# 糯扎渡溢洪道施工组织设计2

# 第五章  勘界河人工砂石骨料加工系统

## 5.1  概述

勘界河砂石加工系统主要工作内容主要为砂石加工系统的设计、施工和运行管理，包括：系统勘测设计、系统建设（系统设备供应、系统土建与安装、系统的调试及试运行）、系统生产运行管理（各种原材料的采购运输储存、系统的生产运行维护和管理、按本合同工程施工要求生产合格的砂石料）、系统拆除及清场等。

本合同工程建设所需混凝土骨料约330万t，其中人工碎石224万t，人工砂6万t。系统设计规模按满足混凝土高峰月强度5.5万m3所需骨料的生产要求。

## 5.2  勘界河砂石加工系统的设计

5.2.1  设计原则及依据

5.2.1.1  设计原则

（1）砂石料供应须满足混凝土持续、高强度的施工需要。为使该系统能高强度生产出高品质、多品种的砂石骨料，在设计上确保各工艺环节的可靠、总体工艺先进合理、各项技术指标优良。

（2）采用先进的设备和工艺来确保成品砂石骨料的质量。设计中充分考虑控制质量的措施，特别是产品的粒形、石粉含量、含水量、含泥量等技术指标必须得到充分保证。成品砂石质量符合规范要求，砂石生产能力满足工程需要。

（3）为适应料场特点，毛料回采采用汽车运输方案。

（4）为灵活调整砂石生产级配，降低工艺流程循环负荷量，砂石加工采用分段闭路工艺流程。

（5）砂石系统关键设备采用技术领先、使用成熟的国外设备，工艺上吸收国内外成熟的经验。为保证砂石加工系统长期运行的可靠性，关键设备采用技术领先、质量可靠、单机生产能力大的设备。在上述原则得到保障的情况下，优化设备配置、优化工艺。

（6）采用新工艺、新设备解决污泥处理、水回收利用和环保问题。

（7）充分利用地形地貌特点，使总体布置紧凑、合理，减少占地。

（8）在设计中充分体现安全第一的思想，特别是在边坡支护、基础处理、公路运输安全、电气自动控制的设计上，确保其安全性。

5.2.1.2  设计依据

（1）《糯扎渡水电站溢洪道、电站进水口土建及金属结构安装工程招标文件》

（2）《水利水电工程施工组织设计规范》（SDJ338-89）。

（3）《水利水电工程砂石加工系统设计导则》（DL/T5089-1999）。

（4）本合同混凝土浇筑进度计划。

（5）粒度特性：破碎产品粒度特性采用相关设备厂家提供的同类岩石试验数据。

（6）借鉴景洪水电站右岸砂石系统、三峡古树岭砂石系统、龙滩大法坪砂石加工系统等工程经验。

5.2.2  毛料回采设计

5.2.2.1  回采渣场的规划设计

砂石加工系统所需的加工料源从发包人提供的勘界河混凝土骨料存渣场回采。发包人在勘界河混凝土骨料临时存渣场存入的有用料不少于30万m3，在勘界河混凝土骨料存渣场存入的有用料不少于200万m3，渣料由地下工程洞挖料和明挖料组成，各占约50％，不足部分利用本标开挖料中合格的石料。

本合同混凝土总量约152万m3，充分考虑毛料运输、骨料加工及混凝土运输等综合损耗系数1.25，毛料回采率0.9，每方混凝土所需骨料重量2.2t，毛料堆积密度按1.9t/m3计算，计算所需毛料总量为：

152×2.2×1.25/0.9/1.9≈245万m3

根据本工程混凝土浇筑进度表，进行渣场的动态性堆、取料规划，进行有用料分层堆放，设置必要的灯光照明，严禁把废渣带入回采渣场。未经监理人批准，不得将有用料擅自挪作它用。

做好回采渣场内道路的规划、施工和维护，确保渣场边坡稳定和排水畅通，做好渣场管理和维护，避免其它工程废渣污染回采渣料，保证回采渣料质量。

5.2.2.2  回采料开挖强度分析

开挖料回采强度按满足施工高峰期砂石骨料的生产要求。根据系统粗碎设计生产能力500t/h，按保证系数1.2计算，则回采强度约600t/h。由于回采料主要为洞挖和明挖的花岗岩石渣，初拟回采分层高度为4m。根据施工强度分析，石方回采拟选用3台1.6m3挖掘机，12辆20t自御汽车，同时配置1台液压破碎锤用于超径石解小。

5.2.3  砂石加工系统平面布置设计

5.2.3.1  砂石加工系统总布置

勘界河砂石加工系统布置在发包人指定的Ⅰ号施工场地内，布置地面高程857～830m。系统平面布置见图NZD/C4-T-05-01，场地平整见图NZD/C4-T-05-02。

5.2.3.2  布置原则

（1）系统布置在征地范围内，尽量减少占地面积。

（2）布置破碎和筛分车间时，尽量避开不利的地质条件，选择较好持力层。

（3）充分利用有利地形，缩短工艺流程线路。

（4）为了施工、运行管理的方便，各车间之间均考虑有道路相连。

（5）生产辅助设施就近布置，以便于生产运行管理。

5.2.3.3  系统组成

系统由粗碎车间、半成品料堆场、中细碎车间、第一筛分车间、第二筛分车间、第三筛分车间、立轴冲击破制砂车间、棒磨制砂车间、石粉回收车间、废水回收车间、成品骨料堆场、供排水系统、供配电系统及相应的辅助设施等组成，各车间之间用胶带机连接。

5.2.3.4  车间布置

（1）粗碎车间

粗碎车间回车场布置高程841m，2台粗碎破碎机并列布置成一排。

（2）半成品料仓

半成品骨料堆场布置高程857 m，采用单点堆料，堆料高度17m，总容积8000m3，料堆下设2条钢筋混凝土廊道，每条廊道内设3台GZG1253振动给料机和2条B1000胶带机向中碎车间供料。

（3）中细碎车间

中细碎车间布置在高程845m平台上，布置2台中碎圆锥破碎机和1台细碎圆锥破碎机，中碎破碎机利用半成品骨料堆场调节达到均匀连续给料，细碎破碎机前设置破碎调节料仓，料仓下布置1台GZG1003振动给料机。圆锥破碎机破碎后的物料经破碎机下部的胶带送往第一筛分车间。

（4）第一筛分车间

第一筛分车间布置2台2YKR2060圆振动筛分机用于骨料分级和1台ZKR1022直线振动筛用于大石冲洗，车间布置在高程845m平台。半成品料经第一筛分车间分级筛分后，80～40mm粗骨料根据需要量经冲洗后进成品骨料堆场，＞80mm和多出的80～40mm的物料进入细碎圆锥破碎机进行破碎，＜40mm的物料经筛分机下部的胶带送往制砂调节堆场。

（5）立轴冲击破制砂车间

立轴冲击破制砂原料堆场布置在高程857m，下设2条廊道出料皮带，用于向立轴冲击破供料，两台立轴冲击破布置在高程850m平台。

（6）第二筛分车间

第二筛分车间布置在高程845m平台上，由4台3YKR2060筛分机组成。筛分机设三层筛网，孔径20mm、5mm和3mm，筛洗分级后，40～20mm、20～5mm、5～3mm、3～0mm根据需要量进成品骨料堆场，40～20mm、20～5mm和5～3mm骨料送至制砂调节堆场场。

（7）第三筛分车间

第三筛分车间布置于高程845m平台，布置1台YKR1022圆振动筛，筛分后15～5mm进入成品骨料堆场。

（8）棒磨制砂车间

棒磨制砂车间包括制砂分料仓和棒磨机两部分。棒磨制砂分料仓与立轴冲击破制砂车间分料仓为一通仓，布置在高程857m，堆料高度10m 。下设2条出料皮带为棒磨机供料。

2台MBZ2136棒磨机布置在高程850m平台上，MBZ2136棒磨机制砂经洗砂机冲洗和脱水筛脱水后与第二筛分车间来砂调配成合格人工砂送至成品骨料堆场。

（9）石粉回收脱水车间

石粉回收脱水车间布置在高程845m平台上，细砂脱水后经胶带机送往成品砂仓，多余的石粉运至弃料仓由自卸汽车运往弃渣场作弃料。通过细砂回收，可调节砂的细度模数和石粉含量。

（10）成品骨料堆场

成品骨料堆场布置在高程835m平台，结合实际地形按0.5%坡度控制，便于排水。共设5个大仓，大石、中石、小石、喷混凝土骨料仓各一个和一个砂仓。砂仓中设两道隔料墙，分为三个小仓，轮换使用，一个为进料仓，一个为存料（脱水）仓，另一个为供料仓。成品料仓底部布置一条长廊道，贯穿粗骨料仓和砂仓，料仓下为双胶带机廊道，向混凝土生产系统拌和楼送料。

5.2.3.5  主要技术指标

勘界河砂石加工系统主要技术指标见表5-1。

表5-1                 勘界河砂石加工系统主要技术指标表

| 序号 | 项 目 |  | 单位 | 指标 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 成品设计 生产能力 | 粗骨料 | t/h | 283 |  |
|  |  | 砂 | t/h | 137 |  |
| 2 | 堆场 储量 | 半成品骨料堆场 | m3 | 8000 | 堆高17m |
|  |  | 中细碎调节料仓 | m3 | 100 |  |
|  |  | 制砂调节堆场 | m3 | 1500 | 堆高10m |
|  |  | 成品粗骨料堆场 | m3 | 14500 | 堆高16m |
|  |  | 成品细骨料堆场 | m3 | 15300 | 堆高16m |
| 3 | 设备总功率 |  | kw | 3127 |  |
| 4 | 总用水量 |  | m3/h | 600 |  |
| 5 | 占地面积 |  | 万m2 | 4.5 |  |

5.2.4  砂石加工系统工艺流程设计

5.2.4.1  系统规模

（1）混凝土级配要求

勘界河砂石加工系统是本合同工程建设所需的混凝土骨料生产基地，系统规模要求满足高峰月浇筑强度5.5万m3混凝土所需骨料的生产要求，承担本标约152万m3混凝土所需骨料的生产任务，混凝土骨料总量约330万t。

根据各种混凝土的量，计算出综合级配如表5-2。

表5-2                        混凝土级配参考值

| 粒级 | 80～40mm | 40～20mm | 20～5mm | <5mm | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 三级配 | 28 | 21 | 21 | 30 | 100% |
| 二级配 |  | 32.5 | 32.5 | 35 | 100% |
| 综合级配 | 14.82 | 26.41 | 26.41 | 32.35 | 100% |

（2）工作班制

砂石加工系统设计规模按一天两班14小时工作制。

（3）混凝土高峰月浇筑强度

砂石加工系统设计规模按5.5万m3/月混凝土生产强度的骨料生产要求。

（4）高峰月毛料处理能力

按照成品砂石料的生产要求，考虑加工、运输等损耗，高峰月毛料处理能力为：15.7万吨。

（5）系统设计毛料小时处理量及成品砂石料小时生产能力

按高峰强度月二班生产，每月工作25天，每天工作14小时，考虑月不均衡系数1.1后，系统设计毛料小时处理量为500 t/h。

（6）成品料生产能力

本系统生产规模毛料小时处理设计量按500t/h考虑，成品砂石料小时生产能力为420t/h，其中成品碎石生产能力为283t/h，成品砂为137t/h。各级料的生产能力见表5-3。

表5-3                 勘界河砂石加工系统成品量的生产能力

| 序号 | 项 目 |  | 单位 | 指标 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 碎石 | 80～40mm | t/h | 62 | 高峰三级配生产时120t/h |
|  |  | 40～20mm | t/h | 108 |  |
|  |  | 20～5mm | t/h | 108 |  |
|  |  | 15～5mm | t/h | 5 |  |
| 2 | 砂 |  | t/h | 137 |  |

5.2.4.2  工艺方案与设备配备

（1）总体工艺方案

在混凝土高峰浇筑期，按生产三、二级配混凝土骨料及喷混凝土骨料所占比例的综合级配进行流程设计。

根据系统加工原料岩性为花岗岩，强度较高及工艺设计要能灵活调整，满足混凝土浇筑需要的特点，砂石加工系统总体工艺流程选择四段破碎生产砂石骨料，湿法生产的工艺，粗碎、中碎开路，细碎和第一筛分构成闭路生产，立轴冲击破制砂和第二筛分构成闭路，并补充棒磨机开路生产作为调节砂细度模数的总体工艺方案。

（2）主要破碎设备配置

粗碎为JM1208HD（或C110）型颚式破碎机；中碎为S3800C(或HP300)型圆锥破碎机；细碎为H4800M(或HP300)型圆锥破碎机；超细碎制砂采用B8100型立式冲击破碎机与MBZ2136型棒磨机联合制砂的工艺。

5.2.4.3  工艺流程

（1）工艺设计考虑的因素

① 砂石加工系统设计规模必须满足混凝土高峰月浇筑强度5.5万m3所需混凝土骨料的生产要求；

② 料源的岩性；

③ 废水处理等附属工程设计规模应满足砂石生产的要求；

④ 砂石加工系统设计的产品为混凝土骨料（80～40mm、40～20mm、20～5mm、15～5mm四级粗骨料和砂）；

⑤ 系统的工艺流程应成熟、适用、可靠，成品骨料质量满足规范要求；

⑥ 采用湿法筛分工艺，考虑细砂和石粉回收，并设置脱水设备。

（2）工艺流程简述

根据系统生产总量大、生产强度高、不同时段需要的骨料级配有所变化的特点，考虑到所破碎的岩石为较难破碎的花岗岩，将工艺流程设计为四段破碎，其中粗碎、中碎开路生产、细碎闭路生产，超细碎与制砂均设闭路循环生产调节的工艺流程。并且设置石粉回收装置，以调节砂中石粉的含量。工艺流程中另设置直线振动脱水筛机械脱水，同时结合堆场自然堆存，保证人工砂具有较低且稳定的含水率，从根本上来保证骨料产品的质量。

根据本工程建设的特点和对关键工艺的研究，勘界河砂石加工系统采用如下加工工艺：

由勘界河混凝土骨料存渣场回采毛料，采用自卸汽车运输至砂石加工系统的粗碎车间，回采毛料的块度控制在750mm以下，来料直接进入颚式破碎机，粗碎后的物料进入半成品骨料堆场，粗碎车间配置二台JM1208HD（或C110）颚式破碎机，采用开路生产。

半成品骨料堆场出料由GZG1253给料机给料，通过两条胶带机分别向2台中碎圆锥破碎机给料，中碎后的物料进入第一筛分车间。第一筛分车间设置两组2YKR2060两层筛，大于80mm和80～40mm取出成品料后多余物料返回细碎料仓，经细碎圆锥破碎后与第一筛分车间闭路生产，小于40mm物料进入制砂调节堆场。

立破和棒磨机制砂前设置制砂调节堆场，出料采用振动给料机。二筛设置4组3YKR2060筛分机，筛孔分别为20mm、5mm、3mm，筛分分出40～20mm、20～5mm两级成品骨料，进入成品骨料堆场。用于制砂的40～20mm、5～3mm和部分20～5mm物料进入制砂调节堆场；部分20～5mm物料进入第三筛分车间，筛孔为15mm，筛分后筛下料15～5mm进入成品骨料堆场用作喷混凝土骨料，筛上料进入制砂调节堆场；<3mm及部分5～3mm物料经FC-15洗砂机洗砂、机械脱水后进入成品砂堆场。

立轴冲击破制砂车间配置两台立轴冲击破制砂设备，与第二筛分车间形成闭路生产，棒磨制砂采用MBZ2136棒磨机2台，采用开路生产，由FC-15洗砂机洗砂、机械脱水后与第二筛分车间的砂混合进入成品砂堆场。

第二筛分车间、棒磨制砂车间的洗砂后的水中含细砂量较大，这些含细砂水全部进入2台石粉回收设备，回收的细砂与棒磨制砂和第二筛分的成品砂在胶带机上掺合，进入成品砂堆场。

成品骨料堆场下廊道内设两条胶带机向勘界河混凝土生产系统供应成品骨料。

砂石系统工艺流程见图NZD/C4-T-05-03。

5.2.4.4  主要车间处理能力

主要车间处理能力见表5-4。

表5-4                           主要车间处理能力

| 序号 | 项 目 | 计算流程量 | 设计处理量 | 车间处理能力 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高峰月成品砂石料需要量 | 127000t |  |  |
| 2 | 高峰月系统小时处理量 | 500t/h | 500t/h |  |
| 3 | 粗碎车间处理量 | 500t/h | 500t/h | 700t/h |
| 4 | 中碎处理量 | 500t/h | 500t/h | 600t/h |
| 5 | 细碎处理量 | 148.6t/h | 180t/h | 220t/h |
| 6 | 第一筛分处理量 | 648.6t/h | 700t/h | 850t/h |
| 7 | 立轴冲击破处理量 | 460.9t/h | 500t/h | 600t/h |
| 8 | 第二筛分处理量 | 460.9t/h | 500t/h | 650t/h |
| 9 | 第三筛分处理量 | 50t/h | 50t/h | 50t/h |
| 10 | 棒磨机处理量 | 80t/h | 80t/h | 80t/h |

5.2.4.5  主要设备选型

根据系统工艺流程和各车间的处理量，各车间的主要设备型号、规格及数量见表5-5，胶带机特性表见表5-6。

表5-5                   勘界河砂石加工系统主要设备配置表

| 序号 | 设备名称 | 型号规格 | 单位 | 数量 | 单机功率 (kW) | 单机重量 (t) | 处理能力 (t/h) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 破碎设备 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 颚式破碎机 | JM1208HD（C110） | 台 | 2 | 132 | 35.4 | 300-395 | 初碎车间 |
| 2 | 圆锥破碎机 | S3800C(HP300) | 台 | 2 | 150 | 19.3 | 300-515 | 中碎车间 |
| 3 | 圆锥破碎机 | H4800M(HP300) | 台 | 1 | 220 | 14.3 | 130-370 | 细碎车间 |
| 4 | 立式冲击破碎机 | B8100 | 台 | 2 | 220 | 9.086 | 150-860 | 超细碎车间 |
| 5 | 棒磨机 | MBZ2136 | 台 | 2 | 220 | 44 | 45 | 制砂车间 |
| 二 | 筛分及脱水设备 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 圆振筛 | 2YKR2060 | 台 | 2 | 30.0 | 11.189 | 144-1320 | 第一筛分2台 |
| 2 | 圆振筛 | 3YKR2060 | 台 | 4 | 37.0 | 12.175 | 144-1320 | 第二筛分4台 |
| 3 | 圆振筛 | YKR1022 | 台 | 1 | 5.5 | 2.065 | 27~247.5 | 第三筛分 |
| 4 | 直线振动筛 | ZKR1022 | 台 | 1 | 2*3 | 2.085 | 4.5-90 | 大石冲冼筛 |
| 5 | 直线振动筛 | ZKR1230 | 台 | 6 | 2*4 | 2.693 | 7.2-144 | 第二筛分4台，棒磨车间2台 |
| 6 | 螺旋洗砂机 | FC-15 | 台 | 6 | 15 | 15.32 | 50-120 | 第二筛分4台，棒磨车间2台 |
| 三 | 细砂回收设备 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 细砂回收装置 | ZX-250 | 台 | 2 | 48 | 4 | 300 | 细砂回收车间 |
| 2 | 泥浆泵 | 200NG43Ⅱ | 台 | 2 | 132 |  |  | 细砂回收车间 |
| 四 | 给料设备 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 棒条给料机 | B13-56-2V | 台 | 2 | 22 | 6.2 | 450-900 | 粗碎车间 |
| 2 | 振动给料机 | GZG1003 | 台 | 5 | 2×1.1 | 0.762 | 270-380 | 超细碎车间4台，细碎1台 |
| 3 | 振动给料机 | GZG633 | 台 | 4 | 2×0.55 | 0.379 | 110-150 | 棒磨车间4台 |
| 4 | 振动给料机 | GZG1253 | 台 | 6 | 2×1.5 | 1.099 | 460-650 | 半成品骨料堆场6台 |
| 5 | 气动弧门 | XHQ8080 | 台 | 1 | 0 | 0.5 | 200-800 | 弃渣装车台1台 |
| 五 | 输送设备 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 胶带机 | B1200 | 条 | 2 |  |  |  |  |
| 2 | 胶带机 | B1000 | 条 | 4 |  |  |  |  |
| 3 | 胶带机 | B800 | 条 | 14 |  |  |  |  |
| 4 | 胶带机 | B650 | 条 | 8 |  |  |  |  |
| 5 | 胶带机 | B500 | 条 | 3 |  |  |  |  |
| 六 | 其他设备 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 电磁除铁器 | RCDB-10 | 台 | 3 | 4.30 | 2.05 |  |  |
| 2 | 金属探测器 | JTC2-1000 | 台 | 3 |  |  |  |  |
| 3 | 电磁除铁器 | RCDB-08 | 台 | 1 | 3.94 | 1.079 |  |  |
| 4 | 金属探测器 | JTC2-800 | 台 | 1 |  |  |  |  |

表5-6                             胶带机特性表

| 编号 | 带宽 （mm） | 设计输送量 (t/h) | 带速 (m/s) | 提升高度 (m) | 倾角 (°) | 胶带机长度 (m) | 功率 (kw) | 机尾高程 (m) | 机头高程 (m) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A1 | 1200 | 700 | 2 | 21.0 | 11.4 | 107.0 | 90 | 831.0 | 852.0 |
| A2 | 1200 | 700 | 2 | 25.5 | 12.9 | 115.4 | 110 | 850.0 | 875.5 |
| B1 | 1000 | 300 | 2 | 3.0 | 4.2 | 41.8 | 18.5 | 854.7 | 857.7 |
| B2 | 1000 | 300 | 2 | 3.0 | 4.2 | 41.8 | 18.5 | 854.7 | 857.7 |
| B3 | 1000 | 700 | 2 | 5.0 | 6.8 | 43.5 | 22 | 851.2 | 856.2 |
| B4 | 800 | 200 | 2 | 5.6 | 10.0 | 33.3 | 11 | 848.6 | 854.2 |
| B5 | 800 | 200 | 2 | 11.9 | 14.3 | 46.5 | 15 | 852.7 | 864.6 |
| B6 | 800 | 100 | 2 | 0.2 | 1.0 | 12.0 | 5.5 | 848.6 | 848.8 |
| B7 | 800 | 100 | 2 | 6.5 | 13.9 | 25.0 | 5.5 | 846.0 | 852.5 |
| B8 | 800 | 400 | 2 | 2.5 | 5.1 | 29.1 | 7.5 | 847.0 | 849.5 |
| B9 | 1000 | 600 | 2 | 21.8 | 15.1 | 88.4 | 75 | 846.0 | 868.8 |
| B10 | 500 | 200 | 2 | 0.0 | 0.0 | 19.3 | 5.5 | 867.8 | 867.8 |
| B11 | 800 | 300 | 2 | 2.0 | 3.9 | 30.3 | 7.5 | 855.0 | 857.0 |
| B12 | 800 | 300 | 2 | 2.0 | 3.9 | 30.3 | 7.5 | 855.0 | 857.0 |
| B13 | 650 | 150 | 2 | 3.0 | 4.1 | 43.1 | 5.5 | 855.0 | 858.0 |
| B14 | 650 | 150 | 2 | 3.0 | 4.1 | 43.1 | 5.5 | 855.0 | 858.0 |
| B15 | 800 | 300 | 2 | 7.0 | 11.1 | 37.5 | 15 | 851.0 | 858.0 |
| B16 | 800 | 300 | 2 | 7.0 | 11.1 | 37.5 | 15 | 851.0 | 858.0 |
| B17 | 800 | 200 | 2 | 0.0 | 0.0 | 21.2 | 5.5 | 849.8 | 849.8 |
| B18 | 800 | 200 | 2 | 6.5 | 10.3 | 37.3 | 11 | 846.0 | 852.5 |
| B19 | 800 | 200 | 2 | 0.0 | 0.0 | 21.9 | 5.5 | 849.8 | 849.8 |
| B20 | 800 | 200 | 2 | 6.5 | 12.9 | 29.9 | 7.5 | 846.0 | 852.5 |
| B21 | 650 | 50 | 2 | 4.5 | 12.0 | 21.4 | 5.5 | 846.0 | 850.5 |
| B22 | 650 | 50 | 2 | 2.5 | 5.2 | 28.5 | 5.5 | 846.0 | 848.5 |
| B23 | 800 | 150 | 2 | 3.5 | 3.9 | 53.1 | 7.5 | 846.0 | 849.5 |
| B24 | 650 | 150 | 2 | 1.5 | 4.4 | 20.6 | 5.5 | 846.0 | 847.5 |
| B25 | 650 | 200 | 2 | 1.5 | 2.4 | 36.7 | 5.5 | 846.0 | 847.5 |
| B26 | 650 | 300 | 2 | 9.7 | 10.9 | 44.0 | 15 | 846.0 | 855.7 |
| B27 | 650 | 300 | 2 | 0.0 | 0.0 | 41.0 | 5.5 | 854.2 | 854.2 |
| Q1 | 500 | 100 | 2 | 1.5 | 9.3 | 10.3 | 5.5 | 846.0 | 847.5 |
| Q2 | 500 | 100 | 2 | 7.0 | 10.6 | 39.0 | 7.5 | 846.0 | 853.0 |
| 合计 |  |  |  |  |  | 1231.6 | 532.5 |  |  |

5.2.4.6  堆场与料仓

为满足混凝土浇筑强度和系统生产连续性要求，工艺流程中分别设置了半成品料堆、中碎调节料仓、制砂调节堆场和成品料堆场等工艺环节。各堆场与料仓容积见表5-7。

表5-7                     系统内各堆场与料仓容积表

| 序号 | 名 称 |  | 堆高（m） | 总容积（m3） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 半成品骨料堆场 |  | 17 | 8000 |
| 2 | 细碎调节料仓 |  | 4 | 100 |
| 3 | 制砂调节堆场 |  | 10 | 1500 |
| 4 | 成品骨料堆场 | 粗骨料 | 16 | 14500 |
|  |  | 砂 | 16 | 15300 |

5.2.4.7砂石料加工质量的工艺控制

（1）砂石骨料的针片状控制

根据混凝土用粗骨料标准，粗骨料的针片状应小于15%，主要控制措施是采用国内外先进的破碎设备及合理的工艺流程来保证。在本工艺设计中，粗碎采用颚式破碎机，中碎选用圆锥破碎机全整形及中石和小石经过立破整形工艺，可以大大减少大石、中石、小石针片状含量。

（2）石粉含量的控制

在人工砂石料中，适当提高石粉含量有利于改善混凝土的拌和性能和改善混凝土的综合力学性能。规范规定常态混凝土用砂的石粉含量为6～18%。为此，在工艺设计中，设置石粉回收装置对细砂和石粉进行回收。

（3）细骨料的含水率控制

① 预脱水，在螺旋洗砂的出料端，设置脱水筛，脱水筛采用直线振动筛。

② 设计的砂堆存区有足够大的存量，确保堆存脱水的时间。

③ 在砂堆场顶部设置防雨棚，砂堆场底部设置排水盲沟。

5.2.5  供排水系统设计

5.2.5.1  供排水规模

根据《水利水电工程施工组织设计规范》的有关规定，人工砂石加工系统综合用水指标为1.1～1.5m3/t（按系统处理能力计），本砂石加工系统设计处理能力为500t/h，取用水指标为1.2m3/t，则用水量为600m3/h。

废水回收利用率按60%计，回收水量约360 m3/h，则补充需水量约240 m3/h。

5.2.5.2  供排水水质

（1）回收利用的水浊度低于20mg/L。

（2）废水处理后，排放的悬浮物浓度低于200mg/L。

5.2.5.3  供排水规划

（1）砂石加工系统生产水循环使用，在砂石加工系统内建废水处理厂进行废水固液分离，经处理保证出水浊度≤20mg/L，再进入废水回收调节池，经加压泵房压至高位调节水池供砂石加工系统回用。加工系统的各种水损及废水沉渣含水造成的用水缺额由澜沧江供水系统输送至高位调节水池进行补充。

（2）废水处理厂建在高程840m平台，根据工艺流程要求，预沉浓缩池布置在高程840m，反应沉淀池、调节水池及泵房布置在高程835m，两区存在一定高差，通过修建挡土墙防护。

（3）预沉浓缩池之间的间距为4m，以保证反铲的工作宽度(自卸车只能倒行进入)，其它各构筑物间间距为2m，以保证工作人员通行。

（4）厂区内工艺管道及供水管道采用钢管，排水管采用钢筋混凝土管，加药管为聚氯乙烯塑料管。所有管道均埋地敷设，其中预沉浓缩池区所有管道覆土厚度不小于1m。

（5）预沉浓缩池产生的废渣经干化脱水后，用反铲挖出，由自卸车运至指定的弃渣场内，卸渣后及时用推土机进行平整，并用16t碾压机进行碾压，每层碾压高度不超过50cm，碾压遍数4～6遍，弃渣前，对弃渣场地进行处理，用土将外围圈住，并做好周边的排水设施。

5.2.5.4  供排水设计

（1）预沉浓缩池

①采用预沉浓缩理论，并综合沉砂池、平流沉淀池、污泥浓缩池、污泥干化脱水等工艺设计理论，将预沉池、浓缩池、污泥干化场进行多功能合并设计，即一组池子既有泥沙的预沉淀功能，又有泥渣的浓缩和干化脱水功能。

②共修建三组预淀浓缩池交替使用。当废水进入其中某一组池后，首先进行泥沙的预沉淀，泥沙沉入池底，上清液回收再利用。随着废水的不断流入，泥渣不断沉积，泥渣量越来越大，当达到设计泥量或出水水质明显恶化后，该池停止进水，通过闸门将废水引入另一组池中，本池即进入泥渣的浓缩与干化脱水阶段。首先让泥渣进行重力脱水浓缩，其析出水分穿过底板上的反滤层，再通过排水盲沟排出池外。由于池末端泥渣中的石粉含量较高，容易形成一层弱透水层，使泥渣脱水困难，利用空压机房的空压机通过管路向安装在池底的穿孔管输送压缩空气，让压缩空气强制穿透泥渣层，达到振动泥渣、提高泥渣的给水度和疏通透水孔道的目的。直至泥渣的含水率符合机械挖运条件为止；最后利用反铲将泥渣挖出，由自卸车外运至指定渣场的方式将泥渣全部清理干净，然后再次进水、干化脱水和除渣，如此反复进行。另外，在预淀浓缩池再次进水后，再次启动空压机，利用压缩空气反冲洗滤料层，使该池能够连续有效地工作。

③主要设计参数：废水预沉池的水平流速为15mm/s，沉淀时间为40min，表面负荷为3.0m3/m2·h。废水设计泥渣含量按40Kg/ m3计算，每池积泥量按3天计，即每池进水三天，浓缩、干化脱水三天，除渣三天，共计九天一个循环。经计算，每组池表面积250m2，池深3.5m。根据现场地形情况，修建三组净空为长×宽×高=6×38.9×3.5m的矩形池，并布置相应的干化脱水系统。

（2）絮凝沉淀池

根据回收水量要求，絮凝沉淀池设计产水量不小于360m3/h，考虑到系统排泥耗水量，及最大可能回收水量的可能，设计反应沉淀池的处理能力为400 m3/h。

①反应池

采用穿孔旋流反应池，主要设计参数：进口孔洞流速0.60m/s， 出口孔洞流速0.20m/s。总反应时间20min。

排泥方式采用池底阀水力排泥，管材采用DN200mm钢管。

②沉淀池

采用斜管沉淀池，设计表面负荷为：9m3/m2×h。

斜管材料采用厚0.5mm塑料板垫压成正六角形管，内切圆直径d=25mm，长1000mm，水平倾角θ=60°。

排泥方式采用穿孔管水力排泥，管材采用DN200mm钢管。

为保证反应沉淀效果，将反应池与沉淀池合建，并在其间设置配水渠，经计算合建后的反应沉淀池外形尺寸为：长×宽×深=17.15×6.6×4.7m。

（3）加药间

混凝剂选用聚合氯化铝絮凝剂；

投加量按20mg/L计算，配制溶液浓度10%，每日配制2次，每班工作时间为7小时，设计二组尺寸为L×B×H=1.2×1.2×1.6m的溶液池进行水解，选择2台TJ400型搅拌机进行搅拌。

投加方式采用计量泵投加，选用2台JD-500/1.1型计量泵。

药剂投加点设在反应池进水管上，在管道内与原水充分混合。

药库储存时间按1个月的储备量考虑，共占地面积为3×3=9m2。

（4）调节水池

回收调节水池容积按保证加压泵房30min抽水量设计，池体混凝土强度等级C25、抗渗等级S6，垫层混凝土强度等级C10。

（5）加压泵站

①设计流量：400m3/h。

②设计扬程：回收调节水池底板高程835m，高位生产水池底板高程879.5m，两者相差44.5m，通过计算DN300输水管道的阻力损失，并考虑一定的安全富余量，确定水泵的设计扬程应为50m。

③水泵选型

选IS125-100-200A型水泵，配电机功率37kW，三用一备，水泵参数如下：

流量：112～225 m3/h

扬程：31.1～62.5m

效率：79～80%

④泵房布置

加药间、配电值班室、空压机房与泵站合建，尺寸为长×宽=21.44×4.74m。

房屋以砖混结构为主，泵房吊车梁采用框架柱。

⑤附属设备

泵站内安装一台MD1 2-6D30Ⅱ型电动葫芦，供安装检修使用。

（6）渠道设计

①砂石加工厂生产废水来源包括两部分，一部分是预筛分和洗石车间，第二部分是第二、三筛分车间、棒磨机、洗砂机排水，经回收细砂及石粉后的尾水。这两部分通过废水明渠自流流入废水处理厂内。

②渠道的结构形式分两种，废水厂内渠底高程高于地面的部分采用钢筋混凝土明渠渡槽，其余部分均采用浆砌石排水沟。

③排水支渠最小断面为B×H=400×600mm，总渠的最小断面为500×800mm，坡度2%。

5.2.5.5  主要构筑物及主要设备一览表

供排水系统主要构筑物详见表5-8。

表5-8                        主要构筑物一览表

| 序号 | 工程名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 结构形式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 预沉浓缩池 | 6m×38.9m×3.5m | 座 | 3 | 钢筋混凝土 |
| 2 | 反应沉淀池 | 17.15m×6.6m×4.7m | 座 | 1 | 钢筋混凝土 |
| 3 | 200m3回收调节水池 | 8.2m×8.2m×3.5m | 座 | 1 | 钢筋混凝土 |
| 4 | 加压泵房 | S=106.7m2 | 座 | 1 | 砖混 |

供排水系统主要设备见表5-9。

表5-9                    给排水系统主要设备配备汇总表

| 序号 | 名称 | 型号 | 单位 | 数量 | 性 能 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 水泵 | IS125-100-200A | 台套 | 4 | 流量：112～225 m3/h扬程：31.1～62.5m P=37kW |
| 2 | 空压机 | VF-6/7 | 台套 | 2 | P=37 kW |
| 3 | 电动葫芦 | MD1 2-6D30Ⅱ | 台 | 1 | P=3.5 kW |
| 4 | 搅拌器 | TJ-400 | 台套 | 2 | P=0.75 kW |
| 5 | 计量泵 | JD-500/1.1 | 台套 | 2 | P=2.5 kW |

5.2.6  电气工程设计

5.2.6.1  供电负荷

砂石加工系统主要由粗碎、第一筛分、中细碎、第二筛分、第三筛分、制砂、成品骨料堆存及加压站和废水处理等工艺车间组成。

主要用电设备为颚式破碎机、圆振筛、振动给料机、螺旋分级机、脱水筛、中细碎圆锥破碎机、立轴破碎机、棒磨机、胶带输送机及加压水泵、渣浆泵、清水泵等，另有相应的室内外照明和现场办公用电。总装机容量约3127kW。用电设备电压均为380V，属二、三类负荷，需要系数Kx=0.60～0.70，功率因数cosØ=0.70～0.80。

5.2.6.2  供电电源

本系统按Ⅱ类用电负荷考虑进行设计。供电电源自中心变电站10kV左2线段母线出线，采用10 kV架空线架设至砂石加工系统，通过T接分支经柱上真空断路器与高压计量箱后，向配电室供电。

5.2.6.3  电气接线及布置

配电室位置根据系统工艺流程、用电负荷分布以及合理供电半径的原则，在中碎车间旁设置一个配电室。分别向系统各用电设备供电。配电室内安装2台S9-1600/10、10/0.4kV变压器，17台GGD（改）型低压开关柜，4台GGJ（改）型低压无功补偿柜，采用单母线分段接线方式，破碎机配专用启动控制柜，所有低压盘柜均安装在低压配电室内；变压器为室外安装。变压器的主保护采用柱上真空断路器，电流互感器，配套的控制箱配置有短路、过载、轻重瓦斯、中性点零序等二次保护回路。除破碎机外，其余单机功率55kW以上的380V电机均采用减压启动方式。所有电机均配置有短路、过载、缺相等保护，变压器配置有短路、过载、温度、中性点零序等保护。到各车间设备电机的连接电缆均由电缆沟敷设至车间，车间内的电缆采用穿管埋地敷设至各电机接线盒。至各胶带机的电缆，经过电缆沟后穿管埋地沿其钢构架敷设至电机接线盒处。

5.2.6.4  电气控制

根据工艺设计布置，骨料输送分配系统采用上位机-PLC控制方式，可根据实际运行的情况进行编程及调整，使用灵活、方便，占地面积小，可节省大量的常规控制屏及土建工程，从而提高整个加工系统运行的可靠性及经济性。采用逆料流启动、顺料流停机的流程控制方式，与该系统相关的设备全部参与PLC控制。

控制方式分手动和自动两种。当采用自动方式时，运行人员只需在操作台上进行必要的调度方式选择，操作程启、程停按钮，系统便可完成工艺流程的自动控制。当采用手动方式时，可分别在操作台或现地控制箱处对相应设备进行一对一进行起停操作。当工艺线上某一设备发生故障（包括电气和现地机械故障），前线设备（故障点以前设备）紧急停机，后线设备按正常停机顺序停机，同时发出声光报警信号。系统监视可通过上位机显示器及控制屏模拟图上显示各个电气设备的运行状态来实现，并对设备运行状态进行自动巡检，故障时自动声光报警。

控制方式分自动和解列两种。当采用自动运行方式运行时，运行人员只需在服务器上进行必要的调度方式选择及操作，系统便可以完成整个工艺流程的自动控制，可作为一个整体高效优化运行。当采用解列方式时，此时各子系统独自运行，但可在服务器上对各子系统相应参量进行监测，以保证系统的正常运行。

5.2.6.5  无功补偿

由于机械设备绝大部分由感应电动机拖动，反复短时工作制较多，负载率和暂载率低，致使配变电系统无功负荷较大，自然功率因数较低，降低了供电系统中的送变电设备的供电能力，在网络中造成大量的无功功率和电能损耗，使工程电费成本增加。因此，为了减少线损，改善供电电压质量，必须采取无功补偿措施。

在配电室380V电压侧，均安装可根据功率因数自动投切的无功电容补偿柜，主要用作380V电动机及其它用电设备的无功负荷补偿。

5.2.6.6  电气照明

由于系统场地较为开阔，呈台阶状分布，在各生产设施的较高处安装泛光灯，用做场区泛光照明，可满足大部分室外工作场所照明，其它局部可选用少量的道路灯和马路弯灯。输料廊道内采用防水防尘灯，其它工作场所采用工厂灯、荧光灯照明。照明采用AC220V交流电源，三相五线制供电方式。

5.2.6.7  防雷接地系统

场内所有较高的建筑物可根据实际情况装设避雷装置，所有设备均应与系统接地装置可靠连接，可起到有效的防雷保护作用，其防雷接地由施工单位按制造厂家要求实施。为防止雷电波侵袭电气设备，造成设备的绝缘损坏，分别在各配电室的10kV电源进线处设置HYC5W-16.5/45型避雷器。

按照《电力设备接地设计技术规程》规定配电室的工频接地电阻R≤4Ω设计。1#、2#配电室系统内接地装置以水平接地体为主，垂直接地体为辅，为有效降低接地电阻，应利用室外电缆沟的接地扁铁将系统内各埋地钢构件有效的连为一体。接地装置施工后，若实测接地电阻R>4Ω，应增打接地体或采取降阻措施，直到满足要求为止。各电气设备应安全可靠接地。

5.2.6.8  附件

主要电气设备材料见表5-10。

表5-10                         主要电气设备材料表

| 序号 | 名 称 | 型 号 及 规 格 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 电气设备表 |  |  |  |  |
| 1 | 电力变压器 | S9-1600/10，10/0.4，Y，yn0 | 台 | 2 |  |
| 2 | 高压计量箱 | GLS-10 CT250/5 | 台 | 2 |  |
| 3 | 低压开关柜 | GGD3 | 面 | 17 |  |
| 4 | 低压电容补偿柜 | GGJ2 | 面 | 4 |  |
| 5 | 启动柜 | JJ1B-135 | 面 | 2 |  |
| 6 | 启动柜 | JJ1B-115 | 面 | 3 |  |
| 7 | 启动柜 | 破碎机 | 面 | 9 |  |
| 8 | 跌落式熔断器 | RW9-10-200A | 组 | 2 |  |
| 9 | 避雷器 | HYC5W-16.5/45 | 组 | 2 |  |
| 10 | 现地控制箱 | JDW-1 | 个 | 60 |  |
| 11 | 动力配电箱 | 非标 | 个 | 6 |  |
| 12 | 控制系统 | PC+PLC | 套 | 1 |  |
| 二 | 电气材料表 |  |  |  |  |
| 1 | 高压电缆 | YJV22-3×95 | m | 280 |  |
| 2 | 电力电缆 | VV22-3×120＋1×50 | m | 800 |  |
| 3 | 电力电缆 | VV22-3×95＋1×35 | m | 1350 |  |
| 4 | 电力电缆 | VV22-3×70＋1×25 | m | 350 |  |
| 5 | 电力电缆 | VV22-3×35＋1×10 | m | 600 |  |
| 6 | 电力电缆 | VV22-3×25＋1×10 | m | 220 |  |
| 7 | 电力电缆 | VV22-3×16＋1×6 | m | 500 |  |
| 8 | 电力电缆 | VV22-3×10＋1×6 | m | 1120 |  |
| 9 | 电力电缆 | VV22-3×6＋1×4 | m | 850 |  |
| 10 | 电力电缆 | VV22-3×4＋1×2.5 | m | 2200 |  |
| 11 | 控制电缆 | KTV-7×1.5 | m | 1000 |  |
| 12 | 控制电缆 | KTV-5×1.5 | m | 1500 |  |
| 13 | 控制电缆 | KTV-3×1.5 | m | 2500 |  |
| 14 | 铜母线 | TMY-80×10 | m | 120 |  |
| 15 | 铜母线 | TMY-60×10 | m | 20 |  |
| 16 | 电缆终端头 | RSYN-2-10kV | 套 | 8 |  |
| 三 | 照明和接地材料表 |  |  |  |  |
| 1 | 行灯变压器 | 5kVA | 台 | 2 |  |
| 2 | 照明配电箱 | 非标 | 面 | 4 |  |
| 3 | 照明电线 | BLV-95 | m | 500 |  |
| 4 | 照明电线 | BLV-35 | m | 1000 |  |
| 5 | 照明电线 | BLV-16 | m | 500 |  |
| 6 | 照明电缆 | YC-2×4 | m | 1500 |  |
| 7 | 照明电缆 | YC-2×2.5 | m | 2000 |  |
| 8 | 马路弯灯 |  | 套 | 30 |  |
| 9 | 低压灯具 | 防水型 | 套 | 90 |  |
| 10 | 双管荧光灯 | YG-2×40 | 套 | 20 |  |
| 11 | 镝灯 | DDG-3500 | 套 | 6 |  |
| 12 | 碘钨灯 | LHW-220/1000W | 套 | 20 |  |
| 13 | 钢结构 | 槽钢［10 | t | 3 |  |
| 14 | 降阻剂 |  | Kg | 500 |  |

5.2.7  场地规划及平整

根据实际地形地质条件，拟分台阶布置。场地规划及平整见图NZD/C4-T-05-03。

场地平整工程量见表5-11，场内道路特性见表5-12。

表5-11                 勘界河砂石加工系统场地平整主要工程量表

| 序号 | 项 目 | 单位 | 工程量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 土石方明挖 | m3 | 257098 |  |
| 2 | 土石方回填 | m3 | 12000 |  |
| 3 | 喷混凝土 | m3 | 825 | 10cm厚C20混凝土 |
| 4 | 挂网钢筋 | t | 15.65 | ф6.5@200 |
| 5 | 锚杆 | 根 | 540 | ф20 L=3m |
| 6 | 锚杆 | 根 | 260 | ф20 L=5m |
| 7 | 预制盖板混凝土 | m3 | 12.6 | 排水沟过路盖板 |
| 8 | 预制盖板钢筋 | t | 1.51 | 排水沟过路盖板 |
| 9 | 浆砌石挡墙 | m3 | 3311 |  |

表5-12                 勘界河砂石加工系统场主要施工道路特性表

| 道路名称 | 起点高程 | 终点高程 | 最大纵坡 | 道路长度 | 路面宽度 | 路面结构 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 道路1 | 左岸坝顶公路821.5m | 高程845.0m | 8% | 420m | 7.0m | 25cm厚C25混凝土路面25cm厚级配碎石稳定层 |

5.2.8  钢结构与钢筋混凝土结构设计

5.2.8.1  钢结构设计

砂石加工系统采用钢结构项目主要包括：胶带输送机桁架和立柱、中细碎车间和制砂车间破碎机钢支架、成品料仓（砂仓）防雨棚钢结构、石粉回收车间、各筛分车间等。

（1）胶带输送机桁架和立柱

砂石加工系统各车间、料仓、工序之间石料运输采用胶带输送机。胶带输送机栈桥采用能重复使用、拆装方便的钢桁架，栈桥支架采用钢立柱。桁架的设计考虑以下荷载：包括胶带机设备重、桁架、栏杆自重在内的恒载；包括桁架桥面上的均布活载、胶带机输送物料重量在内的活载；以及风载等。立柱荷载有垂直荷载、水平荷载。垂直荷载包括桁架支座处反力，立柱自重和其他荷载。水平荷载包括由桁架支座传递的横向风载，以及作用于立柱的分布荷载。

（2）车间

砂石加工系统的各车间，根据工艺需要和结构特点，采用钢结构和钢筋混凝土结构两种结构型式。两种结构型式在结构计算方面，采用静力计算、动力校核的方法进行。静力计算荷载有：结构自重，楼面最大使用荷载，破碎机荷载，破碎机上物料荷载及其他设备荷载，风荷载等。动力校核荷载，是用于确定车间结构自振频率、动位移及必要时核算结构疲劳强度的荷载。车间的钢结构设计，在结构布置方面，要求做到传力系统明确，保证构件有足够的强度、刚度和稳定性，并尽量使构件断面统一，节点构造简单和统一。

5.2.8.2  钢筋混凝土结构设计

砂石加工系统采用钢筋混凝土结构的项目主要包括：粗碎车间、半成品料堆廊道、第一筛分车间筛分楼基础、中细碎车间破碎机基础、第二第三筛分车间筛分楼基础及中细碎调节料仓、制砂调节堆场场及制砂系统棒磨机基础、成品骨料堆场廊道、胶带输送机基础混凝土等。

（1）钢筋混凝土廊道结构设计

砂石加工系统采用钢筋混凝土廊道。钢筋混凝土廊道在立面布置方面需要设沉降缝和止水。在廊道纵向设0.5%坡度，以利廊道排水。廊道净空尺寸满足操作方便、生产安全及经济原则。钢筋混凝土廊道垂直荷载主要有堆料垂直压力和结构自重，其次为设备荷载；水平荷载为廊道侧墙土压力。

（2）设备基础设计

设备基础系指在地面上用于支承设备钢支架的混凝土及钢筋混凝土基础。设备基础主要包括车间设备基础和胶带机支架柱基础。

设备基础设计主要参考各设备的结构尺寸和平面布置以及场地的地形地质条件并结合使用经验进行确定。破碎机基础主要考虑破碎机的重量和混凝土基础重量的比例关系，一般情况混凝土基础重量为破碎机的重量的3～5倍，但有些进口设备由于设备自重及振动惯量较低比例可适当放低，如立轴破碎机和圆锥破碎机。胶带机的基础根据使用经验和地质条件确定。由冲积形成的软弱地基采用换填法将地基土进行置换，以满足承载力要求，对于滑坡体要进行喷锚、灌浆、砌筑挡墙等方法进行处理，以保证地基的稳定，对于地下水比较丰富并影响地基稳定地质采取挖集水井、截水沟、固结灌浆等方法进行处理。

5.2.8.3  各车间主要工程量

各车间主要工程量见表5-13。

表5-13                         各车间工程量表

| 序号 | 工程项目 | 土石方 开挖 （m3） | 土石方 回填 （m3） | M7.5 浆砌石（m3） | 钢结构（kg） | 预埋件（kg） | 混凝土（m3） |  |  |  |  | 钢筋（t） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | C10 | C15 | C20 | C25 | C30 |  |
| 1 | 粗碎车间 | 6914 | 850 | 318.2 | 14900 | 1800 | 11.0 |  |  | 271.6 | 3.0 | 19.22 |
| 2 | 半成品骨料堆场 | 1326 | 893 | 173.6 | 2100 | 1200 | 21.5 |  | 368.5 |  |  | 20.95 |
| 3 | 第一筛分车间 | 67.4 | 34 | 7.2 | 32456 | 1980 | 1.1 | 15.5 |  | 32.4 |  | 2.11 |
| 4 | 中细碎车间 | 54 | 22 |  | 8490 | 660 | 4.8 | 8.4 | 45.3 | 36.0 |  | 8.13 |
| 5 | 制砂调节堆场 | 2359 | 1270 | 143.6 | 2400 | 1920 | 40.2 |  | 428.5 |  |  | 25.71 |
| 6 | 棒磨车间 | 756 | 50 | 161.0 | 8900 | 790 | 16.8 | 19.5 |  | 179.6 | 11.3 | 6.29 |
| 7 | 立破制砂车间 | 34 | 15 |  | 9520 | 520 | 3.5 |  |  | 24.0 |  | 0.84 |
| 8 | 第二筛分车间 | 74 | 30 |  | 69250 | 2725 | 7.9 | 37.6 |  | 45.4 |  | 1.59 |
| 9 | 第三筛分车间 | 15 | 6 |  | 5700 | 125 | 0.7 |  |  | 9.6 |  | 0.34 |
| 10 | 石粉回收车间 | 201 | 80 | 130.5 | 5200 | 200 | 1.0 |  |  | 54.4 |  | 1.90 |
| 11 | 成品骨料堆场 | 7794 | 3492 | 3926 | 9840 | 1980 | 97.2 |  | 1675 |  |  | 108.85 |
| 12 | 防雨棚 | 86 | 42 |  | 56925 | 1400 | 6.2 |  | 50.4 |  |  | 1.76 |
| 13 | 胶带机 | 482 | 241 |  | 354989 | 7270 | 25.5 |  | 318.5 |  |  | 3.03 |
| 14 | 合 计 | 20162 | 7024 | 4860 | 580670 | 22570 | 237 | 81 | 2886 | 653 | 14 | 203.7 |

5.2.9  环境保护与水土保持设计

解决好系统设计、施工、运行过程中的环境问题是保持库区生态和水土保持的关键，也是承包人的环境意识的体现。因此在系统工艺设计中对导致环境影响的各指标要提出可靠的应对措施，避免因设计缺陷导致的环境污染。

5.2.9.1  设计标准

（1）招标文件；

（2）国家有关环境方面的法律、法规；

（3）《污水综合排放标准》（GB8978-1996）；

（4）《工业企业设计卫生标准》（TJ36-79）；

（5）《地面水环境质量标准》（GB 3838-2002）；

（6）《建设项目环境保护设计规定》（国环字第002号1987）；

（7）《室外给水设计规范》（GBJ13-86  1997年版）；

（8）《室外排水设计规范》（GBJ14－87）；

（9）《工业企业噪音卫生标准》（试行草案，1979）；

（10）《爆破安全规程》（GB6722—86）；

（11）《生活饮用水卫生标准》（GB5749-85）。

5.2.9.2  设计控制项目

根据砂石加工系统施工、生产过程中实际情况，涉及环境保护问题主要包括：

噪音、粉尘、污水排放、饮用水安全、植被破坏、水土流失、废渣处理等。

5.2.9.3  控制措施设计

（1）噪音、粉尘控制

砂石系统的噪音、粉尘污染主要有：

① 加工系统建安、运行过程中设备运转、石料破碎、筛分、胶带机卸料引起的噪音和粉尘。

② 道路运输过程中产生的粉尘污染。

针对以上情况，设计过程中采取的措施是：

① 设备选型控制

加工系统主要破碎设备选用运行声音小，密封性能好的进口或进口技术生产的设备；筛分设备选用带柔性减振的装置的设备。

② 增设除尘工艺

在主要粉尘点设置水雾化设施，如胶带机卸料点敷设喷雾除尘管路等。

③ 采用封闭、围护结构防止噪音、粉尘的扩散

④ 优化结构，在减少噪音的结构设计中，料斗、溜槽、缓降器等设计成“石打石”的形式，减少金属敲击、磨损等噪音。

（2）污水排放控制工艺

砂石加工系统的污水主要来自于石料加工过程中产生的废水，是主要的水污染源，采取沉淀及净化处理后达标排放或回收。

（3）植被保护、水土保持

合理规划施工用地，为防止水土流失、尽量少挖少填，对开挖、回填的边坡脚设计挡护措施和排水结构。小坡面植草保护，大坡面用浆砌石网格或喷混凝土防护等，同时在已开挖的边坡设计截水沟、排水沟，以减少水土的流失。

（4）废渣处理

工程废渣主要是系统建安施工和系统运行中出现的废渣。废渣处理严格按监理人批准的方案运输和堆放。

## 5.3  勘界河砂石加工系统的建设

勘界河砂石加工系统建安施工包括砂石加工系统的场平施工、土建施工、金结制作与安装及设备的安装与调试。

5.3.1  施工方案说明

5.3.1.1  施工程序

按照施工总进度安排，本系统土建施工可按以下程序进行：一期场平及道路施工→边坡支护→系统周边排水沟施工→各建筑物二期开挖→钢筋绑扎及混凝土浇筑→浆砌挡墙的施工。

系统钢结构制安及机电设备安装按以下程序进行：钢结构制作→钢结构防腐→钢结构安装→系统机械设备安装→系统电气设备安装→系统机电设备调试→系统联动调试→系统负载运行调试。在组织系统施工时，化串行作业为并行作业，以多个工作面同时施工，即土建施工、钢结构制作、钢结构安装、设备安装同时进行，统筹安排。

5.3.1.2  施工原则及施工措施

（1）施工原则

总体施工程序应遵循的原则：

① 工期原则：按控制性工期的先后次序进行施工。

② 安全原则：减少同一场地的多工种作业，避免交叉施工。

③ 工序原则：开挖施工从上至下，分层开挖；土建在前、钢结构在后顺序进行。

根据上述原则，砂石料加系统总体施工程序为：施工准备（含系统设计）→系统进场道路→系统场平开挖→系统土建施工→系统金结制作安装→系统机电设备安装→系统设备安装调试→系统试运行及满负荷运行。

（2）主要施工措施

针对本工程的特点，系统建设期将采取下列综合措施：

① 工程开工后，首先迅速修建至系统各部位的施工道路和施工便道，尽快形成供（排）水系统、砂石加工系统等各施工部位多工作面同时开挖的局面。

② 合理安排系统场平开挖施工程序，及时为混凝土施工提供部位，提前做好场地周边排水，道路排水。

③ 认真进行加工厂各建筑物的基础处理和基础验收，保证基础承载能力达到设计要求，确保建筑物的基础牢固。

④ 充分利用开挖场地，及时进行临时设施建设，提前进行钢结构制作和预制件加工，满足混凝土预制安装和钢结构安装的进度要求。配备充足的起吊设备，满足预制件及钢结构的安装需要。

⑤ 严格模板、钢筋、埋件和混凝土浇筑的施工工艺，确保薄壁结构的精度、抗渗性能。

5.3.2  施工布置

5.3.2.1  布置依据和原则

（1）《招标文件》（合同编号：NZD/C4）；

（2）现场地形地貌、交通条件及现场查勘资料；

（3）本公司在已建和在建工程施工过程中所拥有的资料；

（4）本公司的砂石加工系统设计方案、施工进度及主要施工方法；

5.3.2.2  风、水、电布置

系统建安期施工用风拟从1#供风站接取；施工用水从砂石加工系统上方1#调节水池接取，施工用电结合运行期统一布置，从发包人指定的10kV终端杆接取，并引线至系统临时配电房。

5.3.2.3  混凝土拌和站的布置

砂石加工系统建设期间混凝土浇筑量较少，系统建安期不设拌和站，拟利用本标在II号施工场已建的临时拌和站拌制混凝土。

5.3.3  勘界河砂石加工系统施工进度计划

砂石加工系统建安施工控制性工期如下：

2006年10月～2006年1月，完成砂石加工系统勘测设计；

2007年2月～2007年6月，完成砂石加工系统场平；

2007年6月～2007年10月，完成砂石加工系统土建施工；

2007年10月～2008年2月，完成砂石加工系统钢结构制作及安装；

2008年2月～2008年4月，完成砂石加工系统机电设备安装与调试；

2008年5月，完成砂石加工系统试运行及满负荷运行；

2008年6月1日，砂石加工系统建安工程竣工验收并投入正式生产。

5.3.4  系统场平及土建施工

5.3.4.1  系统场平

（1）施工项目

勘界河砂石加工系统一期场平主要为粗碎车间高程841m平台、半成品料堆场高程857m平台、中细碎及筛分车间高程845m平台、立轴冲击破制砂车间及棒磨制砂车间高程850m平台、制砂调节堆场高程857m平台、废水回收车间高程840m平台和成品骨料堆场高程835m平台等各平台的开挖施工及系统边坡支护和排水系统施工。

（2）系统场平开挖与回填

土方开挖：采用165kW推土机配合1.2m2反铲自上而下进行全、强风化层的开挖，20t自卸汽车进行场区回填或运往弃渣场。

石方开挖：石方开挖采取分层分块自上而下进行。采用QZJ-100B型支架式潜孔钻或Y-26手风钻钻孔，人工装药爆破，反铲装自卸汽车进行场区回填或运往弃渣场。

土石方回填：砂石加工系统场平开挖时，结合回填部位，及时进行场区回填。廊道及挡墙墙背待构造物施工完成并具备一定强度后进行回填。场区回填采用20t自卸汽车运输，推土机摊铺，12 t振动碾或小型夯机分层碾压。

场区回填严格控制回填质量，回填前，认真做好填料选择、击实试验、填筑试验和填前处理，选择开挖料中符合要求的填料。回填过程中，按规范要求进行摊铺整平，碾压密实。

（3）排水系统施工

施工期排水主要采用截、排、堵等方法。

① 在场平开挖前，按施工图纸和监理人的指示，先开挖好永久边坡上部的山坡截水沟，以防止雨水漫流冲刷边坡。

② 边坡面排水，采取在边坡面的坡脚以及施工场地周边和道路的坡脚，开挖排水沟槽和设置必要的排水设施，及时排除坡底积水，保护边坡坡角的稳定。

③ 设置集水坑（槽）排水，制定施工期临时排水措施。对可能影响施工及危害永久建筑物安全的渗漏水、地下水或泉水，就近开挖集水坑和排水沟槽，并设置足够的排水设备，将水引排至主排水系统。

④ 各车间排水，均由各车间所设排水沟汇于主排水系统。

5.3.4.2  土建施工

（1）基础开挖

系统场平开挖完成后进行的二期开挖，其主要部位有：半成品骨料堆场廊道、成品骨料堆场廊道、粗碎、中细碎、制砂车间设备基础、各筛分楼基础及各胶带机基础开挖。

开挖量较大的半成品骨料堆场和成品骨料堆场廊道采用1.2m3反铲开挖，20t自卸车出渣。开挖量较少的胶带机、各筛分车间等基础采用人工开挖，3.1m3装载机完成出渣。

（2）现浇混凝土施工

① 施工工艺

混凝土浇筑工艺流程见图5-1。

预埋件制作

预埋件埋设

养   护

施工缝处理

混凝土浇筑

原材料加工检验

混凝土拌制

模板制作

运   输

立   模

钢筋加工

运   输

钢筋绑扎

测量放样

图5-1  混凝土浇筑工艺流程图

基础处理

② 混凝土分层、分块

混凝土分块按施工详图划分的块段确定；混凝土浇筑分层则根据结构和建筑物的特点以及混凝土浇筑时段的温度确定，廊道混凝土按底板、侧墙盖板二部分分层，其它建筑物侧墙和立柱等分层厚度控制在2.5m以内。

③混凝土运输

采用由5t自卸汽车运输，局部场内采用人工推斗车转移运输。

④施工方法

a廊道混凝土施工

廊道基础开挖经验收合格后，首先进行测量放样，垫层混凝土浇筑采用5t自卸汽车直接卸料入仓；底板混凝土浇筑（因廊道钢筋均已绑扎就位），采用5t自卸汽车水平运输，溜槽入仓；侧墙顶板混凝土采用5t自卸汽车运输，人工推斗车经满堂脚手架运送混凝土入仓。

b胶带机基础混凝土施工

胶带机基础混凝土主要包括钢结构平台基础、胶带机排架立柱基础、胶带机地面传动驱动平台基础、胶带机机尾架基础及胶带机中间支架基础混凝土。基础混凝土施工分二次完成。

混凝土采用5t自卸汽车运输至浇筑部位，由装载机入仓，第一层浇筑厚度约为基础混凝土厚度的1/4（以满足固定基础埋件插筋即可），第二层全部浇完。浇筑高程根据测量所放收仓线，采取拉尼龙线或固定钢垫板控制。

⑤混凝土的铺料、平仓、振捣

混凝土采用薄层平铺铺料法。对于基岩面及老混凝土面，入仓前先在待浇层面上均匀的铺5～10cm厚与混凝土同等强度的水泥砂浆。

混凝土平仓采用振捣器平仓为主，人工平仓为辅，混凝土入仓后及时平仓，不允许在仓内堆积。当粗骨料有集中现象时，则由人工用锹把集中粗骨料均匀的摊铺到砂浆较多的部位或均匀的撒在已摊平但尚未振捣的混凝土面上，然后依次振捣，直至密实。

振捣采用高频振捣器或软管振捣器，振捣器应快插慢拔，振动间距不大于振动半径的1.5倍，并插入下层混凝土5～10cm，以保证上下层混凝土完整结合，每一位置振捣时间以混凝土不再明显下沉，不出现气泡，并开始泛浆为止，同时应避免超振。对于钢筋密集、预埋件及狭小部位则使用软管振捣器，振捣器无法工作的部位辅以人工捣实。

⑥混凝土的冲毛及养护

垂直施工缝采用人工打毛，水平施工缝一般在混凝土初凝后至终凝前采用高压冲毛机冲毛。

混凝土养护一般情况下采取洒水养护，通常在混凝土浇筑完毕12～18h后即开始洒水，在炎热、干燥气候情况下，需提前养护。养护期间(不得小于7天)应保持混凝土表面处于湿润状态。

⑦混凝土雨季施工

雨季施工时，小雨(10mm/日)混凝土浇筑可继续进行，若遇大雨、暴雨则立即停止浇筑，并采用塑料彩条布遮盖混凝土表面，雨后应对冲刷部位进行处理，若混凝土尚未初凝，应先行排除仓内渍水后再继续浇筑，如若混凝土已经初凝则按施工缝处理。

（3）预制构件混凝土施工

预制混凝土主要为沟涵盖板构件，采取就近预制。自卸汽车运送混凝土至施工部位，人工用铁锹撮入样模内，平板振捣器振捣密实。

（4）混凝土缺陷修补

混凝土表面缺陷包括蜂窝、麻面、错台、走样、空蚀坑洞等，修补前首先分析产生缺陷的主要原因，根据混凝土表面的工作要求、施工技术条件，选择修补方法，并报工程师。施工程序见图5-2。

按凿除松散部分

清冼并清除表面水

拌制预缩砂浆

涂水泥浆

分层铺料、捣实

抹面

养护

图5-2  施工程序图

采用预缩砂浆修补时，拌出的砂浆应为以手握成团，手上有湿痕而无水膜，拌匀后的砂浆用塑料布遮盖，存放0.5～1.0h，然后按施工程序分层（每层厚4cm）铺料和捣实，每层捣实到表面出现少量浆液为度，顶层用抹刀反复抹压至平整光滑，最后覆盖养护6～8h。

5.3.4.3  系统场平及土建施工主要施工机械设备

系统场平及土建施工主要机械设备见表5-14。

表5-14              系统场平及土建施工主要机械设备配置表

| 序号 | 机械名称 | 规格型号 | 功率或容量 | 数量 | 厂 家 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 反铲 | CAT-330B | 1.6m3 | 2 | CAT公司 |  |
| 2 | 反铲 | CAT-320C | 1.0m3 | 1 | CAT公司 |  |
| 3 | 装载机 | ZL50 | 2.5 m3 | 1 | 厦工 |  |
| 4 | 推土机 | YT220 | 165kW | 1 | 山推 |  |
| 5 | 自卸汽车 | BJZ3364 | 20t | 10 | 北京 |  |
| 6 | 潜孔钻 | QZJ-100B | ф100 | 4 | 浙江 |  |
| 7 | 手风钻 | YT-24 | ф40 | 4 | 浙江 |  |
| 8 | 振动碾 | YZ16 | 16.0t | 1 | 洛阳 |  |
| 9 | 蛙夯机 | HW-60 | 0.6t | 3 | 武汉 |  |

5.3.5  钢结构制作与安装

本系统钢结构总计约603.24t（含预埋件），主要分布在筛分车间、冲洗车间、胶带机桁架及立柱、溜槽、驱动平台、成品砂遮雨棚等部位。系统所有钢结构均自行设计、制造与安装。金属结构(除部分钢立柱在现场拼装场制作外)制造均在钢结构加工车间进行，以保证其质量。

5.3.5.1  场地规划

（1）场地规划布置

在高程845m平台第二筛分车间旁布置2座临时钢结构加工厂，负责本系统内大部分钢结构的制作，每个钢结构加工厂内布置都设下料平台、加工间、焊接加工平台、预拼装平台及防腐、堆放场等，为保证雨季施工，金结加工厂设移动钢屋架，彩条布防水雨棚；部分胶带机钢管柱及埋件在厂外下料进行加工。钢结构拼装场设在需安装的建筑物附近，当进行钢结构安装时，则对场地进行平整，设置临时钢支墩为结构拼装找平用。

5.3.5.2  钢结构制作

（1）下料

① 杆件的下料采用机械切割或气割，板件切割前清除切割边缘50mm范围内的锈斑、油污等；气割后清除熔渣和飞溅物等。

② 下料时充分考虑焊接余量及卷板时钢板的延伸率。

③ 胶带机钢管柱及筛分楼冲洗水管和系统其它管道下料时，相贯线部分用样板放样。

（2）矫正与成型

① 钢材下料后进行冷矫正，冷矫正和冷弯曲的最小弯曲半径和最大弯曲矢高符合有关规定。冷压折弯的零、部件边缘无裂纹。

② 型钢杆件或板制杆件在制作过程中产生的变形，用自制压力机进行矫正或采取水冷法矫正。

③ 对钢管杆件在制作过程中产生的变形，采用灌砂热校法进行矫正。

④ 节点与杆件的联接按施工图纸的要求执行，节点与杆件在联接后无明显损伤，焊疤与毛刺应清除干净。

（3）螺栓孔及结合面的加工

① 螺栓孔采取钻孔成型，不得用气割扩孔，孔边应无飞边和毛刺。

② 螺栓孔的允许偏差符合施工图纸的规定，成孔后两孔间距的允许偏差，满足施工图及有关规定。

③ 高强度联接处钢板表面平整，无毛刺，油污等。其摩擦面处理符合施工图纸要求。

（4）钢结构的组装

① 钢结构制作使用的量具经过国家有关计量部门检测，并在合格的使用期内。

② 钢结构组装在拼装平台上进行，拼装平台上设置定位装置及控制变形设施。

③ 钢结构组装前，进行零部件的检验，并做好纪录，经检验合格后才能投入组装。

④ 需拼焊成型的杆件，进行点焊或间断焊，对称焊接，以防止构件变形。

⑤ 桁架梁结构，先将其分片组拼，然后进行组装，组装时的允许偏差符合相关规定，并辅以花篮螺栓进行调节，以保证其几何尺寸满足规范要求。

（5） 钢结构的焊接

① 胶带机高排架立柱、破碎机支架、各筛分楼立柱等重要和大型钢结构及其构件的焊接，在焊接工作开始前，制定专用焊接工艺规程，报送监理人批准。

② 焊接材料储存在干燥、通风良好的地方，并有专人保管。使用前，必须按产品使用说明书规定的技术要求，进行烘焙，保护气体的纯度符合工艺要求。低氢型焊条烘焙后存放在保温箱（筒）内，随用随取。焊丝、焊钉在使用前应清除其表面的油污、锈蚀等。

③ 施焊前，由焊工自检焊件接头质量，发现缺陷经处理合格后再行施焊。

④ 多层焊接连续施焊，及时将前一道焊缝清理检查合格后，再继续施焊，多层焊的层间接头错开。

（6）焊缝质量检查

① 按施工图纸规定的焊缝质量等级及有关规定，对焊缝进行外观检查和无损探伤检验。无损检测人员必须持有国家有关专业部门颁发的无损检测资格证书。栓钉焊检验遵照有关规定。

② 按设计图纸及监理人的要求，对焊缝进行外观检查、超声波探伤检验、X射线探伤检验，检验标准执行有关规定。

③ 注重焊接过程控制，所有焊缝均有焊缝质量检验记录，焊缝质量检验报告提供给监理人进行结构件验收使用。

（7）钢结构制造质量的检查

① 钢结构外型尺寸的允许偏差满足施工图纸的要求。

② 施工图纸要求预拼装的构件，在构件交付安装前，在自由状态下进行预拼装检查。

③ 对于多节、梁、桁架、钢管构件、构件平面总拼装的允许偏差，按照有关规定执行。

④ 预拼装在拼装平台或支墩上进行，当预拼装检查合格后，标注结构的中心线及安装控制基准线等。

⑤ 钢结构的拼装检查均有监理人参与，并做好记录及签证，作为钢结构的验收资料。

5.3.5.3  钢结构的涂装

（1）钢结构涂装前，对其表面进行除锈处理。除锈方法及等级，按施工图纸要求，除锈质量符合相关规定。除锈合格后立即进行涂装，在潮湿气候条件下4h内完成，在气候较好的条件下不超过12h。

（2）禁止在有雾、雪、风沙及灰尘较大的户外环境中进行涂装作业。涂装后4h内不得淋雨和日光暴晒。

（3）涂装的层数、厚度、间隔时间，涂料调配方法及注意事项，均严格按施工图纸规定执行。当天配制的涂料当天使用，不得随意添加稀释剂。

（4）施工图纸注明不涂装的构件不得误涂。

（5）保证涂装均匀，有光泽，附着良好，无明显起皱，流挂和气泡。

（6）钢结构涂装完毕后复核并恢复其原编号。

5.3.5.4  钢结构的安装

（1）钢结构的运输

钢结构运输采用吊车或平板汽车转运。

（2）钢结构的堆存

钢结构制造时，砂石料加工系统一期开挖已全部完工，通向各车间的道路及各车间的工作场地已全部形成，各部位钢结构应注明安装部位，依安装顺序到指定地点存放。

（3）安装前的准备

① 钢结构安装前，按图纸对钢构件进行复检，对运输及堆存时产生的构件变形及时进行处理后，方可进行安装。

② 安装前，校测用于安装的基准点和控制点，以及检查钢结构工程的安装轴线，基础标高，基础混凝土强度和基础周围回填夯实是否符合施工图纸的规定。

（4）埋件的安装

① 钢结构的支承构造符合施工图纸的要求，钢垫板安装，其下部预埋锚筋与一期预埋插筋进行焊接加固，其搭接长度双面焊大于5d。

② 地脚螺栓，安装采用支承架，以保证其安装精度。地脚螺栓安装经验收合格后，其丝口部分涂润滑脂后用麻布或水泥纸包扎。

③ 钢结构埋件采用二期混凝土预留孔时，预留孔符合相关规定。

④ 大石仓缓降器埋件安装将其底座与一期插筋连接并焊接牢固。

⑤ 廊道给料器埋件的埋设架安装，保证埋设架预埋螺栓的垂直，其预埋螺栓间距，满足设计图纸要求。

⑥ 各车间建筑物钢立柱底座埋件预埋螺栓及垫板安装，保证其柱间中心距、柱底面高程及柱底面不平度满足设计图纸要求。

⑦ 胶带机立柱埋件安装，严格控制柱间距、柱中心距、柱底面高程及柱底面不平度满足设计图纸要求。当进行钢管柱埋件安装时，将预埋环形板与预埋螺栓组装成埋设架后预埋。

（5）钢结构安装

① 钢结构安装过程中，根据安装单元的结构形式和重量，选择安全可靠的安装机械和器具。安装工艺的选定能够保证现场人员的安全和钢结构的精度和稳定。

② 型钢构件，采用单点或多点抬吊安装及高空滑移安装时，其吊点通过计算确定。

③ 钢结构的柱梁、支撑、屋架等主要结构安装就位后，立即进行校正、固定，使当天安装的钢构件形成稳定的空间体系。

④ 钢构件的连接接头，按施工图纸规定，检查合格后连接。在焊接和高强度螺栓并用的连接处，按“先栓后焊”的原则进行安装。

5.3.5.5  主要施工设备

钢结构制作及安装主要施工设备见表5-15。

表5-15                     钢结构制作安装设备配置表

| 序号 | 名 称 | 型号规格 | 数量 (台) | 功率(kW) | 重量(t) | 产地 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 牛头刨床 | B665 | 1 | 4 | 1.8 | 上海 |  |
| 2 | 摇臂钻床 | Z3025×10（I） | 1 | 2.71 | 1.6 | 上海 |  |
| 3 | 普通车床 | CA6140 | 1 | 6.84 | 2.07 | 沈阳 |  |
| 4 | 直流弧焊机 | AX7-300 | 1 | 12 | 0.81 | 上海 |  |
| 5 | 交流弧焊机 | BX7-500 | 18 | 26 | 0.225 | 上海 |  |
| 6 | 汽车吊 | QY-50 | 1 |  |  | 浦元 |  |
| 7 | 汽车吊 | QY-25 | 1 |  |  | 浦元 |  |
| 8 | 汽车吊 | QY-16 | 2 |  |  | 浦元 |  |
| 9 | 卷扬机 | 5 t | 2 |  |  |  |  |

5.3.5.6  钢结构制安质量保证措施

（1）原材料的控制

① 钢结构使用的全部钢材，焊接材料、油漆、紧固件等，均按ISO9001标准要求，选择经评审合格的供货方，按批准的采购计划（清单）进行采购。

② 材料及外购件，防止运输变形，验收入库，并接受监理人的检查。每批到货的材料均有质量证明、材质报告、使用说明书或试验报告。

③ 按监理人的指示，对材料进行抽样检验，并向监理人提供检验报告。钢材存放在干燥通风的仓库内，防止锈蚀和污染。

④ 钢材分类堆存，标识注明品种，规格和批号，防止变形和损伤。

⑤ 焊接材料按施工图纸选用，并符合现行国家标准。

⑥ 焊接材料分类存放在干燥通风良好的仓库内，库房内温度不低于5℃，相对湿度不大于70%。

⑦ 按施工图纸要求采购的普通螺栓，高强度螺栓及其它零部件，均符合现行国家标准。

⑧ 对外购件轻装轻卸，在室内按批号、规格分类存放，防止生锈、污染和损坏螺纹。

⑨ 按施工图纸要求采购涂料，并要求制造厂家提供使用说明书说明材料特性、化学成份、配比、施涂方法、作业规则、施涂环境要求以及存放和养护措施等。

（2）钢结构制作质量控制

① 钢结构制作前，按图纸要求及技术标准，编制钢结构制作工艺报监理人同意后进行施工。

② 参加钢结构制作人员执证上岗。电焊工有焊工合格证，并在规定的有效期内。

③ 钢结构制作在已经测量检查合格的钢平台上进行，所用量具经国家有关计量单位检测，并在合格的使用期内。

④ 钢结构下料在钢平台上进行，以保证下料尺寸满足制作要求。

⑤ 钻孔时控制其孔的垂直度。对叠板间的钻孔，叠板在贴紧后进行钻孔，钻孔完毕后进行编号。

⑥ 钢结构组拼时先进行点焊，点焊时采取相应的控制变形控制措施。

⑦ 钢结构拼装时，设限位装置及控制变形装置，各单元在自由状态下拼装，点焊后进行测量检查，合格后进行满焊。

⑧ 构件的满焊采用间断焊，对称焊等方法，以控制构件的变形。

⑨ 变形构件采取冷矫正，或用简易压力机或其它方法矫正。

（3）钢结构安装的质量控制

① 为保证预埋件安装质量，钢支座与一期插筋之间用钢筋支撑加固，加固时保证钢支座的安装精度。进行成品廊道与半成品廊道给料器受料斗埋件地脚螺栓安装时，使用样架安装，以保证其安装精度。

② 预埋件的安装除按施工图纸，并结合设备安装基础图实施。

③ 钢结构安装前对预埋件安装质量进行检测，检测合格后进行结构安装。

④ 钢结构吊装时，按安装方案设置吊点，吊点设置位置避免构件产生变形。

⑤ 筛分楼安装严格保证立柱的垂直度及平台的水平，主梁之间的间距，主梁与立柱间的贴合。

⑥ 胶带机桁架梁的安装保证节间的中心，平面的倾斜，立柱的垂直及立柱之间的间距，钢平台柱的垂直。

⑦ 钢结构料仓保证仓壁与仓主体构件联接可靠。

⑧ 各螺栓连接部位按规定紧固牢固，高强度螺栓紧固采用扭矩扳手紧固。

5.3.6  机电设备安装及调试

机电设备安装工程主要包括：加工厂加工及运输设备安装以及调试和试运行所必需的各种临时设施的安装。

5.3.6.1  设备的运输

（1）设备运输按设备的几何尺寸，重量及形状，配置运输设备。

（2）设备运输时在运输车辆上设支垫及防倾设施，超高件运输时用浪风及调整葫芦拉紧。超大件运输时，运输车辆派专人押运，并挂设超大件标识。

（3）避免雨天运输电气设备，必要时，在车辆上设置防雨蓬。

5.3.6.2  设备安装前的检查

在进行主要设备安装前，按施工图纸及设备安装使用说明书的规定内容，了解设备的结构、装配技术要求，对需要装配的零部件配合尺寸、相关精度、配合面、滑动面进行复查，并全面检查需安装部位情况，设备以及零部件的完整性及完好性。

（1）埋件埋设部位一、二期混凝土结合面进行凿毛处理并冲洗干净；预埋件埋设位置、数量与设计图纸及厂家设备底座安装位置及埋件数量要求相符。

（2）按施工图纸及设备图纸、清单，逐项检查各类设备的完整性。

（3）逐项检查设备总成，零部件的损坏和变形情况，发现缺件，零件损坏和变形情况，及时进行修补和补齐工作。

（4）对大型设备，其基础混凝土在浇筑28天后再进行安装工作。

（5）对设备部件间配合尺寸进行测量，若发现配合尺寸有误，通知制造厂家处理。

（6）对各电气设备进行检查，按要求测试其各项检验指标。

（7）对高强度螺栓进行清点，按说明书检查其质量，分类存放，标识。避免锈蚀及丝口碰坏现象发生。

5.3.6.3  设备安装前的清理

（1）对各设备总成进行检查和必要的解体清洗处理。当进行清洗处理时，按具体情况及清洗处理方法先采取相应的劳动保护和防火、防毒、防爆等安全措施。

（2）对液压管道，进行酸洗中和后，灌注润滑油。对气管进行清洗。管口清洗后扎口保管。

（3）液压站油箱用面团清蘸内部油污及杂物，用白布擦拭干净，灌水24h试漏后，在其内壁涂上润滑油后待装。

（4）在禁油条件下工作的零、部件及管路应进行脱脂后将残留的脱脂剂清除干净，选用的脱脂剂符合相关技术规定。

（5）各待装轴承座进行清洗后涂上润滑脂防护。

（6）电动滚筒经检查后注油待装。

5.3.6.4  基础处理

（1）安装前对设备基础位置和几何尺寸进行复检，其质量符合国家标准《钢筋混凝土工程施工及验收规范》的规定。

（2）设备基础表面和地脚螺栓预留孔中的油污、碎石、泥土、积水等均清除干净，预埋地脚螺栓的螺纹和螺母保护完好，并将使用楔铁部位表面凿平。

5.3.6.5  放线就位、找正调平

（1）设备就位前，按施工图纸和有关建筑物的轴线或边缘线及标高线划定安装基准线。

（2）有相互联接、衔接或拼装关系的设备，如：电气配电柜等，划定共同的安装基准线。必要时，埋设相应的标记或基准点。

（3）设备找正调平使用的基准面、线或点经确定后，在固定的测量位置上进行测量，复测时不得改变原测量基准。

（4）设备安装精度的偏差，符合有关施工及验收规范。

（5）在测量设备的直线度、平行度和同轴度时，采用专用量具进行测量，并符合有关施工及验收规范。

5.3.6.6  地脚螺栓埋设

地脚螺栓埋设的质量直接影响设备安装质量与设备安装进度，在进行地脚螺栓埋设时，严格按施工图纸并对照设备制造商提供的设备基础图进行埋设，地脚螺栓的埋设符合有关施工及验收规范。

5.3.6.7  设备安装

设备组装时，一般固定结合面组装后，采用0.05mm塞尺检查，插入深度应小于20mm，移动长度小于检查长度的1/10，重要的固定结合面紧固后，用0.04mm塞尺检查，不得插入；特别重要的固定结合面，紧固前后均不得插入。

带有内腔的设备或部件在封闭前，进行仔细检查和清理，内部不得有异物。

所有设备灌注的液压油进行过滤，滤网按规范要求选择。

（1）胶带运输机安装

① 胶带机机架中心线按表5-16规定执行，并且保证在任意25m长度内的直线度为5mm。

表516                 胶带机机架中心线规定表

| 胶带机长度(m) | ≤100 | 100～300 | 300～500 | 500～1000 | 1000～2000 | 2000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 直线度mm | 10 | 30 | 50 | 80 | 150 | 200 |

② 滚筒轴线与水平面的平行度为滚筒轴线长度的1/1000。滚筒轴线对输送机机架中心线的垂直度为滚筒轴线长度的2/1000。

③ 托辊辊子（调心辊子与过渡辊子除外）上表面保持在同一个平面上（水平面或倾斜）或者在一个公共半径上的弧面上（输送机凹弧段或凸弧段上的托棍），其相邻3组托辊辊子表面的高低差不得超过2.00mm。

④ 卸料小车，可逆配仓输送机和拉紧装置的轮子踏面保持在同一平面上。

⑤ 清扫器安装后，其刮板或刷子与输送带在滚筒轴线方向上的接触长度不小于85%。

⑥ 输送带采用璜时得成套粘合剂进行胶接，施工时胶带的剥层，打磨，粘接按粘接工艺执行。

（2）筛分设备安装

系统筛分设备安装按筛底座→前后支腿→筛体→驱动电机的顺序进行。

振动筛安装之前，先打开左右激振装置护罩，检查其传动灵活情况，检查内有无异物，轴承情况，左右激振块平衡情况。振动筛体的安装按照图纸要求，保证安装角度，当安装角度不能满足图纸要求时，可在前后支腿顶端设调节垫板进行调节。

（3）破碎设备的安装

设备安装在制造商家技术人员的指导下，或按产品说明书要求进行。

5.3.6.8  设备安装质量控制措施

（1）系统设备安装前，在供应商及技术人员的指导下进行全面检查、保养，如发现缺件、损坏或与设计图纸不符，及时与制造商联系，及时解决。

（2）设备安装严格按设计图纸、产品说明书要求、制造商家工程师要求进行。安装人员经过技术培训，并经考试合格后上岗。

（3）设备吊装时根据其形状、重量等因素配置安装设备，在吊装过程中严防碰撞、损伤。

（4）液压油管安装前进行酸洗、中和，密封可靠。

（5）各设备安装时，使用铜棒、木锤、垫木等工具进行操作，不可直接敲击，以防设备及其部件的损伤。

（6）对需注油及涂润滑脂部位，按产品说明书进行。

5.3.7  勘界河砂石加工系统调试及试运行

5.3.7.1  系统调试技术要求

（1）砂石加工系统的处理能力为500t/h，系统生产能力为420t/h。

（2）加工厂所有生产设备（包括毛料回采运输、砂石加工、供水系统、废水处理、供配电及电气控制所需设备）安装调试合格，联动运行平稳可靠，连续满负荷试运行72h无异常。成品砂石料的质量符合规范要求，产量达到设计要求的生产能力。

5.3.7.2  设备试运行应具备的条件

（1）设备及其附属装置、管路等均全部施工完毕，施工记录及资料齐全。设备的精平和几何精度经检验合格：润滑、液压、冷却、水、气（汽）、电气（仪器）控制等附属装置均按系统检验完毕，符合试运转的要求。

（2）需要的能源、介质、材料、工机具、检测仪器、安全防护设施及用具等，均符合试运转的要求。

（3）对粗碎、中细碎、制砂等设备及精密设备，编制试运行方案或试运转操作规程。

（4）参加试运转的人员，熟悉设备的构造、性能、设备技术文件，并掌握操作规程及试运转操作。

（5）设备及周围环境清扫干净，设备附近不得进行有粉尘的或噪音较大的作业。

5.3.7.3  设备试运行的调试

（1）电气及其操作控制系统调整试验

（2）润滑系统调试

（3）液压系统调试

（4）冷却或加热系统调试

（5）机械和各系统联合调试

5.3.7.4  系统空载试运行

系统的空载试运行在各子系统调试完毕后进行，系统空载试运行分为各子系统联动及系统联动运行、调试两步进行。

5.3.7.5  系统满负荷试运行

系统满负载试运行既要使系统联动生产，又要使系统内任一子系统单独运行，系统设备满负荷连续试运行的时间不小于72 h，系统运行要保证“逆料流”开机，“顺料流”停机，信号统一，制动可靠，各设备产量满足设计要求。

5.3.8  系统建设期主要机械设备配置

主要施工设备配置见表5-17。

表5-17                       主要施工设备配置

| 序号 | 机械名称 | 规格型号 | 功率或容量 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 土石方设备 |  |  |  |
| 1 | 反铲 | CAT-330B | 1.6m3 | 2 |
| 2 | 反铲 | CAT-320C | 1.0m3 | 1 |
| 3 | 装载机 | ZL50 | 2.5 m3 | 1 |
| 4 | 推土机 | YT220 | 165kW | 1 |
| 5 | 自卸汽车 | BJZ3364 | 20t | 10 |
| 6 | 潜孔钻 | QZJ-100B | ф100 | 4 |
| 7 | 手风钻 | YT-24 | ф40 | 4 |
| 8 | 振动碾 | YZ16 | 16.0t | 1 |
| 9 | 蛙夯机 | HW-60 | 0.6t | 3 |
| 二 | 钢结构加工设备 |  |  |  |
| 1 | 牛头刨床 | B665 | 4 | 1 |
| 2 | 摇臂钻床 | Z3025×10（I） | 2.71 | 1 |
| 3 | 普通车床 | CA6140 | 6.84 | 1 |
| 4 | 直流弧焊机 | AX7-300 | 12 | 1 |
| 5 | 交流弧焊机 | BX7-500 | 26 | 18 |
| 6 | 汽车吊 | QY-50 |  | 1 |
| 7 | 汽车吊 | QY-25 |  | 1 |
| 8 | 汽车吊 | QY-16 |  | 2 |
| 9 | 卷扬机 | 5 t |  | 2 |

## 5.4  勘界河砂石加工系统运行管理

5.4.1  运行管理工作内容

本系统运行管理的主要工作内容包括（但不限于）：料源回采场(存渣场)的管理（渣料调度、平整及维护等）；场内道路；排水系统的管理及维护；存渣场料源回采和运输；生产系统的所有设施运行、维护和管理；按合同要求生产合格的成品砂石骨料；成品砂石骨料装车、计量；配套设施的维护。

5.4.2  运行管理工期

在试运行和工程验收合格后，经监理人批准同意，正式投入生产运行。即从2008年6月至2013年5月。生产运行期满后，经监理人批准同意，对系统进行拆除和清场。

5.4.3  存渣场料源回采施工

5.4.3.1  存渣场料源

加工料源来自勘界河混凝土骨料存渣场。渣料由地下工程洞挖料和明挖料组成，各约占50％。

5.4.3.2  存渣场管理

勘界河混凝土骨料存渣场规划容积约274万m3，料场高程790～830m为回采区。临时存渣场规划容积约30万m3，料场高程680～720m为回采区，使用时段为2006年8月至2011年10月。

在发包人先期完成的排水、拦渣坝等设施基础上，负责混凝土骨料存渣场的维护、管理工作。

根据相关标段的开挖进度及本工程混凝土浇筑进度，进行渣场的动态堆、取料规划，进行有序堆放。做好回采渣场内道路的规划、施工和维护，确保渣场的边坡稳定和排水畅通；做好渣场的管理和维护，避免其它工程废渣污染回采渣料，保证回采渣料质量；渣场内设置足够的照明。

5.4.3.3  堆放和回采施工

存渣场设置3个工作面进行回采，配备3台1.6m3挖掘机，由12台20t自卸汽车运输至粗破平台。液压破碎锤进行“大改小”加工。

（1）堆放施工程序

对场地进行清理，并同时修建进场道路，进行渣料的堆放，先从下往上按每10m一层进行堆放。

（2）回采施工

渣场回采时，机械设备先到开采平台，开采出回采施工平台，并将施工马道拓宽，使施工车辆及机械设备可上下安全通行。回采结束后对扰动的边坡进行修复，保证边坡的稳定。

回采时利用堆放时已有的临时施工道路，作为回采时的施工道路，施工机械到达开采的平台。

到达开采平台后，用反铲和推土机修出施工平台。然后从上往下进行回采。

在回采时，采用反铲自上而下取料，20t自卸汽车运输。如果有大于750mm超径石，将之剔出，并堆放在渣场的一角，采取集中解破。

（3）堆放及回采的施工控制措施

堆放和回采堆料时对渣料的扰动较大，对边坡的稳定安全影响较大。认真规划好施工道路，做好进场道路的修筑、维修、保养及加宽，确保交通的畅通；对堆放与回采施工时的车辆和机械设备统一进行管理及调度，务必使机械设备行动有序；堆放和回采分区进行，堆放坚持从下往上的顺序，回采坚持从上往下的顺序进行施工。

在回采和堆放时配备1台3.1m3装载机，进行场地清理并协助推土机的施工，随时注意边坡的防护和稳定，边堆放边修坡，边回采边维护。确保边坡在堆放和回采过程中的稳定。

（4）存渣场管理及回采的机械设备配置

存渣场管理及回采主要机械设备配置见表5-18。

表5-18                    存渣场管理及回采主要机械设备表

| 序号 | 设备名称 | 规格 | 制造厂商 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 反铲 | 1.6m3 | CAT330B | 3 |  |
| 2 | 反铲 | 1.0m3 | CAT320C | 1 |  |
| 3 | 装载机 | ZL50 | 徐州 | 1 |  |
| 4 | 推土机 | TY-220 | 山推 | 1 |  |
| 5 | 自卸汽车 | 20t | 北京 | 12 |  |
| 6 | 液压破碎锤 |  |  | 1 | 由1.0m3反铲改装 |

5.4.4  砂石系统生产质量管理

5.4.4.1  健全质量管理保证体系

建立质量保证体系，严格执行自检、复检、终检三级检查制度和监理人验收签证制度，推行ISO9001系列标准，广泛开展全面质量管理活动，用优良的工作质量保证一流的工程质量。

5.4.4.2  建立质量管理制度

（1）在项目经理和总工程师的领导下，质量保证部门负责质量管理工作。

（2）各车间设专职质检员，作业班组设义务质检员。

（3）质量保证部门每月组织一次质量检查，并由总工程师组织一次质量大检查，召开一次工程质量分析例会。

（4）项目部每月组织一次本单位的质量大检查，作业人员每天进行运行作业中间检查及试验室质量检查并评出质量等级。

（5）班组坚持“三检制”，质控自检合格后，试验质检员和专职质检员进行全面检查验收。.

（6）发现违反施工程序，未按设计技术要求、规范、操作规程，使用不符合质量要求的原材料、成品和设备时，各级质检人员均有权制止，有向主管领导提出暂停运行进行整顿建议的权利。

（7）质量保证部门每月编制当月工程质量报表，进行质量分析，建立健全工程质量台帐，收集整理工程质量资料。

5.4.4.3  加工过程中的质量控制

（1）粗碎系统——重点控制破碎机的进料粒径和破碎机排矿口尺寸，确保破碎粒径符合各项质量指标。在生产过程中按照各种机械相应的安全操作规程进行操作。进料指挥员对来料中含有杂物，风化石等不符合要求的石料清除干净后才能喂入破碎机，对不能清除或无法清除的作废料处理，以避免不合格的石料进入料仓。

（2）中细碎系统——重点控制破碎机排矿口尺寸，确保破碎粒径符合各项质量指标。针片状含量控制在质量指标范围内。

（3）筛洗系统——重点控制骨料的超逊径、含泥量，以检查筛网孔径、下料角度、水压、筛分机振幅等。

（4）超细碎及制砂系统——重点控制砂的细度模数、石粉含量、砂含水量，以调整立破线速度、进料粒度比例、加水量、进料量、装棒棒径比例及装棒量等。

（5）石粉回收——重点控制旋流器开启个数，进旋流器浆液浓度、来浆量、压力等。

（6）成品料的储存——成品骨料的堆存做到标识明确。同时控制混料，油污及杂物污染等，≥40mm的成品骨料通过缓降装置再进入成品骨料堆。

（7）防止骨料破碎、离析、混料的措施

①减少成品骨料的转接环节，降低自由落差。大、中石的自由落差高度超过3m时，设置缓降器。

②带式输送机头部护罩溜槽设计合理，减少骨料破碎。

③及时更换磨损筛网，以控制骨料超、逊径及混料。加强筛分机的日常维护保养，使其正常工作。

④成品骨料堆场的各级骨料堆存，隔墙留足够的高度，以免发生混料。

⑤成品骨料堆场取料时，尽量从两个以上的料口取料，将可能分离的骨料重新混合，确保级配合理。

（8）防止成品骨料污染措施

①禁止无关的设备和人员进入成品堆料场，作好堆料场的清污工作服务。

②堆料场地面平整，用粒径为40~80mm的干净、压实的石料作护面；设截水排水措施。

5.4.4.4  成品骨料技术指标控制措施

（1）关于针片状颗粒的控制

按照混凝土用粗骨料标准，粗骨料的针片状小于15%，主要控制措施是采用国外先进的破碎设备及合理的工艺流程来保证。

采用国外先进破碎设备并辅以本系统的工艺流程来加工混凝土骨料，根据本公司以往众多砂石料系统的运行管理经验，产品的针片状含量保证控制在规范之内。

（2）关于石粉含量的控制

在人工砂石料中，适当提高石粉含量有利于改善混凝土的拌和性能，有利于改善混凝土综合力学性能。在本工程中，规定了人工砂中含粉量为：常态混凝土用砂石粉的含量为6～18%。为控制石粉的含量，在工艺设计中，采用了立式冲击破与MBZ2136棒磨机联合制砂方案，还采用了细砂回收装置进行细砂回收，有利于采集较多的石粉，控制人工砂中的石粉含量。

（3）关于细骨料的含水率控制

采取如下措施可控制砂的含水率小于6%，并保持稳定。

①在工艺设计中设置振动脱水筛，将螺旋分级机出来的砂，经脱水后再送入成品骨料堆场。

②成品料堆场设置排水良好的盲沟，料场周围设排水明沟，将雨水、积水排出堆场外。

③进料胶带机和砂堆场加设防雨蓬。

④将砂堆场的常态混凝土用砂分隔成三个区，即生产、脱水、送料轮流使用。

⑤成品砂仓容积设计满足7天供料量。

（4）关于细骨料的细度模数控制

在工艺设计中，采用进口的立式冲击破与国内传统的制砂设备MBZ2136棒磨机联合制砂，通过人工或自动调整给料量及设备线性速度进行控制，在生产过程中定期取料检测，迅速反馈产品的细度模数，及时调整各种参数。

5.4.5  砂石系统产品质量检测及记录

5.4.5.1  砂石骨料质量检测措施

（1）编制试验检验手册与计划

根据砂石料生产运行期试验工作的特点和要求，编制试验检验质量手册：明确试验室各级人员的岗位职责和各项管理规章制度、采用砂石试验与控制规程的最新有效版本、制定试验仪器设备的校准计划和检定周期、完善试验人员管理、仪器设备管理、样品管理以及资料统计分析等。

按招标文件要求、《水工混凝土试验施工规范》（SDJ207-82）、《水工混凝土试验规程》（SDJ105-82）、《工程岩体试验方法》（GB/T50266-99）等相应规程规范以及砂石料生产实际情况，编制砂石料生产试验与检验计划，按时报监理人审批。

（2）工艺性试验

在砂石系统正式投产前，进行砂石系统工艺性试验，其试验内容包括：破碎、筛分与砂脱水设备的工艺参数、筛分系统各级筛的进料量、倾角、加水量等工况参数、各级加工设备出料级配与成品料级配平衡关系等。

试验完成后对资料进行综合分析整理以确定砂石加工系统的最优工艺参数。工艺试验前编制详细周密的试验计划，报监理人批准后实施，其工艺试验成果经监理人批准后再开始投入正式生产。

（3）毛料检验

在砂石系统生产前，根据设计要求和监理人指示，对回采的毛料进行质量检验，试验的主要指标为干、湿抗压强度、软化系数、比重、吸水率等。其检验成果报监理人。经检验质量符合要求后用于砂石料生产。

5.4.5.2  砂石料产品质量检测记录

砂石料产品每次抽样试验结果，均做好记录，将结果及时报项目经理、总工程师和监理人。

每月向监理人提交一份当月生产成品料的数量、规格和累计产量报表。

每月向监理人提交一份当月的成品骨料质量月报，月报内容 包括：每班检验过程、试验数据、结论和质量评定。

将以上的资料、数据收集整理，存入微机网络，并进行电子文档备份。

5.4.6  运行期的进度计划管理

5.4.6.1  年度砂石成品生产量计划

年度砂石成品生产量计划见表5-19。

表5-19                          分年砂石用量表

| 项目（年度） | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 总计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 混凝土量(万m3) | 7.6625 | 48.7585 | 61.4728 | 21.7212 | 7.8539 | 1.0921 | 149.561 |
| 碎石量(万t） | 11.46 | 72.94 | 91.96 | 33.99 | 11.75 | 1.63 | 220.74 |
| 砂量(万t） | 5.39 | 34.33 | 43.28 | 16.00 | 5.53 | 0.77 | 105.29 |
| 骨料总量(万t） | 16.86 | 107.27 | 135.24 | 49.99 | 17.28 | 2.40 | 329.03 |

注:1、表中的年需要量仅供参考，实际生产时，提前一年确定下一年的需要量。

2、表中未计损耗量。

5.4.6.2  季、月进度计划

按合同计划要求，在每月开始前的10天内提供季、月进度计划报送项目部，其内容包括（但不限于）：

（1）计划完成的季、月砂石成品生产量，材料用量和劳动力安排。

（2）季、月所需的施工设备数量及材料计划。

（3）季、月砂石生产的试验检验和验收计划。

5.4.6.3  月进度报告

按合同计划要求，在每月底按批准的格式，向项目部提交月进度实施报告，其内容包括(但不限于)：

（1）砂石成品料生产完成工程量和累计完成工程量；

（2）备品、备件、材料的实际进货、消耗和库存量；

（3）现场施工设备的投运数量和运行状况；

（4）人工骨料加工系统设备的运行情况；

（5）劳动力数量（本月及预计未来三个月劳动力的数量）；

（6）当前影响砂石料生产的因素和采取的改进措施；

（7）质量事故和质量缺陷记录及处理结果，质量检查有关数据统计、质量状况及评价；

（8）安全事故以及人员伤亡和财产损失情况；

（9）环境保护及水土保持评定结果。

5.4.6.4  进度会议

（1）认真准备并参加每周和每月由项目部召开的周、月进度会议，检查合同进度计划执行情况和工程质量状况，协调解决生产中发生的工程变更、质量缺陷处理，支付结算等问题。

（2）认真开好进度会议。坚持每周一次生产调度会和每月一次月生产计划会，检查本月或本周生产计划完成情况，布置下月或下周生产计划，分析安全质量情况，提出改进措施，协调各车间之间的关系，理顺生产程序，提出需项目部协调解决的主要问题。

（3）根据实际生产情况，及时做好人员和设备的调整工作，切实保证进度计划的完成。

（4）及时做好进度计划的调整和修订。在系统生产运行过程中，不论何种原因引起的工期延误，及时对进度计划作出调整，报项目部审批。

## 5.5  勘界河砂石加工系统的拆除

5.5.1  系统拆除时间

运行期完成后，按照合同要求对系统钢结构及设备、建筑物进行拆除清场。除经发包人或监理人同意，所有施工生产人员、工程设备在30天内全部撤离。

5.5.2  主要拆除方法

（1）系统生产设备的拆除

所有设备拆除前制定设备拆除技术方案，包括拆除进度、顺序、技术措施、起重运输设备配置、人员配置、安全保证措施等报监理人审批后实施。

为保证钢结构的拆除工期，所有设备拆除进度按照一个半月控制。

所有设备按照安装的反顺序进行拆除，首先拆除与设备相关的漏斗、溜槽、集料箱、爬梯、走道、过桥。将所有附件拆除完毕，再进行设备本体拆除。

在设备拆除前，对其进行编号；注明设备名称、型号、重量、件号、生产厂等。

在拆除设备前，将部分设备油箱中的油液放空，减少设备拆除重量，避免拆除的不安全因素。

设备拆除前首先拆除电气元件，切断其用电，保证拆除安全。

对油管头进行包扎，避免管内进入异物。

对难以拆除的螺栓，采用柴油渗泡，尽量不使用割具割除。

所有零星件拆除后分类装箱，避免丢失。

在拆除过程中避免野蛮拆卸现象发生。

（2）系统钢结构的拆除

所有钢结构拆除前进行编号，对结构进行全面检查，检查结构件连接处有无焊接现象，解除焊接。

整理拆除场地，使场地能够保证起重设备停靠、下脚、回转、拆除。特别是各半成品、成品堆料场，其中已无堆积的剩余料，或者已经将场地整平，便于拆除，车辆转运。

胶带机桁架拆除时，拉浪风绳，防止在吊车回转时产生晃动。

胶带机钢立柱拆除时，作业人员系安全带，柱间连接螺栓拆除困难时可以使用割具割除。在必要使用吊篮作业时，作业人员要系双保险，保证作业安全。

部分车间楼面板进行拆除时，自上而下拆除。在拆除面板时在面板上焊接吊点，不用钢丝绳直接挂吊。作业人员避免踩空现象发生。

车间的走道、爬梯自上而下拆除，保证作业人员安全。

胶带机漏斗、溜槽可以分解为钢板件拆除装运。

在进行雨棚钢结构拆除时，控制在屋顶作业人员人数，操作人员系安全带，采用吊装反程序进行拆除。

在进行系统供、排水管道拆除时，先将管道内积水全部放空，拆除阀件后，进行管道拆除。管道堆放时配备防滚设施。地下管道用反铲挖出回收。

（3）胶带机胶带拆除

胶带拆除前将需要割断除两边上好夹板在进行割断，以免接头蹦开伤人。

最好的方式是将卷筒安装在胶带机机架上，边拆边卷。

长距离胶带机拆除时制定拆除方案，再进行拆除。

（4）系统建筑物拆除

系统所有建筑物拆除在其内设备及钢结构全部拆除完毕后进行。

对于料仓结构采用爆破后拆除、清理。

地下廊道，切断照明、供电，将所有下料口封堵，并使用水泥砖封堵进出口。

对于配电室，仓库等建筑物，使用挖掘机拆除。

对于水池结构，将池内水全部放空，将水池全部拆除。

部分设备基础、胶带机基础采用挖掘机进行拆除。

5.5.3  安全注意事项

（1）在对胶带机立柱等高大钢结构拆除前，首先在拆除部位以下设置临时脚手架，脚手架的搭设方向于拆除物移动的方向相反。

（2）对安装时用的吊点进行认真的检查，若发生脱焊、锈蚀、磨损，重新设置吊点。

（3）拆除时不允许有超重起吊现象发生，吊车支腿下脚可靠，避免倾覆。

（4）起吊时选用的吊具、索具有一定的安全系数，无超载使用。

（5）起吊点经过严格计算，钢丝绳角度满足安全起吊要求

（6）其余安全注意事项与钢结构及设备安装施工方案相同。

（7）在高空使用的所有工具均栓绑，避免坠落伤人。

（8）在拆除吊装过程中，杜绝“三违“现象的发生。

5.5.4  场地的移交条件

按照监理人的要求，拆除一切必须拆除的施工设施和生活设施、生产建筑、设备、钢结构后，按要求对系统范围内进行场地平整。做到：

（1）工地范围内残留的垃圾已全部焚毁、掩埋或清除出场。

（2）施工辅助工程已按合同规定拆除，场地已按合同要求清理平整。

（3）按合同规定撤离的设备和剩余的建筑材料已按计划撤离工地，废弃的施工设备和材料亦已清除。

（4）生产区内的道路和建筑物周围（包括边坡）的排水沟道，均已按合同图纸要求和监理人的指示进行了疏通和修整。

（5）工程建筑物附近的施工堆积物，已按监理人的指示清理干净。

# 第六章  勘界河混凝土生产系统设计、建设和运行管理

## 6.1  概述

勘界河混凝土生产系统布置于发包人指定的Ⅰ号施工场地下游侧，平台高程839.5～816.6m，与左岸上坝公路毗邻。主要承担本合同溢洪道、电站进水口、引水道、冲沟治理、排水洞等部位的混凝土生产任务，混凝土总量约151万m3，其中预冷混凝土约40万m3。本标工程混凝土全部为三级配及以下级配，预冷混凝土最低温度为16℃。

（1）常温混凝土生产规模

根据施工进度安排，最高混凝土月浇筑强度约5.5万m3，系统按常温混凝土200m3/h设计。

（2）预冷混凝土生产规模

根据施工进度安排及温控要求，最低出机口温度为16℃，最高预冷混凝土月浇筑强度约4.5万m3，系统按135m3/h设计。

## 6.2  勘界河混凝土生产系统设计

6.2.1  系统布置设计

6.2.1.1  布置原则

混凝土生产系统设计布置遵循结构物布置紧凑、生产工艺先进可靠、生产能力满足工程需要。总体布置原则：

（1）在招标文件指定的范围内紧凑布置；

（2）以搅拌楼为中心兼顾两头（进、出料），主要设施的布置围绕搅拌楼展开；

（3）顺工艺流程布置设施，缩短流程线路；

（4）按工艺流程的需要，充分利用地形高差，减少场平开挖量；

（5）尽可能避开不利的地质条件，减少基础处理量和边坡支护量；

（6）系统排水和废水处理统一考虑；

（7）场内道路利于施工建设，便于运行管理；

（8）附属设施与相应的车间就近布置，充分利用场地高差等条件，减少工程量。

6.2.1.2  布置设计

根据工艺设计，混凝土生产系统布置有：混凝土搅拌楼、骨料储运设施、胶凝材料储运系统、制冷系统、配电所、外加剂车间、压缩空气站、试验室、办公室、废水处理系统、地磅站等。

搅拌楼的布置紧靠上坝公路，混凝土出料设计高程为819.00m，出料线与公路基本垂直。制冰楼和外加剂车间布置高程为837.8m，既可缩短输送距离，又可采用胶带机输送冰块。为方便卸车、少占场地和有利于生产管理，袋装粉煤灰库、氨压缩车间、1#配电室(含高压开闭所)等圴布置在高程839.5m平台。仓库、空压机房和2#配电室布置在高程835.0m平台。5座胶凝材料罐一字形布置在高程816.50m平台。

搅拌楼上楼栈桥胶带机机尾置于高程831.2m平台上，紧接成品骨料堆出料廊道。

勘界河混凝土生产系统平面布置见图NZD/C4-T-06-01。

6.2.2  混凝土生产系统工艺设计

6.2.2.1  设计原则

为确保工程施工进度和工程质量，混凝土生产系统设计方案遵循生产工艺先进可靠、混凝土质量符合规范要求、混凝土生产能力满足工程需要。总的设计原则如下：

（1）混凝土供应满足浇筑的需要，设计中的各生产环节均符合这一要求，运行可靠并能与混凝土运输线相匹配。

（2）系统生产的常态混凝土根据温控要求，高温时段最低机口温度为16℃，采取相应的预冷措施对混凝土进行预冷。

（3）在设计中要体现环保和以人为本的要求，边坡治理、除尘降噪、废水处理、工作条件、生态环境等问题在设计中均要得到充分的重视和体现。

（4）为提高混凝土生产系统长期运行的稳定性和可靠性，混凝土生产系统所需主要设备应选择技术领先、质量可靠的新设备。

（5）系统设计中充分考虑各标段间的关系，在道路交通等方面尽可能为其它标段的生产提供方便。

6.2.2.2  系统工艺设计

（1）主要技术指标

本系统主要技术指标见表6 -1。

表6-1                 混凝土生产及制冷系统主要技术指标表

| 序号 | 项 目 |  |  | 单 位 | 数 值 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 混凝土设计生产能力 |  | 常温混凝土 | m3/h | 200 | HL115-3F1500L、HL120-2S1500各一座 |
|  |  |  | 预冷混凝土 | m3/h | 135 | 16℃ |
| 2 | 胶凝材料储量 |  | 水泥 | t | 3×1000 |  |
|  |  |  | 粉煤灰 | t | 2×625 | 另袋装粉煤灰库200t，此外根据需要可用粉煤灰罐装双掺料 |
| 3 | 骨料储量 |  | 粗骨料 | m3 | 14500 | 与骨料加工系统合用成品料堆 |
|  |  |  | 砂 | m3 | 15300 | 与骨料加工系统合用成品料堆 |
| 4 | 制冷系统制冷容量 |  | 风冷 | 104kcal/h | 150 | 标准工况 |
|  |  |  | 冷水 | 104kcal/h | 25 |  |
|  |  |  | 片冰 | 104kcal/h | 100 |  |
|  |  |  | 合 计 | 104kcal/h | 275 |  |
| 5 | 主要 制冷 设计 能力 | 常态混凝土最低出机口温度 |  | ℃ | 16 | 5月 |
|  |  | 最大冷水生产量 |  | t/h | 25 | 4～6℃ |
|  |  | 片冰产量 |  | t/d | 120 |  |
|  |  | 冷却水最大循环量 |  | t/h | 1600 |  |
| 6 | 污水处理规模 |  |  | t/h | 20 |  |
| 7 | 压气站规模 |  |  | m3/min | 80 |  |
| 8 | 系统耗水量 |  |  | m3/h | 100 |  |
| 9 | 胶带输送机 |  |  | m/条 | 414.19/4 | B=800mm，V=2m/s |
| 10 | 设备装机功率 |  | 拌和系统 | kW | 1101.6 | 其中250kW，10kV供电 |
|  |  |  | 制冷系统 | kW | 2075.16 | 其中900kW，10kV供电 |
|  |  |  | 水处理系统 | kW | 7.5 | 含供水系统 |
|  |  |  | 合计 | kW | 3184.26 | 其中1150KW，10KV供电 |
| 11 | 生产班制 |  |  | 班 | 3 |  |
| 12 | 生产定员 |  |  | 人 | 98 |  |
| 13 | 建筑面积 |  |  | m2 | 1650.6 | 含库房、偏厦 |
| 13 | 占地面积 |  |  | m2 | 14500 | 不包括成品骨料堆场 |
| 14 | 主要工程量 | 土石方明挖 |  | m3 | 143989 |  |
|  |  | 土石方回填 |  | m3 | 4327 |  |
|  |  | 浆砌石 |  | m3 | 5534 |  |
|  |  | 混凝土 |  | m3 | 2583 |  |
|  |  | 钢筋 |  | t | 64.3 |  |
|  |  | 钢结构制安 |  | t | 389.57 |  |
|  |  | 管道安装 |  | m | 2945 |  |

- （2）搅拌楼选型

系统混凝土生产强度按满足本标最高月浇筑强度的小时生产能力设计，常温200m3/h，预冷120 m3/h，拟选用HL115-3F1500L型（3×1.5m3自落式预冷型）和HL120-2S1500L型（2×1.5m3强制式预冷型）各一座。

搅拌楼及上楼胶带输送机详见图NZD/C4-T-06-08。

对拌和设备的要求如下：

①为保证按设计规模连续生产低温混凝土，拌和设备采用技术领先、质量可靠的新设备，并配备微机自动化控制系统和砂仓中子含水测定仪；

②搅拌楼供货不含上楼栈桥、胶带机及附壁式冷冷风机，但包含冷风机平台、配风仓及料仓保温部分、4座100t粉料外加仓和相应的重力式料位计、收尘器；

③二座搅拌楼除具有冰称量程序外,还配备带二条双螺旋和二个双弧门的小冰仓、二个片冰称量斗；

④为提高风冷骨料效率，增加料仓有效过风面积，搅拌楼骨料仓的轴心平面尺寸为7×7m；

⑤两座拌和楼的粗骨料仓配备阻燃型聚苯乙烯保温隔热材料；

⑥选用一座强制式搅拌楼，以专门生产纤维混凝土和硅粉混凝土。

- （3）骨料储运系统

本系统所需的骨料由相邻的砂石加工系统供给。成品骨料经廊道给料器放料后，由4条胶带输送机运至搅拌楼的料仓。具体布置见图NZD/C4-T-06-09。

- （4）胶凝材料储运系统

①水泥储运

水泥全部为散装。水泥储量按高峰期7天的使用量进行设计，拟选3座1000t钢制水泥罐为水泥储存装置。散装水泥接入风源卸入水泥罐。在每台1000t水泥罐下安装1台QPB-11-4.5气力喷射泵，将水泥压入搅拌楼的2个100t钢制水泥外加仓内。

②粉煤灰和双掺料的储运

粉煤灰储运系统按满足生产和运输要求设置，储量按不少于混凝土浇筑高峰月10天的使用量设计。

现场设1座450t袋装粉煤灰库，2座1000t级钢制筒仓分别装粉煤灰和双掺料。袋装粉煤灰运抵工地后，采用拆包机拆包，通过螺旋输送机将粉煤灰直接卸入粉煤灰储罐。储罐下安装QPB-11-4.5气力喷射泵将粉煤灰压入搅拌楼的一个100t级钢制粉煤灰外加仓内。

根据生产需要，2座1000t级储罐也可储装双掺料（每罐1000t）或粉煤灰（每罐650t）。掺合料总储量可满足高峰期10天的用量。

胶凝材料贮运系统见图NZD/C4-T-06-12～13。

- （5）压缩空气站和供风系统

为满足拌和楼操作、散装粉料罐车卸载（按同时卸二个罐车考虑）及胶凝材料输送、外加剂搅拌等用风，在高程835.00m平台建一座压缩空气站，建筑面积173.3m2。空压站安装2台4L-20/8型空压机和1台5L-40/8型空压机，总供风量80m3/min，可向系统提供0.7MPa和0.5MPa二种压力的压缩空气。输送用风与操作装置用风分开，以确保供风压力和送灰的质量。

在供风系统中与空压机配套提供的还有高效冷却分离器、储气罐、无热再生干燥器、高效过滤器。

空压站工艺布置见图NZD/C4-T-06-05。

- （6）外加剂车间

外加剂车间按满足同时使用2～3种外加剂设计，外加剂车间建筑面积为109.32m2，车间内建容积各为15m3混凝土浇筑的溶解池5个，为使外加剂在池内充分溶解，在池内埋设高压风管。其中二个为配料池（加气剂、塑化剂各1个），配料池除采用花管送压缩空气搅拌外，还各装有二台立式搅拌器，加气剂配料池上方装有一台40KW电加热器加热配料用热水；另外3个为贮液池，贮液池內只采用花管送压缩空气搅拌。外加剂在配料池内交替溶解后，利用高差自流到贮液池，贮液池內的外加剂溶液采用3台化工流程泵将其送入拌和楼中外加剂储存箱，经衡量后进入拌和机。

外加剂车间工艺布置见图NZD/C4-T-06-04。

- （7）主要机械设备

拌和系统主要工艺机械设备见表6-2。

表6-2                混凝土拌和系统主要工艺机械设备表

| 序号 | 名 称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单功率（kw） | 总功率（kw） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 拌和楼 | HL115-3F1500L | 座 | 1 | 115 | 115 | 预冷型，不含皮带机 |
| 2 | 拌和楼 | HL120-2S1500L | 座 | 1 | 169 | 169 | 预冷型，不含皮带机 |
| 3 | 气动弧门 | XHQ7070 | 套 | 24 |  |  | 地弄给料用,含气缸 |
| 4 | 重力式料位指示器 | ZCHJ-20 | 台 | 5 |  |  | 胶凝材料罐用 |
| 5 | 脉冲收尘器 | DMC-24 | 台 | 7 | 0.6 | 4.2 | 胶凝材料贮罐顶用 |
| 6 | 反吹迴转收尘器 | 24ZCⅡ300A | 台 | 1 | 9.9 | 9.9 | 袋装粉煤灰库用 |
| 7 | 移动式胶带机 | B=650mm L=14m | 台 | 2 | 5.5 | 11 |  |
| 8 | 拆包机 | CBJ-30 | 台 | 1 | 17 | 17 | 袋装粉煤灰库用 |
| 9 | 气力喷射泵 | QPB-Ⅱ-4.5 | 台 | 5 |  |  |  |
| 10 | 检修插板门 | LE-500×500 | 台 | 5 |  |  | 胶凝材料罐用 |
| 11 | 管式螺旋输送机 | LS-Y300 L=6.2m | 台 | 2 | 15 | 30 | 新增楼前外加仓用 |
| 12 | 螺旋输送机 | GX300 | 台 | 1 | 4 | 4 | L=10m |
| 13 | 螺旋输送机 | GX300 | 台 | 1 | 5.5 | 5.5 | L=16m |
| 14 | 气动蝶阀 | φ400 | 台 | 2 |  |  | 与管螺旋机 |
| 15 | 电动两路阀 | SK型6″ | 台 | 10 | 0.5 | 5 | 送胶凝材料用 |
| 16 | 无热再生干燥器 | GWL-40/8-D | 台 | 1 |  |  | 卸、送灰专用 |
| 17 | 高效过滤器 | EK-A-22-Z | 台 | 4 |  |  | 卸、送灰专用 |
| 18 | 空气压缩机 | 5L-40/8 | 台 | 1 | 250 | 250 | 10KV供电 |
| 19 | 空气压缩机 | 4L-20/8 | 台 | 2 | 130 | 260 |  |
| 20 | 高效冷却分离器 | CF-40 | 台 | 1 |  |  | 与空压机配套提供 |
| 21 | 高效冷却分离器 | CF-20 | 台 | 2 |  |  | 与空压机配套提供 |
| 22 | 储气罐 | 4.0m3 | 台 | 1 |  |  | 与空压机配套提供 |
| 23 | 储气罐 | 2.0m3 | 台 | 2 |  |  | 与空压机配套提供 |
| 24 | 冷却塔 | DBNL3-100 | 台 | 1 | 3 | 3 | 空压站用 |
| 25 | 水泵 | IS125-100-250 | 台 | 2 | 11 | 22 | 空压站(一用一备) |
| 26 | 化工流程泵 | 25F-41A | 台 | 6 | 2.2 | 13.2 | 外加剂车间供液用 |
| 27 | 电加热器 | 40KW | 台 | 1 | 40 | 40 | 外加剂车间配液用 |
| 28 | 立式搅拌器 | LJ-250 | 台 | 4 | 2.2 | 8.8 | 外加剂车间配液用 |
| 29 | 电子汽车衡 | ZCS-60D | 台 | 1 |  |  | 地磅站用 |
| 30 | 胶带运输机 | B=800mm | 米/条 | 414.19/4 |  | 134 |  |

混凝土拌和系统胶带输送机参数见表6-3。

表6-3                         胶带输送机参数表

| 序号 | 代号 | 带宽 (mm) | 带速 (m/s) | 输送量 （t/h） | 机头高程 ( m ) | 机尾高程 ( m ) | 水平距离 ( m ) | 倾角 (α ) | 功率 (kw) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | J1 | 800 | 2 | 400 | 832.7 | 832.7 | 141.4 | 0 | 30 |
| 2 | J2 | 800 | 2 | 400 | 832.7 | 832.7 | 141.4 | 0 | 30 |
| 3 | J3 | 800 | 2 | 400 | 847.8 | 831.2 | 63.79 | 14.586 | 37 |
| 4 | J4 | 800 | 2 | 400 | 847.8 | 831.2 | 67.60 | 13.796 | 37 |

6.2.3  制冷系统工艺设计

- 6.2.3.1  气温、水温

当地各月多年平均气温、水温见表6-4。

表6-4                      各月多年平均气温、水温表                    单位：℃

| 项 目 | 月 份 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 全年 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  |
| 气温 | 15.2 | 17.3 | 18.2 | 25.3 | 27.1 | 26.4 | 25.4 | 25.1 | 24.0 | 21.9 | 18.8 | 15.9 | 21.7 |
| 水温 | 13.5 | 14.2 | 16.0 | 18.4 | 20.0 | 21.0 | 21.5 | 20.2 | 21.2 | 20.2 | 17.8 | 15.1 | 18.8 |

极端最高河水温度25.0℃，多年平均相对湿度76％。坝址区多年平均气温21.7℃，多年最高月平均气温发生在5月，平均气温为27.1℃，温控计算时取5月份温度为计算值。

- 6.2.3.2  预冷混凝土工艺设计

根据施工进度安排及温控要求，主体工程预冷混凝土浇筑高峰时段预冷混凝土设计生产能力135m3/h，最低出机口温度为16℃（5月份）。

（1）混凝土出机口温度控制

计算采用的混凝土参考配合比见表6-5。

表6-5                         混凝土参考配合比表

| 标号 | 砂率（℅） | 水胶比 | 每m3混凝土各种原材料用量（Kg/ m3） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 水 | 水泥 | 双掺料 | 大石 | 中石 | 小石 | 人工砂 | 引气剂 | 缓凝剂 |
| C20/3 | 31 | 0.50 | 120 | 192 | 48 | 566.8 | 425.1 | 425.1 | 637 | 0.0144 | 1.68 |
| C25/2 | 30 | 0.47 | 115 | 196 | 49 |  | 722 | 722 | 619 | 0.0147 | 1.713 |

经计算夏季常态混凝土自然出机口温度约28.2℃，高于温控要求的16℃，必须采取降温措施，才能达到温控混凝土的施工要求。夏季预冷混凝土出机口温度计算见表6-6。

表6-6                     预冷混凝土出机口温度计算表             （冷风/冷水/片冰）

| 项目材料 | 成分 （kg／m3） | 比热Cg 〔kcal／（kg·℃）〕 | 成分×比热 〔kcal／（m3·℃）〕 | 温度t (℃) | 冰潜热 （kcal／kg） | 热焓量 （kcal／m3） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 水泥 | 192 | 0.200 | 38.40 | 52.10 |  | 2000.64 |
| 双掺料 | 48 | 0.200 | 9.6 | 46.10 |  | 442.56 |
| 人工砂 | 637 | 0.220 | 140.14 | 25.10 |  | 3517.51 |
| 特大石 | 0.00 | 0.210 | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |
| 大石 | 566.8 | 0.210 | 119.028 | 8.00 |  | 952.224 |
| 中石 | 425.1 | 0.210 | 89.271 | 8.00 |  | 714.168 |
| 小石 | 451.1 | 0.210 | 89.271 | 10.00 |  | 892.71 |
| 砂含水 | 38.16 | 1.000 | 38.16 | 25.10 |  | 957.81 |
| 骨料含水 | 7.51 | 1.000 | 7.51 | 8.00 |  | 60.8 |
| 拌和水 | 42.64 | 1.000 | 42.64 | 4.00 |  | 170.56 |
| 外加剂 | 1.694 | 1.000 | 1.694 | 25.10 |  | 42.519 |
| 片冰 | 30.00 | 0.500 | 15.00 | -2.00 |  | -30.00 |
|  |  |  |  |  | -64.00 | -1920.00 |
| 机械热 |  |  |  |  |  | 1000.00 |
| 总计 | 2621.80 |  | 590.71 |  |  | 8801.50 |
| 混凝土终温 |  |  |  | 14.90 |  |  |

以上计算表明，采取加4℃冷水拌和、加冰和对粗骨料实行风冷措施后，常态混凝土最低出机口温度小于16℃，从而满足了混凝土浇筑温度要求。对出机口温度大于16℃的混凝土，主要通过减少加冰量来调整。

经计算，系统总制冷容量为275万Kcal/h（标准工况），其中风冷骨料150万Kcal/h、制冰100万Kcal/h、制冷水系统25万Kcal/h。拟安装2台100万Kcal/h、1台50万Kcal/h的螺杆氨压机和一台螺杆冷水机组。

- （2）综合温控措施

本工程混凝土生产系统采取如下综合温控措施后，可保证夏季混凝土出机口温度满足设计要求。

①拌和楼料仓安装良好的隔热保温设施，减少骨料在拌和楼料仓中升温；

②储存成品骨料的料堆高不小于8m，下料口交替放料和采用廊道取料，减少外部气温变化对骨料温度影响；

③混凝土浇筑时间尽量安排在早晨或晚上进行，避开高温时间浇筑混凝土；

④加4～6℃冷水拌和混凝土；

⑤胶凝材料罐外部搭遮阳棚，减少阳光直接照射；

⑥对粗骨料仓采取风冷措施，使骨料终温降至7～9℃左右。

⑦加片冰拌和混凝土，加冰量按加水量中扣除骨料含水和外加剂含水后的最大可能量来加。

- （3）主要技术指标

本系统预冷措施按生产16℃常态混凝土配置,在过渡季节，可根据外界气温及混凝土出机口温度要求，选择采用风冷、加冰、冷冻水拌和混凝土其中一种或几种措施。主要预冷措施的技术指标如下：

①风冷骨料

- a制冷机装机容量（标准工况）： 150×104Kcal/h；

b冷风蒸发温度：              -6～-10℃；

c骨料冷却平均终温：          8～10℃；

d冷风总循环量：              23×104m3/h；

e料仓冷风进风温度：          -1～-2℃

f骨料平均冷却时间：          ～52.7 min

②加冰

- a制冷机装机容量（标准工况）：100×104Kcal/h；

b片冰产量：                  120t/d；

c片冰出冰库温度：            -8℃；

d每m3混凝土加冰量：         30Kg（16℃常态混凝土）。

③制冷冻水

- a制冷机装机容量（标准工况）： 25×104Kcal/h；

b冷冻水温：                  4～6℃；

c冷冻水产量；                25m3/h（制冰和搅拌混凝土）；

d每m3混凝土加冷冻水量：      30～50Kg（16℃常态混凝土）。

（4）系统工艺流程

制冷系统由氨压缩车间、制冰楼及搅拌楼风冷料仓组成。制冷系统工艺流程详见NZD/C4-T-07-03。

氨压缩车间布置在高程839.50m，制冰楼布置在系统内高程837.80m平台，向高程819.00m搅拌楼的料仓风冷骨料提供冷源和拌和用片冰、冷水。制冰楼共两层，布置有制冰、贮冰、输冰系统。氨压缩车间、制冰楼设备布置详见图NZD/C4-T-07-11。

拌和用冷水及制片冰用冷水的生产，采用一台螺杆式冷水机组，冷水生产能力25t/h。常温水进入调节水箱，经水泵送冷水机组循环冷却后降至4～6℃，在进补充水的同时冷冻水再通过冷水泵送出，供制冰和拌和楼搅拌用水。

在拌和楼粗骨料仓外壁安装冷风机对粗骨料进行风冷，使粗骨料最终温度降为7～9℃左右。

在制冰楼上层安装4台PBL125-2A型片冰机，日产片冰120t，下层配置一座DLQ-50型片冰库，片冰库出冰螺旋机下方布置一个共用的小冰仓，小冰仓内设二条双螺旋机，称量时向称冰斗内输送冰，称冰斗卸料时片冰由胶带输送机运至拌和楼集料斗。

（5）制冷系统主要技术参数及机械设备

制冷系统主要技术参数详见表6-7。

表6-7                         制冷系统主要技术参数表

| 序号 | 项 目 名 称 | 技 术 参 数 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 制冷装机容量 | 275×104Kcal/h | 标准工况 |
| 2 | 片冰产量 | 120t/d | -8℃ |
| 3 | 冷水产量 | 25t/h | ４～６℃ |
| 4 | 预冷混凝土产量 | 120m3/h |  |
| 5 | 混凝土最低出机口温度 | 16℃ | 5月 |

制冷系统主要设备见表6-8。

表6-8                       制冷系统主要设备表

| 序号 | 名 称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 功率(kW) |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 单台 | 合计 |  |
| 1 | 螺杆式氨压机 | LG25ⅡA450 | 台 | 2 | 450 | 900 | 10kV供电 |
|  |  | LG20ⅡA220 | 台 | 1 | 220 | 220 |  |
| 2 | 螺杆式冷水机组 | LSLGF500 | 台 | 1 | 125 | 125 |  |
| 3 | 冷凝器 | WN500 | 台 | 3 |  |  |  |
| 4 | 高压贮氨器 | ZA-8.0 | 台 | 3 |  |  |  |
| 5 | 冷却塔 | DBNL3 -800 | 台 | 2 | 22 | 44 |  |
| 6 | 低压循环贮液器 | DX-10.0 | 台 | 4 |  |  |  |
| 7 | 氨泵 | CNF40-200 | 台 | 9 | 5.5 | 49.5 |  |
| 8 | 高效空气冷却器 | GKL-1000 | 台 | 4 | 60 | 240 | 配轴流风机 |
|  |  | GKL-800 | 台 | 4 | 44 | 176 | 配轴流风机 |
| 8 | 片冰机 | PBL125-2A | 台 | 4 | 3.5 | 14 |  |
| 9 | 片冰库 | DLQ-50 | 台 | 1 | 32 | 32 |  |
| 10 | 片冰胶带输送机 | B=650 | 台 | 2 | 5.5 | 11 |  |
| 11 | 冷却水循环泵 | 300S32A | 台 | 3 | 75 | 225 |  |
| 12 | 冷水泵 | IS65-40-200 | 台 | 3 | 7.5 | 21.5 |  |
| 13 | 冷水循环泵 | IS100-80-125 | 台 | 1 | 11 | 11 |  |
| 14 | 集油器 | JY-500 | 台 | 2 |  |  |  |
| 15 | 空气分离器 | KF-50B | 台 | 1 |  |  |  |
| 16 | 紧急泄氨器 | XA-100 | 台 | 2 |  |  |  |
| 17 | 排气扇 | T35-11NO.5 | 台 | 8 | 0.37 | 2.96 |  |
| 18 | 移动式排气扇 | T35-11NO.8 | 台 | 2 | 1.1 | 2.2 |  |
| 19 | 氨气报警装置 | ES20002 | 套 | 2 |  |  |  |
| 20 | 便携式气体检测仪 | EP200-2 | 台 | 1 |  |  |  |

6.2.4  系统试验室设计

拟在拌和楼北侧高程821.50m平台设建一座试验楼（二层），其建筑面积2×124.55 m2，包括压力间、养护间、成型间、办公室、资料室等。

拌和系统试验室设备见表6-9。

表6-9                            试验室主要设备表

| 序号 | 设备名称 | 型号规格 | 生产厂家 | 单位 | 数量 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 压力试验机 | WE-1000A | 济南试金集团 | 台 | 1 |  |
| 2 | 水泥细度负压筛析仪 | SF-150型 | 无锡建仪 | 台 | 1 |  |
| 3 | 水泥胶砂流动度测定仪 | NLD-2 | 无锡建仪 | 台 | 1 |  |
| 4 | 净浆标准稠度及凝结时间测定仪 |  | 无锡建仪 | 台 | 1 |  |
| 5 | 水泥胶砂振实台 | 2S-15型 | 无锡建仪 | 台 | 1 |  |
| 6 | 案称 | AGT-10型 | 昆明市衡器厂 | 台 | 1 |  |
| 7 | 架盘天平 | HCTP11B.5 | 北京医用天平厂 | 台 | 1 |  |
| 8 | 混凝土含气仪 | HK-2 | 精华仪器厂 | 台 | 1 |  |
| 9 | 混凝土拌和机 | TZT-60 | 宁波建筑设备仪器厂 | 台 | 1 |  |
| 10 | 贯入阻力仪 |  |  | 台 | 1 |  |
| 11 | 电动跳桌 | NLD-2 | 无锡建仪 | 台 | 1 |  |
| 12 | 钢筋打点机 | 手动多点 | 上虞飞达 | 台 | 1 |  |
| 13 | 天平 | 1000G±1g | 上海医用 | 台 | 1 |  |
| 14 | 天平 | 2000G±2g | 上海医用 | 台 | 1 |  |
| 15 | 案称 | 10kg±5g | 昆明春城 | 台 | 1 |  |
| 16 | 砂石新标准筛 | Φ200（冲框） | 浙江 | 台 | 1 | 5～0.16 mm |
| 17 | 雷氏沸煮箱 | F2－31A | 无锡建仪 | 台 | 1 |  |
| 18 | 雷氏夹测定仪 | LD－50 | 无锡建仪 | 台 | 1 |  |
| 19 | 水泥筛 | 0.08mm | 无锡建仪 | 台 | 1 |  |
| 20 | 水泥圆模 |  | 无锡建仪 | 台 | 1 |  |
| 21 | 抗冻仪及电脑 | CDR-2 | 北京合力 | 台 | 1 |  |
| 22 | 恒温干燥箱 | 101-2 | 上海崇明 | 台 | 1 |  |
| 23 | 水泥试件标准养护箱 | ISO-Ⅱ | 广东科龙 | 台 | 1 |  |
| 24 | 水泥胶砂搅拌机 | NRJ-411A | 无锡建仪 | 台 | 1 |  |
| 25 | 水泥净浆搅拌机 | NJ-160A | 无锡建仪 | 台 | 1 |  |
| 26 | 水泥胶砂搅拌机 | JJ-5(ISO-679) | 无锡建仪 | 台 | 1 |  |
| 27 | 振动台 |  | 天津祥瑞 | 台 | 1 |  |
| 28 | 水泥电动抗折试验机 | KZJ6000 | 山东石岛 | 台 | 1 |  |
| 29 | 微机控制电液伺服压力机 | YAW-300 | 济南瑞普 | 台 | 1 |  |
| 30 | 电子天平 | DT200A |  | 台 | 1 |  |
| 31 | 饱和面干试模 |  |  | 套 | 1 |  |
| 32 | 量筒 | 2000ML |  | 个 | 2 |  |
| 33 | 量筒 | 1000ML |  | 个 | 2 |  |
| 34 | 量筒 | 500ML |  | 个 | 2 |  |
| 35 | 干湿温度计 | 272－A |  | 个 | 2 |  |
| 36 | 电脑 | 开天4600 | 联想 | 台 | 2 |  |

6.2.5 生产用房

生产用房布置位置详见图NZD/C4-T-06-01，生产用房建筑面积详见表6-10。

表7-10                      生产用房建筑面积一览表

| 序号 | 名 称 | 面积（m2） | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 调度室和试验室 | 2×124.55 | 二层砖混结构，二楼为办公室 |
| 2 | 袋装粉煤灰库 | 311.19 | 砖混结构、钢屋架、兰色彩钢瓦 |
| 3 | 厕所 | 19.25 | 砖混结构、木屋架、石棉瓦 |
| 4 | 外加剂车间 | 109.32 | 砖混结构、钢屋架、兰色彩钢瓦 |
| 5 | 空气压缩站 | 173.28 | 砖混结构、钢屋架、兰色彩钢瓦 |
| 6 | 氨压缩车间 | 517.89 | 砖混结构、钢屋架、兰色彩钢瓦 |
| 7 | 1#配电室（含高压开闭所） | 104.39 | 砖混结构、木屋架、兰色彩钢瓦 |
| 8 | 2#配电室 | 52.89 | 砖混结构、木屋架、兰色彩钢瓦 |
| 9 | 仓库 | 69.3 | 砖混结构、钢屋架、兰色彩钢瓦 |
| 10 | 地磅房 | 14 | 砖混结构、木屋架、石棉瓦 |
| 11 | 水泥控制室 | 30 | 砖混结构、木屋架、石棉瓦 |
| 12 | 合计 | 1650.6 |  |

6.2.6  供、排水系统和水处理系统设计

- 6.2.6.1  系统供水

该系统主要为本标混凝土拌和及制冷系统提供生产用水。

（1）供水规模

系统最大需用水量为100 m3/h，拌和系统混凝土生产能力为200m3/h，按照150kg/ m3耗水计算用水量为：30 m3/h（包括10％清洁用水）；制冷及空压站冷却用水、补充水等为：70m3/h。由200m3高位水池供水，采用DN200水管接至混凝土生产系统。

（2）供水水质

拌和、制冷系统用水水质：满足《拌和系统生产用水水质标准》≤20mg/l，水压≥0.28Mpa。

- 6.2.6.2  系统排水

拌和及制冷系统内都布置有排水系统，主要是汇集系统内的低浊度生产废水、冲洗车辆水、骨料渗漏水、雨水和场地积水等。

（1）场内雨水排放

①边坡外设截水天沟，雨水汇集后排放至公路排水沟内。

②系统周边设置排水沟，雨水汇集后通过雨水井和涵管排至公路排水沟内。

（2）生产废水处理

生产废水通过涵管自流进入全埋式预沉池，预沉后采用潜水排污泵通过DN150钢管输送至砂石加工系统内的废水处理系统作进一步处理，预沉池采用人工出渣。

- 6.2.6.3  废水处理系统主要构筑物

废水处理系统主要构筑物详见表6-11。

表6-11                   供排水系统主要构筑物表

| 序号 | 构筑物名称 | 规 格 | 单位 | 数量 | 结构形式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 75 m3预沉池 | 8×5×2.2m | 座 | 1 | 钢筋混凝土 |
| 2 | 截洪沟 | 断面尺寸宽600mm×深800mm | m | 265 | 浆砌石 |
| 3 | 排水沟 | 400mm×500mm | m | 185 | 砖砌 |
| 4 | 雨水井 | φ1000mm | 座 | 6 | 砖砌 |
| 5 | 雨水收集口 | 700mm×700mm×1500mm | 座 | 3 | 砖砌 |
| 6 | 预制混凝土涵管 | φ500mm | m | 35 |  |

- 6.2.6.4  废水处理系统主要设备

废水处理系统主要设备详见表6-12。

表6-12                   废水处理系统主要设备表

| `序号 | 名称 | 型号、规格 | 单位 | 数量 | 单功率（kw） | 总功率（kw） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 潜污泵 | 65QW30-35 | 台 | 1 | 7.5 | 7.5 |  |

- 6.2.7  电气与控制系统设计

6.2.7.1  设计项目

电气与控制系统设计原则是具有先进性，并便于安装、调试、运行和维护，采用成熟的、可靠的、标准化的元件，满足系统安全、可靠、连续运行的要求。

电气设计项目包括：变电所设计、电线电缆选择、电气控制系统、混凝土运输车级配自动识别系统、照明工程、防雷与接地、消防与通风和通讯系统。

6.2.7.2  系统负荷与供电电源

系统设备总装机功率3184.26kW，其中需10kV供电的设备1150kW，低压设备总负荷2034.26kW。系统供电电源来自左岸中心变电站，10KV左②线一回供给勘界河混凝土生产系统用电负荷，系统用电从10kV架空线T接点接线，采用一根YJV22-10kv-3×120mm2高压电缆接至10KV高压开闭所受电柜；另外用左⑧线一回作为应急备用电源，采用另一根YJV22-10kv-3×120mm2高压电缆接至10KV高压开闭所另一受电柜，二面高压受电柜的真空断路器之间实行控制互锁，不得同时接通。

6.2.7.3  配电所的设计

配电所的设计包括高压开闭所和低压配电室。根据系统负荷分布情况，在高程839.50m平台氨压缩车间旁布置1#配电室，包括10KV高压开闭所和制冷系统低压配电室，户外设一台S9-1600kVA 10/0.4kV变压器，详见详见图NZD/C4-T-06-26。在空压机房旁高程835m布置2#配电室，户外设一台S9-1000kVA 10/0.4kV变压器，主要供应拌和系统的用电, 详见图NZD/C4-T-06-27。

配电室根据系统设备负荷及回路数，选择相应高、低压开关柜。选用XGN2-10箱型组装式高压开关柜和GGD型低压开关柜,低压电缆敷设至相应电气设备的控制柜、启动柜、动力配电箱、照明配电箱等，在各车间的其它用电部位设立动力配电箱以满足用电需求,变配电设备见表6-13。

供、配电一次系统主接线图详见图NZD/C4-T-06-23～25。

表6-13                  系统变配电设备一览表

| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高压进线柜 | XGN2-10（07） | 面 | 2 | 高压开闭所 |
| 2 | 高压PT、避雷柜 | XGN2-10（64） | 面 | 1 | 高压开闭所 |
| 3 | 高压开关柜 | XGN2-10（03） | 面 | 5 | 高压开闭所 |
| 4 | 低压电容补偿柜 | GGJ1-01A | 面 | 2 | 装1#、2#配电室 |
| 5 | 低压进线柜 | GGD3-02A | 面 | 1 | 装1#配电室 |
| 6 | 低压进线柜 | GGD2-36B | 面 | 3 | 装1#、2#配电室 |
| 7 | 低压进线柜 | GGD2-33A | 面 | 3 | 装1#、2#配电室 |
| 8 | 低压开关柜 | GGD2-33C | 面 | 1 | 装1#配电室 |
| 9 | 低压开关柜 | GGD2-03A | 面 | 1 | 装1#配电室 |
| 10 | 低压开关柜 | GGD2-39A | 面 | 1 | 装1#配电室 |
| 11 | 电力变压器 | S9-1000kVA 10/0.4kV | 台 | 1 | 装拌和系统 |
| 12 | 电力变压器 | S9-1600kVA 10/0.4kV | 台 | 1 | 装制冷系统 |
| 13 | 合计 |  |  | 22 |  |

注：上表未计入为砂石加工系统变压器供电的二面XGN2-10（03）高压开关柜。

6.2.7.4  低压电线电缆的选择与敷设

低压电力网络均采用交流380/220V、中性点接地的三相四线制配电系统，制冷系统的所有高低压电缆电线均选用YJV-RF阻燃型交联聚乙烯电缆，其余低压动力电缆选用VV型电缆，小型移动电器设备选用YC型电缆，低压护套电线采用BVV型，其截面按允许载流量及允许电压损失来选择，再根据发热条件来校验，同时要满足与保护装置整定值的配合关系。低压导线、电缆采取电缆沟、穿钢管、穿阻燃管、沿墙或支架等方式敷设，具体情况根据现场而定，所有高低压电缆均应悬挂标志牌和警示牌。

6.2.7.5  照明工程

本系统照明包括成品骨料输送线、廊道及场内交通道路、拌和楼和各生产车间、仓库、试验室、办公室、配电所等生产部位。

照明采用380/220V中心点接地的三相四线制系统，各部位照明电源从附近动力配电照明箱引出。线路的敷设按环境条件、安装维护方便等来决定，砖瓦结构室内照明线路以沿墙明敷；钢结构通过角钢支架明敷；其余部位采用电缆明敷。所有正常不带电的电气设备金属外壳及金属构架应可靠接地。

（1）光源、灯具的选择

根据现场的实际情况，拌和楼前和胶凝材料转料平台场区照明采用镝灯，生产作业区主要用工厂灯（或防爆防尘灯），廊道照明采用低压36V电源，临时部位照明采用卤钨灯；对人行道和场区运输道路选用白炽灯或高压钠灯；仓库、试验室、办公室、配电所等选用日光灯；其余部位选用白炽灯。通过有针对性的选择，以满足本工程生产的照明需要。

（2）照明度

各照明部位的最低照明度（Lx）应满足下列数值：

场内交通道路、运输装卸平台，30；

拌和楼下进出道路，50；

室内、仓库、走廊、出口过道，50；

地弄和一般地下作业区，50。

6.2.7.6  防雷与接地

混凝土生产系统防雷装置包括避雷器、避雷针、接地网等。

避雷器用于保护电力变压器和电力线路，防止雷电经过线路侵入室内。避雷针用于搅拌楼及胶凝储罐等构筑物的防雷。避雷装置应设置独立引下线。避雷装置与引下线、引下线与接地体均应做可靠的电气连接，接点作好防腐及隔离措施。

采用镀锌角钢和镀锌扁钢作为接地体，配电所、各生产车间、各钢结构及设备应可靠的接地，各接地干线互连形成接地网，接地体安装完毕后其接地电阻应小于4Ω，构架避雷接地电阻应不大于10Ω。

- 6.2.7.7  消防与通风及其他注意事项

开闭所、配电室留有足够的安全通道和出入口，门向外开，相邻配电室之间的门应能双向开启，所有门、通风窗均采用非燃烧体或难燃烧体材料。开闭所及每个配电室配有一定数量的消防设备和设施，应使用电器火灾专用灭火器，严禁使用泡沫灭火器，灭火器使用时应作好相应安全防护措施。

开闭所、配电室应设置防止雨、雪和蛇、鼠类小动物从采光窗、通风窗、门、电缆沟等进入室内的设施；开闭所、配电室内墙表面及顶棚应抹灰刷白。

配电室采用自然通风，变压器露天放置、抬高地平砌筑变压器台以利于通风散热，每台变压器单独设围墙。电缆沟的两端及分支处采用防火包封堵，在防火包两端各1.0m范围内的电缆上涂防火涂料。穿越配电室地板的孔、洞处采用防火堵料，穿越墙壁处及电缆分支引接处采用防火隔板封堵。

- 6.2.7.8  电气控制系统

混凝土拌和系统及制冷系统均采用集中控制方案，以工业控制计算机进行各系统的自动化控制。在控制室内设置系统操作站，用工业控制计算机对各相关系统进行的自动化控制或监测。设备和传感装置为系统基础层、PLC为系统控制层、工控机为系统管理层，组成整套系统自动化控制系统或监测系统，并且辅助运用视频监控系统。计算机采用台湾研华工控机，可编程控制器采用西门子公司生产的S7-300系列高性能、网络化可编程控制器及其扩展单元。可编程序控制器是以微处理器为基础，综合计算机技术与自动控制技术为一体的工业控制设备，是基于硬接线逻辑控制技术和计算机技术发展起来的。可编程控制器（PLC）通常被认为是由等效的继电器、定时器、计数器等元件组成的复合装置。

S7-300可编程控制器具有模块化、无排风结构、易于实现分布、运行可靠、性价比高等优点，已在我国的各个行业得到了广泛应用。S7-300 CPU 315-2 DP带有Profibus-DP主/从接口，64KRAM，数字I/O总数为1024个通道，模拟I/O总数为256通道，每个系统的模块数最大为32个。S7-300有多种扩展方式，可通过控制系统接口模块扩展机架、Profibus-DP现场总线、通信模块、运程I/O及PLC子站等多种方式来扩展PLC或预留扩展口。工控机通过西门子Profibus通讯网络，与S7-300可编程控制器通讯，从而监控整个系统的运行。该系统在可靠性、冗余性、先进性、可维护性、开放性等方面均达到了较高的水平。

系统主要包括调度上位管理机和5组控制模块——1#搅拌楼、2#搅拌楼、骨料系统、胶凝材料系统和制冷系统，以及工业电视监视等。各种骨料料位由超声波料位计检测，各种胶凝材料料位由重力式料位计检测，各温控测点的温度由热电偶温度计检测，各类压力由电接点压力表输出，各类开关量信号来自主设备控制箱內的继电器或行程开关等。系统的电气控制系统控制框图见图6-1。

调度上位管理机

胶凝材料

制冷系统

骨料系统

骨料上楼

下位工控机

PLC控制层

1#拌和楼

图6-1  电气控制系统控制框图

2#拌和楼

在拌和调度室设置生产过程检测（上位管理机）和视频监控系统，上位管理机通过工业以太网（TCP/IP 10/100Mbps）方式与系统各下位控制管理机相连，实现数据传送和共享。视频监控系统由1台视频矩阵切换器、9台视频监视器组成，将各生产车间关键部位的视频图象输入到视频矩阵切换器，按照设定的视频切换流程和顺序在视频监视器中显示，便于生产指挥人员监视整个系统生产的全过程。马赛克模拟显示屏反应：工艺流程、设备实时模拟状况、拌和楼骨料仓料位、进回风温度、故障指示、送料级配信号指示、混凝土运输级配自动识别系统运转情况等。设备现地启动控制柜/箱设在设备附近，其内布置有启动设备、“远方/现地”切换开关，“启/停”按钮、指示灯、启动预告铃声按钮等。

当操作站和设备现地启动控制柜/控制箱的“远方/现地”切换开关置“远方”位置时，可在集控室对系统实施“远方”控制，在该运行方式下，设备的现地操作将被禁止，但设备现地的紧急停机仍然有效；当进料操作站和设备现地启动控制柜/控制箱的“远方/现地”现地切换开关置“现地”位置时，可在设备附近进行就地操作，此时“远方”的任何操作都无效。

计算机管理包括：开停机记录、事故记录、统计报表、即时打印和召唤打印。

所有自动控制设备均具备自动和手动两种控制方式，手动控制方式用于设备的调试或自动控制出现异常时使用。

各功能控制模块的具体控制方式和主要控制设备如下：

- （1）拌和楼上料控制系统

拌和楼的配料控制系统和砂料仓內的中子含水测定仪已随拌和楼设备自带，工控机为双系统自动热备份，具备自动控制和打印功能，安装通讯卡板后，能与上位管理机相连，实现数据传送和共享。拌和楼微机控制程序见图6-2。

系统初始化

称量程序

搅拌程序

卸料程序

数据、命令处理

补称中断

中断服务程序

图6-2拌和楼微机控制程序粗框图

显示、倾翻、正位中断

搅拌计时中断

时钟计时、称量、卸料中断

键盘中断服务

打印中断服务

搅拌楼进料控制由PLC控制，布置在搅拌楼进料层。PLC控制拌和楼料仓5台料位传感器、1台迴转给料器、从成品料堆地弄给料器到搅拌楼的胶带输送机。控制程序见图6-3。

（全部高位）

拌和楼料仓料位

工控机

模拟显示

PLC

启动胶带输送机

楼顶回转斗对位

（低位）

设备停机

（高位）

（尚有低位）

拌和楼料仓进料

图6-3   拌和楼上料控制系统逻辑图

（2）制冷工艺设备运行及温度监控系统

制冷工艺设备运行采用PLC自动控制，分为风冷、制冰两个部分。PLC检测各设备和工艺流程的运行参数（温度、压力、料位），并与设定值比较，进行显示、报警及必要性反馈控制。每台氨压机均自带有PLC，能自动控制其运行参数；在氨压缩车间、制冰楼控制室各安装PLC。用于监视制冷设备，并与氨压机自带的PLC通讯。主要功能是监视螺杆机、片冰机、轴流风机、冷却塔、水泵、氨泵等主设备的工作状态（启动、停止）和监视风冷料仓的进回风温度、冰库温度，具有实时显示和故障报警功能。

- （3）胶凝材料的供料和料位检测系统

胶凝材料的供料和料位检测采用集中控制，安装一台带模拟屏的总控制台，布置在胶凝材料储罐附近的控制室内，检测各胶凝材料贮罐和搅拌楼外带的各胶凝材料仓的重力式料位传感器的料位信号，控制气力喷射泵气动阀门和若干电动两路阀组成的胶凝材料输送，以及胶凝材料的入库和库存管理等。电动两路阀上行程开关的状态信号，输至总控制台，显示在模拟屏上。

（4）主要电气控制设备

拌和系统主要电气控制设备见表6-14。

表6-14                  拌和系统主要控制电气设备表

| 序 号 | 名 称 | 规 格 型 号 | 单 位 | 数 量 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、搅拌楼 |  |  |  |  |  |
| 1 | 控制台 | 非标 | 台 | 2 | 随楼设备 |
| 2 | 工控机 | PC-610 | 台 | 2 | 随楼设备 |
| 3 | 可编程控制器 | S7-300 | 台 | 2 | 随楼设备 |
| 4 | 信号箱 | 非标 | 台 | 2 | 随楼设备 |
| 5 | 工业电视 | 黑白14英寸 | 套 | 4 | 随楼设备 |
| 二、胶凝材料储库 |  |  |  |  |  |
| 1 | 控制台 | KCT-ⅢA型 | 台 | 1 |  |
| 2 | 可编程控制器 | S7-300 | 台 | 1 | 含扩展部分 |
| 3 | 工控机 | PC-610 | 台 | 1 |  |
| 4 | 打印机 | LQ1600K | 台 | 1 |  |
| 三、外加剂车间 |  |  |  |  |  |
| 1 | 控制台 | 非标 | 台 | 1 |  |
| 2 | 信号箱 | 非标 | 台 | 1 |  |
| 四、制冷车间 |  |  |  |  |  |
| 1 | 控制台 | KCT-ⅢA型（改） | 台 | 1 |  |
| 2 | 可编程控制器 | S7-300 | 台 | 1 | 含扩展部分 |
| 3 | 工控机 | PC-610 | 台 | 1 |  |
| 4 | 工业电视 | 黑白14英寸 | 套 | 2 |  |
| 五、骨料车间 |  |  |  |  |  |
| 1 | 控制台 | KCT-ⅢA型 | 台 | 1 |  |
| 2 | 可编程控制器 | S7-300 | 台 | 1 | 含扩展部分 |
| 3 | 工控机 | PC-610 | 台 | 1 |  |
| 4 | 信号箱 | 非标 | 台 | 2 |  |
| 5 | 高亮度显示牌 | LED | 台 | 1 |  |
| 六、调度室 |  |  |  |  |  |
| 1 | 控制台 | KCT-ⅢA型 | 台 | 1 |  |
| 2 | 视频距阵转换器 | 24通道 | 台 | 1 |  |
| 3 | 彩色监视器 | 14英寸 | 台 | 4 |  |
| 4 | 彩色监视器 | 29英寸 | 台 | 1 |  |
| 5 | 彩色摄象头 | CM-5100 | 个 | 1 | 带遥控云台 |
| 6 | 彩色摄象头 | CM-5100 | 个 | 3 |  |
| 7 | 工控机 | PC-610 | 台 | 1 |  |
| 8 | 打印机 | LQ1600K | 台 | 1 |  |
| 9 | 可编程控制器 | S7-300 | 台 | 1 | 含扩展部分 |

6.2.7.9  通讯系统

混凝土拌和及制冷系统为生产方便，拟安装32门无人值守程控电话交换机一台，生产指挥调度中心、办公室、各生产点均安装固定电话机，确保指挥调度信息渠道畅通无阻，另配备对讲机10对，以便于偏远地段和流动作业时的工作联系。通讯系统设备见表6-15。

表6-15                        通讯系统设备表

| 序号 | 名 称 | 规 格 型 号 | 单 位 | 数 量 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 自动交换机 | HJ-2，32门 | 台 | 1 | 无人值守 |
| 2 | 电话机 | HCD3111（2）P/T SDL | 门 | 28 | 清华同方 |
| 3 | 对讲机 | JK-308 | 台 | 10 |  |
| 4 | 对讲机座机 | 与对讲机JK-308配套 | 台 | 1 |  |
| 5 | 传真机 | SF5100P | 台 | 1 | 三星一体机 |

6.2.7.10  电气控制系统和通讯系统主要电气材料

电气控制系统和通讯系统主要电气材料见表6-16。

表6-16             电气控制系统和通讯系统主要电气材料表

| 序号 | 材料名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、胶凝材料储库 |  |  |  |  |  |
| 1 | 屏蔽电缆 | KVVP-3×1.5mm2 | m | 350 |  |
| 2 | 控制电缆 | KVV-7×1.5mm2 | m | 250 |  |
| 3 | 电缆 | VV-4×2.5mm2 | m | 150 |  |
| 4 | 电缆 | RVV-2×2.5mm2 | m | 100 |  |
| 二、供风系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 控制电缆 | KVV-7×1.5mm2 | m | 150 |  |
| 2 | 电缆 | VV-4×2.5mm2 | m | 100 |  |
| 3 | 电缆 | RVV-2×2.5mm2 | m | 125 |  |
| 三、外加剂车间 |  |  |  |  |  |
| 1 | 控制电缆 | KVV-10×1.5mm2 | m | 100 |  |
| 2 | 电缆 | VV-4×2.5mm2 | m | 50 |  |
| 3 | 电缆 | RVV-2×2.5mm2 | m | 250 |  |
| 4 | 电铃 | 5″ | 个 | 2 |  |
| 四、骨料储运系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 控制电缆 | KVV-10×1.5mm2 | m | 1500 |  |
| 2 | 控制电缆 | KVV-5×1.5mm2 | m | 575 |  |
| 3 | 电缆敷设 | RVV-2×2.5mm2 | m | 1000 |  |
| 4 | 拉线急停开关 | KBJ-380/5 | 个 | 4 |  |
| 5 | 电铃 | 5″ | 个 | 8 |  |
| 五、制冷车间 |  |  |  |  |  |
| 1 | 电缆敷设 | RVV-2×1.5mm2 | m | 250 |  |
| 2 | 控制电缆 | KVV-7×1.5mm2 | m | 150 |  |
| 3 | 视频电缆 | 75Ω | m | 400 |  |
| 六、控制系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 控制电缆 | KVV-10×1.0mm2 | m | 1000 |  |
| 2 | 屏蔽电缆 | KVVP10×1.0mm2 | m | 1250 |  |
| 3 | 屏蔽电缆 | KVVP5×1.0mm2 | m | 500 |  |
| 4 | 视频电缆 | 75Ω | m | 1500 |  |
| 5 | PLC控制电缆 | DJY（V）PVPZ22 | m | 1500 |  |
| 七、通讯系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 通讯电缆 | HYV-0.6-30 | m | 250 |  |
| 2 | 通讯电缆 | HYV-0.6-10 | m | 500 |  |
| 3 | 电话护套线 | HBGYY-2×1.2 | m | 1500 |  |
| 4 | 中继接线盒 | 20门 | 个 | 3 |  |

6.2.7.11  混凝土运输车级配自动识别系统

考虑到本标配置强制式、自落式二座不同特点的拌和楼，需要同时生产多种级配、不同温度的混凝土供应不同浇筑部位，若人为管理不但效率低，并且极容易出错，甚至造成严重后果。本单位在三峡工程建设中，在国内率先成功应用了混凝土运输车级配自动识别系统，积累了丰富的经验，在本工程建设中拟继续采用。

混凝土运输车级配自动识别系统主要包括：汽车头条形码、条形码摄入遮阳棚、指示汽车进楼号码箱、摄像头、工控机、条形码图形识别程序等。根据调度室安排的混凝土级配发布的指令，汽车头挂上相应的铝质条形码牌，在进拌和楼前，汽车有序通过缓速坎（挡车器）后，缓缓驶过条形码摄入遮阳棚，遮阳棚內装有摄像头，摄像头把条形码信息输入工控机，由条形码图形识别程序进行识别，并与提前输入的数据进行判别、比较，经过工控机处理后的反馈信息，由SIO串口输出，一路信息分别送入二座拌和楼，预先自动选择混凝土级配并进行配料、搅拌；另一路信息送入指示汽车进楼号码箱，该箱挂在出遮阳棚后的汽车上方，由高亮度特大号8段发光二极管组成，指示汽车进1#楼或2#楼，安装在拌和楼入口处的红外开关，可以确认数字化处理后的汽车已经进楼。混凝土运输车级配自动识别系统，工作可靠、迅捷、正确、自动化程度髙，排除了各种人为因素造成的错误，大大提高了工作效率，充分挖掘了拌和楼生产潜力，整个处理过程大约在1秒钟左右全部自动完成。

自动识别调度系统详见图NZD/C4-T-06-28，主要设备见表表6-17。

表6-17                     自动识别调度系统主要设备表

| 序号 | 材料名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 轻钢结构遮阳棚 | 12m×6m×5m | 间 | 1 | 彩钢瓦 |
| 2 | 远红外开关 | TGA-2 | 套 | 2 |  |
| 3 | 网络摄像机 | CM-6100 | 套 | 1 |  |
| 4 | 超亮LED指示箱 | 非标 | 套 | 1 | 附8段译码器和电源 |
| 5 | 钢制挡车器 | L=5000mm | 套 | 3 |  |

## 6.3  勘界河混凝土生产系统建设

6.3.1  系统主要工艺设备、控制设备供应

混凝土生产系统主要工艺设备、控制设备供应情况见表6-18。

表6-18            混凝土生产系统主要工艺设备、控制设备供应表

| 序号 | 名 称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 来 源 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 拌和楼 | HL115-3F1500L | 座 | 1 | 新购 | 预冷型 |
| 2 | 拌和楼 | HL120-2S1500L | 座 | 1 | 新购 | 预冷型 |
| 3 | 气动弧门 | XHQ7070 | 套 | 24 | 新购 | 含气缸 |
| 4 | 气力喷射泵 | QPB-Ⅱ-4.5 | 台 | 5 | 新购 | 4.5 m3 |
| 5 | 反吹迴转收尘器 | 24ZCⅡ300A | 台 | 1 | 新购 |  |
| 6 | 拆包机 | CBJ-30 | 台 | 1 | 新购 |  |
| 7 | 空气压缩机 | 5L-40/8 | 台 | 1 | 新购 | 10KV供电 |
| 8 | 空气压缩机 | 4L-20/8 | 台 | 2 | 新购 |  |
| 9 | 胶带运输机 | B=800mm | 米/条 | 414.19/4 | 新购 |  |
| 10 | 螺杆式氨压机 | LG25ⅡA450 | 台 | 2 | 新购 | 10KV供电 |
| 11 | 螺杆式氨压机 | LG20ⅡA220 | 台 | 1 | 新购 |  |
| 12 | 螺杆冷水机组 | LSLGF500 | 台 | 1 | 新购 |  |
| 13 | 冷凝器 | WN500 | 台 | 3 | 新购 |  |
| 14 | 高压贮氨器 | ZA-8.0 | 台 | 3 | 新购 |  |
| 15 | 冷却塔 | DBNL3 -800 | 台 | 2 | 新购 |  |
| 16 | 低压循环贮液器 | DX-10.0 | 台 | 4 | 新购 |  |
| 17 | 高效空气冷却器 | GKL-1000 | 台 | 4 | 新购 | 配轴流风机 |
| 18 | 高效空气冷却器 | GKL-800 | 台 | 4 | 新购 | 配轴流风机 |
| 19 | 片冰机 | PBL125-2A | 台 | 4 | 新购 |  |
| 20 | 片冰库 | DLQ-50 | 台 | 1 | 新购 | 不带气送输冰装置 |
| 21 | 控制台 | KCT-ⅢA型 | 台 | 4 | 新购 | 不包括搅拌楼 |
| 22 | 工控机 | PC-610 | 台 | 4 | 新购 | 不包括搅拌楼 |
| 23 | 可编程控制器 | S7-300 | 套 | 4 | 新购 | 不包括搅拌楼 |
| 24 | 工业电视 | 黑白14英寸 | 套 | 4 | 新购 |  |
| 25 | 视频距阵转换器 | 24通道 | 台 | 1 | 新购 |  |
| 26 | 彩色监视器 | 14英寸 | 台 | 4 | 新购 |  |
| 27 | 彩色监视器 | 29英寸 | 台 | 1 | 新购 |  |
| 28 | 远红外开关 | TGA-2 | 套 | 2 | 新购 |  |
| 29 | 网络摄像机 | CM-6100 | 套 | 1 | 新购 |  |

6.3.2  系统土建与安装

6.3.2.1  施工程序

系统总体施工程序见图6-4。

图6-4  系统建设期施工程序图

系统设备安装调试

系统试运行及满负荷运行

供配电系统施工

施工准备

系统附属设施施工

系统进场道路

供排水系统施工

系统场平开挖

系统土建施工

系统机电金结安装

系统金结制作

系统设计

设备采购、转运

系统建安工程量见表6-19。

表6-19                     混凝土生产系统建安工程量汇总表

| 序号 | 项 目 |  | 单位 | 数量 | 合 计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 建安土石方 | 开挖 | m3 | 143989 |  |
|  |  | 回填 | m3 | 4327 |  |
| 2 | 混凝土 | C10 | m3 | 141 | 共2583m3 |
|  |  | C15 | m3 | 137 |  |
|  |  | C20 | m3 | 1945 |  |
|  |  | C25 | m3 | 361 |  |
| 3 | 钢筋 |  | t | 64.3 |  |
| 4 | 钢结构制安 |  | t | 399.57 |  |
| 5 | 埋件 |  | t | 8 |  |
| 6 | 管道安装 |  | m | 2945 |  |
| 7 | 浆砌石 | Mu7.5浆砌石 | m3 | 5534 |  |
| 8 | 级配碎石 |  | m3 | 98 |  |
| 9 | 外封闭保温 | 夹心彩板 | m2 | 1086 |  |
| 10 | 雨棚 | 瓦楞型 | m2 | 52 |  |
| 11 | 房屋建筑 |  | m2 | 1650.6 |  |
| 12 | 主要设备安装 |  | 台套 | 194 |  |