# 糯扎渡溢洪道施工组织设计1

# 第一章  工程概况

## 1.1  工程概况

1.1.1  枢纽工程概况

**水电站位于云南省思茅市翠云区和澜沧县交界处的澜沧江下游干流上，属大（1）型一等工程，永久性主要水工建筑物为一级建筑物。工程以发电为主，兼有防洪、灌溉、养殖和旅游等综合利用效益。主要建筑物有心墙堆石坝、左岸溢洪道、左右岸导流及泄洪隧洞、左岸地下式引水发电系统等建筑物组成。电站装机容量585万kW。

工程导流规划为：初期（2008年6月～2009年5月）采用河床一次断流、土石围堰挡水、1#～4#导流隧洞泄流、主体工程全年施工的导流方式，导流标准为50年一遇的全年洪水，相应流量17400m3/s；中期（2009年6月～2011年10月）采用坝体临时断面挡水，1#～5#导流隧洞泄洪，导流标准为200年一遇的全年洪水，相应流量22000m3/s；后期（2012年6月～2012年10月）导流为坝体临时断面挡水，利用右岸泄洪隧洞和溢洪道临时断面泄流，导流标准为500年一遇的全年洪水，相应流量25100m3/s，校核标准为1000年一遇的全年洪水，相应流量27500m3/s。

工程计划于2007年11月截流，2008年8月开始坝体填筑，2012年7月底首批机组投产发电，2015年6月工程竣工。

1.1.2  本合同工程概况

本合同工程主要包括溢洪道土建及金属结构安装、电站进水口土建及金属结构安装、电站引水道土建工程、地面开关站开挖支护工程、溢洪道冲沟治理工程等。

- 1.1.2.1  溢洪道土建工程

（1）溢洪道进水渠段

溢洪道进水渠段为溢0-010.000以前部分，长172.5～250m，宽151.5m，顶高程约846.0m，底板高程775.0m。左侧边坡设高程836.5m、821.5m、805.0m、790.0m四级马道，开挖坡比1:1.4；右侧边坡设高程795.0m、780.0m二层马道，开挖坡比1:0.9～1:0.7，高程780.0m以下为直立边坡。

边坡采用喷锚支护临时加固，马道采用C15混凝土封闭，内侧设排水沟。永久边坡设C20混凝土贴坡或混凝土挡墙，底板主要采用50cm厚C15混凝土保护。

（2）溢洪道闸室段

溢洪道闸室段包括溢0-010.000～0+050.810，长60.81m，开挖顶高程约872m，底板高程772.0～769.5m，底宽180.5m。边坡每15m设一级马道，开挖坡比1:1.4～1:0.5。

闸室段混凝土顶高程821.5，最大高度52m。溢流堰顶高程792m，堰高17m，共设8个15×20m(宽×高)表孔。每孔设15m×20m（宽×高）检修门槽和1扇15×21.7m（宽×高）工作弧门。

（3）溢洪道泄槽段及挑流鼻坎段

溢洪道泄槽段包括溢0+050.81～0+820.696m（或溢0+865.517m），长772.886～814.707m，底宽151.5m，泄槽最大底坡23％。

泄槽段为矩形横断面，由2道中隔墙分隔形成左、中、右三个泄槽，设五级水平掺气槽。挑流鼻坎段长21.821m，顶高程645.042～645.562m，挑角25°，反弧半径46.90m。

（4）溢洪道消力塘及出口段高程740m以上开挖、支护

溢洪道消力塘及出口段高程740m平台开挖宽度277～600m，长约377m，开挖顶高程约838m，底高程740m。

（5）灌浆洞及交通洞

灌浆洞及交通洞工程包括左岸帷幕灌浆洞及其交通洞的开挖、支护及混凝土衬砌。其中：左岸帷幕灌浆洞包括高程821.5m（长约152m）、高程755m（长约910m）、高程690m（长约980）、高程648m（长约170m）帷幕灌浆洞（不包括厂区排水洞之间即帷0+066.556～0+660.000洞段）；交通洞包括溢洪道1＃、2＃、3＃交通洞（分别长约497m、276m、400m）和大坝1＃、2＃、3＃交通洞（分别长约208m、363m、322m）。帷幕灌浆洞衬砌后断面为2.5×3.5m（宽×高）和3.5×3.5m（宽×高），交通洞衬砌后断面为2.5×3.0m（宽×高）。

（6）帷幕灌浆工程

帷幕灌浆工程包括地面帷幕灌浆和洞内帷幕灌浆，其中地面帷幕灌浆工程量约为17068m，洞内帷幕灌浆工程量约为43553m。

- 1.1.2.2  电站进水口段土建工程

（1）电站进水口（包括引渠及取水塔段）

电站进水口引渠长146.6～191.5m，宽225.0m，顶高程约821.5m，底板高程734.5m。进水塔采用岸塔式结构，上下双层进水，顺水流向长51.7m，依次布置拦污栅、下层取水口工作闸门、上层取水口工作闸门、事故闸门和通气孔。进水塔共9孔，孔口尺寸7×12m（宽×高），每孔设1扇平板工作门。上层进水最低水位高程803m，底板高程774m；下层取水最低水位为水库死水位765m，底板高程736m。共设9扇7×11m（宽×高）平板事故检修门，上、下层取水口共用。进水塔与开关站平台设交通桥连接，桥长25m，宽9.0m。

（2）电站引水道（包括引0＋000～0＋040m段）

电站引水道土建工程包括引0＋000～0＋020m渐变段的开挖、支护及钢筋混凝土衬砌和引0＋020～0＋040m隧洞段的开挖及支护。引水道渐变段长20m，渐变段衬砌后断面尺寸7×11m～D9.2m，开挖断面尺寸10×14m～D12.2m。隧洞段开挖断面尺寸Φ11.2m。

1.1.2.3  地面开关站

500kV地面开关站尺寸为180×175m（长×宽）。地面开关站高程821.5m平台的开挖宽度119～262m，长度162～382m，开挖边坡高程867～821.5m。

1.1.2.4  溢洪道冲沟治理

溢洪道冲沟治理主要包括糯扎支沟和糯扎沟的1＃～2＃拦渣坝、1＃～2＃挡水墙和1＃～4＃排水洞的施工。

1＃拦渣坝底高程 755m，顶高程764.4m，高9.4m；2＃拦渣坝底高程 698.25m，顶高程712m，高13.75m。1＃挡水墙底高程 742.5m，顶高程752.5m，高10m，长28m；2＃挡水墙底高程 683m，顶高程700m，高17m，长55m。1＃排水洞长280m，2＃排水洞长738m，其开挖断面尺寸均为（3.0～3.5）×（3.4～3.5）m（宽×高），衬砌厚度0.2～0.3m；3＃排水洞长559m，4＃排水洞长347m，其开挖断面尺寸均为3.5×3.5m（宽×高），衬砌厚度0.3m。

1.1.2.5  金属结构设备安装工程

金属结构设备安装共有闸门37扇，其中弧形闸门8扇，平面闸门29扇。8扇15×21.7m弧形闸门位于溢洪道溢流表孔，2扇15×20m平面闸门位于溢洪道溢流表孔，溢洪道平面检修闸门储门槽2套；9扇7×12m平面闸门位于电站进水口上层取水口，9扇7×12m平面闸门位于电站进水口下层取水口，9扇7×11m快速事故闸门位于电站进水口；工作拦污栅36套，检修拦污栅4套；工作拦污栅、检修拦污槽共72套，储栅槽36套；各类启闭机37台套（其中液压启闭机35台套）。

金属结构设备安装总量约19244.4t（含各种附属设备和加重1665t）。

## 1.2  主要施工项目及工程量

1.2.1  主要施工项目

1.2.1.1  溢洪道土建工程

（1）溢洪道进水渠土石方开挖、边坡支护、混凝土浇筑、钢筋制安、止水带埋设等；

（2）溢洪道闸室段土石方开挖、边坡支护、混凝土浇筑、钢筋制安、止水带埋设、预埋件埋设、基础固结灌浆与帷幕灌浆、闸门与启闭机安装等；

（3）溢洪道泄槽段、挑流鼻坎段（溢0+775.492m以前）的土石方开挖、边坡支护（包括溢0+775.492m下游侧临时边坡开挖）和泄槽段、挑流鼻坎段的混凝土浇筑、钢筋制安、止水带埋设等；

（4）溢洪道消力塘及出口段高程740m以上土石方开挖、边坡支护等；

（5）左岸高程821.5m、高程690m、高程690m、高程648m帷幕灌浆洞的开挖、支护及混凝土衬砌，溢洪道1＃～3＃交通洞和大坝1＃～3＃交通洞的开挖、支护及混凝土衬砌；

（6）帷幕灌浆工程

帷幕灌浆工程包括地面帷幕灌浆和洞内帷幕灌浆。其中，洞内帷幕灌浆主要包括高程648m、高程690m、高程690m、高程821.5m四层灌浆洞内的帷幕灌浆，地面帷幕灌浆主要为高程821.5m平台的露天帷幕灌浆

1.2.1.2  电站进水口土建工程

（1）电站进水口明渠土石方开挖、边坡支护、混凝土浇筑、钢筋制安、止水带埋设等土建工程；

（2）电站进水口进水塔混凝土浇筑、钢筋制安、止水带埋设、预埋件埋设、进水塔基础固结灌浆、闸门与启闭机安装等土建及金属结构安装工程。

（3）1＃～9＃引水道渐变段（引0+000～0+020）开挖、喷锚支护、混凝土衬砌、止水带埋设、观测仪器埋设、固结灌浆、回填灌浆，隧洞段（引0+020～0+040m）开挖、喷锚支护等。

1.2.1.3  地面开关站土建工程

包括地面开关站土石方开挖、边坡支护等。

1.2.1.4  溢洪道冲沟治理工程

（1）冲沟内浮渣的清理；

（2）拦渣坝土石方开挖、钢筋石笼制作及砌护等；

（3）挡水墙土石方开挖、混凝土浇筑等；

（4）1＃、2＃、3＃、4＃排水洞的开挖、支护、混凝土浇筑、回填灌浆、排水孔等。

1.2.1.5  金属结构设备安装工程

包括8扇15×21.7m溢洪道溢流表孔弧形闸门，2扇15×20m溢洪道溢流表孔平面闸门，9扇7×12m电站上层取水口平面闸门，9扇7×12m电站下层取水口平面闸门，9扇7×11m电站进水口快速事故检修闸门；拦污栅36套，检修拦污栅4套；工作、检修栅槽共72套；各类启闭机37台套（其中液压启闭机35台套，门式启闭机2台套）。

1.2.1.6  安全监测、水力学原型观测

（1）溢洪道、溢洪道消力塘及出口段高程740m以上施工期边坡稳定安全监测配合及协调；

（2）电站进水口施工期边坡稳定安全监测配合及协调；

（3）地面开关站施工期边坡稳定安全监测配合及协调；

（4）1＃～9＃引水道（引0+000～0+040）施工期围岩稳定安全监测仪器设备的采购、检验、率定、安装埋设、合同期监测及监测资料整编分析等；

（5）溢洪道变形和结构安全监测仪器设备的采购、检验、率定、安装埋设、合同期监测及监测资料整编分析等；

（6）电站进水口进水塔变形和结构安全监测仪器设备的采购、检验、率定、安装埋设、合同期监测及监测资料整编分析等；

（7）水力学原型观测埋件安装，设备安装及监测的配合、协调。

1.2.1.7  建筑初装修

1.2.1.8  接地工程

1.2.1.9  施工防洪度汛

1.2.1.10  勘界河砂石加工系统的设计、施工、设备采购及所有设备的安装、生产与运行管理及完工后拆除，负责本合同工程的混凝土骨料供应。

1.2.1.11  勘界河混凝土拌和系统的设计、施工、设备采购及所有设备的安装、生产与运行管理及完工后拆除，并负责本合同工程的混凝土供应。

1.2.1.12  为本合同施工的临建设施的设计、施工、运行及拆除，包括道路、通讯、供风、供电、照明、供水、排水、机械修配及加工厂、仓库、临时办公及生活福利设施及其它临时设施。

1.2.1.13  环境保护和水土保持、安全文明施工

（1）施工期环境保护：含水环境保护、声环境保护、大气环境保护、施工及生活垃圾处理等；

（2）水土保持：存弃渣场、施工设施占地区、施工公路区的水土保持及施工过程中临时水土流失的预防和控制等；

（3）人群健康保护；

（4）安全文明施工。

1.2.1.14  存弃渣场维护、管理

火烧寨沟存弃渣场由发包人先期做好排水、拦渣坝等设施，并委托其他承包人负责维护、管理。

本合同需负责勘界河存、弃渣场的维护、管理。

1.2.1.15  下闸蓄水、竣工验收（含工程安全鉴定）、达标投产的配合工作。

1.2.2  主要工程量

本合同工程土石方开挖1571.14万m3，混凝土浇筑151.49万m3，钢筋制安5.68万t，帷幕灌浆6.06万m，金属结构设备安装1.91万t。主要工程量见表1-1。

表1-1                           主要工程量表

| 工程项目 |  | 单位 | 溢洪道 | 电站进水口 | 引水道 | 地面开关站 | 冲沟治理 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 土 石 方 | 明挖 | m3 | 11201404 | 3125890 |  | 1213876 | 21935 | 15563105 |
|  | 洞（井）开挖 | m3 | 83116 |  | 43730 |  | 21476 | 148322 |
| 锚 杆 | 砂浆锚杆 | 根 | 45238 | 15337 | 3910 | 3122 | 5177 | 72784 |
|  | 预应力锚杆 | 根 | 1250 | 300 | 200 |  |  | 1750 |
|  | 锚筋桩 | 根 | 34298 | 616 |  | 271 | 300 | 35485 |
|  | 土锚钉 | 根 | 2145 |  |  | 250 | 1451 | 3846 |
| 预应力锚索 |  | 根 | 2231 | 300 |  |  |  | 2531 |
| 喷混凝土 |  | m3 | 20950 | 8773 | 2870 | 1293 | 2806 | 36692 |
| 钢筋网 |  | t | 152.82 | 143 | 32 | 21.4 | 33.9 | 383.12 |
| 排 水 孔 | φ50，L=5.0m | m | 51792 |  |  | 6424 | 1796 | 60012 |
|  | φ110，L=12.0m | m | 14433 |  |  | 1214 | 103387 | 119034 |
| 石渣回填 |  | m3 | 165451 |  |  |  | 3710 | 169161 |
| 石渣清理 |  | m3 |  |  |  |  | 135000 | 135000 |
| 混凝土 |  | m3 | 915076 | 576971 | 10210 | 468 | 12183 | 1514908 |
| 钢筋制安 |  | t | 31607.75 | 23730 | 1225 | 18.18 | 252 | 56832.93 |
| 浆砌石 |  | m3 | 12420 | 240 |  | 288 | 6613 | 19561 |
| 干砌石 |  | m3 | 577 |  |  |  |  | 577 |
| 固结灌浆钻孔 |  | m | 15595 | 5630 | 1800 |  |  | 23025 |
| 回填灌浆 |  | m2 | 202 |  | 2050 |  | 915 | 3167 |
| 帷幕 灌浆 | 地面钻孔 | m | 17068 |  |  |  | 214 | 17282 |
|  | 洞内钻孔 | m | 43553 |  |  |  |  | 43553 |
| 金结 | 闸门 | t | 3869 | 10770.4 |  |  |  | 14639.4 |
|  | 启闭机 | t | 630 | 2310 |  |  |  | 2940 |
|  | 附属设备 | t | 140 | 1525 |  |  |  | 1665 |

## 1.3  水文气象条件

- 1.3.1  气象概况

澜沧江流域属西部季风气候，干、湿二季分明，一般5～10月为雨季，11月～翌年4月为干季。糯扎渡水电站位于低热河谷区，长夏无冬，气温高，降水量丰沛。坝段气象及水温特征见表1-2。

表1-2                     糯扎渡坝段气象及水温特征表

| 项目 | 气温 （℃） |  |  | 降水 （mm） | 蒸发 （mm） | 风速 （m3/s） |  | 相对湿度 (%) |  | 日照时数 (h) | 水温 （℃） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 多年平均 | 极端最高 | 极端最低 | 多年 平均 | 多年 平均 | 多年平均 | 历年最大 | 多年平均 | 历年最小 | 多年 平均 | 多年平均 | 绝对最高 | 绝对最低 |
| 1月 | 15.2 | 30.4 | 1.0 | 3.3 | 77.6 | 1.3 | 8.7 | 80 | 20 | 187.8 | 13.5 | 15.2 | 12.0 |
| 2月 | 17.3 | 32.6 | 2.6 | 14.7 | 94.1 | 1.3 | 27.3 | 70 | 12 | 189.1 | 14.2 | 15.8 | 12.4 |
| 3月 | 18.2 | 36.8 | 6.6 | 24.5 | 157.2 | 1.5 | 12.7 | 59 | 8 | 226.1 | 16.0 | 18.9 | 14.0 |
| 4月 | 25.3 | 39.5 | 9.6 | 26.1 | 191.0 | 1.6 | 14.0 | 56 | 6 | 224.4 | 18.4 | 21.8 | 16.1 |
| 5月 | 27.1 | 40.7 | 13.1 | 67.4 | 201.3 | 2.0 | 12.0 | 64 | 14 | 209.2 | 20.0 | 24.2 | 17.8 |
| 6月 | 26.4 | 39.5 | 15.8 | 185.0 | 142.2 | 2.0 | 10.0 | 77 | 24 | 141.7 | 21.0 | 24.4 | 20.0 |
| 7月 | 25.4 | 37.6 | 16.5 | 208.0 | 104.8 | 1.7 | 11.0 | 85 | 39 | 95.0 | 21.5 | 25.0 | 20.2 |
| 8月 | 25.1 | 37.6 | 15.5 | 171.4 | 107.1 | 1.3 | 20.0 | 85 | 33 | 114.7 | 20.2 | 25.0 | 21.4 |
| 9月 | 24.0 | 35.8 | 14.6 | 181.7 | 108 | 1.1 | 9.3 | 85 | 36 | 141.3 | 21.2 | 24.2 | 18.4 |
| 10月 | 21.9 | 34.2 | 9.2 | 89.9 | 101.9 | 1.2 | 9.7 | 86 | 33 | 144.2 | 20.2 | 20.4 | 16.4 |
| 11月 | 18.8 | 32.8 | 6.9 | 49.7 | 79.0 | 1.1 | 8.0 | 85 | 28 | 134.6 | 17.8 | 20.1 | 14.4 |
| 12月 | 15.9 | 29.0 | 2.0 | 26.1 | 68.8 | 1.3 | 7.7 | 85 | 19 | 151.8 | 15.1 | 17.4 | 12.4 |
| 年 | 21.7 | 40.7 | 1.0 | 1047.6 | 1432.9 | 1.5 | 27.3 | 76 | 6 | 1959.9 | 18.8 | 25.0 | 12.0 |

- 1.3.2  径流

澜沧江径流以降雨补给为主，上游区有部分冰雪融水补给，中游区冰雪融水补给少，下游区全由降雨补给，枯汛期明显。多年平均流量为1740m3/s，径流主要集中在6～10月，上中下游汛期径流占年径流量70％以上，与降水年内分配相似。

糯扎渡坝址多年月、年平均流量成果见表1-3。

表1-3              糯扎渡坝址多年月、年平均流量成果表              流量：m3/s

| 月份 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 日历年 | 水文年 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 流量 | 668 | 559 | 536 | 667 | 1010 | 1870 | 3270 | 4010 | 3320 | 2510 | 1500 | 915 | 1740 | 1730 |
| 分配（%） | 3.21 | 2.68 | 2.57 | 3.20 | 4.85 | 8.98 | 15.69 | 19.25 | 15.93 | 12.05 | 7.20 | 4.39 | 100 |  |

- 1.3.3  洪水

澜沧江洪水主要由暴雨形成，主要出现在6～9月。糯扎渡坝址设计洪水成果见表1-4，坝址后汛期设计洪水成果见表1-5，天然状态下坝址水位～流量关系曲线见表1-6。

表 1-4                   糯扎渡坝址设计洪峰流量成果表

| 频率（%） | 0.1 | 0.2 | 0.33 | 0.5 | 1 | 2 | 5 | 10 | 20 | 50 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 流量（m3/s） | 27500 | 25100 | 23400 | 22000 | 19700 | 17400 | 14300 | 12000 | 9700 | 6730 |

表 1-5                 糯扎渡坝址后汛期设计洪峰流量成果表

| 频率（%） | 0.1 | 0.2 | 0.33 | 0.5 | 1 | 2 | 5 | 10 | 20 | 50 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 洪峰流量（m3/s） | 20200 | 18400 | 17200 | 16200 | 14500 | 12800 | 10500 | 8800 | 7060 | 4700 |

表 1-6                  糯扎渡坝址后汛期设计洪峰流量成果表

| 流量（m3/s） | 水位（m） |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 上游围堰 | 坝轴线 | 尾水渠末端 |
| 712 | 599.66 | 599.42 | 598.87 |
| 820 | 600.14 | 599.90 | 599.33 |
| 930 | 600.62 | 600.37 | 599.80 |
| 1050 | 601.09 | 600.84 | 600.27 |
| 1180 | 601.57 | 601.32 | 600.73 |
| 1310 | 602.05 | 601.79 | 601.20 |
| 1440 | 602.53 | 602.27 | 601.66 |
| 1570 | 603.01 | 602.74 | 602.13 |
| 1720 | 603.49 | 603.22 | 602.60 |
| 1870 | 603.97 | 603.69 | 603.06 |
| 2040 | 604.45 | 604.16 | 603.53 |
| 2220 | 604.93 | 604.64 | 603.99 |
| 2410 | 605.41 | 605.11 | 604.46 |
| 2600 | 605.89 | 605.59 | 604.93 |
| 2800 | 606.36 | 606.06 | 605.39 |
| 3010 | 606.84 | 606.54 | 605.86 |
| 3230 | 607.32 | 607.01 | 606.32 |
| 3460 | 607.80 | 607.48 | 606.79 |
| 3690 | 608.28 | 607.96 | 607.26 |
| 3930 | 608.76 | 608.43 | 607.72 |
| 4180 | 609.24 | 608.91 | 608.19 |
| 4440 | 609.72 | 609.38 | 608.65 |
| 4700 | 610.20 | 609.86 | 609.12 |
| 4970 | 610.68 | 610.33 | 609.59 |
| 5240 | 611.16 | 610.80 | 610.05 |
| 5520 | 611.64 | 611.28 | 610.52 |
| 5800 | 612.11 | 611.75 | 610.98 |
| 6080 | 612.59 | 612.23 | 611.45 |
| 6370 | 613.07 | 612.70 | 611.92 |
| 6720 | 613.55 | 613.18 | 612.38 |
| 7070 | 614.03 | 613.65 | 612.85 |
| 7430 | 614.51 | 614.12 | 613.31 |
| 7800 | 614.99 | 614.60 | 613.78 |
| 8200 | 615.47 | 615.07 | 614.25 |
| 8610 | 615.95 | 615.55 | 614.71 |
| 10300 | 617.86 | 617.44 | 616.58 |
| 12200 | 619.78 | 619.34 | 618.44 |
| 14300 | 621.70 | 621.24 | 620.30 |
| 16600 | 620.61 | 620.13 | 621.17 |
| 18900 | 625.53 | 625.03 | 624.03 |
| 21300 | 627.45 | 626.93 | 625.90 |
| 23900 | 629.36 | 628.83 | 627.76 |

## 1.4  地形及地质条件

- 1.4.1  地形地貌

糯扎渡水电站坝址区左岸冲沟较发育，较大的冲沟有勘界河、糯扎支沟、糯扎沟、1～7号沟等。左岸冲沟除勘界河长度大于3km，沟底相对平缓且有常年流水外，其余冲沟的长度多小于1km，沟床较陡且大多枯期无流水。

- 1.4.2  地层岩性

坝址左岸出露地层下部为华力西晚期～印支期侵入的花岗岩体（γ43～γ51），上部为三叠系中统忙怀组下段（T2m1）沉积岩，以砂泥岩为主，第四系覆盖有坡积层、洪积层等。

花岗岩（γ43～γ51）主要分布在坝址左岸高程800m以下，其产状为岩基或岩株的一部分，成岩深度大于6km。沉积岩主要分布于左岸高程690～810m以上地段。坡积层（Qdl）为紫红、黄褐色碎块石质粉土、砂质粉土及粘土，厚度变化较大，一般1～5m，两岸谷坡及山脊均有分布。洪积层（Qpl）主要为碎块石、砂土、漂石、孤石，分选性差，主要分布在各大冲沟沟口。

- 1.4.3  地质构造

根据破裂结构面规模的大小，坝址区结构面分为五级。坝址区无Ⅰ级结构面；左岸属Ⅱ级结构面的有F1、F2、F3及F35断层；属Ⅲ级结构面的有18条；Ⅳ级结构面为小断层、挤压带（面）以及沉积岩内的层间挤压错动带（面）和部分较大的夹泥裂隙等；一般的节理裂隙均属Ⅴ级结构面。

- 1.4.4  主要建筑物地质条件

- 1.4.4.1  溢洪道地质条件

溢洪道通过地段除地表分布有零星坡、残积层及局部的崩塌堆积物外，基岩为忙怀组下段第一～第三层（T2m1-1～T2m1-3）的砂泥岩、角砾岩等以及下伏的花岗岩（γ43～γ51）。溢洪道地段分布的主要断层有：F1、F35、F33条Ⅱ级结构面和F7、F8、F22、F10、F30、F36、F42、F44等多条Ⅲ级结构面。

（1）引渠及闸室段地质条件

引渠段地表为一缓坡地形，平均坡度约15°，分布地层岩性为T2m1-1～ T2m1-3的中厚层状泥质粉砂岩、粉砂质泥岩、泥岩、砂岩及砂砾岩等，靠左侧分布有H1滑坡体。

堰体基础置于弱风化下部及微风化的基岩上，岩性以粉砂岩、泥质粉砂岩及砂砾岩等中硬岩为主。

左侧边坡分布有滑坡堆积体，其余开挖边坡岩体除表浅部有全、强风化岩体外，主要为弱风化～微风化岩体，层面缓倾坡内。右侧边坡岩体以粉砂岩类为主，底部有部分泥质岩类，边坡上部为全、强风化岩体，厚度约10m，下部主要为弱风化～微风化岩体，层面缓倾坡外。

（2）泄槽段地质条件

泄槽段包括平缓段、陡槽段、过渡段以及挑流鼻坎段。

① 平缓段

分布的地层为T2m1-1～ T2m1-3，岩性为中厚层状泥质粉砂岩、粉砂质泥岩、泥岩、粉细砂岩及砂砾岩、角砾岩等。属Ⅱ级结构面的F3断层与溢洪道轴线大致呈40°角斜交，在末端偏左侧出露；属Ⅲ级结构面的F22断层与轴线交角小，在轴线附近的底板和左侧边坡分布。左侧最大开挖坡高约60m，右侧开挖坡高约46m。左、右侧边坡坡面走向约N14°W，分别倾向SW、NE，总体上岩层缓倾坡内。

② 陡槽段

该段跨度大。前段为倾向下游的斜坡地形，坡度20°～40°；后段将先后通过糯扎支沟、糯扎沟。分布的基岩为T2m1-1～ T2m1-2中厚层状泥质粉砂岩、粉砂质泥岩、砂岩、泥岩及砂砾岩、角砾岩和华力西晚期~印支期花岗岩，沉积岩主要分布于前段和左侧。F3断层分布在陡槽前段，F1、F35断层在糯扎支沟沟底两侧。F1～F35断层带沿溢洪道出露长度约260m，宽120～140m。F1与F35断层带两侧次级断层发育。由于构造发育，断层规模大，本段风化程度较其它地段强烈，风化带厚度大。

左侧边坡分糯扎支沟上游段和糯扎支沟至糯扎沟段两段。糯扎支沟上游段边坡基岩为T2m1沉积岩，开挖坡体基本上在全、强风化岩体内，部分在弱风化上部岩体内，F35断层在该段出露，其两侧的伴生构造相当发育，岩体破碎，节理裂隙性状差；糯扎支沟至糯扎沟段，边坡沿山脊开挖，基岩为沉积岩，除坡顶有垂直厚度16～26m全、强风化岩体外，大部分为弱风化上部岩体，F1断层出露于边坡上游侧，此外尚有F36、F40、f210-12等断层分布。

右侧边坡前段为T2m1沉积岩，后段为花岗岩。该地段有F1、F3、F35、F26、F7、F30等多条断层出露。

③ 高程740m以上消力塘地质条件

溢洪道消力塘高程740m以上开挖部位全部为沉积岩，主要为T2m1-2地层，少量T2m1-3及T2m1-1地层。

该地段表浅部（垂直深度一般5～15m）以及上、下游侧的浅挖地段（冲沟及其两侧）基本上在全、强风化岩体及卸荷带岩体内，节理裂隙发育，岩体破碎，较松驰，下部为弱风化~微风化岩体，节理发育，岩体较破碎。

1.4.4.2  电站进水口地质条件

电站进水口由引渠、进水塔和引水道组成。

（1）引渠地质条件

引渠部位地表覆盖层为坡积层，一般厚度1～2m；基岩为花岗岩和沉积角砾岩，基岩全、强风化带的水平厚度约8～18m。结构面以节理和层面等Ⅴ级结构为主，岩体多为镶嵌碎裂结构。

（2）进水口边坡地质条件

① 正面边坡

地表覆盖层为坡积层，厚度一般1～2m；基岩主要为T2m1-1和T2m1-2的沉积岩，角砾岩分布于边坡底部，紧接角砾岩之上为一层厚度2～6m的泥岩层，泥岩之上为粉砂岩、泥质粉砂岩、粉砂质泥岩、砂砾岩相间分布，在角砾岩之下有少量花岗岩分布。大部分为弱风化下部和微新岩体。主要发育的节理有3组，节理面多平直粗糙，浅部多张开夹泥膜，深部一般微张。

② 左侧边坡

左侧为溢洪道引渠底板开挖至高程734.5m，地层岩性、地质构造等均与正面边坡相似，岩体均为弱风化下部岩体。边坡上分布的层间挤压面和挤压带倾向坡内。

③ 右侧边坡

主要为T2m1-1沉积岩地层，顶部为少量T2m1-2砂泥岩地层，底部为花岗岩（γ43～γ51）。其地质构造、地质条件等与正面边坡相似。

（3）进水塔地基地质条件

基岩为T2m1-1沉积角砾岩及花岗岩，沉积角砾岩分布于地基左侧，花岗岩分布于地基右侧，均为微风化岩体。结构面不发育，以节理为主，沉积角砾岩中的层面较少，且多闭合。塔基部位多为次块状或块状结构岩体。

## 1.5  现场施工条件

1.5.1  本合同工程控制性工期

本合同工程计划2006年8月1日开工，全部工程计划完工时期为2013年5月31日，总工期82个月。各分部工程的控制性工期见表1-7。

表1-7                          各分部工程控制性工期表

| 序号 | 项 目 | 要求完工日期 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 溢洪道进水渠段边坡及明渠开挖、支护 | 2008年12月31日 |
| 2 | 溢洪道进水渠段混凝土浇筑 | 2012年5月31日 |
| 3 | 溢洪道闸室段开挖、支护 | 2008年12月31日 |
| 4 | 溢洪道闸室混凝土浇筑至高程821.5m，溢流堰混凝土浇筑至高程778m，具备过流条件 | 2012年5月31日 |
| 5 | 溢洪道溢流堰混凝土浇筑至高程792m，具备过流条件 | 2013年4月30日 |
| 6 | 溢洪道闸室段工作门、检修门安装 | 2013年4月30日 |
| 7 | 溢洪道泄槽段溢0+775.492以前开挖、支护 | 2009年12月31日 |
| 8 | 溢洪道泄槽段溢0+775.492以后临时边坡开挖、支护 | 2008年3月31日 |
| 9 | 溢洪道泄槽段、挑流鼻坎段混凝土浇筑，具备过流条件 | 2012年5月31日 |
| 10 | 溢洪道消力塘及出口段高程740m以上开挖、支护 | 2007年9月30日 |
| 11 | 溢洪道冲沟治理1＃、2＃排水洞及1＃、2＃拦渣坝、拦水坝 | 2007年5月31日 |
| 12 | 溢洪道冲沟治理3＃、4＃排水洞开挖、支护 | 2008年5月31日 |
| 13 | 电站进水口边坡及明渠开挖、支护 | 2008年12月31日 |
| 14 | 电站进水口混凝土浇筑 | 2011年6月30日 |
| 15 | 电站进水口工作门、检修门及拦污栅安装 | 2012年5月31日 |
| 16 | 1＃～9＃引水道引0+000～0+040渐变段开挖、一次支护 | 2008年12月31日 |
| 17 | 地面开关站开挖、支护 | 2006年12月31日 |
| 18 | 帷幕灌浆洞及交通洞 | 2009年12月31日 |
| 19 | 帷幕灌浆 | 2011年12月31日 |
| 20 | 全部工程完工 | 2013年5月31日 |

1.5.2  正确处理标段间的相互关系

1.5.2.1  本合同与其它标段的关系

（1）与NZD/C1标的关系

C1标工程与本合同工程均位于左岸，同期施工，其1＃、2＃、5＃导流隧洞进口、1＃施工支洞口、左岸泄洪隧洞事故闸门井高程821.5m平台与电站进水口、溢洪道进水渠段、地面开关站相邻，尾水出口高程740m以下开挖与本合同溢洪道存在临时开挖边坡交面，且该合同工程的5＃导流隧洞、左岸泄洪隧洞闸门井施工需本合同提供施工通道，施工干扰较大。

该合同工程洞挖有用料将作为本合同加工混凝土骨料母岩石料，与本合同工程共用勘界河弃渣场、勘界河混凝土骨料存渣场。

（2）与NZD/C2标的关系

C2标工程部分洞挖有用料作为本合同加工混凝土骨料母岩石料，其上游工作面与本合同工程共用勘界河弃渣场、勘界河混凝土骨料存渣场。

（3）与NZD/C3标的关系

本合同工程开挖有用料将作为C3标坝体填筑堆石料。溢洪道溢0+775.492m以后（即溢0+775.492m下游侧临时开挖边坡以后）消力塘及出口段的开挖、支护以高程740m为界，高程740m以上属于本合同，以下属于该合同，该部位存在两次相互交面问题；同时，左岸帷幕灌浆洞及交通洞的开挖、支护属于本合同，而左岸帷幕灌浆根据不同部位分属C3标、C4标、C5标合同，需按时向其它标段提供部位。

（4）与NZD/C5标的关系

本合同须按时完成厂房1＃施工支洞、1＃～9＃引水道隧洞段（引0+020～0+040）开挖、喷锚支护，地面开关站开挖、支护及大坝3＃交通洞、高程648m帷幕灌浆洞（惟0+660～坝0+169.36），提供给C5标使用。同时，本合同要为C5标施工提供相关施工通道。两合同工程合同关系紧密，上游工作施工干扰较大。

（5）与边坡监测标（NZD2006/T01）的关系

T01标负责本合同溢洪道、电站进水口及地面开关站开挖边坡工程的安全监测工作，本合同承包人在工作上要求密切配系。

1.5.2.2  其他合同向本合同移交工作面

（1）NZD/C1标向本合同工程交面

①2006年12月31日向本合同交付左岸高程821.5m平台开挖临时边坡工作面。

②2007年10月31日向本合同交付尾水隧洞出口高程740m以下开挖临时边坡工作面。

（2）NZD/C3标向本合同工程交面

2009年12月31日向本合同交付溢0+775.492m至溢洪道鼻坎段末端工作面。

1.5.2.3  本合同向其他标段交面

（1）本合同工程向NZD/C3标交面

①2007年9月30日前完成溢洪道消力塘及出口段高程740m以上开挖、支护，向NZD/C3标交付高程740m平台工作面。

②2008年3月31日前形成溢0+775.492m以后临时开挖边坡，向NZD/C3标交付临时开挖边坡工作面。

③2009年12月31日前完成左岸帷幕灌浆洞及交通洞的开挖、支护和混凝土衬砌，向NZD/C3标交面。

（2）本合同工程向NZD/C5-2标交面

①2006年12月31日前完成地面开关站开挖、支护，向给NZD/C5-2标交付高程821.5m平台工作面。

②2009年6月30日前完成1#～9#引水道隧洞段（引0+020～0+040）开挖、支护及渐变段混凝土衬砌，向NZD/C5-2标交付工作面。

③2009年12月31日前完成左岸帷幕灌浆洞及交通洞的开挖、支护和混凝土衬砌，向NZD/C5-2标交付工作面。

1.5.2.4  为其他承包人提供方便

按合同规定的时间，为其他承包人提供施工工作面及配合工作。在监理人的统一协调下，妥善解决与其他标段的施工干扰，并为各部位基础地质素描提供必要的条件。

1.5.3  交通条件

1.5.3.1  对外交通条件

糯扎渡水电站距上游大朝山水电站河道距离215km，距下游景洪水电站河道距离102km，坝址距思茅约98km，距澜沧县76km。思茅市设有机场。昆明经玉溪、元江、磨黑、思茅至坝址公路现状为高速公路352km，二级公路71km，三级公路98km，合计521km。澜沧～糯扎渡水电站为75km三级公路。

1.5.3.2  场内交通条件

工区内已修建14条公路和6座跨江桥梁，场内公路大部分已形成，部分场内公路将和本合同工程同时施工，与本合同施工相关的场内道路特性见表1-8。

1.5.4  施工供水

本标段生活营地的生活用水由发包人有偿提供。现场施工用水从澜沧江抽取，净化处理后使用。现场零星生活用水采取小型净化处理器处理或采用纯净水供给。

1.5.5  施工供电

场内110kV施工总降变电站已投入使用。发包人为本合同施工提供使用的10kV输电线路及供电容量分别为：左①线550kW，左②线4790kW，左⑧线3350kW。引接点为左①线、左②线“T”接点和左⑧线终端杆。

1.5.6  存弃渣场

本合同工程可使用的渣场有勘界河弃渣场、勘界河混凝土骨料存渣场、勘界河Ⅱ区料存渣场、火烧寨沟弃渣场、火烧寨沟Ⅰ区料存渣场、火烧寨沟Ⅱ区料存渣场。

勘界河弃渣场规划容积1900万m3，勘界河Ⅱ区料存渣场规划容积548万m3，勘界河混凝土骨料存渣场规划容积274万m3，火烧寨沟Ⅰ区料存渣场规划容积728万m3，火烧寨沟Ⅱ区料存渣场规划容积732万m3，火烧寨沟弃渣场B区规划容积804万m3。

勘界河存、弃渣场的维护和管理由本合同负责，火烧寨沟存、弃渣场的维护、管理由发包人委托其他承包人负责维护和管理。

1.5.7  生活及办公营地

发包人在左岸下游本标段承包商营地有偿分期分批提供住宅、食堂、办公室等办公、生活用房，建筑面积不小于17889m2。

1.5.7  砂石骨料加工与混凝土生产系统

砂石加工系统和混凝土生产系统布置在发包人指定的Ⅰ号施工场地内。砂石加

工系统所需的加工料源从发包人提供的勘界河混凝土骨料存渣场回采，其存入的有用料不少于200万m3。

1.5.9  主材的供应

本合同使用的柴油、火工材料、钢材、钢绞线、水泥、粉煤灰、双掺料等主要物资材料由发包人统一供应。

1.5.10  施工通讯

目前移动公司和联通公司已在工程区架设了移动通信机站，信号可覆盖大部分工程区。

表1-8                                                  发包人提供的场内交通工程特性表

| 序号 | 道路名称 | 等级 | 设计路面 | 设计路面宽(m) | 设计路基宽 (m) | 明线长(km) |  | 隧洞 |  | 提供条件 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 永久 | 临时 | 洞线长(km) | 断面(m) |  |
| 1 | 进厂公路 | 露矿二级 | 混凝土 | 10～15 | 11.5～16.5 | 11.4 |  |  |  | 进点时提供为原沥青混凝土路面（K86+000～K96+000），2006年6月～2007年6月局部路段加高改造 |
| 2 | 左岸坝顶公路 | 露矿二级 | 混凝土 | 10～12 | 11.5～13.5 | 4.49 |  | 0.71 | 12.72×7.06 | 进点时提供混凝土路面 |
| 3 | 左岸下游740m公路 | 露矿二级 | 泥结石 | 8.0 | 9.5 |  | 3.01 |  |  | 进点时提供泥结石路面及部分混凝土路面 |
| 4 | 左岸下游780m公路 | 露矿二级 | 泥结石 | 8.0 | 9.5 |  | 1.04 |  |  | 进点时提供泥结石路面及部分混凝土路面 |
| 5 | 左岸上游660m公路 | 露矿三级 | 混凝土 | 10～12 | 11.5～13.5 |  | 2.36 |  |  | 进点时提供泥结石路面及部分混凝土路面 |
| 6 | 右岸坝顶公路及连接线 | 露矿二级 | 混凝土 | 10～15 | 11.5～16.5 | 7.63 |  | 1.44 | 11.5×7.06 | 进点时提供混凝土路面 |
| 7 | 右岸新建码头公路（兼石料场开采公路） | 露矿二级 | 混凝土 | 10～15 | 11.5～16.5 | 3.12 |  | 1.92 0.61 | 12.72×7.06 17.4×8.0 | 进点时提供混凝土路面 |
| 8 | 右岸上游改建联络线公路 |  | 泥结石 | 6.0 | 7.5 |  | 2.23 |  |  | 进点时即可使用 |
| 9 | 右岸上游656m公路 | 露矿二级 | 混凝土 | 15.0 | 16.5 |  | 2.93 |  |  | 进点时上游索道桥下游段可使用（毛路），2006年12月底桥、路面完成，全线通车 |
| 10 | 右岸上游628m公路 | 露矿三级 | 泥结石 | 8.0 | 9.5 |  | 0.99 |  |  | 进点时即可使用毛路 |
| 11 | 右岸上游联络线公路 | 施工便道 | 泥结石 | 8.0 | 9.5 |  | 0.6 |  |  | 进点时即可使用，部分路面宽度为单车道 |
| 12 | 火烧寨沟存渣公路 | 露矿二级 | 混凝土 | 12.0 | 13.5 |  | 3.36 |  |  | 进点时提供混凝土路面 |
| 13 | 火烧寨沟左侧出渣公路 | 露矿二级 | 混凝土 | 12.0 | 13.5 |  | 1.77 |  |  | 进点时提供混凝土路面 |
| 14 | 火烧寨沟右侧出渣公路 | 露矿二级 | 混凝土 | 10.0 | 11.5 |  | 1.98 |  |  | 进点时提供泥结石路面及部分混凝土路面 |
| 原澜沧江大桥――钢筋混凝土箱型拱桥，设计荷载汽—20，挂—100，行车道净宽6.0m |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 现已通车 |
| 改线公路大桥——钢筋混凝土箱型拱桥，设计荷载汽—20，挂—100，行车道净宽9.5m |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 现已通车 |
| 施工大桥——钢筋混凝土箱型拱桥，设计荷载汽—84，挂—120，行车道净宽9.5m |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 现已通车 |
| 上游临时索道桥——设计荷载汽—40（单车，单向），挂—100，行车道宽5.5m |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 现已通车 |
| 下游临时索道桥——设计荷载汽—40（单车，单向），挂—100，行车道宽5.5m |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 现已通车 |
| 新增上游临时索道桥―设计荷载汽－65（单向，单车），行车道宽5.5m |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 现已通车 |

# 第二章  施工重点、难点分析及主要对策

## 2.1  施工重点及难点

本合同工程具有规模大、工期长、施工强度高、与相邻标段关系紧密等特点，对施工质量、安全及环保有较高的要求。其主要施工重点、难点包括：

（1）本合同工程施工项目多、施工范围广、工程量大、持续时间长，项目之间、标段之间相互约束、相互干扰问题突出。合理配置资源、正确处理标段间相互关系是本标段施工的重点。

（2）地质条件复杂，开挖强度高，建基面范围大，建基面和边坡的开挖质量控制是本标段施工的难点之一。合理布置施工作业面，优化施工程序，科学配置机械设备，采取先进的钻爆工艺，是保证开挖质量的关键。

（3）按照招标文件要求，本合同段将有520万m3以上的开挖有用料用于大坝II区回填料，5万m3开挖有用料用于混凝土骨料，如何提高有用料开采利用率是本标段施工的重点。

（4）电站进水塔长226m，高差达88.5m；闸室段长151.5m，宽61m，高52m；泄槽段长达815m，高差达130m以上，且坡度较大。各部位混凝土结构跨度大，高差大，科学合理布置垂直入仓手段是本标段施工的又一难点。

（5）电站进水口、溢洪道闸室段和泄槽段过流面积大，溢流面混凝土浇筑质量和表面成型质量要求高，选择合理的施工工艺、加强过程控制保证其浇筑质量也是本标段的重点。

（6）电站进水塔、溢洪道闸室段和泄槽段结构混凝土大多属于薄板、薄壁结构，且多处于基础强约束区，温控标准要求高。而本地区高温时段长，气温较高，长夏无冬，昼夜温差大，夏季及多雨季节对混凝土的施工影响较大。施工期间，混凝土施工温度控制将是本标段施工的再一难点。

（7）溢洪道闸室段溢流堰为满足临时断面安全度汛，其二期混凝土和闸门安装需在2012年汛后一个枯水期内全部完成，其工作量大、工期十分紧张，如何保证按期完成溢流堰混凝土浇筑和闸门安装是本标施工的重点。

（8）根据混凝土工程的分布特点，砂石加工系统与混凝土生产系统的布置力求科学合理、安全可靠、经济高效。因此，两大系统如何紧凑布置是本标段临建设施设计的重点和难点。

（9）本标段土石方开挖量大，道路运输距离远，道路养护、降尘及文明施工将是本标段的又一重点。

## 2.2  主要对策

针对以上重点和难点，结合本公司以往类似工程施工经验，从前期组织到施工整个过程，将组建优质高效运作的项目部、选择经验丰富的施工队伍、抽调大型精良的机械设备，精心组织、精心施工，严格过程控制，确保优质、安全、高效地进行工程施工。拟采取的主要措施如下：

2.2.1  组建高素质的项目管理机构，成建制地调集有丰富施工经验施工队伍，保证工程顺利实施。

若本公司一旦中标，将由本公司***施工局负责工程的实施。该局成立于1987年，具有土石方挖填1800万m3／年、混凝土浇筑200万m3／年、金属结构制作安装1.8万t／年的综合施工能力。承建过湖北清江隔河岩水电枢纽工程、湖北清江高坝洲水电枢纽工程、三峡工程临时船闸等。其所承建的湖北清江隔河岩水电枢纽工程获国家质量最高奖“鲁班奖”；湖北清江高坝洲水电枢纽工程在水电工程中率先实现“达标投产”，并获“全国用户满意工程”称号。目前正在进行世界上最高混凝土面板堆石坝—清江水布垭电站（最大坝高233m）大坝填筑和溢洪道施工，该项目已进入尾工，一批高素质的管理人员、富有施工经验的施工队伍和大中型机械设备均可成建制地投入到本工程建设中。

2.2.2  进行科学合理的项目实施规划，保证控制性工期的实现。

（1）配置充足的施工资源，保证各阶段顺利施工。

根据本工程特点，将本合同项目实施共分四个阶段：第一阶段为开工至2008年12月31日，以主要建筑物的开挖、支护和临建设施建设为主；第二阶段为2009年1月1日至2009年12月31日，以电站进水口混凝土浇筑和溢洪道泄槽段开挖与支护为主；第三阶段为2010年1月1日至2012年5月31日，以混凝土施工为主；第四阶段为2012年10月1日后至2013年4月30日，以溢洪道溢流堰混凝土浇筑和闸门安装为主。根据四个阶段的不同特点、要求，合理组织足够的相关的施工人员、机械设备、资金、物资材料，确保本合同项目的顺利实施。

（2）采用先进、高效的机械设备，提高生产效率。

钻孔以ROC  D7高效率液压钻机和ROC  460PC高风压钻机为主；挖装设备以7～4m3大斗容液压正铲为主，1.6m3液压反铲为辅；运输设备选用20t～30t自卸汽车；混凝土施工设备以大型塔机、高架门机为主。由本公司设备调配中心统一调配，不足部分新购。主要机械设备根据工程进展及时进场，确保合同工期目标的实现。

（3）根据地形特点，采取分区分序、多作业面施工，提高施工强度。

开工后充分利用现场已形成的施工道路，适当扩宽后及时修通至各开挖区的临时施工道路，形成循环线路，保证足够的路面宽度，确保高车流量的情况下交通畅通。每个开挖区内形成“立面多层次、平面多部位”的开挖施工格局。每个区内上层开挖时，提前规划和布置下层施工道路，保证开挖多工作面连续高强度施工。

（4）认真组织溢流堰二期混凝土浇筑和闸门安装。

对溢洪道溢流堰二期混凝土浇筑和闸门安装前，编制详细的施工网络计划。在2012年汛末提前做好施工准备，加大资源投入。8孔溢流堰混凝土全面铺开，采用2台混凝土泵车入仓，通过降低混凝土入仓温度和加大通冷却水力度控制温升，缩短混凝土施工工期，尽早为闸门安装交面，保证溢洪道工作面和检修门安装时间，确保工程按期完成。

2.2.3  合理组织开挖施工，保证开挖质量。

（1）采取分区作业，分别按地面开关站、电站进水口、溢洪道根据地形条件分三个区共五个区先后平行作业。

（2）开工前，先形成顶部的截水沟和按设计要求按时形成地表排水系统，所有开挖台阶向内稍倾以利降水进入排水沟，阻止地表水进入作业面；施工过程中注意地表水和施工废水的截排，防止其流入其他标段施工区域。

（3）边坡开挖自上而下分梯段进行，坡面采取预裂爆破，邻近坡面处，采取减震爆破，支护紧跟开挖作业层面，开挖一层支护一层，对需要布设锚筋桩的马道，在锚筋桩施工后再进行下层开挖；对不良地质地段加强施工期安全监测，根据反馈的监测资料和监理人的指令及时采取加固措施。

（4）服从监理人协调，加强与相邻标段的信息沟通与联系，加强团结协作，施工中建立专门的机构，安排专人加强安全、协调管理工作；在临时交通桥形成前，保持溢洪道上游侧至开关站交通畅通；严格按规定的爆破时间放炮，开挖时采取控制爆破规模和方向等多种手段控制石渣滚落至下部，爆破后及时清除下部施工道路路面石渣及边坡危石。

（5）土方边坡采用机械开挖时坡面预留20～30cm厚度人工削坡层，石方边坡坡面采取预裂爆破，马道及水平建基面预留垂直保护层，保护层采取水平光面爆破开挖，确保坡面和建基面开挖精度和平整度。

（6）开挖前进行控制爆破和大规模开挖爆破试验，施工中严格按照批准的爆破试验成果实施爆破作业，重点控制好最大一段起爆药量、预裂孔钻孔精度、线装药密度、导向空孔布置、装药结构等参数及爆破飞石距离，严格控制好基岩面的超欠挖；开挖后及时复测断面，及时修整基面，及时实施锚喷支护及地质缺陷处理，并按要求进行基岩爆破振动检测及爆后声波检测，调整、优化爆破设计，保证建基面内外质量指标满足设计要求。

2.2.4  精心组织，严格管理，提高石方有用料利用率。

（1）深入研究地质资料，必要时进行补充地质勘探，确定有用料岩石分界线；

（2）每层施工时，按先剥离无用料，后进行石方有用料开挖的程序施工；

（3）石方开挖采取深孔梯段微差挤压爆破，开挖前对各类岩性分别进行爆破试验，以获取相应的较优爆破参数，施工中严格按照批准的爆破试验成果实施爆破作业，开挖时根据爆破效果不断优化爆破设计，确保可利用料的粒径和级配满足设计和规范要求；

（4）施工过程中加强管理，严禁混装，避免有用料和无用料混杂，保证有用料的获得率；

（5）运输车辆相对固定并编号，做上明显的标志，现场在道路交叉口做好标识并派专人指挥运渣车辆；

（6）有用料按指定位置分层堆存，严格服从存料场值班人员的指挥，堆存过程中做好标识及记录，以保证有用料获取率及存储量满足规定要求。

2.2.5  加强过程控制，保证混凝土施工质量。

（1）电站进水塔和溢洪道闸室段混凝土施工以门、塔机为主要入仓手段；溢洪道泄槽结构面积较大，受斜槽结构及道路条件影响，混凝土施工布置难度较大，经方案比较，采取点、面结合的方式，布置2台C7050塔机、1套布料皮带机及2条溜斗输送系统，局部地段辅以溜槽和泵送等手段，有效地解决泄槽混凝土入仓问题。

（2）混凝土施工分层严格按照技术规范要求执行。堰体部位混凝土，基础强约束区层厚不大于1.5m，弱约束区层厚不大于2.0m；电站进水口闸墩混凝土，基础强约束区层厚不大于1.0m，弱约束区不大于2.0m。

（3）规划和设计加工专用模板。进水口及闸室上下游墙体、墩墙侧面、挡墙等具备多卡平面模板条件的部位，采用多卡D22系列加强型平面悬臂模板；不具备大面积施工条件的边角平面部位，采用组合钢模板、木模板内贴镀锌铁皮辅助；电站进水喇叭口、引水道渐变段等部位，分别采用预埋型钢支撑和满堂脚手架支撑，上部由木桁架配木面板施工，木面板表面贴镀锌铁皮；圆弧墩头等部位专门设计和加工定型钢模板，配上多卡支架系统；上下断面统一的闸门井、掺气孔等部位，采用提升模板系统，整体提升；溢洪道闸室堰体表面陡坡段、泄槽陡坡段部位，采用拉模。

（4）过流面混凝土添加新型高效的外加剂，提高混凝土的性能；使用二次复振浇筑工艺，有效排除混凝土中的气泡，避免蜂窝、麻面现象的产生。

（5）优化混凝土配合比设计，提高混凝土抗裂能力；气温较高时对骨料进行预冷、并采取加片冰、加制冷水拌和以及粗骨料风冷等措施降低混凝土出机口温度；高温季节尽量利用早、晚或夜间气温较低时浇筑混凝土，严格控制混凝土运输时间和仓面浇筑坯覆盖前的暴露时间，仓面喷雾降温、混凝土面覆盖隔热被等综合温控措施，降低混凝土入仓温度和浇筑温度；混凝土浇筑完成后及时进行养护；对基础约束区大体积混凝土进行一、二期通水冷却来控制混凝土内部最高温度及内外温差控制在设计允许的范围内，预防混凝土裂缝的产生。

2.2.6  金属结构安装施工措施

（1）合理安排溢洪道弧门安装施工程序，优选施工方案，采用130t大型汽车吊吊装，并配置跨闸室临时起重钢梁，卷扬机辅助实施工作弧门大件安装需要；配备足够的资源，抓紧完成溢流堰顶混凝土施工，尽早提供工作弧门安装部位，为全面展开弧门安装施工创造有利条件；门体焊接时安排经验丰富、责任心强的专业工程师或质检员全过程适时监控，根据焊接变形情况及时优化焊接程序和工艺参数，有效控制门体焊接变形，更好地保证弧门拼焊质量。

（2）进水塔塔顶双向门机采用272t履带吊吊装，进水口闸门液压启闭机油缸吊装采用130t汽车吊。

（3）金属结构安装施工时，加强协调，制定科学的施工方案，合理安排施工程序，尽量避免各工序相互干扰，结合土建施工安全设施的布置，进一步加以完善，各作业部位采取安全栏杆、安全防护网等综合措施，同时对高度大的门槽施工脚手架严格按行业标准进行规范化设计，合理布置安全梯道、安全防护网等设施，在孔口合适的高度增设安全隔离平台，同时采取安排专人流动监护等措施，确保安装施工人员和设备的安全。

2.2.7  合理规划施工场地，保证系统布置紧凑。

根据地形条件，将勘界河砂石骨料加工系统和混凝土生产系统布置在坝顶公路同一侧。基础场平采取分台阶开挖，力求节约用地，减少开挖开挖量；系统布置力求紧凑，保证系统设备高效、安全、经济运作。

2.2.8  加强环境保护，保证文明施工。

（1）成立专门机构对环境保护加强管理，建立环境保护责任制，定期考核，加强监督。

（2）砂石骨料加工和混凝土生产系统设置污水处理厂，处理后的污水进行回收利用或达标排放，污泥采用反铲挖运至指定的弃渣场；机修废水选用成套油水分离设备进行油水分离，回收水用于二次冲洗。

（3）施工现场设置移动式厕所，所有生产生活垃圾运至指定地点掩埋或焚烧；

（4）现场配置2台洒水车不定期洒水；钻孔设备配装捕尘装置，控制扬尘；在水泥装卸运输过程中，保持良好的密封状态，并由密封系统从罐车卸载到储存罐；砂石骨料加工系统采取湿加工法，避免空气污染。

（5）采取减振、隔音等措施，减少空压机等噪音强烈的设备对人的影响；机械设备停放在远离居住区的指定范围。

（6）严格按发包人或监理人要求进行开挖料的弃置及存储，严禁乱倒乱弃，渣场及临建设施厂区修建完善的排水设施，定期维护，防止水土流失。

# 第三章  工程施工方案总说明（略）

# 第四章  施工总平面布置

## 4.1  施工总布置原则及依据

4.1.1  布置原则

（1）在招标文件规定和发包人指定的范围内布置本合同工程所需的临建设施；

（2）充分利用发包人为本合同工程提供的场内外交通、场地、生活营地、仓储系统、通讯、能源及材料供应等施工条件；

（3）合理使用场地，布置力求紧凑，尽量节约用地；

（4）充分考虑有利生产、易于管理，并符合国家有关安全、环保等法律法规及招标文件的有关要求；

（5）充分考虑本合同工程项目间及与其它合同间的关系；

（6）积极响应招标文件，满足招标文件的各项要求。

- 4.1.2  布置依据

（1）利用《C4标施工场地布置图》和招标文件所指示的位置、范围及条件，进行本合同工程投标阶段的施工总平面布置；

（2）根据C4标答疑文件明确的有关事项；

（3）严格执行国家及行业的有关规程、规范；

（4）充分利用本集团公司以往及现在类似工程的经验、装备水平、科研成果、施工工法及管理成果等。

## 4.2  施工场地规划

本合同共规划有三处施工场地和一处生活营地。施工场地分别位于发包人指定的Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ号施工场地，其相应总面积为92000 m2、19000 m2、20000m2。生活营地布置在机电设备库上游侧台地，占地面积约24135 m2。另在征地范围内设置小型临时设施(如临时便道、供风、供水、供电、制浆系统等)。

Ⅰ号施工场地布置砂石骨料加工系统和永久混凝土生产系统，设高程857m、850m、845m、835m、819m等多个台阶，土石方开挖约39.7万m3；Ⅱ号施工场地前期主要布置机械设备修理保养及停放场、临时混凝土拌和系统、前方指挥中心，后期主要布置金结加工厂，设高程790m、780m二个台阶，土石方开挖约21.1万m3；Ⅲ号施工场地主要布置机械设备修理保养及停放场、钢筋和木材加工厂、综合仓库等。

本合同施工总平面布置见图NZD/C4-T-04-01。

## 4.3  施工管理、生活及办公营地

根据糯扎渡水电站C4标工程招标文件，结合现场实际情况，发包人在左岸下游建有C4标承包商营地，为承包人有偿提供住宅、食堂、办公室等办公生活用房，合计建筑面积约17889m2。生活用水、生活用电由发包人有偿提供到营地。

根据高峰期人数2584人，其中管理人员284人，其他人员2300人。全部在指定的生活营地居住。

发包人提供的施工管理、办公及生活用房见表4-1。

表4-1                     发包人提供的办公、生活住房设置一览表

| 序号 | 名 称 | 建筑面积（m2） | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 普通职工宿舍 | 13608 |  |
| 2 | 高级职工宿舍 | 1310 |  |
| 3 | 办公用房 | 1293 |  |
| 4 | 食堂及浴室 | 1678 |  |
| 合 计 |  | 17889 | 不含停车场、篮球场等场所 |

## 4.4  施工交通

4.4.1  布置依据和原则

4.4.1.1  布置依据

（1）利用《糯扎渡水电站C4标工程施工场地布置图》及招标文件所指示的位置、范围及条件；

（2）现场地形及周边环境；

（3）本合同工程施工总布置需要，主体工程施工需要，运输要求及强度，运输设备配置等。

4.4.1.2  布置原则

（1）充分利用发包人提供的场内、外交通；

（2）充分利用现场有利地形、地质条件、结合永久公路和原有便道，尽量减少临时道路工程量；

（3）满足本合同工程施工要求。

4.4.2  对外交通

糯扎渡水电站位于澜沧江下游干流上，距上游大朝山水电站河道距离215km，距下游景洪水电站河道距离102km。现有思（茅）～澜（沧）公路通过坝址左岸，坝址距思茅约98.0km，距澜沧县76km。现昆明～磨黑已建成高速公路，其中昆明～玉溪93km，玉溪～元江112km；元江～磨黑147km；磨黑～思茅为二级公路，71km；思茅～澜沧现为三级公路，173km，其中思茅～糯扎渡水电站为98km。

4.4.3  场内交通

根据坝址地形条件和主体建筑物施工的需要，并结合各标段施工场地划分，发包人在场内修建了11条与本标有关的场内施工道路及1座糯扎渡大桥，目前均已通车。

发包人提供的已形成的场内道路布置及特性见图NZD/C4-T-05-02。

4.4.4  前期施工便道

前期临时便道主要满足土石方开挖、支护等施工。除充分利用已有公路和便道外，另拟修建为本标工程施工所需的从现有道路至溢洪道引水渠、电站进水口、开关站平台、溢洪道闸室段、溢洪道泄槽上段、泄槽中段、泄槽下段、挑流鼻坎及消力池、交通洞、排水洞、拦渣坝、挡水墙等16条前期施工便道。前期施工便道布置见图NZD/C4-T-04-02。

一般施工便道宽10～12m，最大纵坡小于10%，20cm厚泥结石路面。新建临时施工道路特性见表4-2。

表4-2                        前期新建临时施工道路特性表

| 道路 编号 | 起讫点 |  | 高程（m） |  | 长度（m） | 宽度 （m） | 最大 纵坡 （%） | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 起点 | 终点 | 起点 | 终点 |  |  |  |  |
| R1便道 | 坝顶环线便道 | 开关站顶部开口线 | 830 | 860 | 430 | 12 | 10 | 承担开关站平台高程821.5m以上的开挖、支护等施工交通 |
| R2便道 | 坝顶环线便道 | 溢洪道进水口及闸室段 | 830 | 865 | 300 | 12 | 12 | 承担溢洪道进水渠、闸室段高程821.5m以上的主要开挖、支护等施工交通 |
| R3便道 | 坝顶公路 | 溢洪道进水口及闸室段 | 821.5 | 836.5 | 160 | 12 | 10 | 承担溢洪道进水渠、闸室段高程821.5m以上的部分开挖、支护等施工交通 |
| R4便道 | 左岸740m公路 | 消力塘左侧740m以上主边坡开口线 | 740 | 800 | 750 | 12 | 10 | 承担溢洪道消力塘左侧高程740m以上的开挖、支护等施工交通。高程800m以上为机械便道，最大坡比30%。 |
| R5便道 | 左岸740m公路 | 消力塘左侧740m以上次边坡开口线 | 740 | 770 | 200 | 6 | 15 | 承担溢洪道消力塘左侧下游端部分高程740m以上的开挖、支护等施工交通。 |
| R6便道 | 左岸780m公路 | 1#挡渣坝 | 780 | 765 | 120 | 6 | 15 | 承担溢洪道2#交通洞、糯扎支沟1#拦渣坝等施工交通。 |
| R7便道 | 左岸740m公路 | 1#排水洞进口 | 740 | 750 | 120 | 6 | 15 | 承担1#排水洞进口、糯扎支沟1#挡水墙等施工交通。 |
| R8便道 | 左岸740～思澜公路联接便道 | 2#排水洞进口 | 700 | 690 | 120 | 6 | 15 | 承担2#排水洞进口、糯扎沟2#挡水墙等施工交通。 |
| R9便道 | 左岸740m公路 | 消力塘左侧高程725m马道 | 740 | 725 | 120 | 10 | 12.5 | 承担3#排水洞进口、消力塘左侧高程725m以上临时边坡等施工交通。 |
| R10便道 | 左岸740m公路 | 4#排水洞进口 | 740 | 770 | 200 | 6 | 15 | 承担4#排水洞进口施工交通 |
| R11便道 | 左岸740～思澜公路联接便道 | 2#挡渣坝 | 720 | 700 | 140 | 6 | 15 | 承担溢糯扎沟2#拦渣坝施工交通。 |
| R12便道 | 厂房运输洞口 | 2#排水洞出口 | 636 | 650 | 200 | 6 | 8 | 承担2#排水洞出口施工交通 |
| R13便道 | 左岸740m公路 | 3#排水洞出口 | 740 | 700 | 270 | 6 | 15 | 承担3#排水洞出口施工交通 |
| R14便道 | 左岸740m公路 | 4#排水洞出口 | 740 | 735 | 40 | 6 | 12.5 | 承担4#排水洞出口施工交通 |
| R15便道 | 溢洪道右侧740m马道 | 大坝1#交通洞口 | 740 | 751.5 | 315 | 6 | 8 | 承担大坝1#交通洞施工交通 |
| R16便道 | 左岸740m公路 | 泄槽下段及挑流鼻坎段 | 740 | 635 | 600 | 12 | 10 | 承担泄槽高程740m以下施工交通 |

另外，为保证施工期开关站平台的交通畅通，在开挖过程中，拟在闸室段下游预留一道岩埂作为临时交通通道，待跨泄槽段索道桥修建完成并投入使用后再予拆除。

4.4.5  后期新建临时施工便道

后期临时便道主要满足混凝土浇筑和金结安装等施工。在充分利用开挖期间施工便道和发包人提供的永久道路的基础上，尽量将开挖期间挖断的便道恢复，同时新修6条临时便道和1座索道桥。

索道桥布置在闸室段下游侧的泄槽上平段，桩号约为溢0+140，主要是连接左岸坝顶公路和开关站平台的临时交通通道。

4.4.5.1  索道桥设计标准

（1）设计荷载：汽-40（车辆间距大于80m），挂-100，人群荷载2.5KN/m2。

（2）设计净跨236.62m，桥长252.62m。

（3）桥面宽：4.5m+0.75m×2，单向行驶。

（4）两岸桥头设计高程：821.50m。

（5）跨中最大垂度：≤3%。

4.4.5.2  索道桥技术规范及标准

（1）《公路工程技术标准》（JTG B01-2003）。

（2）《公路桥涵设计通用规范》（JTG D60-2004）。

（3）《公路桥涵钢结构及木结构设计规范》（JTJ025-86）

4.4.5.3  索道桥设计概况

整个索道桥由基础工程、钢索及调节系统、桥面等部分组成。

（1）基础工程

基础工程的主体结构为左、右两岸前桥台、后桥台及地锚。两岸前桥台之间的距离，即净跨为236.62m，前后桥台轴线距离，左、右岸均为8m，地锚抗线至后桥台轴线的水平距离左、右岸均为23m；桥台高度左岸8m，右岸4m。

两岸桥台结构为台身C20片石混凝土、台帽C25钢筋混凝土。

地锚为地笼式地锚，地锚为C25钢筋混凝土结构，地锚坑内预埋地锚鞍，安装地锚拉杆。地锚前壁用C20片石混凝土作抗体。

桥台与地锚之间采用砂石回填。

（2）钢索及联接调节系统

承重主钢索索型号为6×37+1-52-1770-1-光-右交（6×37+FC）。直径52mm，公称抗拉强度不小于180Kg/mm2（1770Mpa）。承重钢索作预张拉处理后方能使用。

钢索失度变化用松紧器调整，每根承重钢索一套。

（3）桥面

桥面由两岸进出口桥节及跨中桥面组成。进出口桥节由进出口纵梁与进出口桥（钢）板结构而成，行车部位加δ10钢板，宽1.4m。跨中桥面由24根横梁分25个桥节和桥板、承重索结构而成。

桥面车行道横桥板厚10cm，进出口桥板厚14cm，纵桥板厚7cm。所有桥板均作防腐处理。纵桥板设花纹钢板。

桥面栏杆系采用钢索柔性结构。

4.4.5.4  索道桥施工技术要求

（1）施工测量

开挖前需进一步精确测定桥轴线及左、右岸桥台轴线，地锚开挖线，建立测量控制网，设置半永久性水准点，在开挖过程中应随时测量控制。

混凝土浇筑前，再进行一次精确测量。两岸桥台轴线间距应严格控制。两岸索鞍础材上表面高程差间距控制在±0.02m以内。地锚位置不宜超挖，桥台轴线与桥轴线必须垂直。此外，砌体、混凝土结构要求位置准确、高程无误。

架设安装前，在右岸上游或下游适当位置处设置测量控制点，控制整个桥梁的架设安装过程。

（2）开挖

桥台地基及地锚坑的开挖严禁大爆破，特别是地锚坑应采用预裂爆破或光面爆破。地锚锚孔位置必须准确。

桥台地基开挖原则上清除覆盖风化层，使台身置于完整稳定的岩基以下0.5～1米处即可。地锚坑严格按设计尺寸开挖，开挖必须准确、整齐、严禁超挖。

（3）混凝土工程

混凝土浇筑前，基底必须清洗干净并组织分项验收，混凝土标号严格按设计指标取样检测控制，水泥应选用质量稳定的水泥。

预埋构件安装牢固准确。

钢筋材质须作检查，搭接部位符合标准要求，不得误用材料或任意代换。钢筋代换须经设计单位审查同意后方可实施。

未尽部分严格按《公路桥涵施工技术规范》JTJ041-2000执行。

（4）回填

回填用砂卵石或比例符合规范要求的碎石土分层机械或人工密实。

（5）金属加工件及木质构件

所有金属加工件及木质构件，均严格按设计图纸要求加工制作，所用各材料必须提供材质化验单据，不得误用，木材严禁有腐朽及过大虫眼、边皮等现象。

索鞍组装成部件发运，横梁须在厂里按图纸要求检验合格后方能出厂。松紧调节器必须作探伤及超载抗拉强度试验。

桥面构件须称重，并在架设前把称重资料及称重气温条件报设计单位。

未尽部分严格按相关标准执行。

4.4.5.5  索道桥架设安装

（1）钢索张拉

钢索张拉要统一指挥，两岸分设技术人员严格把关，钢索与地锚严防挂接锚误。钢索用绳夹联接位置必须准确，夹紧度达到要求，否则必须返工。每根钢索必须拉至规定的矢度以保证整桥架设质量，如发生施工混乱，质量失去控制，需立即停止作业。

钢索张拉过程中，应加强安全工作，随时检查张拉系统，发现隐患，即予排出，严格杜绝事故发生。钢索张拉时，各张拉系统钢索内包角内严禁站人。

（2）钢索矢度调整

钢索张拉完毕后，进行钢索矢度调整。调整必须达到设计要求，各钢索的	矢度差不得大于5cm。

（3）结构桥面

钢索张拉调整完毕后，拆除脚手架，结构进出口桥面。横梁在左岸结构吊装，从左岸向右岸展开到设计位置。横梁安装必须与桥轴线垂直，且位置准确无误。桥面从两岸同时向跨中铺设。

4.4.5.6  索道桥使用说明

索道桥是在平行张拉锚固于溢洪道两岸的多根悬索上结构桥面而直接通行车辆的桥梁，属半永久性桥梁，使用的好坏直接关系到桥梁的寿命和通行的安全。

（1）通行规则

①车辆限速10km/h。

②严禁履带车辆直接通行。

③严禁车辆在桥上急刹车、转向与偏驶。被迫停车时，禁止在原地猛烈起动。

④只限通行汽车40级一个车队（一跨上限两俩，两车相距不小于80m）或挂车100吨以内的车辆，超过规定荷载的车辆禁止通行。

⑤禁止行人列队过桥。

⑥禁止自行车在桥上骑行。

⑦禁止火把照明通行。

⑧不准行人在桥上停留、抽烟、凭栏观望等。

⑨禁止在桥上烤火、煮饭、或焚烧物品。

（2）维护保养

①保持桥面清洁，无积雪等。

②桥面螺钉如有松动、损坏、丢失要及时装好、更换、补充。

③桥板位移损坏，要及时修复、更换。

④金属构件要定期检查保养。

⑤较大的拆换、检修需由专人指导，钢索矢度，纵坡横坡控制在设计范围内。

后期临时施工道路及索道桥特性见表4-3。

表4-3                    后期新建临时施工道路及索道桥特性表

| 道路 编号 | 起讫点 |  | 高程（m） |  | 长度（m） | 宽度 （m） | 最大 纵坡 （%） | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 起点 | 终点 | 起点 | 终点 |  |  |  |  |
| R19便道 | 左岸780m公路 | 左岸740m公路 | 780 | 740 | 250 | 12 | 10 | 联接左岸高程780m与740m公路 |
| R20便道 | 左岸660公路 | 闸室段左侧 | 790 | 790 | 750 | 8 | 10 | 承担溢洪道左侧翼墙墙背高程790m以下部分回填运输交通 |
| R21便道 | 左岸660m公路 | 闸室段左侧 | 815 | 805 | 350 | 8 | 10 | 承担溢洪道左侧翼墙墙背高程805m以下部分回填运输交通 |
| R22便道 | 左岸740m马道 | 泄槽中段 | 740 | 740 | 60 | 10 |  | 承担溢洪道泄槽中段混凝土施工运输交通 |
| R23便道 | 左岸670m马道 | 挑流鼻坎平台 | 635 | 642.5 | 100 | 10 | 8 | 承担溢洪道泄槽下段混凝土施工运输交通 |
| R24便道 | R20便道 | 溢洪道进水渠平台 | 790 | 775 | 170 | 8 | 10 | 电站蓄水后，从R19便道进入溢洪道进水渠平台的交通通道 |
| 索道桥 | 左岸坝顶公路 | 开关站平台 | 821.5 | 821.5 | 253.62 |  |  | 联接左岸坝顶公路与开关站平台 |

后期临时施工便道布置见图NZD/C4-T-04-03，索道桥布置及结构见图NZD/C4-T-04-04～10。

4.4.6  道路的维护

在施工期间，将派出专人和配置2台3.1m3装载机、2台17t洒水车等专用设备负责管理、维修和养护临时施工道路。将做好路基和路面的排水设施，进行路面的洒水除尘、维护好道路两侧的开挖和填筑边坡，搞好与当地居民及其它承包商的关系。这些道路、涵及停车场，将免费提供给发包人、监理人及经批准的其它承包人使用。

## 4.5  供风系统

本标施工供风部位主要有溢洪道引水渠、溢洪道闸室段、溢洪道泄槽段及消力池段、电站进水口、开关站平台、溢洪道交通洞、大坝交通洞、糯扎沟和糯扎支沟治理、帷幕灌浆廊道等，拟布置4座集中供风站供风为主，局部设移动式柴油空压机供风为辅，总供风能力447m3/min。

1#供风站：布置在坝顶环线公路内侧，高程约765m，配置2台100m3/min和1台40m3/min固定式电动空压机，供风能力240m3/min，满足开关站平台、电站进水口、电站引水道、溢洪道引水渠和闸室段开挖、支护等施工供风。供风主管为φ200mm钢管，长约1200m；至厂1#施工支洞、开关站、电站进水口、溢洪道引水渠和闸室段设三趟支管，支管为φ100mm钢管，长约900m；支管至施工部位采用φ50mm皮管连接，长约500m。

2#供风站：布置在糯扎沟左岸740m公路内侧，高程740m，配置6台20m3/min固定式电动空压机，供风能力120m3/min，满足泄槽段、溢洪道交通洞、1#排水洞、2#～4#排水洞上游进口端、灌浆平洞、糯扎支沟和糯扎沟治理等部位的开挖、支护施工供风。供风主管为φ200mm钢管，长约650m；至排水洞、交通洞、灌浆洞、冲沟治理等部位设支管，支管为φ100mm钢管，长约3200m；支管至施工部位采用φ50mm皮管连接，长约500m。

3#供风站：布置在左岸740m公路下游段内侧，高程740m，配置2台20m3/min固定式电动空压机，供风能力40m3/min，满足泄槽下段及消力塘左侧高程740m以上、2#～4#排水洞下游出口端等部位的开挖、支护施工供风。供风管为φ100mm钢管，长约400m；作业面设φ50mm皮管连接，长约200m。

4#供风站：布置在左岸670m公路上游端内侧，高程约660m，配置1台20m3/min固定式电动空压机，供风能力20m3/min，满足大坝1#～3#交通洞开挖、支护施工供风。每条洞设一趟φ100mm主供风钢管，总长约1200m；作业面设φ50mm皮管连接。

另外，在开关站平台、电站进水口、溢洪道引水渠、闸室段及泄槽段等开挖作业面布置ROC-D7（液压）、ROC-460 PC（自带高压风）钻机，满足大体积梯段钻孔施工。同时，布置6台VHP 750高风压钻机，满足预应力锚索施工用风。

另配备3台9m3/min移动式柴油空压机，进行局部辅助供风。

各部位施工供风平面布置见图NZD/C4-T-04-05。

供风系统设施配置见表4-4。

表4-4                       供风系统设施配置一览表

| 部位名称 | 设施配置 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1#供风站 | 固定式电动空压机 | 100m3/min | 台 | 2 |  |
|  |  | 40m3/min | 台 | 1 |  |
|  | 砖砌循环水池 | 100m3 | 座 | 1 | 8×5×2.5m |
|  | 供风主管 | φ200mm | m | 1200 |  |
|  | 供风支管 | φ100mm | m | 900 |  |
|  | 连接皮管 | φ50mm | m | 500 |  |
| 2#供风站 | 固定式电动空压机 | 20m3/min | 台 | 6 |  |
|  | 砖砌循环水池 | 20m3 | 座 | 1 | 5×2×2m |
|  | 供风主管 | φ200mm | m | 650 |  |
|  | 供风支管 | φ100mm | m | 3200 |  |
|  | 连接管 | φ50mm | m | 500 |  |
| 3#供风站 | 固定式电动空压机 | 20m3/min | 台 | 2 |  |
|  | 砖砌循环水池 | 20m3 | 座 | 1 | 5×2×2m |
|  | 供风主管 | φ100mm | m | 400 |  |
|  | 连接管 | φ50mm | m | 200 |  |
| 4#供风站 | 固定式电动空压机 | 20m3/min | 台 | 1 |  |
|  | 钢制水箱 | 10m3 | 座 | 1 | 2.5×2×2m |
|  | 供风主管 | φ100mm | m | 1200 |  |
|  | 连接管 | φ50mm | m | 100 |  |
| 移动供风站 | 柴油空压机 | 9m3/min | 台 | 3 | 局部辅助供风 |

## 4.6  供水系统

4.6.1  生活供水

本合同左岸下游C4标承包商营地生活用水由发包人有偿提供人，其它生活区零星用水采用小型净水器和饮用水净化器处理。

4.6.2  施工供水

按照“高水高用、低水低用”的原则，本合同段施工用水由澜沧江取水，生产用水水质满足《混凝土拌和用水标准》DL/T5144-89的规定。

4.6.2.1  供水对象及供水规模

（1）砂石骨料加工系统生产用水

根据《水利水电工程施工组织设计规范》的有关规定，人工砂石加工系统综合用水指标为1.1～1.5 m3 /t（按系统处理能力计），本砂石加工系统设计处理能力为500t/h，取用水指标为1.2 m3 /t，用水量为600 m3/h。废水回收利用率按60%计，回收水量约360 m3/h，则需补充水量约240 m3/h。

（2）永久混凝土系统生产用水

混凝土系统生产用水主要包括拌和、冲洗以及冷却用水，根据拌和系统生产能力200 m3/h计，其生产需水量按100m3/h计。

（3）作业区施工用水

开关站、电站进水口、溢洪道、冲沟治理、交通洞、排水洞、灌浆洞等施工部位生产用水主要包括土石方开挖、边坡支护、混凝土浇筑及养护、帷幕灌浆、冷却用水等。根据各施工部位的施工强度，施工区生产需水量按200m3/h计。

根据各部位的需水量情况，考虑各用水部位用水高峰期不在同一时段以及调节水池的调节能力，本合同施工总供水规模按450 m3/h考虑。

4.6.2.2  取水源

考虑到勘界河沟内流水水量有限，且不稳定，难以保证本合同施工期的供水需求。拟选择直接从澜沧江取水。取水点位于糯扎渡大桥上游约650m，高程约600m。

4.6.2.3  取供水规划

整个供水网络主要由取水系统、水处理系统、调节水池及其管网组成。施工供水总平面布置见图NZD/C4-T-04-06，其工艺流程见图NZD/C4-T-04-07。

（1）取水系统

供水系统主要由滑道泵站、二级加压泵站、三级加压泵站组成。滑道泵站布置和二、三级加压泵站工艺布置见图NZD/C4-T-04-08～12。

①滑道泵站

滑道泵站位于左岸进厂公路旁(澜沧江大桥上游约650m)，高程约620m，布置2台钢结构缆车（内设4台6SA-6A型离心泵），缆车由建造在岸上的控制室控制（内设两台JJM-5型卷扬机），随水位变化而上下移动。水泵由澜沧江取水后，将水压入二级加压泵站蓄水池内。

②二级加压泵站

二级加压泵站位于左岸坝顶公路外侧，高程680m，设200m3蓄水池和加压泵房一座。加压泵房内布置4台DA1-150×4型多级离心泵（流量126～180 m3/h，扬程121~98.4m，功率75kW），离心泵由蓄水池取水后，将水压入三级加压泵站蓄水池内。

③三级加压泵站

三级加压泵站位于左岸Ⅱ号施工场地下游侧，高程780m，设200m3蓄水池和加压泵房各一座。加压泵房内布置4台DA1-150×4型多级离心泵（流量126～180 m3/h，扬程121～98.4m，功率75kW），离心泵由蓄水池取水后，将水压入水处理系统（高程880m）的反应沉淀池内。

（2）水处理系统

水处理系统布置在Ⅱ号施工场地，高程780m，设两组反应沉淀池，每组生产能力为250m3/h。水经过反应沉淀池净化后，自流流入200m3蓄水池内，通过三级加压泵站压入调节水池内。水处理系统布置见图NZD/C4-T-04-13～14。

（3）调节水池

①1#调节水池

1#调节水池位于Ⅰ号施工场地高程880m，内设一座200 m3水池和两座800 m3水池。其中200m3水池主要负责永久拌和系统生产用水，800m3水池主要负责砂石加工系统和溢洪道进水渠、闸室段、泄槽段高程780m以上施工部位及高程821.5m、高程772m、高程755m灌浆廊道等的施工用水。

②2#调节水池

2#调节水池位于左岸780m公路旁，调节容量200m3（水源由1#调节水池或三级泵站供给），主要负责溢洪道泄槽段高程780m以下左侧施工区（包括：糯扎支沟及糯扎沟治理、排水洞和溢洪道1#、2#交通洞等）及高程690m灌浆平洞内的帷幕灌浆等施工用水。

③3#调节水池

3#调节水池位于开关站平台，高程821.5m，调节容量200m3（水源由1#调节水池供给），主要负责溢洪道右侧、电站进水口、溢洪道3#交通洞、大坝交通洞等施工用水。

调节水池布置及结构见图NZD/C4-T-04-15。

（4）管网布置

①取水管线

管径：DN350；管材：螺旋钢管；管内流速：1.3m/s；管内流量：450 m3/h。

取水系统：输水管线沿左岸坝顶公路铺设，从澜沧江取水，经三级加压至1#调节水池。

②砂石加工系统、混凝土生产系统供水管线

砂石加工系统供水管线采用DN400钢管，由1#调节水池中的800m3水池接入；混凝土生产系统供水管线采用DN200钢管，由1#调节水池中的200m3水池接入。

③溢洪道供水管线

DN150供水管线沿着溢洪道两侧铺设，供水管线根据施工需要进行移装。

在溢洪道闸室段四周分别设置供水点，满足闸室段施工用水。溢洪道泄槽段根据施工需要设置供水点。

④电站进水口供水管线

电站进水口供水管线DN150由2#调节水池接入，在电站进水口四周分别设置供水点，满足电站进水口施工用水。

⑤灌浆廊道供水管线

高程821.5～755m灌浆廊道施工用水由800m3高位水池直接供应，高程690m灌浆廊道施工用水由2#调节水池供水。管径DN100。

廊道内管网分支处、管线中段及管网接口处安装控制阀门，方便检修及事故时及时控制。

4.6.2.4  供水构筑物设计

（1）滑道泵站

①设计流量：450m3/h。

②设计扬程：水泵压水高程为80m，通过计算DN350输水管道的阻力损失，并考虑一定的安全富余量，确定水泵的设计扬程为90m。

③水泵选型

选6SA-6A型水泵（流量160m3/h，扬程90m，效率65~75%，配电机功率75kW），三用一备。

④泵房布置

泵房采用钢结构，尺寸长×宽为6.5m×9.0m。泵房安装在钢轨上，通过卷扬机控制，随水位变化而上下移动。

（2）加压泵站

①设计流量：450m3/h。

②设计扬程：水泵压水高程为100m，通过计算DN350输水管道的阻力损失，并考虑一定的安全富余量，确定水泵的设计扬程为115m。

③水泵选型

选DA1150×4型水泵（流量126~180m3/h，扬程121~98.4m，效率68.6~76.8%），配电机功率75kW，三用一备。

④泵房布置

配电室、值班室与泵站合建，尺寸长×宽为15.84m×4.74m。房屋以砖混结构为主，泵房吊车梁采用框架柱。

⑤附属设备

泵站内安装一台MD1 2-6D30Ⅱ型电动葫芦，供安装检修使用。

（3）反应沉淀池

根据回收水量要求，絮凝沉淀池设计产水量不小于360m3/h，考虑到系统排泥耗水量及最大可能回收水量的可能，设计反应沉淀池的处理能力为400 m3/h。

①反应池

采用孔室旋流反应池，其主要设计参数：

进口孔洞流速0.60m/s, 出口孔洞流速0.20m/s。总反应时间20min。

排泥方式采用池底阀水力排泥，管材采用DN200mm钢管。

②沉淀池

采用斜管沉淀池，设计表面负荷为：9m3/m2×h，

斜管材料采用厚0.5mm塑料板垫压成正六角形管，内切圆直径d=25mm，长1000mm，水平倾角θ=60°。

排泥方式采用穿孔管水力排泥，管材采用DN200mm钢管。

为保证反应沉淀效果，将反应池与沉淀池合建，经计算合建后的反应沉淀池外形尺寸为：15.9m×8.7m×4.7m（长×宽×深）。

（4）加药间

混凝剂选用聚合氯化铝絮凝剂。投加量按20mg/L计算，配制溶液浓度10%，每日配制2次，每班工作时间为7h，则设计二组尺寸为1.2×1.2×1.6m的溶液池进行水解，选择2台TJ400型搅拌机进行搅拌。

投加方式采用计量泵投加，选用2台JD-500/1.1型计量泵。

药剂投加点设在反应池进水管上，在管道内与原水充分混合。

药库储存时间按1个月的储备量考虑，占地面积9m2。

（5）水池构筑物

蓄水池容积按保证加压泵房30分钟抽水量设计，生产调节水池容积按不小于2小时的储备用水量设计。池体混凝土强度等级C25、抗渗等级S6，垫层混凝土强度等级C10。

4.6.2.5  主要构筑物

供水系统主要构筑物见表4-5。

表4-5                           主要构筑物一览表

| 序号 | 工程名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 结构形式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 滑道泵站 |  | 座 | 1 |  |
| 2 | 二级加压泵房 | S=15.84m×4.74m | 座 | 1 | 砖混 |
| 3 | 三级加压泵房 | S=21.44 m×4.74m | 座 | 1 | 砖混 |
| 4 | 反应沉淀池 | S=12.70 m×6.33m | 座 | 2 | 钢筋混凝土 |
| 5 | 200m3调节水池 | S=8.2 m×8.2m | 座 | 5 | 钢筋混凝土 |
| 6 | 800m3调节水池 | S=16.7 m×12.5m | 座 | 2 | 钢筋混凝土 |

4.6.3  主要设备表

供水系统主要设备表见表4-6。

表4-6                        给水系统主要设备配备汇总表

| 序号 | 名称 | 型号 | 单位 | 数量 | 设备性能 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 离心泵 | 65A-6A | 台 | 4 | Q=160m3/h，H=90m，P=75kW |
| 2 | 多级离心泵 | DA1-150×4 | 台 | 8 | Q=126~180m3/h，H=121~98.4m，P=75kW |
| 3 | 电动葫芦 | MD1 2-6D30Ⅱ | 台 | 2 | P=3.5kW |
| 4 | 搅拌器 | TJ-400 | 台 | 4 | P=0.75kW |
| 5 | 计量泵 | JD-500/1.1 | 台 | 4 | P=2.5kW |
| 6 | 卷扬机 | JJM-5 | 台 | 2 | 5t,P=11kW，自带启动箱 |
| 7 | 真空泵 | 5Z-2 | 台 | 2 | P=5kW |

## 4.7  施工供电及照明

4.7.1  施工供电

4.7.1.1  供电规划

发包人在左岸中心变电站提供3个10kV供电回路，其中左①线供电容量550kW，左②线供电容量4790kW，左⑧线供电容量3350kW，提供的引接点为左①线、左②线“T”接点和左⑧线终端杆。根据供电回路和线路供电容量架设供电线路至各工作面，各用电点配置变压器进行供电；1#空压站和SDTQ1800/60塔机配置10/6.3kV专用变压器供电。

（1）用电负荷

根据本标段施工总体规划及用电特征，工程施工用电分为两个阶段。

第一阶段：主要为开关站、电站进水口、溢洪道、灌浆平洞、交通洞、冲沟治理等土石方开挖与支护项目和临建设施建设、施工供排水等施工供电。时间为工程开工至2008年12月，施工用电高峰计算负荷为4120kW（不含混凝土生产系统和砂石加工系统负荷），其中6kV负荷1100kW，低压负荷3020kW。

第二阶段：主要为电站进水口、溢洪道、灌浆洞及交通洞等部位混凝土施工、金属结构施工、混凝土生产系统和砂石加工系统运行、综合加工厂、施工抽水等施工供电。时间为2009年1月至工程完工，施工用电高峰计算负荷为7340kW，其中6kV负荷900kW，10kV负荷1150kW，低压负荷5290kW。

（2）供电配置

第一阶段：供电系统共设置9座变配电站，安装10台变压器，变压器总容量7610kVA，电压等级为10/6kV、10/0.4kV两种。

第二阶段：供电系统共设置10座变配电站，安装14台变压器，变压器总容量12880kVA，电压等级为10/6kV、10/0.4kV两种。变压站均采用S9型油浸自冷低损耗变压器。

所有从接线点引出的10kV线路均设置带隔离刀闸的户外真空断路器；变压器容量大于500kVA（含500kVA）且直接T接在10kV线路上时，也安装带隔离刀闸的户外真空断路器。

供电系统主接线图见附图JAQ/C3-T-04-10、JAQ/C3-T-04-11。

4.7.1.2  变配电站分布及线路布置

（1）第一阶段施工供电：各变配电站容量、布置地点和用途见表4-7。

表4-7                 第一阶段施工供电变配电站布置特性表

| 序号 | 变电站名称 | 变压器规格型号 | 单位 | 数量 | 供电部位 | 用电点及用电内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1#变配电站 | S9-800kVA 10/0.4kV | 台 | 1 | Ⅲ号施工场地 | 1#钢筋和木材加工厂用电 |
| 2 | 2#变配电站 | S9-630kVA 10/0.4kV | 台 | 1 | 左岸进厂公路 | I和II级抽水泵站用电 |
| 3 | 3#变配电站 | S9-500kVA 10/0.4kV | 台 | 1 | 左岸下游740m公路 | 3#空压站等用电 |
| 4 | 5#变配电站 | S9-200kVA 10/0.4kV | 台 | 1 | 勘界河弃渣场 | 勘界河存弃渣场用电 |
| 5 | 6#变配电站 | S9-1250kVA 10/0.4kV | 台 | 1 | 糯扎沟740m公路旁 | 2#空压站等用电 |
| 6 | 7#变配电站 | S9-630kVA 10/0.4kV | 台 | 1 | Ⅱ号施工场地 | Ⅱ号施工场地和Ⅲ级抽水泵站用电 |
| 7 | 9#变配电站 | S9-800kVA 10/0.4kV | 台 | 1 | 溢洪道进口上游 | 1#空压站等用电 |
|  |  | S9-1600kVA 10/6kV | 台 | 1 | 溢洪道进口上游 | 1#空压站等用电 |
| 8 | 11#变配电站 | S9-500kVA 10/0.4kV | 台 | 1 | 开关站平台上游右侧 | 开关站及电站进水口等电铲用电 |
| 9 | 12#变配电站 | S9-500kVA 10/0.4kV | 台 | 1 | 左岸下游670m公路 | 4#空压站等用电 |
| 合 计 |  |  | 台 | 10 |  |  |

一期供电平面布置及主接线见图NZD/C4-T-04-16～17。

（2）第二阶段施工用电：各变配电站容量、布置地点和用途见表4-8。

表4-8                       二期供电变配电站布置特性表

| 序号 | 变电站名称 | 变压器规格型号 | 单位 | 数量 | 供电部位 | 用电点及用电内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1#变配电站 | S9-800kVA 10/0.4kV | 台 | 1 | Ⅲ号施工场地 | 1#钢筋和木材加工厂用电 |
| 2 | 2#变配电站 | S9-630kVA 10/0.4kV | 台 | 1 | 左岸进厂公路 | I和II级抽水泵站用电 |
| 3 | 4#变配电站 | S9-1000kVA 10/0.4kV | 台 | 1 | Ⅰ号施工场地 | 混凝土生产系统用电 |
|  |  | S9-1600kVA 10/0.4kV | 台 | 3 | Ⅰ号施工场地 | 砂石加工系统用电 |
| 4 | 5#变配电站 | S9-200kVA 10/0.4kV | 台 | 1 | 勘界河弃渣场 | 勘界河存弃渣场用电 |
| 5 | 6#变配电站 | S9-630kVA 10/0.4kV | 台 | 1 | 左岸下游740m公路 | 溢洪道混凝土施工用电 |
| 6 | 7#变配电站 | S9-630kVA 10/0.4kV | 台 | 1 | Ⅱ号施工场地 | 施工场地II和III级抽水泵站用电 |
| 7 | 8#变配电站 | S9-630kVA 10/0.4kV | 台 | 1 | 左岸下游780m公路 | 溢洪道泄槽段混凝土施工用电 |
| 8 | 9#变配电站 | S9-630kVA 10/0.4kV | 台 | 1 | 溢洪道进口 | 溢洪道进水渠和闸室段混凝土 、金结施工用电 |
|  |  | S9-1600kVA 10/6kV | 台 | 1 | 溢洪道进口 | 两台SDTQ1800/60塔机用电 |
| 9 | 10#变配电站 | S9-630kVA 10/0.4kV | 台 | 1 | 电站进水口 | 电站进水口混凝土、金结施工用电 |
| 10 | 12#变配电站 | S9-500kVA 10/0.4kV | 台 | 1 | 左岸下游670m公路 | 灌浆等用电 |
| 合 计 |  |  | 台 | 14 |  |  |

二期供电平面布置及主接线见图NZD/C4-T-04-18～19。

4.7.1.3  电线电缆布置原则

10kV高压线路采用LGJ型钢芯铝绞线架空；各营地及加工厂的380/220V配电线路主要采用BLV型铝芯塑料线架空；施工作业场地主要采用YC型电缆；交通洞及灌浆平洞内380/220V配电线路采用YC型橡套电缆，且各用电设备置于安全、干燥处，机壳可靠接地，确保廊道及灌浆洞内施工用电安全。

4.7.1.4  电能计量

电能计量按发包人约定的方式采用10kV高压侧计量，计量点设置在10kV接线终端杆，计量装置采用户外式高压计量箱计量，其计量装置均经供电部门计量单位检验合格并经发包人认可。

4.7.1.5  防雷与接地

防雷接地按国家（或有关部门）的现行标准、规程、规范执行。所有架空线路和高压用电设备均装设新型的HY5WS金属氧化锌避雷器，防雷电波侵入用电设备。计算机系统和通信系统在电源侧和负载端装设防感应雷的防雷模块，提高弱电设备的防雷能力，保证系统的正常运行。

各变电所及各加工厂均埋设接地网，在接地网的敷设中，注入高效降阻剂，使接地电阻达到规范要求。变压器中性点及外壳、低压配电屏外壳、各用电设备外壳等均可靠接地。充分利用构架混凝土基础接地，基础钢筋网与水平接地用电焊焊接牢固。各混凝土接地体、钢构架、电气设备外壳均得与主接地网相联。

4.7.1.6  备用电源

为防止系统供电出现停电故障，拟配备8台50kW移动式柴油发电机，分别布置灌浆洞及交通洞洞口等部位，作为照明、排水等应急使用。

4.7.1.7  施工供电主要设备和材料

施工供电主要设备和材料表见表4-9。

表4-9                      施工供电主要设备和材料表

| 序号 | 项目名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 钢芯铝绞线 | LGJ-150 | m | 2200 |  |
|  |  | LGJ-35 | m | 2500 |  |
| 2 | 10kV高压电缆 | YJV22-3×35 | m | 1100 |  |
| 3 | 真空断路器 | ZW10-12 | 台 | 11 | 带隔离开关 |
| 4 | 跌落保险 | RW3-10 | 组 | 12 |  |
| 5 | 避雷器 | HY5WS-12.7/50 | 组 | 12 |  |
| 6 | 配电变压器 | S9-1600kVA 10kV/6kV | 台 | 1 |  |
|  |  | S9-1600kVA 10kV/0.4kV | 台 | 3 |  |
|  |  | S9-1250kVA 10kV/0.4kV | 台 | 1 |  |
|  |  | S9-1000kVA 10kV/0.4kV | 台 | 1 |  |
|  |  | S9-800kVA 10kV/0.4kV | 台 | 1 |  |
|  |  | S9-630kVA 10kV/0.4kV | 台 | 6 |  |
|  |  | S9-500kVA 10kV/0.4kV | 台 | 3 |  |
|  |  | S9-200kVA 10kV/0.4kV | 台 | 1 |  |
| 7 | 低压电缆 | VLV22-3×185+1×95 | m | 1100 |  |
|  |  | VLV22-3×150+1×50 | m | 1500 |  |
|  |  | VLV22-3×50+1×16 | m | 1800 |  |
|  |  | VLV22-3×25+1×10 | m | 3500 |  |
| 8 | 高压电力计量器 | JLSWH-10 | 台 | 6 |  |
| 9 | 移动式柴油发电机 | 50kW | 台 | 5 |  |
| 10 | 动力配电柜 | XL-51 | 台 | 10 |  |

4.7.2  施工照明

4.7.2.1  施工照明系统

为保证夜间和白天天然采光不足时施工安全，施工照明严格按照国家有关规定执行，各地的照明度满足招标文件规定的要求。

各施工场地的施工照明、办公生活区和各辅企加工厂的室内外照明及附近道路照明电源采用从附近变压器出线端引接独立的电源线供电，远距离道路照明设置专用变压器供电。在灌浆洞和交通洞、钢筋密布及混凝土浇筑等复杂施工场地和潮湿、易触及带电体场所的照明供电电压为36V，其它照明供电电压为220V。照明配电箱选用XXM型带漏电保护功能的产品。

在电站进水口、溢洪道闸室段、泄槽段等部位的远距离照明共布置20台太阳灯（10kW），以保证夜间施工的充分照明，灯塔电源从附近变电站接引独立低压回路供电；局部照明采用投光灯集中照明，并根据需要自由调整照射范围。其它近距离照明采用碘钨灯。

设备停放场及其它大型施工场地等照明以投光灯集中照明为主，采用脚手架钢管制做灯塔，每个灯塔上装设1～2个1kW可自由调整照射范围的投光灯，局部区域辅以碘钨灯、白炽灯加强照明。

增加道路照明的照度，确保行车安全。道路照明选用防水型高压钠灯和高效节能荧光灯。

4.7.2.2  施工照明主要设备及材料

施工照明主要设备及材料见表4-10。

表4-10                      施工照明主要设备及材料表

| 序号 | 名 称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 太阳灯及灯具 | SZ10000 10kW/220V | 套 | 12 |  |
| 2 | 投光灯及灯具 | JLKB-100 1kW/220V | 套 | 50 |  |
| 3 | 碘钨灯及灯具 | LKL601 1kW/220V | 套 | 80 |  |
| 4 | 照明变压器 | BJZ-1000/380/36V | 台 | 20 |  |
| 5 | 铝芯绝缘电线 | BLV-2×6 | Km | 2 |  |
| 6 | 重型橡套电缆 | YC-2×16 | Km | 5 |  |
| 7 | 中型橡套电缆 | YZ-2×6 | Km | 8 |  |
| 8 | 路灯 | 250W 10m | 套 | 60 | 配高效节能荧光灯 |
| 9 | 照明配电箱 | XXM | 套 | 12 |  |

## 4.8  排水系统

根据招标文件规定，本合同施工排水主要负责：（1）施工区内冲沟洪水和地下水的引排；（2）边坡开挖的施工排水和边坡保护；（3）施工部位积水和雨水的排除，确保C1、C3标安全施工和安全渡讯；（4）施工废水满足达标排放要求。

4.8.1  施工排水措施

4.8.1.1  施工区内冲沟洪水和地下水的引排

施工区内主要有糯扎支沟和糯扎沟两处冲沟，以及其它小冲沟。在雨季来临前，及时将冲沟内的浮渣清理干净，以最快速度完成排水洞、拦渣坝和挡水墙施工，完善疏水设施，确保溢洪道的正常施工。施工过程中，确保其它标段的防洪和疏水设施不被破坏，若有损坏，将及时予以修复。

4.8.1.2  边坡开挖的施工排水和边坡保护

（1）在雨季来临前，完成溢洪道左岸截水天沟的施工，雨水汇集后通过截水天沟、排水洞、涵沟等排入澜沧江，确保左岸边坡的稳定。溢洪道右岸则利用现有的截水天沟、马道排水沟将雨水引排至高程670m公路涵沟，确保右岸边坡的稳定。

（2）开挖过程中，根据开挖进度部位跟进布置，到达设计高程的部位及时布置集中排水泵站。开挖面布置小型泵机，做到随积随排。

（3）开挖结束后，安排专人负责修建和维护排水设施，坡脚设排水沟及集水井，配备充足排水设备，保持良好的排水状态，确保边坡不受雨水、地下渗水等冲刷破坏，防止水土流失。

4.8.1.3  施工部位积水和雨水的排除

（1）施工部位按照“高水高排、低水低排、汇水截排”原则，分区布置集水坑和排水泵站。开关站、电站进水口、溢洪道进水渠、闸室段和泄槽段等开挖作业面形成外倾坡，以利自然排水；

（2）泄槽段分层开挖时，在作业面形成临时集水坑；当掺气槽开挖成型后，可分级利用掺气槽进行集水，采用小型污水泵抽排至永久集水坑或沉淀池内。

（3）施工局部排水由潜水泵转水至部位集水井。避免作业面或施工区积水、漫水等现象发生。

4.8.1.4  施工废水排放

施工废水按照雨污分流的原则布置排水设施，通过集中处理后达标排放，雨水通过集中排水泵站抽排至附近的排水设施内。

4.8.2  施工排水布置

4.8.2.1  电站进水口

（1）在坡脚设置0.6×0.8m排水沟（浆砌石），坡度2%，在进水口平台前沿设置集水坑，施工雨水、积水通过排水沟汇集至集水坑内，通过DN400涵管引排至堪界河。

（2）电站进水口生产废水主要包括前期边坡支护、后期混凝土冲仓和养护废水。在电站进水口前适当位置设置两座沉砂池（交替使用，处理能力100m3/h），生产废水通过排水沟汇集或潜污泵抽排至沉砂池，经过沉砂池沉淀净化后达标排入江内，泥渣用反铲和自卸车挖运至弃渣场。

4.8.2.2  溢洪道闸室段

（1）在坡脚设置0.4×0.6m排水沟（浆砌石），坡度2%，在坝顶环行公路旁设置集水坑，雨水通过排水沟汇集至集水坑内，用DN300铸铁管将汇集雨水排入电站进水口排水沟内，通过电站进水口排水设施将雨水引排至堪界河内。

（2）闸室段生产废水主要是喷护和混凝土施工废水。生产废水通过排水沟和集水井进入电站进水口的沉砂池，经沉砂池沉淀净化后达标排入江内。

4.8.2.3  溢洪道泄槽段

（1）坡顶利用两侧的截水天沟和排水设施将汇集雨水引入江内。坡脚设置0.4×0.6m排水沟（浆砌石），坡度2%，与两侧已形成的涵沟相接。

（2）泄槽段生产废水主要包括边坡支护、混凝土浇筑及养护等生产废水。在高程670m公路中段内侧（高程约640m）旁设置两座沉砂池（交替使用，处理能力100m3/h），生产废水通过排水沟汇集至沉砂池内，经沉砂池净化后达标排放。

4.8.2.4  灌浆廊道

（1）在高程740m公路旁设置2座沉砂池（交替使用，处理能力150m3/h），集中处理灌浆廊道内的施工废水，通过沉砂池净化后排放，泥渣采用反铲和自卸车挖运至勘界河弃渣场。

（2）在高程690m廊道与1#交通洞交叉处、高程755廊道与2#交通洞交叉处、高程772廊道与竖井交叉处设置集水坑和排水泵站，施工废水通过排水沟汇集至集水坑内，通过DN200钢管排至洞外沉砂池内处理。

（3）在高程821.5m平洞进口位置设置集水坑，施工废水通过DN200排水管自流流入沉砂池内处理。

排水系统布置及工艺流程见图NZD/C4-T-04-20～24。

4.8.3  排水主要设备及材料

排水主要设备材料配置见表4-11。

表4-11                         排水设备材料表

| 编号 | 设备 | 设备型号 | 单位 | 数量 | 设备性能 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 潜水排污泵 | 80AQW45-20-5. 5 | 台 | 8 | 流量45m3/h，扬程20m，功率5.5kW | 局部排水 |
| 2 | 离心泵 | 8B13 | 台 | 6 | 流量200m3/h，扬程10m，功率11kW | 溢洪道经常性排水 |
| 3 | 排污泵 | ZWL100-10-30 | 台 | 6 | 流量100m3/h，扬程30m，功率22kW | 灌浆廊道排水 |
| 4 | 钢管 | DN200 | m | 450 |  |  |
| 5 | 钢管 | DN150 | m | 3190 |  |  |
| 6 | 铸铁管 | DN300 | m | 65 |  |  |

4.8.4  施工排水质量与安全保证措施

（1）现场精心组织、科学管理，按照“高水高排、低水低排”的原则，优先形成高位截排水沟和完成冲沟的治理，及时做好各施工作业面的疏排水设施。

（2）严格合同履约、诚实守信，在控制性工期以前达到相应部位的施工形象，确保各个项目按期完成。

（3）在施工过程中，根据水文资料和水情预报情况，提前准备好需用的抽排水设备和物资材料，做到早准备、早预防。

（4）在及时形成本合同段排水设施的同时，保护好其他合同段的排水设施，若有损坏，将及时修复，确保工区内的排水系统始终处于完好状态。

（5）现场服从发包人的统一指挥、统一调度、统一协调，积极配合发包人和经发包人或监理人同意的其他承包人进行大体积抽排水。

## 4.9  洞室施工通风除尘系统

根据洞室施工程序、方法、施工设备配置及通风方式、方法的安排，以满足施工人员正常呼吸及冲淡、排除爆破有害气体和机械废气等的最大通风量，并满足洞室最小风速和不超过最大容许风速的要求为原则选择通风设备。

断面较小、洞长较短的洞室采用TZ型轴流通风机压入与压出相结合进行通风，拟布置8台通风机。考虑周转使用，安拆共计18台次。

4.9.1  排水洞通风

1#排水洞长265m、4#排水洞长347m，其洞挖相对距离较短，采取从上游进口侧单向掘进法进行洞挖施工，拟在进口各布置1台15kW轴流通风机，通风管采用φ400mm柔性风筒。

2#排水洞长737m、3#排水洞长559m，其洞挖相对距离较长，采取从进、出口两侧双向掘进法进行洞挖施工，拟在进、出口各布置1台15kW轴流通风机，通风管采用φ400mm柔性风筒。

4.9.2  溢洪道交通洞与灌浆洞通风

溢洪道1#交通洞长497m、2#交通洞长275m、3#交通洞长400m，采取从外向内单向掘进法进行洞挖施工，拟在洞口各布置1台15kW轴流通风机，通风管采用φ400mm柔性风筒。在1#、2#、3#交通洞与灌浆平洞交叉口各设1台15kW 轴流通风机接力通风，通风管采用φ400mm柔性风筒。

4.9.3  大坝交通洞与灌浆洞通风

大坝1#交通洞长208m、2#交通洞长363m、3#交通洞长322m，采取从外向内单向掘进法进行洞挖施工，拟在洞口各布置1台15kW轴流通风机，通风管采用φ400mm柔性风筒。在大坝交通洞与灌浆平洞交叉口各设1台15kW轴流通风机接力通风，通风管采用φ400mm柔性风筒。

4.9.4  高程821.5m灌浆洞通风

高程821.5m灌浆洞长经营承包152m，拟在口布置1台15kW轴流通风机，通风管采用φ400mm柔性风筒。

4.9.5  其它措施

除采用机械通风与自然通风外，再辅以综合治理措施：一是加强施工机械净化，减少污染源（如掺柴油添加剂、配备催化剂附属箱等）；二是距掌子面30m处设置水幕降尘器，实施水幕降尘；三是尽快打通各层灌浆平洞大坝端，以利自然通风；四是加强现场尘毒监测，严格通风管理。

洞内通风设施特性见表4-12。

表4-12                           洞内通风设施特性表

| 名称 | 型号 | 功率 （kw） | 排通风量 （m3/h） | 台次 (次) | 布置位置 | 管径 (mm) | 长度 （m） | 周转 次数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1#通风机 | TZ-50 | 15 | 16800 | 1 | 1#排水洞进口 | 400 | 250 | 第一次 |
| 2#通风机 | TZ-50 | 15 | 16800 | 1 | 2#排水洞进口 | 400 | 350 | 第一次 |
| 3#通风机 | TZ-50 | 15 | 16800 | 1 | 3#排水洞进口 | 400 | 220 | 第一次 |
| 4#通风机 | TZ-50 | 15 | 16800 | 1 | 4#排水洞进口 | 400 | 330 | 第一次 |
| 5#通风机 | TZ-50 | 15 | 16800 | 1 | 2#排水洞出口 | 400 | 350 | 第一次 |
| 6#通风机 | TZ-50 | 15 | 16800 | 1 | 3#排水洞出口 | 400 | 220 | 第一次 |
| 7#通风机 | TZ-50 | 15 | 16800 | 1 | 溢洪道1#交通洞进口 | 400 | 510 | 第一次 |
| 8#通风机 | TZ-50 | 15 | 16800 | 1 | 溢洪道2#交通洞进口 | 400 | 290 | 第二次 |
| 9#通风机 | TZ-50 | 15 | 16800 | 1 | 溢洪道3#交通洞进口 | 400 | 415 | 第二次 |
| 10#通风机 | TZ-50 | 15 | 16800 | 1 | 溢洪道1#交通洞与灌浆平洞交叉口 | 400 | 420 | 第三次 |
| 11#通风机 | TZ-50 | 15 | 16800 | 1 | 溢洪道2#交通洞与灌浆平洞交叉口 | 400 | 300 | 第二次 |
| 12#通风机 | TZ-50 | 15 | 16800 | 1 | 溢洪道3#交通洞与灌浆平洞交叉口 | 400 | 230 | 第二次 |
| 13#通风机 | TZ-50 | 15 | 16800 | 1 | 大坝1#交通洞进口 | 400 | 220 | 第三次 |
| 14#通风机 | TZ-50 | 15 | 16800 | 1 | 大坝2#交通洞进口 | 400 | 380 | 第一次 |
| 15#通风机 | TZ-50 | 15 | 16800 | 1 | 大坝3#交通洞进口 | 400 | 340 | 第二次 |
| 16#通风机 | TZ-50 | 15 | 16800 | 1 | 大坝1#交通洞与灌浆平洞交叉口 | 400 | 230 | 第二次 |
| 17#通风机 | TZ-50 | 15 | 16800 | 1 | 大坝2#交通洞与灌浆平洞交叉口 | 400 | 420 | 第三次 |
| 18#通风机 | TZ-50 | 15 | 16800 | 1 | 高程821.5m灌浆平洞进口处 | 400 | 150 | 第二次 |
| 合计 |  |  |  | 18 |  |  | 5625 |  |

## 4.10  人工砂石加工系统

根据本合同段混凝土施工进度安排，拟设置永久砂石加工系统和临时砂石加工系统。

4.10.1  永久砂石加工系统

布置在发包人指定的Ⅰ号施工场地上游侧，高程857～835m。设粗碎、中细碎、立破、棒磨、调节堆、第一筛分、第二筛分、第三筛分等加工车间和半成品堆场、成品堆场（包括大石、中石、小石和砂）、污水处理系统、石粉回收、配电室、值班室等，建筑面积510m2，占地面积45000m2。系统处理能力500t/h，生产能力420t/h。人工砂石加工系统总平面布置见图NZD/C4-T-04-25。

人工砂石加工系统具体内容详见第六章“勘界河人工砂石骨料加工系统设计、施工和运行管理”。

4.10.2  临时砂石加工系统

布置在勘界河临时骨料存渣场，配置1台480×600mm颚式破碎机，1台PYB1200圆锥破碎机，1台PL850立式破碎机和1台3YKR1860圆振筛。系统处理能力50t/h，生产能力40t/h。满足前期混凝土施工所用骨料。

## 4.11  混凝土生产系统

根据混凝土的分布情况，结合现场实际条件，拟布置混凝土永久生产系统和临时生产系统。

4.11.1  混凝土永久生产系统

布置在发包人指定的Ⅰ号施工场地下游侧，与砂石加工系统联合布置，高程839.5～816.5m。设1座3×1.5拌和楼和1座2×1.5拌和楼、1座制冷系统、3个1000t胶凝材料罐、2个625t掺合料罐、1座450t袋装粉煤灰库及外加剂间、配电室、试验间、值班室、仓库等，建筑面积1650.6m2，占地面积14500m2。系统常温混凝土生产能力240m3/h，预冷混凝土生产能力180m3/h。混凝土生产系统总平面布置见图NZD/C4-T-04-25。

混凝土永久生产系统具体内容详见第七章“勘界河混凝土生产系统设计、施工和运行管理”。

4.11.2  混凝土临时生产系统

混凝土永久生产系统投产前，冲沟治理、混凝土永久生产系统、砂石系统建设等共需混凝土约2万m3；此外，溢洪道挑流鼻坎混凝土约4万m3，其中约2万m3混凝土为二级配和二级配以下非预冷混凝土，可就近生产。结合实际情况，拟布置在Ⅱ号施工场地下游侧。

混凝土临时生产系统由1座HZ25-1S500搅拌站、1座50t水泥罐、1座50t粉煤灰罐及外加剂间、成品堆料场、配电室、试验检测间、值班室等及其它配套设施组成，常规混凝土生产能力为25m3/h，建筑面积160 m2，占地面积800m2。

混凝土临时生产系统主要技术参数及设备配置分别见表4-13和4-14。

表4-13                   混凝土临时生产系统主要技术指标表

| 序号 | 项 目 | 单 位 | 数 量 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 常规混凝土生产能力 | m3／h | 25 | 拌和机铭牌产量 |
| 2 | 设备总功率 | kW | 128 |  |
| 3 | 系统最大耗水量 | m3／h | 8 |  |
| 4 | 土石挖方 | m3 | 50 | 不包括一期场平和房建 |
| 5 | 土石填方 | m3 | 12 | 不包括一期场平和房建 |
| 6 | 混凝土 | m3 | 45 | 其中C10：2、C20：43 |
| 7 | 浆砌石 | m3 | 11 |  |
| 8 | 钢筋制安 | t | 0.3 |  |
| 9 | 管道安装 | t | 1 |  |
| 10 | 金结制安 | t | 10 | 水泥罐等 |
| 11 | 建筑面积 | m2 | 160 |  |
| 12 | 占地面积 | m2 | 800 |  |
| 13 | 生产定员 | 人／班 | 4 |  |
| 14 | 电线、电缆敷设 | m | 180 |  |

表4-14                   混凝土临时生产系统主要设备表

| 序号 | 名 称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 功率（kw） | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 混凝土搅拌站 | HZ25-1S500 | 座 | 1 | 30 | 含提升斗卷扬机、 |
| 2 | 地面料仓 | 4×10m3 | 座 | 1 | 7.5 | 含称量器、集料胶带输送机 |
| 3 | 空压机 | 2V-0.8/7 | 台 | 1 | 7.5 | 气动机械供风 |
| 4 | 空压机 | 3L-10/8 | 台 | 1 | 75 | 散装水泥气送进罐 |
| 5 | 耐腐蚀泵 | F25-16 | 台 | 1 | 1.5 |  |
| 6 | 水泥罐 | 50t | 座 | 2 |  | 水泥、粉煤灰各1座 |
| 7 | 管式螺旋输送机 | LSY140 | 台 | 2 | 6 | φ168mm |
| 8 | 装载机 | ZL30C | 辆 | 1 |  |  |

## 4.12  冷水站

本标段温控混凝土约48万m3，主要分布在溢洪道和进水口大体积混凝土部位。根据温控混凝土的分布，拟在溢洪道进水渠和电站进水口各设置1座冷水站，各配置1座DBNL3-300型冷却塔（11kW）、1台W-LSLGF1000Ⅱ冷水机组（250kW）、1台30m3冷水箱及水泵，生产14C制冷水，其制冷水能力为50m3/h。

冷水站的平面布置和设备配备见图NZD/C4-T-04-26。

## 4.13  制供浆系统

根据本工程的施工特性，拟设置3座集中制浆站，采取集中制浆、分散供浆的方案。制浆站布置见图NZD/C4-T-04-01。

4.13.1  集中制浆站

1#制浆站：布置在溢洪道进水口左侧高程821.5m平台外侧，满足溢洪道闸室段基础固结灌浆、高程772m灌浆廊道和高程755m灌浆平洞内的帷幕灌浆、地面帷幕灌浆等的制供浆。

2#制浆站：布置在溢洪道1#交通洞口附近，满足高程690m灌浆平洞内帷幕灌浆的制供浆。

3#制浆站：布置在电站进水口高程734.5m平台，满足电站进水口基础固结灌浆的制供浆。

每个制浆站设1座40m2木结构水泥堆放平台、1台ZJ-800型高速制浆机、1台1m3低速搅拌机和1台BW250/50泥浆泵组成，制备水灰比为0.5：1的纯水泥浆，连续供浆能力200L/min。占地面积约100m2。

在施工过程中，在溢洪道闸室段左侧竖井处高程772m廊道与高程755m灌浆平洞之间设输浆孔，采用QZJ-100B型潜孔钻钻孔，孔径φ100mm，便于直接将水泥浆从1#制浆站经竖井、高程772m廊道输送至高程755m灌浆平洞内。

4.13.2  中转站

在各施工部位设置水泥浆供浆站，向生产机组供浆；集中制浆楼与供浆站间距离在400m以内时，由集中制浆楼（站）直接向供浆站供浆；集中制浆楼（站）与供浆站间距离超过400m时，按400m间隔设置中转站进行中转。

中转站配置1个1000L低速搅拌桶、1台BW250/50泥浆泵。

4.13.3  通讯联络

集中制浆站与施工部位、中转站等之间安装有线专用电话，以方便制供浆与用浆的联系。

## 4.14  综合加工厂

本合同工程综合加工厂由钢筋加工厂、木材加工厂和混凝土预制厂组成，主要承担本合同工程的钢筋与锚杆加工、模板制作与修补及混凝土构件预制等生产任务。钢筋加工厂和木材加工厂联合布置，周围采用2.5m高砖砌围墙与外封闭。综合加工厂平面布置见图NZD/C4-T-04-28。

4.14.1  钢筋加工厂

本合同段钢筋制安量约4.35万t，各类锚杆制安约11.19万根。钢筋加工厂分两处布置，分别在发包人指定的左岸下游Ⅲ号施工场地内和电站进水口高程734.5m平台，进行本合同工程钢筋、锚杆、锚索等的加工。加工厂内设钢筋原材料堆放区、钢筋加工半成品堆放区及厂房区，厂房区内设有值班室、工具房、加工车间。

1#钢筋加工厂：布置在左岸Ⅲ号施工场地下游侧，高程约625m，主要满足溢洪道泄槽段、交通洞、排水洞、灌浆平洞等部位的钢筋加工和预应力锚索加工。建筑面积为砖瓦结构100m2、轻钢棚结构350m2，占地面积1000m2。钢筋加工生产能力拟为60t/班，高峰期三班作业；加工厂布置1台10t龙门吊，以满足钢筋加工过程中的转运及吊装的需要。

2#钢筋加工厂：布置在电站进水口高程734.5m平台，主要满足电站进水口、溢洪道进水渠、溢洪道闸室段、溢洪道泄槽上平段等部位的钢筋加工，以及各部位锚索加工。建筑面积为砖瓦结构60m2、石棉瓦棚结构300m2，占地面积1000m2。钢筋加工生产能力拟为40t/班，高峰期三班作业。加工厂布置1台8t汽车吊，以满足钢筋加工过程中的转运及吊装的需要。

4.14.2  木材加工厂

木材加工厂分两处布置，分别在发包人指定的左岸下游Ⅲ号施工场地内和电站进水口高程734.5m平台，与相邻的1#、2#钢筋加工厂联合布置，进行本合同工程所需的各种模板、板枋材等的加工。设模板堆放区、木材堆放区和厂房区。厂房区内设有值班室、工具房、防火设施及加工车间。

1#木材加工厂：布置在左岸Ⅲ号施工场地下游侧，高程约625m，建筑面积为砖瓦结构100m2、轻钢棚结构300m2，占地面积1000m2。

2#木材加工厂：布置在电站进水口高程734.5m平台，建筑面积为砖瓦结构100m2、石棉瓦棚结构300m2，占地面积1000m2。

根据各施工部位模板计划和设计规格与数量，以及施工高峰期增加的模板数量，提前加工，并承担常规生产过程中模板的变形、缺损钢、木模板的校正、修复处理。

4.14.3  混凝土预制厂

根据混凝土预制构件分布情况，拟在Ⅱ号施工场地、电站进水口、溢洪道进水渠三处共布置3个预制厂。预制厂设值班室、工具房、预制场、堆放场等。

1#预制厂：布置在Ⅱ号施工场地下游侧，高程790m，主要满足电站进水口交通桥梁、各种盖板及其它小型构件等的预制，配置2台50t汽车吊。建筑面积为砖瓦结构200m2，占地面积3000m2。

2#预制厂：布置在电站进水口高程734.5m平台，主要满足电站进水口T型梁、桥机轨道梁等大型构件的预制。建筑面积为砖瓦结构60m2，占地面积2000m2。

3#预制厂：布置在溢洪道进水渠高程775m平台，主要满足溢洪道闸室段交通桥梁等大型构件的预制。建筑面积为砖瓦结构60m2，占地面积2000m2。

综合加工厂主要机械设备配置见表4-15。

表4-15                      综合加工厂主要机械设备表

| 序号 | 名 称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 钢筋加工厂 |  |  |  |  |
| 1 | 交流电焊机 | BX3-500 | 台 | 6 |  |
| 2 | 直流电焊机 | AX5-500 | 台 | 6 |  |
| 3 | 直流电焊机 | ZX7-400 | 台 | 4 |  |
| 4 | 钨极氩弧焊机 | WSM-30 | 台 | 2 |  |
| 5 | 焊条烘箱 | ZYH-200 | 台 | 2 |  |
| 6 | 砂轮切割机 | φ400mm | 台 | 4 |  |
| 7 | 自动切割机 | C-DW | 台 | 2 |  |
| 8 | 钢筋切断机 | GQ50-1 | 台 | 4 |  |
| 9 | 钢筋套丝机 | φ22～36mm | 台 | 2 |  |
| 10 | 钢筋弯曲机 | GW40-1 | 台 | 4 |  |
| 11 | 钢筋调直机 | GJ4-4/14 | 台 | 4 |  |
| 12 | 弯管机 | φ25～80mm | 台 | 2 |  |
| 13 | 龙门吊 | 10t | 辆 | 1 |  |
| 14 | 汽车吊 | 8t | 辆 | 1 |  |
| 二 | 木材加工厂 |  |  |  |  |
| 1 | 普通木工带锯机 | MJ3110 | 台 | 3 |  |
| 2 | 万能木工圆据 | MJ225 | 台 | 3 |  |
| 3 | 细木工带锯机 | MJ318 | 台 | 4 |  |
| 4 | 木工平面刨床 | MJ504 | 台 | 4 |  |
| 5 | 单面压刨床 | MB106 | 台 | 4 |  |
| 6 | 自动带锯磨锯机 | MR111 | 台 | 4 |  |
| 三 | 混凝土预制厂 |  |  |  |  |
| 1 | 软轴振捣器 | φ30～50mm | 台 | 8 |  |
| 2 | 插入式振捣器 | φ70～100mm | 台 | 8 |  |
| 3 | 平板振捣器 |  | 台 | 4 |  |
| 4 | 汽车吊 | 50t | 辆 | 2 |  |

## 4.15  金属结构加工及拼装厂

本合同段金结加工主要包括：8扇15m×21.7m溢洪道溢流表孔弧形闸门、2扇15m×20m溢洪道溢流表孔平面闸门、9扇7m×12m电站上层取水口平面闸门、9扇7m×12m电站下层取水口平面闸门、9扇7m×11m电站进水口快速事故检修闸门；拦污栅36套、检修拦污栅4套；工作、检修栅槽共72套；启闭机37台套（其中液压启闭机35台套，门式启闭机2台套），及各种附属设备和加重。共计约19244t。

根据金属结构分布情况，拟在Ⅱ号施工场地（1#金结加工厂）、电站进水口（2#金结加工厂）设二处金结加工厂。其中，以1#金结加工厂为主，2#金结加工厂为辅。

1#金结加工厂：布置在Ⅱ号施工场地上游侧，高程约790m，主要进行本合同工程闸门、部分拦污栅及启闭机等金属结构的加工制作、拼装及堆放，设值班室、工具间、加工间、拼装场等，砖瓦结构约900m2 ，轻钢架结构铁皮瓦建筑面积500m2，占地15000m2。拼装场布置2台50t汽车吊（与1#预制厂共用），以满足金属结构加工过程中的转运及吊装的需要。四周设2.5m高砖砌围墙。1#金结加工厂平面布置见图NZD/C4-T-04-27。

2#金结加工厂：布置在电站进水口平台，高程734.5m，主要进行电站进水口的部分拦污栅、闸门埋件等的堆放、拼装。砖瓦结构建筑面积100m2，占地面积3000m2。

## 4.16  机械修配、保养及停放场

机械修配、保养及停放场分两处布置，其中：1#机械修配、保养及停放场布置在Ⅱ号施工场地上游侧，占地13000m2，主要作为开关站、电站进水口、溢洪道进水渠、闸室段和泄槽段高程680m以上的土石方工程施工机械设备修理、保养、停放使用，后期作1#金结加工厂；2#机械修配、保养及停放场设在Ⅲ号施工场地上游侧，占地8000m2，主要作为泄槽段高程680m以下的土石方工程和后期混凝土工程施工机械设备修理、保养、停放使用。其四周设2.5m高砖砌围墙，内设机械停放场、修理车间、配件室和值班室。机械修配、保养及停放场平面布置见图NZD/C4-T-04-27～28。

机械修理车间采用20cm厚C20混凝土地平，长48m，宽12m，设四跨轻型钢屋架，铁皮瓦屋面。布设2个地坑，1台10t桁车。

配件室和值班室采用12cm砖墙,石棉瓦屋面,建筑面积分别为120m2和200 m2。

## 4.17  综合仓储系统

为满足本标段施工需要，除充分利用发包人提供的机电设备库、炸药库、油库和钢筋及机电设备堆放场外，本合同将在发包人指定的场地或经发包人批准的部位设置综合仓库、临时储油站等，建筑面积700m2，占地面积5500m2。

4.17.1  机电设备库

机电设备库设在左岸黄竹林菁沟下游思澜公路内侧，高程约628m。目前已由发包人建成并投入使用。

4.17.2  炸药库

炸药库设在左岸下游，目前已由发包人建成并投入使用。施工时，按规定要求办理相关手续后直接在炸药库领用。

4.17.3  油库

发包人建成并投入使用的永久油库设在左岸下游，自卸汽车、油罐车可直接加油。

4.17.4  钢筋及机电设备堆放场

发包人建成的钢筋及机电设备堆放场设在机电设备库下游侧江边，目前已投入使用。

4.17.5  综合仓库

本合同的综合仓库布置在Ⅲ号施工场地下游端，采用20cm厚C20混凝土地平，砖混结构，石棉瓦屋面，建筑面积300m2，占地面积500m2，主要储放五金交电材料、劳保用品等。四周设2.5m高砖砌围墙。

4.17.6  临时储油站

为方便机械设备现场加油，根据建筑物分布情况，拟在勘界河弃渣场设临时柴油储油站，设2×50t储油罐，2台加油机，主要对土石方开挖、混凝土浇筑等自卸汽车加油。

储油站四周设2.5m高砖砌围墙，进出两道双开大铁门。内设值班室、加油站、机油和润滑油储放间、消防间及消防水池（容积100m3），砖瓦结构房，建筑面积400m2，占地面积5000m2。

同时，现场配备4台10～20t油罐车，对反铲、推土机、装载机等设备加油。

仓库设施布置情况详见表4-16。

表4-16                          仓库设施布置一览表

| 名 称 | 建筑面积（m2） | 占地面积（m2） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 砖瓦 |  |  |
| 综合仓库 | 300 | 500 | C20混凝土地平，12cm砖墙，石棉瓦屋面。共10间。 |
| 临时储油站 | 400 | 5000 | 四周设3m高水泥砖围墙，砖瓦房屋结构。布置2×50t储油罐，2台加油机。 |
| 合 计 | 700 | 5500 |  |

## 4.18  存、弃渣场

4.18.1  存渣场

本合同存渣场主要为勘界河混凝土骨料存渣场、勘界河Ⅱ区料存渣场、火烧寨沟Ⅰ区料存渣场、火烧寨沟Ⅱ区料存渣场。

勘界河混凝土骨料存渣场的规划容积为274万m3，勘界河Ⅱ区料存渣场的规划容积为548万m3，火烧寨沟Ⅰ区料存渣场的规划容积为728万m3，火烧寨沟Ⅱ区料存渣场的规划容积为732万m3。

本合同可获得满足质量要求的石方明挖有用料约有：520万m3 (自然方)开挖有用料可作为坝体填筑Ⅱ区堆石料，其中390万m3 (自然方)堆存于勘界河Ⅱ区料存料场，130万m3 (自然方)堆存于火烧寨沟Ⅱ区料存料场，并且优先保证130万m3 (自然方)有用料的堆存；5.0万m3 (自然方) 开挖有用料可作为加工混凝土骨料，全部堆存于勘界河混凝土骨料存料场；洞挖石方开挖时，根据岩石质量情况，将尽可能用于加工混凝土骨料。

在施工过程中，本公司将采取一系列有效措施，提高有用料利用率。除充分利用作坝体填筑Ⅱ区堆石料、混凝土骨料外，还将根据发包人或监理人的批示，把其它有用料运至指定的地方堆存。

4.18.2  弃渣场

本合同弃渣场主要为左岸勘界河弃渣场和右岸火烧寨沟B区弃渣场。

勘界河弃渣场的规划容积为1900万m3，火烧寨沟弃渣场B区的规划容积为804万m3。

根据初步规划，在充分利用有用料的基础上，本合同有约1042万m3无用料，其中勘界河弃渣场弃渣约901万m3，火烧寨沟弃渣场弃渣141万m3。

4.18.3  渣场管理与维护

勘界河存、弃渣场由本合同段管理和维护；火烧寨沟存、弃渣场由发包人委托的其他承包人管理和维护，本合同将严格按合同要求服从统一指挥和协调。

对勘界河存、弃渣场，本合同将按招标文件要求严格管理和维护，做到：

（1）派专人负责存、弃渣场的管理。开工后，项目部将专门派人负责指挥运渣车辆按要求存、弃渣，指挥渣场的平整和渣场的道路修筑。

（2）配备4台165kW推土机和2台3.1m3装载机负责存、弃渣场地平整和维护，采取自下而上分层填筑的方式填渣，每层厚度3～5m。每层填筑前修筑好道路到坡面，卸渣后及时用推土机平整。

（3）人工辅助2台1.2m3反铲将边坡按规定的坡比整理平顺，表面分层码放块石进行保护，以防止渣场边坡被雨水冲刷或产生泥石流。

（4）作好周边排水设施，防止产生泥石流或雨水直接冲刷坡面。

## 4.19  工地试验室

4.19.1  组织机构及人员配置

根据招标文件的要求，本集团公司拟在现场建立工地试验室，与勘界河混凝土生产系统联合布置。由集团公司试验中心选派足够的、责任心强、经验丰富的试验技术骨干人员，配备先进的试验仪器设备，并分期分批进场。集团公司试验中心将作为工地试验室的支持试验室，随时为工地试验室提供技术咨询和服务指导。

工地试验室设主任1名，技术负责人1名，配备检验员12人。试验室主任对试验工作的安全、质量负责。现场试验室主任指定人员担任质量监督员、资料管理员、设备管理员、业务受理员、样品管理员等关键岗位，对检测试验的各环节过程进行控制。

4.19.2  试验设施建设

根据工程现场试验室的工作目标要求，拟在Ⅰ号施工场地建立工地试验室，与勘界河混凝土生产系统联合布置。规划建筑面积约270m2，占地面积约400m2，设物理间、力学间、水泥间、成型间、养护间、抗渗试验间、办公室等，具体见表4-17。

表4-17                      现场试验室房屋布置一览表

| 序号 | 名称 | 建筑面积 （m2） | 用 途 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 物理间 | 30 | 骨料物理试验 |  |
| 2 | 力学间 | 50 | 混凝土力学性能试验，包括抗压强度、劈拉强度、抗折强度等，钢材拉伸性能和冷弯性能试验 | 配2匹空调1台 |
| 3 | 水泥间 | 30 | 水泥的物理力学性能试验，包括：胶砂强度、凝结时间、安定性、细度等，掺和料的物理力学性能试验 | 配2匹空调1台 |
| 4 | 成型间 | 50 | 混凝土成型，配合比试验等 | 配2匹空调1台 |
| 5 | 养护间 | 30 | 混凝土试件养护 | 配混凝土养护系统 |
| 6 | 抗渗试验间 | 30 | 渗透性能试验 |  |
| 10 | 办公室 | 50 |  | 1间 |
| 合计 |  | 270 |  |  |

4.19.3  拟投入的试验及检测仪器设备

根据本工程特点、规模及试验项目，工地试验室将配备足够的常规试验检测设备以满足本工程主要的常规试验检测工作，拟配备在工地现场试验室的主要仪器设备详见表4-18，宜昌基地试验中心支持设备见表4-19。对于一些试验频次很少或非常规试验，由基地试验中心支持或在当地有资质的试验室进行。

所有试验仪器设备均选用经长期使用证明性能质量优良的规格型号的仪器设备，进场仪器设备严格按规范、计量检定规程及周检计划进行检定或自校准，严格按仪器设备维护保养计划进行维护保养，加强使用过程的运行检查，确保检测试验数据的准确性。

表4-18              拟投入工地现场试验室的主要仪器设备一览表

| 序号 | 设备名称 | 型号规格 | 精度等级 | 生产厂家 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 钢材 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 万能材料试验机 | WE-1000 | 1级 | 天水红山试验机厂 | 台 | 1 |
| 2 | 钢筋标点机 |  |  | 双河零件厂 | 台 | 1 |
| 水泥 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 水泥压力试验机 | WHY-300 | 1级 | 上海华龙测试仪器厂 | 台 | 1 |
| 2 | 电动抗折试验机 | DKZ5000 | 1级 | 无锡建筑材料仪器机械厂 | 台 | 1 |
| 3 | 行星式胶砂搅拌机 | JJ-5 |  | 无锡建筑仪器机械厂 | 台 | 1 |
| 4 | 水泥胶砂振实台 | ZS-15 |  | 无锡建筑仪器机械厂 | 台 | 1 |
| 5 | 水泥净浆搅拌机 | NJ-160A |  | 无锡建筑仪器机械厂 | 台 | 1 |
| 6 | 水泥胶砂流动度测定仪 | NLD-2 |  | 无锡建筑仪器机械厂 | 台 | 1 |
| 7 | 水泥标准养护箱 | HS40B |  | 上海宇飞 | 台 | 1 |
| 8 | 沸煮箱 | FZ-31A |  | 无锡建筑仪器机械厂 | 台 | 1 |
| 9 | 负压筛析仪 | FYS-150 |  | 无锡建筑材料仪器机械厂 | 台 | 1 |
| 10 | 雷氏夹测定仪 |  |  | 无锡建筑材料仪器机械厂 | 套 | 1 |
| 11 | 标准稠度及凝结时间测定仪 |  |  | 无锡建筑材料仪器机械厂 | 套 | 1 |
| 12 | 水泥筛 | φ150/0.08mm |  |  | 个 | 3 |
| 混凝土 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 压力试验机 | NYL-2000D | 2级 | 无锡建仪 | 台 | 1 |
| 2 | 混凝土含气量测定仪 | C170/D | 1.5级 | 意大利CONTROLS公司 | 台 | 1 |
| 3 | 混凝土振动台 | ZT1010 |  | 洛阳振动机械厂 | 台 | 1 |
| 4 | 混凝土拌和机 | TZT-60 |  | 宁波建筑设备仪器厂 | 台 | 1 |
| 5 | 砂浆稠度仪 | SZ145 |  | 天津建筑仪器厂 | 台 | 1 |
| 6 | 贯入阻力仪 | ZT-120 |  | 无锡衡器厂 | 台 | 1 |
| 7 | 塌落度仪 |  |  |  | 套 | 2 |
| 8 | 混凝土抗渗仪 | HS-40 |  | 天津津杨建工仪器厂 | 台 | 1 |
| 砂石骨料 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 摇筛机 |  |  | 柳州探矿厂 | 台 | 1 |
| 2 | 石子压碎值测定仪 |  |  |  | 套 | 1 |
| 3 | 针片状规准仪 |  |  |  | 套 | 1 |
| 4 | 砂子细度模数筛 | φ200/0.08-10mm |  |  | 套 | 1 |
| 5 | 石子级配筛 | φ300/2.5-100 |  |  | 套 | 1 |
| 6 | 超逊径试验筛 |  |  |  | 套 | 1 |
| 7 | 容积桶 | 1-50升 |  |  | 套 | 1 |
| 土工 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 密度测定仪（灌砂法） | φ200、φ150 |  | 南京土壤仪器厂 | 套 | 2 |
| 其它 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 光学读数分析天平 | TG328 | 200g/0.1mg | 上海天平仪器厂 | 台 | 1 |
| 2 | 电子天平 | JA31002 | 3100g/0.01g | 上海天平仪器厂 | 台 | 1 |
| 3 | 电子天平 | YP6000 | 6000g/1g | 上海天平仪器厂 | 台 | 1 |
| 4 | 架盘天平 | JTP20 | 2000g/2g | 江苏常熟天平厂 | 台 | 2 |
| 5 | 架盘天平 | JTP10 | 1000g/1g | 江苏常熟天平厂 | 台 | 2 |
| 6 | 架盘天平 | JTP5 | 500g/0.5g | 江苏常熟天平厂 | 台 | 2 |
| 7 | 游标卡尺 | 300mm | 0.02mm |  | 把 | 1 |
| 8 | 游标卡尺 | 200mm | 0.02mm |  | 把 | 1 |
| 9 | 秒表 |  |  |  | 块 | 1 |
| 10 | 混凝土抗压试模 | ø150×300mm |  |  | 个 | 60 |
| 11 | 混凝土抗折试模 | 150×150×550mm |  |  | 个 | 9 |
| 12 | 混凝土抗渗试模 |  |  |  | 个 | 18 |
| 13 | 水泥三联试模 | 40×40×160mm |  |  | 个 | 12 |
| 14 | 砂浆试模 | 70.7×70.7×0.7mm |  |  | 个 | 15 |

表4-19                          宜昌基地支持设备

| 序号 | 设备名称 | 设备型号 | 精度等级 | 生产厂家 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 混凝土冻融试验机 | TDR-1 |  | 北京燕科技术总公司 | 台 | 1 |
| 2 | 混凝土动弹仪 | DT-6 |  | 天津建筑仪器厂 | 台 | 1 |
| 3 | 测长仪 | JDY-2 | ±（2+L/100） | 上海第二光学仪器厂 | 台 | 1 |
| 4 | 钢绞线试验机 | LEX-5000 |  | 济南试验机厂 | 台 | 1 |
| 5 | 万能材料试验机 | WE-10A | 1级 | 红山试验机厂 | 台 | 1 |
| 6 | 钢筋锈蚀测定仪 | PS-16 |  | 北京 | 台 | 1 |
| 7 | 压力试验机 | 5000kN |  | 长春试验机厂 | 台 | 1 |
| 8 | 原子吸收光谱仪 | GBC32 |  | 澳大利亚GBC公司 | 台 | 1 |
| 9 | 水泥水化热测试仪 |  |  |  | 台 | 1 |

4.19.4  试验内容

4.19.4.1  材料试验

工地试验室将对工程使用的材料，包括水泥、骨料、掺合料、外加剂、钢筋、钢材、锚索、锚杆、焊接材料、止水片、止水带、涂料以及监理人指定的其它材料等进行取样试验，并将材料试验报告送监理人，试验时将在监理人现场旁站时进行。

4.19.4.2  现场工艺试验

试验室将按技术条款中的规定和监理人的指示进行现场工艺试验（如地下开挖常规试验、爆破试验、喷混凝土试验、配合比试验、锚索工艺试验、钢板和钢筋焊接试验、钢筋连接试验等）。现场工艺试验完成后，试验室将经试验选定的工艺流程、施工方法、施工参数和质量控制标准等编制成现场试验报告，报送审批，经批准后再用于施工。

4.19.4.3  专项试验

根据设计和监理人要求，进行专项试验，主要为帷幕灌浆试验，并将专项试验大纲和试验计划报监理人审批。专项试验选定的工艺流程、施工方法、施工参数、新型材料和质量控制标准等编制成专项试验报告，报送发包人审批，由发包人组织专家进行验收。

## 4.20  现场指挥中心及爆破指挥所

现场指挥中心及爆破指挥所设在指定的Ⅱ号施工场地下游侧，设会议室、值班室，砖混结构建筑面积300m2，占地面积2500m2。

现场指挥中心设1台多功能高频对讲机、1部程控电话、1部内线电话，满足内外联系需要。

爆破指挥所设广播系统，现场设有线高音喇叭，满足工区统一爆破警戒和报警需要。

## 4.21  施工通讯

为保证项目部各部门、各施工区及后勤之间的通讯联络，在项目部生活办公营地安装25部程控电话，作为对外联络；场内各施工区配置100部移动电话和40部对讲机作为现场联络。

## 4.22  文明施工及安全生产设施

4.21.1  文明施工设施

4.21.1.1  各种信号的设置

在生产、生活营地和施工区内各施工道路、路口及排架等施工部位处设置一些醒目的标牌、警示牌和信号装置，包括：标准道路信号、报警信号、危险信号、控制信号、安全信号、指示信号等，并负责维护和保护施工区内自设或发包人设置的所有信号装置及标志，并按发包人及监理人的指示，及时补充或更换失效的信号装置。各种信号标示（牌）共计50个。

4.21.1.2  环境保护设施

在本合同实施中，将严格遵守国家有关环境保护的法律、法规，并按招标文件的有关规定，做好施工区的环境保护工作，防止由于工程施工造成施工区附近地区以及下游流域的环境污染和破坏。具体措施如下：

（1）严格按招标文件和图纸的要求，在监理人的统一协调下，施工开挖料将直接运至渣场，并按发包人和监理人的要求在弃渣场设置排水设施、挡渣结构，做好弃渣场的利用和堆放的管理和治理工作，保护弃渣场边坡和施工开挖边坡的稳定，防止存料场、永久建筑物基础和施工场地的开挖弃渣冲蚀河床或淤积河道。

（2）洞室工程施工中采取湿式钻孔、喷水雾降尘、机械与自然通风、个体防护等综合防粉尘、防噪声、防废气治理措施，保障工人的劳动卫生条件。

（3）噪声、粉尘、废气、水、油的防治：在本合同工程实施时，本公司除将按招标文件的要求采取合理的预防措施外，还将配置不少于2名专职环保员，以及投诉热线电话，及时解决环保工作中的各种问题。同时，

①成立道路维护队，配置3.1m3装载机和胶轮斗车，对出渣车辆散落在施工道路上的渣料随时清除，保证道路畅通。

②配置2台17t洒水车，定时对现场施工道路洒水抑尘，并规定汽车在扬尘易发段减速行驶。

③机械车辆使用过程中，加强维修和保养，防止汽油、柴油、机油的泄露，保证进气、排气系统畅通。运输车辆及施工机械使用0#柴油和无铅汽油等优质燃料，减少有毒、有害气体的排放量。

④将加强对设备尾气的监测、及时维修超标排放废气的设备；废水、废油等集中过滤、焚烧或掩埋，或按监理人要求处理。

⑤所有施工运输车辆均配备可靠的设施，防止粉尘污染和渣料的滚落，并在汽车及设备修理场地内设置车辆冲洗设施，确保工地的车辆不把泥土、碎屑及灰尘等类似物体带到公共道路路面或施工场地内。

（4）场地清理：在本合同工程施工中，树木的砍伐、搬移和清理均报批准；在工程完建期，本公司将按发包人和监理人的要求清理施工现场，拆除相应的临建设施，移出所有的机械设备和多余的材料，将废物、垃圾运至指定的场地进行处理，完成环境恢复工作，最后将干净的建筑物现场移交给发包人。

（5）各施工场地及营地均按有关要求配置足够的环保设施，生活区内设置足够的垃圾站、厕所及配套的化粪处理系统等卫生设施。

①污水处理

在电站进水口、溢洪道进水渠、闸室段、泄槽段、糯扎支沟与糯扎沟冲沟治理、灌浆平洞、人工砂石加工系统、混凝土生产系统以及各生活区分别设置相应的污水处理系统，所有施工废水、生活废水经处理符合排放标准后排放；机械修配厂和临时储油站设废油料处理池，防止污染土壤。

②临时卫生设施

按文明施工的有关规定，在工地现场和生活区设置足够的垃圾池、垃圾桶、垃圾箱等临时卫生设施，生活垃圾（如烟头纸削、剩菜饭盒等）、生产垃圾（如废渣废水、废旧模板、废旧泡沫板、道路淤泥等）分类投放，定人定时清理垃圾，并负责运至规定的地点掩埋或焚烧处理；在电站进水口、溢洪道进水渠、左岸高程780m公路、左岸高程740m公路、左岸高程670m公路、Ⅱ号施工场地、勘界河渣场等工地现场设置10个移动式卫生间，安排专人收集粪便，运至指定地点处理后排放；在电站进水口、溢洪道闸室段和泄槽上平段、左岸高程780m公路、左岸高程740m公路、左岸高程670m公路、泄槽段、砂石加工系统和混凝土生产系统、Ⅱ号施工场地、Ⅲ号施工场地、勘界河存弃渣场、1#空压站等部位共设置14座移动式现场供饭棚。

4.21.1.3  现场管理措施

① 为保证施工现场有一个文明施工的良好条件，拟制定施工现场管理、施工安全管理、治安保卫、工地消防、卫生管理、环境保护管理、成品保护管理的实施细则，并认真落实；

② 工程施工中，按平面布置图实施定位管理，施工现场内所有物品严格按图定位，做到图物相符。同时，根据工程进展情况，适时地对施工现场进行整理、整顿，并进行必要的调整；

③ 工地各种标牌、标志统一制作，书写规范，进入施工区的作业人员一律挂牌上岗，确保工地规范化管理；

④ 施工场地及洞室内的管线，根据不同类型刷不同颜色的油漆进行标识，并挂标识牌说明。

4.21.2  安全生产设施

4.21.2.1  组织设施

在发包人对口部门的统一领导下，按照国家《安全生产法》及招标文件的要求，认真执行监理有关安全管理工作的指示。除项目部安全部门外，施工队（厂）将配置专职安全员，班组设兼职安全员，在施工过程中拟在施工工作面配备工作面专职安全员，以确保施工安全。

加强对职工进行施工安全教育，编制按招标文件要求的安全防护规程手册给全体参与施工的人员，上岗前将进行安全操作的考试和考核，合格后才准上岗。

4.21.2.2  消防设施

本合同工程实施时，除利用当地政府及发包人的消防系统外，拟在各厂区、仓库、空压站、办公生活区等地分别设置消防专用水阀及消防用软管等设施，并配备适量的干粉及泡沫灭火器和砂箱；木材加工车间等重要场所设置警示装置，并确保消防水源充足、供水系统和消防通道的畅通；临时储油库配置足够的干粉灭火器、1个30 m3消防砂池与1个100 m3水池。另配置兼职消防人员4～6名。

4.21.2.3  安全生产技术措施

（1）地下洞室施工的主要工作面配置对有害气体的检测设施、报警装置和喷雾降尘装置，施工过程中采取合理的施工程序、方法，并根据实际需要采取必要的安全监测设施及手段。

（2）土石方明挖高边坡施工配置必要的安全监测设施报警装置、防护栏、防护网等有效的防护措施。

（3）进入施工现场必须戴安全帽，高空作业人员必须系安全绳，下部必须挂安全网。

（4）根据混凝土工程形象进度及场地地形情况，在支护和混凝土浇筑施工部位，布置相应的交通通道及安全网。现场将设置完善的交通梯道及安全通道。

（5）对排架施工，制定严格排架验收制度，在排架上设置可靠的安全通道，并挂牌标明，排架上挂安全网，排架施工人员戴安全帽、系安全绳。

（6）火工产品和油料的存放及运输将严格按国家的有关规定执行。

（7）洞内及廊道内风、水、电管路布置沿洞壁有序排列布置。

（8）将按招标文件的要求做好劳动保护、照明安全、接地及避雷、爆破作业、信号、有害气体的控制、炸药雷管和油料的存放及运输、安全防护教育、施工安全监测等方面的工作，并接受上级主管部门、发包人和现场的检查、指导、及时整改不符合施工安全规定的行为和设施。一切可能漏电或易受雷击的电气设备及设施均设置接地和避雷装置。

（9）维护道路内设置必要的照明设施，在急转弯、视野死角处设置道路安全反光镜。

（10）加强水文预报和防汛工作，组建防汛队伍，备足防汛材料，服从发包人统一指挥，确保工程汛期安全。

文明施工及安全生产设施及材料见表4-20。

表4-20                      文明施工与安全生产设施及材料表

| 序号 | 名 称 | 型号及规格 | 单 位 | 数 量 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 防护栏杆 | 1.5钢管 | t | 10 |  |
| 2 | 安全网 |  | m2 | 2000 |  |
| 3 | 防护棚 | 竹跳板 | m2 | 500 |  |
| 4 | 交通梯 | 型钢+钢筋 | t | 20 |  |
| 5 | 砖 | MU7.5 | m3 | 30 |  |
| 6 | 挡墙及防护墩 | M7.5浆砌石 | m3 | 300 | 临时道路防护 |
| 7 | 防雨布 |  | m2 | 200 |  |
| 8 | 垃圾桶（箱） |  | 个 | 30 |  |
| 9 | 现场供饭棚 |  | 个 | 28 |  |
| 10 | 标识牌 | 2×1m铁牌 | 个 | 50 |  |
| 11 | 标识牌 | 3×2m铁牌 | 个 | 5 |  |
| 12 | 标语牌 | 2×2m铁牌 | 块 | 60 |  |
| 13 | 标语牌 | 8×8m 铁牌 | 块 | 40 |  |
| 14 | 厕所 | 移动式 | 个 | 10 |  |
| 15 | 干粉灭火器 |  | 个 | 100 |  |
| 16 | 防火砂池 | M7.5浆砌石 | m3 | 50 |  |
| 17 | 防火水池 | M7.5浆砌石 | m3 | 100 |  |
| 18 | 扩音柜 | W2500-1 | 台 | 1 | 用于现场及爆破指挥所 |
| 19 | 广播线 | BLVV-2×10 | km | 10 |  |
| 20 | 喇叭 |  | 套 | 5 |  |
| 21 | 排风扇 | 3.5kW | 台 | 20 |  |
| 22 | 消火栓 |  | 个 | 30 |  |
| 23 | 洒水车 | 17t | 台 | 2 |  |

## 4.23  施工平面布置图

本合同工程施工总平面布置见图NZD/C4-T-04-01，前后期道路布置见图NZD/C4-T-04-02～10，施工供风、水、电、砂石骨料加工系统和混凝土生产系统布置分别见图NZD/C4-T-04-11～27。

## 4.24  施工用地计划

本标施工临时用地计划见表4-21。

表4-21                             施工用地计划表

| 序号 | 占用土地项目 | 占地面积（m2） | 位 置 | 需用时间(自…至…) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 临时道路 | 59130 | 电站进水口、溢洪道、排水洞等施工部位 | 2006.8 ～2013.5 |
| 2 | 供风系统 | 650 | 溢洪道进口上游、左岸740m公路侧、左岸670m公路侧 | 2006.8 ～2010.1 |
| 3 | 供排水系统 | 2100 | 各施工场地和作业区 | 2006.8 ～2013.5 |
| 4 | 供电系统 | 350 | 各施工场地和作业区 | 2006.8 ～2013.5 |
| 5 | 砂石骨料加工系统 | 45000 | Ⅰ号施工场地 | 2008.1～2013.3 |
| 6 | 混凝土拌和系统 | 16000 | Ⅰ、Ⅱ号施工场地 | 2008.1～2013.3 |
| 7 | 制供浆系统 | 300 | 溢洪道进水口左侧高程821.5m平台、开关站平台、溢1#交通洞口附近 | 2009.6～2012.1 |
| 8 | 钢筋加工厂 | 2000 | Ⅲ号施工场地、电站进水口 | 2006.8～2013.3 |
| 9 | 木材加工厂 | 2000 | Ⅲ号施工场地、电站进水口 | 2006.8～2013.3 |
| 10 | 混凝土预制厂 | 7000 | Ⅱ号施工场地、电站和溢洪道进口 | 2010.11～2012.6 |
| 11 | 金属结构加工厂 | 21000 | Ⅱ号施工场地、电站和溢洪道进口 | ？ |
| 12 | 机修、保养及停放场 | 21000 | Ⅱ、Ⅲ号施工场地 | 2006.8 ～2013.5 |
| 13 | 综合仓库 | 500 | Ⅲ号施工场地 | 2006.8 ～2013.5 |
| 14 | 临时储油库 | 5000 | 勘界河弃渣场 | 2006.8 ～2013.5 |
| 15 | 工地试验室 | 400 | Ⅰ号施工场地 | 2006.8 ～2013.5 |
| 合 计 |  | 182430 |  |  |