糯扎渡溢洪道施工组织设计5

# 第二十二章  施工管理组织计划

## 22.1  施工组织机构设置

22.1.1  现场施工组织机构

本合同的实施将纳入本公司直管项目进行控制和管理，由目前湖北省水布垭工程施工项目部成建制转移到本工程施工。根据施工需要，在本公司范围内调集优秀的管理及技术人员进行充实，组建“中国***水利水电工程集团有限公司糯扎渡水电站溢洪道、电站进水口土建及金属结构安装工程施工项目部”，按本公司工程项目管理办法择优选聘适合于本工程的优秀项目经理。工程采取项目法施工，按管理层和劳务层分离、人员及设备动态管理的原则，实行“一级管理，二级核算”的管理体制，即项目部管理层一级管理，项目部、作业队（厂）二级成本核算。施工过程中，将按本公司工程项目管理办法、结合本工程施工特点建立健全管理制度，包括劳务管理、采购管理、设备管理及项目经理领导班子成员考核办法等一系列管理办法，并严格实施，确保施工顺利进行。

项目机构的组建和管理系统的完善，将在进场后以《质量计划》的方式报监理人审批，《质量计划》将明确管理流程、工作程序、工作标准、信息系统以及各项工作的作业指导书，项目部将严格按经批准的《质量计划》进行项目管理并逐步完善。

根据本工程施工进度安排和施工强度，高峰期项目部管服人员约284人，作业层施工人员约2300人。项目部将按管理层和作业层分离的原则组织本合同工程的施工。

现场施工组织机构见图22-1。

- 22.1.2  项目部决策、管理层

项目部最高权利代表为企业法人，项目部决策层由项目经理、项目副经理和三总师组成。项目经理对本合同工程的施工质量、进度、安全负全面责任，并直接向发包人和企业法人负责；项目副经理和三总师协助经理分管生产管理、生产经营等具体业务工作。其中项目经理主要负责项目部施工组织、生产管理、进度控制、定期主持召开生产会议等，对工程质量、安全负直接责任；项目副经理主要协助项目经理分管生产和质量安全文明施工，负责质量、安全保证体系的建立、实施和管理，负责施工设备调配、使用及维护管理，同时负责工程文明施工、环境保护、安全保卫工作；总工程师主要负责项目经理部施工技术管理工作，主持制定工程总体施工技术方案、重大施工技术措施、施工总进度计划及质量、安全技术措施等；总经济师负责项目经理部经营管理工作，对成本控制、计划统计、合同管理等负主要责任。

根据本合同工程的规模和各项管理职能的需要，项目部设7部1室，管理部门名称和职能见表22-1。

项目经理

质量副经理

项目三总师

生产副经理

安全副经理

设备副经理

计划合同部

施

工

管

理

部

质量保证部

安全环保部

机

电

物

资

部

工程技术部

财

务

部

综合办公室

图22-1  项目组织机构框图

管 理 层

专家咨询组

明

挖

工

程

队

洞

挖

工

程

队

爆

破

队

运

输

二

队

钻

灌

工

程

队

砂

石

加

工

厂

拌

和

厂

机

械

修

理

厂

综

合

加

工

厂

起

重

安

装

队

预

应

力

工

程

队

运

输

一

队

混

凝

土

工

程

一

队

混

凝

土

工

程

二

队

综

合

工

程

队

决策层

作 业 层

支

护

工

程

队

测量队

试验室

观测队

金

结

安

装

队

表22-1                     项目部管理层各部室主要职责表

| 序号 | 部室名称 | 主要职责 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 施工管理部 | 负责工程施工管理及现场组织协调，对工程施工实施总体控制管理。 |
| 2 | 工程技术部 | 负责工程施工技术管理，负责编制施工技术措施、施工进度计划，临建设施的设计等，同时负责测量队、试验室和观测队的工作。 |
| 3 | 计划合同部 | 负责工程计划统计、报表结算、合同管理、内部经营管理、成本管理等工作。 |
| 4 | 机电物资部 | 负责材料、设备及配件等的采购、供应和设备维护等管理工作。 |
| 5 | 质量保证部 | 负责质量保证体系的建立和运行，及施工质量管理和控制。 |
| 6 | 安全环保部 | 负责安全、环保及文明施工保证体系的建立和运行，及施工安全和环境保护与水土保持的管理和控制、及文明施工的管理等。 |
| 7 | 财 劳 部 | 负责工程资金、财务管理和劳动人事管理等工作。 |
| 8 | 综合办公室 | 内部行政事务、外部协调、文秘机要、党工团及思想政治工作、后勤管理等工作。 |

- 22.1.3  施工队伍配备及分工

糯扎渡水电站溢洪道、电站进水口土建及金属结构安装工程施工内容包括：溢洪道、电站进水口及地面开关站土石方明挖与边坡支护；洞室开挖、支护与混凝土衬砌；溢洪道和电站进水塔混凝土浇筑；固结、回填、帷幕灌浆；金属结构安装；砂石骨料加工及混凝土生产系统设计、建设安装与运行等专业项目施工。本合同具有施工项目多、工期紧、施工强度高、施工干扰大等特点。为了优质高效完成本标段的施工任务，根据本工程的施工特点、工程量和施工强度，按专业组建施工队伍承担本合同工程项目的施工任务，合理配置劳动力资源。

根据工程施工需要，成立项目部领导下的17个作业队厂。各专业施工厂队按工种配齐人员，同时根据不同时段的施工任务，调整各厂队的工种比例和人数，实行动态管理，建立劣汰制度，使施工队伍始终保持较高素质，确保高效率、高质量完成本合同工程施工。

施工队伍配备及分工见表22-2。

表22-2                       项目施工队伍分工及分工表

| 序号 | 单 位 | 主要职责或工作内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 明挖工程队 | 负责溢洪道、电站进水口和地面开关站土石方开挖和回填施工 |
| 2 | 洞挖工程队 | 负责电站引水道、灌浆洞和交通洞、排水洞开挖 |
| 3 | 爆破队 | 负责本合同工程爆破作业及火工材料管理 |
| 4 | 支护工程队 | 负责本合同边坡和地下洞室围岩喷锚支护及排水孔施工等 |
| 5 | 混凝土工程一队 | 负责溢洪道、电站进水口等部位的混凝土施工 |
| 6 | 混凝土工程二队 | 负责电站引水道、灌浆洞和交通洞、排水洞混凝土衬砌 |
| 7 | 预应力工程队 | 负责本合同工程预应力锚索施工 |
| 8 | 运输一队 | 负责本合同工程土石方开挖渣料运输 |
| 9 | 运输二队 | 负责本合同工程混凝土及原材料运输 |
| 10 | 钻灌工程队 | 负责本合同工程帷幕、固结及回填灌浆等 |
| 11 | 起重安装队 | 负责本合同工程混凝土、闸门和启闭机垂直运输，大型临建设施安装 |
| 12 | 金结安装工程队 | 负责本合同工程埋件、闸门和启闭机安装 |
| 13 | 综合工程队 | 负责施工供水、供电、通讯，弃（存）料场管理维护、道路维护保养、砌体及建筑装修施工、环境绿化工程等 |
| 14 | 机械修理厂 | 负责本合同工程所有施工机械设备的修理、日常的维护保养等 |
| 15 | 综合加工厂 | 负责钢筋、模板、预制构件的制作施工等 |
| 16 | 砂石加工厂 | 负责本合同工程勘界河人工砂石骨料系统的建设、运行维护及管理 |
| 17 | 拌 和 厂 | 负责本合同工程勘界河混凝土生产系统建设、运行维护及管理 |

22.1.4  专家咨询组

为了充分发挥本公司的技术优势，专为本工程施工组建一个内部技术咨询机构——专家咨询组，由本公司长期从事水电工程施工、在国内水电施工领域享有盛誉的专家组成。专家组定期或不定期地派驻工地，指导、审查各阶段的施工技术方案，超前研究、解决技术难题，为保证本工程的顺利实施将起到重要作用。

## 22.2  主要资源配置

- 22.2.1  机械设备配置计划

为满足本合同的施工强度和各工作面流水作业的要求，将配置足量的施工机械设备，主要施工设备考虑15～20%备用量。

本合同工程共投入主要机械设备480余台（套）。机械设备的种类主要包括土石方明挖、石方洞挖、喷锚支护、混凝土浇筑、钻孔注浆、起重及运输、监测检测、试验测量、风水电供应、金结安装等方面。施工核心设备充分利用本公司现有施工设备，从本公司内部调剂使用，不足部分新购。施工中，项目部将根据总进度目标和现场施工实际情况对施工设备统一指挥、动态调整，确保优质、高效地完成本合同工程。

- 本合同工程拟配置的机械设备见表22-3和表22-4。

表22-3          拟投入本合同工程的主要施工设备表（土建部分）

| 序号 | 设备名称 | 型号规格 | 数量 | 制造 厂名 | 购置 年份 |  | 已用 台时 |  |  | 检修 情况 |  | 设备现值 （万元） |  | 现在 何处 |  | 进场 时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、钻爆及造孔设备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 液压钻机 | ROC-D7 | 2 | 瑞典 | 新购 |  |  |  |  |  | 230 |  |  |  | 2006.10 |  |
| 2 | 高风压钻机 | ROC460PC | 6 | 瑞典 | 2003 |  | 2000 |  |  |  | 68.7 |  | 宜昌 |  | 2006.7 |  |
| 3 | 液压钻机 | HCR12-EDS | 2 | 日本 | 2002 |  | 1500 |  | 良好 |  | 50 |  | 宜昌 |  | 2006.7 |  |
|  | 支架式潜孔钻机 | QZJ-100B | 45 | 宣化 | 2004 |  | 1200 |  | 良好 |  | 0.8 |  | 水布垭 |  | 2006.7 |  |
|  | 导轨钻机 | YG-80 | 10 | 天水 | 2002 |  | 1200 |  | 良好 |  | 1.8 |  | 宜昌 |  | 2006.8 |  |
|  | 钻机 | YG-30 | 4 | 天水 | 2002 |  | 1200 |  | 良好 |  | 1.2 |  | 宜昌 |  | 2006.8 |  |
|  | 手持式风钻 | Y-26 | 15 | 天水 | 2004 |  | 1200 |  | 良好 |  | 0.1 |  | 水布垭 |  | 2006.7 |  |
|  | 手持式气腿钻 | YT-28 | 60 | 天水 | 2004 |  | 1500 |  | 良好 |  | 0.1 |  | 水布垭 |  | 2006.7 |  |
|  | 锚索钻机 | MD-50 | 4 | 重庆 | 2003 |  | 1800 |  | 良好 |  |  |  | 宜昌 |  | 2006.8 |  |
|  | 钻机 | XY-2 | 24 | 重探 | 2003 |  | 1000 |  | 良好 |  | 4.5 |  | 宜昌 |  |  |  |
|  | 岩芯回转站 | XY-2PC | 12 | 重探 | 2000 |  | 1500 |  | 良好 |  | 9 |  | 宜昌 |  |  |  |
|  | 电动凿岩机 | QC-100，7.5kW | 7 | 洛阳 | 新购 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2006.8 |
| 二、挖装设备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7m3液压正铲 | O&K-40E | 1 | 德马格 | 新购 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2007.1. |
|  | 7m3液压正铲 | O&K-40E | 1 | 德马格 | 2003 |  | 500 |  |  | 良好 |  |  |  | 水布垭 |  | 2006. 7 |
|  | 4m3电铲 | CED650-6 | 3 | 太原 | 新购 |  |  |  |  |  |  | 240 |  |  |  | 2006. 10 |
|  | 3.8m3反铲 | CAT245E | 3 | 美国卡特 | 2003 |  | 1000 |  |  | 良好 |  |  |  | 宜昌 |  | 2006.7 |
|  | 1.6m3反铲 | CAT330C | 6 | 美国卡特 | 2003 |  | 1000 |  |  | 良好 |  | 155.6 |  | 水布垭 |  | 2006.7 |
|  | 0.8m3反铲 | PC-200 | 2 | 日本小松 | 2002 |  | 1500 |  |  | 良好 |  | 98 |  | 水布垭 |  | 2006.7 |
|  | 1.2m3反铲 | CAT320C | 3 | 美国卡特 | 2004 |  | 1200 |  |  | 良好 |  | 58.4 |  | 水布垭 |  | 2006.7 |
|  | 3.1m3装载机 | KLD85Z | 4 | 徐州 | 2002 |  | 2500 |  |  | 良好 |  | 40 |  | 水布垭 |  | 2006.7 |
|  | 5.4m3装载机 | CAT-988B | 1 | 卡特 | 1997 |  | 3500 |  |  | 良好 |  | 65 |  | 水布垭 |  | 2006.7 |
|  | 165kW推土机 | TY220 | 5 | 山推 | 2003 |  | 2000 |  |  | 良好 |  | 35 |  | 水布垭 |  | 2006.7 |
|  | 240kW推土机 | TY320 | 6 | 山推 | 2002 |  | 1500 |  |  | 良好 |  | 98.5 |  | 水布垭 |  | 2006.7 |
|  | 装载机 | ZL-30Z | 2 | 徐工 | 2003 |  | 1000 |  |  | 良好 |  | 15.68 |  | 水布垭 |  | 2006.10. |
|  | 侧卸装载机 | WA-40(3.0m3) | 2 | 小松 | 2003 |  | 1000 |  |  | 良好 |  | 33.9 |  | 水布垭 |  | 2008.7. |
|  | 装岩机 | ZCD-100RJ | 4 |  | 2001 |  | 1500 |  |  | 良好 |  |  |  | 水布垭 |  | 2006.10. |
| 三、喷混凝土、基础处理设备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 混凝土喷射机 | TK961 | 3 | 成都岩峰 | 2002 |  | 1500 |  |  | 良好 |  | 5.6 |  | 宜昌 |  | 2006.8 |
| 2 | 拌和机 | JZ350、7.5kW | 3 | 河南 | 2003 |  | 1200 |  |  | 良好 |  | 15.5 |  | 宜昌 |  | 2006. 8 |
| 4 | 搅拌机 | 1m3 | 10 | 杭探 | 2003 |  | 1000 |  |  | 良好 |  |  |  | 宜昌 |  | 2006. 8 |
| 5 | 砂浆搅拌机 | HJ-200X | 3 | 湖北 | 2002 |  | 1000 |  |  | 良好 |  |  |  | 水布垭 |  | 2006.8 |
| 6 | 浆液搅拌机 | JJS200、2.2kW | 8 | 杭钻 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 宜昌 |  | 2006. 8 |
| 7 | 浆液搅拌机 | JW180、1.5kW | 6 | 柳州 | 2002 |  | 800 |  |  | 良好 |  | 0.3 |  | 宜昌 |  | 2006. 8 |
| 8 | 高速制浆机 | NJ-600 | 8 | 杭探 | 2002 |  | 1500 |  |  | 良好 |  | 1.2 |  | 宜昌 |  |  |
| 9 | 高速制浆机 | ZJ400 | 8 | 杭钻 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 宜昌 |  | 2006. 8 |
| 10 | 低速搅拌桶 | JJS-2B | 30 | 杭探 | 2002 |  | 1500 |  |  | 良好 |  | 0.5 |  | 宜昌 |  |  |
| 11 | 供浆泵 | BW250/50 | 12 | 衡阳 | 2002 |  | 1500 |  |  | 良好 |  | 2.5 |  | 宜昌 |  |  |
| 12 | 注浆泵 | UB3C、4kW | 6 | 柳州 | 2003 |  | 1500 |  |  | 良好 |  | 0.5 |  | 宜昌 |  | 2006. 8 |
| 13 | 灌浆机 | SNS、12KW | 8 | 长沙 | 2003 |  | 1200 |  |  | 良好 |  | 4.6 |  | 宜昌 |  | 2006.8 |
| 14 | 锚杆拉力机 | YC60A | 2 | 柳州 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 宜昌 |  | 2006.8 |
| 四、混凝土设备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 混凝土拌和楼 | HL115-3F1500L | 1 | 郑洲 |  |  |  |  |  |  |  | 550 |  | 水布垭 |  | 2006.12 |
|  | 混凝土拌和楼 | HL120-2S1500L | 1 | 郑洲 |  |  |  |  |  |  |  | 380 |  | 水布垭 |  | 2006.12 |
|  | 混凝土拌和站 |  | 1 | 郑洲 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 混凝土搅拌机 | JZ500 | 1 | 洛阳 | 2002 |  | 1500 |  |  | 良好 |  | 2.5 |  | 水布垭 |  | 2006.8 |
|  | 混凝土搅拌机 | JW350 | 6 | 湖北 | 2002 |  | 2000 |  |  | 良好 |  | 1.35 |  | 水布垭 |  | 2006.8 |
|  | 混凝土搅拌车 | HJC5260GJB(6m3) | 23 | 上海 | 2001 |  | 2500 |  |  | 良好 |  | 63 |  | 宜昌 |  | 2006.7 |
|  | 砂浆搅拌机 | 0.20m3 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2007.1 |
|  | 混 凝土搅拌车 | XZJ5260GJB | 4 | 徐州 |  |  |  |  |  |  |  | 55 |  |  |  | 2006. 8 |
|  | 布料机 | TB105 | 1 | 德国 | 2002 |  | 1000 |  |  |  |  | 380 |  | 水布垭 |  | 2010..1 |
|  | 布料皮带机 | 65t | 1 | 自制 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 宜昌 |  | 2008.12 |
|  | 滑模 | 10t | 2 | 自制 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 宜昌 |  | 2008.12 |
|  | 混凝土泵机 | HBT60 | 6 | 宜昌 | 2000 |  | 1500 |  |  | 良好 |  | 40 |  | 水布垭 |  | 2008.12 |
|  | 混凝土泵机 | HBT80 | 2 | 宜昌 | 2000 |  | 1500 |  |  | 良好 |  | 60 |  | 水布垭 |  | 2008.12 |
|  | 硬轴振捣器 | ZDN85-100 | 40 | 宜昌 | 2002 |  | 1000 |  |  | 良好 |  | 0.36 |  | 宜昌 |  | 2008.12 |
|  | 硬轴振捣器 | ZDN85-80 | 20 | 宜昌 | 2002 |  | 1500 |  |  | 良好 |  | 0.3 |  | 宜昌 |  | 2008.12 |
|  | 软管振捣器 | ZN35-70 | 10 | 宜昌 | 2002 |  | 1500 |  |  | 良好 |  | 0.15 |  | 宜昌 |  | 2008.12 |
|  | 软管振捣器 | ZN35-50 | 15 | 宜昌 | 2002 |  | 1000 |  |  | 良好 |  | 0.1 |  | 水布垭 |  | 2008.12 |
|  | 平板振捣器 |  | 7 | 宜昌 | 2002 |  | 1500 |  |  | 良好 |  | 0.6 |  | 水布垭 |  | 2008.12 |
|  | 手扶式振捣器 |  | 6 | 宜昌 | 2002 |  | 1500 |  |  | 良好 |  | 1.2 |  | 水布垭 |  | 2008.12 |
|  | 冲毛机 | GCHJ50B | 4 | 宜昌 | 2000 |  | 2000 |  |  | 良好 |  | 8.5 |  | 宜昌 |  | 2008.12 |
|  | 吊罐 | 6m3 | 3 | 自制 |  |  |  |  |  |  |  | 6.2 |  | 宜昌 |  | 2008.12 |
|  | 吊罐 | 3m3 | 6 | 自制 |  |  |  |  |  |  |  | 5.2 |  | 宜昌 |  | 2008.12 |
|  | 吊罐 | 2m3 | 2 | 自制 |  |  |  |  |  |  |  | 3.5 |  | 宜昌 |  | 2008.12 |
| 五、起重运输设备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 高架门机 | SDTQ1800/60 | 2 | 吉林 | 2000 |  | 3500 |  |  | 良好 |  | 240 |  | 水布垭 |  | 2008.12 |
|  | 塔机 | M900 | 2 | 川建 | 2003 |  | 2000 |  |  | 良好 |  | 449 |  | 宜昌 |  | 2008.12 |
|  | 塔机 | C7050 | 2 | 川建 | 2004 |  | 1500 |  |  | 良好 |  | 290 |  | 水布垭 |  | 2008.12 |
|  | 履带吊 | QUY35 | 5 | 抚顺 | 2001 |  | 1000 |  |  | 良好 |  | 180 |  | 水布垭 |  | 2008.12 |
|  | 汽车吊 | 8-16t | 2 | 浦沅 | 2002 |  | 1800 |  |  | 良好 |  | 28 |  | 宜昌 |  | 2008.12 |
|  | 轮胎吊 | 50t | 1 | 浦沅 |  | 2002 |  | 1000 |  | 良好 |  | 75 |  | 宜昌 |  | 2008.12 |
|  | 轮胎吊 | 90t | 1 | 浦沅 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 宜昌 |  | 2008.12 |
|  | 汽车吊 | QY25 40t | 1 | 浦源 | 2000 |  | 1500 |  |  | 良好 |  | 65 |  | 宜昌 |  | 2006.7 |
|  | 16t汽车吊 | QY16 | 1 | 浦源 | 2000 |  | 1500 |  |  | 良好 |  | 28 |  | 宜昌 |  | 2006.8 |
|  | 汽车吊 | QY8Mt | 1 | 泰安 | 2001 |  | 3000 |  |  | 良好 |  | 15 |  |  |  | 2006.8 |
|  | 5t卷扬机 | JM5 | 2 | 宜昌 | 2003 |  | 1000 |  |  | 良好 |  | 2.8 |  | 宜昌 |  | 2006.7 |
|  | 16t卷扬机 | JK-16， | 4 | 宜昌 | 2004 |  | 800 |  |  | 良好 |  | 4.7 |  | 水布垭 |  |  |
|  | 32t自卸汽车 | TEREX3305F | 20 | 包头 | 新购 |  |  |  |  |  |  | 61 |  | 宜昌 |  | 2006.10 |
|  | 32t自卸汽车 | TEREX3305F | 30 | 包头 | 2003 |  |  |  |  | 良好 |  | 45 |  | 水布垭 |  | 2006.7 |
|  | 20t自卸车 | BJZ3364 | 40 | 北京 | 2002 |  | 1800 |  |  | 良好 |  | 46.9 |  | 水布垭 |  | 2006.10 |
|  | 20t自卸车 | K29 | 40 | 青岛 | 2005 |  | 1000 |  |  | 良好 |  | 45 |  | 宜昌 |  | 2006.7 |
|  | 自卸汽车 | 五十铃（15t） | 15 | 重庆 | 2000 |  | 2500 |  |  | 良好 |  | 23 |  | 水布垭 |  | 2008.12 |
|  | 自卸汽车 | 五十铃（10t） | 10 | 重庆 | 2002 |  | 1500 |  |  | 良好 |  | 14 |  | 水布垭 |  | 2008.12 |
|  | 5t自卸车 | EQ140 | 10 | 二汽 | 2004 |  | 2500 |  |  | 良好 |  | 11.7 |  | 水布垭 |  | 2006.7 |
|  | 25t载重汽车 | CQ19216 | 1 | 红岩 | 2003 |  | 2000 |  |  | 良好 |  | 40 |  | 水布垭 |  | 2006.8 |
|  | 8t载重汽车 | EQ-155 | 2 | 二汽 | 2003 |  | 2000 |  |  | 良好 |  | 5.1 |  | 水布垭 |  | 2006.7 |
|  | 8t油罐车 | HB151 | 1 | 武汉 | 2003 |  | 1500 |  |  | 良好 |  | 21.2 |  | 水布垭 |  | 2006.7 |
|  | 20t洒水车 | BJZ3364 | 2 | 北京 | 2003 |  | 1500 |  |  | 良好 |  | 32 |  | 水布垭 |  | 2006.7 |
|  | 平板汽车 | 10t | 4 | 二汽 | 2004 |  | 2500 |  |  | 良好 |  | 11.67 |  | 水布垭 |  | 2009.1 |
|  | 5t叉车 | YC-50 | 1 | 宜昌 | 2003 |  | 1500 |  |  | 良好 |  | 14 |  | 水布垭 |  | 2006.7 |
|  | 翻斗车 | FY20 | 8 | 宜昌 | 2005 |  | 500 |  |  | 良好 |  | 1.5 |  | 宜昌 |  | 2006.10 |
|  | 平板车 | EQ140 | 3 | 二汽 | 2005 |  | 500 |  |  | 良好 |  | 7.5 |  | 宜昌 |  | 2006.8 |
|  | 自制平台车 | EQ140改装 | 3 |  | 2005 |  | 500 |  |  | 良好 |  | 5 |  | 宜昌 |  | 2006.8 |
| 六、砂石、混凝土拌和系统设备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 颚式破碎机 | JM1208HD（C110） | 2 | 山特维克 | 2002 |  | 2000 |  |  | 良好 |  |  |  | 宜昌 |  | 2006.12 |
|  | 圆锥破碎机 | S3800C(HP300) | 2 | 河南 | 2002 |  | 2000 |  |  | 良好 |  |  |  | 宜昌 |  | 2006.12 |
|  | 圆锥破碎机 | H4800M(HP300) | 1 | 河南 | 2002 |  | 2000 |  |  | 良好 |  |  |  | 宜昌 |  | 2006.12 |
|  | 立式冲击破碎机 | B8100 | 2 | 河南 | 2002 |  | 2000 |  |  | 良好 |  |  |  | 宜昌 |  | 2006.12 |
|  | 棒磨机 | MBZ2136 | 2 | 河南 | 2002 |  | 2000 |  |  | 良好 |  |  |  | 宜昌 |  | 2006.12 |
|  | 圆振筛 | 2YKR2060 | 2 | 河南 | 2004 |  | 1500 |  |  | 良好 |  |  |  | 宜昌 |  | 2006.12 |
|  | 圆振筛 | 3YKR2060 | 4 | 河南 | 2004 |  | 1500 |  |  | 良好 |  |  |  | 宜昌 |  | 2006.12 |
|  | 圆振筛 | YKR1022 | 1 | 河南 | 2002 |  | 2000 |  |  | 良好 |  |  |  | 宜昌 |  | 2006.12 |
|  | 直线振动筛 | ZKR1022 | 1 | 河南 | 2002 |  | 2000 |  |  | 良好 |  |  |  | 宜昌 |  | 2006.12 |
|  | 直线振动筛 | ZKR1230 | 6 | 河南 | 2004 |  | 2000 |  |  | 良好 |  |  |  | 宜昌 |  | 2006.12 |
|  | 螺旋洗砂机 | FC-15 | 6 | 河南 | 2003 |  | 1200 |  |  | 良好 |  |  |  | 宜昌 |  | 2006.12 |
|  | 棒条给料机 | B13-56-2V | 2 | 河南 | 2003 |  | 1500 |  |  | 良好 |  |  |  | 宜昌 |  | 2006.12 |
|  | 振动给料机 | GZG1003 | 7 | 河南 | 2002 |  | 1500 |  |  | 良好 |  |  |  | 宜昌 |  | 2006.12 |
|  | 振动给料机 | GZG633 | 4 | 河南 | 2004 |  | 2500 |  |  | 良好 |  |  |  | 宜昌 |  | 2006.12 |
|  | 振动给料机 | GZG1253 | 3 | 河南 | 2003 |  | 2000 |  |  | 良好 |  |  |  | 宜昌 |  | 2006.12 |
|  | 混凝土拌和楼 | HL115-3F1500L | 1 | 郑洲 | 2003 |  | 2000 |  |  | 良好 |  |  |  | 水布垭 |  | 2006.12 |
|  | 混凝土拌和楼 | HL120-2S1500L | 1 | 郑洲 | 2003 |  | 1500 |  |  | 良好 |  |  |  | 水布垭 |  | 2006.12 |
|  | 空气压缩机 | 5L-40/8 | 1 | 无锡 | 2003 |  | 1500 |  |  | 良好 |  |  |  | 宜昌 |  | 2006.12 |
|  | 空气压缩机 | 4L-20/8 | 2 | 北京 | 2004 |  | 2500 |  |  | 良好 |  |  |  | 宜昌 |  | 2006.12 |
|  | 冷却塔 | DBNL3-100 | 1 | 武进市 | 2003 |  | 1500 |  |  | 良好 |  |  |  | 宜昌 |  | 2006.12 |
|  | 冷却塔 | DBNL3 -1000 | 2 | 武汉 | 2005 |  | 500 |  |  | 良好 |  |  |  | 宜昌 |  | 2006.12 |
|  | 水泵 | IS125-100-250 | 2 | 广州 | 2003 |  | 1500 |  |  | 良好 |  |  |  | 宜昌 |  | 2006.12 |
|  | 潜水排污泵 | 65QW30-35 | 1 | 泰兴 | 2003 |  | 1500 |  |  | 良好 |  |  |  | 宜昌 |  | 2006.12 |
|  | 化工流程泵 | 25F-41A | 3 | 上海 | 2002 |  | 1500 |  |  | 良好 |  |  |  | 宜昌 |  | 2006.12 |
|  | 氨泵 | CNF40-200 | 9 |  | 2004 |  | 2500 |  |  | 良好 |  |  |  | 宜昌 |  | 2006.12 |
|  | 冷水泵 | IS65-40-200 | 2 | 上海 | 2003 |  | 2000 |  |  | 良好 |  |  |  | 宜昌 |  | 2006.12 |
|  | 冷却水循环泵 | 12Sh-13 | 3 | 奉化 | 2003 |  | 2000 |  |  | 良好 |  |  |  | 宜昌 |  | 2006.12 |
|  | 立式搅拌器 | LJ-250 | 4 | 大连 | 2003 |  | 1500 |  |  | 良好 |  |  |  | 宜昌 |  | 2006.12 |
|  | 电子汽车衡 | ZCS-60D | 1 | 柳州 | 2003 |  | 1500 |  |  | 良好 |  |  |  | 宜昌 |  | 2006.12 |
|  | 螺杆式氨压机 | LG25ⅡA450 | 2 | 武汉 | 2004 |  | 2500 |  |  | 良好 |  |  |  | 宜昌 |  | 2006.12 |
|  | 螺杆式氨压机 | LG20ⅡA220 | 2 | 武汉 | 2003 |  | 1500 |  |  | 良好 |  |  |  | 宜昌 |  | 2006.12 |
|  | 螺杆式冷水机组 | LSLGF500 | 1 | 武汉 | 2005 |  | 500 |  |  | 良好 |  |  |  | 宜昌 |  | 2006.12 |
|  | 片冰机 | PBL125-2A | 4 |  | 2004 |  | 800 |  |  | 良好 |  |  |  | 宜昌 |  | 2006.12 |
| 七、其他辅助设备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 轴流风机 | T-50 | 8 | 南通 | 2003 |  | 1200 |  |  | 良好 |  |  |  |  |  | 2006.10 |
|  | 轴流风机 | 88-1(1000m3/min) | 2 | 南通 | 2004 |  | 800 |  |  | 良好 |  |  |  |  |  | 2008.7 |
|  | 电动空压机 | 4L-20/8 | 12 | 柳州 | 2004 |  | 1000 |  |  | 良好 |  | 3.8 |  | 水布垭 |  | 2006.7 |
|  | 电动空压机 | 5L-40/8 | 1 | 柳州 | 2001 |  | 2000 |  |  | 良好 |  | 31 |  | 水布垭 |  | 2006.7 |
|  | 电动空压机 | 7L-100/8 | 2 | 日本 | 1998 |  | 1500 |  |  | 良好 |  |  |  | 水布垭 |  | 2006.7 |
|  | 高风压空压机 | VHP750 | 3 | 宣化 | 2002 |  | 2000 |  |  | 良好 |  | 45 |  | 水布垭 |  | 2006.7 |
|  | 高风压空压机 | SP986 | 6 | 瑞典 | 2002 |  | 1500 |  |  | 良好 |  |  |  | 宜昌 |  | 2006.7 |
|  | 移动空压机 | VY-9/7 | 3 | 柳州 | 2003 |  | 100 |  |  | 良好 |  |  |  | 水布垭 |  | 2006.7 |
|  | 潜污泵 | 50QW15-10-1.1 | 6 | 无锡 | 2004 |  | 500 |  |  | 良好 |  | 2.1 |  | 宜昌 |  | 2006.10 |
|  | 水泵 | 3B33 | 10 | 湖南 | 2003 |  | 1000 |  |  | 良好 |  | 0.42 |  | 水布垭 |  | 2006.7 |
|  | 潜水泵 | QX33-15 | 5 | 浙江 | 2003 |  | 800 |  |  | 良好 |  | 0.35 |  | 宜昌 |  | 2006.7 |
|  | 潜水泵 | QX10-12 | 5 | 武汉 | 2003 |  | 800 |  |  | 良好 |  | 0.43 |  | 宜昌 |  | 2006.7 |
|  | 变压器 | S9-1600-10/6k | 1 | 抚顺 | 1998 |  | 3500 |  |  | 良好 |  | 5.9 |  | 水布垭 |  | 2006.7 |
|  | 变压器 | S9-1600-10/0.4k | 3 | 抚顺 | 1998 |  | 3500 |  |  | 良好 |  | 5.9 |  | 水布垭 |  | 2006.7 |
|  | 变压器 | S9-1000-10/0.4k | 2 | 湖北 | 2000 |  | 2500 |  |  | 良好 |  | 6.4 |  | 水布垭 |  | 2006.7 |
|  | 变压器 | S9-800-10/0.4k | 1 | 湖北 | 2001 |  | 1500 |  |  | 良好 |  | 5.9 |  | 水布垭 |  | 2006.7 |
|  | 变压器 | S9-630-10/0.4k | 6 | 湖北 | 2001 |  | 1500 |  |  | 良好 |  | 5.1 |  | 宜昌 |  | 2006.7 |
|  | 变压器 | S9-500-10/0.4k | 3 | 湖北 | 2003 |  | 1000 |  |  | 良好 |  | 4.6 |  | 水布垭 |  | 2006.7 |
|  | 变压器 | S9-400-10/0.4k | 1 | 湖北 | 2003 |  | 1000 |  |  | 良好 |  | 4.2 |  | 水布垭 |  | 2006.7 |
|  | 变压器 | S9-315-10/0.4k | 1 | 湖北 | 2003 |  | 1000 |  |  | 良好 |  | 3.7 |  | 水布垭 |  | 2006.7 |
|  | 移动式柴油发电机组 | 50kW | 5 | 武汉 | 2003 |  | 1000 |  |  | 良好 |  |  |  | 水布垭 |  | 2006.7 |
|  | 电焊机 |  | 25 | 湖北 | 2003 |  | 800 |  |  | 良好 |  |  |  | 水布垭 |  |  |
|  | 电焊机 | BX6、20KW | 2 | 上海厂 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2006.8 |
|  | 交流电焊机 | BX3-500 | 3 | 宜昌 | 2003 |  | 800 |  |  | 良好 |  | 0.62 |  | 水布垭 |  | 2006.7 |
|  | 直流电焊机 | AX3-300-1 | 3 | 宜昌 | 2003 |  | 800 |  |  | 良好 |  | 0.9 |  | 水布垭 |  | 2006.7 |
|  | 焊条烘干箱 | 400℃ | 1 | 宜昌 | 2003 |  | 800 |  |  | 宜昌 |  |  |  |  |  |  |
|  | 焊条烘干箱 | 250℃ | 1 | 宜昌 | 2003 |  | 800 |  |  | 宜昌 |  |  |  |  |  |  |
|  | 砂轮切割机 | GQ-50 | 5 | 河南 | 2004 |  | 500 |  |  | 良好 |  | 0.3 |  | 水布垭 |  | 2006.7 |
|  | 穿心千斤顶 | YCD120 | 2 | 武汉 | 2001 |  | 800 |  |  | 良好 |  |  |  | 水布垭 |  | 2006.8 |
|  | 穿心千斤顶 | YCD200 | 2 | 武汉 | 2001 |  | 800 |  |  | 良好 |  |  |  | 宜昌 |  | 2006.8 |
|  | 液压千斤顶 | YDC1500Q-200 | 3 | 柳州 | 2003 |  | 1500 |  |  | 良好 |  |  |  | 水布垭 |  | 2006.8 |
|  | 液压千斤顶 | YDC3000Q-200 | 3 | 柳州 | 2004 |  | 2500 |  |  | 良好 |  |  |  | 水布垭 |  | 2006.8 |
|  | 液压千斤顶 | YDC5000Q-200 | 2 | 柳州 | 2003 |  | 1500 |  |  | 良好 |  |  |  | 水布垭 |  | 2006.8 |
|  | 液压千斤顶 | YDC240Q | 5 | 柳州 | 2004 |  | 500 |  |  | 良好 |  |  |  | 水布垭 |  | 2006.8 |
|  | 电动油泵 | 2YBZ2-80、2.2KW | 8 | 柳州 | 2001 |  | 800 |  |  | 良好 |  |  |  | 宜昌 |  | 2006.8 |
|  | 机动卷扬机 | JM-3、7.5KW | 2 | 吴江 | 2001 |  | 800 |  |  | 良好 |  |  |  | 宜昌 |  | 2006.8 |
|  | 电动环链提升机 | DHY3、0.75KW | 6 | 上海 | 2002 |  | 500 |  |  | 良好 |  |  |  | 水布垭 |  | 2006.8 |
|  | 张拉机 | YCW350 | 3 | 长沙 | 2001 |  | 500 |  |  | 良好 |  |  |  | 宜昌 |  | 2006.8 |
|  | 锚具挤压机 | GYJ | 2 | 长沙 | 2002 |  | 500 |  |  | 良好 |  |  |  | 水布垭 |  | 2006.8 |
|  | 锚杆拉拔器 | ZW300 | 2 | 长沙 | 2002 |  | 500 |  |  | 良好 |  |  |  | 水布垭 |  | 2006.8 |
|  | 普通木工带锯机 | MJ3110 | 1 | 江西 | 2001 |  | 2000 |  |  | 良好 |  | 1.36 |  | 宜昌 |  | 2006.7 |
|  | 万能木工圆锯 | MJ225 | 1 | 江西 | 2001 |  | 1500 |  |  | 良好 |  | 4.0 |  | 宜昌 |  |  |
|  | 钢筋切断机 | GQ50-1 | 1 | 河北 | 2002 |  | 2000 |  |  | 良好 |  | 0.3 |  | 宜昌 |  | 2006.7 |
|  | 钢筋弯曲机 | GW40-1 | 1 | 广东 | 2002 |  | 2000 |  |  | 良好 |  | 0.26 |  | 宜昌 |  | 2006.7 |
|  | 液压弯管机 | 114×8B | 1 | 沈阳 | 2000 |  | 3000 |  |  | 良好 |  | 0.8 |  | 宜昌 |  |  |
|  | 型钢弯曲机 | TYLW-250 | 1 | 沈阳 | 2000 |  | 3000 |  |  | 良好 |  |  |  | 宜昌 |  |  |
|  | 钢筋弯切两用机 | GOW32 | 1 | 沈阳 | 2000 |  | 3000 |  |  | 良好 |  |  |  | 宜昌 |  |  |
|  | 钢筋调直机 | GW40-2 | 1 | 广东 | 2002 |  | 2000 |  |  | 良好 |  | 0.6 |  | 宜昌 |  | 2006.7 |
|  | 钢筋调直机 | GTJ4-4/14 | 1 | 广东 | 2002 |  | 2000 |  |  | 良好 |  | 0.5 |  | 宜昌 |  | 2006.7 |
|  | 单面木工压刨床 | MB106 | 2 | 武汉 | 2002 |  | 2000 |  |  | 良好 |  | 0.2 |  |  |  | 2006.4 |
|  | 牛头刨床 | B665 | 1 | 湖南 | 2001 |  | 2000 |  |  | 良好 |  | 2.5 |  |  |  |  |
|  | 双面木工刨床 | MB206 | 2 | 武汉 | 2002 |  | 2000 |  |  | 良好 |  | 0.2 |  |  |  | 2006.4 |
|  | 蛙夯机 | HW-60 | 3 | 武汉 | 2001 |  | 3000 |  |  | 良好 |  |  |  |  |  |  |
|  | 台式砂轮机 | φ200 | 2 | 挪威 | 2000 |  | 3000 |  |  | 良好 |  | 0.9 |  |  |  |  |
|  | 振动碾 | YZ16 | 1 | 洛阳 | 2000 |  | 350 |  |  | 良好 |  | 40 |  |  |  |  |
| 八、测量、实验仪器 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 万能材料试验机 | WE-1000 | 1 | 上海 | 2000 |  |  |  |  | 良好 |  | 18 |  | 宜昌 |  | 2006.8 |
|  | 压力试验机 | WE-1000A | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 全站仪 | CTR-1102 | 2 | 瑞典 | 2002 |  | 1000 |  |  | 良好 |  | 15 |  | 水布垭 |  | 2006.7 |
|  | 水准仪 | S-2 | 3 | 南京 | 2001 |  | 200 |  |  | 良好 |  | 8 |  | 宜昌 |  | 2006.7 |
|  | 经纬仪 | J-6 | 1 | 南京 | 2001 |  | 2000 |  |  | 良好 |  |  |  | 宜昌 |  | 2006.7 |
|  | 爆破振动监测仪 | TOPBOX | 2 | 湖南长沙 | 2000 |  | 3000 |  |  | 良好 |  |  |  | 宜昌 |  | 2006.7 |
|  | 位移智能测控仪 | LH02B | 2 | 自制 | 2002 |  | 1500 |  |  | 良好 |  |  |  |  |  |  |
|  | 电焊机 | BX1-500 | 2 | 上海 | 2005 |  | 300 |  |  | 良好 |  |  |  |  |  |  |
|  | 声波检测仪 | RS-UT01C | 1 | 湘潭 | 2004 |  | 500 |  |  | 良好 |  |  |  |  |  |  |
|  | 测斜仪 | KXP-Ⅲ | 2 | 上海 | 2003 |  | 1500 |  |  | 良好 |  |  |  |  |  |  |
|  | 灌浆自动记录仪 | GJY-Ⅳ | 30 | 长科院 | 2003 |  | 1500 |  |  | 良好 |  |  |  |  |  |  |
|  | 架盘天平 | HC-TP11-5 | 1 | 上海 | 2000 |  | 1800 |  |  | 良好 |  |  |  | 宜昌 |  | 2006.8 |
|  | 案秤 | AGT-10 | 1 | 上海 | 2000 |  | 3000 |  |  | 良好 |  |  |  | 宜昌 |  | 2006.8 |
|  | 台秤 | TGT-100 | 1 | 上海 | 2000 |  | 2000 |  |  | 良好 |  |  |  | 宜昌 |  | 2006.8 |
|  | 天平 | 1000G±1g | 1 | 上海 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 天平 | 2000G±2g | 1 | 上海 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 电子天平 | DT200A | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 光电分析天平 | TG328A | 1 | 上海 | 2000 |  | 2500 |  |  | 良好 |  |  |  | 宜昌 |  | 2006.8 |
|  | 电动油泵 | ZB4-500 | 2 | 广西 | 2000 |  | 3000 |  |  | 良好 |  |  |  | 宜昌 |  | 2006.8 |
|  | 水泥胶砂流动 度测定仪 | NLD-2 | 1 | 无锡 | 2000 |  | 2500 |  |  | 良好 |  | 0.3 |  | 宜昌 |  | 2006.8 |
|  | 水泥细度负压筛析仪 | SF-150型 | 1 | 无锡 | 2000 |  | 2500 |  |  | 良好 |  |  |  | 宜昌 |  | 2006.8 |
|  | 水泥净浆搅拌机 | NS-160 | 1 | 上海 | 2002 |  | 2500 |  |  | 良好 |  |  |  | 宜昌 |  | 2006.8 |
|  | 水泥胶砂搅拌机 | ST-195 | 1 | 天津 | 2000 |  | 2500 |  |  | 良好 |  |  |  | 宜昌 |  | 2006.8 |
|  | 水泥凝结时间测定仪 |  | 1 | 天津 | 2000 |  | 3000 |  |  | 良好 |  | 0.4 |  | 宜昌 |  | 2006.8 |
|  | 水泥振动台 | 0.8×0.8m2 | 1 | 上海 | 2002 |  | 1500 |  |  | 良好 |  | 0.2 |  | 宜昌 |  | 2006.8 |
|  | 水泥胶砂振实台 | 2S-15型 | 1 | 无锡 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2006.8 |
|  | 水泥圆模 |  | 1 | 无锡 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2006.8 |
|  | 水泥试件标准养护箱 | ISO-Ⅱ | 1 | 广东 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2006.8 |
|  | 振动台 |  | 1 | 天津 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2006.8 |
|  | 水泥电动抗折试验机 | KZJ6000 | 1 | 山东 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2006.8 |
|  | 水泥筛 | 0.08mm | 1 | 无锡 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2006.8 |
|  | 标准砂子筛 | 300(10~0.08mm) | 1 | 上虞 |  |  |  |  |  | 良好 |  |  |  |  |  | 2006.8 |
|  | 砂浆试模 |  | 6 | 上海 | 2002 |  |  |  |  | 良好 |  |  |  | 宜昌 |  | 2006.8 |
|  | 砂浆稠度仪 | SEI45 | 1 | 天津 | 2000 |  | 2500 |  |  | 良好 |  | 0.4 |  | 宜昌 |  | 2006.8 |
|  | 净浆标准稠度及凝结时间测定仪 |  | 1 | 无锡 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2006.8 |
|  | 混凝土含气仪 | HK-2 | 1 | 精华仪器 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2006.8 |
|  | 混凝土拌和机 | TZT-60 | 1 | 宁波 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2006.8 |
|  | 雷氏沸煮箱 | F2－31A | 1 | 无锡 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2006.8 |
|  | 雷氏夹测定仪 | LD－50 | 1 | 无锡 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2006.8 |
|  | 抗冻仪及电脑 | CDR-2 | 1 | 北京 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2006.8 |
|  | 恒温干燥箱 | 101-2 | 1 | 上海 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2006.8 |
|  | 微机控制电液伺服压力机 | YAW-300 | 1 | 济南 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2006.8 |
|  | 饱和面干试模 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2006.8 |
|  | 干湿温度计 | 272－A | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2006.8 |
|  | 集料方孔筛 | 300(60~0.074mm) | 1 | 上虞 |  |  |  |  |  | 良好 |  |  |  |  |  | 2006.8 |
|  | 电热鼓风干燥箱 | 101-3 | 1 | 上虞 | 2000 |  | 2500 |  |  | 良好 |  |  |  | 宜昌 |  | 2006.8 |
|  | 恒温恒湿养护箱 | YH-20B | 1 | 上海 | 2002 |  | 3000 |  |  | 良好 |  | 0.25 |  | 水布垭 |  | 2006.7 |
|  | 坍落度测定仪 | φ200×φ300mm | 1 | 上海 | 2002 |  | 2500 |  |  | 良好 |  |  |  | 宜昌 |  | 2006.7 |
|  | 拉力试验机 | 50KN | 1 | 上海 | 2002 |  | 1800 |  |  | 良好 |  |  |  | 宜昌 |  | 2006.8 |
|  | 人工砂含水量快速测定仪 |  | 1 | 上海 | 2002 |  | 2000 |  |  | 良好 |  |  |  | 宜昌 |  | 2006.8 |
|  | 标准稠度用水量测定仪 |  | 1 | 天津 | 2000 |  | 2500 |  |  | 良好 |  |  |  | 宜昌 |  | 2006.8 |
|  | 多点照相测斜仪 | BUZ-D | 1 | 西安 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2006.8 |
|  | 贯入阻力仪 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 电动跳桌 | NLD-2 | 1 | 无锡 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 钢筋打点机 | 手动多点 | 1 | 上虞 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 电脑 | 开天4600 | 2 | 联想 | 新购 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.8 |  |  |

表22-4           拟投入本合同工作的主要安装设备表（闸门及启闭机安装）

| 序号 | 设备名称 | 型号规格 | 数量 | 制造厂名 | 购置 年份 | 已用 台时 | 检修 情况 | 设备现值 （万元） | 现在 何处 | 进场 时间 | 主要技术性能说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、起吊设备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 高架门机 | SDTQ1800/60 | 1 | 吉 林 水 工 | 2000 | 3500 | 良好 | 240 | 水布垭 |  | 幅度62m，起重量30t |
| 2 | 建筑塔机 | M900 | 3 | 川 建 | 2003 | 2000 | 良好 | 449 | 宜 昌 |  |  |
| 3 | 履带吊 | M-250 | 1 | 德 国 |  |  |  |  | 租 用 | 2010. 9 | 最大起重量272t |
| 4 | 汽车起重机 | 130t | 1 | 浦 沅 机 械 |  |  |  |  | 租 用 | 2011. 1 |  |
| 5 | 汽车起重机 | QY50 | 2 | 湖 南 浦 沅 | 2001 | 2500 |  |  | 宜 昌 | 2010. 9 |  |
| 6 | 汽车起重机 | QY-25 | 1 | 徐 工 | 2004 | 2500 |  |  | 宜 昌 | 2010. 9 |  |
| 7 | 载重汽车 | 18t | 1 | 二 汽 | 2001 | 1800 |  |  | 景 洪 | 2010. 9 |  |
| 8 | 载重汽车 | EQ145 | 2 | 二 汽 | 2003 | 3000 |  |  | 景 洪 | 2010. 9 |  |
| 9 | 载重汽车 | 1.5t | 1 | 二 汽 | 2003 | 2000 |  |  | 景 洪 | 2010. 9 |  |
| 10 | 起重钢梁 | 1.8×16m | 2 | 自 制 |  |  |  |  | 宜 昌 |  |  |
| 11 | 卷 扬 机 | JJM-10 | 2 | 河 南 新 乡 | 2001 | 2500 |  |  | 宜 昌 | 2010. 9 |  |
| 12 | 卷 扬 机 | JJM-5 | 6 | 河 南 新 乡 | 2003 | 1800 |  |  | 宜 昌 | 2010. 9 |  |
| 13 | 滑 车 组 | 50t | 2 | 河 北 巨 力 | 2001 | 1800 |  |  | 宜 昌 | 2010. 9 |  |
| 14 | 手拉葫芦 | 10t | 4 | 河 北 巨 力 | 2004 | 3000 |  |  | 宜 昌 |  |  |
| 15 | 手拉葫芦 | 5t | 8 | 河 北 巨 力 | 新购 |  |  |  |  | 2010. 9 |  |
| 16 | 千 斤 顶 | 32t~50t | 10 | 上 海 宝 山 | 新购 |  |  |  |  | 2010. 9 |  |
| 二、转运设备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 平 板 车 | 60t | 1 | 日 本 | 2001 |  |  |  | 宜 昌 | 2010. 9 | 18*3.2m |
| 18 | 平 板 车 | 30t | 1 | 上 海 | 2003 |  |  |  | 宜 昌 | 2010.9 | 12*3.2m |
| 三、焊接及辅助设备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 直流焊机 | ZX7-400A | 30 | 成 都 熊 谷 | 2003 | 2000 |  |  | 宜 昌 | 2010. 9 |  |
| 20 | 钨极氩弧焊机 | WSM-30 | 2 | 北 京 时 代 | 2003 | 3000 |  |  | 宜 昌 | 2010. 9 |  |
| 21 | 交流焊机 | BX1-330 | 6 | 成 都 熊 谷 | 新购 |  |  |  | 宜 昌 | 2010. 9 |  |
| 22 | 焊条烘箱 | ZYH-200 | 2 | 江 苏 吴 江 | 2003 | 2000 |  |  | 水布垭 | 2010. 9 |  |
| 23 | 移动式空压机 | 0.9m3/min | 6 | 柳 州 | 2003 | 1500 |  |  | 水布垭 | 2010. 9 |  |
| 24 | 移动式空压机 | 9m3/min | 1 | 柳 州 | 2003 | 1000 |  |  | 水布垭 | 2010. 9 |  |
| 25 | 座式砂轮机 | S35L-400 | 1 | 武 汉 | 1998 | 1800 |  |  | 景 洪 | 2010. 9 |  |
| 26 | 磁座式砂轮机 | JIC-23 | 1 | 武 汉 | 1998 | 1000 |  |  | 景 洪 | 2010. 9 |  |
| 27 | 砂轮切割机 | φ400 | 1 | 上 海 | 1997 |  |  |  | 景 洪 | 2010. 9 |  |
| 28 | 台 钻 | φ19mm | 1 | 武 汉 | 1997 | 1500 |  |  | 景 洪 | 2010. 9 |  |
| 29 | 磁力电钻 | φ32mm | 1 | 武 汉 | 2001 | 1500 |  |  | 景 洪 | 2010. 9 |  |
| 30 | 液压弯管机 | φ15~80mm | 1 | 武 汉 | 2000 | 1000 |  |  | 景 洪 | 2010. 9 |  |
| 31 | 精细滤油机 | 5μ | 1 | 自 贡 | 2001 | 800 |  |  | 景 洪 | 2010. 9 |  |
| 32 | 高压无气 喷漆枪 | GPQ6C | 1 | 四 川 长 江 | 1998 | 1000 |  |  | 景 洪 | 2010. 9 |  |
| 33 | 经 纬 仪 | J2 | 2 | 苏 州 一 光 | 2001 | 800 |  |  | 景 洪 | 2010.9 |  |
| 34 | 水 准 仪 | DS3 | 3 | 天 津 赛 特 | 2000 | 1800 |  |  | 景 洪 | 2010. 9 |  |
| 35 | 油液清洁 度测试仪 | 5μ | 1 | 上 海 | 2000 | 1000 |  |  | 宜 昌 | 2010. 9 |  |
| 36 | 粗糙度仪 | 123A-M | 1 | ENGLAND | 2003 | 2500 |  |  | 水布垭 | 2010. 9 |  |
| 37 | 测漏仪 | DJ-ⅡB | 1 | 奉 化 仪 器 | 2000 | 1500 |  |  | 水布垭 | 2010. 9 |  |
| 38 | 干膜测厚仪 |  | 1 | 时 代 公 司 | 2000 | 2500 |  |  | 水布垭 | 2010. 9 |  |
| 39 | X射线机 | 3005 | 1 | 西 安 | 2003 | 2000 |  |  | 水布垭 | 2010. 9 |  |
| 40 | 超声波探伤仪 | CTS-23 | 2 | 汕 头 | 2000 | 2000 |  |  | 水布垭 | 2010. 9 |  |
| 41 | 磁粉探伤机 | DC组合多功能 | 1台 | 汕 头 | 2003 | 1500 |  |  | 水布垭 | 2010. 9 |  |

- 22.2.2  物资材料配置计划

# 第二十三章  施工信息化管理

## 23.1  施工信息化管理的目标

运用计算机技术对合同项目进行科学管理，全面提高工程施工管理水平。配置“糯扎渡工程计算机管理信息系统（NZDMS）”，通过运用该系统进行项目施工管理，包括进度、质量、安全、资源、合同、合同结算、文档等管理系统，实现工程进度、质量、安全、成本几要素的最优控制和合理决策，妥善协调与项目建设各有关单位的关系。

## 23.2  施工信息化管理的基本内容

按相关合同条款要求，及时、准确地向监理人和发包人提供由“糯扎渡工程计算机管理信息系统（NZDMS）”统一管理的相应电子文件信息，其中施工进度计划采用P3网络计划管理软件编制。

23.2.1  施工进度计划

在工程承包合同中附上通过P3编制的（概要）施工总进度计划，在施工期间，使用P3工程计划进度管理软件，编制内容符合技术条款的有关规定。

在提交进度计划的同时，提交预计需求的劳动力计划表且附有工程实施计划的详细的描述，施工期间以P3编制的进度计划为指导组织施工，定期（周、月）向P3录入施工实际进度信息，并将实施进度信息上报监理人核实。当计划与进度脱节时，运用P3软件，会同发包人、监理人等有关各方制定赶工计划，并将其反馈到原计划中去。

23.2.2  实施进度报告

按监理人指示提供月报、周报，在每个月底以前按已批准的格式填报周月进度报告，相应资料及时录入NZDMS，该报告包括以下内容：

（1）按照合同报价单项目填报的计划以及日进度；

（2）现场施工的实际工程量进展情况（其中重点项目反映到日、周进展情况）；

（3）现场施工的形象进度；

（4）记载对施工进度产生不利影响的情况，以及为减轻这种不利状况并重新达到预期进度所采取的措施；

（5）包括雇员所用设施在内的现场实施和运行状况；

（6）设备和工程设备的到货以及将来的到货计划；

（7）关键施工设备的状况，包括配置、数量、运行、维护、性能等；

（8）合同期内对于钢筋、水泥、炸药等主要材料计划和用量情况；

（9）施工现场各类雇员的数量和以后三个月的人员数；

（10）意外情况，如质量缺陷、人身事故及停工等记录；

（11）坝址处的水文气象记录；

（12）按监理人要求报告的其它情况等。

23.2.3  施工质量报告

及时迅速在NZDMS系统中报告合同项目各施工单元的施工质量情况，包括：

（1）日、周前施工质量记录报告；

（2）当前施工质量问题、缺陷和处理措施、处理结果情况报告；

（3）合同项目单元工程分解；

（4）单元工程、工序的质量评定及验收；

（5）材料检验情况与结果；

（6）其它施工质量统计资料。

23.2.4  施工安全信息

按照有关规定提供安全培训、安全检查、安全措施、安全会议及安全事故方面的信息。报告的内容符合监理人的要求和安全管理办法规定的有关内容。

23.2.5  商务合同

“糯扎渡工程计算机管理信息系统（NZDMS）”建立后，立即将合同价格，包括工程量清单、单价分析表和其它辅助资料（包括变更的单价分析资料）等录入该系统。

工程实施过程中将合同变更、补偿、奖励和价差等信息实时录入施工信息管理系统，将合同期中当前变更、补偿项目的情况，包括原因、范围、内容、实物量、价格计算分析、措施等及时录入系统，并报告汇总分析。

将结算报表、进度支付的信息及时录入“糯扎渡工程计算机管理信息系统（NZDMS）”。

23.2.6  文档管理

工程实施中及时向信息管理系统录入与工程相关的各种文档，及其登记、接收、发送和技术供应（图纸、表格）数据。并按照有关档案管理的规定做好文档的整编与归档。

23.2.7  其它信息

在线状况的NZDMS系统系统信息及其它监理人和发包人要求提供的本工程合同相关信息。

## 23.3  施工信息管理系统形成及运行

按施工组织设计中的组织机构形成相应的计算机信息系统局域网络，硬件配备、网络规划与布线由发包人、监理人批准或指定的专业计算机管理人员指导完成，并注意工作站节点的网络平衡，实行最优化配置。

配置规划形成本工程的“糯扎渡工程计算机管理信息系统（NZDMS）”。信息管理及运行程序见图23-1、23-2。

各职能部门

决策层

队（厂）

发包人

监理人

专题报告

报表

工程实施报告

执行决策

执行决策

收集信息

统计、归纳、分析信息

发布指令

信息共存、统计、分析

输入信息

图23-1  信息反馈系统示意图

队（厂）

执行决策

收集信息

输出信息

决  策  层

收集信息

决    策

发布指令

发布指令

发布指令

职能部门

执行决策

收集、处理信息

输出信息

专题报告

发布指令

报表反馈

进度计划实施报告

发包人、监理人

信息管理系统

发布指令、输入信息

图23-2  信息管理程序框图

通过岗位职责、文档管理制度、常用报表管理制度等规章制度的建立，实现“职能分工明确化，日常业务标准化、报表文件规范化、数据资料完整化和代码化”，并建立起队（厂）→职能部门→决策层的信息反馈系统。

## 23.4  施工信息管理系统维护及安全运行措施

及时准确地按工程施工进度的要求将相关工程管理信息录入到NZDMS，并采取有效措施保证系统信息的安全。具体措施有：

（1）严格NZDMS的用户授权与密码发放机制，用户授权须经主管项目副经理批准并存档。在服务器端保留用户2个月时间的使用日志文件。

（2）NZDMS的运行维护由专门的计算机系统管理人员、数据稽查及录入人员完成，上述人员参加岗位培训，经考核合格后上岗并报发包人备案。

（3）录入资料签字批准制度。相关信息资料录入前须经相关部门领导签字批准。

（4）文字资料存档制度。所有相关的信息资料及领导意见等文字资料归类存档备查。

（5）不定期开展信息安全教育活动，提高系统使用、运行、维护人员的信息安全意识。

（6）系统运行故障专人处理，禁止非专业人员的非正常使用及非正规维修行为。

（7）建立故障责任追究制度，严格管理，保障系统正常、高效运转。

## 23.5  计算机硬件和软件

按照网络要求配置计算机硬件和软件，见表23-1。

表23-1                     NZDMS系统硬件软件配置表

| 名称规格型号 | 数量 | 基本配置 | 软件 |
| --- | --- | --- | --- |
| 联想万全 | 1台 | 至强3.2、L2-2M/1G/146G×2 SCSZ/1000M×2、READ5 | Win2000Server |
| 联想开天4600 | 40台 | PⅣ 3.0G/512M/120G/100M | Win2000 ffice2000 |
| HP5000LE激光打印机 | 3台 |  |  |
| HP650C绘图仪 | 1台 |  |  |
| 24口10M/100M交换机 | 3台 |  |  |
| P3 3.0中文版 | 1套 |  |  |

## 23.6  人员配备

配备专门的计算机系统管理员1名，数据稽查管理1名，录入人员2名。由相关业务岗位的施工管理人员负责数据的采集，由数据稽查管理员负责督促和检查，录入员负责录入，系统管理员负责系统运行的日常维护、数据备份、故障处理、灾难恢复等工作。

# 第二十四章  质量保证体系及措施

## 24.1  质量方针、原则及目标

贯彻“诚信守约、追求卓越”的质量方针；坚持“质量第一、质量一票否决、质量重奖重罚”的质量原则；确保土建工程单元工程合格率100%、优良率85%以上，金属结构安装工程单元工程合格率100%、优良率95%以上，创本项目国家优质工程，实现“质量优良、发包人满意”的质量目标。

## 24.2  工程质量的控制标准

（1）合同文件（包括招标文件技术规范等）中明确的有关工程质量控制标准；

（2）发包人和监理人的指令；

（3）国家和行业有关工程质量的控制标准；

（4）本公司依据GB/T19001-2000建立质量体系中过程标准；

（5）发包人和监理人的质量管理文件。

## 24.3  质量管理机构

- 24.3.1  质量管理组织机构

根据本工程的施工任务和特点，为实现质量目标，以GB/T19001-2000标准、质量保证体系文件为指南，依据合同文件组建施工项目部；建立健全质量保证体系，制定本工程的质量管理办法，明确项目部各级人员质量职责，正确合理地分配质量体系要素，实施全面质量管理。

项目部以项目经理为第一责任人、质量副经理为主管责任人、质量保证部部长为直接组织责任人的质量责任制，通过工作程序明确各岗位质量责任，形成有效运行的质量管理体系；成立由各管理部门及各施工队负责人参加的工程质量管理委员会，创造全面质量管理的氛围，积极、广泛开展质量创优活动。实行质检工程师负责制，对合同工程、单位工程最终质量及各工程项目的施工工序，进行全部、全过程质量监督控制；以检测、试验数据为依据加上现场质检员的监督，实行质检工程师一票否决权制度，确保全部工程达到优良标准。

本工程质量管理组织机构见图24-1。

项目经理

生产副经理

质量副经理

总工程师

机

电

物

资

部

财务部

各    施    工    作    业    厂    队

质量保证部

工程技术部

施工管理部

图24-1  质量管理组织机构框图

锚索质检工程师

混凝土质检工程师

喷锚质检工程师

地质质检工程师

开挖质检工程师

计划合同部

综

合

办

公

室

金结质检工程师

灌浆质检工程师

安全环保部

副总工程师

试

验

室

测

量

队

安全副经理

机电

副经理

24.3.2  主要质量岗位职责

主要质量岗位职责见表24-1。

表24-1                          主要质量岗位职责表

| 序号 | 职务或部门 | 职 责 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目经理 | ①项目经理为施工质量的第一责任人，对所有工程的施工质量全权负责，对工程质量实施统一领导，对保证施工质量的重大问题进行决策。 ②正确处理施工质量与施工进度以及监理的关系，合理安排施工程序，确保工程质量。 ③确保人力、设备、资金等资源到位。 ④对职工进行“百年大计、质量第一、用户至上、诚信为本”的教育，广泛发动群众开展创优质工程活动。 |
| 2 | 质量副经理 | ①协助项目经理负责质量体系的建立、实施和管理，并加以保持。 ②掌握工程项目的质量情况。严格执行质量奖罚制度，按“三不放过”的原则处理质量事故。 ③组织工程项目的质量检查，针对主要问题，亲自组织攻关。对重大质量问题负责，并及时上报有关部门，以得到妥善解决。 ④主持工程质量检查，督促质检部门进行分项、分部工程质量的评定，主持验收工作。 ⑤及时掌握工程质量情况，对质量好的典型及时进行推广。对违反施工程序和操作规程的现象及时制止，严重的责令其停工。 ⑥协助项目经理召开工程质量事故分析会，提出质量事故的技术处理方案，对质量事故负责并有权追究责任，组织编写质量事故报告。 |
| 3 | 总工程师 | ①贯彻执行国家和企业发布的各项技术规范、规程和质量管理措施，并在施工过程中严格检查落实情况，严防工程质量事故发生。 ②对技术问题和质量问题提出改进措施，指导开展创优质工程活动。对竣工工程的质量负有直接技术责任。 ③主持工程项目的质量设计工作。主持重要项目和新技术、新工艺的技术质量交底工作，以及重点工程控制点测量的复查、审定和核准工作。 |
| 4 | 工程技术部 | ①负责施工技术管理工作和计划管理工作，对项目经理部负责，负责编制年、季、月施工计划；负责施工组织专业设计和作业指导书文件的审批；负责工程施工文件和资料的管理；负责文件管理和竣工资料的管理工作。 ②负责向各作业队、班组作技术要求和质量标准交底，在施工过程中认真检查落实情况，对违反操作规程的班组和个人有权纠正和制止。 |
| 5 | 质量保证部 | ①认真贯彻执行国家、企业和监理发布的各项规范、规程、质量管理措施和质量奖罚条例，负责工程质量的核定工作，对其工作质量负责，保证其准确率。 ②负责工程质量的定期检查和验收，检查施工班组自检、质检员复检和质检工程师终检“三检制”落实情况，以及一些重要部位或工序质检人员的落实情况。对违反施工程序和规范的行为坚决制止，必要时下达停工令并及时报主管领导处理。 ③督促测量队对施工项目测量定位，水准点及高程控制及时进行复核。 ④督促试验人员对砂石骨料、水泥、钢筋、混凝土、水泥砂浆等按要求及时进行现场取样和质量检验试验。 ⑤督促机电物资部熟悉掌握原材料、成品、半成品的质量标准，严禁供应不合格的材料。 |
| 6 | 机电物资部 | ①负责工程施工材料和设备的采购，按照施工进度计划和质量的要求，按时、按质、按量保证主要材料和辅助材料的配套供应，确保经济合理地解决好供需衔接，并对所采购的施工材料和设备的质量负责。 ②负责工程材料设备的入库验收、仓储维护、控制发料、清库盘点等物资的日常管理工作，建立健全机械设备的管理制度，加强对机械设备的维修、保养工作，确保机械设备有效合理的利用。 |
| 7 | 试验室 | ①对项目工地的试验、检测和计量工作向项目项目经理部负责。 ②负责建筑原材料的监督检验和建筑施工的过程试验，及时按施工技术规范要求对混凝土拌和物、钢筋等进行现场取样和质量检验试验，并将检验成果按时向工程技术部和总工程师汇报。 ③负责项目工地计量仪器设备管理工作，对试验检验设备进行定期校验和率定；参加项目工地有关的质量分析和研究。 |
| 8 | 施工管理部 | ①根据项目施工组织设计和施工技术措施组织施工生产，负责工程施工的组织和协调工作。 ②负责编写施工大事记，负责施工过程和最终产品的防护控制。 ③负责现场施工交底，负责工程施工过程控制。 |
| 9 | 计划合同部 | ①负责制订人力资源配置计划，做好人事管理工作。 ②组织进行进场新员工培训及特殊工程的人员培训工作。 ③负责合同评审及经营、合同管理；编制经营计划；监督各项合同的执行。 ④定期上报基建统计会计报表，并对各种报表进行分析研究。 |

## 24.4  质量保证体系

（1）认真贯彻GB/T19001-2000标准、公司质量体系文件，建立健全项目质量保证体系。为保证质量体系持续有效地运行，实现工程质量创优目标，建立以项目经理和质量副经理为核心，有关部门领导参加的质量管理委员会；以“承担质量责任的是该工作的实施人员，而不是质量验证人员”为原则，建立质量责任制；积极开展创优活动，开展全面质量管理和QC小组活动，保证工程质量创优目标实现。质量保证体系如图24-2。

（2）认真落实质量标准，制定切实可行的质量过程控制程序，使每个施工环节都处于受控状态，每个过程都有质量记录，施工全过程有可追溯性；定期召开质量专题会，发现问题及时纠正，推进和完善质量管理工作，使质量管理走向标准化。

（3）建立健全质检机构，项目部设质量保证部，设置专业质检工程师岗位7个，各作业队（厂）均配备兼职质检员3～5名；在施工过程中，自上而下按照“跟踪检查—复检—抽检”和“自检—互检—交接检”等两个层次分别实施质量检查任务。各类人员做到岗责相符，实施质量一票否决制。在严格内部“三检”制度的基础上，认真接受发包人和监理人的监督，并自始至终密切配合，严格服从。

（4）针对本工程施工作业的具体内容，制定施工过程中的主要项目工作程序框图。

① 原材料试验程序见图24-3；

② 测量工作控制程序见图24-4；

③ 单项工程验收程序见图24-5；

④ 取样试验工作程序见图24-6；

⑤ 隐蔽工程检查验收程序见图24-7；

⑥ 施工过程控制程序见图24-8；

⑦ 检测质量保证程序见图24-9。

图24-2  质量保证体系框图

质量管理目标确定

质量保证体系

技术保证

组织保证

思想保证

质       量       保        证

施工组织设计与方案控制

施工准备的质量控制

机具材料的质量控制

施工过程的质量控制

计量标准的质量控制

工

程

技

术

部

施

工

管

理

部

机

电

物

资

部

试

验

室

质

量

保

证

部

项目经理部

经济保证

提高质量意识

质量意识及诚信教育

质

量

回

访

服

务

预防为主的方针

下道工序就是用户

改进工作质量

先进的资源配置和技术措施

经济责任制

和奖罚制度

建立健全组织机构和管理制度

签

定

经

济

责

任

制

制

定

奖

罚

制

度

完善计量支付手续

实

行

优

质

优

价

提高工作技能

提高经济效益

计

划

合

同

部

原

材

料

检

验

主  材

地  材

出厂合格证

及检验报告

工

地

试

验

试

验

报

告

报监理工

程师审批

清理出场

签

领

使

用

合格

不合格

图24-3  原材料试验程序框图

测

量

施工基线的开工复测

控制网、水准基点加密

施工中复测检查

施工测量

竣工测量

测量成果报监理工程师

图24-4  测量工作控制程序框图

自检合格

并有完整的施工记录

队厂验收

并填写单

项工程质

量评定表

项  目

经理部

验  收

填  写

验  收

评定表

监  理

工程师

验  收

签署

验收

意见

图24-5  单项工程验收程序框图

现场随机抽样

工地试验人员取样

工地自然养护

试验室标准养护

试

验

填写试验报告

不需养护直接

送试验室试验

监理工程师全过程监察

图24-6  取样试验工作程序框图

图24-7  隐蔽工程检查验收程序框图

班组 自检

监理

工程师

验收

签署隐蔽工程验收证书

施工队复检

项目部验收

合格、填写验收报告

合格

合格

合格

不合格

不合格

不合格

返  工

隐蔽

工程

施工

不合格

设计交底、研究图纸及说明书

编制施工程序及质量保证计划

审查批准

施工前准备

生产性试验施工

执行施工计划

根据计划编制任务书

材料供应

设备供应

执行施工方案

开展QC活动

按质量计划进行质量控制

效果检查、质量检查

改善施工管理

施工质量鉴定和评定

移交工程文件和实物

图24-8  施工过程控制程序框图

检测过程质量保证

检测准备

人员培训

考试考核

人员配备上岗

人员技术素质保证

确定检测标准

明确规程

制定细则

确定试验方法

执行技术

标准保证

仪器设备

校核率定

维护管理

组配检测

仪器设备

仪器设备性能保证

环境控制

参数记录

调整检测环境

检测环境保证

检  测  质  量  保  证  体  系

检测样品取样

检   测

数据处理

检测复核

检测报告审核签发

用   户

申

述

复查数据记录

重新检测

提出处理意见

分析原因

检测事故处理

结   束

图24-9  检测质量保证程序框图

## 24.5  工程质量控制点的设置

在工程实施过程中，将根据GB/T19001-2000系列标准和监理人的指令，按照《过程控制程序》中所规定的标准与要求，对本工程施工实施全过程控制，针对工程特点设置工程质量控制点，并根据重要程度强化控制，以确保工程质量。

质量控制点设置见表24-2。

表24-2                         质量控制点设置表

| 控制环节 |  |  |  | 控制要点 |  | 责任人 | 主要控制内容 | 工作依据 | 工作见证 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 制定施工文件 |  |  | 1 | 施工组织设计 | 总工程师 | 编制施工组织设计、上报审批 | 图纸及国家技术标准、验收规范 | 批准的施工组织设计 |
|  |  |  |  | 2 | 施工方案 | 总工程师 | 编制施工方案、上报审批 | 图纸、规范 | 批准的施工方案 |
| 二 | 技术交底 |  |  | 3 | 逐级交底 | 项目技术人员 | 设计意图、规范要求、技术关键 | 图纸及施工方案 | 技术交底、会议记录 |
| 三 三 |  | 土 石 方 工 程 | 爆破试验 | 4 | 石方开挖效率、质量 | 项目质保、技术部门 | 梯段高度、钻孔孔位、起爆顺序、装药结构、爆破器材、爆破震动速度、爆破块径、级配及飞石距离等。 | 试验要求、作业指导书、技术规范 | 试验报告 |
|  |  |  | 测量放样 | 5 | 精度 | 测量人员 | 轴线、轮廓边线及各种填料、开挖位置线 | 施工图、测量规范 | 竣工图 |
|  |  |  | 进度 | 6 | 计划工期 | 项目经理 | 各分部、分项工程进度、月进度、年进度、综合平衡人、财、物的力量，确保合同工期。 | 合同、施工组织设计、施工技术方案 | 调度会记录月计划、年计划 |
|  |  |  | 开挖 | 7 | 设计及作业 | 项目质保、技术部门 | 钻爆参数、钻孔质量、装药、分段等质量、安全效果。 | 钻爆试验及设计 | 检验记录 |
|  |  |  | 验收 | 8 | 开挖单元工程 | 质保部 | 建基面质量 | 设计文件，有关规程规范、质检记录 | 质量评定记录 |
|  |  | 支护工程 | 锚杆施工 | 9 | 锚杆 | 项目质检人员、作业人员 | 材质、钻孔灌浆 | 图纸、规范 | 施工记录、抗拔试验 |
|  |  |  | 喷混凝土 | 10 | 强度 | 项目质检人员、作业人员 | 配合比、基岩面、喷射工艺、回弹率 | 图纸、规范、配合比 | 施工记录、强度试验 |
|  |  |  | 预应力锚索 | 11 | 张拉 | 项目质检人员、作业人员 | 千斤顶率定、张拉记录、补偿张拉等 | 图纸、规范 | 施工记录、强度试验 |
|  |  | 砂骨料 | 砂石加工厂 | 12 | 骨料技术指标 | 质检员 | 超逊径含泥量 | 试验规程 | 检测报告 |
|  |  | 混凝土生产 | 混凝土配合比试验 | 13 | 混凝土技术指标 | 试验室 | 材料指标、龄期、强度 | 试验大纲 | 试验报告 |
|  |  |  | 配料单编制 | 14 | 确认配比 | 质检员 试验人员 | 确认配合比 | 配合比设计 | 配料单 |
|  |  |  | 混凝土配料 | 15 | 生产配料 | 班组长、质检员 | 称量准确 | 配料单 | 称量显示 |
|  |  |  | 混凝土拌和 | 16 | 机口混凝土 | 生产班组、质检员、调度员 | 拌和时间、混凝土坍落度、均匀性、出机口温度 | 技术文件 | 生产计划记录、实物试块 |
|  | 施工过程 | 温控措施 | 出机口混凝土 | 17 | 出机口混凝土温度 | 质检员 | 出机口混凝土温度检测 | 生产计划、混凝土定料单 | 检测记录 |
|  |  |  | 混凝土运输 及入仓 | 11 | 入仓温度 | 质检员 | 运输、浇筑温度控制 | 技术文件 | 质检记录 |
|  |  |  | 浇筑 分层分块 | 12 | 浇筑层厚 | 质检员班组长 | 按温控要求设计分层厚度、分缝长度 | 技术文件 | 质检记录 |
|  |  |  | 混凝土表面保护及养护 | 13 | 施工管理、措施落实 | 技术部门、质安部门、施工队 | 保温材料及设置、养护 | 规范 | 施工记录 |
|  |  | 混凝土施工 | 基础验收 | 14 | 开挖工序 | 项目质检员 | 检验是否满足设计要求 | 图纸、规范 | 检验报告 |
|  |  |  | 钢筋施工 | 15 | 钢筋 | 项目质检人员、作业人员 | 钢筋加工、架立、焊接 | 图纸、规范 | 施工记录、质检记录 |
|  |  |  | 模板施工 | 16 | 模板 | 项目质检人员、作业人员 | 结构、刚度、精度、面板质量 | 图纸、规范 | 施工记录、质检记录 |
|  |  |  | 止水施工 | 17 | 止水片 | 技术质量部门、作业队 | 止水片制作、埋设、焊接、支撑、保护 | 图纸、规范 | 施工记录、质检记录 |
|  |  |  | 面层处理 | 18 | 层面 | 项目质检人员、作业人员 | 层面冲毛、凿毛、冲洗 | 规范 | 施工记录、质检记录 |
|  |  |  | 混凝土浇筑 | 19 | 浇筑过程 | 项目质检人员、作业人员 | 混凝土标号、下料、平仓、振捣、排水 | 规范 | 施工记录、质检记录 |
|  |  |  | 验收 | 20 | 交工验收、资料整理 | 交工领导小组 | 预验收、工程收尾审核、资料准确性 | 规范 | 交工资料 |
|  | 施工过程 | 预制件施工 | 临时设施 | 21 | 建厂 | 质检人员、作业人员 | 满足生产强度和质量要求 | 图纸、规范 | 施工记录、质检记录 |
|  |  |  | 原材料 | 22 | 原材料质量验收 | 质检人员、施工人员、物资人员、试验人员 | 混凝土施工规范质量控制 | 混凝土施工规范、合同文件、设计技术要求 | 施工、质检、试验检测记录 |
|  |  |  | 模板工程 | 23 | 模板制作 | 技术人员、质检人员、施工人员 | 制作精度、钢度、光洁度、可操作性 | 图纸、规范 | 检测记录 |
|  |  |  | 预制混凝土 | 24 | 预制加工 | 质检人员、施工人员、试验人员 | 混凝土施工规范质量控制标准 | 混凝土施工规范、合同文件、设计技术要求 | 施工、质检、试验检测记录 |
|  |  |  |  | 25 | 养生 | 质检人员 | 养护时间 | 作业指导书 | 质检记录 |
|  |  |  |  | 26 | 检验与标识 | 质检人员、生产人员 | 尺寸误差、混凝土强度、缺陷修复 | 设计技术要求 | 质检记录 |
|  |  |  | 安装 | 27 | 吊运及安装 | 质检人员、生产人员、调度人员 | 运输、安装安全；安装精度；防碰撞损坏 | 作业指导书 | 施工记录、质检记录 |
|  |  | 灌浆工程 | 生产试验 | 28 | 材料的可靠性 | 项目技术、物资部门 | 试验设备、材料、性能、工艺流程等 | 试验要求、作业指导书、设计图纸 | 试验报告 |
|  |  |  | 生产工艺 | 29 | 钻孔工序 | 项目质检员 | 孔位、孔向、孔径、孔偏、孔口管取芯、终孔验收 | 作业指导书、设计图纸、技术要求 | 施工记录、质检记录 |
|  |  |  | 质量检查 | 30 | 作业指导书编制实施 | 项目技术人员 | 孔深、压水方式、段长、记录、验收 | 作业指导书、技术要求 | 施工记录、质检记录 |
|  |  |  |  | 31 | 钻孔取芯、压水试验、物探检查 | 质检工程师 | 孔深、取芯、阻塞、压水、物探资料 | 作业指导书、技术要求 | 质检记录检查报告 |
|  |  | 金结安装工程 | 钢衬及埋件 | 32 | ①底坎、侧轨 ②门槽、底坎、主反轨、门楣 ③固定铰座 ④钢衬制安 | 项目质检人、施工负责人 | ①门槽跨度、槽宽、工作面的不平度； ②铰座轴的中心、高程、里程、同心度 ③钢衬制安精度、焊缝质量 | 标书、图纸及施工技术措施 | 施工记录 验收记录 |
|  |  |  | 弧门 | 33 | ①门体组装 ②水封安装 | 项目质检人、施工负责人 | ①曲率半径、螺栓紧固力； ②焊缝质量与装焊尺寸； ③水封的压缩量、间隙 | 标书、图纸及施工技术措施 | 施工记录 验收记录 |
|  |  |  | 平面闸门 | 34 | ①支承部件安装 ②水封安装 | 施工负责人 | ①门体厚度、跨度 ②止水效果（压紧量、间隙） | 标书、图纸及施工技术措施 | 施工记录 验收记录 |
|  |  |  | 液压启闭机 | 35 | ①油缸机座、油管与油泵及阀台安装 ②管路及油箱阀台 ③油缸压力整定调试、运动U-T曲线 | 项目质检人 施工负责人 机械、电气 施工负责人 | ①中心、高程相对位置尺寸； ②排列整齐、清洁度、焊接质量； ③各级压力整定值 | 标书、图纸及施工技术措施 | 施工记录 验收记录 |
|  |  |  | 涂装 | 36 | 预处理； ②涂装 | 项目质检人 施工负责人 | ①表面清洁度、粗糙度 ②涂层厚度、附着力、针孔 | 标书、图纸及施工技术措施 | 施工记录 验收记录 |
|  |  |  | 管路安装 | 37 | 管路制作 ②管路耐压试验 | 项目质检人施工负责人 | 在规范及设计要求的试验压力下，检查管路耐压及渗漏情况 | 标书、图纸及施工技术措施 | 施工记录 验收记录 |
|  |  |  | 电气设备安装 | 38 | ①埋件及接地装置安装 ②设备调试 | 项目质检人 施工负责人 | ①埋件及接地装置的埋设数量及部位正确； ②接地电阻应符合设计要求； ③电气设备的各项控制功能应正确 | 标书、图纸及施工技术措施 | 施工记录 验收记录 |
|  |  | 试 验 及 检 验 |  | 39 | 原材料检验 | 质检员 | 材质证明或检测结果 | 试验标准、操作规程 | 记录 |
|  |  |  |  | 40 | 现场检测 | 试验员 | 试验方法，条件 | 试验标准、操作规程 | 记录 |
|  |  |  |  | 41 | 室内试验 | 试验员 | 试验方法，条件 | 试验标准、操作规程 | 记录 |
|  |  |  |  | 42 | 工序、过程检验 | 质检员 | 现场检测及室内试验结果 | 试验标准、操作规程 | 记录 |
|  |  | 施 工 测 量 |  | 43 | 原控制的精度； | 责任工程师 | 埋标情况，控制网精度，放样是否方便； | 发包人提供的资料 | 检测结果 |
|  |  |  |  | 44 | 施工控制网精度 | 责任工程师 | 精度是否达到规范要求；布设密度是否合适 | 规范，设计总平面布置图 | 控制网点图；成果资料 |
|  |  |  |  | 45 | 施工详图及设计文件自审 | 各部位测量负责人 | 了解设计意图；图纸是否清晰，数据有无矛盾 | 设计图纸、设计文件 | 日常记录 |
|  |  |  |  | 46 | 施工放样 | 各部位测量负责人 | 放样方法；放样草图；放样数据计算 | 设计图纸，规范 | 放样草图，计算数据原稿 |
|  |  |  |  | 47 | 仪器架设定位方向 | 各部位测量负责人 | 平面位置方位边长检查；测站点高程引测 | 规范 | 放样记录手簿 |
|  |  |  |  | 48 | 放样点检测 | 各部位测量负责人 | 放样点与轴线的几何尺寸；与已形成建筑物的相关尺寸 | 放样图纸；放样准备资料；规范 | 放样记录手簿 |
|  |  |  |  | 49 | 隐蔽部位竣工验收测量；建基面竣工测量 | 隐蔽部位竣工验收测量；建基面竣工测量 | 各部位测量负责人 | 规范 | 记录手簿，成图资料 |
|  | 安 全 |  |  | 50 | 安全生产与职业健康 | 安全副经理 | 人、机、物环境等 | 安全管理办法、公司文件、规章制度 | 安全记录 |
| 四 | 工程验收及评定 |  |  | 51 |  | 质量副经理 | 分项、分部、单位工程 | 图纸、规范标准 | 竣工资料 |
|  | 工程竣工移交 |  |  | 52 | 资料移交 | 质量副经理 | 质量、数量 | 按合同及有关验收规范要求的数量、质量、验收小组审查，确认合格、安全，向发包人移交 | 竣工资料 |
|  |  |  |  | 53 | 工程实体 | 项目经理 | 移交 | 已完建的工程实体向发包人移交 | 移交记录 |

## 24.6  质量管理措施和办法

- 24.6.1  健全质量自检制度，加强质量监督检查

严格执行质量三级自检制度。质检员在施工的整个过程中坚持旁站制，在现场进行质量跟踪检查，加强对各道工序特别是关键部位或技术复杂部位的专职检查，严格把关，发现问题及时督促有关人员纠正，对在施工中发现的问题作好记录，达不到质量要求或工艺要求的工序不得进入到下道工序。

- 24.6.2  建立健全施工质量管理办法及措施，确保整个施工过程处于受控状态

（1）项目执行本公司质量体系文件中《施工技术管理办法》的有关技术管理办法。结合本工程设计要求、地质情况及技术要求，编制实施性施工组织设计、制定施工设计文件会审制、技术交底制、开竣工报告制、测量三级复核责任制及资料文件档案管理制。

（2）依据设计图纸、招标文件、施工规范和施工措施，编制“质量管理计划”，制订出各分部分项工程程序控制图及质量控制点，编制施工作业指导书、操作规程、管理细则和岗位责任制等，对施工质量进行全过程的管理控制，确保整个施工过程连续、稳定地处于受控状态。管理制度主要有（但不局限于）以下十项：

① 岗位责任制度；

② 施工复测制度；

③ 技术交底制度；

④ 开竣工报告制度；

⑤ 材料检验制度；

⑥ 试验室抽样制度；

⑦ 隐蔽工程检查制度；

⑧ 工程负责人质量评定奖惩制度；

⑨ 工程自检、互检及旁站制度；

⑩ 工程质量事故处理制度。

（3）对关键和特殊工序制定详细的并落实到人的施工过程控制和操作细则，技术人员实行专业分工负责责任制，专业技术人员既是该工序技术质量负责人，又是工序施工负责人，有效防止因技术人员和施工人员责任不清而导致的质量缺陷。

（4）开展质量“三检制”和“联检制”

施工过程坚持施工队班组自检、队质检员复检、项目部质量保证部质检工程师终检制度，在三检合格的情况下由质量保证部质检工程师将检验合格证呈交监理人，并在监理人指定的时间里，质检工程师、质检员与监理人一起，对申请验收的部位进行联检，在联检合格后，监理人在验收合格证上签字后方可进行下道工序的施工作业。

（5）建立隐蔽工程“专业联检制”

对于隐蔽工程，在覆盖前必须遵循严格的质量检查程序，施工中组织各专业的质检工程师对隐蔽工程进行联合检查验收。

24.6.3  实行工程质量岗位责任制和质量终身制，严格执行质量奖惩制度

按科学化、标准化、程序化作业，实行定人、定点、定岗施工，各岗位承担岗位工作的质量责任。施工现场挂牌，写明施工区域，技术负责人及行政负责人，接受全方位、全过程的监督。做到奖优罚劣，确保一次达标。对不按施工程序和设计标准施工的班组和个人追究责任，并予以经济惩罚。

- 24.6.4  施工过程严把“四关”，坚持质量一票否决制

（1）严把图纸关，首先组织技术人员对图纸进行认真复核，让所有技术人员彻底了解设计意图，其次严格按图纸和规范要求组织实施，并层层组织技术交底。

（2）严把测量关，由我公司取得国家测量甲级资质的测量队对整个工程的设计控制数据进行复核，测量队根据复核成果进行测量控制网的布设及对施工放样进行抽检复核，并负责施工测量放线。

（3）严把材料质量及试验关，由取得国家CMA认证的***集团公司中心试验室提供混凝土的配合比报监理人审批，对每批进入施工现场的材料按规范要求进行质量检验，并按质量保证体系进行管理，杜绝不合格的材料及半成品使用到工程中。

（4）严把工序质量关，监督和指导施工。严格按照技术图纸、规范及技术措施进行。施工过程中做到“六不施工，三不接交”。“六不施工”是：不进行技术交底不施工、图纸和技术要求不清楚不施工、测量和资料未经审核不施工、材料无合格证或试验不合格不施工、隐蔽工程未经联合签证不施工、未经监理人认可或批准的工序不施工；“三不接交”是：无自检记录不接交、未经监理人或值班技术员验收不接交、施工记录不全不接交。

（5）对施工过程中违反技术规范、规程的行为，质检人员有权当场制止并责令其限期整改。对不重视质量、粗制滥造、弄虚作假的人，质检人员根据奖惩制度提出处罚意见，报行政领导给予严厉处理和追究其相应的责任。施工过程中始终坚持质量一票否决制。

- 24.6.5  开展质量教育，增强职工质量服务意识和服务水平

（1）开工前和施工过程中，对职工进行质量责任教育和质量管理意识教育，牢固树立“百年大计、质量第一”的观念，然后针对本工程的实际，加强对各级人员的培训工作，对主要工程进行技术业务培训，使职工具有保证各工序作业质量的技术业务知识和能力，并要求质量检验人员和特殊工种作业人员持证上岗。

（2）由总工程师及专业工程师亲自抓技术交底，并组织关键和特殊工序的作业人员进行经常性的技术学习，严格贯彻执行制定的施工控制程序以提高职工技术素质。

- 24.6.6  开展全面质量管理活动

认真做好工程的施工记录、资料收集整理，每月写出质量报表，对施工质量进行质量统计分析，找出质量缺陷原因，及时提出改正措施。

每月开展一次质量评比活动，从而确保质量目标的实现。

## 24.7  项目质量控制措施

- 24.7.1  工程工艺控制

单位工程开工前认真编制施工组织设计，经监理人审批后，严格按施工组织设计施工。

主要分部、分项工程编制施工方案（或作业指导书），科学地组织施工。

在施工过程中，经常检查施工组织设计及施工方案落实情况，复杂、技术难度高、隐蔽工程编制作业指导书指导施工，以确保施工生产正常、质量稳定。

24.7.2  工程材料的质量控制

对进场的原材料如水泥、钢材等质量严加控制。不论是自购还是顾客提供产品，都必须按我集团公司质量体系文件《物资采购控制程序》、发包人提供的物资控制程序进行检验，并在使用前报送发包人或监理人审查。未经检验合格的原材料，不得投入使用。物资管理人员做好原材料检验和试验状态标误解，避免施工误用不合格的原材料。

本标混凝土施工过程中要加强浇筑仓位与拌和系统之间的协调与联系，严格执行产品质量互签制度，确保出机口混凝土各项技术指标达到要求，杜绝不合格的混凝土进入仓位。

- 24.7.3  工程管理质量控制

（1）在项目经理和总工程师的领导下，质保部由专职工程师组成质检室负责质量管理工作。

（2）施工作业队设专职质检员，施工班组设质检员。

（3）项目部质安部每月组织一次质量检查，每季度由总工程师组织一次质量大检查，召开一次工程质量总结分析例会。

（4）项目经理部每月组织一次本单位的质量大检查，作业人员每天进行施工中间检查及竣工质量检查并评出质量等级。

（5）班组坚持“三检制”，自检合格后，专职质检员进行全面检查验收，然后由项目经理部质检工程师请监理人验收签认。

（6）发现违反施工程序，不按设计图纸、规范、规程施工，使用不符合质量要求的原材料、成品和设备时，各级质检人员均有权制止，必须时可以向主管领导提出暂停施工进行整顿的建议。

（7）质安部每月向项目管委会及总公司报当月工程质量报表，进行质量分析，建立健全各种工程质量台帐，收集整理各种工程质量资料。

24.7.4  施工操作的质量控制

施工操作者，必须具有相应的操作技能，特别是重点部位工程以及专业性质很强的工种工程，操作人员必须具有相应的工种岗位的实践经验。对一些专业技术工种，必须要作到持证上岗。

施工操作中，以要坚持自检、互检、交接检制度。对工程必须本着自我控制的指导思想。有隐预检要求的还必须坚持隐预检制，要牢固树立“上道工序为下道工序服务”和“下道序就是用户”的思想，坚持做到不合格的工序不交工。

要按已明确的质量责任制检查操作者的落实情况，各工序实行操作者挂牌，促进操作者提高自身控制施工质量的意识，做到操作任务明确，质量责任清楚。同时施工操作者还必须做到“原材料把关制”，杜绝使用不合格的材料，做好施工工程的成品保护。

在整个施工操作过程中，要贯穿工前有交底、工中有检查、工后有验收的“一条龙”操作管理方法。做到施工操作程序化、标准化、规范化，确保施工质量。

- 24.7.5  人员素质的质量控制

在工程质量管理中，“人、机、料、法、环”这五要素，人是决定的要素。施工管理层的工程技术人员、专业管理人员，施工操作人员和各专业技工、高级技工等人员必须提高自身素质并同时保持相对稳定，保证其工作的连续性及原有操作技能水平。

- 24.7.6  正确处理进度与质量的关系

进度与质量地对立的统一，没有质量就没有进度。实施工程项目施工与管理过程中，必须正确处理质与量的关系。生产指标（任务）、进度（任务）完成后，必须检验质量是否合格。主管领导尤其是项目经理，一定要摆正“进度必须服从质量”这个关系。坚持好中求快，好中求省，严格按标准、规范和设计要求组织、指导施工，绝不能因为抢工期而忽视质量。

- 24.7.7  质量保证控制流程图

质量保证控制流程见图24-10。

## 24.8  关键工序质量控制

- 24.8.1  高边坡及建基面开挖质量控制措施

（1）对所有施工部位的钻孔、装药等工序进行全过程的质量检查，详细作好质量检查记录，编制工程质量报表，定期提交监理人审查。

（2）配备足够的、先进的钻爆设备，加强施工人员系统业务培训，熟练掌握钻爆技术，开挖前进行爆破试验，严格按照爆破试验确定的爆破参数进行施工，并不断优化爆破设计，保证爆破效果。

（3）配置足够的、合格的测量人员、仪器和设备，按国家测绘标准和本工程精

施工组织设计、设备报检单、开工报告

项  目 部

审    核

监理人

审核结果

开    工

申报（分部分项工程施工方案、材料等）

项  目  部

检验（施工材料等）

试    验    室

检  验  结  果

不合格

不合格

不合格

下一个循环

返  工

分部分项工程施工

隐蔽工程分部分项工程自检

施 工 工 区

填报（隐蔽工程分部分项工程验收单）

项  目  部

资料核查

监理人、项目部

签证、计量（质量验收单）

监理人

现场检查

监理人、项目部

检  查  结  果

单位工程竣工验收

监理人、项目部

图24-10  质量控制流程图

合格

合格

合格

清退出场

度要求，建立施工控制网；施工过程中，及时放出开挖轮廓线并对坡面进行复核检查。

（4）土质边坡机械开挖时坡面预留30cm保护层，保护层采用人工削坡；石质边坡采取预裂爆破成型，边坡马道以光爆成型，施工中严格按爆破试验确定的参数控制钻孔开口位置，间排距，孔斜及单耗、线装密度等参数，随着开挖下降及时测定断面，进行爆破振动监测，因地质和施工原因造成的超欠挖及时处理，严格按设计要求及时处理各类地质缺陷，保证边坡各项技术指标满足设计要求。

（5）开挖边坡及时跟进支护，保证边坡稳定；同时加强施工期边坡变形观测和爆破振动监测，并根据观测结果调整开挖支护方案，保证边坡开挖施工安全和质量。

- 24.8.2  洞室开挖质量控制措施

（1）针对围岩类型、地质条件编制合理的施工方案，并根据现场施工情况及实施效果不断进行调整和优化。

（2）配置足够的、合格的测量人员及先进的测量仪器和设备，按国家测绘标准和本工程精度要求，建立施工控制网；施工过程中，及时放出开挖轮廓线并进行复核检查，确保开挖精度。

（3）隧洞周边采取光面爆破，采用红外激光定位技术精确放样，准确标出周边光爆孔的孔位及方向。所有的周边孔均在设计轮廓线上开孔,钻孔略向外倾斜2～3°，各钻孔之间保持平行，孔底落在同一高程上。

（4）对弯段适当缩短钻孔深度，对弧线段和地质弱面，采用密孔、浅孔、短循环掘进，减小终孔偏差，将光爆岩面误差控制在允许范围内。

（5）选用经验丰富，技术熟练的台车操作手进行周边孔钻孔，严格控制钻孔质量，采用断面仪及时测量断面，掌握超欠挖情况，及时改进和提高钻孔质量，并对钻孔人员进行奖罚。

（6）通过爆破试验，优化爆破设计，提高爆破效率。

- 24.8.3  喷锚支护质量控制措施

（1）支护施工前先对边坡和洞室围岩进行检查，以确定所支护的类型或支护参数。边坡每开挖一层及时按设计要求进行跟进支护，不良地质洞段先进行超前锚固，系统支护紧跟开挖作业面。

（2）喷锚支护作业严格按照有关的施工规范、规程进行。锚杆的安装方法，包括钻孔、锚杆加工和锚固及注浆等工艺，均经过监理人的检查和批准，实施时严格锚杆制作安装工艺。

（3）喷混凝土施工的位置、面积、厚度等均符合施工图纸的规定，材料采用符合有关标准和技术规程规范要求的砂、石、水泥，认真做好喷混凝土的配合比设计，通过试验确定合理的设计参数，并征得监理单位的同意。喷混凝土施工前，预先做好厚度标志；喷射混凝土从下至上，分层喷射，使混凝土均匀密实，表面平整；喷射混凝土初凝后，立即洒水养护，持续养护时间不小于7d。

（4）支护施工使用的各种主要材料“三证”齐全，严禁的“三无”材料或产品进入施工场地。

（5）施工中所有工序认真填写详细的施工记录和验收签证记录单，对施工中发现的任何质量异常情况都要快速及时地向有关部门通报，提出整改措施或方案，限期整改。

- 24.8.4  预应力锚索施工质量控制措施

（1）预应力锚索首先通过可行性试验后才能正式进行施工。

（2）钻孔前须对已搭设好的施工排架进行加固，保证钻孔过程中排架不变形、不摆动。用测量仪器测放孔位后，在开孔前用2mm/m精度的水平尺调整钻具使其置于水平，并使钻具轴线与钻孔轴线在铅垂面内重合，将钻具固定。开孔时使钻头接触岩面不回转或采用人工轻微回转，待钻头将岩面凿出凹形坑后，再使冲击器正常回转工作，钻进有20～30cm时，重新校核钻具轴线与钻孔轴线在铅垂面内是否重合。在钻进过程中随时监测钻杆的偏位情况，并应注意控制钻压，确定钻压的原则是加压使冲击器正常工作且冲击器频率不再增高时为止，钻压应随孔深增加而加大。钻孔完毕后应检测孔的方向、孔深及锚固端的围岩情况，若锚固端的围岩处于破碎带或软弱岩层时，应延长孔深，继续钻进，直至达到监理人认可的要求。对于破碎带或渗水量较大的围岩，还需对锚孔进行灌浆处理。锚索安装前须对锚孔彻底进行冲洗，冲洗过程中发现孔壁内残留水泥浆而影响锚索安装时需重新钻孔，以确保锚索在安装过程中孔壁无阻塞。孔的成果检测可采用全站仪及激光经纬仪配合使用测出孔口坐标、高程及孔的斜率。

（3）锚索灌浆前应通过灌浆管送入压缩空气，将钻孔孔道内的积水排干。灌浆时自下而上连续施灌，必须待排气管内排出的浆液不含气泡，再关闭排气管继续缓慢加压，待压力突然上升时停止灌浆，使浆液充填全部钻孔空隙。所有锚索的灌浆必须在厂队技术员及质检员的旁站监督下才能施工。

（4）锚索在张拉前必须将张拉设备和仪器进行标定并在标定的有效期内使用。张拉前必须检测锚固段的固结浆液的试块、承压垫座混凝土试块等的强度必须达到设计标准。张拉以应力控制为准，张拉力应逐级增大，从施加荷载到每级荷载要求的量值后，记录下钢绞线的伸长值，必要时监测围岩的变形量，作为分析张拉力的一种手段。为了确保锚索的长久效应，必须在代表位置设置一定数量的锚索测力计进行定期观测，监测预应力损失，以确保所有锚索都处于正常的工作状态。

- 24.8.5  混凝土浇筑质量控制措施

（1）水泥、外加剂、砂石骨料等要定期随机抽样检查与试验，其贮存满足相应的产品贮存规定，禁止不合格材料进入拌和楼。

（2）混凝土配合化设计：在全面满足设计要求的各项技术参数的条件下，选用较低的水灰比，以提高其极限拉伸值；采用高效复合型外加剂，增强混凝土的耐久性、抗渗性和抗裂性。

（3）控制混凝土拌和质量

严格按试验室开具的、并经监理人批准的混凝土配料单进行配料； 使用复合型外加剂，提前做不同种类外加剂的适配性试验，严格控制外加剂的掺量；根据砂石料含水量、气温变化、混凝土运输距离等因素的变化，及时调整用水量，以确保混凝土入仓坍落度满足设计要求；定期检查、校正拌和楼的称量系统，确保称量准确，且误差控制在规范允许范围内；保证混凝土拌和时间满足规范要求；在拌和楼同时生产几种标号的混凝土的情况下，采取电脑识别标志，防止错料；所有混凝土拌和采用微机记录，做到真实、准确、完整，以便存档追溯。

（4）加强现场施工管理，提高施工工艺质量

① 成立混凝土施工专业班子，施工前进行系统专业培训，持证上岗。

② 异形结构部位施工均需采用异形模板，混凝土浇筑时，尽量保持模板两侧平行上升，防止模板变形及产生位移；若发生偏离现象及时调整，两侧平行后方能正常上升。

③ 混凝土入仓后及时进行平仓振捣，振捣插点要均匀，不欠振、不漏振、不过振。

④ 止水、金结机电及其它埋件安装准确，混凝土浇筑时由专人维护，以保证埋件位置准确。

⑤ 混凝土浇筑施工时，做到吃饭、交接班不停产、浇筑不中断，以免造成冷缝。

（5）混凝土浇筑时安排专职质检人员旁站，对混凝土浇筑全过程质量进行指导、检查、监督和记录。

（6）雨季施工时，设置专用可靠的防雨设施，及时排除仓面积水，认真做好坡面流水的引排工作。

（7）高温季节混凝土施工，认真落实温控措施；冬季混凝土施工，搞好混凝土的保温工作。

（8）大坝有外观要求的外露面采用胶合模板及大面积钢模浇筑，特殊结构部位采用模板浇筑。

- 24.8.6  灌浆施工质量控制

（1）所有材料都进行验收抽检，不合格的材料不准用在工程上。所有施工仪器仪表都按规定进行率定。

（2）优化浆液配合比，征得监理人同意后，在浆液中加入增强功能的外加剂或其它外加剂以提高浆液的稳定性和防渗效果。

（3）灌浆时，如果遇到大漏量，首先采用限压、限流进行处理，或者灌注稳定浆液或水泥砂浆，必要时采用间歇灌浆。

（4）如果发生孔段串浆，在条件许可时将其并联灌浆；如不具备条件，则可将串浆孔用阻塞器封闭，再进行灌浆。

（5）如果发生孔段涌水，则首先测定漏水压力，然后加大压力进行灌浆，灌浆结束后，闭浆24~48h。

（6）严格按操作规程和技术要求进行作业，认真控制所有灌浆项目的灌浆压力、浆液比重、变浆标准和结束标准，保证满足各种设计指标。

（7）所有灌浆均采用自动记录仪进行监控记录，建立规范的资料档案系统和质量、安全信息系统，确保各种记录真实、准确、齐全。

- 24.8.7  金结安装质量控制措施

（1）合同规定自购的用于机电设备安装工程的设备及材料，必须符合设计图纸的型号要求，采购的材料必须有合格证、材质证明等，且必须经监理人认可后，方能用于工程上。

（2）进行设备及材料的采购时，做到“货比三家”，选择信誉好、质量优的生产厂家的产品，确保用于工程的设备材料为合格的优质产品。

（3）设备或材料与设计图纸的型号、规格不符或材料的材质达不到质量要求，坚决予以退换，绝不擅自用在工程上。

（4）机电设备埋件、埋管的制作严格按设计图纸的技术要求进行，其质量应符合有关规程、规范的要求。

（5）进行埋件、埋管安装时，各项指标（如埋设的位置、高程、对接工艺、过缝处理、牢固程度等）均应符合设计图纸及有关规程规范的要求。

（6）埋入件安装完毕，自检合格并经监理人检查认可后，方可进行覆盖工程的施工，确保埋入件的安装质量。

（7）单项工程安装项目要根据设计图纸、厂家设备随机文件、资料以及有关规程规范等、制订详细的施工工艺技术措施和方案，经本工程项目总工批准后，报监理人审批，得到监理人认可后，在安装过程中严格按批准的措施、方案实施。

（8）工程开工前，由技术人员向班组施工人员进行技术交底，使施工人员了解和熟悉、掌握施工工艺、安装流程、技术要求以及施工中可能出现的问题和如何处理、解决等事宜，确保工程的进度和质量。

（9）设备安装按照设计文件和制造厂商提供的安装使用说明书进行，一些重要设备的安装应在有制造厂商安装指导人员在场指导的情况下进行。

（10）施工期间按要求对现场设备采取防潮、屏蔽、防尘、通风和加温设施等临时保护措施，以确保设备的安装质量。

（11）在调试工程中，在调试前做好各项配合准备工作，对可能出现的技术和安全问题应有充分的估计，在保证人员和设备安全的前提下，对每项调试程序都应严格执行并有详细的调试报告，并有相应的质量控制措施。

（12）焊接、切割及安装作业时严格按《气焊、电焊操作规程》进行。

（13）参加起吊、起重机械操作人员，必须持有主管部门颁发的技能操作证书才能上岗操作。

- 24.8.8  工程测量质量控制措施

（1）随着测量技术的发展，项目部准备在本项工程的施工测量中，采取先进的测量控制手段，采用智能化自动采集数据的方法，提高观测效率、观测质量，全部数据直接由计算机处理，最大限度地减轻作业人员的劳动强度、消除人工参与带来的错误和误差，以确保所获得的观测成果和记录成果的准确性和可靠性。

（2）配备责任心强，现场施工经验丰富，测量资历8年以上的测量工程师担任测量队队长，杜绝测量放样事故的发生。

（3）实行测量换手复测制度；同时实行内业资料的复核制度，无复核人签字的内业资料按事故处理。

（4）利用仪器设备的先进性和大容量储存器，在计算机中建立三维坐标系统数据库，其数据中包含二套三维坐标系统，并将二套三维坐标系统全部传输储存在激光全站仪中使用。

（5）所有测量设备必须检验合格才能使用，控制测量采用激光经纬仪和红外测距仪作导线控制网，施工测量主要采用全站仪，局部采用水准仪配经纬仪进行。测量作业由有经验的专业人员进行测量放线、复测。

- 24.8.9  试验检验质量控制措施

（1）试验人员全部持证上岗，试验仪器必须由国家有关部门标定认可、并定期检定。

（2）在质量副经理的领导下，开展检验试验工作。通过工艺试验，选用最佳工艺参数，指导施工，同时对现场工艺参数进行检测控制，并及时反馈各种数据。

（3）配足现场试验人员，对现场检测项目及时取样，对不负责任的现场试验人员坚决予以清退。

（4）根据《质量手册》、《程序文件》，对现场材料及时进行标识，一旦发现使用没有标识的材料，对现场试验人员进行教育和处罚。

# 第二十五章  职业健康安全保证体系和措施

## 25.1  职业健康安全管理方针、目标

25.1.1  管理方针

***集团公司于2004年4月通过了“职业健康安全体系”认证。本公司职业健康安全管理方针是：“消除一切隐患风险，确保全员健康安全”。本合同实施中，本公司严格遵守国家现行安全生产法律、法规，预防和消除一切不安全隐患，防止各类事故发生；建立科学的职业健康安全管理体系，改善施工作业环境，依靠先进的管理方法，保证项目施工、管理人员的职业健康与安全。

25.1.2  管理目标

本合同施工职业健康安全管理目标是：明确项目部的职业健康安全管理机构及职责；建立、健全安全生产责任制度，确保责权明确，信息流畅通；相关人员依法、明确的管理程序履行各自职责和义务；使所有影响施工现场安全文明施工的各类因素处于受控状态，保障施工现场作业人员的人身安全和健康。

（1）监控指标

工伤事故率＜4‰，其中重伤事故率＜1‰，无死亡事故。

交通事故率＜5%，无重大交通事故。

机电设备直接经济损失率＜0.5‰，无重大机电事故。

火灾事故直接经济损失率＜1元/人年，无重大火灾事故。

无因劳保设施与用具引起的职业健康事故。

（2）安全管理目标

全员安全培训教育率100%。

特种作业人员持证率100%。

隐患整改率＞95%，重大隐患整改率100%。

尘、毒、噪声治理合格率100%。

设备安全装置完好率100%。

事故处理结案率100%。

## 25.2  职业健康安全管理组织机构及其主要职责

25.2.1  职业健康安全管理组织机构

工程中标后，项目经理对本项目的职业健康安全工作负全面责任。项目部本着精干、高效的原则，设置职业健康安全管理机构，并配备相应的岗位人员。

施工现场成立职业健康安全管理领导小组，在项目经理领导下，由安全副经理、总工程师、安全环保部、质量保证部、工程技术部、机电物资部、综合办公室等负责人组成。安全环保部为施工项目部职业健康安全的归口管理部门，进行职业健康安全体系和相关制度执行情况的审核和监察；各施工作业厂、队和部室负责人是本单位的职业健康安全第一责任人，保证全面执行各项职业健康安全管理制度，负直接领导责任。各施工作业厂队设专职安全员，各部门设一名兼职安全员，在安全部的监督指导下负责本厂、队、部门的日常安全管理工作，各施工作业班组班组长为兼职安全员，在队专职安全员的指导下开展班组的职业健康安全工作，对本班人员在施工过程中的安全和健康全面负责，确保本班人员按照有关规定和作业指导书及安全施工措施进行施工，不违章作业。

职业健康安全管理组织机构见图25-1。

25.2.2  各岗位主要职责

（1）项目经理职业健康安全管理职责

① 项目经理为职业健康安全第一责任人，负责全面管理本项目范围内的职业健康安全工作。

② 负责建立项目部职业健康安全管理体系，明确对职业健康安全有影响的从事管理、执行和验证工作人员的职业健康安全职责及权限，确保安全监察人员的素质和数量。

③ 建立安全岗位责任制，和职业健康安全奖惩制度，负责奖励资金的落实与奖惩的实施；逐级签订职业健康安全责任书，明确分工，责任到人，奖惩分明。

④ 负责组织项目部职业健康管理评审，持续改进项目部职业健康管理体系和相关制度，对体系和制度执行的适用性、充分性和有效性负责。

⑤ 建立激励机制，通过与职业健康安全有影响的管理、执行和验证工作人员的工作质量，保证项目部全体人员的职业健康安全。

（2）安全副经理职业健康安全管理职责

① 协助项目经理主持本项目日常安全管理工作，主持制定并执行职业健康安全监察计划。

② 对检查中发现的安全问题，按照“三不放过”原则立即监督责任单位或人员制定纠正措施，限期进行整改，监督、督促安全环保部对整改进行验证。

③ 及时掌握工程安全情况，主持研究并落实职业健康安全设施的布置，负责职业健康措施的实施。

④ 负责召开工程项目安全事故分析会，及时向发包人及监理单位通报事故情况。

⑤ 对项目部职业健康安全负直接领导责任。

1.财务部保证职业健康安全措施项目的经费。

2.卫生、行政部门保证工人生活基本条件，确保施工人员健康。

图25-1  职业健康安全管理组织机构框图

项目经理

生产副经理

总工程师

安全部门负责人

技术部门负责人

施工管理部门负责人

机械管理负责人

消防管理部门负责人

劳务管理部门负责人

其他有关部门

1.负责职业健康安全技术措施实施中检查和实施效果监察，纠正施工过程中的违规。

2.配合有关部门排除施工不安全因素。

3.项目全员安全活动和安全教育。

4.监督劳保用品质量和使用。

1.制定项目职业安全技术措施和分项安全方案。

2.督促职业安全措施落实。

3.解决施工过程中的不安全技术问题。

4.负责组织制定潜在事件和紧急情况的应急预案。

1.组织职业健康安全技术措施的实施。

2.整改施工中不安全因素。负责不符合的整改，实施纠正措施。

1.保证项目使用的各种机械设备安全运行。

2.监督机械操作人员持证上岗、遵章作业。

3.改善人机环境，创造健康安全作业条件。

1.进行消防规划，保证防火设备设施齐全有效。

2.核查并督促责任单位和人员消除火灾隐患。

3.组织现场消防。

1.保证进场施工人员安全技术素质，组织进场培训。

2.控制加班加点、保证劳逸结合。

3.提供必要劳保用品用具，保证质量。

1.施工组织设计中有职业健康安全技术措施。

2.机具设备状况、施工环境合乎职业健康安全要求。

3.施工人员经过职业健康安全技术与自我保护教育。

4.建立各种职业健康安全责任制。

5.制定安全防护措施及预防措施。

6.不安全因素的预测及制定应急预案。

1.职业健康安全技术交底。

2.施工中各种不健康、不安全因素的控制。

3.坚持和检查安全措施。

4.纠正不健康、不安全隐患。

5.定期召开安全会议。不断改进施工条件和环境，实施职业健康安全过程控制。

1.总结施工安全经验。

2.找出施工生产中职业健康安全的薄弱环节并提出改进措施。

3.做好施工生产中职业健康安全的评比和奖罚工作。

1.建立项目部、施工厂队、生产班组三级职业健康安全责任制，各级主要领导为责任人。

2.各职能部门制定职业健康安全规章制度，落实安全措施。

3.施工中如出现事故，按“三不放过”的原则处理。

1.职业健康、安全生产奖励基金制度。

2.职业健康、安全责任金“归零”制度。

3.死亡、严重职业健康事故罚款和处分制度。

4.表彰安全生产单位和个人。

施工前准备

施工中检查

竣工时总结

职业健康安全责任制

奖罚制度

安全副经理

（3）总工程师职业健康安全管理职责

① 负责主持制定保证职业健康安全的技术措施，确保在施工方案规划的同时进行职业健康安全与工程质量的规划。

② 审核技术部门施工技术交底中关于职业健康安全技术措施内容的可行性，对施工组织设计和技术方案中有关职业健康安全措施的可行性和适宜性负责。

③ 协助安全副经理召开工程项目安全事故分析会，提出安全事故的技术处理方案。

④ 组织施工组织设计、重要项目施工方案的职业健康安全技术交底工作。

（4）安全环保部职业健康安全管理职责

① 贯彻执行国家、行业与职业健康安全有关的法律、法规、标准及发包人与地方政府对职业健康安全发出的有关规定和指令，并在施工过程中严格检查落实情况，严防安全事故、职业健康事件的发生。

② 负责施工项目部职业健康安全的归口管理，负责项目部职业健康安全管理体系和相关制度执行的审核和监察。根据公司的规定，需要时拥有越级上报的权力和义务。

③ 本项目开工前，结合本工程的实际编写适合于本工程使用的职业健康与安全防护规程袖珍手册。经监理单位审批后分发给全体职工。

安全防护手册的基本内容应包括（但不限于）：

a.防护衣、安全帽、防护鞋袜及防护用品的使用；

b.升降机和起重机的使用；

c.各种施工机械的使用；

d.炸药的储存、运输和使用；

e.汽车驾驶安全；

f.用电安全；

g.闸门和启闭机安装作业的安全；

h.钢衬制造和安装作业的安全；

i.钢结构制造和安装作业的安全；

j.高空作业的安全；

k.灌浆作业的安全；

l.模板、脚手架作业的安全；

m.皮带运输机使用的安全；

n.混凝土浇筑作业的安全；

o.机修作业的安全；

p.压缩空气作业的安全；

q.焊接作业的安全和防护；

r.油漆作业的安全和防护；

s.意外事故和火灾的救护程序；

t.防洪和防气象灾害措施；

u.信号和告警知识；

v.其它有关规定。

④ 遵照有关标准制定各工作面、各工序的安全生产规程，经常组织作业人员进行职业健康安全学习，尤其对新进场的员工，要坚持先进行职业健康安全基本常识的教育后才允许上岗的制度。

⑤ 主持工程项目职业健康安全体系运行审核、程序执行监察、技术措施的检查等工作。开工初期、每年年初制定计划，确定检查日期、参加人员以及审核、监察与检查的主要内容，按计划组织实施。除正常定期检查外，对施工危险性大、节假日前后等的施工部位加强安全检查与现场监督。

⑥ 负责工程项目的职业健康安全总结和统计报表工作，及时上报安全事故、职业健康状况及其处理情况。

（5）安全员的职业健康安全管理职责

① 每天巡视各施工面，检查施工现场的安全情况及职业健康环境，检查是否有违章作业情况，一旦发现及时制止并出具隐患整改通知。施工作业厂队和班组安全员在班前交待注意事项，班后讲评安全，把事故消灭在萌芽状态中。

② 参加职业健康安全监察、检查以及现场监督；参加安全事故的处理，职业健康鉴定等。

## 25.3  职业健康安全保证体系

建立健全职业健康安全保证体系，贯彻国家有关安全生产和劳动保护方面的法律法规，定期召开安全生产会议，研究项目安全生产与劳动保护工作，发现问题及时处理解决。逐级签定职业健康安全责任书，使各级明确自己的职业健康安全目标，制定好各自的职业健康安全规划，达到全员参与职业健康安全管理的目的，充分体现“安全生产，人人有责”。按照“安全生产，预防为主”的原则组织施工生产，做到消除事故隐患，实现安全生产的目标。

职业健康安全保证体系见图25-2。

职业健康安全保证体系

提高全员意识

思想保证

职业健康安全技术、规则教育

安全第一预防为主

安全为了生产

生产必须安全

经济保证

项目经理部职业

健康安全领导小组

项目经理部安全环保部

厂队质量安全科/员

班组安全检查员

组织保证

职业健康安全责任制

奖罚分明

制度保证

各项职业健康安全制度

经济兑现

各工种安全生产制度

月季年安全检查制度

安全总结评比制度

实现职业健康安全目标

图25-2  职业健康安全保证体系框图

安全管理手段

规范教育

规章制度

职业健康安全知识

措施交底

法制纪律

安全方针政策

岗前教育

典型事例分析

规范活动

安全标准作业

职业道德培养

安全岗位责任制

职业健康

安全责任制

文明施工活动

奖  罚

各种竞赛活动

责任制兑现

检查评比总结

基础工作

班组建设

预防措施

各工种劳动保护制度

## 25.4  职业健康安全体系运行控制

项目部为防止可能导致偏离职业健康安全方针、目标的运行情况，根据本公司的《职业健康安全管理手册》，建立并实施《施工现场安全管理程序》、《生产制造安全管理程序》、《相关方管理程序》、《危险化学品管理程序》和《应急预案与响应控制程序》等13个程序，确定与重大危险源有关的运行和活动，规定运行标准、管理接口和流程，明确基本管理方式。

在《施工现场安全管理程序》、《生产制造安全管理程序》和《办公和生活区安全与卫生管理程序》中，通过危险源辩识、风险评价，确定在本工程土建施工及金属结构、模板生产制造与安装以及办公和生活区的安全管理过程中的常见重大风险，并对与其有关的运行和活动进行策划，规定运行程序和标准，以确保与重大风险有关的运行和活动在受控条件下进行。

在《物资管理程序》、《设施设备运行控制程序》、《技术开发控制程序》、《危险化学品管理程序》等程序中，规定对于所购买的或使用的物资（产品）、设备和服务中已识别、确定的风险建立并实施程序，并对易燃易爆危险化学品运输等相关方按《相关方管理程序》的规定将风险控制要求，通报相关方。

为从根本上消除或降低在工作场所、过程、装置、机械运行中职业健康安全风险，策划、建立并实施《消防安全管理程序》、《交通安全管理程序》、《劳动保护用品管理程序》、《员工健康和女工保护管理程序》，并规定了对从事与重大风险有关人员通过培训、教育，使其具备应有的岗位能力。

## 25.5  职业健康安全管理制度及办法

（1）本项目职业健康安全实行三级管理，即：一级管理由安全副经理领导下的安全环保部负责，二级管理为施工作业厂队负责，三级管理由班组负责。

（2）根据本工程的特点及条件制定《施工生产职业健康安全责任制》、并按照颁布的《责任制》的要求，落实各级管理人员和操作人员的职业健康安全负责制，人人做好本岗位的职业健康安全工作。

（3）本项目开工前，由工程技术部在编制施工组织设计的同时，制定实施性职业安全技术方案，对土方开挖、运输、混凝土浇筑、基础处理、金结制作与安装等作业，编制和实施专项职业健康安全措施，确保职业健康安全。

（4）实行逐级职业健康安全技术交底制，由项目经理部组织有关人员进行详细的职业健康安全技术交底，凡参加交底的人员要履行签字手续，并保存资料，安全环保部专职安全员对职业健康安全技术措施的执行情况进行监督检查，并作好记录。

（5）加强施工现场安全教育。

① 针对工程特点，对所有从事管理和生产的人员施工前进行全面的职业健康安全教育，重点对专职安全员、班组长和从事特殊作业的操作人员进行培训教育。

② 未经安全、职业健康教育的施工管理人员和生产人员，不准上岗，未进行三级教育的新工人不准上岗，变换工作或采用新技术、新工艺、新设备、新材料而没有进行培训的人员不准上岗。

③ 特殊工种的操作人员需进行安全教育、考核及复验，严格按照《特种作业人员安全技术考核管理规定》且考核合格获取操作证后方能持证上岗。对已取得上岗证的特种作业人员要进行登记，按期复审，并设专人管理。

④ 通过职业健康安全教育，增强职工安全意识，树立“安全第一、预防为主”的思想，树立员工的自我保护意识，并提高职工遵守职业健康安全纪律的自觉性，认真执行安全检查操作规程，做到不违章指挥、不违章操作、不伤害自己、不伤害他人、不被他人伤害，达到提高职工整体安全防护意识和自我防护能力。

（6）认真执行安全检查制度。

项目经理部要保证职业健康安全检查制度的落实，规定检查日期、参加检查人员。安全环保部每旬进行一次全面检查，安全员每一天进行1～2次巡视检查。视工程情况，在施工准备前、施工危险性大、季节性变化、节假日前后等组织专项检查。对检查中发现的安全问题、劳动保护问题，按照“三不放过”的原则立即制定整改措施，定人限期进行整改和验收。

（7）按照公安部门的有关规定，对易燃、易爆物品、火工产品的采购、运输、加工、保管、使用等工作项目制定一系列规章制度，并接受当地公安部门的审查和检查。炸药必须存放在距工地或生活区有一定安全距离的仓库内，不得在施工现场堆放炸药。

（8）按月进行职业健康安全工作的评定，实行重奖重罚的制度。严格执行建设部制定的安全事故报告制度，按要求及时报送安全报表和事故调查报告书。

（9）建立安全事故追究制度，对项目部内部发生的每一起安全事故，都要追究到底，直到所有预防措施全部落实，所有责任人全部得到处理，所有职工都吸取了事故教训。

## 25.6  危险源辨识、风险评价与控制

25.6.1  危险源辨识

项目部安全部门根据本公司《危险源辨识、风险评价和风险控制策划管理程序》的要求，组织收集危险源辨识信息，从以下方面存在的危险、危险因素进行辨识与分析。

（1）厂（场）址：从厂（场）址的工程地质、地形、自然灾害、气象条件、资源、交通、抢险救灾支持条件等进行辨识；

（2）现场（厂区）平面布置现状；

（3）建（构）筑物：结构、防火、防爆、运输、通道、生产设施等；

（4）生产（施工）工艺流程；

（5）生产（施工）设备、装置、工器具，特别是危险性较大设备；

（6）粉尘、毒物、噪声、振动、辐射、高温、低温等有毒有害作业；

（7）管理设施、事故应急抢救和辅助生产、生活卫生设施等。

根据招标文件和本公司长期的施工经验，针对本合同工程，初步辨识主要的危险源见表25-1。

表25-1                 重大危害、危险因素及控制策划清单

| 序号 | 辨识部位及内容 | 潜在危害危险因素 | 可能导致什么事故 | 控制方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 现场交叉作业施工 | 物体坠落 | 物体打击伤害事故 | 管理方案 |
| 2 | 与相邻开挖标结合部 | 边坡危石滚落、反铲作业时伤人、反铲作业时撞车、车辆伤害、装车太满、车轮挤石伤人、交通事故、设备倾翻 | 爆破飞石伤人、飞石砸坏设备、粉尘伤害、高边坡坍塌、机械伤害、因装车太满落石伤人 | 管理方案，应急预案与响应 |
| 3 | 边坡施工 | 排架垮塌、高处坠落、物体打击、触电、机械伤害、车辆伤害、跌倒 | 人员工伤事故 | 管理方案，应急预案与响应 |
| 4 | 混凝土施工 | 临边振捣未系安全带坠落、物体打击、振捣人未戴绝缘手套而触电、电缆破损触电、钢筋网仓面踩空、门塔机回转伤人、机械伤害、长期振动噪音等 | 人员工伤事故、肢体伤害 | 管理方案 |
| 5 | 现场排架上动火作业 | 引燃排架易燃物 | 火灾事故 | 管理方案 |
| 6 | 现场交通运输 | 路外沿基础不稳，路面坡度过大，路面宽度不满足需要，安全墩数量不足。 | 翻车、撞车交通事故 | 管理方案，应急预案与响应 |
| 7 | 雨季施工 | 泥石流、路面滑 | 交通事故、人员设备物质损伤 | 管理方案，应急预案与响应 |
| 8 | 门塔机及供料线运行 | 起重设备距离太近、起重指挥不当、司机操作不当、设备质量缺陷。 | 设备碰撞、垮塌 | 管理方案 |
| 9 | 现场高处作业 | 未按要求使用防护用品；防护设施有缺陷；作业人员身体原因。 | 高处坠落 | 管理方案 |
| 10 | 现场供用电作业 | 违章操作、带电体裸露、保护装置失灵。 | 触电 | 管理方案 |
| 11 | 油库作业、木材加工、电焊、生活用电等。 | 违章作业、线路老化、未配备消防器材。 | 火灾 | 管理方案，应急预案与响应 |
| 12 | 高排架施工 | 排架搭设不稳定、排架搭、拆过程未按程序施工。 | 排架垮塌 | 管理方案 |
| 13 | 起重作业 | 违章作业、钢丝绳断裂、受力件断裂、吊具有缺陷、指挥不当。 | 起重伤害 | 管理方案 |
| 14 | 生活营地食堂卫生、食物加工 | 蔬菜含农药、食物变质、餐具不卫生、加工不当 | 食物中毒 | 管理方案，应急预案与响应 |

注：管理方案指目标、运行控制、培训意识与能力以及各项措施。本表为投标期初步分析与辨识，实际施工中由项目安全环保部根据现场具体条件和状况补充或修改，再用于职业健康安全管理。

25.6.2  风险评价及控制方法

项目安全环保部根据本公司《危险源辨识、风险评价和风险控制策划管理程序》中风险分析与评价的要求，判断风险级别、确定不同的控制手段。风险控制方法见表25-2。

表25-2                          风险控制方法

| 风险级别 | 控制手段 | 是否监测 |
| --- | --- | --- |
| 不可承受风险 | 目标、管理方案、运行控制、应急准备与响应、培训意识与能力 | 是 |
| 重大风险 | 目标、管理方案、运行控制、培训意识与能力 | 是 |
| 一般风险 | 安全培训 | 否 |

25.6.3  应急预案与响应

项目安全环保部根据公司《应急预案与响应控制程序》的要求，识别并确定潜在的事故或紧急情况，如表25-1中安全风险控制要求需实施应急预案与响应的，必须制定应急预案并进行必要的演练，以预防或减少可能伴随的职业健康安全影响。

事故或紧急情况发生时，各部门必须立即采取响应措施，并及时向上级主管部门报告。事后应对应急准备和响应的措施及程序进行评价，必要时予以修订。

成立重、特大事故应急救援指挥领导小组。其任务主要是对各单位、有关部门实行统一领导，统一组织，统一指挥，协调作战，共同完成重、特大事故预防和处置任务。提高认识，加强领导，做好预防和应急处置各项工作，确保国家、企业和职工群众生命财产安全。根据预案的要求，制定本单位重、特大事故预防和应急处理预案，并按专业组的分工，组织落实救援人员、救援物资、设备和器材。熟悉预案，组织演练。组织有关人员认真熟悉预案，使其明确各自的任务要求和处理措施，并组织演练（每年1～2次）。要做到人员落实，装备落实，工作落实，真正做到召之即来，来之能战，战之能胜，把事故损失减少到最低限度。

为确保预防和减少潜在的事件和紧急情况可能引发的疾病和伤害，各责任部门应制定应急预案与响应计划，并建立安全生产委员会或领导小组，完善管理制度，进行安全教育，并组建义务抢险队。对应急场所的工作人员和管理人员进行岗位教育、安全知识及操作技能教育、应急准备和响应培训，需要时进行相关内容的演练并对其效果和有效性进行评审，必要时予以修改。

## 25.7  安全生产保证措施

- 25.7.1  安全技术措施

（1）项目部总工程师依照国家颁布的安全生产法规、政策，结合生产实际，负责组织编制项目安全生产技术措施计划，实施重要安全措施评估制度，必要时报发包人批准后实施；

（2）安全生产技术措施计划主要内容：包括以改善劳动条件和作业环境，防止工伤事故，预防职业病和职业中毒为主要目的的一切技术组织措施。

（3）日常施工项目安全措施由班组长或班组技术人员在危险预知中交底，并填写危险预知表。

（4）一般施工项目安全技术措施或作业指导书由技术人员编制，技术负责人审批，作业层技术人员交底后执行。

（5）重大和危险施工项目的安全技术措施或作业指导书，由项目部技术部门编写，总工程师审批，并由项目部技术部门交底，技术、安全部门现场监督落实。

（6）执行安全技术交底制度，安全技术交底由技术人员组织作业人员开会交底，并负责填写单项工程安全技术交底表。

- 25.7.2  施工现场组织管理措施

（1）施工管理部门结合本项目工期和各施工节点，合理规划、组织和安排人员与设备，在保证各节点工期的前提下，尽可能避免加班连班、交叉作业等不安全因素的产生。

（2）各施工部位施工前，施工管理部门会同安全部门和施工单位负责人，对施工现场通道、孔洞、悬空面等危及现场施工人员安全的因素落实整改。

（3）施工过程中涉及其他相关方的，施工管理部门做好施工管理的协调工作。

- 25.7.3  施工现场安全要求

项目部以SD267-88《水利水电建筑安装安全技术工作规程》及相关管理规定进行管理，积极开展创建“安全文明工区”活动，并定期开展安全检查、考核、评比，努力创造安全文明的生产环境。

（1）施工人员要严格执行操作规程，严格遵守安全文明生产纪律，进入施工现场者按劳保规定着装和使用安全防护用品，禁止违章作业，施工人员统一着装、统一挂牌及统一安全装饰，持证上岗。

（2）施工现场入口处必须设置明显的施工企业名称、工程概况、项目负责人、安全文明生产纪律等标示牌；禁止无关人员进入施工现场，特殊工作部位实行挂牌出入制度。

（3）施工用房和生活用房要严格按规划建造，严禁乱搭乱建，保持房建清洁卫生，排水通畅，无淤泥、无积水、无白色污染物。

（4）施工道路平整、畅通、安全标志、设施齐全。

（5）风、水、电管线、通讯设施、施工照明等布置合理，标识清晰。

（6）施工机械设备定点停放、材料工具摆放有序，工完场清，车容机貌整洁，消防器材齐备、通道畅通。

（7）施工用各类脚手架、吊篮、通道、爬梯、护栏、安全网等安全防护设施完善、标准、可靠，安全标志醒目。

（8）积极开展尘、毒、噪音治理，合理排放废渣、污水。

（9）加强生活、生产区的防火管理，各类消防器材安排专人定期进行维护和检修，以满足AQCX446.5《消防安全管理程序》的要求。

（10）工程项目的所有临建设施在施工前，按制定规划、施工措施及施工的具体安排，满足安全生产要求。

（11）生活区清洁卫生，环境美化。

按国家电力公司关于建设工程达标投产的要求组织本合同的安全文明施工，在合同工程款中拿出一定费用用于安全文明施工的考核和奖惩。

- 25.7.4  爆破安全保证措施

（1）制定安全管理细则和火工用品管理制度，并贯彻执行。

（2）在全面熟悉设计文件和图纸的基础上，现场核对和检查后，进行爆破设计。

（3）与当地公安部门取得联系，并审查批准爆破设计方案。

（4）在发包人指定地点，定时、定量取用，不在施工现场设库存放炸药。炸药、雷管和油料的运输方式严格遵守国家有关规定。

（5）爆破施工时，指派有爆破经验的安全员专项负责，并按以下要点操作：

① 爆破材料严格按有关要求存放和专人保管看守。

② 严格领取爆破材料的手续和监检手段。

③ 已装置炸药的炮孔必须按规定长度堵塞，并保证堵塞质量。

④ 对瞎炮严格按爆破规程处理。

⑤ 爆破时人员撤离安全区，对危险区进行警戒，严禁人、车辆进入。

⑥ 对实施电起爆的作业区，应采用必要的特殊安全装置，以防止暴风雨时大气对邻近电气设备放电的影响。特殊安全装置应经过试验证明其确保安全可靠时方可使用。

⑦ 每次爆破前做好安全评估工作，并采取相应的措施。

（6）在爆破警戒线设立明显的警示标志，安全警戒人员和作业人员必须佩戴安全帽和袖标。

（7）爆破完成安全检查无误后，方可开通道路。

- 25.7.5  边坡开挖安全措施

（1）边坡采取自上而下逐层开挖，严禁采取自下而上的开挖方式，并及时进行支护。

（2）建立科学完善的边坡安全监测体系，定期进行内、外部观测，用观测资料指导施工。

（3）边坡施工时，仔细检查边坡的稳定性，如遇孤石、崩塌体等，做好妥善的清理和支护，所有危岩或不稳定块体均要撬除。

（4）疏通边坡上部截水沟，引排降雨和地表水，防止水流冲刷边坡，对已形成的设计坡面，及时进行喷护施工，防止边坡局部滑移。

（5）高边坡施工期间，设置专门的安全警戒人员，控制坡下行人及车辆交通，发现不安全因素，及时报警，并进行处理。

- 25.7.6  隧洞施工安全措施

（1）在爆破后和出碴前，应清撬所有开挖面残留的危石碎块，以确保进入洞内的人员和设备的安全。在施工过程中，应经常检查已开挖洞段的围岩稳定情况，清撬可能塌落的松动岩块。

（2）地下开挖作业的卫生标准以及通风、防尘和防有害的要求应遵守有关规定。配备监测气体浓度所必须的仪器仪表，以及报警信号系统。

（3）严禁在地下开挖中使用烧汽油或液化石油气（丙烷、丁烷、乙烯、丁烯）的内燃机。

（4）在地下工程施工期间，地下开挖工作面的照明应满足有关规定。

（5）要做好超前地质预报工作，及时认真地分析和观察开挖工作面的岩性变化，及时改变施工方案。

（6）加强围岩量测工作，通过对量测数据分析处理，按照时间位移曲线规律，及时调整和加强初期支护，同时重视二次衬砌及时施工。

- 25.7.7  混凝土施工安全措施

（1）模板架立、安拆过程中，设置专职安全员、安全哨值班，高空吊装模板时，底部严禁人员通行及作业，并设置安全防护设施。

（2）混凝土浇筑过程中，必须设置值班木工，随时观测模板的变形情况，及时查漏补缺，对于排架封顶，圆弧进口等复杂部位，要加强观测，防止出现安全事故。

（3）较重的操作机具、工具等，严禁放在模板、排架的平台上，以防止增加荷载，影响安全，较轻的机具放置时，必须设置安全绳，不用时挂系好，以防止机具工具堕落，造成人员伤害。

（4）脚手、跳板的木板，竹跳均应绑扎紧固，严禁随意搁放。

（5）浇筑设备用电，按用电规范配置接线盘、接线板、设置漏电保护器，雨季施工时，加强线路、设备检测，防止漏电事故。

（6）仓面用高压风、高压水及泵机、泵车作业时，操作人员配置相应防护设施，检修修理管道阀门时，切断水源、风源、关闭压浆机械设备。

（7）仓面作业机械设备操作人员，包括卸料摊铺、振捣、钻孔的操作人员均应进行专门培训，施工过程中，设置专职安全员，防止设备安全事故。

（8）超过2m的高处作业时，符合高空作业的有关规定。

- 25.7.8  混凝土大型设备运行安全措施

根据本投标施工方案，本工程混凝土入仓方式主要采用高架门机和大型塔机。施工过程中，门、塔机的安全运行应高度重视，采取必要措施，避免机械碰撞，确保施工安全。

（1）设备操作人员及信号指挥人员，必须经过培训并取得有关部门颁发的资质证方可上岗，“安全哨”人员必须经过培训，了解相关设备的使用性能和掌握相关安全知识后方可上岗。

（2）合理规划混凝土浇筑进度计划，控制入仓强度。

（3）加强机械的检查，维护，维修管理，不留机械隐患。

（4）地面信号指挥人员与仓面信号指挥人员严格分工制度，做到指挥信息不间断，不留死角，保证设备指挥通畅。

（5）根据施工的具体情况，分部位、分时段对施工设备作业分区域施工，对起重设备的运行路线作严格的规定。

设备相邻且交叉作业时，两极任意部位的最小安全距离为10m，吊物之间的距离应不小于10m，否则，必须采用特别措施妥善处理。

（6）设备进行大件吊装工作时，使用单位在制定的作业指导书中必须有包括防碰撞措施，并做好相邻设备避让的协调工作。

（7）设备运行必须认真做好各种记录，保证设备安全运行。

- 25.7.9  供电与电气设备安全措施

（1）施工现场用电设备应定期进行检查，防雷保护、接地保护、变压器等每季度测定一次绝缘强度，移动式电动机，潮湿环境下电气设备使用前应检查绝缘电阻，对不合格的线路设备要及时维修或更换，严禁带故障运行。

（2）线路检修、搬迁电气设备（包括电缆和设备）时，切断电源，并悬挂“有人工作，不准送电”的警告牌。

（3）非专职电气值班员，不得操作电气设备。

（4）操作高压电气设备回路时，必须戴绝缘手套，穿电工绝缘靴并站在绝缘板上。

（5）手持式电气设备的操作手柄和工作中接触的部分，有良好绝缘，使用前进行绝缘检查。

（6）低压电气设备宜加装触电保护装置。

（7）电气设备外露的转动和传动部分（如皮带和齿轮等），必须加装遮栏或防护罩。

（8）电气设备的保护接地，每班均有当班人员进行外表检查。

（9）电气设备的检查、维修和调试工作，必须由专职的电气维修工进行。

- 25.7.10  防洪、防火、防盗及危爆物品管理措施

（1）防洪措施

① 在汛期前，成立以项目部项目经理为组长的防洪领导小组，组建抗洪抢险队，并配备足够的抗洪抢险物资及机械设备，警钟长鸣，常抓不懈，随时应急处理突发事件。不良天气时，采取昼夜巡逻制度，发现险情，及时汇报，以便及时抢险，确保工程安全度汛。

② 指派专门人员与当地气象部门密切联系，获取有关水文气象等情报资料，并作出科学预测分析，为防洪决策、实施提供充分的依据。

③ 科学组织、合理安排、严格管理，保证施工的进展满足防洪度汛的要求，同时避免洪水对建筑物和施工安全的影响。

④ 合理布局，消除隐患。在生产临时建筑和生活区周围修建畅通的排水渠道。

⑤ 做好开挖边坡的防护、截水沟和防洪排水措施。

⑥ 健全通讯系统，保证各施工工区及项目部与外界的联系，在事故易发点设专人巡查，发现问题及时处理。

（2）防火、防盗及危爆物品管理措施

① 清除一切可能造成火灾、爆炸事故的根源，严格控制火源、易燃、易爆和助燃物。

② 生活区及施工现场配备足够的灭火器材，并同当地消防部门联系，加强安全防范工作。

③ 施工期间要特别做好防火灾工作，密切配合当地护林部门做好周围山区林木的防火工作，在林区设置防火标志，加强平时警戒巡逻。

④ 对职工进行防火安全教育，杜绝职工烧电炉、乱扔烟头的不良习惯。

⑤ 在生活区及工地重要电器设备周围，设置接地或避雷装置，防止雷击起火，造成安全事故。

⑥ 在工地及生活区的照明系统要派人随时检查维修保养，防止漏电失火引起火灾。

⑦ 在生活区、工地现场、料场，指派专人24h轮班看守，防止生产生活物品、材料、机具设备被盗，及其他事故发生。

- 25.7.11  交通安全措施

（1）加强设备检查、维护、保养，确保出勤的运输设备车况良好。

（2）合理布置施工道路，保证路面宽度设置专门的作业队进行道路维护，保证路况完好。

（3）设置醒目的交通标识牌，专人负责交通指挥，合理分流车辆，避免道路拥塞。

（4）做好雨季道路加固、路面硬化工作，避免因道路塌陷、湿滑发生安全事故。

- 25.7.12  劳动安全措施

（1）制定安全作业规章制度，在施工中做到各项工作有章可循。主要包括以下内容（不仅限于）：

① 爆破安全作业规章制度；

② 车辆运输安全作业制度；

③ 用电安全须知及电路架设养护作业制度；

④ 各种机械的操作规则及注意事项；

⑤ 有关劳动保护法规的执行措施；

⑥ 各种安全标志的协调规则及维护措施；

⑦ 高空安全作业制度；

⑧ 起重安全作业制度；

⑨ 不良地质地段施工安全作业制度。

（2）深化安全教育，强化安全意识。施工人员上岗前必须进行安全教育和技术培训，牢记“安全第一”的宗旨，安全员坚持持证上岗。

（3）推行安全标准化工地建设，抓好现场管理，搞好文明施工。易燃易爆品妥善保管，工程材料合理堆放，各种交通、施工信号标志完备，供电线路畅通、架设正确。施工现场紧张有序，施工工序有条不紊。文明施工，安全生产。

（4）加强班组建设。选好班组长、安全员，执行“三工、三检”和“周一”安全互检，集思广益，发现问题，找出隐患，杜绝“三违”，把事故消灭在萌芽状态。

（5）认真实行标准化作业，严格按安全操作规程进行施工，严肃劳动纪律，杜绝违章指挥与违章作业，保证防护设施的投入，使安全生产建立在管理科学、技术先进、防护可靠的基础上。

（6）按照国家劳动保护法的规定，定期发给在现场施工的工作人员必需的劳动保护用品，如安全帽、水鞋、手套、手灯、防护面具和安全带等。

- 25.7.13  现场安全生产检查措施

项目部安全部门，根据AQCX451《绩效测量和监视控制程序》要求，除开展日常安全检查外，还进行定期安全检查和专项检查，必要时可会同相关部门共同进行检查，并填写“安全检查监测表”。安全检查主要内容包括（但不限于）：

（1）施工人员在施工过程中的“三违”现象，持证上岗情况；

（2）安全防护用品的发放和正确使用情况；

（3）施工现场各类安全标识、标牌的配挂情况；

（4）各类安全防护设施的落实情况及可靠程度；

（5）安全技术措施的执行和落实情况以及安全交底记录；

（6）设备的安全装置、附件及用电设备的绝缘保护性能情况和完好程度；

（7）班组安全活动开展情况；

（8）现场文明施工情况等。

- 25.7.14  隐患整改措施

（1）项目部对安全检查中发现的隐患问题及时向施工单位提出整改要求，对重大隐患项目应填写《安全生产监督检查（事故、事件、不符合）整改通知书》（F452-2）一式两份，施工单位必须在限期内整改，整改项目完成后应填写《安全生产监督检查（事故、事件、不符合）整改情况复查验证意见书》，送交安全部门按《纠正和预防措施控制程序》的规定进行复查验收，对拒不整改的，安全部门有权勒令其停工。

（2）限于技术条件和物资条件一时不能整改的事故隐患，视危险程度采用相应措施加以控制，定人定期对事故隐患进行监视，必要时进行监测，并收集相关资料，做好事故预防工作。

（3）事故隐患的整改，坚持“三定四不推”原则，在制定生产经营计划时，优先安排事故隐患整改所需的资金、物资、器材，并及时到位。

- 25.7.15  事故、事件的调查处理措施

（1）施工现场发生的一般性事故（包括机电、火灾、交通事故）、事件和不符合，由项目部负责调查处理，并报公司相关部门备案。

（2）施工现场发生的重伤以上事故（包括重大机电、火灾、交通事故），项目部组织事故调查组，负责事故的调查与处理。

（3）事故的调查处理按《事故、事件和不符合调查与处理程序》、《纠正和预防措施控制程序》和《生产性事故调查处理规定》执行。

- 25.7.16  安全生产奖励措施

项目部将根据公司《安全生产奖惩规定》，以及发包人的要求制定《安全生产奖惩办法》，对本合同工程实施中，在职业健康安全工作中做出突出贡献的单位和个人或对违反安全生产规定及事故单位和个人给予奖励或处罚。

## 25.8  员工职业健康保证管理措施

（1）职业病预防原则及组织措施

认真履行《中华人民共和国职业病防治法》赋予企业承担的义务，按照“统一领导、逐级负责、专业管理、行政监察、群众监督”的原则。公司成立“职业病防治工作领导小组”，设置“职业病防治所”专职机构，制定“职业病防治工作管理办法”，规定相关职能部门的职责，共同做好职业病的预防工作，认真做好“三同时”工作，并接受地方卫生行政部门的监管。

（2）现场管理

项目部对可能产生的职业病危害，必须在醒目位置设置公告栏，公布职业病防治有关的事项。

在可能产生严重职业病危害的作业岗位，要设置警示标志和警示说明；对可能发生急性职业损伤的有毒、有害工作场所，还要配置现场急救用品、冲洗设备和应急撤离通道。

（3）职业病防护设备的安装及维护

对产生职业病危害因素的岗位要安装有效的防护设备，并派专人对防护设备按《设施设备运行控制程序》文件的规定对其进行维护、保养、检修，保证其正常运转。

（4）定期监测

职防所每年对工作场所按《绩效测量和监视管理程序》的规定进行两次职业病危害因素的检测、评价，及时向用人单位报送“有害因素测定结果通知单”（F446.8-3）。发现工作场所职业病危害因素不符合国家职业卫生标准和卫生要求时，书面通知受检单位按《纠正和预防措施控制程序》的规定采取相应的治理措施。

（5）发放个人防护用品

项目部对产生职业病危害因素的工作场所或工作岗位经过治理后仍暂时难以达到国家职业卫生标准时，用人单位要向作业员工放发有效的个人防护用品。个人防护用品的管理按《劳动保护用品管理程序》的规定执行。

（6）危害告知及卫生培训

项目部在员工进入施工区时，必须将工作过程中可能存在的职业病危害及其后果如实告知员工。各用人单位应当对员工进行上岗前和在岗期间的职业卫生培训，培训工作应按《培训实施程序》的规定执行。

（7）工地食堂的卫生要求

项目部要指派专人负责工地员工食堂的卫生工作，制定相应的卫生制度，进行定期的卫生检查，保存“工地食堂卫生检查记录”保证用餐人员的安全卫生，严防食物中毒。

（8）项目部职业病患者享受国家规定的职业病待遇。职业病患者的待遇由所在单位根据其职业病诊断证明和劳动能力丧失的程度按国家现行规定执行。

# 第二十六章  文明施工措施

## 26.1  文明施工的目标

本公司针对本工程确定的文明施工目标为：创建安全文明工程。

做到“七化”管理，即施工平面管理模块化、现场设施标准化、工程施工程序化、文明区域责任化、作业行为规范化、环境卫生经常化、着装统一化。

## 26.2  文明施工的组织机构和实施方案

- 26.2.1  文明施工组织机构

工程开工的同时，组建由项目经理领导，生产副经理直接负责的文明施工管理和监督机构，负责本标段文明施工的领导、组织、协调，并监督本工程文明施工措施的落实。对现场文明施工的直接管理由施工管理部负责，安全环保部负责监督检查。各施工作业厂队及生产班组安全员同时兼文明施工监督员，负责本厂队、班组的文明施工监督。

文明施工组织机构见图26-1。

总工程师

项目经理

生产副经理

质量保证部

安全环保部

机电物资部

综合办公室

施工管理部

施工厂队长

施工厂队技术员

施工厂队文明施工监督员

施工作业班组长（文明施工监督员）

图26-1  文明施工组织机构框图

质量副经理

工程技术部

安全副经理

- 26.2.2  文明施工的实施方案

（1）建立创建安全文明工程领导小组，形成管理、责任网络体系，全面开展创建文明工程活动。

（2）加强宣传教育，提高全体施工人员对文明施工重要性的认识，不断增强文明施工意识，使文明施工逐步成为全体施工人员的自觉行为，讲职业道德，扬行业新风。提高全体施工人员文明施工的自觉性和责任感。

（3）在制定安全、质量管理文件时，一并考虑文明施工的要求，将文明施工的精神融汇于安全、质量的管理工作中去。

（4）由生产副经理组织施工管理部、安全环保部、综合办公室、机电物资部及工程技术部的有关人员制定文明施工的管理实施细则，分区域落实文明施工责任制，每周由管理监督机构按实施细则进行检查并把文明施工检查情况在生产会上向各有关单位通报，提出进一步的整改措施，限期落实。

（5）注重施工现场的整体形象，科学组织施工。对现场的各种生产要素进行及时整理、清理和保养，保证现场施工的规范化、秩序化。

## 26.3  文明施工实施措施

- 26.3.1  施工平面模块化管理

（1）项目部根据施工分区，与各施工队签定文明施工协议书，明确责任范围。严格按规划用地，严格按经批准的施工组织设计进行施工布置和临时设施施工，确保在施工总平面符合文明施工要求。

（2）在本标施工区域内，实行模块式隔离管理，各分割区域均挂牌标识，严格区分施工区域、施工附属设施区域、仓储区域、营地、道路等，保证各区域相对独立管理，责任明确。

（3）混凝土生产、混凝土预制场、钢筋加工厂、模板加工厂、金属结构加工厂、库房等现场施工附属设施的布置做到实用、规范、整齐，使厂（库）内设备材料的堆放、停放有序，方便使用。

（4）六牌二图。六牌：工程概况、施工单位名称牌；安全生产纪律牌；文明施工守则牌；防火须知牌；安全生产无事故日计数牌；施工区域主要管理人员名单及监督举报电话号码牌。二图：施工平面图；区域文明卫生承包责任图。

（5）在施工现场和生活区设置足够的临时卫生设施，每天清扫处理；施工现场设置必要的吸烟室、茶水点；在生活区周围种植花草、树木，美化环境，开辟宣传园地，开展积极健康的文体活动。

（6）施工现场所有施工机械、材料、机电设备等全部实行定置化管理，定置地一律划线挂牌，明确停放物的名称、所属单位（部门）、数量等；仓库区域所有材料、设备的停放按规格、型号、专业分类，放置方向一致，堆放高度按要求尽量做到统一，标识用标牌、字形、色标均按规定统一设置；露天堆放的设备、材料离地至少20cm，下垫道木尽量做到一致。

- 26.3.2  现场设施标准化管理

（1）项目部办公区域设施统一规划，办公用品整洁划一，办公室全部统一挂牌，管理实现计算机网络化。

（2）施工临时照明及配电装置标准化，施工现场照明配电经设计报批后施工，照明、动力线路布置在安全前提下做到整齐、合理、美观。

（3）临建建筑标准化，现场所有临时建筑均严格按发包人规定的材料品种和颜色修建，做到整洁、实用；风、水、电、浆管线布置合理，整齐划一。

（4）脚手架标准化，采用钢管脚手架，脚手架全部除锈、油漆醒目统一颜色。脚手架挂牌标明允许的最大荷栽、使用期限及责任人。

（5）安全防护设施、警示标识标准化，本标施工区域按发包人要求统一设计、制作各种规格并标有统一颜色标的指示、警示、孔洞盖板、格栅和防护栏杆。所有孔洞均覆盖牢固的盖板、格栅保护。施工区临空面安装可靠的防护栏杆，范围较大的临时临空区在其边缘画警戒线或安装一定数量的警示牌或张挂警示带与防护。现场加工、配电、起重、挖、装、钻等机械设备全部张挂安全操作规程牌。

（6）废弃物收集设施标准化，施工现场、施工设施区、生活办公营地，在指定的位置设置垃圾收集箱和废弃物堆放场；钻孔灌浆的施工废水，就近设沉淀、过滤箱，合格后排放，制浆楼设沉淀池，定期清理。

（7）设防扬尘、噪音设施，钻孔、供风等高粉尘、高噪音的设备均按环保要求配置除尘、消音设备，油库设防渗漏设施，配置洒水车对易扬尘的部位移动洒水。

- 26.3.3  工程施工程序化管理

（1）严格按施工组织设计确定的施工程序进行施工，严格执行发包人、监理审查批准的文明施工措施。

（2）项目开工前准备阶段，认真参与监理组织的图纸会审，执行有监理签证的设计文件，严格施工技术交底程序。

（3）严格执行工序交接管理制度，在工序交接中完成文明施工交接以及施工环境和防护措施的移交及交底。

- 26.3.4  文明区域责任化管理

（1）本标项目经理为本标责任范围内文明施工责任人，按要求与发包人签订文明施工责任书，并建立文明施工分区、制定文明施工管理办法、分级管理制度和落实文明施工责任人。

（2）项目部根据施工分区，与各施工队签定文明施工协议书，责任书中明确各区域文明施工的目标、措施及责任人等，设置统一明显的管理标志牌，每周由管理监督机构按实施细则进行检查并把文明施工检查情况在生产会上向各有关单位通报，提出进一步的整改措施，限期落实。

- 26.3.5  作业行为规范化管理

（1）各单位、分部、分项工程开工前由项目总工负责组织编制包括文明施工要求的施工组织设计、作业指导书，并在施工前逐级进行技术交底。

（2）对区域环境影响严重、有毒副作用的施工作业，严格在规定的区域进行，施工作业人员按规定穿带防护用品。

（3）各类施工机械、辅助设施运行、检修时采取防护措施，以避免漏油、水、粉、料污染环境及工作区域。

（4）在一定区域内混凝土结构表面养护材料、脚手架、防护网规格、颜色整齐划一。

（5）施工道路养护平整，在主要路段配备路灯照明，扬尘路段洒水降尘。

（6）电缆铺设排列整齐、美观、避免交叉，电缆按规定绑扎牢固、电缆标牌齐全、字迹清楚。

（7）坚持“三工”制度，加强工前布置、工中检查、工后讲评，作业现场做到工完、料尽、场地清，保证施工生产的有序进行。

（8）制定并采取各种形式的防护措施，杜绝二次污染。

26.3.6  环境卫生经常化管理

（1）办公室、值班室、调度室内清洁、整齐、窗明地净；办公、施工区域干净整洁，现场平整、无积水，在非吸烟区无烟头，车辆不带泥沙出现场。

（2）施工班组工具间实行工具、生活用品定位放置，班组各类技术文件均放置于柜内。桌椅、地面无杂物和废物。

（3）禁止职工（包括民工）宿舍内乱拉灯、乱接电源插座，禁止使用大功率照明，宿舍内外卫生实施责任制考核，办公、生活区厕所执行城市公厕卫生标准，安排专人负责清扫管理。

（4）职工（包括民工）食堂设备规范、安全。墙、地面无油腻和积水，就餐区域桌椅整洁，照明明亮，就餐及配餐间的生、熟和清洗等各区域分隔明显，确保不发生各类食物中毒。

（5）做到仓库、宿舍、办公室等场所环境管理能够保证减少或消除老鼠、蟑螂和苍蝇；职工食堂杜绝出现老鼠和蚊蝇；宿舍、食堂区域配置灭蝇设施。

（6）及时清运水泥库内外散落灰；现场无废弃砂浆和混凝土；施工、生活废水经沉淀净化处理后再排放到指定地点；施工垃圾集中堆放，及时分拣、回收、清运；包装容器及时回收、堆放整齐；采取可靠措施控制设备跑、冒、滴、漏现象；废油、废酸碱采取收集、隔绝等措施，经中和处理后排放。

（7）施工过程中对石棉制品、水泥、粉煤灰等材料执行操作、隔绝和回收的规定，保证不污染环境。

（8）爆破、高噪音作业采取封闭区域、调整施工时间或降噪等措施，有噪声控制要求的区域设噪声监视设施。将噪声对环境的影响减少到最低限度。

- 26.3.7  着装统一化管理

（1）着装：项目部各单位统一着装。

（2）安全帽：项目部统一安全帽式样，安全帽前部中央位置设本公司标志，两侧印本单位名称。

（3）上岗证：上岗证胸牌的格式、内容、规格尺寸由项目部统一设计、制作。所有员工挂牌上岗。

（4）专职人员标识：公司将按照云南华能澜沧江水电有限公司《水电站安全生产现场标准化规范》、《水电站建设施工现场安全标准化规范》要求进行现场安全帽着色分类，保证现场管理规范有序。本公司进入生产现场的安全检察和质检人员使用的安全帽分别在帽正面印“安全检察”和“质检”字样。

26.3.8  其它措施

（1）加强对施工人员的全面管理，所有施工人员均按要求办理暂住证明。严禁接受三无盲流人员。落实防范措施，做好防盗工作，确保施工区域内无违法违纪现象发生。尊重当地行政管理部门的意见和建议，积极主动争取当地政府支持，自觉遵守各项行政管理制度和规定，搞好文明共建工作。

（2）正确处理与当地政府和周围群众的关系，并与当地派出所、发包人治安管理部门联合开展综合治安管理；施工车辆严格遵守交通法规。

（3）值班人员遇到发包人、监理检查工作时，主动介绍情况；施工车辆遇发包人、监理以及地方管理部门检查工作的车辆，减速行驶、主动避让。

（4）项目经理部对自检和监理单位组织的检查中查出文明施工中存在的问题，立即纠正，对文明施工中的薄弱环节，进行改进和完善，使文明施工水平不断提高。

（5）工程完工后，按要求及时拆除所有工地围墙、安全防护设施和其它临时设施，并将工地及周围环境清理整洁，做到工完、料清、场地净。

（6）遵守当地政府的各种规定，尊重当地居民的习俗，与当地政府和居民友好相处，建立良好的社会关系。

（7）与其他施工单位保持良好的关系，服从发包人和监理人的协调。

## 26.4  文明施工考核、管理办法

（1）文明施工管理系统实行分层管理，项目经理对整个工程文明施工进行宏观控制，项目经理部相关部室对文明施工进行全过程控制，施工作业厂队、班组对承担的项目或工序文明施工自我控制。

（2）文明施工管理和监督机构依据本工程项目文明施工管理实施细则，将文明施工的评定分为“优良”“合格”“不合格”三个等级，按分项、分部、单位工程及施工作业厂队、施工班组逐级评定。

（3）每周由文明施工管理监督机构按实施细则进行详细检查，并认真做好记录。

（4）提倡文明作业，严禁野蛮施工，对野蛮施工的行为进行制止，一经发现不论是否造成损失，一律给予经济处罚。

（5）文明施工管理监督机构每月进行一次文明施工评比，设月文明施工流动红旗，对得到流动红旗的施工作业厂队、班组进行奖励，对文明施工做得较差的施工作业厂队、班组进行经济处罚，限期改正。

# 第二十七章  环境保护及水土保持措施

## 27.1  环境保护保证体系

建立由项目经理领导下，生产副经理具体管理、各职能部门（施工管理部、安全环保部、工程技术部、机电物资部等）参与管理的环境保护保证体系。其中工程技术部负责制定项目环保措施和分项工程的环保方案，解决施工中出现的污染环境的技术问题；施工管理部合理安排生产，组织各项环保技术措施的实施，减少对环境干扰；安全环保部督促施工全过程的环保工作和不符合项的纠正，监督各项环保措施的落实；其它各部门按其管辖范围，分别负责组织对施工人员的环境保护培训和考核，保证进场施工人员的文明和技术素质，加强对有毒有害气体、危险物品严格管理和领用制度，负责各种施工材料的节约和回收等。

环境保护管理组织机构见图27-1。

工程管理部

施工厂队长

图27-1  环境保护组织机构框图

总工程师

项目经理

生产副经理

工程技术部

安全环保部

机电物资部

办

公

室

各施工厂队技术员

各施工厂队环境保护监督员

施工作业班组长 （环境保护监督员）

## 27.2  环境保护的目标

认真贯彻落实国家有关环境保护的法律、法规和规章及本合同的有关规定，做好施工区域的环境保护工作，对施工区域外的植物、树木尽量维持原状，防止由于工程施工造成施工区附近地区的环境污染、加强开挖边坡治理防止冲刷和水土流失。积极开展尘、毒、噪音治理，合理排放废渣、生活污水和施工废水，最大限度地减少施工活动给周围环境造成的不利影响。

环境保护严格按国家电力公司[2000]162号文《国家电力公司水电建设工程安全文明生产管理规定》、国电电源[2002]49号文《电力建设安全健康与环境管理工作规定》、华能安监[2003]319号文《安全生产工作规定》（试行）及《安全生产监督工作管理办法》执行。

## 27.3  环境保护措施

工程开工前，编制详细的施工区和生活区的环境保护措施计划，报监理人审批后实施。根据具体的施工计划制定出与工程同步的防止施工环境污染的措施，认真作好施工区和生活营地的环境保护工作，防止工程施工造成施工区附近地区的环境污染和破坏。

安全环保部全面负责施工区及生活区的环境监测和保护工作，接受监理人的指导。定期对本单位的环境事项及环境参数进行监测，积极配合当地环境保护行政主管部门对施工区和生活营地进行的定期或不定期的专项环境监督监测。每月按监理人指定的报表内容、格式报送环境月报，报告本月的环境保护工作及环境监测结果。

- 27.3.1  防止扰民与污染

（1）工程开工前，编制详细的施工区和生活区的环境保护措施计划，报监理人审批后实施。施工方案尽可能减少对环境产生不利影响。

（2）与施工区域附近的居民和团体建立良好的关系。对受噪音污染的，事前通知，随时通报施工进展，并设立投诉热线电话。

（3）采取合理的预防措施避免扰民施工作业，以防止公害的产生为主。

（4）采取一切必要的手段防止运输的物料进入场区道路和河道，并安排专人及时清理。

（5）由于施工活动引起的污染，采取有效的措施加以控制。

27.3.2  搞好空气质量的保护

（1）在水泥装卸运输过程中，保持良好的密封状态；并由密封系统从罐车卸载到储存罐，储存罐安装警报器，所有出口配置袋式过滤器。

（2）机械车辆使用过程中，加强维修和保养，防止汽油、柴油、机油的泄露，保证进气、排气系统畅通。

（3）运输车辆及施工机械，使用0#柴油和无铅汽油等优质燃料，减少有毒、有害气体的排放量。

（4）采取一切措施尽可能防止运输车辆将砂石、混凝土、石渣等撒落在施工道路及工区场地上，安排专人及时进行清扫。场内施工道路保持路面平整，排水畅通，并经常检查、维护及保养。晴天洒水除尘，道路每天洒水不少于4次，施工现场不少于2次。

（5）不在施工区内焚烧会产生有毒或恶臭气体的物质。因工作需要时，报请当地环境行政主管部门同意，采取防治措施，在监理人监督下实施。

（6）传送带安装防风板，转折点处和漏斗排放区加以密闭以减少粉尘排放。

（7）运输可能产生粉尘物料的敞蓬车，车厢两侧和尾部配备挡板，控制物料的堆高不超过挡板，并用干净的雨布覆盖。

（8）在现场安装冲洗车轮设施并冲洗工地的车辆，确保工地的车辆不把泥巴、碎屑及粉尘等类似物体带到公共道路路面及施工场地上，在冲洗设施和公共道路之间设置一段过渡的硬地路面。

- 27.3.3  加强水质保护

（1）施工场地修建截排水沟、沉砂池，减少泥砂和废渣进入江河。施工前制定施工措施，做到有组织的排水。土石方开挖施工过程中，保护开挖邻近建筑物和边坡的稳定。

（2）施工机械、车辆定时集中清洗。清洗水经集水池沉淀处理后再向外排放。

（3）施工废水处理

施工废水通过排水管和沟渠汇集至沉砂池，做到蓄浑排清，并保证水体PH接近中性时排放。

（4）砂石加工和混凝土生产系统废水处理

系统内设置污水处理厂，污水处理厂包括污泥浓缩池、反应沉淀池等构筑物，施工废水通过排水管和沟渠汇集至污泥浓缩池进行预沉淀和污泥浓缩后进入反应沉淀池进行二次处理，将处理后的污水回收利用或达标排放，污泥用反铲挖运至指定的弃渣场。

（5）机修及汽修系统废水处理

① 机修及汽修系统不设排污口；

② 实施雨污分流，完善废水收集管道，对含油较高的机修废水选用成套油水分离设备进行油水分离，回收水用于二次冲洗。

③ 污泥经脱水处理后运至弃渣场处理。

（6）制浆站等临建设施的废水经集中沉淀池充分淀处理后排放，沉淀的浆液和废渣定期清理送走。

（7）生产、生活污水采取治理措施，对生产污水按要求设置水沟塞、挡板、沉砂池等净化设施，保证排水达标。生活污水先经化粪池发酵杀菌后，按规定集中处理或由专用管道输送到无危害水域。

（8）每月对排放的污水监测一次，发现排放污水超标，或排污造成水域功能受到实质性影响，立即采取必要治理措施进行纠正处理。

- 27.3.4  加强噪声控制

（1）加强交通噪声的控制和管理。合理安排运输时间，避免车辆噪声污染对敏感区影响。

（2）调整施工时段：晚间控制高噪声机械的设备运行、作业，空压机等噪声较大的施工机械设备操作人员实行轮班制，控制工作时间；并为相应机械设备操作人员配发噪声防护用品。

（3）选用低噪声设备，加强机械设备的维护和保养，降低施工噪声。

（4）进入生活营地和其它非施工作业区的车辆，不使用高音和怪音喇叭，尽量减少鸣笛次数，最好以灯光代替喇叭；广播宣传、音响设备合理安排时间，不影响公众办公、学习和休息。

（5）电磁辐射污染防治按国家的有关规定执行。

- 27.3.5  弃渣和固体废弃物处理

（1）施工弃渣和固体废弃物以国家《固体废弃物污染环境防治法》为依据，按设计和合同文件要求送至指定弃渣场。

（2）做好弃渣场的综合治理，按照设计要求采取工程保护措施，避免边坡失稳和弃渣流失。

（3）保持施工区和生活区的环境卫生，在施工区和生活营地设置足够数量的临时垃圾贮存设施，防止垃圾流失，定期将垃圾送至指定垃圾场，按要求进行覆土填埋。

（4）遇有含铅、铬、砷、汞、氰、硫、铜、病原体等有害成份的废渣，经报请当地环保部门批准，在环保人员和监理人指导下进行处理。

（5）保持施工区和生活区的环境卫生，在施工区和生活区设置足够数量的临时卫生设施，定时清除垃圾，并将其运至指定地点堆放或掩埋、焚烧处理。

（6）做好弃渣场的治理措施，按照监理人批准的弃渣规划有序地堆放和利用弃渣，完善渣场地表截排水规划措施，确保开挖和渣场边坡稳定，防止任意倒放弃渣降低河道的泄洪能力以及影响其他承包人的施工和危及下游居民的安全。

- 27.3.6  水土保持

（1）按设计和合同要求合理利用土地。不得因堆料、运输或临时建筑而占用合同规定以外的土地，如情况特殊，需向监理人提出申请，批准后方可使用。施工作业时表面土壤妥善保存，临时施工完成后，恢复原来地表面貌或覆土。

（2）施工活动中严格按合同要求采取设置截排水沟和完善排水系统等措施，防止水土流失，防止破坏植被和其它环境资源。按设计要求合理砍伐树木，清除地表余土或其它地物，不乱砍、滥伐林木，不破坏草灌等植被；进行土石方明挖和临时道路施工时，根据地形、地质条件采取工程或生物防护措施，防止边坡失稳、滑坡、坍塌或水土流失；做好弃渣场的治理措施，按照监理人批准的弃渣规划有序地堆放和利用弃渣。

（3）场内交通设施水土保持

设专门机构及人员进行道路维护，对弃渣运输采取防泄漏措施，及时清理遗撤渣料。

- 27.3.7  景观与视觉保护

（1）精密布置、精心施工，尽量减少林地、草地的损失。

（2）在每个施工区和工程施工完成后，及时拆除各种临时设施，施工临时占地及时恢复植被或本来用途。

（3）各种临时停放的机械车辆停放整齐有序。

（4）临时住房、仓库、厂房等临时施工设施，在设计及建造时，考虑美观和与周围环境协调的要求。

27.3.8  生态保护

（1）尽量避免在工地内造成不必要的生态环境破坏或砍伐树木，严禁在工地以外砍伐树木。

（2）在施工过程中，对全体员工加强保护野生动植物的宣传教育，提高保护野生动植物和生态环境的认识，注意保护动植物资源，尽量减轻对现有生态环境的破坏，创造一个新的良性循环的生态环境。

（3）在施工场地内外发现正在使用的鸟巢或动物巢穴、及受保护动物（如鸟类、大蟒等），妥善保护，并及时报告监理人和发包人。

（4）施工现场内有特殊意义的树木和野生动物生境，设置必要的围栏并加以保护。

（5）在工程完工后，按要求拆除监理人认为有必要保留的设施外的施工临时设施，清除施工区和生活区及其附近的施工废弃物，并按监理人批准的环境保护措施、计划完成环境恢复。

- 27.3.9  文物保护

（1）对全体员工进行文物保护教育，提高保护文物的意识和初步识别文物的能力。认识到地上、地下文物都归国家所有，任何单位或个人不能据为己有。

（2）施工过程中，发现文物（或疑为文物）时，立即停止施工，采取合理的保护措施，防止移动或破坏，同时将情况立即通知监理人和文物主管部门，执行文物管理部门关于处理文物的指示。