# 糯扎渡溢洪道施工组织设计4

# 第十九章  钢结构、预埋件及接地工程施工（略）

# 第二十章  施工期安全监测及配合

本标段施工安全监测主要包括施工期临时安全监测、原型观测及施工期边坡稳定监测配合。

## 20.1  施工期临时安全监测

施工期临时变形监测主要为电站进水口、溢洪道进水渠、闸室段、泄槽段和交通洞、排水洞、灌浆洞等部位施工期水平位移、垂直位移变形监测、收敛监测和爆破震动监测。其设计原则为结合永久变形监测统筹安排、配合布置，突出重点部位、监测点布设力求少而精、密切结合工程具体条件，全面反映工程运行状态。

20.1.1  施工期临时监测的设计

本标段施工期临时监测主要包括位移变形监测、洞室收敛监测和爆破震动监测。

1、边坡位移变形监测

电站进水口、溢洪道进水渠、闸室段、泄槽段开挖边坡高差大，基本上每一条马道布置一组位移变形监测点。

电站进水口设左、中、右3组位移变形监测断面，共10个监测点；溢洪道进水渠设1组位移变形监测断面，共5个监测点；闸室段设1组位移变形监测断面，共6个监测点；泄槽段共设4组位移变形监测断面，共21个监测点。

在施工过程中，将根据边坡的稳定情况可适当增设监测断面及监测点，加强边坡安全监测，确保边坡施工安全。

2、爆破震动监测

爆破震动监测主要是在爆破前确定最优爆破参数和地质条件较差的地段进行监测，初步拟定次数为30次。具体次数可经监理人同意后作现场调整。

3、洞内收敛监测

主要对排水洞、交通洞、灌浆洞和引水道围岩稳定进行监测。

在1～9#引水道进口段（0+000～0+030）各选择1个断面，每个断面在围岩表面埋设5个收敛测桩，共45个监测点。

在排水洞、交通洞、灌浆洞每200～300m设一组（每组3个点）断面进行收敛监测，共布置25组监测断面，共75个监测点。其中：1#排水洞设1组监测断面，共3个监测点；2#排水洞设3组监测断面，共9个监测点；3#排水洞设2组监测断面，共6个监测点；4#排水洞设1组监测断面，共3个监测点；溢洪道1#交通洞设2组监测断面，共6个监测点；溢洪道2#交通洞设1组监测断面，共3个监测点；溢洪道3#交通洞设2组监测断面，共6个监测点；大坝1#交通洞设1组监测断面，共3个监测点；大坝2#交通洞设1组监测断面，共3个监测点；大坝3#交通洞设1组监测断面，共3个监测点；高程648m灌浆洞设1组监测断面，共3个监测点；高程690m灌浆洞设4组监测断面，共12个监测点；高程755m灌浆洞设4组监测断面，共12个监测点；高程821.5m灌浆洞设1组监测断面，共3个监测点。

20.1.2  临时变形监测简网的布设

拟选定施工控制网点或永久安全监测的工作基点作为临时边坡监测工作基点，若遇到现场通视条件限制，每个部位可选择建造1～2个工作基点，与施工控制网联测。具体情况待施工开挖轮廓形成后，视监测点与工作基点通视情况来定。

20.1.3  观测仪器设备的采购与检验

选择质量信誉好的生产厂家，采购与加工观测仪器设备，并要求提供使用说明书、出厂合格证等。仪器设备进场后，按技术要求妥善保管。并向监理人提供使用说明书、出厂合格证，会同监理人进行检查验收。

20.1.4  临时变形监测仪器的埋设与安装

（1）按监理人的要求及时进行外部变形监测设施埋设与安装。

（2）遵循同步施工、按时投入观测的原则，外部变形监测设施的土建、设备安装调试与水工建筑物施工同步进行，确保外部变形监测设施按时进行观测，取得初始值。

（3）观测墩的施工。外部变形监测测点墩和工作基点墩按《混凝土大坝安全监测技术规范》的要求，进行施工埋设安装，采用整体钢筋混凝土墩式结构，顶部埋设强制对中基座。测点墩在其基础上埋设水准标志。观测墩浇筑及埋设时，应保持墩柱铅直，强制对中基座底部调整水平，其倾斜度小于4′。岩体上观测点应与岩体牢固结合，稳固可靠。工作基点应建在稳定区域。

20.1.5  临时变形监测简网的观测

首次值连续独立观测两次，合格后，取其平均值做为首次值。

（1）水平位移监测

水平位移监测简网按《国家三角测量规范》实施。采用边角网的观测方法，用标称精度为0.5，1+1ppm的Leica TC2003全站仪进行水平角、边长和天顶距对向观测。观测前，到有资质、经国家认可的基线场进行测距仪加、乘常数测定；观测时，上、下午分时段进行观测；测站和测点同时读取空盒气压计的气压和干湿通风温度计的干温和湿温；施测的边长要进行气压、温度、加乘常数和倾斜改正。水平位移监测简网精度要求平差后最弱点位移量中误差小于2.0mm。

水平位移监测点用边角两两交会的方法进行观测。观测的边长要进行气压、温度、加乘常数和倾斜改正。每月观测1～2次。

（2）垂直位移监测

垂直位移监测简网采用Zeiss Ni002自动安平水准仪，按《国家一、二等水准测量规范》中的一等水准测量精度要求进行观测，观测精度要求平差后垂直位移监测简网最弱点位移量中误差不大于2.0mm。

垂直位移测点采用精密水准测量法观测。采用Leica DNA03数字水准仪数字水准仪，按《国家一、二等水准测量规范》中的二等水准的测量要求施测。垂直位移量中误差限值为3.0mm，每月观测1～2次。

20.1.6  爆破震动监测

为了观测爆破振动效应的规律，检测爆破振动质点的衰减规律，检验减振措施，确定爆破安全距离或最大允许药量，以保证减少对开挖边坡、隧洞围岩和新喷锚区造成的松动，施工期需要进行爆破振动效应观测。进行爆破振动监测，从而了解爆破对已建或施工中的邻近建筑物、新喷锚区造成的影响。对此，本公司将采用TOPBOX振动信号自记仪，对每次开挖爆破进行地震波测试。具体测线和测点布置情况和监测时间可在实施前根据现场施工情况和进度以及设计和监理人的要求确定。

安全控制标准：爆破振动安全判据依据国家标准局颁布的《爆破安全规程》规定。

20.1.7  收敛变形监测

采用钢尺式收敛计进行收敛变形监测。另外还可根据监理人要求及施工现场的需要对监测断面的位置和数量进行必要的调整。

20.1.8  施工期观测和资料整理

为及时了解监测仪器所反映监测部位的变形，同时及时检查监测数据的质量，现场监测数据采集回来后，由专人对监测数据进行处理。

20.1.9  主要监测设备配置

在施工过程中，用于临时安全监测的主要仪器设备配置见表20-1。

表20-1             本标段拟投入的主要监测仪器表

| 序号 | 仪器设备名称 | 规格型号 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 全站仪 | Leica TC2003 | 2 |  |
| 2 | 自动安平水准仪 | Zeiss Ni002 | 2 |  |
| 3 | 数字水准仪 | Leica DNA03 | 1 |  |
| 4 | 振动信号自记仪 | TOPBOX | 1 |  |
| 5 | 钢尺式收敛计 | 钢尺式（30m） | 1 |  |

## 20.2  原型观测

20.2.1  主要施工项目

20.2.1.1  巡视检查

包括日常巡视检查、年度巡视检查和特别巡视检查，并作详细记录。

20.2.1.2  边坡变形监测

在电站进水塔顶部、溢洪道闸室段顶部埋设表面变形监测点，监测表面变形。在电站引水道进口段（0+000～0+030）围岩表面埋设收敛测桩，利用收敛计进行施工期围岩稳定监测。

20.2.1.3  渗流监测

在溢洪道、电站进水口基岩与混凝土接触面埋设渗压计监测渗透压力。在溢洪道灌浆廊道内和排水沟出口安装量水堰监测渗流量变化情况。

20.2.1.4  应力监测

在溢洪道底板、进水塔底板选取重点监测部位埋设锚杆应力计、压应力计，监测锚杆及接触面压应力大小及分布情况。

在溢洪道闸墩、进水塔埋设钢筋计，监测钢筋应力变化情况。在溢洪道闸墩选取一定数量的锚索，埋设锚索测力计监测预应力锚索应力损失及变化情况。

在溢洪道闸墩应力集中部位埋设应变计和无应力计，监测混凝土应力的变化情况。

20.2.1.5  水力学原型观测预埋件

负责施工期预埋用于水力学原型观测的通用底座、穿电缆用的导管等。

20.2.2  施工期安全监测的主要工作内容

20.2.2.1  施工期安全监测网的布设

受地形条件限制，施工控制网点不能满足施工期变形监测布网的条件，依据施工控制网为基点，加密布设施工期变形监测简网，满足施工期临时变形监测的要求。

20.2.2.2  监测仪器设备的采购、检验和率定

完成监测仪器设备（包括电缆、配件）的采购、出厂前的检验和验收、出厂后的运输、保管、装配、率定等工作。

20.2.2.3  监测仪器设备的安装和埋设

完成各部位监测仪器设备的安装和埋设，以及安装和埋设所必需的钻孔、钻孔回填、土石方开挖、混凝土浇筑、建筑与装修等工作。

（1）钻孔：包括监测孔的钻孔、钻孔取芯、钻孔内地下水位测读、岩芯描述、钻孔冲洗、测管或套管安装、孔口保护等全部钻孔作业。

（2）钻孔回填：包括水泥砂浆、水泥浆或回填砂。

（3）土石方开挖：包括表面变形监测点、工作基点、其它监测仪器测点和测点保护墩及观测站基础的开挖。其中包括：准备工作、场地清理、钻孔爆破、土方和石渣的运输和堆放、完工验收前的维护以及按监理人指示的弃渣清理等工作。

（4）混凝土浇筑：包括表面变形监测点、工作基点、其它监测仪器测点和测点保护墩及观测站的普通混凝土（含钢筋混凝土）施工，其工作内容包括：基础清理、钢筋和锚筋的加工及安装、模板、混凝土生产、运输、浇筑、养护等工作。

（5）建筑与装修：包括观测站或监理人指定的其它附属建筑物的修建、屋面装修工程和建筑地面装修工程。

20.2.2.4  合同期监测

包括监测仪器设备安装和埋设完毕后及时记录初始读数，并按监理人批准的监测规程即刻开展合同期监测工作，直至向发包人移交监测设施和监测工作为止。

20.2.2.5  监测资料整编、分析与安全评价

根据技术条款规定和监理人指示，建立检测资料数据库，按发包人规定的格式将所有合同期原始监测资料录入数据库，进行监测资料的日常整理、定期整编；应用各种方法和理论对经整编的监测资料及时进行分析，对工程的工作状况和安全性作出评价，并预测工程未来的变化趋势以指导设计和施工。

20.2.2.6  边坡安全监测施工配合

根据监理人的指示，为边坡安全监测施工工作提供方便和协助。

20.2.2.7  完工移交

指合同完成移交前的所有监测仪器设备的维护、监测仪器设备和原始监测资料的移交，并为发包人永久监测人员接收合同期监测工作提供必要的条件等。

20.2.3  引用的标准和规程规范

在本合同实施过程中，施工所用的材料、设备、施工工艺和工程质量的检验和验收；监测仪器设备的采购、率定、埋设施工、施工期监测、监测资料的整编分析及安全评价；以及与监测有关的土建施工及钻孔回填工程，均执行国家、部、行业颁发的有关技术标准和规程规范。若国家和部颁的规程规范和标准做出修改，则按新修改的规程规范和标准执行。当本技术条款的内容与引用的标准和规程规范的规定有矛盾时，应以本技术条款的规定或监理人的指示为准。本项目执行的有关建筑物安全监测的现行技术要求、规程规范和标准主要有：

（1）《糯扎渡水电站溢洪道、电站进水口土建及金属结构安装工程施工招标文件》（NZD/C4）

（2）《国家三角测量规范》（GB/T 17942）

（3）《水利水电工程施工测量规范》（SL 52-93）

（4）《中、短程光电测距规程》（GB/T 16818-1997）

（5）《混凝土大坝安全监测技术规范》（DL/T 5178-2003）

（6）《土石坝安全监测技术规范》（SL 60-94）

（7）《水位监测标准》（GBJ 138-93）

（8）《水工建筑物水泥灌浆施工技术规范》（SL 62-94）

（9）《水利水电工程岩石试验规程》（SL 264-2001）

（10）《水工预应力锚固施工规范》（SL 46-94）

（11）《土石坝安全监测资料整编规程》（SL 169-96

（12）《水工混凝土试验规程》（DL/T 5150-2001）

20.2.4  安全监测实施总目标

（1）认真贯彻执行GB/T19001-2000质量体系文件和质量计划，严格按照设计要求和国家有关规范施工。确保可更换的监测仪器设备完好率为100％，不可更换的监测仪器设备完好率为95％以上，工程总体施工质量达到优良。

（2）抓住工程施工的重点、难点，加强与土建工程施工的配合协作，统筹兼顾，优化施工方案，制定切实有效的工期保障措施，合理安排好施工程序；确保实现关键项目控制性工期目标。

（3）认真贯彻“安全第一，预防为主”的方针，严格执行安全施工生产的规程、规范和安全规章制度，落实各级安全生产责任人制度，坚持“安全为了生产，生产必须安全”的原则，加强安全设施建设及器材的配置，注重施工人员的劳动保护，确保人员、设备及工程安全，杜绝特大、重大安全事故，杜绝人身死亡事故和重大机械设备事故。

（4）以“均衡生产、文明施工、科学管理”为指导思想，在合同实施的同时，同步实施相应的环保措施。施工中注重水土保持工作，严格控制废水、废气排放、使施工现场各项环保指标达到国标和地方标准、满足合同要求。安全监测设施和监测标志做到统一、齐全、美观，创建安全文明的样板工程。

20.2.5  监测仪器设备的选型、采购验收和率定

20.2.5.1  仪器设备的选型

根据招标文件和图纸的要求，参照国内外仪器设备生产厂家的产品技术指标和其它工程的使用经验，本着“实用、可靠、先进、经济”的原则进行选型。

（1）首先仪器的精度、量程等技术指标要满足工程要求，另外所选用的仪器设备必须在国内外水电工程上有成功的使用经验。

（2）仪器性能在满足本工程要求的前提下，二次仪表品种要尽量减少，并选择坚固耐用、操作简便的监测仪器。

（3）选用的仪器必需满足未来自动化监测的需要。采用的进口监测仪器设备，其生产厂家必须获得ISO9000系列质量体系认证，所生产的仪器设备应具有水电工程中使用实例，并且具有满意运行的证明材料；采用的国产监测仪器设备，其生产厂家必须持有有效的由国家技术监督局颁发的水电工程仪器生产许可证，或获得ISO9000系列质量体系认证，所选用的仪器设备应具有水电工程中使用实例，并且具有满意运行的证明材料。

（4）本公司保证按规范规定、本技术条款要求、施工图纸和监理指示的要求提供的全部监测仪器设备及其附件应是性能稳定、质量可靠、精度符合要求。

（5）采购的所有监测仪器设备及其附件均必须要有产品制造厂家提供的校准表、检验证书、报告及制造厂家和长期售后服务保证，以防购进伪劣产品。进口仪器设备还必须在仪器验收时提供该仪器设备的原产地证书（原件）、进口货物运输单和海关报关单的原件或复印件。

根据招标文件技术条款中仪器设备种类、型号及主要技术指标”的要求，本工程安全监测仪器的型号及厂家见表20-2。

表20-2              监测仪器设备种类、型号、主要技术指标和生产厂家

| 序号 | 名称 | 类型 | 主 要 技 术 指 标 | 生产厂家 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 全站仪 | TCA2003 | 角度测量精度0.5″，距离测量精度（1mm+1ppm） | 瑞士徕卡 |
| 2 | 强制对中盘 | F-1A | 对中精度小于0.1mm | 成都新飞 |
| 3 | 收敛计 | 钢尺式 | 量程20m，分辨率0.01mm，张紧力10kg |  |
| 4 | 收敛测桩 | 涨壳式或楔式 | 埋深不宜大于20cm |  |
| 5 | 渗压计 | GK4500S | 量程0～1.5Mpa，精度±0.5%F.S | 基康仪器有限公司 |
| 6 | 量水堰 | 三角形堰 | 堰板为不锈钢板 | 加工，配GK4675LV |
| 7 | 锚杆应力计 | MG- | 量程0～300Mpa，精度±1%F.S | 南自厂 |
| 8 | 钢筋计 | KL- | 量程0～200Mpa，温度测量精度±0.5℃，温度测量范围-20℃~60℃ | 南自厂 |
| 9 | 压应力计 | WL-30 | 量程0～3Mpa，精度2%F.S | 南自厂 |
| 10 | 锚索测力计 | MS | 测量范围： 0~2500kN、0~3500kN；精度±1%F.S；要求超张拉达30% | 南自厂 |
| 11 | 混凝土应变计 | DI-10A | 拉伸500με，压缩2000με，温度范围-20℃～70℃ | 南自厂 |
| 12 | 无应力计 | 配DI-10A | 拉伸500με，压缩2000με，温度范围-20℃～70℃ | 南自厂 |
| 13 | 电缆 | 3芯、4芯或5芯 | 耐水压1.5MPa | 上海南洋 |
| 14 | 集线箱 | MJ-19 | 每台至少接19个测点 | 南自厂 |
| 15 | 数据采集仪 | 配套 | 具有测读、存储、通讯等功能 |  |

20.2.5.2  仪器设备的采购、验收

仪器设备的采购应按现场施工进度来控制，既要满足厂家的生产周期，以确保仪器生产质量，又要保证现场工程进度，满足施工要求。根据合同工程量和整体进度计划编制仪器设备总体采购计划，以指导整个标段仪器设备的生产、采购、验收工作。具体实施时可分年度采购，即根据工程进度计划编制年度采购计划，编制计划时应充分考虑仪器仪器生产周期和运输、检验、率定周期，提前3～6个月向监理人提交采购计划。在采购合同签定35天前向监理人报送拟采购的仪器设备及其详细资料，经批准后方进行采购。采购时应备足备品备件，仪器设备出厂后运输过程中要轻拿轻放，做好防震和防潮保护，不与其它货物混合运输。

本公司负责采购的仪器设备和材料，将会同监理人进行检验和交货验收，验收时同时查验材质证明和产品合格证书。同时按合同技术条款的规定进行仪器设备和材料的抽样检验及测试，并将检验结果提交监理人。

按照要求采购仪器后，将监测仪器运到现场立即进行性能检验，具体检验的内容是：

（1）仪器有无出厂合格证；

（2）出厂时仪器资料参数卡片是否齐全，仪器数量与发货单是否一致；

（3）外观检查，仔细查看仪器外部有无损伤痕迹，锈斑等；

（4）用万用表测量仪器线路有无断线；

（5）用兆欧表测量仪器本身的绝缘是否达到出厂值；

（6）用二次仪表测试一下仪器测值是否正常。

经检验，仪器合格后严格按厂家的要求存放和保管。若发现有上述缺陷的仪器将退货或向厂商交涉处理。

20. 2.5.3  仪器设备及电缆的检验和率定

监测仪器运到现场必须检验，具体检验的内容是：

（1）仪器有无出厂合格证；

（2）出厂时仪器资料参数卡片是否齐全，仪器数量与发货单是否一致；

（3）外观检查，仔细查看仪器外部有无损伤痕迹，锈斑等；

（4）用万用表测量仪器线路有无断线；

（5）用兆欧表测量仪器本身的绝缘是否达到出厂值；

（6）用二次仪表测试一下仪器测值是否正常。

经检验，若发现有上述缺陷的仪器将退货或向厂商交涉处理。

为了校核仪器出厂参数的可靠性、检验仪器工作的稳定性，在仪器设备到货后，严格按照有关技术规范（国家标准、《混凝土大坝安全监测技术规范》（试行）DL/T 5178-2003）、设计提出的有关技术要求、厂家提供的方法要求对全部仪器设备进行测试、校正和率定。

进行率定的仪器严格按技术要求和标准规范进行严格控制，对于不符合要求的仪器设备坚决剔除，不予采用。率定合格的仪器存放在干燥的仓库中妥善保管。并应根据检验、率定的结果编写监测仪器设备检验、率定报告，在仪器设备开始安装前28天报送监理人审查。

仪器检验、检定人员均应经过严格考核，持证上岗。

所有光学、电子测量仪器、二次仪表（弦式读数仪、测斜仪、差阻式读数仪、外观仪表）、用于检验和率定计量设备等，包括用于仪器率定的标准器具均应按检定周期和技术要求送国家计量行政主管部门授权的计量检定机构进行检定或校验。并且检验结果在有效期内，逾期必须重新送检。在检定前向监理人上报检定申请，监理人批准后，在不影响正常安全监测或有替代仪器监测的前提下，及时送到经监理人批准的国家计量部门或国家认可的检验单位进行检定、率定。

电缆采取抽检的方式进行检验，抽样的数量为本批的10％。

率定设备配置表见表20-3。

表20-3                           率定设备表

| 编号 | 仪器名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 活塞式压力计 | YU-6 | 台 | 1 |  |
| 2 | 活塞式压力计 | YU-60 | 台 | 1 |  |
| 3 | 空压机 | Z-0.03/7 | 台 | 1 |  |
| 4 | 手动式压水泵 | S-S型 31.5MPa | 台 | 1 |  |
| 5 | 恒温水箱 | 100*65*55cm | 台 | 1 |  |
| 6 | 冰点箱 | 100*65*55cm | 台 | 1 |  |
| 7 | 大、小校正仪 | JZ | 台 | 2 |  |
| 8 | 标准温度计 | 二等精度0.1度 | 套 | 2 |  |
| 9 | 电桥率定器 | SQL-5 | 台 | 1 |  |
| 10 | 标准频率发射器 | 0.4mHz～40mHz连续，分辨率40mHz | 台 | 1 |  |
| 11 | 通用智能计数器 | 优于0.00001Hz | 台 | 1 |  |
| 12 | 标准电阻箱 | 0.1级 | 台 | 1 |  |
| 13 | 测斜仪校正架 | TCX-01 | 台 | 1 |  |

20.2.6  仪器设备的安装和埋设

20.2.6.1  仪器安装埋设总则

（1）按施工图纸和生产厂家使用说明书的要求，进行仪器设备的安装和埋设。若发现施工图纸存在错误或表达不清楚时，在收到图纸后的14天内，以书面方式通知监理人，监理人亦应在收到本公司书面通知后14天内答复承包人。

（2）按技术条款规定的内容和时限，提交监测仪器设备安装和埋设措施计划、仪器设备埋设车间图和保护措施报送监理人审批。

（3）在监理人的主持下协调好监测仪器设备安装、埋设和建筑物施工的相互干扰，并将监测仪器设备的埋设计划列入建筑物施工的进度计划中，以便及时提供监测仪器设备安装和埋设所必需的工作面。

（4）仪器设备安装和埋设中使用经过批准的编码系统，对各种仪器设备、电缆、监测断面、控制坐标等进行统一编号，每支仪器均须建立档案卡，并将仪器资料按发包人规定的格式录入仪器档案库中。

（5）所有仪器和设备在调试、率定后并经监理人批准后方可进行安装和埋设。

（6）严格按批准的措施计划和厂家使用说明书规定的程序及方法进行。在仪器设备埋设过程中，质检人员密切配合监理人的工作，及时向监理人报告发生的问题，并提供有关质量记录。若监理人在检查中发现本公司违反操作规定或使用已失效的仪器设备，监理人有权指令承包人立即停止埋设，并更换不合格的仪器设备。

（7）仪器电缆敷设根据现场情况尽可能减少接头，拼接和联接严格按设计和厂家要求进行。

（8）仪器设备及电缆在安装和埋设之后进行检查和校正，并提交现场校准报告。经监理人检查验收后立即测读初始值。

（9）在施工过程中，所有仪器设备（包括电缆）和设施予以保护，在监理人要求保护的部位提供保护罩、标志和路障。所有未完成的管道和套管的开口端加盖保护，管道和套管确保没有异物进入。

（10）在仪器设备埋设安装前48小时，将其埋设安装仪器设备的意向通知监理人。安装仪器设备的仓面、钻孔及待装仪器设备和材料，经现场监理人验收合格。

20.2.6.2  安装埋设的准备工作

监测仪器安装埋设前，向监理人上报安装埋设计划，内容包括：

（1）安装埋设开工申请（含监测仪器率定资料）；

（2）仪器安装埋设的部位、高程坐标（桩号）及钻孔深度；

（3）埋设仪器的名称、型号、数量、编号（包括厂家编号）及合格证；

（4）埋设仪器的检验率定结果及率定资料；

（5）安装埋设技术方法及施工计划；

（6）机械设备及材料使用计划；

（7）仪器的保护方案；

（8）质量、安全保证措施。

监理人批准安装埋设计划后，进行安装埋设的准备工作，包括：仪器的最后检查、测量放点、施工场地的平整、施工道路的开挖、接通水电、材料设备的准备及修建临时设施等。

20.2.6.3  监测仪器设备的安装和埋设方法

安全监测仪器设备的埋设安装严格按照设计图纸、通知和相关的技术规程规范执行，并接受现场监理人的指导与监督。在工程建筑物施工过程中，每项（支）监测仪器设备安装和埋设完毕后，将会同监理人立即对仪器设备的安装和埋设质量进行检查和检验，经监理人检查确认其质量合格后，方能允许与本合同相关的工程建筑物继续施工。

（1）表面变形监测点

观测墩浇筑时采用Φ16螺纹钢和C20混凝土，并按规定养护，标墩顶部设置强制对中盘，强制对中盘的对中精度不低于0.1mm。埋设对中盘时，采用长水准气泡调整水平，引导强制对中盘顶部安置水平，使其倾斜度不大于4'。强制对中盘中心在标墩顶的中心，水平偏心距不大于±2mm。强制对中盘与标墩表面平，误差不大于±5mm。

①工作基点的选点和布设

鉴于采用Leica TCA 2003 高精度全自动全站仪实施表面变形观测，水平位移和垂直位移工作基点宜布置为同一工作基点，工作基点尽量与主体工程平面控制网联测，为覆盖监测区域，计划在施工区域正面通视条件良好、基础稳定的位置布设。原则上布设3个工作基点，具体情况待溢洪道闸室顶部、进水塔顶部混凝土浇筑形成后，视监测点与工作基点通视情况来定。工作基点的高程拟利用垂直位移监测网中双金属标或其它基准点作为起算点引测，组成三维工作基点。

②监测点布设

溢洪道闸室顶部、进水塔顶部形成后即布设监测点，水平位移和垂直位移共用一个监测点。本标段按标书要求在溢洪道闸室顶部、进水塔顶部两个部位各布置18个监测点，共计36个监测点。

③工作基点和监测点的埋设及标型

工作基点是水平位移和垂直位移监测点观测的基准点，监测点是监测建筑物稳定性的标志，因此工作基点尽量选择在不受外界干扰、基础稳定、通视条件良好的地方。监测点埋设必须与建筑物牢固结合，能代表建筑物变形。工作基点和监测点采用钢筋混凝土观测墩，墩顶安装不锈钢强制对中标盘。监测点建造在闸室顶部和进水塔顶部的混凝土表面，观测墩的基础埋入混凝土20cm ，结构坚固可靠。观测墩结构见图20-1。

工作基点和监测点标墩埋设过程中和混凝土浇筑完毕后，会同监理人对安装埋设质量进行检查和检验，按招标合同相关条款规定，做好详细质量检查记录，编写质量检查报表，定期向监理工程提交质量自检报告，经监理人检查确认其质量合格后，方能进行后续工作。

（2）锚杆应力计

①按设计要求钻孔，钻孔直径应大于锚杆应力计的最大直径，钻孔平直，其轴线弯曲度应小于钻孔半径。钻孔结束后应冲洗干净，防止孔壁沾油污。

②按锚杆直径选配相应规格的锚杆应力计，将仪器两端的连接杆分别与锚杆焊接在一起，焊接强度不低于锚杆强度。焊接过程中应采取措施避免温升过高而损伤仪器。

③在已焊接锚杆应力计的观测锚杆上安装排气管，将组装检测合格后的观测锚杆送入钻孔内，引出电缆和排气管，插入灌浆管，用水泥砂浆封闭孔口。

④安装检查合格后进行灌浆。锚杆应力计埋设注浆的水泥砂浆配合比、重量比，应在以下规定的范围内通过试验选定：

水泥：砂，1：1～1：2；

水泥：水，1：0.38～l：0.45；

水泥砂浆28天的抗压强度应不低于25MPa。

（3）钢筋计

①按钢筋直径选配相应规格（一般选择等直径）的钢筋计，将仪器两端的连接杆分别与钢筋焊接在一起，焊接强度不低于钢筋强度。焊接过程中应采取措施避免温升过高而损伤仪器。

②安装、绑扎带钢筋计的钢筋，将电缆引出点朝下。

③混凝土入仓应远离仪器，振捣时振捣器至少应距离钢筋计0.5m，振捣器不可直接插在带钢筋计的钢筋上。

④带钢筋计的钢筋绑扎后应作明显标记，留人看护。混凝土浇筑之前，应用篷布遮盖保护。待仪器周围50cm范围内混凝土浇筑完毕后，守护人员方可离开。

（4）压应力计

①在埋设位置处清除破碎岩块并整平，形成30×30cm的平面。在每边中间用电钻打一个深度大于10cm的孔，孔内填入砂浆，把一根短钢筋敲入孔内。待砂浆凝固后检查短钢筋固定是否牢固。

②待混凝土浇筑接近埋设位置处，用水湿润已清理好的岩面，往上抹一层5cm厚的砂浆，把压应力计的承压面贴紧砂浆面，加压旋转使砂浆沿周边挤出。然后用铅丝把压应力计牢牢地固定在周围的锚筋上。

③将混凝土中大于8cm粒径的骨料剔除，然后摊铺在仪器周边，以人工插钎方式将混凝土振捣密实。

④混凝土入仓应远离仪器，并在仪器周围1m范围内不得使用振捣器，以免损伤仪器和电缆，或者使仪器移位。

（5）锚索测力计

锚索测力计的安装应在监理人和承包人以及与锚索施工相关人员的共同协调下进行。锚索施工所需材料的提供与制作、钻孔、安装、张拉和回填等工作由土建承包人负责实施；锚索测力计的安装、调试等工作由本合同承包人负责实施。

安装方法和要求如下：

①待锚索内锚固段与承压垫座混凝土的承载强度达到设计要求后，在锚索张拉前，将锚索测力计安装在孔口垫板上，并将测力计专用的传力板安装在孔口垫板上，要求垫板与锚板平整光滑，并与测力计上下面紧密接触，测力计或传力板与孔轴线垂直，其倾斜度应小于0.5°,偏心不大于5mm。

②安装锚具和张拉机具，并对测力计的位置进行检验，检验合格后进行预紧。

③测力计安装就位后，加荷张拉前，应准确测量其初始值和环境温度，连续测三次，当三次读数的最大值与最小值之差小于1%F.S时，取其平均值作为监测的基准值。

④锚索施工时，观测锚索应在对其有影响的周围其它锚索张拉之前进行张拉加荷。

⑤基准值确定后应按设计技术要求分级加荷张拉，逐级进行张拉监测：一般每级荷载应测读一次，最后一级荷载应进行稳定监测。每5min测读一次，连续测读三次，最大值与最小值之差小于1%F.S时则认为稳定。

⑥张拉荷载稳定后，应及时测读锁定荷载；张拉结束后应根据荷载变化速率确定监测时间间隔；最后进行锁定后的稳定监测。

（6）锚索测力计及其电缆应设置保护装置

预应力锚索安装施工流程如下：

观测

观测

检查零点读数

观测

观测

封锚处理

外锚头保护

分级张拉

锁定

单根预紧钢绞线

安装测力计下垫板

测力计安装

安装测力计上垫板

安装工作锚具

安装千斤顶

工具锚安装

锚索整体预紧

清理，抹润滑油

观测

（7）混凝土应变计

①按设计要求，先测量放样，确定应变计的埋设位置，采用预埋锚杆固定支座位置和方向。在支座上安装支杆，调准支杆的方向，再将应变计固定在支杆上。所有应变计应严格控制方向，埋设仪器的角度误差应不超过1°。

②仪器周围的混凝土回填时，要小心填筑。且应设置无底保护木箱。剔除混凝土中8cm以上的大骨料，人工振捣密实。下料时应距仪器1.5m以上，振捣器与仪器距离大于振捣半径，不小于1m。埋设时应保持仪器的正确位置和方向，及时检查，发现问题要及时处理或更换仪器。

③埋设过程中应进行现场维护，非工作人员不得进入埋设点5m半径范围以内。仪器埋好后，其部位应做明显标记，并留人看护。

（8）无应力计

①按图加工或按尺寸要求购置双层锥体镀锌白铁皮无应力计隔离筒，内外筒之间的缝隙填充木屑或橡皮。

②采用16＃铅丝将一支应变计固定于隔离筒内正中，将系牢应变计的无应力计隔离筒用辅助钢筋架立在设计埋设点位，距相邻应变计组1.5m。

③当混凝土浇至仪器埋设高程后，将系牢应变计的无应力计隔离筒筒口朝上，调整好筒体方向，使筒体中心轴垂直水平面。

④采用中、细石混凝土由上口填入筒内，混凝土切勿掉入内外筒之间的缝隙中，以人工捣实或小型振捣器振实，注意不要伤及仪器。随后用混凝土将无应力计筒覆盖，振捣时不得损坏无应力计。

⑤无应力计埋设后，应在仪器旁插上标记，继续浇筑混凝土时必须对仪器加以保护，防止振坏或移位，但振捣也不能太远，以免造成仪器附近积水，影响埋设质量及观测成果。

（9）渗压计

①取下仪器端部的透水石，在钢膜片上涂一层黄油或凡士林以防生锈。

②安装前需将仪器在水中浸泡2h以上，使其达到饱和状态，在测头上包上装有干净的饱和细砂的沙袋，使仪器进水口通畅，并防止水泥浆进入渗压计内部。

③将包有砂袋的仪器埋入预先完成的钻孔内，周围回填砾石，上部注入水泥浆或水泥膨润土球，并采用水泥砂浆回填钻孔。

（10）量水堰

①量水堰采用直角三角形堰。

②按照设计要求和现场的渗流量情况选购和加工堰板，量水堰的堰板应采用厚度≥6mm的不锈钢板制作。过水堰口下游侧切削成45°坡口。

③堰槽采用矩形断面，其总长度应大于7倍堰上水头，且不小于2m。其中堰板上游的堰槽长度应大于5倍堰上水头，且不小于1.5m；堰板下游的堰槽长度应大于2倍堰上水头，且不小于0.5m。堰槽宽度应不小于堰口最大水面宽度的3倍。

④在堰槽的预留位置安装堰板，堰顶至排水沟沟底的高度大于5倍堰上水头，堰板应直立且与水流方向垂直。堰板应为平面，局部不平处不得大于±3mm。堰口的局部不平处不得大于±1mm。堰板顶部应水平，两侧高差不得大于堰宽的1/500。直角三角堰的直角，误差不得大于30″。

⑤堰板和侧墙应铅直。倾斜度不得大于1/200。侧墙局部不平处不得大于±5mm。堰板应与侧墙垂直，误差不得大于30″。

⑥两侧墙应平行。局部的间距误差不得大于±10mm。

⑦测读堰上水头的测针，应设在堰板上游1.0m处。

（11）水力学原型观测通用底座与底流速底座

①通用底座应采用预留底座坑的方法：在过流面浇筑时预埋30cm×30cm×35cm（长×宽×高）的木箱，待过流面浇筑养护好后，再埋设通用底座（二期混凝土），以保证通用底座表面同过流面齐平。

②通用底座位置应按施工图纸放样，平面误差应在2cm以内，不平整度≤1/30。

③通用底座盖板应与过流面齐平，不能高出过流面，允许略低于过流面（≤2mm），底座轴向中心线应垂直于混凝土表面，其偏差应在3°以内。

④通用底座与电缆管（PVC管）的连接处要包裹严密不得漏桨。

水力学原型观测底流速底座的埋设方式与通用底座的埋设相同。

（12）水面线水尺与风速仪座子

水面线水尺用红白油漆直接绘在过水面边壁上，水尺宽度为10～15cm。绘制前应将边壁上的漏桨清理干净，水洗干燥后再绘。

风速仪座子十字架平面应与通风洞轴线垂直。引线管出口应在座子后面。座子要与预埋件焊牢。

（13）电缆的连接和保护

橡胶电缆采用硫化连接，塑料电缆采用热缩接头或密封胶硬连接。

①硫化连接

根据设计和现场情况准备仪器的加长电缆；

按照规范的要求剥制电缆头，去除芯线铜丝氧化物；

连接时应保持各芯线长度一致，并使各芯线接头错开，采用锡和松香焊接；

芯线搭接部位用黄蜡绸、电工绝缘胶布和橡胶带包裹，电缆外套与橡胶带连接处应锉毛并涂补胎胶水，外层用橡胶带包扎，外径比硫化器钢模槽大2mm；

接头硫化时必须严格控制温度，硫化器预热至100℃后放入接头，升温到155℃～160℃，保持15分钟后，关闭电源，自然冷却到80℃后脱模；

将1.5个大气压的空气通入电缆，历时15分钟接头应不漏气，在1.0MPa压力水中的绝缘电阻应大于50MΩ；

接头硫化前后应测量、记录电缆芯线电阻、仪器电阻比和电阻；

电缆测量端芯线应进行烫锡，并用石蜡封。

②密封胶硬连接

根据设计和现场情况准备仪器的加长电缆；

将电缆头护层剥开50～60mm，不要破坏屏蔽层，然后按照绝缘的颜色错落（台阶式）依次剥开绝缘层，剥绝缘层时应避免将导体碰伤；

电缆连接前将密封电缆胶的模具预先套入电缆的两端头，模具头、管套入一头，盖套入另一头；

将绝缘颜色相同的导体分别叉接并绕接好，用电工绝缘胶布包扎使导体不裸露，并使导体间、导体与屏蔽间得到良好绝缘；

接好屏蔽（可以互相压按在一起）和地线，将已接好的电缆用电工绝缘胶布螺旋整体缠绕在一起；

将电缆竖起（可以用简单的方法固定），用电工绝缘胶布将底部的托头及管缠绕几圈，托头底部距接好的电缆接头根部30mm；

将厂家提供的胶混合搅匀后，从模口上部均匀地倒入，待满后将模口上部盖上盖子；

不小于10m长的电缆，在2.0MPa压力水中的绝缘电阻应大于500MΩ；

24h后用万用表通电检测，若接线良好，即可埋设电缆。

③热缩连接

根据设计和现场情况准备仪器的加长电缆；

在要连接的电缆一端预先套上的里层带有热融胶的热缩套管，再在电缆的每根芯线的一端分别套上一根细的热缩套管；

把铜丝的氧化层用砂布擦去，按同种颜色互相搭接，铜丝相互叉入，拧紧，涂上松香粉，放入已熔化好的锡锅内摆动几下取出，使上锡处表面光滑无毛刺，如有应锉平；

检查各芯线电阻，测值正常后加热热缩每根芯线的热缩套管，用火从中部向两端均匀的加热，排尽管内空气，使热缩管均匀的收缩，并紧密的与芯线结合；

将芯线并在一起，用专用的自粘胶带紧紧的把芯线裹在一起，裹时一圈一圈地依次进行，并用力拉长胶带，边拉边缠，使粗细一致，包扎体内不能留空气；

接好电缆的屏蔽层（可以互相压按在一起），重复上述第（5）步的做法，包裹之后的电缆外径略小于外层热缩管的内径为宜；

将预先套在电缆的外层热缩套管移至缠胶带处加温热缩，如果外层热缩套管的内层不自带热融胶，热缩前应在热缩管与电缆外皮搭接段缠上热熔胶，用火从中部向两端均匀的加热，排尽管内空气，使热缩管均匀的收缩，并紧密的与电缆结合；

接头热缩前后应测量、记录电缆芯线电阻、仪器读数。

④电缆的埋设和保护

电缆埋设过程中，保持清洁，埋入电缆尽量减少接头，接头附近应留有余量，防止接头受拉损坏；

施工过程中，避免电缆被人为、机械或其他自然因素破坏。电缆走线敷设时，应严格按照电缆走线设计图或监理人批准的线路走线和技术规范施工，其误差控制在30cm以内，并尽可能减少电缆接头；电缆走线覆盖前必须报监理人批准。施工期间在所有仪器电缆的测试端部做上耐久的、防水的标签，并记录其埋设位置，电缆走线图尺寸误差不大于30cm；

健全监测设施维护制度，在电缆走线的线路上的临时堆放处作醒目标记，设置警告标志。尤其是暗埋线，应对准暗线位置和范围设置明显标志。设专人对观测电缆进行日常维护，发现电缆破损立即修复或更换，条件具备时尽早将电缆引入观测站，详细记录电缆埋设路线及位置图，并及时报送给监理和提供给土建施工单位，严格校核土建钻孔布置图，防止钻孔施工损坏电缆；

电缆跨缝施工时，应预留足够的长度，并用钢管保护，钢管两头用沥青麻布填塞。穿越阻水设施时，应单根平行排列，间距2cm，加阻水环或阻水材料回填；

电缆敷设过程中，电缆接头要进行密封防潮处理并经常保持电缆头干净，保护好电缆头和编号标志，防止浸水或受潮，以避免观测时接触电阻过大影响观测数据；应随时检测电缆和仪器的状态及绝缘情况，并记录和说明；

布设在洞室混凝土衬砌中的电缆在相应监测断面上汇集成束，沿轴向钢筋绑扎牵引至相应观测站，混凝土衬砌完成在表面标识走向，设警示标志防止钻孔破坏；

在电缆牵引路线上，当有先施工的部位时，采取预埋电缆的方式，并在每根电缆的两头做好标签，保护好两端电缆，以确保电缆对接无误；

电缆在敷设过程中，如受现场制约，不能按设计走线布设时，立即向监理人提出相应措施报告，待监理、设计批复后实施；

电缆进站后，尽快修缮观测站，对测站电缆进行保护。

⑤仪器编号

仪器与电缆连接好后，严格按照设计规定和设计图纸的要求进行仪器编号，同时做好准确详细的记录。编号标注用标签打印机制作防水标识在电缆连接端头及测试末端。每支仪器及电缆上至少有3个耐久、防水的编号标志，测试端可用刀片将编号刻在电缆护套上。

20.2.6.4  仪器保护方法及措施

监测仪器和设备安装埋设以后，如何保证仪器设备长久正常的工作，是安全监测工作中一个很重要的环节。由于仪器设备的埋设大多数是属于隐蔽工程，如果保护不好而造成仪器设备的损坏，将无法更换和修复，从而造成无可挽回的损失，使安全监测工作无法正常实施。所以监测仪器设备的保护应引起有关方面的高度重视。

现场监测仪器设备的损坏主要分为：施工损坏、人为损坏、安装埋设损坏和不可预见因素损坏这四大类，针对这四大类损坏原因分别采取的防范保护措施如下：

（1）施工损坏的保护措施

主要是指在监测施工过程中，监测部位与施工区域发生冲突，从而造成监测设施被施工和机械损坏（挖除、钻孔、浇筑等）。

针对施工损坏，采取的防范保护措施有：

①了解熟悉监测施工的情况和方法，与土建施工方密切配合，需在不受土建施工影响、具备监测仪器安装埋设的技术条件后，才进行监测仪器的安装埋设和钻孔。

②加强现场巡视，在施工期间做到每天有监测人员在现场巡视，发现情况及时汇报。

③密切保持与监理和施工单位的联系和配合，及时将监测设施情况反馈给有关方面，当发现监测与施工有冲突时及时报告监理，由监理进行协调。

④在监测点（孔）安装埋设前注意观察周围施工情况，并对照分析土建施工布置，当发现可能与土建施工有冲突时，在设计允许的范围内，经监理人同意，对监测点（孔）位置作适当调整，避开施工干扰区、交通道路等，当无法避开时，由监理人报请发包人和设计，调整设计布置或施工方案。

⑤在已安装埋设的监测设施上设醒目标记，并通知周围有关人员注意保护。

⑥对位于道路上监测设施除设醒目标记外，对观测墩和保护墩采取加宽基础、设隔离墩或防护拦等措施。

⑦土建施工钻孔时，土建施工单位应将钻孔布置图提供本公司，经审核会签，确认钻孔对监测设施无影响时，方可施工。

（2）人为损坏的保护措施

主要是指监测设施受到人为有意的损坏，如电缆被剪断、监测仪器和监测点被砸毁、监测孔被堵、监测设施被盗等。

针对人为损坏，我们采取的防范保护措施是采用牢固可靠的保护设施，使人为无法破坏。

①电缆均穿入钢管保护、并挖电缆沟埋设。

②观测孔孔口均浇筑钢筋混凝土保护墩，所设盖板需用我们的专用工具才能打开，其余人员无法打开。

③当监测设施暴露在外时，采取适当的措施使之隐蔽。

（3）安装埋设损坏的保护措施

是指在安装埋设过程中由于措施不当，造成仪器设备的损坏。如仪器设备安装以后不能正常工作，电缆牵引过程中被损坏，观测孔埋设过程中被堵塞等。

针对安装埋设过程中的损坏，采取的措施有：

①在安装埋设以前制定详细的施工计划和技术要求，并进行预安装，明确安装人员各自的职责，安装过程中细致认真。

②安装埋设过程中随时用仪表监测仪器设备的工作状况，发现异常立刻返工。

③在安装埋设过程中采取一定的保护手段，如焊接钢筋计或锚杆应力计时注意对仪器采取降温措施，防止仪器的温度升高；电缆牵引时要先引入保护管，然后再牵引，不要使电缆裸露；仪器浇入混凝土时要注意保护，仪器周围不能用振捣器振捣；观测孔回填灌浆时要灌满，排气孔不出浆不停灌等。

④仪器设备安装以后，在埋设以前一直有人值班看守，直至仪器设备埋入；在安装埋设以后，保护设施安装以前，也要有人值班看守直至保护设施安装。

（4）不可预见因素损坏的保护措施

是指人为无法控制的损坏，针对不可预见因素的损坏，采取的措施有：

①加强安全预报和人工巡视检查，发现险情时，经上级同意，在可能的条件下立即撤除能撤走的仪器设备，减少损失。

②仪器设备由于不可预见的因素被损坏以后，立即向监理人报告，如有必要，经发包人和监理人同意，重新安装埋设相应仪器设备。

除前面对仪器、电缆安装埋设所述已有的保护措施及手段外，还必须加强一下以下保护措施及手段：

①仪器设备运输、保管和使用等过程中，严格按厂家仪器设备使用说明要求进行防压、防击、防震、防热、防潮和防冻保护。

②仪器率定和组装时，严格准照仪器使用说明书和规范要求进行，不违反操作规程。

③现场进行仪器安装时，严格按照施工技术规程规定的程序、工艺和技术控制标准进行操作。

④仪器安装就位后及时掩埋或安装保护装置。安全覆盖前每天24小时对仪器设备进行值班守护，避免施工中损坏。发现异常或隐患及时检查处理或排除。

⑤监测过程中若发现仪器测值异常，及时判断、查找原因并进行修复或补埋。

⑥电缆进入永久观测站前建立临时测站，在牵引过程中用钢管加以保护用铁箱保护。

⑦钻孔监测仪器设备安装完成后，及时采用孔口保护装置加以保护。

⑧做好临时测站或永久观测房的安全防护。

⑨仪器运行期间按照运行期的仪器设备和观测管理规定进行及时的维护和检验，设置警示标志，同时提醒其他现场工作人员，提高对监测仪器重要性的认识。

20.2.6.5  电缆的敷设和保护措施

仪器设备的完好率在很大程度上取决于电缆埋设质量，因此严格按技术要求对仪器电缆进行敷设和保护至关重要，为此我们针对本工程制定了如下相应的措施：

（1）电缆走线敷设时，应严格按照电缆走线设计图或监理人批准的线路走线和技术规范施工，其误差控制在±50cm以内，尽可能减少电缆接头。

（2）在施工过程中提高施工人员质量意识，避免电缆被人为、机械或其他自然因素破坏。

（3）施工期间在所有仪器电缆的头部做上耐久的、防水的标签，以保证连续识别不同仪器设备的电缆所必须的标签，并记录其理设位置。保持观测头清洁。

（4）健全监测设施维护制度，在电缆走线的线路上的临时堆放处作醒目标记，设置警告标志。尤其是暗埋线，应对准暗线位置和范围设置明显标志。设专人对观测电缆进行日常维护，发现电缆破损立即修复或更换，条件具备时尽早将电缆引入观测站，详细记录电缆埋设路线及位置图，并及时报送给监理和提供给土建施工单位，严格校核土建钻孔布置图，防止钻孔施工损坏电缆。

（5）电缆跨缝施工留缝时，应有5～10cm的弯曲长度，并用钢管保护，钢管两头用沥青麻布。穿越阻水设施时，应单根平等排列，间距2cm，加阻水环或阻水材料回填。

（6）电缆敷设过程中，电缆接头要进行密封防潮处理保护好电缆头和编号标志，防止浸水或受潮，以避免观测时接触电阻过大影响观测数据；应随时检测电缆和仪器的状态及绝缘情况，并记录和说明。

（7）布设在洞室混凝土衬砌中的电缆在相应监测断面上汇集成束，沿轴向钢筋绑扎或关键部位采用电缆保护，牵引至相应观测站，混凝土衬砌完成在表面标识走向，设警示标志防止土建钻孔破坏。

（8）在电缆布设路线上，当部分工程部位预先施工时，监测仪器电缆采取预埋的方式，并在每根电缆的两头做好永久标签，保护好两端电缆，以确保电缆对接无误。

（9）电缆在敷设过程中，如受现场制约，不能按设计走线布设时，立即向监理人或现场设代提出相应措施报告，待监理、设计批复后实施。对于已埋仪器的电缆头外露时，采用钢结构保护箱加锁进行安全保护。

（10）电缆进站后重新将观测头修剪、焊锡、重新标识等，做到编号形式统一、美观、整齐。

- 20.2.7  安全监测土建工程施工

20.2.7.1  钻孔与回填

（1）钻孔设备

采用回转地质钻机，按孔径要求采用金刚钻头或硬质合金钻头。使用的钻孔冲洗水泵的工作压力按施工图纸的要求选定，并保证在所有压力下都有足够的供水量，保证压力稳定、出水均匀、工作可靠。

准备足够的流量计、压力表、压力软管、供水管及阀门等备品。

（2）钻孔施工

钻孔的孔位、深度、孔径、钻孔顺序和孔斜等严格按施工图纸要求和监理人指示执行。

钻机安装应平整稳固，钻孔前按监理人指示埋设孔口管，钻孔方向按施工图纸要求确定，钻孔时必须保证孔向准确。

开孔孔位与设计位置的偏差不得大于50mm。因故变更孔位先征得监理人同意，并记录实际孔位。

在钻孔过程中，所有钻孔进行孔斜测量，并采取措施控制孔斜，如发现钻孔偏斜超过规定时，应及时纠偏，或采取经监理人批准的其它补救措施。纠偏无效时，应按监理人的指示报废原孔，重新钻孔。孔深最大误差不得超过50mm，并要求孔壁光滑。若孔口段要求扩孔，要求扩孔段与钻孔同心。

钻孔结束，立即会同监理人进行检查验收，检查合格，并经监理人签认后，方可进行下一步操作。

（3）钻孔冲洗

钻孔工作结束后，监测仪器设备埋设之前，采用压力风水进行冲洗，将孔道内的钻孔岩屑和泥沙冲洗干净，直到回水变清10min后结束。

在仪器设备埋设工作开始前，向钻孔内送入压缩空气，将钻孔内的积水排干。

（4）钻孔回填

仪器设备埋设完毕，经监理人验收批准后，本公司根据施工图纸的要求和监理人的指示，及时对各类要求进行回填的钻孔进行回填作业。

钻孔回填材料根据施工图纸的要求和监理人的指示分别采用回填水泥浆、水泥砂浆或回填砂等。

采用水泥砂浆、水泥浆回填的钻孔，为使回填灌浆材料固化后的力学性能与钻孔周边围岩介质相匹配，回填前应做浆液配合比试验，根据试验结果进行配合比设计；采用水泥浆回填的钻孔，其水灰比应取0.5～1.0，浆液中不允许掺砂。经监理人批准可以掺入一定数量的速凝剂、膨胀剂或早强剂，其28天的结石强度应不低于10MPa。

钻孔回填后，在水泥浆和水泥砂浆凝固前，不得敲击、碰撞和拉拨电缆等监测仪器的外露部件。

20.2.7.2  观测房建筑与装修

观测房施工应按《建筑地面工程施工及验收规范》GB50209-95、《屋面工程技术规范》GB50207-94、《建筑装饰工程施工及验收规范》JGJ73-91等有关规范执行。

（1）对砌砖提前1～2天浇水湿润。

（2）砌砖体的灰缝横平竖直，厚薄均匀，并填满砂浆。烧结普通砌砖体上下错缝、内外搭接。实心砌砖体宜采用一顺一丁，梅花丁或三顺一丁的砌筑形式，砖柱不得采用包心砌法。

（3）砌砖体的转角处和交接处同时砌筑，对不能同时砌筑而又必须留置的临时间断处，砌成斜搓。烧结普通砌砖体的斜搓长度不应小于高度的2／3，外墙转角处严禁留直搓。

（4）埋入砌砖中的拉结筋，安设正确、平直，其外露部分在施工过程中不得任意弯折。砌砖体尺寸和位置的允许偏差，不超过GB50203－98第4.1.8条规定的限值。

（5）承重墙的最上一皮砖，为整砖丁砌层。在梁或梁垫的下面，砌体的阶台水平面上以及砌砖体的挑出层（挑檐、腰线等）中，也采用整砖丁砌层砌筑。

（6）施工需要在砖墙中留置的临时洞口，其侧边离交接处的墙面不小于100mm；洞口顶部设置过梁。

（7）观测站房屋地面C20混凝土厚15cm，地面M20水泥浆抹平。墙体M7.5水泥砂浆厚24cm。内墙面顶棚石灰浆刷两遍；外墙贴面砖，门窗为铝合金蓝玻。

- 20.2.8  合同期监测

20.2.8.1  一般要求

（1）向监理人提交合同期监测规程和监测仪器接入系统的计划，并报请监理人审批；

（2）在仪器设备安装完毕后及时记录初始读数，并按监理人批准的监测规程即刻开展合同期监测，直至向发包人移交监测设施和监测工作为止；

（3）在合同期内负责保护全部监测仪器设备和设施，以确保监测工作的顺利进行；

（4）为完成合同期监测的任务，自备满足监测精度要求和测次需要的表面变形监测仪器和相应的数据处理设备，以及其它测量仪表。垂直位移监测网以国家一等水准精度观测，平面位移监测网以专一等边角网精度观测，平面监测网点点位中误差小于±3.5mm，垂直监测网点高程中误差小于±2.0mm，主要工作基点间相对中误差不大于1/300000，并具有较小的灵敏度。任何测量仪器和仪表的使用都经监理人批准；

（5）提供由监理人批准的各种仪器和设备在接入自动化数据采集装置前的读数设备；

（6）根据监理人的指示完成临时测站和永久观测站的建立，将具备条件的仪器逐步按计划接入观测站实行数据集中采集。根据监理人的指示为将各数据采集终端接入工程永久自动化监测系统的工作提供方便和协助；

（7）为发包人接收监测仪器设备和顺利进行监测工作提供一切方便。

20.2.8.2  合同期监测

（1）合同期的监测数据采集工作必须按照规定的监测项目、测次和时间进行，并做到“4无”（无缺测、无漏测、无不符合精度、无违时）。必要时，还应根据实际情况和监理人的指示，适当调整监测测次，以保证监测资料的精度和连续性；

（2）合同期内，承包人应对合同工作范围内的工程建筑物进行巡视检查。承包人应在合同期监测工作开始前制定巡视检查机构、线路、项目和方法，报请监理人审批，并应根据工作范围内相关工程的施工进展情况逐步扩大巡视检查的范围；

（3）巡视检查分日常巡视检查、年度巡视检查和特别巡视检查；

（4）埋设期进行监测的同时，应对该部位进行巡视检查；

（5）若遇到特殊情况，如大暴雨、强地震、大药量爆破或爆破失控以及岩体变形发生明显变化等情况，承包人应根据监理人的要求增加测次；

（6）现场监测或采集的数据要在现场核对无误，防止差错，并及时进行数据处理、分析和反馈。如发现异常情况，应找出原因，排除监测操作程序或监测设备的问题后，应及时口头上报，并在24h内提交书面报告，并根据监理人的要求增加相关监测测次；

（7）承包人应保留全部未经过任何涂改的原始记录，监理人有权随时查看。若监理人发现监测数据错误、失实、缺损不全或呈报延误时，有权扣减支付费用，由于上述原因所造成的工程损失承包人应负赔偿责任；

（8）在合同期监测期间，按期向监理人提交监测资料和原始数据。

各监测项目按表20-4所列的测次要求或监理人的指示进行。

表20-4                        各监测项目监测频次表

| 监测项目 | 监测仪器设备安装埋设后的时段 | 测次 |
| --- | --- | --- |
| 巡视检查 | 1天～15天或邻近部位进行开挖、支护时 | 1次/天 |
|  | 15天～邻近部位开挖、支护作业完成 | 2次/周 |
|  | 邻近部位开挖、支护作业完成后 | 1次/周 |
| 变形监测 | 24小时内或埋设部位进行开挖、灌浆作业时 | 4次/天 |
|  | 1天～5天或邻近部位进行开挖、灌浆作业时 | 1次/天 |
|  | 5天～15天 | 1次/天～1次/3天 |
|  | 15天～35天或邻近部位开挖、灌浆作业完成 | 1次/3天～1次/5天 |
|  | 35天后 | 1次/周 |
| 渗流监测 | 24小时内或埋设部位进行开挖、灌浆作业时 | 2次/天 |
|  | 1天～5天或邻近部位进行开挖、灌浆作业时 | 1次/天 |
|  | 5天以后或邻近部位开挖、灌浆作业完成 | 1次/周 |
| 应力监测 | 24小时内或埋设部位进行开挖、灌浆作业时 | 4次/天 |
|  | 1天～5天或邻近部位进行开挖、灌浆作业时 | 1次/天 |
|  | 5天～15天 | 1次/天～1次/3天 |
|  | 15天～35天或邻近部位开挖、灌浆作业完成 | 1次/3天～1次/5天 |
|  | 35天后 | 1次/周 |

- 20.2.9  监测资料的整理与分析方法

20.2.9.1  一般要求

（1）及时对监测资料进行整理和整编，并将分析成果提交监理人。

（2）监测资料整编工作包括日常资料整理和定期资料整编。整理和整编的成果应做到项目齐全，考证清楚，数据可靠，图表完整，规格统一，说明完备。

（3）每次仪器监测和巡视检查后，随即进行日常资料整理。主要是查证原始监测数据的可靠性和准确性，将其换算成所需的监测物理量，按发包人规定的数据库格式及时存入计算机，并判断测值有无异常。如有异常或疑点，及时复测、确认。

（4）在日常资料整理基础上，对资料定期整编。定期整编是指按规定时段对监测资料进行整编和分析，汇编刊印成册，并附简要的分析意见和编印说明。

（5）汇编刊印成册和在计算机磁盘或光盘内保存的整理资料，本公司至少存档二套外，还按本合同规定报送有关部门。

（6）积极主动收集工程相关资料，包括工程施工形象，监测仪器周围的土建施工记录等情况，以及工程中出现的各种异常情况。对收集到的监测资料进行妥善保管，并在相应的观测记录中作必要备注，以供进行资料分析之用。

（7）严格使用监理批准的格式将各项仪器的有关参数、埋设后的初始读数和全部仪器设备的档案卡等整编成册。

（8）在施工期及时整理分析全部观测资料，绘制测值变化过程线，初步分析建筑物的稳定情况，并按月向监理及有关单位报送观测月报。

（9）严格按照监理的指示，提交在异常情况下的监测资料报告，并参加发包人和监理组织的与安全监测相关的会议。

20.2.9.2  监测资料整编分析遵循的原则及主要内容

监测资料整编分析和反馈是安全监测工作中重要的组成部分，是满足诊断、预测、法律和研究四方面需求，也是进行安全监控、评估施工和合理设计的一个关键性环节。

监测资料的整理分析和反馈应遵循以下原则：认真重视原则、及时性原则、可靠性原则、实用性原则、全面分析、综合评估原则。

监测资料的整理分析和反馈主要内容包括：原数据记录及有关资料的搜集和表示；原始数据输入计算机；原始安全监测资料的检验和误差分析；监测物理量的计算；填表和绘图；监测数据的平差、光滑、补充处理；初步分析和异常值的判断；整编资料分析及信息反馈；资料入库贮存。

- 20.2.10  监测资料整编

本公司在每次监测后立即进行日常资料的整理，包括原始数据的记录、检验和监测物理量的换算以及填表、绘图、初步分析和异常值判别等日常工作。监测物理量的换算公式和有关表格的填写应符合规程规范的要求。

20.2.10.1  原始监测资料的收集

监测资料的收集包括安全监测数据的采集、人工巡视检查的实施和记录、其它相关资料的搜集等几部份，具体工作内容如下：

（1）详细的监测数据记录、安全监测环境说明，与安全监测同步的气象，水文等环境资料及水位等运控资料。

（2）监测仪器设备及安装的考证资料，施工记录仪器说明及率定资料。

（3）监测仪器附近的施工资料。

（4）现场巡视检查资料。

（5）监测工程有关的设计资料，如技术警戒值、安全判据及其它技术指标和文件资料。

（6）有关的工程类比资料，规程规范及有关文件等。

对所有收集到的有关资料做好登录、分类、归档和保管，便于查询。

20.2.10.2  原始监测资料的检验和处理

由于来自人员、仪器设备和各种外界条件等原因的影响，各种原始监测值不可避免地存在误差。因此在监测资料整理分析过程中，首先对原始监测资料进行可靠性检验和误差分析，评判原始监测资料的可靠性，分析误差大小、来源和类型，以采取合理的方法对其进行处理和修正。对外业观测成果及时进行200%的检查，对不合格数据及时重测；各项变形观测资料严格检查后，及时换算成相对于基准点的水平位移和垂直位移量。原始资料的检验主要有可靠性检验、误差分析和粗差判识三种方法。

（1）原始监测数据的可靠性检验

可靠性检验的主要内容是采用逻辑分析方法，进行下列检验：

①作业方法是否符合规定；

②安全监测仪器性能是否稳定、正常；

③监测记录是否正确、完整、清晰；

④是否存在粗差；

⑤是否存在系统误差。

⑥各项测量数据物理意义是否合理，是否超过实际物理限值和仪器限值，检验结果是否在限差以内；

⑦是否符合一致性、连续性、相关性和对称性等原则。一致性和连续性分析的主要手段是绘制“时间～效应量”过程曲线、“时间～原因量”过程曲线和“原因量～效应量”相关关系曲线，相关性分析的主要手段是绘制不同监测项目或不同部位测点间“效应量～效应量”相关关系图。

（2）误差分析和处理

经检查、检验后，若判定监测数据不在限差以内或含有粗差，立即进行重测；若判定监测数据含有较大的系统误差时，分析原因，并设法减少或消除其影响。

安全监测数据误差有下列几种：

①过失误差。它一般是安全监测人员过失引起，数据上反映出是错误的或超限差，如读数和记录错误、输入错误、仪器编号弄错、安全监测度不够等。遇到这种错误，直接将其剔除，并及时进行补测或返测。

②偶然误差。它是由于人为不易控制的互相独立的偶然因素作用引起，是随机出现的，客观上难以避免但在整体上服从正态分布，可采用常规误差分析理论进行分析处理。

③系统误差。它是由安全监测母体的变化所引起，就是由于安全监测条件、仪器结构和环境的变化所造成的，这种误差通常为一常数或为按一定规律变化的量，一般可以通过校正仪器消除。

（3）粗差的判识和处理

所谓粗差是指粗大误差，通常来自过失误差或偶然误差。粗差处理的关键在于粗差的识别，粗差的识别和剔除可以采用人工判断和统计分析两种方法。

①人工判断法

人工判断是通过与历史的或相邻的安全监测数据相比较，或通过所测数据的物理意义判断数据的合理性。为能够在安全监测现场完成人工判断的工作，将该把以前的安全监测数据（至少是部分数据）带到现场，做到安全监测现场随时校核、计算安全监测数据。在利用计算机处理时，计算机管理软件提供对所有安全监测仪器上次安全监测数据的一览表，以便在进行安全监测资料的人工采集时有所参照。也可在安全监测原始记录表中列出上次安全监测时间和数据栏，其内容可以由计算机自动给出。

人工判断的另一主要方法是作图法，即通过绘制安全监测数据过程线或监控模型拟合曲线，以确定哪些是可能粗差点。人工判别后，再引入包络线或3σ法判识。

②统计回归法

把以往的安全监测数据利用合理的回归方程进行统计回归计算，如果某一个测值离差为2～3倍标准差，就认为该测值误差过大，因而可以舍弃，并利用回归计算结果代替这个测值。

（4）监测数据的处理

对监测数据的处理主要是指对原始安全监测数据的复制件的处理，包括误差的修改、缺值的补差、平差、平滑和修匀等。处理工作不得直接对原始安全监测数据进行。每次处理必须做相应记录，最后形成整理整编数据或数据库。

①监测数据的平差

由于安全监测结果不可避免地存在着随机误差，在实际安全监测时，通常要进行多余安全监测（即使安全监测值的个数多于未知量的个数）。对这一系列带有随机误差的安全监测值，采用合理的方法来消除它们之间的不符值，求出未知量的最可靠值（称为最或然值），并评定测量结果的精度，这就是安全监测数据的平差。对安全监测数据进行平差的方法很多，当安全监测数据相互独立时，可采用直接平差法，否则可采用条件平差或两组平差、间接平差、矩阵平差等方法。平差计算使用经典平差软件进行。

②监测数据的补插

如果因某种原因出现漏测，或由于剔除了粗差而缺少某次安全监测测值时，需要补充合理的值，这就是安全监测资料的补插。补插一般采用多项式插值、样条函数插值等数学插值方法。

③监测数据的修匀

如果安全监测数据受偶然因素影响较大，起伏不定，则可以通过对这组数据的修匀，消除偶然因素的影响，把未知量真实的变化规律展现出来。在计算机处理时，剔除粗差的数据作为基本数据（整编资料）保留。修匀只在必要时进行（例如绘图或进行计算时）。修匀后的数据不一定都要保留，如果要保留的话，也要与未修匀的数据分开存放。

20.2.10.3  原始监测资料的整理和初步分析

在整个合同期内，按照监理批准的方法以及观测频次定期观测和检验，记录全部原始观测和检验资料，及时将观测资料换算为相应的等物理量，并进行资料整理、分析各个监测量的变化规律和趋势、判断有无异常的观测值。按照监理要求和规定的程序，以电子文档和打印文档（月报、简报、报表等）方式报送监测成果。具体如下：

（1）随时进行各监测物理量的计（换）算，填写记录表格，绘制监测物理量过程线图或监测物理量与某些原因量的相关图，检查和判断测值的变化趋势。

（2）每次巡视检查后，随即对原始记录（含影像资料）进行整理。巡视检查的各种记录、影像和报告等均按时间先后次序整理编排。

（3）随时补充或修正有关监测设施的变动或检验、校测情况，以及各种考证表、图等，确保资料的衔接和连续性。

（4）根据所绘制图表和有关资料及时作出初步分析，分析各监测物理量的变化规律和趋势，判断有无异常值。如有异常，应及时分析原因，先检查计算有无错误和监测仪器有无故障，经多方比较判断，若发现确有不正常现象或确认的异常值，立即口头上报监理人，并在24h内提交书面报告。

（5）变形监测网的资料整理内容包含：①设计资料、控制点埋设及验收资料、损坏恢复等相关资料。②观测仪器设备的说明书、检验资料等。③观测原始资料及平差计算和变形分析资料等。④关于变形监测网的有关会议资料、函件等。⑤每次复测后的变形监测网的技术总结报告。

20.2.10.4  监测资料的整编

（1）整编要求

整编成果做到项目齐全，考证清楚，数据可靠，方法合理，图表完整，说明完备。

整编报告能反映监测资料系统整理的全过程和工程整体安全状况，做到内容全面，条理清楚，文笔简洁，篇幅适中。

资料整编中一般不采用数学模型，但要对监测资料作出初步分析。

（2）整编分类

整编资料按内容可划分为如下四类：

①工程资料。包括勘测、设计、科研、施工、竣工、监理、验收和维护等方面资料。

②仪器资料。包括仪器型号、规格、技术参数、工作原理和使用说明，测点布置，仪器埋设的原始记录和考证资料，仪器损坏、维修和改装情况，及其它相关文字、图表资料。

③监测资料。包括人工巡视检查、监测原始记录、物理量计算结果及各种图表；有关的水文、地质、气象及地震资料；不同时期对监测资料分析预测的结果或结论。

④相关资料。包括合同、文件和批文、咨询、事故及处理、监测资料管理、仪器设备管理等方面的文字及图表资料。

分类和汇总不限于整编前所获得的资料，还将包括整编中所形成的资料。分类与汇总以后要再次进行审核，以纠正分类与汇总中产生的错误。分类与汇总的同时要建立资料的详细目录或卡片，同时用计算机建立资料管理数据库。

（3）对各类监测资料的审核

审核内容包括：

①审核资料的完整性。即检查是否遗漏了某些重要方面的资料，资料中是否已经有遗失和损坏等，是否需要补充新的资料。

②审核资料的正确性和可靠性。其一是逻辑审核，即根据知识、经验或理论审核资料的内容是否合理；是否符合实际情况；从不同资料得到的结果是否存在矛盾；所使用的公式和理论是否正确、合理，出现在不同资料中的同一数据是否一致等。其二是技术审核，即检查是否有错误和疏漏；例如审核图表和文字中所引用数据（包括数值、正负、小数点和单位换算等）；图表的内容和单位、坐标轴的单位和刻度；必要时还需通过重新计算验证原有计算结果。

对审核中所发现的问题要查明原因，区别不同情况加以处理，对原始资料的修改要格外慎重。所做的修改有复核和记录。在记录上注明修改前后的情况，修改负责的人员要签字。

（4）资料的审定编印

资料的审定编印包括资料分类、编组和汇总，报告编写、编印等。

整编时资料按不同的分组标志进行分组，以便保存、管理和调用。按资料的性质可分为：原始资料（未经加工并将保持不变的资料）和综合资料（经过加工的资料）。

整编报告着重于对工程状况整体性的把握。它不仅仅包括对个别仪器和分散的数据进行分析，更重要的是要考虑发展的全过程，以及在此过程中诸多因素的影响，考虑从所有仪器/测点在各个时期得到的数据之间的联系，以及从资料中综合反映出来的本质特征。

（5）监测资料的初步分析

监测资料分析内容：一是初步分析，重点判识有无异常安全监测值，二是根据特定重点监测时段的工作需要，或上级主管部门的要求，开展较为系统全面的综合分析。分析工作的成果将作为安全预报、安全评估、对施工或运行的反馈和技术决策的基本依据和重要组成部分。

监测资料初步分析的常规方法可分为比较法、作图法、特征值统计法和测值影响因素分析法等四类。

①比较法

通过对比分析检验监测物理量量值的大小及其变化规律是否合理，或建筑物和构筑物所处的状态是否稳定的方法称比较法。比较法通常有：监测值与技术警戒值相比较；监测物理量的相互对比；监测成果与理论的或试验的成果（或曲线）相对照。工程实践中则常与作图法、特征统计法和回归分析法等配合使用，即通过对所得图形、主要特征值或回归方程的对比分析作出检验结论。一般采用：

监测物理量的相互对比，即将相同部位（或相同条件）的监测量作相互对比，以查明各自的变化量的大小、变化规律和趋势是否具有一致性和合理性；

监测成果与理论的或试验的成果相对照，比较其规律是否具有一致性和合理性；

警戒界限法，在施工初期可用设计值作技术警戒值，有足够的监测资料后，警戒值应为经过长系列的监测资料来分析所求得的允许值（允许范围）。

②图法

根据分析的要求，画出相应的过程线图、相关图、分布图以及综合过程线图等。由图可直观地了解和分析安全监测值的变化大小和其规律，影响安全监测值的荷载因素和其对安全监测值的影响程度，安全监测值有无异常。

③特征值统计法

可用于揭示监测物理量变化规律特性点的数值称特征值，借助对特征值的统计与比较辨识监测物理量的变化规律是否合理并得出分析结论的方法称为特征值统计法。

④测值影响因素分析法

事先搜集整理并估计对测值有影响的各重要因素，掌握它们单独作用下对测值影响的特点和规律，并将其逐一与现有大坝监测资料进行对照比较，综合分析，往往有助于对现有监测资料的规律性、相关因素和产生原因的了解。

⑤统计回归分析方法

统计回归分析是目前岩土工程中应用最多的一种数值计算分析方法，它的主要功能是：

分析研究各种监测数据与其他监测量、环境量、荷载量以及其他因素的相关关系，给出它们之间的定量相关表达式；

对给出的相关关系表达式的可信度进行检验；

判别影响监测数据各种相关因素的显著性，区分影响程度的主次和大小；

利用所求得的相关表达式判断大坝的安全稳定状态，确定安全监控指标，进行安全监控和安全预报，预测未来变化范围及可能测值等。

常用到的统计回归分析方法有多元回归、逐步回归和差值回归分析。

20.2.10.5  监测成果的分析

（1）在上述工作基础上，本公司对所有整编的监测资料进行分析，采用常规分析方法，分析各监测物理量的变化规律，预测发展趋势，分析各种原因量和效应量的相关关系，研究其相关程度。

（2）根据分析成果对工程的工作状态及安全性作出评价，并预测变化趋势，提出处理意见和建议。发现异常及时上报监理人，以便采取处理措施。

（3）在整编资料和分析成果交印前，本公司技术主管认真对整编资料的完整性、连续性、准确性进行全面的审查。其中：

完整性：整编资料的内容、项目、测次等应齐全，各类图表的内容、规格、符号、单位，以及标注方式和编排顺序应符合规定要求等。

连续性：各项监测资料整编的时间与前次整编应能衔接，监测部位、测点及坐标系统等与历次整编应一致。

准确性：各监测物理量的计（换）算和统计应正确，有关图件应准确、清晰。整编说明应全面，分析结论、处理意见和建议应符合实际。

（4）本公司对整编分析成果进行编排和汇总，编制监测资料整编分析报告。监测资料整编分析报告分日报、周报、月报和年报，边坡工程正常情况下提供周报、月报和年报，边坡工程异常情况下除周报、月报和年报外，还需提供日报。在遇到紧急情况下，可采取口头、电话等手段及时通报。

本公司在每周一以前、每月10日以前、每年的1月30日之前，将上周、上月和上年的周报、月报和年报（正式18份）报送监理人，同时抄报发包人和设计单位各一份。

（5）监测周报、月报和年报的编排顺序和主要内容：封面、目录、整编说明、监测资料、分析成果、封底。

（6）提供阶段性（安全鉴定、蓄水前、特殊情况等）的专题分析报告。

20.2.10.6  监测资料管理存档

（1）存档要求：做到项目齐全，考证清楚，数据可靠，方法合理，图表完整，说明完备。

（2）存档内容：包括仪器资料、监测资料、与工程相关资料、完工验收资料。

（3）存档管理的方法：在分类与汇总的同时，建立资料的详细目录或卡片，同时用计算机建立简单的资料管理数据库。加强对所有监测数据及成果、图表的管理，未经发包人同意，不得将监测资料提供给任何其他单位与个人，未经发包人同意，不得在媒体及技术杂志发表或公布本工程监测数据与成果。

- 20.2.11  质量保证措施

20.2.11.1  组织机构及人员

安全监测由责任组和专家组两部分组成。

（1）安全监测责任组

安全监测责任组以组长为第一责任人，由精选出的有关技术及管理人员组成成员，具体实施现场安全监测各项工作。

（2）专家组

除此外，为向发包人提供高水平的技术服务，还将成立由长期从事安全监测资料分析管理、具有丰富的安全监测生产经验和拥有地质、结构等方面知识的专家组成专家组，对技术方案、监测工程实施过程中出现的难题提出解决方案，确保安全监测工作顺利进行。

20.2.11.2  技术保障

安全监测工程实施前，将依据《混凝土坝安全监测技术规范》(DL/T5178-2003)、《土石坝安全监测技术规范》（SL60-94）、《土石坝观测资料整理规程》（SL169-96）等技术规范以及与本标段相关的所有类型仪器设备的技术参数和使用说明书及设计技术要求，编写《工程安全监测施工手册》。施工手册包括六个方面的内容。①监测仪器设备检验、率定以及监测仪表的数据溯源作业指导书；②监测仪器设备埋设安装管理规定；③监测仪器设备观测作业指导书；④巡视检查办法；⑤监测资料整理、分析程序；⑥质量安全事故管理办法。组织相关人员进行认真的学习，并严格进行考核，考核合格者取证上岗，使每位员工明确安全监测工作操作步骤和有关技术要求。具体实施过程中，质量监督员严格按照本施工手册进行质量技术监督，发现问题及时处理。

在本次投标前，我们已认真作好了开工的准备工作。为了保证工程的质量，进行了全面技术学习和设备清理工作，各岗位配备有具有丰富监测经验的技术人员，形成强有力的施工队伍，质量意识较强，每个人员经过考试合格，持证上岗。

加强组织管理，强化技术意识。选派有丰富经验的和较高理论水平的人员担任本项目的负责人和技术主管，由专职工程师和熟练技术工人实施监测仪器埋设和观测工作。对全体施工人员经常进行质量控制和安全生产教育，强化质量和安全生产意识。

仪器埋设的各个环节实行过程控制，每个环节积极接受监理人的审批和管理制度，严把质量关。

作好监测仪器仪表的日常维护工作，使仪器仪表处于良好的工作状态，按照计量法和规范要求及时对二次仪表进行检验和校验，建立仪器仪表运行记录，以保证监测数据的可靠性。

及时、准确采集监测数据，严格按照技术要求进行资料整理和计算。并记录施工现场环境影响条件的变化，按照发包人要求及时提供监测成果。

本工程项目部将建立健全完善的项目管理机制及实行配套的分配机制。充分体现并实现“责、权、利”统一的优越性，明确目部每个员工的职责、权力，并实行按岗、按技、按能、按绩的分配制度，严格考核，实行重奖重罚。建立现场质量事故和质量缺陷报告制度，对工作中的质量问题不隐瞒，认真记录、及时汇报、及时处理。建立健全质量保证体系，设置现场质量检查机构，配置专职质量检查人员。积极配合监理人的质量检查工作，严格作好质量自检工作。加强质量安全教育，强化质量意识，保证质量体系有效运行。

## 20.3  工程安全监测配合

安全监测工程是一个系统工程，离不开各施工单位的密切配合，离不开与发包人、设计、监理和其他施工单位的统一协调。工程施工期间监测仪器埋设安装、观测工作质量好坏关系到安全监测工程施工质量的高低和整个监测系统的成败。仪器埋设安装时要排除其它工序的施工干扰以保证埋设质量，仪器埋设之后及时进行维护和观测，保证观测系统正常运用，为工程提供可靠的观测成果。

- 20.3.1  安全监测协调配合的主要内容

施工期安全监测配合、协调的主要内容包括（但不限于）以下几个方面：

（1）建立生产管理周例会制度，掌握、通报监测仪器埋设安装进展情况，协调解决仪器埋设安装和施工期观测中遇到的困难，协调、配合与管理本合同范围内各工程部位的监测仪器安装、埋设及施工期观测工作；

（2）为监测承包人现场施工及观测及时提供必要的工作场面和工作设施；

（3）在不影响本标工程施工进度的前提下，为安全监测工程施工提供通风、供水、供电等方面的便利条件并给予积极配合；

（4）制订仓面立模拆模、钢筋绑扎焊接、仓面清理冲毛、混凝土入仓振捣、设备材料吊装转运等可能对监测仪器电缆存在潜在威胁的关键性施工环节保护措施作业指导书并贯彻到各作业班组和施工人员，把坝面、测站、廊道等各部位的监测仪器、电缆保护工作纳入主体工程施工的质量控制范围；

（5）建立和完善仪埋开仓证会签制度，确保开仓前监测仪器、电缆、保护管或其它监测设施埋设安装到位，从制度上防止和杜绝监测仪器及配套设施漏埋、错埋的现象的发生；

（6）建立和完善监测仪器设施埋设安装和施工期观测归口管理制度，项目部技术部是监测仪器配合协调的主管部门，施工员、调度员、作业班长是监测仪器设施协调与配合的责任人，在施工、调度、仓面巡视检查过程中将监测仪器设施纳入其工作范畴；

（7）优化施工方案，充分考虑土建工程施工对监测仪器的干扰，所有与监测仪器设施相关、相邻的作业均进行专项设计，把爆破、拆除、钻孔等施工作业对监测传感器的影响控制在规范允许的范围。

- 20.3.2  安全监测配合协调的措施

20.3.2.1  保持与发包人密切联系

为了实现大坝工程合同的质量、安全、费用和工期计划，必须采取一系列科学的、行之有效的管理手段和措施，才能促使各方不折不扣地履行合同规定的义务。为此，需采取如下措施保持与发包人的密切联系。

（1）联络以书面形式为准

双方由任何人提出或给出的与合同有关的通知、指示、要求、请求、同意、意见、确认、批准、证书、证明和决定等是双方联络和履行合同的凭证，均以书面形式为准，并送达双方约定的地点和办理签收手续。

（2）来往函件的发出和答复

双方的通知、指示、要求、请求、同意、意见、确认、批准、证书、证明和决定等来往函件均按合同规定的期限及时发出和答复，不得无故扣压和拖延，亦不得无故拒收，否则由责任方对由此造成的后果负责。

（3）发包人提供的图纸、文件和资料的验证和控制

按合同条款规定，发包人应向本公司提供以下主要图纸、文件和资料：

①在合同规定的期限内，向本公司提供本合同工程的施工图纸；

②提供现场测量基准点，基准线和水准点及其它有关资料；

③提供施工用水、用电的接入点，施工用地等；

④提供已有的与本合同工程有关的水文和地质勘探资料；

⑤其它应由发包人提供的有关资料等

本公司将主动、积极跟发包人有关人员联系，及时取得上述有关内容的资料。并从下列方面进行控制验证：

①图纸、文件和资料的签章是否齐全和正确；

②有关人员的口头批示是否形成书面的合法文件；

③图纸、文件和资料的内容是否满足规程规范以及合同的要求；

④图纸、文件和资料的质量是否符合规定的程序；

⑤图纸、文件和资料的更改是否符合规定的程序；

⑥对所提供的图纸、文件和资料有不同意见或疑问时，将向发包人进行书面说明，以分清责任。

只有经经各方确认的的图纸、文件和资料才能投入使用。

20.3.2.2  保持与监理人密切配合

将严格按照合同条款的有关规定，认真负责积极配合监理人做好工作。为此，本公司制订了保持与监理人密切配合的措施和计划。

由本公司提交的图纸、文件和资料的提交计划按规定及时报监理人审批。

（1）本公司将根据混凝土施工的总进度，采用关键线路网络图编制本工程施工总进度计划，及时报送监理人审批。经监理人批准的施工总进度计划是控制本合同进度的依据；

（2）由本公司提交的本合同的施工总布置设计文件（施工总平面布置图、主要剖面图和设计说明书）按规定及时报送监理人审批；

（3）本公司将按合同规定内容及时提交各施工项目的施工方法和进度计划安排报监理人；

（4）本公司将按施工总进度计划的安排，将本合同所需用的临时设施的设计文件及时报送监理人审批；

（5）本公司将按发包人提供的施工图纸绘制细部设计图、车间加工图和安装图等施工图纸，及时报送监理人审批；

（6）若本公司根据其施工需要，要求对发包人提供的施工图纸作局部修改时，须经监理人批准；

20.3.2.3  保持与其他安全监测承包人经常性沟通

（1）建立与安全监测承包商施工信息沟通的正常渠道，确保信息畅通、及时、准确。

（2）本公司将根据施工总进度计划，编制年、季和月进度计划，按时报送监理人，同时通报安全监测承包人。其年进度计划内容和要求包括：

①按合同计划要求，列出计划完成的年工程数量及其施工面貌、材料用量和劳动力安排。

②列出该年施工所需的机具、设备、材料的数量和需要采购的计划。

③提出发包人提供的施工图纸的计划要求。

④列出该年施工的各工程项目的试验、检验和验收计划，并说明工程试验和验收应完成的各项准备工作。

季进度计划其内容和要求包括：

①按合同进度计划，列出计划完成季、月工程量及其施工面貌、材料用量和劳动力安排。

②列出该季、月所需施工设备数量及材料计划。

③提出该季、月发包人应提供的施工图纸目录等。

月进度计划其内容和要求包括：

①月完成工程量和累计完成工程量（包括永久工程和临时工程）；

②月完成的工程面貌简图；

③材料实际进货、消耗和库存量；

④现场施工设备的投运数量和运行状况；

⑤劳动力数量（本月及预计未来三个月劳动力的数量）；

⑥当前影响施工进度计划的因素和采取的改进措施；

⑦进度计划调整及其说明；

⑧质量事故和质量缺陷记录及处理结果，质量检测有关数据、质量状况及评价；

⑨安全事故以及人员伤亡和财产损失情况。

本公司将严格按照年、季、月的进度计划组织实施。

（3）监理人在每周某一日和每月末定期召开周、月进度会议，检查进度计划完成情况和工程质量状况，协调解决有关问题。本公司将积极配合和认真执行。

（4）不论何种原因造成施工进度计划拖后，本公司保证按监理人的指示，采取有效措施赶上进度，并在月进度报告中提出相应措施的计划及其说明。

20.3.2.4  优化施工方案，为施工配合提供根本保证

（1）相邻部位施工方案的制订应充分考虑可能的、潜在的干扰因素，从方案上减少施工干扰；

（2）施工布置应充分考虑后续施工和安全监测段承包商的施工计划，从空间上避免施工干扰，提高各标段施工效率；

（3）合理编制施工进度计划，并报监理人审核，通过监理人综合考虑各标段施工进度计划后进行必要的调整，从时间上避免施工干扰，提高各标段施工效率。

# 第二十一章  施工测量、试验检验及爆破试验

## 21.1  施工测量

21.1.1  施工测量范围

依据云南澜沧江糯扎渡水电站溢洪道、电站进水口土建及金属结构安装工程施工招标文件的规定，施工测量任务包括：

施工测量控制网的复核及加密；

土石方明挖、填筑放样及验收测量；

混凝土浇筑测量放样及验收测量；

边坡开挖与支护放样及验收测量；

洞室开挖和支护施工测量、检查验收测量；

建基面地形图、原始地形图、断面图测绘及工程量计算；

金属结构设备埋件安装测量放样与验收；

各单项工程的工程量计算、竣工测量和竣工资料的整编。

21.1.2  技术标准和规范

《国家三角测量规范》（GB/T17942-2000）

《国家一、二等水准测量规范》GB 12897-91

《国家三、四等水准测量规范》GB 12898-91

《水电水利工程施工测量规范》（DL/T5173—2003）

《水利水电工程测量规程》SL197-97

《中、短程光电测距规程》GB16818-1997

《测绘技术总结编写规定》CH1001-91

《测绘产品检查验收规定》ZBA75002-89

《土石坝安全监测技术规范》SL60-94

《混凝土大坝安全监测技术规范》DL/T5178-2003

《混凝土坝安全监测资料整编规程》DL/T 5209－2005

21.1.3  施工测量技术方案

21.1.3.1  施工控制网的布设与测量

控制测量按不同的施工部位和施工进程分阶段实施，其具体工作有：施工控制网的加密测量、洞内控制测量和金结安装专用控制网测量。在施工合同签订后42天内，将加密施工测量控制网资料（含电子文件）报送监理人审批。施工控制网平差软件采用南方测绘仪器公司开发的平差易2005版，采用AutoCAD绘制控制网图。

（1）控制测量

接收监理人提供的测量基准点、基准线后，采用Leica TCA2003全站仪（标称测角精度0.5″，测边精度(1mm+1mm/km×D)），按《水电水利工程施工测量规范》（DL/T 5173-2003）中的精度要求对平面基准点进行检测，采用Leica DNA03数字水准仪配铟瓦条码尺（标称精度0.3mm/km）按《国家一、二等水准测量规范》的规定对高程基准点进行检测，校核其测量精度，复核其资料和数据的准确性，并将校测结果报送监理人。以基准点线为加密施工控制网的起算点，按照测绘规程规范标准和本工程施工精度要求，测设施工测量加密控制网，按时将施工测量加密控制网资料报送监理人审批。平面加密控制网点采用测边网的形式进行测量，将观测边长投影到指定的高程面上，其点位中误差满足设计和规范要求。

高程控制网点按相应等级水准测量精度技术要求，采用Leica DNA03数字水准仪施测。重要施工部位附近至少留2个高程控制点，并布设成环线或附合路线。

（2）洞挖工程控制测量

洞内平面控制采用光电测距导线形式实施。随着洞室的开挖，由洞口控制点向洞内测设导线，考虑到便于导线点的保存，导线点尽量沿洞壁两侧布设。导线分两种形式布设，即基本导线和施工导线。施工导线点的布设应尽量满足施工放样与验收的需要，每隔数点与基本导线附合，确保足够的精度。基本导线和施工导线的测设采用全站仪极坐标法进行，导线边长进行投影改正，并定期对基本导线点进行复测检查。

洞内的高程控制点与基本导线点合一，按国家四等水准或同等精度要求的光电测距三角高程测量的方式进行。

（3）金结安装专用测量控制网

金结安装测量精度要求高，因此必须建立专用的测量放样与验收控制网。金结安装工程实施前，根据现场条件，测设专门的金结安装施工测量控制网。该控制网一经确定，不得更改。在局部范围内，保持相对高精度，从开始实施金结安装直至竣工，保持基准的一致性。

（4）施工测量控制点的检测

施工测量控制网建成后，承包人制定措施保护好测量基准点、基准线和水准点及自行增设的控制网点，必要时修筑通向网点的道路和防护栏杆。测量网点的缺失和损坏应及时上报监理人并根据具体情况予以补充修复。下列情况下应进行检测：

①平面控制网建成一年以后。

②开挖工程基本结束进入混凝土浇筑和金结安装工程开始之前。

③处于高边坡部位或离开挖区较近的控制点应适当增加检测次数。

④发现网点有被撞击的迹象或在其周围有裂缝或有新的工程施工时。

⑤遇明显有感地震。

f利用控制网点作为起算数据进行布设局部专用控制网时。

21.1.3.2  施工区原始地形测绘及建基面地形测绘

施工区原始地形测绘：根据工程施工范围,在单项工程开工前按规范要求复测原始地形图，测图比例尺选择为1:500，测量作业前，通知监理人，以利于监理人安排现场作业监督、检查。原始地形图测绘完成后及时报送监理人审核认可，经监理人审核认可的原始地形图与开挖放样剖面图是工程后续施工及工程量计量的重要依据。原始地形图经监理人审核认可后，及时按照单项工程结构特征和地形变化情况按5～20m间距绘制横断面图。

根据工程施工范围，在混凝土浇筑之前，按规范要求测绘建筑基础面地形图，测图比例尺一般选择为1:200。测图方法主要采用普通全站仪用极坐标法测量，人员无法到达的高陡边坡地段可采用免棱镜全站仪测量，免棱镜全站仪型号为Topcon GPT-3000/LN（标称精度测角为±2″，测距为±(2mm+2mm/km×D)），成图软件为南方测绘仪器有限公司开发的Cass6.1。

本合同施工现场地质测绘过程中，提供必要的咨询服务，包括特征点的坐标、高程、桩号等信息。

21.1.3.3  测量放样的方法与要求

（1）各单项工程土石方开挖施工放样

平面点位放样依据现场条件，控制网点的分布情况采用全站仪极坐标法、边角后方交会法、后方交会法等方法施测；高程放样可直接采用光电测距三角高程测量。相对于邻近基本控制点放样精度，主体工程的基础轮廓点开挖放样点位平面位置中误差、高程中误差均应小于±50～100mm。对于其他部位的开挖放样点平面、高程点位中误差应小于±100mm。在开挖工程中经常校核测量开挖平面位置、水平标高、控制桩号和边坡坡度是否符合施工图纸的要求，并将测量资料提交监理人。

（2）混凝土浇筑施工放样

平面位置放样采用全站仪极坐标法，高程放样采用光电测距三角高程测量或几何水准测量方法进行。建筑物轮廓点相对于邻近基本控制点平面点位中误差小于±20mm，高程放样中误差小于±20mm。

（3）洞室开挖施工放样

洞室的放样利用全站仪采用极坐标法进行，使用Leica TCR802或Leica TCR402等具有无棱镜反射功能的全站仪，直接将仪器架设在施工导线点上进行放样。开挖放样以施工导线标定的轴线为依据，洞内开挖放样应在开挖掌子面上标定中线和腰线，必要时放样出开挖轮廓线。放样点的限差控制为：洞内开挖轮廓放样点相对于洞室轴线的限差为±50mm，混凝土衬砌立模放样点相对于洞室轴线的限差为±20mm。

在洞内使用全站仪时，应特别注意仪器的防护，仪器及反射镜面上的水珠或雾气应及时擦拭干净，以免影响测距精度。

21.1.3.4  金属结构安装测量

安装轴线点及高程基点由等级控制点进行测设，相对于邻近等级控制点的平面和高程点位限差为±10mm；并埋设稳定的测量标志，一经确定在整个施工过程中不再变动。安装轴线点间相对点位限差不超过±2mm；高程基点间的测量限差不超过±2mm。

独立安装单元点线的测放以安装轴线和高程基点为基准，组成相对严密的局部控制系统，采用高精度光学经纬仪配合钢带尺量距的方法进行放样，按规范和设计要求的精度测放安装点线。对于无法分段丈量的水平距离采取高精度测距仪或全站仪用“差分法”进行量距。每次放样完成后，对放样点之间的相对尺寸关系进行检核，并与前一次的放样点进行比对。单项安装工程竣工之后整理安装测量竣工资料。

安装测量放样与验收必须以安装轴线和高程基点为基准，对于每个施工单元，高程以引入的水准基准组为基准，方位和平面定位均以轴线控制系统为基准。方向线测量使用经纬仪或全站仪正倒镜投点两次取其平均值，并确保后视距离大于前视距离。采用具有细、直、尖特点的铅笔等工具作为照准目标；钢带尺量距时，按照检定时的拉力量距，每次读数估读至0.1 mm，并进行倾斜、尺长、温度等各项改正。不便用钢带尺量距或量距超过30 m时，采用全站仪“差分法”施测，测量放样与验收时必须保证足够的精度。

21.1.3.5  竣工测量及工程量计算

对于竣工测量部位，事先与设计、监理、施工单位协商，确定测量项目，防止漏测。对于各类竣工测量图纸和资料、原始地形图、纵横断面图、形体测量(建筑物过流部位、隐蔽部位、重要孔洞等)、竣工平面图等进行准确测量，确保竣工资料的真实性和可靠性。

竣工测量原始数据的采集工作随着施工的进展，按竣工测量的要求，逐渐累积采集竣工资料，或待单项工程完工后，进行一次全面的竣工测量。主体工程部位提供比例尺为1：500或1：200的竣工地形图或断面图。

测量竣工资料应及时归档，所有资料都要建立电子文档，刻录光盘保存。竣工资料的整编要符合规范要求。对竣工资料要严格把关，保证质量。

工程量计量测量，各单项工程施工过程中，依据要求进行工程量验收测量，并将现场测量资料和工程量计算资料及时报送监理人审核，作为施工阶段结算的基础资料。

- 21.1.4  测量仪器设备配置

工程开工前提交仪器设备清单及其检定证书和计量认证文件，报送监理人审核。拟配备性能稳定、质量可靠耐用、精度符合要求的测量仪器设备见表21-1。

表21-1                   拟投入的测量仪器设备表

| 序号 | 仪器设备名称 | 型号 | 精度 | 数量 | 用途 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Leica全站仪 | TCA2003 | 0.5″1mm+1ppm | 1台套 | 控制测量及变形监测 | 瑞士 |
| 2 | Leica全站仪 | TCR802 | 2″2mm+2ppm | 3台套 | 施工测量放样 | 瑞士 |
| 3 | Nikon全站仪 | DTM530 | 2″2mm+2ppm | 3台套 | 施工测量放样 | 日本 |
| 4 | Topcon全站仪 | GPT-3000/LN | 2″2mm+2ppm | 2台套 | 施工测量放样 | 日本 |
| 5 | Leica电子水准仪 | DNA03 | ±0.3mm/km | 1台套 | 控制测量及水准测量 | 瑞士 |
| 6 | Leica自动安平水准仪 | NA2 | ±1mm/km | 1台套 | 水准测量 | 瑞士 |
| 7 | 计算机 | P4 |  | 6台套 | 数据处理及资料整理 | 含打印机 |
| 8 | 复印机 | 惠普 |  | 1台 | 资料整编 |  |
| 9 | 对讲机 | 健伍 |  | 28部 | 现场联系 |  |
| 10 | 汽车 | 依维柯 |  | 2辆 | 现场交通 |  |

- 21.1.5  测量技术力量编制

工程开工前提交测量人员资格报送监理人审核。该工程项目部测量队员工编制：拟编制28～32名员工，7～8个测量作业组，其中高级工程师2名、工程师及技师6名、助理工程师12名，其余为测量高、中级工。其中设测量队长1名，负责测量队全面工作，测量副队长1名，协助测量队长工作；设测量总工程师1名，负责技术和质量安全工作；另按施工部位或区域分成若干个测量作业组，每个作业组设组长1名。以上人员均有多年从事水利水电工程施工测量的经历，专业知识全面，经验丰富，完全能胜任该项目施工测量工作。

- 21.1.6  企业资质与工程资历

***测绘工程院是1995年国家测绘局首批颁发甲级测绘资质证书的工程测量专业生产单位，2000年再经国家测绘局复审合格。1997年作为***集团公司质量体系中的一员，通过ISO9000质量体系认证。8年来质量体系持续有效运行，企业质量管理水平和员工质量意识逐年提高。荣获国家测绘局1996～1998年测绘产品表彰单位。

组织精干有效的作业队伍，确保队伍专业技术水平能优质高效地完成各项目的施工测量任务。强化管理，建立质量责任制，严格执行ISO9000质量体系程序文件，形成强有力的质量管理体系和质量保证体系，推行“全面质量管理”，要求参加工程施工人员都熟悉现场情况，明确每个人的职责，确保施工测量的准确性。

***测绘工程院建院以来参加过长江***、清江隔河岩、高坝洲、云南漫湾工程、海南大广坝等工程施工建设，目前正参与长江三峡三期工程、青海黄河公伯峡、拉西瓦工程、清江水布垭工程、云南小湾工程、云南溪洛渡工程、四川向家坝工程、四川瀑布沟工程等施工建设。

## 21.2  原材料试验

21.2.1  水泥

每批进罐的水泥必须有厂家提供的品质检验报告，同时试验室按规定进行取样检测，检测取样以200～400吨同品种、同标号、同厂家的水泥为一个取样单位，一批不足200吨也作为一个取样单位，检测项目有：水泥强度等级、凝结时间、安定性、标准稠度、细度、比重等。散装水泥入罐温度实行抽检制度，入罐温度不高于65℃。水泥应满足《硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥》（GB175-1999）等标准的要求。水泥存放应保证贮罐密封良好，避免材料受潮，不同品种、标号及厂家的水泥分别贮放。

21.2.2  粉煤灰

粉煤灰以200吨同级、同生产厂家为一个取样单位，一批不足200吨也应作为一个取样单位。检测项目有：细度、需水量比、烧失量、含水量、三氧化硫等指标。粉煤灰进场时每天至少取样1次进行细度、需水量比的检测，粉煤灰检验按照《水工混凝土掺用粉煤灰技术规范》(DL/T5055—1996)进行。粉煤灰的贮存应避免受潮、结块。

粉煤灰的品质指标和等级见表21-2。

表21-2                  粉煤灰的品质指标和等级表

| 指 标 | 等 级 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Ⅰ级 | Ⅱ级 | Ⅲ级 |
| 细度(45μm方孔筛筛余) ％ | ≤12 | ≤20 | ≤45 |
| 烧失量 ％ | ≤5 | ≤8 | ≤15 |
| 需水量比 ％ | ≤95 | ≤105 | ≤115 |
| SO3 ％ | ≤3 | ≤3 | ≤3 |
| 含水量 ％ | ≤1 | ≤1 | ≤1 |

21.2.3  砂石骨料

砂石骨料的品质应满足《水工混凝土施工规范》(DL/T5144—2001)的要求。生产的细骨料应质地坚硬、清洁、级配良好，粗骨料表面应洁净，超逊径含量应合格。

砂石骨料生产过程中每8h检测1次，检验项目有：细骨料的细度模数、石粉含量、含泥量、泥块含量；粗骨料的超径、逊径、含泥量和泥块含量。

细骨料的细度模数应在2.4～2.8范围内。细骨料使用前应有足够的堆存脱水时间，施工中严格控制细骨料的含水量不超过6％，以保证混凝土的施工质量。

拌和楼生产过程中每4h检测1次砂子的含水量，雨天加密检测次数。砂子的细度模数、石粉含量每班检测1次，并根据细度模数调整配料单的砂率；粗骨料的超逊径、含泥量每班检测1次。每月按《水工混凝土施工规范》(DL/T5144—2001)所列项目进行1次检测。

21.2.4  外加剂

外加剂品质应符合《水工混凝土外加剂技术规程》（DL/T5100-1999）、《混凝土外加剂》（GB8076-87）等标准的要求。外加剂每批产品应有出厂检验报告和合格证，工地使用应进行验收检验。当贮存时间超过6个月或对其质量有怀疑时应进行取样检测，经检验证明合格后方可使用。外加剂抽检时，掺量≥1％的外加剂以100吨为一批，掺量＜1％的外加剂以50吨为一批，掺量＜0.01％的外加剂以1～2吨为一批。

外加剂的配制浓度每班至少检测一次，并填写“外加剂配制记录”。

21.2.5  水

拌和与养护混凝土用水的pH值、不溶物、可溶物、氯化物、硫酸盐的含量等指标应符合《混凝土拌和用水标准》(JGJ63—1989)、《水工混凝土施工规范》(DL/T5144—2001)的要求。在水源改变或对水质有怀疑时，随时取样进行检验。

21.2.6  钢筋、钢绞线

钢筋品质应满足《钢筋混凝土用热轧光园钢筋》(GB13013-91)、 《钢筋混凝土用热轧带肋钢筋》(GB1499-98)、《钢筋焊接及验收规范》(JGJ18-96) 、《钢筋机械连接通用技术规程》(JGJ107)等标准的要求，每批钢筋应、钢绞线附有产品质量证明书和出厂检验单，使用前按规定抽取试件作力学性能检验并分批进行钢筋机械性能试验。

## 21.3  工艺试验

21.3.1  爆破试验

为了保证本标段土石方开挖的质量和进度，拟结合生产进行爆破试验，以获得边坡开挖和地下洞室开挖的最佳爆破参数，了解爆破对周围开挖岩体的爆破影响情况和范围，掌握爆破质点振动衰减规律，预报振动量级。通过实际监测，控制爆破规模，降低爆破振动效应，以确保开挖边坡稳定和爆区周围被保护建筑物的安全。

21.3.1.1  爆破试验的原则

根据招标文件要求，岩石明挖爆破试验、地下洞挖爆破试验均选用岩性相似的部位和试验洞进行。爆破试验将遵循以下原则：

（1）试验所用的观测方法、仪器设备以及分析计算方法、经验公式等，都必须是在我国水电工程爆破试验中采用过的和比较成熟的。

（2）试验参数除应根据直观的爆破效果判断是否合理之外，还必须结合爆破破坏范围试验和爆破地震效应试验结果进行综合分析确定；

（3）试验必须得出合理的钻爆参数和起爆方式，以确保开挖料的质量、开挖边坡与基础的安全、质量和进度。

21.3.1.2  爆破试验的目的

（1）岩石明挖爆破试验

①预裂爆破、松动爆破、微差挤压爆破的各种参数；

②爆破作业对非开挖岩体的破坏情况与影响范围；

③爆破对相邻永久建筑物、灌浆、锚索施工的影响程度；

④通过试验，得出有用料合理的钻爆参数和起爆方式，确保备存有用料的开采质量与开采数量。

（2）地下洞挖爆破试验

①爆破参数；

②爆破对围岩体的破坏情况与影响范围；

③爆破对相邻建筑物的影响程度；

④通过试验，确定爆破区的爆破地震效应参数（K值和α值），并进行岩石松动圈测试。

21.3.1.3  爆破试验的内容

根据招标文件要求，应完成爆破材料性能的试验检测和材料选择试验、爆破参数选择试验；爆破效果检测试验以及爆破对已进行钢筋混凝土衬砌的洞段及喷锚区影响试验。

本工程爆破试验内容应涵盖岩石明挖和地下洞挖所应包含的全部内容，其中：

（1）炸药和雷管性能试验（各不少于2种）；

（2）钻孔机具试验（孔径不少于2种）；

（3）孔排距、孔深参数试验（各不少于3种）；

（4）爆破起爆网络试验（不少于2种）；

（5）每一区爆破边界线的预裂或光面爆破试验。

爆破试验还将针对施工部位不同的岩性及有用料的技术要求，作出不同参数的试验。

21.3.1.4  爆破试验的规模及次数

（1）岩石明挖爆破试验

明挖爆破试验的规模为每次1.0万m3左右，分别进行3组6次微差挤压爆破试验、2组4次预裂爆破试验、2组4次水平预裂试验。

（2）地下洞挖爆破试验

地下洞挖爆破试验的规模为：钻爆进尺1.5～3.0m。爆破试验的次数共4次。

21.3.1.5  爆破试验的时间及地点

（1）爆破试验时间

本工程开工后，即向监理人提交爆破试验计划，按照监理人批准的试验计划进行爆破试验，初步拟定在2006年8月中旬至10月中旬。

（2）爆破试验地点

根据爆破试验内容，按照爆破试验计划，选择经监理人同意，与施工现场岩性相似的部位进行。初步拟定岩石明挖爆破试验结合地面开关站开挖施工进行，地下洞室爆破试验在1＃、2＃排水洞施工部位进行。

21.3.1.6  爆破试验的要求

在本工程爆破试验中，将进行爆破的实际参数、地质条件参数、钻爆参数、振动监测、飞石观测、爆破破坏试验、保留岩石面地质测绘、爆破前后的平面剖面测量、超径石统计等方面的监测检验试验，以检查爆破效果。研究和解决采用梯段微差挤压爆破方式获得满足有用料要求的爆破技术问题；并通过改变孔径、孔深、孔排距、装药结构、起爆网络等参数进行比较。本标段的爆破试验必须满足坝体Ⅱ区料的粒径要求。

地下洞室爆破试验还将完成爆破对地下岩体破坏情况和范围；爆破对地下岩体地震效应参数，以及爆破对已进行钢筋混凝土衬砌的洞段及喷锚区影响等参数测试。

21.3.1.7  爆破试验参数选择和资源配置

本次爆破试验将分派具有爆破资质证书的爆破工程师担任主设计，采用目前较为先进的爆破技术，由具有丰富经验的爆破工程师、高级工程师组成的爆破小组进行各项爆破试验。大规模岩石钻爆开挖前，结合生产进行爆破试验，为本标段爆破施工提供科学的依据。首先在地面开关站岩石开挖中进行各种参数试验。

（1）钻爆试验项目

①岩石明挖爆破试验

梯段微差挤压爆破试验——用于有用料开采试验，以获取满足坝料的粒径要求；

梯段微差爆破控制技术——用于台阶开挖和爆破地震波效应振动控制试验；

边坡预裂及台阶水平面预裂（光面爆破）试验——用于高边坡、台阶面的成型试验；

建基面缓坡及水平预裂爆破试验——用于建筑物基础保护开挖的试验；

边坡及建筑物附近近距缓冲爆破试验——用于保留区边坡、闸墩墩体稳定、临近新浇筑混凝土、锚喷支护区、锚束支护区等边坡保护等试验。

②地下洞室开挖爆破试验

光面爆破技术——用于洞壁成型试验；

爆破孔控制爆破技术——用于临近新浇混凝土、锚喷支护区的保护和爆破试验；

微差控制爆破技术——用于爆破震动控制试验；

弱振动爆破控制技术——用于断层破碎带附近区域爆破试验。

（2）爆破参数的选择

根据以往类似工程经验，初步拟定爆破试验参数见表21-3，爆破网络示意见图21-1。

表21-3                           爆破试验参数表

| 编 号 | 爆破试验名称 | 孔径 (mm) | 孔距 (m) | 排距 (m) | 抵抗线 (m) | 孔深 (m) | 单耗 (kg/m3) | 单孔药量 （kg） | 单响药量 （kg） | 炸药品种 | 装药结构 | 起爆方式 | 网络形式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 明挖爆破试验 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 梯段微差爆破 | 105 | 4.0 | 3.0 | 3.0 | 16.5 | 0.5 | 90.0 | 500.0 | 2#岩石炸药 4#抗水岩石炸药 | 全耦合装药 | 非电MS-1~40 | “V”形 |
| 2 | 微差挤压爆破 | 115 | 4.5 | 3.4 | 3.4 | 16.5 | 0.55 | 125.0 | 500.0 | 2#岩石炸药 4#抗水岩石炸药 | 全耦合装药 | 非电MS-1~40 | “V”形 |
| 3 | 微差挤压爆破 | 89 | 3.5 | 2.5 | 2.5 | 16.5 | 0.57 | 75.0 | 400.0 | 2#岩石炸药 4#抗水岩石炸药 | 全耦合装药 | 非电MS-1~40 | 斜线形 |
| 4 | 微差挤压爆破 | 76 | 3.0 | 2.3 | 2.3 | 16.5 | 0.58 | 60.0 | 300.0 | 2#岩石炸药 4#抗水岩石炸药 | 全耦合装药 | 非电MS-1~40 | “V”形 |
| 5 | 边坡预裂爆破 | 90 | 0.8 |  |  | 15.0 |  | 5.2 | 100.0 | 2#岩石炸药 4#抗水岩石炸药 | 串状间隔装药 | 电雷管MS-1~10 | “一”字形 |
| 6 | 水平光面爆破 | 42 | 0.5 |  |  | 2.5 |  | 0.4 | 50.0 | 2#岩石炸药 4#抗水岩石炸药 | 串状间隔装药 | 电雷管MS-1~10 | “一”字形 |
| 7 | 缓坡及水平预裂爆破 | 90 | 0.9 |  |  | 10～15.0 |  | 5.7 | 100.0 | 2#岩石炸药 4#抗水岩石炸药 | 串状间隔装药 | 电雷管MS-1~10 | “一”字形 |
| 8 | 弃料剥离爆破 | 42 | 1.5 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 0.4 | 1.2 | 30.0 | 2#岩石炸药 4#抗水岩石炸药 | 串状连续装药 | 非电雷管MS-1~60 | “V”形 |
| 9 | 弱振动爆破 | 42 | 1.5 | 1.2 | 1.2 | 3.0 | 0.35 | 1.9 | 10.0 | 2#岩石炸药 4#抗水岩石炸药 | 串状连续装药 | 非电雷管MS-1~60 | “V”形 |
| 二 | 地下洞室开挖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 洞挖常规钻爆 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | 中心掏槽孔 | 42 | 0.15 |  | 0.15 | 3.0 | 35 | 2.5 | 7.5 | 乳化炸药 | 串状连续装药 | 非电雷管MS-1~2 | 环形 |
| 1.2 | 辅助掏槽孔 | 42 | 0.4 | 0.4 |  | 3.0 | 4.6 | 2.2 | 13.0 | 乳化炸药 | 串状连续装药 | 非电雷管MS-3~4 | 环形 |
| 1.3 | 崩落爆破孔 | 42 | 0.8 | 0.8 |  | 2.8 | 1.1 | 2.0 | 12.0 | 乳化炸药 | 串状连续装药 | 非电雷管MS-5~10 | 环形 |
| 1.4 | 周边光爆孔 | 42 | 0.5 |  | 0.6 | 2.8 | 0.6 | 0.5 | 10.0 | 乳化炸药 | 串状间隔装药 | 电雷管MS-11~15 | 环形 |
| 2 | 洞挖弱振动钻爆 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | 中心掏槽孔 | 42 | 0.15 |  | 0.15 | 1.5 | 29.0 | 1.0 | 5.0 | 乳化炸药 | 串状连续装药 | 非电雷管MS-1~2 | 环形 |
| 2.2 | 辅助掏槽孔 | 42 | 0.4 | 0.4 |  | 1.5 | 3.7 | 0.9 | 6.0 | 乳化炸药 | 串状连续装药 | 非电雷管MS-3~4 | 环形 |
| 2.3 | 崩落爆破孔 | 42 | 0.8 | 0.8 |  | 1.3 | 1.0 | 0.8 | 5.0 | 乳化炸药 | 串状连续装药 | 非电雷管MS-5~10 | 环形 |
| 2.4 | 周边光爆孔 | 42 | 0.5 |  | 0.5 | 1.3 | 0.51 | 0.2 | 5.0 | 乳化炸药 | 串状间隔装药 | 电雷管MS-11~15 | 环形 |

图21-1    爆破网络布置示意图

（3）爆破试验钻孔机具选择

选择适合本标段施工的钻孔机械，以提高钻爆效能，保证边坡稳定为准则，确保技术指标与经济指标的可行性。拟选择的钻孔机械见表21-4。

表21-4                       爆破试验钻孔机械选型

| 序号 | 机械名称 | 型号 | 数量 | 适用范围 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 支架式潜孔钻机 | QZJ-100B | 4 | 边坡预裂钻孔、斜面预裂钻孔、拉裂爆破孔、测试孔等 | 孔径80~100mm |
| 2 | 高风压钻机 | ROC-460PC | 1 | 大规模爆破孔、微差挤压爆破孔等 | 孔径105~115mm |
| 3 | 液压钻机 | ROC-D7 | 1 | 大规模爆破孔、缓冲爆破孔等 | 孔径76~102mm |
| 4 | 手持式气腿钻机 | YT-28 | 4 | 马道水平预裂钻孔，水平爆破孔，测试孔等 | 孔径42mm |
| 5 | 手风钻 | Y-26 | 4 | 保护层钻爆孔、先锋工作槽钻爆孔、测试孔等 | 孔径42mm |
| 6 | 岩芯地质钻机 | SGZ-IIIA | 1 | 测试孔（取岩芯） | 孔径76~110mm |

（4）试验材料计划

本次试验的材料主要为爆破火工材料计划见表21-5。

表21-5                        爆破试验材料计划表

| 序号 | 材料名称 | 规格 | 数量 | 用途 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 毫秒电雷管 | 1~20段 | 600发 | 爆破引爆 |  |
| 2 | 毫秒非电雷管 | 1~15段 | 4800发 | 爆破引爆 |  |
| 3 | 导爆索 | 普通型 | 22000m | 边坡预裂、水平预裂、拉裂及缓冲爆破及挤压爆破 | 6000~7200m/s |
| 4 | 4#防水铵油炸药 |  | 10t | 松动爆破、挤压爆破 | 混装（散） |
| 5 | 2#岩石炸药 |  | 20t | 松动爆破、挤压爆破 | 混装（散） |
| 6 | 乳化炸药 | φ32mm | 1.0t | 预裂、水平预裂、保护层爆破等 |  |
| 7 | 乳化炸药 | 55~80mm | 3.8t | 缓冲爆破、拉裂爆破、减弱松动爆破等 |  |

（5）试验人员配备

本次爆破试验成立以监理人、发包人、设计及施工单位组成的试验小组。其参加试验操作的工作人员约30人。其中爆破工程师3人，测量工3人，风钻工10人，炮工4人，测试人员5人，辅助工5人。

21.3.1.8  岩石明挖钻爆试验

（1）试验施工工艺流程

钻爆试验的施工程序为：测量放样→边坡预裂爆破→梯段爆破→出渣→台阶预裂爆破→台阶清理→建基面清理及保护→验收。

每个台阶的钻爆开挖施工流程为：孔位放样→钻孔→验孔→装药联网→检查起爆→坡面清理→出渣→进入下一循环。

（2）测量放样

安排具有一级资质测量队伍，由经验丰富的测量工程师任队长，负责本标段的测量放样。

采用CT-1102全站仪，将现场测控网加密。

现场放样采用交样单进行放样交底。测量放样后，计算机校核测量放样点。

每层台阶钻爆前后，均需进行边线检查，合格后方可进行下一台阶施工。

（3）预裂爆破试验

为保证后期开挖边坡及建基面的稳定和美观，永久边坡面采用预裂爆破，溢洪道缓坡、建筑物基础及马道台阶采用垂直和水平预裂爆破，以减少爆破对边坡的影响，确保边坡安全。为了减少超欠挖，每层台阶一次预裂成型。

预裂爆破施工流程为：测量放样→技术交底→钻机就位→钻孔→验孔检查→装药联网→爆破→进入下一循环。

测量放样：测量人员按设计图纸放样，现场用油漆标出开挖边线、高程、确定开挖范围、钻孔深度和钻孔角度，便于技术交底和工人操作。

钻孔：按作业指导书要求，安排钻机就位。根据现场放样的孔间距（间距0.8~1.0m），依次排开钻机，采用4台支架式潜孔钻机、2~3台手持式风钻（孔深3m以下的采用手风钻）造孔。在开钻前，必须用脚手架钢管按钻孔角度搭设固定排架，并采用样架尺校对钻机角度；开钻过程中，应随时对钻孔深度和角度进行校对，以便及时纠正调整偏差。

装药：预裂爆破采取不耦合装药结构，按拟定爆破方案并根据爆破试验确定最佳爆破参数。现场人工将药串参数绑扎固定在竹片上，缓缓放入孔内，竹片靠在受保护围岩侧。以保证获得最佳爆破效果。预裂爆破起爆网络采用非电导爆系统，导爆索传爆，电力起爆的方式。

（4）梯段微差爆破试验

鉴于各建筑物的几何尺寸不同，地质岩性不同，以及基础岩石开挖料的用途不同，根据以往类似的施工经验，为确保本标段各建筑物的基础开挖的安全稳定，优质高效，在正式爆破开挖前，可结合生产在地面开关站、溢洪道引水渠等部位进行深孔梯段微差爆破试验。

每个台阶的钻爆开挖施工流程为：孔位放样→钻孔→验孔→装药联网→检查起爆→坡面清理→出渣→进入下一个循环。

测量放样：测量人员按设计图纸放样，现场用油漆标出开挖边线、高程、确定开挖范围、钻孔深度和钻孔角度，便于技术交底和人工操作。

钻孔：按作业指导书要求，安排钻机就位，采用露天液压钻机或高风压钻机造孔为主，钻孔直径为φ76～115mm，辅以部分φ80～100mm支架式潜孔钻机，钻孔深度16.5m（包括超深1.0m）。

装药联网：爆破装药为人工全耦合装散状4＃防水岩石铵油炸药。单孔装药量根据孔距、单耗药量和孔深确定。初拟单位岩石耗药量为0.5～0.58kg/m3，控制最大单段装药量不超过500kg，其最终单耗由现场多次爆破试验确定。

a.采用全耦合连续装药结构；

b.采用孔底反向起爆方式；

c.采用：“V”形或斜线起爆网络；

d.堵塞段增加封闭小药包；

e.靠近保护边坡采用小孔径或设缓冲孔，或上部采用不耦合装药结构，最大限度减少爆破有害效应。

f.加强爆破地震效应监测。

（5）微差挤压爆破试验

爆破试验前，按已出露的岩石情况和地质、地形条件，分析开挖区的特性，按不同岩性进行各种钻爆参数试验，梯段设计高度为15.0m。

每个台阶的钻爆开挖施工流程为：梯段前堆渣→孔位放样→钻孔→验孔→装药联网→检查起爆→坡面清理→出渣→进入下一循环。

测量放样：测量人员按设计图纸放样，现场用油漆标出开挖边线、高程，确定开挖范围、钻孔深度和钻孔角度，便于技术交底和工人操作。

梯段前堆渣（或预留石渣）：为了使开采出来的石料级配更加合理，本标段计算出的微差挤压爆破梯段前的堆渣（或预留石渣）平均厚度为2.5m，即上部为0.5m，底部为6.0～7.0m，最终预留平均厚度根据试验数据调整。

钻孔：按作业指导书要求，安排钻机就位。

装药联网：爆破装药为人工全耦合装散状2＃岩石炸药和4＃防水岩石铵油炸药。单孔装药量根据孔距、单耗药量和孔深确定。初拟单位岩石耗药量为0.55～0.6kg/m3，控制最大单段装药量不超过400kg，其最终单耗由现场多次爆破试验确定。

根据以往石料开采经验，拟采取以下技术措施：

a.采用全耦合连续装药结构；

b.采用孔底反向起爆方式；

c.采用“V”形或斜线形起爆网络；

d.堵塞段增加封闭小药包；

e.靠近保护边坡采用小孔径或设缓冲孔，或上部采用不耦合装药结构，最大限度减少爆破有害效应。

（6）水平预裂爆破试验

按规范文件要求，溢洪道、电站进水口及其它建筑物基础边坡和马道的岩石开挖应留足够的保护层。对各层马道平台和底板预留2.0～2.5m左右的岩石基础保护层，进行水平预裂爆破。水平预裂爆破施工程序为：测量放样→技术交底→下达作业指导书→钻机就位→钻孔→清孔检查→装药、联网爆破→平台清理→进入下一道工序。

钻孔：根据不同高程的台阶进行放样，并用油漆标出每个钻孔的位置。按照作业指导书的要求，将钻机就位。钻孔就位时，采用样架尺对钻孔角度定位校准，开孔后应进行中间过程的深度和角度校核，以便及时调整偏差，确保开挖后的不平整度小于15cm。

装药：台阶水平光爆装药采用φ25～32mm乳化炸药不耦合装药，线装药密度拟定150～350g/m。

现场施爆的钻爆方案必须报业主和监理工程 师批准后进行，按不同岩石类别以及爆破试验成果及时进行各种参数调整，以达到最佳的爆破效果。

马道平台水平预裂起爆网络采用非电导爆系统、导爆索传爆、电力起爆的方式。

保护层上部采用手持式气腿钻机以或露天液压钻机进行水平孔松动爆破，并与水平预裂爆破一次爆破成型。开挖爆破石渣采用反铲或推土机集料，1.6m3反铲配20～32t自卸车出渣。

（7）弱振动爆破试验

在岩石破碎带、强卸荷带、危石体、马道和地质缺陷临近新浇混凝土、边坡新喷混凝土、新近锚索、锚杆施工等部位进行爆破作业时，拟采用弱振动爆破法施工。

根据岩性情况，采取中小直径钻孔、中深孔及浅孔爆破方案，严格控制最大一段起爆药量。可采用孔间微差、斜线形或者“V”形微差起爆网络，必要时采用单孔单段装药，同时每次少打孔、勤爆破，控制一次总起爆药量，将爆破的地震效应及振动影响控制在最低限度，确保被保护对象特殊缺陷地段岩石边坡的稳定和施工安全。

（8）爆破试验成果检测

爆破试验完成以后进行爆破宏观检测：包括对爆堆的描述、爆破破坏范围的调查、爆破飞石观测、对保留岩层面的地质测绘、爆破后平面剖面测量；并做好超径石的统计。

试验结束后不迟于28天提供经整理的最终试验报告给业主及工程师。

21.3.1.9  地下洞室爆破试验

（1）试验施工工艺流程

钻爆开挖的施工程序为：测量放样→钻孔→清孔→验孔→网络连接→爆破通风→排险→出渣→支护处理。

（2）测量放样

安排具有一级资质测量队伍，由经验丰富的测量工程师任队长，负责本标段的测量放样。

采用LEICA-2003全站仪，进行现场测控放样。

现场放样采用交样单进行放样交底。测量放样后，计算机校核测量放样点。

每次钻爆前后，均需进行边线检查，合格后方可进行下一台阶施工。

（3）钻孔

按洞壁不同高程进行放样，并用油漆标出每个钻孔的位置。按照作业指导书的要求，将钻机就位。采用4台TY-28手持式气腿钻进行钻孔。钻孔就位时，有着极丰富钻孔技工及现场工程师指导定孔定位。开孔后应进行中间过程的深度和角度校核，以便及时调整偏差，确保开挖后的不平整度小于10cm。

（4）装药

炸药采用φ32mm乳化炸药，掏槽孔及崩落孔采取连续装药，周边光爆孔采用不耦合装药，线装药密度140～180g/m。

现场施爆的钻爆方案必须报业主和监理人批准后进行，按不同岩石类别以及爆破试验成果及时进行各种参数调整，以达到最佳的爆破效果。

（5）出渣

开挖爆破石渣采用1.5m3装载机配2.5t自卸汽车出渣。

21.3.1.10  弱振动爆破试验

鉴于洞内开挖存在多个断层、破碎带并伴有软岩、泥化层等，因此，在爆破开挖施工中，围岩体的稳定及施工安全必须引起高度重视。为此，在该部位进行爆破作业时，拟采用弱振动爆破法施工。

根据岩性的变化，采用φ42mm手持式汽腿钻进行1.3～1.5m的浅孔爆破，严格控制最大一段起爆药量不超过5.0～6.0kg，将爆破的地震效应及振动影响控制在最低限度，确保特殊地段岩石的稳定和施工安全。

21.3.1.11  爆破试验测试

（1） 测试仪器选型及其标定

地震效应测试系统由测振传感器及数据采集与分析系统组成。

测振传感器：选用扬州无线电二厂生产的CS-YD-001/002型压电式振动速度传感器。该传感器线性动态范围大，频率范围宽，低频性能好等优点，采用全密封设计，适合野外测试工作环境。

数据采集与分析系统：选用由北京东方振动与噪声研究所研制生产的INV306系统，它由INV306智能信号采集处理分析仪、DASP大容量数据采集处理分析平台软件、抗混滤波放大器以及便携式计算机组成。

这套仪器的优点是：记录时间长、量程范围大、低频性能好、抗干扰能力强、时域频域分析精度高，并具有最适合爆破振动短信号分析的最大熵频谱分析法。可以实现多通道、大容量数据信号的自动采集、显示、计算、分析、绘图及打印等过程的自动化。

试验开始前，各种测试仪器设备均将按相关规范要求进行标定。标定不合格的仪器设备不得用于试验检测。

详细仪器设备配置见表21-6。

表21-6                  爆破试验测试仪器设备配置计划表

| 序号 | 仪器名称 | 型号 | 单位 | 数量 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 数据采集仪 | 1NV306 | 套 | 1 |  |
| 2 | 采集、分析处理软件 | DASP | 套 | 1 | 配便携式计算机 |
| 3 | 抗混滤波放大器 |  | 台 | 1 |  |
| 4 | 测振传感器 | CS-YD-001/002 | 支 | 33 |  |
| 5 | 不间断电源（UPS） | 2000VA | 台 | 1 |  |
| 6 | 15V稳压电源 |  | 台 | 1 |  |
| 7 | 电缆 |  | m | 2000 | 四芯屏蔽 |
| 8 | 照相机 |  | 台 | 1 |  |

（2）地震效应测试

①现场测试

根据起爆单响最大药量和试验场地的地质情况，将测振传感器分别布置在需监测爆破振动的部位上，测点距爆源位置间距初定为10m、20m、30m、40m、50m。

起爆时，利用系统的自触发或手动触发功能，同时由计算机发出指令，采集系统以预置的采样频率，开始对传感器的数据进行采集。传感器将采集到的爆破振动波转换成正比于质点振动速度的电压信号输出，经过采集系统的A/D数据采集板将电压信号转换为振动波形及数据储存在硬盘内，以供分析处理。

测试图见图21-2。

便携式计算机（DASP）

INV306数据采集仪

抗混滤波放大器

测振传感器

测振传感器

不间断电源（UPS）

15V稳压电源

220V交流电源

图21-2  测试框图

②测试成果分析

对爆破试验取得的一系列的试验数据，利用DASP数据分析平台软件进行处理分析。

通过采集系统采集并存储的振动时域波形图进行时域信号的极值分析，便可得到各测点爆破振动的最大振速Vmax。

将各测点的最大振速Vmax、测点距爆源的距离R以及爆破单响最大药量Q进行回归分析，求得爆破振动质点振速公式系数k，a，便可得出各类岩体，地上、地下的爆破振动质点振速公式：

V=k3QRa

式中：V——质点振动速度（cm/s）；

Q——药量（kg）；

R——爆源至测点距离（m）；

K，α——系数。

为以后的爆破施工的参数的选择提供条件。

21.3.1.12  爆破试验成果

（1）爆破试验成果应用

通过爆破试验，优化爆破参数，优化爆破设计，改善爆破效果，检查石方爆、挖、装效果，为大规模爆破施工提供最优的爆破参数；

（2）掌握不同类别爆破质点振动衰减规律，对新浇筑混凝土区、新灌浆区、新衬砌洞段等附近的爆破按允许的质点振动速度设计爆破参数，实现控制爆破。

（3）有效的控制粒径，在保证挖装进度的前提下，满足其他工序对石料的需求。

21.3.1.13  试验资料整理

本项目爆破试验对糯扎渡各建筑物基础开挖和备存的大坝回填料的颗粒粒径级配至关重要，因此，试验成果资料整理提交必须报业主及工程师。

（1）钻爆设计

每次钻爆试验的钻爆设计、技术措施、修改意见等，必须报工程师和业主批准后才能实施。

每次试验开始前7天，将试验部位、内容、爆破设计参数等试验计划以及安全施工、安全监测措施报工程师及业主审批。

每次爆破孔完成后，复测一遍孔位、孔深、孔向、孔排距、钻孔抵抗线等参数，现场应根据变化的情况，对某些爆破参数做适量调整，并对实际装药量逐孔逐段进行精确记录，保证爆破试验的精度。

为了体现爆破试验的实际试验数据，在爆前对梯段面岩石结构进行地质情况描述，对岩石产状、节理、裂隙进行统计，对岩体原生块度进行分析，研究与爆后岩块颗粒级配的相关性。

（2）测试资料

爆破试验资料（地震波测试、测量数据、声波测量等原件）分别报工程师和业主。

（3）试验报告、图纸、照片

各项试验成果完成后，及时整理，编写试验报告、测量验收资料、图纸、钻爆设计图纸、完工图纸、照片等相关资料，一式二十份提交给业主及工程师。

21.3.2  混凝土配合比试验

该标段主要包括C15、C20、C25、C30、C35、C40混凝土，其中C15、C20、C25混凝土拟加入掺合料，Ⅰ级粉煤灰或双掺料（水淬铁矿渣和石灰岩粉，以5：5的比例混合而成），C30、C35、C40混凝土不加掺合料。抗冲耐磨混凝土要求混凝土具有较强的抗冲磨性能，按标书中的技术条款要求，加入8％硅粉，加入15%的Ⅰ级粉煤灰，加入1%体积率的钢纤维，此类混凝土单独拌和，进行配合比试验。锚杆砂浆、锚索净浆另行分别作配合比设计。

21.3.2.1  试验目的

通过混凝土配合比试验提供满足设计要求，便于施工操作、成本合理的混凝土施工配合比。

21.3.2.2  设计技术要求

（1）混凝土设计技术要求见标书中的有关要求。

（2）混凝土试验及配合比设计遵循《水工混凝土试验规程》（DL/T 5150-2001）、《水工混凝土施工规范》（DL/T 5144-2001）中的有关规定。

21.3.2.3  试验内容

（1）原材料性能试验

水泥：普通32.5水泥、普通42.5水泥。试验内容：密度、细度、安定性、凝结时间、强度、水化热、化学分析。

掺合料：Ⅰ级粉煤灰、双掺料（水淬铁矿渣和石灰岩粉，以5：5的比例混合而成）。试验内容：密度、细度、需水量比、含水率、抗压强度比、化学分析。

硅粉：试验内容：密度、细度、需水量比、含水率、抗压强度比、化学分析。

外加剂：缓凝高效减水剂、高效减水剂、引气剂、速凝剂和膨胀剂。按混凝土外加剂的要求，进行减水率、泌水率比、含气量、坍落度、凝结时间差、抗压强度比试验，膨胀剂加做膨胀率试验，速凝剂加做凝结时间试验。

骨料：骨料采用人工砂石骨料。细骨料检测项目：含泥量、坚固性、云母含量、石粉含量、吸水率、表观密度、细度模数、有机质含量、SO3含量。粗骨料检测项目：含泥量、坚固性、吸水率、表观密度、压碎指标、有机质含量、SO3含量、超逊径含量、不同级配组合的堆积密度。

（2）混凝土配合比选择试验

①C15混凝土

a确定抗压强度与水胶比、粉煤灰掺量的关系。

采用普通42.5级水泥，粉煤灰掺量取30%，水胶比取0.55、0.60、0.65，拌制常态三级配混凝土，水胶比取0.60拌制常态二级配混凝土，成型。再取粉煤灰掺量40%，水胶比取0.50、0.55、0.60拌制二级配泵送混凝土，成型。进行7d、28d抗压强度试验，从而确定抗压强度与水胶比、粉煤灰掺量的关系曲线。

b选择最佳砂率。

为了达到较好的填充效果，以获得密实度较高的混凝土，进行最佳砂率选择试验。

试验为在选定的骨料级配和水胶比下，分别采取不同的砂率拌制混凝土，并测试混凝土拌和物的容重，容重最大者对应的砂率即为最优砂率。

根据以上的试验成果，结合设计要求，确定混凝土配合比参数。

c进行混凝土性能试验及确定施工配合比。

根据已选定的混凝土配合比参数，进行混凝土性能验证试验，主要是验证混凝土的性能指标能否满足设计要求。

混凝土试验内容为：含气量、容重、泌水率、混凝土凝结时间，7d、28d抗压强度。

根据混凝土试验成果对混凝土配合比参数做适当调整，提出施工配合比。

②C20、C25混凝土

a确定抗压强度与水胶比、粉煤灰掺量的关系。

采用普通42.5水泥，粉煤灰掺量取20%，水胶比取0.45、0.50、0.55，拌制常态三级配混凝土，取水胶比0.50拌制二级配常态混凝土、二级配泵送混凝土和一级配常态混凝土，成型。进行7d、28d抗压强度试验和28d抗渗等级、28d抗冻等级试验，从而确定抗压强度与水胶比、粉煤灰掺量的关系曲线，并取得其耐久性指标。

b选择最佳砂率。

为了达到较好的填充效果，以获得密实度较高的混凝土，进行最佳砂率选择试验。

试验为在选定的骨料级配和水胶比下，分别采取不同的砂率拌制混凝土，并测试混凝土拌和物的容重，容重最大者对应的砂率即为最优砂率。

根据以上的试验成果，结合设计要求，确定混凝土配合比参数。

c进行混凝土性能试验及确定施工配合比。

根据已选定的混凝土配合比参数，进行混凝土性能验证试验，主要是验证混凝土的性能指标能否满足设计要求。

混凝土试验内容为：含气量、容重、泌水率、混凝土凝结时间，7d、28d抗压强度，28d抗渗等级，28天抗冻等级。

根据混凝土试验成果对混凝土配合比参数做适当调整，提出施工配合比。

③C30、C35、C40混凝土

a确定抗压强度与水胶比的关系。

采用普通42.5水泥，水胶比取0.35、0.40、0.45，拌制常态二级配混凝土，取水胶比0.40拌制三级配常态混凝土、二级配泵送混凝土和一级配常态混凝土，成型。进行7d、28d抗压强度试验和28d抗渗等级、28d抗冻等级试验，，从而确定抗压强度与水胶比、粉煤灰掺量的关系曲线，并取得其耐久性指标。

b选择最佳砂率。

为了达到较好的填充效果，以获得密实度较高的混凝土，进行最佳砂率选择试验。

试验为在选定的骨料级配和水胶比下，分别采取不同的砂率拌制混凝土，并测试混凝土拌和物的容重，容重最大者对应的砂率即为最优砂率。

根据以上的试验成果，结合设计要求，确定混凝土配合比参数。

c混凝土性能试验及施工配合比确定。

根据已选定的混凝土配合比参数，进行混凝土性能验证试验，主要是验证混凝土的性能指标能否满足设计要求。

混凝土试验内容为：含气量、容重、泌水率、混凝土凝结时间，7d、28d抗压强度，28d抗渗等级，28天抗冻等级。

根据混凝土试验成果对混凝土配合比参数做适当调整，提出施工配合比。

④C15混凝土

a确定抗压强度与水胶比、双掺料掺量的关系

采用普通42.5水泥，双掺料掺量取30%，水胶比取0.55、0.60、0.65，拌制常态三级配混凝土，水胶比取0.60拌制常态二级配混凝土，成型。再取双掺料掺量40%，水胶比取0.50、0.55、0.60拌制二级配泵送混凝土，成型。进行7d、28d抗压强度试验，从而确定抗压强度与水胶比、双掺料掺量的关系曲线。

b选择最佳砂率。

为了达到较好的填充效果，以获得密实度较高的混凝土，进行最佳砂率选择试验。

试验为在选定的骨料级配和水胶比下，分别采取不同的砂率拌制混凝土，并测试混凝土拌和物的容重，容重最大者对应的砂率即为最优砂率。

根据以上的试验成果，结合设计要求，确定混凝土配合比参数。

c进行混凝土性能试验及确定施工配合比。

根据已选定的混凝土配合比参数，进行混凝土性能验证试验，主要是验证混凝土的性能指标能否满足设计要求。

混凝土试验内容为：含气量、容重、泌水率、混凝土凝结时间，7d、28d抗压强度。

根据混凝土试验成果对混凝土配合比参数做适当调整，提出施工配合比。

⑤C20、C25混凝土

a确定抗压强度与水胶比、双掺料掺量的关系

采用普通42.5水泥，双掺料掺量取20%，水胶比取0.45、0.50、0.55，拌制常态三级配混凝土，取水胶比0.50拌制二级配常态混凝土、二级配泵送混凝土和一级配常态混凝土，成型。进行7d、28d抗压强度试验和28d抗渗等级、28d抗冻等级试验，从而确定抗压强度与水胶比、双掺料掺量的关系曲线，并取得其耐久性指标。

b选择最佳砂率。

为了达到较好的填充效果，以获得密实度较高的混凝土，进行最佳砂率选择试验。

试验为在选定的骨料级配和水胶比下，分别采取不同的砂率拌制混凝土，并测试混凝土拌和物的容重，容重最大者对应的砂率即为最优砂率。

根据以上的试验成果，结合设计要求，确定混凝土配合比参数。

c进行混凝土性能试验及确定施工配合比。

根据已选定的混凝土配合比参数，进行混凝土性能验证试验，主要是验证混凝土的性能指标能否满足设计要求。

混凝土试验内容为：含气量、容重、泌水率、混凝土凝结时间，7d、28d抗压强度，28d抗渗等级，28天抗冻等级。

根据混凝土试验成果对混凝土配合比参数做适当调整，提出施工配合比。

⑥抗冲耐磨混凝土

a确定抗压强度与水胶比、粉煤灰掺量、硅粉掺量的关系

采用普通42.5水泥，粉煤灰掺量取15%，硅粉掺量取8%，水胶比取0.35、0.40、0.45拌制二级配常态混凝土，成型，进行7d、28d抗压强度试验和28d抗渗等级、28d抗冻等级试验，从而确定抗压强度与水胶比的关系曲线并取得其耐久性指标。

b选择最佳砂率。

为了达到较好的填充效果，以获得密实度较高的混凝土，进行最佳砂率选择试验。

试验为在选定的骨料级配和水胶比下，分别采取不同的砂率拌制混凝土，并测试混凝土拌和物的容重，容重最大者对应的砂率即为最优砂率。

根据以上的试验成果，结合设计要求，确定混凝土配合比参数。

c进行混凝土性能试验及确定施工配合比。

根据已选定的混凝土配合比参数，进行混凝土性能验证试验，主要是验证混凝土的性能指标能否满足设计要求。

混凝土试验内容为：坍落度、含气量、容重、泌水率、混凝土凝结时间，7d、28d抗压强度、抗渗、抗冻、抗冲耐磨性能。

根据混凝土试验成果对混凝土配合比参数做适当调整，提出施工配合比。

⑦M25、M35、M40、M45、M50锚索净浆

a确定抗压强度与水胶比的关系。

采用普通42.5水泥，掺高效减水剂和氧化镁膨胀剂，水胶比取0.30、0.35、0.40、0.45、0.50，成型净浆试件，进行7d、28d抗压强度试验，从而找出净浆用水量，确定抗压强度与水胶比的关系曲线。

b进行净浆性能试验及确定施工配合比。

根据已选定的净浆配合比参数，进行净浆性能验证试验，主要是验证净浆的性能指标能否满足设计要求。

净浆试验内容为：稠度、容重、泌水率，7d、28d抗压强度、限制膨胀率。

根据净浆试验成果对净浆配合比参数做适当调整，提出施工配合比。

⑧M25、M30锚杆灌注砂浆

a确定抗压强度与水胶比的关系

采用普通42.5水泥，掺高效减水剂，水胶比为0.38、0.40、0.45，成型砂浆试件，进行7d、28d抗压强度试验，从而找出砂浆用水量，确定抗压强度与水胶比的关系曲线。

b进行砂浆性能试验及确定施工配合比。

根据已选定砂浆配合比参数，进行砂浆性能验证试验，主要是验证砂浆的性能指标能否满足设计要求。

砂浆试验内容为：稠度、容重、泌水率，7d、28d抗压强度。

根据砂浆试验成果对砂浆配合比参数做适当调整，提出施工配合比。

⑨ M7.5砌筑砂浆

a确定抗压强度与水胶比的关系。

采用普通42.5水泥，水泥用量取260kg/m3、275kg/m3、290kg/m3，成型砂浆试件，进行7d、28d抗压强度试验，从而找出砂浆用水量，确定抗压强度与水泥用量的关系曲线。

b进行砂浆性能试验及确定施工配合比。

根据已选定砂浆配合比参数，进行砂浆性能验证试验，主要是验证砂浆的性能指标能否满足设计要求。

砂浆试验内容为：稠度、容重、泌水率，7d、28d抗压强度。

根据砂浆试验成果对砂浆配合比参数做适当调整，提出施工配合比。

⑩C20湿喷喷射混凝土

a确定抗压强度与水胶比关系。

采用普通32.5水泥，水胶比为0.40、0.45、0.50，加入减水剂，不掺速凝剂，拌和成型，进行7d、28d龄期抗压强度试验，从而确定抗压强度与水胶比的关系曲线。

b选择最佳砂率。

为了达到较好的填充效果，以获得密实度较高的混凝土，进行最佳砂率选择试验。

试验为在选定的骨料级配和水胶比下，分别采取不同的砂率拌制混凝土，并测试混凝土拌和物的容重，容重最大者对应的砂率即为最优砂率。

根据以上的试验成果，结合设计要求，确定混凝土配合比参数。

c进行混凝土性能试验及确定施工配合比。

根据已选定的混凝土配合比参数，进行混凝土性能验证试验，主要是验证混凝土的性能指标能否满足设计要求。验证试验通过在现场试喷进行，加入速凝剂。

混凝土试验内容为：容重、混凝土凝结时间，7d、28d龄期抗压强度、劈拉强度。

根据混凝土试验成果对混凝土配合比参数做适当调整，提出施工配合比。

对试验成果进行整理、分析，提出混凝土配合比报告。

21.3.3  混凝土取样试验

糯扎渡工地试验室将作为***股份有限公司试验中心的派出机构，具有和母体一样的资质，即国家计量认证试验室、建筑工程一级试验室、交通工程乙级试验室、中国实验室国家认可委员会认可实验室等技术资质。我们将按中国实验室国家认可委员会认可准则（等同IEC/ISO：17025：1999《检测和校准实验室能力的通用要求》）的要求建立质量体系。根据质量体系的要求设计质量保证体系运行框图，并确保检验活动的各个环节都严格按照质量保证体系运行框图和管理程序文件的规定进行运作。

21.3.3.1  试验要求

（1）为满足工程施工对混凝土生产质量的要求，在拌和设备投入混凝土生产前，按经批准的混凝土施工配合比进行最佳投料顺序和拌和时间试验。

（2）要求拌和设备投入运行前对搅拌设备的称量装置进行检定，确认达到要求的精度后才能投入使用。在正式生产过程中，水泥、粉煤灰、水、冰、外加剂每月校称一次，骨料每两月校称一次。

（3）试验室现场值班人员根据开仓证要求的混凝土种类、标号、级配，对照技术部门每月下达的混凝土标号、级配表进行核对，然后根据经过审批的配合比、原材料情况及环境条件对原配合比进行调整，开具配料单并送交拌和楼。

（4）每班开始拌和混凝土前先进行衡器零点校核和配料单的检查。下料时，应严格按经批准的投料顺序卸料并按规定的拌和时间拌和。最初拌和的几罐混凝土按规定调整到正常状态。拌和过程中，试验室值班人员每隔2小时检查一次衡量误差及拌和时间，并作好记录。需改换配料单或调整配合比时，必须经试验室人员监督重新定秤。

21.3.3.2  试验检测项目

为控制混凝土施工质量，现场试验人员在拌和机口及混凝土施工仓面对混凝土拌和物随机抽样。

（1）混凝土均匀检测

定时在出机口对一盘混凝土按出料先后各取一个试样（每个试样不少于30kg），以测定砂浆密度，差值不大于30kg/m3；用筛分法分析测定粗骨料在混凝土中所占百分比，其差值不大于10％。

（2）坍落度检测

坍落度每4h检查1～2次。坍落度允许偏差按《水工混凝土施工规范》(DL/T5144—2001)的要求控制。在取样成型时同时测定坍落度，混凝土坍落度应控制在规定范围内。

（3）凝结时间试验

根据施工需要定期在机口和现场进行混凝土的初凝、终凝时间试验，试验包括标准条件和模拟现场条件两种情况进行。

（4）含气量检测

掺引气剂的混凝土，每4h检查1次含气量，其变化范围应控制在±1.0％以内。必要时根据含气量调整引气剂掺量。

（5）混凝土温度检测

有温控要求的混凝土施工中应控制出机口温度满足设计要求，温度检测频率与坍落度检测频率相同。

（6）强度检测

现场混凝土质量检验以抗压强度为主，并测试不同龄期混凝土的容重，同一强度等级的混凝土取样数量符合以下规定：

①抗压强度：大体积混凝土每500 m3成型28d龄期试件3个，设计龄期每1000 m3成型试件3个；非大体积混凝土每100 m3成型28d龄期试件3个，设计龄期每200 m3成型试件3个。

②抗拉强度：28d龄期每2000 m3成型试件3个，设计龄期每3000 m3成型试件3个。

③抗冻、抗渗、极限拉伸值、弹性模量、泊松比等项目按标书和监理要求的频率取样。

21.3.4  预应力锚索工艺试验

按照招标文件的要求，预应力锚索工艺试验主要指现场岩石预应力锚索工艺试验，在正式岩石预应力锚索施工前120d完成。主要试验项目有钻孔试验、现场灌浆试验和张拉试验，预应力锚索试验初步选在溢洪道闸室段边坡，暂定为3束，2000KN级，L=35～40m，无粘结型。

21.3.4.1  预应力锚索工艺试验目的

（1）研究在复杂地质岩层中的钻孔工艺，特别是在边坡松散体下跟管钻进工艺及钻孔精度控制。摸索行之有效的钻孔工艺参数。

（2）寻求本标段地质条件下的灌浆设计参数，如灌浆压力、水灰比、岩体最大允许变形值，以及其它灌浆材料的使用和掺量与浆液的相关性能指标等。

（3）探索预应力锚索张拉施工工艺，通过锚索测力器定量分析锚固效果，优化张拉工艺。

21.3.4.2  预应力锚索工艺试验内容

（1）现场钻孔试验

现场钻孔试验是生产性试验，根据现场地质条件，按照监理人的指示，选择施钻部位。

通过钻孔工艺试验，寻求在施工中应当采取的钻杆进给压力、钻杆回钻速度、风压、吹排粉渣频度等技术参数。认真记录每一钻孔的尺寸、钻进速度、回风、返渣情况等数据，及时填写记录表和判定情况。

（2）现场灌浆试验

通过灌浆工艺试验，寻求在施工中应当采取的灌浆压力、浆液稠度、屏浆时间等技术参数以及试验阻塞器的效果。

（3）现场张拉试验

通过张拉工艺试验，寻求在施工中应当采取的油泵压力、升荷速度、稳压时间、卸荷速度等技术参数。通过锚索测力器的读数变化分析锚固锁定损失、最终锚固力，以便改进工艺使张拉满足设计要求。

21.3.4.3  岩石预应力锚索试验施工

（1）施工程序

岩石预应力锚索试验的施工程序：

承重排架搭建→钻孔→锚索制安→锚固段灌浆→混凝土墩座浇筑→张拉→测力器成果分析→补偿张拉→张拉段灌浆→封锚→资料整理、分析、提交报告

（2）施工机械

预应力锚索钻孔拟采用YG60型潜孔钻、VHP750型空压机供风、孔道测斜采用BUZ-D型多点照相测斜仪。灌浆采用2SNS泥浆泵，配1m³储浆搅拌机，制浆采用NJ600高速制浆机制浆、GJY-111型灌浆自动记录仪。混凝土拌制采用JZ350型卧式拌合机。张拉采用YDC240Q千斤顶、YCW350型千斤顶和ZB4－500油泵。

21.3.4.4  试验效果评价

（1）根据钻孔、灌浆、张拉等施工过程中发生的系列现象进行综合分析，评价效果，从而得出各种施工建议参数报告监理人审批。

（2）试验结束后，整理、分析各锚索单元的孔斜率、吸浆量、伸长值误差和张拉锁定吨位等资料，并连同试验成果及分析报告、报送监理人。

21.3.5  帷幕灌浆专项试验

帷幕灌浆专项试验包括浆液试验和现场灌浆试验，通过对不同水灰比、材料、施工程序和方法进行灌浆试验，检查灌浆效果，确定灌浆参数，指导灌浆施工，灌浆试验的参数按技术规范及监理人的批示执行。在试验前21d提出试验大纲，报送监理审批，试验成果经监理批准后方可实施灌浆施工。

灌浆所用的材料如水泥、掺和剂、外加剂和水等均满足招标文件要求和规范规定，灌浆试验所使用的设备与实际施工时准备使用的设备相同，使试验成果有可比性。

21.3.5.1  试验目的

（1）确定水泥品种和细度指标；

（2）通过试验优选浆液水灰比、添加剂等控制性参数；

（3）综合分析粘度，搅拌时间，凝结时间，析水率，结石强度、孔隙率与容重等指标，经技术经济比较选定适合本工程特点的几组配比参数提供给现场试验。

21.3.5.2  试验内容

（1）室内浆液配比试验

室内试验主要研究灌浆材料和配制工艺，包括各种辅材、添加剂的含量和水灰比等控制性参数的确定，以便了解浆液性能，指导现场试验的操作，达到灌浆要求。

按监理人指示对不同水灰比、不同掺合料和不同外加剂的浆液进行下列项目试验：

①浆液配制程序及拌制时间；

②浆液密度或比重测定；

③浆液流动性或流变参数；

④浆液的沉淀稳定性；

⑤浆液的凝结时间，包括初凝或终凝时间；

⑥浆液结石的容重、强度、弹性模量和渗透性；

⑦监理指示的其它试验内容。

（2）现场灌浆试验

现场灌浆试验针对帷幕灌浆试验进行，论证帷幕灌浆的可灌性和施工工艺、参数（灌浆压力、灌浆孔间距）等。

21.3.5.3  基本要求

（1）选择与永久工程相似的地段作为帷幕灌浆试验区。

（2）选择经监理人批准的布置方式、孔深、灌浆分段、灌浆压力等试验参数。

（3）在每一灌浆试验区内，按批准的灌浆试验大纲拟定的施工程序和方法进行灌浆试验，检查灌浆的效果，整理分析各序孔和检查孔的单位吸水率、单位耗灰量等的试验资料，并将灌浆试验成果和试验记录提交监理人。

21.3.5.4  施工方法的选择

鉴于糯扎渡电站的岩石条件好，但隐微裂隙发育，且帷幕承受的水头高，防渗标准要求高，故要求帷幕有一定的厚度以防水力劈裂，采用孔口封闭、自上而下分段孔内循环灌浆法灌浆利于上段重复灌浆，提高灌浆压力，使裂隙扩张，灌浆效果明显。

21.3.5.5  现场试区的选择和试验孔的布置

（1）现场试区的选择

灌浆试验根据现场实际情况选取相应场地。

（2）试验孔的布置

帷幕灌浆试验孔布置两种，孔间距1.5m和2m，试验中根据实际灌浆情况加以调整，选择最合理的灌浆孔间距。帷幕灌浆最大孔深70m。

所有钻孔均要求取芯作地质鉴定。

21.3.5.6  施工工艺及要求

（1）施工工序

帷幕灌浆钻孔和灌浆的进行程序为：Ⅰ序孔→Ⅱ序孔→Ⅲ序孔→检查孔。

（2）造孔

在选定的位置开挖找平后，布置孔位并造孔。钻孔需进行孔斜及孔向的量测，造孔孔位误差控制在10cm以内。试验孔的钻孔方位及孔斜角度根据所选位置处结构面的分布及产状，在施工条件允许的情况下，尽可能的穿过较多的结构面。

（3）钻孔冲洗与压水试验

①钻孔在施灌前进行孔壁冲洗与裂隙冲洗；

②孔壁冲洗可采用风水联合冲洗直至回清水10分钟为止；

③裂隙冲洗，应视不同地质情况分别采用水、风，风水联合冲洗，脉动冲洗直至回清水持续10分钟结束。但总冲洗时间不得少于30分钟；

④冲洗水压均等于该段灌浆压力的80%，当压力超过1MPa时，压力取1MPa。风压约为0.1Mpa～0.2MPa；

⑤灌浆孔每个孔段在灌前均做简易压水试验，得出灌前的岩体渗透系数。试验压力一般为灌浆压力的80%～100%，当压力超过1MPa时，压力取1MPa。

（4）灌浆方法及段长

各灌浆孔的孔口灌浆段长为2m，孔口段以下一般孔段分段长5m~8m。采用自上而下分段孔口封闭孔内循环不待凝的灌浆法。

（5）灌浆压力

初步拟定灌浆压力如表21-7所示，在灌浆过程中根据岩层的吸浆量情况以及对地表的观察，视有无冒浆或抬动变形情况，再做试验性的压力调整。

表21-7                            帷幕灌浆试验压力                     单位：MPa

| 孔深（m） | 盖重灌浆 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Ⅰ序孔 | Ⅱ序孔 | Ⅲ序孔 |
|  | 普通水泥 | 普通水泥 | 普通水泥 |
| 0~2 | 0.3～0.5 | 0.3～0.5 |  |
| 0~7 | 0.5～1.0 | 0.5～1.0 |  |
| 0~12 | 1～1.5 | 1～2.5 |  |
| 0~30 | 1.5～3 | 2.5～4 |  |
| 0~50 | 3～4 | 4～5 |  |
| 0~70 | 4～5 | 5～6（个别孔提高到7 MPa） |  |

（6）灌浆材料、浆液配比及其使用

① 材料与配比根据室内试验成果确定。初拟灌浆材料、浆液配比如下：采用42.5级普通硅酸盐水泥，要求其细度为通过80μm 方孔筛的筛余量不大于4%；对于Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ序孔采用5:1、3:1、2:1、1:1、0.8:1、0.5:1六级水灰比。

② 浆液水灰比的变化采用逐级变换的原则，变换标准为：当某一级水灰比的浆液注入300L，而灌浆压力和吸浆量均无改变或改变不大时，变浓一级浆液灌注；当吸浆量大于30L/min时可视具体情况越级变浓。

③ 灌浆过程中，每隔一定时间测定浆液比重，结束时亦应测定，并做出纪录。

④ 灌浆结束条件，压力达到规定值，灌浆段吸浆量小于或等于0.4L/min，固结灌浆延续30min结束，帷幕灌浆延续60min结束。

21.3.5.7  灌浆质量与效果的检查

帷幕灌浆质量与效果检查见表21-8所示。

表21-8                         帷幕灌浆质量与效果检查

| 灌前检查 | a. 取芯观察描述 |
| --- | --- |
|  | b. 压水试验（五点法）， |
|  | c. 单孔法和跨孔声波测试 |
| 灌后检查 | a. 取芯观察描述 |
|  | b. 检查孔进行压水试验（五点法），要求其防渗性能达到单位吸水率q≤1Lu，若检查结果不满足要求，则需增设加密孔。 |
|  | 单孔法和跨孔声波测试 |

21.3.5.8  成果要求

（1）室内试验

要求提供灌浆材料、配制工艺和浆液性能试验报告，其内容包括：水泥品种与细度指标；添加剂含量与限值；水灰比及限值；浆液搅拌时间与限值；各配比情况的浆液凝结时间、析水率；各配比情况的浆液结石强度、孔隙率和容重。

（2）现场试验

要求提供灌浆试验报告，其内容包括：原始记录、试验成果的分析和评述、灌浆材料和浆液性能试验成果报告、配浆表、灌浆试验区位置图、灌浆试验地段地质图、灌浆试验孔布置图、典型灌浆孔岩芯柱状图、灌浆孔综合剖面图、各次序孔的单位吸水量频率曲线及频率累计曲线图、各次序孔的单位注入量频率曲线及频率累计曲线图、单位吸水量与单位注入量关系图、灌浆前后岩石弹性波速和弹性模量试验成果、灌浆试验完成工程量表、各次序孔和检查孔的压水试验、灌浆成果表、岩芯实物及照片。