城市中心广场施工组织设计

一、施工方案

1、工程概况

1.1工程名称：xxxxxx

1.2建设单位：湖南省xx城市广场投资有限公司

1.3建设地点：湖南天心环保工业园

1.4质量标准：建设工程验收合格标准，确保市优质工程。

1.5保修要求：按建设部2000年第80号令执行。

1.6工期要求：计划2008年 8月 30 日开工,总工期为150天。

1.7承包方式：按合同价承包

1.8招标范围：

本工程招标范围为xxxxxx施工图设计、施工，主要包括：绿化苗木栽植、草皮铺植、广场铺装、路面铺装、花池、挡墙砌筑、景石、喷水涌泉、水景、亭廊、木平台、栈道、儿童戏水池、驳岸、亲水台阶、叠水墙、青石板汀步及配套的土方、安装工程等。

1.9现场施工条件

1.9.1本工程位于湖南天心工业园，交通方便。

1.9.2施工用水、用电能满足生产、生活需要。

2、施工部署

2.1管理目标

质量目标：严格按ISO9002质量体系标准施工，确保达到建设工程验收合格标准，确保市优质工程。

安全目标：严格按建设部颁发的《建筑施工安全检查标准》（JBJ59-99）进行管理，组织施工，杜绝一切大小安全事故。

工期目标：2008年 8 月30日开始施工, 2008年11月30日前完工，确保150天内竣工验收。

文明施工目标：按省建委颁发的《施工现场综合考评试行办法》布置，争创文明施工现场。

环境保护目标：施工排水、防尘、防噪等各项指标均达到国家和长沙市有关要求。

2.2施工前准备

2.2.1施工技术的准备

2.2.1.1复查和了解现场

根据设计文件、现场条件、相关分项工程的施工程序及相互关系、工期要求及有关定额由生产技术部门进行编制施工方案和施工总平面的布局，作为工程施工生产的指导性文件。

为确保在规定的时间内完成本工程，施工前重点做好协调处理与周边各级管理部门的关系，为工程顺利进展创造有利条件。

2.2.1.2技术交底

根据设计文件和施工组织设计，逐级做好技术交底工作。把设计图纸、施工技术要求和质量标准贯彻到基层以至现场工作人员的有效方法，是技术管理工作中的一个重要环节。技术交底工作由技术负责人向作业班组长和作业人员逐级组织进行，并认真贯彻落实。

2.2.1.3技术保障、技术管理

实行项目经理负责制，按施工管理机构配备各级施工管理人员及专业技术人员，建立有施工经验、效率高的项目经理部。

熟悉图纸、认真进行图纸会审，由项目部组织对参与施工的管理人员、专业技术人员、施工队长、班组长进行质量安全技术交底，明确各级人员的职责，落实责任到人。

根据工程特点认真编制该工程的施工组织设计，并以此为工程施工的主要依据。

2.2.1.4测量控制网的测设

开工前组织熟练精干的测量人员对提供的水准点、坐标控制点以及施工导线点等进行复测，并做好防护措施。从基准点引测本工程施工的标高和坐标控制网，网点桩需加固并用红色油漆加以标注。会同业主、监理工程师及参建单位对本工程的坐标控制点、高程控制点进行复测，并办理有关移交手续，增设必要的坐标控制点及水准点，形成覆盖全局的坐标控制网及高程控制网。施工过程中，切实保护好测量控制网点，并经常对其标高和位置进行复测，发现偏差及时纠正。

2.2.2机械、材料、劳动力的组织、进场准备

制定好材料、机具进场计划，按计划分期分批组织材料、机具进场。按照机械设备使用计划，对所有机械及设备进行检修及调试工作，将拟进场机械及材料的有关资料报监理工程师审核，办理准用手续。

按监理工程师审批的施工总平面布置方案搭建临设，围蔽场地，平整场地，清除施工障碍，接驳水源、电源，架设施工用电线路，埋设施工用水管道。

按照劳动力的使用计划调配人员，安排有一定思想、技术素养的班组人员进场。工人进场后，定期进行安全、施工技术、文明施工、环保教育。

2.2.3施工手续的准备工作

主动、积极与设计、监理、业主单位取得联系，并落实对口负责人。并按监理要求填写开工报告。加强与周边单位、部门的联系，办好工程施工前期的各项进场手续，为工程施工的顺利进行提供保障。协助业主办理质监、城监等有关审批手续，申领施工许可证。向监理工程师递交开工报告，办理开工手续。

2.3现场施工组织机构

根据本工程施工特点，选派对园林工程施工经验足，比较精干的技术、管理人员，组建现场项目经理部，推行项目法施工。项目经理是本工程的直接联系、决策和指挥者，其管理模式及职责分解如下：

综合办公室

工程技术科

物资设备科

财务合约科

质安科

景观施工队

绿化施工队

项目技术负责人

项目经理

铺装施工队

安装施工队

土方施工队

附属施工队

2.3.1工程技术科：施工准备、生产调度、施工现场管理。图纸审核、施工方案编制、测量放线、技术交底、技术复核、工程技术资料管理、检测试验、计划、统计。

2.3.2质安科：质量检查监督、评定、验收、安全监督与文明施工管理。

2.3.3财务合约科：合同管理、工程月结算、工程最终决算、财务管理、成本核算、收支来往结算，足额按时负责民工工资登记发放工作。

2.3.4物质设备科：材料采购、管理、发放、设备调度、保养、维修。

2.3.5综合办公室：医疗、食堂管理、生活设施、文件、信函收发、对外关系协调、接待、生活办公用品及用具。

2.4管理体制

工程由公司总承包，项目部具体实施。责、权、利直接与项目经理挂勾，公司与项目部签订内部抵押承包合同，用经济和行政手段约束项目部抓好工程质量、安全、进度。

公司对本工程全面负责，重点抓好质量、安全监督，每月进行一次定期的工地例会和质量安全大检查，每旬进行一次不定期质安检查。并由公司总工室负责质安工作的工程师对项目进行分片监督，发现质量、安全问题及时督促项目部整改。

2.5工程的特点及施工重、难点分析及解决措施

2.5.1本项目工程量大，分项工程施工内容较多，各项作业相互交叉施工也较多，如何组织和协调各个工种之间的相互配合是本工程的重点难点。

2.5.2本绿化工程中绿化植物的品种繁多，绿化过程的工序多，运输与保养的难度相当大。

2.5.3本工程中的材料种类较多，如何将材料合理分类堆放及管理是本工程的难点。

3、绿化工程；

3.1测量工程

3.1.1对业主提供的导线控制点和高程控制点进行复核、检查，在施工范围内建立一套导线控制网和高程控制网，并经过监理和业主的认可，作为施工时的依据。

3.1.2高程测量：根据业主提供的高程点对全线进行复测。

3.1.3线位测量：根据业主提供的导线点进行全线中线点的测量定位，据此定出施工边线。

3.1.4测量成果记录：高程与中心线的测量做好详细记录，整理后交业主与监理工程师审核，存入档案资料。

3.2整地与定点、放线

3.2.1整地

3.2.1.1整地的内容

整地，即土壤改良和土壤管理，是保证树木成活和健壮生长的有力措施。施工前必须对施工现场进行有关准备工作，做到有备无患。

3.2.1.1.1清理障碍物，在施工场地上，凡对施工有碍的一切障碍物如堆放的杂物、违章建筑、砖石块等要清除干净。一般情况下已有树木凡能保留的尽可能保留。

3.2.1.1.2整理现场根据设计图纸的要求，将绿化地段与其他用地界限区划开来，整理出预定的地形，或平地或起伏坡地，使其与周围排水趋向一致。如有土石方工程，先挖后填。洼地填土或去掉大量碴土堆积物后回填土方时，需要注意对新填土壤分层次夯实，并适量增加填土量，否则一经下雨自行下沉，会形成低洼坑地，如地面下沉后回填土壤，则树木被深埋，易造成死株。现场清理后将土面加以平整。

3.2.1.1.3设置水源进行绿化浇水，水源是必备条件，必要时可安上电源进行抽水灌溉。

3.2.1.2树木栽植整地的工作特点

城市绿地的土壤条件十分复杂，因此，整地工作既要做到严格细致，又要因地制宜。整地需结合地形进行整理，除满足树木生长发育对土壤的要求外，还要注意地形地貌的美观。

在疏林草地或栽种地被植物的树木、树群、树丛中，整地工作分两次进行：第一次在栽植乔灌木以前进行；第二次则在栽植乔灌木之后及铺草坪或其他地被植物之前进行。

3.2.1.3整地工作的做法

在整地工作中，整理地形、翻地、去除杂物碎土、耙平、填压土壤等根据各种不同情况进行，其具体做法介绍如下。

3.2.1.3.1 对平缓耕地或半荒地可采取全面整地。根据植物种植必需的最低土层厚度要求。草坪及花卉的翻土深度不得小于200mm，多年生木本花卉翻地深度不得小于300mm，翻地深度内土壤中的混杂物，均应加以清除。对于重点布置地区或深根性树种可翻掘50cm深，并施有机肥，借以改变土壤肥性。平地整地要有一定倾斜度，以利排除过多的雨水。

3.2.1.3.2 建筑地区的整地这些地区常遗留大量灰渣、砂石、砖石、碎木及建筑垃圾等，在整地之前全部清除，并将因挖除建筑垃圾而缺土的地方，换入肥沃土壤。

由于夯实地基，土壤紧实，所以在整地的同时将夯实的土壤挖松，并根据设计要求处理地形。种植地的土壤含有建筑废土及其他有害成分，如强酸性土、强碱土、盐碱土、重粘土、沙土等，均需根据设计规定，采用改良土壤的技术措施。

3.2.1.4整地季节

整地季节的早晚对完成整地任务的好坏直接有关。在一般情况下，需提前整地，以便发挥蓄水保墒的作用，并可保证植树工作及时进行。

3.2.1.5土壤改良与管理

城市绿地的土壤改良，采用深翻，增施有机肥等手段来保证树木能正常生长几十年至百余年。

城市绿地土地改良和管理的任务，是通过对该地区土壤理化性质进行化验分析，利用各种措施，来提高土壤的肥力，改善土壤结构和理化性质，不断供应绿地树木所需的水分与养分，为其生长发育创造良好的条件。同时，结合实行其他措施，可以维持地形地貌整齐美观，减少土壤冲刷和尘土飞扬，增强绿地景观效果。城市绿地的土壤改良多采用消毒、深翻熟化、客土改良、培土与掺沙和施有机肥等措施。

3.2.1.5.1深翻熟化再整地，定植前要深翻，给根系生长创造良好条件，促进根系向纵深发展。对重点景区或重点树种适时深耕，以保证树木随着树龄的增长，对肥、水、热的需要。深翻结合施肥，土壤含水量会大为增加，并相应地提高土壤肥力。因此，深翻熟化，不仅能改良土壤，而且能促进树木生长发育。

深翻的时间一般以秋末冬初为宜。深翻的深度与地区、土质、树种等有关。在一定范围内，翻得越深效果会越好，一般为60～100cm，最好距根系主要分布层稍深，稍远一些，以促进根系向纵深生长，扩大吸收范围，提高根系的抗逆性。

3.2.1.5.2客土栽培树木有时必须实行客土栽培，主要在以下两种情况下进行。

3.2.1.5.2.1树种需要有一定酸度的土壤，如杜鹃、金边六月雪等，须将局部地区的土壤全换成酸性土，或加大种植坑，放入山泥、泥炭土、腐叶土等，并混拌有机肥料，以符合酸性树种的要求。

3.2.1.5.2.2栽植地段的土壤是坚土、重粘土、沙砾土及被有毒的工业废水污染的土壤等，或在清除建筑垃圾后仍然板结、土质不良，这时酌量增大栽植面，全部或部分换肥沃的土壤。

3.2.1.5.3土壤结构剂改良土壤管理包括松土透气、控制杂草及地面覆盖等工作。

3.2.1.5.3.1松土透气、控制杂草可以减少土壤蒸发，防止土壤泛碱，改良土壤通气状况，促进土壤微生物活动，提高土壤肥力。同时，除去杂草可减少水分、养分的消耗。早春松土，还可以提高土温，有利于树木根系生长和土壤微生物的活动，清除杂草又可增进风景效果，减少病虫害，做到清洁美观。松土、除草在天气晴朗时，或者初晴之后，要选土壤不过干又不过湿时进行，才可获得最大的保墒效果。松土、除草时不可碰伤树皮，生长在地表的树木浅根，则可适当削断，见草就除，除草随即松土，每次雨后要松土一次，在头伏、二伏、三伏中锄地2次，其效果不亚于上草粪一次。人工清除杂草，劳力花费太多又非常劳累。因此，化学除草剂的应用开始受到重视。目前较常应用的几种除草剂有扑草净（Promtmp）、西玛津（Sima2me）、美去津（Atratne），茅草枯（Dalapon）和除草醚（Nitrofen）。

3.2.1.5.3.2地面覆盖与地被植物覆盖的材料以就地取材，以经济适用为原则，如水草、谷草。在大面积粗放管理的绿地中还可将草坪上的草头随手堆于树盘附近，进行覆盖。一般对于幼龄的树木或草地疏林的树木，多仅在树盘下进行覆盖，覆盖的厚度通常以3～6cm为宜，鲜草约5～6cm，过厚会有不利的影响，一般均在生长季节土温较高而较干旱时进行土壤覆盖。使用地被植物覆盖地面，要求其适应性强，有一定的耐荫力，覆盖作用好，繁殖容易，与杂草竞争的能力强，但与树木矛盾不大，同时还要有一定的观赏或经济价值。

3.2.2定点、放线

3.2.2.1行道树的定点放线

规则整齐的道路两侧，成行列式规则整齐种植的树木称行道树。行道树要求种植位置准，尤其是行位必须准确无误。

行道树行位按设计的横断面规定的位置放线，在有固定马路牙的道路以路牙内侧为准，没有路牙的道路，以道路路面的中心线为准。用钢尺（或皮尺）测准行位，然后按设计图规定的株距，大约每10株左右钉一个行位桩。通直且距离长的道路，首尾用尺量距定行位，中间段可用测竿进行三竿测定位，这样可加快进度。行位确定之后，用皮尺或测绳定出株位。株位中心用铁锹铲出一小坑，撒上白灰，作定位标记。

3.2.2.2成片绿地定点放线

成片绿地定点放线的具体方法介绍如下：

3.2.2.2.1仪器法利用测量仪器定点、放线。

3.2.2.2.2网格法用皮尺、测绳等在地面上按照设计图的相应比例等距离划好正方格（如10m×10m，15m×15m，20m×20m等），方格可用白灰画线，也可钉柱挂绳。这些方格线称为纵横坐标线。这样可以正确地在地面上定点定位，并撒上白灰标明。

3.2.2.2.3交会法此法适用面积较小的地段。具体作法是：找出设计图上与施工现场上两个完全符合的基点（如建筑物），量准植树点位与该两基点的相互距离，分别从各点用皮尺在地面上画弧交出种植点位，撒上白灰或钉木桩，做好标记。

3.2.2.2.4目测法对于设计图上无固定点的绿化种植，如灌木丛、树群等可用上述方法划出树群树丛的栽植范围，其中每株树木的位置和排列可根据设计要求在所定范围内用目测法进行确定，定点时注意植株的生态要求并注意自然美观。定好点后，多采用白灰打点或打桩，标明树种，栽植数量（灌木丛树群）、坑径。

定点时如遇管道、变压器等障碍物躲开。乔木中心与各种地下管线边缘的间距均不小于0.95m；灌木边缘与各种地下管线边缘的间距均不小于0.5m。

3.3栽植前的准备工作

3.3.1种植穴、槽的挖掘

无论种花还是栽树，均需挖坑。这项工作看似简单，但其质量好坏，将直接影响植株的成活和生长。在种植穴、槽挖掘前，需向有关单位了解地下管线和隐蔽物埋设情况。种植穴、槽的定点放线需符合下列规定：

3.3.1.1种植穴、槽定点放线需符合设计图纸要求，位置必须准确，标记明显。

3.3.1.2种植穴定点时需标明中心点位置，种植槽需标明边线。

3.3.1.3定点标志需标明树种名称（或代号）、规格。

3.3.1.4行道树定点遇有障碍物影响株距时，需与设计单位取得联系，进行适当调整。挖种植穴、槽的大小，根据苗木根系、土球直径和土壤情况而定。

按规定的尺寸，先在地面上用白灰或锹画圆，再沿四周垂直向下挖穴。种植穴的大小深度依土球规格及根系情况而定。栽植乔木灌木的树坑直径（或正方形树穴边）应较根系或土球直径大40cm，树坑的深度与根系或土球直径相等。乔木坑槽的有效土层至少1m，灌木0.8m。坑槽内土质不符合栽植要求的需更换，坑槽内土质符合栽植要求的，在土球（或主根端）以下的土，只需翻板，不必取出。

挖出的坑土的上下层要分开堆放。回填时，上层表土因含有机质多先回填至坑下层养根，而底层可填回至坑上层。如果坑内土质差或瓦砾多，则要求清除瓦砾垃圾，最好是更换新土。如果种植土太贫瘠，就先要在穴底垫一层基肥。基肥一定要经过充分腐熟的有机肥，如堆肥、厩肥等。基肥上铺一层壤土，厚度在5mm以上。在土层干燥地区于种植前浸穴。

3.3.2选苗与起苗

3.3.2.1选苗

种植材料需根系发达，生长茁壮，无病虫害，规格及形态均符合设计要求。苗木挖掘、包装需符合现行行业标准的规定。

露地栽培花卉需符合下列规定：

3.3.2.1.1一年生花卉，株高为10～40cm，冠径为15～35cm。分枝不应少于3～6个，叶簇健壮，色泽明亮。

3.3.2.1.2宿根花卉，根系必须完整，无腐烂变质。

3.3.2.1.3球根花卉，根茎茁壮、无损伤，幼芽饱满。

3.3.2.1.4观叶植物，叶色鲜艳，叶簇丰满。

3.3.2.1.5水生植物，根、茎发育良好，植株健壮，无病虫害。

3.3.2.1.6铺栽草坪用的草块及草卷规格需一致，边缘平直，杂草不得超过5%。草块土层厚度宜为3～5cm，草卷土层厚度为1～3cm。

苗木的选择，除了根据设计提出对规格和树形的要求外，要注意选择长势好、无病虫害、无机械损伤、树形端正、根须发达的苗木；而且是在育苗期内经过翻栽，根系集中的苗木。育苗期中没经过翻栽的留床老苗最好不用，其移栽成活率比较低，移栽成活后多年的生长势都很弱，绿化效果不好。苗木选定后，要挂牌或在根基部位画出明显标记，以免挖错；注意挂牌时，可将牌置于阳面，在移栽时，保持同一方向，便于植物生长。

3.3.2.2起苗

起苗时间和栽植时间最好能紧密配合，做到随起随栽。为了挖掘方便，起苗前1～3天可适当浇水使泥土松软，对起裸根苗来说也便于多带宿土，少伤根系。起苗时，常绿苗需带有完整的根团土球，土球散落的苗木成活率会降低。土球的大小一般可按树木胸径的10倍左右确定。对于特别难成活的树种要考虑加大土球。土球高度一般可比宽度少5～10mm。

一般的落叶树苗也多带有土球，但在早春起苗移栽时，也可裸根起苗。裸根苗木若运输距离比较远，需要在根菊里填塞湿草，或在其外包裹塑料薄膜保湿，以免根系失水过多，影响栽植成活率。为了减少树苗水分蒸腾，提高移栽成活率，掘苗后，装车前对树苗进行粗略修剪。

3.3.3运输

苗木运输量需根据种植量确定。苗木在装卸车时轻吊轻放，不得损伤苗木和造成散球。起吊带土球（台）的小型苗木时，需用绳网兜土球吊起，不得用绳索缚捆根颈起吊。重量超过1t的大型土球，需在土球外部套钢丝缆起吊。土球苗木装车时，按车辆行驶方向，将土球向前，树冠向后码放整齐。裸根乔木长途运输时，需覆盖并保持根系湿润。装车时按顺序码放整齐；装车后将树干捆牢，并加垫层防止磨损树干。花灌木运输时可直立装车。装运竹类时，不得损伤竹竿与竹鞭之间的着生点和鞭芽。

3.3.4假植

苗木运到现场后及时栽植。凡是苗木运到后在几天以内不能按时栽种，或是栽种后苗木有剩余的，都要进行假植。假植有带土球栽植与裸根栽植两种情况。

3.3.4.1带土球的苗木假植时，可将苗木的树冠捆扎收缩起来，使每一棵树苗都是土球挨土球，树冠靠树冠，密集地挤在一起。然后，在土球层上面盖一层壤土，填满土球间的缝隙，再对树冠及土球均匀地洒水，使上面湿透，以后仅保持湿润就可以了；或者，把带着土球的苗木临时性地栽到一块绿化用地上，土球埋入土中1/3～2/3深，株距则视苗木假植时间长短和土球、树冠的大小而定。一般土球与土球之间相距15～30cm即可。苗木成行列式栽好后，浇水保持一定湿度即可。

3.3.4.2裸根苗木假植必须当天种植。裸树苗木自起苗开始暴露时间不宜超过5h。当天不能种植的苗木需进行假植。对裸根苗木，一般采取挖沟假植方式，先要在地面挖浅沟，沟深40～60cm。然后将裸根苗木一棵棵紧靠着呈30度角斜栽到沟中，使树梢朝向西边或朝向南边。如树梢向西，开沟的方向为东西向；若树梢向南，则沟的方向为南北向。苗木密集斜栽好以后，在根系上分层覆土，层层插实。以后，经常对枝叶喷水，保持湿润。

不同的苗木假植时，最好按苗木种类、规格分区假植，以方便绿化施工。假植区的土质不宜太泥泞，地面不能积水，在周围边沿地带要挖沟排水。假植区内要留出起运苗木的通道。在太阳特别强烈的日子里，假植苗木上面设置遮光网，减弱光照强度。对珍贵树种和非种植季节所需苗木，在合适的季节起苗，并用容器假植。

3.3.5苗木种植前的修剪

种植前苗木根系修剪，将劈裂根、病虫根、过长根剪除，并对树冠进行修剪，保持地上地下平衡，减少水分的散发，保证树木成活。修剪时其修剪量依不同树种要求而有所不同。

3.4养护与管理

施工验收后的工作就是养护与管理。俗话说“三分栽，七分管”，表明了养、管的重要性。养护与管理是一项经常性的工作，其中施工后头几年养护管理尤为重要。为了使所栽植的各种绿地植物不仅能成活，而且能长得更好，就必须根据这些植物的生物学特性、生长发育规律和当地的具体生态条件，制定一套符合实情的科学养护管理措施。相反，只栽不管，不仅起不到应有的绿化、美化功效，而且可能大煞风景，比不栽还难看。绿地植物的养护管理工作，必须一年四季不间断地进行，其内容有灌水、排水、除草。中耕、施肥、修剪整形、病虫害防治、防风防寒等。

3.4.1灌水与排水

3.4.1.1灌水与排水的原则

3.4.1.1.1根据不同的气候和埋藏确定灌水和排水量，9～10月常有秋旱，故在当地为安全越冬起见在此时还须灌水。

3.4.1.1.2根据树种不同、栽植年限不同确定灌水和排水量如观花树种，特别是花灌木的灌水量和灌水次数均比一般的树要多。刚刚栽种的树种一定要灌3次水，方可保证成活。新栽乔木需要连续灌3～5年（灌木最少5年），而对于一般定植多年，正常生长开花的树木，除非遇上大旱，树木表现迫切需水时才灌水。

3.4.1.1.3根据不同的土壤情况进行灌水和排水如盐碱地，就要“明水大浇”“灌耪结合”（即灌水与中耕松土相结合），最好用河水灌溉。对沙地种的树木灌水时，因沙土容易漏水，保水力差，灌水次数须增加，需小水勤浇，并施有机肥增加保水保肥性。低洼地也要小水勤浇，注意不要积水，并注意排水防碱。较粘重的土壤保水力强，灌水次数和灌水量减少，并施有机肥和河沙，增加通透性。

3.4.1.1.4灌水与施肥、土壤管理等相结合“水肥结合”十分重要，特别是施化肥的前后，需浇透水，既可避免肥力过大、过猛，影响根系吸收或遭毒害，又可灌足树木对水分的正常要求。

此外，灌水与中耕除草、培土、覆盖等土壤管理措施相结合。因为灌水和保墒是一个问题的两个方面，保墒好可以减少土壤水分的消耗，满足树木对水分的要求并可减少经常灌水的次数。

3.4.1.2灌水的时间、水量及方法

灌水时期由树木在一年中各个时期对水分的要求、气候特点和土壤水分的变化规律等决定的。除定植时要浇大量的定根水（即在新植株定植后，为了养根保活，必须灌足大量水分，加速根系与土壤的结合，促进根系生长，保证成活，因此又称保活水）外，大体上可以分为休眠期灌水和生长期灌水两种。

3.4.1.3绿地的排水

排水是防涝保树的主要措施。土壤水分过多，氧气不足，抑制根系呼吸，减退吸收能力；严重缺氧时，根系进行无氧呼吸，容易积累酒精使蛋白质凝固，引起根系死亡。特别对耐水力差的树种须抓紧时间及时排水。

3.4.1.3.1明沟排水在园内及树旁纵横开浅沟，内外联通，以排积水。这是绿地中一般采用的排水方法，关键在于做好全部排水系统，使多余的水有个总出口。

3.4.1.3.2暗管沟排水在地下设暗管或用砖石砌沟，借以排除积水，其优点是不占地面，但设备费用较高，一般较少应用。

3.4.1.3.3利用自然坡度排水，需做好0.1%～0.3%的坡度。

3.4.2施肥

3.4.2.1施肥的特点

3.4.2.1.1以有机肥为主，适当施用化学肥料。

3.4.2.1.2施肥方式以基肥为主，基肥与追肥兼施。绿地树木种类繁多，在施肥种类、用量和方法等方面存在差异，需根据栽培环境特点采用不同的施肥方法。同时，绿地中对树木施肥时必须注意园容的美观，避免发生恶臭有碍游人的活动，做到施肥后随即覆土。

3.4.2.2施肥时注意的事项

3.4.2.2.1掌握植物在不同物候期内需肥的特性树木在整个生长期氮肥需量是不同的；开花、座果和果实发育时期，植物对各种营养元素的需要都特别迫切；树木在春季和夏初需肥多；树木生长的后期，对氮和水分的需要一般很少，需控制灌水和施肥；树木除需要氮肥外，也需要一定数量的钾、磷肥。

3.4.2.2.2掌握植物吸肥与外界环境的关系树木吸肥不仅决定于植物的生物学特性，还受外界环境条件（光、热、气、水、土壤反应、土壤溶液的浓度）的影响。光照充足，温度适宜，光合作用强，根系吸肥量就多；而当土壤通风不良或温度不适宜时，同样也会发生类似的现象。土壤水分含量与发挥肥效有密切关系；土壤水分亏缺，施肥有害无利；积水或多雨地区肥分易失，降低了肥料利用率。土壤的酸碱度对植物吸肥的影响较大，还能影响某些物质的溶解度。

3.4.2.2.3肥料的性质与施肥时期的关系如易流失和易挥发的速效性或施后易被土壤固定的肥料，如碳酸氢胺，过磷酸钙等宜在植物需肥前施入；迟效性肥料如有机肥料，因需腐烂分解矿质化后才能被植物吸收利用，故须提前施用。同一肥料因施用时期不同而效果不一样。

3.4.2.3基肥、追肥的施用时期

在生产上，施肥时期一般分基肥和追肥。施用基肥要早，追肥要巧。

3.4.2.3.1基肥它是在较长时期内供给植物养分的基本肥料，所以宜施迟效性有机肥料，如腐殖酸类肥料，堆肥、厩肥、圈肥、鱼肥、血肥以及作物秸秆、树枝、落叶等，使其逐渐分解，供树木较长时间吸收利用大量元素和微量元素。

3.4.2.3.2追肥的施用时期，在生产上分前期追肥和后期追肥。前期追肥又分为开花前追肥；落花后追肥；花芽分化期追肥。具体追肥时期与地区、树种、品种及树龄等有关，要紧紧依据各物候期特点进行追肥。对观花、观果树木而言，花后追肥与花芽分化期追肥比较重要，尤以落花后追肥更为重要。同时，花前追肥和后期追肥常与基肥施用相隔较近，条件不允许时则可以省去。

3.4.2.4肥料的用量

不同树种对养分的要求不一样，开花结果多的大树、开花、结果少的小树多施肥；树势衰弱的也多施肥。不同的树种施用的肥料种类也不同，如果树以及木本油料树种增施磷肥；酸性花木需施酸性肥料，绝不能施石灰、草木灰等。幼龄针叶树不宜施用化肥。注意施肥量过多或不足，对树木生长发育均有不良影响。施肥量既要符合树体要求，又要以经济用肥为原则。可根据对叶片的分析定施肥量。此外，进行土壤分析确定施肥量也是科学和可靠的。

3.4.2.5施肥的方法

3.4.2.5.1土壤施肥方法要与树木的根系分布特点相适应。具体施肥的深度和范围与树种、树龄、砧木、土壤和肥料性质有关。施肥方法有环状沟施肥，放射状开沟施肥，条沟状施肥，穴施、撒施、水施等。

3.4.2.5.2根外追肥也叫叶面喷肥，主要是通过叶片上的气孔和角质层进人叶片，而后运送到树体内和各个器官。近年来由于喷灌机械的发展，大大促进了叶面喷肥技术的广泛应用。对城市绿化养护中珍贵树木护养也采用树干注射的方法。

叶面喷肥，简单易行，用肥量小，发挥作用快，可及时满足树木的急需，并可避免某些肥料元素在土壤中的化学和生物的固定作用。但叶面喷肥并不能代替土壤施肥，其肥效在转移上还有一定的局限性。土壤中施肥的肥效持续期长，促进整体生长，改良土壤和改善根系环境，有利于根系生长。所以，土壤施肥和叶面喷肥各具特点，可以互补不足。

一般喷后15秒到2小时即可被树木叶片吸收利用，但吸收强度和速度则与叶龄、肥料成分、溶液浓度等有关。一般幼叶较老叶，叶背较叶面吸水快，吸收率也高，所以在实际喷布时一定要把叶背喷匀喷到，使之有利于树木吸收。同一元素的不同化合物，进人叶内的速度不同。溶液的酸碱度也可影响渗人速度，此外，溶液浓度浓缩的快慢，气温、湿度、风速和植物体内的含水状况等条件都与喷施的效果有关。可见，叶面喷肥必须掌握树木吸收的内外因素，才能充分发挥叶面喷肥的效果。

在喷前先做小型试验，然后再大面积喷布。喷布时间最好在上午10时以前和下午4时以后，以免气温高，溶液很快浓缩，影响喷肥效果或导致药害。

3.4.3防治病虫害

3.4.3.1毒草饵利用溶液或粉状的毒剂与饵料制成混合料，然后撒在害虫发生或栖居的地方。

3.4.3.2喷雾法：利用溶液、乳剂或悬浮液状的毒剂，借助喷雾器械形成微细的雾点喷射在樟树或害虫上。

3.4.3.3胶环毒法：利用2cm-8cm的专门性粘虫胶带，围绕在树干的下部，将毒剂直接涂在树皮上或涂在紧缠在树干上的纸带或草把环上，可以阻止或毒杀食叶昆虫爬上树上为害。

3.4.4整形与修剪

整形、修剪的目的除了可以调节和控制城市绿化植物生长与开花结果、生长与衰老更新之间的矛盾外，重要的在于满足观赏的要求，达到美的效果。整形往往通过修剪，故通常将二者统称整形修剪。

3.4.4.1整形修剪的方式

由于各种树木生长的自身特点以及对其预期达到的要求不同。整形修剪的方式也不同，大体可分为人工式、自然式、自然和人工混合式三种。

3.4.4.1.1人工式修剪将树冠修剪成各种特定的形状，如多层式、螺旋式、半圆式或侧篱等。这种修剪方法在规则式绿地中应用较多。

3.4.4.1.2自然式修剪由于每种树木都有一定的树形，通过整形修剪保持其原有的自然生长状态，充分体现其自然美，这种方式称自然式修剪。修剪时保持其树冠的完整，可对病虫枝、伤残枝、重叠枝过密和根部牵生枝以及砧木上萌发出的枝条进行修剪。

3.4.4.1.3自然和人工混合式修剪是符合人们观赏需要和树木生长要求，在自然形式基础上的一种修剪方法。这种方法主要适用于干性弱或无主枝的一些树种。

3.4.4.2整形修剪的时期

树木的整形修剪常年可进行，如结合抹芽、摘心、除率、剪枝等，但大规模整形修剪在休眠期进行为好，以免伤流过多，影响树势。

3.4.5中耕除草

中耕是采用人工方法促使土壤表层松动。它可增加土壤透气性，提高土温，促进肥料的分解，有利于根系生长；中耕还可切断土壤表层毛细管，增加孔隙度，以减少水分蒸发和增加透水性，因此有人称中耕为不浇水的灌溉。城市绿地需经常进行中耕。

杂草消耗大量水分和养分，影响植物生长，同时传播各种病虫害。除草要本着“除早、除小、除了”的原则。初春杂草生长时就要铲除，但杂草种类繁多，不是一次可除尽的，春夏季要进行2～3次，切勿让杂草结籽，否则翌年又会大量滋生。

3.4.6树体的保护和修补

树体保护首先贯彻“防重于治”的精神，做好各方面预防工作，尽量防止各种灾害的发生。对树体上已经造成的伤口，应该早治，防止扩大，根据树干上伤口的部位、轻重和特点，采用不同的治疗和修补方法。

3.4.6.1树干伤口的治疗

对于枝干上因病、虫、冻、日灼或修剪等造成的伤口，首先用锋利的刀刮净削平四周，使皮层边缘里呈弧形，然后用药剂（2%～5%硫酸铜液，0.1%的升汞溶液，石硫合剂原液）消毒。修剪造成的伤口，将伤口削平然后涂以保护剂，选用的保护剂要求容易涂抹。粘着性好，受热不融化，不透雨水，不腐蚀树体组织，同时又有防腐消毒的作用，如铅油、接蜡等均可。

由于风折使树木枝干折裂，需立即用绳索捆缚加固，然后消毒涂保护剂。

3.4.6.2补树洞

封闭法树洞经处理消毒后，在洞口表面钉上板条，以油灰和麻刀灰封闭，再涂以白灰乳胶，倾斜粉面，以增加美感，还可以在上面压树皮状纹或钉上一层真树皮。

3.4.6.3吊枝和顶枝

大树或古老的树木如有树身倾斜不稳时，大枝下垂的需设支柱撑好，支柱可采用金属、木桩、钢筋混凝土材料。支柱需有坚固的基础，上端与树干连接处需有适当形状的托杆和托碗，并加软垫，以免损害树皮。设置支柱时一定要考虑到美观，与周围环境的谐调。也有将几个主枝用铁索连结起来，也是一种有效的加固方法。

3.4.6.4涂白

树干涂白，目的是防治病虫害和延迟树木萌芽，避免日灼为害。涂白剂的配制成分各地不一，一般常用的配方是：水10份，生石灰3份，石硫合剂原液0.5份，食盐0.5份，油脂（动植物油均可）少许。配制时要先化开石灰，把油脂倒人后充分搅拌，再加水拌成石灰乳，最后放入石硫合剂及盐水，也可加粘着剂，能延长涂白的期限。

3.5大树移植施工

根据设计图纸和说明所要求的树种规格、树高、冠幅、胸径、树形和长势等，到郊区或苗圃进行调查，选树并编号。要选择接近新栽地生境的树木。

3.5.1大树移植的方法

当前常用的大树移植挖掘和包装方法主要有以下2种，介绍如下。

3.5.1.1软材包装移植法适用于挖掘圆形土球，树木胸径为10～15cm或稍大一些的常绿乔木。

3.5.1.2木箱包装移植法适用于挖掘方形土台，树木的胸径为15—25cm的常绿乔木。

一般地区大树移植时，必须按树木胸径的6-8倍挖掘土球或方形土台装箱。

3.5.2大树的吊运

大树的吊运工作也是大树移植中的重要环节之一，吊运的成功与否，直接影响到树木的成活、施工的质量以及树形的美观等，常用的方法为起重机吊运法和滑车吊运法。

树木装进汽车时，要使树冠向着汽车尾部，土块靠近司机室，树干包上柔软材料放在木架或竹架上，用软绳扎紧，土块下垫一块木衬垫，然后用木板将土球夹住或用绳子将土球缚紧在车厢两侧。

大树吊运时，要注意吊装和运输大树的机具必须具备承载能力；在装运过程中，将树捆拢，并固定树干，防止损伤树皮，不得损坏土球（土台）；操作中注意安全。大树移植卸车时需将主观赏面安排适当，把土球放种植穴内，拆除包装，分层填土夯实。

3.5.3大树的定植工作要认真细致。首先需将大树轻轻地斜吊放置到早已准备好的种植穴内，撤除缠扎树冠的绳子，并以人工配合机械，将树于立起扶正，初步支撑。树木立起后，要仔细审视树形和环境的关系，劳动和调整树冠的方向，使树姿和周围环境相配合，尽量地符合原来的朝向，然后撤除土球外包扎的绳包或箱板，分层填土分层筑实，把土球全埋入地下。在树干周围的地面上，也要做拦水围堰，最后要灌一次透水。

3.5.4移植后的养护定植大树以后必须进行养护工作。

3.5.4.1支撑树干刚栽上的大树特别容易歪倒，要设立支架，把树牢固地支撑起来，确保大树不会歪斜。

3.5.4.2浇水养护期中，要注意浇水。在夏天，要多对地面和树冠喷洒清水，增加环境湿度，降低蒸发。

3.5.4.3施肥移植后第一年秋天，需施一次追肥，第二年早春和秋季，也至少要施肥2～3次。

3.5.4.4生长素处理为了促进根系生长，可在浇灌的水中加人0.02%的生长素，使根系提早生长健全。

3.5.4.5包裹树干为了保持树干的湿度，减少树皮蒸腾的水分，要对树干进行包裹，盛夏，为降低蒸腾量，也可在树冠周围搭荫棚或挂草帘。包裹树干时，可用浸湿的草绳从树基往上密密地缠绕树干，一直缠裹到主于顶部，接着，再将调制的粘土泥浆厚厚地糊满草绳子裹着的树干，以后可经常用喷雾器为树干喷水保湿。

大树移植后，两年内需配备专职技术人员做好修剪、剥芽、喷雾、叶面施肥、浇水、排水、设置风障、荫棚、包裹树干、防寒、病虫害防治等一系列养护管理工作，在确认大树成活后，方可进人正常养护管理。

3.6草坪种植

3.6.1清除地面野草、垃圾、废弃物及40cm土层内的二灰等酸碱过大的渣土，10cm表层土内大于1.5cm的石砾。瓦砾等杂物多的土层用10mm×10mm的网筛过一遍，以确保杂物除净。为避免草坪建成后杂草与草坪草争水分、养料，在种草前用“草甘磷”等灭生性的内吸传导型除草剂，使用后2周开始种草。

3.6.2初步平整，施基肥及翻耕：在清除了杂草、杂物的地面上初步作一次起高填低的平整，平整后撒施基肥。施入农家肥或腐植肥，用复合肥时其肥力与农家肥肥力相当。施肥量每100平方米施用农家肥为1立方米。绿地坡度不小于1.5%，砂质土排水坡度不小于1.0%，然后普遍进行一次耕翻。

3.6.3为了确保新设草坪的平整，在换土或耕翻后浇一次透水或液压2遍，使坚实不同的地方能显出高低，对出现低洼处再次平整。

草地铺设前可在完成的地形上铺5-10cm黄沙，以确保草地平整并排水良好。

3.6.4种植的草品种严格按图纸所规定的品种：如更换品种，得到项目监理的书面认定后再种植。

3.7.1树木反季节措施

根据湖南的天气，春夏雨水多、冬季寒冷，对苗木的养护应特别注意搞好冬雨季防护措施。

3.7.1.1加强栽培管理，增植树木抗寒能力。在生长期适量施肥、浇水，促进树木健壮生长，使树木内积累较多的营养物质与糖分，可以增强树木的抗寒能力。但秋季须尽早停止施肥，以免徒长，枝梢来不及木质化，反受冻害。

3.7.2保护树杆

3.7.2.1包裹：冬季用稻草或草绳将不耐寒树木的主干包起来，由树头起，包裹高度1.5米或包至分枝处。

3.7.2.2涂白：用石灰水加盐或石硫合剂对主干涂白，可反射阳光，减少树干对太阳辐射的吸收，降低树体昼夜温差，避免树干冻裂。还可以杀死树皮内过冬的害虫。涂白要均匀，不可漏，一条干道树木或成片树木，涂白高度要一致。

3.7.2.3搭风障：对区内成片种植的矮小花灌木，在主风方向可搭塑料防寒棚或设风障防寒，使小苗免受霜冻，顺利度过冬雨季。

4、地面铺装

地面铺装主要包括南北广场、商业街、中庭及架空层，面层有花岗岩、烧结砖、卵石等。地面铺装工程的好坏直接关系到整个广场工程的效果。为此，我们要加强施工力量、加强施工质量监督，严格按照施工规范实施。在整个铺装工程中，重点设置垫层的密实度和面层的标高二个质量控制点。

工艺流程

放线定标高→整修、基层→压实→垫层→弹线分格→贴面层

按照南北广场设计图所绘施工坐标方格网，将所有坐标点测设到场地上并打桩定点。然后以坐标桩点为准，根据南北广场设计图，在场地地面上放出场地的边线。 
      按照定位标高完成垫层铺设后，用设计厚度的结合材料，垫在混凝土基层或路面基层上面作为结合层。 
      按设计厚度铺砌，可根据设计采用干、湿性结合材料或其他材料，在其上铺贴面层。 
      施工前根据设计的图纸，准备镶嵌地面用的砖石材料，设计有精细图形的，先放好大样，再精心雕刻，做好雕刻花砖，施工中可嵌入铺地图案中。要精心选铺地的石子，挑选出的石子按照不同颜色、不同大小分类堆放，便于铺地拼花时使用。 
    4.1施工准备

4.1.1技术交底

进行施工图交底，认真阅读施工图，对照施工技术规范及质验标准，制订相应技术措施，检查落实班组的施工准备情况，做到施工质量、进度的事前控制。然后将施工技术方案报请监理工程师审批方可施工。

4.1.2材料准备

铺地工程中，由于工程量大，形状变化多，需事先对铺装南北广场的实际尺寸进行放样，确定边角的方案及广场与路面交接处的过渡方案，然后再确定各种花岗石的数量。在进料时要把好材料的规格尺寸，机械强度和色泽一致的质量关。因为在实际施工中，往往会遇到上列问题。

4.1.3场地放样、定标高

按照南北广场设计图所绘的施工坐标方格网，将所有坐标点测设到场地上并打桩定点。然后以坐标桩点为准，根据设计图，在场地地面上放出场地的边线，主要地面设施的范围线和挖方区、填方区之间的零点线。然后定出坐标桩点标高，注意尽量采用共同基准点。

4.1.4地形复核

对照南北广场竖向设计图，复核场地地形。各坐标点、控制点的自然地坪标高数据，有缺漏的要在现场测量补上。

4.2地面施工

4.2.1挖方与填方施工

根据设计的标高进行挖填土方。填方时应当先深后浅、先分层填实深处，按施工规范每填一层就夯实一层。挖方时挖出的适宜栽植的肥沃土壤，要临时堆放在广场边，通知监理、业主处理。

4.2.2场地平整与找坡

挖填方工程基本完成后，对挖填出的新地面进行整理。要铲平地面，使地面平整度限制在0.05米内。根据各坐标桩标明的该点填挖高度和设计的坡度数据，对场地进行找坡，保证场地内各处地面都基本达到设计的坡度。

根据场地旁存在建筑、园路、管线等因素，确定边缘地带的竖向连接方式，调整连接点的地面标高。还要确认地面排水口的位置，调整排水沟管底部标高，使广场地面与周边地坪的连接更自然，排水、通道等方面的矛盾降到最低。

4.2.3素土夯实

素土夯实是重要的质量控制工作，首先应清除腐植土，清除日后地面下陷隐患。

4.2.3.1基础开挖时，机械开挖应预留10-20cm的余土使用人工挖掘。

4.2.3.2当挖掘过深时，不能用土或细石等回填。

4.2.3.3夯实

当挖土达到设计标高后，可用打夯机进行素土夯实，达到设计要求素土夯实的密实度。当夯实过程中如果打夯机的夯头印迹基本看不出时，可用环刀法进行密实度测试。如果密实度尚未达到设计要求，应不断夯实，直到达到设计要求为止。

4.3砼施工

4.3.1工艺流程：基层处理→铺设混凝土→振捣→找平→养护。

4.3.2基层处理：浇混凝土垫层前，把基层平整，除去杂物，然后清扫干净。

4.3.3铺设混凝土：

混凝土铺设时从一端开始，由内向外退着铺设，混凝土的铺设要连续进行，一般间歇不得超过2小时，如停歇时间过长，要按施工缝处理，或者分块浇筑，做到捣实压平，不显接头槎。混凝土的伸缩缝为6×6m或根据面层模数确定，但不得小于6×6m，面层分隔必须与伸缩缝对应。

4.3.4振捣：

铺设混凝土时铁锹铺混凝土，按水平控制位严格控制其高度，虚铺厚度略高于找平坡。随即用平板式振动机横向纵向振捣两次。每次振捣时要沿前进方向搭接30-50cm（保证有1/3的搭接面），振捣至混凝土不再下陷、浆水不再上溢为止，做到不漏振，确保混凝土密度。

由于是砼基层找坡，浇捣时要注意泛水（用水准仪跟踪控制）。为了便于和面料紧密结合，可在其强度比较小时用竹丝扫帚大面积拉毛。待砂浆强度达到70%以上（三天后）就可铺贴石材面层。

4.3.5找平

混凝土振捣密实后，检查其平整度，高的铲除，凹处补平，用水平木刮杆刮平，表面再用木抹子槎平。

4.3.6养护：

已浇完的混凝土垫层，要在12小时内覆盖和浇水养护。

4.3.7质量标准及检验方法

4.3.7.1保证项目：

4.3.7.1.1混凝土所用的水泥、砂、石子、水和外加剂等必须符合施工规范及有关规定。

4.3.7.1.2混凝土配合比、原材料计量、搅拌、养护和施工缝位置等必须符合设计要求和施工规范的规定。

4.3.7.1.3评定混凝土强度的试块，必须按规定取样、养护和试验，其强度必须符合施工及验收规范的要求，并认真做好试验记录。

4.3.7.1.4成品保护：

已浇混凝土垫层达到强度以后，才可允许人员在其上走动和进行其它工序。

4.4花岗岩面层施工

4.4.1水泥砂浆找平层施工

面层施工的工艺流程：清理、湿润基层→刷素水泥浆→找平、找坡、冲筋→铺灰、抹压→分格→镶边→养护。

4.4.1.1清理、湿润基层：将基层表面上松散混凝土及其他杂物清理干净，浇水湿润。

4.4.1.2刷水泥浆：清理干净后，用水泥在基层表面涂刷一道，要求刷浆均匀、不得有漏刷，随刷随铺水泥砂浆。如有水泥浆已干结，则须铲去重刷。

4.4.1.3找平、找坡、冲筋：抄平放线，确定标高。根据标高及抹灰厚度做灰饼，以控制平整度。灰饼与冲筋间距1.5m左右。有坡度的地面，要做好找坡度，然后冲筋，注意防止倒坡。

4.4.1.4铺灰、抹压：在两冲筋中间铺砂浆，用木抹子拍实，用短木杠根据灰饼或冲筋刮平，用木抹子搓平，再用铁抹子抹压。

抹压分三遍成活：第一遍抹压必须在水泥砂浆初凝之前完成，抹压时不得撒干水泥，以免龟裂或起亮。待水泥砂浆初凝前完成，人踩上稍有脚印，但用抹子上去不再有抹子纹时，即可用钢抹压第三遍，用力可稍大，把第二遍留下的抹纹压平、压实并压光。

4.4.1.5地面面层铺好24小时后，开始用湿锯末覆盖，并在7-10天内每天浇水两次。养护要掌握好时间，浇水养护过早地面易起皮；浇水过晚不用锯末或其他湿润材料覆盖，面层易造成裂缝或起砂。

4.4.2花岗岩面层铺装

材料的品种、规格、图案颜色应均匀，必须符合设计规定，材料表面平整方正，不得缺楞角和断裂等缺陷。材料吸水率不大于10%，应有材质合格证。 
     4.4.2.1试拼：正式铺设前，应按图案，颜色、纹理试拼，试拼后按编号排列，堆放整齐。碎拼面层可按设计图形或要求先对板材边角进行切割加工，保证拼缝符合设计要求。 
    4.4.2.2弹线分格：为了检查和控制板块位置，在垫层上弹上十字控制线（适用于矩形铺装）或定出圆心点，并分格弹线,碎拼不用弹线。 
     4.4.2.3拉线：根据垫层上弹好的十字控制线用细尼龙线拉好铺装面层十字控制线或根据圆心拉好半径控制线；根据设计标高拉好水平控制线。 
    4.4.2.4排砖：根据大样图进行横竖排砖，以保证砖缝均匀符合设计图纸要求，如设计无要求时，缝宽不大于1mm，非整砖行应排在次要部位，但注意对称。 
     4.4.2.5刷水泥素浆及铺砂浆结合层：将基层清干净，用喷壶洒水湿润，刷一层素水泥浆（水灰比为0.4-0.5，但面积不要刷的过大，应随铺砂浆随刷）。再铺设厚干硬性水泥砂浆结合层（砂浆比例符合设计要求，干硬程度以手捏成团，落地即散为宜，面洒素水泥浆），厚度控制在放上板块时，宜高出面层水平线3-4mm。铺好用大杠压平，再用抹子拍实找平。 
       4.4.2.6铺砌板块：板块应先用水浸湿，待擦干表面晾干后方可铺设。根据十字控制线，纵横各铺一行，作为大面积铺砌表筋用，依据编号图案及试排时的缝隙，在十字控制线交点开始铺砌，向两侧或后退方向顺序铺砌。 
     4.4.2.7铺砌时，先试铺，即搬起板块对好控制线，铺落在已铺好的干硬性砂浆结合层上，用橡皮锤敲击垫板，振实砂浆至铺设高度后，将板块掀起检查砂浆表面与板块之间是否相吻合，如发现有空虚处，应用砂浆填补。安放时，四周同时着落，再用橡皮锤用力敲击至平整。 
      4.4.2.8灌缝、擦缝：在板块铺砌后1-2天后经检查石板块表面无断裂、空鼓后，进行灌浆擦缝，根据设计要求采用清水拼缝（无设计要求的可采用板块颜色选择相同颜色矿物拌和均匀，调成1：1稀水泥浆）用浆壶徐徐灌入板块缝隙中，并用刮板将流出的水泥浆刮向缝隙内，灌满为止，1-2小时后。用棉纱团原稀水泥浆擦缝与板面，同时将板面擦净。 
      4.4.2.9养护：铺好石板块两天内禁止行人和堆放物品，擦缝完后面层加以覆盖，养护时间不应小于7天。

4.5卵石面层施工

在基础层上浇筑后3-4天方可铺设面层。首先打好各控制桩。其次挑选好4-6cm的卵石要求质地好，色泽均匀，颗粒大小均匀。然后在基础层上铺设1:2水泥砂浆，厚度为5cm，接着用卵石在水泥砂浆层嵌入，要求排列美观，面层均匀高低一致（可以一块1×1m的平板盖在卵石上轻轻敲打，以便面层平整）。面层铺好一块（手臂距离长度）用抹布轻轻擦除多余部分的水泥砂浆。待面层干燥后，应注意浇水保养。

4.6缘石铺设

4.6.1缘石铺设的作用 
    4.6.1.1保护路面边缘和维持各铺砌层。 
    4.6.1.2标志和保护边界。 
    4.6.1.3标志不同材料之间的拼接。 
    4.6.1.4形成结构缝以及起集水和控制车流作用。 
    4.6.1.5具有装饰方面的作用

4.6.2缘石施工工艺流程：

机械刨槽→浇筑15厚C20素混凝土→安砌缘石→缘石铺填稳固→勾缝→清理。

原材料采用质地均匀的天然麻石经机械切削加工而成，要求表面无裂纹，棱角完整，装卸时不准摔、砸、撞、碰以免造成损伤。

按侧平顶面标高挂线绷紧，按线码砌，侧石要安正，切忌前仰后合，侧面顶线顺直圆滑平顺，无高低错牙现象，平面无上下错台、内外错牙现象。

勾缝：勾缝时必须再挂线，把缘石内的杂物剔除干净，用水湿润，然后用1:2水泥砂浆灌缝填实勾平。勾缝、安砌后适当泼水养护。

5、中庭内廊架施工

中庭内廊架的支柱和骨架，采用φ300的钢管柱及200*150的方钢梁。棚顶采用玻璃顶。廊架骨架制作好之后，应当先除锈涂漆，然后再铺设棚顶材料。

5.1钢筋施工工艺标准

本工程焊接全部采用手工电弧焊。

5.1.1设备及材料要求

所使用的材料设备有产品质量证明书，材料进场后必须按产品技术要求分类保管，不得与其它材料混放。

焊接材料选择根据其化学成份选择，避免选择不当造成焊接接头产生晶间腐蚀、应力腐蚀，影响产品使用寿命。

焊接方法选择根据产品设计要求及质量要求可焊性选择。

在施焊前结合现场实际情况，选用合适的焊接方法做焊接工艺评定工艺评定。焊接材料使用前按使用要求进行烘干。

5.1.2主要机具

机械：电焊机、烘干箱、保温筒等。

工具：角面磨光机、不锈钢钢丝刷、锉刀、锤子、灭火器等。

其它焊接检验尺、放大镜、石灰水。

5.1.3作业条件及人员要求

进行焊接的焊工必须具备相应资质，并取得政府部门及本公司认可的合格焊工。

在确认材料可焊性后，在工程开工前对被焊材料进行工艺评定，其试件制作按GB50236-98规定进行。

焊接作业场地必须通风良好，无可燃易爆物品存放，所有杂物必须清理干净。

5.1.4钢结构制造方法

钢结构制造主要分为放样、原材料矫正、号料、切割、弯曲、成形、钻孔、刨边、装配、焊接变形矫正、抛丸、涂装、钢结构制品标识。

放样：了解零件的用途及技术要求；清楚零件的尺寸、重量、材质、加工数量、利用放样下料组装构件；制作好的样板或样杆注明件号、数量、规格、材质及必要说明。

号料：号料前必须核对钢材规格、材质；考虑预留焊接收缩量、切割边缘加工量及火焰割量。

切割：切割过程中发现材料质量问题、疑问立即向质量检查员或工程监理报告，查明情况后，工程监理认可。

钻孔：钻孔采用三维数控钻机械；特殊位置手工钻孔必须保证钻杆与工件垂直；孔径的毛刺必须清理干净；孔径大小严格按详图尺寸加工。

组装：在组装前确认零件编号、材质、数量，检查有无损伤、腐朽、有裂纹等，存在以上缺陷要对零件进行更换或修改；钢结构组装零件上存在弯曲、翘曲等。为确保规定的制品平直度，要在组装前对变形进行矫正；钢结构构件组装作业要选用适合于组装作业的平台和胎具，确保构件相互位置角度正确；为确保规定的焊缝质量，要安装垫板及引孤板，使之同钢材间无缝、密贴。

5.1.5防锈涂装

基面调整：在焊接区域周围30-50mm范围内清除氧化皮、生锈、水份油漆等，要求露出金属光泽；钢材表面的基面调整采用机器喷砂除锈处理，达到Sa2.5级以上。

涂装作业：做完基面调整的钢面已具活性，容易生锈，立即进行涂装；刷银灰色防腐漆两遍，涂装作业在适合涂装的环境中按照设计要求进行，并且涂膜均匀；涂装地点气温在5℃以下，或相对湿度在85%以上时及在涂装或涂膜未干前下雨、大风、粉尘易沾时不得涂装。

6、中庭水池驳岸

6.1 驳岸是亲水景观中应重点处理的部位。驳岸与水线形成的连续景观线是否能与环境相协调，不但取决于驳岸与水面间的高差关系，还取决于驳岸的类型及用材的选择。 
      6.1.1沿水驳岸（池岸），无论规模大小，无论是规则几何式驳岸（池岸）还是不规则驳岸（池岸），驳岸的高度，水的深浅设计都应满足人的亲水性要求，驳岸（池岸）尽可能贴近水面，以人手能触摸到水为最佳。亲水环境中的其他设施（如水上平台、汀步、栈桥等），也应以人与水体的尺度关系为基准进行设计保护园林中水体的设施。园林中驳岸是园林工程的组成部分，必须在符合技术要求的条件下具有造型美，并同周围景色协调。自然式山石驳岸可作成岩、矶、崖、岫等形状，采取上伸下收、平挑高悬等形式。

6.1.2中庭水池驳岸是起防护作用的工程构筑物，由基础、墙体、盖顶等组成，修筑时要求坚固和稳定。选坚实的大块石料为砌块，也有采用断面加宽的灰土层作基础，将驳岸筑于其上。驳岸最好直接建在坚实的土层或岩基上。如果地基疲软，须作基础处理。

7、中庭水池

在目前的施工技术条件下，较大的现浇钢筋砼水池是不可能将砼一次浇筑完成的，必须设置水平施工缝，分阶段进行施工。如果施工缝处理得不好，将很容易引起水池表面凹凸不平，有麻面、上下池壁错开及渗漏水等现象，严重时将影响使用。
     7.1施工缝位置及接缝形式的确定 
      7.1.1现行的砼工程施工规范规定，施工缝的位置宜留在结构受剪力较小且便于施工的部位。对于水池池壁的施工缝，宜留在高出底板表面200㎜-500㎜的竖壁上，接缝形式有多种，如凸凹缝、高低缝、平缝、设止水带缝等，根据以往的施工经验，发现目前常用的几种接缝方式均存在着渗漏水的隐患。如采用“凹凸”型施工缝，其最大弊端在于施工难度大，且很难保证质量，施工缝处砼凿毛时，极易将“凸”楞碰掉一部分，由此减少和缩短了水的爬行坡度和距离，从而产生渗漏水现象；另外凹槽中的水泥砂浆粉未难以清理干净，使在浇筑新砼后，在凹槽处形成一条夹渣层，影响新老砼的粘结质量，留下渗漏水的隐患。而采用橡胶止水带防水，因止水带是呈柔性的，安装时难于固定，且易在浇注砼时受挤压变形移位，从而容易造成局部渗漏水，而且橡胶止水带易老化失效，也不利于水池的长久使用。 
      7.1.2根据很多水池施工经验，发现采用400㎜宽、2㎜厚的钢板作为施工缝处的止水带，其防水效果均很好。一是施工方便：将钢板止水带按要求加工成一定的长度，在施工现场安装就位后进行搭接焊即可；二是不易变形且便于固定，止水板下部可支承在对拉螺栓上，上部用钢筋点焊夹住固定在池壁两侧板支撑系统上；三是施工缝上下止水板均有200㎜高，爬水坡度陡，高度也较大，具有较好的防渗漏效果。 
     7.2施工缝模板的安装 
      水池施工缝处模板安装质量的好坏，将直接影响到施工缝处砼浇筑的质量。
       7.2.1首先在C10素砼垫层上安设固定三排60㎜×60㎜×8㎜的钢板，间距为1000㎜，一排设在池壁外侧边缘处，用20㎜长45㎜×45㎜×5㎜的角钢与其相焊，这个角钢的作用是限制池壁外侧模板向内侧移动。另二排设在池壁内侧边缘处，用来安装固定角钢支架，同样用20㎜长45㎜×45㎜×5㎜的角钢与其相焊，这样池壁内侧吊模有了支撑点，且又能固定内侧模板而不致外移。对拉螺栓的横向间距一般为700㎜，纵向间距一般为600㎜，这样便于控制池壁的截面尺寸。施工缝以下第一排对拉螺栓的横向间距为350㎜，且应间隔使用，余下的一半用于施工缝以上模板的固定。角钢可以用螺栓固定在模板上，它的作用是可以将施工缝处砼标高抬40㎜左右。这是因为砼的坍落度较大，经振捣棒振捣后，砼分层明显，水泥砂浆和多余的水分被挤上升，容易形成几厘米厚的砂浆层浮在池壁上面；而这层水泥砂浆将在施工缝处表面砼凿毛时一并凿去，这样能较容易凿出砼中的粗骨料。如不设置角钢，刚极有可能凿毛砼表面时，凿不出粗骨料，且表面很难毛糙，影响新老砼的结合，凿深了又将影响止水带的安装质量，所以设置角钢是十分必要的。 
    7.2.2施工缝以上模板的安装 
      主要是应加强模板的稳定性，可在施工缝上通过对拉螺栓的设置间距与施工缝下部对拉螺栓错开350㎜，使上部模板支撑系统的钢管下延到施工缝以下模板支撑系统第一排预留对拉螺栓处，以达到将施工缝处上部模板支撑系统与下部模板系统联成一体的目的，保证上部模板的稳定性。 
    7.3施工缝加强新老砼结合的措施 
    7.3.1砼表面的凿毛处理 
      7.3.1.1一般来说，如果砼尚未达到一定的强度，就过早的凿毛，将易影响池壁钢筋、钢板止水带与砼的粘接握裹，对结构受力及防渗漏水不利。但如果凿毛过晚，砼已达到较高的强度，则凿毛施工困难，凿毛效果也不好，而影响新老砼的结合强度。凿毛时间应根据砼强度等级和气温情况综合考虑决定。从“温度、龄期对砼强度影响参考曲线”可知，当砼强度达到设计强度的10%左右时，即可开始凿毛作业。夏季通常是在浇筑砼以后过24h，冬季则可在浇筑砼以后的2-3d之后进行，应凿出砼中的碎石来，且应将凿毛后的表面清洗干净。 
    7.4施工缝上下设置钢筋网片 
      7.4.1在施工缝下面砼的浇筑时，由于砼的离析和分离，接近施工缝处的水泥砂浆偏多，而骨料偏少，使施工缝上下相接处存在一层新老水泥砂浆层相接的素砼薄弱层。由于砼的收缩远小于砂浆层，而砼中的粗骨料对水泥砂浆的收缩有约束作用，致使这层素砼薄弱层内产生裂缝。通常可以在施工缝处设置钢筋网片来防止这种裂缝的产生。即在施工缝平面上下各50㎜处分别设置直径14㎜的二级螺纹钢筋网片于止水带的两侧，沿水池池壁长度方向置于两排池壁主筋之间的素砼薄弱层中，这种钢筋网片可以有效抑制水泥砂浆的收缩，减少裂缝的产生。通过几个水池施工的实践，尤其是在池壁较薄的较大水池中使用钢筋网片，对抗渗漏很有利。施工缝以上砼的浇筑也应按规范要求严格控制砼一次浇筑的高度以及砼振捣棒的插入位置和振捣时间，以免产生对模板过大的侧压力而使对拉螺栓断裂。 
    8、青石板汀步

8.1青石板汀步的基础要坚实、平稳、面石要坚硬、耐磨。

8.2石块的形状、表面要平，忌做成龟甲形以防滑。忌有凹槽，以防积水及结冰。

8.3汀石的间距为5cm。石块不宜过小，一般应在0.16-0.25m2。

8.4汀石的长边应与前进的方向相垂直，这样可以给人一种稳定的感觉。

9、挡墙施工

挡墙采用水泥砂浆砌筑。墙身沿长度每隔20m设伸缩缝一道，伸缩缝和沉降缝合并在一起，缝宽30mm。排水孔采用100mmPVC管，水平间距3m，排水孔后沿墙背砌筑300mm厚砂砾石滤水层。

9.1材料准备

组织合格原材料进场，分类堆放整齐，合理存放。并考虑不利天气施工道路进出困难，施工现场备料应充足。在监理工程师见证下，对片石、水泥、中粗砂等原材料进行取样送检。

9.2砌筑工程

在砌筑前每一石块均应用干净水洗净并彻底饱和，其垫层亦应干净并湿润。所有石块均应座于新拌砂浆之上，在砂浆凝固前，所有缝应满浆，石块固定就位。垂直缝的满浆应先将已砌好的石块的侧面抹浆，然后用侧压砌置下一相邻石块；或石块就位后灌入砂浆。所有砌缝应填满砂浆。

9.2.1所有石料均应按层砌筑。砌筑时相邻段高差不大于1.2m。

9.2.1.1先铺砌角隅石及镶面石，然后铺砌帮衬石，最后铺砌腹石。角隅石或镶面石应与帮衬石相互锁合。

9.2.1.2如果石块松动或砌缝开裂，应将石块提起，垫层砂浆与砌缝砂浆清扫干净，然后将石块重铺砌在新砂浆上。

9.2.1.3在砂浆凝固前应将外露缝勾好，勾缝深度不小于20mm。如不能按这样将外露缝勾缝，应在砂浆未凝固前，将砌缝砂浆刮深不小于20mm，为以后勾缝作准备。

9.2.1.4勾好缝或灌好浆的砌体在完工后，视水泥种类及气候情况，在7-14d内应加强养护。

9.2.1.5砌体应砌成直线，每层应大致找平，底层或基层应用较大的精选石块，所有层次的铺砌都应使承重面和石块的天然层面平行。挡墙台背砂砾滤水层及泄水管按设计要求布设。

10、土方工程

土方工程的程序为：施工准备→测量放样→场地清理→按设计要求进行土方回填、开挖→验收。

10.1土方工程施工方法

10.1.1测量放样

10.1.1.1土方开挖前，先进行测量放样，根据规划部门提供的导线和高程控制点，在施工范围内建立一套导线控制网和高程控制网，并得到监理和业主的复核认可，作为施工时的控制依据，确保正确无误后，核准测量开挖平面布置、水平标高，控制桩号，确定边坡坡度及边坡长度，测设好施工测量一级控制网点，采用全站仪以及水准仪进行施测，确保精度达到施工规范要求，并要做好护桩。随工程进展，根据不同高程和位置的需要，可加密设置二级控制点，以满足放样的要求。

10.1.1.2土方开挖前要进行放样，测定开挖基底轮廓线各放样点的位置，再根据开挖坡度及地面高程，推算出边坡的外顶点，再立标志桩。

10.1.2土方开挖

10.1.2.1施工准备

本工程的土方开挖的施工准备包括:开挖面的表土清理、地下及地表水的排除等。

10.1.2.2场地清理:包括表层植被清除及杂物清理。对施工区范围杂草、废碴、垃圾等杂物清除干净，并弃运至业主指定地点堆放。

10.1.2.3地下及地表水根据实际情况，可在现场设集水坑等方式，以保证机械开挖的正常进行。

10.1.2.4开挖方法

施工时采用反铲挖掘机开挖，按照土方开挖断面图开挖，开挖的土料就近堆放。

土方开挖要点

10.1.3.1采用挖掘机挖至沟底标高约20cm后，采用人工进行基槽清理，开挖过程中要严格按照测量开挖线进行开挖。

10.1.3.2在夜间施工时，要合理安排施工项目，防止超挖或亏挖。开挖后要及时进入下部工序，避免基坑土被浸泡和防止边坡坍塌，根据土质情况，边坡采用自然坡。

10.1.3.3当机械不能挖到的位置，由人工配合进行开挖。要及时组织各有关单位验收，合格后方可进入下一道工序的施工；

10.1.3.4如遇到渗水现象，要在边坡修整和加固前，采取有效的疏导和保护措施，在两边采用集水井组织排出，同时要保证坡度和平整度满足施工要求。

10.1.3.5实际施工的坡度适当留有修坡余量，再用人工修整，满足施工设计。

10.1.3.6管道采取分段开挖的施工方法，随挖随施工管道，沟槽不能放置时间太长，特别是雨季；当管道挖成后，凡是被水冲光的，必须重新进行人工地基处理，否则严禁进行下—道工序的施工；超挖地段必须用砂砾石回填夯实。

10.1.3.7质量检查、验收

验收:检查开挖工程量与原设计量是否相符，同时对开挖尺寸、坡度、边坡长度、高程等作相应的检查。

本工程开挖的石渣料，凡可利用的石渣料要尽量利用，不可利用的堆放到渣料堆放点。

堆渣场地清理：用作推荐可利用渣料的场地，应按监理人员的要求进行场地清理和必要的平整处理，渣料堆筑应分层进行，保证能顺利取用这些渣料。

10.2中庭土方施工方法

中庭位置为屋顶绿化工程，所以需先回填土方后再进行土方的施工作业。中庭的土方施工前，就根据规划部门提供的导线和高程控制点，在施工范围内建立一套导线控制网和高程控制网，并得到监理和业主的复核认可后，进行土方的回填。

10.2.1中庭回填土方作业应符合下列要求：

10.2.1.1中庭回填作业前，应先做好架空层顶板的滤排水处理。

10.2.1.2回填土方时，回填土不得含有风化土、冻土以及大于50mm的砖、石等硬块。在抹带接口处、防腐绝缘层或电缆周围，应采用细粒土回填。

10.2.1.3回填土的每层虚铺厚度，应按采用的压实工具和要求的压实度确定。

10.2.1.4回填土每层的压实遍数、应要求的压实度、压实工具、虚铺厚度和含水量，经现场试验确定

10.2.1.5已铺土料表面在压实前被晒干时，应洒水湿润。

10.2.1.6如果发现有局部“弹簧土”、层间光面、层间中空、松土层或剪切破坏等质量问题时，要及时进行处理，处理后经检验合格后方准铺填新土。

10.2.1.7管道施工完通过验收后，立即进行回填，回填时坑内不能有积水，管道顶部30cm内及靠近管道两侧的凹填土内不得含有直径大于5cm的砾石、碎石等坚硬物，管道回填须对称夯填，每层厚15cm，用木夯排夯两遍。

10.2.1.8施工过程中应保证观测设备的埋设安装和测量工作的正常进行，并保护观测设备和测量标志完好。

11、安装施工各阶段技术措施如下：

11.1施工准备：各种水电材料必须经检验合格后方能用于本工程上。包括技术和施工组织设计的完善、设备、材料、工具进场、图纸会审及技术交底，同时配齐标准图集、施工规范和工艺标准。

11.2安装阶段：安装工程与铺砌穿插进行，此阶段施工过程中，要充分做好劳动力、材料的准备工作，与土建施工密切配合，加强对土建成品的保护，使整个工程施工有条不紊地进行。其主要工序施工方法及技术保证措施为：

本工程水电安装根据《建筑电气工程施工质量验收规范（GB50303-2002）》、《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范（GB50242-2002）》、《给排水标准图集》规定严格安装。

灯具选用应符合设计要求和国家标准，质保书和检测报告齐全。

对电器设备、各类配电箱、灯具等的安装一定要按照设计的要求，认真地做好配电箱、高杆灯垂直度，不允许大于3mm。

要求灯具固定牢固，对各种灯具的安装，一定要遵守有关特殊的规定，确保安全、可靠、美观、耐用。

灯具在安装前，用万用表对其进行导通及绝缘测试，合格后，然后根据需要用膨胀螺栓、膨胀丝或紧固件安装好。

11.3检测调试阶段:此阶段检测工作主要是给排水系统、电器照明系统的检测调试，检测中注意对成品的保护以便迎接交工检验。

12、季节性施工措施

12.1编制雨季、高温季节施工方案，安排好施工项目，备足雨季施工材料和防雨防高温物品。

12.2制定好高温季节质量安全具体措施，调整作息时间，提高苗木栽植成活率。

12.3种植材料存放在搭设的防雨棚、防高温棚内，以免植物淋雨、日晒、被风吹倒。

12.4肥泥堆放点建在地势较高雨水浸泡不到的地方，并下设防潮层，保证肥泥不受潮。

12.5做好物资设备的防淋、防湿、防日晒工作，对机电设备做好履盖，防止设备生锈和线路漏电。

12.6及时检测肥泥、种植土的含水量，准确调整配合比。

12.7苗木要即取即运即栽，取苗和栽苗安排在早晚进行，运苗尽量安排在夜间进行，并注意运输中苗木的保水。尽量避免远距离调苗。苗木栽植后要灌足压蔸水，并用遮阳网防日光暴晒，早晚多次喷雾浇水保湿。对名贵树木实行全株雾状喷灌。

12.8搞好工地排水系统，并确保排水系统畅通，减少雨季高温季节对施工的影响。

12.9施工人员雨季施工时必须穿雨衣、水鞋、安全反光衣等防雨物品；高温季节时做好防暑措施。

二、施工进度计划及保证措施

1、施工进度计划编制的主要指导思想：

1.1分段组织流水施工，充分利用空间来争取时间。

1.2分阶段组织施工。不同工种之间既要充分搭接或相互穿插，又要有足够的时间进行前一工序的检查验收和后一工序的现场技术准备。

1.3全面保证施工质量。考虑各工序之间的技术间歇和成品保护所需时间（如养护、干燥等）。

1.4对施工工期作总体部署、控制：根据建设方要求以及我公司施工类似工程经验，确定投标总工期为150天内完工。进度计划采用横道图。

2、工期保证机构

为了按期完成本工程，我公司将配备专业施工队伍和足够数量的施工设备，按“均衡生产，文明施工，提高质量，确保安全，降低成本”的方针进行组织施工，最终提供业主方优良的产品。

我公司将建立以项目经理为首的领导班子，发挥总工程师、各部负责人、各段施工负责人、项目生产班组组长直至班组施工人员的作用，根据工程的进展情况和施工的难易程度确定各阶段合理的施工人员数量和分工。同心同得确保工期的实现，坚持科学组织、分工与密切合作相结合。

有运作良好的项目组织机构，较强的项目领导班子，懂行的管理人员，可靠的技术工人，我方必能按时按质地完成本工程。

3、工期保证措施

3.1编制以总进度计划为控制的节点进度计划、日和周的作业计划，明确每天的工作内容，检查、解决执行计划中存在的问题，确保当天计划当天完成，维护计划的严肃性。

认真做好施工前期准备是施工顺利进行的根本保证。因此在各分部工程，各道工序开工前必须做全面的施工准备，包括技术准备、工、料、机以及资金准备。

3.2在施工过程中不断完善施工工艺、合理组织施工、提高效率，令施工有节奏、均衡地进行，以加快施工进度。同时在实际操作中不断积累经验。

3.3努力协调好各方面的关系。主动与业主、监理单位、当地各部门等加强联系，争取各方支持，创造一个良好的施工环境，排除可能对施工进度造成影响的不利因素。

3.4广泛开展劳动竞赛活动。对提前完成工作任务的集体或个人给予奖励，对未能按期完成工作任务的给予处罚，做到“奖勤罚懒”，激发广大员工的生产热情，提高劳动生产率，促进工程的施工进度。

3.5采取合理施工程序，缩短工期。工程的关键工序关系到总工期的实现。因此，应将此关键工序放在重点保证其工期的实现：

3.6组织机构的落实，建立以项目经理为首的管理层，推行项目法施工。在施工进度控制上，项目经理部着重将责任落实到人，同时做好与各有关单位及施工各方的协调配合工作，保证各工期控制点目标的实现。

3.7实行奖罚措施，按经济规律办事，公司与项目经理部签订协议，根据工程合同条款实行奖罚；项目经理部为调动项目内全体员工的积极性，对各工期控制点制定奖罚措施，将工程的施工进度的奖罚与工程质量、安全、文明施工及各方协调配合的施工情况挂钩，以带动整个工程健康发展，按期完成。

3.8选择性能优良的施工机具，先进的机具，合理布置，同时加强其管理，保证各设备运转良好。加快结构施工进度。

3.9做好各种资源的供应，按照施工组织设计要求，根据工程控制计划要求，进行工料分析，相应编制劳动力进场计划，材料进场计划，机械设备使用计划，资金使用，以保证各种资源能满足工程计划周期内的需要。

物资材料计划明确材料的数量、规格和进场时间，现场材料储备有一定的库存量，以保证工程提前或节假日运输困难时，工程对物质材料的需要，确保现场施工正常进行。

劳动力进场要保证质量。除保证数量外，施工人员的技术素质是一个重要的因素。工人进场前必须进行严格的培训和考核。

按计划进场的机具，进场前必须进行维护、保养和试运转工作，保证所有机具进场后能够投入正常的使用。

3.10做好劳动力与机械设备、材料的优化组合及其优化组织设计、调度方案。保持均衡施工。抓好关键项目的施工管理，对关键线路的工程项目给予优先考虑，以确保其按期完成。加强施工人员的质量与安全防护意识，确保各工序施工质量一次验评合格，避免返工；切实做到安全施工，坚持预防为主，杜绝安全事故。

三、保证质量措施

认真贯彻执行国家及行业颁布的各种技术标准，施工规范、检测试验规程和质量检验评定标准，严格执行有关工程质量文件。加强组织领导，统—思想认识，落实规章制度，规范施工行为。建立健全内部质量检验机构，配备专职质量检验人员，确定制度，明确岗位职责。严格按ISO9002质量体系标准施工，确保本工程质量达到建设工程验收合格标准，确保市优质工程。

质量检验人员要挑选政治责任心强，坚持技术规范，具有一定施工技术水平和施工经验的人员担任，并保持稳定，质量检验人员的调离与更换，要征得监理工程师的同意。严格按施工规范工程质量评定标准的规定认真进行各分项工程、原材料试验、各种施工配合比的设计和标准试验，以及大于规定频率的各种抽检、检测、试验。以科学的数据作为指导施工和评价工程质量的主要依据。

1、质量检查控制体系及机构

1.1建立完善的质量管理机构和三级质量检验保证体系，制定严格的科学的质量管理制度。

1.1.1组织机构

根据工程质量方针目标，进行智能分配：

明确规定工程项目领导和各级管理人员的质量责任；

明确规定从事各项质量管理人员的责任和权限；

规定各项工作之间的衔接、控制内容和控制措施。

1.1.1.1更新管理方式：采用计算机管理各类检测数据，并根据计算机分析成果选择质量最佳的施工方法。

1.1.1.2贯彻公司质量方针，创“工程精品”，项目经理是质量第一负责人，对工程质量方针目标的制定与质量体系的建立和有效运转全面负责，工程质量管理是工程项目的中间环节。

1.1.1.3资源和人员：

1.1.1.3.1选派组织能力强，施工管理丰富的项目经理。选派技术水平高，工作作风严谨的项目总工程师。

1.1.1.3.2项目经理部安排有协调组织能力的专业技术水平的同志任科室负责人。

1.1.1.3.3施工现场安排设计人员，现场及时完善、优化设计。

1.1.1.3.4调入计算机人员，采用计算机绘图、管理文件。

1.1.1.3.5重要岗位安排专人持证上岗，并保证人员的相对稳定。

1.1.1.3.6组织工程技术人员对本项目的技术规范、管理模式进行集中学习。

1.1.1.3.7严格选择合同制民工队伍，并组织他们的负责人参加质量检查程序及技术规范学习。

1.1.1.3.8施工操作人员所使用的生产工具符合及满足施工需要。

1.1.1.3.9为保证工程项目质量方针与目标实现，制定质量体系各项活动的贯彻实施，以控制各项影响贯彻的因素。

1.1.2质量检验机构：

1.1.2.1项目经理部设质量检验组；

1.1.2.2工区设专职质量检验工程师；

1.1.2.3班组及工号设质量监督员。

1.1.3各级质量机构的职责：

1.1.3.1项目经理部、质量检验组主要职责为：

1.1.3.1.1督促检查执行技术规范，设计标准，操作规程的实施。

1.1.3.1.2负责现场质量检查处理，按合同规定的程序进行工程质量检验、测试、以及原始凭证的检查处理，定期向有关部门上报质量报表。

1.1.3.1.3报送当月各项试验、测试报告、隐蔽工程、检验记录等，报请监理工程师复验签认。

1.1.3.1.4定期组织工程质量检查，组织学习和推广新工艺。

1.2质量整体控制主要措施和手段

1.2.1由质量管理体系小组的职能部门，对质量控制加大力度进行宣传，加强全员质量意识教育，让“质量第一”的原则，深入人心，同时，定出切实可行的质量方针、质量目标与质量承诺。

1.2.2每分项工程开工前，组织全体施工员工学习工程有关技术规范，学习第三层作业指导文件，召开技术交底会，学习合同条款。

1.2.3做好施工前技术、安全、文明生产的交底工作，每月初召开—次工程计划、质量控制、文明安全生产的总结和指导工作的全体员工大会。

1.2.4对特殊工程、关键工程的质量控制，在全体员工进行系统管理培训学习。

1.2.5严格各工序过程控制，将工艺细则落实到每一个操作工人。根据每月的工程计划安排，统一配备相应的机械设备、人工配备、技术工艺的选定。材料的检验和试验，常用工具仪器、机械的标定和检验，以及测量的配合均围绕一个主题：为创建精品工程而努力。

1.3测量队工作职责

为保证工程能够圆满完成，测量工作要求全体成员必须树立高度责任心和精品工程意识观念，根据本专业具体情况，特明确如下职责：

1.3.1工作态度要认真负责，积极主动，热爱本职工作，刻苦钻研技术，精益求精。

1.3.2熟悉图纸，掌握各项工序，密切配合工程技术员工开展工作。

1.3.3掌握工程规范中的各项要求，并严格遵守执行。

1.3.4爱护测量仪器，经常清洁仪器，测量仪器要放在干燥、通风的地方，使用时，做好防雨工作，勿使仪器受曝晒、潮湿等。

1.3.5仪器要定期标定，每项测量前要先校核，充足电池，准备好各种必备物品，装箱要规范。

1.3.6每次测量时，都要记录温度、气压，并输入仪器，消除大气对测量的影响。

1.3.7施测人员，每次测量完毕，都要按分工在记录本上签名，并记录时间及异常情况。

1.3.8整体控制测量须有监理工程师在场，及时通知质检员，报告监理工程师。

1.3.9测量原始资料要建立档案专人保管，借阅须本负责人同意、签名，且按期归还。

1.3.10发现问题，不得隐瞒或推卸责任，及时向工程科长、主任工程师、项目经理等有关领导报告，及时找出原因，有效纠正。

1.4文件和资料的控制

对本项目所有质量体系文件(含外来文件)和资料进行控制，以确保质量体系的正常运转，保证与各质量相关部门所使用的有效性。

质量体系文件由质检科专人保管。

对于外来文件，属技术文件和质量体系文件由质检科收件，原件整理归档，复印件发放到各部门，各部门对各自资料进行编号归档，同时，对文件的有效性进行检查；属上级法规文件、通知、内发管理文件、人事培训文件、人事培训计划等文件由办公室收件归档。

本项目编制的分项工程技术方案、技术指导文件、施工组织设计等作业文件和技术资料先报主任工程师审批，再经质量领导小组论证，由项目经理批准，并报监理工程师审批认可方可实施。

1.5采购

工程科编制材料用料控制计划。

本项目材料由材料科负责编制采购计划，签订采购合同，并负责采购、验证和保管。

1.6产品标识和可追溯性控制

本工作由质检科、材料科共同实施。

对于隐蔽工程、特殊工程的关键工序，现场技术人员对每个施工工序做好记录和标识，实现隐蔽工程、关键工序的可追溯性。

1.7施工过程控制程序

1.7.1开工前，编写本项目施工质量计划。由项目经理部主任工程师向施工技术员和施工人员进行技术交底，确保每一个有关人员都能接受技术交底。对特殊工序，严格按“作业指导书”指导施工。

1.7.2为明确施工工序，制定“—般工序流程图”。

1.7.3为确保工程施工的顺利进行，使施工设备处于完好状态，必须对施工进行控制，由机务科具体组织实施。同时强调机械设备的保养与修理，贯彻“养修并重、预防为主”的方针。机务科对投入施工的机械设备，尤其是重点设备，保证状态良好。在安排机械设备使用计划的同时，按设备修理周期和修理标准，安排机械设备的保养、修理计划。对于重点设备，必须实行定机、定岗、定人，按内发管理文件操作管理条例执行。

1.8检验和试验控制

检验主要是指施工自检，由质检科负责。项目经理部下设质检科，专门负责施工有关质量方面事宜。质检人员由富有施工经验、具有专业技术职称、熟悉规范和图纸、并且工作作风优良的技术人员担任。

1.8.1质检科在实施检测中，采取如下及其他积极、有效、合理的检测手段，确保本项目的工程质量。

1.8.1.1旁站(检查)：对关键工序、隐蔽工程、易产生缺陷部位，质检科派人全过程旁站，对其他一般工序采取部分旁站，检查等措施，确保工程施工中的质量。

1.8.1.2现场测量：包括几何尺寸、高程、位移、偏位等项目的测量。

1.8.1.3验收：当一部分或分项工程完工后，质检科组织人员进行一次全面系统的自检，汇总各道工序的检查记录及测量和抽样试验的结果，报请监理工程师进行下一道工序施工。

1.8.1.4强调施工前、施工中的检查、监督，尽可能将质量问题消灭于萌芽状态，防患于未然。

1.8.2试验由试验室负责。凡用于本工程的所有材料均须进行规定的试验，试验合格经监理同意方可投入使用。

本项目使用的材料不准出现紧急放行情况。

1.9纠纷和预防措施

由质检科和工程科负责，对过程控制中的质量记录、施工日志进行调查取证、分析，提出合理有效的纠正措施，且在实施过程中工程科认真处理，质检科严格监督、验证并记录。

1.l0质量记录控制

1.10.1各科室对负责的质量记录列出清单妥善保存，建立档案，质量记录有编号、有目录。

1.10.2质量记录填写要求齐全、清晰、真实，不得虚报或隐瞒，现场施工人员签名。

1.10.3质量记录可提供为业主查阅和评价。

1.11内部质量审核

内部质量审核由经理部组织实施。对组织的内部质量审核，全力配合，派出联络员，接到内审通知后，准备所有资料。对审核成员的问、看、查，要认真严肃对待，确保审核结果的真实、准确性。

1.12培训

培训由经理部办公室负责。所有职工建立档案，对新进职工上岗之前集中培训，特殊工种人员应加强培训，考核合格后才能上岗。支持、组织职工参加技术工人定级考试。

1.l3统计技术

由质检科工程科负责。

2、仪器设备的检验

2.1试验设备、台秤、全站仪、水准仪等进场前送国家检验机构进行检定、部分国家检定机构不进行检定的设备根据《检验、测量和试验设备检定规程》的规定进行自检。

3、施工控制

为创市优质工程，要求现场施工人员和技术人员把好质量关工程和质检科对施工过程与工程质量进行全过程监督。

3.1特殊工序和关键工序的质量控制

3.1.1测量

施工用桩和施工水准点由测量工程师根据设计提供的资料引出，并一律用砼堆埋保护，同时做好测量成果记录，绘制施工放样图，报监理处复测。施工放样要求在室内预先做好细致计算工作，放样后，现场技术员要进行复核，确保放样的准确性。

3.1.2施工记录

各种工程验收表格按实际情况认真填写，各种原始记录必须由现场技术员据实填写，报监理审核。所有资料均妥善保管，并作为竣工资料存档。

3.1.3坚持先现场监理工程师验收认可，然后再施工的原则，保证在施工规范误差范围内完成每道工序的施工。

3.1.4按业主和监理要求，坚持文明生产，安全施工，确保工程按质、按工期完工。

4、技术交底：

4.1在向班组下达施工任务的同时，进行技术交底，技术交底文件要报监理工程师备案。

4.2在开工前向生产班组现场详细交待施工范围、桩标志，样线、主要控制部位、标高、尺寸等。

4.3技术交底文件要求所有施工人员及时如实填报各项原始凭证及检验记录。

5、样板引路制度：

施工操作要注意工序的优化，工艺的改进和工序的标准化操作，通过施工，积累必要的管理操作经验，提高工序的操作水平，确保操作质量。

6、施工持牌制度：

各工号、分项工程，在施工过程中，要在现场实行挂牌制，说明管理者、操作者、施工日期及施工要求，凡不按规范、规程施工而造成质量事故，要追究有关人员的责任。

7、质量定期检验

7.1除正常的质量检查外，项目经理部每月组织一次质量大检查。

7.2定期检查要重点抓带有普遍性的问题，查出的问题要限期解决。

7.3开工前组织参加施工的管理人员，认真学习招标及合同文件。做到按规范、操作规程实施。

8、材料及成品、半成品构件质量控制

8.1进场前的材料检查

订货前，提取样品向驻地监理报送拟购材料名称、规范、型号、产地、数量及使用的工程部位等。附有关材料性能试验报告及样品，征求监理工程师意见，监理工程师同意后订货、购料。

8.2进场材料质量控制

按合同规定的项目和频率严格进行材料的试验工作，向监理工程师审批试验报告，积极配合监理工程师复核检验。

材料质量检查结果，作为有关工程审批申请开工报告的依据。

8.3施工中材料质量控制

每次使用前，提前一天请示监理工程师，会同监理工程师现场察看，根掘进场材料数量、规格及变化，在监理工程师指令下，做材料试验项目和测试频率，试验报告等，合格后方可使用。

8.4外购成品及半成品构件

派人员赴现场考察供料方施工工艺及质量控制情况。

测试有关项目：签订合同前，向驻地监理工程师书面报告外购件计划，详列拟购件的名称、规格、数量及应用工程部位：构件生产厂名、地址、生产工艺及质量标准，产品质量检验证书及抽样测试技术报告。

8.5材料及构件进场、储存及搬运

依据工程进展安排进场材料数量和规格。搬运储存材料注意水泥防潮、砂石料分类堆放，并处理地基以防混杂和污染；各类材料要设标签。

成品构件运输、堆放符合规范规定的受力要求，避免产生不合理的附加应力，使构件弯曲、受损、开裂。

8.6不合格材料：对不合格材料重新审定，找出不合格的原因。对二次审定仍不合格的材料，加标签另行堆放或清理出场。

9、土方工程质量控制措施;

9.1根据测设的方格网角点高程及设计标高，用色笔在施工图纸上标示处挖方区和填方区及平衡区，严格控制开挖深度避免超挖。

9.2挖土必须及时排水，防止基土浸泡影响承载力。

9.3有构筑物区域的土方回填应选用较好的土质分层碾压，分层回填，确保上部结构的承载力。

10、混凝土工程质量保证措施;

10.1严格按照配合比通知单计量配置，严格控制水灰比。

10.2浇筑砼前应清理模板内杂物，提前浇水湿润模板，在浇水过程中，注意观察模板支架、钢筋、预埋件和预留孔的位置，发生变形及时处理。

10.3砼施工应按照规范留置，浇筑前先凿毛表面，清理干净后浇水冲洗干净用同品种标号的水泥砂浆灌浆。

10.4加强砼的养护工作，由专人定浇水养护7天。

11、铺装工程质量保证措施

11.1组织材料采购人员进行市场调研，做到“货比三家”。严把材料采购关，做到价廉物美。

11.2基层要求按施工面做到平整，铺贴时按面积分成若干块，先铺贴角点及中心点位置，用水平仪操平定位后拉“米”字线铺贴，确保表面平整。

11.3嵌缝时按缝宽做一压缝工具，确保嵌缝密实、平滑。

11.4检查拼装图案、颜色，确认无误后进行养护。

12、绿化苗木质量要求

12.1准备工作

栽植前认真熟悉设计图纸及工程施工的苗木品种、数量及规格，严格按照苗木的栽植计划组织采购苗木。制定栽植技术措施，确保苗木达到质量要求。

12.2定点放线

严格按设计图纸在施工现场确定苗木栽植位置。根据植物配置图纸，在施工现场先按相应比例打好方格网，依据树木在施工方格网的纵横坐标尺寸定位，确保苗木栽植准确。

12.3苗木采购

准备苗木的采购，严格按照设计文件的要求进行采购，起苗和栽植环环紧扣，做到随起随栽。

12.4挖好绿化苗木植树池，树池大小至少比所栽树木的土球加宽40cm，加深30cm，并施足底肥，肥料上盖素土20cm，再压实。

12.5苗木定植

定植在绿化中是相当关键的一环，关系到苗木的成活率，定植过程中严格把好回填土、浇水、打撑的质量关。

12.5.1苗木种植前必须经过整形，修剪，其主要原因是减少水分的散发，保持水分平衡，以保证树木的成活。

12.5.2苗木修剪后马上定植，定植的位置必须严格符合设计要求，定植施工的方法是：将苗木放入种植穴内，使其居中，再将树干立起、扶正，使其保持垂直，然后分层回填种植土，在所植树土球外，将土捶紧。

12.5.3乔木、灌木定植后，马上进行养护管理。首先应搞好苗木的支撑，防止乔木，灌木因水、风及其它原因造成倒伏，然后浇透水。定时或不定时对苗木进行修剪、防病、治虫、施肥。

12.5.4铺种草皮

首先整理草皮绿化地，整理的同时搞好排水系统和灌溉系统，清理草皮绿化地的杂草、杂物，平整绿地按照挖高填低的原则，平整后施足基肥，然后进行一次整体的耕翻，最后铺种草皮，为了提高草皮的成活率，铲草皮时一定要留适量的护根土，尽量缩短起草皮、运输草皮到铺草皮的时间间距，尽可能做到草皮不过夜。铺种完，维护管理确保形成高质量草地。

12.5.5露地宿根花卉栽植

整地后施足基肥，整体翻耕20cm，然后按设计的密度栽植，栽后将花卉苗稍向上提，使根系舒展，再将土压实，定植后立即浇足定根水，以后定期施肥、浇水、防治病虫害。

四、保证安全措施

1、安全目标

本工程安全管理目标：杜绝重大安全事故发生，轻伤事故发生率控制于千分之一以下，实现施工全过程安全生产。

在本工程施工中，我公司将坚持“安全第一，预防为主”的方针，贯彻落实安全生产责任制，从组织、制度和措施上把关落实，诚恳接受业主、监理的指导监督，努力做到安全文明施工。

2、组织机构

建立由项目经理直接领导的安全管理体系，项目经理为安全第一责任人，负责全面管理本项目范围内的施工安全、交通安全、防火防盗等工作。

项目经理

安全领导小组

三防领导小组

安全QC小组

三防行动小组

机械材料组安全员

质安组安全员

后勤组组安全员

健全安全组织，强化安全机构，充实安检人员，完善工作制度。建立以项目经理为组长的安全生产领导小组，负责施工安全的领导工作。

2.1安全管理部门督促施工全过程安全，纠正违章，配合有关部门排除不安全因素，进行安全培训和教育。专职安全员负责安全管理业务，各工序开工前必须做好安全技术交底工作。

2.2各施工班组设置安全员；各有关业务的安全责任制，形成安全生产保证体系。

2.3在建立各级安全管理组织和设置专职人员的同时，明确项目部在质量安全保证部内聘用1-2名事业心强懂业务的专职安全监察员，其中1名为分管日常安全工作的副部长，各作业队配置1名专职安全员和1-2名兼职安全员，做到每班作业都有安全员，安监人员每天巡视各施工面，检查施工现场的安全情况及是否有违章情况，一旦发现及时制止，班前交代注意事项，班后讲评安全，把事故消灭在萌芽状态中。

3、施工安全措施

3.1施工安全

施工现场必须设置安全防护措施，必须配备足够的消防器材。在各配电箱旁边必须悬挂相关的危险标志牌。所有作业人员进场时必须佩戴安全帽。施工人员将严格按有关施工规范施工，做好预防监测控制措施，尤其注意雨季的施工安全，做好排水和边坡支护措施。

工地安全生产领导小组

安全监察

治安组

工地医疗站

质安部

施工工区

3.1.1在施工过程中的不安全因素主要是由塌方造成。施工中引起塌方的主要原因有：

3.1.1.1大型机械离沟坑边太近，增大土体的滑运力。

3.1.1.2排水系统设计不合理，使土体抗滑力减小，滑动力增大。

3.1.2明确各级各类人员在施工活动中承担的安全职责，做到安全生产事事有人负责，并使责任制落实到实处。把安全生产同经济责任制挂钩，做到奖罚分明。

3.2施工用电安全

3.2.1施工用电要编制施工组织设计，并经主管部门批准后实施。

3.2.2现场设配电房，采用三相五线制，配电房建筑面积约10平方米左右，并具备一级耐火等级。

3.2.3用电由有相应专业资质的持证专业人员管理，负责保护所有设备的线路和开关箱，停用的设备必须接闸断电，锁好开关箱；搬迁和移动用电设备应切断电源，作妥善处理后进行；对用电过程发现的问题及时报告和解决。

3.2.3.1严格用电管理，现场临时电线路按《施工临时设施用电安全技术规范》要求布设，必须由持证的专职电工上岗操作，不得任意拉接电线和电器设备，采用三相五线制供电系统，各类电器设备均安设安全保险装置，严格执行一机一闸一保护，对电力线路、电器设备经常检查、维修、调整并做好测试、检查、维修记录。

3.2.3.2电气设备和线路的绝缘必须良好，各种电动机械接地，接地电阻不大于4Ω，电气设备及线路检修时，先切断电源。

3.3机械安全措施

3.3.1各种机械要有专人负责维修、保养，并经常对机械运行的关键部位进行检查，保证安全防护装置完好，设备装置附近设标志牌及安全使用规则牌。

3.3.2各种机械设备视其工作性质、性能的不同搭设防尘、防雨、防晒、防噪音工棚等装置。

3.3.3机械安装基础必须稳固，吊装机械臂下不得站人，操作时，机械臂距架空线要求符合安全规定。

3.3.4运输车辆服从指挥，信号灯齐全，制动器机械性能良好。

3.4防火安全措施

3.4.1贯彻“预防为主、防消结合“的消防方针，施工中认真执行有关消防防火管理规定。

3.4.2落实“谁主管、谁负责“的原则，成立消防领导小组，明确任命工程各部门防火责任人，各司其职。实行逐级消防责任制，并检查执行，处理隐患、奖罚分明。

3.4.3施工现场和生活区临设搭建符合消防要求，水源配置合理，消防器材按规定配备齐全。

4、制度保证

4.1贯彻落实安全检查制度

4.1.1定期安全大检查

项目部每月组织一次定期安全大检查，施工队每半个月组织一次定期安全大检查。每次安全大检查由项目经理或项目总工程师负责带队，质安部、办公室、机修部、物资设备供应部以及工区等派员参加。按照安全检查评分表对管理、设备、措施、装置、违章行为等进行全面的安全大检查和评分，对安全隐患提出整改措施，并由安全员督促落实。

4.1.2季节性安全检查

雨季安全大检查结合防雨、防洪工作进行。雨季安全检查由项目经理部、各施工工区、质安部等派员组成，主要检查防洪水的各项准备和应急措施；检查电气设备、线路的绝缘、接地接零电阻是否达到电气安全规程要求；检查材料堆放及土方工程是否有下沉、倒塌的现场；现场的道路设施等是否保持畅通等。

4.1.3专业安全大检查

由工长负责组织架工、使用工种班长、安全员参加。按照表列的检查项目、内容、标准进行详细检查，确认无重大危险隐患，基本达到规程要求，检查组长签字正式验收。

4.1.4节前安全检查

由各级领导带队，保安组、质安部等派员参加对现场、车间、库房、食堂等进行安全、防火、防中毒等大检查和节日加班人员的思想教育和安全措施落实情况的检查。

4.1.5经常性安全检查

各级领导和专职安全员等，经常深入施工现场、生产车间、库房，对各种设施、安全装置、机电设备、起重设备运行状况，施工工程周围高压线路的防护情况，以及干部有无违章指挥、工人有无违章作业行为等，进行随时的检查。

4.1.6坚持持证上岗制度

对于机械操作手、电焊工、电工等等作业人员，严格执行持证上岗，确保按操作规程施工，保证施工安全。

4.1.7落实安全教育培训制度

安全教育包括安全生产思想、安全知识、安全技能三个方面的教育。安全教育由质安部等部门组织，采用安全标语宣传牌、开设安全生产黑板报、挂安全挂图或防护标准、张挂安全警示板等形式，采取三级安全教育、特种作业人员岗位培训、经常性安全教育等方法，使安全教育工作形成制度化、经常化、群众化。安全生产措施

坚决贯彻执行国家有关安全生产的法规、法令，执行建设单位与地方政府对安全生产发出的有关规定和指令。建立安全岗位责任制，逐级签订安全生产承包责任，明确分工，责任到人，奖惩分明。

五、文明施工现场措施

1、环境保护措施

我公司在施工中将严格执行《建设项目环境保护设计规程》及《环境保护法》的有关要求，严格遵守国家和地方所有控制环境污染的法律和法规，与环保部门联合协调，控制施工水污染、减少粉尘对空气的污染，降低噪声污染，保持生态平衡，创造良好环境。

设立环保小组，对施工区周围环境，临近的资产作合理的保护，积极主动与当地环保部门联系，定期向他们汇报工作，取得当地环保部门对我们的支持。加强对全体职工、民工的环保思想教育，重视环保及文明施工，环保小组应经常对所属工地进行检查、评比、奖优罚劣。把环保工作当成我们一项重要的、经常性的工作来抓。

1.1汽车运输：施工车辆，材料运输车辆尽可能避开当地运输高峰期，派专职安全员到运输线路指挥疏散。

1.2油料场的设置：油料供应采用油车直接供应至现场。

1.3在职工中开展“花草有生命，人人应爱护”为主题的专项教育，并把此项工作贯穿于整个施工过程中，坚决杜绝乱砍、乱拆和乱踩等破坏花木行为。

1.4路缘石施工完毕后，要设置防撞标志，禁止大力碰撞。

1.5花岗岩块铺砌完毕后，禁止施工机械车辆在上面碾压、行驶。

2、文明施工措施

2.1对工作人员的要求：现场工作人员着装整洁。

2.1.1施工现场设安全员，其工作任务包括健康保护与事故预防措施和个人安全检查，查处并督促现场人员按已制定的安全规则和条例执行。

2.1.2加强对全体人员的文明施工思想教育，严格遵守当地有关部门的法规、规章、细则等，杜绝违法暴力等妨碍社会秩序的行为发生，与兄弟施工单位和当地群众建立良好的关系，做到融洽相处。

2.2施工现场管理

2.2.1在生活区和施工现场，各设置—张15cm×75cm的正规标牌，标牌牌面写明合同段名称、承包单位名称、经理部负责人姓名、总工程师姓名以及监理负责人姓名，牌面要醒目，其颜色、字体、设置位置均保证达到监理工程师的要求。

2.2.2生活生产房屋、临时油库等位置的确定，场地符合防火、防风、防爆、防震的有关规定和要求。

2.2.3建立医疗室，配备1名医护人员和必须的医疗器械与药品，制订卫生保健等有关规定，保护全体职工的健康，并遵守卫生主管部门的有关规定和情况。

2.2.4所有办公室、仓库、工作室均悬挂统一标准的牌子，以示标识。

2.2.5在业主指定的生活区和施工界限上设置围栏。

2.2.6施工机械、运输车辆，设立专人指挥，划区停置，标牌示位，设围保护，并注意场地硬化，建立排水设施，保证车辆场地卫生、清洁。

2.7建立明确交接班制度，交班者和接班者要办交接班手续。

2.8与当地公安部门联系，建立现场保卫制度。

3、卫生保健措施

成立卫生防护机构，与当地卫生部门合作，配备一定数量、精通业务、认真负责的医务人员及常用的医疗器械和急救药物，以保证职员和工人的健康。加强施工区域的卫生工作，饮用清洁水，定期对工作人员进行体检，防止传染病的传播。

六、劳动力安排计划

投入足够的技术力量和劳动力，不休节假日，严格按照进度要求，精心组织，合理安排，确保整个工程施工均衡连续进行。

所有技术工人均由公司派出，且全部为本公司的长期固定职工。

为确保该工程的正常交验，将发扬我们项目经理部艰苦奋斗、敢打硬仗的传统作风，投入足够的技术力量和劳动力，实行日夜两班作业，高峰期将采取三班制连续作业，不分节假日，不休星期天。

充分调动施工人员的积极性，加强劳动纪律，节假日采取补贴手段，以稳定施工队伍，保证施工正常进行。

精心挑选作业工人，合理安排作业队的作息时间，充分调动作业工人的工作热情，使之在工作过程中精力充沛，提高每工日的工作效率。

进场的工地作业人员按2班制要求的人数配置，已为该项目配备了后备人员组成突击队，随时应付本项目高峰期的三班制所需的人员要求。

按规定和需要配发和使用劳保用品和工具，加强对参战人员劳保用品的发放，保证作业人员的劳动安全和身心健康，使之有热情和信心投入到本工程的建设之中。

搞好后勤服务工作，保证职工吃好、住好、休息好。

施工高峰期在同一工作面安排2个作业班组轮班作业，适当缩短作业人员在连续作业的时间。

树立“一切服务一线”的指导思想做好宣传动员工作。

劳动力安排计划表

| 序号 | 工种 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 泥工 | 人 | 40 |  |
| 2 | 钢筋工 | 人 | 4 |  |
| 3 | 园艺工 | 人 | 60 |  |
| 4 | 木工 | 人 | 8 |  |
| 5 | 机械工 | 人 | 12 |  |
| 6 | 砼工 | 人 | 15 |  |
| 7 | 砌体工 | 人 | 30 |  |
| 8 | 测量工 | 人 | 4 |  |
| 9 | 司机 | 人 | 12 |  |
| 10 | 油漆工 | 人 | 4 |  |
| 11 | 试验工 | 人 | 4 |  |
| 12 | 杂工 | 人 | 25 |  |
| 13 | 电工 | 人 | 14 |  |
| 14 | 后勤 | 人 | 4 |  |
| 15 | 保卫 | 人 | 4 |  |
|  | 合计 | 人 | 240 |  |