小区园林景观施工组织设计

第一章 工程概况及施工准备

第一节 工程概况

1、工程概况

工程名称:**住宅小区庭院道路、绿化工程

建设单位: 新疆啤酒花房地产开发有限公司

建筑规模：室外绿化、电气线路、照明、灌溉水系统及小区停车场地面工程。

现场情况：施工用水、电已接通，施工现场主要道路畅通。

2、工程目标

（1）质量等级：工程质量一次合格率达到100％。

（2）工期目标：科学组织施工，合理安排工序穿插，确保合同工期实现。

（3）安全目标：杜绝重大恶性事故发生，无重大伤亡事故。轻伤事故控制在1‰以内。

（4）文明目标：争创乌鲁木齐市文明施工单位。

（5）管理体系：管理机制采用项目法施工管理。

第二节 施工准备

一、项目管理组织机构

1、组织机构：本工程按项目法组织施工，项目经理选派承担过大型工程项目管理，并积累了丰富的施工管理经验的项目经理担任；项目总工选派有较高技术管理水平，并有创优管理经验的工程技术人员任本项目总工程师。根据工程特点，组建精干项目经理部，对本项目的人、财、物按照项目法施工管理的要求实行统一组织，统一布置，统一计划，统一协调，统一管理，并认真执行园林工程质量标准，充分发挥各职能部门，各岗位人员的职能作用，认真履行管理职责，确保本项目质量体系持续、有效的运行。通过我们科学、严谨的工作质量和项目管理经验，确保实现合同规定的工期，工程质量获市园林绿化优质、现场达伊犁州文明安全工地的预定目标。

项目经理

项目工程师

质检员

施工员

安全员

材料员

资料员

预算员

施工班组

项目工程师

2、项目组织管理机构图

第三节 施工技术准备

接到工程中标通知当日，项目班子成员即进入施工现场，开展各项准备工作。

１、技术准备工作：

（１）项目总工组织各专业技术人员认真学习设计图纸，领会设计意图，做好图纸会审。

（２）针对本工程特点进行质量策划，编制工程质量计划，制定特殊工序、关键工序、重点工序质量控制措施。

（３）编制实施性施工组织设计报上级总工审批后组织实施，依据施工组织设计，编制分部、分项工程施工技术措施，做好技术交底，指导工程施工。

（４）依据施工测量方案确定的平面控制网及高程控制网，作半永久性控制桩。

（５）做施工总平面布置报有关部门审批。

（６）编制施工预算，提出主要材料用量计划。

２、材料及半成品准备工作：

根据预算提出材料供应计划，编制施工使用计划，落实主要材料，并根据施工进度控制计划安排，制定主要材料、半成品及设备进场时间计划。

３、现场管理准备工作：

（1）组织施工机械进场、安装、调试，做好开工前准备工作。

（2）组织施工力量，做好施工队伍的编制及其分工，做好进场三级教育和操作培训。

（3）落实各组室人员，制定相应的管理制度。

（4）完成合同签约，组织有关人员熟悉合同内容，按合同条款要求组织实施。

第二章 施工机械设备投入

1、施工设备配置计划：

工程质量的好坏、进度的保证很大程度上与施工机具的先进性有关，对于本工程的施工，我公司将针对实际情况和各工种、工序的需要，合理地配备先进机具以及挑选专业水平较高的技术操作人员，最大限度地体现技术的先进性和机具设备的适用性，充分满足施工工艺的需要，从而保证工程质量和园林绿化效果。

2、施工设备管理

（1）、现场院所需施工机械设备，由项目部根据工程规划列出机械使用计划，由公司有关部门统一提供，供现场使用。

（2）、施工机械设备根据需要，分期、分批进入现场。

（3）、机械设备进入现场后，均由专业人员随机进入现场安装调试，并由有关部门的专业人员对设备进行验收，验收合格后方可使用，并建立验收记录和档案。

（4）、依据机械设备使用说明书的有关规定，在设备投入使用前，编制“安全技术操作规程”、“运行（转）记录”和“例行检查记录”，并严格执行，确保施工设备的正常运行和发挥应有的效能。

（5）、施工设备实行三级控制，各种施工机械设备进入现场后，均由项目统一管理，建立施工机械管理台帐，并做到帐、物、卡一致。

（6）、并由项目经理牵头组织相关人员每月对现有设备运行情况进行检查。并将检查整改情况记录在案。

3、主要施工机械设备表

| 序号 | 机械或设备名称 | 型号 | 数量 | 功率 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 自卸车 | 斯太尔王 | 10 | 12t |
| 2 | 喷灌机 | F175A | 1 | 293m3 |
| 3 | 旋耕机 | 春翔 | 1 | 12 |
| 4 | 机动喷雾机 | AM190 | 2 | 18 |
| 5 | 剪草车 | HA4120H48A | 1 | 20马力 |
| 6 | 剪草机 | HRJ216 | 6 | 5.5马力 |
| 7 | 绿篱修剪机 | eht601D | 4 | 0.9kw |
| 8 | 背负式灌木锯割机 | BK4301FL | 6 | 1.3kw |
| 9 | 本田四冲程环保形割灌机 | UMK43IUT3D | 4 | 1.5马力 |
| 10 | 梳草机 | DALONG9901 | 1 | 5.5马力 |
| 11 | 草坪打孔机 | DL55B | 1 | 5.5马力 |
| 12 | 手推式播种机 | DALONG2007 | 3 | 16.7升 |
| 13 | 草皮移植机 | DALONG2005 | 2 | 5.5马力 |
| 14 | 油锯 | 965HD | 2 | 3.2kw |
| 15 | 高枝油锯 | P230 | 1 | 1.1匹 |
| 16 | 背负式风机 | BV126 | 2 | 0.9kw |
| 17 | 自走式树枝粉碎机 | SR110 | 1 | 11马力 |
| 18 | 活塞隔膜式打药机 | DALONG9904 | 2 | 4.0马力 |
| 19 | 高射程打药机 | DALONG9902A | 2 | 13马力 |
| 20 | 电动打压泵 | TSB-2.5A | 2 |  |

4、施工机械设备的保证措施

选择施工机械设备必须综合考虑施工现场的条件、建筑结构型式、机械设备性能、施工工艺和方法、施工组织与管理，建筑技术经济等因素，进行多方案比较，获得较好的综合经济效应，要着重进行以下三方面的控制：

（1）、机械设备的选型：机械设备的选择应本着因地制宜、因工程制宜，按照技术上先进、经济上合理、生产上适用、性能上可靠、使用安全、操作和维修上方便等原则，贯彻执行机械化、半机械化与改良工具相结合的方针，突出机械与施工相结合的特色，使其具有工程的适应性；具有保证工程质量的可靠性；具有使用操作的方便性和安全性。

（2）、机械设备的主要性能参数：机械设备的主要性能参数是选择机械设备的依据，要满足施工需要和保证质量的要求。

（3）、机械设备的使用、操作要求：应贯彻“人机固定”的原则，实行定机、定人、定岗位责任的“三定”制度。操作人员必须严格遵守操作规程，防止出现安全质量事故，作好机械设备的保养、维修工作，提高设备的完好率，减少故障。机械设备在使用中随时以“五好”标准予以检查控制。即：

1）、完成任务好。作到高效、优质、低耗、服务好。

2）、技术状况好。要作到机械设备工作性能达到规定要求，机容整洁和随机工具部件及附属装置等完整齐全。

3）、使用好。要认真执行以岗位责任制为主的各项制度，作到合理使用、正确操作和原始纪录齐全准确。

4）、保养好。要认真执行保养规程，作到精心保养随时搞好清洁、润滑、调整、紧固、防腐。

5）、安全好。要认真遵守分全操作规程和有关安全制度，作到安全生产无机械故障。

第三章 劳动力安排计划及其保证措施

1、施工劳动力计划

(1)劳动力配置计划：施工队伍是决定园林绿化工程最终效果的最关键因素，因此组织优秀队伍施工是第一因素。优秀的施工队伍既是质量的保证，又是工期的保证，因此配备足够的劳动力是本次园林绿化工程劳动力配置的的关键。

(2)加强园林绿化操作人员的质量意识，将质量与经济挂钩，以提高操作人员的责任感，将本工程质量达到预定要求是本工程劳动力投入的重要手段。

(3)根据施工进度要求，决定采取“紧密配合，见缝插针、平行流水、立体交叉”的组织形式，确保每一项计划切实完成，在项目劳动力配合上，坚持“计划管理、定向输入、统一调配、合理流动”，以各工种责任，组织优质高效的施工，在施工过程中，针对工序、工程要求不同，合理安排施工队伍。

2、劳动力安排保证措施

劳动力的管理是企业管理的重要组成部分，也是工程管理的重要组成部分。劳动管理的任务是在工程施工过程中，对有关劳动力进行计划、决策、组织、指挥、监督和调度，从而充分发挥职工的积极性，不断提高其劳动生产率。

(1)充分挖掘劳动资源，合理安排和节约使用劳动力。

(2)正确对待定额，正确处理国家、集体和劳动者个人的利益关系，充分调动广大职工的积极性。

(3)编制劳动力使用计划，合理、节约、控制使用劳动力，改善劳动组织，完善劳动的分工和协作关系，制订劳动力调配管理办法，挖掘劳动潜力。

(4)建立健全劳动定额管理制度，确定合理定额水平，监督劳动定额的使用。合理执行工资制度，控制工资限额，搞好工资分配，正确掌握奖惩制度。

(5)编制劳动计划，确定计划期内劳动力的需要量，随着施工过程的进展合理调整劳动力，保证劳动力的协调和合理使用。

3、提高劳动生产率的措施

(1)开展科学研究，促进技术进步。全面开展科学研究工作，促进建筑技术的进步。提高管理水平，科学的组织生产。

(2)改善劳动组织，建立相应的劳动组织，形成有利于个人技术的发挥，以及工种之间的分配和协作的机制，建立岗位责任制，以促进劳动生产率的提高。

(3)提高职工的科学技术水平和技术熟练程度。加强职工的文化、技术教育，使所有参加生产的职工都能掌握一定的现代化管理知识和有关的新工艺、新技术、新方法。

第四章 施工技术方案

1、工程施工部署

**住宅小区庭院道路、绿化工程内容所包括分部分项工程较多，各工序交叉施工影响较大，为保证本工程保质、保量、按期完成，结合本工程的特点及现场的实际情况做如下施工部署：

一、绿化施工方案及施工方法

（一）施工总流程图

施工总流程图：

临时设施搭建

场地拆除清理

机械设备准备

绿化材料准备

电气喷灌材料准备

进  场

园  林 景  观

土方施工

绿化种植施工

清理场地

测 量 放 样

工程养护阶段

绿 化 管 线 铺 设

电气设备管线施工

施工队伍组织

（二）、绿化施工方案

1、施工准备工作

(1)、对本工程合同段内所有施工现场进行清理。

(2)、在开工前按图纸要求对现场进行测量和放样并报监理工程师核查。

2、施工测量和放样

施工测量前，根据雇主所提供的勘测结果和施工设计图纸，会同业主、勘测单位和监理工程师对勘测结果进行复测并验收。复测成果符合精度要求后，作为施工测量的依据，进行后续工作。

测量程序框图：

现场交桩

桩点有无毁坏

作废或重建

复  核

交桩资料归档

水准点加密布设

道坪轴线复核

道坪边线复核

轴线桩埋设

水准闭合测量

监理复核

测量交底

资料归档

技术交底

管理交底

垫层施工测量

基层施工测量

混凝土施工测量

毁坏

完好

不合格

合格

（1）、施工控制桩的布设

A、为便于施工和确保测量精度，现场设置施工测量控制桩。控制桩埋设位置选在宜通视、便于实测保存的稳定位置，尽量避开施工车辆经常通行的地方，做到不影响施工。

B、施工控制桩采用永久性的砼标石。标石高度应高出完工后的场地高程5~10cm。埋设深度不少于80cm，且在冰冻线以下20cm。

（2）、平面控制测量

A、施工控制桩测量

施工控制桩测量按国家GB50026—93《工程测量规范》的二级导线测量的各项规定实测。

平面控制网采用Ⅱ级建筑方格网，过100米，拟轴线法测量。

角度观测采用方向观测法。

（3）、高程控制测量

A、施工控制测量

施工控制桩测量采用国家《工程测量规范》的二等水准要求进行实测。

B、高程定位测量

按国家《工程测量规范》的三等水准要求实测。

3、场地清理

包括工程用地范围内场地的清除、拆除、掘除，以及必要的平整场地等的有关作业。

（1）、对图纸所示或监理工程师提供的各类现有建筑物、障碍物和设施的位置情况，进行现场核对和补充调查，如发现与图纸不符，应及时通知监理工程师核查。

（2）、除了图纸中示明或监理工程师的指示外，不拆除迁移任何现有建筑物和设施，如果用地范围附近的现有建筑物和设施，由于位置关系必须拆除迁移时，报经监理工程师批准。

（3）、根据施工需要，分期分批进行场地清理工作。

（4）、在现有建筑物、障碍物和设施附近进行挖掘、拆除等施工作业时，在可能情况下载请产权方派人员到场。

（5）、场地清理留下的坑穴、池塘，应用经监理工程师同意的材料回填，并压实到与周围同样的密实度。

（6）、场地清理后，应将场地修整(含必要的翻松)、铺平，报监理工程师检验。

（7）、场地清理压实后，应用仪器重测地面标高，并将填挖断面和土方调配图提交监理工程师核签后，再进行土方填挖。

4、场地清除

（1）、除按图纸所示或监理工程师指示要保留的植被和保留物以外，在用地范围内的所有垃圾应予以清除运走。

（2）、原地面的表土、草皮，应按图纸所示或监理工程师指示的深度和范围清除，并运到指定的地点备用或废弃。

5、回填土

（1） 施工准备

① 土质符合要求，特别是种植土，应优先使用原表土。

② 准备好必备工具：打夯机、手推车等。

（2）操作工艺

①工艺流程：基底地坪的清整→检验土质→分层铺土耙平→夯打密实→检验密实度→修整找平验收

②填土前应将基坑（槽）底或地坪上的垃圾等杂物清理干净，清理到基础底面标高，完后进行下道工序。

③回填土应分层铺摊，每层铺摊后，随之耙平；蛙式打夯机每层铺土厚度：200—250mm；人工打夯每层铺土厚度不大于：200mm。

④回填土每层至少打夯三遍；要求打夯应一夯压半夯，夯夯相接，行行相连，纵横交叉，严禁采用“水夯法”。

⑤回填土每层填土夯实后，应按规范进行环刀取样，检测土夯密度，达到要求后，再进行上一层的铺土。

⑦修整找平

⑧避免雨，冬季回填土

（三）、绿化施工技术措施

1、土壤、土质的准备

（1）、铺设表土

A、覆盖表土范围的地表面，应进行深翻，将土块打碎使其成为均匀的种植土。不能打碎的土块大于25mm的砾石、树根、树桩和其他垃圾应清除。

B、通过翻松、加填或挖除以保持地表面的平整。

C、表土铺设完成后，其表面标高应比路缘石、集水井、人行道、车行道或其他类似结构低25mm。

D、表土铺设达到要求厚度后，其完成的工程应符合所要求的线形、坡度、边坡。

植物生长的最小土层厚度        表绿-1

| 植物种类 | 植物生长的最小土层厚度(m) | 植物种类 | 植物生长的 最小土层厚度(m) |
| --- | --- | --- | --- |
| 草本花卉 | 0.30 | 小灌木 | 0.45 |
| 大灌木 | 0.60 | 浅根乔木 | 0.90 |
| 深根乔木 | 1.50 |  |  |

E、对于土方工作，以及局部地区的土方调整，考虑自然沉降因素，整理时使土方的高度略高于设计标高高度2－3厘米左右，同时保证自然的排水坡度。

F、分析土壤的测试报告，针对所存在的问题采取措施，盐碱性的土壤，须进行改良，达到脱盐土的标准，即含盐量小于1克/千克。粘性土、砂质土也要进行改良。在苗木栽植前，增施腐熟的有机肥，改善土壤的理化性质，形成团粒结构。如土壤粘性过重，则在大树种植穴内掺砂进行调整。

G、同时对于种植不同类型（乔、灌、草等）植株的位置进行翻土。其中，乔木种植区域的有效土层在1.20M以上，灌木种植区的土层在0.80M以上，草坪及花卉的翻土深度不少于20CM，多年生木本花卉翻地深度大于30CM。

H、对于需要置换穴土的大树种植区域部分，准备好复合营养土。

复合营养土的配比成分：

农田土30%；          原土20%；         腐熟鸡粪5%；

菜籽饼5%，          珍珠岩10%；          煤渣20%；

有机堆肥10%

I、普遍适用的肥料

优先使用经过沤制的农家肥。使用化肥时，采购标准农用化肥并按袋装提供。化学肥料中氮、磷、钾的含量具体根据施工季节和土壤肥力状况选定。混合肥料由10%的有机肥、20%的化肥、70%的表土，均匀拌和而成。

J、种植或养护植物用应无油、酸、碱、盐或其他对植物生长有害的物质，并符合《农田灌溉水质标准》（GB 5084-1992）的要求。

2、绿化种植施工流程图：

（1）、苗木选择：

针对本工程所用各苗木的原产地及其生活习性，通过本公司的苗木供应产地和信息网络，对于各种不同的树种，到其最具规模和品种的繁育产地区域进行调查和比较。

考虑机场地区的特点，选择适合于本地气候条件易于生长的、并有丰满质感体系和茁壮的根系。植物无缺损树节、擦破树皮、受风冻伤害或其他损伤，植物外观应显示出正常健康状态，能承受上部及根部适当的修剪。无特殊规定或图纸表明，所有植物均在苗圃采集。

A、各种规格的树种施工用苗均为同一供应点和繁育批次，以保证本工程所用苗木的规格和形状的统一，同时在数量上确保有充裕的备货。

B、所选苗木的规格尺寸应比设计所需的苗木规格有所宽余，特别是在蓬径高度，枝/丛等规格量上。这样才能达到种植修剪后，按设计的规格要求，达到“绿化一次成型”。对于大规格乔木应主杆挺直，树冠茂盛匀称；针叶树苍翠，层次清晰花灌木应枝繁叶茂，叶挺芽壮，同时根系茂盛；色叶植物叶色鲜艳，叶簇丰满。选用具有挺直树干、枝杈发育良好的苗木，根据其自然习性对称生长。原则上不选用有大于20mm未愈合的伤痕的苗木。

C、所选用的苗木，注意选用苗龄为青壮年期的，以保证植株生命力的旺盛，栽植以后容易成活，忌老化之苗，应认真鉴别。

D、苗木品种的选用同样重要，综合考察长势、抗性和观赏价值。

（2）、移植前苗木的加工养护

苗木在种植施工前，需对其进行切根、转坨、疏枝整形、增施基肥等措施，以保证移植的成活率。同时通过主干保护，根部水分补充，越夏喷雾，剪枝创口消毒打腊，植保等手段来培育增强植株对搬移的适应性和抗性，以及加强新发须根吸收功能，使所选的苗材成为栽植以后不仅成活，而且一次成形，长势良好的“半成品”。

A、修去徒长枝、内膛枝、平行枝、枯残枝、并生枝、病虫枝等。对枝条剪切伤口，特别是较粗的切口可用蜡涂抹封闭伤口，以防树叶流失和病菌侵入伤口。中小乔木需保留骨架枝，修去徒长枝、平行枝及内膛中过密枝条，同时摘叶减少蒸发量；花灌木，要摘除花蕾保存营养。

B、在施行切根或转坨移植后至施工定植前之间的这一段时期，特别需要加强养护管理。在新生须根吸收功能还较差时，应特别注意土壤干湿度，及时补充根部水份，为保证安全越夏，高温季节可施行对树冠、树干喷雾，对枝叶可辅助喷施蒸腾抑制剂。大规格的乔木还需要用草绳包裹树干，保证草绳湿润，减少蒸发。

C、春夏是病虫害多发的季节，需加强病虫害的预防和防治，确保所移植的植株健康。

（3）、苗木的挖掘、运输

在种植工作进行前，根据甲方要求，向甲方提供有关植物供应来源的相应资料。所有种植物符合现行关于植物病害及昆虫传染检疫的法规。

A、选择移植时间，施工季节根据具体的土方施工进度，分为今年年底和明年开春两个阶段。苗木移植的顺序原则上，先骨架大乔木，再为大灌木，后为小灌木及地被、草坪。同时，根据具体情况及天气变化，灵活调整，做到保证工期工作量，又保证质量成活率。

B、移植开挖前，对工具设备、人力、运力作充分安排准备，同时使苗木的起挖和栽植保持同步协调，避免已起挖之苗种植滞缓，要求挖运种的整个移植过程不超过24小时。

C、挖掘前3—5天，对植株再次进行修剪，以保证移植过程及长势恢复阶段的体内水份平衡。修剪时，在前一次基础上，注意树形的保持以及不同树种分别对待。

D、苗木挖掘前，还需做好如下工作：

由园艺人员按起苗、调运等技术要求将植物挖出、包扎、打捆、以备运输；任何时候，植物根系保持潮湿、防冻、防止过热。落叶树在裸根情况下运输时，将根部包涂粘土浆使根的全部带有泥土，然后包装在稻草袋内。所有常青树及灌木的根部，均应连同掘出的土球用草袋包装。运到工地及种植前，保证土球结实，草包完好。树干仔细捆扎以防止枝杈折断。

其他相应的技术措施：

护干：将乔木主干，大型主枝以草绳密绕，这样在挖运时可避免树皮擦伤和主杆撕断。另外在定植后，冬可防寒保暖，夏可减少蒸发避免日光。

束冠：以草绳将树冠适度捆拢，以使挖掘过程避免损坏，束冠后做好主观赏面标记。

E、乔灌木的挖掘：

●树木胸径为3—4CM，根系或球直径取45CM。

●树木胸径4—19CM之间胸径（d）增加1CM，根系或土球直径增加5CM，即（d*5+45）CM。

●无主干树木的根系或土球直径取根丛的1.5倍。

●根系或土球的纵向深度取直径的70%。

F、土球的包扎，重要树种采用双层腰箍双层网络（即二腰二网），内层用草绳，外层用麻壳层。一般小灌木用草绳包裹。所有乔灌木泥球草绳保护后，需对草绳喷水保湿。

G、树木的装运，装运时必须轻吊轻放，不可拉拖，不损伤树冠和泥球。提运带土球树木时，绳束应扎在土球的下端，不可系在主干基部，更不得系在主干上。对于裸根植株，保持根部湿润。

H、植物以单株、成捆、大包或容器内装有一株或多株植物运到工地时，均应分别系有清楚的标签，标明植物的名称、尺寸、树龄或其他详细资料，这对鉴别植物是否符合规定是必要的。当不能对各单株植物分别标明时，标签内应说明成捆，成包以及容器内的各种规格植物的数量。

（4）、储存和保护

A、运到工地后一天种不完的植物，应存放在阴凉潮湿处，以防日晒风吹，或暂时进行假植。

B、裸根树种应将包打开，放在沟内，根部暂盖壅土，并保持潮湿。

C、带有土球及草包装的植物，应用土、稻草或其他适当材料加以保护，并保持土、稻草等湿润，以防根系干燥。

（5）、种植准备

A、绿化工程布置的图纸标出种植地段、种植位置及品种的轮廓，并进行放样。

B、种植地段应修整到符合设计要求的线形和坡度，并具有舒顺的外形。在种植中所有的大土块、石块、硬土及其他杂物和不适于种植的材料，均应自工地移走。处理好的表土和底土分开。

C、在种植时，先在坑底松填约150mm厚的表土。

（6）、苗木栽植：

A、放样定位：根据设计图纸按比例在施工场地中定点、放样，大规格的乔灌木，用插杆法标志定点或用白粉定点，群植小灌木及地被可用白粉线标志出种植面积的边缘线。

B、树穴开挖：刨坑、刨槽位置要准确，坑径应根据根系、土球大小及土质情况而定，刨坑、刨槽要直上直下成桶形，不得上大下小或上小下大，以免造成窝根或填土不实。坑径一般可比植物的根系或土球直径大0.2～0.3m。如遇土质过粘,过硬或含有有害物质如石灰、沥青等、则应适当增大坑径。

刨坑操作的技术要点：

●刨坑时应以所定位置为中心按规定坑径划一圆圈作为刨坑的规范。

●刨坑时应把表土与底土分别置放，不同的土质亦应分开堆放。堆放位置以不影响栽植为宜。刨坑到规定深度在坑底垫底土。

●挖坑的坑壁要随挖随修使其成直上直下形状，不要成锅底形。

●刨坑时如发现地下管道、电缆等地下设施应停止操作，并及时向监理工程师报告，请示处理办法。

C、穴土置换：改良土壤理化性状，大规格乔灌木，绝大部分花灌木及喜酸性树种，均应以富含复合肥力有机肥的和酸性无机肥的复合营养土。在种植时，置换挖出的心土，以使根穴土壤疏松，通气透水保肥，有利根部移植后复壮。

D、苗木栽培：将挖出之表土与复合营养土2：1拌和作为种植土，推置于树穴的边上。

●栽前处理：修剪工作对高大苗木应在散苗前后进行，即在栽植前进行，高度3m以下无明显主尖的苗木和灌木为了保证栽后高矮一致、整齐美观，可在栽植后修剪，剪口应与树干平齐不留枯橛以免影响愈合；短截时注意留外芽，剪口距芽位置要合适，一般距芽10mm左右，剪口应稍斜成马蹄形；修剪20mm大枝剪口应涂防腐剂，可促进愈合和防治病虫、雨水侵害。

散苗、散露根苗应掌握随掘、随运、随散苗、随栽植，尽量缩短根部暴露时间，以利成活。散苗时要轻拿、轻放，行道树散苗要顺路的方向放树苗，不得横放于路上影响交通；散带土球树木时，要注意保护土球完整，搬运土球时不得只搬树干，尽量少滚动土球。

栽植前对露根苗的根系要进行修剪，将断根、劈裂根、感染病虫害根、过长的根剪去，剪口要平滑，带土球的苗和灌木应将围拢树冠的草绳剪断。

栽植前应检查坑的大小、深度是否与根系、土球规格标准要求的坑径一致，不符时应进行修整。

●栽树时不得歪斜，要保持树木上下垂直，有树弯时应掌握树尖与根部在一垂直线上，行道树的树弯应在顺路的方向，与路平行。

●由有经验的工人，按照正常做法、进行种植和回填土，植物应垂直地栽好，比在苗圃的种植深度加深20～30mm。种植前的乔木和灌木应经监理工程师检查认可。

●对裸根植物，先将表土放在坑底，其松散厚度约150mm，随即撒布适量（视表土性质而定）有机肥，在肥料上覆盖50～100mm回填土层，使根系不接触肥料。随后将裸根植物放在树坑中央，以自然形态散开根系，所有折断或损坏的根系，应予截去，促使根部良好生长。在树坑四周及其上部回填土后捣固并适当压紧，当回填到根系一半深度时，将植物稍提起，随即在按每层150mm回填土并压实。植物四周应由土围成与树坑大小相同的浅盆形凹穴（浅土盆）的蓄水池，深约150mm。

●根部带有土球的植物，应和上述裸根处理方式进行处理，并将表土和肥料放在穴内。随即将乔木或灌木垂直栽在坑底放稳，栽种深度应比在苗圃的种植深度加深25mm。回填土随即填在植物土球周围并捣实。土球上部的麻袋应割开并移去（如土球的土质松软，土球底部的包装物可不取出），将土球上部的土松开并摊平，分层掏实（注意不能冲掏泥球），培土高度到土球深度的2/3时，在树穴边环状围堰，埂高10—20CM。

●栽植较大规格的常绿树和高大乔木时应在栽植的同时埋上支柱，支柱埋深应在0.3m以下,支柱要捆牢,并应注意不要使支柱与树干直接接触以免磨伤树皮。立支柱方向应在下风口。

●在种植后应按图纸要求，对苗木或灌木浇水，并要浇透，半月之内，再浇透水2-3次。其后每周一般浇水一次，视气候情况而定，直到植物成活为止。

●带土球树木的栽植，在树穴中用种植土回填至略高于放土球底面的高度，将土球放置在顶土面上，定向选好主要观赏面，打开土球包装物，取出包装物，然后从坑槽边缘向土球四周培土，

●裸根树木的栽植，按根群情况在树穴内填适应厚度的种植土，将根群舒展在坑槽内，周围均匀培土，并将树干稍向上提动或左右移动，扶正后边培土，边分层夯实，尤其是根与土壤的结合处，土壤应充填到位，然后沿树木树穴外缘作围堰。

●其他花灌木和地被植物的栽植，这一类型的植物以群体栽植为主，同时又是绿带中的中间层，要求栽植整齐，特别是外层的植物，形态一定要好。地被植物栽植前，要将种植区内的土进一步整理，种植均匀整齐。

以上步骤完成后，浇足第一遍定根水。浇水时从四周均匀进入，隔天回头水浇足后用挖出的无杂草心土，复土平堰。随后进入栽植后保养阶段，新栽苗木第一周一般每天需浇水，第2—3周隔天浇水，第4—6周每隔3—5天浇一次。如遇高温气温时，应适当疏稀树叶或搭棚，遮荫保持树木根部湿润，减少蒸腾，天寒风大时，采取防风保温措施。

g、铺植草皮

在铺植地表的准备工作完成以后，即可铺植草皮，可铺成条状方格。铺草皮时，除平铺外，在较高较陡之处也可铺植，先铺成草坪保护垫，再铺草坪或自下往上钉铺，用小尖木桩或竹签将草皮钉固于坡上。铺植的形势，按图纸要求，或根据具体情况，可采用叠铺或方格式铺植。铺植后应进行喷灌浇水。

●铺植季节

除非图纸上另有表明或监理工程师指示，铺植草皮应根据不同草皮在当地最适宜的季节进行铺植；土壤条件不适合种植时不应铺植。在北京地区原则上掌握在返青后一月至枯黄前一月之间铺设。

●提供草皮、质量要求

在铺植前，向监理工程师提供有关草皮供应来源的全部资料。所有草皮应符合现行关于植物病害及昆虫传染检疫的法规，选用草坪为覆盖率98％以上，无杂草，草色纯正，根系密接，草皮草块周边平直、整齐。随草附带必要的全部检疫证明。选用草坪的原生土质（质地、肥力）与现场土质相差较小。

●草皮块运输时宜用木板置放2～3层，保护好根系。移植发育充分、并有足够根系的草皮时，装卸中应防止破碎。运输堆放时间控制在尽量短的时间，以草叶挺拔鲜绿为标准。

●草坪铺设、草花栽植：在铺设和栽植前应以中耕机反复几遍切细整平表土。并撒施过磷酸钙粒剂，改善土壤理化形状，提高肥力，调整pH值，增强空隙度，改善渗水透气性能，有利草坪、草花生长。

●草坪铺设采用草块移植密铺的方法，所选的草块为300㎜×300㎜，由中间向四周逐块铺开，块与块之间留有20㎜左右缝隙，不得重叠；铺后及时滚压浇水。并继续保持土壤湿润直至新叶开始生长。

●所用的草花，分别选择各季特色花卉，如冬季要选择耐寒性强的花卉如羽衣甘蓝等。每次栽植完毕后要浇足水份。严冬来临前施以适当的氮、磷、钾肥，以促进养分积累，顺利过冬。

（7）、播撒草种

A、按30cm厚度准备好播撒表土。

B、选择适合设计图纸要求且出芽率高的优质草籽。（必要时做发芽试验）

C、将草籽和混合肥料拌和，均匀地播撒到已准备好的表土区内。或在播种前48小时将化肥按70kg/1000m2翻掺到表土内，然后再按规范要求播撒草籽。

D、草籽的播撒用量严格按照设计要求和草籽播种说明书进行。

E、播撒时间选择适时季节进行播种、施肥和覆盖。（在阴雨天、刮风天和未经耕作表土上不能播种）

F、如果采用干播，应在监理工程师同意下采用机动播种机、条播机和其它机械设备，对于机械设备不能进入的地区可采用人工播种，播种后的地面应用监理工程师认可的机具轻轻压平，并及时浇水。

（8）、支撑绑扎：苗木栽植后，对干需要绑扎的乔木及大灌木，要采取支撑绑扎。

A、重点树种如胸径在10厘米以上的常绿乔木，可以采用三角钢丝绳（附调节螺栓）结合十字扁担桩，三角钢丝绳斜拉拽结冠部主干防风，十字扁担桩系扎主干防止不均匀沉降。

一般常绿乔木，可采用树棍三脚斜桩或十字扁担桩支撑。

B、落叶乔木，根系浅，支撑绑扎一定要牢固，以防风吹和沉降引起根球移动而损伤根系。若大规格（胸径大于15厘米）独栽的，可采用十字扁担桩结合铅丝吊桩。对于树型瘦高的树种，群植可采用铅丝吊桩，可相互间用铅丝连接形成整体，增强抗风力，如用铅丝吊桩，在绑扎树干部位的铅丝需外套橡皮管以免损伤树皮。

二、电气设备安装的施工方案及施工方法

（一）、施工准备

1、该工程将作为我公司的重点项目，集中优势力量，组建该工程项目经理部，全面落实参加本项目施工的人员。

2、针对该工程的特点，认真做好图纸会审工作，选择行之有效的施工方法及技术措施；编制优化的施工方案，逐级做好技术交底。

3、备齐本工程所需的技术规范，标准图集，质量检验评定标准。保证该工程的技术支持。

4、严把进场材料关，确保所购进场材料皆具备出厂质量证明书及合格证，保证后期的施工质量。

5、同建设、设计及监理单位一道共同核实施工放线基准点，确保落实基准点的坐标及高程。

（二）、电缆敷设的施工方案和施工方法

1、每根电力电缆应单独穿在一根管内，管内应无积水，无杂物堵塞，穿电缆时可采用滑石粉作为助滑剂。

2、电缆穿保护管敷设，所敷设电缆的型号、电压规格均应符合设计要求。电缆敷设时，避免在支架上摩擦，消除机械损伤，同时不宜交叉，排列整齐，并及时装设标志牌。

3、铠装电缆金属铠带均应作保护接地、连接应牢固可靠。保护接地阻值应符合设计规定。

4、电缆敷设的安全注意事项

（1）、同一层上敷设的电缆，其相互间的净距应符合设计要求。电缆排列整齐后，应进行中间、终端电缆头的制作。制作完毕，应立即进行绝缘耐压试验。耐压试验经监理工程师检验符合要求后，方可固定在支架上。

（2）、放电缆时，放线架必须固定可靠，防止倾倒，可采用铁线固定在平板车上或采用地猫固定于平整的地面上。

（3）、牵引电缆时，速度应缓慢，力量应均匀，看轴人员不得站在电缆轴的前面。

（4）、敷设时转角处人员必须站在外侧。

（5）、电缆穿管时，操作人员必须做到：送电缆时，手不可离管口太近，迎电缆时，不可直对管口。

（6）、吊车装卸电缆时使用钢管穿入轴心，钢索套钢管两端起吊，钢管强度应满足电缆重量的要求。

（7）、采用斜面装卸车时，将钢管穿入电缆盘轴心，用钢索或大绳套牢后系于牢固的地方作为保护，人不应站于斜面的下方，应立于轴盘的两侧滚动电缆。

5、电缆头的制作安装

（1）、操作人员的资格及技术培训。参加此项工作的操作人员，选择具有丰富施工经验的工人技师进行，所有人员必须具有电缆接续上岗证，并现场组织培训、练兵，经测试合格后上岗工作。

（2）、制作现场应光线充足，保持干燥清洁，并采取闭封防尘防潮的技术，现场符合防火规定，妥善保管易燃物品。

（3）、电缆头制作前、后，严格进行绝缘电阻测试、耐压试验。

三、喷灌施工方案和施工方法

（一）、施工工艺及流程：

绿化灌工程施工工艺流程图

泵站

、

控制系统建

造安装调试

材 料、机 械 准 备

灌 溉 管 道 放 线

主 管 沟 开 挖

分段管 道 试 压

主管 道、阀 门 等 安 装

部 分 管 沟 回 填

灌 水  器  安  装

管 道 全 部 回 填

灌 溉 系 统 调 试

工  程   验   收

绿化测量定点放 线

支管沟开挖

绿化乔灌木种植

支管道安装

道路工程路基施工

灌溉输水、线缆过路保护

取

水阀

安装

E

灌溉工程施工主要是和绿化工程相配合。同时道路工程与绿化灌溉工程有路线交叉，在道路工程施工时，灌溉工程的输水管道、控制线缆的过路保护设施必须在道路路基铺设之前进行施工。

灌溉工程前期进场工作完成后，首先进行放线。灌溉测量放线时，甲方必须提供地下管线图，并向测量放线技术人员进行技术交底工作。为防止灌溉管道在绿化种植过程中被破坏，在绿化工程中种植乔木以后或在绿化树木定点放线后，方能进行灌溉管道工程施工。管道首先进行灌溉主管道及线缆的放线、开挖及铺设等工作，及其附属设施（各种阀门、井体、镇墩等）的安装、砌筑等；绿化树木种植完成后，进行支管道的工程施工工作，以便于绿化工程进行草坪以及花卉的种植；管道铺设工程同时进行其它主管道试压、管道冲洗以及管沟的回填工作；在种植草坪之前完成喷头的安装工作。

在输水工程进行的同时，进行中央控制系统、泵站的安装，应保证绿化种植的用水要求。即灌溉工程要在施工的同时提供绿化用水。

（二）、施工方案

1、过路套管的安装

套管要伸出道路两侧各0.5米，按设计要求的位置、管径及埋深在铺设正式路之前预埋。

2、放样

施工前应依照预定的施工顺序将要施工的绿化区域按图纸进行放样，并由监理工程师核定，其方法如下：

管线沟不论主管沟或支管沟均敷石灰线，可以根据现场的情况对图纸的管线进行适当调整。

快速取水阀的位置，设黄旗标志竿。

进排气阀位置设置，设蓝旗标志竿。

干管检修阀的位置以石灰做40cm×40cm正方形的白方块。

混凝土镇墩的位置以石灰做10cm宽、50cm长的十字。

放样前需指定专人与设计工程师研讨施工方法，放样过程中（施工亦同）该专人应随时与设计工程师密切配合磋商以确定灌溉系统排列的方式，放样完成后由设计工程师核定后方可施工。

放样之初各标识点应先以长于100cm的标桩将各点表示于地面，待石灰线完成后不重要的可视需要拔除重复使用。另外，废除之桩位或石灰记号必须于当天消除不得留待隔日。

放样过程中对原设计的管线走向修改必须与设计工程师协商后方可确定。

3、开挖管沟槽

沟槽的挖掘不论采用机械或人工方式，沟底不得有影响管道的大土块、石块或松散的浮土，挖掘出来的土方以不向管沟回落为原则，非必要禁止双面堆土。如遇松软或易塌陷的土质除另规定处理办法外，堆土应离沟边30cm以上，以

减轻侧土压。

4、铺设安装输水管道

本次工程输水管道使用PVC给水管活套插接或胶合剂粘接。凡活套插接的管道必须在管沟内连接，严禁连接好后再置入沟中，以免接口松动。

粘接管应在管沟未堆土的一侧先接好后再整段放入沟中，但必须注意下列各点：

A、一次不得超过四根管，并只限于直管，凡转弯处必须在沟底施工。

B、PVC管置于有弧度的沟中时，其最小容许弯曲半径为管径的200倍。

C、沟外作业将管放入沟内时必须二人作业，不得一人将一端“掷”入沟内后，其余部分以不正当的扭摔方法使其“跌”入沟内，以防接头脱落漏水。

D、管道连接前要进行外观检查，发现有破损、裂痕、明显变形、颜色不统一等异常现象的管道必须立即更换，并加以标记另行保管。

E、各管连接涂胶之前管口内外管壁均应十分清洁、干燥，连接管件亦同。

F、管道连接前，应检查管头断面角度与管件内部角度是否相同。如不同，应用锉子将其打磨成相同角度，并将渣子清除后方可连接。

5、管道压力试验

管道安装后应作水压试验，它是检验管道安装质量，进行管道验收的主要内容之一。水压试验按其目的的分为强度试验和严密性试验两种。管道应分段进行水压试验，每个试验管段的长度不宜大于1km，非金属管道应短一些。试验段的两端均应以管堵封住，并加支撑撑牢，以免接头膛开发生意外。埋设在地下的管道必须在管道基础检查合格且回填土不小于0.5m后进行水压试验。架空、明装及安装在地沟内的管道，应在外观检查合格后进行试验。管道在测压前，应先向试验管段充水，并排除管内空气。管内充水时间满足规定后，即可进行强度试验。埋设在地下的管道在进行水压试验时，用试压泵将试验段管升压到试验压力，恒定时间至少10min，检查管道、附件和接口，如未发现管道、附件和接口破坏以及较严重的渗漏现象，则认为强度合格，即可进行渗水量测量试验——严密性试验。严密性试验方法为：用试验泵将水压升到试验压力，并关闭试压泵的1号阀。记录压力下降98kPa，所需的时间T1（min）；打开1号阀再将管道压力提高到试验压力，迅速关闭1号阀后，立即打开4号阀向量水槽放水，记录压力下降98kPa，所需的时间T2同时测量在此段时间内放出的水量V（L），则试验管段的渗水量q可按下式计算：q=V/(T2-T1)(L/min)。若在试验时管道未发生破坏，且渗水量不超过规定的数值，则认为试验合格。管径不大于40mm的埋地压力管道在进行强度试验时，按规范规定，先升压到试验压力，观测10min，如压力降不大于49Pa且管道未发生破坏，即可将压力降至工作压力，再进行外观检查，有无渗漏现象。

6、管沟回填

全部回填之前必须完成试压并经工程师同意后方可回填。

如果沟槽的土质较差，如：岩石结构或砾石较多等，则需外运沙或细土回填。

输水管置入管沟之前，沟底应先略加夯压以沟底无浮土为准。沟底回填10cm厚（压实厚度）沙或细土并予刮平压实，使输水

管与沟底紧贴而无间隙，再继续填至管面上10公分，进行夯实。

前项回填及埋管作业完成后即着手其余回填，其材料可使用原挖出的土方，但其中不可含石块 (直径10cm或体积250cm3)、土块或其他杂物。夯实度至少85%以上。

7、喷头安装

（1）、喷头的布置间距必须按设计间距安装，不能擅自改变，以确保灌溉的均匀性。

（2）、喷头通过铰接管与管路连接，铰接接头螺纹必须与喷头螺纹匹配。

（3）、喷头顶部必须与地面齐。

（4）、喷头必须与地面垂直，周围要用细土回填，并充分夯实，保证喷头稳固。

（5）、灌木区喷头安装铰接管长度为灌木定植高度，用螺纹钢固定喷头，喷头顶部与灌木平齐。

8、泵站系统安装调试

本工程所使用的水泵及调频器必须符合相关国家标准的有关规定，其规格、性能必须满足设计说明中的各项要求，并有明确的铭牌标注及产品说明书。

水泵及调频器均由生产厂家的技术人员指导安装，并按系统设计要求调试。但应注意以下几点：

（1）、水泵安装完成试运行前，必须由专业电工进行绝缘测试，如果不能满足绝缘要求，必须取出水泵查明原因。否则，不得启动水泵。

（2）、调频器应在0至设计最大流量范围内多点、多次试运行，并观察运行状态。

（3）、首部系统各设备及连接件不得有损坏、渗漏等异常情况，并应整洁、美观。

9、控制系统安装调试

控制系统安装完成后，进行系统调试。

（1）、检验线路的连接是否正确，通讯线路、电源线路是否通畅。

（2）、控制系统数据库的建立：分控阀流量参数的确定、基本自然条件参数的确定、系统主管道的流量分配。

（三）、施工注意事项

1、放线工程

（1）、根据设计图纸，选择基准点布置主管线及阀门位置。

（2）、根据设计图纸结合实际绿化灌乔木种植位置，选择基准点布置支管管线及灌水器的定点。

（3）、根据设计图纸以及现场放线结果，确定电磁阀和快速取水阀位置。

（4）、在放线结束后由现场负责人请甲方监理验收。

第五章 施工进度计划

**住宅小区庭院道路、绿化工程，整个施工过程分为四个阶段：第一阶段为施工准备阶段；第二阶段为主体工程施工阶段；第三个阶段为竣工清理、检查验收阶段；第四阶段为绿化养护阶段。

一、施工准备阶段

1、技术准备包括图纸交底；图纸深化设计；施工组织设计交底；工程技术、质量标准交底等内容。

2、现场首先是组建项目指挥班子和施工管理机构，制定各项规章制度；完成驻地建设；进行测量放样；组织物资、人员和机械设备按计划进场。

3、利用本公司苗圃的优势，储备本工程需要的各种苗木。

4、对施工中所需的机械设备，进行落实、检修、保养，保证施工需要时一切运行正常。

5、对所有施工人员进行身体健康检查和安全教育并办理进出施工现场的出入证。

6、完善施工中所需的各项责任制度，做好施工前的各项准备工作。

以上工作在正式开工前完成。

二、绿化主体工程施工阶段

三、竣工清理验收阶段

进行场地清理，组织全面检查及局部完善。完成竣工移交，主要劳动力及机械退场。

四、绿化养护阶段

从苗木栽植完成后，按《城市园林绿化养护管理标准》（DB11/T213—2003）对整个种植工程进行全面养护。

五、工期保证措施

根据业主制订的工期要求，结合工程特点和交通、水文、地质、气象情况，在确保工程质量和飞行安全的前提下，把计划落实到总体施工计划和相应的各段落、各主要工程项目的实处；在计划确定的前提下，编制出人工、材料、机械设备详细计划，并充分满足业主提出的各项强制性标准。在实施过程中，及时解决处理各项目、各工序之间存在的材料供应和机械使用等方面的矛盾，积极促进工程进度，确保工程进度计划的实施。具体措施如下：

（一）、迅速成立有高度责任心、有丰富机场施工技术和施工管理经验的“老、中、青”相结合的项目经理部，对内指挥施工，对外负责合同履行及协调联络。

（二）、我们将先派训练有素、技术熟练、有多个机场项目施工经验的施工队伍进入本工地，以确保工程按计划工期，按既定的质量保证率完成本工程的施工任务。

（三）、施工准备抓早抓紧。

尽快做好施工准备工作，认真复核图纸，进一步完善施工组织设计，落实重大施工方案。主动疏通地方关系，取得地方政府及有关部门的支持，施工遇到问题影响进度时，将统筹安排，及时调整，确保总体工期。

（四）、施工组织不断优化。

以施工进度和工期要求为据，及时完善施工组织设计，落实施工方案。根据施工情况变化，不断进行优化、调整使工序衔接、劳动力组织、机具设备、工期安排等有利于施工生产。

（五）、建立从经理部到各施工作业队的调度指挥系统。全面、及时掌握并迅速、准确地处理影响施工进度的各种问题。

（六）、实行内部经济承包责任制。使责任和效益挂钩，个人利益和完成工作量挂钩，充分调动施工作业队的积极性和创造性。对于各单位工程项目的施工，项目工长均实行“包质量、包工期、包安全”的承包制度，以使各作业队心中有数。同时，在工程施工过程中，我们将根据以往的管理经验，继续推出一系列的激励措施，在保证施工质量的前提下，将某一分部工程划分为几个细部，根据施工队完成某一细部工程所耗用的时间给予一定的奖励或处罚，以次来调动作业队的工作积极性。

（七）、安排好高温、雨季的施工

根据当气象、水文资料，有预见性地调整各项工作的施工顺序，并做好预防工作，使工程能有序和不间断的进行。

（八）、加强机械设备管理

切实做到加强机械设备的检修和维修工作，配齐维修人员，备足常用配件，确保机械正常运转，对主要工序要储备一定的备用机械，确保机械化施工顺利进行。为使各种机械设备始终处于施工的时间进行机械设备的保养。同时，注意抓好平日的保养工作，机械修理小分队保证二十四小时处于待命状态，坚持一天两次的巡回检查，发现问题及时排除，做到故障不过夜，施工机械能保证下一班的正常使用。

（九）、确保劳动充足、高效。

根据工程需要，配备充足的技术人员和操作熟练的技术工人，采用各项措施，提高劳动者技术素质和工作效率。

（十）、在项目实施过程中，计划工程师每周向项目经理、总工程师汇报工程进度计划情况，如实际进度与计划进度有差异时，由计划工程师和有关人员一起分析原因，及时调整进度计划，并报总工程师、项目经理，经监理工程师同意后实施。

（十一）、通过狠抓工程质量，杜绝施工质量事故及其隐患发生，以确保工期。

（十二）、利用不利气候季节，进行工程备料和设备维修保养，确保施工期间的材料供应及时到位和机械设备具有较高的效率。

（十三）、利用雨天和施工间隙，组织职工、操作人员进行生产技术和技能的学习，为提高劳动效率打下良好的技术基础。

（十四）、搞好安全生产，避免由于发生事故而影响施工进度。

（十五）、根据工期倒排进度，确定劳动组合。

（十六）、高速迅捷的办公系统。

为了促进工期目标的实现，我们在强化各项技术措施的同时，将不断升级服务于本工程的软件系统，在办公设备的配备上充分考虑其快捷性和实用性，创立快捷的网络通道与智能化的管理平台，以实现办公的集成化和网络化。项目部配备专职文员负责办公设备的操作管理、各种耗材的采购，避免因各项技术资料的生成速度影响工程开展。

（十七）、制定多项应急措施。

1、材料保证措施。

由于本工程对材料的需求量较大，特别是苗木品种多，且规格高，为了保证材料及时到位，我方在对料源地以及材料运输线路考察后，制定了完善的应急预案，以避免因突发情况而停工待料，具体措施如下：

A、在料源地的选择上，我方除按照正常情况选择多个材料供应点。

B、在配料的运输过程中，我方将依照材料需求计划由专职联络员负责与供货商、交管部门的协调和联系，及时了解公路、铁路动态，必要时迅速启动应急预案。

2、水、电应急措施。

为防止现场一旦停电、停水而影响施工，我们将配备250kw发电机一台，水车一辆。确保停水、断电后现场施工能够正常运转以及项目部的正常生活和办公。

3、三班赶工预案。

因连续恶劣天气或其它不可预见因素导致工期滞后，项目部将及时从有多年绿化施工经验的其它施工队伍中抽调部分业务精练、技术过硬的人员。并果断进行施工人员、机械的重新组合，安排三班组昼夜赶工，不惜一切代价挽回工期损失。

第六章 质量安全文明施工保证措施

第一节 质量保证措施

（一）质量目标：达到优良等级，争创伊犁州优秀园林绿化工程。

（二）创优管理体系：

根据创优规划及质量目标分解安排，使所有参建``人员明确创优目标、创优责任，从施工准备到施工过程以及竣工交验，达到对每个施工阶段的有效控制，确保一次成优目标的实现。

质量管理体系图

项目经理

项目工程师

质检员

施工员

安全员

材料员

资料员

预算员

施工班组

项目工程师

１、成立创优部，设专人负责工程创优工作。

２、形成从上到下的创优意识，从点滴做起，从细小做起。本着精雕细作的原则，高起点、高标准、严要求，采用先进、成熟的施工工艺，确保创优目标的实现。

３、制定奖惩制度，把质量目标分解落实到每个操作人员，实现创优过程的奖优罚劣。

４、做好技术准备工作，包括图纸会审、分部分项工程施工技术方案编制及审定，确保施工过程的有效控制。

５、加强施工队伍的优选和岗位培训工作，确保操作者具有较高的操作技能。

６、实行材料供应“四验”（即验规格、验品种、验质量、验数量）、“三把关”（材料人员把关、技术人员把关、施工人员把关）制度，确保只有检验合格的原材料才能进入施工工序，给工程创优打下坚实基础。

７、认真执行“样板制”，明确标准，增强可操作性，便于监督检查。

８、严格实行对施工工序的监控、标识，实行工序操作“挂牌制”，质量检查“三检制”，提高自我控制能力，杜绝返工。

９、加强成品保护工作，制定合理的施工程序及系统的成品保护制度， 24小时值班，杜绝成品交叉污染、破坏等现象。

10、在施工过程中发现质量问题，我公司将追究施工管理人员的责任，对事故较大的将予以经济处罚，严重的解除劳动合同。影响工期的，我单位将严格按照施工合同对建设单位赔偿经济损失。

（三）技术质量保证措施：

1、设专职资料员负责技术资料的收集、整理、归档等日常管理工作，及时检查、督促有关人员做好原始资料的积累，使施工技术资料在时间、内容、数量三交圈。

2、落实建立施工技术资料的岗位责任制，做到分口把关，共同负责。

１）物资部负责提供门窗等进厂原材料、半成品、成品的材质证明。

２）技术部负责编制施工技术交底，提供原材料、半成品试验报告，办理隐蔽工程检查，办理设计洽商。

３）施工部负责提供质量评定、预检等原始资料。

４）安质部负责质量核定、预检、隐检的把关，严格按验评标准做到核定准确，签字齐全。

3、严格做到施工技术资料与施工进度同步，施工日志，试验报告、隐检记录、预检记录、质量评定记录在时间、内容、数量三个方面交圈。

（四）、关于工程质量的违约责任

我公司将严格按照设计图纸、现行施工验收规范标准以及合同预定的质量标准进行施工，在施工过程中，发现质量问题无法达到验收标准，我公司将对其予以修补或返工，并自行承担返工费用。

对于返工后依然达不到设计图纸、现行施工验收规范标准以及合同预定的质量标准的，我公司将按照合同预定的内容，承担全部损失。

第二节 现场安全文明施工措施

一、文明施工措施

（一）、项目经理部及后勤小院要严密、牢固、美观，宿舍搭设规矩整齐，临时设施门前设置醒目、整洁的施工标志牌，在大门内侧设置“一图一牌四板”，并设置施工组织网络牌，安全生产宣传牌，质量宣传牌，防火须知牌，施工平面图等。

（二）、施工现场要严格执行分片包干和个人岗位责任制，做到整个现场清洁、整齐、文明。

（三）、道路和场地

1、施工区内道路通畅、平坦、整洁，不乱堆乱放，无散落物；

2、施工现场道路必须硬化处理，施工场地要平整、坚实并有排水措施，车辆不带泥砂出场。

3、场地平整不积水，无散落物及散物；

4、场地排水成系统，畅通不堵；

5、施工废料集中堆放，及时处理。

（四）、施工现场各种料具应按施工平面布置图设定的位置分区域分类码放整齐，做到标识齐全，做好成品半成品的保护工作。

（五）、作业班组必须做好操作后场地清理工作。在施工作业中，应有防止尘土飞扬、泥浆横流、混凝土洒漏、车辆沾带泥土运行等措施。施工现场必须在每次封仓后做到活完料净脚下清。

（六）、施工现场应节约用水、用电，消灭长流水、长明灯现象。

（七）、施工现场禁止大小便，经常保持清洁卫生。

（八）、对供货方运输和车辆的要求：

1、对于运送颗粒或粉状物资的供货方（如土、砂、石、水泥、混凝土等），要求产品进入施工现场时包装完好，防止刮碰及移洒。

2、对于运送化学产品的供货方（如油漆、涂料、外加剂等），要求产品进入施工现场时包装完好，防止移洒或渗漏。

3、对于运送易燃、易爆材料的供货方（如油、漆等），必须配备消防器材。

4、运输车辆要求车况良好、干净整洁，符合北京市尾气排放标准。

5、车辆进入施工现场后，减速慢行。

（九）、在施工中做到文明施工、严格管理。临设位置划定后，根据施工情况安排用地，设置可靠的临时围界，实行封闭式管理。具体做到：围界内临设搭建有序、材料设备堆放整齐、生活污水应做到处理后再排放、生活垃圾袋化、消防设备齐备等，并服从业主、招标单位和监理单位的监督和管理。生产、生活场地在完工后恢复原貌。

二、安全保证措施

（一）、正确处理好安全与质量、进度、效益的关系

认真贯彻执行“以人为本，确保机场运营安全；预防为主，消除各种安全隐患；强化监督，遵守国家法律法规；科学管理，制度落实持续改进”的安全方针，做到把安全工作当作施工的重要环节。各级领导和施工管理人员必须充分认识安全工作的重要性，在施工组织与施工管理工作中处理好以下几个关系：

1、安全生产与经济效益的关系。

在保证安全施工的前提下求效益，认真按设计要求和操作规范组织施工，做到万无一失。

2、安全与进度的关系。

根据施工组织设计的进度安排，均衡地安排施工，狠抓机械车辆作业安全，严格控制各工序之间的衔接。

3、安全与施工队伍素质的关系。

安全工作做得好坏，很大程度上取决于施工队伍的素质。为此，我们要狠抓施工队伍的安全管理，加大所有施工人员的培训和教育力度。

A、对所有施工人员进行安全技术教育，使之熟知并遵守本工种的各项安全技术操作规程，定期进行安全技术考核，合格后方准上岗操作。对予从事电气、焊接等特殊工种的人员，经过专业培训，获得《安全操作合格证》后，方准持证上岗。

B、在搞好岗位练兵的基础上，开展“传、帮、带”活动，不断提高施工安全水平和安全预防的能力。

C、定期召开安全生产高度会，及时传达中央及地方有关安全生产的精神，各施工队每周安排一次安全教育，每月组织一次分析、总结、评比活动，经常对所属人员进行安全常识教育，教育所属人员树立安全责任感和使命感，从而提高全体施工人员的安全意识和执行安全规章制度的自觉性。经常开展事故预防活动，防微杜渐，把事故消灭在萌芽阶段。

D、定期分析、总结、评比各种项制度的执行情况，总结经验进行推广，扎扎实实地做好安全工作。

4、安全生产保证措施

A、在工程施工过程中，严格遵守《中华人民共和国安全生产法》及《建设工程安全生产管理条例》，认真执行民航和公路的有关指导安全、健康与环境卫生方面的法规和规范，配备相应的安全装置、设备与保护器材及采取其他有效措施，确保现场施工和监理人员的生命、健康及安全。

B、坚持“安全第一，预防为主”和“管生产必须管安全”的原则，加强安全生产宣传教育，增强全员安全生产意识，建立健全各项安全生产的管理机构和安全生产管理制度，配备专职及兼职安全检查人员，有组织有领导地开展安全生产活动。各级领导、工程技术人员、生产管理人员和具体操作人员，必须熟悉和遵守安全生产的各项规定，做到生产与安全工作同计划、布置、检查、总结和评比。

C、建立健全安全生产责任制。从项目经理到生产工人的安全生产管理系统必须做到纵向到底，一环不漏；各职能部门、人员的安全生产责任制做到横向到边，人人有责。

D、项目部成立安全领导小组，负责协调与甲方的联系，确保期间的通讯联络畅通，以便处理突发事件。

E、配备专职用电管理人员8人（有高、低压作业证书），负责现场施工用电安全管理。

F、施工总平面图和施工组织设计方案，包括施工区域围界，标志线、标志灯布置，堆料场位置，大型机具停放位置，施工车辆通行路线，均严格按照机场的有关规定和招标文件执行。

G、积极与指挥部安全办公室签定安全、消防、爆炸物品责任书，接受安全办公室的安全教育、检查、指挥。

H、现场常设1名专职安全员，负责制定健康安全保护与事故预防措施和个人检查，查看所有安全规则与条例的实施情况。

I、驻地管理人员一律佩证上岗，佩证内容有姓名、职务和本人像片，安全员的佩证为红色以示警示。

J、加强施工现场管理，保安要随时巡逻检查，发现问题及时汇报、处理。

K、施工警戒区域未经机场消防部门检查批准，不得使用明火和使用电、气进行焊接切割作业。

L、未经授权的任何人员不得进入施工现场。

M、安全领导小组成员配备相关通讯设备，及时通报现场突发的安全事故情况：

●无论何时，一旦发生危害工程安全、工程进度和工程质量的事故时，除做好记录、采取必要的抢救措施以外必须立即暂停此项目和与之有关的项目施工；

●质量或安全事故发生后，承包人必须以最快的方式，将事故的简要情况报监理工程师、甲方和质量监督站。在质量监督站初步确定质量事类别性质后，再按下述情况进行报告：

质量问题：在2d内书面上报监理工程师、甲方和质量监督站。

一般质量问题：在3d内书面上报监理工程师、甲方和质量监督站。

重大质量问题：在2h内速报监理工程、甲方和质量监督站。

●按照监理工程师视察了解事故现场后提出的处理意见消除事故产生的危害和影响，并查明事故原因。在查明事故原因以后的7d	内向监理工程师提交一份事故报告和阶段性开工报告，内容包括人员的伤亡情况、时间损失、处理结果以及监理工程师所要求的详细资料等。

N、在任何时候都应采取各种合理的预防措施，防止员工发生任何违法、违禁或妨碍治安的行为，如赌博、酗酒、闹事打架等。

O、防火、消防设施齐全，措施有效。对于易燃易爆的材料除专门妥善保管外，还配备有足够的消防设施，所有施工人员都必须熟悉消防设备的性能和使用方法。

P、所有施工机具设备定期检查，并有安全员的签字记录，保证其经常处于完好状态；不合格的机具设备严禁使用。

Q、非机电人员不得运用机电设备，搅拌站设有防雷装置。正确使用照明线、动力线和配电盘，指定专业人员维护保养。

R、现场周围配备、架立并维修必要的标志牌（包括警告与危险标志、安全与控制标志、指路标志与标准的道路标志——，所有标志的尺寸、颜色、文字与架设地点，均经监理工程师认可。

S、对供货方运输和车辆的要求：

对于运送颗粒或粉状物资的供货方（如砂、石、水泥等），要求产品进入施工现场时包装完好，防止刮碰及移洒；对于运送化学产品的供货方（如油漆、涂料、外加剂等），要求产品进入施工现场时包装完好，防止移洒或渗漏；对于运送易燃、易爆材料的供货方（如油、漆等），必须配备消防器材。

运输车辆要求车况良好、干净整洁，车辆进入施工现场后，减速慢行。

5、施工区域交通安全管理

A、所有施工人员及车辆必须持民航公安部门签发的通行证进入施工现场。值班门卫必须严格检查人员和车辆的证件及人数。

B、进入飞行区作业的车辆、机械必须按要求配备黄色警示灯，车辆运行必须按指定的路线行驶，一切车辆、人员严禁进入现场飞行区（人员不得超越警戒线，如工作需要超越时，需提前上报业主，由指挥部管理办公室协调，经许可后方能入内）。

C、积极与当地交通管理部门协调合作，在施工道路进出口及转弯处，设置明显的标志或方向指示，正确引导施工车辆。

D、对施工临时道路，派专人负责指挥车辆顺序进出施工现场，防止车辆发生碰撞、拥堵现象，以免影响施工正常进行。

E、定期对车辆驾驶员进行安全教育，安全员现场检查发现违章行为，将给予经济处罚。

F、施工道路遭到损坏，及时进行维修，确保施工正常进行。

6、消防安全管理

A、项目部组建义务消防员队，填写《义务消防队登记表》。负责管辖区域内的治安、消防检查工作，填写《施工现场防火重点部位登记检查表》。做好日常防火、防爆监督检查工作。

B、义务消防队不但要做好本职工作，还应严格执行业主和相关部门的《消防工作规定》、《施工现场防火制度》。

C、建立施工现场消防平面布置图及档案，标明电源、水源、灭火器材及防火的重点部位。

D、加强重点部位的消防管理，按《北京市建设工程保卫消防标准》执行明确防火责任制，悬挂警示宣传牌。

E、根据本工程项目特点，组织制定本工程实施中的安全生产事故应急救援预案；如果发生安全事故，应按照《国务院关于特大安全事故行政责任追究的规定》以及其它有关规定，及时上报有关部门，坚持“四不放过”的原则，严肃处理相关责任人。

F、重点部位和烟火受限制区域必须有火灾预防措施并按要求配备消防器材专人负责，责任人现场监护，防止火花飞溅；使用完后，消除隐患，防止火灾事故发生。

G、仓库建立防火制度，明确岗位责任制，配置相应的消防器材。

H、易燃易爆化学物品在入库时必须登记，按照要求划分禁火区域，建立生产岗位防火责任制，包括巡逻值班制度，对库房人员进行防火知识的培训，掌握《几种灭火的基本方法》。库房内配备干粉灭火器及消防器材，具体按《易燃易爆、锅炉防火制度》执行。

I、消防设施每周检查一次，并做好记录。

J、项目部消防人员负责对消防设施的维护和保养，并形成记录。

K、施工现场禁止吸烟。

L、未经批准不得使用电热器具。

M、动用明火前必须经检查开用火证，方可操作。

N、现场的临时设施，禁止使用易燃物支搭，支搭木板房要符合防火要求，并经上级消防部门审查。

O、工地消防道路要畅通，木工房、物资仓库等场地所要配备相应齐全有效的消防设施和器材。

P、工地的办公室、宿舍必须“人走、关门、上锁”，财务室等要害部门要装防撬锁或防盗门窗。

R、工地禁止留宿舍非本工地的人员，会客和洽谈业务需经门卫登记。

S、班前要对职工开展防火安全知识教育，并做好交底记录。

T、保用电工种下班后要拉闸断电。