盘海特大桥施工组织设计

- 一、编制说明

- 1、编制依据

⑴新建盘锦至营口铁路客运专线站前工程施工总价承包招标文件、答疑书及设计文件、图纸及已经指挥部批复的总体方案等。

⑵国家、铁道部现行的铁路工程建设施工规范、验收标准、安全规则等。

⑶国家及辽宁省相关法律、法规及条例等。

⑷现场踏勘收集到的地形、地质、气象和其它地区性条件等资料。

⑸集团公司近年来铁路、高速铁路等类似施工经验、施工工法、科技成果。

⑹集团公司通过北京华夏认证中心认证按照ISO9001:2000质量管理标准、ISO14001：2004环境管理标准及GB/T28001-2001职业健康安全管理标准编制的《管理手册》、《程序文件》。

⑺集团公司为完成本标段工程拟投入的施工管理、专业技术人员及机械设备等资源。

⑻客运专线铁路桥涵工程施工技术指南（TZ213-2005），客运专线铁路桥涵工程施工质量验收暂行标准（铁建设[2005]160号）等相关行业标准。

- 编制原则

⑴遵循招标文件的原则。严格按照招标文件要求的工期、安全、质量等目标编制技术标文件，使发包人的各项要求均得到有效保证。

⑵遵循设计文件的原则。在编制施组时，认真阅读核对所获得的技术设计文件资料，了解设计意图，掌握现场情况，严格按设计资料和设计原则编制施组，满足设计标准和要求。

⑶遵循“安全第一、预防为主”的原则。严格按照铁路施工安全操作规程，从制度、管理、方案、资源方面编制切实可行的施工方案和措施，确保施工安全。

⑷遵循节约资源和可持续发展的原则。贯彻“十分珍惜、合理利用土地和切实保护耕地”的原则，依法用地、合理规划、科学设计，少占耕地，保护农田；搞好环境保护、水土保持和地质灾害防治工作；支持文物保护、景点保护；维持既有交通秩序；节约木材。

⑸遵循科学、经济、合理的原则。树立系统工程的概念。统筹分配各专业工程的工期，搞好专业衔接；合理安排施工顺序，组织均衡、连续生产；以关键线路为中心，建立数学模型进行工期、资源优化；管理目标明确，指标量化、措施具体、针对性强。

⑹遵循引进、创新、发展的原则。积极采用、鼓励研发旨在提高工程技术和施工装备水平、保证施工安全和工程质量、加快施工进度、降低工程成本的新技术、新材料、新工艺、新设备。

⑺遵循“六位一体”管理的原则。结合建设项目特点，建立建设项目管理的目标体系、责任体系、分级控制系统和评价评估体系，按照计划、组织、指挥、协调、控制等基本环节，将质量、安全、工期、投资效益、环境保护和技术创新分解细化为最佳匹配的实施目标，以标准化管理为基础，全面实现“六位一体”管理要求。

⑻遵循施工生产与环境保护同步规划，同步建设，同步发展原则。

⑼遵循贯标机制的原则。确保质量、环境与职业健康安全综合管理体系在本项目工程施工中自始至终得到有效运行。

- 3、编制范围

- 新建盘锦至营口铁路客运专线站前工程PYTJ-2标段，盘海特大桥DK50+558.47～DK55+660段工程包括盘海特大桥盘锦台，简支梁20m、24m、32m跨，48-80-48及40-64-40连续梁各一处，桥梁电力接触网基础，声屏障及其它附属设施等。

- 工程概述

  - 主要技术标准

主要技术标准见表2-1-1。

主要技术标准

表2-1-1

| 序号 | 项目 | 正线技术标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 线路等级 | 客运专线 |
| 2 | 正线数目 | 双线 |
| 3 | 设计速度 | 旅客列车速度350km/h |
| 4 | 线间距 | 5.0m，部分限速地段根据线路允许速度确定 |
| 5 | 最小曲线半径 | 一般7000m，特别困难条件下5500m，枢纽内及车站两端减、加速地段按设计速度确定 |
| 6 | 最大设计坡度 | 一般20‰，困难地段25‰ |
| 7 | 到发线有效长度 | 650m |
| 8 | 牵引种类 | 电力 |
| 9 | 列车类型 | 动车组 |
| 10 | 列车运行控制方式 | 自动控制 |
| 11 | 行车指挥方式 | 综合调度集中 |
| 12 | 建筑界限 | 按“新建时速300～350公里客运专线铁路设计暂行规定”执行 |

- 2、工程简述

盘海特大桥DK50+558.47～DK55+660段位于辽宁省中南部，沿途经盘锦、鞍山市，与既有沟海铁路大部分并行。本区段内钢筋加工1万吨，混凝土浇筑20万立方米。

- 3、自然地理特征

- 3.1地理位置

本段桥梁工程位于辽宁省盘锦市境内，线路起于盘锦市大洼县新开镇西五村，终于新开河大洼县与盘山县政区交界大洼县一侧。

- 3.2地形地貌

盘海特大桥DK50+558.47～DK55+660段位于盘锦市大洼乡古城子镇(DK66+300)以西冲海积平原，地表多为水田。原地面标高约3.5m左右，地式平坦。

- 3.3工程地质

桥址途经区为冲洪积平原区及滨海冲海积平原区。滨海冲海积平原，地形平坦开阔，大部分地势低洼，地面高程一般2.0～5.0m。第四系覆盖层较厚，主要以海积、冲积、洪积为主，主要岩性为填土、黏性土、粉土、淤泥质黏性土、淤泥、砂类土及碎石类土等，覆盖层厚度一般为10.0～60.0m。软土层厚度一般10.0～15.0m，主要分布在地层的上部。地下水为第四系孔隙潜水，一般埋深0.5～5.0m。该范围工程地质条件普遍较差，路基工程基底采取加固处理措施，部分地段地下水对混凝土具侵蚀性，采取抗侵蚀性措施。冲洪积平原，地势呈东南高西北低特征，第四系地层厚度一般为10.0m～40.0m。松散层以黏性土、砂类土为主，局部为细圆砾土与粗圆砾土。地表普遍分布松软土层。

- 3.4主要工程数量

一工区主要工程数量见表2-3-7-1。

| 一工区主要工程数量表 表2-3-7-1 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 工程项目 |  | 单位 |  | 数量 |
| 1 | 桥梁 | 钢筋 |  | 吨 | 10000 |
|  |  | 混凝土 |  | 立方米 | 200000 |

- 工程建设条件

- 4.1交通运输条件

- 4.1.1公路

本段桥梁工程沿线有既有道路可以到达，S211及新开镇内部分乡村道路与本段桥梁工程并行或交叉，均可作为运输道路。左侧S312与线路并行，与桥址正线相距4～5公里，为本工程的材料运输的主要干线。由于本桥梁工程运输工程量很大，为确保工程进度及材料运输，在通往特大桥地段仍需增设施工运输道路。

- 4.1.2铁路

施工区域内具备初级的铁路运输网，与本线并行的沟海铁路东与沈大线相接，西与沈山线相连，通过铁路可将北京、天津、沈阳、大连及以远地区的需用资源快速运达施工现场，为本工程材料运输提供了良好的条件。

- 4.2建筑材料分布情况

本线建设需求建筑材料量巨大，经调查，沿线砂石料、满足要求的路基填料均极度缺乏，碎石产地主要集中于北宁市黑山县段家乡及北宁市高山子镇、汪家坟一带，及鞍山、大石桥、海城一带，石料储量丰富，生产能力强，可以满足本线施工需要。

中粗砂产地在北宁市正安镇沈屯附近的大亮甲河道、段家乡团太子和崔屯的羊肠河河道，海城市周边海城河(杨柳河)河道，利用乡村道路和国道运输，运输条件便利。

- 4.3水、电、燃料等可用资源情况

- 4.3.1施工用水

沿线经过河流属辽河水系，地表地下水资源比较丰富，但经水质化验，从线路起点至三岔河附近大部分地下水及地表水均含有不同程度的氯盐环境侵蚀及化学环境侵蚀，沿线村民饮用水大部分采用深层地下水及自来水。本线施工时宜采用就近接引自来水或打深井取水。当地料供应一览表

表2-4-3-1-1

| 序号 | 材 料 | 供应范围 | 供应比例 | 供应方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 砂 |  |  |  |
| 1 | 北镇崔屯砂场 | DK48-DK57+500 | 100％ | 汽车 |
| 二 | 碎石、片石 |  |  |  |
| 1 | 大石桥石蓬玉石厂 | DK48-DK83 | 100％ | 汽车 |
| 三 | 粉煤灰 |  |  |  |
| 1 | 盘锦华能电厂 | 全线 | 70％ | 汽车 |
| 2 | 阜新电厂 | 全线 | 30％ | 汽车 |
| 四 | 矿渣粉 |  |  |  |
| 1 | 辽宁恒威水泥集团有限公司 | 全线 | 60％ | 汽车 |
| 2 | 营口辽河建材有限公司 | 全线 | 40％ | 汽车 |

- 4.3.2施工用电

沿线经过地区用电较富裕，10KV电力线分布较为密集，可以直接从地方10KV或66KV电力线上“T”接。

- 4.3.3燃料

沿线地区煤炭、油料等燃料市场供应充足，能够满足施工需要。

- 4.3.4混凝土拌和站

为确保混凝土质量和供应速度，全桥混凝土集中生产供应。本段设1座混凝土集中拌和站，具体设置见表2-4-3-4-1。

| 混凝土集中拌和站一览表 表2-4-3-4-1 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 拌和站编号 | 型号/台数 | 设置地点 | 供应范围 |
| 1 | 1#混凝土拌和站 | HZS180/2 | DK52+800右侧 | DK48+569.66～DK55+660 |

- 5、工程特点、重难点分析及其对策

- 5.1桥梁工程主要工程特点

⑴建设规模大、专业性强

盘海特大桥DK50+558.47～DK55+660段建设桥台一座，桥墩158个，其中连续梁两处，主要工程内容为钻孔桩基础、承台及桥墩，其它附属工程有电力接触网支架及基础、桥梁吊篮及桥面排水系统等。

⑵施工干扰大

本段桥梁工程与既有沟海铁路并行，施工时需要制定切实可行的施工方案，使施工对既有线营运的影响降低到最小，同时按照铁道部的相关要求作好防护，以确保既有线施工安全。线路所经地区电力线路、气、油管道等外部制约因素多，征地拆迁难度大。

⑶建设工期短、任务重

本段桥梁工程建设规模大、难度高、冬季影响大。工期短、任务重，对施工协调，质量控制、安全保证、施工组织、调度指挥和现场控制的有效性要求高。

⑷技术标准高

本段桥梁工程施工按客运专线施工技术指南、验收标准，质量要求高，同样对结构的耐久性、强度、刚度要求高，对全桥各构造部分的沉降控制严格，轨道、接触网必须满足平顺性、稳定性和耐久性的要求。桥址所在地区地下水具有侵蚀性，对混凝土的抗侵蚀性能要求较高。

⑸环保要求严

施工中注意取、弃土（渣）场的选址，对施工废水进行处理，对施工中产生的泥浆等废弃物统一倒运并达标排放。不在敏感区域内及附近设置取弃土（渣）场、施工便道、施工机械冲洗维修站点等临时设施。保护景观，工程完工后及时按设计要求进行绿化、复垦。

- 5.2主要工程重难点分析及其对策措施

工程重难点及施工主要对策见表2-5-2-1。

| - 工程重难点及施工主要对策表 - 表2-5-2-1 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 名称 | 工程重、难点 | 主要工程措施 |
| 桥梁 主体 结构 工程 | 设计使用寿命100年 | ⑴ 选用质量稳定并有利于改善混凝土抗裂性能的原材料；适当降低混凝土的水胶比，掺加优质矿物掺和料、高效减水剂；尽量降低拌合水用量；施工中严格原材料质量、水胶比和矿物掺和料用量。 ⑵ 综合考虑强度、弹模、初凝时间、工作温度、耐久性等要求及施工环境条件特点，做好高性能混凝土配合比设计。 ⑶ 混凝土采用具有自动计量装置的强制式拌和机集中拌合、集中供应；混凝土制备采取分次投料工艺，提高拌和物质量，减小坍落度的损失。 ⑷ 炎热季节采取料场搭设遮阳棚、低温水拌和混凝土等措施降低混凝土拌合物的温度，或尽可能在晚上拌和混凝土，以保证混凝土入模温度符合规定要求。 ⑸ 避免混凝土由于温度应力而产生裂缝，施工采取减少混凝土水化热，降低混凝土的内部温度、实行温度连续监测等措施。 ⑹ 施工中严格控制钢筋保护层厚度不小于设计及规范要求值。 |
|  | 大跨度连续梁悬臂现浇 | ⑴设计制造轻型挂篮并对主桁架进行测试。 ⑵临时支座安装应当牢固。 ⑶0#块墩旁托架进行超载预压。 ⑷混凝土对称浇筑，缩短底板与腹板的浇筑时间。 ⑸控制预应力张拉、压浆质量。 ⑹挂篮对称拆除，避免不平衡荷载。 ⑺采用“内拉外撑”措施锁定合拢段，选择一天中温度最低时间段灌注混凝土。 ⑻ 采用大跨度预应力混凝土梁桥施工动态跟踪程序控制线形。 ⑼ 跨越既有公路、铁路时，采取棚架防护措施，确保通车安全。 |

- 三、施工方案

- 1、管理目标

- 1.1质量目标

①主体工程质量零缺陷,桥梁结构混凝土使用寿命不低于100年；

②开通验收速度不低于1.1倍列车设计速度目标值；

③按照验收标准要求各检验批、分项、分部工程施工质量合格率达到100%；

④按照验收规范单位工程一次验收合格率100%。

- 1.2安全目标

杜绝较大及以上施工安全事故；杜绝质量重大及以上事故；杜绝较大及以上道路交通责任事故；杜绝较大及以上火灾事故；控制和减少一般责任事故。

- 1.3工期目标

总工期：430天

计划开工日期：2009年8月10日；

计划竣工日期：2010年10月14日。

- 1.4环保、水保目标

目标:坚持做到“三同时”，使环境保护和水土保护监控项目与监控结果达到设计文件及有关规定，贯彻执行率和覆盖率达100%。

坚持做到：环境污染控制有效，土地资源节约利用，工程绿化完善美观，节能、节材和水保措施落实到位。

- 1.5职业健康安全目标

通过对重大危险源的严格监控，降低重大危险源的风险，杜绝职业病和群体急性中毒事件，隐患整改率达到100%。

- 1.6文明施工目标

目标:创建省部级文明标准工地。

坚持做到：现场布局合理，环境整洁，物流有序，标识醒目，达到“一通、二无、三整齐、四清洁、五不漏”。

- 1.7文物保护目标

按照《文物保护法》及相关文件要求，与地方文物保护部门签订文物保护实施协议书，确保文物不被破坏或流失。

- 2、总体思路

响应招标文件要求，为全面实现新建盘锦至营口铁路客运专线工程的总体目标进行施工组织总体布置及规划。全面实施“六位一体”标准化管理，合理安排施工顺序，采用网络计划技术科学安排进度计划；采用先进、成熟、经济、适用、可靠的施工技术和施工工艺；合理布置施工临时设施，减少施工用地；配备先进的机械化作业生产线，保障工序质量，提高生产效率，降低工程成本，提高经济效益；严格工程质量管理，确保工程质量创优，狠抓施工安全和环境保护，确保安全、环境目标的实现。

- 3、现场组织机构设置

- 3.1施工组织机构

为加强建设项目管理、全面履行合同、控制建设投资，确保全面实现工期、质量、安全、环境保护、水土保持等建设目标，按照项目法施工原则，建立完善、精干、高效的扁平化项目管理实施组织机构。

项目经理部领导层由项目经理（1人）、项目副经理（2人）、项目总工程师（1人）组成，设综合管理部、工程管理部、计划财务部、安全质量部、物资设备部5个部门。项目经理部下辖5个作业施工队、1个中心试验室、1个测量组及1个混凝土拌合站。

- 3.2管理职责

项目经理部及其职能部门的管理职责见表3-3-2-1。

| 项目经理部及职能部门管理职责表 表3-3-2-1 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 部门和人员 | 职 责 |
|  | 项目经理部 | ⑴ 负责本标段全过程施工组织、指导、协调与监控，对发包人负全责；⑵ 建立、实施与保持质量、环境和职业健康安全综合管理体系；⑶ 全面履行施工合同，确保按期、优质、安全、高效地完成标段内工程任务与缺陷修复工作，达到顾客满意。 |
|  | 项目经理 | ⑴ 全面负责本项目的施工组织指挥和管理，对工程质量、环境、职业健康安全、工期负总责；⑵ 组织实施综合管理方针，确保质量、环境、职业健康安全目标的制定和实施；⑶ 组织策划、建立、实施和保持项目部综合管理体系，确保综合管理体系符合性、适宜性和实施的有效性。 |
|  | 项目副经理 | ⑴协助项目经理抓好现场管理，对管理体系文件的贯彻实施情况进行检查和监督；⑵ 组织协调产品实现过程中影响质量、环境、职业健康安全目标实现的相关因素；⑶ 有效组织施工生产，确保实现项目部质量、环境和职业健康安全目标，实现优质服务。 |
|  | 总工程师 | ⑴对本标段施工技术、计量测试和工程质量负技术责任，对管理体系文件的贯彻实施情况进行检查和监督；⑵ 组织贯彻技术规范、施工规范、质量标准，跟踪有关科技信息，推进科技创新与开发；⑶ 审批施工组织设计，解决施工中重大技术难题；⑷ 参加工程质量事故的处理工作，审批处理方案。 |
|  | 综合管理部 | ⑴负责项目日常生活管理，文件管理，保密资料管理；⑵ 外来人员的接待及对外协调工作；⑶ 与地方公安部门做好路地联防；⑷负责职工健康、食堂卫生管理、事故救治工作；⑸负责人事劳资。 |
|  | 工程管理部 | ⑴负责工程项目的施工过程控制，制定施工技术管理办法及工程项目的施工组织及调度工作；⑵编制实施性施工组织设计、施工作业指导书并组织实施；⑶负责本标段施工技术调查、图纸审核、现场核对、技术交底、变更设计、技术创新、施工资料、技术总结、竣工文件编制等工作，解决施工技术疑难问题；⑷负责对新技术、新工艺、新材料、新设备“四新”成果和工法进行研究、引进、吸收、推广和应用；⑸制定科研课题项目，并进行实施、开发和技术指导；⑹负责施工进度管理，对项目计划进度、实际进度、资源配置实行网络化管理，根据施工进度要求和实际进度状况制定物资供应计划；⑺建立健全环保责任体系，制定环保、水保规划及措施，并检查监督贯彻落实情况；⑻负责文明施工和施工过程中的文物保护工作；⑼负责协助发包单位做好征地拆迁。 |
|  | 计划财务部 | ⑴负责施工计划制定、实施管理，按期上报各种报表，做好计划保障、调整工作；⑵负责工程对外合同的保管，完善内部合同管理；⑶负责工程验工计价工作，指导各工区开展责任成本核算工作；⑷负责财务管理、成本核算；⑸ 参与合同评审，组织开展成本预算、计划、核算、分析、控制、考核；⑹负责本工程资金管理，确保项目建设资金专款专用。 |
|  | 安全质量部 | ⑴负责安全、质量管理工作，组织编制安全、质量管理办法、质量内控标准、纠正和预防措施、创优规划；⑵ 配合监理工程师做好现场质量的监督检查和安全质量的检查评比与考核；⑶负责职工安全、质量教育培训，进行安全技术交底，组织开展QC小组活动；⑷负责本工程的检验、试验、交验，按检验评定标准对施工过程实施监督并对检验结果负责；⑸指导工地做好现场各种原材料试件和混凝土试件的样品采集，审批各种混和料的施工配合比等试验数据，负责现场各种原材料试件和混凝土试件的测试、检验及质量记录。 |
|  | 物资设备部 | ⑴负责物资采购和物资管理及制定本标段工程项目的物资管理办法，检查指导和考核施工队的物资采购和管理工作；⑵ 负责本工程项目全部施工机械设备的采购及管理工作；⑶ 制定施工机械、设备管理制度，参与设备的安装、检验、验证、标识及记录。⑷根据业主的物资供应方案，按时上报主要物资申请计划，在现场进行物资的验收、现场物资信息的反馈，确保施工生产需要。 |

- 施工管理区段划分及队伍部署

根据盘海特大桥DK50+558.47～DK55+660段工程特点、施工环境条件、工程量和工期要求，将本工程按照架子队管理模式配备专业化施工队伍。

各施工队伍安排见表3-4-1。

| 各施工队伍安排 表3-4-1 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 施工工区 | 队伍名称 | 人数 | 担负主要施工任务 |
|  | 一 工 区 | 桥梁1队 | 150 | 负责盘海特大桥0#台-32#墩下部及上部结构施工。 |
|  |  | 桥梁2队 | 180 | 负责盘海特大桥33-64#墩下部及上部结构施工。 |
|  |  | 桥梁3队 | 150 | 负责盘海特大桥65#-93#墩下部及上部结构施工。 |
|  |  | 桥梁4队 | 150 | 负责盘海特大桥94#-120#墩下部及上部结构施工。 |
|  |  | 桥梁5队 | 160 | 负责盘海特大桥121#-158#墩下部及上部结构施工。 |
|  |  | 1#钢筋加工场 | 55 | 负责DK50+548.60-DK52+800范围内钢筋加工。 |
|  |  | 2#钢筋加工场 | 55 | 负责DK52+800-DK55+660范围内钢筋加工。 |
|  |  | 1#砼拌和站 | 80 | 负责DK48+569.66-DK55+660全段桥梁混凝土的供应和CFG桩砼的施工。 |

注：施工队合计980人上场，项目部47人上场，本段桥梁工程拟投入人员共1027人。

- 施工场地布置

- 5.1施工场地布置原则

经济性原则：充分利用工程所在区域既有道路加以拓宽改造，以节约土地，尽量减少临时工程的投入。

实用性原则：现场布置规划设计尽量靠近施工工点，实用方便，不重复建设，确保各项设施的高效使用。

方便管理原则：便于施工管理，便于劳动力、机具设备和材料等调配，有利于减少施工干扰，有利于文明工地建设。

安全性原则：符合有关安全生产、劳动保护、防火等法律、法规和要求，必须制定切实、有效的安全措施，确保安全。

环保性原则：根据现场调查获得的当地有关施工环境的资料，结合当地环保部门要求，有利于环境保护和水土保持，尽可能减少施工对环境产生的不利影响。

- 5.2平面布置图

施工总平面布置见后附图1施工总平面图。

- 主要临时工程数量

主要临时工程数量见表3-6-1。

主要临时工程数量表

表3-6-1

| 序号 | 临时设施名称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 混凝土拌和站 | 座 | 1 |
|  | 钢筋加工场地 | 处 | 2 |
|  | 施工便桥 | 座 | 1 |

- 6.1施工便桥

为满足施工需要，保证线路内便道通行，于于楼路口处西侧设置一座施工便桥，便桥采用全钢结构设计，连接方式为焊接。便桥基础使用Ф630钢管打入地下15m，钢管总长度22m，上部采用I40B工字钢横梁，桥面为I45B工字钢垂直满铺连接后铺20型槽钢做为顶面，桥面型钢间距按30cm/道布置。便桥布置见便桥布置图。

便桥纵断面布置图

便桥横断面布置图

- 施工组织措施

- 7.1施工准备阶段组织措施

- 7.1.1施工动员、人员培训

施工准备期间，对全体参建员工培训，施工动员普及率达到100%。培训内容包括：客运专线暂行规定和施工技术指南、技能培训、工程质量、职业道德，以及国家、行业、地方现行的有关工程质量、施工安全、环境保护等法律法规。

- 7.1.2人员、机械设备进场及保障

人员及物资设备根据合同承诺及工程施工进度需要或发包人、监理工程师要求，分期分批进入现场，并根据情况变化，随时调整。

- 7.1.3技术准备

第一批施工人员进驻现场后即开始进行技术准备。跟据图纸设计要求，由技术科负责编制施工工法并由总工程师批准下发各作业队及班组执行，由技术人员进行技术交底及工序工法的确定。

- 桥梁工程主要项目施工方案

8.1钻孔桩

盘海特大桥DK50+558.47～DK55+660段桩基主要采用Φ100cm、Φ125cm、Φ150cm三种桩径的钻孔桩，根据桩基分布、现场地质条件、设计桩径、桩长等情况进行钻机选型，本工程采用回转钻、旋挖钻成孔，钢筋笼集中分节制作，现场吊装接长。混凝土由拌和站集中生产、混凝土运输车运送、导管法水下灌注。

钻孔灌注桩施工工艺详见图3-8-1-1。

- 8.1.1施工准备

按要求进行场地平整，清除杂物，换除软土，夯打密实。准确测定桩位，并测放出护桩。

- 8.1.2埋设护筒

采用钢护筒，钢板壁厚6mm，高度为2m，做成整体圆形，为增加刚度防止变形，在护筒上、下端和中部的外侧各焊一道加劲肋。

采用埋深1.5m,护筒顶高出地面50cm,埋设时将护筒周围0.5m～1.0m范围内土挖除,夯填粘土至护筒底0.5m以下。

- 8.1.3泥浆配制

泥浆采用优质膨润土造浆。两个承台共用一个泥浆池，泥浆池容量按两根桩基桩基设计混凝土灌注量的1.5倍设置。泥浆循环系统平面布置见图3-8-1-3-1。

图3-8-1-3-1  泥浆循环系统平面布置图

施工准备

场平、筑岛或搭设平台

放桩位、埋设护筒

护筒制作修整

钻机就位、对中

桩位复测

钻进、清碴

制作泥浆

泥浆净化

清孔

成孔检查

测量孔深、

斜度、直径

安放钢筋笼

钢筋笼制作

下导管

导管制作、

检验、维修

灌注混凝土前的准备工作

测量沉碴

安装清孔设备

钻机移位

汽车吊就位

灌注水下混凝土

拆、拔护筒

清理桩头

下一根桩

混凝土运输

制作凝土试件

钻

孔

钢筋骨架

灌注混凝土

移位

清理

设计及监理检验

图3-8-1-1 钻孔桩施工工艺流程图

在钻孔桩施工过程中，对沉淀池中沉渣及浇筑混凝土时溢出的废弃泥浆随时清理，严防泥浆溢流，并用汽车弃运至指定地点倾泄，禁止就地弃渣，污染周围环境。

- 8.1.4回旋钻机成孔

钻机就位前，对钻孔各项工作再次进行检查，确保各项工作正常。钻机就位后，将钻杆中心准确对准孔位中心，保证底座和顶端平稳，钻进中不产生位移或沉陷。

开始钻孔时应稍提钻具，以正循环方式在护筒内造浆（制浆前应先把粘土块打碎，使其在搅拌中易于成浆，提高泥浆质量），并开动泥浆泵进行循环，待泥浆均匀后开始钻进。若无法形成较理想的泥浆时，加入膨润土或优质粘土进行搅拌造浆，待泥浆性能符合要求后方可钻进。钻具下入孔内，钻头应距孔底钻渣面20～50cm，并开动砂石（泥浆）泵，使冲洗液循环2～3min，然后开动钻机。钻进过程采用反循环钻进，慢慢将钻头放至孔底。轻压慢转数分钟后，逐渐增加转速和增大钻压，并适当控制钻速，特别是钻孔深度达到护筒埋置以下后，钻速适当减慢以防塌孔。

正常钻进时，应合理调整和掌握钻进参数，不得随意提动孔内钻具。加接钻杆时，应先将钻具稍提离孔底，待冲洗液循环3～5min后再加接钻杆。钻进过程中要及时填写钻孔施工记录，交接班时应详细交待本班钻进情况及下一班需注意的事项。另外须随时注意护筒口泥浆面高度，发现有漏浆情况出现时，查明原因，并及时补水入护筒。

钻进中控制水头高度，并经常测定泥浆性能，保持一定的比重、粘度和含砂率，否则进行更换或补浆。当沉淀池中的沉渣较多时，及时外运，以保证泥浆性能符合要求和泥浆循环系统畅通。

- 8.1.5旋挖钻孔

钻机就位：旋挖钻机利用行走系统自行就位，就位后钻头和钻杆中心要与桩中心对准，然后调平钻机，使钻架垂直，钻机调平和定位均采用微电脑自动控制系统完成。

注入泥浆:钻机精确就位后，用泥浆泵向护筒内注入泥浆，泥浆注到钻机旋挖时不外溢为止。在旋挖过程中每挖一斗向孔内注一次泥浆，使孔内始终保持一定水头和泥浆质量稳定。

旋挖钻进：在一般土质地层或软岩地层中钻进时，根据地质情况，分别采用相应的合适钻头。开始旋挖时速度要慢，防止扰动护筒。在孔口段5～8m旋挖过程中特别要注意通过控制盘来监控垂直度,如有偏差及时进行纠正。钻进过程中，每进尺2m及在地层变化处捞取渣样，填写钻孔记录表并与地质柱状图核对，根据不同地层调整泥浆指标和旋挖速度。孔内要始终保持一定水头，每挖一斗及时向孔内补充泥浆。钻孔作业过程中，应随时观察主机所在地面和支腿（或履带）支承处地面变化情况，发现下沉现象要及时停机处理。

弃渣外运：钻孔过程中旋挖出的钻渣临时堆放在桩位附近，及时采用自卸汽车外运至指定位置，按有关规定进行处理，减小环境污染。

- 8.1.6检孔及清孔

钻孔达到要求深度后采用灌注桩孔径检测系统进行检查，各项指标符合要求后立即进行清孔。采用泥浆置换法进行清孔。

清孔须达到符合设计及规范要求，即：孔内排出或抽出的泥浆手摸无2～3mm颗粒，泥浆比重不大于1.1，含砂率小于2%，粘度17～20s；浇筑水下混凝土前孔底沉渣厚度，摩擦桩不大于10cm。严禁采用加深钻孔深度的方法代替清孔。

在清孔排渣时注意保持孔内水头，防止坍塌。浇筑水下混凝土前，检查沉渣厚度，进行二次清孔，必要时用高压风冲射孔底沉淀物，立即浇筑水下混凝土，保证孔底沉渣厚度不大于设计要求。

- 8.1.7钢筋笼制作与安装

钢筋笼集中加工、整体吊装入孔。为了吊装时有足够的刚度，主筋与加强箍筋必须全部焊接，如条件困难时可分段（每段不超过6m～8m）入孔，为减少上下节偏心，上下两段应保持顺直，接头采用对焊，条件不具备时，可采用帮条焊接。

钢筋笼入孔后，应牢固定位，设置井字型压排及钢筋笼定位装置，保证钢筋笼定位准确，保证在灌注混凝土过程中不发生掉笼或浮笼现象。

钢筋笼定位装置见下图。

- 钢筋笼定位装置布置示意图

- 8.1.8灌注水下混凝土

采用直升导管法灌注水下混凝土。导管上设漏斗，漏斗下设隔水栓。开始时漏斗中储备足量的混凝土拌和物，其数量要保证在切断隔水栓首批混凝土灌注下去后，使导管下口埋入混凝土中1～3m。以后尽量采用连续快速灌注，混凝土拌和物通过导管进入已灌好的混凝土中，并始终保证导管口埋在混凝土中（控制在2m～6m范围内）。为使灌注工作顺利进行，应尽量缩短灌注时间，使整个灌注工作在首批混凝土初凝以前的时间内完成。

灌注结束后，用测绳准确测出桩顶的混凝土面标高，并按规范要求考虑超灌余量。

- 8.1.9桩基检测

根据设计要求，在监理工程师在场的情况下，对桩的完整性采用超声波无破损法或动测法进行检测；并委托有资质的单位，按要求进行静载抗压试验或全长钻孔取样试验。

- 8.2承台

- 承台施工工艺见承台施工工艺流程图3-8-2-1。

- 8.2.1普通承台

8.2.1.1降水

由于本地区的地下水位埋深浅，距离地面0.5m～5m左右，因此在本桥承台开挖前采用井点降水法降低地下水位。

（1）在开挖前先放出承台及开挖线的精确位置，与承台开挖线距离1米处即为井点降水的位置（开挖线四角各一个）。

（2）沉桩采用Φ60cm的带孔钢管桩，沉入深度为20～30米。沉桩打好后，分别用污水泵24小时不间断降水。至少降水7天并待水位降至满足施工要求后再进行开挖作业。

8.2.1.2开挖

（1）本段桥梁工程承台设计尺寸为1040×500×300cm～1860×1460×300cm，实际开挖线与承台间距1.5m，并沿开挖线预先打入间距为50cm，深8米的Φ400mm钢管桩，对基础进行加固。

（2）沿实际开挖线开挖后，相邻两桩之间以竹跳板搭接，并用木头楔楔紧，再进行后续工作。

普通承台开挖示意图

- 8.2.2站场内及连续梁处的特殊承台

在特殊承台位置处的地下水位埋深也较浅,距地面0.5m～5m，且施工的承台位置或与既有的铁路线较近，或为连续梁处，因此在施工此段承台时采用以下施工方法。

8.2.2.1

在承台施工前先准确定位出位置，及实际开挖线。承台与开挖线间距为1.5m。

8.2.2.2

沿开挖线预先打入深12米，净间距为5cm，直径为Φ60cm的钢筋混凝土钻孔防护桩，对基础进行加固。钻孔桩的施工顺序为1、3、5、7、9…再施工2、4、6、8…。以避免桩与桩产生干扰。

8.2.2.3

待钻孔桩的强度达到标准要求时，在其外侧钻入Φ20cm的旋喷止水桩。

8.2.2.4

在钢筋混凝土钻孔防护桩的桩顶设置帽梁，帽梁之间采用钢管井字梁进行支撑。井字梁的高度要高于施工承台顶面的标高，顶宽以不影

特殊承台开挖示意图

响墩身施工为准。

- 8.2.3模板、钢筋安装

⑴钢筋安装

承台钢筋在钢筋加工场加工成半成品，运至现场绑扎。承台钢筋按规范进行焊接，钢筋网片之间采用架立钢筋焊接牢固，做到上下层网格对齐，层间距正确，并确保钢筋的保护层厚度。

为了加快钢筋安装速度，减少基坑暴露时间，也可以事先在基坑外初步绑扎成形后，由汽车吊或其他吊装设备吊装入模。墩身预埋筋及其他预埋件按规定位置安装并牢固定位。

⑵模板安装

模板全部采用钢模板，并保证模板强度、刚度和稳定性。模板安装必须严格按铁路客专施工技术指南和验标进行施工。

模板拼装可利用小型吊具在基坑内逐块组拚，拼接表面必须平整、支撑牢靠。

- 8.2.4安装冷却水管

大体积混凝土承台，通过安装冷却管及时将水泥水化热传导出去，从而控制承台大体积混凝土芯部与表面、表面与外部温差，保证混凝土不因温差效应开裂。

测设基坑平面位置、标高

挖掘机开挖

凿除桩头

检测桩基

基底检测及处理

绑扎钢筋

安装模板

灌筑混凝土

与墩台身接缝处理

基坑防护

制作混凝土试件

降排水

混凝土拌制、输送

图3-8-2-1 承台施工工艺流程图

冷却循环水管采用Φ40mm钢管，同层冷却水管间距均采用2m回形布置。进出水口安设调节流量的水阀和测流量设备。

冷却水管安装时，要以钢筋骨架和支撑桁架固定牢靠，以防混凝土灌注时水管变形及脱落而发生堵水和漏水，并做通水试验

每层循环水管被混凝土覆盖并振捣完毕，即可在该层水管内通水。通过阀门调节循环冷却水的流量。循环冷却管排出的水在混凝土灌注未完之前，不得排至混凝土顶面。

大体积混凝土冷却管布置图

- 8.2.5混凝土灌注及养护

砼由混凝土拌和站集中拌和，砼输送车运输，经砼泵送至施工点，砼分区布料、分层浇筑，采用插入式振捣器振捣，当砼自由落体高度超过2m时，采用串筒下料，防止砼离析。砼浇筑完毕后，在顶部砼初凝前，对其进行二次振捣，并压实抹平。控制表面收缩裂纹，减少水分蒸发；砼初凝后，加强保湿养护，防止水分蒸发。

大体积砼采用低水化热水泥，并采用“双掺技术”（即掺加粉煤灰及外加剂），降低砼的入仓温度等措施，以改善砼的性能，减小砼的水化热。气温较高时，泵送管加盖草袋，并在拌和水中投放冰块，以降低砼入模温度。

- 8.2.6冷却水管压浆

管道压浆采用与预应力相同的真空压浆工艺。压浆泵采用连续式，同一管道压浆应连续进行，一次完成。压浆前用空压机吹管清除管道内杂物及积水，水泥浆拌制均匀后，须经2.5mm×2.5mm的滤网过滤方可压入管道。管道出浆口出浆浓度与进浆浓度一致后，方可关闭进出口阀门封闭保压。浆体注满管道后，在0.50～0.60MPa的压力下保持2min，以确保压入管道的浆体饱满密实;压浆的最大压力不得超过0.60Mpa。

管道压浆采用强度等级不低于42.5级低碱硅酸盐或普通硅酸盐水泥；掺入的粉煤灰、高效减水剂、膨胀剂等外加剂的含量按规定执行，严禁掺入氯化物或其它有腐蚀作用的外加剂。水泥浆的水胶比不得超过0.30，且不得泌水，流动度应为30～50s，水泥浆抗压强度不得小于同级砼强度并满足图纸设计要求；压入管道的水泥浆应饱满密实，体积收缩率应小于1%。

水泥浆自搅拌结束至压入管道的间隔时间，不得超过40min，管道压浆应控制在正温下施工，并应保持无积水无结冰现象。压浆时及压浆后3天内，承台及环境温度不得低于5℃。冬季压浆时要采取保温措施，并掺加防冻剂。

水泥浆试件的制备和组数，由试验室按常规办理，标准养护的试件作评定水泥浆强度之用，但检查用的强度试件必须随同承台在同条件下进行养护。

- 8.3墩台施工方法及工艺

本段盘海特大桥桥梁墩台形式主要为圆端形实体桥墩、流线型桥墩、一字台。墩身施工采用整体大块定型钢模，一次浇筑的施工方法。钢筋在加工厂进行加工，现场绑扎。混凝土集中供应，由混凝土输送车运输，输送泵泵送入模。无纺土工布覆盖加隔水塑料薄膜保温，保湿法养生。

墩身混凝土属于大体积混凝土，施工中要采取可靠措施降低水化热，控制混凝土裂缝。墩台身施工采取“大平行、小流水”作业，采用整体钢模，20米以下墩一次浇注完成；高墩尽量减少施工接缝，保证混凝土表观平整顺滑。混凝土严格按照高性能混凝土技术组织施工。

- 8.3.1实体墩

实体墩施工工艺流程见图3-8-3-1-1。

墩身平面放样

基础顶凿毛

模板底垫层

辅助脚手搭设

墩身钢筋绑扎

墩身模板安装

安设漏斗、串筒等

混凝土浇筑

混凝土养护

模板拆除

底垫层高度计算

钢筋加工

混凝土试件制作

模板设计

模板精加工

模板试拼

混凝土搅拌

垂直度、平面位置检查

图3-8-3-1-1 实体墩施工工艺流程图

- 8.3.1.1模板工程

墩身采用桁架式整体钢模(如图3-8-3-1-1-1所示)，由具有专业资质的厂家制作，以保证加工精度。

6mm厚面板

图3-8-3-1-1-1 实体墩模板示意图

承台混凝土浇筑前，依据墩身模板结构尺寸在承台上预埋型钢铁件。模板采用汽车运输至墩位附近，现场拼装成整体，安装桁架支撑，采用吊车整体吊装就位，与承台预埋型钢连接固定。

模板整体拼装时平顺无接缝。安装时，用缆风绳将钢模板固定，利用经纬仪校正钢模板两垂直方向倾斜度。

- 8.3.1.2钢筋工程

钢筋在加工场按设计图纸集中下料、分型号、规格堆码、编号，平板车运到现场，在桥墩钢筋骨架定位模具上绑扎。结构主筋接头采用直筒螺纹连接，主筋与箍筋之间采用扎丝进行绑扎。绑扎或焊接的钢筋网和钢筋骨架不得有变形、松脱现象。混凝土保护层垫块采用高聚脂UPVC垫块。

- 8.3.1.3混凝土浇筑

混凝土采用集中拌和，混凝土输送车运输，输送泵泵送入模，分层浇筑，连续进行，插入式振捣器捣固。

混凝土浇筑前，将承台与墩身接头处混凝土进行凿毛，清除浮浆及松动部分，冲洗干净，并整修连接钢筋。

浇筑时在墩身整个平截面内对称水平分层进行，浇筑层厚控制在30cm以内，同时注意纠正预埋铁件的偏差，保证混凝土密实和表面光滑整齐，无垫块痕迹。

混凝土浇至支座垫石顶面时注意抹平压实，并特别注意锚栓孔的预留。如果支座高度与设计预留的高度有变化，则要注意根据支座中心处的梁底标高调整支座垫石的高度，支座垫石的标高按负公差控制。

混凝土浇筑期间设专人看护模板，观察支架、模板、钢筋和预埋件等的稳固情况，发现松动、变形、移位时，及时处理。

墩台混凝土达到拆模强度后拆除模板，拆模时要轻敲轻打，以免损伤主体混凝土的棱角或在混凝土表面造成伤痕。

- 8.3.1.4混凝土养护

根据施工对象、环境、水泥品种、外加剂以及混凝土性能的不同提出具体的养护方案，各类混凝土结构的养护措施及养护时间遵守相关规范的规定。

当新浇结构物与流动水接触时，采取防水措施，保证混凝土在规定的养护期之内不受水的冲刷。

拆模后的混凝土立即使用保温保湿的无纺土工布覆盖，外贴隔水塑料薄膜，使用自动喷水系统和喷雾器，不间断养护。按桥梁施工技术指南中的要求做好养护记录。

养护期间混凝土强度未达到规定强度之前，不得承受外荷载。在承台内部埋设测温传感器，专人进行混凝土内部温度测量，当混凝土强度满足拆模要求，且芯部混凝土与表层混凝土之间的温差、表层混凝土与环境之间的温差均≯15℃时，方可拆模。

- 8.3.2桥台台身

- 8.3.2.1支立模板

桥台模板采用大块组合钢模板，由具有专业资质的厂家制作，保证加工精度。根据梁端线和梁缝准确定出胸墙位置，胸墙必须充分加固，保证其竖直。防止架梁时出现梁缝与设计相差较大，难以处理的情况。台身、台顶施工缝要严格按设计和规范进行，并作好施工缝处理。

- 8.3.2.2桥台钢筋

钢筋集中在钢筋加工厂加工，现场绑扎焊接成型。依照设计及相关技术标准进行施工，严把质量关。

- 8.3.2.3浇筑混凝土

钢筋、模板经检查合格后，进行混凝土浇注。混凝土的拌和、运输、浇注方法同桥墩混凝土施工方法。拆模后及时进行养护。

- 8.3.2.4支承垫石和墩顶预埋件

墩台支承垫石和墩顶预埋件位置控制应采用模架法固定成型。当浇筑完墩台帽，吊装模架并与墩台顶部控制角钢螺栓连接，精确测量垫石顶标高后，一起浇筑混凝土。浇筑支承垫石混凝土时，注意预留孔的位置。顶帽排水坡在混凝土初凝前应人工抹平压光。支撑垫石的标高要严格控制。混凝土浇筑完后及时覆盖，并按时浇水养护。

墩台施工完成后，对全桥进行中线、水平及跨度贯通测量，并用墨线划出各墩台的中心线，支座十字线、梁端线以及锚栓孔的位置。暂时不架梁的锚栓孔或其它预留孔，应排除积水将孔口封闭。

- 8.3.2.5沉降观测

桥梁变形观测应以无碴轨道墩台基础的沉降和预应力混凝土的徐变变型为主，。桥涵基础沉降和梁体徐变变形的观测精度为±1mm，读数取位至0.1mm。

按照设计图纸要求，为满足变形观测的要求，需要在桥墩及承台上设置观测标，在每个承台施工完成后于承台两个对角分别埋设两个沉降观测标，墩高大于14m时于墩身埋设两个，不大于14m时于墩身埋设一个沉降观测标，观测标志的埋设高度墩身露出地面或常水位0.5m处。沉降观测的频率必须满足设计要求。

本工程属于重点工程，为保证施工质量，成立专业的测量队伍进行沉降观测，测量组配备03”级电子水准仪，沉降观测组由四人组成，专门进行沉降控制的测量监测工作。观测频率按设计图纸及相关施工技术指南执行。

- 四、安全质量保证措施

- 1、高性能混凝土施工技术措施

- 1.1施工前准备

⑴制定施工全过程和各个施工环节质量控制内容与质量保证措施，并提前完成全部原材料品质指标检验及配比选定，并形成相应技术文件。

⑵混凝土工程正式施工前针对以下内容形成正式的技术文件：

①混凝土原材料的质量要求及管理措施；

②落实混凝土配合比设计所提出的特殊要求的具体措施；

③混凝土施工过程中搅拌、运输、浇筑、振捣、养护等关键工序的施工质量要求及其实现措施；

④混凝土耐久性专项检查的方法、设备以及试验人员培训；

⑤对施工试件的制样和养护所作出的明确规定；

⑥预应力结构和连接缝施工专门操作细则和质量检验标准。

⑶混凝土施工前，确定并培训专门从事混凝土关键工序过程施工的操作人员和记录人员。

⑷混凝土工程正式施工前，针对不同混凝土结构的特点和施工季节、环境条件特点进行混凝土试浇筑，发现问题及时调整。

- 1.2原材料管理

⑴混凝土原材料按技术质量要求由专人采购与管理，采购人员和施工人员之间对各种原材料有交接记录。

⑵混凝土原材料进场后，对原材料的品种、规格和数量以及质量证明书等进行验收核查，并按有关标准的规定取样和复验。经检验合格的原材料方可进场。对于检验不合格的原材料，按有关规定清除出场。

⑶混凝土原材料进场后，及时建立“原材料管理台账”，主要包括进货日期、材料名称、品种、规格、数量、生产单位、供货单位、“质量证明书”编号、“复试检验报告”编号及检验结果等。“原材料管理台账”填写正确、真实、项目齐全。

⑷混凝土用水泥、矿物掺和料等采用散料仓分别存储。袋装粉状材料在运输和存放期间用专用库房存放，且特别注意防潮，不得露天堆放。

⑸混凝土用粗骨料要求分级采购、分级运输、分级堆放、分级计量。

⑹不同混凝土原材料有固定的堆放地点和明确的标识，标明材料名称、品种、生产厂家、生产日期和进场日期。原材料堆放时有堆放分界标识，以免误用。骨料堆场事先进行硬化处理，并设置必要的排水条件。

- 1.3配合比

混凝土配合比参照现行标准，通过对混凝土工作性能、力学性能、耐久性能以及抗裂性能进行对比试验后确定：

⑴选用低水化热和低碱含量的水泥，尽可能避免使用早强水泥和高C3A含量的水泥；

⑵选用球形粒形、吸水率低、空隙率小的洁净骨料；

⑶适量掺用优质粉煤灰、磨细矿渣粉等矿物掺和料或复合矿物掺和料；

⑷采用具有高效减水、适量引气、能细化混凝土孔结构、能明显改善或提高混凝土耐久性能的专用复合外加剂；

⑸限制混凝土的最低强度等级、最大水胶比、最小水泥用量、最低胶凝材料用量和最大胶凝材料用量；

⑹尽可能减少混凝土胶凝材料中的水泥用量。

- 1.4搅拌

⑴混凝土原材料严格按照施工配合比进行准确称量，其最大允许偏差符合下列规定(按重量计)：胶凝材料(水泥、矿物掺和料等)±1%；专用复合外加剂±1%；粗、细骨料±2%；拌合用水±1%。

⑵搅拌混凝土前严格测定粗细骨料的含水率，准确测定因天气变化而引起的粗细骨料含水量变化，以便及时调整施工配合比。含水量每班抽测2次，雨天随时抽测。

⑶采用强制搅拌机搅拌混凝土，电子计量系统计量原材料。投料顺序：细骨料→水泥→矿物掺和料和专用复合外加剂→搅拌→水→充分搅拌→粗骨料→继续搅拌至均匀为止。上述每一投料阶段的搅拌时间不少于30s，总搅拌时间不少于3min。

⑷拌制第一盘混凝土时，可增加水泥和细骨料用量10%，保持水胶比不变，以便搅拌机持浆。

⑸炎热季节搅拌混凝土时，采取在骨料堆场搭设遮阳棚、采用低温水搅拌混凝土等措施降低混凝土拌合物的温度，或尽可能在傍晚和晚上搅拌混凝土。

- 1.5运输

⑴在运输混凝土过程中，保持运输混凝土的道路平坦畅通，保证混凝土在运输过程中保持均匀性，运到浇筑地点时不分层、不离析、不漏浆，并具有要求的坍落度和含气量等工作性能。

⑵运输混凝土过程中，对运输设备采取保温隔热措施，防止局部混凝土温度升高。采取适当措施防止水份进入运输容器或蒸发，严禁在运输混凝土过程中向混凝土内加水。

⑶尽量减少混凝土的转载次数和运输时间。从搅拌机卸出到浇筑完毕的延续时间应以不影响混凝土的各项性能。

⑷采用搅拌罐车运输混凝土，到达浇筑现场时，将搅拌罐车高速旋转20～30s，再将混凝土拌和物喂入泵车受料斗或混凝土料斗中。

⑸采用混凝土泵输送混凝土时，要特别注意如下事项：

①泵送混凝土的坍落度尽量小；

②泵送混凝土时，输送管路起始水平标段长度不小于15m；

③向下泵送混凝土时，管路与垂线的夹角不小于12°；

④混凝土一般在搅拌后60min内泵送完毕，且在1/2初凝时间内入泵，并在初凝前浇筑完毕；

⑤因各种原因导致停泵时间超过15min时，每隔4～5min开泵一次，正转和反转两个冲程，同时开动料斗搅拌器；

⑥如停泵时间超过45min，将管中混凝土清除。

- 1.6浇筑

⑴浇筑混凝土前，针对工程特点、施工环境条件与施工条件事先设计浇筑方案，包括浇筑起点、浇筑进展方向和浇筑厚度等；混凝土浇筑过程中，不得无故更改事先确定的浇筑方案。

⑵浇筑混凝土前，指定专人作重复检查钢筋保护层垫块的位置、数量及其紧固程度；侧面和底面的垫块至少为4个/m2，绑扎垫块和钢筋的铁丝头不得伸入保护层内；确保钢筋的混凝土保护层厚度，使用定制的保护层定位夹；当采用细石混凝土垫块时，其抗腐蚀能力和抗压强度高于构件本体混凝土，且水胶比不大于0.35。

⑶混凝土入模前，测定混凝土的温度、坍落度和含气量等工作性能；只有拌合物性能符合要求的混凝土方可入模浇筑。

⑷混凝土浇筑时的自由倾落高度不得大于2m，当大于2m时，采用滑槽、串筒、漏斗等器具辅助输送混凝土。

⑸在炎热季节浇筑混凝土时，混凝土入模前模板和钢筋的温度以及附近的局部气温均不超过35℃；在低温条件下，采取适当的保温防冻措施；在相对湿度较小、风速较大的环境下浇筑混凝土时，采取喷雾、挡风等措施，避免浇筑有较大暴露面积的构件，混凝土入模温度应控制在5～30℃。

⑹浇筑如承台等大体积混凝土结构前，根据结构截面尺寸大小预先采取必要的降温防裂措施，如搭设遮阳棚、预设循环冷却水系统等。

- 1.7振捣

⑴混凝土振捣采用插入式高频振动棒、附着式平板振捣器、表面平板振捣器等振捣设备。预应力混凝土梁采用侧振并辅以插入式振捣器振捣。

⑵混凝土振捣应按事先规定的工艺路线和方式进行。

⑶采用插入式高频振捣器振捣混凝土时，采用垂直点振方式振捣。混凝土较粘稠时，加密振点分布。每点的振捣时间一般不超过30s，避免过振。

⑷在振捣混凝土过程中，加强检查模板支撑的稳定性和接缝的密合情况，以防漏浆。混凝土浇筑完后，仔细抹面压平，抹面时严禁洒水。

- 1.8养护

⑴混凝土振捣完毕后，及时采取适当的保温保湿措施对混凝土进行养护。

⑵当新浇混凝土具有暴露面时，先抹平，再用麻布、草帘等覆盖，并及时喷雾洒水保湿养护。待水泥水化热峰值过后，若需撤除麻布或草帘，要再用塑料薄膜将暴露面紧密覆盖（塑料薄膜与混凝土表面之间不得留有空隙），直至下道工序为止。

⑶当混凝土采用带模养护方式养护时，保证模板接缝处混凝土不失水干燥。新浇立面混凝土振捣完成后24-48h且强度发展至对结构安全性无不利影响时，略微松开模板，并浇水养护直至下道工序为止。

⑷当混凝土强度满足拆模要求，且芯部混凝土与表层混凝土之间的温差、表层混凝土与环境之间的温差承台不大于20℃、墩身不大于15℃时，方可进行拆模。

⑸拆模后，迅速采取切实措施对混凝土继续进行后期养护。采用麻布、草帘等覆盖或包裹暴露面混凝土，再用塑料布或帆布等将麻布、草帘等保湿材料包覆(裹)完好。包覆(裹)期间，包覆(裹)物完好无损，彼此搭接完整，内表面具有凝结水珠。

⑹在寒季和炎热季节，采取适当的保温隔热措施，保证养护期间混凝土的芯部与表层、表层与环境之间的温差不超过施工技术指南中的要求。

⑺新浇筑的混凝土与流动的地表水相接触前，采取临时保护措施，直至混凝土获得50%以上或75%以上(当环境水具有侵蚀作用时)的设计强度，且保温保湿养护时间不少于施工设计指南中的要求。

  - 墩台工后沉降控制技术措施

墩台工后沉降,应控制在规范规定的范围内。施工时根据工程地质资料及桩长、桩径选择钻机，清孔应彻底。在浇筑水下混凝土前，复查桩底沉渣厚度，不满足要求时进行二次清孔，沉渣厚度采用数字式桩孔沉渣测厚仪进行检查，该仪器测厚精度达到1mm。沉渣厚度满足要求时，采用射水冲射孔底3～5min，翻动沉淀物，然后立即浇筑水下混凝土。

对于有可能沉降超标的墩台钻孔桩基础，采用设压浆管进行桩底压浆固结的措施。

墩台施工阶段除严格控制工程质量外，还应分阶段对沉降差进行调整，以设计理论值控制标高，以分时段消除施工阶段的结构沉降值。

对线路沉降实施分阶段监控，按照下部结构、上部结构、试运营阶段、运营阶段，分别对线路的水平及高程位移进行监控，为线路沉降提供数量依据，为沉降差调整做好基础工作。

沉降监测使用的高程控制：沉降监测使用的基准点利用线路控制测量中布设的精密高程控制网中的控制点，控制点间距约为300m。在进行沉降监测前对相邻的高程控制点进行检测，检测高差与已知高差较差应≤±4mm(K指路线长度，Km)。如果相邻控制点检测的高差超限，再检测邻近的高程控制点。

沉降观测点的布置：根据结构受力和全线的地质情况，对全线的沉降观测点布设进行设计，并根据沉降观测的要求将观测点埋设在设计位置。

沉降监测的实施办法和观测周期：按设计图纸说明中规定的观测频率进行。

- 跨既有线施工防护措施

在跨越既有公路、铁路的桥梁施工过程中，确保施工安全、线路交通畅通及行车安全是本工程项目施工的重要环节。为达到安全防护效果，应采用‘上包下搭’的防护方式，施工采取搭设安全棚架及挂篮全封闭等为主要防护措施，并采取切实可靠的安全防护和道路保畅通措施，编制完善的施工方案和安全应急预案，经监理工程师批准后报有关部门办理审批手续。

- 桥梁下部结构施工防护

基础施工前应根据需要进行隔离防护或临时封闭道路，基础施工方案应征求相关主管部门的同意，并采取对线路安全交通和路基稳定性影响小的施工方法。

- 技术措施

- 7．1施工控制测量方法及措施

- 7．1．1测量机构的设置及控制流程

为做好本段盘海特大桥的施工测量管理工作，工区设置专业测量组，测量工程师负责全管段的测量管理工作。

- 7．1．2施工测量管理工作内容

- 根据复测成果及加密控测成果，对桥梁钻孔桩、承台、墩身、梁体及其它构造物进行施工放样，建立换手测量及多人复核制度，所有计算成果均须上报

- 7.1.3开工前的施工复测

根据《新建铁路工程测量规范》TB10101-99、《客运专线无碴轨道铁路工程测量暂行规定》铁建设[2006]189号有关要求，施工前根据设计院提供的测量资料和测量标志，进行复测。并将复测结果提交监理工程师现场检查和内业复核，在监理工程师批准后，才能用为施工测量。

- 7.1.4质量保证措施

⑴基础施工质量控制

采用先进钻孔设备和工艺，必要时先进行桩基施工工艺试验；严格钻孔过程控制，保证成孔质量；强化混凝土灌注过程监控，保证灌注质量；落实侵蚀地段混凝土防侵蚀措施，保证混凝土的耐久性达到设计要求；对桩基进行无损检测，评价桩基完整性；做好桩基综合接地埋设工作，确保接地性能满足设计要求；做好承台钢筋布置和接茬钢筋埋设工作，保证承台混凝土与桩基和墩身连接牢固。

⑵墩台施工质量控制

控制好模板刚度、平顺度；按规范工艺进行混凝土灌注，落实侵蚀地段混凝土防侵蚀措施；做好墩身综合接地埋设工作，确保接地性能满足设计要求；准确控制墩帽预留锚栓孔位置和深度，杜绝“二次修凿”现象；做好墩身混凝土降温防裂措施，完善墩身养护工艺，保证养护时间，减少表面裂纹。

⑶悬灌梁质量控制

①挂篮设计

挂篮的设计要经安全性检算，具有足够的强度与刚度，并保证结构尺寸的正确，出厂前作载重试验，测定挂篮前端各部件变形量，消除其永久变形。

②0号块施工

施工0号块梁段，需对其托架进行预压，消除其永久变形，量测弹性变形，调整立模标高。

③悬灌施工

各中墩采用临时锚固措施，临时锚固措施应承受中支点处最大不平衡弯矩。悬灌施工时，应尽量保持两端浇筑速度一致，如混凝土泵送困难时，两端最大不平衡重不超过8t。

④立模标高的计算

将梁体自重、施加预应力、混凝土徐变、墩身压缩变形、挂篮弹性变形等五个因素导致的挠度叠加，并根据挠度叠加结果，计算梁体任一截面的立模标高，同时施工过程中加强量控，使完成后梁部线形符合设计线形。

⑤线形控制

线形控制贯穿梁部施工的全过程，持续时间长，理论计算及测控实施工作量大，应重点做好以下几方面工作：在梁箱内分别精密布置两个水准点，以方便控测；布置立模控制点，根据计算的立模标高进行线形控制；收集混凝土弹性模量、加载龄期、张拉等技术参数的实际值，及时分析处理实测数据，以便适当调整预拱度值；预测每一梁段混凝土灌筑前后、张拉前后、移挂篮前后各梁段的高程变化，为调整预拱度值提供依据和参数；观测昼夜温度和挠度的关系，以便采取措施减少温差影响；观测0号段及边跨段托架变形沉降；为了消除施工中的不平衡重对梁部线形的影响，需对梁跨进行压重。

⑥合拢

合拢前，调整中线和高程，释放合拢侧的临时固定支座。合拢段混凝土施工尽量避免昼夜温差的影响，并特别注意控制浇注合拢段混凝土时的温度。混凝土浇筑时间控制在2～3小时内。

合拢段施工利用挂篮悬吊法施工，浇注前按设计要求安装好合拢段劲性骨架，并在悬臂端预加压重，同时在浇筑过程中逐步拆除，使悬臂挠度保持稳定。

⑷桥面系质量控制

①高度重视和充分认识到桥面系工程质量的重要性，切实杜绝“重主体，轻附属”的思想，从组织机构、技术手段、人员培训、资金投入等方面，保证桥面系工程质量创优。

②桥面系施工是一个较复杂的系统工程，必须超前策划、精心设计，分解目标，确定标准。制定详细、有针对性的技术措施，重点控制预制件的结构尺寸和颜色标准一致。全桥必须进行测量放线，各个安装工序必须有验收标准和检验手段，操作人员施工前要进行认真培训，熟知施工操作工艺和标准，确保工程质量。

③按设计和技术条件要求进行施工工艺设计，严格按工艺要求进行施工，源头把关，过程控制，通过工序的质量来保证总体质量。首件要验收总结，各道工序要验收，预制构件要一次成型，严格出场检验制度，加强挡砟墙、竖墙、防水层和保护层的现场浇筑和养护，加强预制构件的成品保护，桥面系位置准确，结构尺寸控制要严。

④混凝土质量内实外美，色泽一致，表面平整、光滑，棱角分明。

⑤认真做好中线、水平控制，全桥直线段平直，曲线段圆顺，过渡自然。

⑥精心策划，精心施工。从桥面系模板的设计加工、构件的预制养护、防水层和保护层的施工、挡砟墙和竖墙的浇筑、遮板和栏杆的安装，到成品保护，各道工序均要制定具体的施工措施。

⑦桥面系工程的施工，要求达到“四线、一面、一光洁”的效果。

四线：挡砟墙顶面、棱角一条线；遮板顶面、棱角、下缘一条线；栏杆一条线；盖板界线一条线。

一面：电缆槽盖板铺设后顶面和遮板上口一个平面。

一光洁：混凝土外观整洁，大面平整，颜色一致，棱角分明，无漏浆砂面，无硬伤掉角，无污染、无脱皮开裂。

⑧切实解决好接口界面处的差异，保证标准一致。做好桥台和梁部、箱型梁和其它连续梁型、线下墩台和线上桥梁、桥梁主体和四电作业、桥梁施工和轨道施工的衔接。

对已完工程保护技术措施见表3-7-1-4-1。

桥涵已完工程保护措施

表3-7-1-4-1

| 序号 | 工作名称 | 保护措施 |
| --- | --- | --- |
|  | 钻孔桩 | 1.水下混凝土灌注后要有围栏，防止机械等重物坠落。 2.桩头及以下土方采用人工开挖，严禁机械开挖以至破坏桩身。 |
|  | 承台 | 1.浇筑完混凝土后达到拆模强度后才能拆模。 2.严格控制养护用水，以免污水对承台混凝土造成腐蚀。 |
|  | 墩台、涵洞 | 1.在靠近道路的桥墩和涵洞设围栏以防被过往车辆刮碰。 2.交工前夜间派专人看守，以免墩台上涂刷广告。 |
|  | 连续梁 | 1.拆模前梁下有警示灯。 2.严格控制拆模时间。 |
|  | 钢筋 | 1.钢筋验收合格进库后，分类堆码整齐，标识清楚，防雨防潮，防止钢筋锈蚀。 2.现场绑扎的钢筋或钢筋笼，经验收合格后，及时浇筑混凝土，未验收或者不能及时施工混凝土的钢筋成品，要及时进行防雨和防潮，防止钢筋变形和锈蚀。 |
|  | 钢模板 | 1.钢模板进场前，要进行现场试拼装，拼装合格进场后，及时进行除锈和涂油处理，堆码整齐。 2.施工完一个墩台后，及时清除模板上的混凝土等杂物，整修涂油，堆码整齐。 |

- 8.原材料检测、工程试验方案

为达到设计目标值，必须加强试验和检测工作，组建检测试验中心，制定试验检测方案，确保工程结构安全，确保工程使用合格的材料满足使用要求，正确指导工程施工。

- 8.1检测、试验工作流程

检测和试验实行标准化作业，工作流程见图。

信息交流反馈

业务受理

（检验人员）

环境确认

（检验人员）

样品管理

（检验人员）

仪器设备确认

（试验工程师）

报告管理

（资料员）

档案管理

（资料员）

量值溯源

（计量员）

数据控制

（检验人员）

方法检查

（试验工程师）

环境要求

（试验工程师）

人员资质

（主任）

仪器设备

（设备管理员）

人员确认

（试验工程师）

取（抽）样品

（检验人员）

报告编制

（试验工程师）

存入

档案

（资料员）

委托检测

检

测

数字记录控制

（检验人员）

服务客户

检验场所的安全

环境条件应符合检验方法的要求

环境条件应满足仪器设备的使用要求

环境条件的监控和记录

进入检验区应受控

持证上岗

定期培训

样品验收

出入库登记

样品标识及状态标识

待检与已检样品分别管理

样品保管的监测（养护）

样品制备

样品安全与保密

准确度和规格应满足检验方法的要求

投放使用前必须检定/校准合格

使用和运行检查及相关记录

维护和保养，填写相关记录

测量量值溯源到国家基准

仪器设备检定状态的标识

方法选择

检验标准/方法/作业指导书的有效性

数据处理方法

数据处理格式

原始记录的变更和校核

报告的信息、内容、格式应符合监理及甲方的要求

唯一性标识执行集团公司质量文件要求

正本交监理、质检工程师

准确度和规格应满足检验方法的要求

报告存档

安全存放及保密

执行借阅制度

检测和试验工作流程图

- 8.2检测、试验项目试验方案

本标段大部分试验检验项目由中心实验室完成，少数项目如水泥碱及C3A含量、碱骨料反应、混凝土抗腐蚀性、混凝土氯离子渗透电量、钢绞线、土工材料等委托具备检测资质或权威单位进行检测。

结合本标段实际拟定以下的主要检测和试验项目见表4-8-2-1。

主要检测和试验项目表

表4-8-2-1

| 检验项目 |  | 频 次 | 主要仪器 | 方 法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 钢材 | 力学、工艺性能 | 同厂、同批、同一牌号、同规格每60t为一检验单位，检验一次。 | 万能材料试验机 | GB/232-1999 金属材料弯曲试验方法 GB/T228-2002 金属材料拉伸试验方法 |
| 焊接 | 强度、冷弯 | 同一品种、同一焊接人、同一工班每200个接头检验一次 | 万能材料试验机 | JGJ/27-2001钢筋焊接接头试验方法标准 |
| 钢绞线 | 每批由同一批号、同一强度吨检验一次 | 拉伸强度、伸长率、弹性模量、松驰 | 万能材料试验机 | GB/T5224-2003预应力混凝土用钢绞线 TB10424-2003铁路混凝土与砌体工程施工质量验收标准 |
| 水泥 | 细度、凝结时间、安定性、强度、C3A、碱含量 | 同厂、同批、同品种、同强度等级、同生产日期袋装水泥200t/散装水泥每500t检验一次。 | 电动抗折机、净浆拌和机、胶浆振动台、稠度机、凝结时间测定仪、沸煮箱等 | GB175-1999硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥； GB1345-91水泥细度检验方法 GB/T17671-1999水泥胶砂强度检验方法（ISO）法 GB/T1346-2001水泥标准稠度用水量、凝结时间、安定性检验方法 GB/T176-1996水泥化学分析方法 TB10424-2003铁路混凝土与砌体工程施工质量验收标准 |
| 混凝土 | 拌合物性能：入模温度 坍落度、含气量、凝结时间、泌水率 | 坍落度每混凝土开盘检验一次；含气量每50m3混凝土检验一次；入模温度、泌水率每班检验一次； | 含气量测定仪、凝结时间测定仪、泌水率测定仪 | GB/T50080-2002普通混凝土拌合物性能试验方法标准 |
|  | 力学性能： 强度、弹性模量 | 每100盘检验强度一组、每班每一结构部位检验一组； | 万能材料试验机、弹性模量测定仪 | GB/T50081-2002普通混凝土力学性能试验方法标准 |
|  | 耐久性能： 表层混凝土强度、含气量、气泡间距系数、抗渗性、氯离子渗透电量、体积稳定性、钢筋混凝土保护层厚度、表面裂缝最大宽度 | 同标号、同配合比混凝土至少进行一次抽检；表层混凝土强度、表面裂缝最大宽度、抗渗性每次随机抽10点；含气量、气泡间距系数、氯离子渗透电量每次抽3点；钢筋混凝土保护层厚度同一单位工程每一分部工程抽检一次20点。 | 混凝土抗渗仪、冻融试验仪、氯离子渗透电量测定仪、混凝土体积稳定性测定仪、钢筋保护层厚度测定仪 | GBJ82-85普通混凝土长期性能和耐久性能试验方法 ASTMC1202-97混凝土氯离子渗透电量快速测定方法 |

主要检测和试验项目表

表4-8-2-1

| 检验项目 |  | 频 次 | 主要仪器 | 方 法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 砂浆 | 稠度、分层度、抗压强度、凝结时间、配合比设计 | 每配合比设计测定一次、每工班每砌体不超过200m3检测一次 | 砂浆稠度仪、分层度仪、凝结时间测定仪 | JGJ70-90建筑砂浆基本性能试验方法 JGJ98-2000砌筑砂浆配合比设计规程 |
| 外加剂 | 匀质性指标、减水率、氯离子渗透电量、含气量、凝结时间、抗压强度比、应力泌水比、常压泌水比、抗冻性、收缩率比、总碱量等 | 同厂、同批、同品种、同一出厂日期的产品每50t检验一次 | 筛析仪、比表面积测定仪、化学分析仪、净浆流动度测试仪、维卡仪、应力试验机等 | GB/T18736-2002高强高性能混凝土用矿物外加剂 GB/T8077-2000混凝土外加剂匀质性试验方法 GB/T8076-1997混凝土外加剂 JC473-2001混凝土泵送剂 |
| 粉煤灰 | 细度、氯离子含量、三氧化硫、需水量比、烧失量、含水率、活性指数、碱含量 | 同厂、同批、同品种、同一出厂日期的产品每100t检验一次 | 筛析仪、化学试剂等 | GB/T1596-91用于水泥和混凝土中的粉煤灰 GB/T18736-2002高强高性能混凝土用矿物外加剂 |
| 矿粉 | 比表面积、密度、活性指数、流动度比、氯离子含量、三氧化硫、烧失量、碱含量等 | 同厂、同批、同品种、同一出厂日期的产品每100t检验一次 | 比表面积测定仪、化学试剂等 | GB/T18046-2000用于水泥和混凝土中的粒化高炉矿渣粉 GB/T18736-2002高强高性能混凝土用矿物外加剂 |
| 拌合水 | PH值、不溶物、可溶物、氯化物、硫酸盐、硫化物等 | 新水源或同一水源使用达一年者检验一次 | 水质分析仪 | JGJ63-89混凝土拌合用水标准 |
| 细骨料 | 细度模数、吸水率、含泥量、泥块含量、坚固性、密度、氯离子含量、碱集料反应等 | 同场、同批、同一交货地点每400m3检验一次 | 振筛机、干燥箱、架盘、天平、案秤、台秤、容量筒、砂子筛、比重瓶等 | JGJ52-92普通混凝土用砂质量及检验方法 TB/T2922.5铁路混凝土用骨料碱活性试验方法 |
| 粗骨料 | 颗粒级配、含泥量、泥块含量、坚固性、密度、碱集料反应针片状含量、压碎指标、岩石强度、有机物含量（卵石）等 | 同场、同批、同一交货地点每400 m3检验一次 | 振筛机、干燥箱、天平、台秤、容量筒、压碎指标测定仪、石子筛、压力试验机等 | JGJ53-92普通混凝土用碎石或卵石质量及检验方法 TB/T2922.5-2002铁路混凝土用骨料碱活性试验方法 |
| 防水卷材 | 不透水性、拉力、柔度 | 同一批号、同一验收批 | 抗渗仪、拉力试验机 | GB328.1-89沥青防水卷材试验方法 |
| 石材 | 抗压强度、软化系数、密度 | 每5000m3检验一次 | 锯石机、万能材料试验机 | GB/T50266-99工程岩体试验方法标准 TB10115-98铁路岩石试验规程 |

- 9.确保工程质量和工期的措施

- 9.1确保工程质量的措施

- 9.1.1组织措施

选派具有丰富施工经验、懂技术、精管理的人员担任项目经理，由技术精湛、经验丰富的专业人员担任总工，组建精干高效的项目机构，保证工程的领导力量。

调集具有类似工程施工经验、技术力量强、设备过硬的施工队伍投入本标段工程施工，以高素质的施工队伍、精良的施工设备和雄厚的技术力量保证工程质量。

建立健全“横向到边，纵向到底，控制有效”的质量保证体系。项目部设安全质量部配专职质量工程师，施工队设专职质检员，工班设兼职质检员。施工中严格实行“三检制”，形成项目部、工区、队、工班、作业人员五级质量自检流程。自检小组业务流程见图。

项目经理

项目总工程师

重大疑难质量问题反馈

安全质量部

（工程管理部、物资设备部、中心试验室协助）

各施工队队长、专职质检员

各工区质量管理小组

各施工班组兼职质检员

重大疑难质量处理方案

自检小组业务流程图

建立以项目总工程师为首的技术责任制，健全技术管理体系，实行项目部、作业工区、施工队三级技术质量管理机制。

- 9.1.2管理措施

- 9.1.2.1PDCA循环控制质量

积极推行全面质量管理，采用PDCA循环控制原理，通过质量计划(P)、实施（D）、检查（C）、处置（A）四个阶段，使工程质量在计划控制下逐步上升，实现预期质量目标。

- 10.安全目标和安全保证体系及措施

- 10.1安全目标

杜绝较大及以上施工安全事故；杜绝质量重大及以上事故；杜绝较大及以上道路交通责任事故；杜绝较大及以上火灾事故；控制和减少一般责任事故。

- 10.2安全保证体系

- 10.3安全管理组织机构

项目经理部成立以项目经理为组长，项目副经理、总工程师为副组长的安全领导小组。职能部门和施工队负责人为组员，设立专门机构负责工地安全生产现场管理，组织日常检查。

施工现场按施工人员的1～3%配置专职安全管理人员，项目经理部设专职安检工程师，施工队设专职安全员，班组设兼职安全员，全员参与管理。安全管理组织机构见图。

咨询、汇报

监管、指导

铁道部和辽宁省劳动生产安全管理部门，建设单位、监理单位

安全信息采集、管理，安全生产的评估与管理；各种紧急情况的预警方案

安全管理领导小组

组  长：项目经理

副组长：项目副经理

总工程师

各施工队专职安全员和各施工班组兼职安全员

安全质量部

安全工程师

安全管理组织机构框图

- 10.4安全保证措施

- 10.5基础施工作业安全保障措施

⑴明挖基础施工安全保障措施

基础施工严格遵守铁路施工技术细则。基坑开挖时根据设计要求或地质情况按规定的基坑边坡分层下挖，严禁局部开挖深坑或从底层向四周掏土的方法施工。在基坑顶面边坡以外的四周开挖排水沟，并经常保持畅通。基坑周边设安全围栏。基坑上部有动载时，坑边缘与动载间预留一定距离的护道或采取加固措施。

在明挖基础时，如果挖基太深或基础中有水时，应有边坡挡护措施。

⑵钻孔灌注桩施工安全保障措施

垫平机架，保持稳定，避免产生位移或沉陷，钻架顶端用缆风绳对称张拉，地锚牢固。控制钻速不过快或骤然变速。

钻机、钻具和吊钻头的钢丝绳，均符合设计要求，使用时设有专人检查维修。工作平台及钻机平台上满铺脚手板并设置栏杆、走道，并随时清除杂物。凡未施工的孔口，均加防护盖。

当滑移钻机时，防止挤压电缆及水风管路。

- 10.6墩身施工作业安全保障措施

⑴墩身施工平台实行全封闭安全防护措施，平台顶四周的栏杆高度不小于1.2m，栏杆间用多道钢筋连起。栏杆及整个平台吊架外侧满挂密目安全网。

⑵在墩下通道处设置安全防护棚，保证施工车辆和人员的安全。

⑶高桥墩身施工，要严格执行高处作业安全规定。

- 10.7挂篮施工安全技术措施

⑴零号块施工平台边缘处，设安全防护设施；墩身两侧平台之间搭设的人行道板必须连接牢固。

⑵固定挂篮的锚固系各部件材质必须合格，无明显的受损现象；挂篮组拼后，进行全面检查，并做静载试验，检验挂篮的强度、刚度和稳定性。

⑶挂篮所有外露临边必须封闭；人行通道设置挡脚板，不得堆放任何施工材料；通往挂篮下层设置安全可靠、固定的爬梯；挂篮底部设有防落物措施，底部外侧临边设置防护栏杆并封闭。

⑷挂篮移动前，挂篮的底模板上不得放置箱体内模板等不必要的物体，以减少挂篮的后锚固反力；挂篮前移时，操作人员联络畅通，保持对称平衡进行，行走速度一般控制在0.1m/min以内；挂篮移动的滑槽接头必须平整，接头连接钢板点焊固定，滑槽内支撑点设置防滑措施；移动到位后检查前后锚点、吊带、零号块临时锚固是否到位。

⑸挂篮使用时，按照设计要求，严格控制荷载；经常检查后锚固筋、千斤顶、手拉葫芦、张拉平台等是否完好可靠。

⑹挂篮提升使用的千斤顶采取固定措施，千斤顶提升钢吊带必须用钢销设置保险装置。

⑺底板支、拆模设专人统一指挥，作业人员脚下铺设稳固的脚手板，挂篮正下方禁止人员入内。

⑻挂篮混凝土悬臂浇注对称、平衡，实际的不平衡偏差不得超过设计要求值。

- 10.8支架现浇施工安全技术措施

⑴施工支架必须经过严格计算，搭设后进行全面的验收检查，并按施工规范进行堆载试验。

⑵将支架地基平整、压实，确保支架支立稳定、安全。支架外侧设隔离栅，挂安全网，防止外界人员进入，防止高空坠物伤人。

⑶支架预压时设专人观察，并做好记录，杜绝支架失稳引起的伤人事故。凡立交处均搭设门式防护通道,门式支架顶满铺木板,并挂密织安全网,确保车辆和行人的安全。施工人员上桥作业设踏步梯，严禁攀缘支架。

⑷拆模、落架必须在混凝土强度达到设计允许值后进行。拆架遵循对称、均匀的原则，各节点要多次卸落，切忌一次卸落到位。

- 11.其它安全保障措施

- 11.1施工机械安全控制措施

⑴各种机械操作人员和车辆驾驶员持证上岗；对机械操作人员建立档案，专人管理。

⑵操作人员按照本机说明书规定，严格按照工作前的检查制度和工作中注意观察及工作后的检查保养制度，做到工作前检查、工作中观察、工作后保养。

⑶操作室保持整洁、严禁存放易燃、易爆物品，严禁酒后操作机械，严禁机械带病运转或超负荷运转。

⑷机械设备选择安全的停放地点，夜间有专人看管。手柄起动的机械应注意手柄倒转伤人，机械加油时严禁烟火。严禁对运转中的机械设备进行维修、保养调整等作业。

⑸指挥施工机械作业人员，明确规定指挥联络信号。

⑹起重作业严格按照《建筑机械使用安全技术规程》和《建筑安装工人安全技术操作规程》规定的要求执行。

⑺使用钢丝绳的机械，在运转中严禁用手套或其他物件接触钢丝绳，用钢丝绳拖、拉机械或重物时，人员远离钢丝绳。

⑻驾驶员必须遵守的规定：驾驶车辆时，各种证件必须齐全有效，并虚心接受交通部门的监督与管理。

⑼汽车在几种特殊道路上行驶的安全要求：交叉路口、泥泞道路等危险道路、铁路道口行车时，要集中注意力，做到一停、二看、三通过，谨慎驾驶，安全行车。长途运输必须配备二名司机。

⑾汽车驾驶员自觉遵守交通规则，同时注意车辆维修保养，刹车和方向灵敏可靠，杜绝带故障出车，不准开快车，不准酒后开车，不准领导干部开车，不准非驾驶人员开车。

⑿定期组织机电设备、车辆安全大检查，对检查中查出的安全问题，按照“四不放过”的原则进行调查处理，制定防范措施，防止机械事故的发生。

- 11.2高空作业安全防护措施

⑴进入施工现场的人员戴好安全帽，并按规定配戴劳动保护用品，或安全带等安全工具。

⑵在高空作业面外侧边缘1.2～1.5米处设置护栏或架设护网，且不低于1.2米，并稳固可靠。

⑶从事架子施工的人员，持特种作业操作证方能上岗；施工作业搭设的扶梯、工作台、脚手架、护身栏、安全网等，必须牢固可靠，并经验收合格后方可使用，架子工程施工符合《建筑施工高处作业安全技术规范》和《建筑安装工人安全技术操作规程》规定要求。

⑷双层作业或靠近交通要道作业时，设置隔离措施。

⑸人员上下通道由斜道或扶梯上下，不准攀登模板、脚手架或绳索上下，并作好防护措施的管理。

⑹脚手架拆除时，经技术部门和安全员检查同意后方可拆除并按自上而下，逐步下降进行；严禁将架杆、扣件等向下抛掷。

⑺施工平台配挂醒目的安全警示牌，夜间施工有灯火照明。

⑻高处作业人员必须定期进行身体检查，患有不适合高处作业病症者，不得进行高处作业。

⑼严禁上下抛掷工具、材料；严禁将工具、材料放置在不易放稳的物体上。

⑽不得手持工具或零部件等上下杆塔；不得携带笨重器材或肩扛电缆、拖带架空线登高。

⑾施工时使用的梯子不得缺档，不得垫高使用。两梯档的间距不宜大于300mm。梯脚应有防滑措施。梯子的现场设置方式应该为带扶手的旋转梯，高于3m的梯子需要在外侧加设防护设施。

- 11.3施工用电安全措施

⑴加强现场用电管理。生产、生活用电按照有关规定架设线路、建立变电站和安装变压器级配电盘。电工由经过专业培训、取得上岗证并有丰富经验的人员组成。设置好断电和灭火装置、消防器材。在高压线下作业或堆放物料，搭设临时设施，停放机械设备，起重作业，都严格按规定的高度和范围进行。严禁乱拉电线和私接电器设备，非专业电工不得从事电工作业。

⑵各种金属设备上所有局部照明使用36V以下的安全电压，在潮湿环境工作时，行灯电压不超过12V，安全电压的电源用双线圈变压器，手持行灯有绝缘良好的手柄和护罩。电工、电焊工等持证上岗，规范作业。不得带电作业。电焊工作业时须戴防护面具、专用手套。

⑶临时用电符合供电安全运行规程，并定期检查和防护，对检查不合格的电器设备和线路，及时更换，严禁带故障运行或作业。施工用电线路架设时将从以下几方面进行安全控制：

①支线架设：支线选用绝缘好，无老化、破损和漏电的电线；电杆架空敷设，并用绝缘子固定。过道电线可采用硬质护套管并作标记。室外支线用橡皮线架空，接头不受拉力并符合绝缘要求。配电箱的电缆线有套管，电线进出不混乱，大容量配电箱上进线加滴水弯。

②现场照明：一般场所采用220V电压。照明导线均安装绝缘子固定。严禁使用花线或塑料胶质线。导线不随地拖拉或绑在脚手架上。照明灯具的金属外壳接地或接零。单相回路内的照明开关箱装设漏电保护器。室外照明灯具距地面不低于3m；室内距地面不低于2.4m。

③架空线：架空线设在专用电杆上，严禁架设在树或脚手架上。架空线装设横担和绝缘子，其规格、线间距离、档距离等符合架空线路要求，其电板线离地2.5m以上加绝缘子。架空线离地4m以上，机动车道为6m以上。对于施工现场及其周围的高压电线、变压器等设置醒目的安全标志。严禁将电线搭靠或固定在机械、钢筋、管子等金属件及树木上。

- 11.4防火防爆安全管理措施

保障施工现场的防火安全，以利施工作业的顺利进行是安全生产的重要组成部分。

⑴严格遵守本地区防火的各项规章制度。

⑵建立防火安全逐级责任制，职责明确，落实到人。

⑶制定详细的防火安全措施，落实三级动火审批手续，动用明火做到“二证一器一监护”。

⑷对施工人员进行定期培训,加强对消防知识及消防技能的学习，增强对突发事件的处置能力。

⑸安排具体人员对施工及生活区域进行防火巡查，规划施工布置，消除火灾隐患。

⑹狠抓宣传教育，利用各种会议、标语、板报宣传防火法律、法规和火灾知识，提高全体人员的防火意识。

⑺积极与防火主管部门和气象部门沟通，了解气象情况，在高温、干旱、大风等天气出现时，加强防火措施，进行时时检查。

⑻对氧气乙炔等易燃易爆物品按防火规定放置，不靠近热源，不在阳光下暴晒，防火装置、减压皿、压力表、安全帽等安全防护装置齐全有效，皮管用夹头紧固不漏气，气瓶存放距离不小于5米，使用距离不小于5米，距明火距离大于10米。宿舍、工棚、油库、仓库、办公室等重点部位配备足够数量灭火器材。

⑼必须严格执行动火审批制度，节假日动火作业要升级审批。

⑽组织工地义务消防队，对职工进行消防安全训练，生活区及施工现场配备足够的灭火器材。

⑾重点抓好材料库、油库、变电所、木工房等部位的防火防爆工作。

- 11.5防洪渡汛安全措施

⑴认真贯彻《铁路实施〈中华人民共和国防汛条件〉细则》，以“预防为主，以消为辅”为指导思想，结合实际情况，部署、落实好各施工项目的防汛安全工作，制定防汛计划，确保施工期间安全渡汛。

⑵项目经理部成立防洪领导小组，工程队成立防洪抗洪抢险小分队，负责本单位的防洪工作。

⑶与当地气象部门加强联系，了解近期气象预报，掌握雨汛信息，一旦遇有灾害性天气和水情，及时做出部署。

⑷汛期之前，对本单位驻地、工地、料库、料场进行全面检查，了解水情和排水情况，查看有无水害隐患。对于破坏路基原有植被、护坡、挡墙和排水系统等影响路基稳定和侵占河道、阻碍排洪的工程，会同有关部门进行现场联合检查，共同确定必须处理的项目，发现易受水害的隐患，限期解决。

⑸在汛期中，施工用的机具、材料、设备等，放置在不易被水淹没的高处。因施工需要或地形限制必须设在河滩和低凹地时，采取措施防止被水淹没和洪水冲走。

⑹防汛期间，领导干部24小时轮流值班。防汛重点施工项目设专用通讯工具，以便及时了解现场情况。汛期准备充足的器材、运输工具及劳力等，以备应急抢险。

- 11.6跨既有公路施工安全措施

本工程多处跨越既有公路，桥梁跨公路施工时，为保证公路的运营安全，采取隔离栅栏将道路行车、行人与施工区域进行隔离。

基础施工时先用钢板桩防护，地方土路或碎石路进行必要改道，以保证施工安全和道路行车安全。开挖时做好防排水措施并及时浇筑基础，以免基坑暴露过久或受地表水浸泡而影响地基承载力，出现安全事故。基础施工完成后，基坑要及时回填夯实。

现浇连续梁跨越公路时，采用搭设门洞作通道，门洞高度不小于4.5m净高，两侧采用碗扣式脚手架，梁部采用工字钢梁，满铺木板防止坠落物体。

根据本工程的地理位置、周围道路、车道行向等情况，与当地交通和交警主管部门共同研究制定符合交通组织要求的施工方案。

施工前调查清楚地上、地下对施工有影响的障碍设施，如电力通信线路、地下供水、天然气管线、光缆、电缆等，主动与相关部门协商改迁或制订保护措施方案，确保这一切设施的安全。

施工期间，进出工地的车辆和人员严格遵守交通法规，服从交通管理部门的指令和管理；接受交通管理部门和建设单位的监督检查，发现影响交通的问题，立即进行整改。

加强与交警部门的联系和沟通，在交通线路上布设限速、禁停等标志、标牌，保证车辆行驶有序畅通。必要时，请交警协助管理。

- 11.7保证既有线行车安全及人身安全等措施

- 11.7.1保证既有线行车安全措施

本线临近既有沟海铁路线，全线与沟海铁路基本并行。为保证施工过程中既有铁路的运营安全和施工生产的顺利进行，工程实施前，主动与铁路部门取得联系，请求给予配合和支持，与铁路相关部门会商签订相关协议。

必要时派专职联络员常驻车站，并配备对讲机，及时将列车的运行情况通报工地；施工现场设防护员负责与驻地联络员联络，并将信息及时通报，确保在列车通过时所有机具设备及人员在铁路限界外，确保列车安全行驶。

进场后详细制订实施性施工组织设计，施工中严格按照批准的时间、方案和安全措施进行施工，不得擅自变更施工方案，随意扩大施工范围。

基础开挖时，要通知铁路通讯、信号、电力等部门，共同对用地界以内的各种电缆、管线的地下走向和埋深进行探测，设立明显标志，需要拆迁的则报告运管单位拆迁；对边界以内的架空电力线和通信线拆迁后方可施工；坚决杜绝因施工不当造成通信或信号的中断，造成列车行车事故。

埋设标志鲜明的安全防护限界桩，现场作业的各种机械设备严禁侵入铁路限界。

临近既有线施工时在靠近既有线一侧设置明显标志和隔离带。

- 11.7.2保护人身、既有设备及地下管线缆的措施

施工前，在查明的地下管线径路上设立标志或放灰线，并向施工人员进行交底。开挖工作应在相关专业施工单位派驻现场监护人员的监护下进行，一旦发生损坏，及时组织抢修。

在已查明的管线、电缆径路两侧各1.5米范围内，不得用机械挖掘。挖掘时禁用铁镐和双齿尖耙，要做到逐层轻插浅挖，直至地下管线、电缆暴露。挖出的管线、电缆按照相关专业施工单位监护人员提出的方法进行保护或迁移。

施工期间配备足够数量的通讯设备，保证施工中通讯畅通。

对已完的隐蔽设施，施工前要与通讯、供水、供电等相关专业施工单位共同确认地下管线、电缆设施的位置、径路，划定需要防护施工的范围。

未查明的地下设施除了请各设备管理单位共同在现场确认以外，还必须人工挖“十字形”沟槽挖探，沟槽沿既有铁路每50米挖一处，确认无地下设施后方可进行施工。

所有施工人员施工前必须进行既有线施工安全培训教育，并通过考试合格后方可上岗作业。

严格按照各种机械设备规定的安全操作规程和既有线施工的有关规定进行操作，严禁违章作业，确保人身安全。作业人员在班前严禁饮酒，上班必须配戴安全帽、穿防滑鞋，确保人身安全。

施工作业必须按照有关规定进行。施工人员要站在安全地带，集体作业时要保持安全间距，防止发生人员碰伤、砸伤、撞伤事故。

夜间的各种施工作业安排专人进行盯岗，合理安排施工程序和施工人员，控制好各个施工环节，确保夜间施工的正常进行。配备足够数量的发电装置，一旦照明断电，立即采用发电装置进行发电。

    - 应急预案

- 1.安全事故应急预案

根据工程特点、范围，针对施工安全风险因素，建立应急救援组织，配备必要的应急救援器材、设备，对施工现场易发生事故的部位、环节进行监控，制定生产安全事故应急救援预案。

- 1.1应急程序

⑴事故发生初期，现场人员采取积极自救、互救措施，防止事故扩大，指派专人负责引导指挥人员及各专业队伍进入事故现场。

⑵指挥人员到达现场后，立即了解现场情况及事故的性质，确定警戒区域和事故应急救援具体实施方案，布置各专业救援队任务。

⑶各专业咨询人员到达现场后，迅速对事故情况作出判断，提出处置实施办法和防范措施；事故得到控制后，参与事故调查及提出整改措施。

⑷救援队伍到达现场后，按照应急救援小组安排，采取必要的个人防护措施，按各自的分工开展抢险和救援工作。

⑸施工队严格保护事故现场，并迅速采取必要措施抢救人员和财产。因抢救伤员，防止事故扩大以及疏通交通等原因需要移动现场时，必须及时做出标志、摄影、拍照、详细纪录和绘制事故现场图，并妥善保存现场重要痕迹、物证等。

⑹事故得到控制后，由项目经理部统一布置，组织相关专家，相关机构和人员开展事故调查工作。

- 1.2雨季安全事故应急预案

1、项目部成立抗洪防汛领导小组，建立雨季值班制度。在雨季来临之前，建立雨季施工领导小组，责任到人，分片包保。在雨季施工期间定期检查，严格雨季施工“雨前、雨中、雨后”三检制，对发现的问题及时整改。

2、施工队成立防洪抢险突击队，平时施工作业，雨时组织防汛抢险。每个施工现场均备足防汛器材、物资，包括雨衣，雨鞋，铁锹，草袋，水泵等，做到人员设备齐整、措施有力、落实到位，防洪抢险专用物资任何人不得随意调用。

3、雨季及洪水期间，与当地气象水文部门取得联系，及时获得气象预报，掌握汛情，合理安排和指导施工，做好施工期间的防洪排涝工作。制定雨季值班制度，专人负责协调与周边部门、企事业单位的防汛事宜。

4、编制雨季施工作业指导书，制定防洪抗汛预案，作为雨季施工中的强制性执行文件，严格执行。

5、现场中、小型设备必须按规定加防雨罩或搭防雨棚，机电设备要安装好接地安全装置，机动电闸箱的漏电保护装置安全可靠；施工电缆、电线尽量埋入地下，外露的电杆、电线采取可靠的固定措施；雨季前对现场设备作绝缘检测。

6、对停用的机械设备以及钢材、水泥等材料采取遮雨、防潮措施，现场物资的存放台等均应垫高，防止雨水浸泡。

7、加强对临时施工便道维护与整修，确保其路面平整、无坑洼、无积水。

- 1.2.1雨季施工措施

1、桥涵基础工程雨季施工，要在坑顶外侧预设一道土埂，防止雨水倒灌；已开挖的基坑槽应及时进行封闭，并配备抽水机排水防止基坑槽被水浸泡。桥梁基础施工完成后，应对桥址处施工场地进行平整，基坑回填后及时做好天然水流的导流措施，确保基坑附近不积水，避免地基沉陷。施工时注意防洪措施，备足防洪物资，防止钢筋锈蚀和模板、支架变形、下沉，做好工程材料的管理工作。

2、防水层不在下雨天施作，找平层的干燥度符合防水层的铺设条件后再施作防水层。

3、雨天施工时，由于脚手架湿滑，要加强对高空作业的安全管理，设置足够的防护网、护栏等安全设施，并采取其它防滑保护措施。

- 1.2.2混凝土工程雨季施工措施

1、对于混凝土的雨季施工，为保证混凝土的质量，混凝土开盘前根据混凝土含水率调整施工配合比，适当减少加水量。施工要保持连续性，施工作业面混凝土安排一次浇筑完，并经常检查砂石料的含水率，控制水胶比。混凝土、砂浆在终凝前要进行覆盖，防止雨淋而影响质量。

2、雨季进行的混凝土及圬工作业，严格执行施工指南要求，拌合站及砂石料仓均设遮雨棚，墩台混凝土施工设避水棚，随时掌握天气预报，尽量避开雨天浇筑混凝土。

- 2.停水停电应急预案

为保证现场施工正常进行，应对停水停电等突发情况，于施工现场分段设置紧急供电设备，每两公里范围应布置不少于一台大功率发电机随时保证现场施工供电，预先准备能满足施工需要的电力线缆及配电设备。

- 3.既有线施工抢救抢险应急预案

施工前期，针对在施工中可能出现的特殊危险情况，提前预测，并制定生产安全事故应急救援预案，建立应急救援组织及配备应急人员，配备必要的应急救援器材、设备，并定期组织演练。

因特殊情况不能按时开通线路，或不能按正常速度放行车辆时，应提前及时通知有关单位，要求列车调度员延长时间或限速运行，并按规定办法进行防护：

当确知一端先来车时，应先向该端设置响墩，再向另一端设置，然后返回故障地点。

若不知来车方向，应在故障地点两端设防护，并注意倾听了望列车，发现来车，应立即用信号旗（灯）或徒手显示停车信号，使列车在故障地点前停止。

- 六、施工环保、水土保持措施

- 1方针和目标

- 1.1施工环保、水土保持方针

全面规划，合理布局，预防为主，综合治理，强化管理。严格贯彻执行“谁污染谁治理，谁破坏谁恢复”的环保原则。

- 1.2施工环保、水土保持目标

目标:坚持做到“三同时”，使环境保护和水土保护监控项目与监控结果达到设计文件及有关规定，贯彻执行率和覆盖率达100%。

坚持做到：环境污染控制有效，土地资源节约利用，工程绿化完善美观，节能、节材和水保措施落实到位。

- 1.3环保、水保管理体系

贯彻执行《环境管理体系－规范及使用指南》(GB/T24001－2004),针对工程及环境特点，从人、机、料、法、环、测六个方面，建立完整的环境保护和水土保持保证体系，保证环保管理体系的有效运行。

环境保护和水土保持管理体系见图。

桥梁基础弃渣按设计要求弃置。钻孔桩施工，对钻孔桩排除的泥浆进行沉淀，通过沉淀净化达到排放标准后排入河沟或二次利用，在施工作业完成后将沉淀池进行覆盖整平。

副组长：项目副经理、项目总工程师、工程管理部部长

组长：项目经理

环水保工程师

兼职环保、水保监督员

环境保护和水土保持组织机构框图

- 七、劳动力组织计划

- 1劳动力组织

- 1.1劳动力组织管理方案

按照铁建设〔2008〕51号文件以及业主对架子队管理的有关规定，采用架子队管理模式组建施工队伍，以施工企业管理、技术人员和生产骨干为施工作业管理与监控层，以劳务企业的劳务人员和与施工企业签订劳动合同的其他社会劳动者（统称为劳务人员）为工程队的主要作业人员。架子队管理体系见图。

队长

技术负责人

技术员

质检员

安全员

试验员

材料员

各作业工班

领工员

架子队标准化管理体系图

架子队主要组成人员（队长、技术负责人、技术、质量、安全、试验、材料、领工员、工班长等）均由我公司正式职工担任，具有相应的作业技能，并经过岗前培训合格后持证上岗。

施工现场所有劳务作业人员纳入架子队统一集中管理，由架子队按照施工组织安排统筹劳务作业任务。班组作业人员在领工员和工班长的带领下进行作业，确保每个工序和作业面有领工员、技术员、安全员跟班作业。

架子队主要组成人员在施工过程中保持稳定和完整，根据施工组织安排及工程进度，适时调整作业班组用工数量。

- 1.2劳动力组织管理措施

- 1.2.1合理安排劳动力

合理安排劳动力计划，在保证工期的前提下，正确协调施工高峰期与农忙季节及春节等节假日的关系。制定农忙季节及节假日劳动力保障措施，配备相应的服务设施，保障特殊季节及节假日劳动力稳定且满足需要。

实现全面经济承包责任制，遵循多劳多得、少劳少得、不劳不得的分配原则，实行特殊季节保勤奖励措施，充分发挥劳动者责任意识，加强政治思想工作，解除员工后顾之忧，稳定思想，减少特殊季节及节假日劳动力的缺失。

抓好业余文化生活，活跃业余生活气息，缓解劳动者工作压力，稳定劳动者情绪，保证施工队伍稳定。

鼓励员工反探亲并给予适当补助，减少节假日员工的探亲人数，以减少节假日期间的劳动力缺失；对农忙季节和节假日不能回家的员工，除向其家人发慰问信外，给予适当补助，以人性化的管理，保证施工生产的正常进行。

做好特殊季节及节假日劳动力意向及动态的摸底工作，提前做好补充预案，保证施工正常进行。

- 1.2.2组建规范架子队

所聘劳务人员均由正规劳务企业选聘、签订劳动合同。建立劳务作业人员培训和持证上岗制度，对其进行安全生产、质量意识、施工规范、操作规程、验收标准、治安消防、法则法规、文明施工、安全维护、环境保护等教育和培训，培训合格后可上岗，培训情况要记录在教育培训档案中。从事技术工种的，上岗前必须取得相关职业资格证书；从事特殊工种的需取得特种作业证书。

建立健全劳务管理制度，按照有关规定及标准为劳务作业人员提供符合安全、卫生标准的生产环境、生活设施、居住条件、作业条件、机械设备和安全防护用具，不歧视劳务作业人员。

建立劳务作业人员工资支付保障制度，在开户银行设立劳务作业人员工资基金专户。

- 1.2.3加强用工监管措施

录用劳务企业劳务人员时，及时与劳务企业签订劳务协议，并检查验证劳务企业与劳务人员签订的劳动合同。未签劳动合同的不得进入施工现场从事劳务作业活动。

认真执行劳务作业人员登记造册手续，记录其身份证号、职业资格证书号、劳动合同编号以及业绩和信用等情况，将基本情况报建设单位、监理单位备案。发现劳务企业使用不合格的劳务作业人员，要求限期整改，清退不合格劳务作业人员。

接受建设、监理单位的对本企业施工现场人员的有关核查。

- 2劳动力配置计划

根据本段桥梁工程数量和进度安排以及配备的机械设备，结合工程专业特点和现代科学管理理论，以充分发挥和调动每个人的劳动积极性，精心筹划、科学安排，进行动态管理、弹性编组、灵活组织，实施平行、流水、交叉作业。

为提高工效、保证工程质量，结合工程特点和进度要求，安排有类似施工经验的专业施工队投入本标段的施工。施工队以熟练技术工人为骨干组成，工种配置齐全。

参建队伍根据施工进度安排和工程进展情况分期分批进场。项目主要管理人员及技术人员在接到中标通知书后3天内进场，进行施工准备；第一批施工人员在开工前进驻现场,修建各种临时设施，完善施工准备，尽快形成生产能力；第二批施工人员于2009年7月25日前进场，确保2009年8月12日本段桥梁工程内容全面开工；第三批施工人员在工程全面展开后，根据工程进度要求及施工进度情况及时进入施工现场。

- 主要施工机械设备、试验、质量检测设备配备

- 1机械设备配备原则

施工机械设备配置遵循的总原则是：选型适配，功能适用，能力富余，强调系统的先进性，实际施工快速性，满足本工程快速、优质、安全、经济和均衡生产的要求。

- 2主要机械作业线设备配备

主要机械作业线设备配备见表8-2-1。

机械作业线设备配置表

表8-2-1

| 序号 | 工程项目 | 机械作业线 | 主要设备配备 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 桥涵工程 | 桩基钻孔 | 回旋钻机、旋挖钻机 |
|  |  | 钢筋笼、模板吊装 | 汽车吊、履带吊 |
|  |  | 混凝土生产、灌注 | 混凝土自动计量拌和站、混凝土输送车、混凝土输送泵、混凝土布料杆、振捣器 |
|  |  | 钢筋笼加工 | 钢筋调直机、钢筋切断机、钢筋弯曲机、电焊机、对焊机、钢筋挤压连接机 |
|  |  | 连续梁悬灌 | 塔式起重机、菱形挂篮、张拉设备、真空压浆设备 |

- 3主要机械设备进场计划

根据段桥梁工程总体施工安排，按照适当提前的原则进行施工机械和检测设备调配，保证各分项工程按期开工。

拟投入本工程的主要设备表

表8-3-1

| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 数量 | 国别 产地 | 制造 年份 | 额定 功率 （KW） | 生产 能力 | 用于施工 部位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 挖掘机 | CAT320B | 2 | 徐州 | 2006 | 96 | 斗容1.2m3 | 桥涵 |  |
|  | 挖掘机 | PC220-6 | 7 | 日本 | 2007 |  | 斗容1.0m3 | 桥涵 |  |
|  | 自卸汽车 | CQ3260TF18 | 10 | 重庆 | 2007 | 206 | 18t | 桥涵 |  |
|  | 自卸汽车 | 斯太尔K29 | 4 | 青岛 | 2008 |  | 19t | 桥涵 |  |
|  | 旋挖钻机 | SR220C | 8 | 郑州 | 2008 |  |  | 钻孔桩 |  |
|  | 挂篮 |  | 4 | 自制 | 2007 |  |  | 连续梁 |  |
|  | 混凝土布料车 |  | 2 | 湖北 | 2006 |  | 36m | 桥梁 |  |
|  | 张拉千斤顶 | YCW350 | 12 | 柳州 | 2006 |  | 3500kN | 梁体张拉 |  |
|  | 张拉千斤顶 | YC60A | 4 | 四平 | 2007 |  | 240kN | 梁体张拉 |  |
|  | 高压油泵 | ZB4/500 | 16 | 柳州 | 2008 |  |  | 梁体张拉 |  |
|  | 真空压浆设备 |  | 4 | 柳州 | 2007 |  | 1203/h | 梁体压浆 |  |
|  | 灰浆搅拌机 | JW-180 | 4 | 柳州 | 2008 | 2.2 |  | 梁体压浆 |  |
|  | 混凝土输送泵 | HBT60C | 8 | 长沙 | 2006 |  | 60m3/h | 砼输送 |  |
|  | 抽水泵 | QS65 | 10 | 浙江 | 2007 |  | 65m3/h | 排水 |  |
|  | 污水泵 | QW100 | 20 | 上海 | 2008 |  | 100m3/h | 排水 |  |
|  | 钢筋弯曲机 | GW40 | 9 | 山东 | 2007 | 3 | φ40mm 以下 | 钢筋加工 |  |
|  | 钢筋切断机 | GQ40 | 9 | 山东 | 2008 | 5.5 | φ40mm 以下 | 钢筋加工 |  |
|  | 钢筋调直机 | GT6-12 | 9 | 山东 | 2006 | 3 | φ6-12mm | 钢筋加工 |  |
|  | 闪光对焊焊机 | UN-150 | 7 | 天津 | 2007 | 150 |  | 钢筋焊接 |  |
|  | 电焊机 | BX1-500 | 30 | 天津 | 2007 |  | 500A | 钢筋焊接 |  |
|  | 汽车吊 | QY16 | 5 | 浦沅 | 2008 | 66 | 16t | 起重 |  |
|  | 汽车吊 | QY25 | 5 | 河北 | 2007 | 112 | 25t | 起重 |  |
|  | 履带吊 | WD50 | 2 | 徐工 | 2004 | 200 | 50t | 起重 |  |
|  | 柴油发电机组 | HD300GF | 3 | 江苏 | 2007 |  | 300KW | 施工供电 |  |
|  | 洒水车 |  | 1 | 河南 | 2004 |  |  | 养护及洒水 |  |
|  | 轨道板定位 测量系统 |  | 3 | 沈阳 | 2006 |  |  | 道床检测 |  |
|  | 铁路平板车 | N17 | 3 | 太原 | 2007 |  | 60t | 路料运输 |  |
|  | 转盘 |  | 6 | 自制 |  |  |  | 轨道板 安装 |  |
|  | 线间联络桥 |  | 9 | 自制 |  |  |  | 轨道板 安装 |  |
|  | 双向运板车 | LYC20 | 3 | 国产 | 2005 | 138KW | 20t | 轨道板 安装 |  |
|  | CA砂浆搅系统 | CAM1000 | 2 | - 三一 重工 | 2004 | 118KW |  | 轨道板 安装 |  |
|  | 轨道板精调系统 |  | 3 |  | 2007 |  |  | 轨道板精调 |  |
|  | 电子水准仪 | 天宝DINI03 | 2 | - 美国 | 2009 |  |  | 沉降观测及轨道板安装 |  |
|  | 注浆机 | 2m3/h | 6 | - 三一 重工 | 2005 | 15kw | 2m3/h | 轨道板 安装 |  |
|  | 混凝土拌和站 | HZS180 | 2 | 北京 | 2005 | 76 | 180m3/h | 砼供应 |  |
|  | 混凝土运输车 | SY5252GJB | 15 | 湖南 | 2007 |  | 8m3 | 砼运输 |  |

拟配备本工程的实验和检测仪器设备表

表8-3-2

| 序号 | 仪器设备名称 | 规格型号 | 数量 | 国别 产地 | 制造 年份 | 已使用 台时数 | 用途 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 泥浆稠度计 | 1006 | 10 | 浙江 | 2006 | 3年 | 泥浆检测 |  |
|  | 泥浆比重计 | NB-1 | 10 | 浙江 | 2007 | 2年 | 泥浆检测 |  |
|  | 泥浆含砂量计 | NA-1 | 10 | 浙江 | 2008 | 1年 | 泥浆检测 |  |
|  | 孔底沉碴测厚仪器 | SLD-1 1mm | 4 | 北京 | 2008 | 1年 | 桩基检测 |  |
|  | 基桩无损检测仪 | RS1616K | 4 | 北京 | 2008 | 1年 | 桩基检测 |  |
|  | 石子分析筛 | φ300㎜ | 4 | 太原 | 2008 | 1年 | 材料检测 |  |
|  | 砂子分析筛 | φ300㎜ | 4 | 太原 | 2006 | 3年 | 材料检测 |  |
|  | 石子压碎仪 | φ200㎜ | 4 | 太原 | 2006 | 3年 | 材料检测 |  |
|  | 洛氏硬度仪 | HR-150A | 2 | 天津 | 2008 | 1年 | 材料检测 |  |
|  | 台秤 | TGT-100 | 4 | 南京 | 2008 | 1年 | 材料秤量 |  |
|  | 电子天平 | WT5000 | 4 | 南京 | 2006 | 3年 | 材料秤量 |  |
|  | 混凝土震动台 | 1m2 | 4 | 上海 | 2006 | 3年 | 材料检测 |  |
|  | 移动式混凝土标准养护室 | FHBH | 4 | 北京 | 2006 | 3年 | 材料检测 |  |
|  | 低温试验箱 | D4 | 4 | 天津 | 2007 | 2年 | 材料检测 |  |
|  | 混凝土维勃稠度仪 | HC-I | 4 | 天津 | 2008 | 1年 | 材料检测 |  |
|  | 混凝土弹性模量 测定仪 | 0.001㎜ | 4 | 成都 | 2008 | 1年 | 材料检测 |  |

- 表8-3-3外部电力需求计划表

| 用途类别 | 需求 电量 （KVA） | 地区或里程 | 所需时间 |  | 永临结合 意见 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 起始日期 | 结束日期 |  |
| 盘海特大桥0#台～80#墩 | 1200 | DK50+548～DK53+500 | 2009-5-31 | 2011-7-31 |  |
| 盘海特大桥81#～158#墩 | 1200 | DK53+500～DK55+660 | 2009-5-31 | 2011-7-31 |  |
| 1#混凝土搅拌站 | 700 | DK53+000右 | 2009-5-31 | 2011-7-31 |  |

表8-3-3

- 九、主要材料供应计划

- 1主要材料供应方案

- 1.1材料运输方案

施工建筑材料尽量采用火车运输，充分利用既有沟海铁路沿线各站或货场，然后组织汽车运输分发供应到工地。

碎石产地主要集中于北宁市黑山县段家乡及北宁市高山子镇、汪家坟一带，及鞍山、大石桥、海城一带，可由就近石料厂购进，组织汽车运输供应到工地。

中粗砂产地在北宁市正安镇沈屯附近的大亮甲河道、段家乡团太子和崔屯的羊肠河河道，海城市周边海城河(杨柳河)河道，可由就近砂厂购进，组织汽车运输供应到工地。

- 1.2材料供应与管理

甲供料：由业主供应的材料，提前上报用料计划，由业主统一组织供料，并按业主指定的交货地点和交货方式准时办理交接和检验。

甲控料：提前上报用料计划，在业主的监督下，按照现行的法律法规组织招标采购，签订采购合同，及时与生产厂家或供货商签订订货合同，组织验收、仓储和保管。

自购料：自行采购的材料，采购中遵循质量优先，兼顾价格的原则进行招标采购。在广泛掌握材料产地、货源、价格、生产、流通等材料市场信息的基础上，开展材料招标采购、订货业务活动，保质保量，做到公开、公平、公正，并接受业主对招标采购过程的监督。

- 1.3特殊季节材料保证措施

在雨季和法定长假来临之前，由物资设备部编制详细的材料需求计划，做好施工材料的采购和组织进场，并做好储备，满足施工需要，避免待料停工现象发生。平时派专人做好便道的维修工作，保障施工材料运输畅通，尤其是在雨季来临之前，更要加强对施工便道的养护。

根据材料计划做好资金计划，使材料能够按计划运至现场。

- 十、文明施工、文物保护

目标:创建省部级文明标准工地。

坚持做到：现场布局合理，环境整洁，物流有序，标识醒目，达到“一通、二无、三整齐、四清洁、五不漏”。

按照《文物保护法》及相关文件要求，与地方文物保护部门签订文物保护实施协议书，确保文物不被破坏或流失。