澄南大道立交施工组织设计

第一章  编制说明

1、根据与业主2003年10月20日签署的施工承包合同书，特制定本工程总体施工技术方案。

2、本方案的编制以公司现有的施工技术力量和历年来桥梁施工的经验作为基点，根据招标文件对本合同段建设工期的具体要求，结合本合同段主要工程数量和现场施工条件，以合同总工期18个月，即2003年10月28日正式开工，2005年4月底竣工做为总工期控制目标，按业主要求建设工期18个月提前到17个月完成全部合同内工程项目作为我部内控进度计划目标，统筹考虑标段的施工工艺、现场布置，合理安排施工进度计划满足阶段工期要求。

3、本方案的编制以下列文件和资料为依据：

3.1施工承包合同书，2003年10月20 日

3.2施工图设计文件，2003年 5月及2003年8月、9月变更图纸

3.3《公路桥涵施工技术规范》（JTJ 041—2000）

3.4《公路工程水泥混凝土试验规程》（JTJ 053—94）

3.5《公路工程石料试验规程》（JTJ 041—94）

3.6《钢筋混凝土用热扎光圆钢筋》（GB 13013）

3.7《钢筋混凝土用热扎带肋钢筋》（GB 1499）

3.8《公路工程质量检验评定标准》（JTJ 071—98）

3.9《公路工程施工安全技术规范》（JTJ 076—95）

3.10《公路桥涵设计通用规范》（JTJ 021—89）

3.11《公路钢筋混凝土及预应力混凝土桥涵设计规范》（JTJ 023—85）

4、编制原则

4.1本着“质量第一，精心施工，恪守合同，争创一流”的质量方针，严格按照ISO9002质量体系标准对本工程进行质量管理，科学组织施工，把好各施工工序的施工质量，以高标准的工序质量来保证全部工程的施工质量，确保质量目标的实现，树立良好的企业形象。

4.2坚持以设备保工艺，以工艺保质量的原则。以先进的施工设备保证先进的施工工艺，以先进的施工工艺保证施工质量，从根本上确保质量目标的实现。

4.3确保施工按期完成的原则。优化资源配置，满足施工工期的要求，科学组织施工，合理安排施工进度，应用网络计划技术合理安排各项工程的施工，搞好工序衔接，实现平行作业、流水作业相配合，交叉组织施工，突出重点，兼顾一般，确保工期，均衡生产。

4.4搞好环境保护，实行安全生产、文明施工。

4.5优化施工方案，采取网络技术组织措施和管理措施，降低工程造价。

第二章  工程概况

本标段为江阴市澄南大道B合同段，设计桩号为MK3+380~MK4+807.691，共计1.428km，标段内有锡澄路互通立交一座，跨锡澄运河下承式钢筋砼系杆拱桥一座；锡澄路互通立交是本标段的主要工点，主线上跨锡澄路，立交形式为苜蓿叶形全互通，锡澄路互通东侧紧邻锡澄运河，与锡澄运河大桥相衔接。由主线桥、支线桥、匝道桥、辅道桥四大部分组成。桥梁结构物上部构造主要是现浇连续箱梁，下部为柱式墩，摩擦型钻孔灌注桩基础。

主线桥全长953.042米，起讫里程桩号为MK3+734.596~MK4+687.638，横向左右两幅分离，纵向9联35跨；左幅分跨：5*24+5*28+3*29+（29+40+29）+3*29+4*26+3*26+4*26+（2*26+27.652+2*26），右幅分跨：3*24+（2*24+5*28）+3*29+（29+40+29）+3*29+4*26+3*26+4*26+（2*26+27.652+2*26）。其中第四联的M14~M15孔跨越锡澄路并上跨支线桥第三联（N6~N10），M14、M15#墩布置为斜交形式。主线桥与各匝道桥连接部位如下：主线桥M3#墩与F匝道桥（F1#墩）连接； M5#墩与H匝道桥（H22#墩）连接； M10#墩与E匝道桥（E13#墩）连接； M13#墩与G匝道桥（G1#墩）连接； M16#墩与C匝道桥（C1#墩）连接；M19#墩与A匝道桥（A13#墩）连接；M23#墩与D匝道桥（D19#墩）连接；M26#墩与B匝道桥（B1#墩）连接；M30#墩与Ra辅道桥（Ra1#墩）及Rb辅道桥（Rb10#墩）连接；在主线桥MK4+687.683终点过渡墩处与锡澄运河桥相连接。

支线桥全长466.78米，单幅桥，纵向5联17跨；匝道桥共有A、B、C、D、E、F、G、H八座，箱梁均为等高度钢筋混凝土连续箱梁。辅道桥共有Ra、Rb、Rc、Rd四座,Ra、Rb两辅道桥各为10跨两联连续箱梁桥；跨径20米为钢筋混凝土连续箱梁，跨径26米为等高度预应力砼连续箱梁，Rc、Rd分别为单跨16m、20m先张法空心板梁桥。

新建锡澄运河大桥为单跨70米三片拱肋下承式系杆拱桥，桥面总宽37.5米，单向纵坡0.5%，双向横坡2%，通航宽度50米。新桥桥位处现有一座锡澄运河老桥需拆除。老桥全长90米，3跨简支T梁，（25+40+25）米，桥宽16米，下部结构为灌注桩基础，每墩4根桩。现有通航宽度40米。

1.工程位置

本工程项目位于江苏省江阴市境内，起于青山收费站，止于锡澄高速公路。

2.地形地貌

路线所经区域地势平坦，海拔高度较低，起伏高差较小，为较典型的山前平原和冲击平原地貌。

3.地质水文

本合同段沿线土质主要为亚粘土和亚砂土，表层土CBR值普遍较低；经过场地内主要河流有锡澄运河和应天河，地下水水质对混凝土无腐蚀性，对钢结构具弱腐蚀性。

4.气候特征

项目区域气候受海洋性季风影响，属暖温带半湿润季风气候。年平均气温在13.3。C，年平均降水量970mm，最大为1300mm；夏季降水充沛6—9月为汛期，平均降雨量680mm，占全年降水量的70%。

5.施工条件

沿线地形平坦，线外交通运输较方便，且为沥青路面，道路条件较好。锡澄运河为五级航道，与长江相通，水运方便。

工程所在地岩矿资源贫乏，工程所用水泥、砂、石材料主要自外地购进。

沿线网电布设发达，均能满足施工用电要求。

6.设计标准

采用双向四车道二级公路标准，设计车速为80Km/h。桥涵设计荷载为汽车—超20级，挂车—120。

7.主要工程数量

主要工程数量表

| 项 目 |  |  | 单 位 | 数 量 | 说 明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 路 基 土 石 方 | 路其填筑 | 填 土 | Km3 | 4013 |  |
|  |  | 石灰土 | m3 | 116529 | 路基掺灰处理及台背回填 |
|  | 路基处理 | 砂砾垫层 | m3 | 9782 |  |
|  |  | 预压土 | m3 | 20961 |  |
|  |  | 土工布 | m2 | 25164 |  |
|  |  | 湿喷桩 | m | 283977 |  |
| 路 面 | 二灰土底基层 |  | m2 | 86230 | 层厚20cm |
|  | 水泥稳定碎石基层 |  | K m2 | 73.783 | 层厚32cm、30cm、20cm |
|  | 下封层 |  |  | 75.014 |  |
| 桥 梁 | 桩基础 | φ120cm | m /根 | 30081/604 |  |
|  |  | φ150cm |  | 25265/402 |  |
|  |  | φ180cm | m /根 | 1528.8/24 |  |
|  | 下部结构砼 |  | m3 | 22232 | 不含桩基混凝土 |
|  | 上部结构砼 |  |  | 61764 |  |
|  | 钢筋 |  | T | 17357 | 含桩基钢筋 |
|  | 预应力钢材 |  |  | 970 |  |
| 涵洞 | 圆管涵 |  | 延米/座 | 189.5/13 | 1-1.5m |
| 防护 | 浆砌片石 |  | m3 | 420 | 拱形衬砌 骨架护坡 |
|  | 预制砼块护坡 |  | m3 | 34 |  |
| 绿化 | 植草皮 |  | m2 | 5560 |  |
| 说明：1、桥梁工程包括锡澄路互通立交及锡澄运河大桥；互相区主线跨线桥1座，支线桥1座，匝道桥8座。 |  |  |  |  |  |

8.建设工期

本合同段合同建设工期18个月，合同开工日期为2003年10月28日，因多方原因未能按时开工，现计划开工日期为2003年11月6日，竣工日期为：2005年4月31日。

9.重点及难点分析

本合同段桥梁工程数量大，主要分布在锡澄路互通立交及锡澄运河大桥内。另招标文件规定施工期间锡澄路不中断交通，锡澄运河航运每天断航不得超过6小时。可见桥梁工程数量大、工期紧、干扰施工因素多。

桥梁工程具体数量见下表：

| 项目名称 |  |  | 桥长/座数 | 预应力砼连续箱梁 | 普通砼 连续箱梁 | 被交路 (跨河) | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 锡澄路互通 | 主线桥 |  | 953m/1座 | 953m/8联 |  | 上跨锡澄路 |  |
|  | 支线桥 |  | 466.78m/1座 | 466.78m/5联 |  |  |  |
|  | 匝道跨线桥 | 小计 | 2460m/8座 |  | 2460m/27联 |  |  |
|  |  | A匝道 | 240m/1座 |  | 240m/3联 |  |  |
|  |  | B匝道 | 280m/1座 |  | 280m/3联 |  |  |
|  |  | C匝道 | 300m/1座 |  | 300m/3联 |  |  |
|  |  | D匝道 | 400m/1座 |  | 400m/4联 |  |  |
|  |  | E匝道 | 240m/1座 |  | 240m/3联 |  |  |
|  |  | F匝道 | 260m/1座 |  | 260m/3联 |  |  |
|  |  | G匝道 | 300m/1座 |  | 300m/3联 |  |  |
|  |  | H匝道 | 440m/1座 |  | 440m/5联 |  |  |
|  | 辅道桥 | Ra | 295.5m/1座 |  | 295.5m/3联 |  |  |
|  |  | Rb | 287.5m/1座 | 287.5m/2联 |  |  |  |
| 锡澄运河大桥 | 主线跨河桥 |  | 70m/1座 |  |  | 跨锡澄运河 | 跨径70米三片拱肋下承式系杆拱桥 |

综上所述，本合同段工程重点在桥梁工程，桥梁工程施工将围绕2个重点，1个难点展开。

2个重点是：交通合理科学分流；锡澄路互通立交的施工。

1个难点是：锡澄运河大桥拱肋、系杆的施工。

第三章 施工计划与目标

1.工期目标

计划开工日期：2003年10月28日

计划竣工日期：2005年3月31日

计划工期17个月，比合同工期18个月提前1个月。

2.质量目标

确保全部工程达到国家、交通部现行的工程质量验收标准。

工程一次验收合格率达到100%，优良率达到95%以上，并满足全线创优规划要求。保部优，争国优。

3.安全目标

不发生人身重大伤亡事故和机械破损事故，年负伤频率控制在2%以下。

4.文明施工目标

严格执行环保法有关规定，不污染环境，不造成水土流失，创文明施工样板工地。

第四章  施工总体布署

1.施工组织方案

成立江阴市澄南大道B标段项目经理部，实行项目经理负责制，全面履行合同，负责本工程项目的施工，组织协调好内外关系，确保质量、工期、安全和经济等各项目标的全面实现。

1.1项目管理机构

项目经理：傅伯先

水泥砼拌和站

项目副经理：赵伊华

徐景岩

总工程师：赵根生

工程部：齐鲁杰

财务部：郝德红

办公室：李  岩

试验室：王允福

机料部：秦  建

道路施工队

桥梁施工一队

桥梁施工二队

桥梁施工三队

桥梁施工四队

桥梁施工五队

桥梁施工六队

桥梁施工七队

桥梁施工八队

1.2队伍布署和任务划分

项目经理部拟设在MK4+500右。经理部下设1个道路施工队，7个桥梁施工队，1个稳定粒料拌和站，2个水泥砼拌和站，其具体布署和分工如下表：

| 序号 | 施工队伍 | 主要施工任务 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 道路施工队 | 软基处理、路基土方、石灰土及路面基层 |
| 2 | 桥梁施工一队 | 互通立交主线桥第四联左幅、第3联~第1联 |
| 3 | 桥梁施工二队 | 互通立交主线桥第四联右幅、第5联~第8联 |
| 4 | 桥梁施工三队 | 互通立交支线桥 |
| 5 | 桥梁施工四队 | A、B匝道桥，Ra辅道桥 |
| 6 | 桥梁施工五队 | C、D匝道桥，Rb辅道桥 |
| 7 | 桥梁施工六队 | E、F匝道桥 |
| 8 | 桥梁施工七队 | G、H匝道桥 |
| 9 | 桥梁施工八队 | 锡澄运河系杆拱桥 |
| 9 | 水泥砼拌和站 | 本标段水泥砼拌和、运输 |

1.3施工设备及施工人员的组织安排

为保证工程顺利开工，确保该项工程质量、工期、安全和经济等各项目标的全面实现，我方拟投入一支施工组织管理水平高、技术熟练的路桥施工队伍。在接到业主中标通知书之日起陆续进场，开工后一个月内全部到位。

人员安排表

| 部门 | 数量 （人） | 部门 | 数量 （人） |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目经理（正副） | 3 | 试 验 室 | 10 |
| 总 工 程 师 | 1 | 办 公 室 | 4 |
| 计划统计负责人 | 1 | 道路施工队 | 60 |
| 财 务 部 | 4 | 桥梁施工队 | 640 |
| 工 程 部 | 8 | 稳定土拌和站 | 20 |
| 机 料 部 | 4 | 水泥砼拌和站 | 35 |
| 安 质 部 | 6 | 合 计 | 797 |
| 环 保 部 | 2 |  |  |

拟投入本合同工程的主要施工机械表

| 序号 | 机械设备、 机具名称 | 规格型号 | 额定功率或容量 | 数量 | 产地 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 砼拌和站 | HL-60 | 120m3/h | 2台 | 济南 |
| 2 | 砼搅拌机 | JZC350 | 350L | 3台 | 济南 |
| 3 | 回旋钻机 | KP2000 |  | 6台 | 郑州 |
| 4 | 回旋钻机 | KP1500 |  | 20台 | 郑州 |
| 5 | 冲击钻机 | CZ-30 | 40KW | 6台 | 无锡 |
| 6 | 冲击反循环钻机 |  | 40KW | 2台 | 西安 |
| 7 | 挖掘机 | UH171 | 2.2 m3 | 2台 | 日本 |
| 8 | 挖掘机 | CAT325 | 1.32 m3 | 2台 | 美国 |
| 9 | 装载机 | ZL50 | 2.7 m3 | 3台 | 柳州 |
| 10 | 装载机 | ZL30 | 1.7 m3 | 2台 | 柳州 |
| 11 | 履带式推土机 | T180 | 175KW | 2台 | 山推 |
| 12 | 振动冲击夯 | HC70 | 1.9KW | 3台 | 上海 |
| 13 | 载重汽车 | CA141 | 5t | 6台 | 北京 |
| 14 | 自卸汽车 | T815 | 15t | 5台 | 东风 |
| 15 | 洒水车 |  | 5t | 3台 | 济南 |
| 16 | 油罐车 | EQ140-1 | 5t | 1台 | 北京 |
| 17 | 吊车 | QY20 | 20t | 3台 | 泰安 |
| 18 | 吊车 | QY16 | 16t | 3台 | 徐州 |
| 19 | 吊车 | QY25 | 25t | 2台 | 徐州 |
| 20 | 碗扣支架 | WDB |  | 2700t | 淄博 |
| 21 | 卷扬机 | JJM-5 |  | 4台 | 烟台 |
| 22 | 空压机 | ZY-0.6/7B | 7.5KW | 5台 | 马鞍山 |
| 23 | 张拉千斤顶 | YCW150/200 | 200t | 14台 | 开封 |
| 24 | 张拉千斤顶 | YCD4000/ZB4-50 | 400t | 12台 | 开封 |
| 25 | 交流电焊机 | BXI-30 | 30KW | 40台 | 赣州 |
| 26 | 钢筋对焊机 | LP-100 | 100KW | 4台 | 上海 |
| 27 | 钢筋弯曲机 | WJ40-A | 2.8KW | 2台 | 泰安 |
| 28 | 钢筋切断机 | GQ40-1 | 7KW | 6台 | 泰安 |
| 29 | 钢筋调直机 | TQ4-8 | 5.5KW | 5台 | 济南 |
| 30 | 排污车 |  | 99KW | 3台 | 武汉 |
| 31 | 砼搅拌运输车 | GZC5270 | 6 m3 | 10台 | 上海 |
| 32 | 砼输送泵 | HB-60 | 60m3/h | 3台 |  |
| 33 | 砼泵车 | HHB80 | 160KW | 4台 | 湖北 |
| 34 | 插入式振捣器 | ZP25 | 0.5KW | 46台 | 济南 |
| 35 | 平板振动器 | ZF11 | 1.0KW | 40台 | 沈阳 |
| 36 | 水泥压浆机 |  |  | 4台 |  |
| 37 | 压刨 | MB106F |  | 4台 | 青岛 |
| 38 | 平刨 | MB540 |  | 4台 | 青岛 |
| 39 | 电锯 | 600N/M |  | 4台 | 青岛 |
| 40 | 万能杆件 |  |  | 1700T |  |
| 41 |  |  |  |  |  |

拟投入本合同工程的试验、测量及质检仪器设备表

| 序号 | 设备仪器名称 | 规格型号 | 精度 | 数量 | 检定 日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 液压万能试验机 | WE-1000A | 1% | 1台 | 2002.9.8 |
| 2 | 压力试验机 | NYL-2000D | 1KN | 1台 | 2002.9.8 |
| 3 | 温度自动控制仪 | BYS-3 |  | 1套 | 2002.9.8 |
| 4 | 压力试验机 | NYL-2000D | 1KN | 1台 | 2002.7.23 |
| 5 | 压力试验机 | NYL-300 | 0.2KN | 1台 | 2002.7.23 |
| 6 | 电动抗折试验机 | DKL-5000 | 4N | 1台 | 2002.7.23 |
| 7 | 水泥净浆搅拌机 | NJ-160A |  | 1台 | 2002.7.23 |
| 8 | 水泥胶砂搅拌机 | JJ-5 |  | 1台 | 2002.7.23 |
| 9 | 水泥胶砂振动台 | ZS-15 |  | 1台 | 2002.7.23 |
| 10 | 水泥砼标准养护箱 | HBY-30 |  | 1台 | 2002.7.23 |
| 11 | 水泥细度负压筛析仪 | SF-150 |  | 1台 | 2002.7.23 |
| 12 | 沸煮箱 | FZ-31A |  | 1台 | 2002.7.23 |
| 13 | 水泥胶砂流动及凝结时间测定仪 | NLD-2 |  | 1台 |  |
| 14 | 净浆标准稠度及凝结时间测定仪 |  |  | 1台 |  |
| 15 | 雷式夹测定仪 |  |  | 1台 | 2002.7.23 |
| 16 | 混凝土搅拌机 | HT-50升 | 50升 | 1台 |  |
| 17 | 混凝土试验用振动台 | ZHDG-80 | 0.8*0.8 m2 | 1台 |  |
| 18 | 混凝土贯入阻力仪 | HG-80 |  | 1台 | 2002.7.23 |
| 19 | 混凝土含气量测定仪 | HC-7L |  | 1台 | 2002.7.23 |
| 20 | 电热鼓风恒温干燥箱 | 101-3 |  | 1台 | 2002.7.23 |
| 21 | 顶击式标准筛振筛机 | DBS-300 |  | 1台 |  |
| 序号 | 设备仪器名称 | 规格型号 | 精度 | 数量 | 检定 日期 |
| 22 | 针片状规准仪 |  |  | 1套 |  |
| 23 | 砂子含水测定仪 | PW-1 | <0.03PH | 1个 |  |
| 24 | 砂子筛 | GB6003-85 |  | 1套 |  |
| 25 | 石子筛 |  |  | 1套 |  |
| 26 | 标准筛 | 0.9mm |  | 1套 |  |
| 27 | 石子压碎指标测定仪 |  |  | 1台 |  |
| 28 | 砂子压碎指标测定仪 |  |  | 1台 |  |
| 29 | 干燥器 |  |  | 1个 |  |
| 30 | 电子天平 | MP61001 | 0.1g | 1台 | 2002.7.23 |
| 31 | 电子天平 | DT-2000 | 1g | 1台 | 2002.7.23 |
| 32 | 电子天平 | FA2004 | 0.1mg | 1台 | 2002.7.23 |
| 33 | 台称 | TGT-100 | 50g | 1台 | 2002.7.23 |
| 34 | 案秤 | AGT-10 | 5g | 1台 | 2002.7.23 |
| 35 | 温湿度控制系统 |  | ±0.1℃ | 2台 | 2002.7.23 |
| 36 | 水准仪 | DSZ3 |  | 10 | 2002.8.1 |
| 37 | 水准仪 | DSZ2 |  | 2 | 2002.8.1 |
| 38 | 经纬仪 | J2 |  | 6 | 2002.8.1 |
| 39 | 全站仪 | 日本索佳 |  | 1 | 2002.8.1 |
| 40 | 全站仪 | 宾得PTS-V2 |  | 1 | 2002.8.1 |

2.施工进度方案

根据招标文件对本合同段建设工期的具体要求，结合本合同段主要工程数量和现场施工条件，施工进度的控制原则是：按业主要求的建设工期18个月提前到17个月完成全部合同内工程项目并满足阶段工期要求。各主要项目施工进度计划如下：

施工进度计划表

| 序号 | 项目名称 | 计划开工时间 | 完成时间 | 施工时间（月） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 路基处理 | 2003.11.15 | 2004.1.15 | 2.0 |  |
| 2 | 预压段路基填筑 | 2003.12.15 | 2004.4.30 | 5.5 | 含预压土 |
| 3 | 非预压段路基填筑 | 2003.11.15 | 2004.3.30 | 4.5 |  |
| 4 | 预压、沉降观测 | 2004.5.1 | 2004.8.31 | 4.0 |  |
| 5 | 涵洞 | 2003.12.1 | 2004.3.30 | 4.0 |  |
| 6 | 桥梁工程 | 2003.11.15 | 2005.2.28 | 15.5 |  |
| 7 | 路面工程 | 2004.9.1 | 2004.11.30 | 3.0 |  |
| 8 | 防护及排水工程 | 2004.11.1 | 2005.2.28 | 4.0 |  |

3、施工前布置工作

3.1施工准备

3.1.1部分施工人员开工前进场。

3.1.2进行三通一平工作。

3.1.3进行材料的调查研究工作，联系货源和进料渠道。

3.1.4修建办公和生活设施，施工人员陆续进场。

3.1.5施工机械、机具分批分期进入施工现场。

3.2施工项目的准备

3.2.1平整场地修建生产设施。

3.2.2复测平面控制导线、水准点、将复测结果报监理工程师。

3.2.3建立大型拌和站和中心试验室。

3.2.4测量放样，做好动工准备工作。

3.2.5调查地下原有管线，对影响桥梁施工的管线进行拆迁。

3.2.6组织技术人员和施工操作人员学习技术规范，质量标准监理程序。

3.2.7由项目部总工负责进行技术交底，并组织工程技术人员熟悉设计图纸，编制分项工程的施工组织设计。

- 第五章  施工测量

- 1、测量依据

- 1.1根据业主提供的平面控制点与水准点为基准进行复测和引测。根据业主提供的有关测量资料、设计图纸、复测资料进行计算和测量放样。

- 1.2以本工程执行的施工规范中的有关规定作为精度标准。

- 2、平面控制测量

- 2.1对施工现场及控制点进行实地踏勘，结合本工程平面布置图，建立施工测量平面控制网。在考虑通视条件、稳固状态、放样方便等各种因素，要求达到每200m设一个控制点。控制点在高架桥中心线两侧间隔分布，以建立通视情况良好的导线控制网。放样时每点至少有两个控制点做后视，以便校核。

- 2.2定期对导线控制网进行闭合校验，保证各点位于同一系统。随着施工的进展，每个月至少复测一次，以求控制网达到精度要求。

- 3、平面轴线测量

- 3.1按图纸中结构不同的施工部位，分别制定不同的测量方法，以满足精度要求和施工进度要求。

- 3.2桩基础施工时所需要的轴线，采用极坐标法进行放样，用全站仪直接放出桥墩中心点。然后将仪器架至桥墩中心点，后视控制点，定出切线，再转90度定出法线桩。如果一次无法投测到位，可以在附近适当位置临时转点，但转点次数尽量控制一次。

- 3.3桩施工结束，采取同样方法确定承台位置。

- 3.4承台浇注完毕后，所需要的轴线采取后方交会，定出偏移轴线，测站为承台上的任意点，根据该点坐标值计算出到中心点角度和距离，以极坐标法定出其它轴线。

- 3.5箱梁施工阶段轴线放样

- a.箱梁底腹板轴线控制

- ●在墩身施工完，而支架尚未搭设之时，对墩身顶进行中心点投测，并做好标志，为下道工序做好准备。

- ●在底模铺设和支架预压完毕，而墩顶尚未掩盖之时，以上述放样好的中心点为测站，以另一桥墩中心点后视，后视尽可能远，定出箱梁底模上的侧模边线。

- ●侧模的投测方法可采用支距法或坐标法。

- ●投测完毕之后，用钢卷尺校验底模两侧相对应的点之间的距离。该距离为理论的计算长度。

- b.箱梁翼缘轴线的控制

- 此部分要控制的是桥面结构最外端的侧模轴线。由于箱梁翼缘与水平面存在一个角度，且全部朝向中心线倾斜。所以仍然采用桥墩中心点对其进行控制。

- c.箱梁桥面轴线控制

- ●桥面轴线的放样主要包括桥梁纵向轴线及部分横桥向轴线，尽量利用周围建筑物顶向桥面进行放样。若无法从周围建筑物顶向桥面放样，则采用自地面基准点，使用全站仪向桥面引入转站。

- ●以桥面上的转站为测站，后视地面控制点，进行桥面轴线的放样，定护栏的线形。

- 4、高程控制测量

- 4.1施工高程控制网的建立

- a.根据业主提供的等级水准点，用精密水准仪进行引测，布置在施工区域附近。为保证施工期间高程点的稳定性，点位设置在受施工环境影响小，且不易遭破坏的地方。

- b.考虑季节的变化和环境的影响，定期对水准点进行复测。

- 4.2箱梁以下部分的测量

- a.箱梁以下部分主要包括承台高程控制、墩身高程控制等。

- b.各部分的标高均直接采用高程控制网中的点位引测到施工部位，并按规定误差范围进行精度控制。

- 4.3箱梁以上部位的高程测量

- a.箱梁以上部分主要包括箱梁底板高程控制、翼缘高程控制、桥面高程控制等。

- b.箱梁底板部分的高程放样直接使用控制网中的点位，引测至梁两端的墩身上。使用模线连接两端标高，从而为底模的高程建立控制线。

- c.翼缘部分存在一个倾斜的底面，该部分采用控制网中的点，引测至桥跨两上端面翼缘的下方。由于翼缘底是倾斜的，所以建立高低两个控制标高。将两端标高点联系起来，便形成了翼缘底模的高程控制线。

- d.桥面系施工阶段，箱梁砼面已经达到设计强度。所以只要将高程从地面高程控制点引至桥面进行施工控制。

- 5、测量技术保证措施

- 5.1经纬仪工作状态应满足竖盘垂直、水平度盘水平；目镜上下转动时，视准轴形成的视准面必须是一个竖直平面。

- 5.2水准仪工作状态应满足水准管轴平行于视准轴。

- 5.3用钢尺工作应进行钢尺鉴定误差、温度测定误差的修正，并消除定线误差、钢尺倾斜误差、拉力不均匀误差、钢尺对准误差、读数误差等，采取多次往返测量。

- 5.4所有测量计算值均应立表，并应有计算人、复核人签字。

- 5.5使用全站仪应进行加常数、乘常数、温差修改值的修正。

- 5.6在仪器操作上，测站与后视方向应用控制网点，避免转站而造成积累误差。所有仪器操作均要进行换手复测。

- 5.7在定点测量时应避免垂直角大于45度。

- 5.8对易产生位移的控制点，使用前应进行校核。

- 5.9每个月必须对控制点进行校核一次，避免因季节变化而引起的误差。

- 雨后，也要及时对地面的控制点进行校核。

- 5.10严格控制操作规程进行现场的测量定位和放样。

第六章   主要工程项目的施工方案、施工方法

- §第一节    施工准备

本工程施工准备主要内容有交通组织、人员、设备、材料的进场及施工人员驻地建设；施工便道、场地硬化、动力线、给水管道、通讯设施建设；控制网复测、施工测量放样等。

1.锡澄路交通组织：

澄南大道B标为在原平交道口基础上修建立交，现有交叉路口为十字路口，南北向四车道，东西方向二车道（向东道路已封闭）。立交施工占有原交通道路，为解决北、南、西三向道路交通问题，需修建临时交通辅道。

1.1交通辅道的平面布置

我部拟在c、d设计辅道外侧红线内修筑临时交通辅道，两条临时交通辅道通过F匝道第5孔（净高5.1m）、主线桥第8孔（净高7.5m）、H匝道第20孔（净高7.1m）与N支线起终点相连，向西与澄南大道老路连接。（见交通辅道示意图）。

1.2交通辅道结构形式

临时交通辅道宽度拟定为13M，其中机动车道宽9米，两侧各2米的人行道。因临时交通辅道大部分处于拆迁建筑物处，地基较好，且表层为建筑物砖石砼结构碎块，此段交通辅道施工时对建筑砖石砼碎块原地整平碾压30cm厚度，上铺10cm碎石，再进行碾压形成泥结碎石路面，对于辅道处于原耕地范围的路段，地基处理采用30cm4%的石灰土，上铺30cm厚度宕渣和10cm碎石，再进行碾压形成泥结碎石路面，使用期间派专人进行养护，并及时维修，确保交通畅通。

1.3设置明显的交通安全标识，安排专职人员负责，确保施工期间被交道路车辆安全，正常通行。

1.3.1为确保交通安全及施工安全，施工范围内用彩钢板封闭围护，并设置施工标志、安全标志。

1.3.2跨临时交通辅道的箱梁支架采用我公司自行研制的桁架式支架，保证每幅路10米的通行宽度，交通维护上采取如下措施：

a、支架前后设置限高架,并设置警示灯、慢行标示牌等。

b、桁架立柱基础前设置防撞墩，用反光漆刷上斑马线，以示司机注意，避免意外情况发生。

c、支架前后方200m处设置限高、限速标志。

d、支架前后方50m处设置减速梯及警示墩。

1.3.3搭设支架时,尽量利用夜间车辆较少的时间进行。

在穿过村庄或桥下有公路的桥梁，施工期间要维护原路的正常交通，设置明显的交通安全标识，安排专职人员负责，确保施工期间被交道车辆安全，正常通行。

2、生产与生活临建设施

根据该工程的工程特点及工程量，我部计划进场固定职工80人，民工720人，为保证临建包干费用，拟采用以下措施：项目部、生活区及拌和站租用厂房或民用楼房；生产加工车间、仓库等在立交圈内在不占用桥位的情况下尽量利用有效空间进行设置。

3.施工便道及施工场地

根据招标文件有关要求，本着少占土地、满足使用并注意保持原排灌、排涝系统，避免破坏和污染的原则，进行便道修筑和施工场地布设。施工便道和施工场地保证在雨季时满足工程施工。

施工便道与当地现有道路相连，便道采用路基宽度7.0m，路面宽度6.0m标准，支线便道采用路基宽度4.5m，路面宽度3.5m标准，每隔150～200m设一会车道。路面采用15cm泥结碎石结构形式，设双向横坡，道路两侧设边沟以利排水。

施工场地平面布置见图。

新建便道和施工所用临时占地在施工完成后予以复耕恢复。

4、场地平整

为保证正常施工，所有位于施工区域内的建筑垃圾全部清除，并在场地周围设排水沟，满足排水要求。

5、供水

根据现场施工需要，我部将申请由江阴市自来水公司负责协助接入2.5寸水管供水。考虑前期钻孔桩泥浆及后期砼现浇箱梁养生用水量都较大，且此两项施工用水对水质要求不高，我部计划利用锡澄运河内的水用胶管作为输水管道负责各桥位钻孔桩泥浆及砼养生用水。

6、供电

拟在外辅道的外侧红线处安装三台560KVA变压器，高压接地方电网，需架设160m高压支线。施工现场所需低压线路设在红线内便道的另一侧，以减少对施工现场机械的干扰。对焊机等大用电量设备，设专线供电。考虑施工的连续性，防止电网拆迁等因素造成停电停工，故配200KW发电机组三台备用。

7、施工通讯

本合同段项目部和各施工队均安装程控电话，各工点采用无线对讲机或手机与施工队、项目经理部联系，达到信息畅通无阻。

8、设备、材料

本工程拟派施工设备由我公司设备中心采取汽车运输的方式，按施工计划安排分期、分批到达施工现场，确保满足施工需要。

- 主要材料在市场准入材料范围内择优选购，并符合国家、江苏省及江阴市的有关规定。材料运输采用水运与汽车运输相结合的方式，地材就近解决，采用自行运输或雇用地方船只由水上供料。施工所用混凝土由我公司设在立交圈南部约2.5KM的拌和站集中拌制，用混凝土运输车运至工地。混凝土拌和站拌和能力为120m3/h。

- 9、施工复测

进驻现场后，复测小组在10天内根据设计图纸及监理工程师提供的测量基准资料和测量标志，用全站仪按GB50026-93工程测量规范所规定的精度，完成施工复测，并将测量成果书面报业主和监理工程师以及设计单位检查确认，经批准后立即进行施工放样，进行全面技术交底，组织开工。

- 10.锡澄运河大桥施工前准备：

10.1老桥拆除：桥面系用风镐等机械破碎清除，T梁用浮吊吊运至岸上，平板车托运至业主指定地点。盖梁和部分立柱利用浮吊用破碎机破碎、清除。立柱破碎至可利用的高度，保留的立柱作为搭设平台的基础。在桥梁施工完毕后，水下爆破拆除水下立柱和承台，并清理干净。

10.2平台和支吊系统搭设：对应于老桥桥墩位置顺应河道方向和河道中心打入3排Φ1000钢管桩，搭设41米结构施工用平台和支吊系统。平台采用钢管桩基础，上部用贝雷梁和型钢方木组拼而成。上部拱肋在支架上施工。对应的系杆和桥面系在平台上或在吊架上施工。

§第二节 主要施工要点

本工程结构复杂，点多面广，软基处理预压期长，工期较紧，原本可流水作业的工序只能采用并行操作法施工，因此在施工人员及设备上要加大投入确保满足施工需要。

1.路基工程施工技术方案

石灰土：采用德国宝马路拌机拌和。

土方路堤：采用挖掘机装车，推土机摊铺，平地机整平，振动压路机压实。

2.路面工程施工技术方案

二灰土底基层、二灰稳定碎石基层：采用WDB-300厂拌集中拌和。二灰土底基层用推土机摊铺，平地机整平；二灰碎石用德国ABG-423摊铺机施工。

3. 桥梁工程施工技术方案

桥梁桩基础采用循环回转钻机及旋挖钻机成孔。

全部普通混凝土连续箱梁和预应力混凝土连续箱梁采用满堂支架法现浇，根据不同地形条件采用不同的支架平台体系。箱梁外模采用进口木质胶合板，内模采用钢木组合结构。

运河拱桥拟用钢管桩基础搭设51米结构施工用平台和支吊系统，两侧各5米作为便桥。上部用贝雷梁和型钢方木组拼而成。上部拱肋在支架上施工。对应的系杆和桥面系在平台上或在吊架上施工。

混凝土由搅拌楼集中拌和供应，混凝土搅拌车运输，混凝土汽车泵或地泵泵送到位。

§第三节 路基施工

本着连续、平行、协调和均衡的基本原则，拟准备如下施工方案：

1.填前处理

1.1对于一般土基处理:

原地面上杂草、树根、腐蚀土、建筑垃圾等必须全部清除。地表土清除采用推土机、人工清除相结合的方法，清除后的表土存放在路线右侧的临时边沟以外的征地范围内堆放，部分表土晾晒后拟修便道用。然后再向下翻松25cm掺5%石灰，用平地机整形刮平，压路机压实至合格压实度。

1.2水(鱼)塘路基

a、清除淤泥：我部拟采用射水吸泥与机械挖淤相结合的方法清淤，结合实际情况在挖掘机易进入的地方挖除淤泥，塘内的淤泥一定要完全彻底清除干净，直到清挖至河底原状土完全暴露为止。清除塘内淤泥，以及坡上杂草、杂泥后，河岸边坡按不小于1﹕1.5的坡度挖成阶梯状，每层阶梯高宽不小于100cm。在基坑内设置一个积水坑，积水坑内放置一台泥浆泵，及时抽干地下外渗水，防止基坑原状土含水量上升，破坏原土土质。

b、水(鱼)塘回填: 地势低洼积水和水（鱼）塘路段，清淤后采用碎石土回填至原地面，回填部分的压实度不低于90%；采用水泥搅拌桩处理地基的水塘，清淤后采用素土回填至原地面，整平后进行水泥搅拌桩施工。

1.3软土路基处理地段：

本合同段内分布的不良地质体主要为软（弱）土地基。一般软土段及桥头、桥头过渡段采用湿喷桩+砂垫层+土工布预压方法。

1.3.1预压处治：

本合同段预压处理路段等超载土方20961M3。

a、预压期

预压期采用90~180天。

b、预压高度

预压施工高度等于路基设计高度+路面与路堤填料密度的等效厚度差+超载高度（超载预压时加此项）+路基的预压期沉降量。

对于等载预压、超载预压土方，应分层填筑，逐层压实至要求的压实度。顶部应平整，并成2.5%~3%横坡以便排水。

1.3.2湿喷桩处治方法：

本合同段湿喷桩处理路段设计总桩长为283977m。

a、湿喷桩设计桩径0.5m，桩矩1.0~1.5m左右，在平面上呈梅花形布置（布置区域边线与构造物基础轮廓线平行）。并处理至路基坡脚外或锥坡坡脚外增加1排桩。

b、湿喷桩施工

①现场平整和碾压：施工场地首先应予以清理、整平，坡度不大于2%，并用轻型压路机进行碾压稳定后，测量地面高程报监理工程师验收。对于河塘地段清淤后在河塘底填筑30～50cm素土（压实度不小于85%），在整平河塘底后，湿喷桩钻机进行施工。

②测量和放样

湿喷桩施工前按设计图纸要求绘制每个施工段落的桩位平面布置图，并报监理工程师审核，施工前每个段落放完全部桩位后必须报监理工程师复测。

③湿喷桩施工程序

ⅰ.湿喷桩钻机自动纵横向移位，调整钻机钻杆垂直度，使钻机钻杆倾斜度不大于1%，钻头对准孔位。

ⅱ.启动搅拌钻机，钻头正向旋转，实施钻进作业。为了不致堵塞钻头上的喷射口，湿喷桩在钻进过程中可不喷水泥浆，只喷射压缩空气，即保证顺利钻进又减小负载扭距。下沉钻头钻进时，控制钻进速度，须根据土质软硬，选择档次。

ⅲ.钻至设计标高后停钻。

ⅳ.启动搅拌钻机，反向旋转提升钻头，同时打开发送器前面的控制阀，按需要用量向被搅动的疏松土体喷射水泥浆，边提升边喷射边搅拌、尽可能搅拌均匀，使软土与固化料充分混合，喷射量与提升速度应匹配，如一次喷浆不能达到设计要求，可采用两次喷浆。提升时不能使用快档，宜选择中、慢档提升，保证搅拌均匀。

ⅴ.重复启动搅拌钻机，钻头正向旋转，钻至设计标高后停钻，再次反向旋转提升钻头，边提升边搅拌（如喷浆量不足，可喷足不足浆量）至原地面，进行全桩长复搅（复搅一次是指喷浆结束后，钻头从桩顶下钻搅拌至桩底后提升搅拌至桩顶这一过程）。

ⅵ.移动钻机至新孔位重复以上的过程。

④施工注意事项：

ⅰ.严格控制喷浆标高和停浆标高，不得中断喷浆，确保桩体长度，严禁在尚未喷浆的情况下进行钻杆提升作业。

ⅱ.湿喷桩施工中途如遇停电、喷浆口堵塞等机械故障而不得不中断时，必须复喷，第二次喷浆接桩时，其重叠长度应大于1m，如间隔时间超过12小时，该根未完成桩作报废处理，重新进行打设，新桩与报废桩外边缘的距离不大于设计桩距的15%。

ⅲ.湿喷桩水泥应保证质量，严禁使用过期、受潮、结块、变性的劣质水泥。

ⅳ.桩身施工时，应采用中低速档钻进（或提升），切勿采用高速档钻进（或提升）。

ⅴ.施工记录有专人负责，记录真实可靠，字迹清楚，施工过程中，派工程技术人员现场监督，以确保成桩质量。

⑤质量标准

在施工过程中随时检查施工记录，对不合格者根据其位置和数量等具体情况，分别采取复打或补桩等措施进行处理。粉喷桩的允许偏差为：

桩距：±100mm；桩径:不小于设计；桩长:不小于设计；竖直度:1.5%

单桩喷浆量:符合设计要求

⑥成桩质量检查

ⅰ.成桩七天后，将桩头上部按规定要求清除露出桩型，并按有关要求和频率对桩头进行检查，检查桩体成型情况及搅拌均匀程度、桩径、桩距等指标。

ⅱ.成桩20天后，对湿喷桩进行钻芯取样，检查其成型情况，做无侧限抗压强度试验。

2.路基填筑

2.1路基填筑工艺流程图。(见附表)

2.2土方存放：土方从取土场运至现场后直接堆放到需要铺筑的路段进行翻晒，在土的含水量达到最佳含水量时摊平压实。另外在不同地段的低填方路段，结合实际情况设临时土方堆放场，翻晒后进行二次倒运。

2.3填土路基

2.3.1填土路基土方要求含水量接近最佳值，并清除土料中杂质，运至现场后进行摊铺压实，先用推土机大致整平，为保证路基横向排水流畅，每层要有2%~4%的横坡，再用6T压路机静压2遍，然后用平地机细致刮平，根据实验路段的施工参数，遵循先轻后重、先低后高、顺路线方向压实到规定压实度。

碾压成型的填方路基，如遇雨淋，无论验收与否，应在雨后重新碾压，再填筑上一层。

2.3.2填土路基必须根据设计断面分层填筑压实，不同种类的土，必须分层填筑，不得混淆，优质土应填在上层，移挖作填的土，如含水量符合要求，应随挖随填，并及时压实。每层土的松铺厚度，不宜超过30cm，公路式断面路基填土，其填筑宽度在修整边坡后不得小于设计宽度，严禁贴坡补足宽度。

2.3.3填方路段原地面标高以下的各种管道、涵洞及其它构造物

应先期完成，地面下各种管、涵周围及顶面回填土应按路基、沟槽压实度要求对称，均匀进行，薄铺轻夯，分层回填密实。对浅埋管道必须加固处理。

2.3.4桥台与路基结合部填土应认真，分层填筑压实，层厚不应大于20cm，并略向桥外方向倾斜。先施工构造物后填筑路基时，对于大型机具难以压实的地方，应采用小型震动夯或手扶振动压路机薄层夯实或碾压。对涵顶50CM以内填土采用轻型静载压路机压实，以达到规定的压实标准。

2.3.5压路机碾压时，应遵循先轻后重、先静后震、先低后高、先慢后快以及轮迹重迭等原则，二轮压路机前后轮迹应重迭20cm，三轮压路机为后轮宽度的一半。压路机碾压不到的部分，应采用小型机具分层夯实，土方路基压实须达到设计规定值。

2.4石灰土填筑

本标段路基填料主要为石灰稳定土，按路基不同层位的石灰掺加剂量,采用路拌法铺筑。

2.4.1材料准备：粘性土要经过粉碎，土块最大尺寸不应大于20mm，生石灰粉在使用前避免受潮成团，其粒径应能通过10mm筛，并尽快使用。

2.4.2码方摊铺：计算所需材料数量、摊铺厚度及运料车的吨位，确定每车料堆卸放的距离，严格掌握，避免路段上料不够或过多，依次运土料、石灰，用人工配合推土机码方，均匀摊铺，铺底基层时应同时将土路肩一起培好，二者取相同的压实厚度，并在路肩上每隔10-20m交错开挖临时排水沟。

2.4.3洒水、拌和整型：摊铺均匀后如经检查含水量不足，应用喷洒式洒水车补充洒水，以求达到最佳含水量，焖料24小时后，采用宝马稳定土拌和机进行拌和，应有专人跟随拌和机随时检查拌和深度和含水量，调整操作，拌和深度应达到层底，严禁在拌和层底留有素土夹层，应略破坏下承层的表面（约1cm），以利于下层的粘结，拌和要从边到中进行，切入相临幅不少于30cm，以确保该层材料充分拌和，拌和完成的混合料应色泽一致，没有灰条、灰团、花面和土团，水分合适均匀。用于平地机初步整平和整型，对局部低洼处应用齿耙将其表层5cm以上耙松，并用新拌和石灰稳定土进行找补平整，并配合人工消除集料窝，严禁用薄层贴补的办法进行找平，每次整型都要按规定的坡度和路拱进行，整型中严禁任何车辆通行。

2.4.4碾压养生：掌握拌和料处于最佳含水量时，进行碾压，碾压过程中，石灰稳定土表面应保持湿润状态，如蒸发太快，应及时补洒少量水。碾压应用12t以上压路机，用12~15t三轮压路机碾压时，每层压实厚度≤15cm，应采用先轻后重的方法，在路面全宽的范围内进行，直线段有两侧路肩向路中心碾压，平曲线段有内路肩向外路肩进行碾压，后轮应重迭1/2轮宽。稳定土要经过不少于7天的养生期，养生期内要保持一定的湿度，但也不宜过湿，养生期内除洒水车外应封闭交通，该层尚应经过一个月的温暖天气的气候养生，以保证石灰的固化。

3.沉降观测

3.1观测点位的布设

软土层厚度大于5.0m、路堤高度大于5.0m，及软土层横向有倾斜的软土路段，纵向每50m设一观测断面，在路堤中心及两侧路肩布设3个观测点；一般路段纵向每100m布设一观测断面，仅在路堤中心布设1个观测点；在跨度超过30m的桩基结构物的两端各设一观测断面，跨度小于30m时仅在一端设置。

3.2观测频率

3.2.1施工期：每填一层观测一次，路堤填高超过极限高度之后，每天需要观测一次，因故停止施工，每三天观测一次。

3.2.2预压期间：第一个月每三天观测一次，第二个月至第三个月每七天观测一次，从第四个月起每半个月观测一次，直到填筑路面前。

3.3临时水准点的设置

临时水准点应设在不受垂直向和水平向变形影响的坚固的地基上或永久建筑上，其位置应尽量满足观测时不转点的要求，每三个月对设置的临时水准点校核一次。

3.4侧向位移（稳定）观测

3.4.1侧向位移点及其基桩的布设

侧向位移点布设在软土层厚度大于3.0m、路堤高度超过5.0m路堤两侧的坡脚处，基桩必须布设在坡脚外路堤沉降影响范围以外，一般情况下布设在离坡脚20m以外。侧向位移点纵向间距每50m路基两侧各设一处。

3.4.2观测及其频率

侧向位移桩和基桩设置好后，采用钢尺量测侧向位移桩和基桩之间的距离，量测钢尺的拉力为5公斤（或由量测人自定），有条件时也可用红外测距仪量测。观测工作在路堤填高超过3m时开始，其频率为每天观测一次，直至路堤达到设计的施工标高。

3.5不稳定状态的判断标准

路堤在填筑过程中，若中心沉降量达到1.5cm/d，或日侧向位移量达到0.5cm/d以及边部沉降量大于中心沉降量时，标志着不稳定状态的出现，应立即停止加载。

3.6路面铺筑时间的确定

路面铺筑必须待沉降稳定后进行，采用双标准控制；即要求推算的工后沉降量小于设计容许值，同时要求连续2~3个月观测的沉降量每月均不超过5mm，方可卸载并开始路面铺筑。

4.路基修整

4.1最终路基修整在路基工程施工完毕，所有排水构造物已经完成并回填之后进行。

4.2首先检查路线的中线位置、宽度、纵横坡度、边坡及相应标高等，然后根据检查结果，路基边缘和坡角处挂线进行整修。整修采用人工或机械刮土或补土的方法，自上而下进行刷坡。

4.3当填土不足或边坡受雨水冲刷形成小冲沟时，应将原边坡挖成台阶，分层填补，仔细夯实。

4.4路基边坡刷坡应在路基填筑过程中，分阶段进行，原则上每填筑2米高路基刷坡一次，路基填筑完毕后，用人工将边坡和平台刷整齐，线形应顺自、圆滑，坡面应平。

5.台背回填施工

5.1台背填筑质量直接影响台后路基稳定，路面成型后桥台后出现裂缝与桥梁衔接处路基下沉等现象，兼因台背填土施工没按要求进行所致，特别是桥头跳车这一普遍关注的问题，与台背质量有极大关系，为此对台背回填作为关键工序，重点控制。

5.2施工要点

5.2.1台背回填前先将桥台基坑回填至原地面高，这部分属于基坑回填，按基坑回填方法进行。

5.2.2台背回填务必在完成该孔箱梁或其它构造物上部结构，支撑系梁完成后，经监理工程师认可（开工报告批复后）进行。

5.2.3填筑前清除结合面淤泥、杂物、软土、松散土与路基衔接部位逐层开挖台阶、分层填筑。

5.2.4作业面尽量能满足压路机操作，当台背太窄不能满足压路机碾压时，需开挖路基一定长度，个别角隅压路机无法碾压或八字墙外侧不准重型碾压处，采用手振动羊足压路机压实。

5.2.5台背回填范围按照图纸及技术规范要求指定进行确定。填筑前在台背（或肋板），分左、中、右用红漆标示出填层厚度和层数，以保证回填施工均匀地分层进行和表面横坡一致。

5.2.6台背回填范围内压实度满足设计要求。

5.2.7台背回填时，要顺路基做成一定坡度，防止雨水浸泡台背和雨水沿构造物的外壁渗透影响填固质量。

5.2.8台背回填填料采用的灰土，场外集中拌合。

5.2.9桥头回填作为关键工序重点控制。

6.路基施工质量控制要点

6.1加强测量控制：施工前要对导线点和水准点进行复测校核，对可能覆盖的控制点要做护桩并精确测量，路基施工中每一层都要进行放样，准确控制中桩位置，标高及该层填土边缘位置，避免不足和超填浪费，按要求加宽部分应随着路基的增高，将其多余部分随时修整加以利用。

6.2加强检测：按照规范和监理工程师要求及时测定填料的最大干密度和最佳含水量以控制施工质量，随时掌握填料的天然含水量。当其含水量偏大时，应先挖出，摊在稍高处晾晒，然后才可铺填。当天气干燥时，摊铺后要用洒水车洒水。控制洒水车行走速度，以使洒水量适度。洒水车不得在一处停留，以免造成局部过湿。总之，要控制填料在最佳含水量时碾压。

6.3严格控制每层摊铺厚度、压路机行进速度、碾压遍数和振动力大小，严禁采用倾填的方法施工。路基填料应符合规范要求的最小强度和最大粒径要求。

6.4雨季前必须做好已填筑路基的临时纵横向排水，对高填方路段应做好防水处理。

§第四节 路面施工

路面工程主要包括：石灰粉煤灰稳定土底基层、石灰粉煤灰稳定碎石基层。

1.二灰稳定土底基层施工

1.1整形

1.1.1混合料运至现场后，应立即用推土机摊铺，用平地机初步整形。平地机由两侧向路中心进行刮平。

1.1.2用压路机快速的在初平的路段上碾压一遍，以暴露潜在的不平整。

1.1.3对于局部低洼处，应用齿耙将其表层5cm以上耙松，并用新拌的混合料进行找平。严禁用薄层贴补的办法进行找平，每次整型都要按规定的坡度和路拱进行，整型中严禁任何车辆通行。

然后再根据松铺系数，确定纵横断面的标高，每隔20m设一断面，并埋置灰点标记。

1.1.4标记点或标记线设置好后，再用平地机以此为准精细刮平，将高出的料直接刮出路外，注意不要形成薄层贴补现象。

1.1.5整形使稳定土层达到规定的坡度和路拱，并应特别注意接缝必须顺适平整。

1.2碾压

1.2.1掌握好稳定土含水量，整形完成后当拌和料处于最佳含水量时，及时进行碾压。碾压过程中，二灰稳定土表面保持湿润状态，如蒸发太快，则及时补洒少量水。

1.2.2碾压用12t以上振动压路机碾压，采用先轻后重的施工方法。在路面全宽的范围内进行，直线段从两侧路肩向路中心碾压，后轮重迭1/2轮宽。

1.2.3碾压时先稳压一遍，再用轻振碾压2~3遍，然后再重振碾压3~4遍，直到表面无明显轮迹，最后不开振动光一遍。压路机的碾压速度，在稳压、轻振碾压时采用1.5~1.7km/h，以后用2.0~2.5km/h。

1.2.4路面两侧应多压2~3遍。

1.3接缝的处理

1.3.1同日施工的两工作段的衔接处，应采用搭接。前一段拌和整形后，留5~8m不进行碾压，后一段施工时，前段留下未压部分，应再加部分石灰粉重新拌和，并与后一段一起碾压。

1.3.2在新混合料碾压过程中，应将接缝修整平顺。

1.4养生

二灰稳定土底基层在养生期间应保持一定的湿度，不应过湿或忽干忽湿。养生期不宜少于7天。在养生期间未采用覆盖措施的二灰稳定土底基层上，除洒水车外，应封闭交通以保证石灰的固化。二灰稳定土底基层完成后，按要求做好试验和弯沉值试验，试验合格再报请监理现场验收，合格后再进行下一道工序施工。

2.二灰稳定碎石基层施工

拟采用厂拌法进行拌和，自卸汽车运输，德国产ABG-423摊铺机进行摊铺，施工程序为：测量放样→准备下承层→拌和→运输→摊铺→压实→检查→养生。

2.1施工准备工作：

2.1.1下承层：提前进行检查，确保达到规范要求，达不到标准的路段及时处理，确保正常施工。

2.1.2人员、材料和机械：人员实行定岗定员制度，制定出明确的岗位责任制，开工前进行人员培训，不合格的不准上岗。材料包括水泥、碎石及拌和用水等，所有材料的品种及规格等均应符合规范及设计图纸要求，且须按规范要求进行检验。机械设备在使用前要进行检修，确保所用机械以良好的状况投入施工，所用主要设备有：稳定粒料拌和站、装载机、自卸汽车、CA25振动压路机、洒水车、推土机、ABG-423型摊铺机。

2.1.3混合料组成设计

2.1.3.1混合料组成的各种原材料进行标准试验。

2.1.3.2混合料按设计掺配后，应进行重型击实试验及抗压强度等实验。

2.1.3.3将混合料配合比设计报监理工程师审批，经批准后方可使用。

2.1.4选定不小于100m路段做试验段，以验证配合比，确定虚铺系数、摊铺速度、合理的碾压组合遍数等参数，优化施工方案以指导后面的施工。

2.2施工：

2.2.1测量挂线：利用控制点放出中桩和边桩的位置，直线段每10m设一桩，曲线段每5m设一桩，确保平面位置及高程的准确无误。挂线时基准线要拉到规定的拉力，基准线立柱与基准线之间连接牢固，以免发生上下或左右松动现象。

2.2.2清扫、洒水、准备下承层：把下承层清扫干净，表面无浮土、杂物、洁净，并洒上水使之湿润，便于层与层之间的粘接。

2.2.3拌和

2.2.3.1所用拌和站自带电子计量系统，各种材料分级进料且计量准确。

2.2.3.2根据实验资料及试验段总结，提前作好拌和机的调试和人员的准备工作。

2.2.3.3配料必须准确，偏差不超过规范要求。

2.2.3.4拌好混合料后，存入储料斗，待储满后，再放入运输车箱，以减轻或避免混合料发生离析。

2.2.3.5实验室定期对原材料及混合料的各项指针进行检验，频率不小于规范要求。

2.2.4运输：采用自卸汽车进行运输。

2.2.5摊铺：

用ABG-423型摊铺机摊铺，该摊铺机具有自动调平、双夯实的功能，摊铺宽度满足规范要求。根据招标文件设计图纸规定，水泥稳定碎石采用分层摊铺碾压。

2.2.5.1摊铺机位于摊铺起点，按松铺厚度垫好熨平板，熨平板下两边靠中部垫宽20cm以上长60cm的硬质木板，高度与松铺高度一致。

2.2.5.2运料车在摊铺机前20～30cm处停下，空档等候，由摊铺机接住，推向挡前进，运料车向摊铺机受料斗卸料，在摊铺过程中，边摊铺边卸料，卸完料后运输车即离去，另一辆运输车再倒向摊铺机。

2.2.5.3拌和机产量、运输车辆运料能力，同摊铺机摊铺速度相匹配。摊铺开始前，有3辆以上的运料车等候，并配专人指挥车辆，使摊铺机开机后连续摊铺，尽量避免停顿。运料车倒车接近摊铺机时，避免撞击摊铺机。

2.2.5.4采用摊铺机整幅摊铺。对于加宽段，应采取如下措施尽量减少纵向缝。

在第一幅摊铺完成立即进行第二幅摊铺时，接缝处先摊铺料未碾压的10～15cm同新铺料共同找平，一道碾压。

如第一幅摊铺完成后未能立即进行第二幅摊铺时，按照留设纵缝方式处理，在第一幅施工时，靠第二幅一侧设置方木或钢支撑(厚度与压实厚度相同)，碾压密实，至凝固后拆除模板。等该幅养护期完成后再进行第二幅施工。纵缝与路线平行，不斜接，纵缝留设位置避开下层已有的纵缝位置及上层可能设缝位置。

2.2.5.5横缝的设置原则与纵缝相同，施工中应尽可能减少横缝的发生。横缝应垂直于路线中线，不斜向留缝。

2.2.6碾压：

2.2.6.1混合料摊铺后在水泥初凝前及时进行碾压，用CA25压路机先静压一遍，从两侧向中线碾压，速度约1.6km／h，然后轻振1遍，再用YZl8A压路机重振2～3遍，速度约2.3km／h，到满足压实度要求为止。最后用YZl8A压路机静压1～2遍，直到无明显轮迹。

2.2.6.2碾压过程中由质检组进行检测：a、检查含水量是否合适,需要调整时及时反馈到拌和站进行调整；b、检测压实厚度及高程，有差异时，摊铺机应及时作相应调整：c、检测压实度确定碾压遍数，以灌砂法为准；d、检查混合料均匀性，有明显离析、弹簧处，应及时进行处理，调换混合料；e、检测平整度，提出改进措施。

2.2.7养生：

2.2.7.1碾压完成后即进行保湿养生，第二天开始洒水养生7天。洒水养生必须注意控制洒水量，特别是不能泡水。

2.2.7.2封闭交通：养生期间除洒水车外应封闭交通。不能封闭时，须经监理工程师批准，并将车速限制在30km／h以下，但应禁止重型车辆通行。

2.3二灰稳定碎石基层施工工艺框图见表5-2。

§第五节  桥梁工程施工

一、锡澄路互通立交施工

锡澄路互通立交桥下部构造为钻孔灌注桩基础，柱式墩，肋板式台；上部构造为钢筋混凝土连续箱梁、预应力混凝土连续箱梁。连续箱梁采用满堂支架现浇。

1.钻孔灌注桩施工

本立交均采用钻孔灌注桩基础，其中桩径Φ180cm桩基24根，桩径Φ150cm桩基436根，桩径Φ120cm桩基540根。

基  桩  表

| 名称 | 桩径Φ120cm |  |  | 桩径Φ150cm |  |  | 桩径Φ180cm |  |  | 合计 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 平均 桩长 | 根 数 | 总长m | 平均 桩长 | 根数 | 总长m | 平均 桩长 | 根数 | 总长m | 根数 | 长度m |  |
| 主线桥 | 48.39 | 12 | 580.68 | 51.8 | 334 | 17291 | 63.7 | 24 | 1528.8 | 370 | 19400 | 变更后 |
| 支线桥 | 49.38 | 12 | 592.62 |  | 102 | 5825.4 |  |  |  | 114 | 17351.32 | 变更后 |
| A匝道桥 | 47.77 | 52 | 2484.52 |  |  |  |  |  |  | 52 | 2484.52 | 该统计为匝 道桥变更前 的数量，变 更后的图纸 未下发 |
| B匝道桥 | 49.83 | 58 | 2890.28 |  |  |  |  |  |  | 58 | 2890.28 |  |
| C匝道桥 | 51.06 | 64 | 3268 |  |  |  |  |  |  | 64 | 3268 |  |
| D匝道桥 | 51.21 | 82 | 4199.56 |  |  |  |  |  |  | 82 | 4199.56 |  |
| E匝道桥 | 52.08 | 52 | 2708.4 |  |  |  |  |  |  | 52 | 2708.4 |  |
| F匝道桥 | 51.50 | 54 | 2781.22 |  |  |  |  |  |  | 54 | 2781.22 |  |
| G匝道桥 | 54.99 | 64 | 3519.72 |  |  |  |  |  |  | 64 | 3519.72 |  |
| H匝道桥 | 53.43 | 90 | 4808.84 |  |  |  |  |  |  | 90 | 4808.84 |  |
| RA辅道桥 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 无图 |
| RB辅道桥 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 无图 |
| 合计 |  | 540 | 27833.84 |  | 436 | 23116.4 |  |  |  | 1000 | 63411.84 |  |

钻孔灌注桩施工中应解决好以下问题：

a、桩位处的旧建筑物基础要彻底清除干净，以尽快的埋设护筒开钻。在桩位处用机械（人工）破土开挖，使原建筑物基础全部暴露，根据基础类型分别采用人工开凿、机械破碎、机械切割、机械吊运等方法以最快最安全的方法组织专业化施工队伍清除一切障碍物和管网的改移工作，为顺利开工创造条件。

b、在杂填土或淤泥土壤中埋设护筒，一定要先换粘土，再按JTJ041-2000规范要求埋置护筒，以防止护筒底处漏浆或坍孔。

C：由于互通范围内线形较为复杂，墩柱横向间距又随桥梁宽度变化，桩径、桩距也不断变化，所以桩位比较复杂，在正式开钻前脚和桩位坐标，并正确定位。

钻孔主要机具：KP-1500型工程钻机23台，3PM泥浆泵23台；主要辅助设备有正循环装置18套，反循环装置5套，美国8kg/20m3，英格索兰气举反循环2台，吸浆泵23台，Φ25cm导管250m。

钻孔灌注桩施工流程：

桩位放样

埋设护筒

护筒制作

检修钻头

泥浆循环系统

测量钻孔深度、倾斜度、直径

场地平整

钻机就位

钻进

清孔

钢筋笼安放

钢筋笼制作

设立导管

检测导管

设隔水栓

二次清孔

灌注水下砼

测砼高程

砼拌和运输

拆除导管

1.1埋护筒、钻孔：

1.1.1护筒用5mm钢板卷制，外端焊Φ18圆箍，护筒内径比桩径大20cm，护筒加工数量按钻机台数的2—3倍准备，便于运转。护筒长度根据地质情况分为2m、3m两种。

1.1.2护筒设置

①护筒中心与桩位中心线重合，平面允许误差为5cm，竖直线倾斜不大于1%，用实测和引桩定位。

②干处护筒可采用挖坑埋设法，护筒底部和四周所填粘土必须分层夯实。

③护筒高度高出地面30cm，高于地下水位200cm。当钻孔内有承压水时，应高于稳定后的承压水位200cm以上。

1.2钻机就位：

1.2.1钻机安装底座和顶端应平稳，地基在钻进中不得沉陷。钻机底座和磨盘顶面应保持水平，钻架上的起吊滑轮中心、磨盘中心、钻具中心、护筒中心应在同一铅垂线上。

1.2.2钻进中应经常复测钻机底盘，使其保持水平。钻杆竖直无弯曲，是防止倾斜的关键。

1.3泥浆：

1.3.1泥浆性能指针按JTJ041-2000.6灌注桩基础施工：

| 钻孔 方法 | 地层 情况 | 泥浆性能指标 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 相对 密度 | 粘度 Pa·S | 含砂率 （%） | 胶体率 （%） | 失水率 (ml/30min) | 泥皮厚 (mm/30min) |
| 正循环 | 一般地层 | 1.05-1.20 | 16～22 | ≤4 | ≥96 | ≤25 | ≤2 |
|  | 易坍 地层 | 1.20-1.45 | 19-28 | ≤4 | ≥96 | ≤15 | ≤2 |
| 冲击 | 易坍地层 | 1.20-1.40 | 22-30 |  | ≥95 | ≤20 | ≤3 |

1.3.2造浆粘土选用当地粘土,塑性指数大于25，粒径小于0.5*10-2mm，颗粒含量大于总量70%，手搓无明显砂、粒感觉。泥浆控制相对密度1.1—1.20。在杂填土土层中泥浆相对密度1.3—1.40。施工中应按进入不同土层检查泥浆的有关指标。

1.4钻进成孔

1.4.1钻孔前向护筒内投入一定数量粘土，加水泡软，开动钻机空钻，并从钻杆中压入清水，利用钻头将粘土搅拌成浆，当生产的泥浆满足循环时正式钻进。在粘土层中钻进时直接利用孔内原土造浆护壁。

1.4.2开钻初期低档慢速钻进，钻至杂填土以下1.0米后，以正常速度钻进，在不同的地质调整转速与进尺，钻进速度与泥浆排量相适应。

1.4.3在粘土层中钻进则采用中等转速、大泵量、低比重泥浆。

1.4.4在粉砂层中钻进，采用稠泥浆、低档慢速钻进。

1.5清孔

1.5.1钻孔到位后，应及时清孔，按设计要求控制孔底沉淀厚度，桩径Φ120cm的桩沉淀厚度不大于20cm，桩径Φ150cm、180cm的桩沉淀厚度不大于30cm。

1.5.2清孔前钻孔深度达到设计标高后，应对孔深、孔径进行检查，符合要求后方可清孔。

1.5.3在灌注水下砼前应再次检查孔底沉淀厚度，如超过规定，应进行第二次清孔，第二次清孔一般采用射浆法将孔底沉淀物冲起悬浮在泥浆中后，停止射浆立即灌注水下砼。

1.5.4清孔方法：

a、换浆法：将钻头提离孔底30—50cm，大泵量泵入泥浆，维持正循环排出沉渣，当排出泥浆的含砂率与换入泥浆的含砂率相接近时，清孔即告完成。

b、用泵吸反循环和8kg/20m3气举反循环两种工艺进行清孔。在清孔排渣时，必须保持孔内水头，防止坍孔。

1.6制作、安装钢筋笼

1.6.1钢筋笼和检测管先行分节制作，制作在加工场地进行。钢筋笼每节长约12m。制作过程中，注意把检测管与箍筋焊接牢固，且位置准确。利用汽车托盘将分节钢筋笼运至现场，利用吊机现场吊装。首先下放第一节钢筋笼，随即下放第二节钢筋笼，并组织专业钢筋工进行上下两节钢筋笼绑条焊连接，连接完成后，继续下放钢筋笼，并用型钢临时固定。以后钢筋笼的安装重复以上程序。

1.6.2施工中要注意上下钢筋笼的位置正确，轴线一致，防止笼身弯折，以避免上提导管时钩挂钢筋笼，造成施工困难。另外，所有连接接头应按规范错开布置，施工时控制时间在5小时以内，以免操作时间过长造成坍孔。

1.6.3钢筋笼内加设加强筋，以保证在搬运、吊放过程中不致变形，并每隔2m按照图纸设保护层钢筋，以保证钢筋笼位置正确，且有一定厚度保护层，钢筋笼放入孔内，在砼浇注过程中，应采用适当措施防止钢筋笼上浮。

1.7下导管：

1.7.1导管内径Ф25cm，每节长3m、2.5m、1m不等，内壁光滑、顺直，光洁无局部凹凸，各节导管内径应大小一致，偏差不大于±2mm。

1.7.2导管使用前应先做水密试验，水压应不小于孔内水深1.3倍的压力，不漏水即为合格。

1.7.3导管可在钻孔旁预先分段拼装，在吊放时再逐段拼接。用汽车吊机下导管，灌注砼时用钻机提升、人工拆卸导管。

1.8灌注水下砼

1.8.1砼由拌和站拌制，计划用6辆搅拌运输车运送砼，每小时供砼60m3左右。

1.8.2测量孔内砼的灌注高度采用测锤法，以检测导管埋深情况，便于拆导管。需由工人用2个测锤测深并相互对照，防止误测。

1.8.3导管埋入砼中的深度一般控制在2—6m范围之内。每次拆卸导管后，导管埋入砼的深度应有1.5--2m。

1.8.4灌注砼前对孔底沉淀再进行二次清孔，采用气举反循环法或射浆法清孔。

1.8.5灌注水下砼

a、导管下口提起距孔底25—35cm，导管上口安放漏斗，漏斗容量0.5m3，漏斗顶高应满足搅拌运输车下砼的高度。

b、首批灌入砼方量要使导管不小于1米的埋深，灌注前需设置一储料斗使其存储量满足首次灌注砼的导管埋深，开始灌注时为防止水泥浆与砼接触，导管内塞一球栓，球栓用塑料布包锯屑制作而成，此球栓很容易浮出水面，捞出后可用至下一个桩基的灌注。

c、由搅拌运输车将砼经导管灌入孔内，每车砼6m3，一次灌入导管的埋置深度为：桩径Ф120、Ф150可埋深2.7m左右；桩径Ф180可埋深1.4m左右。

d、导管埋住后，应检查导管内是否进水。

e、灌注砼应连续进行，及时测量砼上升高度与砼灌入数量相对照，便于及时发现问题。

f、灌注完拔最后一节导管时，拔管速度要慢，防止桩顶沉淀的泥浆进入导管下砼内形成泥心。

g、灌注高程应比设计高程高1m左右。

h、浇筑砼试件不少于三组，做好灌注桩的原始记录。

i、灌注完的废泥浆运到环保单位指定的弃卸地点。

1.9砼灌注桩检测

砼灌注桩超灌砼经吸浆泵处理后，及时进行骨料清除。当桩砼达到一定强度后，即可进行砼灌注桩检测，确定砼灌注桩质量。

由于桥墩桩位排列较密，万一灌注桩发生质量事故，不宜补桩。要求施工中必须谨慎，强化管理，加强对各个施工环节的控制，保证各个环节均达到规范和质量标准要求，确保成桩质量全部合格。

2.承台施工

2.1测量放样

2.1.1承台挖基放样、浇完砼后，复测其平面位置控制和高程控制，应符合JTJ041-2000的施工准备和施工测量要求或监理工程师的要求。

2.1.2承台位于曲线段内，采用曲线联测手段，以校核承台位置准确无误。将承台纵、横向中线点引在承台砼的外侧面，以便于墩身定位。

2.2基坑开挖

2.2.1基坑开挖施工中应保护好测量标志,保证能准确地恢复墩台轴线。

2.2.2基坑坑壁的支护

a、基坑坑壁坡度按地质条件、基坑深度、施工方法确定。

地下水面以上土质为复杂填土，坡顶无荷载，坑壁采用1：1，地下水以下部分采用水平档板锚拉式支护。

b、通行道路边上的承台为减小开挖量防止对原路的破坏，基坑开挖采用槽钢支护法进行施工。以基坑开挖深度和排水要求确定基坑开挖断面。

2.2.3挖基

a、基坑应避免超挖，挖出的土应运至指定地点，基坑周围5M

以内不准弃土。

b、挖基至距承台底高程20cm时应改为人工清基，以确保坑底土壤不被扰动，或被水浸泡。应请监理工程师及时检查基坑尺寸、高程、基底承载力，合格后应立即进行基础施工。

2.3浇筑垫层砼，基础经监理工程师验收合格后，根据基础的干湿情况填砂或碎石整平后浇筑10-15#砼垫层厚10cm，垫层顶面高程等于承台底面高程。

2.4钢筋施工

2.4.1钢筋施工按设计要求，JTJ041-2000第10节钢筋要求及监理

的要求施工，故不重述。

2.4.2将承台钢筋位置、墩身钢筋位置放样在垫层砼面上，要清晰明目，便于施工。

2.4.3承台钢筋除绑扎外，部分节点要点焊牢固，形成整体。

2.4.4上下层钢筋之间应用ф18或ф20的下脚料钢筋制作板凳形架

立筋置于上、下层钢筋之间，确保上、下两层钢筋间的尺寸。

2.4.5用垫块控制保护层厚度，垫块强度不低于C30。（墩身钢筋骨架

予埋见墩身施工）。

2.5立侧模：模板用木模拼制，用方木作龙骨,经栓接将模板和龙骨紧固在一起，模板接缝内嵌泡膜，不变形、不漏浆，符合施工要求。用内外水平撑和斜撑固定模板，保证位置正确。模板同垫层接触面之间填塞水泥砂浆，防止漏浆。

2.6浇筑砼

2.6.1用碗扣式支架搭设工作台，工作台上装浇砼用的滑槽、漏斗、

串桶，使砼自由下落高度不大于2M，防止产生离析。

2.6.2用运输搅拌车运砼到施工现场。承台距基坑边缘近的用滑槽将砼运入模内。

2.6.3砼应自一端向另一端水平分层浇筑，每层厚度30M，分层浇筑,

层层振捣密实。用插入式振动棒时，移动间距不应大于30cm，与侧模应保持5-10cm的间距，且插入下层砼内5-10cm，使上下层砼密切接合，振动棒按快插慢提的要求操作。砼密实的标志是：砼停止下沉,不再冒出气泡，表面呈现平坦、泛浆。

2.6.4砼表面不应有泌水现象产生，砼收浆前后表面要多次抹压，以防止裂纹。

2.6.5砼初凝时立即用塑料薄膜覆盖，终凝后覆盖洒水养生14天。

3.墩柱、台身施工

墩柱是桥梁的主要受力结构，又是展现桥梁宏伟、壮观的主体，墩柱不仅质量好，还要外形光洁美观，且技术复杂，难度大，施工时应高度重视。

- 施工中应做好以下工作：

a、测量放样要精确，轴线控制、垂直度、高程应保证符合规范要求。

b、原则上按一次立模一次浇筑砼。

c、带墩帽的过渡墩墩柱：一律分两次绑扎钢筋、立模、浇筑砼，以防止在变截面部位出现沉降裂缝，影响质量。

d、模板采用钢模，由专业厂家设计、加工制作，要求精度高，易装拆、刚度大、不变形、不漏浆，平直光洁，接缝严密。

e、肋板式桥台承台与台身一块浇注。

f、组织专业班子和技术攻关小组，负责墩柱施工。

3.1墩柱模板：墩柱模板采用大节定型钢模配2m、2.5m、3m的小节钢模。

3.1.1模板采用工厂精心加工的整体不变形钢模板，面板采用5mm钢板，背面采用双层槽钢肋板，对超过7.5m高的墩身，竖向加竖肋加固。

3.1.2模板先在墩位处组装成整体，调整接缝处的平整度和缝隙，必要时用磨光机磨平接缝处错台，直至满足规范要求。待钢筋绑扎完成检查合格后，用吊车将钢模板套入钢筋骨架中，对较高的桥墩，可分节吊装。模板的固定方法采用承台顶（或柱接桩桩顶）预埋钢筋，配合模板自身桁架及拉缆风绳的方法同时进行。

3.1.2模板安装完毕后，应对其平面位置、标高、垂直度等方面进行全面自检，并做好质量评定记录，自检合格后请监理进行验收，验收合格后方能浇筑砼。在浇筑砼过程中，实施监测并派专人负责，如发现模板在浇筑的过程中有超出允许偏差的可能性及时进行纠正，确保模板稳定性。

3.2钢筋骨架的制作：骨架配合劲性支架的施工也分为底节、上节两次施工。墩帽可单独一次施工。

3.2.1钢筋应顺直，无弯折损伤，无锈蚀，符合设计、施工规范要求，端部不直部分应切去，保证每根钢筋顺直。钢筋接头数每断面∠50%数量施工。

3.2.2劲性架定位固定后，主筋按定位板的位置对号入座，竖向和平面尺寸符合设计要求后，再焊在劲性架上。

3.2.3垫块用塑料定型产品，安在箍筋上，保证钢筋保护层厚度。

3.2.4钢筋绑扎骨架成形均以人工在脚手架上操作。当使用吊机时应注意，勿碰撞劲性支架，骨架成型后要严格检查验收，不得超过规范允许误差，否则立即返工。

3.3浇筑墩柱混凝土：

3.3.1准备工作：

a、工作平台，采用腕扣式支架搭设平台，其稳定性、宽度、长度要满足混凝土施工要求，支架平台应高于墩身30-50cm，支架应同墩身模板分开，高的工作平台应设浪风绳、栏杆、安全网确保施工安全。

b、混凝土运输，提升方式：混凝土由搅拌运输车运到现场，吊机吊混凝土斗直接至工作平台，混凝土通过漏斗串桶入模。或用砼汽车泵，将将砼泵送入模，泵送不要快，尤其注意模板稳定。

3.3.2浇筑混凝土

墩身与基础接触面应按水平施工缝处理，铺3cm厚1：2的水泥砂浆。模板内2-3个操作工人，负责摊平混凝土、照明、振捣、绑筋等工作。串桶出料口下面混凝土堆积高度不应超过1米，混凝土应分层下料，每层厚度30cm为宜，绝不能超过50cm，要防止骨料包住钢筋或靠近模板。振捣棒距模板5～10cm处插捣，棒距以30cm为宜，自周边向中心振捣，每层振捣密实后方准再下混凝土。当混凝土浇到墩顶部70cm左右时，适当减小混凝土坍落度，注意要装钢筋网。顶部要加强振捣并用木泥板多次抹压混凝土表面，以防止墩顶出现裂纹。浇筑混凝土的同时要严密注视模板的变形和墩柱位移，一旦出现问题要立即采取措施。浇筑时，混凝土浇注速度不宜过快，否则会产生强大的侧压力，导致模板变形或破裂，注意留支座预留孔。施工中应专人观测。

3.3.3养护：墩身浇完后，要多次抹压柱顶，防止裂纹，用塑料布覆盖，终凝后用草袋洒水养生。拆模板后，将柱身用塑料布包住，养护不少于14天，拆模时间按照规范或监理工程师指示办理。气温低时要保持在+5℃以上养护。

4.支架现浇箱梁施工

- 工程特点

a、箱梁桥施工，其轴线控制、高程测量相当重要，应设平面控制网和满足施工要求的高程测量点，组织专业人员负责施工测量放样以保证精度要求。

b、支架上现浇砼箱梁、支架的安全稳定、支架的结构是施工成败的关键，箱梁的放样立模、钢筋绑扎、砼浇筑、予应力施工都在支架上进行，因此支架的纵向全长、横向全宽都处于整体工作状态。跨路箱梁施工，要保证支架在下面通车、上面施工时的稳定和安全，支架的设计要求应满足：（1）按本地区的风力荷载和10T的汽车以每小时60公里的行驶速度产生的冲击力同时作用在支架上，则支架应保持稳定。（2）上部箱梁砼自重作用在支架上不会使支架倾覆。（3）支架地基应稳定。

c、浇筑箱梁砼要采取对称平衡法施工，防止支架或墩身的位移或倾斜。

d、在支架施工过程和上部箱梁砼浇筑前及浇筑后，支架和墩柱连接是保持支架稳定措施之一，但上部箱梁在予应力张拉之前一定要将支架与墩柱的一切连接切断，再开始予应力张拉。

e、加强施工过程中的观测，观测是保证安全施工的先决条件，应特别重视。

4.1支架施工

4.1.1基础处理：

a、满堂式碗扣支架地基先用强夯处理，夯击影响深度不小于3米，对施工开挖过的地基，开挖影响深度大于3米的地方，要分层夯实。强夯处理后的地基应平整、均实，承载力不小于150Kpa。强夯处理后，将地基表面整平，用压路机碾压后填筑两层灰土，每层压实厚度为15cm，共计30cm。在灰土上方铺筑10cm厚C20混凝土，混凝土用平板振动器振捣密实后，整平、压光。

b、支架地基松软、翻浆、沉陷采用换填法处理。当有管沟、地穴、水井等应先将水抽出挖净污泥，回填片石、灰土或浇筑砼；处理后的地基不准出现局部软硬不均现象，并满足支架承载力的要求。

4.1.2支架搭设：

主要采用碗扣支架，在被交道路有通车要求时，采用我公司自行研制的桁架式支架作为现浇连续梁的支架形式。

碗扣支架施工时，在处理后的基础上，按照碗扣支架立杆的间距横向铺设20*20cm方木，在方木上拼装碗扣支架。支架立杆纵、横距根据箱梁施工时的荷载进行验算纵距60cm，横距60cm，水平连接杆间距90cm。支架四周全部按规定加剪刀撑，并在支架周边拉通与立柱箍紧，以确保支架体系的稳定。支架的高度用顶托和底托进行调整，支架调整好以后在顶托上铺设12*15cm方木，间距60cm。方木横向长度随各桥梁宽而定，比顶板一边宽出0.5m，以便支撑外模支架及检查人员行走。

4.1.3支架预压

a、预压的目的

①消除地基沉降影响

②消除支架的非弹性变形

③检验支架的稳定性、安全性，是否满足边通车边施工的要求。

④测出弹性变形数据，作为支架施工预拱值的资料。

b、预压施工

①预压重量为：箱梁砼自重与施工荷载之和。预压分为三级进行，按箱梁的实际自重加载，不按均值施压。

第一级加压为30%总重量，观侧4—8小时

第二级加压为30%总重量，观侧4—8小时

第三级加压为40%总重量，观侧72小时，但最终沉降量应稳定在3mm内时方可卸载。

②卸载：卸载时可均值卸载按两次卸完，分别为50%。

第一次卸载后停4—6小时，观测2次

第二次卸载后48小时内进行6次观侧，推算其弹性数据。

c、支架预压应连续进行，第一施工段砼浇筑前必须将相邻两连接段的支架预压完成。

4.2模板：为保证砼外观质量，底模侧模同砼的接触面采用竹胶模板，内模采用木模。

4.2.1底模：

a、在碗扣式支架上，纵向横向铺12×15cm方木，在墩顶和预应力张拉端处方木应密布。

b、底板高程按设计高程外加支架弹性变形值及箱梁张拉预拱度。

4.2.2侧模：

a、放大样制作龙骨架（框架）各结点用螺栓紧固。骨架间距约为65cm左右。

b、侧模制作成型将采用两种施工方法加工：

①按曲率和曲线长分段预制加工成长2m一段的侧模后，在支架上进行拼装，段与段用螺栓栓紧，向缝中填塑料泡膜。

②在支架上放样先安装骨架，调整成型后直接向骨架上铺4.3cm厚木板，板面上装竹胶板。

c、侧模立好后设水平撑、剪刀撑，以保持模板的稳定。侧模底部用对拉螺栓同底模紧固，以免变形或漏浆。

d、复测模板曲率、高程，通过调整以符合设计或监理工程师的要求。

e、应使板面平整光洁，曲线顺适流畅，使砼表面整洁美观。

4.2.3内模：

a、内模按2-4m长度分段预制，顶板预留下砼口，便于浇筑底板砼。

b、内模骨架和水平撑、斜撑采用10×15cm或15×15cm方木，内模板厚3.5cm，板缝粘胶带防止漏浆。

c、内模底部用钢筋支承，并可控制底板砼厚度。

d、应采取措施防止内模上浮，如减慢砼的浇筑速度等。

4.3钢筋

4.3.1钢筋规格、质量应符合设计图的要求或按监理工程师指示办。

4.3.2钢筋除锈、调直、下斜、弯曲成型、钢筋焊接应符合JTJ041-2000第10节钢筋要求施工，直径大于20mm的钢筋接长采用等强镦粗直螺纹连接技术。

4.3.3钢筋施工程序

a、底板、腹板、横梁、支座钢筋入模绑扎成型，并同纵向预应力钢束定位架，波纹管合理的穿插施工。

b、顶板悬臂板钢筋、伸缩缝、防撞体予埋钢筋同横向预应力钢束穿插施工。

4.3.4钢筋施工按常规执行故不重述。

4.3.5在曲线段纵向钢筋应平行曲线中轴线，满足曲线要求，横向钢筋应按径向绑扎。

4.3.6底模、顶板、悬臂板、腹板两层钢筋之间应设足够的架立钢筋，保证钢筋间距。

4.3.7钢筋保护层厚度应符合设计要求，保护层应等厚，不准厚薄不均。

4.3.8钢束波纹管进入钢筋骨架后，严禁电焊，防止将波纹管击破或损伤钢束。

4.3.9钢筋骨架上面应设脚手架，脚手架应高于骨架，供施工人员在脚手架上操作、行走。

4.4砼浇筑

4.4.1砼浇筑施工应始终掌握以下几点:

连续箱梁混凝土浇注时全部横断面斜向分段、水平分层的原则进行。混凝土搅拌运输车运输，砼泵车或地泵浇注。

同一次浇注时应从跨中向墩顶方向浇注，最后浇注墩顶两侧各3米左右或纵向施工缝3米左右范围梁段及横隔梁，以防止在浇注过程中墩顶位置及施工缝位置出现裂缝。对于坡度较大的匝道桥，为防止水泥浆流失，应由低向高处推进，每层厚度不大于30CM，顺序是先浇筑底板，振捣密实后，再行浇筑腹板。腹板由一端向另一端逐步推进，并及时振捣。顶板在腹板浇筑到一定长度后与腹板交叉进行。顶板浇筑时留有拆除箱梁内模板人孔，内模拆除后二次浇筑封孔。

要保持支架稳定安全:应始终掌握对称平衡施工的原则,对称为主,平衡是保证对称的条件。

4.4.2砼浇筑：

a、混凝土的配合比应经监理工程师批准，混凝土拌合、运输、浇筑、振捣应符合规范要求和监理工程师的要求。

b、专人负责混凝土的拌合、掺入外加剂、运输、坍落度检测等工作。不符合质量要求的混凝土绝对不准入模，混凝土到工地应测坍落度，不合格的混凝土决不使用。

c、混凝土入模：混凝土入模后应不离析，分层入模每层厚30cm，底板、腹板下料应对称平衡，以防止支架因偏心受压后引起支架变形。下层混凝土未振捣密实严禁下混凝土。

e、混凝土入模要有专人指挥，泵车出料口有固定工人负责。

f、混凝土入模顺序：自低处开始向高处按水平分层浇筑，混凝土入模时的高度不得大于1.5m。

g、浇筑混凝土应对称横断面的中心,由中心开始向腹板浇筑。顶板的底模上应留下料口由下料口下料到底板。腹板混凝土自腹板模板上方下料。浇悬臂时应由悬臂的外缘开始对称施工向中心浇筑。

h、混凝土入模坍落度按配合比掌握，施工中应根据气温条件通过试验确定，调整坍落度。

i、混凝土振捣：以机械为主，人工振捣为辅，相互结合。底板、腹板用插入式振捣。顶板先用插入式振捣后，用平板式振捣器，以平板式振捣器为主。

每层混凝土振捣时，棒头要插入下层混凝土中5cm，使上下两层密切结合质量好，表面美观。混凝土密实的标志：混凝土停上下沉，不再冒出气泡，表面平坦、泛浆。

j、锚垫板处钢筋密集，混凝土振捣困难，要随下料随振捣，用Φ30mm的棒振捣，并由人工插钎来检查密实情况。

k、振捣棒严禁触动钢束、锚垫板、护罩、钢筋、模板。

l、施工中要专人观测支架、模板上浮、变形、波纹管移位等。发现问题及时处理。

m、施工缝的处理按规范要求施工。

n、养生：

①顶板悬臂混凝土收浆前至少抹压2—3遍，气温高时尤应注意，收浆时再抹压2—3遍，以防止收缩裂纹的产生抹压完应进行拉毛工作。气温低时应及时覆盖保温。

②收浆后可覆盖薄膜，上盖湿土工布养生，等混凝土终凝后再洒水养生，养生14天。天气低温时应保温养护，砼表面温度+5℃以上，或按照监理工程师的指示处理。

4.5预应力施工

箱梁预应力张拉时采用张拉力与伸长量双控，张拉顺序为先张拉横隔梁预应力钢束，然后张拉底板、腹板、顶板纵向预应力钢束。施加预应力应对称进行张拉。

- 预应力施工前的准备:

a、检查梁体混凝土质量，有无蜂窝、麻面、孔洞、露筋、露波纹管、描垫板处有无空洞，如有须进行修补，符合质量要求并经监理工程师同意后方准张拉。

b、混凝土强度是否达到设计张拉强度，施工中要在混凝土强度达到设计要求强度后张拉。

c、检查孔道内是否有砂浆。

d、消除锚垫板和钢绞线上的污物、油脂，擦洗锚具上的油污，清洗卡片。

e、锚环、卡片作硬度检查。

f、空压机向钢束孔道内送无油空气清除污物。

g、计算理论延伸量。

h、将张拉钢束的顺序号写在锚垫板上，以免出错。

i、拆除支座周围的模板，使支座呈自由状态。

j、校正千斤顶油压表，用压力机校正千斤顶时，一定要用千斤顶顶压力机。

4.5.1张拉工艺

a、将每束要张拉的钢绞线理顺，严禁相互交叉、挤压。

b、装工作锚环和卡片，将钢绞线穿入锚环上的对应孔，使锚环紧贴锚垫板，在每孔内钢绞线外侧装入两片卡片，用Φ20mm铁管套在钢绞线上将卡片打入锚孔,要求两卡片外露面平齐间隙均匀,再装上O型胶圈。

c、安装限位板，将限位板上的孔穿入钢绞线后，使限位板紧贴锚环，无缝。

d、装千斤顶，钢束穿过千斤顶的孔道，千斤顶紧贴限位板，务使千斤顶、限位板、锚环、锚垫板的中心都在同一轴线上（即四对中）。注意：钢绞线在千斤顶内要理顺，千万不能交错，否则将会发生断丝。

e、装工具锚环、卡片操作步骤同b，工具卡片的光面应先抹少许石蜡后再装入，便于张拉完时卡片退出。

f、开动油泵少许打油，千斤顶保持适量油压后，稍松千斤顶吊索，调整千斤顶，使其四对中。

4.5.2预应力施工的安全

a、张拉现场应有明显的警告标志或绳索阻挡,严禁非工作人员靠近,张拉千斤顶的对面严禁站人,戴防护面罩,以防意外。

b、张拉操作人员，应由熟悉本专业的人员参加，或经培训合格的方准上岗，操作中应有专业人员负责指挥。

c、锚固后，严禁摸、踏、踩，撞击锚具或预应力束。

d、工具锚，工作锚的卡片要分别存入、使用。

e、拆卸油管时，先放松油管内油压，以防油压大，喷出伤人。

4.6孔道压浆

预应力束孔道压浆是防止钢绞线锈蚀和保证钢绞线与混凝土之间形成整体，防止松驰的重要措施，因此，孔道压浆非常重要，必须按规范施工。

4.6.1水泥浆要求

a、灰浆试配强度不低于40号，施工中用525#普通硅酸盐水泥。

b、灰浆要具有较好的稠度，水灰比控制在0.4-0.45，灰浆稠度宜控制在14—18S之间，每次调制的水泥浆应在30min内用完，浆筒内的灰浆必须不断的低速搅拌。

c、水泥颗粒要细，有块的严禁使用，必要时要过筛，以保证能顺利地压入管道。

d、每束孔道均自两端先后各压浆一次，两次的间隔时间以达到先注的水泥浆即充分泌水又未初凝为度，一般为30—45min，灰浆自进浆口压入，到出口出稠浆后封闭出浆口再继续压浆，压浆的最大压力为0.5-0.7Mpa,当输浆管较长时应适当加大压力,每个孔道压浆至最大压力应有一定的稳定时间.

e、每次压浆结束应立即对机具、阀门进行冲洗。

f、压浆过程中及压浆后48小时内，梁体混凝土温度不得低于+5℃，当气温高于35℃时应掺入适量缓凝剂或在夜间施工。

4.7施工观测

4.7.1观测点的设置；

a、在各孔的1/2、1/4跨及墩台顶横断面的腹板位置上设观测高程的标志杆，标志杆用φ20mm圆钢制成，观测端加工成圆弧形，上涂红漆标记，长度大于梁高2cm，置于腹板中下端，立在底模上，上端固定，统一编号登记，测高程作好记录。

b、在张拉端设置基准点,观测混凝土压缩变形;

c、较高的墩身,在宽的一侧弹划中心线,观测张拉施工时的墩身顶部位移。

4.7.2观测项目

a、混凝土浇筑观测：

①混凝土浇筑前观测一次，在底板混凝土浇完时和腹板混凝土浇完后，分别对支架、内膜进行高程观测和轴线观测。发现过大的变形及时向项目总工报告；

②桥面板混凝土浇完应立即进行观测，并在72小时内每天早晚两次观测，观测内容同上；

b、张拉观测：

①预应力施工前对全桥高程各测点，纵轴线位置，混凝土张拉端位置，及较高墩身的垂直度进行全面观测；

②每批钢束张拉完成后，各观测一次，发现误差，及时向项目总工报告。

c、落架观测：在落架前，落架到1/2及落架结束对桥面高程，纵轴线各观测一次。

4.8落架：

本工程的碗扣式支架采用支架上的顶托丝杠进行落架，落架的程序：先卸悬臂部分，再从跨中开始向两边墩台方向落架。在纵向应对称跨中中心均衡卸落，在横向应同时卸落，卸落量开始宜小，以后逐渐增大。至少分三次卸完，不使主梁发生局部受力状态。

落架时要统一指挥，统一行动，每次落架过程都要仔细认真地进行，以达到均衡，同步的目的。同一联内第三孔以后应保证浇注梁段前有不少于两孔支架未拆除。

二、锡澄运河大桥施工

1.工程施工要点

锡澄运河现有河道宽度50米，河道两侧的上部结构部分可以在河岸上搭设满堂支架进行现浇施工。河内上部结构部分采用在满足通航要求的情况下河内插打钢管桩，顶部用型钢纵横向连接，纵向架设贝雷梁，利用贝雷梁搭设墩柱式满堂碗扣支架现浇施工。

主桥拱肋、系杆的现浇施工是本工程技术和安全的关键项目。

2.结构形式

2.2上部结构：主要由拱肋、系杆、吊杆、风撑、横梁和桥面板等组成。

拱肋和风撑采用工字形断面，钢筋砼材料，拱肋高1、7米，宽1、0米，风撑高1、7米，宽0、6米。系杆采用矩形断面，预应力混凝土材料，系杆高2、0米，宽1、0米。吊杆采用圆形断面，结构用无缝钢管材料，规格为219*12毫米，Q345B级钢，内穿9根钢绞线。横梁和桥面板连接为整体，形成T型断面，预应力混凝土材料，横梁高1、19~1、59米，腹板宽0、26米，间距4米，桥面板厚0、20米。

2.3下部结构：墩承台厚2米，每个承台下接4根Ф1、5米钻孔灌注桩，桩底标高-65米，承台之间采用系梁连接。桥台承台厚2米，每个承台下接6根Ф1.5米钻孔灌注桩，桩底标高-65米，承台之间采用系梁连接。桥台设挡土前墙。

3.施工总体布置

为保证本工程优质如期的完成，我们对该桥的施工作如下安排：

3.1全桥混凝土均采用集中拌制，砼搅拌输送车运输，浇注预制构件，对拱肋、系杆采取混凝土泵送车泵送进行现场浇注混凝土。

3.2老桥拆除：桥面系用风镐等机械破碎清除，T梁用浮吊吊运至岸上，平板车托运至业主指定地点。盖梁和部分立柱利用浮吊用破碎机破碎、清除。立柱破碎至可利用的高度，保留的立柱可作为搭设贝雷梁临时支撑墩。在桥梁施工完毕后，水下爆破拆除水下立柱和承台，并清理干净。

3.3贝雷桁架梁的搭设：在保证河道通航净宽27米条件下，河内对应于每道系杆下方位置顺桥向插打钢管桩搭设两个钢管桩支撑墩，两墩中心间距30米、净距27米，以保证通航最小宽度，每个桥墩位置顺河道方向打入2排Φ529mm钢管桩，每排4根，两排钢管桩桩顶利用I32型钢纵横向连接成整体，上部安放贝雷梁，对应三道系杆搭设成三道贝雷梁，详见系杆施工图。

3.4所用模板采用竹胶模板，以保证混凝土表面光洁度。

3.5系杆利用贝雷梁的下弦杆做支撑，横向安放型钢铺设底模进行现浇施工，待系杆浇注完毕后，利用贝雷梁的上弦杆及系杆搭设碗扣支架进行拱肋和风撑的现浇施工，安装吊杆并施加预应力，中横梁集中预制，横向利用系杆做支撑搭设贝雷梁，利用贝雷梁做吊架，进行横梁的现浇和拼装。

4.主要、关键工程项目施工技术方案及施工方法

根据本工程的特点，我们把灌注桩、现浇拱脚、拱肋、系杆及系杆、拱肋、风撑、横梁和桥面板预制安装等列为主要工程。

4.1钻孔灌注桩施工（同锡澄路互通立交）

4.2承台、墩身施工（同锡澄路互通立交）

对于承台、墩身等大体积混凝土的构件，施工时采取以下措施，降低水化热

4.2.1砼

砼配合比优化：为了减少砼水化热，需要优化砼配合比。具体方法：选用性能稳定、减水率大、提高砼和易性并具有缓凝作用的减水剂；碎石选用级配良好的机制碎石；砂选用细度模数较大的中粗砂，而且适当加大。

4.2.2为避免构件出现温差裂纹，构件砼温度采取内降外保措施进行控制，控制砼内外温差不大于15℃。由于构件体积较大，砼浇注时间较长，因此在浇筑砼覆盖住底层冷却管后即通水。为避免冷却管周围砼温差过大，采用循环水冷却。在工作平台上设置一个6m3蓄水桶，蓄水桶高出构件顶面约5m，保证水压满足施工要求，同时进水口处设置阀门，调控水流量大小，以此调控砼内部温度。

4.2.3按工期安排，锡澄运河大桥承台、立柱施工约在2004年2~3月份，外界气温较低，为减小温差砼养护时顶面用塑料布覆盖， 塑料布上再加盖两层棉被进行保温，侧模外包一层棉被保温。使用塑料布优点：一方面可进行保温，另方面可进行砼保湿，砼养护时不用再洒水。

4.3上部构造施工要点

施工方案流程：

水中插打钢管桩，搭设临时支撑墩→安放贝雷片及其他构配件，铺设系杆底模→系杆现浇施工，并在靠近端横梁和中间两根中横梁位置预埋焊接临时型钢横梁所用钢板→系杆间利用预埋钢板焊接型钢作为临时横梁→待系杆强度达到设计强度张拉系杆N6、N8、N2预应力钢束→利用贝雷梁和系杆，在其上部搭设满堂式支架，进行拱肋和风撑施工→拱肋和风撑现浇施工→安装吊杆，第一次张拉吊杆（张拉力为最终控制力的一半）→拆除纵向贝雷梁，在系杆横梁位置安装横向贝雷梁→现浇端横梁、预制拼装中间2根中横梁→拆除临时型钢横梁，预制拼装其余中横梁→张拉N5、N9、N3系杆预应力钢束→现浇桥面板湿接段→第二次张拉吊杆至最终控制力和伸长量→张拉系杆N4、N10预应力钢束（全部结束）→安装人行道栏杆→桥面系及附属工程施工。

4.3.1搭设贝雷桁架：

桥台、墩钻孔灌注桩和承台施工完毕，将承台基坑及基坑周围夯实填埋，在桥台、墩内侧夯实后浇注20cmC25混凝土作为平台陆地上搭设临时支撑墩。河内在对应于各道系杆顺桥向搭设两个钢管桩支撑墩，每个墩横桥向对应于三道系杆有三个小墩，每个小墩沉入两排Ф529mm钢管桩，每排四根，共8根，钢管桩入土深度约15米。钢管桩中距1.5米，。钢管桩顶部焊接60*60cm钢帽，厚1cm。钢帽上顺桥向放4根、横向放2根32工字钢。纵向架设贝雷梁，贝雷梁中距2.9米。

4.3.2系杆和拱脚的现浇施工：在纵向贝雷梁下弦杆每隔1.2米横向铺设25a工字钢，上铺10cm*10cm方木，间距20cm，其上铺1.2cm竹胶板做为底模，钢管桩支撑墩顶部位安放垫木或型钢直接上铺底模，对系杆和拱脚进行现浇施工。系杆施工中注意预留横梁预应力管道，并预埋临时焊接型钢横梁用钢板（按设计要求，系杆施工完毕进行现浇端横梁和中间2根中横梁的施工，而因纵向贝雷梁的影响，暂不能施工，横向临时焊接型钢代替端、中横梁）。

4.3.3拱肋和风撑现浇施工

待系杆施工完毕，砼强度达到设计强度90%以上，张拉N6、N8、N2预应力钢束，在利用贝雷梁的上弦杆及系杆搭设碗扣支架进行拱肋和风撑的现浇施工。

4.3.4现浇端横梁、预制拼装中横梁

横梁和桥面板在预制场地集中预制。横梁和桥面板的模板采用钢模板，以保证构件的线形准确和表面的光洁度。预制构件时应注意预应力、吊杆等预埋件的预埋。

§第六节  涵洞施工

本合同段互通范围内共设圆管涵13道。

- 涵洞的施工要点

a、涵洞进、出水口可能与原沟、渠有所偏差，施工时应注意洞口与原沟、渠顺接。

b、施工过程中，当涵顶。覆盖土厚度＜0.5m时，严禁任何重型机械和车辆通过。

c、当涵底基坑开挖后，若发现地基承载力达不到设计要求时，应对基底采用换填或其它可进行方法处理，以达到涵洞设计地基承载力的要求。

d、涵洞施工放样时应认真校对进出口标高，若发现与原有沟渠底标高差异过大或涵洞有悬空可能时，应予以调整。

1.圆管涵施工

1..1圆管涵基底开挖按基础尺寸两侧各放宽30cm，边坡1：1进行，对于水位较高的基础，在基坑四周设排水沟和集水坑，用水泵及时抽掉边沟内集水，以免边坡坍塌；基坑开挖至设计标高后，进行基底承载力试验，满足要求时铺设10cm砂垫层，否则换填砂砾石或石灰土，换填过程必须按施工规范操作，且压实度要在95%以上。

1.2圆管涵基础可分两次浇筑，浇筑时应注意基础沉降缝的设置，此外还应注意预留管壁厚度及安放管节座浆2-3cm，待安放管节后再浇筑管底以上部分，并应保证新旧混凝土的结合以及管基混凝土与管壁的结合。

1.3基础混凝土浇筑完毕且混凝土强度达到规范要求后安放混凝土涵管，涵管敷设时应在涵中部留有一定的预留拱度，以适应填方荷载后的地基沉降。

1.4管涵沉降缝按布置图中所示进行设置，并按共用图中所示的处理方法做好防水措施。

1.5施工过程中，当涵顶覆土厚度小于0.5m时，严禁任何重型机械或车辆通行。

1.6对于排水涵，施工前必须先做好临时排水措施，以免水流冲刷路基和涵洞基础。

1.7填土施工时应注意观察圆管涵涵洞的变形和裂缝情况。

第七章    各主要分项工程的施工顺序

施工时，我公司将本着“先临时后主体；先主体后附属；先主线后匝道；先线内后线外”的原则，统筹安排各项工程施工。

§第一节   桥梁施工

因本合同段工期较紧，锡澄路互通立交桥、锡澄运河大桥由八个桥梁施工队同时展开施工。桥梁施工各分项工程的施工顺序为：

1.锡澄路互通立交

1.1主线桥

先施工跨锡澄路的第四联（13#~16#墩，两端张拉），然后分两个施工作业组向两桥台方向展开施工，施工时左右幅交递进行。各分项工程以此顺序依次安排施工。

一组：第四联（13#~16#墩）→ 第三联（13#~10#墩）→第二联（10#~5#墩）→第一联（5#~0#墩）

二组：第五联（16#~19#墩）→ 第六联（19#~26#墩）→第七联（26#~30#墩）                      第八联（30#~35#墩）

待锡澄运河大桥主体施工完毕

1.2支线桥

先施工第五联（13#~17#墩，两端张拉）→ 第三联（6#~10#墩，两端张拉）→第四联（10#~13#墩）→第二联（6#~3#墩）→第一联（3#~0#墩）

1.3辅道桥

Ra辅道桥由1#桥墩 →12#桥墩方向施工；Rb辅道桥由1#桥墩 →11#桥墩方向施工。

1．4匝道桥

八条匝道桥均为普通钢筋砼箱梁，施工时不存在张拉方向问题，施工顺序较灵活。

2. 锡澄运河大桥

下部构造施工→水中插打钢管桩，搭设临时支撑墩→安放贝雷片及其他构配件，铺设系杆底模→系杆现浇施工，并在靠近端横梁和中间两根中横梁位置预埋焊接临时型钢横梁所用钢板→系杆间利用预埋钢板焊接型钢作为临时横梁→待系杆强度达到设计强度张拉系杆N6、N8、N2预应力钢束→利用贝雷梁和系杆，在其上部搭设满堂式支架，进行拱肋和风撑施工→拱肋和风撑现浇施工→安装吊杆，第一次张拉吊杆（张拉力为最终控制力的一半）→拆除纵向贝雷梁，在系杆横梁位置安装横向贝雷梁→现浇端横梁、预制拼装中间2根中横梁→拆除临时型钢横梁，预制拼装其余中横梁→张拉N5、N9、N3系杆预应力钢束→现浇桥面板湿接段→第二次张拉吊杆至最终控制力和伸长量→张拉系杆N4、N10预应力钢束（全部结束）→安装人行道栏杆→桥面系及附属工程施工。

§第二节 道路施工

基底处理：清表压实全线展开，先完成湿喷桩加固路段。为路基大面积展开回填提供条件。

填土路基：先非预压段路基，后预压段路基，先主线路基，后匝道路基。

道路施工顺序

涵洞施工

河塘、软基处理

路基分层填筑

修临时排水设施

桥台台后地基处理

一般路段填前处理

第八章、确保工程质量和工期的措施

§第一节  确保工程质量的措施

1.质量方针与质量目标

1.1质量方针:质量第一，用户至上，恪守合同，争创一流。

1.2 质量目标：

1.2.1全部分项工程质量达到《公路工程质量检验评定标准》（JTJ071－98）的优良等级。

1.2.2确保质量体系按GB/T19002-ISO9002的标准有效运行。

1.2.3满足业主在工程合同中明确规定的各项要求，树立良好的社会信誉。

1.2.4对工程项目的基本质量终身负责。

2. 生产要素的质量保证措施

从工程一开始就做好质量策划，建立质量岗位责任制，把工程质量目标层层分解到各部门，从管理、实施和检验三个层次把关，以及人员、设备、材料、工艺、环境五个方面采取一整套切实可行措施，来确保优质工程。

2.1各部门质量责任

2.1.1施工部质量责任

施工部应对工程施工质量负责，严格按规范规定要求施工，严禁发生返工现象。

2.1.2 技术部质量责任

2.1.2.1确保工程各技术资料正确。

2.1.2.2认真执行ISO9002质量管理体系的要求，进行详细的技术交底，使每个职工都明确本工种质量要求。

2.1.2.3负责现场技术工作的检查和指导，确保测量资料、施工放线准确。

2.1.3质检部质量责任

质检部负责领导并组织好试验室、各队现场的质检员，做好项目的质量管理工作，并负责工程施工全过程的质量控制、检查、监督工作。

2.1.4机料部质量责任

建筑材料、机件采购应严格按ISO9002《物资采购程序》执行，确保材料、机件质量合格，不合格的应由采购员负责进行退、换货，退换货应及时。

2.1.5施工队长质量责任

2.1.5.1对本处的工程施工质量负全责。

2.1.5.2负责对施工队各工种人员进行详细的技术交底。

2.1.5.3负责检查、指导各班组施工操作规程的实施和建筑材料的正确使用（包括现场施工和班组交接班），确保工程质量。

2.1.6其它各工种质量责任

2.1.6.1挖掘机、装载机司机质量责任

挖掘机、装载机司机应严格按施工线要求开挖，明确边坡质量要求，认真整修边坡，明确路堑平整度要求，严格按现场技术人员要求施工。

2.1.6.2平地机、推土机司机质量责任

平地机、推土机司机应明确每层填方的填筑宽度、超高及填挖方路槽平整度、横坡度要求，保证施工质量。

2.1.6.3 压路机司机质量责任

明确路基填筑、台背回填等压实质量要求，严格遵循操作规程，达到要求的压实遍数，不敷衍了事。

2.1.6.4结构物操作工质量责任

a、保证模板制作正确、支设牢固、尺寸正确，符合技术规范的各项要求。

b、保证钢筋加工、绑扎、焊接符合设计的各项要求。

c、保证混凝土和砂浆的拌和质量，正确使用各种建筑材料并严格按监理工程师批准的配合比计量投料，严格按设计的各项要求进行浇筑、振捣和养护。保证结构物外型尺寸符合设计要求，外观质量优良。

d、保证预制构件预应力张拉程序符合技术规范要求，保证预制构件的起吊、码存及搬运等操作符合规范规定，不得损伤构件，梁板架设质量符合要求。

e、保证各项砌筑工程位置尺寸正确、砂浆饱满、外观优良。

2.2人员保证：安排得力的技术骨干，充实各关键技术岗位，选派专业理论强，且有丰富高速公路施工经验的人员，担任各部门负责人。各施工队和作业班组选派有丰富施工经验的人员负责。并结合本工程的特点和要求进一步开展岗前培训和技术交底。

2.3技术保证：施工前认真会审图纸，吃透设计意图，并组织人员对施工现场进行深入的踏勘和调查，制定切实可行的施工方案。努力推广和采用新技术、新工艺、新材料。建立二级测量复核制，由项目经理部测量班和各施工队测量员形成二级控制，坚持测量复核制度。

2.4 原材料保证：施工所需原材料必须具有材料合格证和检验证，并经试验室抽样，检验合格后方可使用，不合格的原材料不准进场入库。入库原材料严格按仓库规定实施管理，严把质量关，对统供原材料、构件也不免除质量检验的责任。

2.5 设备保证：按工程性质调配所需的适用机械设备，坚持维修、保养制度，确保机械设备的完好，满足工程施工要求。

2.6 环境保证：坚持经常性的天气预报监收，对不利天气及时采取相应措施，保证将自然灾害损失降到最低。加强与地方政府的关系协调，避免地方矛盾干扰工程施工。

3. 建立合格的试验室，严格抓好试验检测工作

3.1 中心实验室紧靠项目经理部和预制厂，选派技术能力强、经验丰富的人员负责，并配备一批工作责任心强的技术人员，充分发挥试验工作在质量把关中的关键作用。

3.2配备工程所需的各项试验设备（详见试验设备表），保证试验室具备技术规范所规定的各项试验能力，工地可临时配备一批必要的检测设备和材料试验的取样设备，以满足施工需要。各试验仪器设备均需按规定期限进行标定，保证试验成果的有效性。

3.3建立严格的试验室工作管理制度，严格按ISO9002质量管理体系来规范试验室管理工作。试验室由项目总工直接领导，试验人员要严格按技术规范进行试验，实事求是，严格把关，保证试验资料准确可靠。试验报告必须经试验室主任审签后，才能生效。

3.4 每批进场建筑材料必须按规定抽样送试验室检验，严把进料质量关，工程成品和半成品必须按规范规定的抽样频率取样送检，加强圬工操作步骤的检查和圬工试件的检查。

4. 认真贯彻执行各项技术规范

4.1各项工程的施工都必须严格遵循相应技术规范的规定，如实做好施工记录。各分项工程的施工负责人和各队质检员要严格控制、检查并承担责任。

4.2 严格按图纸要求进行施工，按实际情况有必要变更设计的，必须遵守有关手续报经监理工程师批准，未经监理工程师同意，任何人无权擅改。

5.生产过程的质量控制

5.1  生产过程的一般控制程序（见附表）

5.2工程用原材料的质量控制程序（见附表）

5.3 施工项目质量控制程序（见附表）

§第二节  保证工期的措施

1.组织“精干、高效、权威”的项目经理部，切实加强对工程项目的领导和组织管理。

1.1 选派施工经验丰富的人员担任项目经理，并选派得力人员负责各关键岗位的领导和管理工作。

1.2配备专业齐全、业务熟悉、责任心强的技术人员充实各关键技术管理岗位，负责各项目的具体组织指挥，保证各项具体目标的落实。

2.加大投入，立即行动

2.1我公司进场后，将立即行动，保证设备、人员和资金的到位，马上有分工、有秩序地开展各项施工准备工作，限期完成驻地建设和施工便道的畅通。调足够的施工机械设备和测量、试验、检测设备尽快到场，保证满足施工进度需要，尽快提供第一批工作面，使主体工程开工。

2.2 组织有施工经验人员，进一步深入现场调查，认真编制实施性的施工组织设计，力求优化各项施工方案，全面估计各项影响因素，做好与业主、监理工程师和设计单位、材料供应单位等各方面的沟通，使施工组织设计更加科学、实际、可操作性和应变性强，能有效指导施工。

3.进度控制计划和管理

3.1进度控制是一个全员、全过程、全方位的动态管理，我们将在保证总工期的前提下，制定出符合实际情况的生产进度计划，采用流水作业和并行操作相结合的施工方法来控制总工期。

3.2利用微机管理，对进度的各项指标每天进行监控、调整，抓住关键工序合理组织施工。利用微机对进度管理的步骤如下：

3.2.1首先明确各分部分项工程的工艺流程。

3.2.2合理划分各分部分项工程的施工工序。

3.2.3根据各分项工程的作业强度和投入的资源力量，确定各工序的流水强度、持续时间。

3.2.4确定各工序间的流水步距，紧前和紧后工序。

3.2.5输入计算机，自动形成工程进度计划横道图和网络图。

3.2.6项目部每天召开生产调度会，根据各施工队每天上报的进度完成情况及资源变化情况来调整计划，找出影响进度的主要因素，研究对策，合理安排施工。

3.3各部门进度管理责任

为使工程进度能有效的得到控制，项目部每星期对各部门下达一次星期进度计划和月度调整计划，明确进度管理责任，使进度目标责任分解到各部门、各科室、各班组直至每名职工。建立各部门进度管理责任制，并结合工程质量、成本，在项目经理领导下，对各部门、各单位、各班组进行检查、考核，使考核结果与职工利益挂钩。

3.3.1施工部进度管理责任

3.3.1.1制定合理的施工方案，结合工程的具体情况全面组织施工，避免出现不合理的二次装卸、二次倒运等现象。

3.3.1.2合理调度施工机械、人员配备，优化施工路线和作业方式，使机械、人员发挥最大潜能。

3.3.1.3加强监督、检查，防止怠工现象发生。

3.3.1.4加强施工质量控制，减少返工引起的工期延误。

3.3.2技术部进度管理责任

3.3.2.1监控每天进度的实施情况，认真分析工期超前和滞后的原因，为调整施工方案提供合理的建议。

3.3.2.2加强施工技术管理、杜绝因技术问题而引起的工期拖延。

3.3.2.3根据项目部碰头会，每天调整进度计划，并将计划以书面形式传达到各部门。

3.3.3  机料部进度管理责任

加强与施工部门的联系，了解施工中对各种材料规格、性能的要求，保证材料供应及时、准确，避免因材料供应不及时或不适用而停工。

3.3.4办公室进度管理责任

3.3.4.1积极协调与地方政府部门及当地群众的关系，确保工程顺利进行。

3.3.4.2做好后勤保障，强化工地纪律。

3.3.4.3做好职工的思想工作，解决好职工的后顾之忧。

3.3.5财务部进度管理责任确保资金回收和保证生产资金的及时到位，保证生产的连续性。

3.3.6施工队（生产班组）进度管理责任

3.3.6.1根据项目部下达的生产任务，合理组织人员、设备，确保施工进度。

3.3.6.2搞好施工现场管理，优化施工方案，组织各工种的协调配合，加强工序间的衔接。遇到施工难度大、工期紧的工程任务，要及时研究对策，采取有效措施，必要时组织人员加班加点进行突击，保证工程任务的顺利完成，但必须是在保证质量的前提下。

3.3.6.3 及时提供工程统计资料等工程信息，找出影响工程进度的薄弱环节和制约因素，使项目部能够对工程进度的变化迅速做出调整。

4.根据实际情况提前准备各项应变措施

4.1农忙期间，做好人力的调剂，做好职工的思想工作，并酌情增加施工津贴，避免劳动力骤然减少，保证施工的最低要求，必要时春节期间采取同样措施。

生产过程的一般控制程序

设计交底、研究图纸说明

编制施工组织设计及质量计划

审查批准

执行施工计划

试验前准备

根据任务编制作业书

试验段施工

材料供应

设备供应

执行施工计划

执行施工任务

按质量计划开展质量活动

效果检查、质量检查

改善施工管理

施工质量的签定和评价

移交工程文件

工程用原材料的质量控制程序

采购材料

地方材料

材质证书

现场考察

原材料进场

材料部验收

工地试验室检验

检验合格

检验不合格

报监理批准

不准用于工程

用于工程

施工项目质量控制程序

生产工人或

班组质检

下一工序互检或交接检

主管技术员

检查

专职质检员

检查

业主代表、监理检查

签认、形成质量记录文件

下一工序（项目）施工

4.2考虑到材料供应的可能变化，提前于农忙、雨季和春节等特殊时期之前，及时加强备料工作，保证施工需要。

5.加强与外部环境的协调配合工作

加强与业主、监理工程师、设计方代表、地方乡镇政府与驻地附近村委会和居民的联系沟通，及时妥善的解决可能出现的某些矛盾，避免环境条件的干扰，保证工程的正常进展。

第九章  冬季和雨季的施工安排

进入冬季施工和雨季施工时，要制定详细的冬雨季施工措施，由项目经理审批后，报监理（业主）审批，批准后执行。季节性施工期间，项目经理部各职能部门要加强施工现场的检查，发现问题及时处理。

§第一节   冬季施工

1.冬季施工安排

1.1收集当地气象台(站)历年气象资料，设置工地气象观测点，建立观测制度，及时掌握气象变化情况，防止寒流突然袭击。

1.2根据年度计划和施工组织设计，确立冬季施工的工程项目。零小分散工程或体积小、厚度薄的工程不宜安排在冬期施工；

1.3认真落实有关工程材料、御寒物资、能源和机具设备。如提前购买早强剂、防冻剂、盖布、塑料薄膜、草袋子、烧水锅等。

1.4编制冬期施工方案及技术措施，对有关人员进行技术交底和培训，提高员工冬期安全生产意识。如对掺外加剂人员、测温人员专门组织技术培训等。

1.5冬期加强安全防患工作：

1.5.1冬季施工要采取防滑措施。

1.5.2雪后必须将架子上的积雪清扫干净，并检查工作平台，若有松动现象必须及时处理。

1.5.3高空作业必须挂安全网，系好安全带。

1.5.4坚持机械、车辆放水挂牌制度。

1.5.5工地临时供水管道，做好保温防冻工作。

1.5.6加强冬期防火工作：冬期较为干燥，现场火源要加强管理；防止煤气中毒；电源开关控制箱等设施要加锁，防止漏电触电；禁止使用电炉取暖等。

2.冬期桥涵施工

2.1砼施工

2.1.1砼的拌制：

2.1.1.1砂、石、水泥和水均应保持正温，水温不应低于5℃，否则原材料应分别加热。水泥用前先运入暖棚内存放。

2.1.1.2骨料须清洁，不得含冰雪等冻结物及冻裂的矿物。

2.1.1.3砼拌制时应由专人配制早强剂和防冻剂，严格掌握其掺量。

2.1.1.4严格控制水灰比。由骨料带入的水分及防冻剂和早强减少剂中的水分应从拌和水中扣除。水灰比不宜大于0.5。

2.1.1.5搅拌前应用热水冲洗搅拌机，搅拌时间应比常温搅拌时延长50％。

2.1.2砼的运输

2.1.2.1尽量缩短运距，选择最佳运输路线和运输保温措施。

2.1.2.2尽量减少装卸次数，并合理组织装料、运输和卸出砼的工作。

2.1.2.3砼出机温度不得少于+10℃，入模温度应保证在+5℃以上。

2. 1.3砼的浇筑：

2.1.3.1在已硬化的砼表面上重新浇筑砼时，新老砼接触表面温度必须保持在 +5℃以上。

2.1.3.2浇筑砼之前，若立好的模板上有冰块或其它冻结物，必须清除。

2.1.4砼的养护

2.1.4.1砼开始养护时的温度，应按施工方案通过热工计算，但不得低于+5℃，细薄截面结构不宜低于10℃。

2.1.4.2砼浇注完后要及时覆盖一层塑料薄膜，再覆盖一至二层草袋子或篷布保温，四周要压紧，防止刮风吹落，负温下不得浇水。

2.1.4.3砼浇注后外侧必须加挂草或草袋；涵洞出口用盖布或草加以封闭；结构的边棱隅角加强覆盖保温，迎风面应采取防风措施。

2.1.4.4冬期施工的砼，按规范制作标准试件，还应根据养护、拆模和承受荷载的需要，增加与结构同条件养护的施工试件不少于2组，此种试件应在解冻后方可试压。

2.1.4.5冬期施工应加强砼养护及养护温度的检测，保证砼与环境的温度差在15℃以内

2.2钢筋加工：

2.2.1冬季焊接钢筋，尽量安排在室内进行，如必须在室外焊接时应有防雪、挡风措施。严禁焊接后的接头立即碰冰雪，以防接头产生淬硬组织。

2.2.2进行帮条电焊或搭接电弧焊时，第一层焊缝先从中间引弧；再向两端运弧。在以后各层焊缝的焊接时，采取分层控温施焊，层间温度控制在150℃～350℃之间，以起到缓冷作用。焊接电流应略微增大，速度适当减慢。

2.2.3负温闪光对焊宜采用预热闪光或闪光→预热→闪光焊工艺。调伸长度增加10～20％，以便增大加热范围。在闪光过程开始以前，可将钢筋接触几次，使温度上升，以利于闪光过程顺利进行。烧化过程中期的速度适当减慢、预热的接触压力适当提高，预热时间适当增长。

3.附属工程：

3.1砌体砂浆强度未达到设计值的70％前，应采取有效的措施，使砌体不得受冻。

3.2砌体中所用的石料、砂，其中不得含有冰雪冻块。

3.3砌筑时石料表面与砂浆的温差不宜超过20℃。石料应根据工程进展将其提前运入棚内；砂浆应采用保温容器运送，中途不宜倒运。

3.4冬季施工时，砂浆稠度应比常温施工时适当加大，翻拌次数也应适当增加。

3.5已冻结的砂浆不得使用。

3.6冬期施工应在砂浆中掺入抗冻剂或早强剂，其种类及掺量由试验室确定。

3.7完工的砌体部分在每天收工或竣工后，不得浇水养护(指负温时)，同时要及时用草袋子加以覆盖，基础也可随砌筑，随分层回填压实。

3.8拌和砂浆时，水和砂应适当加温，水温不得超过60℃，砂子温度三不得超过40℃，拌和好的砂浆温度不得低于20℃，加热后温度不得对所有的抗冻剂性能有任何影响。拌和时应先砂和水拌和后再加水泥，拌制砂浆一次不可太多，要与砌筑速度相互配合，随拌随用，搅拌时间比常温时增加0.5～1倍。从砂浆拌好到砂浆砌筑完成的时间不得超过30分钟，并在此期间内砂浆的温度不得低于10℃。

4.冬期路基土方施工：

4.1施工地段的积雪、积水要及时清除，以免深度增加，影响晾晒周期。

4.2充分利用路段对土进行翻晒以提高工效，对路基翻晒的土方路段应准备一定数量的盖布塑料薄膜，以便雨、雪天气及时覆盖，同时夜间也要覆盖。

4.3对晾晒过的土方应随装、随运、随填。已铺土层未压实前，不得中断施工，应保证开挖、运送、填筑的时间小于土的冻结时间。当天填筑晾晒的路基，当天要压实完毕，防止夜间冻结。

4.4施工中遇到雨雪及其它原因不得不中途停工时，应整平填土层面及边坡并加以掩盖，继续时应将表面及坡面雨水冰雪清除干净。

4.5取土坑四周必须按规定挖深沟降水，对在取土场翻晒的土要有计划合理组织，避免才晒干的土被雨雪浸泡。对深取土场要采取挖掘堆淋的办法，以保证质量，提高工效。

4.6分层填筑厚度应按一般规定减薄20-25％，且不得铺成斜层。

4.7桥涵背后的填土必须用经晒晾后的土分层填筑夯实，不可以采用过湿土、淤泥和冻土填筑，要确保其密实度不小于95％。

4.8低温下路堤填筑应注意：基床各层中不宜掺用冻土，基床以下路堤中部掺冻土的含量不宜大于30％，冻土块粒径不宜大于15cm，并应均匀分布、四周须填未冻土；路基的边坡面1米以内、桥涵缺口、桥头锥体、河床上路堤均不得使用冻土填筑；基床应平整、未冻结、无冰雪与积水。

§第二节  雨季施工

本标段气候湿润多雨，年降水量极大，主要工程任务是受雨日影响极大的路基土方工程，雨季施工安排显得尤为重要。

1.汛期来临前的准备工作

1.1 建立防汛组织（与安全保证体系一致），上有专人抓，下有专人管。密切关注天气情况，有大雨或汛情必须及时通知各施工队，采取必要应对措施，确保人身、机具和材料的安全，加强职工雨季施工的安全意识。

1.2 加强施工便道的维护，必要时要增撒砂砾。

1.3检查办公、生产、生活用房质量，做好防漏、防潮、防霉工作，尤应注意做好受潮后易变质材料（如水泥、钢材等）的保管工作，责任到人。

1.4 做好一线职工的雨具发放工作，加强高空作业脚手架和平台的防滑措施（下雨时一般要停止作业）。

1.5做好生产所需材料的储备工作，以应付因便道毁坏带来的种种困难。

1.6准备一批塑料布或大苫布，当急于浇筑混凝土时要搭棚进行防雨保护。

1.7所有车辆要加强保养，出现问题及时检修，禁止带病作业，确保行车安全，并保证防汛抢险急动员时设备的完好。

2.雨季施工注意事项

2.1设专人记录气象资料，密切注视气象情况。

2.2做好场地排水，疏通排水沟。

2.3低洼地段准备好抽水机。

2.4严密做好施工工序的组织安排，路基填方要缩短作业周期时间（缩短铺填段落长度和减小铺填厚度），力求每铺一段就尽快碾压达到密实要求，并留好排水横坡、挡水埂、开挖临时泄水槽，将降雨的不利影响降到最低限度。

2.5雨季经常测定填料的含水量，不合格的须翻挖、凉晒后，方可填筑、压实。

2.6浇筑砼如遇雨水，顶面加以防雨布覆盖。

2.7加强用电管理，防止漏电事故。

2.8检查支撑排架的基础，并给予加固。

2.9雨季施工，要经常测定砂集料含水量，并及时调整好施工配合比。

第十章 质量、安全保证体系

§第一节  质量保证体系

1.质量保证体系见附图

2.质量管理

我公司现正全面执行GB／T19902－ISO9002质量管理标准，本工程将坚持开展全员、全过程、全方位的质量管理，成立质量管理领导小组，以项目经理为组长，项目总工为副组长，各部门科室负责人和施工队长为组员，全面负责工程质量的实施和管理工作。各作业班组设专职质检员，切实做好以工作质量保工程质量，以分部分项工程质量保整个标段的总体质量。质量管理组织机构见附图。

3.质量控制计划

3.1 质量微机管理

我们将利用微机高效、迅速、准确地特点，充分发挥计算机管理的优势，及时、准确地将质量数据汇总、分析，得出质量鉴定成果，拟在以下几方面进行分析控制。

3.1.1质量分析

收集现场考查、检测资料，通过计算机处理，得出质量管理结论，重点利用于以下方面：

3.1.1.1影响质量原因分析：当质量问题出现征兆之后，组织进行现场考查或现场描述，从质量影响原因的数据库中找出造成质量问题征兆的主要原因，制定改进措施，杜绝或减少质量问题的出现。

3.1.1.2 质量要点分析：通过对生产检测资料的分析，找出工程建设过程中的薄弱环节、工序，开展技术革新，努力提高工程质量水平。

3.1.1.3质量内部对比

通过各施工队、班组的工程质量分析，统计出各施工队、班组的工程质量状况，通过内部生产经验交流，提高工程施工质量，同时质量状况也作为施工队、班组的考核标准，通过奖惩手段，促进工程质量的提高。

3.1.2质量预测

3.1.2.1通过对工程检测资料的分析，可以从中找出质量波动趋势，在质量问题出现之前提出有预见性的警告，从而采取相应措施，避免问题的发生，实现对质量状况的动态管理。

3.1.2.2通过对某段时间内的产品检测资料与各种影响因素的对比分析，找出对工程质量有较大影响的因素，提前入手采取措施，在质量问题发生之前将其解决，把质量事故消灭在萌芽状态。

3.1.3质量评定

随着工程检测资料的积累，迅速得出已完成的各分项、分部、单位工程的质量状况，同时也为竣工资料的及时完成打下基础。

3.1.4质量微机管理系统的完善

我们已开发出初步的质量微机管理系统，基本实现质量微机管理，我们将在工程建设中，逐步积累原始资料，提高分析水平与系统功能，使质量微机管理系统日臻完善。

质量管理组织机构框图

全面质量管理领导小组

综合办公室

财

务

部

质

检

部

中心试验室

机

料

部

工

程

部

各

路基施工队

稳定粒料拌和站

拌

和

站

安全保障部

各结构物施工队

总

工

办

各班组质检员

各QC活动小组

全体员工

质量保证体系

项目经理部

按GB/T19002-ISO9002质量管理标准，确保生产过程均处受控状态

施工队

各职能部门

质量检查控制

工程质量检验

检查项目

实测项目

质量把关

工序质量控制

在重点工程建立质量管理点

全面进行工序分析，严格操作规程，坚持自检互检，加强主导因素控制

针对问题开展群众性QC小组，坚持交接班和下道工序对上道工序的检验

质量预测

质量保证

材料质量检验

3.2建立一系列质量保证制度

3.2.1建立设计文件会审制度：在接到设计图纸后由总工程师主持，施工部、技术部、质检部参加设计文件会审，明确工程质量要求，做好会审记录，发现设计问题及时上报，对返回的设计问题的答复和设计变更应立即由技术部组织上述人员进行学习、贯彻并存盘。

3.2.2建立技术交底制度：技术部向各施工队队长进行技术交底，并留有记录，施工队长应向各工种工人进行分类技术交底，使各工种明确职责和技术要求，把好质量关。

3.2.3事前控制：施工所用各类型配合比设计、初步试验等应按设计要求，在各分部工程开工前上报监理工程师。

3.2.4事中控制：工作交接和质量互检制度，各施工队对工程质量应进行自检，交接班时两施工队进行书面互检（在施工日志里反映出来），认为上道工序不符合质量要求的接班方有权拒绝接收，并由原施工队立即进行返修、纠正，直至达到质量要求。接收方认为上班合格的则由双方施工队长在对方施工日志中相关栏签字确认。

3.2.5事后控制：坚决杜绝不合格品的出现。

3.2.6 建立资料分层审核制度：测量原始记录的计算部分必须有第二人进行复核并签字，以防差错。重大技术问题应有项目技术负责人、项目经理签字，特别重大问题应上报总公司总工审查，确保质量。

3.2.7建立项目部每日碰头会议制度：由项目经理主持，各部门、各施工队负责人、技术人员参加，研究解决工程质量中的“多发病”和“疑难病”，找出病因，提出对策付诸实施。

3.2.8搞好质量报表

3.2.8.1为能及时、准确地反映出施工现场的质量状况，为质量微机管理提供正确的原始资料，现场技术人员应把每天的质量检测情况及时上报。

3.2.8.2按现行公路工程质量检验评定标准的规定在分项工程完成后，经认真组织检查评定（技术人员自检、专职质检人员复检、监理工程师检验签认）方可统计实报，并同时附报质量评定原始记录。

§第二节  安全保证体系

1.安全保证体系见附图

2.安全保证措施

2.1组织保证措施

成立以项目经理为组长，施工部部长为副组长，各施工队队长为组员的安全领导小组，项目部设置专职安全员，各职能部门和各专业班组均设置兼职安全员，全面负责施工安全管理工作，责任到人，使安全工作上有专人抓，下有专人管，落到实处。确立明确的安全目标：坚持“安全第一，预防为主，教育开路，制度确保”的方针，坚决杜绝人为重大事故。

2.2建立安全保证制度

2.2.1制定安全生产目标，实行单位连续安全生产天数累进奖励制和事故当事人与领导责任追究制，采用行政和经济相结合的奖罚办法，每月考核，月底兑现。

2.2.2建立安全工作“日查月审”制度，安全工作要做到时时讲、处处讲，将“质量第一，安全第一”的口号叫响，使安全意识深入人心，不允许有半点侥幸麻痹的思想存在，安全员必须每日检查安全生产情况，发现并报告不安全因素和事故苗头，及时采取有效措施，杜绝不安全因素产生。

2.2.3各专业作业班组都必须结合工程特点，补充制定完善的安全施工规章制度，报项目经理批准后认真贯彻执行。要特别注意《高空作业施工安全操作规程》、《陡坡地段机械作业施工安全技术规程》、《雨季施工安全注意事项》等规定的贯彻执行，协作施工的人员必须遵守呼唤应答制和联络信号，确认安全后方可操作。

2.2.4各种机械设备均由经考核合格的专职人员操作，严格执行操作规程，未经培训考核的无证人员严禁擅自操作。实行单机包机制，安全责任到人。加强运输管理，遵守交通规则，礼貌行车，服从当地交警部门的管理，防止交通事故发生。

2.3加强安全教育和安全措施的设置

2.3.1所有工种操作人员都必须加强岗前培训，系统掌握有关安全知识，并通过考核合格后，持证上岗。

2.3.2利用一切机会开展普遍的安全知识教育，提高职工对自然灾害知识的认识和在险情下的应对能力。

2.3.3所有进入高空、预制场等危险施工区的人员，都必须配带安全帽和安全通行证。

2.3.4项目部及施工队驻地设立保安人员，加强与当地公安部门的联系，共同维护好施工区域的治安管理。

2.3.5在施工作业现场及运输道路上，设置醒目的警示标志及各类操作规程和安全规则。

安全保证体系

安全生产第一责任人：项目经理

安全生产直接责任人：施工队队长

安全领导小组

防风、防火、抗洪领导小组

安全小组

安全小组

机料部兼职安全员

机料部兼职安全员

机料部兼职安全员

执行小组

抢险突击小组

各分项工程安全负责人

现场物质安全负责人

库存物质安全负责人

机械设备安全负责人

电气设备安全负责人

消防安全负责人

保安安全负责人

2.3.6实行安全生产交接制度，安全措施不落实或不安全、隐患不排除前，不得进入场地。

2.3.7夏季延长中午休息时间，避免紫外线的强烈照射；当气温达到30℃以上高温时，在驻地周围洒水，保持地面湿润防止中暑。

2.4加强安全工作的物质保障

2.4.1特殊环境下作业人员必须配发有关的劳动保护用品，如安全帽、安全带、防滑劳动鞋等。

2.4.2桥梁墩台或陡坡防护等高空作业时布设安全网，脚手架要进行严格的安全检查。

2.4.3定期对施工人员进行体检，不适宜从事高空、井下、陡坡等特殊条件下工作的人员要及时撤换，对从事特殊条件下作业的人员要给予营养补助。

2.5其它保障

2.5.1加强天气预报的监收，随时掌握不利自然条件的影响，及时采取对策，防止因自然灾害的影响带来伤亡损失。

2.5.2办妥保险手续，除工程一切险及第三方责任险外，对施工设备和人身安全投保。

第十一章  其它应说明的事项

1. 在业主和监理工程师的统一领导下，和其它施工单位保持良好的关系，协调施工，互相支持，精心组织，统筹安排，保证优质、安全、按期完成施工任务，为当地公路建设做出奉献，在当地人民心中树立我企业良好形象和社会信誉。

2. 遵纪守法，与当地政府处理好关系，尊重当地的风俗习惯。

3. 文明施工及加强环境保护的措施

§第一节 现场文明施工措施

1.文明施工目标

争创“文明施工单位”，做到：1). 履约信誉好；2).质量安全好；3).料机管理好；4).队伍建设好；5).环境氛围好；6).综合治理好。

2.文明施工管理机构

文明施工管理机构框图

组长：项目经理

副组长：办公室主任

当地公安派出所

当地村（居）委会

监督员

结构物施工队

各职能部门

路基施工队

各生产班组

遵守当地政府颁布的有关管理规定及标准要求，成立“创建文明工地领导小组”，领导实施和实现文明施工管理目标。

3.施工作业场区管理

3.1 施工现场周围设置围栏，实行封闭管理。

3.2设立工程简介标志牌（1.5m×2m），工程路线示意图（1.5m×2m），砂石料、钢筋、水泥等材料的堆放要码放整齐，设立标志牌（0.6m×0.8m）标明产地、规格、购进日期、出厂日期。

3.3 现场设备、工具分类停放，实行专人管理。

3.4设立安全警戒线和警示牌：警戒范围不小于200米，安全警示牌应标明警示语、爆破警戒方法、爆破时间；施工运输便道设路况指示牌（0.8m×1m），施工现场插彩旗。

3.5施工场地内保证场地平整，信道畅顺，排水畅顺，无大面积积水。

3.6项目部及各施工队驻地设置黑板报及宣传栏，对职工进行文明施工管理及安全、质量保证的宣传教育。

3.7各施工点每周进行一次文明施工评议活动，设“流动红旗”，签定文明施工协议书，并设立物质奖，确保施工场地、生活区干净、整洁，使人感到舒畅。

§第二节  环境保护措施

1.文物保护

1.1施工中如发现文物古迹，要暂时停止作业，保护好现场，立即报告监理工程师，确保文物不流失。

1.2土方工程以及其它需要借土、弃土时，对现有的或规划的保护文物遗址，采取避让的原则，另行进行地点的选择。

2.防止水土流失和废料废方的处理

2.1在施工期间应始终保持工地的良好排水状态，在填方边坡修建临时泄水槽，坡脚开挖临时排水沟，挖方段在来不及建设永久性排水沟的情况下，要设置临时排水沟，各类临时排水渠道要与永久性排水设施相连接，不得引起淤积和冲刷。

2.2雨季填筑路堤要做到随挖、随运、随填、随压实，依次进行；每层表面应筑成2～4％的横坡，保证路基无积水。

2.3驻地、施工便道、砂石料场、预制场、取土场、弃土场周围挖好排水沟，确保占用的土地无冲刷，从本工程施工中开挖的土石材料对溪流和水道不产生淤积或堵塞，确保各种临时排水系统不改变现有水文状态。

2.4未经监理工程师的事先书面同意，不破坏现有河道、水道、现有灌溉或排水系统的自然流动。

2.5建立废旧物品回收、保留和处理制度，设废物收集箱，生活区设化粪池、污水沉淀池。对施工垃圾及生活垃圾有专人清理，并在指定地点处理。

2.6及时对弃方压实，并在其表面进行植被覆盖，尽可能对弃土场进行整平用作耕地。

2.7桥涵施工过程中的废弃物，要在工程完工时实时清除干净

3.防止和减轻水、大气受污染

3.1施工废水、生活污水不得直接排入农田、耕地、灌溉渠和水库，不得排入饮用水源。施工现场与驻地要设置污水集水池，污水在集水池滤清后再排放。

3.2施工区域、砂石料场在施工期间和完工以后要及时处理，减少对河道、溪流的侵蚀，防止沉渣进入河道和溪流。

3.3冲洗含有沉积物的集料时，要设置沉淀池，做到达标排放。

3.4施工期间，施工物料应堆放整齐，防止雨季或暴雨时，将物料随雨水径流排入地表及附近水域造成污染。

3.5施工机械要防止严重漏油，禁止机械在运转中产生的油污水与维修施工机械时的油污水，未经处理就直接排放。

3.6施工现场与施工机械经过的道路，要随时进行洒水抑尘。外借土填方经过公路时，自卸车后斗要用盖套覆盖。

3.7易于引起粉尘的细料或松散料要予以遮盖或适当洒水润湿，运输时用帆布或塑料盖套覆盖。

3.8水泥混凝土拌和站（场）处要设置拦尘屏障，在混凝土拌和站（场）与爆破钻孔现场工作的人员，要配备防尘口罩等劳保防护用品。

3.9各种临时设施和场地，如堆料场、加工厂等在选择地点时，应离开居民区300米以外，而且要设于居民区主要风向的下风处。

3.10尽量控制机械作业所产生的噪音、废气等的污染。夜间作业在靠近民居处，尽量不安排有噪音、振动的工序施工，避免噪音、振动干扰居民。

4.保护绿色植被

4.1尽量保护公路用地范围以外的现有绿色植被，若因修建临时工程破坏了现有的绿色植被，应负责在拆除临时工程时予以恢复。

4.2严格控制破坏植被的面积，除了不可避免的工程占地、砍伐以外，保证不发生其它形式的人为破坏。

4.3保护好公路用地范围之外的古树名木和法定保护的树种，在公路用地范围之内的，要采取搬迁等措施加以保护。

5.现有公用设施的保护

5.1施工过程中，如果遇到农田水利设施、地下管线等一切公用设施与结构物，要采取一切适当措施加以保护。需要搬迁的，要持有监理工程师的书面通知方可进行。

5.2在靠近公用设施的开挖作业前，要通知有关部门，并邀请有关部门代表在施工时到场，并将上述通知与邀请的副本提交监理工程师备查。

6.路口施工交通组织安排

对于地方道路，由于施工时不能中断交通。在施工前，我们将进行改道，并与当地交通管理部门联系，以便在交管部门的协助下把路口施工搞好，同时把路口施工对交通造成的影响减到最小。

§第三节  生活区卫生设施

1.生活区要有合格的、可供食品店用的水源，保证及时供应开水，严禁饮用生水。茶水桶须加盖、加销，严禁直接置于地面，场地做到整洁卫生。

2.厕所严禁设置在河道上，配备贮粪池或集粪坑，并密封加盖。粪便要及时清运，有固定水源冲洗（设水桶）。不得直接把粪便排入河道。厕所要有专人管理，每日定期清洗、消毒，做好值勤记录。

3.食堂与厕所、污水沟距离应大于30米，内外环境保持整洁，有消毒、防尘、灭蝇、灭鼠措施，设置熟食间或熟食罩（必须配冰箱）。有进货验收记录，变质食物有处理记录，办好食堂卫生许可证和炊事人员健康合格证，做到“三白”，泔脚桶必须加盖。工地严禁搭设不符合卫生标准的简陋食堂，不得向无证摊贩购买饭菜。

4.宿舍、更衣室做到通风、明亮、干燥、无异味、无蛛网、无积灰、无痰迹、无烟头纸屑，床上生活用品堆放整齐，床下不得随意堆放杂物，有卫生值日制度。

5.浴室有专人管理，清扫，室内排水畅通。

6.工地设医务室，配备急救药箱，药物品种齐全。有专人负责，做好药品发放记录，医务人员要抓好防疫和食堂卫生巡视宣传工作，高温季节做好防暑、降温工作。

§第四节  宣传工作

1.墙上图表一律采用宝丽板画制。

2.工地墙外布置以创建文明工地为内容的横幅和标牌，并有文明施工、安全宣传栏。定期刊出以安全、文明施工为内容的黑板报。

3.积极做好施工沿线的社区服务工作，搞好警民联系工作，定期召开“恳谈会”取得社会谅解。

4.班组积级开展以创建文明工地为内容的文明班组活动及以安全为中心的创建安全合格班组活动。

§第五节  消防治安措施

为加强施工现场消防安全、治安防范工作，保证工程顺利进行和人民生命财产安全。根据《消防法》和国家计委、公安部《关于国家重点建设项目施工现场安全保卫工作的八项基本要求》及有关规章制度，结合施工现场实际情况，制度如下措施：

1.施工现场的消防、治安（综合治理）工作，由承担施工的分公司负责，工程的项目经理是施工现场的消防、治安第一责任人，并按照市防火安全委员会关于“安全自查、隐患自除、责任自负”的要求和“谁主营、谁负责”的原则，具体落实施工现场的消防、治安工作。

2.制定专项消防、治安工作预案和措施，报建设单位和当地公安部门备案。

3.在签订施工项目合同时，同时签订消防、治安责任协议，填报消防安全资质审查表，并接受业主单位的监督检查。

4.施工现场消防治安责任人的职责：

4.1 组织宣传、遵守执行消防治安的有关法规及普及知识教育，配备消防器材、防范设施，制定施工现场的消防治安工作制度。

4.2 实行消防、治安工作责任制，层层分解责任，形成消防、治安工作责任机制。

4.3 开展消防、治安检查，及时消除隐患，管理施工现场的义务消防队、治保委，开展灭火消防训练。

5.施工现场治安消防干部的职责：

5.1 协助责任人制度现场的消防治安工作措施和防范措施，并督促落实，利用宣传媒介，开展多种形式的消防、治安知识宣传，提高会员的安全意识，达到懂防火知识、会报火警；懂消防器材性能，会用消防器材；懂消防知识，会扑救初起火灾。

5.2 经常进行防火安全、治安检查，对违章和存在的隐患，及时向责任人报告，并提出处理意见。对重大火险隐患、治安苗头，还应填写《安全监督指令书》，并报业主单位保卫部门备案。

5.3 根据现场实际，配备必要的消防器材，做到“三定”（定人保管、定期保养、定点放置）。并建立防火工作档案。

5.4 组织义务消防队员和治保员进行业务学习和培训，提高扑救初起火灾的能力。

6.施工现场的消防安全遵守下列措施：

6.1 搭建临时设施，必须符合防火要求，不得使用易燃材料。配备消防器材的种类和数量如下：施工现场每二百平方米配一只灭火器，生活区50平方米配一只灭火器，重点要害部位配相适应的防火机，每处2~4只。

6.2 电气线路的敷设和电器设备的安装，必须符合防火要求安全技术规定。使用电器设备，必须符合操作规程，严格防火措施。对易引起火灾、爆炸事故的场所，还必须安装避雷装置。

6.3 料材的存放、保管，应符合防火安全要求，易燃易爆等危险物品按其性质，设置专用库房，分别分类存放。库房和防火要求按《仓库防火安全管理规则》落实。

6.4  施工区域内的道路和周围道路应保持畅通，并设有明显标志，道路宽度不少于3.5米。重点要害部位设有明显防火禁火标志，灭火机摆放在醒目易取处，周围无堆物。

7.施工现场的治安保卫遵守下列措施：

7.1 施工区域与职工生活区有隔离措施。建立门卫制度，施工人员凭出入证进入施工现场。门卫人员必须坚守岗位，认真查验证件。

7.2 职工（民工）宿舍不准男女混居和进行赌博、打架、偷盗等违法活动。未经批准，不许他人留宿，并建立有关制度。

7.3 现场及周围道路应保证安全畅通，施工材料、设备、按规定集中堆放入库存放，并设立执勤岗亭。人员配备，每岗不少于2人。岗亭内不设铺，有制度，有火警治安等电话号码，有必要的自卫器具。同时设立治安巡逻队，加强守护。

7.4 现场的易燃易爆，化学危险物品，必须专库限量存放，设置明显标志，专人保管。制订进出库和领用登记制度，实行限额发放，并配有相应的消防器材。重点要害部位，包括配电间、锅炉房、木工间以及存放施工重要设备、设施、精密仪器间等，必须制订治安防范措施，加强巡逻守护。

7.5 建立工程中的治安保卫工作基础资料和例会制度，做到统一要求，规范整齐，公议有记录，以便检查。对民工队伍，实行台帐管理。

7.6 工程竣工后，撤离施工现场时，必须做到先出料，后撤离，料不清不得撤离，防止工地治安保卫工作的失控。

第十二章  廉政建设

廉政建设是确保国家利益不受损失的重要保证，因此，我们在工程施工期间将加强反腐倡廉工作制度，把本工程建设成一个优质的工程，一个廉政的工程。

1.加强反腐倡廉的宣传和教育

我们将大力宣传反腐倡廉的重大意义，树立正确的人生观和价值观。对项目部各级干部和职能部门人员进行长期的思想教育，学习有关法律、法规和反腐倡廉的先进事迹，增强抵抗各种腐蚀的能力和自我约束力，要做到洁身自好，正确使用手中的权力，做到不贪、不占，培养廉洁奉公的思想作风；在经济交往中，要清政廉洁，坚决抵制各种形式的诱惑，不索贿受贿，不贪图个人利益而损害国家和集体的利益。工作中要秉公办事，坚决杜绝为工作中的失职寻找开脱，而假借集体名义从事行贿活动。严禁以招待名义大吃大喝，中饱私囊。

2.加强廉政监督

总公司与项目经理签定廉政协议，加强约束机制，总公司纪检委，对项目部直接行使廉政监督检查，对违纪违法行为进行调查处理。接受以各种方式对腐败行为的检举揭发。

附表      主要分项工程施工工艺框图

路基填筑施工工艺框图

测量放样

装载机装耕植土

自卸汽车运至指定地点

清理场地

挖临时排水沟

清除耕植土或软基处理

整修基底

碾压

自检基底压实度

分层填筑路基

填筑土试验

汽车运土

推土机推平，平地机刮平并形成横坡

碾压

自检压实度

监理工程师验收

整修路拱、边坡

防护工程

弯沉值回弹质量检测

整理施工记录编制竣工资料

工程师检查验收

湿喷桩施工工艺框图

整平场地

钻机定位

钻杆下沉钻进

上提喷浆强制搅拌

复拌

提杆出孔

钻机移位

整理施工记录

监理工程师检查验收

二灰稳定碎石基层施工工艺框图

混合料配合比设计

重新碾压整形

施工准备

测量放中线、边桩

清理下承层，培土路肩

下承层洒水湿润

打钢桩挂松铺线

摊铺

分阶段碾压

检测压实度、标高等

养生

原材料试验

混合料拌和

混合料运输

抽样检查

不合格

合格

试验段总结松铺系数及压实组合、遍数

钻孔灌注桩施工工艺框图

场地平整

桩位放样

埋设护筒

钻机就位

钻进

清孔

钢筋笼安放

设立导管

灌注水下砼

测砼高程

砼拌和运输

测量钻孔深度、倾斜度、直径

检修钻头

拆除导管

检测导管

钢筋笼制作

泥浆循环系统

护筒制作

设隔水栓

二次清孔

承台施工工艺框图

测量放样

基坑开挖

垫层施工

凿     桩

复测定位

钢筋成型

安设模板

浇注砼

养护

拆模

基坑回填

钢筋制作

模板制作

配合比设计

砼拌和、运送

墩台身施工工艺框图

测量放样

基础表面凿毛

钢筋安设绑扎

模板支立

复测校正

浇筑砼

养护

拆模板

钢筋加工

模板加工

砼运输

砼拌和

现浇预应力连续箱梁施工工艺框图

场地平整、压实

支架基础处理

搭设支架

支立外模

铺设底模

面一孔

支架预压

模板制作

面一孔

绑扎底板及梁肋钢筋、设置预应力管道

波纹管制作

面一孔

安装内模

钢筋加工

面一孔

内模制作

面一孔

安装顶板钢筋、设置预应力管道

波纹管制作

面一孔

浇筑砼

砼拌和及运输

面一孔

砼试件制作

面一孔

砼养护

预应力穿束、张拉压浆、封锚

砼试件抗压试验

面一孔

支架拆除

现浇普通连续箱梁施工工艺框图

场地平整、压实

支架基础处理

搭设支架

支立外模

铺设底模

面一孔

支架预压

模板制作

面一孔

绑扎底板及梁肋钢筋

安装内模

钢筋加工

面一孔

内模制作

面一孔

安装顶板钢筋

浇筑砼

砼拌和及运输

面一孔

砼试件制作

面一孔

砼养护

砼试件抗压试验

面一孔

支架拆除

锡澄运河大桥上部构造施工工艺

水中插打钢管桩，搭设临时支撑墩

安放贝雷片及其他构配件，铺设系杆底模

系杆现浇施工，并在靠近端横梁和中间两根中横梁位置预埋焊接临时型钢横梁所用钢板

系杆间利用预埋钢板焊接型钢作为临时横梁

现浇端横梁、预制拼装中间2根中横梁

拆除临时型钢横梁，预制拼装其余中横梁

现浇桥面板湿接段

张拉N5、N9、N3系杆预应力钢束

待系杆强度达到设计强度张拉系杆N6、N8、N2预应力钢束

利用贝雷梁和系杆，在其上部搭设满堂式支架，进行拱肋和风撑施工

拱肋和风撑现浇施工

安装吊杆，第一次张拉吊杆         （张拉力为最终控制力的一半）

拆除纵向贝雷梁，在系杆横梁位置安装横向贝雷梁

引桥箱梁施工，张拉主墩盖梁剩余所有预应力钢束

第二次张拉吊杆至最终控制力和伸长量

张拉N4、N10系杆预应力钢束（全部结束）

安装人行道栏杆

桥面系及附属工程施工

（各分项工程施工工艺流程图后续）

系杆现浇施工工艺框图

支架预压

底模标高调整，设置预拱度

绑扎普通钢筋、设置预应力管道   穿钢绞线

钢筋加工

面一孔

波纹管制作

面一孔

预埋件安放

预埋件制作

浇筑砼

砼试件制作

面一孔

砼养护

砼配合比设计

根据施工工序           分期张拉、压浆封锚

砼拌和及运输

面一孔

砼试件抗压试验

面一孔

安装外模

面一孔

压浆、封锚

横梁预制施工工艺框图

场地硬化

钢筋下料

钢筋安设绑扎

预应力安装

钢绞线下料

模板支立

模板制作

浇筑砼

养生

预应力张拉

砼拌和运输

砼配合比设计

下道工序

试块制作

拱肋、风撑现浇施工工艺框图

支架预压

底模标高调整，设置预拱度

钢筋绑扎与安装

钢筋加工

面一孔

波纹管制作

面一孔

预埋件安放

预埋件制作

浇筑砼

砼试件制作

面一孔

砼养护

砼配合比设计

砼拌和及运输

面一孔

砼试件抗压试验

面一孔

安装外模

面一孔

现浇横梁施工工艺框图

支架搭设、铺设底模

支立模板

模板制作

钢筋下料

钢筋安设绑扎

砼配合比设计

钢绞线下料

预应力安放

砼拌和运输

试块制作

浇筑砼

养生