水电站导流洞灌浆施工组织设计

# 1 工程综合说明

## 1.1电站概况

至xx市约360km。库坝区有省道S211线公路相通，并在国道318线相接，交通较方便。

是大渡河干流水电规划调整后的第10个梯级电站，位于xx康定县境内，地处大渡河上游金汤河口下游约7km，上游与猴子岩水电站衔接，下游为黄金坪梯级。坝址控制流域面积5.66万km²，多年平均流量845m³/s，水库正常蓄水位1690.0m，电站装机容量2400MW，年发电量108亿kWh。

本工程为一等大（1）型工程，挡水、泄洪、引水及发电等永久性主要建筑物为1级建筑物，永久性次要建筑物为3级建筑物，临时建筑物为3级建筑物。

工程场址地震基本烈度为Ⅷ度。

枢纽工程由砾石土心墙堆石坝、溢洪道、引水发电系统和2条泄洪洞、左岸放空洞等建筑物组成。

拦河大坝采用砾石土心墙堆石坝，坝顶高程1700.00m，建基面最低高程1459.00m，最大坝高241m。

导流方式为断流围堰，隧洞导流，2条导流洞均布置在右岸，进口位于象鼻沟上游侧，出口位于铁塔沟口附近。

1#导流洞出口高程为1476.00m，2#导流洞出口高程为1475.00m，1#导流洞长约1037.72m，2#导流洞长约1194.12m，2条导流洞衬砌后尺寸均为12.0m×14.5m，衬砌厚度约70cm。

## 1.2 导流洞工程地质条件简况

1#、2#导流洞洞口基岩以花岗岩为主，大部分为弱下风化弱卸荷岩体，完整性较差。

1#导流洞桩号0+000～0+043段为进口段，长43m，该段岩体大部分处于弱风化弱卸荷带内，岩性以花岗岩为主，裂隙较发育，岩体以块裂～镶嵌结构为主，次为次块状结构，围岩划分以Ⅳ类为主，部分为Ⅲ类，围岩稳定性较差；桩号0+043～1+037.72洞身段，长994.72m，岩性以花岗岩、石英闪长岩为主，围岩以Ⅱ类为主，次为Ⅲ类。

2#导流洞桩号0+000～0+055段为进口段，长55m，该段岩体大部分处于弱风化弱卸荷带内，岩性以石英闪长岩为主，裂隙较发育，岩体以块裂～镶嵌结构为主，次块状结构次之，围岩划分以Ⅲ类为主，部分为Ⅳ类；桩号0+055～1+144.12洞身段，长1089.12m，岩性以花岗岩、石英闪长岩为主，围岩以Ⅱ类为主，次为Ⅲ类。

## 1.3 导流洞灌浆工程概况

### 1.3.1 工作范围

导流洞灌浆分回填灌浆、固结灌浆。

1）所有衬砌段顶拱中心角100范围均布置回填灌浆孔；奇数排采用三孔、偶数排采用四孔交替布置，排距300cm。

2）固结灌浆孔在1＃导流洞桩号0+391.053～0+550.000、0＋967.000～1+061.076，2＃导流洞桩号0+569.163～0+735.000、1＋155.000～1+235.409范围内布置；排距3m，孔深入基岩6m。

### 1.3.2 工程量

本标段1＃、2＃导流洞灌浆具体工程量见表1.3.2-1。

表1.3.2-1               1、2#导流洞灌浆工程量

| 固结灌浆 |  |  |  | 回填灌浆 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部位 | 孔深(m) | 孔数(个) | 备注 | 部位 | 面积(㎡) |
| 1#导流洞 | L=6 m | 2125 |  | 1#导流洞 | 9159 |
| 小计(m) | 12750 |  |  |  |  |
| 2#导流洞 | L=6 m | 2075 |  | 2#导流洞 | 9108 |
| 小计(m) | 12450 |  |  |  |  |
| 合计(m) | 25200 |  |  | 合计(㎡) | 18267 |

# 2 施工总体规划

## 2.1 施工规划编制指导思想

遵循科学创新、实用先进的原则，科学合理编制技术方案、选择工艺技术方法，优质高效完成本合同工程。

## 2.2 施工规划编制依据

根据本工程提供的施工技术条件、施工环境，并结合其它同类工程施工经验按以下内容进行规划：

1）《水电站临时工程施工招标文件》。

2）《大渡河电站导流洞灌浆施工技术要求》。

3）在灌浆工程施工中实践的先进、成熟的工艺技术方法。

4）选择先进、实用的施工设备与机具。

5）有关现行行业标准及规范。主要引用标准和规程规范如下（但不限于此）：

① 《水工建筑物水泥灌浆施工技术规范》DL/T5148-2001

② 质量环境职业健康卫生管理体系规范与要求，GB/T19001-2000、GB/T24001、GB/T28001-2001

## 2.3 施工目标规划

### 2.3.1 施工进度目标

抓住工程施工的重点、难点，优化施工方案，合理安排好施工程序，制定切实有效的工期保障措施，加强与其它标段的配合协作，统筹兼顾组织好项目施工，满足施工进度要求。

### 2.3.2 工程质量目标

认真贯彻执行GB/T19001-2000质量体系文件要求，贯彻质量管理的“全员参与”、“最高管理者强有力和持续的领导”、“控制所有过程的质量”、“过程控制的出发点是预防不合格”以及“细节决定成败”、“过程决定结果”等思想，严格按照设计要求和国家有关规范施工，达到质量目标要求：

1）提供的产品和服务满足法律、法规、技术规程、规范及合同要求。

2）各类产品一次交验合格率100%。

3）单元工程合格率100%，优良率90%以上。

### 2.3.3 施工安全目标

严格执行《安全生产法》，认真贯彻“安全第一，预防为主”的方针，按照相关的安全规章制度，落实各级安全生产责任制及第一责任人制度，坚持“安全为了生产，生产必须安全”的原则，实现安全目标要求：

确保人员、设备及工程安全，杜绝重大、特大安全事故，杜绝人身死亡事故和重大机械设备事故，减少一般性事故发生，各项安全监控指标达到国家标准。

### 2.3.4 环保及文明施工目标

以“管理科学，行为文明”为指导思想，实施相应的环保措施。

1）施工过程中，加强除尘、降噪、排污，注重水土保持工作，使施工现场各项环保指标达到国标和地方标准、满足合同要求。

2）施工作业人员一律挂牌上岗；工地做到整洁、有序；施工标识齐全、美观。

3）施工工艺科学合理，推进程序化、标准化作业。

4）文明沟通与交流。

5）创建文明工地。

## 2.4 施工总布置规划

### 2.4.1 灌浆作业平台规划

导流洞灌浆作业在专用灌浆台车上进行，投入4部台车。参见图2.4.1-1所示，灌浆台车长度12m，采用钢结构或下部钢桁架上部管架结构，利用两侧安设的橡胶轮子进行移动。

图2.4.1-1    灌浆台车示意图

### 2.4.2 风水电浆布置规划

施工用水、电均由支洞洞口接入，空压站设置在支洞口，现场用风采用4寸风管接入，制浆站亦设置在支洞洞口S211公路侧，现场用浆采用灌浆泵送，现场配浆。

## 2.5 主要施工方案规划

### 2.5.1 施工程序

1）地下洞室的回填灌浆在衬砌混凝土达到70%设计强度后进行，固结灌浆在该部位的回填灌浆检查孔施工完后进行。

2）灌浆施工程序为：灌浆施工—→灌浆工程质量检查及验收。

### 2.5.2 造孔

1）回填灌浆孔采用YT28凿岩机钻进成孔。

2）导流隧洞内固结灌浆孔深为入基岩6m，采用YG80凿岩机钻进成孔。

3）设备性能见表2.5.2-1。

表2.5.2-1                     钻孔设备性能表

| 名称 | 性能简述 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| YT28凿岩机 | 凿孔直径Ф34～50mm,凿孔深度5m |  |
| YG80凿岩机 | 凿孔直径Ф50～80mm,凿孔深度25m |  |

### 2.5.3 洗孔

灌浆孔均进行钻孔冲洗，采用压力水或风水联合冲洗。

### 2.5.4 压水试验

洞内固结灌浆孔先导孔做单点法压水试验，其余孔可做简易压水试验。固结灌浆检查孔做单点法压水试验。

### 2.5.5 灌浆

1）浆液配制采用“集中制原（浓）浆，灌浆点配浆”的方法，如图2.5.5-1所示。

图2.5.5-1    集中制浆——灌浆示意图

2）回填灌浆采用纯压式。

3）固结灌浆方式主要采用孔内循环式，现场实际情况需要时可采用纯压式。固结灌浆孔的基岩段长不大于6m时，可全孔一次灌浆；大于6m时，可根据实际情况采用自下而上或自上而下分段灌浆。

4）灌浆采用TTB180/10灌浆泵或100/3.5砂浆泵进行灌注。

### 2.5.6 灌浆记录仪

灌浆过程中使用灌浆记录仪测记灌浆压力、注入率等参数。

### 2.5.7 灌浆材料

1）水泥

灌浆采用普通硅酸盐水泥，灌浆水泥必须符合《硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥》GB175-99，水泥的强度等级为P.O42.5。对所用水泥应严格防潮并缩短存放时间。受潮结块的水泥不得使用，出厂期超过3个月的水泥不应使用。

2）水

符合砼拌制用水。

3）掺合料

经监理工程师批准，可在水泥浆液中掺入砂等掺合料。各种掺合料质量符合《水工建筑物水泥灌浆施工技术规范》（DL/T 5148-2001）规定，其掺入量通过试验确定，报监理工程师批准。

4）外加剂

经监理工程师批准，可在水泥浆液中掺入速凝剂、减水剂、稳定剂以及监理工程师指示或批准的其它外加剂。各种外加剂的质量符合《水工建筑物水泥灌浆施工技术规范》（DL/T 5148-2001）规定，其掺入量通过试验确定，报监理工程师批准。所有能溶于水的外加剂以水溶液状态加入。

### 2.5.8 变形观测

钻孔冲洗和灌浆过程中，应注意观测衬砌混凝土的变形，若发现异常，应即降压，报告有关人员，并作详细记录。

# 3 施工总进度规划

## 3.1 施工进度计划

在保证总工期的情况下，根据各工作面实际施工进度进行合理安排。

## 3.2 主要项目施工规划

1）回填固结灌浆施工采用“先后与并行”相结合的方式进行，具体为：洞室除洞顶拱部位的灌浆须按先回填灌浆后固结灌浆的顺序进行外，其余部位的固结灌浆可同时进行，以加快施工进度。

2）以隧洞固结灌浆施工工期为关键工期进行进度规划，合理投入资源。

## 3.3 进度计划保证措施

组建强有力的项目经理部，加强领导，科学管理，狠抓落实，确保本工程在合同规定时间内完工。

1）根据工程特点要求配备足够的施工力量。配备专业齐全、人员精干、积极务实的管理人员；投入一支从事地下洞室钻灌工程施工多年、素质高的队伍。

2）根据工程特点要求配备性能先进、工况良好、数量充足的施工机械，重要机械有备用，易损配件有储备。建立严格的机械管、用、修制度，做到定人定机，实行专业化施工，充分发挥机械设备的能力。

3）作好人员、设备的准备，按合同规定的时间进场，抓紧完成施工准备，争取早开工。

4）根据总工期编制出能够控制、调整的施工进度计划，并分别编制月、周施工生产计划，在实施中严格按计划执行，随时对照检查，发现问题及时查找原因，采取措施，切实加强施工管理。

5）建立安全、质量、进度、机械、材料、劳力、测量的监测八大管理规章，目标明确，责任分明，各司其职，对工程进行全面管理。

6）根据生产计划编制材料供应计划，分别报送业主和本单位实施。现场材料储备暂按一个月的用量考虑。

7）做好风水电等后勤服务工作，现场安排专人进行风、水、电系统的协调管理工作。

8）针对施工中的技术难关和关键工序组织技术攻关。有效地组织开展合理化建议，优先采用先进的施工方法和适用的施工技术，依靠科学技术加快进度，确保工期。

9）引入竞争机制，实行全员风险承包，把任务落实到班、人头、实行个人保班组，班组保施工队，施工队保整体项目。把效率和个人的经济利益挂钩，实行重奖重罚，加快施工进度。

10）抓好后勤保障工作，一切为生产服务，关心员工的物质、文化生活，使员工能够精力充沛、干劲十足地投入施工生产。

11）对于施工中遇到的问题及时与业主、设计、监理等相关单位沟通，尽量避免对施工造成影响。加强与相邻单位的沟通，合理安排施工顺序，最大限度地避免交叉作业的干扰。

# 4 资源投入规划

根据本工程特点及进度安排，有效组织、合理投入各项资源，以保证施工质量和工期要求。

## 4.1 人力资源

1）现场组织机构见图4.1-1

图4.1-1    现场组织机构

2）施工队伍

① 工程技术管理人员24人。

② 技术工人71人。

③ 辅助人员132人。

## 4.2 主要设备投入

根据本工程特点及工期安排，结合现场实际情况，投入主要设备见表4.2-1。

表4.2-1                   投入主要设备

| 编号 | 品名 | 型号/规格 | 单位 | 数量 | 性能 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 凿岩钻机 | YG80 | 台 | 8 | 良好 |
| 2 | 凿岩钻机 | YT28 | 台 | 8 | 良好 |
| 3 | 变压器 | 800KVA | 台 | 2 | 良好 |
| 4 | 电动空压机 | 寿力E750HH | 台 | 6 | 良好 |
| 5 | 高速搅拌机 | ZJ-400 | 台 | 2 | 良好 |
| 6 | 灌浆泵 | TTB180/10 | 台 | 10 | 良好 |
| 7 | 双层搅拌桶 | 200L | 台 | 10 | 良好 |
| 8 | 储浆桶 | 400L | 台 | 4 | 良好 |
| 9 | 储浆桶 | 800L | 台 | 2 | 良好 |
| 10 | 灌浆台车 |  | 部 | 4 | 良好 |
| 11 | 电脑 |  | 台 | 3 | 良好 |
| 12 | 灌浆记录仪 | GJ-1000 | 套 | 10 | 良好 |
| 13 | 无堵塞排污泵 | 30m³/h | 台 | 8 | 良好 |
| 14 | 潜水泵 | 排量30m³/h | 台 | 4 | 良好 |
| 15 | 电焊机 | BKX300 | 台 | 2 | 良好 |
| 16 | 车床 |  | 台 | 1 | 良好 |

# 5 施工布置

## 5.1 施工平面布置图

施工平面布置图见附图《导流洞灌浆施工平面布置图》。

## 5.2 施工用风

1#导流洞施工支洞口布置120m²的空压站采用6台寿力E750HH供风,主风路（4寸钢管）从空压站顺支洞到1#、2#导流洞洞内，再从主风路接风到各施工台车。

## 5.3 施工用水

制浆站用水直接用潜水泵从河中抽取，工作面用水先由潜水泵在大渡河抽水送洞内储水箱(可容5m³)，再用小潜水泵送至1#、2#导流洞洞内各工作面。

## 5.4 施工用电

施工用电采用3*185mm²+1的主电缆从1＃导流洞进口变压器顺风路铺设至1#、2＃导流洞内主配电柜，洞内各台车用电采用16mm²电缆从洞内主配电柜接至工作面上的分配电柜和控制柜。

## 5.5 通讯

工作面制浆、灌浆、监测均采用二拖八程控交换机配合对讲机联络，对外联络采用手机。

## 5.6 排污

排污方案一：洞内排污采用水泥口袋装填细砂扎成两道围堰，上游围堰主要起沉淀作用，下游围堰主要用作蓄水，在下游围堰处采用2台扬程为30m，排量为30m³/h的排污泵往洞外排送；上游围堰沉淀后的固体渣用农用车运至洞外弃渣场，并设专人清理。

# 6 回填灌浆

## 6.1 回填灌浆施工程序

### 6.1.1 回填施工工艺流程

回填施工工艺流程见图6.1.1-1。

测放孔位→造孔→埋管→灌浆→封孔→检查

图6.1.1-1   回填灌浆施工工艺流程图

### 6.1.2 单元划分

顶拱回填灌浆按划分的区段（单元）分序加密进行，每区段（单元）长度不大于3个衬砌段，区段端部必须封堵严密。

### 6.1.3 灌浆孔布置

1）回填灌浆孔深入基岩10cm。

2）回填灌浆在钢筋砼衬砌全线顶拱中心角100范围，灌浆布孔均在垂直洞轴线的铅直面上，奇数排采用三孔、偶数排采用四孔交替布置，Ⅰ、Ⅱ序孔均包含顶孔，排距300cm，参见图6.1.3-1。

图6.1.3-1    回填灌浆孔布置示意图

## 6.2 钻孔定位编号

### 6.2.1 钻孔编号

孔位布置图见附图《导流洞回填灌浆孔位布置展示图》，回填孔编号为Ha-b-c：

1）H代表回填。

2）a单元，由上游向下游按自然序列递增，a=1,2,3,…。

3）b为排号，对应a单元，由上游向下游按自然序列递增，b=1,2,3,…。

4）c为孔号，对应b排，面向上游由左向右按自然序列递增，c=1,2,3,…。

### 6.2.2 钻孔测放定位

回填灌浆采用在预埋管中钻孔的方法。在浇筑洞身混凝土前，在钢筋网内按设计测放孔位预埋PVC管，预埋孔位偏差在20cm以内；预埋管安装好后，用红油漆在预埋管正对的钢模上进行标志，拆模后及时标识孔位，并用红油漆标注孔号。

## 6.3 造孔

### 6.3.1 灌浆孔基本技术参数

1）孔径：Ф42（≮Ф38mm）。

2）孔深：打穿砼后深入基岩10cm。

### 6.3.2 造孔设备

YT28凿岩手风钻。

### 6.3.3 造孔顺序

1）同一单元内分了Ⅰ序孔和Ⅱ序孔，先进行Ⅰ序孔的造孔灌浆工作，后进行Ⅱ序孔的造孔灌浆工作。后序孔包括顶孔。

2）同一单元内的同一次序孔可全部或部分钻出后，再进行灌浆；也可单孔分序钻进和灌浆。

### 6.3.4 造孔注意事项

1）钻孔开孔对准预埋管并顺着预埋管方向进行钻进。

2）钻孔班报准确记录衬砌砼厚度、空腔尺寸和入基岩深度等。

3）造孔过程中如遇结构钢筋可在10cm范围内移动，不得损伤钢筋截面，如遇临时支护钢筋，可穿过。

## 6.4 埋管

将长30cm一头车丝的Ф40特制孔口管埋入灌浆孔，车丝端露出孔外10cm。

## 6.5 灌浆

### 6.5.1 灌浆材料

使用如2.5.7所述符合设计要求的灌浆材料。

### 6.5.2 设备

1）制浆设备：ZJ-400高速搅拌机

2）送浆设备：送浆泵(TTB180/10)

3）灌浆设备：TTB180/10灌浆泵

### 6.5.3 制浆

1）制浆模式——集中制浆、现场配浆

① 制浆站制备原浆（0.5:1），使用高速搅拌机，搅拌时间不少于30s。

② 使用输浆泵将原浆输送到灌浆现场储浆桶。

③ 在灌浆现场，严格按照设计配比进行按需配浆。

2）浆液自制备至用完的时间小于4h。

3）灌浆结束后，立即清洗好设备及管路，以保持后续灌浆时的畅通性。

### 6.5.4 灌浆方法

采用机械式孔口封闭器（铁打塞）堵住孔口用纯压式灌浆法。

### 6.5.5 灌浆顺序

回填灌浆自较低高程一端开始，向较高的一端推进。先灌Ⅰ序孔，后灌Ⅱ序孔。同一单元内的同一次序孔可全部或部分钻出后，再进行灌浆，也可单孔分序钻机和灌浆。

### 6.5.6 灌浆压力

1#导流洞、2#导流洞衬砌段回填灌浆压力采用0.3MPa。

### 6.5.7 浆液水灰比

所有回填灌浆的浆液水灰比采用0.6:1的水泥浆。空袭大的部位应灌注水泥砂浆或高流态砼，但水泥砂浆的掺砂量不应大于水泥重量的200％。

### 6.5.8 灌浆结束条件

回填灌浆在设计规定压力下，当灌浆孔停止吸浆时，延续灌注10min可结束。

### 6.5.9 灌浆注意事项

1）回填灌浆应在混凝土达到70％设计强度后进行。

2）灌浆前对施工缝、砼缺陷等可能漏浆的部位先行嵌缝封堵处理。

3）回填灌浆过程中如发生串浆，应在被串孔排出浓浆时将其堵塞，灌浆孔继续灌注，如被串孔是一序孔，可不必重新灌浆，如是二序孔宜重新钻开灌浆；亦可采用一孔一泵同时灌注的方法。

4）及时、准确记录施工情况，发现异常情况及时处理并报监理工程师。

5）回填灌浆因故中断时，及早恢复灌浆，中断时间大于30min，扫孔至原孔深后恢复灌浆，若灌浆孔仍不吸浆，则重新就近钻孔进行补灌。

## 6.6 封孔

灌浆孔灌浆结束后，关闭孔口球阀封孔；对钻孔空余部位使用干硬性水泥砂浆封填密实，孔口压抹齐平。

## 6.7 灌浆质量检查

1）回填灌浆质量检查在该部位灌浆结束7d后进行。

2）检查孔布置在顶拱中心线、脱空较大、串浆孔集中以及灌浆情况异常

部位，孔深穿透衬砌深入围岩10cm。检查孔数量为灌浆孔总数的5%。

3）回填灌浆质量检查方法及标准

采用钻孔注浆法，即向检查孔内注入水灰比2:1的浆液，压力与灌浆压力相同，初始10min孔内累计注入量不大于10L，即为合格。

4）检查孔检查结束后，应排除钻孔内积水和污物，露出衬砌混凝土表面的埋管应割除，使用浓浆将钻孔封填密实，孔口压抹齐平。

# 7 固结灌浆

## 7.1 固结灌浆工艺流程

灌浆工艺流程如下：

测放孔位→造孔→洗孔→压水试验→灌浆→封孔→检查

## 7.2 单元划分

固结灌浆分区段（单元）进行，每区段（单元）长度不大于3个衬砌段，一般控制在50m以内。

## 7.3 灌浆孔布置

1）固结灌浆按环间分序、环内加密的原则进行。环间分两序施工，先施工Ⅰ序孔，后施工Ⅱ序孔；钻孔和灌浆都必须按分序加密的原则进行。其具体布孔如下：

1#导流洞桩号0+391.053～0+550.000、0+967.000～1+061.076衬砌段，每300cm长布置一排， 每排25孔（顶拱7孔、两边墙各5孔、底板8孔）， 孔深入基岩6m，布孔位置参见某水电站1#导流洞固结灌浆布置图。

2#导流洞桩号0+569.163～0+735.000、1+155.000～1+235.409衬砌段，每300cm长布置一排， 每排25孔（顶拱7孔、两边墙各5孔、底板8孔）， 孔深入基岩6m，布孔位置参见某水电站1#导流洞固结灌浆布置图。

2）灌浆孔编号：Ga-b-c

其中，G——固结灌浆；

a——单元号，由上游向下游按自然序列递增，a=1,2,3,…。

b——排号，对应a单元，由上游向下游按自然序列递增，b=1,2,3,…。

c——孔号，对应b排，面向下游由右向左按自然序列递增，c=1,2,3,…。

## 7.4 测放孔位

固结灌浆采用在预埋管中钻孔的方法。在浇筑洞身混凝土前，在钢筋网内按设计测放孔位预埋PVC管，预埋孔位偏差在20cm以内；预埋管安装好后，用红油漆在预埋管正对的钢模上进行标志，拆模后及时标识孔位，并用红油漆标注孔号。

## 7.5 造孔

### 7.5.1 固结灌浆孔基本技术参数

1）孔径：Ф50（≮Ф38mm）。

2）孔深：按施工图纸或监理工程师要求施工,按不同部位图纸所示孔深分别为打穿砼后深入基岩8m或6m。

3）孔向：按施工图纸指示方向施工。

### 7.5.2 造孔设备

YG80凿岩圆盘钻机。

### 7.5.3 造孔顺序

1）先造环间Ⅰ序排孔，后造环间Ⅱ序排孔；同一环内先造Ⅰ序孔，后造Ⅱ序孔。

2）同一单元内的同一次序孔可全部或部分钻出后，再进行灌浆；也可单孔分序钻进和灌浆。

### 7.5.4 钻孔段长划分

孔深为6m的固结灌浆孔采用全孔一次性成孔灌浆。

### 7.5.5 造孔注意事项

1）钻孔开孔对准预埋管并顺着预埋管方向进行钻进。

2）钻孔班报准确记录衬砌砼厚度和钻孔深度等。

3）造孔过程中如遇结构钢筋可在10cm范围内移动，不得损伤钢筋截面。

## 7.6 埋管

灌浆采用栓塞或埋孔口管的方式封闭孔口，当采用埋管时将长30cm一头车丝的Ф40特制孔口管埋入灌浆孔，车丝端露出孔外10cm，如图7.6-1～2所示，灌浆栓塞如图7.6-2所示。

图7.6-1    固结灌浆孔口装置示意图

图7.6-2    灌浆栓塞

## 7.7 洗孔

1）固结灌浆孔造孔结束后进行孔壁冲洗和裂隙冲洗，直至回水澄清。裂隙冲洗采用压力水冲洗，直至回水澄清，延续10min结束。

2）冲洗水压力为0.8～1MPa。

3）地质条件复杂或有特殊要求时，是否需要冲洗以及如何冲洗，通过现场试验确定。

## 7.8 压水试验

1）压水试验在岩石裂隙冲洗结束后进行。固结灌浆压水试验孔不少于总孔数的5%，先导孔采用单点法压水，其它孔采用简易压水法。

2）压水试验按《水工建筑物水泥灌浆施工技术规范》（DL/T5148-2001）附录A（灌浆工程压水试验）执行。

3）压水试验压力值表7.8-1。

表7.8-1              洞内固结灌浆孔单点法压水试验压力

| 灌浆压力（MPa） | 压水压力（MPa） | 备 注 |
| --- | --- | --- |
| 1～3 | 1 | 灌浆工程类别为洞室固结灌浆 |
| ≤1 | 灌浆压力的80% |  |

4）压入流量稳定标准：在稳定的压力下，每3～5min测读一次压入流量。连续四次读数中最大值与最小值之差小于最终值的10%，或最大值与最小值之差小于1L/min时，本段试验即可结束，取最终值作为计算值。

5）压水试验成果以透水率q表示。其计算公式见式7.8-1。

q=QP⋅L                  （式7.8-1）

式中：q—试段透水率，Lu；

Q—压入流量，L/min；

P—作用在试段内的全压力，MPa；

L—试段长度，m。

6）简易压水试验压力为灌浆压力的80%，并不大于1MPa，压水20min，每5min测读一次压入流量。取最后的流量值作为计算流量，其成果以透水率q表示，按式7.8-1计算。

## 7.9 灌浆

### 7.9.1 灌浆材料

使用如2.5.7所述符合设计要求的灌浆材料。

### 7.9.2 设备

1）制浆设备：ZJ-400高速搅拌机

2）送浆设备：送浆泵(TTB180/10)

3）灌浆设备：TTB180/10灌浆泵

### 7.9.3 制浆

1）制浆模式——集中制浆、现场配浆，使用送浆泵将原浆输送到灌浆现场。在灌浆现场，严格按照设计配比进行按需配浆。

2）浆液自制备至用完的时间不大于4h。

3）灌浆结束后，立即清洗好设备及管路，以保持后续灌浆时的畅通性。

### 7.9.4 灌浆方法

1）采用孔内循环式灌浆为主，根据实际情况亦可采用纯压式灌浆。

2）孔深为6m的固结灌浆孔采用全孔一次性成孔灌浆。

### 7.9.5 灌浆顺序

按环间分序、环内加密的原则进行。环间先灌Ⅰ序排孔，后灌Ⅱ序排孔；同一环内先灌Ⅰ序孔，后灌Ⅱ序孔。

### 7.9.6 灌浆压力

1）1#导流洞、2#导流洞固结灌浆压力为2.0MPa。

### 7.9.7 浆液水灰比及浆液变换

固结灌浆所用浆液水灰比采用3:1，2:1，1:1，0.5:1四个比级。

浆液变换按由稀到浓逐级变换。

① 当灌浆压力保持不变，注入率持续减小时，或当注入率不变而压力持续升高时，不改变水灰比；

② 当某级浆液注入量已达300L以上，或灌浆时间已达30min，而灌浆压力和注入率均无改变或改变不显著时，改浓一级水灰比；

③ 当注入率大于30L/min时，可根据具体情况越级变浓。

### 7.9.8 灌浆结束条件

固结灌浆在该灌浆段最大设计压力下，当注入率不大于1L/min后，继续灌注30min，灌浆可结束。

### 7.9.9 灌浆特殊情况处理

1）灌浆过程中，发现冒浆、漏浆，应根据具体情况采用嵌缝、表面封堵、低压、限流、限量、加浓浆液和间歇灌浆等方法进行处理。

2）灌浆过程中发生串浆时，如串浆孔具备灌浆条件，可以同时进行灌浆，应一泵灌一孔。否则应立即将串浆孔塞住，待灌浆孔灌浆结束后，串浆孔再继续钻进和灌浆。

3）灌浆过程中如回浆变浓，应换用相同水灰比的新浆进行灌注，若效果不明显，继续灌注30min，即可结束灌浆。

4）灌浆工作必须连续进行，若因故中断，须按如下原则进行处理：

① 尽可能缩短中断时间，尽早恢复灌浆；

② 中断时间超过30min，应立即进行冲洗，如冲洗无效，应在重新灌浆前进行扫孔；

③ 恢复灌浆时，应采用开灌比级的浆液进行灌注。如吸浆量与中断前相似，即可采用中断前的水灰比。如吸浆量较中断前减少不多，则浆液应逐渐加浓；

④ 恢复灌浆后，如吸浆量较中断前减少很多，且在极短时间内停止吸浆，则视该段不合格。

5）大量耗浆孔段的处理：

① 首先应降低灌浆压力，采用浓浆，减少并限制其注入率，待该段耗浆量超过3t/m，仍不见压力回升，而且无漏浆的现象，则应停止灌浆，待凝24h后复灌；

② 复灌时注入率逐渐减少，则灌浆至正常结束；

③ 复灌时注入率仍很大，灌浆难以结束时，则采用掺中细砂、水玻璃、水泥浆液和水玻璃双液法等方法，待耗浆量超过0.5～1t/m后，再待凝后复灌至正常结束；

④ 复灌时注入率较待凝前相差悬殊，且耗浆量很小，则应对该段扫孔后再灌浆，如扫孔后注入率仍很小，此孔灌浆即告结束。

## 7.10 封孔

灌浆孔灌浆结束后，排出钻孔内的积水和污物，采用置换和压力灌浆封孔法封孔。

① 灌浆孔采用置换和压力灌浆封孔法封孔，即全孔灌浆完毕后，先采用灌浆管将孔内余浆置换成为水灰比0.5:1的浓浆，而后继续使用这种浓浆进行纯压式灌浆封孔。封孔灌浆的压力用该孔最大灌浆压力，灌浆持续时间不小于30min。

② 待孔内水泥浆液凝固后，对钻孔空余部位使用干硬性水泥砂浆封填密实，孔口压抹齐平。

## 7.11 灌浆质量检查

1）导流洞固结灌浆的质量检查应在该段灌浆结束3天后进行。

2）固结灌浆质量检查孔采用压水试验，试验采用单点法。合格标准如下：85%以上检查孔的吕容值不超过3Lu，其余孔段的指标值不应超过设计规定值(3 Lu)的50%，且分布不集中，方可认为合格。

4）检查孔完成检查任务后，应用全孔灌浆封孔法封孔。

# 8 工程质量保证

对本工程的质量控制将严格按国家颁布的有关工程施工技术规范及设计要求进行，并认真接受业主、设计、监理单位的监督指导，以严格的管理方式和可靠的技术手段确保工程优质、高效、安全。

## 8.1 质量保证体系

本公司通过ISO9001质量体系认证，本工程质量按照公司质量体系进行保证。

## 8.2 建立全面质量管理

公司项目经理部成立全面质量管理领导小组，由项目经理任组长，推行全面质量管理，建立质量责任制的考核奖惩办法和质量否决权制度，加强质量教育，强化QC活动，使每个员工都明确工程质量目标，积极参加各项质量管理活动。

## 8.3 工程施工全过程的质量控制措施

8.3.1 施工前准备阶段的质量控制

1）组织员工熟悉施工方案，掌握施工技术和工程质量的关键控制点。

2）对所有用于本工程的设备、仪器进行检修，防止因仪器、设备误差影响施工质量。

8.3.2 施工过程中的质量控制措施

1）建立工序签证制度：工序开工前，工程技术人员向作业队进行现场交底，每一道工序完成后，由作业班组自检合格签字，作业队内互检合格签字后，报项目经理部主管部门检查、验收，合格后报请监理相关部门进行专检，合格签字后，进入下一道工序的施工。

2）建立质量检查制度：公司派人不定期对工程质量进行抽查，发现不合格工程，立即责令其返工。

3）认真接受业主监督指导：认真按照标准、规范和设计要求、合同进行施工，随时接受业主的检查检验，并按照指示进行施工。

# 9 施工安全保证

## 9.1 建立安全生产管理体系

1）项目部设立安全生产领导小组，项目经理任组长，项目经理为项目安全生产的第一责任人。同时设主管安全生产的项目副经理。

2）项目部设专职安全员；各作业队设一名兼职安全员。

## 9.2 安全生产保证措施

1）项目部负责贯彻执行国家有关劳动保护政策、法令，贯彻执行“安全第一、预防为主”的方针，指导和监督本工程生产安全工作，负责布置、检查、总结生产安全工作。

2）制定安全生产奖惩制度，将员工的安全生产与经济利益挂钩。

3）针对洞内灌浆施工制定专门的安全保证措施，拨付专项资金。

4）项目部定期或根据实际需要对员工进行安全教育培训，使员工熟知各自工种的安全技术操作规程，明确“安全生产、重在预防”，树立牢固的安全生产意识。

5）特殊工种人员（如驾驶员、电工、焊工等）要求持证上岗。

6）项目部配备较为完善的安全保证设施。

7）安全员负责指导、监督、检查安全生产措施的实施，对现场安全生产违规单位或个人开据罚单。

8）公司定期对各项目的安全生产工作进行检查。

## 9.3 施工全过程的安全控制措施

1）工地设置各种安全标志，在需要的地方设置保护设施。

2）注意用电安全，搭火时要由专人操作。

3）按时发放劳保用品。

4）所有员工进入施工现场必须配戴安全帽。

5）施工作业前，安全员须根据现场情况采取相应的安全措施，对存在不安全因素的施工项目在隐患未消除前不允许其施工。

6）在汛期来临前，作好防汛抗洪措施，确保工程安全渡汛。

7）每周至少进行一次安全大检查，积极查找安全隐患，并针对查出的安全隐患制定整改和预防措施。

# 10 文明施工与环境保护

1）员工进入施工现场，必须佩带安全帽，着装安全、整洁，听从指挥。

2）施工现场严禁嬉戏打闹，大声喧哗，聚众斗殴、酗酒、赌博，随地大小便等。

3）现场合理安装、布置设备、机具、管路，做到现场整洁，施工秩序井然。

4）注意设备维护保养，保持设备外观整洁、运行正常。

5）施工用电、照明用电线路有序布设。

6）保证施工现场整洁，现场施工废水、废浆集中排放至指定地点，严禁废水、废浆随地乱排。

7）施工现场工完料净，场地清洁整齐，无弃物。

8）生活垃圾集中堆放，并定期运至场外指定地点。

9）有毒有害材料必须按照规定使用、保护，防止伤人、污染环境。

10）维护正常交通，控制施工噪音，不对交通和邻近设施进行干扰。

11）遵守国家和地区环境保护的各种条例。