高尔夫球场建造施工组织方案

第一部分  工程总体概况

一、    球场地理、自然工程地质概况：

(一). 地理位置和地形条件：

北京市是中国首都，是中国政冶、经济、文化中心。地理位置优越，交通便利，自然环境优美。

球场建设规模为国际标准18洞高尔夫球场。建成后的高尔夫球场地形地势起伏蜿蜒曲折，湖内绿水清波，景色宜人，将吸引众多高尔夫球友荟萃于此的。

(二). 气象状况：

北京气候宜人，年平均气温13.1℃，相对湿度45-78%，平均降水量431mm。无霜期221天，冬季最低气温-14.0℃，七月中旬最高气温41.3℃，全年平均风速2.5m/s。

（三）．土壤植被状况:

本球场土壤类型多为细沙壤土，但因设计师提高球场区整体地形，将要进大量客土才能满足要求。本球场原为园林苗圃基地，内有柏、槐、松、杨、柳、椿等多种树木，但多为小树，将在施工前按设计图要求进行移植。

(四).施工条件

目前工地已建成办公室和宿舍，供水为深井，供电由甲方拉入施工用电，应能满足施工用水和用电需要。增建民工房、仓库等临时设施，以满足工程需要。

二．工程施工特点

（一）优良条件：

1、本球场位于北京，交通方便。

2、公司球场工程部由有多个高尔夫球场的设计和施工经验的工程技术人员组成，各类专业学科的技术人员齐全，技术力量稳定，工程人员具有诚实耐劳、勇于吃苦的精神，可进行高度专业化施工。我司工程人员在北京地区已建造、监理了多个国际标准球场，技术能力较强，对北京地区气候条件熟悉，材料市场比较了解，便于组织施工。

3、本公司各类施工机械完整齐全；球场专用造形机械设备为美国产CAT（卡特比勒）和日本产KOMATSU（小松）品牌，使用性能高；

4、对国内、外材料市场熟悉，与供应商有长期的合作关系，供货渠道畅通，便于材料组织。

（二）限制因素：

1、气候因素干扰：球场建造属户外作业，受气候影响大。北京地区四季分明，夏季比较炎热，每年初夏北京进入雨季，暴雨频繁，降水量集中。冬季比较寒冷，上冻后必须采用多种防寒措施方能保证施工。这些气候因素直接制约着球场的施工进度。

2、业主的建设资金及时供给和对工程建设的协调与支持。

3、工期紧：业主要求本项目施工工期尽量缩短，考虑到业主要求，综合当地气候、地质、土壤条件，依据高尔夫球场施工规律，我司加强组织施工，利用公司集团优势，合理安排施工。要在北京地区完成一流的18洞72杆国际标准球场，必须编制科学、合理的施工组织设计，切实可行的施工进度计划并实施科学有效的管理，才能按计划达到预期目的。

三．施工内容

本工程为18洞72杆国际标准球场，建造工程主要内容如下：

1．测量定位；

2．土方工程管理；

3．造型工程（含粗造型和细造型）；

4．排水工程技术支持；

5．喷灌系统工程；

6．发球台、果岭、沙坑建造工程；

9. 人工湖防渗及边坡处理工程技术支持；

10．坪床、植草工程

四．球场规划设计基础数据统计表：

各功能区占地面积统计表2—1

| 序号 | 区域名称 | 面积 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | m2 | 亩 |  |
| 1 | 球场总面积 | 623800 | 935.7 |  |
| 其中 | 果岭 | 12850 | 19.27 |  |
|  | 发球台 | 14680 | 22.0 |  |
|  | 球道区 | 235600 | 353.42 |  |
|  | 砂坑 | 26800 | 40.2 |  |
|  | 人工湖 | 57920 | 86.88 |  |
|  | 长草区 | 275950 | 413.93 |  |

五．施工质量验收规范和标准

1、国家现行有关建筑、给排水、道路、园林等施工技术规范和验收标准；

地基与基础施工验收规范               GB50202-2002

砌体工程施工质量验收规范             GB50203-2002

水泥混凝土路面施工及验收规范         GBJ97-87

喷灌工程技术规范                     GBJ85-85

给水排水构筑物施工及验收规范         BGJ141-90

建筑工程质量检验评定标准             BGJ301-88

土方与爆破施工及验收规范             GBJ201-83

砖石工程施工及验收规范               GBJ203-83

城市绿化工程施工及验收规范           CJJ/T83-99

公园设计规范                         CJJ48-92

城市道路设计规范                     CJJ37-90

城市工程管线综合规划规范

室外排水设计规范                     GBJ14-87

土工试验方法标准                     GBJ123-88

工程测量规范                         GB50026-93

建筑工程施工质量验收统一标准        GB50300-2001

建设工程项目管理规范              GB/T50326-2001

2、美国高尔夫协会制定的高尔夫球场建造技术规范（93标准）；

3、设计单位提供的图纸和施工技术标准及设计要求、业主批准的一切施工文件；

4、北京地区高尔夫球场施工经验。

第二部分 施工主要工序与技术方案

一、        主要工序流程

高尔夫球场主要施工工序流程图：

施工前期准备 材料购置、检查、存放 球场测量控制 临时施工道路 草坪基地建造养护 清场工程 土方工程 园林植树工程 粗造形工程 人工湖边坡及湖底处理 排水工程 细造型工程 发球台、果岭、沙坑建造 道路、桥梁工程 喷灌工程 坪床处理工程 草坪建植工程 幼坪及树木养护 竣工验收

二、

平面施工程序计划

（一）、工区划分

1、18洞工区划分前九洞和后九洞两个大区，本着先东后西，先易后难的方针进行施工，先进行东南角的16、15、6、7、8球道施工，逐渐向西北方向推进，并形成流水作业，以保证能按期按质完成任务。

（二）、施工顺序计划

1、            工序计划

通用工序计划：⑴测量→⑵清场→⑶土方调运→⑷粗造型→⑸细造型、人工湖防渗处理→⑹排水工程、果岭沙坑发球台建造、喷灌工程、球车道工程、园林景观工程→⑺坪床工程→⑻植草工程→⑼养护工程

三、单项工程技术方案

第一节  测量工程

一、球场工程测量的特点

1、由于球场的平面、立面造型复杂多变，故要求测量放线方法能因地、因时制宜，灵活适应，并需配备功能相适应的专用仪器。本球场选用 NTS-332全站仪和DS3级自动安平水准仪。

2、由于球场工程量大，多为分区施工，且面积大、工期紧，为保证工程的整体性和各局部施工的精度要求，在开工前要测设足够精度的场地平面和高程控制网，并采取妥善措施，使主要控制网点在整个施工期间能准确、牢固地保留至工程竣工，并移交给建设单位继续使用，这项工作是保证整个施工测量顺利进行的基础。

3、由于采取交叉作业，施工项目多，为保证工序间的相互配合、衔接，施工测量工作要与设计、施工等各方面密切配合。

4、为了确保工程质量，防止因测量放线差错造成损失，必须在整个施工的各个阶段和各主要部位做好验线工作。

二、主要施工工序：

控制测量→球道主控点定位测量→球道施工放样→给排水施工放样→道路施工放样→球

场细作工程施工测量→竣工测量（造型图、排水图、喷灌图）→电脑CAD制图

三、测量技术要求：

1、本球场工程测量技术标准按1999年由建设部发布施行的《城市测量规范》（编号CJJ 8-99）及《工程测量规范》（GB50026-93）执行。

2、控制测量：球场首级平面控制为一级光电测距闭合导线，依据国家控制点用SET5F2全站仪向场内引进建立多边形格网，中间再测设图根导线点进行加密控制。一级导线平均边长应控制在300m，首级平面控制点采用永久埋石。按规范要求一级光电测距闭合导线测量精度标准为测距中误差≤±15mm；测角中误差≤±5”；导线全长相对闭合差≤1/14000。球场首级高程控制依据国家四等水准测量标准用DS3级自动安平水准仪引进并建立水准高程控制网，按规范要求国家四等水准测量测量精度标准为闭合差≤±20mm/1000m。

3、定位测量：球道主控点的定位，包括发球台、果岭中心点、球道转点测量、建筑物等测量，所有点位用全站仪测量定出并打桩。定位测量的精度标准位置中误差≤5cm，高程中误差≤3cm。

4、施工放样：主要包括土方调运位置、高差测量，粗细造型位置、高差控制测量，给排水管线放样，球车路放样和植草范围放样等，贯穿于整个施工的始终。因球场施工工序交错，设计变更多，恢复测量工作量大，是球场建造过程中测量作业量的主体。地物点测量的精度标准为实地放桩位相对于邻近测站点的点位中误差≤图上0.5mm，高程中误差为≤1/5等高距。

5、竣工测量：包括球场造型平面图、球场排水管网图、球场喷灌布置图，测量标准按规范中有关测图条款执行，图纸为电脑CAD出图，格式为CAD2000或CAD2004。

6、球场边界红线位置由业主提供。

四、控制点的保护

球场首级平面控制点应选在土质坚实的地方或坚固稳定的建筑物顶面上，尽量为球场施工范围以外、便于埋石和观测、还能永久保存。在施工过程中采用立杆划定保护区域的方式加以保护，防止工程机械从保护区域内穿过，并定期进行检查球场首级平面控制点，工程竣工后将控制点及成果移交给业主。

第二节、场地清理

一、施工方法

1、按照球场清理图纸所示由测量员放出清场范围，由甲方负责场地清理。工作内容包括树木、灌木、民居、高压线以及其他一切位于指定清理线以内的有问题事物清理和挖掘作业。

（包括建筑、民宅构筑物拆除、电力、电讯构筑物和坟墓迁移），清场范围内可利用的苗木移栽到保留区。

2、在整个清理和挖掘作业中，维护初始的球场中心线和边界的标识设置。如果任何标识被移动，应对相应地点进行重新勘测和重新设置标识。应使用最适宜项目计划和项目规格所指定工作的设备进行施工，同时避免对项目计划规定应保留的树木和其他植被产生破坏或损失，应注意避免影响指定清理界线外的区域。

第三节  土方挖填与粗造型

施工的土方挖填与粗造型阶段包括全部主要的挖土方、吹沙、填土方、球道的粗整形工作，具体内容有：在果岭、发球台、沙坑等球场特征区挖填土方；特征区粗造型；球道和长草区挖填土方；球道和长草区造型；挖掘人工湖及景观小溪。

一、土方调运工程

（一）调运要求

1．土方调运应按土方调运设计图进行。

（二）施工程序

1.测量放线

在分段施工区内，根据球场等高线图及土方平衡图确定土方调运工作量及填挖区标高，并定桩放线。

2.回填区施工

原则上在球场填土方中不得使用腐殖土、特重或特湿土及其它包含过多有机物质的材料。碎石表土、建筑渣土应回填于普通区域表层0.5米以下，果岭和发球台区域表层1米以下。回填区要求压实密度为80%-85%。

3.人工湖开挖（技术支持）

根据设计高程及湖边坐标，测量放出人工湖底，湖岸周边线，按湖底边线开挖后，再按湖岸线挖湖坡。人工湖边坡度应根据设计要求放坡。并根据地质情况采取必要的措施，使边坡土方保持稳定。在人工湖的开挖和湖盆成形工作完成之后，使湖盆原土压实达到设计要求，避免影响防渗施工，湖盆表面应保持平整和清洁。湖底湖边应进行护坡防渗处理，采用土工防渗布进行防水防渗处理。（详见“水域工程”中人工湖防渗施工）

二、粗造型

粗造型是指在土方挖填基本到位并进行充分压实的基础上，根据造型等高线图再进行挖填修整，用造型机往返填铺形成地表层，使各球道区粗型轮角，起伏坡度达到设计要求。

（一）施工工序：测量定桩→机械整形→压实处理

1．测量定桩：根据造型各等高线图确定等高线控制点，并根据设计要求进行各控制点的测量定桩。

2．机械造型：在土方基本到位的基础上，利用造型机按地面控制桩和造型设计图整理地形，机械粗造型后必须对各等高线控制点进行复测量，确保粗型基础达到设计要求，控制误差在±5%以内。

3．在造型挖填过程中，注意清除碎石杂物，特别是果岭、发球台更不能疏忽。

4．造型过程中，机械对填方区必须反复碾压，但表层0.5米不需压实。

（二）造型要求

1．由于造型施工也是完善造型设计的过程。因此，设计师或指定工程师需经常亲临球场对造型工作予以完善调整，以增强造型的合理性和景观效果。

2．设计要求发球台可以看到IP区域，IP区域可以看到果岭区域。

3．造型施工时应注意掌握各种造型起伏曲线、避免平直操作。

4．造型施工过程中所有施工区域应保证平滑流畅，美观大方，表面排水坡度不应小于2%，以确保良好的排水效果。

第四节  排水工程

球场排水工程由地表排水管道、地下透水管道两个部分构成。本球场排水工程施工技术标准按1998年由建设部发布施行的《给排水管道工程施工及验收规范》（编号CB 50268-97）及国际高尔夫球场协会，对果岭、沙坑、梯台的排水技术规范执行。

一、透水管排水

透水管排水是指果岭、沙坑基层和部分球道低洼地的透水管排水系统，其作用是排除果岭、沙坑基层和球道低洼地土地中的多余含水量。

1、施工工序

测量放线→挖管沟并外运土方→铺设塑料膜→铺设碎石→铺设透水管→铺设防砂网→做冲洗口

2、施工方法

果岭、沙坑排水管采用进口ADS管或国产优质PVC多孔波纹管，管径110mm。根据果岭、沙坑排水设计详图，由排水工程师放线后进行管沟开挖。排水沟渠应按照人字形或鱼骨状式样开挖，管沟开挖宽度为200mm，开挖深度250mm，开挖时应保持≥0.5%的坡度，排水管沟挖出的土方移至果岭、沙坑外部散铺、压实，管沟底面应夯实。横向支管之间的距离一般不超过5M，管沟夹角为40-50度，支管管沟应保证开挖至果岭边缘并向主管方向的排水坡度，以形成自然排水。在自然坡度的最低处即紧临果岭、沙坑排水出水口处，应向主管两侧沿果岭、沙坑边缘布设管沟，直到第一个排水支管末端，以排除最低处的积水，所有管沟坡度不低于0.5%。管沟开挖完成后，在管沟周铺设防渗膜，再铺50mm厚干净的碎石，将排水管置放于管沟中央铺设并防止泥土阻塞管孔。所有管道接口处应使用防渗漏套管连接并用胶带包裹。然后使用碎石填充所有沟渠，透水管顶部需铺设防砂网。所有延伸出果岭、沙坑底座范围之外（“暗渠”）并且通向主排水管、河流、湖泊或其他经过批准的排水口的管道，均是无孔管道。在所有主排水管的上游端应安装一个通向果岭以外的T字型接口。这一接口在安装时将被封上。这样做将使排水管在出现堵塞时能够得到水流冲洗。接口的密封处将安放一个金属质管道板覆盖，以便未来能够使用金属探测器确定这些密封处的相应位置。

二、地面排水（技术支持）

地面排水系统是指通过场地造型来实现，有组织的将雨水汇流到沙井，根据球场地表汇水量的大小，安装合理的、不同管径的管道与沙井相连将雨水有组织的排放到人工湖的排水系统或保留区低洼地带。雨水井的位置和地面标高可根据球道造型设定，但进水管底部标高应满足排水坡度的要求。连接雨水井的排水管采用HDPE管和PVC管。

1、施工工序

测量放线→挖管沟→铺设排水管→修建沙井→管沟回填压实

2、施工方法

a.        测量放线：施工区段粗造型完成后，由测量工程师按设计图纸进行排水管及沙井的定位放线，沙井的位置可结合实际造型后的地形稍做调整，调整后一定要重新测量管道中心线位置及长度，确定各管段的坡度。沙井的位置应尽量远离IP区和果岭区，尽可能放在长草区。

b.        挖管沟：排水管沟槽开挖根据沟槽中心线放线，以管径管材及埋深为依据确定管沟宽度。沟槽边坡以开挖土质确定。沟槽开挖应保证沟底原土层不受扰动，机械挖沟时挖至

设计标高以上50-100mm停挖，由人工整修至标高，遇地下水时挖至设计标高以上100-150mm待到下管之前平整沟底。若出现少量超挖且无地下水时用原土回填夯实，密实度达到95%；沟底有遇地下水时应采用砂夹石回填沟底的方式来保证基础。开挖堆土于沟槽一侧，堆土线距沟边线不小于0.5-1.5m，并作土埂以防雨水流入沟内造成塌方。所有挖掘出来不适合回填作业的材料，应运离施工现场并加以抛弃。还应实施为保护工程以及人员安全所必须的支撑加固或其它方式处理。

c.        铺设地段的处理：铺设前由测量工程师测量沟底坡度是否符合施工规范要求；如沟底有地下水，在铺设管道之前，应做好排水工作。

d.        铺设排水管：下管前对管材逐节进行质量检验，不符合标准不得使用；下管由人工进行，但必须轻抬轻放，严禁将管材从沟边翻滚抛入沟中，管材将插口顺水流方向，承口逆水流方向，由下游向上游依次安装；接口时在插口安放好橡胶圈，徐徐插入承口内，逐节依次安装，严禁用蛮力敲打管材，以免损坏。在管道穿过道路时应根据管材直径外套相应直径的钢管，增强排水管外部抗压能力。排水管通入人工湖的出水口应低于设计水位线以下500mm。

e.        沙井：球场内沙井分为PVC沙井和砖砌沙井，PVC沙井主要设在球道内，为φ400PVC波纹管制作，边上设有渗水孔；砖砌沙井为大管径管的连接井，主要设在长草区。

f.        回填：当管道铺设完毕，并对坡度、管径等检查无误后，对沟槽进行回填，回填时采用人工从管两侧同时回填并压实，以防管线产生位移，填到管顶30cm以上进行人工夯实，回填至管沟80%后灌水沉降使回填土密实度应达85%，以上方用推土机回填土碾压。

g.        验收：排水管埋设中，应对沟槽、布设和回填三个过程进行甲乙双方联合测量验收和会签隐藏工程施工单，作为结算的依据。并以书面形式就排水工程的完成进行签证验收。

第五节  水域工程(技术支持)

一、防渗工程

因本球场主要沙壤土组成，水的渗透性较大，为保证人工湖水位的稳定和喷灌水质，必须要在人工湖做防渗处理。防渗施工技术标准按1999年由建设部发布施行的《土工合成材料应用技术规范》（编号GB50290-98）执行。

1、施工方法

a.湖底防渗采用土工膜防渗布（geomembrane）。材料在现场存放时应通风干燥，不得受日光照射，并应远离火源。

b.铺设防渗布前需清除湖底积水、淤泥，并压实土壤，防止基面不平，有碎石尖棱外露，

并做好透气处理。透气沟施工方法与沙坑相同。

c.铺设防渗布,由一端向另一端铺设,与边坡相接处应做好其它处理措施，与草坡相接自然。

d.防渗布的接头铺设应保持重叠10厘米，接缝处采用强力粘合或热合处理。

e.为保护防渗布防止其老化或遭到毁坏，在其底表面覆盖20-30厘米的砂层或土层，回填层中的硬块物质应清理干净。

二、边坡工程

人工湖边坡处理一般有以下几种类型：

1、自然坡面：上部与草坡相接，形成清晰水草界线，坡面在造型过程中进行压实处理。设在水线以上。

2、浆砌石边坡：为竖直边坡设在果岭处。

3、混凝土预制板边坡：即用混凝土预制板干铺护坡，板缝连接处用砂层填充后表面用1:3水泥砂浆勾缝，设在水线以下。

4、自然蛭石边坡：即边坡用景观石自然堆迭而成，块石之间仍用浆砌连接。

第六节  细 造 型

一、概述

细部造型是指在粗造型的基础上进行，球道表面微地形起伏的建造和各组成部分（果岭、沙坑、发球台等）的基层建造过程。

二、球道的细造型

1、球道粗造型后，形成了在范围地表起伏，在此基础上利用专用造型机对地表微起伏进行处理。

2、造型建造的起伏形状是依靠设计师对球场的整体设计构思和对高尔夫球运动规律与自然结合的设想，针对每一球道及其各个区域确定不同的微起伏方案。

3、细造型同样要遵循自然起伏、平滑流畅、与周围景观相互协调的原则，对造型后的地形表面要精细修整，严格按照设计标高，准确的展现设计师的构想。

4、细造型过程中要特别注意地表雨水走向，使整体面积的排水能通过CB井排向人工湖或河流。

5、施工过程中，注意及时清除施工过程中翻出的树根、杂物、碎石等。

第七节  果岭、沙坑、发球台制作

一、果岭制作

果岭是高尔夫球场最重要的功能区，是球场建造中标准要求最高的部位，沙坑在球场中有着重要的障碍设置、击球难度设置、丰富造型和点缀景观等作用。均具有设计和施工的具体精细要求、施工程序繁杂等特点。果岭施工参照USGA标准执行。

（一）、果岭建造

参照造型图以及果岭剖面图进行。

1、施工工序

定桩放线→土方挖运→成形建造→基础夯实→复测定桩→管沟开挖→排水管铺设→铺设滤网→碎石基础→粗砂基层→混合层制作→表面平整滚压定形。

2、施工技术方案

1）、定桩放线：根据设计图纸，由测量人员测放果岭边线，并打桩标记。

2）、土方堆挖：按照放线结果，土方技术人员进行土方的调运，根据标高将多余土方调走，标高不够时，调土堆积。

3）、成形建造：由造型师根据果岭放线与标高，制作果岭环及果岭基底。

4）、基础夯实与复测：夯实基础与造型复测同步进行，测量人员复测造型夯实后的高程，以达到造型设计的要求。

5）、复测定桩：基础夯实后进行复测，若成型，即在果岭基础上打桩标记，桩高60cm，桩上应标记果岭分层制作标高线，即从桩基起碎石铺设标高10cm，果岭混合层标高线30cm。

6）、管沟开挖：根据果岭排水设计详图，由排水工程师放线后进行管沟开挖。管沟开挖宽度为25cm，开挖深度25cm，管沟夹角为40-50度。支管之间的距离一般为5M。支管管沟应保证开挖至果岭边缘并向主管方向的排水坡度，以形成自然排水。在自然坡度的最低处即紧临果岭排水出水口处，应向主管两侧沿果岭边缘布设管沟，直到第一个排水支管末端，以排除最低处的积水，所有管沟坡度应不低于0.5%。

7）、碎石基础：管沟开挖完成后，在管周铺设滤网，再铺5cm厚碎石层。

8）、排水管铺设：果岭排水管采用PVC有孔波纹透水管，管径110mm。铺设时应保持0.5%的坡度，并将排水管置放于管沟中央以防止管沟沟壁泥土阻塞管孔。在主管的顶端设置冲冼口，排水管放置后即用碎石回填，碎石粒径要求为8-15mm，碎石应将管沟填满。

9）、碎石回填：在果岭基础上全面铺撒碎石，碎石铺撒厚度为10cm，碎石应铺撒均匀并与原成型基础一致以保持造型等高线。

10）果岭混合层制作：果岭是高尔夫球场的核心，应当保证严格的质量标准。混合层的质量标准参照美国高尔夫球协会的要求制定。

A、  材料准备

a.河沙：果岭用河沙根据粒级依据USGA标准要求选用,选择的河沙应送交土壤分析部门进行分析，以保证其质量达到规范要求。

b.有机质：有机质种类较多，如泥炭、厩肥、鸡粪等，为减少今后草坪杂草和达到最好的效果，应尽量选用泥炭和膨化鸡粪作为有机肥料；有机肥的使用根据本球场土壤的测定性质决定；无机肥的加入量根据坪床土壤的测定结果确定。

B、  材料混合

材料准备完毕后全部堆放在果岭内进行混均处理。

C、  混合层铺设、平整与定形

混合材料铺设完毕，用果岭专用造型机按照果岭设计详图定形，达到果岭表面造型流畅，视觉效果良好。

二、沙坑制作

参照造型图以及沙坑剖面图进行。

1、沙坑建造工序

测量放出沙坑边线→基坑开挖整形→沙坑周边土丘整形→基面压实→多孔排水管铺设→铺设防砂尼龙网→沙层铺设

2、施工技术方案

A、     根据造型图放出沙坑边线，标出基底标高；可由设计代表现场指导调整沙坑形状和深度。

B、

按造型图采用机械（挖掘机、造型机）配合人工进行沙坑及周边微地形造型。

C、     沙坑基面与周边土丘应压实处理，基面压实度85%，周边微地形80%。

D、     沙坑轮廓线必须圆滑，以增加视觉效果并便于今后维护保养。

E、     沙坑朝向发球台一边应较靠果岭的一边低，便于从发球台方向能清晰地看到沙坑，沙坑深度最浅应控制在能明显看出沙坑较周边低洼。

F、     按沙坑排水图和剖面图，开挖排水管沟，埋设碎石垫层和多孔排水管，回填碎石层。

G、     沙坑沙铺设：沙坑沙的铺设必须在结束细造型、管沟回填工程后，在草坪建植工程后进行，铺砂厚度为15cm，注意保持沙草之间的清晰界线和沙坑面的自然起伏变化。

H、     沙坑用沙应严格按设计说明选择，必须经过专项实验测定，符合设计要求才能采用。

三、发球台制作

1、根据球场定位图确定发球台平面位置，按造型图确定发球台的标高，发球台表面保持1%的坡度。

2、首先通过土方搬运及造型师进行发球台成型建造后，要求表面整平压实达85%。

3、铺设200mm的混合表土层，该混合表土在坪床处理工程中准备，铺设好的坪床应进行整平压实。

第八节  喷灌工程

球场喷灌系统的优劣直接关系到球场草坪质量和品位，对一流球场来说，设计和建造科学合理、性能优良、运行安全可靠的喷灌系统是必不可少的。

一、喷灌系统的组成

一个完整的喷灌系统一般由水源、泵站、管网和喷头等组成。

1、水源：用球场中心人工湖作为喷灌水源，人工湖的补水系统由球场内打深井补充，使草坪的整个生长季节，水源有可靠的供水保证。

2、管网：其作用是将压力水输送并分配到所需喷灌的草坪种植区域。由不同管径的管道组成，如干管、支管等，通过各种相应的管件、阀门等设备将各级管道连接成完整的管网系统。本工程喷灌管材采用国产优质UPVC给水管材及配套件，该管材的优点是：耐腐蚀，使用

寿命长，一般可用20年以上；重量小，搬运容易；内壁光滑、水力性能好，过水能力稳定；有一定的韧性，能适应较小的不均匀沉陷。所有uPVC管材压力等级不少于1.25Mpa，管件的压力等级不少于1.6Mpa。

3、喷头：采用固定地理自动升降式喷灌系统，系统控制采卫卫星控制器。本工程采用美国“托罗”公司生产的喷头及配套产品。

4、中心泵房：

①中央控制系统：本系统采用控制整个球场的喷灌分析和运行控制。

②控制中心避雷器：中央控制系统的保护神，避雷装置免除了自然灾害的威胁。

③全自动恒压变频泵站采用专业合理的工程结构设计，使之成为具有专家级智能控制程序的专业喷灌控制系统。可达到24小时无人值守，并可随时为喷灌系统提供稳定安全的水源。系统包括水泵、过滤器、泄压阀、逆止阀、压力表及控制设备等。

二、施工工序

喷灌系统施工安装的总的要求是，严格按设计进行，必须修改设计时应先征得设计单位同意并经主管部门批准。本球场喷灌系统施工技术标准按1998年由建设部发布施行的《给排水管道工程施工及验收规范》（编号CB 50268-97）执行。

喷灌系统施工规划→筹备物料→测量定线→沟槽开挖→主管线安装→支管线安装→安装千秋架、控制阀、阀门箱等部件→管沟回填→管线冲洗→安装喷头→测试调整→检验合格投入使用   泵站和卫星控制站根据进度情况具体安排施工时间

1、沟槽开挖：

按管道中心线测量放线，在管线分支、喷头、闸阀等处分别用不同的桩号作出明显的标记。管沟开挖采用挖沟机为主、人工为辅，主管挖深1200mm，最小沟宽应大于管径300mm支管挖深800mm。在主管与支管相连处采用逐渐放坡使其在同一平面，在与其他管道相交处采用人工开挖。如果喷灌管沟在部分区域突然起伏很大，开挖时管沟底不能有太大起伏，要求在地面凸起处相应深挖，以使管底起伏减缓，以保证管路顺畅，延长管道使用寿命。

2、沟槽清理：

管沟开挖时由专人负责保护现场定线标示物，以免丢失，且不能随意改变标示物位置，力求开挖后标示物位置与放线结果一致，管沟开挖后管道安装前应将沟底坚硬锐利杂物清除。清理原则为人工清理，使沟槽尽量平整，清除一些较大和较硬的土块或石块。

3、槽底铺细沙：

如管沟内垃圾杂物多则在槽底铺细沙以保护管道，铺沙厚度为100mm左右，沙的要求是不含大的石块或卵石。铺沙时尽量铺在沟槽中央，主管铺宽度500mm左右，支管铺宽度300mm左右。

4、管道敷设：

敷设原则基本上按图纸施工，局部可做一些变动与调整。主管与支管均采用承插接口、胶圈密封的接管方式。在转弯的地方主管采用45°和90°弯头，均为铸铁弯头。支管采用的45°和90°弯头及其他配件均为PVC配件。安装前必须检查施工图纸上的尺寸与运到现场的管径是否一致。检查管理材料有无质量问题，如管口裂缝、凹陷、弯曲、胶圈缺陷等，有质量问题的管材杜绝使用。主管上的弯头和配件，均需采取一些保护措施，制作现浇混凝土镇墩。支管上的弯头配件，均采用胶接接口形式，要求在其部位务必垫实，以保护管道及配件。主管与支管的连接采用分水鞍分水，支管与弹性连杆的接口采用变径三通，通过弹性连杆调节喷头高度。穿过球车路的管道均需采用适合管径的套管及其它有效措施，使穿路部分的管道的抗压强度增强达到设计要求。支管上的电磁阀和手动检修阀离主管3-4米处，主管上的分离闸阀及检修阀均设置在钢制配件附近。

5、喷灌自动控制线路敷设施工：

根据图纸确定卫星控制站的位置。待给水主管敷设完毕后，沿管沟根据设计图纸敷设信号线。所设线路均需根据图纸中电磁阀的编号设置号码管以便接线和维护。卫星站的电源来自水泵房，沿给水主管采用RVV3x2.5的220V电源线敷设。电线的接头采用压接管压接后再用焊锡焊接，并用防水绝缘自粘胶带进行绝缘处理。

6、管道回填：

管沟回填时,应捡出填土中的硬质杂物，覆土厚达管顶300mm后用机械回填压实管沟，回填土密实应与沟侧土壤密度一致。较深管沟应分层压实，以免沉陷。管沟回填时管头处用布包严，以防泥土被水冲入；管沟回填完毕应安装闸阀箱，闸阀箱顶与地面平齐，略低于草面。

7、卫星站及变频柜安装：

设备到达现场后及时验收检查。产品包装要良好，开箱检查型号、规格符合设计要求，设备无损伤，附件、配件齐全，产品的技术资料齐全，外观检查合格，方可签收入库，妥善保管。卫星站基础尺寸为700×700×500,采用C20砼现浇而成，高出地面200mm。柜体安装垂直度容许偏差<1.5mm/每米。柜体的接地应牢固良好。卫星站的线路接线由专业技术员进行，并负责调试。变频柜的调试由变频柜生产厂家来人负责调试。

8、快速取水阀

为便于临时取水，或对喷灌不易控制的边角地段进行人工喷灌，在主管道上一般需安装一定数量的快速取水阀。这种快速取水阀与所配套的钥匙配合使用，插入钥匙，阀门即可自动开启供水；若要停止灌水，只需取下钥匙，阀门会自动关闭。

9、喷头安装

安装前须对喷头进行预置。可调喷洒扇形角度的喷头，出厂时大多设置在180度，因此在安装前应根据实际地形对喷洒扇形角度的要求，把喷头调节到所需角度。最初安装喷头应高出地平线75-100mm，等草坪完成后再重新安装喷头。最终安装的喷顶部应与最后的地面相平。喷头与支管的连接，采用千秋架（Swing Joint），可有效防止由机械冲击，如剪草机作业或人为活动而引起的管道和喷头损坏。同时，采用千秋架便于施工时调整喷头的安装高度。

10、检测

管道安装工序完成后，在正式使用前，进行管道冲洗及试水试验：一方面冲洗安装过程中残留泥沙，一方面检测管道有无漏水，喷头射程等是否达到设计要求。试压检验应分区段，试压前应做好管道的固定、压力表的安装，加压水泵及排气阀等工作。试压合格后，施工单位和业主代表将共同对每一个认为作业已经完成的球洞进行检视，并以书面形式就喷灌工程的完成进行签证验收方可交付使用。

第九节  土壤改良

一、概述

坪床处理又称土壤改良，它是应用物理和化学方法为坪床草的生长创造良好的生长基床的环境。它是草坪种植的基础。

坪床处理包括坪床界线测量定位，场外营养基质调配，床料运输铺撒、旋耕耙平、杂物清除及表面坡度精修等程序。

根据球场各个功能的不同要求 ，坪床厚度也不同，果岭坪床层为300mm，发球台和球道坪床层为200mm，长草区坪床层为50~100mm。坪床在处理上也各有差异，分述如下。

二、果岭坪床

果岭坪床建造采用场外混合拌料、场内铺料的方法进行。在场外将标准粒径沙、泥炭按9:1混合均匀,将混合好的床料运至果岭旁,然后用D-3C或D4C造型机将混合料推铺在碎石层上并压实，最后恢复果岭设计轮廓,按设计要求对果岭表面进行细整形，浇水沉实。

三、发球台坪床

发球台坪床处理是在细造型完成后进行。在场外将沙和泥炭土按9:1混合均匀，然后运

至发球台周边，用造型机推至发球台表面，均匀铺至200mm厚并压实，最后按1%坡度细整形，浇水沉实。

四、球道、练习场和长草区坪床

拣除坪床18mm以上的石块、铁丝、树草根等杂物，将营养基质材料（指沙、泥炭、蚯蚓肥等）按设计的数量均匀撒铺在球道区域，旋耕机反复旋耕、耙耱，使床料充分混匀，按设计图要求进行坪床表面坡度精修。

五、坪床的质量要求

1、床土结构：高尔夫球场草坪床土应具备良好的结构性能和优良的物理及化学特性。其通气透水性要好，植物营养养分完全而充足，有利于草坪的生长发育。

2、表面排水良好，不形成局部冲刷，坡度合乎设计要求。总体要求达到“绵、软、平、细”。

3、有机肥与土壤改良剂：有机肥、泥炭土等均应腐熟过细筛，要求混合均匀。

第十节  草坪建植

一、概述

草坪建植工程指在制备好的坪床基础上从播种到成坪后验收交工期间的工程。草坪建植的内容包括：植草区域的定界、坪床耙松、分区植草、碾压、喷灌、施追肥、补植、修剪、清除杂草、病虫害防治。

二、草种选择

根据北京的环境气候条件，果岭草坪选用匍匐剪股颖（Creepin Bentgrass）。该品种草坪能很好地满足果岭推杆的特殊要求，成坪快、坪观好、耐低刈、恢复快等多项优点。

发球台、球道选用早熟禾（Kentucky Bluegrass）。该品种草坪有坪观好、适应性好、恢复力强、抗逆性优良、耐低修剪等多项优点。

长草区草坪选用高羊茅（Tall Fescue）。该品种草坪适应性好、恢复力强、养护成本低等多项优点。

四、建植方式

1、果岭、发球台植草

果岭是球场的灵魂，果岭草坪是果岭建造质量的综合体现，果岭草坪建植要求质量最

高。发球台是球道的起点，在球场中的重要性仅次于果岭。本球场果岭草坪草品种为匍匐剪股颖（Creepin Bentgrass）、发球台草坪草品种为草地早熟禾（Kentucky Bluegrass）。根据工程进度情况选择在春季或夏末播种。

①施工工序

果岭坪床精修压实→撒播草种→浇水→覆盖→养护管理（喷灌、施化肥、滚压、覆沙、修剪、病虫害防治、杂草防除）。

②施工技术方案

精修表面造型，刮平坪床，人工手推精播机播种。播种后立即轻耙滚压，然后及时浇透水一次，用草帘或无纺布覆盖以后再浇透水一次。发芽之前必须始终保持坪床湿润，防止种苗干枯。出苗后根据生长情况适时追肥尽快喷水。保持坪床湿润，待草长到2-3cm高或覆盖度达到30%时，进行滚压。并注意保持坪床平整度，防止土和杂物随机械或人为因素混入果岭。草苗发芽出苗后每10天施化肥一次，采用每次少量和平衡营养的原则使用化肥，适当增加P、K肥。反复滚压和覆沙，以达到表面平滑。适时修剪草坪，剪草高度从10mm逐渐修剪到4mm左右。

2、球道区品种为早熟禾（Kentucky Bluegrass），长草区品种为高羊茅（Tall Fescue），均采用用大型喷播机或精播机播种进行大面积播种的方式。植草前应按设计图测量放出发球台、球道和长草区边界。首先用草皮分出界线，用大型喷播机均匀的把草种撒在已平整好的坪床表面，播种后立即轻耙滚压，然后及时浇透水一次，用草帘或无纺布覆盖，发芽之前必须始终保持坪床湿润，防止种苗干枯。出芽后根据生长情况适时追肥、喷水。

3、草皮移植用于所有果岭、发球台和沙坑周边，果岭边沿铺1米宽，发球台边沿铺0.3米宽，沙坑边沿视需要铺0.3至1米宽，球场中造型较陡峭不适宜采用撒播的方式的地方和人工湖边坡也应移植草皮，移植方法和覆盖率应按球场规范。

五、种植保养

1、喷水追肥：草茎压入坪床土壤后，及时进行喷水，保证坪床土壤始终处于湿润状态。施肥应根据发芽出苗情况和叶片颜色平衡施肥。适时追施尿素和复合肥各10-20g/m2。幼坪生长在覆盖度达50%以前，以水管理为主，肥料管理为次，随着草坪密度增大，覆盖度的提高则调整为以肥料管理为主，水分管理为次；促进根系生长健壮时，采用大水、大肥管理。并采用滚压器反复滚压，以便球道及长草区草坪增加平整度。

2、修剪：根据草叶密度和高度实施修剪作业。提高优质健壮草坪技术措施成坪的养护以按营运球场各区域的最佳剪草留茬高度剪草。

3、病虫害防治：采取综合防治的办法，首先加强管理，使草坪生长健壮，增加抗性。其次是做好病虫害的预测预报工作，及时采取生物防治和适量的化学防治。

4、杂草防除：及时防除杂草，主要人工拔除，拔小拔了。

5、覆沙滚压：为提高球场草坪平整度，可覆沙若干次，每次覆沙厚度在5-10mm间。并采用不同重量的滚压器反复滚压，根据坪床平滑情况，滚压可结合覆沙后进行，以草坪拖拉机带滚压器反复滚压。

六、各区域草坪的质量要求

1、果岭草坪：具有光滑的击球表面，稠密的草坪覆盖和均匀吸引人的坪观；果岭环及护围修剪轮廓分明，有层次感；剪后留茬整齐。留茬高度符合技术规范要求；果岭表面起伏自然、流畅。

2、发球台草坪：坪观良好，密度适中，托球性好，修剪后茬整齐，高度符合技术规范要求。

3、球道草坪：密度适中，坪观良好，球道轮廓线清晰，草坪覆盖度良好，修剪留茬整齐，高度符合技术规范要求。

4、长草区草坪：草坪覆盖度良好，符合技术规范要求。

5、草坪建植的季节性要求

草坪作为一种季节性较强的植物，其生长受气候水热条件影响极大，球场草坪应行春播或秋播，尽力避免在盛夏或暴雨季节播种，以防幼坪生长发育因酷热而受影响或造成灾害性冲刷。

6、草坪修剪高度要求

高尔夫球场不同的功能区域对草坪的高度要求不同，根据播种区和品种在修剪时留茬高度应遵守以下要求。

1．在播种后30-50天时间内修剪时留茬高度：

果岭平面：8-10mm                果岭环：8-10mm

果岭护围：25-35mm               发球台表面：20-35mm

发球台护围：35-50mm             球道区：25-35mm

砂坑与湖边坡：35-50mm           高草区：40-60mm

2．成坪后2-3个月修剪草坪留茬高度

果岭：5-8mm                     果岭环：10-12mm

果岭护围：10-12mm               发球台：10-20mm

发球台护围：30-40mm             球道：12-25mm

砂坑与湖边坡：12-17mm           高草区：30-50mm

3．修剪频率

果岭：6次/周                     果岭环：3次/周

果岭护围：3次/周                 发球台：3次/周

发球台护围：2次/周               球道：3次/周

高草区：2次/周

七、验收

草坪工程范围包括果岭、球道、Tee台和长草区。

（一）草坪质量评价

草坪质量一般包括四个特征，即色泽、质地、密度、均匀性。

颜色：是对反射光的评价，草坪越绿越好，暗绿色比淡黄色更为可取。色泽不鲜是由于缺乏氮素，受到干旱及温度的影响以及病虫害或其它类型的伤害所致。

质地：主要衡量叶片的宽度。叶片较窄、质地较细的草比叶片宽、质地粗的草更有吸引力。低剪和增加密度能长出较窄的叶片。

密度：是衡量草坪质量最基本的指标，每平方厘米滋生草芽的数量一般为2～5株。

均匀性：它是另外三个指标的综合。一块具有吸引力的草坪应该是外形均匀、色泽、质地和密度一致，整个草坪看上去十分和谐。杂草、裸露的空地、病害、不同的质地和色泽都会破坏均匀性。

（二）果岭（Green）

高尔夫球员评价高尔夫球场质量的好坏主要由果岭决定。果岭区必须具有光滑、平顺的击球表面、稠密的草坪覆盖和匀称而又引人的外观。

1．果岭区必须坚实，具有一定的硬度。

2．草坪颜色必须深绿。

3．果岭区表面必须光滑、平顺，以便于推球。

4．剪草高度保持在3-6mm之间。

5．修剪纹路须直。

6．果岭环圈的宽度0.9m左右，剪草高度10mm，环圈与球道分界线须清晰。

（三）球道（Fairway）

球道是高尔夫球场最大的养护区域。

1．球道基本无杂草。

2．球道光滑平顺、无坑洼。

3．球道草坪颜色深绿、均匀，无斑秃、枯黄现象。

4．球道草坪生长致密。

5．球道保持卫生清洁，无任何杂物。

6．修剪高度保持10～20mm。

7．球道与Rough区边界线须清晰、明朗且衔接自然。

（四）发球台（Tee）

发球台是高尔夫球员从该球洞向果岭击打第一杆之处。发球台的草坪经常磨损，因为高尔夫球员在挥杆时经常削打草坪。因此，发球台的草坪要求非常致密，以使被削打后的草坪能很快恢复。因发球台草坪品种同球道一样，故除要求其致密更高外，其标准基本同球道，剪草高度为10mm。

（五）障碍区（Rough）

Rough区是指球道边线以外的区域，包括高草区和沙坑。其作用是处罚高尔夫球员在偏离正常轨道的击球，它比其它草坪区的管理要少得多，一般对球道边线以外10～15m区域进行一定的管理。

1．高草区草坪质量要求

（1）一般修剪为30-50mm高。

（2）必须大致平整、平顺，不能有较大的坑洼。

（3）草坪覆盖度必须在90%以上。

（4）必须保持清洁卫生，不能有任何杂物。

2．沙坑质量要求

（1）沙坑必须排水良好，不能有积水。

（2）其边缘必须保持整齐和良好的界限。

（3）临近沙坑的草坪必须修剪平整。

（4）蔓延至沙坑里的杂草必须除干净。

（5）沙坑中的沙必须耙平。

（6）沙坑沙层厚度应为150mm左右。

（7）沙坑的沙必须为中等质地，直径要求0.25-1mm。

第三部分    施工保证措施

（一）施工组织机构及其人员配置

鉴于球场施工的诸多特点，本司决定成立本球场高尔夫球场工程指挥部，实行项目经理管理模式，机构设置如下：

|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目经理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 测 量 部 |  |  |  |  |  |  | 造 型 部 |  | 排 灌 部 |  | 草 坪 部 |  | 机 械 部 |  | 材 料 部 |  | 办 公 室 |  | 财 务 部 |  |

二、说 明：

1、项目经理：主要负责整个球场工程指挥工作，根据经甲方审定的施工组织与技术方案中相关的技术规范及质量标准组织施工。及时解决施工中的问题，保证施工质量。根据工程实际情况，合理安排进度及工期，统筹施工中人、财、物、设备的使用。负责组织施工质量检查，协调与业主有关问题。保持与球场设计师技术接触和意图理解，负责工程现场的施工技术指导，监督现场所使用材料的质量和工程施工质量。协调各专业工程组具体施工的实施。

1）            测量部

a.    全站组：负责整体球道施工过程中各个阶段的定位测量、控制测量、单项工程测量和竣工测量工作。

b.    细作组：负责果岭、沙坑、发球台细部造型、制作，给排水等项目的工程测量。

c.    土方组：负责球道土方的调运及人工湖开挖、边坡处理工作；

2）            造型部

a.    粗型组：负责球道、发球台、果岭、沙坑粗造型工作；

b.    细型组：负责球道、发球台、果岭、沙坑细造型工作；

3）            机械部

a.    设备组：负责各种机械设备和车辆的后勤；

b.

维修组：负责施工所用机械与设备的维修、保养工作。

4）            排灌部

a.    喷灌组：负责喷灌系统的安装、调试工作；灯光工程的安装调试工作；

b.    排水组：负责球场排洪、排水（地表和地下）系统的施工和安装工作；人工湖防渗工程；

5）            草坪部

a.    坪床组：负责果岭、沙坑、发球台的制作和坪床等工作；

b.    植草组：负责土壤改良、育苗场、草坪种植、养护管理等工作。

6）            材料部

a.    采购组:负责工程材料的采购、运输等工作。

b.    保管组：负责工程材料的管理和供应。

7）            办公室

a.    后勤组：负责项目部人事、后勤、生活等事务性工作；

b.    保卫组：负责项目部安全生产检查和工地安全工作。

8）            财务部

负责项目部财务管理和统计工作。

（二）计划在本项目工程中投入的技术和管理人员介绍

1．        部分主要施工管理人员（见表）

| 名称 | 姓名 | 职务 | 职称 | 主要资历、经验及承担过的项目 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、总部 |  |  |  |  |
| 公司主管 |  | 副总经理 | 工程师 |  |
| 二、工地现场 |  |  |  |  |
| 项目经理 |  | 项目经理 | 工程师 |  |
| 草坪部 |  | 经理 | 工程师 |  |
| 测量部 |  |  | 工程师 |  |
| 机械部 |  |  |  |  |
| 材料部 |  |  |  |  |
| 办公室 |  |  |  |  |
| 财务部 |  |  |  |  |
| 造型师 |  |  |  |  |
| 造型师 |  |  |  |  |
| 造型师 |  |  |  |  |

（三）技术及管理人员配置和劳动力进出场计划：

管理和技术人员汇总表

| 职称 专业类别 | 主要工作 形式要求 | 高级工程师 | 工程师 | 助理工程师 | 技术员 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 副总经理 |  | 1 |  |  |  |
| 项目经理 | 驻场 |  | 1 |  |  |
| 土方工程师 | 驻场 |  | 1 | 1 | 1 |
| 测量工程师 | 驻场 |  | 1 | 1 | 2 |
| 草坪工程师 | 驻场 |  | 1 | 2 | 2 |
| 排水工程师 | 驻场 |  | 1 |  |  |
| 喷灌工程师 | 驻场 |  | 1 | 1 | 2 |
| 造型工程师 | 驻场 |  | 2 | 2 | 2 |
| 机械工程师 | 驻场 |  | 1 | 4 | 3 |

投入本工程技术工人情况汇总表（不包括普工）

| 分项工程 | 数量 | 技工等级 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 初级 | 中级 | 高级 |
| 测量 | 3 |  | 2 | 1 |
| 土方 | 4 |  | 2 | 2 |
| 造形 | 5 | 1 | 2 | 2 |
| GBT※ | 6 | 2 | 2 | 2 |
| 喷灌 | 7 | 1 | 5 | 1 |
| 自控 | 4 |  | 2 | 2 |
| 草坪 | 8 | 3 | 2 | 3 |
| 机修 | 2 |  | 1 | 1 |
| 小计 | 39 | 7 | 18 | 14 |

※    注：GBT代表果岭(Green)、沙坑(Bunker)、发球台(Tee)；

※    普工根据具体施工情况在当地聘用。施工作业量大的时期，从外地调入临时劳动力参加工程建设。

二、机械设备配套

投入本工程的主要施工机械表

| 用 途 类 别 | 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 数量 | 产 地 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 造型类 | 1 | 造型机 | D6G | 1 | 进口 |  |
|  | 2 | 造型机 | D31 | 1 | 进口 |  |
|  | 3 | 造型机 | D85 | 1 | 国产 |  |
| 坪床类 | 10 | 耙沙机 |  | 1 | 进口 | 业主供 |
|  | 11 | 刮板机 |  | 1 | 进口 |  |
|  | 12 | 装载车 |  | 2 | 国产 |  |
|  | 13 | 小型自卸车 | 场内运输 | 15 | 国产 |  |
| 草坪类 | 14 | 剪草机 |  | 1批 | 进口 | 业主供 |
|  | 15 | 施肥机 | 斗式 | 2 | 进口 | 业主供 |
|  | 16 | 起草坪机 | MTD | 1 | 国产 | 业主供 |
|  | 17 | 覆沙机 |  | 2 | 进口 | 业主供 |
|  | 18 | 打药机 |  | 2 | 进口 | 业主供 |
|  | 19 | 疏草机 |  | 2 | 进口 | 业主供 |
|  | 20 | 拖拉机 |  | 2 | 进口 |  |
| 管理类 | 21 | 吉普车 |  | 1 | 国产 |  |
| 测量类 | 23 | 全站仪 | NTS332 | 1 | 国产 |  |
|  | 24 | 水准仪 |  | 1 | 国产 |  |

备：土方类机械根据现场实际情况可当地租用，以加强设备力量，满足工期需要。根据施工需要，专用机械可随时增配。

三、安全生产措施

施工生产树立“生产必须安全、安全为了生产”的意识，安全包括人身安全、财产安全、施工成品安全，所以作为承包商，必须制定严密的安全生产措施，以保证其生命财产不受损失或尽量少受损失。

（一）施工安全的组织措施：

安全是公司始终如一的强制制度。我司强调安全管理如下：

1、项目经理：在组织管理中进一步强调“安全第一，预防为主”，“没有安全，就没有效益”的思想，项目经理主抓安全制度的执行和落实。项目经理必须遵照《建设工程施工现场管理规定》和《关于在施工企业中进一步加强施工现场管理的通知》组织施工。

2、项目副经理：严格按本司施工组织和技术措施的安全施工规章开展施工；严格贯彻《建筑安装工程安全技术规程》、《建筑安装工人操作规程》、《建设工程施工现场管理规定》和《关于在施工企业中进一步加强施工现场管理的通知》规定；根据本项目部具体实际工作情况，协助项目经理制定补充安全制度；主抓现场施工总体安全。做好冬、夏季生活安全工作的落实与检查。

3、技术工程师岗位及施工班（组）：

技术工程师岗位及施工（班）组负责人（包括工人队长和库、材、维修、司机、炊等人员）都是兼职安全员，本着“谁管生产，谁管安全”的原则，直接负责着第一线施工、生活安全的责任。

4、进行安全生产、生活教育：

根据施工的不利特点，严格教育全体职工既要集中力量施工作业，也要集中精力确保职工自身人身安全和财产、设备的安全。

（二）人身安全

工地范围较大，施工机具多是高尔夫球场施工的特点，在施工人员中要贯彻“以防为主，防微杜渐”的宗旨，制定人身安全保障措施，形成定期安全生产教育制度，由安检组长随时抽查安全制度落实情况。杜绝无组织的游泳和无证驾车事件发生。

（三）财产安全

财产安全包括承包商的施工机器具、临时设施、施工成品等的安全，施工机器的安全首先应制定严格的机器具使用制度，施工机器具的使用均指定到人，责

任到人，明确操作人的责任及义务。机器具应形成定期的维护保养制度及保管制度，所有施工机器均应投保，操作人员应严格遵守机器安全操作规程，严禁违规操作，机械在行进过程中应特别注意树有安全警示的区域，以防其对机器的危害。

临时设施是施工人员住宿、休息及施工材料存放的场所，所以临设的安全直接关系到人身及财产安全。安检小组应定期检查隐患，及时发现并排除其可能造成的安全事故，防患于未然。

成品保护直接关系到工程的按期竣工，也关系到施工成本，所以球场防排洪工程应在施工前予以充分重视。

总的来说，在做好安全工作的同时，应进行人身安全保险和财产保险，并就工程进行自然灾害保险，使工程风险降低到最小程度。

四、文明施工措施

（一）、对球场做出整体施工部署，划分出生活区、材料堆放区、道路进出口，以指导施工过程中的现场文明施工。

（二）、人员入场、临舍搭建整齐，污水排放有序，垃圾集中堆放，及时清理。

（三）、材料堆入场应堆放在指定位置，码放整齐，沙石料归方堆放，并注意防火、防盗。

（四）、大型机械停放在指定区域，加油时尽量减少污染，机修人员及时对机械清洁、保养。

（五）、组织好土方调运路线，干燥季节施工，路面洒水，减少扬尘；雨天，车辆出场，清理轮胎，以免对场外道路污染。

（六）、有机肥料异味较大，入场后宜堆放下风头，并用塑料薄膜覆盖，周边用土压严实。

（七）、高尔夫球场中期施工时，管沟开挖较多，保证及时布管，及时回填，确保道路畅通，美观整洁。

（八）、人工湖施工后，在醒目处标“禁止游泳”并安排专人看守，以免意外事故发生。

（九）、坪床处理过程中产生的杂物做到随产生随清理，在适当位置深埋或运出场外，做到土完场清。

五、设计与施工服务准则

施工设计要做到“四精”：精心构思、精确计算、精心设计、精致图文。

施工的指导思想要始终坚持“两关”、“三满意”、“三老”“四严”、“四不准”、“五要”，原则，即：“两关”即确保工程质量关，确保现场工程施工安全关；“三满意”即乙方自己满意、甲方满意、各有关部门领导满意；“三老”即做老实人、说老实话、办老实事；“四严”即要严格按图纸和技术规范要求施工、要严格工程标准、要严格规范施工操作程序、要严格工程质量；“四不准”即不准违章施工、不准偷工减料、不准使用未经甲方认可的材料、不准随意降低工程标准；“五要”即要精心组织施工、要高标准严要求、要尽心尽责科学管理、要低耗、安全文明、要高质量和优质工程。

六、施工阶段质量控制措施程

1、在施工方案实施中进一步强调“百年大计、质量为本” “质量是企业生存的根本”的思想，坚决树立认真、仔细的工作态度，杜绝违规施工的不良作风。

2、本球场施工和质量标准按国际高尔夫协会及球场技术建造规范施工。严格按照高尔夫球场施工验收规范及检验标准。对各分部分项工程按照有关技术规范，严要求、高标准地进行施工。主要分部分项工程均建立明确、具体的质量管理目标，保证本工程和各检查项目全部达到国际高尔夫球场标准。

3、本球场施工质量的监督，由公司总部直接领导，技术负责人现场实施，负责对各单项施工质量监督及检查工作。

4、加强现场统一指挥调度，协调好各专业、各工种之间关系，根据机具的特点，正确掌握使用方法。定期召开工作会议，研讨工作中存生的问题来确定改决的方法。领会设计意图，深入完成细部施工图，使施工人员和操作员明确正确的施工方法和质量要求，做到心中有数。

5、因球场施工没有系统标准，修改较多，在施工中必须严格执行工程管理制度，并及时作出有关变更后的方案调整和计划修订工作，做好人力、物力和各种机具设备的调配工作，以确保工作能顺利进行。

6、尽量采用新材料、新工艺、新机具，科学的组织施工，努力提高标准化、机械化和工厂化施工水平，以做到提高工效、降低成本。

7、测量工作保证测量控制网点的稳定、正确，确保施工定位放线，标高测量准确无误，并要经常检查土方、造型工程的到位情况和给排水管道沟的清理工作。

8、建立和完善班组内部的自检互检制度，做到工程质量在班组内有控制、有检查、有保证。在各部门自检、互检、交接检的基础上，由技术负责人专门分层、分段验收工程质量，并做好隐蔽工程记录。

9、做好成品保护工作，发现问题及时返修，总结教训防止再发生。

10、进货渠道严格把关，保证材料质量达到设计要求。

11、经常加强员工培训，认真做好技术交底，并建立员工的质量奖罚制度。

12、搞好情报工作，达到准确、及时、全面、系统地掌握当地海洋、气象、水文等信息资料。

第四部分     施工进度计划

一、具体工期保证实施措施

根据本工程的实际情况和业主的工期要求，本司将本球场分为前九洞、后九洞二个主要施工区域，其中球道施工区再进一步按单条球道划分为若干个作业区，按先东后西、先易后难的总体方针，平行施工，交叉作业，统筹安排，尽早完成清场、土方等关键工序，争取提前植草，保证按时、优质的完成高尔夫球场建设，为达成这个目标，本司准备采取以下措施：

1、根据工地实际情况制定出详细的、切实可行的施工总进度计划，再提据总进度计划进一步制定单球道的施工进度计划，确定每道工序的竣工日期，以天为单位，以便项目部随时检查进度，并及时做出调整。

2、进行时间参数的计算，在工序繁多、错综复杂的计划中找出影响施工进度的关键工序，集中力量抓主要矛盾，避免盲目抢工。

3、合约履行后即安排先行人员到工地做准备工作，组织精干有效的管理机构。安排足够的施工设备进场并投入生产。

4、全力强化人、财、机、物的有效供给，为本工程创造良好的运作环境。提前做好资金、材料、机械和劳力的需用量计划，根据材料、构配件、设备等计划，与业主及时沟通，确保按期供应。

5、根据进度总计划每月每周定期检查，并及时做出控制调整进度均衡措施。在保证总工期的前提下，实行进度跟踪，可以作到日日能调整、周周不欠帐。

6、合理安排项目施工时间和进度，为流水作业创造良好条件。对工期影响大的主要项目先行施工，提前逐条完成交付草坪工序。

7、要考虑季节性影响，在施工过程中所有进行挖掘的区域应保证良好的排水情况，作好防暴雨等灾害天气的防护工作，以减少施工停歇和施工附加费用。

二、主要施工项目工期保证具体措施与实施计划

1、场地清理

根据本司在本球场实地勘查及球场施工经验，配合甲方做好苗木移植工作，按计划工期清理完毕每条球道，并尽快投入下道工序。

2、土方调运

根据土方调运图计算得外进客土为主要土源，客土单位将按球场设计图在本司安排下运输至球道及建筑区，由本司安排土方工程师进行现场指挥管理。

3、造型工程

组织富有经验的造型队伍进行本球场造型施工是保证造型工程进度的关键。从北京众多高尔夫球场的建设情况来看，国内优秀造型师是完全可以胜任球场造型的。本司聘用的造型师能掌握本地的造型特点和方法。可很好的理解设计师的设计意图，并把它反映在造型上。这样就减少了造型的反复，加快了工程进度。由于采用交叉作业，一条普通的球道从土方到位后开始粗造型到排水、喷灌、细造型全部完成并开始进入草坪工序可控制在45天左右。

4、排水工程

排水工程由甲方安排施工队伍进行施工，我司提供技术支持。

5、喷灌工程

喷灌工程的进口材料较多，订货和安装调试工作时间比较长，一开工就与厂家订货，争取早日到货。安装管道工作在排水工作进行4-6天就能开始，平均9天内完成一条球道的管道安装。另喷头、电控系统的安装工作为交叉作业不影响后续工作可根据进度要求尽早安排施工。因要求植草时间比较紧，在球场植草前喷灌系统必需投入使用浇灌草坪，以保证草坪质量。

7、果岭、沙坑、发球台制作

我司已安排一批有过多年球场施工经验且训练有素的球场技工进行GBT作业施工，并已总结了一套比较完整的USGA果岭和沙坑、发球台的施工方法，能够非常专业化、程序化的进行施工。果岭、沙坑、发球台的基础做好后，再用浇水和小型手扶压路机沉实基底，使之达到设计要求。由于果岭、沙坑、发球台是穿插在造型和坪床工作之间进行的，可根据施工进度合理安排施工，以期获得最佳效果。

8、土壤改良

土壤改良工作及早开展准备工作，主要是砂、有机肥料等，砂的准备工作是指挑选出合适的、符合设计要求的砂运到指定地点堆放备用。提前与供货商联系泥炭、蚯蚓肥、膨化鸡粪等有机肥料，根据工程进展提早运到工地现场。施工中尽可能使用挖掘机、自卸车、装载机、拖拉机等机械，以提高工效。

9、草坪建植

为保证草坪能按要求成坪，必须保证草坪有充分的生长时间，按北京的气候条件，管理好的草坪可在三个月成坪达到球场要求。

10、土建工程主要分部分项工程（球车路、人工湖等）配合甲方施工，实行与总体工程项目穿插安排、流水均衡施工，以求劳力、物力的均衡使用。

总之， 高尔夫球场标准高，时间紧，施工难度大，本司已作出针对性的、严格的组织管理计划与施工方案，凭着本司强大的机械力量、高尔夫理念、技术优势、球场的施工经验及本司的团队协作精神，在业主的支持配合下，一定有办法有能力克服施工中的种种困难，将本球场保质、保量、按期建成国际一流高尔夫球场，有信心再造高尔夫辉煌！

表4-1 高尔夫球场施工进度形象表(横道图)

注:6月-9月为雨季，12月-2月为冬季

| 序号 | 工程名称 | 二 〇 〇 六年 |  |  |  |  | 二 〇 〇 七 年 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |  | 1月 |  | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 | 测量工程 清场工程 土方工程 粗造形工程 排水工程 细造形工程 喷灌工程 果岭、砂坑建造 坪床处理 植草工程 草坪养护 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |