监理规划

一、工程项目概况

神马家具城改造住宅工程由某某建设发展集团有限公司投资兴建，某某市民用建筑设计研究院有限公司设计，某某南房建设监理咨询有限公司监理，省建工集团有限公司承建。工程位于某某市建邺区江东北路与凤凰西街交界处东北角，本片区住宅工程由2幢高层住宅楼、1幢物管用房，其中18/27层住宅2幢地下室一层，3层物管用房1栋总建筑面积约20000㎡。

本工程建筑耐火等级01栋地下一级地上二级，02栋地上一级，03栋为二级。地下室防水等级为二级，地震烈度为7级，建筑物结构设计使用年限为50年，屋面防水等级为二级。

本工程结构为全现浇框架剪力墙结构，整板基础；外墙采用混凝土多孔砖，内墙填充墙采用加气混凝土砌块；工程外墙装饰采用水泥砂浆粉刷涂料饰面，内墙装饰采用混合砂浆粉刷；门窗采用节能型塑钢门窗、钢质（木质）防火门、夹板门及人防门；屋面采用倒置式屋面防水；配套的安装工程有：生活用给排水系统、雨水系统、消火栓系统、动力照明配电系统、防雷与接地系统、正压送风及防排烟系统。

二、监理工程范围

根据该工程招标文件及委托监理合同中明确规定委托的监理工作范围，在建设单位授权的范围内，监理单位对本工程实施工程监理，具体范围如下：

1.对工程质量、进度、投资实施控制；

2.对该工程施工、监理、采购合同进行管理；

3.对工程施工过程中建设各方的组织协调以及外部协调；

4.组织工程初验，协助建设单位组织竣工验收工作；

5.审核竣工验收资料，收集信息，按公司监理资料目录整理及归档监理资料；

6.组织工程竣工后的保修；

7.完成建设单位委托的其它服务。

三、监理工作目标

1.公司的质量方针和质量目标

质量方针：依法监控、积极协调、科学管理、一流服务

质量目标：按合同履约，履约率100%；让业主满意，满意度≥95%

2.项目质量目标：确保工程质量符合国家质量验收标准、争创“优良”

3.项目进度要求：总工期580天

4.项目投资目标：总投资为4283万元

四、监理工作依据

1.施工招投标文件

2.监理、施工、采购合同

3.勘探、设计文件

4.相关建设许可证

5.法律、法规、规范、技术标准、规程、行业文件资料

6.监理大纲

五、项目监理组机构组织形式

1.本项目实行总监负责制，受公司委托，总监负责现场的各项事务，并在建设单位授权范围内开展监理工作。监理人员是在总监理工程师授权范围内从事处理现场事务，并向总监负责，总监向公司总经理和建设单位负责。

2.神马家具城改造工程监理组织框图

总监理工程师

韩冬

土建专业

郭斌

肖玉鲁

朱君

鲍旭平

水电专业

郑  红

投资控制

殷凤林

韩 冬

资料管理

朱月婷

见证取样

韩  冬

鲍旭平

安全管理

郑  红

3.针对本工程的特点，公司组成了监理组织机构，专业工种齐全、年龄、职称结构合理，持证上岗，每位监理人员在施工一线监理岗位工作多年，具有丰富的理论和实践经验。

六、岗位职责

（一）总监理工程师职责：

1.确定项目监理组人员的分工和岗位职责；

2.主持编写项目监理规划、审批项目监理实施细则，并负责管理项目监理组的日常工作；

3.审查分包单位的资质，并提出审查意见；

4.检查和监督监理人员的工作，根据工程项目的进展情况可进行人员调配，对不称职的人员应调换其工作；

5.主持监理工作会议，签发项目监理组的文件和指令；

6.审定承包单位提交的开工报告、施工组织设计、技术方案、进度计划；

7.审核签署承包单位的申请、支付证书和竣工结算；

8.审查和处理工程变更；

9.主持或参与工程质量事故的调查；

10.调解建设单位与承包单位的合同争议、处理索赔、审批工程延期；

11.组织编写并签发监理月报、监理工作阶段报告、专题报告和项目监理工作总结；

12.审核签认分部工程和单位工程的质量检验评定资料，审查承包单位的竣工申请，组织监理人员对待验收的工程项目进行质量检查，参与工程项目的竣工验收；

13.主持整理工程项目的监理资料。

（二）总监理工程师代表职责：

1.负责总监理工程师指定或交办的监理工作；

2.按总监理工程师的授权，行使总监理工程师的部分职责和权力。

（三）专业监理工程师职责：

1.负责编制本专业的监理实施细则；

2.负责本专业监理工作的具体实施；

3.组织、指导、检查和监督本专业监理员的工作，当人员需要调整时，向总监理工程师提出建议；

4.审查承包单位提交的涉及本专业的计划、方案、申请、变更，并向总监理工程师提出报告；

5.负责本专业分项工程验收及隐蔽工程验收；

6.定期向总监理工程师提交本专业监理工作实施情况报告，对重大问题及时向总监理工程师汇报和请示；

7.根据本专业监理工作实施情况做好监理日记；

8.负责本专业监理资料的收集、汇总及整理，参与编写监理月报；

9.核查进场材料、设备、构配件的原始凭证、检测报告等质量证明文件及其质量情况，根据实际情况认为有必要时对进场材料、设备、构配件进行平行检验，合格时予以签认；

10.负责本专业的工程计量工作，审核工程计量的数据和原始凭证。

（四）监理员职责：

1.在专业监理工程师的指导下开展现场监理工作；

2.检查承包单位投入工程项目的人力、材料、主要设备及其使用、运行状况，并做好检查记录；

3.复核或从施工现场直接获取工程计量的有关数据并签署原始凭证；

4.按设计图及有关标准，对承包单位的工艺过程或施工工艺进行检查和记录，对加工制作及工序施工质量检查结果进行记录；

5.担任旁站工作，发现问题及时指出并向专业监理工程师报告；

6.做好监理日记和有关的监理记录。

（五）造价控制监理工程师职责：

1.全面掌握合同文件各项条款，严格按合同进行管理，做到既对建设单位负责，又维护承包人的合法权益。对监理进程中出现的问题要及时、准确地向驻地总监理工程师汇报。

2.监督承包单位的统计、计量、支付数据的准确性，随时掌握全部工程项目的进展情况，按照填报有关报表。

3.配合驻地总监理工程师审查承包人的施工组织计划及月（周）度进度计划，并对驻地总监理工程师认可的计划执行情况进行检查和监督。

4.认真审核工程计量支付，及时处理承包人有关经济问题的报告，对工程意外、工程延期及索赔等问题，依据合同规定的程序进行审查、确认，做好有关资料的收集、记录工作并提出处理意见，报驻地总监理工程师和建设单位审查批准。

5.审查、汇总、填报和管理报表。

6.对工程上任何形式、质量、数量、内容和价格上的变动，根据合同有关规定进行审核，并报建设单位审查批准。

7.对承包人提出的分包申请，需进行严格的审查，并提出审查意见报告建设单位，只有经建设单位同意，承包人才能进行分包。

8.当工程发生争议时，应根据合同规定的期限，进行争议事件的合同调查、取证，报驻地总监理工程师同意后对争议做出书面决定，并通知建设单位和承包人。若建设单位和承包人不同意监理工程师做出的决定，可提交有关部门进行仲裁。

9.对承包人的违约，应根据有关规定及事实情况进行确认，并根据合同规定得出处理意见。

10.定期或不定期地向驻地总监理工程师汇报工作，承办其交办的其他工作。

（六）测量监理工程师职责：

1.熟悉并掌握本项目测量方面有关规定和规程，做好测量控制工作，以及现场桩位的接收和复测验收等工作。

2.协助建设单位将交桩资料转交给承包人，并督促承包人进行复核测量，必要时抽查复核。

3.熟悉施工放线的点位资料，对承包人的放样资料按驻地总监理工程师确定的程序、权限和标识进行复核或抽查，确认其质量。

4.负责对已完成工程的测量复核和验收工作，为计量支付提供可靠数据。

5.定期对控制点（平面、高程）进行复核，以保证其使用的准确性。

6.检查、监督各现场监理组，监理人员的定位、放线。

7.完成驻地总监理工程师交办的其它工作。

（七）试验控制监理工程师职责：

1.熟悉并掌握本项目试验技术规范和试验方法，有效地进行施工质量控制。

2.根据工程技术规范要求，确定各类抽检试验的频率、程序、记录、报表格式、制订监理实施细则，经驻地总监理工程师批准后执行。

3.建设单位指定送检的或需要送检的试验，试验工程师要控制送样的准确性、代表性，做好见证工作要做好试验资料的验收工作，并按规定要求整理、建档。

4.核定承包人提供的各项技术指标（如混凝土配合比），组织检测人员进行经常性的现场试验检查，并按总监理工程师确定的签认程序、范围、标识进行质量的核定工作，定期与承包单位试验主管联系，掌握其试验人员、仪器、设备等实际情况。

5.坚持对用于工程的原材料进行试验，对承包人的试验方法、结果按总监理工程师规定的职现权限及方法进行审核并签署意见，按规定频率进行抽样试验。

6.对于承包人的试验数据与监理抽检数据或送检数据差别超限时，要分析原因，进行复核试验或送检，以确定数据的准确性。

7.负责保养和管理好监理试验室的仪器设备，建立好仪器设备的台帐，使其始终处于良好的工作状态。

8.建立完整的监理试验资料，分类整理归档。

9.经常与现场监理人员保持联系，及时进行现场质量的抽检工作，为现场监理人员提供可靠的试验数据，供现场监理人员决策。

10.定期向驻地总监理工程师汇报工作。

11.接受驻地总监理工程师交办的其它工作。

七、监理工作内容

（一）工作内容

1.制定监理工作程序

1.1根据专业工程特点制定监理工作总程序，并按工作内容分别制定具体的监理工作程序。

1.2制定监理工作程序着重体现事前控制和主动控制的要求。

1.3制定监理工作程序是结合工程项目的特点，注重监理工作的效果。监理工作程序中应明确工作内容、行为主体、考核标准、工作时限。

1.4当涉及到建设单位和承包单位的工作时，监理工作程序应符合委托监理合同和施工合同的规定。

1.5在监理工作实施过程中，应根据实际情况的变化对监理工作程序进行调整和完善。

2.施工准备阶段的监理工作

2.1在设计交底前，总监理工程师应组织监理人员熟悉设计文件，并对图纸中存在的问题通过建设单位向设计单位提出书面意见和建议。

2.2项目监理人员应参加由建设单位组织的设计技术交底会，总监理工程师应对设计技术交底会议纪要进行签认。

2.3工程项目开工前，总监理工程师应组织专业监理工程师审查承包单位报送的施工组织设计（方案）报审表，提出审查意见，并经总监理工程师、签认后报建设单位。

2.4工程项目开工前，总监理工程师应组织专业监理工程师审查承包单位现场项目管理机构的质量管理体系、技术管理体系和质量保证体系，确能保证工程项目施工质量时予以确认。对质量管理体系、技术管理体系和质量保证体系应审核以下内容：

（1）质量管理、技术管理和质量保证的组织机构；

（2）质量管理、技术管理制度；

（3）专职管理人员和特种作业人员的资格证、上岗证。

2.5分包工程开工前，专业监理工程师应审查承包单位报送的分包单位资格报审表和分包单位有关资质资料，符合有关规定后，由总监理工程师予以签认。

2.6对分包单位资格应审核以下内容：

（1）分包单位的营业执照、企业资质等级证书、特殊行业施工许可证、国外（境外）企业在国内承包工程许可证；

（2）分包单位的业绩；

（3）拟分包工程的内容和范围；

（4）专职管理人员和特种作业人员的资格证、上岗证。

2.7专业监理工程师应按以下要求对承包单位报送的测量放线控制成果及保护措施进行检查，符合要求时，专业监理工程师对承包单位报送的施工测量成果报验申请表予以签认：

（1）检查承包单位专职测量人员的岗位证书及测量设备检定证书；

（2）复核控制桩的校核成果、控制桩的保护措施以及平面控制网、高程控制网和临时水准点的测量成果。

2.8专业监理工程师应审查承包单位报送的工程开工报审表及相关资料，具备以下开工条件时，由总监理工程师签发，并报建设单位：

（1）施工许可证已获政府主管部门批准；

（2）征地拆迁工作能满足工程进度的需要；

（3）施工组织设计已获总监理工程师批准；

（4）承包单位现场管理人员已到位，机具、施工人员已进场，主要工程材料已落实；

（5）进场道路及水、电、通讯等已满足开工要求。

2.9工程项目开工前，监理人员应参加由建设单位主持召开的第一次工地会议。

2.10第一次工地会议应包括以下主要内容：

（1）建设单位、承包单位和监理单位分别介绍各自驻现场的组织机构、人员及其分工；

（2）建设单位根据委托监理合同宣布对总监理工程师的授权；

（3）建设单位介绍工程开工准备情况；

（4）承包单位介绍施工准备情况；

（5）建设单位和总监理工程师对施工准备情况提出意见和要求；

（6）总监理工程师介绍监理规划的主要内容；

（7）研究确定各方在施工过程中参加工地例会的主要人员，召开工地例会周期、地点及主要议题。

2.11第一次工地会议纪要应由项目监理组负责起草，并经与会各方代表会签。

3.工地例会

3.1在施工过程中，总监理工程师应定期主持召开工地例会。会议纪要应由项目监理组负责起草，并经与会各方代表会签。

3.2工地例会应包括以下主要内容：

（1）检查上次例会议定事项的落实情况，分析未完事项原因；

（2）检查分析工程项目进度计划完成情况，提出下一阶段进度目标及其落实措施；

（3）检查分析工程项目质量状况，针对存在的质量问题提出改进措施；

（4）检查工程量核定及工程款支付情况；

（5）解决需要协调的有关事项；

（6）其他有关事宜。

3.3总监理工程师或专业监理工程师应根据需要及时组织专题会议，解决施工过程中的各种专项问题。

4.工程质量控制工作

4.1根据施工图纸、国家及相关施工规范和本工程施工承包合同中的《施工技术操作规范》的要求严格监理，施工质量，督促承包单确保施工合同中约定的质量标准，同时监督承包单进行施工质量100%细部检查工作，按委托人要求的检查表单须完整、真实填写，该分部工程结束10天内将表单提交给委托人备查。

4.2按分部分项或分阶段制订详细的、有针对性的现场监理实施细则和相应的检查表单（按分项工程写），并严格按此进行操作。每个分部工程开工前须提交一份关于该分部工程的质量通病或可能产生的质量问题、采取的预防措施和施工过程中有针对性的办法的报告。

4.3实行分项工程样板引入制（监理细则中明确样板内容），监理人员必须在各分项工程、特殊的工艺、重要的部位及新材料新工艺的应用等方面把好样板审核关，明确工艺流程和质量标准，及测定出定额缺项子目的单价，经审查合格后方可大面积展开。

4.4必须用激光经纬仪、测距仪等复核、验收单体工程角点的定位放线，做好沉降观测等的复核配合工作。

4.5监理人员在开工后，应及时制定承包单位管理人员及工程质量的考核细则并提交委托人。定期（半月）进行一次考核，将考核情况上报给委托人。

4.6审查主要建筑材料、主要设备的订货和核定其性能。

4.7按建设部建市[2002]189号文，执行房屋建筑工程施工旁站监理管理办法。

5.工程造价控制工作

5.1复核施工总包单位工程月报及已完工程量，并提出书面意见。

5.2负责现场技术核定及工程签证，读超出承包合同之外的设计修改、工地洽商，如涉及费用，须提醒委托人并征得委托人签证认可方可有效。

5.3监理人员会签有关各种设计变更，应侧重审查对工程质量、进度、投资是否有不利影响，如发现有不利影响时，应明确提出监理意见，及时向委托人反映。

6.工程进度控制工作

6.1审核承包单提出工程总进度计划，对总进度计划是否满足规定的竣工日期的要求提出意见。

6.2在总进度计划的前提下，审核承包单月、周进度计划的可行性，如发现执行过程中不能完成工程计划时，应检查分析原因，督促承包单位及时调整计划和采取补救措施，以保证工程进度实现。

6.3每周定期主持与设计单位、各承包单位间的有关施工进度、质量及安全的协调会议并做好会议记录，及时协调处理相关的问题，若情况特殊，监理人员应能立即研究并提出召开现场会议，协调解决有关问题，同时报委托人签字认可。

6.4建立工程监理日记制度，详细记录工程进度、质量、设计修改、工地洽商等问题和其它有关施工过程中必须记录的问题。

6.5每月向委托人提交一份监理工作月报，要求监理人员做到图文并茂，切实反映每月工程质量、进度状况，以实际与计划作比较，发现偏差，及时找出原因，加以调整，确保工程进展顺利，方便建设单位直观、系统地了解整个工程面貌。

7.工程预验收

7.1总监理工程师应组织专业监理工程师，依据有关法律、法规、工程建设强制性标准、设计文件及施工合同，对承包单位报送的竣工资料进行审查，并对工程质量进行竣工预验收，对存在的问题，应及时要求承包单位整改，整改完毕由总监理工程师签署工程竣工报验单，并应在此基础上提出工程质量评估报告。工程质量评估报告应经总监理工程师和监理单位技术负责人审核签字。

7.2主要分部（子分部）及竣工预验收，项目监理组应及时报公司项目管理部，由公司项目管理部组织公司专家小组对该工程主要分部（子分部）和竣工预验收进行复核验收，复核验收通过后方可报竣工验收。

8.工程竣工验收及工程质量事故处理

8.1负责隐蔽工程验收、中间验收/主体验收和竣工验收，并督促整改。对工程施工质量、安全、文明施工提出评估意见。

8.2配合委托人进行单位工程竣工验收工作。

8.3提供专业检测仪器和工具，协助建设单位的中间验收、竣工验收、每月的例行检查时对工程实体进行实测实量。

8.4审查施工总承包单位编制的竣工图及竣工资料，保证其正确无误，并及时提交给委托人。

8.5负责工程监理文件的整理和归档，经委托人认可后移交委托人。

8.6组织施工总承包单位、设计单位研究处理工程质量、安全事故，监督整改方案的实施，并监督检查整改工作完成情况。

9.工程质量保修期的监理工作

9.1监理单位应依据委托监理合同约定的工程质量保修期监理工作的时间、范围和内容开展工作。

9.2承担质量保修期监理工作时，监理单位应安排监理人员对建设单位提出的工程质量缺陷进行检查和记录，对承包单位进行修复的工程质量进行验收，合格后予以签认。

9.3监理人员应对工程质量缺陷原因进行调查分析并确定责任归属，对非承包单位原因造成的工程质量缺陷，监理人员应核实修复工程的费用和签署工程款支付证书，并报建设单位。

（二）本工程的质量监理要点

本工程主体两层厂房均采用大跨、高跨结构，主梁截面500×1500，一层生产厂房区域的主梁跨度达到13.3m，梁下净高10.95m；根据这一情况监理将要求施工单位编制主体结构高支模专项施工方案，并根据市建委“32号文件”要求经专家论证通过后方可实施。

本工程结构受力明确，楼板采用现浇混凝土梁板体系

1.工程测量

1.1交接桩的监理

（1）由设计单位按图纸到现场交桩和提交桩点坐标、导线桩、水准点；

（2）承包单位按桩立即复测，并进行平差计算；

（3）监理复核施工测量结果，要求承包单位保护各桩点直至竣工；

（4）记录复测全部数据，平差计算书、备案。

1.2控制测量监理

（1）测量方法应满足工程测量精度要求，并记录完整可信；

（2）定位放线应用控制网点数基线桩点以防误差积累；

（3）测放和校核点位应当用不同的基点测量；

（4）现场放样应根据定位测放的桩点，放出建筑物的轴线和轮廓线，并将放线过程详细记录；

（5）监理应对工程标高、轴线、平面位置、水平度、垂直度、测量误差严格控制在规范要求内。

1.3 建筑施工测量质量监理工作流程

测量仪器及钢尺的检定情况检查

承包单位

场地平整测量，计算挖、填土方量

承包单位

制定场地控制网测设方案

承包单位

检测及审核挖土、填土的土方量

监理工程师

审核场地控制网测设方案

监理工程师

测设场地控制网

承包单位

监测场地控制网

监理工程师

校测起始依据

承包单位

监测起始依据

监理工程师

检查结果

检查结果

审核结果

监测结果

审核结果

检查仪器及钢尺的检定证书

监理工程师

通知承包单位将仪器、钢尺送计量器具检定部门检定

当起始依据是邻近原有建筑或构筑物时各有关方面代表要到现场指定与确认

不合格或未送检定

当起始依据是规划红线桩和水准点，要校测红线桩和水准点

合格

确认有差错

与设计单位联系，解决后

办理文字手续

重新按竖向规划测量并计算挖土、填土的土方量

合格

不同意

同意并签证

承包单位

重新修改测试方案

不  同  意

同意

不合格

合格

承包单位重新测设场地控制网

（续）

建筑物定位、桩位、基坑放线

承包单位

对建筑物定位、桩位、基坑验线

监理工程师

开挖基坑、基槽到达设计标高

承包单位

检验基坑、基槽的土质情况

设计人员、监理工程师

做基础、基坑垫层后，基础测量放线

承包单位

在基础垫层上，对基础进行测量验线

监理工程师

主体工程测量放线及填报测量报验单

承包单位

在现场进行检查或监测

监理工程师

检查或监测结果

验线结果

验槽结果

承包单位按设计师

指令进行处理

承包单位重新定位放线

不合格

验线结果

合格办理签证

基底土质与

合格

设计不符

不合格

承包单位重新测量放线

合格

基础完工，进入主体施工的测量内容：

（1）每层墙体，或柱网、剪力墙轴线的放线；

（2）每层竖向控制（垂直及标高）；

（3）每建完一（数）层后，作沉降观测并记录，直至竣工验收。

承包单位纠正

不合格

合格

对测量报验单进行签认

监理工程师

2.土石方

（1）土石方工程监理工作内容

土石方工程系指柱基、基坑、基槽和管沟的开挖与回填，以及挖方、填方、场地平整、排水沟等的挖填土石方。承包人应根据不同的工程对象、地质、气象、水文等条件，选用先进的施工机具和合理的施工方法编制施工组织设计或施工方案，多快好省地进行施工。监理工程师的任务，就是根据土建施工图纸和工程地质勘察报告来审核土石方工程的施工组织设计或施工方案，并监督实施。其中关键要抓放边坡（或支护）、排水、断面尺寸和标高，以及地基土质和回填土的干土质量密度等几个环节，使之达到设计要求和施工规范的规定。

（2）土石方工程监理流程

场地平整

承包单位根据设计和规范要求自检合格，并报有相关资料

场地平整施工

填报平整场地工序质量报验单

承包单位

现场检查

监理工程师

返工

承包单位

不合格	不合格

检查结果

坑、槽、沟开挖回填

填报基坑（槽）和管沟开挖，回填工序质量报验单

承包单位

现场检查

监理工程师

取样试验

取样员、见证员

试验结果报

监理工程师

检查结果

基坑（槽）和管沟开挖，回填质量

承包单位根据设计和规范要求自检合格，并报有关资料

返工

承包单位

证      不 合 格

合格

监理工程师签字

（3）土石方工程施工质量的事前监理

1）研究工程地质勘察报告；

2）审核承包人的施工组织设计或施工技术方案；

3）复查定位放线和水准点、标高是否符合设计要求和施工规范的规定。经监理工程师认可后，方可进行土石方施工。

（4）土石方工程施工过程中的质量监理

1）经常复查平面位置、水平标高和边坡坡度等是否符合设计要求。检查平面控制桩和水准点是否正确。

2）挖方和填方的边坡坡度及加固、排水设施断面尺寸及标高、平面的中线位置、填方的基底处理和土石方分层压实程度必须符合设计要求和施工规范的规定。

平整场地的挖方和填方的位置、标高、坡度和填土压实程度必须符合设计要求和施工规范的规定，并检查有无局部沉陷或过湿的地段。

3.主体

（1）工艺流程图：定位放线     柱钢筋     立柱模板      立梁板模板     扎梁板钢筋      浇柱梁板混凝土     砌墙

（2）混凝土工程

I.事前控制

1）进行原材料控制，会同各方到厂、商家实地考察、取样、检验，进行跟踪检查、监控，抓住原材料第一关。

2）按图纸要求对配合比进行审核。

II.事中控制

1）施工过程中严格按照配合比要求执行。

2）混凝土混合料的出口坍落度测量，每台班1-2次，如遇配合比调整，应相应增加测量次数，发现问题，及时纠正，以确保混凝土混合料良好的施工性。

3）混凝土施工，宜采用高频振动振捣，采用插入式振捣施工时，浇筑层的厚度应不超过振捣器作用部分长度的1.25倍。采用表面振动施工方法时，混凝土浇筑层的厚度应不超过200mm。

4）雨天浇筑时要做好排水工作。

5）试块制作应符合规范要求。

6）浇筑框架时应注意的问题：

①蜂窝：原因是混凝土一次下料过厚，振捣不实或漏振，模板有缝隙水泥浆流失，钢筋较密而混凝土坍落度过小或石子过大，柱、墙根部模板有缝隙，以致混凝土中的砂浆从下部涌出而造成。

②露筋：原因是钢筋垫块位移，间距过大、漏放，钢筋紧贴模板造成露筋，或梁、板底部振捣不实也可能出现露筋。

③麻面：拆模过早或模板表面漏刷隔离剂或模板湿润不够，构件表面混凝土易粘附在模板上造成麻面脱皮。

④孔洞：原因是钢筋较密的部位混凝土被卡，未经振捣就继续浇筑上层混凝土。

⑤缝隙与夹渣层：施工缝处杂物清理不净或未浇底浆等原因易造成缝隙、夹渣层。

⑥梁、柱连结处断面尺寸偏差过大：主要原因是柱接头模板刚度差或支此部位模板时未认真控制断面尺寸。

⑦现浇楼板面和楼梯踏步上表面平整度偏差太大：主要原因是混凝土浇筑后，表面不用抹子认真抹平。冬期施工在覆盖保温层时上人过早或未垫板进行操作。

7）浇筑剪力墙时应注意的问题：

①墙体：支模前应在每边模板下口抹找平层。找平层嵌入模板不超过1cm，保证下口严密。墙体混凝土浇筑前先均匀浇筑3-5cm水泥砂浆或减少石子混凝土。混凝土坍落度要严格控制，防止混凝土离析。底部振捣应认真操作。

②洞口移位变形：模板穿墙螺拴应紧固可靠，浇筑时防止混凝土冲击洞口模板，坚持洞口两侧混凝土对称、均匀进行浇筑振捣的方法。

③外砖墙歪闪：外砖内模墙体施工，在组合柱砖墙部分应加固，墙身顶留砖墙洞，用花篮螺栓将砖墙从外面加固与大摸板拉牢。振捣时振捣棒要离开砖墙10cm以上。

④墙面气泡过多：采用高频振捣棒，每层混凝土均要振捣至气泡排除为止。

⑤混凝土与模板粘连注意及时清理模板，拆模不能过早，隔离剂涂刷均匀。

III.事后控制

1）混凝土浇筑完毕后，必须在12小时以内加以覆盖并保湿养护。

2）混凝土浇水养护时间：对采用硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥或矿渣硅酸盐水泥拌制的混凝土，养护不得少于7d；对掺用缓凝型外加剂或有抗渗要求的混凝土，养护不得少于14d。

3）浇水次数应能保持混凝土一直处于湿润状态。

4）采用塑料布覆盖养护的混凝土，其敞露的全部表面应覆盖严密，并应保持塑料布内有凝结水。浇筑的混凝土强度未达到1.2Mpa以前，不得在其上面踩踏或安装模板及支架。

5）允许偏差：

| 项次 | 项目 |  |  |  |  | 允许偏差（mm） | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 轴线位移 |  | 基础 |  |  | 15 | 尺量检查 |
|  |  |  | 独立基础 |  |  | 10 | 尺量检查 |
|  |  |  | 柱、墙、梁 |  |  | 8 | 尺量检查 |
|  |  |  | 剪力墙 |  |  | 5 | 尺量检查 |
| 2 | 标高 |  | 层高 |  |  | ±10 | 用水准仪或尺量检查 |
|  |  |  | 全高 |  |  | ±30 |  |
| 3 | 柱、墙、梁截面尺寸 |  |  |  |  | +8 -5 | 尺量检查 |
| 4 | 柱、墙垂直度 |  |  | 层高 | ≤5m | 8 | 用经纬仪或吊线和尺量检查 |
|  |  |  |  |  | ＞5m | 10 |  |
|  |  |  |  | 全高 |  | H/1000 且≤30 |  |
| 5 | 表面平整度 |  |  |  |  | 8 | 用2m靠尺和楔型塞尺检查 |
| 6 | 预埋钢板中心线位置偏移 |  |  |  |  | 10 | 尺量检查 |
| 7 | 预埋管、预留孔中心线位置偏移 |  |  |  |  | 5 |  |
| 8 | 预埋螺栓中心线位置偏移 |  |  |  |  | 5 |  |
| 9 | 预留洞中心位置偏移 |  |  |  |  | 15 |  |
| 10 | 电梯井 | 井筒长、宽对中心线 |  |  |  | +25 0 | 吊线和尺量检查 |
|  |  | 井筒全高垂直度 |  |  |  | H/1000 且≤30 |  |

注：H为柱、墙全高。

（3）砌体工程

1）工程按抗震烈度为7度设防，设置框架柱与墙体拉结筋，互相锚固。墙体砌筑长度大于3m时按有关规程增设圈梁和构造柱。

2）砖的品种、标号必须符合设计要求，并且规格要一致，边角要整齐，色泽均匀，查验合格证及检测报告。确保符合设计质量要求。

3）砌筑时，砌块应提前浇水湿润，含水率宜为10%-15%。

4）砖砌体的灰缝应横平竖直，砂浆饱满，水平灰缝宽度一般控制在10mm，但不应小于8mm，也不应大于12mm，严禁用水冲浆灌缝。

5）砖砌体应上下错缝，内外搭砌，转角处和交接处应同时砌筑，不能同时砌筑时，应砌成斜槎，斜槎长度（实心砖）不应小于高度的2/3。若留斜槎确有困难时，除转角处外也可留直槎，但必须做成阳槎。在墙、柱灰缝中预埋拉结筋，墙厚12cm沿墙高500mm设2Ф6钢筋，埋设钢筋的灰缝厚度应比钢筋直径大于4mm以上。

6）砖砌接槎时，必须将接槎处的表面清洗干净，浇水湿润，并应填实砂浆，保持灰缝平整，墙面不得有竖向通缝。

7）过梁底部的模板，应在灰缝砂浆强度达到设计标号的50%以上时，方可拆除。

8）施工时需在砖墙中留置的临时洞口，其侧边离交接处的墙面不应小于50cm，洞口顶部宜设置过梁。完成留置洞口功能后，即时补砌。

9）砖砌体的尺寸和位置的允许偏差见下表。

砖砌体的尺寸和位置的允许偏差

| 序号 | 项 目 |  |  | 允许偏差（mm） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 基础 | 墙 | 柱 |
| 1 | 轴线位置 |  |  | 10 | 10 | 10 |
|  | 基础顶面和楼面标高 |  |  | ±15 | ±15 | ±15 |
| 2 | 墙面 垂直度 | 每层 |  |  | 5 | 5 |
|  |  | 全高 | 小于或等于10米 |  | 10 | 10 |
|  |  |  | 大于10米 |  | 20 | 20 |

（4）钢筋工程

I.事前控制

1）钢筋进场时，应按现行国家标准的规定抽取试件作力学性能检查，其质量必须符合有关规定。检查钢筋出厂质量证明书和试验报告。

2）钢筋表面应保持清洁。带有颗粒状或片状老锈，经除锈后仍有麻点的钢筋严禁按原规格使用。

3）在施工现场，应按国家现行标准的规定抽取钢筋机械连接接头、焊接接头试件作力学性能检验，其质量应符合有关规程的规定。

II.事中控制

1）缺扣、松扣的数量不超过绑扣数的10%，且不应集中。

2）弯钩的朝向应正确。绑扎接头应符合施工规范的规定，搭接长度不小于规定值。

3）除焊接封闭环形箍筋外，箍筋的末端应作弯钩，弯钩的形式应符合设计要求或有关规定。

箍筋弯钩的弯折角度：一般结构不应小于90°；

有抗震要求的结构应为135°。

箍筋弯后平直部分长度：一般结构不应小于箍筋直径的5倍；

有抗震要求的结构不应小于箍筋直径的10倍。

4）钢筋对焊接头I、II、III级钢筋无烧伤和横向裂纹，焊包均匀。对焊接头处弯折不大于4°，对焊接头处钢筋轴线的偏移不大于0.1d且不大于2mm。

5）柱筋和剪力墙筋位移原因是振捣混凝土时碰动钢筋。应在浇筑混凝土前检查位置是否正确，宜用固定卡或临时箍筋加以固定，浇筑完混凝土立即修整钢筋的位置。当钢筋有明显位移时必须进行处理，处理方案须经设计单位同意。

6）梁钢筋骨架尺寸小于设计尺寸：原因是配制箍筋时按箍筋外径尺寸计算，造成骨架的宽和高均小于设计尺寸。另外采用双支箍筋的梁，经常出现箍筋组合绑扎后宽度小于设计尺寸。在翻样和绑扎前应熟悉图纸，绑扎后加强检查。

7）梁、柱交接处核心区箍筋未加密：原因是图纸不熟悉，绑扎前应先熟悉图纸，在绑梁钢筋前先将柱箍筋套在竖筋上，穿完梁钢筋后再绑扎。

8）梁主筋进支座锚固长度不够、弯起钢筋位置不准：在绑扎前，先按设计图纸检查对照已摆好的钢筋是否正确，然后再进行绑扎。

9）板的弯起钢筋，负弯矩钢筋踩到下面：绑好之后禁止人在钢筋上行走，且在浇筑混凝土前整修检查合格后再浇筑。

10）板钢筋绑扎不顺直、位置不准：板的主筋分布筋要用尺杆划线，从一面开始标出间距，绑扎时随时找正调直。

11）柱、墙钢筋骨架不垂直：绑竖向受力筋时要吊正后再绑扣，凡是搭接部位要绑3个扣，以免不牢固发生变形。另外绑扣不能绑成同一方向的顺扣，层高超过4m的墙，要搭架子进行绑扎，并采取固定钢筋的措施。

12）绑扎接头内混入对焊接头：在配制加工过程中，切断柱钢筋时要注意，端头有对焊接头时要避开搭接范围。

13）水平筋位置、间距不符合要求：钢筋绑扎时应搭设高凳或简易脚手架，以免水平筋发生位移。

14）下层伸出的墙体钢筋和竖直钢筋绑扎不符合要求：绑扎时应先将下层伸出钢筋调直理顺，然后绑扎或焊接，如下层冲出的钢筋位移大时，应征得设计同意后再进行处理。

15）门窗洞口加强筋位置尺寸不符合要求：各层门窗洞口两侧伸出筋，应在绑扎前根据洞口边线位置调整，绑扎洞口加强竖筋时应吊线找正。

16）剪力墙水平钢筋锚固长度不符合要求：绑扎之前要熟悉图纸，特别注意在拐角、十字结点、墙端、连梁等部位钢筋的锚固长度必须符合设计要求。

17）现浇框架钢筋绑扎允许偏差（mm）

| 项次 | 项目 |  | 允许偏差 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 网的长度、宽度 |  | ±10 | 尺量检查 |
| 2 | 网眼尺寸 |  | ±20 | 尺量连续三档取其最大值 |
| 3 | 骨架的宽度、高度 |  | ±5 | 尺量检查 |
| 4 | 骨架的长度 |  | ±10 |  |
| 5 | 受力钢筋 | 间距 | ±10 | 尺量两端中间各一点 取其最大值 |
|  |  | 排距 | ±5 |  |
| 6 | 绑扎箍筋、构造筋间距 |  | ±20 | 尺量连续三档取其最大值 |
| 7 | 钢筋弯起点位移 |  | 20 |  |
| 8 | 焊接预埋件 | 中心线位移 | 5 | 尺量检查 |
|  |  | 水平高差 | +3 0 |  |
| 9 | 受力钢筋保护层 | 梁柱 | ±5 |  |
|  |  | 墙板 | ±3 |  |

18）钢筋安装及预埋件的允许偏差

| 项次 | 项目 |  | 允许偏差（mm） | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 网的长度、宽度 |  | ±10 | 尺量检查 |
| 2 | 网眼尺寸 | 焊接 | ±10 | 尺量连续三档取其最大值 |
|  |  | 绑扎 | ±20 |  |
| 3 | 受力钢筋 | 间距 | ±10 | 尺量两端中间各一点取其最大值 |
|  |  | 排距 | ±5 |  |
| 4 | 箍筋、构造筋间距 | 焊接 | ±10 | 尺量连续三档取其最大值 |
|  |  | 绑扎 | ±20 |  |
| 5 | 焊接预埋件 | 中心线位移 | 5 | 尺量检查 |
|  |  | 水平高差 | +3 0 |  |
| 6 | 受力筋保护层 |  | ±3 |  |

（5）模板工程

I.事前控制

模板及其支架必须具有足够的强度、刚度和稳定性；其支承部分应有足够的支承面积。如安装在基土上，基土必须坚实，并有排水措施。对冻胀土必须有防冻融措施。

II.事中控制

1）模板接缝不应漏浆。模板与混凝土接触表面清理干净并涂隔离剂，严禁隔离剂沾污钢筋与混凝土接槎处。

2）柱模板容易产生的问题是：截面尺寸不准，混凝土保护层过大，柱身扭曲。防止办法是：支模前按图弹位置线，校正钢筋位置，支柱前柱子应做小方盘模板，保证底部位置准确。根据柱子截面尺寸及高度，设计好柱箍尺寸及间距，柱四角做好支撑及拉杆。

3）梁板模板容易产生的问题是：梁身不平直，梁底不平，梁侧面鼓出，梁上口尺寸偏大，板中部下挠。防治办法是：梁板模板应通过设计确定龙骨、支柱的尺寸及间距，模板支撑系统有足够强度及刚度，防止浇混凝土时模板变形。模板支柱的底部应支在坚实地面上，垫通长脚手板防止支柱下沉，梁板模板应按设计要求起拱，防止挠度过大。梁模板上口应有拉杆锁紧，防止口变形。

4）墙模板容易产生的问题是：墙体混凝土厚薄不一致，截面尺寸不准确。拼接不严，缝子过大造成跑浆。模板应根据墙体高度和厚度通过设计确定纵横龙骨的尺寸及间距，墙体的支撑方法，角模的形式。模板上口应设拉结，防止上口尺寸偏大。

5）墙身超厚：墙身放线时误差过大，模板就位调整不认真，穿墙螺栓没有全部穿齐、拧紧。

6）墙体上口过大：支模时上口卡具没有按设计要求尺寸卡紧。

7）混凝土墙体表面粘连：由于模板清理不好，涂刷隔离剂不匀，拆模过早所造成。

8）角模入墙过深：支模时角模与大模板连接凹入过多或不牢固。应改进角模支模方法。

9）严格控制模板上口标高。

III.事后控制

混凝土未达到强度时不得拆模。

5.屋面

I.找平层

（1）操作工艺

①工艺流程：基层清理验收→拉坡度线→做标准塌饼→铺填砂浆→刮平抹压→养护。

②找平层施工前，应对基层适当洒水湿润，并于铺浆前1h在混凝土的表面刷素水泥浆一度，使找平层与基层牢固结合。

③水泥砂浆铺设应按由远到近、由高到低的程序进行，大面积抹灰在两冲筋之间一次铺满砂浆，然后用刮尺根据两边冲筋标高刮平拍实，用木抹子搓压提浆，检查平整度。

④水泥砂浆初凝时，即人踏上去有脚印但不下陷时，用钢抹子压第二遍，不得漏压，并把凹坑、死角、砂眼抹平，终凝前进行第三次抹压、压实。

（2）质量标准：

①找平层所用的材料及配合必须符合设计和规范要求。

②屋面找平层的坡度必须符合设计要求和规范规定。

③水泥砂浆找平层无脱皮和起砂等缺陷。

④找平层与突出屋面结构的连接处和转角处均应做成圆弧形或钝角，且整齐平顺。

⑤分格缝的位置和间距应符合设计要求和施工规范的规定。

（3）成品保护：

①水泥砂浆找平层，终凝前不得上人踩踏，终凝后不得直接在上面推车，否则应铺设脚手板。

②找平层完成后，尚需在屋面进行其它工作时，应采取保护措施。

③严禁直接在找平层上拌和和堆放砂浆。

II.防水卷材

（1）检查到场的防水卷材材料的质量证明文件，实物应与设计要求或样品相一致。对防水卷材还需审核查其使用许可证等有关文件。对缺少证明文件的防水材料，专业监理工程师将不予认可。

使用质量合格的防水卷材是确保屋面防水质量的关键，其技术标准按规范要求检查。对进场的防水卷材，首先要检查其外观质量，被认可后，再作物理性能的检验。

（2）屋面防水卷材铺设前检查基层及施工准备工作，包括以下内容：

1）基层必须干净、平整、牢固、干燥。

检查方法：目测无杂物、碴粒。用防水卷材覆盖基层1m2面积，3-4小时后揭开，被覆盖部分未见水印，或与其余部分颜色基本一致，说明已达干燥；如颜色明显加深，说明含水量较多。

2）卷材防水材料在女儿墙或其他垂直于屋面的墙面上收口的处置，必须可行可靠。

3）内排水落水口配件及其他预埋件，应安置稳妥，并作除锈、防锈处理。

4）排气槽与大气连通的排气孔应设置稳固，排气通畅。

5）穿过屋面与防水层的管道、设备或预埋件，应在防水层施工前安装好，并做好防水措施。

6）卷材铺贴前，应将卷材上的云母片或滑石粉清刷干净。

①使用防水卷材，应充分掌握其标准、性能、使用说明，并严格遵照执行。

②在防水卷材的铺设过程中，监理工程师应监督承包单位严格按照施工技术方案中的施工程序、措施操作，并跟踪检查。

（3）卷材屋面防水工程的验收

1）验收工作应在防水卷材铺贴完毕，容许上人和注水的情况下进行。

2）竣工屋面应无渗漏水、积水现象。检查屋面防水效果可在雨天后观察屋面积水情况。蓄水深度应使有坡度的屋面最高处浸没在水中，持续24h后检查渗漏水情况。如有渗漏水及屋面积水现象，由承包单位返修处理，直至达到质量标准。

3）经试水检验后，未出现渗漏水及屋面积水，专业监理工程师签署卷材屋面防水分项工程质量验收的书面意见。

（4）成品保护

1）穿过屋面的管道，应在防水层施工前进行，卷材施工后不应在屋面上进行其它工种的施工，必须上人操作时，应采取有效的措施，防止卷材受损。

2）屋面工程完工后，应将屋面上所有剩余材料和建筑垃圾等清理干净，防水堵塞水落口或造成天沟、屋面积水。

3）水落口应认真清理，保持排水畅通，以免天沟积水。

4）工程竣工交付后，使用单位应派专人负责屋面清理。

III.保温、隔热层

（1）检查材料

检查到场材料的质量证明文件。实物应与设计要求的材料性能一致。保温材料的技术指标应满足表3.3.41所列要求。

（2）对保温材料应进行复验

复验内容包括：含水率、容重。保温材料的质量标准，应符合表3.3.42的要求。

（3）保温（隔热）层施工质量监理需从下面几个方面着手：

1）铺设的保温层的基层，应干燥、平整。清扫干净，并经检查验收合格。

2）对松散粒状保温层应分段分层铺设，应控制其适度的密实性；每层铺设厚度不宜大于150mm，压实程度及厚度应根据设计和试验确定。

3）用板块铺设的保温层应使其密贴基层，缝隙贴紧，铺平垫稳；分层铺设的板块，上下两层的拉缝应错开。

4）确定是否需要设置排气槽。

5）铺设完的保温层在防水层施工前应加以保护，防止雨淋，这对封闭式保温层尤其重要。应选择睛好天气铺设。

（4）保温（隔热）层工程质量监理汇总表，见表3.3.42。

（5）保温层上有找平层时，该找平层应做排气槽，并应与保温层上的排气槽对应。找平层施工完毕，要检查排气槽，必须使之顺畅。

保温层的质量，经专业监理工程师验收、签认后，承包单位才能进入下道工序的施工。

IV.细石混凝土防水层

（1）施工操作工艺流程

清理屋面基层    作找平层    铺设隔离材料    设置分隔缝木条    浇筑细石混凝土    养护

（2）细石混凝土原材料质量监理

细石混凝土（包括补偿收缩混凝土）的配合比，在施工前，承包单位应进行试配，专业监理工程师认可后，承包单位方可实施。

（3）细石混凝土防水层施工过程中质量监理

1）严格执行混凝土浇捣签证制。由承包单位填写混凝土施工申请，总监理工程师作全面检查，隐蔽验收签证后，签署混凝土浇捣令，方可搅拌混凝土。

2）专业监理人员应经常检查承包单位对混凝土配合比的实施情况。抽查发现未执行混凝土配合比或有违反施工规范的作法，专业监理人员应及时向承包单位提出，督促其纠正。

（4）检查督促承包单位控制好下述关键问题：

①分格缝的设置和处理

分格缝应按设计要求设置，所有分格缝应互相连通，如有间断应凿通；分格缝内，缝壁和缝两外侧50-60mm内的水泥浆等杂物应清除干净；用聚氯乙烯胶泥嵌缝；嵌缝制作必须在混凝土养护完毕，表面干燥发白，表面含水率不大于6％）后进行；雾天及混凝土表面有冰雪、雾露时不得施工；嵌缝前要刷冷底子油，待其干透，用手指接触不粘手时，方可灌胶泥；胶泥与混凝土的粘结必须牢固。

②钢筋网的设置

钢筋需调直，按设计要求布置钢筋网，分格缝外钢筋网要断开，两端必须弯钩；钢筋网与屋面基层的距离约为防水层厚度的2／3，不得贴靠基层，也不得露筋。

③混凝土面层的浇灌质量

混凝土防水层施工缝应留在分格缝的位置上，混凝土厚度及坡度应符合设计要求。

④混凝土防水层浇筑完毕，要做好养护工作，尤其对补偿收缩混凝土更需加强养护，并检查其养护所需的天数。最终质量标准：按设计要求和施工规范的规定，表面应平整，通过压光后，细石混凝土防水层的表面无裂缝、起壳、起砂等缺陷。

（5）成品保护

①在已施工好的隔离层面上，绑扎钢筋网片、运输混凝土等应采取相应措施，不得损坏隔离层。

②混凝土强度达1.2Mpa时才允许在上面行走，混凝土强度达5.8Mpa时才允许在上面操作。

③混凝土防水层施工后，不允许随便打洞、运输、堆放重物。

6.楼、地面

I.板块楼、地面

1）地砖地面面层施工工艺流程：

基层清理     贴灰      标筋     铺结合层砂浆（底层）      弹线      铺砖

压平拔缝     嵌缝     养护

2）质量要求

块料面层的质量要求为：

①面层所用板块的品种、质量必须符合设计要求；

②面层与下一层的结合（粘结）必须牢固，无空鼓（脱胶）；

③表面洁净，图案清晰，色泽一致。接缝均匀，周边顺直。板块无裂缝、掉角和缺棱等现象。

3）监理工作要点

为控制好板块面层施工质量，专业监理工程师应督促承包单位严格按施工验收规范和操作规程施工，并负责做好下述工作：

①严格验收制度

根据国家标准的有关规定，对大理石和花岗岩板材的技术等级、光泽度、外观等进行验收，地砖质量应符合现行国家产品标准。

②抓好试排试拼

督促承包单位在铺设前，按设计要求，根据板块的颜色、花纹、图案、纹理试拼编号，对有裂缝、掉角、翘曲、拱背或表面上有缺陷的板块应予剔除；品种不同的板块，不得混杂使用。

③防止地面空鼓

基层清理好，充分湿润，表面稍晾干后再进行铺设，应用干硬性砂浆，水泥与砂子之比为1：2（体积比），相应的砂浆强度为2MPa，砂浆稠度为25-35mm。

④避免接缝不平

大理石、花岗岩地面往往在门口与楼道相接处出现接缝不平。专业监理工程师在图纸会审前，就应考虑到楼、地面标高的统一（厨房、厕所、阳台应低于其他房间10-15mm），并根据各房间楼、地面面层不同，建议调整各房间的楼、地面的结构标高。在铺设板块面层前，则应督促承包单位派专人负责从楼道统一往各房间引进标高线。

4）板块楼，地面面层的允许偏差的检验方法应符合楼、地面工程质量监理汇总表，见表3.3.22。

II.水泥楼地面

（1）混凝土（水泥沙浆）面层施工监理

1）混凝土（水泥沙浆）面层施工工艺流程

清理基层     振捣（刮尺刮平、木抹子搓平、压实）    三遍压实抹光     养护

2）质量要求

混凝土（包括细石混凝土）面层、水泥砂浆面层的质量要求为：

①面层的材质、强度（配合比）、密实度必须符合设计要求和施工规范的规定；

②面层与基层的结合必须牢固、无空鼓；

③面层的表面密实洁净，无裂缝、脱皮、麻面和起砂等现象。

3）监理工作要点

要达到上述标准，专业监理工程师应从以下几方面进行监督：

①严把材料质量关

所用中砂或粗砂，含泥量不大于3%。石子粒径不应大于15mm和面层厚度的2/5。水泥宜用硅酸盐水泥或普通硅酸盐水泥，标号不低于425号，安定性要好。严格控制水泥砂浆的水灰比，切忌水灰比过大。混凝土强度等级应符合设计要求和施工验收规范。配合比要经过试配。

②防止面层空鼓

要监督承包单位  严格处理底层（垫层或基层），使底层具有清洁、湿润粗糙的表面，并在铺设面层时，刷素水泥浆，随刷随铺。

③压光工序安排要适当

压光过早，对面层砂浆的强度和抗磨能力不利；压光过晚，降低面层砂浆的强度和抗磨能力。

④严格养护制度

水泥地面压光后，一般在12h后进行洒水养护。连续养护的时间应不少于7昼夜。浇水次数应能保持水泥地面有足够的润湿状态。

（2）上述楼（地）面面层的材料、强度（配合比）和密实度必须符合设计要求和施工规范的规定。

1）应检查试验报告和测试记录。有疑问时，专业监理人员应进行复检或复测。

2）面层与基层的结合比较牢固，无空鼓，可用小锤轻击检查。

3）水泥楼、地面工程表面质量等级评定，按《建筑工程质量检验评定标准》中有关规定执行。

4）水泥楼地面面层的允许偏差和检验方法应符合楼、地面工程质量监理汇总表，见表3.3.21。

7.墙面

（1）乳胶漆

工艺流程：

基层处理→备料→拌和砂浆→重新埋设分格条→涂刷起条、修理勾缝→涂刷面层

监理的基本要求及方法：

1）质量标准

①保证项目

材料的品种、质量必须符合设计要求；各抹灰层之间及抹灰层与基体之间必须粘结牢固，无脱层、空鼓和裂缝等缺陷。

②基本项目

a.涂料表面颜色一致，花纹、色点大小均匀，不显接槎，无漏涂、透底和流坠。

b.分格条（缝）的宽度和深度均匀一致，条（缝）平整光滑，棱角整齐，横平竖直，通顺。

c.流水坡向正确，滴水线顺直，滴水槽深度、宽度均不小于10mm，整齐一致。

③允许偏差项目

| 项次 | 项目 | 允许偏差（mm） | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 立面垂直 | 5 | 2m托线板检查 |
| 2 | 表面平整 | 4 | 2m靠尺和楔形塞尺检查 |
| 3 | 阴阳角垂直 | 4 | 2m托线板检查 |
| 4 | 阴阳角方正 | 4 | 20cm方尺和楔形塞尺检查 |
| 5 | 分格条（缝）平直 | 3 | 拉5m小线，不足5m拉通线检查 |

注：以上各项均应在喷、滚、弹涂施工前检查水泥砂浆表面的质量。

2）应注意的质量问题

①颜色不匀，二次修补接槎明显：主要原因是配合比掌握不准，掺加料不匀；喷、 滚、弹手法不一，或涂层厚度不一；采用单排外架子施工，随拆架子，随堵脚手眼，随补抹灰，随涂刷，避免因后补灰活与原抹灰层含水不一，造成面层二次修补接槎明显。解决办法：由专人掌握配合比，合理配料，计量要准确；涂料面层施工指定专人负责，施工手法一致，面层厚度一致；使用此类方法施工，严禁采用单排外架子；如采用双排外架子施工时也要禁止将支杆靠压在墙上，以免造成灰层的二次修补，影响涂层美观。

②涂料面层的空鼓和裂缝：主要原因是底层抹灰没按要求分格，水泥砂浆面积过大，干缩不一，会形成空鼓及开裂。底层的空裂以致将面层拉裂，因此，打底灰时应按图示要求分格，以解决灰层收缩裂缝。

③底灰抹的不平，或抹纹明显：主要因为涂层较簿，底灰抹的不平顺要想通过面层来盖平是不可能有好效果的。所以要求底灰抹好后，应按水泥砂浆抹面交接的标准来检查验收，否则，面层涂层不能施涂。

④面层施工接槎明显：主要原因是面层施工没将槎子甩在分格条处或不明显的地方，而是无计划乱甩槎，形成面层涂层接槎明显可见。解决办法：施工中间甩槎，必须把槎子甩到分格缝、伸缩缝或管后不明显的地方，严禁在块中甩槎；二次接槎施工时注意涂层厚度，避免涂层重叠，形成深浅不一。

⑤施工时颜色很好，交工时污染严重：产生原因是涂层颜料退色，经风吹、雨淋、日晒颜色变化。解决办法：选用抗紫外线、抗老化、抗日光照射的颜料，施工时严格控制加水，中途不能随意加水以保证颜色一致；为防止面层的污染在涂层完工24h后喷有机硅一道。并注意有机硅喷涂厚度一致，防止流淌或过厚，形成花感。

（2）面砖

1）质量标准

①保证项目

a.饰面砖的品种、规格、颜色、图案必须符合设计要求和符合现行标准规定。

b.饰面砖镶贴必须牢固，严禁空鼓，无歪斜、缺棱、掉角和裂缝等缺陷。

②基本项目

a.表面平整、洁净、色泽协调一致。

b.接缝填嵌密实、平直、宽窄一致、颜色一致，阴阳角处的砖压向正确，非整砖的使用部位适宜。

c.套割：用整砖套割吻合、边缘整齐；墙裙、贴脸等突出墙面的厚度一致。

d.流水坡向正确，滴水线顺直。

③允许偏差项目

| 项目 |  | 允许偏差（mm） |  | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 外墙面砖 | 釉面砖 |  |
| 1 | 立面垂直 | 3 | 3 | 用2m托线板检查 |
| 2 | 表面平整 | 2 | 2 | 用2m靠尺和楔形塞尺检查 |
| 3 | 阳角方正 | 2 | 2 | 用20cm方尺和楔形塞尺检查 |
| 4 | 接缝平直 | 3 | 2 | 拉5m小线，不足5m拉通线和尺量检查 |
| 5 | 墙裙上口平直 | 2 | 2 |  |
| 6 | 接缝高低 | 1 | 1 | 用钢板短尺和楔形塞尺检查 |

2）应注意的质量问题

①空鼓、脱落的主要原因

a.因冬季气温低，砂浆受冻，解冻后容易发生脱落。因此在进行室外贴面砖操作时应保持正温，尽量不在冬期施工。

b.基层表面偏差较大，基层处理或施工不当，如每层抹灰跟得太紧，面砖勾缝不严，又没有洒水养护，各层之间的粘结强度很差，面层就容易产生空鼓、脱落。

c.砂浆配合比不准，稠度控制不好，砂子含泥量过大，在同一施工面上采用几种不同的配合比砂浆，因而产生不同的干缩亦会空鼓。应在贴面砖砂浆中加适量107胶，增强粘结力，严格按工艺操作，重视基层处理和自检工作，要逐块检查发现空鼓的应随即返工重做。

②墙面不平：主要是结构施工期间，尺寸控制不好，造成外墙面垂直、平整偏差大，而装修前对基层处理又不够认真，应加强对基层打底工作的检查，合格后方进行下道工序。

③分格缝不匀、不直：主要原因是施工前没有认真按照图纸尺寸核对结构施工的实际情况，加上分段分块弹线，排砖不细，贴灰饼控制点少，以及面砖规格尺寸偏差大、施工中选砖不细，操作不当等造成。

④墙面脏：主要原因是勾完缝后没有及时擦净砂浆以及其他工种污染所致。可用棉丝蘸盐酸加20%水刷洗，然后用水冲净。同时应加强成品保护。

8.吊顶

（1）质量标准

1）保证项目

①轻钢骨架和罩面板的材质、品种、式样、规格应符合设计要求。

②轻钢骨架的吊杆，大、中、小龙骨安装必须位置正确，连接牢固，无松动。

③罩面板应无脱层、翘曲、折裂、缺棱掉角等缺陷，安装必须牢固。

2）基本项目

①整面轻钢骨架应顺直、无弯曲、无变形；吊挂件、连接件应符合产品组合的要求。

②罩面板表面平正、洁净、颜色一致，无污染、反锈等缺陷。

③罩面板接缝形式符合设计要求，拉缝和压条宽窄一致，平直、整齐，接缝应严密。

3）允许偏差项目

| 项次 | 项类 | 项目 | 允许偏差（mm） |  |  |  |  |  | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 胶合板 | 塑料板 | 纤维板 | 钙塑板 | 石膏板 | 石棉板 |  |
| 1 | 龙 骨 | 龙骨间距 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 尺量检查 |
| 2 |  | 龙骨平直 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 尺量检查 |
| 3 |  | 起拱高度 | ±10 | ±10 | ±10 | ±10 | ±10 | ±10 | 短向跨度1/200拉线尺量 |
| 4 |  | 龙骨四周水平 | ±5 | ±5 | ±5 | ±5 | ±5 | ±5 | 尺量或水准仪检查 |
| 5 | 罩 面 板 | 表面平整 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 用2m靠尺检查 |
| 6 |  | 接缝平直 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 拉5m线检查 |
| 7 |  | 接缝高低 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 用直尺和塞尺检查 |
| 8 |  | 顶棚四周水平 | ±5 | ±5 | ±5 | ±5 | ±5 | ±5 | 拉线或用水准仪检查 |
| 9 | 压 条 | 压条平直 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 拉5m线检查 |
| 10 |  | 压条间距 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 尺量检查 |

（2）应注意的质量问题

1）吊顶不平：原因在于大龙骨安装时吊杆调平不认真，造成各吊杆点的标高不一致。施工时应检查各吊点的紧挂程度，并拉通线检查标高与平整度是否符合设计和施工规范要求。

2）轻钢骨架局部节点构造不合理：在留洞、灯具口、通风口等处，应按图相应节点构造设置龙骨及连接件，使构造符合图册及设计要求。

3）轻钢骨架吊固不牢：顶棚的轻钢骨架应吊在主体结构上，并应拧紧吊杆螺母以控制固定设计标高；顶棚内的管线、设备件不得吊固在轻钢骨架上。

4）罩面板分块间隙缝不直：施工时注意板块规格，拉线找正，安装固定时保证平正对直。

5）压缝条、压边条不严密平直：施工时应拉线，对正后固定、压粘。

9.塑钢门窗

1）塑钢门窗由专业厂生产。塑钢门窗进场时，监理工程师应根据设计图纸要求检查材料出厂合格证、规格、型号和质量，经检验合格后，方可用于工程。

2）塑钢门窗安装工作应在室内粉刷和室外粉刷找平、刮糙等湿作业完毕后进行。

3）塑钢门窗安装的施工工艺流程

弹线    安放塑钢门窗      临时固定    校正      固定    预埋件隐蔽验收    贴保护胶纸      填缝      门、窗扇安装（在室内外粉刷工程施工结束后）

4）塑钢门窗安装前，应检查预留洞口尺寸是否符合设计要求。

①洞口尺寸的允许偏差：宽度±5mm，高度±15mm。

②当设计无具体规定时，门窗框与墙体结构之间的间隙，应根据不同的饰面材料而定，并符合下表的规定。

门窗框与墙体结构之间的尺寸

| 外墙装饰材料 | 洞口间隙（m） | 密封间隙（一） |
| --- | --- | --- |
| 水泥砂浆饰面 | 20～25 | 5～8 |
| 面砖贴面 | 20～25 | 5～8 |
| 大理石、花岗石贴面 | 10～65 | 5～8 |

10.电梯

因为电梯在建筑物中是一项技术要求较高的设备。为确保建筑工程中电梯的安装质量和安全运行，必须严格按照国家标准，对电梯的安装，检验和验收进行全过程监控，其中应该做好以下几项重点、难点工作。

（1）土建与电梯安装配合问题

应在工程结构施工前做好电梯的选型工作，与厂商密切配合完成土建施工予留尺寸，特别要求井道、厅门、层显招呼孔洞留洞等处的土建施工符合电梯安装要求，避免事后处理造成质量缺陷。

（2）样板安装及基准线放设

确定桥厢导轨基准线时，应先复核图纸尺寸与实物尺寸两者是否一致，不一致时应以实物尺寸为依据，并通过核验。每次作业前均应复查一次基准线，确认无移位，方可作业。

（3）导轨支架导轨安装

用混凝土灌注的导轨支架若有松动的则应剔除后重灌注，不可在原有基础上修补，焊接的导轨支架应一次焊接成功，不可在调整轨道后再补焊，防止影响调整精度。组合式导轨支架在导轨调整完毕后，须将其连接部分点焊，以防位移。

（4）钢丝绳安装

钢丝绳一定要自然垂直井道，消除其内应力，曳引钢丝绳严禁涂润滑油。断绳不可使用气焊，以免破坏钢丝绳强度，如绳头需去掉麻芯时，应用锯条锯断或用刀割断，不得用火烧断，断绳时应注意扣除钢绳悬挂轿厢和自重负载会使钢绳产生伸度，一般可按总长度的2‰-4‰计算。

（5）电气配件安装

安装墙内、地面内的电线管、槽，须经验收签证后才能隐蔽，线槽箱盒等不允许用电气焊切割或开孔，对于易受外部信号干挠的电子线路，应有防干挠措施。随行电缆敷设前必须悬挂松动后，方可固定。各安全保护开关应固定可靠，安装后不得因电梯正常运行碰撞或绳　带正常摆动，而使其开关产生位移和损坏。

（6）调整试验、试运行

电梯的调试工作应按照产品图纸、调试说明及有关资料的要求进行，可调管形电阻器的电阻丝较细，调整卡子的夹紧力应适当，否则会压断电阻丝使线路失灵，应考虑到电阻丝被压断的可能，为保证接触器、继电器吸合接触良好和断电释放可靠，其触头应用银合金制成。铁芯接触面不得有油污，断电不应有剩磁，当短路环断裂或铁芯接触不良时将会产生明显的噪声和振动。电梯的脉冲线路、光电线路传感器及有关接口线路等，均需按要求使用金属隐蔽线，并做好接地处理，避免干扰信号发生。

在电梯调整试验的全过程中，每项工作均应按规定填写测试记录或调试报告，并满足建筑安装工程技术资料管理规定的有关要求。

（7）电梯井及电梯外观检查

①机房是否清洁、整齐、线槽是否完整、美观。

②抢闸板手是否放在机房内合适的地方。

③井道、轿厢顶是洁、无杂物。

④各进道线槽轿顶盒盖、各护板是否齐全盖好。

⑤轿顶护栏螺丝是否装好。

⑥坑底是否清洁卫生，无污水杂物。

⑦对重保护网是否安装。

11.暖通、消防、给排水

（1）施工采购或供应材料（设备）进场后需经监理检验后出具质量凭证后方可进场使用，质量与价格有争议的材料或设备由建设单位裁定。同时供货商必须提供出厂合格证、质保书等文件。

（2）材料（设备）变更，要有设计变更通知单或修改图（或文字说明资料），增加造价过高需经建设单位认可，价格较高的设备应进行询价对比后确定。

（3）各系统在施工过程要重点检查：各管段的管径、品种及连接方式，阀门使用的规格品种、部位、管道及设备安装的标高、座标等必须符合设计要求和规范规定。

（4）各系统的管道支吊架必须严格按规范规定，多管种用的支架应按数量加大支架的用材规格，确保安全，并检查管卡的牢固度，保温管的垫木、不同金属材质的隔垫层是否设置齐全，支吊架制作焊接应饱满、牢固、不能有气孔、漏焊，焊渣应清除干净，按规定遍数刷足防腐油漆。

（5）每一道工序施工完成后，及时督促施工队先自检自查，然后按设计要求和规范规定进行压力试验。确认本工序质量合格后方能转入下一道工序施工并及时办理验收签证手续。

（6）各系统管道设备的油漆保温标色必须按设计要求和规范规定，认真检查有无漏涂、遍数不足等现象，保温材料要检查其材质使用是否符合设计要求，不合格的要及时纠正或采取补救措施。

（7）穿板、穿墙、穿屋面的管洞，应按设计规定补好，以防渗漏。设计规定穿板、墙需预留套管的位置一定不能遗漏。

（8）阀门在安装前，每批（同型号、同规格、同牌号）中批10%做耐压试验，试验合格后方可安装。

（9）PVC管在安装前应到试验中心做强度、密封性试验，试验合格后方可安装。

（10）审查承包单位提交的施工组织设计，确保工程质量具有可靠的技术措施，确保工程的如期完成。

12.电气

施工过程中的监理控制是把好质量的最后一关。监理工程师要坚持每道工序不验收认可，不准转入下道工序的原则。必须熟读设计图纸，默记供电方案及关键数据，对有关图纸会审记录和设计变更单，应及时标注在相应的施工图上。

（1）执行持证上岗制度，电气技术管理人员，操作人员，应有相应的技术职务和有效合格的岗位操作证，并登记备案，监理工程师要掌握、了解、技术素质及流动情况做到心中有数。

（2）落实电气安装施工条件，监理工程师要对承包单位报来的各项工程及隐蔽工程报验单，以施工图纸和规范及施工工艺设计要求认真审查。问题、疑点、缺陷应及时处理，交待清楚，不得遗留到下道工序。

（3）监理工程师要严格执行规章制度，控制工程洽商。发生设计、工艺、材料、设备变动都应先办理工程洽商再施工。各项手续以文字为凭，及时填写日志，掌握施工动态。

（4）监理工程师要检查监督承包单位质量保证体系是否健全，落实三检（自检、互检、交接检）制度，三按（按图纸、按工艺、按标准）制度执行情况。

（5）对供电系统、切换系统主要设备的安装调试，监理工程师要亲自监督校验。掌握详细的技术资料及真实情况。检查是否满足设计要求和施工验收规范要求，作好记录。

（6）施工中的新技术、新设备、新工艺、新方法及代用器材，施工中必须修改的工艺及方案，监理工程师必须对照原设计要求，进行审核，并取得建设单位和设计单位的书面同意，及有关业务部门的认可。

（7）监理工程师要定期参加工地例会，根据需要组织召开专业性协调会议，如加工订货会，建设单位直接分包的项目与总承包单位之间的订货会，专业性较强的分包单位进场协调会。

（8）在承包单位质检人员自检合格的基础上，对承包单位报验的部位进行隐蔽工程验收，要及时全面收集相关技术资料及检验记录。按实际进度及质量情况。按期填写进度表，工程质量应符合有关技术标准、设计文件及合同规定的要求。做好中间测试和收尾调试，又有完整的技术档案和竣工图资料。

（9）结合供用电条件，必要时可协助建设单位拟定相应的运行规章制度，为初送电试运行创造条件，顺利地转入工程保修阶段。

（10）电气安装施工与其他专业施工配合及协调,严格按地下工程防爆要求规定施工。

13.安全监理方案

工程监理单位和监理工程师应当按照法律、法规和工程建设强制性标准实施监理，并对建设工程安全生产承担监理责任。

A.安全监理工作主要内容

A-1.施工准备阶段

（1）审查施工组织设计中的安全技术措施或专项施工方案是否符合工程强制性标准。

（2）审查承包单位的资质、安全生产许可证、B、C类人员考核证、特种作业人员的上岗资格证等。

（3）检查承包单位施工现场安全生产保证体系。

（4）对规模较大、危险性较大的分部分项工程如：①基坑支护和降水工程；②土方开挖工程；③模板工程；④起重吊装工程；⑤脚手架工程；⑥拆除、爆破工程；⑦其它危险性较大的工程等，施工前承包单位应单独编制安全专项施工方案，并由承包单位技术负责人签字，经监理工程师复核批准才能实施。另外，涉及深基坑、地下暗挖工程、高大模板工程的专项施工方案，监理应督促承包单位组织专家进行论证、审查。

（5）审核须经监理复核安全许可验收手续的大中型施工机械和安全设施一览表。

（6）编制监理规划中的安全监理方案。

（7）对监理人员进行岗前安全教育。

A-2.施工阶段

（1）监督承包单位施工现场安全生产保证体系的运行及其专职安全生产管理人员的到岗与工作情况。

（2）监督以危险性较大的分部分项工程为重点的安全专项施工方案或安全技术措施的实施。

（3）复核承包单位大中型施工机械、安全设施的安全许可验收手续。

（4）核查承包单位安全生产事故应急救援预案。

（5）参与承包单位组织的专项安全检查（包括异常气候和节假日施工的安全检查）。

（6）配合工程安全事故调查、分析和处理。

（7）对施工现场存在的安全事故隐患以及安全设施不符合安全标准强制性条文要求的情况，应书面通知承包单位及时予以整改；情况严重的，应当要求承包单位暂时停止施工，并及时报告建设单位。承包单位拒不整改或者不停止施工的，监理应当及时向有关主管部门报告。

B.安全监理工作的实施

B-1.检查承包单位安全生产保证体系

（1）检查承包单位总、分包现场专职安全生产管理人员的配备是否符合规定。

（2）检查承包单位的安全生产责任制，安全生产教育培训制度，安全生产规章制度和操作规程，消防安全责任制度，安全生产事故应急救援预案，安全施工技术交底制度以及设备的租赁、安装拆卸、运行维护保养、验收管理制度等。

（3）检查特种作业人员资格。包括电工、焊工、架子工、起重机械工、塔吊司机及指挥、垂直运输机械操作工、安装拆卸工、爆破工等特种作业人员的名册、岗位证书和身份证复印件。

（4）检查（或协助签订）建设单位与承包单位以及施工总、分包单位间的施工安全生产协议书。

（5）对承包单位安全生产保证体系的检查项目由项目监理机构在第一次工地会议上书面向承包单位告知，由承包单位报检，总监理工程师主持检查，凡有不符合要求的应开具限期整改书面通知，拒不整改的应向建设单位及安全监督部门报告。

B-2.审查危险性较大的分部分项工程安全专项施工方案

（1）承包单位应当分别编写各危险性较大的分部分项工程的安全专项施工方案，并在施工前办理监理报审。

（2）总监理工程师应按下列方法主持审查

程序性审查——安全专项施工方案按规定须经专家认证、审查的，是否执行；安全专项施工方案是否经承包单位技术负责人签认，不符合程序的应退回。

符合性审查——安全专项施工方案必须符合强制性标准的规定，并附有安全验算的结果。须经专家论证、审查的项目应附有专家审查的书面报告，安全专项施工方案应有紧急救护措施等应急救援预案。

针对性审查——安全专项施工方案应针对本工程特点以及所处环境、管理模式，具有可操作性。

（3）安全专项施工方案经专业监理工程师进行审查后由总监理工程师签认。

（4）特别复杂的安全专项施工方案，项目监理机构应报请工程监理单位技术负责人主持审查。

B-3.监督危险性较大的分部分项工程安全专项施工方案的实施

（1）安全专项施工方案实施时，首先应查清承包单位专职安全生产管理人员是否到岗。

（2）对安全专项施工方案的执行情况每天至少监督检查一次，对安全监理的监督检查控制点实施必要的监视和测量。

（3）发现不符合安全专项施工方案要求或发生安全事故隐患，应向总监理工程师报告，采取发监理通知单、暂停施工令或向建设单位及经其授意向有关主管部门报告的手段及时处理，并首先从承包单位安全生产保证体系上查找原因。

C.安全监理工作手段

（1）监理通知

监理人员在巡视检查中发现事故隐患，或有违反施工方案、法规和工程建设强制性标准的，应立即开具监理通知单，要求限时整改。

（2）暂停施工

监理人员在巡视检查中发现有严重安全事故隐患或有严重违反施工方案、法规和工程建设强制性标准的，应立即要求承包单位暂停施工，并及时报告建设单位。

（3）报告

项目监理组应根据情况将月度安全监理工作情况在监理月报中反映，针对具体安全生产问题，可发专题报告。

（4）工地例会

通过工地例会，监理人员对施工现场安全生产工作情况进行分析，提出当前存在的问题，要求承包单位及有关各方予以改进。

（5）现场巡视，做好记录。

D.本工程安全控制点

（1）施工方安全管理体系的建立及运行

（2）脚手架安拆

（3）塔吊安拆

（4）模板安装

（5）临时用电

（6）施工现场安全防护

E.本工程关键部位安全控制措施

（1）监理应审核承包单位安全生产管理体系

工程开工前，监理应督促承包单位建立安全生产管理体系，建立健全安全生产责任制，成立以公司安全负责部门、项目经理、现场安全主管为主要责任人，安全巡查员、安全资料员、第三方安全员为主体的安全管理组织，确立各级安全管理人员的岗位职责，签署安全责任书。监理需对承包单位呈报的安全生产管理体系中的每一个管理人员的上岗资格进行审核，对塔吊工、架子工、电工、焊工、机械操作工等特殊工种的作业上岗证进行审核，并将证书与现场实际操作人员进行核对。

（2）审核施工组织设计和专项施工方案

监理应审查承包单位编制的施工组织设计中的安全技术措施和危险性较大的分部分项工程安全专项施工方案是否符合工程建设强制性标准要求。审查的主要内容应当包括：①承包单位编制的地下管线保护措施方案是否符合强制性标准要求；②土方开挖与边坡防护、模板、起重吊装、脚手架等分部分项工程的专项施工方案是否符合强制性标准要求；③施工现场临时用电施工组织设计或者安全用电技术措施和电气防火措施是否符合强制性标准要求；④冬季、雨季等季节性施工方案的制定是否符合强制性标准要求；⑤施工总平面布置图是否符合安全生产的要求，办公、宿舍、食堂、道路等临时设施设置以及排水、防火措施是否符合强制性标准要求。

（3）施工脚手架搭设、拆除

①承包单位应报审脚手架装、拆方案（应附计算书）和安全措施，搭设、拆除应由专业技术人员现场监督。 脚手架场地承载力要求、与架空电线的安全距离等必须保证。与建筑物的连接、剪刀撑、扫地杆、栏杆、安全网等必须符合规范要求。脚手架拆除应顺层（步）拆除、四周应设警界线。脚手架使用的钢管，其外径、壁厚应符合设计或有关要求，有严重锈蚀、弯曲和壁厚不足的钢管，以及严重锈蚀、变形、螺栓螺纹损坏的扣件不得使用。

②结构用的里、外脚手架，使用荷载不得超过1.65kn/m2；装修用的里、外脚手架，使用荷载不得超过2kn/ m2。

③脚手架的操作面必须满铺脚手架，离墙面不得大于20cm，不得有空隙和探头板、飞跳板。脚手架下层兜设水平网。操作面外侧应设两道护身栏杆和一道挡脚板或设一道护身栏杆，立挂安全网，下口要封严，防护高度应为1.2米。

④外脚手架外侧边缘与外电架空线路的边线之间，应按有关规范要求，保持一定的安全操作距离。特殊情况，应采取有效的防护措施。

⑤脚手板必须坚实并固定铺严。脚手架与建筑物应接牢固，并立挂安全网，安全网下口应兜过脚手板下方后封严。外挂架必须用防脱钩装置的穿墙螺栓，里侧加垫板并用双螺母紧固。

（4）模板搭设

①监理应审查承包单位模板工程的搭设方案，应重点审查支撑系统的强度及稳定性。

②模板工程作业高度在2米和2米以上时，应根据高空作业技术规范要求进行操作和防护，在4米以上或二层及二层以上周围应设安全网和防护栏杆。

③支设高度在3米以上的柱模板，四周应设斜撑，并应设立操作平台；

④支设悬挑形式的模板时，应有稳定的立足点；混凝土板上拆模后形成的临边及洞口，应按规定进行防护。

⑤模板支撑不能固定在脚手架或门窗上，避免发生倒塌或模板位移；

⑥在模板上施工时，堆物不宜过多，不宜集中一处，大模板的堆放应有防倾措施。

⑦模板支撑拆除前，承包单位应编制技术方案和安全措施。拆模前混凝土强度必须达到标准要求，并应向监理申请、批准后方可进行。

⑧拆模时必须设置警戒区域，并派专人管理，高处、复杂结构模板的拆除，应在下面标出明显的作业区，严禁非操作人员靠近；各类模板拆除的顺序和方法，应按先支的后拆，先拆非承重的模板，再拆承重的模板和支架。拆除间隙时，应将已活动的模板、拉杆、支撑等固定牢固，严防突然掉落，倒塌伤人。

（5）施工用电

承包单位应按有关规定编制临时用电方案报监理审核，并按审核后的方案实施。施工中应注意：

①配电线路必须按有关规定架设整齐，架空线应采用绝缘导线，不得采用塑胶软线，不得成束架空敷设或沿地明敷设。

②室内、外线路均应与施工机具，种类配电箱、开关箱的安装和内部设置必须符合有关规定，开关电器应标明用途。

③各类配电箱、开关箱外观应完整、牢固、防雨、防尘，箱体应外涂安全色标，统一编号。停止使用的配电箱应切断电源，箱门上锁。

④独立的配电系统应按有关标准规定采用三相五线制的接零保护系统；非独立系统可根据现场实际情况采取相应的接零或接地保护。各种电气设备和电力施工机具的金属外壳、金属支架和底座必须按规定采取可靠的接零或接地保护。在采用接零或接地保护的同时，应设两级漏电保护装置，实行分级保护，形成完整的保护系统。各种高大设施必须按规定装设避雷装置。

⑤手持电动工具的电源线、插头和插座应完好。电源线不得任意接长和调换。工具的外绝缘应完好无损，维修、保管应由专人负责。

⑥采用220v电源照明时，应按规定布线和装设灯具，并在电源一侧加装漏电保护器，特殊场所必须按国家标准规定使用安全电压照明器。

使用行灯照明，其电源电压不应超过36v，灯体与手柄应坚固，绝缘良好。电源线应用橡套电缆线，不得使用塑胶线。行灯变压器应有防潮、防雨水设施。

⑦电焊机应单独设开关，外壳应做接零或接地保护。一次线长度应小于5m，二次线长度应小于30m,两侧接线应压接牢固，并安装防护罩。焊把线应双线到位，不得借用金属管道、脚手架、轨道及结构钢筋回路地线。焊把线应无破损，绝缘良好。电焊机设置地点应防潮、防雨、防砸。

（6）塔吊

①监理应重点查实塔吊型号、出厂时间、大中修记录及各种技术参数说明书，应符合工程所需要求，不得超重、超高、超限。

②塔吊安装和拆卸应有方案，必须有相应资质的专业队伍进行，作业人员必须持上岗证，并设专人指挥。

③固定式塔吊的基础施工应按设计图纸进行，其设计计算和施工详图应列入塔吊的专项施工组织设计内容之一，施工后应有隐蔽工程验收单，并有混凝土试压报告。

④监理人员在审查时请特别注意：①塔吊基础（尤其是下坑塔吊基础）地耐力如不符合说明书要求，须进行专门设计，由承包单位提供经批准后地方案实施。②塔吊与建筑物连接，预埋件、螺栓等必须符合说明书要求。对连在梁上要考虑梁地侧向刚度，必要时可征求原结构设计工程师地意见。③塔基、连接梁（柱）、混凝土强度必须达到说明书要求，不能为抢工期盲目提早安装使用。

⑤施工现场架空线路与塔吊的安全距离，应符合临时用电规范规定：“旋转臂架式起重机的任何部位或被吊物边缘与10kv以下的架空线路边线最小水平距离不得小于2m。”当小于此距离时，应按要求搭设防护架，夜间施工应有36v彩泡（或红色灯泡），当起重机作业半径在架空线路上经过时，其线路的上方也应有防护措施。

（7）施工现场安全防护

主体阶段监理应督促检查 “四洞口、五临边”的安全防护问题：

①1.5*1.5m以下孔洞，应预埋通长钢筋网或加固定盖板；1.5*1.5m以上孔洞，四周应设两道护身栏杆，并挂安全网；

②电梯井口应设高度不低于1.2m的金属防护门，电梯井内首层和以上每隔四层设一道水平安全网，安全网应封闭严密；

③楼梯踏步及休息平台处，需设两道栏杆或用安全网防护；

④阳台栏板应随层安装，不能随层安装时，应设两道防护栏杆或用安全网封闭。

（三）投资控制重点

本工程有设计概算，且工程项目进行了招投标，所以施工阶段的投资控制重点就在于：

1.工程进度款的审核与确定。

2.工程变更价款的审核与确定。

3.工程索赔费用的审核与确定。

其目的是以施工合同为依据，达到全过程确定与控制工程造价的目标。把工程项目的实际造价控制在设计概算的范围之内。

（四）进度控制重点

1.认真做好施工组织设计的审查，要求施工作业进度计划切实可行。

2.抓关键线路、关键节点施工，特别是地下室、主体结构、内外装修的进度控制。

3.检查保证进度落实的组织措施、技术措施、物资供应措施。

4.做好总分包的协调工作。

八、监理工作方法、程序和措施

（一）方法

1.预控：监理人员对可能影响工程质量、进度、投资的诸要素事先、主动分析控制，以期达到最佳目标值的活动。

2.巡视：监理人员对正在施工的部位或工序在现场进行定期或不定期的监督活动。

3.平行检验：项目监理组利用一定的检查或检测手段，在承包单位自检的基础上，按照一定的比例独立进行检查或检测的活动。

4.旁站：在关键部位、关键工序施工过程中，由监理人员在现场进行的监督活动。

5.见证取样抽检：对原材料、构配件、半成品由监理见证取样员现场监督抽取一定比例的样品，送指定试验室检测的活动。

6.试验：对已定工程的分项进行取样试验，检验其合格与否的活动过程。

7.验收：对已完分部、分项工程、单位工程在承包单位自检评定的基础上，报监理进行验收评定的活动。

（二）措施

1.质量控制措施：

（1）组织措施：落实监理组织中负责质量控制的专业监理人员，完善职责分工及质量监督制度，落实质量控制的责任。

（2）技术措施：设计阶段略，材料设备供应：通过质量价格比选，正确选择生产供应厂家，并协助其完善质量保证体系；施工阶段：严格事前、事中、事后的质量控制措施。

（3）经济及合同措施：严格实施过程中的质量检查制度和中间验收签证制度，不符合合同规定质量要求的拒付工程款，达到优良的，支付质量补偿或资金（按合同）。

（4）动态信息管理：及时收集有关工程建设方面资料，进行动态分析，纠正偏差，以实现工程项目建设质量总目标，项目组将应用统计技术（表格形式）进行操作。

2.投资控制措施：

（1）组织措施：落实监理组织专门负责投资控制的专业监理工程师，完善职责分工及有关制度，落实投资控制责任。

（2）技术措施：分阶段的投资控制措施，设计阶段推行限额设计和优化设计，招标阶段要合理确定标底及合同价；材料设备供应阶段：通过审核施工组织设计，避免不必要的赶工费。

（3）经济措施：及时进行计划费用与实际开支费用的分析比较，保证投资计划的正常运行，制度投资控制奖惩办法，力争节约投资。

（4）合同措施：按合同条款支付工程款，防止过早、过量地现金支付，全面履约减少索赔和正确处理索赔。

3.进度控制措施：

（1）技术措施：建立多级网络计划和施工作业体系，增加平行作业的作业面，力争多采用机械化施工，利用新技术、新工艺缩短工艺过程间的技术间歇时间等。

（2）组织措施：落实进度控制责任制，建立进度控制协调制度。

（3）经济措施：对工期提前实行奖励，对应急工程实行较高的计件价，确保资金及时到位等。

（4）合同措施：按合同要求及时协调各方的进度，确保项目进度。

4.合同管理措施：

制订合同管理制度，加强合同保管，加强合同执行情况的分析和跟踪管理，协助建设单位处理与项目有关的索赔事宜及合同纠纷事宜。

九、监理工作制度

（一）工程质量控制工作制度

1.施工阶段的质量控制应以有关的技术标准、规范、规程、工程图纸、施工合同、测试数据为依据，做到事前申报审查；事中旁站、平行检查、巡视；事后复查验收。

2.工程开工前，总监理工程师和专业监理工程师应对承包单位的施工组织设计（方案）、承包单位和分包商的资质、项目经理部人员及特种工种上岗证、资质等级进行审查。

3.专业监理工程师应对承包单位报送的拟进场工程材料、构配件和设备的质量证明资料进行审核，并按规范的见证取样方式进行抽查，必要时自行抽检。未经监理人员验收或验收不合格的工程材料、构配件设备不得使用，并签发书面通知限期退场。

4.专业监理人员对施工过程进行平行检查和巡视，对完成工序进行验收，对隐蔽工程的隐蔽过程、下道工序施工完成后难以检查的重点部位，应安排监理员进行旁站。

5.专业监理工程师应根据承包单位报送的施工测量放线成果、隐蔽工程记录、工序质量报验单以及自检结果进行现场复核（附复核记录），符合要求的予以签认。对未经监理人员验收或验收不合格的工序，严禁承包单位进行下一道工序的施工。

6.专业监理工程师应对承包单位报送的各项工程质量验收资料进行审核，符合要求的予以签认。总监理工程师应组织监理人员对承包单位报送的分部分项工程和单位工程质量验评资料进行审核和现场检查，符合要求的予以签认。

7.对施工过程中的质量缺陷，专业监理工程师应及时下达书面文件，要求承包单位整改，并检查整改结果。发现施工中存在重大质量隐患、可能造成质量事故或已造成质量事故的，应及时报告总监理工程师，必要时，由总监理工程师签发工程暂停令，要求承包单位进行整改。整改完毕并经监理人员复查符合规范要求的，由总监理工程师签发工程复工报审表。总监理工程师签发工程暂停令应事先向建设单位报告，情况紧急时，事后应及时报告。

8.对需返工处理或加固补强的质量事故，总监理工程师应责令承包单位报送质量事故调查报告及建设单位等相关单位认可的处理方案，监理组应对质量事故的处理过程和处理结果进行跟踪检查和验收。

9.当承包单位采用新材料、新工艺、新技术、新设备时，专业监理工程师应要求承包单位报送相应的施工措施和证明材料，组织专题论证，经审定后予以签认。

10.监理组每月均应将该月的工程质量状况及分析意见、重大质量事件的处理情况、下月质量情况预计和控制目标写入监理月报。

（二）工程进度控制工作制度

1.监理工作中，监理组应根据各施工阶段不同情况要求承包单位编制工程总进度计划和年、季、月进度计划，并进行审批。

2.总监理工程师应根据承包合同、投标文件、国家工期定额、施工图纸等，组织监理工程师审核承包单位编制的总进度计划，并签署审核意见。

3.总监理工程师组织专业监理工程师审批承包单位编制的年、季、月施工进度计划，并对上期进度完成情况进行分析、对比，结果在审批表上反映。

4.专业监理工程师对进度计划实施情况进行跟踪检查、分析，并做好记录，当实际进度滞后于计划进度时，专业监理工程师应以联系单、指令单等形式要求承包单位采取纠偏措施并监督实施。

5.总监理工程师应通过例会或及时召开进度协调会，解决进度控制中的重大问题，签发会议纪要。

6.各专业监理工程师在监理过程中，要做好施工进度记录，保管并整理各种报告、批示、指令及其他有关资料。

7.施工中因质量、安全等原因及其他必须停工的紧急事件而必须暂停施工时，应事先向建设单位报告，由总监理工程师签发工程暂停令。情况紧急时可由总监理工程师先签发，事后及时报告建设单位。在停工原因排除后，由承包单位提出复工申请，专业监理工程师审核，总监理工程师签发。

8.在施工过程中，当承包单位对批准的施工组织设计进行调整、补充或变动而影响工程进度时，应经专业监理工程师审查，建设单位同意，总监理工程师签认。

9.总监理工程师应在监理月报中向建设单位报告工程进度情况和所采取控制措施的执行情况，并提出预防因建设单位原因导致的工程延期及相关费用索赔的合理化建议。

（三）工程造价控制工作制度

1.施工过程中，项目监理组应及时进行工程计量和工程款支付的审核工作。

（1）由承包单位统计经专业监理工程师验收质量合格的工程量，按规定填报工程计量报审表和工程款支付申请表。

（2）专业监理工程师根据施工图纸现场计量，按施工合同约定的工作量计算规则和支付条款进行审核，并签署工程款支付证书，由总监理工程师批准，报建设单位，抄送承包单位。

2.工程竣工决算审核。

（1）承包单位按施工合同约定申报工程竣工决算及计算依据。

（2）专业监理工程师和造价工程师审核承包单位的竣工决算，并经公司项目管理部组织“二审”后，由审核人员签字,总监理工程师批准生效。

3.工程竣工结算审核。

（1）承包单位按施工合同约定申报竣工结算报表。

（2）专业监理工程师和造价工程师审核承包单位填报的竣工结算报表。

（3）总监理工程师审定竣工结算报表，与建设单位、承包单位协商后，签发竣工结算文件和最终的工程款支付证书，报建设单位，抄送承包单位。

4.项目监理组应根据施工合同有关条款、施工图，对工程项目造价目标进行风险分析、动态控制，及时收集、整理有关的施工和监理资料，为处理费用索赔提供依据。

5.专业监理工程师应及时建立月完成工程量和工作量统计表，对实际完成量与计划完成量进行比较、分析，制定调整措施。

6.工程施工中所采用的新材料、新工艺、新技术或施工方案变更需调整工程造价的，应在实施前与建设单位、承包单位协商确定工程价款。

7.未经监理人员验收合格的工程量，或不符合施工合同规定的工程量，监理人员应拒绝计量和审核该部分的工程款支付申请。

8.监理组每月的工程造价控制、分析、评价及对下月工程发生费用的预估应在监理月报中反映。

（四）施工组织设计（方案）审批制度

1.工程开工前应要求承包单位将施工组织设计（方案）报项目监理组审批，承包单位申报的施工组织设计必须经企业技术负责人审批，并签字盖章方生效。

2.项目总监理工程师负责组织施工组织设计（方案）审批工作，未经监理组审批通过，不得签发开工申请。

3.对规模较大、危险性较大的分部分项工程如基坑支护工程、模板工程、施工用电、大型机械安装和拆除、脚手架工程等，承包单位应单独编制专项施工方案，先由承包单位技术负责人签字审核后，报项目监理组复核批准才能实施。

4.审核施工组织设计（方案）应根据施工合同、招标文件、施工图纸、规范要求、质量验收标准、工艺材料、结构形式以及现场作业环境等进行审核，以满足合同目标。应重点审查施工组织设计中的安全技术措施或专项施工方案是否符合工程强制性标准,具体审查:

①程序性审查：专项施工方案按规定须经专家认证、审查的，是否执行；施工组织设计及专项施工方案是否经承包单位技术负责人签认，不符合程序的应退回。

②符合性审查：专项施工方案必须符合强制性标准的规定，并附有验算的结果。须经专家论证、审查的项目应附有专家审查的书面报告，安全专项施工方案应有紧急救护措施等应急救援预案。

③针对性审查：施工组织设计、专项施工方案应针对本工程特点以及所处环境、管理模式，具有可操作性。

5.项目监理组应审核承包单位应急救援预案和安全防护措施费用使用计划。

6.施工组织设计中采用新材料、新工艺，凡涉及变更工程造价、工期的，应事先征得业主书面同意后，方可批准。

（五）工地例会及专题会议制度

- 1.工地例会

1.1为确保工程质量、进度、投资目标的实现，有效的开展监理工作，监理组应定期召开工地例会，协调解决施工中遇到的进度、质量、工程款支付及安全等问题，保障工程顺利进行。工地监理例会是由总监理工程师主持，与会人员有工程建设业主、承包单位、分承包单位、材料与设备供应商及监理有关人员。

1.2工程开工前由业主主持召开第一次工地例会，会议介绍业主、承包人、监理组织机构及监理工作范围，以后各次工地例会均由监理主持召开。

1.3每次会议应签到，专人记录并形成会议纪要，供与会者确认后由总监理工程师签发。

- 2.专题例会

除定期召开工地例会以外，还应根据需要由监理组织召开专题例会，如安全生产专题会、材料加工订货专题会、业主直接发包的项目与总承包商之间的协调专题会、专业性较强的分包商协调会等。

- 3.监理组内部会议

3.1根据工作需要，由总监理工程师主持、项目监理组全体人员参加，一般每月一次。

3.2通过会议形式, 各专业监理工程师汇报近期工作情况，协调、处理工程进度、投资、质量、安全监督及组织协调等问题,布置下一阶段工作, 学习传达有关文件。会议决定事项均要落实到人并做好记录。

（六）旁站监理制度

1.检查施工企业现场质检人员到岗、特殊工种人员持证上岗以及施工机械、建筑材料准备情况。

2.核查进场建筑材料、建筑构配件、设备和商品混凝土的质量检验报告等，并在现场监督施工企业进行检验或者委托具有资格的第三方进行复验。

3.旁站监理人员应当认真履行职责，对需要实施旁站监理的关键部位、关键工序在施工现场根据批准的施工方案以及工程建设强制性标准进行跟班监督，及时发现和处理旁站监理过程中出现的质量问题，如实准确地做好旁站监理记录和监理日记，保存旁站监理原始资料。凡旁站监理人员和施工企业现场质检人员未在旁站监理记录上签字的，不得进行下一道工序施工。

4.旁站监理人员实施旁站监理时，发现施工企业有违反工程建设强制性标准行为的，有权责令施工企业立即整改；发现其施工活动已经或者可能危及工程质量的，应当及时向监理工程师或者总监理工程师报告，由总监理工程师下达局部暂停施工指令或者采取其他应急措施。

5.旁站监理记录是监理工程师或者总监理工程师依法行使有关签字权的重要依据。对于需要旁站监理的关键部位、关键工序如未实施旁站监理或者没有旁站监理记录的，监理工程师或者总监理工程师不得在相应文件上签字。在工程竣工验收后，监理企业将旁站监理记录存档备查。

（七）见证取样送检制度

1.为确保工程质量得到有效控制，应对工程原材料、半成品及混凝土预制构件、现场制作的混凝土试块、砂浆试块、钢筋焊接试件等进行见证取样送检。

2.见证人员必须取得“见证人员授权证”，并报市质监站备案。

3.见证人员要及时审查承包单位上报的工程原材料、半成品及混凝土预制构件、现场制作的混凝土试块、砂浆试块、钢筋焊接试件等种类、数量。

4.建立工程原材料、半成品及混凝土预制构件、现场制作的混凝土试块、砂浆试块、钢筋焊接试件等的台帐。

5.见证人员应按规范要求的取样方法在现场见证取样，见证人员有权要求取样员按规范进行操作。

6.见证人员必须对试样进行监护，并与施工人员一起将试样送至检测单位，在检验委托单上签名。

7.凡未经见证人员见证取样送检的检验报告，将视为无效报告，监理工程师有权要求承包单位重新见证取样送检，重复发生的费用由承包单位自己承担。

8.凡未经见证取样送检的原材料、半成品及混凝土预制构件，或检验不合格的，均不得在工程上使用，凡未经见证取样送检的现场制作的混凝土试块、砂浆试块、钢筋焊接试件等，均不得进行下道工序的施工。

（八）现场文件与资料管理制度

为做好现场的文件与资料管理，充分发挥资料管理的作用，特制定本制度应用于现场项目监理组。

1.资料管理原则：工程监理资料按照公司统一要求由总监负责，设专人进行管理。

2.资料管理内容：工程监理资料从工程前期文件、施工技术资料、工程预决算资料、竣工图、工程质量评定资料等，工程主要监理文件范围一般包括下列内容：

a.工程暂停令

b.监理工程师通知单

c.监理工程师联系单

d.监理工程师备忘录

e.监理月报

f.会议纪要

g.监理日记

h.工程款支付证书

i.工程质量评估报告

j.监理工作总结

k.旁站监理记录表

l.监理规划

m.监理实施细则

n. 其他（如安全监理资料）

3.所有监理资料均应分类登记,建立收发台帐,随监理工作的进展逐步完善。

- 4.监理文件编制总体要求

（1）监理文件是指导监理实务及体现监理成果的主要内容,并作为工程项目监理质量考核指标之一,监理文件一般由总监理工程师主持编制和组织实施。

（2）监理文件应结合工程实际情况编制,真实反映监理项目动态。监理文件应写明具体编写时间,由主要编写人及审核人签字,并根据不同类型的文件加盖项目监理组的图章。

（3）监理文件编写质量要求：分类明确、格式统一、签收完备、指令明确、文理通顺、逻辑严密、书写端正。

（4）安全监理资料必须完整、真实，内容一般应包括监理日志、监理月报、监理通知单、会议纪要、巡视检查记录、音像资料和事故处理资料等。

（5）一般要求监理文件打印成文。

（九）安全检查巡视制度

1.承包单位进驻现场后,项目监理组应对其安全生产保证体系进行检查,具体内容如下:

①检查施工企业资质、安全生产许可证、B、C类人员考核证、特种作业人员持证上岗情况及专职安全管理人员配备情况。

②检查承包单位的安全生产责任制，安全生产教育培训制度，安全生产规章制度和操作规程，消防安全责任制度，安全生产事故应急救援预案，安全施工技术交底制度以及设备的租赁、安装拆卸、运行维护保养、验收管理制度等。

③检查（或协助签订）建设单位与承包单位以及施工总、分包单位间的施工安全生产协议书。

④对承包单位安全生产保证体系的检查项目由项目监理机构在第一次工地会议上书面向承包单位告知，由承包单位报检，总监理工程师主持检查，凡有不符合要求的应开具限期整改书面通知，拒不整改的应向建设单位及安全监督部门报告。

2.施工过程中，要求承包单位定期申报项目的施工安全交底、安全教育情况，监理组应定期检查承包单位的施工安全台帐。

3.每月由项目监理组组织建设单位代表、承包单位项目经理、安全员等对施工现场进行安全检查，一旦发现存在安全隐患，监理应发书面通知单要求承包单位及时整改，并对整改结果进行复查。

4.日常巡视检查中，监理组应重点注意检查以下几方面：

①承包单位是否按强制性标准施工；

②承包单位是否按施工组织设计、安全专项施工方案的要点施工；

③现场安全防护设施；

④重点防火部位、物资，承包单位标识、防护、消防器材配置情况；

⑤施工机械及机具的使用情况；

⑥脚手架、模板支撑搭设情况。

5.项目监理组应定期检查施工过程中的危险性较大工程的作业情况。核查施工现场施工起重机械、整体提升脚手架、模板等自升式架设设施和安全设施的验收手续。

6.项目监理组应定期检查施工项目安全防护、文明施工措施费用的使用情况。

7.项目监理组应参与承包单位组织的专项安全检查（包括异常气候和节假日施工的安全检查）。

（十）安全隐患处理制度

1.项目监理组日常应加强现场的巡视和检查，应督促承包单位严格按照法律、法规、工程建设强制性标准和审查批准的专项施工方案组织施工，督促承包单位安全保证体系的正常运行。

2.项目监理组在巡视检查过程中，发现存在安全事故隐患的，应及时下达书面指令要求承包单位进行整改，并对整改结果进行复查；情节严重的，总监应以书面形式要求承包单位暂停施工，并及时报告建设单位。

3.承包单位拒绝按照项目监理组的要求进行整改或者停止施工的，监理应及时将情况向当地建设主管部门或工程项目的行业主管部门报告。

（十一）监理人员安全文明管理制度

1.监理人员必须坚持“安全第一，预防为主”的方针，认真贯彻和执行《中华人民共和国安全生产法》。

2.热爱本职工作，掌握安全生产、文明施工的科学技术与管理知识，牢固树立“安全第一”的思想，增强自我保护意识和提高自我保护能力。

3.进入施工现场必须按规定正确戴好安全帽，不得进入没有安全防护设施的高处检查工作，登高时要有安全扶手，以防坠落伤害。

4.不得在危险作业区域或作业区下方走动、检查工作，不得在无任何防护设施的危险部位进行工作。

5.监理人员当班期间不得喝酒，严禁酒后进入施工现场工作。

6.不得穿软底鞋、拖鞋和高跟鞋进入施工现场工作。

7.不得在危险作业场所、易燃易爆气瓶旁和资料室、库房内吸烟，不得在一切禁止烟火的地方吸烟。

8.认真审查施工组织设计中的安全技术措施，并积极提出修改或补充意见。

9.发现施工现场不安全隐患和安全防护设施不到位的情况，应及时以口头或书面形式通知承包单位及时或有计划的整改，以确保国家和人民生命财产安全。

10.夜间在施工现场旁站的监理人员必须手持电筒，进入现场时必须思想高度集中，走安全通道，并要求承包单位设有安全标志和红灯示警。

11.监理人员必须衣着整齐，礼貌待人，不得在办公室（含现场办公室）内大声喧哗，不得在办公室或公共场所吸烟，不随地抛烟头和杂物。

12.办公室（含现场）做到标牌、图表张挂整齐，经常清扫，保持良好的卫生环境。

13.离开办公室时必须切断各种设备电源，熄灭火种，关闭门窗，确保安全。

十、监理服务工作流程

建设单位信息

评审监理服务要求

参与项目投标

制定《监理大纲》

“”“”“”

订立委托监理合同

建立项目监理组，

进驻施工现场

编制监理规划

和监理实施细则

按设计文件和法律法规

实施过程监理

对监理实施阶段

进行总结

组织工程预验收

参加建设单位组织的竣工验收

1.审查建设单位和承包单位的质量行为。

2.审核和签署单位工程开工报审表。

3.工程质量控制。

4.工程进度控制。

5.工程投资控制。

6．工程安全生产监督管理。

7.工程合同管理。

8.工程协调管理。

9.工程信息管理。

10.组织分部分项和中间验收。

参加图纸会审、设计交底会，

主持召开工程例会，

配合建设单位召开各方协调会

工程质量保修期的监理工作

十一、安全监理责任

工程监理单位和监理工程师应当按照法律、法规和工程建设强制性标准实施监理，并对建设工程安全生产承担监理责任。

A.安全监理工作主要内容

A-1.施工准备阶段

（1）审查施工组织设计中的安全技术措施或专项施工方案是否符合工程强制性标准。

（2）审查承包单位的主要责任人、项目责任人、专职安全生产管理人员、特种作业人员的数量与资格。

（3）检查承包单位施工现场安全生产保证体系。

（4）对规模较大、危险性较大的分部分项工程如：①基坑支护和降水工程；②土方开挖工程；③模板工程；④起重吊装工程；⑤脚手架工程；⑥拆除、爆破工程；⑦其它危险性较大的工程等，施工前承包单位应单独编制安全专项施工方案，并由承包单位技术负责人签字，经监理工程师复核批准才能实施。另外，涉及深基坑、地下暗挖工程、高大模板工程的专项施工方案，监理应督促承包单位组织专家进行论证、审查。

（5）审核须经监理复核安全许可验收手续的大中型施工机械和安全设施一览表。

（6）编制监理规划中的安全监理方案。

（7）对监理人员进行岗前安全教育。

A-2.施工阶段

（1）监督承包单位施工现场安全生产保证体系的运行及其专职安全生产管理人员的到岗与工作情况。

（2）监督以危险性较大的分部分项工程为重点的安全专项施工方案或安全技术措施的实施。

（3）复核承包单位大中型施工机械、安全设施的安全许可验收手续。

（4）核查承包单位安全生产事故应急救援预案。

（5）参与承包单位组织的专项安全检查（包括异常气候和节假日施工的安全检查）。

（6）配合工程安全事故调查、分析和处理。

（7）对施工现场存在的安全事故隐患以及安全设施不符合安全标准强制性条文要求的情况，应书面通知承包单位及时予以整改；情况严重的，应当要求承包单位暂时停止施工，并及时报告建设单位。承包单位拒不整改或者不停止施工的，监理应当及时向有关主管部门报告。

B.安全监理工作的实施

B-1.检查承包单位安全生产保证体系

（1）检查承包单位总、分包现场专职安全生产管理人员的配备是否符合规定。

（2）检查承包单位的安全生产责任制，安全生产教育培训制度，安全生产规章制度和操作规程，消防安全责任制度，安全生产事故应急救援预案，安全施工技术交底制度以及设备的租赁、安装拆卸、运行维护保养、验收管理制度等。

（3）检查特种作业人员资格。包括电工、焊工、架子工、起重机械工、塔吊司机及指挥、垂直运输机械操作工、安装拆卸工、爆破工等特种作业人员的名册、岗位证书和身份证复印件。

（4）检查（或协助签订）建设单位与承包单位以及施工总、分包单位间的施工安全生产协议书。

（5）对承包单位安全生产保证体系的检查项目由项目监理机构在第一次工地会议上书面向承包单位告知，由承包单位报检，总监理工程师主持检查，凡有不符合要求的应开具限期整改书面通知，拒不整改的应向建设单位及安全监督部门报告。

B-2.审查危险性较大的分部分项工程安全专项施工方案

（1）承包单位应当分别编写各危险性较大的分部分项工程的安全专项施工方案，并在施工前办理监理报审。

（2）总监理工程师应按下列方法主持审查

程序性审查——安全专项施工方案按规定须经专家认证、审查的，是否执行；安全专项施工方案是否经承包单位技术负责人签认，不符合程序的应退回。

符合性审查——安全专项施工方案必须符合强制性标准的规定，并附有安全验算的结果。须经专家论证、审查的项目应附有专家审查的书面报告，安全专项施工方案应有紧急救护措施等应急救援预案。

针对性审查——安全专项施工方案应针对本工程特点以及所处环境、管理模式，具有可操作性。

（3）安全专项施工方案经专业监理工程师进行审查后由总监理工程师签认。

（4）特别复杂的安全专项施工方案，项目监理机构应报请工程监理单位技术负责人主持审查。

B-3.监督危险性较大的分部分项工程安全专项施工方案的实施

（1）安全专项施工方案实施时，首先应查清承包单位专职安全生产管理人员是否到岗。

（2）对安全专项施工方案的执行情况每天至少监督检查一次，对安全监理的监督检查控制点实施必要的监视和测量。

（3）发现不符合安全专项施工方案要求或发生安全事故隐患，应向总监理工程师报告，采取发监理通知单、暂停施工令或向建设单位及经其授意向有关主管部门报告的手段及时处理，并首先从承包单位安全生产保证体系上查找原因。

C.安全监理工作手段

（1）监理通知

监理人员在巡视检查中发现事故隐患，或有违反施工方案、法规和工程建设强制性标准的，应立即开具监理通知单，要求限时整改。

（2）暂停施工

监理人员在巡视检查中发现有严重安全事故隐患或有严重违反施工方案、法规和工程建设强制性标准的，应立即要求承包单位暂停施工，并及时报告建设单位。

（3）报告

项目监理组应根据情况将月度安全监理工作情况在监理月报中反映，针对具体安全生产问题，可发专题报告。

（4）工地例会

通过工地例会，监理人员对施工现场安全生产工作情况进行分析，提出当前存在的问题，要求承包单位及有关各方予以改进。

（5）现场巡视，做好记录。

D.安全生产监理审查重点

（1）施工现场总平面布置图；重点审查施工人员生活区与施工现场的安全距离，现场围墙、易燃易暴物品库房安全距离、塔吊与塔吊、与原有建筑、架空线路等的安全距离，现场交通与安全通道，施工用电的总配电房（箱）及其线路的安全距离，现场消防水源、消防设施布设等。

（2）施工脚手架搭设审查：某某地区施工脚手架必须用钢管搭设，不得用毛竹脚手。脚手架场地承载力要求、与架空电线的安全距离等必须保证。与建筑物的连接、剪刀撑、扫地杆、栏杆、安全网等必须符合规范要求。高度大于20米的脚手架（含悬挑脚手）应通过设计附计算书，并设置防雷接地，经监测合格并发准用证后方可使用。脚手架拆除应顺层（步）拆除、四周应设警界线。使用整体提升架、模板等自升式架设设施安装、拆卸：①报审装、拆方案和安全措施，应由专业技术人员现场监督。②必须出具自检合格证明，并向承包单位进行安全使用说明，办理移交手续。③必须经专业部门监测验收合格。④严格按专项规程和说明书要求使用。

（3）板及支撑：监理重点审查支撑系统的强度及稳定性。对单独大梁的模板支撑（跨度12米以上）、转换层（梁）等的模板支撑系统应专项设计计算书，确保支撑的强度和稳定性，并附施工草图，应符合构造要求。

（4）施工用电：重点审查施工用电方案，总配电箱（房）由总承包单位专人管理（持证电工）、配电设备、接地、防雷等，必须经供电部门检查、测试合格（准用）方可启用。临时线路架空高度、安全距离、必须符合现场施工用电规程。尤其在基础施工和安装、装饰阶段，施工机械多、工种多、必须做到一机一闸一箱一漏，严禁乱拉乱接。施工小型机具（电焊、对焊、切割、木工机械、设备安装施工机具、基础施工抽（降）水机械等，必须接地、漏电保护装置等，经承包单位安全负责人验收合格后方准使用（定机定人）。

（5）塔吊、施工（人货）扶墙电梯重点查实型号、出厂时间、大中修记录及各种技术参数说明书，应符合工程所需要求，不得超重、超高、超限。装、拆、运应有方案，必须持证人员操作。并经市有相应资质的监测单位监测合格，并发给准用证后方可使用。监理人员在审查时请特别注意：①塔吊基础（尤其是下坑塔吊基础）地耐力如不符合说明书要求，须进行专门设计，由承包单位提供经批准后地方案实施。②塔吊、扶墙梯与建筑物连接，预埋件、螺栓等必须符合说明书要求。对连在梁上要考虑梁地侧向刚度，必要时可征求原结构设计工程师地意见。③外扶人货梯因随建筑升高而升高。关键是每次升高时吊箱地　限位装置必须上移，不得遗漏防止冒顶事故。④塔基、连接梁（柱）、混凝土强度必须达到说明书要求，不能为抢工期盲目提早安装使用。

（6）楼层安全防护：①1.5*1.5m以下孔洞，应预埋通长钢筋网或加固定盖板；1.5*1.5m以上孔洞，四周应设两道护身栏杆，并挂安全网；②电梯井口应设高度不低于1.2m的金属防护门，电梯井内首层和以上每隔四层设一道水平安全网，安全网应封闭严密；③楼梯踏步及休息平台处，需设两道栏杆或用安全网防护；④阳台栏板应随层安装，不能随层安装时，应设两道防护栏杆或用安全网封闭。

（7）装修（饰）工程：应审查其设计、承包单位地资质与工程相适应。涉及建筑主体和承重结构拆、改变动地，应经过原设计单位签字同意。

（8）大临设施：搭设应有具体方案，防止倒塌和火灾事故，提倡使用符合规定具有合格证的钢结构、彩钢活动房，确保结构安全。

E.本工程关键部位监理安全控制措施

（1）我方要求承包单位编制专项施工方案，并督促其组织专家进行论证、审查；施工过程中，每天加强巡视检查，发现问题要求其及时改正，并跟踪到改正为止，同时做好相应记录。

（2）要求承重支架具有足够的承载力、刚度和稳定性。针对此情况，①认真审查承重支架及模板施工方案，方案审核通过方可进行架体搭设；②认真检查、验收模板及承重支架的施工质量，如检查承重支架与主体结构的连接是否可靠，检查钢管的质量，检查扣件的扭矩是否符合要求等，所有验收合格后才可进行下道工序的施工。③高空作业时施工人员必须系好安全带，严禁抛接物品。

十二、监理设施

| 序号 | 名 称 | 设备编号 | 型号规格 | 检验否 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 激光经纬仪 | J2-JDA | 已检验 | 激光经纬仪 |
| 2 | 水准仪 | DSZ2 | 已检验 | 水准仪 |
| 3 | 回弹仪 | ZC3-A | 已检验 | 回弹仪 |
| 4 | 接地电阻测试仪 | ZC-8 | 已检验 | 接地电阻测试仪 |
| 5 | 单相三孔插座相位检测仪 | T3-10 10A250V | 已检验 | 单相三孔插座相位检测仪 |
| 6 | 工程检验尺 | 3m | 已检验 | 工程检验尺 |
| 7 | 5m钢卷尺 | 5m | 已检验 | 5m钢卷尺 |
| 8 | 内外角检测尺 | JZF-909 | 已检验 | 内外角检测尺 |
| 9 | 游标塞尺 | 0-15mm | 已检验 | 游标塞尺 |
| 10 | 工具包 | JZC-8 | 已检验 | 工具包 |

十三、监理人员进退场计划

| 序 号 | 监理岗位 | 姓 名 | 进退场情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 总监 | 韩冬 | 2008.11.1～2010.7.30 |  |
| 2 | 土建 | 肖玉鲁 | 2008.11.1～2010.7.30 |  |
| 3 | 安装 | 郑宏 | 2008.11.1～2010.7.30 |  |
| 4 | 土建 | 郭斌 | 2008.11.1～2009.6.1 |  |
| 5 | 土建 | 朱国喜 | 2008.11.1～2009.3.1 |  |
| 6 | 土建（见证取样） | 鲍旭平 | 2008.11.1～2010.7.30 |  |
| 7 | 土建 | 王金玉 | 2008.11.1～2009.3.1 |  |
| 8 | 土建 | 邢永林 | 2009.6.1～2010.7.30 |  |
| 9 | 资料员 | 朱月婷 | 2008.11.1～2010.7.30 |  |
| 10 | 土建 | 王智明 | 2009.6.1～2010.7.30 |  |
| 11 | 安装 | 崔锡章 | 2009.6.1～2010.7.30 |  |
| 12 | 投资 | 殷凤林 | 2008.11.1～2010.7.30 |  |

## 附件1：                                                                     B11

旁站监理记录表

工程名称：                                                 编号：B11—

| 日期及气候： | 工程地点： |
| --- | --- |
| 旁站监理的部位或工序： |  |
| 旁站监理开始时间： | 旁站监理结束时间： |
| 施工情况： |  |
| 监理情况： |  |
| 发现问题： |  |
| 处理意见： |  |
| 备注： |  |
| 承包单位： 项目经理部： 质检员（签字）： 年 月 日 | 监理单位： 项目监理机构： 旁站监理人员（签字）： 年 月 日 |

江苏省建设厅监制

附件2：

旁站监理记录表

（商品）混凝土浇筑工序专用

工程名称：	编号：

| 日期及气候： |  |  |  |  | 工程地点： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 旁站监理的部位： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 旁站监理开始时间： |  |  |  |  | 旁站监理结束时间： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工情况； 质检员到岗情况：□是 □否。 机械准备情况： 外加剂合格证：□有 □无； 商品混凝土的合格证：□有 □无； 混凝土的强度等级：C 混凝土的设计坍落度（㎜）： 混凝土浇筑量（m³）： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监 理 情 况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 混凝土坍落度（㎜） |  | 共抽测 次，详见混凝土坍落度检测表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 混凝土留置试块组数 |  | 共 组，其中标养 组，同养 组 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 混凝土试块对应运输车号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 混凝土试块取样时间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 混凝土的浇筑是否符合施工方案 | 混凝土运输、浇筑及间歇的全部时间应不超过混凝土的初凝时间： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 施工缝的位置应按设计要求和施工方案留设： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 后浇带的留设应按设计要求和施工技术方案确定： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 混凝土浇筑过程中主要受力钢筋（特别是负弯矩钢筋）不得移位： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 发现问题： 1、有无违反工程建设强制性标准行为？ 2、其他？ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 处理意见： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工企业： 项目经理部： 质检员（签字）： 年 月 日 |  |  |  |  | 监理企业： 项目监理机构： 旁站监理人员（签字）： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |

某某南房建设监理咨询有限公司

附件3：                        旁站监理记录表

（卷材防水）

工程名称：	编号：

| 日期及气候： | 工程地点： |  |
| --- | --- | --- |
| 旁站监理的部位： |  |  |
| 旁站监理开始时间： | 旁站监理结束时间： |  |
| 施工情况； 质检员到岗情况：□是 □否。 施工机械是否到位：□是 □否。 材料是否经过检验：□是 □否。 基底情况是否符合要求：□是 □否。 |  |  |
| 监 理 情 况 |  |  |
| 卷材防水层的基层应牢固，基面应洁净、平整，不得有空鼓、松动、起砂和脱皮现象；基层阴阳角处应做成圆弧形。 |  |  |
| 卷材防水层及其转角处、变形缝、穿墙管道等细部做法均须符合设计要求。 |  |  |
| 卷材防水层的搭接缝应粘（焊）结牢固，密封严密，不得有皱折翘边和鼓泡等缺陷。 |  |  |
| 侧墙卷材防水层的保护层与防水层应粘结牢固，结合紧密、厚度均匀一致。 |  |  |
| 发现问题： 1、有无违反工程建设强制性标准行为？ 2、其他？ |  |  |
| 处理意见： |  |  |
| 备注： |  |  |
| 施工企业： 项目经理部： 质检员（签字）： 年 月 日 | 监理企业： 项目监理机构： 旁站监理人员（签字）： 年 月 日 |  |

某某南房建设监理咨询有限公司

附件4：                         旁站监理记录表

（钢结构安装工序专用）

工程名称：	编号：

| 日期及气候： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 工程地点： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 旁站监理的部位： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 旁站监理开始时间： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 旁站监理结束时间： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工情况： 1、施工单位现场质检员是否到岗：□是 □否。 2、特殊工种是否持证上岗：□是 □否。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理情况： 1、现场焊接（安装、吊装）方法、工艺□符合 □不符合施工方案要求，焊接材料品种、规格□符合 □不符合国家产品标准和设计要求。 2、□挠度 □垂直度测量 □整体平面弯曲 □轴线度 □标高。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 构件名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 允许值 |  |  | 备注 |
|  | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  |  | 5 |  | 6 |  |  | 7 |  | 8 |  |  | 9 |  | 10 |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3、焊缝检查 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 焊缝等级： |  |  |  |  |  |  |  | 外观检查： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 检查方法 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | □超声波探伤 |  |  |  |  |  | □射线探伤 |  |  |
| 构件名称 | 条 数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 比 例 |  |  |  |  |
|  | 1 | 2 |  | 3 |  | 4 |  |  | 5 |  | 6 |  |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  |  | 10 |  | 实测比例 |  |  | 要求比例 |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 发现问题： 1、有无违反工程建设强制性标准行为？ 2、有无其他影响施工质量行为？ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 处理意见： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工企业： 项目经理部： 质检员（签字）： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 监理企业： 项目监理机构： 旁站监理人员（签字）： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

某某南房建设建立咨询有限公司

附件5：                         旁站监理记录表

梁柱节点钢筋隐蔽工序专用

工程名称：	编号：

| 日期及气候： | 工程地点： |
| --- | --- |
| 旁站监理的部位： |  |
| 旁站监理开始时间： | 旁站监理结束时间： |
| 施工情况： |  |
| 质检员到岗情况：□有□无 钢筋规格/成型质量/质保资料 钢筋接头形式及复试结果 |  |
| 监 理 情 况 |  |
| 梁、柱构件名称/层数/轴线：抽查钢筋（主筋、箍筋）规格/数量/间距/锚固长度 |  |
| 发现问题： 1.有无违反工程建设强制性标准行为？ 2.其他？ |  |
| 处理意见： |  |
| 备注： |  |
| 施工企业： 项目经理部： 质检员（签字）： 年 月 日 | 监理企业： 项目监理机构： 旁站监理人员（签字）： 年 月 日 |

某某南房建设监理咨询有限公司

附件6：                         旁站监理记录表

土方回填工序专用

工程名称：	编号：

| 日期及气候： | 工程地点： |  |
| --- | --- | --- |
| 旁站监理的部位： |  |  |
| 旁站监理开始时间： | 旁站监理结束时间： |  |
| 施工情况： 1.施工企业现场质检人员到岗：是□ 否□； 2.施工机械是否到位：是□ 否□。 |  |  |
| 监 理 情 况 |  |  |
| 时间/基底是否处理干净/回填前基底标高/回填厚度/夯实后标高/回填土料是否符合要求 |  |  |
| 发现问题： 1、有无违反工程建设强制性标准行为？ 2、其他？ |  |  |
| 处理意见： |  |  |
| 施工企业： 项目经理部： 质检员（签字）： 年 月 日 | 监理企业： 项目监理机构： 旁站监理人员（签字）： 年 月 日 |  |

某某南房建设监理咨询有限公司

- 附件7：                  试验记录登记表

- 单位工程：　　　　　　　　　　　　　　   　       　编号：　-

| 序号 | 取样 日期 | 使用部位 | 取样人 | 见证人 | 试验报告编号 | 报告返回日期 | 试验 结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

某某南房建设监理咨询有限公司