××楼 施 工 方 案

目

录

一、 编制依据及原则

二、 工程概况

三、 要分部分项施工方案

四、 量保证体系及保证措施

五、 工组织及人员安排

六、 主要设备、材料、构件用量计划

七、 施工平面布置

八、安全施工措施

九、文明施工措施

十、保证工期措施

十一、冬期、雨期施工措施

十二、施工计划进度表

十三、施工现场布置平面图

一、编制依据及原则

1.国家现行的有关技术规范、规程；

2.衡水市中级人民法院提供的：招标单位所提供的招标文件；工程图纸；招标答

疑文件；

3.本施工组织设计本着"适用、经济、合理、先进"的原则编制。

二、工程概况

本工程为河北省衡水市××楼，位于河北省衡水市××路，地下

1 层、地上9 层（局部11 层），总高度41m，总建筑面积20038m  2。

该工程为深层搅拌水泥喷粉桩，框架结构，现浇混凝土空心无梁楼盖，蒸压加

气混凝土轻质砌块隔墙。

审判楼工程为平顶卷材防水上人屋面，普通全瓷地板砖楼地面，室内一般普通

抹灰、刷乳胶漆，木门、铝合金窗，中央空调系统安装，火灾自动报警、消防自动喷

淋，保安监控、综合布线，照明器具安装，给排水系统安装齐全。

该工程由河北省衡水市建筑设计院设计，衡水恒远建设工程监理有限公司监理，

衡水市房屋建筑工程有限公司总承包施工。

三、主要分部分项施工方案

本工程实行交叉作业，流水施工，按照"先结构、后装修，先土建、后安装"

的顺序施工，土建主体施工时，电气安装穿插工序的施工。

审判楼工程9～10 轴设有变形缝，在28～30 轴之间设有后浇带一条，基础施工

时，以变形缝为界分为两个施工段，主体施工时，以变形缝、后浇带为界，分为Ⅰ、

Ⅱ、Ⅲ区，流水施工。

施工工艺流程：

施工准备（搭设临时现场设施，施工机械设备进场）─平整场地─放线定位─

机械挖土方至自然地坪下 2m─深层搅拌水泥喷粉桩─挖槽─验桩─混凝土垫层─地

下室底板防水─防水保护层─底板、底梁钢筋绑扎─混凝土基础─地下室墙板钢筋混

凝土、地下室框架柱钢筋混凝土─地下室顶板─基础验收─地下室墙板外防水─基槽

周边回填土。

首层柱钢筋、支模、混凝土─首层框架梁、现浇混凝土空心无梁楼盖、钢筋混凝土

─、二层～顶层楼板施工─后砌轻质砌体隔墙─主体验收。

水、电气预留预埋与主体结合施工。

安装各种管道─墙面抹灰─楼地面─给排水器具、消防配件、空调风口等安装─

设备安装─各种设备调试、土建扫尾、刷乳胶漆─单位工程预验─综合验收。

（一）定位与测量

测量仪器和工具

仪器：J-Ⅲ经纬仪一台，DS-3 水准仪一台，50m 钢尺一把。

工具：塔尺、垂球、对讲机、大锤、铅笔、记录本等。

所有仪器和钢尺，在使用前必须经过检定、计量合格后方可使用。本工程主要包

括工程定位测量、基础底标高测量、各施工阶段分工序测量、工艺控制测量等。

实行初测、复测、检测制度，使用经纬仪和水准仪， 根据建设单位提供的红线

桩、建筑物设计坐标和±0.000 对建筑物进行定位和确定挖槽深度,并在建筑物四周设

置控制点，控制点位置设在不易破坏的地方。

（二）深层搅拌桩工程、土方工程

按照确定好的轴线位置和设计桩位图进行布桩，专人检查桩数和位移情况，设置

喷灰计量专职检查人员，在施工时严格控制提杆速度和喷灰量，匀速提杆保证喷灰均

匀。应先进行护坡桩施工，在施工工程桩。

1．桩位放线必须准确，布桩点中心距允许误差不得超过+10mm。

2．钻机机钻杆必须立直，不得倾斜，垂直度允许误差范围20mm。

3．按照设计要求每米喷粉量，计算每棵桩所用水泥，检查计量工具，确保精确。

4．水泥进场后按照要求进行取样送检，合格后方可使用。袋装水泥经常抽查重

量，误差不得超过1kg。

5．下钻施工时，钻机操作人员要掌握下钻速度，严禁随意提速或降速，提钻时，

速度必须均匀，注意观察气压表气压，出现压高或压低及波动现象，及时停机查看，

确保水泥粉喷均匀。

6．完成一棵桩施工后，及时检查水泥罐中水泥存量，一切正常后，在移动钻机。

采用机械进行开挖，挖出来的土配合建设单位外运至相应地点。在机械挖土的

同时，人工配合清理基底，边坡支护，土方开挖应保证基础及防水施工时所需工作面。

（三）钢筋分项工程

本工程中16 以上钢筋全部采用锥螺纹连接技术，使用 A 级连接套筒，使用前

检查其出厂质量文件，按规定作试件送检，质量文件齐全、试件合格后方可使用。

1．施工要求

钢筋的级别、种类和直径应按设计要求采用。当需要代换时，应征得设计单位的

同意。所有钢材要采用合格的钢材，进场前索要质保书，并进行外观检查（如锈蚀、

牙纹、裂纹等），进场后取样进行物理性能试验，必要时对其进行化学分析试验，合

格后方可使用该批钢材。

钢筋工程应严格按照施工验收规范和设计图纸说明进行施工。专职检查员现场跟

班逐根进行外观检查和实测。搞好钢筋连接复试检验工作。

钢筋进场后必须分批分规格堆放，对检验状态作出标识，严禁乱用。堆放钢筋时，

下面砌300mm 高的240mm 砖墙。

2．钢筋制作及绑扎

钢筋加工的形状、尺寸必须符合设计要求。钢筋翻样由专人负责，翻样前认真熟

悉施工图纸，计算好下料长度，画出大样图。钢筋的弯钩及其长度应符合图纸、规范

和抗震要求。钢筋采用集中堆放，集中下料，以提高工作效率。盘圆钢筋冷拉采用控

制冷拉率的方式调直，冷拉率控制在 4%以内。钢筋的表面应洁净、无油渍、铁锈。

钢筋加工的形状、尺寸必须符合设计要求。

钢筋加工在现场进行，在认真审阅图纸及技术交底后，编制钢筋配料单，配料单

由技术人员审定后，制出样板筋，核对无误后，才能成批下料，并在成料上挂好标准

片牌，注明等级、规格、使用部位等，以防混用和实现可追溯性。

钢筋绑扎时一定要做到画线定位，梁柱钢筋点点绑扎，坚持先主梁后次梁，先梁

后板绑扎程序。

柱钢筋：定位放线时，弹出柱边线和轴线位置，柱的插筋位置应准确，底板上表

面设定位箍筋，并与底板钢筋焊接固定，以保证板、柱插筋位置准确。

主体梁钢筋绑扎时，严格按照图纸设计和施工验收规范进行，钢筋绑扎工艺：核

对钢筋半成品—绑扎钢筋—预埋、预留管线、铁件、孔洞—绑扎保护层垫块—自检—

验筋。保护层垫块应提前预制，采用 C35 细石混凝土，规格 40  mm×50mm，厚度按

设计要求。

现浇混凝土空心无梁楼盖钢筋绑扎：模板上画线—绑扎底皮钢筋—铺管—绑扎上

皮钢筋—绑扎肋间网片筋—绑扎管肋支持件。

在混凝土施工前，要焊制高 300mm 人字形马凳，铺设脚手板，作为顶板上部人

行道，以防钢筋绑扎完毕后，被踩蹋破坏。

（四）模板工程

本工程模板采用竹胶模板，碗扣式快拆支撑体系。按照设计要求的框架梁柱型号，

将竹模板制成定型模板，利用槽钢制作柱箍，模板接缝缝隙掩1cm 厚海绵条，保证其

不撑摸、不漏浆。由于本工程在 28～30 轴设有后浇带一条，该段顶板、梁模板及支

撑应独立支设，不能影响其他部位模板拆除。

1．模板配置

根据本工程的特点，模板采用竹模板和木模板相结合的配置，经济适用，灵活方

便。

楼梯踏步采用定型钢模板。水平结构模板采用竹胶大模板、木模板，，加工成定

型竹模板用于梁底、梁镑模板，顶板模板用定型竹胶模板，支撑采用碗扣式快拆支撑

体系。

2．模板支撑

采用48 钢管，配 100mm×100mm 方木为龙骨，一般梁支撑纵向间距为 600～

800mm，板支撑约为 1000mm×1200mm，所有的支撑均要设扫地杆，距底 100mm，

横杆步距约为1500mm。

3．施工方法

模板安装时，要保证其平整度和柱高的正确性，模板支撑系统必须有足够的稳定

性。混凝土浇筑前24h 应对模板淋水，水平构件采用密封带堵缝、竖向构件采用加海

绵条堵缝，以免漏浆。模板的拆除应严格按规范要求，并在混凝土施工中留置试块，

同条件养护，作为拆模的依据。若混凝土末达到强度要求，不得提前拆模。

4．模板工程应注意事项

（  1）一般规定

1）工作台、机械的设置，应合理稳固，工作地点和通道应畅通，材料、半成品，

堆放应成堆成垛，不影响交通。

2）操作木工机械不准戴手套，以防将手套卷进机械造成事故。

3）木模车间内的锯屑刨花应天天清理。在车间内禁止吸烟动火。

（  2）支模与拆模

1）使用木料支撑，材料应剥皮，尖头要锯不，不得使用腐朽，扭裂的材料，不

准用弯曲大、尾径小的杂料，层高在4m 以内顶撑不小于8cm，5m 以内不小于10cm，

5m 以上经过设计。

2）顶撑应从离地面50cm 高设第一道水平撑，以后每增2m 增设一道。水平撑应

纵横设置。

3）顶撑接头部位夹板不得小于三面，夹板不得小于50cm×8cm ×2.5cm，相邻

接头应相互错开。

4）支撑底端地面上加5cm 垫木，不得垫砖。

5）支模应严格按工序进行，模板没有固定前，不得进行下道工序。禁止利用拉

杆、支撑攀登上下。

6）二人抬运模板时要互相配合，协同工作。传送模板、工具板时应用运输工具

或用绳子系牢升降，不得乱扔。

7）不得在脚手架上堆放大批模板等材料。

8）支模中如需中间停歇，应将支撑、搭头、柱头等钉牢，防止因扶空、踏空而

坠落造成事故。

9）模板上预留洞位置，应在安装后将洞口盖好。混凝土板上的预留洞应在拆模

后将洞口盖好。

10）拆除模板应以同条件试块试压强度为依据，达到设计强度的75%后，经施工

技术人员同意后进行。操作时应按顺序分段进行，严禁猛撬、硬砸或大面积撬落和拉

倒，停工前不得留下松动和悬挂的模板。

11）拆模的顺序应按自上而下，从里到外，先拆掉支撑的水平和斜支撑，后拆模

板支撑，梁应先拆底模后拆侧模，拆模人应站在同一侧，不得站在拆模下方，几人同

时拆模应注意相互间安全距离，保证安全操作。

拆下来的模板应及时运到指定的地点集中堆放或清理归垛，防止钉子扎脚伤人。

（五）混凝土工程

本工程混凝土使用JS—500 搅拌机、P—800 自动配料机和HBT—60A 混凝土输

送泵，采用现场搅拌、泵送施工。

1．混凝土配制

（  1）混凝土性能指标：混凝土配合比由监理单位现场鉴证取样，送有资质的试

验室检验，并根据检验结果提供配合比，施工中严格计量，准确执行配合比。

（  2）对混凝土原材料的要求

粗细骨料的质量直接影响混凝土的质量，因此对混凝土的原材料必须精心选择，

质量严加控制，不符合要求的原材料不准进场使用。水泥：标号不宜低于42.5 级，品

种采用普通硅酸盐水泥。水泥每次进场时应检查厂家的3d 测试报告（其中标明数量、

运输交付日期以及批号），进场后，必须按规定取样检测。砂石：技术指标除应符合

（JGJ  5279）和（JGJ  5379）的规定外，尚应符合下列规定：砂宜用中砂，含泥量应

小于 3%。石子最大粒径不宜大于 40mm，所含泥土不得呈块或包裹石子表面，且不

得大于是1%，吸水率不得大于1.5%。各项指标达不到要求者不得使用。

水：混凝土的拌合用水应洁净，不含有害杂质，使用前应进行成分检验，必须

符合混凝土拌合水要求，方可使用，冬期施工还不得含有冰块。

2．作业条件

完成钢筋、管道预埋件的隐蔽验收工作后，混凝土施工时，木模板应提前浇水湿

润，并将落在模板内的杂物清除干净，结构内部设置的钢筋及钢丝不得接触模板。

3．操作工艺

（  1）准备工作

为避免操作人员直接踏踩楼板钢筋而导致钢筋变形，需根据操作人员的行走路线

搭设行走马凳。对班组制作人员进行技术交底，明确浇捣顺序，施工要点。对钢筋绑

扎、预留管道、预留孔洞、模板支设尺寸及支撑加固情况 进行认真自检，自检合格

后，会同有关人员进行检查，填写工程隐蔽记录，验收完后，方可浇筑混凝土。

（  2）混凝土浇筑

基础底板混凝土浇筑时采用"斜面分层、薄层推进、坡顶、坡中、坡底三点同

时振捣"的操作工艺，并采用二次振捣方法，加快混凝土内部温度散发。混凝土振捣

时，有专人负责，同时要严格进行分层振捣，振点均匀排列，逐点移动，顺序进行。

柱混凝土施工时，每柱使用两台以上插入式振捣器，一台负责柱口送料，其他负

责振捣，振捣用振捣器应快插慢拔，振捣到位，避免漏振或振捣过度导致撑模。

GBF 现浇混凝土空心无梁楼盖混凝土施工时，应浇水湿润模板和 GBF 高强薄壁

管，使用30 型插入振捣器，振捣间距不大于30cm，每管间肋必须振捣，不得漏振。

4．混凝土养护

混凝土浇筑完后，及时覆盖塑料薄膜，保水隔热养护，派专人浇水养护，以表

面保持潮湿为准。混凝土应养护7d 以上。

（六）砌体工程

本工程所用砌为蒸压加气混凝土砌块，注意以下事项：

1．工艺流程：墙体放线、砌块撒水湿润—配制砂浆—砌块排列—铺砂浆—校正

—砌筑镶砖—竖缝灌砂浆—勒缝。

2．施工前，按照抄出的 50cm 水平线，放出第一皮砌块的位置，先砌筑 5 皮黏

土砖，在砌筑砌块。砌筑前一天，应对砌块撒水湿润，冲掉浮尘。

3．按照砌块规格和柱跨尺寸进行排列砌块、划线，经审核无误后，再进行组砌。

排列时尽可能采用主规格砌块，应占砌筑量的75%～80%。

4．砌块排列上、下错缝搭砌，搭砌长度一般为砌块的1/2，不得小于高度的1/3，

且不小于150mm，如果搭、错缝不能满足压搭要求，采取砌钢筋网片的措施。

5．纵横交接处，将砌块分皮咬槎，交错搭砌。

6．砌体水平灰缝为15mm，垂直灰缝宽度为20mm，大于30mm 的垂直缝用C20

细石混凝土灌实。

7．尽量少镶砖，必要时应整砖平砌，尽量分散。所用砖强度不能小于砌块强度。

8．砌筑时，从转角处或定位砌块开始，砌筑一皮，校正一皮，拉线控制标高和

平整度。铺灰长度不得超过 1.5m，每砌筑、校正完一皮砖后，用砂浆灌垂直缝，随

后进行原浆勾缝，深度一般为3—5mm。

（七）屋面防水、地下室外防水、卫生间地面防水工程

防水工程的质量关系到使用功能，施工中应从原材料质量、施工工艺、细部处

理以 成品保护方面着重加以控制。

1．屋面防水

本工程屋面防水为氯丁胶防水涂料一道、改性沥青油毡 SBS4mm 厚一道，施工

时从钢筋混凝土屋面板结构层、保温层、找平层、防水层、保护层各个施工环节进行

重点质量控制。屋面工程根据设计和使用要求严格施工严格把关。

（  1）屋面防水所用的防水材料，其拉伸强度、伸水率、耐热、抗老化的性能指标

均应符合设计及当地规范。

（  2）基层处理及要求：进行防水层施工以前，将基层表面的干结水泥砂浆等杂物

清除干净，油污、铁锈等用砂纸、钢丝刷或有机溶剂清除掉。

（  3）找平层水泥砂浆抹平，并要与基层粘结牢靠，无松动，空鼓、凹坑、起砂掉

灰等现象，与女儿墙交接处应抹成均匀一致、光滑的小圆角，基层与檐口、天沟、水

管相连接的转角抹成光滑的圆弧形，其半径为150mm，基层保持干燥，含水率不大于

9%。卷材防水层施工完毕后，在其上施工面层时，要注意保护。

2．卫生间楼地面的防水

本工程卫生间采用聚氨脂涂膜防水材料，楼地面的防水影响到建筑物的使用功

能，应严格保证卫生间不渗漏。楼地面的防水的施工程序：管道安装验收管道堵

洞验收基层清理水泥砂浆找平层防水层蓄水试验防水保护层面层。

3．地下室外防水

本工程地下室外防水为SBS4mm 厚改性沥青油毡一道。

工艺流程：清理基层—涂刷基层处理剂—抹铺贴表面附加层—铺贴卷材—热熔封

边—保护层

施工前将验收合格的基层表面尘土、杂物清理干净。基层处理剂是将氯丁胶沥

青胶粘剂加入工业汽油稀释，搅拌均匀，用长把涂刷均匀涂刷于基层表面常温经过4h

后，开始铺贴卷材。先附加层施工，采用一般用热熔法使用改性沥青卷材施工防水层，

在阴阳角等细部先做附加层，附加的范围应符合设计和规范的规定。附加层施工完毕

验收合格后铺贴卷材，卷材的层数、厚度应符合设计要求。铺设时接逢应错开。将改

性沥青防水卷材剪成相应尺寸，用原卷心卷好备用；铺贴时随放卷材随用火焰喷枪加

热基层和卷材的交界处，喷枪距加热地面 300mm 左右，经往返均匀加热，趁卷材的

材面刚刚熔化时将卷材向前滚铺、粘贴，搭接部位应满粘牢固。将卷材搭接处用喷枪

加热，趁热使二者粘结牢固，以边缘挤出沥青为度末端收头时用密封膏填严密。已铺

好的卷材防水层,应采取临时措施进行保护,待验收合格后，砌筑好防水层的保护墙。

（八） 装饰工程

抹灰工程：

本工程为大面积轻质砌体表面抹灰，应注意砌体与框架梁柱之间容易出现开裂、

抹灰出现空鼓、裂纹、脱落等质量通病。

工艺流程：基层清理—撒水湿润—TG 胶素水泥表面毛化处理—养护至达到强度

—框架梁柱与墙体交界处钉钢丝网片—底灰施工—面层施工。

主体验收完毕后，即可进行室内底子灰施工，抹灰前应先作好样板间，验收后才

能展开施工。先将墙体表面灰尘、砂浆澄清理干净，提前一天撒水养护，用 TG 胶素

水泥浆进行拉毛处理墙体、梁柱表面，养护至用手摸时，有扎手的感觉，方可进行下

步施工。用射钉枪和手锤，将宽度大于 20cm 的钢丝网片牢固的钉在梁柱与墙体交界

处，贴灰饼、冲筋，因此项工作是整个室内抹灰质量的关键，因应严格控制其平整、

垂直、阴阳角方正度，作为一道重要工序检查验收，之后才能进行大面积底子灰施抹。

底子灰具有一定强度后，用专用工具在各阴角部位划出深2～3mm 的凹槽，这样利于

施工罩面灰时保持阴角顺直、平整及方正。

室内底子灰完后即进行室外底灰抹灰，做法同室内，室外抹灰要分两遍完成，各

竖向线角均拉钢丝以确保顺直垂直度，横向线条一律以水管抄平弹线控制。北立面水

泥砂浆压光，窗口滴水槽镶嵌 10mm×5mm 塑料槽，两端各留 3cm 截水。分格条施

工采用专用塑料条，这样可以保证分格条深线一致，槽内平整光滑，最大限度降低平

直度误差。

（九）楼地面工程

本工程楼地面为普通全磁地板砖，材料比较普通，必须通过认真施工，才能创出

精品工程。

工艺流程：清理好基层—设置控制线—打点冲筋—铺设 20mm 厚水泥砂浆找平

层—20mm 厚干硬性1∶4 水泥砂浆结合层—粘贴地板砖—擦缝。

施工时，根据地板砖规格安排模数，将破获安排在隐蔽处，使房间进门见整砖，

然后在地面上放出控制线，确保位置正确。铺贴时用橡皮锤轻敲挤出多余砂浆，至平

整贴实为止，随贴应随调整缝隙方向。干水泥擦缝。

（十）门窗工程

本工程采用定做木门，铝合金窗，木门采用膨胀胶粘剂固定，窗框采用膨胀螺栓

固定，霉变不少于3 个。

1．木门安装

（  1）木门进场应进行检验，表面应洁净，油漆应色泽均匀，不允许有滑痕、漏

刷、裂缝、起皮、腐蚀和气泡存在。

（  2）门套颜色应与门扇颜色一致。

（  3）安装时，膨胀胶粘剂涂抹应均匀，不污染墙面和门套表面，门套与墙体缝

隙填嵌密封胶，胶缝均匀成一条细线。

2．铝合金窗的技术要求

（  1）首先要制作标准样板窗，进行抗风压性能、抗空气渗透性能、抗雨水渗透

性能试验，符合要求后，再大批量制作。

（  2）窗制作完成后，应进行保护，对门窗框采用塑料薄膜和胶带进行双重保护，

将所有的表面严密包裹起来，防止水泥砂浆进入污染。

（  3）窗构件连接应牢固并用耐腐蚀的填充材料使接缝严密，防水。

（  4）窗外框与墙面须弹性连接，与墙面间的缝隙采用矿棉或玻璃棉填塞，缝隙

外留5～8mm 深槽口填嵌密封膏等填充材料 。

（  5）外框与墙壁每边固定点不少于3 点，固定方法采用膨胀螺栓固定。

（  6）对同一标高的窗，必须保证标高一致，同墙面同位置的窗应保证上下位置

一致。

（  7）待装饰面层完毕后，应用密封胶对门窗框与墙体之间的缝隙予以密封，密

封面为凹圆型，并连续、均匀。

（  8）玻璃安装：玻璃应放在窗扇凹槽的中间，内外侧的间隙不小于 2mm，且大

于5mm，玻璃的下部不能直接座落在金属面上，应用3mm 厚的氯丁橡胶垫块垫起，

玻璃嵌入窗扇的深度不小于6mm。玻璃安装完后，应使用密封条挤紧，密封条应有伸

缩余量，一般比窗的装配边长 20 ～30mm，转脚处斜面断开，并用胶粘结牢固，同一

边不得有2个以上的接头。

3．质量标准

（  1）门窗及其附件质量必须符合设计要求和有关标准的规定。

（  2）门窗应关闭严密、间隙均匀，扇与框搭接符合设计要求，门扇、窗扇启闭灵

活。

（  3）门窗安装必须牢固，固定件的数量、位置、连接方法及防腐处理必须符合设

计要求。

（  4）门窗附件应安装齐全、位置正确、牢固、灵活、端正美观。

（  5）门窗框与墙体间的缝隙应填嵌密实、表面平整、灵活无裂缝。

（十一） 电气安装

根据图纸及规范要求及时将预留洞留出，严禁事后凿洞。电器安装历来为安装工

程中一个弱项，工地质检员及技术员应严格把关，进场材料必须有出厂合格证，现场

施工必须严格按操作规范执行。电气照明一定要据实做好绝缘、接地测试记录。照明

器具的安装要按检验评定标准的规定，达到优质工程的要求。

（十二）其他

通风与空调系统、或在自动报警、消防自动喷淋、消火拴系统、幕墙、保安监控、

综合布线等分部、分项工程单独编制施工方案。

四、质量保证体系及保证措施

本工程的质量目标：按国家现行施工规程、规范及国家验收标准达到优良标准。

争创"国家优质工程—鲁班奖"。

1．组织措施

（  1）落实技术质量责任制，项目经理和项目工程师对工程质量全面负责，班组

保证分部分项工程质量，个人保证操作面和工序质量。

（  2）施工现场专职试验员，建立严格的原材料、构配件的实验和检测制度，凡

进入工地的原材料和构配件，必须先检查合格证，再按有关要求取样复验，合格后方

可使用，严禁不合格的原材料和构配件进入施工现场。

（  3）加强原材料检验工作，严格执行各种材料的检验制度，水泥、钢材除应有

出厂合格证外，均应进行现场抽样检验。建立材料管理台帐，进行收、发、储运等各

环节管理工作，避免混用和将不合格的原材料用到工程上。

（  4）实行质量跟踪检查，施工现场设各专业质量检查员，发现问题，及时指导

操作工人分析原因，找出薄弱环节，制定对策，达到以预防为主的目的。

（  5）对技术复杂、施工难度大、容易发生质量通病的项目，全面开展 QC 小组

活动，组织工程技术人员和有经验的工人进行攻关，减少或消灭质量通病。

2．技术措施

（  1）分部分项工程制定工艺标准，搞好技术交底工作，做到施工按规范，操作

按规程，验收按标准。

（  2）做好隐蔽工程的验收和各种技术资料的整理，保证资料与工程进度同步。

为工程的质量评定和使用提供可靠的技术依据。

（  3）认真做好技术复核工作，对建筑物的轴线、标高除专人放线外项目技术负

责人或工长必须复核，确认无误后方可施工。

（  4）积极推广应用新技术、新工艺，确保工程进展。

3．加强材料管理

（  1）项目设有专职材料员，材料员职责明确。

（  2）项目施工过程中做好预算材料计划、月度材料需用量计划，计划盖章方可

使用。

（  3）材料采购前，先对物资供应商进行评价，评价时内容不能笼统、无针对性，

建立合格供应商清单档案。

（  4）物料进场必须进行物资验证，并做好验证记录，建设单位提供物资单独记

录，及时办理验收单。进场材料需复试的应及时进行。材料合格证有交接记录。

（  5）材料码放标识按平面布置图摆放，场地符合保管要求，物资历分类验证状

态准确。

（  6）建立采购台账、料具保管材料台账，台账建立符合要求，账、表、卡、单、

物数量对应，账、表、卡、单整理规范，采购合同符合要求。

4．加强测量、计量器具管理

现场由专人保存计量工具，确定计量管理领导小组，制定计量岗位制度。配备计

量特性满足被检测参数的要求的测量设备，所配备的测量设备贴有制造计量器具许可

证编号、cmC 标志和厂名、厂址。

钢卷尺从公司统一调拨，且有检定合格证，同型号钢尺库存不少于两把，以免出

现不同型号存在误差。

不合格测量、计量设备经修理后，重新投入使用前要经检定合格，做好记录。不

合格测理设备贴有"禁用"标记隔离存放。

五、施工组织及人员安排

（一）施工组织机构

该工程按项目法施工，实行项目经理负责制，由公司抽调有丰富施工经验的有关

人员组成项目班子，项目组全面组织和部署施工任务，统一思想、统一指挥、统一调

度、统一技术管理、决策方案、联络建设单位、协调内外关系、协调各工种的交叉作

业。

表 5-1   本工程项目管理人员组成

序号

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

职务

项目经理

项目工程师

项目技术负责人

施工队长

施工副队长

专职质检员

安全员

资料员

材料员

技术员

人数

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

备注

（二）主要劳动力人员安排

为保证创国优目标和进度计划的实现，施工过程中选用有类似工程施工经验、能

打硬仗优秀的专业队伍进行施工。劳动力人数根据工期要求、工程量和工程特点，结

合我公司积累的同类型工程的施工经验进行配置，详见附表1。

（三）施工组织工作

组织图纸会审和深化施工组织计划，做好前期各类技术交底工作。以建设单位提

供的测控点为基准，建立适合本工程的测量定位网络和标高控制同甘共网络，对其中

重要的控制坐标，做成相对永久性的坐标点。

按施工现场实际情况布置临时用水用电，满足现场混凝土养护及砂浆搅拌、施工

生活所需。

六、主要设备、材料、构件用量计划

（一）主要机械设备

垂直、水平运输是本工程确保工程工期、质量的关键。根据工程土建、安装工

程量，结合现场施工条件，选取主要机械、设备，详见附表2。

（二）主要材料、构件

由预算员提前做好所需各种材料的预算，工长提出材料需用的计划，材料员统

一组织、分期分批进场，试验员做好各类原材料检验、试验工作，把好原材料的质量

关。

七、施工平面布置

本工程场地较为宽敞，我公司在保证合理布置现场的同时，并体现我公司的精神

风貌和良好的形象。

具体布置详见附表3。

八、安全施工措施

（一）安全施工保证体系

我公司结合本工程实际建立健全质量保证体系和安全责任制，牢固坚立"安全第

一，预防为主"的思想，坚持实行标准化管理，项目经理部、施工队设专职安全员。

签证各级安全责任制。安全保证体系附表4。

（二）全管理标准化

施工人员进入现场，首先进行安全意识教育，施工过程中坚持经常性的安全教育

和检查评比活动，坚持实行安全值班制和班前安全交底制度，特种队员要进行培训后

持证上岗，分部分项工程施工前，进行书面安全技术交底，交底要有针对性，内容全

面，且履行签字手续，坚持"五同时"、"三不放过"制度。

现场根据安全标志布置总平面图设置安全标志。

建立定期安全检查制度、严格奖惩制度，有时间，有要求，明确重点部位，危险

岗位，项目定期进行检查。

严禁违章指挥，违章作业，野蛮施工。

对塔吊、井架和脚用架，认真做好验收工作，开展班组"三上岗、一讲评"活动。

（三）安全防护措施

加强防护工作，氧气、乙炔等集中管理，现场配备消防器具。注意气候变化，对

大风、大雨、大雪的预报采取相应的措施，防止事故发生。设安全通道，通道口设安全

防护棚，"四口"要有围护，并按规定使用"三宝"。

（四）结构安全措施

1．在施工过程中使用密目网全封闭，防止高空堕物，影响周围道路及人员安全。

2．脚手架材质应符合要求，钢管不得弯曲、锈蚀。

3．用材质符合要求的脚手板满铺，不得有探头板，脚手架外侧设置密目式安全

网，施工层设1.2m 高防护拦杆和18cm 高挡脚板。

（五）施工临时用电安全措施

1．安装、维修或拆除临时用电工程必须由电工完成，电工等级应同工程的难易

程度和技术复杂性相适应。

2．使用设备前必须佩戴和配备好相应的劳动保护用品，并检查电器装置和保护

设施是否完好，严禁设备带病运转。

3．对停用的设备前必须拉闸断电，锁好开关箱。

4．指定专人对所有设备的负荷线、保护零线和开关箱进行维护、检查，发现问

题及时报告解决。

5．搬迁和移动电设备，必须经电工切断电源并做妥善处理后进行。

6．安全技术档案由主管现场电气技术人员负责建立与管理。

7．对临时电工程要定期进行检查，施工现场每日检查一次，检查工作应按分部、

分项工程进行，对不安全因素，必须及时处理履行复查手续。

8．所有设备的保护零线应单独敷设，不作它用。重复接地线应与保护零线相连

接，对保护零线的截面同时必须满足机械强度要求。

9．保护零线必须在配电箱处作重复接地外，还必须在配电线路的中间和末端重

复接地。

10．施工现场所有用电设备，除作保护接零外，必须在设备负荷的首端处设置漏

电保护装置。

11．插入式振捣器、水泵等的漏电保护器应符合规定要求，结其负荷线必须采

用耐气候型的橡皮护套软线，此线不得承受任何外力。

九、文明施工措施

（一）健全文明施工管理组织

1．施工现场成立以项目经理为组长，项目工程师、生产技术、质安、消防、保

卫、材料等管理人员成员的施工现场文明管理组织。

2．现场工地按公司要求进行规划并进行验收，建筑物四周采用密目式安全网进

行封闭；场地出入口设置大门，并于两侧悬挂醒目标语，按规定设置七牌一图。有关

质量、安全及其他典型标语牌，设置齐整，位置明显；仓库重地必须设防火警示牌，

且消防器材齐全。

3．积极推广应用新技术、新工艺、新设备和现代化管理方法，提高机械化作业

程序，为文明施工创造条件。

4．在施工中严格执行国家颁布的《环境保护法》，在全部的施工过程中，严格控

制噪音，粉尘等对周边环境的污染，做到施工不扰民，该项工作由安全人员负责统一

管理。

5．工地办公场所应保持整洁，无乱挂乱堆现象，桌椅、橱柜摆放有序，公文、

资料隐收存放，办公设施完整无损，

6．临建搭设、材料堆放要按照施工总平面图布置，料堆挂名称，规格、品种等

标牌，堆放整齐，做到工完场地清，建筑垃圾堆放整齐，标出名称、品种，易爆易燃

物品分类存放。

7．施工作业区域、生活区域明显化分开，宿舍设有保暖措施及消暑、防蚊虫叮

咬措施。床铺、生活用品放置整齐，宿舍周围环境卫生，生活办公区规范、整洁，设

有宿舍、食堂、厕所管理制度，进行卫生自检和月检查。

（二）噪声污染防治措施

1．选用噪声小的施工机械。并搭设硬防护棚，减少噪音扩散。

2．严格控制施工时间，午休及22 点以后的休息时间不得施工，特殊情况，如浇

筑混凝土应注意施工操作，避免产生强烈噪声。

3．先进的施工方法，减少施工噪声。

十、保证工期措施

本工程施工工期960d，根据对同类型的工程施工的经验在保证质量的前提下，凭

借我公司较强的施工能力和组织管理能力，保证工程的施工进度。为确保本工程能按

既定的工期竣工，创造出良好的社会形象，对保证工期采取了以下措施：

（一）组织管理措施

由公司经理负责协调各科室的协调工作，协调关系如下：公司经理下设公司材料

科、公司机械设备科、公司劳动人事科、公司项目经理部，项目经理部下设项目材料

科、项目机械设备科、项目资料科、质检科、安全工作小组。

（二）施工准备工作

组织好施工人员、机械、材料及时进场，为顺利施工创造良好的物质条件。认真

进行图纸会审和分项施工方案，为施工提供必要技术保证。

（三）加强计划管理

建立进度控制的组织系统，落实各层次的进度控制的人员具体任务和工作责任。

开工前，编制详细的施工总进度计划，并采取微机管理技术，对施工计划实行动态管

理；建立主要的工程形象进度控制点，围绕总进度计划，编制季、月、周的施工进度

计划，做到各分部分项工程的实际进度按计划要求进行。

层层下达施工任务书和签订承包合同，项目经理、施工工区和作业班组之间分别

签订承包合同，按计划目标明确规定合同期，相互承担的经济责任、权限和利益。或

采用下达施工任务书，将作业下达施工班组，明确内容，使施工班组必须保证按作业

计划时间完成规定任务。

（四）加强技术管理

认真进行图纸会审，及时编制详细的施工组织设计和施工方案，为施工提供必要

的技术保障。相关人员应反复认真看图，及早发现、研究、提出问题，并尽早提交设

计单位，尽快完成审核，与建设单位紧密协调，减少临时和事后变更数量，并尽可能

的提早通知变更内容，使工程的施工在及时、准确、正确的方案指导下进行，避免混

乱、更改和延误。

（五）加强现场施工管理

加强现场协调，土建、装修及与其相关的配合工作，是工期实现的关键。要充分

发挥项目经理部职能，协调好各工序间的交叉作业，使其相互创造施工条件，避免相

互影响，使各方面进度和协。

做好现场材料储备工作，使施工不受恶劣天气的影响，不因材料供应不足而造成

窝工。

（六）推广应用先进的施工技术

大力推广先进的施工技术和机械，提高劳动生产率和施工速度。

在现场管理方面我们具有现代化的管理技术和软件，可以给予施工进度优化工序管理

和进度网络控制，缩短施工工期。

具体施工进度计划安排详见附表5。

十一、冬期、雨期施工措施

本工程为 1999 年 11 月 1 日为开工日期，总工期 960d，在施工期间正好赶在本

地区的冬期和雨期，为此我公司制定了相应的技术措施，以确保工程质量和工程进度。

（一）冬期施工

冬期施工的起止的日期为当年实冬期节连续 5d 稳定低于 5℃，或最低温度低于

0℃或0℃以下的初始日至翌年早春季节连续5d稳定低于5℃或最低气温低于0℃的终

止日，即为冬期施工的具体日期。混凝土工程日平均气温连续5d 稳定低于5℃或最低

于 0℃或0℃以下时，进入冬期施工。

进入十一月份后，项目部应随时注意收听当地气象预报，开始每天测温，并做

好气温突然下降的防冻准备工作。

1．组织准备工作

做好冬期施工准备工作，并向班组进行交底。

进行冬期施工前，对外掺剂人员、测温加温人员及管理人员就专门组织技术业

务培训，学习本工作范围内有关知识，明确职责。

指定专人进行气温观测并作记录，收听气象预报广播、电视天气预报，防止寒流

突然袭击。

根据实物工程量提前组织有关机具和保温材料进场。搭建烧热水炉灶，备好柴煤

等燃料，对搅拌机相应进行保温。工地的临时供水管及其使用的石灰膏，做好保温防

冻工作。做好冬期混凝土施工、砂浆及试验工作，提出施工配合比。

进入冬期施工前，认真检查一遍现场仓库、宿舍、工作面、供水系统、搅拌机、

机械设备等的防冻保温情况，发现问题及时解决。

机械燃料要改用冬期品种，下班时及时放掉车辆机械内的冷却水。

2．主要分部分项施工方法

（  1）混凝土工程

根据施工进度安排，本工程Ⅰ区基础混凝土施工为冬施，采用适宜的冬期施工措

施。应做好冬施测温记录，并对混凝土做好岩棉毡被覆盖养护。

1）冬期施工混凝土材料

水泥选用邯郸产太行山牌42.5 级普通硅酸盐水泥，掺合料使用河北省建筑研究院

生产的SKY—6a 泵送防冻剂。

混凝土所用骨料必须清洁，不得含冰雪等冻结物及易冻裂的矿物质。

在冬期浇筑的混凝土拌合水，一般用自来水及洁净的天然水都可作为拌制混凝土

用水，但污水工业废水不得用于混凝土中。水温加热至60℃左右。

2）混凝土的搅拌

冬期混凝土搅拌应制定合理的投料顺序，使混凝土获得良好的各易性和使拌和物

温度均匀，有等于强度发展。

其投料顺序一般先投入骨料和粉状外加剂搅拌均匀再投入加热的水，待搅拌一定

时间后，水温降到40℃左右进投入水泥拌合均匀。注意搅拌时要避免水泥遇到过热出

现假凝现象。

混凝土的搅拌时间应比常温延长50%才长符合有关规定。

混凝土在浇筑前，应清除模板和钢筋冰雪的污垢，浇筑混凝土的容器应有保温措

施，浇筑过程中发生冻结现象时，必须在浇筑前进行二次加热拌合，保证混凝土的入

模温度不低于15℃。

3）混凝土试块的留置

按规定范围应较常温至少多留置2组，同条件养护。在浇筑现场制作。

4）发现冻害要及时处理。

（二）雨期施工措施

1．脚手架工程：脚手架工程必须有良好的防电、避雷装置，跑道、操作平台均

应设置防滑装置。

2．结构施工要及时关注天气预报，准备好防雨覆盖材料，钢筋、水泥、泵送剂

等严防雨淋，混凝土浇筑完成立即用塑料薄膜覆盖。

3．装饰工程：外门窗、入孔口要予以防护，避免飘入雨水浸湿内装饰；木制品

要有防水防潮措施，半成品要及时防护，堆码要垫木，室外要覆盖；室外装饰每天的

工作面不宜过大，下雨时及时防护，雨后检查当天的活是否冲坏。

雨期施工安全防护：

1．经常检测塔式起重机避雷接地，保证其安全有效。

2．脚手架、井架的缆风绳需补齐绞紧。

3．露天使用电气设备，要有可靠防漏电措施。

4．现场储存生石灰要远离易燃品。

5．雨期要注意消防器材的防雨防晒措施；现场排水设施、排水管道要畅通。

十二、施工计划进度表

见附表5。

十三、施工现场布置平面图

略。

附表1

主要劳动力安排计划

序

号

工

种

人数（名）

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

合计

瓦工

木工

钢筋工

混凝土工

架子工

电工

普通工

抹灰工

粉刷工

起重工

40

80

35

45

18

10

30

100

30

8

附表2

主要施工机械设备计划表

序 号

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

机械设备名称

喷粉桩机

深层搅拌桩机

塔吊

搅拌机

混凝土自动配料机

混凝土输送泵

卷扬机、龙门架

电焊机

电锯

电刨

振捣器

钢筋弯曲机

钢筋切断机

砂浆搅拌机

运输车辆

小推车

单 位

套

套

台

台

台

台

套

台

台

台

台

台

台

台

辆

辆

数   量

2

2

1

1

1

1

2

1

1

2

20

2

2

2

3

40

型    号

WH-27

SJB-800

QZT-63

JS-500

P-800

HBT-60A

JT-2.0T

BS3-500

MJ-235

MB-J514

ZX-50、ZX-30

WQ-40

GJ-40

JZC-250

附表3

安全保证体系

公司安全科、安检站、建设单位

项   目  经   理

专    职    安    检    员

技术负责人、项目副经理

安

全

小

组

资

料

组

材

料

组

各    施    工    队

班

长

班  组

安  检

员

附表4

质量保证体系

质    检   站

公   司   总   工

项

目

经

理

项目技术负责人

专业技术员

专职质检员

施

工

队

各

班

组

质

检

员

附表 5

衡 水 市 ××楼 施 工 进 度 计 划 表

日期

项目

深层搅拌桩施工

基础开挖

基础施工

地下室施工

1～3 层结构

4～11 层结构

审判厅施工

屋面工程

1～3 层砌筑

4～11 层砌筑

室内装饰

外墙装饰

建筑给水排水工

程

建筑电气工程

通风与空调工程

消防工程

综合布线工程

玻璃幕墙工程

电梯工程

系统调试

清理

竣工验收

1999 年

2000 年

2001 年

2002 年

11   12    1     2     3     4     5     6     7     8     9    10   11   12    1     2     3     4     5     6     7     8     9    10   11   12    1     2     3     4     5     6