××××厂

A、B 栋厂房、餐厅水泥搅拌桩工程

施

工

组

织

设

计

××××公司

二○××年七月

××××厂

A、B 栋厂房、餐厅水泥搅拌桩工程

工程编号：

审

审

编

定：

核：

写：

项 目 经 理：

××××有限责任公司

地址：

二○××年七月

目

文字部分

一、工程概况

二、施工组织设计的编制依据

三、施工组织

（一）总体布置

（二）施工准备计划

（三）各项资源需要量计划

（四）地基处理施工

（五）地基处理施工质量保证措施

四、施工进度计划及保证措施

（一） 施工进度计划

（二） 施工进度保证措施

五、安全、文明施工保证措施

录

一、工程概况

拟××××长 A、B 栋厂房、餐厅，地基处理采用水泥土搅拌

桩复合地基。A、B 栋厂房桩数 2956 根，餐庭待订，有效桩长 8.5m，

保护桩头 0.5m，桩径 500mm,水泥掺入比 16%，单桩竖向承载力特征

值≥110kN，复合地基承载力特征值≥125kPa。详见设计说明。

二、施工组织设计的编制依据

1、《水泥搅拌桩桩位平面布置图》等（业主提供）

2、国家有关规范、规程、主要有：

（1） 《建筑地基处理技术规范》

（2） 《混凝土结构设计规范》

（3） 《建筑地基基础设计规范》

JGJ79-2002

GB50010-2002

GB50007-2002

（4） 《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB50202-2002

（5） 本公司质量手册及程序文件。

三、施工组织

（一）总体布置

接受任务→编写、修订并送业主或其代表审阅施工组织设计→

施工前安全质量教育→人员、设备进场→设备安装、调试→测量放样

验收→技术交底→开工→组织隐蔽工程质检和验收→会同监理、设计

单位解决施工中的问题→资料整理、编写竣工报告→组织工程验收→

工程结算。

（二）施工准备计划

（1）参加施工人员进场前文明、安全施工教育；

（2）组织生产技术人员研究文件、图纸、资料，确定施工方案

及应对措施，编写施工组织设计；

（3）安排各种材料的送检；

（4）平整场地，展开施工面，设置安全标志；

（5）搭建临建设施；

（6）技术及安全交底；

（7）测量放线。

（三）各项资源需要量计划

1、施工设备配备

本工程拟投入的主要设备、仪器见表 1

主要设备仪器一览表

序号

1

2

3

4

5

6

7

设备名称

搅拌机

灰浆泵

集料斗

灰浆拌制机

经纬仪

水准仪

其它辅助机具

规格型号

SJB-2

—

—

—

北光厂 TDJ2

北光厂 S3

—

数量

4台

4台

4台

4个

2台

1台

若干

表一：

2、人员组成

2.1 组织机构及管理人员

项目经理

↓

技术总负责

↓

技术组

↓

治

安

卫

生

↓

放

线

定

位

↓↓

技

术

资

料

标

高

控

制

1人

↓

质

量

监

督

全权负责桩基的施工

主要负责技术方面和施工交底等工作

测量放线、标高、轴线复核，桩施工记录

负责工程施工质量，随时检查施工工作

负责工程资料的采集、整理、汇编

材料采购工作

现场安全生产、治安保卫等

工作范围

水泥浆搅拌、制作

设备保养、电器检修

操作施工机械

单机全部指挥

机械维修

人员临时调配

废物清运场地清理等

备注

↓

安

检

组

料

→

施工总调度

│

↓

↓↓

材

起

重

组

↓

机

台

组

↓

安

全

生

产

→ 安全保卫

项目经理：

施

质

资

材

安

工

量

料

料

全

项目副经理： 1 人

员： 2 人

员： 1 人

员： 1 人

员： 1 人

员： 1 人

2．2 施工人员

序号 工种

1

2

3

4

5

6

搅拌工

电工机修

操作工

班长

电焊工

后勤机动组

数量

30

1

5

5

2

2

（四）地基处理施工

1、施工工艺流程

定位→预搅下沉→制备水泥浆→提升喷浆搅拌→重复上、下搅拌

→清洗→移位→重复上述步骤

（1）测放桩位

根据甲方提供的引测测量标志点,校核甲方已施放的轴线；根据

校核后的轴线，按复合地基桩位平面布置图进行桩位测放，并须经甲、

乙双方签字认可后方可开始施工；

（2）钻机就位

机械就位时将机具对准桩位中心，保持机械水平。

（3）预搅下沉

待搅拌机的冷却水循环正常后，启动搅拌机，使搅拌机沿导向架

搅拌切土下沉。

（4）制备水泥浆

待搅拌机下沉至一定深度时，按设计确定的配合比拌制水泥浆，

在压浆前将水泥浆倒入集料斗中。

（5）提升喷浆搅拌

搅拌机下沉达到设计深度后，开启灰浆泵压入地基中，并且边喷

浆、边旋转，同时严格按照设计确定的提升速度提升搅拌机。

（6）重复上、下搅拌

搅拌机提升至设计加固深度的顶面标高时，集料斗的水泥浆应正

好排空。为使软土和水泥浆搅拌均匀，可再次将搅拌机边旋转边沉入

土中，至设计加固深度后再将搅拌机提升出地面。

（7）清洗

向集料斗中注入适量清水，开启灰浆泵，清洗全部管路中残存的

水泥浆，直至基本干净。并将粘附在搅拌头的软土清洗干净。

（8）移位

重复上述（2）～（7）步骤，进行下一根桩的施工。

2、地基处理效果检验

根据设计要求，由甲方委托第三方进行检测。

（五）地基处理施工质量保证措施

1、施工准备阶段质量保证措施

① 组织生产技术人员研究设计文件、图纸、资料，结合现场情况，

分析可能发生的问题及相应的预防、解决措施。

② 查明施工场地地下情况。

③ 根据业主提供的引测点（或坐标点）测放孔位，由业主、施工

单位共同确定。

④ 清理工作台面，必要时铺砌道路。

⑤ 施工人员上岗前，进行安全、质量教育。

⑥ 按业主交付的资料检查、复核，并进行各项技术分工交底。

2、施工阶段质量保证措施

（1） 成桩的质量保证措施

① 进场后、组织生产技术人员，根据现场基坑开挖后的地质情况，

研究设计文件、图纸、资料，分析施工中可能出现的问题，并提出解

决方案；

② 设备进场前平整场地，根据引测点（轴线）测放出桩位，桩位

偏差＜2cm；

桩径不小于 500mm，垂直误差不超过 1%，桩位误差边缘桩不超过

1/3 桩径，内部桩不超过 1/2 桩径。

③ 预搅：软土应完全预搅切碎，以利于同水泥浆均匀搅拌。

④ 水泥浆不得离析：水泥浆要严格按设计的配合比配制，要预先

筛除水泥中的结块，为防治水泥浆发生离析，可在灰浆拌制机中不断

搅动，待压浆前才缓慢倒入集料斗中。

⑤ 确保加固强度和均匀性：压浆阶段不允许发生断浆现象，输浆

管道不能发生堵塞；严格按设计确定的数据，控制喷浆和搅拌提升速

度，误差不得大于±10cm/min；控制重复搅拌时的下沉和提升速度，

以保证加固范围内每一深度均得到充分搅拌。

⑥ 保证垂直度：为使搅拌桩基本垂直于地面，要注意机械的平整

度和导向架对地面的垂直度。

（3）施工收尾阶段质量保证措施

施工结束后，准备以下资料，会同有关人员进行施工验收。

① 竣工图；

② 施工记录；

③ 设计图纸；

④ 原材料出厂合格证；

⑤ 主材检测报告单。

在施工验收完成后，提交竣工报告。

四、施工进度计划及保证措施

（一）施工进度计划

按照招标文件要求，本桩基工程根据业主指定时间以开工报告书

为准，工期车间为 26 天，餐厅为 32 天。

（二）施工进度保证措施

1、施工记录当日必须提交项目经理，项目经理依此了解进度情况。

2、定期检查工程实际进度与计划进度差距，及时提出整改措施。

3、通过调整工作时间和人员提高桩机施工的速度。

五、安全、文明施工保证措施

1、工地安全施工保证措施

（1）施工前严格进行安全生产教育，清理工作面，并设置安全装置；

（2）安装施工设备，在每次开工前、收工后应认真检查、保养；

（3）施工现场的所有电源、电路的安装与拆除必须由电工操作，电

器必须严格接地、接零并使用漏电保护器。电缆必须有防磨损、防潮、

防断等保护措施，照明应用安全矿灯或 36V 以下的安全灯，并遵守《施

工现场临时用电安全技术规范》 （JGJ 46-88）的规定；

2、工地文明施工保证措施

（1）组织职工学习，提高职工对标准化建设、现场文明施工重要性

的认识；

（2）严格执行城市交通管理、环境保护和“三废”处理等规定，雨

天外出场地车辆要清洁，防止污染路面；

（3）设备、工器具、材料摆放整齐，管材摆放方向一致；

（4）场内安全标志齐全，各种报表、原始记录等应摆放整齐，保持

清洁完好，记录牌悬挂醒目，不得乱画；

（5）实行挂牌轮流值日，搞好职工宿舍卫生，保证职工身体健康创

造良好环境；

（6）遵守社会公德，严禁酗酒闹事，打架斗殴，保卫人员做好场内

安全保卫。