目             录

★表1：施工组织设计文字说明	1

第一章  工程概况及编制依据	1

1.1、工程概况	1

1.2、施工环境条件	2

1.3、编制依据与编制原则	3

1.4、工程特点、难点	5

第二章 组织机构	6

2.1、机构的形式	6

2.2、指挥系统	10

2.3、生产及质量、安全、文明施工、创优达标监控系统	11

2.4、联络协调系统	16

第三章 施工总平面布置及临时工程	19

3.1、场内外施工便道的布置	19

3.2、办公、生活等的临时设施的布置	20

3.3、预制场、拌和站	21

3.4、供水供电、通讯方案	21

3.5、料场、仓库、车间的布置	22

3.6、机械、机具、设备的布置及调配	22

3.7、安全、文明施工平面布置	23

第四章  主要工程项目的施工方案、施工方法	23

4.1、工程概况及主要工程内容	23

4.2、施工总体安排	24

4.3、主桥施工方案	30

4.4、引桥施工方案	99

4.5、箱梁预制及安装施工方案	117

4.6路基工程施工	135

第五章 施工进度计划	150

5.1、施工期限及依据	150

5.2、劳动力、机械的使用计划	151

5.3、材料、资金的使用计划	151

5.4、总体进度计划	151

第六章  工期、质量、安全、文明环保目标及保证体系	157

6.1、工程施工总目标	157

6.2、组织（管理机构及人员）	158

6.3、工期保证体系、保证措施	159

6.4、质量创优保证体系、保证措施及实施细则	164

6.5  安全保证体系及安全保障措施	210

6.6、环境保护及文明施工措施	224

★表2：分项工程进度率计划（斜率表）	232

★表3：工程管理曲线	233

★表4：施工总平面布置图	234

★表5：分项工程生产率和施工周期表	235

★表6：施工计划横道图	236

# ★表1：施工组织设计文字说明

## 第一章  工程概况及编制依据

### 1.1、工程概况

#### 1.1.1、工程简介

广州南部地区快速路位于广州市南部，贯穿番禺南北，北接广州环城高速公路南环线、科韵路（黄洲大桥），南连龙穴岛深水港，中间先后与金山大道、清河大道、迎宾大道以及规划的珠江三角洲南环高速公路、广珠高速公路东线等多条快速路、高速公路相交，是广州南部地区未来道路网络的重要组成部分。其中SD20标位于番禺横沥镇，起止里程桩号为K41+973.5～K45+100，全长2.065公里，主要为下横沥特大桥,工期为15个月。

#### 1.1.2、结构形式、特点、要求，工程数量

本工程采用城市快速路标准，SD20标段以下横沥特大桥结构为主，主线为双向八车道，分离式桥幅。主引桥共长1952.53m，桥面全宽27.5 m，桥梁总建筑面积约53695m2。其中跨下横沥水道主跨为55+2×100+55米连续刚构，引桥采用30、29.2、28.5、27.5m预应力简支箱型梁。路基段长112.48米，填方16865 m3，软基下沉土方增量约4356 m3。

### 1.2、施工环境条件

#### 1.2.1、气象

本区段位于亚热带海洋性气候，春季至初秋多偏南风；秋季至冬末多偏北风或偏东风。3～4月份为冬～夏风向转换期，9月份为夏～冬风向转换期。每年5~10月，多热带气旋，中心最大风力处达12级以上，形成台风。据广州历年统计资料，年平均气温22℃，极端最低气温-0.5℃，极端最高气温38.2℃。历年最大降水量2652.8毫米，历年最小降水量1030.1毫米，日最大降水量255.6mm；年平均雷雨天数74.9天；年平均风速1.9m/s，极大风速35.4m/s；年平均气压1012.3hPa；年平均相对湿度77%。

对于工程而言，本地区主要灾害性气候是夏秋洪水、大潮。这些灾害将严重影响桥梁工程施工，施工过程应注意加以防范，减少灾害的影响。

#### 1.2.2、地形、地貌情况和地质、水文情况

地形、地貌：段内属珠江三角洲南部地区，地形平坦，地势开阔，为海陆交互相三角地貌，相对高差一般为0～5m。段内水道、村镇、果树、雨塘密布。

地质：线路位于华南准地台，桂粤赣褶皱带、粤中拗褶束增城凸起中部。走向北东，呈宽阔的条带状，是长期隆起遭受构造侵蚀、剥蚀地区，岩层破碎，裂隙发育。上覆粘性土及砂层透镜体,覆土后一般20～40米,下伏6～18米的软土层,夹有砂层,厚一般为6～10米,该砂层一般为液态土。下伏基岩为花岗片麻岩,全、强风化层厚度一般10～30米，差异风化严重工程地质情况一般。

水文：段内地表水发育，水量非常丰沛，由于受季节的影响水位亦有变化，雨季时水深，干季时水浅，不影响通航。一般6～8月为风水期，12、1、2月为枯水期。地下水位一般0～4m。一般对混凝土无腐蚀性。

### 1.3、编制依据与编制原则

#### 1.3.1、编制依据

在充分考虑我公司现有的技术水平、施工管理水平和机械配套能力的基础上，围绕确保质量、安全、工期、降低造价、环保及文明施工等目标来编制本施工组织设计。

施工组织设计的主要编制依据包括：

1）、工程设计文件：广州南部地区快速路SD20标设计施工图；

2）、技术规范：招标文件技术规范、现行有关设计、施工规范和规程；与本工程分项相关的技术检验、评定标准；

3）、实地勘察资料：现场实地勘察的本标段自然条件、地区资源条件等；

4）、我公司生产、技术、机械、人员现状、工程计划安排、以往类似工程的施工经验。

#### 1.3.2、编制原则

1）、严格按照现行部颁《公路工程质量检验评定标准》（JTJ071-98）、《公路桥涵施工技术规范》（JTJ041-2000）、《公路路基施工技术规范》（JTJ033-95）、《公路工程施工安全技术规程》（JTJ076—95）等指定的规范、标准的规定进行编制。

2）、充分研究和领会设计意图，吸收已建或在建软基、桥涵高速公路建设项目成功的经验，充分发挥我局技术设备实力、丰富的施工经验的优势组织施工。

3）、施工组织设计的编制坚持施工控制安全第一、质量第一、进度第一的原则。

4）、充分发挥我公司在本地区的良好信誉、知名度、合作关系的优势，积极主动、妥善处理好与工程区域沿线各村镇、地区政府各部门的关系，为工程的顺利开展实施创造良好的社会基础。

5）、在施工前和施工实施过程中全面、深入、详细地作好施工总体部署和施工组织，为各分项工程的顺利施工提供最良好的实施环境，以利于工程施工按部就班、合理有序地连续进行，按计划按质按量完成。

6）、充分研究，选择最合理的便道和预制场场地方案，尽量少租用良田好地，少拆迁房屋建筑，保护好耕地、原有灌溉沟渠与村镇原有环境；尽量少借用乡间道路以免影响当地农作、居民生活。

7）、合理布设工地内的临时设施、临时材料堆场、管理设施等；作好工地区段的施工围蔽、临时交通疏解、施工场地标识等文明施工措施。

8）、施工材料、工程资源等贯彻因地制宜、就地取材的原则。

9）、做好各阶段路基防护与排水施工，合理布设涵洞施工，尽量保持现有排灌系统和路网的通畅，保证沿线居民正常的生产、生活不受影响，重视环境保护和美化、绿化工作，使工程实施与周围环境保持协调，创造良好的施工环境。

### 1.4、工程特点、难点

1、工程量大、分部分项工程项目多

本标段以高架桥结构为主，主要工程内容包括下横沥特大桥主、引桥以及112.48米的路基引道，主引桥共长1952.53m，其中跨下横沥水道的主桥为55+2×100+55米连续刚构，其余为引桥部分，引桥采用30、29.2、28.5、27.5m预应力简支箱型梁，箱梁总数量为550片。本标段工程量大、分部分项工程项目多。

2、施工工期紧、机械设备投入大

本工程的施工工期为15个月，其施工工期相当紧，主桥上部结构的悬臂挂篮施工均需保证一次投入，不能周转使用，其一次投入的挂篮数量为12个。

3、文明施工、环保要求高

本标段施工场地位于广州市番禺区横沥镇，周围是果园、鱼塘、农田及灌溉水利设施，对文明施工、环保工作要求较高。

## 第二章 组织机构

### 2.1、机构的形式

我公司在本合同段按项目施工法原则组织施工，成立广州南部快速路SD20标下横沥特大桥工程项目经理部，实行项目经理负责制管理。工程项目经理部由管理层和作业层组成，管理层主要负责组织管理、协调控制和对外联络等事宜，配备35人。项目班子设项目经理1名，项目副经理1名、总工程师1名；下设工程、财务、物资设备、合约、质检、质保、人事、后勤办公室等部门。在充分考虑合同条件和工作规范的基础上，按管理干部职责分明、权限到位的原则，结合项目技术特点进行相关人力资源优化配置。作业层主要负责现场施工，计划作业层安排961人（高峰期）。项目部高峰期计划配备1007人。

施工现场分四个工区组织施工，一工区负责北引桥，即由本标段起点0#至35#墩（不包括35#墩下部结构）的桥梁下部结构及上部结构现浇层和桥面系的施工；二工区负责主桥35#墩至39#墩的施工， 三工区负责南引桥，即39#墩（不包括墩下部结构）至59#桥台的桥梁下部结构、上部结构现浇层和桥面系的施工及由59#桥台至本标段终点的路基工程的施工；四工区为箱梁预制和安装工区，设三个作业队，作业1、2队负责本标段北岸的箱梁预制安装施工，作业3队负责本标段南岸的箱梁预制安装施工。各工区设工区长一名，技术主管及技术员3～5名，各工区配备相应的生产班组、专业作业队。试验、测量等人员由工程部统一调配，共同使用。

现场施工组织机构安排见图2-1：施工组织机构图，项目经理部主要岗位及人员配备表见表2-1：项目部管理层岗位设置和人员配备表。

图2-1：施工组织机构图

中港四航局第一工程公司

广州南部地区SD20标段工程项目经理部

项 目 经 理

项目副经理

设备物资部

经营财务部

综合办公室室

机械管理

物资管理

对外联络

劳动工资

治安保卫

总务食堂

财务管理

合同管理

工程计量

桩基础施工作业队

混凝土施工作业队

构件预制作业队

文明施工

项目总工程师

工程技术部

技术管理

计划调度

质量安全

测量试验

预应力张拉作业队

二工区

一工区

三工区

四工区

软基处理施工作业队

路基施工作业队

模板施工作业队

钢筋施工作业队

箱梁安装作业队

说明：

施工现场分四个工区组织施工，一工区负责北引桥，即由本标段起点0#至35#墩的桥梁下部结构及上部结构现浇层和桥面系的施工；二工区负责主桥35#墩至39#墩的施工， 三工区负责南引桥，即39#墩至59#桥台的桥梁下部结构、上部结构现浇层和桥面系的施工及由59#桥台至本标段终点的路基工程的施工；四工区为箱梁预制和安装工区，设三个作业队，作业1、2队负责本标段北岸的预制安装施工，作业3队负责本标段南岸的箱梁预制安装施工。

表2-1：项目部管理层岗位设置和人员配备表

| 序号 | 岗位名称 | 人员配备表 |  |  |  |  | 小计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 领导 班子 | 工程 /合约 | 财 务 人 事 | 设 备 物 资 | 综 合 办公室 |  |
| 1 | 项目经理 | 1 |  |  |  |  | 1 |
| 2 | 项目副经理 | 1 |  |  |  |  | 1 |
| 3 | 总工程师 | 1 |  |  |  |  | 1 |
| 4 | 高级会计师 |  |  | 1 |  |  | 1 |
| 5 | 部门负责人 |  | 2 | 2 | 2 | 1 | 7 |
| 6 | 工区长 |  | 4 |  |  |  | 4 |
| 7 | 土建工程师 |  | 1 |  |  |  | 1 |
| 8 | 桥梁工程师 |  | 8 |  |  |  | 8 |
| 9 | 测量工程师 |  | 4 |  |  |  | 3 |
| 10 | 道路工程师 |  | 1 |  |  |  | 1 |
| 11 | 试验工程师 |  | 4 |  |  |  | 4 |
| 12 | 地质工程师 |  | 1 |  |  |  | 1 |
| 13 | 安全主任 |  | 1 |  |  |  | 1 |
| 14 | 质检工程师 |  | 2 |  |  |  | 2 |
| 15 | 质保工程师 |  | 1 |  |  |  | 1 |
| 16 | 预算工程师 |  | 1 |  |  |  | 1 |
| 17 | 机电工程师 |  |  |  | 2 |  | 2 |
| 18 | 调度员 |  | 1 |  |  |  | 1 |
| 19 | 材料员/采购员 |  |  |  | 2 |  | 2 |
| 20 | 财务员 |  |  | 1 |  |  | 1 |
| 21 | 人事干事 |  |  | 1 |  |  | 1 |
| 22 | 公安员 |  |  |  |  | 1 | 1 |
| 合计 计（人） |  | 3 | 31 | 4 | 5 | 2 | 47 |

### 2.2、指挥系统

为了确保工期、生产、质量及文明施工的需要，项目部成立以项目经理为首的指挥系统，以最优化的管理方式，落实生产的任务。系统由生产副经理监督实行及总调度的，其他部门协调配合。系统运作详见——图2-2：指挥系统图。

项目经理

（总指挥）

项目生产副经理（总调度）

一工区区长

（工区调度）

二工区区长

（工区调度）

三工区区长

（工区调度）

其他部门

(部门调度)

各工种作业队

各 工 种 作 业

各 工 种 作 业

质检、质保部

测量班

工程部长、副部长

（分调度）

试验室

图2-2：指挥系统图

四工区区长

（工区调度）

各 工 种 作 业

### 2.3、生产及质量、安全、文明施工、创优达标监控系统

#### 2.3.1、施工进度计划实施的组织系统

项目部的各级负责人，从项目经理，部门负责人，技术主管，班组长及其它所属成员共同组成施工项目进度计划实施的完整的组织系统，根据工程进度及施工难度，确定工程施工的人员，坚持合理分工与密切协作结合，让有施工经验，有创新精神，有工作效率的人担负重任，各专业队伍遵循计划规定的目标去完成。项目经理和有关劳动力调配、材料设备、采购运输等职能部门都按照施工进度规定的要求进行严格管理，把计划分解到部门，落实到个人，层层签订承包合同。

#### 2.3.2、施工质量管理系统

我公司是中港第四航务工程局的属下公司，中港第四航务工程局已于1997年正式通过ISO9002质量体系认证，本工程将按ISO9002：2000版质量保证模式要求，实行质量管理，建立贴切工程实际情况的质量体系，编制程序化文件和质量管理手册，实行全员、全过程质量管理，从而保证工程的顺利实施和有效控制。

为了顺利完成创优计划，保证ISO9002质量管理体系的完整实施，建立严谨、合理的质量管理组织机构，实行明确的岗位责任制，就是在工程建设中实现创优计划的关键。同时，以完善的质量管理为基础，步步到位地制定和落实工期保障措施、雨季、汛季施工安排计划、环境保护措施、安全保障措施、文明施工措施等与工程生产息息相关的计划。上面涉及的这些方面将要在后面的部分中一一阐述。

对于本工程项目的施工，我公司成立项目经理部，实行项目法管理；下设若干职能部门，共同实施对本工程项目的质量管理。

项目经理为质量第一责任人，项目总工程师为质量直接责任人，工程质量管理实行项目总工程师领导下的质检工程师负责制，通过专职质检员和各部门、工区主管及兼职质检员，对工程进行全面控制、检测、信息反馈和进行质量问题的处理，同时接受业主委派的监理工程师及其代表对整个工程的监理工作。质量管理组织机构、质保体系运行机制分别见——图2-3：质量保证管理组织机构框图。

公司经理

总工程师室

公司质保办

公司各业务部门

项目经理

项目总工程师

项目质保部

项目部质检工程师

项目部测量班

项目部试验室

各工区负责人

公司试验室

试验室

公司质检科

根据本合同段情况，施工现场分为二个工区：分别负责K0+000~K0+620、K0+620~K1+260范围内路基、管涵、防护与排水工程、路面工程的施工。项目部驻地设

在K0+400附近，现场设2座60m3/h水泥混凝土拌和站。

工程师

业务指导线

管理线

图2-3：质量保证管理组织机构框图

#### 2.3.3、安全生产管理系统

本工程将按项目法施工成立单位下属项目经理部，项目部下设若干职能部门共同实施本工程的安全管理（具体见——图2-4：安全保证体系图），并按安全保障措施框图对本工程实施完善的安全管总体施工顺序安排主要考虑本工程所处地理位置、工期要求和施工工区划分等因素，合理安排各分项、分部工程施工，尽量安排流水作业，优化资源配置，保证质量、安全与工期目标，创造经济效益和社会效益。

图2-4：安全保证体系图

安全生产第一责任人：项目经理

安全生产直接责任人：项目副经理

安全领导小组

后勤部门兼职安全员

三防领导小组

安全QC小组

专职安全员

三防执行小组

抢险突击队

物资部门兼职安全员

机电部门兼职安全员

工程部门兼职安全员

治安部门兼职安全员

现场物资安全负责人

库存物资安全负责人

机械设备安全负责人

电气设备安全负责人

消防安全负责人

保安安全负责人

各工区安全负责人

#### 2.3.4、文明施工管理系统

工程施工时，严格遵守招标文件之技术规范书中提出的有关文明施工的要求。为此，本项目部将成立创建文明工地活动领导小组，制定创建文明工地活动实施方案和具体措施，争创“文明施工单位”，力争做到料机管理好；队伍建设好；环境氛围好；综合治理好。

#### 2.3.5、创优达标监控系统

本标段将按业主招标文件提出的质量检验评定标准进行验评，在完成局质量目标的基础上，确保优良样板工程，争创省优。本工程项目部设立专职质保员和专职质检员，全面负责施工过程的质量检验和质量保证措施的实施。

1、首先组织全体施工人员认真学习招标文件及图纸，体会招标文件《技术规范》的要求以及图纸的技术要求，以便准确地按照业主要求及设计意图完成工程的施工。

2、组织各个分项工程的施工技术人员编写详细、合理、切实可行的施工组织设计方案，报请工程技术负责人、监理工程师批准后并以此来指导工程的施工。

3、各分项工程开工前认真做好施工技术交底及施工组织设计，各工序的施工，必须严格执行如下检验程序，合格后方能进行下一步工程的施工。其中任一个环节检验不合格均必须返工，返工完成后再按上述程序进行检验；合格后进入下一工序的施工。

工序检验流程见下图2-5：工序检验流程图。

工序自检

工序互检

质检员自检

工程师检验

下一工序施工

图2-5：工序检验流程图

4、对于重要、关键的工序和项目，在全面开始施工前，合理组织典型施工，以取得合理的方法、数据、方案来指导全面施工，并在施工过程中不断完善。

5、合理组织和选用施工机械设备，做好机械设备的管理和保养工作，保证其最佳工作状况，避免因施工机械问题造成质量隐患和事故。

6、所有施工人员必须通过培训学习方能上岗，对于有较高技术要求的技术项目的工人及特殊工种人员必须通过经过相关部门认可的培训机构培训、考试合格后持证上岗。

### 2.4、联络协调系统

为满足本标段工程的质量、工期、安全与文明施工要求，我局还将在施工前和工程开展过程中做好以下协调工作：（各关系协调详见——图2-6：联络协调系统）

1、与业主单位的协调工作：明确合同条款，理解双方的权利义务。由项目经理负责日常与业主的工作联系和协调，将有关征地拆迁、工程进度、工程变更、工程签证、质量安全等进行汇报与沟通，以便及时解决施工过程中的各种问题，保证工程施工顺利进行。

2、与监理单位协调工作：及时提供工程进度和相应的统计报表，对监理工程师提出的有关进度、工程质量、安全施工中间验收的检查或返工要求及时认真细致地整改，并重新报请监理工程师批复。由总工程师负责日常工作联系，加强沟通、协调，及时解决问题。

3、与监督单位的协调工作：按照有关规范要求，及时进行有关质量检验和安全监督，积极配合监督单位的抽检抽查工作。由总工程师负责与监督单位的监督配合工作。

4、与当地居民和单位的协调：由文明施工负责人负责与当地居民和单位的协调协作工作。尽量方便居民和单位的生活和生产，及时将工程进度及有关的工程信息反馈给居民和有关单位，对当地居民和单位提出的合理要求进行解决，与当地居民和有关单位共创文明工地。

5、与相邻标段的施工单位：由项目副经理负责与相邻的施工单位进行日常协调工作。为保证整个工程的进度，积极与相邻的施工单位沟通和联系，将相互的影响降到最低，共同协商解决有关的交叉工作。

6、为提高工作效率，加强项目的建设管理，本标段将建立工区间信息数字化管理系统。同时将在广域网上设立大容量电子邮箱，并设专人负责管理，以及时接收业主、监理以电子邮件发出的有关文件。我项目部提交给业主和监理的书面文件，也保证同时提交电子文件，电子文件将用Word或Excel的格式。邮件的标题、附件的文件名或其他电子文件的文件名以SD20标段开头，以便与识别。

组长：项目经理

当地城镇居委会

城填公安、交警部门

副组长：项目副经理

各职能部门

各工点

各生产班组

城管部门

监督单位

监理单位

建设单位（业主）

相邻施工单位

联络协调专员

表示外部沟通、协调关系

表示内部工作关系

图2-6：联络协调系统

## 第三章 施工总平面布置及临时工程

依据我公司工程技术人员对招标文件、设计图纸详细阅读和对施工现场的深入考察，基于我公司在类似工程的施工经验，结合施工现场实际情况、本工程的施工安排，绘制了本合同段工程施工总平面图（详见表4：施工总平面布置图）。

### 3.1、场内外施工便道的布置

本合同段为新建大桥工程，根据施工现场考察情况，本合同段进场和场内外施工的交通条件非常方便。

#### 3.1.1、场外便道

本合同段临近南沙大道，原有交通路网四通八达，交通极为便利。本工程的实施无需另行修建场外便道，利用原有道路可直接到达。场外便道的标准、等级均可达到城市大道的标准、等级。

#### 3.1.2、场内便道

本标段的场内原为果园、鱼塘、农田，便道需进规划修建（详见表4：施工总平面布置图），保证道路达到车行道路路面宽4m，与场外联络道路路面宽5m，便道路面采用20cm厚矿渣上铺15cm厚石屑找平层并设好排水防止水淹。为保证原有灌溉、排水系统，便道在遇到水沟处，采用埋设混凝土管涵的方法确保排水。

#### 3.1.3、钢栈桥

为方便施工人员来往及小型机械、材料的运输，分别从南北两岸搭设车行及人行钢栈桥至37#和38#主墩平台，中间单孔通航孔宽约80m。栈桥同时与两岸的施工便道相连，栈桥设在桥梁下游并沿着桥投影边线布设。车行便桥宽5.5m，按汽-20级荷载设计。

### 3.2、办公、生活等的临时设施的布置

项目部及工区驻地：

经现场实地考察、综合比较，为方便交通及对外联系，项目经理部驻地在北岸工地以西约300m处租用2栋当地民房（使用面积约2000㎡）设置，作为项目部办公及人员居住用地；民工宿舍在两岸工地附近租用民房。北岸主桥工区办公室采用现场集装箱，设置在34#~35#墩跨处，同时在北岸工区1号预制场设置现场办公室；南岸主桥工区办公室采用现场集装箱，设置在39#~40#墩跨处，同时在南岸工区2号预制场设置现场办公室。

测量控制网和试验室：工程全面开工前，对设计单位所移交的测量控制网点进行全面复测，报监理工程师复核批准后，建立施工控制网，施工控制网的测设必须按照现行国家测量规范执行，控制网测设完成后必须经监理工程师批准方可使用。工程部设立测量班，测量班由工程部统一安排、调配，平时根据各工区的工程测量需要在工区派驻测量小组进行测量工作。

在项目部驻地建立中心试验室，本工程的试验和检验主要由项目部试验室负责，并在各工区派驻试验小组进行日常的试验工作。部分特殊试验和检验送有检测资质的单位完成。

### 3.3、预制场、拌和站

为满足工期要求，本标段在场外租地（南沙）设大型预制场1个，负责南北引桥所有箱梁的预制施工，预制完成后根据施工进度要求逐跨运至施工现场安装。预制场内的具体布置见图4-40：预制场平面布置。

本合同段混凝土采用混凝土站集中拌和供应。为满足生产需要，分别在33#墩~35#墩右侧设置2座35m3/h混凝土搅拌站，在39#墩~43#墩左侧设一座35m3/h混凝土搅拌站（见图），同时配备混凝土搅拌运输车5台，南北引桥及主桥部分混凝土由拌和站集中供应，南北引桥混凝土浇注采用混凝土运输车运送至浇注现场；主墩混凝土由混凝土输送泵通过栈桥泵送至浇注工点。

详见表4：施工总平面布置图。

### 3.4、供水供电、通讯方案

1、供水供电：

根据设计文件及现场考察了解的情况，本工程施工用水、生活用水可接驳沿线乡镇自来水网；施工用电工程沿线有输电干线通过，两岸从沿线的变电站接驳电线路，各建造一座变电房（位置见图，供电房尺寸为4m×4m），同时在项目经理部及工区驻地内准备2台200kw的发电机，作为补充电力或应急之用，保证施工生产和生活的顺利进行。

2、通讯：

为了保证施工管理工作的顺利开展，保证施工生产的顺利进行，项目部将联系电信部门为项目经理部及各工区安装电话、传真机。同时所有施工现场主要管理人员各配备无线通讯对讲机一部，便于工作联系和紧急情况的处理。同时，项目部各部门主要人员均已配置了移动电话，方便工作业务联系。

### 3.5、料场、仓库、车间的布置

- 在北岸租地现场设置一座大的砂石料场（长×宽=40m×20m，供2座拌和楼使用）、仓库和钢筋加工场（面积均为长×宽=15m×6m）；在南岸租地现场设置砂石料场（长×宽=30m×10m）、现场工棚（长×宽=35m×8m），在40#~41#墩跨设置钢筋加工场及材料仓库（面积均为长×宽=15m×6m）。同时根据施工需要在施工现场或路边空地设置临时材料堆场、钢筋加工场、模板堆场等临时设施。钢筋加工场、料库、工棚等结构均采用轻型钢骨架、石棉瓦墙壁及房顶）。

### 3.6、机械、机具、设备的布置及调配

1、施工机械、机具设备：

用于工程施工的机械、机具设备由项目部统一调配，根据各工区的施工具体情况、机械使用计划要求进行安排，施工机械、机具设备的使用及调配实施方案详见《第四章  主要工程项目的施工方案、施工方法》、《第五章  表5-2  拟投入主要机械设备情况表》具体内容）。

2、质检、试验、测量仪器设备：

用于工程的质检、试验、测量仪器设备由项目部统一调配，由试验室及测量班集中保管及使用，质检、试验、测量仪器设备具体型号、数量详见《第五章  表5-2  拟投入主要机械设备情况表》。

### 3.7、安全、文明施工平面布置

本工程段施工现场的安全、文明施工标识建设将按照中（国）港(湾)集团统一的企业形象标识系统进行司旗、刀旗、司标、标牌、安全警示招贴、标识模板、工程项目铭牌、宣传标语、制服、胸卡、安全帽等；使安全、文明施工工作进一步规范化。施工安全管理严格按照《公路工程施工安全技术规程》（JTJ076-95）及业主的要求严格执行。

由于本工程处于敏感地区，环保要求高，我部将进行全部围蔽，围蔽采用市建委规定的专用波纹钢板围拦，同时在各路口设岗值班。围蔽面经建设及监理单位同意后按要求书写工程名称、建设/设计/监理/施工单位名称及标志，并可作宣传美术画。施工现场的围蔽严格根据广州市建筑工程施工管理的有关规定执行。

## 第四章  主要工程项目的施工方案、施工方法

### 4.1、工程概况及主要工程内容

本标段起止里程桩号为K41+973.5~K45+100，全长2.065km，其中桥梁长1952.53m，路基段长112.48m。

桥梁孔跨布置为29×30+28.5+5×29.2+（55+2×100+55）+12×30+27.5+2×30+27.5+4×30m，左右分修，全幅桥宽27.5m，中央分隔带1 m，无人行道。其中跨越下横沥水道主桥采用（55+2×100+55m）现浇预应力混凝土连续刚构，单箱单室变高度截面，设两个通航孔；主墩采用双薄壁墩，桥墩高度为19m，墩厚1.2 m，边墩采用双柱式桥墩；主桥采用2.0 m钻孔桩基础。引桥采用30、29.2、28.5、27.5 m预应力混凝土简支箱梁，箱梁翼缘板之间采用61cm的现浇缝连接，引桥顶板上10cm厚现浇层与现浇湿接缝同时浇注，形成桥面横向连接。引桥桥墩采用双柱式墩、肋板式桥台，钻孔桩基础，桩基顶设置横系梁连接。

路基采用双向六车道设置，其标准路幅组成为：0.75 m+1.0 m +3*3.75 m +0.5 m +2.0 m +0.5 m +3+3.75m +1.0 m +0.75 m =29 m ，本段路基填方16865 m3，软基下沉土方增量约4356m3，路基采用振冲碎石桩进行软基处理。

### 4.2、施工总体安排

#### 4.2.1、施工总工期安排

由于海事手续办理及施工用地交地滞后, 本工程无法按照招标文件预计的开工时间开工,根据现场施工的实际情况,定于2003年6月28日开工，总工期为15月。其中施工准备工作38天，箱梁预制安装工程工期213天，路基工程工期385天，下横沥特大桥主桥工期418天，验收工期7天。

#### 4.2.2、施工总体构想

我公司对本标段工程的计划工期为15个月，在部分机械、材料、人员进场并完成首期生活设施后，立即进行施工便道、便桥及预制场的修建。由于本标段的预制构件工程量大，在工程施工中应着重考虑。

施工现场分四个工区组织施工，一工区负责北引桥，即由本标段起点0#至35#墩(不包括35#墩下部结构)的桥梁下部结构及上部结构现浇层和桥面系的施工；二工区负责主桥35#墩至39#墩的施工， 三工区负责南引桥，即39#墩(不包括39#墩下部结构)至59#桥台的桥梁下部结构、上部结构现浇层和桥面系的施工及由59#桥台至本标段终点的路基工程的施工；四工区为箱梁预制和安装工区，设三个作业队，作业1队负责本标段箱梁预制施工，作业2、3队负责本标段南北岸的箱梁安装施工。施工过程中需作好各工区之间的协调工作，人员、机械、材料的调配要做到突出重点，确保重点。

1、桩基础施工

下横沥特大桥共有钻孔灌注桩272根。钻孔桩成孔施工采用回旋钻机及冲机进行。其中主桥是工程的控制工期所在，主桥主墩桩基础优先安排施工。南北引桥的桩基施工分开进行，采取平行施工。

主桥36#~38#桥墩均位于水上，其水上桩基础施工分别独立进行。桩基础施工需搭设水上钢平台并施打钢护筒入不透水层。

2、下部构造施工

（1）主桥承台施工：主墩承台施工采用钢套箱，钢筋预先在岸上钢筋棚加工好，再运至现场绑扎，承台混凝土在拌和楼（船）自拌，混凝土输送泵直接泵送浇注。

（2）岸上系梁（承台）施工：在桩基施工完成后，即可就地放坡或板桩支护开挖基坑，钢筋预先加工好，再运至现场绑扎，系梁（承台）混凝土在拌和楼自拌，混凝土输送泵直接泵送浇注或采用混凝土运输车运送至浇注现场卸料直接浇注进行施工。

（3）墩柱和桥台施工：主桥薄壁墩模板采用大块抛光黑夹板，其他圆墩柱模板采用定型圆柱钢模板，桥台模板则采用大块抛光黑夹板；钢筋预先在岸上钢筋棚加工好，经栈桥或船运再运至现场，汽车吊（塔吊）上料绑扎，墩身主筋连接根据设计要求采用套筒冷挤压进行；墩身（桥台）混凝土在拌和楼（船）自拌，混凝土输送泵直接泵送浇注或采用混凝土运输车运送至浇注现场卸料，汽车吊配合吊斗进行浇注施工。

（4）盖梁施工：在墩身上预留孔安装56#工字钢作支点,架设贝雷片、工字钢搭设盖梁现浇支架；钢筋预先在岸上钢筋棚加工好运至现场，汽车吊上料绑扎；盖梁混凝土在拌和楼自拌，混凝土输送泵直接泵送浇注或采用混凝土运输车运送至浇注现场卸料，汽车吊配合吊斗进行浇注施工。

3、引桥箱梁预制施工

为满足工期要求，本标段在场外租地（南沙）设大型预制场1个，负责南北引桥所有箱梁的预制施工，预制完成后根据施工进度要求逐跨运至施工现场安装。预制场内的具体布置见图4-40：预制场平面布置。

箱梁的型号分为27.5m、28.5m、29.2m和30m四种，其各种型号的预制施工要根据安装的顺序情况进行。

4、上部结构施工

下横沥特大桥引桥部分的上部结构预应力简支箱型梁采用龙门吊和架桥机进行安装，北引桥从30#墩开始，向本标段的起点0#墩进行， 在架完0#墩方向箱梁后架桥机回头架32#墩~35#墩预制梁，30#至32#墩的箱梁安装采用龙门吊直接进行；南引桥另一台架桥机安装从57#墩开始往主桥方向的39#墩进行，57#墩至59#桥台之间的箱梁采用龙门吊直接进行安装。主桥（36#至38#）上部结构0#~13#块采用悬臂挂篮施工，同时进行，挂篮数量为12个，边跨现浇段采用钢管桩、贝雷片、型钢等材料搭设现浇支架；主桥箱梁钢筋预先在岸上钢筋棚加工好，经栈桥或船运再运至墩下，桥上小型龙门吊上料绑扎；主桥箱梁混凝土在在拌和楼（船）自拌，混凝土输送泵直接泵送浇注。

5、路基施工

路基在进场后即同时组织进行施工。软土路基采用振冲碎石桩进行处理，预压荷载待路基沉降稳定后才能卸载，再进行路基修整。

由于引道位置要作为预制场地，振冲碎石桩在施工用地交地后即优先组织施工。

6、桥面现浇层及整个桥面系施工

下横沥特大桥引桥桥面现浇层施工在每联架梁施工完成后进行，注意现浇层施工必须控制在相应桥跨架梁施工45天内完成。

桥面系施工在上部结构施工完成后进行，先施工防撞栏，再施工桥面铺装层，安装伸缩缝和泄水管等。

#### 4.2.3、总体施工流程

总体施工顺序安排主要考虑本工程所处地理位置、工期要求和施工工区划分等因素，合理安排各分项、分部工程施工，尽量安排流水作业,优化资源配置，保证质量、安全与工期目标，创造经济效益和社会效益。

本合同段工程施工总体流程图见——图4-1：工程施工总体流程图。

施工准备工作

测量放样

便道施工

桩基础施工

承台、系梁、墩柱施工

桥台、盖梁施工

桥面及附属结构施工

桥台台背回填和路基回填压实

防护工程

路基修整

清场、竣工验收

排水工程

箱梁预制

引桥工程

架桥机拼装

箱梁安装

整体化现浇层施工

路基工程

清表、地基处理

软土路段振冲

碎石桩处理施工

图4-1：工程施工总体流程图

预制场场地布设

主桥工程

水上钻孔灌注桩施工

水上承台施工

水上墩身施工

墩顶0#块现浇

挂篮悬浇1#～12#块

边跨现浇段施工

现浇中跨合拢13#块

### 4.3、主桥施工方案

#### 4.3.1、主桥桩基础施工

主桥采用钻孔灌注桩，桩径Ф2.0 m，桩基进入基岩4.0 m~5.0 m。单幅桥每个主墩6根，边墩2根，主桥共有桩基Ф2.0 m桩44根。

根据现场施工条件，结合工程特点，主桥主墩桩基与边墩桩基采用不同施工方法。

对于位于水中的36#～38#墩，桩基采用钢平台施工，为方便施工人员来往及小型机械、材料的运输，须分别从南北两岸搭设钢栈桥至各38#和37#主墩平台，栈桥同时与两岸的施工便道相连，栈桥设在桥梁下游并沿着桥投影边线布设。施工便道、钢栈桥的布置详见——表4：施工总平面布置图。

对于35#、39#墩，因其靠近岸边，水深较浅，且承台埋深大，桩基拟采用围堰筑岛的方法进行施工。

4.3.1.1、36#~38#主墩桩基施工

主桥的主墩均位于水上，其施工工艺流程详见图4-2：水上桩基施工工艺流程图。

图4-2：水上桩基施工工艺流程图

施工准备工作

施工栈桥和平台搭设

护筒沉放

测量放样

冲机冲进

桩基复核

造浆

冲至设计标高

不符合要求

监理工程师验收合格

终孔、清孔

接长下放钢筋笼

钢筋笼制作

安装导管、二次清孔

浇注水下混凝土

检测验收

混凝土拌制

试件制作

一、钢栈桥、桩基施工平台施工

1、栈桥、钻孔平台平面设计

下横沥水道北岸交通及施工条件相对南岸好，项目部驻地设在北岸横沥镇里。水上栈桥在北岸自岸边开始一直搭至37#墩；南岸自岸边开始搭至38#墩，中间37#墩-38#墩跨空间用作通航孔维持水道的交通。栈桥同时与两岸的施工便道相连，并在桥梁下游沿着桥投影边线布设。

北岸岸边至36#墩及南岸岸边至38#墩栈桥考虑汽车吊通行，桥宽设5.5m。

水上钻桩平台及栈桥的布置平面关系见附图4-3：水上冲桩平台及栈桥平面布置图。

2、冲孔平台平面及结构设计

上下游平台设为一个整体，最大平台平面尺寸为34m21m。每个主墩平台考虑同时布置6台桩机及2台200kw发电机同时进行桩基础施工。另外，平台设置需考虑承台套箱施工时的工作平台。

下横沥河流水深较大,采用Φ60cm钢管桩作基础，每个平台顺水流方向打钢管桩7排钢管桩，桩间距5.0m，顺桥向布3排钢管桩，共21条钢管桩，桩间距为6m，单桩入土深度要求进入砂层。顺桥向用I56工字钢作主梁，I36工字钢作分配横梁，沿横桥向布置。其上铺设1cm厚钢板做面板。

吊车在平台上的行走及起重位置I36间距为60cm，在其他位置为100cm。其上铺设1cm厚钢板做面板。吊车起重时支腿设在钢管桩位置。

桩基础施工期间正好为洪水季节,钢栈桥及钢平台顶面标高为：施工水位6.0＋1.5m=+7.5m。

钢平台的构造具体见附图4-4:主桥水上钻桩施工平台结构示意图； 钢平台的平面布置分36#、37#、38#墩各不同。

平台及栈桥施工前均需报航道等有关部门审批，发布施工通告，设立相应通航、助航标志。施工时及完成后要在适当位置设立夜间警示灯，以引导过往船舶通行，确保过往船只的通航和施工安全。

3、施工栈桥平面及结构设计

北岸岸边至36#墩及南岸岸边至38#墩栈桥考虑汽车吊通行，桥宽设5.5m。河流水深较大，考虑公司现有材料，采用Φ60cm钢管桩作基础，每排两根，间距4米，钢管桩排间间距6米,单桩入土深度要求进入砂层。每排两条钢管桩间横向主梁采用I45工字钢，纵向次梁采用I36工字钢，面层铺设14#槽钢做面板行车。

车行栈桥构造具体见附图4-5：施工栈桥结构示意图（车行）。栈桥限15t以下车辆通行。

4、钢栈桥、桩基施工平台搭设

1）、钢管桩制作加工、运输、堆放

我公司现有大量由专业厂家加工的10m～20m长的Ф60cm、Ф50cm、钢管桩，直接从广州黄埔公司材料库用船运至工地即可，根据现场施工进度组织分批运送至工地，避免钢管桩压船。钢管桩运输过程堆放按沉桩顺序可采用多层叠放，各层垫木位于同一垂直面上，

图4-3:水上钢栈桥示意图

图4-4:主桥水上施工平台图。

附图4-5：施工栈桥结构示意图（车行）

船上管桩的叠放层数不宜超过三层，以保证行船安全。钢管桩起吊、运输和堆存过程中须避免因碰撞等原因而造成管身变形的损伤。注意在钢管桩沉放前再次检查管节焊缝。

2）、钢管桩沉放

沉放前先计算出每条钢管桩的坐标，在两岸大堤上针对各墩分别布置一条基线，基线上的每一个观测点用全站仪精确测量其坐标位置，并用水准仪测出其高程；然后计算出每个墩中每一根桩上观测点的坐标及交会角，并汇总成表供观测沉桩使用。沉放时在正面设置一台全站仪观测定位，侧面设置二台经纬仪校核。

钢管桩沉放使用我公司45KW/90KW振动沉桩机（振动锤），能提供额定振动力为45t和63t，可以满足本工程的要求。起吊设备采用80t起重船。起重船抛锚定位后，先期依靠钢管桩重力插入覆盖层中，上部用缆绳绑在吊船边，待桩身有一定稳定性后，再利用浮吊吊上振动沉桩机夹住钢管桩，开动振动沉桩机振动下沉钢管桩到位。钢管桩逐排沉放，一排根桩沉放完成后再移船至另一侧。

钢管桩沉放应注意：振动锤重心和桩中心轴应尽量保持在同一直线上；每一根桩的下沉应连续，不可中途停顿过久，以免土的摩阻力恢复，继续下沉困难；沉放过程加强观测，钢管桩偏位不得大于10cm，垂直度不得低于1%；钢管桩每天施打完毕后，马上用［14a焊接钢管桩纵、横向剪联系，沉放到位后在钢管桩中灌砂至管口以下约1m处，顶部封c15混凝土（具体操作见下段），以增强钢管桩的刚度和稳定性。

3）、钢平台搭设

钢管桩沉放完毕后，开始进行钻孔平台型钢布设，其具体步骤如下：

各钢管桩在顺水流向适当位置开口，割平钢管桩头 ―→安装已拼接好的I56工字钢横梁，与钢管桩（开口）壁点焊 ―→ 浇筑各钢管桩桩头C15混凝土，使I56横梁嵌固在桩头中 ―→ 安装I36@60工字钢分配纵梁，并与I56横梁焊接（设加劲板）―→在“井”字梁上铺设δ=10mm厚钢板，加设安全栏杆。

平台施工开始时即设置航标，悬挂夜间红灯示警等通航导向标志，并打设钢管桩防撞墩，以策安全。

二、桩基护筒制作与埋设

桩基钢护筒设计内径为ф220cm，钢护筒采用厚度为10mm的A3钢板卷制而成。护筒成形采用定位器，设置台座接长，确保卷筒圆、接缝严。为加强护筒的整体刚度，在焊接接头焊逢处加设厚10mm宽20cm的钢带，护筒底脚处加设厚12mm宽30cm的钢带作为刃脚。钢护筒每节加工长度为10~15m（或按实际长度分节加工）。焊接采用坡口双面焊，所有焊缝必须连续，以保证不漏水。钢护筒在加工厂进行分节制作，经检查合格后由驳船运至主钻孔平台，现场焊接接长。

钢护筒顶标高比平台面高30cm 即+7.8m。护筒埋入不透水粘土层不小于1m，钢护筒下沉采用90KW 振动锤振动配以护筒内用空气吸泥机吸泥下沉，必要时可在护筒外壁辅以高压射水下沉。钢护筒下沉步骤如下：

在平台桩位处焊设护筒下沉定位架 —→ 安装第一节钢护筒于导向架内并与导向架下口临时焊连，使护筒固定 —→ 吊起第二节护筒对准第一节护筒，校正后将两节护筒连接处焊牢并加强 —→ 割除第一节护筒与导向架焊接处，浮吊下放第一、二节护筒 —→ 吊装90KW振动锤与护筒上口连接牢固—→开动振动锤振动下沉，再接长下节钢护筒，如此反复直至护筒至所需的深度。

钢护筒埋设首先在每个平台上，精确放出护筒位置，利用钻孔平台上纵横工字钢安设护筒沉放导向架，导向架比护筒外径大5cm，在平潮江水停止流动的时候，由50t浮吊吊起钢护筒通过导向架缓慢下放直到其刃脚自然下沉到河床面为止，导向架示意图见附图4-6：钢护筒导向架示意图。在校正护筒垂直度(小于0.5%)和护筒平面位置偏差(小于3cm)后，采用90KW振动锤振动下沉，并按需要焊接接长护筒，在现场焊接钢护筒时要采取有效措施保证钢护筒的轴线顺直度，振动锤振动下沉直至护筒底部到达设计标高。

钢护筒不能沉放到所需深度，则利用Ф300mm空气吸泥机，按先中部后四周再中部的顺序吸砂，必要时在护筒外辅以高压射水下沉。

钢护筒沉放应注意：钢护筒沉放前派遣潜水队员将桩位处清理干净，不得有影响钢护筒下沉和钻孔施工的杂物如大块石、钢材等；钢护筒焊接接长时应保证护筒顺直，焊缝饱满；振动锤重心和护筒中心轴尽量保持在同一直线上；开动空气吸泥机同时须往钢护筒内加水，护筒内水位不能低于江面水位；在护筒下沉过程中，当护筒沉入土中一定深度后，要及时撤除护筒导向架，以免影响护筒下沉；钢护筒沉放必须全过程测量，保证护筒偏位和倾斜度在容许范围内。

附图4-6：钢护筒导向架示意图

三、成孔施工

1、设备配置：

考虑到场地条件及工期要求，每个主墩各安排6台冲机、7台8PS泥浆泵（1台作为备用）、两条泥浆船及总功率为1600kw的发电机组进行施工。桩机及设备用驳船运往现场船吊装卸。冲孔施工时，要考虑到各台冲机施工时的相互影响，方便冲机移位，两相邻孔不同时施工及保证刚浇注混凝土的桩的成桩质量。

2、泥浆循环系统

本工程桩基础施工一律使用优质膨润土泥浆（用膨润土、工业碱、聚丙烯酰胺、木纤维素按适当的比例配制而成）护壁，以保证施工安全和质量，达到桩壁无泥浆套和桩底无沉渣的设计要求。

施工过程中，泥桨循环主墩采用泥浆船，泥浆船用100t运输船改装，容量150~200m3，每个墩配置二艘泥浆船和一艘运泥船，以保证泥浆的储备及便于外运多余泥浆；泥浆循环采用气举反循环。为保护环境严禁把泥浆及废渣直接排入河道，应由运泥船运往指定的弃土区排放。

图4-5：泥浆循环系统示意图

泥浆循环系统见——图4-5：泥浆循环系统示意图。

3、成孔工艺

1）、造浆：正式钻进前，往要施工的桩及循环用的护筒孔底供泥浆，换出原孔内清水。泥浆制备采用优质膨润土，钻进过程中，要根据不同的土层制备不同浓度的泥浆，使泥浆既起到护壁及清渣的作用，又不致于太浓而影响钻进速度。

2）、冲孔：冲机就位后，进行桩位校核，保证就位准确。造浆完毕后开始冲孔，整个成孔过程中分班连续作业，专人负责做好记录并观察孔内泥浆面和孔外水位情况，发现异常马上采取措施。泥浆比重控制在1.3～1.4，粘度控制在18～22s。

桩孔中的泥浆指标应严格控制，好的泥浆不但利于保证孔壁稳定，而且有利于悬浮起岩渣加快施工进度。在冲进过程中应定期每班检测桩孔中的泥浆的各项指标。在成孔后清孔时应在孔底注入优质泥浆，以保证孔底干净。

净泥浆性能指标如下表3-2：净泥浆性能指标表。

表3-2：净泥浆性能指标表

| 泥浆配比 | 净泥浆性能 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 水：膨润土（重量比） | 比重 (r) | 粘度 (s) | 静切力(Pa) | 含砂率(%) | 胶体率(%) | 失水率(ml/30min) | 酸碱度PH |
| 600100 | 1.065 | 17.8 | 1.342 | 1 | 99 | 21.6 | 9.2 |

施工工程泥浆性能指标如下表3-3：工程施工泥浆性能指标表。

表3-3：工程施工泥浆性能指标表

| 施工过程泥浆性能 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 比重 (r) | 粘度 (s) | 静切力 (Pa) | 含砂率 (%) | 胶体率(%) | 失水率(ml/30min) | 酸碱度PH |
| 1.2~1.4 | 18~28 | 1.342 | 8 | ≥95 | ≤20 | 8~11 |

如果发现实际地质情况与设计提供的资料不符，则马上通知监理工程师汇同设计部门协商解决

3）、清孔：孔深达到设计标高后，对孔径、深度、垂直度和孔底嵌岩情况进行全面检查合格后，采用换浆清孔法，当孔底基本无沉渣，泥浆沟只排出浊水而无泥浆废渣时，即可停止第一次清孔，移机准备钢筋笼下放。

4、钢筋笼及检测管的制作及下放

1）、钢筋笼制作：

钢筋笼在岸上分节进行制作，采用加劲筋（间距2m）成型法，每标准节长度12米。制作时加劲筋点焊在主筋内侧，校正好加劲筋与主筋的垂直度，然后点焊牢固，布好螺旋筋并点焊于主筋上。按设计在主筋上沿圆周方向每５米均匀分布焊接4个保护层耳环。焊接加工要确保主筋在搭接区断面内接头不大于50%；焊接采用双面焊，焊缝长不小于５d（d为钢筋直径）。

2)、钢筋笼吊装：

加工好的钢筋笼由驳船运往现场采用45t船吊下放就位。安装时采用两点起吊，以防止骨架变形；钢筋笼竖直后，检查其竖直度，进入孔口时扶正缓慢下放，严禁摆动碰撞孔壁。钢筋笼边下放边拆除内撑。钢筋笼的连接采用单面焊，焊接长度10d（d为主筋直径）的搭接，并且保证各节钢筋笼在同一竖直轴线上。钢筋笼下到设计标高后，定位于孔中心，将主筋或其延伸钢筋焊接在护筒上，以防骨架在浇注混凝土时上浮及移位。如果桩基有超声波检测要求时，检测管同时固定在钢筋笼上下放，其上下两端要用钢板封墙，以免漏进泥浆。钢筋笼下放完成后，马上下放导管进行二次清孔，并做好水下混凝土灌注工作。

3）、检测管埋设

根据设计要求，每根桩基均予埋超声波检测管，检测管标准节长8米，外径57mm，接头焊接为φ70mm钢管，上端高出桩顶50cm，下端用钢板封底焊接，不得漏水。

检测管点焊或用铁丝绑扎固定在钢筋笼主筋上与钢筋笼一起下放，管内在浇注混凝土前灌满水，上口用塞子塞住。

5、水下混凝土灌注

混凝土由设在南北两岸的3座拌和楼生产（单座楼生产能力为35m3/小时）生产、供应，混凝土输送泵通过钢栈桥送至浇注点浇注

1）、灌注前准备

灌注前进行二次清孔，采用气举法清孔。拟用一上端密封的管，插入一空压管和出浆管，插至离孔底20cm，外侧伸入进浆孔。空压机用大功率空压机，宜用20m3/h。当二次清孔的泥浆性能指标和沉渣厚度达到设计和规范要求，并经监理工程师检查合格后，尽快进行水下混凝土灌注。主桥桩基混凝土浇筑施工采用导管法灌注。导管采用内径ф280mm的刚性导管，在第一次使用前和使用一定时间后均按规范对其进行水密性和承压试验、检查，防止胶垫老化，以保证导管接头良好、不漏气。

2）、混凝土配合比基本要求

桩基础混凝土标号为C30，考虑到水下混凝土浇筑的各种因素，在进行配合比设计时要满足以下要求：

坍落度：18~22cm；      坍落度降至15cm的最小时间：3h；

混凝土初凝时间：≥15；     最大粗骨料直径：30mm。

3）、导管

导管选用壁厚6m，内径28cm的钢管。导管在使用前和使用一个时期后，除应对其规格、外观质量和拼缝构造进行认真地检查外，还需做拼接、过球、承压及水密性试验。

导管分节加工，分节长段应便于拆装和搬运，并小于提升设备的提升高度，每节长度以2~4m，还需加工两节1 m长作为高度调节。

导管在开始浇筑混凝土前离开孔底面20~40cm左右。

4）、混凝土浇筑

当二次清孔的沉渣厚度达到设计和规范要求，并经监理工程师检查合格后，即可进行水下混凝土灌注。

混凝土集料漏斗要满足首批混凝土需要量要求，保证首批混凝土灌注后导管埋深1m以上。

如图：首批混凝土的计算图，首批混凝土需要量：

图：首批混凝土的计算图式

V≥（πd2h1+πD2Hc）/4

式中：V— 首批混凝土所需数量，m3；

h1——w井孔混凝土面达到Hc时，导管内混凝土柱体平衡导管外泥浆压力所需的高度，即

h1≥Hww /c，m；

Hc——灌注首批混凝土时所需井孔内混凝土面至孔底的高度，Hc=h2+h3，m；

Hw——井孔内混凝土面以上水或泥浆的深度，m；

d ——导管直径，取d=0.30m；

D——桩孔直径（考虑1.1的扩孔系数），m；

w、c——为水（或泥浆）、混凝土的容重，取w=11KN/m3， c =24KN/m3 ；

h2——导管初次埋置深度（h2≥1.0m），m；

h3——导管底端至钻孔底间隙，约0.4m，m；

对于直径为φ200cm的桩基础，首批混凝土方量为8.50m3，现场布置容量8.50m3的大吊斗；单条桩最大混凝土方量约360m3，需在12小时内浇灌完毕,混凝土浇注速度要求达到30m3/h。施工现场南北岸共有3座混凝土生产能力均在35m3/h的混凝土拌和站，混凝土供应能力能满足要求。

首批混凝土灌入孔底后，立即探测孔内混凝土面高度，计算导管埋置深度，确信符合要求后即可正常灌注。混凝土浇注过程应注意以下事项：

a、灌注开始后，应紧凑连续进行，并注意观察管内混凝土下降和孔内水位升降情况，及时测量孔内混凝土面高度，正确指挥导管的提升和拆除。导管在混凝土内埋深控制在2m~6m左右。

b、混凝土浇筑面上升到钢筋骨架下端时，为防止钢筋骨架被混凝土顶托上升，浇筑速度适当放缓，而当混凝土进入钢筋骨架4~5m以后，适当提升导管，减小导管在钢筋骨架下的埋置深度。

c、在混凝土灌注过程中，后续混凝土要沿导管壁徐徐灌入，以免在导管内形成高压气襄。另外，为保证桩基础的密实，要定时抽插振动导管，达到振捣效果。

d、为确保桩顶质量，混凝土浇筑标高应比设计桩顶标高高出80cm，在浇筑完成后挖除多余混凝土，但应留出30cm左右在桩基础达到强度后用风镐凿除至设计标高。

e、混凝土浇筑过程可能遇到的问题及其处理：

①、首批混凝土灌注失败：用带高压射水的Ф300mm吸泥机将已灌混凝土吸出，重新按要求浇筑。

②、导管进水：如因导管埋深不足而进水，则将导管插入混凝土中，用小型潜水泵抽干导管内的积水，再开始灌注；如因导管自身漏水或接头不严而漏水，则应迅速更换已经拼接检查好的备用导管，然后按前面做法处理；如上述两种方法处理不能奏效，则应拆除灌注设备，用带高压射水的Ф300mm空气吸泥机将已灌注混凝土吸出，清孔后再重新浇筑混凝土。

③、卡管：初灌时隔水栓卡管，或因混凝土自身卡管，可用长杆冲捣导管内混凝土，用吊绳抖动导管，或在导管上安装附着式振捣器使隔水栓下落。如仍不能下落，则将导管连同其内混凝土提出钻孔，另下导管重新开灌。如因机械发生故障或因其它原因使混凝土在导管内停留时间过大，孔内首批混凝土已初凝，宜将导管拨出，用吸泥机将孔内表层混凝土和泥渣 吸出，重下新导管灌注。灌注结束后，此桩宜作断桩予以补强。

④、埋管：若埋管事故已发生，初时可用链滑车、千斤顶试拨。如仍拨不出，已灌表层混凝土尚未初凝时，可加下一根导管，按导管漏水事故处理后继续开灌混凝土。当灌注事故发生处距桩顶混凝土面小于3m时，可考虑终止灌注混凝土，待护筒内抽水后按施工缝处理，接长桩柱。

6、桩基检测

水下混凝土浇筑结束混凝土达到一定强度后才能进行桩基检测。

桩基检测按照招标文件规定，桩基检测分为三种，一种是超声波法检测，检测比例为30%；一种是小应变法检测，检测比例为70%；另外一种为抽芯法检测，检测比例为10%。桩基检测应严格按照招标文件的要求进行，检测合格方可进行下部结构承台（系梁）施工。

4.3.1.2、35#、39#边墩桩基施工

35#、39#边墩位于两河岸边，水深较浅，考虑在10月份后枯水期施工，采用沙袋围堰筑岛，围堰外形尺寸按两桩间的外形尺寸外扩约2m, 围堰顶标高为+8.5m，详见——图4-7：边敦钢围堰施工示意图。

桩基施工的护筒埋设、成孔工艺及混凝土浇注方法等工序与36#~38#主墩桩基相同，此处不再赘述。其施工工艺流程见——图4-8：边墩桩基施工工艺流程图。

图4-7：边敦钢围堰施工示意图。

施工准备工作

沙包围堰施工

不符合要求

护筒埋设

桩位复核

钻机钻进

监理工程师验收合格

接长下放钢筋笼

终孔、清孔

钢筋笼制作

安装导管、二次清孔

浇注水下混凝土

检测验收

钻至设计标高

造  浆

混凝土拌制

围堰内填砂压实

测量控制

围囹施工加固

###### 图4-8：边墩桩基施工工艺流程图

#### 4.3.2、主桥下部构造施工

4.3.2.1、承台、系梁施工

1、36#~38#主墩承台施工

主桥36#~38#墩承台底面标高为＋3.0m，承台顶面标高+6.5m，处于施工水位以下，其平面尺寸为9m×12m，承台高度为3.5m。采用有底钢套箱施工方案进行施工。因承台在常水位以下，拟先用水下混凝土进行封底的方法施工，封底混凝土厚度为0.8m。

（1）、钢套箱设计

根据水文情况及各工况条件，拟定钢套箱设计条件为：

a、主墩承台封底混凝土顶标高为+3.0m，封底混凝土厚度为0.8m，承台顶面标高＋6.5m。根据水文资料，结合现场考察了解的情况和施工进度计划，施工水位定为＋6.0m，钢套箱侧模顶标高为：承台顶面标高6.5＋0.5m=7.0m，由此确定钢套箱侧模顶标高高度为+7.0m。

b、钢套箱承重架以已成桩基的钢护筒及焊接于钢护筒上的36＃工字钢为支点，采用I56工字钢纵、横主梁作为承重结构，钢套箱承重结构设计为两部分：钢套箱顶部及底部承重架，顶部承重架用作钢套箱整体吊装初步就位时套箱顶部受力时的临时承重结构，钢套箱底部承重架用作套箱就位后受力由顶部转换到底部后的承重结构。考虑浇筑承台时混凝土的重量由底板上的纵、横肋承受，再传递到已成桩基的钢护筒上

套箱承重架纵、横主肋采用I56、I36的工字钢；底板的结构为面板在下，纵、横肋在上，底板面板采用8mm厚钢板，纵、横肋分别采用I22工字钢及10#槽钢；侧板外模面板采用6mm厚钢板，围檩、立柱采用［］20槽钢。套箱高4.8m，主墩承台，底板重量约为25t，侧板及其它辅助结构件重量约为20t。

（2）、钢套箱制作及拼装

每个钢套箱分为5大块，由专业加工厂加工，由船运至现场，在码头或1000t平底驳船上进行拼装，拼装时固定抗浮杆，承重杆底部。拼装成整体后，由方驳运到施工现场。

（3）、钢套箱安装

钢套箱80T浮吊配合安装，按以下步骤进行：

1、在桩基钢护筒上测设安装标高，切除多余钢护筒，在钢护筒内加焊2条工36工字钢作为加强支撑，焊2cm厚钢板封住桩顶，钢套箱由方驳或自行起重船运到安装现场，80T起重船吊装，钢套箱吊装一步就位，通过套箱顶部承重梁支承于已完桩基的护筒顶。承重拉杆、抗浮杆各在护筒顶周围设置12条。

2、在钢护筒上焊接I56工字钢牛腿，安装抗浮杆，将抗浮杆逐条转换与钢牛腿连接固定后，保证使各抗浮杆均匀受力。检查套箱各处标高和平面位置，要求套箱保持水平，平面位置在允许偏差之内，然后安装固定内支撑。

（4）、封底混凝土浇筑

封底混凝土对整个承台非常重要，为水下混凝土施工，采用刚性导管法一次浇筑完成。封底混凝土采用水下混凝土，浇注厚度0.8ｍ，混凝土坍落度控制在16～20cm，初凝时间不少于10小时，采用5～25mm碎石，其和易性等必须达到施工工艺的要求。混凝土供应速度不小于30m3/h，边浇筑时边进行观测，以判别各浇筑点是否达到浇筑标高。封底过程中套箱内、外设连通孔，保持内、外水头基本一致，减少因套箱内壁水头升高对底板增加的荷重和对侧模增加内压力。

钢套箱封底后，进行力系转换，凿开护筒四周部分混凝土，然后底板纵、横主肋I56的工字钢和桩顶标高以下的钢护筒用3cm厚L形钢板焊接，保证钢套箱的抗浮和承载能力。力系转换完成后，再切割钢护筒、抗浮杆、及承重架。钢套箱内部用型钢支顶，并用ф20对拉螺栓拉紧，以此承受施工中出现的套箱内外的压力差。

（5）、承台施工

承台封底成功后即可进行承台施工。首先关闭进水孔，套箱抽水，凿开护筒四周混凝土，焊接套箱底板主肋与钢护筒连接的3cm厚L形钢板，为保证钢套箱的抗浮和承载能力，必须保证L形钢板连接钢护筒、套箱底板主肋焊缝质量，以确保套箱施工的成功。拆除上承重结构和起吊系统，切除多余钢护筒。

绑扎钢筋，检查套箱的密封性，准备浇筑承台混凝土，并注意预埋墩身钢筋。

混凝土由现场搅拌站生产，混凝土输送泵水平运输到浇注现场，并借助串筒入仓，按每层30cm厚分层斜面浇注。为解决大体积承台混凝土因温度应力导致出现裂缝问题，采取下列措施：

①在混凝土中掺入15％～20％粉煤灰和缓凝剂以减少水化热；

②选用优质粗细骨料、中低热水泥和拌和水加冰块冷却降低入仓温度;

③承台混凝土内部按50～80cm高设置一层40×40cm间距的抗裂钢筋网；

④承台内设置蛇形冷却水管网并日夜通水，完成混凝土浇注后采用湿麻袋覆盖日夜洒水养护。冷却水管网采用φ25mm输水黑铁管，连续通水14天，同时作记录，养护达到要求之后，即灌浆封孔。

承台混凝土施工严格执行设计承台混凝土的配合比，要求其和易性、可泵性达到施工要求，坍落度为12～16cm，初凝时间不少于10小时。浇筑混凝土时保持套箱受力均匀，同时注意水压力对套箱侧模的影响，并采取前面所述的解决大体积承台混凝土温度裂缝的措施。

（6）、套箱拆除

首先拆除套箱内部分支撑，准备进行墩身首层施工。套箱待墩身施工出水2m后才能拆除。

（7）、承台施工工艺流程

钢套箱承台施工工艺流程框图见图4-9：承台施工工艺流程图。另见图4-10：主墩承台有底套箱施工示意图。

图4-9：承台施工工艺流程图

起重船吊装套箱一步就位

焊牛腿

安装抗浮杆

力系转换

拆除部分施工平台

割钢套箱到标高、焊钢板

套箱出运

驳船运输钢套箱

绑扎承台钢筋

浇注封底混凝土、抽水

凿混凝土、焊L型板转换受力

安装内支撑

浇注混凝土、养生

墩柱施工出水

拆除钢套箱

钢套箱拼装

钢套箱加工

图4-10：承台有底套箱施工流程示意图

2、35#、39#边墩系梁施工

35#、39#边墩设置横系梁连接，系梁截面为矩形，高度1.6m，宽1.4m，采用C25混凝土。

桩基施工后达到一定的强度后，即可进行系梁施工。本工程系梁均位于原地面线以下，在桩基础施工完成并经检验合格后便可进行系梁施工。其施工的工艺流程见——图4-11：系梁施工工艺流程图

测量放样

基础挖桩

凿除桩头混凝土

垫层施工

钢筋加工

钢筋绑扎

模板安装

混凝土浇筑

拆模混凝土养生

拆模回填

图4-11:  边墩系梁施工工艺流程图

（1）基坑开挖

基坑开挖前先由测量人员放样测出系梁中心轴线的准确位置，并做好保护桩，以便基坑开挖及安装模板时检查。基坑主要采用机械进行开挖，基坑开挖尺寸每边比系梁尺寸宽30~50cm，坑底预留10cm人工开挖、整平，以免机械开挖时破坏基坑底原状土或撞击损坏桩身。然后将系梁底标高以上部份的桩头混凝土凿除并清洗干净。放出系梁的具体平面位置，浇注一层C20混凝土垫层作为系梁的底模。

为防止地表或地水下水对基坑造成影响，防止基坑积水，沿基坑边线挖15cm深排水边沟并在四角挖集水井，需要时用水泵抽水。基坑开挖完成后，即可浇筑垫层混凝土绑扎系梁钢筋。若开挖后实际土质与地质报告差别过大，无法满足要求，则申请有关部门进行换填处理。

（2）系梁钢筋绑扎

垫层浇注完成后，钢筋先在钢筋加工场下料和加工，运至墩位处，现场绑扎。系梁钢筋在基坑内进行绑扎成型，为保证系梁混凝土保护层的厚度，钢筋框外挂砂浆垫块。钢筋绑扎严格遵守设计及施工规范的要求，钢筋接长采用绑扎形式，搭接长度不小于35d（d为钢筋直径）。

主体钢筋绑扎完成后，再预埋桥墩墩柱钢筋，要求钢筋预埋位置准确；长度、数量、规格符合设计及施工规范要求。同时在竖向设置1~2道水平架立筋，将各个桥墩钢筋连接成一个整体，以防止桥墩预埋钢筋倾斜、移位、弯曲。

（3）模板加工、安装

采用组合钢模板作为承台模板，再用10×10cm木方按40×40cm的间距布设纵横肋。并利用木枋斜撑加固模板。

详见——图4-12：边墩系梁模板布置图。

模板安装前先清除表面的污迹，并检测表面平整度，若达不到规定要求应进行调整。模板安装前在表面均匀涂抹一层脱模剂。

模板安装完成后，复测模板轴线偏位、垂直度及桥墩柱预埋钢筋的位置（轴线、边线、间距等）是否符合设计要求，若不符，应进行调整，直至准确为止。

拉杆

支撑

纵肋木

横肋木

模板

垫层

图4-12：系梁模板支撑图

（4）系梁混凝土的浇筑

系梁混凝土采用自拌混凝土，由混凝土输送泵泵送入模板内浇注，混凝土按每30cm一层分层浇注，边浇注边用插入式振捣器振捣密实。浇注时分层浇筑，用插入式振捣器振捣。混凝土从一侧向另一侧分层浇筑。

混凝土浇筑完成后，在初凝前墩柱位置外的承台顶面人工抹面，墩柱位置表面喷洒表面缓凝剂，待混凝土初凝后进行冲毛处理。混凝土初凝后在上表面覆盖麻袋洒水养生。混凝土浇筑完成并待混凝土达到一定的强度后拆模养护。并对称回填基坑到顶面，回填时应分层人工夯实。

4.3.2.2、墩柱施工

1、36#~38#主墩墩身施工

36#~38#主墩为双薄壁墩，壁厚120cm，两薄壁中心距750cm，墩柱高度为18~19m。

（1）、准备工作

在承台顶面测量放样出墩柱的中心点和模板边线，边线内部分混凝土表面经凿毛、清洗干净、抽干孔位处的集水后，搭设CKC脚手架进行墩柱钢筋的施工。

（2）、钢筋绑扎

钢筋由陆上加工场加工后由材料出运码头装船运到现场进行绑扎，主墩的墩柱钢筋绑扎分次进行，依次按浇筑顺序分次进行绑扎接高，主筋连接采用冷挤压方式。

注意墩柱钢筋的焊接或搭接应满足施工规范的要求，同时保证墩柱钢筋骨架的垂直度。在钢筋骨架外侧挂水泥砂浆保护层垫块，以保证混凝土保护层同时可控制钢筋骨架偏位不超过设计及规范要求。水泥砂浆配比由试验确定，以保证保护层垫块自身的强度达到设计要求。

钢筋绑扎过程中注意通气孔及现浇0#块预埋件的埋设，确保预埋件的数量和位置的准确。

（3）模板加工与安装

墩身模板采用翻模施工。考虑成型后混凝土外表的美观需要，模板采用18mm厚1.22×2.44m大块光面黑夹板，汽车吊或塔吊配合安装，墩柱施工分两次完成，每节模板安装高度10m左右。

各墩柱的第一次混凝土施工的装模高度、浇筑高度保持一致，第一次混凝土的浇筑高度为模板顶以下20cm，以便浇筑高度的准确控制，以及确保混凝土面的接头平顺。上下层接头模板在第一次浇筑前预埋足够的拉杆PVC管孔位（间距@30cm，共设3排），以保证第二次装模的牢固，以及确保分次浇注的混凝土表面顺直、美观。

由于墩身宽度有120cm，模板安装后需沿宽度方向加设拉杆，拉拉杆用φ16mm圆钢加工，间距120*120cm，为保证混凝土外观，拉杆外套φ25mmPVC塑料管，在混凝土浇注完成后将拉杆回收。

（4）混凝土浇筑

36#、37#墩、38#墩混凝土则由现场搅拌站生产，由混凝土输送泵通过钢栈桥送至串筒内，每层混凝土浇筑厚度30~50cm，混凝土坍落度控制在120mm~140mm范围内，插入式振捣棒振捣密实。拆模后及时淋水并覆盖农用薄膜，养护不少于设计和规范要求。

（5）墩柱施工工艺流程

主墩柱施工工艺流程见——图4-13主墩柱施工工艺流程图

图4-13：主墩柱施工工艺流程图

施工放样

修凿接头混凝土

搭CKC脚手架

钢筋制作

第一段钢筋绑扎

绑扎钢筋

模板安装

混凝土浇筑

混凝土试件制作

拆   模

养   生

第一段混凝土浇筑

重复施工下一段

施工最后一段混凝土浇筑

混凝土试件制作

养   生

第一段模板安装

2、35#、39#边墩墩柱施工

35#、39#边墩墩共有8条墩柱，墩柱直径φ180cm，高度分别约为21~22m，施工采用定型钢模板，模板分两半圆形，螺栓对接，接口处设启口并垫橡胶垫圈以防止漏浆。墩柱施工工艺见图4-15：墩柱施工工艺流程图。

图4-15：墩柱施工工艺流程图

施工放样

修凿接头混凝土

搭CKC脚手架

绑扎钢筋

模板安装

串筒设置

模板校正

混凝土试件制作

钢筋制作

拆   模

混凝土浇注

养   生

养   生

（1）、准备工作

在桩及系梁顶面测量放样出墩柱的中心点和模板边线，边线内部分混凝土表面经凿毛、清洗干净、抽干孔位处的集水后，搭设CKC脚手架进行墩柱钢筋的施工。

（2）、钢筋制安

在墩柱钢筋绑扎前，先在墩柱的两侧搭设CKC脚手架，以供施工人员站立和固定钢筋骨架之用。钢筋在钢筋棚加工好后直接运至现场安装。安装时由吊机配合，人工绑扎、焊接，主筋绑好后，再按设计要求将箍筋点焊于主筋四周。所有绑扎、焊接工艺均按施工规范进行。根据本工程墩柱高度，钢筋分两至三次绑扎到柱顶。

钢筋由加工场下料加工后运到现场进行焊接及绑扎施工，注意墩柱钢筋的焊接或搭接应满足施工规范的要求，同时保证墩柱钢筋骨架的垂直度。在钢筋骨架外侧挂水泥砂浆保护层垫块，以保证混凝土保护层同时可控制钢筋骨架偏位不超过设计及规范要求。水泥砂浆配比由试验确定，以保证保护层垫块自身的强度达到设计要求。

（3）、墩柱模板安装

为保证墩柱线条圆滑平顺，表面光洁美观，墩柱模板采用专门设计加工定型钢模板。模板委托专业厂家分两个d180cm半圆加工，每节长1.5m，模板接口作成阴阳角启口，并加设橡胶止浆压条，通过螺栓连接。根据实际情况墩柱分次装模分段浇筑，模板四周加设风缆或刚性支撑。注意墩柱模板安装的垂直度、偏位不超出规范要求。

墩柱模板采用定型钢模板，两个半圆形状钢模用Φ16螺栓连接拼装而成，每节长1.5m，并设调节段，高度为0.5m。模板构造见—图4-16:立柱模板结构图。

图4-16:立柱模板结构图

模板安装前应先试拼，调整其拼缝、错缝到符合规范要求后。视墩柱的高度不同，安装前将一套模板预先拼成4或6大块，对其进行编号，并在其内表面涂匀脱模剂，然后再进行安装。模板安装采用吊机编号顺序进行安装，安装一次到位。模板就位后，将连接螺栓拧紧。模板安装完后，从顶端向四个方向引出四条Φ10的钢丝绳配以花篮螺丝进行四角对拉，以便调整模板偏位、垂直度和固定模板。模板的垂直度用经纬仪或吊锤进行观测，其偏差要严格控制在规范允许的范围内。

（4）、混凝土浇筑

墩柱混凝土采用C30，混凝土用搅拌车运输至施工现场，采用吊车加吊罐的方法或混凝土布料杆车进行混凝土的浇筑，串筒辅助下料，混凝土的自由下落高度不得大于2m；每层混凝土浇筑厚度30~50cm，插入式振捣棒振捣密实。拆模后及时淋水并覆盖农用膜养护不少于设计和规范要求。

（5）、拆模及混凝土养护

墩柱混凝土浇注完成并达到强度后即可进行拆模，拆模采用25吨吊车人工拆模并进入下一施工循环；墩柱拆除模板后采用整体包封农用薄膜进行保湿养护，直至达到规范要求。

4.3.2.3、35#、39#边墩盖梁施工

1、盖梁施工

35#、39#边墩盖梁长13.01m，宽2.4m，高2.59m，采用C30混凝土。

盖梁施工拟采用在墩柱上预孔洞，在孔洞中安装型钢，再在型钢上架设贝雷纵梁形成承重支架的方法进行。

盖梁施工工艺见——图4-17:盖梁施工工艺流程图。

安装承重型钢

搭设贝雷架平台

安装底模

修凿接头混凝土

测量放样

调整底模板

试件制作

混凝土拌和

混凝土运送

养   生

拆   模

拆除支架

浇注盖梁混凝土

安装侧端模板

钢筋制作安装

强度符合要求

图4-17:盖梁施工工艺流程框图

（1）、盖梁支架、模板

盖梁为钢筋混凝土结构。由于墩柱高度较大，故盖梁施工时在墩柱上预孔洞，在孔洞中安装型钢，再在型钢上架设贝雷纵梁形成承重支架。顶层支架上安装50cm高顶托用来调节底模标高，再在顶托上铺设［10槽钢纵横梁形成工作面，进行盖梁施工。支架搭设前先对原地面整平。

盖梁底模采用18mm厚镀膜光面木夹板制作，放在［10槽钢上；侧模及端模以18mm厚光面木夹板作面板，以10×10cm方木（内楞）和［10槽钢（外楞）连成一个整体，横向用Ф16mm拉杆对拉固定，并加设斜撑，以保证盖梁尺寸的准确和侧模的稳定性。

支架、模板见——图4-18：盖梁施工支架、模板示意图。

（2）、钢筋制安

盖梁底模安装完成后绑扎钢筋，钢筋在加工场加工成单片骨架，现场吊装骨架和绑扎箍筋，吊装钢筋骨架时采用铁扁担起吊，以确保吊运时骨架不变形。钢筋绑扎验收合格后再安装侧模。

（3）、混凝土浇筑

盖梁混凝土使用C30混凝土，一次浇筑完成。混凝土由搅拌车运输到浇筑现场，混凝土泵或混凝土布料车送浆入模，插入式振捣棒振捣密实。混凝土浇筑完成后，及时覆盖麻袋及农用薄膜保湿养护不少于７天。

混凝土强度达到要求后方可拆除模板和支架。墩身内工字钢拆除后，对预留孔洞用高一标号微膨胀混凝土修补，并进行表面处理，尽量使修补混凝土与墩身原混凝土外表颜色保持一致。

（4）、盖梁施工控制：

①、支架的受力及变形经严格计算，设置合理的预拱度及预留沉降量。

②、浇筑过程中，及时观测支架的变形及沉降。

③、浇筑适应设计合理的浇筑顺序、分层厚度，注意均衡受力，防止倾覆

图4-18：盖梁施工支架、模板示意图

拉杆

夹板

贝雷片

枋木

预埋牛腿

砂箱

[10槽钢

[15槽钢

拉杆

枋木

[10槽钢

贝雷片

行走平台（铺夹板）

10X10枋木

木夹板

10X10枋木

夹板

1301

2、支座垫石浇筑、支座安装

（1）、支座垫石浇筑

在盖梁浇筑完成后，测量放样定出垫石轴线，结合面凿毛清理干净，绑扎垫石钢筋网，安装模板，再测量放出垫石顶标高，然后浇筑混凝土。注意保证垫石顶面平整及顶面高程的准确以不影响支座的安装。

（2）、支座安装

主桥边墩靠主桥侧支座采用KJGPZ4.0DX（±200）及KJGPZ4.0SX（±200）型盆式支座；靠引桥侧采用200×350×49mm板式橡胶支座。支座安装要严格按生产厂家要求及施工规范进行。支座安装步骤如下：

①、支座到货后立即核对型号、规格、尺寸是否符合要求；核实各配件数量、质量是否准确；检查支座有否发生损坏；若不符要求则应退换或补齐。

②、测量放样，定出支座纵、横轴线和支座底板边线。

③、垫石顶面不平处应人工磨平，清扫干净。

④、安放支座准确就位

⑤、安装箱梁跨现浇段底模或安装梁板。梁板安装完成后，必须逐个检查支座是否有脱空现象存在。

#### 4.3.3、主桥上部构造施工

主桥上部结构采用55+2×100+55m预应力混凝土连续刚构，采用单箱单室变高度截面，墩梁固结体系，单箱底宽7.5m，两侧翼板宽3.125m，根部梁高5.5m，跨中梁高2.0m。箱梁为Ｃ50混凝土，采用三向预应力体系。

箱梁高度及底板厚度均按二次抛物线变化，主跨悬浇段节长分3.0m、3.5m、4.0m、4.5m，悬浇段最重块为3＃块，单块总重为118吨。

4.3.3.1、施工顺序

主桥梁体总体施工程序为：各主墩搭设现浇托架—→托架立模浇筑0#块—→拼装轻型挂篮并进行压载试验—→采用轻型挂篮依次对称悬浇墩各墩的对称块1＃~12#块—→搭设支架现浇35＃墩、39＃墩边跨现浇合拢段，张拉边跨纵向底板束，完成第一次体系转换—→设刚性支撑与平衡重浇筑36#~37#墩间合拢段，张拉36#~37#跨纵向底板束，完成第二次体系转换—→设刚性支撑与平衡重浇筑37#~38#墩间合拢段，张拉37#~38#跨纵向底板束，完成第三次体系转换—→拆除中跨挂篮及支架。

详见——图4-19：主桥箱梁施工顺序示意图。

4.3.3.2、36#~38#主墩0#块现浇施工

36#~38#主墩0#块梁高5.5m，长8.6米，两侧翼板悬臂长3.125m，横隔板开设过人孔。由于墩身高达18m以上，不宜采用直接在平台上用搭设落地支架的方案，拟采用预埋固定在承台和墩身预埋件，墩身施工完成后在预埋件上焊接型钢（I36），型钢上架设贝雷片，I36工字钢，上设CKC支架及模板，即形成现浇托架。支架示意见——图4-20：0＃块现浇支架结构示意图。

模板面板采用18mm光面木夹板，底模传力梁及侧模内、外楞采用［10槽钢，内模支梁采用CKC脚手架。

钢筋在固定加工场下料加工完成后，通过临时码头使用船吊运输至平台，然后通过汽车吊或120t.m塔吊吊上施工部位绑扎安装。

36#、37#、38#上部构造混凝土由现场搅拌站生产，由混凝土输送泵通过钢栈桥送至浇注点。以确保箱梁混凝土的浇注质量，0#块混凝土分两次次浇筑。混凝土浇筑完成后，及时覆盖麻袋保湿养护。侧模在混凝土达到2.5Mpa后拆除，内顶模及翼板顶模则在纵向预应力张拉后拆除。

其施工工艺流程见——图4-21：0#块施工工艺流程图。

图4-19：主桥箱梁施工顺序示意图

图4-20：0＃块现浇支架结构示意图。

图4-21：0#块施工工艺流程图

型钢、贝雷支架搭设

铺底、侧模

测量放样

绑扎底、腹板及横隔板钢筋，

安放竖向预应力筋

装内侧模板，预留人行孔洞

装顶板、翼板支架和模板

绑扎顶板钢筋和安装纵向

预应力孔道及横向预应力筋

浇筑顶板混凝土

养护、张拉

压浆

施工过程：

1、钢结构支架

墩身施工时在预定的位置预留孔洞，墩身施工完成后用36#工字钢穿过孔洞焊接固定作横梁，36#工字钢横梁须用型钢焊接三角架加固，然后架设双贝雷片，上铺20#槽钢搭设CKC支架。

现浇支架在搭设完成浇注混凝土前需加载预压，以部分消除支架的非弹性变形。在预压加载的过程中在支架上设观测点，在预压及卸载后的时段内全过程观测支架的变形情况，根据观测数据的结果，在安装模板的时候合理预设预拱度。

2、 模板安装、钢筋绑扎

由于0#块高度较大，为确保结构混凝土的浇注质量，0＃施工分两次完成，第一次施工0#底板及腹板部分，第二次浇注顶板部分，施工缝设置在顶板与腹板的转角部位，对于混凝土外观基本无影响。

（1）模板施工

箱梁模板考虑成型后混凝土外表的美观需要，在箱梁外表面用18mm厚1.22×2.44m大块光面黑夹板，内表面则采用标准组合钢模板。箱梁侧模板的固定利用腹板上的Φ16mm拉杆固定。

（2）钢筋施工

箱梁钢筋在钢筋预制场加工成型后用船只转运至支架下用汽车吊或塔吊吊转到施工支架上进行安装，钢筋半成品的保存及转运过程要保证钢筋整洁不变形，钢筋的加工与安装必须严格按照设计及有关的技术规范、标准进行。

3、混凝土浇筑施工

由于0＃块浇注的混凝土方量较大，浇注难度相对较大，浇注施工时间相对较长，浇注过程要特别注意混凝土分层浇注施工时的覆盖，避免形成冷缝。在浇筑箱梁顶板混凝土时，应在混凝土初凝前对其表面进行拉毛处理。

（1）、混凝土供应

36#、37#、38#主墩混凝土由设在南北两岸拌和站拌和，混凝土输送泵通过钢栈桥泵送浇注混凝土，施工现场安排两台泵机进行浇注工作，混凝土的备料及供应混凝土数量须满足施工的要求。

（2）、混凝土浇注施工的温控措施

0＃块箱梁混凝土标号高，面积大，一次浇注数量多，在混凝土的浇注施工过程中必须作好温控措施，预防混凝土因温度应力过大而产生裂缝。

a、优化混凝土配合比

混凝土的配合比考虑在符合满足设计规定强度、耐久性等要求的前提下合理使用有减水、缓凝、早强性能的外加剂；尽量减少水泥用量，水泥用量控制在450kg/m3内；水灰比控制在0.35以内；骨料选择性能优良的连续级配碎石及中粗砂。

b、降低混凝土的入模温度

粗集料的保存要避免露天暴晒，粗骨料拌和前若温度过高需用冷水冲洗降温；混凝土浇注时白天温度高则尽量选择夜间进行，混凝土输送泵上覆盖麻袋淋水降温。

c、加强混凝土养护工作

混凝土浇注完成后，加强混凝土的养护工作，混凝土初凝后即开始养护，水平面混凝土覆盖草席麻袋洒水养护，垂直面混凝土双面浇水养护，混凝土表面要始终处于湿润状态，养护期不少于14天。

d、另外，尽量缩短箱梁底、腹板与顶板混凝土浇注的时间差，以减少混凝土之间的温差约束力。

4、预应力施工

0#块箱梁纵向预应力束较多，预应力施工应严格按照设计及有关规范的要求进行。预应力完成之后即可进行压浆封锚，张拉和封锚做好施工纪录。

（1）、预埋波纹管成孔

预应力孔道采用镀锌波纹管，钢带厚度不小于0.3mm，接头管采用大一级的波纹管。波纹管的埋设可在非预应力筋骨架形成并垫好保护层后进行，也可根据需要，在钢筋骨架绑扎过程中一起进行。根据设计图纸中的预应力波纹管孔道的曲线要素，定好波纹管定位钢筋的位置，定位钢筋采用井字架型式，控制预应力孔道位置偏差在允许偏差之内。波纹管之间的接头处用胶布缠绕密封，孔道与工作垫板的连接边也应确保密封，防止漏浆。在布置波纹管时，留设好排气孔、排浆管，保证工作垫板与孔道中心线垂直。

（2）、制束与穿束

所有预应力筋均采用砂轮机切割下料，下料作业在钢筋绑扎、模板安装完成浇注混凝土前进行,预应力钢束采用人工穿束。

（3）、施加预应力

梁体混凝土强度达到设计强度的100%后，按照设计要求张拉龄期为5天才可进行张拉，预应力张拉应两端同时对称进行，张拉油泵采用ZB2×2－500型电动高压油泵。预应力张拉施工之前先对千斤顶、油泵、油表进行配套检验标定，合格后才能使用。

预应力张拉初始应力取10%σk，张拉过程逐级加压至最大张拉力103%σk，并做好逐级张拉记录。在伸长量符合要求后保持油表读数稳压5min，再卸荷锚固。预应力张拉控制采用张拉应力和伸长量双控：以张拉应力为主，伸长量为校核，实际伸长量偏差要在设计允许偏差范围内，否则，要立即停止张拉，查明原因，并采取有效措施后，方可继续张拉。

（4）、压浆

张拉完完成后尽快压浆，以使预应力筋与梁体混凝土之间产生粘结力，均匀分布预应力，减少锚口处的预应力峰值。水泥浆采用525#普通水泥或硅酸盐水泥，并在水泥浆中掺入适当的减水剂和膨胀剂。压浆之前，先进行水泥浆的水灰比试验，包括进行流动性、泌水性、膨胀率和强度的试验，以选择最佳的压浆配合比。

压浆完成后，锚具夹片外留30mm的钢绞线，多余的用砂轮锯切割掉，用细石混凝土封裹锚具及张拉槽口，要求振捣密实。

4.3.3.3、挂篮悬浇施工

1、轻型挂篮的设计、安装和压载试验

主桥箱梁采用挂篮对称平衡悬臂浇筑工艺，最大块3＃块重118t。按设计图纸要求，须将一套挂篮自重控制在最大块重0.5倍以内，为满足设计要求，拟采用斜拉式轻型挂篮，承载力为150t，挂篮自重约50.0t，挂篮及施工机具、施工人员等荷载总重控制在65t以内。

挂篮主要由主梁系、底篮系、侧横系、锚固系及支行系组成。主梁采用抗扭性能良好的箱形截面，受力明确；内、外横板系按全断面一次浇注混凝土考虑，外模采用钢桁架钢模，内模采用组合钢模，箱梁腹板厚度变化引起内顶模宽度的变化通过顶模骨架横肋上设置的活动销来实现，内侧模的竖肋与顶模横肋连接处设铰以利于拆模。挂篮前吊杆采用4根板带式分段吊带，以适应梁体高度的变化。底篮后托梁采用２根锚杆锚固在前一已成梁段的底板上，主梁后锚则利用已成梁段的竖向高强预应力钢筋来平衡倾覆力矩，取消常规的尾部配重，有效地减轻挂篮自重。挂篮构造见图4-22：挂篮构造图。

图4-22：挂篮构造图

考虑到浇注混凝土时胀模超载及挂篮施工安全方面的重要性，挂篮设计的最大承载力取1.2×118×1.03＝145t，。浇注混凝土和挂篮前移时的抗倾覆稳定系数要不小于2.0。

挂篮各加工构件加工完毕后，先进行单件X光探伤检测，满足要求后驳船运往现场采用80t船吊和120t.m塔吊配合安装。由于０#块总长度为8.6m，不够布置一套即两个挂篮导梁的长度，因此先拼成扁担式挂篮，施工完1#块后再分离接长挂篮。首先在０#块顶板安放枕木及滑块，然后吊装上主梁系，并做好锚固；再吊装主梁系的前横梁。在主梁安装完成后，吊装底篮系并锚固，侧模系在挂篮压载试验完成后再进行吊装。

在挂篮安装完成后，对其进行水箱加载模拟梁体自重的压载试验，以检验挂篮加工质量，验证设计荷载下挂篮的设计参数及承载能力，并为箱梁悬浇施工高程控制提供挂篮变形依据。在挂篮通过试验验证达到设计要求后，船吊配合吊装挂篮的侧模系和工作平台。安装完毕后即可对称进行悬浇箱梁的施工。

2、主梁1#块悬浇施工

1#块梁长3.0m，此时两侧挂篮呈扁担式导梁挑起形式，测量调整好底轴线和模板标高后，绑扎底板、腹板和顶板钢筋，安装预应力孔道和预应力筋，安装内侧模，然后浇注混凝土。混凝土由现场搅拌站生产，由混凝土输送泵通过钢栈桥送至浇注点，对两侧的1#块同时进行对称悬浇施工。混凝土强度达到设计强度的85%以后，且不小于7d，按纵向 -→竖向-→横向的顺序进行预应力张拉，有腹板束时先张拉腹板束，再张拉顶板束，张拉完成符合要求后进行压浆作业。

1#块施工完成后，即可着手进行挂篮的分离接长工作。首先铺好行走轨道滑板，对底篮进行受力转换：用千斤顶顶起上主梁，放进一个挂篮两侧的下主梁并与上主梁连接好，然后对连体上主梁拆开分离，进行一侧挂篮主梁系的前移工作。主梁系前移就位后，再进行底篮系和侧模系的前移就位。同样地，依法进行另一侧挂篮的前移就位，形成2个独立挂篮进行对称悬浇施工。

挂篮前移采用先主梁系（含内、外滑梁）前移后底篮系与侧模系前移的方案。前移时按以下程序进行：

（1）前移前准备，底篮前托梁受力转换。

（2）拆除前吊带的连结及内、外滑梁的后吊杆。

（3）松动主梁后锚系的螺母，借助行走轮由手拉葫芦牵引主梁系与内、外滑梁前移就位。

（4）撤走行走轮，支垫好主梁后将主梁锚紧、锚实，调整斜拉带受力均匀，同进安装内、外滑梁的后吊杆及保险绳。

（5）将底篮的前、后托梁挂在主梁上并拉紧。

（6）拆除外侧模的拉杆，完成外模脱模，使内、外模支承于内、外滑梁上。

（7）利用已挂在主梁上的葫芦拉住底篮前、后托梁缓慢下落，完成底篮脱模。

（8）将底篮的前、后托梁挂于外侧模上，利用导链共同滑移侧模与底篮到位。

（9）提升底篮，连结前吊带，锚固后托梁，使底篮后端紧贴已成梁段。

（10）提升外模到位，装好外模牛腿，使外模支承于前、后托梁上，外模顶部挂在主梁上。

3、主梁2#~12#块悬浇施工

主梁其他对称块悬浇采用挂篮对称平衡施工，按下图——图4-23：挂篮悬浇施工流程图进行施工。

图4-23：挂篮悬浇施工流程图

挂篮前移

浇筑梁体混凝土

穿纵向预应力钢筋束

纵向与横向预应力钢筋束张拉

竖向预应力筋张拉

中线与高程的测量与调整

绑扎梁体非预应力钢筋,安装梁体三向预应力孔道、预应力筋

压浆

梁体养护

（1）绑扎钢筋：钢筋在加工场下料加工，由汽车运至临时码头，上船转运至主平台面，通过120t.m塔吊或汽车吊提升到桥面，再人工使用小翻斗车运往现场按设计或规范进行绑扎。在绑扎钢筋时，要同时预埋波纹管及预应力筋，并预留出挂篮施工所需的吊杆孔口。

（2）内侧模：采用组合钢模板拼装，用［10槽钢作内、外钢楞，设对拉拉杆与外侧模对拉。

（3）混凝土浇注：采用泵送混凝土施工工艺，混凝土由拌和站供应，采用两台混凝土输送泵，对悬臂两侧严格对称浇筑混凝土。当混凝土下落高度大于2米时设置串筒或溜槽下灰入模，以防混凝土离析。梁体混凝土采用覆盖麻袋洒水保湿养护不少于7天。

4、边跨现浇合拢段施工

边跨现浇合拢段施工采用打设钢管支架进行现浇。支架搭设完成后，采用砂包堆载超预压以消除支架的非弹性变形。

现浇段的模板面板采用δ=18mm镀膜光面木夹板，以保证梁体的外观质量。现浇支架结构见——图4-24：现浇支架施工示意图。

边跨现浇合拢段施工工艺流程为：

搭设支架 —→加载预压—→安装底板和腹板模板—→绑扎底、腹板钢筋、安装预应力管道和预应力筋—→搭设顶板支架、铺模板，绑扎顶板钢筋、安装预应力筋—→浇筑顶板混凝土—→张拉、压浆。

现浇段混凝土一次浇筑完成，采用泵送的方法浇筑；浇筑混凝土时应加强对支架和模板的监控，及时调整。边跨现浇段的支架待底板预应力钢束张拉、压浆后，方可拆除。

1）、搭设支架及预压施工

a、钢管贝雷片支架

35＃、39#墩处于河滩上，用吊船及90kw震动锤打设ф600mm钢管桩立柱，钢管桩立柱横向间距3.5m，钢管桩纵向排距取5m。钢管用槽钢焊连增加整体稳定性，圆管桩顶用36#工字钢作横梁架设工字钢，然后铺20#槽钢搭设钢管扣支架，钢结构混合支架施工见图。图4-24：现浇支架施工示意图

b、支架挠度施工控制

现浇支架在搭设完成浇注混凝土前需加载预压，以部分消除支架的非弹性变形及地基沉降对支架挠度的影响。在预压加载的过程中在支架上设观测点，在预压及卸载后的时段内全过程观测支架的变形情况，根据观测数据的结果，在安装模板的时候合理预设预拱度。

图4-24：现浇支架施工示意图

2）、模板施工

箱梁模板考虑成型后混凝土外表的美观需要，在箱梁外表面用18mm厚1.22×2.44m大块光面黑夹板，内表面则采用标准组合钢模板。箱梁侧模板的固定利用钢管排栅良好整体性的特点，主要采用内顶外撑的方式进行,即箱梁外侧模板用钢管固定在钢管排栅上支顶，内侧模板在相邻侧板间用钢管互相支顶加以固定，辅助在腹板中下部穿Φ16mm拉杆固定。

3）、钢筋施工

箱梁钢筋在钢筋预制场加工成型后转运至支架下用汽车吊吊到施工支架上进行安装，钢筋半成品的保存及转运过程要保证钢筋整洁不变形，钢筋的加工与安装严格按照设计及有关的技术规范、标准进行。

4）、混凝土浇筑施工

混凝土施工分两次完成，第一次浇注箱梁底板及腹板部分混凝土，第二次浇注顶板部分混凝土，施工缝留在腹板与顶板的转角部位。

由于箱梁混凝土浇注的方量较大，浇注施工时间相对长，浇注过程要特别注意混凝土分层浇注施工时的覆盖，避免形成冷缝。对于施工缝的凿毛，在浇筑箱梁腹板混凝土时，应在施工缝混凝土表面喷缓凝剂，12小时后再用高压水冲冼进行凿毛处理。箱梁底板设置泄水孔，腹板设一通气孔，均采用预埋PVC管成孔，施工时插入木塞，浇注完混凝土后拔出。

a、混凝土供应：箱梁混凝土采用自拌泵送混凝土，施工现场安排两台泵机进行浇注。

b、混凝土覆盖时间：

两台泵机同时浇注箱梁底、腹板，浇注过程底、腹板分三层进行：底板一层，腹板两层，腹板混凝土在底板混凝土浇注完成但未初凝前浇注。底板混凝土在浇注完成后3小时内即覆盖浇注上层腹板混凝土。

c、混凝土施工注意事项：

①上部结构箱梁混凝土标号高，面积大，一次浇注数量多，在混凝土的浇注施工过程中必须作好温控措施，预防混凝土因温度应力过大而产生裂缝。

②粗集料的保存要避免露天暴晒，粗骨料拌和前若温度过高需用冷水冲洗降温；混凝土浇注时白天温度高则尽量选择夜间进行，混凝土输送泵上覆盖麻袋淋水降温。

③加强混凝土养护工作。混凝土浇注完成后，加强混凝土的养护工作，混凝土初凝后即开始养护，水平面混凝土覆盖草席麻袋洒水养护，垂直面混凝土双面浇水养护，养护期不少于7天。

5）、预应力施工

箱梁三向预应力束很多，预应力施工应严格按照设计及有关规范的要求进行。预应力完成之后即进行压浆封锚，张拉和封锚做好施工纪录。其预应力施工与上节0#1#块应力施工基本相同，这里不再详述；但在应力施工时要对箱梁及支架进行测量监控，以策安全。

6）、支架的拆除：

在边跨预应力束全部张拉完成，且完成中跨13#块合拢段施工完毕后才可拆支架。

7）、边跨现浇合拢段施工注意事项：

a、边跨现浇合拢段施工前，对节点断面进行一次昼夜观测。观测内容：温度与悬臂端标高；温度与合拢段长度；空气温度与梁体温度。

b、在悬臂端处放置钢护筒作水池，注水于水池中施加平衡重，测量调整合拢段立模标高。

c、绑扎钢筋骨架，预埋波纹管和安装竖向预应力筋 ，穿入边跨底板预应力钢束。

d、焊接劲性骨架，张拉临时预应力筋，使梁端临时“锁住”。劲性骨架在绑扎腹板钢筋时按设计位置就位，并焊接固定好其中的一端。另外一端在平衡重施加稳定后于当天午夜时分零点（设计未规定合拢温度）由不少于8个专业焊工同时施焊，要求在30分钟内完成。

e、梁端锁定后，立即安装腹板内、外侧模。

f、混凝土浇注。混凝土安排在凌晨时分开盘浇筑，估计在最低气温过后不久的清晨５时浇筑完毕，升温条件下养生，以防混凝土开裂。混凝土采用输送泵通过边跨现浇段泵送到现场，按底板→ 腹板→ 顶板两翼→ 顶板中间的浇注顺序进行浇注。浇注混凝土时，指定专人等重量顺序放水卸除平衡重量。

g、边跨合拢段梁体混凝土强度达到80％的设计强度，且不少于7d后，按照纵、竖向的顺序，马上对梁体施加预应力，其中纵向底板束按照先长束后短束的要求进行两端同时张拉。张拉时，采用应力与引伸量双控的原则。张拉后，尽快进行压浆作业。

5、墩间中跨合拢段施工

墩间中跨合拢段长2.0m，高2.0m,全桥分两次合拢。

墩间合拢段是上部结构施工的关键。施工关键在于要尽量消除温度应力对主梁合拢产生的附加应力等不利影响。采用型钢导梁支架施工，合拢段施工支架见图4-25：主桥中跨合拢段施工支架示意图，其它的施工工艺与施工方法则与边跨现浇合拢段的相应施工的工艺与方法相同。

劲性骨架在绑扎腹板钢筋时按设计位置就位，并焊接固定好其中的一端。

另外一端在平衡重施加稳定后于当天最低气温时合拢，由至少４台专业焊工施焊，要求在30分钟内完成。然后张拉临时预应力筋。梁端锁定后，立即安装腹板内、外侧模，在1小时内完成。

中跨合拢段的施工工艺流程如图——图4-26：合拢段施工工艺流程图所示。

钢支垫

12#块

12#块

合拢段

吊架导梁

冷拉四级高强钢筋

底纵梁

托梁

图4-25：主桥中跨合拢段施工支架示意图

图4-26：合拢段施工工艺流程图

测量观测

并调整

拆除一侧挂篮另一侧挂篮前移

挂篮改装，固定

中跨纵向预应力束穿束

绑扎钢筋、预埋横向及竖向预应力筋

施加平衡重，调整高程

焊接劲性骨架

安装腹板模板

浇筑混凝土

逐步减轻平衡重

张拉、预应力筋压浆

拆除施工挂篮架及模板

6、施工测量与挠度控制

主桥悬浇施工过程中，挠度控制极为重要，直接影响到主梁竖曲线顺接、

合拢精度及成功与否，因此要及时测量悬浇施工过程中悬臂梁的平面位置和挠度变形的大小，以保证两端施工悬臂的顺利合拢和施工安全。为快速准确控制悬浇节段的空间位置，拟将主梁轴线引测0#块顶面上作为放样测站，以此放样测站点作为悬浇各节段的中线、标高和挠度变化观测的基准。每悬浇一节梁段，要全面分析主梁在整个施工过程中的挠度变形，并在下一节梁段施工时进行调整，分四个状态进行挠度观测：①前一段浇筑混凝土后；②张拉后；③前移挂篮后；④后一段浇筑混凝土前。以得到整个施工过程中挠度变形的观测资料，并与设计对照调整，确定梁段立模标高：

Hn=hn+n+b+hn-1。

式中：

n——第n截面计算挠度（调整值）；

b——实测挂篮弹性挠度；

hn-1——第n-1截面实测标高与设计标高加调整值之和的差；

hn——第n截面设计标高。

为减少引测的放样测量站点对观测结果的影响，除以引测的放样测量站点为基准及时测定主梁在施工过程中的空间位置，还须采用极坐标法，以控制网点为绝对基准校核主梁在施工过程中的空间位置和引测的放样测量站点。

高程控制方法如图——图4-27：主桥悬浇施工高程控制流程图。

签发立模通知单

挂篮定位

监理复查

绑扎钢筋，安装预应力孔道

浇筑混凝土

张拉前高程观测

监理复查

张拉后高程观测

监理复查

移篮后高程观测

监理复查

确定立模高程

进入下一悬浇段施工

图4-27 ：主桥悬浇施工高程控制流程图

7、上部结构预应力施工

预应力施工是整个主桥主梁结构施工质量、安全及工期的关键。主梁箱梁采用了C50混凝土，布置了三向预应力体系。纵向顶板、中跨底板钢束采用17（75）270级钢绞线，边跨底板钢束采用17（75）270级钢绞线。竖向预应力筋采用直径φ32高强精轧螺纹钢筋及相应的JLM25锚具及JLM32锚具，竖向预应力筋纵向间距60cm。横向预应力钢束采用3（75）钢绞线，BM15-3锚具，按间距100cm布置。

1）预埋波纹管成孔：

纵向预应力孔道均波纹管成孔，钢带厚度不小于0.3mm，各自的接管采用大一级的波纹管。波纹管的埋设可在非预应力筋骨架形成并垫好保护层后进行，也可根据需要在绑扎钢筋骨架当中一起进行。根据设计图纸中的预应力波纹管孔道的曲线要素，定好波纹管定位钢筋的位置，定位钢筋采用井字架型式，控制预应力孔道位置偏差在允许偏差之内。竖向预应力钢筋与下端的垫板、螺帽随同波纹管一同固定，注意其非张拉端螺母在旋进螺纹钢筋露出35mm后，用环氧树脂固定在钢筋上。所有孔道之间的连接用胶布缠绕密封，孔道与工作垫板的连接边也应确保密封，防止漏浆。在浇注混凝土之前，所有纵向预应力孔道内设置比波纹管小5mm的PVC内衬管，防止浇注混凝土时，孔道发生变形。在布置波纹管时，留设好排气孔、排浆管，保证工作垫板与孔道中心线垂直。

2）制束与穿束：

所有预应力筋均采用砂轮机切割下料，下料作业在已完成梁段的顶面上进行。P型锚钢绞线在用GJD型挤压机制作挤压锚头后再下料，下料后进行编束。纵向预应力钢束在浇注混凝土后，用水冲洗孔道后穿入孔道中，对于30m以下的短束采用人工整束穿入，长束采用卷扬机整束穿入。

3）施加预应力：梁体混凝土强度达到设计强度的80%且不小于7d后按照纵、横、竖向的顺序对梁体施加预应力。纵向预应力采用4台YCW400千斤顶两端同时对称张拉；竖向预应力筋采用2台YG-70千斤顶在主梁顶面同时对称张拉；横向扁锚预应力可采用YDCQ240型单根千斤顶分单根张拉锚固；油泵采用ZB22-500型电动高压油泵。预应力施工之前先进行配套检验标定，合格后才能使用。张拉时初应力取10-20%σk，并按设计要求作5%σk的或3%σk超张拉，张拉时逐级加压直到最大张拉力，并做好逐级张拉记录。在伸长量符合要求后保持稳压时间，再进行锚固。张拉时，采用张拉应力和伸长量的双控：以张拉应力为主，伸长量为校核，实际伸长量偏差要在6%的允许偏差以内，否则，要立即停止张拉，查明原因，并采取有效措施后，方可继续张拉。

4）压浆：张拉完成后尽快压浆，以使预应力筋与梁体混凝土之间产生粘结力，均匀分布预应力，减少锚口处的预应力峰值。孔道压浆采用真空灌浆法，水泥浆采用42.5Mpa以上普通水泥或硅酸盐水泥，并在水泥浆中拟掺加适当的减水剂和膨胀剂。压浆之前，先进行水泥浆的水灰比试验，按JTJ041-2000的方法对水泥浆进行流动性、泌水性、膨胀率和强度试验，以选择最佳的压浆配合比。

a、水泥浆应由精确称量的不低于425号硅酸盐水泥或普通硅酸盐水泥和水组成。水灰比一般在0.35-0.45之间，所用水泥龄期不超过一个月。

b、在水泥浆混合料中可掺入经监理工程师同意的减水剂，其掺入量百分比以试验确定，须经监理工程师同意。掺入减水剂的水泥浆水灰比可减小到0.35。其他掺入料仅在监理工程师的书面许可下才可使用。含有氯化物和硝酸盐的掺料不应使用。

c、水泥浆的泌水率最大不应超过4%，拌和后3小时泌水率控制在2%，24h后泌水应全部被浆吸收。

d、水泥浆内可掺入(通过试验)适当膨胀剂，膨胀剂性能及使用方法应符合《混凝土外加剂应用技术规范》(GBJ119-88)的规定，但不应掺入铝粉等锈蚀预应力钢材的膨胀剂。掺入膨胀剂后，水泥浆不受约束的自由膨胀应小于10%。

e、水泥浆的拌和应首先将水加于拌和机内，再放入水泥。经充分拌和以后，再加入掺加料。掺加料内的水份应计入水灰比内。拌和时间应大于2min，直至达到均匀的稠度为止，稠度宜控制在14~18s之间。

f、水泥浆的泌水率、膨胀率及稠度按《公路桥涵施工技术规范》(JTJ041-2000)附录G-10、G-I1进行测试。

g、当监理工程师认为需要时，应进行压浆试验。

h、压浆前，应将锚具周围的钢丝间隙和孔洞填封，以防冒浆。

i、在压浆前，用吹入无油分的压缩空气清洗管道。接着用清水冲洗管道，直到将松散颗粒除去及清水排出为止。再以无油的压缩空气吹干管道。

j、压浆时，每一工作班应留取不少于3组试样(每组为3个70.7mmx70.7mmx70.7mm立方体试件)，标准养生时间28天，检查其抗压强度作为水泥浆质量的评定依据。

k、当气温或构件温度低于5℃时，不得进行灌浆；水泥浆温度不得超过32℃。

l、管道压浆应尽可能在预应力钢筋张拉完成和监理工程师同意压浆后立即进行，一般不得超过14天。必须在监理工程师在场，才允许进行管道压浆。压浆时，对曲线孔道和竖向管道应由最低点的压浆孔压入，并且使水泥浆由最高点的排气孔流出，直到流出的稠度达到注入的稠度。管道应充满水泥浆。简支梁的管道压浆，应由梁一端注入，而在另一端流出，流出的稠度须达到规定的调度。

m、水泥浆自调制至压入孔道的延续时间，一般不宜超过30-45min，水泥浆在使用前和压注过程中应经常搅动。

n、出气孔应在水泥浆的流动方向一个接一个地封闭，注入管在压力下封闭直至水泥凝固。压满浆的管道应进行保护，使在一天内不受振动，管道内水泥浆在注入后48h内，结构混凝土温度不得低于5℃，否则应采取保温措施。当白天气温高于35℃时，压浆宜在夜间进行。在压浆后两天，应检查注入端及出气孔的水泥浆密实情况，需要时进行处理。

o、压浆应具有完备的压浆记录，包括每个管道的压浆日期、水灰比及掺加料、压浆压力、试块强度、障碍事故细节及需要补做的工作。这些记录的抄件应在压浆后3d内送交监理工程师。

5）、注意事项

a、针对曲线孔道的特点，在波纹管每个波峰的最高点同一端设排气管，排气管为钢管，高出混凝土200㎜，并车螺纹。

b、输浆管应选用高强橡胶管，抗压能力≥lMpa，在压灌浆时不易破裂，连接要牢固，不得脱管。

c、灰浆进入灌浆泵后应通过1.2m的筛网进行过滤"

d、搅拌后水泥浆必须做流动度、泌水性试验，并浇注浆体强度试块。

e、灌浆工作宜在灰浆流动性下降前进行 (约30~45分钟时间内)，孔道一次灌满。

f、中途换管道时间内，继续启动灌浆泵，让浆体循环流动。

g、灌浆孔数和位置作好记录，以防漏灌。

h、储浆罐的储浆体积＞1倍所要灌注的一条预应力孔道。

6）、施工工艺流程

预应力、灌浆施工工艺流程见——图4-28：预应力施工工艺流程图、图4-29：孔道压浆施工工艺流程图。

图4-28：预应力施工工艺流程图

混凝土强度达到设计要求

穿预应力束、安装锚具

测量伸长初值

张拉初应力10%δk

调试张拉机具

预应力钢筋下料、成型

超张拉到105%δk

持荷5分钟

千斤顶回油到100%δk张拉力

测量伸长值

达到设计要求即进行锚固

切割预应力筋，封锚

预应力张拉

清理灌浆孔、灌浆通道

安装、检查引出管/球阀/接头

安装、检查引出管/球阀/接头。

真空泵抽真空

水

泥

浆

制

备

灌浆至空气滤清器有浆流出

关闭空气滤清器，排浆至要求浓度

持续灌浆

持压0.6Mpa 1~2分钟

关闭阀门，完成灌浆

真空泵灌浆机准备

图4-29：孔道压浆施工工艺流程图

### 4.4、引桥施工方案

北引桥自0#墩至35#墩共35跨，南引桥自39#墩至59#墩20跨。引桥桥墩均位于陆地上，每墩左右幅桥各两条桩基础，桩间间距7.5m，桩径有φ130cm、φ150cm、φ180cm三种，其中0#-27#、47#-58#墩桩基础桩径为φ150cm，28#-34#、40#-46#墩桩基础桩径为φ180cm，59#桥台桩基础桩径为φ130cm。

引桥下部结构采用系梁，系梁上为圆柱结构墩身。

引桥上部结构采用30m、29.2m、28.5m、27.5m的预应力简支箱型梁，箱梁翼板之间采用60cm的现浇缝连接，引桥顶板上10cm厚现浇层与现浇湿接缝同时浇注，形成桥面横向连接。引桥桥墩采用双柱墩式桥墩、肋板式桥台、桩基础，桩基顶设置横系梁连接。30m、29.2m、28.5m、27.5m的预应力简支箱型梁在指定预制场地预制，架桥机逐孔吊装架设。

#### 4.4.1、引桥桩基础施工

北引桥自0#墩至35#墩共35跨，南引桥自39#墩至59#墩20跨。引桥桥墩均位于陆地上，每墩左右幅桥各两条桩基础，桩间间距8m，桩径有φ130cm、φ150cm、φ180cm二种，其中0#-27#、47#-58#墩桩基础桩径为φ150cm，28#-34#、40#-46#墩桩基础桩径为φ180cm，59#桥台桩基础桩径为φ130cm。

引桥桩基础则分为摩檫桩及端承桩两种，其中摩檫桩要求进入强风化层至少12米；φ150cm端承桩要求入弱风化层至少2米；φ180cm端承桩要求入弱风化层至少1米。

桩基础施工顺序参见下图4-30: 引桥桩基施工工艺流程图。

施工准备工作

测量放样

不符合要求

护筒埋设

桩位复核

钻/冲机钻进

监理工程师验收

接长下放钢筋笼

终孔、清孔

钢筋笼制作

安装导管、二次清孔

浇注水下混凝土

检测验收

钻至设计标高

造浆

混凝土试件制作

混凝土拌制

图4-30: 引桥桩基施工工艺流程图

1、陆上桩基护筒的制作与埋设

桩基采用的钢护筒设计直径根据桥梁施工规范要求，护筒直径应比桩径大20~40cm，综合考虑此处的施工条件，对桩径为Ф130cm、Ф150cm、Ф180cm桩，其钢护筒直径分别采用Ф150cm、Ф170cm、Ф200cm。钢护筒用8mm厚A3钢板卷制而成，委托专业厂家加工，用汽车运至工地。钢护筒在下放前再次准确检查直径及其椭圆度，其直径误差不超过3cm，否则矫正或重新加工。

钢护筒的沉放采用人工挖埋，施工前先测量定出桩位，再放出钢护筒边线，然后进行人工挖孔，达设计标高后放入钢护筒、测量定位，钢护筒与孔壁之间空隙回填粘土压实，钢护筒偏位应不大于3cm，垂直度误差小于0.5%。

2、成孔施工

1）、设备配置

考虑到场地条件及工期要求，引桥桩基共228根，与主桥统筹安排30台钻机、9台冲机进行施工。每台桩机配备1台３PNL泥浆泵。

2）、泥浆循环系统

本工程桩基础施工部分使用优质膨润土泥浆（用膨润土、工业碱、聚丙烯酰胺按适当的比例配制而成）护壁，以保证施工安全和质量。

施工过程中，泥桨循环采用在墩位附近挖设泥浆池，每个泥浆池考虑各墩4条桩基共用，在桩位旁就近布置，保证总容量在30m3以上并配备储浆池进行泥浆的储存。泥浆循环采用正循环工艺，为保护环境严禁把泥浆及废渣直接排入河道，由运输车运往指定的弃土区排放。

3、钢筋笼制安

引桥桩基础钢筋笼在桩孔附近绑扎成型，每节长9~12米，利用25t汽车吊起吊焊接下沉。

4、水下混凝土灌注

桩基混凝土由设在河道两岸岸边的混凝土拌和楼供应，混凝土运输车运至桩位处直接下料浇注。

直径为φ180cm的桩基础首批混凝土方量为6.43m3，直径为φ150cm的桩基础首批混凝土方量为4.26m3。

引桥桩基础的施工方法其他方面与主桥基本相同，这里不再叙述。

#### 4.4.2、引桥下部构造施工

1、系梁及承台施工

桩基施工后达到一定的强度后，即可进行系梁及承台施工。本工程各墩均设有系梁，59#墩设有肋式承台，系梁及承台均位于原地面线以下，在桩基础施工完成并经检验合格后便可进行系梁施工。引桥系梁高1.4米，宽1.2米，埋深较浅，其施工的工艺程序如下：

1）、基坑开挖：基坑开挖前先由测量人员放样测出系梁中心轴线的准确位置，并做好保护桩，以便基坑开挖及安装模板时检查。基坑主要采用机械进行开挖，基坑开挖尺寸每边比系梁尺寸宽30~50cm，坑底预留10cm人工开挖、整平，以免机械开挖时破坏基坑底原状土或撞击损坏桩身。然后将系梁底标高以上部份的桩头混凝土凿除并清洗干净。放出系梁的具体平面位置，浇注一层厚10cm的C25混凝土垫层作为系梁的底模。

2）、钢筋绑扎：在垫层混凝土面上测量放样画出系梁或承台四边线便可进行钢筋的绑扎。系梁、承台钢筋在基坑内进行绑扎，为保证系梁混凝土保护层的厚度，钢筋框外挂砂浆垫块，然后进行模板安装，系梁、承台模板采用标准钢模板拼装而成，外加纵、横肋方木，斜撑、拉杆加固。桩身相对应系梁段，采用钢模板和系梁模板同时安装

3）、混凝土浇筑：系梁、承台混凝土采用混凝土运输车运到基坑边，送入模板内浇注，混凝土按每30cm一层分层浇注，边浇注边用插入式振捣器振捣密实。混凝土浇注完成并待混凝土达到一定的强度后拆模养护，并对称回填基坑到顶面。参见图4-31: 引桥系梁及承台施工工艺流程图。

测量放样

基础挖桩

凿除桩头混凝土

垫层施工

钢筋加工

钢筋绑扎

模板安装

混凝土浇筑

拆模混凝土养生

拆模回填

图4-31: 引桥系梁及承台施工工艺流程图

2、墩柱（桥台）施工

引桥共有圆墩柱216个，其中Ф130cm共160个、Ф160cm共60个、均为圆形；另59#墩桥台为方型变截面，共2个。墩柱（桥台）钢筋在钢筋加工棚成型运至现场，汽车吊辅助安装；模板采用定型钢模板，汽车吊安装；混凝土在河边拌和楼拌和，混凝土输送车运至柱旁，采用吊车吊罐浇筑。

墩柱高度在10m以内的一次施工完成，在10m以上的则分两次进行，施工工艺流程详见图4-32:引桥墩柱施工工艺流程图。

施工放样

修凿接头混凝土

搭设钢管脚手架

绑扎钢筋

模板安装

串筒设置

模板校正

混凝土试件制作

钢筋制作

拆   模

混凝土浇注

养   生

养   生

图4-32:引桥墩柱（桥台）施工工艺流程图

1）、模板施工：墩柱模板采用钢模板。圆柱模板分两个半圆制作，在现场拼装，每段长为3m，以尽量减少拼接缝隙，使墩柱混凝土更光滑亮丽；方柱模板采用专门设计的大型钢模板。模板采用汽车吊配合人工进行安装，用螺丝连系紧密，四周用斜撑或风缆固定。详见图4-16:立柱模板结构图。

桥台模板采用18mm厚镀膜光面木夹板制作，以10×10cm方木（内楞）和［10槽钢（外楞）连成一个整体，横向用Ф16拉杆对拉固定，并加设斜撑，以保证桥台尺寸的准确和侧模的稳定性。

2）、混凝土施工：墩柱（桥台）混凝土为30#混凝土，混凝土浇注采用吊车吊罐的方式进行，混凝土从拌和站通过运输车运到现场装入吊罐，由吊车吊入模内，并通过串筒将混凝土送到下部，自下而上的浇注，每层厚度30cm，在浇注墩柱混凝土时人工需下到柱内进行振捣以保证混凝土的密实。

3）、墩柱（桥台）施工控制：

A、模板拼封严密、不漏浆，保证垂直度，定位后采用钢丝绳斜拉固定。混凝土入模须悬挂串筒，分层下料，保证离混凝土面不超过2.0米。

B、立柱（桥台）施工必须二次振捣。

3、盖梁施工

1）、盖梁施工

引桥盖梁共108个，盖梁采用架空支架施工，由于墩柱高度较大，故盖梁施工时在墩柱上预孔洞，在孔洞中安装型钢，再在型钢上架设贝雷纵梁形成承重支架，进行盖梁施工；盖梁模板采用18mm厚镀膜光面木夹板制作；混凝土在河边拌和楼拌和，混凝土输送车运至柱旁，混凝土输送泵泵送浇筑。其施工工艺见图4-33:引桥盖梁施工工艺流程图。

安装工字钢

搭设贝雷架平台

安装底模

修凿接头混凝土

测量放样

调整底模板

试件制作

混凝土拌和

混凝土运送

养   生

拆   模

拆除支架

浇注台帽、盖梁混凝土

安装侧端模板

钢筋制作安装

强度符合要求

图4-33:   引桥盖梁施工工艺流程框图

A、盖梁支架、模板

根据墩身较高实际施工条件，盖梁采用架空支架施工，由于墩柱高度较大，故盖梁施工时在墩柱上预孔洞，在孔洞中安装型钢，再在型钢上架设贝雷纵梁形成承重支架。顶层支架上安装50cm高顶托用来调节底模标高，再在顶托上铺设［10槽钢纵横梁形成工作面，进行盖梁施工。支架在施工前要通过计算，并经过验算合格后方可使用。

为了保证盖梁的外观质量，盖梁模板采用大块抛光夹板，10*10cm方木及［10槽钢作肋，使模板连成一个整体，横向用Ф16拉杆对拉固定，并加设斜撑和风缆，以保证墩帽尺寸的准确和侧模的稳定性。

请参见图4-34:盖梁施工支架、模板示意图。

B、钢筋制安

墩帽底模安装完成后绑扎钢筋，钢筋在加工场开料，现场绑扎。钢筋绑扎验收合格后再安装侧模。

C、混凝土浇筑

盖梁混凝土采用30#混凝土，一次浇筑完成。混凝土由混凝土搅拌车运到浇筑现场，混凝土输送泵输送浇筑，插入式振捣棒振捣密实。混凝土浇筑完成后，及时覆盖麻袋保湿养护不少于７天。

混凝土强度达到要求后再拆除底模和支架。

D、盖梁施工控制：

①、支架的受力及变形经严格计算，设置合理的预拱度及预留沉降量。

②、浇筑过程中，及时观测支架的变形及沉降。

③、浇筑适应设计合理的浇筑顺序、分层厚度，注意均衡受力，防止倾覆。

图4-34:盖梁施工支架、模板示意图

2）、支座垫石浇筑、支座安装

A、支座垫石浇筑

在盖梁浇筑完成后，测量放样定出垫石轴线，结合面凿毛清理干净，绑扎垫石钢筋网，安装模板，再测量放出垫石顶标高，然后浇筑混凝土。注意保证垫石顶面平整及顶面高程的准确以不影响支座的安装。

B、支座安装

主桥简支梁伸缩缝处支座采用200*350*49㎜四氟板式橡胶支座，连续刚构边墩支座采用KJGPZ4.0DX(+200)及KJGPZ4.0SX(+200)盘式橡胶支座；引桥上伸缩缝处支座采用200*350*49㎜四氟板式橡胶支座，其余支座采用200*350*52㎜板式橡胶支座。在支座安装前，支座安装要严格按生产厂家要求及施工规范进行。支座安装步骤如下：

①、支座到货后立即核对型号、规格、尺寸是否符合要求；核实各配件数量、质量是否准确；检查支座有否发生损坏；若不符要求则应退换或补齐。

②、测量放样，定出支座纵、横轴线和支座底板边线。

③、垫石顶面不平处应人工磨平，清扫干净。

④、安放支座准确就位

⑤、安装箱梁跨现浇段底模或安装梁板。梁板安装完成后，必须逐个检查支座是否有脱空现象存在。

4、桥台施工

桥台施工请参见图4-35:桥台施工工艺流程图。

承台台帽混凝土浇筑

桥台反开挖

桩基础施工

承台台帽钢筋模板安装

耳背墙钢筋预埋

桥台路基填筑

路基沉降观测稳定

桩基检测

承台台帽混凝土浇筑

耳背墙、牛腿钢筋模板安装

耳背墙、牛腿混凝土浇筑

锥坡施工

搭板混凝土浇筑

搭板钢筋模板安装

台背回填

混凝土拌和、运输试件制作

混凝土养生

混凝土拌和、运输试件制作

混凝土养生

混凝土拌和、运输试件制作

混凝土养生

图4-35:桥台施工工艺流程图

桥台施工在路基沉降稳定后进行。桥台外露面采用钢模；钢筋采用钢筋加工场加工，现场绑扎；混凝土在拌和站拌和，混凝土运输车运送到现场，采用吊车吊罐浇筑或采用溜槽入模，插入式振捣棒振捣密实。

桥台台背填筑在这些构造物基本完成后进行。为确保在结构物处路堤的填筑质量，回填材料和分层厚度严格按设计要求进行施工，并做好压实和检测工作。桥台台背填筑参见路基工程图4-36：台背回填施工工艺流程图。

桥头搭板和锥坡严格按照设计要求和技术规范进行施工。

图4-36：台背回填施工工艺流程图

清理台背

分级挖台阶

进   料

备  料

检    测

压    实

摊铺平整

不合格

#### 4.4.3、桥面系及附属设施施工

桥梁内外侧均设置50cm墙式护栏。桥面系是桥梁结构的外表面，整体外表是否平顺美观，桥面铺装质量好坏将直接影响其使用寿命和行车安全，牵涉到社会效益和影响，施工时应给予足够的重视，精心组织施工。

桥面系主要包括防撞护栏、伸缩缝、桥面铺装、桥面排水等，其施工顺序为：防撞栏—→ 桥面排水管安装—→ 桥面铺装—→伸缩缝安装

1、防撞栏施工

防撞栏施工工序如下：

A、清理主梁顶面：清理、凿除防撞栏范围内梁顶现浇层的松动混凝土、浮浆及各种油渍，整理主梁翼缘部位外露的后浇连接钢筋。

B、测量放样：定出防撞栏的平面位置和实际防撞栏模板安装高度。

C、钢筋绑扎：钢筋在固定加工场按规定尺寸下料，加工完成后运到现场绑扎，要求绑扎牢固，必要时进行点焊固定。

D、模板安装：防撞栏模板采用定型钢模板，每节长1m~1.5m。在现浇箱梁施工时应预埋护栏的锚固钢筋，在伸缩缝位置，护栏应留出断缝，并用钢板遮盖。施工完毕后应及时进行抹面养生，以免防撞栏混凝土开裂。防撞栏内、外侧模板的纵向移动采用内、外侧模悬挂于行走架上，由人工推移行走架来实现，行走架压混凝土块作为平衡重（抗倾覆系数不少于1.50）。模板前移就位后通过调节花篮螺栓精确确定其安装高度，模板之间采用M16×40螺栓连接，并设上、下两层Ф16拉杆，加设斜拉绳固定。

E、混凝土浇注：防撞护栏采用25#混凝土，施工时掺入I级粉煤灰。混凝土由拌和站供应，坍落度控制在30~50mm。混凝土运输到桥面后，人工打铲分灰入模，分层厚度不大于30cm，采用插入式振动棒振捣密实。

F、拆模、养护：混凝土达到拆模强度后，拆开侧模，并借助行走架移开侧模，然后覆盖麻袋洒水保湿养护不少于７天。

G、防撞栏纵向每6米进行切缝，缝宽2mm，深20mm。

防撞栏施工详见图4-37：防撞栏施工工艺流程图与图4-38：防撞栏模板示意图。

2、桥面铺装

混凝土采用混凝土搅拌站统一拌制，混凝土运输车运送至施工现场，混凝土浇筑采用插入式振动棒与平板振动器交叉振捣密实。

桥面铺装详见图4-39：桥面铺装施工工艺流程图。

3、伸缩缝

本桥主线桥采用80型仿毛勒伸缩缝、匝道桥采用BEJ-80型伸缩缝，伸缩缝严格按照设计图纸及技术规范进行施工，并请专业厂家到现场指导施工。

4、泄水管

本桥采用PVC泄水管，严格按照设计图纸及技术规范进行布设及施工。

清理主梁顶面

测量放样

混凝土拌和、运输

养护、拆模

浇注混凝土

模板安装

钢筋绑扎

钢筋下料、成型

切缝

支架前移、下一段施工

图4-37：防撞栏施工工艺流程框图

图4-38：防撞栏模板示意图

施工准备

测量放样、复测高程

清除梁顶表面

按设计图安放钢筋

安装模板

混凝土拌和、输送

混凝土配合比试验

原材料检测

原材料准备

压 纹

养 生

切 缝

拆模板

抹 平

混凝土摊铺、振捣

试件制作

钢筋制作

图4-39：桥面铺装施工工艺流程框图

### 4.5、箱梁预制及安装施工方案

#### 4.5.1、预制概况

本工程的预制件类型类型单一，共预制箱梁550片，其中30m箱梁470片，27.5m箱梁20片，28.5m箱梁10片，29.2m箱梁50片。采用架桥机安装前先吊机安装2跨空心箱梁作为架桥机的安装平台，其余箱梁全部采用50t门架及宽幅式架桥机进行安装。

#### 4.5.2、预制场平面布置

由于本工程的预制施工工期紧，任务较为繁重，故拟在南沙租地专门设置1个大型预制场进行所有箱梁的预制施工。预制梁的出运均采用龙门吊进行，根据本工程的施工情况，在预制场设置一套100t龙门吊。

预制场的具体布置见图4-40：预制场平面布置图。

预制箱梁的存梁、出运采用100t的龙门吊进行，其具体情况见图4-41：龙门吊示意图。

图4-40：预制场平面布置图

图4-41：龙门吊示意图

#### 4.5.3、箱梁预制施工

1、预制场布置

本工程1号预制场主要负责下横沥水道以北的箱梁的预制工作，共预制350片箱梁。2号预制场主要负责下横沥水道以南的箱梁的预制工作，共预制200片箱梁。具体布置详见图4-40：预制场平面布置图及图4-42：预应力箱梁预制施工工艺流程图。

2、箱梁模板

底模拟采用C20钢筋混凝土矮墩上布型钢组合钢模作为底模，以保证底面的平整度，同时底模注意边线的顺直平滑。

侧模采用定型加工钢模，钢模面板δ=5mm钢板，纵横肋采用∠5角钢；桁架采用∠6.3角钢及［10槽钢焊接。全部的箱梁钢侧模数量分别为：中梁9套，边梁4套。

箱梁由于数量较多，对箱梁中间的等截面段内拟采用装拆方便，可周转使用的钢内模，对箱梁两端的空心段即由0.375~5.5m段，由于其截面尺寸较小或处于变截面段，内模采用采用木板、方木条加工成型。施工中为防止内模板上浮，内模同样要采用型钢进行反压固定，同时加密混凝土垫块与钢筋骨架进行固定。预应力箱梁施工的模板见图4-43：预制箱梁模板示意图。

钢筋下料、加工

混凝土拌合运输

试块检测

钢铰线下料

检查验收

底模铺设

平整场地

绑扎钢筋

安放波纹管

模板制安

现场检查

浇注混凝土

养生

拆模板

穿钢绞线

张拉

压浆

封锚

试块制作

吊运安装

试块检测

试件制备

试件检测

图4-42:  预应力箱梁预制施工工艺流程图

图4-43：预制箱梁模板示意图

3、箱梁钢筋

箱梁梁钢筋在加工场加工，运至底模上进行绑扎成型，钢筋绑扎前应进行除锈，钢筋骨架应有足够稳定性。钢筋的接头位置必须按图纸及规范要求错开，预应力波纹管的埋设位置必须准确，管道畅顺，符合要求。

4、箱梁混凝土的浇筑

箱梁混凝土由集中拌和站供应，混凝土运输车运至现场，然后利用吊车吊罐浇筑，一次性浇筑完成。混凝土施工时严格进行分层浇筑，振捣采用外侧模的附着式振动器与插入式振捣棒同时振捣实，箱梁施工时在离梁两端约6m处的内模顶各开设1个工作人孔（尺寸为宽60cm*长80cm），以便内模拆除，内模拆除后及时进行封孔，以免影响箱梁的张拉施工。混凝土浇筑时主要控制如下：

①、捣时注意插入式振捣棒的插入位置，以免把波纹管振偏或易位。

②、混凝土浇筑过程中，随时检查模板及拉杆有无松动现象。

③、混凝土浇筑过程中，附着式振动器应间断开动。

④、混凝土的养护由专人负责。

预应力施工是整个箱梁结构施工质量、安全及工期的关键。箱梁均采用C50混凝土，其预应力钢束的规格为7×Φ5mm的钢绞线（Ry=1860MPa），相应的波纹管内径为55㎜，锚具为OVM系列锚具。每束锚下控制应力为0.75Rby，其设计张拉控制应力为：1395Mpa。

①、预埋波纹管成孔

预应力孔道采用的镀锌波纹管，钢带厚度不小于0.3mm，各自的接管采用大一级的波纹管。波纹管的埋设可在非预应力筋骨架形成并垫好保护层后进行，也可根据需要，在钢筋骨架绑扎过程中一起进行。根据设计图纸中的预应力波纹管孔道的曲线要素，定好波纹管定位钢筋的位置，定位钢筋采用井字架型式，控制预应力孔道位置偏差在允许偏差之内。所有孔道之间的连接用胶布缠绕密封，孔道与工作垫板的连接边也应确保密封，防止漏浆。在浇筑混凝土之前，所有纵向预应力孔道内设置比波纹管小5mm的PVC内衬管，防止浇筑混凝土时，孔道发生变形。在布置波纹管时，留设好排气孔、排浆管，并保证好工作垫板与孔道中心线垂直。

②、制束与穿束

所有预应力钢束均采用砂轮机切割下料，下料长度要同时满足孔道长度及预应力张拉施工的长度要求。下料作业可在已完成的梁段顶面上或者比较干净的面上进行。纵向预应力钢束在浇筑混凝土后，用水冲洗孔道后穿入孔道中，本标段的箱梁由于梁长不长，钢束均采用人工整束穿入，穿束有困难时可利用卷扬机协助穿入。

③、施加预应力

箱梁在梁体混凝土强度分别达到设计强度的80%后，且龄期不少于4天后，方可进行施加预应力的施工。纵向预应力采用2台YCW200千斤顶两端同时对称张拉，油泵采用ZB2×2—500型电动高压油泵。预应力施工之前先进行配套检验标定，合格后才能使用。张拉时初应力取10%σk，张拉时逐级加压直到最大张拉力，并做好逐级张拉记录。其张拉程序为：

0 —→ 10%σk初应力—→100%σk—→σk锚固

在伸长量符合要求后保持稳压时间，再进行锚固。张拉时，采用张拉应力和伸长量的双控：以张拉应力为主，伸长量为校核，实际伸长量偏差要在6%的允许偏差以内，否则，要立即停止张拉，查明原因，并采取有效措施后，方可继续张拉。

④、压浆

张拉完完成后尽快压浆，以使预应力筋与梁体混凝土之间产生粘结力，均匀分布预应力，减少锚口处的预应力峰值。水泥浆为50号，采用525#普通水泥或硅酸盐水泥，并在水泥浆中掺入适当的减水剂和膨胀剂。压浆之前，先进行水泥浆的水灰比试验，按JTJ041-89的方法对水泥浆进行流动性、泌水性、膨胀率和强度试验，以选择最佳的压浆配合比。水泥浆采用NJ-500泥浆搅拌机拌制均匀后，采用S-2DN3/15泥浆泵，由一端进浆，由另一端的排气孔排气与出浆。压浆持续进行，当孔道出浆孔依次排出空气、水、稀浆、浓浆，且流出的水泥浆中没有气泡并与压入的水泥浆具有同样的稠度时，即关闭出浆孔的阀门，并继续加压进浆直至压力表读数为1.0~1.2MPa，保持该压力约3分钟的稳压时间后，关闭进浆口的阀门，开始另一孔道的压浆。压浆后，锚具夹片外留30mm的钢绞线，多余的用手提砂轮锯切割掉，用同标号细石混凝土封裹锚具及张拉槽口，要求振捣密实。

预应力箱梁的施工工艺见图4-44：后张预应力箱梁预制施工工艺流程图。

钢筋下料成型

混凝土拌合运输

试块检测

钢铰线下料

检查验收

底模铺设

平整场地

绑扎钢筋

安放波纹管

支立侧模板

现场检查

浇注混凝土

养生

拆模板

穿钢绞线

张拉

压浆

封锚

试块制作

吊运安装

试块检测

试件制备

试件检测

图4-44:后张预应力箱梁预制施工工艺流程图

#### 4.5.4、预制箱梁安装

箱梁强度满足设计要求后，即可进行安装工作。安装采用拼装100吨双导梁式架桥机施工，配以龙门吊和运梁小车。安装施工时，注意梁中线的准确性，同时注意伸缩缝和梁横隔板间对齐，符合图纸及规范的要求。架桥机结构情况见图4-45：架桥机结构示意图。

1、吊点：

30m箱梁的吊装重量为：中梁68t，边梁70t。安装时起梁采用兜底法，根据设计要求，起吊点设在距梁端40cm位置，起吊点箱梁翼板相应位置需予留孔洞以方便穿钢丝绳。

2、箱梁安装：

本桥箱梁采用100吨龙门吊及100吨双导梁架桥机配合安装。施工龙门吊见—图4-41：龙门吊示意图。导梁移至安装跨后，将中、后支墩的行走轮系统转向90度。通过龙门吊将梁置于运梁小车上，沿轨道将梁运到安装跨的后方，然后，架桥机上的平车起吊待安装梁前移到安装跨，横向移动架桥机全桥宽架梁。如此重复安装完一跨后施工，中、后支墩行走轮系统转向90度，前移导梁至下一安装跨。导梁前移时，将上横梁等移至后端，并加平衡压重，缓慢前行，以确保安全。加长铺设运梁小车轨道，进行下一跨的安装工作，直至全部安装完成。箱梁安装施工流程详见图4-47：箱梁安装施工工艺框图，箱梁安装施工请参见—图4-48：架桥机安装预制箱梁示意图。

桥侧最外边梁安装由于位于架桥机导梁下，无法一次性安装就位，且受梁间距影响，施工时须先将最外边梁安放，然后进行滑梁、横移安装就位后，才进行中梁一次性安装。滑梁装置采用[32槽钢作为导滑槽，开设槽口，上面安放28cm宽钢滑梁板，横移安装时利用2台YCD240Q千斤顶进行顶推设于[32槽钢槽口上钢挡板及箱梁横移，完成一个千斤顶顶升回程后，重新卡放后挡板，进行下一回程顶升直至就位。然后利用4台YCW100千斤顶顶升边梁，抽除滑梁装置，安放支座，落梁就位（或利用架桥机导梁空间进行提升，抽除滑梁装置），进行其他梁安装。最外边梁安装见图4-49：最外边梁安装示意图。

图4-45：架桥机结构示意图

现场检查

测量放样、定出支承线

拼装双导梁架桥机

龙门吊就位、吊装两跨箱梁

铺设该跨导梁枕木、轨道，架桥机就位

龙门吊吊装箱梁至桥面轨道平车

卷扬机拖梁至架桥机位置

桥上双导梁架桥机吊梁、横移梁就位

导梁位置的梁先进行安装，再安装其他梁

拖移导梁到前方下一孔

滑梁装置安装导梁处的梁

铺设桥上枕木、轨道

龙门吊吊装梁上平车、卷扬机拖梁到位

图4-47：箱梁安装施工工艺流程图

图4-48：架桥机安装预制箱梁示意图

最外

最外边梁

中梁

中梁

内边梁

千斤顶

后挡板

钢滑槽

前挡板

钢滑板

架桥机

帽梁

图4-49：最外边梁安装示意图

箱梁

千斤顶

后挡板

[32钢滑槽

钢滑板

支座（横移到位顶升后再安放）

吊耳

帽梁

### 4.6路基工程施工

本标段路路基长112.48m，本段路基填方16865 m3，软基下沉土方增量约4356 m3。路基采用双向六车道设置，其标准路幅组成为：0.75m+1.0m+3*3.75m+0.5m+2.0m+0.5m+3+3.75m+1.0m+0.75m=29m。路基采用振冲碎石桩方法进行软基处理。

#### 4.6.1、振冲碎石桩软基处理

振冲碎石桩桩径0.8m，间距2.0~2.5m，正三角形布置，桩顶设0.3m厚的碎石垫层。

碎石桩施工拟投入6套振冲桩机同时进行，其施工顺序沿着道路的前进方向平行流水施工。

振冲碎石桩施工工艺流程见——图4-52: 振冲碎石桩施工工艺流程图。

图4-52：振冲碎石桩施工工艺流程图

Yes

No

No

Yes

Yes

施工准备

清淤、平整场地

放线布置桩位

机具就位后，使振冲器对准桩位

启动水泵、振冲器

振冲器下沉

至设计深度

记下振冲器过各深度电流值和时间

提振冲器至孔口

向孔内倒入一批石料

将振冲器下沉进行振密

电流I＞密实电流

记下电流和石料量

桩体制作完成

完工否

结束

No

Yes

No

组织调试设备 达施工技术参数

布置现场、组织排水、排污系统

记录桩号

造孔情况记录

振冲器移下一桩位

1、施工准备

1）、场地平整施工：振冲碎石桩施工前先进行场地平整，场地平整标高为根据地形图拟定的标高，施工时根据“宁填勿挖”的原则进行整平。挖除地表坚硬物体，使振冲器能顺利下钻。

2）、布置场内运输道路、道路两边的排水盲沟、纵向排水沟、料场、沉淀池及清水池，准备好照明设施以便夜间施工。

3）、场地清理与掘除：在现场确定清理、掘除、拆除的范围后，按施工规范和设计要求进行清理。

a、土及草皮在较干硬的地主要用推土机、人工配合、装载机铲除，自卸车运输弃于指定弃土区。低洼潮湿的地方主要用挖掘机清除，机械无法清除的地方则用人工挖除。

b、填方路基用地范围内的垃圾、有机物残渣及原地面以下至少200mm内的草皮、树根、农作物的根系和表土予以清除，并符合振冲碎石桩桩顶标高。

4）、测量放样及布桩。根据图纸要求的布桩原则进行布桩，并绘制测量放线图，交与监理及设计单位复核后，方进行测量放样，每个桩位均以钢钎作标志，编制桩号。

5）、正式施工前，每个机组和各个地质状况不同的场地进行现场成桩试验，试验的桩数不小于5根，以取得满足设计要求所需的施工机具、施工工艺和技术参数，以此作为正式施工的依据。

6）、进行施工技术交底。在施工的各项准备工作完成后，施工前由技术负责人根据试桩结果及设计要求向全体施工人员进行技术交底。

2、振冲碎石桩试验段施工

振冲碎石桩施工前，根据施工规范要求施工前须通过试验段的施工，记录冲孔、清孔、制桩时间和深度、记录冲水量、水压、填入碎石量及电流的变化等，验证设计参数和施工控制的有关参数，选定科学合理的技术参数作为振冲碎石桩施工的控制指标。根据现场试桩的结果，需要取得如下的施工技术参数：造孔电流、造孔水压、加密电流、加密水压、留振时间、填料量和加密段长度等。施工时应密切注意对周围结构物的影响。

试桩施工直接在振冲碎石桩施工范围内进行布置，根据振冲碎石桩施工图设计的分区要求，每区段振冲碎石桩施工前都必须进行试验桩施工。

试验段施工前将试验方案（包括施工工艺、施工设备、实施细则、进度要求、质量控制等）报业主和监理工程师审批。

试验桩施工过程如下：

1）、首先用吊机将振冲器吊起垂直对准桩位，启动水泵和振冲器，水压控制在400~600KPa之间，水流量为每分钟350~400Ｌ（喷水中心偏差≤50mm），将振冲器徐徐沉入土中，观察此过程电流变动范围，振冲器继续以每分钟1.5m左右往下沉，通过造孔电流和造孔水压的变化判断是否已进入粉细砂层。

2）、提升振冲器进行“清孔”两次，造孔完毕，记录整个成孔过程所用时间。

3）、向孔内倒入碎石料，并将振冲器沉入孔内进行振密，如果因地质较弱，碎石料扩散较大，电流一时难以提高，继续向孔内加碎石料并振密，观察电流何时达到密实电流（初定为50A），为保证不卡死振冲器，填料采用“间接填料法”随着碎石料不断下沉至孔底，孔内碎石也逐渐被振实成桩，记录整个制桩过程共用时间和填料量。

4）、观察几根试验振冲碎石桩的成桩过程和记录数据：

a、该区段淤泥层厚度情况，地质分布情况，是否经常发生塌孔现象，振冲碎石桩成桩时间的长短。

b、如果因地质较差，碎石填料扩散系数也较大，平均扩散系数较大，每米填料量相应增大，随着制桩的增多填料量和扩散系数会相对减少，可加快制桩进度。

c、将振冲置换振冲碎石桩试桩施工情况统计列成表，经分析比较取得该试桩区段施工技术参数：造孔电流、造孔水压、加密电流、加密水压、留振时间、填料量和加密段长度。

d、根据试桩结果推断地基承载力和最终沉降量，确定最终的施工桩长和终孔标准。

3、振冲碎石桩施工程序

1）、清淤、清理场地，平整场地至桩顶设计标高；布置桩位，根据试桩结果，确定施工技术参数。

2）、放线、定位：测量放线后吊车就位，徐徐吊起振冲器，使其竖直、悬空，距地面10~20cm，并让尖端对准桩位，检查水压、电压和振冲器电流是否正常。

3）、造孔：开启高压清水泵，注入高压水，开动振冲器，振冲器在压力冲击作用和振动作用下竖直贯入地层至设计深度。

4）、清孔：造孔完毕后，将振冲器全部吊出后再对准孔位，保持坚直状态，贯入孔底，进行一次清孔排浆，记录清孔过程，并根据实际成孔排浆情况，确定清孔次数。

5）、填料、振密、制桩：清孔完毕，控制室改用加密电流，并改变水压，采取连续填料，分段振密的制桩方法。将振冲器提离孔口1.0~1.5m，装载机向孔内倒石料，每次填料数量视土质条件而定，一般每次填料高度为0.5~0.8m。待石料沉入孔底后，再缓慢下沉振冲器，振密孔底桩体，当振冲器工作电流达到规定的密实电流后，留振10~20s。循环上段工序，进行下一段桩体的压密工作直至孔口，则完成一根桩的制桩过程。

6）、关机、停水，振冲器移位至下一桩位。

7）、清沟排污：打桩过程中，施工现场安排人力清沟，保证排污网络畅通，避免泥浆漫淌，沉淀后的泥浆采用泥浆车出运至弃土场排放；做好场地整洁，文明施工。

8）、填料记录：每根桩体的充盈系数β=1.2~1.5，施工过程中通过振冲器上配备的振冲碎石桩施工自动监控系统记录仪，对每段桩体的成孔电流、密实电流、填料量及留振时间等进行现场施工过程的实时跟踪记录，作为设计、监理部门质量签认的主要依据。每桩施工均填写施工记录表。

9）、铺设碎石垫层：振冲碎石桩处理完成后，在桩顶上铺填30cm厚碎石垫层，全部处理范围均采用20t振动压路机重叠轮迹碾压至少二遍。

4、振冲碎石桩施工质量控制

1）、严格控制水压、电流和振冲器在固定深度位置的留振时间。水量要充足，使孔内充满水，防止塌孔，使制桩工作得以顺利进行；水压视土质及其强度而定，一般对强度较低的软土，水压小一些；对强度较高的土，水压大些；成孔过程中水压和水量尽可能大，当接近设计加固深度时，降低水压，以免影响桩底以下的土；加料振密过程中水压和水量均小些。

2）、电压一般为380±20V，并保持稳定。电流一般为空载电流加10～15A为加料振密过程中的密实电流，或为额定电流的90%。严禁在超过额定电流的情况下作业。振冲器在固定深度位置留振时间为10～20s。

3）、填料注意加料不过猛，原则上“少吃多餐”，勤加料，但每批不加得太多。施工中，每段桩体均做到满足密实电流、填料量和留振时间三方面的规定。当达不到规定的密实电流时，向孔内继续加碎石并振密，直至电流值超过规定的密实电流值。避免出现断桩，缩径现象。

4）、振冲碎石桩施工严格按《公路软土地基路堤设计与施工技术规范》JTJ017－96要求施工。

5）、碎石桩质量检验：振冲碎石桩施工完成四个星期后即可做单桩复合地基荷载试验，按每300根随机抽取1根进行检验，但总数不得少于3根。要求符合地基容许承载力不小于120KPa；桩体密实度抽查5%；复合地基承载力抽查5%，采用重Ⅱ型动力触探测试。碎石桩软基处理经检测符合有关规范及验收标准要求后，经监理工程师批准方可转下一道工序。振冲碎石桩施工允许偏差如下表——表4-5：振冲碎石桩施工允许偏差表。

表4-5：振冲碎石桩施工允许偏差表

| 项次 | 项目 | 单位 | 允许偏差 | 检查方法和频率 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 桩距 | cm | ±15 | 抽查2% |
| 2 | 桩径 | cm | 不小于设计 | 抽查2% |
| 3 | 桩长 | cm | 不小于设计 | 查施工记录 |
| 4 | 竖直度 | % | 1.5 | 查施工记录 |
| 5 | 灌碎石量 | m3 | 不小于设计 | 查施工记录 |

5、碎石桩质量验收标准与检验方法

1）、单桩复合地基处理效果检验：振冲碎石桩施工完成1月以上后（前期施工过振冲碎石桩养护期己超过），即进行单桩复合地基的静载荷压板的试验，试验数量为：每300根桩随机抽取1根进行检验，但总数不少于3根，抽样应有代表性，土质较差的地段抽样不少于2根。

2）、复合地基承载力检验：静载荷压板试验是判定振冲碎石桩复全地基承载力的最主要、最直接和最真实的试验方法，试验的安全系数取1.5～2.0。试验确定振冲碎石桩复合地基的极限承载力是否能达到设计要求的沉降量计算标准：①、以粘性土为主的地基，取s/b或s/d=0.2所对应的荷载（b和d分别为压板宽度和直径）。②、当Q-S线上出现明显的拐点时，此拐点视为本复合地基的承载力极限值，可取该比例极限所对应的荷载，大于设计要求的100Kpa以上，即视为本次单桩复合地基过到设计要求。

3）、碎石桩桩体密实度检验：抽样数量为总桩数的5%，检验方法采用重Ⅱ型动力触探测试，选取桩间土形心位置，取与贯入量10cm相应的击数平均什确定复合地基承载力标准值。平均值取值范围为桩顶或桩间土自然地面以下淤泥层1cm至桩端之间。

4）、利用原始参数进行质量鉴定：振冲器配合碎石桩施工质量自动监控记录装置，进行连续的记录，监控碎石桩的整个造孔、制桩施工中的各种原始参数，以便检查每米桩终孔电流、每段桩密实电流及留振时间，作为质量鉴定的主要依据。

#### 4.6.2、路基填筑

本段路基填方16865 m3，软基下沉土方增量约4356 m3，采用河砂作回填料。

路基填筑施工在软基处理完成且验收合格后进行，其施工工艺见——图4-53：路基填筑施工工艺流程图。

测量放线

施工准备

压实度检测

分层填筑

稳定观测

土方挖运

土样试验送检

机械准备及维修

分层压实

图4-53 ：路基填筑施工工艺流程图

1、施工前的准备

软基处理完成，经监理工程师验收合格后，清理场地，检查修复临时排水设施。联同监理工程师在土场选取有代表性的土样进行送样检验，确定取土场。土方机械进场，选定合理的机械和土方调配计划。

2、施工测量

路基填筑前，复查导线和水准点。恢复路基中线并加密中桩，测标高，放出坡脚桩，桩上注明桩号，标上填筑高度。

3、路基填筑

（1）、路基填筑的一般方法

采用“薄层轮加法”进行路堤填筑。场地清理、平整，经监理工程师同意，开始路基的填筑施工。先施工一段试验段，以获取达到压实度时的最佳含水量，并掌握最佳碾压方法。当路基填土含水量大于最佳含水量时可在路外晾、晒也可在路基上用铧犁翻拌晾晒；当含水量不足时，可用水车洒水补充，使填土达到最佳含水量的要求，确保达到压实度标准。施工中高度重视观测工作，及时、准确的获取观测资料，控制回填速率，发现异常及时采取卸载或其他措施，以确保路基稳定。路堤回填时，用自卸车运合格的土到施工现场，按每延米用土量严格控制卸土，用摊铺机配合摊铺，平地机整平。严格按照中桩和边桩上标示的标高线控制每层的松铺厚度，摊铺时，注意按设计要求，控制好纵坡和横坡的坡度。碾压时，按先用轻型压路机后用重型压路机的方法辗压。一般情况下，由路边线向路中线方向碾压，前后两次轮迹重叠不少于二分之一轮迹，并特别注意均匀。地基水较大的路基，宜由路中线向路边线方向辗压。路基土方压实度标准见表4-6 。

每层路堤压实以后，报请监理，按设计与规范要求现场取样做压实度试验。压实度满足规范要求、路基稳定观测符合设计规定标准值，经监理工程师同意，开始上一层路基的填筑。

表4-6：路基压实标准（重型）

| 填 挖 类 型 |  | 路面地面以下深度（cm） | 压实度（%） |
| --- | --- | --- | --- |
| 土方路基压实度（%） | 上路床 | 0~30 | 95 |
|  | 下路床 | 30~80 | 95 |
|  | 上路堤 | 80~150 | 93 |
|  | 下路堤 | 150以下 | 90 |

（2）、台背回填

台背回填土时结构物强度应达到80%以上且已吊装固定好梁板，两侧须对称分层回填，并用小型机械或人工夯实。

由于场地狭窄，又要保证不损坏构造物，填筑压实比较困难，而且容易积水，如果填筑不良，完工后填土与构造物连接部分出现沉降差，导致跳车，不仅影响行车的速度、舒适与安全，而且容易使桥台、台背、桥头伸缩缝以及连接处的路面结构遭到破坏，甚至影响构造物的稳定。

4、 施工监测

为了对软基及路基加载进行控制，保证路基稳定，减少工后沉降，确保高速公路的正常运行，按设计要求需进行施工监测。监测程序见图4-54: 路基施工监测工艺流程图。

图4-54 : 路基施工监测工艺流程图

按实施方案准备测点埋设或试验

制定、完善监测与检验实施方案

监理工程师审批

按实施方案进行监测或试验

提交监测或试验报告

未获批准

1）、施工控制标准

a、本路段预压时间按6个月设计。若在设计的预压时间结束后，路基沉降仍未达到稳定标准，则应延长预压期，直至达到稳定标准后，才可卸载。

b、加荷过程中，必须严格控制加荷速率。填筑速度由施工观测来决定：控制路堤中心沉降值小于10mm/d，侧向位移小于5mm/d；单级孔压系数小于0.6，综合孔压系数小于0.4。

2）、监测要求

a、观测设备埋设：施工前按设计预先埋设沉降板、测斜管、孔隙水压力计和位移观测边桩。沉降板安装在路基顶部中心线上。桥头引道从距桥台台背10m处开始，按路基中心线、左右两侧路肩内缘设置，其后以50m的间距设置沉降板。侧向边位桩设在路堤两侧趾部及距路堤两侧趾部5m处。

b、观测频率：填土期，每日观测1~2次； 预压期第1~4周隔日观测1次； 预压期第4周至第三个月每周观测1次； 预压期第三个月后至上路面完毕每半月观测1次；从营运开始至设计观测期隔3个月观测1次。设计观测期为从施工开始至营运期的头6个月。

c、观测数据的收集和整理：观测期内，及时整理、汇总测量结果，并报监理工程师。预压期完成前14天，我公司将监测原始记录、沉降记录汇总法表、沉降曲线图等资料以及完成预压期的分析报告，报监理工程师批准。经同意后，将路堤超出的多余填料卸除，并修整路床面，报请监理工程师验收。

5、路基修整

路基填筑完成后，应测量放样路基的中线桩，并按设计进行路基宽度、纵坡、横坡、边坡的修整。其成形、纵坡、边坡和路横断面须符合设计纵坡、横坡的要求。边坡整修用人工配合挖沟机施工，边坡须按设计放样，用人工或挖沟机自上而下修整，切除路基超填的宽度，坡面平整畅顺，如边坡缺土时，必须挖成台阶，分层填补夯实。边坡修整后，应立即按设计要求及时进行边坡防护施工。

#### 4.6.3、路基排水及防护工程施工

路基填筑施工时应把排水及防护施工作为一个整体考虑，经测量放样定位后，须报监理工程师批准后方可正式开始动工。

1、排水工程

本标段排水工程有：拦水缘石、急流槽及排水沟等。拦水缘石采用C30预制混凝土块；急流槽的设置间距为30m；排水沟为矩形，深0.6m，宽0.8m，沿路基两侧设置。

在测量放线定位后，根据现场地形实际情况，编制出排水的施工方案，报监理工程师批准后方可正式开工。

（1）、拦水缘石：

拦水缘石施工在路基完成后进行，施工前测量放样，用人工开挖基坑，按设计要求安装并固定，注意控制缘石安装的线形。

（2）、急流槽：

浆砌片石急流槽应嵌入地面，其底部依照图纸或监理工程师的要求砌筑抗滑平台，槽底表面应砌筑成具有阻水消力性能的粗糙面，出口处应设置消力池及消力槛。

（3）、排水沟：

边沟的施工在路基完成后进行，用人工开挖基坑，废土方运至业主指定的弃土场堆放，片石于开挖出来的石方选取，砂浆在现场用砂浆机拌和。边沟断面尺寸应符合图纸要求，纵向坡度与路面纵坡一致。

2、防护工程

本标段路基边坡防护主要采取以下形式：K43+926.03～K45+002.348采用浆砌片石护坡；K45+002.348～K45+100.00采用土工网植草袋护坡。

1）、浆砌片石护坡施工

护坡为浆砌砌体工程，在边坡修整验收合格后进行。施工时，石料在附近的石场购买。砂浆在现场用砂浆机或混凝土拌和机拌和。

在浆砌砌体工程施工时，应注意以下几点要求：

a、石料应坚硬、密实、坚固与耐久，应取自经业主代表和监理工程师批准被认为质量符合要求的合格料场。

b、砂浆标号及砂浆所用材料应符合设计及规范规定。

c、护坡坡脚应按图纸要求的深度嵌入基槽，凡坡脚与砌石基础相接时，应将相接的基面打毛并坐以砂浆。

d、砌体的外露和坡顶、边口应选用较大平整的石块并略加修整。

e、在土基上浆砌片石护坡和锥坡时，第一层石块可不坐浆，从第二层起均须坐浆。

f、浆砌片石时，不可平铺，石块应彼此交错搭接砌筑。

g、施工时须设坡度架和挂线，从下往上在坡面上边铺砂砾垫层边砌筑，边坡较高时应搭设脚手架施工。

2）、土工网植草袋护坡

路基边坡修整验收合格后，先铺设土工网，再植草袋。植草应根据设计要求选用。植草后应定期浇水以确保成活。

#### 4.6.4、路面底基层、基层施工

本标段道路路面底基层采用20cm厚4%水泥稳定碎石；基层为35cm厚6%水泥稳定碎石。

路面底基层、基层施工采用厂拌法施工，水泥稳定碎石由现场搅拌站生产，拌和好的混和料用自卸车和翻斗车及时运到铺筑现场，用摊铺机进行摊铺，在摊铺机后面设专人消除粗细集料离析现象，并采用新拌合料填补，三轮压路机紧跟摊铺机后面及时进行碾压，并用人工进行整形。其工艺流程见——图4-55：水泥稳定石屑基层施工工艺流程图。

1、施工准备

（1）、做好混合料的配比试验及其它各项试验，选择合格的料场及合格的配合比。混合料组成设计前应进行水泥的标号和初凝时间的测定，以满足稳定层施工的质量要求。

（2）、制定合理的施工组织计划并上报监理工程师审批。清理验收合格的路基浮土、杂物，并压实，测量放样打好控制桩。

（3）、在监理工程师指定的路幅上按规范及设计要求选择适当长度的路段进行路面底基层及基层的试验段施工，并把试验结果上报监理工程师审批。

图4-55：水泥稳定石屑基层施工工艺流程图

放 样 测 量

准备下承层

打桩挂线

进    料

摊铺成型

水泥稳定石屑拌合

检    测

验    收

碾    压

2、厂拌法施工

（1）、在拌和过程中，根据计算的各种材料的用量进行严格地控制，每个工作段和每个工作班都应检查各种材料的用量（水泥剂量、含水量等）。拌和完成的标志是：混合料色泽一致，没有灰条、灰团和花面，没有粗细颗粒“窝”，且水分合适和均匀。

（2）、用15t以上的压路机碾压（头两遍可用轻型压路机碾压）。直线段由两侧路肩向路中心碾压；平曲线段由内侧路肩向外侧路肩碾压。碾压时，后轮应重叠1/2且后轮必须超过两段的接缝处。通过适宜的碾压遍数，直至达到要求的密实度为止。压路机的碾压速度头两遍采用1档（1.5~1.7km/h）为宜，复压和终压用2档（2.0~2.5km/h）。碾压过程中，基层表面应始终保持潮湿，如表层水蒸发的快，则及时补洒少量的水；如有松散、起皮、蜂窝等现象，应及时翻开重拌，使其质量达到规范要求。

（3）、稳定层在横缝设置时，在紧靠混和料的末端放两根方木，（方木高度为混合料的压实厚度20cm） 在方木的另一侧用碎石或素土回填3m长，高度高出方木3cm，再用压路机压实末端混合料，最后将碎石和枋木除去，清除支撑，清扫下承面，继续下段稳定层的施工作业。

（4）、碾压结束后，经测量人工修平，使其纵向、横向接顺，路拱和超高符合设计要求。采用洒水养生，养生时间不少于7天，养生期内禁止机动车辆通行。

## 第五章 施工进度计划

### 5.1、施工期限及依据

本标段合同工期仅为15个月。由于水上施工手续的办理，施工图纸、施工场地的交付未能按照预期的时间完成，因此开工日期相应推迟，本施工组织设计的各项计划按照开工时间推迟，竣工工期仍按照原计划安排在2004年8月26日。

各分项工程施工交叉作业，所以我部将合理划分工区安排施工工序，采用多点同时施工的方法，解决施工过程中影响工期的主要矛盾；适当加大人员和设备的投入，提高施工进度指标；做好网络计划，施工组织设计，根据本工程工作量及工期的特点开展平行流水作业。

依据业主招标文件有关的要求、本工程现场实际情况和工期的特点，从本公司以往的施工经验来看，由于本工程工作量大、路线长的特点，全方位的交叉作业是必然。桩基础的施工能否顺利开展、如期完成是重要的先决条件，是工期限制的关键和难点，尤其是水上桩基础的施工是制约工期的主要项目。

### 5.2、劳动力、机械的使用计划

劳动力使用计划见表5-1：劳动力使用计划及劳动力曲线图，机械台班、规格、数量在施工中的安排与调度详见表5-2：拟投入本合同工程的主要施工机械表。

### 5.3、材料、资金的使用计划

材料以及资金的使用计划详见下列图表：表5-4：材料使用计划，表5-5：资金使用计划。

### 5.4、总体进度计划

具体施工计划见★表六：广州南部快速路SD20标工程施工计划横道图。

表5-1：劳动力使用计划及劳动力曲线图

表5-2：投入本合同段工程的主要施工机械表(1/2)

| 机械装备名称 | 型号 | 数量 | 现存放地点 | 自有 | 租赁 | 购买 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 装载机 | ZL50C ,3.5m3 | 3 | 广州市 | 3 |  |  |
| 挖掘机 | PC400-6，2m3 | 3 | 广州市 | 3 |  |  |
| 推土机 | D155A-2，235KW | 2 | 广州市 | 2 |  |  |
| 压路机 | BW217D, 30.4t | 1 | 广州市 | 1 |  |  |
| 回旋钻机 | GDJ150，φ1.5m | 30 | 广州市 | 30 |  |  |
| 冲孔机 | JK10，φ1.5m | 9 | 广州市 | 15 |  |  |
| 泥浆泵 | 2m3 | 50 | 广州市 | 50 |  |  |
| 挂蓝设备 | 150t | 12 | 广州市 | 12 |  |  |
| 张拉设备 | YCW500-200等 | 12 | 广州市 | 12 |  |  |
| 自卸车 | GBH280，20t | 8 | 广州市 | 8 |  |  |
| 搅拌站 | EMC-60VA-L/10，60m3 | 3 | 广州市 | 2 |  |  |
| 混凝土输送泵 | SHC57, 50m3/h | 4 | 广州市 | 4 |  |  |
| 混凝土运输车 | 8m3. | 4 | 广州市 | 4 |  |  |
| 混凝土搅拌机 | JZC500, 0.5m3 | 3 | 广州市 | 3 |  |  |
| 架桥机 | SDLB30m, 100t | 2 | 广州市 | 3 |  |  |
| 汽车式起重机 | QY25C， 25t | 3 | 广州市 | 3 |  |  |
| 履带式起重机 | QY50，25t | 3 | 广州市 | 3 |  |  |
| 龙门吊 | LM60/10, 100t | 2 | 广州市 | 2 |  |  |
| 起重船 | 200t~ 500t | 3 | 广州市 | 3 |  |  |
| 拖船 | 1200匹马力 | 1 | 广州市 | 1 |  |  |
| 方驳 | 2000t | 6 | 广州市 | 6 |  |  |

表5-2：拟投入本合同段工程的主要施工机械表(2/2)

| 机械装备名称 | 型号 | 数量 | 现存放地点 | 自有 | 租赁 | 购买 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 发电机组 | 200GF，292kw | 8 | 广州市 | 8 |  |  |
| 洒水车 | GH5090GSS, 6000L | 1 | 广州市 | 1 |  |  |
| 碎石桩振冲器 | ZCQ-30 | 6 | 广州市 | 6 |  |  |
| 水质分析仪 | JC-46 | 1 | 广州市 | 1 |  |  |
| 路面弯沉仪 | 北京WC-85 | 1 | 广州市 | 1 |  |  |
| 路面材料测试仪 | 北京GJB-40 | 1 | 广州市 | 1 |  |  |
| 路面平整度仪 | 3m直尺 | 1 | 广州市 | 1 |  |  |
| 水准仪 | N3 | 4 | 广州市 | 4 |  |  |
| 全站仪 | 莱卡TC905L | 3 | 广州市 | 3 |  |  |
| 精密水准仪 | NI005A | 1 | 广州市 | 1 |  |  |
| 便携、台式电脑 |  | 10 | 广州市 | 10 |  |  |
| 全自动混凝土压力试验机 | E31-6300/01美国 | 1 | 广州市 | 1 |  |  |
| 土壤自动击实仪件 | DJ2 | 1 | 广州市 | 1 |  |  |
| 核子密实仪 | MC-3 | 1 | 广州市 | 1 |  |  |
| CBR试验仪 | CBR-4B | 1 | 广州市 | 1 |  |  |
| 万能材料试验机 | WE-1000A | 2 | 广州市 | 2 |  |  |
| 数显压力试验机 | TYE-2000 | 1 | 广州市 | 1 |  |  |
| 坍落度测定仪 | KZY-500 | 8 | 广州市 | 8 |  |  |
| 振动锤 | ICE50-44，377kw | 3 |  | 3 |  |  |

表5-4：材料使用计划

表5-5：资金使用计划

## 第六章  工期、质量、安全、文明环保目标及保证体系

### 6.1、工程施工总目标

#### 6.1.1、工期目标

我公司将按招标文件所要求的总工期完成本工程，在15个月内完成全部分项工程项目施工。

工期具体安排见表六：施工进度计划横道图：

★：广州南部快速路SD20标工程施工进度计划横道图；

#### 6.1.2、质量目标

本标段将按业主招标文件提出的质量检验评定标准进行验评，在完成公司质量目标的基础上，确保单位工程质量达到优良工程，争创广州市优良样板工程及省部优工程。

#### 6.1.3、安全目标

杜绝因工死亡，现场施工人员的年负伤频率不大于0.05%；不发生拆迁工程事故，不发生高空坠落、支架坍塌的责任事故；不发生重大及设备操作事故、重大交通事故和重大火灾事故。

施工安全管理严格按照《公路工程施工安全技术规程》（JTJ076-95）及业主的要求严格执行，争创“安全施工样板工地”。

#### 6.1.4、文明施工与环境保护目标

文明施工、环境保护、工程弃碴、污水排放、机械噪音控制及生活垃圾处理均按照业主的文明施工与环保管理办法执行，创建“文明施工样板工地”。

### 6.2、组织（管理机构及人员）

1、为在规定期限内优质、高效地完成广州南部地区快速路SD20标工程的施工任务，我公司以参加过多项公路桥梁建设任务的工程施工人员为基础组建广州南部快速路SD20标工程项目经理部承担本工程的施工任务。本工程按项目法原则组织施工，项目经理在公司经理的授权下，全权负责本工程的施工管理全过程和履行合同中有关职责和权益。

2、我公司将派遣满足现场施工需要的、具有丰富施工经验的、综合素质高的管理人员和技术工人进场施工。在开工前对所有参加施工的管理人员和技术工人进行技术培训和考核，同时积极参加由业主和上级主管部门组织的各项培训，以适应本工程的需要。

3、我部的项目经理、副经理、总工程师、各部门负责人等主要人员在合同签订后7天内已进场；前期临时设施施工人员60人及其设备材料也已在5天内到达，前期临时设施的施工已基本告一段落。第一批包括桥梁工程师、道路工程师、质检工程师、环境、试验、测量、机械、计划管理工程师，以及多名助理工程师在内的人员已到位。其他管理人员和作业工人将视工程进展按业主及监理工程师的要求分批到位。

4、在接到中标通知书后10天内施工所需的测量仪器、试验设备、挖掘机、吊车、汽车、船只、发电机等主要设备已全部到位。施工所需的材料也与此同时正在分批进场。首期承包人驻地建设及测量控制点的复测已完成，工地试验室的建设也已基本完成。

### 6.3、工期保证体系、保证措施

#### 6.3.1、工期保证组织及体系

1、工程列为局、公司的重点工程

该工程所需的机械、设备、技术人员、劳动力、材料、资金给予优先保证。同时成立一个施工经验丰富，组织管理能力强，结构形式合理的项目部领导班子，配备一批优秀的技术骨干，生产骨干，组成一个高质素，高效率的施工队伍。

2、施工准备期，尽早进入实际施工。

成立以项目经理为组长，生产副经理、总工程师、工程部、办公室参加的联络协调小组作好与业主和地方有关部门的联系和协调工作，迅速开展征地拆迁、施工围蔽、供水供电等前期施工准备工作。明挖基坑范围内的管线尽快迁移或改移，为早日进入实际施工打下良好的基础。

3、施工进度计划实施的组织系统

项目部的各级负责人，从项目经理，部门负责人，技术主管，班组长及其它所属成员共同组成施工项目进度计划实施的完整的组织系统，根据工程进度及施工难度，确定工程施工的人员，坚持合理分工与密切协作结合，让有施工经验、有创新精神、有工作效率的人担负重任，各专业队伍遵循计划规定的目标去完成。项目经理和有关劳动力调配、材料设备、采购运输等职能部门都按照施工进度规定的要求进行严格管理，把计划分解到部门，落实到个人，层层签订承包合同。

4、调整好几个关系

我部将维护监理工程师的权威，尊重监理工程师的正确意见和建议，执行监理工程师的正确指令。发现设计文件、图纸以及施工过程中出现的与设计不符和可能影响工程质量的问题，及时报告监理工程师研究解决，主动配合搞好协作。处理好与业主、设计单位、监理单位、地方政府及当地群众等各方面的关系，虚心听取意见，主动反映情况，以工程为重，友好协商解决问题，创造一个天时地利人和的施工环境，确保施工顺利进行。积极配合业主进行场地的征、拆、迁等工作。

5、根据工程进度加大工程施工的投入，包括人力、物力、资金等

我公司拥有大量技术过硬、经验丰富的技术管理队伍和大量先进的机械设备，同时拥有雄厚的经济实力全力支持工程实施的顺利进行；但严禁为赶工期而盲目生产，降低对质量的要求。

6、实行工期目标责任制

根据工程项目总体施工进度计划，编制年、季、月、旬、日施工计划，将工期目标横向分解到部门，纵向分解到班组个人，逐层签定工期责任状，工期目标与个人经济利益挂钩，实行奖惩制度，同时对全体施工人员进行计划交底，激发全体人员干劲，使全员自觉实施进度计划，做到以工序保日，以日保旬，以旬保月，以月保年，最终保证总工期的实施。

7、订立奖罚严明的经济责任制度

广泛开展“劳动竞赛”活动，激发广大职工的劳动热情，提高劳动效率。提前完成任务的，给予重奖，不能按时完成任务的给予重罚，多次完成任务不力者，调离岗位。

8、搞好后勤服务工作，促进施工生产正常进行

项目部设综合办公室专门负责后勤工作并安排专职人员，建立工地医务室，搞好环境卫生，作好防病治病及防暑工作，减少发病率，使施工人员有一个健康舒适的环境，使之能够得到充分休息，能够始终保持旺盛的精力投入到工作中，提高出工率。

#### 6.3.2、工期保证的技术措施

各分项工程的施工顺序必须符合总体施工顺序的要求，按总体施工顺序合理安排流水作业、严格控制工期。

1、精心编制施工组织设计和进度计划

工程开工前，将认真研究优化施工方案并立即编制详细的施工组织设计和单项工程实施细则，编制相应的总进度计划和月、周进度计划。施工中，严格按照网络计划展开平衡流水作业，各分部工程协调配合，统筹兼顾，全面开展施工。计划上以日保周，以周保月，以月保季，强调当天计划当天完成，维护计划的严肃性，从而达到对施工项目整体进度的控制。当某一天的计划由于天气等不可抗力因素影响而不能完成时，将及时调整后续施工计划以确保总工期的按时完成。

2、认真做好施工准备，优化施工方案

认真做好施工准备是施工顺利进行的根本保证，必须认真做好全场性施工准备（设备、材料、劳动力等），单位工程条件准备（三通一平、测量放样等）以及分部工程作业条件准备（施工技术交底等）。在施工中，尽量采取流水作业施工方法，组织有节奏、均衡、连续的施工。同时，施工过程中将根据工程实际情况，不断优化完善各项施工方法，以加快施工进度。合理安排和调整施工工序，将施工过程中影响施工进度的不利因素不断降低，加快进度。

根据本标段的工程实际情况，结合我司的资金、技术、机械设备力量等情况，经过全面的调查研究和具体、细致、深入的研究，制定了本标段施工阶段我司提出的优化工期方案（详见总体施工顺序、各分项工程的施工安排、施工进度计划横道图、网络图及分项工程施工方案部分内容）。

3、充分利用网络技术，搞好工程的统筹、网络计划工作，做到技术超前

制定周密的网络计划，抓住关键线路，突出重点难点，抓好各工序的施工保障工作，缩短工序转换和工序衔接时间，提高施工速度；对施工计划实行动态管理，及时进行信息反馈，不断把实际进度与计划相比较，找差距，找原因，及时调整。同时，进度计划安排充分考虑现场的各种因素，进度安排留有余地。

4、确保物资供应，搞好机械保养维修

精心组织、周密安排，保证工程的物资供应及机械的完好率，按进度计划编制材料供应计划，超前订货加工，按时供应；对常用易损的机械配件和常用物资有足够的库存量，保证物资的正常供应；配备良好配套的机械设备，根据机械使用计划和“施工机械设备表”按时进驻施工现场。施工现场设立适应本工程高效运作机修班组，保证所有工程设备的完好率。保证各道工序的平衡作业，提高工作效率。同时安排专业人员对机械设备进行维修保养，保证施工的正常进行。

5、合理进行夜间、雨季施工组织和施工高潮期间的施工组织

从本工程施工工期的跨度来看，前期将遭遇广州地区的雨季和台风季节，对工程的施工将造成一定的影响，连续作业工序和施工高潮期间将会有夜间施工（我部将及早办好夜间施工手续），因此必须采取有效的措施和施工组织，尽量减少夜间、雨季的施工影响，保证雨季、夜间施工的顺利进行，例如设置活动的防雨棚以及其他的防雨措施，完善各种施工工艺，保证施工进度和施工质量。

在台、雨季过后，从工程进度安排上将进入工程施工生产的高潮，施工高潮期间工程的各种投入相应增大，施工管理和组织难度也相应增加，因此我部将制订相应的组织和管理措施计划，确立高潮期间赶工生产目标计划，保证工程施工的顺利进行；同时我部将根据工程进度的进展情况，提前制定工期补救、预防措施。

6、影响工期的关键工序

根据各分项工程的工期安排，结合整个工程段的综合考虑部署，编排本标段工程总体施工计划，研究分析计划中的关键路线，抓住影响总工期的关键工序，进而合理调整各分项，确定工程施工最合理、工期最短的总工期计划，全面指导施工按部就班的顺利开展实施。

#### 6.3.3、工期保证的落实方法与组织管理措施

合理安排各施工项目的劳动力，将需要劳力少的项目和工序排在农忙季节，尽量雇用不受农忙干扰的长期劳力工和临时工，同时考虑提前留有足够的机动劳力，补充受影响工序等。

春节期间根据施工计划的进度要求，在确保施工工期及施工期间连续性的要求前提下，项目部采取轮流短期休假的轮休制度， 以保障施工生产的顺利实施。

施工便道的部署、修建：针对现场实地情况及工程特点，我公司拟在施工实施过程中：通过与有关部门协调获得许可开辟较多的场内外施工路线、加大便道建设的资金机械人员力度、最大限度的铺开场内便道的施工面、充分研究完善便道组织方案、加大前期管理力度、发动本项目全体职工和各相关单位（如业主、设计单位、监理单位、当地政府等）的赶工大干实施及配合的积极性等措施。便道的具体实施方案在前面方案部分已作较详细的说明，不再重复。

路基土石方施工：我公司拟通过加大人员机械设备投入、深入完善大型交叉施工的组织部署安排、加强现场调度管理、完善施工工艺方案、加强测量观测跟踪分析、建立司部以及全司的动态统计分析系统、制订详细可行的施工计划以日保周、以周保月确保工程计划的顺利完成等方式方法来确保工程的实施完成。

合理安排交叉施工、紧抓关键工序：路基土石方、软基处理、箱涵分项施工的各个工点以及分项之间将出现交叉施工，所以我们制订了场内施工便道的修筑使用、机械设备等资源的合理调配以及整个标段内各分项工程的总体施工规划部署、施工组织形式、工序划分等合理方案。根据各分项工程的工期安排，结合整个工程段的综合考虑部署，编排本标段工程总体施工计划，研究分析计划中的关键路线，抓住影响总工期的关键工序，进而合理调整各分项，确定工程施工最合理、工期最短的总工期计划，全面指导施工按部就班的顺利开展实施。

### 6.4、质量创优保证体系、保证措施及实施细则

#### 6.4.1、质量创优保证体系及保证措施

1、质量保证体系

我公司是中港第四航务工程局的属下公司，中港第四航务工程局已于1997年正式通过ISO9002质量体系认证，本工程将按ISO9000：2000版质量保证模式要求，实行质量管理，建立贴切工程实际情况的质量体系，编制程序化文件和质量管理手册，实行全员、全过程质量管理，从而保证工程的顺利实施和有效控制。

我公司的质量方针：

科学管理，持续改进，优质高效，顾客满意。

我公司的质量目标为：

工程验收合格率100%，单位工程优良品率80%以上；

合同履行率100%，顾客投诉整改率100%。

为了顺利完成创优计划，保证ISO9000质量管理体系的完整实施，建立严谨、合理的质量管理组织机构，实行明确的岗位责任制，就是在工程建设中实现创优计划的关键。同时，以完善的质量管理为基础，步步到位地制定和落实工期保障措施、雨季、汛季施工安排计划、环境保护措施、安全保障措施、文明施工措施等与工程生产息息相关的计划。上面涉及的这些方面将要在后面的部分中一一阐述。

2、质量管理组织机构

对于本工程项目的施工，我部实行项目法管理；下设若干职能部门，共同实施对本工程项目的质量管理。

项目经理为质量第一责任人，项目总工程师为质量直接责任人，工程质量管理实行项目总工程师领导下的质检工程师负责制，通过专职质检员和各部门、工区主管及兼职质检员，对工程进行全面控制、检测、信息反馈和进行质量问题的处理，同时接受业主委派的监理工程师及其代表对整个工程的监理工作。质量管理组织机构、质保体系运行机制分别见图6-1：质量保证管理组织机构框图、图6-2：质保体系运行机制图。

公司经理

总工程师室

公司质保办

公司各业务部门

项目经理

项目总工程师

项目质保部

项目部质检工程师

项目部测量班

项目部试验室

各工区负责人

公司试验室

试验室

公司质检科

根据本合同段情况，施工现场分为二个工区：分别负责K0+000~K0+620、K0+620~K1+260范围内路基、管涵、防护与排水工程、路面工程的施工。项目部驻地设

在K0+400附近，现场设2座60m3/h水泥混凝土拌和站。

工程师

业务指导线

管理线

图6-1：质量保证管理组织机构框图

图6-2：质保体系运行机制图

组织技术交流和落实，确保按计划保质保量完成任务，并进行图纸会审，编制施工计划，组织隐检、预检和验收。

进行资金发放，有权不发放不合格工程的有关资金。

以“百年大计，质量为本”为中心开展教育活动。

实行以管好、用好、维修好机械设备为中心的质量责任制，做好设备鉴定，填好运行记录。

提供合格材料及构件并提供质量证明，搞好材料的限额发放管理。

做好材料进场验收和抽检，负责现场试验工作。

配合搞好工程控制测量和复测，保证施工测量精度。

开展QC小组管理活动。

每月底组织工程质量检查评比。不定期进行质量评定分析会。

工程部定期开展有针对性的质量教育活动并组织考核。

施工组

材料组

核算组

测量组

设备组

试验组

宣教组

质量领导小组成员：项目经理、总工程师、工程部长、质检、试验工程师

组织保证

制度保证

质  量  保  证  体  系

施工保证

工序质量

质量检验

材料构件设备核验

工序质量检验

子项工程质量检验

单位工程质量检验

工程质量检验

工程质量评定

达到目的

进行日常质量管理，负责组织协调督促、检查和综合各级质量活动并进行质量反馈。

质量组

3、质量职责

1）、项目经理

a、主持全面工作，确保全面履行项目合同的要求。

b、负责所承建工程的施工进度、安全、质量、工期和成本、文明施工，对工程质量终身负责。

c、负责质量体系在本项目部的有效运行及在质量体系运行过程中的内外协调，并改善其运行环境，确保质量目标的实现。

2）、项目副经理

a、贯彻落实质量体系的运行，对项目部的工程质量，安全生产负直接领导责任。

b、主持定期的生产交班会，合理组织，协调施工力量，确保工程质量和工期，以争创最大效益。

c、主持定期的安全质量大检查，并对检查中发现的问题进行决策处理。

d、就安全、质量方面的问题同上级领导、业主、监理及地方主管部门接口协调。

e、按照司的有关职责岗位要求制定和执行后勤保障方面的各项规章制度。

3）、总工程师

a、全面负责本项目的施工技术工作，主持编制施工组织设计和质量计划，明确其技术保证和质量保证要求，加强施工过程的控制。

b、审批关键和特殊工序的施工作业指导书及技术保证措施，主持新工艺、新技术的研究及推广工作。

c、督促工程技术部作好以下工作：对技术文件和技术资料的控制、检测设备的控制，检验和试验状态的标识，产品的防护和交付，不合格品的控制、纠正和预防措施的制定及实施，统计技术的应用及质量记录的控制工作，工程项目创优规划及措施的制订。

d、负责最终检验和试验，组织工程竣工交付。

4）、工程技术部

a、组织编写施工组织设计和质量计划，负责过程控制，对重大技术难点工作、关键和特殊工序进行施工交底，负责施工方案的指导和审核。

b、组织测量室对检、测设备及项目工程控制测量进行控制。

c、指导试验室对检验和试验状态进行控制。

d、组织工程防护、交付工作，对统计技术的应用负责。

e、组织提供采购产品的标准及主材计划。

f、严格按验收标准评定质量等级，提出工程质量分析报告。

g、组织对不合格品的评审及处置，协调总工程师组织竣工交付。

h、主持纠正措施、预防措施的制定，并对其实施效果进行验证。

i、对质量记录的控制工作负责。

j、组织分部、分项工程质量评定及隐蔽工程的检查验收。

k、参加定期的安全、质量大检查及QC小组活动，对存在的问题提出整改措施。

l、指导工程技术室根据月施工计划编写作业班旬日施工计划。

5）、经营财务部

a、组织各相关部门进行合同评审及承包方的评价工作。

b、负责项目部的年、季、月财务状况编写。

6）、物资设备部

a、负责物资采购工作并组织物资进货检验和试验。

b、对产品标识和可追溯性监督检查。

c、负责控制顾客提供产品，主持对采购的不合格品的分析、处置工作。

d、负责采购物资的搬运、贮存。

e、负责组织落实机械设备的配置、使用、维修及管理。

f、组织对分供方进行评选评价，建立合格分供方档案。

7）、综合办公室

a、负责制定各部门、单位对受控文件和资料的管理办法并监督其实施，定期发布受控文件清单，确保相关场所得到受控文件的有效版本。

b、负责完善质量保证体系运行所需组织结构，合理配置人力资源。

c、根据项目需要定期制订教育培训计划，确保相关人员持证上岗。

d、建立并保证同顾客的有效联络渠道，主持组织服务工作。

8）、现场施工作业队

a、按施工组织设计及技术交底的要求组织工序规范化作业。

b、严格有关规范准则进行施工，确保施工场地有适宜的工作环境。

c、严格执行三检制（工班自检、质检工程师自检、监理检验）及交接班制度，确保不合格品不进入下道工序。

9）、机械化作业队

a、定期检查机械设备运行情况，作好维修检查并记录，保证机械设备的完好。

b、服从上级调配，积极配合好区间车站作业队的工作。

3、质量活动的内容及要求

1）、合同评审

由公司组织了相关人员进行招标文件评审，本项目部能满足顾客需要和招标文件中质量要求。我部组织人员进行合同评审，以保证合同内容与标书一致，并与顾客按照有关法规签定施工合同，依据评审结果合理调配施工力量，保证合同的履行。

2）、文件和资料控制

a、根据ISO9000质量体系要求，各单位、各部门控制好本部门的与质量体系和产品质量有关的文件和资料，确保相关部门及时得到相应文件的有效版本，作废文件从相关部门及时撤出。

b、质量体系文件及有关的文件有：

①、质量体系文件及有关的管理文件、质量计划。

②、与质量有关的行政管理文件。

③、技术性文件和有关文件。

④、施工合同文件。

⑤、其它支持性文件（技术交底、作业指导书等）。

⑥、质量记录表格

c、由办公室负责指导文件和资料的控制，并对其实施效果监督检查，确保质量体系正常有效运行。

3）、采购

a、设备物资部在合格分供方中按“物资采购计划”采购物资，材料员进行现场物资管理工作。发现不合格品时，按不合格品控制程序进行控制，使采购物资符合质量要求。

b、经营策划部对工程分包中的分包进行评定，选择和控制，以满足顾客对工程质量的要求。

4）、顾客提供产品的控制

a、材料员负责对顾客提供产品进行进场验收，并进行分类保管，按规定标识。

b、材料员通知试验员进行进场检验，并填写“材料验收”记录。

c、对检验发现的不合格品，设备物资部及时报告顾客，采取妥善处理办法对不合格品进行处置。

5）、产品标识和可追溯性

a、设备物资部对自购或顾客提供的产品进行适当标识，确保对工程物质可追溯性。

b、过程产品及半成品的标识由工程技术相关机构完成，以确保对工程过程质量的可追溯性。

6）、施工过程控制

a、由工程技术部组织编制实施性施工组织设计报总工程师审核，由经理批准。

b、由工程技术部组织各相关人员进行施工图纸会审确保管理及施工人员达成共识，按图纸、规范、交底施作。

c、施工中出现的新问题，新情况由工程技术部组织制定针对性的施工方案和处理意见，报总工程师批准后由作业队具体实施。

d、由工程技术部测量室负责组织控制测量，由工程技术室控制施工测量。

e、工程技术部负责制定关键和特殊工序的施工作业指导书，报总工程师批准后组织实施，并对关键和特殊工序进行连续监控。

f、由设备物资部负责组织机械设备的维修、保养并建立设备台帐。

7）、检验和试验

a、工程技术部试验室对进货检验和试验工作负责，负责样品和试件抽样和试验。

b、工程技术部质检室对过程检验试验负责，确保进入下道工序的产品均为合格品。

c、工程完工后，由总工程师组织相关部门进行最终检验和试验，并由工程技术部填写工程竣工报告。

8）、检验、测量和试验设备的控制

工程技术部测量室和试验室分别负责按规定要求采购检验、测量和试验设备，并对所有检验、测量和试验设备按规定周期进行校验，建立仪器台帐，确保不合格的仪器及设备不投入使用。

9）、检验和试验状态

由工程技术部试验室采取合适的方法对物资和过程的检验和试验状态进行标识，确保使用合格的物资和确保合格的工序转序。

10）、不合格的控制

严格控制不合格品的出现，一旦出现不合格品，视其损失程度，工程技术部组织评审和处置，从而确保合格品进入下一道工序。

11）、纠正和预防措施

为了消除实际或潜在不合格的因素，制定纠正和预防措施并实施，消除不合格或潜在不合格的发生，满足工程质量和质量体系的要求。

12）、搬运、贮存、防护、交付

a、由设备物资部对物资的搬运、贮存负责，确保物资不损坏、不变质。

b、由工程技术部对产品的防护、交付负责，确保产品完成后至交付前不损坏。

13）、质量记录

为了提供产品符合规定要求和质量体系有效运行的证据，各部门、各单位所有与质量有关的活动都应及时记录，保证其真实性，并定期编目、归档。

14）、培训

本标段工程，项目部将安排具有相应上岗证的熟练操作者承担，如需培训，由办公室或上级劳动部门统一组织，确保合格人员持证上岗。

15）、服务

a、办公室负责同顾客及监理联系协调，调查研究顾客的投诉并及时处理，以满足其服务要求。

b、所有服务措施由工程技术部制定、具体作业队实施。

16）、统计技术

工程技术部依据工程进展情况及质量趋势组织实施统计应用技术，并对统计技术的有效性进行验证。

#### 6.4.2、工程创优目标、计划及其保证措施

6.4.2.1、本工程创优目标

本标段将按业主招标文件提出的质量检验评定标准进行验评，在完成公司质量目标的基础上，确保单位工程质量达到优良工程，争创广州市优良样板工程及省优、部优工程。

6.4.2.2、工程项目创优总体规划、措施

1、确保质量管理机构体系的正常运作，全面管理施工，各管理部门做到职责明确，各司其职，各负其责。

2、认真执行招标文件《技术规范》及我司的质量手册、程序文件和作业文件的要求，一切工作均按招标文件《技术规范》及公司质量文件要求和标准实施。

3、对于工程材料的选用及管理严格按照ISO9000：2000标准的要求实施，材料的采购前先对供应商评审，评审通过后报工程师审批后方可采购和采用。材料进场检验合格后，按要求合理堆放，并做好标识工作，防止混用。

4、做好文件和资料的管理，施工中各种检查验收资料和表格由项目部专人收集管理和存档，并相应做好记录，以备查阅和明确管理职责。

5、加强施工过程的全面控制。

6、本工程项目部设立专职质保员和专职质检员，全面负责施工过程的质量检验和质量保证措施的实施。

（1）、首先组织全体施工人员认真学习招标文件及图纸，体会招标文件《技术规范》的要求以及图纸的技术要求，以便准确地按照业主要求及设计意图完成工程的施工。

（2）、组织各个分项工程的施工技术人员编写详细、合理、切实可行的施工组织设计方案，报请工程技术负责人、监理工程师批准后并以此来指导工程的施工。

（3）、各分项工程开工前认真做好施工技术交底及施工组织设计，各工序的施工，必须严格执行如下检验程序，合格后方能进行下一步工程的施工。其中任一个环节检验不合格均必须返工，返工完成后再按上述程序进行检验；合格后进入下一工序的施工。

工序检验流程见下图6-3：工序检验流程图。

工序自检

工序互检

质检员自检

工程师检验

下一工序施工

图6-3：工序检验流程图

（4）、对于重要、关键的工序和项目，在全面开始施工前，合理组织典型施工，以取得合理的方法、数据、方案来指导全面施工，并在施工过程中不断完善。

（5）、合理组织和选用施工机械设备，做好机械设备的管理和保养工作，保证其最佳工作状况，避免因施工机械问题造成质量隐患和事故。

（6）、所有施工人员必须通过培训学习方能上岗，对于有较高技术要求的技术项目的工人及特殊工种人员必须通过经过相关部门认可的培训机构培训、考试合格后持证上岗。

7、做好施工全过程的检验、试验及测量工作

（1）、对于所有用于本工程的试验、检验和测量仪器必须依照规范及技术要求进行有效的检测并定期标定。检测合格后方能使用，并且有专人负责管理，直接向质检工程师负责。

（2）、工程结构材料必须经检验合格后才能使用，产品的检验和试验必须配合施工生产过程进行，并应及时报监理工程师认可。

（3）、对于施工测量基线或控制网必须经过有效复核程序及工程师认可方能采用，测设施工必须严格按照相关规范进行，测设精度必须满足相关规范和技术标准的要求，并应得到监理工程师的认可。测量控制网须定期复测。

（4）、及时做好试验、检验及测量工作的质量记录文件的整理和管理工作，及时填报工程师审批签证。

6.4.2.3、施工准备阶段的质量控制措施

1、对参加本项目施工人员进行培训和选择

（1）、 各工种操作员通过考核并取得上岗证的，必须持证上岗，未通过相应工种考核员工，直至培训考核通过，才能上岗。

（2）、 新工(含农民工、临时工)上岗前必须进行“三级”教育，未进行“三级”教育者不准上岗。

（3）、涉及四新技术项目的管理和操作员工，须超前培训。

2、施工前技术准备

在施工前，由项目总工程师和项目经理部的施工技术部做好下列施工技术准备。

（1）、熟悉、审核施工图纸，参加技术交底和图纸审核。

（2）、编制实施性施工组织设计，制定施工计划，安排好施工顺序。

（3）、针对本项目编制《质量计划》、《创优规划》。

（4）、做好技术交底和技术培训。

（5）、配备检验、测量和试验设备，其数量、精度满足项目要求，并在规定检验有效期内。

（6）、进行原材料的基础试验工作。

（7）、各项施工工艺、技术、均应有超前的施工方案和施工措施。

3、物资、设备准备

（1）、编制材料和设备需要量计划，并逐项落实。

（2）、安排好施工机具、设备的维修和保养工作。

（3）、钢材、水泥、预拌混凝土、防水等主要材料，要按照《物质采购控制程序》对合格供货方进行调查评定和选择好能满足本项目工程施工需要的供货方。

（4）、保证进场设备能正常投入施工生产。

4、施工现场准备

1）、确定的施工范围，按照规定进行围蔽，清除影响施工的障碍物，根据现场实际情况协助管线主管部门制定并落实地下管线拆迁、改移、悬挂等保护措施。

2）、生产、生活、办公用房及临时供水、供电线路等，应按批准的总平面图进行布置。

3）、做好现场临时生活、办公用房、临时道路硬化及排污工作。

6.4.2.4、施工过程质量控制措施

1、货物采购和进货检验控制

物资设备部根据施工技术部提供的主要物资规格、型号、数量、质量要求、时限要求编制采购计划，并作好下列工作和落实责任。

1）、对主要材料供应商进行调查评定。

2）、根据评定结果确定合格供应商，并造册登记。

3）、供应合同中要明确主要材料的规格、型号、数量、质量要求、供应时间及检验方法。

4）、对购进的原材料必须有生产合格证，检验试验单，并进行清点验收。

5）、物资部门应及时通知试验部门对购进的主要材料进行技术指标和性能试验，并作好记录。

6）、经检验和试验不合格的采购物资，应通知供货方以便及时作出处理，不准发放不合格物资到工程施工中去。对于经检验和试验合格的采购物资，机电物资部应按物资保管和发放办法进行管理，及时标识。

7）、物资发放前要登记该批物资相关要素和流向，了解该批物质流向结构所在的部位、规格、数量。领料作业班组或个人要签认，以便追溯。

2、检验、测量和试验设备的控制

1）、用于本项目的计量设备均由专人保管。

2）、用于本项目计量设备数量和精度均要满足本项目要求。

3）、所有计量设备按期校验。计量过程必须保证设备在校验有效期内。

4）、计量设备的校验必须在法定计量部门进行，保存校验合格证书，并作标志标识。

5）、对于试模、塌落筒、钢卷尺、塔尺等非标准计量器具要按非标准计量器的检验规程进行定期自检，经自检合格方能使用，并造册登记，作好记录。

6）、计量设备的使用，应有适宜的计量环境和适宜的操作方法。

7）、计量设备必须定期维修和保养，使计量设备干净，防尘、防锈始终处于良好状态。

3、测量控制

1）、测量工作必须坚持三级复核制，通过复核机制协同完成施工全过程的测量任务。

2）、各种测量的原始记录，必须在现场同步作出，原始资料不允许涂改，不合格时，应当重测。

3）、重要定位和放样，如桩基、现浇箱梁支架定位等，必须坚持不同的方法或仪器进行复核测量或换人检测后，才能施工。

4）、测量人员要对测量成果认真记录计算，测量记录中的司镜、扶尺、吊点、时间、地点、测点等要记录清楚，以便核查、追溯并对测量成果，和控制桩进行保护。

5）、测量操作要符合计量设备操作有关规程，并要按期对仪器进行校验、维护、保养。

4、关键工序和特殊工序质量控制措施

1）、我公司《质量手册》文件指出，关键工序是指施工难度大，质量易波动的工序，是控制工程质量的关键环节。根据工程水文地质和工程结构特点，结合以往道桥工程施工的经验和教训，确定本项目工程关键工序。特殊工序是指施工质量不能完全或及时验证，且不易直观发现其内在质量的工序，一般指隐蔽工程。

2）、关键工序实施要求：

a、关键工序实施前要经过项目部总工程师批准。

b、必须编制关键工序工艺实施细则或作业性指导书，并有明确的技术要求和质量检查验收标准，技术交底时做好交底记录。

c、现场管理人员和操作人员，要严格按实施细则或作业性指导书操作，施工中，如发生相悖处要及时向技术人员反馈信息，并经质检工程师检查处理后方可继续施工。

d、所使用的均是符合规定要求原材料或半成品件，凡不合格材料、半成品件不准投入工序中使用。

e、所有计量设备均能在相应标准条件下正常使用和操作，计量数据能准确反映现场实际，所有生产设备保证能正常运行。

f、严格执行隐蔽工程检查制度。工序完成后经过自检、互检、项目质检工程师专检合格后，填写隐蔽工程检查证，报请监理工程师检查。经监理工程师检查签认后才准进行下道工序施工。

g、各工序进行中加强信息反馈，凡出现异常现象，必须停止施工待研究确定新措施或方案后，方可继续施工。

h、加强对工序的监测工作，利用监测数据分析研究工序出现异常的原因，利用统计技术方法，如因果图、排列图、控制图等方法找出影响工序正常的主要原因，并采取相应对策，消除产生影响工序正常的主要原因，或不稳定因素。

5、文件和资料的控制：

1）、对文件资料的控制，确保本项目各场所施工所使用的文件，如设计图、变更设计、标准、规范、规程、实施细则、作业性指导书等必须是有效文件。

2）、所有技术文件按照质量管理标准要求设专人管理，分门别类建立台帐和收发登记册，受控文件必须盖受控印章，方能使用。无效的作废的文件盖作废印章，并清除、隔离存放或销毁。需作资料保留的文件，由文件管理员加盖保护留件印章方可保留。

3）、存入软盘的文件也由文件管理员进行归档登记，为防止文件的丢失，所有存入软盘的文件均应有备份，以软盘贮存的文件也应进行标识。

4）、所有技术文件，如《施工组织设计》、《质量计划》、《创优计划》、《安全操作规程》、《技术交底书》等作业性指导书，必须经项目总工程师或技术负责人或质检工程师或安全工程师等相应批准权限的人员审批后，才能在工序施工中使用。

6、对不合格品的控制措施

对不合格品进行控制，确保不合格原材料或半成品件不投入使用，不合格工序不转序，不合格工程不交付使用。

1）、不合格品类型。

a、原材料、半成品件不合格。

b、工序或工程质量通病，质量事故。

2）、对不合格品的控制措施

a、当原材料、半成品件不合格时，主管部门应对不合格材料、半成品件标识清楚，及时采取隔离存放措施。并书面形式与供方联系，由供货方自行处理。

b、若工序或工程发生质量问题或质量事故，施工班组应立即通知质检人员详细记录并标识“事故”发生的时间，部位、事故性质、严重程度、事故发生所在班组和人员。

c、主管生产的项目负责人组织技术人员、质检人员、作业班组长等对质量问题按照“三不放过”的原则进行分析，制定切实可行处理方案。

d、按照制定的方案对质量问题处理过程中，质检人员监督检查，记录处理情况，并对处理后的工程质量重新检验评定。

e、要根据已经发生或可能发生的质量问题，由技术部门制定纠正和预防措施，防止类似质量问题重复发生。

7、推行ISO9000：2000版标准质量保证模式，开展全面质量管理QC活动。

8、实行全面质量管理，开展群众性的质量管理活动。

围绕本项目重点、难点和影响质量的关键工序开展以下活动：

1）、成立QC小组，本项目确定2~3个，每小组8~10人，由总工程师亲自抓。

2）、制定创优计划，本项目质量目标为“创优质工程”

3）、确定攻关课题，制定攻关方案。

4）、应用相似工程全面质量管理经验指导本项目质量管理活动。

5）、落实QC小组活动责任制，实行多频次的检查指导。

6）、运用排列图、因果图、直方图、控制图等统计技术、按照PDCA循环的基本作法，分析研究影响质量波动的原因，采取对策，进行控制。

7）、定期进行QC小组活动成果发布，巩固和扩大QC小组活动成果。

6.4.2.5、竣工阶段质量控制措施

1、工程项目验交控制

1）、工程收尾，必须进行下列工作：

a、工程临近收尾，至少有一名项目负责人专门负责收尾工作。

b、制定收尾工程的施工计划，对零星、分散的工程及其材料、机具需要量等作出具体安排。

c、竣工前，由主管生产的项目经理组织总工程师、质检人员、工程技术人员、作业班组长等，按照业主指定的验收标准或国家《关于基本建设竣工验收暂行规定》、《工程施工及验收规定》、《建筑安装工程质量检验评定标准》，对已完成工程进行预检。对照图纸逐一进行全面检查，找出存在质量弊病或需完善的部位采取措施，及时落实处理。

2）、竣工文件资料准备

文件资料是施工项目进行交工验收的主要依据，是项目施工过程重要的真实的记录，按地方档案馆和业主的规定要求做细、做好。

a、按文件资料控制程序要求设专人对其积累、收集、整理、成册、相关人员和部门要积极配合，并由总工程师亲自抓此项工作。

b、文件资料的整理、打印、签章、装订要符合地方档案馆和业主的规定要求。

（3）、工程移交

a、工程移交前，所有工程项目需全部完成并符合由项目负责人组织的自检组要求标准。

b、所有的文件资料完整、齐全，符合规定要求。

c、按照业主验收程序申请工程移交。

2、质量回访及保修

1）、移交工程的同时，项目部要制定质量回访计划，按计划进行质量回访，及时了解掌握用户对该工程意见和质量要求。

2）、对回访中反映的质量问题，按我公司《质量回访及服务程序》执行，确保用户100%满意。

#### 6.4.3、主要分项工程及工序的质量保证措施

针对本工程的实际情况，对工程的主要分项工程及主要工序制定了初步的质量保证措施，详见以下质量保证措施表6-1～6-11。

质  量  保  证  措  施

| 单位工程 | 分部工程 | 分项工程 | 验收标准 | 质量保证措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 广 州 南 部 快 速 路 SD20 标 工 程 |  | 施 工 测 量 | 按 招 标 文 件 之 技 术 规 范 与 验 评 标 准 | - 对所有施工用的测量仪器，要按计量要求定期到指定单位进行校定，施工过程中，如发现仪器误差过大，立即送去修理，并重新校定，精度满足要求后方可使用。 - 对设计单位交给的测量资料进行检查、核对，如发现问题要补测加固，移设或重新测校，并通知设计单位及现场监理工程师。 - 施工基线、水准点、测量控制点，应定期半月校核一次。各项目开工前，校核所有的测量控制点，并加强做好保护。 |
|  |  | 钢 筋 工 程 |  | 1、钢筋的采购，必须符合GB1944-1998、GB13013-1991的技术要求。要有出厂质量保证书。没有出厂质量保证书的钢筋，不能采购，对每批进场的钢筋，严格按规范规定取样试验合格后才能使用。 2、钢筋焊接，必须持证上岗。焊接头要经过试验合格后，才允许正式作业，在一批焊件期间，严格随机抽检，并以此作为加强焊接作业质量的监督考核。 3、钢筋配料卡必须经过技术主管审核后，才准开料，开料成型的钢筋，应按图纸编号顺序挂牌，堆放整齐。钢筋的堆放场地要采取防锈措施。 4、要专人负责钢筋垫块（保护层）制作，要确保规格准确，数量充足，并有足够的设计强度，垫块的安放要疏密均匀，可靠地起到保护作用。 5、钢筋绑扎后，要经过监理工程师验收合格后，方可浇注混凝土，在混凝土浇注过程中，必须派钢筋工及模板工值班，以便处理在施工过程中发生的钢筋及模板移位等问题。 |

工程名称：广州南部快速路SD20标工程                                 表6-1

质  量  保  证  措  施

工程名称：广州南部快速路SD20标工程                               表6-2

| 单位工程 | 分部工程 | 分项工程 | 验收标准 | 质量保证措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 广 州 南 部快 速 路 SD20 标 工 程 |  | 模 板 工 程 | 按 招 标 文 件 之 技 术 规 范 与 验 评 标 准 | - 模板要符合结构尺寸，保证有足够的强度和刚度，并要装拆方便。 - 模板采用的材料，木材材质不应低于A—3及B—3等材，钢材一般采用符合GB/T700—1988的牌号Q235钢。 - 模板必须采用可靠的拼缝止水措施，确保模板不漏浆，模板安装好后，必须清理干净，才能移交给下一道工序。 - 使用过的模板必须经过清洁处理后才能重新拼装使用。 - 预留孔洞，预埋件的模板要确保位置准确，稳定可靠。 - 模板的支撑，必须有足够刚度和强度，支承部位必须牢固可靠，如基层夯实处理，采用扩散应力的措施，如在支撑底下垫木板、钢板。 - 脱模剂涂刷均匀，并且不能污染钢筋及预埋件。 - 在混凝土浇注过程中，必须派木工值班，密切注意模板的支载情况，发现问题及时处理。 - 拆模板必须等混凝土强度达到规定的强度并征得监理工程师的同意后才能进行，拆模板时，要保证不会引起混凝土的损坏。 10、拆除的模板应垫平、整齐堆放，防止扭曲变形，并及时清理干净。 |

质  量  保  证  措  施

工程名称： 广州南部快速路SD20标工程                             表6-3

| 单位工程 | 分部工程 | 分项工程 | 验收标准 | 质量保证措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 广 州 南 部 快 速 路 SD20 标 工 程 |  | 混凝土 工 程 | 按 招 标 文 件 之 技 术 规 范 与 验 评 标 准 | - 根据混凝土的强度要求准确计算出混凝土的配合比，并申报监理工程师审批，监理工程师同意后方能使用，使用过程中，要严格按该配合比执行。 - 混凝土的拌制，注意检查混凝土配合比执行情况，原材料、坍落度、试样取样、称量衡器检查校准以及拌和时间是否按规定进行，特别注意检查水泥品种，规格与出厂证书是否相符。 - 每车混凝土运抵施工现场后，必须经过坍落度的试验，符合要求后才能浇注，若坍落度损失过大，试验人员可根据情况征得监理工程师同意后加入适量水泥浆，以确保混凝土的水灰比不变，并要搅拌均匀后方可浇注。 - 若混凝土采用泵送施工，输送管接头要严密封闭，保证不漏气，管道安装要顺直、垫平，泵送混凝土之前要先拌制一定数量的水泥砂浆润滑管道。 - 浇注混凝土前，全部模板和钢筋应清洁干净，不得有杂物，模板若有缝隙须填塞严密，并经监理工程师检查批准后开始浇注混凝土，混凝土的浇注方法，必须经得监理工程师的批准。 - 混凝土浇注施工时，要严格控制分浆厚度，最大不超过30cm，同时要严格控制混凝土自由下落高度，最高不能超过2m，超过2m要使用串筒或流槽，以免混凝土产生离析。 - 所有的混凝土一经浇注，应立即进行全面的振捣，使之形成密实、均匀整体，并注意避免发生漏振现象。 |

质  量  保  证  措  施

工程名称：广州南部快速路SD20标                                  表6-4

| 单位工程 | 分部工程 | 分项工程 | 验收标准 | 质量保证措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 广 州 南 部 快 速 路 SD20 标 工 程 |  | 混凝土 工 程 | 按 招 标 文 件 之 技 术 规 范 与 验 评 标 准 | 8、施工缝的设置，应按规范规定或监理工程师指示的要求进行。在旧混凝土表面浇注混凝土前，必须将其表面凿毛清洗干净，用水润湿后，并涂一层水泥浆以确保新旧混凝土之间的结合良好。 9、混凝土终凝以后要及时采取适当措施养护，养生期最少保持七天，或监理指定的天数。 10、所有混凝土的外露面的外形应线型正确、顺畅、光洁、美观。 |
|  | 基 础 及 下 部 结 构 | 钻 孔 桩 基 础 |  | - 桩位在测量放样定位后，拉十字线在四周打保护桩，并测出距离，钢护筒埋设定位，桩中心至护筒边距离大于桩的半径。村机就位后，调整桩架机身水平，并移机将钻头对准桩中心，开钻后经常检查是否对中，若有误差及时调整。 - 钻孔之前，应在孔位处进行人工开挖，在地表以下2m范围内查明有无地下管线，确信无地下管线后埋设护筒再行钻孔。 - 钻孔连续进行，不得中断，钻孔过程中，经常对孔位垂直度检查，并做好钻孔填写记录，在土层变化处捞取渣样，判明土层，以便与地质剖面图相核对。 - 钻孔达到设计深度后，应立即进行清孔，孔内水位应保持在地下水位以上1.5~2.0m，以防止钻孔的塌陷。 - 有换浆法清孔后的泥浆性能相对密度1.05~1.13，粘度17~20S，含砂率<2%。孔底沉渣厚度应符合设计规定。 - 在清孔完毕放置钢筋骨架前，应对钢筋笼全长，直径进行检查，并报请监理工程师复查。 - 混凝土灌注前，还需要检测孔底泥浆沉渣厚度，如大于规定要求时，应再次清孔。 |

质  量  保  证  措  施

工程名称：广州南部快速路SD20标工程                               表6-5

| 单位工程 | 分部工程 | 分项工程 | 验收标准 | 质量保证措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 广 州 南 部 地 区 快 速 路 SD20 标 工 程 | 基 础 及 下 部 结 构 | 钻 孔 桩 基 础 | 按 招 标 文 件 之 技 术 规 范 与 验 评 标 准 | 8、混凝土拌和物运至灌注地点时，应检查其均匀性和坍落度，一般控制在18~22cm和易性或有无离析泌水现象，不合格的混凝土不得使用，每根桩随机取样抗压强度试件，桩长£20m三组，>20m时取样四组试件，其中一组是七天龄期。 9、在灌注混凝土开始时，导管底部至孔底应有25~40厘米的空间，首批混凝土灌注的数量应能满足导管初次埋深大于1米和填充导管底部间隙的需要。浇筑过程的埋深控制在2~6m。 10、混凝土应连续灌注，直至灌注至桩顶面，高出设计桩顶不小于0.8m，并立即将表面已离析的混合物和水泥泥浆清理干净，以保证全部混凝土具有满意的质量。 11、混凝土灌注过程中，如发生故障应报告现场监理工程师并及时进行处理。 |
|  |  | 承 台 |  | 1、承台施工时，桩头要严格按设计要求和规范要求处理，且严禁桩头积水或有松散混凝土块。 2、承台封底混凝土要求密实，不漏水，并要采取相应预防措施。 3、承台大体积混凝土应采取温控措施，防止承台混凝土因水化热过大而出现裂缝，影响质量。 |

质  量  保  证  措  施

工程名称：广州南部快速路SD20标工程                             表6-6

| 单位工程 | 分部工程 | 分项工程 | 验收标准 | 质量保证措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 广 州 南 部 地 区 快 速 路 SD20 标 工 程 | 基 础 及 下 部 结 构 | 墩 柱 与 帽 梁 | 按 招 标 文 件 之 技 术 规 范 与 验 评 标 准 | 1、桩头严格按设计和规范要求处理，严禁桩头积水或有松散混凝土块。 2、模板安装前，应进行试拼，并编好号，以保证模板间接缝的严密，安装时按编号顺序进行。模板要严格除锈，以免锈粘在混凝土表成，影响外观质量。 3、执行钢筋、焊接、模板、混凝土工序的质量保证措施。 4、采用落地支架施工时，要进行预压，消除沉降及非弹性变形，采用贝雷片作支架时，要计算挠度，安装模板时要预留拱度。 5、执行钢筋、模板、混凝土工序的质量保证措施。 |
|  |  | 桥 台 |  | - 路基沉降稳定之后，才能进行桥台反开槽施工。 - 桥台反开槽底标高严格控制，严禁超挖。 - 台背回填材料符合设计规范要求，分层压实及检测。 - 桥台锥坡片石、砂浆、勾缝、铺砌均要符合规范要求。 |
|  | 上 部 结 构 | 箱 梁 预 制 |  | 1、预制前须对构件底模进行检查，以确保地基承载力能满足构件预制及张拉时对沉降的要求 2、对构件模板进行仔细检查，以确保预制构件的外形尺寸。 3、严格按图纸进行钢筋绑扎，按设计预留孔道及预埋件。 4、对预应力构件在混凝土施工时，除取试样进行标准养护外，留取一组试件进行现场养护，以确保张拉强度达到设计规定值。 |

质  量  保  证  措  施

工程名称：  广州南部 快速路SD20标工程                          表6-7

| 单位工程 | 分部工程 | 分项工程 | 验收标准 | 质量保证措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 广 州 南 部 地 区 快 速 路 SD20 标 工 程 | 上 部 结 构 | 预 应 力 张 拉 | 按 招 标 文 件 之 技 术 规 范 与 验 评 标 准 | 1、张拉前先熟悉图纸，并复核计算张拉应力及延伸量提交现场监理工程师审核。 2、预应力张拉作业，必须专门指派富有经验的技术人员，以及通过专门训练的预应力设备操作人员。 3、所有设备最少每间隔两个月进行一次检查和保养。 4、预应力张拉应从两端同时进行。 5、预应力混凝土强度必须满足设计图要求，没有要求时混凝土强度应不低于设计强度的85%，张拉应力应按设计图纸规定进行。 6、预应力张拉中出现断丝，千斤顶漏油，油压表不回零或调换千斤顶油压表时，所有的设备应重新进行校验。 |
|  |  | 孔 道 压 浆 |  | 1、压浆前，必须认真检查压浆设备情况，发现问题及时维修保养或重新购置，压力表在第一次使用前应加以核准。 2、水泥浆应由精确称量的不低于425硅酸盐水泥或普通硅酸盐水泥和水组成，水灰比控制在0.4~0.5之间，所用的水泥龄期不超过一个月。 3、水泥浆的泌水率最大不应超过4%，拌和后3小时泌水率应小于2%，24小时后泌水全部被浆吸收。 4、在灌浆前，先吹入无油份的压缩空气清洗管道。 5、水泥浆的拌和首先将水加于拌和机，然后再放入水泥，充分拌和后，再加入膨胀剂（铝粉），膨胀不超过10%，任何一次投配以满足一小时的使用既可，稠度应在14~18S之间。 6、压浆时每一工作班应留取不小于三组（70.770.770.7mm）立方体试件标准养护28天，检查其抗压强度作为水泥浆的质量评定依据。 |

质  量  保  证  措  施

工程名称：  广州南部快速路SD20标工程                           表6-8

| 单位工程 | 分部工程 | 分项工程 | 验收标准 | 质量保证措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 广 州 南 部 快 速 路 SD20 标 工 程 | 上 部 结 构 | 孔 道 压 浆 | 按 招 标 文 件 之 技 术 规 范 与 验 评 标 准 | 7、压浆宜在夜间进行，在灌浆后两天应检查水泥浆密实情况，需要时进行处理。 8、要有完备的灌浆记录及现场监理工程师签认手续。 |
|  |  | 预 制 梁 安 装 |  | 1、预制梁安装前仔细检查支座位置及高程，并在帽梁上划线确定每片梁的位置。 2、 预制梁吊装前混凝土强度必须达到设计要求并得到监理工程师的同意后方可进行。 3、按顺序出运梁，出运梁时注意梁的编号及方向。架桥机在安装梁前，须进行试安装以对电气及机械性能进行检查，以策安全。 4、梁的安装由现场主管进行统一指挥，各负其责。每片梁就位后均须仔细检查，位置合格后方能吊装下一片梁。 |

质  量  保  证  措  施

工程名称：  广州南部 快速路SD20标工程                           表6-9

| 单项工程 | 单位工程 | 分部工程 | 验收 标准 | 质量保证措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 广 州 南 部 地 区 快 速 路 SD20 标 工 程 | 上 部 结 构 | 预 应 力 箱 梁 悬 浇 施 工 | 按 招 标 文 件 之 技 术 规 范 与 验 评 标 准 | 1．挂蓝的重量必须严格符合设计要求。 2．挂蓝所使用的材料必须是可靠的,使用前应送有检验资质的单位进行材料力学性质检验。 3．对现浇梁的模板的制作和安装必须进行仔细的检查和严格的控制，以保证梁的外形尺寸。 4．预应力钢筋、钢绞线必须保证其位置和尺寸的准确,预应力管道应严格保证弯曲坐标和弯曲角度，加强管道的定位钢筋，保证管道顺畅。 5．悬臂浇筑段前端标高,根据挂蓝前端的垂直变形及预拱度设置，施工过程中要对实际高程进行监测,各悬臂浇筑的单T完成后，相邻两悬臂端的相对竖向挠度差不超过2cm，轴向偏差不超过1cm。 6．桥墩两侧梁段悬臂施工进度应对称、平衡，实际不平衡偏差不得超过设计要求值。 7．在梁段混凝土浇筑前，应对挂蓝、模板、预应力管道、钢筋、预埋件、机械设备、混凝土接缝处理情况进行全面检查，经各方签认后方可浇注。 8．浇注混凝土后，须待梁段混凝土达到设计张拉强度后再张拉预应力钢束。 |
|  |  | 合 拢 段 施 工 |  | 1.测量箱梁顶面标高及轴线,连续测试温度影响偏移值,保证合拢两端的标高符合设计、规范要求。 2.仔细复查、调整两悬臂端合拢施工荷载，使其对称相等。 3.合拢宜在一天中最低气温时完成。 |

质  量  控  制  措  施

工程名称：广州南部 快速路SD20标工程                           表6-10

| 单位工程 | 分部工程 | 分项工程 | 验收标准 | 质量控制措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 广 州 南 部 快 速 路 SD20 标 工 程 | 道 路 工 程 |  | 按 招 标 文 件 之 技 术 规 范 与 验 评 标 准 | 1、桩施工允许偏差应符合“桩距＜±15cm，垂直度＜1.5%，桩径、桩长、灌砂量（水泥用量）不少于设计，施工中严格按照设计及施工规范的要求进行。 2、施工过程中，应建立详尽如实的施工记录报表，禁止事后返记、补记，技术人员轮班在现场监控，发现问题及时解决或报告解决，及时反馈指导施工。 3、砂垫层碾平压实后，方可分层填土加载，分层压实，严格控制加载速度，每层松铺厚度不大于15cm。 4、严格按照设计要求，埋设沉降观测点，定期观测，并做好沉降观测记录。 5、待超载预压沉降稳定，报监理工程师批准后，进行卸载、修整路基、路槽施工。 |
|  |  | 路 基 工 程 |  | 1、路基开挖前探清周围地下管线情况，开挖高度超过规定时需采用放坡或挡板支护等措施。在路基施工中，必须按设计要求首先做好排水工程以及施工场地附近的临时排水设施，然后再做主体工程。 2、路基回填过程中，按规定分层填筑，分层压实，一般不宜大于0.3m，压实后必须满足压实度的要求。如遇雨天回填应边填边压，雨停后再重新压一次。逐层填筑时，应安排好填料运输路线，专人指挥，按水平分层，先低后高、先两侧后中央卸料，并用大型推土机摊平。个别不平处应配合人工用细石块、石屑找平。最后按规定压实，碾压前应对填土层的松铺厚度、平整度和含水量进行检查，经监理工程师批准后方可进行碾压，根据现场压实试验提供的松铺厚度和控制压实遍数进行。 3、路基回填表面必须平整、曲线圆顺，边线顺直，边坡坡面平顺稳定。 4、路基回填完成后，要进行沉降观测，当沉降值小于设计值时，方可进行路面施工。 |

质  量  控  制  措  施

工程名称：广州南部快速路SD20标工程                              表6-11

| 单位工程 | 分部工程 | 分项工程 | 验收标准 | 质量控制措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 广 州 南 部 地 区 快 速 路 SD20 标 工 程 | 道 路 工 程 | 砌 石 防 护 、 排 水 管 道 工 程 | 按 招 标 文 件 之 技 术 规 范 与 验 评 标 准 | 1、各类排水设施的位置、断面、尺寸、坡度、标高及使用材料应符合设计图纸要求。 2、沟渠边坡必须平整、稳定，严禁贴坡。 3、排水设施要求纵坡顺适，沟底平整，排水畅通，无冲刷和阻水现象。 4、边坡要求线形美观，线形平顺。 5、各类防渗加固设施要求稳定，表面平整美观。浆砌片石工程砂浆配合比必须符合试验规定，砌体咬扣紧密，嵌缝饱满、密实，勾缝平顺无滑落，缝宽大体一致。 6、井壁不得有通缝，必须保证灰浆饱满，灰缝平整，抹面压光，不得有空鼓、裂缝等现象。 7、井内流槽应平顺，踏步应安装牢固，位置准确，不得有建筑垃圾等杂物。 井框、井盖必须完整无损，安装平稳，位置正确。 8、路基土石方施工时或完毕后，应及时进行路基防护施工。各类防护与加固应在稳定的基础或坡体上施工。 9、路基防护工程及所用的各种材料，均应符合有关规范及设计要求，并报请监理工程师许可。砌体石质坚硬，强度及粒径均符合要求。 10、各种防护结构物的尺寸、形式均须按规范及设计要求严格施工、验收。 11、浆砌片石、砂浆必须饱满、错缝、平整度符合要求。防护工程的砂浆、混凝土，应用机械搅拌、并应随伴随用。 12、铺砌时应自下而上进行，砌体咬扣必须紧密、错缝，严禁通缝、叠砌、帖砌和浮塞。砌体勾缝应牢固、美观。 13、分段施工时，每隔10～15m宜设一道伸缩缝；基底土质变化处注意设沉降缝，并做好伸缩、沉降缝及泄水孔。泄水孔后面，设置反滤层。 |

#### 6.4.4、混凝土质量保证措施

本标段混凝土工程量大，其性能指标依据不同的结构部位有不同的要求。因此，必须采取有效的措施保证混凝土的抗压强度、抗腐性能等满足设计要求，并具有良好的抗裂性能。本工程所用混凝土主要采用现场预拌混凝土，所用原材料购买前要事先经监理审查批准，混凝土由承包商承担质量控制责任及最终质量责任。

6.4.4.1、组织保证措施

建立混凝土质量保证机构，设混凝土质量控制管理小组，由生产副经理负责，总工程师任副组长，相关职能部室和作业队为小组成员。负责对生产工班进行技术交底、质量教育及工艺监督。质量控制组织机构、职能见图6-4：混凝土质量控制组织机构及职能图。

图6-4：混凝土质量控制组织机构及职能图

混凝土质量控制管理小组

组长：副经理（职责：制定质量目标，领导小组工作）

副组长：总工（职责：安排组员任务，制定质量措施，签发混凝土浇注令）

组员：工程部（职责：技术交底、现场指导、落实各项准备工作）

组员：设备物资部（职责：根据试验室反馈信息进行原材料控制，保证设备的技术能力）

组员：试验室（职责：配合比选定、调整、材料试验、混凝土工作性能测定、试件制取）

组员：质检室（职责：生产工艺控制、质量监督、检查事故、缺陷处理情况）

作业1队

作业2队

作业3队

作业4队

6.4.4.2、技术保证措施

本工程混凝土施工必须严格按照招标文件所指定的技术标准和《混凝土结构工程施工及验收规范》（GB50204-92）中有关规定进行控制。

1、原材料控制

混凝土是由各组成材料合成的人工复合材料，不仅各生产工序的工艺操作情况对其质量产生影响，各组成材料的质量情况，也影响混凝土的质量。所以，各组成材料的质量控制，是混凝土质量控制的重要环节，也是确保混凝土质量控制的基本内容。各组成材料如水泥、砂、石料、水和外加剂的选材和性能指标必须严格执行招标文件的规范要求。

2、混凝土配合比控制

混凝土配合比由试验室提供，经监理及业主审核批准后使用，未经试验人员允许，配合比不得改动。

3、混凝土拌制

本标段采用自拌混凝土，在混凝土生产时派专人检查以下事项：

（1）、拌制混凝土时，材料的配合比偏差不得超过下列规定：水泥、水、外加剂为±1%，各种集料为±2%。

（2）、骨料含水率应经常检查，据以调整加水量和骨料重量。雨天施工时，应增加检测次数。

（3）、混凝土应搅拌至各种组成材料混合均匀，颜色一致，在搅拌机中搅拌时，自全部材料装入搅拌筒中起，至混凝土由筒中开始出料止，其连续搅拌的最短时间应符合表6-12：混凝土在搅拌机中连续搅拌的最短时间要求。

（4）、在混凝土搅拌过程中应始终注意其稠度（坍落度），若稠度与原定的不符，应立即查明原因予以纠正。

（5）、在下盘料装入之前，搅拌机的拌合料应全部倒出，搅拌机停用超过30分钟或更换水泥品种时，应彻底清洗搅拌机。

表6-12：混凝土在搅拌机中连续搅拌的最短时间

| 混凝土搅拌机容量 （升） | 连续搅拌时间（秒） |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 混凝土坍落度（cm） |  |  |
|  | 1～＜2 | 2～7 | ＞7 |
| ≤400 | 120 | 60 | 45 |
| 800 | 150 | 90 | 60 |
| - 1200 |  | 120 | 90 |

4、混凝土的运输

1）、现浇混凝土运至浇筑地点时，必须符合浇筑时间规定的坍落度要求。

2）、混凝土搅拌出机后的任何时刻都需监督，严禁往拌合物中随意加水。

3）、混凝土浇注前计算工程量，合理安排混凝土运输数量及频率，既要保证运输泵连续工作，又要保证混凝土在输送车内存放时间不超过规范允许时间。

5、混凝土的灌注

1）、混凝土浇筑前，对模板、支架、钢筋、预埋件和输送管线进行检查，符合要求后方能浇筑。同时，清除模板内的杂物和钢筋上的油污等。

2）、混凝土自高处倾落的自由倾浇高度，即从料、溜槽、串筒等卸料口倾落入模板的高度，不得超过2m。

3）、混凝土浇筑连续进行，因故必须间歇时，其允许间歇时间必须根据规范要求强度试验确定，并在下次灌注前按间隙缝要求处理。

4）、泵送前应用适量的、与混凝土同标号的水泥砂浆润滑管路。

5）、浇筑过程中不得发生离析现象。

6）、混凝土浇筑层厚度与振捣必须严格按招标文件要求和有关规范执行。混凝土振捣人员必须是经过培训合格、具有丰富施工经验的专业人员，并挂牌作业。混凝土浇筑过程中，质检、试验人员和施工负责人必须现场旁站值班。

6、混凝土的养护

1）、编制混凝土养护作业指导书，并报监理批准后严格执行。

2）、混凝土应在浇筑完成及初凝后4～5小时进行覆盖和浇水养护，要保证不少于业主或监理工程师指定的养护时间。

7、混凝土的拆模

1）、拆模顺序一般应后支的先拆，先支的后拆；先拆除非承重部分，后拆除承重部分。重大、复杂的模板拆除应有拆模方案。

2）、不承重的侧模板应在保证混凝土及棱角不因拆模而受损时，方可拆除。

8、夏、雨季施工措施

1）、夏季搅拌混凝土时应考虑由于温度升高及运输等因素蒸发掉的水分，确保混凝土浇筑时的坍落度在设计的范围内。

2）、混凝土浇筑前要了解气象情况，尽量避开大雨浇筑，并要备有一定数量的塑料薄膜，防止混凝土突遇大雨的冲袭。

6.4.4.3、制度保证措施

1、执行“签署混凝土浇筑施工许可令”制度，作业队队长负责填写“混凝土浇筑令”的申请单，现场主管工程师检查准备工作及“混凝土浇筑令”填表送签工作，工程技术部检查确认，总工程师签发。

2、“混凝土浇筑许可令”申请签发条件：

（1）、模板的支撑系统按施工方案施工完毕，并确定安全可靠。

（2）、模板、钢筋、预埋件及其支架质量符合规定，验收合格。

（3）、技术复核、隐蔽工程验收已确认签证。

（4）、施工范围内安全设计落实。

（5）、施工机具准备就绪且能正常运转。

（6）、材料供应准备完毕。

（7）、原材料及施工配合比经监理检查合格。

#### 6.4.5、预埋件、预留孔洞保证措施

预埋件、预留孔洞是本工程中的重要部分，它直接影响到本工程的施工和质量，为保证预埋件、预留孔洞不漏设、不错设、位置、数量、尺寸符合设计要求，应建立一套完整、科学的施工和检测体系。

6.4.5.1、预留孔、预埋件施作流程图

预留孔、预埋件施作流程示于图6-5：预留孔、预埋件施作流程图。

作业小组工程师编制综合预埋件、预留孔洞图

不合格

不合格

不合格

不合格

不合格

合格

合格

合格

合格

合格

下道工序

工程技术部审核

总工程师审批

总工、会同监理、设计检查

质量管理

小组

检查

作业小组自检

按交底作业小组施作

重新修订

返  工  或  修 整

图6-5：预留孔、预埋件施作流程图

6.4.5.2、预留孔、预埋件保证措施

坚持施工中技术交底和多级复查制度是预埋件、预留孔施工质量的重要保证，在施工过程中按以下控制因素进行检查，见图6-6：预埋件、预留孔洞施工控制因素检查图。

预埋件、预留孔洞质量控制因素

设计交底控制检查

中线标高控制检查

模型质量控制检查

混凝土浇注中变形控制检查

成品保护检查

图6-6：预埋件、预留孔洞施工控制因素检查图

1、编制预埋件、预留孔洞埋设计划

开工前由项目总工程师组织对桥梁结构设计图与下道工序相关的工程设计图纸进行对照审核，对各类图纸中反映的预埋件、预留孔洞作详细的汇总研究，确定预埋件、预留孔洞的位置、大小、规格、数量、材质等是否相互吻合，编制预埋件、预留孔洞埋设计划、绘制综合预埋、预留图。发现预埋件不吻合时，及时向驻地监理及设计单位以书面报告的形式进行汇报，待得到设计单位的变更设计或监理的正式批复书后。再将预埋预留孔洞单独绘制成图，责成专人负责技术指导、检查，作好技术交底工作。技术交底复核无误后，下发各班组按图施作。

2、测量放线

根据设计要求，分段对预埋件、预留孔进行测量放线，测量放线应执行测量“三级”复核制。对板的预埋件、预留孔洞应在基础垫层、模板上或结构钢筋上用红油漆标出预埋件、预留孔洞的位置或预留孔洞的形状、大小；对桥墩上的预埋铁件，应选定两根主钢筋来控制预埋件高度、位置及方向，且焊接牢固。预埋件、预留孔洞应以线路中线来控制放线定位，保证位置准确，精度满足规范和设计要求。

3、加强施工过程控制

预留孔模型和预埋件由专门作业小组严格按技术交底进行制作，预留孔洞模型应按设计大小、形状、垂直度进行制作，其精度应符合设计要求。预埋件应按设计规定的材质、大小、形状提前进行加工制作，并分类存放，确保不因为制作而影响正常施工。严格按测量放线位置正确安装，保证焊接牢固，支撑稳固，不变形和不位移。有止水要求的，按设计采取防水措施。

4、检查验收

预留孔洞模型安装、预埋件安装完成后，由总工程师组织质检人员、工序技术人员检查验收，重点检查预埋位置、数量、尺寸、规格是否符合设计要求。自检合格后，报请驻地监理工程师检查验收，并办理签证手续，签认后，方能进行下道工序施工。

5、结构灌注时对预埋件、预留孔洞的保护

工序技术负责人在施工现场指挥，跟班把关，并对施工人员进行现场技术交底，使操作人员清楚预埋件、预留孔洞的位置、精确度的重要性。对预埋件、预留孔洞位置要小心下料，捣固时，捣固棒不能离孔模太近，捣固应密实，以防止发生预埋件、预留孔洞中线移位或预留孔洞外边缘变形等质量问题。

6、模板拆除

禁止使用撬棍沿孔边缘硬撬。拆模后，测量组要对于预埋件、预留孔洞位置、孔洞尺寸、孔壁垂直度等进行复测。对接地体或易破坏的预埋件、预留孔洞应采取特殊的保护措施，防止被损坏。

7、设置明显标志，方便后续工程施工

对预埋件、预埋孔设明显标志，以便安装及其保护。

#### 6.4.6、成品保护措施

为确保给顾客提供符合要求的产品，须对施工过程产品及已完工程在交付前实施有效保护。

6.4.6.1、管理措施

1、成立成品保护管理小组，负责制定成品保护实施细则，全员培训，管理小组进行监督实施。

2、各施工队伍负责施工期间的产品保护，凡因施工造成的产品破坏均由各施工队伍负责。

6.4.6.2、技术措施

1、开挖

（1）、对定位标准桩、轴线引桩、标准水准点等，挖土时不得碰撞，定位标准桩和标准水准点应定期复测和检查是否正确。

（2）、土方开挖时，应防止既有建筑物或构筑物、道路、管线等发生下沉和变形，必要时与设计单位或建设单位协商采取防护措施，并在施工中进行沉降和位移观测。

（3）、施工中，如发现有文物或石墓等，应妥善保护，并应立即报请当地有关部门处理后，方可继续施工，如发现有测量用的永久性标桩或地质、地震部门设置的定期观测点等应加以保护，在设有地上或地下管道、电线的地段进行施工时，应事先取得有关管理部门的同意，并在施工中采取措施，以防损坏管线。

2、钢筋、混凝土工程

（1）、钢筋绑扎时应搭设临时架子，不准踩踏钢筋。

（2）、浇注混凝土之前，对绑扎好的钢筋应妥善保护，保持其整体性，防止行人踩踏使钢筋变折和间距发生变化。

（3）、保护好预埋件。

（4）、拆除模板时不得用大锤硬砸或撬棍硬撬，以免损伤混凝土表面和楞角，拆下的钢模板，如发现不平或肋边损坏变形应及时修理，并加强模板管理，分规格堆放，涂刷防锈剂。

（5）、钢筋混凝土结构施工时应对预留的钢筋加以保护，不得随意弯折。

（6）、施工时，应特别注意上部结构的施工时间和下部结构的拆模时间，以确保各层结构均有足够的养护时间和承载能力。

（7）、预制空心板、盖板、圆管涵等预制混凝土构件的保养、运输、安装严格按照相应的规范、要求进行。

#### 6.4.7、为确保工程质量所采取的检测试验手段、措施

6.4.7.1、检测试验手段及措施

1、主要检测试验项目

（1）、原材料检测

a、对所有购进原材料的出厂合格证、说明书进行验收，并登记记录。

b、对有合格证的材料进行复检，复检合格的材料方准使用。

c、复检不合格的材料，书面通知物资部门作出标识，停止使用并限期清出施工场地。

（2）、混凝土施工检测

a、混凝土配合比经监理工程师审核后方可实施，并根据现场砂石含水量的变化做适当调整。检查水泥、外加剂、粗、细骨料是否与实验相符，用量是否准确。

b、检查混凝土的拌和时间、搅拌速度，检查混凝土的塌落度是否符合要求。检查办法：随机抽样，每班不少于3次。

c、测定混凝土运到现场时的温度和时间，保证混凝土不离析和控制好入模温度。

d、商品混凝土选择业主指定供应商，混凝土到达现场后核对报告单，并在现场对塌落度核对，允许±1~2cm误差，超过者立即通知搅拌站调整，严禁在现场任意加水。

e、按规定在现场制作试件，试件组数按招标文件中的有关规范执行，试件养护必须在标准养护池中进行。现场试件的强度实验报告要与混凝土站同批试件的实验报告相符，误差超标要查找原因并按有关规定做出相应处理。

f、根据混凝土试件的强度，运用统计技术进行分析，以便考核商品混凝土的质量，并作为评价供方产品的基础。主要检测设备：压力实验机、混凝土抗渗仪、塌落度筒、温度计、回弹仪。

（3）、钢材及钢构件检测

a、钢材供应商要提供质量保证书或实验报告单。

b、钢筋进场要分批抽样做抗拉、冷弯、接头弯折等物理力学实验，按《GB228—76金属拉力实验》或监理工程师指定的规范标准执行，使用中若发生脆断、焊接不良等异常情况，尚应补充做化学成分分析试验。

c、钢筋必须顺直，调直后表面伤痕及侵蚀不应使钢筋截面积减少。

d、钢筋焊接使用焊条、焊剂的品牌、性能，以及接头中使用的钢板和型钢均必须符合设计要求和有关规定。

e、焊接成型时，焊接处不得有水锈、油渍。焊接后焊接处无缺口、裂纹和较大的金属瘤，用小锤敲击时，应发出与钢筋同样的清脆声，钢筋端部扭曲、弯折予以校直和切除。

6.4.7.2、主要检测试验措施

1、建立完善的试验检测机构。

2、建立完善的材料质量控制体系。

主要工程材料质量控制见下图6-7：主要工程材料质量控制图。

.

不合格

不合格

不合格

合格

控制内容

监理单位

提   供

审  核

审   核

按规定办理退货或进行其他处理

根据设计文件及用料计划按品种、规格数量、工期要求签定的订购合同

由监理确认的试验室或监理委托的试验室对主要材料、构件、设备进行抽验

保管使用，并将有关出厂合格证、试（化）验单按规定纳入竣工文件存入档案

施工单位

供货单位

参   加

保管使用

抽  验

检查确认

提    供

随材料、设备运入工地的出厂合格证和按规定应补做的试验单、化验单

合格

合格

图6-7：主要工程材料质量控制图

3、配备先进、充足的检测试验设备，满足工程检测试验的需要。

总工程师

工程部

测量组

试验组

质检组

办理交接桩和控制测量：校准、校验测量仪器：负责施工放样测量工作。

抽检或检测原材料、半成品和构配件：校准、检测试验仪器：做好工程试验；及时提交试验报告和统计分析报告；定期分析试验数据和结果，应用统计技术，不断提高检验和试验水平。

按分项工程的质量要求检验各分项工程质量的情况

图6-8：试验检测组织机构体系图

试验检测机构体系见图6-8：试验检测组织机构体系图。

4、工程材料试验与检测按广东省主管部门有关文件规定，委托有试验资质的试验单位进行，建立工地试验室，必须报审并经过有关部门验收通过后，方可投入使用。

5、所有检测试验设备在使用前都应进行校验，确保其精度满足测量要求，专人操作，妥善存放。

6、认真落实各项管理制度，强化检测试验工作。

（1）、建立健全检测设备管理制度，建立台帐并设专人管理。

（2）、用于本项目的检测、试验设备数量和精度均要满足项目要求，设备定期校验，保证使用过程设备的精度。

（3）、设备的校验必不大于 须在指定部门进行校验，保存校验合格证书，并做好标识。

（4）、对于试模、塌落筒、量筒、量杯等非标准计量器具的检验规程进行定期自检，经自检合格后方可使用，并建立台帐，做好标识。

（5）、设备必须定期维修和保养，使计量设备干净、防尘、防锈，始终处于良好状态。

#### 6.4.8、保修期内质量保证承诺和维护措施

6.4.8.1、质量保证承诺

本单位完成此工程将对保修期内作出以下承诺：

1、工程竣工后，在移交前工地现场留守技术、管理人员对成品进行精心保护；工程移交前进行场地清理和清洁卫生工作，做到干净、整洁，满足业主投入使用的要求。

2、发送保修证书

本工程竣工验收后，我单位将根据合同向业主发送保修证书，保修证书内容包括：工程概况、保修范围和内容、保修联系人（本工程项目的项目经理）、保修时间、保修说明、保修情况记录等。

3、保修范围和内容的项目，本单位在接到业主有关质量投诉后24小时内作出合理回应并由指定保修联系人及时组织管理、技术人员到场检查，会同业主一同及有关质量检测单位进行鉴定，对由本单位施工质量原因造成的问题，我司将尽快制订维修方案，并组织人员在三天内到达现场进行维修；维修完毕后再会同业主和有关部门一同验收，在保修证明上填写维修情况记录。如未按约定期限内维修，业主可委托他人修理，并扣除相应的维修费用。

4、发生紧急抢修事故，本单位接到通知后，立即赶到现场抢修，由于工程质量引起的事故，抢修费用自负。

5、由于本单位原因致使工程在国家规定的合理使用期限内造成人物财产损害的，本司愿意承担损害赔偿责任。

6、工程回访由本单位领导组织技术、管理人员定期对工程进行回访，通过对工程的实地查看，开座谈会、征求业主意见等形式对工程的使用情况进行了解，并认真做好回访记录，发现问题及时处理解决。

6.4.8.2、质量保证措施

1、本单位将负责所有的文件资料完整、齐全、符合规定要求，并按照有关验收程序做好工程移交工作。

2、本单位按照ISO9000质量管理体系制订回访计划，并成立工程保修小组，按计划进行质量回访，及时了解掌握用户对该工程的意见和质量要求。

3、对回访中反映的质量问题，按本单位《质量回访及访问程序》执行，确保用户100%满意。

6.4.8.3、初步实施方案

针对缺陷责任期时间长，地质情况复杂等特点，我们对缺陷责任期内工程的维护作如下的安排：

1、建立一个规范化的养护驻地

（1）、安排一名工程负责人、两名技术人员，合同农民工人数根据需要确定，成立维护队。

（2）、配备两台施工专用车，用于经常性的检查工地、接送人员、购买材料等，确保工程维护的有效、及时。

（3）、配备足够的机械设备，如砂浆拌和机、空压机等以满足各种养护所需的机械设备要求。

（4）、按部颁标准制作足够的施工标志牌和高速公路养护专用的工作服装。在维护施工时，工作人员必须穿戴统一的工作服，并采取切实可行的安全防范措施。

2、加强检查

在桥面设置多处观测点，以防桥梁出现过大的挠度影响。

3、加强联系

工程维护队随时与总部取得联系，重大问题及时向业主和、监理工程师汇报，以取得合理的技术方案，便于尽快的处理维护。

### 6.5  安全保证体系及安全保障措施

#### 6.5.1、安全保证体系

本工程将按项目法施工成立单位下属项目经理部，项目部下设若干职能部门共同实施本工程的安全管理（具体见图6-9：安全保证体系图），并按安全保障措施框图对本工程实施完善的安全管理。

#### 6.5.2、施工安全保障措施

6.5.2.1、岗位安全职责划分

1、经理安全职责

（1）、认真执行国家及各级政府颁发的安全技术劳动保护的法令、法规、规章制度。

（2）、及时布置季节性的安全技术和劳动保护工作，并进行定期或不定期安全大检查，及时解决安全隐患，使施工现场、机电设备设施等处于良好状态。

（3）、组织领导有关单位、部门进行全员安全教育并对生产管理和技术人员、工人进行定期考核。

（4）、组织领导项目部开展安全生产竞赛，发布安全生产奖惩办法与奖惩决定，调动一切积极因素。

图6-9：安全保证体系图

安全生产第一责任人：项目经理

安全生产直接责任人：项目副经理

安全领导小组

后勤部门兼职安全员

三防领导小组

安全QC小组

专职安全员

三防执行小组

抢险突击队

物资部门兼职安全员

机电部门兼职安全员

工程部门兼职安全员

治安部门兼职安全员

现场物资安全负责人

库存物资安全负责人

机械设备安全负责人

电气设备安全负责人

消防安全负责人

保安安全负责人

各工区安全负责人

（5）、安全事故要按“四不放过”的原则处理，主持重伤以上事故、多人受重伤事故和应由经理负责办理的机电、交通、行车、火灾等事故的调查分析、处理、上报，提出今后预防措施，并督促实施。

（6）、督促有关部门及时发放安全防护用品，并教育职工正确使用。

2、副经理安全职责

（1）、贯彻执行国家的安全生产方针、政策、法规和上级指示，制定各种安全生产岗位责任制，并检查、督促、执行落实。

（2）、在坚持安全工作“五同时”，按时安排安全工作，定期召开安全例会，分析安全情况，发展趋势，找出存在的问题，采取措施，并组织实施。

（3）、工程开工前，必须组织制定安全措施，对重点工程、关键部位和采用新技术、新工艺、机电作业、雨季施工、使用有毒材料、交叉、多层、高空作业以及其他危险性较大的工程和本单位没做过的工程等，都应组织学习，制定专项安全措施，并经常检查执行情况。

（4）、经常深入现场，检查设备、工具、生产、安全设施等情况，及时消除隐患。

（5）、在生产进度和安全发生矛盾时，坚持“安全第一”的原则。

（6）、发生重伤以上及多人事故，要立即亲赴现场，组织抢救。

3、总工程师安全职责

（1）、认真贯彻执行国家安全生产方针、政策、法规和上级有关安全生产的指示、条例、规章。

（2）、组织编制、审定施工方案，审核技术文件和处理技术问题时，必须贯彻安全生产的原则。

（3）、推行新工艺、新技术、新设备、新材料时必须事先制定安全措施。

（4）、指导安全技术教育，组织安全专业技术培训。

（5）、参加伤亡事故的调查处理，负责作出技术性结论。

4、工程技术部安全职责

（1）、在编制施工组织设计、施工方案、措施、作业计划时，必须同时制定施工安全措施。

（2）、重点工程或技术复杂、危险性大的项目，必须编制专门安全措施并进行技术交底，经常检查其实施情况。

（3）、经常深入现场，检查、掌握安全生产动态，提出整改意见，制止违章作业，违章指挥，遇有险情及人身安全时，有权暂停生产或指挥作业人员撤离险区，并立即报告有关领导。

（4）、参加领导组织的定期和不定期安全检查，对查出的问题用安全通知书等形式上报下达，限期改进。

（5）、对压力容器、机电设备、钢结构的安装、运行进行安全监督，加强对司机、机械操作人员的安全教育。

（6）、了解安全生产好坏典型、总结推广先进经验、提出处分和检查意见。

（7）、对违反安全的操作，有权责令停工。

5、设备物资部安全职责

（1）、实施机电设备、机动车辆安全技术操作规程、细则和管理、使用、维护保养、定期检修、报废等制度。使其经常保持良好技术状态，并督促检查，不准带病和超负荷运行，不准使用报废机械。

（2）、安装、改装、修理、拆装机电设备，必须符合安全生产和安全技术操作规程的要求，对无安全防护装置的机电设备，要提出安全装置设计，并督促实施。

（3）、按技术要求和物资供应计划供应的设备和材料，必须符合设计要求的质量标准。

（4）、负责物资仓库和危险品运输的安全，建立健全仓库管理制度。

6、经营财务部安全职责

（1）、编制和下达生产计划，签定生产合同时，应有安全指标和要求。

（2）、在组织编制财务成本计划时，要优先考虑安全措施项目的来源，正确列支有关劳动保护经费，执行安全生产奖惩的奖金发放和罚款回收工作。

（3）、组织推行经济核算和经济承包责任制时，必须把安全工作列为一项重要内容。

7、办公室安全职责

（1）、负责组织有关部门做好特殊工种的培训、考试、发证。

（2）、对不适当的加班加点，向领导及时提出，严格控制，防止因疲劳发生事故。

（3）、提供符合卫生标准的食品，防止食物中毒。

8、专职安全员安全职责

（1）、认真组织执行国家和上级颁发的安全生产指令、规程、制度、条例、规定、细则、措施和指示、要求，每月召开一次有工程技术人员、领工员、班长和安全人员参加的安全例会，总结安全生产情况，研究解决存在的问题，布置下月安全工作，并做好记录，以备复查。

（2）、正确指挥和组织生产、严格控制加班加点，防止因人员操劳、汽车超疲、各种动力车辆超速而发生的事故，当安全与生产发生矛盾时，必须坚持安全第一的原则，不得违章指挥、盲目蛮干。

（3）、落实岗位安全责任制，加强安全教育、安全检查。

（4）、每旬组织一次安全生产检查，经常深入工地，组织工人维护，保养施工机具。做到文明施工，及时处理不安全因素。制止违章作业，遇有不能处理的隐患，要及时上报并采取防范措施，发现危及人身安全的紧急情况，要采取停止作业、撤离人员的果断措施，并立即向上级反映。

（5）、经常对职工、农民工进行劳动纪律、安全技术教育，负责对一般工种工人调换岗位的安全教育，坚持特殊工种持证操作制度，对无操作证的特殊工人不得分配工作。对没有经过“三级教育”的新工人不得分配工作。

（6）、掌握本单位人员的身体健康情况，不准安排带病人员从事禁忌工种工作。对需定期检查的工种，应督促按期体检。

（7）、发挥兼职安检员的作用，保护其行使检查工作的职权，监督配齐工班安全员并充分发挥其作用。

（8）、保证每周安全活动日的落实并布置、检查活动内容。

（9）、督促材料人员及时领发安全生产设备和安全防护用品，并教育职工爱护和正确使用。

（10）、发生事故，要立即组织抢救，防止事态扩大，保护现场，及时如实汇报。负责轻伤事故、未遂事故的调查分析，参加重伤事故调查分析，及时采取措施，防止同类事故的发生。

9、工班长安全职责

（1）、认真贯彻执行施工组织设计和技术交底中的安全措施、要求。

（2）、以身作责并教育职工严格遵守劳动纪律，严格执行安全技术操作规程、规则、规定、制度，听从技术人员在安全生产上的指导，保证安全施工。

（3）、随时注意检查工人操作、工作环境、生产机具、设备等安全情况和防护用品的使用情况。保证工人在安全状态下操作，发现不安全问题，要立即解决，本班不能解决的应立即向工地负责人报告。如情况紧急，立即停止作业，组织工人撤离工作险区，然后向领导报告。

（4）、坚持班前安全讲话制度，作业前应会同安全员对施工（工作）现场，各种机具、设备、道路和安全防护设施进行检查，确认无问题，并将注意事项向工人交待清楚后，方准施工，坚持工间检查制度和交班制度。

（5）、班组分散工作量，一般不准单人作业，二人以上时必须指定专人负责安全工作。

（6）、按时组织活动日，学习安全生产文件及有关规章制度，总结上一周安全生产情况，听取意见，改进工作，并做好记录。

（7）、合理安排劳动力，根据工人的身体、年龄、技术、熟练程度和其它特点分配工作，以防事故的发生。

（8）、固定专人领取、使用、管理易爆、有毒物品和防护用品，并经常督促检查。

（9）、发挥工班安全员作用，支持他们的工作，认真听取他们的意见。

（10）、发生事故，要立即组织抢救和报告，并保护现场，参加事故调查分析。

（11）、对不具备安全生产条件的工点、设备，有权拒绝施工和使用，必须坚持特殊工种工人持证操作，对不符合安全要求的工人拒绝分配工作，有权拒绝违章指挥。

10、工人安全岗位职责

（1）、遵守劳动纪律，听从指挥，认真学习，严格执行安全操作规程、规则、制度、不违章作业，并劝阻制止他人的违章行为。

（2）、严格执行岗位责任制，特殊工种要持证操作，不准将机械设备交给无证者操作，在未熟悉机械、设备性能和操作规程前不能上岗操作。

（3）、保证本岗位工作地点和设施、工具的安全完好，安全防护装置必须齐全可靠，不得随意拆除。

（4）、爱护和正确使用防护用品，参加各种安全活动，及时反映、处理不定期安全因素、主动提出改进安全生产工作的建议，积极参加事故的抢救工作。

（5）、有权拒绝接受违章指挥，有权对上级单位或领导忽视安全的错误决定和行为提出批评和控告。

6.5.2.2、安全纪律

1、经理部职工要热爱本职工作，努力学习，提高政治、文化、业务水平和操作技能，积极参加安全生产的各种活动，提出改进安全工作的意见，搞好安全生产。

2、遵守劳动纪律，服从领导和安全检查人员的指挥，工作时思想集中，坚守岗位，未经许可不得从事非本工种作业，严禁酒后上班，不得在严禁烟火的地方吸烟、动火。

3、严格执行操作规程，不得违章指挥和作业，对违章作业的指令有权拒绝，并有责任制止他人违章作业。

4、按照作业要求正确穿戴个人防护用品，进入施工现场必须戴安全帽，严禁赤脚或穿高跟鞋、拖鞋进入施工现场。

5、在施工现场行走要注意安全，不得攀登脚手架、龙门吊、架桥机和随起重设备上下。

6、正确使用防护装置和防护设施，对各种防护装置、防护设施和警告、安全标志、告示不得任意拆除和随意挪动。

6.5.2.3、安全教育

1、广泛开展安全生产的宣传教育，使各级领导和广大职工群众真正认识到安全生产的重要性、必要性，懂得安全生产的科学知识，牢固树立安全第一的思想，自觉遵守各项安全生产法令和规章制度。

2、建立经常性的安全教育和培训考核制度。

3、电工、焊工、架子工、司炉工等特殊工种除进行一般的安全教育外，还须经过本工种的安全技术教育，经考核合格发证后，方能独立操作，对从事有尘毒危害作业的人员要进行尘毒危害防治知识的教育。

4、采用新技术、新工艺、新设备施工和调换工作岗位时，要对操作人员进行新技术操作和岗位的安全教育，未经教育不得上岗操作。

5、作业工班每周一下午例行安全学习，学习安全操作规程，安全防护知识，总结施工生产中的安全隐患，制定相应的防范措施。

6.5.2.4、安全检查

1、项目部对生产中的安全工作，要组织定期和不定期检查，定期检查经理部每月组织一次，工程部每周组织一次。

2、加强安全生产的组织领导，每次定期的安全生产检查，领导干部必须亲自挂帅，并由有关人员组成检查领导小组，针对安全生产中存在的实际问题制定具体计划，提出明确的目标和要求，充分做好宣传动员，有计划、有重点地进行检查。

3、安全生产检查时作到自查与互查结合，上下结合的方法，横向到边、竖向到底，不留死角，做到边检查、边整改。做到条条有着落，件件有交待。

4、针对施工专业性的特点还应进行专业性安全检查和整改。

6.5.2.5、安全考核与责任追究

所有参与施工的人员均须对本岗位安全职责负全责。根据安全责任制的规定进行考核，安全与职工收入直接挂钩。对违反安全操作规定的行为按本公司有关规定条款进行严肃处理。

6.5.2.6、施工安全保证技术措施

为保证工程施工过程中各分项操作安全达标，制订了施工安全保证技术措施表（表6-13～6-16）。

施工安全保证技术措施表

工程名称：广州南部快速路SD20标工程                           表6-13

| 序号 | 工程项目 | 安全组织、技术保障措施 | 责任人 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 开 工 准 备 | 1、建立和健全安全生产责任制和安全保障体系，成立安全生产领导机构和三防机构，配备专职安全员。 2、加强全员安全意识教育，贯彻“安全第一，预防为主”的方针，定期组织职工进行安全学习，定期进行安全大检查。 3、各分项工程开工前或特殊、关键工序开始前，进行详细的安全技术交底。 | 项目经理 |
| 2 | 施 工 现 场 | 1、施工便道布置畅通，排水良好。 2、按施工平面布置图规定位置安放施工机械和堆放材料。 3、施工区域与高压电线等的距离要符合安全距离要求。 4、各危险部位、项目的警告标志齐全。 5、安全守则、安全管理规定、安全生产责任及文明施工宣传标语、张贴、张挂于显眼或人员集中处。 6、设置齐全的安全宣传标语牌、操作规程牌。 | 主管生产副经理 |
| 3 | 高 空 作 业 | 1、定期对从事高空作业人员进行体检，凡发现有不宜登高作业的病症的人员，不得参加高空作业。 2、高空作业人员应衣着灵便，穿软底防滑鞋。杜绝穿拖鞋硬底鞋和带钉易滑的鞋。严禁酒后登高作业。作业时系好安全带。 3、高空作业材料要事先准备好，工具应放在工具袋内，传递工具不得抛掷或将工具放在平台和木料上，更不得插在腰上。 4、高处绑扎钢筋，要搭设好操作平台和挂好安全网。 5、用于上下攀登设施的脚手架，应将脚手架上的存留材料、杂物等清理干净，按自上而下，先装后拆、后装先拆顺序进行。 | 安 全 员、工区负责人 |

施工安全保证技术措施表

工程名称：广州南部快速路SD20标工程                           表6-14

| 序号 | 工程项目 | 安全组织、技术保障措施 | 责任人 |
| --- | --- | --- | --- |
| 4 | 吊 装 起 重 作 业 | 1、起重安装作业前须严格检查起重设备各部件的可靠性和安全性，并进行试运行；钢丝绳的安全系数应符合规定。 2、起吊作业时指派专人统一指挥，参加起重安全的起重工要掌握作业的安全要求，其余人员应分工明确。 3、汽车吊作业地面应坚实平整，支脚支垫牢靠。作业时严禁回转半径范围内的吊臂下站人，严禁起吊的重物自由下落。 | 机电主管、安全员 |
| 5 | 夜 间 作 业 | 1、注意安排好工作计划，劳逸结合，尽量避免夜间作业。 2、夜间施工时，施工现场必须有足够的照明。施工住地（包括农民工住地）要设置路灯。 3、用于上下攀登的通道必须设有足够的照明灯具。 | 安 全 员、工区负责人 |
| - 6 | 雨 季 施 工 | 1、雨季施工时，应及时排除施工现场积水。脚手架、斜道板上应采取防滑措施。加强脚手架的检查，防止倾倒。 2、长时间在雨季中作业的工程项目，应根据条件设置挡雨棚。施工中遇有暴风雨应暂停施工。 |  |
| 7 | 防 火 安 全 | 1、设专职消防员，成立消防突击队，并不定期进行消防演习和培训。 2、建立定期防火检查制度，对生活区及工地现场进行防火检查，将隐患消灭于萌芽之中。 3、生活区配备充足的灭火器材以备急用。 4、施工现场周围都是民居，施工时要采取有效的防火、防雷措施，防止森林火灾的发生。 |  |
| 8 | 防 台 防 洪 | 1、暴雨期、台风季节施工应注意收集气象预报，做好防台、防暴雨工作，并成立防台领导小组和抢险突击队。 2、处于暴雨可能浸没地带的机械设备、材料要做好防范措施。 3、检查工地临设牢固情况，对认为在暴雨袭击中有危险的脚 脚手架、高空设施等要做好加固措施。 | 生 产 副 经 理 |

施工安全保证技术措施表

工程名称：广州南部快速路SD20标工程                           表6-15

| 序号 | 工程项目 | 安全组织、技术保障措施 | 责任人 |
| --- | --- | --- | --- |
| 9 | 预 应 力 施 工 | 1、张拉作业区设置危险警示标志，禁止无关人员进入作业区。 2、张拉设备（千斤顶、油泵与油表）应配套标定检验，检验合格后才能投入使用，并按规定周期进行重新标定。 3、张拉设备实行专人使用和管理，并应注意经常维护。 4、张拉设备应与锚具配套使用。 5、千斤顶与高压油泵之间的连接点、各接口必须完好无损。 6、预应力施工操作人员应经过培训考核合格后才能上岗。 7、开动油泵，应注意使压力表指针长降平稳，均匀一致。若出现如油表震动剧烈、漏油、电机声异常、发生断丝或滑丝等异常现象，应立即停机进行检查，查明原因采取措施后再进行作业 8、张拉时千斤顶的对面及后面严禁站人，作业人员应站在千斤顶的两侧。 9、临边作业时，必须设置防护栏杆和安全网。 10、张拉时经按规定联络信号进行联系，张拉两端相距较远时，宜使用对讲机保持两端张拉作业同步进行。 11、张拉过程中如遇临时停电，要立即拉闸断电，以防突然来电发生危险。并且张拉机具应防雨罩，防止淋雨，以保证油泵油路正常运转。 12、张拉完毕后，应对锚具、预应力筋妥善保护，严禁压重物、撞击。 13、孔道压浆时，必须戴防护眼镜、穿雨鞋、戴手套，以防灰浆喷出伤人。严格按规定压浆压力进行压浆。关闭孔道压浆阀门时，作业人员应站在侧面。 14、张拉预应力筋要胆大心细，责任心强。由于预应力施工危险性较大，而长期从事这项工作的人会产生麻痹现象，因此每天安排工作时，必须强调把安全工作放在第一位，严格遵守操作规程和技术规范。 | 张 拉 主 管 |

施工安全保证技术措施表

工程名称：广州南部快速路SD20标工程                           表6-16

| 序号 | 工程项目 | 安全组织、技术保障措施 | 责任人 |
| --- | --- | --- | --- |
| 10 | - 安 - 全 用 电 | 1、严格遵守建设部《施工现场临时用电安全技术规范》（JTJ47--88）的规定，搞好本合同段工程的用电安全工作。 2、工地供电采用TN--S系统三相五线制系统。用电线路采用高架或埋地铺设，原则上不准明铺。场内架设电线应绝缘良好，悬挂高度及线间距应符合电业部门的安全规定。 - 3、各种电器设备，符合一机一箱、一闸一保的用电要求。 4、现场接灯照明时，凡危险场所及潮湿环境应使用安全电压；灯安装在工作时触碰不着的地方；保持一灯一开关且有防雨装置。 5、各种电气设备的检查维修，一般应停电维修，并挂上警示牌。严禁在施工现场使用金属体代替保险丝。 6、工地安装的变压器必须符合电业部门的要求，并设专人管理。变配电设备处，配用专用灭火设备和高压安全用具。非电工人员严禁接近带电设备。 7、移动式电气机具设备应用橡胶电缆供电。 - 8、施工现场，应有自备电源，以免因电网停电造成工程损失和出现事故。自备使用的发电机组的排烟管道必须伸出室外。室内不应存贮油桶及其它易燃物体，发电机组电源和电网之间要有联锁保护，严禁并列运行。 9、电工人员应持证上岗。 | 机 电 主 管 、 安 全 员 |
| 11 | 其 它 | 1、搞好易燃、易爆物品的管理，设立专库储存，库房设计符合安全技术规范。有专人负责发放和监督使用。 2、临时设施符合有关安全技术规范的要求，重要临时设施的通道、供水、供电、排水都应有相应的方案设计。 3、各种气瓶的使用和运输严格遵守安全技术规范。 | - 安 全 员 |

6.5.2.7、交通安全保证措施

本工程线路较长，并有几条道路横穿工地现场，在施工期间存在着交通安全隐患，如不加以注意，可能会对施工工期造成影响，并且会发生重大损失的交通意外，所以特制订以下措施：

1、穿过施工现场的道路两旁均设置施工护栏，并设置交通警示标志，夜间施工时，要设置良足够的照明设施。

2、道路两旁的墩柱施工完毕后，撤掉临时施工围蔽，以恢复交通。但防止墩柱受到外力局部撞击，在墩柱周围放置有醒目标志的铁栏杆，并悬挂交通警示灯和24小时派专人指挥交通；

3、在29#~30#墩及52#~53#墩与主线相交范围内，在进地箱梁安装和桥面系施工时，在道路两旁进行全封闭搭棚施工，防止高空坠物。

### 6.6、环境保护及文明施工措施

#### 6.6.1、环境保护及文明施工承诺

本工程位于番禺区下横沥镇，本工程的施工将直接影响到沿线的交通和当地居民的日常工作和生活，本工程所在的下横沥水道是珠江三角洲地区大部分居民的饮用水源，工地周围是果林、鱼塘、农田等，对施工中的环保要求极为严格。因此在施工的全过程中，项目部本着“建好下横沥大桥，造福当地人民”的宗旨，科学管理，精心组织，精心施工；积极响应业主及监理工程师对环保和文明施工的要求，严格遵守市政府颁发的建设现场文明施工管理规定市建委颁发的市建设工程文明施工文件的要求。本工程项目部成立创建文明工地领导小组，制定创建文明工地活动的实施方案和具体措施，将工程建设作为展示我公司文明施工的一面窗口，争创广州的“文明施工单位”。

#### 6.6.2、环境保护及文明施工总体安排

1、必须严格按施工组织设计施工布置，并经常检查实施情况，若遇施工组织设计与实际施工矛盾，及时作出调整方案，报原审部门审批后实施。

2、施工区域职责严格划分，设立责任区，立标志牌分片包干到人。

3、施工现场围栏和大门封闭严密，牢固美观，墙高不少于2.0m。

4、在施工场地明显处设置统一样式的施工标牌，注明工程名称、建筑规模、建设单位、设计单位、监理单位、施工单位、工地负责人、开竣工日期、施工许可证批准号等内容，字体清晰，保持整洁。

5、场地内应有施工平面图，安全生产管理制度、消防保卫管理制度、场容卫生环境制度、管理职责等，内容详细、字迹工整。

6、施工场地和道路平整畅道，并应有排水设施，现场内土石、零散碎料、垃圾及时清理。所有物料及设备摆放整齐。

7、施工现场应有施工日志和施工管理各方面专业资料。

8、两岸的施工驻地和施工区域按文明工地要求建筑标准围蔽。

#### 6.6.3、环境保护措施

6.6.3.1、废料、废方的处理

1、清理场地的废料和土石方工程的废方时，不得随意倾泻，影响附近排灌系统及农田水利设施。应按业主要求或监理工程师的指示在适当地点设置弃土场；有条件时，力求少占土地。

2、桥梁施工过程中的泥浆及废弃物等，应在工程完工时及时清除干净，以免堵塞河道和妨碍交通。

3、废方堆放点应统筹安排，堆放点应远离河道，尽量不要覆盖植被，尽可能选择荒地。

4、及时对弃方进行压实，并在其表面进行植被覆盖，可以种植草皮、灌木或树木，既可防止水土流失，又能美化环境。

6.6.3.2、防止水土流失

1、在施工期间，应始终保持工地的良好排水状态，修建一些临时排水渠道，并与永久性排水设施相连接，且不得引起淤积和冲刷。

2、桩基及下部结构施工时施工现场地面应筑成适当的横坡，避免积水；

3、施工中应因地制宜地采取有效预防措施，防止施工场所占用的土地或临时使用的土地受到冲刷，防止从本工程施工中土石方材料对河流、水道、灌溉或排水系统产生淤积或堵塞。

4、施工中的临时排水系统应能最大限度地减少水土流失及对水文状态的改变，不得干扰河道、水道或现有灌溉或排水系统的自然流动。

6.6.3.3、防止和减轻水及大气污染

保护水质：

1、施工废水、生活污水不得直接排入农田、耕地、灌溉渠和水库，不得污染饮用水源。

2、施工区域、砂石料场，在施工期间和完工以后应妥善处理，以减少对河道、溪流的侵蚀，防止沉渣进入河道或溪流。

3、冲洗集料或含有沉积物的施工用废水，应采取过滤、沉淀池处理或其它措施，使能做到达标排放。

4、施工期间，施工物料如水泥、油料、化学品等应严格堆放、管理，防止物料随雨水径流排入地表及附近水域，造成污染。

5、施工机械应经常检查维修防止漏油，禁止机械将在运转中产生的油污水未经处理就直接排放或维修施工机械时油污水直接排放。

控制扬尘：

1、为减少施工作业的产生的灰尘，应随时进行洒水或其它控制扬尘措施，使不出现明显的扬尘。

2、易于引起灰尘的细料或松散料的材料堆场应予遮盖或适当洒水润湿。运输时应用帆布、盖套或类似遮盖物覆盖。

3、运转过程时有粉尘发生的施工场地（如拌和站等）应有防尘设备。在这些场所作业的工作人员，应配备必要的劳保防护用品。

4、如果承包人预防措施不利，并已对附近的河流、池塘、农田或卫生环境造成了危害，则由此而引起的一切损失及后果应由承包人负责。

6.6.3.4、减少噪声、废气污染

1、各种临时设施和场地，如堆料场、加工场等距居民区不宜小于300m，而且应设于居民区主要风向的下风处。

2、施工机械设备的工艺操作，要尽量减少噪声、废气等的污染；建筑施工场地的噪声应符合《建筑施工场界噪声限值》（GB12523—1990）的规定，并应遵守当地有关部门对夜间施工的规定。

6.6.3.5、做好绿色植被和现有公用设施的保护

1、施工时应尽量保护用地范围之外的现有绿色植被。若因修建临时工程破坏了现有的绿色植被，应在拆除临时工程时予以恢复。

2、对于受本工程影响或正在受影响的一切公用设施与结构物，应在本工程施工期间采取一切适当措施加以保护。

3、靠近公用设施的开挖作业，施工前应通知监理工程师及有关部门，并邀请有关部门代表在施工时到场；发现问题应积极配合有关部门予以解决。

4、环境保护是本合同段工程施工中的重点注意事项，在整个工程实施的过程中始终贯彻落实，对全体人员要进行广泛、深入、具体的环保教育和考核，并落实到岗位责任制的内容中去。

#### 6.6.4、文明施工与文物保护措施

工程施工时，严格遵守招标文件之技术规范书中提出的有关文明施工及交通维护措施的要求。为此，本项目部将成立创建文明工地活动领导小组，制定创建文明工地活动的实施方案和具体措施，争创“文明施工单位”，力争做到“六好”：履约信誉好；质量安全好；料机管理好；队伍建设好；环境氛围好；综合治理好。

6.6.4.1、做好施工作业场区的管理

1、设置醒目、整洁的施工标牌，施工许可证等标牌。

2、施工现场实行封闭施工。施工现场四周除人员、车辆出入口通道外，其余周边围墙、围护封闭、围墙标准按技术规范书所提工程文明施工标准规定执行。

3、高空作业时采用密布安全网进行全封闭施工，并设置安全防护设施。

4、保证施工现场道路畅通、场地平整、无大面积积水，场内设置连续、畅顺的排水系统、沟地，合理组织排水。

5、钻孔桩施工时，合理设计泥浆池，防止泥浆溢出，严禁外泄污染道路和环境。

6、现场建筑材料的堆放按照总平面布置指定的区域范围分类堆放，材料转运堆放有专人管理、专人清扫、保持场内整洁。

7、现场施工人员一律要佩戴安全帽、挂胸卡施工，非施工人员一律不准擅自进入施工现场。

8、在场内适当的位置设置宣传教育栏，进行文明施工管理、安全质量保证等方面的教育宣传。

9、施工用水、电管线要沿线路边上挂（铺）设，避免乱拉、乱接现象。

10、施工现场防火、用电安全、施工机械及余泥外运、散体物料运输、使用预拌混凝土等，严格执行国家或地方有关规范、规程和规定，禁止违章行为。

6.6.4.2、做好生活后勤场区的管理

1、工地生活后勤区域与施工作业现场域采用围栏严格分隔。

2、临时建筑采取砖砌墙体，或集装箱式临时设施，并符合安全、通风、明亮及环境卫生要求。

3、生活区内专人定时清扫，并确保生活区沟渠畅通。

4、炊事员持证上岗，穿规定的工作服，一切都按有关文明施工标准规定执行。

5、厕所位置要设置合理，远离食堂，距离30m以上，墙内铺贴白瓷片，设洗手槽，加盖化粪池，严禁将粪便直接排入下水道和河道，要专人清理、定期喷药、不得有异味，保持清洁卫生。

6、生活区落实区域包干的安全、防火综合治理及计生责任人制度，及卫生清除的专责轮值制度。

7、宿舍内严禁打麻将及其他赌博活动和违法行为，严禁男女混合及家属留宿。

8、在生活区内显眼处张挂防火、安全警示牌及住宿规定。

9、工地设置医务室，负责工地员工的医疗保健，做好防病治病，负责监督检查食食品卫生、防止食物中毒，并检查生活区现场的卫生情况，发现情况及时通知整改。

10、实行综合治理责任制，落实分工责任，搞好综合治理工作。

11、进场人员按公安及有关部门规定办手续，进行岗前培训及安全、纪律法制教育。

12、工地做好保安工作，严格门卫制度，并防止工地发生群殴群斗事件。

13、加强农民工宿舍的治安巡查，制定突发事件的控制及疏散路线图，培训农民工学会使用防火、安全设施。

14、积极主动处理好与邻边居民、企业等单位的相互合作，睦邻友好关系，尊重当地村委会及社区各行政主管部门和公安机关，开展“共创文明工地”、“创建安全文明村镇”活动，建“爱民、便民、不扰民”工地。

15、工程竣工后，在一个月内拆除工地及四周围栏，安全防护设施，和其他临时设施，并将工地四周环境清理整洁；做到工完、料净、场地清。

6.6.4.3、文物保护措施

施工时如发现文物古迹，严禁移动和收藏，现场施工人员应保护好现场，防止文物流失，并暂时停止作业，立即报告监理工程师，得到批准后方可开工。

#### 6.6.5、施工期间保护自然排灌系统的方案及措施

因本标段绝大部分穿过农田、果林，施工前由主管后勤保障的项目副经理负责与当地村镇和单位的协调协作工作。尽量方便村民和单位的生活和生产，收集有关农田灌溉的水流情况，对当地居民和单位提出的合理要求进行解决，与当地村镇和有关单位共创文明工地。之后采取针对措施如下：

（1）、维持原地面灌溉系统，对道路所经过的自然水渠埋设适当的水泥管，保持灌溉系统水流畅通，满足村民耕作需要。

（2）、在施工场内统一设置100×100cm的临时排水沟，将排水沟与自然涌接顺，使下雨时的路基排水沿排水沟排泄，避免冲刷农田果林。

（3）、临时生活设施排水引向临时排水沟，避免漫流，污染村民耕植用水。

（4）、桩基施工时，在桩址旁边开挖足够大的泥浆池，施工时泥浆只能排放进泥浆池内，待其沉淀蒸发干后，再用车将泥浆运到指定地方排放。绝不允许泥浆就排放，任其漫流，污染农田果林。

# ★表2：分项工程进度率计划（斜率表）

# ★表3：工程管理曲线

# ★表4：施工总平面布置图

# ★表5：分项工程生产率和施工周期表

# ★表6：施工计划横道图

6.5.2.7、交通安全保证措施

本工程线路较长，并有几条道路横穿工地现场，在施工期间存在着交通安全隐患，如不加以注意，可能会对施工工期造成影响，并且会发生重大损失的交通意外，所以特制订以下措施：

1、穿过施工现场的道路两旁均设置施工护栏，并设置交通警示标志，夜间施工时，要设置良足够的照明设施。

2、道路两旁的墩柱施工完毕后，撤掉临时施工围蔽，以恢复交通。但防止墩柱受到外力局部撞击，在墩柱周围放置有醒目标志的铁栏杆，并悬挂交通警示灯和24小时派专人指挥交通；

3、在29#~30#墩及52#~53#墩与主线相交范围内，在进地箱梁安装和桥面系施工时，在道路两旁进行全封闭搭棚施工，防止高空坠物。

#### 6.5.3、防台、防洪及雨季施工保障措施

一、防台措施

为降低台风对工程施工的影响，拟采取如下措施：

1、加强对临时房屋和临时设施的巡回检查，发现安全隐患，及时加固处理。

2、施工用电的电缆线尽量埋入地下，对架空的露天电缆电线除严格按照《安规》要求布置并保证托架强度外，还应采取可靠的固定措施，确保不被台风刮断而导致断电。

3、基坑周围离基坑边缘5m范围内不得堆放杂物，以防台风将其刮至坑中。

4、砂石料、水泥堆放场所要用可靠的围蔽遮盖措施，防止刮台风时飞砂走石，污染环境。

224

5、制定天气预报收视制度，由工程调度负责，一旦收到台风预报立即通知施工负责人组织防灾抢险工作。

二、防洪措施

广州地区为降雨多发地区，特别是四、五月份，暴雨和大暴雨时常出现，拟采取如下措施减小暴雨对施工的影响：

1、防洪准备

（1）、成立以项目经理为组长的领导小组和防洪抢险队伍，抢险队由身体健壮、反应敏捷的青年人组成。

（2）、定期检查排水管网及抽水设备的可靠性，提高快速反应能力。

（3）、工地预备足够的防洪物资及设备，如草袋、雨布、大功率抽水机等，并严禁挪用。

（4）、配备一定的自发电能力，以确保汛期突然停电情况下的防排水需要。

2、注意气象部门的天气预报，暴雨来临之前做好以下工作

（1）、停止受暴雨影响较大的混凝土浇筑等作业，做好善后安排，以策安全。

（2）、采用可靠的手段围蔽水泥库，变配电设备等。

（3）、施工机械设备停放在地形较高、排水顺畅的地方。

（4）、疏通排水沟，增加排泄水通道。按预报雨量的大小，必要时增设临时排水沟槽。

3、降雨过程中，拟采用以下措施减少其影响：

（1）、停止露天作业，设专人巡回检查。

（2）、疏通施工道路、料库、机修区段、生活区内明沟暗渠，引水至市政排水管道。

（3）、基坑内及其他低洼处用大功率抽水机随时抽至排水管网。

（4）、必要时，用沙袋围蔽受洪水影响较大的地区。

（5）、在配电设备和防雷装置处设专人看守，对异常情况及时汇报、抢修。

三、雨季施工

雨季施工时，路基施工要做好排水工作；桥涵施工中注意钢筋的锈蚀及模板和支架的变形、下沉，做好水泥等材料的保管工作。

1、施工前的准备

雨季施工前应做好下列准备工作：

1）对选择的雨季施工地段进行详细的现场调查研究，编制实施性的雨季施工组织计划；

2）修好施工便道并保证晴雨畅通；

3）住地、仓库、车辆机具停放场地、生产设施都应设在最高洪水位以上地点，并应与泥石流沟槽冲积堆保持一定的安全距离。

4）修建临时排水设施，保证雨季作业的场地不被洪水淹没并能及时排除地面水；

5）贮备足够的工程材料和生活物资。

2、注意事项：

成立防汛安全领导组，全面负责标段施工的防汛工作，在雨季施工时要组织防讯抢险队，设专人观察险情为防汛领导组织提供决策依据，同时对排洪处进行疏导，保证水流畅通。

雨季到来之前，做好施工现场及各种临时设施的防洪排水工作，进场的物资及怕水的材料要用蓬布盖好。

雨季期间安排计划，应根据施工现场情况，对因雨易翻浆地段优先安排施工。对地下水丰富及地形低洼处等不良地段，优先施工的同时，还应集中人力、机具，采取分段突击的方法，完成一段再开一段，切忌在全线大挖大填。

施工坚持“两及时”，即遇雨要及时检查，发现路基积水尽快排除；雨后及时检查，发现翻浆要彻底处理，挖出全部软泥，大片翻浆地段尽量利用推土机等机械铲除，小片翻浆相距较近时，应一次挖能处理。填筑透水性好的砂石材料并压实。

### 6.6、环境保护及文明施工措施

#### 6.6.1、环境保护及文明施工承诺

本工程位于番禺区下横沥镇，本工程的施工将直接影响到沿线的交通和当地居民的日常工作和生活，本工程所在的下横沥水道是珠江三角洲地区大部分居民的饮用水源，工地周围是果林、鱼塘、农田等，对施工中的环保要求极为严格。因此在施工的全过程中，项目部本着“建好下横沥大桥，造福当地人民”的宗旨，科学管理，精心组织，精心施工；积极响应业主及监理工程师对环保和文明施工的要求，严格遵守市政府颁发的建设现场文明施工管理规定市建委颁发的市建设工程文明施工文件的要求。本工程项目部成立创建文明工地领导小组，制定创建文明工地活动的实施方案和具体措施，将工程建设作为展示我公司文明施工的一面窗口，争创广州的“文明施工单位”。

工程资金使用计划：

本工程资金使用计划见表5-5：资金使用计划。

资金使用保证措施：

1、完善资金使用及财务管理制度，建立健全资金的计划、审批、拨付及报销制度。

2、本工程的资金仅限用于本工程，不得以任何理由挪用。

3、司作为本工程的资金后备来源保障，在必要时对本工程的资金进行支持，确保本工程的资金能顺利周转。

4、加强资金使用监控制度，追踪资金使用的过程，确保每一分钱都正确地用于本工程。

5、资金的使用必须满足国家、地方及司的有关法律、法规及制度要求，杜绝不规范行为发生。

6、强化领导干部及财务人员的思想意识，随时提高警惕，确保资金的正确使用。

7、完善出纳管理制度，大综资金运输及提取必须有专车运输及保安人员陪同，并加强保密工作。

8、加强资金的保卫工作，出纳室的现金存放满足有关规定，夜晚有人值班看守。

9、财务资料、帐目满足有关规范要求，严格财务审查制度。

10、资金的使用应有严格的资金使用计划，资金的使用计划应合理，并经过讨论及审批。

11、资金的使用分阶段进行，并充分考虑到各种突发事件的可能性，资金的使用留有一定的余量，确保各阶段人、机、料及管理费用的支出。

- 施工组织设计

# 1、概况

## 1.1工程简介

中心渔港一期工程位于舟山本岛普陀山浦东西两侧。

### 1.1.1工程内容

（1）中心渔港：300-500吨级浮码头栈桥四条（3#栈桥140.5*6米，4#栈桥

136.5*6米，5#栈桥137.1*6米，6#栈桥133.3*6米），8个撑墩。

（2）渔政东海基地：千吨级固定码头一座（平台104.0*10米，1#栈桥165.5*6

米），浮码头2#栈桥148.1*6米，3个撑墩。

### 1.1.2工程结构

（1）引桥结构：靠岸的九跨采用Ф800mm钻孔灌注桩基础，每个排架2根，排架间距为9.5-10米；其余靠海打桩船能进入的地方采用600*600mm预应力钢筋混凝土空心方桩。桩上为现浇横梁，横梁上搁置预制空心大板。

（2）撑墩结构：采用600*600mm预应力钢筋混凝土空心方桩基础，每个

撑墩4根桩，上部结构为现浇墩台结构。

（3）码头结构：1000吨级码头采用高桩梁板结构。总长104米，分为各52

米的2个结构段，宽10米，桩基为600*600mm预应力钢筋混凝土空心方

桩，排架间距7米，每个排架4根桩，桩上为现浇横梁，横梁上搁置纵梁，

面板为叠合板。平台前沿设置人员上落的踏步平台及固定钢爬梯。

### 1.1.3主要工程数量表

根据投标文件，本次投标的主要工程数量见下表：

- 主 要 工 程 量 表

| 序号 | 工程项目 | 单位 | 工程数量 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 中心渔港 | 东海基地 | 合计 |
| 1 | 钻孔桩工作平台 | m2 | 1754 | 875.8 | 2629.8 |
| 2 | 钻孔桩钢护筒埋设 | t | 22.234 | 11.12 | 33.354 |
| 3 | 水上钻孔灌注桩成孔 | m | 2255 | 1160 | 3415 |
| 4 | 800mm钻孔灌注桩(C30) | 根/m3 | 72/1347.8 | 36/729.28 | 108/2077.1 |
| 5 | 800mm钻孔灌注桩钢筋 | t | 84.528 | 42.266 | 126.794 |
| 6 | 600*600预制方桩(C45) | m3 | 949.78 | 1115.83 | 2065.61 |
| 7 | 预应力方桩施打 | 根 | 88 | 108 | 196 |
| 8 | 现浇纵横梁(C30) | m3 | 497.52 | 768.66 | 1266.18 |
| 9 | 现浇混凝土板及板接缝 | m3 | 54.31 | 63.11 | 117.42 |
| 10 | 现浇码头及引桥面层 | m3 | 525.7 | 416.5 | 942.2 |
| 11 | 现浇引桥墩台 | m3 | 106 | 26.5 | 132.5 |
| 12 | 现浇护轮坎 | m3 | 62 | 48.3 | 110.3 |
| 13 | 现浇撑墩 | m3 | 280.75 | 105.28 | 386.03 |
| 14 | 制安靠船构件 | 件/ m3 |  | 16/19.76 | 16/19.76 |
| 15 | 制安水平撑,剪刀撑 | 件/ m3 |  | 18/22.82 | 18/22.82 |
| 16 | 制安纵梁 | 件/ m3 |  | 56/181.8 | 56/181.8 |
| 17 | 制安空心板 | 件/ m3 |  | 130/174.46 | 130/174.46 |
| 18 | 制安空心大板 | 件/ m3 | 224/989.96 | 132/572.4 | 356/1562.36 |
| 19 | 预应力钢筋 | t | 110.062 | 122.467 | 232.529 |
| 20 | 预制件钢筋 | t | 181.283 | 163.945 | 345.228 |
| 21 | 现浇钢筋 | t | 85.821 | 87.766 | 173.587 |
| 22 | 150KN系船柱 | 个 | 9 | 9 | 18 |
| 23 | 预埋铁件 | t | 8.397 | 9.449 | 17.846 |
| 24 | 橡胶支座 | 块 | 936 | 546 | 1482 |

### 1.1.4施工技术标准

本工程施工中的所有材料、设备、工艺和施工质量均符合如下技术规范的要求，施工组织设计的编写遵循施工技术规范和工程质量检验评定标准，    本工程施工及验收应遵循的主要施工技术规范和验收标准如下：

- （1）交通部《水运工程混凝土施工规范》（JTJ268-96）；

- （2）交通部《水运工程混凝土质量控制标准》（JTJ269-96）；

- （3）交通部《港口工程地基规范》（JTJ250-98）；

- （4）交通部《高桩码头设计与施工规范》（JTJ291-98）；

- （5）交通部《港口工程质量检验评定标准》（JTJ221-98）；

- （6）国家和地方政府颁布的有关技术法规和规范。

在工程施工期间，如上述标准或规范有修改或重新颁布业将遵循执行。

## 1.2、自然条件

### 1.2.1气象

工程位于舟山本岛，地处纬度地带，属北亚热带季风海洋性气候。冬季受蒙古高压的控制，盛行偏北和西北风；夏季盛行温热的东南风。

该地区常风向为N、SE，频率为11%；其次为NW、NN向，频率为9%。实测最大风速为18m/s（E、SE、SSE、NW）。多年平均风速为3.97m/s。

### 1.2.2水文

码头处的潮汐变化过程属于不规则半日潮型，港域内潮流呈往复流，涨潮由东南向西北，落潮由西北往东南。涨潮流速大于落潮流速，潮流流向与水道走向一致。

设计高潮位：+1.96m

设计低潮位：-1.65m

极端高水位：+2.92m

极端低水位：-2.31m

根据舟山市水文站提供的高程基准面资料，85国家基准面在定海潮站基准面以上7.538m。

码头位置处的波要素是：H1%=1.74m，Hs=1.15m，波向135°,波长21.9m，原始波向SE。

### 1.2.3地质

根据所提供的设计图纸的说明，工程区的地质情况，其土质分为7个地质单元体：

（1）淤泥：层厚度约为0.3-1.4m，土层压缩性大，物理力学性质较差，不能作为基础持力层。

（2）淤泥质粉质粘土：层厚度约为13.6-36.7m，顶板标高约为1.2-8.7m，土层压缩性大，含水量较高。

（3）粘土：层厚度约为13.1-14.7m，顶标高约为-22.6- -23.5m，该土层的地基承载力较高，但土层分布不均匀，大部分钻孔中未见该土层。

（4）粉质粘土：层厚度约为5.4-42.2m，顶标高约为-19.9- -38.5m，土层分布较为均匀，地质承载力较高，是桩基的持力层。

（5）砂层：以中细砂、中粗砂为主，层厚度约为0.7-3.7m，顶标高约为-31- -45.6m，分布不均匀，多夹在粉质粘土中。

（6）粘土混砂砾、砂砾混粘土及碎石土层。

（7）风化基岩(J3)：棕红、肉红色，钻进厚度约为1.4-2.4m，顶标高约为-42.2- -43.5m。

# 2、施工总体安排

根据本工程的结构型式和现场的施工条件，总体施工安排上作如下考虑：分两部份，采用二种不同的施工工艺，基本上同时进行施工。

- 一、陆上施工部分

1．施工范围：

（1）1~6#栈桥的全部钻孔灌注桩。

（2）上述桩的现浇横梁。

（3）1~6#栈桥的全部预制空心大板。

（4）1~6#栈桥的全部现浇面层混凝土。

2．施工顺序：

由岸上向海逐跨搭设施工工作平台

由海向岸逐跨施工钻孔灌注桩

由海向岸逐跨浇注横梁

由海向岸逐跨拆除施工作业平台

由岸向海逐跨安装预制空心大板

由海向岸逐段浇注面层混凝土

3、主要施工方法：

（1）施工作业平台搭设

平台采用支撑在钢管桩上的型钢横梁、纵梁、木板面层结构，宽度6米，长度满足各栈桥施工作业需要。同时搭设两座平台。搭设方法：用兵15~25吨履带吊机吊加30KW电动振动锤，由岸向海逐跨搭设。

（2）钻孔灌注桩施工

每座平台上二台钻机，由海向陆逐跨施工，下钢筋笼和浇注混凝土既可以用钻机的起重设备，又可用吊机辅助作业。

（3）横梁浇注

紧跟桩基逐跨施工，利用平台纵、横梁悬吊底侧模，人工手推车浇注混凝土。

（4）空心大板预制

在海堤后方的陆上适当位置建设临时预制场。

（5）空心大板安装

用贝雷片组装成双导梁架桥机，由岸向海逐跨安装。

- 二、水上施工部分

1．施工范围

（1）全部预应力钢筋混凝土空心方桩的沉桩。

（2）1#~6#栈桥方桩基础的横梁施工。

（3）全部撑墩的施工。

（4）千吨级固定码头的施工。

2、施工方法

与常规的码头施工相同。

以上总体施工安排的优点是：两部分同时施工，互不影响，有利于缩短工期。缺点是：投入较大。无论是设备和管理力量的投入都比较大。但我单位有足够的设备和管理能力，实施上述施工方案，总工期可以缩短21天。

# 3、施工总流程图

## 3.1.钻孔灌注桩基础栈桥施工流程图

测量放线

平台钢管桩施打

平台钢管桩加工

搭设平台

平台材料加工

施放钻孔桩桩位

钻孔桩钢护筒埋设

钻机定位、钻孔

泥浆检查

清孔，测孔深、沉淤

泥浆循环

废渣土外运

沉放钢筋笼

钢筋笼制作

下导管，第二次清孔

灌注混凝土

配制混凝土

钻机移位

现浇横梁

平台拆除

空心大板安装

## 3.2.千吨级码头施工流程图

施工准备

施工船舶进场

测量基线布置

预制场台座建设

方桩水上沉桩

预应力方桩预制

水上夹桩

靠船构件安装

桩头处理

现浇下横梁

靠船构件预制

现浇踏步板

纵梁、水平撑、剪刀撑安装

纵梁、水平撑、

剪刀撑预制

现浇上横梁

实心板预制

实心板安装

现浇封头面板

现浇面板

现浇护轮坎

系船柱安装

# 4、主要工程项目施工方法

## 4.1施工测量及试验和试验设备

### 4.1.1施工基线和水准点的布设

根据业主提供的平面控制点和高程控制点，在施工区域内布置并测设施工基线和水准点，程序如下：

- （1）复核业主提供的平面布置控制点和水准点；

- （2）布置并测设施工基线和水准点，基点布设在通视良好，不易被干扰和损坏的地方并能有效覆盖整个施工区域。考虑到施工现场情况，基点用混凝土墩做成（混凝土墩下打木桩做基础），点位以十字铜头标记，并设置明显的保护标志；

- （3）整理测量报告和绘制施工测量平面图，报工程师审批，

- （4）施工期间定期对基线及水准点进行复核。

### 4.1.2测量仪器

- 测量仪器一览表

| 名称 | 型号 | 数量 | 产地 |
| --- | --- | --- | --- |
| 全站仪 | TC2002 | 1台 | 瑞士 |
| 经纬仪 | T2 | 4台 | 瑞士 |
| 水准仪 | N3 | 2台 | 瑞士 |

### 4.1.3测量精度控制

（1）施工基线方向的允许角度误差值为12秒。

（2）施工基线长度的允许误差值为1/10000。

### 4.1.4试验和试验设备

本工程在进场后临时设施建设时，设立现场实验室，面积约80m2(见施工总平面布置图)。

工地实验室配备足够人员，实验室工作人员均要有相应资质和上岗证。     工地实验室为检验工程所用原材料及混凝土施工质量控制而设立，主要试验项目及配备检测设备仪器见下表：

- 主要试验项目及配备检测设备仪器表

| 类 别 | 名称 | 检 测 项 目 | 主要设备名称 |
| --- | --- | --- | --- |
| 原 材 料 物 理 力 学 性 能 指 标 | 水 泥 | 标准稠度和凝结时间 | 标准稠度和凝结时间测定仪 |
|  |  | 安定性 | 雷氏夹 |
|  |  | 细度 | 负压筛 |
|  |  | 比表面积 | 比表面积测定仪 |
|  |  | 胶砂强度 | 标准试模4*4*16 |
|  |  | 比重 | 比重瓶 |
|  | 钢材 | 力学性能及拉弯性能检测 | 万能材料试验机 |
|  |  | 焊接性能 | 万能材料试验机 |
|  | 砂 | 表观密度及堆积密度 | 李氏比重瓶及测量筒 |
|  |  | 颗粒级配筛分 | 摇筛机及分析筛 |
|  |  | 含泥量及有机质含量 | 玻璃器皿 |
|  | 碎石 | 粒径级配 | 分析筛 |
|  |  | 针片状含量 | 石针、片状规准仪 |
|  |  | 压碎指标 | 压碎指标测定仪 |
|  |  | 含泥量及泥块含量 | 玻璃器皿 |
|  |  | 表观密度及堆积密度 | 比重瓶及测量筒 |
| 施 工 质 量 控 制 | 混凝土 | 混凝土配合比设计 | 搅拌机、试模、压力机 |
|  |  | 混凝土3d、28d抗压强度 | 抗压强度试模 |
|  |  | 坍落度 | 坍落度筒 |
|  |  | 初（终）凝时间 | 电动阻力贯入仪 |
|  |  | 含气量 | 含气量测定仪 |
|  |  | 保护层厚度 | 探测仪 |
|  |  | 其他 | 抗渗、砂浆试模、维勃稠度仪，标准养护室、电动取芯机等 |

实验室内设置力学性能，物理性能，水泥试验检测室，混凝土配合比搅拌成型室，标准养护室，样品储藏室和办公室。

在建立工地实验室的同时，选取1-2家具有CMA认证资质的检测单位，并申报监理工程师批准后，作为工地实验室的补充，进行工地实验室不具备检测条件的项目检测。如减水剂性能测试，必要时进行砂中氯离子含量测定及钢材的化学分析等。

所有结构用料运到现场后，均要按规范频率和数量抽检，取样及检测过程配合监理工程师执行“见证取样”规定，所有试验项目在自检的同时执行监理工程师的平行抽检的指令或规定。

## 4.2.钻孔灌注桩基础栈桥施工

本工程一共有六座栈桥，由东向西方向分布分别是1#~6#栈桥。接岸段总工程量如下：φ800水下灌注桩106根；岸上空心板预制及安装348块，其中。栈桥施工包括:钻孔灌注桩平台施工、钻孔灌注桩施工、现浇横梁施工、陆上预制空心板、陆上空心板安装、现浇面层混凝土施工六分项工程。六座栈桥由东向西方向施工，每两座为一个工作段，共分为三个工作段。下一个工作段的施工等上一个工作段的施工材料回收后再进行。每座栈桥的施工流程如下：

钻孔灌注桩平台施工

↓

- 钻孔灌注桩施工

↓

- 现浇横梁施工

↓

- 陆上预制空心板 →　陆上空心板安装

↓

- 现浇面层混凝土施工

### 4.2.1.钻孔灌注桩平台施工

钻孔灌注桩施工平台搭设的施工工艺流程图如下：

- 沉钢管桩

- 支架搭设

- 支架焊接

- 模板铺设

- 栏杆焊接

根据现场环境的勘测，钻孔灌注桩的施工场地处于浅滩上，而浅滩面上2~3m为淤泥层，不能支承施工机械及施工时的荷载。因此，在钻孔灌注桩施工前，先采取震动下沉φ400钢管桩作为支承桩，【20槽钢作支架，50mm厚的木板作面板搭设施工平台，作为钻孔灌注桩的施工工作面用。而钢管桩长度的确定，由于在投标图纸总说明当中，地质勘测中第二个单元的土体没有具体标明土层标高等详细的情况，目前钢管桩的长度暂时按照10~12m设计，在施工当中如遇到不满足要求的情况再作加长。1#~6#栈桥的结构形式基本相同，在施工方案中就不一一列举，现以3#栈桥为例，说明其具体的施工方法。

- a.测量放线

首先要设定施工平台的顶面标高。3#引桥中最高的钻孔灌注桩桩顶标高为+2.50m，现浇横梁的最高点为+3.85m，根据施工方便的原则，设定3#引桥的面标高为+3.85m，设定此标高是因为在钻孔灌注桩以及现浇横梁的施工中，需要有如履带吊机，及钻孔桩机等机械在走动，施工平台太低，会造成钻孔灌注桩的桩头或预留钢筋高出施工平台而对施工造成影响。而施工平台太高，又会因高差大对钻孔灌注桩及现浇横梁施工带来不便。实际测量时用经纬仪定向，水准仪控制标高。

- b.沉钢管桩

根据测量所放样所定出的方向及位置，采用履带吊机加电动震动锤从岸边开始将10~12m长φ400钢管桩沉入土中。用水准仪控制，沉至设定的标高时，检查单桩的承载力是否能满足施工荷载的要求，如不满足，则接桩再打，满足则进行下一根桩的施工。钢管桩的中心间距为4.0m，每跨长度为5.0m，3#引桥φ400钢管桩沉桩顺序见下图：

- c.槽钢支架搭设及焊接

每一排钢管桩上安放背靠背焊接起来的[20槽钢横梁，槽钢与钢管桩要紧密接触，然后焊接，如接触不平整还需在钢管桩面上先焊接一块钢板再安放槽钢横梁，槽钢横梁长度为6~6.5m。横梁焊接好后，在横梁上按照0.75~1.0m的间距安装[20槽钢纵梁，纵梁与横梁接触点要电焊机焊接。在主要的干道上，纵梁要用2~3根槽钢安装。

- d.模板铺设及栏杆焊接

整个支架成型以后，为了便于人员的行走和安全通过，在纵梁的面上铺设50mm厚木板，在横梁上焊接小钢管及挂上安全网。每沉桩一跨，就安装一跨的槽钢支架，铺摊一跨的厚木板，如此循环，直到满足最离岸一根钻孔灌注桩可以施工为止。到此，整个施工平台的施工就算完成，在整个施工的过程中，测量人员要是始终控制好施工平台施工的方向及标高，防止位置的偏移。施工平台的施工进度按照10m/天计算，一座施工平台要在10天内完成，钻孔灌注桩施工平台施工简见下图：

### 4.2.2.钻孔灌注桩施工

#### 4.2.2.1.钻孔灌注桩的施工工艺流程如图：

不合格

合 格

合 格

不 合 格

定 桩 位

钢护筒设置

钻机定位

钻    孔

泥浆检查

清    孔

测孔深、沉淤

沉放钢筋笼

钢筋笼制作

下 导 管

第二次清孔

测 沉 淤

安放隔水栓

灌注混凝土

拔出导管

钻机移位

泥浆循环

配 制 混凝土

合 格

废渣土外运

#### 4.2.2.2施工方法

a.护筒埋设

钻孔桩护筒采用3mm厚钢板制作，高3~4m，直径为设计桩径+0.02m，护筒埋设高出桩顶60cm以上，并保证护筒底部低于淤泥层底标高。钢护筒采用震动锤震动埋设的施工方法，埋设要保持垂直，桩位钢护筒中心与桩中心偏差不大于50mm，护筒斜度偏差小于1%。

- b.泥浆池设置

泥浆循环池布置根据现场施工场地情况，沿引桥两侧边布置，由钢板焊接形成，泥浆处理池由泥浆池和沉淀池组成，形成泥浆循环系统。因钻孔灌注桩数量不多，钻孔桩施工时，对沉淀池中沉渣及灌筑混凝土时溢出的废弃泥浆及时用手推车运至允许的弃土区，严防泥浆溢流污染海面。

- c.泥浆配制泥浆系统：

根据每孔的实际量确定泥浆池及废浆池的容量，该工程采用每台机用一个循环池，泥浆采用原土造浆，遇砂层等不良层时，加适当膨润土造浆。制备的泥浆应满足下述要求：

粘度：一般地层16～22S，松散砂层19～28S。

含砂率：新制泥浆小于4%，循环泥浆不大于8%。

胶体率：不小于90%。

PH值： 8～10。

比重：粘性土中，泥浆比重1.1～1.2kg/L，砂土和较厚的夹砂层为1.2～1.3，砂卵石层为1.3～1.5，清孔泥浆比重为1.15kg/L。

- d.成孔及清孔：

根据我单位施工经验及现场情况，采用TXB-1000A型回转钻机带动笼式合金钻头成孔，在正常的施工条件下，1天~1.5天可以完成一根钻孔灌注桩的成孔及清孔工作，在施工过程中，一座引桥采用两台钻机，按先离岸后近岸的顺序施工。

钻机安装就位后，底座和顶端应平稳，不得产生位移。顶部的起吊滑轮缘、转盘中心和桩孔中心在同一铅垂线上，其偏差不得大于20mm，以确保钻孔桩垂直度误差小于或等于0.5%H（H为桩长）的要求。

正式钻进前，先启动泥浆泵，使之空转一段时间，待泥浆输入孔口一定数量后方可正式钻进。开始钻进时，应控制进尺速度及钻压，采用“低压慢进”措施，待钻至护筒下1m后，再以正常速度钻进。

钻进速度根据土层类别、钻孔深度、供水量确定，对淤泥钻进速度不宜大于1m/分钟，以不超负荷为准。成孔须一次完成，中间不能间断施工作业，成孔完毕至灌注混凝土的间隔时间不能大于24小时。在成孔施工过程中应勤测泥浆比重，并定期测定粘度、含砂量、胶体率和稳定性，并应经常注意土层变化。

当钻孔距设计标高1m时，注意控制钻进速度和深度，防止超钻，并核实地质资料，判断是否达到设计要求的地层。钻孔到设计深度后，应对孔深、孔径和孔形等进行检查，检查合格后通知监理等有关各方进行终孔验收签证，验收合格后应立即进行清孔工作。

成孔至设计深度后，采用钻头在孔底空钻的方法进行第一次清换孔内泥浆。由于本工程粘土层较厚，成孔时应调整泥浆的粘度及比重，（粘度16～22S、比重1.1～1.2）根据现场踏勘情况，局部地区位于在淤泥层下有夹层存在，主要是以碎石、块石为主，夹有中粗砂、粉砂，成孔过程中应加以注意，如果遇到这种情况则需要调整泥浆的粘度及比重（粘度19～28S、比重1.3～1.5）。如果钻进困难，应采用冲锤处理。

- e.钢筋笼制作安装

钢筋笼制作在现场进行，钢筋笼成型后采用吊机配合载重汽车吊运至相应桩位进行吊装就位。

①制作：钢筋笼纵筋下料，应按钢筋笼大样图尺寸要求，驳接时焊口必须符合规范规定，应按规范错开（同一截面内的接口不超过总数50%）。加劲箍筋焊接成闭合的圆箍，且应设在纵向钢筋的内侧，并与纵向钢筋的交接点全部焊接牢固，以便其真正起到加劲钢筋的作用，使钢筋在运吊中避免产生不可恢复的变形。螺旋箍在纵向钢筋的外侧，其焊接应均匀，间隔距离符合设计和规范要求。控制平整度误差不超过50mm。钢筋笼成型后应经有关人员验收合格方可安装。吊装钢筋笼的桩孔，应预先清理干净，并标出定高度。钢筋笼入孔后，应按其保护层厚度要求调正固定，使其在灌注混凝土时，不移动不上浮。钢筋笼制作的允许偏差应满足规范要求。

②吊装：吊装钢筋笼入孔时，不得碰撞孔壁。灌注混凝土时，应采取措施，校正设计标高固定钢筋位置。为了便于运吊和避免钢筋笼产生较大的变形，钢筋笼过长，可采取分段接驳的方式，上下节拼接时，主筋采用单面搭接焊，搭接长度为10d。

- f.混凝土灌注：

采用自制的螺纹接头法兰导管浇筑水下混凝土。混凝土由陆上搅拌站搅和，手推车运输，混凝土坍落度18～22cm，混凝土面上升速度大于2m/h，埋管深度为2～6m，严禁埋管过深和灌浆管拔出混凝土面，并做好试件留样工作并按标准条件养护，以备试验用。

桩体水下混凝土采用425#普通硅酸盐水泥，粗骨料采用碎石，其最大粒径不大于导管内径的1/6～1/8和钢筋净距的1/4，同时不大于40mm，细骨料采用中砂。混凝土的配制强度应大于设计强度15%，混凝土的含砂率40～50%，水灰比采用0.45，为使混凝土拌合物有良好的和易性，在运输和灌注过程中无显著离析、泌水，其塌落度取18～22cm（以孔口检测的指标为准）。每立方米混凝土的水泥用量不小于360kg，宜掺外加剂。

灌注水下混凝土是确保成桩质量的关键工序，灌注前应做好一切准备工作，保证混凝土灌注连续紧凑地进行。单桩混凝土灌注时间不应超过6小时，上升速度不小于2m/h。混凝土灌注用导管直径250mm，壁厚大于5mm，导管第一节管大于6m，标准节长度2m。导管应全部安装在桩孔内，安装位置居中，导管底端距孔底0.3～0.5m。隔水塞用混凝土预制或袋装混凝土，用铁丝悬挂于导管内。混凝土灌入前应先在储料斗内灌入少量水泥砂浆，然后再灌注混凝土，等储料斗内初灌混凝土足量后，方可截断隔水塞的导结钢丝，将混凝土灌注孔底。混凝土初灌量应能保证混凝土灌放后，导管埋入混凝土深度不少于1.0m。

混凝土灌注过程中导管应始终埋在混凝土中，严格控制导管不能提出混凝土面。导管埋入混凝土面以下的深度保持在2～4m之间，最小埋入深度不得小于1m，最大埋入深度不大于6m。导管应勤提勤拆，一次提留拆管不得超过6m。混凝土灌制中应防止钢筋上浮。混凝土实际灌注高度应比设计桩顶标高高出0.6m，以确保桩顶混凝土能符合设计强度要求。

必须对每一根桩做好一切施工记录，每根桩留取混凝土抗压强度试件2组，并提交试验结果，整理好资料提交给监理工程师。

#### 4.2.2.3施工布置及施工机具配置

施工布置

a.钻孔桩施工分二个桩机组施工，每个桩机组2台桩机。第一桩机组负责1#、3#、5#栈桥，共50根桩，第二桩机组负责2#、4#、6#栈桥，共56根桩，每座栈桥在施工平台搭设完成后，由海侧向岸侧逐根施工钻孔灌注桩。

b.泥浆池在施工平台两侧布置，钢筋笼加工场地设于岸边空地，施工平台留出施工便道。

主要施工机具如下表所示：

| 序 号 | 名 称 | 用 途 | 规 格 | 单 位 | 数 量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 钻桩机 | 成孔 施工 | TXB-1000A | 台套 | 4 |
| 2 | 泥浆泵 |  | 3PNL | 台 | 6 |
| 3 | 电焊机 | 钢筋笼制安 | ZX5、BX1 | 台 | 3 |
| 4 | 钢筋切割机 |  | CT14-40 | 台 | 1 |
| 5 | 钢筋弯曲机 |  | H-400 | 台 | 1 |
| 6 | 灌浆导管 | 混凝土浇筑 | Φ250mm | 套 | 4 |
| 7 | 混凝土料斗 |  | 1m3 | 个 | 4 |
| 8 | 吊车 | 8t |  | 辆 | 1 |
| 9 | 柴油发电机 | 200kW |  | 台套 | 1 |
| 10 | 其它机具 | 根据施工需要配备 |  |  |  |

因为施工的工期较紧，每座引桥的钻孔灌注桩数量为16~20根，目前按照每台两天一根桩的速度计算，两台钻机20天可完成一座引桥的施工。

### 4.2.3.现浇横梁施工

1#~6#栈桥的现浇横梁一共有60根，其编号及断面尺寸如下表：

- 陆上现浇横梁数量分类表

| 横梁编号 | 断面尺寸 | 数量 | C30混凝土方量 |
| --- | --- | --- | --- |
| ZHL2 | （500*650/1200*900）*6000 | 54 | 111.24 |
| ZHL3 | （500*650/1200*900）*7000 | 6 | 14.40 |
| 合计 |  | 60 | 125.64 |

现浇横梁施工工艺流程如下：

桩头凿除  → 模板安装 → 钢筋绑扎 → 混凝土浇注

- → 模板拆除

- a.钻孔灌注桩桩头头凿除

在钻孔灌注桩强度达到100%后，就可以进行桩头凿除的施工，为保证桩头凿除完后桩顶的混凝土强度符合设计的要求，而且桩头凿除的工程数量不大，采取人工凿除的施工方法，凿除后的桩顶标高以伸入横梁5cm控制。

- b.现浇横梁模板制安

在桩头凿除及清洗完之后，可进行横梁模板的安装。横梁模板采用悬吊散拼的形式，直接计算横梁的标高及平面位置尺寸后，在钻孔灌注桩施工平台的纵梁上用【20槽钢焊接现浇横梁的立柱及底梁。支架焊接完成后先拼装底板及侧板，模板拼装后要调整至规范允许的范围内，两端的封头板要等钢筋绑扎完成后才能安装。

- c.钢筋开料及绑扎

钢筋开料在岸边的加工场地进行，开料时严格按照施工图纸施工，由于与钻孔桩同时施工，为防止材料的混乱，开料后马上做好标示或用轻便运输工具运往现场。

模板安装经监理验收通过后，开始钢筋的绑扎。由于现浇横梁的钢筋都比较简单，施工时主要是要注意钢筋的数量及预埋件的安装位置。

- d.现浇横梁混凝土浇注

钢筋绑扎通过验收后，开始混凝土的浇注。由于现浇横梁的混凝土方量不大，现浇横梁混凝土的搅拌与陆上预制空心板统一安排，混凝土采用手推车运至现场浇注，为保证混凝土的质量，整个混凝土浇注过程中相关各工种要有人现场值班。

- e.现浇横梁的混凝土强度达到75%后，横梁的模板就可以拆除，每拆除完一根横梁的模板后，履带吊机配合震动锤开始回收该跨的施工材料。

现浇横梁模板拼装见下图：

### 4.2.4.引桥空心板预制

六座引桥的空心板预制共348块，其中钻孔灌注桩上部安装的数量为216块，具体的规格及数量如下表：

| 构件编号 | 数量 | 结构尺寸 |
| --- | --- | --- |
| KB1 | 116 | (1420/1470)*550*9500 |
| KB2 | 116 | (1400/1500)*550*9500 |
| KB1’ | 12 | (1420/1470)*550*9460 |
| KB2’ | 12 | (1400/1500)*550*9460 |
| KB3 | 2 | (1420/1470)*550*3360 |
| KB4 | 2 | (1400/1500)*550*3360 |
| KB5 | 22 | (1420/1470)*550*9000 |
| KB6 | 22 | (1400/1500)*550*9000 |
| KB5’ | 12 | (1420/1470)*550*8960 |
| KB6’ | 12 | (1400/1500)*550*8960 |
| KB7 | 2 | (1420/1470)*550*4210 |
| KB8 | 2 | (1400/1500)*550*4210 |
| KB9 | 2 | (1420/1470)*550*6610 |
| KB10 | 2 | (1400/1500)*550*6610 |
| KB11 | 2 | (1420/1470)*550*4910 |
| KB12 | 2 | (1400/1500)*550*4910 |
| KB13 | 2 | (1420/1470)*550*3610 |
| KB14 | 2 | (1400/1500)*550*3610 |
| KB15 | 2 | (1420/1470)*550*4210 |
| KB16 | 2 | (1400/1500)*550*4210 |
| 合计 | 348 |  |

- 预制场地选择

根据现场的地形及六座引桥的分布，5#~6#引桥与1#~4#引桥没有施工道路相连，因此选用两个施工场地作为空心板的预制，1#预制场地预制1#~4#引桥的空心板，2#预制场地预制5#~6#引桥的空心板。两个预制场地都设于靠近道路的某个合适场地上。

由于预制构件的数量较多，预制构件的周转期需要10天左右，为满足施工的进度要求，1#预制场地配置10条的生产线，每条生产线可施工4~5块的空心板。2#预制场地的数量可以减半，每个预制场地配置有各自的钢筋加工场、模板加工场及搅拌设备。空心板预制的施工流程及机械设备配置如下：

模板制作     混凝土拌制

          

- 钢筋加工绑扎模板安装混凝土浇注养护、转堆

- 空心板预制施工流程图

主要机械设备如下：

拌和系统：四台0.4m3自落式混凝土搅拌机；

手推车20台；

15t轮胎吊机一台；

15t平板车二辆；

风电焊、D40插入式振捣棒等配套设施；

- a.  钢筋

钢筋在车间开料加工好，运送到现场，直接在底模上绑扎成形。

- b.  模板

底模：底模采用C20混凝土结构，四周边上铺设φ20mm左右的透明软塑料管作止浆用，防止构件裙脚漏浆。底模两侧预埋[10槽钢作侧模支撑用。如下图：

侧模及封头板：侧模全部采用整片式钢模板或定型钢模板拼制，中间空心部分采用冲汽胶囊内胆形成，冲汽胶囊由厂家定做。端头有冲汽胶囊部分采用木模板。加工套数为6套。

脱模剂：采用柴油、石腊、滑石粉按一定配合比混合而成。

- c.  混凝土浇注

混凝土由拌和机供应，手推车运送到现场。混凝土入仓根据各构件特征，制作手推车的上料支架，混凝土直接用手推车入仓。D40插入式振捣棒振捣密实，人工抹面。

构件面上按设计要求需凿毛处理。处理方法为：在已浇注完成的混凝土面上涂刷缓凝剂，在适当的时间混凝土初凝后，用高压水枪冲涮混凝土表面，至露出骨料而成毛面，但应确保骨料不松动或掉落。当上述方法处理效果不满意时，人工凿毛加以补充。混凝土浇注完后，洒淡水潮湿养护14天。

- e.  构件转堆

构件混凝土强度达到设计强度的70％后，即可进行转堆作业，转堆用45t汽车吊机将构件吊到平板车上，到堆场后再由20t汽车吊机堆放。采用多点支垫，堆高3~4层。堆放时做好标示，便于安装时出运，堆场场地应平整并压实。

空心板预制每天完成3~4块，四个月内全部完成。

### 4.2.5.陆上空心板安装

所有陆上安装的空心板都在陆上预制场地预制。在现浇横梁及预制空心板的强度达到100%强度满足设计要求后，即可进行预制空心板安装工作。由于重量最大的空心板约11.5t，安装采用拼装20吨双导梁式架桥机施工，配以龙门吊和运梁平车。安装施工时，注意构件规格及位置的准确性，避免返工情况的出现，空心板的安装应符合图纸及规范范的要求。

- a.空心板安装的施工流程如下；

现场检查

测量放样、定出支承线

拼装双导梁架桥机

龙门吊就位

铺设该跨导梁枕木、轨道

龙门吊吊装板至桥面轨道平车

卷扬机拖空心至架桥机位置

架桥机吊空心板、横移梁就位

架桥机安放导梁处的空心板

架桥机安放中间跨空心板

铺设桥上枕木、轨道

龙门吊吊装梁上平车

卷扬机拖梁到位

- b.安装方法

引桥空心板采用20吨龙门吊及20吨双导梁架桥机配合安装。导梁移至安装跨后，将中、后支墩的行走轮系统转向90度，放下前支墩。空心板用轮胎吊及20t平板车运至引桥根部，通过龙门吊将空心板置于运梁小车上，沿轨道将梁运到安装跨的后方，然后由架桥机上的平车起吊空心板通过架桥机导梁移至安装跨，安装的位置由横移小车控制，确定位置准确后安装。如此重复，安装完一跨后，中、后支墩行走轮系统转向90度，前移导梁至下一安装跨。导梁前移时，将上横梁等移至后端，并加平衡压重，收起前支腿缓慢前行，以确保安全。加长铺设运梁小车轨道，进行下一跨的安装工作，直至全部安装完成。

桥侧最外边梁安装由于位于架桥机导梁下，无法一次性安装就位，且受梁间距影响，施工时须先将最外边梁安放，然后进行滑梁、横移安装就位后，才进行中梁一次性安装。空心板安装示意图如下：

### 4.2.6.现浇面层混凝土施工

在整座引桥的空心板安装完成后，开始进行面层混凝土的浇注。施工的顺序是由引桥端部向岸边施工，具体的施工方法如下：

a.清理引桥顶面：先人工彻底清除空心板顶面的施工垃圾，凿除松动混凝土、浮浆及各种油渍，然后采用高压水冲洗主梁顶面，待安装完钢筋网后，再次用高压水清洗干净主梁顶面方可浇注混凝土。

b.测量放样：首先对整个主梁顶面的实际标高进行全面的复测，以便采取措施，保证面板层厚度比较均匀一致，不小于设计厚度。测量定出模板安装高度。

c.钢筋绑扎架立混凝土浇注通道：按照图纸的规格和数量绑扎钢筋，超过12m的钢筋需要采取搭接的方法绑扎，搭接长度为35d。浇注混凝土前架设混凝土运输机具的通道，避免机具碾压钢筋网发生变形、变位，使钢筋网位置始终保持在距引桥面有保护层的距离，并使其在假缝的地方要连续通过。

d.浇注混凝土：混凝土采用Ｃ30混凝土，由混凝土搅拌机拌制，手推车运输到现场浇筑，浇注混凝土前，对主空心板顶面淋水，在梁顶潮湿时浇混凝土：一是利于主梁于铺装混凝土紧密结合，二是对主梁降温，降低混凝土水化热减少混凝土收缩。尤其夏天，除对砂石淋水降温外，避开酷暑时间而选择在傍晚时候开始浇注混凝土，同时搭设好防雨遮荫棚。混凝土采用 30插入式振动棒与平板振动器交叉振捣密实。

## 4.3.构件预制

### 4.3.1 预应力方桩预制

本工程的桩基础除栈桥部分的钻孔灌注桩外，尚采用C45的600mm×600mm预应力空心钢筋混凝土方桩,共2065.61m3/196根。其中渔政东海基地一期工程，在栈桥深水区撑墩和千吨级码头上，共1115.83 m3/108根；中心渔港工程，在栈桥深水区撑墩上共949.78 m3/88根。主要工程量及规格如下表：

| 桩长(m) | 渔政东海基地一期工程 |  | 中心渔港工程 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 桩数量(根) | 混凝土方量(m3/根) | 桩数量(根) | 混凝土方量(m3/根) |  |
| 27 | 8 | 7．69 | 8 | 7．69 |  |
| 32 | 8 | 9．04 | 2 | 9．04 |  |
| 33 | 8 | 9．31 | 2 | 9．31 |  |
| 34 | 19 | 9．56 | 2 | 9．56 |  |
| 35 | 7 | 9．85 | 6 | 9．85 |  |
| 36 | 13 | 10．12 | 22 | 10．12 |  |
| 37 | 14 | 10．38 | 18 | 10．38 |  |
| 38 | 5 | 10．66 | 2 | 10．66 |  |
| 39 | 8 | 10．928 |  |  |  |
| 40 |  |  | 4 | 11．202 |  |
| 41 | 2 | 11．476 |  |  |  |
| 42 | 8 | 11．75 |  |  |  |
| 43 | 2 | 12．02 |  |  |  |
| 44 | 6 | 12．29 |  |  |  |
| 45 |  |  | 16 | 12．56 |  |
| 46 |  |  | 2 | 11．93 |  |
| 47 |  |  | 2 | 12．29 |  |
| 48 |  |  | 2 | 12．65 |  |

- a.  预制场地选择及机械设备配备

根据现场情况，预应力钢筋混凝土空心方桩600mm×600mm共196根，安排在我单位在附近租用的专业预制场内进行预制。预制场共布置4条预应力桩生产线，每条线可使用长度为100米，可同时预制2～3根桩，每条线周转为3天，平均每月预制100根桩左右。详见现场预制场平面布置图。

根据本工程实际情况，预制场拟配备以下机械设备

| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 拌 和 机 | 750L | 台 | 2 |  |
| 2 | 履 带 吊 | 65t | 台 | 1 | 方桩预制 |
| 3 | 轮 胎 吊 | 16t | 台 | 1 | 梁板和其他构件预制 |
| 4 | 平 板 车 | 15t | 台 | 2 | 梁板等构件运输 |
| 5 | 平板汽车 | 5t | 台 | 2 | 运输混凝土 |
| 6 | 装载机 | 3m3 | 台 | 2 | 拌和站用 |
| 7 | 张拉设备 | 通 用 | 套 | 4 |  |

- b.  施工工艺流程

预应力混凝土预制方桩施工工艺流程见预制方桩施工工艺流程图图所示。

- c.  施工方法

- (a)  模板工程

模板采用定型钢底模和钢侧模。空心部分根据桩长订购直径为φ330mm的充气胶囊，预应力桩桩尖加钢桩靴。

钢筋加工、对焊          校核张拉机具

钢筋绑扎              调整初应力

- 安放钢筋骨架

清理台座  吊装侧模板                  入胶囊  施加预应力

及安装联合器

胶囊充气



安装桩顶、桩尖模板

（安装压钢筋卡）

水泥、砂、石、水、减水剂   搅拌混凝土       浇筑混凝土    制混凝土试块

胶囊放气、拔出

拆模、养护

出运    转堆   脱模   编号   放松、切断预应力筋

养护           压试块，混凝土抗压强度达70%

- 预制方桩施工工艺流程图

为了防止胶囊在混凝土振捣作用下而导致上浮，沿胶囊通长方向按设计要求布置胶囊固定钢筋并与钢筋骨架固定牢固。

模板在混凝土浇注前要认真检查，确保模板安装的允许偏差满足规范要求。

在混凝土浇注过程中，配备木工值班，检查模板有无变形、支顶松动现象，确保模板在施工过程中符合要求。

拆模应在混凝土强度能保证其表面及棱角不因拆模而受到损坏时，方可拆除（一般宜在浇注完后24小时进行，胶囊放气及拨出时间应在混凝土确保其不因胶囊放气而发生沉陷及出现裂缝为准），一般约在混凝土浇注后2～3小时进行。

- (b)  钢筋工程

钢筋原材料必须有出厂检验合格证书，加工前必须按规范分批量抽样试验。检验合格后方可使用。

主筋搭接采用闪光对焊。为了保证对焊接头质量，施焊前，必须对每个焊接工人每种钢筋的焊接产品按规范取样进行抗拉、冷弯试验，不合格者，取消其焊接资格。闪光对焊的接头应定期分批进行外观检查和机械性能检验，以保证焊接质量。

主筋对焊后应进行冷拉加工，以便调直、除锈和提高钢筋强度，冷拉采用控制冷拉率的单控方法进行。

钢筋在车间开料加工好后运至现场绑扎成型，钢筋骨架绑扎必须注意主筋接头的面积在同一截面内不得大于主筋总面积的50％。

- (c)  施加预应力

施加预应力采用先张法，初始张拉必须均匀加载，并调整均匀，以防止张拉钢筋受力不均匀造成断筋。为了减少预应力筋的松驰影响，采用超张拉方法进行张拉。

张拉程序：

放松调整            持荷2min

0  0.6k            0       1.05k                k

混凝土浇注完成后，当混凝土强度达到设计强度的70％时才能放松预应力钢筋。预应力筋的放松采用楔形放松器放松的方法。

张拉过程应做好详细记录，并提交给监理工程师审核。

- (d)  混凝土工程

所需用水泥、砂、石、水、外加剂等原材料必须符合规范要求，并事先将出厂合格证、抽样试验资料提交给监理工程师验证。

混凝土配合比在试验室设计试拌，并提交给监理工程师审核。

混凝土由拌和站拌制，用5t平板汽车车卡放置灰罐运送至现场，吊机吊灰罐沿线连续浇注，D50插入式振捣棒振捣密实，振捣应均匀，避免漏振，并应尽量避免碰撞钢筋、模板和充气胶囊，瓦工二次抹面。

在混凝土浇注过程中，充气胶囊要始终保持足够气压，内充气压大小为0.03～0.035Mpa。

因桩头部分钢筋较密，所以浇注桩头混凝土时，采用较小级配碎石的混凝土浇注，并用D30插入式振捣棒振捣密实，保证桩头部分混凝土的质量。

混凝土浇注完成后及时覆盖麻袋，洒淡水潮湿养护14天。

- (e)  转堆

当桩混凝土强度达到70％时，放松、切断预应力钢筋后，用65t履带吊进行水平吊运转堆，起吊按设计要求采用四点吊。

桩在堆场用方木多点支垫，堆放层数不多于三层，同一型号的桩放在一起。堆放场地应平整、坚实，避免不均匀沉降。垫木要坚实、耐用，安放时，由测量工测标高，保证各垫木顶标高在同一水平面上。

- (f)  桩出运

当桩混凝土强度达到100％并经外观检查合格后方可出运。用65t履带吊将桩直接吊入停靠在出运码头旁边的1000t方驳上，425kw拖轮拖运至现场施打。

桩出运按沉桩顺序分层装驳，装驳层数不多于三层。方驳拖运过程中采取加固措施：方驳两侧焊设封仓架，桩与封仓架、桩与桩之间采用木枋、木尖支顶牢固，避免桩在拖运过程中发生平移、倾倒事故。

d   施工进度安排

本工程共196根预应力混凝土方桩，平均每月预制100根，共二个月完成。

### 4.3.2 码头构件预制

本工程预制构件总数212件，混凝土总量380.66m3。工程数量统计如下：

- 工  程  数  量  一  览  表

| 序号 | 构件种类 | 数量(件) | 方量(m3/件) | 总量(m3) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 面板B1 | 114 | 1.39 | 158.46 |
| 2 | 面板B2 | 6 | 1.34 | 8.04 |
| 3 | 面板B3 | 6 | 0.63 | 3.78 |
| 4 | 纵梁ZL1 | 28 | 3.7 | 103.6 |
| 5 | 纵梁ZL2 | 1 | 3.22 | 3.22 |
| 6 | 纵梁ZL2’ | 1 | 3.22 | 3.22 |
| 7 | 边梁BL1 | 26 | 2.76 | 71.76 |
| 8 | 靠船构件KCJ1 | 2 | 1.22 | 2.44 |
| 9 | 靠船构件KCJ2 | 12 | 1.24 | 14.88 |
| 10 | 靠船构件KCJ3 | 2 | 1.22 | 2.44 |
| 11 | 水平撑SPC | 14 | 0.63 | 8.82 |
|  | 合 计 | 212 |  | 380.66 |

- a  预制场地布置

构件预制安排在与预应力方桩同一预制场内进行，详见施工总平面布置图。

预制场机械设备配备详见预制预应力桩部分。

b 主要施工工艺流程及预制顺序

模板制作

混凝土拌制

钢筋加工绑扎

模板安装

混凝土浇注

拆模

养护、转堆

出运

预制顺序按照各种预制构件安装顺序进行，即按先安装先预制的原则进行：

靠船构件及水平撑预制

纵梁预制

边梁预制

面板预制

- c 施工方法

- (1) 钢筋

钢筋在车间开料加工好，运送到现场，直接在底模上绑扎成形。

- (2) 模板

①  底模

底模采用C20混凝土结构，采用帮包底形式，四周边上铺设φ20mm左右的透明软塑料管作止浆用，防止构件裙脚漏浆。底模两侧预埋[10槽钢作侧模支撑用。

侧模

侧模全部采用整片式钢模板或定型钢模板拼制，端头有外露钢筋部分采用木模板。加工套数为面板8套、纵梁2套、靠船构件2套。

脱模剂

采用柴油、石腊、滑石粉按一定配合比混合而成。

模板装拆用16t轮胎吊机配合进行。

（3）  混凝土浇注

混凝土由拌和站供应，用5t平板汽车车卡放置灰罐运送至现场，浇筑时根据各构件特征，采用吊机＋吊罐和人工打铲入模等方法进行，然后用D40插入式振捣棒振捣密实，人工抹面。

构件端头有外露钢筋面按设计要求需凿毛处理。处理方法为：在该侧面的模板上涂刷缓凝剂，在适当的时间拆模后，用高压水枪冲涮混凝土表面，至露出骨料而成毛面，但应确保骨料不松动或掉落。

当上述方法处理效果不满意时，人工凿毛加以补充。

混凝土浇注完后，洒淡水潮湿养护14天。

- （4）  预埋件

混凝土浇注前，应根据设计图纸和施工需要仔细设置、检查核对构件上的各种预埋件、孔洞，位置准确，安装牢固。

- （5）  构件转堆、出运

构件混凝土强度达到设计强度的70％后，即可进行转堆作业，转堆用16t轮胎吊加15t平板车以及65t履带吊机将构件从底模转到堆场上。梁采用不设支点的单层存放，板采用多点支垫，堆高三层。堆场场地应平整并压实。

构件混凝土达到设计强度后，方可出运安装。出运时，在堆场用16t轮胎吊装车，15t平板车运送构件至出运码头前沿，利用65t履带吊装上方驳上运至施工现场。

d、  施工进度安排

预制构件共212件，计划51天完成。

## 4.4  千吨级码头施工

### 4.4.1  水上沉桩

渔政东海基地一期工程共108根600mm×600mm预应力钢筋混凝土空心方桩,其中直桩44根，斜桩64根。中心渔港工程共82根600mm×600mm预应力方桩，其中直桩46根，斜桩36根。

- a.  主要船机配备

根据本工程实际情况，本工程的桩最长为48m，最大重量约32t。根据打桩船性能及本工程水域施工条件，本工程沉桩选用我单位自有的打桩船配MB－70柴油锤进行施工，运桩采用1000t方驳，425kw拖轮拖运。打桩船性能如下，能满足本工程沉桩需求。

打桩船主要性能：

桩船尺寸（长×宽×高）  43.8m×20.0m×3.6m

桩架高                  53.55m

最大桩径                管桩φ1200，方桩600×600

最大桩长                42m＋水深

最大桩重                40t

最大倾角                30

主要船机配备表

| 序号 | 船机名称 | 规 格 型 号 | 数 量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 打桩船 | 53.55m高桩架 | 1艘 |  |
| 2 | 桩 锤 | MB－70 | 1个 |  |
| 3 | 方 驳 | 1000t 长×宽：50×13.5 m | 1艘 |  |
| 4 | 拖 轮 | 421kw | 2艘 |  |
| 5 | 锚 艇 | 120HP | 1艘 |  |

b.  沉桩技术要求

沉桩以标高控制为主，贯入度作为校核，当桩尖已达到设计标高而贯入度仍较大时，继续锤击，使其贯入度达到15mm/击内，且继续锤击下沉深度一般不超过1m，当桩尖距离设计标高较大而贯入度已较小，且沉桩有困难时，继续锤击20击，其平均贯入度不大于控制贯入度，但桩尖距设计标高不宜超过1～2m。桩锤施打过程必须重锤轻击，严格按设计提供的控制标准进行施工，如沉桩过程中出现无法满足沉桩控制标准时，应及时会同业主、监理等研究解决。

沉桩质量检验标准为：

基桩沉放后，直桩桩顶偏位不大于50mm；斜桩桩顶偏位不大于100mm。桩身垂直度：1％。

c.  沉桩顺序

根据现场情况和工期要求结合打桩船的平面尺寸，沉桩平面施工顺序为：

千吨级码头及1#栈桥

2# 栈 桥

3# 栈 桥

4# 栈 桥

5# 栈 桥

6# 栈 桥

其中结构沉桩顺序为：先施打栈桥靠岸侧的基桩，然后往海侧逐根施打，最后施打码头平台（撑墩）基桩。详见千顿级固定码头基桩沉放顺序图。2#～6#栈桥及撑墩基桩沉放顺序与千顿级固定码头基桩沉放顺序相类似，先施打栈桥基桩，然后施打撑墩基桩。

沉桩前，应先将编制好的沉桩顺序报监理工程师审批。

d.  船位布置

桩船沉桩时，抛八字锚，带缆控制船横向移位，首尾抛锚带缆，控制前后移位，装桩方驳与打桩船两船纵轴线成T型布置。

e.  测量控制

利用设置在陆侧平行码头前沿线的基线进行打桩测量控制，采用经纬仪前方任意角交会控制。斜桩的定位标高设在施工水位以上，并尽可能接近桩顶标高，桩的平面扭角由打桩船上用六分仪对岸标进行控制。打桩时，用三台经纬仪测量控制，其中两台用于定位，一台用于校核，标高测量用水准仪。

打桩测量程序如下：

- (1)  由打桩主管工程师编制打桩顺序；

(2)  测量工程师根据打桩顺序依次计算每根桩的座标及各个测站的测量控制数据，打桩主管工程师复核测量内业计算成果，主任工程师审核。将有关资料报监理工程师审批。

(3)  将打桩测量控制数据交给负责各测站司测的测量员进行现场测量。

(4)  测量工程师及主管工程师在打桩船上随时对打桩测量过程中出现的问题进行处理。

f.  沉桩要求

(1)  沉桩前，先根据桩位布置图结合沉桩允许偏差，校核各桩是否相碰；

- (2)  对施工区域原有障碍物进行探明及清理；

(3)  在斜坡上定位，应根据现场实际操作的情况及已有施工经验，适当确定提前量定位下桩；

(4)  锤击过程中，桩锤、替打和桩应保持在同一直线上，避免偏心锤击；

- (5)  桩垫的材料和厚度应严格按设计要求加工制作；

(6)  沉桩应尽量连续，不要中途停锤，以免土壤恢复而增加沉桩阻力；

(7)  每根桩必须作好原始记录，沉桩过程中出现的任何不正常现象都作好详细记录，并及时通知业主、监理工程师研究解决。打桩完成后，应及时将该桩的沉桩记录提交给监理工程师。

g.  夹桩

沉桩完毕后应即时进行夹桩，夹桩采用10×15cm及[12槽钢，纵横夹桩，将单个墩台的桩联成一稳定网络结构，增强稳定性。

h.  桩头处理

桩施打完毕后，若桩顶标高高于设计值，应将高出部分凿除，凿桩时，测量放出桩顶标高，利用夹桩材料搭设简易平台，混凝土桩头用人工凿除，用趸船配合吊住桩头，以策安全，并将长出桩头吊入趸船仓内运上岸。

i.  施工进度计划安排

本工程共196根600mm×600mm预应力混凝土方桩，沉桩进度按平均每天4根，总工期安排60天完成。

### 4.4.2  现浇横梁施工

桩基施工完成后，即可进行码头现浇横梁施工。现浇横梁分为HL1、HL2和2HL3三种，其主要工程量如下表所示：

横梁规格及数量

| 序号 | 规格 | 混凝土强度等级 | 件数 | 数量(m3) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 横梁HL1 | C30 | 4 | 4×20.8 |  |
| 2 | 横梁HL2 | C30 | 8 | 8×22.32 |  |
| 3 | 横梁HL3 | C30 | 4 | 4×21.5 |  |
| 4 | 合 计 | C30 | 16 | 347.76 |  |

a   施工流程

横梁施工顺序与沉桩方向一致,当横梁的基桩施打完成后,马上进行

横梁施工,其施工工艺流程如下：

钢筋绑扎

夹桩铺设底模

侧模安装

混凝土浇筑

混凝土养护

b.  模板工程

底模支承采用10×15cm木枋及[12槽钢作两层井字型夹桩，用Ф22螺栓与基桩夹紧成整体。然后在夹桩木长度方向铺设[14槽钢作为底模的支撑，底模面板和侧模采用定型钢模板，外侧用对拉螺栓固定。详见横梁模板示意图：

模板在岸上木工车间内加工,然后由工作船运至现场趸船配合安装。

c  钢筋工程

所有进场钢筋均要有出厂要有合格证，并按规定取样进行试验。不合格品不得用于工程。

先根据构件的尺寸和分层浇筑情况编制好钢筋配料单。然后根据钢筋配料单在陆上钢筋车间内加工，工作船运至现场人工绑扎。

d  混凝土工程

i.  混凝土供应及运输

混凝土采用0.75m3混凝土搅拌机进行拌和，1t翻斗车运输至工作码头，通过溜槽将混凝土卸入装在交通船上的混凝土吊斗内，吊斗容积约1.5m3，交通船运至浇注地点，由趸船吊吊斗入仓。

ii.  混凝土浇注

混凝土浇注必须连续进行,横梁分下横梁和上横梁二次浇筑,第一次浇注至纵梁的搁置面,厚度为0.9m，浇筑方量为11.82m3，第二次在码头纵梁安装后浇注,厚度为1.5m,浇筑方量为10.5m3。如下图：

新旧混凝土接缝处进行凿毛处理，并在浇注新混凝土之前先用水清洗，再铺一层砂浆。砂浆厚1～2cm。

混凝土分层浇注，每层厚度不大于50 cm，插入式振捣棒振捣密实，为保证上、下层混凝土结合成整体，振捣棒插入下层混凝土5cm。并进行二次振捣，二次抹面。

e.  养护

混凝土养护由专人进行，采用拆模后喷涂养护液进行。

### 4.4.3 码头构件安装

码头构件安装包括码头纵梁、边梁及面板等。共212件,如下表示。栈桥空心板的安装采用陆上安装。详见陆上安装部分。

- 构 件 安 装 数 量 一 览 表

| 序号 | 构 件 名 称 | 单 位 | 数 量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 纵梁 | 件 | 30 |
| 2 | 边梁 | 件 | 26 |
| 3 | 面板 | 件 | 126 |
| 4 | 靠船构件 | 件 | 16 |
| 5 | 水 平 撑 | 件 | 14 |
|  | 合 计 | 件 | 212 |

- a  船机配备

本工程预制构件单件最重约10t，码头构件安装跨度为10m以内，拟配备以下船机进行构件安装：

- 船  机  设  备  一  览  表

| 序号 | 船 机 名 称 | 规 格 型 号 | 数 量 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 起重船 | 30t | 1艘 |  |
| 2 | 方 驳 | 1000t | 2艘 |  |
| 3 | 拖 轮 |  | 1艘 |  |
| 4 | 锚 艇 |  | 1艘 |  |

b 安装顺序

安装靠船构件安装水平撑安装纵梁、边梁现浇节点混凝土安装面板

c 安装工艺流程

在支承点处表面（或侧面）测放梁板等构件安装的端边线和侧边线测量支承点处的标高水泥砂浆找平起重船吊构件就位安装检查合格后解扣焊接加固。

d 施工方法及要求

(1)  构件安装前，先根据分段流水作业的部署仔细编排各类构件的安装顺序，以此安排构件装驳顺序。并在出运时逐件检查，以防出错。

(2)  构件安装时，应严格控制搁置面的平整度，保证构件底面与搁置面接触紧密，安装完后要及时勾缝。

(3)  用水泥砂浆铺填预制件搁置面时，砂浆应随铺随安，不得等砂浆硬化后安装构件，水泥砂浆不宜太厚，一般为1～2cm，以座浆饱满，安装后略有余浆挤出缝口为准。

(4)  码头前、后沿线和侧边线的构件安装时，要用经纬仪控制其边线，确保码头边线的位置准确及平直。

(5)  安装靠船构件及悬臂板时，须将主筋与横梁焊接牢固后方可松钩，以保证构件的安全稳定。构件安装完成后，要及时将外露钢筋焊接牢固，增强抗风浪能力，必要时要进行加焊、拉、顶等加固措施。并且要及时跟上节点混凝土的施工，及早成为整体结构，保证台风期的安全。

- e  注意事项

上部构件安装完毕后，应进行验收：核对构件编号，检查安装位置并复核标高。

在已安装完毕的构件上面，堆放临时荷载或使机械进行运输安装时，应验算构件强度及稳定性。

f  施工进度安排

本工程的构件安装所需工期约为45天。

### 4.4.4  现浇面层混凝土施工

现浇面层包括码头和1#、2#栈桥两部分,其中码头现浇面层由130mm的现浇层和50～60mm的磨耗层组成，栈桥现浇层由100mm的现浇层和45～60mm的磨耗层组成，混凝土强度等级为C30，混凝土方量共416.5 m3。其施工方法与4.2.5 钻孔灌注桩基础栈桥现浇面层混凝土施工一样,详见该部分。

## 4.5  撑墩施工

本工程共有11个撑墩,混凝土方量为:384.78 m3。在基桩完成后即可进行撑墩施工，撑墩分二次浇筑，第一次先浇筑底座，厚度为：1m，浇筑方量为16m3;第二次浇筑上部墩身，厚度2.3m,浇筑方量为18.98m3,如下图示。

- a.预埋件加工

上部墩身的预埋件为10mm厚的钢板和Ф50的锚环，每个撑墩各预

埋一个，在浇筑第二次混凝土时需要预埋，严格按照图纸的尺寸，选用合格的钢材在车间内加工，然后运至现场安装。

- b.预埋件安装

钢筋绑扎好后，按照图纸位置尺寸进行测量放样安装，利用钢筋焊

接固定在已绑扎成型的钢筋骨架上，混凝土浇筑过程中严禁碰撞。

- c. 撑墩的模板、钢筋及混凝土浇筑工艺与横梁施工一样，详见4.4.2 现浇横梁施工部分。

# 5、投入本合同工程的主要施工船机设备

## 5.1主要施工船机设备表

| 船 机 名 称 | 规 格 型 号 | 额定功率(KW)或容量(m3)或吨位(t) | 厂牌及出厂时间 | 数 量 |  |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 小计 | 其 中 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 自有 | 新购 | 租赁 |  |
| 钻桩机 | (TXB-1000A) |  | 96年 | 4台 | 4 |  |  |  |
| 泥浆泵 | (3PNL) |  | 93年 | 6台 | 6 |  |  |  |
| 电焊机 | (ZX5,BX1) |  | 94年 | 8台 | 8 |  |  |  |
| 振动锤 |  | 30KW | 95年 | 1个 | 1 |  |  |  |
| 发电机 |  | 200KW | 92年 | 1台 | 1 |  |  |  |
| 履带吊机 |  | 35t | 90年 | 1台 | 1 |  |  |  |
| 搅拌机 |  | 0.75m3 | 99年 | 2台 | 2 |  |  |  |
| 履带吊机 |  | 65t | 95年 | 1台 | 1 |  |  |  |
| 汽车吊机 |  | 16t | 99年 | 1台 | 1 |  |  |  |
| 平板车 |  | 15t | 98年 | 2台 | 2 |  |  |  |
| 平板汽车 |  | 5t | 97年 | 2部 | 2 |  |  |  |
| 装载机 |  | 3m3 | 93年 | 2部 | 2 |  |  |  |
| 钢筋加工设备 |  |  | 95年 | 2套 | 2 |  |  |  |
| 打桩船 | (54m高桩架) |  | 85年 | 1艘 | 1 |  |  |  |
| 起重船 |  | 30t | 88年 |  |  |  | 1 | 当地租赁 |
| 方驳 |  | 1000t | 84年 | 2艘 | 2 |  |  |  |
| 拖轮 |  | 442KW | 87年 | 1艘 | 1 |  |  |  |
| 交通船 |  |  | 90年 | 2艘 |  |  | 2 |  |
| 工作船 | (100~200t) |  | 89年 | 3艘 |  |  | 3 | 当地租赁 |
| 张拉设备 |  |  | 96年 | 4套 | 4 |  |  | 当地租赁 |
| 木工加工设备 |  |  | 98年 | 2套 | 2 |  |  |  |

## 5.2主要船机进场计划

| 序 号 | 设备名称规格型号 | 数 量 | 单 位 | 2002年 |  |  |  |  |  | 2003年 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 七月 | 八月 | 九月 | 十月 | 十一月 | 十二 | 一月 |
| 1 | 钻桩机(TXB-1000A) | 4 | 台 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 泥浆泵(3PNL) | 6 | 台 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 电焊机(ZX5,BX1) | 8 | 台 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 振动锤(60KW) | 1 | 个 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 发电机(200KW) | 1 | 台 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 履带吊机(35t) | 1 | 台 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 搅拌机(0.75m3) | 2 | 台 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 履带吊机(65t) | 1 | 台 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 汽车吊机(16t) | 1 | 台 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 平板车(15t) | 2 | 台 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 平板汽车(5t) | 2 | 部 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 装载机(3m3) | 2 | 部 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 钢筋加工设备 | 2 | 套 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 打桩船(54m高桩架) | 1 | 艘 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 起重船(30t) | 1 | 艘 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 方驳(1000t) | 3 | 艘 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 拖轮(442KW) | 2 | 艘 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 交通船 | 2 | 艘 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 工作船(100~200t) | 3 | 艘 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 张拉设备 | 4 | 套 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 拼装式架桥机 | 1 | 套 |  |  |  |  |  |  |  |

# 6、主要物质进场计划

| 序 号 | 主要物质名称 |  | 数 量 | 单 位 | 2002年 |  |  |  |  |  | 2003年 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 七月 | 八月 | 九月 | 十月 | 十一月 | 十二 | 一月 |  |
| 1 | 钻孔桩平台用料 | Φ400钢管桩 | 80 | 根 | 40 | 40 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 20#槽钢 | 2400 | m | 1000 | 1400 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 5cm厚木板 | 1300 | m2 | 300 | 1000 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 钻孔桩钢护筒 |  | 33.4 | t |  | 11.2 | 6.0 | 5.0 | 11.1 |  |  |  |
| 3 | 钻孔桩钢筋 |  | 126.8 | t |  | 45 | 22 | 22 | 37.8 |  |  |  |
| 4 | 预应力钢筋 |  | 232.6 | t |  | 150 | 82.6 |  |  |  |  |  |
| 5 | 预制件钢筋 |  | 345.3 | t |  | 100 | 100 | 100 | 45.3 |  |  |  |
| 6 | 现浇钢筋 |  | 173.5 | t |  |  | 50 | 50 | 40 | 33.5 |  |  |
| 7 | 150KN系船柱 |  | 18 | 个 |  |  |  | 18 |  |  |  |  |
| 8 | 预埋铁件 |  | 17.9 | t |  |  | 10 | 7.9 |  |  |  |  |
| 9 | 橡胶支座 |  | 1482 | 块 |  |  |  | 500 | 500 | 482 |  |  |
| 10 | 水泥 |  | 4362.8 | t |  | 800 | 900 | 900 | 1000 | 862.8 |  |  |
| 11 | 海水耐蚀剂 |  | 484.8 | t |  | 90 | 100 | 95 | 105 | 94.8 |  |  |
| 12 | 碎石 |  | 8253 | m3 |  | 1600 | 1700 | 1700 | 2000 | 1253 |  |  |
| 13 | 中粗砂 |  | 4602 | m3 |  | 900 | 1000 | 1000 | 1200 | 502 |  |  |

# 7、劳动力安排计划

| 序 号 | 人员名称 | 单 位 | 2002年 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2003年 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 七月 |  |  | 八月 |  |  | 九月 |  |  | 十月 |  |  | 十一月 |  |  | 十二 |  |  | 一月 |  |  |
|  |  |  | 上 | 中 | 下 | 上 | 中 | 下 | 上 | 中 | 下 | 上 | 中 | 下 | 上 | 中 | 下 | 上 | 中 | 下 | 上 | 中 | 下 |
| 1 | 项目经理 | 人 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | 项目副经理 | 人 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 3 | 项目总工 | 人 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 4 | 技术管理人员 | 人 |  | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 5 | 测量工 | 人 |  | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 6 | 6 | 6 | 4 |
| 6 | 电工 | 人 |  | 0 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 |
| 7 | 机驶工 | 人 |  | 0 | 2 | 4 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 4 | 4 | 2 |
| 8 | 起重工 | 人 |  | 0 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | 8 | 12 | 12 | 12 | 16 | 16 | 16 | 16 | 8 | 8 | 4 | 4 |
| 9 | 木工 | 人 |  | 0 | 0 | 4 | 8 | 10 | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 | 16 | 16 | 16 | 16 | 20 | 20 | 20 | 20 | 8 | 8 |
| 10 | 钢筋工 | 人 |  | 0 | 0 | 4 | 10 | 12 | 12 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 25 | 25 | 25 | 25 | 10 | 4 |
| 11 | 铁焊工 | 人 |  | 8 | 12 | 12 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 15 | 15 | 4 |
| 12 | 混凝土工 | 人 |  | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 16 | 16 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 243 | 24 | 24 | 24 | 24 | 12 | 12 | 4 |
| 13 | 修理工 | 人 |  | 0 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 4 | 2 |
| 14 | 试验工 | 人 |  | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 |
| 15 | 钻桩工 | 人 |  | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 司机 | 人 |  | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 |
| 17 | 普工 | 人 |  | 20 | 40 | 40 | 60 | 60 | 60 | 60 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 20 | 10 |
| 合 计 |  | 人 |  | 35 | 73 | 89 | 146 | 150 | 160 | 174 | 208 | 210 | 225 | 229 | 229 | 233 | 225 | 234 | 232 | 220 | 199 | 102 | 57 |

# 8、 工程质量的技术组织措施

## 8.1、质量保证体系

### 8.1.1、政策声明

我单位在承建本工程中，将完全按照合同条款、工程图纸、技术规格书进行施工，并对施工全过程实施有计划、有系统的质量管理，给业主提供充分的质量信任，确保合同范围内的各项工程的施工质量满足合同规定的要求并使业主和监理工程师满意。

### 8.1.2、本工程质量目标

严格按照规范精心施工，争创优质工程。按招标文件要求，施工质量按《港口工程质量检验评定标准》（JTJ221-98）检验评定，工程质量达到优良等级。

## 8.2、质量保证体系

我单位已按GB/T19001-2000idt ISO9001:2000标准建立并实施质量保证体系，在1997年通过了质量认证公司的现场审核，并获得了该公司颁发的质量认证证书。

### 8.2.1 质量方针、质量目标和质量承诺

- 1．质量方针

科学管理、持续改进、优质高效、顾客满意。

- 2、质量目标

(1) 确保质量体系按GB/T19001-2000idt ISO9001:2000标准有效运行；

(2) 竣工工程合格率为100％，经评定的竣工工程优良品率达到85％以上。

(3) 树立良好的社会信誉。

- 3、质量承诺

鼓励和支持全体员工对工程和服务质量精益求精，积极推动企业技术进步，努力提高质量水平。

### 8.2.2 主要质量体系文件

――质量手册：QM

――管理程序：

1.	QP4-1	文件和资料控制程序

2.	QP4-2	记录控制程序

3.	QP6-1	人力资源控制程序

4.	QP6-2	船机设备控制程序

5.	QP7-1	施工组织设计编制程序

6.	QP7-2	合同评审控制程序

7.	QP7-3	采购控制程序

8.	QP7-4	生产和服务过程控制程序

9.	QP7-5	产品标识和可追溯性程序

10.QP7-6	监视和测量装置控制程序

11.QP8-1	顾客满意度监视测量程序

12.QP8-2	内部审核控制程序

13.QP8-3	产品的监视和测量控制程序

14.QP8-4	不合格品控制程序

15.QP8-5	纠正措施和预防措施控制程序

16.QP9-1	安全生产控制程序

――作业指导书：

共编制37个作业指导文件，对工序施工进行具体指导。

我单位质量保证体系履盖我单位各施工单位。质量方针是我单位质量工作的宗旨；质量目标是我们工程施工的最终目标。质量手册、程序文件和作业指导书是我单位质量保证体系文件。质量保证体系也将在本工程中得到有效的运行。

### 8.2.3 质量保证遵守的原则

(1) 按照GB/T19001-2000idt ISO9001:2000标准及质量管理八项原则，并结合本工程的特点建立有效的质量保证体系并使之有效运行。

(2) 根据“谁施工谁负责质量，谁操作谁保证质量”的原则，实施生产者自觉控制质量的工序管理。

(3) 坚持质量的“三检”和严格的监督检查制度，防止不合格品产生。

(4) 坚持不合格的材料、半成品、成品不得使用或交付。

(5) 坚持试验、检验和工程验收制度。

(6) 遵守施工技术规范、质量检验评定标准，严格按照设计图纸施工。

## 8.3、质量管理组织机构

### 8.3.1 概述

我单位总部将抽调技术水平高、施工经验丰富的人员组建实施本工程的项目部，总部将对工程进度、质量、安全等方面对项目部进行指导、协助、监督，并在人、财、物等方面给予全面的支持和配合，确保工程质量满足业主的要求。

总部与质量有关的部门有质保办、工程管理处、技术处、经营处、组人处、财务处、劳资处、安全处、综合处、办公室等，这些机构包含了从事与质量有关的管理、执行和验证工作的部门和人员。

项目部与质量有关的部门有质保部、质检部（含试验站）、安全部、技术部、工程部、机务部、财务部、劳资部、合约部、物资部、办公室等。

### 8.3.2 质量保证机构

(1) 总部质保办

质保办是独立行使质量保证职权的管理部门，其主要职责是通过组织内部质量体系审核及平时的质保监督，及时发现存在的或潜在的问题，责成责任部门采取纠正和预防措施，质保人员跟踪验证，从而确保质量保证体系的有效运行。总部质保办向管理者代表报告工作。

- (2) 项目部质保部

质保部是项目部内独立行使质量保证职权的管理部门，其主要职责是通过参与内部质量体系审核及进行平时的质保监督，发现存在的或潜在的问题并跟踪验证项目部纠正和预防措施的实施，从而确保项目部内质量体系的有效运行。质保部在业务上受总部质保办的监督、协助和指导，在项目部内向项目经理报告工作。

### 8.3.3 检验和试验机构

(1) 总部工程管理处

工程管理处是总部独立行使质量监督、检验、试验的职能部门，其主要职责是监督、指导、检查，通过对进货的产品、过程中半成品及最终产品的检验和试验，确保不合格的产品不使用、转序或交付。工程管理处向总部主管质量的领导报告工作。

(2) 项目部质检部（下设试验站）

质检部是项目部内独立行使质量监督、检验、试验的职能部门，其主要职责是具体实施项目部内进货产品、过程中半成品及最终产品的检验和试验工作，对不符合规范规定施工或对工程质量造成严重危害的施工方法的操作过程有权加以制止，对经核实不符合质量标准的项目有权制止继续施工，确保项目工程质量。下设的试验站负责对工程所用材料检测工作，由质检部直接领导。质检部向项目部总工程师报告工作。

### 8.3.4 以顾客为关注焦点

我们将实现顾客满意作为本单位质量方针和质量目标的重要内容。

(1) 规定识别顾客明确的或隐含的需求和期望的职责权限、工作程序并控制执行。

(2) 将顾客的需求转化为产品的技术和服务的要求。

(3) 通过质量管理体系的有效运行，实现顾客要求。

(4) 制定各种激励政策，鼓励员工主动在满足顾客要求方面提出改进措施，并对切实可行的改进措施积极采纳。

### 8.3.5 质量保证体系组织框图

- 质量保证体系组织框图

项目经理

项目总工程师

项目质保部

项目部质检工程师

项目部测量班

项目部试验室

各工区负责人

业务指导线

管理线

## 8.4、工程质量保证措施

### 8.4.1 生产过程控制

生产过程控制从签订合同，完成设计图纸后开始，其控制程序如下图所示：

设计交底,研究图纸及说明

编制施工组织设计、质量措施计划

审查批准

试验段施工

执行施工计划

根据计划编制任务书

执行施工方案

材 料 供 应

设 备 供 应

开展质量活动

效果检查，质量检查

改善施工管理

移交工程竣工资料

施工质量的鉴定和评价

- 生产过程控制程序

### 8.4.2 采购控制

物资部根据工程部编制的材料请购计划和技术要求制定材料采购计划，对于构成工程产品的结构材料，将对供应厂商进行调查、评价，确定其为合格的分供方后，才能实施采购，以确保工程用材料的质量满足规定的要求。结构材料进场时，要求厂家提供材质证书，之后，由工地试验站按规定进行抽样检验。

### 8.4.3 检验和试验控制

#### 8.4.3.1 进货检验和试验

用于工程的所有的结构材料进场后，均应对其验证合格后方能用于工程。对于对工程质量影响较大的材料（如钢筋、水泥、砂、碎石等），除应由供贷单位提供材料出厂材质证明书外，进场后还应按规定由项目试验站进行抽样检验，当试验项目超出项目部实验站的能力范围，可委托具有相应资质等级的试验单位进行试验。对于无法进行检验的结构材料，应由质检员对其外观和厂家提供的材质证书进行验证，合格后方能用于工程。结构材料检验程序如下图所示：

对分供方调查、评价

确定合格分供方

材料进场、材质证书

物 资 部 验 收

项目部试验站检验

检验合格

检验不合格

用于工程

退回，不得用于工程

- 结构材料检验程序

#### 8.4.3.2 施工过程检验和试验

(1) 根据国家有关规范的要求，对本工程进行分部、分项工程的划分，施工时对各工序、分项工程、分部工程逐级进行检查控制、验收和评定，以确保本工程质量达到优良标准。

(2) 设立质量管理点

对工程主要部位，影响质量的关键工序或材料作为重点控制对象，即以质量管理点加以控制管理。施工前按设计要求、规范、标准等制定相应的技术措施、检查手段、工具、方法，并制定成文件。

(3) 施工中严格按照下图所示的质量监督检查程序搞好工程质量的自检、互检和监督检查：

生产工人或班组自检

下一工序互检或交接检

技术主管项目检查

专职质检员检查

业主代表，监理工程师检查

签认，形成质量记录文件

下一工序（项目）施工

- 质量监督检查程序

- 质量监督检查程序

(4) 测量基线、水准点、隐蔽工程的检查验收

基线、水准点在项目部自检合格的基础上由上一级派出专职的测量工程师进行复查验收，经测量工程师检查合格后报业主代表和监理复核确认，经监理工程师检查确认后方能开始后续工序的施工。

隐蔽工程在项目部质检员自检合格的基础上报请业主代表和监理工程师检查验收，经检验签认后，方能进行下一工序的施工。

#### 8.4.3.3 最终检验和试验控制

当所有的进货、工序、分项和分部工程检验和试验均已完成且验证合格后才能进行最终的工程验收。项目部质检部负责组织收集、整理竣工资料，检查否齐全及准确无误之后向总部递交完工申请，由总部派出验收小组对工程实物质量及竣工资料进行验收，合格后方能向业主申请验收。