芜湖港路面工程3标施工组织设计

- 第1章 工程综合说明

本施工组织设计是在认真阅读了本工程的招标文件、招标图纸的基础上编制的，本施工组织设计中的施工组织机构、工期、质量、安全和文明施工的目标和拟进场机械设备、人员配备等，均是考虑了本公司的实际能力而做出的郑重承诺。

- 1.1 编制依据

1、《朱家桥外贸码头北大门及道路工程招标文件》。

2、本工程招标图纸。

3、国家现行的相关设计规范、施工规范、验收标准及有关法规文件。

4、勘察现场调查得到的资料。

5、我公司积累的成熟技术、科技成果、施工工法以及多年来从事同类工程的施工经验。

6、我公司可调用到本合同段的各类资源。

- 1.2 编制范围

工程实施范围：①道路工程:起止桩号为K11+132～K11+632，全长500米，皆为直线，堤顶宽10米,其中道路宽7米。②坡道工程：根据设计要求，坡道应与朱家桥外贸码头北侧道路沟通，坡道呈喇叭状，坡度1：12，面积为800平方米。③北大门及围墙工程：北大门采用双开电动门，长30米，高1.6米。电动门东侧砌37砖围墙，长20米，高4米；电动门西侧按现有结构恢复镂空围墙。

- 1.3 编制原则

1、安全第一的原则

在施工组织设计的编制中始终按照技术可靠、措施得力、确保安全的原则确定施工方案。在安全措施落实到位，技术方案可靠，并确保万无一失的前提下组织施工。

2、优质高效的原则

加强领导，强化管理，优质高效。根据我们在施工组织设计中明确的质量目标，贯彻执行ISO9001质量体系标准，积极推广、使用“四新”技术，确保质量目标的实现。施工中强化标准化管理，控制成本，控制工程造价。

3、方案优化的原则

科学组织，合理安排，优化施工方案是工程施工管理的行动指南，在施工组织设计编制中，择优选用最佳方案。

4、确保工期的原则

根据发包方对本合同段的工期要求，编制科学的、合理的、周密的施工方案，合理安排进度，实行网络控制，搞好工序衔接，实施进度监控，确保实现工期目标，满足发包方的要求。

5、科学配置的原则

根据本合同段的工程量及各项管理目标的要求，在施工组织上实行科学配置，选派有施工经验的管理人员，上场专业化施工队伍，投入高效先进的施工设备，确保流动资金的周转使用，建设资金做到专款专用。选用优质材料，确保人、财、物、设备的科学合理配置。

6、合理布局的原则

根据本合同段工程的任务量和管理目标的要求以及地形地貌的特征，在临时设施的准备上，特别是对施工道路及各种场地的设置，本着避免干扰、就近布置、方便使用、优化设置的原则，合理布置，满足施工需要。

- 1.4工程概况

1、道路工程

芜湖港朱家桥集装箱码头一期工程正在施工，该码头位于芜湖港现有外贸码头下游约500米，为实现两港区互通，方便部分集装箱调剂、装船运输，需要对两座码头之间的芜当江堤的堤顶道路进行加固。道路建在芜当江之上，设计车速为30公里/小时，汽车荷载公路Ⅱ级，全线皆为直线，长500米，桩号11+132～11+632，道路堤顶宽10米，其中道路宽7米。路面结构为:

250厚的C35混凝土面层

150厚的水泥稳定碎石（水泥8%），100米路段厚度为300。

原沥青混凝土路面

2、坡道工程:

大堤削坡与朱家桥外贸码头北侧道路沟通，坡道呈喇叭状，坡度1：12，面积800平方米，施工中按地形放线，结构自下而上为 原土夯实、30cm块石垫层、10cm的碎石、30cm的混凝土面层；坡道东侧至防洪墙间地面均做

道加连续停车带，路基宽33.5m。主路路面结构为：

上面层改性沥青玛蹄脂碎石混合料            4cm SMA-13

中面层密级配中粒式沥青混凝土（改性沥青）  6cm  AC-20

下面层粗粒式沥青混凝土                    8cm  AC-25

基层水泥稳定碎石                         18cm

基层石灰粉煤灰砂砾                       18cm

底基层石灰粉煤灰砂砾                     18cm

总厚度                                   72cm

二通道辅路：全长876.29m，布置在主路两侧，与主路平行，起点与东坝路相交，桩号为6+591.6，终点与四标段相交，桩号为7+467.89。辅路等级为城市主干路，设计速度采用50km/m，辅路布置双向四车道加非机动车道、人行道，路基宽15m。辅路路面结构为：

上面层改性沥青玛蹄脂碎石混合料            4cm SMA-13

中面层密级配中粒式沥青混凝土              5cm  AC-20

下面层粗粒式沥青混凝土                    7cm  AC-25

基层石灰粉煤灰砂砾                   17cm

基层石灰粉煤灰砂砾                   17cm

底基层石灰粉煤灰砂砾                 16cm

总厚度                               66cm

FD辅路：位于主路前进方向的左侧，在三标段起于1+872.22（相当于主路桩号5+450），即三标段的起点，终于2+992.76，与东坝路接顺，全长2017.89m。路宽7m（FD辅路东坝路～东窑路段宽9m），道路外侧设人行道，宽3m。路面结构同二通道辅路。

FX辅路：位于主路前进方向的右侧，在三标段起于1+860.82（相当于主路桩号5+450），即三标段的起点，终于2+472.28，与现状东窑路边接顺，全长611.46m。路宽7m，道路外侧设人行道，宽3m。路面结构同二通道辅路。

2、桥梁工程

本标段桥梁为东坝立交主线桥的一部分，起终点桩号为6+446.27～7+467.89，桥梁长度1021.62m，左右两幅分离式，标准宽度33.5m。上部结构：第一联至第八联为现浇预应力混凝土连续箱梁，第九、十联为预制预应力简支T梁。下部结构：桥墩采用柱式墩，桥台根据道路放坡采用肋板式桥台，基础均为钻孔灌注桩。

3、雨水工程

温榆河～东坝路段设计道路辅路两侧设置雨水边沟，收集主路及辅路雨水，下游接入温榆河支渠-家东排水沟后，向东再向北，尾闾进入温榆河。

东坝路～焦庄路段两侧辅路均设置雨水管道，两侧辅路雨水管道同时承担规划东坝集团区域雨水的排除，尾闾进入坝河。

混凝土管道D=400～900mm，总长约2025m。

4、污水工程

本标段设计污水管道收集道路两侧规划区域污水后向南排入拟建第四标段设计污水干线内，尾闾向南沿机场第二通道下污水干线至坝河北岸接入在建的规划坝河污水厂进水干线内。混凝土污水管道规格D=500～1800mm，总长约2448m。

5、再生水管线工程

桩号5+450～7+467.89再生水管线及其附件、检查井等。主要工程量：DN200球墨铸铁管道400m，DN400球墨铸铁管道2100m。

6、燃气管道工程

主要工程量：DN500燃气管道2066m，DN300燃气管道180m。

- 1.5 工程特点、重点、难点及主要对策

1、工程质量要求高

本工程是首都机场第二通道工程，决定了该项目施工的质量高标准、严要求。我公司在施工中积极响应业主的精品工程战略思想，贯彻“高标准规划城市，高质量建设城市，全面实现新北京、新奥运的构想，努力创造一批世纪建设精品，充分展示首都现代化建设的新形象”的精神，加快首都国际化大都市建设进程。在技术力量、施工管理、工人素质等方面狠下功夫，执行高的技术、质量标准，实施更加规范化、标准化的安全生产、文明施工措施。

2、本工程混凝土的工程量大，确保混凝土内实外美是本标段的重中之重。

主要对策：（1）混凝土采用商品混凝土，选择有实力、信誉好的供应商。我公司将在施工前与混凝土搅拌站共同进行配合比设计，报经监理审批后严格遵照施工。在施工中指派专业人员跟踪作业，随时抽检，所有进场的混凝土均按要求进行坍落度试验，制作强度试件。不合格者坚决退货。发现其测试值波动过大应查找原因，保证混凝土均质性。混凝土浇筑时，选派经验丰富，责任心强的技术工人负责捣固。选派技术人员现场值班，监控混凝土灌注工艺、捣固质量、混凝土温度等。

（2）墩柱、盖梁、栏杆等采用特制钢模板，模具进行专门设计，钢板厚度采用6mm，使其具有足够的刚度和强度，接缝内夹海绵垫，表面贴胶带止浆，要求模板制作安装精益求精，全面落实三检制。

（3）现浇连续梁所有外露面采用18mm厚竹胶板作模板以保证外观质量，内侧模及顶板模则采用建筑组合钢模和部分木模组合。采用钢管支架，箱梁底侧模立完后，采用与梁体等重的砂袋对支架进行预压，以测定支架的弹性变形，消除支架的非弹性变形，从而确定施工的预抬高量。

（4）严格执行构件的“首件制”，每一种构件必须经过首个构件认可后才能展开施工，确保施工质量。

3、确保交通畅通和交通安全是本工程顺利实施的重要保证

主要对策：施工前编制合理的施工方案，把施工对交通的影响降到最低；施工前编制合理的交通导改方案，上报业主和交通管理部门审批，交通导改方案批准后实施，施工期间保证道路畅通；成立交通协调小组，设立专职交通协管员，配合交关部门指挥交通；在施工区周围及两端设立明显的交通标志和警示标志，提醒司机提前减速满行或绕行；夜间提供充足照明；服从交通管理部门统一指挥。

4、搞好安全文明施工和环境保护工作是本工程实施前提保障

本工程具有特殊的地理位置和工程意义，要求必须做好安全文明施工和环境保护工作。环境的保护与治理是北京市环境保护工作的重点。根据北京市下发的有关安全文明施工、环境保护和奥运工程绿色施工文件精神，针对北方地区气候干燥，春季容易产生沙尘的特点，在施工期间必须控制扬尘，施工过程中设立专职洒水车辆负责沿线施工运输道路和场地洒水工作，减少扬尘污染；我单位将投入骨干力量实施本工程的安全文明施工和环保的工作，将重点做好环保工作和施工扰民问题。施工中要按标准做好施工区封闭围挡施工，减少施工噪音，降低环境污染，杜绝施工遗撒，防止扬尘，合理节约使用水、电，避免水资源的浪费，加强绿化工作，增强改善生态环境意识，将保护环境卫生作为本工程环境保护工作重点。我单位将成立文明施工与环境保护领导小组，做好文明施工与环境保护工作，合理安排施工进度计划，减少对周围单位、居民出行的影响，最大限度减少扰民与民扰现象，保证施工顺利进行。施工中创“绿色工地”、“市级文明工地”。

5、沿线地下现况管线较多，施工须加强保护

拟建雨水管道、污水管道、再生水管线等多处与现状管线交叉，施工中须根据现况管线性质进行妥善保护。

主要对策：施工前，根据业主提供的现况管线分布图，对现状管线进行全面物探调查，找出与拟建管线、构筑物下部结构相矛盾的管线，摸清现况管线的埋深和走向，绘制实际的地下管线分布图，并在现场做出明显标记，防止施工中受到损坏。经与业主、监理及管线管理单位协商后，编制每条管线详细的改移及保护措施，按照报批的方案分别进行改移、加固或悬吊保护，确保施工中现况管线正常运行。

6、施工中做好与拆迁及相关管理部门配合，积极配合业主拆迁、推进拆迁进度，开创施工局面，确保工程进度。

施工前须配合业主和电力管理部门对现有建筑和管线进行改移，进场后我单位将配备专职拆迁员、施工机械积极配合业主进行拆迁，为业主分忧，同时根据拆迁进度见缝插针安排施工，确保工程进度。

7、本工程经历冬季和雨季，以季节性施工为重点，做好冬季保温和汛期防汛工作，本工程施工正赶上冬季并经历整个雨季，且施工区域内地下水位高，做好季节性施工是本工程的重点，尤其是解决好雨期的土方回填、路面基层和面层在雨期来临之前，完善施工区域及周边区域排水系统，确保汛期排水畅通。

我单位将成立专门的雨季（冬季）施工领导小组，有效落实防汛计划，确保现有雨水系统的正常运行，同时并对雨水口、雨水管加强保护，减少工程对道路、河道正常排汛的影响，保证施工进度和质量。

- 第2章 施工进度计划安排及工期保证措施

本合同段工程施工项目多、涉及专业众多，技术含量高，工期的制约因素多，要在合同工期内完成施工任务，必须从组织上统一指挥，从施工顺序上合理统筹安排各分部、分项工程，周密安排各道工序。一旦中标，我们将把本工程列为我单位重点工程，派遣组织力量、技术力量强的人员组成项目经理部，优先提供人力、物力、财力，确保合同总工期和关键工期。成立进度计划领导小组，由项目经理任组长，生产副经理、项目总工任副组长，对施工进度的实现实施领导和监督。项目经理对确认后的进度计划是否能够实现负全部责任。

- 2.1 目标工期

招标文件规定工期：2007年5月30日开工，计划竣工日期2008 年5月30日完工，施工总工期367日历天。

我单位工期目标：计划于2007年5月30日开工，计划2008年5月30日竣工,施工总工期367日历天，完全响应招标文件中关于工期的要求。

具体分部分项工程进度安排见图2.1-1施工进度网络图和2.1-2施工进度横道图。

- 2.2 工期保证措施

- 2.2.1 施工准备阶段组织保证

（1）建立健全项目组织体系

①尽早建立起适合本工程特点的项目管理机构，使各级人员尽快进入角色，以保证各项施工任务的分解尽早得到落实。

②按项目法组织施工，充分发挥资源优化配置，动态管理的优势。

③项目部主要管理和技术人员均由具有丰富工程施工经验的人员组成。项目经理、项目总工程师及项目总经济师等构成的领导决策层，相关人员自投标阶段开始至工程结束的整个施工过程中保持稳定不变。

④施工作业层实行集约化管理，充分发挥各专业我单位技术优势。

⑤根据本工程性质及工程特点，施工作业层以我单位下属的一直从事综合市政工程、道路工程、桥梁工程和基础工程施工任务的项目经理部为主要施工队伍，充分发挥施工优势，以保证各项施工任务的实施紧凑有序。

（2）提前开展并完成各项施工准备工作

网络图

横道图

①加快资源调配，确保人员、机械设备及所需物资及时进场。

②以最快速度完成临时设施建设，为工程全面展开创造条件。

③尽快编制各分部、分项工程的实施性方案，及时报业主、监理审核批准，使工程尽快达到开工条件。

④结合本工程实际，制定工程管理及质量保证的各项具体措施和办法，实现标准化管理。为工程顺利实施奠定基础。

- 2.2.2 施工过程组织保证

（1）实现信息化管理，及时调整工期计划及资源配置：运用梦龙及project项目管理软件编制总体施工进度计划，并确定关键线路，以此为依据，制定“月、周”施工进度计划及各分部、分项工程的施工进度计划，在计划实施过程中，及时采集各种施工信息并通过软件进行数据处理及分析，根据分析结果及时调整工期计划及资源配置，以确保工期。

（2）强化业务系统职责，严格执行岗位责任制：强化各业务系统职责，严格执行岗位责任制，将各项施工任务落实到人，保证全部岗位职责覆盖项目施工的全方位，无缺口，无重叠，从而通过人的工作质量确保目标工期的实现。

（3）严格执行工地会议制度

①每天召开各作业队工作会，总结当日计划完成情况并安排次日工作计划，工作会由生产副经理主持，各作业队队长参加。根据现场情况组织临时协调会，加强现场指挥调度工作，使工程保持正常有序施工。

②主动加强与业主、监理等有关部门的联系，每周定期召开有业主、监理、设计、施工单位参加的工程例会，会中总结一周的工程进展情况及下周工作计划，对急需解决和亟待处理的问题进行讨论，并制定相应措施，确保下步工作顺利实施。

③及时组织分项、分部工程验收：对已完分项、分部工程项目特别是隐蔽工程及时组织验收，保证下道工序及时展开。

（4）制定并强化成品保护措施：制定并强化成品保护措施，保证施工过程中不出现成品、半成品由于人为因素损坏而造成返工、返修致使工期延误。

- 2.2.3 施工计划保证

（1）编制工程进度计划

①按照施工部署总体原则编制总体施工进度控制计划，并根据工程项目、工程量、施工条件及拟采取的施工工艺、拟投入的施工人员及机械设备等情况划分施工区段，以形成有效的平行施工和有序的流水作业。

②工期控制计划中必须对各分部、分项工程施工计划进行分解，并依据分解计划，分析各工程项目、各工序的逻辑关系，确定关键线路工期，将各项资源进行合理配置及科学运用，从而通过确保关键线路工期的实现，最终保证总工期的实现。

（2）编制物资采购计划

①一次性备料计划：在接到施工图纸后，立即组织技术及有关人员进行图纸审核，并及时与设计单位联系对图纸问题进行澄清，及时编制一次性备料计划报物资部门，使物资部门详细掌握工程所需各种材料及计划进场时间，保证各种材料能够提前联系、定购、储备，避免在施工过程中出现停工待料现象而使工期延误。

②计划及追补计划：根据每月施工进度计划安排，定期向物资部门提供下月所需各种材料计划，同时，根据当月工程计划调整情况，对所需材料做出追补计划，从而使物资采购能够有的放矢，以保证月计划按期实现。

③编制资金使用计划：根据总体施工进度计划，对季度及月资金需用量进行估算，并编制使用计划，保证工程预付款及工程结算款等能够合理运用，从而确保总体进度计划按期实现。

- 2.2.4 施工技术保证

技术上，技术人员根据进度计划要求，及早作好施工方案、技术交底、备料计划，积极采用新工艺、新技术，提高劳动生产率。工程上，做到能使用机械的不用人工施工，合理安排工序的衔接和插入，减少工序间的间歇时间，做到有序合理的流水施工，控制施工节拍，调节劳动时间，防止工序停顿，以缩短工期，达到工期目标的实现。

（1）认真识图，深入调查现场情况，根据实际情况编制切实可行的技术交底。

对工程重点、难点，制定合理的施工方案，提前做好施工准备工作，技术保证措施得力。

（2）确定合理的施工工序，组织好各工序的交叉施工，充分利用工作面平行施工，加快施工速度，缩短有效工期。

（3）结合工程进度计划，编制详细的材料使用计划，保证材料供应满足施工需要。

（4）施工过程中坚决落实“三检”制，确保质量验收一次合格，避免返工现象发生。

- 2.2.5 施工环境保证

项目部设专人负责拆迁、地方关系的协调，为工程的顺利施工创造一个良好的外界环境。加强与业主、监理、设计和管理单位的联系，保证信息交流畅通。加强例会制度，解决矛盾，协调关系，保证按照施工进度计划进行。

- 第3章 施工组织安排

针对本工程特点、难点、重点，结合我单位的施工特长、经验、技术、设备能力，按照系统工程理论进行总体规划。工期以Project 项目管理软件进行计划控制；质量以ISO9001/2000 质量保证体系实行全过程控制；安全以“预防为主，常抓不懈”，保证道路交通安全和施工安全。施工技术以解决难点工序施工为主要内容，实行技术骨干定岗负责，专家动态指导，组织有效攻关。实现“一流的施工队伍，一流的工程质量，一流的服务信誉”的战略目标。

- 3.1 施工顺序

- 3.1.1 总体施工顺序

道路与桥梁平行施工，道路工程总的施工顺序是路基土石方→各种市政管线安装→路面工程，路基附属穿插在其中施工。

桥梁分三个桥梁作业队平行施工，其中连续箱梁安排两个桥梁作业队，T梁桥安排一个桥梁作业队，最后由道路作业集中施工沥青混凝土桥面。

- 3.1.2 分项工程施工顺序说明

1、道路施工顺序说明

施工顺序：复测控制桩→清表及拆迁障碍物→地下管线及挡土墙施工→特殊路基处理→临时排水设施→路基分层填筑→各种市政管线安装→施工路面底基层→下基层→上基层→乳化沥青封层→沥青混凝土下面层铺筑→路面表面层施工。

2、雨水、污水、再生水、燃气等管线工程施工顺序说明

沟槽开挖及支护→管道基础→管道铺设→管道试验→沟槽回填→管道附属设备安装→检查井等施工。

3、桥梁施工顺序说明

连续箱梁桥施工顺序：桩基→承台→墩柱、桥台→盖梁→搭设满堂支架→支箱梁模板、绑钢筋→现浇箱梁混凝土→箱梁张拉、封锚→桥面铺装及桥梁防撞护栏→桥面沥青混凝土铺筑→伸缩缝安装等。

T梁桥施工顺序：桩基→承台→墩柱、桥台→盖梁→安装支座→架梁→桥面铺装及桥梁防撞护栏→桥面沥青混凝土铺筑→伸缩缝安装等。

- 3.3 施工总体指导思想和原则

保质量、保工期、保安全、保畅通、抓重点、促平衡、空间占满、时间用足，科学安排分阶段交通导改，精心组织施工。确保业主招标文件的总体和阶段性的工期和质量要求，以此为中心，进行施工计划安排；确保工程质量；确保行人与车辆的安全；确保施工现场现状管线的安全与正常运行；确保现况交通畅通；施工区按规范要求围挡封闭施工，保护环境，创造绿色工地；所有施工一次成优，严禁返工。

- 3.4 施工组织机构

中标后立即组建项目经理部。项目经理部由工程计划部、技术质量部、物资设备部、经营财务部、行政保卫部、综合办公室等职能部门组成。根据工程量和各分项工程分布特点，项目经理部下设立一个管线施工队、三个桥梁施工队和一个道路施工队。具体机构设置见附图【3.4-1合同项目经理部组织机构图】。

- 3.4.1 项目经理部管理人员职责

（1）项目部经理：对工程的质量、安全、进度、成本控制、文明施工等履约要素负全部责任，建立施工项目的管理体系，明确内部各部门人员职责分工，向总经理报告工作。

（2）项目经理部总工：协助项目经理实施质量措施及项目质量目标，对工程技术安全负责。组织编制并指导实施施工组织设计及质量计划，监督施工现场各类人员履行质量职责、做好质量记录；主持日常质量分析会议；对工程成本承担技术管理和方案优化职能；负责办理设计变更和洽商工作，落实变更内容；负责对施工工长下达技术交底单和安全交底单的审核批准；负责对测量员编制的测量方案和测量交底单进行审核批准；组织编写竣工文件直至施工项目竣工资料全部交付。

（3）项目副经理：负责协助项目经理组织施工生产；对工程进度、安全、文明施工承担直接责任，对工程质量和成本承担施工组织、调度责任。负责施工生产安全管理；负责对施工生产中所需工、料、机的提供和满足；主持召开生产分析调度会，协调参与施工组织的各系统管理人员及施工队工作；负责制定、调整本项目施工进度计划，并监督其执行情况；负责制定已完工程成品的保护措施，并交工长落实。

（4）合约工程师：负责保存项目合同评审记录及合同副本，编制工程计量、支付、预算、洽商变更预算，办理审批手续，并负责将洽商记录传递有关部门；编写工程、劳务分包合同，设备租赁合同，材料采购合同；组织确认完成工程量、上报计量收入；组织测算工程直接成本和间接成本，确定责任成本、制定项目成本计划、低成本计划，交项目经理审核后实施；组织召开成本分析会，提出分析意见和整改措施；编制工程竣工结算，办理审批手续，出具完整的工程结算资料。

（5）质检工程师：负责进场的各种材料的取样、送检和现场试验工作，做

好记录并保存；负责本项目的质量评定和施工过程的监督、检验试验及记录和标识工作；对工序过程质量负责，保证不合格品不转入下道工序；当工序、部

位质量需要监理人员验收时，质检员及时提交报告请监理人员复核；对不符合

图3.4-1施工组织管理机构框图

项目经理

项目副经理

总 工 程 师

物

资

机

械

部

综

合

办

公

室

计

划

财

务

部

工

程

技

术

部

安全

质量

部

工

程

试

验

室

管线作业队

桥梁作业三队

道路作业队

桥梁作业一队

桥梁作业二队

要求的施工作业，行使警告、整改、停工职权，发放不合格通知单；对存在质量隐患及不合格的部位、工序实施质量否决权，向施工队下达《工程质量问题、隐患通知单》、《停工令》、《质量罚款单》并通知生产副经理；负责督促和落实“三检”制度工作；保存本工程项目的原始质量评定记录，参与不合格品的评审、跟踪检查、纠正和预防措施，检查产品标识和检验状态标识工作。

（6）测量工程师：在项目技术负责人的领导下，完成项目交接桩；对接到的桩点进行测量复核并进行加密；负责测量桩点的保护；负责编制测量方案设计和施工放样报告；负责工程定位和工程测量工作；完成测量内业资料的编制，保存测量记录；负责项目竣工测量；负责测量仪器的保管工作，未经标定的仪器不得在项目中使用。

（7）机械工程师：负责机械设备台帐登记管理，编制设备采购和租赁计划；对机械设备进行合理使用、保养、维修、检验、标识、记录工作；合理安排设备，保证生产设备满足施工生产的需要。

（8）试验工程师：负责本工程土工试验、材料试验、混凝土试验、沥青混凝土试验等，并负责监督检查沥青厂原材料试验及配合比使用情况。

（9）材料员：材料员负责进场材料的验证工作，及时对进场材料进行检验、标识、登记、保管、维护和定额发料工作，保证不合格的材料不进入现场。保存检验报告、合格证等质量证明文件齐全、有效；负责材料使用和保管情况，防止原材料、半成品和成品的损坏变质；负责收集整理采购材料的资料文件。

（10）计划员：负责本工程项目施工进度计划的编制；根据实际情况，随时调整施工进度计划；完成周进度和月进度的报告，负责制定工、料、机的进出场计划及调配工作。

（11）技术员：对本项目的技术管理工作负责，负责在总工、技术负责人的指导下编制施工组织设计和施工方案及技术交底单，以及技术文件及资料整理、保管工作，待竣工时提交给竣工资料编制人员；负责工程出现的新工艺、新技术的实施管理；参与不合格品评审和质量事故的处置，参与编制纠正措施和预防措施。

（12）资料员：负责本项目质量体系文件和与质量有关的文件资料的收发、传阅、借阅、更改、标识、登记、复制、存档、保管工作。

（13）工长：工长在副经理领导下，承担施工现场工、料、机调度及施工方案、工艺和工序质量在现场的实施职能。

（14）统计员：按时统计汇报工程进度及工程量情况，及时对统计上报的各种资料数据负责，并随时与监理取得联系。

（15）计量员：正确使用、保养并保管检验、测量和试验设备及计量器具，编制送检计划，按时送检；做好产品的标识和记录工作；负责检验、测量和试验设备及计量器具登记、年检、校准和标识工作，做好台帐登记记录。

（16）施工生产工人：严格按照工艺规程、施工技术交底单的要求进行操作，并对操作的结果负责，严格执行“三检制”，确保交付的产品合格。

- 3.4.2 施工作业队任务划分

专业管线施工队：负责雨水、污水、再生水、燃气管线及其它专业管线施工，管线拆迁等。

桥梁作业一队：负责第一至第四联连续箱梁桥的基础、下部结构、支架现浇连续梁、桥面系等的施工。

桥梁作业二队：负责第五至第八联连续箱梁桥的基础、下部结构、支架现浇连续梁、桥面系等的施工。

桥梁作业三队：负责T梁桥的基础、下部结构、架梁、桥面系等的施工。

道路作业队：负责本标段基底处理、路基土石方、路基附属、路面工程、路面附属、桥梁沥青混凝土面层等的施工。

- 3.5 施工总体部署

积极配合拆迁，创造工作面，项目经理主抓拆迁工作，把握施工重点、见缝插针安排管线和道路施工，做到多工作面平行施工、工序流水作业，空间占满、时间用足，对现况路局部修整，设立规范标准的交通标志和施工标识，施工始终保持现况交通畅通。优先施工地下管线工程和地下结构，再施工地上建筑物和道路工程；最后清理现场，完成现场清理整治，进行竣工验收。

- 3.6 劳动力使用计划

- 3.6.1 各阶段劳动力投入表

根据本工程工程量、工期和各分部分项工程的特点，我单位将逐月作出劳动力使用计划，保证劳动力充足，根据进度计划，提前组织劳动力进场，并做好技术、质量及安全交底，对重点工序、新工艺进行专业技术培训，召开动员会，做好特殊工种的准备工作。同时做好农忙季节特别是节假日期间劳动力补充计划。施工中统筹安排劳动力，农忙季节照常施工，确保合同工期的实现。根据施工阶段的不同，参施劳动力所需工种专业各不相同，在不同施工阶段开工之前都要对劳动力的专业、工种进行相应调整，以满足施工要求，保证施工进度。施工作业队由我单位多年从事综合市政工程的专业作业队和路基路面专业作业队组成，施工工人由项目部统一调配，吊车、挖掘机、摊铺机、架桥机等大型机械操作手和中高级技术工人为我单位自有职工，配合劳务队伍为在我单位注册的、成建制的、常年与我单位合作的、具有丰富综合市政工程施工经验的作业队。在施工期间严格按ISO9001 贯标要求，对所有人员进行标识，挂牌持证上岗。具体劳动力安排详见施工组织设计附件中3.2.2【劳动力计划表】

3.6.2 主要工种劳动力

本工程主要技术工人由架子工、模板工、钢筋工、混凝土工、瓦工、电焊工、汽车司机、起重工、机械工、管道工等工种组成,并配备一定数量的普通工。

- 3.7 主要材料供应计划及供应方案

本工程使用的所有材料，由项目经理部统一编制材料计划，统一在经质量监督站备案、业主及监理认可的生产厂家中进行招标择优采购，杜绝使用来路不明的原材料。材料部提前定购各种施工原材料、成品（半成品）、构配件，签订供应合同，保证材料供应及时、充足。工程主要材料根据总体施工进度计划编制一次性备料计划及施工材料使用计划，并根据实际工程进展及时调整，确保工程顺利进行。每月按材料的购置计划备齐资金，以确保物资供应。特殊材料项目部将提前一个月购买存放于工地，以满足工地施工需要。混凝土采用商品混凝土，商品混凝土由经市政质量监督站备案、业主及监理认可的生产厂家提供，项目部将按分包管理合同要求供应商提供商品混凝土，以保证混凝土施工的连续性。少量自拌混凝土和砂浆，按月计划提前购买水泥、砂和碎石，并有一定的储备量，以保证施工生产。材料进场实行检验制度：原材料取样送检，构配件进行外观检查并查验出场合格证，未经检验或经检验不合格的材料，一律不得在工程中使用。T梁委托具有相应资质的桥梁预制厂进行预制。沥青混凝土等路面材料拟采用厂拌法拌和，计划从合格专业厂家采购。

- 3.8 主要施工机械设备供应计划

本工程对施工噪音和施工震动的控制较为严格。我单位将按照合同要求，选用大功率、低噪声的各种施工机械并配备充足的施工机械，实现机械化作业，应用现代管理手段，保证工期和质量。主要施工机械详见施工组织设计附件中3.2.1【拟投入本合同主要施工机械设备表】

- 3.9 现场试验设备、仪器及检测设备供应计划

在开工后7 天之内，在现场建立符合业主和监理要求的现场试验室一座，承担本标段相关试验检测项目，试验室由我单位试验检测中心配备试验仪器、试验设备和指导试验工作，并经过业主指定的政府监督部门认定，在监理工程师的指导监督下进行工作，保证工程质量始终处于受控状态，并可按要求为监理工程师提供满意的服务。我单位将安排有丰富经验的试验员、质量员负责工程的质量检验和材料取样，所有人员全部持证上岗，按照工程进度计划提前作好各项原材料的检验和试验及水泥稳定土和混凝土配合比设计。

- 3.12 施工总平面布置

- 3.12.1 施工总体布置原则

根据设计图纸及业主所提供的施工现场拆迁范围，结合本工程现场特点，施工总体布置在满足施工作业和生产管理的前提下，本着少占地、少拆迁、保护绿地和环境，尽量减少对现况交通干扰及经济合理的原则，按照文明施工及安全生产的要求，对施工现场进行布置。

施工总平面布置详见后施工组织设计附件中3.2.5【施工总平面布置图】，施工临时用地安排见施工组织设计附件中3.2.3【临时用地表】。

- 3.12.2施工场地内临时设施

1、施工围挡

根据施工招标文件要求以及本工程现场条件和特点，进场后，在规划道路红线位置采用标准统一硬质围挡板搭设围挡，规划道路红线内沿施工区周围设置施工围挡，将施工区与交通区分离，并按施工部署要求设置施工道路出入口。围挡高度不小于2.0m，色彩标志整齐美观，围挡支撑牢固可靠，底部砌筑砖基并抹光。在现况路两侧围挡上设置夜间警示灯及霓虹灯管。

2、施工大门

施工大门前按文明施工规定设立标志牌，大门内侧施工临时路采用C15 混凝土硬化，门口设洗车槽，大小为5m×3m，用混凝土浇筑，上设钢格栅，供施工车辆出工地时冲洗。同时，在大门内侧设门卫值班室，门卫负责现场保卫及出入登记检查工作。

3、临时施工便道

在本工程主路前进方向的右侧，修建贯通全线的临时施工便道，尽量不侵入正式路基，与各条现况道路接顺，运送各种原材料、成品、半成品以及机械设备等。施工便道路基宽度为4.5m，路面宽度为4m，采用15cm泥结碎石路面，每隔200m设置一道20m长的会车道，会车道路面宽度8m。便道通过河沟时埋设预制排水管。

在施工过程中，派专人对临时施工便道和施工区现况路进行清洁和洒水养护，防止扬尘，做到雨天不泥泞、晴天不扬尘、冬天无冰冻，始终保持场区内道路洁净和畅通。

4、为了减少污染源，现场不设搅拌站、制梁厂，现场不拌合路面材料。混凝土采用商品混凝土，T梁委托具有相应资质的桥梁预制厂进行预制，沥青混凝土等路面材料拟从合格专业厂家采购，天桥钢箱梁委托具有相应资质的厂家进行制作。

5、临时设施搭建

（1）项目经理部、试验室和作业队驻地建设施工临时设施主要包括项目经理部办公室、会议室、试验室、生活用房、食堂、浴室、厕所等临建设施。项目经理部计划和各作业队驻地采用集装箱活动板房在场区内搭建，各种配套设施满足招标文件以及业主、监理工程师的要求。

（2）钢筋加工场、木工棚和料场布置

钢筋加工场、木工棚和材料料场分别设置在路基上，钢筋加工场、木工棚和料场位置设置不影响地下管线施工。

（3）施工用电

在桩号6+300附近设一台630kVA的变压器，组织全线供电。电源采用三相五线制,供电采用树干式引导供电。配电要有二级以上保护,做到一机一闸,并就近设开关箱。配电箱体全部采用玻璃钢体，酚醛布夹层绝缘板,单面配线，电缆采用3×75+2×16mm2的橡胶电缆。施工现场供电线路采用埋设电缆和架空电缆,埋地电缆采用穿钢管法,以保护电缆。同时准备2 台75KW 的发电机，以备停电时使用及部分流动性施工时临时电源。

（4）施工临时用水及排放

施工和生活用水采用DN75给水管从市政自来水管网接入，管线沿施工道路一侧布置，埋深0.8m，分别接到施工现场各处及生活办公区。临时用水管埋入地下80cm，以防冬季冻管。生活污水的排放：大门口设洗车池，食堂设隔油池，厕所设化粪池，污水经处理后的水排入附近的污水井，埋地支管采用DN200 的混凝土管，干管采用DN300 的混凝土管，起点埋深0.5m，坡度为0.5%。

（5）临时通讯设施布置

在办公区设电话和传真机，计算机上网，并配一定数量的移动电话、对讲机,以方便施工生产和对外联络。

6、施工期间的排水和洗车设施

（1）排水设施

对各施工场地进行硬化处理，以利排水，同时沿各施工区周围设置排水沟。围挡四周布设排水系统，确保施工期间场地内的生产、生活废水汇集、沉淀后排放。

- 第4章 技术方案

4.3水泥稳定碎石底基层、基层

（1）施工准备

1）混合料配合比设计、拌和设备及位置并报监理工程师签认。

2）在铺筑水泥稳定碎石前，将路床、底基层或接合层表面的浮土、杂物清扫干净，对路床、底基层或接合层病害进行检查、修补，并用压路机碾压3-4遍，使路基平整度、宽度、压实度、横坡度均达到验收标准。

（2）施工测量

施工前恢复中线，并在路基两侧每10-15m设一高程桩，两侧路肩边缘外设指示桩。

（3）拌和

水泥稳定碎石混合料的拌和采用WCB-200机拌合拌和。拌和场设在K67+800左侧澄溪互通区建厂。

开机前对拌和系统进行调试，使拌和、计量、输料等均处于完好状态。

原材料严格按规范要求进行各项指标试验，严格控制施工配合比。

拌合含水量控制在较最佳含水量高0.5%～1%之间，以补偿混合料在贮存、运输和摊铺时的水份蒸发。

混合料自拌和加水至碾压完毕的时间不超过2-3h。

（4）运输

水泥稳定碎石混合料用12-15t自卸汽车运输。

（5）摊铺

按试验路段确定的混合料松铺系数采用混凝土摊铺机将混合料均匀地摊铺在路床或底基层上，在摊铺机无法到达的部位，经监理监理工程师批准，采用人工摊铺。

分两层摊铺的基层第一层压实厚度不小于10cm，上层稍厚。并注意避免薄层“粘贴”找平。

（5）碾压

采用钢三轮压路机和震动压路机碾压，碾压方向与路中心平行。直线地段由边至中；曲线超高段由内至外，依次连续均匀碾压。三轮压路机后轮重叠1/2轮宽。压实后表面平整无轮迹。路肩土与水泥稳定碎石同步碾压，直到达到要求的压实度。

碾压过程中，水泥稳定碎石表面始终保持湿润。

严禁压路机和运输车辆在已完成的或正在碾压的路段上“调头”和急刹车。

（6）接头处理

第二段摊铺时将前一段松散不合格的混合料清除并凿成平齐的端头。

（7）养护

经监理工程师检查合格的水泥稳定碎石底基层、基层养护期不少于7天，养护期间始终保持表面潮湿状态。养护期内如出现病害，及时挖补，挖补压实厚度不小于8cm。

（8）交通管制

养护期间，除允许养生洒水车通行外，封闭交通。施工车辆必须通行时，经监理工程师批准，行车速度不超过15km/h，并不得急刹车。其余车辆均在施工便道上行驶。养护期结束，暂不施工上面结构层，仍禁止一切车辆通行。

水泥稳定碎石基层施工工艺框图详见“框图8-13”

5水泥混凝土面层

（1）施工准备

1）混合料配合比设计、拌和设备及位置并报监理工程师签认。

2）在铺筑水泥混凝土面层前，将基层上的灰尘及杂物全部清除，保持表面整洁，如基层有车辙、松软及其他不符合规定要求的部位，翻挖清除，以同类混合料填补，压实厚度不小于8cm。

（2）施工测量

对路面基层进行水平及中线测量，每20m设置中心桩，并在伸缩缝处、曲线起讫点、纵坡变坡点加设中桩、在基层面两侧设置混凝土路面宽度及高程标志桩。

（3）模板

模板采用监理工程师认可的钢模板，模板安装时做到顺直、无扭曲；相邻钢模紧密联接，不漏浆，模板接缝在任何方向都不能活动。模板高度与混凝土面平齐（误差±2mm），模板顶面以3m直尺检查，不出现大于3mm的偏差，其内表面的偏差不超过5mm。

用于胀缝和施工缝的模板，根据传力杆和拉杆的设计位置放样钻孔。

每次浇筑混凝土前在模板上涂隔离剂，拆卸下来的模板及时清理干净。

（4）钢筋设置

按规范要求设置钢筋网片、角隅钢筋及边缘钢筋。

（5）拌和与运输

混凝土水灰比尽量减少，在搅拌站集中拌合，搅拌运输车运输。

（6）摊铺

混凝土摊铺前，对模板钢筋、传力杆、拉杆安装位置进行全面检查。混凝土摊铺采用力霸8700机，边角部位人工用铁锹填补。

（7）表面修整和终饰

1）在混凝土摊铺后，且具有塑性和良好的和易性时，立即对混凝土表面进行初步修整，铲除浮浆，低洼处用新制混凝土填补。

2）在混凝土经初步整修后用3米的直尺检查新铺混凝土的表面。每次检查都与前一次检查带重叠1/2的直尺长度。

3）在混凝土初凝之前，将施工横缝和工作缝每侧的路面板的边缘，用监理工程师认可的工具进行加工处理，并按规定的半径抹圆，做出界限分明的连续半径和密实光洁的砂浆饰面。

4）同时用抹光机对混凝土面进行抹光，表面整平后，在混凝土具有塑性时，用经监理工程师批准的压纹工具，设置横向纹理。

（8）养护、拆模

混凝土施工完毕后进行养护工作，养护期间保持混凝土湿润。混凝土强度达到设计强度的25%后拆模，拆模时避免混凝土边角及企口受损。

（9）锯缝

锯缝时间控制在混凝土强度达到6-12MPa时，锯缝深度控制在混凝土板厚的1/3-1/4。填缝在混凝土养生期结束后进行，填缝时将缝内杂物清除，必要时用压缩空气吹尽。

（10）交通管制

养护期间，禁止一切车辆通行。路面混凝土强度达到100%设计强度时，在监理工程师批准后，方可开放交通。开放交通前，将路面清扫干净，并将所有的接缝封闭好。当遇特殊情况需要提前开放交通时，必须报请监理工程师批准，同时路面混凝土强度不小于设计强度的80%，通行车辆的荷载不得大于设计荷载，行车速度不超过15km/h，并不得急刹车.

水泥混凝土路面面层施工工艺框图详见“框图8-10”

九、季节性施工措施和安排

9.1冬季施工措施和安排

根据气象资料表明，当地冬季气候较温暖，在施工安排上基本不做特殊考虑，但施工中做好充分的思想准备。

工地昼夜平均气温低于5℃或最低气温低于-3℃，按冬期施工要求进行。

（1）安排专人进行气温观测并作好记录，与当地气象部门保持联系，及时接收天气预报，做好防寒准备；

（2）编制冬期施工方案，组织施工人员学习，并向班组进行技术交底，认真执行冬期施工方案，质量标准及操作要点，确保每个工序按标准、规范、规程和技术措施组织施工；

（3）认真执行检查制度，做好质量、安全检查工作，清除质量、安全隐患；

（4）对冬期施工机械及临时设施进行全面检查，及时清除隐患，施工道路铺垫砂或道渣，保证正常运输和安全；

（5）土方工程

1）冬期天气寒冷，土方容易冻结成块，填筑前进行破碎，粒径不超过技术规范要求；

2）每天坚持2次测量土方含水率，做到有计划地填筑，且在上冻前碾压完毕，并采取覆盖保温措施；

3）基坑开挖收工时，留一层土暂不挖除或覆盖其他保温材料，防止基坑持力层冻结，将挖出土方堆积在一起，留作填筑之用，防止冻结；

4）做好施工场地的排水工作。

（6）钢筋工程

1）钢筋制作（切断、对焊、电弧焊的平台）搭设防护棚，其环境温度不宜低于-20℃；

2）对钢筋施焊要进行预热。采取覆盖措施，防止表面结冰，在混凝土浇灌前，消除钢筋上积雪、冰屑。

（7）混凝土工程

1）冬期施工的混凝土，选用掺加复合抗冻早强剂、综合蓄热法进行混凝土养护。材料选用普通硅酸盐水泥，水泥标号不低于425#，最小水泥用量不宜少于300kg/m3，水灰比不大于0.6，冬期混凝土标号提高一级。选用防冻剂时，必须先做试验选型。

2）及时调整混凝土配合比，搅拌时先投入砂、石和水，再加入水泥和防冻剂，不得将水泥与防冻剂直接与热水搅拌以免产生假凝现象，混凝土搅拌时间比常温搅拌时间延长50%。

3）热水拌制、拌合水温不得超过80℃。严格控制混凝土的搅拌时间，出机温度和入模温度。

4）混凝土浇筑

混凝土的入模温度宜控制10℃以上，最低不得低于5℃，混凝土边浇筑、边振捣、边找平、边保温。混凝土浇筑至保温间歇时间不超过15分钟。

5）混凝土保温和养护

a、设专人对浇注的混凝土进行连续观测记录。对断面较大的构件（如连续箱梁、桥台）设置测温孔测构件内部温度，并做好详细记录。测温孔的位置及数量由监理工程师确定，观测记录送交监理工程师；

b、凝土浇筑完立即将其表面满铺一层塑料薄膜，外盖草帘保温。当混凝土达到临界强度时，拆除保温层和模板;

c、准确掌握混凝土强度的增长情况确定拆模时间，做多组试块进行同条件养护，按不同龄期试压。

9.2雨季施工措施和安排

由于本合同段所在的地区降雨主要集中在5～9月间，占全年的68.4%，其中5、9月份最高占14.3%～14.5%。这段时间恰是工程施工的高峰期，因此做好雨季的施工安排，对保证本工程的工期和质量有着重大的影响。为保证工期，雨季施工以预防为主，采用防雨措施及加强排水手段，确保雨季正常地进行施工生产。同时，下雨天安排做不受雨天影响的工作，如钻孔灌注桩、备料、便道维修、排水系统疏通以及室内的钢筋制作，特别是组织砂砾和后期路面用材料进场。雨季施工注意到：

（1）与当地气象部门保持联系，及时接收天气预报，充分利用雨天的间隙时间。

（2）与当地政府及有关部门密切联系，疏通既有排水系统，保证排水通畅。

（3）设专人值班与当地气象部门联系，及时了解天气变化情况，做好防范工作；

（4）编制详细的雨季施工方案，组织学习，并向班组进行技术交底，认真执行雨季施工方案、质量标准及操作要点，确保每个工序按标准、规范、规程和技术措施组织施工。

（5）认真执行质量、安全检查制度，做好质量、安全检查工作，消除质量、安全隐患。

（6）路基及施工场地周围保持排水畅通，不积水，防止四邻地区地面水倒流；

（7）施工道路路基碾压坚实，上铺道渣并做好路拱，确保路面平整不积水，道路畅通；

（8）路基土石方施工：

1）填方路基尽量避开雨季，安排在上年10月至次年4月施工；若在雨季施工注意天气变化，避开连雨天。并提前做好坡外截水沟、边沟及开挖排水斜面；

2）路基填料选择透水性较好的土石混合料；

3）低洼地段和高填地段的土质路基，工程地质不良地段以及沿河路段，避开雨季施工；

4）土方施工集中力量做到随挖、随运、随铺、随整平和压实。每层填土表面筑成2～4%的施工横坡以利排水，收工前将铺填的松土碾压密实，不致积水。雨后待表面干燥并经测试达到要求后，进行上一层的填筑施工；

5）经常测定填料的含水量，含水量偏大时采取翻挖、晾晒，合格后再填筑、压实；

5）施工完的路基，根据监理工程师的指示，保持合格状态，严禁车辆通行。

（9）桥台、通道、涵洞基坑开挖后，组织力量突击施工，并做好临时排水，配备足够水泵，防止雨水浸泡。必要时对坑壁采取防护措施；

（10）混凝土工程：

1）每天定时测定砂、石等集料的含水率，及时调整各种配合比；

2）施工现场配备足够的覆盖材料（如塑料薄膜或蓬布）；混凝土浇筑过程中或浇筑完毕如遇下雨，立即覆盖；

（11）路面施工在雨季做到：

1）集中力量，分段铺筑，在下雨前碾压密实；

2）保证排水良好；

3）雨后路床或底基层严禁车辆通行；

4）水泥稳定碎石及水泥混凝土路面下雨时停止摊铺，雨后继续施工经监理工程师认可；

（12）位于湾、冲或水沟处钻孔桩施工，注意观测水位变化；

（13）加强用电安全检查，对于机电设备的电闸及施工用配电箱采取防雨、防潮等措施，并安装接地保护装置，防止漏电事故发生；

（14）雨后施工先做好清理工作，保证工程施工质量。

9.3农忙季节施工措施和安排

（1）农忙季节是农用电的高峰季节，正常的施工用电可能受到影响，针对这一情况，施工中配备足够的发电机以保证施工的正常进行，同时加强用电管理，在施工安排上注意错开农用电高峰时间；

（2）对施工项目进行合理的安排，采用三班制作，减少农忙季节劳动力不足带来的影响。

（3）做好运输车辆调度，农忙季节安排好车辆上路时间，避免堵塞交通；

9.4春节期间施工措施和安排

由于本工程所在地区在春节前后较好的施工天气，为了抓住这一施工的黄金季节，同时保证均衡生产，春节期间进行合理的施工安排，在确保计划完成的前提下，有计划的安排职工休假。

十、质量控制计划和保证措施

- 第5章 质量保证措施

- 5.1 质量目标

本工程的质量目标是：达到北京市市政工程质量验收标准的合格等级。

- 5.2 质量保证体系

根据业主对工程质量和工期的要求，我单位决定由具有同类型工程施工经验、实力雄厚的项目经理部承担该项目的施工，项目经理为国家一级资质的项目经理，总工程师由高级工程师担任。

我单位已顺利通过ISO9000 质量标准的认证。在本项目中,我单位将一如既往的贯彻我单位的质量方针，依据业主要求，结合本单位ISO9000 系统工作程序，严密组织，精心施工，以科学的管理和先进的技术，创造出“精品工程”。为此，我单位将建立以项目经理为核心的质保体系；选派有丰富施工经验的人员（全部主要管理人员达到大专以上学历，现场旁站人员具有中专以上学历）进行逐级管理；成立专门的质量小组，负责开展创优的各项工作；配备专门的数码相机、摄象机，施工期间随时记录，全过程进行录像，以留下必要的隐检影相资料。施工质量管理中通过加强现场质检人员数量，进行全方位质量控制，由质检人员对主要工序进行24 小时旁站，将问题消灭在过程中。

本工程计划配备一名质量主管，6 名路桥质检员，2 名管线质检员，1 名试验室主任，3 名试验员，3 名现场试验测人员。项目部设2 名专职资料员，分别负责路桥、管线通道施工的技术资料收集、整理工作。质量管理体系详见【5.2-1质量保证体系框图】

- 5.3 质量保证措施

- 5.3.1 施工管理保证措施

（1）项目经理部认真执行《建设工程质量管理条例》，实行工程质量负责人责任制和工程质量终身负责制，项目经理是质量第一责任人。项目经理部根据工程质量目标制定本工程的质量管理制度及创优规划，认真做好施工组织及各项制度、措施的落实。严格执行“工程质量一票否决制”。

（2）认真贯彻执行“百年大计、质量第一”的方针，加强对施工人员的质量教育、施工管理、强化质量意识。严格按照设计图纸、专用条款明确的规范和标准、国家及北京市有关标准规定的要求组织施工。

（3）严格执行国家、北京市、业主、监理工程师颁发的各项质量管理图5.2-1  质量保证体系框图

质  量  保  证  体  系

自检自验制

初验质量报告制

验工交接质量认定制

定期质量保修回访制

管  理  制  度

设计文件审核制

测量双检制

材料进场检验制

施工组织分级审核制

工艺细则、技术措施编制

开工报告审批制

隐蔽工程检查签证

分项工程质量评定制

分阶段技术交底制

验工计价质量签证制

工序质量检查评定制

定期质量检查评定制

质量事故报告制

分级岗位责任制

单位工程合格率100％

开工前检查

施工中检查

竣工中检查

群 众 活 动

质量目标计划

ISO9001标准

工程质量检查人

质量检查评审

成果发布

办法，接受市政工程质量监督站对建设工程质量实施监督管理。积极参加监理工程师组织的现场例会，认真落实会议纪要。

（4）定期召开内部生产协调会，总结和检查前一阶段工期、质量、安全情况，有针对性的采取改进措施，布置下一阶段工作重点，确保工程质量得到持续改进和提高。

（5）人员组织与安排

健全质量管理组织，完善质量保证体系。配齐配足施工管理、技术人员及技术工人，切实做到责任明确、工种齐全、奖罚及时，使每个人的切身利益与工程质量挂钩。投入本工程的主要管理人员及施工技术人员，均参加过多项城市道路综合市政工程，具有丰富的道路桥梁和综合市政管线施工经验。为保证本工程的建设质量，成立以我单位总工程师为组长，有地质、桥梁、道路、专业管线施工、机械、工程试验等方面专家组成的专家组，定期或不定期深入现场，帮助现场优化施工方案、解决施工技术难题。

配备熟练的技术工人，严格执行持证上岗制度，对规定持证上岗的人员全部进行岗前培训，考试合格、取得岗位证书后上岗。

具体标准如下：

①本项目的管理人员，均由取得相应的专业技术职称或受过专业技术培训，并具有一定的综合市政工程、道路和房建工程施工及管理经验的技术、经济人员组成。

②所有特殊工种人员、各种领班以上人员均具有符合有关规定的资质。专业工种人员均按照国家有关规定进行培训考核，获取上岗证及相应技术等级，持证上岗。新工人、变换工种工人上岗前将对其进行岗前培训，考核合格后上岗。

③施工中采用新技术、新工艺、新设备、新材料前，编制施工工艺及具体要求，组织专业技术人员对操作者进行培训。

（6）物资、设备管理措施

①甲方供应的材料在使用前将材料出厂质量合格证书、施工单位检验、试验合格证书等送交监理工程师审批，监理工程师批准后再复检，合格后进厂使用。

②自行采购的材料，按采购程序文件和作业指导书对分供方进行评审，采购前向监理工程师报送产品合格证明和样本，按合同、《技术规范》或监理工程师的要求，对产品进行检验和试验，合格后进行采购。对不符合设计或标准要求的，禁止进入施工现场。对符合设计和标准要求的进场材料，进行标识，实现材料质量可追溯，确保工程材料不被混用。

③所有进场材料分类分区保存，保证其整洁有序，不受天气及施工的影响，不影响周围设施的使用，不影响环境质量。

④施工组织安排的主要施工机械（包括备用机械）按时到达施工现场，并定期进行维修、保养，在施工期间保持状态良好，保证满足施工质量的需要。

- 5.3.2 施工技术保证措施

（1）严格执行设计文件、图纸及施工设计复核签字制度。总工程师组织经理部技术人员详细熟悉、审核施工设计图纸及资料，发现问题，及时报告监理工程师，审核完成并由总工程师签字后交付使用。

（2）严格执行技术交底制度。

①将各分项工程的技术标准、质量标准、施工方法、施工工艺、保证质量及安全措施等向领工员、工班长书面交底。

②施工技术交底，执行书面交底，包括结构图、表和文字说明。交底资料详细准确、直观，符合设计、施工规范和工艺细则要求,交底资料经第二人复核确认无误签字后，交付领工员、工班长签收。交底资料妥善保存备查。

③工程开工前，项目经理部技术部门根据设计文件、图纸编制“施工手册”，向施工管理人员进行工程内容交底。“施工手册”内容包括工程名称、工程范围、工程数量、技术标准、质量标准、工期要求、结构尺寸等内容。

（3）严格执行测量复核签字制度

①控制测量、施工测量，分两级管理。

②工程范围内控制桩，由项目经理部精测组负责接收、使用、保管，并保护和保存好工程范围内全部控制网点、水准网点和自己布设的控制点。交接桩时现场逐一查看、点交桩橛，双方在交接记录上详细注明控制桩的当前情况及存在问题的处理意见，并进行签认。总工程师组织复测，复测精度按有关规定执行，如误差超过允许值范围，及时报告业主、监理工程师。

③根据监理工程师会同设计单位提供的工程范围内有关控制网点、水准网点，与控制桩点资料进行复测验算，施工测量放样前向监理工程师送施工测量报审表，放样后报监理工程师进行复测确认。

④施工过程中，作业队负责施工测量，进行施工放样、定位、控制桩点护桩测设保护和工序间检查复核测量。认真贯彻执行测量复核制度，外业测量资料由第二人复核，内业测量成果经二人独立计算，相互校对。

⑤测量原始记录、计算资料、图表真实完整，并妥善保管。工程竣工后，按设计图纸进行竣工测量，确保达到设计要求，并绘制竣工图。

⑥测量仪器按计量部门规定，定期进行标定，并做好日常保养工作，保证状态良好。

（4）编制实施性施工组织设计，按施工网络计划节点工期分段控制，实现均衡生产，保证工程质量。

（5）为了更好地建设好本工程，施工过程中不断地进行施工方案优化工作，以求得施工方案的先进、科学和保证工程质量。

（6）为适应信息化管理的要求，我单位将进行施工技术的信息化管理，即施工计划进度网络、工程质量、施工安全、资源管理、工况变化、设计变更、施工监测等全部进入计算机系统，采用先进的管理软件，对施工全过程进行控制，实现“一次调整，全盘优化”的目标。

（7）配备先进的试验检测仪器设备，按招标文件及有关技术规范要求对进场原材料、各种成品、半成品构件进行检验和试验。

（8）工程设计变更：施工中不擅自对本工程设计进行变更。施工中提合理化建议涉及对设计图纸或“施组”的变更及对材料、设备的换用，报请监理工程师批准后实施。

（9）关键工序实施前编制详细的工艺细则及作业指导书，并有明确的技术要求和质量标准，并对有关人员进行培训和技术交底。

（10）严格执行隐蔽工程检查制度。工序完成后经自检、互检、质检工程师专检合格后，填写隐蔽工程检查证，报监理工程师，经监理工程师检查签认后，再进行下道工序施工。

（11）加强施工监测工作，利用监测数据分析施工现状，并采取相应的处理办法。

（12）由项目总工程师定期组织技术人员、质检人员、工班长、领工员等对施工现场进行检查，分析工程质量要点，制定预防措施。

- 5.3.3 原材料质量保证措施

（1）原材料的采购

①做好市场调查,从中选择生产管理好、质量可靠稳定的厂家，作为待定的供应商，按采购程序文件进行评审，建立质量档案。

②从待定的供应商产品中按规定取样，送甲方认可的具有相应资格的试验室进行检验或试验。试验结果得出后，进行质量比较，从中选择最优厂家，报监理工程师批准后作为合格供应商，建立供货关系。

③建立供应商档案，随时对材料进行抽样，保证供应商所提供的产品合格。当材料质量出现变化时，加倍取样试验，试验结果报监理工程师，必要时按上述程序重新选择供应商。

（2）原材料的运输、搬运和贮存

①原材料进场保证“三证”齐全，包括产品合格证、抽样化验合格证和供应商资格合格证。

②对于易损材料，如止水带、防水卷材，运输和搬运时作好防护，防止变形和破损。

③原材料进场后按指定地点整齐码放，并挂标牌标识，标明型号、进场日期、检验日期、经手人等，实现原材料质量的可追溯。

④原材料进场后由专人保管，对水泥、钢材、防水材料、止水带等材料加盖或在室内保管，避免风吹日晒。

⑤在运输、搬运过程损坏或贮存时间过长、贮存方式不当引起的质量下降的原材料，不使用在永久工程结构中，对此种材料及时清理分类堆放并标识，以免混用。

- 5.3.4 为确保质量所采取的检测试验手段及措施

（1）项目经理部建立试验室

①试验室:建立工程试验室。同时委托具有相应资质并经监理工程师批准的试验室进行现场工程试验室检测试验项目以外的检测试验工作。试验工程师:长期从事试验工作，经验丰富并持有资格证书。试验室检测设备见“拟配备本工程主要的材料试验、测量、质检仪器设备表”。

②工程试验室所有仪器定期由计量部门标定，再由工程质量监督站对其进行技术资质审查合格并确定其试验范围后，进行试验检测工作。

③确定现场试验室人员为工程质量检测取样员。

④取样员在见证人员在旁见证下，按有关技术标准、规范的规定，从检验对象中抽取试样并采取有效措施封样。

⑤工地试验填写检测委托单，监护送样的见证人员在委托书上签字。

（2）工程质量检测频率按相关规范、规程执行，配备交通车辆负责向质量检测单位送样。混凝土试块养护管理方法：为确保混凝土试块强度的正确性，在现场试验室内建立符合规范要求的标准养生室。养生室的温度、湿度由专业人员管理。到养护日期后，由现场试验室进行试验。

（3）现场试验室完成的试验、检测项目，符合有关的规定。对试块、试件及有关材料，在监理工程师在场时进行检验和试验。

①对所有原材料的出厂合格证和说明书进行检查，并登记记录。

②对有合格证的原材料进行抽检,抽检合格者才能使用。

③经抽检不合格的原材料,书面通知物资部门并做出标识,隔离存放,防止误用,及时退货。

④对进场钢筋按规定进行抽检,抽检其焊接强度、脆性及韧性等,出具试验报告,符合设计及规范要求者方可使用。

⑤安排专人负责预拌混凝土生产过程的质量检测,每次浇注混凝土前,进行以下项目的检查（或按监理工程师要求），并做好记录。检查混凝土配合比,检查原材料(水泥、砂石、外加剂、掺和料等)是否符合规范要求,如有变化要及时调整混凝土配合比。检查原材料数量(含外加剂、掺和料数量),每班抽查不少于5次.记录搅拌速度和搅拌时间。检查坍落度是否符合要求,随机抽样,每班不少于3 次。记录运送时间和搅拌时的温度。检查监督试件制作的全过程。检查养护条件以及试验设备是否符合要求。

⑥指定专人负责现场混凝土的检测、试件工作。

混凝土灌注时,跟班检测、检查。测量混凝土坍落度,每班不少于5 次,如不符合规范要求,及时调整配合比并重新拌制。记录预拌混凝土运送时间并与搅拌站取得联系,防止使用停留时间过长的混凝土。按规定在现场留取试件,试件组数符合有关技术规定。混凝土灌注期间若因特殊原因造成灌注中断时,及时报告监理工程师及有关人员并采取相应措施。

- 5.4 重点项目的质量控制

为保证本工程施工质量，实现质量目标，我单位计划在完善质量保证体系的同时，有针对性的加强施工过程控制，防止质量通病的发生。

- 5.4.1 管道肥槽回填质量控制

（1）管线回填必须符合施工技术规范要求，按规定频率进行回填土的轻、重型击实试验，要求该填料的最佳含水量和最大干密实度。沟槽内不得有积水、淤泥，所用填料严禁有砖头、混凝土块、树根、垃圾和腐殖质。回填分层夯实或碾压，沟槽窄小要扩槽，要有足够工作宽度：

①采用蛙式夯，虚土厚度≯20cm；

②采用压路机，不超过30cm，碾压的重叠宽度不应小于20cm。

③管道回填必须保证管道本身的安全，管道两侧和管顶以上50cm 范围内要用蛙式夯夯实，回填时管道两侧对称进行，高差不超过30cm，不得使管道位移或损伤。分段回填时，相邻段的接茬应形成台阶，每层台阶宽度≮厚度2 倍，当合槽施工中，有双排或多排管道，其基底位于同一高程时，管道之间的回填应与管道与槽壁之间回填同时进行，若不在同一高程时，应先回填基础低的沟槽，待回填到较高基础底面后，再按照要求进行回填。

（3）主辅路路基范围内底管线回填控制措施，按各类地下管线回填技术标准执行。

- 5.4.2 检查井、雨水口与路面衔接处理措施

路上各种新建检查井在面层摊铺前随面层高程进行准确调整，在摊铺沥青中、下面层时，井口用2cm 钢板覆盖，测量人员做好标记，面层连续摊铺进行，待碾压成活过后，立即将井口位置的油料铲除，长井筒。表面层摊铺前，安排专人调整井口高程。采用鱼线沿两个垂直方向挂井字线的方法控制检查井井盖标高，保证井盖高程与该部位表面层高程一致，衔接平顺。高程调整完毕，在各铸铁井盖表面均匀涂刷一薄层柴油，便于表面层摊铺后清除表面油料。各检查井口高程已调整准确，表面层采用非接触式平衡梁控制摊铺厚度及高程，在检查井位置沥青混凝土连续摊铺，保证了检查井周围面层的完整性与连续性，严禁表面层铺筑完成后，检查井周边沥青混凝土反挖戴眼镜。检查井口周围及雨水口周围压路机不易压实的死角区域，派专人用手扶式振动压路机碾压夯实，井口周围换填过筛的细油料，保证与相邻结构物衔接平顺。

- 5.4.3 检查井处跳车的防治

（1）检查井四周1m 范围内在路面结构面层以内采用反挖施工法，用二灰掺5％水泥回填，同步夯实。

（2）检查井四周1m 范围内路面基层采用二灰砂砾掺5％水泥回填。

（3）铺筑沥青混凝土表面层之前，长检查井采用双十字线控制。

（4）检查井盖用高标号砂浆座实，并用豆石混凝土护井盖底圈（混凝土顶面要保证井盖底圈覆盖两层混合料），混凝土养护到设计强度之前，注意保护防止扰动。

（5）铺筑表层油之前，先用底层油将井盖周围的空隙填平并碾压密实，最后统一铺筑表层油面。

- 5.4.4 防止路面局部积水的措施

检查摊铺机进场前严格摊铺机熨平板直顺度、夯锤运行情况，确保熨平板直顺、夯锤均匀。两台摊铺机或多台摊铺机联合摊铺时，选用同型号摊铺机联合摊铺，保证摊铺机夯锤工作一致，摊铺机就位时，调整两台摊铺机熨平板横坡一致，摊铺过程中及时检测两台摊铺机摊铺的路面横坡，确保两台摊铺机横坡相同避免在两台摊铺机接缝处出现凹槽或凸起而引起路面积水。严格控制沥青混凝土路面各层标高和横坡，摊铺过程中，质检员和测量员跟班作业，对路面平整度、横坡度及时检测和复测，发现问题即时处理，确保路面坡度平顺，消灭局部积水。表面层摊铺时采用非接触式声纳平衡梁对结构厚度严格控制，并有效提高路面平整度，消除路面局部积水。

- 5.4.5 沥青混凝土面层厚度和平整度控制

（1）控制沥青混凝土面层厚度：铺筑沥青混凝土面层前，严格控制路面基层标高，本标段二灰砂砾混合料上面层采用摊铺机摊铺，主路施工2 台摊铺机联合作业。在摊铺试验段过程中，测量摊铺前基层标高、摊铺后沥青混凝土碾压前标高和碾压终了后路面下面层标高，计算出保证沥青混凝土下面层厚度时摊铺机的松铺厚度确保沥青混凝土厚度不小于设计要求。

（2）沥青混凝土面层平整度控制：沥青混凝土下、中面层摊铺时采用铝梁和钢丝基准

线控制高程，面层摊铺时，采用非接触式声纳平衡梁进一步提高平整度，为避免纵向冷接缝，主路上面层采用两台摊铺机联合摊铺，摊铺过程中控制摊铺机摊铺速度不大于3m/min，保证连续供料，压路机初压时，控制碾压速度，严禁压路机急刹车，沥青混凝土下面层碾压时，采用宽钢轮英格索兰DD130 压路机，控制摊铺的沥青混凝土面层平整度б＜0.8。

- 5.4.6 混凝土质量控制

（1）商品混凝土管理

项目部每月提供月生产计划，以书面形式向搅拌站提供混凝土需用量计划及混凝土浇注形象进度计划。计划内容包括但不限于：混凝土使用部位、混凝土强度等级及技术要求、使用时间及数量。

混凝土使用前24 小时，向供应商提出具体用料计划。要求供应商必须按共同确定的配合比进行混凝土生产，并在使用前提供满足各项技术指标的混凝土的配合比。

每辆混凝土运输车必须有配料单和混凝土使用部位及性能的相关资料，到达施工现场后由项目部试验人员、监理工程师进行联合检查，确认合格后方可进入浇注工作面。同时要对每车混凝土的数量、坍落度、和易性、含砂率、混凝土运输时间及混凝土温度进行检查，若不能满足要求不予签收。定期对混凝土搅拌站的水泥、砂、石、外加剂及计量器具进行检查，确保原材料及计量的准确。根据规范及施工要求，制取混凝土试件作强度试验。

（2）混凝土工程施工组织管理

①成立以项目副经理为组长的混凝土浇注施工管理组，主要负责实施混凝土浇筑施工的有关组织管理工作，保证混凝土连续供应和按施工工艺组织施工，保证混凝土浇筑质量。

②根据混凝土浇筑部位、工艺、数量合理安排人员及配备设备。成立混凝土浇注作业班，并对作业人员的职责作明确分工。混凝土浇注时，相关的质量、技术、机电、物资等部门派专人组成现场值班小组，专职负责落实混凝土供应、施工工艺、机电维修、浇注质量控制等工作，监督关键部位如防水结构等细部浇筑，确保混凝土浇筑质量。及时进行技术交底，明确质量、安全注意事项。

设专职混凝土试验人员进驻商品混凝土拌合站，监督拌合站是否按配合比实施拌合，并协助组织运输。项目部派专人进行指挥商品混凝土运输车辆进出施工现场，确保道路畅通、安全。实行终身质量责任制，项目部与混凝土供应商签定质量责任合同，混凝土的质量与浇筑施工有关人员的经济效益直接挂钩。

（3）混凝土施工过程控制

①混凝土拌合及运输

将商品混凝土拌合站质量管理纳入工程创优目标管理范围，督促拌合站根据混凝土的质量技术性能要求制定相应的控制措施。拌合站每次搅拌前，须检查拌合、计量控制设备的状态，保证按施工配合比计量拌合。同时根据材料的状况及时调整施工配合比，确保调整各种材料的使用量。制定切实可行的混凝土运输路线方案，根据使用情况编排好拌合、运输计划，保证在规定时间内及时运到现场，实现连续浇注。

②混凝土浇筑前的准备

把好测量关，做好检查复核工作。做好电力、动力、照明、养生等准备工作。分别制定每一施工段的混凝土浇注实施方案，制定设备、人员、小型施工机具、浇注施工工艺交底及场地安排计划，配备适用的发电机以备急用。

③混凝土的浇注与振捣

浇注工艺随不同部位予以相应调整。不能引起混凝土离析，自卸高度控制在2m 以内，大于2m 用串筒、斜槽、溜管等方式浇注。应在合理时间内浇注完毕，浇注速度不能过快，否则易使模板侧向压力增大，捣固不充分，造成混凝土不密实。捣固人员应认真负责，不得漏捣，也不得振捣过度而引起混凝土翻砂和粗骨料下沉，混凝土振捣以混凝土表面浮浆光滑且不再沉落为止，插捣间距不大于捣固棒作用半径的1.5 倍。底板混凝土初凝后至终凝前，人工进行提浆、压实、抹光，消除初凝期失水裂纹和渗水通道，提高底板的防水能力，增加与防水层的凝结力。防水构造的细部，箱梁混凝土在浇注时采用插入式振捣器与附着式振捣器配合振捣，保证箱梁浇注质量，防止表面出现蜂窝麻面。

④养护

编制详细的混凝土养护作业计划，报监理审核批准后实施。结构混凝土养护必须在浇筑完毕后12 小时以内进行。

⑤拆模

拆模顺序须后支的先拆、先支的后拆；先拆除非承重部分，后拆除承重部分。较复杂的模板拆除须制定相应的拆模方案。拆模时间须视混凝土强度情况及结构类型而定，遵照招标文件和有关设计规范。

⑥混凝土质量检验、评定与验收

混凝土施工过程中，除按设计要求及相关技术规范要求进行质量评定及检查外，还应执行以下规定：原材料必须进行检查，如有变化及时调整混凝土配合比，并得到监理的批准和认可。在拌制和浇筑地点测定混凝土坍落度，每工作班不少于二次。检查配筋、钢筋保护层、预埋件等细部构件是否符合设计要求，合格后填写隐蔽工程验收单，报监理检验认可。

工程验收时须提供下列资料：原材料质量证明，进场检验与试验资料。混凝土强度、厚度、外观尺寸等检查和试验报告。

⑦隐蔽工程检查验收记录。

变更设计、工程重大问题处理文件。监控量测成果报告。其它业主、监理或城建档案馆要求提供的资料。

- 5.5 质量管理措施

隐蔽工程、关键工序和特殊工序的检查验收坚持自检、互检、专检的“三检制”。以班组检查与专业检查相结合。施工班组在上、下班交接前须对当天完成的工程的质量进行自检，对不符合质量要求的及时予以纠正。各工序工作完成后，由分管工序的技术负责人、质量检查人员组织工班长，按技术规范进行检验，凡不符合质量标准的，坚决返工处理，直到再次验收合格。

工序中间交接时，必须有明确的质量交接意见，每个班组的交接工序都须当严格执行“三工序制度”，即检查上道工序，做好本工序，服务下道工序。每道隐蔽工程、关键工序和特殊工序完成并经自检合格后，邀请监理工程师验收，做好隐蔽工程、关键工序验收质量记录和检查签证资料整理工作。所有隐蔽工程、关键工序和特殊工序必须经监理工程师签字认可后，方可进行下一道工序，未经签字认可的，禁止进行下道工序施工。经监理工程师检查验收不合格的隐蔽工程、关键工序和特殊工序项目，经返工自检和复验合格后，重新填写验收记录，并向驻地监理工程师发出复检申请，经检查认可后，及时办理签认手续。按竣工文件编制要求整理各项隐蔽工程、关键工序验收记录，并按ISO9001-2000 质量标准《文件、资料控制程序》分类归档保存。工序施工中的施工日志、隐蔽工程、关键工序和特殊工序验收记录、分项、分部工程质量评定记录等资料齐全。

- 5.6 质量预防预案

消除人为因素造成的工序质量缺陷：加强对施工人员“质量第一，顾客至上”的质量意识教育，确定岗位责任制，定期组织技能培训，提高员工操作技能。消除环境因素造成的工序质量缺陷：加强现场管理，搞好文明施工、合理组织，确保工序施工有一个良好的施工环境。消除施工方法不当造成的工序质量缺陷：坚持持证上岗，严格施工纪律，按规范组织施工，严格操作规程，确保施工方法得当。消除机械、检验、测量、试验设备造成的工序质量缺陷：对机械设备定期进行维修和保养，结合本项目的实际情况，配置性能良好、配套的机械设备。定期对计量、测试设备进行周期鉴定，保证检验、测量、试验的准确性，推广和应用先进的计量设备和快速准确的测试技术，减少检验、测量、试验设备造成的工序质量缺陷。

消除材料因素造成的工序质量缺陷：物资采购各环节的控制工作，实行定点、定量采购，确保材料质量。作好技术交底和质量记录，确保工序质量：项目总工程师须全面对设计图纸进行审核，掌握实用的各类规范，明确质量标准和技术要求，做好技术交底，参加人员应履行签字手续，形成状态过程的可追溯性。质检工程师应熟悉相关的技术规范、设计要求、验收标准，做好工序质量检查记录，负责隐蔽工程检查验收签认，填写工程质量评定表，建立事故（隐患）报告处理等行之有效的质量管理制度，使工程质量处于受控状态。

各隐蔽工程项目工序技术负责人，须熟悉设计图纸，理解设计文件精神，搞好技术交底，并做好质量记录。

- 5.7 收尾阶段质量保证措施

（1）制定收尾阶段施工计划，对剩余工程数量、材料、机具、人员需求量作出具体安排，保证收尾阶段工程质量。

（2）工程将要竣工前，由经理部主管生产的副经理组织有关管理人员及作业人员对收尾工程进行自验，清点未完及需要修补的项目，采取措施一项一项加以落实。

（3）组织技术人员对竣工资料进行全面整理、编制装订归档，其整理标准按照甲方及监理工程师要求执行。

（4）在工程交工验收之后，项目经理部制定质量回访计划，对已完工程存在的缺陷负责保修。

（5）在工程交工验收之前，根据《建设工程质量管理条例》，国家关于工程质量保修的有关规定与甲方签订工程质量保修书。确定工程质量保修范围和内容，在质量保修期内，承担保修责任。在保修期发生质量问题，我单位将全力予以整修，确保业主满意。

- 第6章 安全保证措施

- 6.1 安全、健康保证目标

- 6.1.1 安全生产目标

无工伤死亡事故，无重大、大的交通事故和机械事故，无火灾、洪灾事故，无倒塌事故，无中毒事故。杜绝重大伤亡事故。创建安全文明标准工地。

- 6.1.2 职工健康目标

保证职工的生命安全，保障职工的身心健康，建立最好的工作和生活环境。使职工在工作过程中尽量不受到工作环境的伤害。

为保证安全生产，保护职工的身心健康，保证工程的顺利进行，特相应的制订了下列各项保证措施。

- 6.2 施工安全保证体系及措施

- 6.2.1 施工安全保证体系

1）组织保证

成立由项目经理、项目副经理、项目总工、安质部长组成的安全领导小组，其中项目经理为第一责任人，副经理为安全生产的直接责任人，项目总工为技术负责人。专职安检工程师负责日常的安全工作的落实，督促工人按有关安全规定进行生产。各工区设专职安检员，各班组设兼职安全员。安全管理保证体系见图6-1。

2）制度保证

完善各项安全生产管理制度，针对各部门、各工种的各自特点制定相应的安全管理制度，如“安全教育制度，安全考核制度、安全检查制度，事故分析制度、安全奖惩制度”等，并由各级安全组织督促检查，加以落实，营造“安全生产，人人有责”的良好氛围。安全检查工作程序见图6-2。

3）责任保证

建立以安全岗位责任制为中心的安全生产责任制，落实各级管理人员和操作人员的安全职责。安全管理机构见图6-3。

- 6.2.2 施工安全管理措施

1）、安全纪律

(1) 经理部职工要热爱本职工作，努力学习，提高政治、文化、业务水平和操作技能，积极参加安全生产的各种活动，提出改进安全工作的意见，搞好安全生产。

(2) 遵守劳动纪律，服从领导和安全检查人员的指挥，工作时思想集中，坚守岗位，未经许可不得从事非本工种作业，严禁酒后上班，不得在严禁烟火的地方吸烟、动火。

(3) 严格执行操作规程，不得违章指挥和作业，对违章作业的指令有权拒绝，并有责任制止他人违章作业。

(4) 按照作业要求正确穿戴个人防护用品，进入施工现场必须戴安全帽，严禁赤脚或穿高跟鞋、拖鞋进入施工现场。

(5) 在施工现场行走要注意安全，不得攀登脚手架、井字架、和随吊桶上下。

图6-1 安全管理保证体系

总目标：无死亡、火灾、水及其它因施工引起的地表建筑物和地下管线伤害等工程事故

杜绝重伤事故，轻负伤率5‰以下。

项目经理

安全生产委员会

安全监督

安全活动

安全管理

安全教育

质量安全文件学习

日常安全教育

安全操作培训

特殊工种培训

制定安全生产制度

制定安全保证措施

制定安全奖罚措施

定期或不定期检查

周一安全日活动

安全无事故活动

安全文明施工竞赛

安全整改总结

制度执行情况检查

措施执行情况检查

重点部位防范检查

按四不放过分析事故

(6) 正确使用防护装置和防护设施，对各种防护装置、防护设施和警告、安全标志、告示不得任意拆除和随意挪动。

检查工作内容

安全保证体系

安全日常检查

检查安全法规配备

检查日常安全活动

安全工作总结

检查安全会议记录

检查安全会议记录

检查安全奖罚条例执行

检查安全目标规划

检查预防安全事故措

检查安全防护用品使用措

检查安全制度落实情况

使用措

检查安全宣传工作

情况

使用措

检

查

安

全

报

表

上

报

情

况

组织机构

安全目标

安全管理

自检制度

图6-2 安全检查工作程序图

2）、安全教育

(1)工程实施前，对参与本工程施工的人员进行安全生产宣传教育，学习国家、颁布的关于安全生产的《规定》、《条例》和《安全生产操作规程》。

(2)开展宣传教育，使各级领导和广大职工认识到安全生产的重要性、必要性，懂得安全生产的科学知识，牢固树立“安全高于一切，责任重于泰山”的思想，自觉遵守各项安全生产法令和规章制度，提高全体职工的安全意识和自保、互保能力。

(3)建立经常性的安全教育和培训考核制度，加强工前教育、工中检查、工后讲解，积极开展各项安全活动。

(4) 采用新技术、新工艺、新设备施工和调换工作岗位时，要对操作人员进行新技术操作和岗位的安全教育，未经教育或教育后考核不合格者，不得上岗操作。

(5) 建立完善的安全教育系统，安全教育系统图见图6-4。

①监督施工生产全过程的安全生产，纠正违章。

②配合有关部门排除施工不安全因素。

③开展项目全员安全活动和安全教育。

①制定项目安全技术措施和分项安全方案。

②督促安全措施落实。

③解决施工过程中的不安全技术问题。

①制定项目安全调度方案。

②保证安全调度措施落实。

③及时解决施工过程中出现的调度问题。

①保证项目使用的各类机械安全运行。

②监督机械操作人员持证上岗作业。

①保证防火设备设施齐全、有效。

②消除火灾隐患。

③组织现场消防。

①保证进场施工人员安全技术质量。

②控制加班加点，保证劳逸结合。

③提供必须劳保用品，并且保证质量。

项目副经理

项目经理

注册安全主任

专职安全员

项目总工程师

办公室负责人

项目办公室

经营财务部

设备物质部

工程技术部

安全负责人

技术负责人

生产调度负责人

机械负责人

消防负责人

6-3 安全管理机构

安全生产教育系统

党政工团齐抓共管的安全生产思想教育

安全技术教育

开工前安全生产教育

安全生产重大意义教育

安全生产方针政策教育

遵章守纪法制教育

安全生产典型宣传

民工安全生产教育

各专业工种的安全教育考试

安全先进典型经验总结推广

事故案例教育

开工前安全技术交底

班组早点名安全教育讲话

图6-4 安全教育系统

3）、安全检查

(1) 工程施工前，对投入的机电设备和施工设施进行全面的安全检查，未经有关部门的验收的不准使用。

(2) 项目部对生产中的安全工作，要组织定期和不定期检查。定期检查，经理部每月组织一次，工程队每旬组织一次。

(3) 加强安全生产的组织领导，每次定期的安全生产检查，领导干部必须亲自挂帅，并由有关人员组成检查领导小组，针对安全生产中存在的实际问题制定具体计划，提出明确的目标和要求，充分做好宣传动员工作，有计划、有步骤、有重点地进行检查。

(4) 安全生产检查时做到自查与互查结合，上下结合的方法，坚持横向到边、竖向到底，不留死角，做到边检查、边整改，条条有着落，件件有交待。

(5) 针对施工专业性的特点还要进行专业性安全检查和整改。

- 6.2.3 施工安全技术措施

1）、安全防护

(1) 各种施工、操作人员先进行岗前安全培训，做到持证上岗。班组长在班前进行上岗交底，上岗检查，上岗记录的“三上岗”和每班一次的“一讲评”安全活动；

(2) 施工前根据设计文件复查地下构造物，如地下电缆、光缆、给排水管道等的埋设深度及走向，并采取相应的措施进行保护。施工中如发现危及到地下构筑物、地面建筑物或有危险品、文物时，立即停止施工，待处理完毕后施工；

(3) 做好个人防护，进入施工现场人员必须戴好安全帽，当班人员必须穿工作服，戴工作手套，从事2m以上高空作业，必须系好安全带。设专职安全员负责各种设备和施工过程中的安全隐患检查工作；

(5) 现场照明设施齐全，配置合理，经常检修，保证正常的生产、生活；

(6) 竖井周边及明挖段预留孔洞设护身栏杆（高度不低于1.2m），下坑设置专用楼梯，楼梯上涂安全色，旁边不堆积杂物，严禁向下掷物，设置的上下扶梯牢固；

(7) 氧气瓶不得沾染油脂，乙炔发生器必须有防止回火的安全装置，氧气瓶与乙炔瓶要隔离存放；

(8) 加强施工过程中的监控量测，及时反馈量测信息，依照量测结果及分析情况，及时调整预加固、预支护措施及支护结构的封闭时间，确保施工安全及地面建筑物安全；

(9) 有多道工序平行作业、流水作业的施工项目，必须加强各工序的管理，施工前编制各工序方案；

(10) 做好交通运输的安全工作，施工场地设置交通标示灯、交通禁示牌，并安排专职疏导人员，以便疏导行人及车辆；

(11) 做好汛期防汛工作，每天做好气象纪录，汛期前由负责安全的领导组织相关人员对施工、生活区、弃土场进行检查，保证地面排水设施完备、通畅，并备足抽水设备及雨布等；

(12) 冬季施工，为施工人员配发防滑靴，设专人对上下坡道、脚手架、基坑、竖井周围进行检查，及时清除冰雪，保证人员设备安全；

(13) 各种车辆严格遵守北京市交通规则，施工场地内行车速度不大于5公里/小时，杜绝酒后开车。

2）、安全用电

(1) 所有施工人员掌握安全用电的基本知识和所用设备性能，用电人员各自保护好设备的负荷线、接地线和开关，发现问题及时找电工解决，严禁非专业电气操作人员乱动电器设备；

(2) 施工现场的临时用电，必须严格按照《施工现场临时用电安全技术规范》的有关规范规定执行；

(3) 临时用电线路的安装、维修、拆除，均由经过培训并取得上岗证的专业电工完成，非电工不准进行电工作业；

(4) 电缆线路应采用“三相五线”接线方式，电气设备和电气线路必须绝缘良好，场内架设的电力线路其悬挂高度和线间距必须符合安全规定，并架在专用电杆上；

(5) 变压器必须设接地保护装置，其接地电阻不得大于4Ω，变压器设置围栏，设门加锁，专人管理，并悬挂“高压危险，切勿靠近”的安全警示牌；

(6) 室内配电柜、配电箱前要有绝缘垫，并安装漏电保护装置；

(7) 各类电器开关和设备的金属外壳，均应设接地或接零保护；

(8) 防火、防雨配电箱，箱内不得存入杂物，并且要设门加锁，专人管理；

(9) 移动的电气设备的供电线路使用橡胶电缆，穿过场内行车道时，穿管埋地敷设，破损电缆不得使用；

(10) 检修电气设备时必须停电作业，电源箱或开关握柄上挂“有人操作，严禁合闸”的警示牌并设专人看管，必须带电作业时要经有关部门批准；

(11) 现场架设的电力线路，不得使用裸导线。临时敷设的电线路，必须安设绝缘支撑物，不准悬挂于钢筋模板和脚手架上；

(12) 施工现场使用的手持照明灯使用36V的安全电压，在潮湿的基坑、洞室掘进用的照明灯则采用12V电压；

(13) 严禁用其他金属丝代替熔断丝。

3）、机械安全

(1) 各种机械操作人员和车辆驾驶员，必须取得操作合格证，不准操作与操作证不相符的机械，不准将机械设备交给无本机械操作证的人员操作，对机械操作人员要建立档案，专人管理；

(2) 操作人员必须按照本机说明书规定，严格执行工作前的检查制度和工作中注意观察及工作后的检查保养制度；

(3) 驾驶室或操作室应保持整洁，严禁存放易燃、易爆物品，严禁酒后操作机械，严禁机械带病运转或超负荷运转；

(4) 各种机械有专人负责维修、保养，并经常对机械的关键部位进行检查，预防机械故障及机械伤害的发生，严禁对运转中的机械设备进行维修、保养、调整等作业；

(5) 机械安装时基础必须稳固，吊装机械臂下不准站人，操作时，机械臂距架空线要符合安全规定；

(6) 各种机械设备视其工作性质，性能的不同搭设防尘、防雨、防砸、防噪音工棚等装置，机械设备附近设标志牌、规则牌；

(7) 机械设备在施工现场停放时，应选择安全的停放点，夜间应有专人看管；

(8) 指挥施工机械作业人员，必须站在可让人了望的安全地点，并应明确规定指挥联络信号；

(9) 使用钢丝绳的机械，在运行中严禁用手套或其他物件接触钢丝绳，并经常上油和检查钢丝绳的完好程度，以确定其安全性；

(10) 各种自制设备、设施通过安全检验及性能检验合格后方可使用；

(11) 起重作业严格按照《建筑机械使用安全技术规程》和《建筑安装工人安全技术操作规程》规定的要求执行；

(12) 定期组织机电设备、车辆安全大检查，对检查中查出的安全问题，按照“三不放过”的原则进行调查处理，制定防范措施，防止机械事故的发生。

- 第7章 文明施工及环保措施

本标段施工场地周边过往人群和车辆甚多，工程施工生产和生活都会对市容风貌、环境卫生产生影响，因此必须贯彻“以防为主，防治结合”的方针，树立“文明施工为人民”的便民、利民思想，作好现场文明施工与环保设计。严格执行北京市市政公用工程文明工地创建活动的有关文件，坚持不懈的狠抓文明施工与环境保护，树立良好的企业形象，争创市级文明施工工地。

- 7.1 文明施工保证体系

为认真贯彻落实国家及市政府对建筑工程施工现场的管理办法和标准，促进建筑工程质量和安全水平的提高，增强施工人员的现代化文明意识，维护城市的环境卫生，特编制本工程的文明施工设计。

1）、文明施工目标

为作好本标段文明施工管理，保证首都人民正常生活、工作秩序，保证首都的良好国际形象，塑造施工企业的文明风范，实现施工封闭化、围栏标准化、现场硬地化、厨房厕所卫生化、宿舍和办公室规范化。减少对周围环境的污染和影响，美化建设工程周围环境。我单位确定本标段文明施工目标：争创市级文明工地。

2）、文明施工管理体系

为了全面落实市建委和市政府关于创建文明工地的要求，强化“谁承包，谁负责”的原则，本工程实行文明施工责任制。成立以项目经理为组长的现场文明施工领导小组，负责本项目施工现场的管理工作。建立、健全以分管领导和文明施工员具体指导、项目经理现场负责，各施工队、班、组具体落实的管理网络，增强管理力量。项目经理是施工现场的直接管理者，对管理的施工现场的文明施工负直接责任。项目副经理、作业队长对各自管辖的范围负管理责任。文明施工管理体系见图7.1-1。

- 7.2 文明施工保证措施

- 7.2.1 施工现场管理措施

1）严格遵守国家、北京市有关文明施工的规定。认真贯彻业主有关文明施工的各项要求，制定出以“方便居民生活，利于生产发展，维护环境卫生”为宗旨的文明施工措施。全力配合北京筹建奥运会的准备工作，达到北京市文明安全工地的标准。

组长：项目经理

副组长：副经理、总工程师

各业务部门负责人

施工道路建设管理

文明施工领导小组

班组检查员

作业队长

文明施工宣传教育

文明施工检查

文明施工工地建设

施工运输车辆管理

施工设备材料管理

施工场地建设

生活办公区建设

树立文明施工形象

保持文明施工

管理到位达标

文明安全工地

不定期检查

定期检查

文明施工教育

文明施工宣传

文明施工形象

工程简介

图7.1-1 文明施工管理体系框图

2）加强宣传教育，统一思想，使全体职工认识到文明施工是企业形象、队伍素质的反映，是安全生产的保证，提高员工文明施工的自觉性。

3）在正式开工之前邀请工程周围所涉及的单位、街道、里弄以及居民代表召开座谈会，征询对文明施工的意见和建议，取得他们的谅解、理解和支持。

4）实行施工现场平面管理制度，各类临时设施、施工便道、加工场、堆放场和生活设施均按经过业主审定的施工组织设计和总平面布置图实施，如因现场情况变化，必须调整平面布置，画出总平面布置调整图报上级部门批准，不得擅自改变总平面布置或搭建其他设施。

5）结合本标段工程实际情况，成立以项目经理为组长的文明施工领导小组，对项目经理部及各作业队负责人进行明确分工，落实文明施工现场责任区，制定相关规章制度，确保文明施工现场管理有章可循。

6）合理安排施工，尽可能使用低噪音设备，严格控制噪音，对于特殊设备采取降噪消音措施，以尽可能减少噪音对周边环境的影响。

7）施工现场实行封闭式施工，除留必要的人员、车辆进出口通道外，工地四周设置连续、整齐、牢固、美观的围墙。围墙统一采用金属板材或标准砌块，高度不低于1.8m。

8）施工工地设置进出大门，门眉上标明承包单位名称，门柱上书写能够体现单位理念的口号或标语，字体书写规范、工整美观。

9）在施工工地的主要出入口处设置“五牌两图”，即工程概况牌、安全纪律牌、防火须知牌、安全无重大事故计时牌、安全生产、文明施工牌、施工总平面图、组织机构框架及主要管理人员名单图等。工程概况牌要写明工程名称、建筑面积、建设单位、设计单位、施工单位、工地负责人、开工日期、竣工日期等内容，字体应书写正确规范、工整美观，并经常保持整洁完好，面积不得小于0.7米×0.5米，设置高度底边距地面不得低于1.2米。

10）在施工通道和作业面，挂设醒目的、具有针对性的警示牌、安全标志，如指令标志、提示标志、警告标志、禁止标志、高处作业标志等。工地主要出入口设置交通指令标志和警示灯，保证车辆和行人安全。

11）按施工总平面布置图设置各项临时设施。临时设施的设置将生活区与施工区明确分隔，施工区域或危险区域有醒目的警示标志，并采取安全防护措施。办公用房采用轻型钢架结构，并设置消防防火设施等。生产用房材料尽量采用标准化构件，根据生产需要分隔成满足不同功能要求的房间。

12）临时给水采用市政给水管道供水，同时工地排水严格按照防汛要求，在施工现场设连续通畅的排水设施和其它应急措施，经处理后排至城市污水管道，防止泥浆、污水、废水外流或堵塞下水管道。

13）工地设变压器，现场所有用电事宜由专业电工统一安排，洞内照明线、动力线分开，做到灯明线顺等。

14）施工现场各种材料机具按施工平面布置图指定位置存放，并分规格码放整齐、稳固，做到一头齐、一条线。现场材料、成品、半成品和机具设备分类堆放、堆码整齐，并设置标识牌，不超出围档范围，不侵占场内道路和安全防护设施。堆放散料时进行围挡，围挡高度不低于0.5米。砌块材码放高度不得超过1.8米；砂、石和其它散料应成堆，界限清楚，不得混杂。废料要及时清理出施工场地。

15）施工前对场地硬化平整。现场无积水、黑臭和施工垃圾。施工现场天天清扫，保持整洁卫生。运输砂浆和混凝土过程中，做到不漏、不洒、不污染城市道路。

16）临时用房的布置符合防火安全和工地卫生的规定，修建前报消防及有关部门审批同意。集体宿舍室内高度不小于2.5米，人均占有面积不小于2.5平方米。通道通畅，门窗严紧，通风采光良好。生产房屋的修建面积根据储存的物资、安放的机械而定，应能确保安全为准则。临时建筑采取环保型砌体或活动房墙体。屋顶用防火材料铺盖。室内必须通风、光亮、无异味。

17）施工现场设置专职的“环境保洁岗”，负责检查施工场地内外的卫生设施和卫生情况，并督促有关部门和个人及时进行清洁。

18）认真执行国家有关安全生产和劳动保护法法规，建立安全生产责任制，严格按照《中华人民共和国消防条例》建立和执行防火管理制度，设置符合要求的消防设施并保持其良好的工作状态。

19）加强施工现场的检查与监督，从严要求、持之以恒，使现场文明施工管理真正抓出成效。同时经常征求建设单位和施工监理单位对文明施工的批评意见，及时采取整改措施，切实搞好文明施工。

20）项目经理对文明施工现场实行定期和不定期检查，每月组织一次专项检查，对照评分，严格奖惩，交流经验，查纠不足。

- 7.2.2 现场保卫措施

1）施工现场和生活区建立门卫和巡逻护场制度，并佩带执勤标志，出入现场凭证，外部人员不得随意出入，工地配备保卫人员，实行24小时值班制度，并定期对工人进行法纪和安全文明教育。

2）工地人员建立工作卡，现场所有人员佩带工作卡，工作卡上贴有相片，注明本人性别、姓名、部门、职务等。施工场地禁止闲杂人员进入，来客经登记后发专用来宾卡方可入内。

3）竖井口及施工区设安全人员，进入施工区人员一律要求配戴安全帽。管理人员与作业人员分颜色区别。

- 7.2.3 现场卫生管理措施

1）施工现场划片设责任区，立标志牌注明责任人，责任人每天将垃圾按照批准的方法运往批准的地点进行处理，生活垃圾按城市规定每天集中，纳入城市垃圾处理系统。所有的废水、污水应按经过批准的方法处理后排入排污系统，不得污染环境。

2）现场定期喷洒药物，严格预防“四害”滋生，保持良好的环境卫生。

3）工地设置厕所及淋浴室，并设冲洗设备，厕台及墙面贴磁砖，每日数次清扫，保证无异臭味。

4）食堂必须申领卫生许可证，并应符合卫生标准，生、熟食操作应分开，熟食操作时应有防蝇间或防蝇罩。禁止使用非食用塑料制品作熟食容器，炊事员和茶水工需持有效的健康证明上岗。

5）工地医务室的医务人员数额视工地实际情况而定。负责工地员工的医疗保健，作好防病治病，开展医疗卫生宣传。设立职工健康手册，负责监督检查食堂、茶水站的食品卫生，防止食物中毒，并作好对施工作业场所及生活后勤区域的药物喷洒、消毒工作。

6）工程竣工后，一周内拆除工地的所有安全防护设施和其它临时设施，清理现场恢复原貌。

- 7.3 环境保护体系

1）环境保护目标

认真贯切执行国家、北京市环境保护的法律法规和环境标准、采用清洁工艺，坚持清洁生产，不断提高全体参建员工的环境意识，综合利用各种资源，最大限度的降低各种原材料的消耗，节能、节水、节约原材料；废气、废水、各种废弃物达标排放，从严把握噪音标准，控制施工噪音污染，保护文物古迹，维护城市交通正常秩序。

我们的目标是：工程施工前、施工中，周围环境始终如一；施工后，人民生活、居住环境更加优良。

2）环境保护体系

成立以项目经理为组长、项目副经理和总工程师为副组长、有各负责人参加的环境保护体系，经理部配备专职环保工程师、工班设兼职环保人员，按照国家、北京市建委、甲方的规定和要求，建立环境保护管理制度，落实环境保护责任制，保持北京市民正常的工作生活环境，保持北京市作为国家首都和国际大都市的良好形象。环境保护体系，见图7.3-1。

法规指导、教育、控制

制定制度、监督教育

教育、贯彻、执行、控制

自我控制、落实措施

环境监督

市环卫部门监督

上 级 单 位

项目部例行检查

管理层次

环境管理

项目部

施工队

作业班组

管理手段

环保教育

环保法规学习

统一思想提高认识

环保措施

噪 音 控 制

水 土 保 护

尘 埃 控 制

环 境 卫 生

市环卫部门奖罚

上级单位年评奖罚

经理部月评奖罚

工程队自评奖罚

奖罚制度

图7.3-1 环境保护体系

- 7.4环境保护技术措施

- 7.4.1 自然环境保护

1）对施工场地进行详细测量，编制出详细的场地布置图，合理布置施工场地生产、办公设施布置在征地红线以内，尽量不破坏原有的树木，保护自然环境，并且按图布置的施工场地围挡及临时设施要考虑到同周围环境协调。

2）对施工中可能遇到的各种公共设施，制定可靠的防止损坏和移位的实施措施，向全体施工人员交底。

3）对施工有影响的大树采取必要的保护措施，对要迁移的树木须报请园林部门确认后及时向业主报告，由业主委托园林部门进行迁移，不得私自移除或破坏。

4）弃渣运至指定的弃渣场，严禁任意弃渣。

- 7.4.2 保持环境卫生

1）施工场地采用硬式围挡，施工区的材料堆放、材料加工、出碴及出料口等场地均设置围挡封闭。施工现场以外的公用场地禁止堆放材料、工具、建筑垃圾等。建筑垃圾要及时清理，运至指定地点。

2）场地出口设洗车槽，并设专人对所有出场地的车辆进行冲洗，严禁遗洒，运碴车辆，碴土应低于槽帮10cm并用苫布等覆盖，严防落土掉碴污染道路，影响环境。

3）落实“门前三包”责任制，保持施工区和生活区的环境卫生及时清理垃圾，运至指定地点进行掩埋或焚烧处理，生活区设置化粪设备，生活污水和大小便经化粪设备处理后才能排入市政污水管道。

4）工程车辆的行驶路线和时间要严格遵守交管部门的要求，禁止超载、超高、超速行驶，对工地周围的道路派专人清扫，保持周边环境的整洁。

5）燃料、燃油必须采用专用车辆运输，并要有专人负责保护。

- 7.4.3 施工噪音及灯光控制

1）合理安排施工作业、重型运输车辆的运行时间，避开噪声敏感时段；较高噪声、较高振动的施工作业尽量安排在环境噪声值较高的白天施工；禁止施工人员在居民区附近和夜间施工时高声喧哗，避免人为噪声扰民。

2）工程施工期间，严格按照国家和北京市有关法规要求，控制噪声、振动对周围地区建筑物及居民的影响。施工噪声遵守《建筑施工场界噪声限值》（GB12523-90），施工振动对环境的影响遵守《城市区域环境振动标准》（GB10070-88）。

施工场界噪音限值（GB12525—90）

| 施工阶段 | 主要噪音源 | 噪音限值db（A） |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 昼间 | 夜间 |
| 土石方 | 推土机、挖掘机、装载机等 | 75 | 55 |
| 结构 | 混凝土搅拌机、振捣器、电锯等 | 70 | 55 |

3）夜间施工经批准领取“夜间施工许可证”或“昼夜施工许可证”，并采取上述措施减少噪声扰民；同时，在夜间施工时，严禁大声喧哗，装卸物料及码放时轻拿轻放。

4）夜间施工光源如铲车、汽车灯光及施工照明灯不直接对居民房，并采取有效措施避免直接照射。

5）混凝土施工灯光照明设屏，防止灯光照射到居民住宅，影响居民休息。施工人员不准大声喧哗，尽量采用手势和对讲机进行指挥。避免施工口哨，尽量给附近居民创造一个良好的休息环境。

6）如在夜间搬运构件和材料，要轻拿轻放，防止相互撞击产生噪音而扰民。

7）优化施组，合理安排。夜间尽量安排噪音小，扰民少的施工项目，并调整作业时段，尽量在22:00前结束。

8）在选择施工设施、设备及施工方法时必须考虑由此产生振动标准及其对施工人员和周围建筑物、精密仪器及设备、地区居民的影响。所产生的振动不得影响周围建筑物的安全，破坏精密仪器的正常精度以及居民的身体健康。

9）加强施工工人的自我防护意识，在一些噪音大，灰尘多的地方施工的工人必须戴面罩和听觉保护装置。

- 7.4.4尾气污染控制

优先选用电动机械，尽量减少内燃机械尾气排放对空气的污染。

- 7.4.5 施工污水处理

防止地表水、地下水污染的措施。场内设沉淀池和冲洗池，并做好污水的排放处理：

1）所有的生活或其他污水分别处理后方可经排水渠排入市政排水管网。

2）凡需要进行混凝土、砂浆等搅拌作业的现场，必须设置沉淀池，使清洗机械和运输车的废水经沉淀后，方可排入市政污水管线，废浆和淤泥使用封闭的车辆进行运输。

3）现场存放油料的库房，必须进行防渗漏处理。储存和使用都要采取措施，防止跑、冒、滴、漏，污染水体。

4）施工现场临时食堂，用餐人数在100人以上的，要设置简易有效的隔油池，加强管理，定期掏油，防止污染。

5）回灌用水必须采用清洁水。

- 7.4.6 既有交通设施保护

施工中尽量不破坏原有设施和影响行车。

- 7.4.7 环境绿化

1）对门前屋后凡可进行绿化的地点均进行临时种植花草树木，并由专人挂牌维护管理，增加现场的美观。

2）工程竣工后搞好地面恢复，恢复原有植被，防止水土流失，保持城市原有环境风貌的完整和美观。

- 7.4.8 文物保护及其它

加强全员文物保护意识教育，做到不损坏文物，对施工中发现地下文物，必须停工并及时上报文物主管部门，配合文物管理部门做好文物保护工作，待完全处理后方可恢复施工。

- 7.5 扬尘控制措施

为了更好地贯彻执行北京市下达的有关控制扬尘污染的文件和通知，减少社区内空气的可吸入颗粒，净化社区内的环境，减少和杜绝扬尘污染事故，特制定本措施。

1、组织保障

（1）本工程建立以项目经理为第一责任人的环境保护责任制，建立 和健全有建设方、监理方、施工单位三方各分包、劳务队伍全体参与的控制扬尘领导小组和管理网络

（2）建立扬尘控制责任制及制度，并做好分阶段作业扬尘控制台账。

（3）项目部扬尘控制措施和承诺的内容在工地四周醒目处进行公示。

（4）指定专人负责施工现场扬尘控制的管理工作，并建立扬尘控制档案，工作总结、实施方案、会议记录、宣传资料等。

（5）对参加本工程施工作业的所有人员进行保护环境、控制扬尘知识及重要性等有关方面的教育和宣传。

（6）对控制扬尘工作的职责进行分解落实即：项目经理 →现场施工负责人→现场扬尘负责人 →各施工作业片片长→各专业分包队伍、劳务分包队伍、作业班组负责人→工人，使本工地的扬尘控制制度做到层层落实，控制到位。

2、现场扬尘的控制：

施工现场分块全部硬化，先硬化现场的主要通道和钢筋棚、木工棚等主要加工棚，再硬化各个细部和角落。硬化后场地每天派人洒水打扫不少于两次，保证施工现场的整洁、卫生。暂时没有来得及硬化的场地每天洒水不少两次，当天气炎热时，每天洒水不少于四次，有效地减少扬尘污染。

裸露的黄土采用彩胶布覆盖。

外架采用密目式安全网全封闭，以减少扬尘和控制噪音。

施工现场的围墙采用2.5m高的24砖墙，全封闭。

3、土方施工：

土方外运时，选择有建筑垃圾运输资质的运输单位运输，运土车辆一律采用盖板覆盖。

4、混凝土搅拌施工：

本工程混凝土采用商品混凝土，零星少量的采用现场搅拌，由于搅拌混凝土时，控制若不到位很容易造成扬尘污染，所以本项目部将混凝土搅拌作为控制扬尘污染的重要工作来抓，主要做以下几点：

（1）采作散装水泥，水泥罐出料口用密目式安全网封闭，并在施工时洒水，防止水泥的扬尘。

（2）粉煤灰在使作前用少量的水洒湿，防止粉煤灰扬尘。

（3）搅拌现场采用密目式安全网封闭。

（4）搅拌施工人员在施工时全部戴口罩。

5、洗车处：

施工现场出大门的地方设置洗车处和高压水枪，对出入工地的车辆一律进行冲洗，防止车辆带泥上路。

- 第8章 创 新

- 8.1 创新项目的内容及其重要性

本工程在施工过程中要大力推广应用多项科技进步创新项目，以创新推进工程质量、安全、工期、经济成本等各项目标的实现。

本工程拟采用的科技进步项目及其重要性如下：

１、商品混凝土技术：本工程所有混凝土均计划采用商品混凝土，在施工过程中，通过科技进步，在满足设计强度及可泵性的条件下，通过改善混凝土级配，掺加外加剂，以增强其抗温度变形及约束变形裂缝能力。

２、粗直钢筋连接技术。

３、新型模板应用技术：通过使用高质量防水模板，以提高混凝土的表面质量，使其达到清水混凝土质量要求，同时重点研究改善模板的支撑结构体系，以减少周周转材料的使用。通过新型模板的采用，一方面提高模板的周转使用效率，另一方面提高工程的质量。

4、现代管理技术与计算机应用（采用计算机软件辅助进行工程预决算、施工进度控制、成本控制、施工技术管理、CAD辅助设计技术等）。保证工程施工质量，做到履约守信。

5、排水管接头采用膨胀防水混凝土防水，膨胀防水混凝土是有膨胀水泥或普通水泥加膨胀剂配制而成的不透水混凝土。安主要靠材料本身的密实性、防潮性来达到防水郊果；靠材料自身的膨胀性来补偿混凝土干缩变形，可以消除混凝土裂缝，与此同时，安还可将混凝土的抗渗标号较普通混凝土提高一倍，取代卷材防水的作用，节约了工程费用。

- 8.2 确保创新目标实现的措施

1、加强领导，建立四新技术应用领导小组，层层落实责任到人，明确各有关专业技术人员的职责。

2、对照标准真正做到组织、有计划、有措施，对该工程公司在人、财、物全力以赴，增添有关的设备，同时淘汰一部分消耗大、效益低、质量差、安全无保障的工艺、设备。

3、 制定各新技术应用专题施工方案，并交公司技术科审核，在公司总工程师审批后执行。

4、加强队伍建设，培训一批技术骨干力量。公司将在机构设置上，向四新技术倾斜，发挥专业技术人员的作用，成立防水施工队，粗钢筋连接施工队，模板制作，安装专业等一列新技术应用施工专业队伍，并多层次，多渠道对有关领导、管理干部和工人进行技术教育和培训，确保持证上岗。

5、及时总结、对所使用的每一种新技术、新工艺、新材料、新设备及时总结，遇到问题及时研究、请教，真正培养一批懂技术、会操作的新人。

- 第9章 管线拆迁及保护措施

- 9.1 地上、地下障碍物及现况管线调查及分析

进场后，对现况管线进行详细的调查及物探、坑探，将现况管线类型、位置、埋深等标识在地面上，并绘制详细的地下管线图，同时根据设计图纸，放出规划管线位置，对规划管线和现况管线交叉点，核算现况管线和规划管线高程，若有冲突，及时联系设计单位、业主或作洽商变更设计高程或积极与管线管理单位联系，编制详细的拆改移现况管线方案，待业主和管线管理单位批准后实施；若高程不冲突，则编制详细的管线保护方案报业主、管线管理单位和监理，审批后对管线进行加固、悬吊等保护措施。

- 9.2 地上设施加固

（1）地面上需要加固的设施主要包括沟槽附近的强电弱电线杆以及绿化树木。对于开槽后距槽边较近的线杆、树木、建筑物等设施需进行加固，防倾倒或滑入槽中，一般采用拉纤或支撑两种方式。

（2）开槽前，先对沟槽附近的设施进行可靠的加固处理。首先从地表高度用两根工字钢将被加固线杆或树木夹住，工字钢间用螺栓对拉，将被加固线杆或树木紧紧夹住；然后用两根工字钢在与扫地工字钢相垂直的方向，给被加固物打斜撑，确保线杆或树木不发生倾倒。

（3）开槽后，注意观察加固线杆或树木的位移情况，发现问题，及时处理。对于槽边有大型建筑物不能拆除，则需在开槽前进行打混凝土桩加固或开槽后喷护壁保护等。

- 9.3 地下管线的保护

（1）施工区域存在大量的现况管线，我单位将把对现况管线的保护作为施工的重点，在沟槽开挖前，投入一定力量进行现况管线的调查摸底工作，制定切实可行的管线保护措施，开槽前在现场作出明显标识，防止意外损坏，保证各条现况管线在施工期间正常运行。

（2）根据设计要求需要进行改移的管线，提前与管线所属单位联系，及早向业主、监理及管线所属单位上报管线改移方案，争取尽快得到批复，保证工程顺利进行。

（3）开槽施工时，在接近现况管线的位置，禁止使用机械开挖，采取人工开挖，避免损坏管线。

（4）管线的悬吊保护计划采用工字钢横跨沟槽，作为主要承重结构，被悬吊管线用均匀分布的槽钢加以支撑，通过长杆螺栓，可靠地固定在工字钢上。

①上水、天然气等钢质管道悬吊方案

对于上水等钢质管道，采用工字钢横跨沟槽悬吊，工字钢下垫10*10 方木，方木放在两侧的槽帮上，工字钢两端支承长度不小于1.5m。管道下侧和工字钢上侧横放槽钢，槽钢间距不大于lm，上下槽钢用长杆螺栓相连，为防止滑丝，采用双螺母予以保护。

②电力电缆悬吊方案：电力直埋电缆，悬吊方法与煤气管道相同，直埋电缆下侧用特制的木质保护盒加以保护，形成刚柔相济的保护体系，电缆外裹缚阻燃草帘，防止损坏。

③电信管块悬吊方案。

对于电信管块等整体性较差的管道，其悬吊的总体做法与煤气管线相同，悬吊时，将横向的槽钢放置在管道抹带接口的位置，防止管线大跨径悬空而发生折断；同时，在管道下侧通长放置5cm 大板，使管道结构整体受力。

（5）雨污水、给水（撞口）管道悬吊方案。

对于雨污水、给水（撞口）整体性较差的管道，采用22#双工字钢横跨沟槽悬吊，工字钢下垫10×10cm 方木，方木放在两侧的槽帮上，工字钢两端支承长度不小于1.5m。管道下侧和工字钢上侧横放槽钢，槽钢间距不大于lm，上下槽钢用长杆螺栓相连，为防止滑丝，采用双螺母予以保护，将横向的槽钢放置在管道抹带接口（撞口）的位置，并在管道下纵向垫补墙木板，防止管线大跨径悬空而发生折断。

（6）沟槽回填现况管线的保护

管道铺设完成后，分层回填夯实，回填严格执行《城市道路工程各类地下管线回填技术标准》。现状管线在沟槽内的回填，根据管线不同性质，与管理单位、业主和监理工程师共同协商，确定沟槽回填管线保护方案，报业主、监理工程师和管线管理单位审批后实施。初步方案为：回填至现况管线下方时，管线下部机械不易夯实的部位，采用满包C10 混凝土保护、管道底部砌筑砖墙保护、管道下部和两侧砌筑砖墙回填砂子灌水保护、下部砌筑砖墙保护和加套管保护等几种方式，采取何种形式的保护方案，均要通过管线管理单位、设计和业主审批后实施，避免上部道路施工时管道下部不密实而导致管道折断。

- 9.4管线拆迁

本标段的管线改移工程主要有路灯改移500m，给水管道改移50m等。

我单位在拆迁前，按照新设计的管线路线，提前施工好新的管线，在拆迁之前，和当地市政行政主管部门联系，在适当的时候关闭拆改段管线的供水，同时连通新管线，保证拆改的顺利进行，对工程的影响减少到最小。重要管线必须派人24小时监护与观察。

具体新的管线施工方法，参照前面工程技术方案章节的描述和北京市管线施工规范和验收规范进行精心组织施工。

- 第10章 季节性施工措施

本工程开工正值冬季，施工经历整个雨季，冬季主要进行临建搭设、管线调查、配合拆迁、雨水、污水管线及管线焊接等受温度影响小的施工项目。雨期主要安排地下管线、路床、路面基层和面层工程施工。冬季施工必须提前做好物资准备和技术保障，提前筹备越冬物资，制定切实可行的冬期施工措施，合理安排施工进度，确保工程质量。

- 10.1 冬季施工措施

为保证施工质量，采取以下措施：

（1）成立冬期施工领导小组

组 长：项目经理

副组长：项目总工 项目副经理

组 员：质量员、试验员、技术员、材料员

成立以项目经理为首的冬季施工领导管理小组，根据实际工程进度情况，编制好冬施方案，对施工工序安排、冬季施工措施、现场施工布置、人机料准备工作、安全防火措施、测温制度和质检制度的落实等工作进行全面部署。由项目部总工程师主持召开冬施交底会议，组织有关人员进行专业培训，学习相关知识，明确职责，经考试合格后上岗。

工程部门要准确掌握近期天气变化情况，及时调整施工安排，防止寒流突袭受损；由项目部专职试验员负责测量冬施期间的室外气温、施工场区内气温及混凝土的出机、入模、养护温度并作好记录，严防结构受冻。

（2）混凝土施工

混凝土选用硅酸盐水泥或普通硅酸盐水泥，水泥标号不低于C30，最小水泥用量不少于300Kg/m3，水灰比不大于0.6，混凝土拌和采用蓄热法施工，加热水温不得大于80度。浇注混凝土宜掺入引气剂、引气型减水剂等外加剂，以提高混凝土的抗冻性。

混凝土的含气量宜为3—5%，预应力混凝土不得用引气剂或引气型减水剂。

混凝土内加入抗冻剂，提高混凝土的抗冻性。所使用的抗冻剂必须具有厂家提供的材料合格证。到现场后由施工单位、监理单位共同取样送检，经检验合格后，方可使用。

施工中，合理安排工序和混凝土浇注时间，尽可能避开大风天气和夜间施工，应选择气温较高的中午施工，施工前做好现场准备工作，混凝土到场后立即组织施工，同时要保证混凝土施工的连续性，尽可能提高工效，缩短混凝土在大气中直接曝露的时间，混凝土浇注完成后，应立即进行覆盖保温。蓄热法养护时混凝土不得低于10℃（外界气温不低于-20℃）。贯通式管道等结构两头要进行封堵。做好施工测温记录，混凝土到场后入模温度不得低于5℃。混凝土强度达到3.5MP 后，每隔6 小时，检测混凝土温度，做好测温记录。混凝土施工中必须在结构上预留测温孔，孔深20cm，孔径1-2cm。测温孔位置进行编号并绘制成图。测温使用普通玻璃柱状温度计，测温时将温度计下端放入测温孔内，在测温孔周围进行围挡，与外界气温隔绝，5 分钟后读取数值，读数时温计应仍放在测温孔内。如发现混凝土温度较低时应立即采取保温措施，增加覆盖物厚度同时进行围挡或采用其它防护措施。大气温度在-5℃以上时覆盖一层棉被，在-5℃至-15℃之间时覆盖两层棉被，当气温低于-15℃时采取加热、围挡、搭暖棚等更有效的措施防冻。混凝土抗压强度达到设计标号的40%及5MPa 前不得使其受冻。

在正常混凝土试块制做基础上增加现场同条件养护试块：7 天一组，14 天一组。根据同条件养护混凝土试块强度，管基、承台混凝土模板拆除时混凝土强度不得低于2.5Mpa 和混凝土的抗冻强度,当混凝土与外部气温相差大于20 摄氏度时,拆除模板持的混凝土表面应加以覆盖,使其缓慢冷却。混凝土达到拆模强度后，拆模后要立即采取覆盖法养成生。

回填作业要不间断连续进行，直至回填至混凝土结构上顶以上80cm 或设计高度，利用土壤覆盖保温，防止出现混凝土在低温条件下影响强度增长。冬季施工混凝土强度在设计基础上提高一个等级。

（3）砂浆砌体

砂浆拌合采用温水，并可根据日最低气温情况在砂浆中掺入2-5%抗冻剂。水泥采用普硅425#水泥，砂子要过筛，不得夹带积雪、冰块。水泥砂浆要随拌随用，搅拌时间比常温时增加0.5-1 倍,稠度应比常温施工时适当加大,不得长时间停放，发现冻结的砂浆要停止使用,为加速砂浆硬化,缩短保温时间,水泥砂浆中可掺加氯化钙等早强度。墙体砌筑要选择在气温相对较暖和天气的中午进行，砌筑用砖要清洁，不得带有冰雪等物，施工完毕后外露面进行覆盖、围挡。抹面施工必须在0℃以上和无风天气进行。能安放盖板的井室尽可能提前将井盖板安装好。井室无盖板时，施工中顶部用塑料布封挡。井室内管道进出口要进行封堵。抹面施工前采用热盐水将墙面刷净，然后在进行抹面作业。抹面完成后要对外墙进行围挡保温。

砂浆抗压强度达到设计强度70%以前，不得使其受冻。当一天中最低气温低-15℃时，承重砌体砂浆标号在设计标号基础上提高一个等级。

（4）挖槽

冬季挖槽要合理安排工序，减少晾槽时间；坚持随挖随清，随清随覆盖的原则，防止槽底冻结。做好槽底排水措施，保证管道基底部位无积水和渗水。必要时在沟槽两侧设置盲沟和集水井及时排除积水，同时施工降水机组要连续运转，不得停顿，确保排水管道畅通。槽底超挖时采用级配砂砾或碎石回填夯实。沟槽放坡不宜过陡，削坡要即时，不得出现反坡和探头石。坡顶设拦水土埂。

（5）管道回填

管道回填前应将槽底杂物清理干净，槽底不得有积水，残冰。雨、污水管以下回填未受冻的砂或砂石作为回填材料，管基以上，管道周围必须回填未受冻的砂，外围可回填未受冻砂石。上水、燃气、电信管道回填采用砂回填。管顶50cm 以上部分可采用未受冻的土、石灰土、砂、级配砂石等材料回填。

回填前须将沟槽底和边坡处的冻结土清除后才能进行回填。回填砂每层虚厚不超过15cm，采用平板式振动夯夯实，施工中不得洒水，回填级配砂石及土每层虚铺厚度不超过20cm，采用小型振动夯夯实。回填工作要连续进行直至回填至设计高度，回填材料要随来随填不得堆放。回填施工完毕进行下一工序施工前，工作面要进行覆盖，防止冻结。

（6）焊接施工

钢筋焊接宜在室内进行，室外焊接时最低温度不得低于20℃，并采取预热防风等措施，焊接接头刚成活后不得立刻接触冰雪，应使其缓慢降温，冬季不进行预应力钢材施工。冬季管道焊接施工必须严格按施工组织要求和相观焊接工艺要求进行。钢制管道对口与焊接作业要连续进行，对口超前量不能大于3 个管口。施焊前清除管口处冰、雪、霜等杂物，对坡口处进行打磨去毛刺、飞边浮锈。焊条要进行烘干，现场要放在专用工具箱中当焊接时气温低于0℃时管道要进行预热处理，焊口每侧宽度不小于4cm，预热温度为100-150℃，当工作环境的风力大于5 级和雪天或相对湿度大于90%时作业面应进行围挡，搭设简易工棚施工。

（7）安全生产

每天收听天气预报，做好天气情况记录，在寒流到来前做好防冻准备工作。冬季保温材料要符合消防要求，保温采用防火阻燃棉被。电气焊施工要远离易燃易爆物品。

冬季生活取暖严禁使用小煤炉、电热毯、电炉。严格控制用火制度，施工现场严禁明火取暖。施工现场要设置足够的消防器材。沟槽施工人员上下沟槽要安放架梯，间隔不大于50m。作业人员必须戴安全帽。槽边严禁有积水、冰面。槽边设置安全护栏同时严禁地面水流入沟槽。天气变暖，沟槽边坡出现冻融时，要及时检查边坡的稳定性，做好安全防范措施。大风降雪天气不得进行吊装和高空作业。

冬季施工中对曝露的现况地下自来水管线，管外用棉被包襄，做好防寒措施。加强生活区用火安全教育，未经许可，不得私自用明火取暖，防止火灾发生。

（8）冬施期间，及时铲除标段内道路积雪，保证道路无积雪、无结冰，保证道路畅通无阻，保证交通安全。

- 10.2 雨期施工措施

（1）调查现场及周边地区的排水出路方式、大雨时滞水时间、面积情况及开工后对现况排水系统的影响等，编制各种进度计划和雨施方案，报监理工程师批准，做好雨期施工各项准备。

（2）雨季施工期间，项目部成立防汛领导小组和防汛抢险队，24h 有主要领导值班，抢险队伍做好时刻投入抢险战斗的准备，保证雨期施工顺利进行，人员安全，设备完好。

防汛领导小组

组 长：项目经理

副组长：生产副经理、项目总工

成 员：质量组长 技术组长 工长

（3）项目部成立三个防汛抢险队

每队不少于30 人，各队配备潜水泵、草袋等防汛物资，做好雨期施工的物资准备。施工期间，准备足够的宽幅彩条布，作为雨天的履盖用料。防汛设备器材平时不得挪用别处。

（4）充分利用原有的现况排水沟渠，沟槽切断原有的排水沟或排水管道，如无其它适当排水出路，架设安全可靠的渡槽或渡管，保证现状排水系统畅通。

（5）沟槽及管道工程

①基槽开挖前准备好防洪设备器材，开挖边坡比常规放缓，坡面根据情况加以覆盖。弃土堆距槽边不小于1m，对于适合回填的弃土要集中堆放，适当修整成型，以利排水，并用塑料布苫盖好，防止雨淋导致含水量过大，避免被雨水冲击污染周边路面。根据施工能力控制开槽段落长度，施工做到速战速决。对因故不能及时回填的沟槽，在槽底两侧设宽30cm，深30cm的排水沟，并设集水坑，集水坑尺寸不小于1×1m,深度不小50cm，遭遇降雨时，立即召集抢险小分队的成员，及时将槽内积水用潜水泵抽到地面，排入市政排水系统，并符合环保要求。

②在沟槽开挖过程中，尽可能保留现况横向排水管，保持现况排水系统的通畅与完整，并充分利用现况排水系统排除作业面内的积水。

③基槽挖好后及时做好协调工作，尽量减少土基暴露时间。如结构当天不做，槽底要留20cm土待第二天做结构前再清到槽底，并在两侧设置设置排水沟，如有槽底没挖完，下雨前将槽底苫好，及时将槽底水抽走。

④雨天不进行接口施工，在工期紧，确需抓紧施工时要搭设防雨棚防雨，确保管口及接口材料不被雨淋。施工管道端头，开孔处应用塑料布封好，避免雨水泥沙污染。

⑤在进行清槽、垫层、地面的施工时应向各个集水坑找2％的泛水，将基槽内的雨水汇入临时集水坑内，用水泵抽走，保证现场无集水。

⑥所有沟槽挡水埂外设排水沟，根据现场情况放坡，坡度不小于3‰，在最低变坡点处设集水坑，并及时将积水抽入现况雨水管线内。

⑦在雨季回填土，除满足正常施工要求外，严格控制土壤含水量，偏大时掺灰处理，如含水量太大无法施工时，采用砂砾回填基槽并与业主、监理协商。

（6）道路施工

①路基填方

雨期填方施工要采取短、平、快的策略，充分发挥机械效能，缩短施工段落，上土、推平、碾压、验收一个工作循环要在一个工作日内完成，不得全线大面积施工。施工中如遇突来降水，要将填土及时推平、碾压，防止雨水大量浸透路基土，降水停止后，重新进行翻晒、找平、压实施工。为保证施工进度，重点控制土源，保证到场后可立即进行下道工序施工，避免在工作面上长时间进行晾晒。现场存土要采取切实可行的防雨覆盖、防水措施。土路基在降水过程中在有专人寻查排除积水。未经压实即遭雨淋的路基部位要全部清除、换填。路基封顶层采用级配砂砾回填，减少降水对路基施工质量的影响。路基局部翻浆时要将翻浆部分土体全面挖除，分层换填级配砂砾处理，每层压实厚度不得大于20cm，换填部分下层采用小型振动夯压实，至与路基顶面同高时采用重型压路机压实，换填上一层处理宽度比下层至少宽出50cm,保证回填的均匀性。

②基层施工

基层施工前要监听天气预报，避开阴雨天施工。施工时现场要预备充足塑料布，用于突然降水时将二灰材料覆盖，降水雨淋。

二灰施工要及时碾压成活，防止雨淋。运送车辆要采用封闭车箱。如到场二灰在未碾压前被雨淋，需全部清除，重新换料施工。

雨季施工要严格控制二灰材料的含水量，高温天气含水量可适当高于最佳含水量2%，阴雨天气含水量可适当低于最佳含水量1%。

③面层施工

降雨天不得进行面层摊铺施工，底层潮湿时，不得进行沥青混凝土混合料中、表面层铺筑施工。施工中如遇较突然降水，要暂时终止摊铺施工，将已摊铺的沥清混合料立即碾压密实，对未能碾压密实或温度过低的混合料要全部清除，重新进行摊铺施工。已到场的料要做好覆盖保温，防止雨淋。雨停后对现场沥青混合料油温进行检测，符合要求的可继续进行施工，如油温过低要退回厂家，不得用于工程。

（7）混凝土、砂浆及模板工程

①不得冒雨露天浇筑混凝土，开盘前应与气象部门联系，掌握天气变化情况，避免遇雨影响混凝土施工质量。对终凝之前的混凝土，应及时覆盖，防止被雨冲淋。合模后不能及时浇筑混凝土时，模板下口要预留排水孔，防止模内积水。

②在浇筑混凝土中遇雨不能连续施工时，应按规范规定留置施工缝，并覆盖防雨材料。雨后继续施工时，应先对接茬部位处理后再进行浇筑。浇筑混凝土时，随时准备遮盖和排出积水，遭小雨时及时覆盖，混凝土表面防止雨水冲刷，大雨时，停止作业并按规定留好施工缝。

③雨后模板及钢筋上的淤泥、杂物，在浇筑混凝土前要清除干净。雨季施工期间加强防风紧固措施，大模板等物品停放，按有关规定进行防风固定。

④雨季施工期间严格控制砂浆的稠度，受雨水冲刷而失浆的砂浆，应重新加灰搅拌后才能使用且不超过3 小时，检测各种砖块的含水率，既不要干砖上墙，又要防止过量吸水，每日收工前及时覆盖砖体表面，防止突然下雨冲走砂浆，下雨时禁止露天作业。

（8）材料管理

材料堆放要合理，水泥等怕潮材料要垫高并覆盖，钢筋防止雨淋生锈，钢筋加工在工棚内进行,钢筋无论是放在料场还是放在施工现场，必须放在地势较高位置，并且下面用木方垫高0.3m，使钢筋与地面隔离。钢筋用苫布覆盖，防止雨淋生锈。

（9）雨期施工安全文明施工措施

雨季施工安全重点是防止塌方和触电、雷击，同时是工程进行度的保证，要引起全体人员的高度重视，组织人员做好防汛排涝工作。雨季施工加强临电检查，防止发生漏电伤人事故。各种钢筋加工设备，蛙夯、电锯等小型机具，必须放在遮雨棚内，不直接放在露天里。雨天操作时，必须穿戴合格的绝缘用品。严禁穿布鞋，不戴绝缘手套进行机电设备操作。

雨季施工要加强现场照明，在危险段安装警示灯和反光牌。

雨季要加强临时道路的维护工作，确保交通畅通。危险的路基边坡要及时加固处理，防止塌方。土方运输要严防遗撒污染路面。

大雨天气停止一切高空和吊装作业，雨后人员车辆要注意防滑。施工现场及时排除积水，人行道的上下坡挖步梯。脚手板、斜道板、跳板上采取防滑措施，加强对支架、脚手架和土方工程的检查，防止倾倒和塌方。

雨季施工沟槽边坡应适当加大，边坡易冲刷部位采取覆盖措施，必要时进行支护，严防泡槽、边坡冲刷等危及边坡稳定的问题发生。遇较强降水时，防汛小分队要及时出动排除地面积水，清理、检查现况排水通道，保证排水畅通。雨停后道路应做到无积水、无泥浆，行人车辆正常通行，必要时进行硬化处理。

雨季路边施工围挡应视情况及时洗刷干净，保持清洁、美观。加强值班制度，凡预报有雨天气，施工单位主要领导要坚守工地，不得脱岗，一旦发生了险情，要及时处理，并将情况上报有关部门。保证防汛设施的完好，抢险人员能及时到位。防汛物资列为专项使用，不得随意动用。

- 第11章 消防、保卫、健康体系及措施

本工程施工现场拥有较多的机械设备、材料及各种仪器，必须加强施工现场的消防防护和安全保卫工作。建立一套完备的消防保卫管理体系和组织机构。项目经理任消防及保卫负责人，并逐级建立防火责任制，建立健全安全保卫制度，现场设保安联防队，负责工地的保卫和消防工作，职责明确，确保施工安全。

- 11.1 消防体系及措施

坚决贯彻执行中华人民共和国消防法及北京市有关消防的管理规定，坚持消防工作“预防为主，防消结合”的方针。作到专业消防与全员消防相结合，实行防火安全责任制，落实到人，确保本工程不发生火灾事故的消防目标，以保证该工程的顺利完成。

（1）定期对职工进行消防宣传教育，提高职工的消防意识。会同有关部门对特种作业人员进行消防安全考核。

（2）编制季、月消防工作计划和安全管理制度。

（3）工地建立防火责任制，职责明确。按规定设专职防火干部和专职消防员。

（4）按规定建立义务消防队，有专人负责，制订教育培训计划和管理办法。

（5）施工现场的平面布置图、施工方法和施工技术，均须符合消防安全要求。

（6）施工现场根据实际情况总体布置消防设施体系。有条件的地方采用高压给水系统，其次采用低压给水系统，配备足量的消防器材。

（7）施工现场须明确划分易燃可燃材料堆放、仓库、废品集中站和生活等区域。

（8）施工现场道路须畅通无阻；夜间按规定设照明灯，并加强值班巡逻。

（9）重点部位必须建立有关规定，有专人管理，落实责任。按要求设置警告标志，配置相应的消防器材。

（10）酸碱、泡沫、二氧化碳灭火器由专人检查、维修、保养，定期调换药剂，标明换药时间，确保灭火器效能正常。

（11）加强电器管理，避免电器火灾发生。

（12）灭火器材的配备

①现场内消防水源的进口不少于两处。

②室外消防栓应沿消防车道或堆料场内交通道路的边缘设置，消防栓之间的距离不应大于50m。

③低压给水系统，管道内的压力在消防用水量达到最大时，不低于0.1Mpa ；采用高压给水系统，管道内的压力须保证两支水枪同时布置在最远和最高处的要求，水枪充实水柱不小于13m，每支水枪的流量不应小于5L/s 。

④仓库和堆料场内，须分组布置酸碱、泡沫、二氧化碳等灭火器。每组灭火器不少于四个，每组灭火器之间的距离不应大于30m。

⑤机具间等每25m2 配置一种类合适的灭火器。

⑥临时设施区，每100m2 配备两个10L 灭火器，总面积超过1200m2的，备有太平桶、积水桶、黄沙池等器材设施。

- 11.2 保卫体系及措施

加强职工思想教育，提高职工自保能力，建立工地治安联防队，积极配合当地公安部门，作好工地治安和保卫工作，积极维护好安定的社会环境。

（1）建立严格的施工现场保卫制度，配备足够训练有素的专职保卫人员。

（2）制定并实施严格的现场出入管理制度，并报监理工程师批准。

（3）落实治安保卫责任制，项目经理对治安保卫负全面责任，并与专职保卫人员、门卫人员签订治安保卫责任书，责任明确，落实到人。

（4）执行治安保卫教育制度，所有施工人员登记造册，对进场施工人员进行治安保卫教育，提高自我保护和维护治安的能力。

（5）所有施工人员办理进出现场的出入证，出入证的格式、印制经监理工程师审批。出入证标明工程名称、证号、性别、姓名、职务、所属单位及持有人照片等，出入证加盖印章并塑封，防止伪造。出入证每人两张。

（6）门卫人员24 小时轮流值班，作好交接班和值班记录；本工程施工人员及车辆进出现场凭出入证，外部人员及车辆进入现场必须经过保卫负责人批准，并严格按要求登记。

（7）进出现场的材料设备必须经过严格检查，出场设备、材料必须经过现场负责人批准。

（8）施工人员外出执行请销假制度，说明外出地点和原因、外出时间，经领导同意后外出，外出人员要按期返回，返回后销假。

（9）建立并执行治安保卫奖罚制度，对预防治安事件发生或有突出表现的人员进行奖励，对造成治安事件的人员进行处罚，充分调动全体人员维护治安的积极性。

（10）加强施工人员的日常管理，避免酗酒闹事、打架斗殴事件的发生。

（11）专职保卫人员定期对驻地、施工场地及周围情况进行巡视，发现问

题，及时解决，切实作好治安保卫工作。

（12）保卫部门加强与附近派出所联系，定期汇报现场治安情况，以求得指导和支持，严格按照有关管理部门关于治安保卫要求对施工驻地、施工现场、施工人员进行管理。

- 11.3 健康体系及措施

- 11.3.1 健康体系编制依据

（1）国家经贸委2001年第30 号公告《职业安全健康管理体系审核规范》。

（2）GB/T28001-2001《职业健康安全管理体系 规范》。

（3）GB6441-86《企业职工伤亡事故分类》。

（4）GB6721-86《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》。

（5）OHSAS18001：1999《职业健康安全管理体系 规范》。

- 11.3.2 职业安全健康目标

（1）杜绝死亡事故、重伤和职业病的发生；

（2）杜绝火灾、爆炸和重大机械事故的发生；

（3）轻伤事故发生率控制在千分之三以内；

（4）创建文明安全工地。

- 11.3.3 健康体系组织机构

按照GB/T28001-2001 职业健康与安全保证体系要求，组建由项目经理任组长，项目总工程师、劳动保护、医务人员为副组长，全员参加的本标段健康保护体系，确保全体施工人员的施工安全和身体健康。

人才是企业发展的根本，职工的身心健康直接关系到企业的生存。保证职工的身体健康，才能使职工有充足的体力参加工作，也会减少单位的医疗开支。

因此，保证职工的身体健康、保证职工的心理健康，这样就会提高职工的工作积极性，也体现了单位“以人为本”的企业原则。

- 11.3.4 职能分配

为贯彻职业健康安全方针，实现职业健康安全目标、指标，制定了职业健康安全管理方案，并依此进行职责分工和资源配置，落实各项管理措施。

- 11.3.5 管理措施

（1）严格执行《中华人民共和国劳动法》、北京市政府有关职业健康与安全的有关规定，对施工人员进行岗前、岗后和施工过程中定期检查，建立健康档案，随时掌握每个人的健康状况。

（2）按照劳动保护的有关要求，严格控制施工作业时间、劳动条件、劳动强度，为施工人员配备劳动保护用品，并由劳动保护人员检查施工中使用情况和使用效果。

（3）劳动保护人员对施工方案、施工工艺的选定、对施工机械状况的使用情况进行检查，对不符合劳保和健康要求的作业有权停止施工。

（4）医务人员在施工现场准备一定数量的药品和医疗器械，并与附近条件较好的医院签订接诊协议，保证施工人员能及时就诊。

（5）加强施工人员住宿条件管理，配备必要的娱乐设施，生活区种植花草，保持清洁，创造良好的休息环境，保证人员的休息效果。

（6）加强高空作业及特殊工种施工人员的健康和职业病检查，对有高血压、心脏病、恐高症等疾病人员，不安排其从事不适应的工作。所有特殊工种施工人员严格进行岗前培训，持证上岗。

（7）加强施工材料的管理，严格限制对身体、对环境有危害的材料进场，避免误用对人员身体造成伤害。根据作业环境，提供充分的劳动保护用品，保证作业环境达到健康要求。

（8）加强后勤保障工作，按照营养学的要求，为职工准备花样多、品种全、营养丰富的饭菜，保证职工体能消耗得到及时补充。

（9）坚决杜绝使用童工，积极保证未成年人的合法权益。

（10）无特殊原因不得延长职工的工作时间，保证职工的正常休息和休假日。

- 11.3.6 专项管理措施

（1）施工尘埃控制

①为降低粉尘浓度，采用湿喷混凝土的施工工艺。

②施工场地及道路按规定硬化，适时洒水，减轻扬尘污染。

③土、石、砂、水泥等材料运输和堆放进行严密遮盖减少尘埃污染。

（2）施工噪音控制

①对空压机进行封闭，内墙使用吸音材料。

②电动葫芦设置隔音罩等消音设施。

③在噪音大的设备处设立隔音墙。

（3）体检制度

组织员工进行全面体检，保证员工的身体健康。对患有职业病的，按照有关规定予以积极治疗和妥善处置。

（4）劳保用品发放使用

按时发放劳保用品，指导职工正确使用。经常检查作业工人劳动保护用品的正确使用，如注浆、喷涂防水隔层、振捣、混凝土操作者，要穿胶鞋、戴胶皮手套和特殊口罩。喷射混凝土的操作人员作业时，必须戴防尘口罩、防尘帽等防护用具。

（5）施工场地和生活区卫生环境

①建立现场各区域的卫生责任人制度，责任人名单上墙，定期搞好环境卫生，清理垃圾保持现场无臭味。

②保持宿舍清洁、干爽、整洁有序，桌床、衣柜尺寸统一。

③工地食堂要有卫生许可证，食堂工作人员须有健康证，食堂生、熟食操作须分开，熟食须设置防蝇罩，禁止将非食用塑料袋用作食品容器。

④施工作业面保证良好的通风，设置茶水桶。

⑤在现场设置医务室，随时为职工提供医疗服务。

⑥施工现场坚持工完料清，施工面的废料必领做到随做随清，集中袋装，及时清运，并倒往有关单位指定的地点。

⑦聘请专业的卫生防疫部门定期对现场和工程进行防疫和卫生专业检查和处理。

- 第13章 技术资料目标设计及管理措施

施工技术资料是评定工程质量，竣工检验的重要依据，是工程竣工档案的基本内容，也是对工程进行检查、维护、管理、使用、改建和扩建的依据，它是随着工程的施工而逐渐形成的。

- 13.1 资料管理目标

（1）各种资料及时率100%。

（2）分项工程竣工后15 天内将资料整理好上交我单位技术部，工程竣工后20 天内将竣工资料整理完毕，送交有关部门归档。

- 13.2 资料收集整理要求和保证措施

- 13.2.1 资料收集整理要求

（1）施工技术资料应随施工进度及时整理，做到字迹清楚、项目齐全、准

确、真实，必须杜绝拖欠、涂改、伪造现象发生。

（2）所有资料的填写要求字体整齐、规范，要使用碳素笔书写或计算机打印手写签名，做到内容齐全，数据清楚，签章清楚有效。

（3）资料员每周五、六收集本周发生的施工技术资料，并及时编目整理。

（4）所有资料要使用专用文件盒，要集中妥善保管，其他人员不得随意抽撤，资料借阅要由主管领导签字办理借阅登记手续，用毕及时登记归还。

- 13.2.2 资料保证措施

（1）本工程具有规模大、施工复杂、工期紧，对技术资料要求高，资料发生项目多、数量大等特点。各级领导和管理部门必须把施工技术资料管理做为施工管理中一项重要工作完成，建立健全技术资料工作管理系统和目标责任制，并设专职人员负责施工技术资料管理工作。

（2）施工中建立完善的施工技术资料管理责任制和奖励制度，项目部内应明确责任，各负其责，互相配合，积极主动完成资料汇集、编写工作。

（3）资料得分须在90 分以上,各种资料及时率不低于95%,其中隐、预检及时率应为100%，试验及时率100%，工程竣工后15 天内将资料整理好，工程全部竣工后20 天内将竣工资料整理完毕送交有关部门归档。

- 第14章  风险预控方案和紧急预案

- 14.1预防控制原则

方案超前、预控为主；管理到位、措施到位。确保施工安全和周边环境的安全。

- 14.2 应急方案启动程序

- 14.2.1 应急抢险组织机构

1、抢险领导组织机构

为了保证施工安全，对施工过程中可能遇到的突发事故，设置严密有效的监测系统，做好预防工作，一旦出现苗头，能够及时、迅速、有效抢险，将险情控制在最小范围，将损失减少到最低程度，防止事故的发展扩大。特成立应急抢险领导小组。

2、突发事件抢险救援职责

（1）抢险救援领导小组职责

① 组长：接到突发事件应急救援险情报告后、首先用电话向上级领导汇报，同时拨打“120” 急救和“119”火警电话，告知伤员人数和伤者受伤部位及事故地点、联系电话，并指挥突发事件抢险领导小组成员立即启动紧急救助预案。

② 副组长：按项目经理指令及现场报告的情况，召集抢险领导小组成员按照预案分工实施抢救工作，小组成员和抢险救援小分队人员正确有序地组织抢险救援同时做好与外界的协调工作。

③ 技术保障组组长：负责在技术方面制定有效的抢救方案，并妥善安排组织抢险救援。

④ 抢险救援组组长：负责指挥救援队长组织抢险队员到事件现场抢救伤员或抢险工作。

⑤ 医疗救护组组长：负责及时联系“999”、“120”或“119”急救电话，报告事故地点及伤员受伤情况，并安排护送伤员到朝阳医院或朝阳二院。

⑥ 现场警戒组组长：负责组织现场安保人员进行警戒，维护现场秩序。并负责与呼家楼派出所取得联系，取得公安部门的支援。同时负责与配合抢险和提供救援的单位取得联系，通报突发事件求得援助。

⑦ 物资保障组组长：负责组织人员对突发事件抢险所需物资保障供应，同时为避免事态扩大需组织人员对危及现场储备的物资材料和设备，调离或搬运离开事件现场。

⑧ 后勤供应组组长：负责组织人员做好生活、生产、后勤保障工作。

⑨ 救援设备组组长：负责组织机械人员，启动应急抢险救援备用的发电机、抽水机、通风机、起重机、电气焊机、灭火器等机械设备。

⑩ 新闻采访接待组组长：负责新闻采访接待工作。

（2）施工单位职责：

① 施工现场指挥人员冷静判明事件险情并及时向上级和当地有关部门汇报。

② 发生事件后，工地指挥员以控制事态发展、减少人身和财产损失为目的，根据现场需要按照抢险应急预案，迅速动员和组织人力、物力赶赴事件现场。

③ 根据事件性质和涉及专业，由分管领导及产权单位提出抢险救援方案，经抢险领导小组通过，同时明确施工单位和相关专业配合抢险分工。

④ 施工现场负责人掌握事件现场的发展动态，减少对工程和市政各种设施的干扰，努力保证其他工作的正常进行。

⑤ 抢险方案确定前，施工单位抢险队到达事件现场后在指定位置待命，抢险队负责人尽快与抢险总指挥取得联系，掌握现场动态，并领受任务。

⑥ 抢险领导小组成员不得擅自离开事件指挥现场，必须随时保证联系畅通。

⑦ 抢险救援实施方案所涉及建筑物和各种管线，由产权单位组织专业队伍负责抢险救援，本工程施工单位的抢险队负责配合，救援组织领导工作由抢险领导小组指定现场指挥员负责实施救助，参加救援的单位统一服从管理、听从命令，其他人员不得向正在进行抢险救援的人员下达命令。

⑧ 抢险救助过程中，任何人不经现场抢救指挥员的同意，不得接受媒体采访。

- 14.2.2暴风雨雪状态应急措施

(1) 临时设施

①现场临设应严格按照有关规定实施，防雨、雪、防冻、防风、防洪器材要备足。

②加强与气象部门的联系，在暴风雨雪期前对各类仓库、机具料棚、宿舍（含电气线路）等进行全面检查，加固补漏，对于危险建筑必须及时处理，并制定施工防护措施。

③水泥库室内地面标高要比室外地形高出20-30cm，防止雨水流入库内。

(2) 混凝土工程

①混凝土浇筑前应注意收听天气预报，掌握天气变化情况，避免突然遇暴风雨雪而影响浇灌混凝土的质量。

②已入模振捣成型的混凝土，应及时覆盖防止突然遇暴风雨雪冲淋及冻结。

③合模后如不能及时灌注混凝土时，应在模板的适当部位预留排水孔，防止突然下雨模内积水。

④涂刷水溶性脱模剂的模板，应采取有效措施，防止雨水直接冲刷而脱落流失，影响脱模及混凝土表面质量。

⑤在浇灌混凝土时，若突然遇雨，应按相应规范的规定，作好临时施工缝，方可收工。雨后继续施工时，应先对接合部位进行技术处理后再进行浇筑。

(3) 钢筋工程

钢筋原料及已加工完的半成品料堆放应用方木垫起，保证不积水，上面用纺织布覆盖，防止生锈。已绑扎成型的钢筋如果生锈，在浇注混凝土前用钢丝刷或棉丝除锈。

(4) 模板工程

模板码放时，底部要垫方木，防止雨浸泡。下雨后重新涂刷脱模剂，模板支承用方木，在下雨前加固完毕，防止变形。

(5) 材料存放

水泥、块下橡胶垫和橡胶套靴等材料，必须存放在有效的防雨、防风、防积水、防潮气的库房内，特殊情况需露天临时堆放时，必须具备可靠的苫、垫等措施。下面要架空不挡水，高度不低于20厘米，底层要做隔水隔潮措施；上苫要牢固抗风，苫盖材料要防水不渗。

(6) 机械设备

①现场机械操作棚（如卷扬机、电焊机、钢筋机械等），必须搭设牢固，防止漏雨和积水。

②现场机械设备，要采取防雨、防潮、防淹没等措施。用电的机械设备要按相应规定作好接地或接零保护装置，并要经常检查和测试可靠性。

③电动机械设备和手持式电动机具，都应安装漏电保安器，漏电保护器的容量要与用电机械的容量相符，并要单机专用。

④所有机械的操作运转，都必须严格遵守相应的安全技术操作规程，雨期施工期间应加强教育和检查监督。

⑤所有机具电气设备均设置防雨罩，雨后全面检查电源线路，保证绝缘良好。

(7) 电气设备

①在雨期施工前，应对现场所有动力及照明线路，供配电电气设施进行一次全面检查，对线路老化、安装不良、瓷瓶裂纹、绝缘降低以及漏电、跑电现象，必须及时修理和更换，严禁迁就使用。

②配电箱、电闸箱等，要采取防雨、防潮、防淹、防雷等措施，外壳要做接地保护。

③工程施工时，应掌握气象预报情况，严禁在暴风雨雪天气中作业。

- 14.2.3对现场出现大面积传染病及食物中毒的应对措施

现场设置医务室，配备具有至少五年以上的急救专业经验的医务人员，负责工地卫生防疫、消毒和医疗救护工作。当发生大面积传染病时按以下措施执行。

1、加强领导，提高对预防工作重要性的认识由于施工现场人员密集，外来人员多，最易引发外来病菌的入侵、传播、流行。做好预防工作是项目部一项重要工作。施工现场成立以项目经理为首的预防传染病工作领导小组，负责预防日常管理工作，组织制定落实有效的预防措施，保障施工人员的健康。

2、加大预防知识的宣传工作力度，培养施工人员爱清洁，讲卫生好习惯。工地设置宣传板报栏，宣传预防知识和个人卫生知识，供施工人员学习，使每一位施工作业人员都了解防控措施及救治办法，具备必要的防护的常识。施工现场的生活区内悬挂开展爱国卫生运动和搞好防治工作的宣传条幅标语，以提醒人们对预防工作的重视。

3、加强预防工作制度建设

（1）建立用工管理制度，严格控制民工队伍进场，不私招乱雇闲散人员。进入施工现场的人员首先要经过卫生防疫部门检查确认无误后方可进入施工现场。

（2）加强现场封闭式管理，建立人员出入登记制度，施工人员外出请、消假制度，不经批准，不得擅自离开现场或返乡

（3）施工现场的各种临时设施建立卫生清扫制度，保持室内清洁、通风，室外美化绿化，专人负责清扫，垃圾及时清运。

（4）建立消毒制度。工地设专职消毒员，负责每天至少二次用20%的过氧乙酸与水以1:40 的比例配制消毒剂对办公室、宿舍、食堂、浴室、阅览室、厕所等公共设施进行消毒

（5）建立每天每人体温测试制度，检查施工人员的日常体温并记录，发现体温异常人员立即报告并送医院检查。

（6）建立疫情报告制度。各施工队、班组每日无论有无疫情都要向项目部领导小组报告情况

（7）建设标准化临时设施，创优美生产、生活环境工地。实行封闭式管理，围墙严密牢固，设置钢制大门，切断工地与外界的直接接触，配备门卫人员，确需进入工地的人员，要测量体温，由专人负责接待。施工现场的办公室、宿舍、食堂、阅览室、淋浴室、仓库室内净高不低于2.5m，墙面抹灰刷白，水泥地面，前、后墙设可开启的窗户，保持通风，食堂炉灶台面贴白色瓷砖，有纱窗、纱门、防蝇措施，排水通畅，灶间、贮藏间分设，炊事人员穿工作服，持健康证上岗。宿舍每间居住不超14人，设单人上下铺钢床，设生活用品专柜。工地厕所按每25人一个蹲位设水冲厕所，设专人清扫。为使施工人员搞好个人卫生，工地设淋浴室、洗手处用流水洗手。生活区、办公室、仓库等门前种花种草美化环境。创造一个良好的生活、生产环境。

（7）依靠群众，群防群治搞好施工人员的个人卫生，增强自我防护能力是预防传染病与食物中毒的一项十分重要的措施。每个人都注意搞好卫生，养成一个良好的卫生习惯，促进施工现场爱国卫生运动的开展和创建省、市安全文明工地活动。

- 14.3 对各种安全事故的防范

施工现场如发生安全事故，项目部将立即启动应急救援预案，项目部人员将按应急救援预案的人员分工，展开各自的工作。同时组织专人调查事故原因，并对全部施工现场施工，范围内的作业有针对性的展开拉网式检查，制定整改措施。

- 14.4 对发生重大治安事件的应对措施

(1) 现场成立由项目书记为组长的治安领导小组，全面负责施工现场有关治安管理的工作。

(2) 治安领导小组要主动与当地公安机关取得联系，对施工现场进行治安联防。一旦发生紧急情况，随时向当地公安部门报告。在公安部门到来之前，进行紧急情况的临时处置，以保障人员、物质、机械安全，确保正常施工。

- 第15章 履约、廉政保证措施

- 15.1 履约保证措施

在本次施工中，我单位将一如既往地把“工程履约”作为整个合同实施过程中的“一根红线”，贯穿始终，并做到：

保证按投标文件中拟定的人员和机械设备投入到工程中去；

保证主要人员专人专职，不兼职，不擅自离岗；

保证项目资金专款专用，资金流向明确合理；

保证不拖欠民工工资和其它材料及设备供应商程款；

保证工程计量支付工作及时准确；

保证用最短的施工周期交最优的工程。

1、体系保证

在项目部组建的同时，建立健全本项目的履约自保体系。项目经理对工程履约情况全权负责，接受业主的随时检查。

2、人员保证

保证项目部班子成员按时就位，保证技术负责人、质控负责人、试验检测负责人和计量支付负责人的数量与素质。施工现场配备充足的技术工人、工长、安全员以及各类专业技术人员，为工程履约提供完善的人员保证。

3、明确责任

项目经理常驻工地，并保证专人专职，对本工程进行全面的监督和管理，是履约第一责任人。项目总工专人专职，全面负责与监理工程师的对口工作，是工程技术、质量第一责任人。技术负责人、质控负责人、试验检测负责人、计量支付负责人均具有相应的资质，并经业主和监理工程师批准，不得随意撤换。各类专业技术人员、施工工长、技术工人承担着从工程开工到缺陷责任期满的期限内为实施、完成、维护和保修本工程的重任。

4、接受业主和社会各界的监督

本合同工程的履约期限为：从工程开工到缺陷责任期终止。在这一阶段内，本工程的履约自保体系将持续有效地运转，并接受业主、监理和社会各界的监督。

- 15.2 廉政保证措施

在成立项目经理部的同时，设立本项目的廉政监督办公室。廉政监督办公室独立于项目经理部，受我单位纪检委直接领导，独立行使廉政监督权。廉政监督办公室依照党和国家的路线、方针、政策和党纪、政纪法规，结合实际，制定本项目的廉政建设实施细则，其主要内容包括：

1、工程廉政建设的指导思想、目的、意义和要求。

2、本项目部全体人员应当履行的廉政行为规范、权利、义务和责任。

3、工程实施各阶段廉政建设的具体实施要求。

4、执行廉政规定的管理制度，监督机制以及进行检查的方法、标准。

5、实施廉政建设中的责任追究。在工程实施过程中，确保项目部全体参施人员做到：

（1）不以任何理由向甲方及其工作人员馈赠礼券、有价证券、贵重礼品。

（2）不以任何名义为甲方及其工作人员报销应由其个人或单位支付的任何费用。

（3）不以任何理由安排甲方及其工作人员参加高消费宴请及娱乐活动。

（4）不为甲方单位或个人购置或提供通讯工具、交通工具或高档办公用品。

（5）不向劳务单位索取或接受礼金、有价证券和贵重物品，不在劳务单位报销任何应由我方支付的费用。

- 第16章 计量支付及确保民工工资措施

为保证本工程严格按照合同条款实施，在项目部组建的同时，建立健全本项目的计量支付体系。

- 16.1 计量支付体系的构成

本合同的计量支付体系由项目经理、项目总经济师、计量支付工程师、项目总工、质检工程师等专业人员构成，负责与业主、监理的对口合同管理工作。

- 16.2 计量支付管理措施

（1）责任到人、分共明确

项目经理对本合同的计量支付工作全权负责，并接受监理、业主的随时检查。

项目总经济师负责本项目的合同管理，负责日常合同执行情况的审查，负责每个计量周期的材料审核，向项目经理汇报工作。

计量支付工程师负责每个计量周期的具体操作，负责收集汇总上报计量支付文件，负责与业主、监理的对口工作。负责日常变更、索赔等资料的编制、实施。

项目总工、质检工程师负责各种计量支付支持性文件的及时提供。

（2）定期召开计量支付及成本分析会议，对前期计量工作进行总结，监督、督促下一个周期的计量支付工作。

（3）经常与业主、监理沟通，及时发现计量支付工作中存在的漏洞，使计量支付工作正常运转，保证按合同有关条款的规定执行。

- 16.3 保证民工工资承诺

在本项目实施过程中，我单位将严格执行中央、建设部及北京市有关保证民工工资按时足额发放的有关规定，保证按月足额向各个专业施工队发放工资，并监督施工队将工资发到工人手中。3.2施工组织设计的附件

- 3.2.1拟投入本合同主要施工机械设备表

- 3.2.2劳动力计划表

- 3.2.3临时用地表

- 3.2.4现场电力需求计划表

- 3.2.5施工总平面布置图

- 3.2.6 项目经理部试验检测设备一览表