目录

第一章 公司对本工程的承诺	6

第1节 总承诺	6

第2节 工期承诺	6

第3节 安全、文明施工承诺	6

第4节 管理承诺	6

第5节 工程资金承诺	7

第二章 编制说明	8

第1节 编制依据	8

第2节 编写原则	8

第3节 编制说明	8

第三章 工程概况	8

第1节 自然环境	8

1、 工程概况	8

2、 水文、地质质料	8

第2节 施工条件	8

第3节 主要施工规范	8

第四章 施工组织管理与机构	8

第1节 施工组织管理机构设置	8

第2节 计划投入本合同的人员组成	8

1、 拟投入本合同主要管理人员	8

2、 拟投入本工程有职称的技术人员	8

3、 拟投入本工程五级以上技工人员名单	8

第3节 项目主要管理人员施工简历	8

第4节 各部门主要管理职责	8

第五章 工程总体布置	8

第1节 施工平面布置	8

1、 平面布置原则	8

2、 施工营地平面布置	8

3、 交通道路布置	8

4、 土（石）料场、弃碴场规划	8

第2节 水、电供应和施工照明	8

第3节 通讯系统	8

第4节 平面布置统一管理	8

第六章 施工计划和各项施工准备	8

第1节 施工总进度计划及工期控制	8

1、 施工进度计划编制原则	8

2、 施工总进度计划横道图、网络图	8

3、 保证施工进度的措施	8

4、 利用	P3软件控制施工进度	8

第2节 各项施工准备工作	8

1、 技术准备工作	8

2、 生产准备工作	8

3、 建筑物拆迁、征地、青苗砍伐	8

4、 劳动力、物资、机械设备准备	8

第七章 主要项目施工方案	8

第1节 现场施工测量	8

1、 建立施工控制网	8

2、 高程控制	8

3、 建(构)筑物轴线的定位及标定	8

4、 测量放样	8

第2节 施工导流方案	8

1、 施工说明	8

2、 围堰施工	8

3、 施工排水	8

4、 安全渡汛	8

第3节 土石方开挖工程	8

1、 施工说明	8

2、 土方开挖施工	8

3、 石方开挖施工	8

4、 土石方开挖施工质量保证措施	8

第4节 土（石）方填筑工程	8

1、 施工说明	8

2、 施工流程	8

3、 施工方法	8

第5节 土工布铺设施工	8

第6节 浆砌石工程	8

1、 施工说明	8

2、 施工流程	8

3、 施工方法	8

第7节 现浇钢筋混凝土工程	8

1、 栏杆混凝土工程	8

2、 下河道路面混凝土工程	8

3、 钢筋工程	8

4、 模板工程	8

5、 混凝土工程	8

6、 预制混凝土涵管工程	8

第8节 堤顶水泥石粉渣路面、草皮护坡工程	8

1、 堤顶水泥石粉渣路面施工	8

2、 草皮护坡施工	8

第八章 施工质量保证与控制措施	8

第1节 工程质量总目标	8

第2节 质量保证体系	8

第3节 全面质量管理	8

1、 质量管理要点	8

2、 材料和设备质量保证措施	8

3、 施工过程控制	8

4、 工程质量的检查和检验	8

5、 文件、资料和质量记录的控制	8

第4节 工程质量保证措施	8

1、 土方填筑工程质量保证措施	8

2、 钢筋混凝土工程质量保证措施	8

3、 浆砌石质量保证措施	8

4、 隐蔽工程的质量保证措施	8

5、 工程外观质量保证措施	8

第5节 新工艺、新技术应用措施	8

第6节 竣工阶段质量保证措施	8

第九章 雨季施工措施	8

第1节 施工阶段的技术措施	8

1、 土方工程雨季施工措施	8

2、 混凝土工程雨季施工措施	8

第2节 雨季施工保证安全的技术措施	8

第十章 安全文明施工措施	8

第1节 安全方针及风险评估	8

1、 施工安全方针	8

2、 本项工程作业活动所涉及风险程度的评估	8

第2节 施工安全管理体系	8

1、 组织机构	8

2、 安全制度	8

第3节 施工安全防护措施	8

1、 施工安全用品及设施配置	8

2、 安全防护技术措施	8

3、 现场安全、保卫	8

第4节 施工防洪、防台措施	8

1、 防洪渡汛目标	8

2、 防洪度汛措施计划	8

3、 防洪渡汛的材料准备	8

4、 防洪渡汛技术措施	8

5、 施工机械设备、人员安全渡汛措施	8

6、 对受影响工程进度的补偿措施	8

第5节 现场文明施工	8

第6节 施工环境保护措施	8

第7节 环境保护的认识	8

第8节 环境保护措施	8

1、 污水的处理和排放	8

2、 粉尘、废气控制	8

3、 噪音控制	8

4、 现场卫生管理	8

第9节 施工完成后的环境保护	8

第十一章 工程竣工资料的管理及归档	8

第十二章 工程保修承诺及措施	8

# 公司对本工程的承诺

## 总承诺

我公司如能中标承建某市某河防洪治河工程低山二段，都将把本项目作为2002年重点工程加以对待，公司副总经理挂帅任项目经理，组建一个有丰富施工管理经验，有高度责任心的项目领导班子，组织一批技术精湛、施工经验丰富的施工队伍参加本工程施工，通过严谨而科学的施工组织设计，全面又系统的制度化管理，忠实履行合同，严格贯彻执行“质量第一、安全第一”的质量方针，坚持一流的工程质量，一流的文明施工、一流的安全措施、一流的服务态度，令业主满意，创精品奉献社会。

质量承诺:

工程质量总目标为“优良工程”，单位工程质量达到优良标准，分部工程全部优良。

按优良工程质量进行施工管理，严格按照国家颁发的《水利水电建设工程验收规程》和《堤防工程施工质量评定与验收规程》进行施工和验收。

## 工期承诺

确保在招标文件要求的工期180天内完成招标规定的全部工程项目并力争再提前。公司将将于20××年××月××日开工，将于20××年××月××日完工（提前3日历天），我公司将充分发挥现有的管理优势，以业主利益为重，项目总工期绝不超过甲方下达的任务要求，绝不拖延；如果不能按期完工，我公司愿接受合同条款中有关罚则。

## 安全、文明施工承诺

加强安全管理与教育：安全第一、预防为主。按广东省五无标准(无死亡、无重伤、无火灾、无中毒、无倒塌)，严格按建设部一标三规范组织施工。

我们将与建设方携手合作，共建文明工地，创造一个优美、整洁的施工环境，严格按建设局的文件执行，达到文明样板工地标准。

## 管理承诺

按ISO9002系列标准规范项目管理，开发和使用先进施工工艺，利用国际流行的P3项目管理软件作为本工程的核心管理工具，同建设单位、监理单位、质监单位、安监单位、设计单位等有关部门建立良好的合作关系，严密组织，精心操作，确保工程项目优质、低耗、安全、文明、高速完成。

## 工程资金承诺

我公司资金实力雄厚，如能中标，愿意接受招标文件中规定的工程资金付款方式，在施工过程中，我单位保证不因资金问题而延误工期，若因资金不足而延误工期，我单位接受合同条款中有关罚则，直至无条件退场。

# 编制说明

## 编制依据

深圳市龙岗河防洪治河工程低山二段有关施工招标文件，深圳市龙岗河防洪治河工程低山二段有关图纸设计及资料。

现行的水利水电工程施工与验收规范、规程和标准，深圳市以及广东省有关建筑工程质量和安全的规定。

我公司ISO9002质量保证体系的有关文件，我公司现有施工力量和技术装备情况和我公司在其他类似工程施工中总结的经验。

我公司合作技术力量和行业资源、专业厂商、材料供应商。

根据本工程特点、勘察现场所了解的具体情况和施工环境、施工条件分析。

## 编写原则

坚决遵照招标文件各项标准和条款要求。

认真贯彻国家和地方有关基本建设的各项方针、政策，遵守国家和地方的法律，严格执行施工程序和合同规定的工程竣工工期，严格遵守设计规范、施工规范和验收标准。

采用流水交叉施工方法和网络计划技术组织有节奏、均衡和连续施工；坚持先进性、科学性、经济性与实事求是相结合。

坚持“质量第一，安全第一”，在安全生产的原则下，推行ISO9000标准化管理和实行安全生产责任制；坚持对施工过程严密监控、动静结合、科学管理的原则。

实行项目法管理，通过对劳力、设备、材料、资金、技术方案和信息的优化处置，实现造价、工期、质量目标效果。

实行施工、设计和建设单位三结合，做好施工部署，一切忠实业主，一切听从业主：言必行，行必成，标书中的承诺将是东深工程公司（以下简称投标人或本承建商）明天忠实不渝的行动准则。

贯彻“勤俭节约”的方针，合理布置好施工现场，组织好文明施工。

充分利用现有机械设备，扩大机械化施工范围，减轻劳动强度，提高劳动生产率；使用计算机辅助工程项目实现质量、工期和造价的控制。

积极利用新技术、新工艺、新材料，科学地确定施工方案。

## 编制说明

在认真、全面系统地阅读招标文件的基础上，深刻领会和贯彻业主意图及业主对承建商的各项要求。

在认真采集信息和收集编标资料的基础上，针对本工程特点，并结合本承包商多年来在同类或类似工程中的施工实践，本着求是的科学态度和忠实业主、服务业主的宗旨，编制本工程投标书。

编写本投标书不仅是为了投标评标的需要，而且也将是施工生产的重要依据。为此，承建商在编制标书的指导思想上及中标后的施工实践中，都将积极推广和运用新材料、新技术、新工艺、新成果；统筹兼顾，科学管理，坚持“业主至上，质量第一”的服务宗旨；向业主呈交一份优秀的答卷。

本投标者真诚期望在公平、公正、择优竞争原则基础上—举获胜中标，为新会水利事业的进一步发展做出始终不懈的努力和应有的积极贡献。

本投标书各章、节为一有机的整体，互为联系、互为依存、互为解释、互为补充，标书中各章的标题仅起提示和引导作用。

业主要求本投标单位提供补充资料，澄清或解释某些问题，本投标单位将坚决按照业主的要求以书面或答辩的形式及时提供。

为保证本文件在施工中得以实行，参与本文件编写的人员均为施工班组人员，保证“现在写到”将在“以后做到”。

本施工组织设计作为投标文件之一呈报业主，如若中标，我司将以本文件作为指导施工的法律文件，并在业主、设计方、监理方的指导下进一步规范、完善执行。

# 工程概况

## 自然环境

### 工程概况

某市某区某河防洪治河工程低山二段，位于某市某区某镇低山村。工程桩号为0+909.37～2+156.43。本招标段设计见图纸，工地所在区地震烈度为七度，基础地质情况见工程地质资料和有关设计文件。工程防洪设计标准为百年一遇，工程等级为三等，相应的堤防工程及河上交叉建筑物均按三级建筑物设计。施工导流的洪水标准为枯水期五年一遇。

主要工程量一览表

| 序号 | 工程项目 | 单位 | 工程量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 河道土方开挖 | M3 | 37830.0 |
| 2 | 人工挖土方 | M3 | 9238.2 |
| 3 | 淤泥流砂 | M3 | 56117.0 |
| 4 | 机械打眼爆破石方 | M3 | 14605.0 |
| 5 | 压路机碾压回填土 | M3 | 106671.0 |
| 6 | 土工织物布 | M2 | 3624.0 |
| 7 | M10浆砌块石护坡 | M3 | 22575.5 |
| 8 | 粗砂垫层 | M3 | 38695.24 |
| 9 | 草皮护坡 | M2 | 16918.5 |
| 10 | 堤顶水泥石粉渣路面 | M2 | 14658.6 |
| 11 | 抛填块石 | M3 | 4360.0 |
| 12 | C25混凝土栏杆 | M3 | 82.0 |
| 13 | 车道混凝土路面 | M2 | 324.1 |
| 14 | 钢筋制安 | T | 35.72 |
| 15 | 混凝土涵管 | M | 98.0 |

### 水文、地质质料

水文资料

某河属明显的雨源型河流，其径流量、流量、洪峰与降雨量密切相关，雨季雨量约占全年雨量的80％，降水强度大，暴雨多，易造成流域性洪涝灾害，干旱季节雨量小，沿岸工厂、企业较多，生产、生活污水大部分未经处理直接排放于河内，造成河水严重污染，水呈灰黑色，水质差。地下水类型主要为第四系松散堆积物孔隙水，次为基岩裂隙水，主要接受大气降雨补给。

工程地质

本段全长2136.43m，河流流向由东向西，再转向北流入油坑口段，其形态呈“U”字型，河流面宽46～180m，沙洲发育，河流的南岸和东岸地形高于北岸和西岸，河流的北岸和西岸地形平坦开阔，地势平缓，高程以28.0～32.0m为主，种植蔬菜，少量工厂为主，河流南岸和东岸以丘陵山地地形地貌，南岸厂区为主。

根据钻探揭露，从上至下为人工填土（Q4s）、第四系冲积层（Q4al）、石炭系下统大塘阶测水段下段（C1dca）和燕山期第三期侵入体（r52（3）），现叙述如下：

人工填主（Q4s）

浅黄色、褐黄色、紫色等，主要为素填土：粉质粘土、粘土、粉砂、砂砾石夹碎石块等，可～硬塑，结构松散，主要分布于本段的两头，层厚0.8～4.5m，底板标高变化在23.90～29.80m之间，在ZK4和ZK88进行标准贯入试2次，击数5～13击。

第四系冲积层（Q4al），本层可分为三层，从上而下：

① 粉质粘土

含粉土、粉砂，褐黄～褐灰色，局部间夹粗砂、砾石、土质松散，粘性弱，易碎，渗水性强，本层分布于河流的左岸，16个钻孔均有揭露，厚度2.50～7.20m，底板标高变化在18.70～26.80m之间，该层采取原状土样7件，标准贯入试验7次，击数4－17击。

② 粉砂

浅黄～褐黄色，含粘土，蔬松、岩芯易碎，可塑，稍湿～饱和，见于ZK100、ZK95和ZK8号孔，厚1.80～2.50m，底板标高变化在24.30～26.72m之间，现场标贯试验1次，击数7击。

③ 主要为砾砂卵石

局部为粗砂砾，细、中、粗砂，含砾粘土，以灰白～褐黄色为主，砾石含量25～50％，次园，含水饱和，中密～密实，本层分布广泛，有19个钻孔见此层，层厚1.90～9.20m，层底标高变化在14.00～25.47m之间，采取原状样14件，现场标贯试16次，锤击数7～18击。

石炭系下统大塘阶测水段下段全风化砂岩（C1dca）

紫红～浅黄色、灰白色，顶部受风化呈质软，间夹砂质页岩，成分为石英，下部较硬、致密，岩芯呈柱状、块状，本层分布广泛，有17个钻孔见此层，层厚大于2.50m以上，现场标贯试9次，钴孔触探5次，标贯锤击数为5～16击。

燕山三期侵入体（r52（3））全风化花岗岩

紫红色、浅黄色、灰白色，见黑色班点状，长石、云母已风化呈粘土状，含石英砾，可～硬塑，中密～密实，岩芯呈柱状，手捏易碎，此层分布本段下游部位，9个钻孔有揭露，现场标贯试验4次，锤击数为13～28击，终孔触探2次。

## 施工条件

本工程位于深圳市龙岗区，对外交通方便，材料均通过公路运至施工现场，施工现场临时道路需重新修筑。

施工用的石料除部分可利用开挖石料外，可在附近石料场购买后运至工地，砂料可在附近砂场购买，其余材料可在当地市场购买，风化土和粘土料在指定料场取土。各标段的施工道路尽量错开，减少相互干扰。

施工用电可就近从附近城镇电网接取：施工用水可就近抽龙岗河水或自来水解决。

各堤段施工场地较开阔，障碍不多，易于布置工棚和仓库以及材料堆场等。施工现场的“三通一平”由承包人负责。

## 主要施工规范

在施工过程中，材料、设备、施工工艺和工程质量的检验和验收应符合国家和行业颁布的现行有效版本技术标准和规程规范规定的技术要求，以及省市有关指示。

当合同技术条款的内容与所引用的标准和规程规范的规定有矛盾时，以合同技术条款的规定或监理人指示为准。

本工程执行的技术标准和规程、规范工程执行（不限于）：

SL260—98《堤防工程施工规范》；

SL52—93《水利水电工程施工测量规范》；

SL/T225—98《水利水电工程土工合成材料应用技术规范》；

SD223—1999《水利水电建设工程验收规程》；

SL239—1999《堤防工程施工质量评定与验收规程》；

SL176—96《水利水电工程施工质量评定规程（试行）》；

SDJ249—88《水利水电基本建设单元工程质量等级评定标准》；

SD128—87《土工试验规程》；

GB175—92《混凝土结构工程施工及验收规程》；

SDJ207—82《水工混凝土施工规范》；

GB50204—92《混凝土结构工程施工及验收规程》；

GB50164—92《混凝土质量控制标准》；

GB1499—87《热轧钢筋》；

GBJ—6389《混凝土强度检验评定标准》；

JGJ63—89《混凝土拌和用水标准》；

JGJ18—96《钢筋焊接及验收规范》。

# 施工组织管理与机构

## 施工组织管理机构设置

我公司将组建一个专业结构合理、施工经验丰富的项目经理部。基层作业班组也有一批经验符合本工程要求、敢于打硬仗的施工班组长和工人。从组织上形成求真务实、团结协作的一体化管理网络体系。

项目经理部领导设置：

项目经理1人，主管本工程全面工作，对工程进度、工程质量、施工安全、文明施工和成本负责；

项目技术负责人1人，主管工程技术、深化设计、施工质量、施工安全等工作；

施工过程中，项目经理部将以项目法施工为核心，以优质、高速、安全、文明为主轴，不断优化生产诸要素、加强动态管理，科学组织、精心施工，大力推广先进施工技术，有效推选全面质量管理，坚持质量、安全两个保证体系，在创优质、安全、文明的条件下，确保各分区、各阶段工期控制目标，最终确保合同工期的实现与提前完成。

其项目管理机构形式如下：

工程施工组织管理机构图

公司领导

专家咨询组

项目部领导

项目经理

技术负责人

文明施工及环境保护

抢险救援

落实三检制、工程验评

安全训练、执行、资讯

质量策划及定期检查

材 料 部

施 工 部

办 公 室

合同部

技 术 部

质 安 部

材料保管

材料采购

机械设备管理

技术资料管理和归档

编制和修订进度计划

方案研究及落实

技术交底、图纸管理

施工工艺

测量放线

施工管理

后勤保卫

人员管理

现场财务管理

价格分析、索赔管理

工程计量、

变更处理

各施工班组

## 计划投入本合同的人员组成

### 拟投入本合同主要管理人员

拟投入本合同主要施工管理人员表

| 编号 | 拟设职务 | 姓名及 身份证号码 | 投入本工程月数 | 资格经历 现任职务 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目经理 | 冯 华 320106196510260853 | 6个月 | 大学、水利工程师、二级项目经理、公司部门经理 |
| 2 | 技术负责人 | 王久贤 510209196405270019 | 6个月 | 硕士、水利高级工程师、二级项目经理、公司总工程师 |
| 3 | 合同部负责人 | 林健华 440508197410281719 | 6个月 | 专科、助理工程师 合同部负责人 |
| 4 | 材料部负责人 | 王育生 440301680830081 | 6个月 | 大专、助理工程师 材料部负责人 |
| 5 | 施工部负责人 | 曾皋波 430404661117153 | 6个月 | 本科、水利工程师 施工部负责人 |
| 6 | 质安部负责人 | 胡木强 440106197207084035 | 6个月 | 大专、助理工程师 质安部负责人 |
| 7 | 技术部负责人 | 余云泉610102720201201 | 6个月 | 本科、水利工程师 技术部负责人 |
| 8 | 工地办公室 负责人 | 袁 春 620102197502193929 | 6个月 | 大专、会计师 工地办公室负责人 |

### 拟投入本工程有职称的技术人员

拟投入本工程有职称的技术人员名单

| 编号 | 姓 名 | 性 别 | 年 龄 | 职 务 | 职 称 | 计划分管工作 | 计划投入时间% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 冯 华 | 男 | 37 | 部门经理 | 水利工程师 | 项目经理 | 100% |
| 2 | 王久贤 | 男 | 38 | 总工程师 | 高级工程师 | 技术总负责人 | 100% |
| 3 | 曾皋波 | 男 | 41 | 工程师 | 水利工程师 | 施工部负责人 | 100% |
| 4 | 王育生 | 男 | 34 | 助工 | 水利助理工程师 | 材料部负责人 | 100% |
| 5 | 胡木强 | 男 | 29 | 工程师 | 水利工程师 | 质安部负责人 | 100% |
| 6 | 余云泉 | 男 | 30 | 工程师 | 水利工程师 | 技术部负责人 | 100% |
| 7 | 袁 春 | 女 | 28 | 财务主管 | 会计师 | 办公室负责人兼会计 | 100% |
| 8 | 林健华 | 男 | 29 | 助理工程师 | 助理工程师 | 合同部负责人 | 100% |
| 9 | 郑通达 | 男 | 29 | 工程师 | 测量工程师 | 测量工程师 | 100% |
| 10 | 李健生 | 男 | 50 | 助工 | 测量助理工程师 | 测量员 | 100% |
| 11 | 张世怀 | 男 | 37 | 助工 | 建筑助理工程师 | 施工员 | 100% |
| 12 | 李伙敬 | 男 | 42 | 助工 | 水利助理工程师 | 施工员 | 100% |
| 15 | 何日辉 | 男 | 32 | 助工 | 水利助理工程师 | 施工员 | 100% |
| 13 | 黎 充 | 男 | 24 | 助工 | 水利助理工程师 | 施工员 | 100% |
| 14 | 陈碧芳 | 女 | 36 | 助工 | 水利助理工程师 | 质检员 | 100% |
| 15 | 余波强 | 男 | 42 | 助工 | 水利助理工程师 | 质检员 | 100% |
| 16 | 余云泉 | 男 | 30 | 工程师 | 水利工程师 | 安全员 | 100% |
| 17 | 徐汉森 | 男 | 48 | 高工 | 水利高级工程师 | 安全员 | 100% |
| 18 | 吴江涛 | 男 | 33 | 助工 | 水利助理工程师 | 预算员 | 100% |
| 19 | 余丹云 | 女 | 30 | 助工 | 水利助理工程师 | 资料员 | 100% |
| 20 | 刘小平 | 男 | 30 | 助工 | 助理工程师 | 出纳 | 100% |

### 拟投入本工程五级以上技工人员名单

拟投入本工程五级以上技工人员名单

| 编号 | 姓 名 | 性 别 | 年 龄 | 职 务 | 职 称 | 计划分管工作 | 计划投入时间% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 张志良 | 男 | 32 | 工长 | 技高 | 泥水工工长 | 100% |
| 2 | 梁英 | 男 | 40 | 工长 | 技高 | 木工工长 | 100% |
| 3 | 胡家杰 | 男 | 38 | 工长 | 技高 | 钢筋工工长 | 100% |
| 4 | 陈 平 | 男 | 42 | 工长 | 技高 | 混凝土工工长 | 100% |
| 5 | 林德俊 | 男 | 36 | 队长 | 技高 | 机械施工队长 | 100% |
| 6 | 古明其 | 男 | 35 | 技高 | 技高 | 泥水工 | 100% |
| 7 | 陈小刚 | 男 | 49 | 技高 | 技高 | 泥水工 | 100% |
| 8 | 刘宏毅 | 男 | 51 | 技高 | 技高 | 泥水工 | 100% |
| 9 | 罗夏鹰 | 男 | 51 | 技高 | 技高 | 泥水工 | 100% |
| 10 | 刘 明 | 男 | 36 | 技师 | 技师 | 钢筋制安 | 100% |
| 11 | 赵小倩 | 女 | 43 | 技师 | 技高 | 木工 | 100% |
| 12 | 刘志超 | 男 | 37 | 技高 | 技高 | 混凝土振捣 | 100% |
| 13 | 何 荣 | 男 | 47 | 技师 | 技高 | 木工 | 100% |
| 14 | 覃民安 | 男 | 38 | 技高 | 技高 | 机械维修工 | 100% |
| 15 | 林少洪 | 男 | 35 | 技高 | 技高 | 驾驶员 | 100% |
| 16 | 张广阳 | 男 | 39 | 技高 | 技高 | 机械操作工 | 100% |
| 17 | 李 华 | 男 | 37 | 技高 | 技高 | 机械操作工 | 100% |
| 18 | 钟启智 | 男 | 36 | 技高 | 技高 | 机械维修工 | 100% |
| 19 | 陈 辉 | 男 | 46 | 技高 | 技高 | 机械维修工 | 100% |
| 20 | 赖育华 | 男 | 43 | 技高 | 技高 | 机械操作工 | 100% |
| 21 | 卢灿明 | 男 | 39 | 技高 | 技高 | 驾驶员 | 100% |
| 22 | 陈 智 | 男 | 52 | 技高 | 技高 | 机械操作工 | 100% |
| 23 | 杜小春 | 男 | 44 | 技高 | 技高 | 机械操作工 | 100% |
| 24 | 陈述平 | 男 | 37 | 技高 | 技高 | 驾驶员 | 100% |
| 25 | 李 峰 | 男 | 31 | 技高 | 技高 | 驾驶员 | 100% |

## 项目主要管理人员施工简历

项目经理简历表

| 姓名 | 冯 华 |  | 年龄 | 37 | 专业 |  | 水工建筑 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职称 | 工程师 |  | 职务 | 工程部经理 | 拟在本合同工程担任职务 |  | 项目经理 |  |
| 毕业院校 | 1988年7 月毕业于 河海大学 学校 水建 系（科），学制 4 年 |  |  |  |  |  |  |  |
| 经 历 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年~ 年 |  | 参加过施工的工程项目名称 |  |  |  | 担任何职 |  | 备注 |
| 1990.7~1994.9 |  | 东深三期扩建塘厦站厂房工程 |  |  |  | 施工负责人 |  |  |
| 1995.3~1996.9 |  | 东深供水局桥头处宿舍楼 |  |  |  | 施工负责人 |  |  |
| 1996.6~1997.4 |  | 东深坝下公路整治 |  |  |  | 施工负责人 |  |  |
| 1996.12~1998.3 |  | 雁田第二工业区厂房、宿舍 |  |  |  | 施工负责人 |  |  |
| 1998.4~1998.12 |  | 东深供水源水生物处理工程 |  |  |  | 施工组负责人 |  |  |
| 1999.1~1999.7 |  | 深圳水库底泥疏浚工程 |  |  |  | 项目经理 |  |  |
| 2000.8~2000.12 |  | 宝安西海堤加高加固工程 |  |  |  | 项目经理 |  |  |
| 2001.10~2002.4 |  | 深圳市石岩-松岗供水网络F2标段 |  |  |  | 项目经理 |  |  |

技术总负责人施工简历

| 姓名 | 王久贤 |  | 年龄 | 38 | 专业 |  | 水工建筑 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职称 | 高级工程师 |  | 职务 | 总工程师 | 拟在本合同工程担任职务 |  | 技术总负责人 |
| 毕业院校 | 1988年 7 月毕业于 四川科技大学 学校 水利 系（科），学制 7 年 |  |  |  |  |  |  |
| 经 历 |  |  |  |  |  |  |  |
| 年~ 年 |  | 参加过施工的工程项目名称 |  |  |  | 担任何职 | 备注 |
| 1995.4~1996.7 |  | 东深局新六栋宿舍 |  |  |  | 技术负责人 |  |
| 1996.6~1997.4 |  | 深圳水库坝下公路整治 |  |  |  | 技术负责人 |  |
| 1998.1~1999.1 |  | 东深供水源水生物处理工程 |  |  |  | 技术负责人 |  |
| 1999.1~1999.7 |  | 深圳水库底泥疏浚工程 |  |  |  | 技术负责人 |  |
| 1999.8~2000.10 |  | 东深塘夏处办公楼 |  |  |  | 技术负责人 |  |
| 2000.8~2000.10 |  | 宝安区西海堤加高加固工程II标段 |  |  |  | 技术负责人 |  |
| 2001.4~2001.10 |  | 广州市天河区深涌整治工程A段 |  |  |  | 技术负责人 |  |
| 2001.7~2002.7 |  | 广州市番禺丽江花园H区 |  |  |  | 技术负责人 |  |

主要人员简历表

| 姓名 | 曾皋波 |  | 年龄 | 36 | 专业 |  | 水工建筑 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职称 | 工程师 |  | 职务 | 群众 | 拟在本合同工程担任职务 |  | 施工部负责人 |
| 毕业院校 | 1987年 7 月毕业于 大连理工大学 学校 水利 系（科），学制 4 年 |  |  |  |  |  |  |
| 经 历 |  |  |  |  |  |  |  |
| 年~ 年 |  | 参加过施工的工程项目名称 |  |  |  | 担任何职 | 备注 |
| 1999.1~1999.7 |  | 深圳水库底泥疏浚工程 |  |  |  | 施工负责人 |  |
| 1999.8~2000.10 |  | 东深塘夏处办公楼 |  |  |  | 施工负责人 |  |
| 1999.4~1999.10 |  | 深圳水库防洪公路 |  |  |  | 施工负责人 |  |
| 2001.4~2001.10 |  | 广州市天河区深涌整治工程A段 |  |  |  | 施工负责人 |  |
| 2001.10~2002.4 |  | 宝安区西海堤加高加固工程II标段 |  |  |  | 施工负责人 |  |

主要人员简历表

| 姓名 | 余云泉 |  | 年龄 | 30 | 专业 |  | 水工建筑 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职称 | 工程师 |  | 职务 | 经营部副经理 | 拟在本合同工程担任职务 |  | 技术部负责人 |
| 毕业院校 | 1996年 7月毕业于 武汉水利电力大学 学校 水利 系（科），学制 4 年 |  |  |  |  |  |  |
| 经 历 |  |  |  |  |  |  |  |
| 年~ 年 |  | 参加过施工的工程项目名称 |  |  |  | 担任何职 | 备注 |
| 1996.8~1997.4 |  | 深圳水库坝下公路工程 |  |  |  | 质检员 |  |
| 1997.4~1997.12 |  | 负责雁田香料厂工程 |  |  |  | 质检员 |  |
| 1998.1~1999.1 |  | 东深供水源水生物处理工程 |  |  |  | 质检员 |  |
| 1999.1~1999.7 |  | 深圳水库底泥疏浚工程 |  |  |  | 质检员 |  |
| 1999.12~2000.9 |  | 中山大学研究生宿舍、食堂工程 |  |  |  | 质检员 |  |

主要人员简历表

| 姓名 | 胡木强 |  | 年龄 | 30 | 专业 |  | 水工建筑 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职称 | 助理工程师 |  | 职务 | 部门经理 | 拟在本合同工程担任职务 |  | 治安部负责人 |  |
| 毕业院校 | 1992年7 月毕业于 广东省水电 学校 水建 系（科），学制 4 年 |  |  |  |  |  |  |  |
| 经 历 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年~ 年 |  | 参加过施工的工程项目名称 |  |  |  | 担任何职 |  | 备注 |
| 1992.7~1994.4 |  | 东深三期扩建工程 |  |  |  | 质安员 |  |  |
| 1994.5~1996.6 |  | 金湖酒店一、二期工程 |  |  |  | 质安员 |  |  |
| 1996.7~1998.8 |  | 雁田第二工业区厂房、宿舍 |  |  |  | 质安员 |  |  |
| 1999.1~2000.7 |  | 深圳水库底泥疏浚工程 |  |  |  | 质安员 |  |  |
| 2000.8~2000.12 |  | 宝安西海堤加高加固工程 |  |  |  | 安全员 |  |  |
| 2001.7~2002.7 |  | 广州番禺丽江花园H区 |  |  |  | 安全员 |  |  |

主要人员简历表

| 姓名 | 袁 春 |  | 年龄 | 27 | 专业 |  | 会计学 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职称 | 会计师 |  | 职务 | 会计 | 拟在本合同工程担任职务 |  | 财务负责人 |
| 毕业院校 | 1996年 7 月毕业于 广州商学院 学校 会计 系（科），学制 4 年 |  |  |  |  |  |  |
| 经 历 |  |  |  |  |  |  |  |
| 年~ 年 |  | 参加过施工的工程项目名称 |  |  |  | 担任何职 | 备注 |
| 1998.1~1999.1 |  | 东深供水源水生物处理工程 |  |  |  | 财务负责人 |  |
| 1999.1~1999.7 |  | 深圳水库库底清淤 |  |  |  | 财务负责人 |  |
| 1998.12~1999.3 |  | 东深派出所办公楼 |  |  |  | 财务负责人 |  |
| 2000.4~2000.10 |  | 深圳水库防洪公路 |  |  |  | 财务负责人 |  |
| 2000.7~2000.10 |  | 东深电子厂2号厂房 |  |  |  | 财务负责人 |  |
| 2000.12~2001.2 |  | 东深经发总钢架厂房 |  |  |  | 财务负责人 |  |
| 1999.12~2000.9 |  | 中山大学研究生宿舍 |  |  |  | 财务负责人 |  |
| 2000.10~2000.11 |  | 深圳市东深投资控股有限公司办公楼装修工程 |  |  |  | 财务负责人 |  |
| 2000.11~2001.3 |  | 深圳市源园海鲜大酒楼装饰工程 |  |  |  | 财务负责人 |  |
| 2001.11~2002.1 |  | 生化站办公楼装饰工程 |  |  |  | 财务负责人 |  |
| 2001.12~2002.1 |  | 深圳水库酒店改造装饰工程 |  |  |  | 财务负责人 |  |
| 2002.3~2002.6 |  | 金湖酒店中餐厅改造装饰工程 |  |  |  | 财务负责人 |  |
| 1999.12~2001.8 |  | 东莞高丽工业区 |  |  |  | 财务负责人 |  |
| 2000.1~2001.12 |  | 东深塘夏处办公楼 |  |  |  | 财务负责人 |  |

主要人员简历表

| 姓名 | 郑通达 |  | 年龄 | 28 | 专业 |  | 测量学 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职称 | 工程师 |  | 职务 | 群众 | 拟在本合同工程担任职务 |  | 测量工程师 |  |
| 毕业院校 | 2000年 7 月毕业于 武汉测绘大学 学校 测量 系（科），学制 4 年 |  |  |  |  |  |  |  |
| 经 历 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年~ 年 |  | 参加过施工的工程项目名称 |  |  |  | 担任何职 |  | 备注 |
| 1999.12~2001.8 |  | 东莞高丽工业区 |  |  |  | 测量师 |  |  |
| 1999.1~1999.7 |  | 深圳水库底泥疏浚工程 |  |  |  | 测量师 |  |  |
| 1999.8~2000.10 |  | 东深塘夏处办公楼 |  |  |  | 测量师 |  |  |
| 2000.8~2000.10 |  | 宝安区西海堤加高加固工程II标段 |  |  |  | 测量师 |  |  |
| 2001.4~2001.10 |  | 广州市天河区深涌整治工程A段 |  |  |  | 测量师 |  |  |
| 2001.7-2002.7 |  | 广州番禺丽江花园H区 |  |  |  | 测量师 |  |  |

主要人员简历表

| 姓名 | 林健华 |  | 年龄 | 29 | 专业 |  | 建筑规划 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职称 | 助理工程师 |  | 职务 | 群众 | 拟在本合同工程担任职务 |  | 合同部负责人 |  |
| 毕业院校 | 2000年 7 月毕业于 广东工业大学 学校 建筑 系（科），学制 4 年 |  |  |  |  |  |  |  |
| 经 历 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年~ 年 |  | 参加过施工的工程项目名称 |  |  |  | 担任何职 |  | 备注 |
| 1999.12~2001.8 |  | 东莞高丽工业区 |  |  |  | 计划统计负责人 |  |  |
| 1999.1~1999.7 |  | 深圳水库底泥疏浚工程 |  |  |  | 技术负责人 |  |  |
| 1999.8~2000.10 |  | 东深塘夏处办公楼 |  |  |  | 技术负责人 |  |  |
| 2000.8~2000.10 |  | 宝安区西海堤加高加固工程II标段 |  |  |  | 技术负责人 |  |  |
| 2001.4~2001.10 |  | 广州市天河区深涌整治工程A段 |  |  |  | 技术负责人 |  |  |
| 2001.11~2002.1 |  | 生化站办公楼装饰工程 |  |  |  | 计划统计负责人 |  |  |
| 2001.12~2002.1 |  | 深圳水库酒店改造装饰工程 |  |  |  | 计划统计负责人 |  |  |

## 各部门主要管理职责

项目经理职责

对该工程实施全面管理，贯彻实施公司质量方针，全面负责本工程的施工任务，对下达的各项经济技术指标全面负责。

认真执行公司的各项决定和规章制度，确定现场管理机构的组成并配备人员，明确有关人员的职责，组织项目经理部开展工作。

及时、适当地做出项目管理决策，包括人事任免决策、重大技术组织措施决策、财务工作决策、资源调配决策、进度决策、合同签订决策及变更决策，对合同执行进行严格管理。

协调好与建设单位、设计单位、监理单位和地方主管部门等各方面的关系。

深入施工现场及时解决施工中出现的问题，确保工程质量。

技术负责人职责

全面负责工程上的技术问题处理，负责技术部、质安部领导工作。

开展技术咨询、搞好技术培训。不断加强本部人员的质量意识和安全意识的训练，提高技术业务素质。

组织图纸会审，技术交底，负责办理设计修改和技术变更核定手续。

建立工程施工档案资料积累制度，准确、真实、及时地编制各种报表。负责工程技术档案资料的收集、整理、保管工作。

负责开展创优工程组织、检查、督促和初评工作，领导技术革新、合理化建议活动。

施工部职责

在工程项目经理的领导下，负责班组的全面施工工作。制定各项计划、负责具体实施。

参加技术交底，指导施工操作人员施工，解决相关技术问题。

做好工点施工人员的调度，施工质量的控制及质量自检、互检的工作。

负责现场施工安全工作及文明施工具体事项检查落实工作。

认真落实本班组生产计划和施工任务，组织和安排好班组的生产，高产、优质、降耗、安全地完成生产任务。

技术部职责

在现场技术负责人的指导下，负责本工程项目的施工技术工作，做好施工方案的研究和落实、技术交底和施工图纸管理。组织班组进行生产，合理使用劳动力，按照各项计划完成任务。

学习、熟悉施工图纸，提出修改意见，并参加会审工作，组织工人按图施工。

参加研究、编制施工组织设计，降低成本及落实计划。指导材料质量配合比、施工操作等。

做好施工准备工作，排除生产操作中的障碍，为班组创造施工条件。

认真消除事故隐患，发生工伤事故要立即上报，保护现场，参加调查处理。

质安部职责

经常进行“保证安全生产，提高工程质量”的教育，掌握班组质量安全动态，搞好安全质量管理，实现安全生产“五无”，提高施工质量。

认真执行上级颁发的有关安全质量管理规定，协助施工员严格贯彻施工验收规范、规程和质量检验评定标准、安全管理评分标准。

对所监督的工程进行经常性的检查，及时发现问题，予以纠正，对出现的质量安全问题，视其情节轻重，有权责令返工整改或暂停施工，并越级上报。

负责落实“三检”制和分部工程质量评定，按照工艺操作规程和质量标准，帮助班组开展自检、互检。

贯彻执行有关安全技术规范劳动保护法规。进行工伤事故统计，分析和报告，参加工伤事故的调查和处理。

合同部职责

严格按照工程承包合同，及时检查合同的执行情况，将合同的执行情况及时向项目经理反应和通知各专业部门及各施工班组。

负责审查施工图纸是否符合招标图纸的内容，及时将变更的内容和变更可能对工程质量、进度和投资的影响向监理工程师单位汇报。

负责审核工程质量和进度是否符合合同要求，对符合合同要求的项目，负责具体的工程计量，并向监理工程师申请计量。

负责对监理工程师批准的工程量的汇总，并按照合同进行单价的套用和分析，并向监理工程师申请支付。

负责合同变更的落实和处理，在保证工程质量和进度的前提下，做到和监理工程师友好协商，满足合同的要求。

材料设备部职责

负责对业主提供物资的验收、储存、标识记录工作，对不合格物资进行隔离、储存、标识并向工程项目经理报告，及时处理；

负责对工地的施工机械的保管、发放和维修保养工作；

建立工地的材料和施工机械的台账，做到账物相符，保存好材料和机械的验收、维修和发放的记录；

负责工地的仓库防火、防盗、防潮、防变质等工作；

办公室职责

负责本工程施工人员管理工作，合理配置现场施工管理人员和劳动力，满足本工程人员需求。

做好现场财务管理工作，满足工程施工资金需求。

做好后勤保卫工作，做到安全文明施工。

# 工程总体布置

## 施工平面布置

### 平面布置原则

若我公司中标承建该工程，将根据本工程特点，工程总平面布置采用如下原则：

因地制宜，合理布置、集中管理，便于施工生产管理和生活安排。

不占或少占民用土地。

尽可能减少对周围居民的影响。

### 施工营地平面布置

由于本工程左岸空地较多，可以整平之后，进行施工区、生活区及工厂区的布置，生活区污水必须经过处理才能进行排放。

左右两岸均需设材料堆放场和砂浆搅拌系统。

施工现场相关设施建筑面积一览表

| 序号 | 项 目 名 称 | 建筑面积(m2) | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 机械修理停放场 | 200 |  |
| 2 | 钢筋加工厂 | 70 |  |
| 3 | 材料堆放场 | 100 |  |
| 4 | 木工加工厂 | 70 |  |
| 5 | 项目经理部 | 30 |  |
| 6 | 现场办公室 | 40 |  |
| 7 | 宿舍 | 400 |  |
| 8 | 食堂 | 70 |  |
| 9 | 浴室（卫生间） | 30（30） |  |
| 10 | 工具房（门卫房） | 30（12） |  |
| 11 | 监理办公室 | 40 |  |

施工平面的详细布置见附图。

### 交通道路布置

对外交通道路

工程所在地位于深圳市龙岗区，现有市政公路可直达工地现场，对外交通极为方便。

场内临时施工道路

左右两岸沿线均设临时施工道路，并在桩号为1+665.00桩号设跨河临时道路连接两岸公路，跨河临时道路通过在江中预埋4根直径为2.0米的预制管，再填筑级配料形成路面，其余路面为泥结石路面，路宽均为4.0米。

本工程施工区域的施工临时道路要满足下列要求：

在施工期间负责管理、维修和养护道路。

修建道路应做好路基和路面的排水设施，进行洒水除尘，以使施工作业产生的扬尘公害减少至最低程度。

### 土（石）料场、弃碴场规划

#### 土（石）料场规划

确保所取材料符合工程设计质量要求，在施工前将土料送有关质量检测部门进行土壤分析，合格后方最终确定采用，在施工过程中亦注意做抽检工作，不合格的土料坚决不上堤。

所选料场能提供足够的数量，并具有满足进度要求的开挖工作面；

有比较便利的交通条件，并尽量可能减少运输距离，以降低造价；

在山体开挖时做到分层开采，挖除表面腐植土和不合格的土类，按土质的类别保留边坡，防止山体塌方。

本工程部分开挖石方可作为浆砌石护岸所用石方，不够部分在附近石料场购买。

料场生产时，我公司按规定做好料场排水设施的建设，防止水土流失；完工后，料场开挖面恢复植被。

#### 弃土场规划

弃土多为表土、腐植土、河道内开挖土方以及淤泥流砂，数量较多；根据施工现场地形地貌，我公司拟选择附近低洼地带或业主指定的弃土区作为弃土场，洼地填平后作耕地加以利用。弃土场选定后，报请监理机构批准。

表土和弃土堆弃时妥善处理，防止混入利用料中。

## 水、电供应和施工照明

施工用水

本工程的施工地点都是在河道边，施工用水可就地取材，直接采用潜水泵从河水中抽取供施工之用，方便可靠。因施工管理需要，有生活福利区和施工工厂区，布置在低山村附近，它们的生活用水可直接采用自来水。

混凝土拌和主要采用河水，还可利用生活用水继续供水，保证混凝土拌和工作的继续，不影响工程的施工。在施工期间，选有经验的技术人员带领供水小组，负责施工区域和生活区供水及其设施的管理和维修工作。

考虑到生活区的干净卫生，整个区的生活污水和地面雨水采用暗埋混凝土管方式。施工工厂区及生活区污水必须经过处理后才能排入河流。

施工用电

根据《施工现场临时用电安全技术规范》中的有关规定，本工程施工现场临时用电采用架空电线配电线路的类型，架空电线由混凝土电杆（间距为25米设一支，逢转角设一支）敷设，采用电源中性点直接接地、工作零线与保护线分开，保护零线作重复接地的三相五线制。我方负责所有施工区和生活区的发电、输电线路及其全部配电装置和功率补偿装置的设计、施工、采购、安装、调试、管理和维修。我方将与当地供电部门协商就近搭接市电，电力不足部分采用柴油发电机发电补充。

施工工区用电采用水泥电杆架空线路，三相五线制供电。在施工区域沿线，每隔200米处设一个户外电箱。在生活区和施工工厂区，室内照明线路和动力线路分开布置，各自独立由一个总开关控制。小区配电采用树干式配电和水泥电杆街码配线。以应急需。

施工照明

根据施工现场电源输出端，我方负责所有施工区其全部配电装置和功率补偿装置的设计、施工、采购、安装、调试、管理和维修。施工现场，照明线路和动力线路分开布置，各自独立由一个总开关控制。另外，为了防止停电而影响正常施工和生活，专设备用电源，采用柴油发电机发电，以应急需。

在本工程施工期间，我方应负责设计、施工、采购、安装、管理和维修所有施工作业区的照明线路和照明设施。各区的最低照明度应符合下表规定来设计。

| 序号 | 作业内容和地区 | 照明度L× (勒克司) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 一般施工区、开挖和弃碴区、场内交通道路、堆料场、运输装载平台临时生活区道路 | 30 |
| 2 | 混凝土浇筑区加油站、现场保养场 | 50 |
| 3 | 室内、仓库、廊门厅出口过道 | 50 |
| 4 | 地弄和一般地下作业区 | 50 |
| 5 | 一般施工辅助工厂 | 110 |

施工工厂区室外照明，各自分别集中控制，采用自整流高压汞灯，防水弯灯灯具。施工工厂区室内照明，按不同的照度要求和工作要求配置，在现场确定灯具的选型。

局部移动照明，采用特殊变压器低压供电(一般36V)，确保照明用电安全。

## 通讯系统

在工程开工前，我方将与当地邮电部门协商，解决通向施工现场的通信线路和现场的邮电服务设施，在工地现场办公室安装程控电话一台，作为工地内部和对外通讯联系中心，对外通讯条件良好。施工期间我方部门经理以上，人手一台手提电话，施工员以上，人手一台BB机及与工地现场办公室直接联系的对讲机，使施工调度方便快捷。

## 平面布置统一管理

项目经理部以施工平面为依据；随时掌握现场动态，经常进行检查、监督管理。未经批准，任何单位均不得在现场占用场地(包括停车)；不得在现场搭盖建筑物、构筑物，不得任意挖土或弃土，不得任意改移或拆除任何动力管线；不得任意挖开道路面和路基断绝交通；不得破坏水沟，堵塞排水管道；不得直接向临近区域排泄积水或废水。

所有临时设施必须按照施工平面图规划要求办，按质量标准办，不能够马虎凑合，降低标准。

施工现场的水准点和轴线控制桩应有明显的标志，并加以妥善保护，任何人不得损坏。

运输及交通车辆要求按指定的道路进出停放，进场的大宗材料、构件、设备、机具要在规定进场时间和装卸作业期限完成，并在规定时间存放在规定地点，避免交通堵塞和场地占用混乱，维持现场正常有序。

砂石、钢筋、模板及其它经常性大宗施工材料，应根据施工进度计划安排，分批分期进场，场地要统一规划，严格控制堆放地盘，切实贯彻落实科学管理，严禁随心所欲，造成浪费、或堵塞交通运输等事故发生。

特殊情况下，确需临时停水、停电时要提前书面申请报告，并在规定的有效期内完成，不得拖延，并及时按规定做好善后工作，负责恢复原状。

对整个现场的布置和保持，管理人员要经常督促检查，并落到实处。施工临时设施使用结束后要负责及时拆除、清理恢复原状，达到人离场净。

# 施工计划和各项施工准备

## 施工总进度计划及工期控制

### 施工进度计划编制原则

严格执行基本建设程序，遵守国家法律、法令和有关规程规范。按招标文件规定的施工期间内完成本标段的所有施工任务。

力求缩短工程建设周期，对控制工程总工期的施工段和关键项目等应重点研究，采取有效的技术和安全措施。

按流水施工原则，各项目施工程序前后兼顾、衔接合理、干扰少、施工均衡。

采用平均先进指标，对复杂地基或受洪水制约的工程，宜适当留有余地。

在保证工程质量与施工总工期的前提下，充分发挥投资效益。

### 施工总进度计划横道图、网络图

各标段施工进度计划横道图及网络图见附页。

### 保证施工进度的措施

本工程一定要按照招标文件规定的时间内完成所有施工任务并具备投产能力。我公司将在保证质量和安全的基础上，确保施工进度，以总进度网络为依据，按不同施工阶段、不同专业工种分解为不同的进度分目标，以各项技术、管理措施为保证手段进行施工全过程的动态控制。

#### 进度的调控管理

按施工阶段分解，突出控制节点。

以关键线路和次关键线路为线索，以网络计划中心起止里程碑为控制点，在不同施工阶段确定重点控制对象，制定施工细则。达到保证控制节点的实现。

按施工单位分解，明确分部目标。

以总进度网络为依据，明确各个单位的分包目标，通过合同责任书落实分包责任，以分头实现各自的分部目标来确保总目标的实现。

按专业工种分解，确定交接时间。

在不同专业和不同工种的任务之间，要进行综合平衡，并强调相互间的衔接配合，确定相互交接的日期，强化工期的严肃性，保证工程进度不在本工序造成延误。通过对各道工序完成的质量与时间的控制达到保证各分部工程进度的实现。

按总进度网络计划的时间要求，将施工总进度计划分解为季度、月度和旬期进度计划。

由于建设方原因或不可抗力等因素造成施工进度滞后的，我们将按合同规定顺延工期，但我方将采取一切必要的措施（包括加大资源的投入）抢工期，力争把失去的时间夺回来。

#### 进度管理体系

职责划分

| 岗 位 | 职 责 |
| --- | --- |
| 项目经理 | 制定总进度计划，审批月进度计划宏观调节控制及协调 |
| 项目副经理 | 编制月进度计划并负责检查、落实，对进度进行分析，对比调整 |
| 项目工程师 |  |
| 专业施工员 | 拆分月进度计划编制周作业计划，落实检查每天的工作进度 |

工作制度

每周项目部召开2次进度协调会议，解决进度实施中所遇到的各种问题及各实体公司的协调问题。

每周由项目经理会同甲方及监理公司召开专业间的协调会议，并形成会议纪要。

合同措施

| 合同类别 | 措 施 |
| --- | --- |
| 劳务承包合同 | 依据劳动力计划，选择劳务进场，拆分工期，签订劳务承包合同，明确工期，合同工期与总进度计划相一致 |
| 分部分项工程承包合同 | 依据总进度计划制定详细分部、分项工程进度计划，制定奖罚条文，确保总工期 |
| 构件加工、安装承包合同 | 明确加工数量，安装穿插时间，尽早提供工作面，协调解决水、电等配合工作 |

经济措施

| 项 目 | 措 施 |
| --- | --- |
| 甲方资金保证 | 项目部编制工程进度报表，报请甲方审核，按合同条款，支付工程款，确保工程资金到位。 |
| 承包工程资金保证 | 项目部依据承包合同，每月核算承包工程量，预付部分承包工程款，以便承包单位顺利组织人力、物力施工。 |
| 经济奖励 | 依据劳务合同工期有关条款，对队组提前完成工作内容的进行经济奖励，利用经济杠秆，充分发挥队组潜能。 |

动态管理措施

| 项 目 | 措 施 |
| --- | --- |
| 施工进度的检查 | 每周每月对施工进度进行检查，利用网络图分析法分析偏差所处的位置及其与总时差、自由时差的对比关系，判断进度发生的偏差对总工期和后续工作的影响，并依据施工工期要求提出处理意见。 |
| 施工进度的调整 | 如检查后发现施工进度发生偏差，则应对施工进度计划调整： 1．压缩后续工作时间： 2．改变施工工序的逻辑关系及搭接关系。 |

#### 保证进度的技术措施

熟悉图纸。在开工前，组织有关技术人员认真学习设计图纸，通过图纸会审，对图纸不明确的地方及时征询设计人员的意见，从而达到熟悉图纸的目的。

以总进度计划为依据，编制四个阶段的结构进度计划、专业工程施工计划、装修工程计划。统筹安排各专业工种的交替施工，同时也作为控制分包工程进度、检查工地工作的依据。

项目编制计划与安排工作时，要有预见性，力求把阻碍进度的各种因素消除在发生之前。

要求各工序严格按施工计划安排施工，对个别工序实际完成时间超出计划要求时，属非关键工序的要利用网络计划中的自由时差及时调整总体计划，属关键线路的需调整其它关键工序的计划时间，总之，务必要按拟定工期完成本工程。

进行施工技术交底和各工序工期交底，并落实责任到人。不但要有按期完成的要求，而且要有超前的意识，能比原计划提前一天完成，就等于给后来的配合单位多一天的工作时间，对整体工程依期完成有很大帮助。

在计划安排上分轻重缓急。第一施工段为计划的关键路，这样有利于施工人员的安排和施工机械的合理使用。

对工程的多个协作单位加强联系沟通，每周组织一次现场协调会，明确每一阶段的施工工期，提出配合要求，及时协调土建与各协作单位的关系。

根据施工计划和现场实际施工进度，提前做好各类施工机械、各种材料和施工人员的进场计划，使各种人、机、物的进场有序，忙而不乱。

加强现场施工机械的维修保养，储备机械的易损件，同时组织机械的急修队，对施工机出现的故障及时维修，保证施工机械的正常使用。

对施工的每一个工序严格自检，实行三级检查制度，即班组自检、班组之间交接检和质安员复检，把好质量关，减少返工现象。

#### 人、财、物计划和投入

根据施工图纸编制工程预算，并进行工料分析，然后按土建工程的施工进度计划编制相应的劳动力计划、材料计划、机械设备计划、资金计划等。

劳动力保证措施

劳动力除了保证数量外，还要保证劳动力的质量，工程施工中拟选用技术熟练的技术工人进场施工，入场前应进行严格的培训和考核工作，考核不合格人员严禁进场施工。

材料保证供应措施

开工前确定材料供应商，通过调查，确认材料商的供应能力，并预先做好材料进场工作，做好材料计划，物资材料计划应明确物资材料的采购计划和进场时间等。现场的物资材料的储备要充分，特别是遇节假日，必须提前对物资材料进行准备，确保现场施工正常进行。使材料提前进场，对于特殊材料要提前做好定货工作，材料款及时到位，材料员负责材料的采购、检验、保证不合格品不进入施工现场。

机械设备保证措施

机械设备同样要保质保量，机械设备计划制定后，要认真落实，在进场前要对机械设备进行维护、保养和试运转工作，保证机械设备正常运行。

选择性能优良的施工机械设备，合理布置，保证各种物质材料的加工运输及时到位，使现场施工按正常的施工程序进行，为施工进度作好可靠保证。

资金保证措施

本工程被我公司列为重点项目，从领导到项目部都高度重视该项目，在项目资金管理上，明确专款专用，不允许出现挪用现象，项目部每月根据工程进度计划报表，编制资金计划报业主提请拨进度款，进度款到位后由工程指挥部领导负责工程款的分配。分配原则：首先保证材料购货款和人工工资，设备维修费用等，保证项目施工正常进行，在前期开工阶段我公司将投入部分资金来启动项目。项目设财务部门，可直接与业主财务机构对接。

### 利用	P3软件控制施工进度

P3软件在项目管理中发挥着重作用，微机编制的施工进度网络图，使人材物的管理更先进，不同工种的配合更协调，从而使工期计划更科学、更合理。

在工程开工前，预排总体进度计划；在施工过程中，每周统计现场实际形象进度完成情况，并与电脑预排的进度计划进行对比，找出超前完成的工作项目和滞后完成的工作项目，分析原因，及时对各种生产资源要素进行调整平衡，保证各项工作均按计划实施。

#### 我公司使用P3软件状况

我公司于1998年开始推广使用P3软件，公司主要技术骨干均参加了培训，并均合格成绩。

我公司于1999年在各主要施工项目使用，特别是在东江-深圳供水改造工程中起到极其重要作用，在工程开工之前开始就用P3做计划，计划做到切实可行，输入人力、材料、机械资源等进行统一管理，同时做到各部门分工明确，人员职责清晰，待到工程施工，整体进度井然有序，局部根据具体情况做了一些调整，在施工过程中，积累了经验，加深了了解，使公司管理制度更趋完善，并极大提高公司的工作效率。

由于该软件可与现行流行预算软件进行数据交换，使得计划与实际进一步紧密结合，管理更科学。

本软件的应用已成为本公司项目管理优势，P3已充分利用到施工管理方方面面，其中包括合同、计划、进度、成本、资源安排等。

#### P3软件的主要功能

P3能同时优化、计划和管理多个工程：

多个工程是指企业同时有多个在建工程，或者一个大型复杂的工程划分为多个标段工程。P3考虑了各种可能的情况，使用户轻松控制和协调多个工程。主工程和子工程的层次管理、工程间的关系处理、多用户共享同一工程数据、远程工程的计划进度通过电子邮件下达和上报等，都是P3的独到之处。

P3能有效控制大型、复杂工程项目

P3能处理大时间跨度，复杂和多日历的工程。能处理多达10万多条工序的项目，支持无限资源，提供多个目标基准计划作为对比依据。

采用网络图和横道图，使用简单、直观，切能表达工序或项目之间复杂的逻辑关系；

能反映工程项目的关键路径及其变化情况，以便管理人员能够有的放矢，对处在关键线路上的工序进行重点控制；

可反映各工序的时间、资源和费用，从而可对工程的时间进度、资源和费用进行全面管理和控制，不仅可实现项目法人的控制目标(工期最短，费用最低)，同时也可使承包单位的成本目标得到控制(施工成本最低、利润最大)；

P3利用资源直方图和资源表格来标出潜在的资源冲突问题，然后用资源平衡来解决这些问题；

P3利用费用科目对费用进行管理，用户可以轻而易举地与自己的会计系统交换数据。用户可以在任意一级科目上建立预算并跟踪本期实际费用和累计实际费用，同时还可预测后续费用。

P3允许用户尝试不同的施工方案，进行方案分析选择；

可以实现进度计划的优化；

可根据工程进展情况对未来做出快速、准确的预测；

通过工作分解结构对工程数据进行结构化组织，使与工程有关的每一个人都能洞悉工程；

强大的作业分类码功能，可以非常方便地按用户要求组织作业数据，能及时地从任意角度来审阅工程进展；以目标计划为基础，对实际施工进行跟踪和动态控制，从而可快速发现实际进度和目标进度中各工序之间的差异，并协助项目管理人员分析原因和选用合适解决措施。

P3能以多彩、丰富的形式报告工程进展:

P3提供150多个可自定义的报告和图形，可用简明的行报表和矩阵报表、交叉报表和自定义报表生成器来分析复杂的工程。利用作业分类码、自定义数据项、预算和差值数据与基  于布尔逻辑的过滤器一起使用来选取作业。用户可用28种语言来显示和打印视图报表。同时可将设计说明、图纸、电子报表、字处理软件、扫描的图片，以及数据放到报表和工程中；

P3能通过电子邮件传递信息

P3可以与Microsoft Mail及其他与VIM或MAPI兼容的电子邮件系统联合使用，将你的工程信息发送到全球的任何一个地点，同时也能接受其他用户发送的数据。用户可将电子邮件地址嵌入到工程中，并自动发给对方，如要从本地或远程的施工作业队接受更新数据，可以通过电子邮件自动传送／采集工程信息，而对方不一定也要安装P3。

P3可连接企业信息系统，能与大量软件进行数据交换

P3数据可与企业信息管理系统进行融合。P3的开放式体系结构允许用户选择最好的方法与企业数据库挂接。P3的输入输出功能可直接与dBase，Lotus交换数据。通过ODBC，P3可与Windows各种程序进行数据交换，RA可利用开发工具

#### 利用P3软件进行项目管理的程序

利用P3软件进行项目的进度和投资管理，贯穿工程建设实施的全过程，主要包括编制计划、实施跟踪、比较分析、优化预测等几个阶段，其基本程序是：

编制计划

编制一个合适的进度费用计划是进行项目管理的基础，通过编制进度计划，对各个项目或工序在时间上、空间上和资源利用上进行协调和平衡，以便进度计划与资源投入数量和施工单位的生产能力相适应、与各个项目在实现的时间次序相适应，并将综合平衡和协调后的进度作为目标进度计划。

实施跟踪，更新计划

在工程实施过程中，进行工程信息资料的收集、整理和汇总根据实际进展情况定期对进度费用计划进行更新，以反映工程实际情况。

与工程目标计划进行比较

将更新的进度费用与目标进度费用进行比较，可以发现实际工与目标计划之间的偏差，并分析出现偏差的原因。

优化改善，预测分析

针对实际施工与目标计划之间的偏差，分析偏差对工程工期和投资的影响；当偏差达到一定程度时，可能危及工程工期和投资总目标的实现，就必须采取措施对剩余工程进行优化调整，提出改善方案，纠正偏差。并根据实际情况和采取的措施修改目标计划，预测工程的工期和投资目标。

利用P3管理控制工程的进度

按照工程管理的经验和惯例，并根据本工程的实际情况，利用P3进行进度计划的管理时，拟采用三级进度计划体系：

标段总工程进度计划：标段工程的实施进度计划，即标段工程的 施工进度计划。由公司技术部根据其承包范围、指挥部进度计划的框架和工期要求制定并报监理工程师批准的实施计划，其工作内容需详细、具体，各项施工活动之间的逻辑关系及相互之间的制约关系则更需紧密，并伴随着始终指引工程施工进展方向的关键线路。为了更好地完成施工任务，工地在项目法人设立的控制点和里程碑目标的基础上，分解为更多的小控制点和里程碑目标。

月施工进度计划：公司在总施工进度计划中提取当月所指定的工作项目和工作内容，并结合工程施工现场的客观条件，将本月应完成的内容更进一步地细化、分解，月施工作业进度计划应体现本月内施工活动的重点和应达到的计划目标，以便从中期目标上把握工程的进度，使生产活动有标、有步骤、有条不紊地向前推进，避免盲目施工。

周作业进度计划：工地的各个专业施工队根据月施工作业进度计划中所指定的工作范围、工作内容更进一步地细化、分解到每一张施工图或设备安装上，并落实到相关的施工班组，直接指导施工现场的生产活动。

采用这样的进度计划分级管理制度，用P3软件做成人们熟悉的网络图或横道图，形象地展现工程施工的计划情况，指导施工管理活动，而且P3更重要的功能是对整个工程建设施工中进度计划的执行情况进行动态跟踪和适时地调整和控制，并和目标计划相比较，及时地向工程管理人员提示下一步的工作重点。这一点在下面还要详述。

#### 利用P3管理控制工程的资源和费用

资源管理

所谓工程项目的资源，不仅仅包括进行工程项目作业过程中直接使用的设备、材料等，是指—切在工程项目运作过程中其价值逐渐直接或间接转移到永久工程上的一切内容，主要包括施工设备、材料、人员、工程量等。它是完成工程项目所必须的，也是预测施工强度、制作作业进度报告的基础，更是进行工期分析、方案选择的前提。

进行资源管理的第一步是定义资源，包括资源代码、说明、有效限量、费用、对进度的影响等，然后对作业分配资源，最后分析资源用量，进行资源平衡。

2）、费用管理

费用是资源向工程转移过程中价值流动的体现，用来跟踪资源和作业的费用，是制作费用报表的基础。进行费用管理，首先要做出费用类别和费用科目：

关于费用的管理，直接和标段工程的投标报价及单价分析和初步设计概算相关。

3）、利用P3软件编制工程的进度和投资计划

在此介绍采用P3软件编制本工程的进度和投资计划，并介绍如何审查施工进度计划。

进度计划的编制

建立统一的工程编码系统

工程结构分解

作业分类码

作业识别码

工程资源分解

关于资源的管理，直接和标段工程的承包单位的施工计划和初步设计的施工组织设计相关。

工程费用分解

关于费用的管理，直接和标段工程的承包单位的投标报价的单价分析和初步设计概算相关。

对工程项目进行分解;

建立工程日历数据字典;

加载工序之间的逻辑关系;

在对项目工程量和单位劳动生产率分析的基础上，估计工序施工历时，加载工作工期;

加载资源;

加载合同管理所需的信息;

验证计划的可行性和可操作性;

项目方案优化;

审查方案;

## 各项施工准备工作

### 技术准备工作

若本公司一旦中标，该工程的项目班子应会同本公司技术、设备部门与业主、监理等单位进行现场的移交、配合等协商。施工、技术部门和施工员负责现场轴线、标高的复核、签认。资料员负责将已完成的分项工程资料接收、归档为日后竣工资料的收集做好一切准备。

组织人员进场。在签订进场协议后立即组织进场，按施工管理架构配备有关人员，建立具有施工经验、工作效率高的工地项目班子，确保工程管理质量。

测量放线。根据业主提供的轴线控制点进行复测，经监理本企业复核后正式放线。平面主轴线网放出后，需经项目部进行复核，才能正式使用，如发现轴线与设计图有出入，必须请业主、设计、监理本企业解决后才能开始施工。

按施工要求及场地条件配置施工机械，施工前提早插入施工机械安装调试工作。

根据会审后的施工图纸编制工程施工组织设计，经本企业有关部门审批后，报监理、业主批准后开工。

由本公司总工牵头，施工组、技术组、合同组等部门组织进行技术、合同、安全交底。关键工序需编制专门的单项施工方案。特别是在施工前必须同设备安装单位就相互之间的配合要求及双方的责任，予以明确及理顺，以保证土建与安装工程的相互协调和配合，减少相互间的扯皮。

### 生产准备工作

要取得业主配合,及时办理施工许可证及施工标牌、夜间施工许可证。

根据施工总平面布置，并布置施工机具和材料的堆放场地。

按照经审核批准的临电、临水布置图，建立临时供电、供水系统，系统敷设完毕后应依手续办理验收并备案待查。

进行施工材料、机具、劳动力的组织就位工作。开工前制定材料进场计划，特殊材料和设计指定的材料尽早落实货源，及时组织进场，并提前进行原材料检验工作和混凝土及砂浆的试配。

组织人员进行安全生产教育和技术交底，各部门制定工作计划和作业细则，保证开工前所有准备工作一切准备就绪。

### 建筑物拆迁、征地、青苗砍伐

在开工前应做好征地、建筑物拆迁、青苗砍伐的方案及临时道路的施工措施。如本企业中标，我项目部将制定详细的征地、建筑物拆迁、青苗砍伐施工方案，并现场派专人配合建设方负责此项工作。

我项目部将按有关青苗砍伐、建筑物拆迁、征地的法定法规及建设方的有关工程规定制定详细的补偿施工方案与保护措施。

我项目部项目副经理将全力配合甲方负责青苗砍伐、建筑物拆迁、征地的工作。

青苗砍伐、建筑物拆迁、征地应按工程的需要分段进行，并严格按照有关规定进行补偿和保护。受国家保护的稀有种植物应进行移种保护；拆迁及砍伐的废料应及时处理。

青苗砍伐、建筑物拆迁、征地的工作应做到保证主体工程的顺利开工及施工的顺利的进行，不得因青苗砍伐、建筑物拆迁、征地的工作进展而延误整个工程的竣工。

在处理征地和建筑物拆迁过程中，如遇到钉子户、钉子树时，本企业将协助业主，如业主的要求不能满足钉子户要求时，一定限度内本企业将给予一定的补助。

### 劳动力、物资、机械设备准备

#### 施工人员及劳动力组织

本工程施工组织机构采用项目经理责任制，按本工程施工组织方案及工期计划安排，及时组织劳动力进场，确保劳动力的素质能满足工程质量的需要。项目管理机制的完善，能组织足够的和熟练的施工班组，为按计划完成工程施工进度提供了保障的条件，使该工程施工速度和质量得到保证。

劳动力准备计划表

| 工 种 人 数 |  | 技术管理 | 技术工 | 普通工 | 其他 | 合计 人数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2002年 | 10月 | 15 | 30 | 75 | 20 | 140 |
|  | 11月 | 20 | 40 | 100 | 30 | 190 |
|  | 12月 | 20 | 40 | 100 | 30 | 190 |
| 2003年 | 1月 | 20 | 40 | 100 | 30 | 190 |
|  | 2月 | 20 | 40 | 100 | 30 | 190 |
|  | 3月 | 20 | 40 | 100 | 30 | 190 |
|  | 4月 | 20 | 15 | 70 | 30 | 135 |

劳动力需用量直方图

#### 施工主要机械的投入

主要现场施工机具使用计划表：

| 序号 | 名称、型号、规格 | 额定功率（KW） | 数量 | 已有或租赁 | 新或已用时数 | 在本工程使用时数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 土石方机械 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 反铲挖掘机PC200、1.5M3 |  | 6台 | 已有 | 已用 | 6个月 | 已检 |
| 2 | 轮式装载机ZL－50 |  | 2台 | 已有 | 已用 | 6个月 | 已检 |
| 4 | 履带推土机TY220 |  | 2台 | 已有 | 已用 | 6个月 | 已检 |
| 5 | 履带推土机D8N |  | 2台 | 已有 | 已用 | 6个月 | 已检 |
| 6 | 压路机YZJ10 |  | 4台 | 已有 | 已用 | 6个月 | 已检 |
| 7 | 蛙式打夯机HW60 |  | 8台 | 已有 | 已用 | 6个月 | 已检 |
| 8 | 手扶振动夯机4KW | 4KW | 4台 | 已有 | 已用 | 6个月 | 已检 |
| 9 | 手风钻7655型 |  | 3台 | 已有 | 已用 | 6个月 | 已检 |
| 10 | 钻机CM351 |  | 2台 | 已有 | 已用 | 6个月 | 已检 |
| 11 | 潜孔钻YQ-100B |  | 1台 | 已有 | 已用 | 6个月 | 已检 |
| 二 | 运输机械 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 自卸汽车（三菱15T） |  | 8台 | 已有 | 已用 | 6个月 | 已检 |
| 2 | 自卸汽车（东风5吨） |  | 20台 | 已有 | 已用 | 6个月 | 已检 |
| 3 | 油罐车（8吨） |  | 1台 | 已有 | 已用 | 6个月 | 已检 |
| 4 | 洒水车（5吨） |  | 2台 | 已有 | 已用 | 6个月 | 已检 |
| 5 | 机动翻斗车（1t） |  | 6台 | 已有 | 已用 | 6个月 | 已检 |
| 6 | 胶轮架子车 |  | 30辆 | 已有 | 已用 | 6个月 | 已检 |
| 7 | 汽车吊（8吨） |  | 1台 | 已有 | 已用 | 6个月 | 已检 |
| 8 | 平板拖车（15-40T） |  | 1台 | 已有 | 已用 | 6个月 | 已检 |
| 9 | 人货车（1.5吨） |  | 2台 | 已有 | 已用 | 6个月 | 已检 |
| 三 | 混凝土施工机械 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 木工圆锯机MJ106 | 2.5KW | 2台 | 已有 | 已用 | 6个月 | 已检 |
| 2 | 交流电焊机B×300 | 5.5KW | 2台 | 已有 | 已用 | 6个月 | 已检 |
| 3 | 钢筋切割机GJ5-40 | 3.5KW | 1台 | 已有 | 已用 | 6个月 | 已检 |
| 4 | 钢筋调直机TQ-8 | 3.5KW | 1台 | 已有 | 已用 | 6个月 | 已检 |
| 5 | 钢筋弯曲机GJ-45 | 4.5KW | 1台 | 已有 | 已用 | 6个月 | 已检 |
| 6 | 混凝土搅拌机400L | 5.5KW | 2台 | 已有 | 已用 | 6个月 | 已检 |
| 7 | 混凝土搅拌机750L | 8.5KW | 4台 | 已有 | 已用 | 6个月 | 已检 |
| 8 | 平板振动器HZ-5 | 3.5KW | 2台 | 已有 | 已用 | 6个月 | 已检 |
| 9 | 插入式振动器HZ×-50 | 2.5KW | 4台 | 已有 | 已用 | 6个月 | 已检 |
| 四 | 检测设备 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 全站仪PVS-5 |  | 1台 | 已有 | 已用 | 6个月 | 已检 |
| 2 | 经纬仪DJ2 |  | 2台 | 已有 | 已用 | 6个月 | 已检 |
| 3 | 水准仪DS3 |  | 2台 | 已有 | 已用 | 6个月 | 已检 |
| 4 | 土自动击实仪DJ2 |  | 1套 | 已有 | 已用 | 6个月 | 已检 |
| 5 | 核子密度仪MC—3 |  | 1套 | 已有 | 已用 | 6个月 | 已检 |
| 6 | 环刀取土器V-200 |  | 3套 | 已有 | 已用 | 6个月 | 已检 |
| 7 | 电子天平TG328A |  | 1台 | 已有 | 已用 | 6个月 | 已检 |
| 8 | 小型烘箱YH一55 |  | 1个 | 已有 | 已用 | 6个月 | 已检 |
| 9 | 土工标准筛ZBS×-42 |  | 2套 | 已有 | 已用 | 6个月 | 已检 |
| 10 | 砂浆试模（70.770.770.7） |  | 4套 | 已有 | 已用 | 6个月 | 已检 |
| 11 | 混凝土试模（150150150） |  | 3套 | 已有 | 已用 | 6个月 | 已检 |
| 五 | 其他设备 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 离心泵IS80-50-200 | 2.5KW | 12台 | 已有 | 已用 | 6个月 | 已检 |
| 2 | 潜水泵2.2KW | 2.2KW | 8台 | 已有 | 已用 | 6个月 | 已检 |
| 3 | 砂浆搅拌机0.4M3 | 5.5KW | 3台 | 已有 | 已用 | 6个月 | 已检 |
| 4 | 机修设备 |  | 1套 | 已有 | 已用 | 6个月 | 已检 |
| 5 | 电动卷扬机5t | 2.5KW | 1台 | 已有 | 已用 | 6个月 | 已检 |
| 6 | 柴油发电机组150KVA | 150KVA | 1套 | 已有 | 已用 | 6个月 | 已检 |

#### 材料、物资供应计划

主 要 材 料 计 划 表

| 序号 | 项目 | 合计 | 2002年 |  |  | 2003年 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 10月 | 11月 | 12月 |  | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 |
| 1 | 水泥(吨) | 5041.54 | 0 | 250 | 950 |  | 1500 | 1130 | 1100 | 111.54 |
| 2 | 块石(方) | 40176 | 0 | 6000 | 9000 |  | 10176 | 9000 | 6000 | 0 |
| 3 | 碎石(方) | 313.5 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 35 | 235 | 43.5 |
| 4 | 中砂(方) | 65065 | 0 | 530 | 2035 |  | 21000 | 7500 | 26000 | 8000 |
| 5 | 钢筋(吨) | 36.489 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 18 | 6 | 12.489 |
| 6 | 石屑 | 3058.0 | 0 | 0 | 0 |  | 900 | 400 | 1100 | 658 |
| 7 | 草皮 | 19610 | 0 | 0 | 0 |  | 9500 |  | 7000 | 3110 |
| 8 | 电用量表(度) | 36636.1 | 4050 | 6100 | 6100 |  | 6100 | 6100 | 6100 | 2086.1 |
| 9 | 柴油用量表(吨) | 4500 | 400 | 760 | 760 |  | 760 | 760 | 760 | 300 |
| 10 | 汽油用量表(吨) | 1500 | 150 | 250 | 250 |  | 250 | 250 | 250 | 100 |
| 11 | 水用量表(方) | 8653 | 400 | 1000 | 1200 |  | 1800 | 1200 | 1700 | 353 |

# 主要项目施工方案

## 现场施工测量

### 建立施工控制网

我公司以监理工程师提供的测量基准点（线）为基准，设置施工控制网。设置时应遵循先整体后局部的工作程序进行。

施工控制网点的测量，应进行闭合误差校核，误差值在1／5000内，可按比例修正，超出允许误差值时，应复测。

使用经伟仪测设施工控制网点网时，测量应不少于一个测回(往返测为一个测回)；建立施工平面控制网使用钢尺量度时，应将钢尺两端尽可能保持在同一水平高度后方可进行尺量。

统一的施工控制网点，水准点，及建(构)筑物的主轴线等控制点标志、应设置牢固、稳定，不下沉、不变位，并用混凝土包护，重点的标志和环境保护需要，可加设护栏围护。

护岸工程基线相对于邻近基本控制点，平面位置允许误差±50mm，高程允许误差±30mm。护岸断面放样、立模、填筑轮廓设立的架样，其测点相对设计的限期误差，平面为±50mm，高程为±30mm。堤轴线点为±30mm，高程负值不得连续出现，并不得超过总测点的30%。测量的成果报送监理工程师审核。

### 高程控制

我公司根据监理工程师提供的测量基准点（线），用水准仪准确地引测到施工场地附近便于监控的相应位置上，用于监控的水准点位置，应牢固稳定，不下沉，不变形。

高程的引测应进行往返一个测回，其闭合误差值不得大于Ⅱ等n1/2的值(n为引测站数)，闭合误差值在允许范围内，可按水平距离相应修正；高程允许误差不得大于±30mm。

### 建(构)筑物轴线的定位及标定

根据总平面图所标示的方位、朝向定出基点，用经纬仪测量定位，用钢尺丈量平面及开间尺寸。测量由主轴线交点处开始，测量(丈量)各轴线，最后将经纬仪移到对角点进行校核闭合无误，总体尺寸及开间尺寸复核准确，方可把轴线延伸到建筑物外的轴线桩、龙门架及邻近建(构)筑物上。护岸工程基线相对于邻近基本控制点，平面位置允许误差不得大于±30~50mm。

分画轴线开间尺寸，应用总长度尺寸进行复核，尽量减少分画尺寸积累误差。

延伸轴线标志的轴线桩、龙门架应设在距离开挖基坑上坡边1~1.5m以外，轴线标志应标画出各纵横轴线代号。

延伸轴线标志标画的轴线桩、龙门架及建(构)筑物应牢固、稳定、可靠和便于监控。

### 测量放样

为给计量支付提供依据，合同内支付的各单项工程的纵剖面、横剖面、轴线及开口线，对上述项目，监理工程师与我方施工前进行联合测量，

单位工程的测量放样、收方：每一单位工程施工前，应在现场放出建筑物的轴线、轮廓线，开挖时的开口线，及时收方，每月支付前测量收方完成的实物工程量，以测量成果为准。

开口线在现场标出，坡度控制以在开口线上每50M和地形变化大的地方安设坡度尺，指导开挖，以免超挖和欠挖二次修坡。

浆砌石挡墙、模板及钢筋以测量来控制，以保证建筑物设计尺寸。

## 施工导流方案

### 施工说明

本章规定适用于下列工程项目包括(但不限于)：

深圳市龙岗河防洪治河工程施工二段施工用的临时围堰；

围堰的安全渡汛和防护工程；

基坑排水；

围堰拆除。

我公司负责向监理工程师提交本工程施工导流工程详细施工方案文件，其中包括导流布置图、河道过流断面图、防护措施和安全渡汛等。上述文件在经我公司项目经理签字后，报送监理工程师审批。

由于本工程河道右侧地势较高，可利用河流左侧进行导流，因此先施工右岸护坡，沿设计河道轴线设纵向围堰，本工程两端设横向围堰，每隔50～100米分割基坑。河道施工围堰主要采用粘土填筑，迎水面铺一层彩条布，围堰堰顶宽2.0m，迎水面（外坡）1：1.5、背水面坡度1：0.5，因本工程围堰在10月下旬施工，河流正处理枯水期，土围堰顶高程高出五年一遇枯水期高程0.5米，当施工水位超高时，可采用在围堰顶用砂包做成子围堰，此时围堰高度为水位以上一定的安全高度。

左右两岸共用纵向围堰，在左岸横向围堰拆除之后，修筑右岸横向围堰，因左右两岸开挖量较小，因此围堰土料利用外运土料，土料质量必须符合填筑要求。

我公司对施工围堰布置的任何修改均应经监理工程师批准。我公司对施工围堰布置的修改必须遵守以下原则：

不降低合同规定的施工导流洪水标准和建筑物安全渡汛的标准；

不改变永久建筑物布置型式和主要尺寸及高程；

不降低围堰和原渠道过流的设计标准；

### 围堰施工

#### 施工流程

围堰施工流程图

#### 施工方法

测量放样

根据移交的测量基准点、基线和水准点设置控制网，使用坡度尺控制内外边坡度，放出围堰轴线。与监理工程师进行施工前的联合测量，以便计量支付。

围堰的填筑

围堰填筑按照国标《GDJ201-83》规定执行。

本标段的土围堰和土围堰顶部的砂袋围堰，左右岸围堰均一次施工完毕，并按50~100m一段设横向筑堤分割基坑，进行抽排水作业，分段施工，确保河堤的施工进度。

土围堰的填筑

土方开挖工作面配备1m3挖掘机、5或8T自卸汽车运土填筑水面以下围堰；水上部分围堰因堰顶宽度为2.0m，因此水上部分采用小型翻斗车（1T）进行填筑，小型夯实机进行夯实。工作面道路因地布置一般坡不超过9%。

围堰填筑水下部分一次填出低水面，形成堰体，围堰水上部分应分层填筑，每层土厚20～30CM，采用人工整平，小型打夯机夯实。迎水面采用人工铺彩条布。

土围堰顶砂袋围堰的填筑

当施工水位超过土围堰顶时，在围堰顶采用砂包做子围堰，围堰砂方采用机械开挖并运至施工现场，采用人工装土入编织袋，并人工搬运至围堰填筑位置。

采用人工码筑土袋围堰，控制好围堰轴线。围堰水上部分应分层施工，围堰迎水面抛撒粘土，确保围堰密实，具有良好的挡水性。

闭气排水

围堰合龙后，即可根据基坑水量选用潜水泵组织抽水，同时在游围堰迎水面可抛粘土减少围堰体及基础的渗漏，抽排水过程若发现有集中漏水，还需堵漏。此外，由于施工活动，造成基础渗水、积水的水质较差，为加强环境保护，防止水污染扩散，施工时，先将基坑水抽到沉淀池内，经池内沉淀达到水质排放标准后，才能排放。

围堰拆除

水位以下的主体工程施工完成，并经验收合格，然后及时拆除围堰。可用反铲挖掘机开挖、自卸车运至渣场。

### 施工排水

#### 施工排水措施

我公司将对本合同工程施工场地的临时排水作出详细规划，针对施工区域的以下范围和内容编制施工排水措施，并报送工程师审批。

施工区内冲沟、山洪和地下水的引排措施；

施工排水系统的布置图；

施工排水设备配置计划。

#### 基坑排水

负责围堰截流闭气后基坑水的排除(包括围堰过水后基坑水的重新排除)，以及基坑内永久工程建筑物施工所需的经常性排水(包括排除降雨、堰体和基坑渗漏水、地下水和施工废水等)。

负责提供施工排水所需的全部排水设施和设备，并负责这些设备和设施的安装、维修和运行，保证排水设备的持续运行，必要时应配置应急的备用设备和设施(包括备用电源)  以避免施工场地造成积水而影响工程正常施工。

### 安全渡汛

施工期内遭遇不可预测的自然灾害或发生超标准洪水时，我公司应按监理工程师的指示，采取紧急措施，进行防洪防灾的抢险工作。安全渡汛防护措施详见有关章节。

## 土石方开挖工程

### 施工说明

从地质资料看，本工程除土方开挖之外，还存在部分砂岩和花岗岩开挖，龙岗河防洪治河工程低山二段土方开挖工程主要是河道土石方开挖、河道内淤泥流砂开挖以及护岸边坡修整。其中河道土方开挖方量为37830.0m3，淤泥流砂为56117.0m3，石方开挖为14605.0m3，左右部分边坡开挖修整土方9238.2 m3。土方开挖主要采用机械开挖与人工辅助进行分项开挖；首先用人工清理开挖场地，清理范围包括表土清挖，料场、弃渣场、临时工程等施工用地的地表清理；再用推土机进行推土集渣，装载机或挖土机挖装，自卸汽车运土；人工进行辅助施工。石方开挖主要采用爆破开挖，反铲挖掘机装载，自卸汽车运至弃渣场，可利用石料堆至临时材料堆放场。

### 土方开挖施工

#### 施工流程

土方开挖施工流程图

#### 施工方法

取土料场土方采挖

料场土方开挖先开挖表层弃土层，再采取梯段式分层开挖方法开采，由推土机推土集料、挖土机挖装，自卸汽车运土，开挖面形成梯段状，分层向内推进。

土料场阶梯式开挖取土方法示意图

河道和岸坡土方开挖

河道和岸坡土方开挖分层次进行，先开挖表层弃土层、后开挖河道和岸坡土方。土方开挖施工按照各分项工程分块进行施工作业。

土方分层开挖示意图

土方开挖施工方法

施工测量

根据确定的控制点及基线进行构造物基础开挖边线，开挖区开挖轮廓线等测量放样，严格按照有关规范和技术要求施测，力争放样定位准确，并随时根据工程需要进行复测，保证测量成果误差控制在规定的精度要求以内。对已测好的开挖边线做好标志，放样后对轮廓设立样架，以便于实施开挖，控制开挖坡比。

认真保护好测量基本控制点，护岸挡墙基线的永久埋桩，标架和水准点，使之容易进入和通视，并避免测量网点的缺失或损坏。

近基本控制点，平面位置允许误差±50MM，高程允许误差±30MM。护岸挡墙轴线点为±30MM，高程负值不得连续出现，并不得超过总测点的30%。测量的成果报送监理工程师审核。

表层土方进行分块开挖，施工方法：首先采用人工对表层土及淤泥进行清理，然后用推土机推土集渣，1.7m3装载机或1m3挖土机挖装，5t和15t自卸汽车运土；无用料(表土、弃土等)运至经监理机构批准的渣场堆弃；弃渣不乱堆乱放，不污染环境；弃渣场做好挡土、排水沟等设施，防止水土流失。

河道和岸坡土方开挖在表层土清理完毕后，按规划好的作业面筑区布置施工机械和其他设施，并考虑土方填筑量的平衡，经监理机构批准后开工。

土方挖运分块进行，土方开挖采取分层剥离的方式，先上层、后下层，上层土方开挖完成后形成一个新的开挖作业平台，施工面加宽，并减轻下层土方开挖的施工难度，增强施工效率。开挖采用挖机进行倒退式左右开挖施工。

各层土方开挖后，新的开挖作业平台四周做好排水沟排水，平台面须修整成自然排水坡地状，防止积水或坡面被冲刷。

基坑排水措施

在基坑开挖边线设100cm长×100cm宽×80cm深的集水井，集水井四周堆砂袋护壁，集水井底铺30cm厚碎石护底，每个集水井布设两台4〞泥浆泵，其中一台备用。

### 石方开挖施工

#### 施工流程

测量定位放样

监理工程师审复核

钻  眼

警戒

放  药

引  爆

（分段、分层均衡开挖）

有用料堆区

清  渣

自检

监理工程师检查

隐蔽验收

有用料堆区

合格

合格

不合格

不合格

石方开挖施工流程图

#### 施工方法

本工程石方主要是砂岩和花岗岩，总方量为14605.0 m3，石方开挖主要采用爆破法进行，对风化破碎严重、胶结不紧的岩石采用推土机松动后，直接用挖掘机、装载机挖装。

爆破安全要求

爆破材料的采购、运输、保管、领用、回收等必须明确专人负责，制订专项管理措施。

爆破材料的领用，必须由总工程师或质安部负责人签字，专人负责领取、回收，回收后交炸药库保管人员保管。

爆破作业由具有爆破作业操作证的人员进行，严格按照经监理工程师批复的爆破设计和爆破作业程序进行施工。

施爆前，明确划分警戒范围并实施警戒，由安全人员持红旗站岗进行警戒，爆破警戒系统采取预报（撤离）、爆破、解除三种警报信号形式。

边坡开挖采取光面爆破或预裂爆破，边坡半孔残留率达到80%以上，紧邻边坡部位的爆孔采用缓冲爆破孔，装药量较前排主爆孔减少1/3～2/3。

为确保山体稳定及周围建筑物安全，爆破振速控制在允许范围内，并根据实际情况采取相应防护措施。

施工方法及程序

按“从上往下、分层开挖”方式进行，分层高度一般为4-5m，最大不超过8m。采用微差控制爆破技术结合边坡光面爆破或预裂爆破技术施工。

根据不同地段及岩石风化程度，拟定试验段，选择合理的钻爆参数及可行的施工工艺，以便在全段推广应用。

对特殊部位（主要包括不稳定山坡，路床顶面）采用浅孔小规模爆破，并采用孔间微差爆破技术。

施工程序按照先剥离后爆破，即将表面覆盖层浮土、硬土及强风化岩石采用大型机械先行剥离，个别机械无法处理用用小爆破方法开挖，分台阶、分层形成工作面。对于高边坡、宽断面及双壁深挖地段，用CM351钻机从顶部开始钻孔，上下分层，纵向中间拉槽爆破，两边横向分块爆破。对于高边坡、窄断面、地势险峻的半壁路堑，先用小型钻机从顶部钻孔爆破，开辟工作面，然后使用CM351钻机从上部钻孔，上下分层，横向临空爆破。

钻爆作业

炮孔布置：根据具体爆破设计图，由测量人员放出炮孔位置，开钻前清理炮孔孔口周围松渣，防止堵塞炮孔。

钻孔：采用高风压钻机ＣＭ351和潜孔钻YQ-100B钻孔，孔径为φ100～105mm，爆破孔孔距3.0m、排距2.5m，炮孔底标高低于设计标高10～15cm，边坡光爆孔距0.8m～1.0m，缓冲孔孔距2.0m。边坡孔不超钻，缓冲孔孔底距边坡面距离1.5m。开钻前必须调整好钻孔倾角，开钻深度达到20cm后，重新检查，调整倾角，并在钻孔过程中必须经常观察钻孔速度，记录岩层情况。终孔后，用风冲洗炮孔。大块石和孤石处理采用人工手风钻钻眼。

装药：采用乳化炸药进行爆破，主爆孔选用φ70mm药卷连续装药，孔底留5～10mm空眼不装药，装药高度控制在孔深的2/3以内，孔口采用粘土堵塞密实，导爆索进孔。光爆孔或预裂孔选用φ25mm 药卷，采取间隔装药结构，线装药量按250～300g/m。缓冲爆破孔选用φ50mm 乳化炸药连续装药结构。岩石综合单耗药量为0.35～0.4kg/m3。

爆破网络、起爆：采用导爆索和非电毫秒微差雷管连成“V”型起爆网络或排间微差起爆网络，实现微差接力起爆，主炮孔均为复式双路，边坡孔为导爆索接力，确保起爆成功率。起爆采用电雷管或大雷管。最大单响药量控制在300kg以内。

开挖出渣

采用挖掘机、装载机挖装为主，辅以推土机推运,运渣车选用15t自卸汽车。

### 土石方开挖施工质量保证措施

对定位标准桩、轴线引桩、标准水准点注意保护和校核，随时复测基槽的开挖边坡坡比及高程，保证开挖尺寸、坡比符合图纸要求，防止超挖和欠挖。

表土清挖必须满足设计和监理机构的要求。

料场土料开采，要严格控制施工顺序，对于山坡段开挖，开挖顺序从高往低逐层开挖。上、下层梯段式开挖时，应注意掌子面顺坡，严禁倒坡土。土方明挖过程中，发现裂缝和滑动迹象时，暂停施工并采取应急抢救措施。在开挖边坡上遇有地下水渗流时，进行有效疏导和保护。

防止施工机械下沉，施工时必须了解土质和地下水位情况，挖土机一般要在地下水位0.8m以上挖土，以防机械自重下沉。

控制开挖尺寸，边坡坡比，基槽开挖宽度和坡度，如排设施工、支撑结构等所需的宽度。

人工配合机械进行边坡修整和清理，保证达坡坡面的平整度符合图纸要求，机械进行边坡修整时适当留有修坡余量再用人工修整，确保边坡施工外表整修美观。

为防止修整后开挖边坡遭受雨水冲刷，及时做好边坡护面和加固。

接近设计开挖时的石方爆破采用控制爆破，保证不出现较大的超挖和欠挖现象。

## 土（石）方填筑工程

### 施工说明

龙岗河防洪治河工程低山二段土（石）方填筑主要为龙岗河两岸河堤土方回填和河床低洼处块石抛填，回填土方量为106671.0m3，土方回填安排在河道开挖清理完毕之后，回填土宜选用当地的砂壤土，粘粒含量宜为30％~50％，回填土设计干密度为1.65g/cm3，压实度大于92%。河床抛填块石可选用开挖石料或从石料场采购。

### 施工流程

修筑施工道路

现场施工测量

土料试验

土方平衡计划

土料生产、运输

分层取样试验

工序循环

植被、表土清理

基底验收

碾压试验

土方分层铺填

推土机分层平土

压路机分层压实

结合层处理

人工修坡夯实

验收签证

土方填筑施工程序流程图

### 施工方法

土方开挖和填筑平衡计划

在土方填筑施工前，应制定详细的土方填筑料的开采和填筑的平衡计划，首先应结合现场生产性试验成果，按监理工程师的指示选定各种土石料场的开采区，以确保土方填筑料的可靠性和均衡性。

回填土料开采

按设计要求堤身土料土质选用壤土、粉质壤土、砂质和粉质粘土，粘粒含量为15%~30%；也可用粘粒含量为30％~50%的砂壤土和粘土。

土料场位置按甲方指定的地方进行取土，在土料填筑开工前，项目经理部要对料场进行现场复查：核查料场位置、开采范围和开采条件，对开采厚度及储量作出估算；了解料场水文地质条件和采料时受水位影响的情况；普查料场土质和土的天然含水量；根据设计要求对料场土质做鉴别，对填筑土料的适用性做初步评估；核查土料特性，采集代表土样按规范要求做颗粒组成、粘性土的液塑限和夯实、砂性土的相对密度等试验。

土料开采前，首先清除树、草根，乱石及障碍物，表层土用推土机并辅以人工清除，选择开采工作面后用1m3反铲挖掘机反向开挖，侧向装车，并配一台推土机平整场地。若料场天然含水量偏高，应进行翻晒处理至设计要求，若料场天然含水量偏低，在料场要进行洒水处理。

回填土料和石料运输

回填土料和石料的运输均可采用5T的自卸汽车运输。运输土料使用的车辆应相对固定，并经常保持车厢、车轮胎的清洁；防止残留在车厢和车轮胎上的泥土带入清洁堆石料的料源及填筑区。

土料的运输应与料场的开采、装料和基坑的卸料、铺料等工序持续和连贯紧扣，以免周转过多而导致土料含水量产生变化。

土工试验

本工程河堤土方填筑需要进行土工试验。

施工前的土工试验：对料场的各个部位取10组样品进行试验，每2米深取一组，根据取样确定料场的具体分布，因为在施工时可能遇到土料含水量不足和含水量过大的两种情况，因此需同时在料场做增加含水量试验和降低含水量试验。

增加含水量试验：在料场布置试坑(2.5×1.2m)纵横间距2.6m及2.4m。灌水深度0.45—1.0m，沿深度每0.5m测取土料的含水量变化值，并记录水深、浸泡时间、气温等。

为防止雨天的施工，因此也需做降低含水量试验：此工地主要采用翻晒法，将料场的试验场地划分成几个翻晒区，松土与翻晒轮换作业，试验中应记载气温、风力、翻晒时间和次数、土料含水量变化等，以分析出翻晒参数和效果，根据两个试验制定出土料降低含水量和增加含水量的具体措施。

碾压现场的试验

在土料填筑过程中，应对填土的含水率、压实后的干容重进行检查，控制含水量为施工含水量的上限。做土料干容量试验，环刀取样合格后干容量的取样试验在现场试验室进行。试验工在现场昼夜配合现场取样，及时试验，得出结果，以便组织第二层土料的填筑施工。检测频率不小于1次／200m2，检测内容包括有：干容重及含水量分析，容重测定采用体积为200—500cm3的环刀测定，所测定的干容重试验结果，其合格率应不小于90％，且不合格试样不得集中，不合格干容重不得低于设计干容重的98％。

用于河堤回填的土料、应进行开采、混合、装料、运输、卸料和碾压试验，并还需进行含水量调整试验；

风化土料和人工掺和砾质土的混合及装、运、卸试验，应进行混合方式、混合及装运机械、混合效果以及含水量变化规律等试验；

土料碾压试验应进行铺土方式、铺土厚度、碾压机械的类型及重量、碾压遍数、填筑含水量、碾压前后的砾石含量、压实土的干密度、渗透系数、压缩系和抗剪强度等试验；

土方填筑施工

两岸河堤土方回填铺料方法采用自卸车运输、推土机平土，压路机进行夯实。填土由低往高分层填筑施工，每一层填土铺料厚度不大于50Cm，实际厚度由压实试验确定。

施工工艺流程

填土表层清理、刨毛、湿润

分层铺土

分层碾压密实

修理找平验收

检验密实度

土质检验

土方填筑施工工艺流程

土方填筑工艺流程示意图

填土区表面清理

堤身土方填筑前，应将基底表面上的树根、垃圾杂物都处理完毕，清除干净，清理范围应越过设计基准线外50cm；原地面横坡度不陡于1：5时，清除植被；横坡度陡于1：5时，原地面挖成台阶，台阶宽度不小于1m；每级台阶高度不大于30cm。

填筑施工工艺

堤身土方回填铺料方法采用自卸车运输、推土机平土，即汽车在己压实的刨毛土层上卸料，用推土机向前进占平料。填土由低往高分层填筑施工，每一层填土铺料厚度小于30cm，实际厚度由压实试验确定；填土宽度比设计边线超宽不少于30cm的余量，到最后两层时，超宽宽度应再加大，以方便运输车辆会车。

雨后填筑新土料时应清除表面浮土，同时减薄铺料厚度；推土机平料过程中，应及时检查铺层厚度，发现超厚部位要立即进行处理，要求平土厚度均匀，表层平整，为机械压实创造有利条件。粘性土的铺料与碾压工序必须连续进行，如需短时间停工，其表面风干土层应经常洒水湿润，保持含水量在设计控制范围内。碾压完成后即进行刨毛(深1-2cm)处理并洒水至表面湿润，此道工序完成质检合格后即可进行下一层土料的填筑。

土方填筑夯实度比例表如下：

填土每层的铺土厚度和压实遍数

| 压 实 机 具 | 每层铺土厚度(mm) | 每层压实遍数(遍) |
| --- | --- | --- |
| 平 碾 | 200～300 | 6～8 |
| 羊 足 碾 | 200～350 | 8～16 |
| 振 动 平 碾 | 600～1500 | 6～8 |
| 蛙式 柴油式 打夯机 | 200～250 | 3～4 |

石方填筑施工

河床低洼段块石抛填采用自卸汽车将石料运至施工现场，可采用装载机进行回填，回填面由人工进行堆砌和修整。

## 土工布铺设施工

本工程使用土工布用于堤防的防渗结构。

土工布不允许有裂口、孔洞、裂纹或退化变质等材料。

土工合成材料运输采用折叠装箱运输，在装箱时不得使用有钉子的木板，所有土工合成材料成品必须贴有标签、标明该膜的制造厂名称、制造号、安装号、类型、厚度、尺寸及重量；并附有专门的装卸和使用说明书。

土工合成材料的拼接方式和搭接长度应符合设计要求，铺设时自下游侧开始依次向上游侧进行，上游侧织物应搭接在下游侧织物上或采用专用设备缝制，土工布长宜顺河铺设，并应避免张拉受力、折叠、打皱等情况发生。

土工合成材料的接头在施工前应先做工艺试验，该工程中所有土工合成材料的搭接军采用黏结方式，在黏结前先进行黏结剂比较，黏结后强度及延伸率、施工工艺等试验。拼接前必须对黏结面进行清理，黏结面不得有油污、灰尘，阴雨天时应在雨棚下作业，以保持黏结面的干燥。

土工布的拼接接头应确保其具有可靠的防渗效果，黏结时必须使黏结剂均匀的涂满黏结面，在黏结后2H内，黏结面不得承受任何拉力，严禁黏结面发生错动，土工布黏结强度不低于母材80%，土工织物接缝黏结强度不得低于母材70%。

土工布的裁减应整齐，搭接宽度应符合设计要求，在斜坡上搭接时，应将高处的膜布搭接在低处的膜布上；在施工中严禁出现脱空、收缩起皱及鼓包的现象，若气温低于0℃，必须对黏结材料进行加热处理，黏结强度必须符合设计要求。

土工布黏结好后，必须保护好，避免阳光直晒。

土工合成材料在铺设前应对铺设面上的一切树根、杂草和尖石进行清除，并保证铺设沙砾石垫层面平整，排除铺设面工作范围内的所有积水；

土工合成材料的铺设应根据材料的受力方向和施工过程中的要求进行施工，铺设应与土石方填筑同时进行。铺设应符合设计要求。

土工合成材料应通过和河床或岸坡的不透水基岩紧密连接，形成整体防渗；土工合成材料应于基础及支持层之间压平紧贴，其施工应符合设计要求。

在铺设土工合成材料的过程中，作业人员不得穿硬底皮鞋及带钉的鞋，不准在其上堆放重物，土工合成材料完成拼接和铺设后，应及时回填覆盖保护土层，当回填的覆盖层厚度大于30CM时，才能允许采用轻型碾压机进行压实，土石方回填时土石块的最大落高不得大于30CM。

## 浆砌石工程

### 施工说明

龙岗河防洪治河工程低山二段浆砌石工程包括：两岸浆砌块石护坡22575.5m3，浆砌块石排水沟1010.1m3，浆砌块石基础6356.23m3，浆砌块石挡土墙1045.0m3。其中两岸浆砌石护坡采用20cm厚的粗砂垫层。浆砌石护坡和浆砌石挡墙均采用φ60mmPVC排水管，排水管端头设碎石滤层。浆砌石表面采用1：2水泥砂浆抹面，每15～20m分缝，缝宽20mm，沥青木板填缝。

护岸浆砌石工程施工首先进行粗砂垫层施工，在施工浆砌石时，穿插进行反滤体及PVC排水管安装施工。

本工程砌体所用的石料向当地石场购买和部分使用能利用的开挖石料，汽车运输至工作面附近，块石人工推运到工作面进行砌筑，砌体砌筑前，先依照施工图纸放样制造模架，使砌体的轮廓尺寸符合图纸要求且外观平顺、美观。砌筑过程中，砌石施工时要分皮卧砌、上下错缝、内外搭砌，要利用石料的自然形状相互搭接紧密，并且选择比较平整的面朝上表面。按照施工段有序砌筑，石块要相互错缝，块石间的空隙要用砂充填密实。如空隙较大，则应采取适宜尺寸的石料嵌结紧固。

### 施工流程

测量放样

清理基坑

施工粗砂垫层

人工砌石施工

养护

砂浆拌制

石料预湿

浆砌石检查

工程验收

浆砌石施工流程图

### 施工方法

砌筑材料要求

砌筑石料要求

本工程砌筑的石料拟向当地石场购买，通过汽车运输到工作面附近，由反铲配合，人工挑、抬进或手推车运至工作面。

砌石体的石料应是材质坚实新鲜，无风化剥落层或裂纹；表面无污垢、水锈等杂质；用于砌面的条石应棱角分明，各面平整，颜色协调有一定艺术感，石料的物理力学指标符合招标文件和施工图纸的要求。

各种石料外型规格如下：

毛石砌体：毛石呈块状，中部厚度不小于15cm。规格较小的毛石用于塞缝，其用量不超过该处砌体重量的10%。干砌石砌体中毛石重量在10kg~100kg范围内。

料石砌体：按其加工面的平整度分为细料石、半细料石、粗料石和毛料石。

砌筑砂浆要求

砌筑用砂由附近砂场购买，用自卸汽车运至施工作业区。

砂浆采用425#普通硅酸盐水泥，砂料细度模数为2.5~3.0，粒径为0.15~5mm。

施工工艺要求

施工碎石垫层及混凝土埋10%大石基础应按设计要求进行，垫层施工应压实，混凝土的施工工艺详见混凝土施工章节。

浆砌毛石挡墙施工工艺

施工时采用铺浆法分层砌筑，砂浆稠度以30~50mm为宜，每层高度30~40cm，毛石砌体分层卧砌，第一层应大面朝下，各层砌筑时要上下错缝、内外搭砌，选择比较平整的面朝向墙表面，以利于浆砌条石的砌筑不得采用外面侧立石块、中间填心的砌筑方法。

毛石砌体的灰缝厚度为20~30mm，砂浆饱满。砌块间有较大的空隙时先填塞砂浆，后用碎块或片石嵌实，不得先摆碎石块后填砂浆的施工方法，石块间不得相互接触。

毛石墙设置拉结石，拉结石均匀分布、相互错开，一般每0.7m2墙面至少设置一块，且同皮内的中距不大于2m。拉结石的长长，若其墙厚等于或小于400 mm时，等于墙厚；墙厚大于400 mm时，可用两块拉结石内外搭接，搭接长度不小于150 mm，且其中一块长度不小于墙厚的2/3。

沉降缝的设置必须位置准确，应断开不能搭接，用15~20mm厚沥青杉木板作为分缝隔板，以保证缝宽符合规范要求，缝中必须清除干净，不得夹有砂浆、碎石等物。施工过程中，若当天不能砌至伸缩缝处，应预留梯形接口，并将砌体的缝隙填满砂浆，以免毛石松动移位，毛石顶面不许铺砂浆，待次日继续砌筑时淋水润湿后才铺砂浆继续施工。

每日的砌筑高度应控制在1.2m以内，不能同时砌筑的面，必须留置临时间断处，并应砌成斜搓。完成后的浆砌石砌体要做好养护和成品保护措施。

雨季施工应采取对应的措施，如：小雨中施工应适当减小砂浆水灰比，并做好表面的保护，遇到大雨时，应停工并用彩条布覆盖工作面，避免雨水冲刷。

砌石断面严格按设计要求做好坡架，并经常检查复测，防止出现偏移等现象。按设计图纸要求在挡墙内每隔2.0m布置φ60PVC排水管的设置。在铺设过程中要避免石块碰击，排水管从土体向外的排水坡率为5%，其周边用砂浆填满。同时也应按国家要求做好排水管内端的反滤层（200×200土工织物布包裹），反滤层采用碎石，由粘土至管口间分层布置。

砌石除满足上述基本要求，还要按图纸要求及有关施工规定执行。

浆砌条石施工工艺

料石石面加工的允许偏差应按下表的规定执行。如有殊要求，应按工程师的指示加工。

料石加工的允许偏差

| 料 石 种 类 | 允许偏差(mm) |  |
| --- | --- | --- |
|  | 宽度、厚度 | 长度 |
| 细料石、半细料石 | ±3 | ±5 |
| 粗料石 | ±5 | ±7 |
| 毛料石 | ±10 | ±15 |

条石砌体和毛石砌体应同时砌筑，并每隔2～3皮料石层用丁砌层与毛石砌体及砖砌体拉结砌合。丁砌料石的长度应与组合墙厚度相同，施工顺序应自上而下，分层砌筑，

条石砌体的灰缝厚度，应按料石种类确定，细料石砌体不大于5mm，半细料石砌体不大于10mm，粗料石和毛料石砌体不大于20mm。

砌筑条石砌体时，条石应放置平稳，砂浆铺设厚度应略高于规定的灰缝厚度。其高出厚度：细料石和半细料石为3～5mm，粗料石和毛料石为6～8mm。其砌面高差应小于5mm，砌缝应挂线施工，水平缝应在同一线上，层与层之间错缝砌筑，每隔层缝线对齐，砌筑完成后应加强养护。

在条石砌筑24h后可进行清缝，缝宽不小于砌缝宽度，缝深不小于缝宽的两倍。在浆砌石抹面之前，先需将浆砌石表面清洗干净，才能用1：2水泥砂浆进行抹面，抹面后12小时，用浸湿物覆盖保持21天，在养护期间经常洒水，使砌体保持湿润，避免碰撞和震动。

砌石工程成品保护

砌筑完成后，未经有关人员检查验收，轴线桩、水准桩应加以保护，不得碰坏、拆除。

不得向砌好的砌体或地基上投掷石块；需用人搬、挑、抬或用斜跳板往下滑放。

砌体内如有流水孔、沉降缝等，必须及时准确设置，不得砌后凿洞补镶。沉降缝处应断开不搭接，缝中必须清除干净，不得夹有砂浆、碎石等物。

雨天施工时，砂浆稠度要适当提高，要做好防雨措施，防止雨水落入基槽。已完成的砌体要覆盖。

## 现浇钢筋混凝土工程

### 栏杆混凝土工程

#### 施工说明

本工程河岸堤防栏杆混凝土工程包括沿线栏杆混凝土（C25，82m3）和栏杆基础混凝土（C20，45.5m3）。栏杆混凝土每200～300米分一段进行浇筑。

#### 施工流程

混凝土栏杆施工流程图

#### 施工方法

栏杆除基础混凝土为C20标号外，立柱和横梁混凝土均为C25，每200～300米分一段进行浇筑，混凝土方量较小，混凝土均采用400L搅拌机现场搅拌。基础混凝土直接在开挖基坑内浇筑，用φ50mm振捣棒进行振捣。立柱和横梁混凝土均采用木模。用手推车运输混凝土至浇筑仓面，立柱和横梁混凝土采用φ50mm振捣棒进行振捣，施工时要加强振捣，防止少振、漏振现象发生。

### 下河道路面混凝土工程

#### 施工说明

下河道路面混凝土工程包括下河车道路面混凝土（C25，324.1m3）和下河车道路边防撞墩混凝土（C25，1.96m3）。下河车道宽度为4.0米，横向可不进行分块，纵向每5.0米设一道温度缝，35米设一沉降缝。温度缝通过切割机切缝形成，切缝深度5～7cm，缝间用沥青填缝。沉降缝位置用沥青杉板隔缝。

#### 施工流程

测量放样

基础开挖平整夯实

碎石垫层施工

浇筑路面砼

路面砼养护

压纹、切缝

防护墩砼施工

验收

下河车道混凝土施工流程图

#### 施工方法

路面和防护墩混凝土标号均为C25，路面混凝土分两段进行浇筑，第一段浇筑长度为35米，路面和防护墩模板均采用普通钢模，混凝土采用400L搅拌机现场搅拌，用手推车运输混凝土至浇筑仓面。路面混凝土采用平板振捣器进行振捣。防护墩混凝土采用φ50mm振捣棒进行振捣，施工时要加强振捣，防止少振、漏振现象发生。路面混凝土浇筑完成后，即可进行压纹，混凝土浇筑24小时后，可进行切缝、沥青填缝处理。

### 钢筋工程

本工程采用Ⅰ级钢筋，Ⅱ级钢筋，钢筋在钢筋加工棚制作，运输到工作面安装。钢筋施工流程及施工方法如下：

合格

抽检

返工或废料处理

存

放

备

用

钢筋退场

不合格

不合格 格

合格

钢筋进场

检验

钢筋调直或冷拉

钢筋断料加工成型

配料单计算

钢筋加工工艺流程

钢筋进场后，先分批进行检查验收，无钢筋出厂合格证的不予验收，然后按其厂家、种类、规格、批号和进厂时间分类定点整齐堆放，钢筋堆放一律用方木垫起，离地面20cm以上，并将该批钢筋的铭牌挂于明显处。钢筋进场后，试验员要及时取样送检，试验批量为相同批号60t为一批量，不足60t按一个批量计算。

钢筋由分管钢筋的技术人员根据工程进度要求和图纸开具钢筋加工配料单交钢筋加工厂加工。钢筋加工制作时，要将钢筋加工配料单与设计图复核，检查配料单是否有错误和遗漏，对每种钢筋要按配料单检查是否达到要求，经过这两道检查后，再按配料单放出实样，成批加工前，应先进行翻样，经检查合格，再分批加工。

严格按图纸要求进行加工，统筹兼顾，合理配料、断料，先断长料后断短料，尽量减少和缩短钢筋短头，禁止长料短用，保证钢筋的品种、规格、尺寸、数量和使用部位没有错误，并减少浪费，提高加工效率。

钢筋表面应洁净，粘着的油污、泥土、浮锈使用前必须清理干净，可结合冷拉工艺除锈；

钢筋加工成型后，经专职质检人员检查、验收，确保符合设计要求，然后再发牌挂上具有使用部位、钢筋品种、规格、尺寸、数量及编号标志的标牌，分类整齐堆放于垫木上。

按招标图纸对钢筋连接没有作具体的要求，本工程拟对钢筋的接长采用绑扎搭接接头。

钢筋要严格按图纸要求绑扎，注意钢筋间距、位置的准确，绑扎点牢固。钢筋的相交点应全部扎牢，中间部分的交叉点可间隔交错扎牢，但必须保证受力钢筋不产生位置偏移；双向受力的钢筋交叉点应全部扎牢。

外包混凝土施工时绑扎水平钢筋，适时补充垂直向钢筋，使钢筋网片整体不变形。‘人”字形钢筋和“∽”形钢筋进行加固。

钢筋接头应按规定错开，钢筋的搭接长度和锚固长度按设计要求留置。

钢筋绑扎好后应按规定的保护层厚度用带铅丝的砂浆垫块垫起。保护层厚度为30mm。

### 模板工程

模板材料

模板材料选用钢材、胶合板等，模板支架选用钢材，材料材质应符合国家现行技术标准有关规定。

模板的接缝不应漏浆，木材材质不宜低于III等材。

模板及其支架结构必须满足工程结构安全性和稳定性要求，模板和支架应符合下列规定：

保证工程结构形体，几体尺寸和相互位置的准确性。

具有足够承载力、刚度和稳定性，可靠承受自重、浇筑的混凝土及其施工荷载。

构造简单、装拆方便，满足钢筋安装、混凝土浇筑、养护工艺的要求。

隔离剂（脱模剂）的涂刷是为了保证模板与混凝土脱模和混凝土表面光滑。严禁采用油性等影响结构或妨碍装饰工程施工的隔离剂。严禁隔离剂污染钢筋与混凝土槎处。

模板安装

进行中心线和位置的放线

先用经纬仪引测建筑物的边柱或墙轴线，并以轴线为起点，引出每条轴线。模板放线时应先清理好现场，然后根据施工图用墨线弹出模板的内边线（即混凝土面）和中心线，墙模板要弹出模板的内、外边线，以便于模板安装和校正。

标高控制

用水准仪把建筑物水平标高根据模板实际标高要求，直接引测到模板安装位置。在无法直接引测时，也可采用间接引测的方法，用水准仪将水平标高先引测到过渡引测点，作为上层结构构件模板的基准点，用来测量和复核其标高位置。

找平

模板承垫底部应预先找平，以保证模板位置正确，防止模板底部漏浆。沿模板内边线采用1：3水泥砂浆找平层。

定位基准

采用钢筋定位，根据构件断面尺寸切割一定长度的钢筋，梅花状排列，点焊在主筋上（勿烧伤主筋断面为准），以保证钢筋与模板位置的准确。

模板的拆除

非承重侧模应能保证混凝土表面及棱角不受损坏时（大于1N/mm2）方可拆除；承重模板按《混凝土结构工程施工及验收规范》有关规定进行。模板拆除的顺序和方法，应按照先支后拆、后支先拆、先非承重部位后承重部位以及自上而下的原则进行。拆模时严禁用大锤和撬棍硬砸硬撬。

拆模时，操作人员应站在安全处，以免发生安全事故，待该片模板全部拆除后，方准将模板、配件、支架等运出堆放。

拆下的模板等配件，严禁抛扔，要有人接应传递，按指定地点堆放。并及时清理，维修和涂刷好隔离剂，以备待用。

模板工程质量要求

模板安装完毕后按《混凝土结构工程施工及验收规范》的有关规定进行全面检查，合格验收后方能进行下一道工序，质量要求如下：

组装的模板必须符合施工设计的要求。

各种连接件、支承件、加固配件必须安装牢固，无松动现象。模板拼缝要严密。各种预埋孔洞位置准确，固定要牢固。

拼模四边成直线，表面平整，用2m卡靠尺检查，凸凹度应小于4mm。

安装允许偏差，见下表：

| 序号 | 项目 |  | 允许偏差(mm） | 检查方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 轴线位移 |  | 3 | 用经纬仪或尺量 |
| 2 | 标高（模板表面） |  |  | 水准仪或尺量 |
| 3 | 截面内部廓尺寸偏差 |  | 2 -5 | 尺量 |
| 4 | 墙、柱 垂直偏差 | 高5m以下 | 6 | 吊线锤尺量 |
|  |  | 高5m以上 | 8 | 吊线锤尺量 |
| 5 | 板面平整 |  | 5 | 用2m长靠尺 |

### 混凝土工程

本工程混凝土较小，均采用现场拌制。

混凝土的质量要求

（1）原材料

配制混凝土所用水泥、碎石、砂等原材料应符合相应现行国家标准要求，原材料按重量计的允许偏差不得超过以下规定：

水泥、外加混合料				±2%

粗细骨料								±3%

水、外加剂溶液					±2%

注：骨料含水率应经常测定，雨天施工应增加测定次数，随时调整用水量和粗细骨料的用量。

（2）拌合用水

所用的拌合混凝土的用水所含物质对混凝土应不产生和易性影响，不影响混凝土的强度发展，不降低混凝土的耐久性，不会加快钢筋腐蚀等。

（4）配合比

①坍落度：因采用手推车浇筑，坍落度控制在5~7cm之间。

②水灰比：水灰比在0.46-0.65范围之内。

严格控制好混凝土的坍落度和水灰比，未经试验人员同意不得随意加减用水量。

混凝土的浇筑

混凝土结构工程在混凝土浇筑过程中应严格控制混凝土的坍落度、工作度（流动性）和输送混凝土的时间。严防混凝土产生离析现象。混凝土结构构件浇筑前应对模板、钢筋、预埋件的位置、标高、轴线、数量及牢固情况和各种管道、线路安装进行综合检查，确认合格后方可浇筑。

混凝土浇筑程序：

检查模板、支架、钢筋及预埋件→浇水润湿模板浇筑混凝土

混凝土浇筑应符合以下要求：

浇筑前应清除垫层及模板内垃圾、木片、刨花、锯屑、泥土等杂物，确保垫层及模板内干净，钢筋上的污染物应清除干净。

检查支撑系统是否稳定，刚度是否达到要求，支架与模板结合处出现变形时应及时调正。

校正已变形和移位的钢筋。

木模应浇水润湿，并将缝隙塞严，以防漏浆。

在施工缝处继续浇筑混凝土时应在已硬化混凝土表面上清除水泥薄膜、松动以及软弱混凝土层，并充分湿润和冲洗干净，浇筑前在施工缝处铺浇一层与混凝土内成分相同水泥砂浆，混凝土应仔细捣实，使新旧混凝土紧密结合。

浇筑混凝土按结构层次和结构平面分层分段流水作业。浇筑过程中在板筋上铺设脚手板，以防止板筋被踩弯和偏位。发现钢筋偏位及时调正。

分层施工中开始浇筑上一层时，应在底部填以50-100mm厚水泥砂浆层，其成分与浇筑混凝土成分相同。以免底部产生蜂窝现象。

振动棒应遵循快送慢拔的原则。振动半径应相互叠加，防止漏振。

混凝土的养护

混凝土浇筑完毕后加以覆盖和浇水，为减少养护水，混凝土养护可采用养护剂。

混凝土浇水养护时间普通混凝土不少于7d。掺用缓凝剂和有抗渗要求的混凝土不少于14d。

浇水次数应能保持混凝土处于润湿状态。

混凝土养护用水与拌制用水同。

混凝土试件留置、取样

按标准方法制作边长150mm标准尺寸的立方体试件，在温度20±3℃相对湿度90%以上环境水中养护至28d时按标准试验方法测得混凝土立方体抗压强度。

试件应在浇筑地点随机取样制作，试件留置符合以下规定：

①每100m3的同配合比混凝土其取样不少于一次，不足100m3按100m3取样。

②同一单位工程每一验收项目中同配合比的混凝土其取样不少于一次。

③取样时要有业主或监理工程师地场。

### 预制混凝土涵管工程

#### 施工说明

预制混凝土涵管工程包括混凝土基座施工和预制涵管的安装，φ1000混凝土管总长为48.0米，φ800混凝土管总长为10米，φ1500混凝土管总长为40米，预制管采用承插式接头。涵管基座混凝土标号为C20。

#### 施工流程

（见下页）：

测量放样

基础开挖平整夯实

砼基座施工

预制砼管安装

验收

接缝处理

预制混凝土涵管施工流程图

#### 施工方法

预制混凝土圆涵采用在专业预制场购买，并运输到施工场地。

基坑开挖后，先用小型打夯机进行基础夯实，再立模浇筑基座混凝土，基座混凝土浇筑3天后，即可进行预制管的安装。

预制混凝土圆涵用平板车运至施工现场，安装采用8T汽车吊进行吊装，涵管的连接处采用沥青麻丝接缝、外抹水泥砂浆封闭。

涵管安装完成后，底部两侧应用水泥砂浆填塞密实。

预制混凝土涵管安装完成稳固后，涵管上才能进行土方回填。

## 堤顶水泥石粉渣路面、草皮护坡工程

### 堤顶水泥石粉渣路面施工

堤顶水泥石粉渣路面的铺筑为14658.6平方米，施工铺筑厚度15厘米，在水泥石粉渣路面施工前，先铺筑一层20cm厚的粗砂垫层，路面施工量较大，施工时采取分段进行施工作业；施工采用人工与机械结合进行施工。

首先进行土路面层清理施工，在堤顶混凝土栏杆施工完毕后，进行施工面清理干净并经重复测堤顶标高及填土密实度和平整度，自检合格后，报请监理机构检查签证；

然后进行砂垫层的填筑，用自卸汽车将砂运至施工现场，推土机进行平整，压路机进行压实作业。

粗砂垫层和水泥石粉渣路面按设计高程测好标高线，弹出标记，每隔10m横向挂线，在路基中间钉埋木桩，木桩埋设不超过5米间距，弯曲段加密标记标高；

水泥石粉渣路面采用石粉渣和6%的水泥现场用750L搅拌机进行拌制，用手推车运输，路面铺筑采用人工平铺，根据碎石的松散系数确定松铺厚度，碎石铺筑完毕，检查平整度，表面稍微洒水，然后用压路机碾压，碾压达到设计要求时为止。

### 草皮护坡施工

在堤顶栏杆浇筑完毕后，护坡经过人工重新修坡平整后，再用人工分段、分块按设计坡度铺设种植草皮的肥土，然后按设计图纸检查坡度和密实度是否符合种植的要求。

种植草皮前，要求检查草皮的品种(大叶油草)及成活率是否符合要求，在经监理人检查签证后按要求分段分块铺植草皮。

草皮的种植要求做到疏密均匀，种植完毕后要派专人浇水养护，并定期施肥和清除杂草，如遇有死苗现象应及时补种，做到包种包生。工程竣工验收时应保证种植的草皮的成活率达到100%。

# 施工质量保证与控制措施

## 工程质量总目标

本工程的质量总目标为：优良工程。

为了达到该质量总目标，在施工全过程中，以目标管理统揽全局，以经济承包为杠杆，以全面推广应用ISO9002质量标准为手段，开展质量管理工作。在中标后将工程项目质量总目标分成各分部工程的分目标，各质量分目标落实到具体分部工程负责人头上，并实行经济承包，关键工序、关键部位重奖重罚，使每个项目员工和目标直接相关，对目标负责。

质量目标责任表如下：

工程项目质量目标责任表

| 项目名称 | 责任人 | 质量目标 |
| --- | --- | --- |
| 深圳市龙岗区龙岗河防洪治河工程低山二段 | 项目经理 | 优良工程 |
| 各分部工程 | 各分部工程负责人 | 优良工程 |

## 质量保证体系

项目经理部建立完善的质量检查组织机构和质量保证体系(见下页)，执行本质量保证所遵循的规范、标准及规程，在执行上述规范、标准及规程的同时，并参照我公司ISO9002的规定（《质量手册》《程序文件》《作业指导书》）来保证本合同工程的质量。

建立以项目经理为核心，由职能管理机构专职质检人员和管理层与操作层的兼职质检人员组成的质量管理网络逐级健全质量责任制，开展QC活动，运用全面质量管理的方法，保证工程质量优良，争取优良样板工程。

为做好技术推广应用和攻关，公司将项目工地成立“科技小组”和“质量管理小组（QC小组）”

科技小组是对工程的新技术、技术难点进行施工技术研究和解决施工的难题。根据施工图纸和设计要求，编制专题施工方案，和设计、监理单位共同商讨研究解决施工难题。

质量管理小组——QC小组，对质量通病进行攻关和管理，消除质量通病。

质量检查机构图见下页：

项目经理

技术负责人

各施工班组长

操作工人

各QC小组

质 安 组

质量检查机构图

质量保证体系框图

## 全面质量管理

根据公司的质量方针和本工程质量目标，制定本工程的“施工组织设计”、“项目质量计划”“质量受控文件清单”“质量记录清单”等质量体系文件，在质量体系要素的质量职责，合同评审、文件控制、物资采购、施工过程控制、检验和试验、标识和可追塑性、工程产品保护、培训、内部质量审核、质量记录、统计技术运用等与质量有关的各个方面，制定和规范与工程质量有关工作的具体做法。同时在项目部建立一个由项目经理领导的质量保证机构，形成一个全面的质量控制网络，使工程质量处于有效的监督控制状态。实施全面质量管理的工作措施如下：

1、为确保工程质量，把所有影响工程质量的细节和因素控制起来，形成一个综合性的质量管理体系。

2、全员的质量管理：项目工地内明确各岗人员的质量职责，把所有人员的积极性和创造性充分调动起来，关心工程项目质量、全员参加质量管理，人人做好本职工作落实岗位质量责任制。坚持质量“三检制”，推行群众性的QC小组活动，搞好质量管理。

3、全方位的质量管理：凡参与工程项目施工的部门，包括成本核算、材料供应、机械设备、劳务、后勤服务等部门，均以工程质量为中心配合项目的各项工作，实现项目的全方位质量管理。

4、用数据说话：数据是科学管理的基础，也是全面质量管理的基本依据，在施工过程及时收集、整理和分析数据，运用数理统计的方法，找出影响质量的主次因素，及早采取预防措施。

### 质量管理要点

1、建立健全现场质量管理机构，建立现场施工质量保证体系，落实岗位责任制；加强员工的质量意识教育，在确保施工质量的前提下求进度、求效益。

2、认真做好施工前的工程技术交底，使现场全体管理人员了解施工组织设计方案、工程难点、关键部位及规范，做好施工前准备。

3、严格控制原材料、配件的质量，验收工作规范化，认真执行材料和的试验、检验制度，做好材料存放、保管工作。

4、认真执行技术监督制度，贯彻“谁施工谁负责质量，谁操作谁保证质量”的原则。

5、质量管理工作贯彻预防为主的方针，实行自检、互检与专检的三级检查制度, 并及时做好质量检查记录。严格执行隐蔽工程验收制度，未经验收签证，一律不准隐蔽。

6、推行新材料、新工艺、新技术的应用，对新、特施工工艺，重要或复杂工序，进行典型施工，推行全面质量管理等科学管理方法。

### 材料和设备质量保证措施

#### 材料采购

根据公司质量方针和质量目标的要求，依据材料采购的有关程序文件，选择合格的材料和设备供应商，保证所有同工程质量有关的物资采购能满足规定的要求。

建立合格的供应商队伍（公司物资部负责）

所有向公司提供与工程有关物资的供应商，在与我开展业务之前应接受质保能力认定。

采购员对物资供应商进行现场考察及产品检测，形成供应商考察报告，经物资部审核合格后作为本工程的合格材料和设备供应商。

经考查合格的材料商将进入公司的合格供应商名册。公司工程所用的建筑材料和设备将全部从合格供应商名册中的供应商采购。

对材料和设备供应商的控制

每季度对合格供应商名册中的供应商的表现进行评审，并在合格供应商名册中填写评定意见。

凡有一次违反按质、按时、按量供货规定而不采取纠正措施的供应商，就在供应商名册中除名。

经除名的供应商在一年内不能使用。一年之后，只有重新经质保能力认定合格，方能进入合格供应商名册。

年终经过对供应商进行评估后，将供应商名册进行重新整理，将取消的供商除名。

采购计划的编制

项目采购计划由项目材料员按月、季进行编制,由项目经理批准、上报;材料物资部统一采购或调配;项目采购计划依据施工工期及现场大小进行编制。

#### 原材料的检验

检验人员职责

项目试验员

对进场物资进行取样和送样并填写试验检测申请单。

项目材料员

对进场物资的材质证明、数量、外观进行检查和验收。

安排物资的贮存保管和经外观及化学性能检测合格后的物资发放工作。

项目质量监督员

监督进场物资的材质证明、数量、外观进行检查和验收的工作。

签发进场物资的准用令或不合格品通知单。

提出对进场不合格品的处理措施，并监督其实施。

检验工作程序

为了保证用于工程的物资满足规定的要求，所有物资于进场后都必须先行接受检验或试验，经证明合格后方能允许使用。

进场物资的取样由项目试验员负责进行。

物资的进货检验由材料员及试验员负责进行。材料员负责材料的外观物理性能检验，试验员负责材料的化学性能检验。

材料进场后，材料员清点材料，填写料具验收单，核对送货单内容与采购合同的内容或事先的协定是否一致，不一致则应通知采购责任人及时与材料供应商联系协商处理。

材料员根据采购合同及送货单核对到场物资数量并检查合同要求或通常要求的各种证明文件是否齐全。

当物资的质量不符合合同规定时，材料员可拒收该批物资并通知采购员退货。

送货单准确、有材质证明及物资经检验合格的，材料员在验收单上签字。

如合同规定某项物资须由独立试验机构进行进货检验和试验，材料员应尽快安排该项工作。

进场材料经检验和试验后，需经项目质量监督员签发进场物资的准用令。否则，进场材料不允许在工程中使用。

#### 现场物资的堆放、贮存

现场材料严格按施工平面布置图堆放，钢材、钢管、木枋、模板、砌块、砂石等材料须挂牌标识，标识牌上要标明材料的品种、规格、型号、数量、进货日期、保管人姓名。

需入库保存的材料如：水泥、扣件、瓷片、小五金等须分门别类摆放好，并挂牌标识，标识牌上应标明材料的类别、规格、型号、进货日期。

#### 机具、计量管理控制

各计量器具，如磅秤、量尺、试验设备和仪器仪表等，必须按照计量法所要求定期送到计量部门校验，并妥善保管与维护，正确使用，特别是经纬仪、水准仪等器材要经常校核，凡超过误差规定，决不能使用，要隔离存放。

施工中严格执行计量工作的有关规定。特别是钢筋混凝土工程是建筑物主要结构，要加强对钢筋、混凝土施工过程的计量监督，拌制混凝土和砂浆必须按重量配合比，要常抽检砂、石、水泥、水的计量原始检测数据，测定砂、石含水率，准确控制拌合用水量，控制水灰比。

检查了解在用的各种计量器具的抽检情况，检查是否有漏检现象，检查计量器具的三率：即配备率、检测率、合格率是否满足规范及工艺要求。

计量数据是企业科学管理的依据，各种试验要按其试验程序及标准操作，各项计量数据必须准确一致，各种数据要作原始记录并及时将各种数据存档。做好计量数据的采集、处理、统计、上报四步的工作。

### 施工过程控制

为了加强对施工项目的质量控制，明确各施工阶段质量控制的重点，可把施工项目质量分为事前控制、事中控制和事后控制三个阶段。质量控制的重点：对工程的主要部位，影响质量的特殊工艺，原材料，基础处理、钢筋混凝土质量等，都要作为质量管理点加以控制，施工前制定相应的技术措施和检查手段、方法。

设计交底、研究图纸及资料，熟悉规范

编制施工组织设计

审查批准

施工准备工作

试验段施工

执行施工计划

按计划进行材料及设备供应

材料检验、定货

执行施工方案

开展QC活动及贯彻ISO9002标准

按计划进行质量控制

效果检查、质量检查

改善施工管理

施工质量的鉴定和评价

竣工、移交工程文件

施工过程质量控制程序图

事前质量控制

控制重点是做好施工准备工作，施工准备工作要贯穿于施工全过程。

技术准备，包括：了解设计方案；熟悉和审查施工图纸；编制项目施工图预算和施工预算；编制项目施工组织设计等。

物质准备，包括建筑材料准备、构配件和制品加工准备、施工机具准备、生产设备的准备等。

组织准备，包括：建立项目组织机构，集结施工队伍，对施工队伍进行入场教育等。

施工现场准备，包括：控制网、水准点、标高的测量；“五通一平”；生产、生活临时设施等的准备；组织机具、材料进场；编制季节性施工措施，制定施工现场管理制度等。

事中质量控制

全面控制施工过程，重点控制工序质量。具体措施是：工序交接有检查，质量预控有对策；施工项目有方案；技术措施有交底，图纸会审有记录；配制材料有试验；隐蔽工程有验收；钢筋代换有制度；质量处理有复查；成品保护有措施；行使质控有否决；质量文件有档案。

事后质量控制

准备竣工验收资料，组织自检和初步验收。

按规定的质量评定标准和办法，对完成的分项、分部工程、单位工程进行质量评定。

组织竣工验收，其标准是按设计文件规定的内容和合同规定的内容完成施工，质量达到国家质量标准，能满足生产和使用的要求。

### 工程质量的检查和检验

质量监督及检查制度

建立完善的质量监督及检查制度，包括:质量保证计划；现场施工管理制度；施工技术监督制度；质量检查制度；隐蔽工程验收制度；材料进场检查、抽样检验制度等。

质量监督检验的控制

施工班组的自检，工序间的互检以及施工技术人员的检查(填写记录)是经常性的质检工作，每道工序都要认真进行，质安组检查应按质量保证计划在管理点进行；也可任意抽查。关键工序和隐蔽工程验收的工序，应会同设计及甲方一起办理隐蔽工程验收后，再进行下道工序的施工。

自检、互检、专检和监督检验流程图

不符合要求返工后再检

记录

签认

质量评定

隐蔽工程验收

进行下一工序

质安组检验

质安组组织检查

施工班组自检

下一工序互检

### 文件、资料和质量记录的控制

严格按照质量手册和程序文件的有关要求进行质量管理和控制。

本工程要准备一套完整的质量保证文件和记录，主要包括：

文件：施工合同、招投标文件、ISO9002质量体系文件、技术标准、规范。

记录：施工放线记录；施工工序检查记录；各种原材料的试验记录，构件检查记录和出厂合格证；隐蔽工程验收记录；不合格品记录（质量事故报表）；审查和处理结果记录；质量验评记录

有关质量问题的来往文件和完整的设计修改通知书等。

质量保证文件和记录应由工程项目经理部整理，工程结束时装订成册，竣工时随竣工文件移交。项目同时保留一份完整的文件记录，并按规定存入档案。

## 工程质量保证措施

### 土方填筑工程质量保证措施

#### 土料铺填

铺料前必须清除结合部位的各种杂物、杂草、洞穴、表层浮土等，清除表土厚度以能清干净杂物、杂草、表层浮土为准。将土料铺至规定部位，严禁将砂(砾)料或其它透水料与粘性土料混杂，上堤土料中的杂质应予清除。

地面起伏不平时，按水平分层由低处开始逐层填筑，不得顺坡铺填。分层作业面统一铺盖，统一碾压，严禁出现界沟。

机械作业分段的最小长度不小于100m；人工作业不小于50m。当堤基横断面坡度陡于1:5时，坡度削缓于1:5。

相邻施工段的作业面均衡上升，若段与段之间不可避免出现高差时，以斜坡面相接。

己铺土料表面在压实前被晒干时，洒水湿润。

铺料时控制铺土厚度和土块粒径的最大尺寸，两者和施工控制尺寸，一般通过压实试验确定。

铺料至堤边时，在设计边线外侧各超填一定余量，人工铺料宜为10~20cm，机械铺料宜为30~50cm。

#### 回填土碾压

施工前先做碾压试验，验证碾压质量能否达到设计干密度值，并根据碾压试验确定出碾压参数的各项指标。

分段填筑，各段设立标志，以防漏压、欠压和过压。上、下层的分段接缝位置应错开。

碾压机械行走方向平行于堤轴线。分段、分片碾压，相邻作业面的搭接碾压宽度，平行堤轴线方向不小于0.5m，垂直堤轴线方向不小于3m。

机械碾压时控制行车速度，以不超过下列规定为宜：平碾为2Km/h，振动碾为2km/h，铲运机为2档行驶。

若发现局部“弹簧土”、层间光面、层间中空、干松土层或剪切破坏等质量问题时，及时进行处理，并经检验合格后，方准铺填新土。

机械碾压不到的部位，辅以夯具夯实，夯实时采用连环套打法夯实，夯迹双向套压，夯压夯1/3，行压行1/3；分段、分片夯压时，夯迹搭压宽度应不小于l/3夯径。

填方应按设计要求预留沉降量，如设计无要求时，可根据工程性质、填方高度、填料种类、密实要求和地基情况等，与建设单位共同确定（沉降量一般不超过填方高度的3%）。

分层夯实时每层压实土的干容重必须有90％以上符合设计要求，其余10％的最低值与设计值差不得大于0.08g/cm3；每摊铺100m2至少有两个点检查干容重，用环刀法或灌沙法。

#### 回填土结合面处理

结合面处理时，彻底清除各种工程物料和疏松土层。施工过程中发现的各种洞穴、废涵管、软土、砂砾(均质堤)及冒水冒砂等隐患，应会同发包人、设计单位、监理机构研究处理。

相邻作业面均匀上升，以减少施工接缝；分段间有高差的连接，垂直堤轴线方向的接缝以斜面相接，坡度采用1:3—1:5。

纵向接缝采用平台和斜坡相间形式，结合面的新老土料，均严格控制土块尺寸、铺土厚度及含水量，并加强压实控制，确保接合质量。

斜坡结合面上，随填筑面上升进行削坡直至合格层；坡面经刨毛处理，并使含水量控制在规定内，然后再铺填新土进行压实。压实时跨缝搭接碾压，搭压宽度不小于3m。

### 钢筋混凝土工程质量保证措施

#### 模板制作与安装

模板的设计应做到在松动和拆卸时不对混凝土造成损坏，任何模板的固定装置或支撑物除内拉杆以外都不允许留在完成的混凝土中。

重复使用的模板应始终保持其形状、强度、刚度、不漏浆和表面平整光滑。

模板中所有的接缝都应按一致形式位于水平或竖直平面上，接缝应严密，不漏浆。

把好模板质量关，在施工过程中，质量责任人、质安员、施工员应经常检查督促。各层柱的模板安装，必须做好垂直度和平水的复测，确保模板几何尺寸的准确。

工作完成后应清理木碎，并用检测工具进行检测验收。未达到合格以上标准的，不允许进行绑扎钢筋（柱子施工则先检钢筋）。模板的拼缝要严密，支撑要牢固，防止爆板及漏浆。

模板安装完毕后，应配合监理工程师对其平面位置、顶部标高、节点联系及纵横向稳定性等进行检查，未经监理工程师的签认，不得浇筑混凝土。

#### 钢筋安装

钢筋应按图纸所示的位置准确地安装，并用标准的支承将钢筋牢靠地固定好，使其在浇筑过程中不致移位`。

任何构件的钢筋安装后应如实填写质量检验表，并需经监理工程师检查批准后才能浇筑混凝土。

钢筋应按图放置和绑扎，不漏扎。对基础隐蔽、钢筋和防雷焊接隐蔽等工作，在自检合格以上后，应会同业主做好隐蔽检查验收工作。

钢筋应加设垫块，以免接触模板或露筋。浇筑楼面混凝土时一定要铺桥，避免踩踏钢筋。

#### 混凝土制备与运输

混凝土制备

所有混凝土，均不允许用人工拌和；拌制现场浇筑混凝土时，必须严格遵守试验室提供并经工程师批准的混凝土配料单进行配料，严禁擅自更改配料单。

在计量工序中，整个生产期间每罐混凝土各组成材料计量结果的偏差应符合下表的规定。每一工作班下工称量前，应由值班试验人员测量骨料的含水量。根据每罐混凝土的拌和量和经工程师批准的配合比，计算配料单。

混凝土组成材料计量结果的允许偏差

| 组成材料 | 水泥 | 砂石 | 水 | 外加剂 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 允许偏差(±%) | 2 | 3 | 2 | 2 |

注：混凝土各组成材料的计量，除水和外加剂可按体积计算外,其余均按重量计。

在搅拌工序中，拌制的混凝土混合物其均匀性应符合下列规定：混凝土中的砂浆密度其两次测值的相对误差不应大于0.8%；单位体积混凝土中的碎石含量两次测值的相对误差不应大于5%。

混凝土纯拌和时间符合下表规定：

混凝土纯拌和时间(min)

| 拌和机进料容量 (m3) | 最大骨料粒径(mm) | 坍落度(cm) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2~5 | 5~8 | ＞8 |
| 1.0 | 80 | ----- | 2.5 | 2.0 |
| 1.6 | 150(或120) | 2.5 | 2.5 | 2.0 |
| 2.4 | 150 | 2.5 | 2.0 | 2.0 |
| 5.0 | 150 | 3.5 | 3.0 | 2.5 |

因混凝土拌和及配料不当，或因拌和时间过长而报废的混凝土应弃置在指定的场地。

混凝土搅拌完毕后，每一工作班在搅拌地点和浇筑地点应检测混凝土拌 全物坍落度各一次，评定时应以浇筑地点的测值为准。在检测坍落度时，还应观察混凝土拌合物的粘聚性和保水性。

混凝土运输

运输混凝土的方法须经工程师批准。运输时，须确保混凝土拌和物不发生污染及配合比例被改变等情况的发生。

在运输工序中，应控制混凝土运至浇注地点后不离析，不分层，组成成分不发生变化，并能保证施工所必需的坍落度。

混凝土从搅拌机卸出后浇注完毕的延续时间不宜超过下表的规定。

混凝土从搅拌机卸出到浇筑完毕的延续时间

| 气温(℃) | 延续时间(min ) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 采用搅拌车 |  | 采用其它运输设备 |  |
|  | ≤30mpa | >30mpa | ≤30mpa | >30mpa |
| ≤25 | 120 | 90 | 90 | 75 |
| >25 | 90 | 60 | 60 | 45 |

混凝土运至卸料地点时，应检测其坍落度，所测坍落度值应符合设计和施工要求。其允许偏差值应符合下表的规定：

坍落度允许的偏差

| 坍落度(mm ) | ≤40 | 50～90 | ≥100 |
| --- | --- | --- | --- |
| 允许偏差(mm ) | ±10 | ±20 | ±30 |

#### 混凝土浇筑、养护

混凝土浇筑

在构件浇筑前需有工程师签发的浇筑令，如发生在获得浇筑令后24小时仍不浇筑的情况，则须重新向工程师提出申请批准浇筑令的报告,然后才能进行混凝土的浇注。

对模板及其支架，钢筋和预埋件必须进行检查，并作好记录，符合设计要求后方能浇筑混凝土。

在浇筑混凝土前，对模板内的杂物和钢筋上油污等应清理干净；对模板的缝隙和孔油应予堵严；对木模板应浇水湿润，但不得有积水。

混凝土自高处倾落的自由高度不应超过2m，如使用管道或斜槽，所有设备必须保持清洁，并须避免发生离析。

浇筑混凝土应连续进行。当必须间歇时，其间歇时间宜缩短，并应在前层混凝土凝结时间之前将此层混凝土浇筑完毕。混凝土运输、浇筑及间歇的时间不得超过下表的规定，当超过时应留置施工缝。

混凝土运输、浇筑和间歇的允许时间（ min）

| 混凝土强度等级（mpa ） | 气 温（℃） |  |
| --- | --- | --- |
|  | ≤25 | >25 |
| ≤30 | 210 | 180 |
| >30 | 180 | 150 |

注:如混凝土中掺有促凝或缓凝型外加剂时,其允许时间应根据试验结果确定。

捣实

所有混凝土必须捣实至均匀和密实的状态——每一振点的振捣延续时间，应使混凝土表面呈现浮浆和不再沉落。除非另行获得工程师同意，否则必须使用振捣器捣实，振捣器数目及种类须足以按浇筑速度使混凝土完全捣实。并提供足够的后备振捣器，以应付故障情况。

插入式振捣器扩振动频率须不少于1000次/ min，而附着式振动器振动频率须不少于2800次/min。

浇筑及捣实混凝土时，不得扰动模板或钢筋及所有预埋件。如工程是分层浇筑，对于浇筑部分突出的钢筋，须加以适当支撑，避免在浇筑及混凝土结硬期间受到扰动。

不得将振捣器作为推引分布混凝土的工具，混凝土捣实后４～24h内不得再加以振捣。

养护

混凝土在捣实和抹面后，须立即予以养护，以免因天气、流水及风化的影响而受损。在混凝土表面上覆盖一层厚度不小于25mm的砂、粗麻布、帆布或类似的吸水材料，其上应经常浇水湿润，直至混凝土龄期达到7d。

### 浆砌石质量保证措施

砌筑前应在砌体外将石料上的泥垢冲洗干净，砌筑时保持砌石表面的湿润。

应采用坐浆法分层砌筑，铺浆厚度2cm~4cm，边铺浆边砌石，砌缝需用砂浆填充饱满，不得无浆直接贴靠，砌缝内的砂浆采用扁铁插捣密实，严禁先堆石块再用砂浆灌缝的错误砌筑方法。

采用铺浆法分层砌筑，砂浆稠度以30~50mm为宜，每层高度30~40cm，施工时要分皮卧砌、上下错缝、内外搭砌。各层利用自然形状相互搭接紧密，按规定设置拉结石；并按设计位置铺设土工布、安放排水管。

浆砌石砌体的灰缝厚度应为20～30mm，砂浆应饱满。石块间较大的空隙应先填塞砂浆，后用碎块或片石嵌实，不得先摆碎石块后填砂浆或干填碎石块的施工方法，石块间不应相互接触。

每日的砌筑高度应控制在1.2m以内。不能同时砌筑的面，必须留置临时间断处，并应砌成斜搓。完成后的浆砌石砌体要做好养护和成品保护措施。

沉降缝的设置必须位置准确，应断开不能搭接，缝中必须清除干净，不得夹有砂浆、碎石等物。浆砌石砌筑完成后，未经有关人员检查验收，轴线桩、水准桩应加以保护，不得碰坏、拆除。

上下层砌石应错缝砌筑，砌体外露面应平整美观。

砌筑因故停止，砂浆己超过初凝时间，应待砂浆强度达到2.5MPa后才可继续施工；在继续砌筑前，应将原砌体表面浮渣清除，砌筑时应尽量避免振动下层砌体。

砂浆配合比、工作性能等，应按设计标号通过试验确定，施工中应在砌筑现场随机取样制作试件。

砌体在雨天和冬季施工时，应准备防雨布，保证覆盖材料。

### 隐蔽工程的质量保证措施

在工程中，在下一工序施工后，会覆盖上道工序的，上道工序即为隐蔽工程。隐蔽工程在施工后都难以进行检查，所以施工过程中必须制定并落实各项质量保证措施。

各项隐蔽工程施工前，必须由项目技术负责人对分项工程制定技术措施，对作业班组及所在地段负责人进行技术交底。

实施严格的三级管理制度——班组自检、班组互检、质安员和施工员验收，做好工序交接手续，办理隐蔽工程，其处理按有关规定执行。

施工质量记录应实行有效的控制，其标识、收集、编目、归档、保管和处理按国家有关规定执行。

### 工程外观质量保证措施

水利工程的外观质量过去一直得不到重视，随着市场经济的进一步发展，不仅要求内在质量达到规范要求，外观质量也逐步重视起来。水利工程外观质量的好坏，不仅是工程建设的需要，同时也是体现我公司施工管理水平的一个重要因素。

我们认为外观质量控制包括两部分：

建筑物外观质量控制

施工过程中现场外观质量控制

#### 外观质量标准与控制要点

外观质量标准参见水工建筑物外观质量评定表

控制要点

本工程外观质量控制要点就是河流两岸堤防工程，堤顶栏杆工程与浆砌石等工程的外观质量。

#### 外观质量控制措施

1、制定外观质量的评定实施细则

在工程开工前，按照有关标准和设计单位的要求，结合本工程的设计情况，根据本工程各部位混凝土的结构形式，共同制定适合于本工程各部位的外观质量评定标准及办法。

2、严格按照外观质量的评定实施细则控制施工过程，对影响外观质量的每一道工序都不放过。

3、加强宣传教育，利用工程例会，强调外观质量控制的重要性，以提高施工人员和管理人员的外观质量意识，在施工中高度重视外观质量。

4、进行试验研究，寻求进一步提高外观质量的施工方法。

5、加强事前控制，在施工前编制外观质量保证措施，并在施工过程中严格执行。

6、严格外观质量报告制度，要求项目负责人在每月的施工报告中，必须包含外观质量的内容，以反映工程现场的外观质量实际情况，质安组负责人签署意见。

7、对于重要的部位，应结合具体情况编制专门的保证措施和提交专门的外观质量报告。

8、制定相应奖罚制度，以施工承包合同中有关外观质量控制的条款为依据，根据工程特点，混凝土结构形式，具体制定各工序的质量要求，在施工工序检查过程中对工序完成质量的优劣进行奖罚。

#### 混凝土外观工艺质量控制

1、严格控制施工测量放样，保证建筑位置、外部尺寸正确。

2、混凝土浇筑模板采用覆膜竹胶合板做面层板，用型钢拼装成大型定型模板使用。每块胶合板的接合缝用环氧树脂处理，磨平、抛光。混凝土要严格控制坍落度，分层振捣密实，防止表面小气泡等外观缺陷产生，保证建筑轮廊线平直，表面平整度、垂直度达到规范要求。

3、混凝土施工达到夹角方正、曲面与平面连结平平顺。

4、混凝土表面钢筋头要凿除，用水泥砂浆补平、磨光。

5、浇筑后混凝土表面无蜂窝、麻面、挂帘、裙边、错台、局部凹凸及表面裂缝等缺陷。

6、各种绅缩缝及缝填料、密封料达到规范要求，要与两侧结构来密连接，不留缝迹。

7、建筑物表面清洁无附着物。

8、施工完成后，检查建筑物表观质量，对表现质量缺陷者，令其返工，或拆除重做，达到优标准，保证各建筑物的外观质量达到优良水平。

## 新工艺、新技术应用措施

1、干粉脱模剂

该产品以植物油及脂肪酸表面活化剂为原料，具有隔离效果好、质量稳定可靠、无毒害污染、利于管理等优点。

2、微沫剂

具有冷溶和不变质的特点，减水达到10 ％~15 ％，强度提高达10 ％~30％，并能明显提高砂浆的和易性，提高砂浆质量。

3、计算机网络管理

采用计算机对施工进度实施动态管理和监控，能有效地适应施工现场情况变化，通过对关键线路的重点调控，确保总工期目标。可以分专业制订各种计划，具有现实性、准确性、科学性和灵活性，大大提高管理水平；并可以进一步通过计算机进行资源、费用等进行最优化，从而使项目施工组织指挥更具科学性、保证性，有效性。

## 竣工阶段质量保证措施

严格按照合同工期制定竣工阶段施工计划，竣工验收工作严格按四个步骤进行，即：工程预控—→竣工初步验收—→竣工正式验收—→工程移交。前一步骤完成后，方可进入下一步骤。

工程接近竣工阶段，由项目经理或指定副经理组织有关人员按四个步骤对工程和竣工档案进行检查、修补、复查，找出漏洞及需要修补的项目，采取限期措施一项一项加以落实，直至达到设计，规范要求和甲方满意。

在工程建设进度开展的同时，做好资料收集整理工作，竣工阶段组织技术人员对竣工资料进行全面整理、装订归档，其整理标准按该城市档案馆的有关文件要求。

在工程竣工移交的同时，项目经理部制定质量回访计划，对已完成工程承担缺陷修补及保修责任若在保修期内发生的质量问题，公司将按工程合同文件规定积极予以整修，确保业主满意。

# 雨季施工措施

## 施工阶段的技术措施

### 土方工程雨季施工措施

雨季开挖基槽（坑）或管沟时，应注意边坡稳定。必要时可适当放缓边坡坡度或设置支撑。施工时应加强对边坡和支持的检查。

为防止边坡被雨水冲塌，可在边坡上加钉钢丝网片，并抹上50mm细石混凝土。

凡进入雨季施工的填筑工程，应根据工程的特点合理安排机具和劳力，并要组织快速施工。重要或特殊的土方回填，应尽量在雨期前完成。

雨季期间安排施工计划，工作面不宜过大，应分层、分段、逐片，要集中机具、人力分段突击，本着完成一段再开一段的原则。当日填筑当日完成，做到随挖，随填随压。

雨期施工时，应有防雨措施或方案，要防止地面水流入基坑和地坪内，以免边坡塌方或基土遭到破坏。填筑工程的基础面、层面均应挖排水沟，以防雨水浸泡，料场也应有排水设施。

### 混凝土工程雨季施工措施

模板隔离层在涂刷前及时掌握天气预报,以防隔离层被子雨水冲掉。

遇到大雨应停止浇筑混凝土，已浇部位应加以覆盖。现浇混凝土应根据结构情况和可能，多考虑几道施工缝的留设位置。

雨季施工时，应加强对混凝土粗细骨料含水率的测定，及时调整用水量。

大面积的混凝土浇筑前，要了解2～3d的天气预报，尽量避开大雨。混凝土浇筑现场要预备大量防雨材料，以备浇筑时突然遇雨进行覆盖。

模板支撑下回填土要夯实，并加好垫板，雨后及时检查有无下沉。

## 雨季施工保证安全的技术措施

雨季施工主要应做好防雨、防风、防雷、防汛等工作。

基础工程应开设排水沟，雨后积水应设置防护栏或警告标志，超过1m深的基槽、井坑壁应设支撑。

一切机械设备应设置在地势较高，防潮避雨的地方，要搭设防雨棚。机械设备的电源线路要绝缘良好，要有完善的保护接零。机动电闸箱的漏电保护装置要可靠。

# 安全文明施工措施

## 安全方针及风险评估

### 施工安全方针

本公司在本合同工程施工过程中，将严格贯彻执行规范的规定，遵循“安全第一，预防为主”的安全方针，在开工前编制适合本工程的《安全防护手册》，下发给全体施工人员，并将手册提交发包人和监理人，接受监理的指导和监督。

### 本项工程作业活动所涉及风险程度的评估

按合同规定，本工程的有效工期6个月，各项工程量较大，高峰时施工人员多，工序和工艺繁杂，安全施工难度大。

该地区地属南亚热带季风海洋性气候，雨水充沛，台风夹带暴雨年年发生，洪水暴发时来势迅猛，使围堰、交通道路以及附近的施工生活区都受到很大的威胁，防汛任务很重。

上述诸多因素相互干扰，必然隐藏着不安全的因素，我们已充分认识到上述诸多不安全因素的严重性，在施工中一定要变被动为主动，想方设法克服不安全因素，到达安全文明生产的效果。

## 施工安全管理体系

### 组织机构

组建工地安全管理机构，选用的经验丰富的安全管理人员并配备完善的施工安全设施，严格遵循施工作业安全程序，实现安全文明施工的目标。

项目部质安组

项目部质安组是主管工地施工安全的一级组织机构，专职检查工地安全各方面的事宜。在工程施工过程中系统地执行公司所制订的安全施工计划和安全管理工作。

施工安全人员

为便于项目质安组开展安全管理，按规范要求，质安部配备2名专职安全员，按照合同有关条款规定履行职责，确保工地施工安全。

### 安全制度

为严格遵循“安全第一，预防为主”的安全工作方针，落实施工安全计划，拟订以下制度：

安全训练制度：所有施工人员均应在施工前进行安全培训，合格者方能上岗作业，特殊工作岗位的操作人员必须持证上岗。

安全技术交底制度：开工前必须由项目技术负责人向参加施工的员工介绍安全技术措施，并对安全技术措施的执行情况进行检查。

安全检查制度：开展对施工全过程的安全检查管理，包括对开工前的安全措施准备工作进行检查，对施工过程中的安全落实进行检查，对生活区的安全用电、用火进行检查，对重点部位和危险物品进行检查等。

安全报告制度：一旦发生安全事故，除按照事先制定的程序迅速处理外，还必须于事件和事故发生后24小时之内，向业主或甲方提交书面报告。

安全奖惩制度：对在实施安全计划和法定条例方面表现良好的施工人员进行奖励，对在此方面有违反和忽视者进行惩罚。

## 施工安全防护措施

### 施工安全用品及设施配置

按照国家劳动保护法的规定，定期发给在现场施工的工作人员必需的劳动保护用品：如安全帽、手套、安全靴、护目镜、面罩、工作服、手灯、水鞋和安全带等。

在施工作业区、临时设施、办公区和生活区设置足够的照明。在不便于使用电器照明的工作面应采用特殊照明设施。

施工设备、设施及各种装置进行经常性的维护和定期检查、测试和保养工作，保证施工安全用具及设备处于正常工作状态。

### 安全防护技术措施

#### 土方工程安全技术措施

夜间施工时，施工现场应有足够照明设施，在危险地段设置明显的警示标志和护栏。

土方开挖前，应及时对周围环境进行普查，清除安全隐患。

禁止人员在挖土机工作范围内进行清土工作或在自卸汽车行走路线内逗留。

潜水泵使用前要仔细检查，以防漏电。

#### 施工临时用电安全技术措施

电气操作人员严格执行电工安全操作规程，对电气设备工具要进行定期检查和试验，凡不合格的电气设备、工具要停止使用。

电气设备的金属外壳必须做接地保护，在总箱、开关箱内必须安装漏电保护器实行两级漏电保护。电气设备所用保险丝，禁止用其它金属丝代替，并且需与设备容量相匹配。凡移动式照明，必须采用安全电压。

电工必须持证上岗，操作时必须穿戴好各种绝缘防护用品，不得违章操作。

当发生电气火灾时即切断电源，用干砂灭火，或用干粉灭火器灭火，严禁使用导电的灭火剂灭火。

#### 消防防护措施

在现场建立防火小组（兼职）负责现场的防火工作。

临时木房，宿舍应配灭火枪三支，且宿舍用电非电工不得私自拉线，不得用电热、电炉等。

消防水源，利用就近住宅消防栓解决。

凡易燃品材料的施工，应给予施工班组配灭火器，以作灭火用。

### 现场安全、保卫

建立健全安全、保卫制度，落实治安、防火管理责任人。

施工现场配备专职保安人员，昼夜值班，做好进入施工现场人员的登记手续，不允许非工作人员进入施工现场，对工地实施警卫，防盗防火、防突发事件。

保安人员必须经过专门培训，配备保安装备，穿统一制服，确保工地治安达到广东省安全条例的要求。

施工现场的管理人员、作业人员必须配佩带工作卡，标明相片、姓名、单位、工种或职务、管理人员和作业人员的标卡应分颜色区别。

现场不准留宿家属及闲杂人员。

## 施工防洪、防台措施

### 防洪渡汛目标

防洪渡汛总目标：防洪抢险、安全渡汛、组织保障、万无一失。

施工期间必须采取切实可行的措施，防止洪涝灾害的发生。根据以往的施工经验，防洪渡汛工作将采取主动控制、早研究、早布置、早着手、早落实、防患于未然。

### 防洪度汛措施计划

在合同实施期间，提交安全渡汛措施计划及分阶段工程渡汛形象面貌图，报送工程师审批。年度安全渡汛措施计划的内容包括：

截止汛前的工程施工面貌；

编制施工期渡汛措施；

永久和临时工程建筑物的防护措施；

防汛器材设备和劳动力配置；

施工区和生活区安全防护措施；

发生超标准洪水时的应急渡汛措施。

### 防洪渡汛的材料准备

物资上的准备

做好防汛抢险物资器材的组织、供应和运输工作。根据可能发生险情和抢护时采取的方法，各工段必须储备一定数量的防汛器材、物资以备急用。主要物资有砂石料、钢材、木材、塑料布、尼龙编制布、草袋、绳索等。

交通、通讯的准备

汛期保证工区内外道路、交通畅通，以备人员、设备、物资调运；同时做到通讯联络完备。

在洪水期，往往伴有暴风雨，有线通讯易遭破坏，对外对内联系必须采用无线电通讯，配备足够的移动电话和对讲机。

### 防洪渡汛技术措施

综合分析河道沿线的统计水文资料，结合本工程的总体规划布置和施工进度计划安排，防洪措施是：充分准备、做好防护。

掌握水情、雨情：防洪渡汛小组主动与气象部门、建设单位、监理单位联系，及时掌握水文、气象、台风、洪水预报，估算洪水将出现的时间与水位高度。

由于各施工段长度不大约100~200m，出现超过设计导流标准的洪水时，基坑及围堰的损失不大，可以及早恢复，不影响施工进度。

根据气象预报、工程的实际情况和机械性能，在洪水到来前分批撤离危险区停放于安全位置。

洪水到来前对拟停放机械设备的地方，修筑排水设施以便及时排放积水，防止暴雨冲沟、坍塌，确保安全。

台风到来前应对高耸独立的机械、脚手架，及未装好的钢筋、模板等进行临时加固，六级以上大风应停止高空作业，切断临时电源，人员应及时撤到安全地带，现场其它机电设备要做好防雨、防雷、防漏电措施。

### 施工机械设备、人员安全渡汛措施

汛期，在做好工程安全渡汛的同时，还要做好机械设备、物资和人员的安全渡汛工作。

机械设备的停置，在保证安全渡汛的基础上，力求停置在安全可靠，交通联系方便的地方，有利于洪水过后迅速恢复生产。

据汛期洪水量的大小，合理有效地进行人员遣散，生活区在布置时尽量选择地势高的地段，避免洪水威胁。

如遇特殊情况，及时撤出施工区内的人员、设备至安全地带，避免更大的损失。

### 对受影响工程进度的补偿措施

对受洪水影响较大的项目，在总工期安排上已考虑到对工期的影响，采取了相应措施。为确保分项工程按期完工，制定如下补偿措施：

洪水过后，立即组织人力、机械清理工地，做好善后工作，迅速恢复生产。

根据洪水过后施工现场的实际情况，认真分析受危害工程的原因、程度、范围、数量、评估危害的经济损失，及时上报工程师和指挥部。

针对各分项工程的不同施工环境和要求，结合汛期对工程进度的影响，适度地加大人力、物力、财力的投入规模或数量，适当地增加作业时间，把造成的时间资源损失夺回来。

汛期对工期影响较大的关键项目，采取优先施工的措施，关键项目正常施工后再进行非关键项目施工。

制定切实有效的措施，严密组织、科学管理，统筹运作，提高工作和生产效率，尽快把受损失的工期抢回来。

## 现场文明施工

施工现场大门宽４米，高大于３米，大门口应设置明显的标示牌，标明工程项目名称，建设单位、施工单位、工地负责人（项目经理）姓名、施工许可证批准文号、计划工期。

大门两侧应在明显位置标明“非施工人员严禁进入	！”警句标示；“安全生产六大纪律”；“十项安全技术措施”；质量要求宣传标语；保卫、防火制度及黑板报。

施工现场应保持道路畅通，路面平坦，整洁，无积水，排水系统畅通。

现场各职能部门的办公室、材料房、机械房、宿舍、厨房、浴室、厕所及工棚，必须挂牌，环境应保持清洁、卫生。

办公室内应在墙上张贴施工现场平面布置图、形象进度图、总进度计划表、文明施工管理制度、质量保证体系、安全生产技术、质量责任制等图表。

施工现场材料应按平面布置图，按品种、规格堆放整齐，使用后多余碎材、钢筋必须及时清理；现场成品、半成品要严格按指定位置分类，按规格整齐堆放保管，大模板应成对放稳。

“三灰”入池后应挂有标志牌，池口随用随清，施工操作时必须做到边施工、边清理落地灰，建筑垃圾集中归堆，及时处理。

施工现场临时水管无漏现象；临时用电线路必须布置整齐，符合标准，严禁乱拉乱接；机械房（棚）应符合机械使用规范，机械设备上应有安全操作警句和安全标志，设备应及时保养、清洗，小型机具应合理存放，保持清洁。

做好施工生活区的绿化、美化工作。

## 施工环境保护措施

## 环境保护的认识

我们也充分认识到，在本工程实施过程中不可避免地会对周边环境带来一些影响，其影响主要有以下几个方面：

水污染源：主要是施工废水、污水，主要来源于混凝土搅拌冲洗、基坑废水，生活污水及废弃物料的排放等；

大气污染源：主要是施工粉尘、扬尘和废气排放，主要来自土方开挖、回填、装卸、运输、搅拌、多尘料的装卸运输及以及施工机械产生的废气等；

施工噪声：主要来自施工动力设备的动作及车辆运输等过程；

人群健康和施工现场环境卫生：主要是疾病、生活区垃圾、食堂卫生、厕所卫生和施工中的废料如废碴、油碴等；

施工完成后的环境保护：完工后施工区和废弃生活区的美化、绿化、植被恢复；

针对以上影响因素，我们制订并实施以下相关措施，以尽可能减少污染源，降低污染源的影响，最大限度地避免对周边环境造成影响。

## 环境保护措施

对于施工中可能产生的各种环境污染，我们将建立相应体制，按照“预防为主、防治结合”的原则进行环境保护。

### 污水的处理和排放

与本工程有关的污水排放主要有：生产废水、生活污水排放；所有的生活或其它污水必须分别处理后才能排入市政排水管道。杜绝运输中泥浆，散体流物料撒漏。施工产生的泥浆，未经沉淀不得排入市政管网。废浆和淤泥应使用封闭的专用车辆进行运输。

### 粉尘、废气控制

我们将遵守《大气污染排放标准》DB4427-89中的规定，将从以下两个方面控制粉尘和废气污染。

施工场地粉尘控制：施工场地硬地化，制定洒水降尘制度，指定专人负责洒水降尘，减少灰尘对周围环境的污染。

多尘物料粉尘控制：屑粒与多尘物料周围均封盖以减少扬尘，如需经常取料而无法封盖时，则应洒水、减速减少扬尘。

### 噪音控制

我们尽量采用低噪音的施工工艺和方法，将从以下五个方面采取措施，对噪声污染进行控制。

强噪声场地的控制措施

合理进行施工总体布置。

设置噪声屏障。

人为噪声的控制措施

施工现场提倡文明施工，建立健全控制人为噪声的管理制度。尽量减少人为的大声喧哗，增强全体施工人员防噪声扰民的自觉意识。

强噪音作业时间的控制

合理安排施工计划，以使动力机械设备的使用能够较均匀的分布在限定的工期和施工声地上，尽量避免在同一地点、同一时间集中使用大量动力机械设备。

限制施工时间，禁止在夜间或中午进行产生噪音的施工作业，若由于施工不能中断的技术原因和其他特殊情况，确需在该时段连续施工作业的，应向有关部门申请，核准后才能开工。

### 现场卫生管理

明确施工现场各区域的卫生责任人。

食堂必须申领卫生许可证，并应符合卫生标准。炊事员茶水工需持有效的健康证明上岗。

设置足够的垃圾池和桶，定期搞好环境卫生清理。

建筑垃圾必须集中堆放并及时清运。做到工完场清。

工地应设茶水亭和茶水桶，做到有盖、加锁和有标志。

## 施工完成后的环境保护

弃渣和剩余失效的灰砂、砖石等，应选择合适的地方堆放、填埋，避免流失污染环境。

施工完成后，还必须做好施工现场的清理工作，对所有施工人员临时居住的工棚应及时拆除，各工地居住区的污染水沟、粪便及垃圾应做好消毒灭菌清除工作，并用净土填埋、压实，种植植被。

# 工程竣工资料的管理及归档

对工程技术资料的管理

公司严格执行《深圳市城市建设档案管理办法》的规定，施工现场设专职资料员，负责做好文件资料的保管和接收工作，并随施工进度做好各项施工记录、原始记录、文件和资料的接收或发放记录工作。

加强对施工图纸的受控管理

现场资料员每次将收到的图纸进行分类登记，并转发给各施工员时办好签收手续。当收到设计变更通知时，资料员将全部图纸收回，在图纸需要更改的部位进行标识，再发还原持图人。

工程资料的收集

在施工全过程中，资料员及时做好工程资料（包括试验报告、原材料合格证等）的收集、汇总、整理工作，做到资料与施工进度同步。保证全面完工验收资料齐全（包括设计变更、监理会议纪要、工程质量监督、环境、消防的方字资料和竣工图纸等）。此外，在主要施工阶段（地基、主体结构封顶等）进行现场拍照，提交该工程的声像资料。

对文件资料的整理和移交

按照《深圳市建设工程文件资料整理和档案移交工作办法》的要求，进行分类编排，立卷、归档、装钉成册；竣工图盖章签字后装袋。工程完工后，三个月内向监理提交一套完整的工程资料，经监理签认后由施工单位向业主、质监部门及城建档案移交，并提交有关归档的证明文件和移交目录。

# 工程保修承诺及措施

建设工程自办理竣工验收手续后，转入建筑物的保修期。按照中华人民共和国国务院[2000]279号《建设工程质量管理条例》的规定和国家现行的法规、施工规范、标准规定执行，在竣工验收（在向业主提交竣工验收报告时）的同时向业主出具质量保修书，并在规定的保修期限内，因施工、材料等由施工单位造成的工程质量缺陷，需由施工单位负责维修、更换以及负担相应的责任和经济损失。

结合公司有关规定，特制定如下保修措施：

自办理竣工验收手续日起，设立由该项目副项目经理及一名质安员组成的跟踪负责小组，对建筑物在使用过程中出现的问题进行动态监控，及时发现问题，及时解决，负责小组成员按规定每月进行一次质量回访并进行记录，解决建筑物存在的隐患。

在接到业主发出保修通知书之日起，在合同规定时间内与业主共同商议返修工作，并组织人力、物力进行返修。

凡属施工单位施工不当，材料缺陷等造成的需由施工单位负责的工程质量问题，公司将无条件立即负责维修、更换，凡不属施工单位造成缺陷需进行维修的，公司本着“顾客至上”的服务精神，将严密与业主等有关部门进行密切配合，以解决工程存在的质量问题。

保修期满前，组织公司工程部、质安部、项目部等有关部门领导进项目工程进行质量回访。