目  录

- 致标函

- 承诺书

- 法定代表人资格证明书

- 授权委托书

- 进津施工许可证

- 营业执照

- 资质证书

- 资质等级证书

- 专项工程设计证书

- 质量体系认证证书

- 企业信用等级证书

- 企业过去五年和现在进行工程情况

- 项目部主要人员资格和经历

- 企业资金和财务状况

- 施工企业安全资质证

- 获证证书

- 对完成本工程的设想

- 施工组织设计

- 质量保证体系

- 项目经理职责

- 施工工长职责

- 安全施工保证措施

- 文明施工保证措施

- 施工现场安全防火规定

- 文明施工现场规定

- 质量和文明安全生产

- 室内装饰工程施工做法

- 保证工程质量、工期的技术组织措施

- 施工安全

- 消防安全

- 保安管理

三十二、空调系统说明

- 致  标  函

- ××××电力集团公司：

很感谢××××电力集团公司能给我们这次投标机会，我公司有国家××××施工壹级、甲级设计、资质。凭着自身实力和多年来从事××××设计施工经验，特向贵公司承诺，完全有能力承担××××电力集团公司办公楼室内装修工程施工任务，我们相信深圳市××××（集团）有限公司会给您留下一个很好的印象，为此，特送呈此份《致标书》，望予以审阅支持。

- 感  荷

- 深圳市××××（集团）有限公司

年  月  日

- 承  诺  书

- 为甲方承诺

我公司如果中标，保证做到：服从监理，尊重总包，服务甲方。

- 优惠承诺

为了更好的为甲方服务，我公司承诺：允许甲方对材料或甲供。

- 工期承诺

总工期为100天工作日。

- 工程质量承诺

工程质量按照国家有关规定，达到优质工程，并无条件为甲方保修二年（除人为或人力不可抗拒以外）。

- 对价格承诺

为了维护甲方的利益，此预算报价以工程最终合同价以为准。

- 材料质量承诺

保证乙供材料为优质品，不以次充好。

- 致标单位：深圳市××××（集团）有限公司

20××年  月  日

- 公司专长

- 宾馆、饭店、综合写字楼、娱乐场所、办公大楼室内外装修。

- 对完成该工程的设想

本工程质量等级要达到全部优良，施工工期约为100个工作日，为保证质量进度我公司对完成该施工项目作以下设想：

- 技术组织

我公司一旦中标，便立即组织有关技术人员对图纸进行会审，对施工图疑问进行磋商，对施工现场进行踏测，对日后大规模进场作业创造有利条件，在施工过程中技术人员将自始至终给与配合监督，随时发现问题随时解决。

- 人员组织

我公司在签订施工合同后，技术人员马上进入现场并就现场需要土建单位配合的地方进行协商，首批施工人员也将如期进驻现场，并根据施工中不同时期投入相应的施工力量。

- 施工进度组织

根据我公司多年的施工经验，影响工期的几大要素有：施工作业人数、交叉施工作业、材料设备供货周期、资金保证情况及相关专业配合。为此，我公司制定以下几项措施，以保证在100个工作日完成本工程。

- 材料组织：根据工程进度表，编制详细的材料计划表，确定材料品牌、数量及进场时间，同时考虑各种材料轻重缓急，以及其供货周期,以保证供给,杜绝因待料造成停工窝工现象。

在材料选用上，对木材、石材、夹板一律选用优良等级AA以上，并进行人工花纹颜色挑选。在石材方面，我们将石材按模数图统一编号，试铺后上工作面，确保石材颜色统一，纹路相同。

在材料采购上，遵守有关材料采购制度，大宗材料订货前，就材料品牌、规格、单价、质量等级、厂家及产地等在取得甲方认可后方可进货。材料入库前，由业主对样验收，以保证材料质量。

- 施工管理：将装饰工程按所在区域及施工特点进行流水作业，在资金保证、人员到位的前提下，合理规划区域，严格按照工期进度计划执行，针对各工种的施工特点和相关联系，保证施工进度的延续性，消除停工、窝工现象。做好施工部署及技术交底工作，每项工序施工前，应根据有关施工内容划分职责范围。同时，设计人员及现场管理人员进行技术交底、交待注意事项，现场管理人员对现场图纸有冲突的情况下，应立即反映给设计人员，征求意见，共同研究出施工方案，使工程顺利完成。

- 资金管理：本工程资金管理将本着专款专用原则，并严格的管理审批制度、资金运用、材料购置、劳务支出等必须遵守公司财务制度，并经领导审批后方可进行。

- 与土建施工单位密切配合和衔接，是装饰工程能顺利进行的基本保证，我们将与土建施工单位主动协调配合做好交接面的收口工作。

- 处理质量隐患

- 施工前仔细检查窗口密封，对渗水进行大胶处理。

- 木结构与建筑体结合处，用塑料防潮纸和防水油进行防潮处理。

- 为了防止饰面板污染，所有的饰面板全部进行套油一遍后，然后再发到工作面进行施工。

- 隐蔽工程的施工及验收

在做装修以前对所有的隐蔽工程进行自查，进行拍照留档，待甲方签定隐蔽工程合格后方可进行封板装修。总之，我们将全力以赴做好该工程，为××××电力集团公司办公楼创办一个良好的营业办公环境。

- 施 工 组 织 设 计

- 目  录

一、工程概况

二、施工组织计划总纲

三、施工管理结构即施工人员组织

四、施工材料组织安排

五、施工进度计划安排

六、分段流水安排

七、施工方法及主要技术措施

八、工期保证措施

九、质量保证措施

十、施工安全保证措施

十一、施工现场各职能部门岗位责任制度

十二、施工现场工作人员管理条例

十三、施工机械设备一览表

一、工程概况

本工程名称为××××电力集团公司办公楼室内装修工程，位于天津市和平区重庆道148号，建筑面积2400平米，一至三层砖木结构，四层轻体加建结构，本次装修改造后，将作为××××电力公司的办公室，主要工程项目包括：地面、墙面、天花、门、卫生间、照明系统、弱电系统，等项目的装修改造工程。详细内容见图纸。

二、施工

- 组织计划总纲：

××××电力集团公司办公楼室内装修工程设计要求档次高，要做到质量第一、信誉第一，按照业主的要求，准备以“一流的施工”，“一流的服务”为甲方提供热情周到的服务。

本公司这次投标的“××××电力集团公司办公楼室内装修工程”施工时间非常紧，工艺较为复杂，施工难度大，最终的效果是否符合甲方的要求，在很大程度上取决于本公司的综合组织能力，因此本公司将精心组织周密策划，以大而有当，繁而不乱，合理有序，以有效控制为原则来编制整个施工组织计划。

三、施工管理结构及施工人员组织

1、施工现场或附近设立工地办公室。各管理部门归日管理，按专业专职进行分工管理，由办公室总工程师同意统一指挥。

2、实行项目经理负责制，项目经理对总工负责，须全面过问施工事宜。项目经理下设施工员、班组长、质安员、材料员和资料记录员，各岗位必须按照国家装饰施工规范要求进行分项对照管理，做到技术过关、安全生产、文明施工。

3、施工员职责：施工员必须常驻工地，严格按施工图指导施工队进行施工，紧密配合其他部门，在多项目交叉施工中作好平行和上下协调和沟通工作。

4、班组长职责：严密配合施工员做好工作安排和技术指导，注意施工安全，保证工程质量。并负责工余时间工人的生活秩序的管理。

5、质量、安全员职责：质安员须跟班管理，及时检查，发现技术漏洞及时补救，对安全隐患及时作出处理。做好安全生产知识宣传和防火、防盗等安全标语牌的布置工作。

6、材料员职责：必须明确施工图纸和材料计划表中的要求，对各种材料定样和质量严格把关，进货时注意货样和现货一致，坚决制止不合格材料进入仓库和工地。

7、工程资料员职责：必须按照国家规范要求进行工程资料的编制和管理，及时做好隐蔽工程记录，完整保管有关文件、凭据和签证手续，准确无误地编制竣工图纸。

根据本工程的工程量、工期、质量要求等特点，我公司将安排如下施工人员进行本工程的施工任务：管理技术人员5人，施工工人120人，高峰期工人达到160人，其中：

（1） 项目经理                 1名

（2） 施工总管                 3名

（3） 设计师                   4名

（4） 电气主管                 2名

（5） 材料员                   6名

（6） 仓库管理员                3名

（7） 安全员                   6名

（8） 电工                    20名

（9） 木工                    80名

（10）油工                    20名

（11）瓦工                    60名

（12）水工                    15名

（13）财务                     2名

- 附：施工组织结构表

总 指 挥

财 务 主 管

项 目 经 理

后勤主管

材料主管

技术负责人

工程负责人

搬运工

出  纳

会  计

仓保员

购料员

安全员

清洁员

采购员

质检员

预算员

设计师

泥水电工

油木 工

- 劳 务 计 划 表

| 序 号 | 工 种 级 别 | 自发布开工令起每五天 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | 项目经理 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | 地盘主管 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 3 | 设计师 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 4 | 电气工程师 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 5 | 材料员 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 6 | 仓库保管员 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 7 | 电工 | 15 | 15 | 30 | 30 | 45 | 45 | 30 | 30 | 30 |
| 8 | 瓦工 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 50 | 40 | 30 | 30 |
| 9 | 油工 | 30 | 30 | 55 | 55 | 60 | 60 | 30 | 30 | 30 |
| 10 | 搬运工 | 20 | 20 | 40 | 40 | 20 | 20 | 40 | 40 | 20 |
| 11 | 保安员 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 12 | 质量安全检查员 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 13 | 财务会计 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 14 | 财务出纳 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |

四、施工材料组织安排

根据本次工程的特点，我们经过对材料市场的调查，我们对本工程的施工材料作如下组织安排：

1、购料渠道

A.石材、板材、油漆、地毯、瓷砖、灯具、洁具等品牌材料直接联系国内厂家按设计方案进货。

B.其它辅料及一些小料（腻子粉、钉子等）由乙方自行进货。

2、购料方式

本工程共安排6个材料员。为确保材料按时、按质、按量供应，采购员除具备丰富的经验外，还必须与经理、设计师紧密配合。设计师及甲方主管人员认可后方可采购，由于图纸的变更，采购员要及时调查，对当地缺乏的材料，要预备充分的时间到外地采购，以免延误工期。

3、材料堆放及管理

购入的施工材料可堆放在现场临时设置的仓库内，材料的购入及发放都必须经过仓库员的审核验收。仓库员要及时作好材料的购入、发出及剩余数量的清算工作，以避免滥用材料重复购料。材料的采购要有专人负责，确保质量。

五、施工进度计划安排

1、在收到开工令后，施工先行人员进驻现场，先将施工现场清理好，将施工临时用水、用电接通。联系安排工人的食宿和临时材料仓库，办理各项手续，采购部及时将第一批材料运抵施工现场材料仓库。

2、施工队进驻工地后，施工策划组即根据设计图纸对现场进行对照定位放线、规划场地，该拆迁的即由杂工尽快拆除.如图纸与现场有矛盾时,及时请示甲方及设计师进行协商调整。

3、泥水组和木工组先将地面平整根据策划组所定位的场地规划进行墙体及地面改造。

4、给排水、电气等隐藏工程预埋、安装率先穿插进行施工，注意与其他工组协调配合。

5、电气、泥水工组同时进行穿插施工。

6、家具及各种半成品构件可根据设计图纸要求及策划组现场所定尺寸，做出样品，经甲方和设计师验收合格后即进行大批制作。

7、天花吊顶、轻钢龙骨架紧随着墙体改造过程分段、分区进行施工。同时配合空调设备、管道及电气、配管等的安装与吊顶龙骨架同步进行。

8、天花上部的隐蔽工程完成，经验收合格后即准备开始封纸面石膏板，在适当的地方预留风口、回风口、检修口。

9、油漆工组紧随各部分天花吊顶封板完成后，即可进行披底、打磨、再批、补、打磨、准备上油。

10、墙面各部分在预埋隐蔽工程完成并验收合格，即可分区进行墙面装饰施工。

11、装修的最后工序是地面的铺贴、清理。

六、分段流水安排

第一段：平整场地、弹线、现场放样、修补隔墙

第二段：空调走管走线、电气穿管穿线、塑钢窗工程、门窗套工程

第三段：吊顶、墙面乳胶漆、厨房和卫生间墙面、地面瓷砖

第四段：墙面装饰品、门工程、柱面装饰

第五段：灯具安装、修补、试运行

第六段：收尾清理、工程结算

每段日程安排进场后由工长根据总进度排定。

七、施工方法及主要技术措施

施工工序：室内装饰由上向下 隔墙-天花-柱面-地面

- 1、轻钢龙骨或木龙骨石膏板隔墙施工：

根据施工图画出隔墙中心线位置，再确定好门洞竖向轻钢龙骨筋位置，安装天地龙骨，安装焊接门洞部分补强龙骨架，安装竖向轻钢龙骨及水平撑通贯龙骨，校正、固定并填放岩棉，安装隐藏电器设备和门窗框，检查墙筋垂直度、留洞位置和加强部分。经检查完全符合设计图纸和施工验收规范要求后，填写隐蔽工程验收单，由甲方驻工地代表签字后，开始封纸面石膏板，在进行墙面装饰处理。

- 2、轻钢龙骨或木龙骨石膏板、夹板天棚施工：

首先确认施工部位，测量设计标高与实际标高是否相符，如果天棚标高受到其他设施的影响，即报交技术组解决落实，弹线定位后即进行施工。施工时，详细了解天棚上的灯具、广播、喇叭、空调口、消防探头的具体位置，使主龙骨在吊放时尽量避开。主龙骨的间距必须在850-1100之间，次龙骨的间距不得小于600×600。先用吊件加工固定，吊件采用与主龙骨配套的标准配件。在吊点的位置用直径10MM的膨胀螺栓固定铁件。主龙骨吊点按1平方米内一根吊杆设置，吊杆应为直径10MM的钢筋，钢筋不够长需焊接时，必须焊牢固，不准虚焊，同时应做防锈处理。用吊杆将各条主龙骨吊起到预定高度并进行水平校正，用连接件把次龙骨安装在主龙骨上并固定，次龙骨的安装间隔按施工图规定安排。龙骨安装时应有起拱度，且不小于房间短向跨度的1/200。经初步安装后，全面校正主次龙骨的位置和水平度，其它工种也紧密配合，做好各自的隐蔽作业，以便封闭。

跌级天花有暗藏灯槽的，则先将暗藏灯槽制作好（用木夹板做），预先吊起在预定高度，进行水平校正。吊顶与窗帘盒相接的地方则将窗帘盒制作好，预先固定在预定高度。

接到天棚隐蔽工程记录认可表后，开始石膏板（包括木夹板）的安装，安装时采取在吊顶上交错布置的方法，以减少变形量和对接缝集中在一距均匀固定，钉头入板内深度以0.5到1MM为宜，板与板之间缝隙应在3到5MM左右，固定时从一块石膏板的中间向四边固定，不得多点同时操作。

凡夹板封顶，木构件内面应做好防火处理。螺钉眼须先用石膏泥点补，缝隙在添满后必须用纱布封闭，然后根据面层的装饰材料，做好基层的平整、防潮处理，偏差范围应严控在有关规定之内。

- 3、金属龙骨扣板的施工：

首先确认施工部位和标高，准确弹线。熟识图纸，使主龙骨在吊放时应尽量避开天棚上的灯具、广播、喇叭、空调口、消防探头的具体位置，吊点与主龙骨必须垂直，用16镀锌铁丝吊牢，吊点间距在600到800MM之间。主次龙骨的搭配按有关规定，施工前予以清点，以免造成不合理现象。其它施工要点同上。

- 4、瓷砖的饰面施工：

首先进行墙面和地面基面处理，然后弹线定位，在墙面弹出水平控制线和垂直控制线，地面则自房间中心点弹出相互垂直的两条定位线，在定位线上按瓷砖的尺寸进行分格。

地面铺设瓷砖先紧靠已预先铺好的标准高度开始施工，并用拉出的对缝平直线来控制瓷砖对缝的平直。铺设时水泥砂浆应饱满地抹于瓷砖背面，用橡皮锤敲实，以防止空鼓现象。边铺设，边用水平尺校正，并即刻擦去表面的水泥浆；洗手间的地面铺设时做出1：500的返水坡度。整幅地面铺设完毕，养护两天后，再进行抹缝施工。

内墙面贴瓷砖，则以所弹地平线为依据，设置支撑瓷片的木托。整幅墙面的铺贴从木托板开始自下而上进行，采用1：2水泥砂浆掺加水泥重量3到4%的107胶水镶贴。镶贴时确保瓷片四周砂浆饱满，并用靠尺找平。水管处的铺贴，则先铺周围的整块，后贴异形块。墙面最下边的非整瓷片，在拆除木托板后进行铺贴。

沟缝在整幅墙面贴好后，用清水将瓷砖表面清洗干净，接缝处用干性白水泥浆或相同颜色的白水泥混色擦嵌密实，最后将瓷砖表面清洗干净。

- 5、墙纸的施工：

在所有部位的饰面及油漆完成后即可贴墙纸。首先搞清该贴部位的墙纸型号、质地、检查基层是否平整，再油两便油以做防潮处理。墙纸在刷浆前先用净水洒湿，注意墙纸色泽一致，方向一致，无斑点、无伤痕，横平竖直，图案端正，拼缝处图案花纹吻合，距墙２米处正视，不显拼缝；阴角搭接顺光，阳角无接缝。交接初紧密无缝隙，无胀贴和补贴，严禁水平处拼贴。涂刷浆糊时必须均匀，不多不少，不得涂超过表面，张贴后不再刮出浆糊，刮平墙纸后，让其自然干透。对裱贴好的饰面要注意保护其表面的干净。

- 6、地毯的施工：

地毯铺设在所有天、地、墙的装饰及其它安装完成后进行。

先清理地面，待其干燥后进行地毯铺设。做到地毯色泽、纹理方向一致，图案准确吻合。接缝要平直，绒毛不能压进缝里，接口底边在接贴胶带前用附封胶刷一便，以免再有脱毛现象，使其接口完全隐蔽，站着看不出接缝。底层胶必须在上面地毯放好后再分角，翻开铺放不能重叠、漏放。抓地毯的狗牙钉延墙边安装牢固，离开墙边的距离应是地毯的厚度。

所有地毯在交工前用吸尘器再吸一便，保持鲜明干净。

- 7、木门、全玻璃门的施工：

首先，根据图纸用通线锤作水平和垂直的校正，门框靠墙面做好防潮处理，如门框埋下地面10MM的部分应做好防潮封闭处理。用焊接、膨胀螺栓或射钉固定，但砖墙严禁用射钉。门的零附件按设计师认可的型号、产品正确地安装。门板与地面缝为５MM，门板与门企缝为２MM（油漆前），门板与门上框缝为主（油漆前）。

部分门框采用木夹板制作，施工前先做一樘样品，经认可后即可施工。门框、门板、全玻璃不锈钢门安装完成后严格做好保护，以防碰击致损。

- 8、油漆（包括乳胶漆、多彩漆）的施工：

凡属不同类漆，在施工前先做好一个小样品，待设计师认可后再大面积施工。所有油漆的木料表面均用砂布打磨光滑并清除粉尘，非原木本色的油漆表面要先补灰，补灰或腻子的材料必须油漆附着，避免脱层现象。灰层厚度适当，待干后再进行反复打磨，直至光滑平整无缺陷，不出现裂口为止。

不管油刷还是喷射施工，对不需油漆的部分先保护起来。油漆须分层施工，不同的漆类进行的次数均不相同，应严格按各自的施工程序进行施工。

待整套工序完成，油漆层完全自然干透后，再进行保护处理。

- 9、电气工程

工程所用的电缆、电线在搁架或穿管时，不能有任何破损绝缘的现象，对已完成的导线要及时进行相间绝缘和对地绝缘的测试。并逐一做好绝缘电阻控相记录，在导线和配电箱之间连接处做好编号和标记，保证测试工作顺利进行。

各项灯具安装必须牢固，位置准确，所有插座要可靠接地，各类开关要安装牢固，插座及开关安装位置要正确、整齐。

八、工期保证措施

为保障在合同规定的时间内保质保量完成本项目，特制订如下保证工期措施：

1、预先做好施工组织人事计划，待合同签订后施工人员能快速、准时进场。

2、做好工程技术交底工作,避免工人进场后出错漏、延误工期。

3、预先做好材料进场计划，保障材料按时、保量供应。

4、每个分项工程采取三包方式（包工期、包质量、包验收），落实到各队、班、组和个人。

5、实行奖罚分明的制度：保质保量提前完成者奖；保质保量按时完成者不奖不罚；保质保量没按工期完成者罚；质量不合格又不按期完成者重罚并作开除处理。

6、各施工班组密切配合做好交叉施工工作。

7、所有施工人员必须服从项目经理及其他管理人员指挥，必要时组织突击加班。

九、质量保证措施

为了进一步开拓天津的市场，赢得更多广大客户的支持和信赖，我们为本工程制定了严格的施工质量保证措施，以确保工程质量按期交付使用。

1、甲、乙双方成立质检小组，根据国家安装工程验收标准对隐蔽工程及中间工程进行分期分批中间检查、验收，做到少返工，高质量。

2、决不偷工减料，工艺要做到位，材料用到实处，尤其是电器材料一定要达到“国标”。

3、天花工程：平整差度100平方米内不能有+5的误差，而且表面光洁、明亮、白皙。

4、地面地毯铺装要平，不能有胀鼓的现象，完工后，要注意表面的保护，保证时不得污损。

5、木制品的木面不能有钉孔，收口完整无缺，选料一致，无明显色差。明档玻璃均要经过精细磨边，不得有伤痕，玻璃胶匀称，没有明显粗细差别及脱口。油漆表面色泽要统一，对有孔位要用相应色粉调好补平，并要控制好漆面厚度，均在2MM左右。

6、做好成品保护。

7、特别重视对电气工程、隐蔽工程的质量验收，每条缆线填土前摇阻值，并做记录。

8、灯具安装前检查基础质量，并作记录。

十、施工安全保证措施

为了确保工程顺利、平安地施工和完工，我们特为此制定以下多个措施，以免造成甲、乙双方财产损失。

1、整个施工过程采用封闭施工管理,在主要出入口设置保安人员,只有佩带胸牌的本公司及甲方有关人员方可进入施工现场。

2、施工现场，人人要严格遵守纪律，注意安全。

3、施工工人不准在工地抽烟、玩火，不准穿拖鞋。

4、对堆积易燃材料的临时库房，要有专人值班管理，并备好够量的灭火设施。

5、工地用电有专人负责,用电电线敷设要安全，每天完工后，要关掉用电电源。

6、每天工作下班之前，要做现场清理工作，以减少火灾隐患。

7、晚上除加班人员及值班保安外，其它施工人员一律不准在工地停留。

8、加强工人入场教育提高安全意识。

十一、施工现场各职能部门岗位责任制度

1、工程总指挥：

负责整个工程的统筹、安排与决策。

2、工程副总指挥：

协助总指挥协调各职能部门与施工队的关系；

负责与甲方进行工程总协商；

及时协调、解决工程中出现的各类问题；

负责对工程中的人、物、财进行总调度、指挥；

总指挥不在现场时代理总指挥职责。

3、财务部总监：

负责整个工程的预算计划、成本核算、资金控制；

根据工程进度合理调配资金；

建立、健全完善的施工现场财务管理制度。

4、出纳：

控制现场现金报销，大宗材料必须用支票支付；

保管好现场支票、现金、印章、账册及资料；

坚决执行公司的“工作人员管理条例”中的“财务报销制度”。

5、设计部：

工程进行中及时解决施工发现的设计问题，并获甲方认准；

及时根据甲方意图修改施工图纸，并提供给施工队；

工程竣工时提供完整的工程竣工图。

6、工程技术部：

1) 地盘主管：

会同各施工队负责人制定详细周密的施工计划；

按施工计划制定材料供应清单；

制定内部阶段性验收标准和计划；

监督施工队严格按计划进度施工；

监督施工队工程质量，检查、督促消防、安全措施的落实；

坚持每日做好施工日记。

2) 技术总监：

协助地盘总管制定各项计划；

监督施工队严格按图纸施工；

协助施工队解决施工中出现的各类技术问题；

协助地盘总管及时与甲方联系，了解甲方意图；

施工计划的修正要及时向工程总指挥汇报及存档；

设计变更要获得甲方的确认及存档。

7、材料供应部：

根据施工计划及材料清单提前采购材料；

零星急需材料的采购必须保证施工队使用；

建立完善的入、出库制度；

严格控制材料的入库验收；

严格执行工地仓库管理制度。

8、工地办公室：

负责工地工作人员的后勤、总务工作；

负责工程中所有文件、图纸、资料等档案的整理、存档、保管；

指导保安队长执行工地保卫、安全工作；

安排勤杂人员做好工地办公室及工地现场的环境卫生工作；

做好工地工作人员考勤记录。

十二、施工现场工作人员管理条例

- 1、考勤制度

工程现场全体工作人员必须每天准时出勤；

工作人员外出执行任务向主管部门负责人请示，获准后方可外出；

部门负责人外出需向工程总指挥部汇报；

病假要出示病假证明书；

事假要向部门负责人申请，获准后方可休息；

无故旷工三次或连续三天者除名；

长期病、事假人员劝其自动辞职。

- 2、休假制度：

施工现场工作人员不以国定假日为休假日；

休假以工程竣工周期由公司总经理安排；

特殊情况可由公司总经理以奖励代替休假；

因病、事可向工程总指挥总提出申请，获准后方可休息。

- 3、交通工具使用制度：

工作人员上、下班自行解决交通工具；

不得以出租车作为上、下班交通工具；

外出联系业务、采购零星物品以公共交通、自行车、助动车作为主要交通工具；

因工作需要使用出租车须向工程总指挥部说明情况。

- 4、伙食补贴制度：

工程所在地与公司不在同一城市，公司每天提供三餐免费工作餐；

工程所在地与公司在同一城市,公司每天提供免费工作午餐；

因工作需要延长工作时间，公司提供免费工作晚餐；

长期留守工地工作人员，公司提供免费工作晚餐；

工作餐标准为：早餐2元，午餐5元，晚餐5元，提供实物，不发现金；

因公外出误餐，享受误餐补贴，标准同上。

- 5、财务报销制度：

大宗材料采购必须使用支票,不得使用现金(特殊情况除外)；

零星材料采购可使用现金，采购结束，立刻报销；

特殊情况可延迟至次日报销，不得无故拖延报销时限；

故意拖延报销时限，涂改发票一律不予报销，责任自负；

经手人须在每张发票反面签日期、姓名，特殊情况要写明原因；

报销凭证由财务总监签字后方可报销。

- 6、工作人员着装制度：

公司提供统一工作卡；

全体工作人员进入工地必须佩带工作卡；

注意工作服的整洁，保持个人形象；

无工作卡者不得进入工地；

管理人员必须着装整洁，保持公司形象。

- 7、施工现场每日例会制度

自工程开工之日起至竣工之日止，坚持每日例会；

每日例会人员由工程总指挥部及各职能部门负责人，施工队负责人参加；

每日例会由工程总指挥总召集，工地办公室记录归档；

工程总指挥部可根据具体问题扩大例会人员范围；

施工中发现的问题必须提交例会讨论；

例会中做出的决定必须坚决执行；

各种需要协会调的问题提交每日例会协调解决；

在每日例会中及时传达公司最新精神及工程动态。

- 8、工地现场场容场貌管理制度：

工地现场不准抽烟；

工地现场不准随地小便；

制作品必须堆放整齐；

领用材料不得随意抛撒；

施工中产生的垃圾必须整理成堆，及时清运；

现场施工人员的着装必须保持整洁；

工作场地需张贴安全施工标语；

消防器材必须放置在方便使用的部位，不得随意挪动；

吸烟区内烟蒂不得随地乱抛，要扔入烟灰缸内；

临时厕所使用要随时清洗。

- 9、施工质量监督制度：

以地盘总管为主，带领负责质量的技术人员密切注意施工质量；

坚持每日巡视工作现场，尽早、尽快发现施工中的问题和隐患；

向施工队负责人提出书面整改意见，并及时向工程总指挥总通报备案；

严格按照验收票进行分阶段内部验收；

验收不合格坚决返工，直至达到标准为止；

验收合格以地盘总管、技术总监、甲方共同签字为准；

技术总监带领设计人员监督施工队长严格按照图纸施工；

设计变更要及时以书面形式通知施工队以确保施工质量。

- 10、工地安全保卫制度：

工地安全保卫人员必须严格执行本公司的“施工现场管理条例”；

外来人员无工程总指挥部人员许可不得进入施工现场；

工地工作人员及施工队人员若无工作卡不得进入施工现场；

上级公司、甲方单位、协作人员进入施工现场必须由工程总指挥部派员陪同，方可进入现场；

进入施工现场的非本公司工作人员一律实行登记制；

保安人员行现场巡视制，密切注意消防器的完好性，电器使用的安全性；

一旦发现在施工现场抽烟、大小便者，立即记录在案，及时向工地办公室汇报，由工程总指挥部对其进行处罚；

进入工地现场的所有设备、工具由门卫保安进行登记，登记清单交工地办公室保管；

任何人员不得携带工具、设备、材料出场，必须由工程总指挥部的批条方可带出；

保安人员必须保证工地施工区域的安全；

保安人员发现异常情况要及时向工地指挥部公安消防部门联系；

合同期内工地财物被盗，由保安公司向公安机关提出立案，并积极侦破；

检查工作人员违纪情况，并可从罚款中提取10%作为奖励；

夜间值勤的保安人员必须经常巡视施工区域；

保安人员必须忠于职守，坚守岗位，保卫国家财产不受损失。

- 11、工地仓库管理制度：

根据施工进度和材料清单，备齐工程所需各类材料；

材料入库必须验收，购入材料要与样品一致，不合格材料不入库；

购入任何材料必须清点后方可入库，登记进账；

材料出库必须填写领料单，由领料人签名；

材料账册必须有日期、入库、出库数、领用人、存放地点等栏目；

每批材料入库要登记材料单价,以利于同类材料的价格比较；

仓库内材料分类存入，堆放整齐、有序；

仓库内须留有足够的通道，便于搬运和应付突发事件；

油漆、酒精等易燃易爆物品存入危险品仓库；

危险品仓库需配备足够的消防器材，不得使用明火；

仓库存放的材料必须做好防火、防潮工作；

仓库重地严禁群众观点人等入内。

- 12、工地档案管理制度：

做好工程现场每日例会的会议记录；

现场工作人员登记造册；

施工队人员身份证复印件整理归档；

勤杂工身份证复印件整理归档；

工程中各类文件、资料、文书往来整理归档；

工程中每次修改方案确定后的资料整理；

工程中工程量的增、减确认书归档；

工程中每次经确认的图纸归档；

各类档案资料分类保管，不得遗失，便于查阅；

借阅档案不得带走，如需要可提供复印件。

- 13、安全施工管理制度：

现场施工人员必须正确使用个人劳防用品；

施工人员必须遵守安全施工规章制度；

使用砂轮机时，先检查砂轮有无裂纹是否完整；

切割材料时用力均匀，被切割件要夹牢；

油漆工施工时要避开火源热源；

使用电动工具时要注意用电安全；

施工人员有权拒绝违反“安全施工管理制度”的操作方法。

- 14、施工队伍管理制度：

施工队伍的管理原则上由施工队负责人负责，工程总指挥总指导施工队按公司“施工现场管理条例”进行管理，施工队原有的内部规章制度与本公司“施工现场管理条例”有抵触者，一律按本公司现场管理条例执行。工程总指挥部有权对违纪施工队进行处罚或令其清场。

施工队进入工地,必须佩戴工作卡,否则不得进入工地施工；

工作服必须保持整洁，勤换洗，不得穿拖鞋进入工地施工；

施工现场不得随地小便，必须至指定的临时厕所小便；

施工现场不得抽烟，必须至指定的吸烟区抽烟；

工作场地必须保持整洁，每天工作完毕或每项工作结束，必须打扫场地环境卫生；以上各条若有违反，工程总指挥部将对施工队课以每人每次500元罚款；

施工队领用本公司提供的材料（包括小五金）时应节约使用，不得随意抛弃，造成浪费。如有发现，按抛弃物品价值的三倍向施工队收取罚金；

施工队的施工质量必须按事先拟定的验收标准执行，若因施工原因造成质量不合格，施工队必须即刻无偿返工，直到符合质量标准为止，并支付材料费；

施工队伍人员的增减，原则上由施工队负责人自行决定，但需确保工程进度，并报工程总指挥部备案；

施工队需要的材料及配件等应提前向工程总指挥部提出书面计划，由工程总指挥部妥善解决。临时急需材料在每日例会提出，以便及时采购。

- 15、安全用电管理制度：

施工现场每个层面必须配备空气开关或漏电开关；

所有电给必须使用双层胶皮护套线；

所有插头及插座应保持完好；

临时电源线必须架设牢固，一般要架空，不得绑在管道或金属结构物上；

严禁用花线乱拉乱接；

严禁非电工人员接驳电源；

所有施工机械和电气设备不得带病运转和超负荷使用；

施工机械和电气设备及施工用金属平台必须有可靠接地；

电气开关不能一擎多用；

接驳电源应先切断电源；

若带电作业，必须采取防护措施，并要具有三级以上电工合作证人员在场监护才能工作。

- 16、消防安全管理制度：

施工现场的每个层面必须配备足够的灭火消防器材；

消防器材安放必须有明显的标记；

消防器材的设置地点以方便使用为原则；

工作人员必须熟悉消防器材的使用方法；

不得随意变更消防器材放置位置；

仓库和油漆房以及木工房照明应尽可能使用高压水银灯，使用白炽灯时，功率不得超过60瓦，并应有良好的通风，严禁使用碘钨灯；

漆类等易燃品由专人保管，并远离火源及热源；

一旦发生火警应立即向消防部门报告。

施工队在使用电动工具时，应注意用电安全，每队必须至少配备一名专业电工人员不得乱接乱拉，超负荷用电。一切电器故障必须由专业电工人员维修，以免造成人员伤害。若发现施工队违反安全用电管理制度，每发现一次对施工队处以5000元处罚；

由施工队的原因造成质量事故或工程脱期，造成的损失由施工队负责；

由于施工队未遵守规章制度而造成的任何损失包括人员伤亡均由施工队自负一切责任，公司不承担任何责任；

施工队伍进场前必须向工程总指挥部提交施工队员名单及所带工具清单；

施工队领取公司提供工作服、工作卡及安全帽，每人收取押金200元，工程竣工或中途退场需退回工作服、工作卡及安全帽后退还押金，如有遗失，照价赔偿；

工程竣工后，工程获得省优或省优以上称号，本公司酌情给予施工队一次性奖励。

为了加强工地的科学管理，确保工程质量与进度，必须强调组织性与纪律性，特拟定以上管理条例，在执行过程中将不断完善和强化，希望全体施工人员严格遵守执行，如有违反以上条例，视情节轻重处以罚款、处分或除名处理，望敬请执行。

十三、施工机械设备一览表

| 序号 | 工 具 名 称 | 型 号 | 容 量 （单位：W） | 数 量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 压刨良明 | AP-10 | 1350 | 五台 |  |
| 2 | 台钻国富 | 16型 | 650 | 三台 |  |
| 3 | 手电刨日立 | F20A | 580 | 十二台 |  |
| 4 | 手电钻日立调速 | FP10V/A | 350 | 五十把 |  |
| 5 | 曲线锯日立 | FC155V/A | 400 | 十四把 |  |
| 6 | 电锤日立 | DH20V | 650 | 二十五把 |  |
| 7 | 砂轮切割机日立 | CO14SA | 1400 | 四把 |  |
| 8 | 型材切割机日立 | C10FC | 1350 | 三把 |  |
| 9 | 压缩机 | 三原 | 7500 | 十八台 |  |
| 10 | 角磨机日立 | C10SF | 500 | 六把 |  |
| 11 | 电焊机 | 广州银象 | 1500 | 十二台 |  |
| 12 | 锣机日立 | TR16 | 550 | 十二台 |  |
| 13 | 手锯牧田 | 5103V | 1750 | 十四台 |  |
| 14 | 台锯天津 | 500型 | 3000 | 二台 |  |
| 15 | 纹钉枪 | 台湾 | 600 | 二十八把 |  |
| 16 | 气钉枪 | 台湾 | 600 | 四十三把 |  |
| 17 | 气钻 | 西德 | 7500 | 二十六把 |  |
| 18 | 马钉枪 | 西德422 | 1600AM | 十四把 |  |
| 19 | 云石机 | 西德 | 600 | 二十六把 |  |

- 项目经理职责

- 组织各班组的日常内外工作，认真执行上级下达的计划及有关文件指示，提高公司的整体效益，增强企业的竞争能力。

- 加强对职工的思想、文化、业务教育，充分发挥职工的积极性和创造性，搞好职工业务培训。

- 审查、审计、决定承接的装饰工程方案的预决算，对承接工程的质量、安全、管理负总责任。

- 加强项目工地的财务管理制度，认真执行和遵守国家的会计法规。

- 搞好物质文明、精神文明建设，抓好各工程的协调工作。

- 协调好内部人事关系，做好职工思想工作，提高职工的思想意识、树立职工的主人翁责任感，提高职工人员素质。

- 树立职工的安全意识，加强施工队伍管理，并负责定期的质量安全检查工作。

- 施工工长职责

- 负责装饰工程的施工技术、质量管理，对工程质量负主要责任。参加图纸会审，办理工程开工前的各项手续及进场准备工作。

- 组织工人施工，编写竣工方案资料。

- 负责组织工程放线、定位、复核工作、督促施工上班组执行施工管理的有关规定、规范。

- 管理好本工种所承担的施工技术进度工作，做到质量、安全、文明施工一起抓。

- 处理好本施工现场的甲方单位与其他配合单位的人际关系及工作配合的有关问题。

- 参与工程验收、质量评定，整理竣工的工程技术资料。

- 关心工人生活福利、防范工伤事故，遵守公司的各项规章制度的决定。

- 安全施工保证措施

- 按照施工组织要求，工地设立安全员一人，负责施工工地安全措施检查监督工作。

- 工地现场制定明确安全施工制度，做到措施得力，责任到人。

- 项目经理定期对施工人员进行安全教育，提高安全生产意识，特殊工种持证上岗，保证施工安全。

- 现场按规范配置消防器材，使用安全电箱及漏电保护器，机械设备及时检测。

- 施工人员进入现场后，严格执行现场各项规章制度，执行国家和地方的有关条例。

- 实行目标责任制、责任到人。

- 文明施工保证措施

- 施工队进场时，首先同土建单位相互协调，处理好现场安全管理、材料保管、施工生活，临水、临电等具体事项。

- 工地实行文明施工，卫生检查考核制度，作业人员做到工完场净，地净窗明。施工垃圾及时清运集中堆放。

- 现场生活区责任到人，随时清扫，保持整洁，不准在工地大小便。

- 材料堆放整齐，不侵占场内道路。

- 各施工人员必须佩带胸卡，注明工种，粘贴照片，不戴出入证一律不得进行现场。

- 施工现场建立和执行消防管理制度。

- 施工现场安全防火规定

加强用电、防火的安全教育，提高施工人员的安全意识，各班组由班组长为安全检查员，负责班前班后的安全监督工作。电工、焊工等专业施工人员严禁违章操作、无证上岗，施工现场严禁吸烟、使用电炉、电热丝及生火、煮饭等。使用电焊、氧焊等明火作业前必须做好安全措施，由各班组长派专人监督，并配置足够的灭火器材。配电箱、开关等各种设备附近，不准堆放各类易燃易爆、潮湿和其他影响操作的物件，禁止在带电设备附近点火作业。每天班后必须由安全检查员负责安全检查现场后，关掉所有临时电源方可离开。每施工楼层安排专职防火安全员，配置不少于10套灭火器材，做到施工人员人人知晓灭火器材的存放位置及操作方法。

- 文明施工现场规定

- 教育员工文明礼貌，文明施工，必须持证进场施工。

- 进场施工必须戴安全帽，严禁穿拖鞋进场。

- 文明礼貌和建设单位搞好关系，严禁与其他工种的施工人员打架斗殴。

- 维护施工现场的环境卫生，严禁在施工现场随地大小便，创造良好的施工环境。

- 非施工人员严禁进入施工现场，施工人员不得把亲朋好友引进工地。

- 严禁野蛮施工行为，有问题可与建设单位及其他施工工种协调解决。

- 严禁破坏、偷窃施工安装过程中的成品和半成品。

- 施工现场材料要按品种、型号、规格堆放整齐，并做好材料进出数量的登记。

- 施工现场要经常打扫、清洁（包括机具清洁）。

- 施工现场实行封闭式管理，施工人员必须持证上岗，无证人员不准进入施工现场，这是文明施工、安全生活规范化管理的有利措施。

- 质量和文明安全生产

为保障工程施工的质量、安全和工期，必须认真执行“管生产必须管安全”的原则，以项目经理、安全管理为核心，要求本工程基础上施工的全体员工，牢固树立“质量第一、安全第一”的思想，在组织与指挥生产的全过程中，把措施落实到每一个生产环节中去，严格遵守安全技术操作规范。项目施工全面实行经济责任制，按照“谁负责施工生产，谁就负责工程质量和安全”的原则，认真贯彻执行国家技术规范、规程、标准，按施工组织和设计图纸要求组织施工，执行全面质量管理，开展00小组活动，公司各部室、各作业线及班组都要按00法做好本职工作，关心产品质量，积极参与质量管理，切实抓好质量教育，质量控制标准化、计量化等工作。

- 室内装饰工程施工做法

- 泥水作业的一般规范

1.1作业范围

包括：

- 对室内墙体与地面进行大面积的水泥砂浆二次找批荡。

- 对面砖石料基底的水泥砂浆打底。

- 对局部装饰造型的间隔式转角位的砖砌体修筑。

- 对各室内、墙体基底进行饰面煽灰。

- 对室内装饰局部进行水泥砂浆的填缝，收口或特别修补。

1.2工艺要求

- 在作业开始前必须对原有基底表面进行浸湿，以保持完好的结合条件。

- 煽灰工艺必须在水泥砂浆基底相对平整，垂直的表面进行。

- 砖砌筑或水泥砂浆找平批荡，作业方式必须符合中华人民共和国对于建筑施工所制定的有关工艺程序。

- 必须注意场地的控制，讲究清洁，特别是对其他饰面的保护，以及部分成品的保护问题。

1.3技术规范

根据中华人民共和国建筑部发布的《××××工程施工验收规范》，装饰砌筑或泥水的抹灰饰面工程必须遵守以下技术规范：

- 混凝土板和墙体的基底的批荡使用水泥砂浆或水泥混合砂浆或聚合物水泥砂浆。

- 水泥砂浆的配合比和稠度等应在经检查合格后，方可使用。

- 水泥砂浆或掺有水泥或石膏拌制的砂浆，应制在初凝前用完。

- 木结构与砖石结构、混凝土结构等相接处基体表面的抹灰，应铺钉金属网，并绷紧牢固。

- 冬季施工，水泥砂浆应采取保温措施，涂抹时砂浆的温度不宜低于5℃。

- 各种砂浆的抹灰层，在凝结前，应防止快干、水冲撞击和振动。

- 砖体工程应在基础工程验收合格后，方可施工。

1.4 水

水应当是清洁干净的淡水,并且不含有害物质.

1.5 水泥

一般应当是国内优质水泥,并注意出厂日期、批号，以免使用    过期变质的劣等品，不同品种的水泥不得混合使用。

1.6 砂

选用颗粒均匀，无杂质的中性砂。

1.7 海菜胶

- 采纯石菜花精炼而成，液态胶体状。

- 以品质洁白、透明、无杂质者为佳。

1.8 立得粉

以幼滑、洁白、无杂质者佳。

1.9 找平批荡

1份水泥

3份中砂

清水

批荡工具

- 本找平批荡是相对原土建未做批荡层或批荡经检验层凹凸不平之状况，经业主认可后进行得二次批荡作业。

- 批荡层得平均总厚度不得大于下列规定：

顶棚楼板处：批荡不能超过18毫米，如用金属网找平，不能超过20毫米。

墙体：最普通层为18毫米，最厚层为25毫米。

- 涂抹批荡的普遍厚度宜为7-9毫米，并应等前一层批荡凝结后，才可进行后一层批荡作业。

- 找平批荡应参照下列建筑高级抹灰标准工序：

阴阳角找方、设置标筋、分层找平、修整。

1.10 面砖铺贴

- 面砖必须是形状精确、平整对称、无瑕疵或其他缺陷。

- 铺贴面砖前必须清扫或清扫原有基底，有待铺贴的区域应在铺贴前必须以面砖放样，避免不必要的切割。

- 面砖铺贴应在按样板抹平的水泥砂浆中，并按规定的色彩砂浆色缝。

- 瓷片必须浸泡在清洁的水中24小时。

- 铺贴完成后必须进行适当的现场清扫与产品保护，避免碰撞、振动而引起的空壳。

- 水泥砂浆的稠度，必须严格控制，否则会产生收缩系数不同而产生局部空壳。

- 瓷片的铺贴，亦可参照以上规范，瓷片必须浸泡在清洁的水中24小时。

- 木质装修的一般规范

2.1作业范围

办公室均包括以下内容：

- 室内固定木质装修

- 室内活动木质家私

- 各类木质门

- 各类窗帘盒、窗台板

- 各类木饰线

- 各类踢脚线

2.2工艺要求

- 严格按照设计图纸中的施工材料、接点、大样、收口处理、规校尺寸的要求进行作业。

- 所有木作项目必须线，定出造型坐标、图样尺寸，纵向必须垂直，横向必须水平。

- 硬木料应干燥处理后，方可使用，在加工过程中需剔除瑕疵。

- 甲板料应当选用进口A级产品，特殊装饰的必须按图纸设计要求选用。

- 联结件、粘接剂应根据具体用途选用认可的2级产品，以确保施工质量。

- 木质表面必须平整、光洁，对于陈旧和不洁净的、表面必须经精刨削或细打磨，才可以进行下道工序的施工。

- 对于木材端面、斜面或对疏松多孔的材质，要预先涂以底层胶。

- 对油脂和蜡含量多的木材，先用10％的苛性钠(NaOH)水溶剂或用丙酮、甲笨等溶剂接触面，待洗液干透后才可进行下道工序的施工。

- 木质部件连接必须先涂上强力胶粘剂，然后选合适的风枪钉，或自攻螺丝加以固定连接。

- 所有木质支撑框架、木质造型底架不见光部分，必须先刷防火漆，并得到当地消防部门认可。

- 木作工程的工序安排，工艺创新以及成品、半成品的产品保护等非常重要，是提高效率的重要手段。

2.3技术标准

- 所有木质装修的尺寸、形状、位置等必须符合图纸设计要求。

- 所有支撑框架、木质造型底架必须接合牢固，无松动，无翘曲。

- 所有饰面板必须粘接牢固，接缝均匀，严密无空鼓，无明显高差，表面洁净、光滑、粘接面层无溢胶。

- 木质造型、门扇等结构必须合理紧密，与基层或木砖必须镶钉牢固，无松动，图案清晰，棱角方正。

- 木饰线接驳平滑顺畅，阴阳角拼接严密，不漏钉眼、无刨痕、无刺、锤印等缺陷。

- 所有木质装修，必须横向水平，竖向必须垂直，用2M靠尺检验，一般允许误差不超过1—2MM（图纸设计要求除外）。

2.4木地板铺装工程

工序：铺设前先在墙四角按设计标高弹线；

铺基层；

铺面层；

基层清扫干净后，用沥青胶结材料或胶结剂铺贴；

打刨、磨平，刷油上蜡。

要求：

- 搁栅与基层接触面必须进行防腐处理，安装牢固、稳定。

- 在水泥砂浆找平层或混凝土垫层上粘贴木地板面层，应牢固粘贴材料，不应溢出面层，木地板面层应刨光，已刨光面不应有线槎和毛刺，刷油的木地板面层在同一个房间内颜色均一致，木地板面层和踢脚板接缝应严密，顺直个别处的缝隙其宽度不超过1MM。

2.5硬木

木质装修的硬木材料应当是同类材质的优等品，选用生产正常，无蛀眼、无疏松，无枯死节疤或其他瑕疵，锯成常用规格，加以烘干处理后，投入使用。

2.6夹板

常用夹板有槿木、柳桉两种基材，原产地为印尼，以进口为主，品种规格为4尺×8尺（英制），厚度4—6（英制），是覆盖硬木支撑框架及木质造型底架的常用材料。

2.7饰面夹板

饰面夹板品种繁多，装饰效果好，特别以榉木、桦木、枫木、花樟木、桃木、影木、雀眼木、橡木等最为突出，饰面基材分为卷片与切片两种，以A级卷片板的进口产品为佳，厚度通常为3MM，是木家具、木质天花造型、墙体造型、门扇等装修饰面使用的理想材料。

2.8粘合剂

- 木胶粉原产地为美国，尤以“六马”或“牛头”牌为优质产品，是耐水性较强的胶粘剂，可在常温下固化，粘接操作方便，耐久性好，粘接强度极高，但价格较昂贵，适合于装饰及使用效果要求高的木材与饰面板接合。

- 聚醋酸乙烯胶粘剂，原产地香港，它是醋酸乙烯与丙烯丁脂在甲醇溶液中共聚而成的无色透明状粘稠剂，具有快干、施工方便、粘接强度高等优点，但而水性稍差，可作一般性木材粘接。

- 合成橡胶胶粘剂通常是用氯丁橡胶、叔丁酚甲醛树脂及适量橡胶配合剂溶剂等配置而成，具有粘结力强、使用方便、固化速度快等特点，适用于金属、橡胶、玻璃、木材、塑料和防火胶板等制品的粘和，合成橡胶胶粘剂宜采用进口认可或名牌产品，以确保施工质量。

2.9联结件

- 风枪T型钉，以日本进口为佳品，常用规格有3、5、7（英制），具有施工快捷，接合紧密、牢固等特点，是现代装修业木结构接合的理想联结件。

- 风枪U型钉，常用规格有4、6、7（英制），具有施工方便、安全可靠、劳动强度低，生产效率高等优点，是木板与支撑框架接合的理想联结件。

- 膨胀螺丝及自攻螺丝的含碳量必须达到45#，并选用合格的国际产品，以确保施工质量。

- 膨胀螺丝的常用规格有：

- M8×60、M8×80、M10×60、M10×80

- 自攻螺丝的常用规格有：M4×25、M5×35

- 射钉采用优质钢材，通过一系列加工处理的一种新型固结材料，它具有很高的强度和良好的韧性，与射钉枪、射钉弹配套使用，利用射钉枪击发射钉弹，使弹内火药燃烧释放能量，将各种射钉打进钢铁、混凝土及砖砌体等基体中，将需要固定的配件直接固定在基体上，是现代装修业理想的固结材料。

2.10主要机具

- 油压冲击电钻（电锤）

其工作原理同冲击电钻，兼有冲击和旋转两种功能，使用硬变质合金钻头，可在砖石、混凝土上打孔，钻头旋转兼冲击，操作者无须施加外力，广泛应用于铝合金门窗、天花吊顶工程及饰面石材安装等装修工程中，也可在混凝土上钻孔，以膨胀螺丝插入拧紧，结合金属或木方使用可作为预埋固定件，油压冲击电钻（电锤）以西德“波殊”及瑞士“喜利科”为名牌产品，具有无级调速，适用不同钻削特性及正反转向等优点。

- 积疏机（曲线锯）

积疏机（曲线锯）可按照各种要求锯割曲线和直线的板材，更换不同的锯条，可以切割金属或3—50MM厚的木材、塑料等，并能切割形状复杂，并带有较小曲率半径的几何图形的板材，是建筑装修的理想锯割工具，积疏机（曲线锯）以西德“波殊”及日本“红M”为名牌产品，它具有体积小、锯割厚度大、操作灵巧、安全可靠等优点。

- 子弹射钉枪

其工作原理是使子弹内“火药”燃烧释放出的能量将各种规格射钉直接钉入钢铁、混凝土、砖砌体或岩石等硬质材料基体中，把需要固定的结构配件直接固定在基体上，可自带能源，从而摆脱了电线式风管的累赘，便于在现场和高空作业，是天花吊顶作业的理想机具，子弹射钉枪以瑞士“喜利得”为名牌产品，具有快速简便、劳动强度低、作业可靠安全，特别适用于时间紧迫的抢险救灾等工程。

- 锣机C钢

用于开各种各样木线，防火板收边厚板圆弧成型等功能。

- 风车锯

用于冲各种规格夹板和45度拼角等功能。

- 压刨

广泛用于各种硬轻木档，为细木工所必备工具。

- 汽钉枪

用于各种贴面夹板牢固，木与档之间结合。

- 平板枪

用于各种木头成材首道工序之用。

- 带锯

用于冲各种圆木和方木之用。

- 地毯铺贴

3.1作业范围

接待室、会议室地面

3.2工艺要求

- 基层地面要求平整，无凹凸不平现象。

- 清理地面附着的各类浮上杂物，保持干燥、清洁。

- 对于地面大面积的水平误差，一定要进行重新水泥砂浆的二次抹平。

- 沿室内踢脚线、距地面上下预留间隙尺寸10MM边缘，将固定压条钉牢，压条离墙线左右距离约30MM。

- 铺放底胶要求平整、贴地。

- 地毯的铺贴，必须统一方向，不可逆转。

- 地毯之间的驳口连接必须符合施工规范。

- 大团花图案地毡的拼接一定要进行试铺放样。

3.3技术标准

- 选用的地毡及铺料，其品种、质地、规格、色泽必须符合设计要求，并与样板相符。

- 办公室必须统一各房间的接驳口、形式、尺寸，避免接驳口多，出现不良观感，造成浪费。

- 地毡底胶必须弹性强，脚感舒适。

- 地毡表面均匀平整、松紧适宜，无凹凸现象，绒毛无倒卧、无脱落，无卷曲，回弹性能好，色泽统一，表面无污迹。

3.4化纤尼龙地毡

化纤

编织层

固定层

胶合物

化纤地毡的最小重量应为30盎司/平方码。

化纤

编织层

固定层

胶合物

复合地毡的最小重量应为32盎司/平方码。

3.6驳口胶

选用品质优良，设计方推荐的国外驳口胶。

3.7收口条

选用进口铝合金“L”形倒刺收口条（宽35MM，高15MM）。

3.8固定压条

选用无粘性的优质进口胶合板固定压条。

3.9底层胶

选用品质优良的“DUNLOP”

结构：密实形

厚度：15MM—20MM。

- 石材铺贴的一般规范

4.1 作业范围

过道、墙面、大堂、电梯厅、办公室

4.2 工艺要求

- 检查作业范围的隐蔽工程是否符合设计要求，预埋管道是否检验合格。

- 检查作业面的平整度、垂直度及强度是否符合设计要求，有否必要作二次找平批荡。

- 检查石材的品质情况，规格尺寸方正，表面平整光滑。

- 面积大、纹路多、自然色泽变化大的石材铺贴（卫生间），必须进行试铺预排、编号。归类的工艺程序，令花纹、色泽均匀、纹理顺畅。

- 铺贴前应先找好水平线、垂直线及分格线。

- 铺贴后24小时内不可踏践或碰撞石材，以免造成破损松动。

- 各类异型台面板的磨边加工（特别是内藏式面盆板沿），必须经专业磨具进行专门加工。

- 各类异型台面板的异型尺寸，必须经现场放样后，编号供样，注意正负反面及左右尺寸的确定。

- 石材贴面完成后，必须用厂商提供的保护蜡进行保护层的处理。

- 石材施工采用水泥砂浆直接粘贴工艺。

4.3 技术标准

- 石材品质、规格、色泽、图案、拼贴工艺，应符合设计要求。

- 石材粘结牢固，无空鼓，缝隙顺直。

- 石材表面洁净、光滑，无缺棱，掉角现象。

- 色泽拼接自然、无生根、无跳色现象。

- 表面平整允许偏差为1MM（2M以内）

- 立面垂直度允许偏差为2MM（2M以内）

- 接缝平直允许偏差为2MM（2M以内）

4.4 一般石材

石材有两大类：花岗石和大理石（云石）两种。

花岗石质材地坚硬、结构密实性能稳定（多为矿物质）

大理石质材地细腻、品种繁多、色泽丰富（多为石灰岩质）

普通贴面石材厚度为：

薄片（10—15MM）用于窄小空间

中片（20—30MM）广泛用于室内墙、地面

厚片（30—50MM）用于外墙装饰

铺贴方式以直接粘贴、吊挂灌浆或独立于挂一种基本形式。

4.5 拼化石材

- 地面拼花

- 拼花石材的基一般以方便加工的大理石材为多。

- 拼花石材一般采用电脑切割，局部粘接、现场校样、集中拼贴的四段式工艺程序。

- 拼花石材的图案形式必须符合设计要求,不得擅自变更或修改。

- 拼花石材的铺贴方式，采用直接粘贴，分水泥砂浆粘贴（大面积砖砌体、混凝土基底）或云石粘合胶粘贴（小面积、金属、木材等基底）等两种方法。

4.6 水泥砂浆

- 粘贴石材用的水泥砂浆配合比为：一份水泥，一份砂。

- 水泥标号为425.

- 砂为清洁干净，无杂质的中砂。

- 水泥砂浆的稠度，必须严格控制，并保持前后铺贴用料的一致性。

- 浅色薄片大理石的铺贴，必须使用白色水泥砂浆。

4.7 饰面保护层

- 室内各墙体、地面、台面的石材铺贴面完成后，必须清理表面，涂上石材保护层蜡。

- 层蜡的品质、品牌应符合设计要求，一般以透明、无杂质的进口专业石材保护蜡为优。

- 轻钢龙骨吊顶的一般规范

5.1作业范围

全部大板吊顶部分

5.2工艺要求

检查顶棚隐蔽工程的安装情况，如空气调节系统、消防喷淋系统、烟感系统、供配电。

- 系统等是否安装到位。

- 按图纸设计要求四周找平，搁棚中部按常规起拱。

- 吊杆可用浇注楼板时预埋件或预留吊钩连接，也可用膨胀螺丝在楼上铝孔后固定连接。

- 吊杆龙骨间距按上人天花规定合理分布。

- 龙骨连接固定后要通线找平。

- 所有金属件如无电镀层，必须先刷涂防锈油二遍。

- 将石膏板边缘刨成倒角，然后用自攻螺丝与龙骨复合、拧紧。

- 石膏板对接留缝宽2—3MM/M，用嵌缝腻子将玻璃纤维接缝加以覆盖，使接缝带埋入腻子中，并用腻子把石膏板倒角填平，后用大刮板将板缝找平。

- 如果有玻璃纤维接缝带端头外露于腻子表面，待腻子完全干燥固化后，用砂纸轻轻打掉。

- 石膏板防潮处理，施工安装的关键，也是避免受潮导致变形，以致影响使用效果和装饰效果，故石膏板背面应进行防潮处理，处理方法是涂刷防潮漆。

- 表面平整不得超过2MM，立面垂直不得超过2MM，压条平直不大于3MM，接缝高低不大于2MM。

- 顶棚起拱高度定向跨度≌2—3‰,以视眼为准。

- 顶棚四周水平线±1。

5.3 技术标准

- 吊顶搁棚如7—10M跨度，一般按3/1000起拱。

- 主龙骨吊杆间距900—1000，龙骨间距约450.

- 新界石膏板边必须有20×3以上的倒角，按板缝施工工艺进行施工，以确保接缝无裂痕。

- 不同的石膏板，应用不同的自攻螺丝，M4×25用于单层石膏板，M5×35用于双层石膏板，螺丝间距应不少于100×150。

- 埋入楼板的膨胀螺丝与吊杆的焊接，必须牢固，膨胀螺丝常用规格M8×60或M8×80.

- 吊杆与主龙骨灰连接必须牢固可靠、无松脱。

5.4 轻钢龙骨

采用H50系列上人型轻钢龙骨，主龙骨承受800N检修荷载。

5.5 石膏板

卫生间采用12—15MM加强型防水石膏板，其他部分采用加强型，12MM厚纸面石膏。

5.6 吊杆

采用直径8—10MM圆钢。

- 保证工程质量、工期的技术组织措施

为了保证工期如期完工，同时保证工程质量，本公司将在人力、物力、财力、组织管理上提供充分保障。

- 领导重视、组织落实、狠抓管理

公司上下同心协力、全力以赴，由项目经理、工程部经理、采购部经理组成领导小组，确保工程顺利完成。

2、明确分工、促进效率

在现场管理班子到位的前提下，为明确职责、分工协作。提高工作效率，实现高质、高效、安全进行施工。

3、实行目标责任制管理

为保证质量和工期，我们将对本工程实行目标责任制管理，以提高功效，即项目经理与公司订立工程质量，工期责任书、项目经理与施工人员签定工程责任书，奖罚分明。

4、资金专款专用

为确保工程进度，公司将工程资金专款专用，独立核算，不作其他开支。

5、工程所需材料及时到位

为保工程进度，采购部在接到工地计划采购单五日内，将所需材料运达工地现场。

- 工程施工时，严格执行工地各项规章制度， 质检部门严格按照JCJ73—91××××工程规范，检查各部位施工质量。

- 配合甲方做好材料验收工作，乙供材料及时选择封存，保证全部材料为优等品。

- 保证按照施工图及甲方技术要求进行施工，服从甲方及质检部门的检查指导，接受工程执法检查。

- 施工前做好技术交底工作，施工中若图纸与规定有出入的地方或修改部位，及时请示甲方，对修改的技术说明和图纸做到鉴审完备，资料齐全。

- 对分项工程及时进行质量验收，隐蔽工程中报甲方验收合格再进入下道工序，以确保工程的整体质量。

- 施  工  安  全

为确保人身安全，保证工程顺利进行，特制定本安全操作规程。

1．工地负责人应对施工现场的安全工作高度重视，经常对施工队员进行安全教育，提高全员对安全工作的认识。

2．工地现场实行准军事化管理，按时上班，上下班清点人数。因工作需要下班后现场需留人时，必须留两人以上方能进行施工。

3．全员必须坚守工作岗位，不允许串岗，因故离岗必须向现场负责人请假。

4．施工时全员必须精力饱满，不充许带思想情绪上岗，不许酒后上岗，存不良精神状态者，严禁高空作业。

5．施工时全员必须精力集中，现场不许闲谈，不许开玩笑或打闹取笑，不许打架斗殴。

6．施工作业，高空吊运必须分工明确，统一指挥，统一口令，统一行动，施工人员对工作有疑义或存在不同意见时，必须事先提出，经现场负责人同意后方能改变方案，不得擅自作主，擅自行动。

7．施工人员必须按规定戴全公司统一发放的安全帽，穿防滑鞋，高空作业必须系好安全带。

8．高空作业不得立体交叉同时施工。

9．施工现场地过道跳板必须稳固，自制载人平台应安全可靠，其他临时性安全措施应做到万无一失。

10．高空作业传递时，必须相互照应，多方做好准备。高空不得抛掷物件，随身所带工具必须用绳索系牢，不得随意向下扔掷工具、料头等物。

11．施工现场的电气设施应正规，设备容量不得超载运行，导线不裸露。

12．施工现场的设备应保证良好，不得带故障运行。

13．施工现场的机械、仪器、仪表应妥善放置、保管。

14．施工现场应配备必要的消防器具。

15．下班前应清理设备、工具，清理现场，检查有无火种。

16．妥善管理好施工器材，做好防止盗窃和丢失工作。

17．定期进行安全检查，总结经验教训，找出问题，及时采取安全防范措施。

- 消  防  安  全

1．施工现场和临时设施要确保防火通道畅通，施工现场必须按照防火规范布置相应的防火的设备。

2．任何有明火的地方，都要配备必要的灭火设备。

3．工地配备专业备电工，任何配电装置、用电设备及拿接电源，必须由专业电工招待，而且必须与易燃易爆物品隔离，或采取可靠的安全防护措施。

4．焊接工作（包括气焊、电焊等各种焊接），不准在易燃易爆物品旁进行。

5．焊接工作使用的乙炔、氧气等设备和气瓶，必须有可靠的安全装置，不准强烈震动、不准碰撞，不准在阳光下晒。

6．各种焊接设备，应保证绝缘良好，有可靠的接地装置，并且工作中禁止超负荷运行。

7．施工工地的易燃、易爆物品，必须有专门存放仓库，并指派专人经管。

8．不充许施工工地上倾倒和燃烧垃圾，保持良好的环境。

9．施工现场的一切设施，都应满足当地政府有关部门制定的消防安全标准。

10．施工现场配备的一切消防设备，必须安全、可靠，配备位置必须存放、拿取均便捷可靠。

- 保  安  管  理

1．遵守施工现场有关部门颁发的一切安全保卫工作条例，根据大厦工种的具体情况，制定相应的保安工作条例。

2．任何施工人员出入施工现场，必须佩带有效身份标志，方可出入工地。未经有关部门批准，不私自携带外来人员到工地参观、拍照等。

3．任何人员未经有关领导批准，不准私自将施工现场的物资带出工地，更不准盗卖任何工程物资，违者按照有关规定处理、处罚、直到追究其刑事责任。

4．禁止任何人在施工人员住所或工地酗酒闹事、聚众斗欧，或进行抹牌赌博等违法活动，严禁非一切本公司人员在工地住宿。任何施工人员出入办事、必须事先请假，征得有关领导批准之后方可，并自觉按时返回工地，及时向有关领导销假，严禁未经领导批准私自离队，在外借宿。