目录

第1卷	编制说明	2

第2卷	概述	2

第3卷	组织机构	7

第4卷	本工程的重点难点及对策	26

第5卷	施工准备	27

第6卷	施工总平面图布置及临时工程	31

第7卷	施工方法	34

第8卷	施工进度计划	55

第9卷	工期、质量、安全等保证措施	61

# 编制说明

1.1 编制依据

1.1.1 广州×镇汽配工业园内河涌改道工程施工招标文件。

1.1.2 现行国家及行业的有关施工验收规范。

1.1.3 现场勘查的具体环境条件。

1.1.4 投标答疑。

1.1.5 本地区的交通情况及常规气候、地质、水文条件。

1.1.6 建设单位拟定的工期。

1.1.7 本企业的综合实力及施工经验。

1.2 编制原则

1.2.1 满足业主对工程质量、工期、安全、环保等诸方面的要求。

1.2.2 充分响应招标文件要求。

1.2.3 机械设备、试验检测设备、人员的投入充足、合理、先进。

1.2.4 施工方案切实可行，可操作性强，施工过程中积极推广运用新技术。

1.2.5 以展现一流的管理、一流的设备、一流的质量、一流的队伍为目的，对业主和

社会高度负责。

# 概述

2.1 工程概况

2.1.1 项目名称：×××工程

项目业主：××公司

项目建设管理单位：××公司

2.1.2 施工地点：×地

2.1.3 工程规模：本工程段分新海涌和西涌两段，总长度约为2005 米，其中新海涌长约1278 米，西涌长约927 米，主要结构形式为搅拌桩基础和斜坡式河涌。

2.1.4 施工工期

总体工期90 日历天。

2.1.5 工程简况：新海涌和西涌改道共长约2005m,内河涌堤防堤顶高程在1.3m 左右，堤顶宽约4m。

2.2 施工环境条件

2.2.1 水文、气象特征

工程地处亚热带季风气候区，属亚热带季风海洋气候，气候温和潮湿，具有温暖多雨、光热充足、温差较小、夏季长、霜期短等气候特征。

2.2.2 径流特征

西、北江来水经思贤滘沟通调节后，分别由西江马口站、北江三水站进入三角洲网河区，马口站多年平均径流量为2322 亿m3，多年平均流量为7360m3/s，三水多年平均径流量为450.8 亿m3，多年平均流量为1430 m3/s；西江马口站丰、枯比值为2.59，北江三水站丰枯比为9.87；西江马口站汛期多年平均径流量占年径流量的比例为76.9%，北江三水站为84.8%。骝岗涌承泄上游来水，占珠江年径流总量2.3%左右，经蕉门注入伶仃洋。

2.2.3 洪水

工程附近河道的洪水主要来自西江和北江，因此其洪水受流域洪水特性所制约，具有明显的流域特征。

2.2.4 潮汐特性

（1）潮汐特性

潮汐属不规则半日潮，即在一个太阴日里（约24 小时50 分），出现两次高潮两次低潮，日潮不等现象显著。

（2）风暴期

珠江口沿岸是我国风暴潮多发地区和风暴潮灾害严重地区之一。1949 年～2000 年的52 年中，从台山到深圳之间登陆影响广州的热带气旋约有46 次。

（3）设计潮位

南沙站200 年一遇设计潮位为2.83m，5 年一遇潮位2.08m，大虎站200 年一遇潮位2.66m，5 年一遇潮位2.05m。

2.2.5 雨洪潮遭遇

西、北、东江发生较大洪水时，常遇到珠江河口是大潮期，大潮与暴雨遭遇的机会较大。

2.3 工程地质

该区地面高程基本为0 高程（珠基），上层为厚1～1.3m 厚的耕作层，其下为深12m～19m 的淤泥。

2.4 施工环境

本工程地处位置在重要地段，水、电接驳比较容易，交通运输比较方便，水利、排灌均在总全规划之中，施工外部条件良好。

2.5 施工材料组织

工程材料，由于交通方便，市场发达，材料采购比较方便，施工所有材料均有合格品供应。工程中所需填沙可以直接供应到现场。

# 组织机构

3.1 机构形式

我公司将本工程质量目标制订为优良,为保证质量目标的实现和全面履行对业主的承诺。我公司将调派具有丰富施工经验的工程技术人员和管理人员组成项目管理部，同时由公司主管生产技术的副经理直接指导本工程的施工管理,并设总工程师负责技术的全面工作。

本公司一旦中标,将按照招标文件要求的指令立即组建施工队伍，从项目班子、组织机构的设置到管理办法的制定,都要做出相应和布置，保证按业主计划的进度、质量、安全、文明施工要求进行施工,确保本工程各项工作自始至终进入受控状态。

本工程实行项目法施工，现场成立项目经理部，实行项目经理负责制的管理体制。

项目部内设项目经理一名，全面管理整个现场的各项运作，协调各工种工作之间的关系，定期召开各工种负责人会议，针对施工中可能出现及存在问题提出修改意见，并及时向公司主管经理汇报该项目的情况。对工程全面负责。项目经理下设项目副经理一名、项目总工程师一名，协助项目经理工作。项目管理部下设施工管理部、工程技术部、经营核算部、安全质量部、总务部、材料部、设备部等七个质量管理小组进行监控。各管理部门均设专职人员做专项管理，配合现场生产。各个工种分别设主管人员，主管人员分别对各工种劳动力调动、安排工作、协调质安员管理好本工种的质安工作。建立严格的管理制度，因事设人，定岗位定责任，因责授权。

3.2 指挥系统

3.2.1 指挥系统构成

本工程指挥系统详见下图。

一旦中标，我公司将组建公司领导小组直接指挥该项工程。并调集最优秀的工程管理技术干部和高素质的工人参加本项目施工。

(1)项目经理

1)全面负责本项目的施工组织，工程质量、工期、安全等施工全过程，按合同要求组织完成工程的施工任务。

2)认真贯彻执行公司各项工程标准、制度和指令。

3)负责通过各种形式对参加项目施工全体人员实行经常性的质量和安全教育。

4)组织建立和实施现场质量、安全保证体系，确保体系的正常运作。

5)认真组织落实施工组织设计的实施与调整，确保达到合同要求的各项指标。

(2)项目副经理

1)协助项目经理开展各项管理工作，项目经理不在场时代理项目经理行使职权。

2)配合总工程师开展质量创优活动。

(3)总工程师

1)全面负责工程项目的技术管理和质量控制工作。

2)协助组织建立现场质量保证体系，确保其正常运行。

3)组织本项目技术人员和相关管理人员认真深入研究包括施工图在内的技术文件准备施工所需的技术资料。

4)主持编制本项目实施性施工组织设计和质量计划。

5)负责组织本项目施工各层次技术交底工作，深入现场检查技术工作开展情况，掌握第一手材料。

6)有责任和权力制止一切影响工程质量的行为，检查、督促、指导工程施工。严格按设计要求和合同规定的技术规范、标准进行。

7)参与组织隐蔽工程的验收工作。

8)负责组织工程施工各类原始资料、试验资料、质量检评资料等的填写、整理和归档工作。

9)组织本工程项目不合格品检查，处置工作。

10)负责组织工程竣工资料的编制和整理工作。

(4)施工管理部

1)负责执行施工进度计划，现场测量放线工作，严格执行图纸及规范要求。

2)负责对现场劳动力进行合理调配安排，对各施工班组进行质量交底。

3)协调各专业班组之间的关系。

(5)工程技术部

1)对分项工程的施工质量负直接责任，服从项目总工程师的技术指导和质量监督。

2)严格按设计要求和技术规范、标准要求开展工作。

3)负责组织开展本分项范围的质量活动。

4)组织工序自检、工序交接检，工序不合格不得进行下一道工序施工。

5)负责组织本班组施工所涉及的各类原始记录和其它工程资料的填写、整理工作。

6)坚决制止违章作业行为，及时向项目总工程师汇报质量情况。

7)发生质量事故及时报告，并积极配合协助事故的调查处置。

(6)经营核算部

负责施工现场的合同、成本核算、统计进度、中间计量、预结算及成本控制等。

(7)安全质量部

1)对工程项目的施工质量负全面的监督检查责任。

2)参与项目施工组织设计、质量计划的编制和审核。

3)参与分项、隐蔽工程的验收、质量等级检验登记，对质量检验评定资料，质量保证资料进行认真的检查、复核，严防错漏和弄虚作假。

4)参与施工各层次的技术交底，检查、督促施工人员做好工序的自检、交接检。

5)参与施工测量基线、水准点的验收。

6)做好各类技术资料的整理工作，协助对质量事故的检查、上报和处理。

7)参与工程竣工资料的汇编整理工作。

(8)总务部

负责资金调配、保卫、后勤保障管理、对外接待、文明施工监督等。

(9)材料部

负责材料的采购、运输、保管、发放与储存，严格保证材料的质量。

(10)设备部

施工机械设备调度、租赁安排，负责机械设备日常养护、定期维修保养，保证施工机械的正常运转。

3.3 生产及质量、安全、文明施工监控系统

3.3.1 生产监控

(1)计划管理

本工程施工总的施工工期为90 天。

根据本工程施工组织设计的总体部署，首先编制总体阶段性施工计划，每月根据总体施工计划和上月完成情况编制月计划，每周根据上周完成情况编制周计划，对作业班组编制日计划。内容包括：施工进度计划，各主要工种劳动力平衡计划，机械设备配置计划，砂石、钢筋、商品混凝土及配件购置计划等。以“日保周、周保月、月保总体”工期目标的实现。并且从实际出发，确保计划的严肃性和科学性，明确主攻方向，保竣工、创优质产品，实现最终经济效益。

(2)施工管理

1）开工管理

①根据广州市建筑工程管理的有关规定，办理好开工手续。

②组织技术人员熟悉审查设计图纸，编制实施性施工组织设计，组织技术培训及技术交底，作好开工前的技术准备工作。

③施工现场的布置，生产设施及生活设施的修建，接通水、电、安装通讯，保证工程顺利开工。

2)施工生产调度管理

我公司将对工程项目施工全过程的人力、物力、财力进行有计划、有步骤、高效率地规划、组织、指挥和控制，并协调好内外关系，使工程项目在合理的工期内，以较低的造价，高质量地完成任务。

①建立健全组织机构，实行逐级管理，分工负责，指挥灵便，协调一致，互相配合，妥善地解决施工中出现的问题。及时准确地反馈信息，以高效率的管理达到工程项目的施工快速、优质、安全、低耗的目标。

②保证施工作业计划的贯彻，将各项计划具体落实到施工班组或施工人员，使人人明确计划目标的要求，调动生产积极性，加强计划管理的检查监督。

③加强施工检查，检查施工班组当天任务的完成情况，对施工形象进度、安全与质量情况进行检查、考核，并作好原始记录。

④作好施工日志，从开工之日到竣工验收结束的全部施工过程，每天必须做好记录，要求准确、完整。

3)班组管理

①对班组实行责任成本承包，亦即是制造成本承包。

②首先对制造成本的工、料、机费用进行测算，交与班组讨论，然后经理部与班组实行承包合同，合同中规定双方的责任、权力和义务。

③施工前对班组进行三级安全教育和技术交底。

④在施工生产活动中严格按合同进行管理。

3.3.2 质量监控

本工程项目确定质量目标：达到优良标准，为实现这个目标，我公司将严格按照ISO9002 标准进行控制，并对各项关键工序、关键部位开展QC 小组攻关活动。

3.3.3 安全生产监控

本工程的安全生产目标为：杜绝因工死亡，现场施工人员的年负伤率不大于0.05%，不发生拆迁工程事故，不发生基坑、沟槽坍塌的责任事故，不发生重大及设备操作事故、重大交通事故和重大火灾事故。

为实现安全生产的目标，安全生产管理，必须贯彻执行“安全第一，预防为主”的方针，在进行生产管理过程中，同时采用制度、组织、技术等手段，并根据生产中人、机、料、法、环等因素，有效地控制生产活动中的不安全因素，只有坚持全员、全过程、全方位、全天候的动态管理，才能实现安全生产管理目标。

3.3.4 现场文明施工监控

（1）实行领导负责制：明确一位副经理负责组织和协调各部门共同管理。

（2）区域责任制：将施工现场划分为两个区域，将每个区域的责任落实到各班组。

（3）齐抓共管制：由生产部门落实，各部门分工负责，共同管理。

（4）奖罚责任制：建立明确的奖罚制度。

（5）日常管理制：经常宣传、随时检查，使施工现场形成良好的文明施工风气。

3.3.5 创优达标监控

我公司实行项目总工程师技术负责制。在施工全过程中，项目总工程师运用计划、组织、指挥、协调和控制的职能，开展技术工作，使之正确贯彻执行国家的技术标准和有关技术规范，科学地组织各项技术工作，以保证高质量地按期完成本工程项目。

为保证本项目工程的顺利进行，杜绝技术质量事故的发生，保证工程质量，提高经济效益，应做好以下技术管理工作。

（1）对图纸的熟悉审查工作。根据施工要求，提前熟悉、审查图纸，并且做到技术超前，全面考虑和布置施工方法，特别要注意施工技术措施、工序搭接配合、重点及关键部位的技术交底，对设计上或施工有疑点之处，及时与建设单位、监理工程师和设计部门进行研究，洽商变更，把好图纸、测量、试验三关。

（2）坚持技术学习制度。包括业务学习和技术规范、设计文件，以及与本工程有关的新技术、新工艺的学习，不断提高素质和技术管理水平。

（3）主持开好生产技术碰头会。每日或每周召开由经理部管理人员及工班长参加的碰头会，总结上日或上周完成生产任务情况，包括进度、安全、质量及存在的问题，分析原因，制订相应的对策措施，下达下日或下周生产计划。

（4）认真做好技术交底。以书面的形式组织管理人员和施工操作人员进行技术交底，并作好交底记录，参加人员应履行签字手续。

（5）经常巡视现场，重点项目现场把关。对各工序的施工操作，库存材料的使用、工序衔接、施工质量、安全生产要进行经常检查，对重要及关键部位，要亲临现场指挥和把关。

（6）检查和督促技术档案资料的积累。

执行各级技术责任制，明确各级人员的职责分工。

3.3.6 材料及设备监控

(1)材料管理

施工过程也就是材料的消耗过程，在本投标工程施工中，材料的消耗量不是很大，但品种、规格复杂，特别是钢箱梁施工中，钢板型号多，一定要提前做好材料的采购和储备工作。因此，做好施工材料的供应、保管和使用等工作，将直接影响到本工程的工期和质量。

1）材料供应计划：根据施工组织设计编制项目工程的材料计划及年度计划，编制季度、月材料计划，必要时编制周计划、日计划，以保证材料的供应。

2）在计算材料的需用量时，应有一定的储备，以保证施工的连续性。

3）材料的采购时，首先做好市场调查，从中选择几个生产管理好、质量可靠的厂家作为待定的购货方，并列入档案。而后从待定的供货方产品中取样，并送质检站进行试验。试验合格后，进行比较，从中选择最优厂家，作为合格的供货方，建立供货关系。同时建立供货方档案，随时对材料进行抽检，促使提供稳定合格产品，否则重

新认定合格的供货方。

4）加强对原材料检测

对所有购进原材料的出厂合格证、说明书进行验收，并登记记录。对有合格证的材料进行复检，复检合格的材料方准使用。复检不合格的材料，书面通知物资部门，停止使用并限期清出施工场地。

(2)设备管理

1）根据本工程的自然条件、地质、工程量具体施工情况来确定机械使用的最佳配备方案。

2）选用先进的施工设备，保证耗能少、效率高，机械性能良好。

3）建立健全检测设备管理制度，建立台帐并设专人管理。

4）要经常进行维修、保养，严格按操作规程进行操作，保证设备完好率和使用率。

3.3.7 成本监控

3.4 联络协调系统

(1)与业主的工作协调

1)项目经理部的外部关系中，最主要的是处理好与业主的关系，项目经理部全体

人员必须明确“业主是顾客、是上帝”的观念，把业主所期望的工期和工程质量作为

核心，为业主建造一流的建筑产品，让业主满意。

2)定期向业主提供工程进度报告，对于合同允许条件下的工程进度延误或超合同

条件下施工，必须及时请业主或监理书面认可。

3)为保证项目的顺利建设，应积极与业主交流汇报，主动为业主排忧解难，想业主所想，急业主所急，和业主融洽相处。

(2)与设计单位的工作协调

1)如果中标,我们即与中水珠江规划勘测设计有限公司联系,进一步了解设计意图及工程要求,根据设计意图提出我们的施工实施方案。

2)对施工中出现的情况,除按驻场设计人员、监理工程师的要求及时处理外,还应会同业主、设计院、监理三方按照总进度与整体效果要求,进行部位验收、中途质量验收、竣工验收等。

(3)与监理工程师工作的协调

1)在施工全过程中,严格按照经业主及监理工程师批准的施工文件进行，在自检合格的基础上,接受监理工程师的验收和检查,并按照监理工程师提出的要求,予以整改。

2)贯彻公司已建立的质量控制、检查、管理制度,确保产品达到优良。杜绝不服从监理工作的不正常现象发生,使监理工程师的一切指令得到全面执行。

3)所有进入现场使用的成品、半成品、设备、材料、器具,均主动向监理工程师提交产品合格证或质保书, 使用前需按规定进行物理化学试验检测的材料,主动递交检测结果报告,使所使用的材料、设备不给工程造成浪费。

4)按部位或分项、工序检验的质量,严格执行“上道工序不合格,下道工序不施工”的准则,保证监理工程师能顺利开展工作。对可能出现的工作意见不一致的情况,遵循“先执行监理的指导，后予以磋商统一”的原则,在现场质量管理工作中,维护好监理工程师的权威性。

(4)与政府部门的工作协调

1)政府部门主要包括当地政府的工商行政管理机关、城监部门、税务部门、公安交通等部门、质量监督站、安全监督站、消防管理部门、劳动局等。

2)自觉接受政府的依法监督和指导，随时了解国家和政府的有关文件、政策，掌握近期的市场信息，熟悉当地的法规和惯例。

3)一切项目管理活动都须遵纪守法。

4)通过经常性的上门咨询和信息发布等形式，沟通与政府部门间的关系。

5)主动向工商税务部门依法纳税，主动与公安交通部门取得联系，求得施工占用道路的批准和运输的畅通。

6)主动与司法部门联系，求得法律的保护和指导。

7)主动与城监部门联系搞好施工现场的文明生产和周围地区的环境卫生。

8)主动与质监站、安监站联系，求得他们对于工程质量和施工安全的指导与认可。

(5)处理好与当地民众的关系

1)在施工进场后，和当地民众搞好关系，听取当地民众的意见，通报工程的性质、概况和建设意义，以求得当地民众的支持与谅解。

2)对受施工的噪声、强光、灰尘影响的群众，采取必要的弥补措施。同时也积极采取预防措施减少这些危害，尽可能地保护周围民众的利益，使其免受施工的危害。

(6)相关工序、各专业工种施工的协调

1)协调组织措施

①原则：以工程合同要求（工期与质量）为目标，以施工规范、规程和各类合同文件为依据，做好在现场施工的各专业工种、相关工序的协调工作。要顾全大局、统筹安排、合理调度，实现总体有条不紊、局部井井有条、减少各类矛盾发生的目标。

②成立以项目经理为首的组织体系，由各有关部门、专业负责人参加，做到统一计划、统一调度、统一指挥。及时通报工程施工情况，实行每月一期的工程简报制度，将工程进展情况、质量情况、安全情况、对物资材料的要求等现场综合情况向公司作汇报。

③实行现场例会制度，对现场各专业工种、工序的协调实行动态控制。根据工程进展情况，每一周或每一天由项目施工管理部召开现场例会，由各部门负责人参加，提出施工现场的各种问题与矛盾，并当场进行协调处理，取得一致意见后，各方按照执行。

④提高施工人员各自的工作质量是协调各工种的重要措施，要求每一工种、每一工序的施工都必须保质保量，为下道工序的施工创造良好的条件，必须严格坚持工序间的交接检制度。

2)具体施工技术措施

①及时组织各施工队进场，并保证的施工场地整理完毕。

②协助保护各专业的成品、半成品。

3.5 现场管理人员情况

# 本工程的重点难点及对策

4.1 跨涌道路改移

根据施工图和现场踏勘情况分析，本工程的重点及难点为横穿河涌的既有道路改移，道路改移的方案确定及施工，直接影响第一阶段的施工工期，因此，如果我公司中标承建此工程，首先我们将立即请示业主和设计部门，对道路改移尽快制订出切实可行的施工方案，以保证第一阶段即河道改道工程（形成通水条件）工期要求，确保总体工期目标的实现。

4.2 河涌疏浚

由于受河涌窄小的影响，大型船只无法进入，对淤泥外运造成很大的影响，如果组织不当，势必影响施工工期。对此，我公司拟采取分步施工：小型船只结合陆地施工，同时按水上运输能力，组织足够的船只，加班加点，力保施工工期。

4.3 第一阶段施工工期紧

第一阶段施工工期只有一个月（包括施工准备时间），因此河涌改道施工时，不可能等到搅拌桩强度达到70%再施工，对此我公司对开挖时的边坡防护，拟采取钢板桩支护，将河涌改道与搅拌桩施工同时进行，确保第一阶段和总的施工工期目标。

4.4 电线杆改移

施工期间，必须对施工段内的电线杆改移。由于此项施工涉及到供电部门，必须提前与他们取得联系，并共同制定出具体的实施方案，征得其同意方可进行施工。因此项目一上场，必须解决好协调问题。

4.5 材料采购

由于南沙施工项目多，各种材料的供应都必须提前做好订购工作，因此项目上场后，对紧俏材料提前做好材料的采购工作，保证材料供应不影响施工。

# 施工准备

5.1 测量

5.1.1 符合测量

施工前，必须根据国家的有关测量规范，中华人民共和国行业标准《工程测量规范》（GB 50026-93）和有关设计要求进行闭合，水准闭合允许偏差为：±12√L， 角度允许误差±40√n ,坐标相对允许值：±1/10000。

5.1.2 控制系统的建立

针对本工程规模及特点，建立现场平面及高程控制系统，以便于在施工全过程中进行测量的控制, 各施工组在施工过程中，注意保护各测量基点，测量队定期对控制桩进行复核，防止因人为或其他客观原因变动导致桩位位移及破坏，影响测量的精度，如发现测量控制网的测量点有位移或下沉，及时联测修正控制点。

5.1.3 平面控制系统

采用导线测量方法建立一级导线平面控制系统，系统布设以甲方提供的控制点为导线起始方向，沿本标段外围采用测角精度为2″，测距精度为3mm＋2ppm 测距仪或全站仪，布设一环形闭合导线并联测甲方提供的控制点。导线点的位置应通视条件良好，间距50～100m，不易受道路交通的影响，并保护好定位桩。点位用木桩打入泥地并用砼捣筑固定或用钢钉打入砼路面，并在点位中间做好标记（在桩点涂上油漆）以便找寻。

5.1.4 高程控制系统

根据甲方所提供的水准点，沿设计走向结合导线点布设水准线路，每50～80 米设置一水准工作基点（工作站），并严格按照测量规范的闭合。为便于以后施工保护，所有水准基点的位置均布设在施工边线5m 以外的稳定点位（避免施工干扰破坏），并做好标识。

5.1.5 水平测量

水平角观测采用方向观测法，以两个半测回测右角取平均值为水平角测量值。两半测回之间，应变动度盘位置，其观测角值较差不大于20″。

5.1.6 距离测量

测量距离采用光学照射二次读数取平均值为距离测量值（导线测量时须反方向测量作为校核），二次读数校差不大于10mm。小范围距离测量采用普通钢尺测距，主要技术要求须满足《工程测量规范》的有关规定。

5.1.7 高程测量

高差不大时采用B1 级水准仪，测量时往返各一次，取闭合差≤12√L mm，τ为往返测量水准线路长度（km）。高差较大时标高的测量采用全站仪三角高程测量，主要技术要求须满足《工程测量规范》的有关规定，内业计算垂直角度的取值应精确到0.1″，高程取值应精确到1mm。

5.1.8 内业计算

导线点平面控制网测量后，水平角及距离应进行平差，并以平差后坐标反算的角度和边长作为成果。内业计算中数字取值精度应满足《工程测量规范》的要求。

5.1.9 测量仪器的校对

各种测量仪器、工具，按国家计量局有关计量工具质量管理规定，定期送计量部门进行检测合格才可投入使用。测量人员应在开工前对所使用的仪器、工具进行自检、自校，使之保持在良好的状态中，发现有误差而不能自行修复时，必须立刻停止使用，送专业部门维修；在施工过程中，应有意识地检测仪器的状态，及时勘误。

5.2 管线调查及交通组织

5.2.1 管线调查

进场后，及时组织人力对沿线的横跨河涌的管线进行调查，并作好记录，然后会同业主，与管线有关单位做好联系工作（争取主动权），委派专人进一步明确现场管线的布置与走向，用油漆或插标杆的方式醒目地标记在现场，并用红笔在现场办公室张贴的施工平面图上标注，使施工管理人员一目了然，避免在施工中造成不必要的破坏。

5.2.2 交通组织

经现场踏勘，施工现场的几座桥孔较窄，只能满足小型船只通行，而且部分区域的积淤情况比较严重，退潮时可能不能通航。因此拟在河口设置围堰提高河道水位，满足通航要求，水路施工使用小型机械。该工程的沿线的陆上的交通条件基本满足施工要求，陆上交通主要利用公路作为施工运输枢纽，沿线根据现场空间，采用施工围蔽与栏杆围设一条4m 宽的施工便道作为施工便道，满足测量、修复工程的施工需要。

为保证交通畅通，确保施工的顺利进行，制定以下几项措施：

（1） 便道中不得堆放材料。

（2） 施工车辆出入时，配人维持便道与城市干道交叉口交通。

（3） 需要占用道路施工的部位，安排在晚上人、车流量少的时候进行。

（4） 定期安排员工学习有关交通法规，教育员工遵守交通安全的法规，确保本标段不因施工而发生交通安全事故。

（5） 在围蔽及各交叉路口，安放醒目的交通导流指示标记、施工宣传标语。

（6） 行车道路路段布置充足的夜间照明，保证道路的行车安全与畅顺。

（7） 安排洒水、扫除等清洁工作，保持行车道路洁净、没有障碍物和不起粉尘。

# 施工总平面图布置及临时工程

6.1 施工通道

本工程施工通道主要以陆地为主，施工机械设备、施工用料及人员进场等全部从陆地，行经路线：新海涌工地路线：市南公路留新路施工便道进入项目部和施工点；西涌工地路线：市南路施工便道（施工便桥） 进入生活区和施工地点。

具体走向及位置见施工平面示意图。

6.2 生活、办公用房

6.3 供电、供水方案

本工程地处位置在市南路、进港大道等重要地段，水、电接驳比较方便。

6.3.1 施工用电

新海涌用电：从留村砖场引出，可以满足施工需要。

西涌用电：生活区用电从进港大道引出，同时配备100KVA 发电机。

6.3.2 施工用水

新海涌用水从我公司黄沙快速干线工地接出，可以满足施工需要。

西涌用水须与当地自来水公司联系，从市南路边驳接口接入工地。

6.4 施工现场布设

项目部：位置设在目前我公司黄沙快速干线项目部所在地，内设监理及项目部办公室、管理人员及新海涌工地工人宿舍及其他相关设施。

新海涌工地：按施工一工区管理，设料场三处，现场人员生活区及车辆存放处。

西涌工地：按施工二工区管理，设料场一处，施工便桥一座及现场人员生活区和车辆存放处。

具体布设位置见施工平面示意图，结构布设见项目部平面布置示意图和工区平面示意图。

6.5 设备及机具布置

搅拌桩机沿河涌均匀布设，河道疏浚船只在保证河道通航需要的前提下来布置。

6.6 施工围蔽

沿施工便道靠近外侧部分设置围蔽，本工程拟采用围板封闭，根据本工程的施工特点，拟用1.5m 高的蓝色塑料波纹围板临时围蔽，围板封闭在沿线砌筑30cm 高的护脚18砖墙作界线，防止杂物泻出围板外，并严格按照广州市文明施工围蔽的统一格式进行施工，将施工现场与外界隔开，确保安全，避免不必要的一切事故。围板定期派人冲洗、调平，保持外观清洁、整体整齐，以维护良好市容。

# 施工方法

7.1 总体施工流程

7.2 施工准备

施工准备阶段，根据现场实际情况，进入施工现场后，首先进行安排好临时设施的建设，包括通电、通水、临时道路建设，对红线范围内的电线杆进行改移，保证施工中不受影响。同时，认真查明沿线管线拆迁情况，及时与业主和设计部门取得联系，对阻碍施工的管线拆迁，提前作出计划和施工方案。

按总体施工布置，做好施工围蔽工作。

7.3 疏浚工程

疏浚主要以清挖、运输两大部分组成。

7.3.1 施工工艺

开挖清淤

运泥船运至河口堆卸

装上大型运输船

卸泥点倾卸

河床平整

围堰

拆除围堰

验收

施工准备

测量放线

7.3.2 施工机械

（1）挖掘机械

1）行走式挖泥船：如小型普通反铲挖掘机工作原理，船舱底有四个轮式伸缩腿。

2）浮台挖掘机：使用普通反铲挖掘机安装在船台上。

3）浮台长臂式挖掘机：工作原理同普通反铲挖掘机，加长后臂长约9m（一般机械臂长5.5m），缩小后挖斗约0.4m3。

（2）运输机械

1）小型运泥船：舱体载量约6m3。

2）中型运泥船：舱体载量约60m3。

3）大型运泥船：舱体载量约300m3。

7.3.3 施工方法

（1） 施工准备

根据现场情况，及时疏通水路，保证施工船只和机械进场。

（2） 测量放线

根据设计要求，测量疏浚工程的各标高和范围，并做好标识。

（3）围堰

为了确保每日的连续施工时间，拟在西涌施工段的河口横向设置一道堰堤，在新海涌按间距每200 米左右设置一道堰堤，将河道截断，在河道内屯水，提高水位，确保足够的吃水深度满足运泥船及挖掘机械的通行。

堰堤设计顶宽为1.5m,高度约2m，边坡为1:1，采用砂袋堆坝粘土筑芯的结构形式。围堰采用尼龙袋、河砂、粘土，用人工施工，砂包每层错缝堆码。粘土必须夯实，如粘土比较干燥，可掺水增大含水量，提高粘土的塑性。用人脚踩实或木桩夯实。在堰边各均设置大型泥浆泵2 台，以控制堰内河道的水位（清淤时只有满足运泥船只的通行便足够，水位太高会影响清淤工作的效率及质量）。施工完结后，拆卸用机械挖除，与淤泥一同外运倾泻。

（4）开挖清淤及运输

1）采用机械施工法。靠近岸边部分直接采用挖掘机挖掘，用运泥车运到指定地点排放。

2）河涌中采用行走挖泥船、抓斗船和浮台挖掘机，将淤泥装上小型和中型运泥船，然后将淤泥运至河口堰边的中转区（将围堰边30m 设为淤泥中转区）堆卸。

3）在堰内，用浮台上长臂挖掘机将淤泥装上堰外的大型运泥船。

4）大型运泥船将淤泥运至指定的卸泥点

5）将堤岸脚边的余泥用小型挖掘机修整。

6）将河床凹凸不平处，用浮台挖掘机拨平。

（5）拆除围堰，检查验收。

（6）施工部署

1）新海涌和西涌河涌中，各自配备浮台挖掘机2 艘、抓斗船1 艘、挖泥船2 艘、小型运泥船2 艘、中型运泥船2 艘。

2）河口各自配备浮台长臂挖掘机1 艘、大型运泥船1 艘。

3）施工时，由抓斗负责清理河道中的淤泥，浮台挖掘机负责挖掘两边区域及河道的平整，挖泥船负责堤岸脚的捡顺及平整，河道内运泥船围绕着挖掘机械，不间断往河口中转区运输淤泥，浮台长臂挖掘机负责将中转区的淤泥装上堰外的大型运泥船，堰外的大型运泥船在珠江退潮时停泊在堰边装泥，涨潮时将淤泥运往卸泥点倒卸，然后在退潮前回到河口堰边等待装船。

4）施工时，为了防止漏挖，每日重新作业前，须与上次施工止点重叠1.5～2m，以确保工程的质量。

5）控制在低水位进行清淤施工（必须确保运泥船通行的前提下），利用河口围堰的水泵设备调节河道的水位。

6）配备一支4 名测工组成的测工班，实时监查、控制挖方标高。

7）根据进度控制，每20m 一个断面控制。（两侧各一根桩，桩头露出水面，并标识出高差）

8）挖掘使用探锤尺对开挖深度实时控制，严格按淤泥开挖后形成锅型的自然形态进行控制（河道中超挖，两侧预留一些土方，随水流的冲刷自然平整后，最后检查未满足要求区域用浮台挖掘机拨平）。

9）根据施工进度及施工难度，机械可作临时的调配，以确保工程的整体进度。

7.4 搅拌桩施工

7.4.2 施工方法

（1）施工准备

1）施工前，对搅拌桩基现场取样进行室内配合比试验，确定合理的水泥掺量。

2）正式开工前，对搅拌桩进行现场成桩试验，确定提升速度、下沉速度、每米喷浆量、喷浆速度等参数进行试验，以确定最佳的施工工艺，并对桩身取样对强度进行检测，保证搅拌桩桩身强度不小于设计值。

（2）测量放样

测量放线定出搅拌桩桩位，插上标签，经复核无误后，请质检工程师和监理工程师检验确认，做好记录，然后进行后续工序的施工。

（3）桩机就位

施工准备

测量放线

预先搅拌下沉

喷浆、搅拌提升

重复搅拌并喷浆下沉

搅拌桩机就位

再次喷浆、搅拌提升

桩机移位

施工下一根桩

现场检验

水泥浆制备

放好搅拌桩桩位后，移动桩机到达指定桩位，对中。桩机就位的同时，后台应按设计掺入量配制好水泥浆。

（4）控制垂直度

采用吊线锤双向控制导向架垂直度。按设计及规范要求，垂直度小于1.0%桩长。

（5）搅拌下沉

启动桩机转盘，待搅拌头转速正常后，方可使钻杆沿导向架边下沉边搅拌，下沉速度可通过档位调控，一般选用二至四档下沉速度（0.9～1.5m/min），工作电流不应大于额定值。

待搅拌桩机下沉到一定深度时，即开始按设计确定的配合比拌制水泥泥浆，待压浆前将水泥浆倒入集料斗中，准备压浆。

（6）提升、喷浆

下沉到达设计深度后，开启灰浆泵，通过管路送水泥浆至搅拌头出口，出浆后启动搅拌桩机及拉紧链条装置，以0.50～0.8m/min 的提升速度（一档或二档提升速度）边喷浆搅拌边提升钻杆，使水泥浆和土体充分拌和。

（7）再次搅拌下沉至设计深度，本次下沉过程中，过下沉边喷浆。

（8）重复搅拌提升、喷浆

下沉到达设计深度后，再次喷浆，重复搅拌提升（速度0.5～0.8m/min），当提升到设计停浆标高后，慢速原地搅拌1～2min。

（9）重复步骤7）、8）四次（总共五次），即整个过程从开始至结束达到六搅五喷，保证搅拌桩质量。

（10）现场检验：施工班组按规定表格要求，认真做施工记录，请现场监理工程师检查签认。

（11）桩机移位：施工完一根桩后，移动桩机至下一根桩位，重复以上步骤进行下一根桩的施工。

7.4.3 搅拌桩施工要点

（1）搅拌桩正式施工前，应进行室内配比试验，确定合理的水泥掺量，并进行现场成桩试验，确定最佳施工工艺，在桩身取样进行强度试验。

（2）水泥浆用量按规定分五次喷，严格控制每米喷浆量。

（3）搅拌桩的垂直偏差≤1%，施工过程中应注意基座的平整度和导向架的垂直度。

（4）桩顶标高比设计标高多出0.5m，以保证桩头质量。桩机下搅到底部时，须在原地喷粉30s 后再往上提升，以保障下部桩端的水泥掺入量。

（5）复搅次数：5 次。采用“五喷六搅”工艺，五次喷粉六次搅拌，以保证水泥浆与土充分搅拌均匀和搅拌桩成桩质量。

（6）施工中，发现喷浆量不足，应整桩复打，复打的喷浆量不小于规定的用量，如遇停电、机械故障等原因喷浆中断时，必须复打，复打重叠段应大于1 米。

（7）搅拌桩直径：新海涌为Φ600，西涌为Φ500，施工中，钻头直径的磨损不得大于１cm。

（8）施工记录设专人负责，按本工程规定的表格要求，对施工序号、施工日期、施工时间、施工深度、单桩水泥用量、钻头直径等进行记录。

7.4.4 成桩检测

搅拌桩施工质量规定值或允许偏差

7.4.6 主要劳动力组织

普工：24 人

操作工：48 人

机修工、电工各8 人

测量人员：4 人

资料试验人员：4 人

7.4.7 材料供应

本工程所有材料进场时都应按规定进行验收。所有进场材料都必须是合格品，合格率必须是100%，不合格品不准进入施工现场。

7.5 河涌改道

（1）施工准备

1）修通施工便道（对新海涌既有道路进行临时改道），组织机械设备和人员进场。

2）做好施工围蔽。按设计规定的技术标准、地质资料以及周围建筑物和地下管线等的详实资料，严格细致地作好开挖施工组织设计（包括周围环境的监控措施）和施工操作规程，经过技术交底，使全体施工人员认识到，开挖中的支护施工必须依照技术标准所设计的施工程序及施工参数施工，并对开挖中可能遇到的漏水、边坡失稳现象进行技术讨论，提出相应的应急措施并提前进行相关的贮备。

3）准好出土、运输和弃土条件，保证开挖过程中连续有效的出土，加速开挖支撑的速度，减少地层移动。

4）对基坑、围护桩、周围环境编制详细的监测方案，并预先做好监测点的布设，初始数据的测试及监测仪器的调试工作，监测工作准备就绪。

（2）测量放线

按施工要求，测量放出开挖各地段边线及标高，做好标记。

（3）开挖、运输

施工准备

测量放线

钢板桩支护土方开挖、运输

河床修整

验收

新海涌道路恢复

采用挖掘机进行开挖，对表层粘土，拉到指定地点存放，以备回填时使用，对深层淤泥及其他杂物，开挖后，按要求拉到指定排放地点排放。

1）开挖顺序：采用“纵向分段、竖向分层”的方法进行。

2）打钢板桩：开挖进入淤泥层之前，进行钢板桩支护，钢板桩根据施工现场实际情况，采用槽钢和拉森钢板桩进行支护。

3）基坑内降水及排水：根据地质资料及现场情况，基坑开挖范围含水量丰富，因此开挖时采用集水坑集水，用抽水机排放的方法进行排水。

4）土石方外运弃土要求：根据施工要求，外运弃土运至指定弃土点，运土汽车应装后挡门，并塞缝严密，顶部用蓬布遮盖，不使泥土外洒，污染街道，且所有运土车辆均须符合广州市关于散体物料运输车辆的有关规定。工地上设洗车场，派专人对出场车辆用高压水冲洗干净，运土车辆弃土后必须冲洗干净。

（5）对新海涌既有道路，开挖后按设计图要求进行恢复。

采用5 条D1000 的预制混凝土管进行埋设，埋设对基础进行处理：底层铺设30cm 厚的碎石垫层，然后用块石进行铺垫，厚度为80cm，管底层铺设20cm 的砂垫层。混凝土管埋设后，上部回填中粗砂，顶层铺设25cm 厚的C30 混凝土路面达到设计标高要求。

（6）河床修整

开挖到接近设计标高时，对河床进行修整，确保设计标高。

7.6 土方回填及附属工程

7.6.1 施工流程。

7.6.2 施工方法

（1）表土清挖、原有路面破碎

挖方前先清除地表杂物，堤基的表土清除不少于0.2m，水沟、池塘不少于0.5m。对原有路面进行破碎处理，清除杂物。

（2）堤身填筑、碾压

填土要求：高程0.50m 以下必须填筑粘性土，高程0.50m 以上临水侧必须填筑厚度不小于1m 的粘性土，其他部分回填中粗砂，中粗砂要求：含泥量小于5%，有机质含量小于1%，相对密度不小于0.65。搅拌桩强度达到70%设计强度以前填筑高程不得大于0.50m。

1）填筑前应先进行材料试验并提交试验报告，经监理工程师批准后方可采用。

2）按压实试验所确定的碾压厚度（考虑松方系数）摊铺填方材料，任何一个碾压层的最大厚度应不大于300mm。

3）采用机械联合作业施工。土方（中粗砂）由自卸车卸车后，用推土机推平，

由平地机拉平3～4 遍后，分别用轻型、重型压路机碾压。应从堤身中心顺次进行碾压，前后两次的轮迹须重叠，碾压至无轮印起弹至。

4）堤身基础的压实工作，必须在填土摊铺后充分整平，材料的含水量控制在合适范围之内才能进行。

5）对于难以进行水平分层填土，可沿堤身中心线逐层向前沿竖向填筑，每层厚度2～3m。填方材料可采用沉陷较小及粒径较小的砂砾碎石。

6）填土压实应尽可能使用压路机，只有无法采用压路机压实的地段，才能在经批准后使用人工夯实。使用人工夯实每层所铺筑材料的厚度应保证该层得到充分的压实，但是在任何情况下，任何一层的厚度应不大于300mm，而且采用人工夯实时，应夯夯相连，纵横互相重叠1/4-1/3 夯压面积。

7）雨季施工要作好施工场地的排水，并保持排水沟的畅通。

8）自卸车运料至现场后，在沿河堤铺设的便道上沿线倾卸，并通过装载机、推土机和人工配合进行分层平砂。

9）碾压使用15t 以上的振动式压路机进行压实，其密实度必须达到设计要求。

10）压实过程中的几个技术要点

①碾压时，横向接头轮迹应有一部分重叠40～50cm,前后相邻两填区段直纵向重叠1～1.5m，碾压应做到无漏压、无死角和确保碾压顺序宜先内后外侧。

②碾压时应先轻后重，使得土体的密度逐步提高。要采用轻型光轮压路机进行预压。采用振动式压路机进行正式碾压，先静压一遍，然后由弱振到强振。

③路堤边缘往往压实不到，两侧采取多填宽度50cm 左右，压实工作完毕再按设计宽度和坡度予以刷齐、整平。

④压实作业前用平地机充分整平，以保证压实路堤各层均匀。

11）雨天暂停封层土与包边土的施工。

12）路堤填筑的土源，进场前先测定其含水量，随土方进场，随时推平压实。土方卸点应保持一定间距，采用8t 自卸汽车，堆距保持在2m。

13）推土可采用斜向推土的方法，当土源含水量比较高时，可用推土机推平，并打碎、翻晒，以降低含水量，并辅以人工整平。每一填筑层，松铺系数取1.5，每层土松铺30 ㎝，压实后为20 ㎝。每100m 路堤上的土基本推平后，用压路机静压一遍，再上推土机精平一次，对边坡及高低较大的部分人工予以修整。

14）碾压采用18t 振动压路机，直线段由路边向路中进行，曲线段由内侧向外侧碾压。碾压速度控制在3～5km/h,碾压次数5～6 遍。第一遍和最后一遍为静压，其余为振动碾压。碾压除结构物边上可采用横向碾压外，均应纵向碾压。轮迹重叠30～40㎝，每工班新旧铺层应碾压成与路中成45°角。

（3）护坡施工

1）无砂砼和C20 现浇砼格栅施工

按设计要求，修整护坡坡度，然后进行无砂砼和C20 现浇砼格栅施工。

2）草皮护坡

按设计图规定的技术指标进行草皮的采购、运输和保管，铺设中严格按技术规定要求进行铺设，草皮铺设后要进行洒水养护。

（4）砂垫层施工

堤身施工完毕，进行上层砂垫层施工，砂垫层厚18cm。

（5）预制C20 砼缘石施工

预制砼缘石规格为300×300×12。安装前，必须认真做好测放中线和高程，测放中线后，应引出边桩，测放边桩时应同时在边桩上测放高程，做到桩顶即为缘石顶标高。缘石的基层完成后，铺砌前先挂线，跟着在基层上铺缘石，经校对边线和标高无误后再向前铺砌。

（6）人行地砖铺设

人行地面砖为300×300×5 本色地面砖，人行地砖须在土堤沉降稳定后再铺设。铺设地面砖的砼砂浆强度等级要满足设计要求，铺贴前，应对砖的规格、尺寸、外观质量、色泽等进行检验，水湿润晾干后备用。

勾缝和压缝应采用同品种、同等强度、同颜色的水泥，并做好养护和保护。

（7）验收

按规范和设计要求进行验收。

7.7 收尾

所有工序结束后，认真进行复检，同时整理好施工资料，办好移交手续。

拆除所有临时性设施，恢复原有设施。

# 施工进度计划

8.1 施工工期

根据招标文件要求，根据现场情况结合我公司实际施工能力，本工程施工工期定为90 日历天。

8.2 劳动力计划

8.2.1 人力

(1)主要管理人员

本企业已为本工程拟建了主要管理人员组合，该机构的人员基本都在本地区，而且，在新海涌施工现场有我公司一项目部正在施工，如工程中标开工，可随时调遣上岗工作。

(2)测量人员

测量工作为本工程的主要关键管理工作，因此根据本工程的要求，配备具有丰富施工测量经验的工程技术人员和技工组成，其中骨干测量员4 名，辅助性技工4～6 人，另外对机械操作手进行培训交底，从而强化测量工作力度及深化复核性测量控制的工作体系。

(3)工人

本工程除围堰、文明施工管理、修复工程等工作需要零星工人以外，其余基本为机械化施工，工人配备基本以机械操作手为主。

本工程拟配备30 名综合型杂工，机械操作手随机械一同调遣，机械手加机修人员最多时约70 人左右。

劳动力计划表

工种

人数

管理人员测量员试验员机械工其他合计人数

第1 月20 10 4 70 30 134

第2 月20 10 4 40 30 104

第3 月20 10 4 22 20 76

劳动力需求计划图

8.3 资金计划

资金使用计划

月度用款比例计划表（单位：％）（2004 年）

月份第1 月第2 月第3 月

缺陷

责任期

用款比例40 30 25 5

资金使用计划图

0

30

60

90

120

150

人数134 104 76

第1月第2月第3月

0

10

20

30

40

50

系列1 40 30 25 5

第1月第2月第3月缺陷责任期

8.4 检测、试验仪器及机械设备

8.4.1 检测、试验仪器

拟投入本工程的主要测量及检测仪器设备表

序号测量、检测仪器名称规格数量进场进间

1 全站仪GTS-311 2 台

2 经纬仪DJD2 2 台

3 水准仪DSZ2 4 台

8 混凝土试模150×150×150 50 个

9 砂浆试模70.7×70.7×70.7 20 个

10 混凝土试块标准养护箱20B 3 个

11 混凝土快速蒸养护箱HT75 2 个

12 可控干燥机HS-40 2 台

13 混凝土振动台HT75 2 台

14 石子压碎指标仪朴200 2 台

15 水泥安定仪HJ-84 1 台

16 混凝土回弹仪HT225A 2 台

17 砂浆回弹仪HT75 2 台

18 混凝土贯入阻力仪YG-80 1 台

19 固结仪YG-80 1 台

20 液塑限联合测定仪YS-2 1 台

21 水泥稠度及凝结时间测定仪1 台

22 砂浆稠度测定仪1 台

23 点荷载仪SC-81 1 台

26 核子密度仪

测量范围密度1.12 ～2.37mg/m3，含水率0～46%1 台

27 气囊密度仪

玻璃管标定刻度1500×10cm3，精度0.1cm31 台

28 灌砂法测密度

符合JTJ051-93 或其他相当

标准的要求

1 件

29 环刀法测密度

符合JTJ051-93 或其他相当

标准的要求

1 件

30 电子天平不低于4000g/0.01g 1 台

8.4.2 机械设备

本工程的施工机械主要是搅拌桩机、挖掘机、运输设备等，挖掘机械部分属本公司自有，其余的挖掘和运输机械基本须向专业清疏公司租赁，本企业与番禺地区的×专业清疏运输公司（其对卸泥点情况比较了解，并对淤泥排放等手续办理非常熟悉，而且在经营史上无因乱排放受处罚的记录）曾经有过良好合作关系，因此在机械租赁的经营关系上可得到确保。搅拌桩机也向有合作过的专业公司租赁，并且随时可以投入使用。拟投入本工程的主要机械设备表

序号设备名称

型号

规格

数量

制造

厂名

购置

年份

已使用

台班

目前

状况

现在

何处

进场时间

1 搅拌桩机HP-5B 8

2 灰浆泵HB6-3 8

3 长臂挖掘机小松2 台

4 挖掘机PC-200 8 台

5 挖泥船/ 4 艘

6 小型运泥船6m3 4艘

7 中型运泥船60m3 2艘

8 大型运泥船300m3 2艘

9 浮台/ 4 座

10 抓斗船/ 2 艘

11 自卸车10m3 40辆

12 装载车350L 4 台

13 洒水车/ 2 台

14 泥浆泵离心泵4 台

15 发电机150KVA 2 台

16 砂浆搅拌机200kg 2 台

17 搅拌机JS350 2 台

18 推土机D6、4 台

19 振动压路机YL20C 2 台

20 平地机PY160 2 台

8.5 施工进度计划

详细计划见施工网络图和横道图。

# 工期、质量、安全等保证措施

9.1 工期保证措施

本工程拟定的计划工期定为90 日历天。

为确保工期，拟将组成以公司领导为主的领导小组，委派经验丰富、责任心强的项目经理，配备专业齐全、人员精干、事业心强的技术管理人员组成项目班子，为确保工期提供组织保证。

加强施工管理，抓好施工中的统筹、协调与控制，抓好关键工序进展，做好工序衔接。坚持工地碰头会议制度，加强检查与监督，抓好计划落实，做到以日保旬，以旬保月，以月保工期。

9.1.1 加强施工计划管理

严格控制施工进度，项目经理及时组织项目部各下属负责人，按目标管理程序，把各分部、各工种施工情况记录好，发现问题,及时处理。

9.1.2 加强施工协调

以施工进度计划和施工流水为依据，编制分部分项工程进度计划，明确各专业工种的工序搭接，解决好穿插作业的矛盾。

9.1.3 建立考核制度

向施工班组下达任务时，同时提出完成该项任务的时间要求，并把是否按期完成分项工程作业计划作为考核指标。

9.1.4 确保材料供应

按分期作业施工计划及时编制材料供应计划，对于市场紧俏的材料、配件、外协加工配件充分估计，对订货、采购、加工、运输时间等关键环节，要超前落实计划，杜绝停工待料的现象发生。

9.1.5 确保施工机械、设备的完好作业状态

现场各种施工机械进场时必须经过严格检测，进场后派专人进行养护，定期进行维修，确保机械能以最佳状态参与施工。

9.1.6 推行全面质量管理

精心施工，一丝不苟，在整个施工过程中推行全面质量管理。

9.2 质量体系与保证措施

质量保证体系

思想保证制度保证技术保证组织保证施工保证提高质量意识经理部质量管理领导小组

贯彻ISO9001 系列质量

标准推行全面质量管理

创优规划经济法规

TQC 教育施工队质量小组

各项工作制度和标准经济责任制

质 量 第 一

为 用 户 服 务

下 道 工 序 是 用 户

制 定 教 育 计 划

质 量 工 作 检 查

现 场 QC 小 组 活 动

岗 前 技 术 培 训

熟 悉 图 纸 掌 握 规 范

技 术 交 底

质 量 计 划

测 量 复 核

应 用 新 技 术 新 工 艺

检 查 创 优 效 果

制 定 创 优 措 施

明 确 创 优 项 目

优 质 优 价

完 善 计 量 支 付 手 续

制 定 奖 罚 措 施

签 定 包 保 责 任 状

检查落实

改进工作

质量

总结表彰

先进

技术岗位责任制质量责任

提高工作

技能

接 受 业 主 和 监

定期或不定期质量检查

进行自检互检交接检

加强现场控制利用现代

化手段试验检测

奖优罚劣

经济兑现

质量评定

实现质量目标反馈

检测质量体系图

检验过程质量保证

检测准备

人员培训选定检测标准仪器设备检定较环境控制较核

考试(核) 选定规程制定细维护管理参数记录

配备人员上岗确定试验方案组配检测仪器设备调整检测环境

人员技术素质保证执行技术标准仪器设备性能保证检测环境保证

检测质量保证体系

重新检测检测样品取样

提出处理意见检测

分析原因数据处理

检测事故处理

有问题

检测复核

检测报告审查签发

结束

无异议

有异议申述

复查数据记录

9.3 安全保证措施

本工程安全目标：根据施工特点，确定安全生产目标为：杜绝因工死亡，现场施工人员的年负伤率不大于0.05%，不发生拆迁工程事故，不发生基坑、沟槽坍塌的责任事故，不发生重大及设备操作事故、重大交通事故和重大火灾事故。

9.3.1 安全保证体系（见下页）

9.3.2 安全管理制度

（1）坚决贯彻“安全第一,预防为主”的方针，并制订具体可靠的规则、办法，切实予以执行。

（2）建立、健全安全管理制度和保证体系，项目组选配懂业务、事业心强的同志担任安全监督，工班设安全员，责任到人，挂牌作业，及时发现工地不安全隐串，并有权制止不符合规范的各种操作。

（3）加强对进场职工进行安全施工教育，采用各种形式，广泛宣传安全生产的重要性，提高他们的自保、互保意识。并严格执行每月不少于四小时的安全学习，同时，坚持班前安全活动，以提高工地全体职工的安全意识，从而自觉执行各项安全规章制度。

（4）安全生产教育重点突出四个方面的内容：A：主人翁责任感和安全第一的教育；

B、安全基础知识和技能的教育；C、遵守规程、制度和岗位标准化的教育；D、文明施工的教育。

（5）班前交待安全注意事项，班后讲评安全，同时，开展安全检查评比竞赛活动，定期公布评比结果，并与奖罚分配挂钩。

（6）在工程施工中，认真执行国家“施工安全检查评分标准”， “施工现场临时安全用电规范”和有关防雨、防滑、防雷、防署降温和防毒等安全措施。

（7）实行逐级安全交底制度。严格实施安全“三件宝”的使用与检查，加强对“四口”、“五临边”的防护。反施工安全作为头等大事来抓。

（8）进入施工现场必须戴安全帽，施工人员不得穿高跟鞋和拖鞋开工，工作前和工作时间不准饮酒。

（9）工地各部位按规定悬挂安全色标。

（10）施工工地配齐施工负责人、施工员、质安员、并将其姓名挂在工地办公室内，施工负责人要以安全生产为第一职责，工地建立生产管理人员和班组长参加的安全值班制。

安全生产保证体系

工作保证组织保证制度保证

安全生产

领导小组

落实责任制

检查责任制

1、施工组织是否有安全设施和安全技术措施。

2、施工机械机具是否符合技术和安全规定。

3、安全防护措施是否符合要求。

4、施工人员是否经过培训。

5、施工方案是否经过交底。

6、各级各类人员施工安全责任制是否落实。

7、是否制定安全预防措施。

8、对不安全因素是否有控制措施。

1、安全技术措施交底后是否人人明白，心中有数。

2、施工生产过程中各种不安全因素是否得到有效控制。

3、施工机械是否坚持安全挂牌制。

4、安全操作规程和安全技术措施是否认真执行。

5、现场有无违章指挥，违章作业。

6、“周一”安全活动日是否正常进行。

7、安全隐患是否限制整改。

8、信息反馈是否准确及时。

1、总结施工生产过程中安全生产经验，对于成功的控制方法总结推广。

2、找出施工过程中安全管理的薄弱环节，提出改进措施。

3、做好总结，评比工作。

我公司十二项安全制度工作保证工作保证2 工作保证1 工作保证3国家安全法律、法规、规程、标准及业主《建设安全生产管理》

1、安全生产责任制。

2、班前安全讲话制。

3、“周一”安全日活动制。

4、安全设计制。

5、安全技术交底制。

6、临时设施检查验收制。

7、安全教育制。

8、交接班制。

9、安全操作挂牌制。

10、安全生产检查制。

11、职工伤亡事故报告处理制。

12、安全生产奖惩制。

1、经理部各类人员各职能部门的安全生产责任制；

2、认真贯彻“安全第一，预防为主” 的方针和“ 额定生产必须管安全”的原则。

3、对职工进行经常性安全教育。

4、坚持安全检查制度。

5、对生产过程中出现的安全问题，按“三不放过”的原则处理。

6、执行安全产“ 三坚持”、“ 五同时”。

安全生产目标

三无：无工伤死亡事故、无交通死亡事故、无火灾、洪灾事故。

一杜绝：杜绝重伤事故。

一达标：创安全达标工地。

9.4 雨季及夜间施工

9.4.1 雨季及洪水期施工应根据当地气象预报及施工所在地的具体情况，做好施工期间的排洪工作。

9.4.2 在雨季施工时，施工现场应及时排除积水。

9.4.3 雨季施工时，容易受潮的机械、材料等应做好防范措施，施工人员要提前做好安全撤离准备工作。遇有暴风雨应禁止进行施工。

9.4.4 雨季施工时，必须准备足够的遮盖设施，防止土坡受水软化，发生失稳塌方，并派人实时观察土坡的变化，如发生裂缝或位移，立即组织人员采取支护措施。

9.4.5 夜间施工时，主要做好照明工作，确保充足光线，满足施工要求，保证施工人员在安全条件下作业。

9.4.6 做好淤泥管理工作，严格控制，杜绝非法卸土。

9.4.7 加强在施工范围内的夜间巡查，禁止无关人员在内羁留，避免安全事故或盗窃事故。

9.4.8 抢险外，每天施工作业时间控制在二十二时前结束，因工程技术或工程质量要求连续作业的，须经工程所在地的建设行政主管部门批准，并采取措施后，方能进行夜间作业时间。

9.5 地下管线的保护措施

9.5.1 委派专人负责地下管线摸查的工作，参加施工前的管线协调会，与地下管线的有关单位取得联系，并在现场确定管线的具体走向，做好标识，并绘制在施工平面图上，并向勘探、设计和监理单位提供有关地下管线的详细资料；在工程施工时，确定责任制度，确定责任人，组织必要的保护措施。

9.5.2 在作业前，必须向施工人员做好交底。须根据建设单位提供的资料，制订防止勘探作业、地下基础工程和作业机械及车辆压载损坏地下管线的专项监控细则，协助建设单位获得管线详细资料，监督技术措施的落实，制止野蛮作业。

9.5.3 开工前施工单位应采取有效的方法进一步探明地下管线的准确位置，做出详细的探测记录，请监理单位对此进行认证。对未进行地下管线详探的，不得进行钻探和开挖作业，以确保施工过程中地下管线的安全。

9.5.4 对不按规定对地下管线采取保护措施而造成地下管线破坏的建设、勘察、设计、施工等责任单位，除赔偿损失外，根据建设部《建筑安全生产监督管理规定》追究责任单位、责任人员特别是项目负责人员和现场指挥人员的责任，同时追究监督不力的监理单位和监理人员的连带责任。构成犯罪的，依法追究刑事责任。

9.5.5 如施工需要对暴露或架空的管线进行迁移的，必须进行施工保护措施方案，报建设单位、监理单位审批同意后，才能进行施工。

9.6 降低成本措施

9.6.1 认真熟悉图纸，加强施工放线的复核工作，减少施工放线的误差所造成的损失。

9.6.2 合理安排施工顺序，避免交叉作业所引至产品损坏的返工损失。

9.6.3 认真实行现场工料核算制和限额领料制度，杜绝乱领乱丢。做到收料数量准确，限额领料，加快周转速度，提高完好率。

9.6.4 对所有材料，要合理使用，长料长用，短料短用，尽量减少材料损耗。

9.6.5 加强各类材料进场的验收工作。使材料能保证量足质好，实施计划指导生产，合理组织科学安排避免一切返工、窝工现象。

9.6.6 材料应严格按规定堆放，为使用方便，避免材料堆放混乱，造成误工、误时，影响使用。

9.6.7 工地发放经济签证应及时，确保经济签证不遗漏。

9.6.8 严格计量工作，确保施工资源投入量准确，不浪费。

9.6.9 工人施工工序合理衔接，材料供应及时，确保工程进度，不误工。

9.6.10 做好计划与生产监控。

9.6.11 作好员工的教育工作，全员开展降耗节约竞赛。减少材料的使用损耗，由零开始，点滴积累，不能以大弃小、不在乎小小的浪费。

9.6.12 严格按定额控制材料的计划、使用，避免因进料过多，发生材料的二次运输；进料应提前，以确保使用供应的及时性，避免不必要的误工。

9.6.13 加强保卫，以免机械、材料的损失，造成经济直接损失及误工的损失。

9.6.14 加强工程技术管理，施工监控必须实时、到位，避免技术错误造成的经济及误工损失。