第一章  工程概况

一、工程概述

宁夏扶贫扬黄浇灌一期工程红寺堡五干渠是整个骨干工程之一，位于同心境内，苦水河以西，跨韦州、下马关二个乡镇，始于韦州镇张家旧庄自然村，止于甜水河十里山	水库上游1.5m处，全长17.72km，控制净灌溉面积10.90亩。

五干渠进口接五泵站出水渡槽，起始设计水位1444.05m，加大水位1444.15m，干渠全长17.72km，本级浇灌面积3.34万亩，D4标段为五泵站及0+000~4+050，渠道长度4.05 km，有9座建筑物，其中5座生产桥，3座渡槽，1座路涵。

二、 工程地质

1、区域地质概况

五干渠位于大罗山东麓，地表岩性为冲洪积砂壤土、壤土，夹碎石、角砾。地面高程在1300-1500米，为罗山洪积扇，四干渠及五干渠前段的洪积扇被山洪沟切割成打下不等的沟间地块，地面高程起伏较大。五干渠后段地形起伏较小、位于洪积扇的边缘。

2、岩性

渠线所经地区揭露地层有：沟谷中分布有第四系新统冲洪积（Q42a1+p1）碎石及角砾；第四系上更新统（Q31p1-a1）壤土（局部夹粘土层），夹杂色碎石、角砾层；第三系中新统红柳沟组（N1h）砾岩，分布于四干渠中——后段；二叠系上统上石盒子组（P2sh）长石石英砂岩，分布于四干渠前段。工程区地层岩性由老至新分述如下：

（1）二叠系上统上石盒子组（P2sh）长石石英砂岩，浅紫红色，坚硬，中厚曾状，产状78°∠21°。

（2）第三系中新统红柳沟组（N1h）砾岩，砖红色，含大量石膏矿物，坚硬状态。

（3）第四系上更新统（Q31p1-a1）壤土，局部夹砂壤土、粘土及碎石、角砾透镜体，土黄色-黄褐色，坚硬-硬塑状态，壤土多具有湿陷性，属于中等压缩性土；其间的碎石及角砾多呈透镜体分布在壤土层中。

（4）第四系新统冲洪积（Q42ap1+1）碎石及角砾。杂色-青灰色，松散-稍密，成份为砂岩、灰岩等，约占60%，砂及壤土充填，分布与渠线经过的冲沟中的表部。

（5）第四系全新统坡积（Q4d1）壤土及角砾。壤土多呈黄色，角砾呈青灰色-杂色，分布于渠线经过的冲沟的坡角处。

3、地质构造及地震

工程区构造上地处祁吕贺山字型构造体系的脊梁贺兰褶带的罗山-云雾山隆起带。罗山-云雾山隆起带在本地区主要表现为：罗山背斜，它是由奥陶系地层组成的复式背斜，轴向为南北向，长达40余公里，宽3-5公里。

本区历史上地震活动较强烈，历史上曾发生多次地震记载，1561年7月25日红寺堡以西6公里处发生7.25  级地震，震中烈度XI-X，1981年1月19日-10月27日，红城水（五干渠后段）共发生1-2.6级地震8次。以上地震与本地区新构造运动有着密切关系，根据《中国地震动参数区划图 》（GB18306-2001），本场地地震动峰字值加速度为0.2g；地震动反应谱特征周期为0.3s，等效于地震基本烈度为Ⅷ度区。

通过对整个工程区的勘察，本工程区的主要建筑物附近未发现有活动断裂，其区域构造稳定性是较好的。

4、水文地质

工作区为大罗山的洪积扇区，地下水主要由大罗山基岩裂隙水及大气降水补给。水位埋深一般大于15米，地下水流向由扇顶向扇底流动，流入苦水河及甜水河水系，水质由扇顶到扇底逐渐变坏，矿化度由扇顶的1.57g/L-2.87g/L至扇底的5.6g/L，地下水化学类型为SO4-C1-Na-Mg型。

由于该地区地下水水位埋深大，包气带及含水带透水性大，灌区形成后地下水排泄通畅，地下水位不会有明显上升。

4.1、渠道工程地质条件

(1)渠道建筑物工程地质

1）1#（后头沟）渡槽工程地质

场地岩性分布如下：壤土（Q3a1）夹角砾透镜体：壤土呈土黄色，硬塑-坚硬状态，具水平层理，局部含少量石膏结晶，壤土其物理力学指标见下表：

Q3a1湿陷性壤土物理力学指标

| 项 目 | 指 标 | 项 目 | 指 标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 含水量ω(%) | 9.8 | 湿陷系数 (δs) | 0.016-0.074 |
| 湿密度r (g/cm3) | 1.629 | 自重湿陷系数(δ2s) | <0.015 |
| 干密度rd (g/cm3) | 1.483 | 总湿陷量 (△s) cm |  |
| 孔隙率 e | 0.828 | 自重湿陷量(△2s) cm |  |
| 压缩系数a1-3(MPa-1) | 0.25 | 湿陷等级 | Ⅱ级非自重 |
| 压缩模量 Es(Mpa) | 14.1 | 承载力标准值 fk(kPa) | 120 |
| 凝聚力 C(kPa) | 14.2 | 开挖边坡值 | 1：1.25 |
| 内摩擦角 φ（度） | 30.3 | 渗透系数 K(cm/s) | 1.3×10-4 |

Q3a1非湿陷性壤土物理力学指标

| 项 目 | 指 标 | 项 目 | 指 标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 含水量ω(%) | 10.9 | 压缩模量 Es(Mpa) | 17.7 |
| 湿密度r (g/cm3) | 1.665 | 凝聚力 C(kPa) | 10.9 |
| 干密度rd (g/cm3) | 1.503 | 内摩擦角 φ（度） | 29.1 |
| 孔隙率 e | 0.807 | 渗透系数 K(cm/s) | 1.1×10-5 |
| 压缩系数a1-3(MPa-1) | 0.13 | 承载力标准值 fk(kPa) | 150 |

场地壤土中局部夹  角砾（Q3a1）透镜体：进出口在埋深1-2米处，厚度0.4-1.5米，沟中在埋深高程1380.2-1383.5米，厚0.8-1.8米，青灰色-杂色，呈稍密-中密状态，砾石呈次棱角状态，砾石直径常见5-10mm，最大可见15cm，砾石含量大于60%，砾石主要成份为砂岩、灰岩等，充填物为砂。沟中稍密角砾其fk=200kPa，边坡比为1：1.50；其渗透系数k=0.2cm/s。

在进场地埋深19.5米以下，高程在1428.5米存在一半胶结角砾层，青灰色-杂色，石膏矿物胶结，密实状态无法挖掘，砾石直径在3-10mm左右，最大可见15cm，主要成分为砂岩，灰岩等，充填物为砂。

稍密角砾其fk=200kPa，边坡比为1：1.50；中密角砾其fk=250kPa，边坡比为1：1.50；其渗透系数k=0.2cm/s。

下部半胶结角砾其fk=300kPa。

该渡槽将进口基础放置在高程1432米以下非湿陷性土层上，沟中及出口基础可放置在高程1422米以下非湿陷性壤土层上。

2） 2#（庙梁沟）渡槽工程地质

场地岩性分布如下：

壤土（Q3a1）夹角砾透镜体：壤土呈土黄色，硬塑-坚硬状态，具水平层理，局部含少量石膏结晶，壤土其物理力学指标见下表：

Q3a1湿陷性壤土物理力学指标

| 项 目 | 指 标 | 项 目 | 指 标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 含水量ω(%) | 10.4 | 湿陷系数 (δs) | 0.0158-0.051 |
| 湿密度r (g/cm3) | 1.663 | 自重湿陷系数(δ2s) | 0-0.043 |
| 干密度rd (g/cm3) | 1.507 | 总湿陷量 (△s) cm |  |
| 孔隙率 e | 0.799 | 自重湿陷量(△2s) cm |  |
| 压缩系数a1-3(MPa-1) | 0.14 | 湿陷等级 | Ⅲ级自重 |
| 压缩模量 Es(Mpa) | 14.8 | 承载力标准值 fk(kPa) | 110 |
| 凝聚力 C(kPa) | 17.8 | 开挖边坡值 | 1：1.25 |
| 内摩擦角 φ（度） | 31.3 | 渗透系数 K(cm/s) | 1.3×10-4 |

Q3a1非湿陷性壤土物理力学指标

| 项 目 | 指 标 | 项 目 | 指 标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 含水量ω(%) | 8.1 | 压缩模量 Es(Mpa) | 28.2 |
| 湿密度r (g/cm3) | 1.607 | 凝聚力 C(kPa) | 16 |
| 干密度rd (g/cm3) | 1.485 | 内摩擦角 φ（度） | 30.3 |
| 孔隙率 e | 0.824 | 渗透系数 K(cm/s) | 1.1×10-5 |
| 压缩系数a1-3(MPa-1) | 0.07 | 承载力标准值 fk(kPa) | 140 |

场地壤土中局部夹角砾（Q3a1）透镜体：厚度0.5-2.2米，青灰色-杂色，呈稍密-中密状态，砾石呈次棱角状态，砾石直径常见5-10mm，最大可见15cm，砾石含量大于60%，砾石主要成份为砂岩、灰岩等，充填物为砂。沟中稍密角砾其fk=200kPa,边坡比为1：1.50；其渗透系数k=0.2cm/s。

在进场地埋深16.0米以下，高程在1428.5米存在一半胶结角砾层，青灰色-杂色，石膏矿物胶结，密实状态无法挖掘，砾石直径在3-10mm左右，最大可见15cm，主要成分为砂岩，灰岩等，充填物为砂。下部半胶结角砾其fk=300kPa。

沟中为角砾 （Q42ap1）：青灰色-杂色，厚度约4.2米，呈松散-稍密状态，局部夹约1.0米左右的土黄色，硬塑状态的壤土透镜体，砾石呈次棱角状态，砾石直径常见5-10mm，最大可见20.0cm，砾石含量大于60%，砾石主要成分为砂岩，灰岩等，充填物为砂。沟中稍密角砾其fk=200kPa，边坡比为1：1.50，其渗透系数k=0.2cm/s。

该渡槽将进口基础放置在高程1428米以下半胶结角砾层上，沟中及出口基础可放置在高程1418米以下非湿陷性壤土层上。

3）3#（关庄台）渡槽工程地质

场地岩性分布如下：

壤土（Q3a1）夹角砾透镜体：壤土呈土黄色，硬塑-坚硬状态，具水平层理，局部含少量石膏结晶，在出口岸埋深高程1432米左右夹土红色壤土透镜体，壤土其物理力学指标见下表：

Q3a1湿陷性壤土物理力学指标

| 项 目 | 指 标 | 项 目 | 指 标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 含水量ω(%) | 12.1 | 湿陷系数 (δs) | 0.015-0.113 |
| 湿密度r (g/cm3) | 1.682 | 自重湿陷系数(δ2s) | 0-0.033 |
| 干密度rd (g/cm3) | 1.501 | 总湿陷量 (△s) cm |  |
| 孔隙率 e | 0.811 | 自重湿陷量(△2s) cm |  |
| 压缩系数a1-3(MPa-1) | 0.23 | 湿陷等级 | Ⅲ-Ⅳ级自重 |
| 压缩模量 Es(Mpa) | 11.6 | 承载力标准值 fk(kPa) | 110 |
| 凝聚力 C(kPa) | 12.3 | 开挖边坡值 | 1：1.25 |
| 内摩擦角 φ（度） | 30.8 | 渗透系数 K(cm/s) | 1.3×10-4 |

Q3a1非湿陷性壤土物理力学指标

| 项 目 | 指 标 | 项 目 | 指 标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 含水量ω(%) | 14.0 | 压缩模量 Es(Mpa) | 16.1 |
| 湿密度r (g/cm3) | 1.713 | 凝聚力 C(kPa) | 17 |
| 干密度rd (g/cm3) | 1.507 | 内摩擦角 φ（度） | 29.8 |
| 孔隙率 e | 0.824 | 渗透系数 K(cm/s) | 1.1×10-5 |
| 压缩系数a1-3(MPa-1) | 0.12 | 承载力标准值 fk(kPa) | 140 |

场地壤土中局部夹角砾（Q3a1）透镜体：厚度1.0-4.5米，青灰色-杂色，呈稍密-中密状态，砾石呈次棱角状态，砾石直径常见5-10mm，最大可见15cm，砾石含量大于60%，砾石主要成份为砂岩、灰岩等，充填物为砂。

在出口（桩号2+040）场地埋深高程1427.8米以下，为角砾（Q3a1） 层，厚度1.0-4.5米，青灰色-杂色，呈稍密-中密状态，砾石呈次棱角状态，砾石直径常见5-10mm，最大可见15cm，砾石含量大于60%，砾石主要成份为砂岩、灰岩等，充填物为砂。

稍密角砾其fk=200kPa,边坡比为1：1.50；中密角砾其fk=250kPa,边坡比为1：1.50；其渗透系数k=0.2cm/s。

沟中为角砾 （Q42ap1）：青灰色-杂色，厚度约4.2米，呈松散-稍密状态，局部夹约1.0米左右的土黄色，硬塑状态的壤土透镜体，砾石呈次棱角状态，砾石直径常见5-10mm，最大可见20.0cm，砾石含量大于60%，砾石主要成分为砂岩，灰岩等，充填物为砂。沟中稍密角砾其fk=200kPa，边坡比为1：1.50，其渗透系数k=0.2cm/s。

该渡槽将进口基础放置在高程1423.5米以下非湿陷性土层上，沟中及出口基础可放置在高程1420米以下角砾层上。

(2)渠线工程地质条件

五干渠全长17.4km，为全断面混凝土板衬砌梯形断面，设计流量3.06m3/s ，起始水位1444.05m，比降1/2500，全段工程地质条件叙述如下：

1)0+000~3+500（测量桩号）段

该段段长3.50公里，地层岩性主要为上部壤土（Q3a1）局部夹角砾透镜体，冲沟为碎石（Q42ap1），现分述如下：

壤土（Q3a1）：土黄色 ，坚硬状态，厚度渠线方向分布不均匀，厚度大于20.0米，具有湿陷性，局部含角砾透镜体。其物理指标平均值如下：Q3a1湿陷Q3a1性壤土物理力学指标（1999年）

| 项 目 | 指 标 | 项 目 | 指 标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 含水量ω(%) | 6.8 | 自重湿陷系数(δ2s) | 0.004-0.080 |
| 湿密度r (g/cm3) | 1.511 | 总湿陷量 (△s) cm | 90.98 |
| 干密度rd (g/cm3) | 1.413 | 自重湿陷量(△2s) cm |  |
| 孔隙率 e | 0.926 | 湿陷等级 | Ⅲ级自重 |
| 压缩系数a1-3(MPa-1) | 0.34 | 承载力标准值 fk(kPa) | 120 |
| 压缩模量 Es(Mpa) | 18.6 | 开挖边坡值 | 1：1.25 |
| 湿陷系数 (δs) | 0.038-0.203 | 渗透系数 K(cm/s) | 2×10-5 |

Q3a1非湿陷性壤土物理力学指标（1999年）

| 项 目 | 指 标 | 项 目 | 指 标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 含水量ω(%) | 10.6 | 压缩模量 Es(Mpa) | 17.5 |
| 湿密度r (g/cm3) | 1.675 | 凝聚力 C(kPa) |  |
| 干密度rd (g/cm3) | 1.514 | 内摩擦角 φ（度） |  |
| 孔隙率 e | 0.796 | 渗透系数 K(cm/s) | 2×10-5 |
| 压缩系数a1-3(MPa-1) | 0.11 | 承载力标准值 fk(kPa) | 150 |

备注：上两表根据1999年勘察结果

Q3a1湿陷性壤土物理力学指标（2001）

| 项 目 | 指 标 | 项 目 | 指 标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 含水量ω(%) | 4.3 | 湿陷系数 (δs) | 0.021-0.076 |
| 湿密度r (g/cm3) | 1.516 | 自重湿陷系数(δ2s) | 0.020-0.057 |
| 干密度rd (g/cm3) | 1.453 | 总湿陷量 (△s) cm | 156.09 |
| 孔隙率 e | 0.868 | 自重湿陷量(△2s) cm | 70.19 |
| 压缩系数a1-3(MPa-1) | 0.37 | 湿陷等级 | Ⅳ级自重 |
| 压缩模量 Es(Mpa) | 9.1 | 承载力标准值 fk(kPa) | 110 |
| 凝聚力 C(kPa) | 25.0 | 开挖边坡值 | 1：1.25 |
| 内摩擦角 φ（度） | 32.5 | 渗透系数 K(cm/s) | 2×10-5 |

Q3a1非湿陷性壤土物理力学指标（2001年）

| 项 目 | 指 标 | 项 目 | 指 标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 含水量ω(%) | 5.1 | 压缩模量 Es(Mpa) | 13.1 |
| 湿密度r (g/cm3) | 1.558 | 凝聚力 C(kPa) |  |
| 干密度rd (g/cm3) | 1.482 | 内摩擦角 φ（度） |  |
| 孔隙率 e | 0.829 | 渗透系数 K(cm/s) | 2×10-5 |
| 压缩系数a1-3(MPa-1) | 0.14 | 承载力标准值 fk(kPa) | 150 |

备注：上两表根据2001年本次勘察结果

壤土中局部夹粘土透镜体（Q3a1）：土黄色，坚硬状态，具有湿陷性，湿陷界线以上其物理指标平均值如下：

Q3a1湿陷性壤土物理力学指标

| 项 目 | 指 标 | 项 目 | 指 标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 含水量ω(%) | 6.6 | 湿陷系数 (δs) | 0.011-0.158 |
| 湿密度r (g/cm3) | 1.528 | 自重湿陷系数(δ2s) | 0-0.067 |
| 干密度rd (g/cm3) | 1.436 | 湿陷等级 |  |
| 孔隙率 e | 0.931 | 承载力标准值 fk(kPa) | 110 |
| 压缩系数a1-3(MPa-1) | 0.69 | 开挖边坡值 | 1：1.25 |
| 压缩模量 Es(Mpa) | 9.1 | 渗透系数 K(cm/s) | 2×10-5 |

2)前段0+400-0+450左右在地表分布有角砾（Q3a1）：青灰色-杂色，呈松散-中密状态，厚度约1.7米，砾石呈次棱角状态，砾石直径常见0.5-3cm，最大可见10.0cm，砾石含量约占60%，砾石主要成分为砂岩，灰岩、泥岩等，充填物为粗砂。

其fk=220kPa。渗透系数k=0.2cm/s；开挖边坡比1：1.00-1.25。

3)沟中为碎石（Q42ap1）：青灰色-杂色，局部夹壤土及块石透镜体，呈松散-稍密状态，碎石呈棱角一次棱角形，碎石直径常见2-5cm，碎石含量约占60%，最大可见15cm，碎石主要成分为砂岩，灰岩等，充填物为粗砂。稍密其fk=200kPa。渗透系数k=0.2cm/s；开挖边坡比1：1.00-1.25。

三、水文气象资料

1、水文资料

（1）暴雨洪水特性

红寺堡五干渠沿线沟道共计10条，渠线以上汇流面积92.9km2 ,其中较大的有庙梁沟、陶家大沟、南滩沟和红城水沟等4条，这些山洪沟道的主要水文特点是洪水总量少，历时短，泥沙含量高，平时干涸无水，暴雨时洪水陡涨陡落。洪水均由暴雨形成，主要集中分布在7~9月。

（2）设计洪水

设计洪水根据《宁夏回族自治区钵盂洪水图集》采用设计暴雨推求。设计钵盂采用6小时雨量，同频内暴雨型，主要技术参数如下：

Cs=3.5Cv,        Cv=0.68

6小时点雨量均值（H6）查图求得，H6=32mm。

1小时点雨量均值（H6）查图求得，H1=19mm。

点面折减系数Kp由P-Ⅲ型曲线查得：

用设计面雨量求设计洪水分为产流和汇流两部分。产流根据面雨量过程扣除土壤入渗等损失水量计算；汇流采用纳希瞬时单位线法。

本工程以洪峰流量控制工程建设规模。按上述方法和参数计算各沟道设计洪水见表2-2-1。

红寺堡四干渠沿线沟道设计洪水成果表

| 序号 | 沟 名 | 桩 号 | 汇流面积（km2） | 概化长度（km） | 设计洪水（m3/s） |  | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | P=10% | P=20% |  |
| 1 | 后头沟 | 0+353.00 | 5.67 | 12 | 12.77 | 7.57 |  |
| 2 | 庙梁沟 | 1+130.32 | 1.5 | 4.3 | 6.84 | 4.45 |  |
| 3 | 关庄台 | 1+178.32 | 7.83 | 12.35 | 17.64 | 10.43 |  |
| 4 | 陶家大沟 | 5+193.23 | 9.59 | 5.3 | 35.62 | 20.18 |  |
| 5 | 苏莫断头 | 7+848.21 | 4.6 | 6.35 | 15.45 | 9.41 |  |
| 6 | 南滩 | 9+279.40 | 10.13 | 5 | 37.39 | 24.3 |  |
| 7 | 红城水沟 | 10+894.46 | 91.5 | 14.5 | 148.97 | 83.32 |  |

红寺堡五干渠地处宁夏南部半干旱地区，西距中宁县城57~87km。根据中宁、同心、韦州三个气象站的气象资料，该地区多年平均气温8.7℃，多年平均降水量251mm，主要气象要素统计见表2-1-1。

红寺堡灌区各站多年平均降水、蒸发、气温统计表

| 月 份 项 目 |  | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 | 十 | 十一 | 十二 | 全年 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 降水（mm） | 中宁 | 1.0 | 1.2 | 4.0 | 11.7 | 18.1 | 20.7 | 42.7 | 66.8 | 36.2 | 14.9 | 4.8 | 0.9 | 222.9 |
|  | 韦州 | 1.0 | 2.2 | 4.7 | 14.1 | 24.1 | 25.3 | 47.1 | 69.9 | 41.6 | 16.5 | 5.0 | 1.3 | 252.9 |
|  | 同心 | 1.7 | 2.8 | 6.8 | 17.6 | 25.6 | 23.7 | 56.8 | 38.5 | 45.9 | 19.8 | 7.0 | 0.9 | 277.0 |
|  | 平均 | 1.2 | 2.1 | 5.2 | 14.5 | 22.6 | 23.2 | 48.9 | 68.4 | 41.2 | 17.1 | 5.6 | 1.0 | 251 |
| 蒸发（mm） | 中宁 | 50.0 | 73.5 | 161.6 | 254.4 | 301.6 | 290.9 | 287.7 | 237.7 | 159.1 | 122.6 | 70.9 | 45.3 | 2055.3 |
|  | 韦州 | 80.3 | 95.7 | 184.2 | 321.7 | 405.3 | 431.2 | 416.2 | 286.2 | 244.7 | 158.9 | 109.8 | 78.2 | 2803.4 |
|  | 同心 | 46.7 | 72.0 | 157.7 | 248.9 | 328.5 | 366.1 | 337.0 | 294.1 | 189.2 | 138.9 | 77.3 | 47.9 | 2299.8 |
|  | 平均 | 59 | 80.4 | 167.8 | 272.0 | 345.1 | 362.7 | 347.0 | 272.7 | 197.7 | 140.1 | 86 | 57.1 | 2387.6 |
| 气温（℃） | 中宁 | -7.4 | -3.6 | 4.1 | 11.6 | 17.2 | 21.1 | 23.4 | 21.7 | 16.2 | 9.6 | 1.5 | -5.6 | 9.2 |
|  | 韦州 | -7.3 | -3.8 | 3.2 | 10.7 | 16.2 | 21.2 | 23.0 | 21.1 | 15.4 | 9.1 | 1.3 | -5.4 | 8.7 |
|  | 同心 | -8.5 | -4.5 | 3.3 | 10.7 | 16.4 | 20.9 | 22.7 | 21.1 | 15.5 | 8.9 | 0.3 | -6.4 | 8.4 |
|  | 平均 | -7.7 | -4.0 | 3.5 | 11.0 | 16.6 | 21.1 | 23.0 | 21.3 | 15.7 | 9.2 | 1.0 | -5.8 | 8.7 |

四、本标段主要工程量

主要工程量表

| 2.3工程量清单 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 工程或费用名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 序号 | 工程或费用名称 | 单位 | 数量 | 备 注 |
| A | 泵站工程 |  |  |  |
| A1 | 厂区工程 |  |  |  |
| A1-1 | 厂区土石方工程 |  |  |  |
| A1-1-1 | 土方开挖 | m3 | 23560.00 |  |
| A1-1-2 | 土方回填 | m3 | 7832.00 |  |
| A1-1-3 | 素土翻夯 | m3 | 3161.00 |  |
| A1-1-4 | 2 : 8灰土 | m3 | 1350.00 |  |
| A1-2 | 厂区混凝土工程 |  |  |  |
| A1-2-1 | 现浇混凝土地坪(C15) | m2 | 843.13 | 厚150mm |
| A1-2-2 | 混凝土护坡压顶(C20) | m3 | 18.80 | 混凝土护坡压顶 |
| A1-2-3 | 混凝土预制块(C25) | m3 | 588.62 |  |
| A1-3 | 进厂道路 |  |  |  |
| A1-3-1 | 6m宽泥结碎石路 | m2 | 12154.20 |  |
| A1-3-2 | C20预制混凝土道牙 | m3 | 18.00 |  |
| A2 | 主副厂房工程 |  |  |  |
| A2-1 | 主厂房封闭圈工程 |  |  |  |
| A2-1-1 | I级钢筋 | t | 4.49 |  |
| A2-1-2 | II级钢筋 | t | 46.33 |  |
| A2-1-3 | 封闭圈墙体混凝土(C20) | m3 | 929.46 |  |
| A2-1-4 | 基础底板混凝土(C15) | m3 | 137.00 |  |
| A2-1-5 | 基础底板混凝土(C10) | m3 | 69.79 |  |
| A2-2 | 检修平台 |  |  |  |
| A2-2-1 | Ⅰ级钢筋 | t | 1.95 |  |
| A2-2-2 | Ⅱ级钢筋 | t | 4.01 |  |
| A2-2-3 | 检修平台混凝土(C20) | m3 | 45.10 |  |
| A2-3 | 操作平台 |  |  |  |
| A2-3-1 | Ⅰ级钢筋 | t | 2.88 |  |
| A2-3-2 | Ⅱ级钢筋 | t | 4.37 |  |
| A2-3-3 | 操作平台混凝土(C20) | m3 | 47.27 |  |
| A2-4 | 主厂房吊车梁柱工程 |  |  |  |
| A2-4-1 | 梁柱混凝土(C25) | m3 | 16.28 |  |
| A2-4-2 | I级钢筋 | t | 0.67 |  |
| A2-4-3 | II级钢筋 | t | 1.33 |  |
| A2-5 | 上部结构 |  |  |  |
| A2-5-1 | 墙 |  |  |  |
| A2-5-1-1 | 加气块砖砌筑 | m3 | 153.93 |  |
| A2-5-1-2 | 空心砖 | m3 | 161.54 |  |
| A2-5-2 | 屋面板及屋面防水 |  |  |  |
| A2-5-2-1 | II级钢筋 | t | 5.558 |  |
| A2-5-2-2 | C30混凝土 | m3 | 40.182 |  |
| A2-5-2-3 | 10 cm轻质复合保温板 | m3 | 58.53 |  |
| A2-5-2-4 | SBS-4氧化改性沥青防水卷材 | m2 | 585.30 |  |
| A2-6 | 副厂房工程 |  |  |  |
| A2-6-1 | 基础 |  |  |  |
| A2-6-1-1 | I级钢筋 | t | 0.37 |  |
| A2-6-1-2 | 基础混凝土(C10) | m3 | 135.12 |  |
| A2-6-1-3 | 基础混凝土(C15) | m3 | 7.06 |  |
| A2-6-1-4 | 基础混凝土(C20) | m3 | 8.47 |  |
| A2-6-2 | 墙 |  |  |  |
| A2-6-2-1 | 空心砖砌筑 | m3 | 143.00 |  |
| A2-6-2-2 | 实心砖砌筑 | m3 | 1.53 |  |
| A2-6-3 | 圈梁 |  |  |  |
| A2-6-3-1 | Ⅰ级钢筋 | t | 0.35 |  |
| A2-6-3-2 | Ⅱ级钢筋 | t | 0.42 |  |
| A2-6-3-3 | 圈梁混凝土(C20) | m3 | 18.32 |  |
| A2-6-4 | 屋顶 |  |  |  |
| A2-6-4-1 | 预制混凝土板(C30) | m3 | 48.53 |  |
| A2-6-4-2 | 10 cm轻质复合保温板 | m3 | 22.80 |  |
| A2-6-4-5 | SBS-4氧化改性沥青防水卷材 | m2 | 329.99 | 带板沿 |
| A3 | 前池及进水闸工程 |  |  |  |
| A3-1 | 基础混凝土(C10) | m3 | 35.13 |  |
| A3-2 | 现浇混凝土(C20) | m3 | 299.51 |  |
| A3-3 | 预制混凝土(C20) | m3 | 2.46 |  |
| A3-4 | M7.5浆砌石 | m3 | 207.16 |  |
| A3-5 | 钢筋制安 | t | 19.43 |  |
| A4 | 压力管线工程 |  |  |  |
| A4-1 | 预应力管道DN1200 | 节 | 540.00 |  |
| A4-2 | 镇墩混凝土(C15) | m3 | 2199.29 |  |
| A4-8 | 土方开挖 | m3 | 21000.00 |  |
| A4-9 | 土方回填 | m3 | 10000.00 |  |
| A5 | 出水渡槽工程 |  |  |  |
| A5-1 | 井柱 |  |  |  |
| A5-1-1 | Ⅰ级钢筋 | t | 10.55 |  |
| A5-1-2 | Ⅱ级钢筋 | t | 70.86 |  |
| A5-1-3 | 井柱混凝土(C20) | m | 1166.00 |  |
| A5-2 | 排架 |  |  |  |
| A5-2-1 | Ⅰ级钢筋 | t | 8.46 |  |
| A5-2-2 | Ⅱ级钢筋 | t | 31.84 |  |
| A5-2-3 | 排架预制混凝土(C20) | m3 | 172.00 |  |
| A5-3 | 承台 |  |  |  |
| A5-3-1 | Ⅰ级钢筋 | t | 0.49 |  |
| A5-3-2 | Ⅱ级钢筋 | t | 7.00 |  |
| A5-3-3 | 承台混凝土(C20) | m3 | 180.30 |  |
| A5-4 | 槽壳 |  |  |  |
| A5-4-1 | Ⅰ级钢筋 | t | 30.13 |  |
| A5-4-2 | Ⅱ级钢筋 | t | 144.75 |  |
| A5-4-3 | 槽壳混凝土(C30) | m3 | 804.00 |  |
| A5-4-5 | 土方开挖 | m3 | 1714.27 |  |
| A5-4-6 | 土方回填 | m3 | 4524.00 |  |
| A5-4-7 | M7.5浆砌石 | m3 | 200.86 |  |
| A6 | 出水塔工程 |  |  |  |
| A6-1 | Ⅰ级钢筋 | t | 2.11 |  |
| A6-2 | Ⅱ级钢筋 | t | 2.64 |  |
| A6-3 | 出水塔混凝土(C20) | m3 | 37.50 |  |
| A7 | 振墩 |  |  |  |
| A7-1 | Ⅰ级钢筋 | t | 13.58 |  |
| A7-2 | Ⅱ级钢筋 | t | 4.08 |  |
| A7-3 | 镇墩混凝土(C15) | m3 | 1206.13 |  |
| B | 小型构造物 |  |  |  |
| B1 | 渡槽工程 |  |  |  |
| B1-1 | 井柱 |  |  |  |
| B1-1-1 | Ⅰ级钢筋 | t | 4.29 |  |
| B1-1-2 | Ⅱ级钢筋 | t | 28.67 |  |
| B1-1-3 | 井柱混凝土(C20) | m | 970.00 |  |
| B1-2 | 承台 |  |  |  |
| B1-2-1 | Ⅰ级钢筋 | t | 0.44 |  |
| B1-2-2 | Ⅱ级钢筋 | t | 4.46 |  |
| B1-2-3 | 承台混凝土(C20) | m3 | 100.63 |  |
| B1-3 | 槽壳 |  |  |  |
| B1-3-1 | Ⅰ级钢筋 | t | 27.02 |  |
| B1-3-2 | Ⅱ级钢筋 | t | 149.88 |  |
| B1-3-3 | 槽壳混凝土(C30) | m3 | 703.49 |  |
| B1-3-4 | 土方开挖 | m3 | 1030.00 |  |
| B1-3-5 | 土方回填 | m3 | 1473.00 |  |
| B2 | 生产桥 |  |  |  |
| B2-1 | Ⅰ级钢筋 | t | 1.25 |  |
| B2-2 | Ⅱ级钢筋 | t | 3.70 |  |
| B2-3 | 基础混凝土(C15) | m3 | 6.00 |  |
| B2-4 | 生产桥混凝土(C20) | m3 | 48.05 |  |
| B2-5 | 桥面混凝土(C20) | m3 | 12.00 |  |
| B2-6 | 开挖土方 | m3 | 1075.00 |  |
| B2-7 | 回填土方 | m3 | 1390.00 |  |
| B3 | 沟涵 |  |  |  |
| B3-1 | φ150cm预制混凝土管 | m3 | 36.90 | 每节长度为3m |
| B3-2 | 基础混凝土(C10) | m3 | 6.40 |  |
| B3-3 | 管周混凝土(C15) | m3 | 53.37 |  |
| B3-4 | 开挖土方 | m3 | 1002.00 |  |
| B3-5 | 回填土方 | m3 | 420.00 |  |
| B4 | 路涵 |  |  |  |
| B4-1 | Ⅰ级钢筋 | t | 1.27 |  |
| B4-2 | Ⅱ级钢筋 | t | 18.57 |  |
| B4-3 | 基础混凝土(C15) | m3 | 129.10 | 基础 |
| B4-4 | 涵体混凝土(C20) | m3 | 108.96 | 涵体 |
| B4-5 | 开挖土方 | m3 | 795.00 |  |
| B4-6 | 回填土方 | m3 | 594.00 |  |
| B5 | 生活区建设 |  |  |  |
| B5-1 | 基础 |  |  |  |
| B5-1-1 | M5浆砌毛石基础 | m3 | 314.03 |  |
| B5-2 | 墙 |  |  |  |
| B5-2-1 | 实心砖砌筑 | m3 | 25.90 |  |
| B5-2-2 | 空心砖砌筑 | m3 | 241.77 |  |
| B5-3 | 圈梁 |  |  |  |
| B5-3-1 | Ⅰ级钢筋 | t | 0.85 |  |
| B5-3-2 | Ⅱ级钢筋 | t | 0.73 |  |
| B5-3-3 | 圈梁混凝土(C20) | m3 | 46.73 |  |
| B5-4 | 混凝土地面 |  |  |  |
| B5-4-1 | 地面混凝土(C15) | m2 | 572.47 |  |
| B5-5 | 混凝土盖板及屋顶防水、保温材料 |  |  |  |
| B5-5-1 | 预制混凝土板(C20) | m3 | 85.87 |  |
| B5-5-2 | 10 cm厚轻质复合保温板 | m3 | 51.87 |  |
| B5-5-5 | SBS-4氧化改性沥青防水圈材 | m2 | 519.93 | 带板沿 |
| ## C | 0+000~4+050渠道施工 |  |  |  |
| C1 | 渠道土石方工程 |  |  |  |
| C1-1 | 清基土方 | m3 | 14827.00 |  |
| C1-2 | 土方开挖 | m3 | 44601.00 |  |
| C1-3 | 土方回填 | m3 | 106698.00 |  |
| C1-4 | 素土翻夯 | m3 | 20371.00 |  |
| C2 | 渠道衬砌 |  |  |  |
| C2-1 | 0.3mmPE土工膜 | m2 | 33081.95 |  |
| C2-2 | M5水泥砂浆 | m2 | 44185.49 |  |
| C2-3 | 预制C15混凝土 | m3 | 1597.94 |  |
| C2-4 | 现浇C20细石混凝土 | m3 | 219.25 |  |
| C2-5 | 伸缩缝 | m2 | 1397.16 |  |

第二章 施工现场平面布置

施工现场布置包括：施工道路、施工用水、用电、弃土场、钢筋加工厂、仓库、混凝土预制场、混凝土拌合站、生活临时房屋的规划与布置。

一、施工总平面布置原则

1、所有生活、生产临建设施以及施工道路布置均按招标文件要求

及发包人提供的条件在合同征地线范围内进行规划布置。根据施工区域的地形特点、地貌特征及现有道路、水源、电源等情况及本工程的布局特点，进行施工区域划分。

2、各施工区域的临时房屋、辅助设施、生产临时设施及施工场内临时道路、供电、供水等线路的布设均按照招标文件提供的条件进行规划。

3、临建设施的规模和容量根据施工总进度和施工强度的需要进行规划设计。在满足施工要求的前提下，尽量做到简单、实用，降低工程造价；布置力求合理、紧凑节约用地，利于生产、方便生活。

4、各施工场地及营地均设置或配置足够可靠的环保设施及消防设施，达到国家和业主关于安全生产、文明施工和环境保护的要求，避免施工对公众利益的损害。

二、施工总体平面布置

1、生产、生活区的布置

根据本工程招标文件提供的条件，结合现场实际情况及施工进度安排，确定施工辅助企业、生产临建及生活福利设施的布置。该工程施工场地较开阔而平坦，根据便于交通运输、方便施工、少占耕地、减少干扰的原则，结合场地情况、对外交通条件和工程施工特点，项目经理部（生活营地）和施工生产营地采取集中布置方式，布置在施工现场附近。生活设施以活动板房为主。施工总平面布置详见图NXYH-TB-01-1/2和NXYH-TB-01-2/2。

2、施工现场布置

2.1、弃土场

本标段共有二个弃土场，第一弃土场为泵站出水管线出水右侧，弃土占地面积为7200平方米，弃土量为1.6万立方米，弃土外边坡垂直高度2.5米；第二弃土场为泵站进场公路与退水渠道东北侧，弃土场占地面积约为8800平方米，弃土量为0.8万立方米，弃土堆面高程为1393.00米。

主要施工临建面积表

| 序号 | 临 建 项 目 | 建筑面积(m2) | 占地面积(m2) | 结构型式 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 机械修理厂 | 100 | 300 | 简易工棚 |
| 2 | 加工厂 | 800 | 1000 |  |
| 3 | 停车场 | 0 | 1000 | 露天 |
| 4 | 加油站 | 30 | 200 | 砖瓦 |
| 5 | 各类仓库 | 200 | 600 | 活动板房 |
| 6 | 试验室 | 50 | 100 | 砖瓦 |
| 7 | 办公室 | 100 | 200 | 活动板房 |
| 8 | 职工宿舍 | 600 | 800 | 活动板房 |
| 9 | 食堂 | 60 | 150 | 砖瓦房 |
| 10 | 拌和系统 | 400 | 800 | 活动板房 |
| 11 | 合 计 | 2340 | 5150 |  |

2.2、混凝土拌合站

根据本工程的施工情况，本标段内设两座拌合站，一拌和站设在五泵站厂区附近，二拌和站设在2#渡槽与3#渡槽之间；两座拌和站各设一台JD350强制式搅拌机，每台的生产能力为20m3/h。另配备4台小型移动式搅拌机，以满足混凝土施工需要。在拌和站内设置水泥库、砂石料场。因本工程施工用水较困难，故在两个拌和站附近各设一座50 m3蓄水池以供施工需要。

2.3、施工用水及排水

由于本工程附近水源少，所以在施工用水方面采用3辆5m3罐车从业主所指定的水源运水，并在两处拌和站各设一座50 m3蓄水池，两处生活区各设一个10 m3蓄水罐，以满足施工、生活的需要。

施工排水方面则在土方开挖前，在开挖边线外侧设置排水沟，防止坑外地面水流入坑内。坑内排水应在基坑开挖的同时，在基坑最低处设置集水坑，并布置好集水沟槽，将水汇至集水坑，利用水泵排入沉淀池内，经沉淀后排入指定地点。生活区周围设置排水沟，将雨水有序排出，生活污水通过下水道排至化粪池内处理后，排至指定排放处。

2.4、施工用电

本工程施工用电，泵站工程使用由业主接到现场的高压线路，并准备一台30KVA的柴油发电机作为备用电源；渠道施工由于本工程线路较长，施工现场均分散布置在渠道上，故采用柴油发电机供电，在渠道拌和站设30KVA、20KVA的柴油发电机各一台以满足渠道施工要求。

2.5、网络管理系统

为提高施工管理水平，加强信息处理能力，在工地建立网络管理系统。专门设置信息处理室，配备电脑及熟练操作人员，通过电话线建立与业主及监理的网络连接，按业主及监理的要求，及时处理包括事务服务、文件传送、远程作业、电子邮件等通信任务。

三、施工用地计划

按招标文件要求，施工临时设施用地不许超过业主征地界限。

第三章 施工组织

一、施工承诺

1、指导思想

宁夏扶贫扬黄浇灌一期工程的建设，对于宁夏回族自治区的经济的发展，以及当地贫困人口的脱贫致富具有深远的意义。

若我局中标，我们将按着标书规定和工程设计要求全力以赴，科学组织，合理配备人力、物力、财力和施工机械设备，选派优秀的施工指挥人员，组建施工组织机构，并选派有丰富经验的专业施工队伍进场，确保工程质量、工期和安全生产。

2、程质量承诺

（1）、保证施工工程质量达到国家或部颁优良标准。

（2）、水利工程的土建单元工程质量100%达到合格标准，其中主要单元工程质量90%以上在到优良标准。

（3）、水利工程的机电设备、电气设备安装和金属结构制安的单元工程质量100%达到合格标准，其中主要单元工程质量90%以上达到优良标准。

（4）、遵照中华人民共和国水利部《水利工程质量管理规定》和《中华人民共和国建设法》保证执行工程质量保修制度。

3、工程进度承诺

确保按期竣工，力争提前完成。计划开工工期为×年3月1日，工日期为×年10月20日，历时234天。

4、施工安全承诺

（1）保证做到无施工死亡事故、重伤事故，轻伤频率在70/00。

(2)保证做到无重大施工机械、设备事故。

(3)保证无重大火灾事故。

二、施工组织管理机构

1、组织机构

根据本合同段工程量和工期要求，中国水利水电第一工程局拟成立宁夏扶贫扬黄灌溉一期工程红寺堡灌区D4标项目经理部。我们将派出最优秀的管理人员和工程技术人员充实项目部职能部门，项目经理部是本合同项目的管理机构，它对本工程施工质量、进度向业主单位负全责，项目经理部对下属各单位有人事任命权、经济分配权、工程任务调配权、施工力量调动权。项目经理部共设三部一室四队，各职能部门和施工队直接对项目部负责，本工程的各级工程技术人员、质量检查人员、安全检查人员负责工程质量、安全及进度，在业务上接受监理工程师和业主的检查和指导。

施工管理机构

项目经理

项目副经理

项目总工

师

项目总经

工 程 部

财 经 部

生产调度室

质 安 部

渠道施工队

泵站施工队

桥涵施工队

土建施工队

2、组织机构各职能

（1）、项目经理：

本工程的最高行政领导，代表一局在本工程项目上行使职权。在工程质量、工期，安全等方面对一局负责，又对业主负责。是本工程安全、质量第一责任者，负责本工程的全面管理工作。

（2）、项目副经理：

负责本工程的施工生产组织工作，负责安全生产工作，在安全生产方面对项目经理负责。

分管：各施工队及生产调度室的日常业务工作。

（3）、总经济师：

负责本工程的经营管理、机电物资管理和工程结算工作，在经营管理等方面对项目经理负责。

分管：财经部工作。

（4）、项目总工程师：

负责本工程的技术管理、质量管理和安全管理工作，在以上三个方面对项目经理负责，在施工质量方面有一票否决权。

分管：工程部、质安部工作。

（5）、工程部：

负责本工程的施工技术、措施及现场的技术工作、试验工作和测量工作；负责本工程的质量检查、验收和竣工资料的整理存档工作；负责本工程的计划、统计工作；负责本工程的施工安全检查管理工作。

主要分管：测量队、试验室。

（6）、财经部：

负责本工程的工程结算、财务管理工作、工程成本分析等经营性工作。

（7）、质安部：

负责本工程质量检查、验收和安全生产管理等工作。

（8）、生产调度室：

负责本工程施工生产的平衡，计划落实、督促、检查等工作。

（9）、渠道施工队：

负责本工程渠道工程的土方开挖、填筑、衬砌工作，下设三个作业组。

（10）、泵站施工队：

负责本工程泵站的钢筋制作安装、混凝土浇筑，金属结构制作安装，电气设备安装与调试，下设四个作业组。

（11）、桥涵施工队：

负责本工程路涵、沟涵、生产桥及渡槽的施工，下设四个作业组。

（12）、土建施工队：

负责本工程临时生活区及永久生活区的施工，下设二个作业组。

三、施工机械设备表

| 拟投入本合同工作的主要施工设备表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 设备名称 | 型号及规格 | 数量 | 制造厂名 | 购置年份 | 已使用台时 | 检修情况 | 现在何处 | 进场时间 |
| 挖掘机 | 卡特CAT320C | 4 | 美国 | 1999年 | 半新 | 良好 | 湖北 | 2005.2 |
| 推土机 | TY220 | 3 | 山东 | 2000年 | 半新 | 良好 | 湖北 | 2005.2 |
| 装载机 | WA470 | 2 | 日本 | 1997年 | 半新 | 良好 | 湖北 | 2005.2 |
| 自卸汽车 | 红岩 | 4 | 重庆 | 1997年 | 半新 | 良好 | 泰安 | 2005.2 |
| 自卸汽车 | 奔驰2635AK | 2 | 德国 | 1998年 | 半新 | 良好 | 泰安 | 2005.2 |
| 洒水车 | CA141 | 2 | 长春 | 2001年 | 半新 | 良好 | 泰安 | 2005.2 |
| 羊足碾 | CA3308 | 6 | 日本 | 1995年 | 半新 | 良好 | 天荒坪 | 2005.3 |
| 机动小翻斗车 | JS1.5T | 6 | 陕西 | 2001年 | 半新 | 良好 | 天荒坪 | 2005.3 |
| 蛙式打夯机 | HW60 | 4 | 洛阳 | 1996年 | 半新 | 良好 | 天荒坪 | 2004.3 |
| 污水泵 |  | 4 | 长春 | 1996年 | 半新 | 良好 | 天荒坪 | 2005.3 |
| 搅拌机 | JD350 | 2 | 山西 |  | 半新 | 良好 | 天荒坪 | 2005.3 |
| 变压器 | 100KVA | 1 | 沈阳 | 2002年 | 半新 | 良好 | 小浪底 | 2005.2 |
| 发电机 | 30kw | 3 | 济南 | 2002年 | 半新 | 良好 | 小浪底 | 2005.2 |
| 水泵 | 4DA-8 | 4 | 沈阳 | 2000年 | 半新 | 良好 | 小浪底 | 2005.3 |
| 混凝土运输车 | SY6m3 | 3 | 韩国 | 2000年 | 半新 | 良好 | 泰安 | 2005.4 |
| 混凝土泵 | HBT30 | 1 | 夹江 | 1998年 | 半新 | 良好 | 泰安 | 2005.4 |
| 汽车吊 | 25t | 1 | 日本 | 2000年 | 半新 | 良好 | 泰安 | 2005.4 |
| 卷扬机 | 10t | 2 | 沈阳 | 2001年 | 半新 | 良好 | 泰安 | 2005.4 |
| 电焊机 | ZX7-400S | 8 | 沈阳 | 1997年 | 半新 | 良好 | 小浪底 | 2005.4 |
| 车床 | CA6140 | 1 | 长春 | 1998年 | 半新 | 良好 | 小浪底 | 2005.4 |
| 刨床 | B665 | 1 | 上海 | 1998年 | 半新 | 良好 | 小浪底 | 2005.4 |
| 钻床 | Z525 | 1 | 长春 | 1998年 | 半新 | 良好 | 小浪底 | 2005.4 |
| 电动葫芦 | 10t | 1 | 沈阳 | 2002年 | 半新 | 良好 | 小浪底 | 2005.4 |
| 振捣器 | φ100 | 10 | 沈阳 | 2003年 | 半新 | 良好 | 天荒坪 | 2005.4 |
| 振捣器 | φ50 | 20 | 沈阳 | 2003年 | 半新 | 良好 | 天荒坪 | 2005.4 |
| 振捣器 | φ30 | 20 | 沈阳 | 2003年 | 半新 | 良好 | 天荒坪 | 2005.4 |
| 钢筋切断机 | DYF32 | 1 | 沈阳 | 2000年 | 半新 | 良好 | 泰安 | 2005.4 |
| 钢筋弯曲机 | WJ40-1 | 1 | 沈阳 | 2000年 | 半新 | 良好 | 泰安 | 2005.4 |
| 钢筋对焊机 | UN1-75 | 2 | 陕西 | 1998年 | 半新 | 良好 | 泰安 | 2005.4 |
| 冷拉机 | TJM-3 | 1 | 上海 | 2000年 | 半新 | 良好 | 泰安 | 2005.4 |
| 汽车吊 | 25T | 1 | 日本 | 2000 | 700 | 良好 | 吉林 | 2005.4 |
| 8T汽车吊 | QY-16T | 1 | 陵源 | 1999 | 800 | 良好 | 吉林 | 已在场 |
| 司太尔 | 20T | 1 | 锦州 | 1996 | 1800 | 良好 | 吉林 | 已在场 |
| 东风半挂 | 5T | 2 | 湖北 | 2001 | 600 | 良好 | 吉林 | 2003.12 |
| 大客车 | 40人 | 1 | 长春 | 2001 | 600 | 良好 | 吉林 | 2003.12 |
| 卷扬机 | 2T | 2 | 长春 | 2000 | 600 | 良好 | 吉林 | 2003.12 |
| 卷扬机 | 5T | 2 | 长春 | 2000 | 600 | 良好 | 吉林 | 2003.12 |
| 普通车床 | C630/2800 | 1 | 吉林 | 1998 | 900 | 良好 | 吉林 | 2003.12 |
| 座式砂轮机 | φ200-300 | 2 | 吉林 | 1995 | 1300 | 良好 | 吉林 | 2003.12 |
| 立式钻床 | Z5140A | 1 | 吉林 | 1997 | 800 | 良好 | 吉林 | 2003.12 |
| 卷板机 | 30*3000 | 1 | 吉林 | 1999 | 500 | 良好 | 吉林 | 2003.12 |
| 电动试压泵 | 4.0MPa | 1 | 吉林 | 2001 | 600 | 良好 | 吉林 | 2003.12 |
| 液压弯管机 | YW-4 | 2 | 吉林 | 2001 | 600 | 良好 | 吉林 | 2003.12 |
| 砂轮切割机 | ￠300 | 2 | 吉林 | 2001 | 600 | 良好 | 吉林 | 2003.12 |
| 空气等离子切割机 | LGKB-4D | 2 | 吉林 | 1997 | 1400 | 良好 | 吉林 | 2003.12 |
| 仿型切割机 | CG-2 | 2 | 吉林 | 1997 | 1400 | 良好 | 吉林 | 2003.12 |
| 硅整流焊机 | ZX5-400 | 4 | 吉林 | 1999 | 1000 | 良好 | 吉林 | 2003.12 |
| 直流焊机 | VB-500 | 4 | 吉林 | 2000 | 750 | 良好 | 吉林 | 2003.12 |
| 直流焊机 | AX-300 | 20 | 吉林 | 2000 | 750 | 良好 | 吉林 | 2003.12 |
| 手工钨极氩弧焊机 | NX-500 | 2 | 长春 | 2000 | 750 | 良好 | 吉林 | 2003.12 |
| 交流焊机 | BX3-300 | 22 | 长春 | 2000 | 750 | 良好 | 吉林 | 2003.12 |
| 温控设备 | IVVK-240 | 2 | 长春 | 2000 | 750 | 良好 | 吉林 | 2003.12 |
| 烘干箱 |  | 2 | 长春 | 2001 | 750 | 良好 | 吉林 | 2003.12 |
| 超声波探伤仪 | CTS-26 | 1 | 长春 | 1997 | 1000 | 良好 | 吉林 | 已在场 |
| χ射线探伤仪 | 306 | 1 | 吉林 | 1997 | 1000 | 良好 | 吉林 | 已在场 |
| 磁粉探伤仪 | CXE-1 | 1 | 长春 | 1997 | 1000 | 良好 | 吉林 | 已在场 |
| 精密水准仪 | S3 | 1 | 长春 | 1999 | 1000 | 良好 | 吉林 | 已在场 |
| 水准仪 | N23 | 1 | 长春 | 1999 | 1000 | 良好 | 吉林 | 已在场 |
| 水准仪 | NA2 | 1 | 瑞士 | 1996 | 5000 | 良好 | 吉林 | 已在场 |
| 全站仪 | TC500 | 1 | 瑞士 | 1996 | 4000 | 良好 | 吉林 | 已在场 |
| 数显变比电桥 | SB-11 | 1 | 沈阳 | 2001 | 500 | 良好 | 吉林 | 2005.03 |
| 变压器直阻测试仪 | ZD-8068 | 1 | 日本 | 2001 | 500 | 良好 | 吉林 | 2005.03 |
| 单相调压器 | TDGC2T-0.5 | 3 | 苏州 | 2001 | 500 | 良好 | 吉林 | 2005.03 |
| 单相调压器 | TDGC2T-2 | 2 | 苏州 | 2001 | 500 | 良好 | 吉林 | 2005.03 |
| 单相调压器 | TDGC2T-5 | 2 | 苏州 | 2000 | 600 | 良好 | 吉林 | 2005.03 |
| 电流互感器 | 300/1A | 1 | 武汉 | 2000 | 600 | 良好 | 吉林 | 2005.03 |
| 电压互感器 | JDZ-10 | 1 | 武汉 | 2000 | 600 | 良好 | 吉林 | 2005.03 |
| 分流器 | FL-2 | 1 | 上海 | 2000 | 600 | 良好 | 吉林 | 2005.03 |
| 多功能毫秒计 | E9160 | 1 | 成都 | 1999 | 800 | 良好 | 吉林 | 2005.03 |
| 干式变压器 | GYD-3/50 | 1 | 武汉 | 1999 | 800 | 良好 | 吉林 | 2005.03 |
| 高压直流发生器 | KGS-400 | 1 | 宁夏 | 1999 | 800 | 良好 | 吉林 | 2005.03 |
| 高压直流发生器 | KGS-60 | 1 | 宁夏 | 1999 | 800 | 良好 | 吉林 | 2005.03 |
| 高压试验变压器 | YDQ60KVA | 1 | 武汉 | 2000 | 600 | 良好 | 吉林 | 2005.03 |
| 兆欧表 | ZC48 | 10 | 上海 | 2000 | 600 | 良好 | 吉林 | 2005.03 |
| 交流稳压器 | TXD-3000VA | 1 | 西安 | 2000 | 600 | 良好 | 吉林 | 2005.03 |
| 交直流试验变 | GYD-3/50 | 1 | 西安 | 2000 | 600 | 良好 | 吉林 | 2005.03 |
| 三相调压器； | TSGC | 3 | 苏州 | 2000 | 600 | 良好 | 吉林 | 2005.03 |
| 升级计 |  | 1 | 上海 | 2001 | 300 | 良好 | 吉林 | 2005.03 |
| 试验变压器 | TDGC | 2 | 武汉 | 2001 | 300 | 良好 | 吉林 | 2005.03 |
| 数显高压分压器 | FCB | 1 | 武汉 | 2001 | 300 | 良好 | 吉林 | 2005.03 |
| 数字单臂电桥 | SQJ23 | 1 | 甘肃 | 2001 | 300 | 良好 | 吉林 | 2005.03 |
| 数显双钳相位伏安表 | M64-A | 3 | 甘肃 | 1998 | 1000 | 良好 | 吉林 | 2005.03 |
| 数字式双臂电桥 | SQJ44 | 1 | 天水 | 1998 | 1000 | 良好 | 吉林 | 2005.03 |
| 数字式兆欧表 | DC-27-2 | 1 | 天水 | 1998 | 1000 | 良好 | 吉林 | 2005.03 |
| 台式数字万用表 | CDM-8045 | 2 | 天水 | 1998 | 1000 | 良好 | 吉林 | 2005.03 |
| 瓦特表 | D52-W | 1 | 上海 | 1998 | 1000 | 良好 | 吉林 | 2005.03 |
| 压力表校验仪 | YJY-600 | 1 | 上海 | 1999 | 800 | 良好 | 吉林 | 2005.03 |
| 直流电位差计 | VJ34A | 1 | 天水 | 1999 | 800 | 良好 | 吉林 | 2005.03 |
| 直流电阻测量仪 | KY-C | 1 | 天水 | 1999 | 800 | 良好 | 吉林 | 2005.03 |
| 直流稳压器 | YJ120 | 2 | 天水 | 1999 | 800 | 良好 | 吉林 | 2005.03 |
| 接地电阻测试仪 | ZC-8 | 1 | 上海 | 1999 | 800 | 良好 | 吉林 | 2005.03 |
| 精密变频电源 | BY-200 | 1 | 上海 | 2001 | 400 | 良好 | 吉林 | 2005.03 |
| 电容表 | C15254 | 1 | 深圳 | 2001 | 400 | 良好 | 吉林 | 2005.03 |
| 数显开关测试仪 | GS1 | 1 | 苏州 | 2001 | 400 | 良好 | 吉林 | 2005.03 |
| 互感器校验仪 | HESD | 1 | 沈阳 | 2001 | 400 | 良好 | 吉林 | 2005.03 |
| 超低频示波器 | BS4210 | 1 | 上海 | 2001 | 400 | 良好 | 吉林 | 2005.03 |
| 分流器 | 0-1200A | 1 | 哈尔滨 | 2001 | 400 | 良好 | 吉林 | 2005.03 |
| 移相器 | ATXSGA | 2 | 上海 | 2001 | 400 | 良好 | 吉林 | 2005.03 |
| 远红外测温仪 | 0℃-1000℃ | 1 | 上海 | 1999 | 800 | 良好 | 吉林 | 2005.03 |
| 微机保护校验仪 | MRT-11 | 1 | 许继 | 1999 | 800 | 良好 | 吉林 | 2005.03 |
| 开关特性测试仪 | CT-700 | 1 | 美国 | 1999 | 800 | 良好 | 吉林 | 2005.03 |
| 电流互感器 | 30000/1A | 1 | 哈尔滨 | 1999 | 800 | 良好 | 吉林 | 2005.03 |

四、劳动力投入计划

| 劳动力计划表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 工种 | 技术 人员 | 机械工 | 瓦工 | 钢筋工 | 混凝 土工 | 司机 | 铆工 | 电工 | 焊工 | 其它 | 合计 |  |
| 人数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 人数 | 人工工日数 |
| 8 | 2月 | 4 | 2 | 8 | 5 | 2 | 15 | 5 | 5 | 5 | 3 | 54 | 540 |
|  | 3月 | 6 | 4 | 8 | 5 | 6 | 20 | 10 | 5 | 5 | 20 | 89 | 2759 |
|  | 4月 | 8 | 10 | 20 | 8 | 10 | 30 | 10 | 8 | 10 | 30 | 144 | 4320 |
|  | 5月 | 10 | 15 | 20 | 10 | 12 | 30 | 15 | 15 | 15 | 100 | 242 | 7502 |
|  | 6月 | 10 | 15 | 20 | 10 | 12 | 30 | 15 | 15 | 15 | 100 | 242 | 7260 |
|  | 7月 | 10 | 15 | 20 | 10 | 12 | 30 | 20 | 20 | 20 | 100 | 257 | 7967 |
|  | 8月 | 10 | 15 | 20 | 10 | 12 | 30 | 20 | 20 | 20 | 100 | 257 | 7967 |
|  | 9月 | 10 | 10 | 12 | 8 | 12 | 30 | 15 | 15 | 15 | 80 | 207 | 6210 |
|  | 10月 | 10 | 10 | 12 | 8 | 8 | 20 | 10 | 8 | 10 | 30 | 126 | 2520 |
| 总 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1618 | 47045 |

第四章 施工总体进度计划

一、编制依据和编制原则

1、本招标文件阶段性工期要求：开工日期×年3月1日，完工日期×年10月20日，总工期234天。

2、为满足招标文件中提出的工期要求，在可能的情况下尽量往前安排，紧紧抓住控制工程进度的关键项目，采取有效的技术措施，保证工程阶段性目标和总目标的提前实现。

3、根据招标文件提出的控制性工期及实际安排，进场后，尽快进行临建工程施工，满足施工条件需要，以后随着主体工程的展开分阶段逐步完善。

4、进场后，立即分部进行施工临时建筑施工及其它等工作,为各分部工程的施工创造条件。

5、严格按照招标文件规定的节点工期，并结合我局多年水利水电施工及机电安装施工经验，安排本项目施工进度，确保施工总进度计划满足招标文件中规定的施工工期要求。

6、以泵站建设及渠道施工为重点，统筹安排施工程序，在确保关键线路节点工期的同时，求得项目进度整体协调进展。

7、实行多工作面、多工序的平行交叉作业，提高工作面的利用效率，缩短直线工期。

8、采用先进的大机械化施工技术方案，提高工程质量，提高生产效率，确保项目施工优质、高速顺利完成。

9、采用中等施工强度安排工期，对施工中的不可预见因素留有充足的处理时间。

10、在确保施工进度的同时，注意均衡生产和文明施工。力求资源的合理化配置。

11、充分考虑雨天对施工的影响，妥善安排施工时段及施工方案，确保施工进度不受雨天影响。

二、施工总进度安排

1、施工准备

本工程×年3月1日开工，施工准备时间较短。我局中标后，将马上组织人员进场。施工队伍驻地主要根据业主要求及现场条件进行安排，在施工现场附近设置施工营地，根据当地地形地势合理布局。沿线施工便道的修建充分利用原有道路，并修建部分进出施工现场的便道，使之与原有道路构成道路网，方便施工车辆和指挥、检查车辆的进出通行。在施工过程中，做好原有道路和新建施工道路的维护工作。

着手以下几项工作：

(1)与监理落实施工区域，征地范围，测量控制点复测、加密施工控制点，料场勘察及与施工有关事宜，监理开工令一下达马上开工。

(2)组织设备进场，修筑施工道路，开工前具备土方开挖施工条件。

(3)组织人员进行水、电及临时房屋的修建，在最短时间内做到“三通”，房屋可住人。

- (4)做好开工前的技术准备，组织工程技术人员编制施工组织设计和质量计划，协助业主和监理办理开工事宜等。搞好施工技术设计文件的复核及技术资料的准备，认真编制实施性施工组织设计和各项工程的具体施工方案，报请建设单位和监理工程师审批，同时搞好交接桩和复测工作。

2、人员设备进场

自我单位组织投标该工程之日起，就开始筹备施工队伍和机械设备，中标后，我们根据建设单位的有关要求，迅速组织施工队伍和机械设备有计划有步骤地进场，尽早具备开工条件。

3、施工工期安排

本工程计划开工日期为×年3月1日，竣工日期为×年10月20日，根据工程特点及我单位的实力，我单位有能力在要求的工期内完成全部任务，计划安排如下：

（1）临时设施：力争尽早进场，完成临时设施的工作，确保主体工程的完成。

（2）泵站厂区工程在×年3月1日开始施工，10月5日完成闸门安装与调试。

（3）泵站生活区工程：将于×年3月1日开始施工，8月7日完成，等待交验。

（4）压力管线工程：将于×年3月20日开始施工，8月7日完成，等待交验。

（5）渠道工程：土石方工程在×年3月1日开始施工，4月20日开始渠道衬砌施工，力争在9月16日完成。在此期间，4月10日至8月30日完成出水渡槽及出水塔的施工；3月20日至9月10日完成1#-3#渡槽的施工；3月20日至8月30日完成1#-5#生产桥的施工；沟涵及路涵将在3月10日至4月30日完成。

（6）金属结构制作、机电设备安装电气设备安装与调试将在×年3月1日开始施工，9月末完成。

三、施工进度保证措施

1、加强准备工作

强化前期准备工作，做到早进场、早准备、早开工。柴油发电机、挖掘机和汽车尽早进场，尽快开展临建设施及施工道路的建设，在×年3月1日前具备主体工程开工条件。

2、组织管理保证

选派有经验、责任心强的工程技术、施工、经营管理等各类专业人员组成现场项目经理部。在整个工程中实施项目法施工，做到统一组织、统一计划协调、统一现场管理、统一物资供应、统一资金收付。建立健全项目管理机构。

3、施工技术保证

现场建立以项目总工为核心，工程技术部为指导，现场测量队、施工队技术员为主体的三级管理体系。负责承担与业主、监理、设计的联系沟通。组织、监督、指导和管理现场施工技术、计划的实施。

建立技术管理程序，认真制定各阶段施工技术方案、措施，以及应急技术措施，做好技术交底，建立技术档案，逐级落实技术责任制。

针对本工程的特点，抓好新技术、新工艺的推广应用，充分发挥我单位近几年形成的知识、技术密集的优势，组织科研攻关，及时解决施工中出现的技术问题。

另外必要时请我单位各专业专家和技术顾问对工程中的重大技术问题进行研究和指导。

4、机械设备保证

施工中根据施工实际情况进行计划安排，提前配置数量足够、性能优良、合理配套的施工机械设备。建立严格的、完整的机械设备维修保养制度，确保设备的完好率和利用率。

5、计划控制保证

施工中将采用行业标准的工程网络计划管理系统，加强对计划的跟踪、检查。建立进度控制的月、周及每天的碰头会制度，检查工程进展和计划落实情况，认真分析可能出现的影响进度的问题，做好对图纸提供、材料设备进场、气候气象、设计变更、人员变动等各方面的充分估计和准备，避免一切可预见的不必要的停工和延误。施工中通过控制日计划保周计划，控制周计划保月计划，以月计划确保总工期的按期实现。

6、质量安全保证措施

严格按照既定的质量保证大纲建立质量管理体系，完善管理程序和施工程序，提高质量管理素质，在各个环节的施工中必须严把质量关，杜绝质量事故。同时，抓好安全生产，做好宣传教育工作。建立施工安全管理机构，规范操作，落实责任。在安全方面使每个职工均警钟长鸣，避免因质量安全问题造成工期的损失。

7、其它保证措施

坚持以生产为中心的原则，统一指挥，统一调度，及时协调各施工部位工作，减少干扰，现场管理机构应正确及时的掌握生产及设备等各种情况，采取相应对策，加快施工进度；

充分利用网络、微机管理等新技术，对生产过程进行有效控制，加强管理，提高施工人员、施工机械的劳动生产率。

四、施工强度

详见“混凝土施工强度图”。

第五章  土建工程主要施工方法

一、渠道工程施工

1、工程范围及其施工特性

2、渠道的结构形式及主要工程量：

本标段渠道起止桩号为0+000-4+050，长度为4.05km，渠道沿线土质以壤土为主，渠道设计水深1.305m，边坡采用1.50，渠堤以上挖深超过3m时采用复式断面，而且在渠顶以上每3m设宽度为1m的戗道，其边坡系数取1.0。渠堤以下填方高度大于3m时，每3m设宽度为1.0m的戗道。最上一级的外边坡系数取1.5,二级边坡1.75，以下均取2.0。

渠堤宽度一侧顶宽按4.0m设置，加一侧为2.0m；填方段，两侧顶度均按4.0m设置。设计水深为1.305m，加大水深1.406m，相应渠深为2.0m。

渠道每500m结合渠道建筑物，渠堤左右各设踏步一个，踏步宽0.8m，错列工布置。清基土方14827m3，土方开挖44601m3，土方回填106698m3，素土翻夯20371m3；渠道衬砌0.3mmPE土工膜33081m2， M5水泥砂浆883.7m3，预制C15混凝土1597.9m3，现浇C20细石混凝土219.2m3，沥青砂浆16.8m3，聚乙烯油膏16.8m3，现浇C15混凝土8.28m3。

施工重点、难点：

(1)、本标段河道开挖边坡1：1.5，在施工中要妥善做好施工排水、边坡安全处理等工作。

(2)、施工期间发生暴雨冲蚀的可能性较大，因此开挖前预先做好截水沟，雨季加强开挖边坡的监测，及时做好预报。

(3)、施工期间需加强调度，合理安排施工程序，做好与其它标段的协调工作，并派专人负责协调好施工干扰问题，确保出碴道路的畅通和车辆、人员的安全。

3、渠道施工测量

3.1渠道施工时的高程控制测量

为了便于施工时引测高程及渠道纵断面测量，要沿渠道临时水准点，临时水准点要根据Ⅲ等水准点敷设，其精度不得低于Ⅳ等水准。临时水准点间距约200m左右，埋设临时标桩作为水准点。

3.2中线测量

渠道起点及各转折点定出以后，从线路起点开始量距，沿渠道中线每隔50m钉一木桩，遇地形变化的地方要加设桩。桩号用红漆写在木桩侧面。

3.3纵断面测量

根据渠道附近敷设的水准点，用水准仪测出中线上各里程桩和加桩处的地面高程。然后根据测得的高程和相应的里程桩号绘制纵断面图。

3.4断面测量

横断面测量就是测出各桩号处垂直于中线两侧一定距离内地同变坡点的距离和高程。然后绘制成横断面图。

4、施工顺序

开挖段：场地清理 → 开挖边线控制 → 挖掘机分层开挖 → 装车拉运 → 检查边坡控制线 → 开挖至翻夯底线 → 翻夯处理 → 人工修坡成型 → 人工渠底清理 → 检查验收 → 渠道衬砌

填方段：清基处理 → 回填土料开采、运输 → 分层铺料碾压 → 人工修坡 → 检查验收 → 渠道衬砌

渠道衬砌：渠底及边坡土方修整并验收合格 → 土工膜铺设 → 铺面5mm厚M5水泥砂浆 → 预制混凝土板铺设 → 板缝现浇C20混凝土 → 伸缩缝处理→ 清理 → 竣工验收

4.1 渠道开挖

4.1.1开挖方案

为保持土壤水份，开挖按以下步骤：先开挖渠道以上非高边坡处土壤，然后开挖渠道的一侧，另一侧的土回填至该侧分层夯实，高边坡处的土回填至开挖的一侧分层夯实。开挖时采用1.0m反铲装15自卸车运至填方处，多余土方运至附近的弃土场子堆存。

4.1.2开挖施工要求

开挖前先精确测放开挖边桩，用白灰划出开挖边线，作为开挖新断面控制的标志。

每层开挖前依据渠道中心桩测放开挖边界线，以便控制断面开口尺寸，使之符合设计要求。开挖过程中到渠道中心桩号时，先用经纬仪将该桩由开挖层顶面移到开挖层底面，作为下层开挖测量放线的依据。

挖方渠段开挖槽采用反铲挖掘机倒退法分段分层挖土，分段长度100m，分层高度为4m左右。

各部位断面尺寸与弯道的转弯半径必须按设计要求开挖，要确保直线与弯道的连接应自然过渡，平滑圆顺。土方开挖时严格控制开挖底标高至设计的翻夯底线。

边坡与渠底部位均预留20cm厚土层，人工清理、修坡。

4.1.3、开挖时注意如下问题：

施工前必须做好充分准备。每隔50m测量一横断面，要将开挖图绘制详细，标明标高变化的位置。测量放线时，在高程变化的位置要有明显的标志。开挖图必须交给测量员，工长和挖掘机的司机，并要有书面技术交底。

开挖过程中，测量员一定要在现场，配合工长指挥挖掘机施工，及时标明高程。

机械开挖要留出20cm厚的原土层，防止扰动边坡及基槽。人工清基时，要按照测量员给定的高程，及时清理剩余土方。随开挖随清理，随拉运。

基槽边坡自开挖之时起，随开挖随清理护坡，并设专人观察边坡的稳定情况，防止塌方，避免不必要的返工。

开挖防护及基坑排水：开挖深度超过2m后，在渠道边沿处设立两道高1.2m的护身栏杆，夜间加设红色安全标志灯。开挖完后的渠道，在其两侧设不低于20cm的挡水埂，并备好抽水泵，预防降雨集水，造成泡槽现象。

4.2翻夯处理

本标段渠道地处强自重湿陷性黄土地区，因此设计要求对渠道基础进行翻夯处理，以减少沉降量，确保渠道行水安全。

对于挖方渠道，渠底以下1.0m范围内进行原状土翻夯处理，开挖边坡为1.5；对于半挖半填渠道，渠底以下1.0m范围内进行原状土翻夯处理，开挖边坡为1.5；对填方渠道，在外坡脚内清基0.3m深。对于有翻夯及换土要求的部位，开挖时，一定要把换、翻深度一并考虑在内，预防产生二次开挖。对于翻夯处理基础，一定要挖除上部土层，从下部分夯实至设计标高。

4.3 渠道回填

根据设计桩号渠道纵横断面图，本标段内渠底弧半径为1.00m，圆心角67022，48，，,宽1.109m，矢高0.169m。

局部渠堤为填筑而成，土方回填总量为106698 m3，设计要求回填土压实系数不小于0.95。

4.3.1回填总体方案

土方填筑施工程序：清除处理 → 回填土料开采、运输 → 分层铺料碾压 → 人工修坡 → 检查验收。土方填筑程序要遵循先低后高，分层填筑的原则。

半填半挖段：采用T220推土机人工配合清除覆盖层，并将填土堆运至填筑段面，推土机平整，羊足碾压实，人工整坡；全填筑段：料场采用挖掘机挖装回填土料，自卸车运输，填筑现场由推土机平料，振动碾碾压。

本标段内土方填筑分流水段作业，每段落100m，统一铺土，统一碾压，施工顺序如下：铺土平料洒水碾压质量检查。填筑施工时，为保证土壤的含水率，拟每隔100m设一泡土场，原土含水率达不到要求时，必须进行泡土施工。

4.3.2土方填筑的现场生产试验

土方填筑前，在拟填筑地段选一试验段，进行现场生产性试验，以确定填筑施工参数：

(1) 现场试验主要要进行铺土方式、铺土厚度、碾压机械的类型及重量、碾压遍数、填筑材料含水量，压实的干密度、渗透系数、压实系数和抗剪系数等试验。

(2) 以检查压实土层之间以及土层本身的结构状况，是否达到设计规定的要求。

4.3.3施工要求

(1)、回填料

①料场选择：按设计要求回填料场，并对料场的开挖范围和厚度，进行详细的复查。

②施工试验：施工前对进行填筑施工试验，合理选择施工参数，待施工参数确定质量达标后，再进行全线正式施工。

④严格控制回填料的粒径不得大于5cm，若大于则要进行破碎处理，使其粒径小于。

(2)、清基处理：在回填土填筑前，将需回填部位进行清基处理。

(3)、土层碾压机具的行驶方向及铺料方向要平行于渠道轴线，渠堤的压实标准按设计及规范要求。

(4)、回填土的铺料：用进占法施工，推土机平料，分层铺料层厚度控制在200-350mm；分层铺料的厚度要控制在规定范围内，靠边坡铺土时，要超出设计边线一定余量，以利于削坡。铺料严格按先低后高水平分层向上填筑，不得顺坡填筑。

(5)、回填土碾压：采用进退距法压实工艺，采用羊足碾压实，靠近边坡死角处，要采用小型手扶振动碾辅助作业；碾压前根据填筑土含水量大小，按规定采用洒水车洒水。碾压搭接宽度平行渠轴线不小于0.5m，垂直于渠轴线为3～5m。分段填筑时，段与段相接时，垂直渠轴线方向的接缝以斜坡相接，接合坡度采用不徒于1：3的坡度；在接合的坡面上，要配合填筑的上升速度，将表面松土铲除至已压实合格的土层为止；坡面须刨毛处理，并使含水量控制在规定的范围内，然后才能继续铺筑新土进行压实；各段设立标志，以防漏压、欠压，同时也不宜过压；上下层分段位置要错开，错开距离不小于1.0m。

(6)、为保持土料正常的填筑含水量，日降雨量大时要停止填筑；雨季施工时，要根据天气预报，在雨前及时压实作业面表层松土，作业面要求中央高，两侧微低，以利于排水；下雨时或雨后不得践踏堤面，禁止车辆通行，雨后填筑面需晾晒，处理后以检查合格方可复工。

(7)、现场检测：每层回填土施工完毕，按规范要求数量取样，做回填土干容重试验，并按规范规定进行隐蔽工程的验收，由监理验收合格后方可进行下一层土回填施工。

(8)、边坡修整：渠堤填筑完毕，按设计坡度进行人工削坡清理，并拍打平实；渠道内侧边坡为1：1.5，第一道戗台以上外边坡采用1：1.5，以下均取1：2.0。

4.4渠道衬砌施工

本标段渠道防渗衬砌结构形式自上而下为：M10水泥沙浆C15W4F100预制混凝土板、M5水泥砂浆过度层厚25㎜、0.3㎜厚聚乙烯塑料薄膜。预制混凝土衬砌每隔6.022m设横向伸缩缝，缝宽3cm，缝内充填聚氯乙烯胶泥及水泥砂浆，板与板之间充填C20石混凝土。

渠道衬砌施工顺序为：渠底及边坡土方修整并验收合格 → 土工膜铺设 → 铺25mm厚M5水泥砂浆 → 预制混凝土板铺设 → 板缝现浇C20 → 伸缩逢处理 → 清理 → 竣工验收。

4.5土工膜铺设

(1)、铺设方案

渠道底部防渗土工膜铺设顺序为从下游向上游，由渠道一岸向另一岸铺设；渠道边坡防渗土工膜铺设顺序为从下游向上游，由边坡底向边坡顶铺设；土工膜的连接采用搭接法。

防渗土工膜施工程序：渠底及边坡土方修整并验收合格 → 土工膜铺设、剪裁 → 对正、搭齐 → 搭接施工 → 检测 → 修补 → 复检 → 验收 → M5水泥砂浆。

(2)、原材料要求

①运输及储存要求：

a、若采用折叠装箱运输，不得使用带钉子的木箱，以防运输途中受损；若采用卷材运输，要注意防止在装卸过程中造成卷材表面的损害。

b、土工膜运输过程中及运至工地后要避免日晒，防止黏结成块，并将其储存在库房内，库房尽可能设在方便取用的地方，以尽量减少装卸次数。

②土工膜入场后，先进行现场检测，再取样复测，合格后方可用于施工中。

a、现场检测：检查土工膜卷材的货包上是否标明制造厂名称、制造号（或组装号）、安装号、类型、厚度、尺寸及重量；是否附有专门的装卸和使用说明书。

b、现场取样复测：土工膜入场后，按连续生产同一牌号原料、同提配方、同一规格、同一工艺的产品，以重量不大于5T为一批取样复试，按规范要求做物理、性能、水力学性质、力学性能和耐久性检测，合格后方可用于工程中。

③水泥砂浆：采用机械搅拌，水泥及砂均要按要求做复试，合格后方可用于搅拌，并按配比单严格各种骨料的计量，搅拌过程中严格控制搅拌时间，以确保水泥砂浆的质量满足设计要求。

(3).施工要求

①渠底及土方边坡修整：渠底及边坡土方修整采用人工修整方式，修整时在渠底坡脚处和边顶处设控制桩点，根据设计高程，挂线施工，修整顺序为自上而下，最后平整渠底，如有局部超挖，则利用原回填土洒水夯实，清理出的土方及时运出渠外；修整、清理工作完成后，及时报主监理验收，合格后进行下道工序。

②土工膜铺设：

土工膜铺设前的准备工作

a.检查并确认基础支持层已具备铺设土层膜的条件；

b.做下料分析，画出土工膜铺设顺序和裁剪图；

c.检查土工膜的外观质量，记录并修补已发现的机械损伤和生产创伤、孔洞、折损等缺陷；

d.每个区、块附近按设计要求的规格和数量备足保护层用料，并在各区块之间留出运输道路；

e.进行现场铺设实验，确定焊接温度、速度等施工工艺参数。

土工膜的铺设：

a.铺设顺序：渠道底部土工膜的铺设按从下游至上游，从一岸至另一按由下而上的顺序铺设，接缝排列方向要平行或垂直于最大坡度线。

b.铺设要求：铺设土工膜时，要适当放松，并避免人为的硬折和损伤；膜块间形成的结点，要为T字型，不得作为十字型；根据当地气温变化幅度和工厂产品说明预留出温度变化引起的伸缩变形量；并在铺膜过程中随时检查膜的外观有无破损、麻点及孔眼等缺陷，若有孔眼等缺陷须用同种新鲜母材修补，补疤每边要超过破损部位10～20㎝；铺设后的土工膜要自然松弛与支持层贴实，不得褶皱、悬空。

铺设过程中，作业人员不得穿硬底皮鞋及带钉的鞋，不准直接在土工膜上卸放混凝土护坡块体，不准用带尖头的钢筋作撬动工具，严禁在土工膜上敲打石料和一切可能引起土工膜损坏的施工作业；在铺设期间所有土工膜均有用沙袋或软性重物压住其四角，直到保护层施工完毕，当天铺设土工膜要在当天内全部拼接完成。

c、现场搭接：设计要求接头采用搭接法，接缝宽度不小于15㎝。

d、土工膜铺及拼接完毕后，及时报监理验收，合格后立即进行土工膜保护层施工，要求土工膜铺设12小时内进行砂浆保护，否则采取措施进行临时防护，以防紫外线照射加速防渗土工膜老化。

4.6衬砌施工

(1)、衬砌施工方案

渠道底及边坡铺设：先进行渠道底铺砌，再进行边坡铺砌，由下至上进行施工；混凝土板铺砌完后进行板缝C20混凝土灌注；板缝施工完毕进行伸缩清理施工；最后检查验收。

- (2)、混凝土预制构件的制作

- 混凝土预制构件均在附近现场预制。

- 底模台座：夯实后浇筑20cm厚混凝土，上铺铁皮，涂刷脱模剂，侧模采用定型钢模板。所有钢模必须经监理检查后方可使用。预制场地设置必要的排水设施。

- 混凝土用拌合站拌制，由小翻斗车运至施工现场，人工入仓。为保证混凝土板预制时混凝土达到充分密实，浇筑时，用插入式振捣器充分振捣密，从一侧开始下料，直至浇筑完毕，随后，顶面用平板振捣器加强振捣、整平、收浆，从而保证板达到充分密实。

- 在预制件达到终凝之后,立即进行洒水养生，养护时间不少于14天。预制件应标有构件的编号、制作时期和安装标记。

(3)、材料要求

①预制构件：预制混凝土构件，装卸及运输过程中均要采取有效措施，以尽可能减少损坏；运至现场后，在现场附近平整的平地上堆放，破损的构件严禁运往施工现场。

②铺砌水泥砂浆：采用机械搅拌，水泥及砂均要选用合格的厂家采购，并按配比单严格各种骨料的计量，搅拌过程中严格控制搅拌时间，以确保水泥砂浆的质量满足设计要求。

(4)、安装要求

①预制混凝土板运输采用汽车运输，人工装卸，运至渠堤，使用滑槽逐块滑至渠内铺砌段；滑槽底部放置一个内装沙土的麻袋，以避免预制板冲击渠底造成防渗膜及制块的破损， 根据铺设面的大小确定和堆放的数量，避免重复运输以影响进度。

②正式铺设前选取100m渠道段作为试验段，进行铺设，对拟定的铺设方式进行试验，改进和确定。混凝土预制构件的砌筑，必须有次序地进行，先渠底及圆弧段，后渠坡，分渠段及单元逐次进行。

③M5水泥砂浆拌合后，采用小翻斗车运至渠堤，用溜槽送至渠堤，再用人力车运至浇筑点，人工提升至施工面，任何时候施工设备均不得直接在土工膜上行使或作业，要保证不损坏土工膜；砂浆的铺设要随按设计标高铺平拍实，避免大量堆积，一次拌合的砂浆须在凝结前用完。砂浆的铺设强度要与下部土工膜铺设及上部预制  板的铺设速度相配合，避免土工膜裸露时间过长及水泥砂浆凝时还未进行预制混凝土板的铺设。

④铺砌前，预制混凝土板要洒水充分湿润：铺砌时，底浆要座实，均匀，并敲击密实，板间缝宽控制在40mm，采用标准木块控制，偏差不得大于允许偏差；铺砌预制板的版面标高按设计高程挂线控制。

⑤铺砌后的板缝混凝土灌注要按施工详图的填缝深度填充饱满、密实、光滑、砌筑平整、美观，混凝土预制板表面溅染的砂石要清除干净。

⑥铺砌完毕，C20混凝土灌缝凝结后及时进行养护、养护采用加覆盖物的方法，保持覆盖物处于水饱状态，养护时间不小于规范规定时间，在干燥或炎热气候条件下，要延长养护时间至少28天以上。

⑦伸缩缝的清理及施工：伸缩缝在用聚氯乙烯胶泥填缝前，先清理干净，无杂物、浮尘；胶泥及沥青砂浆的填缝要严格按设计要求施工，并派专人负责，以确保质量。

5、小型建筑物施工

5.1概况

5.1.1沟涵、路涵

本标段共有一处沟涵，桩号为0+174，结构形式为圆管式；一处路涵，桩号为1+020，结构形式为圆管式。

沟涵地质为级自重湿陷性砂壤土，要求翻夯1.2m，用2：8灰土换基；沟涵纵向和涵底进出口与天然沟道平顺衔接，进出口基础下设齿墙，以防止洪水冲刷，涵管采用预制成品，混凝土采用C15。沟洞进出口段均采用八字墙导流，MU30毛料石M7.5砂浆砌筑， M10水泥砂浆勾缝，进出八字墙外采用抛石处理。

路涵采用整体式C20钢筋混凝土箱结构，基础底部100mm厚混凝土C15垫层。渠底与涵洞顶之间的采用止水处理。回填土分层碾压夯实，其设计压实度大于0.95，地质为角砾层。

五干渠沟涵特性表

| 项目 | 单位 | 沟涵 |
| --- | --- | --- |
| 桩号 |  | 0+174 |
| 渠道设计/加大流量 | m3/s | 3.06/3.65 |
| 沟底高程 | m | 1438.81 |
| 洞底高程 | m | 1438.64 |
| 沟十年一遇洪水量 | m3/s | 1.8 |
| 洞长 | m | 30 |
| 涵洞型长 | m | 管涵 |
| 结构尺寸 | m | 管径1.5米 |
| 进/出口长度 | m | 3.65/4 |

5.1.2生产桥

根据桥涵设计规范，生产桥按汽-10荷载设计。

生产桥为单跨简支板结构，桥面净宽4.50m，跨度为6.0m。板厚28cm，混凝土面层厚5cm，支承形式均采用重力式浆砌石桥台。

桥面两侧为宽0.25 m，高0.23 m的C20混凝土缘石，上设栏杆。桥面由预制板和现浇桥面铺装组成。

预制板C20钢筋混凝土构件，板高为280mm，净宽990（995）mm，采用预制方式构成。

为了便于排水，C20现浇混凝土铺装层中间厚80mm，边部厚50mm，向两侧按1.5%找坡，并在缘石上预埋D50、长500mm的排水钢管，沿边布置2个，具体位置施工时由施工单位自行决定。

生产桥规模较小，大部分生产桥的地质条件为：表层是Ⅳ 级自重湿陷性壤土，下部非湿陷土。基础处理均采用换基法，先翻夯1.5m，再用2：8灰土回填0.6m，基础处理范围为两侧浆砌石桥台向外各2.10m为翻夯范围，桥台外侧各0.6m为灰土垫层范围。

施工中要严格控制回填土质量，要求分层碾压密实，铺土厚度控制在250mm以下，含水量16%±2%，压实度≥0.95。桥台基础开挖后需验槽，验槽合格后，方可进行基础及桥台的施工。

路面连接:

桥头两侧做厚0.3m的浆砌石护底，长度与渠堤宽相同。设计中桥面高程略高于渠堤高程。生产桥施工完成后，以1：10的坡度与原路和渠顶衔接。

红寺堡五干渠桥梁特性表

| 编号 | 桩号 | 渠底高程 | 设计高程 | 渠顶高程 | 地面高程 | 桥面高程 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| #1 | 0+750.00 | 1442.21 | 1443.62 | 1444.21 | 1443.84 | 1444.81 |
| #2 | 2+550.32 | 1441.22 | 1442.63 | 1443.22 | 1442.66 | 1442.42 |
| #3 | 3+000.32 | 1441.04 | 1442.45 | 1443.04 | 1444.85 | 1443.24 |
| #4 | 3+450.32 | 1440.86 | 1442.27 | 1442.86 | 1441.72 | 1443.06 |
| #5 | 4+000.32 | 1440.64 | 1442.05 | 1442.64 | 1444.11 | 1442.84 |

5.2施工程序

5.2.1涵洞

施工准备 → 测量放线 → 基础开挖 → 基础处理 → 吊入管涵与接缝处理 → 八字墙施工 → 洞口铺砌与抛石处 → 涵洞两侧分层回填夯实→  验收

5.2.2路涵

施工准备 → 测量放线 → 开挖 → 基础处理 → 灰土垫层 → 洞身底板施工 → 支洞身内模 → 绑洞身钢筋 → 洞身外模 → 浇洞身混凝土→ 洞身伸缩缝处理 → 进出口底板浆砌石砌筑 → 涵洞两侧分层回填夯实 → 验收。

5.2.3生产桥

钢筋混凝土桥面板预制 → 测量放线 → 开挖 →  基础处理 → 灰土垫层 → 桥墩浆砌石砌筑 → 现浇台帽混凝土施工 → 安放三毡四油支座→ 钢筋混凝土桥板 → 桥面板纵横向钢筋焊接 → 板缝处理 → 混凝土铺装层 → 伸缩缝处理 → 清理 → 验收。

5.3 小型建筑物常规施工

5.3.1土方开挖

由于各建筑物处地形条件不一，开挖拟采用人工和机械两种开挖方案，对开挖深度小于2m的基坑，采用人工开挖施工方法，对于开挖深度大于2m的基坑，采用机械开挖施工方法，开挖机械选用1.0m3反铲挖掘机，就近在规定范围内弃土。为了预防扰动原状土，机械开挖深度至设计标高以上20㎝处，人工清除剩余土方。开挖边坡按1：1控制。开挖时注意如下问题：

（1）基坑边坡自开挖之时起，设专人监视其稳定情况，防止塌方，造成不必要的返工。

（2）基坑开挖结束后，要在坡顶搭设安全隔离杆。搭设材料用钢管脚手架，上下两根横杆，挂好安全网。基坑四周安装警示灯，避免发生人员伤亡事故。

（3）如果边坡的土质松散程度比较严重时，可采取土袋护坡和放大边坡等措施提高边坡的稳定。

（4）开挖防护及基坑排水开挖深度超过2m后，必须在边沿处设立两道护身栏杆，夜间加设红色安全标志灯。开挖完后的基坑，在其四周设不低于20㎝的挡水埂，并备好抽水泵，预防基坑内集水，造成泡槽现象。

5.3.2翻夯

涵洞、生产桥基础均要做原状土翻夯处理。涵洞地基设计要求原状土翻夯1.20m，翻夯原状土上部回填0.6m厚2：8灰土，灰土压实度不小于0.95。生产桥要求原状土翻夯至基础下部2：8灰土垫层下部1.5m深，灰土垫层厚度为0.6m，压实度不小于0.95。对于有翻夯要求的部位，开挖时，一定要把翻夯深度一并考虑在内，预防产生二次开挖，对于翻夯地基，一定要挖除上部土层，从下部分层夯实到设计标高，在每层均要按要求用环刀取样，其干容重一定要达到设计要求。翻夯要求参照渠道施工中的翻夯，2：8灰土回填要求如下：

（1）施工前要先验槽，消除松土，并打两遍底层。要求清理干净，无杂物、污水等。

（2）灰土的土料必须是符合要求的粘性土及塑性指数大于4的粉土，并且要过筛；石灰也要过筛，且不得夹有未熟化的生石灰块粒及其它杂质。

（3）灰土的配合比按设计规定的要求，人工翻拌不少于三遍使其达到均匀，颜色一致。并控制含水量，现场以手握成团，落地开花为适宜，当含水量过大时采取翻松、晾干、风干、等措施，如土料过干则应预先洒水湿润。

（4）灰土的回填厚度和压实遍数及设计要求的压实系数和使用的压实机具性能而定，进行现场试验确定。控制灰土的铺设厚度不大于250㎜，选用小型的光面碾进行碾压。

（5）分层夯实的灰土在夯实之后要对每层灰土的质量进行检验，采用环刀法取样测定土的干密度，符合设计要求后方能填筑上层，取样的规则按规范定取。

（6）灰土应当日铺填夯压，入槽灰土不得隔日夯打。完工后的灰土表面要平整、无松散、起皮和裂缝现象。

5.3.3砌筑浆砌石

浆砌石砌筑施工主要集中在桥、槽墩，涵洞的进、出口部位。采用载重车、装载机运输石料，从块石储备料场运至砌筑位置，人工砌筑。砌筑用砂浆由移动式搅拌机供料。砌筑完成后采用塑料薄膜养护。砌筑时要求如下：

（1）对材料的要求

①用于砌筑的材料满足“浆砌石坝施工技术规定”。浆砌石的容重不小于2.2t/m2。

②石料应质地坚硬、新鲜、密实，不易风化，无剥落层，无裂纹。

③砌石的最小尺寸不应小于20㎝，砌体表层的石料必须具有一个用作表面的平整面。

④砌筑砂浆采用M7.5，采用搞硫酸盐水泥，砂子采用中砂，其质量必须质地坚硬、洁净、级配良好，杂质含量符合规定要求。砂浆配比要根据标号现场试验确定。

⑤水泥砂浆的搅拌时间不得少于两分钟，采用机械搅拌。

⑥水泥砂浆要随拌随用，如因故停歇时间过长，砂浆达到初凝时要作废料处理，严禁再加水使用。

（2）砌筑要求：

①基础验收合格后，方可进行砌筑工序的施工。

②开砌之前，要洒水湿润基础表面，铺设一层厚3--5㎝的水泥砂浆，随即砌入合格的石料，并适当摇动或敲击使之沉入砂浆中。砌筑时，石料必须先洒水湿润，使其表面充分吸水，并保持湿润状态，但不得残留积水。砌体均按设计要求的体型尺寸挂线砌筑。砌体基础的第一层石块要将大面向下。砌体的第一层及其转角、交叉、洞穴及孔口处，均要选用较大的平整毛面。

③砌筑采用铺浆法，分段砌筑。

④砌筑程序为先砌“角石”，再砌“面石”，最后砌“腹石”。砌筑时，要先铺浆后砌石，砌筑要平整，稳定、密实、错缝。砌缝宽度控制在1.5—2.5㎝左右，以减少砌浆用量。

⑤在水泥砂浆初凝前，允许一次连续砌筑两层石块，并应严格执行上下错缝，铺浆及填浆饱满密实的规定，防止铺浆遗漏或插捣不严。

⑥水泥砂浆初凝后再继续砌筑时，要待其强度达到2.5Mpa以上，并将接触面按工作缝处理。

⑦浆砌体表面必须进行勾缝。勾缝前，应将表面洗刷干净并凿除附于表面的砂浆，再用标号高一级的砂浆勾缝。勾缝要保持块石砌合的自然接缝，力求美观、匀称，表面平整。

⑧石料砌好后，不要再撬动，以免形成空洞，要将砌体表面溅污的砂浆清除干净。

⑨在砌体未达到要求强度（2.5Mpa以上）之前，不得在其上任意堆放重物或修凿石块。

⑩砌体的结构尺寸和位置必须符合施工详图规定，表面偏差不得大于20㎜。

5.3.4钢筋、模板、混凝土工程

本标段内现浇钢筋混凝土有涵洞、生产桥的桥面铺装层桥墩台台帽。

⑴　钢筋

材质要求：每批钢筋均要附有产品质量证明书及出厂检验单，入场后分批进行钢筋机械性能试验，合格后方可用于工程；钢筋表面洁净无损伤，无颗粒状或片状老锈。

钢筋加工：考虑到各建筑物比较分散，相距较远，钢筋加工采用集中加工的方式较为合适，钢筋加工场设在生活区内，按配料单加工成形后，再由自卸汽车装运至施工部位。加工后成口钢筋应符合规范规定。按施工图纸要求在加工场进行加工，成型后的钢筋，运至施工现场。

钢筋绑扎：按设计图纸的位置放置钢筋，并牢固固定，绑扎接头要符合有关规定要求。

（2）模板

①涵洞为了达到混凝土施工标准，在该工程中所用模板均采用15㎜厚的竹胶合板清水模板，其背侧加5×10㎝的木龙骨，木龙骨间距不大于40㎝。洞身墙体采用Ф12钢筋对拉，其间距不大于1m。加固体系采用钢管脚手架和钢支撑加固。为便于洞身内侧模的拆除，其加固采用木方加木楔子。

②支模要求如下：

a．支模之前放出支模控制线，模板严格按控制支立。

b．支撑一定要牢固，要支在实处。

c．模板支立完后，一定要进行检查验收，检查其误差是否符合标准，检查其支撑是否牢固，检查仓内是否清理干净等，各项符合要求后，方可进行浇筑混凝土。

（3）混凝土

水泥：每批水泥到场时，要附有出石合格证和复检资料，进场后按规范要求抽样检测，合格后方可使用。水泥运输和贮存时按不同品种、标号分别运输和贮存的专用的仓库中。

骨料：不同粒径的骨料要分别堆存，严禁相互混杂和混入泥土。砂的细度模数在2.4—3.0范围内，砂料要质地坚硬、清洁、级配良好；石料要采用连续级配的石料，其最大粒径不超过钢筋最小净间距的2/3及构件断面最小边长的1/4。

在施工前按施工图纸的要求和监理指示，通过室内试验成果进行混凝土配合比设计，并报送监理批准，配合比的水灰比、坍落度等要符合设计要求、规范规定及施工方式的需要。

混凝土拌和时，严格按配料单配料，各种材料的偏差要符合规范要求，开盘前，对仓号进行清理，并检查止水设施的型式、尺寸、埋设位置和其它预埋件有无遗漏是否符合图纸要求；安装好的止水片和预埋件要加以固定和保护等，经监理工程师验收后，方可进行混凝土浇筑。

根据工程特点，在进行流动施工时，现场浇筑方量较大的过村箱涵及涵洞施工点设两台拌和机，在其它各建筑物施工点设一台搅拌机，负责拌制施工点的砂浆和混凝土。混凝土的水平运输采用人工小推车和机动小翻斗联合运输的方式。

(4) 养护

浇完的混凝土及时养护，安排专人洒水，在混凝土表面覆盖麻袋、草袋，使其在养护期内混凝土处于湿润状态，防止产生干缩裂缝。

5.4 渡槽工程

5.4.1概况

本标段有四处渡槽，分别为后头沟渡槽（0+353）；梁庙沟渡槽（1+130.32-1+180）；关庄渡槽（1+789.32-1+839）以上三处渡槽由井柱、承台及槽壳组成；出水渡槽(1+664.8)由井柱、承台、排架、槽壳组成。

渡槽均采用矩形断面，设计流量4.19m3/s，加大流量5.33 m3/s，比降为1/1000；渡槽水力要素见下表。

渡槽水力要素表           表3.1

| 项目 | Q | 水深（m） | 流速（m/s） | 湿周（m） | 过水面积（m2） | 水力半径（m） | 糙率 | 比降 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 加大 | 3.65 | 1.15 | 1.514 | 4.397 | 2.412 | 0.548 | 0.014 | 1/1000 |
| 设计 | 3.06 | 1.014 | 1.453 | 4.129 | 2.130 | 0.516 | 0.014 | 1/1000 |
| 最小 | 1.02 | 0.462 | 1.058 | 3.023 | 0.969 | 0.321 | 0.014 | 1/1000 |

进口渐变段长度8.0m，出口段长度10.0m，槽壳结构采用钢筋混凝土矩形结构形式。槽壳均采用V型橡皮止水，橡皮带宽205mm，厚8mm，采用环氧树脂粘结。排架或支墩支座均采用橡胶支座，厚5mm，放置在排架牛脚或支墩顶部。根据渡槽基础的地形地质条件，基础形式采用桩基础。桩基础由承台和桩身组成。

承台为矩形。长3.30m，宽1.20m，高0.80m。

桩径为0.8m，伸入土层灌注桩，桩端带扩大头，扩大头直径为1.8m，伸入碎石层桩端均不扩大。

进出口基础采用原土翻夯和土工膜复合防渗处理，具体方案如下：

原土翻夯渠坡1.0m,（垂直坡度方向），渠底1.0m深。在翻夯后的面层之上垫0.05m厚砂浆再铺土工复合膜一层。扭面段坡面为浆砌石渠底采用0.15m厚现浇混凝土及0.45厚浆砌石。

5.4.2施工顺序

根据现场实际情况，井柱采用灌注柱施工方法，排架采用预制，承台、槽壳采用现浇施工方法。施工程序如下：开挖、处理 → 灌注桩施工 → 承台施工 →（排架施工） → 槽壳施工 → 安装栏杆、立柱、人行桥板、护坡、渐变段施工

5.4.3 基础处理

根据业主提供的控制点，用全站仪精确测量渡糟中线和进行支承结构基础定位。

采用挖掘机及T220推土机平整场地，从中间向两边平整，边开挖边填筑，利用振动碾进行碾压，挖出土方留足回填量后，其余土方用载重自卸汽车运至弃土区。

渡槽上下游开挖段，按挖方渠道开挖方法施工。

5.4.4井柱施工

渡槽下部基础为灌注桩井柱、灌注桩井柱与排架二种，灌注桩上部为一承台将两根桩连成一整体，最长灌注桩为24m，直径为0.8m；最高排架13 m，桩壁厚0.4m。由于本标段灌注桩数量较多，根据井桩穿越土层，选择长螺旋钻成孔，灌注桩孔不能灌水，下雨时要搭雨棚，并停止灌注桩的开挖。桩孔中心点偏差不超过±50㎜，桩孔直径误差要小于±50㎜，重直度偏差要小于桩深的1%。桩深不小于设计深度0.2m，孔底扩大底部不得在虚土。

渡槽主要参数

| 渡槽名称 | 全长 | 跨数 | 每跨长度 | 最长灌注桩 | 灌注桩直径 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 后头沟 | 60 | 4 | 15 | 12 | 0.8 |
| 庙梁沟 | 150 | 10 | 15 | 15 | 0.8 |
| 关庄台 | 180 | 12 | 15 | 24 | 0.8 |
| 出口渡槽 | 435 | 30 | 15 | 22 | 0.8 |

根据该场地质条件，无地下水影响，考虑到桩数较多，拟采用长螺旋钻机钻孔方法施工。施工要求如下：

成孔工艺流程：钻机就位 → 钻孔 → 质量检查 → 孔底清理 → 孔口盖板 → 移机

(1)施工时首先用推土机或挖掘机将桩位所在部位场地进行平整，沿桩位轴线推出一个平台，四周距坡脚不小于2m，对边坡应修整成不大于1：1的坡度，如不稳定应适当放缓，以避免施工过程中土方的塌落。

(2)定桩位：据设计图纸，采用打客灌石灰的方法定桩位。即先在桩位上用30mm的钢管析孔300深，灌入石灰粉，再插入钢筋复核桩位，所有桩孔的定位一次完成。确定本班施工桩位顺序，应综合考虑有利于保护已施工桩和方便运输等因素。

(3)钻机就位：钻机就位前应检查场地情况，如果场地较软，应予压实并增加支腿接地面积，坡度过大，应予平整。就位后应调平钻机，并用经纬仪从两个方向较准挺杆倾角，使挺杆的垂直度误差小于1%。挺杆的底部须用硬方木垫实。为准确控制钻孔深度，应在机架上设置控制标尺，以便在施工中进行观测和记录。

(4)钻孔：钻前应检查钻具的弯曲度、同心度和连接情况。钻进过程中钻杆应保持垂直稳固，防止因钻杆晃动造成孔径过大。钻进一般地层主要靠钻具自重和钻杆上的土重压力，不另外加压；钻进硬土层时可适当加压。转速一般控制在7—26r/min范围内。采用间歇式钻进方法，即钻进一空转一钻进。钻进中要随时注意地层和动力头负荷的变化，阻力增大时应立即降低转速和钻进速度。要坚持带导向套作业，以防钻杆弯曲遇到地下水渗漏、等异常情况。

(5)清孔：至设计深度后再空转30-60s。提出钻具后，应立即遮盖孔口，以防渣土回落孔内。孔内虚土较多时采用各种取土工具打捞，必要时进行二次下钻清孔；对较少的虚土可投入少量粒径25—60mm的碎石或卵石后予以捣实。如发生严重塌孔，孔内有大量泥土时，应用砂土、黏土和石灰的混合料分层回填塌孔部位后，重新钻孔。

(6)下设钢筋笼：先测量孔深，为防止钢筋笼碰挂孔壁和保证保护层有足够的厚度，下设钢筋笼前须贴孔壁均匀吊挂3-4根导向钢管，钢筋笼上每隔3-4m须设一道保护层厚度不宜少于规定要求 ，长度不宜小于桩长的1/3，混凝土保护层厚度为4-5cm。吊放钢筋笼时，要对准孔位，吊直扶正，缓慢下沉。钢筋笼放到设计位置后应立即固定。

(7)混凝土浇筑：浇筑前应再次测量孔深，如残渣过多应进行处理。钢筋笼定位后应尽早浇筑混凝土，间隔时间应不超过4h，混凝土浇筑应连续进行，采用混凝土泵浇筑，混凝土的坍落度宜为8—10cm。混凝土的强度等级不宜低于C15，骨料粒径不宜大于40mm，并不宜大于钢筋最小净距的1/3。浇筑时孔内应装有串筒等缓冲装置，混凝土的自由下落高度应不大于2m。浇筑分层进行，每层高度一般不大于50cm，分层用接长软轴的插入式振捣器捣实，

5.4.5 排架施工

出口渡槽由井柱和排架组成。排架采用C20混凝土预制。

架长有6、7、8、9、10、11、12、13m八种，宽50cm、高40cm。

在收光后的台面上，刷两道脱模剂，先将底板箍筋按间距放好后，将受力筋与之绑扎，同时将保护层垫块绑扎牢固，再将腹板箍筋及保护层垫块绑扎完成，最后，绑扎架立筋，钢筋搭接长度，绑扎不小于35d，单面焊不小于10d，双面焊不小于5d，排架混凝土保护层厚度为2.5cm。

模板采用定型钢模板，模板形状准确，有足够的强度、刚度，并在混凝土浇筑前涂刷脱模剂。模板加固采用拉杆法和外撑钢管法。端模采用钢模或其它硬质变形小的模板，严格按着设计图纸尺寸，进行牛腿部位的支模，牛腿部位可采用木模支设。

混凝土浇筑采用水平分层法浇筑，先浇筑底板，用φ30软轴式振动棒振捣，直至混凝土无明显下沉为止，确保企口处的浇筑质量，振捣棒插入下层深度不小于5cm。浇筑过程中，安排专人检查模板，发现移位立即纠正。

顶板用平板振捣器拖一道，再用人工收平。

混凝土采用洒水养护，养护时间为7d。当混凝土强度达到70%后出槽堆放，标明构件型号、制作日期，板两端支承处用木块垫起，确保其处于正常受力状况。

5.4.6槽壳施工

槽壳采用C30抗冻及抗渗等级分别为F150、W4混凝土，混凝土保护层厚度为35mm，本标段采用现浇施工方法。

为防止支架在混凝土浇筑过程中产生不均匀沉降，支架必须进行预压，预压荷载为箱梁自重。预压方式采用袋装砂，均匀堆码在主梁底模上。预压前在底模上设置沉降观测点，在预压期间，每天观测一次沉降量，当支架基本稳定，不再产生明显的沉降时，即可卸载。卸载完成后，通过调整立杆顶部可调节式顶托，调整底模高度，使之达到设计板底高程。为保证梁体浇筑完后的外观线型符合设计要求，底模需设置预拱度。

现浇时，配备两套槽壳模板，模板均用组合钢模板加工龙骨拼装而成。支撑时，先支底模，再支外侧模，再绑钢筋、支内侧模。内侧模采用吊桁架固定在外侧模上，同时在外侧模上，加设钢筋凳支顶模板。内侧底模沿边沿支一部分，中部空出，以利于下料振捣，内外模板加特制的防水对拉螺栓固定，以防位移、变形，严格按着设计要求，做好预埋件埋设，预留孔的预留，渡槽出口处土工复合膜矩形木条的埋设。

槽壳的支撑体系采用塔式支撑，上部为可调柱头，一跨内设4榀。各支撑架之间用钢木排架作为支模、承重体系，排架用方木、圆钢制作而成。

槽壳混凝土施工采用吊车吊运混凝土至下料平台，人工铲运入仓。混凝土浇筑采用插入式振捣器，分层浇筑。

槽壳混凝土达到设计强度后方可拆除底模及支撑，再进行下一节渡槽的施工。

橡胶止水带在定购时，首先将样品及合格证，各种检验证送交监理工程师认定，批准后方可使用。严格按设计图纸进行止水施工，止水由50mm厚沥青麻刀，651型橡皮止水带，50mm厚聚乙烯油膏，50mm厚沥青砂浆组成，

5.4.7预制构件的安装

(1)排架及支座安装：排架采用25T汽车吊车安装，采用双吊点吊装。在安装前要清理杯口预留孔内的残渣，测量准确加固临时支承后，用C20细石混凝土填缝。渡槽端部与承台顶面（或排架顶面）相接触部位放置板式橡胶支座，支座在槽壳钢筋绑扎前放置，支座规格采用900×600×50㎜，在支撑台帽，排架顶根据中线准确放样出支座的边线，对于顶部不平处人工凿毛，用C20高标号砂浆抹平，将支座放在支墩台帽、排架顶。

(2)栏杆、人行桥板的安装：人行桥板、栏杆条及交通桥板等小型构件，采用C20混凝土预制，钢筋保护厚度分别为桥板为25mm，立柱为20mm，栏杆为10mm；立柱、栏杆、花菱用16T汽车吊安装组装后，需用C20细石混凝土填充密实。

5.4.8防护施工

渡槽出口填方段及基础回填部位，采用振动碾进行分层夯实碾压，边角采用小型振动夯进行，其压实度应大于0.95。渡槽出口50m范围内加设复合土工膜处理。

5.3.8.1复合土工膜的施工，采用“一布一膜”即为一层200g/m2无纺布与一层0.3mm土工膜复合后形成的一种土工防渗材料。

(1)运输及储存：若采用折叠装箱运输土工布，不得使用带钉子的要箱，以防止运输中受损；应尽量减少装卸次数，注意装卸过程中造成卷材的损害，下料时长度应留有余量，注意防火、防晒、防潮并防止机械损伤。

(2)拼接：土工布的拼接方工及格接长度应满足施工图纸要求；拼接前必须参黏结面进行清扫，黏结面上不得有油污、灰尘。阴雨天应在雨棚下作业，保持搭接面干燥；在斜坡上搭接进，应将高处的布搭接在低处的布面上；就尽量选用宽幅的土工布，沿一定方向铺设，要有一定松度，以适应基体的变形，接缝采用搭接热焊，焊缝两道，搭接宽度为15cm，搭接面要求干燥无水，洁净。铺设人员不得穿硬皮鞋及带钉的鞋，为防止大风吹损，在铺设时应用沙袋或软性重物压住，当天铺设的土工布应在当天全部拼接完成。

5.4.8.2砌石施工

挡土墙及扭面采用MU30 M7.5, 其余均为MU20 M7.5浆砌片石,外露部分用M10水泥砂浆勾平缝。

砌筑石料由自卸车运至砌筑现场堆放，再由手推车利用临时形成的施工便道运到施工部位。砌筑砂浆由混凝土拌合站集中拌制，由机动翻斗车运输至工地人工配合送至各作业面，勾缝砂浆单独采用0.4 m3搅拌机拌制，人工配合机动翻斗车向作业面供料。

浆砌石体，采用铺浆法砌筑，砌块砌前要洒水湿润，当气温变化时适当调整砂浆稠度，砌体转角和交接处应同时砌筑，不能同时砌筑面，要留临时间断处，并砌成斜槎；砌体错缝铺砌，紧密咬合，无通缝，砂浆填充饱满；勾缝砂浆向缝内填充密实，直至与外表平齐，然后抹光，使表面平整。当砌体完成后，用草袋覆盖，并经常洒水养护，保持表面湿润，养护时间不应小于14天。

砂浆稠度应为30-50mm，当气温变化时，可适当调整。采用浆砌法砌筑的砌石体转角处和交接处应同时砌筑，对不能同时砌筑的面，必须留置临时断处，并应砌成斜槎。

浆砌石护坡、护底砌筑前应对下卧土体整坡夯实，经监理检查合格后，按施工图纸及监理要求铺设土工布。

砌筑石料应先刷洗干净，并保持湿润，砌体的石块间砂浆粘结、填实。砌石间较大的空隙应先填塞砂浆，后用碎块或片石嵌实，不得先摆碎石块后填砂浆或干填碎石块的施工方法，石块间不应相互接触；砌体应自下面上均衡上升，永久缝的缝面应平整垂直。

5.4.9材料要求

所采用的原材料（水泥、砂石骨料、外加剂、水）均需符合设计图纸及规范要求，并经监理工程师鉴定后才使用。结构中钢筋选用时，其种类、钢号、规格应符合施工图纸的要求，进货时有产品合格证明，使用前经过材质试验。

(1)钢筋

钢筋加工在钢筋加工厂完成并符合规范及图纸要求。施工前用8T载重汽车运至施工现场，采用汽车吊吊运至工作面，人工绑扎，现场绑扎及焊接的钢筋按照规范进行。浇筑混凝土前，对钢筋表面进行清理，对变形的部分进行归位、调整，直至满足浇筑要求。

(2)模

基础部分采用组合钢模，桥面采用组合大竹编模板，对不规则处采用木模。模板的支立应位置准确，表面平整光洁，接缝严实、不漏浆。并且应保证具有足够的刚度和强度以防浇筑混凝土时产生变形。浇筑模板表面涂刷脱模剂，并保证模板支立牢固，测量验收合格。

(3)混凝土浇筑

混凝土浇筑在钢筋、模板均达到设计图纸及规范要求后，仓号清洗干净、预埋件无遗漏，经监理工程师验收合进行。

混凝土的生产在拌合站内拌制完成。混凝土的坍落度根据现场实际情况及浇筑部位、浇筑机械而定。

混凝土的水平运输由机动小翻斗车运至施工部位，采用装混凝土罐或直接装混凝土的方式，根据仓号的位置不同选用。

混凝土浇筑采用平铺法进行。每层铺料厚度控制在40--50㎝范围，可根据拌合能力、运输距离、气温及混凝土入仓速度、仓号面积大小，以及浇筑允许间隔时间决定。浇筑的厚度、次序、方向，经监理工程师同意后进行施工。墩帽混凝土入仓时应该放慢速度，减小每层混凝土量，避免模板移位、变形。

平仓振捣采用插入式振捣棒进行。浇入仓面的混凝土随浇随平仓，振捣时间严格按规范执行，以不再显著下沉、不出现气泡，并开始泛浆为准。避免过振和漏振。振捣器距模板的垂直距离不应小于有效半径的1/2，并不得触动钢筋及预埋件。对无法使用振捣器的部位，辅以人工振捣。

(4)拆模及修整

模板的拆除期限根据气温、模板部位按有关规定执行。拆除过程中不能损坏混凝土表面及棱角，用专门工具事先制定好拆除方法及顺序、小心认真地进行。

混凝土的外露表面应平滑、光洁。拆模后如表面有孔洞、蜂窝等现象时，则采取适当的方法修补。结构接缝处做磨平处理，以达到设计平整度要求。

四、泵站厂区工程施工

1、泵站厂区工程的施工工艺流程见下图：

抄平、放线

基础开挖

灰土垫层

绑  筋

砌  砖

回填土

厂区混凝土

梁筋绑扎

梁混凝土浇筑

砖墙砌筑

屋面系统吊装

屋面工程

外墙装修

混凝土浇筑

隐蔽检查

隐蔽检查

隐蔽检查

隐蔽检查

屋面板制作

试块检测

屋面板就位

室内装修

地面工程

清理交工

2、主要施工项目施工方法

2.1土方开挖施工

2.1.1土方开挖施工概况

(1)主要工程量

本工程泵站所在厂区的主要土方施工工程量有：土方开挖23560 m3，土方回填7832 m3，素土翻夯3161 m3，2 : 8灰土垫层1350 m3。

(2)土方开挖施工

因泵站所在厂区的土方开挖深度为5-12m，具体开挖见下页图，第一层为从自然地面开挖到厂区地面1392.02高程，第二层开挖为从1392.02高程到1389高程，第三层开挖从1389高程到压力管线基础底1387.57高程，第四层开挖从1387.57高程到泵站基础底1383.1高程。

为了便于土方开挖和外运的流水作业，第一层土方开挖采用通道纵挖法：沿进厂公路纵向挖掘一通道，然后将通道向两侧拓宽，上层通道拓宽至开挖边坡后，再开挖下层通道，按此方向直至开挖到开方底面高程，同时通道可作为机械通行、运输土方车辆的道路。第二层、第三层、第四层的开挖采用横挖法进行开挖，即对层开挖面整个横断面的深度从一端逐渐向前开挖（见下页图），开挖层与开挖层的间距保持在大于30m的范围内，横挖法适用于机械化施工，以推土机堆土配合挖掘机和自卸车运土较为有利。

在厂区的土方开挖施工中，边坡的修整和排水沟的开挖由人工修整、刮平完成。

2.1.2施工方法

(1). 恢复定线，放出边线桩，标上开挖深度。对不同开挖段采取不同的施工方法。

(2). 厂区土方开挖采用机械化施工方法：土方运距在100m左右，选用推土机挖运；大体积的土方开挖远运，宜用挖装机械配合自卸汽车施工。

(3). 厂区土方开挖开工前，应考虑排水系统的布设，防止在施工中线路外的水流入线内，并将线路内的水（包括地面积水、雨水、地下渗水）迅速排出路基，保证施工顺利进行。

(7). 对设计中拟定的纵横向排水系统，要随着厂区的开挖，适时组织施工，保证雨季不积水，并及时安排边沟、边坡的修整和防护，确保边坡稳定。

(8). 开挖达到设计标高后，用人工进行整平，并预留压实量，最后用压路机压实，检查压实度。

2.1.3土方开挖施工质量保证措施

土方工程质量程序控制示意图

每20m抽数。各抽10%，但

土方竣工图

测量定位记录

土工实验记录

回填土干容重实验记录

自 检 记 录

质量评定记录

验槽隐蔽验收记录

施 工 记 录

质量评定

执行验评标准

资料整理

挖土：柱坑，抽查总数10%

，但不应少于5个；其他基

坑，每20m2抽查1处，但不

应少于2处；基槽，管沟，

均不应少于5处；填土：室

内填土按自然间抽查10%，

但不应少于2间，每间不应

少于2处。

控制挖方标高、不超挖

分层回填、控制厚度

分层测量填土标高

清除填土基层的草皮杂物

验槽、隐蔽验收、签证

施 工        工

中   间   抽   查

自         检

清理现场，文明施工

确定施工方案

测量定位放线

准备工作

挖、填土机械准备

清理现场、做好排水

学习图纸和技术资料

学习操作规程和质量标准

技术交底

书  面  交  底

操作人员参加

2.2 土方翻夯施工

1、在土方翻夯施工中，先对翻夯施工范围内的土方用装配上松土器推土机进行原土壤的翻松处理，在施工中严格注意翻夯施工的范围，对机械不能或不便施工的位置进行人工翻松。然后用推土机进行粗平，最后辅以人工整平。

2、在翻松整平后进行土方碾压施工，在土方碾压前，应对碾压材料进行土方碾压试验，通过试验确定所采用的压实机械、需要的压实遍数、最佳含水率，碾压试验场地设在渠道填筑段。

3、通过上述的准备工作，在确定了所采用的压实机械、需要的压实遍数、最佳含水最后，即可对路基进行压实施工。

碾压前，检查土的含水量是否合适，如果不合适，不要急于碾压，而是要采取处理措施，过湿就摊铺晾晒，过干则撒水润湿。开始时宜用慢速，最大速度不宜超过4km/h；碾压时由两边向中间，纵向进退式进行；横向接头对振动压路机一般重叠0.4~0.5m，对三轮压路机一般重叠后轮宽的1/2，前后相邻两区段（碾压区段之前的平整预压区段与其后的检验区段）宜纵向重叠1.0~1.5m。应达到无漏压、无死角，确保碾压均匀。采用振动压路机碾压时，第一遍应不振动静压，然后先慢后快，由弱振至强振。

4、有大型运载车辆的标段，应合理安排行车路线，充分利用大型车辆对路基的压实作用。大型车辆轴载大，对路基具有压实作用，但是长时间在同一路线上行驶，会导致过度碾压，形成车撤，反而对路基有害。因此，施工时应尽量让车辆在路基全幅宽度内分开行驶。

2.3 灰土垫层施工

(1)施工前应进行验槽，应将积水、淤泥清除干净，等干燥后再进行灰土垫层的铺筑。

(2)本工程灰土采用2:8（石灰:土）灰土，主要施工部位是主副厂房基础垫层，在石灰与土进行拌制时，采用人工配合挖掘机进行拌制，拌制在基坑附近进行。灰土应拌和均匀，颜色一致，拌好后应及时铺好夯实。

(3)灰土的土料，采用地基开挖出的土。选料时进行试验，凡有机质含量不大的土都可作为灰土的材料。土料拌制前进行过筛，粒径不宜大于15mm。

用做灰土的熟石灰应进行过筛，粒径不宜大于5mm，并不得夹有未熟化的生石灰块，和含有过多的水分。

(4)灰土施工时，应适当控制其含水量，以用手紧握土料成团，两指轻捏能碎为宜如土料水分过多或不足时可以凉干或洒水润湿。

(5)灰土垫层铺筑前，应预先在坑壁用标钎进行厚度控制，铺土时进行分层施工，每层厚度为20cm。碾压方法见2.3的碾压方法。基坑边缘处等机械无法碾压处采用蛙式打夯机进行压实。

每层灰土的夯打遍数要求不少于4遍。灰土分段施工时，上下相邻两层灰土间距不得大于50cm，接缝处灰土应充分压实。

(6)基坑内作好排水工作，基坑开挖时预留拱度，基坑四周设排水沟，并设集水坑，集水坑中积水通过水泵排到基坑外。

(7)入槽的灰土，不得隔日夯打。夯实后的灰土三天内不得受水浸泡。灰土打完后，应及时进行基础施工，并及时回填土，否则要做临时遮盖，防止日晒雨淋浸泡。刚打完或尚未夯实的灰土，如遭受雨淋浸泡则应将松软去处并补填夯实；受湿润的灰土，应进行凉晒后使用。

2.4基础钢筋绑扎

1、钢筋的检验

钢筋进场时现场材料员要检验钢筋出厂合格证、炉号和批量(物资公司要有相应资料，并在规定时间内将有关资料归档到现场)，钢筋进现场后，根据规范要求立即做钢筋复试工作，钢筋复试通过后，方能批准使用。

2、钢筋的堆放

钢筋要堆放现场指定的场地内，钢筋堆放要进行挂牌标识，标识要注明使用部位，规格、数量、尺寸等内容。钢筋标识牌要统一一致。

钢筋要分类进行堆放，如直条钢筋堆放在一起，箍筋堆放在一起。钢筋下面一定要垫木架空，防止钢筋浸在水中生锈．生锈的钢筋一定要除锈后由现场钢筋责任工程师批准后使用。

钢筋堆放时，不可避免淋到雨水，因此，钢筋使用前，检查钢筋是否生锈，生锈的钢筋做除锈处理。保证混凝土对钢筋的握裹力。

浇筑混凝土时，竖向钢筋会受到混凝土浆的污染，因此，在混凝土浇筑完毕后，使用湿布将竖向钢筋上的水泥浆擦掉。保证混凝土对钢筋的握裹力。

本工程基础部分完成时间较早，钢筋施工前着重检查钢筋锈蚀程序，作好表面处理，对锈蚀程度较大的部分应请设计院作出相应处理方案方可施工。

钢筋拟安排在现场制作，短钢筋可通过门架运送到施工楼层进行安装，长钢筋可考虑人工传送。

3、钢筋的制作、绑扎均应满足设计及规范要求，必须保证受力筋的位置。特别是上层钢筋，必须用撑脚支撑，浇混凝土时应有专人护筋。

4、钢筋弯曲成型，应根据结构构件配筋详图，结合对保护层厚度，接头形成，弯钩及弯折的弯曲直径等要求计算下料尺寸，绘制翻样图，才能进行。弯曲成型后的钢筋，不得粘油、粘漆或粘泥土等。

5、钢筋正式焊接前，应由承担焊接任务的焊工，按实际操作条件进行试焊，以确定合理的工艺参数并制定焊接注意事项。此项试焊应多做几次，直到按检查方法试验合格后，方可正式成批焊接。成批焊接前，应按规定作班前试焊，经外观检查合格后，再行施焊。

6、对于箍筋可采用绑扎的连接方法，钢筋绑扎要求：

(1)钢筋绑扎前，在基层弹线，保证结构位置正确。整个基础钢筋在混凝土开盘前必须一次绑扎完毕，梁板主筋采用焊接。底板筋采用绑扎接头。绑轧钢筋前认真检查料单，成品筋与小样筋核实，与图纸复核。

(2)钢筋的交叉点应用铁丝绑扎牢，每一扎点要拧转二圈半。

单向受力钢筋网，除周围两行钢筋的交叉点应全部扎牢外，中间部分可隔一点扎一点，但铁丝绑扎方向必须互相成八字形。双向受力钢筋网，所有钢筋交叉点必须全部扎牢。

(3)梁和柱中的箍筋应与受力钢筋相互垂直，箍筋弯钩叠合处，应沿受力钢筋方向错开设置。

(4)钢筋绑扎接头的搭接长度要符合规定，搭接处应在中心和两端用铁丝扎牢。受力钢筋的绑扎接头位置要相互错开，并不位于构件最大弯矩处。

(5)施工要确保钢筋的保护层厚度，垫块间距不大于1.5m，以防因钢筋和钢丝惯穿而渗水。

(6)钢筋绑扎安装完毕后，应检查配置的钢筋级别、直径、根数和间距是否符合设计要求。绑扎或焊接的钢筋网和钢筋骨架如有变形、松脱和开焊现象，应及时修理完好。

7、钢筋的定位和间距控制

(1)柱筋定位采用“定位框”，在柱主筋上部距楼板200 mm处安放定位框，固定主筋位置及间距，绑扎牢固，当混凝土终凝后拆除，周转使用。

(2)墙体纵向钢筋间距控制采用纵向“梯子筋”，梯子筋间距800，

梯子筋形式见下图：

(3)墙体水平钢筋间距控制在墙体上口采用水平“梯子筋”，水平“梯子筋”采用螺纹钢制作，钢筋直径要求大于12mm。水平梯子筋在墙体混凝土浇筑时，设置在距墙体模板50mm的位置，当混凝土终凝后拆除，周转使用。

8、混凝土保护层厚度要保证，应在竖向钢筋外侧和水平钢筋下与模板的间隙处垫以水泥砂浆垫块，不得用石子胡塞，也不得采取边浇混凝土边提拉钢筋的办法。

9、操作过程如下

钢筋绑扎前，应先熟悉图纸，在绑梁钢筋前先将柱箍筋套在竖筋上，穿完梁钢筋后再绑扎；绑梁上部纵向筋的箍筋宜用套扣法绑扎；箍筋弯钩叠合处，梁中应交错绑扎，箍筋弯钩为135°，平直长度为10d；梁端与柱交接处箍筋加密，其间距应≤100mm，加密区长度应符合：≥柱长边，≥1/6柱净高；在主、次梁受力筋下均加保护层垫块，保证保护层的厚度；搭接长度的末端与钢筋弯曲处的距离，不得小于钢筋直径的10倍。

钢筋节点处理：框架结构梁柱节点钢筋较多，钢筋的布置原则：对上部钢筋从上到下钢筋的顺序依次为板的上筋，次梁的上筋，最下为主梁的上筋；对下部钢筋则为主梁的下筋在次梁的下筋之下，即优先保证主梁的钢筋保护层。主次梁此处的箍筋的尺寸应按此原则对设计的截面尺寸做相应的调整；框架节点处钢筋穿插十分稠密时，应注意梁顶面主筋间的净距要大于或等于30mm，以利混凝土浇筑。

柱箍筋绑扎：在立好的柱子竖筋上，画出箍筋间距，然后将已套好的箍筋往上移动，由上往下宜采用缠扣绑扎；箍筋与主筋要垂直，箍筋转角与主筋交点均要绑扎，主筋与箍筋非转角部分的相交点成梅花交错绑扎；柱上、下两端箍筋应加密，加密区长度及箍筋的间距均应符合设计要求；如设计要求箍筋设拉筋时，拉筋应钩住箍筋。

板钢筋绑扎：清扫模板上刨花、碎木、电线管头等杂物。用粉笔在模板上画好主筋，分布筋间距。按画好的间距，先摆受力主筋，后放分布筋、预埋件、电线管预留孔等及时配合安装；钢筋搭接长度、位置符合设计及规范要求；绑扎负弯距钢筋，每个扣均要绑扎。最后在主筋下垫砂浆垫块。

(1)凡直径12mm以下的光圆钢筋，均采用拉直后使用。

(2)搭接焊必须满足6d（双面焊）、12d（单面焊）焊后必须同心，绑扎搭接倍数大于40d。

(3)同一断面搭接率控制在50%以内。

(4)为控制钢筋间距、保护层，混凝土墙钢筋采用垫块控制。底板钢筋采用钢筋支架控制。因立墙钢筋一次立起太高，用内外脚手控制，横向钢筋按分布高度绑扎。

(5)为施工方便，地梁隔墙钢筋按模板线位置首先绑扎，然后再绑扎四周钢筋。

清理现场，文明施工

钢筋合格证有疑问复查

检查脚手架，脚手板

制定与审核钢筋配料表

按不同型号挂牌

中   间   抽   查

自         检

钢筋、混凝土工序交接检查

浇灌混凝土，留人看钢筋

钢筋、模板工序交接检查

执  行  验  评  标  准

钢  筋  合  格  证

钢  筋  代  用  单

自  检  记  录

隐  蔽  验  收  记  录

质  量  评  定  记  录

施  工  记  录

事 故 处 理 记 录

书   面   交   底

操 作 人 员 参 加

学习图纸和技术资料

学习操作规程和质量标准

施工准备

技术交底

钢筋下料成型

现场绑扎安装

质量评定

资料整理

办理隐蔽验收签证手续

执行规范标准

不合格的处理(返工)

钢筋工程质量控制示意图

2.5封闭圈、柱、前池、进水闸前池混凝土浇注

- 2.5.1工艺流程：

- 垫层施工验收→→封闭圈及柱钢筋绑扎→基础与柱混凝土浇筑→养护→回填土

2.5.2主要施工工序施工方法

(1)弹线放样

在垫层施工验收后，首先引测建筑的边柱或者墙轴线，并以该轴线为起点，引出每条轴线，并根据轴线与施工图用墨线弹出模板的内线，边线以及外侧控制线，施工前4线必须到位，以便于模板的安装和校正。支顶板前放线工应提供模板标高控制线,支顶板后质检员应检查标高,确保准确无误。

模板验收及浇筑混凝土时，必须拉通线控制标高和各轴线位置、构件尺寸。

已经破损或者不符合模板设计图的零配件以及面板不得投入使用。

(2)钢筋绑扎

- 钢筋现场制作、绑扎，在绑扎过程中，应加强梁筋及柱插筋的定位加固处理，避免造成混凝土浇筑时柱筋移位。模板采用组合定型钢模板，基础模内外均采用18厚夹板45×100木枋@600竖支，用Ф48钢管3型扣、Ф14螺栓（带止水片）@500夹紧。安装完后，经检验符合质量要求，才可浇混凝土。

- 钢筋绑扎详见“5.4.2.4基础钢筋绑扎”绑扎施工技术措施。

(3)模板安装

1)、模板配置安排

模板作为一种周转性材料，对施工工期、成本投入、质量控制均是重要性项目。通过对已施工程的统计，模板的用工量将占到总用工量的三分之一左右，工期约占结构的50％—70％，可见其在施工中的关键性作用。为保证工程质量，针对本工程特点，确定如下施工方案：

①独立柱拟采用可调式定型钢模板施工；梁及顶板模板采用12mm竹胶板、钢管支架早拆体系；一般墙体、截面大于1m的柱模板采用现拼TGB214-86型600mm宽钢模、钢背楞、钢管支撑体系。

②楼板及梁模板主要分板面和支撑两部分。板面采用竹胶板，可达到清水混凝土要求。支撑采用扣件脚手架，有较大适应性。采用早拆模板体系，当楼板混凝土强度达到设计强度的50％时，即可拆除次梁及面板模板，而立柱不动，继续支顶楼板混凝土，使楼板处于小跨度受力状态。可减少施工投入，提高工效、缩短工期、达到减少模板投入量，降低开支的目的。该体系由模板主梁、次梁，经过表面处理的12mm厚竹胶板、支撑系统组成，主楞采用100×100mm木方，次楞采用50×100mm木方，由于零配件少、安装简便，因而施工效率高，支撑系统基本上没有什么损耗，且板面可编号，固定位置，便于电线管的安装，可以减少破坏板面，减少模板损耗。

2)、模板加工

模板工程拟在现场制作安装,施工时将针对两施工区结构对称性考虑到施工采用区段流水，模板加工必须符合施工及验收规范的有关规定,板面拼接不得有错台。焊缝饱满，螺栓连接件应保证螺纹精度及长度。模板下面涂防锈油一道,背面及所有配件均满涂防锈底漆、面漆各一道。模板进场后,须经技术、质检部门对单块模板检查验收合格后进行组装，并安装一个开间检查模板、角模间的拼缝与垂直、平整等情况，达到技术要求后方可使用。板模安装时，要保证其平整度和柱高的正确性，模板支撑系统必须有足够的稳定性。

3）、模板安装

模板组装要严格按照模板配板图尺寸拼装成整体，拼装好模板要求逐块检查其背楞是否符合模板设计。确保墙体平整度,一定按模板设计进行模板加工并验收,施工中正常拆模、吊运,保证模板不变形。

模板安装应早与钢筋绑扎，对预埋管线和预埋件，应先在模板的相应部位划线作标记，然后将管线预埋件等在模板上加以固定。混凝土浇捣前必须对钢筋、水电预留预埋等进行全面认真复核，做好隐蔽验收记录，并经签字认可后方准浇捣混凝土。基础模板安装见下页。

模板施工方法:

①封闭圈墙体模板

封闭圈墙体模板选用由TGB214-86型600mm宽钢模，采用钢背楞和Φ14对拉穿墙螺栓等组成，采用散支散拆的方法施工。特点是刚度大、板面平整、任意组合、通用性强、适用范围广、施工方便，拼缝采用专用芯带连接，可确保混凝土表面质量达到清水混凝土要求。与定型大钢模相比，投入较经济，对垂直运输机械依赖性小；如果采用木制大模板，由于木模板容易扭曲变形，支模困难，周转次数较少，质量不易保证。为保证混凝土的表面质量，要求所有的墙体模板一律选用新钢模。

②柱模板

采用可变径定型钢模板，专用可调柱箍，柱模内不设对拉螺栓组拼式钢质大模板，采用6mm厚的整块钢板做面板及槽钢做背楞，板面平整光滑，接缝严密，具有足够的强度、刚度：- 60× 6小肋，间距400~500mm ，8#槽钢横肋间距300~350 mm，8#槽钢竖肋间距1000~1400mm。工艺为弹好柱子位置→抹找平层作定位墩→安装柱模板→安框箍→安斜撑及验证柱垂直度。注：模板每柱中设浇灌孔。柱模的一个面模板不要立到底（离地面5cm），以便清理杂物。

为保证柱模在同一轴线上，减少柱模底端偏差，在混凝土梁板浇筑时，在柱每边插2根φ18钢筋头，柱模板支设前，利用短钢筋头固定一木框，即起到传统做法的导墙作用。

独立柱加固用在底板楼板上预埋Ф12几字形地锚的方法。地锚位于距柱净高2/3处，地锚下脚用Φ12钢筋或Φ11钢丝绳固定在楼板上铁下，柱模与地锚拉结中部用花兰螺栓拧紧；100mm×50mm或100mm×100mm木方支顶加固。

③模板支设：

在柱子浇筑混凝土时，混凝土的标高控制在梁底标高处，四片带梁豁的柱模板四面抱柱支设，支模前在柱顶侧面交圈粘贴10mm厚海绵条；公母扣模时，母模多层板侧面粘贴10mm厚海绵条，防止漏浆；在梁豁下，用柱箍将柱模四面抱死。柱 箍用100×100mm槽钢或方钢制作。

杜绝层间交接处错台,要求墙体模板垂直控制在2mm以内。为防止混凝土接搓处漏浆,在墙模根部、顶模侧面上口贴20×5mm海棉胶条,海绵条贴在模板上,不能贴在混凝土表面上。

墙体合模后,打混凝土前要进行验收办理预检，梁支完底模后进行验收,待梁筋绑扎完毕后,支侧模,并进行整体验收,办理预检；顶板模板分别在支模完成后及钢筋绑扎完毕后,进行两次验收,并在打混凝土之前办预检。墙、梁、顶板自检合格后报监理进行验收,在监理签认合格后方可进行下道工序,不合格者要立即进行返工修整。

模板支设完毕后,要进行预检,经监理签认合格后方可进行下道工序，浇筑混凝土时,需有木工专门负责看管模板。

4）、模板施工质量预控措施：

①轴线位移预防措施：

a.在墙柱根部和顶部加固定措施，发现偏差后立即认真校正并调整。

b.拉水平竖向通线，打混凝土时也不撤掉。

c.对称下混凝土，防止挤偏模板。

d.模板与脚手架分开。

②模板变形预防措施：

a.按方案加好对拉螺栓，并做好模内顶撑。

b.加强承重模板垂直支撑体系，不得随意减少拉杆。

c.斜撑要对称放置，并按方案间距布置。

③脱模剂涂刷不符合要求预防措施：

a.拆模后立即清理残灰，清理干净后再涂刷。

b.防止油剂污染钢筋。

刷好水性脱模剂的模板在雨天加遮盖设施。

④梁身不平直、侧面鼓涨预防措施：

a.梁模板安装前在柱上弹好梁的轴线和标高，按模板设计方案安装梁的支撑。

b.梁底模应铺设严密，拉通线找直，按标高找平，按设计规定起拱。

c.梁侧模安装时上下口要固定牢固，拉通线找直，校正梁中线、断面、标高。

⑤模板接缝不严漏浆，表面出现蜂窝，严重的出现孔洞，露筋：预防措施

a.严格控制木模板含水率，制作时拼缝要严密；

b.木模板安装周期不宜过长，浇捣混凝土时，木模板要提前浇水湿润，使其胀开密缝；

c.钢模板变形特别是边框，要及时修整平直；

d.钢模板间，嵌缝措施要控制，不能用油毡、塑料布、水泥袋等到去嵌缝堵漏；

梁、柱交接部位支撑要牢靠，拼缝严密，发生错位要校正好。

⑥其他预防措施：

a.支模顶撑不得随意在主筋上点焊。

b.合模前认真检查水电留洞，以防遗漏。

c.抗渗混凝土止水螺栓不得与普通螺栓混用。

⑦成品保护

吊装模板时,轻起轻放,不准碰撞墙体,防止模板变形或碰坏钢筋骨架和混凝土墙体。

5）安全技术措施

①模板要划出专门堆放区,场区内的模板应按规格、型号分区堆放,并要设立明确的标志,非操作人员不得随意进入模板堆放场,不得在模板下休息、乘凉。

②进入现场必须佩戴安全帽,高空作业必须系安全带。

③模板存放时应随时将自稳角调整好,面对面放置防止倾倒，板面倾角为75°。角模和其他配套模板应放在专用堆放架上,或者平卧堆放,严禁靠放到模板或其他构件上,以防下滑倾翻伤人。

④模板安装放置时,下面不得压有电线和气焊管线。

⑤安装外模板的操作人员应带安全带。

模板必须设有操作平台、上下梯道、防护栏杆、工具箱等附属设施。如有损坏应及时修好。

6) 模板质量控制措施示意图

不合格的处理（返工）

按梁、柱和独立基础的件

数。各抽10%，但均不应

少于3件，带型基础圈梁和

板，每30~50mm（m2）各

抽查1处，但不应少于3处

模 板 选 择

平 整 模 板

模板隔离剂

与钢筋工序交接

检查脚手架、中心

支 模

底部标高、中心线，

断面尺寸放线

拆 模

按强度曲线确定拆模时间

注  意  保  护  接  角

学习图纸和技术资料

学习操作规程和质量标准

书 面 交 底

操 作 人 员 参 加

施工准备

技术交底

质量评定

中间抽查

自   检

钢筋、混凝土工序交接检查

浇灌混凝土，留人看模

执  行  验  评  标  准

资料整理

清理现场，文明施工

自 检 记 录

质 量 评 定 记 录

施 工 记 录

模板质量控制措施示意图

2.7主厂房封闭圈及柱、副厂房基础混凝土浇注

在浇筑前要做好充分的准备工作，浇筑前工程部牵头组织责任工程师进行详细的技术交底，同时检查机具、材料准备，保证水电的供应，要掌握天气季节的变化情况，检查模扳、钢筋、预留洞等的预检和隐蔽项目．检查安全设施、劳动力配备是否妥当，能否满足浇筑速度的要求。

(1)、混凝土入仓

主厂房封闭圈混凝土从伸缩缝处分为两部分进行浇注，封闭圈与壁柱、吊车柱一次浇注完毕，为保证混凝土性能，浇注时采用连续浇注。柱浇筑时，应先浇筑5cm厚比柱混凝土高一级标号的净浆接缝，严格分层浇捣，每浇筑层高度50cm，采用插入式振动器仔细振捣。同时考虑到层高超过2m，在运输过程中不能直接下料，采用串筒或溜槽配合下料，以防离析。

浇筑间歇时间，混凝土浇筑允许间歇时间见下表。

| 混凝土强度等级 | 气 温 |  |
| --- | --- | --- |
|  | ≤25℃ | >25℃ |
| ≤C30 | 210min | 180min |
| >C30 | 180min | 150min |

(2)、浇筑时应注意的要点

1)总体控制：

①在浇筑工序中，应控制混凝土振捣的均匀性和密实性，混凝土拌和物运到浇筑地点后，应立即浇筑入模。

②浇筑过程中，各专业需派专人负责各自项目的质量保证，应经常观察模板、支架、钢筋、预埋件和预留洞的稳定情况，当发现有变形、移位时，应立即停止浇筑，并立即采取措施在已浇筑的混凝土凝结前修整完好。

③施工缝位置，宜沿次粱方向浇筑楼板混凝土，施工缝应留置在次梁跨中间的l／3范围内。施工缝的表面应与梁轴线或板面垂直，不得留斜槎，施工缝用木板或钢丝网挡牢。

2)墙柱混凝土施工

由于本工程墙、柱高度分别为6.5m、3.6m和2.9m，为防止混凝土离析，做串筒或溜槽进行浇筑。

浇筑框架柱混凝土时，宜从轴线两边对称进行，使整个楼层的柱模均匀受力，防止模板造成侧向偏位。同时，框架柱在全高范围内，不宜一次浇筑到顶，宜分段、分层浇筑，有利于模板稳定。

框架柱混凝土浇筑，要严格控制下料速度，分层下料，确保混凝土振捣密实。

柱浇筑尺杆

3)梁板混凝土浇筑

①顶板混凝土的虚铺厚度应略大于板厚，用平板振捣器垂直浇筑方向来回振捣，并用铁插尺检查混凝土厚度，振捣完毕后用长木抹子抹平。施工缝处或有预埋件及插筋处用木抹子找平。浇筑板混凝土时不允许用振捣棒铺摊混凝土。

②顶板标高应根据引测到柱子主筋上标高控制线，用线拉成控制网，严格控制顶板标高。

③在浇筑2h—6h后，在初凝前用木抹反复搓压三遍，使其表面密实，这样能较好地控制混凝土表面龟裂，减少混凝土表面水分的散发，促进养护。

4)楼梯混凝土施工

①考虑工程实际情况,楼梯在结构施工完后施工,楼梯钢筋从结构中甩出钢筋接茬,楼梯梁与楼梯后浇注混凝土,浇筑前,与结构接触面混凝土应凿毛。

②楼梯段混凝土自下而上浇筑，先振实底板混凝土，达到踏步位置时再与踏步混凝土一起浇捣，不断连续向上推进，并随时用木抹子将踏步上表面抹平、一次压光到位。

(3)、混凝土振捣

混凝土的振捣采用插入式振动棒，采用“快插慢拔”的方法。混凝土板还须使用平板振动器。施工板面混凝土时，事先搭好跑道，以免踩踏钢筋。壁柱等构件采用HZ6X－60型插入式振捣器振捣，振捣点要均匀排列不得漏振。每次移动距离不大于50cm。要掌握好振捣时间，过短不易捣实，过长则可能造成混凝土离析。应使混凝土表面不再显著下沉，不再出现气泡，表面泛浆即可。振捣操作要遵循"快插慢拨"的原则。快插是为了防止先将混凝土表面振实面与下面混凝土发生分层、离析现象，慢拨是为了使混凝土能填满振动棒抽出时所造成的空洞。振捣过程中，宜将振动棒上下略为抽动，以使上下振捣均匀；现浇面采用平板震动器，平板压过已振实的混凝土边缘30～50mm，每个停放点连续振动25～40秒，使混凝土表面出现浮浆，然后用滚筒压平。

浇筑过程中应经常检查模板、支架、钢筋、铁件和预留洞口情况，发现模板有变形、 移位时，应立即停止浇筑，并在已浇筑的混凝土终凝前修好。

(4)、混凝土养生

柱及楼板混凝土均采用浇水养护，地下结构抗渗混凝土应连续浇水养护十

四天，大气温度较低时应注意用阻燃草被进行覆盖保温，特别应加强对底板混凝土的养护。地上结构应连续浇水养护7天，浇水次数以保证混凝土表面湿润为准。气候炎热的夏天，柱混凝土应满挂麻布后浇水，以增强养护效果。

(5)、混凝土的拆模

混凝土拆模条件

混凝土的拆模严格执行拆模申请制度，由分包方向总包方提出申请，相关责任师根据同条件养护试块的强度，下达拆模令，方可拆模。

混凝土养护15天即拆，模板转运至其他模板施工部位进行施工。模板的拆除应严格按规范要求，并在混凝土施工时，留置两组试块，同条件养护，作为拆模的依据。混凝土若未达到强度要求，不得提前拆模。且根据设计要求混凝土施工完三日内禁止施工下一道工序。

(6)、拆模后模板的处理及堆放

①加强模板清理,杜绝粘模现象,用扁铲清理模板板面,铲掉混凝土残渣,用滚刷涂刷脱膜剂,用抹布将板面的附油擦净。

②针对模板工程出现的问题及时分析原因,采取改进措施。

③已经检查合格的拼装后模板块，应按照要求码放，重叠放置时要在层间放置垫木，模板与垫木上下齐平，底层模板离地保证10cm以上距离。

④墙、梁拼装模板在使用过程中加强管理,在模板区码放要注明使用的轴线、部位、并编号。

⑤拆下模板后,发现模板不平或边角损坏变形应及时修理或更换。

(7)、混凝土试块的留置

每100m3同配比的混凝土或每一工作班取样不少于二组，不足100m3取样也不得少于二组，分别用于各时段拆模强度的同条件养护试块、标准养护28天试块。

混凝土要按规范要求留置足量的试块，保证每台班不超过100m2取一组试块取样随机从每盘混凝土中抽取。各栋不同部位试块分别留置。征对本工程特点，每段混凝土施工时留设两组拆模试块，在楼层中与梁板混凝土同条件养护，以便梁板拆 模时提供强度参考值。

准备工作

技术交底

申请浇灌命令

浇  灌  混凝土

学习图纸和技术资料

学习操作规程和质量标准

制定保证混凝土质量措施

书   面   交   底

操 作 人 员 参 加

专  业  会  签

1.每个工作班不少于1组

2.每搅拌100m3混凝土不少于1组

3.现浇楼层，每层不少于1组

标 准 养 护 试 块

材料准备，出具合格证

申请混凝土配合比

准备试模和坍落度筒

模板、钢筋、混凝土工序交接

检查脚手架及道路

垂直、水平运输机械准备

克服上道工序弊病的补救措施

岗位分工、操作挂牌

木工、钢筋工跟班保质量

执 行 质 量 比

根据情况调整配合比

养  护

按  时  覆  盖

暖热季节定时浇水，冬季

保暖防冻

清理现场，文明施工

质量评定

执  行  验  评  标  准

应少于3件。带型基础圈

1处，但均不应少于2处。

梁和板每30~50m3各抽查

按梁、柱和独立基础的件

数，各抽查10%，但均不

不合格的处理（返工）

资料整理

自  检  记  录

材料合格证

试块报告单

质量评定记录

混凝土浇筑命令

混凝土施工命令

事故处理记录

测 评 记 录

混凝土工程质量程序控制示意图

2.8土方填筑施工

(1)施工方法

在通过试验确定了所采用的压实机械、需要的压实遍数、最佳含水最后，即可对路基进行压实施工。

1).恢复并加设密边桩，测出标高，标上填筑高度。

2).选择适宜的填筑材料，提前作好标准击实试验，并经监理工程师批准试验资料和选择的取料。

3).采用水平分层的方法填筑路堤，根据压实设备和技术规范确定压实厚度，一般控制每层压实厚度20cm。

4).土方的挖、装、运均采用机械化施工，一般用挖装机械配备自卸汽车运土，严格控制卸土量，推土机把土摊开，人工进行整平。

5).当路基填土含水量大于最佳含水量时可在路外晾、晒也可在路基上用铧犁翻拌晾晒；当含水量不足时，可用水车洒水补充，使填土达到最佳含水量的要求，确保达到压实度标准。

6).当填土厚度和填土含水量等符合要求后，用压路机从填土边缘向中间，从低侧向高侧顺序碾压。压实遵照先轻后重的原则，直到达到设计的压实度为止。

7).根据路堤的填筑高度，严格按规范要求检查压实度，每层填土都要资料齐全，并经监理工程师签认或旁站。

8).在雨季施工中，严防填筑区域积水，填筑层表面应适当加大横坡度，以利于排水，并注意天气预报，及时碾压成型，防止填土被雨水泡软。

9).达到设计标高时要抓紧按设计要求整理路槽，修整边坡，防护，确保路堤填筑质量和稳定性。

2.9屋面板预制

2.9.1屋面板预制施工措施

（1）预制场地先进行清理整平，基层土质均匀，且用机械夯（压）实，保证构件不至因不均匀沉降而弯曲变形。

（2）模板拟采用钢模与木模配合使用。

（3）各层屋架间的隔离层使用胶合板，胶合板上涂刷隔离剂。

（4）每迭屋架最多为3榀，且待下层混凝土强度增至C20后，方可浇筑上层屋架。混凝土强度达到30%时方可拆模，强度增至100%后进行预应力张拉。张拉时先上层后下层，逐层张拉。

（5）预应力张拉选用钢质锥形锚具。

（6）浇筑混凝土时预留张拉孔道，孔道与屋架下弦同时起拱。施工时，设置固定管道的井字形钢筋架，每个孔道留注浆孔三个，排气孔两个。

（7）孔道注浆采用水泥浆，水灰比为0.38-0.42，注浆时的环境温度益为5℃-35℃间进行施工。

（8）混凝土浇筑过程中，每隔一段时间转动预埋管，抽管使用机械。

（9）预应力张拉时采用一端张拉方法，且保持孔道中心、锚具中心和千斤顶中心“三心一线”。张拉锚具固定后及时测量钢丝回缩量，保证其不大于5mm。

2.9.2施工平面布置

屋架制作，既要保证墙体砌筑所需工作面及吊车运行道路，还要考虑张拉及抽管所要求的工作范围。同时保证吊车吊装方便，尽量减少起吊时的水平运转时间。

(1) 预制构件模板

预制构件模板采用定型钢模板。

在浇注好的混凝土底座上按设计预埋固定铰链螺丝，底模与铰链连结，用螺丝拧紧；中线标高应符合设计；底模与侧模间用橡胶条，防漏浆；为了吊装方便，吊点处的底板采用木质活动的，吊梁时可活动抽出。

模板：底模采用将原地面夯实，并铺筑C15混凝土制成10cm厚的平台，表面铺装4mm厚的钢板；侧模采用定型钢模板。钢筋制作及绑扎钢筋：钢筋加工场统一弯制，按设计图纸现场绑扎成型。

(2)混凝土浇注

浇注底板混凝土：由于底板混凝土较薄，要充分保证混凝土埋住上层钢筋3-4cm。振捣采用平板振捣器，振捣时严禁碰到预应力钢铰线，往复振捣，直到混凝土不再下沉，表面呈平坦，泛浆为止。

(3)混凝土的养护

混凝土浇注结束，盖上蒸气罩进行蒸气养护，升温不宜过快，一般以8～12摄氏度/小时，最高不大于60摄氏度，恒温控制±5摄氏度，降温速度一般在10摄氏度/小时，蒸气养护时间一般为72小时。

2.10砖墙砌筑

1、施工工艺流程：

砖浇水→砂浆搅拌→砌砖墙→验评

2、主要施工方法

(1)砖浇水：粘土砖必须在砌筑前一天浇水湿润，一般以水浸入砖四边1.5m为宜，含水率为10%～15%，常温施工不得用干砖上墙；雨季不得使用含水率达饱和状态的砖砌墙。

(2)砂浆搅拌：砂浆配合比应采用重量比，计量精度水泥为±2%，砂、灰膏控制在±5%以内。宜用机械搅拌，搅拌时间不少于1.5min。

(3)砌砖墙：

组砌方法：砌体一般采用一顺一丁（满丁、满条）、梅花丁或三顺一丁砌法。砖柱不得采用先砌四周后填心的包心砌法。

①排砖撂底（干摆砖）：一般外墙第一层砖撂底时，两山墙排丁砖，前后檐纵墙排条砖。根据弹好的门窗洞口位置线，认真核对廖间墙、垛尺寸，其长度是否符合排砖模数，如不符合模数时，可将门窗口的位置左右移动。若有破活，七分头或丁砖应排在窗口中间，附墙垛或其它不明显的部位。移动门窗口位置时，应注意暖卫立管安装及门窗开启时不受影响。另外，在排砖时还要考虑在门窗口上边的砖墙合拢时也不出现破活。所以排砖时必须做全盘考虑，前后檐墙排第一皮砖时，要考虑甩窗口后砌条砖，窗角上必须是七分头才是好活。

②选砖：砌清水墙应选择棱角整齐，无弯曲、裂纹，颜色均匀，规格基本一致的砖。敲击时声音响亮，焙烧过火变色，变形的砖可用在基础及不影响外观的内墙上。

③盘角：砌砖前应先盘角，每次盘角不要超过五层，新盘的大角，及时进行吊、靠。如有偏差要及时修整。盘角时要仔细对照皮数杆的砖层和标高，控制好灰缝大小，使水平灰缝均匀一致。大角盘好后再复查一次，平整和垂直完全符合要求后，再挂线砌墙。

④挂线：砌筑一砖半墙必须双面挂线，如果长墙几个人均使用一根通线，中间应设几个支线点，小线要拉紧，每层砖都要穿线看平，使水平缝均匀一致，平直通顺；砌一砖厚混水墙时宜采用外手挂线，可照顾砖墙两面平整，为下道工序控制抹灰厚度奠定基础。

⑤砌砖：砌砖宜采用一铲灰、一块砖、一挤揉的"三一"砌砖法，即满铺、满挤操作法。砌砖时砖要放平。里手高，墙面就要张；里手低，墙面就要背。砌砖一定要跟线，"上跟线，下跟棱，左右相邻要对平"。水平灰缝厚度和竖向灰缝宽度一般为10mm，但不应小于8mm，也不应大于12mm。为保证清水墙面主缝垂直，不游丁走缝，当砌完一步架高时，宜每隔2m水平间距，在丁砖立楞位置弹两道垂直立线，可以分段控制游丁走缝。在操作过程中，要认真进行自检，如出现有偏差，应随时纠正。严禁事后砸墙。清水墙不允许有三分头，木得在上部任意变活、乱缝。砌筑砂浆应随搅拌随使用，一般水泥砂浆必须在3h内用完，水泥混合砂浆必须在4h内用完，不得使用过夜砂浆。砌清水墙应随砌、

⑥随划缝，划缝深度为8～10mm，深浅一致，墙面清扫干净。混水墙应随砌随将舌头灰刮尽。

⑦留槎：外墙转角处应同时砌筑。内外墙交接处必须留斜槎，槎子长度不应小于墙体高度的2/3，槎子必须平直、通顺。分段位置应在变形缝或门窗口角处，隔墙与墙或柱不同时砌筑时，可留阳槎加预埋拉结筋。沿墙高按设计要求每50cm预埋φ6钢筋2根，其理入长度从墙的留槎处算起，一般每边均不小于50cm，末端应加90°弯钩。施工洞口也应按以上要求留水平拉结筋。隔墙顶应用立砖斜砌挤紧。

⑧木砖预留孔洞和墙体拉结筋：木砖预埋时应小头在外，大头在内，数量按洞口高度决定。洞口高在1.2m以内，每边放2块；高l.2～2m，每边放3块；高2～3m，每边放4块，预埋木砖的部位一般在洞口上边或下边四皮砖，中间均匀分布。木砖要提前做好防腐处理。钢门窗安装的预留孔。硬架支模、暖卫管道，均应按设计要求预留，不得事后剔凿。墙体拉结筋的位置、规格、数量、间距均应按设计要求留置，不应错放、漏放。

⑨安装过梁、梁垫：安装过梁、梁垫时，其标高、位置及型号必须准确，坐灰饱满。如坐灰厚度超过2cm时，要用豆石混凝土铺垫，过梁安装时，两端支承点的长度应一致。

2.11圈梁施工

2.11.1施工工艺流程：

支模→绑扎钢筋→混凝土浇注→养生

2.11.2施工方法

(1)支模：圈梁模板可采用木模板或定型组合钢模板上口弹线找平。

1)圈梁模板采用落地支撑时，下面应垫方木，当用木方支撑时，下面用木楔楔紧。用钢管支撑时，高度应调整合适。

2)钢筋绑扎完以后，模板上口宽度进行校正，并用木撑进行定位，用铁钉临时固定。如采用组合钢模板，上口应用卡具卡牢，保证圈梁的尺寸。

3)砖混、外砖内模结构的外墙圈梁，用横带扁担穿墙，平面位置距墙两端24cm开始留洞，间距50cm左右。

(2)绑扎钢筋：支完圈梁模板并做完预检，即可绑扎圈梁钢筋，如果采用预制骨架时，可将骨架按编号吊装就位进行组装。如在模内绑扎时，按设计图纸要求间距，在模板侧帮画箍筋位置线。放箍筋后穿受力钢筋。箍筋搭接处应沿受力钢筋互相错开。

1)圈梁与构造柱钢筋交叉处，圈梁钢筋宜放在构造柱受力钢筋内侧。圈梁钢筋在构造柱部位搭接时，其搭接倍数或锚入柱内长度要符合设计要求。

2)圈梁钢筋的搭接长度要符合《混凝土结构工程施工及验收规范》（GB50204-2）对钢筋搭接的有关要求。

3)圈梁钢筋应互相交圈，在内墙交接处、墙大角转角处的锚固长度，均要符合设计要求。

4)楼梯间、附墙烟囱、垃圾道及洞口等部位的圈梁钢筋被切断时，应搭接补强，构造方法应符合设计要求，标高不同的高低圈梁钢筋，应按设计要求搭接或连接。

5)安装在山墙圈梁上的预应力圆孔板，其外露的预应力筋（即胡子筋）按标准图集京96G44要锚入在圈梁钢筋内。

6)圈架钢筋绑完后，应加水泥砂浆垫块，以控制受力钢筋的保护层。

2.12进深梁、过梁施工

2.12.1模板支撑

模板支撑系统采用扣件式钢管满堂架，钢管为Φ48×3.5的型号。模板工程：本工程采用定型组合钢模板。模板的支撑系统采用钢脚手管和钢桁架组成。钢筋混凝土墙采用直径12mm的对拉螺栓主要采用

定型组合钢模板，在拼装模数不够时，采用木模板.模板加固外侧采用双排脚手管及钢支撑加固,内部采用满堂红脚手架,柱墙模板拆除时间以不损坏混凝土棱角时的强度为宜,梁板模板拆除时必须等混凝土强度达到100%.

2.12.2模板支设

(1)主要工艺流程是：弹线→主支撑→安装梁底板→调节正标高→绑梁钢筋→安装侧模板→检查，安装底层梁下撑前土地面必须夯实，再垫上50cm厚的木板以防下沉。距60～1000cm支撑下面垫对拨楔，支撑加剪刀撑和水平拉杆、水平拉杆离地高50cm设一道，以上每隔2m设一道，梁跨度超过4m时，梁底起拱高度为梁全跨长的1％～3％，大于50～60cm高梁的两侧面模板降用夹条斜撑固定外，还用φ12～14螺栓穿梁加固在模档上，间距为1～1.5m左右。

(2)梁底模、侧模采用l2厚竹胶模板,50×l00mm木方作木楞,间距≤200mm。斜撑、侧楞、底楞均为φ48×3.5钢管。侧楞、底楞间距均为500mm，使用φ48×3.5钢管,支撑间距900mm(见下图)。跨度大于4m的梁底模、顶板模板起拱1‰。为了保证顶板与墙间阴角的顺直，起拱时让开阴角部位800mm开始起拱。

(3)梁高大于700的，中间加一道φ12对拉螺栓；梁高大于1100的，中间加两道φ12对拉螺栓；同时梁底支撑需加密一倍。

对于跨度等于和大于4m的梁模板，在其跨中应起拱，起拱值可取跨长的0.2%。

梁板浇筑时沿主梁平行分带进行，浇筑方法用“赶浆法”，即先将梁分层浇筑成阶梯形，当达到板底标高时再与板一起向前浇筑，随着阶梯形不断延长，梁板混凝土浇筑逐渐向前推进。

浇筑板时虚铺厚度略大于预计板厚，用平板振动器垂直于浇筑方向来回振捣，并随时用铁插尺检查混凝土厚度，并用水平仪经常复核板面标高，振捣完毕后在初凝前用铁滚筒来回滚压密实，最后用长木方粗平、木抹压实抹平，待将初凝时，用铁板分几次压实收光。

2.12.2梁柱节点设计

在工程结构施工中，混凝土的外观质量是重要的一个环节。框架结构梁柱接头如果处理不好，容易产生混凝土外观的蜂窝麻面以及梁柱的不规则形状。为了避免以上情况发生，对梁柱接头模板采取如下措施：

(1)梁柱接头模板制作：

梁柱接头模板由专人进行制作，利用计算机进行放样，以确保梁柱接头模板的尺寸准确性，梁柱接头模板与梁模板一次支设，以保证梁柱接头的方正。

(2)采用四块多层板（竹胶板）配制的带梁豁的柱模板组合制成定型模板，如图所示。面板采用竹胶板，背肋采用50×100mm木方，木方与竹胶板接触面必须过刨。根据梁的尺寸在模板上留出梁豁，豁口周边加50×100mm木方，木方必须双面过刨。在木方与多层板组成的平面上加一块200mm宽多层板，多层板一边必须与梁豁多层板内侧对齐，且必须与背肋木方牢固固定。梁豁以下的柱模长度应不小于100mm长。

(3)一个梁柱接头的四块带梁豁的模板采用公母扣模。如柱截面为700×700mm，竹胶板厚为12mm，则公扣模宽为724mm，母扣模宽为700mm，加上木方宽为724mm。这样能保证合模严实，也便于模板加固。

混凝土浇注、振捣、养生、拆模施工详见5.2.4中的内容。

2.13屋面板吊装

2.13.1 屋面系统吊装方案

当屋架混凝土强度达到100%后方可吊装。吊装时，先在屋架上弦顶面标注几何中心线，并从跨度中央向两端标出屋面板的安装中心线，同时在端头标出安装中心线。

2.13.2吊装工艺流程

对位、临时固定、校正

混凝土 强 度 检 测

绑      扎

扶  直  就  位

吊      升

最  后  固  定

1、绑扎

屋架的绑扎点选在上弦节点处，对称于屋架的重心。本工程屋架选用四点绑扎，并采用横吊梁。吊索与水平面的夹角γ不小于45。。详见“4.9.5附图：屋架吊升绑扎示意图”

2、扶直与就位

本工程屋架扶直采用正向扶直，起重机位于屋架下弦一边，扶直起吊时保持吊钩始终位于上弦中点的垂直上方。经查机械技术资料，先用YQ-35型汽车式起重机。

2.14屋面工程施工

2.14.1 100mm厚轻质复合保温板施工

(1)操作工艺

屋面检查

屋面处理

局部增强处理

涂刷粘接剂

铺贴保温板

接头粘贴

收头处理

自   检

(2)作业条件

①屋面结构进行检查，并办理交接验收手续，屋面应平整、干燥、起砂现象。

②与突出屋面的女儿墙连接部位，需做成半径为150mm的圆弧。

③屋面干燥，含水率不大于9%。

④垂直运输机械及施工用具齐备。

⑤防水层施工前屋面清理干净，施工温度不低于5℃。

2.14.2 20mm厚水泥砂浆找平基层

水泥砂浆找平层采用吊车上料，人工进行平料。

2.14.3 SBS-4氧化改性沥青防水圈材施工

（1）操作工艺

基层检查

局部增强处理

涂刷稀释剂

弹线

铺粘卷材

自检、专检

保护层施工

（2）原材料要求

①SBS沥青油毡应具有合格证及试验报告。

②经项目试验合格，方允许使用。

③氯丁胶粘剂含量不低于3%

（3）作业条件

①基层进行检查，并办理交接验收手续，基层应平整、干燥、无裂缝、松动、起鼓、凹凸、起砂现象。

②基层与突出屋面的女儿墙连接部位，需做成半径为150mm的圆弧。

③基层干燥，含水率不大于9%。

④垂直运输机械及施工用具齐备。

⑤防水层施工前基层清理干净，施工温度不低于5℃。

（4）施工质量要求

①卷材防水层的表面平整度要符合排水要求，无积水现象。

②铺贴的卷材粘胶剂要涂刷均匀，不漏底，不堆积。

③泛水及变形缝处的防水层应粘结牢固，封盖严密，卷材附加层，泛水立面收头的做法符合规范要求。

④卷材保护层与卷材粘结牢固，覆盖严密，颜色、厚薄均匀一致。⑤由于屋面坡度较大，采用满铺满贴法，尽量减少短边搭接。⑥铺贴顺序，从檐口开始，沿纵向铺贴，依次向屋脊处施工，在屋脊处压盖收头。

⑦短边搭接长度不小于80mm，长边搭接长度不小于80mm。

2.15外墙装修

2.15.1外墙抹灰施工

墙壁抹灰施工工艺为：

基层处理→吊直、套方、贴灰饼→墙面冲筋→做护角→抹水泥窗台板→抹底灰→抹中层灰→抹水泥砂浆罩面灰（包括水泥踢脚板、墙裙等）→养护

(1)、主要施工方法：

①.基层处理：剔除灌缝混凝土凸出部分及杂物，然后用刷子蘸水把表面残渣和浮尘清理干净，刷掺用水量10%的107胶水泥浆一道，紧跟抹1∶0.3∶3混合砂浆将顶缝抹平，过厚处应分层勾抹，每遍厚度宜在5～7mm。

②吊直、套方、找规矩、贴灰饼：根据基层表面平整、垂直情况，经检查后确定抹灰层厚度（按图纸要求分普通、中级、高级），但最少不应小于7mm。墙面凹度较大时要分层操作。用线坠、方尺、拉通线等方法贴灰饼，用托线板找好垂直，下灰饼也作为踢脚板依据。灰饼宜用1∶ 3水泥砂浆做成5cm见方，水平距离约为1.2～1.5m左右。

③墙面冲筋（设置标筋）：根据灰饼用与抹灰层相同的1∶3水泥砂浆冲筋（标筋），冲筋的根数应根据房间的高度或宽度来决定，筋宽约为5cm左右。

④做护角：根据灰饼和冲筋，首先应把门窗口角和墙面。柱面阳角抹出水泥护角；用1∶3水泥砂浆打底，待砂浆稍干后，再用素水泥膏抹成小圆角。也可用1∶2水泥砂浆或1∶0.3∶2.5水泥混合砂浆做明护角，其高度不应低于2m，每侧宽度不小于50mm。在抹水泥护角的同时，用1∶3水泥砂浆或1∶1∶6水泥混合砂浆分二遍抹好门窗口边及暄脸底子灰。如门窗口边宽度小于100mm时，也可在做水泥护角时一次完成。

⑤抹底灰：一般应在抹灰前一天用水把墙面浇透，然后在混凝土墙面湿润的情况下。先刷107胶素水泥浆一道（内掺用水量10%的107胶），随刷随打底；底灰采用1∶3水泥砂浆（或1∶0.3∶3混合砂浆，水灰比为0.4～0.5）打底，厚度为13mm，每遍厚度宜在5～7mm，应分层分遍与所冲筋抹平，用大杠刮平找直，木抹子搓平搓毛。

⑥抹水泥砂浆罩面灰：底层砂浆抹好后第二天，先将墙面湿润后，即可进行沫罩面灰工作。罩面灰采用1∶2.5水泥砂浆或1∶0.3∶2.5水泥混合砂浆，厚度为5～8mm。抹灰时先薄薄地刮一道使其与底层灰抓牢，紧跟抹第二遍，用大杠刮平找直，用铁抹子压实压光。

⑦抹水泥踢脚板或水泥墙裙：先刷掺用水量10%的107胶水泥素浆一道，紧跟抹1∶3水泥砂浆底层，表面用木抹子搓毛，面层用1∶ 2.5水泥砂浆压光，凸出抹灰墙面5～7mm（要注意出墙厚度一致，上口平直、光滑）。

⑧抹底灰：一般应在抹灰前一天用水把墙面浇透，然后在混凝土墙面湿润的情况下，先刷107胶素水泥浆一道（内掺用水量10%的107胶），随刷随打底；底灰采用1∶3∶9水泥白灰膏砂浆打底，厚度，中级抹灰为7mm（高级为11mm），每遍厚度宜在5～7mm，应分层分遍抹，用大杠刮平找直，木抹子搓平搓毛。

⑨抹中层砂浆：抹底灰后紧跟抹第二遍1∶3∶9水泥混合砂浆，中层灰厚度为7mm，接着用大杠刮平找直，用木抹子搓平，抹完灰后进行养护。然后用托线板全面检查中层灰是否垂直、平整，阴阳角是否方正、顺直，管后与阴角交接处、墙面与顶板交接处是否平整、光滑。踢脚板、水泥墙裙上口和散热器及管道背后等应及时清理干净。

⑩抹纸筋旱面灰：待中层灰约六、七成干时，即可开始抹纸筋罩面灰（如中层灰过干时，应充分浇水湿润）。罩面灰应二遍成活，厚度约2mm，最好两人同时操作，一人先薄薄刮一遍；另一人随即抹平。按照先上后下的顺序进行，再赴光压实，然后用钢抹子压一遍，最后用塑料抹子顺抹纹压光，随即用毛刷蘸水将罩面灰污染的门窗框等清刷干净。

2.16外墙乳胶漆施工

(1)基层处理：

①抹灰基层缝隙等缺陷，用腻子补严密。

②满刮头遍腻子，刮平刮光，干透后打磨、修补、再打磨。

(2)施工方法要求：

①刷浆次序由上而下进行。

②用毛长12mm左右人造毛滚子，沾浆进行滚涂，涂刷须均匀，表面平整，无接头排痕。

③头遍应横着刷，浆宜稠些，晾干后找补腻子，打磨平；第二遍和第三遍宜稍稀些，再竖着刷，作到刷轻刷快，距离不要拉得太大，每遍一所呵成。接头处不得重叠，作到颜色均匀，厚度一致，不带刷痕，不漏刷、不漏底。滚涂应将门窗用纸盖好。每滚涂一次检查一遍，漏涂应补涂，末遍要均匀。每间要一次做完，干后如不均匀，再找补一次腻子，打磨后再涂一遍。

④滚涂刷浆，腻子要干燥，浆粘度不要太高，涂浆厚薄要一致，滚涂不到处，用排笔刷涂。

⑤乳胶漆稀释后应在规定时间内用完，并不得加催干剂。

⑥涂刷施工气温不宜低于15℃,在正常气温下，每一遍间隔1小时。

（3）质量要求：不得有起皮，漏刷透底，反碱、咬色、流坠、疙瘩、溅沫等现象，颜色均匀一致，无砂眼，保证门窗等清洁干净。

2.17门窗安装

2.17.1立门窗框

2.17.2塞缝：

窗框固定好后复查平整度和水平度，在扫清边框处的浮土，洒水湿润基层，用1：2水泥砂浆将窗口与窗框间的缝隙分层填实。待塞灰达到一定强度后，再拔去木楔，抹平表面。

(1)门窗框周围塞灰不严：没将门窗框后塞所作为一道工序严格要求，施工时不认真，勾灰时只顾表面，没往里塞。

(2)缝子深浅不一致：灰缝划得深浅不一，操作不认真，技术不熟练。

(3)存在窄缝及瞎缝：勾缝前没有认真检查，没有对窄缝和瞎缝进行开缝处理。

(4)缝子漏勾：腰线、过梁、勒脚第一皮砖及门窗膀砖墙侧面经常漏勾，操作者应反复查找，发现漏勾及时补勾。

2.17.3装扇：

推拉窗要在上框内做导轨和滑轮，再进行窗扇的安装。

2.17.4装玻璃：

安装5mm厚浮法玻璃。首先，按照门扇的内口实际尺寸合理计划用料，尽量少生产边角废料，裁割前可比实际尺寸少3mm，以利安装。裁割后分类堆放，小面积安装，随用随裁。安装时，先在型材安装玻璃部位支塞橡胶带，用玻璃吸手按入玻璃，前后垫实，使缝隙一致，然后塞入橡胶条密封。

2.16勾缝

施工工艺流程：

弹线找规矩→开缝、补缝→门窗四周塞缝→墙面浇水→勾缝→清扫墙面→找补漏缝→清理墙面

(1)墙面勾缝前应浇水，润湿墙面。

(2)拌合砂浆：勾缝用砂浆的配合比为1∶1或1∶1.5（水泥∶砂），应注意随用随拌，不可使用过夜灰。

(3)勾缝：勾缝顺序应由上而下，先勾水平缝，后勾立缝。

①勾水平缝时用长溜子，左手拿托灰板，右手拿溜子，将灰板顶在要勾的缝口下边，右手用溜子将砂浆塞入缝内，灰浆不能太稀，自右向左喂灰，随勾随移动托灰板，勾完一段后，用溜子在砖缝内左右拉推移动，使缝内的砂浆压实，压光，深浅一致。

②墙面清扫：每步架勾完缝后，要用笤帚把墙面清扫干净，应顺缝清扫，先扫水平缝，后扫竖缝，并不断抖掸笤帚上的砂浆，减少污染。

③墙面勾缝应做到横平竖直，深浅一致，十字缝搭接平整，压实、压光，不得有丢漏。墙面阳角水平转角要勾方正，阴角立缝应左右分明，窗台虎头砖要勾三面缝，转角处应勾方正。

④防止丢漏缝，应重新复找一次，在视线遮挡的地方。不易操作的地方、容易忽略的地方，如有丢、漏缝，应给以着补、补勾。补勾后对局部墙面应重新清扫干净。

⑤天气干燥时，对已勾好的缝浇水养护。

2.17抹灰

墙壁抹灰施工工艺为：

基层处理→吊直、套方、贴灰饼→墙面冲筋→做护角→抹水泥窗台板→抹底灰→抹中层灰→抹水泥砂浆罩面灰（包括水泥踢脚板、墙裙等）→养护

主要施工工序技术措施

(1)基层处理：剔除灌缝混凝土凸出部分及杂物，然后用刷子蘸水把表面残渣和浮尘清理干净，刷掺用水量10%的107胶水泥浆一道，紧跟抹1∶0.3∶3混合砂浆将顶缝抹平，过厚处应分层勾抹，每遍厚度宜在5～7mm。

(2)吊直、套方、找规矩、贴灰饼：根据基层表面平整、垂直情况，经检查后确定抹灰层厚度（按图纸要求分普通、中级、高级），但最少不应小于7mm。墙面凹度较大时要分层操作。用线坠、方尺、拉通线等方法贴灰饼，用托线板找好垂直，下灰饼也作为踢脚板依据。灰饼宜用1∶ 3水泥砂浆做成5cm见方，水平距离约为1.2～1.5m左右。

(3)墙面冲筋（设置标筋）：根据灰饼用与抹灰层相同的1∶3水泥砂浆冲筋（标筋），冲筋的根数应根据房间的高度或宽度来决定，筋宽约为5cm左右。

(4)做护角：根据灰饼和冲筋，首先应把门窗口角和墙面。柱面阳角抹出水泥护角；用1∶3水泥砂浆打底，待砂浆稍干后，再用素水泥膏抹成小圆角。也可用1∶2水泥砂浆或1∶0.3∶2.5水泥混合砂浆做明护角，其高度不应低于2m，每侧宽度不小于50mm。在抹水泥护角的同时，用1∶3水泥砂浆或1∶1∶6水泥混合砂浆分二遍抹好门窗口边及暄脸底子灰。如门窗口边宽度小于100mm时，也可在做水泥护角时一次完成。

(5)抹底灰：一般应在抹灰前一天用水把墙面浇透，然后在混凝土墙面湿润的情况下。先刷107胶素水泥浆一道（内掺用水量10%的107胶），随刷随打底；底灰采用1∶3水泥砂浆（或1∶0.3∶3混合砂浆，水灰比为0.4～0.5）打底，厚度为13mm，每遍厚度宜在5～7mm，应分层分遍与所冲筋抹平，用大杠刮平找直，木抹子搓平搓毛。

(6)抹水泥砂浆罩面灰：底层砂浆抹好后第二天，先将墙面湿润后，即可进行沫罩面灰工作。罩面灰采用1∶2.5水泥砂浆或1∶0.3∶2.5水泥混合砂浆，厚度为5～8mm。抹灰时先薄薄地刮一道使其与底层灰抓牢，紧跟抹第二遍，用大杠刮平找直，用铁抹子压实压光。

(7)抹水泥踢脚板或水泥墙裙：先刷掺用水量10%的107胶水泥素浆一道，紧跟抹1∶3水泥砂浆底层，表面用木抹子搓毛，面层用1∶ 2.5水泥砂浆压光，凸出抹灰墙面5～7mm（要注意出墙厚度一致，上口平直、光滑）。

(8)抹底灰：一般应在抹灰前一天用水把墙面浇透，然后在混凝土墙面湿润的情况下，先刷107胶素水泥浆一道（内掺用水量10%的107胶），随刷随打底；底灰采用1∶3∶9水泥白灰膏砂浆打底，厚度，中级抹灰为7mm（高级为11mm），每遍厚度宜在5～7mm，应分层分遍抹，用大杠刮平找直，木抹子搓平搓毛。

(9)抹中层砂浆：抹底灰后紧跟抹第二遍1∶3∶9水泥混合砂浆，中层灰厚度为7mm，接着用大杠刮平找直，用木抹子搓平，抹完灰后进行养护。然后用托线板全面检查中层灰是否垂直、平整，阴阳角是否方正、顺直，管后与阴角交接处、墙面与顶板交接处是否平整、光滑。踢脚板、水泥墙裙上口和散热器及管道背后等应及时清理干净。

(10)抹纸筋旱面灰：待中层灰约六、七成干时，即可开始抹纸筋罩面灰（如中层灰过干时，应充分浇水湿润）。罩面灰应二遍成活，厚度约2mm，最好两人同时操作，一人先薄薄刮一遍；另一人随即抹平。按照先上后下的顺序进行，再赴光压实，然后用钢抹子压一遍，最后用塑料抹子顺抹纹压光，随即用毛刷蘸水将罩面灰污染的门窗框等清刷干净。

顶板抹灰施工工艺为：

搭脚手架→板缝处理→弹线、套方、找规矩→抹底灰→抹中层灰→抹罩面灰

(1)搭脚手架：铺好脚手板后，约距顶板高1.5m左右。

(2)顶板缝处理：剔除灌缝混凝土凸出部分及杂物，然后用刷子蘸水把表面残渣和浮尘清理干净，刷掺用水量10%的107胶水泥浆一道，紧跟抹1∶0.3∶3混合砂浆将顶缝抹平，过厚处应分层勾抹，每遍厚度宜在5～7mm。

(3)板缝处理：首先将凸出的混凝土剔平，对钢模施工的混凝土顶应凿毛，并用钢丝刷满刷一遍，再浇水湿润。如果基层混凝土表面很光滑，亦可采取如下的"毛化处理°办法，即先将表面尘土、污垢清扫干净，用10%火碱水将顶面的油污刷掉，随之用清水将碱液冲净、晾干。然后用1∶1水泥细砂浆内掺用水量20%的107胶，喷或用笤帚将砂浆甩到顶上，其甩点要均匀，终凝后浇水养护，直至水泥砂浆疙瘩全部粘满混凝土光面上，并有较高的强度（用手掰不动）为止。

(4)弹线、套方、找规矩：根据50cm水平线找出靠近顶板四周的平线，作为顶板抹灰水平控制线。

(5)抹底灰：在顶板混凝土湿润的情况下，先刷107胶素水泥浆一道（内掺用水量10%的107胶，水灰比为0.4～0.5），随刷随打底；底灰采用1∶3水泥砂浆（或1∶0.3∶3混合砂浆）打底，厚度为5mm，操作时需用力压，以便将底灰挤入顶板细小孔隙中；用软刮尺刮抹顺平，用木抹子搓平搓毛。

(6)抹罩面灰：待底灰约六、七成干时，即可进行抹罩面灰；罩面灰采用1∶2.5水泥砂浆或1∶0.3∶2.5水泥混合砂浆，厚度为5mm。抹时先将顶面湿润，然后薄薄地刮一道使其与底层灰抓牢，紧跟抹第二遍，横竖均顺平，用铁抹子压光、压实。

2.18乳液薄涂料施涂

工艺流程：

基层处理→修补腻子→刮腻子→施涂第一遍乳液薄涂料→施涂第二遍乳液薄涂料→施涂第三遍乳液薄涂料

主要施工方法

(1)基层处理：首先将墙面等基层上起皮、松动及鼓包等清除凿平，将残留在基层表面上的灰尘、污垢、溅沫和砂浆流痕等杂物清除扫净。

(2)修补腻子：用水石膏将墙面等基层上磕碰的坑凹、缝隙等处分遍找平，干燥后用1号砂纸将凸出处磨平，并将浮尘等扫净。

(3)刮腻子：刮腻子的遍数可由基层或墙面的平整度来决定，一般情况为三遍，腻子的配合比为重量比，有两种，一是适用于室内的腻子，其配合比为：聚醋酸乙烯乳液（即白乳胶）∶滑石粉或大白粉∶2%羧甲基纤维素溶液=1∶5∶3.5；二是适用于外墙、厨房、厕所、浴室的腻子，其配合比为：聚醋酸乙烯乳液∶水泥∶水=1∶5∶1。请勿用错。具体操作方法为：第一遍用胶皮刮板横向满刮，一刮板紧接着一刮板，接头不得留槎，每刮一板最后收头时，要注意收的要干净利落。干燥后用1号砂纸磨，将浮腻子及斑迹磨平磨光，再将墙面清扫干净。第二遍用胶皮刮板竖向满刮，所用材料和方法同第一遍腻子，干燥后用1号砂纸磨平并清扫干净。第三遍用胶皮刮板找补腻子，用钢片刮板满刮腻子，将墙面等基层刮平刮光，干燥后用细砂纸磨平磨光，注意不要漏磨或将腻子磨穿。

(4)施涂第一遍乳液薄涂料：施涂顺序是先刷顶板后刷墙面，刷墙面时应先上后下。先将墙面清扫干净，再用布将墙面粉尘擦净。乳液薄涂料一般用排笔涂刷，使用新排笔时，注意将活动的排笔毛理掉。乳液薄涂料使用前应搅拌均匀，适当加水稀释，防止头遍涂料施涂不开。干燥后复补腻子，待复补腻子干燥后用砂纸磨光，并清扫干净。

(5)施涂第二遍乳液薄涂料：操作要求同第一遍，使用前要充分搅拌，如不很稠，不宜加水或尽量少加水。以防露底。漆膜干燥后，用细砂纸将墙面小疙瘩和排笔毛打磨掉，磨光滑后清扫干净。

(6)施涂第三遍乳液薄涂料：操作要求同第二遍乳液薄涂料。由于乳胶漆膜干燥较快，应连续迅速操作，涂刷时从一头开始，逐渐涂刷向另一头，要注意上下顺刷互相衔接，后一排笔紧接前一排笔，避免出现干燥后再处理接头。

2.19抹白

工艺流程：

门窗洞口四周堵缝→墙面清理粉尘、污垢→浇水湿润墙面→    吊垂直找方→抹灰饼充筋→找规矩→抹底灰→抹面层水泥砂浆

质量要求：

表面光滑，洁净，颜色一致均匀，无抹纹，线角灰线平直方正；孔洞槽盒尺寸正确，方正，整齐光滑，管道后面抹灰平整。

（1）施工机具

采用滚涂法施工时，需用专用滚筒，一般油漆刷子和羊毛滚筒。

（2）施工要点：

要求基层表面牢固、平整、无酥松、脱皮、起壳、粉化等现象；基层表面的泥土、灰尘、油漆等杂物脏迹必须清除。

涂料的颜色必须一致，发现颜色有深浅时，应分别堆放贮存，分别使用。

涂料使用前必须充分搅拌，其工作粘度或稠度应保证施涂时不流坠、不显纹。

涂刷时涂刷方向和行程长短均匀一致，如涂料干燥快，应勤沾短刷，接槎最好在分隔缝处。涂刷层一般不少于两次，在一次涂层表面干后才能进行后一次涂刷，前后两次涂刷间隔一般不少于2～4小时。

施工中尽量避免污染门窗。

（3）质量要求：

颜色一致，无流坠、刷痕、透底现象。

2.20地面工程

内外抹灰工程基本完成后，立即着手开始楼地面清洗、凿毛，基层清理干净后即开始面层施工。楼地面施工时，先从房间中间开始，向两侧展开，一般房间要求平整，有排水要求的应按规定做好泛水。首先将所有结构层的现浇板表面清洗干净，（底层地平依施工图纸分别抄平，做垫层），然后冲筋或打炮点。

地面铺设施工方案及措施工艺流程：统一找水平点→放水平线→ 地面铺设。

(1)水磨石楼地面

水磨石地面做在混凝土基层上。基层上先作15～20mm厚的1:3水泥砂浆找平层，然后按照设计要求摆好嵌条分格，并用素水泥砂浆将嵌条固定后再铺抹水泥石砟浆（石子须按设计要求提前洗净配好），待水泥石砟浆硬化后用水磨石机械或用人工磨光露出磨平石砟，用清水冲洗干净进行补浆，填补砂眼和个别磨掉的石砟要补好再经细磨打蜡后即可。

(2)基层处理：

1）原材料： 合格标准：各种面层所用板块的品种、质量必须符合设计要求和有关标准规定。 检验方法：检查出厂合格证和检验报告。

2）面层与基层结合： 合格标准：面层与基层的结合（粘贴）必须牢固，无空鼓（脱胶） 检验方法：用小锤轻击和观察检查。

五、生活区工程施工

1.人工土方开挖

1.1 施工工艺流程：

确定开挖的顺序和坡度→沿灰线切出边轮廓线→分层开挖→修整槽边→清底

开挖各种浅基础，如不放坡时，应先沿灰线直边切出槽边的轮廓线。

1.2 开挖各种槽坑：

浅条形基础。一般粘性土可自上而下分层开挖，每层深度以60cm为宜，从开挖端都逆向倒退按踏步型挖掘。碎石类土先用镐翻松，正向挖掘，每层深度，视翻土厚度而定，每层应清底和出土，然后逐步挖掘。在挖到距槽底50cm以内时，测量放线人员应配合抄出距槽底50cm平线；自每条槽端部20cm处每隔2～3m，在槽帮上钉水平标高小木橛。在挖至接近槽底标高时，用尺或事先量好的50cm标准尺杆，随时以小木橛上平，校核槽底标高。最后由两端轴线（中心线）引桩拉通线，检查距槽边尺寸，确定槽宽标准，据此修整槽帮，最后清除槽底土方，修底铲平。

土方开挖一般不宜在雨季进行。否则工作面不宜过大。应分段、逐片的分期完成。

雨季开挖基坑（槽）或管沟时，应注意边坡稳定。必要时可适当放缓边坡或设置支撑。同时应在坑（槽）外侧围以土堤或开挖水沟，防止地面水流入。施工时，应加强对边坡、支撑、土堤等的检查。

2．毛石基础施工

施工工艺流程：

拌制砂浆 →确定组砌方法→排石撂底→砌筑→抹防潮层

（1）拌制砂浆：

1) 砂浆配合比应采用重量比，并由试验室确定，水泥计量精度为±2%，砂，掺合料为±5%。

2) 宜用机械搅拌，投料顺序为砂→水泥→掺合料→水，搅拌时间不少于1.5min。

3) 砂浆应随拌随用，一般水泥砂浆和水泥混合砂浆须在拌成后3h和4h内使用完，不允许使用过夜砂浆。

4) 基础按一个楼层，每250m3砌体，各种砂浆，每台搅拌机至少做一组试块（一组六块），如砂浆强度等级或配合比变更时，还应制作试块。

(2) 确定组砌方法：

里外咬槎，上下层错缝，严禁用水冲砂浆灌缝的方法。

(3) 排石撂底：

1) 基础大放脚的撂底尺寸及收退方法必须符合设计图纸规定，如一层一退，里外均应砌丁砖；如二层一退，第一层为条砖，第二层砌丁砖。

2) 大放脚的转角处，应按规定放七分头，其数量为一砖半厚墙放三块，二砖墙放四块，以此类推。

(4) 砌筑：

1) 砖基础砌筑前，基础垫层表面应清扫干净，洒水湿润。先盘墙角，每次盘角高度不应超过五层砖，随盘随靠平、吊直。

2) 砌基础墙应挂线，24墙反手挂线，37以上墙应双面挂线。

3) 基础标高不一致或有局部加深部位，应从最低处往上砌筑，应经常拉线检查，以保持砌体通顺、平直，防止砌成"螺丝"墙。

4) 基础大放脚砌至基础上部时，要拉线检查轴线及边线，保证基础墙身位置正确。同时还要对照皮数杆的砖层及标高，如有偏差时，应在水平灰缝中逐渐调整，使墙的层数与皮数杆一致。

5) 各种预留洞、埋件、拉结筋按设计要求留置，避免后剔凿，影响砌体质量。

6) 变形缝的墙角应按直角要求砌筑，先砌的墙要把舌头灰刮尽；后砌的墙可采用缩口灰，掉入缝内的杂物随时清理。

7) 安装管沟和洞口过梁其型号、标高必须正确，底灰饱满；如坐灰超过20mm厚，用细石混凝土铺垫，两端搭墙长度应一致。

8) 抹防潮层：将墙顶活动砖重新砌好，清扫干净，浇水湿润，随即抹防水砂浆，设计无规定时，一般厚度为15～20mm，防水粉掺量为水泥重量的3%～5%。

雨期施工时，应防止基槽灌水和雨水冲刷砂浆；砂浆的稠度应适当减小。每天砌筑高度不宜超过1.2m，收工时覆盖砌体上表面。

3、构造柱施工

施工工艺流程：

作业准备→构造柱钢筋制作、绑扎→混凝土浇筑、振捣→混凝土养护

(1) 构造柱钢筋制作、绑扎

1) 先将两根竖向受力钢筋平放在绑扎架上，并在钢筋上画出箍筋间距。根据画线位置，将箍筋套在受力筋上逐个绑扎，要预留出搭接部位的长度。为防止骨架变形，宜采用反十字扣或套扣绑扎。箍筋应与受力钢筋保持垂直；箍筋弯钩叠合处，应沿受力钢筋方向错开放置。

2) 穿另外二根受力钢筋，并与箍筋绑扎牢固，箍筋端头平直长度不小于10d（d为箍筋直径），弯钩角度不小于135°。

3) 在柱顶、柱脚与圈梁钢筋交接的部位，应按设计要求加密柱的箍筋，加密范围一般在圈梁上、下均不应小于六分之一层高或45cm，箍筋间距不宜大于10cm（柱脚加密区箍筋待柱骨架立起搭接后再绑扎）。

4) 修整底层伸出的构造柱搭接筋：根据已放好的构造柱位置线，检查搭接筋位置及搭接长度是否符合设计和规范的要求。底层构造柱竖筋与基础圈梁锚固；无基础圈梁时，埋设在柱根部混凝土座内，如图4-2；当墙体附有管沟时，构造柱埋设深度应大于沟深。

(2) 混凝土浇注振捣：

1) 浇筑混凝土构造柱时，先将振捣棒插入柱底根部，使其振动再灌入混凝土，应分层浇筑、振捣，每层厚度不超过60cm，边下料边振捣，一般浇筑高度不宜大于2m，如能确保浇筑密实，亦可每层一次浇筑。

2) 混凝土振捣：振捣构造柱时，振捣棒尽量靠近内墙插入。振捣圈梁混凝土时，振捣棒与混凝土面应成斜角，斜向振捣。振捣板缝混凝土时，应选用φ30mm小型振捣棒。振捣层厚度不应超过振捣棒的1.25倍。

3) 浇筑混凝土时，应注意保护钢筋位置及外砖墙、外墙板的防水构造，不使其损害，专人检查模板、钢筋是否变形、移位；螺栓、拉杆是否松动、脱落；发现漏浆等现象，指派专人检修。

4) 表面抹平：圈梁、板缝混凝土每振捣完一段，应随即用木抹子压实、抹平。表面不得有松散混凝土。

5) 混凝土养护：混凝土浇筑完12h以内，应对混凝土加以覆盖并浇水养护。常温时每日至少浇水两次，养护时间不得少于1d。

6) 填写混凝土施工记录，制作混凝土试块。

5.5.4、砖墙体砌筑施工

施工工艺流程：

砖浇水→砂浆搅拌→砌砖墙→验评

(1) 砖浇水：粘土砖必须在砌筑前一天浇水湿润，一般以水浸入砖四边1.5m为宜，含水率为10%～15%，常温施工不得用干砖上墙；雨季不得使用含水率达饱和状态的砖砌墙；冬期浇水有困难，必须适当增大砂浆稠度。

(2) 砂浆搅拌：砂浆配合比应采用重量比，计量精度水泥为±2%，砂、灰膏控制在±5%以内。宜用机械搅拌，搅拌时间不少于1.5min。

(3) 砌砖墙：

组砌方法：砌体一般采用一顺一丁（满丁、满条）、梅花丁或三顺一丁砌法。砖柱不得采用先砌四周后填心的包心砌法。

1) 排砖撂底（干摆砖）：一般外墙第一层砖撂底时，两山墙排丁砖，前后檐纵墙排条砖。根据弹好的门窗洞口位置线，认真核对廖间墙、垛尺寸，其长度是否符合排砖模数，如不符合模数时，可将门窗口的位置左右移动。若有破活，七分头或丁砖应排在窗口中间，附墙垛或其它不明显的部位。移动门窗口位置时，应注意暖卫立管安装及门窗开启时不受影响。另外，在排砖时还要考虑在门窗口上边的砖墙合拢时也不出现破活。所以排砖时必须做全盘考虑，前后檐墙排第一皮砖时，要考虑甩窗口后砌条砖，窗角上必须是七分头才是好活。

2) 选砖：砌清水墙应选择棱角整齐，无弯曲、裂纹，颜色均匀，规格基本一致的砖。敲击时声音响亮，焙烧过火变色，变形的砖可用在基础及不影响外观的内墙上。

3) 盘角：砌砖前应先盘角，每次盘角不要超过五层，新盘的大角，及时进行吊、靠。如有偏差要及时修整。盘角时要仔细对照皮数杆的砖层和标高，控制好灰缝大小，使水平灰缝均匀一致。大角盘好后再复查一次，平整和垂直完全符合要求后，再挂线砌墙。

4) 挂线：砌筑一砖半墙必须双面挂线，如果长墙几个人均使用一根通线，中间应设几个支线点，小线要拉紧，每层砖都要穿线看平，使水平缝均匀一致，平直通顺；砌一砖厚混水墙时宜采用外手挂线，可照顾砖墙两面平整，为下道工序控制抹灰厚度奠定基础。

5) 砌砖：砌砖宜采用一铲灰、一块砖、一挤揉的"三一"砌砖法，即满铺、满挤操作法。砌砖时砖要放平。里手高，墙面就要张；里手低，墙面就要背。砌砖一定要跟线，"上跟线，下跟棱，左右相邻要对平"。水平灰缝厚度和竖向灰缝宽度一般为10mm，但不应小于8mm，也不应大于12mm。为保证清水墙面主缝垂直，不游丁走缝，当砌完一步架高时，宜每隔2m水平间距，在丁砖立楞位置弹两道垂直立线，可以分段控制游丁走缝。在操作过程中，要认真进行自检，如出现有偏差，应随时纠正。严禁事后砸墙。清水墙不允许有三分头，木得在上部任意变活、乱缝。砌筑砂浆应随搅拌随使用，一般水泥砂浆必须在3h内用完，水泥混合砂浆必须在4h内用完，不得使用过夜砂浆。砌清水墙应随砌、

6) 随划缝，划缝深度为8～10mm，深浅一致，墙面清扫干净。混水墙应随砌随将舌头灰刮尽。

7) 留槎外墙转角处应同时砌筑。内外墙交接处必须留斜槎，槎子长度不应小于墙体高度的2/3，槎子必须平直、通顺。分段位置应在变形缝或门窗口角处，隔墙与墙或柱不同时砌筑时，可留阳槎加预埋拉结筋。沿墙高按设计要求每50cm预埋φ6钢筋2根，其理入长度从墙的留槎处算起，一般每边均不小于50cm，末端应加90°弯钩。施工洞口也应按以上要求留水平拉结筋。隔墙顶应用立砖斜砌挤紧。

8) 木砖预留孔洞和墙体拉结筋：木砖预埋时应小头在外，大头在内，数量按洞口高度决定。洞口高在1.2m以内，每边放2块；高l.2～2m，每边放3块；高2～3m，每边放4块，预埋木砖的部位一般在洞口上边或下边四皮砖，中间均匀分布。木砖要提前做好防腐处理。钢门窗安装的预留孔。硬架支模、暖卫管道，均应按设计要求预留，不得事后剔凿。墙体拉结筋的位置、规格、数量、间距均应按设计要求留置，不应错放、漏放。

9) 安装过梁、梁垫：安装过梁、梁垫时，其标高、位置及型号必须准确，坐灰饱满。如坐灰厚度超过2cm时，要用豆石混凝土铺垫，过梁安装时，两端支承点的长度应一致。

5、圈梁的施工

施工工艺流程：

支模→绑扎钢筋→混凝土浇注→养生

(1) 支模：圈梁模板可采用木模板或定型组合钢模板上口弹线找平。

1) 圈梁模板采用落地支撑时，下面应垫方木，当用木方支撑时，下面用木楔楔紧。用钢管支撑时，高度应调整合适。

2) 钢筋绑扎完以后，模板上口宽度进行校正，并用木撑进行定位，用铁钉临时固定。如采用组合钢模板，上口应用卡具卡牢，保证圈梁的尺寸。

3) 砖混、外砖内模结构的外墙圈梁，用横带扁担穿墙，平面位置距墙两端24cm开始留洞，间距50cm左右。

(2) 绑扎钢筋：支完圈梁模板并做完预检，即可绑扎圈梁钢筋，如果采用预制骨架时，可将骨架按编号吊装就位进行组装。如在模内绑扎时，按设计图纸要求间距，在模板侧帮画箍筋位置线。放箍筋后穿受力钢筋。箍筋搭接处应沿受力钢筋互相错开。

1) 圈梁与构造柱钢筋交叉处，圈梁钢筋宜放在构造柱受力钢筋内侧。圈梁钢筋在构造柱部位搭接时，其搭接倍数或锚入柱内长度要符合设计要求。

2) 圈梁钢筋的搭接长度要符合《混凝土结构工程施工及验收规范》（GB50204-2）对钢筋搭接的有关要求。

3) 圈梁钢筋应互相交圈，在内墙交接处、墙大角转角处的锚固长度，均要符合设计要求。

4) 楼梯间、附墙烟囱、垃圾道及洞口等部位的圈梁钢筋被切断时，应搭接补强，构造方法应符合设计要求，标高不同的高低圈梁钢筋，应按设计要求搭接或连接。

5) 安装在山墙圈梁上的预应力圆孔板，其外露的预应力筋（即胡子筋）按标准图集京96G44要锚入在圈梁钢筋内。

6) 圈架钢筋绑完后，应加水泥砂浆垫块，以控制受力钢筋的保护层。

5.5.6、混凝土预制板的制作和安装

板安装（屋面板）：可采用硬架支模或直接就位方法。

(1) 划板位置线：在梁侧面按设计图纸划出板及板缝位置线，标出板的型号。

(2) 板就位：将梁或墙上皮清理干净，检查标高，复查轴线。将所需板吊装就位。有关板安装内容详见预应力圆孔板安装工艺标准。

(3) 剪力墙施工：应在本楼层的梁、柱、板全部安装完成之后，随之在空腹梁内穿插竖向钢筋，并将水平筋与柱内预埋插铁（钢板）焊牢。接头位置应符合施工规范的规定。按施工组织设计要求支好模板，浇筑混凝土振捣密实，加强养护。

6、门窗安装

(1) 塞缝：窗框固定好后复查平整度和水平度，在扫清边框处的浮土，洒水湿润基层，用1：2水泥砂浆将窗口与窗框间的缝隙分层填实。待塞灰达到一定强度后，再拔去木楔，抹平表面。

(2) 装扇：推拉窗要在上框内做导轨和滑轮，再进行窗扇的安装。

(3) 装玻璃：安装5mm厚浮法玻璃。首先，按照门扇的内口实际尺寸合理计划用料，尽量少生产边角废料，裁割前可比实际尺寸少3mm，以利安装。裁割后分类堆放，小面积安装，随用随裁。安装时，先在型材安装玻璃部位支塞橡胶带，用玻璃吸手按入玻璃，前后垫实，使缝隙一致，然后塞入橡胶条密封。

(4) 门窗框周围塞灰不严：没将门窗框后塞所作为一道工序严格要求，施工时不认真，勾灰时只顾表面，没往里塞。

(5) 缝子深浅不一致：灰缝划得深浅不一，操作不认真，技术不熟练。

(6) 存在窄缝及瞎缝：勾缝前没有认真检查，没有对窄缝和瞎缝进行开缝处理。

(7) 缝子漏勾：腰线、过梁、勒脚第一皮砖及门窗膀砖墙侧面经常漏勾，操作者应反复查找，发现漏勾及时补勾。

7、勾缝

施工工艺流程：

弹线找规矩→开缝、补缝→门窗四周塞缝→墙面浇水→勾缝→清扫墙面→找补漏缝→清理墙面

(1) 墙面勾缝前应浇水，润湿墙面。

(2) 拌合砂浆：勾缝用砂浆的配合比为1∶1或1∶1.5（水泥∶砂），应注意随用随拌，不可使用过夜灰。

(3) 勾缝：勾缝顺序应由上而下，先勾水平缝，后勾立缝。

(4) 勾水平缝时用长溜子，左手拿托灰板，右手拿溜子，将灰板顶在要勾的缝口下边，右手用溜子将砂浆塞入缝内，灰浆不能太稀，自右向左喂灰，随勾随移动托灰板，勾完一段后，用溜子在砖缝内左右拉推移动，使缝内的砂浆压实，压光，深浅一致。

(5) 墙面清扫：每步架勾完缝后，要用笤帚把墙面清扫干净，应顺缝清扫，先扫水平缝，后扫竖缝，并不断抖掸笤帚上的砂浆，减少污染。

(6) 墙面勾缝应做到横平竖直，深浅一致，十字缝搭接平整，压实、压光，不得有丢漏。墙面阳角水平转角要勾方正，阴角立缝应左右分明，窗台虎头砖要勾三面缝，转角处应勾方正。

(7) 防止丢漏缝，应重新复找一次，在视线遮挡的地方。不易操作的地方、容易忽略的地方，如有丢、漏缝，应给以着补、补勾。补勾后对局部墙面应重新清扫干净。

(8) 天气干燥时，对已勾好的缝浇水养护。

8、抹灰

5.5.9.1 墙壁抹灰施工工艺为：

基层处理→吊直、套方、贴灰饼→墙面冲筋→做护角→抹水泥窗台板→抹底灰→抹中层灰→抹水泥砂浆罩面灰（包括水泥踢脚板、墙裙等）→养护

(1) 基层处理：剔除灌缝混凝土凸出部分及杂物，然后用刷子蘸水把表面残渣和浮尘清理干净，刷掺用水量10%的107胶水泥浆一道，紧跟抹1∶0.3∶3混合砂浆将顶缝抹平，过厚处应分层勾抹，每遍厚度宜在5～7mm。

(2) 吊直、套方、找规矩、贴灰饼：根据基层表面平整、垂直情况，经检查后确定抹灰层厚度（按图纸要求分普通、中级、高级），但最少不应小于7mm。墙面凹度较大时要分层操作。用线坠、方尺、拉通线等方法贴灰饼，用托线板找好垂直，下灰饼也作为踢脚板依据。灰饼宜用1∶ 3水泥砂浆做成5cm见方，水平距离约为1.2～1.5m左右。

(3) 墙面冲筋（设置标筋）：根据灰饼用与抹灰层相同的1∶3水泥砂浆冲筋（标筋），冲筋的根数应根据房间的高度或宽度来决定，筋宽约为5cm左右。

(4) 做护角：根据灰饼和冲筋，首先应把门窗口角和墙面。柱面阳角抹出水泥护角；用1∶3水泥砂浆打底，待砂浆稍干后，再用素水泥膏抹成小圆角。也可用1∶2水泥砂浆或1∶0.3∶2.5水泥混合砂浆做明护角，其高度不应低于2m，每侧宽度不小于50mm。在抹水泥护角的同时，用1∶3水泥砂浆或1∶1∶6水泥混合砂浆分二遍抹好门窗口边及暄脸底子灰。如门窗口边宽度小于100mm时，也可在做水泥护角时一次完成。

(5) 抹底灰：一般应在抹灰前一天用水把墙面浇透，然后在混凝土墙面湿润的情况下。先刷107胶素水泥浆一道（内掺用水量10%的107胶），随刷随打底；底灰采用1∶3水泥砂浆（或1∶0.3∶3混合砂浆，水灰比为0.4～0.5）打底，厚度为13mm，每遍厚度宜在5～7mm，应分层分遍与所冲筋抹平，用大杠刮平找直，木抹子搓平搓毛。

(6) 抹水泥砂浆罩面灰：底层砂浆抹好后第二天，先将墙面湿润后，即可进行沫罩面灰工作。罩面灰采用1∶2.5水泥砂浆或1∶0.3∶2.5水泥混合砂浆，厚度为5～8mm。抹灰时先薄薄地刮一道使其与底层灰抓牢，紧跟抹第二遍，用大杠刮平找直，用铁抹子压实压光。

(7) 抹水泥踢脚板或水泥墙裙：先刷掺用水量10%的107胶水泥素浆一道，紧跟抹1∶3水泥砂浆底层，表面用木抹子搓毛，面层用1∶ 2.5水泥砂浆压光，凸出抹灰墙面5～7mm（要注意出墙厚度一致，上口平直、光滑）。

(8) 抹底灰：一般应在抹灰前一天用水把墙面浇透，然后在混凝土墙面湿润的情况下，先刷107胶素水泥浆一道（内掺用水量10%的107胶），随刷随打底；底灰采用1∶3∶9水泥白灰膏砂浆打底，厚度，中级抹灰为7mm（高级为11mm），每遍厚度宜在5～7mm，应分层分遍抹，用大杠刮平找直，木抹子搓平搓毛。

(9) 抹中层砂浆：抹底灰后紧跟抹第二遍1∶3∶9水泥混合砂浆，中层灰厚度为7mm，接着用大杠刮平找直，用木抹子搓平，抹完灰后进行养护。然后用托线板全面检查中层灰是否垂直、平整，阴阳角是否方正、顺直，管后与阴角交接处、墙面与顶板交接处是否平整、光滑。踢脚板、水泥墙裙上口和散热器及管道背后等应及时清理干净。

(10) 抹纸筋旱面灰：待中层灰约六、七成干时，即可开始抹纸筋罩面灰（如中层灰过干时，应充分浇水湿润）。罩面灰应二遍成活，厚度约2mm，最好两人同时操作，一人先薄薄刮一遍；另一人随即抹平。按照先上后下的顺序进行，再赴光压实，然后用钢抹子压一遍，最后用塑料抹子顺抹纹压光，随即用毛刷蘸水将罩面灰污染的门窗框等清刷干净。

8.1顶板抹灰施工工艺为：

搭脚手架→板缝处理→弹线、套方、找规矩→抹底灰→抹中层灰→抹罩面灰

(1) 搭脚手架：铺好脚手板后，约距顶板高1.5m左右。

(2) 顶板缝处理：剔除灌缝混凝土凸出部分及杂物，然后用刷子蘸水把表面残渣和浮尘清理干净，刷掺用水量10%的107胶水泥浆一道，紧跟抹1∶0.3∶3混合砂浆将顶缝抹平，过厚处应分层勾抹，每遍厚度宜在5～7mm。

(3) 处理：首先将凸出的混凝土剔平，对钢模施工的混凝土顶应凿毛，并用钢丝刷满刷一遍，再浇水湿润。如果基层混凝土表面很光滑，亦可采取如下的"毛化处理°办法，即先将表面尘土、污垢清扫干净，用10%火碱水将顶面的油污刷掉，随之用清水将碱液冲净、晾干。然后用1∶1水泥细砂浆内掺用水量20%的107胶，喷或用笤帚将砂浆甩到顶上，其甩点要均匀，终凝后浇水养护，直至水泥砂浆疙瘩全部粘满混凝土光面上，并有较高的强度（用手掰不动）为止。

(4) 线、套方、找规矩：根据50cm水平线找出靠近顶板四周的平线，作为顶板抹灰水平控制线。

(5) 抹底灰：在顶板混凝土湿润的情况下，先刷107胶素水泥浆一道（内掺用水量10%的107胶，水灰比为0.4～0.5），随刷随打底；底灰采用1∶3水泥砂浆（或1∶0.3∶3混合砂浆）打底，厚度为5mm，操作时需用力压，以便将底灰挤入顶板细小孔隙中；用软刮尺刮抹顺平，用木抹子搓平搓毛。

(6) 抹罩面灰：待底灰约六、七成干时，即可进行抹罩面灰；罩面灰采用1∶2.5水泥砂浆或1∶0.3∶2.5水泥混合砂浆，厚度为5mm。抹时先将顶面湿润，然后薄薄地刮一道使其与底层灰抓牢，紧跟抹第二遍，横竖均顺平，用铁抹子压光、压实。

9、乳液薄涂料施涂

工艺流程：

基层处理→修补腻子→刮腻子→施涂第一遍乳液薄涂料→施涂第二遍乳液薄涂料→施涂第三遍乳液薄涂料

1、基层处理：首先将墙面等基层上起皮、松动及鼓包等清除凿平，将残留在基层表面上的灰尘、污垢、溅沫和砂浆流痕等杂物清除扫净。

2、修补腻子：用水石膏将墙面等基层上磕碰的坑凹、缝隙等处分遍找平，干燥后用1号砂纸将凸出处磨平，并将浮尘等扫净。

3、刮腻子：刮腻子的遍数可由基层或墙面的平整度来决定，一般情况为三遍，腻子的配合比为重量比，有两种，一是适用于室内的腻子，其配合比为：聚醋酸乙烯乳液（即白乳胶）∶滑石粉或大白粉∶2%羧甲基纤维素溶液=1∶5∶3.5；二是适用于外墙、厨房、厕所、浴室的腻子，其配合比为：聚醋酸乙烯乳液∶水泥∶水=1∶5∶1。请勿用错。具体操作方法为：第一遍用胶皮刮板横向满刮，一刮板紧接着一刮板，接头不得留槎，每刮

一刮板最后收头时，要注意收的要干净利落。干燥后用1号砂纸磨，将浮腻子及斑迹磨平磨光，再将墙面清扫干净。第二遍用胶皮刮板竖向满刮，所用材料和方法同第一遍腻子，干燥后用1号砂纸磨平并清扫干净。第三遍用胶皮刮板找补腻子，用钢片刮板满刮腻子，将墙面等基层刮平刮光，干燥后用细砂纸磨平磨光，注意不要漏磨或将腻子磨穿。

4、施涂第一遍乳液薄涂料：施涂顺序是先刷顶板后刷墙面，刷墙面时应先上后下。先将墙面清扫干净，再用布将墙面粉尘擦净。乳液薄涂料一般用排笔涂刷，使用新排笔时，注意将活动的排笔毛理掉。乳液薄涂料使用前应搅拌均匀，适当加水稀释，防止头遍涂料施涂不开。干燥后复补腻子，待复补腻子干燥后用砂纸磨光，并清扫干净。

5、施涂第二遍乳液薄涂料：操作要求同第一遍，使用前要充分搅拌，如不很稠，不宜加水或尽量少加水。以防露底。漆膜干燥后，用细砂纸将墙面小疙瘩和排笔毛打磨掉，磨光滑后清扫干净。

6、施涂第三遍乳液薄涂料：操作要求同第二遍乳液薄涂料。由于乳胶漆膜干燥较快，应连续迅速操作，涂刷时从一头开始，逐渐涂刷向另一头，要注意上下顺刷互相衔接，后一排笔紧接前一排笔，避免出现干燥后再处理接头。

10外墙油性涂料施工

工艺流程：

基层处理→修补腻子→第一遍满刮腻子→第二遍满刮腻子→弹分色线→刷第一道涂料→刷第二道涂料→刷第三道涂料→刷第四道涂料

1．基层处理：应将墙面上的灰渣等杂物清理干净，用笤帚将墙面浮土等扫净。

2．腻子：用石膏腻子将墙面、门窗口角等磕碰破损处、麻面、风裂、接槎缝隙等分别找补好，干燥后用砂纸将凸出处磨平。

3．遍满刮腻子：待满刮一遍腻子干燥后，用砂纸将墙面的腻子残渣、斑迹等磨平、磨光，然后将墙面清扫干净。腻子配合比为聚醋酸乙烯乳液（即白乳胶）∶滑石粉或大白粉∶2%羧甲基纤维素溶液=1∶5∶35（重量比）。以上为适用于室内的腻子；如厨房、厕所、浴室等应采用室外工程的乳胶腻子，这种腻子耐水性能较好。其配合比为聚醋酸乙烯乳液（即白乳液）∶水泥∶水=1∶5∶1（重量比）。

4．遍满刮腻子（施涂高级涂料）：腻子配合比和操作方法与第一遍腻子相同。待腻子干燥后个别地方再复补腻子，个别大的孔洞可复补石膏腻子，彻底干燥后，用1号砂纸打磨平整，清扫干净。

5．色线：如墙面有分色线，应在施涂油漆前弹线，先涂刷浅色油漆，后涂刷深色油漆。

6．第一道溶剂型薄涂料：可施涂铅油，它是一种遮盖力较强的涂料，是罩面涂料基层的底漆。铅油的稠度以盖底、不流淌、不显刷痕为宜，施涂每面墙的顺序应从上到下，从左到右，不应乱施涂，避免造成漏涂或涂刷过厚、涂刷不均等。第一道涂料干燥后，个别缺陷或漏刮腻子处要复补腻子，待腻子于透后磨砂纸，把小疙瘩、野腻子渣、斑迹等磨平、磨光，并清扫干净。

7．第二道溶剂型薄涂料：施涂方法同第一道涂料（如墙面为中级涂料，此道可施涂铅油；如墙面为高级涂料，此道可施涂调和漆），待涂料干燥后，可用较细的砂纸把墙面打磨光滑；清扫干净，同时用潮布将墙面擦抹一遍。

8．第三道溶剂型薄涂料：用调和漆施涂，如墙面为中级涂料，此道工序可作罩面涂料，即最后一道涂料，其施涂顺序同上。由于调和漆粘度较大，施涂时应多刷多理，以达到漆膜饱满、厚薄均匀一致、不流不坠。

9．第四道溶剂型薄涂料：用醇酸磁漆涂料，如墙面为高级涂料，此道工序称为罩面涂料，即最后一道涂料。如最后一道涂料改用无光调和漆时，可将第二道铅油改为有光调和漆，其余做法相同。

11、屋顶防水材料铺设

11.1轻质复合保温板铺设

(1)、直接铺设在结构层上，分层铺设时上下两层板块缝应错开，表面两块相邻的板边厚度应一致。一般在块状保温层上用松散料湿作找坡。

(2)、粘结铺设板块状保温层：板块状保温材料用粘结材料平粘在屋面基层上，一般用水泥、石灰混合砂浆；聚苯板材料应用沥青胶结料粘贴。

在已铺好的松散、板状或整体保温层上不得施工，应采取必要措施，保证保温层不受损坏。

(3)、保温层施工完成后，应及时铺抹水泥砂浆找平层，以保证保温效果。

(4)、保温层功能不良：保温材料导热系数、粒径级配、含水量、铺实密度等原因；施工选用的材料应达到技术标准，控制密度、保证保温的功能效果。

11.2施工中应注意:：

(1)．铺设厚度不均匀：铺设时不认真操作。应拉线找坡，铺顺平整，操作中应避免材料在屋面上堆积二次倒运。保证均质铺设。

(2)．保温层边角处质量问题：边线不直，边槎不齐整，影响找坡、找平和排水。

(3)．板块保温材料铺贴不实：影响保温、防水效果，造成找平层裂缝。应严格达到规范和验评标准的质量标准，严格验收管理。

11.3本工艺标准应具备以下质量记录：

(1)．材料应试验密度、导热系数。

(2)．松散材料应有粒径、密度、级配资料。

(3)．材料应有出厂合格证。

12、水泥砂浆找平

基层清理→标高坡度弹线→洒水湿润→施工找平层 (水泥砂浆及沥青砂找平层)→养护→验收

(1)．基层清理：将结构层、保温层上表面的松散杂物清扫干净，凸出基层表面的灰渣等粘结杂物要铲平，不得影响找平层的有效厚度。

(2)．洒水湿润：抹找平层水泥砂浆前，应适当洒水湿润基层表面，主要是利于基层与找平层的结合，但不可洒水过量，以免影响找平层表面的干燥，防水层施工后窝住水气，使防水层产生空鼓。所以洒水达到基层和找平层能牢固结合为度。

(3)．贴点标高、冲筋：根据坡度要求，拉线找玻，一般按l～2m贴点标高（贴灰饼），铺抹找平砂浆时，先按流水方向以间距l～2m冲筋，并设置找平层分格缝，宽度一般为20mm，并且将缝与保温层连通，分格缝最大间距为6m。

(4)．铺装水泥砂浆：按分格块装灰、铺平，用刮扛靠冲筋条刮平，找坡后用木抹子槎平，铁抹子压光。待浮水沉失后，人踏上去有脚印但不下陷为度，再用铁抹子压第二遍即可交活。找平层水泥砂浆一般配合比为1∶3，拌合稠度控制在7cm。

(5)．养护：找平层抹平、压实以后24h可浇水养护，一般养护期为7d，经干燥后铺设防水层。

13．沥青防水卷材铺设

工艺流程：

基层清理→沥青熬制配料→喷刷冷底子油→铺贴卷材附加层→铺贴屋面第一层油毡→铺贴屋面第二层油毡→铺设保护层

1．基层清理：防水屋面施工前，将验收合格的基层表面的尘土、杂物清扫干净。

2．沥青熬制：先将沥青破成碎块，放入沥青锅中逐渐均匀加热，加热过程中随时搅拌，熔化后用笊篱（漏勺）及时捞清杂物，熬至脱水无泡沫时进行测温，建筑石油沥青熬制温度应不高于240℃，使用温度不低于190℃。

3．冷底子油配制：熬制的沥青装入容器内，冷却至110℃，缓慢注入汽油，随注入随搅拌，使其全部溶解为止，配合比（重量比）为汽油70%、石油沥青30%。

4．沥青玛帝脂配制：按照《屋面工程技术规范》附录A中的规定执行，沥青玛帝脂配合成分必须由试验室经试验确定配料，每班应检查玛帝脂耐热度和柔韧性。

5．喷刷冷底子油：沥青油毡卷材防水屋面在粘贴卷材前，应将基层表面清理干净，喷刷冷底子油，大面喷刷前，应将边角、管根、雨水口等处先喷刷一遍，然后大面积喷第一遍，待第一遍涂刷冷底油干燥后，再喷刷第二遍，要求喷刷均匀无漏底，干燥后方可铺粘卷材。

6．铺贴卷材附加层：沥青油毡卷材屋面，在女儿墙、檐沟墙、天窗壁、变形缝、烟囱根、管道根与屋面的交接处及檐口、天沟、斜沟、雨水口、屋脊等部位，按设计要求先做卷材附加层，各部位构造见图10-1～图10-12。

7．铺贴屋面第一层油毡：

(1)．铺贴油毡的方向：应根据屋面的坡度及屋面是否受振动等情况，坡度小于3%时，宜平行屋脊铺贴；坡度在3%～15%时，平行或垂直于屋脊铺贴；当坡度大于15%或屋面受振动，卷材应垂直于屋脊铺贴。

(2)．铺贴油毡的顺序：高低跨连体屋面，应先铺高跨后铺低跨，铺贴应从最低标高处开始往高标高的方向滚铺，浇油应滑油毡滚动的横向成蛇形操作，铺贴操作人员用两手紧压油毡卷向前滚压铺设，应用力均匀，以将浇油挤出、粘实、不存空气为度，并将挤出沿边油刮去以平为度；粘结材料厚度直为1～1.5mm。冷玛帝脂厚度直为0.5～1mm。

(3)．铺贴各层油毡搭接宽度：长边不小于70mm，短边不小于100mm。若第一层油毡采用花、条空铺方法，其搭接长边不小于100mm，短边不小于150mm。

8．铺贴屋面第二层油毡：油毡防水层若为五层做法，即两毡三油，做法同第一层。第一层与第二层油毡错开搭接缝不小于250mm。搭接缝用蚂帝脂封严；设计无板块保护层的屋面，应在涂刷最后一道玛帝脂时（厚度直为2～3mm）随涂随将豆石保护层撒在上面，注意均匀与粘结。

9．铺贴屋面第三层油毡：油毡防水层若为七层做法，操作同第一层，第三层油毡与第二层油毡错开搭接缝。

10．铺设卷材防水屋面保护层：一般油毡屋面铺设绿豆砂（小豆石）保护层，豆石须洁净，粒径为3～5mm为佳，要求材质耐风化，涂刷2～3mm厚的沥青玛帝脂，均匀撒铺豆石，要求将豆石粘结牢固。

11．在施工中应注意：

(1)．施工过程中应防止损坏已做好的保温层、找平层、防水层、保护层。

(2)．施工屋面运送材料的手推车支腿应用麻布包扎，防止将已做好的面层损坏。

(3)．防水层施工时应采取措施防止污染墙面、檐口及门窗等。

(4)．屋面施工中应及时清理杂物，不得有杂物堵塞水落口、斜沟等。

(5)．屋面施工各构造层应及时进行，特别是保护层应与防水层连续做，以保证防水层的完整。

(6)．屋面积水：有泛水的屋面、檐沟，因泛水过小，不平顺：基层应按设计或规定做好泛水，油毡卷材铺贴后，屋面坡度、平整度应符合屋面工程技术规范的要求。

(7)．屋面渗漏：屋面防水层铺贴质量有缺陷，防水层铺贴中及辅贴后成品保护不好，损坏防水层，应采取措施加强保护。

(8)．防水层空鼓：基层未干燥，铺贴压实不均，窝住空气；控制基层含水率，操作时注意压实，排出空气。

12．本工艺标准应具备以下质量记录：

(1)．油毡卷材和胶结材料产品合格证及复试资料。

(2)．沥青胶结材料配制及粘贴试验资料。

(3)．隐蔽工程检验资料和质量检验评定资料。

第六章   金结制安及机电安装工程主要施工方法

1、机电安装工程概况

宁夏扶贫扬黄工程红寺堡5泵站机电安装工程由宁夏回族自治区水利水电勘测设计院设计。

本工程设计安装6台机组，其中四台型号为600S75，单机流量1.01m3/s；两台型号为500S98B，单机流量0.525m3/s。泵站附属机电设备主要包括水泵、电机6台套，进、出水蝶阀各12台，伸缩节20台，桥式起重机1台，排水泵4台，主、副厂房风机共两台，以及各种消防、供水设施。金属结构制安包括钢管、拦污栅及其他金属结构构架等，闸门启闭机2台。主要电气设备包括高压开关柜12台，高压电容器柜5台，直流电源设备1套，低压配电柜3台，机旁屏3台，站用变压器1台。

2、施工质量标准依据

本工程的施工及竣工验收,必须遵照执行以下规程规范:

《电气装置安装工程母线装置施工及验收规范》     GBJ149－90

《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》     GB50168－92

《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》     GB50169－92

《电气装置安装工程旋转电机施工及验收规范》     GB50170－92

《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》       GB50150－91

《电气装置安装工程蓄电池施工及验收规范》       GB50172－1992

《建筑电气安装工程质量检验评定标准》           GBJ303-88

《建筑工程施工现场供电安全标准》               GB50149-93

《施工现场临时用电安全技术规范》               GBJ46-88

《钢结构工程施工及验收规定》                   GBJ205-83

《水利基本建设工程验收规范》                   SD148-86

《建筑安装工程质量检验评定标准》               GBJ301-88

《机械设备安装工程施工及验收规范》             TJ231-75.78

《工业管理施工验收规范》                       GBJ235-82

《供水管井工程施工及验收规范》                 GBJ13-66

《水工建筑物金属结构制造、安装及验收规范》     SLJ201-80

《水利水电基本建设工程单元工程质量评定标准》   SDJ249.2-88

《泵站技术规范》                               SD204-86

有关电气设备安装工程施工及验收的国家规程规范。

3、机电设备安装

3.1、设备检验

1. 外观检验

本工程的材料和工程设备由承包人负责检验和交货验收，设备运抵施工现场后,开箱清点时，必须会同制造厂代表、业主方代表及安装单位代表共同对设备进行清点检查，清点检查完毕后，填写设备开箱检查记录单，并经各方代表签字认可。

设备开箱检查前，必须查明所到设备的名称、型号和规格，检查设备的箱号和箱数以及包装情况有无损坏等。

设备开箱验收时，先将设备顶板上的尘土打扫干净，防止尘土落入设备内。开箱时一般自顶板开始，查明情况后，再采取适当办法拆除其它箱板，要选择合适的开箱工具，不要用力过猛，以免损坏箱内设备。

设备的清点应根据制造厂提供的设备装箱清单进行，清点时，首先应核实设备的名称、型号和规格，清点设备的零件、部件、附件、备件、专用工具及技术文件是否与装箱单相符，对于缺件或规格不符等情况，要及时填写在清点、检查记录内，并经厂家代表、责任公司代表认可签字并落实补救办法。

检查设备的外观质量，如有缺陷、损坏和锈蚀等情况，填写检查记录内，并经厂家确认。分析原因，查明责任，报主管部门进行研究处理。

2. 内部尺寸和性能检验

2.1 水泵在安装过程中必须按说明书和原装图中的规定进行尺寸检验:

2.1.1 密封环与泵体的配合部间隙；

2.1.2 密封环与叶轮配合后的轴向、径向间隙；

2.1.3 叶轮中心和泵体流道中心的尺寸差；

2.1.4 水泵转子转动的灵活性；

2.1.5 轴承、油道、垫子等的完整情况。

2.2  6kV高压电动机安装前的检验：

2.2.1 主轴外径光洁度和联轴器内径、光洁度配合公差；

2.2.2 键和键槽配合公差；

2.2.3 定子、转子磁极气隙，转子转动是否灵活；

2.2.4 电机绝缘电阻，直流电阻，交、直流耐压试验。

2.3 风机、排水泵安装前检验：

2.3.1 盘动转子是否灵活，有无卡阻碰装，润滑油是否完好；

2.3.2 电机定子绕组对地绝缘电阻≥0.5MΩ。

2.4 液控蝶阀、手动蝶阀、伸缩节检验：

2.4.1 闸板、套管的密封性，转轴回转配合情况；

2.4.1 液控系统油箱、油管、配电箱等设备情况；

2.5 桥式起重机检验：

桥式起重机由于是分件供货，备品、备件项目繁多，因此要遵照供货清单认真清点各类设备、材料，对于缺损件要及时反馈，以免影响设备的安装，调试及试运行。

6.3.2 设备基础检验

本工程主机泵，桥式起重机均为钢筋混凝土基础，由于设备安装要求保持相对位置不变，以及设备重量和运行振动力的存在，要求基础必须有足够的强度和刚度。因此，设备安装前必须由监理参加对设备基础进行检验。

1. 主机泵基础检验：

1.1 按照主机泵、电动机的实际组合尺寸和设计图纸给定的标高，检验基础高程，偏差≤±10mm；

1.2 基础纵向中心线应垂直于横向中心线，与泵站纵横中心线要平行，偏差≤±5mm；

1.3 基础预留螺栓孔方位尺寸要符合设计尺寸的要求，内孔无积水杂物，孔位垂直。

2. 起重机基础检验:

桥式起重机梁应平直，外观平滑整齐；螺孔位置准确，无堵塞。

6.3.3、桥式起重机安装

1.主要技术特性：

| 安装场所 项目内容 |  | 五泵站 |
| --- | --- | --- |
| 起重机型号 |  | LDK-6 |
| 起重量（T） |  | 6 |
| 跨度（m） |  | 10.5 |
| 起升高度(m) |  | 12 |
| 工作级别 |  | A4 |
| 大车行走轨道型号 |  | TG43 |
| 大车导电形式长度(长度:m) |  | 安全滑触线60 |
| 操纵方式 |  | 开式操纵室 |
| 速度 | 起升速度 | 7 |
|  | 大车速度 | 28.4 |

2. 安装技术要求：

我单位将按厂内起重机设备订货合同的要求及国家、部颁标准进行。设备的卸车、开箱检查、清点，检查运输变形情况，发现缺陷应作记录，并需在处理后才能进行安装。

按设计、制造厂的图纸和技术文件进行组装、调试。施工工艺及质量要求应符合下列规范：

《水利水电工程启闭机制造安装及验收规范》DL/T  5019-94

《起重机设备安装工程施工及验收规范》GB  50278

《通用桥式起重机》GB/T 14405-93

3. 桥机安装流程：

临时电源布置

驾驶室吊装

电气柜安装

主梁与行走台车连接

钢丝绳、吊钩安装

滑触线安装

调整试验

桥机负荷试验

附件吊装

电气联线

行走台车安装

桥机主梁吊装

准备工作

轨道安装

4. 安装施工准备

4.1编制详细的施工组织措施报监理审核批准后并按施工措施准备工器具、材料，向施工人员进行安全教育，技术方案交底。

4.2 备好方木，千斤顶、导链、10t卷扬机等工具。

4.3设备到货后，我单位将按设备清单的型号、规格和装箱单验收到货设备，除厂家已铅封或标明“不准拆卸”的设备外，都应进行全面分解、清扫、逐件检查其性能是否达到规定指标和设计要求，所有检查记录、出厂合格证要交监理人验证，并随竣工资料移交发包人。发现问题立即以书面形式报监理人。

5. 桥机轨道安装

5.1 钢轨在安装前要校正，其侧面水平度不大于1/500，全长不大于2mm。钢轨两端面应平直，斜度不大于1mm，钢轨采用16吨吊车及人工搬运安装；

5.2 钢轨安装前，压板、夹板、螺栓、垫片、垫板、车挡均应加工完毕，并做好高空作业安全防护的教育工作；

5.3 依据施工图纸，用测量仪器精确步线，严格控制安装尺寸：

单轨中心线与设计中心线偏差不大于3mm，两轨中心差不大于5mm，同断面两轨高度差不大于8mm，轨道接头，错位不大于1mm，接缝1-3mm，并保证伸缩量，纵向水平度不大于1/1500，全长不大于10mm，两侧轨道接头位置应错开，其错开距离应大于前后车轮的轮距，轨道接头处左、右、上三个面的偏移均不大于1mm。

6. 桥机吊装

6.1首先将桥机的大车行走台车利用16t汽车吊安装到上、下游侧轨面上。利用楔子板将台车调整水平；

6.2 将桥机大梁运到厂房安装场，利用16t汽车吊慢慢将主梁提升到超过行走台车上面高程，再将主梁扭转回来并调平,对准大梁与台车连接螺栓孔，然后再慢慢地落到桥机行走台车上面,将螺栓把紧。

6.3 利用16t汽车吊安装其他部件（包括操作室等）。

7. 桥机部件安装调试

车体组装时，应复测和检查起重设备的外型尺寸和主要部件，若有变型、超差等缺陷且无法处理时，应会同有关部门，研究处理。起重机车体组装应在轨道验收后进行。

测量大车的对角线，两条对角线的长度差不大于5mm，同时测量大、小车相对中心距，以及大车上的小车轨距。

安装电气盘柜，接引临时动力电缆，启动卷筒安装钢丝绳及滑轮组。

按规范要求进行大车行走、起升、传动机构检查调整。

8. 桥机电气设备安装

按制造商和工程设计单位的图纸和技术文件组装桥机和调整试验。施工工艺及质量要求符合规定的标准和规范。

8.1 悬吊式软电缆的安装

当采用型钢作软电缆滑道时，型钢应安装平直，滑道平正光滑，机械强度符合要求。

悬挂装置的电缆夹，与软电缆可靠固定，电缆夹间的距离，不大于5m。

软电缆安装后，其悬挂装置沿滑道移动灵活、无跳动，无卡阻。

软电缆移动段的长度，比起重机移动距离长15%~20%，并加装牵引绳，牵引绳长度短于软电缆移动段的长度。

软电缆移动部分两端，分别与起重机、钢索或型钢滑道牢固固定。

8.2 安全式滑接线的安装

安全式滑接线的安装，按设计规定或根据不同结构型式的要求进行，

当滑接线长度大于200mm时，要加装伸缩装置。

安全式滑接线的连接平直，支架夹安装牢固，各支架夹之间的距离小于3m。

安全式滑接线支架的安装，当设计无规定时，要焊接在轨道下的垫板上；当固定在其他地方时，要做好接地连接，接地电阻小于4Ω。

安全式滑接线的绝缘护套完好，没有裂纹及破损。

滑接器拉簧完好灵活，耐磨石墨片与滑接线可靠接触，滑动时不跳弧，连接软电缆符合载流量的要求。

8.3 起重机上电缆的敷设

按电缆引出的先后顺序排列整齐，不宜交叉；强电与弱电电缆宜分开敷设，电缆两端要有标牌；

固定敷设的电缆要卡固，支持点距离不大于1m；

电缆固定敷设时，其弯曲半径大于电缆外径的5倍；电缆移动敷设时，其弯曲半径大于电缆外径的8倍。

电线或电缆穿过钢结构的孔洞处，要将孔洞的毛刺去掉，并采取保护措施。

起重机上的配线排列整齐，导线两端牢固地压接相应的接线端子，并标有明显的接线编号。

起重机上电线管、线槽的敷设，符合下列要求：

钢管、线槽固定牢固。

起重机所有的管口，加装护口套。

线槽的安装，符合电线或电缆敷设的要求，电线或电缆的进出口处，要采取保护措施。

起重机电气设备安装前，核对设备尺寸；设备安装的部位、方向及管线位置，符合设计和设备技术条件的要求。

8.4 配电屏、柜的安装

配电屏、柜的安装，符合现行国家标准《电气装置安装工程盘、柜及二次回路结线施工及验收规范》的有关规定。

配电屏、柜的安装，不能焊接固定，紧固螺栓要有防松措施。

8.5 照明装置的安装

起重机主断路器切断电源后，照明不能断电。

灯具配件齐全，悬挂牢固，运行时灯具无剧烈摆动。

照明回路设置专用零线或隔离变压器，不得利用电线管或起重机本身的接地线作零线。

安全变压器或隔离变压器安装牢固，绝缘良好。

当起重机的某一机构是由两组在机械上互不联系的电动机驱动时，两台电动机有同步运行和同时断电的保护装置。

起重机防止桥架扭斜的联锁保护装置，灵敏可靠。

起重机的音响信号装置，清晰可靠。

8.6 电阻器的安装

电阻器直接叠装不超过四箱，当超过四箱时要采用支架固定，并保持适当间距；当超过六箱时要另列一组。

电阻器的盖板或保护罩，安装正确，固定可靠。

9. 制动装置的安装

制动装置的动作迅速、准确、可靠。

处于非制动状态时，闸带、闸瓦与闸轮的间隙均匀，且无磨擦。

当起重机的某一机构是由两组在机械上互不联系的电动机驱动时，其制动器的动作时间一致。

10. 行程限位开关、撞杆的安装

起重机行程限位开关动作后，能自动切断相关电源，并使起重机各机构在下列位置停止：吊钩、抓斗升到离极限位置不小于100mm处；

起重臂升降的极限角度符合产品规定；

撞杆的装设及其尺寸的确定，保证行程限位开关可靠动作，撞杆及撞杆支架在起重机工作时不晃动。撞杆宽度能满足机械横向窜动范围的要求，撞杆的长度能满足机械最大制动距离的要求。

撞杆在调整定位后，固定可靠。

11. 控制器的安装

控制器的安装位置，便于操作和维修。

操作手柄或手轮的安装高度，应便于操作与监视，操作方向宜与机构运行的方向一致，并符合现行国家标准《控制电气设备的操作件标准运动方向》的规定。

12. 起重量限制器的调试

起重限制器综合误差，不大于8%。

当载荷达到额定起重量的90%时，能发出提示性报警信号。

当载荷达到额定起重量的110%时，能自动切断起升机构电动机的电源，并发出禁止性报警信号。

电气回路接线正确，端子固定牢固、接触良好，标志清楚。

电气设备和线路的绝缘电阻值符合现行国家标准《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》的有关规定。

电源的容量、电压、频率及断路器的型号、规格符合设计和使用设备的要保护接地或接零良好。

电动机、控制器、接触器、制动器、电压继电器和电流继电器等电气设备经检查和调试完毕，校验合格。

安全保护装置经模拟试验和调整完毕，校验合格。声光信号装置显示正确、清晰可靠。

13. 检查验收项目

轨道及车档等安装尺寸、水平度检查；桥机组装尺寸检查；空载和静、动负荷试验；

制动设备调试；单台和同步运行试验。

起重机进行试运转前，电气装置具备下列条件：

电气装置安装已全部结束；

电气回路接线正确，端子固定牢固、接触良好，标志清楚；

电气设备和线路的绝缘电阻值符合现行国家标准《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》的有关规定；

电源的容量、电压、频率及断路器的型号、规格符合设计和使用设备的要保护接地或接零良好。

电动机、控制器、接触器、制动器、电压继电器和电流继电器等电气设备经检查和调试完毕，校验合格；

安全保护装置经模拟试验和调整完毕，校验合格。声光信号装置显示正确、清晰可靠。

14. 桥机试验

桥机安装完毕，在制造厂代表的指导下进行静、动负荷试验。桥机试验时，制造厂和发包人代表应在场，对规范里规定的部位的挠度、变形应做测量。

14.1 桥机试车前的准备

试车程序：试车前的准备；无负荷试车；50%、75%、100%、125%额定起重量静负荷试验；75%、100%、110%额定起重量动负荷试验。

14.1.1 首先编制试验措施报监理审批；

14.1.2 进行桥机检查：其主要检查项目及技术质量要求：

切断全部电源，检查所有连接部分是否紧固。

钢丝绳绳端必须紧固，在卷筒、滑车组中缠绕应正确无误，

电气线路系统和所有的电气设备的绝缘电阻及接线应正确。

运行各机构的制动轮，使最后一根轴（如车轮轴、卷筒轴等）旋转一周不应有卡住现象。

14.2 桥机无负荷试验

其方法是分别开动起重机各机构进行空负荷试运行，同时检查运行情况和安全装置。

对起升机构应将吊勾下降到最低位置，并检查运行情况和安全装置以及此时卷筒上的钢丝绳圈数应不少于5圈。

14.3 桥机的静负荷试验

方法是先将小车开到中间，在大梁中心挂上线坠，线坠边立一标尺，用主钩分别吊起50%、75%、100%、125%额定负荷的试验块，离地面100mm，停止10min，然后，从标尺上读出大梁的挠度进行记录，且应不大于L/700（L为主梁跨度）。试验后卸去负荷，将小车开到跨端处，检查桥梁的永久变形，测量主梁的实际上拱度应不大于跨度的0.8/1000。

14.4 桥机动负荷试验

其方法分别在75%、100%、110%额定负荷下同时起动起升与运行机构沿桥机轨道全程行走，反复运转累计起动试验时间应不小于15min，各个机构动作应灵敏、平稳、可靠、性能应满足使用要求，限位开关和保护连锁装置的作用，应可靠、准确。

6.3.4、主机泵组安装

本泵站主机泵组为卧式，安装时采用先水泵后电机，先固定件后转动部件的规律进行安装、调试。安装过程中必须严格控制固定部分的高程、水平度、垂直度、转动部分的轴线同心、径向摆度及各部间隙，安装时使用泵站内桥式起重机。

1．机泵及附属设备基础预埋：

1.1 机泵及其附属设备基础、通风设备和通风管、起重机轨道、单轨小车轨道、启闭机基础等的螺杆、插筋、锚杆、型钢和钢板等预埋件的埋设应严格遵守施工详图和技术规范的要求。

1.2 预埋件安装固定：

机组模板安装完毕后，在混凝土浇注前，将埋件就位，焊接固定在机座钢筋上，严格控制埋件的位置、高程，使高程误差控制在±5mm范围内。

1.3 机座一期混凝土浇注时，应控制浇注速度，以免浇注过程中对预埋件造成变形，混凝土浇注高度距埋件顶部300mm处为宜。

1.4 机组钢架制安：

1.4.1 钢架的制作：钢架的制作在施工平台上进行，按设计图纸和有关规范要求进行下料、加工、组焊。

1.4.2 钢架的安装：钢架安装在机座预埋件上，以焊接方式进行连接，先点焊，再调整找正，钢架水平度不超过±1mm，高程偏差不大于±5mm。

钢架安装完成后，进行二期混凝土浇注。

2. 水泵安装：

机组基础检验合格后，对基础表面凿毛，清扫，对地脚螺栓预留孔做拉锚处理，并用测量仪器放出机组纵、横中心线。

2.1 用桥式起重机吊起水泵，并穿入地脚螺栓，同时选好位置安放临时垫铁，用四点吊线法将水泵逐个吊装就位。

水泵主要技术参数

| 型号 | 台数 | 转速 (rpm) | 流量 (m3/s) | 扬程 (m) | 效率 (%) | 轴功率 (kw) | 必需汽蚀余量 (NPSH)r(m) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 600S75 | 4 | 970 | 1.01 | 65.5 | 88 | 848.6 | 6.0 |
| 500S98B | 2 | 970 | 0.525 | 65.5 | 78 | 484.4 | 4.0 |

2.2 水泵调整检验：

2.2.1 拆除泵盖螺栓取下泵盖，擦去检验处的油脂，盘动水泵转子，用百分表测叶轮外圆，径向轴向跳动不大于0.05mm，检测填料段轴径径向跳动不大于0.1mm，检测轴承处轴径径向跳动不大于0.02mm。

2.2.2 用塞尺、卡尺、钢板尺检测叶轮和密封环配合径向间隙符合图纸要求，一般为0.2-0.6mm，密封环同叶轮轴向间隙符合图纸要求，一般为0.5-1.0mm，密封环与泵壳的单向间隙应在±0.03-0.06mm范围内。

2.2.3 检测填料挡环内径同轴套配合间隙一般为0.25-0.5mm，水封孔通道畅通，孔位正确，填料接口严密搭接角度为450，两邻边填料接头错开1200-1800。

2.3 轴承检测：使用的轴承多为滚动和滑动轴承两类。

2.3.1 滚动轴承检测：滚动轴承是依靠滚动体，实现滚动并承受负荷的支撑元件，其摩擦系数为0.001-0.005，打开轴承后盖检测有无损伤、断裂、锈蚀、脱层，油脂是否干净、变质，如无异常可保障使用，否则按规范处理。

2.3.2 滑动轴承检测：滑动轴承是以轴瓦直接支撑轴径，承受荷载并保持轴的正常工作位置，滑动轴径的摩擦系数为0.08-0.12，检测如下：

2.3.2.1 滑动轴承的巴氏合金与瓦底贴合要良好，巴氏合金层应无夹渣、气孔、凹坑，裂缝，脱壳等缺陷，否则按规范处理。

2.3.2.2 滑动轴承两侧合缝垫片厚度要一致，垫片与轴距离不小于1mm，或随轴承下瓦侧边进油道配置。

2.3.2.3 滑动轴承上瓦与轴径接触应良好，接触点不小于1-3点/cm2，承接面达60%以上。

2.3.2.4 滑动轴承的径向间隙是轴与轴承转动联接的起码条件，是控制轴运转的精度的保障，也是形成液体润滑油膜的重要条件。轴承与轴配合间隙必须合适，依据轴径、转速、润滑条件而定，一般顶间隙大于侧间隙0.5-1倍，取轴径的1.5‰-2‰,侧间隙取轴径的0.8‰-1.1‰,上瓦及盖间的间隙用塞尺法和压铅法检测确定。

2.4 滑动轴承间隙确定和测定方法：

2.4.1滑动轴承间隙确定：确定滑动轴承的间隙是一个相当重要的工作，应该慎重从事。本泵站主机泵组凡滑动轴承在厂家已作过精刮，配合间隙已确定。在安装过程中为防患未然，必须按照轴承材质、转速，经验数据公式计算核查主机泵组配合轴承间隙，结合具体情况进行分析，去掉“间隙大点保险，间隙小点危险”的不正当想法和做法。

一般可参考下表：

| 转速 r/min 直径mm | ＜500 | 500-1000 | 1000-1500 | 1500 | 备注：间隙尺寸单位mm |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ＜30 | 0.04 | 0.04-0.093 | 0.06-0.13 | 0.06-0.28 |  |
| 50-80 | 0.06 | 0.065-0.135 | 0.095-0.175 | 0.2-0.4 |  |
| 80-120 | 0.07 | 0.08-0.16 | 0.12-0.21 | 0.23-0.46 |  |
| 120-180 | 0.08 | 0.10-0.195 | 0.15-0.25 | 0.2-0.4 |  |
| 180-260 | 0.10 | 0.12-0.225 | 0.18-0.295 | 0.23-0.46 |  |
| 260-360 | 0.12 | 0.21-0.25 | 0.21-0.34 | 0.26-0.53 |  |
| 360-500 | 0.14 |  |  |  |  |

相对间隙值，Ψ值可参选下值：

d=100-500mm时，0.001-0.002

＜500-1000时，0.03-0.015

＜1000-1500时,0.003-0.001

2.4.2压铅法和塞尺检测

较大轴径的滑动轴承，间隙较大，在允许情况下，用较窄塞尺直接检测其顶项间隙和侧间隙，方法见下图：

a1

a2

a3

b3

b2

b1

c1

c2

c3

压铅法                        塞尺检测

压铅法检测滑动轴承与轴配合间隙时，铅丝直径选1.5-1.2mm，或者核定间隙1.5-2倍为宜，采用一段长40-50mm保险丝将其放置在轴承平面的四个对称部位和轴项上部。

装上上瓦和轴瓦盖，均匀地拧紧螺栓检查水平结合面应无间隙，取出压扁的铅丝，用千分尺或卡尺测量各处铅丝厚度，计算出轴的实际间隙，与设计要求的间隙值比较，加厚或减薄轴瓦组合面上的垫片，两侧垫片厚度要安放相等。

公式：△=（b1+b2+b3）/3-(a1+a2+a3+c1+c2+c3)/6

△—轴与颈项间隙平均值（mm）

b1、b2、b3—轴项上各铅丝的厚度（mm）

a1、a2、a3、c1、c2、c3—轴瓦合缝处各段铅丝厚度（mm）

2.4.3瓦盖同瓦背间隙测试（配合紧力）

测量瓦盖同瓦背配合紧力选用同上所述的压铅法，所放铅丝位置为瓦背和轴承座的接合面上，接下式计算：

A=(b1+b2)/2-a

A—轴承的紧力

b1、b2—轴承盖与轴承座接合面压铅厚度（mm）

上轴承盖与轴瓦盖的压铅厚度（mm）

b1

a

b2

2.5 水泵高程和水平的确定及叶轮位置的调整

2.5.1水泵高程的确定：

依设计高程用水准仪测量，同时调整水泵中开面的高度，用临时斜铁调整，偏差±2mm以内。用吊线法找正水泵纵横中心线，偏差不大于2mm。在水泵中开面上选取纵横方位安放0.02mm/m的框式水平仪，通过斜铁调整使纵横方位水平达到0.05mm/m的标准。（方位做标记）

2.5.2 叶轮位置的调整：

一般用专用工具一端轴套螺母，使叶轮位于两个密封环中间左右不大于1.5mm，完后封盖泵盖。

2.5.3 浇灌地脚螺孔内二期混凝土安放永久垫铁

2.5.3.1浇灌地脚螺孔内二期混凝土：水泵检查和初平工作完成后，立即浇筑螺孔内二期细碎石混凝土。混凝土标号比原基础高一号，一般不低于250#。

2.5.3.2 安放永久垫铁：在平垫下铺设不小于30mm的细碎石混凝土，使斜铁上面与泵脚下加工面保持无缝接触，并做好铁件下落检查，各垫铁间接触应良好。

在浇二期混凝土时要振捣密实，防止螺栓歪斜，如设备外表飞溅混凝土浆，事后立即清理。

2.5.3.3 水泵精平：水泵精细调整一般在地脚螺孔二期混凝土强度达到80%以上，电机就位后，进出水钢管，闸阀，伸缩节等安装后进行。精平时，要打调斜铁，紧固低脚螺栓，保持与泵站水平和纵横中心偏差值符合规范要求。

3. 电动机安装

电动机主要技术参数

| 序号 | 型号 性能 | Y500-6 | Y450-6 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 额定功率（kw） | 1000 | 560 |
| 2 | 额定电压（kv） | 6 | 6 |
| 3 | 额定转速（r/min） | 993 | 989 |
| 4 | 效率（%） | 95.79 | 94.99 |
| 5 | 相数 | 3 | 3 |
| 6 | 绝缘等级 | F | F |
| 7 | 防护等级 | IP23 | IP23 |
| 8 | 频率（HZ） | 50 | 50 |
| 9 | 功率因数≥ | 0.85 | 0.85 |
| 10 | 通风方式 | 半管道 | 自然 |
| 11 | 台数 | 4 | 2 |

6KV电动机为整体供货，安装前应进行清理工作。检查转子与定子铁芯的气隙。若不符合要求，则按要求进行调整。检查定子铁芯内有无异物，绕组有无划伤，破损。

3.1电动机联轴器安装与检验，安装联轴器时先清洗轴颈，联轴器孔和键槽，并用0#砂布和轴的毛刺、杂质，联轴器采用外加温热装法，温升控制在100-150℃即可。

3.2电动机的初平：用桥式起重机吊起电机穿地脚螺栓就位。支好临时性垫铁，电动机从底座和轴径处控制纵横水平（可与水泵初平同时进行），以水泵为准。用靠尺和百分表测量，初步调整到轴向同心差不大于0.2mm，径向同心差不大于0.1mm，水泵和电机联轴器采用弹性联结，两者之间间距为联轴器外径的2%，见下表：

| 轴孔直径 | 标准型 |  | 轴承直径 | 标准型 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 最大直径 | 间隙 |  | 最大直径 | 间隙 |
| 45-60 | Φ220 | 4-6 | 80-120 | Φ410 | 5-12 |
| 50-72 | Φ260 | 6-8 | 100-150 | Φ500 | 8-15 |
| 75-90 | Φ330 | 5-10 |  |  |  |

3.3 安放久垫铁浇筑地脚螺孔二期混凝土：方法与注意事项同水泵部分。

3.4电动机精平：水泵精平完工后，电动机地脚螺栓孔混凝土强度达到80%以上时，电动机进行精平。调整时将两联轴器联结，分架两只百分表按0°、90°、180°、270°四个方位调整电机斜铁和紧固地脚螺栓，直到符合规范要求，即电机，水泵轴向偏差不大于0.2mm，径向偏差不大于0.1mm 。

3.5 机组基础二次抹面:

主机泵组安装调试完毕后，开始浇筑机组二期混凝土。采用与原基础相同标号的碎石混凝土浇抹，水泵处低于地脚螺母下平面30mm，电动机处低于机座下面5mm。养护3-5天。

（五）、辅助设备安装调试

本泵站辅助设备主要包括6台手动、6台液控蝶阀，20台伸缩节，2台风机、消防、供排水系统及闸门启闭机、闸门拦污栅等。

1. 蝶阀、伸缩节的安装：

蝶阀主要技术参数

| 序号 | 设备名称及型号 | 公称直径(mm) | 台数 | 公称压力(Mpa) | 阀轴安装方式 | 适应介质 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | D341-6 | DN900 | 4 | 0.6 | 水平 | 黄河泥沙水 |
| 2 | D341-6 | DN700 | 2 | 0.6 | 水平 | 黄河泥沙水 |
| 3 | D741X-16 | DN700 | 4 | 1.6 | 水平 | 黄河泥沙水 |
| 4 | D741X-16 | DN500 | 2 | 1.6 | 水平 | 黄河泥沙水 |

伸缩节主要技术参数

| 型号 | 台数 | 安装长度(mm) | 最大长度(mm) | 最小长度(mm) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 出水伸缩节p=1.6Mpa DN=700 | 8 | 500 | 550 | 450 |
| 出水伸缩节p=1.6Mpa DN=500 | 4 | 400 | 450 | 350 |
| 出水伸缩节p=0.6Mpa DN=900 | 4 | 500 | 550 | 450 |
| 出水伸缩节p=0.6Mpa DN=700 | 2 | 400 | 450 | 350 |
| 出水塔伸缩节p=0.6Mpa DN=1200 | 2 | 500 | 550 | 450 |

蝶阀、伸缩节安装前进行全面检查，清理、擦洗，电动机液压系统、操作控制部分应完好，闸板密封传动轴要符合要求。安装时从泵口开始延续安装。

- 法兰面要保持垂直，偏差不大于1.5mm，中心同设计中心重合，偏差不大于15mm。

- 胶垫安放要平整均匀，同法兰偏差不大于2mm，标高不大于5mm。

1.3 伸缩节内外套管要调整均匀,伸缩量符合设计要求,偏差不大于±6mm。

1.4 各润滑部位要注油。注油时不得混入金属微粒、棉絮、灰渣。

1.5 蝶阀安装后，要进行手动试验无异常，方可进行电动试验。同时进行开、关机时间调整；快关、慢关时间及角度调整；油系统泄漏补油压力调整等以及行程开关、信号灯是否可靠动作。

2. 通风系统安装：

本泵站通风系统包括主厂房和副厂房通风系统组成。

2.1 风管支、吊架的施工

风管支架基础埋件按施工图纸位置，可与土建单位绑钢筋时进行预埋在混凝土中，如施工图未到位时，可采用射钉、膨胀螺栓法进行安装。

风管与部件支、吊架的预埋件、射钉或膨胀螺栓位置正确、牢固可靠，埋入部分应去除油污，并不得涂漆。

吊架的吊杆应平直，螺纹应完整、光洁。吊杆拼接可采用螺纹连接或焊接。

按风管的中心线找出吊杆安装位置，单吊杆在风管的中心线上；双吊杆可以按托板的螺栓孔距或风管的中心线对称安装，立管管卡安装时，应先把最上面的一个管件固定好，再用线坠在中心处，吊线下面的管卡即可按线进行固定。当风管较长时，需要安装一排支、吊架，可先把两端的安装好，然后以两端的支、吊架为基准，用拉线找出中间支、吊架的标高进行安装。

支、吊、托架安装应注意：

支、吊、托架的标高必须正确，支、吊架的预埋件或膨胀螺栓埋入部分不得涂刷油漆，并应除去油污。

支、吊架不得安装在风口、阀门、检查孔等处，以免妨碍检查维修操作。吊架不得直接吊在法兰上。

圆形风管与支架托板接触的位置需垫弧形木块，否则会使风管变形。

2.2 风管的吊装

将在地面上连接好的风管，用卷扬及导链将风管升至吊架上。

风管吊装步骤：

首先根据现场具体情况，在梁、柱及楼板上选择两个以上可靠的吊点，然后挂好导链用绳索将风管捆绑结实。风管需整体吊装时，绳索不得直接捆在风管上，应用长木板托住风管底部，四周应有软性材料做垫层。

起吊时，当风管离地面200-300mm时，停止起吊，仔细检查导链受力点或捆绑风管的绳索，绳扣是否牢靠，风管的重心是否正确，若没问题，再继续起吊。风管放在支、吊架上后，将所有托板和吊杆连接好。确定风管稳固好后，才可以解开绳扣，进行下一段风管的安装。根据施工现场情况，可以在地面把风管连成一定的长度，然后采用吊装的方法就位。也可以把风管一节一节地安装在支架上逐节连接。安装顺序是先主管后支管、由下至上进行。

2.3 风管的法兰连接

按设计要求选择法兰垫。法兰垫料不能挤入或凸入风管内，否则会增大流动阻力，增加管内积尘。法兰垫料应尽量减少接头，接头应采用梯形或锥形连接，并涂胶粘牢。法兰连接后严禁往法兰缝隙内填塞垫料。法兰连接时先把两个法兰先对正，把所有螺栓都穿入螺孔后，再把螺栓对称均匀地拧紧。连接好的风管，以两端法兰为基准，拉线检查风管连接是否平直。法兰连接时应注意到法兰如有破损（开焊、变形等）及时更换，修理。连接法兰的螺母在同一侧。

2.4 风管安装技术要求

明装风管水平安装，水平度的偏差每米不应大于3mm，总偏差不应大于20mm。明装风管垂直安装，垂直度的偏差，每米不应大于2mm，总偏差不应大于20mm。

2.5通风机的开箱检查符合下列规定：

根据设备装箱清单，核对叶轮、机壳和其它部位的主要尺寸、进风口、出风口的位置等是与设计相符。

叶轮旋转方向符合设备技术文件的规定。

进风口、出风口有盖板遮盖。各切削加工面，机壳和转子不应有变形或锈蚀、碰损等缺陷。

2.6 通风机的安装：

整体安装的风机，搬运和吊装的绳索不得捆缚在转子和风壳或轴承盖的吊环上；现场组装的风机，绳索的捆缚不得损伤机件表面，转子、轴颈和轴封等处不作为摁缚部位；输送特殊介质的通风机转子和机壳内如涂有保护层，严加保护，不得损伤。风机搬运和吊装时应注意保护，不得损坏机件表面和零部件。

安装风机前，必须先对风机进行外观检查，符合规定方可进行安装。

现场组装通风机的安装方法和注意事项可依据设计图纸及风机安装规范和风机安装说明书进行安装。

通风机底座不用隔震装置而直接安装在基础上，用垫铁找平。

通风机的基础，各部位尺寸符合设计要求。预留孔灌浆前清除杂物，灌浆用细石混凝土，其强度等级比基础混凝土高一级，并捣固密实，地脚螺栓不得歪斜。

固定通风机的地脚螺栓，除带有垫圈外，并有防松装置。

通风机的进风管、出风管等装置设有单独的支撑，并与基础或其它建筑物连接牢固；风管与风机连接时，不得强迫对口，机壳不承受其它机件的重量。

轴流风机安装时，机身应保持水平、牢固可靠，允许偏差同离心风机。叶轮与风筒的对应两侧间隙差D≤600mm时，不大于±0.5mm，D＞600-1200mm时，不大于±1.0mm.。墙洞安装时与预留洞空隙采取有效措施严密封堵。

轴流通风机机身纵横向水平度允许偏差不大于0.20mm/m，叶轮与主体风筒间隙或对应两侧间隙差允许偏差应符合设计规定。

各类通风机试运行不少于2小时，且符合下列要求：

叶轮旋转方向正确，运行平稳，转子与机壳无摩擦声音；

转动部分径向振动值不超过有关规定的要求；

3. 消防、供排水系统安装

3.1管路安装

管路及系统组件安装前应校直管子，并应清除管子内部的杂物；安装时应随时清除已安装管道内部的杂物。在具有腐蚀性的场所安装管路前，应按设计要求对管子、管件等进行防腐处理。

管路系统安装后，按要求对各部件进行复查无误后，进行系统充水升压试验及各阀组动作试验，试验方法及程序经监理工程师批准后，在有关部门主持下，方可进行。整个系统建成后，按要求完成水压综合试验。

焊接钢管管道下料采用机械切割方式，切割后的管口采用气动坡口机及砂轮机进行V型坡口的切削。

焊接工艺要求及焊缝内部质量应符合GBJ236-82规范要求。

明管安装位置偏差、水平弯曲和水平偏差均满足规范要求。

成排管应在同一平面上，偏差及间距符合设计要求。

法兰联接的管道应采取内外焊、内焊缝不得高于法兰工作面，且密封垫材质与工作介质，压力要求相符。

丝扣连接的管路采取止、泄，并保证系统试压无渗漏。

螺纹连接应符合下列要求：

管子宜采用机械切割，切割面不得有飞边、毛刺；管子螺纹密封面符合现行国家标准《普通螺纹基本尺寸要求》、《普通螺纹公差与配合》、《管路螺纹尺寸系列》的有关规定。

螺纹连接的密封填料应均匀附着在管道的螺纹部分；拧紧螺纹时，不得将填料挤入管道内；连接后，应将连接处外部清理干净。

凡穿墙、穿楼板的管道，留洞尺寸应比其管外径大30mm左右，其位置必须准确。管道安装后，采用水泥砂浆封闭孔洞。竖管的安装铅垂，每米允许偏差不得超过2mm。竖管的固定支架设置在距地面1.5~1.8m高处，管道支吊架的安装参照国标S161。

焊接连接符合现行国家标准《工业管道工程施工及验收规范》、《现场设备工业管道焊接工程施工及验收规范》的有关规定。

管道的安装位置符合设计要求。当设计无要求时，管道的中心线与梁、柱、楼板等的最小距离应符合规定。

3.2 消防器材的安装

安装室内消火栓，栓口应朝外，阀门中心距地面为1.2米,允许偏差20毫米。阀门距箱侧面为140毫米，距箱后内表面为100毫米，允许偏差5毫米。

室内消火栓箱在240mm厚的砖墙上的安装方式为半暗装，箱体背后墙的厚度保留120mm。消火栓栓口应朝外，栓口中心距地面为1.1m。

安装消火栓水龙带，水龙带与水枪和快速接头绑扎好后，根据箱内构造将水龙头挂在箱内的挂钉或水龙头带盘上。

消火栓箱按施工详图规定并选用有消防产品生产许可证，产品检验合格证和经当地消防主管部门认可的产品。在运输和装卸时，严禁受震和碰撞，如有缺损，负责配齐修复，消火栓箱的外表面漆的颜色，按施工详图规定的建筑装饰要求选定。对于暗装或半暗装的消火栓箱，其预留孔洞的尺寸按图纸要求，或在左右两边及上边比消火栓箱外型尺寸每边加大10mm，下边或侧面留出的接管位置的尺寸应便于消火栓接管。

所有手提式灭火器均应放置在专用灭火器箱内或与消火栓箱合用的灭火器箱内，其设置高度，顶部离地面不大于1.5m，底部离地面不小于0.15m。

3.3  排水泵安装

设备安装前，应根据有关规定，对设备进行分解、清扫及检查。所有阀门、仪表、附件均进行检查、清扫，并按规定要求进行耐压试验和校验。

排水泵的规格、型号应符合设计要求，并有产品合格证和安装使用说明书。水泵的出水管上安装止回阀和压力表，并宜安装检查和试水用的放水阀门。

工作泵、备用泵、吸水泵、出水管及出水管上的泄压阀、信号阀等的规格、型号、数量应符合设计要求；当出水管上安装闸阀时锁定在常开位置；消防水泵应采用自灌式引水或其它可靠的引水措施；消防水泵出水管上应安装试验用的放水阀及排水管，备用电源、自动切换装置的设置应符合设计要求；

水泵接合器数量及进水管位置应符合设计要求，水泵接合器应进行充水试验，且系统最不利点的压力、流量应符合设计要求。

水泵安装完毕要进行试运转，无异常现象。

4. 闸门、启闭机、拦污栅安装：

4.1 埋件安装

4.1.1安装程序:

一期插筋的安装随土建施工进度进行，土建浇注混凝土前一期插筋必须按图纸要求高程安装完，经严格自检合格，报请监理人批准方可通知土建浇注混凝土。

用汽车吊将埋件运至孔口平台，并把埋件按图纸位置和安装顺序号，吊入二期混凝土槽内，悬挂好。按图纸尺寸和规范要求，将埋件调整到安装位置，加固。

经严格自检检查合格后，报请监理人批准进行浇注二期混凝土。

4.1.2 安装技术要求:

埋件的测量点要精确可靠的放在线架上或其它部位。

埋件就位调整完毕，应与一期混凝土中的锚筋（板）焊牢。严禁将加固材料直接焊在主轨、反轨、侧轨、门楣（胸墙）等的工作面上或水封座板上。

埋件所有不锈钢材料的焊接接头，必须使用相应的不锈钢焊条进行焊接。

埋件所有工作面上的连接焊缝，应在安装工作完毕和浇注二期混凝土后仔细进行打磨，其表面粗糙度应与焊接构件一致。

埋件安装完毕后，应对所有的工作表面进行清理，门槽范围内影响闸门安全运行的外露物必须清除干净。应特别应注意清除不锈钢水封座板表面的水泥浆，并对埋件的最终安装精度进行复测，如不锈钢水封座板有划痕，非常浅的划痕用角向磨光机打磨平，如果非常深要用不锈钢焊条补焊并打磨平，满足图纸的技术要求，作好记录报给监理人。

安装好的门槽，除了主轨不锈方钢表面、水封座板的不锈钢表面外，其余外露表面，均应按有关施工图纸、防腐技术要求或制造厂技术说明书的规定，进行防腐处理。

启闭机一期地脚螺栓应与梁中钢筋（网）焊牢。地脚螺栓的斜度不大于1/1000，螺栓中心线位置误差≤3mm。

埋件安装结束后，经检查合格，应在5—7d内浇筑二期混凝土。如过期或有碰撞，应予复测，复测合格，方可浇筑混凝土。

4.2 闸门安装

4.2.1安装程序:

闸门运到工地后，安装前进行门体各部位尺寸检查。如需要矫正变形，使用火焰加热烘烤法，绝对不使用切割法。

检查闸门几何尺寸、偏差，满足图纸、规范要求后，焊接闸门节间焊缝。焊接顺序为先焊两侧边梁腹板，再焊中间隔板、面板，后焊接边梁中间翼板。

所有焊缝顺序都是从中间往两边焊接，面板焊缝跳跃焊接。

主缝焊接后要进行气刨清理打磨，再进行焊接。

焊接时，应分几次检查闸门几何尺寸、偏差，防止焊接产生过大变形。

焊接结束后，经过充分冷却，对各项尺寸进行复查，复查结果要符合图纸、规范有关规定要求。

4.2.2 安装技术要求：

所有主支承面应调整到同一平面上，其误差不得大于施工图纸和规范的规定。

充水装置的安装，除应满足施工图纸要求外，以确保安全可靠地动作为目的。

止水橡皮接头采用生胶热压法胶合，胶合接头处不得有错位、凹凸不平和疏松现象。

闸门水封和压板一起配钻螺栓孔，螺栓孔采用专用钻头，使用旋转法加工，其孔径比螺栓直径小1mm。

止水橡皮安装后，两侧止水中心距离和顶止水中心至底止水底缘距离的允许偏差±3.0mm，表面平面度为2.0mm。闸门处于工作状态时，止水橡皮的压缩量应符合图样规定，其允许偏差为Combinmm。

平面闸门安装完毕后，应清除门叶上的所有杂物，在滚轮轴套涂抹或灌注润滑脂。

平面闸门安装完毕，应作静平衡试验。试验方法为：将闸门自由地吊离地面100mm，通过滚轮或滑道中心测量上、下游方向与左、右方向的倾斜，倾斜不应超过门高的1/1000，且不大于8mm，当超过上述规定时，应予配重调整。

4.2.3 平面闸门的试验

闸门安装完毕后，施工单位要会同监理人对平面闸门进行试验和检查。试验前应检查并确认充水装置在其行程内升降自如、密封良好。

平面闸门的试验项目包括：

无水情况下全行程启闭试验。试验过程中，滑道或滚轮的运行无卡阻现象。在闸门全关位置，水封橡胶无损伤，漏光检查合格，止水严密。在本项试验的全过程中，必须对水封橡胶与不锈钢水封座板的接触面采用清水冲淋润滑，以防损坏水封橡胶。

静水情况下的全行程启闭试验。本项试验应在无水试验合格后进行。试验、检查内容与无水试验相同（水封装置漏光检查除外）。

动水启闭试验。按施工图纸要求进行动水条件下的启闭试验，试验水头尽可能与设计水头相一致。动水试验前，施工单位根据施工图纸及现场条件，编制试验大纲报送监理人批准后实施。

通用性试验:必须分别在门槽中进行无水情况下的全行程启闭试验，并经检查合格。

4.3 拦污栅的制作、安装：

4.3.1 拦污栅制作

拦污栅的制作在钢材加工厂进行，加工制作、材料、焊条等应符合施工图纸要求，采用切割机、气割下料，先点焊组装后再整体焊接。

各部结构尺寸满足施工图纸要求，其高度和宽度偏差不大于±8mm，厚度不大于±4mm，对角线相对差不大于6mm，扭曲不大于4mm，栅条相互平行，间距差不大于设计间距的±5%，吊耳中心距偏差不大于±4mm，工作面高低点差不大于4mm。

4.3.2 拦污栅安装

将拦污栅运到孔口平台，按图纸位置和顺序摆放好。

两节拦污栅的连接，除栅架边柱对齐外，栅条也应对齐，其最大的错位包括栅条的左右和前后位置应小于栅条厚度的0.5倍。

拦污栅的试验：

拦污栅栅体吊入栅槽后，作升降试验，检查栅体在槽中的运行情况，做到无卡阻和各节连接可靠。

4.4 卷扬式启闭机安装

4.4.1 安装前期准备工作

按启闭机到货设备清单进行清点、检查，按着说明书和图纸要求进行安装调试，试运转。

测量人员根据启闭机基础高程、里程、不平度等要求进行安装。

启闭机电气设备的安装，应符合施工图纸及制造厂技术说明书的规定，全部电气设备应可靠接地。

启闭机到货开箱检查，清点数量和检查质量及运输变形撞坏等问题，发现问题及时和监理、业主汇报，并形成书面文件上报。

4.4.2安装程序：利用汽车吊将动滑轮放在闸门上面，进行吊装卷扬机（可以拆掉卷筒或减速箱，分解进行吊装就位。），连接传动轴。利用机架下面的楔子板调整机架水平，水平满足设计及规范要求后，进行加固楔子板焊接。

卷扬式启闭机安装完毕，应全面检查，包括机械、电气部位。减速箱和液压部分进行注润滑油，其他部位注黄甘油等。

检查合格后，接通临时电源进行空转试验，空转试验没有异常现象，进行钢丝绳的卷绕，按图纸要求进行。

4.4.3  试运转

卷扬式启闭机安装完毕后，施工单位会同监理人进行以下项目的试验。

试运转前应按DL/T5019-94第7.3.1条要求进行检查合格。

空载试验。起升机构和运行机构按DL/T5019-94第7.3.2条的规定检查机械和电气设备的运行情况，应做到动作正确可靠、运行平稳、无冲击和其它异常现象。

静荷载试验。按施工图纸要求进行静荷载试验，以检验启闭机的机械和金属结构的承载能力。试验荷载依次采用额定荷载的70%、100%和125%。本项试验应按DL/T5019-94的有关规定进行。

动荷载试验。按施工图纸要求，对各机构进行动荷载试验，以检验各机构的工作性能及门架的动态刚度。试验荷载依次采用额定荷载的100%和110%。试验时各机构应分别进行，当有联合动作试运转要求时，应按施工图纸和监理人的指示进行。试验时，作重复的启动、运转、停车、正转、反转等动作，延续时间至少1h。各机构应动作灵活，工作平稳可靠。各限位开关、制动器、安全保护联锁装置、防爬装置等的动作应正确可靠。各零部件应无损坏现象，各连接处不得松动。

4.5 螺杆启闭机安装

螺杆启闭机安装应根据起吊中心线找正，其纵、横向中心线偏差不应超过±3mm，高程不应超过±5mm，水平偏差不应大于0.5/1000。

螺杆与闸门连接前，其不垂直度不应大于0.2/1000，螺杆下端与滑块装置连接时，其倾斜方向与滑块槽倾斜方向一致。滑块槽对起重螺母中心偏差不应大于1mm，不垂直度不应大于0.2/1000，滑块在滑槽内上、下移动时应无卡阻现象，两侧间隙应在0.2-0.4mm范围内。

螺杆启闭机安装好后，应做好润滑、防护等工作。

三、 钢管制作、安装及金属结构制安

钢管制作

1. 本合同工程项目∶

本合同包括向发包人提供的压力钢管制造、运输、安装，直至防腐及竣工验收前的维护，其中包括为完成本合同所需的一切手段与临时设施。

2. 对制作钢管用的原材料要求及检验：

2.1 钢材性能要求

2.1.1用于制造钢管的钢材必须符合设计要求与施工图样的规定，其机械性能和化学成分必须符合现行的国家和部颁标准及有关国际标准，并具有出厂合格证。

2.1.2钢板冲击韧性应符合GB1591-88款的规定。

2.2 钢材的检验

2.2.1用于制造管壁的钢板，应按ZBJ74003之规定做超声波扫描抽查，并应符合上述规定之三级质量标准。

2.2.2每批到货的钢板应抽样检查。

2.3 钢板堆放

2.3.1钢板在投入制造前，应分别按不同钢种，不同厚度分类垫离地面堆放，并作出明显标记，还应注意防止酸性有机物及其他有害物质的侵蚀和污染。

2.3.2钢板在运输时应防止变形，钢板表面任何部位不得由于插伤、撞击、吊装卡码摩擦而产生严重的痕迹，如有轻微的痕迹，须修磨处理。运输时钢板下面垫以保护枕木，若有钢丝绳在钢丝四周捆绑时，则在钢丝绳与钢板接触部位之间加保护层。

2.4 焊接材料的选用

焊条、焊剂及焊丝等焊接材料均应具有出厂合格证书，焊条特性在极限抗拉强度、屈服点和延伸率等方面应与母材相适应。

3. 施工场地布置

该泵站压力钢管分厂区内钢管、镇墩钢管及出水塔钢管三个部分。钢管制作拟在钢材加工厂进行，需建一座面积约为500平方米钢管厂，建钢管厂布置如下：两个对圆、组焊平台；两个钢管下料平台；卷板机设置；堆放堆地设置；涂装厂地等。

4. 钢板的平整下料

4.1钢板的平整采用卷板机，质量标准符合设计图样和有关规范的规定。

4.2划线

4.2.1 钢板上的划线尺寸应符合DL5017规范和工艺图纸的要求，划线后，用钢印、油漆和冲眼标记分别标出钢管分段、分节、分块的编号、水流方向、水平和垂直中心线、坡口角度以及切割线等到符号，同时应对入库号、板材编号进行标记移植，由切割线向内平移100mm打检查线冲眼，便于瓦片坡口机加工、修摸和钢管对装检验。钢管编号统一标在瓦片内表面上游端的两角检查线内。

4.2.2 钢板划线的极限偏差应符合下表要求

| 序号 | 项 目 | 允许偏差（mm） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 宽度和长度 | ±1 |
| 2 | 对角线相对差 | 2 |
| 3 | 对应边相对差 | 1 |
| 4 | 矢高（曲线部分） | ±0.5 |

4.3 钢板的下料

钢板的切割，采用半自动火焰切割进行。作业人员首先把火焰调整好，找好切割角度或直线切割线，才能进行切割。人工火焰切割仅限于自动或半自动火焰切割无法进行处，但必须征得监理工程师的同意。

4.3.1 为了确保下料的尺寸及坡口角度的精度，钢管瓦片采用半自动切割机进行。

4.3.2 焊缝坡口设备

缝坡口及环缝坡口采用半自动切割。

采用火焰切割坡口，必须进行修磨处理，车间内设置专用钢管瓦片修磨平台，采用人工修磨，确保坡口质量。切割后边缘不得有裂缝、裂纹、夹层、夹渣或其他缺陷。对切割面进行整修，并除去全部毛刺及淬硬层。

4.4 检验

钢管瓦片下料质量检查按监理审批的《下料工艺卡》进行，主要包括瓦片长、宽度、对角线、坡口尺寸和角度等项目。

5.卷板

钢管瓦片采用30*3000mm三辊卷板机压头和卷板。

5.1压头

钢管瓦片两端先在卷板机上进行压头，采用桥机配合。为保证管节在纵缝处弧度，必须严格控制压头直边长度，根据卷板机的性能进行计算压头长度。样板检查合格后再进行卷板。在压头前进行试压头，调整好压头的最佳参数。

5.2卷弧

钢板在卷板机上压弯成型，不允许采用击打方法弯曲成型和校正曲率。卷板方向与钢板压延方向一致。

卷弧过程中为防止钢板下坠，瓦片卷制全过程采用专用支架进行支托，用样板检查合格后才能下卷板机。

板料进入卷板机后应进行找正，防止将瓦片卷扭。钢板采用多次卷制成型，卷板方向和钢板压制方向一致，成型后将瓦片以自由状态立于平台上，用样板(0.5D,且不小于500mm)检查瓦片的弧度，同时为防止弧面扭曲，采用拉对角线方法来校核，任何部位的接触间隙不大于1.5mm。

6.修弧

常用氧炔火焰来修弧。

当瓦片曲率半径偏大，即弧度偏小时，令焊炬在瓦片的内皮上作等速直线移动，偏差值越大，则焊炬移动速度越慢，以提高温度，加大变形。当偏差值小时，则可间断地逐点加热。冷却后，即可修正弧度。

7.管节组圆与焊接

钢管的管节由2块瓦片组装而成，其组圆、调圆在组圆平台上进行(见下图)。

支墩

瓦片

钢管组装平台示意图

7.1 管节对圆

7.1.1 钢管管节组圆在经过精心设计的对圆平台上进行。

7.1.2 采用专用夹具调整瓦片纵缝接头间隙和错边量，纵缝错边量应不大于板厚的10%,且大于超过2mm。

7.1.3 对圆后，测量上下管口周长。实际周长与设计周长的误差应控制在±0.3%D,相邻管口周长差控制在10mm以内。

7.1.4 钢管管口不平度不大于2mm，椭圆度不大于板厚的15%，且大于3mm。
7.2 组装合格后，经监理工程师签证后方能焊接，焊接的具体工艺按有关规定进行。

7.3管节的调圆及纵缝棱角度校正

7.3.1由于管节纵缝处于立焊位置施焊，焊接收缩造成的角变形可以进行有效的控制，同时对管节调圆带来好处。管节的椭圆用专门调圆架(见下图)来进行调整，可方便地达到设计技术规范的要求。

1

7.3.2纵缝焊接后使用弧形样板检查纵缝处弧度，其间隙不应大于1.5mm。如棱角度超标，应使用专门设计的压力校正机校正合格。

8.压力钢管焊接

8.1钢管的焊接方法

可采用手工焊、气体保护焊等方法。

8.2焊接设备及其相关设施的配置及管理

施工中的焊接设备及其相关设施应处于正常工作状态，设备必须具有参数稳定、调节灵活和安全可靠等性能，并能满足焊接规范需要。设备上的电流、电压表及规范参数调节装置等应定期检查，并经法定计量部门认证合格。

焊接设备及其相关设施的使用、维护及管理符合相关标准及标书的要求。

8.3焊接材料的管理：

8.3.1焊接材料（含保护气体）必须是有质量保证的生产厂家生产的合格产品，并附有出厂材质证明书和质量保证书。焊材进厂时，应按相应的标准检查验收。

8.3.2焊材进厂实行一级库、二级库管理，一、二级库的设立符合相关标准及标书要求。

8.3.4焊条烘焙：
    焊条应严格按生产厂家说明书规定的温度和时间烘焙，并作好实测温度和时间的记录，烘焙后的焊条应保存在100~150℃的恒温箱内，药皮应无脱落和明显的裂痕。

施焊时，待用的电焊条应放在具有电源的保温桶内，随焊随取，并随手盖好桶盖，焊条在保温桶内的时间不宜超过4小时，否则应重新烘焙，重复烘焙次数不宜超过两次。

8.3.5焊丝在使用前应确保无铁锈及油污等杂质，否则应予严格清除，焊丝的使用应确保在其保质期内。

8.3.6焊接材料的领用和发放。
由技术人员根据钢板母材、焊接部位、焊接工作量填写焊接任务书、焊工持任务书到二级库领用焊条。二级库经过校对，按量发放。焊接工作完毕，焊工应将焊条头及剩余焊条交回二级库。

8.4焊接工作人员的资格管理

包括技术人员、焊接检查人员、无损检验人员及焊接施工人员。

8.4.1焊接技术人员应受过专业技术培训，并具有5年以上的实际工作经验，参加过压力钢管工程或相当焊接质量要求工程的焊接施工。

8.4.2焊接检查人员和无损检验人员必须经过必要的技术培训，取得相关权威机构颁发的资质证书。

8.4.3所有焊工应经专门的基本理论和操作技术培训。

凡从事一、二类焊缝焊接的焊工，必须按《水工金属结构焊工考试规则》或《锅炉压力容器焊工考试规则》规定进行考试，并取得相应的合格证书。

8.4.4所有参加焊接施工的质量检查人员，操作人员的资质证应在有效期内，其从事的工作与其有效资质证范围相符合。焊工合格证另外报给监理审批。

8.5钢管焊接工艺原则

8.5.1焊前准备：

一、二类焊缝必须装配合格，并经过监理工程师签署开焊证后，才允许开始进入焊接工序。

施焊前应将坡口表面和两侧至少10～20mm范围内的水分、油、毛刺、铁锈、氧化皮及夹渣等清除干净，并打磨露出金属光泽；

焊材已按要求准备就绪，并按有关规定烘烤；

焊接部位应有完善的防雨、防风措施；

焊接设备完好，电力供应有充分保证，网络电压波动在规定的范围内；

夜间施工现场应有足够照明；

安全人员对施工脚手架等设施的安全性予以确认，同时，现场还应有足够的消防设施。

施焊焊工应对焊件的组装质量进行检查，如发现尺寸超差或坡口及其附近有缺陷，应及时提出，进行处理或修复；

施焊焊工应对焊件的组装质量进行检查，如发现尺寸超差或坡口及其附近有缺陷，应及时提出，进行处理或修复；

焊件组装局部间隙超过5mm，但长度不大于该焊缝长度的15%时，允许在坡口两侧或一侧做堆焊处理，但应符合下列规定：

严禁在间隙内填入金属材料；

堆焊后应用砂轮机打磨修整；

根据堆焊长度和间隙大小，对堆焊部位的焊缝应酌情进行磁粉（MT）探伤检查。

8.5.2 对定位焊的有关规定：

定位焊的质量要求及焊接工艺应与正式施焊工艺相同。

一、二类焊缝定位焊由持有效合格证书的焊工承担；

定位焊缝应有一定的强度，但其厚度一般不应超过正式焊缝的二分之一，通常为4～6mm。定位焊缝的长度一般为30-60mm，间距以不超过400mm为宜。冬季施工的低合金钢，其定位焊缝的厚度可增加至8mm，长度可为80-100mm；

定位焊的引弧和熄弧应在坡口内进行。

熔入焊道的定位焊缝，其焊接必须严格按正式焊缝焊接要求执行。

8.5.3 焊接规范的有关规定：

正式焊接的焊接规范应严格按焊接工艺评定的规范执行，其中至少包括以下内容：

焊接电源特性；预热及后热的温度和范围；线能量；保护气体种类及其质量；气体流量。

8.5.4 焊接工位布置的规定：

钢管纵缝焊接：每节钢管二条纵缝应尽量保证同时施焊，程序一致，进度相当。

钢管环缝焊接：

环缝焊接采用手工焊时，通常按Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ象限。每象限内布置一个工位，尽量同时对称施焊，减少焊接变形和应力；

8.5.5 焊接作业的一般规定：

为减少变形和收缩应力，在施焊前选定定位焊焊点和焊接顺序应从构件周围约束较大的部位开始焊接，向约束较小的部位推进，焊缝的焊接应尽量采用多层多道焊和分段退焊法；

对所有焊缝的封底焊，应力求焊透，并确保与母材融合良好；

焊接规范严格按照工艺指导书的规定执行，并严格测定和控制线能量。

严禁在非焊接部位的母材上引弧、试电流及焊接临时支架。

多层多道焊时，应将每层道的焊渣、飞溅物仔细清理，自检合格后，再进行下一层的焊接，层间接头至少错开30mm以上。

对于拘束应力较大部位的焊接，应同时采用锤击的办法进一步减小焊接应力。

双面焊缝的背面采用碳弧气刨清根时，坡口应尽量平整、光滑，根部成“U”型，然后使用砂轮修磨，除去渗碳层。

厚板的焊接，应制定严密的焊接工艺，每条焊缝均需连续焊成，不宜中断，如需中断应采取有效的保温措施。

现场安装环缝的焊接，应逐条进行，不得跳跃，不得在混凝土浇筑后再进行环缝的焊接。

施焊者完成规定的焊缝焊接并自检合格后，按要求填写焊接工艺流程卡交焊接专业质检员进行检查。

一、二类焊缝检查合格后，应在其附近打上焊工钢印号。

8.6焊接环境：

应加强对施工现场环境的监测，出现下列任一情况应采取有效措施，方可正式焊接。

雨天和雪天的露天施焊；施焊场地遇有穿堂风或手工电弧焊时风速超过8m/s及气保焊时风速≥2.0m/s；环境温度低于-5℃；相对湿度大于90%。

8.7焊缝的质量检验

8.7.1所有焊缝均应进行外观检查，外观质量应符合DL5017-93第6.4.1条的有关规定；

8.7.2焊缝外部质量检验合格后，方可进行内部质量检验，其检验方法、检验比例及质量标准符合标书中的有关规定的要求。

8.7.3焊缝内部质量检验：

(1)对检测人员的规定：
A  焊缝的内部质量检验应由持有合法、有效且资格相当的人员承担；

B  无损检测人员应经有关法定主管部门批准的无损检测人员技术资格鉴定考试委员会考试合格，并持有工业部门技术资格证书。焊缝质量评定应由持有Ⅱ级或Ⅱ级以上资格的人员担任；

(2)检测时间安排
无损探伤应在焊接完成24h以后进行。

(3)检查方法、比例和评定标准：

A  焊缝内部缺陷探伤可采用射线探伤和超声波探伤，表面裂纹检查可适当增加渗透或磁粉探伤。

B  焊缝无损探伤的抽查率应按施工图纸或技术文件规定采用。若施工图纸或技术文件未规定时，可按下表确定，抽查部位应按监理人的指示选择在容易产生缺陷的部位，并应抽查到每个焊工的施工部位。

| 办法 | 钢 种 | 低碳钢和低合金钢 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 焊缝类别 | 一 类 | 二 类 |
| 一 | 射线探伤抽查率（%） | 25 | 10 |
| 二 | 超声波探伤抽查率（%） | 100 | 50 |
|  | 射线探伤抽查率（%） | 5 | （注2） |

注：1、任取上表中的一种办法即可，若用超声波探伤，还须用射线复验。

2、若超声波探伤有可疑波形，不能准确判断，则用射线复验。

C  无损探伤的检验结果（包括射线探伤的摄片）须在检验完毕后48h内报送监理，若有指示，我方将增加检验项目和检验工作量（包括采用PT和MT等）

D  评定标准：

射线探伤按GB3323-87《钢熔化焊对接接头射线照相和质量分级》标准评定，一类焊Ⅱ级合格，二类焊缝Ⅲ级合格；超声波探伤按GB11345-89《钢焊缝超声波探伤方法和探伤结果的分级》标准评定，一类焊缝BI级为合格，二类焊缝BII级合格；

在焊缝局部探伤时，如发现有不允许缺陷，应在缺陷方向或在可疑部位做补充探伤，如经补充探伤仍发现有不允许缺陷。则应对该焊工在该条焊缝上所施焊的焊接部位或整条焊缝进行探伤。

8.8缺陷的处理和焊补

8.8.1焊缝内部缺陷或表面发现有裂纹时，应进行分析，找出原因，制定措施后，方可焊补。

8.8.2焊缝内部缺陷应用碳弧气刨或砂轮机打磨将缺陷清除并用砂轮修磨成便于焊接的凹槽，焊补前要认真检查。如缺陷为裂纹，则应用磁粉或渗透探伤，确认裂纹已经消除，方可焊补。

8.8.3当焊补的焊缝需要预热、后热时，则按相应管节的正式焊接要求执行。

8.8.4返修后的焊缝，应用射线探伤或超声波探伤复查，同一部位的返修次数不宜超过2次，超过2次后的焊补时，应制定可靠的技术措施，并经施工单位技术负责人批准，并经监理单位认可后，方可焊补，并作出记录。

8.8.5管壁表面凹坑深度大于板厚10%或超过2mm。

8.8.6在母材上严禁有电弧擦伤，如有擦伤应用砂轮将擦伤处做打磨处理，并认真检查有无微裂纹，对高强钢的电弧擦伤处理在施工初期和必要时应用磁粉或渗透检查。

8.9碳弧气刨

优越性：操作方便、速度快。

气刨设备：气泵、630硅整流电焊机。

气刨操作工艺：刨枪方向与刨削方向一致。

刨削过程中出现的问题及防止措施：

(1)容易出现的问题容易渗碳，刨缝不直，深浅度不一致。

(2)防止措施：注意风压及焊机电流的稳定；在操作过程中注意用力要均匀。

9.钢管除锈及涂漆

钢管内壁刷防锈漆两道；钢管外壁涂装材料采用3301A不饱和聚脂树脂及玻璃纤维丝布。

9.1表面预处理

(1)钢材表面涂装前，必须进行表面预处理。在预处理前，钢材表面的焊渣、毛刺、油脂等污物应清除干净。

(2)钢管内壁除锈等级应达到GB8923-88规定的Sa2.5级，钢管外壁应达到Sa1级，磨料粒径为0.5-1.5mm。

(3)预处理后，钢管内壁表面粗糙度应达到60~100μm。

(4)表面预处理应使用无尘、洁净、干燥、有棱角的铁(钢)砂(丸)喷射处理钢板表面。喷射用的压缩空气应经过过滤，除去油水。磨料应符合有关标准规定。

(5)当空气中相对湿度超过85%、环境气温低于5℃和钢材表面温度低于大气露点以上3℃时，不得进行表面预处理。

(6)喷刷后的表面不应再与人手等物体接触，防止再度污染。施喷涂料前，应使用钢刷和真空吸尘器清除残留砂粒等杂物。作业人员应带纤维手套。若不慎用手触及已清理好的表面，应立即用溶剂清洗钢管表面。

9.2钢管瓦片的涂装

钢管内壁涂料采用喷枪进行喷涂。涂装要求漆膜均匀，无气泡、无孔洞及无杂质，不能出现离析现象。钢管外壁彻底除锈后，涂刷一层3301A不饱和聚脂树脂，再辅以玻璃纤维丝布，再刷一层3301A不饱和聚脂树脂，最终要求防腐层厚度不小于2-3mm。

9.2.1安装现场涂装作业

(1)经除锈后，一般在4小时内涂装，如在晴天和较好的大气条件下，最长不超过12小时。

(2)下述施工条件下不得进行喷涂：空气相对超过85%、钢材表面温度低于大气露点以上3℃。

(3)喷涂温度为10℃-25℃，最高温度不超过30℃。

(4)涂装的工艺参数按施工图纸及制造厂防腐喷涂工艺证明书进行喷涂。

(5)在安装环缝两侧预留200mm的范围，应在环缝焊接完成后，再对焊缝区进行二次除锈，用人工涂刷涂料。

(6)在运输、安装过程中对防腐层应进行保护，损坏部位须按上述要求进行二次除锈和涂装。

(7)涂装作业必须确保钢管（衬）及构件完好，严禁碰撞、锤击，不得在钢管管壁上搭焊脚手架。

(8)钢管分段安装后，对外壁焊缝进行除锈，涂装水泥浆，内壁环缝除锈后，涂装底漆、面漆（包括内支撑拆除后内壁涂层损坏外需进行再次涂装）。

9.2.2涂料封闭的质量检查

涂层的厚度测量、外观检查、附着力以及内部质量按设计图纸及规范SL105-95中的有关规定执行。涂装要求漆膜均匀，无气泡、无孔洞及无杂质，不能出现离析现象；防腐保护层表面无纤维露出，树脂固化完全，无针孔、气泡、皱折、起壳、脱层等现象，树脂胶粒饱满、表面平整、色泽均匀。

B钢管安装

1. 钢管安装前的验收

1.1 土建、水工工程的验收：与钢管安装有关的基础已施工完毕，基础的高程、方位必须符合设计要求，钢管支墩应有足够的强度和稳定性。

1.2 钢管的制作验收：钢管的验收由监理工程师主持，按照有关规程、规范标准，检查钢管的材质、外径、内径、椭圆度、长度、角度、节口、防腐等项均符合设计要求。

2. 钢管的吊装、运输

钢管运输前应对各种工器具进行检查，包括车辆、卡扣、钢丝绳、起重机等。

起吊前应对参加施工人员进行安全交底，指定专职指挥人员，统一指挥信号。

严禁吊运的钢管从人的上方通过或停留，应使钢管吊运通道沿途通畅。

吊运中的钢管上严禁站人。

钢管在运输过程中要用导链牢固封车，以防运输中钢管产生不安全因素。

钢管吊离运输车时要缓缓升起，防止对运输车产生严重撞击。

钢管被放置台车上时要找好平衡度，以防钢管倾斜。

钢管在运往安装位置前要检查拉台车的钢丝绳和滑轮，检查无误后再把钢管运到安装位置。

钢管运往安装位置过程中，禁止钢管两侧有人员随行。

3. 钢管安装

3.1 钢管安装前相应安装部位应具备的条件；

(1) 与钢管安装有关的土建、水工工程全部结束；

(2)钢管安装需要的埋件及临时设施已安装完毕；

(3)所有安装用的控制点线已按要求测放。

3.2 厂内钢管安装:

3.2.1 安装顺序:

厂内钢管随设备延续进行,即进出水钢管在机泵设备就位前先穿入封闭圈穿墙套管内，然后从水泵前后分别延续安装渐变管、伸缩节、蝶阀等。

厂内钢管安装时要保证同水泵、蝶阀三者一体的公差要求，安装时用桥机、手拉葫芦及三脚架配合。

3.2.2 管节装配

管节运输就位后，首先调整钢管的里程，高程及中心，合格后将管节固定牢固。

环缝装配使用传统压码方法，并根据情况使用10T千斤顶，进行压缝；

点焊顺序：通常从下中心开始，分两个工作面，自下而上经左右中心一直到上中心处汇合。

环缝焊接除图纸规定外，应按安装顺序逐条进行，不得跳跃，不得在混凝土浇注后再焊接内缝。

钢管、支管、弯管、岔管、伸缩节等应按图纸要求进行安装，确保其高程与中心设计相符，与设计轴线的不平行度不应大于2/1000。

装配完成后，钢管与支墩和锚拴焊接牢固，进行整体加固，防止混凝土回填过程中钢管上浮移位。

钢管安装完成一段长度后，应进行误差校正，校正管道中心线、高程是否超出允许误差范围。

钢管安装公差应符合下列要求：

管口中心允许偏差：

始装节管口中心允许偏差5mm，与伸缩节、蝶阀、岔管连接的管节及弯管中心允许偏差6mm，其他部位管节管口中心允许偏差15mm。

始装节里程偏差不应超过±5mm，弯管起点里程偏差不应超过±10mm。

管口椭圆度不应大于5D/1000。

沿环缝两侧管口，相邻两内表面之间的最大错位不超过3mm。

3.3 镇墩钢管安装:

镇墩钢管安装可随混凝土管进行。

钢管上的人孔在现场割制安装，人孔最后安装。

3.4 出水塔钢管安装

水塔钢管的安焊分下段弯管、直管、伸缩节和管缝处理，钢管安焊分段进行。

3.4.1基础预埋部分：

这部分钢管在土建基础开始时进行，在基础测量放线后，对预埋件进行复测，清理修整，安装时中心线标高，垂直度，弯管水平度，角度要符合设计要求，同时要用槽钢对预埋钢管进行支撑，固定，以保证在浇筑混凝土时，钢管不发生位移和变形，埋管露出混凝土不小于300mm，立口最好留出1米左右。坡口在安装前处理好。

3.4.2 水塔弯管安装时，如弯管内全在混凝土内，则混凝土基座要打到弯底高层，待弯管安调后再进行二次浇筑，如半埋弯管，仍需混凝土打到管底高层后再安弯管。

3.4.3 立管组安

立管及伸缩节事先在地面进行组焊，待水塔基础强度达到要求后整体吊装安焊。施工过程中要严格遵守安全规程及施工规范要求，并用垂球，经纬仪进行测量。

立管就位后要用槽钢进行拉焊固定，然后可进行水工部分的施工。，同时进行环缝的焊接工作。

支拉件在水塔混凝土完成后进行组焊。

穿墙缝待泵站完工后统一处理。

4. 钢管焊接

钢管的焊接及焊缝质量检验按照钢管制作焊接工艺执行。

5. 涂装

钢管安装完成后，环缝内、外壁用钢丝轮除锈，按照工艺要求在钢管内壁刷防锈漆两道；钢管外壁涂装材料采用3301A不饱和聚脂树脂及玻璃纤维丝布。

涂装工艺应严格按照有关规程及合同文件技术条款中的全部条款。

6. 验收

6.1 钢管的制造质量检查和验收

钢管管节和附件全部制成后，向监理人提交钢管管节和附件的验收申请报告，同时提交以下各项验收资料：

- 钢管管节和附件清单；

- 钢材、焊接材料和涂装材料的质量证明书、使用证明书或试验报告；

- 焊接程序和工艺报告；

- 焊缝质量检验结果；

- 缺陷修整和焊缝缺陷处理记录；

- 钢管管节的尺寸偏差记录；

- 涂装质量检查记录。

6.2 钢管安装质量的检查和验收

(1)钢管安装过程中，会同监理人对每条现场焊缝进行检查和验收。不合格的焊缝进行反修和重新检验，直到认为合格为止。验收记录经监理人签认；

(2)钢管的现场涂装工作结束后。会同监理人对钢管面的涂装质量进行检验和验收，检查范围包括焊缝两侧的现场涂装部位和管节出厂前涂装面的损坏部位。不合格的涂装面进行返修和重新检验，直至认可为止。验收记录由监理人签认。

6.3钢管工程的完工验收

钢管工程全部完工后，提交钢管工程验收申请报告及完工验收资料。经监理人批准后，进行钢管工程的完工验收。

C 穿墙套管管缝处理

穿墙套管管缝处理采用沥青油麻，水泥石人工掺拌、填封。封堵后必须保证其具有良好的止水性能，封闭粘结力，并能保证钢管的微量伸缩性能。

1. 沥青油麻：用35%的10#沥青和65%的柴油放在溶器内煮,使之成为液态，然后将青麻放入浸透，取出晾干待用。

2. 石棉水泥：用425#或525#水泥拌入46#以上松软干燥的石棉绒，比例为石棉：水泥：水=3:7:9—12的重量配合，以手抓成团落地松散为宜，石棉水泥边拌边用，每次配料不超过50分钟，养护不小于2小时。

3. 填封：油麻打填时，从两侧对应填塞，每次一圈，采用挑里挑外的打法打两遍。每层搭界口错开一段距离。直打填至口边60-100mm,分三层打好。第一层锤打里口，第二曾锤打上口，第三层锤打中间，每一凿打击三次，凿凿相压，每周打三遍，打成后的口缝应平整光滑，深浅一致，比墙壁底3-5mm。

D金属构件的制作安装

金属构件制作采用现场和钢材加工厂进行加工。

1. 机加工件：机加工件如地脚螺栓、电缆穿线弯管，各种垫铁，夹板、压板，垫片等由基地加工运送现场。加工依据以设计图纸为准。

2. 现场难以加工部分，如避雷针、电缆支架等由基地加工车间进行制作。

3. 小件、大面平件能满足安装设计要求而又与现场形状有关的部件采用现场加工制作。

四、电气设备安装调试

（一）、机电设备的预埋工程

1．基础槽钢的预埋

该泵站设有控制室、高低压配电室共四条电缆沟上方两侧要埋设基础槽钢。按图纸要求每隔500mm焊接一个“几”字型铁件以增加强度，并焊接牢靠。槽钢表面应平直，高出地面100mm，并与内侧模板靠紧，用水准仪进行高程的测量和调整，其水平偏差控制在1/1000以内，全长水平度不超过5mm。

2．电缆支架基础预埋

按图纸要求的规格型号在电缆沟预埋两条通长扁钢，用来焊接电缆支架，埋设前先在扁钢下侧每间隔500mm焊一个铁脚Φ6  L=100，将扁钢顶在模板上，并用钢筋固定牢靠，上下两条扁钢间距差不大于10mm，铁脚水平偏差不大于10mm。

3．穿线钢管预埋

3.1埋设于地下或混凝土楼板的配管弯曲半径应大于或等于10D。

3.2一根埋管不超过两个直角弯，弯曲半径符合要求。预埋管路及预埋盒要做好防护措施，避免堵塞，安装位置正确牢固。

3.3钢管对焊要求牢固可靠，边侧用钢筋拉焊，Φ40以下钢管要穿铅丝，管口应封堵。

3.4在封闭圈内钢管有进出线口的，要把管口用纸或纤维袋堵牢，顶在模板上，用钢筋加固焊牢，不可与模板焊接。

3.5照明管路经过建筑物伸缩缝时，应在伸缩缝的一侧埋设接线盒（钢制）与照明管路点焊，伸缩缝的另一侧管路伸入接线盒，不得焊接。穿过建筑物沉降缝埋管要断开，并套一段合适套管，管缝用油麻处理。

4．接地预埋

接地线应采用搭接焊接，焊缝的长度和质量要求应符合施工图纸的要求和GB50169的规定（焊接长度：扁钢为其宽度的两倍，且至少有三个棱边焊牢；圆钢与扁钢连接时，其长度为圆钢直径的6倍）；焊接后应将焊件和焊缝清理干净，并加涂防腐涂料。凡从接地装置中引出的延伸部分均应设明显标记，并采取防腐和保护措施。

（二）、电气设备的验收

电气设备的验收：主要电气设备，包括高低压开关柜，站用变压器，行车电气设备、电缆、电容补偿装置；其它配电箱盘，控制保护屏等运抵工地后，我方将在甲方物资处，监理工程师的主持下与供方共同对设备进行开箱检验，主要对设备的型号、规格、数量、外观、附件、备件、技术文件等进行全面细致的检查，做好各项记录，三方共同签字认可，设备内部质量待安装后进行。

（三）、高低压配电屏安装

1．高压开关柜安装

1.1在电缆沟的混凝土施工时，按照图纸或盘柜规格安装基础槽钢，安装位置必须符合图纸要求，水平度，垂直度符合规程标准。不直度水平度要小于5毫米。

1.2盘柜、屏基础必须与接地网可靠连接，必须保证接地扁钢截面满足设计要求，并做好防腐处理。

1.3盘柜设备运至现场后，与业主、监理共同开箱检查，设备应完好无损，不能有掉漆变形现象，盘内元件间的连接牢靠，元件型号、规格应符合设计要求，防止误操作的五防装置齐全，并动作灵活可靠，附件、备件及产品的技术文件应齐全。妥善保管好设备资料及工器具。

1.4设备安装前，屋顶、室内土建工作应基本结束，预埋件及预留孔符合设计要求，预埋件应牢固。

1.5复测设备安装基础型钢，水平度要应符合规程要求。

1.6高压盘柜运输到安装地点采用专用的运输台车，装车前应先把断路器小车从柜内拉出，待柜体安装好之后再将小车推进相应的柜内。

1.7高压盘柜单独或成排安装时，其垂直度应小于1.5mm；水平偏差相邻两盘顶部小于2mm；成列柜顶部小于5mm；柜面偏差相邻两盘边小于1mm；成列盘面小于5mm；盘间接缝小于2mm。为了减少安装时的积累误差，高压开关柜应从中间位置开始拼装，开关柜组合拼装调整好之后，将开关柜基础框架与预埋基础槽钢在柜内侧点焊牢固，盘柜框架与型钢基础的接地线应可靠连接。

1.8按照图纸要求的安装位置和数据严格进行安装，用尺量出第一面柜的准确位置将其就位，并在顶部悬挂一垂球，垂球距地100mm，不得靠在屏柜上。用尺量上下端线与柜面的间距，误差大于1.5mm则用平垫片衬垫，待屏面两侧及侧面垂直度均达到要求后，将屏柜底脚与基础型钢点焊或用螺栓固定。依次将其它各屏用上方法进行就位，相互间用螺栓联接。

1.9屏柜就位完成后，再用拉线垂球角尺复侧一遍，合格后方可与基础型钢焊接，保证设备安装的水平度、垂直度符合规程要求，设备与基础应固定可靠。设备外壳与基础应可靠接地。

1.10盘柜安装工作结束后应进行全面的清扫检查，做好安装记录。

1.11电气设备接线与检查。保护及控制回路接线，按图纸确保接线正确。芯线终端要焊接或压接且接线牢固，盘内导线不能有接头。电缆芯线号头要表明回路号、编号、端子号字迹清晰且不宜脱色。配线整齐美观且绝缘良好。控制电缆进入盘柜要排列整齐、编号清晰固定牢靠，铠装电缆要在进盘后切断钢带、要在断口处扎紧且钢带要引出接地线可靠接地。电缆的屏蔽层要可靠接地。

在控制回路接线完成以后，试验人员要对盘内外接线进行全面检查，且要在机组启动之前完成所有单项和联动试验。

2．电容补偿装置的安装

本泵站设置并联电容补偿装置TBB6.6-1800(900)-3W各一套用于提高供电系统的功率因数。安装部位在厂用变压器围栏预制的混凝土基础上，具体尺寸见施工设计图纸。

安装过程中，应注意本装置的防雨、散热。

3．低压开关柜安装

3.1开关柜运至安装现场后，由业主、监理、承包商三方在场进行开箱验收检查，不能有掉漆变形现象，盘内设备间的连接牢靠，并做好检查记录，妥善保管好设备资料及工器具。

3.2在混凝土施工时，按照图纸或盘柜规格安装基础槽钢，安装位置必须符合图纸要求，水平度，垂直度符合规程标准。不直度水平度要小于5毫米。

3.3盘柜基础必须与接地网可靠连接，必须保证接地扁钢截面满足设计要求，并做好防腐处理。

3.4盘柜安装时必须满足设计图纸要求的位置，根据规程要求，二次盘柜均采用螺栓固定，根据盘柜底座安装孔的尺寸，在盘柜基础槽钢上钻孔，以便于将盘柜与基础连接固定。或在基础槽钢上稍偏位置焊螺栓，用压板将盘柜与基础连接。

3.5盘柜安装时必须保证盘柜的水平度、垂直度符合规程要求。盘面偏差小于5毫米盘间接缝小于2毫米，垂直度小于1.5毫米，盘柜的接地良好。

3.6盘柜与基础应做良好连接，采用满足要求的电缆或铜编织线与基础槽钢可靠连接。

3.7盘柜安装完毕，在母线槽做完检验合格后，对其进行安装，确保插接可靠。

3.8现场试验

依照《电气设备交接试验规程》的规范要求进行试验。测量低压电器连同所连接电缆及二次回路的绝缘电阻，低压线圈动作值校验，低压电器采用的脱扣器的整定，低压电器连同所连接电缆及二次回路的交流耐压试验。

（四）、电缆母线的制作安装

1．主要工作内容

电缆桥架基础（扁钢）的预埋，电缆管加工、敷设、电缆桥架安装、电缆支架安装及接地电缆敷设、电缆终端的制作与安装。电缆回路的检查测试，标志牌制作及安装。

根据设计提供的电缆清册，清点、核对到货电缆的规格、型号及数量。电缆外观应无明显损伤现象，高压电缆的封头应严密等。

1.1准备好电缆敷设所需的材料、设备及工器具。

1.2现场勘察电缆敷设行走路线，清理电缆管，穿好牵引钢线。

1.3检查电缆桥架基础是否牢固，桥架安装是否满足设计图纸和厂家产品说明书的要求。

1.4确定电缆敷设的先后次序。

1.5将待敷设的电缆运至安装现场。

2．技术要求

2.1电缆桥架安装要牢固可靠，要保持在同一水平线上。

2.2对电缆托盘的安装要做好连接部分的处理，避免安装后出现折线，影响美观。

2.3电缆标志牌必须采用统一标准制作，字迹清晰。

3．电缆敷设程序

电缆敷设程序（见下图）：

施工准备

基础预埋

电缆架挂装

电缆通道清理

挂标志牌

电缆敷设

电缆整理绑扎

试验

终端头制作

剥电缆

挂标志牌

回路查线

4．电缆支架的施工措施：

4.1电缆架基础预埋

按图纸要求的规格型号预埋两条通长扁钢，用来焊接电缆桥架，埋设前先在扁钢下侧每间隔500mm焊一个铁脚Φ6  L=100，将扁钢顶在模板上，并用钢筋固定牢靠，上下两条扁钢间距差不大于10mm，铁脚水平偏差不大于10mm。

4.2电缆支架的安装

电缆支架焊接在已预埋的扁钢上，间距为650mm，焊接前采用拉线、弹线的方式确定电缆支架的安装高程，作到成排支架高低差≤10mm，焊后补刷防腐漆。在有坡度的电缆沟道，人行桥板下应与建筑物保持相同的坡度。

4.3电缆敷设

4.3.1加敷设电缆的工作人员应戴手套，穿绝缘鞋。

4.3.2电缆敷设时将电缆盘放在放线架上，（高压电缆或盘较重时可用行车将盘吊起）。从盘的上端引出不得在支架或地面摩擦拖动。严禁从车上直接推下电缆盘，滚动电缆的地面应平整，破损的电缆盘不得滚动搬运。

4.3.3敷设电缆前，电缆沟或电缆廊道应清理干净，并有足够的安全照明。按先长后短，高压（上）—低压（中）—控制电缆（下）的顺序进行，合理布置，排列整齐，随时将临时电缆牌挂在电缆两头，注意电缆的弯曲半径符合规范要求，避免出现绞绕、张紧现象。高压电缆切断后要及时封口防潮。

4.3.4在高处部位敷设电缆时，应采取相应的高处作业措施。

4.3.5电缆在敷设过程中严禁有拧紧，铠装压扁，护层断裂，表面严重划伤，线芯受损等现象。

4.3.6在运行的电缆沟或廊道内放电缆时，应采取安全措施，防止磨破运行电缆造成漏电事故。

4.3.7牵引电缆通过孔洞管子时，两侧均应设监护人，工作人员应避开洞口、管口，更不能用头部接近，以防伤人。

4.3.8电缆拐弯处，作业人员必须站在外侧。在路口、过道敷设电缆时，应采取安全措施，防止拌倒伤人。

4.3.9电缆穿入带电的盘柜时，盘上要有专人接引，严防电缆触及带电部位。电缆进入设备后，除留够长度外再预留1.5～3m的长度。

4.3.10电缆敷设完毕，电缆端头应妥善处理，并采用铅丝绑扎法分段绑扎固定，以免妨碍通行和拌倒行人。

4.3.11用兆欧表测定绝缘电阻时，防止与人体接触，试验后被测物必须放电。

严格按施工作业特点佩带劳保用品，落实安全生产措施，配发安全规程。严格执行国家安全法规，现场作业人员必须佩带安全帽。坚持班前安全例会，经常性地检查总结安全工作。坚持每个施工项目、安全措施得到落实后才能开工的制度。配专职安全人员，配齐消防器材，做好防火、防盗工作。

4.4电缆头制作与安装

4.4.1高压电缆头采用交联热缩头套。

在制作过程中要严格按工艺规程进行，工作过程要连续，尽量缩短绝缘层暴露时间。交联聚乙烯电缆在剥切时不得伤线芯和应保留的绝缘层，电缆头的半导体带、屏蔽带不能超过应力锥中间最大处，锥体坡角要均匀。热缩过程中应始终保持清洁，线芯要用干净毛巾和所配溶剂进行擦拭。加热要从锥体开始均匀缓慢地进行。

4.4.2低压户内电缆头、控制电缆头采用干包头进行包扎。

4.4.3电缆线芯压线鼻子时应除去氧化层，压接模具应按线芯截面试配。压接后将线鼻子上的凸痕、毛刺修理干净，最后用相色带缠绕线鼻子进行标示。

4.4.4高压电缆接地线采用铜绞线或镀锡扁铜线，其截面为16-25mm2，使用中性焊膏与电缆屏蔽层锡焊。接地线穿过零序互感器时应对地绝缘，以免保护误动作。

4.4.5电缆穿管后，管口应用防火材料封堵。

4.5母线制作与安装

4.5.1母线绝缘子和支架安装

高低压屏柜调整固定后，安装调整支架（或母线框）使之处于同一平面内，然后安装母线绝缘子和母线金具，安装时采用尺量拉线法使绝缘子排列整齐，间距均匀，高低误差≤2mm，且固定牢固，母线的金具应齐全，绝缘子表面光洁无无裂纹。

4.5.2母线制作

4.5.2.1母线制作前应认真检查和测量，杜绝使用有裂纹、折皱、夹杂物及变形扭曲的铝排，母线宽度和厚度应均匀符合设计要求。

4.5.2.2母线矫正：在现场找一平整场地，将硬母线放在槽钢上用木锤或垫衬木快，将母线整平找直（主要是立弯、平弯）条件允许可用机械校正。

4.5.2.3根据屏柜的实际情况及母线的长度，按测量的尺寸合理下料，切断面用锉刀修理平整。

4.5.2.4母线的弯曲采用冷弯。先用8#铅丝做样板，然后用母线机进行弯制，母线开始弯曲处距最近绝缘子支持夹板边缘的距离应大于50mm，而小于0.25L（L—母线到支点间的距离），距母线连接位置的距离应大于50mm，弯曲处不得有裂纹及显著折皱，弯曲半径应大于下表数值。

| 弯曲类别 | 母线截面mm2 | 最小弯曲半径 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 平弯 | 100×10 | 25 |  |
|  | 80×8 | 20 |  |
|  | 50×5 | 10 |  |
| 立弯 | 100×10 | 200 |  |
|  | 80×8 | 160 |  |
|  | 50×5 | 75 |  |

母线扭曲90°时，扭转部分的长度应大于2.5倍母线宽度。

4.5.2.5母线钻孔采用台钻，钻孔应垂直。孔眼间中心差应小于或等于±0.5mm，母线接触面用锉刀砂纸加工平整，母线搭接见表。

| 连接形式 | 类别 | 连接尺寸（mm） |  |  | 钻孔要求 |  | 螺栓规格 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | b1 | b2 | a | φ(mm) | 个数 |  |
| b1/4 b1 b2 φ a | 直线连接 | 100 | 100 | b1或b2 | 17 | 4 | M16 |
|  |  | 80 | 80 | b1或b2 | 13 | 4 | M12 |
|  |  | 50 | 50 | b1或b2 | 9 | 4 | M8 |
| b1/2 b1 b2 φ a a/2 | 直线连接 | 40 | 40 | 80 | 13 | 2 | M12 |
|  |  | 31.5 | 31.5 | 63 | 11 | 2 | M10 |
|  |  | 25 | 25 | 50 | 9 | 2 | M8 |
| b1/4 b1 b2 φ a | 垂直连接 | 80 | 80-63 |  | 13 | 4 | M12 |
|  |  | 50 | 50 |  | 9 | 4 | M8 |
|  |  | 45 | 45 |  | 9 | 4 | M8 |
| b2/2 b1 b1/2 φ b2 | 垂直连接 | 80 | 63-40 |  | 15 | 2 | M14 |
|  |  | 63 | 50-40 |  | 13 | 2 | M12 |
|  |  | 50 | 45-40 |  | 11 | 2 | M10 |
| b1 φ b2 | 垂直连接 | 40 | 40-31.5 |  | 13 | 1 | M12 |
|  |  | 40 | 25 |  | 11 | 1 | M10 |
|  |  | 31.5 | 31.5-25 |  | 11 | 1 | M10 |
|  |  | 25 | 22 |  | 9 | 1 | M8 |

母线搭接采用镀锌螺栓，螺母垫片。母线平直搭接时螺母应由下往上穿，其余情况螺母应放置于维护侧，螺栓露出螺母2-3扣，相邻垫片间距不小于3mm。

4.5.2.6母线平直安放时，母线支持夹板的上部压板应与母线保持1-1.5mm间隙。母线立放时上部压板应与母线保持1.5-2mm间隙。母线加工后接触面必须平整，无氧化膜。经磨修后其截面不小于原截面5%。

4.5.3母线安装

4.5.3.1母线安装时，起始端应用母线金具固定牢固，尾端留有伸缩余地。

4.5.3.2母线搭接处应处理平整光洁，并涂导电复合脂。螺栓紧固采用扭力扳手，扭力大小按规范要求执行。

4.5.3.3不同母线搭接，其搭接面的处理应符合要求。

4.5.3.4母线间距与设计尺寸允许偏差不大于±5mm。

4.5.4母线相序排列及涂漆

4.5.4.1母线上下布置交流上A、中B、下C，直流为上正下负。

4.5.4.2母线水平布置交流内A、中B、外C，直流为内正外负。

4.5.4.3引下线母线布置交流内左A、中B、右C，直流为左正右负。

4.5.4.4三相交流母线A相—黄色，B相—绿色，C相—红色。

4.5.4.5直流母线：正极—赫色，负极—兰色。

4.5.4.6母线搭接处及支持体处，两侧各10-20mm不得涂刷相色漆，刷漆应均匀，无起层，皱皮等缺陷，不污染屏柜绝缘子。

4.5.4.7直流小母线，控制小母线，电压小母线用φ8mm铜管制作。

（五）、站用变压器安装

对运抵现场的站用变压器进行外观检查和试验检查工作。主要看设备型号是否与设计相符，油箱是否渗漏，表面油漆是否完好，高低压瓷套是否清洁，是否有裂纹和伤痕。绝缘性、变比，耐压是否达到要求。

1、设备基础应预先进行制作，位置和尺寸以设计图纸为准。预埋管件应符合要求，待强度达到60%以上后方可安装设备。

2、变压器就位采用吊车或三角架，按照外高内低排放。在吊装过程中要时刻注意瓷套与油枕的安全，不得碰撞挤压、受力。

3、变压器就位后，油枕一侧应略高一些，接地线要与厂外专用接地线焊接，防腐处理均匀。

4、变压器高低压接线相序必须一致，不得有外力作用。注油量、油号准确，油标清晰，吸湿器应及时装好。

（六）、电工二次设备安装

1．概述

按相关规程规范要求完成本电站全部电工二次设备的安装、调试、试验（检验）、启动、试运行的全部工作。电工二次设备在泵站中占有十分重要的地位，其中应包括电工二次设备的基础埋件、埋管、二次电缆敷设和配线，还包括全部电工二次设备（控制及保护屏、台、柜、箱、安装材料、二次电缆等）的二次转运以及少量二次回路设备的改装、配线、油漆等工作。

2．二次设备安装简要说明

2.1设备布置

在副厂房的高压配电室侧设置一控制室，本泵站的直流电源屏等二次设备就布置在控制室的电缆沟上方。

2.2安装措施：

电工二次设备及通信设备的安装与调试工作要满足招标文件、设计图纸及设备制照厂的有关技术文件的要求，电工二次回路所采用的控制电缆、信号电缆、屏蔽电缆、阻燃电缆等均应是完整的，中间无接头的整根电缆，中间切断后再连接的电缆严禁使用。

屏、柜安装要严格执行相应的安装验收规范，采用合理的施工方法，严禁野蛮施工。

做好安装试验记录，并将有关验收资料经监理签字后妥善保管，做竣工资料的组成部分。

2.3施工准备

安装前按合同要求、设备制造厂技术文件及相关标准对全部设备进行开箱检查和验收，并作记录。有缺陷的设备要进行处理，合格后，方可进行安装。

2.3.1设备安装必须在安装督导人员指导下，根据施工图纸和制造厂商资料对设备进行安装配线和调试。

2.3.2业主提供的设备，运到合同规定的交货地点后，与业主一起根据设备清单共同进行检查、清点，合格后办理正式移交手续。参加合同设备的制造出厂验收工作。验收合格后，与业主一起在验收文件上签字。自己采购的设备、材料，要具有合格证、材质证明和产品技术说明书，加工制造的设备要符合设计要求。设备移交入库后要妥善保管，特别是对设备安装的专用工具、附属零件、易损件的备品备件要加强管理，工程竣工要全部移交给业主。

2.3.3安装开始前，要编制一份详细的施工计划和工期安排、并对重要部件的安装编写施工措施，并将此计划报监理批准。要配备足够的专业技术人员和技术工人，准备必须施工机械、工具、试验设备、仪表及消耗材料。

2.3.4安装前应具备的资料有：设备总图、部件总图、重要的零件图等施工安装图和安装技术说明书；设备出厂合格证和技术说明书；制造验收资料和重量证书；安装用控制点位置图。

2.3.5安装前的检查和清理

设备安装前，按施工图纸规定的内容，全面检查安装部位的情况、设备构件以及零部件的完整性和完好性。对重要构件的部件应通过预拼装进行检查。复测埋设的设备基础垫板，其高程偏差一般不超过5mm，中心和分布位置偏差一般不大于10mm，水平偏差一般不大于1mm/m。

用螺栓把合的部件，把合前对组合面进行仔细的检查和清理，除去组合面的污物。逐项检查设备的构件、零部件的损坏、变形和锈蚀情况。

对检查中发现的缺件、构件损坏、变形和锈蚀情况，书面报送项目监理，并负责按图纸要求进行修复和补齐处理。

设备安装前,对业主提供的设备,按施工图纸和制造厂技术说明及有关规范标准的要求,进行必要的清理和保养。

3．二次设备安装技术要求

二次设备运至安装现场后，由业主、监理、承包单位共同进行开箱检查，表面漆层完整无损伤、变形，盘面标致完整齐全、正确清晰，柜门开关灵活、门锁齐全，所有螺栓紧固。妥善保管好设备资料及随机所带的工器具。

3.1全部工艺设备及附件必须严格按规定的程序、设计施工图纸、规范规定的技术条款及制造厂的安装图纸进行施工安装。

3.2安装施工中用于检查、校验的仪器仪表必须经过计量单位的标定，并在有效期内。所用仪表的精度等级要符合规程的要求。

3.3对永久设备进行检测试验前，要提交一份详细的检测试验大纲给监理工程师，经批准后才可以对设备进行检测，试验完成要提交数据完整的试验报告给监理部门。

3.4用代用品替代工程的某些装置性材料，要经过监理工程师的书面批准，重要部位的代用材料要进行材质和使用性能试验，且满足设计要求。

3.5具备试运行条件后，提交一份试运行操作程序报告给监理部门，经批准后方可进行试运行。

4．二次设备的施工工艺要求

4.1保护及控制设备安装施工

4.1.1该泵站设有控制室、低压配电室共四条电缆沟上要埋设基础槽钢。按图纸要求每隔500mm焊接一个“几”字型铁件以增加强度，并焊接牢靠。槽钢表面应平直，高出地面100mm，并与内侧模板靠紧，用水准仪进行高程的测量和调整，其水平偏差控制在1/1000以内，全长水平度不超过5mm。

4.1.2盘柜运到现场后检查漆层是否完好，有无变形和附件缺失，有不符合设计图纸的地方应尽快与监理工程师联系解决。盘柜安装时必须保证盘柜的水平度、垂直度符合规程要求。盘面偏差小于3毫米盘间接缝小于2毫米，垂直度小于1.5毫米。

4.1.3盘柜外壳要可靠接地，须防腐的部分做到涂漆均匀，无遗漏，不得污染设备和建筑物，安装完毕要进行密封和防火封堵。盘内的元件质量良好、型号规格符合要求，且固定牢靠。信号回路的指示灯、光字牌等事故显示装置显示正确，工作可靠。

4.1.4保护及控制回路接线，按图纸确保接线正确。芯线终端要焊接或压接且接线牢固，盘内导线不能有接头。电缆芯线号头要表明回路号、编号、端子号字迹清晰且不宜脱色。配线整齐美观且绝缘良好。控制电缆进入盘柜要排列整齐、编号清晰固定牢靠，铠装电缆要在进盘后切断钢带、要在断口处扎紧且钢带要引出接地线可靠接地。电缆的屏蔽层要可靠接地。

在控制回路接线完成以后，试验人员要对盘内外接线进行全面检查，且要在机组启动之前完成所有单项和联动试验。

5．二次设备的安装

5.1低压电器的安装

5.1.1低压电器在安装前应仔细检查各部件的安装情况，有无缺损，型号规格是否符合设计要求，操作部位是否灵活可靠。

5.1.2有电刷的设备，电刷在刷握内能上下活动，集电环表面应平整，清洁。

5.1.3电器及其支架上的接地（接零）支线应与主接地网用螺栓连接紧密，牢固可靠。

5.1.4  380V电机各项绝缘性能应用摇表进行检测，电机接线端子与导线端子必须连接紧密，不受外力，连接用紧固件锁紧装置要完整齐全。

5.1.5电机接线端子与地及相间距离必须符合施工规范、电机接地应与接地干线用螺栓连接。

5.2直流系统设备安装

负责直流系统设备的安装、固定、设备间的电缆连接、设备调试、试运行等工作，并满足设备制造厂家及有关规范的技术要求。

5.2.1电池到现场后进行外观检查，蓄电池槽无裂纹，损伤，槽盖密封良好。

5.2.2蓄电池正负极极性正确，连接板螺栓螺母齐备。

5.2.3清除蓄电池表面的污垢时，对用合成树脂制作的槽，用脂肪烃、酒精擦拭，不能用芳香烃、煤油、汽油等有机溶剂擦洗。

5.2.4电池间，电池组件间及电池组与直流屏之间的连接正确，不同性能的蓄电池不能互连使用。电池安装平稳、间距均匀、排列整齐，安装牢固。

5.2.5蓄电池电缆的敷设要符合规程的规定，电缆要采用塑料外壳护套电缆。

5.2.6电极的引出线要用塑料带标明正负极颜色，正极为赭色，负极为兰色。

根据厂家的要求进行电池的充放电试验，不得过充过放，在整个充放电期间，要按规定的时间记录蓄电池的端电压放电电流及当时的环境温度，并绘制整组电池的充放电特性曲线。

6．检查及验收

6.1一般性外观检查

6.2各设备的绝缘电阻测量

6.3绝缘强度试验

6.4密封试验

6.5控制单元、调节单元、保护装置特性试验

6.6控制、保护、测量回路模拟动作试验

6.7整流桥和逆变桥性能试验

6.8机组水泵工况起动过程模拟试验：

·手动起动试验

·人工调速试验

·自动起动试验

6.9谐波测量及滤波器性能试验

6.10温升试验

6.11输入变压器、输出变压器、直流电抗器、限流电抗器的试验

6.12包括直流电阻、绝缘电阻、电抗和介质损耗角测量和耐压试验等

6.13水泵工况起动及并网试验

6.14可用率考核试验

（七）、照明系统设备安装

1．概述

泵站包括主副厂房、前池、生活区（办公区、宿舍及附属房）等部位的照明系统的管路埋设、照明线路敷设、照明系统电源设备、灯具安装等。

主副厂房照明包括主副厂房的所有照明及插座的预埋、安装、穿线、测试等；前池照明电源取自设在副厂房的照明配电箱备用回路，采用自动或手动控制方式，包括庭院照明在内的所有前池部分照明。生活区照明电源箱进线为380V，设置在办公区走廊墙壁上，采用手动控制方式，为办公区照明提供电源，宿舍区及附属房照明箱的电源都来自此电源箱。

所有照明网络均采用电缆（电线）埋管方式。

2．电气照明装置施工的要求

2.1对灯具、暗开关、暗插座等预埋件安装位置、类别要严格按照图纸要求进行施工；

2.2顶棚、墙面等抹灰工作应完成，地面清理工作应结束；

2.3电气照明装置施工结束后，对施工中造成的建筑物、构筑物局部破损部分，应修补完整。

3．施工准备

安装前按合同要求、设备制造厂技术文件及相关标准对全部设备进行开箱检查和验收，并作记录。有缺陷的设备要进行处理，合格后，方可进行安装。

3.1设备安装必须在安装督导人员指导下，根据施工图纸和制造厂商资料对设备进行安装配线和调试。

3.2业主提供的设备，运到合同规定的交货地点后，与业主一起根据设备清单共同进行检查、清点，合格后办理正式移交手续。参加合同设备的制造出厂验收工作。验收合格后，与业主一起在验收文件上签字。自己采购的设备、材料，要具有合格证、材质证明和产品技术说明书，加工制造的设备要符合设计要求。设备移交入库后要妥善保管，特别是对设备安装的专用工具、附属零件、易损件的备品备件要加强管理，工程竣工要全部移交给业主。

3.3安装开始前，要编制一份详细的施工计划和工期安排、并对重要部件的安装编写施工措施，并将此计划报监理批准。要配备足够的专业技术人员和技术工人，准备必须施工机械、工具、试验设备、仪表及消耗材料。

3.4安装前应具备的资料有：设备总图、部件总图、重要的零件图等施工安装图和安装技术说明书；设备出厂合格证和技术说明书；制造验收资料和重量证书；安装用控制点位置图。

3.5安装前的检查和清理

3.5.1设备安装前，按施工图纸规定的内容，全面检查安装部位的情况、设备构件以及零部件的完整性和完好性。

3.5.2用螺栓把合的部件，把合前对组合面进行仔细的检查和清理，除去组合面的污物。逐项检查设备的构件、零部件的损坏、变形和锈蚀情况。

3.5.3对检查中发现的缺件、构件损坏、变形和锈蚀情况，书面报送项目监理，并负责按图纸要求进行修复和补齐处理。

3.5.4设备安装前,对业主提供的设备,按施工图纸和制造厂技术说明及有关规范标准的要求,进行必要的清理和保养。

3.6技术要求

照明设备运至安装现场后，由业主、监理、承包单位共同进行开箱检查，表面漆层完整无损伤、变形，盘面标致完整齐全、正确清晰，柜门开关灵活、门锁齐全，所有螺栓紧固。妥善保管好设备资料及随机所带的工器具。

3.6.1全部工艺设备及附件必须严格按规定的程序、设计施工图纸、规范规定的技术条款及制造厂的安装图纸进行施工安装。

3.6.2安装施工中用于检查、校验的仪器仪表必须经过计量单位的标定，并在有效期内。所用仪表的精度等级要符合规程的要求。

3.6.3具备试运行条件后，提交一份试运行操作程序报告给监理部门，经批准后方可进行试运行。

4．照明系统施工程序

施工程序：见照明系统施工程序方框图（图4-1）

施工准备

照明箱安装

管线明敷

基础安装

管路清理

灯器具安装

电缆、电线连接

尾工处理

交接验收

分电箱安装

设备清点

管路预埋

电气调试

线管穿线

5．照明系统施工措施

5.1电缆管敷设

照明管路及接线盒预埋，保证管路规格及相接处的安装质量。

5.1.1线管弯曲处应无折皱、凹陷和裂缝，弯曲程度不小于管外径的10%。

5.1.2明配管时，钢管的弯曲半径应大于或等于6D；一个弯头的配管应大于或等于4D。

5.1.3埋设于地下或混凝土楼板的配管弯曲半径应大于或等于10D。

5.1.4一根埋管不超过两个直角弯，弯曲半径符合要求。预埋管路及预埋盒要做好防护措施，避免堵塞，安装位置正确牢固。

5.1.5钢管对焊要求牢固可靠，边侧用钢筋拉焊，Φ40以下钢管要穿铅丝，管口应封堵。

5.1.6在封闭圈内钢管有进出线口的，要把管口用纸或纤维袋堵牢，顶在模板上，用钢筋加固焊牢，不可与模板焊接。

5.1.7照明管路经过建筑物伸缩缝时，应在伸缩缝的一侧埋设接线盒（钢制）与照明管路点焊，伸缩缝的另一侧管路伸入接线盒，不得焊接。穿过建筑物沉降缝埋管要断开，并套一段合适套管，管缝用油麻处理。

5.1.8照明管路要与接地干线焊接牢固，不得做交流回路的导体。

5.2照明箱安装

5.2.1照明箱运至安装现场后，由业主、监理、承包商三方在场进行开箱验收检查，不能有掉漆变形现象，箱内设备间的连接牢靠，并做好检查记录，妥善保管好设备资料及工器具。

5.2.2在施工时，按照图纸或箱规格安装，安装位置必须符合图纸要求，水平度，垂直度符合规程标准。暗设的箱体平面应紧扣墙面，明设的箱体平面垂直度：体高500mm以下，允许偏差不大于1.5mm，体高500mm以上，允许偏差不大于3mm。

5.2.3箱基础必须与主接地网可靠连接，必须保证接地扁钢截面满足设计要求，并做好防腐处理。

5.2.4安装完成后，保证箱体油漆完整，各种开关开闭灵活。

5.3线管配线

5.3.1按设计要求进行穿线，管内导线不得有接头和扭接，绝缘无损伤，配线前应用500V 兆欧表检查导线的绝缘性。

5.3.2交直流导线不得同穿一管内，管内导线总截面积不大于管截面积的40%。

5.3.3导线进入灯器具的绝缘保护良好并留适当余量。

5.3.4插座接线的相序一致，右极为相线，左极为零线，中间为保护接地线。接地线不得与零线混同。

5.3.5配线布置应符合设计图纸要求，零线经汇流排连接，布线整齐美观，留有余度，回路编号整齐，正确。

5.3.6安装灯具前要对所有导线进行绝缘测试并做好记录，保证导线绝缘电阻在0.5MΩ以上。

5.4灯器具安装

5.4.1所有器件安装前要进行外观检查：灯具、开关、插座的本体及其配件应齐全、无机械损伤、变形、油漆脱落等缺陷。

5.4.2灯具、开关、插座安装平整、牢固、位置正确、高度符合要求，暗开关、插座紧贴墙面，成排灯具、开关、插座偏差符合要求。

5.4.3器具表面要干净，明亮，吊杆垂直，双链平行，成排灯具中心允许偏差不大于5mm；暗开关（暗插座）垂直度小于0.15%，相临高差小于2mm；同室内高低差小于5mm。

5.4.4安装应符合设计要求，保证美观，牢固可靠，事故照明与工作照明应有明显区别标志。

5.4.5插座极性正确，螺口灯头相线接在中心触点的端子上，开关应装在相线回路且工作可靠，安装误差在允许范围之内。

5.4.6荧光灯或其它气体放电灯具的附件配套规格要一致。

5.4.7庭院灯的底盘安装牢靠，灯杆倾斜角小于1度，金属灯杆和灯具的金属外壳都可靠接地，内部接线焊接牢靠。

5.5照明分电箱安装

5.5.1安装前测量照明分电箱的绝缘电阻，阻值应大于0.5MΩ。

5.5.2分电箱安装稳固，油漆完整。

5.5.3分电箱回路标志正确、清晰。

5.5.4分电箱安装垂直，允许偏差不大于3mm；底边与地面距离应大于或等于1.5m。

5.6照明变压器安装

5.6.1用测量仪器复测变压器轨道（变压器基础），水平度要小于1/1000，轨道中心线与变压器轮距中心线对正偏差小于10毫米。

5.6.2变压器在装卸和运输过程中要避免冲击和剧烈振动，变压器在开箱检查时不能有变形、破损现象，且附件齐全。妥善保管好设备资料及工器具。

5.6.3用自制托运台车及吊车将变压器运到安装位置附近，利用预埋的变压器安装吊钩或地锚将变压器安装到位，调整变压器使其位置和水平度满足设计和规范的要求。之后就可以安装变压器的所有附件。

5.6.4安装完毕要对变压器进行彻底清扫，去除灰尘杂物。

5.6.5并对变压器的所有附件进行检查，无缺损现象，变压器接地良好、可靠，相标相序正确，温度计要进行现场校验，并按要求调整定值。

6．安全措施

6.1临时搭建的施工平台应牢固可靠。人字梯应有限制张开角度的拉绳。

6.2施工现场禁止吸烟。

6.3施工人员在施工现场必须配带安全帽。

7．质量保证措施

7.1线管连接牢固、严密。固定牢固、排列整齐。

7.2成排安装的灯器具，其中心轴线、安装高度、垂直度等技术指标的允许偏差应符合“规范”的质量标准。

7.3照明配电箱的安装符合要求，回路编号、标志清楚正确。

7.4整个照明系统的灯具试亮，应有90%以上能达到正常照明要求。

（八）、防雷接地装置安装

1．概述

本泵站主要接地网分为泵站接地网和输水系统接地网，输水系统接地网包括输水管道及人工接地网；泵电站接地网包括主副厂房以及生活区人工接地网和前池人工接地网等。利用输水管道的接地干线将前池接地网、泵房接地网和生活区接地网连接，共同构成整个泵站的总接地网。此外，为满足电站工频接地电阻值和接触电位差、跨步电位差要求，还进行了人工深井接地设计。

接地工程工程范围为：全厂接地网的埋设及设备接地设施的接地线及临时接地活接头的埋设与制作等。

2．防雷工程安装

本泵站采用30m高避雷针，6KV进线配置避雷器作为保护之用，接地网采用-40×4镀锌扁铁与Φ50×2500镀锌钢管焊接。避雷器接地电阻不大于10欧姆，可作为直击雷保护，设置避雷器可以避免输电线路上传送过来的雷电波或操作过电压对电气设备的冲击。

3．接地工程安装

接地线应采用搭接焊接，焊缝的长度和质量要求应符合施工图纸的要求和GB50169的规定（焊接长度：扁钢为其宽度的两倍，且至少有三个棱边焊牢；圆钢与扁钢连接时，其长度为圆钢直径的6倍）；焊接后应将焊件和焊缝清理干净，并加涂防腐涂料。凡从接地装置中引出的延伸部分均应设明显标记，并采取防腐和保护措施。

3.1接地装置（如接地极）的敷设应根据施工图纸的规定进行。

3.1.1在接地线跨越建筑物伸缩缝、沉降缝处时，应加设补偿器，补偿器可用接地线本身弯成弧状代替。

3.1.2所有钢结构构件，应按施工图纸的规定接地。

3.1.3主变压器、旋转电机的中性点与接地体或接地干线的连接，应采用单独的接地线。

3.1.4避雷器应用最短的接地线与泵站的主接地网相连。

3.2电气设备与接地线应用镀锌螺栓连接，接地装置由多个分部接地装置组成时，应按设计要求设置便于分开的断接卡，自然接地体与人工接地体也应有便于分开的断接卡，断接卡应有保护措施。

3.3所有电气装置中，其金属部分均应有保护接地，应接地的部分如下：

3.3.1电机、变压器及其他电器的金属底座和外壳；

3.3.2电气设备的传动装置；

3.3.3屋内外配电装置的金属和钢筋混凝土构架（如内封闭圈、底板钢筋等）；

3.3.4配电、控制、保护用的盘（台、箱）的框架；

3.3.5交、直流电力电缆的接线盒、终端盒的金属外壳和电缆的金属护层、穿线的钢管；

3.3.6电缆支架。

3.4承包人应按施工图纸的规定，将敷设的接地装置从建筑物构件以及其它地方引出，其延伸位置和长度应能保证后续安装工作的顺利进行。

3.5在施工期间，承包人应妥善保护好已敷设的接地装置。在交付验收前，因其自身施工原因造成接地装置的损坏，应由承包人负责修复，并承担全部修复费用。

3.6上述未尽事项均按照GB50169的规定进行。

4．工频接地电阻测量

接地装置全部敷设完毕后，承包人应会同监理人对条款规定范围内的接地系统的工频接地电阻进行测量。

接地电阻的测量应符合DL/T621和DL/T475的规定。

测量工作结束后，承包人应向监理人提交工频接地电阻测量报告。

5．接地装置的验收

接地装置全部敷设完毕并提交了测量报告后，监理人将对该标范围内接地装置的敷设进行单项验收。承包人应向监理人提交以下验收资料：

（1）全部接地装置的敷设竣工图；

（2）接地装置各项材料的质量证明书；

（3）接地装置安装质量检查记录；

（4）接地装置的测量报告。

6．主要技术要求

6.1承包人使用的所有材料，应符合施工图纸的规定。材料必须具有制造厂的质量证明书，其质量不得低于国家现行标准的规定。

6.2若承包人要求采用代用材料时，应将代用材料的质量证明书及试用成果报送监理人审批。未经监理人批准的代用材料不得使用。

6.3承包人若需修改施工图纸，应提交书面修改意见，报送监理人批准后实施。

6.4焊工应持有相应资格的上岗合格证。

（九）、电气设备的调整试验

电气调试包括查线、系统调试，设备的电气试验，模拟试验等。调试过程应严格遵守规范设计要求。确保控制保护系统在机组运行中可能可靠动作。

1．设备检查

1.1屏柜查线

进行屏柜内布线检查时，尽量避免损坏原厂工艺，松动过的螺栓，连片必须恢复，尤其是电流回路，检查所有接地线是否连接可靠。

1.2二次回路的检查

1.2.1电压互感器与二次设备电压线圈联接的电压回路。

1.2.2电流互感器与二次设备电流线圈联接的电流回路。

1.2.3二次控制，保护回路及开关分合闸回路。

1.2.4表计及测量回路。

1.2.5防止误操作的电器联锁回路。

1.2.6设备通电前必须具备下列条件：

（1）设备安装调试完毕；

（2）电缆试验接线完毕；

（3）仪表、继电器，自动装置等检验完毕；

（4）各控制开关，信号灯，电阻器，互感器调试完毕；

（5）微机保护装置调试完毕；

（6）直流系统调试运行正常。

1.2.7真空断路器

（1）按照使用说明书，手动分合闸3～5次，若无卡阻现象，便可进行电动分合闸试验；

（2）先以100%额定电压分合闸3～5次，再以90%额定电压合闸，65%额定电压合闸3～5次，无异常后可进行调试工作；

（3）绝缘拉杆的绝缘电阻不小于1200MΩ，交流耐压试验分闸状态下，在真空灭弧室断口加额定试验电压，不得发生贯穿性放电；

（4）真空开关触头在分合时的同期性应不大于1.5mm。触头接触电阻应符合规范要求；

（5）分合闸线圈的绝缘电阻不低于10MΩ，直流电阻应与出厂值无明显差别；

（6）断路器行程偏差应小于±1mm，断路器合闸时，调整触头超行程，使其为±3mm。

2．系统调试

2.1隔离开关调试

2.1.1开关对地绝缘电阻必须符合规范要求，触头表面清理干净，无氧化和脏污，并涂适量导电脂。触头要有足够的压力，用0.05塞尺检测插入深度不大于6mm；

2.1.2三相接触同期性偏差不大于±3mm，动静触头要同心，偏差小于或等于5°。

2.2空气断路器调试

空气断路器是低压配电中的自动开关，安装使用中要保证触头接触良好，操作机构要灵活自如，脱扣机构分励脱扣器，失压脱扣器，过流脱扣器应调整适当并可靠运作。

2.3系统整组试验及保护模拟试验

2.3.1送控制电源，信号电源，合闸电源，检查预告信号（警铃）、事故信号（电笛）工作正常；

2.3.2做开关分合闸试验，检查信号灯指示是否正常，作保护模拟试验时短接相应的继电器接点，观测断路器，继电器，信号光字牌，预告信号，事故信号是否可靠，正确动作，若有问题，及时查找原因并改正。

3．电气设备试验

3.1厂用变压器试验

3.1.1测量各相绕组的直流电阻与出厂值比较不大于2%；

3.1.2检查三段分接头转换后，各自的变比与铭牌数据比应无明显差别，符合变压比的规律；

3.1.3检查联接组别，应符合铭牌标示；

3.1.4测量绕组连同套管一起的绝缘电阻和吸收比，不低于出厂的70%；

3.1.5变压器的交流耐压试验，试验电压30KV历时1分钟无异常现象；

3.1.6在额定电压下，冲击合闸试验及相位检查，冲合五次，应无异常现象，相序必须与电网相序一致。

3.2 6KV交流异步电机的试验

3.2.1测量定子绕组绝缘电阻和吸收比，绝缘电阻不低每千伏1兆欧，即6MΩ吸收比不低于1.2；

3.2.2测量定子的直流电阻，其相间直流电阻的差值不应超过最小值的2%；

3.2.3定子绕组直流耐压试验18KV，历时1分钟无异常情况，各相泄漏电流值不应大于最小值的10%，最大泄露电流在20μA以下时，各相间应无明显差别；

3.2.4定子绕组交流耐压试验10KV，历时1分钟无异常情况。

3.3 6KV电力电缆试验

3.3.1测量绝缘电阻包括电缆线芯对地（或金属屏蔽层）和各相线间绝缘电阻；

3.3.2直流耐压试验：试验电压由1KV缓慢且分阶段均匀升压到24KV，每阶段停留1分钟，并记录泄露电流值，泄露电流要符合规范要求；

3.3.3电缆两端相序应一致并与电网相序吻合；

3.3.4电缆泄露电流有下列情况之一者，电缆可能有缺陷，应予以更换：

（1）泄露电流很不稳定；

（2）泄露电流随试验电压的升高急剧上升；

（3）泄露电流随时间的延长有上升现象。

3.4电力电容器试验

3.4.1电容器的绝缘电阻采用1000V摇表对地测量；

3.4.2并联电容器的交流耐压试验，19KV历时1分钟，无异常情况；

3.4.3在额定电压下，对电力电容器组进行冲击合闸试验3次，电容器组各相电流值不宜超过5%。

3.5母线、高压绝缘子，隔离开关，真空断路器，高压套管，互感器一次线圈可综合进行交流耐压试验，试验电压24KV，历时1分钟无异常。

3.6避雷器的试验

3.6.1测量绝缘电阻，FZ，FCZ和CD型绝缘电阻值应与出厂无明显差别，FS型避雷器的绝缘电阻不应小于2500MΩ；

3.6.2 FS型阀式避雷器放电电压为16-19KV。

3.7互感器试验

3.7.1测量线圈的绝缘电阻；

3.7.2交流耐压试验同（5）；

3.7.3二次线圈的交流耐压试验标准为1000V，可与二次回路一起进行；

3.7.4测量电流互感器励磁特性曲线，极性组别；

3.7.5检查互感器变比应与铭牌相符；

3.7.6测量电压互感器一次线圈直流电阻应与出厂前数值无明显差别。

3.8出水蝶阀、风机联动试验

机组高压开关柜分合闸试验完成后，进行联动试验，试验内容包括蝶阀联动，风机联动。

3.8.1将机组风机运行状态转换到联动位置，蝶阀转换开关放到联动位置，分别送上各自的交流电源及控制电源。

3.8.2在控制室合6KV机组高压开关柜真空断路器，此时，机组风机应立即启动，蝶阀应在8秒钟以后缓缓开启。待蝶阀全部打开，信号指示正确后，关闭蝶阀到15°时，真空断路器应立即跳闸，风机随之停止运行，事故音响报警，且光字牌显示“事故跳闸”，试验三次均应正常。

五、试运行、资料整理

（一）	机电设备试运行

1．主机泵准备试运行的前十天，将随机文件，安装调试记录，试验报告，分项验收签证单，隐蔽工程验收签证报送工程师监理审查，同时报送机组运行有关操作人员名单，安全规程，防范措施，试运行由监理主持。

2．机泵电气设备先进行空载试验，时间为2小时，启动前要全面检查电动机转动，供电部分，起动后要摸、听、闻机械转动的温度、声音、气味。测量机械振动值，转速，记录起动时间，起动电流，电压及温升变化，保证每15分钟记录检测一次，如有意外应及时停机处理。

3．荷载运行必须在空载运行合格后再联结水泵，准备好各项工作，荷载运行时间为连续24小时，累积开机72小时，正常开停机3次后便可达到移交要求。

荷载运行时，需测试电机，水泵轴瓦温升，机组振动值定子铁芯温度、定子电流、功率，蝶阀，钢管，混凝土管，水塔，渠道是否正常，机组退出运行后对运行中存在的问题进行整改处理。

（二）、资料整理

机电安装工程空载、荷载运行结束后，要立即组织整理与分部工程有关的技术资料。

1机电安装竣工报告；

2机电设备随机技术资料；

3设计图纸、设计变更修改文件；

4分项工程验收签证资料（含隐蔽工程验收记录）；

5电气设备试验报告；

6主机泵组安装调整记录及施工日志；

7试运行测试的有关资料及会议通知记录；

8主要部位设备缺陷处理

9交接设备，设施，备品，备件，工器具清册。

六、供货计划及机械设备

（一）、主要工程设备及材料供货计划

1. 发包人提供的主要工程设备表

| 序号 | 主要工程设备名称 | 规格型号 | 数量 | 供货时间 | 交货地点 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 水泵 | 600S75 | 4台 | ×年7月1日 | 工地 |
| 2 | 水泵 | 500S98B | 2台 | ×年7月1日 | 工地 |
| 3 | 电动机 | Y500-6 | 4台 | ×年7月1日 | 工地 |
| 4 | 电动机 | Y450-6 | 2台 | ×年7月1日 | 工地 |
| 5 | 进水蝶阀 | D341-6 DN900 | 4台 | ×年8月1日 | 工地 |
| 6 | 进水蝶阀 | D341-6 DN700 | 2台 | ×年8月1日 | 工地 |
| 7 | 出水蝶阀 | D741X-16 DN700 | 4台 | ×年8月1日 | 工地 |
| 8 | 出水蝶阀 | D741X-16 DN500 | 2台 | ×年8月1日 | 工地 |
| 9 | 伸缩节 | SSQX-16 DN700 | 8台 | ×年8月10日 | 工地 |
| 10 | 伸缩节 | SSQX-16 DN500 | 4台 | ×年8月10日 | 工地 |
| 11 | 伸缩节 | SSQX-6 DN1200 | 2台 | ×年8月10日 | 工地 |
| 12 | 软接头 | KXT-6 DN900/700 | 6台 | ×年8月10日 | 工地 |
| 13 | 桥式起重机 | LDK-5 | 1台 | ×年6月10日 | 工地 |
| 14 | 排水泵 | 50QW25-10-1.5 | 2台 | ×年7月10日 | 工地 |
| 15 | 排水泵 | 80QW50-10-3 | 2台 | ×年7月10日 | 工地 |
| 16 | 高压开关柜 | KYN28-12(z)/003 | 7台 | ×年7月10日 | 工地 |
| 17 | 高压开关柜 | KYN28-12(z)/004 | 2台 | ×年7月10日 | 工地 |
| 18 | 高压开关柜 | KYN28-12/043 | 1台 | ×年7月10日 | 工地 |
| 19 | 高压开关柜 | KYN28-12/078 | 1台 | ×年7月10日 | 工地 |
| 20 | 高压开关柜 | KYN28-12(z) | 1台 | ×年7月10日 | 工地 |
| 21 | 高压电容器柜 | GR-1-01 | 3台 | ×年7月10日 | 工地 |
| 22 | 高压电容器柜 | GR-1-03 | 2台 | ×年7月10日 | 工地 |
| 23 | 免维护铅酸电池直流屏 | 100AH,220V | 1套 | ×年7月20日 | 工地 |
| 24 | 机旁屏 | JX2030 | 3面 | ×年7月20日 | 工地 |
| 25 | 低压配电柜 | GCS-1x03 | 1台 | ×年7月10日 | 工地 |
| 26 | 低压配电柜 | GCS-11x11 | 2台 | ×年7月10日 | 工地 |
| 27 | 站用变压器 | S10-200/6.3 | 1台 | ×年7月10日 | 工地 |

### 第七章  质量保证体系及质量保证措施

#### 一、质量创优目标

1、质量方针

满足顾客要求为宗旨，实现质量承诺为准则，领先行业标准为目标。

2、质量目标

以提高社会效益和经济效益为中心，强化内控，消灭通病，争创国内水利施工一流水平，确保工程质量达到合格工程。

#### 二、质量保证体系及质量目标的实现

1、组织保障措施

1.1本项目成立公司项目部，代表我局履行合同并列入我局创优计划和重点管理项目，组织所属单位施工，从根本上建立起有效的质量保证体系，充分保障企业全面质量管理措施的全面落实到位。

1.2队以上成立全面质量小组和创优管理委员会，第一管理者亲自抓，配齐专职质检工程师的质检员，从组织措施上保障创优计划的真正落实。

1.3狠抓重点，确保整体，针对不同的工程项目，制订相应的质量保证细则。将工程质量创优成绩纳入项目经理考核的主要内容，实行质量一票否决，对工程质量达不到创优计划的责任人进行重罚。

1.4明确各部门质量职责，责任到人。

2、质量验收按《水利工程质量检验评定标准》执行。

3、质量检验程序

本项目部实行三级检验制度，建立以监理工程师、项目安质部、队质检员及班组质量员组成的分级管理网络，加强工程质量控制。

4、质量管理制度

对本项目的管理严格执行公司ISO9001有关制度文件，在施工的不同阶段按照公司的制度及规程对施工实施过程控制。

5、明确管理人员质量职责

我公司将对本工程项目推行ISO9001标准质量管理，建立质量管理体系，完善技术责任制，对各级技术人员建立明确的职责范围，充分调动各级技术人员的积极性和创造性。认真贯彻国家技术政策，搞好技术管理。对促进生产技术的发展和保证工程质量都有着极为重要的作用。

#### 三、质量保证总体措施

1、组织保证

建立以项目经理、总工程师、质安部、项目经理部质检员及班组质量员组成的分级管理网络，加强对质量工作的组织领导和检查落实。

2、制度保证

技术负责人组织各专业技术人员，按照技术规范要求，完善各工序，同时按照各专业的各种规范和条例，加强对上岗人员专业技术和质量意识的教育、培训，严格按招标文件关于现场人员培训的规定执行，积极参加培训。

3、建立一套公正的奖惩制度

对违反操作规程，影响工程质量的除坚决返工外并给当事人以处罚、对严格按照操作规程施工，工程质量优良的给予奖励（按照本公司奖罚制度执行），各质检主管人员有职有权保证其贯彻实施。

4、做好技术交底

每道工序开工和员工上岗前，应进行一次简短的质量要求和技术交底，由各专业工程人员负责实施，质检工程师讲明质量要求和奖罚规定，使每个员工上岗前人人做到心中有数，以确保工程质量。

5、落实交接班制度

各分项工程的每一道施工工序，特别是隐蔽工程，必须经驻地监理人员的验收合格，方准进行下一道工序的施工。充分发挥内部各级质量检查人员的作用，消除隐患，保证隐蔽工程受检一次合格。

#### 四、原材料质量保证措施

1、材料采购

根据我局质量方针和质量目标的要求，依据我局的材料采购的有关程序文件，选择有资质、信誉好的材料供应商，保证所有同工程质量有关的物资采购能满足规定的要求。材料进场后，材料员清点材料，填写料具验收单，核对送货单内容与采购合同的内容或事先的协定是否一致，不一致则应通知采购责任人及时与材料供应商处理。

2、原材料的检验

2.1物资的进货检验由材料员及试验员负责进行；材料员负责材料的外观物理性能检验，试验员负责材料的化学性能检验。

2.2如合同规定某项物资须由独立试验机构进行进货检验和试验，材料员应尽快安排该项工作。

2.3送货单准确、有材质证明及物资经检验合格的，材料员在验收单上签字。当物资的质量不符合合同规定，则作退货处理。

2.4进场材料经检验和试验后，需经项目质量监督员签发进场物资的准用令。否则，进场材料不允许在工程中使用。

3、现场物资的堆放、贮存

现场材料严格按施工平面布置图堆放，钢材、钢管、木枋、模板、砌块、砂石等材料须挂牌标识牌上要标明材料的品种、规格、型号、数量、进货日期、保管人姓名。需入库保存的材料须分门别类摆放好，并挂牌标识，标识牌上应标明材料的类别、规格、型号、进货日期。

#### 六、成品保护措施

项目经理部工程组是成品保护管理的主职部门，项目部其它部门为成品保护的相关部门，本项目的成品保护具体运作执行公司ISO9001程序文件之《15.2防护和交付控制程序》文件，保证成品及半成品在交付前得到有效的保护，确保交付给业主优良的满意的产品，按照该程序的要求负责协调各施工队伍的施工，使施工有序进行，避免各施工队施工过程中对彼此的成品、半成品的损害，定期检查评比，督促各施工部门落实成品保护措施。

1、项目部工程组组织专职检查人员跟班作业，定期检查，并根据具体的成品、半成品保护措施的实施效果进行奖罚。

2、施工队伍指定专职人员负责成品保护的检查与督促。

3、项目部每周的协调会议上，由工程部及安质部对各施工队伍的成品保护措施落实情况进行评比，集中解决发现的问题，督促指导各施工队伍开展成品保护工作，并协调成品保护工作。

4、加强对施工场的平面管理，避免外来因素对施工的影响。

5、门卫管理制度，禁止外来人员及外来车辆进行，避免对工程产品造成损坏。对处于养护期的成品或半成品应有明确的标示牌，标示牌上应标明养护起止日期和负责人、注意事项等内容，避免其它人员对处于养护期的成品或半成品造成损坏。

### 第八章  安全保证体系及安全保证措施

#### 一、安全施工管理目标

安全生产同质量、效益一样是创优工程不可缺少的重要环节，是关系到职工人身和国家财产不受损失的大事。在施工过程中认真贯彻“安全第一，预防为主”的方针，坚持做到管生产必须管安全。建立健全安全组织保证体系，加强职工安全生产教育，使每位生产者都能熟知安全生产知识，并在施工中切实执行，杜绝一切不安全因素，保证劳动者的安全与健康，确保本工程施工安全。

1、安全施工目标

无重伤及以上伤亡事故；

无重大行车事故。

无等级火警事故。

年负伤率控制在3‰以内。

2、安全检查

落实安全生产责任制，完善安全管理体系，公司及项目经理部定期及不定期对本项目的安全施工措施进行检查，并按有关安全、文明施工规定执行。

#### 二、安全保证体系

1、安全检查

1.1定期安全检查

公司质安科每月一次定期安全检查；项目经理部质安部每周一次安全检查；作业组每日一次安全检查。

安全巡查组每日值班：每次检查都必须做好记录，发现事故隐患要有专人负责解决，把事故消灭在萌芽状态。

1.2不定期安全检查

公司质安科及项目经理部质安部均对关键部位的施工安全措施实施突击检查，并将检查结果做好记录，督促落实有关责任人实施纠正措施。

2、安全生产教育

2.1工程开工前，对所有参加本工程的施工人员进行安全生产教育，组织学习《安全技术操作规程》，并结合本工程，制定详细安全生产措施。

2.2坚持每周不少于两小时的安全教育，由主管工程师针对当前施工项目，结合有关规范、规程，上好安全技术课。

2.3对特殊工种，如爆破工、压路机司机、电焊工、机动车司机、电工等，需培训考试合格后，持证上岗操作。

2.4安全生产教育须持之以恒，工地上有安全生产宣传牌、安全标志。

2.5施工班组安全技术交底制度化，重要项目由质安部部长亲自交底，并做好记录。

#### 三、安全措施

1、施工人员安全防护

1.1参加施工人员是经过安全培训，并考核合格持证上岗者。施工人员进场时或进行具体操作前，须经过施工工长及安全监督员的安全交底。

1.2施工人员必须遵守现场纪律和国家法令、法规、规定的要求，必须服从项目经理部的综合管理。

1.2.1施工人员进入施工现场必须戴符合标准的安全帽及工装，进入2m以上架体或施工层作业必须佩挂安全带。

1.2.2施工人员立足本职工作，严禁动用不属本职工作范围内的设备。

2、施工用电安全措施

2.1电气设备的设置、安装、防护、使用、维修、操作人员都必须符合《施工临时用电安全技术规范》要求。

2.2施工现场的一切用电设备的安装必须严格按施工组织设计所规定的要求进行。现场施工用电原则执行一机、一闸、一漏电保护的“三级”保护措施。其电箱设门、设锁、编号，注明负责人。

2.3电箱内所配置的电闸、漏电、熔丝荷载必须与设备额定电流相等。不使用偏大或偏小额定电流的电熔丝。施工现场的配电箱和形状箱至少配置两级漏电保护器，漏电保护器应选用电流动作型，漏电保护器只能通过工作线。

2.4保护移动式设备的漏电开关、负荷线每周检查一次；保护固定使用设备的漏电开关应每月检查一次。

2.5接地装置必须在线路及配电装置投入运行前完工，并会同机材组及设计者共同检测其接地电阻值。接地电阻不合格者，严禁现场使用带有金属外壳的电器设备，并应增加人工接地体的数量，直至接地体完全合格为止。

2.6在电气装置和线路周围不堆放易燃、易爆物品，不使用火源。在电气装置相对集中场所，配置绝缘灭火器材，并禁止烟火。

3、机械安全防护

3.1现场机械必须由项目机材组进行试运行，检查其运行情况正常后方可参与本项目施工，项目机材组对检查后的机械按公司ISO9001程序文件要求进行标识。

3.2混凝土拌和站、压实设备、钢筋加工机械或其它机械，必须满足机械本身护罩完善，电机无病的要求，还要对机械作接零和重复接地的装置。接地电阻值不得大于4Ω。

3.3操作人员必须经过培训考核合格持证上岗。

3.4各种机械要定机定人维修保养，做到自检、自修、自维有记录。

3.5施工现场各种机械要挂安全技术操作规程牌。各种起重机械和垂直运输机械在吊运物料时，现场要设人值班和指挥。

3.6各种机械不准带病运行。

4、消防、治安措施

4.1施工现场设安全标志，危险作业区悬挂“危险”或者“禁止通行”、“严禁烟火”等标志，夜间设红灯警示。

4.2地布置符合防洪、防火、防雷击有关安全规则及环卫要求。

4.3工运输车辆必须严格遵守公路交通规则，文明行车，注意安全。

4.4治安消防工作坚持“预防为主，以消为辅”的指导思想，加强施工现场的物资、器材和机械设备的管理，防止物资被哄抢、盗窃或破坏。

4.5开展法制宣传和“四防”教育，项目经理部定期开展以防火、防盗为主的安全大检查，堵塞漏洞，防患于未然，健全现场保卫机构，统一领导治安保卫工作。

### 第九章  环境保护与文明施工措施

#### 一、环境保护及文明施工管理体系

1、建立环境保护及明施工管理体系，健全分级负责的管理体系。

2、各工点区域范围的环保、卫生与现场文明施工由工点负责，经理部定期按文明工地标准进行检查评比，奖优罚劣，并服从有关环保部门的监督和指挥。

3、积极组织干部、职工学习工程建设施工的有关文件，开展文明施工的教育活动，提高干部、职工的环保意识和公民的责任意识。

4、组织文明检查小组，在施工现场进行巡回检查，监督保持所有设施完好、整洁，施工人员文明有礼。

5、加强内部治安和夜间保卫，充分发挥公安派出所民警的作用，坚决制止施工人员参与黄、赌、毒等活动，加强精神文明建设。

6、加强对文物的保护。施工中一旦发现文物，及时采取有效的保护措施，并迅速报告业主和有关部门，积极配合做好相应的保护工作，防止文物受损、流散。

#### 二、文明施工及环境保护措施

1、文明施工措施

1.1认真贯彻国家和当地政府有关文明施工的要求，推行现代管理方法，科学组织施工，做好施工现场的各项管理工作。文明施工由项目副经理专项负责，各施工队设文明施工专职监督员。

1.2按施工总平面布置图设置各项临时设施。堆放大宗材料和机具设备，不得侵占场内道路及安全防护等设施。

1.3沿渠道右侧设贯通全线的施工便道以及利用的村道应有专人养护，经常洒水，杜绝扬尘。

1.4施工机械进场必须经过安全检查，合格后方可使用；机械操作手必须建立机组责任制，并持证上岗；机械按规定的位置行驶和停放，不得任意侵占场内其他位置。

1.5保证现场道路畅通，排水系统处于良好使用状态；保持场容场貌整洁，随时清理建筑垃圾；在车辆、行人通行地方施工应设置沟井坎穴覆盖物和施工标志。

1.6在施工场地设置围档，非施工人员不得擅自进入施工现场。各类必要的职工生活设施，并符合卫生、通风、照明等要求，职工的膳食、饮水供应等应符合卫生要求。

1.7消防

1.7.1消除一切可能造成火灾、爆炸事故的根源，严格控制火源、易燃物和易爆物品的贮存。生活区及施工现场特别是材料场配备足够的灭火器材，并同当地消防部门联系，加强消防工作。

1.7.2工地及生活区的动力及照明系统派人随时检查维修养护，防止漏电失火引起火灾。

1.8治安

现场设派出所，进场后与当地治安部门取得联系，与地方治安部门成立联防小组，维护施工期间治安。同时加强职工内部教育、管理，防止与周围群众发生冲突、打架等。

2、环境保护措施

2.1建立健全环保管理组织保障体系

2.1.1施工区必须设专职环保管理人员，并明确岗位责任。

2.1.2现场施工区规划要对环保设施进行统一安排，以保障其实用的长期性。现场环保人员必须参与施组中环保措施的制订，以确保措施具体、实用，符合现场要求。

2.1.3按有关规定建立健全各种组织，做到措施有效，责任到人。

2.1.4与施工队签订环保协议书，切实把环保工作落到实处。

2.1.5积极配合有关部门的环保检查，对提出的问题必须认真整改，第一管理者抓落实。

2.1.6采取多种形式进行环保宣传教育活动，不断提高职工的环保意识和法制观念并进行考核。根据现场环保工作管理情况定期召开分析会，制定具体措施。

2.2防大气污染措施

2.2.1水泥、石灰等易飞扬的细颗粒散体材料应采用封闭式库房存放。搬运时必须采取有效措施，防止遗洒飞扬，禁止露天存放。

2.2.2回填土时，土壤上必须经常洒水，石灰的熟化和灰土施工必须与洒水配合，防止扬尘。

2.2.3严禁烧煤、木材等发烟物质。

2.2.4现场严禁使用敞口锅熬制沥青，必要时要使用密闭和带有烟尘处理装置的加热设备，并严禁在现场焚烧油毡、油漆以及其它可能产生有毒有害烟尘和气体的物质。

2.3防水污染措施

2.3.1现场作业产生污水禁止随地排放。

2.3.2食堂必须按规定设置隔油池，并加强管理，定期掏油，污水经沉淀后再排入市政管线。

2.3.3现场设置专用的油漆油料库。油库内禁止放置其它物品，库房地面和墙面要做防渗漏的特殊处理。储存、使用和保管要专人负责，防止油料的跑、冒、滴，污染水源。

2.3.4现场内禁止使用乙炔发生器。

2.4防噪声污染措施

2.4.1现场施工时间一般控制在早六点至晚十点之间。如特殊情况必须与当地府部门和群众协商后方可施工，施工中必须严格控制噪声扰民。

2.4.2现场的噪声机械必须设置封闭的机械棚，经减少噪声污染，或采用消声降噪的施工机械。

2.4.3经常性地对工人进行环保知识教育，加强管理，减少人为噪声扰民。

2.4.4定期对施工现场的噪声进行监测，对不符合要求的超标现象，必须采取措施进行整改，以保障施工现场的环境保护工作正常运行。