天津东疆保

税港区（一期）联检商贸 服务中心工程(室外工程)

技术标

目录

| 第一篇 施工技术方案 - 综合说明 - 我公司承建本工程的优势 - 编制依据 - 工程概况 - 本次工作范围 - 施工管理目标部署 - 施工总平面布置 - 施工准备 - 施工进度计划 - 工作范围内的系统简介 - 主要施工做法和技术措施 第二篇 进度计划安排和资源配备 - 进度计划安排 - 管理组织架构配备 - 劳动力配备计划 - 施工机械配备计划 - 检测试验和仪器配备计划 - 材料设备组织计划 第三篇 施工部署 - 现场布置和临建安排 - 深化图纸的工作部署 - 施工流水作业安排 第四篇 各项保证措施 - 质量体系与质量保证措施 - 施工安全保证措施 - 现场文明施工措施 - 施工现场环境保护措施 - 冬雨季施工措施 - 成品保护措施 - 地下管线、地上设施、周围建筑保护措施 - 施工现场维护措施 - 工程交验后服务措施 - 各工序协调措施和工期保证措施 第五篇 分包计划和管理措施 - 计划分包的内容 - 分包管理 附表-施工进度计划表 | 1 1 2 3 5 5 8 9 10 10 11 12 14 55 55 55 57 58 59 60 62 62 63 63 64 64 69 74 77 79 80 81 81 82 83 85 85 85 89 |
| --- | --- |

- 施工技术方案

- 综合说明

  - 承蒙天津港东疆建设开发有限公司、天津市天津市建设工程招标公司对我公司的信任，邀请我们参加贵公司天津东疆保税港区（一期）联检商贸服务中心工程（室外工程）的投标，在此致以诚挚的感谢。

  - 我们认真阅读了比选文件和施工图纸后，认为我公司完全有能力承担该工程施工，接受并遵守业主对该工程合同条款提出的各项要求。

  - 现就比选文件目标要求，我公司制定目标简述如下：

    - 质量目标：达到国家施工质量验收合格标准。

    - 工期目标：签订中标经济合同之日起108天完工（2007年8月15日开工，2007年11月 30 日竣工。其中与主体连接的管网工程必须与9月30日前完工）。

    - 安全生产目标：安全生产无事故。

    - 文明施工目标：达到我公司集团级文明施工工地标准，配合土建总包单位争创当地市级文明施工工地标准。

    - 服务目标：为业主提供高品位、优质总承包服务。力争业主满意率达到100%。

  - 承建本工程的管理宗旨和目标：在承建本工程中我公司将遵循“务实、严谨、创新、奉献”的企业精神，以“创高素质的总包管理，提供满意的工程服务”为目标，为业主提供高品位、高质量、省心、放心、舒心的机电承包服务。充分发挥我公司“技术密集、资金密集、管理密集和人材密集”的领先优势，采用现代化的技术装备，执行IS0-9001:2000质量管理标准，保证工程施工全过程中的每一个环节都处于动态的受控状态。实施“全方位协调、全过程控制、全专业配置”的管理方法，在既定的工期内，以最佳的劳动力配置，及时的物资供给，保证工程按期完成。

- 我公司承建本工程的优势

  - 天津东疆保税港区（一期）联检商贸服务中心工程及动力中心工程由我公司承建，我公司对施工现场和工程情况十分熟悉。

  - 质量优势：以“质量为本，创新为魂”是我公司始终追求的兴业理念。打造企业品牌，向社会奉献“精品工程”是我公司每一位员工奋斗的目标。我公司先后建造了天津体育中心主馆等多项“鲁班奖”工程和数十项国优与市优质工程。2001年我公司承建的中国民航学院新校区工程获得国优工程的称号，2002年我公司承建的天津轻工业学院教学主楼工程获国家优质工程奖。

  - 诚实守信：“重合同、守信用”是我公司的经营之本。“建一项工程，树一座丰碑，交一方朋友”是我们的口号。在历年来的工程建设中，我公司以诚实守信著称，在施工中认真履行合同。对于业主暂时出现的一些困难能够顾全大局，以工程为重，以双方的合作为重，尽力为业主排忧解难，在工程建设中与业主建立了深厚的友谊。如今，所有与我公司合作过的业主都已成为了我们的好朋友。

  - 良好的信誉：我公司被联合资信评估有限公司天津分公司评为信用AAA级企业；被天津市人民政府命名为“重合同、守信誉”单位；98年通过ISO-9002国际标准质量体系认证，同时获得国家CCQS和英国皇家UKAS认证证书；2001年11月通过质量管理体系ISO-9001:2000标准认证；2001年10月我公司计量管理工作通过了ISO-10012计量检测体系认证。2002年12月我公司在本市率先通过了环境管理体系ISO-14001：1996标准认证与职业安全健康管理体系GB/T28001-2001标认证。这些证书的获得充分体现了我公司良好的社会信誉。

  - 具有相同类型工程的施工经验：本工程需要根据实际需求进行深化设计，对所有外网管线的综合布置，我公司在中新药业现代中药产业园、津汇广场一期、二期等工程中均进行了图纸的优化设计。同时在数年的工程建设中，我公司先后承建了数项如天津行政许可服务中心、天津国际贸易与航运服务中心等工程中，施工速度之快、质量之高，各项指标均达到设计与业主的要求，多次获得市领导的好评，积累了丰富的施工和管理经验，尤其在宝坻外网工程，北京钓鱼台国宾馆外网工程的顺利实施为我公司在外网工程上积累了大量丰富的经验。

  - 总承包管理经验：我公司是天津市唯一国家房屋建筑工程施工总承包特级企业，同时具备机电安装一级资质。在多年工程总承包实践中，通过不同层次和深度的建筑安装施工总承包工程积累了雄厚的实力和经验。作为工程承包商，我公司多次与国外设计院合作，完成工程设计协调、设计施工一体化总承包管理。在承建的田边制药厂、日本竹中松下三期厂房、罗姆天津工场、三洋标准化厂房、天津东海理化、空港物流加工区域的天津丰田零部件补给仓库等均由外方作出工程设计方案，我公司进行施工图设计、施工一体化协调管理，对此我们具有丰富的经验和能力，赢得了业主的认可。

- 编制依据

- 编制依据

    - 天津市建设招标工程公司关于天津东疆保税港区（一期）联检商贸服务中心工程（室外工程）的比选文件和编制说明；

    - 招标图纸；

    - 国家现行技术规范、标准、图集及相关文件；

| 序号 | 技术规范名称 | 编号 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 给水排水管道工程施工及验收规范 | GB50268-97 |
| 2 | 建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范 | GB50242-2002 |
| 3 | 通风与空调工程施工质量验收规范 | GB50243-2002 |
| 4 | 城镇供热管网工程施工及验收规范 | CJJ28-2004 |
| 5 | 建筑工程施工质量验收统一标准 | GB50300-2001 |
| 6 | 建设工程施工现场面供用电安全规范 | GB50194-93 |
| 7 | 质量管理标准 | ISO-9001 |
| 8 | 环境管理标准 | ISO-14001 |
| 9 | 职业安全健康管理标准 | GB/T28001-2001 |
| 10 | 天津市建设工程施工安全管理规定 | 天津市人民政府45号令 |
| 11 | 施工现场安全样板标准 | 市安检站 |

注：其他未注明部分执行当前新国家验收规范和设计规范。

  - 编制原则：

    - 严格执行国家颁布的各项法规及标准。

    - 严格遵循比选文件，设计图纸及国家和地方颁布关技术规范、规程，认真分析研究、制定切实可行的施工技术措施。

    - 总体考虑，全面协作，选择适宜本工程条件的施工机械、设备和人员。发挥设备、人才优势，认真分析，充分比较、论证，合理规划整个工程的施工程序、技术措施，减小施工干扰，加强各施工工序间的衔接，提高施工效率，确保施工质量和进度。

    - 多方案分析分析比较，选择最合理的施工方案。可靠的节水、节电、排水、防噪、防尘措施，选择最有利于工程施工，同时又对周边环境影响最小的施工组织方案。

    - 认真贯彻执行“百年大计、质量第一”的质量方针政策，承诺“不向社会交一平米不合格产品”。在业主及监理工程师的指挥下，优质、快速、高效完成本工程，为本市的城市建设做出贡献。

    - 我公司将切实可行地搞好文明施工的现场管理。

- 工程概况

  - 工程名称：天津东疆保税港区(一期)联检商贸服务中心工程(室外工程).

  - 投资方：天津港东疆建设开发有限公司

  - 招标代理机构：天津市建设工程招标公司

  - 项目地址：天津东疆保税港区

  - 质量标准：达到国家施工验收规范合格标准

  - 开竣工时间：2007年8月15日-2007年11月30日

- 本次工作范围：

  - 天津市建筑设计院设计的“天津东疆保税港区（一期）联检商贸服务中心（室外工程）”施工图纸内容。

  - 依据比选文件的工作范围。

- 施工部署

  - 施工管理目标

    - 质量目标：达到国家施工质量验收合格标准。

    - 工期目标：签订中标经济合同之日起108天完工。

    - 安全生产目标：安全生产无事故。

    - 文明施工目标：达到我公司集团级文明施工工地标准。

    - 服务目标：为业主提供高品位、优质总承包服务。力争业主满意率达到100%。

  - 工期控制：总工期共计108天（日历日）。如遇甲方因素或不可抗力因素影响，除我公司采取有关措施尽量赶工期外，工期适当顺延。

  - 施工工艺主要阶段和重点部位：

- 管道敷设：放线定位→挖土方→地沟处理→管道测绘→管道敷设（管道坡口处理）→管道安装→水压试验→防腐保温→回填土。

- 电缆敷设：放线定位→挖土方→地沟处理→过路管绘制→电缆敷设→支架安装→绝缘遥测→铺沙盖砖→回添土→做好标记

  - 作业穿插和协调节点：

- 管道敷设：

    - 土方开挖夯实后立即进行铺沙工作，同时进行的还有管道敷设和焊口对接；

    - 对接完成后立即进行无损探伤和分段水压试验，为后续发泡保温和回填土做好铺垫。

- 电缆敷设：

- 土方开挖夯实后立即进行铺沙工作，同时进行的还有过路套管敷设和电缆敷设；

- 对敷设完成的电缆进行单根的绝缘遥测工作，在确认回路数、绝缘性能无误后，进行铺沙盖砖回填土并做好标记。

  - 总承包服务理念：“创高素质的总包管理，提供满意的工程服务”，是本工程施工组织的目标。在本工程施工过程，我公司将实施“全方位协调、全过程控制、全专业配置”管理方法。我公司一旦中标，我们在工程施工组织中要充分考虑各工种的配合工作，为交叉作业的专业创造施工条件，以保证工程整体施工顺利进行。

- 施工总平面布置

  - 该工程整个工程现场分为生活区、办公区、加工区、作业区等。

  - 为保证施工及临建区域的整洁给公司竖立形象，每天设专人对施工生活区、办公区、加工区、作业区进行清理；并有专人对各项材料的接收、堆放负责，务求材料接收有序、堆放整齐；工区内的垃圾有专人负责定时清除，定期运送。

  - 我公司根据甲方提供的变压器自行解决施工现场所有设施的用电问题，并设专人定期维修。

  - 我公司自行安排供应干净淡水，施工现场合理布置上、下水设施，能够及时排除场地表面水。并设立排水沟，进行有序排水。设备存放采用垫木防潮，上覆苫布防雨。

  - 在施工设施布置时，为满足环保的需要，食堂均采用液化气，出厂车辆和废水排放满足环保卫生要求。所有临时营地设施按国家和天津市有关消防安全法规配齐消防装置。

- 施工准备

  - 技术准备

    - 图纸会审及深化: 我公司中标后，立即组织项目经理部及相关部（科）室进行施工图会审，做好图纸会审记录。与设计及时沟通，进行相关部位的图纸深化设计，使之有可操作性。

    - 编制施工组织设计（施工方案）: 由项目经理部根据工程情况及相关文件编制细化的有针对性施工组织设计。对于结构重要部位与特殊部位编制详细施工方案。施工组织设计（施工方案）报业主与监理公司审批。审批后的施工组织设计是本工程施工中所依据的技术性文件。

    - 技术交底：施工前，由项目经理（工程师）、项目技术管理人员向施工队伍进行书面的工程技术交底。

  - 劳动力准备：如我公司中标，接到中标通知书，就立刻组织相关工种劳动力人员进场。详细分析及计划参看附表及后面的“劳动力配备”。

  - 施工机械准备：我公司一旦中标，按照施工进度要求，立刻安排相关的专业施工机械进场。详细分析及计划参看“主要施工机械和材料设备”和附表。

  - 主要设备材料准备：我公司一旦中标，按照施工进度要求，项目人员及时与甲方确定急需设备的型号规格，公司器材科立即组织相关投标的厂商及时供应材料。详细分析及计划参看“主要施工机械和材料设备”。

  - 施工组织准备

    - 项目经理部：本工程我公司选派工程创优经验丰富，敬业精神强的国家一级项目经理鞠培荣同志担任项目经理。并为该工程配备专业齐全，业务精干的项目管理人员组成项目经理部。按照“全方位、全过程、全专业”总承包的管理模式，实行项目承包管理责任制，履行施工过程中的指挥、计划、组织、监督、协调、控制六项职能。工程开工后，项目经理部人员立即进入现场。

    - 施工组织管理机构框图（详见附页）

    - 项目经理部主要人员配备（详见附表-主要施工管理人员表）

- 施工进度计划

  - 控制施工总周期在108天以内（签订中标经济合同之日起）。

  - 抓住关键路线，制定关键路线控制日期，签订责任状。

  - 节点安排：

    - 进驻现场后在外网划分区域内水电、热力、煤气等同时开展施工，做好管道的放线定位工作及电缆敷设前的平面布置工作。

    - 土方开挖同时进行铺沙工作，以及管道的连接预制工作，减少地沟内的管道焊接工作；

    - 土方开挖同时进行铺沙工作，以及电缆敷设的预制工作，减少电缆敷设长度及过路时被压破划伤；

    - 因为工期紧，流水作业排列紧凑，所以必须确保每个流水全部按期按质完成，才能确保总工期的实现；

  - 详细施工进度计划参见附表；

- 工作范围内的系统简介

        - 给水工程：

          - 单位：给水管管长及标高以米计，管径以毫米计，给水管埋深为地面下1.2米。

          - 给水管材及接口：生活给水管及消防给水管均采用给水球墨铸铁管，承插胶圈接口，塑料管与铸铁管（件）连接采用法兰连接。

- 给水管道接口用胶圈不应有气孔、裂缝重皮、接缝，其性能应符合下列要求：

  - 邵氏硬度为45-55度；

  - 伸长效率≥500%；

  - 拉断强度≥16MPa；

  - 永久变形＜20%；

  - 老化系数＞0.8（70*C144h）

- 橡胶圈的保存应符合下列要求：

- 橡胶圈应保存在温度为0-40℃的室内，不得长期受日光照射，距离热源的距离应不小于1米。

- 橡胶圈不能同有机溶剂（油、苯等）以及对橡胶有损害的酸、碱、盐、二氧化碳等物质放在一起，更不能与以上物质接触。

- 橡胶圈在保存及运输中，不得长期受挤压，以免变形。

          - 给水管道及其附件在运输和装卸过程中轻装、轻卸，并有防碰措施，严禁受振或碰撞，施工前需作外观检查；必要时进行性能试验，检验后方可使用。

          - 给水管、阀门、消火栓、排气阀等材料均必须符合行业标准的要求，并具有出厂合格证。

          - 开挖、基础及回填：给水管道采用明开挖，开挖时必须清除耕植土，金属管材采用300mm厚8%灰土基础后，素土回填。非金属管材采用300mm厚8%灰土压实后垫100mm厚中砂基础，素土回填，回填时必须分层夯实，密实度＞93%，并注意对管材的保护。给水管道及接口基础按产品要求施工。

          - 管道腐蚀：给水管道对于铸铁材内腐蚀采用水泥砂浆衬内防腐，外防腐采用环氧树脂喷涂，喷涂厚度200μ，对于钢套管采用加强级防腐。

          - 管道安装的一般规定：

- 接入各建筑物管道位置时现场情况可适当调整。

- 管道安装和铺设前，必须确保沟底标高和管道基础质量合格。

- 管道在调运及下沟时，吊具必须可靠，完成防腐层的管子再吊运使采用软吊带保护好防腐层，单管和管段下沟应平稳，避免与沟底或沟壁碰撞。

- 稳管时，将每根管子仔细对准中心，管段稳好后，用测量工具检测高程，注意管底应与管基紧密接触。

          - 打压试验：给水管道试验压力为0.6MPa，打压后10分钟压力降不大于            0.05MPa为合格。低压给水管道试验压力为1.6MPa，打压后10分钟压力降不大于0.05MPa为合格。高区给水管道试验压力为2.0 MPa，打压后10分钟压力降不大于0.05MPa为合格。

          - 给水管网构筑物施工要求：

- 阀门井：DN150阀门井采用￠1200地面操作立式阀门，按有地下水施做； DN100阀门井采用￠1000地面操作立式阀门，按有地下水施做。

- 消火栓及消火栓井：室外地下式消火栓（深100型）参照￠1200地面操作立式阀门井按有地下水情况施做。消火栓井附近侧石用油漆涂红，并喷涂红色“消火栓”字样。

- 排气阀：排气阀选用QSP1.0型DN50全压高速双口排气阀，扎法采用DN50Z40H-25型闸阀，排气阀井按有地下水时的￠1200地面操作立式阀门井砌筑。

- 排泥阀：排泥阀选用DN100、DN50Z40H-25型闸阀。排泥管采用DN100给水铸铁管，并用1％坡度引入污水检查井，排气阀井按有地下水时的￠1200地面操作立式阀门井砌筑。

          - 其他：

- 非金属管材穿越道路及桥涵记忆检查井必须加钢制套管，并注意套管的防腐。

- 管道拐弯，三通及 变径等其他地方应按相关规范作相应之墩。

- 金属管道自弯每节管道不大于1.5m，非金属管道不大于3m。对于金属管道，非标特殊弯头现场自制。

- 非金属管道与阀门相连时，必须增设一节双盘铸铁短管。

- 其他未说明之处必按国家及地方相关规范、规程执行，并由相关管道生产厂家配合施工。

- 接入各建筑物管道直径以单位建筑物设计图纸为准。

- 消火栓安装距路边不大于2.00m，距房屋外墙不大于5.00m.

- 各管线平面位置不祥之处，详见总图专业－管线综合平面图。

        - 热水工程：

          - 单位：热水管管长及标高以米计，管径以毫米计。热水管埋深为地面下1m。

          - 热水管材及接口：热水管材采用无缝钢管，焊接。6cm厚聚氨酯保温，外加PE保护壳。

          - 开挖、基础及回填：玻璃钢管道采用明开挖，开挖时必须清除耕植土。管材采用200mm厚8％灰土压实后垫200mm厚中砂基础，并用中砂回填至管顶200mm后素土回填，回填时必须分层夯实，密实度＞93％，并注意对管材的保护。

          - 打压试验：热水管道试验压力为0.6MPa，打压后十分钟压力降不大于0.05MPa。

          - 供水温度：热水供水温度为90℃。

          - 其他：

- 管道拐弯，三通及变径等其他地方应按相关规范作相应之墩。

- 非金属管道与阀门相连时，须增设一节双盘铸铁短管。

- 管道施工期间，应防止阳光暴晒和直晒。

- 泄水并就近排入排水井中。

- 其他未说明之处参照国家及地方相关规范、规程执行，并由相关生产厂家配合施工。

        - 排水工程：

          - 管材及接口：管材采用排水PVC双壁波纹管，热熔连接。管道在路面时环刚度为8，绿地下为4。

          - 管道基础：

- 管道采用砂石基础，作法参见95s516/10标准图集，并于基础下敷设300mm厚8％灰土垫层。

- 基础中砂及土石屑应夯实，夯实时应避免扰动下部地基土。

          - 放线开槽及排水：

- 管道放线见施工图中平面图。排水工程的水准点及桩号见平面图。

- 管道开挖均采用明开挖，放坡以现场情况而定。沟槽弃土应随时清理，堆放时应注意对沟槽的保护，沟槽开挖过程中及成槽后应避免出现震动荷载，开槽应预留30厘米土，待埔基础时再清除。

- 管基如遇软性淤泥，应清除至较好地基，超挖部分回填碎石，如沟槽较深不易清除，应根据现场实际情况，确定解决方案。

          - 检查井及管道回填：

- 检查井井盖高程与道路最终高程一致，预埋支管检查井井盖高程暂按对应点路面高程确定，各检查井及收水井等构筑物内外均采用1：2水泥砂浆20mm抹面。

- 管道回填：位于快慢车道回水管回填时均要求回填7％灰土，分层夯实至密度不小于93％，回填之道路基础底标高，以上部分由道路处理。

- 管道与检查井的连接处应设置止水圈，注意做好管道基础，必要时应在厂家指导下进行。

- ￠1000-￠1800雨水检查井作法见98S7-21，矩形雨水检查井作法见02S515，雨水口为砖砌H=0.7m,作法见98S7-52，重型雨水检查井作法见05S，检查井地基处理，作法见05S。

- 雨水口与检查井之间的连接管为DN200平口混凝土管，按不小于0.01的坡度坡向检查井。

- 管道施工及验收按《给水排水管道工程施工及验收规范》GB50268-97执行。

- 所有管道与检查井接口均作柔性接口。

- 管道均采用反开槽施工，当地面回填至一定标高后，进行压实，压实后进行开槽施工回填，回填标高及压实度见地基处理专业图纸。

- 当局部地基为淤泥层时，管道及检查井基础下作抛石处理，具体作法见地基处理专业图纸。

          - 其他注意事项：

- 污水检查井中，每隔三个检查井设一个卧泥井，卧泥井井底标高比管底标高低500毫米。具体位置见平面图；除卧泥井外，图中所注管底标高是出口管底标高也是井底标高。

- 污水管坡度：d200  i＝0.005；d300＝0.0015。

- 雨水口连接管管径为d200，坡度为0.01。

- 化粪井的施作：本工程化粪井为整体直埋式化粪池，采用图集号为03Ss401。

- 检查井、管道基础均按国家标准图集施作，还土密实度及其他注意事项均按市政工程施工技术规程执行。

- ￠100－￠200污水出户连接管施工时，支管检查井井位应对准出户支管，如有误差可作适当调整。出户管道井位处，由施工单位负责按原管径、原坡度接入支管检查井井内。

        - 空调水工程：

          - 室外管道布置采用直埋无偿敷设方式。供、回水管坡度为0.002，在管线最高点安装放气装置，最低点设泄水。凡装有阀门及泄水、放气处均设检查井。井深按管道标高及地形现场定。井盖需高出地面50-100mm，并设活盖。井的做法参照水表井做法施工。

          - 室外管道采用成品直埋防腐保温管道，管材为无缝钢管。直埋式预制保温管保护层采用高密度聚乙烯硬质泡沫塑料。保温层厚度40mm，高密度聚乙烯外套管保护层密度大于等于940kg/m，拉伸强度大于等于20MPa，断裂伸长度大于等于350％，耐环境应力开裂F50大于等于200h，纵向回缩率小于等于3％。穿越街道处的直埋管道当管顶埋深小于1.0米时应设置过街套管。

          - 管道间距和管道开槽尺寸详见05N5第13、14页。

          - 管道安装完毕后进行试压，试压分两步进行，第一步使管道内的压力升至1.5倍工作压力后，在稳压十分钟后应无明显压降现象。第二步管道内的压力降至工作压力，用1公斤小锤在焊缝周围对焊缝逐个进行敲打检查，在30分钟内无渗漏且压力降不超过0.02MPa即为合格。

          - 管道安装完毕及试压捡漏土前应对管道进行低温水预热，待管道预热变形伸长后立即回填土，然后逐层夯垫至所需标高位置。

          - 图中未说明处均按《城市供热管网工程施工及验收规范》以及05N系列建筑标准图集执行。

        - 电气工程：

          - 室外电缆均沿电缆沟敷设，每管穿一根电缆，排管顶部埋深为室外地坪下0.7米 。做法参照05系列建筑标准设计图集05D4-64-74。

          - 纵向排水坡度不小于0.3％。

          - 电力电缆敷设于石棉水泥管中，穿过公路及有重型车辆通过的场所时，选用混凝土包封方式。

          - 景观照明由传达室M箱控制。

          - 通信电缆采用通信管道人孔及管块的敷设方式，管块采用预制混凝土标准块。

          - 强、弱电电缆敷设时，最小间距不得小于10cm。

          - 施工过程中，电力管线于其他管线交叉时，参照有关施工验收规范施工。

- 主要施工方法和技术措施

管道敷设作业指导书：

  - 本投标方案只做出概括的施工工艺、步骤、及主要做法，具体细化的施工方案在中标后提供。

  - 施工准备

    - 材料要求：

      - 管材：直埋保温管应有产品合格证，管材不得弯曲、锈蚀、并无裂纹、无缩孔、无残渣、无折叠、无重皮、无飞刺、重皮及凹凸不平等缺陷，保温不得有破损。

      - 管件符合现行标准，有出厂合格证、无角度不准、厚度不均等缺陷。

      - 各类阀门有出厂合格证，规格、型号、强度和严密性试验符合设计要求。丝扣无损伤，铸造无毛刺、无裂纹，开关灵活严密，手轮无损伤。

      - 附属装置：补偿器、法兰等应符合设计要求应有产品合格证及说明书。

      - 型钢、圆钢、管卡、螺栓、螺母、垫、电气焊条等符合设计要求。

    - 主要机具：

      - 机具：挖掘机、坡口机、切管机、人字桅杆、导链、滑轮、砂轮锯、台钻、电气焊机等。

      - 工具：水平尺、钢卷尺、压力案、钢锯、水准仪、经纬仪等。

      - 撬杠、麻绳。

    - 作业条件：

      - 地沟开挖完成，槽底夯实干燥，检查验收合格。

      - 管材、阀件、管件等已备齐全，以运至安装现场。

      - 施工中应用的设备、机具均已备齐已就位。

  - 操作工艺

    - 工艺流程：	放线定位→挖土方→铺沙→管道测绘→管道敷设（管道坡口处理）→管道安装→水压试验（无损探伤）→防腐保温→回填土。

  - 管道测绘

    - 管道可根据各种具体情况先在沟边进行直线测量、排尺，以便下管前的分段预制焊接和下管后的固定口焊接。一般预制焊接长度在25-35米范围内，尽量减少沟内固定口的焊接数量。

    - 管道直线测绘排尺时，须事先将阀件、配件、补偿器等放在沟边沿线安装位置。

    - 对变相的任意角测定后，制作合适的钢制件。

    - 当管道遇到高差时，可采用灯叉弯进行连接。

  - 管道的敷设：本工程地沟内管道较多，可以由人力借助绳索直接下沟或相应施工机具辅助人力下沟，落入在已达到强度的地沟内，然后进行组对焊接。

  - 管道焊接：管道焊接前须进行防腐时，应事先集中处理。钢管两端留出焊口的距离，焊口处的防腐在管道试压后再进行处理。管道坡口处理、管道点焊定位、焊接顺序、焊条处理、焊接方式按有关规定执行。

  - 检查验收、填写记录。

  - 质量标准

    - 保证项目

      - 管道伸缩器的位置必须符合设计要求和施工规范规定，不允许随意移动位置。

    - 基本项目

      - 管道坡度应符合设计要求

      - 钢管法兰对接平行、紧密，与管子中心线垂直，螺杆露出螺母，衬垫材质符合设计要求和规范规定，不得加双垫。

      - 管道焊接，焊口平直，焊缝加强面符合规范规定，焊口表面无烧穿、裂缝和结瘤、加砂及气孔等缺陷。

      - 阀门安装、型号、规格、耐压强度和严密性试验结果符合设计要求和施工规范规定。位置、进出口方向正确，连接牢固、严密。

      - 油漆遍数符合设计要求，附着良好，无脱皮、无起泡、无流淌及污染现象。

      - 地沟内的管道排列、间距应符合设计要求。

  - 成品保护

    - 地沟内管道安装后，其甩口要用临时活堵封口，严防污物进入管内。

    - 保温后的管道严禁踩踏和承重。

    - 试压后，焊口处及时防腐处理。

  - 安全措施

    - 进行沟内作业时，防止沟壁的局部坍塌以及沟边的乱石滑进沟内砸伤施工人员。

    - 向沟内吊卸管子和阀件时，严防破裂或自行脱落，地沟内外要严密配合，落物位置不可站人。

    - 吊装过程中使用的麻绳，要常常检查，其备用强度要符合有关规定，并按规定接扣打牢。

  - 施工注意事项

    - 伸缩器安装时必须先进行预拉伸。

    - 阀门下应设置支敦或支架。

    - 保温时，切不可将管道与滑动支架包在一起，以免妨碍管道自由滑动。

电缆敷设工程施工作业指导书：

1、材料要求

（1）电缆规格、型号、电压等级及材质应符合设计要求，并有产品合格证，阻燃、耐火电缆还需要消防检测部门的试验报告，CCC认证。

（2）每轴电缆上应标明电缆规格、型号、电压等级、长度及出厂日期，电缆轴应完好无损。

（3）电缆外观完好无损，无机械损伤，无明显皱褶和扭曲现象。电缆外皮及绝缘层无老化及裂纹。

（4）固定电缆使用的金属型钢应做防腐处理，所有紧固螺栓，均应采用镀锌件。

2、作业条件

（1）土方开挖夯实，过路套管敷设完毕；

（2）变电站内所有设施就位

（3）所有路线标记完成电缆根数核实无误。

3、工艺流程

（1）室外敷设电缆

4、关键部位控制

(1)电缆敷设前必须进行绝缘摇测和外观检查，采用机械放电缆时选好适当位置，安装好机械，并将钢丝绳和滑轮安装好。人力放电缆时将滚轮提前安装好。敷设时严禁电缆与金属构件摩擦。

（2）电缆在桥架上多根敷设时应先将电缆的排列用表、图的方式画出来，以防止电缆交叉和混乱，电缆弯曲半径大于电缆直径的10倍。

（3）电缆敷设在电缆沟时候应注意防止划破缆皮。敷设前应对所有电缆进行绝缘遥测，敷设电缆时应待所有电缆敷设同时进行电缆标示工作；待敷设完成后再次进行电缆的绝缘遥测工作，然后铺沙盖砖完成所有工序。

（4）电缆敷设完毕，绝缘摇测合格后制作电缆头。直埋电缆将铠甲做好接地。电缆头所用接线端子规格型号与电缆相符合。潮湿场所接线端子应搪锡。

5、质量标准

（1）耐压试验、泄漏电流和绝缘电阻必须符合规范规定。

（2）电缆敷设严禁有绞拧、护层断裂和表面沿中划伤等缺陷。

（3）电缆终端头的制作安装应符合规范规定，电缆终端头固定牢固，芯线与接线端子压接牢固，接线端子与设备螺栓连接紧密，相序正确，绝缘包扎严密。

（4）电缆敷设及电缆头制作偏差符合规范要求。

6、成品保护

（1）室外电缆敷设工作在室内工程主体完成后、正式送电前，防止其他工序造成的破坏。

（2）电缆头制作完毕后应立即与设备连接好，不得乱放，以防损伤成品。

7、质量记录

  - 产品合格证及消防试验报告、CCC认证。

  - 电缆绝缘摇测记录。

  - 隐蔽工程验收记录。

  - 电缆敷设自检及检验批检验记录。

  - 电缆敷设施工偏差符合施工规范及工艺标准要求。

- 主要施工机械和材料设备

- 主要施工机械详见辅助资料表-拟投入本工程的主要施工机械表；主要设备材料详见商务标设备材料清单。

- 主要施工机械进场表

| 序号 | 机械或设备名称 | 计划进场时间 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 挖掘机 | 07-8-14 |
| 2 | 交流电焊机 | 07-8-15 |
| 3 | 气焊工具 | 07-8-15 |
| 4 | 坡口机 | 07-8-15 |
| 5 | 导链、滑轮 | 07-8-30 |
| 6 | 麻绳、钢丝绳 | 07-8-27 |
| 7 | 手持钻 | 07-8-27 |
| 8 | 台钻 | 07-8-27 |
| 9 | 检测仪器 | 07-10-1 |

- 劳动力配备

- 本工程工期紧、任务重，在工期安排上特别紧凑；因此，我公司在人员安排上布置为密集型，赶工时24小时轮流作业。

- 劳动力分布按照时间段曲线图

| 工种 | 8.15-8.31 | 9.1-9.15 | 9.16-9.30 | 10.1-10.31 | 11.1-11.30 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 管理人员 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 |
| 水暖工 | 6 | 120 | 100 | 40 | 10 |
| 电工 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 电焊工 | 5 | 20 | 20 | 8 | 2 |
| 司机 | 9 |  |  | 9 |  |
| 保温工 |  |  | 25 | 20 |  |
| 普通工 | 150 | 80 | 60 | 150 | 20 |

- 劳动力主要工种分析图示

- 检测试验

- 本工程涉及工序紧凑，必须及时对相关工序进行检测试验合格后方可进入下一道施工工序；

- 本工程主要检测试验的项目有：

- 进场材料设备检查：抽查数量根据规范要求，检查材料设备是否符合设计和规范要求：规格型号、技术性能参数、外观、相关技术证书和资质证书、合格证；

- 测量放线定位

- 伸缩器预拉伸检测；

- 焊口无损探伤

- 所有的检查必须施工单位、监理单位、建设单位三方联合检查，共同签字确认。所有检查试验必须记录。

- 主要经济技术指标

- 施工总工期108天（日历日），具体施工工期安排详见辅助资料表。

- 全员劳动生产率100%-150%。

- 分部分项合格品率和优良率。

- 分部分项合格率100%。

- 分部优良率90%。

- 观感85%以上。

- 资料合格齐全。

- 安全指标：无重大安全事故，一般工伤率控制在2‰以内。

- 质量体系与质量保证措施：

- 原则：坚持“创高素质的总承包管理，提供满意的工程和服务，贯彻法律法规执行规范，持续改进不断创新发展。”的质量方针，在本工程中认真运作ISO9000：2000版质量管理模式，对不同工种及每一道工序进行质量监督，使施工过程中的材料、半成品，成品质量都在受控状态下，从而使本工程的质量从根本上得到有效的保证。

- 建立质量保证体系：由公司、分公司到项目管理层，自上而下建立质量管理网络，使工程质量处于动态管理之中。（质量保证体系框图详见下一页）

- 质量保证措施准备工作

- 施工前，应严格按照国家现行施工规范和验评标准，组织编写工程施工组织设计。认真组织学习执行有关规章制度，对全体员工进行质量意识教育，牢固树立“质量第一”和“为用户服务”的思想。

- 项目经理部按照ISO- 9000体系运行文件的要求建立质量保证体系，设立专职质检员和成品保护管理员岗位，建立岗位责任制，并建立相应的台帐。公司领导要经常检查质量保证体系的运行情况。

- 根据本工程的特点和施工难点，制定工程的管理重点，成立QC小组，经常开展质量分析活动和劳动竞赛活动，做好记录。

- 施工材料的验收与质量保证措施：

质量保证体系

- 对所有进场的原材料、半成品组织检查验收，建立台帐。

- 所有进场物资包括由分包单位自行采购的材料/辅料，都必须具有合格的材质证明、出厂合格证和试验报告。

- 对进场的物资必须进行标识，按照已经经过检验、未经检验和经检验不合格等三种状态进行分种类堆放。

- 对需要做复试的原材料，必须按照规定及时取样，严格执行见证抽样制度，并将试验报告向监理报验。复试未合格之前，任何材料均不得使用。用提供优质材料的手段来达到向建设单位提供优质工程的目的。

- 项目经理部器材管理人员，应根据施工进度的要求，提前编制施工材料的采购与进场计划，科学、有序地组织材料进场。器材供应科要准确掌握施工现场材料的使用动态情况，最大限度地减少施工现场的施工材料的积压和超量供应的现象。

- 现场的器材管理人员负责做好各种施工材料的验收、复试抽样工作，并在保管发放中做好“九防”工作，确保用在工程中的每一部分材料都是合格品。对不合格物资，坚决不准进场，同时要注明处理结果和材料去向。对不合格材料的处理，建立台帐，严格保管，避免误用不合格材料。

- 文明施工是保证优质工程顺利进行的基础，器材供应部门要全力以赴协助项目经理部做好施工材料的采购、验收、入库、保管、使用等工作，保证施工现场的整洁有序。

- 施工材料管理措施：

- 施工材料的合格证由采购人员负责交给项目技术资料员统一保管，并做竣工资料的组成部分。对构成工程实体的主要材料由抽样员负责按进场材料的批量做好复试检验工作，严禁将不合格品使用到工程上。

- 分承包方所提供的材料合格证与实物有差异时，器材科应及时与其取得联系， 同时对该材料实行隔离措施，必要时需对该 材料进行复验，并根据复验结果进行相应的处理。

- 当建设单位提出对总、分包所提供的产品进行验证时，器材供应科与项目经理部应积极配合建设单位到生产厂家或收发地点进行验证，同时做好验证记录工作。

- 在材料进场验收过程中如发现有严重破损或短缺现象时，项目器材管理人员要及时与送货人当面交清，并立即与供货商、采购经办人取得联系，共同协商解决，以达到妥善解决的目的。

- 优选施工队伍：施工队伍进场前，由劳资部门严格审查其资质，报监理机构审核确认合格后，项目经理部进一步考查施工能力，先做样板，经检验符合要求后，方可允许进场进行施工。

- 过程检验及报验规定：

- 施工前由项目经理部按施工方案和《工程建设标准强制性条文》对施工人员进行书面的质量、技术交底，明确质量标准，规范施工工艺在操作中进行实测监控，做好记录。

- 现场成立质量管理小组，质量小组由项目经理，项目工程师、工长、质量员组成。现场的质量检查实行“三检制”即自检、预检、交接检。检查工作由施工人员、工长、质检员共同完成。

- 积极推行全面质量管理，贯彻质量以预防为主，将质量隐患及质量通病消灭在施工过程中。牢固树立“质量第一”的思想，实行目标管理、精心施工、严格把关，并认真严格按施工图纸、施工工艺及施工规范进行施工。

- 坚持“样板”领路制度。严格执行国家施工质量验收标准，对于主体施工中的主要工序，采取样板领路。即：净化隔断墙、吊顶样板、风道样板。以样板带动整个工程的质量提高。

- 工程实行“三检制”，认真抓好施工操作层的自检工作，现场设置专职质检员，监督操作层的自检及填写自检记录。

- 分部分项（工序）工程完成后，各工种和各分包单位要组织自检和工序间的交接检查，不合格的分项或工序，不经返修合格不得进行下道工序的施工。

- 分项工程或工序达到合格后填好报验单报监理复查验收，报验单附自检、交接检记录、隐蔽记录、预检记录、质量评定等资料。

- 严格按照“三检制”组织检查各道工序的施工质量。做到检查上道工序，保证本道工序，服务下道工序。真正做到严格控制工序质量，不合格的工序不移交。

- 质检人员必须严格控制施工过程中的质量，在施工过程中严把质量关，如实反映施工中的质量问题，并督促操作者及时整改。

- 不合格品处理规定

- 施工中出现施工质量不合格品，不得擅自进行处理，必须及时汇报，由总包方会同建设单位、设计单位、监理单位共同制定处理方案。施工方必须严格按照处理方案进行返修，并将处理结果报质检部门复查，复查达不到合格的应重新处理，直至达到合格为至。

- 凡因施工不当造成的一切后果，包括经济损失，均由承包单位自负。

- 施工中出现质量事故，必须按规定填写质量事故报告单，并及时上报质检部门。

- 出现质量事故时，必须认真对待，严格按照三不放过的原则，追查负责任者、事故的经过。对责任者进行严格处理，不得讲情面，说人情，包庇责任者。

- 工程质量检验评定规定

- 分项工程质量评定要按照国家质量验评标准进行事实求是的评定，不得闭门造车。

- 分项工程质量由施工班组与施工员进行自检，合格后由质检员进行复查，达到设计和规范要求后，上报监理进行核验。

- 分项工程质量评定出现不合格，由专职质检员填写不合格品通知书，技术部门提出纠正措施，整改后重新核定质量等级。

- 做好备案制的检查验收工作。基础、主体及工程竣工后，我们将积极的协助建设单位、监理单位，对工程进行备案制的检查验收。

- 质量保证资料管理规定

- 质量保证基础资料，由项目经理部技术资料员负责收集、填写、整理，报监理审验，严格执行天津市关于质保资料管理的各项规定。

- 各种质量保证资料，必须与施工同步进行，不得后补，以保证资料的完整、真实、整齐。

- 质量评定资料做到统一，格式标准化，严格按照《建筑安装工程质量检验评定标准》进行质量检查、评定。

- 质量经济处罚措施

- 分包单位对工程质量认真负责，分期、分阶段、分部位，达到预期质量目标的给予奖励，奖励额度按双方约定的合同条款执行。

- 分项、分部工程质量达不到预期目标，或经上级部门检查工程质量低劣，给工程带来不良影响的给予处罚。处罚额度按双方约定的合同条款执行。

- 材料把关不严，使用不合格材料，给工程质量带来不可挽回的损失，按双方约定的合同条款执行。

- 不按图施工，违章操作，造成返工的，根据返修损失大小给予加倍处罚。

- 施工安全保证措施

- 安全管理方针：在本工程的施工管理中，我项目执行职业健康安全管理体系，认真运作GB/T28001-2001标准，坚持“预防为主，控制总包建施风险”的安全管理方针贯穿于工程的始终，并将该方针传达给所有能与本工程的员工、分包方和相关方，创造一个良好的职业健康安全的环境，从而达到安全促生产。生产保安全的目的。

- 安全管理目标：施工现场安全达标率为100%，重大人身伤亡事故和机械事故频率为零，一般工伤事故频率控制在2‰以下。争创市级文明施工工地，综合得分85以上。

- 11.3安全保证体系：为确保职业健康安全管理体系的有效运行，建立本项目的职业健康安全管理体系网络，从组织机构、计划活动、职责、程序、过程和资源等要素，保持与分公司各部门之间的沟通，确保体系运行中的重大信息和处理得到有效控制。

- 组织机构

- 安全管理制度

- 安全技术交底制度：进行每一分部、分项工作前，由专业工程师，根据现场的安全措施和实际情况，对施工班组和分包单位及相关方进行书面安全技术交底。

- 班前安全活动制度：每天施工前由班组长、分包单位安全电对全体施工人员进行班前讲话，并对各种安全措施提出全面落实的具体做法。

- 安全生产检查制度：贯彻“安全第一，预防为主”的安全管理方针，项目经理部按JGJ59-99《建筑施工安全施工标准》每周组织相关人员对施工现场进行一次全面安全检查，同时进行打分，评出优良、合格、不合格。

- 安全例会制度：项目经理部根据每周安全检查结果，并召开安全例会，制定部署整改措施及下一步工作安排。做到“三定”即：定人、定时间、定措施,并做好整改记录。

- 安全培训教育制度：凡新进行场的施工人员要进行三级教育（分公司、项目经理部、施工班组），填写三级教育记录卡。现场每半月结合工程进度及施工特点对施工人员进行安全教育。

- 安全生产责任考核制度：根据各管理人员安全生产责任制作为项目各管理人员的考核依据，做到责、权明确，问题分清。增加安全意识，避免违章指挥。

- 安全生产职责

- 项目经理：全面负责现场的安全措施、安全生产，保证施工现场的安全 。

- 项目主任工程师：制定项目安全技术措施的分部工程安全方案，督促安全措施落实，解决施工过程中不安全的技术问题。

- 安全负责人：参与本工程危险源辨识和评价工作，检查、督促施工过程的安全生产，纠正违章，配合相关部门排除施工不安全因素，参与制定应急预案计划，安排项目经理部安全活动及安全增教育的开展，监督劳保用品的发放和使用。

- 现场机械（电器）管理：保证所使用的各类机械的安全使用，监督机械操作人员保证遵章操作。并对用电机械进行安全检查。

- 专业工程师/施工员：负责落实项目经理部所制定的安全措施，制定分项工程的安全方案，负责进行施工前的安全技术交底。

- 安全施工管理措施：我公司遵守一切指导安全、健康与环境卫生方面的法规和规范，坚持“谁主管、谁负责；谁检查，谁监督；谁在岗、谁落实”的原则。为工程提供一切安全装置、设备与保护器材，以保证现场施工人员的生命、健康及安全。根据本工程的规模和结构特点，经辨识高空坠落、触电、物体打击、机械伤害是本工程的重大危事故。针对四项危险事故制定管理措施如下：

- 组织管理：⑴ 坚持“安全第一，预防为主”的工作方针和“谁主管、谁负责；谁检查，谁监督；谁在岗、谁落实”的原则。现场建立由项目经理、专业工程师、安全员组成的安全小组，负责监督、检查现场安全设施，负责对进入本工地的施工人员进行安全教育，同时要做好安全记录。建立安全保证体系。⑵ 设专职安全员随时检查安全设施是否符合国家及行业有关安全操作规定，对工程防护要求达到双向安全防护标准。⑶ 进入现场的员工一律要戴安全帽及个人防护用品。要熟知本工种的安全技术操作规程，在工作中坚守岗位，不得擅离职守，严禁酒后作业。凡特工种人员施工要持上岗证。

- 设备管理：⑴ 各种机械设备的动力机具必须有安全装置。手持电动机具一、二类设备必须加不同毫安的漏电保护装置，并要设置移动式电闸箱，闸箱距操作者最远不超过2米。操作前要对机械进行检查，不得带病运转。⑵ 电器线路配线合理，严禁大把线及一闸多用，铁制闸箱要设置端子板。箱底距地面1.3米，并要求安装牢固，有防雷设施。胶皮线应架空敷设，不准拖地。⑶ 电焊机必须使用二次电焊钳子线，不准有破头。电焊机应垫高地面子30厘米，要有防雨罩。一、二次线端应有防护罩。⑷ 施工临时用电采用三项五线制设，按安全规定架设。⑸ 电缆埋设不得有接头，如必须有接头时应按规定处理，遇车道应穿铁管，埋深不得小于60厘米，电缆走向应设标识牌。

- 现场的临时用电安全管理措施：安全管理是安全施工的可靠保证，为加强对供电系统的安全管理，特制定“用电安全管理措施”：①编制临时供电系统的施工方案，方案必须安全可靠符合现场实际，施工中必须按方案执行。②现场的供电系统应采用TN/S系统，即“三相五线制”工作零线与保护零线分开使用。③现场用电根据我公司规定，达到“三级控制，两级保护”分配电箱，开关整齐划一，并设专人进行闸箱的日巡、周巡，并做好记录，确保漏电保护器的安全有效。④建筑物内的照明系统自成一体，供电要求采用36V以下的安全电压，灯具采用36V碘钨灯和36V白炽灯，低压变电器要设置合理，以满足建筑物内部各部位的照明。⑤外协单位的用电管理：与外单位签订安全用电协定，规定外协单位的用电范围、时间、负荷大小，检查用电单位执行协定。⑥在总配电箱处设一组保护接地作现场的PE线保护接地，另在转角处及末端加装接地保护，在建筑物内利用建筑物防雷柱子引下线。⑧对在建筑防雷应按设计图纸要求，从基础开始按规范要求做好电气连接，不得遗漏。⑨现场临设专业人员做好对现场用电的日志和日巡记录。阶段性的检查机械上的接地装置，按期摇测接地组织和设备的绝缘情况，操作一定要按照操作规程工作，每个临设电工必须持证上岗。

- 现场消防保卫措施：在施工生产过程中必须认真贯彻实施“预防为主，防消结合”的方针，确保在我项目中不出现消防、伤亡事故。

- 建立完善的保障体系：在施工过程中，建立以项目经理部牵头，现场安全员主抓，其它部门配合的管理体系，结合工程特点，对每一位员工进行消防保卫方面的教育培训，做到每个人在思想上的重视。

- 消防保证措施：a.实行逐级防火责任制，明确各级的职责，组建消防小组，负责日常的消防工作。b.加强对分包单位和民工消防教育，建立分包和民工内部的逐级责任制。c.施工现场内不允许吸烟。除特殊批准外，不允许使用电炉子。d.加强对易燃、易爆物品的管理，设置专用仓库存放，在存放处挂明显警示牌，对此类材料严格执行限额领料制度。e.在总配电箱处设干粉灭火器，配电箱周围禁止堆放杂物和易燃物品，在现场施工中电焊机周围更不允堆放杂物。f.加强对电气的管理，严格按规程进行操作。在雨季到来之前检查机械上的接地装置，按期摇测接地组织和设备的绝缘情况，操作一定要按照操作规程工作，每个临设电工必须持证上岗。g.现场及楼层内的临时设施，经常由专人进行检查，挂明显标志。h.任何人不允许私自挪动或改为它用。对现场所用碘钨灯要严格把关，保证施工顺利进行。

- 现场保卫措施：a.加强对每位员工的思想教育工作，建立有针对性的保卫制度和处罚措施。b.现场经警实行24h值班制度，进出车辆必须进行登记。c.现场每位员工必须配带胸卡进入现场，对于来访者要进行登记。d.实行材料出入门证制度，材料出场必须有器械材部门签发和出门证，其它部门签条无效。现场贵重物品必须入库保管，专人专管。

- 安全经济处罚措施

- 对初次违反操作规程者，由项目安全监督下达书面通知书，限期整改。对两次以上违反安全操作者，由分公司施工科下达书面通知书，强制整改，并罚款2000-5000元。

- 对违返操作规程，造成安全事故者，除安全事故自行负责外项目经理部对其进行5000-10000元处罚。

- 重大安全事故，按有关规定进行安全责任鉴定，按情节追究领导责任以及施工操作者责任，按国家有关法律、法规执行处罚。

- 现场文明施工措施：文明施工是施工管理水平的具体体现，为全面提高文明施工管理水平，树立企业良好的形象，以创信誉市场为方针，对施工进度、质量、物资管理，现场经理部建立健全组织管理体系，创造良好和谐的施工环境至关重要。我公司在文明施工方面一直注重管理，强调落实，并形成了规范化、制度化的管理模式。

  - 文明施工目标：文明施工达到集团级文明工地水平。

  - 文明施工措施

- 文明施工控制重点：① 抓好沟边防护，确保安全施工。② 抓好施工用电的安全管理。③ 抓好现场各种机具调和和料具的管理。④ 重点控制高空坠物，防止物体打击。⑤ 严格控制噪音、工程垃圾、污染。工程垃圾及时清理。⑥ 加强防火、防盗管理。⑦ 抓好安全用电和供水管理。⑧ 采取有效措施，抓好成品保护工作。⑨ 抓好各工序专业队伍的协调管理。

  - 保证措施：严格执行本市及我公司的文明施工的标准，争创建市级文明施工工地。

- 现场宣传标准化：a.在现场主要入口处按公司统一标准，设置“五牌一图三栏”。即：施工总平面图、工程概况图、文明施工管理牌、组织网络牌、安全纪律牌、防火须知牌。b.现场设立安全、消防、器材、机械等宣传牌、标识牌。在主要施工部位、作业点、危险区、主要道口悬挂安全宣传牌和安全警示牌。c. 现场办公室内设置项目经理部人员及岗位职责党支部园地、工会园地、质量保证体系、安全保证体系等标牌。

- 施工临时用电标准化管理措施：a.电器设备及机械设备集中布局，做到开关电箱一条线。（箱底距地面高度1.4m），电源线外皮保护垂直方向用PVC管，水平方向用铁管，线路要排列整齐。b.现场一切用电电线必须穿套管，有附着体的用卡具固定，无附着体的用钢索吊挂，高度4m。c.电气设备均设置随机开关。移动电动机具、设备设二级漏电控制。分电箱、动力开关簟、照明开关箱按标准制作，统一编号，刷红色危险标志，分配箱周围0.8m范围内严禁堆物。d.配电箱要保持清洁，经常打扫。安全装置齐全有效。e.所有分配电箱须设置总开关、电熔丝。

- 机具设施：a.各种机械设备要做到专人专机，定期保养，安全装置齐全有效，做到一机一闸一漏保，杜绝带病作业。b.电焊机设有可靠的防雨设置，焊钳及电线绝缘良好，接线正确，进出线防护罩要严密。c.手持电动工具防护罩齐全有效，橡皮电线不得破损，漏电保护器安装正确，且灵敏有效，接地保护良好。d.氧气瓶、乙炔瓶使用距离应大于5m。乙炔气瓶使用时须装回火装置，并设置防震、防爆、防晒设施。

- 保卫消防安全措施：a.建立消防预案，项目配备一名专职防火员，民工队、外协分包队配备治安防火员，由保卫科培训上岗，并配戴标志。b.现场设立专用氧气，乙炔气、铁制笼子。c.工程设消防水泵，采用2寸管做消防水源管，水泵满足扬程需要，由专人负责巡视检查消防器材。d.严格执行明火作业规定，由项目经理签字，由专职防火员负责明火审批。e.加强现场值勤管理，每月由项目班子对值勤人员进行评议鉴定，做到职责明确，制度落实，防火防盗。f.坚持保卫消防检查制度，项目安全员重点抓好现场安全用电，临边防护的检查落实，专职防火员重点抓好明火作业，重点监控部位的检查巡视，经常检查消防设施情况，发现逐级上报，同时督促整改，做好各项防火记录。g.施工现场严禁吸烟。易燃易爆物品存入处和木工棚严禁吸烟和明火作业。

- 场容场貌保证措施：a.现场设明排水沟，确保现场无积水。b.现场设平面布置图，各种材料堆放按平面图布置，各种材料设标识牌，流体材料，做50cm高的围挡，确保区域内整洁，材料码放有序。c.各种零散配件入库，并建立水泥库，由器材负责发放。d.现场实行工长区域负责制，负责本区域施工现场操作面及区域内材料、工具堆放。项目定期自检，由项目经理实行奖罚。

- 对民工队和分包队伍的管理措施：a.成立一个民工文明管理委员会，责任区域卫生检查的管理工作，加强民工队文明建设和管理工作。b.建立三项管理制度，即责任区域卫生管理，建立文明施工奖罚，职业道德规范检查评比，实现民工建家有新突破的目标。c.建立民工队进场教育制度，把文明施工标准化管理纳入到与民工队签订协议中，并作为项目考核民工队的主要依据。d.在民工队中，建立安全、质量、治保管理小组，确定专人负责。e.按照项目划分的施工操作区域，落实好三清六好，做到文明施工，有序生产，日战日清。f.教育民工做到文明施工不扰民，严禁高空坠物，抛物，严禁夜间大声喧哗，严禁随地大小便，严禁赌博酗酒、打架、骂街等不文明行为。g.民工队要按有关规定办理有关证件，按期办理暂住证等，并严格执行公司各项目企业管理制度，确保文明生产。

- 成品保护及施工不扰民措施：① 由项目经理负责成立成品保护小组，主管工程师和质量员、民工队负责人任组员，按负责区域分工负责。② 建立成品保护制度，制定切实可行的保护措施。③ 设专职成品保护员，明确责任，做好分工，做好检查交接记录。④ 专业工程师在施工之前必须进行成品保护交底。⑤ 对造成成品损坏的个人或民工队，按损坏程度严格处罚。⑥施工现场做到封闭式管理，施工作业时采限降低噪声措施，净车出场，做到施工不扰民。

- 现场保建急救措施：① 现场配备保建医生和保健药箱。② 建立急救措施，配备急救器材。③ 急救人员必须经过培训方能上岗。④ 经常向施工人员开展卫生防病宣传教育。

- 服装与胸卡：本工程管理人员和操作人员统一着装，佩戴统一制作的胸卡。并按岗位的不同，戴不同颜色的安全帽

- 施工现场环境保护措施：为了保护和改善生活与生态环境，防止由于建筑施工造成的作业污染和扰民现象，保障建筑工地附近居民和施工人员的身体健康，促进社会文明的进步，我项目经理部在本工程施工过程中严格执行GB/T24001-1996环境管理标准，做好施工现场的环境保护，为天津市的城市建设营造绿色建筑，创造一片蓝天。

  - 环境管理目标

- 噪音排放达标：混凝土施工：白天<70bB，夜间<55Bb；装修施工：白天<65Bb，夜间<55Bb

- 防大气污染达标：施工现场扬尘，扬尘达到国家二级排放规定。

- 生活及生产污水达标：污水排放符合《水污综合排放标准》；

- 防止光污染：夜间照明不影响周围社区；

- 施工垃圾分类处理，尽量回收利用；

- 节约水、电、纸张等资源消耗，节约资源，保护环境。

  - 环境因素评价：根据本工程的施工过程的实际情况进行评价，工程施工中出现有主要污染源有：噪声排放、粉尘排放、施工垃圾排放和夜间照明污染。

  - 环境管理的依据

- 《中华人民共和国环境保护法》

- 《环境空气质量标准》

- 《地面水环境质量标准》

- 《水污综合排放标准》

- 《建筑施工场界噪声限值》

- 其他地方标准及单位有关规定。

  - 环境管理流程

  - 环境管理措施

- 运输车辆：现场大门口设置冲车台与沉淀池，出场的车辆经过冲洗，避免将泥土带到现场外。运输散装材料的车辆，车箱后封闭，避免撒落。现场内车速限制在5公里/小时内。

- 现场施工道路：为降低施工现场扬尘现象，施工现场道路采用硬化路面，每天派专人随时清扫，适量洒水，以达到环卫要求的标准。

- 区域清理：施工现场内的各操作面，要求每天必须有专人负责清理工作，每个区域要设有垃圾区，并随施工进展及时清理，作到日战日清，活完底净。电锯产生的锯末当天进行清理，以免锯末刮入空气。

- 粉尘控制：大风天气开挖土方，采用浇水灰尘飞扬，确保周围的社区环境清洁，建筑垃圾采用专用工具运至指定地点并及时运至场外。对于易于引起尘害的细料堆，给予遮盖或洒水。

- 噪音控制：施工机械尽可能选择低噪音型号的机械，根据环保噪音（分贝）日夜要求不同的标准，调整施工噪音分布的时间，将容易产生噪音污染的电锯、电焊机等施工机械全部安排在白天施工，同时设置封闭的机械棚。保证周围居民的休息。每天晚上9:00至次日早晨7：00停止施工。对于特殊情况，如必须夜间连续施工，在施工前应报环保部门备案方可施工。

- 烟尘控制：现场食堂做饭采用油气炉及电蒸箱，禁止使用煤火炉进行做饭与取暖。现场严禁焚烧有害物质，如塑料、废棉纱等。

- 废水控制：工程开工前到环保部门进行排污申请登记，临建、食堂、厕所统一规划排水管线，污水经分解沉淀后再排入市政的污水管线。厕所化粪池每月由清洁车处理一次禁止乱排污水。禁止有毒有害的废、弃物用作土方回填，以免污染地下水和环境。

- 限光污染：夜间照明灯的型号应选择既能满足照明要求，又不刺眼的灯具，位置方向的选择应达到只照射工作区域而不影响周围居民的休息的效果。

- 节能降耗措施：施工现场开工前安装水、电表，专人抄表做好记录，随时了解水电用量情况，并经常对现场所有供水、供电设备进行检查维修及更换，杜绝跑冒滴漏及无效照明现象的发生

- 冬雨季施工措施

- 按照工程总进度要求，在本工程将进行雨季施工。

- 雨季施工措施：

- 施工组织：1.雨期施工前认真组织有关人员分析雨期施工生产计划，根据雨期施工项目编制雨期施工措施，所需材料要在雨期施工前准备好。2.成立防汛领导小组，制定防汛计划和紧急预防措施。3. 夜间设专职的值班人员，保证昼夜有人值班并做好值班记录。4.组织有关人员进行一次全面检查施工现场的准备工作，包括临时设施、临电、机械设备防雨、防护等项工作，检查施工现场及生产生活基地的排水设施，疏通各种排水，清理雨水排水口，保证雨天排水通畅。

- 电气、机械设备：1.入现场的设备，材料，避免放在低洼处，要将设备垫高，以防止损坏设备并防止漏电。设备露天存放加苫布盖好，以防雨淋，日晒，材料堆放周围有畅通无阻的排水沟，防止积水。2.施工机具置于防雨棚内，电气设备的电源线悬挂固定，不拖拉在地，下班后拉闸断电，关闭闸箱总电源。

- 配备充分的排水设施，随时将积存在管沟内的雨水及时排出，确保管道施工时沟底干燥平整夯实。

- 成品保护措施

- 由项目设专人成立施工维护小组，及时巡视检查，合理安排工序，减少垂直作业，防止成品污染。

- 安装后的管道不得作为支撑，使其作为其他用途的受力点；

- 预留管口要临时封堵，临时丝堵不得随意打开，以免掉进杂物造成管道堵塞。

- 各种仪表、附件等统一在交工前安装好，防止丢失和损坏。

- 用水冲洗的管道作业完成后，应将水清除干净，刷油及保温时高凳、架子不应碰撞管道。

- 地下管线、地上设施、周围建筑保护措施

- 为了保证新建工程的顺利施工，对地下管线及其它地上地下设施进行加固保护，特制定以下措施：

- 进入施工现场后，由项目经理部对所有的施工人员进行入场教育，并制定规章制度，做到文明施工、安全生产。

- 在工程破土动工前，项目经理部应提前与甲方联系协商地下是否有管线及其它的电力设施，并注意保护，根据现场实际情况，制定有效的具体保证措施。

- 基础地下排水时，应提前办理手续，并在施工现场内做污水沉淀池，再排入指定地点。

- 为了防止工程施工时产生的噪声和灰尘对周围环境的影响，建筑物外侧挂密目网全封闭。

- 施工现场维护措施

- 由项目设专人成立施工维护小组，及时巡视检查，合理安排工序，减少垂直作业，防止成品污染。

- 工程交验后服务措施

- 执行国家的法律、行政法规和国家关于工程质量保修有关规定，对交付业主使用的工程，在质量保修期内承担质量保修责任。在工程竣工验收前与业主签订质量保证书。

- 各分项工程保修期

- 本工程保修期为2年。

- 其它约定：我公司所施工的工程质量及保修期还应满足设计要求；

- 质量保修责任

- 属于保修范围和内容的项目，我公司在接到修理通知之后7日内派人修理。若我公司不在约定期内派人修理，业主可委托其它人员修理，保修费用从质量保证金内扣除。

- 发生紧急抢修事故，我公司接到事故通知后，立即到达事故现场抢修。

- 国家规定的工程合理使用期限内，我公司确保地基基础工程和主体结构的质量。因我公司原因致使工程在合理使用期限内造成人身和财产损害的，我公司承担赔偿责任。

- 在工程保修期内，定期对业主进行回访。

- 采用新技术、新工艺、专利技术

- 使用计算机技术进行项目成本、器材、施工预算、工程资料等方面的管理，提高项目的施工管理的水平。

- 各工序协调措施和工期保证措施

- 施工组织保障措施

- 选派施工经验丰富的项目经理主持本工程施工，组建技术力量强、管理经验丰富的项目经理部，为工程的按期完成提供可靠的组织保证。

- 充分利用施工空间和时间，应用流水段均衡施工流水工艺，合理安排工序，在保证安全、质量的前提下，科学组织挖土、管道敷设和探伤、保温、回填土等的流水作业。

- 制定分级控制保证计划。根据总控计划编制周控计划，根据周控计划编制每天计划，实行每日保周、周保总控计划的管理方式。

- 根据进度计划、工程量和流水段划分合理安排劳动力和投入生产设备，保证按照进度计划的要求完成任务。

- 制定分包施工队进行计划及时组织进场。并对其实施严格的管理。各专业分包进场前必须根据项目经理部总进度计划编制专业施工进度计划，各分包单位必须参加项目经理部召开的生产例会，把每天存在的问题落实解决。

- 加强操作人员对质量意识的培养，严格工序施工质量控制，确保各工序一次验收合格，杜绝返工，以一次成优的良好施工效果，确保工期目标的实现。

- 工序管理保障措施：最大限度地挖掘关键线路的潜力，各工序的穿插要紧凑，工序施工时间尽量压缩。以确保施工空间、时间充分利用，同时保证各专业密切的配合，合理穿插作业，避免互相干扰和破坏，影响施工正常进行，造成工序时间的延长。

- 优选施工队伍：选择队伍素质好，有合作基础施工队伍，不受季节的影响而导致劳动力缺乏，为工程所需劳动力提供可靠的保障。

- 提高施工机械化水平：为缩短工期，降低劳动强度，我们最大限度地提高机械化施工水平。土方采用机械施工，各专业配备相应的中、小型施工机械。为保证工期创造良好的施工条件。

- 资金材料管理保障：本工程采用专款专用，工程款不得挪用，要积极盘活资金，保证材料款，人工费及机械设备的运转费用的支出。

- 采用先进施工技术：积极推广新技术、新工艺、新材料，以提高施工的技术含量，获得施工工期的缩短。

- 外部环境保障措施：积极主动与当派出所、交通、环卫、环保等政府部门进行沟通，与他们交朋友，取得他们的理解和支持，为施工提供方便条件。季节性施工保障措施：本工程将要进行冬雨季施工，施工前，编制冬雨季施工方案，备好雨季所用的器材，为工程顺利进行创造良好的条件。

- 基础排水和防止沉降措施

在土方开挖和管道敷设施工过程中，管沟的降水与排水的控制是非常重要的一环，是确保管沟安全的关键因素，措施是否得当是决定基坑工程能否顺利进行的关键，在该工程中，本公司将采取沟底降水、沟内排水与沟外排水相结合的方法，对施工范围内的地下水和地表水进行有效控制，有组织排放。

8.1管沟降水

8.1.1管沟开挖前，在管沟沿线内打设一定数量直径550mm的大口井，井体采用无砂大孔管，井深13m，提前降水数天左右，将水位降至沟底标高50cm以下。

8.1.2雨季施工时，地面水不得渗漏和流入管沟，遇大雨或暴雨时应及时将沟内的积水排除，并在雨季增大观测密度。

8.2沟内排水：

8.2.1管沟在开挖过程中，用排水盲沟将大口井连通，将沟内地表水经盲沟汇集到大口井内，然后经潜水泵导入沉淀池，经过沉淀后排入市政管网。排水沟净断面为500×500mm，沟内填吋石，上面覆盖土工布。

8.2.2管沟侧壁的渗水可采用“引流”的方法，将水汇入排水沟内排出。

8.3沟外排水

在管沟沿线砖砌200mm高的挡水檐，防止地表水或雨水流入沟内，并将管沟的排水沟与临时道路两边的排水设施相连，保证排水的畅通。

8.4 防沉降措施

管沟开挖后，往往引起周围土体、建筑物、管线及其他结构的沉降，在制定有效防控措施的同时，首先要有科学可靠的检测手段，并依据监测的数据结果，采取相应措施防止沉降，要以预防为主，降水措施与堵渗漏措施相结合，避免建筑物由于所承受的荷载不同而出现沉降不均的现象。

拟建建筑物四周采用挡土墙桩支护。

在档土墙以外靠近居住区及结核病医院的两侧各布置一口观测井，每天安排专人测量井水深度，如发现异常情况，及时采取补救措施。

附表二：天津东疆保税港区（一期）联检商贸服务中心工程（室外工程）