目  录

第一章 编制说明········································1

1

1

1

2

3

3

4

5

6

6

9

9

10

11

11

11

11

第一节 编制依据····································1

第二节 编制原则····································1

第三节 编制范围····································2

第二章 工程概况·········································3

第一节 工程概况··································3

第二节 工程特点····································4

第三章 施工部署········································5

第一节 项目部组织机构人员配备····················5

第二节 施工组织机构主要职责范围··················6

第三节 施工现场总平面布置·························9

第四节 机械设备配备·······························9

第五节 材料构配件供应····························

第四章 质量目标及工期承诺····························

第一节 质量目标··································

第二节 创优计划··································

第三节 工期承诺··································

第四节 安全承诺·····································

11

12

12

13

13

13

15

15

17

17

17

24

26

26

26

28

33

38

第五节 环保承诺··································

第六节 文明施工承诺······························

第五章 施工准备······································

第一节 施工现场准备······························

第二节 技术准备··································

第三节 场地清理··································

第四节 临时工程设施建设··························

第六章 施工方案步骤和措施····························

第一节 施工方案··································

第二节 施工步骤··································

第三节 施工措施··································

第七章 工期质量保证措施·······························

第一节 建立质量控制机构··························

第二节 强化质量意识、健全规章制度···············

第三节 制定保障措施······························

第四节 单项工程的质量保证措施···················

第五节 雨季施工措施·······························

第八章 施工节约技术措施······························

40

41

43

43

43

43

49

49

49

49

50

50

51

52

52

52

53

55

第九章 技术保证措施··································

第十章 工期保证措施··································

第一节 施工工期··································

第二节 施工进度计划······························

第三节 保证措施··································

第十一章 安全保证措施································

第一节 安全方针··································

第二节 安全目标及其保证体系·····················

第三节 工程项目的安全管理·······················

第四节 施工管理安全保证措施·····················

第五节 施工用电安全保证措施·····················

第六节 社会安全保证措施·························

第十二章 文明施工及环境保护措施·····················

第一节 建立健全创建工作组织机构················

第二节 建立文明施工管理制度····················

第三节 创建措施································

第四节 环境保护措施····························

附图、附表

附图3-1  项目部组织机构图

附表3-2  项目部组织机构人员表

附图3-3  施工现场平面布置图

附表3-4  机械设备供应计划表

附表3-5  材料供应计划表

附图6-1  施工进度时标网络图

附图6-2  劳力供应计划图

附图7-1  质量控制管理组织机构图

附表7-2  检验、测量和试验设备配置表

附图7-3  原材料检验流程图

附图7-4  质量管理流程图

附图11-1 安全管理体系图

附图12-1 创建文明工地工作组织机构图

第一章  编制说明

第一节  编制依据

西北××学院南校区室外道路工程作为基础设施的建设，对于学院南校区整体项目的实施具有着非常重要的意义，其招标工作一直备受省市区各级领导及院领导的高度重视。施工组织设计是作为投标工作的重要组成部分，是经过大量的工作调研和对招标文件的详细研究编制而成的。主要编制依据有：

1、西北××学院室外道路工程发标文件。

2、西北××学院室外道路工程的有关设计图纸。

3、西北××学院室外道路工程招标答疑纪要。

4、本工程涉及的现行施工验收规范，质量评定标准，定额文件等。

5、通过踏勘工地现场，调查、采集、咨询所获取的资料。

6、我公司的《质量手册》和《程序文件》。

7、西安市工程建设文明工地标准及当地政府环境保护等方面的具体规定和要求。

8、本单位以前所从事类似工程的经验。

第二节   编制原则

1、执行国家、交通部、西安市有关基础建设工程的法令、法规、政策方针和管理办法等。

2、根据工程实际情况，因地制宜地制定切实可行的施工方案，采用平行、流水施工方法和网络计划技术组织施工，进行有序、均衡和连续作业，确保施工目标的圆满实现。

3、根据本标段工程特点，充分考虑地形、地质、机械等各种因素，积极采用推广新工艺、新技术和新材料，增加产品的科技含量以满足招标文件对工期和质量的要求。

4、合理布置施工现场平面，尽量减少工程消耗，降低生产成本，提高生产效益。

第三节  编制范围

根据招标文件的要求，本工程的编制范围为院内主要道路、（道沿）、人行道、路灯（含其它室外灯布线）、道路下雨水管道。整个道路工程由九个路段组成，具体段落如下：

=

=

①

=

②

=

③

=

=

=

弧

弧

=

④

=

=

⑤

=

=

⑥

=

教学楼东踏步

⑦

=

⑧

=

教学楼西踏步

=

=

⑨

第二章   工程概况及特点

面对21世纪全球化经济浪潮的不断汹涌，伴随着“西部大开发”战略与时俱进般的不断深入，为了振兴陕西，发展西部经济，为经济建设注入新的人力资源。所以我市着力营造郭杜大学园区，吸纳众多名优高校在园区建立新校，为学生提供全面发展和终生发展的新型校区，使园区成为我市教育事业的新式航母，为西安、为陕西及整个大西部的经济开发培养更多的高素质、高技能的各种人才。西北××学院南校区的兴建正是各级领导为了振兴陕西经济，培养新世纪人才的英明举措的具体落实和体现。本工程由中国建筑西北设计研究院设计，西北××学院投资建设。本次投标的工程主要由道路、排水及其它附属工程组成。计划工期90天，整个工程将于××年×月×日完工。

第一节  工程概况

由于本工程位于校区内，道路均设计为混凝土路面。道路总长3680米。结构为200毫米厚3：7灰土基层，20毫米厚粗石垫层，行车道路面层为220毫米厚C25混凝土面层。人行道为3米宽，结构为150毫米厚3：7灰土基层，上面浇注50毫米厚C15混凝土，然后做一道素水泥浆结合层，上面用25毫米厚1：3干硬性水泥砂浆找平，再做一道素水泥浆结合层，铺40毫米厚250×250毫米彩色水泥方砖，并用1：1水泥细砂浆勾缝。

雨水管道总长4305.4米，管径由D200毫米至D800毫米不等。其中：D200毫米雨水管道长1077米；D300毫米雨水管道长836.9米；D400毫米雨水管道长378.8米；D500毫米雨水管道长303米；D600毫米雨水管道长746.1米；D700毫米雨水管道长474.9米；D800毫米雨水管道长488.7米。由于埋深较浅，所以全部采用明开槽法施工。管道基座采用180°混凝土基座，接口为石棉水泥套环接口，检查井用圆形检查井，根据不同的管径选用不同的井半径。另外预埋路灯线总长6530.6米，其中YJV22-1KV-4×16型长1675米，YJV22-1KV-5×16型长4855.6米。

第二节   工程特点

从设计提供的图纸及对工程现场的踏勘，我们认为本工程具有以下特点：

1、该工程处于农田地，地势南高北低，无拆迁及地下管线的影响，便于机械化施工。

2、设计和施工道路线上有部分垃圾土需要外运。

3、生活和施工用水需打深水井解决。

4、施工沿线需要架设临时输电线路，以解决施工及生活用电，再配备2台2.5千瓦发电机，以备停电时所用。

5、由于工地现场的施工企业较多，且工程量较大，工期紧，必须做好相互协调工作。

针对以上工程特点，我单位将组建一支自身实力强，技术水平高，人员素质好，能吃苦，善于打硬仗的项目部来完成本工程的施工任务。在施工中精心组织，严密部署，合理安排，以一流的管理水平，一流的施工技术，一流的工作精神，一流的质量要求努力工作，确保本工程保质、保量、按期完成。

第三章  施工部署

综合上述工程特点，并结合招标文件的相关要求，我公司从项目部组织机构的组成及人员的配备、部门职责范围、施工现场的布置，施工机械设备的配备和施工材料及构配件供应等几个主要方面对本工程整个施工过程进行统一、合理、科学的部署，从而保证本工程保质、保量按期竣工。（项目部组织机构图，详见附图3-1）

第一节  项目部组织机构人员配备

我公司将成立“西北××学院室外道路工程项目部”抽调一批具有多年从事市政道路、管线施工管理经验并具备相应资质的专业管理人员组成项目经理部。项目经理部下设材料供应部、施工管理部、技术质量部、安全文明部、经营核算部、综合部，考虑工程量大、工期紧等原因，项目部下设两个施工作业队。第一施工作业队负责①号、②号、③号、⑧号、⑨号路段的施工（包括以上路段的雨水管道和路灯线埋设），第二施工作业队负责④号、⑤号、⑥号、⑦号路段的施工（包括以上路段的雨水管道和路灯线埋设）。

公司总经理李有良委托一工区副主任曹学有同志为本工程项目经理，全面负责该工程的施工。该同志是我公司一名优秀的项目经理，持有二级项目经理证，具有丰富的现场管理经验和组织能力。能虚心学习新知识、新工艺、新技术，努力争创一流水平，以“用户满意、企业信誉至上”为处事原则，不断提高职工素质，强化施工现场管理，建造了许多质量过硬，让用户满意的工程，为公司赢得了良好的社会信誉。项目副经理和项目工程师均由一工区副主任杨智谋同志担任，负责本工程生产及技术质量方面工作。另外，各部门部长及作业队队长均由一批施工经验丰富，管理水平高，责任心强，能吃苦、爱岗敬业的人员担任。（项目部组织机构人员表，详见附表3-2）。

项目经理部以“一切为了业主利益，以业主利益，企业利益高于一切”的思想指导项目部日常工作。推行制度化、规范化、科学化的管理，坚持文明施工，规范管理，以一流管理出一流工程为原则进行施工。每个员工从材料采购，施工过程管理到交付验收都应严格要求。按照甲方和合同条款的要求，圆满地履行施工合同，实现即定的工程目标。

在施工过程中，项目部对两个施工作业队的设备，人员以及施工场地等进行合理安排和调度，以达到最佳的施工效率和效益。同时接受监理工程师的验收和检查，坚决杜绝管理人员和生产工人不服从监理工程师的不正常现象发生，使监理工程师的一切指令得到全面执行。积极同甲方、监理联系通过施工组织方案。同当地政府部门取得联系，办理临时用地手续搞好和当地群众的关系。项目部要服从甲方的指令，认真履行合同，定期邀请甲方人员到现场检查指导工作。

第二节  施工组织机构主要职责范围

1、项目经理职责：

项目经理是项目工程各项管理的第一责任人，对本项目的安全、质量、工期、效益负全面责任。项目经理对外接受监理工程师和甲方的一切有关工程的指令，协调项目部与甲方、监理、设计院及地方关系，对内协调和指挥各部门各施工作业队顺利地完成各分部，分项工程。

2、项目副经理职责：

受项目经理委派负责生产、安全及施工现场管理。按审定的施工组织设计组织施工；按ISO9002系列抓好质量管理，认真组织QC小组活动；认真落实安全措施，抓好安全生产；积极推广新技术、新工艺，结合生产实际开展科技创新，遵守测量、试验等专项工作规范；根据业主的工期要求组织施工，工期、形象进度满足业主的要求；管好用好机械设备，提高设备的完好利用率，认真组织劳动竞赛活动；不折不扣地贯彻落实上级的规章制度、措施、办法和决定。

3、项目工程师职责：

由项目经理领导，对项目工程质量、施工技术、计量测试负全面技术责任，指导施工队工程技术人员开展有效的技术管理工作，提出贯彻改进工程质量的技术目标和措施，负责新技术、新工艺、新设备、新材料及先进科技成果的推广和应用。负责组织对工程项目施工方案、施工组织设计及质量计划进行编制及批准后的实施。对不合格品及其纠正、预防措施进行审核，解决工程质量中有关技术难题，并协助项目经理解决工程质量中的关键技术和重大技术难题，督促检查各项质量规划的实施。

4、施工管理部职责：

负责对本标段项目承包合同的管理，负责组织工程项目验收、统计报表的编制，负责工程项目的施工过程控制，制定施工技术管理办法。负责工程项目的施工组织设计及调度、勘察征地拆迁工程，参加技术交底、过程监控，解决施工技术疑难问题。组织实施竣工工程保修和后期服务。负责工程项目施工计划制定，实施管理，根据施工进度计划和工期要求，适时提出施工计划修正意见报项目经理批准执行。组织推广应用新技术、新工艺、新设备、新材料，努力开发新成果。

5、技术质量部职责：

依据我单位的安全，质量目标，制定安全，质量管理工作规划，在项目副经理的领导下进行安全、质量综合管理，行使安全、质量监察职能，负责全面质量管理及工程项目的控制测量，施工测量和施工的技术工作。对产品进行检验、量测、计量、考评。

6、材料供应部职责：

材料设备部职责负责物资采购和物资管理，负责制定工程项目的物资管理办法，检查指导和考核施工队的物资采购和管理工作。负责工程项目全部施工设备管理工作，制定施工机械、设备管理制度。安装设备的检验、验证标识及记录，参加工程项目验工计价，对各施工队的材料消耗和机械使用情况提出计量意见，评价各施工队机械设备管理情况。

7、实验室职责：

负责工程项目检验、试验、交验、及不合格品的检验控制，按检验评定标准对施工过程实施监督并对检验结果负责。负责现场各种原材料试件和混凝土试件的样品采集和测试、检验及其 质量记录。根据现场试验资料，提出各种混凝土的施工配合比，土方施工最佳含水量等试验数据，并在施工过程中提出修正意见批准执行。负责工程项目的计量测试工作，并负责工程项目的检验、测量和试验设备的核定、校准及使用管理工作。

8、施工作业队职责：

根据施工任务划分表安排的任务，负责组织各分项工程项目的具体实施和管理。

第三节  施工现场总平面布置

经过对施工现场实地调查，考虑到减少用地，节省劳力、节省投资，因地制宜，布置合理，方便施工，尽量就地取材，利用现有设施，拟定在校区主入口的两侧搭设项目部临建设施，在东侧设置项目部办公室、会议室、监理办公室、甲方代表办公室等办公设施和职工宿舍、食堂、浴室、厕所等生活设施，在西侧设置混凝土拌和站、料厂、库房等生产设施。（施工现场平面布置图，详见附图3-3）。打深水井解决生活和生产用水，用电则同甲方协商，从现场变压器下载，同时配备2台250KW发电机，以备停电时用。

第四节 机械设备配备

本工程战线较长，工期紧，必须采用机械作业为主，人工为辅的施工方法。道路工程主要配备挖掘机、推土机、平地机、压路机、稳定土拌合机、装载机等大型机械及车辆。所需机械及设备均由项目部施工管理部统一调配，按照工程需要分配至各相关施工作业队。（具体型号、数量详见附表3-4机械设备供应计划表）。

第五节   材料、构配件供应

材料的供应会直接影响工程的进度，加强施工现场材料的管理，对保证工期，提高工程质量，降低工程成本都有着十分重要的意义，及时做好各类材料的供料计划，针对施工场地堆放材料的实际情况，每月编制切实可行的材料计划，项目部将根据施工进度，及构配件需求计划，经项目经理审核后，报公司材料科按计划供应材料。公司材料科保证供应能跟上施工要求，特别是白灰，水泥及周转材料，必须做到提前运到现场。同时，项目部加强材料的现场管理，做到堆放整齐、标识分明，现场无散落现象。（主要材料供应计划表，详见附表3-5）

第四章  质量目标及工期承诺

第一节   质量目标

本工程质量目标：确保优良工程。

第二节   创优计划

贯彻满足顾客要求为宗旨，实现质量承诺为准则，领先行业标准为目标的质量方针，科学管理、精心施工、精心组织、降低成本、提高质量，创建一流工程，确保优良。

1、全段工程质量优，创精品，杜绝次品。

2、各类原材料符合设计要求，合格率100%。

3、分项、分部及单位工程一次检查合格率为100%，优良率93%以上。

4、工程质量符合设计和检验评定标准，单位工程达到全优。

5、加强核算、控制成本，降低造价，提高经济效益。

6、杜绝重大安全质量事故，消除隐患。

第三节  工期承诺

根据招标文件要求，具体开工时间以业主或监理工程师下达的开工令为准，计划工期90天。

第四节  安全承诺

杜绝因工死亡和重大伤亡事故，无机械设备大事故，无人为疏忽导致水灾，火灾事故。杜绝重大工程质量事故及重大交通事故。严格控制各类事故的发生。

第五节  环保承诺

环境保护是我国的一项基本国策，愈来愈受到人民的重视，我单位将与当地政府和环保部门密切配合，紧密协作，控制施工污染，减少污水，扬尘、噪音污染，切实做好环保工作。

第六节  文明施工承诺

我单位的驻地建设和施工现场保证达到西安市工程建设文明工地标准的要求。确保市级文明工地，争创省级文明工地。

第五章  施工准备

第一节  施工现场准备

项目部进驻施工现场应迅速开始施工准备工作，施工现场准备工作应做好以下几项工作。

1、复查和了解现场。复查和了解现场的地形、地质、文化、气象、水源、料源、料场、交通运输、通信联络以及城镇建设规划、环境及文物保护等有关情况。

2、确定工地范围。根据施工图纸和施工临时需要确定工地范围，及在此范围内有多少土地，哪些是永久占地，哪些是临时占地，并与地方政府及建设单位有关人员到现场一一核实。

3、清除现场障碍。施工现场范围内的障碍如建筑物、坟墓、暗穴、水井、各种管线、道路、民房必须拆除或改建，以利施工的全面展开。

4、办妥有关手续。上述占地，移民和障碍物拆迁等必须事先与有关部门协商，办妥一切手续后方可进行。

5、做好现场规划。按照施工总平面图搭设工棚、仓库、加工厂、安装供水管线、架设供电和通信线路；设置料场、车场、修筑临时道路和临时排水设施等。

6、道路安全畅通。道路施工需要许多大型的车辆机械和设备，不合要求的作加宽或加固处理，保证道路安全畅通。

第二节  技术准备

项目部在做好施工现场准备的同时应充分做好技术准备工作，包括内业技术准备工作和外业技术准备工作。

一、内业技术准备工作主要包括：

1、认真阅读、审核施工图纸，学习施工规范，编写审核报告；

2、进行临时工程设计；

3、编写实施性施工组织设计及质量计划；

4、编写各种施工工艺标准、保证措施及关键工序作业指导书

5、结合工程施工特点，编写技术管理办法和实施细则；

6、备齐必要的参考资料；

7、对施工人员进行进场前技术培训。

二、外业技术准备工作主要包括：

1、现场详细踏勘与地下管线细致调查；

2、与勘察测绘单位办理现场交桩手续，并进行复测与护桩；

3、各种工程材料料源的调查与合格性测试分析并编写试验报告。

4、各种仪器设备的测试计量和检验，并办理计量合格证书，进行状态标识。

5、组织进行设计路基横断面复测

6、施工作业中所涉及的各种外部技术数据搜集

技术准备按时间进程分为前、中、后三个阶段，前期打基础，中期高强化，后期抓完善，技术准备项目齐全，执行标准正确，内容完善齐备，超前计划布局，及时指导交底重在检查落实。

第三节  场地清理

施工人员进驻现场后立即开展场地清理工作；严格按照图纸所示及现场实际情况，清理工程征地范围内阻碍施工的各种构筑物、障碍物以及表层种植土、树杆、树墩、树根等其它杂物，按照建设单位和监理工程师意图积极主动地配合拆迁，为临时工程和主体工程创造条件。

清理场地范围为施工需要的最小使用范围，同时处理好与当地政府和居民、沿线单位的关系。

第四节  临时工程设施建设

1、生产生活用房

临时房屋采用租赁自建相结合的方式，修建原则：就地取材，节约用地，布局合理，减少干扰，方便施工，结构安全，经济实用。

2、生产生活用水设施

本标段计划打深水井解决施工生产和生活用水，水样送有关部门检测达到生活水饮用标准，方可使用。

3、施工用电

沿线有高压电源可利用，施工用电均由地方高压电网引入工地变压器，同时项目部配备发电机以供备用。

4、工地卫生、保健设施

为保证施工人员的身体健康，在工地设一个卫生保健室，配备常用的药品和急救设备，以便在人员出现伤病的情况下，及时得到医治。

5、工地临时排水设施

在线路及施工便道两侧设置临时排水系统，以保证工程的正常进行。

6、工地防火、防风安全设施

工地临建房材料采用砖墙、石棉瓦结构，并打设牢固以防大风天气损坏房屋，危及人员安全，在施工现场采取一切有效的防火与消防措施，配备一定数量的灭火器。

第六章   施工方案步骤和措施

根据施工现场实际情况，将工程共划分为道路工程和管道工程两个分项施工，分别安排两个施工作业队施工。两个施工作业队之间采取平行作业，内部各序间流水作业。项目部从工程重点和关键部位入手，突出重点，带动全面，科学管理，实现施工的连续性和均衡性，统筹安排施工项目确保工程质量和进度。（施工进度时标网络图，详见附图6-1）

第一节  施工方案

项目部进入施工现场，一方面组织劳力按文明施工的具体要求，在原定地点搭设项目部临建设施，一方面进行工程现场实地调整，对施工中可能会出现的问题有充分准备并订出各种相应的预防措施，为下一步的施工做好准备工作。当项目部临建设施基本搭建完成，立即进入实地施工。

各施工作业队根据各自的分段情况，结合施工现场的实际情况。以先地下后地上的原则，开始施工。首先完成道路下雨水管道工程，然后进行车行道路的施工，特别注意在浇注车行道混凝土两层前，一定要预埋路灯线过路管。在混凝土面层浇注一段距离后，可抽调人员开始施工人行道。路灯线管在铺彩色方砖前一定要全部埋完。同时各施工作业队应根据现场施工条件，多开工作面，缩短施工工期，两施工作业队之间平行作业，内部合理采用工序间平行流水作业，防止发生窝工及工序连接不紧密情况的发生。

第二节  施工步骤

一、道路工程：

道路工程施工工艺流程：

测量放样

平整路床     3：7灰土基层    20cm厚粗石垫层

浇注混凝土面层   安装路缘石

（一）清运垃圾：使用前应同监理对现状地形进行复测，以确定实际土方量。挖掘机、推土机、自卸汽车配合施工，将剩余土方及垃圾土全部运出路外，施工过程测量员随时监控。

（二）路床处理：挖填土至路床设计标高，使用推土机粗平、平地机精平，先用25T振动压路机振压，后用12-15T光轮压路机按重型击实标准碾压密实。

（三）3：7灰土底基层；采用稳定士拌合机路拌法施工。石灰选用袋装过筛白灰，稳定土选用无机杂质的黄土，土中硫酸盐含量不超过千分之八，为调整土的塑限指数，当含水量过小，应采用当地水调整。施工时先上土，后铺灰，控制虚铺厚度，用稳定土拌合机拌合，应随机抽检含灰量及拌合深度，严禁出现夹层。拌合后应及时整平稳压，用12-15T压路机碾压成型。洒水养生7天，保持表面湿润、不松散、不扬尘。养生期内除洒水车外，其它车辆不得通行。

（四）粗石垫层：在监理工程师批准的路基上按控制方格网上料，人工摊铺。

（五）混凝土面层：在经监理工程师验收合格的粗石垫层上方可进行混凝土面层的施工。

1、混凝土所需材料

（1）水泥

选用秦岭牌普通硅酸盐425#水泥，水泥的物理性能及化学成份符合现行的国家标准，进场水泥应有产品合格证及化验单，相关人员应对品种、标号、包装、装量、出厂日期等检查验收，并报监理工程师审批。

（2）选用质地坚硬，耐久、清洁，最大粒径不超40毫米的碎石，碎石的技术要求应符合下表的要求：

| 项 目 |  | 技术要求 |
| --- | --- | --- |
| 颗料级配 石粒强度等级 |  | 见下表 ≥3级 |
| 压碎值 指标值% | 水成岩 | 13-16 |
|  | 变质岩或火成岩 | 16-20 |
|  | 浅层的或喷出的火成岩 | 21-21 |
| 针片状含量 |  | ≤15 |
| 硫化物或硫酸盐含量% |  | ≤1 |
| 含泥量% |  | ≤1 |

碎石标准级配范围

| 粒 径 | 筛孔尺寸（园孔mm） |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 40 | 30 | 25 | 20 | 15 | 10 | 5 |
|  | 通过百分率（以质量计%） |  |  |  |  |  |  |
| 5-40 | 90-10 | 55-69 | 39-54 | 25-40 | 14-27 | 5-15 | 0-5 |

（3）采用天然砂，其质地应坚硬耐久，净洁并且有良好的级配，其技术要求符合（GBJ97-87）的要求。

（4）水用当地水源

（5）钢筋

钢筋应符合图纸及《用热扎带助钢筋》（GB1449-98）的要求，钢筋应顺直，不得有裂缝，断裂裂痕，表面油污锈斑等。

（6）伸缩缝填充料为沥青砂子

（7）外加剂

选用路面混凝土外加剂，经配合比试验符合《水泥混凝土路面施工及验收规范》（GBJ97-87）的要求，并经监理工程师批准。

2、施工步骤

（1）支模：模板采用专用槽钢，钢钎加固，保证接缝紧密，在经全站仪放好的基线上安装，保证线位及高程。

（2）拌和：集中厂拌，上料由电子秤控制，保证配合比的准确。

（3）运输：采用搅拌运输车运输，出料和卸料确保高度不超过1.5m。

（4）摊铺：由装载机缓慢均匀的摊铺，人工配合。

（5）振捣：先用平板初振，后用自行式振动横梁一次振捣成型，振捣合理掌握时间，不漏振，不过振并随时检查模板的变形，松动现象。

（6）收面：按图纸要求不同范围采用不同处理方法。

（7）养生：草帘上覆盖塑料遮盖养生，专人负责，随时补充水份，保证湿润。

（8）接缝处理：

a、切缝应在混凝土强度达25%~30%时采用切割机进行切割，切割产生的粉末在其干燥前清除干净。

b、账缝缝壁必须垂直并符合图纸要求。

c、缝槽内清理干净经监理工程师批准后即进行填缝作业，填料应与混凝土缝壁粘附紧密，饱满密实，缝缘清洁整齐。

（六）路缘石、侧石安装：砂浆采用干硬性砂浆，座浆饱满，道牙、平石缝宽不大于1cm。对道牙直顺度、高程要连续监控，曲线部分应光滑圆顺。C10混凝土浇道牙后背，用素土回填。

（七）人行道施工：

推土机平整路床，人工挂线做3：7灰土基层。12-15T压路机碾压密实。1：3干硬性水泥砂浆铺4cm厚250×250彩色水泥方砖，外侧栽丁式路缘石。彩砖养生期3天内严禁车辆通行。

人行道施工工艺流程：

测量放样   平整路床   3：7灰土基层   栽丁式道牙

1：3干硬性水泥砂浆     铺250×250彩色方砖

二、雨水工程：

明开槽施工工艺流程：

挖沟槽→挡土板→槽底夯实→作灰土垫层→混凝土支墩→

→下安管→管接口→砌井→闭水试验→混凝土基座→回填

明开槽管道深度在2m~3m之间，沟槽开挖以机械为主，人工配合，主要步骤如下：

1、测量放线：开挖前必须对现场进行实地勘察，对现状进行实测，确定沟槽开挖深度，放出沟槽实际开挖宽度，同时查看沟槽线范围内地下设施和地上障碍物，并对现状接入管进行复测。

2、根据管径和土质的情况决定开挖断面，采用反铲式挖掘机开挖沟槽，派专人跟机，测量员监控防止超挖或挖深不够，影响工期。配备车辆将余土提前外运或转运1/3，堆土高度不能超过2米，堆土要距离沟边1米，并修排水边沟。

3、沟槽支护：沟槽开挖同时根据土质情况，打密撑或疏撑，从而保障沟槽下施工安全。

4、平整槽底：沟槽支护安全后方可进行槽底整平夯实处理，用蛙式电夯夯三遍，压实度不小于95%。

5、3：7灰土垫层：人工挂线整平槽底，夯实后，在沟槽堆土一侧拌灰，基础灰土用袋装白灰按设计比例与素土进行拌合，拌灰筛孔不大于20cm，人工翻拌不小于3遍，拌后灰土达到均匀，色泽一致。挂中线分二次摊铺，虚铺厚度20-24cm，摊铺平整后，用蛙式电夯夯实三遍，压实度不得小于95%。

6、安支墩：采用摆放预制支墩方式，根据测量员提供支墩上平，在验收完毕的灰土垫层上根据井段长，单根管长按一定间距依次摆放支墩，安装时下面应垫水泥砂浆。要求支墩混凝土体与混凝土基座标号一致。

7、下安管：D＜1000混凝土管人工下管，人工调管。调管时应挂边线，用钢尺量控制其线位，同时用水准仪检验其高程。

8、管接口：雨水管道采用石棉水泥套环接口。当垫稳管子后调直管子消除错台，再用水将管头清洗干净，用M7.5水泥砂浆抹缝，待其凝固后将套环放正用石棉水泥填缝，填筑时应少填多打，以保证密实，最后用草帘覆盖，洒水养生。

9、检查井：砌井前应认真察看设计图中给定的标准尺寸，以防弄错。砌井时砖必须浸水湿润，采用M10机砖，M7.5水泥砂浆砌筑，1：2水泥砂浆勾缝。砌筑时不得有通缝。

10、闭水试验：在一个井段接口及检查井完成后，即可进行闭水试验。试验井段由监理工程师和项目部协商确定。闭水试验水位在试验段上游管道内顶以上2米，如上游内顶至检查井口的高度不小于2米时，闭水试验水位至井口为至。观察半小时后推算出实际渗水量，其值必须小于GB50268-97规范规定的允许渗水值。

实际渗水量计算公式：

实际渗水量=（半小时渗水高度×井面积×4800）/井段长度。

11、混凝土基座：经过闭水试验后，进行管道混凝土基座的施工。按设计尺寸沿管身两侧支设模板，模板支设应牢固、直顺、严密。确保原材料水泥、砂子、石子合格。搅拌采用现场集中机械搅拌。搅拌时按施工配合比配料，保证计量器具的准确性保证浇筑混凝土拌合均匀。翻斗车水平运输。自高处向模板内倾卸混凝土时，为防止离析，可通过溜槽或串筒等设施下落。并使用插入式振捣器充分振捣，移动间距不应超过振动器作用半径的1.5倍。混凝土密实的标志是混凝土停止下沉，不再冒出气泡，表面呈现平坦、泛浆。当混凝土抗压强度达到2.5Mpa时方可拆除侧模板并盖草帘，洒水养生。

12、回填：管身两侧回填进度应基本保持一致，应特别注意两个回填段接茬处和检查井周围的回填质量，应派专人对回填质量进行监护。选择干净无杂质的黄土，分层进行。胸腔部分每层虚厚1.0cm用手夯或冲击夯夯实，管顶以上50cm内也用手夯或冲击夯夯实，管顶50cm以上至1m采用蛙式电夯夯实，每层虚铺厚度不大于24cm，1米以上采用机械回填分层夯实，以达到质量要求。

第三节  施工措施

施工中始终按部颁标准施工，牢记“工程质量责任重于泰山”和保安全、保工期的观念，精心组织，文明施工，为此制定如下施工措施：

1、坚持质量意识教育，落实质量岗位责任制，用工序质量保证工程质量。项目部经理每周组织一次质量检查，每月进行一次评定，对质量达到优良的作业队进行表扬、表彰、奖金等形式的奖励，反之则进行处罚。

2、施工前组织施工管理人员、技术人员认真学习设计图纸技术规范，弄懂、弄通并熟练掌握设计图纸中的技术要求，严格按施工组织设计，设计图纸施工，对每道施工工序的施工要求和检验标准都做到心中有数，不准出现返工等情况。

3、为了保证在计划工期内完工，根据工程量和现场实际情况编制详细的工程进度总计划。把总计划分为月计划，再把月计划分为周计划，并按工序落实日作业计划，以日计划保证周计划，以周计划保证月计划，以月计划保证总计划的完成。

4、施工所需材料按照编好的材料供应计划表，由项目部材料供应部提前采购并及时运往施工现场。材料要分门别类堆放整齐，进行标识，并检查材料出厂质检单、合格证是否齐备。材料的发放和领取要有手续，并经有关负责人签字确认。

5、施工机械按机械设备供应计划表及时安排进场到位，所有操作人员要有上岗证书。由项目部施工管理部统一按照工程施工进度合理安排和使用好机械，操作人员平时要注意机械的保养，以提高工作效率，加快施工进度。

6、积极采购外来劳动力，保证工程所需。由项目部综合部按施工要求进行劳力的统一调配，合理分配劳力的使用，保证工程按期完工。（劳力供应计划图，详见附图6-2）

第七章   工程质量保证措施

第一节  建立质量控制机构

根据本工程制定的质量目标，项目经理部，项目部建立质量控制机构，设立质量管理小组控制工程质量。质量管理小组是整个工程质量管理的最高机构，由项目经理、工程师、质检部长等部门组成，制定本工程的创优规范方针措施等。各施工作业队分别设现场质量管理小组、工序质量检查小组，由各施工作业队队长、质检员、工班长等有关人员参加。做到分工合作，各负其责，在施工全过程始终贯彻“质量第一”的方针，提高全体职工的质量意识，确保做到全员、全方位、全过程的质量控制。（质量控制管理组织机构图，详见7-1）

第二节  强化质量意识、健全规章制度

一、坚持质量意识教育，落实质量岗位责任制，用工作质量保证工程质量。

二、坚持开工报告制度

1、项目经理部有关人员编制施工组织设计，须经项目经理或总工程师审核签字。

2、施工组织设计及分部，分项工程开工报告必须在工程施工前15天报监理工程师。经审批，并且按审批意见进行修改完善后，方可进行施工。

3、技术复核、隐蔽工程验收制度

（1）明确复核内容、部位、复核人员及复核方法

（2）技术复核结果应填写《分部分项工程技术复核记录》，作为施工技术资料归档。

（3）分项工程的施工结果被后道施工覆盖，均应进行隐蔽工程验收，隐蔽验收的结果必须填写《隐蔽工程验收记录》，并在施工前24小时内书面通知监理工程师到现场检验，经检验合格后方可覆盖。

（4）施工过程中积极配合监理工程师搞好平行试验，测量验收和现场检测等工作，各工序、位置都要复核，做到万无一失。

（5）工程技术复核内容见下表

工程技术复核内容表

| 分部分项 | 技术复核的主要内容 |
| --- | --- |
| 排水工程 | 测量开挖定位中线、 标高、尺寸、管道位置、 顶管的标高、中线、坡度 |
| 路基土方 开挖、填筑 | 测量定位中线、标高、 开挖口边线、填筑边线 |
| 路面混凝土硬化 | 测量定位中线、标高、 平整度、坡度、强度 |

4、技术、质量交底制度

（1）项目工程师组织项目部全体人员对图纸进行认真学习，并同设计代表联系进行设计交底。

（2）以批准的施工组织设计编制操作规程，组织有关人员认真学习施工方案，并进行技术、质量、安全书面交底。

（3）本着谁施工，谁负责质量、安全工作的原则，各分管分项工程负责人在安排施工任务同时，必须对施工队进行书面技术、质量、安全交底，必须做到交底不明确不上岗，不签证不上岗。

5、二级验收及分部、分项质量评定制度

（1）分项工程施工过程中，各分管负责人必须督促班组做好自检工作，确保当天问题当天整改完毕。

（2）分项工程施工完毕后，由质检部进行分项工程质量评定工作，并填写分项工程质量评定表交施工队长确认，最终评定出项目经理部的总工程师评定。

（3）项目经理部每旬组织一次全合同段的质量检查，每月进行一次评定，并作为奖惩和内部结算的依据。

（4）质检组对每个项目进行经常性的不定期抽样检查，发现问题以书面形式发出限期整改指令单，施工队负责在指定期限内将整改情况以书面形式反馈到生产部。

第三节  制定保障措施

1、技术设备保证措施

⑴根据工程需要，我们将为项目部配备经过计量部门检定，状态良好，标识完备的检验、测量和试验设备，并建立设备台帐，将各种设备的使用和保护落实到人。（本工程所需检测设备情况详见附表7-2，检验、测量和试验设备配置表）。

⑵公司中心试验室和工区试验室将派专人进驻施工现场，协助项目部进行材料的取样和送检工作。对于土壤击实标准和灰土剂量检验的试验由工区试验室试验员现场试验，混凝土砂浆配合比、原材料的复检等试验由项目部送公司中心试验室试验，并将结果及时反馈给项目部。

2、进场材料质量控制保证措施

（1）材料进场时，必须附有生产厂家的试验报告和材质证明，报监理工程师批准后，方可进场。各种地方材料、外购材料的质量证明资料必须齐全，按施工规范要求进行试验，并将试验结果送报监理工程师批准后，方可进场。

（2）对于进入工地现场的原材料、半成品等，由项目部质检人员进行检查，并按抽样频率进行取样送检、将合格品与不合格品进行分类堆放，分别标识。对于不合格品及时与供方联系，限期清除出场。（具体流程详见附图7-3，原材料检验流程图）

（3）进入现场的原材料、半成品等由项目部派专人进行产品保护。对于木材、钢筋应架空放置，并搭设防雨棚，水泥、石棉等应入库堆放，砂、石、白灰、管材等应设置隔档堆放整齐，对于白灰要配备彩条布，做好排水准备。

3、工序施工及验收保证措施

⑴在施工过程由项目工程师组织施工员、质检员、测量员认真熟悉设计图纸，学习施工规范、工艺流程，了解施工过程的重点及解决方法，做到有备无患。

⑵在每道工序施工前，由项目工程师向参与施工的施工员进行详细的技术交底，使其了解和掌握施工技术要点和验收标准，为保证施工质量创造有利条件。

⑶认真执行工序质量交接验收制度，每道工序完成后由项目工程师组织交接方施工员、质检员、测量员按规范要求进行自检，确认符合要求后，出具质检资料，然后报送驻地监理工程师进行工序验收，经监理验收确认后，方可进行下道工序。

4、施工过程中的质量控制措施

（1）根据对影响质量的关键部位及重要影响因素设立质量管理点的原则，在工期、工序交接、测量放线、混凝土模板、排水等管理点设立质量管理小组，由专人控制各管理点的施工质量。

（2）根据各管理小组工作特性的不同，确定各个小组的质量目标和质量管理措施，明确各自的质量责任。

（3）建立高度灵敏的信息反馈系统。由专职质量检查员、技术人员作为信息中心负责搜集、整理和传递质量动态信息给决策机构。决策机构对质量异常情况信息迅速作出反应，并将新的指令信息给执行机构—质量技术部，调整施工部署，纠正偏差，形成一个反应迅速、畅通无阻和封闭式信息网。（质量管理流程图，详见附图7-4）。

（4）在施工中，对于每道工序，每个工种，每个操作人员，做到质量工作的“三个落实”，即：

1）施工前，施工管理人员必须对施工班组进行书面技术交底，使每个操作人员明确操作要点及质量要求。

2）施工过程施工管理人员必须随时检查指导施工，并将日常检查、旬检查和月检查结合进行，使质量问题消灭在萌芽之中。

3）每道工序施工结束后，及时组织质量检查评比，进行工序交接，上道工序质量不合格，下道工序不得开始，并根据检查结果，对施工班组及操作人员进行奖优罚劣，强化施工人员的质量意识。

（5）采用质量预控法中的因果分析图，使质量处于良好的受控状态。

（6）严格按照PDCA循环过程，有秩序地开展质量管理小组活动，其步骤是：

1）找出问题；

2）分析问题；

3）找出主要影响因素；

4）拟订措施；

5）认真执行措施；

6）检查效果

7）总结经验纳入标准；

8）处理遗留问题，转入下期循环；

9）全面推行标准化作业，以标准化统一现场的生产、管理。

（7）发挥我公司在计量、试验方面的优势并用于施工现场发挥成效。

1）计量工作的重点放在各种配合比的后盘、砂、石计量方面，并保证所有测量、计量器具的准确性。

2）工程试验要把好原材料的取样、检验关，严格配合比设计，并及时注意施工时的调整，按规定做好试件，按要求进行试件的养护、试压。

（8）执行设计文件审核制度，实行专业初审，各专业综合会审，在分项工程进入施工状态的前两周各专业工程师复审的办法，发现问题及时报业主协商解决。

（9）对于进场物资除要求合格证外，还应送有关检验试验单位进行复验。对于不合格物资做好标识、拒收或组织退场，防止使用到工程中。

（10）对于现场使用的施工设备，按三级保养制度予以保养和维修，确保设备的持续生产能力。

（11）施工过程中使用的测量和检测仪器，必须经计量鉴定部门检验合格并与施工精度要求相一致的仪器，保证测量、试验数据有效性。

（12）参加施工的技术工人的技艺平均与本工程的要求相一致，并按有关规定持证上岗。

（13）严格按施工图及施工验收规范施工，发现问题及时采取纠正措施。属设计问题必须立即报告监理工程师或甲方，待有明确指示后方可实施。

（14）凡属隐蔽工程，执行隐检制度时，施工人员必须作好预检、隐检记录，质量检查员做好复检工作，并请监理工程师到场终检和确认。

（15）在本工程的施工中，积极开展施工现场综合管理考评活动，根据《施工现场管理标准》及考评办法，分施工管理、工程质量、施工安全、文明施工管理和业主单位现场管理五个单项，对本工程施工进行全方位控制，保证工程质量。

第四节   单项工程的质量保证措施

1、道路施工部分：

（1）路床：由推土机根据设计标高推至路床层，如发现有湿软地基或含有机质杂填土，应进行加灰拌合，挖除，换填黄土等方法进行处理。

湿软土中按下表掺入生石灰粉剂量

| 湿软土基天然含水量 （最佳含水量+%） | 生石灰粉 内掺剂量（%） | 备 注 |
| --- | --- | --- |
| W0+3—W0+6 | 4-7 | 1、生石灰粉内掺剂量为重量比。 2、生石灰采用钙质石灰，其Ca0+Mg0≥70%，并应符合III级石灰质量要求。 |
| W0+6—W0+8 | 7-9 |  |
| W0+8—W0+11 | 9-12 |  |
| ＞W0+11 | ＞12 |  |

生石灰处理湿软土基，处理层数和厚度按下表进行：

| 土 基 相对含水量 | 总厚度 （cm） | 层数 | 厚度 （cm） | 压实度（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0.55-0.65 | 30 | 第一层 | 15 | ≥90 |
|  |  | 第二层 | 15 | ≥95 |
| 0.65—0.75 | 40 | 第一层 | 20 | ≥90 |
|  |  | 第二层 | 20 | ≥95 |
| 0.75—0.85 | 50 | 第一层 | 20 | ≥85 |
|  |  | 第二层 | 15 | ≥90 |
|  |  | 第三层 | 15 | ≥95 |
| 0.85—0.95 | 60 | 第一层 | 20 | ≥85 |
|  |  | 第二层 | 20 | ≥90 |
|  |  | 第三层 | 20 | ≥95 |
| 注：①土层顺序，路面顶面 ②压实度采用重型标准。 ③土的液限采用76g锥沉入10mm试验方法 第三层→第二层→第一层（就地翻拌） |  |  |  |  |

（2）石灰土基层：该基层使用稳定土拌合机进行路拌施工，在拌合过程应派人跟机挖坑，检查拌合深度及是否有素土夹层现象，同时按取样频率要求抽检其含灰量是否达到设计要求，如不够应采取加铺石灰重新拌合等方法，满足设计要求。碾压时应控制在最佳含水量附近进行，确保其压实度。碾压成型的灰土基层应经常洒水养生，保持表面湿润。

（3）混凝土面层：采用混凝土搅拌站拌料，运至现场后，由沥青混凝土摊铺机摊铺，摊铺应尽量做到匀速，连续不间断，碾压分三步进行，初压用6—8吨双轮压路机碾压两遍，复压用12—15吨三轮压路机碾压4—6遍至稳定，无明显轮迹，终压用6—8吨双轮压路机碾压2—4遍，摊铺至碾压阶段应封闭交通，待路面冷却后方可开放交通。

（4）人行道铺装：人行道面砖铺装时应与侧石等其它构筑物衔接齐整，无台阶，交叉口曲线段要进行排砖，边角要切砖补齐，以满足曲线要求，树坑周围，电杆根部等要铺装齐整，吻合，铺装完毕后应用细砂进行灌缝覆盖，不得有漏灌，空缝现象。

2、管道工程

（1）开挖沟槽

在开挖前应做好详细的地下管线调查工作，并绘制出地下管线情况示意图，标明管线的种类、走向、埋深等情况，发给施工人员指导施工。根据管径、埋深，土质情况确定沟槽上口开挖宽度，对于土质良好，开挖深度5m以内边坡不加支撑时，沟槽放坡系数可按下表确定：

| 土壤类别 | 边坡坡度（高：宽） |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 坡顶无荷载 | 坡顶有静载 | 坡顶有动载 |
| 中密的砂土 | 1:1.00 | 1:1.25 | 1:1.50 |
| 中密的碎石类上 （充填物为砂石） | 1:0.75 | 1:1.00 | 1:1.25 |
| 硬塑的轻亚粘上 | 1:0.67 | 1:0.75 | 1:1.00 |
| 中密的砂石类土 （充填物为粘性土） | 1:0.50 | 1:0.67 | 1:0.75 |
| 硬塑的亚粘土、粘土 | 1:0.33 | 1:0.50 | 1:0.67 |
| 老 黄 土 | 1:0.10 | 1:0.25 | 1:0.33 |

对于挖出暴露的给水、电力等管线，应采取支垫，加横木悬吊等方法进行加固，并设置醒目标志。开挖一段沟槽后，立即进行沟槽支护，根据土质情况，分别设置单板撑、井字撑、稀撑或密撑等支撑形式。

（2）灰土垫层：

本工程设计为3：7灰土，含灰剂量18%。

a、质量要求：拌合物应达到拌合均匀、色泽一致，不得含有未消解的石灰颗粒。

b、保证措施：将充分消解后的白灰均匀洒布在沟槽上沿的土料上，先按体积比拌制出灰土标准样，然后按标准样分堆拌合白灰和土料。拌合过程应控制含水量，避免过湿或过干，拌合物达到质量要求后，由人工翻入沟槽，进行挂线整平。为保证含灰剂量，按两个井段一点的频率抽查其含灰剂量（EDTA滴定法）允许偏差为±1%。

（3）平基、管座

a、质量要求：浇筑后的平基、管座不得有明显跑模现象，蜂窝麻面面积两井之间每侧面≯1%。

b、保证措施：严格按照公司中心试验室提供的混凝土配合比拌料，砂、石料必须过称计量，搅拌机装料顺序宜为砂、水泥、碎（砾）石。浇筑时要加强振捣，应振至骨料不再下沉出现浮浆为止，并不宜过振。用插入式振捣器在每一位置振捣的连续时间，不宜少于20秒。应认真按照图纸和标准图中尺寸的要求，支设模板，保证模内尺寸，应做到支立准确稳固，接头紧密平顺，不得有离缝，前后错茬和高低不平等现象。

（4）管接口：

污水管道管接口采用石棉水泥外套环接口，雨水管道明开槽段采用现浇混凝土套环接口，见95SS222-23标准图。

a、质量要求：接口应平直，环形间隙均匀，灰口应整齐、密实、饱满，不得有裂缝、空鼓等现象。

b、保证措施：对于现浇混凝土套环，浇注混凝土前应用清水将接口处湿润，先放钢筋，后支模。因本次设计管套环混凝土为八棱体，需事先加工棱体模板，以满足施工需要。模板用架管、扣件连接起来，并支撑于沟壁槽底。在对模内尺寸检查无误，并涂刷隔离剂后，方可浇注混凝土。

（5）检查井：

根据设计图纸，本工程检查井为砖砌井，井盖板有现浇也有预制形式。施工前应认真学习图纸和标准图，防止选用检查井类型出错。砌井用M7.5水泥砂浆砌Mｕ10号砖，对井室及井筒内部全部采用1：2水泥砂浆加5%防水剂抹面，厚20mm。

a、质量要求：方井井壁必须互相垂直，砌筑时不得有通缝，必须保证灰浆饱满，灰缝平整，抹面压光，不得有空鼓、裂缝等现象，井内流槽应平顺，踏步应安装牢固，位置准确。

b、保证措施：对于砖砌井，砌井用砖应浸水湿润，砌筑必须做到满铺满挤，灰缝均匀。井身为方形时，采用满丁满条砌法，为圆形时，丁砖砌法。外缝应用砖渣散平，平整大面向外，井壁抹面完成后，井顶应用草袋覆盖防止干裂。

（6）回填：

a、质量要求：在管顶500mm内，不得回填大于100mm的石块、管块等杂物回填时，槽内应无积水，不得回填淤泥，腐植上及有机物质，回填密实度必须达到规范要求。

b、保证措施：项目部指定专人看护回填施工，并现场取样测定密实度，达到要求后方可继续进行施工。施工人员在回填时应做到分层填筑，控制好虚铺厚度，一般来说手夯20cm，电夯20-25cm，压路机20-30cm，振动压路机≤40cm。井周围必须破土用3：7灰土回填，其宽度为0.50m，两回填段接茬处应做成长度不小于1m的台阶段，并细致夯实。

第五节  雨季施工措施

1、与气象部门建立业务关系，及时获取天气情况信息，并向各施工作业队进行信息通报，遇到天气变化能够及早采取措施进行预防。

2、施工现场道路路基必须压实，上铺干炉渣，主干道为混凝土路面，路侧设排水沟，保证雨天道路和施工现场排水畅通，基坑边2米内不得堆放重物，并应认真做好基坑支护工作。

3、沟槽底周边挖排水沟、集水坑，以便雨季抽水、排水。土方堆土应尽量堆高，周围设排水沟，遇雨时土堆上采取临时覆盖措施，使土质保持较好的含水率，以确保回填土的质量。

4、现场所有机械设备的电气部分，必须有接地接零保护装置，并搭设防护罩和雨棚。

5、现场搭设防雨搅拌棚，水泥库地坪要用砖块及木板垫高，木板上铺油毡或塑料布防潮，防止水泥受潮、浸水降低水泥质量。石灰堆场在雨前应用塑料布进行覆盖，并开挖水沟，避免受潮失效。

6、现场半成品及材料的堆放点，地坪应夯实，并设垫木，防止因积水引起地面下陷，导致堆放材料倾倒。

7、尽量避免雷雨天施工，现场准备足够的草帘和塑料布，防止刚浇灌的混凝土表面受暴雨冲刷，影响混凝土的质量，造成质量问题。

8、随时掌握石子、砂子的含水量，及时调整混凝土配合比的含水量，保证混凝土搅拌质量。

第八章  施工节约措施

1、施工生产时应按施工计划，配备机械、材料、劳力，保证均衡生产，避免因延长工期导致费用的增加，还应避免计划安排上的前松后紧，造成资源的相对集中和工作效率的降低。

2、提供足够的工作面，满足机械效率的发挥，防止施工安排不当，造成施工间隙。

3、搞好原材料半成品的采购、运输、堆放工作，避免质次价高的材料进入工地，对进入工地的建材要按规定堆放、遮盖，以防材料的损坏、变质。

4、用好用活奖励机制，调动职工增产节约积极性，对关键工序的工期实行奖罚兑现，对钢模零件、脚手架、螺丝实行有价回收。

5、定期召开成本分析会，用成本预测控制分析方法进行项目成本控制。

第九章  技术保证措施

1、完善施工技术管理措施

制定技术管理制度，根据业主有关技术管理的规定和要求，结合本工程的实际情况，本承包人将制定一整套切实可行的技术管理措施，使施工技术管理人走向标准化、规范化，并着重把好以下六关。

（1）把好图纸审核关。施工前项目总工程师组织专业技术人员认真审核本标段设计文件和施工图纸，切实领会设计意图，对施工区域内的水文、地质、气象认真进行调查，详尽周密地编制实施性施工组织设计。

（2）把好技术交底关。技术干部对每项工程除技术交底和对重、难点工程下发《作业指导书》外，还将进行工前技术培训，从材料使用、加工、各工序的质量标准、注意事项都要进行详细讲解，使每一个参加施工的人员，对图纸的设计要求《规范》标准、操作要领做到心中有数，避免作业中的盲目性和随意性。

（3）把好测量放样关。接桩及拿到施工设计图纸后，及时对线路中线、水准基点进行复测、固护工作。其复测精度要达到技术规范规定要求。施工测量放样要严格符合有关规定要求，做好记录，保留原始数据，并经技术干部符合签字，按规定分类存档。施工放样所用的控制点、临时水准点，应定期组织联测，确保中线、标高的准确性，各部几何尺寸在允许误差之内。

（4）把好材料试验关。严格按照现行“试验规程”认真做好材料的试验鉴定和各种配合比的设计选定工作。做到：材料有试验，试验有报告，配料有选择，检查有试件，施工有控制，资料有分析，未经试验合格的材料不允许进场和使用。

（5）把好隐蔽工程检查签证关，凡是隐蔽工程在自检合格的基础上，必须经监理工程师检查签证后，方可进行下道工序的施工。施工中，及时收集各种资料，分析整理，为进一步施工提供可靠的技术数据。

2、推广采用新技术、新材料、新工艺

组织好施工生产，坚持把依靠科学技术和顽强的拼搏精神有机地结合起来，通过人的主观能动性，把科学技术转化为生产力。大力采用新技术、新设备、新材料、新工艺、以加快工程进度，降低成本，保证质量，提高综合效益。

3、严格按照规范施工，建立完整的技术管理体系

按照本《施工组织设计》确定的施工程序，精心组织流水线、平行作业，控制每道工序，狠抓工序衔接，实行技术、测量、试验、计量、技术资料全过程的标准化管理。

第十章   工期保证措施

第一节  施工工期

根据招标文件的要求，本工程的计划工期为90个日历天。

第二节   施工进度计划

1、施工准备10天；

2、①号道路、雨水及预埋路灯线施工15天；

3、②号道路、雨水及预埋路灯线施工15天；

4、③号道路、雨水及预埋路灯线施工30天；

5、④号道路、雨水及预埋路灯线施工20天；

6、⑤号道路、雨水及预埋路灯线施工20天；

7、⑥号道路、雨水及预埋路灯线施工25天；

8、⑦号道路、雨水及预埋路灯线施工5天；

9、⑧号道路、雨水及预埋路灯线施工5天；

10、⑨号道路、雨水及预埋路灯线施工20天；

11、竣工清理10天。

- 第三节  保证措施

- 1、组织保证措施

（1）项目经理部认真研究制定出详细的工期施工计划，并调整好劳动力、机械设备及各种材料。

（2）项目经理部以旬日作业计划控制分部分项工程进度，每日下午召开一次施工作业队生产碰头会，每周召开一次平衡调度会，及时解决劳动力、材料、设备调度问题，确保工程按计划进行。

- （3）每周召开一次工地例会，在例会上着重解决施工中所遇到的各种问题。每周由项目部组织有关人员对施工作业队的施工进度、工程质量、劳动安全情况进行检查，发现问题及时纠正。

（4）加强施工组织管理，使各工序以最大限度进行合理搭接，保证施工流水按计划正常运转。前道工序为后道工序创造良好环境，提高工作效率。

（5）视施工进度需要，组织设备材料超常规投入，配备足够的模板等周转材料，确保相应的设备按时进场，保证工程顺利完成。

（6）充分发挥我公司施工组织管理的优势，组织成建制的作业队伍进场，项目经理部分派管理人员按旬日作业计划组织好分项工程、工序间交叉施工，进行全过程监控，确保工期目标实现。

（7）与施工作业队负责人签订合同落实责任制。为了确保该工程按时完成，项目经理与各施工作业队队长签订责任合同，在合同中明确对工程质量、劳动安全与工期等要求。对按时完成工程任务，保质、保量且不出现安全事故的施工作业队进行奖励，对违反合同的施工作业队进行严罚并限期改正。

2、技术保证措施

先对本工程的地下管线、地质情况作全面，准确的了解，以保证及时开工及开工后的顺利施工，对施工中可能会出现的问题有充分的准备并制订出各种相应预防措施。

（1）深入研究图纸内容，了解设计意图，优化施工方案，编排合理的施工工序流程图。

（2）在既定工期内，编制出最优施工进度，用工程形象进度表严格控制施工中每道工序和完成时间，以达到工程项目与项目之间相互衔接。在执行该计划过程中，经常检查施工中实际进度情况，并将其与计划进度相比较，若出现偏差，及时分析产生的原因和对工期的影响程度，并修改原计划，不断循环直至工程竣工。

（3）掌握并应用新技术，利用科学技术合理地加快施工进度。

（4）及时参加施工图纸会审交底，事先解决施工图纸中的技术问题。

（5）组织施工队伍对各分部分项工程进行技术、质量交底，避免返工。

（6）采取跟踪管理，施工前把施工中可能遇到的技术问题予以充分考虑，并提出预案。

（7）经常查阅设计图，严格按设计图纸及操作规程施工。

（8）发挥我公司施工技术管理的优势，组织作业队，立体交叉施工，确保工期目标实现。

3、材料供应保证措施

材料的及时到位是保证工期的一项重要因素我们将从以下方面保证材料及时进场。

（1）及时做好各类材料的供料计划，针对施工场地可堆放材料的实际情况编制切实可行的材料供应计划，保证材料供应能跟上施工的要求，特别是钢筋、水泥及模板等周转材料，必须做到提前运到现场。

（2）根据工程特点及时掌握市场信息，采用多渠道，少环节，供需方直接洽谈的方法，按工程进度签订材料供应合同，明确材料进场日期。

（3）加强周转设备管理，按计划及时组织设备的进退场，并做到堆放整齐，现场无散落。

4、劳务保证措施

（1）在与劳务单位签订合同前，对其资质，技术力量，组织能力，施工力量及以往业绩作全面的了解和评价，在确认为合格的前提下才签订合同。

（2）在劳动合同安全协议中，明确双方的目标和责任，并要求劳务单位根据合同工期及施工总进度计划表，阶段分项计划表，排出各种工种劳动力平衡计划及机械设备的供应计划。

（3）劳务单位进场后进行工期，技术，质量，安全以及操作工序标准交底。

（4）在施工过程中，及时掌握劳务单位的各种动向，督促劳务单位确保劳动力的数量，以保证目标工期，对于不能履约的劳务单位给予处罚，直到辞退。

（5）要求劳务单位每周五上午交下周计划并说明上周计划执行情况，每周开一次例会，协调并解决施工中的一切问题。

5、与建设、设计、监理单位的配合、协调措施

在实施本项目的过程中，我们将绝对服从建设、监理单位在施工进度、质量、安全、文明施工等各方面和环节进行的项目管理，通过良好的合作，全面地履行合同。明确与建设、监理单位的关系：就是服从与服务，发挥自身的主观能动性，确保总进度计划、总质量目标的实现。

（1）对建设单位所承诺的工程总进度、工程质量目标、安全管理、现场文明施工管理、施工力量配备、机具设备材料的管理、精神文明建设等方面的要求，我方均将不折不扣的予以执行，并制定相应措施予以保证落实。

（2）对于建设单位在材料、采购、仓储、运输等各方面提出配合的要求时，我方要积极主动地提建议方法，在必要时也可以抽调专业人员组成外协组，订立实施方案，其目标是一切服从工程，保障到位。

（3）为了保质按期完成本工程，本着为建设单位着想的宗旨，在施工全过程中，应加强与设计、监理方的密切联系。

（4）对设计院进行的设计交底我方将认真领会，并积极作好与设计单位的工程技术协调工作。

（5）及时向设计单位书面提出就施工图设计可能出现的疏漏缺陷，或尺寸差异和资料不足，及时报请监理及设计单位确认后按设计单位修正或补充的施工图指导施工。

（6）根据现场施工的情况参加不定期召开有建设、设计、监理参加的协调会，及时解决设计变更或施工搭接中出现的疑难问题，以保证施工顺利进行。

（7）由项目部技术员、质量员按有关技术和质量标准、设计要求进行工程的高程和线位等项目进行复测和复验，并按要求及时通知监理、设计方共同参与复测和复验。

（8）按照项目部的检验与试验计划，由项目部质检员开具隐蔽工程验收记录单，专职质检员会同监理单位共同进行验收签字盖章，不经验收，不得进行下道工序施工。

（9）对于施工过程中的质量问题，首先查明产生的原因，督促和检查各施工单位处理方案的实施，及时向设计、监理反馈，坚决做到不留隐患，不影响工程质量等级。

（10）每月组织一次由监理方参加的工程质量抽查和质量管理考评，并针对施工现场存在的质量问题进行会诊。

（11）根据合同和图纸要求，审查材料分供单位提供的材料、设备清单及质保书，并对工程中使用的原材料、构件及设备进行必要的抽检，对供货单位提交的各类材料样品经复核后，送监理方人员审定，并及时采取相应保护措施。

第十一章  安全保证措施

第一节  安全方针

贯彻“安全第一，预防为主”的方针，做到思想保证、组织保证和技术保证，确保施工中人身、设备的安全。

第二节  安全目标及保证体系

杜绝因工死亡和重大伤亡事故；无机械设备重大事故；无人为疏忽导致水灾、风灾、火灾、挖损、挖断管道、电、光缆事故。杜绝重大工程质量事故及重大交通事故，控制各类事故的发生。

为了保证工程顺利进行，我们成立安全生产管理小组（安全管理体系，详见附表11-1）负责本工程生产安全工作，确保在该工程生产中做到万无一失。

第三节  工程项目的安全管理

工程项目施工的安全管理。加强现场管理，搞好工程的保卫、防火、防盗，和临时工程安全，防止发生安全事故，在每一个工程项目中，制订安全生产的组织措施，留有足够的安全生产费用，保证施工生产现场的紧急事故处理的开支。

1、对于施工现场及其周围的高压电线、变压器等醒目的安全标志，对开挖地段又处于交通要道处，派专人看守，并设置明显的标志，防止过往行人或车辆不注意发生事故。

2、在排水工程中，沟槽开挖前要了解地下原有管道、电、光缆布置情况，以免发生因挖损、断管道、电、光缆而造成的人员伤害及经济损失。

3、大型机械要有施工方案，专人指挥，注意机械施工安全。

4、对材料和设备储存的库房或堆放点，施工人员生活区，特别注意防火安全，配足灭火器具、消防水管和消防栓等，以备急需。

5、项目经理亲自抓好安全生产和安全教育，定期召开安全生产会议，检查安全生产规章执行落实情况，建立安全生产奖罚制度，促使人人重视安全，安全生产有奖，不安全生产受罚，使安全生产教育落到实处，得到好的成绩。

6、坚持只要现场有作业人员，就必须有安全管理人员在场监督的制度，项目部施工管理人员在下达生产任务的同时，还必须向作业人员进行安全技术交底，明确安全技术措施并经常检查监督。

第四节  施工管理安全保证措施

1、工作坑及交汇坑支撑要经常检查，发现问题及时解决。

2、作业人员下工作坑必须戴安全帽，严禁在工作坑内休息。

3、每天上班前后、雨后，项目经理部施工管理人员必须检查工作坑是否有松动裂缝，如有异常应立即停工采取有效的安全措施后再进行作业。

4、使用电夯等电动工具时，作业人员必须戴绝缘手套，穿绝缘鞋，电动机具发生故障后应先断电后检查，严禁带电操作或让非电工人员操作。

第五节  施工用电安全保证措施

1、工程电用必须符合TN-S配电系统（三相五线制）的要求，做到三级配电，二级保护。

2、电工必须定期对漏电保护器、开关、电线接头、工程用电机具等进行检查，特别是设备雨后要检查。发现有不符合用电安全规定的器材，及时更换以确保安全。

3、工棚用电必须符合规定，严格执行公司《关于加强工地现场及民工工棚用电安全管理规定》，以确保安全。

4、配电室要有专人管理，非管理人员严禁入内，并配备消防器材。

5、电工人员每天应做好电工作业日记。

第六节  社会安全保证措施

1、施工现场道路在保持畅通、平整符合安全要求。材料堆放要检查有无倒塌或失稳现象。各种检查井要及时加盖，定期巡查。

2、在沟槽两端头醒目位置设立安全标志。

第十二章  文明施工及环境保护措施

在本工程的施工中，我们将文明施工及环境保护工作与创建文明工地工作紧密结合起来，通过创建文明工地来搞好文明施工及环境保护工作，两者密不可分，为此我们提出创建“省级文明工地”的目标。我们深刻认识到通过创建文明工地搞好文明施工及环境保护充分体现了“以人为本”的经营理念，对于促使施工企业进一步内强素质，外塑形象，全面提高企业的管理水平，都有积极推动作用，同时创建文明工地，搞好文明施工及环境保护，对于树立企业的良好形象，取得社会的理解和支持，意义也非常重大，为此我们制定如下保证措施：

第一节  建立健全创建工作组织机构

建立项目部创建工作领导小组，由项目经理为组长，成员由施工员、安全员、电工、内勤组成，具体人员组成见附表12-1“创建文明工地工作组织机构图”。

第二节  建立文明施工管理制度

1、建立各级领导小组岗位责任制，明确各自的职责，将责任落实到人。

2、制定检查评比和奖惩制度。工区每月对项目部施工现场进行一次文明施工检查，现场打分，并将检查结果进行公开通报，项目部每周对施工现场进行一次检查，每次检查都做记录，对于存在的问题由相关人员制定措施，限期改正，并辅以必要的奖惩手段。

3、建立项目部办公区、生活区、食堂、浴室等部门的管理制度，应做到办公区、生活区卫生有专人负责，划分责任区设标志牌。

第三节  创建措施

1、利用板报、电视等广大职工喜闻乐见的宣传形式，加强宣传教育，不断提高职工创“文明工地”的意识，使每个职工都争做“文明职工”。经常组织管理人员认真参观学习外单位创建文明工地的经验，不断提高自身建设“文明工地”的水平，力争将本工地建成省市一流文明工地。

2、在施工中始终坚持“文明施工”、“安全第一、予防为主”的方针，视职工人身安全高于一切，加大安全投入，提高了安全生产科技含量，使现场安全防护设施更加工具化、定型化。项目部制定有效可行的 安全管理制度，落实各项安全教育、安全生产责任制。施工中应认真开展班组班前和周安全活动制度，重点控制施工作业中的安全，并随时进行跟踪检查，发现安全隐患立即整改，保证安全生产，在施工中施工人员应严格按规范进行操作，做到现场清洁无抛洒料，剩余料。

3、现场围护规范、安全，施工道路和砂石堆放场地硬化，排水合理畅通，保证雨天不积水，不起泥。外运土方车辆安排专人清理车厢边垃圾及车轮夹土，并覆盖严密，防止沿途倾洒。材料堆放整齐，规划合理，并有标识，施工区域安全标志和危险区域标志牌明显醒目，设备一机一牌，施工人员挂牌上岗，且在施工中狠抓现场规范化管理，认真制定《施工现场规范化管理措施》，使现场管理更加科学化、程序化、规范化。

4、认真贯彻执行公司制定的工程质量责任制和工程质量管理的有关规定，与施工班组签订质量承包合同，定期对现场计量器具进行校核保养，坚持对施工班组进行技术交底和跟班检查，把好原材料关、配合比计量关、钢材焊接质量关、隐蔽工程验收和技术复核关、分部分项工程检查验收关，力争每个分部分项工程都能达到优良标准，确保达到省级优良工程，公司将按规定对创出优良工程的经理部进行奖励。

5、认真贯彻执行公司制定的安全生产管理制度、安全技术组织措施等，坚持安全技术交底和安全检查制度，与施工班组签订安全生产承包合同，抓好安全管理工作，做到机械安全防护措施齐全，并设置一个机械一个闸门，一个漏电保护器一个电箱，施工用电做到“三相五线制”并有专人管理，脚手架、安全网搭设规范，施工中严格按安全操作规程施工，杜绝重大伤亡事故，尽可能减少一般安全事故。

6、职工宿舍应建立宿舍卫生管理制度及舍长，做到一人一铺、一灯一线，住宿人员轮流值班，保持室内整洁卫生、通风良好。生活秩序良好，做到不扰民。

7、食堂应做到生、熟食品分开，并有冰柜保鲜、有防鼠、防蝇、防虫措施，炊事员有卫生健康证，并定期体检。

8、现场办公室设备齐全，各种图表张贴整齐规范，资料摆放有序、整洁卫生，营造一个良好的办公环境。

9、现场为职工保证充足的饮用水，茶具等符合卫生要求，现场垃圾定点堆放，定期清理，厕所有专人清扫，经常保持现场干净卫生。

10、定期对职工进行精神文明教育，法制教育，安全防火教育等，现场设黑板报、报刊栏，活动室内有电视机、象棋等，活跃职工生活，同周围单位、居民签订共创“文明工地”协议，采取降低噪音、干扰、粉尘措施及防火、防爆、防毒措施等，建立施工治安综合治理小组，义务消防队等，要求职工讲文明、讲礼貌、讲卫生、文明施工，做到无治安扰民事件发生，营造一个良好的文明氛围。

11、领导小组每周对工地文明施工检查一次，各有关管理人员每天对辖区内的工作检查一次，发现问题，立即整改，必要时可专程邀请省市文明工地管理办公室到现场检查指导，进一步改善工作，提高创“文明工地”的质量和水平。

12、公司创建文明工地领导小组不定期对各项目部进行抽查，若发现严重脏、乱、差现象予以警告，限期整改，并进行一定的经济处罚。

第四节  环境保护措施

1、为了减少环境污染，工地用灰采用袋装球墨灰，白灰堆放区尽量远离居民住宅，处于下风头。

2、现场运土车辆必须加盖棚布，防止沿途抛洒污染环境，在进出工地地段铺筑长度不少于20m的砂砾石层，作为清洗车辆夹带泥砂区，并派人进行围护、管理。

3、夜间施工应尽量不使用噪音较大的机械，减少对周围群众生活的影响。

4、现场施工应做到工完料净、现场清，同时组织清扫队伍，对撒落现场的废料、垃圾等每天清理一次。

附图3-1

项目部组织机构图

项目经理

项目工程师

后勤保障部

安全管理部

材料机具部

施工管理部

质量技术部

劳力调配部

经营核算部

第一作业队

第二作业队

附表3-2：

项目部组织机构人员表

项目部经理：

项目工程师：

安全保护部：

材料机具部：

施工管理部：

质量技术部：

劳力调配部：

经营核算部：

后勤保障部：

第一作业队：

第二作业队：

附表3-4

机械供应计划表

| 序号 | 名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 进场时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 履带式单斗挖掘机 | CAT | 台 | 4 | 开工后10天 |
| 2 | 推土机 | 75KW | 台 | 4 | 开工后10天 |
| 3 | 装载机（轮胎式） |  | 台 | 2 | 开工后10天 |
| 4 | 光轮压路机 | 12t | 台 | 4 | 开工后10天 |
| 5 | 汽车式起重机 | 12t | 辆 | 2 | 开工后15天 |
| 6 | 洒水汽车 | 4000L | 辆 | 1 | 开工后2天 |
| 7 | 机动翻斗车 | 1t | 个 | 5 | 开工后5天 |
| 8 | 搅拌机 | 400L | 个 | 4 | 开工后5天 |

附表3-5

材料供应计划表

| 序号 | 主要材料名称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 钢筋 | t | 0.56 |
| 2 | 规格料 | m3 | 67.2 |
| 3 | 钢筋混凝土排水管 | m | 1088 |
| 4 | 钢筋混凝土排水管 | m | 826 |
| 5 | 钢筋混凝土排水管 | m | 372 |
| 6 | 钢筋混凝土排水管 | m | 297 |
| 7 | 钢筋混凝土排水管 | m | 738 |
| 8 | 钢筋混凝土排水管 | m | 660 |
| 9 | 钢筋混凝土排水管 | m | 288 |
| 10 | 水泥 | T | 338.9 |
| 11 | 水泥 | T | 4093.4 |
| 12 | 机砖 | 千块 | 204 |
| 13 | 净砂 | m | 4364 |
| 14 | 生石灰 | T | 3130 |
| 15 | 碎石 | m | 7857 |
| 16 | 铸铁井蓖 | 套 | 188 |
|  | 铸铁井盖井座 | 套 | 97 |
|  | 铸铁爬梯 | kg | 1966 |
|  | 圆木 | m | 22.7 |

附表4-4

机械供应计划表

| 序号 | 名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 进场时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 履带式单斗挖掘机 | CAT | 台 | 2 | 开工前1天 |
| 2 | 推土机 | 75KW | 台 | 2 | 开工前1天 |
| 3 | 装载机（轮胎式） |  | 台 | 2 | 开工前1天 |
| 4 | 光轮压路机 | 12t | 台 | 2 | 开工后1天 |
| 5 | 汽车式起重机 | 12t | 辆 | 2 | 开工后15天 |
| 6 | 洒水汽车 | 4000L | 辆 | 1 | 开工后2天 |
| 7 | 机动翻斗车 | 1t | 个 | 5 | 开工后5天 |
| 8 | 电动卷扬机 | 5t | 个 | 5 | 开工后30天 |
| 9 | 搅拌机 | 400L | 个 | 2 | 开工后25天 |

附表5-2

材料供应计划表

| 序号 | 主要材料名称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 钢筋混凝土企口管D2800 | m | 2524 |
| 2 | 钢筋混凝土排水管D800 | m | 12 |
| 3 | 钢筋混凝土排水管D1000 | m | 12 |
| 4 | 钢纤维井盖井座 | 套 | 24 |
| 5 | 水泥425# | t | 3090 |
| 6 | 机砖 | 千块 | 292 |
| 7 | 中粗砂 | m3 | 4374 |
| 8 | 生石灰 | t | 1097 |
| 9 | 块石 | m3 | 117 |
| 10 | 碎石（20~40mm） | m3 | 783 |
| 11 | 砾石（20~40mm） | m3 | 6836 |
| 12 | 砂砾（5~80mm） | m3 | 1003 |
| 13 | 圆木 | m3 | 184 |
| 14 | 板方材 | m3 | 63 |
| 15 | 钢筋ф10m以内 | t | 22.4 |
| 16 | 钢筋ф10m以外 | t | 9.9 |

附图7-1

质量管理体系图

项目经理：

技术负责人：

施工准备工作质量

材料采购质量控制

施工过程质量控制

不合格的控制与纠正

质量文件记录

统计分析提出处理意见

附图7-4

质量管理流程图

工序完成

整改

返工

作业队质检组自检

不合格

合格

出具质检资料

项目部技术部复检

监理工程师验收

不合格

不合格

合格

进入下一道工序

附表7-2

检验、测量和实验仪器配置表

| 名 称 | 数量 | 规格型号 | 测量范围 | 准确度等级 | 制造厂 | 出厂号 | 出厂年月 | 检定周期 | 检定单位 | 检定时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 光学经纬仪 | 1 | DJ2 | 2M无穷大 | 1.6秒 | 北京光学仪器厂 | 851877 | 90.8 | 1年 | 省测绘仪器技术开发部 | 2002.3.14 |
| 水准仪 | 4 | 1020 | 2M~无穷大 | 3.0 | 德国司仪器厂 | 132425 | 93.6 | 1年 | 同上 | 2002.3.14 |
| 钢卷尺 | 3 | JGW-301 | 0~30M | 1.0mm | 哈尔滨普利森量具公司 | 01000176 |  | 1年 | 测绘局检定厂 | 2002.8.5 |
| 全站仪 | 1 | SET2C | 2KM~5KM | 5mm+5×10-6L | 日本测具社 | 35341 | 93.6 | 1年 | 省测绘仪器技术开发部 | 2002.8.5 |
| 塔尺 | 4 | JGW-301 | 0-5M | 5mm | 苏州华盛测绘器厂 | 00587 | 98.9 | 1年 | 同上 | 2002.8.5 |
| 架盘天平 | 3 | HC.TP11B.10 | 1000g | 1g | 北京天平厂 | 164 | 94.6 | 1年 | 市计量研究所 | 2002.1.4 |
| 架盘天平 | 3 | HC.TP12A.1 | 1000g | 0.1g | 同上 | 008 | 94.12 | 1年 | 同上 | 2002.1.4 |
| 案称 | 3 | AGT-10 | 10kg | 5kg | 天津市衡器厂 | 2747 | 87.2 | 1年 | 同上 | 2002.1.4 |
| 抗压试模 | 6组 | 150×150×150mm |  |  | 河北献县仪器厂 |  | 98.7 | 半年 | 工区技术股 | 2002.80 |
| 砂浆试模 | 6组 | 75×75×75mm |  |  | 同上 |  | 98.4 | 半年 | 同上 | 2002.80 |
| 烘箱 | 2 | SZ202-0 | 10°C-200°C | ±1°C | 诸暨电热仪器厂 | 5285 | 89.1 | 半年 | 同上 | 2002.8.20 |
| 击实仪 | 2 | 1000CM3（手动） |  |  | 河北献县建筑仪器厂 |  | 97.5 | 半年 | 同上 | 2002.8.20 |
| 灌砂筒 | 3 | 200cm3 |  |  | 同上 |  | 98.4 | 半年 | 同上 | 2002.8.20 |
| 环刀 | 15 | T010B |  |  | 同上 |  | 98.7 | 半年 | 同上 | 2002.3.14 |
| 光学经纬仪 | 3 | DJ2D | 2M无穷大 | ±1.6秒 | 北京光学仪器厂 | 154855 | 93.6 | 1年 | 省测绘仪器技术开发部 | 2002.3.14 |

附图7-3

原材料检验流程图

原材料进场

评审处理

检查出厂质量证明并对材料外观进行验收

不合要求

合

求

符

要

抽样检查

不合要求

合

求

符

要

存贮使用

附图11-1

安全管理体系图

安全生产管理小组

组  长：

安  全  管  理  部

现场安全主管：

第一作业队

安全主管：

安 全 员：

第二作业队

安全主管：

安 全 员：

附图12-1

创建文明工地工作组织机构图

创建工作领导小组

组  长：

创  建  管  理  部

组员：

第一作业队

主  管：

第二作业队

主  管：

附图6-2

劳力供应计划图

人数

（个）350

300

250

200

150

100

50

0

0   5   10   15   20   25   30   35   40   45   50   55   60   65   70   75   80   85   90工期（天）

80

200

300

200