大同至准格尔线增二线某段施工组织设计

1.工程概况

1.1工程概述及位置

大准线增二线某段XX标段工程位于内蒙古自治区鄂尔多斯市XX县境内，标段为KXX～KXX(=右DKXX); KXX～KXX,线路全长13.8km。

1.2自然特征

1.2.1 地形地貌

本标段线路通过内蒙古高原构造剥蚀低中山区、河谷阶地、河流峡谷区等地貌单元，大部分穿行山前缓坡，地形起伏大，相对高差为100-200米，海拔一般在1000米-1500米之间，多数山坡基岩裸露，山地覆盖新黄土或风积沙，沟谷发育多呈"V"型或"U"型，下切较深，沟壁陡峭，河道弯曲，水流湍急。

1.2.2工程地质

本标段沿线地层主要为第四系全新人工堆积层填筑土、素填土、冲积层粉质黏土、砂类、砂类土及卵、砾石土、风积层砂、细砂；第四系上更新统坡积层砂类土、碎石类土、冲积层砂及砾石土、冲积层新黄土；白垩系砂岩夹砂质泥岩、含砂跞岩夹砂质砾岩；二叠系上统砂岩、泥岩；二叠系下统砂岩、页岩；石炭系上统黏土岩、砂岩夹页岩、炭质页岩、煤层；石炭系中统石英砂岩、粉沙岩、泥岩、含褐铁矿高岭石黏土岩；奥陶系中统石灰岩豹皮状灰岩；奥陶系下统结晶白云岩，砾状白云岩白云质灰岩；寒武系上统白云岩，白云质灰岩夹页岩、泥灰岩、竹叶状灰岩、生物碎屑岩、泥灰岩、钙质粉细砂岩；寒武系下统石英砂岩夹页岩、砂质页岩、黏土质页岩、底砾岩；太古界桑干群花岗片麻岩。

1.2.3 水文地质

地表河流主要是黄河、浑河及其支流，属黄河中上游。

沿线所处区域蒸发量远大于降水量，为贫水地区，地下水量一般不大且埋藏较深，局部地段有泉水出露。按其赋存条件可分基岩裂隙水、第四系孔隙潜水。地下水主要靠大气降水补给，局部受地表水补给。其排泄路径主要为蒸发。地下水及地表水对普通混凝土不具侵蚀性。

1.2.4 地震

沿线地震动峰值加速度值0.15g，地震基本烈度Ⅶ度。。

1.2.5 气象特征

沿线气候条件属中温带亚干旱区，区内降水稀少，气候干燥，夏季炎热，冬季寒冷，冬春两季多风，蒸发量大。年平均气温6.9℃，年最高气温37.1℃，最低气温-29℃，最冷月平均气温-13.2℃，年平均降水量415.5mm，年平均蒸发量2415.8mm。年平均风速2.7m/s，主导风向(E)W，最大积雪深度21cm，年平均相对湿度53.7％，土壤最大冻结深度1.5m。

1.3 主要技术标准

1.3.1 新建线路技术标准

线路等级：Ⅰ级

正线数目：双线

限制坡度：二道河至龙王渠段上行4‰，下行9‰；龙王渠至点岱沟段上行4‰，下行12‰；点岱沟支线段上行4‰，下行12‰。

最小曲线半径：一般1000m，困难400m

到发线有效长：1050m，部分1700m

牵引种类：电力牵引

牵引质量： 5000吨，双机10000吨

机车类型：货机SS4,客机DF4

闭塞类型：自动闭塞

1.3.2 隧道技术标准

单线隧道采用"隧限－2A"隧道建筑限界，双线隧道采用"隧限－2B"隧道建筑限界，

衬砌类型：隧道采用复合式衬砌

衬砌型式：Ⅱ～Ⅴ级围岩采用曲墙带仰拱的衬砌, Ⅴ级偏压地段衬砌断面采用Ⅴ级加强衬砌断面，采用钢筋混凝土衬砌。

1.4 主要工程数量

主要工程包括：路基土石方、站场土石方、隧道长2980m/3座、特大桥636.37延米/1座、大桥370.46延米/2座，中桥153.02延米/2座，房屋609.44平方米,其他运营生产设备及建筑物和其它附属工程、大型临时设施和过渡工程等。

主要工程数量见表1.1-1。

主要工程数量表                表1.1-1

项目名称	单位	数量	备注

路基工程	区间	土方	挖土方	m3	646617

利用石填方	m3	56065

利用土填方	m3	28003

借土填方	m3	168634

石方	挖石方	m3	494672

站场	石方	挖石方	m3	6196

土方	挖土方	m3	203380

利用土填方	m3	26853

借土填方	m3	33077

附属	土石方	土方	m3	5644

石方	m3	3466

砌体及	浆砌石	m3	63897

圬工	混凝土	m3	208

绿色防护	植草	平方米	3786

栽植灌木	千株	180

土工合成材料处理	复合土工膜	平方米	5702

土工格栅	平方米	138577

桥涵工程	特大桥	座\延米	1\636.37

大桥	座\延米	2\370.46

中桥	座\延米	2\153.02

涵洞	1-1.0m	横延米	47.54

1-1.5m	横延米	216.45

1-2m	横延米	40.87

1-2.5m	横延米	129.35

1-3m	横延米	37.69

1-4m	横延米	48.59

1-6m	横延米	24.51

2-2m	横延米	6.06

隧道工程

正洞	开挖	m3	150765.69

衬砌	圬工方	32068.2

支护	延长米	2925

拱顶压浆	延长米	13218.92

明洞	　	m	55

洞门工程	洞门工程	圬工方	1196.49

其他附属工程	圬工方	1307.9

房建工程	房屋	　	平方米	609.44

道路	混凝土道路	平方米	175

大临	大临	钢便桥	正线公里	0.3

1.5 施工条件

1.5.1 交通运输

本标段沿线经公路交通较好，但进入施工现场的乡村路多为土路，可通过整修或新建部分运输便道满足施工要求。

1.5.2 水、电供应

标段沿线的冲积沟、季节性河流内地下水源较丰富，地下水埋深较浅，多在10米以内。施工用水可就地打井，打井深度在30m左右出水量即可满足施工要求。采用打井或开挖集水坑的方式满足施工用水的需要，采用打井或接用地方民用水源满足项目部和施工队人员的用水需求。

沿线有既有线路的10KV贯通线及地方电网，施工时可以就近"T"接。以电网供电为主，自发电为辅。

1.5.3 通讯条件

沿线有移动电话信号，直接用移动电话作为通讯工具。项目部安装程控电话，连接网络，方便文件传输和接收，通讯条件良好。

1.5.4 当地材料

本工程沿线地质条件单一，丘陵较多，当地既有砂石场较多，基本可满足铁路施工需要。石场主要以石灰岩为主，储量丰富。砂场主要以河砂为主，储量丰富。砖、瓦、石灰厂，沿线分布，能满足本工程所需。

1.6 本标段重点控制工程

本标段的重点控制工程为黄河特大桥。

1.7 编制说明

1.7.1 编制依据

（1）神华准格尔能源有限责任公司大同至准格尔线增二线某段工程招标文件、招标补充文件及招标答疑文件。

（2）铁道第三勘察设计院提供的施工图纸及资料。

（3）国家和铁道部现行的施工规范、规程和标准。

（4）我单位多年来在内蒙地区铁路施工积累的丰富的施工经验。

（5）我单位现有的企业管理水平、劳动力情况、设备技术能力和资金能力。

（6）现场踏勘所得资料。

1.7.2 编制范围

本标段工程编制范围为KXX～KXX(=右DKXX); KXX～KXX,线路全长13.8km主要工程内容有路基工程、站场土石方及附属工程、桥涵（不含制、架梁）、隧道工程及大型临时设施及过渡工程等。

1.7.3 编制原则

（1）遵循神华准格尔能源有限责任公司《大同至准格尔线增二线某段工程招标文件》的原则，严格按招标文件明确的内容、顺序及安全、工期、质量等要求编制，使建设单位各项要求得到有效保证。

（2）服从生态、环保要求的原则。现场布置合理、节约用地，减少干扰，避免污染环境；充分考虑当地人民群众的长远利益，利用既有条件，合理安排临时施工设施，保持生态平衡，减少水土流失，减少固体废物产生，满足环保要求。

（3）遵循"安全第一，预防为主"的方针。贯彻落实国办"关于进一步加强安全生产工作的通知"精神，从管理制度、施工方案、资源配置等方面制定切实可行的防范措施，确保运营、施工安全。

（4）遵循贯彻机制的原则。使ISO9001质量保证体系、ISO14001环保体系和ISO18001职业健康安全管理体系在本项目自始至终得到有效运行。

（5）遵循专业化队伍施工和综合管理的原则，在组织施工时，以专业化队伍为基本形式，配备必要的施工机械设备，同时采取综合管理的手段，合理调配，以达到整体优化的目的。

1.7.4 遵循或参照的技术标准、规范、规程

（1）国家强制性条文及部颁标准

GBJ 107－87        建设部关于实施工程建设强制性标准监督规定

GB/T 2664-1995      中华人民共和国安全生产法

GB/T 50262-97       建设工程安全生产管理条例

GB/T 50262-97       铁路技术管理规程

TB/T 3054－2002     工程建设标准强制性条文

TB/T 10059-98       建设工程质量管理条例

TB10401、1-2003     铁路工程安全施工技术规程

（2）路基工程施工技术规范、规程及标准

TB  10118-99        铁路路基土工合成材料应用技术规范

TB  10202-2002      铁路路基施工规范

TB  10115-98        铁路工程岩石试验规程

TB  10046-96        铁路工程地基土旁压试验规程

TBJ 10102-2004      铁路工程土工试验规程

TB/T 10217-96       填土密实度核子仪测试规程

TGJ  79-2002        建筑地基处理技术规范

TB  10414-2003      铁路路基工程质量验收标准

GB  14249.2-1993    铁路路基边坡绿色防护技术暂行规定

TBJ 402-87          铁路路基工程施工技术安全规则

建技【2003】97号    新建铁路路基工程设计、施工质量补充规定

（3）桥涵工程施工技术规范、规程及标准

GB   8076-1997      混凝土外加剂

GB   1499-1999      钢筋混凝土用热轧带肋钢筋

GB   13013-1991     钢筋混凝土用热轧光圆钢筋

GB   175-1999       硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥

铁路耐久性混凝土的暂行规定

GB   13013-91       快硬硅酸盐水泥

GB   1596-1991      用于水泥和混凝土中的粉煤灰

GB   2420-81        水泥抗硫酸盐侵蚀快速试验方法

GB   50119－2003    混凝土外加剂应用技术规范

GB/T 701-1997       低碳钢热轧圆盘条

GB/T 18736-2002     高强高性能混凝土用矿物外加剂

GB/T 18046-2000     用于水泥和混凝土中的粒化高炉矿渣

GB/T 50080-2002     普通混凝土拌合物性能试验方法标准

GB/T 50081-2002     普通混凝土力学性能试验方法标准

GB/T 176-1996       水泥化学分析方法

GB/T 8077-2000      混凝土外加剂匀质性试验方法

GB/T 2419-94        水泥胶砂流动度测定方法

GBJ  82-85          普通混凝土长期性能和耐久性能试验方法

TB   10118-99       铁路路基土工合成材料应用技术规范

TB   10109-95       优质碳素结构钢技术条件

TB   50108-2001     碳素结构钢

TB   50204-2002     合金结构钢技术条件

TB  10002.1-99      铁路桥涵设计基本规范

TB  10002.3-99      铁路桥涵钢筋混凝土和预应力混凝土结构设计规范

TB  10002.4-99      铁路桥涵混凝土和砌体结构设计规范

TB  10002.5-99      铁路桥涵地基和基础设计规范

TB   10426-2004     铁路工程结构混凝土强度检测规程

TB/T 3054-2002      铁路混凝土工程预防碱-骨料反应技术条件

TB/T 2922.1-1998    铁路混凝土用骨料碱活性试验方法 岩相法

TB/T 2922.3-1998    铁路混凝土用骨料碱活性试验方法 砂浆棒法

TB/T 2922.4-1998    铁路混凝土用骨料碱活性试验方法 岩石柱法

TB/T 2922.5-1998    铁路混凝土用骨料碱活性试验方法  快速砂浆棒法

ASTMC1202-97        混凝土抗氯离子渗透性能试验方法

AASHTO PP34-99      混凝土抗裂试验方法

YB/T 9231-1998      钢筋阻锈剂使用技术规程

JGJ  106-2003       建筑基桩检测技术规范

TB  10203-2002      铁路桥涵施工规范

TB  10424-2004      铁路混凝土及砌体工程施工规范

TB  10120-2002      混凝土结构工程施工及验收规范

TBJ 403-87          铁路桥涵工程施工技术安全规则

铁［2002］92号      砌体工程施工质量验收规范

GB  50204－200210   混凝土结构工程施工质量验收规范

GB  3077-99         钢筋焊接及验收规程

GB  50119-2003      普通混凝土用砂质量标准及检验方法

GB  50205－2001     普通混凝土用碎石或卵石值压碎值标准及检验方法

GB  50209－2002     建筑防腐蚀工程施工及验收规范

TB  1044-98         铁路工程基桩无损检测规程

TB  10424-2003      铁路混凝土与砌体工程施工质量验收标准

TB 10415-2003       铁路桥涵工程质量检验评定标准

TB  10212-98        铁路混凝土强度检验评定标准

（4）隧道工程施工技术规范、规程及标准

GB  50261－2001     铁路给水排水设计规范

TB  10204-2002      铁路隧道施工规范

TB  10108-2002      铁路隧道喷锚构筑法技术规范

TB  10119－2000     铁路隧道防排水技术规范

TB  10222-2003      铁路隧道衬砌质量无损检测技术规程

TBJ 404-87          铁路隧道工程施工技术安全规则

TBJ 10417-2003      铁路隧道辅助坑道技术规范

TB  10415-2003      铁路隧道工程质量验收标准

（5）站场工程施工技术规范、规程及标准

TB  10423-2003	   铁路站场工程施工质量验收标准

2.总体施工组织布置及规划

2.1 施工准备

在接到中标通知书后，立即安排项目部和施工队的主要管理人员进场，开展施工准备工作，包括安排现场交接桩并进行全段贯通测量和控制测量、图纸审核、现场施工条件调查、编制实施性施组，准备技术交底资料、与地方政府协调征用临时用地，修建施工便道、临时房屋、组建中心试验室，架设临时电力线、安装供水管路，修建拌合站等工作，同时进行材料采购的市场调查、招标签订供货合同等，积极与当地政府有关部门联系，取得当地政府的支持，尽快具备开工条件。

2.1.1 人员准备

（1）做好施工动员

利用1天时间进行施工动员，提高全体参建员工对此改建铁路工程的重要性的认识，向参建员工介绍工地现场施工条件，地理、气候环境，以及业主对施工质量、安全、工期、环保水保等各方面的要求。

（2）上场队伍的安排

上场队伍的人员分三批到位：

第一批：接到中标通知书三天内主要技术、管理、施工人员按时进场；确定项目部、施工队营地的详细布置，落实解决水、电供应问题，进行施工复测，图纸会审，编制实施性施工组织设计。

第二批：主要的施工人员一周内可进场，同时我公司还将根据工程量和工期的需要，迅速调配具有丰富施工经验的隧道、桥梁、路基等方面的专业施工队伍进场；进行临时工程建设、施工材料准备及先期开工工程的机械设备进场,以及开工前的施工准备。

第三批：在各分项工程开工前15天内提前进场，做好各分项工程的开工准备，确保各分项工程能够按期开工。

（3）作好岗前培训

开工前，在做施工准备的同时，利用晚上时间，由项目部、各施工队的技术、管理负责人组织，对所有进场施工及管理人员进行为期7天的岗前培训，增强对该项目施工特别是路基、桥涵、隧道施工工艺和方法，环境和生态保护、在严寒、沙尘暴天气对工程的防护等进行有针对性的交底、学习，提高职工岗位技能水平，以满足本项目工程施工的需要。

2.1.2 施工环境调查

本标段线路穿越地形较复杂，在进行临时设施布置前，必须对沿线施工环境进行详细的调查，特别是当地既有的水、电、道路、沟渠等的分布情况。

2.1.3 机械设备及试验检测仪器准备

机械设备、测量和试验检测仪器随施工人员上场前，先进行检修、校验、检定，保证进场设备、仪器性能良好。

大型机械设备从我公司在内蒙已竣工的项目上通过公路运至工地，汽车等施工车辆载运部分材料和小型设备，从公路直接到工地。

2.1.4 物资准备

进场后，主要材料物资采购由项目部物资设备部负责，各施工队设材料员。物资的采购、供应实行分级管理，主要材料由项目经理部以招标的形式选择供货商。

为确保工程质量，物资设备部将对本标段工程所需的全部材料实施统一管理，实行分级采购供应。

碎石、片石、砂、石灰等地材供应，选择材质合格、单价合理、具有稳定供应能力的供应方。一旦拌合站场地建好，立即利用汽车运输储备砂石料。

钢材、水泥等主材使用大型厂家的材料，发料由供货商安排汽车运至工地现场。

2.1.5 后勤准备

后勤物资保障对保证施工生产的顺利进行非常关键。各种生产、生活用品、食品蔬菜供应由项目部派专人负责联系、采购，统一供应我单位上场全部队伍的给养。

2.1.6 技术准备

技术准备工作包括以下五个方面：

（1）人员

根据各施工队的工程任务划分，配齐技术人员数量，专业状况、职称状况和能力状况要适应工程的要求，同时安排好技术人员的工作，实行定人、定岗、定责制度，各负其责，以提高专业技术人员的工作积极性和主观能动性。

（2）测量

项目部测量人员提前到位，利用全站仪等测量工具在7天内，将全标段控制点复核并加密，形成施工控制网，并用混凝土浇埋钢筋桩，做好桩位标识。对测量计算成果整理成正式资料，上报监理批复后，交施工队测量班，项目部测量人员协助施工队测量班完成开工前的施工细部定位测量。

（3）图纸会审

工程技术部组织各施工队的技术主管、工程师对图纸进行详细的审核，理解设计意图；结合复测成果和现场实际情况，发现图纸中存在的问题，及时报知监理、设计单位，尽早解决，以保证工程能顺利开工。

（4）编制实施性施工组织设计和施工方案

根据施工的需要，在开工前将会审结果编成资料与设计方沟通解决，完成本标段总体《实施性施工组织设计》及各单位工程的实施性《施工方案》的编写，用以指导、组织工程的实施。特别对重点、难点工程和采用"四新"技术的工程，单独编写"作业指导书"。

（5）技术交底

按照《项目经理部、施工队技术室达标建设标准》，完成项目经理部和工程队技术室的达标建设，配齐各专业人员、施工资料、有关仪器；根据设计要求备齐所需定型图、参考图及各种相关标准、规范等技术资料。施工前由总工程师组织工程技术部对工程队技术人员进行技术交底和岗位技术培训。

2.2 总体施工组织及规划

总体施工组织安排本着确保重点，总体优化、保证工期的原则，对重点工程提前安排，优先保障。同时总体施工方案要兼顾其他工程的施工，统筹安排，总体优化。

根据招标文件工期要求及现场实际情况，路基土石方和涵洞工程、桥梁工程和隧道工程全面展开，进行平行、流水作业施工，特别是龙王渠隧道、脑上包隧道重点工程，施工中要针对设计，采用先进、高效的施工技术和设备，配备充足的人员、设备、材料，科学组织施工，加强现场施工协调，抓紧工序间的衔接，确保全线的顺利施工。

按照项目法组织施工，以项目部为组织、管理、协调中心，以专业施工队为作业实施层。本着突出重点、整体推进的原则，分段、划片组织施工，各施工队伍按照自己的任务划分进行组织施工。

整个工程安排三个专业隧道施工队分别完成言正子1#、2#隧道及黄河隧道的施工，安排三个专业桥涵施工队完成桥涵的施工；二个路基施工队按照划分的段落实施路基开挖及填筑工程施工，做到成型一段、防护一段；一个站场施工队完成老牛湾站、黄河特大桥的房建、附属工程等的施工。

总体施工顺序见图2.2－1所示。

2.3现场组织机构及主要人员、施工技术力量配置

2.3.1 施工组织机构

2.3.1.1 机构设置原则

以满足工期要求，精干高效，以岗定人的原则，设立本标段管理机

图2.2－1  总体施工顺序图

构。以技术为龙头，计划为先行，以管理为主线，以施工现场为对象，组建职能完善、体系健全、精干高效的管理班子，以艰苦奋斗、敬业乐业、严谨务实的工作作风，确保各项工作正常运转。

选派具有高素质的管理人员，尤其是领导决策者，具有高度的工作责任心、较强的组织管理能力、丰富的在内蒙特殊地理和气候环境条件下的施工管理经验，较高的专业技术水平，懂技术、讲科学、善管理、务实肯干，能胜任各自分管的管理组织工作。

2.3.1.2 施工组织机构

如我公司有幸中本标工程，在接到中标通知书后将按照项目法管理的要求，迅速成立XX集团大准铁路增二线某段工程XX标段项目经理部，项目经理部职能部门设工程技术部、安全管理部、质量管理部、计划部、财务部、物资设备部、环保水保部、中心试验室、综合办公室。

项目经理部下设二个路基施工队、三个隧道施工队、三个桥梁施工队和一个站场施工队，共计九个专业施工队。

施工组织机构见图2.3-1。

图2.3-1 施工组织机构框图

2.3.1.3 主要人员及施工技术力量配备

（1）主要负责人配置情况

拟投入本工程的主要负责人见表2.3-1。

（2）施工技术力量配备

工程技术部配备六名技术员，测量班配备六名测量员，安全管理部配备三名安全员，质量管理部配备三名质检员，财务部配备一名会计和一名出纳，试验室配备三名试验员，物资设备部配备两名材料员。

拟投入本工程主要负责人配置情况表        表2.3-1

拟任职务	姓  名	年龄	职 称	从事技术和管理工作年限	备注

项目经理		36岁	高级工程师	15年	壹级项目经理

副经理		34岁	工程师	10年	建造师

项目总工程师		36岁	高级工程师	16年

项目副总工程师		33岁	高级工程师	11年

工程专家		62岁	高级工程师	34年

财务负责人		35岁	会计师	12年

桥梁工程师		33岁	高级工程师	12年

隧道工程师		36岁	高级工程师	13年

隧道工程师		35岁	高级工程师	12年

路基工程师		43岁	高级工程师	21年

房建工程师		32岁	工程师	10年

计划统计负责人		35岁	高级工程师	11年

试验负责人		32岁	工程师	12年

质量负责人		33岁	高级工程师	12年

安全负责人		34岁	高级工程师	12年

测量工程师		33岁	工程师	9年

地质工程师		34岁	高级工程师	13年

2.3.2 施工组织机构主要成员的职责

项目经理部主要成员及职能部门的管理职责见表2.3-2。

项目经理部及职能部门管理职责表        表2.3-2

序号	部门	管理职责

1	项目经理部	代表集团公司对本标段工程实施组织、指挥、协调与监控，处理一切与本标段工程相关的事务，履行工程合同条款，对建设单位全面负责。

2	项目经理	项目经理是我单位法定代表人的授权委托人，在本标段工程实施全过程以我单位的名义执行与此有关的事务。对本标段工程工作负全责。贯彻落实上级有关法律、法规。

3	项目副经理	配合项目经理抓好施工生产，并负责处理现场的一些日常工作。

4

总工程师	对本标段工程安全、质量、施工技术等负直接技术责任，搞好技术管理工作；制定技术方案、措施。负责"四新"技术推广和应用。负责本项目施工组织设计及质量计划进行编制、实施。解决工程质量中的关键施工技术和重大技术难题。负责本标段工程项目的验工计价。

5	各职能部门职责

5.1	工程技术部	负责本标段工程的施工技术工作；编制实施性施工组织设计和施工方案；对测量班进行指导并检查工作。负责技术交底、过程监控，解决施工技术疑难问题；负责编制竣工资料和进行技术总结；组织推广应用"四新"技术。

测量班负责控制测量、放线定位测量和对工程进行复核、检查及其它抽查性测量工作。参与验工计价。

及时掌握工程建设动态，负责工程调度统计快报，负责施工配合和协调工作的统一调度，重点是隧道施工时各工序间的协调与调配。

5.2	安全管理部	负责制定本标段的安全管理规划，负责安全综合管理，编制安全技术方案、措施，并认真贯彻落实。组织定期安全检查。定期对职工进行安全教育，对关键工序的负责人和作业人员提出安全施工防范的技术交底。

5.3	质量管理部	制定质量管理规划，负责质量综合管理，行使质量监察职能。负责全面质量管理，组织工程项目的QC小组活动，负责贯彻"三标一体"标准的正常运行。其中，中心试验室负责本工程项目的检验、试验及不合格品的检验控制。负责现场原材料试件和混凝土试件的样品采集和测试、检验及质量记录。选定混凝土的施工配合比等试验数据。

5.4	计划部	负责对本工程项目承包合同及成本控制的管理。负责本项目施工计划的制定与实施管理。负责验工计价工作。

5.5	财务部	负责工程项目的财务管理、成本核算工作。参与合同评审，组织开展成本预算、计划、核算、分析、控制、考核工作。参加工程项目验工计价，指导各施工队开展责任成本核算工作。

5.6	物资设备部	负责本工程物资招标采购事宜和物资管理及物资管理办法。负责本工程全部施工设备的管理工作，制定施工机械、设备管理制度。

5.7	环保水保部	负责本标段施工全过程的环境保护和水土保持工作，建立健全环境保护责任体系。制订具体详细的环保、水保规划与措施，并具体负责抓好贯彻落实。

5.8	综合办公室	处理项目经理部党政、文秘等一切日常工作，负责对外协调等接待工作。负责工地医疗、卫生防疫等工作，制订各种疾病预防措施。

2.3.3 施工任务划分及施工队伍配置

见表2.3-3 施工队伍配置及任务划分表。

施工队伍配置及任务划分表        表2.3-3

队伍名称	人数	在本标段中担负的主要施工任务

路基施工一队	150	KXX-K230+000段路基及附属工程

路基施工二队	150	K230+000-（D）KXX段路基及附属工程

隧道施工一队

150	言正子1#隧道长620m。

隧道施工二队	220	言正子2#隧道长1615m。

隧道施工三队	180	黄河隧道长745m。

桥涵施工一队	150	标段起点到K226+530间的桥梁与涵洞施工

桥涵施工二队	150	K226+530到标段终点间的桥梁（不含特大桥）与涵洞施工

桥涵施工三队	250	黄河特大桥的施工

站场施工一队	150	老牛湾站场的房建、黄河特大桥及附属工程等

合   计	1550

2.4施工场地总体布置规划

2.4.1 施工平面布置方案

本标段线路较长，施工平面布置以有利于本工程的正常、高效施工和项目部对施工的有效管理为目的，本着节约耕地、保护环境、尊重当地民风民俗、以人为本的原则进行修建和布置，在满足施工需要的前提下，尽可能的为当地居民的生产和生活创造有利条件。

2.4.2 大型临时设施布置方案

2.4.2.1 施工便道

本标线路所经地区公路交通一般，少部分公路或乡村道路可通到线路附近，沿线需修建施工道路。

便道标准为：路面宽度4.5m，厚16cm的砂砾石路面。并每隔200-300m设置会车道，会车道长20m，宽6m。主要采用新建便道为主，改（扩）建当地乡间道路为辅。施工便道修建最大坡度不大于10%，临沟侧修建防护墩，急弯处设立警示牌；改（扩）建便道20km。新建场内运输便道长10公里。

2.4.2.2 供电设施

沿线有既有线的10KV贯通电力线及地方电网施工用电以贯通线供电为主，自发电为辅，重要工点配备柴油发电机作为备用电源。分别在言正子1#隧道、2#隧道及黄河隧道的进口附近各设1台500KVA变压器，在黄河特大桥设1台500KVA、在言正子浑河大桥、沙背沟大桥各设1台315KVA变压器，其余地段可就近接入或自备发电机临时供电。

详见表2.4-1 《供电设施设置一览表》。

供电设施设置一览表                 表2.4-1

序号	名称	功率	型号	数量	主要工点	所属施工队

1	柴油发电机	300KW	NTA855G	1	言正子浑河大桥	桥梁施工一队

2	柴油发电机	300KW	NTA855G	1	沙背沟大桥	桥梁施工二队

3	柴油发电机	300KW	NTA855G	2	黄河大桥	桥梁施工三队

4	柴油发电机	300KW	LTA10G	1	言正子1#隧道出口附近	隧道施工一队

5	柴油发电机	300KW	LTA10G	1	言正子2#隧道出口附近	隧道施工二队

6	柴油发电机	300KW	LTA10G	1	黄河隧道进口附近	隧道施工三队

7	柴油发电机	300KW	LTA10G	1	站场	站场施工队

8	变压器	500KVA 	S9-500	2	言正子1#隧道进口附近	隧道施工一队

9	变压器	500KVA	S9-500		言正子2#隧道出口附近	隧道施工二队

10	变压器	500KVA	S9-500		黄河隧道进口附近	隧道施工三队

11	变压器	500KVA	S9-315		言正子浑河大桥	桥梁施工一队、路基一队

12	变压器	315KVA	S9-315	1	沙背沟大桥	桥梁施工二队及路基二队

2.4.2.3 供水设施

本标段沿线冲积沟及季节性河流地下水较为丰富，地下水埋藏较浅，多在15米以内、且水质较好，可做施工用水，拟采用挖井取水；隧道施工供水采用变频供水系统；生活和施工用水需经净化处理并取样报当地卫生防疫站化验合格后方可饮用。

2.4.2.4 施工通讯及网络

本标段所经地区移动通讯网络畅通，程控电话安装方便。施工通讯采用有线与无线相结合的方式，即在项目部、各施工队安装程控电话；主要施工负责人、安全人员、技术人员配备移动电话；施工现场调度指挥人员、测量班等配备对讲机进行现场联络指挥。

2.4.2.5 项目经理部及中心试验室

项目经理部和中心试验室设置在DK229+000线路右侧，沙背沟大桥附近，交通便利且兼顾整个标段的管理，自建砖墙、机制瓦顶房屋。中心试验室养护室采用砖房，中心试验室在进场后1个月内组建完成，并通过监理、业主、地方相关部门的认证验收。

2.4.2.6 临时房屋

各施工队队部、工人宿舍，根据现场实际情况，采取搭建砖墙、机制瓦顶房屋，计划面积为27000m2。冬季采暖设置火墙、暖气或地火垄方式取暖。

水泥库库房、钢筋材料库和加工棚搭建轻钢雨篷，计划面积为17000m2。

2.4.2.7 砼搅拌站

根据本标段的工程量情况及结构物分布特点，分别在言正子1#隧道进口、言正子2#隧道的出口及黄河隧道的出口位置附近各设置1座50m3/h混凝土自动计量搅拌站，在黄河特大桥设置2座75m3/h混凝土搅拌站，附近配备电脑自动计量配料装置；这5座拌合站无法兼顾的小型结构物和路基队施工、桥梁队施工的混凝土供应采用强制式搅拌机组成的移动拌合站或直接采用强制式搅拌机现场生产混凝土。桥梁施工队砼运输采用专用的混凝土搅拌运输车。各搅拌站场地采用水泥砂浆或素混凝土硬化场地，设置砂石分隔仓；为冬季砼施工的蒸汽换热骨料加温仓并设完善的排水系统，水泥仓库要设置防潮、防雨雪等措施。搅拌站平面布置请见图2.4-1。

2.4.2.8 材料库

各工点材料库房设在各施工队驻地内或各工地附近适当位置，派专人看守。

2.4.2.9火工品仓库

按火工品管理规定，在远离生活、生产区及村镇处修建雷管和炸药库，雷管库、炸药库、看守房成三角形布置，相互距离在50m以上，面积80m2，报经当地公安部门批准。库房采用砖混结构，地面和屋顶采用混凝土结构，设防盗门和围墙，配警犬、警报器及视频监控系统，安排4名责任心强的专职管理员看守。本标段设火工品仓库1处，供应2条隧道进、出口的火工品使用。

2.4.2.10 油库

为保证施工的连续性、施工机械的正常运转，在3个隧道施工队营地附近及黄河特大桥各设置一个40t地埋式储油罐。油库修建完成后应通过当地公安消防部门的验收方可进行使用，各施工队使用分别从油库提取。

2.4.3 其他临时设施布置方案

2.4.3.1 医疗卫生设施

为了保证本工程的顺利建设，后勤工作必须得到有利保障，确保本工程施工人员的身体健康，项目经理部设卫生所，与就近地方医院联系，签订协作、共建协议。配备专业医护人员、设备和常用药品，对施工生产一线给予直接服务。

2.4.3.2 活动娱乐设施

本工程项目部将为参建员工提供丰富多彩的娱乐设施及组织相应的活动，这也是我局标准化工地"三线"建设的需要。项目经理部和各施工队都要建篮球场、乒乓球台、图书室、娱乐活动室。在参建员工紧张、繁忙的工作之余，放松心情，娱乐身心，以工地为家，安心工作。

2.4.3.3 污水、垃圾等处理设施

施工污水主要有泥污水和少量油污水，泥污水采用沉淀的办法进行处理，油污水采用过滤的办法进行处理，主要处理设施是修建沉淀池和过滤池，以避免污染环境；处理达标后用作路堤填筑洒水或道路降尘洒水，以循环使用。生活垃圾用汽车拉运至指定地点深埋。油污、粪便进行过滤、消解处理。为此在各施工队及项目部营地生活区设过滤池和化粪池各一座，用于油污、粪便处理。

2.4.4 临建设施的冬季保温、保暖措施

根据本工程项目及合同工期安排，本工程施工需渡过一个冬季，因此做好冬季各项施工的保温保暖措施是确保工程按期完成的关键，工程伊始，将保温保暖的实施与临建设施的建设结合起来、通盘考虑，做到一次到位。

2.4.4.1保温、保暖与临建设施建设布置的原则

（1）结合现场实际地形地貌的原则

临建设施布置充分利用现场地形条件，能部分或全部埋置在地面以下的充分利用地下埋置的方法进行保暖。

（2）环保、经济的原则

临建设施布置本着节约用地、方便使用的原则进行布置。

（3）整体考虑的原则

生产生活设施保暖与采暖统一设计布置，做到合理布局、经济实用。

2.4.4.2采暖措施

施工队驻地采用火墙或暖气供热，项目部采用蒸汽锅炉暖气供热，施工采用蒸汽锅炉供暖保温。

2.4.5 施工总平面布置

施工总平面布置图请见图2.4-2、大同至准格尔线增二线某段工程XX标段施工总平面布置图及项目经理部平面布置示意图。

图2.4-2、大同至准格尔线增二线某段工程XX标段施工总平面布置图

图2.4-3项目经理部平面布置示意图

3.施工进度安排及保证工期措施

3.1施工进度计划编制原则

3.1.1突出关键项目的原则

根据桥涵、隧道、路基等工程因素分析，特大桥、隧道工程是本标段的关键项目，在施工进度计划的安排上，以黄河特大桥施工为主线。

3.1.2合理配置、资源共享的原则

根据工期要求，进行资源合理安排、形成流水作业，合理配置生产要素，实现资源共享，最大限度发挥资源效益，降低生产成本。

3.1.3协调作业的原则

充分考虑与其他标段承包商的施工工序相衔接，接受建设单位协调。

3.1.4均衡施工的原则

充分利用天时地利条件，科学安排施工进度与资源利用，做到人尽其才、物尽其用，合理使用时空、资源，按照测算的平均施工强度并留有余地组织均衡施工。

3.2 施工进度安排

3.2.1 总工期目标

建设总工期为549天，开工日期：2008年5月10日（以批准的开工令为准），竣工日期：2009年10月8日土建工程满足铺架及站后施工要求；比要求工期提前1个月。

3.2.2 分阶段工期

路基、涵洞、桥梁（特大桥除外）工程计划于进入内蒙古地区冬季休工期前，即2008年11月中旬前结束；黄河特大桥施工工期充分考虑北方冬季休工影响，冬季休工期为2008年11、12月， 2009年1～3月，休工期共计151天 ，于2009年10月8日完成。

隧道施工工期在进洞后基本不受冬季的影响，没有休工期。工期计划还考虑到内蒙古春、秋两季沙尘暴天气对施工的影响。

（1）施工准备

2008年5月10日至2008年6月10日，利用32天的时间进行开工前的准备工作。

（2）路基土石方工程施工工期

开工日期为2008年6月11日，2008年11月10日路基主体工程全部完工，2008年11月30日路基附属加固防护工程全部完成。涵洞完工时间根据其所处位置，较相应段路基完工时间至少提前1个月完工；涵洞工程计划于2008年10月30日前全部完工。

分段工期计划如下：

路基、涵洞工程施工计划工期安排表    表3.2-1

序号	项目名称	施工时间（天）	开工时间	完工时间

1	KXX-K230+000段

路基土石方、涵洞及附属工程	173	2008.6.11	2008.11.30

2	K230+000-（D）KXX段路基及附属工程	173	2008.6.11	2008.11.30

（2）桥梁工程工期

桥梁施工计划工期安排表            表3.2-2

序号	项目名称	施工时间（天）	开工时间	完工时间

1	放牛沟中桥	63	2008.6.30	2008.8.31

言正子浑河大桥	143	2008.6.11	2008.10.31

2	沙背沟大桥	112	2008.6.11	2008.9.30

大峁粱中桥	62	2008.7.11	2008.9.10

3	黄河特大桥	518	2008.6.11	2009.10.9

（3）隧道工程工期

道施工计划工期安排表         表3.2-3

序号	项目名称	施工时间（天）	开工时间	完工时间

1	言正子1#隧道施工	255	2008.6.11	2009.2.20

2	言正子2#隧道施工	426	2008.6.11	2009.8.10

3	黄河隧道施工	270	2008.6.11	2009.3.7

（4）竣工验收

2009年10月8日至2009年11月7日为竣工验收时间，完成竣工资料的移交、场地清理等。

3.2.3 施工总体进度计划网络图

见图3.2-1"大同至准格尔线增二线某段工程XX标段进度计划网络图"。

3.2.4 施工总体进度计划横道图

见图3.2-2"大同至准格尔线增二线某段工程XX标段进度计划横道图"。

3.3保证工期的措施

3.3.1 工期保证管理机构及体系

挑选本单位优秀的管理及技术人才，建立强有力的组织管理机构，合理安排施工顺序，精心组织施工，建立以项目经理为组长、项目副经理、总工程师为副组长、各部室、队负责人为成员的工期保证领导小组，从组织上保证工期。

保证工期领导小组组织机构见图3.3-1。

施工中坚持：加强组织领导，以组织保工期；加强调度指挥，以管理保工期；加强机械设备配置，以设备保工期；加强材料管理，以提前供应合格材料保工期；建立质量管理体系，强化全面质量管理，以质量保工期；建立安全管理体系，以安全保工期；协调好各方关系，以人为本保工期。工期保证体系见图3.3-2。

3.3-1  保证工期领导小组组织机构框图

图3.3-2 工期保证体系框图

3.3.2 确保工期的措施

（1）确保工期的组织措施

1)建立精干高效的现场组织机构

施工中加强组织领导，首先挑选本单位优秀的管理及技术人才，组建精干高效的项目经理部，成立以项目经理为组长、项目副经理为副组长、各部室、队负责人为成员的工期保证领导小组，从组织上保证工期。

抽调整体素质高，施工作业能力强，有突出业绩的各专业队伍进场施工。

2)加强教育，提高认识

做好思想动员和教育工作，激发职工的施工热情和干劲，树立职工吃苦耐劳、连续作战的精神；不怕困难、迎难而上的作风；树立时间就是效益，进度就是信誉的思想，以战斗的姿态投入工程施工。

3)抓紧抓好施工准备工作，做到"三快"

接到中标通知书后，快速组织施工人员、机械设备和物资材料进场，迅速修建施工运输便道等临时工程，按工作内容和计划进度配齐各项生产要素，保证"三快"，即进场快、安家快、开工快，抓住有利施工季节，实现施工进度的良好开端。

尽快做好施工准备工作，精心编制实施性施工组织设计，科学组织施工，运用网络技术，实行动态管理，及时调整各分项工程的进度计划和施工机械及劳动力配置。

积极配合建设单位及地方有关单位办理征地拆迁手续。

（2） 确保工期的管理措施

1)现场科学组织，加强工序衔接

施工过程中及时分析控制工期的关键线路，合理调剂人力、物力、财力和施工机械，使施工进度紧跟计划。加强调度工作，减少各道工序间的衔接时间，充分利用各个工作面，避免出现窝工现象。协调好各业务部室的工作，加强协作配合，为现场施工提供有力的经济技术保障。理顺上下关系，对施工现场的需求和需要解决的问题及时反映、及时解决，避免影响施工进度。

2)实行信息化管理，科学调度，均衡施工

采用先进的项目管理软件，并与业主、监理通过网络连接，实现管理自动化，将质量、安全、进度、物资、设备等信息通过网络快速传输，为各部门提供信息，使关键线路得以在控制下实施。

项目部在工程技术部下成立调度中心，对施工进度实行动态管理。建立自上而下的调度网络，采取垂直管理，减少中间环节，全面及时掌握施工动态，迅速、准确处理影响施工进度的各种问题；对工程交叉和施工干扰严重的工程进行超前研究对策，制定措施，及时调整生产要素，保证施工均衡连续进行。

3) 实行施工进度快报制度，及时了解进展情况

实行施工进度快报制度，坚持每天报一次各工序的进展情况，每5天报一次重点工程的实际进度和计划进度的对比情况并分析两者相差的原因，全面及时了解各部分工程的进展情况，采取相应的对策措施。

4) 积极开展推广先进，提高施工效率

大力采用新工艺、新技术、新材料，不断优化施工方案，并力求有新突破，以"四新"技术保工期。

5)开展生产竞赛，掀起施工高潮

施工中适时地开展劳动生产竞赛活动，发扬"能攻善战、敢为人先、争创一流"的精神，加强思想教育,采取合理的奖罚措施等一系列手段，振奋职工精神，掀起施工高潮，加快施工进度。

6)加强质量、安全、环保控制，以保证工期

采用先进的施工经验和技术，严格按照相关技术规范施工，确保每道工序质量一次性检验合格；建立健全各项规章制度，采取各种有效措施，确保施工安全；做好环境保护工作，做到文明施工。避免质量、安全、环保诸方面造成工程的停顿、间断或返工，保证本工程能够顺利连续实施。

7)设备、物资、资金保障

根据本标段特点，合理配备施工机械，发挥机械化程度高的优势，建立机械保养、维修体系，严格执行设备管理和维修保养制度，责任明确到人，实行"三定制度"即定人、定机、定岗位，确保机械设备的完好率和利用率。

建立强有力的物资设备保障体系，保证各种物资、设备按时到位。对本工程所需材料做到有组织、有计划地进行采购与供应，并做好材料的储备和保管工作，保证施工用料及时到位、材料质量满足工程要求。

加强资金调度，确保重点工程的资金正常使用，保证重点工程按计划顺利进行。

（3）确保工期的技术措施

1)编制完善的实施性施工组织设计

以保证工程质量及进度为前提，加强施工计划的科学性、合理性，运用网络技术、系统工程原理，根据标段工程特点、工程量大小、施工工期及现场实际情况等编制详细的、切实可行的实施性施工组织设计，选择最优施工方案。

2)积极开展推广先进，提高施工效率

积极推广先进经验和先进技术，向"四新"要质量，要进度。砼施工采用集中拌合，混凝土输送泵输送入模，提高工作效率，确保施工质量；路基施工做到开挖、装运、摊铺、洒水、碾压机械化配套一条龙作业，加快速度。隧道施工采用先进的装、出碴设备和衬砌设备进行施做，并组织流水作业。

3)实行网络管理、优化施工组织

建立从项目经理部到各生产单位的调度指挥系统，建立动态网络管理，全面及时掌握并迅速、准确处理影响施工进度的各种问题。

编制分阶段和月度网络计划，及时确定阶段工作重点。不断优化施工组织设计，改进提高各工序的施工工艺。应用专业软件进行网络计划管理，使项目实施处于受控状态。

4)保质量、保安全、加强环境保护，以保证工期

采用先进的施工经验和技术，严格按照相关技术规范施工，确保工程质量；建立健全各项规章制度，采取各种有效措施，确保施工安全；做好环境保护工作，做到文明施工。避免质量、安全、环保诸方面造成工程的停顿、间断或返工，保证本工程能够顺利连续实施。

5)路基、涵洞工程施工

优先施工特殊路基处理地段，为路基的大规模施工及连续性施工创造条件。

做好工序的衔接工作，施工顺序上特殊路基处理、路基填筑衔接紧密，确保路基施工始终处于可控状态。施工工艺上采用挖、装、运、填、压一条龙流水作业。

按照要求，分区分段、多点多面开展工作面，合理调配土石方，尽快形成施工高潮。

定期对各种施工机械检修，保证机械的完好率与出勤率。

6)桥梁工程施工

A、桥梁施工前，由工程部组织施工人员，结合现场情况核对设计文件，提前发现问题，及时报告和纠正，保证施工用图的准确性。

B、基础开挖时，认真核对地质资料，若发现与设计资料不符，则及时与监理和建设单位联系，提出变更处理方案，避免影响施工。

D、桥梁混凝土模板采用大块组合模板，整体灌注。混凝土采取拌合站集中拌合，混凝土搅拌运输车运输、混凝土输送泵浇筑，确保灌注质量和速度。

E、配备足够的施工人员及施工机具，按照总工期要求，倒排工期，关死后门，合理分段，统筹规划，确保工期。

F、风沙季节施工保证工期措施

施工现场、道路派专人、专车洒水，经常保持湿润，降低尘土飞扬。

施工人员配戴口罩，防护眼镜，避免扬沙造成身体伤害。

各种运输机械人员在风沙季节驾驶机械或车辆，一定要慢行、缓行，避免因为扬沙造成的可视距离过短而造成事故，影响工程施工。

严格按照设计取、弃土场规划施工，加强植被保护，临时用地和永久用地按设计要求施工与防护同时进行。

提前按照工程所在地风沙季节情况进行规划安排，避免受风沙季节影响大的工程和工序在风沙季节施工。

加强与气象部门联系，对风沙季节的气候情况提前预测和掌握，并提前做好应对措施，尤其是沙尘暴天气。

项目部建立沙尘暴应急预案，提前制定措施，并对员工进行教育和应对演练，一旦沙尘暴爆发，及时启动应急预案，确保设备、人员安全。同时在沙尘暴易发生的季节，提前做好沙尘暴的预防工作，同时做好在沙尘暴间隙抢工的施工准备及安排。

7)隧道工程施工

A、采用先进的超前地质预报和围岩监控量测技术

采用先进的TSP203地质预报系统（功能及技术参数请见表3.3-1），运用综合地质超前预测预报技术，及时掌握掘进前方地质情况，正确指导掘进施工；

同时采用三维非接触量测技术和围岩变形量测技术，及时掌握围岩变形情况，调整支护结构和体系，为安全、快捷生产创造条件。

B、建立动态施工专家管理系统

应用网络化计算机技术，针对风沙地区隧道的施工特点，建立一套动态施工专家管理系统。通过各方面的施工信息和数据汇总，对隧道施工的科学性、安全性和快捷性及时做出诊断和施工建议，并迅速修正施工参数和资源配置，达到始终以最科学、最安全的方法和工艺、以最快捷的施工速度来完成各隧道的施工，确保目标工期。

C、建立科学、先进的支护作业生产线

对于隧道不良地质地段，安全、快捷的喷锚支护是保证隧道快速掘进的重要环节。针对本标段隧道工程特点，采用混凝土湿喷机喷射混凝

TSP203地质预报系统功能及技术参数       表3.3-1

1	主要功能及技术规格要求

1.1	功能范围：

通过分析和评估设备提供的数据，可以对隧道开挖前方的地质进行预报,增加施工安全系数，节约成本。

1.2	正常情况下，工作效率

建议的工作条件：

只有在探测时需要停工,时间短，现场数据采集停工时间约1小时。

*	经过数据分析和处理，通常可较准确地给出隧道前进方向250米的里程内未开挖断面的岩石特性变化，可以较准确测定断层及软质岩层的范围和位置。

现场几个小时内便可得出比较正确有效成果

适用于各种岩层,测试地段的岩层强度能满足钻孔和在孔内微型爆破的需要

系统硬件设计紧凑，操作简便，几分钟内即可快速、方便安装，20分钟左右后可开始测量，不需取出仪器，直接连接各种电缆便开始工作。

1.3	TSP203PLUS系统测量精度 (一般情况下)

预报距离（米）               地质界面与隧道轴相交的距离误差限度

0～50                            ±5％

50～200                          ±10％

200～1000                        ±20％

1.4	TSP203PLUS系统主要参数

接收器端口                                4

记录道数                                 12

采样间隔                              62.5, 125μs

记录带宽                              8000,4000Hz

记录长度                               14468采样数

2	工作计算机

TSP203PLUS系统工作计算机配置坚固耐用的计算机，可以在恶劣的条件下工作，它可以防潮、防摔；显示器采用高亮度触摸屏，操作便捷。系统内部硬盘空间为80GB,便于备份,管理。

3	TSPwin软件：

TSPwin专用三分量地震数据采集软件和TSPwin专用三分量地震波场处理软件集于一体。数据处理流程包含：数据设置、带通滤波、初至拾取、拾取处理、炮能量均衡、Q估计、反射波提取、P波和S波分离、速度分析、深度偏移、反射层提取。

处理结果能显示地震道、频谱、速度及偏移结果

处理结果能输出评估范围内岩石力学特性参数

成果输出含评估范围内反射界面的二维图象

成果输出含评估范围内反射界面三维透视图象

4	质量保证：

作为TSP203PLUS系统的制造公司通过了ISO9001:2000质量体系认证。质保期为自设备交货现场验收签字合格后1年。

土，以提高支护质量，改善作业条件。

另外，我们还将配备先进的智能化注浆系统，快速对围岩进行预加固，从而缩短支护时间，保证隧道安全、快捷的掘进速度，为快速施工创造良好条件。

D、采用大型设备，保证衬砌质量和速度

采用12.2m全液压整体式混凝土衬砌台车进行隧道混凝土衬砌施工，加大设备投入，减少施工缝，保证衬砌混凝土质量，加快衬砌速度。E、建立高效的出碴系统

隧道出碴是整个隧道施工循环中的重要环节。为了缩短出碴运输时间，提高作业循环工效，我们拟建立一套采用德国312型隧道掘进出碴机装碴，生产率250m3/小时，自卸汽车运输出碴系统。现场由专职调度人员统一协调，根据工程实际，合理安排机械配置，以提高工效，降低能耗。

8)严寒地区施工工期保证措施

在前期进行施工规划和工期安排时，首先详细调查工程所在地历年以来的温度情况，切实的根据温度条件制定施工规划，对于受温度影响不大的项目如路基挖方等必要时安排在低温季节施工，为其他受温度条件影响大的项目提供充足的施工时间，同时要相应的制定低温或寒冷季节的施工保证措施，确保施工进度和工程质量。

利用冬季或不满足施工条件的季节进行施工辅助工作，如备料、临时工程建设等工作，为工程在气温恢复后施工提前做好施工准备工作，尽可能的创造更多的有利施工时间。

施工过程中，加强与当地气象部门的沟通，提前对气候情况有一定的掌握，以便合理的安排组织施工。

(4)确保工期的经济措施

本工程在施工过程中推行工期奖励基金制度，项目部与各施工队签定工期包保责任状。项目经理部从每次验工计价中提留1%作为奖励基金，奖励基金用于重奖提前完成进度计划的施工队，对于未能按期完成计划工程量的施工队全额扣除奖励基金，连续三次未能按期完成计划的施工队按双倍扣除奖励基金。

3.3.3 工期提前的赶工措施

施工过程中业主如有提前工期要求，则对施工总体计划进行全面的、详尽的、科学的重新规划，对标段进行合理、科学的分区、分段规划，同时增加施工人员和机械设备，提高机械化程度，多开工作面，并实行网络监控技术、统筹规划，按照日保旬、旬保月、月保季、季保年的原则对施工进度进行监控，发现问题及时调整和规划，确保满足业主工期。

如遇不可抗力导致的工期滞后，在确保总工期的基础上，项目部、各施工队制定科学可行的赶工措施，赶工措施与工期提前的措施基本相同，需要特别说明的是，尽可能的提前对不可抗力进行预测和预防，尽可能的降低不可抗力对工期的影响，尽可能的在不可抗力到来之前提前完成原定的施工任务，同时，加强施工过程管理和各种监控手段，严禁因为施工原因而导致工期滞后。

3.3.4 确保工期的应急预案

（1）建立一定规模的材料库，储备一定数量的施工材料和防雨、防潮、照明材料、设备，以防急用，确保施工工期。

（2）遇到风沙、严寒、沙尘暴、暴雨等气候恶劣等人力不可避免的自然灾害时，我单位将调整网络计划，精心组织，合理安排，加大投入，确保关键工序不受影响。

（3）遇到实际地质与设计不符时，积极与业主、监理和设计单位联系，申请进行变更处理，并在变更批复后集中力量展开施工。

（4）当出现人为突发事件影响工期（如遇到与地方纠纷、劳务纠纷等），我单位除了紧紧依靠地方政府的支持以外，加强与他们的联系，密切路地关系。对因机械设备不足、资金不足影响工期的问题，我方有能力、有实力保证施工机械设备和资金的正常运作，决不因此影响工期。

（5）当出现突发事件,自然因素影响工期（如遇到考古、征地拆迁、变更设计、洪水等），我方除了内部调整施工进度计划及增加人、财、物、机的投入以外，积极与建设单位密切联系，加强沟通，采取一切必要手段，尽量减少因此影响的工期损失，保证总工期的实现。

3.3.5 工程进度的监控方法

（1）关键线路网络监控法

采用工程计划管理软件，根据总体网络计划，编制施工进度计划。施工中，保证项目及各项工程活动按计划进行及时予以纠正，尤其经常对比分析在各个阶段结束（月末、季末、一个工程阶段结束）后，评定项目进度状况，尤其是关键线路上的工程进度。对下期工作做出安排，建立新的网络计划，指导施工。

（2）形象进度监控法

在总体网络进度控制下，对比前期拟定的形象进度，监控工程进度，根据工程进度的不断变化，配合总体网络计划重新调整形象进度计划。

（3）单项进度指标监控法

根据形象进度拟定出单项进度指标，确保总工期目标的实现。根据不断变化的施工情况，合理调整资源的配备不断优化施工进度，确保单项指标的顺利实现。

4.施工方案、技术措施、施工工艺和方法

4.1 施工测量

施工测量将本着"从整体到局部，先控制后细部"的原则，围绕着工程施工的整体部署，按照施工控制网的加密、各控制点的引测、细部的测量放样、施工完成面貌的检查、重要部位的安全监测这样一个程序，在人员、设备上合理配置，精心组织。在严格遵守各种测量规范进行实际工作的同时，再制定详细的规章制度（仪器设备管理办法、操作规程、安全规程等）来加强管理，做到机构合理，层次清晰、责任明确，确保测量在工程中的"眼睛"作用。保证施工过程处于受控状态，满足合同对工程的质量要求。

4.1.1 施工测量体系

要确保本工程的顺利施工，必须建立有效的测量体系，以确保测量工程能够切实有效地得以实施，做到组织有序、放样精确、及时复核、及时检查、资料齐全。

本标段的测量工作由项目总工程师总负责，工程技术部、质量检查部配合总工程师制定测量工作计划，并向项目部测量队下达测量任务。项目部测量队主要负责接桩复测、控制点的布设与检查、对重点结构物尺寸与位置的检查、测量资料的整理、编制测量报告、与监理工程师的协调等工作。队级测量班主要负责具体工程的测量工作，包括对项目部测量队提供的控制桩进行复测、具体结构物的放样与检查、测量资料的记录与整理、将测量结果上报项目部测量队。我公司拟为本工程设立的测量组织机构详见图4.1-1。

图4.1-1  测量体系组织机构图

4.1.2 施工测量的一般要求

（1）做好本标段工程的施工测量，并向两端延长进行联测。联测测量范围为向施工区域两端各延长至少两个导线点。

（2）布设足够的控制点，并精心做好标志。精密水准点和平面控制

网点埋设采用普通混凝土或水准标石，布设在与施工干扰小且不受破坏的地方，要保证控制点在整个施工中不产生位移及破坏。同时加强对三角网点、水准网点和自己布设的控制点的保护和检查。

（3）加强测量复核管理。为杜绝测量事故的发生，建立严格的测量复核管理制度，加强设计资料、桩橛、测量方法的复核。

（4）所有测量成果必须符合《新建铁路工程测量规范》的要求。

4.1.3 控制测量

4.1.3.1 建立平面控制网

利用全站仪进行放样测量。根据设计提供的控制点和实地地形情况进行布设精密控制网，并保证大桥桥头附近有两个或以上的精密控制网。

4.1.3.2 隧道的控制测量

测量控制是保证隧道正常施工的重要环节，通过地面控制网向洞口投点，引进洞内，洞内布置双导线，以精确控制双导线。

施工前，用全站仪复核业主移交的线路控制点，正确无误后进行洞外控制网测量，定出洞口准确位置，进洞后布置双导线，并定期进行复核，有关测量精度要符合铁路测量规程的要求，并经监理工程师审批。

在复核业主提供的高程点后，加密高程点，并引至洞内导线控制点上，对两条导线点传递的高程进行复核，确保无误后方能使用。

施工中利用激光指向仪进行中线和高程引测，以方便断面测绘及钻眼作业。开挖断面测量利用激光断面投点仪施测。

在施工过程中，中线桩最大间距直线上10m，曲线上5m，中线桩均用坐标法测量，高程的传递必须经过复核无误后方能使用，施工放样、开挖轮廓线、炮眼布置均由专业测量人员进行，并经过复核，签字手续要齐全。

4.1.3.3 桥涵、路基、附属工程施工测量

在接到设计资料后，由测量人员采用导线法对管段内全线控制桩的方向、交角、长度进行一次施工复测，且每条直线上至少布设两个以上控制点，当复测成果在规范规定限差范围内时，以设计资料为准进行施工；若发现误差超限时，进行再次复测，若仍超限则上报设计单位并协调解决。线路横断面复测时，横断面的间距根据地形和控制土石方数量的需要而定，填挖零断面必须测绘；涵洞、路基、附属工程的测量利用控制导线按极坐标法进行测量或利用中线法进行测量。

4.1.4 高程控制测量

在接到设计资料后，由测量人员根据设计单位提供的水准控制点组网利用自动安平水准仪对管内全线控制桩高程进行一次施工复测，复测成果经严格平差后作为施工水准测量依据。同时在大桥附近布设水准点控制网，确保大桥工程施工需要。

4.2 路基工程施工工艺及方法

4.2.1 地表与地基处理

路堤基底原地面坡率缓于1:10的地段，路堤直接填筑在天然地面上；路堤高度小于基床厚度的地段，应清除地表草皮。

地面横坡缓于1:5时，清除草皮；地面横坡为1:5～1:2.5时，对原地面进行开挖台阶处理，台阶宽度不小于2m；对基岩面上较薄的覆盖层，先清除覆盖层再挖台阶。覆盖层较厚且稳定的，直接在原地面挖台阶后填筑路堤。

地面横坡陡于1:2.5或基底有松软地层时，按设计文件规定进行挖台阶、改善基底条件或设置支挡结构等处理措施。

地基表层为松散土层（耕地）时，其天然密实度小于《铁路路基设计规范》表7.3.1的压实标准规定值时，如松散土厚度不大于0.3m，将原地面夯压密实；当松土厚度大于0.3m时，将松散土翻挖，分层回填压实达到《规范》表7.3.1压实标准的规定值。

4.2.2 基床以下路基施工

4.2.2.1 路堤填筑

路堤基床以下填料应严格选用B组及C组土填筑，严禁采用黏土、泥岩、黏土岩作路基填料。

路基填筑采用挖掘机、装载机挖装，自卸汽车运输，推土机摊铺，或铲运机铲土、装土、运土、卸土，平地机精平，洒水车洒水，压路机压实，核子密度仪和灌砂法结合进行压实结果检测的方法进行。按建设部审查颁布的《高密度大量土石方填筑方法》，把施工过程分为"三阶段"、"四区段"、"八流程"：各区段和流程内只允许做该段和流程内的作业，不许几种作业交叉施工。为了保证机械有足够的安全作业长度，每个区段最短不得小于40m。路基填筑每侧比设计加宽50cm，并按规范规定预留沉落量。

三阶段：即施工准备阶段、施工阶段、竣工阶段。

四区段：即填筑区、平整区、碾压区、检测区。

八流程：即施工准备、基底处理、分层填筑、摊铺平整、洒水或晾晒、机械碾压、质量检验签证、路基修整。路堤填筑施工工艺见图4.2-1；其具体施工工艺如下：

分层填筑：填筑路堤时，按照不同土质路堤填筑技术要求，分层填筑，分层厚度符合规定。填筑时从最低一层台阶填起，均匀把土摊铺在路堤坝整个宽度上，为保证路基边缘有足够的压实度，每侧适当加宽。

摊铺：路基填筑区段长度以200～300米为宜，结合施工安排和施工场地实际情况灵活布置，保证各区施工互不干扰，防止跨区段作业。

摊铺整平：采用推土机摊铺，平地机精平，先两侧后中间，中间稍高，路基平顺，以形成压实后的横坡，利于排水。

洒水或晾晒：按照试验室给定的最佳含水量±2%的范围进行填料含水量控制，若含水量不足时，及时洒水。

机械碾压：采用重型振动压路机按照试验段确定的压实参数控制压实速度和压实遍数。碾压时先静压后振压，先慢后快，由弱振至强振；直线段由两边向中间，曲线段由内侧向外侧，纵向进退式进行。横向轮迹重叠不少于40cm，做到无漏压、无死角，碾压均匀，达到设计及规范规定的压实度。

质量检测签证：施工过程中采取三级质量检测系统，即：项目经理部、施工队、作业班组检测。项目经理部复检，监理工程师抽检，严格按照规范要求的试验方法、试验点数、检验频次，逐层分段、分部进行试验检测。凡检验不合格者，不得进行下一道工序施工。

路基整修：路基填筑至最后一层后，根据验收规范，严格控制其高程。人工配合平地机、洒水车、压路机等进行整平整修作业，作业时需进行测量控制。作业面成型后必须达到验收规范及技术要求，并报监理工程师检验。

（1）土方填筑

填方作业分层平行摊铺、碾压，每层虚方厚度不大于50cm；且同一水平层采用同类填料填筑；上路床填料中0.5～4cm的颗粒占到60%以上；每层填料铺设的宽度，侧边超出设计宽度30cm，以保证修整填方边缘有足够的压实度。地面自然横坡或纵坡陡于1：5时，将原地面挖成台阶，台阶宽度满足摊铺和设备操作的需要，且不得小于1m 。台阶顶作成2%-4%的内倾斜坡。填方段分几个作业段施工时，两个相邻段交接处不在同一时间填筑，则先填筑段按1：1坡度分层留台阶；如两段同时施工，则分层相互交叠衔接，其搭接长度不小于2m。

（2）雨季填筑

在雨季填筑施工时，随时做好疏排水工作，搞好侧、边、截水沟及临时排水沟，保持排水沟渠的畅通，使工地沿线具有良好的排水通道，以防雨水冲刷。低洼地段、高填深挖地段的土质路基、工程地质不良地段以及沿河路段的路基，要尽可能避开雨季施工。雨季填筑，作到随挖、随运、随铺、随压实、随整平。每层填土表面应筑成2%～4%的施工横坡，以利排水，雨前和收工前将铺填的松土碾压密实，防止路面积水或浸泡路基。中途长时间停工时，对表层及边坡加以整理，使之不积水，复工时，在表层含水量接近正常时再继续填筑。

（3）路基试验段填筑

用于填方的每种类型填料都要进行现场压实试验，合格后方可作为填料使用。选定填料后，必须按规范要求清理待填筑路基表面，将表面按填筑要求翻松、整平、压实后，按规范填筑一段长度不小于规范要求的（全幅路基）的试验段，通过试验段所获得的数据，确定压实的各种指标：设备类型、机械最佳组合方式、碾压遍数和碾压速度、工序、每层松铺厚度和填料含水量等参数作为施工依据，并将试验结果报监理工程师或有关部门审批。填筑前和填筑过程中以及在土质变化时对所用填料按要求取样，按规定方法进行一次颗粒分析，液限和最佳含水量控制试验。在施工中，按规定要求的频率进行每层填料的干密度试验。

4.2.2.2 路堑施工

（1）路堑土方开挖

施工前按图恢复中线，复测横断面，测设出开挖边线。先做出堑顶截水沟及路基防护设施，为土石方施工做好准备。深路堑开挖采取分层开挖，逐层防护稳定，坡脚预加固。

①土方开挖施工工艺见图4.2-2。

②开挖施工准备

根据测设路线中桩、设计图表定出路堑堑顶边线，核实工程数量。根据工期要求，施工难易程度和人员、设备、材料编制实施性施工组织设计，报监理工程师审批。路堑开挖前，利用人工或推土机清除地表不宜用作填方的植被，修筑截水沟，施工避开雨季，及时做好排水工作。

③开挖方法

根据路堑的深度、长度和运输距离选择施工机械及开挖方法。短而深的地段采用分层横向开挖法（如图4.2-3、分层横向开挖法示意图所示）。

图4.2-2 土方开挖施工工艺框图

开挖每层3～4m。若移挖作填，运距较近时（20～80m）用推土机进行，运距较远时用推土机堆积，采用装载机、挖掘机配合自卸汽车运土，边开挖边修边坡、边填土边摊铺碾压。

长而深的路堑采用纵挖法（如图4.2-4、纵向开挖法示意图所示），先沿路堑纵向挖掘通道，然后将通道向两侧拓宽，上层通道拓宽至路堑边坡后，再开挖下层通道，如此纵向开挖至路基标高。

单层横向全宽掘进方法。堑开挖较浅时，对路堑整个宽度，沿路线纵向一端或两端向前开挖。图中所示单层的掘进深度，即等于路基设计高度，所以向前掘进一段，就完成该路堑路基的一段。（如图4.2-5、单层横向全宽开挖法示意图所示，a）为横剖面，b）为纵剖面，所注数字为掘进顺序）。

双层二次横向全宽掘进方法，人工挖掘时每层高度一般为1.5m～2.0m(最大)，当路堑较深，同时也为了扩大施工操作面时，横向全宽掘进亦可分为两个或两个以上的阶梯，同时分层进行开挖，每层阶梯留有运土路线，并注意临时排水，及防止上下层干拢。（如图4.2-6、双层二次横向开挖法示意图所示，a）为横剖面，b）为平面，Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ为开挖层次）。

双层纵向通道掘进方法：对于土方量比较集中的深路堑，可采取双层纵向通道掘进法。即先沿路堑纵向挖掘出一条通道，然后再沿此通道两侧进行拓宽，既可避免单层深度过大，又可扩大作业面，同时对施工临时排水可用作导沟。如图4.2-7所示，图中数字为挖掘顺序。

④机械化作业采取的技术措施

推土机助铲作业：当采用分层纵挖法挖掘路堑长度不大于100m，深度不大于3m，地面坡度较陡时宜采用推土机作业，其适当运距可从20～70m，最远在100m左右。如地面横坡平缓，表面宜横向铲土，下层的土宜纵向推运。当路堑横向宽度较大时，宜采用两台或多台推土机横向联合作业；当路堑系傍陡峻山坡时宜用斜铲推土。

推土机铲挖坡道：推土机作业每一铲挖地段的长度应能满足一次铲切达到满载的要求，一般为5～10m，铲挖宜在下坡道进行，对普通土为10％～16％，下坡最大不得大于30％；对于松土不宜大于10％；下坡推土纵坡不宜大于15％。地形困难时不得大于18％；傍山卸土的运行道应设有向内稍低的横坡，但应同时留有向外排水的通道。

平地机的配合作业：在开挖边沟、修筑路拱、削刮边坡、整平路基顶面时，可采用平地机配合土方机械作业。

防止超挖与超挖处理：路堑开挖无论为人工或机械作业，均须严格控制路基设计高度，若有超挖应用与挖方相同的土壤填补，并压实至规定要求的密实度。如不能达到规定要求，用合适的筑路材料补填压实。

（2）路堑石方开挖

①施工工艺

路堑石方开挖施工工艺流程见图4.2-8。

②施工方法

石方开挖根据岩石类别、风化程度和节理发育程度，确定开挖方法。对于软石和次坚石能用机械开挖的采用机械开挖，不能用机械直接开挖的石方，采用爆破法开挖。

在石方爆破作业前，要根据地形地质，开挖断面及施工机械配备等情况，编制实施性爆破设计施工方案，报请监理工程师批准，并严格按照监理工程师的指令执行。

根据本标段的具体情况，深路堑开挖采用浅孔台阶微差爆破技术，临近坡面时采用光面控制爆破，风动凿岩机钻孔。爆破作业时根据开挖深度，岩体类型选择爆破类型，严禁过量爆破。

根据爆破位置设立爆破危险区，建立警戒线和爆破时间的警戒信号，安全员值勤，防止人、畜进入危险区引起伤亡，采用梯段微差起爆或干扰法减弱对周围建筑物的振动。

爆破器材的存放地点远离居民和施工营地500m以上，炸药库和雷管库距离50m以上，并且用浆砌片石或砼建筑，外围铁丝网，设专人看守，专人发放。严格按照公安部颁发的《爆破器材管理办法》及爆破规程采取安全措施。

a、石方开挖爆破设计

石方路堑采用浅孔微差控制爆破，边坡采取光面爆破。针对不同的爆破类型进行爆破参数确定。在实际施工中根据实际条件进行调整修改，以达到更好的爆破效果。

浅孔微差控制爆破施工，采用风动凿岩机钻眼，炮眼直径d=42mm，确定台阶高度H为2m。

主要爆破参数有：

炮眼深度L、最小抵抗线W、底板抵抗线Wp、炮眼间距a、炮眼排距b。

采用非电毫秒雷管微差起爆，同排炮孔采用同一段别的雷管，以达到同排炮孔同时起爆的目的，邻排炮孔微差间隔起爆，以提高爆破效果。

装药量的计算公式如下：

前排炮孔 Q=qWpaH

后各排炮孔 Q=(1.15～1.3)qWpbH

Wp－浅孔台阶底板爆破抵抗线(m)；这里取1.0m

a－炮孔间距(m)；

b－炮孔排距（m）；

H－台阶高度(m)；

q－单位用药量(kg/m3)，一般q=0.3～0.4kg/m3。

炸药采用2#岩石硝铵炸药，每卷长200mm，重0.150kg。

b、边坡光面爆破设计

石方路堑边坡采取光面爆破，采取弱性装药结构或低威力低爆速的炸药，以保证边坡稳定，坡面平整。光面爆破参数选择主要包括：钻孔直径d，孔距a，单位炸药消耗量q。

钻孔直径：d=40mm。

孔距：a=(10～16)d。

线装药密度q=0.14～0.26kg/m。

装药量Q=qad(kg)；

参见表12.2-5 边坡光面爆破参数表

边坡光面爆破参数表     表12.2-5

钻孔

直径

(mm)	孔间距(m)	排间距(m)	堵 塞

长 度

(m)	孔底加强

装药段长

(m)	线装药

密  度

(kg/m)

光爆孔	主爆孔	光-主孔	主-主孔

40	0.5-0.6	0.8	0.6	0.8	0.6	0.5	0.14-0.26

c、爆破作业安全注意事项

爆破之前应清理山体表层植被和覆盖层，覆盖层较厚时，利用推土机清除后进行钻眼；覆盖层较薄地段，人工清理植被后进行钻眼。

钻眼前要求对岩层的类别、产状、地形、地貌和周围环境作周密细致的调查，必要时要进行试验，保证爆破方法的有效性和准确性。钻孔时要根据设计要求进行孔位、方向、倾斜角和孔深的布置。对台阶面边沿的炮孔，要特别注意最小抵抗线不得小于钻爆设计规定的值，以防最小抵抗线方向出现飞石，而且所有炮眼深度不应小于抵抗线。选择炮眼位置时，避免穿过岩石的层理与裂缝，以免起爆时气体沿缝隙漏出。若岩层层理裂缝较多不能避开时，最好垂直穿过，并且炮眼底部须在缝隙以上20～30cm。每孔钻完后首先进行吹孔，将孔内的岩石粉沫清理干净，然后将钻杆提至孔口之上。

装药前，应重新测量各项数值进行装药量计算，对过浅或过深的炮孔，要调整装药量。孔中有水时，尽量排除干净，水排不净的应装防水炸药。往孔中装药时，要定量定位，要防止卡孔；回填堵塞的材料选取有一定湿度的粘土，为防止卡孔，要分多次回填，边回填边用木制炮棍捣实，禁止使用铁棍捣固，并注意保护好孔中的雷管引线。

起爆采用非电雷管延期起爆，对起爆系统各联接点要认真检查，确认各联接点连接牢固后，方可进行起爆。

对原地形的斜坡或平地，有计划地进行改造，使前次爆破为后次爆破创造两个或多个临空面。

4.2.3 特殊路段路基施工方法

4.2.3.1黄土路基施工方法

沿线新黄土分布广泛，多具湿陷性，湿陷等级多为Ⅰ、Ⅱ级非自重湿陷，Ⅱ、Ⅲ级自重湿陷，采取以下措施进行处理：

a、挖方地段：主要采用上述三七灰土及不透水土工布隔水封闭基床进行处理；

b、填方地段：湿陷等级为Ⅰ、Ⅱ级非自重湿陷性黄土，基底冲击碾压10遍，Ⅱ、Ⅲ级自重湿陷性黄土，基底冲击碾压20遍，桥头50mⅡ、Ⅲ级自重湿陷性黄土地基采用灰土挤密桩加灰土垫层处理。有排水沟时，坡脚内2m至排水沟须用三七灰土封闭，厚0.3m;无排水沟时，坡脚内2m至坡脚外2m须用三七灰土封闭，厚0.3m。

4.2.3.2种紫穗槐施工方法

路基坡面拱形骨架成形后，对坡面进行植树防护。植树选在适宜树种成活的春季、坡面土体含水量适宜时进行。随同砌筑防护完成一段跟进一段。

首先选择优良树种，选购在同本标段土壤及气象相同的条件下的苗木，开春后进行移栽。树位按设计密度呈梅花形布置，一穴两株，树坑稍深些，选择当地土壤肥料作底肥，植树时填充湿润松土并浇水，以后每天喷淋洒水一次，持续10天以上，便于根系成活发达。树干同自然生长方向一致。

4.2.4 路基基床施工工艺及方法

基床结构：基床分为表层及底层，表层厚0.6m，底层厚1.9m，总厚度为2.5m。陡坡地段的半填半挖路基，路基面以下1m基床范围内予以挖除换填，填料符合基床土的要求。挖方顶面设4%的向外排水坡。

路堤基床：基床表层采用级配级配碎石填料，底层采用A、B组填料。表层及底层的压实度均符合现行铁路路基施工规范(TB10202-2002)的规定。高度小于基床厚度的低路堤，基床表层厚度范围内天然地基的土质及其密度符合现行铁路路基施工规范(TB10202-2002)的相关规定。基床底层厚度范围内天然地基为冲积细粒土时，其静力触探比贯入阻力Ps值不得小于1.5MPa，或天然地基基本承载力不小于0.18MPa。否则进行换填、改良或加固处理。

路堑基床：对黄土或软质岩等路堑基床，其上部换填0.5m级配碎石、 下部换填0.1m厚中粗砂夹一层不透水土工布；湿陷性黄土或泥岩基床表层下部0.3m换填三七灰土。基床表层土的压实度不小于铁路路基施工规范(TB10202-2002)的规定值。

基床底层厚度范围内天然地基的静力触探比贯入阻力Ps值不得小于1.2MPa，或天然地基基本承载力不小于0.15MPa，否则进行加固处理。

4.2.4.1 路基基床施工

基床表层填筑采用自卸汽车运料，推土机摊铺粗平，人工配合平地机精平，振动压路机压实。基床底层自卸汽车运输，推土机摊铺粗平，人工配合平地机精平后，振动压路机压实。

路基基床按路堑和路堤分两种类型，按照设计给定的施工图纸，根据线路具体情况，分别采取不同的施工方法。

（1） 路堤基床

路基基床表层用级配碎石填料，路基基床底层采用A、B组土。基床表层及基床底层的压实标准符合表4.2-1要求，表中有括号的仅为改良土的压实标准。

路堤高度小于2.5m的低路堤地段，基床表层厚度范围内的土质及天然密实度符合基床表层标准，基床底层厚度范围内天然地基土的静力触探比贯入阻力Ps值不得小于1.5MPa或天然地基容许承载力[σ]不小于0.18MPa，否则根据设计要求进行换填、改良或加固处理。

基床土的压实标准表             表4.2-1

层位	标准	细粒土、粉砂、黏砂	砂类土（粉砂除外）	砾石类	碎石类	块石类

基床

表层	压实系数K

地基系数K30			140	140

相对密度Dr

孔隙率n（%）

29	29

基床

底层	压实系数K	0.93

地基系数K30	100	100	120	130	150

相对密度Dr		0.75

孔隙率n（%）			31	31

（2）路堑基床

基床表层厚度范围内的土质及天然密实度必须符合表4.2-1基床表层标准，否则采取换填、压实等措施。

基床底层厚度范围内天然地基土的静力触探比贯入阻力Ps值不得小于1.0MPa或天然地基容许承载力[σ]不小于0.12MPa，否则根据设计要求进行加固处理。

不易风化的硬质岩石基床，将路基面做成向两侧的4%排水坡，凹凸不平处以混凝土或级配碎石填平。

4.2.4.2 验收基床底层

基床底层施作完工时，根据各施工段的地质情况、填土高度及沉降观测情况等进行综合考虑，预留一定的路基沉落量，以满足其工后沉降符合设计要求。利用全站仪和水准仪进行基床底层的中线、水准测量工检查基床底层的几何尺寸，砾石类和碎石类土检测指标为地基系数K30值和孔隙率，用核子密度仪检测其孔隙率，K30平板荷载仪或智能平板载荷测试仪测定地基系数。砂类土检测指标为地基系数K30和相对密度，块石类土检测指标为地基系数K30，利用智能平板载荷测试仪和灌砂法检测基床底层的压实质量，使其达到基床底层验收标准，对不符合标准的基床底层进行修整，最终达到基床底层验收标准。

4.2.4.3 基床表层摊铺碾压

施工前对已进行检验验收的基床底层进行施工放样。每10m设置中线和边线的控制桩，根据车容量确定摊铺面积，并用白灰线画出方格以控制卸料的均匀和摊铺厚度。基床表层厚0.6m，采用级配碎石填筑，分三层摊铺压实，每层施工0.2m。

摊铺时派专人指挥，按照先两边后中央的顺序，先用推土机进行粗平，粗平时注意人工配合防止集料离析。含水量适度时先静压一遍，接着用平地机进行精平，并根据中线和边线的拉线标高人工配合进行修整。精平时，将中线、边线桩上用红油漆标出高程，拉上棉线显示路肩、路拱的正确高度，便于司机观察，依此施工。平地机作业时，由人用手水平观察指挥平地机调整刀片高度。平地机以较大切土深度进行粗略平整，切除高处补平低处，行驶到段落终端时，以倒退方式行驶返回另一端。然后再以较小的切土深度进行精平，用刮刀细致刮平地面，并用刮刀将松土压实，反复修到符合要求标准。一侧平完后，将中桩及标杆移到整好的一侧，平地机在未平整的一侧按上述步骤进行平整，对不均匀处及坑洼处人工进行调整。

刮平后接着用振动压路机进行碾压。碾压时遵循"先静压，后振动碾压；先两边后中央；先慢后快；最后进行静压收光"的原则。每碾压一遍用核子密度仪和K30进行检测。碾压时沿纵向重叠碾压不小于0.4m，横缝衔接处重叠碾压不少于2m，以确保摊铺、碾压的质量。

4.2.4.4 检测修整

路基基床表层检测时要注意检测与碾压的间隔时间，检测指标为地基系数K30值和孔隙率，用核子密度仪检测其孔隙率，K30平板荷载仪或智能平板载荷测试仪测定地基系数。

4.2.5 过渡段路基施工工艺及方法

4.2.5.1 半填半挖或填挖交界段

在施工时首先清理基底，在填挖交界处挖成坡度1：1～1：5、宽2m的反坡台阶，并将结合处挖到挖台阶较困难的岩石挖方处，台阶宽度可适当减小，然后再分层填筑压实。

在压路机无法碾压密实的台阶角部，采用小型压实设备或人工夯实。相邻两段同时施工时，要分层相互交叠衔接，且接长不得小于2m。填料采用级配碎石，过渡段与相邻路堤和锥体的填筑同时进行，大型压路机碾压不到的部位及后台2m范围内，用小型振动压实设备进行碾压，填料的虚铺厚度不大于20cm。

4.2.5.2 路堤与桥台过渡段

采用渗水土填料填筑，过渡设置方式采用正梯形（见图4.2-8），纵向顶宽3.0m，纵向坡度1:2.0，过渡段基床表层以下填筑A组料，压实标

图4.2-8  路堤与桥台过渡段施工示意

准采用《铁路路基设计规范》（TB10001-2005）基床底层压实标准。

4.2.5.3 路堤与涵洞过渡段

路堤与涵洞过渡段采用渗水土填料填筑，过渡设置方式采用倒梯形，纵向底宽2.0m，纵向坡度1:2.0，压实标准采用《铁路路基设计规范》（TB10001-2005）基床以下浸水部分及桥涵两端渗水土填料的压实标准。

在涵身周围做好20cm厚粘土保护层后，与涵两侧进行填筑，按层厚30cm水平摊铺压实，并达到不低于最佳含水量密实度的90%；

距涵身外周1m范围之内，采用人工填筑，人工配合小型机械进行夯实，1m范围之外采用机械振动碾压密实；

在涵两侧填筑施工时，对称均匀分层同步进行；

当路堤填筑在距涵顶厚度大于1m后，方可通行重型机械，在填筑距涵顶部3m以下时，采用无振动碾压，而填筑至涵顶部3m以上时，便可采用振动碾压。

4.2.5.4 路堤与路堑的过渡段

当路堤与路堑连接处地面坡度陡于1：1时，在路堤一侧设置过渡，采用渗水土填筑。

当路堤与路堑连接处地面横坡缓于1：1时，将路堑一侧开挖成坡度为1：2的台阶坡，台阶坡度不小于1m，其开挖部分采用相邻路堤同样填料填筑。

4.2.6 路基附属及加固防护工程施工

4.2.6.1 浆砌片石护坡

砌体砌筑前测量放线，施工时立杆挂线或样板控制，并经常复核验证。修筑护坡之前，对边坡夯实平整，基础埋深符合设计及规范要求。砌筑时自下而上逐层砌筑，并密贴坡面，按设计要求设置伸缩缝，并做好反滤层。

浆砌片石经养生后，将砌筑材料的残留物清除干净。由于特殊的气候条件如干燥、高风，加强砌石的养生工作，要求全部覆盖洒水养生。

4.2.6.2 不透水土工布施工

（1）清基处理与垫层施工

地基表面按设计要求清理干净，达到平整度要求后，对地基进行碾压密实，经监理工程师验收合格方可铺布。

（2）做好铺设基面和垫层

斜坡不透水土工布铺设，要求先按设计断面进行削坡处理，清除坡面石块等尖突物，然后对基床表层深度范围内换填0.5m厚A组土及0.1m厚的中粗砂，适当洒水，并用拍板或滚筒压实整平。水平铺盖直接铺设在覆盖层地基之上，对地面高差起伏较大的部位必须进行平整，使基层平滑过渡。基面达到平整度要求后，对地基进行碾压，保证不透水土工布与平整基面吻合。

（3）不透水土工布铺设工艺

斜坡不透水土工布从上至下铺设，水平铺盖由坡脚向铺盖首端铺设。铺设时注意不透水土工布张驰适度，避免应力集中和人为损伤。要求不透水土工布与地基、垫层接触面吻合平整，防止不透水土工布折皱形成渗水通道的现象。水平铺盖不透水土工布膜面朝下，布面向上。不透水土工布铺设后，随即回填保护层，以免应力集中和人为造成不透水土工布的损伤。

4.2.6.3 土工格栅

路基两侧设土工格栅，采用人工在斜坡路堤处沿路基横向铺设双向土工格栅。纵向联结采用缝合机将尼龙线面对面缝合，横向搭接宽度为50cm，铺设时用手将格栅拉直，避免出现格栅扭曲、皱折、重叠，铺好的土工格栅每隔1.5～2m用Φ6钢筋制成U型钉将两边和搭接处锚固。

铺完格栅后，在48小时内填筑填料，以防被太阳曝晒老化，每层填筑按"先两边后中间"的原则对称进行。

在第一层填土达到预定厚度并经碾压达到设计压实度后，反卷回包，用Φ6钢筋制成的U型钉锚固于上层填料中，在反卷端外侧培土不小于0.1m，保护格栅防止人为破坏。

4.2.6.4 片石混凝土挡墙

本标段工程为保证路堤、路堑边坡的稳定，采用片石混凝土挡土墙对坡面进行加固和防护。

片石混凝土挡土墙施工时，土质基坑采用挖掘机分段跳槽开挖，人工配合清底。石质基坑实行分段挖槽爆破开挖，人工配合清理基底及边坡。当基底开挖到设计标高后，检测地基承载力是否达到设计要求，经监理工程师检查合格后，方可进行基础施工。

混凝土在拌合站集中拌制，搅拌运输车运输。片石混凝土的浇筑重点在于控制混凝土的配合比和片石的质量及掺量，严格按照施工规范的要求执行。墙身浇筑前要立好模板并支撑牢固，模板采用大块拼装钢模。

按设计要求做好墙后排水、过滤设施，及时回填墙背。在有地下水地段做好基坑排水工作，并按结构要求适当分段，集中施工。施工时设置观测标志，定期观察墙体滑动变化情况，发现问题，及时处理。施工前，截断地表水以防止地表水冲刷边坡而引起坍塌。

4.2.7 路基排水

天沟、截水沟先于路基开挖，侧沟、排水沟在路基成型后施工。

侧沟、天沟、排水沟、截水沟等排水设施，与桥涵排水、水利设施等排水建筑物相顺接，做到水流通道畅通。

天沟、排水沟、截水沟不在地面凹坑处通过；必须通过时，参照对路堤压实的要求将凹坑填平，然后挖沟；并防止不均匀沉落和变形。

所有水沟的边坡做到平整、稳定，铺砌背后及顶部与地层之间填塞、封严。

水泥砂浆块由路基施工队集中预制生产；浆砌做到砌缝均匀、砂浆饱满、中缝填塞饱满、勾缝平顺；砌体内侧及沟底平顺，沟底不积水、不渗漏。

4.2.8 路基防沉降措施

1、填方路基施工前要做好地面防排水设施，开挖排水沟，对有水地段的路基必须先排水，使施工区保持无水施工，如遇软基必须按软基处理规定进行施工。

2、路基施工的填料必须符合设计和规范要求，要先试验后施工。

3、地表要按规定清除表层土，并进行基底的压实处理，其压实密度满足设计和规范要求后方可进行路基填筑施工。

4、填方路基施工要配备足够的压实设备，填筑前先进行试验区施工，掌握填料的特性，及松铺厚度，碾压遍数等相关数据以便指导施工。

5、做好土工试验工作，做到每填一层，试验一层，对压实度不符合要求的必须重新压实，直到合格为止。

6、在施工中的路面要做好排水坡，防止路基积水软化路基，对填料含水量偏大必须要进行凉晒，路基填筑宽度要比设计宽50cm，路基成型后及时修整边坡和路拱。

7、在两段路基施工接头处填料要基本一致，做好衔接工作，防止漏压。

8、路基坡脚排水沟要尽早开挖并用浆砌片石砌筑，排水沟的排水坡度要符合设计要求。

4.3 桥梁工程施工工艺及方法

本标段桥梁数量及结构形式详见表4.3-1

本标段桥梁工程数量一览表        表4.3-1

序号	桥名	中心里程	桥长	孔径布设	结构类型

1	放牛沟桥	K224+609.81	74.51	2-32m	明挖基础；实心墩；

T形台；

2	言正子浑河大桥	K225+151.66	238.01	7-32m	明挖、钻孔桩基础；实心墩、空心墩T形台；

3	沙背沟大桥	右K228+958.63	132.45	3-32m+

1-24m	明挖、挖井基础；实心墩、空心墩T形台；

4	大峁粱中桥	右DK229+509.355	78.51	2-32m	明挖基础；实心墩；T形台；

5	黄河特大桥	右DK235+921.73	33.61	9-32m

96+132+96m	明挖、钻孔桩基础；空心、实心墩；T形台；预应力混凝土刚构连续粱

4.3.1 明挖、挖井基础施工

基础基坑拟采用机械开挖、人工辅助开挖方法，并采用适当的护壁措施，挖至岩层时，采用风稿开挖或实行小型爆破开挖，人工清理坑壁。含水地层要加强基坑边坡支护和抽水工作。

（1）施工工艺

明挖基础施工工艺见图4.3-1。

图 4.3-1 明挖基础施工工艺流程图

（2）施工方法

①测量放线

用全站仪放出各桥基中线及轴线、设护桩保护，再由施工队采用经纬仪和钢尺，在已布置的中线和轴线的基础上进行细部放线，并参照设计文件中的基础尺寸和地质资料确定开挖轮廓线，做好标记。

②基坑开挖

开挖前，将基坑顶面做成反坡并夯实处理，并施作临时排水设施。

开挖时，对于地表土质层，采用人工分层垂直开挖，开挖一层施工一层砼护壁。石质基坑，采用风镐或小型爆破垂直开挖，坑壁直接作为模板进行砼满灌。

深基坑，由人工采用卷扬机配合摇头扒杆提升吊斗出土，如在基坑顶安设此装置困难，可用脚手架搭设平台施工。

③基坑排水

根据地质水文情况，采用集水井法排水。施工时，在基底四周开挖排水沟，并在基坑底部设置集水井，再用潜水泵抽到基坑顶部外侧的排水沟内排走。集水井的数量以及水泵的配置据现场实际情况和设计资料验算确定。

④基底处理

桥梁基底应及时用砼封面。当基底岩面倾斜率大于1:10时，可将岩面凿成水平或台阶状。

⑤基础施工

基底经监理检查并书面签认后，即可进行基础施工。明挖满灌基础为钢筋砼基础，其施工方法如下：

砼由拌合站集中供应，采用砼输送车运输，泵送或串筒送入基坑。砼施工时，需分层浇注，每层厚度为30cm，并采用插入式振捣棒捣固，收面由人工采用木抹子收面，为与上部结构联接，预埋钢筋。

钢筋由加工厂统一下料、弯制，现场进行绑扎、拼装作业。经监理工程师检查，验收签认后，即可进行砼灌注施工。

⑥养护

待砼凝固后，即可进行养护，养护采用洒水、洒水后覆盖塑料膜、草袋覆盖三种方法，具体采用哪种方法视气象状况而定。待砼达到规范要求的强度后，即可进行基坑回填。

⑦基坑回填

基础施工完毕后，及时回填，回填须分层夯压，每层厚度25cm，施工尽量采用压路机碾压，不得已时采用振动夯实机。回填至原地面后，作成反坡，以免雨水、养护水等汇至基坑处下渗。

（3）施工注意事项

基础要尽量避开雨季施工。基础在基坑开挖后，要快速连续施工，基底不宜暴露太久，尤其对于风化岩石基底，开挖后立即用砼封面。

对有水的明挖基础，应保证在基底无水情况下砌筑圬工；水下基础圬工终凝后，方可停止抽水。

明挖基础顶层必须一次性整体灌注，以保证墩身与基础的良好连接。

基坑开挖应注意及时排水以避免浸泡降低承载能力。

在基坑顶部设置排水沟不宜离基坑边缘太近，若受场地限制不得已时，沟内可敷设塑料布，以免渗透回流。

砼施工时要严格控制水灰比等技术参数。

砼浇注严禁出现漏振、泌水等现象。砼施工时，要准备雨蓬等设施，以免雨水流入砼，影响质量。

墩台基础施工后，应及时回填至原地面，并分层夯实，防止基坑积水。

养护工作，夏天高温季节采用先洒水，再用塑料膜覆盖的养护方法，温度低时采用双层草袋覆盖养护，并少量洒水。

4.3.2钻孔桩施工

钻孔桩主要采用大孔径旋挖钻机施工，遇大块岩石改用冲击钻钻进。钻孔桩施工工艺见图4.3-2。

（1）施工准备

①施工前根据地形、水文、地质条件及机具、设备、材料运输情况，规划施工场地，合理布置临时设施；

②开钻前根据地层岩性等地质条件、技术要求确定钻进方法和选用合适的钻具；

③对钻机各部位状态进行全面检查，确保其性能良好。

④浅水区采用草袋围堰，进行草袋围堰及筑岛施工。

（2）护筒就位

护筒采用双壁钢护筒，由单节长度2～5m的护筒组成，护筒间由平头螺栓连接（护筒结构示意图见图4.3-3）。

图4.3-3 护筒结构示意图

图4.3-2 钻孔桩施工工艺框图

护筒与钻机的动力头驱动连接器连接在一起，钻机操作手利用导墙将第一节钢护筒准确定位，之后通过大扭矩钻机动力头将钢护筒旋转压入设计标高。护筒压入前及压入后，通过靠在护筒上的精确水平仪调整护筒的垂直位置。

（3）泥浆制备

用造浆机制浆，并储存于泥浆池中。钻孔施工时，根据地层情况及时调整泥浆性能指标，以保证成孔速度和质量，施工中随着孔深的增加向孔内及时、连续地补浆，维持护筒内应有的水头，防止孔壁坍塌。

桩孔砼灌注时，孔内溢出的泥浆引流至泥浆池内，用于下一基桩钻孔护壁中。

（4）旋挖钻机钻孔施工

开孔时，开启钻机将钻筒中心对准设计桩位中心，先将钻头垂吊稳定后，再慢慢导正下入井孔，然后匀速下放至作业面，液压装置加压，旋转钻进，按低钻速、轻压慢钻的原则缓缓钻进。

采用伸缩式钻杆，钻头为筒式活门掏渣筒。钻渣通过进渣口进入钻筒，待确定钻筒内钻渣填满后，反转后即可关闭进渣口。提升钻杆带动钻筒，同时向孔内注泥浆，确保孔内水头后，将钻筒提出孔外，提钻时开始要缓慢，最后利用液压系统，将筒门打开，排除钻渣。将钻渣运至预先选定弃碴场进行弃方处理，以免造成水土流失或农田污染。

施工过程中可以通过钻机本身的三向垂直控制系统反复检查成孔的垂直度，确保成孔质量。

当遇到大块岩石时，改换冲击钻，冲击钻进时，钻至岩层当岩面倾斜较大时，钻头会摆动撞击护筒或孔壁，此时回填片石和粘土，使孔底出现一个平台后再转入正常冲孔。

（5）冲击钻钻孔施工

以桩位处地质柱状图作为制定钻进工艺的依据，根据不同地层，按相应的操作技术规定钻进。使用冲击反循环钻机时开钻后使冲击钻头上下反复运动，将护筒内粘土混成泥浆，然后启动泥浆泵，向孔内注清水，使水在泥浆池和护筒之间循环，直至两者泥浆浓度一致。潜水砂石泵未潜入水中前或地表漂卵石层10m以内，利用泥浆泵正循环排渣钻进，待潜水砂石泵潜入孔内水中后，进行反循环排渣钻进，在钻孔过程中，针对不同地层及时调整泥浆指标和钻进速度。

使用冲击钻时开孔阶段必须扶正锤头，用小冲程低锤勤击，并多填粘土，控制好桩位中心。中间冲孔阶段要采用中、小冲程，连续冲击，并加快速度，严禁大冲程，打空锤；要勤掏碴，使钻头经常冲击新的原始地层。在冲孔、掏碴过程中，要勤加压力水，保证孔内浆面稳定。

为避免施工干扰和影响钻孔、灌注质量，钻孔隔跳进行，开始钻孔时，慢速钻进，钻至护筒下1m后改为正常速度钻进。钻进过程中，随时注意地层的变化，钻孔时发生坍塌、斜孔、缩孔时停止钻进，查明原因及时处理。冲击钻进时，钻至岩层当岩面倾斜较大时，钻头摆动撞击护筒或孔壁，此时回填片石和粘土，使孔底出现一个平台后再转入正常冲孔。

（6）溶洞处理

当遇到无填充溶洞及部分高度较大的有填充溶洞时，采用钢护筒跟进防护的处理方式，以防止施工中发生坍塌。当遇到空溶洞时，及时抛填片石、黏土或混凝土等，以保证正常成孔。

（7）清孔

成孔后，更换清底钻头，进行清底，并测定孔深。水下砼浇筑前，应复查桩底沉渣厚度，不满足要求时进行二次清孔。水下砼浇筑前，采用泥浆泵射水冲射孔底翻动沉淀物，测量孔底沉渣厚度≤200mm时，立即浇筑砼。

（8）钢筋笼制作及安装

钢筋笼在加工场集中分节预制，自制平车运至工地；每节钢筋笼接头钢筋错开，在接头长度段内受力钢筋焊接接头面积小于总面积的50%；在笼中加设十字钢筋撑，绑扎方木加固，防止钢筋笼变形，吊车进行安装，接长钢筋笼采用套管挤压连接成型。钢筋笼入孔到设计标高后，用定位吊筋穿入钢管焊接到钢护筒上，保证灌注中钢筋笼不发生掉笼或浮笼。

（9）灌注水下砼

水下混凝土坍落度控制在20cm±2cm，并通过试验确定掺入适量缓凝剂，初凝时间不小于6h。采用输送泵输送混凝土时，混凝土直接输入导管内进行灌注；水下混凝土灌注顺序见图4.3-3。

图4.3-3 水下混凝土灌注顺序示意图

①基础砼按耐久性设计，胶凝材料最低用量260kg/m3，施工时参考耐久性的相关规定在水泥品种、掺和料的性能指标、骨料特性、外加剂等方面依规定严格执行，并在混凝土的搅拌、浇筑、振捣、养护等方面依规定指导施工，尤其常水位下的墩台必须在材料的配比、施工方法上严格控制，确保质量。

②砼采用250～300mm钢导管灌注，采用吊车分节吊装，丝扣式快速接头连接；灌注前，对导管进行水密、承压和接头抗拉试验。

③安装储料斗及隔水栓，储料斗的容积要满足首批灌注下去的砼埋置导管深度的要求。

④水下砼由拌合站进行拌制，6m3砼搅拌运输车运输，输送泵将混凝土压送进储料斗，当料斗内混凝土数量满足封底要求时开启斗门一次封底。

⑤灌注中，严格控制导管埋深（埋置深度控制在2～6m），防止导管提漏或埋管过深拔不出而出现断桩。

⑥灌注砼时，要保持孔内水头，防止出现坍孔。

⑦桩身砼灌注顶面高出设计桩顶高程1.0m，以保证桩头质量。

（10）桩基检测

施工过程中，对每个工序认真做好施工试验、记录，并在成桩以后配合监理工程师进行桩的检验。

成桩后按设计要求对桩基进行成桩质量检测和评价，具体检测方法及检测数量按设计及规范要求进行。

4.3.3 承台施工

承台施工工艺流程为：基坑开挖→坑壁临时支护→凿除桩头→桩基检测→基底处理→绑钢筋→立模→砼浇注→回填。

桥梁墩台基坑开挖与回填断面见图4.3-4所示

图4.3－4  桥墩台挖基及回填断面示意图

（1）基坑开挖

桩身砼达到设计强度后进行基坑开挖。在基坑开挖线以外15m处设置纵横向截水沟将地表水排入天然水沟。基坑排水采取在基坑四周设排水沟及集水坑，配抽水设备进行抽排。

采用挖掘机放坡开挖，坑底预留30cm人工清底。并根据地质情况，设置木桩或钢管桩等临时支护措施，防止边坡坍塌。

（2）凿除桩头、桩基检测

桩头采用风镐配合人工凿除，上部采用风镐凿除，下部留有10～20cm由人工进行凿除。凿除过程中保证不扰动设计桩顶以下的桩身砼。

将埋入承台的桩身钢筋整修成设计形状，复测桩顶高程，进行桩基检测。

（3）模板

侧模板采用组合钢模板，底模采用10cm厚C15砼垫层；通过型钢围檩、方木、拉杆与基坑四周坑壁挤密、撑实，确保模板稳定牢固、尺寸准确。

（4）钢筋绑扎

承台基坑开挖至设计基底高程经检验合格后，立即浇筑基础垫层砼。承台钢筋集中加工，现场进行绑扎，底层承台钢筋网片与桩身钢筋焊接牢固；搭设钢管架绑扎、定好上层承台钢筋和预埋于承台内的墩身钢筋。

（5）灌注砼

砼分层浇筑，插入式振捣器捣固密实，一次性连续浇筑至设计标高。

（6）基坑回填

承台砼覆盖草袋洒水养护，达到设计强度后进行基坑回填，基坑四周同步进行；先用C20砼回填至承台顶，再进行素土分层回填，每层厚度10～20cm，用3TA55冲击夯夯实。

4.3.4 墩台身施工

（1）墩台身施工工艺

见图4.3－5所示。

（2）墩身施工方法

①模板设计及加工

墩柱采用大块拼装式定型钢模板施工，节高3m，圆端形墩曲面部分采用特制的曲面钢模。模板框架采用型钢，加劲肋采用扁钢。模板接缝为企口接缝形式。模板由具有专业资质的厂家制作，以保证加工精度；模板加工、试拼组装，检验合格后，涂油防锈。

模板整体试拼合格后，在使用安装前用打磨机打磨清洗干净，再均匀涂抹高效脱模剂

图4.3－5 墩台身施工工艺框图

②模板支立

模板支立前精确放出结构外轮廓线并将基底精确找平，找平误差控制在2mm内，保证模板拼装后的垂直度符合规范要求。墩身四周搭设钢管脚手架，沿墩高每5m与已浇筑的墩身锁定以保证脚手架稳定。采用人工配合汽车吊或塔吊拼装模板。在模板设计时要考虑到机械吊装，并为吊装需用设计吊点，以防吊装时模板变形。在接缝处平齐钢模内表面粘贴双面止浆带以保证钢模接缝密贴不漏浆。每吊装一节模板要检查一次模板的垂直度及几何形状，无误后才能继续拼上层。模板支立完成后紧固每个加固螺栓。

模板安装好后，由测量人员对模板位置偏差和顶面水平进行检查，经调整满足施工规范要求后对钢模加固，保证在砼浇注过程中模板不变形、不移位。实体墩身模板如图4.3－6所示。

图4.3－6 实体墩柱模板示意图

③钢筋制备

钢筋经原材料检查合格后，在加工场集中切断、焊接、弯制成形，然后运至结构物处人工绑扎成形，其各项加工及绑扎指标严格控制于允许偏差之内。钢筋保护层使用塑料弧形垫块以保证砼表面质量。钢筋的根数、直径、长度、编号排列、位置等都要符合设计的要求。要特别注意预埋件的埋设。除了做好技术交底工作以外，项目部技术主管部门要编写施工作业指导书。

④砼浇筑

砼浇筑前，将基础与墩、台身接头处砼进行凿毛，清除浮浆及松动部分，冲洗干净，并整修连接钢筋。

为了确保混凝土施工质量，混凝土在装配有自动电子计量系统的拌合站集中拌制，使用混凝土输送罐车运输，泵送到位，通过串筒入模。

正式浇筑前，经试验优选配合比，确定坍落度、振捣时间、振捣次数等技术参数。浇筑时在墩身整个平截面内对称水平分层进行，浇筑层厚控制在30cm以内，同时注意纠正预埋铁件的偏差，保证砼密实和表面光滑整齐，无垫块痕迹。

混凝土浇至支座垫石顶面时注意抹平压实，并特别要注意锚栓孔的预留。如果支座高度与设计预留的高度有变化，则要注意根据支座中心处的梁底标高调整支座垫石的高度，支座垫石的标高按验标控制。

砼浇筑期间设专人看护，观察支架、模板、钢筋和预埋件等的稳固情况，发现松动、变形、移位时，及时处理。

墩台砼达到拆模强度后，立即拆模，拆模时要轻敲轻打，以免损伤主体砼的棱角或在砼表面造成伤痕。

⑤砼养护

砼终凝后开始洒水养护，墩身表面盖无纺布以保持湿润。拆模后采用塑料薄膜包裹，养护期内向薄膜内喷水，保持其湿度。当气温偏低时采用草帘包裹，内外加塑料薄膜。

（3）桥台托盘、台帽施工

桥台施工，在基础顶面定出中心线，搭设施工脚手架，用组合钢木模板拼装，对拉螺杆加固，内部方木支撑定位；根据梁端线和梁缝准确定出胸墙位置，胸墙充分加固，保证其竖直。台帽施工时，采用定型组合钢模施工。安装台帽模板时，利用墩身预埋螺栓，结合脚手架进行支模，特别注意台身与托盘间的结合部，做到无错台，连接严密，台帽预埋件位置准确，垫石的高程误差严格控制在0～-15mm之间，锚栓孔的位置准确。

（4）道碴槽施工

道碴槽立模：在台顶部分适当位置预埋铁件，作为立模的支撑，模型采用5mm厚的特制整体钢模。由于道碴槽钢筋较复杂，弯起钢筋在制作前要施放大样，严格按大样进行制作。浇筑混凝土前对泄水管位置、栏杆预埋U型螺栓位置、高程进行全面复查，以防漏埋。

4.3.5 空心墩施工

空心墩身采用整体钢模板，施工工艺流程参见图4.3-5、实体墩身施工工艺流程图。

混凝土拌和采用自动计量拌和站集中拌和，运输采用混凝土输送车。混凝土的垂直运输采用混凝土输送泵和塔吊吊料斗相结合的方式进行。针对空心墩施工中钢筋、预埋件、混凝土的垂直运输问题，拟安装塔吊.混凝土掺加FDN高效复合减水剂，以提高混凝土的和易性，减少用水量，坍落度控制在14cm左右。在浇筑现场每隔一段时间对混凝土的均匀性和坍落度进行检查一次。

① 浇筑混凝土

墩身混凝土采用泵送入模。浇筑前，先对支架、模板、钢筋和预埋件进行检查，把模板内的杂物、积水清理干净，模板如有缝隙，要填塞严密。并把基础混凝土及接头混凝土表面松散的部分凿除并将泥土、石屑等冲洗干净。 混凝土采用分层浇筑，每层厚度不超过30cm，且在下层混凝土初凝前浇筑完成上层混凝土。当上下层同时浇筑时，上层与下层前后浇筑距离保持在1.5m以上。混凝土灌注时的自由倾落度控制在2m以内。

在施工中混凝土的生产、运输、浇注速度相互匹配，满足：V≥sh/t 。

式中：V-混凝土配制、输送及灌注的容许最小速度，m3/h；

s-灌注的面积，m2；

h-灌注层的厚度，m；

t-所用水泥的初凝时间，h。

② 混凝土振捣

浇筑混凝土时，采用插入式振动器振捣密实。插入式振动器移动间距不超过振动器作用半径的1.5倍，与侧模保持5～10cm的距离，且插入下层混凝土5～10cm，每一处振动完毕后边振动边徐徐提出振动棒，避免振动棒碰撞模板、钢筋及其他预埋件。振捣时观察到混凝土不再下沉、不再冒出气泡、表面泛浆，水平有光泽时即可缓慢抽出振捣棒。

③ 新旧混凝土接缝施工

在旧混凝土的施工接缝面上，或在间歇时间超过规定的已硬化的前层混凝土表面上继续灌注新混凝土，先凿除施工接缝上的水泥砂浆薄膜和表面上松动的石子或松弱混凝土，并用压力水冲洗干净，使之充分湿润，不存积水。灌注前先在施工缝表面铺一层厚约15mm，并与混凝土灰砂比相同而水灰比略小的水泥砂浆后，再灌注新层混凝土。

④ 拆模养生

在混凝土浇筑完成后，对混凝土裸露面及时进行修整、抹平，利用接水管上墩方法养生，混凝土浇注完2～3小时后覆盖塑料薄膜浇水养护，对未拆模的和已拆模的均浇水养护，并派专人负责此项工作。

4.3.6 施工防护及桥梁附属工程施工

4.3.6.1 锥体护坡浆砌片石施工

（1）施工工艺流程

锥体护坡采用M10级浆砌片石，其施工工艺流程见图4.3－7。

（2）施工方法

使用的片石厚度不小于15cm，卵形及薄片者不得使用，用作镶面的片石，选择表面较平整，尺寸较大者，并稍加修整。石料规格和质量符合规范要求。

地基与基础须满足设计图纸要求。当基础直接置于天然地基上时，经监理工程师检验同意后，方可开始砌筑。当有渗透水时，及时排除，避免基础在砂浆初凝前遭水浸害。

图4.3－7 锥体浆砌护坡施工工艺流程图

砂浆采用搅拌机拌制，并随拌随用，配合比符合试验规定。

砌筑基础的第一层时，先将其表面清洗、湿润、坐浆砌筑。如砌筑工作中断后再进行砌筑时，将砌层表面加以清扫和湿润。

坡面砌筑要按设计要求设垫层，砌筑时坡面挂线或样板挂线，坡面线顺直整齐，逐层收坡，内面线大致适顺。在砌筑过程中经常校正线杆，以保证砌体各部尺寸符合图纸要求。铺砌厚度均匀，水泥砂浆饱满，采用凹缝，外观整齐美观，砌筑后及时回填边缘，夯填密实，防止地表水浸入。

砌体施工采用分层坐浆砌筑，砌筑上层时，不得振动下层，不得在已砌好的砌体上抛掷、滚动、翻转和敲击石块。砌筑完成后，进行勾缝处理。砌石分层错缝，浆砌时坐浆挤紧，嵌填饱满密实，不得有空洞。砌体坚实牢固，勾缝平顺，无脱落现象。

按设计图纸规定或按监理工程师的指示设置护坡的沉降缝、伸缩缝、防水层、泄水孔。石块要错缝，石块之间彼此镶紧咬合，墙身每隔10～20m须设伸缩缝一道，缝宽0.02m，缝中填满沥青麻筋，填深0.2m。

养生派专人洒水养护，并用浸湿的草帘、草袋和麻袋覆盖，七天内经常洒水使砌体保持湿润。

4.3.6.2 桥面系安装

所有围栏、吊栏、检查梯、避车台、钢栏杆、及电缆槽等构件均由厂家集中制造，运至现场安装。安装前进行准确的测量定位，确保安装尺寸准确，竖向平顺，水平成线，并按设计要求进行防锈、涂漆。

所有挡碴块、钢筋混凝土线间盖板、人行道步形板由预制场集中预制运至现场安装。

4.3.6.3 桥面护轨

每股护轨与基本轨的钢轨头内侧间距均为200mm，在每隔一根桥枕上钉道钉二个。护轨顶面不得高于基本轨顶面且不低于基本轨顶面25mm。护轨铺设伸出桥台挡碴墙外的直轨部分长度不少于5m，然后弯曲交会于线路中心，将轨端切成斜面联结，其弯曲部分的长度不少于5m，弯轨棱头伸出桥台后端外的长度不少于2m。

4.4盖板涵洞施工工艺及方法

（1）施工工艺

见图4.4－1。

图4.4－1盖板涵施工工艺框图

（2）施工方法

采用人工配合机械开挖基坑，就地立模浇筑基础。待基础达到一定强度后，绑扎墙身钢筋，支立墙身模板，然后浇筑墙身混凝土。墙身混凝土拆模后，架设满堂红钢管支架铺设盖板底模，绑扎盖板钢筋，最后浇筑盖板混凝土。模板采用钢模板，混凝土在现场安装搅拌站集中搅拌，混凝土输送泵泵送到浇注点，插入式振捣器振捣密实。

钢筋工程：钢筋在钢筋加工棚集中加工，场内小搬运至工点运到现场进行绑扎。注意在模板上堆放钢筋时应分散，防止模板及支架集中受力超过承载能力。钢筋绑扎严格按设计及规范要求进行，要求位置、数量，几何尺寸，间距、规格、搭接长度，锚固长度等准确无误，且绑扎牢固可靠，并要求做好保护层的支垫工作。钢筋绑扎完在砼浇灌前必须做好钢筋隐蔽验收工作，绑扎成型后经监理工程师检查合格才能进行混凝土的浇灌，混凝土浇灌时应派专人检查钢筋，并及时对钢筋复位。

模板工程：模板全部采用钢模板。浇注混凝土前，必须将模板清理干净，底部不得有铁锈、污垢、泥土等杂物。混凝土浇注前，模板接触混凝土面必须采用监理工程师批准的模板油或脱模剂均匀涂抹。模板安装时确保接缝密贴，接缝牢固，必要时用玻璃胶密封。

混凝土工程：混凝土在拌合站集中拌和，混凝土搅拌运输车运输，泵送混凝土灌注。混凝土必须严格地按设计配合比进行拌制，混凝土拌制前，应对所有水泥、砂、石、混凝土添加剂等材料进行检验，只有检验合格后才能投入使用。混凝土采用罐车送到现场，捣固采用插入式振动棒，盖板配合平板震动器的捣固办法施工。混凝土应按水平分层按顺序浇注，当使用插入式捣固器时，每层捣固厚度不得超过45cm，用其他捣固器时，其厚度则不超过30cm，每层混凝土应在前一盘混凝土初凝前浇注和捣实，以防止破坏先灌注的混凝土。混凝土浇筑完成后，以苫布覆盖，并根据气温高低在模板及苫布上洒水养护，注意养护期间防止混凝土遭到振动，养护时间不少于14天。养护用水可采用自来水或抽取地表水。混凝土质量要求除满足施工规范要求外，尚应符合下列要求：水泥用量每立方不得大于480kg；坍落度：10±2cm。

支架搭设：盖板施工支架采用满堂钢管支架，支架基础落在已浇注完成的涵洞基础上，必须采用木板或钢脚垫垫底，以增加支撑接触面积和确保混凝土构筑物不受损伤；盖板施工需做预拱度的设置，并要考虑支架在荷载作用下的弹性和非弹性压缩量、支架基底在荷载作用下的非弹性沉陷量。

盖板施工满堂钢管支架方案见图4.4－2。

图4.3.9 盖板涵盖板施工满堂钢管支架方案示意图

4.5隧道施工工艺及方法

4.5.1总体施工方案

隧道开挖采用新奥法、实施光面爆破施工技术，钻孔采用钻孔台架、人工手持气腿式风钻湿式钻孔，爆破采用2#岩石硝铵炸药、有水地段采用乳化炸药，人工装药，毫秒雷管、塑料导爆管非电起爆；312型隧道掘进出碴机装碴、自卸汽车运输出碴。

二次衬砌混凝土采用全液压整体式砼衬砌台车，搅拌运输车运输砼、混凝土输送泵泵送入仓、机械振捣。

4.5.2 施工原则

根据本隧道的工程特点，施工时遵循 "先排水、快进洞；管超前、短开挖、多循环；早支护、形成环；强支撑、策安全；勤监测、细分析，速反馈；早封闭、衬砌紧跟" 的新奥法施工原则。

先排水、快进洞：洞顶截水沟先行施工，实行有组织的排水，防止地表水对隧道洞口冲刷，确保隧道洞口的稳定。从洞口进入隧道暗挖施工时速度要快，并做好仰坡支护。

管超前、短掘进、多循环：隧洞围岩地质条件差，采取小导管超前支护，台阶法短进尺，多循环，快支护的施工方法，尽量减少对围岩的扰动，确保围岩的稳定性。

早支护、形成环：隧道开挖后，支护施工紧跟进行，以尽早形成初期支护封闭环，保证隧道开挖后的围岩稳定。

强支撑、策安全：隧道围岩开挖施工过程中，为确保施工安全，对破碎、软弱地质，采取格栅钢拱架强力支撑，配合锚杆及钢筋网喷射混凝土，及时封闭，保证安全。

勤监测、细分析：施工中加强监测工作，利用监测结果分析隧道开挖后的围岩变形规律及支护参数，以确定最佳施工时间。

速反馈、及时衬砌：对施工监测结果及时反馈，以指导施工。根据监测结果，确定围岩变形已经收敛后，及时施工衬砌混凝土。

4.5.3 施工方案

由于隧道为单线设计，洞身Ⅳ级围岩采用台阶法开挖，Ⅴ级围岩采用短台阶法开挖，Ⅲ级围岩采用全断面法施工。

洞内因隧道断面宽度较小，出碴自卸汽车、运料车和其他施工机械在洞内的错车较困难，在设计的避车洞位置扩挖一部分（尺寸满足错车需要），在施工期间兼作会车或倒车洞；施工中及时施作隧道仰拱和铺填底板，既有利于隧道的稳定，又能使洞内的施工通道得到改善。

进洞采用大管棚及小导管注浆超前支护、开挖后采用格栅钢架喷射混凝土进行强支护。

（1）Ⅴ级围岩短台阶法开挖

Ⅴ级围岩采用台阶法施工，开挖前先采用Φ42超前注浆小导管进行超前支护，小导管每根长3.5m，环向间距0.3m、纵向间距2.0m。待围岩稳定后采用短台阶法开挖，台阶长度控制在3～5m。采用自制凿岩台架、YT-28风动凿岩机钻孔施工。

台阶法开挖施工时，上部开挖采用小型松动爆破，用挖掘机人工配合，开挖完成后，先初喷砼封闭开挖轮廓面，施作系统锚杆，架立上半断面格栅钢架，两侧拱脚增设锁脚锚杆，锚喷混凝土支护；上半断面采用挖掘机扒碴至下部用312隧道掘进出碴机装碴，自卸汽车运输出碴。下半断面开挖后，格栅钢架接长到底部，喷锚网联合进行支护，底部仰拱紧跟，使支护及时封闭成环。仰拱开挖采用挖掘机开挖、人工清底；出碴采用312掘进出碴机装碴，自卸汽车运至弃碴场。

Ⅴ级围岩及加强段，拱部设置Φ42超前小导管预支护，小导管环向间距0.3m、纵向间距1.6m，长度3.5m；拱墙设1榀/0.8m的格栅钢架，边墙设Φ22砂浆系统锚杆、拱部设Φ25中空注浆系统锚杆。

（2）Ⅳ级围岩台阶法开挖

Ⅳ级围岩采用台阶法施工，开挖前先采用ф25超前中空注浆锚杆进行超前支护，然后采用短台阶法开挖，台阶长度控制在3～5m。采用自制凿岩台架、YT-28风动凿岩机钻孔施工。

Ⅳ级围岩台阶法开挖顺序见图4.5-1。

台阶法开挖施工时，上部开挖完成后，先初喷砼封闭开挖轮廓面，施作系统锚杆，挂网锚喷混凝土支护；上半断面采用人工配合挖掘机扒碴至下部用312隧道掘进出碴机装碴，自卸汽车运输出碴。下半断面开挖后，施作系统锚杆，并喷锚网联合进行支护，仰拱紧跟，使支护及时封闭成环。出碴采用312隧道掘进出碴机装碴，自卸汽车运至弃碴场。

（3）Ⅱ、Ⅲ级围岩全断面法开挖

Ⅱ、Ⅲ级围岩采用全断面法开挖施工，采用自制凿岩台架、YT-28气腿式风动凿岩机湿式钻孔施工。出碴采用312隧道掘进出碴机装碴，自卸汽车运至弃碴场。

（4）二次衬砌

二次衬砌采用C30防水混凝土；正洞衬砌采用全断面液压钢模衬砌台

图4.5-1  Ⅳ级围岩台阶法开挖顺序图

车，采用自动计量搅拌站集中拌和混凝土，混凝土搅拌运输车运输，混凝土输送泵泵送入模。

隧道喷射砼与模筑混凝土之间拱、墙部位设置复合防水板，板后设置纵环向盲管，环向盲管按5～10m一道设置。并在隧道量测泄水孔处设置贯穿全隧道的ф80纵向盲管，纵环向盲管的水由横向泄水管引入两侧水沟。

防水板采用复合防水板，其厚度不小于1.2mm，且抗拉强度不小于12Mpa，土工布密度≥300g/m2；两幅防水板的搭接宽度不小于150mm，接缝宜采用热楔法焊接，为双焊缝，焊缝宽不小于20mm，焊缝强度不小于本身强度的70%。

采用综合超前探测，远距离采用TSP-202/203地质探测仪，近距离超前探测采用地质雷达和红外超前探水等物探手段。

4.5.4 分项工程进度计划指标

4.5.4.1 围岩开挖、支护循环时间及计划指标

①Ⅴ级围岩

Ⅴ级围岩开挖、支护计划指标计算

开挖、支护循环时间：820分钟。

每月循环数：（22.5×24×60）/820=39.5循环

每循环进尺：1.6m，循环兑现率按95%考虑。

月进度指标：39.5×1.6×0.95=60.04m/月，按60m计。

Ⅴ级围岩开挖、支护循环时间表          表4.5-1

序号	工序名称	循环时间(min)	备注

1	测量放线	30

2	小导管超前支护	180

3	钻孔	120

4	装药	30

5	爆破及通风	40

6	安全处理	30

7	初喷及钢架支护	150

8	上下台阶出碴	120

9	初期支护	120

10	循环时间合计	820

②Ⅳ级围岩

Ⅳ级围岩开挖、支护循环计划指标计算

开挖、支护循环时间：820分钟。

每月循环数：（22.5×24×60）/820=39.5循环

每循环进尺：2.4m，循环兑现率按95%考虑。

月进度指标：39.5×2.4×0.95=90.06m/月，按90m计。

Ⅳ级围岩开挖、支护循环时间表          表4.5-2

序号	工序名称	循环时间(min)	备注

1	测量放线	30

2	超前锚杆支护	120

3	钻孔	150

4	装药	30

5	爆破及通风	40

6	安全处理	30

7	初喷	120

8	上下台阶出碴	120

9	初期支护	180

10	循环时间合计	820

③Ⅲ级围岩

Ⅲ级围岩开挖、支护循环计划指标计算：

开挖、支护循环时间：570分钟。

每月循环数：（22.5×24×60）/570=56.8循环

每循环进尺：2.8m，循环兑现率按95%考虑。

月进度指标：56.8×2.8×0.95=151.1m/月，按150m计。

4.5.4.2 二次衬砌混凝土段砌进度指标

计划指标：220米/月

循环时间：32小时

每月循环数：（22.5×24）/32=16.9循环

每循环进尺：15.0m，循环兑现率按90%考虑。

月进度指标：16.9×15×0.9=228m/月，取220米/月。

Ⅲ级围岩开挖、支护循环时间表          表4.5-3

序号	工序名称	循环时间(min)	备注

1	测量放线	30

2	钻孔	170

3	装药	30

4	爆破及通风	40

5	安全处理	30

6	初喷	120

7	出碴	150

8	循环时间合计	570

二次衬砌循环时间表          表4.5-4

序 号	工序名称	循环时间(h)	备注

1	台车脱模就位	8

2	风水管改移	2

3	混凝土灌注	10

4	养生	12

5	循环时间合计	32

注：防水板敷设及钢筋绑扎超前进行，不占用直线工期。

4.5.5 风、水、电等系统配置

4.5.5.1 高压供风系统

在隧道洞口适当位置修建一座空压机房，空压机房安装5台20m3/min电动空压机供风，高压风管采用Φ200的无缝钢管，管道连接用法兰盘和螺栓连接；高压风管在洞内置于通风管一侧的边墙脚。

4.5.5.2 高压供水系统

在隧道洞口附近的低洼处修建Φ2.0m保温大口井1眼，井泵房采用半地下保温式结构，采用无塔变频恒压供水系统向洞内供给施工用水，给水管路采取地埋进行保暖，水管深埋在当地冻结线以下0.2m。

水管在与地埋交界处和洞内200m范围内的管道采用岩棉保温管包裹电热丝进行水管保暖，确保供水设备不受季节影响正常供水。

4.5.5.3 供电系统

隧道用电利用既有线10KV贯通线，与供电部门联系接出。在隧道洞口附近安装一台500KV变压器；设置配电房，向洞内架设三相五线供电线路供施工用电。主要为312型隧道掘进出碴机及洞内各种用电设施提供电力供应；同时各洞口配置1台250KW内燃发电机组，以供突然停电或电力供应不足时洞内通风、抽水、照明及混凝土浇筑等应急使用。辅助设施及生活用电从变压器接出专用线路供电。

4.5.5.4 洞内通风系统

（1）通风方式

采用压入式送风为主、压出废气为辅的循环通风方法，将新鲜空气压入洞内，再利用压出通风机将洞内废气压出洞外，以加快掌子面空气循环。辅以水幕降尘，柴油添加剂来控制或减少洞内粉尘和废气。

（2）通风设备的选择和布置

① 设备选择

根据类似隧道施工经验及通风量计算，确定隧道施工采用天津通风机厂生产的SDF（C）-NO11型（110KW×2）低噪声轴流式通风机轴流式通风机，风量为12000m3/min，全压4800Pa，功率为2×110KW。

风筒：选用洛阳机械厂生产的WSFG型双抗柔性软管，直径为1200mm。

通过风量及掌子面进行演算，完全能够满足施工通风的需要。

② 风管与风机的布置

风管的选用主要从风管出口处的风速和风量、风管的耐用性、风管装拆的难易程度等方面考虑。在通风机性能确定的前提下，风管出口处的风速和风量主要和风压损失、管道摩阻损失、漏风损失等因素有关，将这些损失降低到最小程度，保证工作面的风量。

a）从降低风压损失考虑

根据已有的经验，管道通风的压力损失与风管直径的五次方成反比，即：实现大风量通风的最有效的技术措施是采用大直径风管，这不仅可以减少通风机、延长送风距离，还可以成倍地降低通风能耗，在实际施工中，已有SDF（C）-NO11型（110KW×2）低噪声轴流式通风机单机配大直径柔性风管实现较长距离隧道施工通风的成功经验，据此，确定SDF（C）-NO11型（110KW×2）低噪声轴流式通风机配直径1.2m的软质风管。

b）从降低管道摩阻损失考虑

引起管道摩阻损失的主要因素是管壁的光滑程度、管道接头、管道的顺直情况。为减少管道的摩阻损失因素，此工程选用软质风管，这种风管具有风阻小、装拆方便、耐用、易修补、防水阻燃、耐腐蚀、抗静电等诸多优点。安装时以50m为一节，减少接头以降低风阻，便于装拆。隧洞通风管设置在洞顶，安装时要求整条管路稳、平、直、无扭曲、无褶皱，尽量减少风阻。为增加强度，接出风口的前50m长度采用带箍混纺胶布风管。

c）从降低管道漏风损失考虑

造成风管漏风损失的主要原因有：管道接头漏风、管道缝纫针眼漏风、管道破损漏风，为减少管道接头漏风损失，除增大管道节长以减少接头外，还可采用新型刚性接头，增强接头的密封性。在接长风管时，采用对折缝纫法和在缝纫缝上涂刷胶粘剂的方法，减少缝纫针眼的漏风。对施工中出现的管道损坏，主要是靠加强现场管理，及时发现及时修补，避免造成漏风损失。

d）通风机的现场布置

通过对上述因素的综合考虑，从而确定：在隧道施工采用SDF（C）-NO11型（110KW×2）低噪声轴流式通风机进行压入式通风；同时隧道掘进超过0.5km后在掌子面设一台轴流风机、将爆破后的废弃排出洞外，与压入新鲜空气风机形成混合式循环通风。

通风方式和风管布置见图4.5-2a、b。

图4.5-2b 风管布置示意图

4.5.6 施工工艺及方法

4.5.6.1 明洞及洞口施工

（1）明洞段施工

洞口明洞段开挖采用明挖法，明洞两侧开挖临时边坡坡率根据地质情况和设计坡率确定，开挖后按照设计防护方式进行边坡防护。

明洞基础要落在稳固岩基上，如在土层上，先挖至基岩，再用浆砌片石或素砼回填找平。明洞衬砌施工前先施作仰拱，拱墙衬砌采用液压整体式砼衬砌台车。衬砌砼由自动计量拌合站集中拌制，砼搅拌运输车运输，砼输送泵泵送入模。浇筑过程中要加强各部位的内外支撑，防止移位。

明洞衬砌模板拆除、砼强度达到设计要求后，按设计施作明洞防水层。明洞两侧回填采用设计指定的材料进行对称回填，并按设计要求施作洞顶排水系统。明洞铺底、水沟、电缆槽以及附属工程施工同暗洞施工。

（2）洞口施工工艺

本工程洞口施工时逢冬季，为解决冬季施工保温问题，在洞外开挖及洞口施工时，采取搭设保温棚以及升温措施，保证洞口在冬季的正常施工。

洞口施工工艺请见图4.5-3。

（3）隧道边、仰坡施工及加固

洞口边、仰坡施工以机械施工为主，人工辅助施工。洞口开挖前，首先进行开挖边界施放和技术交底，再开挖天沟和天沟铺砌，对于洞顶上部有积水处以疏导的方式进行引排，避免积水渗入洞内。

如果积水无法引排，则必须在洞内施工时采取相应措施，如注浆封闭等。开挖采用人工配合挖掘机自上而下分层开挖，预留出边坡保护层，人工挂线刷坡。刷坡完成后及时对边、仰坡进行锚、网、喷支护加固，采取开挖一段支护一段的原则，使其边坡稳定。

（4）洞口施工

隧道按照"早进洞、晚出洞"的原则，进口结合实际地形控制边仰坡高度。

① 进洞施工

隧道洞口为Ⅴ级围岩，施工采用Φ108注浆大管棚和Φ42超前注浆小导管超前支护，并注浆加固地层；

上下断面法开挖，上断面开挖采取保留核心土的环形开挖法开挖，暗挖前用格栅钢架先施作4m明洞护拱、明洞护拱采用挂板喷射混凝土形成洞型后，再采取暗挖施工，暗挖开挖一段及时架立格栅钢架进行锚、网、喷初期支护；

下半断面采取左右侧先后推进开挖的方法开挖，开挖后及时接长边墙格栅立柱，锚、网、喷混凝土支护，从而形成全断面洞形。

② 洞门施工

隧道洞门施工工艺见图4.5-4。

图4.5-4  隧道洞门施工工艺框图

洞口段二衬结束后，适时安排洞门施工，洞门施工前按照设计尺寸进行现场放样，施作洞门基础，加工制作模板，架立钢管架操作平台，立模等工作，为使洞门整体性好，表面美观，以采用分格现浇，一次成型的施工工艺。混凝土在搅拌站集中生产、搅拌运输车运输、泵送入模浇注，洞门拆模后及时进行检查梯，防护栏杆等附属设施施工，同时做好成品保护工作。

③ 洞口段施工注意事项

根据招标文件工期安排，洞门施工已进入冬季，因此施工前首先做好冬季施工保温的各项准备工作，以确保冬季混凝土及各项工程的施工质量。洞口开挖完后，及时进行基底承载力检测，不满足要求时，采用浆砌片石回填。

洞口开挖自上而下进行，严禁掏底取土或使用大量炸药爆破，尽量减少对原地层的扰动。

洞口边、仰坡的坡度应符合要求，坡顶无危石、浮石，坡面平顺，按照设计要求做好洞口坡面防护，完善坡面排水系统。

洞顶、挡土墙回填对称填筑分层夯实，防止产生偏压或推移现象。

4.5.6.2 Φ108超前大管棚超前支护

采用2～3台地质钻机平行作业，并在导向管口编号，施工顺序从低孔开始，由两侧往中间方向对称进行施工，钻孔时钻机距工作面距离一般情况不少于2m，钻机摆设钻杆方向与导向管方向一致，钻孔并顶进长管棚钢管。大管棚施工工艺见图4.5－5。

钻进过程遇特殊复杂地层，不能钻进或难以成孔时，采用预注浆加固钻进成孔；必要时采用加长岩芯管（跟管钻进）的办法。

钢管管壁打孔，以梅花型布置，孔径为12mm，孔间距为20cm，钢管尾部留40cm不钻孔的止浆段。为使钢管接头错开，加工钢管时将钢管进行钢节编号，根据加工的钢管节搭配好并做好记录待用。

下管时，当孔壁不易坍塌时，采用直接撞击法将导管撞击至设计位置，当孔壁容易塌坍时，用钢管与钻头同时钻进的方法。

图4.5－5 大管棚施工工艺框图

管节间采用丝扣连接，丝扣长15cm，为使管间接头错开，且两组管棚间纵向搭接长度不小于1m的要求，钢管如果顶进遇到故障，顶不进时，查清原因，必要时重新扫孔后再将钢管顶进。下管后，钢管与孔口导管焊成一体。管棚按设计位置，根据实际施工地质条件，采用相应的浆液注浆，注浆后再打无孔钢管，无孔钢管可以作为检查管，检查注浆质量。

注浆前在钢管中沿管壁安设φ15mm的塑料硬管至孔底，在管口（外端）处与堵浆塞排气孔相连接，作为排气孔。

开钻时，先低速低压，等成孔几米后，再加速加压。钻进过程中，随时检查钻孔方向的准确度，根据地质情况的变化，选择不同的钻头，

注浆初压力0.5～1.0Mpa，终压力2～2.5Mpa。当注浆量达到设计要求时可停止注浆。

注浆采用从孔口一次注入，为使管内浆液饱满密实，注浆时等排气孔有浆液流出，进行终压注浆，直至达到设计注浆压力或设计注浆量时终止，然后闭其阀门。注浆结束后及时清除管内浆液，并用M30水泥砂浆紧密充填。

4.5.6.3 ф42超前小导管注浆超前支护

隧道Ⅴ级围岩地段和隧道进口段围岩拱部采用ф42超前小导管注浆进行预加固。其施工工序流程详见图4.5-6

图4.5-6 超前小导管施工工艺框图

小导管预注浆施工主要技术参数：

导管施工设计参数：ф42mm钢花管，L＝3.5m，外插角5～15°，环向间距0.3m。注浆材料使用的浆材为水泥浆与水玻璃浆液。水泥浆与水玻璃浆体积比为1∶1.08，水泥浆水灰比（重量比）为1∶1～0.5。超前小导管预支护施工详见图4.5-7。

图4.5-7 超前小导管施工示意图

小导管的加工制作：小导管采用ф42钢管加工，每根长3.5m，导管的管口位置设加强环；钢管前段1.5m范围内不钻出浆孔，其余部分每隔15cm在环向钻四个孔，相邻两道孔口方向交错45°角；管尖长10公分，

先用氧焊切除缺口，在加工成尖端，并进行焊接。小导管加工详见图4.5-8。

图4.5－8 小导管加工结构示意图

为了提高工程机械化施工程度，合理选配工程施工机械，加快施工进度，保证施工精度，小导管的钻进、顶管采用钻机或气腿式风钻进行施工。顶管施工中采用自制的钻杆连接套进行施工。

配制浆液：水泥浆的搅拌在高速搅拌机内进行，严格按照施工配合比进行投料，并根据地层裂隙情况、含水状态及凝胶时间要求合理使用。

搅拌水泥浆的投料顺序：在放水的同时，将缓凝剂、外掺剂在水中按一定比例加入，搅拌溶解，再将需要的水泥倒入，搅拌2-3min。

制备水泥浆时，严禁水泥块或纸片进入浆液，放浆进入储浆桶时要用滤网过滤，以防止堵塞注浆泵。

做好配置浆液的施工纪录，为分析注浆效果提供依据。

配置好的浆液存放在由低速搅拌器的储浆罐内，防止浆液由于存放时间稍长产生沉淀、离析等现象。

注浆顺序:注浆顺序原则上遵循着"先两侧后中间"、"跳孔注浆"、"由稀到浓"的原则。为防止串浆和跑浆，利用分浆器，同时灌注四个小导管。

注浆施工要点：注浆孔位要准确，定位偏差应小于5cm，孔底偏差不大于孔深的1%至2%。顶管施工作业过程中会使管内混入一些碎石和碎屑，在注浆施工前一定要用高压风水进行吹洗。

拌浆时严禁纸屑等杂物混入浆液，拌好的浆液要经过过滤，未经过滤的浆液严禁进入泵体，以防堵塞。注浆过程中，要时刻注意泵口及孔口的压力变化情况，发现问题及时处理。

做好钻孔、注浆纪录，为分析注浆效果提供依据。注浆结束后，要彻底的清洗泵体和管路，以保证下次注浆安全顺利进行。注浆施工过程中如发现掌子面漏浆，及时用麻布进行封堵。

严格注浆施工作业现场控制，保证注浆质量：

注浆施工作业中，浆液注入的压力是一个最为关键的现场施工过程控制因素。根据流量计显示的孔口压力变化可以判断注浆施工的基本发展状况，并及时采取相应措施。

若压力逐渐上升，但达不到设计要求的压力，原因是：浆液浓度低、凝胶时间较长、浆液在碎石中形成劈裂脉或者是部分浆液溢出，此时应适度加大浆液浓度、短时间间隔注浆。

若注浆开始后压力不上升，甚至出现初始压力呈下降的趋势，原因是：表明浆液已经外溢。此时采取大浓度浆液和较低注入速度，如果情况无改变，则先停止注浆。

若注浆压力上升后突然下降，表明浆液从注浆管周围溢走，或者是注入速度过大，扰动碎石岩层，或遇到空隙薄弱部位。此时适度降低注入速度。

若压力反复升降，但总趋势呈上升态势，原因是：由于注浆浆液的凝胶时间较短，此时适度调长浆液凝胶时间。

若压力上升很快，而注入速度上不去，原因是：表明注浆岩层较为密实或者浆液的凝胶时间太短。

若压力有规律上升，即使达到容许压力时，注浆速度也比较正常，这表明注浆施工作业是成功的。

若压力上升后又下降，然而后来压力又再度上升，并达到设计的要求值。可以认为是成功的。

注浆结束条件：注浆过程中只要满足以下两个条件之一，即可认为单孔注浆达到了设计的要求并可结束注浆施工。

单孔注浆结束条件：注浆压力达到注浆设计所规定的终压2.0MPa。单孔注浆量达到设计注浆量的80%以上。注浆量的计算公式如下：

Q=A×β=π×R2×L×β

式中：Q---总注浆量（m3）；

A---注浆范围岩层体积（m3）；

β---填充率，根据图纸及岩石地层的情况而定。

R---注浆半径（m）；

L---注浆长度（m）。

全地段结束条件：所有注浆孔均以符合单孔注浆结束条件，无漏注浆的情况。

4.5.6.4 洞身开挖

根据设计文件要求及隧道围岩级别资料，隧道Ⅱ、Ⅲ级围岩采用全断面开挖，利用钻孔台架、气腿式风钻湿式钻孔，按新奥法施工；Ⅳ级围岩采用台阶法施工，Ⅴ级围岩采用短台阶法开挖。开挖工艺流程请见图4.5-9、10。

图4.5-9  Ⅱ、Ⅲ级围岩段开挖工艺框图

图4.5-10  Ⅳ、Ⅴ级围岩段开挖工艺框图

（1）全断面法开挖

采用人工气腿式风钻湿式钻孔，预裂爆破或预留光爆层光面爆破。爆破后采用312隧道掘进出碴机装碴、自卸车装碴运输至指定弃碴场。

（2）台阶法开挖

该开挖方法主要适用于Ⅳ、Ⅴ级及Ⅴ级加强段围岩地段。施工时先开挖上半断面，然后按设计规定进行初期支护，在上半断面开挖到3m左右，再进行下半断面开挖支护。

台阶法开挖的台阶长度，考虑到单线隧道出碴方便，Ⅳ、Ⅴ级围岩台阶长度均控制在3～5m之内。

Ⅳ级、Ⅴ级围岩均采用人工气腿式风钻湿式钻孔，预裂爆破开挖。爆破后采用人工风镐配合修整。挖掘机配合312隧道掘进出碴机装碴作业，上台阶采用人工配合挖掘机扒碴，扒至下台阶后用312隧道掘进出碴机装碴、自卸车运输至指定的弃碴场。

（3）台阶法施工的有关要求及注意事项

在施工过程中，随时对围岩进行观测，发现实际情况与设计不符，及时提出处理意见。开挖时要尽量少扰动围岩，最大限度地利用围岩本身具有的自稳能力。

严格控制开挖轮廓，控制欠挖，开挖轮廓根据围岩级别按设计预留变形量，Ⅳ级围岩：单线隧道预留4cm，Ⅴ级围岩：单线隧道预留6cm。

当顶部围岩破碎时，要及时支护，减少围岩暴露时间。台阶长度不宜太长，使装碴机械靠近开挖面，以减少扒碴距离。

（4）钻爆设计

① Ⅱ、Ⅲ级围岩开挖钻爆设计

Ⅱ、Ⅲ级围岩全断面爆破设计请见图4.5-11。

Ⅱ、Ⅲ级围岩全断面爆破参数请见表4.5-7。

Ⅱ、Ⅲ级围岩全断面开挖爆破药量分配表         表4.5-7

序号	炮眼

分类	炮眼数	起爆顺序	炮眼

深度	炮眼装药量

每孔

药卷数	每孔

装药量	合计

药量

个		cm	卷/孔	Kg/孔	Kg

1	掏槽眼	14	1、3	3.5	16	2.4	33.6

2	扩槽眼	8	5	3.4	16	2.4	19.2

3	掘进眼	33	7、9、10	3.3	15	2.25	74.25

4	内圈眼	29	11	3.0	13	1.95	56.55

5	周边眼	51	13	3.0	4	0.60	30.6

6	合  计	135					214.2

Ⅱ、Ⅲ级围岩全断面开挖主要技术经济指标见表4.5-8。

Ⅱ、Ⅲ级围岩全断面光面爆破主要技术经济指标表  表4.5-8

序号	项目	单位	数量

1	开挖断面积	m2	48.98

2	预计每循环进尺	m	2.8

3	每循环爆破石方	m3	133.2

4	炮眼总数	个	135

5	炸药用量	Kg	214.2

6	比钻眼数	个/m2	2.81

7	比装药量	Kg/m3	1.59

③ Ⅳ、Ⅴ级围岩开挖钻爆设计

Ⅳ、Ⅴ级围岩台阶法爆破设计请见图4.5-12。

Ⅳ、Ⅴ级围岩台阶法爆破参数表4.5-9。

Ⅳ级围岩全断面开挖爆破药量分配表       表4.5-9

序号	炮眼

分类	炮眼数	起爆顺序	炮眼

深度	炮眼装药量

每孔

药卷数	每孔

装药量	合计

药量

个		cm	卷/孔	Kg/孔	Kg

上台阶	1	掏槽眼	9	1、3	2.8	12	1.8	16.2

2	掘进眼	12	5、7	2.8	11	1.65	19.8

3	内圈眼	10	7	2.5	10	1.5	15

4	底板眼	10	9	2.6	12	1.8	18

5	周边眼	24	9	2.5	3	0.45	10.8

6	小计	65					79.8

下台阶	1	掘进眼	31	1、3、5、7、9、11	2.6	12	1.8	55.8

2	底板眼	9	13	2.6	12	1.8	16.2

3	周边眼	18	13	2.5	4	0.6	10.8

4	内圈眼	10	11	2.5	9	1.5	15.0

5	小计  	68					97.8

Ⅳ、Ⅴ级围岩台阶法开挖主要技术经济指标见表4.5-10。

Ⅳ、Ⅴ级围岩台阶光面爆破主要技术经济指标表    表4.5-10

序号	项目	单位	数量

1	开挖断面积	m2	63.49

2	预计每循环进尺	m	2.4

3	每循环爆破石方	m3	152.37

4	炮眼总数	个	133

6	炸药用量	Kg	177.6

7	比钻眼数	个/m2	2.1

8	比装药量	Kg /m3	1.16

（5）钻爆作业的一般方法

测量放样：测放断面线，全断面开挖一炮一测，根据设计尺寸放周边线、炮眼及钻杆孔位。

钻爆施工：利用钻孔台架，人工手持气腿式风钻按孔位钻孔，满足孔深、方向要求。清孔、装药、联线，实施光面爆破。

通风、排烟、降尘：用轴流通风机进行压入式（前期）和混合式（中后期）排烟、通风，用喷雾器喷雾或水幕降尘器降尘。

出碴运输：人工清除危石后，采用312隧道掘进出碴机装碴，自卸汽车出碴。

喷锚支护：在打掘进孔同时，先行打设前一循环的锚杆，如遇到破碎或断层带，增设超前导管，采用格栅拱架加强支护。采用自制多功能台架，布设锚杆及人工挂网，并用湿喷机喷射砼。

钻爆作业工艺框图见图4.5-13。

钻爆设计针对施工现象和围岩变化不断修正，优化爆破设计，每次爆破后，进行爆破效果评估，包括残眼率、炮眼利用率、药量大小、装药结构、爆破深度、抛碴距离以及碴块大小等。通过统计、评估、优化爆破设计，尽可能发挥围岩的自承能力，并检验超前支护效果。

钻眼前定出开挖断面中线、水平线和断面轮廓，采用坐标法标出炮眼位置，经检查符合钻爆设计要求后开始钻眼。掏槽眼、辅助眼、周边眼的深度、角度、间距按爆破设计要求和施工技术规范严格控制，确保钻孔质量。钻爆作业开挖根据断面宽度采用风钻钻孔，非电毫秒雷管起爆。

图4.5-13 隧道钻爆作业施工工艺框图

周边眼采用ф25mm小直径药卷不耦合装药方式，其余炮眼采用连续装药，富水地段选用乳化防水炸药，掏槽眼根据不同的开挖方法确定不同的掏槽形式。

参数选择：爆破材料采用塑料导爆管、非电毫秒雷管，周边眼采用低爆速、低密度、高爆力、传爆性好的小直径2号岩石硝铵炸药，富水地段采用乳化炸药，采用厂制炮泥堵塞，导爆管复式网路联接，按照导爆管段数顺序起爆。

周边眼装药结构一般采用三种形式：比较破碎的岩层，采用双传爆线；中等岩层采用竹片、传爆线、间隔绑扎装药结构，底部药量适当加强；完整岩层采用光爆炸药连续装药结构。孔口炮泥堵塞，堵塞长度不小于20cm。

装药前将炮眼内泥浆、石屑用高压风、水吹洗干净，炮眼装药后及时用炮泥堵塞密封，周边眼的堵塞长度大于20cm。

爆破前，所有人员、机具设备、施工用管线撤至安全地点。爆破后对开挖断面欠挖或超挖量、周边眼痕迹保存率、两茬眼衔接时出现的台阶形误差等效果进行检查，为优化爆破设计提供参数。光面爆破质量标准为：残留炮孔痕迹在开挖轮廓面上均匀分布。炮孔痕迹保留率：硬岩达到80%以上，中硬岩达到60%以上，软岩50%以上。

爆破安全保证措施：

选用导爆管非电起爆系统，该系统能根据需要选择分段起爆数和微差间隔时间，使爆破震动降低到最低限度；

采用微震动爆破技术，多循环、短进尺、弱装药、孔内分段微差延时起爆、减少最大分段药量；

加强爆破震动监测，根据监测信息及时反馈，调整钻爆参数；

设立专门的爆破领导组织机构，成立爆破专业施工队，专职负责爆破施工。

加强对爆破器材的管理和规范施工检查。

4.5.6.5 出碴及运输

隧道出碴，全断面开挖直接采用312型隧道掘进出碴机装碴、自卸汽车运输的方式进行。台阶法施工时上台阶由人工辅助挖掘机将碴扒至下台阶，和下台阶石碴一起由312隧道掘进出碴机装、自卸汽车运输至指定碴场。隧道开挖时，隧道施工工作面安排312隧道掘进出碴机一台，挖掘机一台，自卸汽车6台，小机动翻斗四台和其它配套机具。考虑洞内车辆会车，结合避车洞设置错车道，衬砌前将错车道超挖部分采用浆砌片石进行回填。

312隧道掘进出碴机设备的性能：

型 号：	ITC动车312 H3

制造商：TEREX|SCHAEFF GmbH（德国）

驱 动：	电机独立驱动

柴油机：空泠、带涡轮增压器、4冲程、低污染

型号：BF6L

制造商：Deutz

配有在电机作业时，也可以给电瓶充电装置

设备尺寸：

最大宽度（带电缆卷筒）：2400mm

最低高度：

2750 mm 带驾驶室，无操作者（运输状态）；

3630 mm 带驾驶室，有操作者；

4.5.6.6 初期支护

隧道初期支护采用锚喷支护，格栅钢架加强。锚喷支护是保障隧道施工安全的有效手段，在施工中我们将严格按照设计及规范的有关要求进行施工。

施工顺序为：开挖面处理→初喷混凝土→打设径向锚杆→架设钢架→复喷混凝土至设计→检查验收。

（1）砂浆锚杆

①施工顺序

钻孔→清孔→注浆→插入杆体→安装垫板。

②锚杆施工

锚杆按设计要求在洞外提前加工，根据设计位置布眼、并用红油漆标注，用风钻钻孔，成孔后，用高压水将钻孔内石粉冲洗干净，然后灌注砂浆至孔深2/3，将锚杆用风钻杆顶进、锚固。

锚杆施工工艺请见图4.5-14。

锚杆的防锈处理工艺请见图4.5-15。

图4.5-15 锚杆的防锈处理工艺框图

钻孔中注意锚孔位置偏差不得大于20mm，锚孔偏度斜差不得大于5％，钻孔深度超过设计长度30cm。杆体安装前钢筋平直，除锈除油，沿杆体轴线方向每隔1～2m设置对中支架，排气管与锚体绑扎牢固。风压控制在4～6kg/cm2为佳，钻到设计位置后用风吹孔，避免堵塞注浆孔，安放杆体时，防止杆体扭压、弯曲，杆体放入角度与钻孔角度保持一致。注浆时压力控制在0.5～1.0Mpa，浆液搅拌均匀，随拌随用，浆体硬化后不能充满锚固体的，进行补浆，并可及时施加不小于60KN的预应力，达到压力时持续15分钟即可。

③作业标准和要求

注浆采用中粗砂，最大粒径不得大于2.5mm，使用前过筛清洗，水泥选用425普硅水泥，速凝剂选用合格的速凝剂，所用材料均按《技术规范》要求进行取样试验。

钻孔前先标定钻孔位置。

孔深误差不大于5cm，孔径大于杆体直径15mm，钻孔完毕后，孔内积水、积粉及岩碴利用高压风或水吹洗干净。

注浆锚杆安装前，先做好材料、机具、脚手平台和场地准备工作。

锚杆采用风钻顶入，并设好孔口注浆塞。

注浆采用单液注浆泵，注浆开始或中途停止超过30min后，需及时用水润滑注浆泵及其管路。

注浆时，按照先稀后浓的原则进行分级注浆，浆液配合比按规范要求进行。

锚杆的插入长度不小于设计长度的90%，锚杆安装后，不得随意敲击。

锚杆施工完成后，按GBJ86-85锚杆喷砼支护规范进行试验。

（2）中空注浆锚杆

中空锚杆注浆支护施工工艺流程请见图4.5-16。

注浆参数：水灰比   0.38～0.45，注浆料采用TGRM抗分散注浆材料；初凝时间13min左右，终凝时间15min左右；

注浆终压   2.5Mpa；       锚杆长度   2m、3.5m

锚杆间距   30～60cm

注浆程序：

用喷混凝土20cm厚封闭掌子面。检查、调试注浆泵，连接好注浆管路，注浆管路布置请见图4.5-17。

图4.5-16 中空锚杆注浆施工工艺框图

图4.5-17 注浆管路布置图

试泵，先做不少于5min压水试验，注意混合器中是否有串水现象，若无，则双泵压水。注浆原则：先下后上，先里后外，先水少后水多处。水泥浆由稀到浓，直到注浆正常未出现因凝结时间过快而堵管现象时，要根据理论注浆量和现场注浆量对比来调整比例。采用三次升压法注浆，由注浆油门阀调节压力，一般初始压力为0.4Mpa，正常压力1.0Mpa，终压为2.0～2.5Mpa。注浆完每一根锚杆，立即将吸浆管放入清水桶中，压入清水维持3～5min，清洗管路。

（3）格栅钢架

（1）施工工艺

如图4.5-18所示。

图4.5-18 格栅钢架安装施工工艺框图

（2）施工方法

格栅钢架按设计要求预先在钢筋加工场分段加工成型，运至施工现场。钢筋放样时根据工艺要求预留焊接收缩余量及切割刨边的加工余量；格栅钢架主筋用钢筋弯曲机弯制，要求弧形圆顺、尺寸准确；拱部边墙等各单元钢架分别加工，用螺栓连接。钢架加工后进行试拼，允许误差：沿隧道周边轮廓误差不大于3cm；螺栓孔眼中心间误差不超过±0.5cm；钢架平放时，平面翘曲小于±2cm。为保证钢架位置安设准确，钢架架设前均需预先打设定位系筋。隧道开挖时人工在钢架的各连接板处预留钢架连接凹槽。

初喷砼时，在凹槽处打入木楔，为架设钢架留出连接板（或槽钢）位置。钢架按设计位置安设，当钢架和初喷层之间有较大间隙应设混凝土垫块。为增强钢架的整体稳定性，将钢架与锚杆焊接在一起。沿钢架设置Φ22mm的纵向连接筋。仰拱有钢架地段，利用防干扰平台一次开挖到位，清除底部虚碴，将墙脚预留连接钢板处喷射砼凿除，用螺栓连接成整体。钢架架设必须置于稳固的地基上，拱脚两侧设锁脚锚杆，施工中在钢架基脚部位预留0.15～0.2m原岩，架立钢架时挖槽就位，富水软弱地段在钢架基脚处设槽钢以增加基底承载力。钢架平面垂直于隧道中线，其倾斜度一般不大于2°，钢架的任何部位偏离铅垂面不大于5cm。

（4）湿喷砼

（1）施工工艺

湿喷砼工艺流程见图4.5-19。

图4.5-19　湿式喷射砼工艺框图

（2）施工方法

喷射混凝土采用洞外自动计量搅拌站拌合，湿喷混凝土减少回弹量，降低粉尘，提高工作效率和施工质量。喷射混凝土作业时，分初喷和复喷二次进行。初喷在开挖(或分部开挖)完成后立即进行，以尽早封闭开挖面，防止表层风化剥落。复喷混凝土在系统锚杆、钢筋网、钢架安装和锁脚锚杆施作后进行，尽快闭合支护使之整体受力，以抑制围岩变位。

①材料准备

水泥：选用42.5普通硅酸盐水泥。

骨料：细骨料选用坚硬耐久的中、粗砂，细度模数宜大于2.5mm；粗骨料的粒径不大于15mm。

外加剂：选用优质高效的液体速凝剂，高效减水剂。

掺合料：微纤维。

水：符合饮用水标准。

②喷射前准备

喷射前对受喷岩面进行清理，清除受喷岩面的浮石等杂物，对光滑面进行凿毛，并用高压风进行清扫；

自制简易工作台架就位；

检查高压风、水管路及电路情况，湿喷机就位，进行试运行；

若遇受喷面有滴水、渗水等情况，采用埋设导水管或设盲沟排水，对淋水处可设截水圈排水；

③喷射混凝土

喷射混凝土作业采用分段、分片、分层依次进行，喷射时先将低洼处大致喷平，再自下而上顺序、分层、往复喷射，后一层应压在前一层的一半。

④施工注意事项

A、喷射砼原材料先检验合格后才能使用，速凝剂注意保管防止受潮变质。

B、喷射前仔细检查危石并处理。喷射机布置在安全地带，并尽量靠近喷射部位，便于掌机人员与喷射手联系，随时调整工作风压。

C、经常检查喷射机出料弯头、输料管和管路接头，发现问题及时处理。

D、经常测定作业区内粉尘浓度，如超过标准找出原因采取相应措施。

E、拌合地点距喷射地段如较远，速凝剂在喷射机喂料时加入；若在拌合时加入，则自加入速凝剂时起，拌合料在20min内喷完，否则影响质量。

F、按配合比投料，计量要准确。定时校验计量器具。施工时风、水压要稳定，运输道路畅通，电源、照明有保证。

4.5.6.7 混凝土仰拱施工

依据围岩量测数据分析，尽早安排仰拱施工。仰拱及时施作能大大改善行车条件，防止隧底软弱围岩失稳发生流变。

仰拱距离掌子面不超过100m，超前边顶拱衬砌80m以上。仰拱浇注采用仰拱大模板由仰拱中心向两侧对称施工，一次浇注。

仰拱浇注施工与掘进工作平行进行，采用移动式仰拱栈桥（结构见图4.5-20）进行仰拱铺设，解决洞内运输和仰拱施工的干扰问题。

图4.5－20 移动式仰拱栈桥示意图

隧道仰拱上部填充砼施工前先清洗仰拱上虚碴及杂物，排除积水。填充砼表面要求平整，横坡、纵坡与设计一致。

仰拱施工缝与填充砼施工缝相互错开，要求施工缝顺直、平整及凿毛清洗，同时设置止水条防水。

4.5.6.8 地质素描与超前地质预报

（1）地质素描

开挖后通过对围岩类别、岩性判断，围岩风化变质情况、节理裂隙、产状、断层分布和形态、地下水等工程和水文地质情况进行观察和测定后，绘制侧面、平面地质素描图，并结合超前地质预报资料来推断地质情况，据以指导施工。

（2）超前地质预报

在隧道开挖中，为保证施工安全，采用地质雷达预报和红外线探水仪器等措施进行地质预报，并根据预报结果选择合理的预防措施和施工方法。

①地质预报仪器的选择

经过比选，我们选用地TSP203PLUS系统进行超前地质预报，该仪器具有轻便、操作智能化、工作时间短、操作简单、震源用锤击、工作人员少等优点，可由地质工程师掌握操作。

TSP系统是利用地震反射回波原理。地震波在设计的震源点（通常在隧道的左或右边墙，大约24个炮点）用小量炸药激发产生。当地震波遇到岩石波阻抗差异界面（如断层、破碎带和岩性变化等)时，一部分地震信号反射回来，一部分信号透射进入前方介质。反射的地震信号将被高灵敏度的三分量地震传感器接收。采集的数据通过TSPwin软件处理，处理结果可以提供在探测范围内地震反射层的2D或3D空间分布，同时还可以显示与其相对应的岩石力学参数。这样便可了解隧道工作面前方地质体的性质和位置及规模。

②地质预报的内容

对照设计单位提供的地质资料，预报地质条件的变化情况及对施工的影响程度。

可能出现塌方，滑动影响施工时，预报其部位、形式、规模、发展趋势、并提出处理措施。

隧道将要穿过不稳定岩层、较大岩层，需施工部门改变施工方法或做应急措施时的预报。

预报可能出现突然涌水地点、涌水量大小、地下水泥砂含量及对施工的影响。

软岩出现内鼓、片帮掉块地段，预报对施工的影响程度。

岩体突然开裂或原有裂隙突然加宽时，预报其危害程度。

在位移量测中发现围岩变形速率加快时，预报对围岩稳定性的影响程度。

③ 超前地质预报计划

该系统的预报长度可达200m的地质情况，安排本隧道每80m为一测点；现场施工根据实际情况可灵活调整。

4.5.6.9 施工测量及围岩监控量测

（1）施工测量

测量控制是保证隧道正常施工的重要环节，通过地面控制网向洞口投点，引进洞内，洞内布置双导线，以精确控制双导线。

①中线控制测量

施工前，用全站仪复核业主移交的线路控制点，正确无误后进行洞外控制网测量，定出洞口准确位置，进洞后布置双导线，并定期进行复核，有关测量精度要符合铁路测量规程的要求，并经监理工程师审批。

②高程测量

在复核业主提供的高程点后，加密高程点，并引至洞内导线控制点上，对两条导线点传递的高程进行复核，确保无误后方能使用。

③洞内日常施工测量

在施工过程中，中线桩最大间距直线上10m，曲线上5m，中线桩均用坐标法测量，高程的传递必须经过复核无误后方能使用，施工放样、开挖轮廓线、炮眼布置均由专业测量人员进行，并经过复核，签字手续要齐全。

施工中利用激光指向仪进行中线和高程引测，以方便断面测绘及钻眼作业。开挖断面测量利用激光断面投点仪施测。

（2）围岩监控测量

现场监控量测是新奥法施工的三大要素之一，是复合式衬砌设计施工的核心技术。通过施工现场监控量测监视围岩变化掌握支护结构在施工过程中的力学状态和稳定程度，确保施工安全。

为确定二次衬砌和仰拱施做时机，了解和掌握围岩变化规律、评价和修改支护参数及施工方法、为最终稳定时间提供信息依据，并为以后设计、施工积累资料。隧道开挖后，将加强围岩及支护的施工监控量测工作，并贯穿于施工全过程。

① 围岩监控量测流程图

围岩监控量测请见图4.5-21。

图4.5－21 围岩监控量测流程图

②量测内容与方法

量测内容与方法请见表4.5-14。

围岩监控量测内容及方法表         表4.5-14

种类	量测项目	量测距离	布置	次    数

0-15d	16-30d	30d后	40d后

A项量测	洞内外观察	全长	各开挖断面	1次/天	1次/天	1次/周

周边相对位移	10-15m	如图示	1-2次/天	1次/2天	1次/周	2次/月

拱顶下沉	10-50m		1-2次/天	1次/2天	1次/周	2次/月

锚杆抗拔力		随机在一个断面拔3-5根

B项量测	围岩压力量测	典型断面		1次/天	1次/2天	1次/周

锚杆轴力量测			1次/天	1次/2天	1次/周	1次/月

围岩内部相对位移量测			1-2次/天	1次/2天	1次/2周	1次/月

进出口浅埋地段、洞外地表下沉观测		开挖断面距量测断面前后＜2B  1次/天

开挖断面距量测断面前后＜5B  1次/2天

开挖断面距量测断面前后＞5B  1次/周

B 为隧道开挖宽度

③围岩量测与监控

监控量测准则：在施工过程中，通过监控量测，以位移数据作为信息化管理目标，是新奥法的基本要素。鉴于地质条件、洞室埋深、施工方法和支护手段各异，影响围岩的变位因素很多，目前大多数采用最大允许位移值和位移速度来制定判断标准。最大容许位移速度及处理措施见表4.5-15。

最大容许位移速度及处理措施      表4.5-15

部位

等级	位移速度mm/d	对策及措施

拱顶	边墙

Ⅰ（安全值）	0.2	0.4	按计划正常施工

Ⅱ（警戒值）	0.6	1.2	向主管工程师报告，提请注意，紧跟作业面进行喷锚

Ⅲ（危险值）	1.5	3.0	危险，停止开挖，增设锚杆，架设格栅拱架、钢拱架

最大允许位移值Umax

拱部  Umax = 1.2·（B / f1.5）

侧墙  Umax = 4.5×（ H1.5 / f 2 ）

式中：B-洞室跨度（m）；f-普氏岩石坚固系数，IV类围岩取F=2；

H-自拱脚到底板边墙高度（m）。

若B=14.9m ，H=4m，则拱部Umax= 6.3mm，侧墙Umax = 9.0mm

④量测数据的处理和应用

及时对现场量测数据绘制时态曲线(散点图)和空间关系曲线。

当位移-时间曲线趋于平缓时,进行数据处理、回归分析，推算最终位移和掌握位移变化规律。

当位移-时间曲线出现反弯点时，表明围岩和支护已处于不稳定状态，此时增加量测频率、密切监视围岩状态，并加强支护，必要时暂停开挖。

隧道周边任意点的位移值均小于允许相对位移表所列数值，当位移速率无明显下降，而此时实测位移值已接近表列数值，或喷层表面出现明显裂缝时，立即采取补强措施，并调整原支护设计参数或开挖方法。

二次衬砌施做在满足下列要求时进行：

各测试项目的位移速率明显收敛、围岩基本稳定。

已产生的各项位移总的变形量已达到预计总位移量的80%以上。

水平收敛（拱脚附近）速度小于0.2mm/d，拱顶下沉速率小于0.15mm/d。

⑤监控量测管理

成立"隧道现场监控量测小组"，受项目总工程师领导，配齐必须的检测仪器、设备、用品，明确工作职责和标准、承担量测任务。

量测组负责测点埋设、日常量测、数据处理和仪器设备的保养维修工作，并及时将量测信息反馈于施工和设计。

现场监控量测按制定的量测工作计划认真组织实施，并与其他环节紧密配合，不断地贯穿于整个施工过程中。

各预埋测点埋设要牢固可靠，易于识别并妥善保护，不能任意撤换和避免损坏。

按现场监控量测计划，在做好现场量测工作的同时，及时分析整理内业资料并分类归档，按规范要求作好量测竣工文件。

4.5.6.10 防排水设施施工

隧道洞门处设计有完善的排水措施，洞顶设排水沟，仰坡坡口外设置截水沟。

本标段隧道二次混凝土衬砌采用防水混凝土，隧道喷射混凝土与模筑混凝土之间拱、墙部位设置复合防水板，板后设置纵环向盲管，环向盲管按5～10m一道设置，并在隧道底部两侧泄水孔处设置贯穿全隧道的ф80纵向盲管，纵环向盲管的水由横向泄水管引入两侧水沟。

（1）防排水施工方案

施工防排水按照"防、截、排、堵相结合，因地制宜综合治理"的原则进行。为增加围岩的稳定性，便于初期支护施工，并为防水层的施工创造条件，使防水层及二衬施工质量得到提高，根据本工程的特点，采取以下措施进行地表水和地下水的防治。

截水：隧道施工前，先在洞顶、边仰坡顶施做临时截水沟，以使洞口边、仰坡开挖及明洞施工不受地表水影响。洞门施工完成后，按设计要求及时施做永久截排水沟，并与洞口及路基排水系统相连。

排水：洞顶截水天沟，洞口排水沟与路基边沟组成洞外排水系统，以防洞口积水反向倒流。

隧道边脚双侧设侧式排水沟。以排除洞内铺底及衬砌背后渗水。

堵水：在施工过程中，特别是通过破碎地段时，如遇地下水较大时，采取小导管注浆堵水措施，以保证隧道开挖及初期支护的正常进行。注浆堵水采用超前小导管或深孔注浆法，注浆材料选用水泥浆-水玻璃双液浆，注浆参数由现场试验确定，以达到最佳注浆堵水效果。

防水：为了保证隧道不渗水，保持洞内干燥，在初期支护与二衬之间设置防水板（按设计要求设置），以防围岩渗水通过初期支护经二衬外渗。防水板按设计要求及地下工程防水施工技术规范要求施工。

（2）防排水施工方法及技术措施

隧道结构外防水采用隧道专用防水卷材。

初期支护与岩面之间设置纵向透水软管，将衬砌外侧渗水通过集水管排入隧道侧式排水沟中排出洞外。

①防水卷材铺设

隧道专用防水卷材采用无钉铺设工艺，防水层由无纺布及防水卷材两层组合而成。用强力钉及热融衬垫将无纺布固定在喷射混凝土基面上，用压焊器使热融衬垫与卷材热融焊接，使卷材铺设在无纺布表面。

A、工艺流程

施工准备-铺设台架就位-喷射混凝土基面修整处理-基面平整性检查-无纺布铺设-防水板铺设-打压检查-下一道工序。具体请见图4.5-22。

图4.5－22  防水卷材铺设流程图

B、施工方法：

工作台架就位：为铺防水板，拟制作简易台架，工作台架用型钢或钢管焊接而成，下部行走轮在铺设防水板时牢牢固定，用人力配合机械使台架就位。

喷射混凝土基面处理：鉴于喷射混凝土基面凹凸不平，在铺设防水板前要仔细地凿凸补凹，切割钢筋头等，做好补平工作，处理一段，检查一段，验收一段。其验收合格标准为：凹凸高低差不大于50mm，曲线弧度要>300mm，凹部长与深的比>7：1；转角部位的曲线半径要>50mm，超出标准的部位要重新处理，直至合格为止。

土工布铺设：剪料，根据设计尺寸计算土工布环形铺设长度并留有富余量，然后剪裁下料，自两端对向等长度裁剪卷成两卷备用。铺设，将卷成两卷的土工布置于工作台架顶上，自中间位置分别向两端推铺，用强力钉及热融衬垫将无纺布固定在喷身混凝土基面上，强力钉呈梅花布置，拱部间距0.8m，边墙部位间距1.0m 。土工布环形搭接宽度10cm。

防水板铺设：根据拱墙混凝土的灌注长度，将单幅防水板在洞外和工厂粘合成大片防水板，每大片纵向长度7m，采用平接头，接头处打毛5cm宽，搽干净，涂刷胶浆，不得有气泡空缝。

吊装采用铺挂台架，由台架上的卷扬机将防水板拉至台车顶部向两边垂下，从拱部向两侧用冲击钻在围岩上按1m间距打眼，打木钉，打带绳扣的铁钉，从中部向两侧吊挂塑料防水板。吊挂时将大片塑料防水板对在中心点，以免两边长度不一，塑料防水板沿隧道方同一次吊挂长度要比混凝土灌注长度大1米，以便下一次接缝，铺设时要留有一定的松弛量,以防止混凝土灌注时挤破防水层。

孔洞修补、检测，因施工在板面造成孔洞，用小块防水板和胶浆补洞，检测合格后，进行下一孔洞修补。

该段搭接缝打压检验、孔洞修补检验合格后，牵引工作台架行移到下一工作段就位，开始下一个循环。

防水层的保护：由于所用防水板较薄，抗刺戳能力弱，因此在防水板施工后，必须严加保护。在无保护层处绑扎或焊接钢筋时，注意采用防护措施，如设临时挡板等，以防机械操作或电火花烧伤防水板。浇筑混凝土时，振捣棒不得接触防水层，以免损伤。在二次衬砌混凝土作业前，对防水层进行全面检查，如发现有破损、孔洞等，采用同质材料热焊修补。

施工后处理：由于混凝土胶凝收缩等变形，二次衬砌结构与初期支护间可能存在空隙（特别是拱顶部位）。为使初期支护与二次衬砌之间紧密结合，改善防水条件， 在二次衬砌拱背进行充填注浆。

灌筑二衬砼时，沿拱顶部位预埋φ42注浆管，φ42钢管埋设前，加止水环，环与钢管之间满焊，内管头包裹无纺布。管间距按设计要求布置，在完成一个施工段后即采取隔孔循环注浆。浆液采用水泥浆，w:c=1:1～1.25:1,压力为0.3～0.5Mpa。注完浆的预埋管进行露头切割，孔内用掺入膨胀剂的树脂砂浆填塞。

②透水盲管施工

初期支护与防水层之间在隧道两侧衬砌墙脚处设纵向φ100mm透水盲沟通过8m一根横向排水管汇入侧水沟排出洞外。

对于断层破碎集中漏水处，首先采取压浆堵水措施，再按上述施工方法设排水管。

③止水带的安装

本隧道沉降缝、施工缝处采用橡胶止水带防水。作业要求如下：

衬砌的施工缝和沉降缝所采用的止水带等材料要符合设计要求，使用前将样品及出厂检验证送监理工程师批准。

安装止水带时，施工中要做到：

止水带在安装和混凝土浇捣作业过程中，注意对止水带的保护，不得被钢筋、石子和钉子刺破，如发现被刺破、割裂现象，必须及时更换或修补。

用特制夹具固定中埋式止水带，浇注混凝土过程中要防止止水带偏移。

加强混凝土振捣，排除止水带底部气泡和空隙，使止水带和混凝土紧密结合。

止水带的接头，根据其材质和止水部位采用不同的接头方法。其接头形式采用搭接或复合接缝，止水带的搭接宽度为100mm，冷粘或焊接的缝宽不小于50mm。

4.5.6.11 隧道施工排水

隧道施工进口施工正洞段为顺坡开挖地段，可依靠自然高差设置临时边沟自然排水，临时排水沟设在洞内左侧，采用浆砌片石砌筑，避免水渗流软化隧道基底。

洞外设污水净化池，洞内污水经过处理净化达标后才可排放，防止污染环境，请见图4.5-23所示。

4.5-23污水沉淀净化处理示意图

4.5.9.12 二次衬砌施工

（1）施工工艺

隧道二次衬砌施工工艺流程请见图4.5-24。

（2）施工方法

图4.5-24  隧道混凝土二次衬砌施工工艺框图

隧道混凝土二衬采用全断面液压衬砌台车（长15.5m）整体性进行施工。混凝土在混凝土搅拌站集中生产。混凝土搅拌运输车运输、泵送混凝土入仓，机械振捣。

混凝土衬砌台车轨道布设控制标准：调整轨道中心及标高，采用铁路P43钢轨，20×20×50cm方木作枕木，底面直接置于已铺底的砼地面上，保证台车平稳。轨道平面位置和高程偏差控制均在±1cm以内，模板中心线尽量同台车大梁中心重合，使混凝土衬砌台车在砼灌注过程中处于良好的受力状态。定位方法：采用五点定位法，即：以衬砌中心为原点建立平面坐标系，通过控制拱部模板中心点、拱部模板同墙部模板的两个铰接点、两墙部模板的底脚点来精确控制台车就位。

台车走行至立模位置，用侧向千斤顶调整至准确位置，并进行定位复测，直至调整到准确位置为止。台车撑开就位后检查台车各节点连接是否牢固，有无错动移位情况。采用五点定位法检查模板是否翘曲或扭动，位置是否准确，保证衬砌净空，同时也易于克服衬砌环接缝处的错台。为避免在浇注边墙砼时台车上浮，还必须在台车顶部加设木撑或千斤顶。同时检查工作窗状况是否良好。

挡头模板及止水带的安装：见图4.5-25 挡头模板及止水带安装示意图。

图4.5-25 挡头模板及止水带安装示意图

（3）施工工艺要点

施作模筑砼时，拱顶预埋压浆管，并防止压浆管损坏防水板。

衬砌施工必须严格执行工程检查签认制度，不经监理工程师或质检人员签认，不得灌注混凝土。

衬砌施工前，工程技术部首先对施工队进行技术交底；测量班标出衬砌段隧道中心线和轨面、起拱线标高。

为确保衬砌不侵入隧道建筑限界内，放样时将设计轮廓线按规范要求扩大5cm。

混凝土灌注前，将墙底虚碴、污物、积水及新旧混凝土接头清除干净。设计为钢筋混凝土衬砌地段，按照设计要求绑扎钢筋，对安装后的钢筋、台车、止水带、防水板、挡头板等检查签认完毕，方可开盘灌注。

混凝土严格按试验室提供的配合比计量配料，混凝土的运输设备要保证运输过程中不发生离析、漏浆、严重泌水及坍落度损失过多。

灌注混凝土水平分层对称地进行，当混凝土超过隧道衬砌的拱部以后，混凝土泵送管末端埋在混凝土中，以保证填充完全。

混凝土浇筑过程要连续，避免停歇造成"冷缝"，间歇时间一般不超过1小时，否则按施工缝处理。

混凝土每灌注30～40cm厚及时振捣一次，振捣以插入式振捣器为主，辅以人工小铲插边、衬砌台车模板上安装附着式振捣器联合振捣方法；振捣要定人、定点、分区进行，振捣时避免振捣器与模板面接触，也不允许振动钢筋。既要防止漏振，致使混凝土不密实，又要防止过振，使混凝土表面出现砂纹。特别是内模反弧部分要确保捣固充分，避免出现气孔现象。

按设计要求设置防水板。衬砌前按设计做好排水盲沟及施工缝止水。

拱圈封填随拱圈的灌注同时进行。

混凝土灌注前检查以下几点：复查台车模板及中心高是否符合要求，仓内尺寸是否符合要求，台车及挡头模安装定位是否牢靠；止水带、止水条安装是否符合设计及规范要求；模板接缝是否填塞紧密；脱模剂是否涂刷均匀；基仓清理是否干净，底脚施工缝（如有）是否处理；输送泵接头是否密实，机械运转是否正常。

混凝土采用分层、对称浇筑，每层浇筑厚度不得大于30cm。两侧高度控制在50cm以内，输送软管管口至浇筑面垂直距离控制在1.5m以内，以防混凝土离析。

当混凝土浇至作业窗下50cm时，刮净窗口附近的脏物，涂刷脱模剂，窗口与面板接缝处涂腻子予以保证紧密结合，不漏浆。

封顶采用顶模中心封顶器接输送管，按从里向外的顺序逐渐封顶。当挡头板上观察孔有浆溢出，即封顶完成。

拆模：当最后一盘封顶混凝土试件现场试压达5Mpa时，即可拆模。拆模时，要小心谨慎，以免缺棱掉角现象发生。

拆模后，若发现缺陷，不得擅自修补，由技术人员共同研究确定方案后进行处理。

（4）技术要求

钢筋绑扎采用移动式多功能作业台架进行，人工绑扎。钢筋加工在洞外加工场地进行，钢筋绑扎时采取滑板隔离措施以防划破防水板。

模板台车配备1台，模板台车长15.2m，为了配合模板台车就位，边墙电缆槽底板以下部分人工立模先浇注，并预埋台车固定螺栓。

混凝土浇注：混凝土在洞口搅拌站拌合，混凝土搅拌车运输至浇注地点后输送泵泵送入模，分层浇注捣固密实，一次浇注长度为12m。

砼强度达到10Mpa以上时方能拆模，脱模后混凝土表面洒水养护不得少于14天。

二衬施工缝设止水带，施工时止水带的位置准确，用特制夹具固定牢固，以防混凝土浇注过程中变形。

（3）防水混凝土施工

防水混凝土对各种原材料的要求

水泥：防水混凝土要求所使用的水泥的标号不得低于425#，结合本隧道衬砌设计，施工中水泥采用普通硅酸盐水泥。

粗细骨料：砂采用当地产中砂，其细度模数小于2.6，当天然砂中小于0.15mm的颗粒不足时，采用添加砂石总量2%～6%的粉煤灰，以改善砂石级配，提高混凝土的抗渗性能。石子的最大粒径不得超过40mm，其质量符合有关规范要求。

水：能饮用或无浸蚀的洁净水。

外加剂要求：减水剂、防水剂符合设计要求，进场后进行鉴定试验，确保其各项性能指标符合结构防水的要求。

配合比的设计：防水砼的配合比根据设计要求的抗压强度、抗渗标号及现场使用的材料进行试验确定。试配时考虑现场施工条件与试验室条件的差别，将抗渗压力值比设计规定的抗渗标号提高0.2～0.4Mpa。

配置的防水混凝土符合下列要求：

水泥用量不得少于300kg/m3，当掺用活性细粉时，水泥和活性细粉用量不得少于300kg/m3。

水灰比控制在0.45～0.55，最大不得大于0.6；砂率按照石子孔隙率确定，其值控制在0.35～0.42。

坍落度按照泵送混凝土的要求进行确定，其值不得大于16cm。

防水混凝土的搅拌：

结合本工程的实际情况，防水混凝土采用集中搅拌。其搅拌次序为：先将砂、石、水泥倒入搅拌机进行拌和1.0～1.5min，再加水搅拌1.5～2.5min。外加剂最后加入。搅拌前外加剂先用拌和水稀释均匀，搅拌时间延长3min。

运输:采用混凝土罐车，运输途中不能发生漏浆和离析，当有漏浆和离析发生时，在进入输送泵前进行重新拌和。确保入模混凝土的质量。

浇注和捣固:浇注采用混凝土输送泵浇注入模，人工采用震捣器进行机械捣固，使混凝土浇捣密实。

养护：防水混凝土施工完成后必须进行浇水养护，对于掺加外加剂的混凝土加强早期养护，其养护周期不得少于14天。

4.5.6.13 避车、梯车洞，风机安装洞、接触网下锚区洞段施工

施工按常规施工方法进行。隧道正洞开挖至辅助洞位置随即进行避车、梯车洞及风机安装洞、接触网下锚区洞开挖，二次衬砌采用钢拱架模板立模浇注。混凝土采用泵送入模，插入式捣固器振捣。

4.5.6.14 隧道通讯及电力管道等预留预埋设施施工

隧道通讯及电力管道设备安装种类繁多，在土建施工部分施工时按照设计图纸对所有的预埋件进行埋设和预留孔洞。为保证施工质量，施工中我们采取以下技术措施：

施工前，由主管工程师对设计图纸进行审查，对各类预埋件、预留孔洞位置、大小、数量进行复核。以设计或监理工程师下达的书面通知为执行标准，并绘制交底图及表格说明，向施工人员和班组长进行交底。

预埋件、预留孔洞严格控制其中心线位置及标高，中心线及标高线用红油漆标注于模板内面。

预留孔洞模型加工尺寸误差必须符合设计、规范要求，超出范围的要坚决拆除重做。预埋件选用合格料按设计尺寸精细加工，有防水、防腐蚀要求的，施工前进行防水防腐处理。模板要支撑牢固，禁止跑模对预埋件、预留孔洞的变位。

混凝土灌注前，自检合格后报监理工程师检查验收，签认合格后方可进入下一道工序。

拆模时注意不要损伤孔边，并对孔口尺寸、孔壁垂直度超出误差的地方进行修补，预埋件漏出结构面的部分设置明显标志，以便装修时使用。

4.5.6.15 水沟、电缆槽以及铺底填充施工

水沟、电缆槽施工时间在二次混凝土衬砌之后施工，水沟、电缆槽盖板在洞外集中预制，预制时严格控制盖板的几何尺寸，采用细粒径的混凝土，混凝土要求匀质、密实、和易性好，盖板表面平整、无凹凸现象，盖板四角棱角分明，无缺棱掉角。

水沟、电缆槽采用整体定型钢模板，一次浇筑成型，同时按设计预埋横向排水管。水沟、电缆槽的施工要点是控制好模板的中线、水平，并要求模板支撑牢固，防止浇捣时模板位移和上浮。

隧道铺底填充施工在隧道开挖完成仰拱施工后进行,施工前将仰拱表面杂物清除，并用高压水或高压风将仰拱表面冲洗干净。填充施工时严格控制表面标高，形成横坡以利排水。隧道填充按照设计要求，一次连续浇筑完成。

4.5.6.16 施工通风与防尘

（1）施工通风

①施工通风控制条件

坑道中氧气含量：按体积计，不得低于20%。

粉尘允许浓度：每m3空气中含有10%以上游离二氧化硅的粉尘为2mg；含有10%以下游离二氧化硅的水泥粉尘为6mg；二氧化硅含量在10%以下，不含有毒物质的矿物性和动植物性的粉尘为10mg。

有害气体浓度：

一氧化碳：不大于30mg/m3。当施工人员进入开挖面检查时，浓度可为100mg/m3，但必须在30min内降至30mg/m3。

二氧化碳：按体积计，不超过0.5%。

氮氧化物换算成NO2为5mg/m3以下。

瓦斯（甲烷CH4）浓度（如果有）：

工作面风流中瓦斯浓度达到1%时必须停止用电钻打眼；放炮地点附近20m以内风流中的瓦斯浓度达到1%时，禁止放炮；

开挖工作面风流中瓦斯浓度达到1.5%时，必须停止工作，撤出人员，切断电源，进行处理；电动机或其开关地点附近20m以内风流中瓦斯浓度达到1.5%时，必须停止运转，撤出人员，切断电源，进行处理；

开挖工作面内，在体积大于0.5m3的空间中，如坍塌洞穴，避车洞等处，其局部积聚瓦斯浓度达到2%时，附近20m内，必须停止工作，切断电源，撤出人员，进行处理。

因瓦斯浓度超过规定而切断电源的电器设备，都必须在瓦斯浓度降到1%以下时，方可开动机器，使用瓦斯自动检测报警断电装置的掘进工作面，只准人工复电。

本隧道出碴采用无轨运输，施工中洞内瓦斯浓度保证不超过0.5%，否则禁止作业。

隧道内气温不得超过28℃。

隧道施工时，供给每人新鲜空气量，不低于3m3/min，采用内燃机械作业时，1kw功率的机械设备供风量不宜小于3m3/min。

隧道开挖时全断面风速不应小于0.15m/s，坑道内不小于0.25m/s。但均不得大于6m/s。

②施工通风方案

本隧道工程拟采用压入与抽出相结合的混合式通风方式。隧道洞口外各安装一台SDF（C）-NO11型（110KW×2）低噪声轴流式通风机、向洞内进行压入式通风；同时在掌子面设一台轴流风机将掌子面的废气排出洞外形成循环式通风系统以加快洞内空气流通；选用直径为1200mm的双抗（阻燃和抗静电）软质风管。

③通风注意事项

压入式进风管口设在距洞口20m左右的位置，并做成烟囱式，防止污染空气再流入洞内。

通风管靠近工作面的距离：压入式通风管的出风口距工作面不大于10m。

通风机装有保险装置，发生故障时能自动停机。通风系统定期测通风的风量、风速、风压，检查通风设备的供风能力和动力消耗并做好记录。

如通风设备出现事故或洞内通风受阻，所有人员撤离现场，在通风系统未恢复正常工作和经全面检查确认洞内已无有害气体之前，任何人均不得进入洞内。

采用机械通风，施工场所的噪声不得超过90分贝，如有超出，第一，检查风机消声器的工作性能，第二，改装或增设消声器。

风管安装顺直、严密；风管的联结采用密封法兰盘接头，橡胶垫板，拧紧，尽最大努力防漏降阻。

④通风排烟管理措施

施工队设立通风排烟作业班组，作业人员实行通风排烟值班。

风管安装必须做到平、直、稳、紧，且不漏风。风管转弯半径不小于风管直径的3倍，风机及风管必须随掘进而延伸。

通风机安装牢固，通风方向与管道方向基本一致，尽量增大每节风管的长度以减少风管接头。

出现问题，及时维修，保证通风效果。

作业面爆破前，做好对风机及风管防护，爆破后由专职人员携带防毒面具进入拆除防护及延伸送风管，确保送风管出风口到掌子面距离少于10m，同时尽快开启送、排风机，达到加速排烟的目的。

当开挖与砼浇注或开挖与喷射砼平行作业时，通过浇注砼或喷射砼处的风管换接临时风管以保证向开挖面和砼工作面的顺利通风。

（2）隧道防尘

洞内粉尘90%来自凿岩作业，其次是由爆破产生，装碴、运输所占比例很少。隧道施工防尘的主要方法是湿式凿岩作业、喷雾洒水降尘、机械化正常通风及加强个人防护等。

A、施工防尘采用湿式凿岩，利用高压水湿润岩粉，变成岩粉浆液，冒出炮孔，防止岩粉飞扬。

B、施工降尘采用水幕降尘：

水幕降尘，就是把水雾化成微细水滴并喷射到空气中，使之与尘粒碰撞接触，则尘料被水捕捉而附于水滴上，或者被湿润的尘料互相碰撞而凝聚成大颗料，从而加快了其沉降速度。措施是利用风水混合型水幕降尘器使水充分雾化，迫使粉尘迅速降尘。水幕降尘器的构造如下图4.5-26所示。

具体实施时在距掌子面一定距离设置几道水幕，水幕降尘器设置在边拱上，放炮前10min打开水幕开关，放炮30min后关闭（如图4.5-27所示）。

图4.5-26 水幕降尘器构造示意图

图4.5-27  水幕降尘控制范围示意图

出碴防尘:水洗岩帮。放炮后出碴前，用水枪在掘进工作面自里向外逐步洗刷隧道顶板及两帮。水枪距工作面15～20m处，水压一般为0.3～0.5MPa。

装碴洒水:在装碴前及装碴时，向碴堆不断洒水，直到石碴湿透。对干燥的石碴，其洒水量可取4～8L/m3；如果石碴湿度大，可以少洒水或不洒水。

C、喷砼防尘

采用湿喷工艺，填加粘稠剂、速凝剂等外加剂，加入合成纤维也可降低回弹率。严格按照喷射砼操作规范控制风压，一般控制在0.15Mpa以内。在喷射砼工作面设局部风机和集尘仪。

D、个人防护

掘进、装碴及其他辅助作业工人佩带防尘口罩。喷射砼工作人员佩带附有净化器和呼吸器的防尘安全帽。

（3）综合治理与通风管理

要想得到满意的通风效果、缩短循环作业时间，仅仅依靠合理的通风方式是不够的，还要采取消烟、防尘等综合治理措施，并加强通风管理：

A、综合防尘措施：它包括湿式凿岩、水封爆破降尘、爆破后喷雾降尘、出渣前冲洗岩壁、装渣洒水等措施，都可达到防尘降尘的目的。

B、净化内燃设备尾气：加强内燃设备保养，保持内燃设备工况良好，以减少废气排放量；内燃设备安装有效的消烟化油器，并在柴油中加入S30-30柴油添加剂以净化尾气减少空气污染。

C、加强通风管理：制定严格的通风管理制度，安排专人进行通风管理，根据需要随时进行空气卫生和通风指标检测，不断进行通风系统的优化，保证通风系统完好有效运行。

D、充分通风：要保证有足够的通风时将废气彻底排完，避免造成废气循环积累，保证洞内各工作面空气达到标准。

E、保持洞内道路平整：若洞内道路不平，会加大内燃车辆行驶阻力，使车辆频繁加大油门，耗油多，造成污染气体排放量增大。

F、洞内空气卫生标准检测：本工程对洞内有害气体监测，是在掘进施工的不同时间和掘进的不同深度随机进行。采用的设备仪器为：2000系列变携式有害气体监测仪及GXH-301B CO2分析仪；风量和风速用QDF-2A型热球式电风速计测试；粉尘用76型交直流两用采样仪采样，除油衡量。

4.5.9.17 隧道特殊地段施工

（1）软弱及浅埋（进、出口段）地段施工

隧道进口段施工中要严格遵循"管超前、严注浆、短进尺、强支护、勤量测、速反馈、控变形"的原则。具体采取以下措施：

运用超前地质预报技术，提前判释该段的地质情况、涌水量等信息，制定合理的施工方案。

采用ф108mm管棚，环向布置每米3根，长20m,管内用水泥砂浆填充。

为保证施工安全，在大管棚内侧加设ф42mm小导管，并进行注浆加固地层，浆液采用水泥水玻璃双液浆。

采取台阶法开挖，每开挖一循环，立即喷砼，封闭掌子面；采用格栅钢架预支护。

拱部格栅钢架安装时，于拱脚处增设锁脚锚杆，控制拱顶的沉降。开挖完成后，及时施做仰拱，使洞室封闭成环。

加强对围岩的监控量测，发现问题，及时对支护采取补强措施，调整支护参数。

加强施工排水，避免水漫流；拱脚及墙脚积水及时引出，凡水通过地段应设置管道、木槽或浆砌片石水沟。

当结构变形量符合要求后进行二次衬砌施工，过早施工可能导致结构承受过大的外力或沉降造成衬砌开裂。

（2）围岩失稳的防治措施：

通过围岩破碎带时，根据设计地质资料及通过地质超前预报取得的地质资料描绘出破碎带的地质资料，通过分析判断破碎带的位置、走向、倾向、宽度，从而判断其对隧道施工可能造成的影响。根据判断破碎带位置提前10～15m左右调整施工方案。

严格按照设计的超前支护方案施工，确保加固围岩的质量和后续工序的顺利进行。

采取短台阶法的方案施工，短进尺、弱爆破、紧支护、勤量测、速反馈、早封闭、早成环。出现不利情况时及时修整施工方案。

（3）突然涌水的防治措施：

施工到达可能涌水地段前方100m时，工作面水平钻机超前探水孔深30～50m，进行泄水，采用TSP203地质超前预报仪探测岩体构造、岩性，逐段用红外探测仪探测岩体含水情况，临近10～20m时利用超前钻孔确认岩性、地下水赋存情况。

提前采用超前钻孔探测与地质预报监测相结合，对涌水、涌泥量，地质情况进行综合分析，制定切实可行的治理方案，一般采用治排相结合的方案。

上半断面开挖：上断面台阶长度3～5m，开挖前打ф42超前小导管，顶部和周边预注浆（纯水泥浆），一次开挖长度0.5～1.0m（以小块范围局部打开，挖出一小块，立即喷射砼封闭一小块）。喷射砼随时处于准备状态，密切注意观察，发现涌水突泥征兆，立即喷射封闭。尽量采用风镐开挖，如需爆破时采用弱爆破，随着开挖及时喷砼5～8cm厚，再架钢架挂网喷锚。然后将碴翻至下部。

上断面及核心土如因流水流泥坍塌时，以砂袋码砌恢复台阶，再以喷砼护面固结。

下半断面开挖：下部断面的注浆、开挖、出碴和上部断面交错进行，挖底紧跟，及时做好底部初期支护后，仰拱及填充立即施做。

（4）浅埋偏压地段施工

施工时放小炮，微震爆破，短开挖、强支撑、衬砌紧跟，拱背回填密实，步步为营，稳扎稳打，以策施工安全。

4.5.6 隧道不良地质段坍方的预防

地质超前预报明情况，采用地质超前预报手段事前调查开挖地段水文、地质情况，编制切实可行的应急预案，确保万无一失。防排水措施超前安排，在施工前或施工过程中采取机械抽排与沟渠疏导相结合的防排水措施，截断坑道之外水源、降低坑底水位，有效排除围岩软化的外因。短开挖、快封闭，各部开挖工序间的距离要尽量缩短，以减少围岩暴露时间。强支护、弱爆破，针对地压情况，确保支护结构有足够的强度。在爆破时，要用浅眼，密眼，所谓多打眼少装药，并严格控制炸药的用量和用微差毫秒爆破。勤测量、快衬砌，增加量测频率，发现异常及时补救，在分爆破开挖段根据围岩变形情况采取二衬紧跟方式，力求衬砌尽快成环。

4.5.7 岩爆的防治措施

岩爆产生的前提条件取决于围岩的应力状态与围岩的岩性条件。在施工中控制和改变这两个因素就可能防止或延缓岩爆的发生。因此，防治岩爆发生的措施主要有二：

一是强化围岩，二是弱化围岩。

强化围岩的措施很多，如喷射混凝土或喷钢纤维混凝土、锚杆加固、锚喷支护、锚喷网联合、钢支撑网喷联合，紧跟混凝土衬砌等。这些措施的出发点是给围岩一定的径向约束，使围岩的应力状态较快地从平面转向三维应力状态，以达到延缓或抑制岩爆发生的目的。

弱化围岩的主要措施是注水、超前预裂爆破、排孔法、切缝法等。注水的目的是改变岩石的物理力学性质，降低岩石的脆性和储存能量的能力。后三者的目的是解除能量，使能量向有利的方向转化和释放。据文献介绍，切缝法和排孔法能将能量向深层转移。

围岩内的应力，特别是在切缝或排孔附近周边的切向应力显著降低。同时，围岩内所积蓄的弹性应变能也得以大幅度地释放，因而，可有效地防治岩爆。

4.6房屋工程施工工艺和方法

4.6.1 施工定位抄测

按照线路里程及设计给定的桩位，用经纬仪测设出各件工程的具体位置，用水准仪把标高引测到各件工程的附近并做好桩位的保护工作。

测量人员按照规范及设计要求测设合格后，做好记录；同时报请建设单位、监理单位检查验收，做好检查验收记录后，进行土方施工。

4.6.2 生产及办公房屋施工

（1）土方工程

土方开挖前做好地下设施的调查工作。无法确定具体位置时，采用人工挖探坑的办法确定地下设施的具体位置，以保证地下设施安全。

土方开挖采用机械开挖为主，人工挖方为辅的施工方法。基底标高预留200mm厚原土由人工清理。如施工场地开阔，预留的回填土方堆置于基坑附近；如施工场地狭窄，无存土场地时，则部分土方堆置于基坑附近，其余土方运至存土场或指定场地。土方运输采用机械装车，自卸汽车外运。场地狭小运输车辆无法进入的，采用人工倒运后装车运出。

基坑放坡根据土质情况及相关规定确定；距线路较近的房屋挖土时须根据具体情况放坡，必要时打钢板桩防护。

基础工程施工在基坑挖土后马上进行，基础施工完毕后，回填土采用机械分层夯填且进行检验，合格后再进行下层施工； 基础开挖到位后，经设计、监理工程师验收后进行下部施工。

（2）砌筑工程

砌筑砂浆采用机械搅拌；根据试验室配合比及骨料含水率确定施工配合比；施工用砂采用台称现场计量，车车过称；红砖及砌块根据天气情况提前浇水湿润，以免在砌筑时吸收砂浆中大量水分，使砂浆流动性降低。

施工工艺流程：抄平→放线→摆砖样→立皮数杆→立头角→砌筑，砌筑工程施工前，用水准仪、塔尺将标高引入，用经纬仪、钢尺进行轴线施测，弹出墙身轴线及边线。砌筑采用"三.一"砌砖法，一顺一丁形式，内外搭砌，上下错缝；外墙大角同时砌筑，内外墙临时间断处砌成水平投影长度大于高度三分之二的斜槎。

（3）脚手架工程

该工程脚手架采用扣件钢管脚手架和活动定型脚手架。外墙砌筑、装修采用双排外脚手，内墙砌筑、装修采用活动定型里脚手架。

钢管式脚手架搭设纵、横成线，杆身垂直并设置剪刀撑，立杆接头采用对接扣件连接，大横杆与立杆的交点设置小横杆并与大横杆卡牢。

定型活动脚手架在使用前进行检查，落地牢靠。

操作层脚手板满铺，离开墙面120～150mm；脚手板对接铺设时，接头处设两根横向水平杆，搭接铺设的脚手板接头处设于水平杆上，搭接长度不小于200mm；操作层设180mm高的挡脚板和高度1.2m的护身栏。外墙设安全立网和安全平网。

（4）混凝土结构工程

①钢筋工程

施工工艺流程：技术人员下发下料单→钢筋工长精确配料→钢筋工根据配料单下料→加工→对号安装→安装钢筋保护层垫块→钢筋成品检查→混凝土浇筑时看筋。

钢筋下料：在现场设置钢筋加工棚，钢筋下料加工在棚内进行，根据图纸、技术交底要求，采用调直机、切断机配合下料。

钢筋加工：采用弯曲机与人工配合，设固定加工台；圆弧钢筋根据弧度制作模具进行弯曲。

钢筋安装：根据配料单对号安装，确保各部位接头位置搭接长度的准确性；柱钢筋安装时搭设操作平台；各部位在钢筋安装完毕后，安装混凝土垫块，以确保钢筋保护层厚度；楼板及梁钢筋在模板底模安装完毕后施工，上层钢筋设钢筋支架，确保位置准确；楼板负筋用12mm钢筋做支架，间距1000mm。

②模板工程

模板施工工艺流程：画出模板配置图→对各块模板编号→按模板配置图拼装模板→支设加固及支撑系统→校核模板。

模板配置：根据实际情况采用砖模板、木模板、组合钢模板等多种模板形式共存，因地制宜，合理利用。独立基础及楼板模板采用组合钢模、竹木模板；梁、柱模板采用组合钢模板。

模板安装：详细审阅图纸后，画出模板配置图，对各块模板进行编号并对木工班组下技术交底；独立基础模板采用Φ16拉结螺栓，配合Φ38钢管、勾头螺栓、ω型扣件等加固；柱模板，根据柱的形状，方柱采用组合钢模板槽钢[10抱箍加固；梁加固内设1.2mm厚钢拉板；支撑采用碗扣式可调钢支撑及木支撑系统。

模板拆除：模板拆除在混凝土强度能保证构件表面及棱角不损坏的情况下进行；模板拆除的顺序及方法遵循先支后拆，先非承重部位，后承重部位以及自上而下的原则。

③混凝土工程

混凝土施工工艺流程：根据调整后的配比生产混凝土→现场检验混凝土的质量→浇注混凝土→振捣混凝土→养护混凝土→实验室检验混凝土质量。

混凝土施工方法：根据工程分部和单件工程规模设置搅拌站，用强制式搅拌机拌和，用翻斗车和小推车配合水平运输。混凝土配料用台秤计量，手推车上料，车车过秤；混凝土配合比依照试验室配合比，根据现场实际情况进行调整；柱等竖向结构混凝土采用串筒浇筑；梁、板、柱设专人用振捣棒进行振捣，垫层混凝土的振捣采用平面振捣器捣实。混凝土施工缝处施工前首先清除杂物，混凝土边缘凿成毛槎，清理基层后，提前24h浇水湿润；浇筑时先浇一层砂浆，砂浆成分与混凝土内砂浆成分相同。混凝土浇筑后在12h内浇水覆盖养护7d。

4.6.3装饰工程

（1）装饰工程顺序

门窗安装→墙、棚基层处理、抹灰→门窗油漆→内墙喷涂料、外墙（一般生产用房采用清水墙；生活用房及要求较高的外墙刷外墙涂料或采用面砖）→地面基层处理→地面垫层→地面面层等。

（2）门窗施工

施工工艺流程：抄平、弹线→安装→校正→固定→塞缝。

门窗安装：门、窗根据现场给定水平线、垂直线统一安装。门、窗框缝隙按设计及施工规范要求嵌填；木门框与墙体接触处做好防腐处理。

（3）抹灰施工

抹灰前，给排水、暖气立管设套管，将墙面脚手架和其它孔洞填堵密实，钢模现浇混凝土楼板底，用清水加l 0％的火碱将隔离剂、油垢清刷干净；用1：2水泥砂浆补平现浇楼板的蜂窝麻面。

抹灰前一天顶板进行喷水湿润，抹灰时刷素水泥浆一道，然后按设计要求分层抹灰，第二天喷水养护；施工时对于外墙窗台、窗楣等处做好流水坡及滴水线。

（4）涂料施工

涂料施工采用喷涂和滚涂，施工前做好成品保护工作，防止施工时污染门窗、地面、管路； 施工时根据涂料材质控制好基层含水率。

（5）瓷砖施工

施工前根据房间实际尺寸排模，对瓷砖尺寸、色泽进行挑选，使每个房间使用同一尺寸、色泽瓷砖，以保证墙面成活美观；凸出墙面的管路、灯具等整砖套割。

（6）楼地面施工

施工工艺流程：清理基层→垫层→找平层→细部处理、其他结构层→面层→养护、防护。

地面垫层在回填土质量符合要求后施工，有防水要求的地面施工在蓄水试验符合要求的基础上进行上部构造层施工；在有立管通过的地面处防水及各结构层先进行细部处理。

块料面层施工前先进行选砖，保证同一房间镶贴块料大小、色泽相同，并根据房间尺寸现场排模，保证镶贴感观效果。

水泥砂浆地面施工完成后根据天气温度浇水覆盖养护；块料面层在砂浆终凝后洒水养护。

4.6.4屋面工程

屋面各构造层施工本着由下向上施工顺序，根据施工图构造层要求按相关规范及标准施工，各构造层施工质量符合要求后进行下道工序施工；材料在运输、吊装等过程注意成品保护，保温材料注意防水、防潮。

4.6.5 水、暖、电、通等工程

4.6.5.1室内给排水、消防系统工程

（1）室内给水、消防系统工程

管道穿过外墙时，设防水套管；管道穿过墙壁或楼板设镀锌铁皮套管，套管上端高出地面50mm，套管下端和过墙套管两端与饰面平；卫生间、淋浴间的楼板套管采用钢套管，上端高出地面50mm。套管与管道的间隙用石棉绳填塞。

各种承压管道和设备做水压试验；非承压管道、设备做灌水试验。

给水、消防管道立支管和横管用管卡固定。

安装丝扣阀门时，在阀后安装可拆卸的连接件，以便于检修。水表安装在便于观察、检修的位置，安装牢固。

埋地管道的转弯处设置牢固的支墩，回填土逐层夯实。

（2）室内排水

排水管道地下部分翻身处设牢固的支墩，确定标高后拉线找正。地上部分可预制的按设计尺寸进行预制，然后由下向上安装。

隐蔽或埋地的排水管道在隐蔽前进行灌水试验，灌水高度与底层地面平；排水立管、水平干管做通球试验。

4.6.5.2暖通工程

（1）室内采暖工程

管道安装根据土建基准线和图纸确定主干管标高、坡度，检查管道安装位置是否有障碍或与实际不符的地方。根据施工图把支架、变径点、立管位置、采暖设备位置准确地标志在墙上，然后打孔、栽卡进行安装。

采暖设备对前进行清理、检查，逐片刷防锈漆一道。安装前刷面漆。暖通设备与对丝要配套，对丝要逐个挑选，用手试拧，松紧适中，不缺扣、乱扣。采暖设备对丝两端应同时并进。两个对丝应轮流或同时拧紧。采暖设备对后进行试验，合格后方可安装。栽采暖设备托钩时，上下挂线，线两端与墙距离相等且两线在同一平面上。安装采暖设备稳起慢放，防止挤手或碰活托钩。

采暖系统安装后，进行系统试验。

（2）室内空调工程

空调机设备按照设计文件要求的型号采购，配合厂家安装、调试，并严格按照有关规范进行验收。

4.7 其他运营生产设备及建筑物施工工艺及方法

其他运营生产设备及建筑物主要包括给排水（水源3处、给水管道6.14km、排水管道0.796km）、车辆（红外线轴温监测5处），站场建筑设备（其中站台墙52米、站台面300平方米、站台防护栅栏50米、金属柱金属栅栏5200米、站名牌1处），站区建筑（道路1960平方米）等。

4.7.1给排水工程施工

（1）测量放线

由BM基点引高程至既有建筑上，并校核房建给定的标高，误差在10mm以内后，以房建标高为控制点。误差超过10mm应重新校核。以建筑物和管线的距离确定管沟位置，在离管沟2m处设立临时水准点，标准为每100m设立1处，给水管道及有压排水管道以保证竣工后的覆土厚度为控制原则，重力排水管道以碰头处既有管道实际标高确定挖深，反向铺设，采用正向铺设时应先确认碰头处管段标高。

（2）管沟开挖

以管线位置按1：0.42坡，人工分层开挖（机械挖土易破坏地下通信线路），即在沟深2m处留台，留台宽度为1m。如果两侧不能同时留台倒土，则一侧留台宽度为2m。土方堆在线路路基上时用彩条布铺好隔离，以免影响路基，雨季施工管沟里设置顺坡排水沟及泵抽水，并设发电车发电供临时用电及夜间防护照明，管沟形式如图4.7-1所示：

在混凝土排水管接头处留出操作坑，长800mm×宽300mm×深300mm；给水管接头处操作坑尺寸为800mm×200mm×200mm。

开挖的管沟不能立即铺管时，在沟底留200mm的一层暂不开挖，待铺管时再挖至设计标高。管沟开挖过深时，用砂土夯实。沟底遇有不易清除的大石块时，应将其凿至沟底以下200mm，换砂土填补夯实。

图4.7-1 管沟形式开挖图

（3）管道铺设

管沟挖好合格后，在沟底先在管底铺设垫层，之后进行管道铺设。

给水PE管道热熔连接；排水双壁波纹管采用胶圈接口。管段铺好后，进行调直，达到排水管段在两井间为一直线并符合设计坡度。给水管道在一种地势间为直线，在管道转角处设可靠的支墩。

（4）管道试压

给水管道实验前应将管道两侧夯实填好至管顶后，再统一回填。管上部用直径不大于50mm的粉土或砂土回填至高800mm为止，并应把管口接头处留出，待试压合格后方可回填。试压用水采取外购水，租用消防车运水的方式解决。或临近水源解决。

在施工完毕的给水管道回填前，进行系统试压或分段试压。行车运营干扰的局部管段不能进行统一试压时，应在各方同意的前提下进行分段试压，在分段完工后进行系统试压检查。线路间的给水管道水压试验合格后，采用在管道低点设置泄水水箱存水，用排污泵抽走的方法，防止随便泄水对线路基础的破坏。

排水管道进行灌水试验以检验管段的严密情况。具体试压及灌水试验见规范GB50268-97

（5）回填

已试压合格的管道回填时，遵循每200mm厚夯实一遍的原则，在接口操作坑上500mm以内应用细粒土回填并采用轻夯压实，避免使用重夯直接夯击，影响接口质量，500mm以上按标准填土夯实。回填标准如下：

清除管沟内的砖、石、木块等杂物，冬季管顶500mm范围以外可均匀掺入粉碎的冻土，但数量不得超过填土总体积的15%，且冻块尺寸不得超过50mm。

回填管道和管顶以上500mm范围内的回填材料，应两侧对称运入沟内，不得直接扔在管道上，回填其它部位时，同样应均匀运入沟内，不得集中推入。

回填压实应逐层进行，且不得损伤管道，管道两侧压实应对称进 行，且高差不得超过200mm，以免使管道产生位移或损伤，分段回填压实时，相邻段的接茬应呈梯形，且不得漏夯，采用木夯、蛙式夯等压实工具时，应夯夯相连。

检查井、泵房、化粪池或其它构筑物周围，应用砂土、砂砾等材料回填，其宽度为500mm，并与管道同时进行，当不能同时进行时，应留台阶形接茬。井室周围压实应沿井室中心对称进行，且不得漏夯，使回填材料与井壁紧贴。

给水管段在转角、上翻、下降及长直线中间等位置设标识桩，并在施工图上作标记。

（6）水源井

根据施工水源井所需要的机械及打井经验，将本工程水源井项目交由专业队伍施工，并编制施工技术措施对其进行监督检查。

4.7.2 站场建筑设备工程

（1）站台

①站台施工工艺流程

定位放线→安装站台墙混凝土预制块→夯填土→垫层→铺面

②站台施工方法

填土采用压路机碾压，站台墙附近土方采用打夯机夯实，土方分层厚度控制在300mm以内；

垫层混凝土采用平面振捣器振捣，刮杠找平；

铺站台面时采用干硬性砂浆挂线铺贴。

（2）站名牌采用人工开挖安装，按设计施工。

4.7.3 站区建筑设备

本工程站区建筑设备有道路、排水管沟、围墙等；按设计与规范施工。

4.7.4工务

按设计要求购买设备及工器具。

4.8 黄河特大桥主桥施工工艺及方法

4.8.1工程概况

黄河特大桥位于青河县境内岔河口村，主槽河流与线路斜交13度，设计采用钻孔桩基础，钢筋混凝土矩形空心高墩，T型台，上部结构为（96+132+96）m大跨度预应力混凝土连续刚构。

4.8.2总体施工组织及方案

黄河特大桥主桥为全线的工期控制工程，所以进场后首先组织主桥水中主墩的施工。

因主墩承台设计深入河床岩层2－4米，需要进行水下岩层爆破施工，为避免爆破对桩体的损害，所以必须在钻孔桩施工以前就进行水下爆破施工。见《主墩水中平台及基坑示意图》。

施工通道采用钢便桥300m，主桥10#、11#墩钻孔桩施工各搭设1个水上平台，每个墩组织2台冲击钻成孔，承台用2套双壁钢围堰施工，

矩形空心高墩用液压翻模法进行施工，0#（0'#）块及墩身顶部分采用托架支架一起浇筑，悬浇段均采用菱形挂篮对称施工，2个T构同时进行。用吊架进行中跨合拢段施工，边跨直线段与边跨合拢段用支架进行现浇施工。混凝土在拌和站集中拌制，用混凝土罐车及输送泵进行水平、垂直运输。

4.8.3施工进度计划安排

施工准备：5月10日-6月10日，计32天；

钢便桥及钻孔平台施工：6月11日-6月28日，计18天；

主墩钻孔桩施工：6月29日-7月23日，计25天；

钢围堰就位施工：7月24日-7月28日，计5天；

主墩承台施工：7月29日-8月12日，计15天；

主墩矩形空心墩施工：8月13日-9月1日，计20天；

0#、0'#块施工： 9月2日-10月16日，计45天；

1#、1'#块挂篮施工：10月17日-11月5日，计20天；

剩余悬浇块挂篮施工：2009年4月1日-9月7日，计160天；

边跨直线段支架现浇施工：2009年8月1日-9月5日；

中跨、边跨合拢施工：9月8日-9月22日，计15天；

桥面系施工：9月23日-10月9日，计17天。

4.8.4施工工艺及方法

4.8.4.1钢便桥施工

钢便桥采用φ600mm钢管桩，用浮吊上DZ90型振动锤打入河床基岩，钢便桥与水中平台的上部受力结构采用N型万能杆件拼接形成承重横梁，采用[36b 槽钢作分配粱。便桥设计全长300m，净宽4.0m，每跨16米，基础为单排3根Ф60钢管桩。桥面两侧设防护栏杆，设计荷载50T。

4.8.4.2安放护筒，搭设水中平台

钻孔桩施工采用固定平台法，平台设计长51.6m，宽17.5m，由主墩的15个护筒做基础支撑，上部受力结构采用N型万能杆件拼接形成承重梁，采用[36b 槽钢作分配粱水中平台平台三面设防护栏杆。

先测量放样，对承台位置尺寸进行定位，然后由潜水员兼爆破手进行水下爆破，各边平面尺寸比承台多1m，深度比承台底设计标高低2m，并在基坑外围施打钢管定位桩，安装特制的护筒导向架，便于控制护筒上口偏差。在钻孔桩处爆破出比护筒直径稍大，深30－50cm的孔，用来护筒下口的定位，同时在护筒内抛砂袋，固定护筒的底部，护筒全部固定后进行水下砼封底，封底厚1.0m。封底完毕后在护筒上焊接牛腿，作为平台的支撑。在护筒的牛腿上用型钢焊连，并铺木板搭设固定平台，安放钻机。水上每墩初步考虑安排2台钻机施工，确保主桥后继施工的顺利展开。

4.8.4.3钻孔桩施工

施工工艺及方法见4.3.2。

钢筋笼在制作加工时，安装超声波检测声测管，管接接头要保证焊接质量，防止混凝土灌注过程中漏浆造成堵塞，而无法检测。

4.8.4.4钢围堰施工

（1）、钢围堰的结构

计划采用矩形双壁钢围堰。围堰双壁采用厚度为6mm大块钢板，中间采用型钢焊接桁架，围堰拟分上下6节，上5节每节3米，底节带刃角为1米，每节由若干块组成。为保证抵抗水的压力，避免围堰变形，在围堰内部设3层横向支撑。

（2）、钢围堰的制作、运输

钢围堰全部采取工厂制造，构件制作焊接等工艺必须按有关规范要求办理。内壁和围堰拼接面要求大面平整，2.0米靠尺测得平整度误差不大于2mm。在工厂的部件加工完成之后，要进行试拼，合格后方可运送现场。围堰块件重量较大，要求在运输过程中，避免碰撞变形，确保其几何尺寸的准确。

（3）钢围堰的组拼与就位

制作合格的钢围堰块件由加工厂经便桥运输到墩位处，在钻孔固定平台上按预先安排的顺序拼组成形。使用吊车配合拼组，拼组时在拼缝面上涂1～1.5mm厚防水胶，并在拼缝间加垫8 ～10mm厚的泡沫橡胶垫以防漏水。节与节，块与块之间全部采用法兰角钢螺栓相连。

施工时先在钢护筒上焊接12根牛腿，牛腿高5米。2层钢围堰拼组完成之后，利用牛腿上的倒链吊起钢围堰，然后拆除钢围堰下方的钻孔平台比钢围堰大的部分，然后缓缓下沉围堰，再拼装上一节围堰，重复下放、拼装。为防止河水将围堰浮起，须向双壁钢围堰的壁内充水，以保证钢围堰的稳定。钢围堰在下沉过程中，要经常测量其倾斜量，及时采取纠编措施，确保准确就位，使其位置控制在允许范围之内，直到钢围堰落到原封底混凝土面上。见《主墩钢围堰吊装图》。

（4）封底砼施工

钢围堰下沉到位之后，采用垂直导管法，进行水下封底施工，水下砼靠自身流动性向四周摊开。

见《主墩钢围堰示意图》。

4.8.4.5、承台施工

抽出钢围堰内的泥水，割除钢护筒，凿掉桩头进行桩基超声波检测，合格后进行承台施工。施工工艺及方法见4.3.3。

承台属于大体积混凝土，采用埋设冷却水管通水对砼进行散热，以减少内外温差，避免产生温度裂缝。

根据承台尺寸冷却水管下料切割成各种不等节段,两头要车丝,各段要配好弯管及套管,在绑扎好的承台架立钢筋上分别放置冷却管并用铁丝固定好。端头用弯管连接好，使之形成一个封闭的循环系统。同时将测温线绑在钢筋上，测温线的温敏元件置于测点位置，并不得与钢筋直接接触，插头留在外面，以便于测定测点温度。

承台开始浇注前，冷却管应通水试循环，避免阻塞。在承台开始浇注后，冷却水管就开始通水，通水时间根据实际情况确定。

4.8.4.6、主墩的矩形空心高墩施工

起重设备采用塔吊，塔吊基础设置在主墩基础承台上，用于提升货物，并布置一部电梯供施工作业人员上下。

4.8.4.6.1翻模构造及工作原理

拟采用液压自升平台式翻模，其构造见图4.8－1。

将工作平台支撑于已达一定强度的墩身混凝土面上，以液压千斤顶为动力工作平台，达到一定高度后平台上悬挂吊架，施工人员在吊架上进行模板的拆卸、提升、安装以及绑扎钢筋等项作业。混凝土的灌注、捣固、吊架内移和中线控制等作业都在工作平台上进行。内外模板各设三层，循环交替。当第三层混凝土灌注完成后提升工作平台，拆卸并提升第一层模板至第三层上方，安装校正好后，浇注混凝土，如此周而复始，直至墩顶。

4.8.4.6.2施工工艺及方法

①工艺流程见图4.8-2.

图4.8－1 液压自升式平台翻模立面图

图4.8－2  空心墩翻模施工工艺框图

②平台就位

采取按平台辐射梁角度和导管平面位置；在墩壁内埋入金属管预留导管孔道；拱架组装平台；也可采取在地面组装平台；在导管预留孔道

中插入导管；用缆索吊整体吊平台与导管连接就位。

③绑扎钢筋。

钢筋在加工场地下料制作，经栈桥运送到墩位后进行绑扎。

④浇筑混凝土

浇注混凝土要分层对称进行；一般每层厚不超过30cm；并做好灌注记录。捣固定人、定位、定责，不漏捣、重捣和捣固过深，捣固棒不接触模板和预埋件。混凝土应对准模板口入模，防止外洒砸伤人。

⑤提升工作平台

a.混凝土达到要求强度后，每次提升工作平台的总高度以能满足一节模板组装高度即可，切忌空提过高。

b.提升工作平台时，如发现工作平台水平偏斜，可在提升过程中予以调平。

⑥模板的翻升

a.解体：将模板3～4块（3～4m）分成一个单元。解体前先用倒链滑车吊住模板，然后抽出拉筋，拆下竖带和水平围带。

b.翻升：将拆下的模板吊升到相邻的上节模板位置，及时将模板清理干净，待工作平台提升至1.7m高、已浇筑的混凝土面凿毛后，再吊升到安装位置。

c.检查调整：检查模板组装质量，不合适的加以调整，使之达到墩身设计尺寸要求。经检查调整合格后，上紧竖带、围、拉筋、支撑，紧固好各部连接螺栓。

⑦顶杆的抽换倒用。

把支撑顶杆分段分批抽换倒用，当顶杆分节接高至20m时，开始挨批抽换倒用，抽换的顶杆每批不超过顶杆总组数的15%，且至少间隔3组。抽换的程序为：第一步，平台提升至1.7m，抽出顶杆，从混凝土面割断导管，卸下混凝土面以上的1.7m导管，灌孔，孔顶置120×120×10钢板；新埋内径为70mm、长为155cm铁皮管（预留孔），插入顶杆，灌一节混凝土；第二步，平台提升1.75mm，抽去顶杆，将长为70cm待接长的导管放入预留孔内、卸下的长1.7m，导管与平台收坡架相连后与孔内待接导管对接，打磨光滑；第三步，插入顶杆，封严导管与预留孔口间隙，灌注混凝土。

⑧停工处理

施工中因大风、大雨或其它原因必须停工时，则作停工处理，处理方法如下：

a.停工前要将混凝土面摊平，振捣完毕；

b.插入接缝钢筋；

c.控制好工作平台的提升高度防止平台提升过高而影响其稳定；

d.复工时要加强中线水平观测，做好新旧混凝土的接缝处理。

⑨拆除翻模

模板翻至墩顶时拆除翻模，按以下工序进行：拆模板→卸吊架→拆底层内钢环→拆收坡支架→去平台铺板→卸液压控制台→卸千斤顶→除套管连接螺栓→平台解体→抽顶杆→灌孔。

在墩身上部预埋高强螺栓和型钢，作为0#施工的托架支撑。

4.8.4.7、0#块施工

在墩身预埋高强螺栓及型钢上焊接万能杆件拼装扇形托架。

托架拼装好之后，采用压砂法进行预压,用以检测支架的弹性变形及非弹性变形、刚度、强度、稳定性，并防止浇注过程中混凝土出现裂缝。预压时采用分级加载预压，并观测沉降量，计算出支架的弹性、非弹性变形，以此作为调整模板标高的依据。加载重量为上部结构重量并加上施工荷载。

支架搭设完成后，为检查支架搭设的安全性和稳定性，并消除支架的非弹性变形，需要对支架进行预压。对支架预压处理采用砂袋方式进行120%（恒载重量）超载预压。在支架底板上纵向等间距布设4个测量控制断面，每断面布5个有代表性的测量控制点，测出相应控制点的标高（H1），然后按混凝土重量分布将砂袋堆放在模板上进行模拟加载，先加腹板，然后加底板，先加靠近墩顶部位，后两端，加载重量为梁段的重量加模板重量和施工荷载，按20t分级加载，每次加载都要测出其高程，加载完成并待沉降稳定后测出各控制点的高程（H2）。然后进行卸载，先卸腹板，再卸底板，卸载后测出相应控制点的高程（H3）。

由以上观测结果可计算出支架系统的变形值为：

非弹性变形：T2=H1 - H3

弹性变形：  T1=H3 - H2

0＃块和1＃块节段施工控制高程由设计理论高程（H0）及预拱度组成，其中预拱度值由以下几项组成：

T1：支架承重后弹性变形值；

T3：节段张拉后的上拱值；

T4：悬浇块件荷载引起的挠度；

T5：永久支座的压缩变形。

在进行钢筋绑扎前，模板各相应控制点高程：H= H0+ T1 - T3+ T4+ T5

0＃块钢筋加工场先下料，分批运至现场，塔吊吊至工作面。先绑扎横隔梁钢筋及安装隔梁内横向预应力，再进行底、腹板钢筋施工。

底、腹板钢筋施工完，进行竖向预应力筋的预埋，竖向预应力筋的固定采用定位筋点焊在腹板钢筋上的方式，其压浆管设置在腹板与底板的倒角处。之后进行内模及中横隔板模板的施工。

内模施工结束后，绑扎顶板钢筋并进行纵向预应力筋定位筋的施工。将定位筋与箱梁纵横向钢筋点焊连接（定位筋的间距于直线段为1.0m，曲线段0.5m），然后穿纵向预应力筋波纹管。波纹管接头采用大一号波纹管套接并胶带纸包裹，长度约45cm，防止漏浆。所有管道的制作安装及连接必需保证质量，现场在预应力管道附近对钢筋施焊时，应采取保护管道的措施（制作通孔器，砼浇筑过程中安排专人负责通孔），严禁因管道漏浆造成预应力管道堵塞。注意：在纵向预应力管道顶点位置布置压浆通气孔。

在钢筋施工过程中注意预留挂篮后锚、反扣轮行走系统及后下横梁、内外滑梁吊杆的预埋孔。同时预埋顶板砼浇注时的高程控制点（兼作挂蓝施工控制点）。

注意在钢筋绑扎过程中，凡与预应力束冲突的普通钢筋，均应避让预应力束，如需割断则应与预应力束固定后再将其补上。

浇筑前应清理模板表面的灰尘及杂物，保证模板干净、光洁，确保砼外观质量。

混凝土采用拌和站加工生产，砼输送泵输送，插入式振动器振捣的方法进行，振捣时尽量避免振动棒碰撞模板、钢筋及波纹管等预埋件。从底板开始前后、左右对称整体浇注砼。优化混凝土配合比，减少水泥用量，同时选用低水化热水泥，以降低混凝土的水化热。砼浇注的顺序：砼由中心分别向两侧对称分层的浇注，先底板后腹板顶板。第一次浇注至腹板高度至少1.5m以上处时留一暂时的施工缝，之后将剩余腹板、顶板一次性浇注完毕。砼灌注完毕终凝后及时洒水养生并铺盖土工布养护，浇筑完毕砼初凝后立即不停的洒水养生，以防止砼的开裂及表面龟裂。

待砼强度达设计强度9%以上时，进行预应力张拉与孔道压浆。竖向预应力筋采用60t油顶对称张拉，张拉工序为：清理垫板及钢筋表面，装螺母，套好打紧器，上好接杆，装油顶（油顶前端焊20cm长内径10cm壁厚1cm的钢管，并在前端留5×5cm开口），上垫环，旋上工具锚，进油张拉到初应力（15%σk），量测；进油张拉到初应力（30%σk），量测；张拉到σk（持荷2分钟）量测。由于张拉粗钢筋时张拉工具间隙较大，变形也很大，故实际伸长量量测困难，一般以张拉力控制，伸长量仅做参考。

4.8.4.8、挂篮及悬臂施工

根据工程特点，选用菱形挂篮，挂篮要求最大承载能力大于1500KN，挂篮自重及全部施工荷载不能超过800KN。悬灌梁施工工序为：挂篮就位→调整底模、外侧模标高→绑扎底板、腹板钢筋→安装竖向预应力钢筋→支立内部模板、堵头模板→安装纵向、横向预应力管道→绑扎顶板钢筋→浇筑混凝土→养护→穿钢绞线→张拉→压浆→移挂篮。

墩顶块施工完成后，在其上拼装菱形挂篮。从1#块开始进行悬臂对称现浇施工，形成"T"构，各梁段一次两侧对称灌注，平衡施工，确保合拢精度满足设计要求。

挂篮是悬臂灌筑法施工的主要设备，它可沿轨道走行，支承在已完成的梁段上，用以进行下一个梁段的施工。梁段施工周期平均为10天。

（1）挂篮的结构形式

菱形挂篮由菱形桁架、悬吊系统、锚固系统、底模系统、内外模板及走行系统组成。

①菱形桁架，又称主构架，是挂篮的主要受力结构。

②悬吊系统，其作用是将底模平台自重及其上的荷载传递到主构架和已成梁段的地板上。

③锚固系统，平衡灌注砼时产生的倾覆力矩，确保挂篮施工的安全。

④底模平台，支箱梁底模并立为模、钢筋绑扎、砼灌注、养生、预应力张拉，孔道压浆等工作提供操作场所地。

⑤内外模板，外模采用整体钢模板，可随梁变化而自由下垂。内模由内模框架和内模板组成，内模板有定型组合模板拼组，在箱梁锯齿块部位由木模替换对应的组合模板块件即可。

⑥行走系统，由轨道、反扣轮和前支座组成，轨道由预埋于箱梁腹板的精轧螺纹钢筋锚固于箱梁上，由两台10吨手拉葫芦牵引主构架前移，并带动底模平台，外侧模一同前移就位，挂篮移动过程中的抗倾覆力由反扣轮经轨道传至已成箱梁上。内模可在钢筋绑轧完成后由人工沿内模走行梁推至下一梁段就位。

挂篮拼装完成后，首先进行加载实验。加载实验的目的：1）检测挂篮的安全可靠性；2）检测挂篮的弹性变形，为悬臂梁浇筑施工时的线形

变化提供数据；3）消除挂篮的非弹性变形。

采用地锚及堆重组合加载法（如图）

（2）挂篮拼装

首先清理0#段梁顶面，并用砂浆把铺放挂篮轨道的地方找平，然后按照下列程序拼装挂篮。拼装按如下见流程图。

挂篮的拆装按相反顺序进行。

挂篮、托架、支架、模板体系设计必须有足够的强度、刚度及合理的自重以满足施工要求，使用前必须采取预压重、换重等措施消除挂篮、支架的非弹性变形，减少对结构的不利影响。

（3）悬浇块件施工

根据施工控制高程，通过前吊杆（利用四只5t手拉葫芦吊住前下横梁，提升前下横梁至控制高程2cm左右后，调整模板中心线到设计中心线位置，继续提升前下横梁，直至符合要求。最后上紧吊杆。）及外滑梁调整底、侧模板标高。

挂篮拼装流程图

挂篮底模标高确定：Hi=HO+fi+f篮

式中：Hi--待浇注段箱梁底板前端处挂篮底模板标高（张拉后）；

HO--该点的设计标高；

fi--施工段预拱度值；

f篮--挂篮的弹性变形对该段影响值，由加载试验后得出。

绑扎腹板、底板钢筋，安放预应力筋管道及腹板竖向预应力钢筋，其施工方法同0#块。支立内模，调整内模标高和中线。（方法与底模调整基本相同）绑扎顶板钢筋，安装顶板预应力管道。冲洗模板。浇筑混凝土，养生，张拉压浆。

压浆的作业程序为：切割锚具外多余预应力筋→洗冲管道→在压浆孔入出浆孔上分别安装阀站、管节、接上压浆咀→拌制灰浆→压注灰浆→拆除压浆孔及出浆孔上的阀门管节，准备进行下一孔压浆。压浆后待水泥浆强度达到设计要求后即可移动挂篮。

注意事项如下:

（1）、混凝土的浇注应按一定厚度、顺序和方向分层，应在下层混凝土初凝前浇注完成上层混凝土。

（2）、梁段各节段混凝土在浇注前，必须严格检查挂篮中线，挂篮底模标高；纵、竖向预应力管道；钢筋、锚头、人行道及其它预埋件的位置，认真核对无误后方可浇注混凝土。其中线的标高要考虑箱梁预拱度的设计。

（3）、箱梁各节段立模标高=设计标高+预拱度+挂篮满载后自身变形，其中徐变对挠度的影响除结构电算分析外，在实际施工中并不进行核算。此外，后浇注的梁段应在已施工梁段有关实测结果的基础上做适当调整，以逐渐消除误差，保证结构线型匀顺。

（4）、箱梁混凝土的浇注全段面一次浇注。箱梁梁段混凝土浇注时，应做到对称均衡施工，两端箱梁混凝土方量相差不能超过设计方量的 3%。

（5）、混凝土的浇注宜先从挂篮前端开始，以使挂篮的微小变形大部分实现，从而避免新、旧混凝土间产生裂缝。

（6）、管道的定位钢筋应用短钢筋作成井字形，并与箱梁钢筋网架焊接固定，定位钢筋网架间距按设计图要求布置，以防混凝土振捣过程中波纹管道上浮，引起预应力张拉时产生沿管道法向的分力。

（7）施工时应在挂篮上设风雨蓬，避免混凝土因雨淋而影响施工质量。挂篮配备能保证全天候作业的设备，以提高作业效率和保证质量。

（8）箱梁混凝土灌注过程中用通孔器检查管道，浇注完毕后也应立即用通孔器检查管道，处理因万一漏浆等情况出现的堵管现像。

压浆强度达到设计要求后，放松底、侧、内模吊杆，将后下横梁用4只5t手拉葫芦吊在外挂梁上（挂蓝到位后重新用吊杆将其锚于梁体上）。拆除后锚杆，安放手拉葫芦牵引菱形架进行整体前移挂蓝。

挂蓝拖移时特别注意以下几点：

a.	各种牵引设备及行走装置使用前严格检查。

b.	两只挂蓝基本对称、同步前移，在块件上每50cm画线予以控制。

c.	挂蓝行走时统一指挥，同时密切观察反压装置，发现偏移立即停下调整。

d.	挂蓝行走随走随调，防止中线偏离过大。

4.8.4.9、中跨合拢段施工

在悬臂段及边跨现浇直线完成后，即可进行中跨合拢施工。先拆除挂篮，在合拢段两侧的T构端部施加1000KN顶力，调整墩粱内力，如果合拢温度不满足设计要求，应结合实际合拢温度调整顶力大小。

在梁上的预埋钢筋及钢板上面安装合拢吊架临时刚接构造，按设计要求张拉临时钢束和2根B1钢束进行锁定，然后浇筑混凝土。尽量缩短锁定时间。对合拢段的混凝土，混凝土浇筑选择在夜间温度最低、变化最小时，从锁定到浇注混凝土完毕的时间尽可能控制在最短，混凝土中加入缓凝早强剂，并加强养护。同时派专人负责现场观测，预防发生意外情况。

4.8.4.10、边跨现浇直线段

因直线段梁体离地面较高，采用混凝土系梁作基础，其上搭设军用墩支架进行现浇，支架宽度比箱梁宽度两边各宽30cm，长度延伸到悬浇段粱体。

为避免因支架基础不均匀沉降及支架非弹性变形，引起梁体线形失控和混凝土产生裂纹，对支架进行预压，使支架预先完成非弹性变形。同时检测支架的弹性变形，并作为安装模板的参考数据。

在模板上（按梁体两端、中部）位置设立观测点（可根据情况适当加密），加砂进行预压，达到总压重的10%、30%、50%、80%、100%和达到100%后24小时用水准仪检测标高变化。

支架预压完成后，安装永久支座后、绑扎钢筋、安装模板并浇筑现浇段混凝土

4.8.4.11、边跨合拢段施工

拆除临时钢束及中跨悬吊支架。安装边跨的临时刚接构造，按设计要求临时张拉T21钢束和B9钢束进行锁定，然后在军用墩支架上浇筑边跨合拢混凝土。混凝土达到设计要求强度后，拆除边跨临时刚接构造，张拉并锚固边跨纵向、横向、竖向预应力束，补张拉T21钢束和B9钢束到设计吨位。

4.8.4.12、预应力施工

纵向预应力束分T构静定顶板束，底板连续束、顶板连续束、腹板下弯束、预备束和临时束六种，纵向预应力采用两端张拉，竖向预应力钢筋采用Φ25精轧螺纹，一端张拉。

钢绞线均采用ФJ15.24mm，强度为Rby=1860MPa。

波纹管采用普通金属管。

钢绞线的下料、编束和穿束应注意以下几点：

a.钢绞线下料采用砂轮锯切割，禁止电、气焊切割，以防热损伤。

b.按设计预应力钢束编号编束。编束后用18~20#铁丝将其绑扎牢固，并将每根钢绞线编码标在两端。

c.钢绞线由人工穿束。穿束前应用压力水冲洗孔内杂物，观察有无串孔现象，再用风压机吹干孔内水份。为减少张拉时的摩阻力，对长曲束钢绞线在进孔前应涂中性肥皂液。

纵向预应力：钢束按设顺序进行张拉。张拉采用张拉力和伸长量双控，以张拉力为主，钢束伸长值作校核。预应力张拉采用张拉应力与伸长量值双控施工。

首先计算出钢绞线的理论伸长量，现场检测每根钢绞线的实际伸长量，若发现超出+6%或其它异常现象，应暂停张拉，查明原因并改正后再进行张拉；同时施工过程中检测压力表，使张拉应力达到设计值。施工时张拉两端采用对讲机或其它有效方式加强联系，确保张拉同时缓慢进行。

竖向预应力施工：竖向预应力粗钢筋下料一律冷切割(如用砂轮切割)。波纹管于上下锚板接缝处灌浆前在外侧要用混凝土封死，严防箱梁混凝土渗入管内。

张拉前清冼管道，然后用压缩空气排除孔积水或杂物。张拉工艺完毕后，应立即将锚塞周围预应力筋间隙用水泥浆封锚。封锚水泥浆抗压强度不足10Mpa时 ，不得压浆。对于长束(大于60M)和长曲线束(大于50M)，在其中间和最高点位置要设置压浆通气管道。通气孔可用塑料管或钢管，并将其引出梁顶面400～600mm， 通气孔在施工时要用木塞塞紧。

压浆顺序应先下后上，逐孔进行，防止漏孔。出浆孔在流出浓浆后即用木塞塞紧，然后关闭连接管和输浆管嘴，卸拔时不应有水泥浆反溢现象。

竖向预应力钢筋张拉完成后要及时压浆以确保永久预应力。要从下端压浆，压浆过程要缓慢、匀速，直至压满。张拉后24小时内压浆。压浆前，先冲冼干净管道。压浆时，竖向管道从下部向上部压浆，至有浓浆溢出后，稳压3分钟，堵塞管道。

4.8.4.13、测量控制

测量控制包括：控制网的复核、控制点的设置、箱梁高程、轴线及墩身变形的观测。

控制网的复核：已经复核了设计单位交的桩及成果，在满足精度要求的同时，建立好主桥的四边形网。

控制点的设置：

箱梁轴线控制点的设置：

在0#段施工时，把200mm*200mm*10mm钢板预埋在箱梁顶板上，和砼面平齐，桩钢板一定要预埋牢固，为了防止钢板下面出现空洞，在施工时，可在钢板上预留适量的排气孔。0#段施工完后，把0#段的中心引到钢板上，并进行穿线复核并修正。

箱梁水准控制点的设置：

箱梁水准点设置在0#段箱梁中心预埋钢板和横隔板顶面位置（具体位置见图纸）预埋钢筋上，箱梁水准控制用0#段节点处高程控制。因水准点的位置较高，从承台引到箱梁顶较困难，要求现场仔细，并认真校核。

箱梁轴线的控制：

现浇段完成后，用全站仪复核各段轴线无误。其余各悬浇段轴线点作为控制点；0#段上的轴线点进行穿线复核并修正，以便合拢段顺利合拢。0#段上的轴线点定期复核。

每一悬浇段支立模板后，要与已完成各段的轴线点复核，以保证支立模板准确无误。模板的位置确定时，要求每次都用钢尺从0#段的中心量起，从而减少误差。为了便于复核，在已完成的箱梁顶板上用墨线标出。

高程控制:

考虑0#段箱梁墩身节点处变形很小，用该节点处水准点控制各悬浇段高程。0#段节点处水准点要定期进行复核，条件允许时，把各0#段的水准点进行互测校核。

高程式点每一段节点处设置五个：从箱梁断面接合处后移5cm设一处。腹板位置设一处：为了底板高程测量方便，在两面侧腹板外侧钢筋处预埋钢筋，钢筋下端与底板平齐，上端伸出顶板2cm，测量出钢筋的顶高程，根据钢筋的长度可推算出箱梁底板的高程。另三处分设置在轴线和侧翼板上，其中翼板处的控制点距离翼板边沿20cm，预埋钢筋伸出顶板2cm。

在悬浇段施工中，高程测量频率为5次：挂篮移位后，砼浇注前，砼浇注后，张拉前，张拉后（即挂篮移位前）。每次测量范围为已完成的各悬浇段。当昼夜温差大于10℃，要求对各断面进行高程和墩身变形观测。

墩身变形观测

利用全站仪和导线控制点定期复核0#段中心点的位置，并与原设中心点进行比较，偏移位置即墩身变形量。施工过程中，注意观测温度变化对墩身变形的影响。

4.8.4.14、桥面系施工

（1） 防水层的制作

清除桥面杂物，凿除梁顶表面浮浆，并用高压水对梁顶面进行冲刷，测量定位，在梁顶面铺设垫层并形成排水坡，其上设防水层，使雨水流到挡渣墙内侧汇向泄水管排出桥面，以防止雨水渗入梁体引起钢筋的锈蚀和混凝土的冻裂。

（3） 人行道及栏杆的安装

梁体的浇注时，在挡渣墙内预埋U形螺栓，人行道的支架角钢与其连接，在支架角钢上铺设钢筋混凝土预制步板，用于养路和维修。

5.施工过渡方案

本标段道路交通发达，与既有铁路、公路多处发生交叉、既有线接轨。

为满足施工期间既有道路和既有水利设施的正常交通和使用，拟采用的主要施工过渡方案见表4-1。

施工过渡方案表               表4-1

序号	过渡内容	解决问题	过渡方案

1	与公路立交	临时交通	在修建公路下穿桥梁时，与当地有关部门联系，做好交通疏导和选择合理的改移方案，以求施工、交通两不误。

2	下穿铁路水渠	临时过水	下穿铁路水渠在涵洞施工前现改移，满足使用后，断沟修涵，涵洞建成后，恢复。

4	与既有道路交叉施工	保证通行	凡改移公路或交通与施工有相互干扰的地段，在施工现场按有关规定设置警示牌、警示灯，设高空防坠落安全网，设专职安全员，对改移的道路定期洒水除尘，确保临时交通安全，对临时便道设专人养护。

6.质量目标、质量保证体系及措施

6.1 质量目标

确保全部单位工程达到现行《铁路工程施工质量验收标准》的规定，一次验收合格率达到100%，站前工程优良率达到90％以上。杜绝工程质量重大、大事故的发生，满足全线创优规划要求，实现确保部优、争国优的质量目标。

6.2 创优规划

6.2.1 创优目标

（1）全标段响应大同至准格尔线增二线某段工程全线质量创优规划要求，坚决服从业主的安排。

（2）本标段争创三个以上项目达到本线优质样板工程。

（3）工地现场达到安全质量标准工地要求。

（4）质量控制重点

具体质量控制重点见表6-1。

6.2.2 创优规划管理

创优规划管理见《图6.1 创优规划管理框图》。

6.2.3 创优要求

（1）工程质量符合设计要求，满足铁路验标之优良标准，工程外观质量良好。

（2）成立各级创优领导小组，开展创优活动，且每次活动有文字记录。

（3）有工程质量管理办法，有工程质量检验程序与细则，有质量内控标准，有质量创优责任人等各类文件。

（4）有完整、准确、齐全的内业资料；工程重点部位、隐蔽工程质量有齐全的原始资料，如照片、录像带或光盘等。

（5）有QC小组及其开展活动的记录。

（6）特殊工序、关键工序有书面的作业指导书。

6.2.4 创优措施

（1）加强质量意识教育，提高全员的创优意识，要求全体员工把工程创优视为企业生存的大事。（2）开工前，按创优要求编写各类工程管理文件，建立各级创优工程领导小组，开展质量创优活动。

（2）加强创优工作的领导，项目部负责安排落实抓创优工作的专职或兼职人员，把创优活动与整个施工生产过程有机地结合起来。

（3）建立定期和不定期的施工质量检查制度，根据工程进展情况，按《验标》要求及时进行分项、分部、单位工程的质量检查验收。

（4）搞好技术培训，加强科技攻关，开展QC活动，消除质量通病。

（5）依靠行政、经济手段贯彻执行创优质工程的标准和要求，深入持久地开展创优活动。

（6）加强技术工作，强化方案优化，合理进行施工组织安排，做到标准明确、重点突出、技术交底清楚、施工指导切实具体。

（7）抓好测量及试验基础工作，确保各种原材料符合工程要求，确保工程位置、结构尺寸准确无误。（9）坚持开工必优、样板先行。在施工中保证每个分项工程以优质为标准，全部质量合格，并树立样板项目，以样板工程带动全部工程的全面实施。

（8）建立激励机制，奖优罚劣，优质优价，鼓励创优。

6.3 质量保证体系

为实现本标段的质量目标，按照GB/T19001-2000 idt ISO9001：2000质量管理体系要求，建立本工程质量保证体系。从检查程序、检测手段、组织、技术、思想、施工等各个方面制定出各项工程的创优措施，使施工人员明确创优目标。在施工过程中，接受监理工程师的监督，进行自检、互检、交接检，并定期不定期地进行质量检查，制定奖罚措施。

6.3.1 质量管理组织机构

质量管理组织机构详见图6.2。

图6.1  创优规划管理框图

质量控制重点                    表6-1

序号	工序名称	监控重点	达到目标

1	路基填筑	基底处理、填料质量、路堤尺寸、压实指标控制、边坡防护效果、路基两侧防护带功能	1、满足设计要求；

2、改善沿线生态环境；

4	软土路基填筑	地基处理、填料质量、压实指标控制、填筑过程的沉降观测与控制、超载预压及自然沉降期的控制	1、满足工后沉降要求；

5	桥梁钻孔桩施工	桩基尺寸、混凝土原材料和灌注、混凝土的耐久性、钢筋笼安放、桩身的完整性与承载力	1、	尺寸、位置满足设计要求；

2、	桩基完整、承载力达到设计要求；

3、	混凝土符合有关耐久性的规定；

6	墩台身工程	测量定位、混凝土的原材料、耐久性混凝土的设计方案、大体积混凝土的温控措施、模板加工、模板拼装、砼灌注、振捣	1.墩身表面光洁，无错台、麻面；

2.沉降满足设计要求；

3、满足设计寿命100年的要求；

7	涵洞工程	测量定位控制、涵洞孔径、基底检查、施工工艺、模板质量、钢筋绑扎、砼灌注、混凝土的耐久性、锥体护坡	1、几何尺寸准确；

2、基础稳固；

3、沉降满足设计要求；

4、满足设计寿命100年的要求；

6.3.2 质量保证体系

质量保证体系详见图6.3。

6.4 质量保证措施

6.4.1 组织保证措施

（1）选派具有丰富施工经验、懂技术、精管理的人员担任项目经理，由技术精湛、经验丰富的高级技术人员担任总工程师，组建精干高效的项目管理机构，保证工程的领导力量。

（2）调集具有类似工程施工经验、技术力量强、设备过硬的施工队伍投入本标段工程施工，以高素质的施工队伍、精良的施工设备和雄厚的技术力量保证工程质量。

（3）建立健全"横向到边，纵向到底，控制有效"的质量保证体系。

建立、完善质量管理组织机构，项目部成立质量管理领导小组，由项目经理任组长，总工、副经理任副组长。由项目经理、副经理、总工组成决策层；各相关业务部门为管理层，并常设质量管理机构为质量管理部、中心试验室等，配齐专职质检工程师，各部室各自负责相关质量职责；各施工队为作业层，有专职质检工程师，班组有质量技术员，最终形成全员组织管理体系。在施工中，决策层、管理层、作业层三级职责清楚、权限分明，履行《建设工程质量管理条例》规定的职责。

（4）建立以项目总工程师为首的技术责任制，健全技术管理体系，实行项目部、施工队、班组三级技术质量管理机制。

（5）组织全体施工人员认真学习国家有关产品质量的政策法规，增强"质量就是企业的生命"的理念。对全体施工人员，特别是各作业队的施工人员，经常进行质量教育，强化质量意识，牢固树立"百年大计，质量第一"的观念。

图6.2  质量管理组织机构框图

图6.3  质量保证体系框图

（6）项目部各部门密切配合，宣传优质建成临策铁路工程的重要意义，强化荣誉感、责任感和使命感。

6.4.2 管理保证措施

6.4.2.1 PDCA循环控制质量

积极推行全面质量管理，采用PDCA循环控制原理，通过质量计划(P)、实施（D）、检查（C）、处置（A）四个阶段，使工程质量在计划控制下逐步上升，实现预期质量目标。

6.4.2.2 三阶段控制质量

项目质量管理严格执行三阶段控制质量程序，即事前控制、事中控制、事后控制，通过三阶段控制，确保工程质量控制始终处于监控状态。

6.4.2.2.1 施工前的质量控制

依据GB/T19001-2000 idt ISO9001：2000质量管理体系要求，结合工程特点，制订项目质量计划，做好机构设置、试验室建立、专业人员配备、施工材料调查和检验、施工设备选型、场地布置、技术交底、图纸审核、规范标准和图表选定等工作。

6.4.2.2.2 施工中的质量控制

组织业务精湛的测量人员进行测量控制。严格按照质量管理体系中对测量质量控制的要求，实行从放线到竣工"一条龙"质量控制程序，严格执行复核制度、交底签认制度、向监理工程师报批制度，以"放准，勤复测，点、线、面通盘控制"的方法，确保测量工作的准确无误。

按照"设计、施工互动"的原则。施工图设计中编制关键工序的施工工艺设计，指导施工。施工和检测数据，及时反馈给设计，不断修改完善设计，通过互动不断循环上升，达到提高工程质量的目的。

严格按照施工组织设计和操作规程，高起点、高质量地做好每一道工序的"第一个"，将每个"第一"的检验数据结果定在全优起点上，并以此做样板，通过高标定位的全方位控制手段，确保每道工序、每部位、整项工程最终达到优良标准。

通过严把过程检验和试验关，保证工程施工的每一段、每个部位的质量在施工的过程中受到控制。严格按照"过程检验和试验控制程序"的内容和要求保证三级验证制度的效能；及时组织质检员、施工人员和有关技术人员对各工序进行自检，按有关规程规范进行检验、试验、标识和记录；对出现的问题，及时组织有关人员进行研究分析，订出纠正和预防措施，以确保达到其实施效果；并及时通知甲方和监理单位，经现场认可后，才能进行下一工序的施工。

积极开展全面质量管理活动，把工程的质量重点、难点和特殊点列为技术攻关项目，发动群众集思广益，把好各道工序的质量关，达到设计图纸、技术文件和验收规范规定的技术要求和质量标准。

6.4.2.2.3 施工后的质量控制

每项工序质量控制结束后，要及时对控制结果进行评价和对质量偏差进行纠正。为了消除不合格的原因，防止不合格的再发生，应按照纠正措施控制程序对不合格进行评审，分析原因，制订纠正措施，跟踪和记录纠正措施的结果，并对其有效性做出评价。

6.4.2.3 "三全"质量控制

"三全"质量控制指全面控制、全过程控制和全员参与控制。从每个环节上全面控制工程质量，从质量源头抓起，实现施工图设计、材料采购 、施工组织准备、检测设备标定计量、施工过程检验试验、工程质量验收、工程竣工与交付、工程回访与维修的全过程控制，保证质量总目标的实现。

6.4.2.4 质量管理三大标准和八项制度

建立和完善质量管理制度，坚持按章办事，严格质量执法。项目实施中，我们将实行质量管理三大标准和八项制度，全面规范项目质量管理工作。

6.4.2.4.1 三大标准

（1）制订《项目工程质量管理办法标准》，规范项目质量管理行为，满足项目质量工作需要，奖优罚劣，充分调动全体员工的创优积极性。

（2）制订《项目工程质量内控标准》，以保证工程内在质量为前提，以满足工程使用功能为目标，以规范细部工艺为手段，以提高工程观感为出发点，使全体职工干有标准，学有榜样。

（3）制订《项目工程质量记录填写标准》，以保证如实记录工程质量形成过程为前提，以规范填写记录为手段，以提高记录对工程质量的可追溯性为出发点，使全体技术质量人员填写记录有标准，保证工程质量记录填写的一次成功率，减少质量记录返工现象。

6.4.2.4.2 八项制度

（1）工序自检制度

本标段工程建立项目经理部、施工队、作业工班三级自检机构，加强工序质量内部检查。各施工队严格执行"自检、互检、交接检"的"三检制"，发现问题及时处理纠正，并由队质检员记入施工日志。

（2）技术复核和隐蔽工程验收制度

制定技术复核制度，明确复核内容、部位及复核方法。制定隐蔽工程验收制度，凡属隐蔽工程的，在工程隐蔽之前必须经过验收签认。

（3）检测试验制度

检测试验工作是控制质量的关键，必须严格工作程序，规范操作方法，把好工程质量源头关。

（4）现场材料进场检验制度

严格控制各种原材料的质量，把好进料质量关。原材料质量检测试验流程图见图6.4。各类建筑材料运到现场后，物资设备部开出材料取样通知单，由试验人员进行现场取样试验，达不到标准的材料，坚决清退出场。对防水材料等委托有试验资质的单位进行试验。各种原材料、半成品均应有出厂合格证、产品质量证明书和试验报告。进场后分类别堆码存放，并挂牌标识检验和试验状态，以防止误用和实现可追溯性。

图6.4  原材料质量检测试验流程图

（5）质量事故申报制度

工程质量事故的分类、报告和处理严格按照铁道部《铁路工程质量事故处理规定》[铁建设[2003]48号文]执行。

（6）质量检验评定制度

各级质量检验工程师应熟练掌握各项工程的检查验收和评定标准与程序，严格按施工规范和验收标准检查评定。对完工的检验批、分项、分部、单位工程及时检验评定，作为全线创优和考核依据。

分项工程施工完毕后，各分管工程负责人及时组织班组进行分项工程质量评定工作，并填写分项工程质量评定表抄报交项目经理部的质量管理部，质量管理部与队有关人员对分部工程进行评定，将结果抄报监理工程师，质量管理部与监理工程师共同对单位工程进行评定。

（7）工艺流程设计制度

针对工程特点，对于开挖、注浆、喷锚支护、二衬、监控量测、地质预报等关键工序，在开工前，由项目总工程师组织有关部门进行工艺流程设计，并对施工队进行技术交底，使各施工工艺规范化、标准化。

（8）工程质量责任追究制度

工程计价与质量挂钩，实行优质优价，奖优罚劣。项目部提取工程造价总额的2‰作为优质工程奖励基金。单位工程完工后，由质量管理部组织对工程质量进行内部等级评定，根据评定的工程质量等级，对达到优质样板标准的进行奖励；未达到质量目标的单位给予停工整顿；对不合格的工程进行返工和处罚；对造成质量事故的责任人给予行政和经济处罚。

工程质量事故处罚：对责任单位按事故损失额的20%处罚，对主要责任者按事故损失额的4%实施处罚。

6.4.2.5 施工工艺保证质量措施

全面推行标准化施工作业。通过建立健全各种制度，推行制度化管理，实施施工全过程控制，保证达到工艺标准，进而实现工程质量目标。

6.4.2.5.1 坚持技术交底制度

每项工程开工前，由该项工程的主管工程师对各工艺环节的操作人员进行技术交底。讲清设计要求、技术标准、施工参数、操作要点和注意事项，使所有操作人员心中有数。

6.4.2.5.2 坚持工艺试验制度

本标段拟采用的新工艺和主要常规施工工艺在第一次实施前，均安排试验段或试验单元进行工艺试验，搞出样板段后，让大家参观学习，然后全面展开。坚持"一切经过试验、一切用数据说话"的原则，优选施工参数，优化资源配置。

6.4.2.5.3 坚持工艺过程"三检"制度

每道工序均严格进行自检、互检和交接检，上道工序不合格不能进行下道工序施工。

6.4.2.5.4 坚持"五不施工"、"三不交接"

"五不施工"即：未进行技术交底不施工；图纸及技术要求不清楚不施工；测量控制资料未经换手复测不施工；材料无合格证或试验不合格者不施工；上道工序未进行"三检"不施工。"三不交接"即："三检"无记录不交接；技术人员未验收签字不交接；施工记录不全不交接。

6.4.2.5.5 认真执行隐蔽工程检查签证制度

凡隐蔽工程项目，在内部"三检"合格后，按规定报请监理工程师复检，检查结果填写标准表格，双方签字确认后，方可隐蔽。

6.4.2.6 工作面移交的质量控制措施

线下工程完工，达到铺架条件，移交工作面之前，应在业主的组织下，会同监理、设计、铺架单位共同对移交的工程进行质量验收。

在移交时，应将各类线下工程结构物的沉降变形的观测资料、各类控制基桩、线下工程的施工报告等提供给铺架单位，并对工程质量进行复检。

移交工作面之前，尽量采用地质雷达、钢筋保护层厚度监测仪、回弹仪、静力触探、EVd动态变形模量等先进的仪器对线下工程的混凝土结构物、路基的压实等进行全面的无损检测，保证工程质量。

6.4.3 经济保证措施

本工程在施工过程中推行质量奖励基金和风险抵押金制度。

项目部从每次验工计价中提留1%作为奖励基金，对全体施工人员按工资总额的一定比例提取质量风险抵押金。

以上两项均由项目部掌握，项目部定期对工程质量进行检查评比，奖励基金用于重奖在创优工作中作出成绩的集体和个人，风险抵押金用于奖罚在创优工作中成绩突出或失职的个人，达到质量目标者加成返回，达不到质量目标的予以没收。

除此之外，项目部对各施工队实行质量保证金制度，每次验工计价均扣留5%作为质量保证金，待工程质量验收合格后返回，否则视问题大小扣除相应的质量保证金用于问题整改。

6.4.4 技术保证措施

6.4.4.1 路基施工质量保证措施

（1）路基工程施工前，应对沿线的料源和料场进行详细的摸底与核查，按照尽量集中取土的原则，做出科学合理的土方调配方案，从料源的环节控制路基填料的质量和稳定性。

（2）在路基施工前，一定要首先解决好施工用水的问题，采用打深水井、远运蓄水、备足洒水车等措施，确保路基填料最佳含水量。

（3）在路基填筑前，要加强对地基表层的检测，确保基床地层满足设计要求后再进行下一道工序。

（4）路基施工时为减小填层的水分损失，尽量保证碾压时所需含水量，必须选择合理的运输、摊铺、碾压机械设备。

（5）严格按照"三阶段、四区段、八流程"的工艺进行，强调每个区段，每个流程之间必须紧密配合，不间断跟踪作业。必须保证在填料或填层中的含水量没有被蒸发损失到压实所需的含水量以下前完成填层的碾压封闭，以保证施工质量。

（6）边施工，边防护，分段施工，一气呵成。

（7）按照"试验先行，样板带路"的原则，路基填筑前，先做好试验段，通过反复试验，确定碾压工艺。

（8）路基填筑至基床表层时，应加强碾压，填筑不易被风蚀的填料，注意路肩的压实度，采取超高和超宽填筑的措施，及时封闭基床表层，保证路基不被风蚀。

（9）路堑边坡按设计随挖随刷，开挖过程中施工面保持水平，做好堑项截、排、吊水沟，严防边坡雨水冲刷，造成滑塌。开挖应从上而下进行，侧沟出水口应向基外侧方向引出，避免水流冲刷边坡和坡脚。路堑开挖完毕后应立即做好侧沟。坡面防护必须随挖随防护，防止坡面水分损失后滑塌。

（10）采用多种检测手段，如用K30承载板检测地基系数、动态变形模量测试仪检测动态变形模量Evd、用灌砂法、核子密度湿度仪检测孔隙率、用弯沉仪测量路床弯沉值等，采用多种指标控制路基压实。路基工程自检检测率达到100％。

6.4.4.2 桥梁施工质量保证措施

6.4.4.2.1 钻孔灌注桩施工质量控制

（1）严格按规范安装护筒，确保埋置深度和顶标高，严防周围封填不密漏水现象：

（2）钻孔前检查钻架是否安放平稳，钻头、护筒与孔位的中心偏差须符合规范规定。

（3）钻进严格按操作工艺进行，及时记录地质岩性变化，发现地质与设计不符及时报告。钻进过程中，确保水头高度，泥浆稠度等主要技术指标要满足规范要求，并根据钻进中不同地质情况及时调整，以防塌孔。松软地层中要控制进尺，提钻时防止触壁事故发生。认真填写钻孔记录。

（4）终孔后，严格按规范要求进行成孔检查。并在初次清孔至灌注水下砼前，进行二次清孔，确保孔底沉碴符合设计及规范要求。清孔排渣过程中，注意保持孔内水头，防止坍孔。绘制桩孔地质柱状图报请监理签证。

（5）钢筋骨架按设计及规范要求进行制作和安装。骨架外侧均匀绑扎砼垫块，保证保护层厚度。吊放钢筋骨架应及时、准确，竖直下放，防止刮壁受损坍塌，并固定牢靠，防止浮笼现象。

（6）水下砼的配制满足设计及规范规定。砼的坍落度控制在18～22cm为宜。

（7）首批灌注砼数量须经过计算，确保导管埋入深度≮lm，灌注过程中导管须埋入砼2～6m。

（8）灌注过程中，派专人测量导管埋深，填写好水下砼灌注记录表。提升导管时避免碰挂钢筋笼。

当砼面上升到钢筋笼内3～4m，再提升导管，使导管底端高于钢筋笼底端，以免钢筋笼上浮。

灌注工作组织要严密，紧凑，确保灌注连续、顺畅进行。一旦发生机具故障或停电等突发情况时，立即启用备用设备，并做好记录。

（9）砼灌注最后高度应高出设计标高80～100cm，确保桩头砼质量。

（10）成桩质量采用设计及规范要求进行检测。

6.4.4.2.2 承台施工质量保证措施

（1）基坑开挖过程中，注意不得碰损桩头，及时抽排基坑中积水。

（2）严格进行基坑隐蔽工程检查，按设计及规范要求进行基底处理。

（3）钢筋、模板的制作安装按设计、规范进行。注意与桩顶伸入筋、墩台预埋筋连接良好。

（4）对于大体积混凝土的施工应采取温度控制措施，降低混凝土的水化热，保证混凝土的灌注质量。

6.4.4.2.3 墩身施工质量保证措施

（1）模板必须板面平整、光滑，具有足够的强度、刚度、隐定性，支撑牢固。横竖缝排列有序，连接紧密，保证板缝不漏浆。并设专人在砼灌注过程中加强检查、调整，以保证砼建筑物形状、尺寸和相互位置的正确。

（2）墩身砼水平分层进行灌捣，厚度为30～40cm(即插入振动器作用部分长度的1.25倍)，且一次连续灌注。如因故中途停灌，灌注面立即整理成水平面，严格禁止斜面接缝。

（3）严格控制砼坍落度，砼自由倾落高度超过2m时，用滑槽、串筒等灌注，防止砼离析。砼适当振捣，既要防止振捣不足，也要防止振捣过量，以砼不再下沉、表面开始泛浆、不出现气泡为度。浇注混凝土坚持动态质量控制和"三方值班制"(分项工程施工负责人、技术和试验人员)，人、机、料、工、环有一不具备，质检工程师不得签开盘令。

（4）墩顶预埋件，牢固固定在钢模板内侧，确保预埋件位置正确，保护层符合设计要求。

6.4.4.3 涵洞施工质量保证措施

（1）基坑开挖至设计标高，地质和地基承载力符合设计要求，经隐蔽工程检查合格后进行基础砼砌筑。

（2）工程用钢筋、水泥须有出厂合格证，砂、石料须取样试验，所有材料经检验合格之后方可使用。

（3）砼由相近砼拌合站集中生产，搅拌运输车运输供应。

（4）防水层材料检验合格，铺设宽度、搭接长度符合设计和规范要求，粘接牢固，沉降缝填塞密实。麻布、麻筋和木板须经沥青浸制后使用。

6.4.4.4 混凝土工程

6.4.4.4.1 确保原材料质量

（1）水泥进场必须附有质量证明文件，并按文件对其品种、标号、包装、出厂日期等进行检查验收。一种新牌号水泥进场后进行复查试验，按试验结果的标号使用。重要结构用的水泥在施工前均做复查试验，确保施工质量。

（2）加强对水泥的保管。水泥堆放按不同品种、牌号、出厂日期分别堆放、插上标识，避免用错。

6.4.4.4.2 严格控制配合比，保证计量正确

（1）砼拌合前，试验人员根据砂石料的含水量准确确定施工配合比，拌合人员按施工配合比单进行配料拌合。

（2）各种计量器具建立校验、维修、保管制度。

（3）现场材料配合比计量偏差不超过下列数值：水泥和外掺混合材料为±2%，骨料（砂石）±2%，水和外加剂溶液为±1%。

（4）不同品种水泥的施工按规范和试验工程师的指令执行，不擅自更改。

（5）建立搅拌岗位责任制，严格按配料单进行。

6.4.4.4.3 严格控制砼的浇注质量

（1）模板稳定牢固，接缝严密，无松动；螺栓牢固可靠，标高、尺寸符合要求。浇注时由专人检查，以防施工过程中发生位移。

（2）振捣砼时，不直接振动钢筋、模板及预埋件，以免模板变形或预埋件位移或脱落。

（3）浇筑砼前用清水将模板充分湿润，并认真填好缝隙。

（4）为保证砼保护层的厚度，每隔1m左右在钢筋上绑一个水泥砂浆垫块，砂浆块厚度根据主筋保护层厚度确定。

（5）操作时不得踩踏钢筋，如钢筋变形或下沉者，及时调直。

（6）浇筑砼时，经常观察模板、支架、堵缝等情况，如发现模板移位，立即停止浇筑，并在砼初凝前修整完好。

（7）砼浇筑分层进行，均匀振捣，防止过振与漏捣。砼一次下料不宜过多。合适的振捣为：砼不再显著下沉，不再出现气泡，砼表面出浆呈水平状态，并将模板边角填满充实。

（8）砼浇筑后及时进行养护。

6.4.4.4.4 加强对大体积混凝土施工的温控措施

对于承台、墩台身等符合大体积混凝土结构尺寸的混凝土施工，应严格控制骨料、拌合水的温度，选择合适的浇筑时间；选用低水化热的水泥，适当的掺合料和外加剂，必要时布置冷却水管，浇筑中加强对混凝土内部温度的监测，保证大体积混凝土施工的质量。

6.4.4.4.5 按照耐久性混凝土的要求施工

本工程浅表水对混凝土多有侵蚀性，沙害、风蚀严重，夏季高温、冬季寒冷，因此对混凝土的耐久性要求较高，施工中应严格按照耐久性混凝土施工的要求进行施工。

6.4.4.4.6 加强砼的取样试验制度

砼的取样、试件的制作、养护和试验，砼强度的检验评定均执行《TB10424-2003 铁路混凝土与砌体工程施工质量验收标准》及《铁建设[2005]160号 铁路混凝土工程施工质量验收补充标准》中的规定。

6.4.4.5 房建工程质量保证措施

（1）房建工程工序较多，施工中要坚持自检、互检、交接检制度。对工程必须本着自我控制的指导思想，要牢固树立 "上道工序为下道工序服务"和"下道工序就是用户"的思想，坚持做到不合格的工序不交工。

（2）工程技术质检部对有关施工管理人员及各施工队长、各班、 组长进行施工组织设计的技术交底，务必使各级管理人员了解并掌 握施工方案、技术要求，各项技术措施工程质量标准、工期进度安 排等事项。

（3）对关键部位及影响质量的重要因素，组织专业人员进行技术攻关，施工时要按特殊工序进行特殊监控。要在模板工程上狠下功夫，标准层采用大钢模，而且大小钢模都是新钢模，这为模板工程提供了良好的条件，现场要组织模板试拼，能达到验评标准规定的精度，方可正式组模。大模入场，先让厂家指导施工两层，熟练后依标准组装大模。

（4）钢筋砼结构施工时要严格执行"二申请五把关"制度，即砼浇灌和拆模有申请； 把好原材料质量、配合比设计、原材料计量、砼搅拌及塌落度五关。

（5）严格控制工程施工中各种原材料，外购产品等器材的质量， 各种器材进场后按市建委和市监督总站有关规定进行复试和复检工作，凡经复试和复检不合格的材料或产品，严禁用于工程的施工和安装，并应及时清退出现场，以免错用。

（6）认真做好现场的施工试验工作，重点在抓住砼试块的制作、试压，钢筋焊接机械接头的取样、及见证取样，屋面、厕所、淋浴间防水层的铺贴和渗漏试验。

（7）认真做好施工技术资料的收集、整理工作，资料编制要及时、准确、真实、齐全、与工程进展同步进行不得后补。

（8）要认真推广应用新材料、新技术、新工艺，把施工技术提高到一个新水平，在纲筋工程中用好锥螺纹连接技术，在模板工程中用好新型宽钢模和大钢模，在砼工程提高泵送砼施工的管理水平，在外墙面砖工程中应用胶粉薄粘技术，在防水工程中淘汰旧产品，应用新材料，对于建设部重点推广的新技术，能适于本工程的都要积极推广。

（9）要在避免剔凿主体结构方面下大力气，组织水、电专业的人员切实核图，发现图上有矛盾或有洞口和埋件遗漏的地方要与设计提前办理洽商，隔墙与主体结构和联系筋的，要专人负责预埋。

（10）落实成品保护措施，安排专人检查监督执行，保证成品的完整性。

6.4.4.6 隧道施工质量保证措施

（1）施工过程是质量保证的重点环节，所涉及的各项工作必须依据《质量手册》和有关施工过程控制程序的规定执行。

①本工程已由工程经营处组织实施了现场施工调查。

②施工图纸及设计交底资料的审核，由项目经理部工程技术部部长组织并负责。

③施工阶段的技术交底由项目经理部总工程师负责。

（2）施工组织设计的管理

①施工组织设计由项目经理部总工程师组织进行技术交底，使项目管理人员对施工组织设计内容达成共识。

②对于施工中遇到的新问题或采用某些新技术时，坚持"一切经过试验、一切用数据说话"的原则，由项目经理部总工程师组织进行现场试验，并制定相应的施工方案。施工条件和环境发生变化时，由项目经理部总工程师负责提出施工组织设计修改意见，按施工监理程序报批，并报公司施工技术处备案。施工工序质量控制实行"三检"制度，即自检、互检、交接检，由项目经理部质量部部长负责。

（3）进度控制

①由项目经理部总工程师负责制定、实施和修改本工程进度计划。

②本工程的施工劳力调配由项目经理部项目经理负责。

（4）施工中控制

1）隧道测量

①导线控制及水准测量控制：开工前利用全站仪先对设计交桩的坐标点进行复测，并进行隧道两端洞口坐标点闭合测量。

②隧道施工中每掘进200m或雨季前后各进行洞内外导线控制点联测一次，测量结果应符合设计和规范规定。

③测量误差：高程测量观测精度符合偶然误差±2mm，全中误差±4mm，往返闭合差≤±8（L/2）1/2（L为往返测段路线段长，以km计）。

2）隧道开挖

①打眼质量控制：采用风动凿岩机钻孔。炮眼位置及数量严格按照爆破设计施工图，特别是周边眼和掏槽眼的位置、间距及个数，未经主管工程师的许可不得随意改动。准确定位钻杆，钻孔位置误差不大于5cm。同类炮眼钻进深度要达到设计要求，眼底保持在一个铅垂面上。

②装药质量控制

成立爆破小组，实行定人、定位、定标准的岗位责任制，不准乱装药。

装药前，仔细检查炮孔的位置、深度，角度是否符合设计要求，有不正确者采取补救措施或废弃重钻。同时认真进行清孔，将所有炮孔中的残渣积水排除干净，用高压风吹净尘沫。装药时严格按照设计的装药结构和装药量实施。掏槽眼和辅助眼采用连续装药，周边眼采用间隔装药或不偶合装药，底部装加强药卷。

无论采取何种装药结构形式，均用炮泥堵塞密实，堵塞长度不小于最小抵抗线。严格按设计联接网络实施起爆，注意导爆索的连接方向和联接点的牢固性。

3）爆破质量控制

按"一个标准、两要求、三控制、四保证"办法组织隧道爆破施工。"一标准"：即一个内控标准。"两要求"：即钻眼作业要求和装药连线作业要求。"三控制"：即控制钻眼的角度、深度、密度；控制装药量和装药结构；控制测量放线精度。"四保证"：即搞好思想保证，端正态度，纠正"宁超勿欠"等错误思想；搞好技术保证，及时根据爆破实际情况调整钻爆设计参数；搞好施工保证，落实岗位责任制。组织QC小组活动，严格工序自检、互检、交接检；搞好经济保证，落实经济责任制。

4）断面尺寸控制

全面控制测量，掌握爆破技术，根据围岩情况控制药量，保证初期支护断面尺寸。

5）隧道初期支护

①原材料质量控制

对所有进入场施现场的原材料都经过监理检查，并按照规范要求进行取样送检，经检验合格后方可使用。

②构件制作及安装质量控制

在构件制作过程中，使用经检验合格的原材料，并按图施工，符合设计要求及规范。在构件安装过程中，要严格按照施工顺序进行施工，保证构件一次性安装到位。

③锚杆制作、安装、检验质量控制

④杆身调直无缺损。

⑤锚杆长度大于孔深6-10cm，每根加工长度误差不大于正负1cm。并除去杆体上铁锈、杂质。

⑥锚杆孔位置误差不大于正负10cm。

⑦钻孔后，孔内石粉必须用高压水冲洗干净。

⑧钻到设计深度时，若流出的岩粉呈黄色或褐色，或钎头冲击异常时，说明遇到较软弱的岩石或破碎夹层，则变更杆深度与位置。

6）喷射混凝土质量控制

喷射混凝土严格按设计配合比拌和，配合比及搅拌均匀性每班检查不少于2次。喷射前认真检查隧道断面尺寸，对欠挖部分及所有开裂、破碎、出水点等破损的岩石进行清理和处理，清除浮石和虚碴，并用高压水或高压风冲洗岩面。喷射过程中必须分段、分块，先墙后拱、自下而上的顺序进行，并使喷嘴反复缓慢的螺旋形运动，保证混凝土喷射密实。喷射厚度大于5cm时，分层喷射作业。喷射第一层终凝1h后，进行第二层喷射作业。待喷射混凝土终凝2h后，进行洒水养护，养护时间不少于7天。

喷射混凝土在有水段作业时，根据涌水量范围的大小，作不同的相应措施。当出水点不多时，可设导管引排水后再喷射混凝土；当涌水较大时，可设树枝状导管后再喷射；当渗水严重时，可设泄水孔，并加大水泥用量，改变配合比，喷设混凝土由远而近逐渐向涌水点逼近，涌水处安设导管，将水排出，再向导管附近喷射混凝土。

混凝土进行试验质量控制，每300m3喷射混凝土做一组试块。试块采用喷大板的试块，试块在常温下养护24h后，转移到养护池进行养护，养护28天后，送至试验室进行强度试验。

7）量测控制

①沉降变形量测

埋设拱顶下沉量测点，一般布置在拱中和两侧拱腰位置，每断面布置3点，当受通风管影响或者其它障碍时，可适当移动位置。

②净空收敛量测

净空变化量测基线一般地段设2条水平基线，埋深小于2倍开挖宽度地段和膨胀或偏压地段设4条基线，并根据围岩条件确定量测间距。

8）隧道二衬

①工程材料质量控制

工程材料和辅助材料，都将构成建筑工程的实体。保证工程材料按质、按时的供应是提高和保证质量的前提。因此，对采购的原材料、构（配）件等材料，坚持检查验收和取样送检制度，杜绝不合格的材料进入现场。

②钢筋绑扎及安装质量控制

a、在断面检查合格后，先将基底清理干净，做到无虚碴、无积水、无杂物后，再进行钢筋绑扎。钢筋按设计要求在洞外加工预制，运至现场后，利用多功能作业台车架人工安装。

b、预制过程中，严格按照施工图纸进行预制，现场绑扎的钢筋要及时检查，检查绑扎质量、钢筋规格、数量、布置满足设计要求，搭接长度满足规范要求。

③混凝土质量控制

a、混凝土由洞外拌和站生产、采用小型混凝土搅拌车运输、泵送入模。在搅拌过程中，必须严格按照设计配合比进行拌和，配合比及拌和均匀性每班检查不少于2次。

b、混凝土灌注通过灌注窗口自下而上，从已灌段接头处向未灌方向，水平分层对称浇注，边浇边捣，层厚不超过50cm，相邻两层浇注时间不超过1h，确保上下层混凝土在初凝前结合好，不形成施工冷缝，垂直自由下落高度控制不超过2m，捣固采用插入式振捣器，安排专人负责，保证混凝土衬砌内实外光。

c、对新旧混凝土结合面、沉降缝、施工缝止水带位置需要严格按设计点位和时间进行控制振捣。

d、拱顶混凝土灌注采用泵送挤压的方法，即在模板顶部中间预留灌注窗口，混凝土灌到拱部后，通过拱顶与模板焊接在一起的预留管泵送混凝土，挤压密实，进行支护。

e、脱模养护：当混凝土强度达到设计要求时方可脱模，脱模后采用喷淋洒水设施对混凝土进行养护，养护期不小于14天。

④外观质量及断面尺寸控制

a、浇筑混凝土前，必须检查模安装质量。

b、模板必须平整光滑，并喷涂脱模剂，模板安装要稳固不能跑模，拆模后保证光滑平顺。

c、在模板安装前必须检查衬砌断面尺寸，确保隧道净空尺寸。

9）资料收集及信息反馈

做好每个施工环节的资料及自检记录，并及时上报监理检查签收。对施工信息及时向监理、发包人反馈。通过对施工过程中的质量控制进行评价分析，总结采取方案的合理性，提高工程质量控制与管理水平。

（5）特殊过程和关键工序施工细则

①本工程项目实施前，认真阅读设计文件和审核图纸，确定特殊过程和关键工序，并制定作业指导书。 特殊过程和关键工序作业指导书中，应有针对性地制定具有可操作性的专项措施。

②特殊过程和关键工序实施前，必须作好以下几项工作：

施工准备阶段对施工图纸进行会审，对施工细则、施工工艺进行专项技术交底。 参加施工的操作人员必须经过培训，做到持证上岗，培训工作执行《培训程序》。对施工人员和设备能力进行确认，不具备能力的不能从事施工。施工过程中，指定专人对质量和过程连续监控，并做好记录。对施工人员资格、工程所需材料、施工设备的状况均作记录，使施工过程具有可追溯性。

（6）质量监督与检查

项目指定项目经理部质量部部长为质量监督的总负责人。负责本项目所有质量检查记录的收集、保存和处理工作。同时，对各过程质量记录负责人进行监督检查。过程质量记录负责人按要求进行记录，工程完工后按规定进行整理，上报质量记录总负责人。

质量计划的发放：本质量计划的发放由项目经理部工程技术部部长负责并作好登记；本质量计划的发放范围是：项目经理、项目部总工程师、各科室负责人及有关人员、各施工队队长、各施工队技术主管及质检员等；本计划的持有人应保管好计划及有关文件，不经允许不得外泄；质量计划为受控文本，受控文本按编号发放到项目管理人员和各职能部门人员手中，不编号的质量计划为非受控文本，提交给顾客（顾客代表）的应为非受控文本。

质量计划的贯彻执行：所有参加项目的人员都应认真执行质量计划中规定的职责和工作程序。对于质量计划中没有写明的事项，应及时与主管的负责人联系，在确认不违背质量方针和能充分保证工作质量的情况下方能进行；此计划是项目经理部质量审核的依据之一。

6.5 控制和防止质量通病的措施

6.5.1 桥梁工程质量通病原因分析及预防措施表

见表6－1。

桥梁工程质量通病原因分析及预防措施表       表6-1

通病现象	原因分析	预防措施

1.桥梁墩台顶面流水坡不平	1.测量工作不细，标高标志不清晰。

2.砼灌注顶面时，未认真检查灌注标高位置。	1.灌筑砼前测量技术人员应认真向工班交清灌筑位置、模板上的钉线位置和排水坡的要求。

2.砼灌至顶面标高要大致抹平和找出流水坡，砼初凝前要进行复测和二次压光。

3. 选派技术熟练的技术工人实际操作。

4.及时进行养护。养护时，特别注意保护压光层，防止破坏、变形。

2.桥台U型螺栓位置不准确，外露长度不一	模板加工孔位不正确，预埋U型螺栓时没有做到内外固定，没有检查外露长度。	1.认真放样钻洞，保证模板孔位准确。

2.严格控制模板标高，加强支撑，保证不跑模。

3.预埋U型螺栓时，内侧用小钢筋点焊固定、外侧用螺帽固定，点焊前要认真检查外露长度。同时，外露部分要涂黄油并用牛皮纸或塑料布包裹。

3.桥梁墩台表面不平整	模板拉筋过紧或过松，拉筋过稀，造成砼表面不平。	1.模板拉筋要进行计算，拉筋松紧要适宜。

2.圆端型桥墩进行模板设计，加强支撑检查。

3.严格按规定串筒下料，减少砼对模板的冲击力。

4.采用整体模板。

4.桥梁栏杆安装不垂直、不平顺，未留伸缩缝。	栏杆支架制作没有针对梁体实测实量的数据进行，只是照标准制作。	1.栏杆制作，要针对现场实际情况，对号制作，安装时对号入座。

2.栏杆钻孔要采用钻机进行，达到准确无误，严禁氧烧气割现象。

3.安装时，要进行严格的自检，特别是对支架检查要更精细些。

4.梁与梁、梁与台的分离处，要注意预留栏杆及串筒的伸缩缝。上下检查梯口处的杆件采用椭圆孔连接。

5.桩身混凝土蜂窝、孔洞、缩颈、夹泥、断桩	混凝土配合比或灌注工艺有误。	1.严格控制混凝土的坍落度和和易性。

2.连续灌注，每次灌注量不宜太小，成桩时间不能太长。

3.导管埋入混凝土不得小于1m，导管不准漏水，导管第一节底管长度应≥4m。

4.钢筋笼主筋接头焊平，导管法兰连接处罩以圆锥形铁皮罩，防止提管时挂住钢筋笼。

6.孔底沉渣过厚	清孔不彻底。	1.选用合适的清孔工艺。

2.清孔、下钢筋、浇灌混凝土连续作业。

6.5.2 路基工程质量通病预防措施表

见表6－2。

路基工程质量通病预防措施表             表6-2

通病现象	原因分析	预防措施

1、路基填筑后边坡鼓肚塌腰，外观观感不好，坡面不平有凹凸处，路肩不顺直。

2、雨后施工层面有积水、填方边坡塌方或被雨水冲洗

3、大风天气后，路肩首先被风蚀、路基高程损失下降。	1、路基填筑未进行每层放线；

填筑过程中未分阶段进行边坡整理；或整坡时挂线不准；

2、放线误差较大。

3、路基填筑完成后没有及时进行包坡防护，没有超高超宽填筑。	1、每层路基填筑时均进行放线，坚持换手复核制度，保证放样的准确；

2、路基边坡每侧加宽超填50cm；采用坡度尺控制坡度，刷坡机械进行刷坡；

3、适当超高填筑，刷坡完成后，坡面防护及时进行，风蚀严重地段，对路肩采取载砌大卵砾石的措施。

涵侧、短段谷地碾压不密实，造成沉降不均匀，给铺轨及行车安全带来隐患	场地狭窄，大型压路机械操作不方便，造成碾压死角；人工辅助夯实操作不认真；填料不符合设计及规范要求；	划分压路机械与人工夯实的搭接区域，明确搭接区段内责任；

人工夯实时采用先进的小型手扶式压路机；

精选涵侧、短段谷地处填料，不合格填料一律不用。

6.5.3 砼工程质量通病预防措施表

见表6－3。

砼工程质量通病预防措施表             表6-3

通病现象	原因分析	预防措施

1.砼表面缺浆、粗糙、凸凹不平。	1.模板表面在砼浇筑前未清理干净，拆模时砼表面被粘损；

2.未全部使用钢模板，夹杂其他类型模板；

3.模板表面脱模剂涂刷不均匀，造成砼拆模时发生粘模；

4.模板拼缝处不够严密，砼浇筑时模板缝处砂浆流走；

5.砼振捣不够，砼中空气未排除干净。	1.模板表面认真清理，不得沾有干硬水泥砂浆等杂物；

2.全部使用钢模板；

3.砼脱模剂涂刷均匀，不得漏刷；

4.振捣必须按操作规程分层均匀振捣密实，严防漏捣，振捣手在振捣时掌握好止振的标准：砼表面不再有气泡冒出。

2.砼局部酥松，石子间几乎没有砂浆，出现空隙，形成蜂窝状的孔洞。	1.砼配比不准，原材料计量错误；

2.砼未能充分搅拌，和易性差，无法振捣密实；

3.未按操作规程浇筑砼，下料不当，发生石子与砂浆分离造成离析；

4.漏振造成蜂窝；

5.模板上有大孔洞，砼浇筑时发生严重漏浆造成蜂窝。	1.采用电子自动计量拌和站拌料，每盘出料均检查砼和易性；砼拌和时间应满足其拌和时间的最小规定；

2.砼下料高度超过两米以上应使用串筒或滑槽；

3.砼分层厚度严格控制在30厘米之内，工艺坡度不大于5°；振捣时振捣器移动半径不大于规定范围；振捣手进行搭接式分段，避免漏振；

4.仔细检查模板，并在砼浇筑时加强现场检查。

3.砼结构直边处、棱角处局部掉落，有缺陷。	1.砼浇筑后养护不好，边角处水分散失严重，造成局部强度低，在拆模时造成前述现象；

2.模板在折角处设计不合理，拆模时对砼角产生巨大应力；

3.拆模时野蛮施工，边角处受外力撞击；

4.成品保护不当，被车或机械刮伤。	1.加强养护工作，保证砼强度均匀增长；

2.设计模板时，将直角处设计成圆角或略大于90度；

3.拆模时精心操作，保护好结构物；

4.按成品防护措施防护，防止意外伤害。

6.5.4 砌石工程质量通病预防措施表

见表6－4。

砌石工程质量通病预防措施表            表6-4

通病现象	原因分析	预防措施

1.浆砌石通缝	1.石块不规则，砌筑时又忽视左右、上下、前后的砌块搭接，砌缝未错开；

2.施工间歇留斜槎不正确，未按规定留有斜槎，而留马牙形直槎。	1.加强石料挑选工作，注意石块左右、上下、前后的交搭，必须将砌缝错开，特别注意相邻的上下层错开；

2.转角处及沉降缝处把丁顺叠砌改为丁顺组砌；施工间歇必须留斜槎，留槎的槎口大小要根据所使用的材料和组砌方法而定。

2.浆砌石内部结构不牢，砌体内外两层皮、互不联接，石块间砂浆粘接不牢，石块间砂浆不满，砌体结构松散	1.石块间压、搭接少；未设丁石

2.砌筑未采用座浆法；不饱满；

3.砂浆强度不够；

4.每工作班砌筑高度超过规范规定。	1.优选石料，严格掌握灰缝大小在规范要求范围内；

2.采用座浆法或挤浆法砌筑，严禁采用灌浆法；

3.每工作班砌筑高度应按规定执行，石料表面清理干净；

4.按配合比要求拌制砂浆，采用砂浆拌和机拌料；

5.加强砌体养护工作。

3.浆砌石大面不平凹凸不平，垂直度超出设计及规范标准，局部面石本身不平	1.面石选石料不当；

2.砌筑时未挂线或挂线不准或砌筑过程中未经常检查挂线偏差。	1.优选表面平整的石料做面；

2.砌筑过程中必须挂线，经常检查挂线偏差；

3.砌体较高时搭设脚手架，改善作业条件。

4.勾缝砂浆存在空鼓、脱落现象。	1.勾缝砂浆质量不合要求；水泥用量过多或过少；

2.砌体灰缝过宽造成勾缝面积大收缩严重；

3.勾缝时间落后于砌筑完成时间过多，缝内污染末消除；

4.勾缝后未及时养护。	1.严格控制勾缝砂浆质量；

2.砌体灰缝宽控制在规范容许范围内，灰缝预留深度20-30mm；

3.砌筑完成后马上进行勾缝，停留时间过久时在勾缝前要进行表面清理或凿缝；

4.勾缝后及时养护。

6.5.5 钢筋工程质量通病预防措施表

见表6－5。

钢筋工程质量通病预防措施表            表6-5

通病现象	原因分析	预防措施

1.钢筋锈蚀	保管不善	1.对颗粒状或片状老锈必须清除；

2.钢筋除锈后仍留有麻点者，严禁按原规格使用；

3.进场后加强保管，堆放处要下垫上盖。

2.钢筋接头的连接方法和接头数量及布置不符合要求	技术交底不细、工艺控制有误、标准不清、把关不严。	1.严格技术交底及工艺控制；

2.合理配料，防止接头集中；

3.正确理解规范中规定的同一截面的含义。

3.钢筋网中主副筋放反		1.认真看清图纸，并向操作人员进行书面的技术交底，复杂部位应附施工草图；

2.加强质量检查，做好隐蔽工程检验记录。

4.钢筋位置不对及产生变形		1.认真按要求施工，加强检验；

2.控制砼的浇灌、振捣成型方法。

5.接头尺寸偏差过大		1.绑条长度符合施工规范，绑条沿接头中心线纵向位移不大于0.5d，接头处弯折不大于4°；钢筋轴线位移不大于0.1d且不大于3mm；

2.焊缝长度沿绑条或搭接长度满焊，最大误差0.5d。

6.焊缝尺寸不足		1.按照设计图的规定进行检查；

2.图上无标注和要求时，检查焊件尺寸，焊缝宽度不小于0.7d，；焊缝厚度不小于0.3d。

7.电弧烧伤钢筋表面	操作人员责任心不强，质检人员检验不及时。	1.防止带电金属与钢筋接触产生电弧；

2.不准在非焊区引弧；

3.地线与钢筋接触要良好牢固。

8.焊缝中有气孔		1.焊条受潮、药皮开裂、剥落以及焊芯锈蚀的焊条均不准使用；

2.焊接区应洁净；

3.适当加大焊接电流，降低焊接速度；

4.雨雪天不准在露天作业。

9.闪光对焊接头未焊透，接头处有横向裂纹		1.直径较小钢筋不宜采用闪光对焊；

2.重视预热作用，掌握预热操作技术要点，扩大加热区域，减小温度梯度；

3.选择合适的对焊参数和烧化留量，采用"慢→快→更快"的加速烧化速度。

6.5.6 房建工程质量通病预防措施

6.5.6.1模板工程

（1）柱模板支撑不牢固，移位

防治措施：柱模安完后，应全面复核模板的垂直度、对角线长度差、截面尺寸等，支撑必须牢固。

（2）梁模板支撑不牢固

原因分析：支模架不牢固，变形梁模夹具不牢固，底模未按规定起拱，梁柱接头处未处理好。

防治措施：模板安完后，应检查中心线，标高断面尺寸等项目，支模架及梁模夹具必须牢固，偏差超过时应进行校正，底模按规定起拱。

（3）板模板支撑不牢固

防治措施：楼板模板下支撑应有足够强度和刚度，支撑平面平整。

6.5.6.2主体砌筑

（1）砖缝砂浆不饱满

现象：

砖层水平灰缝砂浆饱满度低于80%（规范规定）， 竖缝内无砂浆；砌筑清水墙采取大缩口铺灰，缩口缝深度大于2cm以上，影响砂浆饱满度。

原因分析：

① M5号或M5号以下的砂浆，如使用水泥浆，因水泥砂浆和易性差，砌筑时挤浆费劲，操作者用大铲或瓦刀铺刮砂浆后，使底灰产生空穴砂浆层不饱满，故砖与砂浆层的粘结较差。

② 用推尺铺灰法砌筑，有时由于铺灰过长，砌筑速度跟不上，砂浆中的水分被底砖吸收，使砌上的砖层与砂浆失去粘结。

④ 用干砖砌墙，使砂浆早期脱水而降低标号。而干砖表面的粉屑起隔离作用，减弱了砖与砂浆层的粘结。

预防措施：

① 改善砂浆和易性是确保灰缝砂浆饱满和提高粘结强度的关键。

② 改进砌筑方法。不采取推尺铺灰法或摆砖砌筑，应推广"三一砌砖法"，即使用大铲，一块砖，一铲灰，一揉挤的砌筑方法。

③ 不用干砖砌墙。

6.5.6.3陶粒砌体工程

（1） 碎断砌块上墙

防治措施：装卸陶粒砌块时避免碰撞，并码放整齐，断裂和边角碰坏者，未经修补合格，不使用。

（2）砌体偏歪，粉刷特厚

防治措施：墙体弹线依据设计轴线，并一次放正，不任意敲击。偏差超过规定时，在灰缝砂浆初凝前，取下砌块，铲去砂浆，重新砌筑。

（3）砌体顶部不实

防治措施：砌体顶部与上部结构的连接，在砌体灰缝砂浆凝固后，用实心砖斜砌抵紧或用木楔楔紧。木楔作防腐处理，缝隙使用砂浆填塞紧密。填充墙与框架中预埋的拉结筋相连接。

6.5.6.4楼地面工程

（1）地面不平，倒泛水

防治措施：

①施工中首先保证楼地面基层标高准确，抹地面前，以地漏为中心向四周放射冲筋，找好坡度用刮尺刮平，抹面时，注意不留洼坑。

②地漏安装标高准确，宁可稍低也不超高。

（2）地面起砂、起壳

原因分析：配合比不当，水灰比过大；砂的粒径过细，含泥量过大；水泥标号低，或使用过期、受潮结块的水泥；施工方法不正确。

防治措施：

①严格按设计配合比施工，使用质量合格的材料。

②按规定遍数成活，在初凝前适时压光；基层表面清理干净或浇水充足，但不留有积水。

（3）地砖空鼓

防治措施：

①地面基层认真清理，充分润湿，以保证垫层与基层结合良好，垫层与基层的纯水泥结合涂刷均匀。

②地砖背面清扫干净，并事先用水润湿。

③地砖初步试铺后，用橡皮锤敲击，既要达到铺设高度，也要使垫层砂浆平整密实。

④地砖铺设24h后，应洒水1-2次。

⑤铺贴后不立即上人踏压。

（4）地砖分格不顺直

防治措施：

a、由专人负责统一从楼道向房间内引进标高线，房间内四边取中，在地面上弹出十字线，铺设时，在十字线交叉处安调一块作为标准块。

b、地砖安设前经验核质量，尺寸分类后铺贴。

c、接缝拉通线，铺设时，分段分块尺寸事先安排好定死，不出现游丁缝、不均匀和最后一块铺不上或防止过大现象。

6.5.6.5抹灰工程

（1）内外墙抹灰空裂

防治措施：

①墙面清理干净，混凝土墙板梁凹凸部位剔凿补平。

②墙面在前一天润湿，浇透浇匀。

③严把原材料质量关。

④严格控制砂浆配合比，和易性和粘结强度。

⑤分层抹灰，一次抹灰层不过厚，否则干缩率较大，易产生裂缝。

（2）内外墙抹灰表面不平，阴阳角不方正不垂直

防治措施

①按规范将房间找方，挂线垂直和贴饼。

②冲筋宽度10cm左右，其厚度与灰饼相平，阴阳角随时用方尺检查方正，不方正的及时修正，抹阴角稠度应稍小，用阴角抹子上下窜平窜直，尽量多压几遍。

（3）顶棚抹灰空裂

防治措施

①现浇板底认真清理板面蜂窝，麻面用1：2水泥砂浆找平。

②底板抹灰前两天浇水润湿。

③底板抹灰刮道素水泥浆，抹灰总厚度控制在1.2cm左右。

（4）接槎明显，色泽不匀

防治措施

①抹灰层注意接槎部位操作，避免发生高低不平，色泽不一致现象，接槎位置在分格处或阴阳角处。

②水泥砂浆用搓板搓平，然后上下拉压，方向一致。

6.5.6.6卫生间防水渗漏

防治措施：

（1）防水材料符合设计要求，具备合格证和复试单。

（2）地漏安装高度和找平层一平，找平层找好坡度，坡向地漏使地漏起到既能排又能防的作用。

（3）地漏篦子低于地面5mm ，篦子下边做假口，直径为120mm，内径抹光，能拿扣碗。

（4）防水层掩到地漏里边10～20mm。

（5）做防水前将穿墙、楼板套管、管道、支架等安装好，避免破坏防水层造成渗漏。

（6）做蓄水试验时，液面高于防水层最高处20mm。

（7）蓄水试验合格后，加强保护，及时将面层做好。

6.6 其它质量承诺

6.6.1 主动接受质量监督及施工监理的承诺

本投标人确保按照设计文件和国家及铁道部现行的技术标准、规范进行施工。牢固树立"百年大计，质量第一"的方针，建立健全质量管理体系和制度，以及质量专职检查机构和质量监督检查人员；严格质量奖惩制度，对质量事故一查到底，处罚到人；主动接受质量监督部门、工程总监、监理及建设单位的质量监督检查。

施工过程中，虚心接受批评和建议；积极与监理工程师联系，定期召开例会，并邀请监理工程师参加，听取监理工程师的意见和建议。严格隐蔽工程检查制度，从根源上消灭质量隐患。从自身原因查起，不断改进和完善，达到优质高效完成合同内容的目的。

6.6.2 达不到质量目标要求的受罚承诺

（1）本投标人在施工现场建立完善的质量保证体系，并设立专职质检人员，负责施工过程中工程质量的管理和检查。否则将接受10000元的罚款处理，并尽快予以落实。

（2）本投标人随时接受业主及监理工程师的监督检查，不合格的工程按要求返工或停工整改，承担返工或整改的费用。

（3）本投标人在通知监理工程师检查隐蔽工程前，将严格进行自检。自检合格后，按规定格式填写隐蔽工程检查证及附件于隐蔽前48小时内通知监理工程师到现场进行检查，并在检查证上签字后，方可继续施工。否则将接受5000元的罚款处理，并返工重做。

（4）如本投标人工程质量达不到设计规范及质量目标的要求，本投标人承担违约责任，并接受业主全额扣除质量保证金的处罚，负责无偿整修或返工，并承担由此造成工期延误责任。

6.6.3 因施工原因发生工程质量事故的受罚承诺

对各分项工程项目因施工原因发生质量问题，一次处以1000元罚款，其中含项目经理10%，项目总工程师20%，相应的工点技术人员30%，专职质检人员40%；对于问题严重者，加倍罚款或返工处理等处罚。

6.6.4 确保开通速度达到设计速度所采取的措施

本工程按新建单线铁路建设，开通速度目标值为120km/h。要实现开通速度达到设计速度的目标，需要站前综合工程和站后工程等多个专业、多家施工单位的共同努力，针对本标段以线下工程为主的特点，主要应抓好以下五个环节：第一，要确保路基工程的施工质量，满足设计要求和个别路基的工后沉降要求；第二，控制桥涵等结构物的工后沉降；第三，处理好路基与桥梁、路基与涵洞、路堤与路堑等过渡段的填筑质量，保证路基刚度的平稳一致；第四，做好防沙、治沙工程，改善铁路沿线的生态环境；第五，密切配合铺架单位的施工。

6.6.5 针对地基沉降采取的技术措施及方法

路基工程施工质量的保证措施参见：6.4.4.1。

6.6.6 针对桥涵工程地基沉降采取的技术措施及方法

（1）桩基础沉降的技术保证措施及方法

施工中采取有效措施防止塌孔、缩孔，保证桩径，控制孔底沉渣满足规范要求，合理安排群桩的施工顺序，保证桩身质量，为了防止断桩，施工时要备足备用发电机，并且要通知相邻的砼拌合站做好准备，一旦发生意外，立即启动备用设备。

（2）明挖基础沉降的技术保证措施及方法

基坑开挖至设计高程，经检查地质情况符合设计要求后及时进行基础施工。

基础浇筑前不得泡水。当发生泡水情况时，应复查地基承载力，并根据情况对地基表层进行处理，使地基承载力满足设计要求。

施工中采取可靠的降排水措施，保证砼浇注在无水条件下施工，并保证砼在终凝前不得浸水。

6.6.7 过渡段处理的技术措施及方法

将过渡段的处理作为单独的一个分项工程来控制，本标段过渡段包括路桥、路堤与横向结构物、路堤与路堑以及地质条件明显变化将引起差异沉降的地段。过渡段采用级配碎石或级配砂砾石填筑，采用小型夯实机具时虚铺厚度不宜超过20cm，采用正梯形填筑时，注意不要将过渡段填料与路堤填料混填。过渡段的填筑也必须做到填筑一层，检测一层。

6.6.8 密切配合铺架单位施工

为达到开通即达到设计时速的要求，线下施工单位要密切配合铺架单位施工，包括按时移交工作面、提供相关技术资料及测量桩位，为铺架单位创造条件、提供便利，协助铺架单位进行线路的养护和对已完工程的养护等。

7.安全目标、安全保证体系及措施

7.1 安全目标

严格贯彻执行《中华人民共和国安全生产法》、《建设工程安全管理条例》，铁道部《铁路营业线施工及安全管理办法》（铁办[2005]133号）及呼铁局有关施工安全管理的规定。

坚持"安全第一，预防为主"的方针。建立健全安全生产责任制，制定严密的安全保证体系和措施，实现杜绝一切行车、人身伤亡、火灾、爆炸责任事故及交通重大事故，确保施工安全的目标。

7.2 安全承诺

（1）严格贯彻执行《中华人民共和国安全生产法》、《建设工程安全管理条例》，铁道部《铁路营业线施工及安全管理办法》（铁办[2005]133号）及呼铁局有关施工安全管理的规定。建立健全安全生产管理制度、责任制度、安全教育制度、安全技术制度、施工作业人员安全保障措施及安全应急措施，配备相应的专职安全检查机构和安全检查人员。

（2）无条件地服从监理单位依据《铁路建设工程监理规范》（TB10402-2003）对安全的要求。

（3）项目经理部保证和标段内有关运营单位建立对应联系制度，严格执行施工安全协议书和批准的施工计划。

（4）制定明确的安全生产责任制和应急预案报发包人备查，因承包人责任造成的各类事故及财产损失完全由承包人负责。并按《国务院关于特大安全事故行政责任追究的规定》以及其他有关规定，及时上报有关部门，并坚持"三不放过"原则，严肃处理相关责任人。

（5）对现场人员安全和主要施工机械办理保险。

（6）本工程安全技术规程执行TB10401.1-2003。

（7）特殊工种人员持证上岗，并按规定穿戴防护用品。

（8）所有施工机具、设备定期进行检查，并有安全员签字记录，保证其处于完好状态。

（9）施工中采用新技术、新工艺、新材料、新设备时，制定相应的安全技术措施，现场具有相关的安全标牌。

7.3 安全保证体系

7.3.1 安全生产组织机构

坚持"管生产必须管安全"的原则，成立以项目经理为组长的安全生产领导小组，全面负责并领导本项目的安全生产工作。选派的项目经理、项目副经理、安全、技术、质量等主要负责人全部是经铁道部有关部门培训且考试合格的人员。

本项目安全生产实行项目部-施工队-工班三级管理，一级管理由项目经理负责，二级管理由专职安全检查工程师负责，三级管理由施工队长负责，各作业点设安全监督岗。按照安全生产责任制和铁道部建设安全生产管理规定及有关国家安全生产管理规定的要求，落实各级管理人员和操作人员的安全生产责任制，做到纵向到底，横向到边，各自作好本岗位的安全工作。

安全生产组织机构图见图7.1。

7.3.2 安全保证体系

安全保证体系详见图7.2。

7.4 安全保证措施

7.4.1 组织保证措施

项目经理部成立安全生产领导小组，由项目经理、副经理、项目总工、安全检查工程师和各业务部门主管组成。施工队专职安全检查员，是安全生产的组织者和执行者。施工班组安质员，是保证安全生产的直接人员。

7.4.2 管理保证措施

7.4.2.1 制度保证措施

施工前根据国家、铁道部有关部门颁发的法律、法规、暂行条例及文件等建立各种适合于本工程施工的安全管理制度。

7.4.2.1.1 安全生产责任制

建立健全各级各部门的安全生产责任制，责任落实到人。各项经济承包有明确的安全指标和包括奖惩办法在内的保证措施。建立安全风险抵押金制度，项目经理部将预留一定额度的安全风险抵押金。对安全事故责任者除按有关规定处罚外，还将扣除安全风险抵押金。

12.4.2.1.2 安全教育培训制度

工人在上岗前，进行安全教育，针对本工程的特点，定期进行安全生产教育，培养安全生产必备的基本知识和技能。有计划的对重点岗位的生产知识、安全操作规程、安全生产制度、施工纪律进行培训和考核。

图7.1  安全管理体系组织机构图

图7.2  安全保证体系框图

7.4.2.1.3 特殊工种持证上岗作业制度

对专职安全员、班组长、从事特种作业的架子工、爆破工、钢筋工、起重工、电气焊工、电工、场内机动车辆驾驶员等，必须严格按照《特种作业人员安全技术考核管理规则》（GB5306-85）进行安全教育、考核、复验，经过培训考试合格，获取操作证者才能持证上岗。对已取得上岗证者，要进行登记存档，操作证必须按期复审，不得超期使用，名册应齐全。

7.4.2.1.4 安全施工方案审批制度

项目开工前，由项目经理部根据现有的安全施工政策、法令和规章制度，结合工程项目特点编制实施性安全施工组织设计，对技术复杂、施工危险性大的施工项目，编制专项安全施工组织设计。安全施工方案经项目总工审核后，由驻地监理工程师审批执行。

7.4.2.1.5 安全防护制度

在工程施工中，对安全有影响的重要环节，在施工前要制定出具体可行的安全防护措施和实施细则，并报请监理工程师代表批准后，方可进行施工。开工前由工点安全负责人进行书面安全交底，施工中严格执行安全规则，关键工序技术人员、安全员应跟班作业，现场监督。

7.4.2.1.6 安全技术交底制度

分项工程开工前，编制详细的安全施工方案和技术措施，逐级进行交底，下达安全作业指导书，对施工人员进行安全教育和安全作业交底。

7.4.2.1.7 安全检查和奖罚制度

项目经理部建立定期安全检查制度，规定定期检查日期和参加检查的人员。经理部每月检查一次，作业班组每天检查一次，非定期检查视工程情况而定。

对检查中发现的安全问题、安全隐患，要建立登记、整改、消项制度。要定人、定措施、定经费、定完成日期，在隐患没有消除前，必须采取可靠的防护措施。如果有危及人身安全的险情应立刻停止施工，处理合格后方可施工。

安全检查与完善和修订安全管理制度要结合起来。把安全生产责任制与各级管理者的经济利益挂钩，严明奖惩，保证"管生产必须管安全"的制度真正落实。

施工中，各项经济承包有明确的安全指标和包括奖罚办法在内的保证措施。根据年终对施工安全的考核，结合实际情况进行年终奖罚兑现。

7.4.2.1.8 安全评比制度

班组在班前要进行上岗交底、上岗检查、上岗记录的"三上岗"和每周一次的"一讲评"安全活动，对班组的安全活动，要有考核措施。

7.4.2.1.9 机械设备安全管理制度

岗前培训、定期考核制度：提高机械作业人员的技术素质和操作维修技能。

定人、定机、定岗制度：保证机械作业人员的相对稳定，使各个环节责任明确，责任到人。

岗位责任制度：使用机械必须坚持"两定三包"即定人、定机、包使用、包保管、包保养；操作人员作到"三懂四会"即懂构造、懂原理、懂性能，会使用、会保养、会检查、会排除故障。

持证上岗制度：机械作业人员必须经过技术培训，经考核合格，发给机械操作合格证后方能上机操作。

逐级鉴定设备管理合同制度：公司与项目部领导及设备主管、项目部与操作司机分别鉴定管理合同，并实行抵押金制度，奖优罚劣。

交接班制度：交接内容有机械运转记录、完成任务和生产情况、设备技术状况、维修保养情况、备件、附件、工具情况等。

安全检查制度：坚持安全教育，坚持日常和定期安全检查，发现不安全作业要及时制止，追查原因，及时整改，杜绝事故隐患，真正做到"安全第一"。

7.4.2.1.10 其他安全管理制度

用电须知及电力架设、养护作业制度。

风、水、管路安设及养护制度。

有关乘坐车辆的安全专项规定。

工区防洪、防火、防雷击的安全专项规定。

7.4.2.2 专项安全管理措施

7.4.2.2.1 确保人身安全的管理措施

（1）加强对员工的安全教育，增强安全意识，提高防范能力。

（2）严格按照有关劳动保护法律、法规和铁道部有关劳动保护条例、规定及业主发布的有关安全生产的要求执行，确保安全生产、生产必须安全。

（3）所有员工上岗前做到按规定进行岗前培训，持证上岗，遵章守纪，严格按照操作规程、规则作业，严禁违章指挥、违章作业。

（4）特殊工种重点培训，未经培训合格的非专业人员不从事本岗位工作。复杂工序的作业做好组织工作，密切配合，统一指挥、协调。

（5）对各施工队签定安全协议，实行安全风险抵押金制度，实现安全管理时时警惕，安全责任人人承担。

（6）施工现场设置醒目的安全警示标志和可靠的防护设施，必要时设专人防护，完工后未经专职安检员检查许可，任何人不准擅自撤掉安全防护标志、设施和人员。

（7）所有作业人员岗前不许饮酒，酒后不准上岗。

（8）加强对员工的劳动保护，配齐配足个人劳保用品，并定期进行全员体检。

（9）经常性进行安全知识的培训、考核，不合格者不安排上岗，违章者严肃处理，并按照"三不放过"的原则进行操作。

7.4.2.2.2 施工用电安全管理措施

（1）临时用电必须符合部颁标准和当地供电局的有关安全运行规程，施工用电设施设专人管理，并经培训合格持证上岗。

（2）砼搅拌站和电动设备集中使用的场所，由技术人员编制临时用电施工组织设计，经技术负责人审核，报主管部门批准后实施。

（3）低压架空线必须采用绝缘铜线或铝线，架空线必须设在专用电杆上，严禁架设在树杆、脚手架上。

（4）电缆线沿地面敷设时，不得采用老化脱皮的电缆线，中间接头牢固可靠保持绝缘强度；过路处穿管保护，电源端设漏电保护装置。

（5）移动的电气设备的供电线，使用橡胶套电缆。

（6）电缆线路采用"三相五线"接线方式，电气设备和电气线路必须绝缘良好。

（7）使用自备电源或与外电线路共用同一供电系统时，电气设备根据当地要求作保护接零或作保护接地，不得一部分设备作保护接零，另一部分设备作保护接地。

（8）移动式发电机供电的用电设备，其金属外壳或底座，与发电机电源的接地装置有可靠的电气连接。

（9）手持电动工具和单机回路的照明开关箱内必须装设漏电保护器，照明灯具的金属壳必须做接零保护。

（10）各种型号的电动设备按使用说明书的规定接地或接零。传动部位按设计要求安装防护装置。

（11）维修、组装和拆卸电动设备时，断电挂牌，防止其他人私接电动开关发生伤亡事故。实行"一机一闸一漏"制，严禁"一闸多用"。

（12）现场的配电箱坚固、完整、严密，有门、有锁、有防雨装置，同一配电箱超过3个开关时，设总开关，熔丝及热元件，按技术规定严格选用，禁止用铁丝、铝丝、铜丝等非专用熔丝代替。

（13）室内配电盘、配电柜要有绝缘垫，并安装漏电保护装置。

（14）变压器设接地保护装置，其接地电阻不大于4Ω，变压器设护栏，设门加锁，专人负责，近旁悬挂"高压危险、请勿靠近"的警示牌。

（15）施工现场临时用电要定期进行检查，防雷保护、接地保护、变压器及绝缘强度，每季测定一次，固定用电场所每月检查一次，移动式电动设备、潮湿环境和水下电气设备每天检查一次。对检查不合格的线路、设备及时予以维修或更换，严禁带故障运行。

7.4.2.2.3 消防安全管理措施

（1）消除一切可能造成火灾、爆炸事故的根源，严格火源、易燃易爆物及助燃物的管理。

（2）现场的生产、生活区均设足够的消防水源和消防设施网点，消防器材配专人管理，组成15～20人的义务消防队，所有施工人员熟悉并掌握消防设备的性能和使用方法。

（3）消防工作必须遵循"预防为主、防消结合"的方针，项目经理部及施工队的各级领导实行消防工作责任制，将消防安全工作纳入本单位管理范围，做到同计划、同布置、同检查、同总结、同评比。施工现场建立健全消防组织，落实施工现场的消防设备。组织防火检查，督促火险隐患的整改。组织指挥火灾扑救、负责火灾的处理。保证各类房屋、库棚、料场等的消防安全距离符合国家或公安部门的规定，室内不堆放易燃品；严禁在木工加工场、料库、油库等处吸烟；现场的易燃杂物，随时清除，严禁在有火种的场所或其近旁堆放。做好施工现场的生活生产设施布置，合理安排场内临时设施，做好场地排水，并符合三防要求，建立防洪、防火组织，配齐消防设施，制订三防措施和管理制度，使防火落到实处。

7.4.2.2.4 机械设备和车辆的安全管理措施

（1）各种机械操作人员和车辆驾驶员，必须取得操作合格证，不准操作与证不相符的机械，不准将机械设备交给无本机操作证的人员操作，对机械操作人员要建立挡案，专人管理。

（2）操作人员按照本机说明规定，严格执行工作前的检查制度和工作中注意观察及工作后的检查保养制度。

（3）驾驶室或操作室保持整洁，严禁存放易燃、易爆物品。严禁酒后操作机械，严禁机械带病运转或超负荷运转。

（4）机械设备在施工现场存放时，选择安全的停放地点，并明确规定指挥联络信号。

（5）使用钢丝绳的机械，在运转中严禁用手套或其他物件接触钢丝绳，用钢丝绳拖、拉机械或重物时，人员远离钢丝绳。

（6）定期组织机电设备、车辆安全大检查，对检查中查出的安全问题，按照"三不放过"的原则进行调查处理，制定防范措施，防止机械事故的发生。

（7）加强车勤人员安全教育，定期进行施工安全知识、交通法规等教育，不断强化安全意识。

（8）驾驶员必须遵守的规定：驾驶车辆时，各种证件必须齐全有效，并虚心接受交通部门的监督与管理。

（9）汽车在几种特殊道路上行驶的安全要求：汽车在繁华闹市街道、交叉路口、泥泞道路、山区危险道路、铁路道口行车时，要集中注意力，做到一停、二看、三通过，谨慎驾驶，安全行车。长途运输必须配备二名司机。

（10）在不良气候下行车，集中注意力，慢速行驶，安全行车。

（11）汽车驾驶员自觉遵守交通规则，同时注意车辆维修保养，刹车和方向灵敏可靠，杜绝带故障出车，不准开快车，不准酒后开车，不准领导干部开车，不准非驾驶人员开车。

7.4.2.2.5 高空作业安全管理措施

（1）桥梁墩身施工等高空作业项目施工时，必须有可靠的安全防护措施。高空作业安全设施必须进行严格的设计检算，严格按设计进行安装，并符合有关安全规程的规定。高空作业超过3米以上者必须系安全带，必要时设置防护网等防落设施。

（2）从事高空作业的人员要定期或随时体检，发现有不宜登高的病症，不得从事高空作业。大桥墩身施工模板、脚手架及支架均采用缆风绳加固；严禁高血压、心脑血管病人登高作业。严禁酒后登高作业。高空作业人员不得穿拖鞋或硬底鞋，所需的材料要事先准备齐全。

（3）高空作业所用梯子不得缺档和垫高，同一梯子不得二人同时上下，在通道处（或平台）应设置围栏。高空作业与地面联系，应由专人负责，并配有专用通讯设备。

（4）夜间进行高空作业时，必须有足够的照明设备。六级以上大风，为确保施工人员、设备的安全，应停止高空作业。

（5）高空作业必须设置防护措施，并符合JBJ80-91《建筑施工高处作业安全技术规范》要求，按照GB3608-83《高处作业分级标准》实行三级管理。

7.4.2.2.6 防洪防凌安全管理措施

为确保两岸人民生命财产安全，及时消除灾害隐患，在流冰期加强信息沟通，同当地政府共同采取预防措施，消除凌汛灾害；在黄河凌汛期间共同开展冰坝灾害防御工作，河床临建设施采取消除冰坝预防措施，一旦需要采取炸冰坝措施，无条件配合当地政府提供有关参数和在资源上给与提供方便。组织参建员工对各类凌汛灾害、凌汛成因及预防措施进行学习，提高职工对各类凌情变化的观测和识别能力，为凌汛安全度汛提供保障。

（1）设立气象汛情预报站，负责每天与当地气象、水文有关部门进行联系，获取有关气象、汛情等情报资料，作出科学的预测分析，为防洪、防汛工作的决策、实施提供充分依据。

（2）合理安排工序，防止汛期洪水影响施工安全。

（3）对营区、库房、电线路架设、变配电位置，物料机具摆放、现场道路等设施进行周密的安排布置，要符合防洪、防坍塌滑坡、防雷击的要求。

（4）成立防（凌）汛领导小组，组成抗洪抢险队，配置必需的抢险器材和物资，警钟常鸣，常抓不懈，随时应急处理突发事件。

（5）保证施工现场与项目经理部、外界之间的联络畅通，发现问题及时上报处理。

（6）在雨季、汛期来临前，对施工现场的设备、设施进行全面检查，对水泥仓库等进行重点加固，并做好防潮处理。

（7）与黄河主管部门密切联系，及时掌握汛情、凌情通报。如遇特大冰害、凌情、冰坝，可联系防凌队，对冰坝采用爆破开凌，及早将水位降低。

（8）服从地方政府防洪（凌）调度，若便桥阻碍冰凌、流冰时，宜提前拆除便桥，确保黄河防洪（凌）安全。

7.4.3 经济保证措施

项目经理部与各专业队签订安全包保责任状，每季度检查一次安全生产管理情况，半年综合考核评定。

奖励：实现安全生产目标，即考核期内未发生行车险性以上、人身重伤以上、机械大事故等安全责任事故的施工队将进行奖励。

处罚：发生行车险性以上、人身重伤以上、机械大事故等安全责任事故的，将进行处罚。对因玩忽职守、失职等造成重大伤亡事故的，从重加倍处罚；触犯法律的，追究当事人的法律责任。

7.4.4 技术保证措施

7.4.4.1 路基及附属工程

（1）做好既有道路、施工便道及施工场地内的排水、防汛设施。

（2）在施工便道间的交叉口、与公路的交叉口，设立标志。

（3）施工现场设立安全警示标志，危险地区必须悬挂"危险"或者"禁止通行"、"严禁烟火"等标志，夜间设红灯示警。

（4）机械填筑路堤时，为保证机械运行的安全，场地必须平整，且路堤两侧应超宽填筑。

（5）非机械操作人员不得爬乘挖掘机、装载机、翻斗车等土方施工机械，机械操作人员严格遵守安全规范，按程序操作，文明驾驶，礼貌行车。严禁机械带病运转，超负荷作业，夜间作业应有足够的照明设备，工作视线不清时不得作业。

（6）土方施工中，现场设专人指挥、调度，确定合适的机械车辆走行路线，并设立明显标志，防止相互干扰碰撞，机械填筑作业要留有安全距离。制订作业程序和运行路线，确保协调施工，安全生产。

（7）进行边坡防护作业时，应自上而下进行并搭设牢固的作业平台，防止作业人员高处滚落。

（8）路堑施工安全措施

①路堑开挖时，经常注意坡面的稳定，每天开工、收工前对坡面、坡顶附近进行检查，发现有裂缝和坍方的迹象时，立即处理。路堑开挖应自上而下分层进行，严禁掏底开挖。

②开挖工作与装、运作业相互错开，严禁上下重叠作业，路堑弃土下方如有运输道路，应采取防护措施，及时清理弃土，并设专人指挥交通。

7.4.4.2 桥涵工程

（1）桥涵各分项工程施工前编制安全技术措施，制定操作细则，并向施工人员进行技术交底，做好安全教育工作，提高人员的安全意识。

（2）对桥梁施工中的辅助结构、临时工程如现浇脚手架、起吊扒杆等应进行安全检算，考虑采取相应的安全措施。

（3）桥梁施工的特种作业人员做到持证上岗，其他人员也应进行安全技术培训和考核。

（4）工地内应设有安全标志，夜间施工作业应有照明设施，公路、人行道交叉的道口，应设警告牌（灯）。车辆、人员繁忙的道口，应派专人看守，并设围栏。

（5）做好施工现场的安全用电工作，工地电力干线采用非裸体电线架设，统一布置电力线路，不准私接乱拉电线。

钢筋加工设备有漏电保护或外壳接地装置，严禁带电移动电焊机。

使用砼振捣器时，必须检查振捣器的搬移地点及在间断工作时电源开关关闭情况，经检查合格后方准使用。

（6）开挖基坑时要依据规定的基坑边坡开挖，分层下挖到符合基底承载力要求的设计高程为止。严禁采用局部开挖深坑，从底层向四周掏土的方法施工。

（7）桥墩台整体模板吊装前，应使模板连接牢固，内撑、拉杆、箍筋上紧，吊点正确牢固。起吊时，应拴好溜绳，并听从信号指挥，不得超载。

（8）桥梁墩台模板就位后，应立即用撑木等固定位置，以防倾倒伤人。当借助吊机吊模板合缝时，模板端应用撬棍等工具拨移。每节模板立好后，应上好连接器和上下两道箍筋，打好内撑，方可暂停作业，以保持稳定。

（9）各种脚手架在大风、大雨过后，必须进行检查，发现倾斜，下沉、崩扣、松扣现象时，应及时修复。

（10）各种构件起吊、存放应符合规范要求，运输支垫位置正确，平板车运输梁板时有支撑，防止梁板倾斜。

（11）起吊设备起吊时，严禁起吊超过规定重的物件，起吊过程中有专人指挥。

（12）起重吊装用的钢丝绳，应经常进行检查，凡发现有扭结、变形、断丝、磨损、腐蚀等现象达到破损限度时，必须及时更换。

（13）雨天和冬天进行高处作业时，必须采取可靠的防滑、防寒和防冻措施。强风、浓雾等恶劣气候不得从事高处作业。强风暴雨后，应对高处作业设施逐一进行检查，发现有松动、变形、损坏等现象，应立即修理完善。

（14）涵洞基础采用明挖施工时，基坑四周设排水沟，机具材料应堆放在基坑坡顶的安全距离以外。

（15）在立桥墩台模板过程中，上模板工作人员的安全带必须拴于牢固地点，穿拉杆时，内外呼应。

（16）各工种进行上下立体交叉作业时，不得在同一垂直方向操作。

（17）各种施工机械必须制订相应的、详细的操作规程，并严格执行。夜间作业时，应有足够的照明设备。

（18）机械操作人员应熟悉所操作机械、车辆的性能、保养及操作方法，运输前要认真检查，必须保持技术状况良好、装备齐全有效。

（19）高处作业必须设置防护措施，并符合JBJ80-91《建筑施工高处作业安全技术规范》的要求。按照GB3608-83《高处作业分级标准》实行三级管理。

2～5m为一级管理，由专业工长负责。

5～15m为二级管理，由施工负责人负责。

15m以上为三级管理，由项目经理负责。

施工负责人对该工程的高处作业安全负责，其安全防护设施应由负责人组织验收，因工作必须临时拆除或变动安全防护设施时，必须经施工负责人同意，并采取相应可靠措施。

（20）对靠近既有线施工时，严禁侵限并做好对施工设施的安全防护。

7.4.4.3 房屋建筑工程

（1）砌筑操作前必须检查操作环境是否符合安全要求，安全设施和防护用品是否齐全，经检查符合要求后才可施工。

（2）砌基础时，应检查和注意基坑土质的变化情况，堆放砖石材料应离槽（坑）边１m以上。

（3）砌墙高度超过地坪１.2m以上时，应搭设脚手架。架上堆放材料不得超过规定的荷载。堆砖高度不得超过规定要求，同一块脚手板上的操作人员不得超过两个人。按规定搭设好安全网。

（4）不准站在墙顶上做划线、刮缝及清扫墙面或检查大角垂直等工作。不准用不稳固的工具或物体在脚手板上垫高操作。

（5）砍砖时注意碎砖伤人，垂直传递砖块时，必须认真仔细，小心砸着人。

（6）已砌好的山墙，应用临时联系杆（如檩条等）放置在各跨山墙上，使其联系稳定，或采用其他有效的加固措施。

（7）雨天或每天下班时，应做好防雨准备，以防雨水冲走砂浆致使砌体倒塌。

（8）砌墙时不准在墙顶或架上修石块，以免振动墙体影响质量或石片掉下伤人。不准徒手移动上墙的石块，以免压破或擦伤手指。

（9）不准勉强在超过胸部的墙上进行砌筑，以免将墙体碰撞倒塌或上石时失手掉下造成安全事故。石块不得往下掷。运石上下时，脚手板要钉装牢固，并钉防滑条及扶手栏杆。

（10）对有部分破裂和脱落危险的砌块，严禁起吊；起吊砌块时，严禁将砌块停留在操作人员上空或空中整修；砌块吊装时，不得在下一层楼面上进行其它任何工作；卸下砌块时应避免冲击，砌块堆放应尽量靠近楼板的端部，不得超过楼板的承载能力；砌块吊装就位时，应待砌块放稳后，方可松开夹具。

（11）高层建筑按照要求设置防护网。

7.4.5 严寒、酷暑、沙尘暴等恶劣气候条件施工安全保证措施

（1）项目部、各施工队委派专人与当地气象部门建立联系，收集气象资料，对未来天气做出预测和判断，以便指导施工。

（2）针对当地气候条件，项目部、各施工队制定详实、可行的恶劣气候施工安全保证措施，并落实相关责任人，明确分工和责任，建立应急预案体系，配备相关的防御和救援物资，以备不良的气候条件突然发生，引发安全事故或造成事故隐患。

（3）对参战的施工人员进行恶劣气候条件安全施工常识培训，增强施工人员在恶劣气候条件下的安全防范和自救、自保意识，自觉的做好安全防范工作，严格按照安全操作规程进行施工。

（4）施工人员的驻地建设以及生产设施布置要布置在安全地带，并完善各种配套及附属设施，并检验其稳固性和安全性。

（5）为施工人员配备必要的防护用品，并定期进行更换，确保施工人员的身体健康。

（6）在恶劣气候来临之前，对可能遭受恶劣气候影响的临时设施、施工机械等进行安全检查，加强固定措施。

（7）大风季节施工时，尽量避免进行高空作业，否则，施工人员必须系安全带、戴安全帽、上下层作业材料设备堆码整齐牢固，防止被风吹动附落砸伤人员和既有设施。

（8）严寒季节施工时，加强各种取暖设施，对各种施工设施、以及施工完的成品、半成品采取保暖措施进行保护，防止受冻损坏。

（9）酷暑季节施工，要为施工人员配备各种防晒用品，同时采取有效的降温措施，保证施工人员的身体健康。

（10）暴雨季节来临前，要检查完善驻地、施工场地、施工区域内的排水设施，对未成型构造物、施工材料和怕雨淋的机械进行覆盖。

（11）沙尘暴天气尽量停止施工，降未施工完的构造物、材料、设备采取有效的保护措施进行保护，将施工人员转移至安全的地方。

7.4.6 其他安全保证措施

7.4.6.1 施工现场安全措施

（1）在施工中，严格遵守国家和铁道部关于安全生产的规定，重视施工现场作业安全，制定安全措施，避免伤亡事故的发生。

（2）对职工进行安全教育，牢固树立"安全第一"的思想，坚持"安全生产、预防为主"的方针。

（3）保证施工现场的布置符合防火、防洪、防雷电等安全规定。有防止行人、车辆等坠落的安全设施；危险地点悬挂《安全色》GB2893-82 和《安全警示牌》GB2894-82 规定的标牌，施工现场设置大幅安全宣传标语。

（4）注意氧气瓶不沾染油脂，乙炔发生器有防止回火的安全装置，氧气瓶与乙炔发生器隔离最少5m分别存放。

（5）施工现场的临时用电，严格按照《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-88 的规定执行。

（6）编制详细的安全生产计划。本项目在开工前，由指挥部编制实施性安全施工组织设计，对技术复杂、施工危险性大的施工项目，编制专项安全施工组织设计，认真执行安全生产"五同时"原则，采取安全技术措施。

（7）实行安全技术交底制。由项目经理部组织有关人员对工程项目进行书面安全技术交底。项目经理部专职安全员对安全技术措施的执行情况进行监督检查，并作好记录。

（8）加强施工现场安全教育。针对工程特点，对所有从事管理和生产的人员进行全面的安全教育。通过安全教育，增强职工安全意识，树立"安全第一、预防为主"的思想；掌握本岗位生产知识和安全操作技能；认真执行安全操作规程，做到:不违章指挥、不违章操作、不伤害自己，不伤害他人、不被他人伤害，达到提高职工整体安全防护意识和自我防护能力。

（9）认真执行安全检查制度。项目部保证检查制度和参加检查的人员的落实。定期检查: 项目部每旬进行一次，作业班组每天进行一次；对检查中发现的安全问题按照"四不放过"（事故原因没有分析清楚不放过；事故责任者和群众没有受到教育不放过；没有采取切实可行的预防措施不放过；责任者未受到处罚不放过）的原则制定整改措施，定人限期进行整改，保证"管生产必须管安全"的原则真正落实。

（10）为了保护工程、保障施工人员和群众的安全，在必要的地点和时间内，设置照明和防护、警告信号和看守。

（11）在施工中，遇有动力设备、高压电线路、地下管道、压力容器、易燃易爆品、有毒有害物体等情况，需要特殊防护时，必须按有关规定和设计要求，采取可靠安全防护措施，确保施工安全。

7.4.6.2 确保施工人员人身安全的措施

（1）严格按照安全细则与安全操作规程进行作业，杜绝出现因碾压、搅拌、摔落、爆炸、触电等原因而伤亡的事故。

（2）对临时便道做好养护维修，对司机进行经常性的安全教育，避免在运输过程中出现车辆碰撞、翻倒、撞人等交通事故

（3）所有进入施工现场的人员，按规定配戴安全帽和其它防护用品，遵章守纪，听从指挥。

（4）凡从事高处作业的人员定期到医院检查，患有高血压、心脏病、贫血病、癫痫病以及其它不适应高处作业的疾病者，不得从事高处作业。高处作业点均设防护与安全网，施工人员系安全带、穿防滑鞋。高处作业时，所有材料要堆放平稳，工具随手放入工具袋，上下传递物体时禁止抛掷。

（5）施工人员要熟知本工种的安全操作规程，坚守岗位，严禁酒后操作。机械操作人员不准疲劳作业。

（6）施工期间，及时掌握当地气象情况，准备必要的工具及物资设备，做好防洪准备工作。遇有暴雨或洪水到来时，要有组织地进行检查、排洪、抢救物资、保护成品、加固设施等工作，并留有专人负责巡逻检查。

（7）为保护施工人员的身心建康，工程队配备专职医生，能进行现场急救包扎和医疗常见病的诊治，并有针对性地进行保健预防；与地方医院及时联系，到工地定期对职工进行体检，防止职业病和传染病的发生和传播。

（8）一旦发生重大伤亡事故，立即上报有关部门，并紧急抢救伤员，协同处理善后事宜。

7.4.6.3 确保施工机械设备安全的控制措施

（1）各种机械操作人员和车辆驾驶员，必须经过培训并考试取得操作合格证；不准将机械设备交给无本机操作证的人员操作，对机械操作人员要建立档案，专人管理。操作人员严格执行工作前的检查制度和工作中注意观察及工作后的检查保养制度。

（2）定期组织机电设备、车辆安全大检查，对检查中查出的安全问题，按照"四不放过"的原则进行调查处理，制定防范措施，防止机械事故的发生。

（3）施工现场实施机械安全管理及安装验收制度，机械安装要按照规定的安全技术标准进行检测。

（4）作业前对机械设备进行详细检查和能力的鉴定，严禁机械设备带病作业，超荷载作业。机械作业时，驾驶室内不得超员。

（5）施工过程中严格执行国家颁布的安全生产操作规程及有关规定，严禁违章指挥、违章操作。各种专用机械必须有可靠的安全防护装置，由使用者专门负责。

7.5 安全事故申报

发生人身伤亡事故，严格执行国家和铁道部有关规定，做到认真准确、实事求是。一旦发生重大伤亡事故，立即报告上级主管部门和当地部门、检查机关，并通知甲方代表，由甲方代表按规定向上级安全、建设主管部门报告。

当发生行车事故时，由项目经理立即将现场情况及事故发生的时间、地点及列车车次报告车站值班员和行调，并负责进行现场保护，协助路局进行救援，并采取一切措施进行现场处理。

在报告车站及现场救援同时，迅速报告业主及上级安全部门。

7.6 突发事件应急预案

根据本项目的工程特点，为了确保工程顺利施工，以及对可能发生的突发安全时间进行及时应急救援，尽可能的避免或减小安全损失，工程施工中可能发生的各项突发安全事件如：恶劣的自然气候、台风、洪水、路堑边坡跨塌、机械事故、桥梁高空作业、脚手架倒塌、隧道塌方冒顶、涌水突泥等制定各种应急救援预案及措施。

7.6.1 应急救援领导组织机构

由项目经理挂帅，项目副经理、项目总工程师以及项目安全负责人为副职，各施工队、各作业班组领导或安全负责组成的应急领导小组，明确分工和责任，负责突发安全事件的救援领导。

7.6.2 应急救援体系

对本项目施工中各种可能发生的突发安全事件进行认真预测、分析，针对各种可能发生的不同的突发安全事件制定相应的应急预案和措施，配备相应的专业应急救援人员、救援设备以及救援物资，并不定期进行应急演练。

同时在各分项工程施工之前，对施工人员进行安全教育，提高施工人员安全意识，督促施工人员严格按照操作规程进行规范操作，并加强安全人员应急自救能力。

7.6.3 应急救援工作程序

应急救援工作程序如图7.3所示。

图7.3  应急工作程序图

7.6.4 处理突发事件应急预案的原则

施工前期，针对在施工中可能出现的特殊危险情况，提前预测，并制定生产安全事故应急救援预案，建立应急救援组织及配备应急人员，配备必要的应急救援器材、设备，以防突发事件，并定期组织演练，确保施工安全。

突发事件是指在现场施工过程中，出现塌方、冲突、人员伤害、火灾、损坏等原因造成中断施工的非正常情况。

对处理突发事件须牢固树安全第一的思想，坚持高度集中，统一指挥的原则；迅速、准确地报告事故情况，确保信息渠道畅通；采取有效措施控制事态减少损失，防止次生灾害的发生；积极合理地调动人力物力投入抢险，尽快恢复生产；加强职工抢险意识宣传，居安思危，妥善发布新闻信息。

7.6.5 突发火灾应急救援预案

按消防要求，每施工班组配备足够的通讯器材和消防工具。经过工前培训，所有施工人员都能熟练掌握消防器材的性能和使用方法.

施工现场、生活区及各类仓库、加工厂配备足够的消防桶、灭火器等消防安全器材，当出现火灾，立即组织人员进行扑灭。

7.7 既有线施工安全保证措施

7.7.1 保证既有线行车安全组织措施

（1）严格遵照执行铁道部、建设单位对既有线施工确保行车安全的文件规定和施工安全措施，并针对本标段工程特点，制定实施细则，认真抓好落实。

（2）牢固树立既有线施工必须确保行车安全的思想,把营业线施工确保行车安全放在首位，消灭一切行车安全事故，坚持"安全第一，预防为主"的方针，做到分工明确，责任清楚，措施具体，管理到位。从指挥部至各工程队开工前首先进行既有线行车安全教育，使参建人员深刻认识"行车安全无小事"，在计划、布置、检查、生产的同时，计划、布置、检查保证既有线行车安全的工作。根据本标段工程特点，制定出既有线行车安全的具体措施，责任落实到人。

（3）加强对管理人员、施工人员的安全业务技术教育，提高素质，持证上岗。特别是既有线施工安全防护员、驻站联络员、现场负责人在上岗

（4）前认真学习既有线行车、防护等相关知识，树立良好的爱岗敬业思想，选用技术能力强、责任心强的人员担当现场防护员。

签订安全责任状，落实责任制：一是在开工前同呼和浩特铁路局有关单位部门签订安全协议，明确使用、养护和施工部门的责任；二是项目部同各工程队签订施工安全责任状，明确职责；三是工程队同工班、职工签订责任状，作业人员按照各自职责坚守工作岗位。对于不按施工程序、操作规程作业，危及行车安全的人和事，发现一起，处理一起，直至清理出施工现场、下岗待业，决不姑息迁就。

（5）加强对施工的组织领导，制定措施，狠抓落实。针对施工的特点，制定具体的措施。首先，每项工程开工前请铁路使用、维修等部门讲解施工安全注意事项、地上地下设施情况，并明确标志，写入施组,下达书面说明，重点部位设专人负责进行巡回检查。二是对各种电缆水管道等地下设施采取撒白灰、插小旗的方法明确标志,施工前进行交底。在交接班时间向职工进行讲解。三是在既有线旁拆除既有设施，移设电线杆等请管理单位人员进行防护配合。四是开挖拆除八字墙等，同铁路使用单位共同研究支撑加固方案。采取万无一失的措施。五是设专职防护人员，悬挂警示牌，确保在施工区域内所有人员的人身安全。六是既有线侧施工设立限界杆并挂线严禁侵限。

（6）严格执行既有线施工申报制度，对影响既有线行车安全和行车设备安全的施工组织方案和安全措施在施工前40天报主管部门审批，审核批准后，向运营单位申报施工计划。根据施工计划，每日14:00前将次日施工项目、里程、起止时间、封闭或限速条件向工务部门申报，待审批后于15:00时(夜间施工时，在9:00)前递交局调度所，由调度所下达调度命令后施工。

（7）项目部会同管理单位进行定期安全检查，防患于未然，项目部每月进行一次集中检查，工程队每旬进行一次安全检查，每日对既有线防护进行检查。对存在的隐患及时发出整改通知书，限期改正。重点部位未设防护的责令停工，采取措施并检查合格后再施工。对于事故苗头按"三不放过"的原则，认真分析、查找原因、吸取教训。

（8）施工中实行干部盯岗制度，安全负责人在开始作业前认真检查施工组织和安全措施落实情况，严格按施工组织和作业程序标准作业，不随意扩大施工范围，不擅自降低列车限速。

7.7.2 保证既有线行车安全技术措施

（1）在既有线上施工，严格按铁道部及建设单位有关文件规定进行既有线施工，将行车安全放在首位。

（2）施工前与运营单位签订安全协议，对行车安全做出承诺，在具体工程开工前向运营单位提出核查请求，协助产权单位对施工范围内的既有行车设备进行核查，对防护范围内的管线设施制定可靠的具体防护措施。

（3）在既有线施工中重点控制路基坍塌下沉、施工道口肇事、机械料具侵限、挖断地下电缆，以及施工封锁、沿线爆破、邻线卸料等危及行车安全的作业。把好既有线"施工前的准备工作，施工中的防护、施工结束后的开通条件"三关。

（4）开工前制定科学周密的确保行车安全的施工方案，特别要制定科学严密的施工过渡方案，在确保行车安全的前提下，尽量减少对运输能力的影响，然后呈报建设单位和运营单位批准后实施。施工中严格执行有关的防护规定。需要封锁线路，停用信号、联锁、闭塞设备或限制列车运行速度等，均应通过车站值班员向列车调度员申请要点。

（5）施工过渡方案、封锁要点，严格执行施工审批制度，按规定提出申请计划，报运输部门批准纳入运输综合作业计划，施工前5天报施工的报告，经批准后按调度命令规定的内容，按《技规》、《工务规则》的规定，做好准备工作；施工的当天再向调度请点，设好防护后组织施工。施工现场的防护员、安全员必须是施工经验丰富，经过培训考试合格取得上岗证的人员担任。由主管领导担任施工负责人，在现场组织实施。并确保在批准的时间内完成。多处多次施工的工点项目尽可能集中平行作业，一次要点多处施工，以减少封锁要点次数，确保运输畅通。

（6）施工时采取有效措施保护既有设施，特别是埋入地下的管线，施工前应先与工务、电务、水电等单位联系，请示配合，查明走向和位置，做到"三不"，即不摸清地下设施位置走向不施工，影响施工正常进行不施工，不采取有效防护措施不施工。严禁在电缆2米范围内使用挖掘机、推土机等大型机械作业，禁止在既有线电杆导管电线等设施上搭挂临时线。施工挖沟运弃土时，确保不影响既有设备的正常使用，不造成设备隐患；修建临时房屋工棚等，应在既有设施安全距离以外实施。

（7）土石方机械施工时要严格执行"与既有线邻近、并行地段进行机械施工作业安全规定"，在既有线侧钢轨外侧2米外设置明显的限界桩和防护员或隔墙。机械行走作业或停留均不得侵入铁路限界，自卸汽车不准将翻斗升起在既有线旁运行。

（8）施工中原则上不设置临时道口，施工需要设置临时道口或过道，设置前向呼和浩特局办理申请手续，经批准后铺设。道口铺设按正式道口标准铺设，配全必要的通讯和防护用具，经专职安监人员检查合格后启用。临时道口派专人看守，订立看守制度并严格执行。看守人员由路工担任，并经公司培训考试合格后持证上岗。

（9）在既有线上作业时必须事先与工务部门联系，签订好安全协议。由施工队长、工班长带班，作业前认真全面地作好技术安全交底，明确安全注意事项，按规定设置好防护，才能上道作业，上道作业人员必须穿戴规定的防护服装和防护用品，注意了望，来车时必须在不小于1200米距离下道避车。两线间不得停留人员，工具不得侵入限界。

（10）既有线组织工程材料卸车时，必须与营运单位和附近车站联系，经批准后，按批准的时间地点并按规定设好防护，才能进行卸料，现场必须由队以上领导在现场负责。搬运堆放材料机具时，一定做到堆码安放稳固，不侵入建筑限界，并设专人清道，现场负责人进行经常检查。

（11）人员机具车辆通过既有道口时，听从道口工指挥，遵守道口安全制度。重型、超高、．履带式机械车辆通过道口时，需提前与工务、电力部门联系，经车站批准，在他们的指导下，通过道口。笨重材料过轨时，应派驻车站联络员，用电话与工地联系，掌握列车运行情况，利用列车间隔时间，工地用停车手信号防护，方可过轨。施工人员横越铁路时，注意了望，做到"一停二看三通过"确保人员安全。

（12）抓好现场管理搞好文明施工，施工现场做到布局合理，标志明显，施工规范、防范严密。对施工地段建立日常巡查制度，对重点施工地段实施安全员跟班监督制度。并接受运输部门安全监察人员的监督检查。在既有线附近施工，开工前与运营单位签订安全协议，无安全协议不施工，施工中密切配合，确保行车安全。与沿线各站段工区建立良好关系取得支持、帮助和指导。

（13）参加既有线施工的劳务工由技术熟练，善于管理的路工带领，劳务工上岗前先进行培训，经考试合格后持证上岗。劳务工不担任与行车有关的防护员、驻站联络员、巡道工、道口看守员等工作。

（14）施工防护员、驻站联络员、巡道工、道口看守员等工作选派责任心强的路工担任，由公司培训、考试合格后持证上岗。

（15）施工中需拆除或改动既有行车设备时，事先与使用维修部门联系取得同意，并与维修使用单位签订安全责任协议，明确安全措施和划分责任地段，施工完毕后恢复原有技术状态。

（16）在既有路基及站场施工时不盲目施工。施工前与通讯、信号、供水、供电等维修单位共同确认地下管线、电缆设施的位置、径路，划定需要防护施工的范围，并与维修单位签订地下管线、电缆开挖监护协议。施工前，在查明的地下管线径路上设立标志或洒灰线，并向施工人员进行交底。开挖时维修单位派驻现场的监护人员现场监护，一旦发生损坏，及时组织抢修。

（17）笨重物体过轨或施工机械过道口时，取得车站站长、线路工长、信号工长的许可，并在其协助指导下通过。通过前按规定设置好防护。

（18）区间线路上施工，为确保行车安全，应严格执行设置或拆除移动停车信号的程序规定。①设置移动停车信号防护时：A、抄录并确认施工封锁命令；B、施工领导人通知两端防护员设置响墩，并展开停车手信号进行防护；C、设置施工地段两端的移动停车信号；D、发出命令。②撤除移动停车信号防护时：A、施工领导人检查确认线路已达到放行列车条件；B、撤除施工地段两端的移动停车信号；C、通知两端防护员撤掉响墩，收起停车手信号，确认线路处于开通状态；D、通知车站开通线路。

（19）为确保施工行车安全，必须配备满足施工安全防护需要的防护人员，防护人员必须由正式职工担任，并符合铁道部规定的条件，经教育培训、考核合格，持证上岗。

（20）严格执行下道避车制度，任何机具、材料的堆放，不得侵入限界。线路两旁堆放货物，距钢轨头部外侧不得少于1.5m；站台上堆放货物，距站台边缘不得少于1m。

（21）凡影响路基、路堑稳定的工程，不宜在雨季施工。如果确系急需工程，应严格审查施工方案，制定可靠施工措施，并经铁路防洪指挥部批准后方可施工。

（22）封锁区间施工时，施工领导人应做好以下施工准备：

①按批准的施工方案，在车站《行车设备检查登记簿》做好施工登记；

②通过车站值班员向列车调度员申请施工；

③接到调度命令后，确认施工起止时刻、设好停车防护，方可开工，并保证在规定时间内完成；

④经检查达到放行列车条件，办理开通登记后，通过车站值班员通知列车调度员开通区间。

（23）营业线施工，防护员的通话间隔时间规定为3～5min通话一次，如中断联系，工地防护人员应立即以停车信号防护，并通知作业负责人停止作业，机具下道，将线路恢复到准许放行列车的条件。

（24）在行车线路施工，为确保行车和人身安全，施工人员不得在轨道行走，如在两旁路肩行走时，所扛工具不得侵入限界；横过车站股道或通过无人看守道口时，应止步嘹望，确认两端均无列车开来时方准通过；不得在车底下避雨乘凉，从车底下钻过或递送工具；列车开动时严禁抓车、扒车、跳车；冬季施工不得戴无孔遮耳防寒帽。

（25）为确保行车和人身安全，爆破作业的安全防护应做到：①进行爆破时，必须遵守爆破安全操作规程。要有专为负责；②在危险区的边界，设置警戒岗哨和标志；③在爆破前发出信号，待危险区的人员撤至安全地点后，始准爆破。爆破后，必须对现场进行检查，确认安全后，才能发出解除警戒信号；④爆破作业时，装完炮眼到起爆的间隔时间不宜大于10min，起爆后确认炮已响完，于最后一响5min后发出解除警戒信号和撤除警戒人员。

（26）区间装卸材料的规定有：①区间装卸材料，必须按批准的时间作业，夜间应有足够的照明设备；②对片石、钢轨等笨重材料禁止边走边卸；③区间装卸材料，必须按路局规定指派领卸员；④区间停车装卸完毕后，工点负责人应检查确认线路状况良好、无侵限、无超载、无偏载，并关好车门，然后指示发车。

7.8 各种安全事故受罚承诺

7.8.1 因施工发生人身安全、行车安全事故的受罚条款

（1）根据铁道部《关于印发<铁路营业线施工安全管理规定>的通知》（铁办[2004]29号）的通知的规定，在本工程施工中将严明安全奖惩和责任经济赔偿，并接受业主以下的奖励和处罚条款：

①对施工中做出突出贡献或防止重大事故的单位与个人，将视情况由给予1000～10000元的一次性奖励。

②对施工中由于我方原因发生责任列车险性事故，每件赔偿20万元；发生责任其它列车险性事故，每件赔偿10万元；发生责任列车一般事故，每件赔偿5万元；发生其他责任一般行车事故，按实际影响列车数，每列赔偿3000元。

（2）除严格执行有关营业线施工安全管理的有关规定处罚外，我方还要按以下办法进行处罚：

①发生行车重大、大事故，扣罚工程承包费用的2‰，并重新缴纳抵押金，取消施工资格；发生险性事故，每件罚款100000～200000元；发生一般事故，每件罚款20000元。

②因施工等原因发生工程及设备安全事故，我方承担全部经济损失。视事故大小愿按1000元～20000元/件接受甲方的处罚。

③发生一次重伤1～2人事故：对单位罚款10000元，对有关领导各罚款500元。

④发生一次重伤3人及以上事故：对单位罚款20000元，对有关领导各罚款800元。

⑤发生死亡事故，对单位罚款40000～70000元，及时向有关安全部门汇报，积极配合调查处理、分析事故原因、分清事故责任，追究事故责任人的行政或刑事责任，对有关领导罚款1000～1200元，并对责任领导给予行政警告、通报批评或行政记过处分。

7.8.2 达不到安全目标要求的受罚条款

（1）投标人在施工现场建立完善的安全保证体系，并设立专职安全检查人员，负责施工过程中的管理和检查。否则将接受10000元的罚款处理。

（2）投标人随时接受业主及监理工程师对现场施工安全的检查，达不到要求的按规定停工整改，承担停工损失和整改的费用。

（3）如投标人在施工过程中发生责任安全事故，达不到本项目安全目标的要求，投标人承担违约责任，并接受业主全额扣除安全保证金的处罚。情况严重的可按业主要求清退出场。

7.8.3 专职安全上岗人员不能兑现的受罚条款

（1）如本投标人未按投标书的承诺要求，配备足够数量的专职安全检查人员，每缺一人，接受业主50000元人民币的罚款。

（2）如专职安全检查人员与标书上的名单不符的，每发现一人愿接受业主20000元人民币的罚款。

（3）专职安全检查人员无证上岗的，每发现一人，愿接受业主20000元人民币的罚款

8. 施工环保、水土保持措施

8.1 施工环保、水土保持目标

严格执行招标文件要求，遵守国家、铁道部及内蒙古自治区有关环境保护、水土保持的法律、法规，建立完善的环保、水保保证体系。环保、水保按照"三同时"原则与工程本体同步实施。符合国家、铁道部及地方政府有关环保、水保的标准，在施工过程中严格按照国家有关部委批复的环保、水保方案实施，确保工程所处的环境不受污染和通过国家验收。

8.2 施工环保、水土保持管理体系

施工环保、水土保持保证体系及管理机构见图8.1。

8.3 施工环保、水土保持措施

在施工中对噪声、振动、固体废弃物、粉尘、废水、废浆、油污等加以控制。工程完工后，及时拆除临时房屋和施工临时设施，清除施工区和生活区及其附近的施工废弃物，按建设单位批准的环境保护措施计划完成环境恢复，并通过有关部门的验收。

8.3.1 生产、生活区环境保护措施

有污水产生的生产设施位置设废水处理池。在施工区和生活区设置污水处理系统，不将有害物质和未经处理的施工废水直接排放。并备有临时的污水汇集沉淀设施过滤施工、生活排水。

保护施工区和生活区的环境卫生，定期清除垃圾，集运至当地环保部门指定的地点掩埋或焚烧处理。

在施工区和生活区设置足够的临时卫生设施，定期清扫处理。

施工现场设置的油料库，其库房地、墙面做防渗漏处理，指派专人负责油料的储存、使用、保管，防止油料跑、冒、滴、漏污染土质、水体。

对柴油机安装防漏油设施，对机壳进行覆盖围护，避免漏油污染。

图8.1  施工环保、水土保持保证体系及管理机构框图

对施工的临时设施，待工程完工后进行彻底清理，恢复原状、原貌。施工中采取保护措施，保护饮用水源不受施工活动造成的污染。在设备选型时选择低污染设备，并安装空气污染控制系统。对汽油等易挥发品的存放要密闭，并尽量缩短开启时间。

不在施工现场焚烧有毒、有害和有恶臭气味的物质。

8.3.2 施工噪声、振动的控制

设备选型优先考虑低噪声产品，设备底座设置防振基础。采取措施或改进施工方法，使施工噪声、振动达到施工场界环境标准。

选择低噪声设备，即对移动性设备噪声超标的一律不用；对固定式高噪声设备，在选型时严格比较噪声大小。

采用先进的施工工艺和设备，机械尽可能采用液压设备或以摩擦压力代替机械振动。

合理布置各种施工作业区和生活作业区，利用距离、隔墙使噪声大幅度自然衰减。

出入现场的机械、车辆做到不鸣笛，不急刹车；加强设备维修，定时保养润滑；并对与施工无关的人员和车辆加以控制，以避免或减少噪声。

适当控制机械布置密度，条件允许时拉开一定距离，避免机械过于集中形成噪音叠加。

8.3.3 粉尘控制

对施工现场地面，定期进行压实或洒水，减少灰尘对周围环境的污染。易于引起尘害的细料堆，予以遮盖或适当洒水。

装卸有粉尘的材料时，采取洒水湿润或遮盖，防止沿途撒漏和扬尘。在运输水泥等易飞扬物料时用篷布覆盖严密，并装量适中，不得超载超限运输。

在有粉尘的作业环境中作业，除洒水外，作业人员还必须配备劳保防护用品。

8.3.4 固体废弃物的处置

施工营地和施工现场的垃圾，集中堆放。

施工和生活中的废弃物也可经当地环保部门同意后，运至指定地点。此外，工地设置能冲洗的厕所，派专人清理打扫，并定期对周围喷药消毒，以防蚊蝇滋生、病毒传播。

报废材料或施工中返工的挖除材料立即运出现场并进行掩埋等处理。对于施工中废弃的零碎配件、边角料、水泥袋、包装箱等及时收集清理并搞好现场卫生，以保护自然环境与景观不受破坏。

9.劳动力组织措施

9.1施工队伍调遣方案

9.1.1 劳动力组织原则

本标段包含桥梁、隧道、路基、涵洞等专业工程，在进行施工队伍配备时，安排相关的各专业技术人员和技术工人，以满足工程施工、管理需要。

在组织施工队伍时，考虑工程的特点，重点抽调在内蒙参加过路基、隧道、桥涵等工程的施工管理人员，并配备技术能力强、有丰富经验的技术和管理人员。

劳动力的配备遵循：适用、动态、合理的原则进行。

适用：劳动力的配备既要在数量要满足按期完成合同工程量的需要，又要在素质和技能上满足实现工程总体质量目标的需要。

动态：根据施工进度计划安排，局集团人力资源部门适时组织分批进场，确保生产的正常进行。随着工程按计划进行，劳动力采用动态管理，及时进场和退场，以减少成本支出和管理难度。

合理：现场科学组织施工，注意工序之间的衔接和搭配，避免窝工，怠工等不良现象、杜绝人力资源的浪费。

9.1.2 劳动力进场计划

若我单位中标，将迅速组建XX集团大同至准格尔线增二线某段工程XX标段项目经理部，管理、技术和施工人员按批分期进入施工现场。

第一批：接到中标通知书3天内主要技术、管理人员进场。

第二批：一周内主要的施工人员、设备、机具可进场，同时我局还将根据工程量和工期的需要，迅速调配其他具有丰富施工经验的桥梁、路基等方面的专业施工队伍进场。

第三批：2008年6月，工程全面展开，施工人员全部上场。

9.2 劳动力及各工种人员配置

拟投入本工程的劳动力组成结构请见附表9.2-1。

9.3 劳动力动态分布图

请见附图：劳动力逐月动态分布图。

9.4 劳动力组织保证措施

为争取早日完成本工程，将采取以下措施：

（1）为了保障节日期间职工正常工作，做好全体职工的思想工作，使其愉快、安心工作，并在节日期间慰问工地施工人员。

（2）主要管理人员和各工种技术骨干原则上节假期间不得离开岗位，如确需离开工作岗位，采取换班休息制。

（3）节前备足劳力，按施工生产的出工需要留有一定的余地，防止因作业人员的离开而影响生产。

10.主要施工机械设备、试验、质量检测设备配备

10.1 主要施工机械设备、试验、质量检测仪器的配置原则

10.1.1 先进、高效、适用、配套的原则

本着先进、高效、适用、配套、国产与进口相结合的原则，优先选用先进机械和设备。试验检验设备、仪器、仪表按国家标准配置，确保工程施工需要。

10.1.2 备用原则

在设备配置时，对于控制工期项目和施工中需要连续运转使用的设备考虑一定数量的备用，避免因设备故障影响工期或造成损失。

10.1.3 合理布置，统一调用原则

对部分通用设备，我们将根据现场需要，合理布置位置，做到施工区前后兼顾使用，避免不必要的设备浪费。

10.2 主要施工机械设备、试验、质量检测仪器的配置

主要机械设备配置请见表10.2-1、本工程主要施工机械设备配置表。

主要试验检测仪器配置请见表10.2-2、本工程主要试验检测仪器配置表。

10.3 主要施工机械设备、试验、质量检测仪器的进场计划

（1）首批设备在5天内进入施工现场，占设备总数量的30%。第一批机械设备主要有：挖掘机、装载机、运输车、翻斗车、汽车吊、压路机等土方及施工机械和吊装设备，以及测量设备。进场后主要进行修筑施工便道、清理现场、平整场地，修建生活、生产房屋，接通水、电、通讯等设施，建立中心试验室及各种测量、试验仪器的安装和标定。

（2）第二批机械设备在10日内进入施工现场，占设备总数量的40%。包括：隧道开挖设备、洒水车、运输车、混凝土搅拌机、混凝土搅拌站、砂浆搅拌机、钢筋加工设备等。主要工作：拌合站的修建、机械设备的进场安装、调试，确保工程一开工马上能投入到施工中。

（3）第三批机械设备根据各分项工程开工时间分批进入施工现场，确保不耽误工期。

表10.2-1、本工程主要施工机械设备配置表

表10.2-2、本工程主要试验检测仪器配置表

11.主要材料、设备供应计划

11.1 主要材料、设备采购渠道及供应方式

11.1.1材料、设备供应原则

（1）试验合格方可进场的原则

砂石料等地材选用经业主、监理认可的当地砂石料场生产的合格砂石料。在进场后立即进行调查、比选、取样、检测试验，并报业主和监理认可，取得业主和监理的批准后，与地方砂石料场签定供货协议，制定供货计划，分期、分批进行供货。

（2）节约资金的原则

根据工程进展情况，分阶段、分批量合理调配材料，减少因材料积压所占用资金，提高资金利用率。

（3）减少租用地的原则

分阶段、分批量的供应材料可以减少场地的占用，使场地得到合理、高效的利用，同时也可减少过多租地增加的资金投入。

（4）好材料质量关的原则

所有材料的供应厂家应按ISO9001选定的合格供方选定，均必须通过对材料进行质量检验并确认合格后方可签订供货合同。材料进场必须经过工地检验合格，并经标识后，方可投入使用。不合格材料严禁进场。

11.1.2周转材料的配置原则

（1）分阶段配置的原则

根据工程的进度编制详细的周转材料配置计划，确保不积压，不浪费、不过多占用资金。

（2）及时清退的原则

对于脚手架、模板等周转材料，根据工程的进度分批进料的同时，根据工程的进展情况及时对富裕周转材料进行清退。特别是对于租用材料及时清退，保证材料得到合理周转。

11.2各种材料、设备供应安排及组织措施

11.2.1材料、设备供应安排

根据招标文件精神，所有材料由施工单位自行采购、运输。钢材、水泥等主材报业主单位审查同意后向合格厂家采购，由项目部每月根据施工计划进度计算材料计划，由厂家运送到工地现场。地材运输采用租用地方汽车和自运相结合的方法，火工产品由厂家直接押送至工地入库。

11.2.2组织措施

大宗物资招标采购：为控制成本、确保采购材料的质量，我集团公司在接到中标通知书后成立物资采购招标领导小组，对本工程自采部分物资实行招标采购，择优确定合格供应商。

实行材料价格信息跟踪制度：材料费和运杂费占工程成本比重较大，因此，加强物资管理，是成本管理中一个非常重要的方面，为节约材料费，拟建立材料询价员工作制度，控制材料价格。在物资设备部专设一名询价员，充分利用电话、计算机网络等现代通讯工具进行价格调查，材料询价直接报告项目经理，以杜绝高价料、人情料。

材料质量追究责任制：材料采购、管理等不善，影响工程质量，将追究直接责任人；造成的损失的将按公司有关规定进行处罚。

11.2.3材料、设备供应保证措施

项目部对材料供应实行动态管理。资金的使用必须优先保证材料供应。

选择信誉好、能保证材料质量和供应要求的厂家作为材料供应商。

主要材料如：钢筋、水泥、砂、碎石、模板、钢管等均提前一个月进行储备。其它材料保证有充足的储备。

设专人负责，加强对材料的管理、建立材料使用台帐，每月根据施工进度计划所计算的材料需用量与剩余的材料储备数量进行比较，及时反馈信息，提出需购置的材料数量清单并及时予以补充。

11.3 主要材料需用量及材料供应计划

主要材料需用量及材料供应计划请见表11.3-1。

主要材料需用量及供应计划表       表11.3-1

名称	单位	总需求量	二00八年	二00九年

二季度	三季度	四季度	一季度	二季度	三季度	四季度

钢材	t	5229	5.229	1307.25	1045.8	1411．83	836.64	627.48

水泥	t	64660	646.6	15518.4	12932	10992.2	10345.6	7759.2

木材	m3	1373	109.84	370.71	274.6	233，41	219.68	164.76

片石	m3	145698	2913.96	29139.6	58279.2		14569.8	43709.4

碎石	m3	145482	13093.38	37825.32	29096.4	24731.9	23277.2	17457.8

砂子	m3	131603	13818.32	32242.74	26320.6	22372.5	21056.5	15792.4

炸药	t	279	27.9	55.8	55.8	55.8	41.85	41.85

油料	t	2637	210.96	659.25	527.4	448.29	421.92	316.44

11.4 主要材料供应质量保证措施

（1）每批材料进场前均进行取样抽检，经检测合格后方可进场，并标注进场时间、批次、生产厂家、材料规格等，防止不合格材料进入现场，严把材料进场质量关。

（2）在材料使用过程中，定期对材料质量进行检验，防止材料用量较大时或抽检数量较小以及供货厂家做手脚导致不合格材料混入场内。

（3）对于进场的材料要分类堆放，防止混杂，并设立材料标识牌，材料领取时要严格按照工程要求的规格和数量进行发放。

（4）对于受外界因素影响较大的材料（如水泥等），加强材料运输、保管措施，防止材料受潮、受污染或混入其他杂物，运输过程中采用专用车辆或采取覆盖措施，并要设置专门的储藏车间或仓库，并严格领取发放制度。对于易变质材料，进场时严格检查材料的生产日期和存放期限，防止材料过期。

（5）严禁使用替代品进入工程本体，严禁工程所用材料缩减数量，导致工程功能降低或不合格，如发现此类情况，必须拆除采用合格材料和数量进行返工。

（6）加强对材料的采购、运输、签收、保管存储以及发放等程序的监控，项目部物资设备部制定专门的材料采购、保管、发放制度，建立台帐，及时监控工程使用材料的情况。

（9）加强对材料采购、运输、保管和发放人员的质量意识教育，动员材料物资人员自觉的、积极的为建筑优质工程而把好材料采购、保管、使用过程中的每一道关。

12．文明施工、文物保护等其他管理措施

12.1 文明施工管理目标

现场布局合理，环境整洁，物流有序，标识醒目，达到"一通、二无、三整齐、四清洁、五不漏"，创建省部级文明工地。具体内容如下：

一通：交通平整畅通，交通标志明显。

二无：无头（无木材头、无钢筋头、无焊接头、无钢材头），无底（无砂底、无碎石底、无砂浆底、无垃圾废土底）。

三整齐：钢材、水泥、砂石料等材料按规格、型号、品种堆放整齐；构件、模板、方木、脚手架堆码整齐；机械设备、车辆摆置整齐。

四清洁：施工现场清洁，环境道路清洁，机具设备清洁，现场办公室，休息室、库房内外清洁。

五不漏：不漏油、不漏水、不漏风、不漏气、不漏电。

12.2 文明施工方案

建立创建"文明工地"领导小组，全面开展创建文明工地活动，做到"三无五必须"，即：施工中无管线高放，施工现场排水畅通无积水，施工工地道路平整无坑塘；施工区域与非施工区域严格分隔，施工现场必须挂牌施工；管理人员必须佩卡上岗；工地现场施工材料必须堆放整齐，工地生活设施必须文明，工地现场必须开展以创文明工地为主要内容的思想政治工作。

成立由一名项目副经理为组长的文明施工管理小组，由工程技术部、安全质量部、物资设备部、计划财务部、综合办公室参加，全面开展创建文明工地活动，形成良好的施工环境和氛围，保证整体工程的顺利完成。

12.3文明施工保证体系框图

文明施工保证体系框图见图12.1。

图12.1   文明施工保证体系框图

（1）文明施工是展示施工企业形象的直接窗口，文明施工的好坏，直接关系到施工安全、工程质量、施工进度和经济效益。为搞好文明施工，必须制定切实可行的文明施工措施,开工前，对全体参战职工进行文明施工教育，增强全员文明施工意识，创建文明工地，争创文明单位。

（2）项目部与施工的队伍签订文明施工、保护地下管线协议书，建立健全岗位责任制，把文明施工责任落到实处，提高全体施工人员文明施工的自觉性与责任性。

（3）文明施工的基本要求是：施工布局合理，严格按规范标准，施工道路畅通，生活区卫生整洁。

（4）挂牌施工，标明工程项目名称、范围、开竣工期限、工地负责人，设立监督电话、接受社会监督。

（5）统一指挥、统一布置、有条不紊，做到道路畅通，环境整洁，文明卫生。对于工程机械停工后分类划区摆放，并对状况进行挂牌标识；对于工程中的材料做到堆放整齐，有防污措施，标识明确（产地、规格、检验状态）；对预制的构件铭牌，用红色油漆注名构件长度、使用部位、生产日期等。对于项目部及工程队驻地的生活区也将适当美化、绿化。

（6）施工内业资料齐全、整洁、数据可靠，办公室内按要求布置各类图表，及时反映现场状况及工程进度状况。

（7）加强夜间的安全保卫工作，设夜间巡逻队。

（8）创建美好环境。在工地现场和生活区设置足够的临时卫生设施，每天清扫处理。同时在生活区周围种植花草、树木、美化生活环境。

（9）生活垃圾要集中堆放，统一搬运至指定地点废弃。

（10）施工期间，及时对施工机械车辆道路进行维修，确保晴雨畅通，为沿线居民的生产、生活提供方便。

（11）车辆在运料过程中，对易飞扬的物料用篷布覆盖严密，且装料适中，不得超限；车辆轮胎及车外表用水冲洗干净，保证道路的清洁。

（12）混凝土拌合站及其它高噪音项目尽量避开村、镇居民区，车辆通过村镇时减速慢行。

（13）认真进行现场调查，以免破坏地下设施。

（14）工地内木工加工间、易燃易爆仓库内严禁烟火，操作人员必须持证上岗。乙炔和氧气存放时必须封闭隔离，施工期间距离在5m以上。木工加工间、油库、仓库、宿舍、伙房以及木料堆放场等场所，必须配全备足各类相应有效的灭火器材。

（15）加强对施工人员的全面管理，所有施工人员要办理暂住证，严禁接收三无盲流人员。做好防盗窃工作，落实各种防范措施，预防各类违法行为和暴力行为的发生，确保在施工地区内无违法违纪现象发生。

（16）尊重当地民风、民俗及所在地区居委会和社区中各行政管理部门的意见和建议，积极主动地争取居委会和各行政管理部门支持，自觉遵守社区中各项合法的行政管理制度和规定，搞好社区文明共建工作。

（17）严格执行施工技术规范、安全操作规范，杜绝野蛮作业、野蛮施工。

（18）施工废弃物不准乱堆乱倒，严禁将施工废弃物倒入沟渠、河流、塘池、湖泊中。违者，将依情节轻重按有关规定处以单位500～10000元罚款，处以直接责任人100～500元罚款。

（19）项目部每月组织一次文明施工检查，采用百分制打分评比，奖励前三名优胜者，对评比不及格的工点或单位，进行通报批评，并按规定给予处罚。

（20）推行文明施工包保责任制，各级第一管理者是文明施工的第一责任人，逐级签订包保责任状，一级抓一级，一级保一级。

（21）施工废料废方的处理

施工废料废方的处理，是文明施工的具体体现。因此，施工过程中应积极采取以下措施：

①清理现场的废料和土石方工程的废方处理，不得影响灌溉系统及农田水利设施。应按图纸规定或监理工程师的指示在适当地点设置弃土场，有条件时，力求少占土地，并结合实地造田。

②当设置弃土堆时，应按设计及施工规范规定执行。

④桥梁施工过程中的泥浆及废弃物等，应在工程完工时清除干净，以免堵塞河道和妨碍交通。

（22）标准工地建设

①严格按标准工地建设的标准设置施工设施、停放机械、摆放材料；

②设立施工牌、工点牌、标识牌、配合比牌、安全警示牌，统一制作标准和尺寸；

③设立宣传横幅和工地宣传栏；

④加强生产生活区管理，营造良好的企业形象在施工现场设置醒目标志、标语，挂牌施工，在特大桥、隧道、铺架基地等重要工地和其他醒目位置用不锈钢和铝合金材料做成正规的标牌，注明工程名称、主要工程数量、施工单位项目经理、技术负责人、监理负责人、工期、监督电话等。并出简报、黑板报，采取多种形式做好宣传工作。

⑤严格遵守制定的各项环保措施及规定。

12. 2 文物保护措施

12.2.1 文物保护目标

认真贯彻落实国家、铁道部及内蒙古自治区有关文物保护的规定，施工过程中一旦发现文物遗址，立即停止施工，并派专人保护现场，同时立即报告建设单位和文物保护部门，并积极协助配合好文物部门的工作，确保施工中发现的文物不损坏、不丢失。

12.2.2 文物保护措施

（1）组织全体员工认真学习《文物保护法》，增强文物保护意识。

（2）施工前了解当地文物古迹、地质遗迹的分布范围，在其附近施工时加强观察，谨慎作业。

（3）与当地文物保护部门签订文物保护协议书，并严格执行协议条款。

（4）若工程项目位于文物保护区附近，施工前必须制定可行的施工方案和文物保护措施，上报建设单位，批准后方可施工。

（5）在文物附近施工时，减少或避免重型机械施工，施工道路绕避通过，对文物进行隔离并设立明显标志。

（6）施工过程中一旦发现文物或有考古、地质研究价值的物品时，立即停止施工，并采取必要的措施保护现场，防止其被移动或损坏，同时立即报告建设单位和当地文物保护部门，并积极协助配合好文物部门的工作。

12.3 其他管理措施

12.3.1 与甲方、设计、监理单位的配合措施

12.3.1.1 与甲方的配合措施

项目经理部积极做好与甲方沟通和联系，坚决服从甲方的有关协调。

施工过程中，积极与甲方配合。严格履行合同规定的各项权利和义务。

12.3.1.2 与设计单位的配合措施

在工程开工前与设计单位共同做好现场桩橛的交接工作，并及早着手进行复测、复核。

在施工过程中，协助设计单位做好综合地质超前预报工作和动态设计工作。

对设计文件中有不清楚或有疑问处即使与设计单位取得联系与沟通，并在设计单位的指导下施工。

12.3.1.3 与监理单位的配合措施

积极接受监理工程师对施工质量、进度的监控，对监理工程师提出的一切建议和工作指令予以高度重视，并贯彻执行。

定期向监理工程师书面汇报工程进展情况，积极参与监理工程师组织的工程例会。

服从现场监理工程师为施工顺利进行所做的协调工作，全力配合现场监理作好施工监控及管理。

12.3.2 与相邻标段其它施工单位的配合措施

本投标人将本着"相互理解、互补互利"的方针，减少与相邻标段施工方面的干扰，相互协同、相互创造条件和相互呼应，必要时请驻地监理或业主给予协调，并服从业主安排。

施工场地及便道，严格按设计规范的范围和招标文件的规定修建和维护，同时共用部分满足相邻标段的要求。

12.3.3 与铺架单位的配合措施

根据甲方的安排，服从统一协调，积极配合铺架单位，及时提供相关技术资料及测量桩位，铺架通过时，配合人员全程配合，确保铺架安全顺利通过。

12.3.4 与地方政府及沿线村民的配合协作措施

处理好地方各级政府之间的关系，做好征地拆迁，临时用水、电、环保、复耕等各项工作，并尊重沿线居民的宗教信仰和生活习惯。

12.4 劳动卫生保障措施

12.4.1 加强健康教育

（1）普及健康教育，学习常规卫生知识。在进入工地后，由项目部统一组织施工人员进行常见病、传染病、地方病预防知识培训教育

（2）通过健康教育，提高自我保护能力。以使施工期间做到有病早治、无病早防，预防为主。

（3）认真贯彻执行《传染病防治法》，落实传染病报告制度，发现不明原因疾病时，及时上报卫生部门处理。

12.4.2 加强施工人员健康体检工作

由于本项目条件非常艰苦，几乎大部分地段处于无人区，施工期间，项目部设立医疗室，配备专业医师、护士及卫生员，结合本工程施工需要，配备一定数量的医疗器械及医疗设备。

（1）本工程施工前，对参加本工程施工的全体作业人员均应进行体检，体检不合格者不得参与本工程施工。

（2）施工过程中，由定点医院定期对施工作业人员进行身体健康体检，对特殊作业人员（如隧道洞内施工等）重点检查，尽早发现慢性病患者及职业有害因素早期损害征象人员，以便及时采取预防、治疗措施。

（3）体检内容

①对一般情况及各系统按体检表进行常规物理检查。

②实验室检查项目：血、尿、便常规，肝功、血脂、血糖、血型等。

③功能检查：各生理检查，包括心电图、X光胸片、B超等。

（4）职工体检由项目部统一组织进行，并建立完整的职工健康档案，确定健康监护标准，在施工期间进行全程的健康监护，健康档案要认真记录、填写，长期保存，以便随访观察。

12.4.3 加强劳动定额管理制度

（1）建立劳动定额测定站，项目部、队要有定额管理员。劳动定额管理员要由懂工程、懂技术、有多年项目施工经验的工程技术人员来担任。

（2）施工中加强劳动定额管理制度，做好劳动强度分级与休息、轮岗措施，施工时要科学合理的组织施工，严禁出现窝工现象和拼体力地苦干。

12.4.4 加强劳保用品配备工作

施工期间根据施工季节、施工区域环境、季节气候类型、施工作业类型的不同，准备充足的相应劳动防护用品，认真做好发放工作。

12.5 生活管理

职工健康水平、施工能力与生活管理有着密切的联系，施工时要重视和加强对职工生活的管理，让职工住得暖、穿得暖、吃饱、吃好、休息好，人员身体健康，确保施工任务的顺利完成。

（1）成立生活保障部门

①施工时成立专门的生活保障部门，在项目部领导下，以施工生产为中心，认真的做好各类生活物品的采购、调运、分配、储藏等工作。

②深入基层调查研究，做好生活物资的采购工作，同时认真听取施工单位的意见和建议，帮助解决施工单位生活中的疑难问题。根据职工需要，及时调整供应品种。

③严把进货渠道关，供应的蔬菜、主副食要达到营养价值高、热量大、品种齐全、物美价廉，让领导放心、职工满意。

（2）生活区卫生设施

①充实必要的生活设施，为职工提供良好的生活环境及工作环境。施工住房要选择离工地近、背风、向阳、防风沙的位置，职工住房以保温活动板房为主。

②建立健全各项规章制度，抓好采购、运输、分配、储存、消耗五个环节。保管员对主副食物资入帐登记，物资分类堆放，整齐卫生，既保温又通风。

③食堂管理人员要树立为施工生产、为职工生活服务的思想，加强工作责任感，想方设法调剂好生活，让职工吃好、吃饱，要保证热水、开水供应。

④集体居住区设澡堂，零星分散人员安装太阳能或电热水器，让职工洗上热水澡。

（3）饮水卫生措施

①生活饮用水源，必须经过防疫站检验，感官、理化、微生物各项指标符合国家饮用水卫生要求方可饮用。

②严禁饮用生水，确保职工饮用卫生水。

③远距离送水的单位，送水和储水器具要符合卫生要求并定期消毒。

（4）搞好食堂卫生

①严格贯彻执行《食品卫生法》要求设计符合施工要求的职工食堂，食品制作要保证饭菜卫生、做熟、营养合理。食堂要有纱门、纱窗、纱罩。

②食品从业人员要进行培训后上岗，掌握食品制作特点和要求，为职工提供高质量的饭菜。

③生活垃圾需有封闭式容器收集,可降解废弃物在距食堂宿舍较远处集中掩埋，不可降解废弃物如塑料袋等集中收集，运至指定垃圾处理地点统一处理。

④队级以上单位要设置有取暖设施的洗澡间，解决职工洗澡问题。

12.6 展开丰富多样的娱乐活动

（1）施工队伍进场后，加强对工作人员思想动态分析，针对不良情绪产生的原因，切实做好细致的宣传教育和心理疏导工作。组织学习心理卫生知识，提高心理素质。

（2）严格招待工作规范和作息制度，落实劳动保护措施，注意加强营养，保证充分休息，防止过度疲劳。

（3）积极组织和开展健康向上、丰富多彩和工地文娱活动，各集中职工驻地配齐卫视接收系统，满足职工看电视节目和VCD、CD放像机、收听电台广播、听音乐、绘画等。

（4）积极做好卫生保健咨询服务，增强工作人员的自我保健意识。

12.7 民工工资保证措施

为响应党中央、国务院以及各级地方政府关于不拖欠民工工资的文件精神，维护民工及农民工的合法权益不受侵害，我公司如有幸中标参与本工程建设，将严格遵守各级政府提出的关于不拖欠民工工资的文件精神，在工程施工过程中，严格工程资金管理，确保专款专用，确保及时足额的按照合同约定发放民工工资，为此我公司在此做出郑重承诺，决不拖欠民工工资，以维护民工的合法权益，进场施工后每个月按照业主要求张榜公布民工工资的发放标准以及发放情况，并对民工公开业主的监督举报电话，以确保工程项目建设的顺利进行，维护建筑市场秩序，确保工程施工质量，加快工程施工进度，并树立本公司良好的企业形象和企业信誉。

12.8 成品保护措施

项目经理部成立已完工程保护小组，配备足够的人员、机械设备及专项资金，保护小组由工程技术部领导，负责对已完工程的保护及破坏恢复工作安排。

对项目经理部所有参建人员进行成品保护教育，提高成品保护意识，制定严格的奖罚制度，对破坏分子严肃惩处。

保护小组对已完工程经常进行全面、仔细检查，对损坏部分要登记清楚，及时上报，立即组织维修。

对相邻标段已完工程或既有工程，采取相应措施，加强保护和维护，确保完好。

缺陷责任期内，维护组要定期对所建工程进行全面、仔细的检查，对工程缺陷登记清楚、分析原因，及时与接管单位取得联系，组织进行维修，确保达到标准。