电话插座与组线箱安装工程

1  范围

本工艺标准适用于弱电电话插座与组线箱安装工程。

2  施工准备

2.1  材料要求：

2.1.1  电话出线盒面板：不应有破损、划痕等缺陷，应采用合格配套产品，并有产品合格证。

2.1.2  组线箱：有木制或铁制的两种。木制箱体不得有劈裂、破损等现象，箱体内表面应光滑平整，应有防腐措施；铁制箱体不得有凹凸不平等缺陷，做防腐处理后再刷灰漆。

2.1.3  螺丝：各种规格的螺丝均必须经过镀锌处理。

2.1.4  电话电缆型号及规格及电缆对数应符合设计要求，并有产品合格证。

2.1.5  电话管路敷设及配线应符合设计规定。配管配线工艺请参阅有关章节施工。

2.2  主要机具：

克丝钳、一字改锥、十字改锥、剥线钳、线坠、对讲机。

2.3  作业条件：

2.3.1  电话系统的管线、盒均敷设完。

2.3.2  土建的墙面油漆喷浆及装修作业全部完成。

2.3.3  由地面引出端口时，应待土建地面抹灰完、盒子口修好后进行。

3  操作工艺

3.1  工艺流程：

电话插座组线箱安装要求	→	清理箱 (盒)	→	接线	→	核对导线编号

3.2  电话插座、组线箱安装要求：

3.2.1  插座、组线箱等设备应安装牢固，位置难确。

3.2.2  一般明装插座距地面高度为1.5m；暗装插座距地为300mm。

3.2.3  插座安装的高度和位置应符合图纸设计要求。

3.2.4  插座上方位置有暖气管时，其间距应大于200mm；下方有暖气管时，其间距应大于300mm。

3.2.5  嵌入式暗装组线箱及有关技术数据见表3-40、表3-41。

3.3  清理箱（盒）：在导线连接前清净箱（盒）内的各种杂物，箱（盒）收口平整。     3.4  结线：将预留在盒内的电话线留出适当长度，引出面板孔，用配套螺丝固定在面板上，同时找平，标高一致图3-71所示。     当面板在地面出口采用插接方式时，将导线留出一定余量，剥去绝缘层，将线芯分别压在端子上，并做好标记。当导线在组线箱内时，剥去绝缘层，将线芯分别压在组线箱的端于排上，并做好标记，组线箱门应开启灵活，油漆完好。     3.5  校对导线编号：     根据设计图纸按组线箱内导线的编号，用对讲机核对各终端接线，核对无误后，同时做好记录。交付使用单位前应由有关监督部门检查认可后方准许使用。	          图3-71  盒内结线示意

5  成品保护

5.1  安装面板时，应注意保持墙面、地面的整洁，不得损伤和破坏墙面及地面。

5.2  修补浆活时，应注意保护已安装的面板，不得将其污染。

5.3  地面插座应采用有防水措施的出线口。

7  质量记录

7.1  电话插座、组线箱及其附件产品合格证。

7.2  电话插座与组线箱安装工程预检、隐拉、自检、互检记录。

7.3  设计变更洽商记录、竣工图。

7.4  配管及管内穿线分项工程质量检验评定记录