嘉港招第73 号

嘉兴港区龙王路工程

（外环西路——01省道）

招 标 文 件

招 标 人： 嘉兴市乍浦建设投资有限公司（盖章）

编制日期：         2004    年  4  月 6 日

审    核 ：嘉兴港区招投标站（盖章）

审核日期：               年      月    日

目     录

投标通知书…………………………………………………………………3

投标前附表…………………………………………………………………5

- 投标须知…………………………………………………………6

- 总则…………………………………………………………………6

二、招标文件………………………………………………………………7

三、投标报价………………………………………………………………7

四、投标文件的编制………………………………………………………8

五、投标文件的递交………………………………………………………10

六、开标……………………………………………………………………11

七、评标……………………………………………………………………12

八、授予合同………………………………………………………………13

- 合同主要条款……………………………………………………13

一、施工组织设计和工期…………………………………………………14

二、质量、安全与验收……………………………………………………15

三、合同价款与支付………………………………………………………16

四、材料供应………………………………………………………………17

五、设计变更………………………………………………………………17

六、竣工结算………………………………………………………………18

七、保修……………………………………………………………………18

八、争议、违约与索赔……………………………………………………18

- 技术规范及图纸…………………………………………………20

一、现场自然条件…………………………………………………………20

二、现场施工条件…………………………………………………………20

三、本工程采用的技术规范………………………………………………20

四、图纸  …………………………………………………………………20

第四章  工程报价说明……………………………………………………20

第五章  评分办法…………………………………………………………21

- 投标文件（附件及附表）………………………………………26

投 标 通 知 书

：

根据《中华人民共和国招标投标法》、《浙江省建设工程招标投标管理条例》、《嘉兴市建设工程招标投标实施办法》、嘉港区建〔2004〕23 号

文及省市的有关规定，我建设单位嘉兴市乍浦建设投资有限公司                  决定对嘉兴港区龙王路工程进行施工招标，现通知贵单位参加施工投标。

1、 工程概况：

（1）工程概况：龙王路工程位于嘉兴港区（乍浦经济开发区内），本次招标工程南起外环西路（已建），北接01省大道（已建），设计桩号起讫1+350—2+496.609,全长1146.609米，红线宽度42米。道路涉及现状河道二条，设桥梁二座。

（2）工程范围：本次招标工程包括桥梁、道路、雨水水管道和污水管道等（详见施工图纸）。

（3）工期要求： 按国定工期提前15% 。

2、 贵单位凭本投标通知书在 2004 年4月 8 日上午9：00时至11：

时、下午 14：00 时至 16：00 时到嘉兴市乍浦建设建设投资有限公司

购买施工招标文件，每份招标文件售人民币 壹仟 元，售后不退。

3、 现场考察定于 2004年 4 月 12 日 8：30 时进行。

4、 标前会议定于 2004 年 4 月 12 日上午 9：30 时在嘉兴市乍浦建设投资有限公司举行。

5、 贵单位在递交投标文件前，应交纳一笔金额为人民币 贰拾万元整的投标保证金（形式为本单位支票或汇票）。

开户银行：乍浦农行

开户名称：嘉兴市乍浦建设投资有限公司基建专户

帐    号：340801040000663

6、  递交投标文件截止期为北京时间 2004年 4 月 28 日上午 9：00  时 30 分，递交地点为嘉兴市乍浦建设投资有限公司，对迟到的施工投标文件，招标人将不予接收。

7、 我单位将于 2004  年4月28日上午 9：30 时在嘉兴市乍浦建设投资有限公司举行。届时，投标人必须有法人代表或其授权代理人参加，并随带身份证和委托书。

地址：嘉兴市乍浦建设投资有限公司

联系人：戴佛腾  蔡程

电话：0573-5580728

传真：0573-5580758

邮政编码：314201

招标人：

日  期： 2004 年 4 月 6 日

- 前  附  表

| 工程名称 | 嘉兴港区龙王路（外环西路—01省道）工程 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设地点 | 嘉兴港区（乍浦经济开发区内） |  |  |  |  |  |  |  |
| 建设批文 | 嘉港区建〔2004〕23号文件 |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程类别 | 市政二类 |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程数量 | 总长1146.609米 |  |  |  |  |  |  |  |
| 要求质量标准 |  |  | 优良 |  | 承包方式 |  | 总承包（包工包料） |  |
| 投标单位资质 |  |  | 市政二级（含）以上 |  | 项目经理 资 质 |  | 市政二级(含)以上 |  |
| 要 求 工 期 |  |  | 按照国定工期提前15% |  |  |  |  |  |
| 招 标 范 围 |  |  | 详见第6页招标范围 |  |  |  |  |  |
| 建设资金来源 |  |  | 自筹 |  |  |  |  |  |
| 施 工 准 备 |  |  | 前期工作准备就绪，满足施工要求 |  |  |  |  |  |
| 设 计 单 位 |  |  | 嘉兴市规划设计研究院 |  |  |  |  |  |
| 投标保证金数额 |  |  | 贰拾万元 |  |  |  |  |  |
| 投标文件份数 |  |  | 正本一份、副本二份 |  |  |  |  |  |
| 答疑时间 |  | 2004年4月12日 上午9时30分 |  |  |  | 地点 |  | 嘉兴市乍浦建设投资有限公司 |
| 投标文件递交日期和截止时间 |  |  |  |  |  | 2004年4月28日9时30分以前 |  |  |
| 开标时间 | 2004年4月28日9时30分 |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标文件递交地点 |  |  |  | 嘉兴市乍浦建设投资有限公司 |  |  |  |  |

- 投标须知

- 总  则

（一）工程说明

详见前附表。

（二）招标范围

详见前附表。

（三）招标方式

本工程按照《嘉兴市建设工程招标投标实施办法》的有关规定，已办理了招标申请，并经嘉兴港区招投标站批准，采用公开招标的方式进行招标。

（四）资金来源

建设单位的资金通过前附表所述的方式获得，并将部分资金用于本工程合同项下的合格支付。

（五）投标资格

1、投标人要求具有 市政二级 以上（含 二 级）的施工资质（开标时提供证书原件，中标施工单位的项目经理证书原件在施工期间将保留在港区规划建设局）。

2、投标项目经理要求具有本单位市政二级 以上（含 二 级）施工项目经理资质（开标时提供证书原件）。

3、参加投标人应向招标人提交法人营业执照，资质等级证书以及履行合同能力的有关证明文件（开标时提供证明原件），经审查符合本工程招标要求的资质和投标条件的投标单位，才可以参加本工程的投标。

（六）投标费用

投标人应自行承担编制投标文件与递交投标文件所涉及的一切费用。不管投标结果如何，招标人对上述费用不负任何责任。

二、招标文件

（一）招标文件的组成

１、招标文件由投标通知书、投标前附表、投标须知、主要合同协议条款、技术规范、施工图纸、投标书附录、报价表、辅助资料表以及在投标期间发出的书面纪要、补充通知等组成。

２、投标人应认真阅读招标文件中的所有内容，如果投标人编制的投标文件实质上不响应招标文件要求，其投标文件将被招标单位拒绝。

（二）招标文件的解释

投标人在收到招标文件后，若有问题需要澄清，应于收到招标文件后5日内，以书面的形式（包括书面文字、电传、传真、电报等）向招标人提出，招标人以书面或投标预备会纪要的形式，送给所有获得招标文件的投标人。

（三）招标文件的修改

1、在投标截止日期前，招标人可能会以补充通知的方式修改招标文件。

2、补充通知将以书面的方式发给所有获得招标文件的投标人，补充通知作为招标文件的组成部分，对投标人起约束作用。

3、为使投标人在编制投标文件时把补充通知的内容考虑进去，招标人以书面形式延长递交投标文件的截止日期。

4、书面纪要、补充通知须经嘉兴港区招投标站核准。

三、投标报价

（一）投标报价

1、投标报价应是招标文件所确定的招标范围内全部工作内容的价格表现。其应包括施工设备、劳务、管理、材料、安装、维护、利润、税金及政策性文件规定等各项应有费用。

2、投标人应对所报的工程量、工程细目、单价和合价负责，本次招标，招标人不提供实物工程量清单，由投标人根据招标人提供的图纸自行计算工程量，确定单价、合价。无论工程报价表中已列明工程细目的数量，却没有列入合价，还是工程量的少计和漏计，均被认为这些内容的价款已包括在工程报价中，不再另计。

3、本工程投标报价采用预算后报总造价的方式进行编制，编制报价时依据为：

（1）全国市政工程预算定额浙江省单位估价表（1993年）（第一∽五册）。

（2）全国市政工程预算补充定额浙江省单位估价表（1994年）。

（3）浙江省建筑安装工程费用定额（1994年）。

（4）全国统一施工机械台班费用定额浙江省（1994年）台班单价表。

（5）浙江省建筑安装市政补充定额。（2002年8月）。

（6）嘉兴港区龙王路工程施工图。

（7）除水泥、钢筋外（在投标报价时，水泥暂定380元/吨；钢筋暂定4200元/吨），其余信息价按嘉兴市建设工程造价信息2004年第3期材料价格进行调整，没有的信息价可按市场调查价进行调整。

4、本工程按市政工程贰级取费。

5、本工程结算造价，除暂定工程、水泥与钢筋单价（在结算时，结算单价组成中的水泥、钢筋单价，按照合同工期内的嘉兴市建设工程造价信息材料价格的算术平均值调整，因水泥、钢筋单价引起的增加或减少的差额部分，在未下浮的基础上与投标水平同比例下浮）、业主与设计同意的设计变更增减工程量外，结算时一律不予调整。变更部分因水泥与钢筋单价引起的增加或减少的差额部分的结算造价按本次中标让利幅度同比例下降。

（二）投标货币

投标报价中的单价和合价全部采用人民币表示。

四、投标文件的编制

（一）投标文件的组成

投标人的投标文件应包括信誉标、商务标和技术标。本工程需要用的附件及附表见第六章。

（二）投标文件格式需求

投标人应使用投标文件中提供的附表格式。表格如不够用时，可以按同样格式扩展。

（三）投标保证金

1、投标人应提供前附表中数额的投标保证金（即人民币 贰拾万元整），并在投标前三天以上提交给招标人。此投标保证金是投标文件的一个组成部分。

2、根据投标人的选择，投标保证金可以是现金或银行汇票的形式。

3、对于未能按要求提交投标保证金的投标人，招标人将视为不响应招标文件而被拒绝。

4、未中标的投标人在确定中标人后7日内，将招标文件及图纸还给招标人，招标人将投标人的投标保证金退还给投标人（不计利息）。

5、中标人按要求签订合同协议后，招标人将退还中标人的投标保证金（不计利息）。

6、如投标人有下列情况，将被没收投标保证金：

（1）投标人在定标前撤回其投标文件；

（2）中标人未能在规定的期限内签订合同协议。

（3）投标人串通作弊，哄抬标价或对招标人行贿等而被取消投标资格。

（4）已递交投标文件而不参加开标。

（5）不遵守开标会场纪律，恶意干扰开标正常进行，在会场提出违法或不正当要求。

（四）履约保证金

1、中标人接到中标通知书后，必须在7天内向建设单位支付中标价10%的履约保证金，其形式为银行支票或银行汇票。此保证金为合同的一部分（不计利息）。

2、中标人将履约保证金存入由建设单位指定银行的专门帐户，一般情况下建设单位和中标人都不得动用。

3、对于未能按要求支付履约保证金的中标单位，招标人将视其为不响应招标文件而被拒签合同，并且取消其中标资格，招标人将扣除该中标人投标保证金，作为对招标人损失的补偿。

4、当中标人在合同实施过程中违约或不能兑现投标文件的承诺，建设单位将视其违约程度，扣除其履约保证金。

5、整个工程竣工后，工程如果达到招标人在招标文件中要求的质量及安全文明标准后，招标人返回全额履约保证金，并按照规定给予奖励。如果达不到招标文件要求的质量和安全文明标准的，按规定以履约保证金作抵扣，详见工程“质量、安全与验收”奖罚条款。

（五）标前会议及现场勘察

1、投标人派代表按照投标前附表所述时间和地点出席标前会议。

2、投标人将被邀请对施工现场和周围环境进行勘察以获取编制投标文件和签署合同所需的资料。勘察现场所发生的费用由投标人自己承担。

3、在现场考察过程中，投标人如果发生人身伤、亡，财物或其它损失，不论何种原因所造成，招标人均不负责。

4、招标人向投标人提供的有关施工现场的资料和数据，是招标人现有的能使投标利用的资料。招标人对投标人由此而作出的推论、理解、结论概不负责。

（六）投标文件的份数和签署

1、投标人按前附表规定的份数，编制投标文件“正本”和“副本”，并在封面上注明“正本”和“副本”。投标文件“正本”和“副本”如有不一致之处，以“正本”为准。

2、投标文件“正本”和“副本”均要求打印，有投标人法定代表人亲自签署并加盖企业公章和法人代表印鉴。

3、全套投标文件应无涂改和行间插字，除非这些删改是根据招标人的指示进行的，或者投标人造成的必须修改的错误，修改处应由投标文件签字人签字证明并加盖印鉴。

五、投标文件的递交

（一）投标文件的密封与标志

1、本工程的商务标、技术标及信誉标应按照《嘉兴市建设工程招标实施办法》规定单独密封，并标明“正本”、“副本”字样。

2、包封都应写明招标人和工程名称及投标人名称，并加盖公章、法定代表印鉴。

3、如果投标文件未按上述规定密封标记，而使投标文件迟到、遗失、或失密，招标人概不负责。

（二）投标截止期

1、投标人递交的投标文件须按前附表中规定的日期、时间和地点。逾期送达的投标文件作无效标处理。

2、招标人可以补充通知的方式，酌情延长递交投标文件的截止送达日期。上述情况下，招标人与投标人以前在投标截止期方面的全部权力、责任和义务，将适用于延长后新的投标截止期。

（三）投标文件的修改和撤回

1、投标人递交投标文件后，在规定的投标截止时间之前，可以书面形式提出补充修改其投标文件。在投标截止时间以后，不能更改投标文件。

2、投标人的补充修改、应按规定编制、密封、标志和递交，并在包封上标明“修改”字样。

六、开    标

（一）开标

1、招标人按招标文件前附表规定的时间和地点参加开标会议，投标人法定代表人随带身份证（或委托代理人随带法人委托书和身份证）及投标人的资质证书、营业执照、建筑施工项目经理资格证书等证件原件（在密封套之外）参加开标会议。

2、开标会议在嘉兴港区招投标站及嘉兴港区管委会纪检部门监督下，由招标人组织并主持，并邀请其主管部门、专家组人员共七人参加，组成评标专家委员会。其中专家五名，业主评委二名。

3、本工程采用技术标为暗标评标，开标时先开技术标，由评标专家委员会对投标单位的技术标评定打分。然后开启信誉标和商务标，并对信誉标和商务标进行打分，技术标、信誉标和商务标得分之和的第一名为推荐中标人。评标专家委员会将评标结果及评标报告提交给本工程招标人。

4、公证处对本工程开标全过程公证。

5、投标人法定代表人或其委托代理人未参加开标会议的将视为自动弃权，并按有关要求处理投标保证金。

（二）投标文件有下列情况之一将被视为无效

1、标书制作不规范

标书应分技术标、信誉标和商务标三部分，一式三份，正本一份，副本二份，以正本为准，并要求装订成册。

A、技术标：投标人必须把工程施工方案、质量安全措施等的技术标（正本一份，副本二份）单独装袋密封，袋上标明技术标。

B、商务标：投标人必须把工程总报价表、预算书及材料分析单的商务标（正本一份，副本二份）单独装袋密封，袋上标明商务标。

凡是密封袋上有接缝处均需帖封条，加盖单位公章和法定代表人印章。

上述要求任何一项不满足，均视为无效标。

2、未按招标文件要求编制或字迹模糊、辨认不清的。

3、逾期送达的。

4、投标人递交两份或两份以上不同的投标书，未声明哪一份有效的。

5、投标人未准时参加开标会议的并迟到30分钟以上者。

（三）招标文件鉴定和公布

当众宣布核查结果，并宣读有效投标的投标人名称、投标报价、修改内容、工期、质量、主要材料用量、投标保证金以及招标人认为适当的其他内容。

（四）唱标和记录

唱标时应做好详细记录，并由各投标人法定代表人或委托代理人签字确认。

七、评      标

（一）评标专家委员会

按照《嘉兴市建设工程招标投标实施办法》执行。

（二）评标原则

应遵循公平、公正、合理、科学的原则。

（三）评标方法

本工程评标办法附后。

（四）评标文件的澄清

为了有助于投标文件的审查、评估和比较，在港区招投标站的监督下，评标专家委员会可以个别地要求投标人澄清其投标文件。有关澄清的要求和答复，应以书面形式进行，但不允许更改投标报价或投标的实质性内容。

（五）投标文件的符合性

如果投标文件实质上不响应招标文件的要求，招标人将予以拒绝，并且不允许通过修正或撤消不符合要求的差异或保留使之所为具有响应性的投标。

（六）评标内容的保密

开标后直到宣布授予中标人合同为止，凡属审查、澄清、评价和比较投标的所有资料，有关授予合同的信息，都不应向投标人或与投标无关的其他人泄露。

八、授予合同

（一）中标通知书

1、招标人根据嘉兴港区招投标站核准的中标通知书通知中标人，中标人应在接到中标通知后5日内，与建设单位应按有关法律、法规和招标文件签订施工合同。

2、中标通知书将成为合同的组成部分。

- 合同主要条款

A、合同文件包括：

1、合同协议条款：双方就有关问题协商后，达成的纪要或补充协议；

2、中标通知书；

3、投标文件及补充（包括对招标文件的承诺）；

4、合同专用条款；

5、合同通用条款；

6、各种标准、规范、有关的技术资料；

7、施工图纸；

8、工程报价、经招标人审查后的工程预算书（或工程量清单）等。

B、采用的合同格式：

合同条件采用建设部制定的《建设工程施工合同示范文本》（GF-1999-0201）的《合同条件》。

合同协议条款将由建设单位（甲方）与中标人（乙方）结合本工程的具体情况协商后签订。以下为建设单位提出涉及中标人的主要条款，中标人在投标文件中进行承诺。

一、施工组织设计和工期

- 进度计划

乙方投标文件中的施工组织设计（或方案），甲方对其进度计划提出质疑和合理修正时，乙方应在签订合同后7天内提供修正的施工组织设计，甲方代表将在7天内批复。

- 工程开工

乙方收到甲方的开工通知后，如期开工。

- 工程工期

合同工期以乙方的中标工期为准。

- 工期延期

对于以下原因造成的竣工工期的推迟，合同工期相应顺延。

1、甲方未能按合同专用条款的约定提供施工图纸及开工条件；

2、甲方未能按约定的日期支付工程预付款、进度款，致使施工不能正常进行；

3、甲方未按合同约定的时间内提供所需的指令、批准等，致使施工不能正常进行；

4、设计变更和工程量增加；

5、一周内非乙方原因停水、停电、停气造成停工累计超过8小时；

6、不可抗力；

7、合同专用条款中约定或甲方同意顺延的其它情况。

上述情况发生后14天内，就延迟的工期以书面形式由乙方向甲方提出报告。甲方收到报告后14天内予以确认，逾期不予确认，也不提出修改意见的，视为同意顺延工期。

非上述原因，乙方不能按合同约定的时间竣工，应承担违约责任。应向甲方支付工期延误费，每日按总造价的0.02%支付赔偿金。延误时间从规定的竣工日期起直到全部工程或相应部分工程移交竣工报告的批准日期之间的天数（不足一天的按一天计算）。甲方可以支付给乙方的任何金额中扣除此项赔偿费或以其他方式收回此款，此赔偿金的支付并不能解除乙方的应完成工程的责任或合同规定的其他责任。

- 工期提前

乙方根据中标工期，合理安排施工方案，除甲方特殊要求外，一般情况提前工期，甲方不支付赶工措施费。

- 分包转包

乙方中标后，不得将本工程分包或转包给其他施工单位。

- 项目经理

项目经理必须到位，并且现场到位率必须达到70％以上，现场管理人员现场到位率必须达到90％以上。

- 环境保护

乙方要有环保意识，进场施工前必须到环保等有关部门办理好相关手续，注意施工噪音、灰尘、污水等污染以及桩基振动对周围环境的影响，并尽量将影响降低到最少，合法合理的协调处理好这些事情，并且对此负全部责任。

二、质量、安全与验收

（一）、质量、安全标准

乙方应按现行的国家施工验收规范和质量评定标准及安全生产标准等法律、法规进行施工，甲方对本工程质量与安全文明的要求：1.质量合格；2.安全达到“嘉兴港区安全文明标化工地”。

（二）、工程质量等级、安全目标

乙方中标的质量等级标准为本工程的合同约定条件。

经建设工程质量监督部门对本合同工程质量进行核定。当整个工程质量达到优良等级，安全生产达到“嘉兴港区安全文明标化工地”时，甲方应向乙方支付奖励金。奖励金额为人民币贰万元整。

因乙方原因达不到合同中规定的工程质量要求的，甲方可要求乙方进行返工，如返工后仍不能达到约定条件时，甲方有权从乙方应得的金额中扣除人民币肆万元整的违约金，工期不予顺延。

因甲方原因达不到约定条件的，由甲方承担返工的经济支出，工期相应顺延。

双方约定，工程质量和安全由嘉兴港区规划建设局监督和仲裁。

（三）安全生产

1、乙方应按照工程建设安全生产有关管理规定，加强施工现场人员和机械的施工安全管理，采取严格的安全防护措施，保证本工程施工的安全，随时接受嘉兴港区规划建设局的监督检查。

2、乙方应教育本单位职工文明施工、安全生产，并对他们的安全负责。

3、由于乙方安全防护措施不力，或因乙方职工过失，或因第三者的原因造成人身、设备、工程质量事故及其他人为事故，其全部责任由乙方承担，甲方既不承担任何责任，也不支付任何费用，

4、施工过程中，为了保证安全施工 ，保护工地周围建筑物和居民等的安全，乙方应采取必要的防护、安全措施，并承担所需费用。

5、施工现场必须实行标化工地管理，材料堆放有序，办公区、居住区卫生整洁，施工人员服饰统一整齐，并且文明礼貌。

6、发生重大伤亡事故及其他安全事故，乙方应按有关规定立即上报有关部门并通知甲方，同时按政府有关部门要求及时处理，并承担由此发生的费用。

三、合同价款与支付

（一）、合同价款的确定

本工程的合同价采用中标价，任何一方不得擅自改变。

（二）、合同价款的调整

发生设计变更造成工程量改变的合同价格可以调整，调整办法见工程报价部分。

（三）、工程款的支付

工程的支付方式：工程款由甲方分期支付给乙方。

1、双方签订施工合同后10日内，由甲方支付给乙方中标价的10%工程款，此款仅用于与工程有关的动员费用，如乙方滥用此款，甲方有权收回。

2、每月25日为统计工程进度截止日，乙方应在每月28日前提交工程进度报表及中期付款证书，报表工程量不得大于投标工程量。

3、在接到经监理审核的乙方工程进度报表及中期付款证书后30日内，甲方应支付本期工程进度款，支付进度款额为本期已完成工程款的80%。

4、当工程量完成25%时，开始扣预付款，到工程量完成50%时，预付款扣完。

5、其余工程款，在工程竣工验收达到合格等级后贰年内付清.每年支付10%的工程款，满一年（或二年），施工单位提出书面申请后，建设单位在一个月内给予支付。

四、材料供应

乙方采购材料：工程施工中的所有建筑材料。

材料的要求：确保原材料符合设计或规范要求。

乙方应承担的违约责任：承担由于乙方所采购的材料原因造成的一切损失。

五、设计变更

（一）业主提出的变更：业主对工程提出设计变更时，应将变更方案送交设计单位审查，设计单位审查同意后，由监理工程师向承包人发出变更通知。承包人应根据变更图纸落实施工方案并组织施工。若变更涉及设计规模和设计标准的改变，则应事先与承包人协商。

（二）承包人提出的变更：承包人提出的设计变更应征得监理工程师的同意并经设计单位审查，设计单位审查同意后，报业主批准后方可实施。若由此导致工程费用增减或施工期变化，双方应协商处理。但承包人的变更应为便于组织施工或结构安全而提出,避免自身干扰等原因而提出变更，否则增加的费用由承包人承担。

（三）设计单位造成的变更：在施工中若出现设计图纸有误或地质条件与设计出入较大或其他严重不合理设计时，监理工程师应在3天内提出处理意见。承包人取得修改图纸后按监理工程师指令组织施工，由此增加的费用由业主承担，延误的工期予以延长。

（四）确定变更价款：发生上述变更后，按下述方法计算其变更工程单价和价款：

1、合同中有适用于变更工程的单价，按合同已有的单价计算；

2、合同中有类似于变更工程的单价，以此单价作为基础确定变更单价；

3、合同中没有适用和类似的单价时，由双方商定变更价；

六、竣工结算

本工程验收达到约定条件后，乙方应在56天内向甲方提供工程结算报告及完整的结算资料，甲方在收到乙方资料后的56天时间内对乙方提供的报告进行核实，提出审核意见，并报有关部门核准。

甲方未按合同规定办理竣工结算时，应承担的责任为：按照《建设工程施工合同示范文本》中的相应条款执行。

七、保     修

（一）保修期限

本工程保修期限按国家规定为：施工单位必须对所承包的质量负责，并对工程实行保修。保修期限按照《建设工程质量管理条例》规定执行。

乙方应在工程竣工验收之前，与甲方签订质量保修书，对工程实施保修。

保修期从甲方批准的竣工之日起计算。

本工程保修押金为中标价的5%。在竣工验收满二年后的28天内，应退还乙方保修押金。

八、争议、违约与索赔

（一）争议

甲乙双方在履行合同时发生的争议，可以和解或要求有关主管部门调解。当事人不愿意和解、调解或者和解、调解不成的，双方可以在合同的专用条款内约定以下一种方式解决争议：

- 双方达成仲裁协议，向约定的仲裁委员会申请仲裁；

- 向有管辖权的人民法院起诉。

发生争议后，除非出现以下情况的，双方都应继续履行合同，保持施工连续，保护好已完成工程。

- 单方违约导致合同确已无法履行，双方协议停止施工；

- 调解要求停止施工，且为双方接受；

- 仲裁机构要求停止施工；

- 法院要求停止施工。

（二）违约

甲方违约。发生下列情况时：

- 甲方不按时支付工程预付款；

（2）甲方不按合同约定支付工程款，导致施工无法进行；

（3）甲方无正当理由不支付工程竣工结价款；

（4）甲方不履行合同义务或不按合同约定履行义务的其他情况。

甲方承担违约责任。赔偿因其违约给乙方造成的误工等经济损失，并相应顺延工期。双方在合同专用条款中约定赔偿损失的计算方法或者甲方应当支付给乙方的违约金的数额。

乙方违约。发生下列情况时：

（1）乙方不能按照投标函中承诺的竣工工期或甲方同意顺延的工期竣工。

（2）因乙方原因工程质量达不到投标文件中承诺的质量标准；

（3）乙方不履行义务的其他情况。

乙方承担违约责任。赔偿因其违约给甲方造成的损失。双方在合同专用条款中约定乙方赔偿给甲方的损失计算方法或乙方应当支付的违约金的数额。

除非双方协议合同终止，或因一方违约使合同无法履行外，违约方承担上述违约责任后仍继续履行合同。

因一方违约使合同不能履行，另一方欲中止或解除全部合同，应提前10天通知违约方后，方可中止或解除合同，由违约方承担违约责任。

（三）索赔

甲方未能按合同约定、支付各种费用、顺延工期、赔偿损失，乙方可按以下规定向甲方索赔：

1、有正当索赔理由，且有索赔事件发生时的有关证据；

2、索赔事件发生后20天内，向甲方代表发出要求索赔的通知；

3、甲方在接到索赔通知后10天内给予批准，或要求乙方进一步补充索赔理由和证据，甲方在10天内未予答复的，应视为该项索赔已经甲方批准，应给予乙方赔偿。

- 技术规范及图纸

一、现场自然条件

包括：现场、地形、地貌、地质、水文、地震烈度及气温、雨雪量、风向、风力等。

二、现场施工条件

包括：建设用地面积、建筑物占地面积、场地拆迁及平整情况、施工用水、电及有关勘探资料等。建设工程现场施工条件基本准备完毕。

三、本工程采用的技术规范

现行的  建设  工程的施工规范、技术标准、设计文件及图纸等。

四、图    纸

由 嘉兴市规划设计研究院 设计的  嘉兴港区龙王路（外环西路—01省道） 工程施工图。

- 工程报价说明

一、投标报价表应与投标须知、合同条款、技术规格书及图纸等文件结合起来阅读。

二、对工程数量，投标人应根据所提供的图纸和资料，自行计算每个分项工程的数量。投标人所填列的工程数量和报价是结算及支付的唯一依据。

三、投标报价表中的工程量以及用于实际支付合同结算价的工程量，均应按以下原则计算：

（一）、除非另有规定，所有的工程量均为按施工图纸尺寸计算的净工程量，它不包括搭接、超深、超宽、损耗、施工期沉降等工程量。这些因素请在单价中考虑。

（二）、所有钢筋砼中所含有的钢筋量为设计图纸中提供经验算无误的数量。

（三）、招标人提供的测量资料是投标人按图纸核实工程量的唯一依据。如果投标人认为有必要进行进一步的核实，可以自费进行测量，并将依据测量结果所需增减的工程量计算到投标单价中。

（四）、投标报价表中有标价的单价和合价均包括实施和完成合同工程所需的劳务、材料、损耗、机械、质检、安装、缺陷修复、管理、保险、税费、利润等全部费用，以及合同中明确的其他责任、义务。

四、投标报价表中应列出每一个分项，按对招标文件的理解填入单价、合价。投标时若没有填出合价和分项，以及报价表中未列的分项，其费用将视为已分摊在投标报价表的其它分项的单价或合价中。承包人应按要求完成这些分项，但不能得到支付。

五、具体报价要求：单价为综合单价，包括了综合费用，在工程报价表中所填单价应是调整后的单价，其单价和合价都为最终的报价，并且工程报价应与合价相一致。

- 评分办法

第一条  评标专家委员会在对投标标书和投标人综合评定后，综合得分第一名的投标人为推荐中标人。

第二条  评标时先开技术标，由评标专家委员会对投标人的技术标评定打分。然后开启信誉标和商务标，并对信誉标和商务标进行打分。

第三条  经过审阅标书，对信誉标、技术标和商务标需进一步澄清明确的，将由评标专家委员会向投标人询标，投标人应接受询标，并对评标专家委员会提出的问题作出解释和书面答复，并经投标人签字认可，对商务标不得修改。

第四条  商务标、技术标和信誉标值分配如下：

1、技术标（32分）

（1）施工组织设计（29分）

（2）技术标书质量（3分）

2、商务标（65分）

（1）投标报价（62分）

（2）商务标标书质量（3分）

3、信誉标（3分）

第五条  商务标评分办法及依据

评标基准价的计算公式如下：

1、所有投标人报价平均,超过+10%、-20%报价的投标人为无效投标人

2、评标基准价=（各有效投标报价中最低标×A+复合价×B）×K

各有效投标人报价之和-最高报价-最低报价

复合价= —————————————————————

有效投标人总数-2

|  | Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ |
| --- | --- | --- | --- |
| A | 0.3 | 0.4 | 0.5 |
| B | 0.7 | 0.6 | 0.5 |

|  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| # K | 1.01 | 1.00 | 0.99 | 0.98 |

注:（1）当有效投标人少于或等于四家时,复合价为各有效投标人报价之和的算术平均值。

（2）A、B、K值在开商务标前，当众抽签决定。

3、评分方法

投标报价与评标基准价相比，在+0.5%~-1%内为满分，高于0.5%或低于-1%评标基准价报价时，每高1个百分点扣2分，每低于1个百分点扣1分，依次类推，不计负分。

4、商务标标书质量（2-3分）

审查标书中预算书是否盖章（概预算编审资格章）、漏项、计算错误等内容及装订文印质量，每发现一项扣0.2分（2-3分）

标书质量评分值由各评委评分分值去掉一个最高分和一个最低分的算术平均值。

第六条  技术标评分办法及依据

1、施工组织设计（12-29分）

（1）施工部署及现场施工组织管理机构（2-4分）

（2）施工总平面布置（1-2分）

（3）施工总进度计划及保证措施（1-2分）

（4）劳动力配备计划（1-2分）

（5）现场投入主要机械设备及检测仪器（1-2分）

（6）主要材料、构配件供应进度计划（1-2分）

（7）主要分部分项施工方法及技术措施（1-4分）

（8）质量保证体系及控制要点（2-5分）

（9）安全保证体系及安全文明施工措施要点（2-4分）

（10）推广应用十项新技术、新工艺（0-2分）

2、技术标书质量（1-3分）

标书编制的针对性、内容准确性及装订文印质量。（1-3分）

技术标评分分值由各评委单项分值去掉一个最高分和一个最低分的算术平均值（小数点保留二位）。

第七条  信誉标评分办法  3分

1、投标人获得ISO900簇国际质量认证得1分（在有效期内，开标时提供证书原件）。

2、投标人获得县（市）级工商行政管理局颁发“重合同、守信用”荣誉称号得1分，获得地（市）级或地（市）级以上工商行政管理局颁发“重合同、守信用”荣誉称号得2分（在有效期内，并提供证书原件），本单项最高得分为2分。

第八条  评委打分采用记名投票法，评委必须按照本办法规定分值打分，凡评委打分超过限值或经监督管理部门认定打分具有明显倾向性的（打极端分无正当理由），则该评委的打分作废票处理。

第九条  打分时保留1位小数，第2位小数四舍五入，计算时保留2位小数，百分数保留2位小数，凡遇增减分值不足一个档位时，使用直线插入法计算。

第十条  评标委员会按照本办法对投标书进行评审比选后，向招标人提出书面评标报告。

第十一条  中标人的最终报价即为中标价，中标价即为合同价。

第十二条  评标委员会成员应客观、公正地履行职责，对其评审意见承担个人责任，所有参与评标的人员不得泄露评标及与评标有关的其他情况。

第十三条  中标结果采取公示制度，在公示期间如有投诉或举报，经核实拟中标人确有违法违规行为，取消其中标资格，新的中标人按评分值依次递补。如无违法行为，7日内招标人可以向中标人发出中标通知书，并把中标结果通知所有未中标的投标人。

第十四条  标书要求一式三份，正本一份，副本二份，以正本为准。标书中的总报价、预算书、材料分析单、优惠降价分析表等（商务标），企业信誉（信誉标）和施工组织设计（技术标）分别装订，密封完好，并加盖企业公章和法定代表人印章。

第十五条  本办法的解释权属嘉兴市乍浦建设投资有限公司。

附：技术标暗标编制内容及编制要求

1、技术标暗标编制包括下列内容：

（1）工程概况。

（2）施工部署及现场施工组织管理机构。

（3）施工总平面布置。

（4）施工总进度计划及保证措施。

（5）劳动力配备计划。

（6）现场投入主要机械设备及检测仪器。

（7）主要材料、构配件供应进度计划及保证措施。

（8）主要分部分项施工方法及技术措施。

（9）质量保证体系及控制要点。

（10）安全保证体系及安全文明施工措施要点。

（11）推广应用十项新技术、新工艺。

2、技术标暗标编制要求：

（1）技术标书应严格按上述内容和顺序编制。

（2）技术标书应单独封袋，袋口骑缝处加盖单位公章和法定代表人印章，一式三份，并标注正、副本。由招标人统一提供技术标标书封面。

（3）技术标书内容不得出现投标单位全称、简称、记号、人名，亦不能涉及曾经承担过的其他工程项目等内容。

（4）技术标书字体应统一采用“宋体”，所有标题字号为“黑小3”，其他文字内容字号为“小4”；纸张统一采用70克A4纸，对平面布置图和网络图等统一采用70克A3纸，图中汉字高定为4毫米、阿拉伯数字高定为3毫米，所有标书内容均应全部打印，不能出现彩色图文（彩色图文指除黑色、标准A4\A3空白纸颜色外的其它图文），并折叠装订成册。

（5）现场施工组织管理机构及保证体系中不允许出现管理人员、技术人员的姓名。

（6）未按以上各点编制技术标的标函将视为废标。

（7）标书统一不标注页码。

- 投标文件（附件及附表）

一、法定代表人资格证明书                        （附件一）

二、授权委托书                                  （附件二）

三、总报价表                            （附表一    商务）

四、投标报价表                          （附表二    商务）

五、单位估算综合分析表                  （附表三    商务）

六、工程量计算书                        （附表四    商务）

七、投标企业概况表                      （附表五    信誉）

八、项目经理简历表                      （附表六    信誉）

九、主要施工管理人员表                  （附表七    信誉）

十、主要施工机械设备表                  （附表八    技术）

十一、临时设施情况表                    （附表九    技术）

附件一

法 定 代 表 人 资 格 证 明 书

兹证明             （性别：     ，出生：      年   月   日，身份证号码：                        ，住所                  ）

现任我单位                 职务，为我单位法定代表人。

（本证明有效期至    年    月    日止）

证明单位：              （盖章）

证明日期：        年    月    日

以上证明属实。

主管部门：                 （盖章）

年      月      日

附：被证明人居民身份证复印件

附件二

授 权 委 托 书

委托人姓名：           ，性别：   ，出生：    年   月   日，身份证号码：                      ，住址：                ，工作单位：                         ，现任职务：              。

受托人姓名：            ，性别：    ，出生：    年   月   日，身份证号码：                      ，住址：                  ，工作单位：                         ，现任职务：             。

委托事项：

委托权限：

委托期限：      年    月    日至       年    月    日止。

受托人在上述委托范围内所作出的行为和签署的文件我均予承认并承担法律责任。

委托人：                  （亲自签名或盖章）

委托人所在单位：                  （盖章）

委托日期：      年    月    日

说明：1、请附委托人居民身份证复印件；2、受托人需持本人居民身份证；3、委托事项必须具体、明确；4、非全权委托的应注明具体权限。

总报价表

授权代表（签字）：

投标人（盖章）：                                      附表一

| 工 程 名 称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 工 程 数 量 |  |  |  |
| 工 程 结 构 |  |  |  |
| 工 程 造 价 |  |  |  |
| 工程投标价（大写） |  |  |  |
| 主要材料消耗用量 | 水泥（T） | 钢筋（T） | 沥青（T） |
| 保 证 质 量 等 级 |  |  |  |
| 投标工期（日历天） |  |  |  |

投标报价表

投 标 人（盖章）：

工程名称：                                             附表二

| 序号 | 工 程 细 目 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

单位估算综合分析表

投标单位（盖章）：             工程名称：

细目名称：                    定额编号：

定额单位：                    工程数量：             附表三

|  | 名称 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 人工费 | 工日 |  |  |  |
| 二 | 材料费 | 元 |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 三 | 机械费 |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 四 | 定额基价 | 元 |  |  |  |
| 五 | 定额直接费 | 元 |  |  |  |
| 六 | 综合费用 | 元 |  |  |  |
| 七 | 劳动保险费 | 元 |  |  |  |
| 八 | 综合单价 | 元 |  |  |  |

工程量计算书

投标人（盖章）：

工程名称：                                            附表四

| 序号 | 工 程 细 目 | 单位 | 计算式 | 工程量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

投 标 企 业 概 况 表

建设单位：

接        年      月      日，你单位发的招标通知书，我单位参加                        工程投标，现附上企业概况表一份。

投标单位（盖章）：

年    月    日

附表五

| 企 业 名 称 |  |  | 地址、电话 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 企 业 性 质 |  |  | 法定代表人 |  |  |  |
| 企业资质等级 及 证 号 |  |  | 技术负责人及 职 称 |  |  |  |
| 上级主管部门 |  |  | 工商营业执照 证 号 |  |  |  |
| 开户银行 及 帐 号 |  |  | 经营范围和 方 式 |  |  |  |
| 企 业 资 金 | 固定资产： 万元 |  |  |  |  |  |
|  | 自有流动资金： 万元 |  |  |  |  |  |
| 企 业 编 制 职 工 人 数 | 全员 人，其中技术工人 人，工程技术人员 人，行政管理人员 人。 |  |  |  |  |  |
| 驻 乍 情 况 | 职工人数 | 共 人，其中技术工人 人 |  |  |  |  |
|  | 技术情况 | 工程技术人员 ；技术负责人： 职称： 职称： 其中聘请技术人员（ ）人。 职称： |  |  |  |  |
|  | 地 址 |  |  | 负责人 |  |  |
|  | 批 准 证 |  |  | 电 话 |  |  |

项目经理简历表

工程名称：                                          附表六

| 姓 名 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职 务 |  |  |  |  |  |  |  |
| 学 历 |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目经理资质 |  |  |  |  |  |  |  |
| 已完成及在建工程情况 |  |  |  |  |  |  |  |
| 建设单位 | 工程名称 |  | 建设规模 |  | 开竣工日期 |  | 工程质量 |
| 备 注 |  |  |  |  |  |  |  |

主要施工管理人员表

工程名称：                                            附表七

| 名 称 | 姓 名 | 职 务 | 职 称 | 主要经历、经验 及承担过的项目 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、总部 1.项目主管 2. 3. 4. |  |  |  |  |
| 二、现场 1.项目经理 2.项目副经理 3.技术管理 4.质量管理 5.安全管理 6.材料管理 7.统计管理 8. |  |  |  |  |
| 备 注 |  |  |  |  |

主要施工机械设备表

工程名称：                                            附表八

| 序 号 | 机械或设备名称 | 规格型号 | 数量 | 设备 产地 | 制造年份 | 定额功率(KW) | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

临时设施情况表

工程名称：                                            附表九

| 用 途 | 单 位 | 数 量 | 小 计 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、临时用电 施 工 生 活 合 计（KM） |  |  |  |  |
| 二、临时用水 施 工 生 活 合 计（T/天） |  |  |  |  |
| 三、临时用地 办公管理 材料放置 生活用房 加工用房 合 计（M2） |  |  |  |  |