# 1．编制依据

1.1业主提供的装饰施工图和招标文件；

1.2工程测量规范（GBJ50026-93）；

1.3建筑防腐蚀工程施工及验收规范（GB50212-91）；

1.4建筑工程施工质量验收统一标准 （GB50300-2001）；

1.5建筑装饰装修工程质量验收规范（GB50210-2001）；

1.6建筑防腐蚀工程质量检验评定统一标准（GB50224-95）；

1.7建筑内部装饰设计防火规范 (GB50222-95)；

1.8建筑给排水及采暖工程施工质量验收规范（GB50242-2002）；

1.9建筑电气工程施工质量验收规范（GB50303-2002）；

1.10民用建筑工程室内环境污染控制规范；（GB50325-2001）；

1.11建筑施工安全检查评分办法（JGJ59-88）；

1.12建筑机械使用安全技术规程（JGJ33-86）；

1.13施工现场临时用电安全技术规程（JGJ46-88）；

1.14北京市施工现场文明施工管理法规；

1.15北京市建设工程施工现场消防安全管理办法；

1.16根据现场考察获得的实际情况；

1.17公司ISO9001的质量手册及ISO14001-96的环境管理手册和程序文件。

# 2．工程概况

## 2.1概述

- 工程名称：xx公寓户内精装修工程

- 工程地点：北京xx区xx街xx号

- 建设单位：北京xx物业开发有限公司

- 设计单位：xx建筑设计有限公司

- 总包单位：北京xx有限公司

- 结构形式：框剪结构

- 建筑面积：110048平方米

- 层数：地上30层，地下4层

- 要求工期：228日历天

- 招标范围：精装饰工程，卫生洁具及其他配件安装，灯具、开关、插座安装及配套穿线工程，五至三十层不包括二十二层，分三个标段，5-12层为一标段，13-21层为二标段，23-30为三标段。

## 2.2装修工程概况

本工程属于高档住宅楼，装修力求现代，简洁、大方，并考虑了人们不同的审美观，设计了中式的、日式的和西式的等不同的风格。尽量用较简单的材料，装修出较高档的效果，地面材料主要采用复合木地板和地砖，墙面材料主要为墙纸、涂料和墙砖，吊顶材料采用石膏板上涂乳胶漆和铝扣板。具体做法请参见下表：

| 部位 | 墙面 | 天花 | 地面 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一般房间 | 弹性涂料、墙纸、木饰面板 | 石膏板、弹性涂料 | 实木复合木地板、实木地板 |
| 主卫 | 墙砖 | 白色铝板天花 | 地砖 |
| 厨房间 | 墙砖 | 铝板天花 | 地砖 |
| 客卫 | 十字花砖 | 铝板天花 | 十字花砖 |
| 洗衣间 | 十字花砖 | 铝板天花 | 十字花砖 |

## 2.3水电工程概况

水电工程包括卫生洁具及配件安装，灯具、开关、插座安装及工作。

## 2.4施工难点及重点

2.4.1施工难点

（1）本工程部分施工时间正处于冬季，温度较低，给施工带来一定的难度。

（2）本工程因处于总包管理下的专业分包工程，其中与总包和其他各分包之间的协调联系工作尤为重要。

（3）施工期间与其他单位存在工种间交叉施工和相互配合的情况，为工作带来一定的难度。

2.4.2施工技术措施对策

针对上述工程特点及施工难点我们将重点采取以下施工技术措施对策。

（1）因施工现场单位、人员较多，为保证现场施工顺利进行，必须加强施工准备及后勤保障工作；做到人、机、料配备齐全，严禁出现误工、误料现象；保证冬季施工顺利，人员安全。

（2）严格遵守总包的各种管理制度，配合总包，主动协调与其他分包间的工作，使各项工作能按时、保质、保量的顺利完成。

（3）协调好土建、水电、装饰各工种间交叉施工工作，为按时竣工打好基础。

# 3．施工部署

## 3.1质量、工期、环保及文明施工管理目标

### 3.1.1质量目标

（1）分部分项工程一次交验合格率100％；

（2）分部分项工程一次交验优良率在90％以上；

（3）质量目标：保证工程质量优良，达到北京市优质工程标准，确保北京市“长城杯”，争创鲁班奖工程。

### 3.1.2工期目标

本工程计划于2002年10月16日正式开工，2003年5月31日竣工交验；拟定施工工期228日历天。

### 3.1.3环保目标

达到ISO14001国际环保认证的要求。

### 3.1.4文明施工目标

贯彻集团公司CI战略要求，强化现场文明、场容管理，确保施工现场达市级文明施工工地标准。

### 3.1.5安全目标

确保无重大工伤事故，杜绝死亡事故，轻伤频率控制在3‰以内。

## 3.2施工平面布置

因为待队伍进场前联系总包单位确定现场临时堆料的地点，人员住宿、办公尽量在附近地点租房解决，临水、临电尽量利用现场结构施工阶段的水电管线，如需变化，待进场后与总包单位协商解决，所以本施组不做平面布置图。

## 3.3施工段的划分

为便于科学有序地组织施工，降低施工成本，确保工程质量和工期，确保文明施工，科学地进行以下施工段划分：

- 3.3.1内装修工程

室内装修部分按标段、按楼层分段，并自上而下进行平行流水施工。

- 3.3.2水电工程

配合室内装修工程流水施工。

## 3.4施工顺序及工序流程

- 3.4.1根据建设单位的工期要求和我公司的质量承诺，结合该工程的特点，本工程施工顺序大体如下：

（1）内装修及电气工程

隔墙、隔断预埋件、龙骨安装→墙面基层处理→墙面龙骨安装→吊杆安装→吊顶龙骨安装→门框安装→墙面墙砖铺设→墙、顶面饰面板安装→地面地砖铺设→门扇安装→顶、墙涂料、油漆粉刷→木地板铺设→清理验收

（2）其它施工顺序详见后附施工进度计划网络图。

- 3.4.2一般施工原则

除上述施工顺序外具体施工时还应注意按以下原则进行组织实施：

（1）按照“自上而下、先隔墙安装后装修、先湿后干、先基层后罩面、先设备管线后装饰、先墙后顶再地面、先粗装后精装”的原则进行平行流水施工。所有罩面板的封闭，须待水、电安装工程确认合格后方可进行；

（2）具体从施工平面及立面空间来说，其施工顺序如下：

a.平面安排上：先房间，后走廊、过道，最后楼梯出入口；

b.局部安排上：先施工工序多、施工复杂的部位，后施工工序少、施工简单的部位；

c.吊顶部分：从专业角度划分，先专业管线的安装，后吊顶骨架，最后饰面板的安装。

d.墙面部分：先专业管线的安装,后墙体骨架，最后封饰面板。

e.地面部分：先管线预埋，后垫层，最后面层。

f.从空间上：墙体的骨架及管线与吊顶内管线平行施工，顶棚饰面板在安装前，要求墙面饰面板的安装及吊顶内的管线安装、保温及隐蔽验收完。

- 3.4.3室内装饰工程各工序整体施工程序如下

施工准备

装饰放线及

样板间施工

样板间验收

吊杆及预埋件

吊顶及墙面龙骨

隔断墙安装

隐验

吊顶封板

门框扇、墙面封板、墙砖施工

地面地砖施工

顶、墙及门油漆涂料

卫生洁具及五金灯具设备安装

竣工清理及验收

在各分项工程间必须进行验收工作。

## 3.5关键工序

根据公司质量保证手册和程序文件规定，结合本工程实际情况以“流水幕墙施工”为关键工序，应作为重点加以控制。

# 4．施工准备

进场前的施工准备是施工管理的重要环节，准备工作的完善与疏漏直接关系到工程施工能否顺利展开，为避免施工管理中的盲目性、随意性，确保高速、优质、安全、低耗、圆满地完成施工任务，我公司根据本工程实际情况，做到计划在先，科学组织，合理安排；周密地作好施工前的人员、材料、技术等各项准备工作。

## 4.1现场准备工作

4.1.1根据现场情况，按照公司相关程序运行，对施工垃圾进行分类；

4.1.2进场前，在附近地点租房安排好人员住宿及办公；

4.1.3厕所可利用现场的厕所；

4.1.4垂直运输：联系总包使用现场的外用电梯，后期采用内部电梯；

4.1.5中标后将立即根据总包安排临设搭设和施工用水、用电线路的布设。

## 4.2技术准备

4.2.1施工前组织技术人员熟悉建筑装饰施工图，做好图纸会审与图纸的修订完善工作，明确各种细部节点作法；尤其在样板间施工中，应充分征求业主意见，满足使用功能要求。

4.2.2对一些特殊要求的施工部位、细部节点应进一步作好施工节点大样图，逐层进行技术交底，使管理人员对工程情况和技术操作方法做到心中有数，并根据装饰做法及时编制分部、分项工艺作业指导书。

4.2.3提前做好各种材料加工订货的技术翻样工作。

4.2.4装修前应校核室内+50线。

## 4.3材料准备

根据施工进度计划和设计施工图，落实货源，提前做好订货加工、采购及材料进场计划，并按计划及时送货到现场。主要材料及工程量详见预算书。

## 4.4机械、机具调配及用电量计划

4.4.1 机械、机具调配

该工程所有机械、机具在工程施工准备阶段，由相关专业人员按照施工进度计划要求，编制进场计划（其中应包括：机械、机具进场时间，数量、技术参数及性能，基本操作及保养要求，退场时间，退场手续等）。工地机械员按照此计划提前组织落实机械、机具，保证一不影响正常施工，二不使机械、机具闲置而增加成本。作到“进场及时，使用正常，动态调整，保证施工，及时退场”。施工用主要机具详见附表1。

4.4.2 用电量计划

据公式:P=1.05~1.10[K1（∑P1/COSφ）+K2∑P2+K3∑P3]

式中:P—供电设备总需要容量（KW）

P1—小型机具额定功率,为46.8KW

P2—电焊机额定容量,为115.8KW

P3—施工照明容量,为5KW

COSφ—电动机平均功率因数取0.75

K1、K2、K3—需用因数，分别取0.6,0.5,1.0

则:P=1.1×（0.6×90物n8骨0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000046.8/0.75+0.5×115.8+1×5）

=1.1×（37.44+57.9+5）

=100.34（KW）

所以用电高峰期的用量为100 KW。

## 4.5施工用电、用水计划

4.5.1施工用电：包括动力用电和照明用电两类，从现有办公楼内配电箱接到各层总闸箱。每个施工段施工现场拟设总配电箱4个、分配电箱12个。

4.5.2现场施工用水及消防用水暂考虑结构施工阶段临水管线。具体尚需与总包协商。

## 4.6劳动力计划

根据该工程的工期要求和工作量，提前落实劳动力的来源，做好劳动力的统筹安排，选用素质高、技术水平好并与我公司多年合作的施工队伍。做到既保证劳动力充足又不窝工。需用劳动力286人。具体请参见附表2和附图一。

施工准备时间计划表

| 序号 | 项 目 | 责任单位 | 开始时间 | 完成时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目经理部进场 | 公 司 | 按照开工日期 | 3天完成 |
| 2 | 水电布置 | 项目部 | 按照开工日期 | 3天完成 |
| 3 | 劳动力进场 | 项目部 | 进场后第二天 | 按计划进场 |
| 4 | 材料进场 | 物资部 | 进场后第二天 | 3天完成 |
| 5 | 图纸会审准备 | 技术部 | 进场后第二天 | 3天完成 |
| 6 | 施工组织设计及施工计划提交 | 项目部 | 进场后第二天 | 3天完成 |
| 7 | 质量保证计划编制 | 项目部 | 进场后第二天 | 3天完成 |
| 8 | 质量检验计划编制 | 质量部 | 进场后第二天 | 3天完成 |

# 5．施工进度计划安排及工期保证措施

## 5.1施工进度计划安排

根据我公司的施工实力及对同类工程的施工经验，我们计划将于2002年10月16日开工～2003年5月31日竣工。拟定施工工期228日历天。详细计划见后“附图二工程施工进度计划横道图”。

## 5.2工期保证措施

5.2.1认真作好施工前准备工作

设计人员对原设计图进行认真审核，根据本标段的工程特点，考虑整个建筑物的统一风格、业主的设计意图，对原设计图进行深化设计，并同业主、监理及设计人员共同研究，及时确定设计材料做法。

技术要先行，充分作好技术准备。工程技术人员要熟悉、理解施工图纸，提前并详细地编写施工方案，确定合理的施工程序和施工工艺。及时对材料、半成品进行提料，交由材料员购置；提前对加工工件翻样；做好施工前的现场测量放线工作。

施工现场按照总包的要求，将水电等设施一次性布置好，确保施工顺利进行。

5.2.2认真作好施工进度计划，并以施工进度计划为龙头，编制材料采购、材料进场计划，检验、试验计划，机械设备计划，劳动力需用计划等，确保施工的正常需求。施工进度计划的编制一是要充分考虑施工工艺的要求，二是要充分考虑与其他施工队间的协作配合要求，综合分析，在编制总进度计划的同时，按时间顺序编制更加详细的月计划、周计划和日计划。将施工进度控制计划覆盖到各专业施工队，然后根据总控制进度计划，编制出具体的专业进度计划，使其专业进度计划，服从、满足总控制计划。

5.2.3同其他各相关专业施工单位的施工配合，要相互提供或创造施工条件，相互提供施工空间，避免相互影响，相互破坏的情况出现。

5.2.4采取按层分段、自上而下进行平行流水施工作业。

5.2.5加强工序质量控制与检验，及时发现施工中可能出现的质量问题，减少不必要的返工损失和工期的延误。

5.2.6在不影响工人的正常休息的前提下，适当延长劳动时间，或适当增加作业班次，以达到有效增加施工进度的目的。

5.2.7给相关专业提供相应的控制线，及时对施工现场的有关空间尺寸进行核对，提前检查了解各专业之间的矛盾，及时解决处理，防止土建装饰单位做饰面时才发现与相关专业发生矛盾，而耽误工期。

5.2.8加强管理，充分保证资源的有效供应，减少停工待料、有料等人的情况发生。根据作业面的实际情况，认真计算、分析各工种的人员需求量，按进度要求计划好各种物资的供应时间，做到人、财、物的有机统一，合理配置，以提高功效，确保计划工期。

5.2.9加强施工动态管理。及时检查施工实际进度情况，对应施工进度计划，分析原因，及时调整，从源头上消除各分项工程延误而造成的工期累加，以影响整个工程工期的完成。

# 6．项目管理

## 6.1项目管理机构及主要管理人员职责

6.1.1组织机构

为了对施工现场实施有效的全过程管理；确保工程“动态管理，过程精品”，将选派优秀的项目经理部代表公司进行施工；建立以项目经理为领导核心的质量管理体系，严格执行公司ISO9001质量保证体系标准。同时选择具有丰富经验的施工队伍组织施工，并将以合同文本为依据，合理地组织人、财、物等生产要素，实行全员、全责；加大全体人员承担风险的力度，做到保工期、保质量、保安全、保文明施工、保降低成本，优质高效地完成施工任务，确保该工程质量达到北京市优质工程标准。

现场管

施工队（班组）

项目经理

（崔一琪）

主任工程师

（陈祥林）

安全员（周树林）

质量员（陈世明）

装饰工程师（陈祥林）

水暖工程师（曾强）

电气工程师（王永）

预算员（孟卫平）

材料员（陈其银）

公司质量、技术部

监理

理组织机构体系图如下：

6.1.2主要项目管理人员责任

（1）项目经理

a.项目经理使工程日常工作的领导者，组织制定、实施项目内部管理制度，指挥、协调、控制实现管理目标。

b.领导组织有关人员编制项目《技术管理手册》、《质量方针》等文件。

c.组织人员编制各种施工计划和物资采购计划。

d.负责项目经营管理，对人工费、材料费、机械设备使用费和其他经费的支出进行控制，审批，核实财物工程成本报告。

f.负责与本项目有关外部事务联系工作。

（2）项目主任工程师

a.对工程技术工作负全面责任。

b.负责组织编制《技术管理手册》、《质量方针》等文件。

c.贯彻执行技术法规、规程、规范和涉及质量方面的有关规定、法令等。

d.负责组织图纸会审，技术交底，施工组织设计的编制，新技术、新材料、新工艺推广，技术复核等工作及施工计划的审核工作。

e.组织最后竣工资料的整理工作。

（3）质量员

a.参与图纸会审，技术交底，施工组织设计的编制，新技术、新材料、新工艺推广，技术复核等工作。

b.负责具体工程质量管理、检查、验收工作。

c.负责编制本工程质量目标计划和质量预控计划。

（4）各专业工程师

a.协助主任工程师做好专业技术管理。

b.负责编制施工技术交底并组织实施。

c.负责技术指导，制定有效的纠正和预防措施，实现工程质量目标。

d.组织、参加工程隐（预）检、结构验收和竣工交验。

e.参与（或负责）测量、翻样、计量工作。

（5）安全员

a.负责安全管理制度的实施。

b.负责安全设施和消防器材的管理，保持设施的完好，整洁。

c.负责办理现场用火申报审批手续并监督实施。

d.建立分类分帐资料的整理，归档工作。

（6）材料员

a.负责材料的验收入库、保管、发放。

b.负责材料帐簿、报表、台帐及资料的整理、上报和归档工作。

c.汇编月度材料需用计划和外委加工计划上报工作。

d.负责检查、监督现场材料使用、消耗情况。

e.编制机械设备使用计划和退场工作。

f.负责材料库、场堆放码垛整齐，场地清洁工作。

## 6.2项目管理措施及主要办法

6.2.1工程技术管理

（1）图纸会审工作

a.入场后项目主任工程师立即开始组织有关技术人员认真阅读图纸，对专业设计的重要节点部位进行翻样，找出施工图中的错误、疑问和不明确的地方，整理成文。并对现场及有关情况进行调查研究，准备好会审意见。

b.如需要，我项目部将积极配合业主组织图纸会审工作。参加图纸会审时，要认真听取设计人员的交底工作，做好记录。对其中未提及的问题要逐条提出，与设计人员积极的讨论，把问题尽量在图纸会审会上全部解决。未解决的在会后积极与业主、设计联系，争取尽快解决。

c.保证图纸会审工作的质量。在会审时，应最大程度上发现和解决图纸中存在的问题，减少或消灭漏查项目，减少施工中因设计图纸而造成的施工障碍。

d.图纸会审记录是施工文件的组成部分，与施工图具有同等效力。施工图纸会审记录，要有建设单位、监理单位、设计单位和施工单位分别签字。会审记录的填写要详细、准确、文字规整，书写方式符合存档要求，注明参加会审的人员和时间，并送交有关部门存档保存。

（2）技术洽商工作

a.凡施工过程中施工工艺、材料或施工条件发生变动等情况，均应通过工程洽商予以解决。对施工图纸中错误、疑问和不明确的地方也应以此方式予以解决。

b.工程技术洽商是施工图的补充，与施工图有同等效用，应当交有关部门妥善保管，并下发、通知各有关部门。现场实际施工必须以图纸或洽商为依据，没有任何依据的一律禁止施工。

c.对于影响使用功能内容的洽商，应上报主任工程师批准后，方可联系业主、设计办理。

d.工程技术洽商要分发到项目各部门，并做好技术存档。

e.技术洽商上不得涂改，书写方式符合存档要求，并按照办理日期顺序排列，统一编号，妥善保管。

（3）技术交底工作

a.技术交底的目的是参加组织施工的领导、工程技术人员、业务主管人员、作业班组明确所担负的工程任务或作业项目的特点及技术要求、质量标准、安全措施等，以便更好的组织施工。并明确交底人和接受交底人之间的责任。

b.技术交底必须在单位工程图纸会审的基础上进行的。并在单位工程或分部、分项工程施工前进行，并为施工留出适当的准备时间。

c.技术交底应以书面形式进行，并辅以口头讲解，交底人和被交底人必须签字认可。

d.技术交底资料室工程技术档案的重要组成部分，应及时归档，妥善保管。

（4）材料检验及试验工作

a.严格按照当地的有关规定执行见证取样工作，样品标识上必须注明样品名称、数量、工程名称、取样部位、取样日期及取样人和见证人签字及见证取样章。

b.项目制定试验计划并严格执行，不得漏检。

c.对试验不合格的材料进行复检，复检如不合格坚决联系退货，严禁使用。对已完成的工程做到拆除、返工。

（5）工程质量检查验收

a.工程验收严格执行相关规范要求。

b.分项工程均按照“三检制”进行验收，不合格工序不得转入下道工序。项目技术负责人负责组织分项工程的评定，专职质量员进行核定。

c.分部工程质量由项目生产负责人组织评定，专职质量员核定。

d.工程竣工初验、复检、竣工核验，坚持由下至上、由内至外逐级验收。由项目部组织相关部门或单位参加，并办理相关手续。

e.竣工工程的核定申报资料：质量保证资料、质量评定资料和观感质量评定表，由项目部负责收集整理，报公司技术部、质量部审核后，由项目部送质量监督部门予以核查。

f.竣工工程通过监督部门核定后方可交甲方使用，交付期间执行《成品保护工作程序》，交工后执行《服务工作程序》。

（6）工程技术档案

技术资料，尤其是质量保证资料是工程质量好坏的重要依据，我们应在以下几个方面入手，确保技术资料及时、完整、有效。

a.及时收集材质合格资料，凡需保存的原材料、成品、半成品的合格证、检测报告，必须在收取材料的同时，由材料供应商提供材料材质证明文件，凡是不能提供材质证明文件的材料一律拒收。

b.凡须试验、检验的材料，必须及时按有关规定进行试验；试验合格并由试验方出具试验报告后，材料才能使用与工程。

c.隐检、预检、质量评定，技术、质量管理人员要及时填写报验单请监理参加验收检查，合格达到规定的要求后，各方及时签字认可。

d.设计变更、材料替代必须经过设计、业主、监理的同意，并及时办理变更手续，各方签字后方可变更施工。

e.项目经理部设置专职的技术资料管理人员，按照施工部位及时收集归纳，整理技术资料，确保资料的完整。

6.2.2施工组织

（1）精心组织，抓好环保及文明施工管理，确保周边正常的生活工作秩序（请参见10.2环保管理措施）。

a.严格控制施工场地的噪声污染。

b.严格控制粉尘排放。。

c.采用环保型水性木器漆或环保型聚脂漆以及环保型涂料。

d.严格控制固体废弃物及污水的排放。

e.现场不得焚烧产生有毒、有害、烟尘等有害健康的物资。

f.拆除前应做好各种成品保护工作；并采取各种严格的成品保护措施（详见“12.成品保护措施”），确保原办公楼设施及成品的完好无损。

（3）加强现场施工组织管理，确保楼内人员正常办公不受影响；确保工程有条不紊地顺利进行；确保工期。

a.周密计划，科学组织、合理安排，并严格按施工进度统筹计划进行施工，同时根据工程进展具体变化情况，及时对计划进行科学合理的调整；确保工程有条不紊地顺利进行；确保工期。

b.加强垂直水平运输组织管理。

根据施工进度计划制订详细的材料进场计划；严格控制材料进场时间，以减轻垂直水平运输及堆放场地紧张的压力。同时，为了确保周边交通不受影响，材料及垃圾运输应尽可能安排在晚上7：00以后行人和车辆减少时进行，且须特别注意“活完脚下清”及成品保护。

（3）搞好以下施工协调配合工作

a.加强各专业施工队的施工协调配合，以免返工修补；确保工程质量及工程的顺利进行。具体详见“9.施工协调配合措施”；

b.加强与业主、监理的协调关系：经常征求业主对工程施工的看法和意见，主动地想业主所想，急业主所急；配合监理的监督检查，服从指令；有问题及时整改；

c.加强与业主、监理、总包的联系，尽最大可能争取他们的指导和支持。同时，合理安排强噪声施工时间；严格控制粉尘排放污染，并采取各种有效措施，尽最大努力减少对周边环境的各种影响，确保周边居民及单位的正常生活工作秩序；确保工程顺利进行。

6.2.3竣工图、竣工资料管理措施

本工程竣工档案资料应严格执行国家和DBJ01-51-2000《建筑安装工程资料管理规程》进行竣工资料编制，并采取以下措施：

（1）项目部主任工程师组织有关人员按DBJ01-51-2000《建筑安装工程资料管理规程》及其它有关要求，进行竣工验收资料的收集，汇总组卷工作。

（2）施工技术资料随施工进度及时汇集整理。

（3）按施工技术文件、施工材料质量保证文件、施工管理文件、设计变更依据文件等四个方面，落实收集计划、编制收集情况登记表，明确责任人。

（3）注意以下施工过程中的技术资料收集

a.做好甲方、设计单位有关文件的收到和发放登记工作，并保留原件一套存档。

b.根据工程进度和施工情况，联系有关部门收集下列有关原始资料（原件）。

与技术部联系，收集施工技术文件资料。

与材料部联系，收集施工材料质量保证文件。

与设计部门联系，收集设计变更依据性文件。

所有资料必须符合要求，做到齐全。

根据业主需要，随时拍摄有关工程照片或录像。

（4）注意以下施工完后的技术资料收集

a.竣工资料收集、整理、办理，做好归档、整理工作。

b.施工中后阶段穿插编制工程竣工文件，如收集工程竣工报告、工程决算签证、编制全套竣工图，并根据建设单位需要，收集拍摄建筑物有关照片、录像。

（5）严格按竣工文件材料、竣工图以及重要的工程声像档案和本工程所涉及的工程资料的整理和编制要求，做好竣工档案的归档工作。

（6）全部施工技术资料要在竣工验收后，按合同要求规定的时间，移交给业主。

## 6.3信息化管理及新技术在本工程的应用

为加强工程项目施工管理的高效化和信息化，在本项目经理部配备一台计算机，负责本工程项目的物资、财务、技术、计划、成本等的信息化管理。建立本工程项目电子邮件地址，项目部计算机直接和公司总部各业务部门联网，使项目部和公司各业务部门之间能够及时地保持紧密的联系。并在工程施工中采用各种新技术、新工艺、新材料、新机具，以加快工程进度，降低施工成本；确保工程进度及工程质量。

6.3.1采用我公司研制抗裂缝性能好的柔性石膏锯末腻子进行板嵌缝，并结合采用抗裂缝性能好的石膏板进行顶棚施工。

6.3.2采用我公司研究编制出的环保型油漆新工艺进行油漆施工。

## 6.4降低工程成本措施

6.4.1施工成本控制措施

施工中将严格管理，精心组织施工，采取各种管理手段降低工程成本 。

- 人员安排方面

按照施工进度计划制定详尽的劳动力进场计划，并根据现场施工及时进行调整，保证现场不出现窝工现象。施工中及时协调管理，对各流水段各工种进行统一的人员安排，及时增添、减少各部位劳动力。

（2）材料使用

a.材料应尽可能根据施工进度计划，按部位分期分批运至施工现场，并尽可能直接运至作业部位，减少二次搬运。

b.加强材料管理，节约材料费用。改进材料采购、运输、收发、保管工作，减少各环节的损耗，节约采购费用，库存费用，减少资金占用。

c.合理堆置材料，组织分批进场，减少二次搬运。

d.抹灰做到活完脚下清，减少浪费。严格材料进场验收和限额领料制度。

e.特别注意占材料费比重大的A类材料的管理。

f.注意周转材料的回收，废料的综合利用，杜绝浪费。

（3）现场管理

a. 加强现场管理，根据实际情况，安排现场施工，最大限度减少现场管理费用。

b.对现场水、电使用进行严格控制，使用节水型水龙头，禁止出现长流水和长明灯等现象，特别是施工机具使用完毕后，必须立即拔除插销，一方面节约用电，另一方面保证人员安全。

c.对不使用的机具及时退回。

d.施工中对工人灌输节约意识，提倡不浪费一根钉子，做到全员倡导节约，实施节约。

- 各工种协调

加强对现场各工种的协调管理，避免因各工种交叉施工带来的成品保护、返工或遗漏施工等问题，杜绝此类现象造成的费用产生。

（5）技术措施

a.施工前编制详尽的技术方案，并对工人进行施工交底，避免出现因以上原因造成的返工现象。

b.在一部位施工前，对图纸进行仔细的研究，找出是否有与实际情况不符的地方，及时联系设计单位办理施工变更洽商事宜，避免返工现象的发生。

c.材料进场后按规定对其进行检验，不合格的坚决不予使用，避免出现因材料不合格造成的返工现象。

（6）派专人定期进行质量成本分析，根据质量成本核算的资料进行归纳，比较和分析，找出影响成本的关键原因，从而得出改进质量和降低成本的途径，进一步寻求最佳质量成本。

6.4.2降低造价措施

- 采用先进的技术

在本工程内采用石膏板拼缝抗裂技术，可避免石膏板施工中出现拼缝裂缝的质量通病问题，避免以后返修造成的费用。技术措施采用石膏锯末柔性腻子嵌缝方法。（请参照7.1.7石膏板吊顶工程）

# 7．主要施工方法

## 7.1一般装修工程

### 7.1.1墙面壁纸工程

（1）工艺流程

基层处理→弹线→满刮腻子→裁壁纸→润纸→刷胶粘剂和裱糊

（2）施工方法

a.基层处理：基层要求平整光滑，抹灰基层面含水率不大于8%。

b.抹灰基层面处理：清扫基层、空裂处应剔凿重做，对气孔、麻点或凹凸不平处，仔细认真处理，表面达到平整，然后墙面满刮腻子，并用砂纸磨平。

c.弹线：在基体上弹水平和竖向垂直线，作好操作时的依据，以保证壁纸裱糊后，横平竖直，图案端正。

d.满刮腻子：墙面满刮大白粉腻子，注意水平度和垂直度满足规范要求。

e.测量与裁纸：

应从墙面阴角处开始，按壁纸的标准宽度找规矩，将壁纸的裁切边留在阴角处，阳角处不得有接缝。有门窗等部位的房间，一般以立边分划为宜，便于摺角贴立边。根据弹线找规矩的实际尺寸统一规划裁纸，并编号，以便按编号顺序粘贴。裁壁纸时应以上口为准，下口可比规定尺寸略长1-2cm。

对有图案的材料 ，特别是主题图形较大的，应将图形自墙的上部开始对花，然后由专人负责，统筹规划小心裁割出来，以便按顺序粘贴。

f.润纸：塑料壁纸刷胶前必须闷水，方法是用排笔在纸背刷水，刷满均匀，保持10分钟。

g.涂刷胶粘剂：墙面刷胶要薄而匀，不得漏刷，阴角处应增刷一至二遍。纸背刷胶要均匀，不裹边、不起堆，以防溢出，弄脏壁纸。

h.裱糊：首先要垂直，后对花纹拼缝，再用刮板用力抹压平整。原则是先垂直面后水平面，先细部后大面。贴垂直面时先上后下，贴水平面时，先高后低。从墙面所弹垂线开始至阴角处收口。

（3）质量控制要点及标准：

a.壁纸应采用整幅裱糊，并统一预排对花拼缝。不足一幅的应裱糊在较暗或不明显的部位。

b.壁纸应门框紧接，不得有缝隙。

c.裱糊第一幅壁纸前应弹垂直线，作为裱糊时的准线。

d.壁纸必须粘贴牢固、颜色一致，不得有气泡、空鼓、裂缝、翘边、皱折和斑污。

### 7.1.2墙面涂料工程

（1） 工艺流程

基层处理 → 找平  →  刮腻子  → 封闭底层→ 涂刷涂料

（2） 施工方法

a.基层处理

检查基层平整度、垂直度、阴阳角方正以及与门接口是否顺直，同时对墙面上污染物、残留砂浆等予以清除，洒水湿润。凡缺棱、掉角之处，应用聚合物水泥砂浆修补完整。

b.找平

粉5mm厚的水泥石灰砂浆找平，保证表面平整度、阴阳角垂直度、阴阳角方正度符合规范要求。

c.刮腻子

找平层完全干透后，刮批腻子三遍。第一遍为局部填充其孔、麻点、缝隙及凸凹不平处。干后砂纸抹平。第二遍横向满刮一遍。须刮抹平整、均匀，线、角及边棱整齐，并尽量薄刮，接头不得留槎。干透后用砂纸砂平扫净。第三遍再满刮腻子一遍，与第二道腻子要求相同，但涂刷方向与其垂直，干后同样用砂纸砂平扫净。

d.封闭底层

待找平层彻底干透后，在其上涂刷封闭的乳液底涂料一道，对底层进行封闭。

e.涂刷涂料

待乳液底涂料干燥2—3h后，刷涂料两遍，两道涂料涂刷间隔时间为4h。两道涂刷完毕必须保养24h以上。

（3）质量控制要求及标准

a.涂料工程等级和材料品种、颜色应符合设计要求和有关标准规定。

b.涂料严禁脱皮、漏刷、透底。

c.大面无流坠、皱皮，小面明显处无流坠、皱皮。

d.装饰线偏差≤1mm（5m小线检查），光滑度、亮度均匀一致。

e.颜色一致，无明显刷纹。

### 7.1.3墙面木饰面板工程

（1）工艺流程

弹线 → 刷防火涂料 → 拼装木龙骨架  → 龙骨与建筑墙身固定 → 装木夹板

（2）施工准备

a.弹线

靠建筑墙体的单边木墙身的弹线，通常按木龙骨的分档尺寸，在建筑墙面上弹出分格线。通过弹线，找出施工的基准点和基准线，使工人在施工中有所依据。

b.刷防火漆

室内装饰工程中的木结构墙身均需防火处理。应在制作墙身木龙骨上与木夹板的背面，涂刷两遍防火漆。

c.拼装木龙骨架

墙身结构通常使用25mm×30mm的带凹槽木方作为龙骨，该木龙骨架可在地面上进行拼装 ，拼装框体的规格通常是300mm×300mm、400mm×400mm。

对于面积不大的墙身，可依次拼成木骨架后，再安装固定在墙面上。对于大面积的墙身，可将拼成的木龙骨架分片安装固定。

d.木骨架与建筑墙身的固定

墙身的平整度与垂直度：用垂线法和水平线来检查墙身的垂直度和平整度，并在墙面上标出最高点和最低点。对墙面平整误差在10mm以内的墙体，可进行重新抹灰浆进行修正，如误差大于10mm，通常不再修正墙体，而是在建筑墙体与木骨架间加木垫来调整，以保证木骨架的平整度和垂直度。

木楔圆钉固定法：用16～20mm的冲击钻头在建筑面钻孔，钻孔的位置应在弹线的交叉点位置上，钻孔的孔距600mm左右，钻孔深度不小于60mm。在钻出的孔中打入木楔，因施工现场所属地域较潮湿，木楔可刷上桐油，待干燥后再打入墙孔内。

固定木骨架时，应将骨架立起后靠在建筑墙面上，用垂线法检查木骨架垂直度，用水平直线法检查骨架的平整度。对校正好的木骨架进行固定。固定前，先看骨架木龙骨与建筑墙面是否有缝隙，如有缝隙应先用木片将缝隙垫实，再用圆钉将木龙骨与木楔钉牢固。

e.安装木饰面板

挑选木夹板，使同一空间木夹板肌理、色调基本一致。把选好的木夹板正面四边刨出45°倒角，倒角处宽3mm左右。

用15mm枪钉或25mm铁钉，把木夹板固定在木龙骨上。要求布钉均匀，钉距100mm左右。

（3）注意事项

a.木饰面板含水率控制不得大于12%。

b.如果现场装饰板尺寸超过板材规格，则开槽或增加装饰线处理。

c.阳角处用实木线条收口。

### 7.1.4墙面瓷砖工程

（1）选材要求

a.按照标书和今后业主、监理所确定的标准选材，使用材料为国优产品，严格按国家规范标准验收进场。

b.同部位、同批的瓷砖色调和花纹应基本调和。

（2）工艺流程

基层处理→选砖、浸砖→排砖弹线→贴标准点→镶贴→擦缝

（3）施工要点

a.基层处理：将墙面浮尘、污物等清理干净，洒适量清水湿润，对光滑的抹灰面进行毛化处理，或用掺众霸胶的水泥浆拉毛。

b.选砖、浸砖：瓷砖颜色、规格必须经过挑选，颜色一致，规格偏差小于1mm，并用水浸泡两小时，阴干后方可使用。

c.排砖弹线：根据瓷砖规格进行排板设计弹线分格，弹线必须准确，一般应由墙中心向两边弹放，使墙面误差均匀地分布在板缝中。

d.镶贴：在墙面上贴标准点，进行密缝镶贴。缝隙控制采用塑料十字卡，贴砖过程中注意预留水电管线及线盒位置。

e.擦缝：用白水泥浆或调色浆进行擦缝，先用开刀沿砖缝刮一遍，再用竹签溜缝。勾缝完毕及时将墙面清理干净。

（4）质量控制要点及标准

a.表面平整、洁净、拼花正确，纹理清晰通顺，颜色均匀一致。

b.对瓷砖要挑选，几何尺寸必须准确，严格按规范控制饰面的垂直度。

### 7.1.5石膏板吊顶工程

（1） 工艺流程

弹标高控制线 → 弹吊杆点线 → 吊杆龙骨选材制作 → 吊杆固定  → 吊装轻钢龙骨 → 安装石膏板 → 嵌缝 → 石膏线安装

（2） 施工方法

a.弹标高控制线

根据图纸要求及现场实际情况确定标高，并在四周墙柱面弹出标高控制线，经施工有关人员复核无误。

b.弹吊杆点线

根据石膏板吊顶造型或平顶确定吊杆吊点中心点位置，用灰线弹出，间距小于1200，距边小于300，吊点弹完后应及时检查。不得遗漏检修口、通道口等处的附加吊杆位置线。

c.吊杆龙骨选材、校正

对吊顶轻钢龙骨进行选材、校正，应符合设计要求。龙骨搬运时造成翘曲、变形者，应予修理。

d.吊杆固定

按照图示吊杆和标高要求制作吊杆，并根据吊点位置进行安装固定吊杆。

e.吊装轻钢龙骨

吊杆安装完后，安装主龙骨沿长向设置，以便于调节起拱，主龙骨安装完后，次龙骨安装，间距400，与主龙骨十字交叉，近贴主龙骨，并与其扣牢。

f.石膏板的安装

龙骨及设备专业已验收完后，可封按有关规范要求安装石膏板，安装时其长边与主龙骨平行，从顶棚的一端向另一端开始错缝安装。

g.板缝嵌缝

待石膏板安装完毕检查合格后，进行板缝的嵌缝。为降低造价采用我公司研制石膏锯末柔性腻子防裂嵌缝方法。即按石膏粉∶锯末=1.5∶1的比例拌匀后再用乳胶调成膏状而成。方法为：先在板缝两边4㎝宽范围内的纸面石膏板上涂刷一层乳胶，并达七成干后用乳胶石膏腻子进行嵌缝。嵌缝时用刮刀将嵌缝腻子均匀饱和的嵌入板缝中，一共刮三道腻子。最后用50宽的无纺布胶粘封闭。该腻子比一般腻子更具有弹性，它能更好地与石膏板形成一个结实的整体，从而达到防裂缝的良好效果。

h.石膏线安装

先用电锤钻孔，埋入木锲，间距300毫米，用快粘粉进行粘贴施工。

（3） 质量控制要求及标准

石膏板吊顶允许偏差和检验方法

| 项次 | 项目 | 允许偏差（㎜） | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 表面平整度 | 2 | 用2m靠尺、楔形塞尺检查 |
| 2 | 收口线标高 | 4 | 用水平仪或尺检查 |
| 3 | 压条间距 | 2 | 用尺检查 |
| 4 | 接缝平直 | 2 | 拉5m线，不足5m拉通线和尺量检查 |
| 5 | 接缝高低差 | 1 | 用靠尺和塞尺检查 |
| 6 | 压条平直 | 2 | 拉5m线，不足5m拉通线和尺量检查 |

### 7.1.6铝扣板吊顶工程

（1）材料选材

a.采用符合设计要求和施工规范的铝扣板。其具有自重轻、不燃不锈、构造简单、组装灵活等优点

b.铝扣板吊顶优点：吊架隐蔽，自重轻，不燃不绣，构造简单，组装灵活，施工方便且美观大方。

（2）工艺流程：

弹线 → 固定吊杆 → 安装龙骨 →  安装面板 → 封边收口

（3）操作要点

a.弹线

先按照设计要求从＋50㎝线引弹出顶棚标高的控制线、风口及分块等的控制线，然后依此进行吊杆及骨架的安装。

b.固定吊杆

吊杆及其配件均由不锈钢制作，根据弹线中吊杆的位置用膨胀螺栓固定吊杆。

c.安装龙骨

用扣件连接方式进行吊杆与龙骨之间的连接。主次龙骨之间用龙骨十字连接件连接，次龙骨从主龙骨一端开始向另一端逐根安装。

d.铝扣板的安装

安装时按照弹好的板块安排布置线，从一个方向开始依次安装，用吊钩先与龙骨连接固定，再钩住板块侧边上的小孔。安装时要轻拿轻放，保证板面不受损。

e. 封边收口

封边收口采用的材料，按照设计要求进行选择。收口线条平直，不得有断头、错位等现象。顶棚的转角、转位等处收口线应连接贯通。

（4）质量控制要点及标准:

a.顶的标高要严格控制，拉出通直线，保证吊顶面的平整度。

b.与主体结构及龙骨之间连接固定牢靠。

c.接口严密，板缝顺直，无错台错位，阴阳角收边方正。

d.质量要符合要求，表面整洁，无翘曲，镀膜完好。

### 7.1.7实木地板

（1）材料选择

按照设计要求，选样经业主（监理）确认后，确定面层地板的规格、颜色、材质，实木地板的含水率控制小于12%，花纹、颜色力求一致，凡有开裂、弯曲等缺陷的严禁使用。龙骨、毛地板等附料，要求无腐朽，节子少。进场材料需经过检验合格。

（2）工艺流程

测量、放线→木龙骨铺设（预先作防腐、防火处理）→找平→毛地板（18mm厚100mm宽红白松板条）铺设→面层地板铺设→打地板蜡→验收。

（3）施工要点

a.测量、放线：对会议大厅先确定扇面圆心（或相对圆心），依据圆心和设计弧长等分点弹出辐射线,依据辐射线确定（地垄）、格栅以及龙骨位置。

b.毛地板铺设与龙骨（格栅）成45度角。龙骨（格栅）、毛地板需经过防腐、防火处理，防火等级应符合设计要求，严格控制毛地板的含水率不得大于18%。毛地板铺设完后，用2M靠尺检查其平整度。

c.地板的铺设依据设计要求，应沿弦向铺设（每个等分小扇面）。单位扇面两边按照设计要求，计算角度做倒边，两相连单位扇面相邻边地板铺设时应留出8～12㎜的伸缩缝，做扣条收边处理，扣条沿辐射半径要求顺直平整。阶梯台阶阳角处理：宜采用角形金属收边条；或采用实木收边条处理，实木收边条与地板连接边应与地板吻合，连接牢固，另一边做造型线条处理（征求设计、监理意见）。地板缝隙≤0.5㎜，地板与四周墙体要留8～12mm的伸缩缝。在靠墙部位地板上每隔1000mm，设置Ф6通气孔。

d.地板固定，依据面层地板材质用专用胶粘剂或专用地板钉固定。用专用地板麻花钉固定，其中小于750mm的地板用3个钉，端头中间各一个，大于910mm的地板用4个钉，麻花钉利用手电钻打眼，钻头直径应小于麻花钉直径。

e.木地板交付使用前利用地板蜡打试光滑发亮。

（4）木地板面层允许偏差和检验方法：

| 次项 | 项目 | 允许偏差(mm) |  |  | 检查方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 松木长条木板 | 硬木长条木板 | 拼花木板 |  |
| 1 | 表面平整 | 2 | 1 | 1 | 用2m靠尺、楔形塞尺检查 |
| 2 | 踢脚线上口平直 | 3 | 3 | 3 | 拉5m线，不足5m拉通线和尺量检查 |
| 3 | 板面拼缝平直 | 2 | 1 | 1 | 拉5m线，不足5m拉通线和尺量检查 |
| 4 | 缝隙宽度 | 2 | 0．3 | 0．1 | 用塞尺与目测检查 |

### 7.1.8地砖地面

（1）材料选材

水泥、砂、地砖规格、材质、强度要求应符合设计要求和施工规范。

（2）工艺流程

基层处理 →  选砖 → 地面弹线 → 铺贴 → 勾缝→养护→踢脚板安装

（3）施工工艺

a.基层处理

将地面清理干净，对空裂处修补合格。

b.弹控制线

根据50cm线弹出面砖表面标高控制线。

c.铺地砖

根据房间尺寸排砖，保证房间地砖对称布置，避免出现小半砖窄条,弹十字控制线，贴饼冲筋。

弹十字控制线，贴饼冲筋，刷水泥浆结合层一道，铺1:3干硬性水泥砂浆。

铺贴通体砖，砖缝为1mm。

d.勾缝

将砖缝清理干净，用水泥（掺同色矿物颜料）勾缝。

e.养护

铺完砖24h后进行养护。

（4）质量控制要点及标准

| 项次 | 项目 | 允许偏差（㎜） | 标准检验方法 | 实际检验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 表面平整度 | 1.5 | 用2m靠尺、楔形塞尺检查 | 用3m靠尺、楔形塞尺检查 |
| 2 | 缝格平直 | 1 | 拉5m线，不足5m拉通线和尺量检查 | 拉5m线，不足5m拉通线和尺量检查 |
| 3 | 接缝高低差 | 0.5 | 用靠尺和塞尺检查 | 用靠尺和塞尺检查 |
| 4 | 踢脚线上口平直 | 2 | 拉5m线，不足5m拉通线和尺量检查 | 拉5m线，不足5m拉通线和尺量检查 |
| 5 | 板块间隙宽度 | 1 | 用钢直尺检查 | 用钢直尺检查 |

### 7.1.9油漆工程

（1）材料选材

按照设计结合业主、监理要求确定材料，严格按国家规范验收进场。

（2）工艺流程

打磨                干2～4小时轻磨     干30分钟～2小时轻磨

基层处理———→刷封闭底漆1遍———————→刮腻子———————→

120#砂纸                   400#砂纸              400#砂纸

干8小时以上打磨

刷底漆2～3遍（层间干燥30分钟～2小时，不打磨）—————→喷面漆1～

400～800# 砂纸

干8小时以上

2遍（层间干燥2～3小时，不打磨）—————————→擦砂蜡、光蜡

（3）施工方法

a.基层处理

首先应仔细检查基层表面，对缺棱掉角等基材缺陷应及时修整好；对基层表面上的灰尘、油污、斑点、胶渍等用刮刀刮除干净（注意不要刮出毛刺）。然后用打磨机或用10×5cm的短木条垫砂纸（砂纸采用120#）进行打磨。方法为顺木纹方向来回打磨，先磨线角、裁口，后磨四口平面，磨至平整光滑（注意不要将基层表面打透底），磨光后用潮布将磨下的粉尘等彻底擦净并凉干。

b.封闭底漆

应按产品说明要求使用专门配套的封闭底漆，注意线脚及边框部分应连续多刷一遍。

c.打磨

待漆干透后（一般需干2～4小时），采用打磨机或用10×5cm的短木条垫砂纸（400#砂纸）进行打磨。方法为顺木纹方向来回打磨，先磨线角、裁口，后磨四口平面，将留在漆膜上的刷毛杂质等轻轻磨掉并用潮布将磨下的粉尘擦净、凉干。

d.刷腻子

采用配套腻子，如透明腻子或色腻子等。刮腻子时，要用力刮入缝孔内，不宜刮的太厚和大面积刮，更不能依靠腻子来增加油漆的丰满度，应以刮平缝隙、钉眼、坑洼处，修补好缺陷为宜，并以刮得薄为好，腻子要补实刮平、刮到、收净刮光，不留野腻子。

e.打磨

腻子干燥30分钟～2小时后，用打磨机或用10×5cm的短木条垫砂纸（400#砂纸）将刮有腻子的地方进行打磨。打磨时注意顺木纹方向来回打磨，磨至平整光滑。然后用潮布将基层表面彻底擦净并凉干。

f.底漆2～3遍

施涂底漆前，漆：固化剂：稀释剂应按产品说明要求配比混合拌匀，并用120目滤网过滤后，静置5分钟方可施涂。涂刷时，应从左至右、从上至下、从外至内、，顺木纹进行且须横平竖直、薄厚均匀、不流不坠、刷纹通顺，无漏刷。对于局部颜色有差异时，每遍刷完后需进行修色，干后水砂纸打磨。

g.喷刷面漆1～2遍

面漆配兑及涂刷操作方法同上述方法。注意：喷厚，颜色会变深；喷薄，颜色会变浅。喷涂量要根据实际施工情况适当调整；喷新接头处要轻飘，并达到颜色一致。喷刷门窗框时注意防护墙面，不得污染。

h.砂蜡、光蜡

用干净白棉纱或纱布顺着木纹方向打砂蜡，其要点是用力来回擦，但在一部位擦的时间不可太长，做到漆面稍有发热，出现光泽即可。然后用干净棉纱将表面残余砂蜡擦净收光。最后喷一遍碧丽珠并用干净棉纱或白毛巾擦拭光滑。

（4）质量控制要求及标准

a.保证项目：油漆严禁脱皮、漏刷、斑迹。

b.基本项目：要求无脱皮、皱纹、透底、流坠刷纹、裹棱、漏刷、粒子等现象；要求制品表面平滑无挡手感，光亮柔和，漆干后木孔棕眼不得有缩孔沉陷。

c.油漆质量控制标准及允许偏差

| 项次 | 项目 | 标准要求 | 检查方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 颜色 | 均匀一致 | 观察 |
| 2 | 木纹 | 棕眼刮平、木纹清晰 | 观察 |
| 3 | 光泽、光滑 | 光泽均匀一致、光滑 | 观察、手摸检查 |
| 4 | 刷纹 | 无刷纹 | 观察 |
| 5 | 裹棱、流坠、皱皮 | 不允许 | 观察 |

### 7.1.10玻璃隔断工程

（1）材料准备

a.玻璃选用钢化玻璃、磨砂玻璃，用不锈钢、角钢作为骨架，膨胀螺栓作为连接件，玻璃厚度、尺寸及不锈钢、角钢的规格及质量符合设计要求。

b.安装前应检查玻璃的角是否方正，检查镶玻璃框尺寸是否正确，若有变形，安装前应调整好。

（2）施工方法

a.按照设计图纸弹线，并标明膨胀螺栓具体位置。

b.按照设计图纸节点图，在结构基层上，用膨胀螺栓把角钢固定牢固，并把不锈钢件槽与角钢连接牢固。地面用水泥砂浆找平，把角钢覆盖住。

c.按照小于框架3—5mm的尺寸裁割玻璃。安装玻璃时，应在框架下部的玻璃放置面上，涂一层厚2mm的玻璃胶，使放置时玻璃边角不会受损。

d.将裁减好的玻璃，插入不锈钢槽框内，放入橡胶条，最后向槽内注入玻璃胶，并将流出的胶液擦干净，。

（3）质量控制要求及标准

a.玻璃品种、规格、色彩、朝向及安装方法等必须符合设计要求及有关标准的规定。

b.玻璃裁割尺寸正确，安装必须平整、牢固，无松动现象。

c.玻璃安装后表面应洁净。

## 7.2水电工程

水电工程包括卫生洁具的安装和灯具、开关、插座的安装。

7.2.1施工要求

（1）灯具、开关、插座安装

a.灯具安装：格栅灯安装必须下Φ8吊杆，不准利用吊顶龙骨，开孔尺寸应准确，无缝隙，成排灯具中心线允许偏差5mm。筒灯安装应开孔准确，必须放线将位置确定后，检查无误方可开孔装灯，金属软管必须与灯具接线盒做牢固连接。

b.开关、插座的安装：开关安装距地1.4米,距门口15cm-20cm,面板应端正,严密,与墙平齐,高低差在2mm以内,导线入压接压孔应做折头弯,盒内应干净无杂物。插座安装应平整牢固，高差小于2mm，面板应左零右火，上为PE线，导线入压接线应做好折头弯，不准有跳线，一孔压多线，采用1孔1线。

（2）卫生洁具安装

a.卫生器具及给水配件安装与土建二次装修同时进行，及时让土建了解各器具的具体位置，以减少对土建装饰面的破坏。

b.洁具在搬运和安装时要防止磕碰。稳装后洁具排水口应用防护用品堵好，以免堵塞。洁具稳装后，为防止配件丢失或损坏，如拉链、堵链等材料、配件应在竣工前统一安装。安装完后的洁具应加以保护，防止洁具瓷面受损和整个洁具损坏。

c.通水试验前应检查地漏是否畅通，分户阀门是否关好，然后按层段分户分房间逐一进行通水试验，以免漏水使装修工程受损。在冬季室内不通暖时，各种洁具必须将水放净。存水弯应无积水，以免将洁具和存水弯冻裂。

# 8．质量管理及保证技术措施

## 8.1质量控制标准

8.1.1质量控制依据

（1）合同文件条款有关工程质量的要求。

（2）国家《建筑工程施工质量验收统一标准》优良标准和北京市《建筑装饰工程质量检验评定标准》等有关规范标准（详见“1.编制依据”）。

（3）工程设计图纸要求及变更洽商。

（4）业主、监理认可满意的详图。

8.1.2分项工程控制措施

- （1）门工程

a.所用门的品种、规格、开启方向及安装位置应符合设计要求。安装必须牢固，横平竖直，高低一致。框与墙体缝隙应填嵌饱满密实，表面平整光滑，无裂缝，填塞材料和方法应符合设计要求。门扇应开启灵活，无倒翘、阴滞及反弹现象，五金配件应齐全，位置正确，关闭后密封条应处于压缩位置。

b.验收时应检查玻璃品种、规格、色彩，朝向及安装质量等是否符合设计要求。

- （2）吊顶

a.检查吊顶工程所用材料的品种、规格、以及基层构造、固定方法等是否符合设计要求。

b.罩面板（矿棉板、石膏板、铝扣板等）与龙骨应连接紧密，表面应平整，不得有污染、折裂、缺棱掉角、锤伤等缺陷，接缝应均匀一致，粘贴的罩面板不得有脱层。

c.搁置的罩面板不得有漏、透翘角现象。天花造型吊顶的龙骨与面板结合紧密，油漆涂刷光泽均匀，无污染。吊顶灯具、烟感器等安装与龙骨、吊杆等连接牢固，不得晃动、歪斜。

- （3）隔断

检查隔断工程所用材料的品种、规格、工样以及隔断的构造、固定方法等是否符合设计要求。

隔断工程的质量，应符合下列规定；隔断骨架与基体结构的连接应牢固，无松动现象；粘贴和用钉子或螺钉固定罩面板，表面应平整，粘贴的罩面板不得胶层。

- （4）涂料工程

涂料工程应待涂层完全干燥后，方可进行验收。不允许有脱皮，掉粉，漏刷，透底，反碱，咬色，流附，疙瘩。颜色一致，无刷纹。装饰线偏差值≤2㎜。

## 8.2质量保证体系

质量保证体系是实现质量目标的基本保障，我们将严格按照ISO9001标准和公司《质量保证手册》、《程序文件》执行，建立健全质量保证体系，牢固树立“人人都是质检员”，“质量就是信誉，质量就是生命”意识，加强过程控制，确保工程质量目标的实现（质量保证体系如下图所示）。

公司质量部

项目主任工程师

项目经理

各施工队伍

各工种工程师

合同管理

质量管理

技术管理

施工管理

本质量保证体系实行项目法施工；

各专业施工队必须配置专职质检员或经公司培训合格的质检员。

## 8.3质量保证措施

8.3.1原材料、构配件、设备的控制

（1）材料质量控制

a执行《采购工作程序》、《产品搬运、贮存工作程序》、《进货检验试验工作程序》材料采购供应部门必须保证供应合格产品，并及时提供质量保证资料；材料质量必须达到优良。

b.项目经理部对各种原材料、构配件、设备等要严把验收关，不合格的不得使用；对进场的材料按规定有双控要求的必须及时做复试，合格后方准使用；对市建委规定要进行认证的材料如：水泥、钢门窗等材料必须是经认证厂家的合格产品。

（2）环保材料控制

工程中所选用的材料如瓷砖、油漆、胶类、板类等必须符合《民用建筑工程室内环境污染控制规范》要求，并按此规范进行严格控制。

8.3.2制定工程质量计划

工程质量计划应符合公司相关文件要求：包括分项、分部及单位工程质量目标计划；实现质量目标计划的措施；主要质量通病的纠正、预防措施；对关键工序质量如何控制等。

8.3.3加强“三检制”

加强施工中的过程控制，严格执行“三检制”（自检、交接检、专检）并保存纪录。对验收不合格的工序不得转入下道工序。

8.3.4严格执行工程规范

工程的隐（预）检，严格执行《施工验收规范》和《过程检验试验工作程序》等规定。

对施工中不执行规范、规程、工艺标准，对不服从管理而造成工程质量出现质量低劣或严重不合格的单位，根据情节按第三部分有关条款规定给予经济处罚，情节严重，触犯法律的，依法追究责任。

8.3.5加强水电配合

加强土建与水电施工的配合，不断提高工程质量。双方必须严格执行公司制定的《土建与水电配合管理办法》规定，重点要做到以下几点：

（1）工程装修前水电施工队对本专业全部预埋、预留项目进行检查，确认没有问题后填写检查记录表，转交土建施工队施工。如土建装修饰面成活后再出现剔凿、预埋等，土建施工队的损失由水电施工队承担。

（2）吊顶封板前，水电施工队要对吊顶内的安装项目进行复查，确认没有问题后，向土建施工队办理移交手续。若封板后出现因水电安装错误需返工造成的损失，水电施工队要进行补偿。

（3）水电安装成活的项目，如因土建施工错误或因质量问题造成水电返工，其损失由土建施工队赔偿。

（4）损失赔偿由受损方以书面形式说明返工原因、部位、工程量及损失金额，经对方施工队领导签字认可后，交工程部审定，再由经营部转帐划拨。如对方施工队不认可，则由工程部组织相关部门对该事故调查确认后进行裁决。

8.3.6施工中不合格品的处理

（1）工程质量不合格等级划分（一般、严重）参照《不合格品控制工作程序》有关规定。

（2）施工中发生一般不合格工序时，由质检员下发《不合格工序评审处置监察通知书》，主任工程师组织评审做出处理方案，施工队按要求整改，质检员监督检查。

（3）施工中发生严重不合格工序时，施工队在当日内报公司技术部和质量部，任何施工队不得隐瞒。经公司技术部、质量部调查分析后，由技术部做出处理方案，经主任工程师批准执行，质量部监督检查。

（4）严重不合格工序处理完之后，施工队要写出详细的整改报告，报公司技术部和质量部。

（5）不合格物资的控制按《不合格品控制工作程序》中进行控制。

8.3.7工程验收

（1）工程验收严格执行相关规范要求。

（2）分项工程均按照“三检制”进行验收，不合格工序不得转入下道工序。项目技术负责人负责组织分项工程的评定，专职质检员进行核定。

（3）分部工程质量由项目生产负责人组织评定，专职质检员核定。其中地基与基础、主体分部工程质量由质量部、技术部组织核定。

（4）工程竣工初验、四方验收、竣工核验，坚持由下至上、由内至外逐级验收。由项目部（水电部）组织相关部门或施工队参加，并办理相关手续。

（5）竣工工程的核定申报资料：质量保证资料、质量评定资料和观感质量评定表，由项目部、水电部负责收集整理，报公司技术部、质量部审核后，由项目部送质量监督部门予以核查。

（6）竣工工程通过监督部门核定后方可交甲方使用，交付期间执行《成品保护工作程序》，交工后执行《服务工作程序》。

8.3.8月度质量报表

（1）项目部每月19日前，完成分项工程统计、分析，并报公司质量部。内容包括：分项工程统计表；当月完成分项工程的质量评定表；质量小结（本月内工程质量状况，下月施工计划及相应的质量控制措施）。

（2）上述工作由派驻项目的质检员完成。

（3）月度报表报送要及时，内容齐全真实有效。

8.3.9月度质量考核

（1）公司对项目部的质量管理进行监督考核。

（2）每月对工程进行质量考核（19日~24日），由公司总部相关人员组成。

（3）考核小组主要对质量报表内所完成的项目进行实测、实量。如果当月报表内的分项工程为隐蔽工程，月度检查时已无法对其检查，则按每月抽检的质量状况进行打分。

（4）质量报表经质量部核实，分项工程优良率与实际优良率偏差在±5个百分点内不扣分，如超过此范围内每差1个百分点，在月度考核中扣该项2分。

（5）月度质量管理考核与当月奖金挂钩。得分率标准为85%，达到85%的不奖不罚，超过或低于85%时,按每增加或减少1%，则奖或罚±2分。

（6）月度考核最后分值，以打分小组不少于3人的平均分值为准，并经主任工程师审核。

（7）月度质量管理工作考核按以下评分细则进行：

a.质量保证体系：主要检查体系是否健全，是否设有专职或兼职质检员及到位情况，分工、职责是否明确；体系运行情况。

b.该项主要检查《不合格品控制工作程序》，防止不合格物资投入使用、不合格工序转入下道工序。

c.检查各施工队及相关人员日常工作是否对质量比较重视，对质量问题整改是否积极、主动。检查会议记录。

d.隐检、预检验收记录：检查各项隐检、预检验收记录是否及时，手续是否齐全，情况是否与实际相符。

e.检查三检（自检、交接检、专检）验收是否及时，验收记录是否齐全、有效。

f.质检员应深入施工现场，严格执行质量验评标准，分项工程质量核定及时准确，分部工程、单位工程质量评定及时准确。各种检查资料、台帐齐全、清晰。组织各施工队质检员搞好质量管理方面的各项活动。

g.质量记录相关资料：资料评定是否及时，填写是否符合要求，签字是否齐全有效。

h.检查月度质量报表是否及时，内容是否齐全、真实有效。若按要求推迟一天，则扣2分；到月度检查时仍没上报者，该项为零分。对在施项目进行实测实量，检查其实际质量情况，看是否与报表情况相符。

8.3.10检测工具的配置与管理

（1）专职质检员每隔两年配备一次检测工具，以便现场检查使用。项目经理部如使用检测工具，可从质量部临时借用，无故损坏者给予赔偿。

（2）因质检员对检测工具管理不当，在两年内丢失或损坏的，质检员自行解决检测工具，但工程质量必须在有效的控制范围内。

（3）在配备新检测工具时必须以旧换新，否则不予配置。

8.3.11进行装饰样板

该工程所有分项工程实行样板引路。各分项工程均采用样板引路施工,编制样板制作计划,样板施工完毕后报请业主、监理确认，并对样板封样，大面积施工其工艺做法应该与样板相同，其质量必须达到样板质量或高于样板质量。

样板施工有关要求

（1）样板施工项目的最终确定需报业主监理审批确定。

（2）凡确定进行样板施工的项目，必须指定专人负责。

（3）样板工程要全面考虑各安装专业的配合。

（4）样板施工要按照施工进度中该项目的开始施工时间提前完成，避免样板间与大面积施工同时进行的局面出现。

（5）样板施工的所有材料、施工工艺和方法与大面积施工应完全一致。

（6）样板施工完成后，应请业主、监理进行验收，确认达到优良标准后，方可大面积施工。大面积施工必须达到或超过样板的质量水平。

## 8.4质量通病防治措施

8.4.1建立健全工程质量保证体系

经理部经理为工程项目创优的第一责任人，主任工程师是工程项目创优的第二责任人。在质量及施工工艺有争议时，由主任工程师全权处理。

8.4.2严格贯彻质量制度

贯彻执行国家及北京市行之有效的质量管理制度，要求执行样板间制度，标准工艺卡制度以及分项工程技术交底制度，同时积极开展QC小组活动进行质量攻关，确保装饰项目一次评优，观感得分率达90分以上。

8.4.3材料成品、半成品的质量控制措施

（1）材料的质量要求

基层材料，如水泥、砂、轻钢龙骨、型材等均要求是合格品，且有出厂合格证及检报告。

面层材料，如石膏板、壁纸、铝板、木饰面、玻璃、复合木地板、墙地面瓷砖、油漆、涂料、门窗及五金件等，均要求达到国家规范中一级品标准。

（2）控制措施

基层材料质量，采取抽查出厂合格证，抽查检测报告的方法控制。罩面材料，如门窗等，采用全数抽检的办法，其它材料，采用现场抽查20％～30％的办法进行，必要时全数抽检。

8.4.4施工过程质量

（1）施工过程质量控制措施

为了保证施工过程质量，我们在施工中采取了以下措施：

a.实行了样板间制度与标准工艺卡制度。样板间采取了业主、监理、设计及公司“四方”联合验收及专家鉴定形式。

b.严格执行了工序交接制度,保了成品保护责任的落实及工序质量的多家验收。

c.认真实施了“三检制”。

d.加强了分项工程质量的检查与验收工作，强化了专职质检员在分项工程施工质量确认中的作用及主任工程师在工程质量管理上的权威性作用。

e.合理组织工搭接，严格按施工程序施工。

## 8.5质量重点控制点

8.5.1根据公司质量保证手册中对特殊过程的控制规定，流水幕墙施工为关键工序。因此，应作为重点制定施工作业指导书和施工方案,并从以下几方面进行严格控制。

（1）凡施焊钢材均应有材质证明书或试验报告单，并须做原材复试，焊条应有合格证。

（2）电焊工须持证上岗，对从事焊接施工人员应经常进行安全生产教育，防止发生烧伤、触电、火灾等事故。

（3）施工用钢型材、螺栓的符合设计和规范要求材质、颜色及质量要求。

（4）与水、电协调配合好，并经业主验收合格。

（5）此外，还应从以下几方面加以管理。

a.关键工序或特殊过程施工前，必须由技术人员结合规范与实际进行详细的技术交底，作好各工种劳动力组织，明确施工具备的条件、施工顺序、操作工艺、质量标准。

b.关键工序或特殊过程施工前，施工队必须作好充分的施工准备，技术、质量、生产负责人必须严格进行检查，具备施工条件后方可进行施工。

c.进行关键工序或特殊过程施工的操作人员必须持证上岗，必须服从管理人员指挥，严格按照技术交底进行施工。

d.关键工序或特殊过程使用的原材料必须由我单位认可的合格供应商供应，现场质量检查员配合材料员作好材料进场检验工作，不合格或无质量证明等相关资料的材料不许进场。合格材料或有质量证明资料的材料，应及时向监理报验，并按照要求进行现场取样复试。

e.关键工序或特殊过程施工中使用的设备仪器，必须按照计量要求进行校验，校验合格后的仪器方可使用。

8.5.2项目部质检员对关键工序施工进行临场旁站、现场监控，以确保合格的过程，并保存记录。

8.5.3各施工队技术、质量人员应根据特殊过程施工情况，按照ISO9001程序作好 《特殊过程施工记录》。

## 8.6工程质量奖罚制度

引入激励机制，奖优罚劣，惩前毖后，促进管理，保证工程质量。本办法依据《北京市建设工程条例》、国家规范、规程、技术标准及上级主管部门的奖罚规定，结合本公司实际情况制定。

8.6.1工程质量处罚规定

（1）对发生一般以上质量事故施工队及责任人按建设部相关规定予以处罚或追究刑事责任。

（2）对因质量问题甲方、监理或上级单位给予通报或罚款等，公司对项目部及施工队各处以500-2000元罚款。

（3）因电气施工错误而造成土建返工，相反由土建施工错误而造成电气返工（不包括设计洽商变更），除按第二部分第十条有关细则进行赔偿外，还要根据情节轻重给予施工队200~1000元处罚。

（4）未按计划实现优质目标的工程连最低限—北京市优质装饰工程都达不到的（除不可抗拒因素外），罚责任施工队（土建或水电）计划优质工程等级奖励金额的50%。

8.6.2质量管理处罚规定

（1）质量部、项目部质检员签发工程质量监察通知书后，施工队未按要求整改者，对施工队处以1000元以上罚款。若还不按要求整改，给予该分项工程停工处理。

（2）项目开工前，质量目标计划同施组一起报质量部，若项目开工半个月后质量目标计划仍未完成，则每推迟一周，罚款主任工程师200元。

（3）分管项目的质检员若不按时上报质量报表或报表内容不真实，弄虚作假者，除在月度考核中对该项扣分外，对其进行200元罚款。

（4）质检员应积极主动地参加由生产负责人组织的“三检”（自检、交接检、专检）。公司在月度考核中发现质检员没有按“三检”要求进行检查，发现一项，除在月度考核中扣分外，还将对项目部处以200元以上罚款。并对质检员处以100元罚款。

（5）专职质检员由于工作失职发生错检、误检、漏检而造成质量事故返工或较大损失者；不及时整理相关质量记录，处以200-1000元罚款。

（6）质量保证资料不齐全，资料填写不符合要求，归档不及时；各部位验收单、试验资料及材料合格证缺项较多；严重不合格处理无结论；资料涂改和出具假资料弄虚作假者，对主任工程师、质检员处以100~500元罚款。

（7）若发现以上问题经处罚后仍不按规定操作，屡教不改者，建议公司解聘现任岗位职务。

8.6.3工程质量奖、罚程序

（1）质量奖励基金的来源：公司提留奖励基金。

（2）质量部每月8日将项目部发生的奖、罚款单收集，交财务部执行。对施工队的罚款必须及时兑现，对项目部的罚款在当月内兑现。

（3）优质工程实现后，质量部根据相关规定及工程实际情况计算出奖励金额报主任工程师批准，由受奖单位到公司财务领取奖金。

（4）公司及项目部做到奖、罚落实到人，分配公正合理，起到促进作用。

（5）主任工程师对工程质量奖罚进行监督检查。

## 8.7技术资料保证措施

技术资料，尤其是质量保证资料是工程质量好坏的重要依据，我们应在以下几个方面入手，确保技术资料及时、完整、有效。

8.7.1及时收集材质合格资料，凡需保存的原材料、半成品的合格证、检测报告，必须在收取材料的同时，由材料供应商提供材料材质证明文件，凡是不能提供材质证明文件的材料一律拒收。

8.7.2凡需试验、检验的材料，必须及时按有关规定进行试验；试验   合格并由试验方出具试验报告后，材料才能使用与工程。

8.7.3隐检、预检、质量评定，技术、质量管理人员要及时填写报验单请监理参加验收检查，合格达到规定的要求后，各方及时签字认可。

8.7.4设计变更、材料替代必须经过设计、业主、监理的同意，并及时办理变更手续，各方签字后方可变更施工。

8.7.5项目经理部设置专职的技术资料管理人员，按照施工部位及时收集归纳，整理技术资料，确保资料的完整。

# 9．施工协调配合措施

## 9.1与业主、监理、总包单位的配合

9.1.1严格遵守、履行与业主签定的合同条款，在工期、质量、费用控制等方面，全面实现业主的工期目标。

9.1.2接受监理、总包单位的管理与协调，及时参加监理、质量监督部门组织的生产协调会，验收检查、资料审查等工作。

9.1.3执行监理条理，及时向业主、监理报送资料。

9.1.4配合业主完成甲供材料的看样定货、采购和质量确认。

9.1.5在设计和施工方面，向业主、监理单位规定期限内整改。同样，土建装饰单位在完成相关饰面工作后，与电气、000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000、总包单位提出合理建议，同时接受业主、监理单位的变更要求。

9.1.6及时完成好业主、监理单位、总包单位交给的其他工作。

## 9.2与设计单位的配合

9.2.1全面理解设计人员的设计意图，严格按图施工，在施工过程中发现施工图纸中的问题时，及时通过设计人员解决，对设计提出合理化建议，并征得原设计人员确认后才予变更。

9.2.2密切与设计人员保持联系，对有关深化设计及时与设计单位确认，设计的实物质量请设计人员现场确认，以便确定是否达到和体现了设计意图。

9.2.3接受设计人员在分项工程施工前提出的设计变更的要求。

## 9.3与暖卫、空调、消防等施工单位的协调与配合措施

9.3.1凡是参与本标段施工的各单位、包括业主分包施工的单位，必须按照本标段的施工进度计划控制要求进行各专业的进度计划细化编制，在业主和监理的统一协调下组织施工，每周召开一次生产协调会，通报各分项工程施工进度情况，对照既定计划，组织下面施工。

9.3.2与各施工单位研究确定施工程序，合理安排工序，互相创造和提供施工空间，确保工程质量和工期的实施。

9.3.3在临时用水、用电、操作平台等方面为其他配合单位提供便利条件。

9.3.4凡是参与本标段施工的其他配合单位，由土建装饰单位负责统一组织协调，及时通知各施工单位在达到施工条件的前提下进场施工，留有足够的时间，让分包单位完成工程施工。

9.3.5互相作好成品保护工作，确保已施工项目不受损坏。

9.3.6配合各分包单位的设备调试和试运行工作。

9.3.7土建装饰专业先给其他专业创造条件（如提供标高、排板控制线等），其他专业根据其专业的有关要求、既定的专业图纸、所提供的有关条件，进行有关管线、设施的安装敷设，待其安装敷设完毕，进行测试、办完隐预检后，与相应的土建装饰单位办理交接手续，然后由土建装饰单位进行面层（包括有关骨架、垫层）的封闭安装。

9.3.8土建装饰专业在安装过程中，不得改动有关设施管线的位置，更不得损坏已办完隐预检手续的设施管线，如与土建装饰发生冲突时，应提出书面材料，提交给监理，由其协调要求相关专业负责人作出相应方案，在规定期限内整改。同样，土建装饰单位在完成相关饰面工作后，与暖通、消防等专业办理交接手续，相关专业在装饰面板上安装有关设施（通风口、烟感、喇叭等）时，应及时通知土建装饰单位予以配合，并注意成品保护。

# 10．文明施工及环保管理措施

本工程施工现场成立以项目经理为首的文明施工、环保及消防领导小组,在开工前报业主及监理工程师批准,加强对职工的宣传教育,建立健全现场文明施工、环保及消防管理的规章制度；遵照北京市、建设部的有关施工现场文明施工、环境保护及消防工作条例进行生产场容管理；并严格按ISO14001环保标准进行施工作业，争创达标单位。为此，每周一次对工地进行全面检查,发现问题及时解决。

## 10.1ＣＩ措施

10.1.1针对现场条件等特点，根据集团公司CI实施要求及标准，制定出本项目现场CI设计方案并严格组织实施。

10.1.2施工现场的临时设施，包括料场、临时上下水管道及动力照明设备等，严格按照总包要求进行布置，并做到搭设或埋设整齐。

10.1.3按照现场使用功能划分区域，建立文明施工责任制，明确管理负责人，实行挂牌制度，所辖区域有关人员必须健全责任制。

10.1.4施工作业区有防火、防尘、排水等管理措施。

10.1.5施工现场安排专人负责清扫，现场材料码放整齐。

10.1.6教育施工人员养成良好习惯，做到活完脚下清，保持施工现场清洁、整齐、有序。

10.1.7现场严禁“长流水常明灯”。

10.1.8进入施工现场人员严格按照集团公司施工人员安全帽形象规范要求佩戴。

10.1.9施工现场所有人员统一服装，佩戴标明其姓名、职务（工种）及作业队的胸牌。

## 10.2环保管理措施

10.2.1严格控制施工场地的噪声污染

（1）施工时应关闭好门窗并采用隔音降噪效果好的本集团公司专利产品——隔声吸音屏将入口通道、门窗等薄弱环节封严，以达到既隔音降噪又防粉尘外泄的效果。

（2）电锯房、块材切割房要全封闭；对无法避免的强噪声应合理安排施工时间，如使用电锤、电钻、电锯等，除进行隔音封闭外，应尽可能安排在晚上6：00～10：00时进行。

（3）型材、木制品等材料在场外加工。

（4）定期用声级计进行噪声检测，发现问题及时解决。

10.2.2严格控制粉尘排放

（1）派专人洒水降尘。

（2）采用排风吸尘器吸尘。

（3）楼上垃圾分类袋装好后应尽可能集中临时堆放在各层靠近楼梯间的房间内，并在每天晚上6点以后将当天产生的各种垃圾及时清运到场外垃圾场；严禁从楼上抛洒。

（4）对易起尘砂裸露的砂堆、水泥等，活完后必须用苫布覆盖。

10.2.3严格控制固体废弃物及污水的排放

（1）废旧材料回收利用。

（2）防止不合格材料进场。

（3）加强质量控制，并严格制定执行成品保护措施, 以免造成不必要的返工修补。

10.2.4现场不得焚烧产生有毒、有害、烟尘等有害健康的物资。

10.2.5为了确保周边的生活工作秩序不受影响，应加强垂直水平运输组织管理。具体应根据施工进度计划制订详细的材料进场计划；严格控制材料进场时间，以减轻垂直水平运输及堆放场地紧张的压力；此外，垃圾及材料运输应尽可能安排在晚上6：00以后进行，并注意“活完脚下清”。

## 10.3消防保卫措施

10.3.1进场前应依据工程情况制定应急与响应预案。现场消防工作应以防为主，防消结合，为保证消防安全，施工现场内严禁吸烟，所有明火使用都要开用火证，使用电气焊、气割设备时，氧气、乙炔瓶及明火间距要满足安全要求，并要专人操作、专人监护；

10.3.2非电工严禁擅自拉用电器具，拉设电线。

10.3.3对拉设的临时电气设备及线路要经常检查,防止发生因线路材料老化等原因引起的带电起火；

10.3.4禁止擅自使用非生产性电加热器明火器具。

10.3.5油漆稀料等易燃易爆危险品应在通风良好的专门危险品仓库存放, 保持一定间距并远离火源，在施工中也要保证工作间通风良好，并在专门的调配间进行油漆调配,用剩的油漆稀料应及时送回调配间。

10.3.6施工现场设有醒目标志的地方分别各布置充足的灭火器及沙桶、消防锹、消防水带等，并派专人进行管理及更换;任何消防器材及设备均不得被封、堵、围、隔起来，更不得损坏或挪作他用；保持现场道路畅通并满足消防道路的要求。

10.3.7重点部位必须有相应的防火规定，设专人管理,挂设标志牌。

10.3.8施工现场实行严密的警卫护场。

10.3.9统一制作发放通行证，施工人员凭证件出入现场。

10.3.10各施工队进场时，应进行入场教育，把制度、规定和要求交给工人。

10.3.11定期进行检查，消除隐患。检查的范围是：现场的治安秩序，各项规章制度的落实及存在的隐患、消防设备、灭火器材的完好等。

# 11．安全管理措施

## 11.1安全管理体系

11.1.1安全保证体系图

安全负责人

项目经理

工长

各专业工种班组长

11.1.2  安全责任管理流程图

发现重大违章、隐患，下达停产期限整改通知书，并报主管领导

编制全月生产计划

下达周施工生产进度同时落实安全技术措施安全管理措施

施工前的技术交底

针对施工过程特点进行安全工艺规定交底

监督、检查施工过程中防护是否合格标准、规范、规定

一般违章、隐患，下达隐患通知书，边生产边整改

施工人员在安全的环境

状态下按工艺规定作业

## 11.2安全管理及保证措施

11.2.1  认真贯彻执行《建筑施工现场安全防护基本标准》，《建筑安装分项工程工艺安全规定》，《建设工程施工现场供用电安全规范》及JGJ 80--94《建筑施工高处作业安全技术规范》等安全技术规程以及北京市有关劳动保护及安全生产的各项政策、法令。

11.2.2  施工现场逐级建立安全生产岗位责任制,建立健全以项目经理为首，各工长、班组长组成的安全保证体系,实现现场领导值班制度, 时刻把安全生产管理工作放在首位。现场设专职安全员, 各班组设兼职安全员,跟踪检查现场安全情况, 对各种安全隐患要及时发现并消除;落实安全责任,制定并严格执行奖罚制度。

11.2.3  加强对员工的每周安全生产教育，并进行安全培训,安全技术交底, 牢固树立“安全第一，预防为主”的观念, 在安排施工生产前, 必须进行安全交底, 施工生产时,随时检查安全制度落实情况, 加强“奖罚”力度。

11.2.4  施工现场内要有明显的安全标志，安全标语牌，夜间在主要交通要道有充足的照明，直接用于操作的照明灯采用36V低压防爆工作灯。

11.2.5  所有进行现场人员必须正确使用安全帽、安全带、安全防护用品,对工程的“四口”“五临边”要落实专项措施专人,进行重点防护、检查。

11.2.6  所有人员实行配胸卡上岗制度，特殊工种包括电工、焊工等均应考核持证上岗，并严格执行各自的专业安全技术操作规程，严禁非专业人员无证上岗，严禁违章指挥，违章操作。对各种机械设备、用具等应设专人经常进行检查、维修、保养，使机械设备能正常操作使用，消除事故隐患,按易损件、易坏件等配备充足的预备件，确保设备完好。

11.2.7  现场临时用电要根据总包要求铺设，严禁乱接、乱拉电线,各种电器设备均应配置漏电保护器, 非专业人员不得接触各类电器设备,防止触电事故的发生。

11.2.8  特殊的工程必须经计算制订施工方案, 经现场工程师批准执行, 严格按方案及安全规定执行。

11.2.9  施工前由专职项目安全员制定符合合同及法定条款的安全计划（详细的安全措施），交业主监理工程师审定后严格按此执行。

## 11.3各级安全生产岗位责任制

11.3.1项目经理安全生产责任制

（1）对项目工程生产经营过程中的安全生产应负全面责任。

（2）贯彻落实安全生产方针、政策、法规和各种规章制度，结合项目工程特点及施工全过程的情况，制定本项目工程各项安全生产管理办法，或提出要求，监督实施。

（3）在组织项目工程业务施工、聘用业务人员时，必须本着安全工作只能加强的原则，根据工程特点确定安全工作的管理体制和人员，并明确各业务施工人的安全责任和考核指标、支持、指导安全管理人员的工作。

（4）健全和完善用工管理手续，录用施工队必须及时向有关部门申报，严格用工制度与管理，适时组织上岗安全教育，要对施工队人员的健康与安全负责，加强劳动保护工作。

（5）组织落实施工组织设计中安全技术措施,组织并监督项目施工中安全技术交底制度和设备、设施验收制度的实施。

（6）领导、组织施工现场定期的安全检查，发现施工生产中不安全问题，组织制定措施，及时解决，对上级提出的安全生产与管理方面的问题，要定时、定人、定措施予以解决。

（7）发生事故，要做好现场保护与抢救工作，及时上报，配合事故的调查，认真落实制定的防范措施。

11.3.2  项目主任工程师安全生产责任制

（1）对项目工程生产经营中的安全生产负技术责任。

（2）贯彻、落实安全生产方针、政策、执行安全技术规程、规范标准，结合项目工程点，主持项目工程的安全技术交底。

（3）参加或组织编织施工组织设计、编制、审查施工方案时，要制定、审查安全技术措施，保证其可行与针对性，并随时检查、监督落实。

（4）主持制定技术措施计划和季节性施工方案的同时，制定可行的安全技术措施并监督执行。及时解决执行中出现的问题。

（5）项目工程应用新材料、新技术、新工艺。要及时上报，经批准后方可实施，同时要组织上岗人员的安全技术培训、教育，认真执行相应的安全技术措施与安全操作工艺,预防施工中化学物品引起火灾、中毒或其新工艺实施中可能造成的事故。

（6）主持安全防护措施和设备的验收。发现设备、设施的不正常情况应及时采取措施。严格控制不合标准要求的防护设备、设施投入使用。

（7）参加安全生产检查，对施工中存在的不安全因素，从技术方面提出整改意见和办法予以消除。

11.3.3安全生产责任制

（1） 对项目工程生产经营过程中的安全生产负直接领导责任；

（2） 健全和完善用工管理手续，录用施工队必须及时向有关部门申报，严格用工制度与管理，适时组织上岗安全教育，要对施工队人员的健康与安全负责，加强劳动保护工作；

（3） 根据工程特点确定安全工作的管理体制和人员，并明确各业务施工队的安全责任和考核指标，支持、指导安全管理人员的工作；

（4） 组织落实施工组织设计中安全技术措施，组织并监督项目工程施工中安全技术交底制度和设备、设施验收制度的实施。

（5） 领导、组织施工现场定期的安全生产检查，发现施工生产中不安全问题，组织制定措施，及时解决。对上级提出的安全生产与管理方面的问题，要定时、定人、定措施予以解决；

（6）发生事故，要做好现场保护与抢救工作，及时上报并组织、配合事故的调查，认真落实制定的防范措施，吸取事故教训。

## 11.4安全技术措施

11.4.1施工用电安全措施

（1）项目指定专门人员负责现场全面施工用电，非专业人员禁止乱动电箱、电线等电力设备，电工必须有有效的上岗证。

（2）现场制定专门的用电申报制度，严格控制现场用电。

（3）现场临时用电设备在安装后，必须经有关部门验收合格后，方可投入使用。

（4）对现场临时用电工程至少每周一次大检查，并对检查中发现的问题和隐患，定人、定措施、定时间进行解决和整改。

（5）电工作业应由二人以上配合进行，并按规定穿绝缘鞋，带绝缘手套，使用绝缘工具。

（6）电工维修工作记录和电工值班记录，工程拆除后统一归档。

（7）现场用电必须NT-S三相五线制，使用五芯电缆。

（8）固定设备应有专用开关箱，必须实行一机一闸。

（9）各配电箱电流和额定漏电动作时间应作合理配合，有分级分段保护的功能。

（10）临时电线路应使用橡皮软电缆；严禁非电工人员接驳电源电线。

（11）所有施工设备和电气设备不得带病或超负荷运作，并有可靠的接地装置。

11.4.2装修施工安全措施

（1）施工前各工种做专门的安全技术交底。

（2）严禁在工作前和工作中饮酒，不允许在施工场所附近吸烟生火，不得随便乱接乱拉电线。

（3）操作人员应佩带安全带及安全帽，操作距地面2m以上均需挂安全带。

（4）氧气和乙炔气不得存放在有油污的地方，存放点要距离明火10m以上，氧气瓶不得暴晒和碰撞，乙炔瓶必须有回火装置且必须立放，与氧气瓶距离应有5m以上。

（5）电焊施工必须开动火证，旁边有人员看护，并有灭火设备，严格按照安全规范操作施工。

（6）玻璃搬运、安装时应注意注意安全，防止因玻璃破碎而受伤。

（7）各种材料加工时注意操作安全及施工用电。

（8）施工现场各临边洞口，必须有符合安全规范要求的安全防护，若因施工作业场地要求而拆除的，操作完成后，立即恢复。

# 12．成品保护措施

在装修改造工程施工中，成品保护是一个重要的环节，认真按工艺，按程序组织施工，是减少污染与返工，做好成品保护的先决条件，我们在施工中采取如下一些成品保护措施：

12.1加强职工教育提高成品保护意识。

12.2成立成品保护小组，设专业人员负责沿楼层巡视，纠正、处罚一切违章行为。

12.3地面采用旧地毯满铺进行保护。

12.4委托加工生产的成品进场后应妥善保管。

12.5对易损坏丢失装饰材料及设备配件等的工序应尽可能拖后施工安装，如小五金安装等。

12.6各种管线盒闸敷设安装完成后应进行保护，其他工种操作时应注意不得损坏。必要时应派人看护。

12.7吊顶内配管等施工，不要踩坏龙骨。严禁踩线管行走。

12.8吊顶面板安装及各专业队伍安装如灯具时，施工人员应注意不得污染已安装完毕的成品。

12.9各专业预留管盒在墙地面装饰面层施工前，应认真检查有无遗漏，管路畅通情况，安装时要控制好其位置标高，避免以后造成装饰面层的返工。

12.10墙地面施工接近完工时，严禁在施工区段使用钢梯、铁凳子，一律使用木梯或铝合金梯。如确需使用的门式架，则必须对其支撑用软质材料包裹并扎紧。

12.11凡铺完地面、进行油漆，照面施工的房间，均进行锁门保护，专人掌管钥匙。

12.12凡在已施工完地面的房间内进行顶棚、墙面涂料施工，地面先垫一层纸，然后上面再铺一层编织布进行保护，同时油漆、涂料的配制固定于楼层一间房间内，确保地面不污染。

12.13专业施工队施工的成品应注意相互保护，如有损坏，将负责赔偿。

12.14要设备安装后，门窗要封闭，并加锁保护，面板应贴膜保护。

# 13．附表1  主要施工机具一览表

| 序号 | 机具名称 | 单位 | 功率 | 数量 | 序号 | 机具名称 | 单位 | 功率 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电焊机B×50 | 台 | 38.6KVA | 3 | 17 | 台式钻床 | 台 |  | 1 |
| 2 | 电闸箱 | 个 |  | 9 | 18 | 弯管机 | 台 |  | 1 |
| 3 | 手 推 车 | 辆 |  | 10 | 19 | 电子温湿度计 | 套 |  | 1 |
| 4 | 砂浆搅拌机 | 台 | 2.8KW | 1 | 20 | 风速仪 | 台 |  | 1 |
| 5 | 手提电钻 | 把 | 0.2KW | 8 | 21 | 风压测试仪 | 台 |  | 1 |
| 6 | 手提切割机 | 台 | 0.2KW | 4 | 22 | 转速仪 | 台 |  | 1 |
| 7 | 手提无齿切割机 | 台 | 0.2KW | 4 | 23 | 搅拌器 | 把 | 0.5KW | 1 |
| 8 |  |  |  |  | 24 | 空气压缩机 | 台 | 2.5 KW | 1 |
| 9 |  |  |  |  | 25 | 喷漆枪 | 把 |  | 12 |
| 10 |  |  |  |  | 26 | 打砂纸机 | 台 | 0.2KW | 2 |
| 11 | 小型钢材切割机 | 台 | 3KW | 4 | 27 | 水准仪 | 台 |  | 1 |
| 12 | 木锯刨 | 台 | 5KW | 2 | 28 | 经纬仪 | 台 |  | 1 |
| 13 | 射钉枪 | 把 |  | 10 | 29 | 木材等水分检测仪 | 台 |  | 1 |
| 14 | 铆钉枪 | 把 | 1.6 KW | 8 | 30 | 声级计 | 台 |  | 1 |
| 15 | 气钉枪 | 把 |  | 12 | 31 | 放射性检测仪 | 台 |  | 1 |
| 16 | 套丝机 | 台 | 1.5 KW | 1 | 32 | 甲醛测定仪 | 台 |  | 1 |

# 14．附表2  主要劳动力投入计划表

| 序号 | 工种名称 | 数量 （人数） | 使 用 说 明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 放线工 | 2 | 施工放线 |
| 2 | 木工 | 30 | 木工制作 |
| 3 | 幕墙工 | 30 | 墙、顶龙骨安装 |
| 4 | 抹灰工 | 20 | 墙、地面抹灰 |
| 5 | 瓦工 | 20 | 粘贴墙瓷砖和地砖 |
| 6 | 油漆工 | 20 | 木门，墙、顶板等油漆涂料及外墙涂料 |
| 7 | 壮工 | 60 | 材料搬运等杂活 |
| 8 | 电工 | 10 | 施工用电维护、电气安装。 |
| 9 | 电焊工 | 10 | 吊顶吊筋等焊接 |
| 10 | 管工 | 8 | 洁具安装 |
| 11 |  |  |  |
| 12 | 合 计 | 210 |  |

以上劳动力配备应根据施工进度及工作面随时增减