# 第一章  编制说明

## 一、编制依据：

（一）、新城南都一期二标段工程招标图纸；

（二）、本工程施工招标文件及标前会议纪要；

（三）、本工程投标预算；

（四）、本工程应用的主要规范、规程：

《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2002

《砌体工程施工质量验收规范》GB50203-2002

《混凝土小型空心砌块建筑技术规程》JGJ/T14-95

《屋面工程质量验收规范》GB50207-2002

《建筑地面工程施工质量验收规范》GB50209-2002

《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB50201-2001

《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2002

《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243-2002

《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2002

《江苏省建筑安装工程施工技术操作规程》DB32/293-313--1999

（五）、工程设计采用的施工图集

（六）、工程应用的主要标准

| 序号 | 类别 | 标准名称 | 编号 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 国家 | 建筑工程施工质量验收统一标准 | GB50300-2001 |
| 2 | 行业 | 建筑施工安全检查标准 | JGJ59-99 |
| 3 | 行业 | 建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范 | JGJ130-2001 |
| 4 | 国家 | 工程建设强制性标准（房屋建筑部份） |  |

- 标准、规范如遇国家颁布新标准、规范则采用新版本；

- 以上未列，但设计图纸及招标文件要求的规范、标准同样适用。

（七）、国家现行的法规

《建筑法》、《工程建设管理法规文件汇编》、《建设工程质量管理条例》及建设部、省、市颁发的有关质量、安全生产、文明施工的有关管理规定。

（八）、建设部、省、市颁发的创优质结构工程评选办法；

（九）、公司贯彻ISO9001-2000质量保证体系有关文件；

（十）、投标人现场踏勘情况及本公司多年来对同类工程的施工经验和数据。

## 二、编制说明：

1、本工程实行项目法施工管理, 由经验丰富的项目经理周德文任项目经理, 并由项目部原班人马组成项目部。该项目部技术全面、力量强、机械化施工程度高, 综合施工能力强，并具有同类工程结构的施工经验和技术优势。

2、贯彻IS09001-2000质量标准,严格管理, 在技术上〈关键部位的施工技术和措施〉公司将及时提供服务，杜绝因技术措施不到位而引起被动。质量上充分发挥公司二级质量保证体系，严格执行企业内控制标准，争取把该工程建成高档次的工程。

3、该施工组织设计，概要介绍本工程的生产施工，现场施工平面布置，总进度计划控制，质量、安全、文明施工目标，主要分部项施工工艺和技术措施等。待我单位中标后将进一步补充完善，编制更详细的分部分项工程施工方案。

# 第二章 工程概况、建设要求

## 一、工程概况：

工程名称：新城南都一期二标段工程，包括H1、H2、H3、G1、G2、G3、G4、G5、G6共九幢楼

建设单位：江苏新城房产股份有限公司

设计单位：常州市规则设计院

工程结构：砖混五层

建筑面积：总建筑面积为29147平方米

抗震设防烈度：七度

场地类别：Ⅲ类

耐火等级：二级

安全等级：二级

设计使用年限：50年

室内地坪设计标高±0.00相当于青岛标高4.900m。

## 二、建筑设计：

### （一）、楼地面工程：

A、地面

1、水泥地面（起居室、卧室、餐厅）：做法参见苏J9501-7/2。

2、水泥地面（卫生间、厨房）：做法参见苏J9501-7/2（“1”改为30厚（最薄处）C20细石砼找坡0.5%，坡向地漏，细石砼表面撒1:1水泥黄砂压实抹光）。

3、地砖地面（楼梯间）：做法参见苏J9501-15/2。

B、楼面

1、水泥楼面（起居室、卧室、餐厅）：10厚1:2水泥砂浆压实抹光，15厚1:3水泥砂浆找平层。

2、水泥楼面（卫生间、厨房）：30厚（最薄处）C20细石砼找坡0.5%，坡向地漏，上撒1:1水泥砂子提浆抹光，防水层卷起150高，所在楼面与墙面、立管处均附加300宽FS卷材，20厚1:3水泥砂浆找平层，四角抹小八字角，现浇钢筋砼板沿墙上翻180（门洞处不上翻）。

3、地砖楼面（楼梯间）：做法参见苏J9501-11/3。

C、踢脚（120高）：10厚1:2水泥砂浆压实抹光，15厚1:3水泥砂浆打底。

### （二）、屋面工程：

平屋面（上人屋面）：10厚防滑地砖铺面，干水泥擦缝；20厚1:2.5水泥砂浆加15% 801胶结合层；40厚C20细石砼内配φ4@200双向钢筋，粉平压实；3厚挤塑保温板，3厚1:3石灰砂浆隔离层，防水卷材一层，20厚1:3水泥砂浆找平层，最薄处40厚1:1:8水泥、石灰、炉渣找坡2%，现浇钢筋砼板。

屋面变形缝做法参见苏J9503-2/14、4/14。

### （三）、装饰工程：

1、外墙面

涂料墙面：做法参见苏J9501-19/6（107胶改为801胶）。

变形缝：做法参见苏J9509-3/46，外墙面麻丝油膏嵌实。

2、内墙面

2.1卧室、起居室、餐厅：8厚1:1:4水泥石灰砂浆抹面，12厚1:1:6水泥石灰砂浆打底，面批白水泥两遍。

2.2卫生间、厨房：10厚1:2水泥砂浆刮糙、顺直粉平，15厚1:3水泥砂浆打底。

2.3楼梯间：8厚1:1:4水泥石灰砂浆面，12厚1:1:6水泥石灰砂浆底，面批白水泥两遍，刷831白色涂料两遍，楼梯间外墙内侧墙面批白水泥两遍，刷831涂料。

3、平顶

6厚1:1:6水泥石灰砂浆粉面，6厚1:0.3:3水泥石灰砂浆打底，刷素水泥浆一道（内掺水重3～5%的801胶），现浇钢筋砼板。

### （四）、门窗工程：

门窗采用彩铝推拉窗、单元电子防盗门。

### （五）、其它：

1、散水坡：房间四周做散水600宽，做法见苏J9508-3/39。

2、滴水线：所有檐口、窗台、窗顶凸出部分，如墙压顶、雨棚及其它一切应挑出墙面部分均做滴水线，要求平直、整齐、光洁。

3、落水管采用白色UPVC管Φ100，且遇室外空调板处留出三通接头管便于排放空调冷凝水，其它室外空调板处设UPVCΦ50落水管并留出三通接头管排放空调冷凝水，白色UPVC水落斗节点参见苏J9503-2.3/47；平台落水管下设承水板40×450×450 4Φ6双向，C20细石砼预制。

## 三、结构设计：

### （一）、主要材料：

1、砼强度等级

- 基础垫层：C15

- 选用的标准构件砼强度等级按相应图集要求选用。

- 其余所有梁、板、柱均为C20。

2、钢筋：采用HPB235、HRB400级钢筋。

3、砌体：

| 标高 | 砌体材料 | 砂浆强度 | 砂浆类别 |
| --- | --- | --- | --- |
| ±0.000以下 | MU10机制砖 | M10 | 水泥砂浆 |
| ±0.000～5.800 | MU10 KP1多孔砖 | M10 | 混合砂浆 |
| 5.800～11.600 | MU10 KP1多孔砖 | M7.5 | 混合砂浆 |
| 11.600以上 | MU10 KP1多孔砖 | M10 | 混合砂浆 |

## 四、工程特点：

1、本工程为共有九个单位工程，对施工机械设备、施工劳动力、工程材料、周转材料等资源配备量大，对计划、组织、施工、技术管理工件要有较高要求；

2、我们将采取一切有利措施，合理组织按排施工、精选施工班组、加大资源投入，以保质保量确保施工进度。

## 五、业主建设要求：

- 施工工期：

业主要求本工程总工期为220 日历天。

- 工程质量：

业主要求：武进区优质

- 安全文明：

业主要求：武进区文明

# 第三章 施工目标规划、施工部署

## 施工目标规划：

我公司受邀请参加本工程的竞标，是业主对我公司的信任。为此，我们决心采取一切有效措施，依照对我公司的质量方针——“精心施工，创建优质树信誉；诚信守约，服务一流为用户。不断改进质量管理体系，向顾客提供符合国家规范标准的满意工程。”几十年施工实践，使我们从无数经验中深深感到，企业应牢固树立“质量兴业、安全文明、快速施工”的思想，故针对本工程特点和业主要求，特作如下总体目标规划：

- 施工工期：确保220天竣工。

- 工程质量：确保达到武进区优质。

- 安全文明：确保武进区文明工地。

## 二 、施工总体部署：

为实现总体规划目标，既快又好地建成该工程，我们施工部署是“队伍强、准备足、主攻猛、速度快、装饰精、创特色。”施工顺序如下：先地下、后地上；先主体、后装饰。

### （一）、施工组织管理体系：

1、为优质、快速、安全、文明完成本工程的多项生产任务，我公司将按照项目法组织施工，成立以周德文项目经理为首的项目经理部，该项目部在多项工程的施工中，职能及效能得到了业主和监理等部门的充分认可。

2、建立以项目部为核心的管理层，开展目标管理，由项目部经理代表法人对工程质量、安全、进展、文明施工等进行科学管理，在经济效益等各方面负责。项目部其他成员均选用业务素质高、协调能力强、有多年施工经验、能够完全胜任本工程施工特点的专业技术人才。

- 一旦我公司中标，在工程施工中高标准、严要求、重质量、创精品，实现对业主的郑重承诺。

### （二）、编制质量计划、实行质量管理：

- 结合项目部管理实际情况，编制工程质量计划，认真贯彻IS9001-2000质量体系标准。

- 加强创优质保体系，组织技术攻关QC小组活动，实行样板开路。

- 强化质量管理和监控力度，特殊部位、关键工序在施工前编制详细的施工方案。

- 质量通病采取预控措施。

- 不定期地组织总公司或邀请常州市里施工经验丰富、技术水平高的行家、专家进行现场指导。

- 在借鉴“鲁班奖”、“白玉兰”和“扬子杯”奖工程细部精品装饰经验的同时，结合本工程的特点，针对性地创出新的特色。

### （三）、安全生产管理计划：

严格遵守《建筑法》，执行安全三规定、一标准，创成安全达标工地。施工过程中定员定时对安全生产进行全面严格检查，发现问题及时整改；现场安全设施、消防器具、安全防护用品配备齐全：坚持每天的班前交底,特别是在恶劣天气下，应加强大型机械、施工用电、临时设施及施工场所的安全检查(详见安全施工技术措施)。

### （四）、文明施工管理计划：

项目施工严格执行国家及市里有关安全、场容、场貌、环保、卫生、保安等规定,结合贯标要求,明确现场文明施工管理目标,即紧紧围绕“标准化现场”这一目标进行管理,建立管理责任制,采取责任划区、区块到人，层层落实,有效实施,项目实行全面、全过程、全员的标准化管理制度, 创成武进区文明工地(详见文明施工措施)。

### （五）、阶段施工进度计划：

1、将该工程项目列为公司重点项目,公司确保在人力、物力、资金、技术等方面全面支持，使工程顺利进展。项目部设立由技师担任各工种负责人，控制工程的进度、质量等，并且采取先进有效的施工方法和施工程序创新, 以及提高机械化施工水平等确保施工工期（详见保证工期措施）。

2、结合本项目的实际情况和施工季节情况，项目部在研究总体部署后，对工程施工工期计划分三个主要阶段实行工期控制，采用机械化施工方法、工序间交叉穿插施工、二班制等来加快工程进度。

⑴第一阶段：基础控制50天；

⑵第二阶段：主体控制80天；

⑶第三阶段：装饰收尾控制90天。

### （六）、搞好内部各工种之间的协调配合：

为实现本工程工期、质量、安全及效能的有关目标，应搞好各工种配合与协调工作，每天召开各工种负责人碰头协调会，详细安排工作，以施工计划为指导，投入足够的材料、劳力，使用高效快速的施工机械，成立专业施工小组，加强施工和技术管理，搞好承包范围内各工种之间的配合协调。

### （七）、专业分包的协调配合：

因有些分项工程必须专业分包，我公司作为总承包单位，根据业主、监理、设计对施工的要求，搞好配合与协调工作，配备专门质量和协调人员，严格对分包单位进行质量跟踪，及时进行安全生产、施工进度监督及不同工种间协调，以利实现该工程工期、质量、安全及效能等目标。

# 第四章  工程项目管理、施工准备

## 一、项目管理：

将本工程列入公司的重点工程项目，为使该工程确实完成公司规划目标，经公司研究，该工程实施项目管理，由该工程现场周德文项目经理部组织施工生产管理。

### （一）、实施项目管理的重要性：

1、推行项目管理的指导思想：全面提高工程建设项目的质量水平，进而促进建筑企业整体素质的提高。

2、发展项目管理的意义是：有利于建筑企业增强市场竞争能力，走上质量效益型企业的发展道路。

3、推行项目管理的目的是：提高企业的整体素质和管理水平，提高企业科技进步的水平，加速先进技术与现代管理方法、手段在工程项目上的运用，努力降低成本，提高工程质量。

4、推行项目管理的目标是：培养和造就一支素质高、作风硬、遵守职业道德、有良好敬业精神的建筑产业大军，建设和树立一批能充分展示建筑科技水平和管理实力的代表工程。

### （二）、项目经理部的设置：

1、为实现质量创优、安全达标、快速、文明施工，总公司本着精干、高效、结构合理的原则，结合本工程规模，结构与工艺特点等，选择一批素质好、有相应技术业务能力、进取心强，近几年已打胜几个硬仗，有上岗证的人员，组成项目经理部，推行项目法施工即在项目经理的领导下，以项目经理为主的项目班子直接组织，指挥本项目施工生产，并由技师担任各工种负责人。

2、挑选素质好，能打硬仗的专业工种队伍

挑选配备技术硬、素质好、已搞过框架、砖混等结构施工的，有操作上岗证的木工、钢筋工、瓦工（砼）以及其他工种组成队伍主攻，进入装饰阶段、挑选手艺精、已创过优质工程的专业装饰（油漆）施工队精心操作，精雕细刻创成精品。

### （三）、管理机构：

#### 1、项目部主要施工人员表

| 现 场 |  | 姓 名 | 职 务 | 职 称 | 上 岗 证 书 编 号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 项目经理 | 周德文 | 项目经理 | 经济师 | 2104126031 |
|  | 项目副经理 | 郑 敏 | 项目副经理 | 工程师 | 2104216446 |
|  | 项目工程师 | 潘龙军 | 技术负责人 | 助工 | 武人职[2000]80号 |
|  | 施工管理 | 宋忠新 | 施工员 | 助工 | 苏常施字第76756号 |
|  | 质量管理 | 钱永俊 | 质量员 | 助工 | 苏建质012217 |
|  | 安全管理 | 李秫明 | 安全员 | 助工 | 苏建常安字第618号 |
|  | 设备管理 | 严玉良 | 机管员 | 技术员 | 苏建常机字第552号 |
|  | 预结算管理 | 言云飞 | 预算员 | 助工 | D10188 |
|  | 材料管理 | 张治东 | 材料员 | 技术员 |  |
|  | 试验管理 | 周晓中 | 见证取样员 | 助工 |  |

2、岗位职责

项目经理

（1）贯彻总公司质量方针，全面履行工程承包合同规定的质量责任，对合同履行和公司内部责任承包合同履行全面负责。

（2）贯彻执行公司质量体系文件和各项管理制度，保持项目部质量体系有效运行。

（3）负责项目部组织机构的建立和人员安排，确定岗位职责。

（4）负责项目资源的组织、配置、工程项目质量计划、项目质量目标在工程上的实施。

（5）根据授权进行项目管理的决策，制定项目管理制度。

（6）参与合同评审，协助组织项目竣工验收、交付。

（7）落实施工组织设计、工程项目质量计划的有关要求，负责施工生产的安全、设备、文明施工、产品标识等工作。

（8）负责编制项目进度计划，参加公司生产平衡会议；负责对分承包工程和劳务分包的管理。

（9）负责项目部施工安全技术交底和新工人三级安全教育工作。

（10）其它事项的处理。

项目技术负责人（项目工程师）

（1）贯彻质量方针，落实项目质量目标，贯彻执行有关规范、标准及总公司质量体系文件，对工程项目的技术、质量管理负全面责任。

（2）负责工程项目的工程项目质量计划、施工组织设计和其它有关技术文件的编制，并贯彻实施和检查指导。

（3）负责工程项目不合格品的控制和整改，对现有/潜在不合格品/不合格因素制订和落实预防和纠正措施，并跟踪验证。

（4）领导并负责工程项目的检验和试验工作，加强对计量器具的管理和合理使用。

（5）对项目部的质量体系文件、各类技术文件、质量记录等工作负管理责任。

（6）负责项目上所使用的统计方法选用、技术指导、必要的验证工作。

（7）负责项目部技术培训工作及“四新”应用总结工作，领导项目质量记录的收集和整理工作。

项目施工负责人

（1）严格按照国家规范、设计文件、项目技术质量文件等要求组织施工。

（2）负责项目开工前的各项施工、技术准备工作。

（3）负责工程项目的质量、技术、安全、进度、材料、机械设备、文明施工管理和控制，对此工作负直接责任。

（4）负责项目的工程检验和试验工作，及时做好分项、分部工程和隐蔽工程的自检工作，组织工序交接检工作。

（5）负责施工过程标识和记录，施工日志及其它要求部位的记载和标识。

（6）参加不合格品的评审，并按照不合格品纠正措施要求，立即组织实施，并负责工程项目上预防措施的落实。

（7）负责工程项目的成品和半成品的保护工作。

（8）负责对施工班组进行操作工序、质量、安全和文明施工交底。

（9）正确使用和妥善保管所使用的计量器具，并准确记录测量结果。

项目质量员

（1）在总公司质量处、公司质安科的组织领导下，对工程项目施工质量进行监督和检验。

（2）对项目施工工序实行动态跟踪检查，对不符合规范、规程、标准、施工图纸、技术文件的工序实施质量控制，提出整改要求，并向项目技术负责人报告不合格事实。

（3）根据《工程质量验评标准》，执行分项工程验评，填写分项工程检验评定表，核定符合要求后，同意放行，转入下一道工序施工。

（4）参加不合格品评审，提出不合格品处置意见或设想。

（5）检查、督促和跟踪不合格整改实施，对处置后的不合格品进行重新检验和评定。

（6）协助项目技术负责人落实纠正措施和预防措施。

（7）负责项目质检工作的各种记录和状态标识，包括过程例外放行的记录和标识。

项目材料员

（1）全面负责项目部工程物资的进、耗、存管理工作，包括各种材料、构配件、周转材料、工具用具等保管和发放。

（2）负责项目物资需求计划的编制，做好业主供应物资工作的收货验证、物资标识和贮存工作。

（3）执行程序文件要求，做好进场物资的检验、试验和标识工作（包括状态标识）。

（4）建立并及时正确记载各类台帐、表式，按时上报各类报表。

（5）配合做好材料限额领料和成本核算工作，及时分析节超原因。

（6）配合做好材料管理方面的现场文明创建工作。

项目机管员

（1）负责对现场机械\电气设备的操作、维护、保养等状态进行检查，确保设备在施工过程中的完好状态并做好标识。

（2）参与公司及公司组织的设备检查，主动及时反馈现场机械设备状况信息。

（3）需整改项目必须及时与现场施工负责人商定整改方案，按时完成并负责复查上报。

（4）配合做好机操人员的培训工作，及时正确记载条线台帐。

项目安全员

（1）认真宣传和执行各项安全生产方针、政策、规定，对所属管理范围内的安全生产负直接检查、监督、教育管理的责任。

（2）贯彻执行安全与生产“五同时”制度，负责国家、部、省有关安全防护标准、规定在生产作业现场得到全面落实。

（3）配合项目经理定期检查，坚持原则，制止违章指挥和违章操作，遇有严重不安全情况时，签发停工指令，并监督实施。

（4）配合有关人员做好安全验收工作，严格把关，做好验收台帐。对施工现场的环境安全和一切安全保护设施（机、电、架、“四口”、“五临边”）的完整、齐全、有效、是否符合安全要求负有责任。

（5）领导所属项目部搞好安全活动工作，组织班组学习安全技术操作规程，并检查执行情况，教育职工正确使用个人防护用品。

（6）切实做好分部位、分工种和特殊作业前的有针对性的交底，检查、监督交底内容的全面执行。

（7）组织对事故受伤人员抢救和保护事故现场，并立即报告公司安全科，协助上级部门开展事故调查，主持召开轻伤事故现场分析会。

（8）检查督促现场文明施工工作。

项目计量员

（1）宣传、贯彻国家计量法规及有关规定和常识。

（2）负责项目部各类检测仪器的保管、维修、送检、报废、封存等工作。

（3）经常检查项目使用的各类计量器具，杜绝失准设备和未检设备投入使用。

项目资料员

（1）负责做好项目部的文件和资料控制工作，建立、收集、整理和保管各类质量记录和台帐。

（2）负责工程资料的收集、汇总。

施工班组长

（1）理解掌握总公司的质量方针和质量目标，并组织本班组人员学习贯彻。

（2）组织本班组人员严格按照施工图纸、操作规程、验评标准、作业指导书和交底要求进行施工操作。

（3）负责本班组人员的质量自检、互检，参与工序之间的交接验收。

（4）负责本班组人员的操作质量和安全生产教育。

（5）负责实施文明施工，保持良好的生产秩序。

（6）做好施工过程中成品、半成品以及过程标识、物资标识的保护工作。

## 二、施工准备

（一）、施工现场准备

1、根据劳动力进场计划及平面布置图，搭建生产、生活设施。

2、及时做好进场机械设备的安装调试工作。

3、严格按照平面布置图安排水、电线路；按文明施工要求，实行“硬地法”施工；按有关消防和卫生要求，设置垃圾箱和消防器材，并在醒目处标识。

- 物资设备准备

1、根据施工图预算、分项工程施工方法和施工进度安排，对各种工程材料、周转材料、施工机具等物资制定需要量计划

2、对进场的材料按规定进行检验和试验，合格后方可使用。

3、按照总平面图的要求，将物资在指定地点按规定方式进行储存和堆放。进场机械设备及时做好安装调试工作。

4、本工程施工主要机械配备见下表：

主要施工机械配备表

| 序号 | 机械或设备名称 | 型号规格 | 数量 | 国别产地 | 制造年份 | 额定功率 KW |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 塔吊 | QTZ30 | 4 | 江苏 | 2000 | 45 |
| 2 | 井架 |  | 1 | 常州 | 2000 | 4.5 |
| 3 | 拌和机 | 350公升 | 4 | 徐州 | 2000 | 4.5 |
| 4 | 电焊机 |  | 2 | 南通 | 2000 | 27 |
| 5 | 钢筋成型机 | WJ40-1 | 2 | 上海 | 2000 | 6 |
| 6 | 钢筋切断机 | QJ4-A | 2 | 上海 | 2000 | 2.2 |
| 7 | 振动器 | 平板 | 4 | 徐州 | 2000 | 2.2 |
| 8 | 振动器 | 插式 | 8 | 徐州 | 2000 | 1.5 |
| 9 | 打夯机 | 蛙式 | 2 | 徐州 | 2000 | 2.5 |
| 10 | 平刨车 |  | 2 | 徐州 | 2000 | 15 |
| 11 | 圆盘锯 |  | 2 | 常州 | 2000 | 3 |
| 12 | 潜水泵 | Φ50 | 4 | 上海 | 2000 | 2.2 |

（三）、劳动力组织准备

1、调集施工力量，组织劳动力进场，同时进行安全、防火、卫生和文明施工等方面的教育，并安排好职工生活。

2、向施工队伍进行工期、关键部位施工方法、质量要求、安全施工措施、操作要领等方面的交底，书面、口头和现场示范相结合，但以书面技术交底为主。

3、建立工作岗位责任制，现场施工人员进行持证上岗和挂牌施工，做到分工明确，责任分明，建立健全各种网络体系。

（四）、技术准备

1、熟悉、研究图纸。组织技术人员认真阅读、研究图纸，参加设计交底会议，领会设计意图，及时解决图纸上的疑难问题。

2、认真编制施工组织设计，选择科学合理的施工方案，对于重点、难点部分编制详细的施工方案及作业指导书，以指导施工顺利进行；对钢筋、模板等进行翻样加工，为今后施工作好准备。

3、针对工程阶段施工特点，组织有关人员进行技术培训，聘请技术行家现场指导，确保施工顺利进展和质量目标的实现。

4、做好各种原材料的复试、检测，对各种标号砼或砂浆的施工配合比、砂石料及时进行级配试验。

5、配备各种仪器（经纬仪、水准仪、标准钢卷尺等），由测量员专职控制各楼层轴线、标高。

- 场外准备

1、及时与材料和半成品的供应单位签订供应合同，作好原材料的检验和复验工作。

2、及时组织施工机械和钢管、模板、扣件等周转材料进场。

3、及时向有关部门提交开工申请报告，办理安全、质量监督手续。

4、及时与当地卫生、环保、交通部门、派出所等部门取得联系，办理有关手续。

# 第五章  施工场区平面布置

## 场区布置说明

### （一）、施工场区布置说明

1、施工场区自然条件：

根据招标文件及现场踏勘，建设用地已落实，场地已平整，施工水、电已到位，场外道路已通，我公司中标进场后立即修筑施工道路，搭设临时围墙，使工程进行全封闭施工，不让施工人员随意在施工场区外走动。施工道路根据总平面设计道路修筑，并进行硬化。

2、施工场外的道路及运输情况

本工程场外道路通畅，运输较方便。

### （二）、施工场区布置

- 场区布置要点

⑴ 施工道路应畅通，能确保生产物资的供应；

⑵ 大中型垂直运输机械的基础必须安全可靠；

⑶ 加工区、生活区分开设置，互不干扰；

2、在场内搞好绿化工作，并对周围的已有树木、花草实施保护。

### （三） 水电布置

1、电：在进场后从业主指定地点接出电源到工地总配电房，然后设分配箱到各处，电线均采用埋地的方法，电线设置采用三相五线制，用电机械达到一机、一闸、一箱、一漏。（附用电量计算）

- 给水：水由业主接到现场并设置水表，然后用水管送到施工现场和生活区。

- 排水：在拟建房四周和生活区、办公区设置250*300明沟，设1%纵坡，明沟每隔20-25米设置沉淀池，在排入城市污水管道前设置总沉淀池沉淀后，才能排入业主指定的下水道。

- 办公区、生活区布置

本工程办公、生活用房租用业主统一搭建的房间。

二、施工场区平面布置图（见附图）

# 第六章 施工进度、工期网络

## 一、施工进度计划、工期网络图的编制说明：

分部项施工进度计划和工期网络图的编制，是依据施工目标规划施工部署，结合该项目部管理、技术素质，同时考虑季节气候特点及采取的技术措施综合而定。

### （一）、分部项施工进度计划的编制：

- 我总公司属国家施工总承包一级企业，并通过ISO9001-2000质量体系认证，负责该工程施工的项目部，具有迅速调配劳动力、技术骨干、各种材料（周转材料）、机械设备等能力，该项目部技术力量雄厚，各工种负责人均由技师担任。生产计划安排：分班组穿插施工。

- 分项工序间，依据规范和施工经验，科学合理地进行搭接，以便加快工程速度，减少不必要的待工，以利机械的合理使用。

- 分部工程间的施工前后次序安排，充分考虑质量不受影响。

### （二）、工期网络图的编制：

- 工期网络图的编制是在分部项进度计划的安排下，进一步明确工序，编排施工关键线路。

- 其他次要工序（或分部项）按关键线路的节点，有机地给予明确而组成网络。

- 进度计划及工期网络图所列分部项，仅是施工现场的实际操作工序或分项，而场外加工品，场外运输未予安排。

## 二、施工总进度计划网络图（见附图）

# 第七章   分部项工程施工方法

项目经理根据以往施工经验，率全体施工人员按以下施工方法组织施工，确保施工顺利进行。

## 施工测量与控制

### （一）、测量依据与原则

根据业主现场提供和建筑物地块红线点或指定的控制点及其成果资料，按照施工总平面图和各剖面图的具体要求，在遵守国家建设部颁发的建筑工程测量规范的前提下，严格依照“先整体后局部，先控制后测量”的原则利用激光经纬仪及红外线测距仪进行工程定位和细部测量。

### （二）、工程测量与控制

用于工程定位的原始控制点及高程控制点，数量原则上分别不得少于三个，我公司进场后根据规范要求及其精度实行复核，在满足要求且不影响正常施工的前提下，对其进行特别护理，作为以后本工程的原始控制基准点。

在具体的施工测量工作中，根据建筑物的结构及施工要求布设主轴线控制网，其测设精度应满足国家建设工程测量规范要求：

| 建筑物结构特征 | 测量距相对中误差 | 测角中误差（ ″） | 在测站上测定高差中误差（mm） | 根据起始水平面在施工水平面上测定高程中误差（mm） | 竖向传递轴线中误差（mm） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5-20层房屋建筑高度 15-60 m或跨度6-18 m | 1/5000 | 20 | 2.5 | 4 | 2.5 |

施工测量中的轴线、辅助线及柱、墙的细部尺寸线均应按精度等级依次测设，在自检、互检无误的前提下报甲方、监理验收，并分别用红漆标注，在下道工序施工开始前对各工程施工人员进行现场测量交底。

### （三）、施工测量准备

我公司进场前将组织一批理论知识扎实、业务素质高且具有丰富施工经验人员成立专门测量小组，负责本工程的测量放线工作。同时建立严密的测量内、外业验收制度，特殊部位的内业计算资料必须在室内审查复核，确保无误的情况下方可现场测放。测量外业工作完成后必须严格按照我公司ISO9001-2000质量管理认证体系的作业程序进行自查、互检。

### （四）、施工测量方法

1、基础施工时的轴线标高控制

（1）、建立方格网，确定控制轴线

根据复核无误的规划、建设单位提交的轴线控制点、本工程的全套图纸、利用计算机CAD软件进行的内业计算和测量所用的激光经纬仪、红外线测距仪等必备用具，确定工程的边十字轴为控制轴线，埋设钢筋砼轴线控制桩，建立现场控制方格网，用方格网来控制建筑物的平面位置。方格网将与建筑物的边轴线平行。方格网的边桩，将钉在基础外边线以外。在基坑以外地面上建立固定三个方向的直角坐标系，确保定位一致，然后用经纬仪，将各个方向的控制轴线引测在基础垫层上。

（2）、建立相对标高水准点

以甲方提供的标高在施工点附近（影响区外）建立以±0.00为水准点的相对水准标高，建立三个以上点，以便复核。

2、±0.00以上测量控制

（1）、轴线控制：±0.00施工，主轴线用经纬仪闭合测设，纵方向均设基准控制线，采用边轴线内移法，内控与外控同时进行。每层各轴线均由控制线上引，用钢尺实测其间距，校正利用控制线弹出墙轴线及支模边线，要严格控制垂直度。

（2）、高程传递：在±0.00处外墙柱上，引进标准的水准点，作为各层的测量依据，在每层墙板完成后，用钢尺直接向上引测各层楼面标高。

（3）、高程控制：（竖向测量）即在1层、3层二个基准点，各基准点用Φ10钢筋、长15cm，埋入施工层梁内，露出梁外1cm，作为各层的基准点，测量时以平面控制点的预留孔内用钢尺竖向向上量至各施工层，用水准仪定出各层楼层的0.5m的工作线，作为各楼层标高的的依据（水平偏差在±5mm以内）。

（4）、竖向控制（垂直控制测量）：采用吊线坠法和激光天顶经纬仪测定法，二者互为检查复核，投测的偏差不得大于2毫米。

A、吊线坠法：线坠重量选用15kg，吊线选用20#铁钢丝。吊线点与线坠中心和铁板控制点应为三点一线，各楼层悬吊物件要牢固、平稳，在预留孔周围没有障碍，没有侧向抗线。a.吊点下端的测点人，视线从下向上贯通，确定上部吊点位置应根据最小偏差内的平均值，作为投测的结果。b.一般在平均之差小于2-3毫米时，再取平均位置。

B、激光经纬仪，天顶仪标测法：根据经纬仪功能要求，一般10层以下采取在室外控制，来分段校核竖向控制轴线。室外按照六个控制点引测的轴线向上引核。经查闭合精度满足设计要求方可进行控制轴线和细部放线，为了保证工作正确率，宜选择在上午光线较充分时进行。

（5）、细部放线：依据竖向控制测量中测设的平面控制网点及各层结构施工平面图相应的各细部轴线的尺寸关系，用经纬仪和钢尺，精确放出细部轴线，并弹出墨线和模板边线。

（6）、复核验收精度要求：细部放线结束后要及时会同质检人员组织复核验收，检查各轴线、标高、经闭合校验满足下表的要求后，方可施工。

| 序号 | 项 目 |  |  | 精度要求 | 内控精度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 竖向控制 | 层 高 全 高 |  | ±5 ±30 | ±5 ±20 |
| 2 | 标高控制 | 测 量 | 标 高 全 高 | ±3 ±20 | ±2 ±20 |
|  |  | 施 工 | 标 高 全 高 | ±10 ±20 | ±5 ±20 |
| 3 | 轴线控制 |  |  | ±3 | ±3 |

## 二、基础工程施工方法

（一）、施工程序

施工准备→基坑放线 → 验线 → 土方开挖 →验槽 → 垫层 → 基础放线 → 柱基、条基钢筋绑扎 → 安装模板 → 浇筑柱基、条基 → 砌砖基础 → 防潮层 → 回填土

（二）、主要分项工程施工方法

1、模板工程

（1）垫层模板

a、安装前先复查基底标高及中心线位置，并用木销做好记号，找好垫层的边线。

b、严格按照找好的边线制钢模。

c、为防止模板表面与砼粘结致拆模困难，在模板表面涂隔离剂。

d、模板用U形卡连接，并用插销固定在基底土层。

(2)钢筋砼柱基模板

a、安装模板前先复查地基垫层标高及中心线位置，弹出基础边线及轴线检查线，基础模板面标高应符合设计要求。

b、模板安装成形后须检查轴线是否偏位，应逐一拉线定位、复核、校正，做到正确无误后开始下道工序。

c、模板工程经施工验收合格后，所有后续工程应对已完成的模板成品采取适当的保护措施，严禁乱撞、乱拆、乱割行为，严禁松动或任意改动模板成品。

2、钢筋工程

具体详见主体工程钢筋工程部分，但在这一阶段应注意以下几点：

(1)、钢筋的绑扎，操作人员应先在垫层上弹线，保证钢筋的排列间距，扎筋过程中，钢筋班组长要亲临现场指导，处处把关验收。

(2)、竖向插筋的位置，要保证间距和排距，插筋与底板钢筋绑扎牢固，防止松动位移。

(3)、钢筋绑扎时应设钢筋保护层35mm，用预先制好的保护层垫块搁置。

3、混凝土工程

具体详见主体工程砼部分，这一阶段应注意：

施工期间要做好基坑降排水工作，确保地下水面低于板底面30～50mm，严防地下水流入基坑，影响砼正常硬化，降低砼强度。

4、墙基砌筑

弹线 → 确立皮数杆 → 找平 → 试排砖 → 砌筑墙基 → 做防潮层

墙基砌筑要点：

(1)、弹线：在砼表面层上弹出墙轴线、边线。

(2)、根据室内地坪标高与砖块的平均厚度，确定皮数杆。

(3)、根据皮数杆确定基层面上的找平层厚度，用M7.5水泥砂浆或C10细石砼将砌墙位置找平。

(4)、试排砖后砌筑第一皮砖。

(5)、砌筑墙体按施工规范确保内三度与外三度质量要求。

(6)、防潮层下砖应全作丁砖砌筑。

## 三、主体工程

### （一）、模板工程

现浇砼，模板是影响质量的关键，为了确保砼质量，我公司项目部经反复研究，结合多年施工工程实践经验，确定采用将模板组装成整体后，利用塔吊整体吊装的方案，并分别视结构部位的不同设计出不同类别的模板，并且从模板制作、安装、拆除和维修等方面展开工作。

1、模板用材及要求

（1）柱模板、梁侧模采用九夹板模（由九夹板及木方组成），梁底模板采用30~40mm厚木模板，板采用18厚胶合板，钢管作排架、横楞，用对拉螺栓组成支模体系。

（2）模板进场后必须认真检查，按不同型号分类堆放。在使用前须刷脱模剂以便拆模。

（3）模板现场集中配置，能整块的一块配成，柱与梁交接处专门配置柱套模，确保结构节点收刹一致，不炸模、不漏浆。

2、模板的施工原则

（1）模板的制作及安装要保证其有足够的强度、刚度和稳定性，达到构造简单、安拆方便。

（2）模板表面应平整洁净，尺寸准确，接缝严密，支撑牢固，并涂刷隔离剂。

（3）模板翻样员根据施工图绘制模板图，交木工班集中配制，配制过程中应按不同部位进行编号，并注明部位，方便安装。

（4）模板施工的同时，各种预留孔洞、埋件、套管等到均应准确设置，安装牢固，防止遗漏，并与安装施工队共同验收。

（5）模板施工后，应及时认真清除模板内杂物。

（6）模板拆除需待砼强度试验报告值达到设计强度，由技术人员下达拆模通知单。

3、主要支模方法

验收合格的模板按模板图进行编号管理，对号入座，操作人员实行模板承包，定点定位使用。模板安装依据精确的位置线，合理工序、顺序施工。

A、柱模

（1）安装前先弹出纵横轴线（包括检查线）及周边尺寸线，根据测量标高，调整柱底标高。必要时，在模板底部（柱根处）用水泥砂浆找平至统一标高，避免模板根部漏浆和造成“烂根”现象。

（2）柱模的安装方法是将拼装成整体的柱模利用塔吊一次吊装就位。

（3）检查各边的垂直度和整体位置是否正确，及时支撑拉牢。

（4）通排柱模板安装时，先将两端柱模板找正吊直，固定后，拉通线校正中间各柱模板或作为中间柱模板施工依据。

（5）为确保柱与梁或板接头不变形或不漏浆，支模时应根据模板尺寸，从顶部柱、梁板相交处往下计算，收刹在柱的下部，所有接头处模板按翻样的模板图认真制作，拼缝严密，严禁乱拼乱凑。

（6）柱模用Φ48钢管柱箍，间距@≤500，每间隔2米开门子孔。

（7）当柱断面尺寸小于500时，不设对拉螺栓，当柱断面尺寸在500——1000间，设一排对拉螺栓Φ14@≤500。

B、梁板模板

（1）梁模板宜采用侧包底的支模法，便于拆除侧模，以利周转，保留底模及支撑有待砼强度的增长，一般梁底模板准备数量应多于梁侧模板数量。

（2）梁侧模背面应设竖向、水平向及斜向支撑，承受施工时的侧压力，支撑紧固，防止在振动下发生位移、变形。梁高H>500时，用φ12对拉螺栓拉接。

（3）梁跨度在4m及大于4m时应起拱，底层起拱3‰，二层以上起拱1‰。

（4）有梁板的梁顶撑采用双排钢管，梁长8m以内纵向支撑间距为900~1000，梁长大于8m，纵向支撑间距小于800，梁断面大于0.4m2时，纵向支撑间距应小于500。

（5）楼板的支撑一般采用满堂脚手架式搭设，顶部用φ48钢管作搁栅，间距不大于750mm。

（6）顶撑要确保稳定，用纵横水平系杆连牢，间距不大于1.5m，并布置剪刀撑和抛撑。当顶撑支承在楼板上时，要求用30~40厚统长木板垫好，并设扫地杆，防止剪切破坏。柱模支撑架子应与梁板支撑同时搭设，连结牢固，以加强其稳定性和刚度，顶撑上部均加保险扣件一只。

C、楼梯模板

（1）楼梯模板根据设计标高放样，找好平台标高，施工步骤为：

安装平台梁及平台与基础模板 → 安装楼梯底模板，并完成楼梯支模体系 → 安装楼梯外帮侧板 → 安装踏步模板。

（2）支撑底板搁栅间距为500，横托木间距为1米，托木两端用斜支撑，下用单楔楔紧，斜撑用牵杠互相拉牢，高度与踏步口齐。

（3）外帮侧板应先在内侧弹出楼梯底板厚度线，用套板画出踏步侧板位置线，钉好固定踏步侧板的档木。

（4）梯步高度要均匀一致，踏步侧板下口钉小支撑，以保证踏步侧板的稳固，楼梯扶手栏杆预埋件应按设计位置预埋正确。

（5）楼梯的支模应考虑施工人员的上下通行，立杆、横杆应规定位置及高度，便于通行。

4、模板拆除

（1）非承重的侧面模板，应在砼强度能保证其表面棱角不因拆模而损坏时拆除。

（2）承重的模板应在与结构同条件养护的试块达到下表的规定强度时方可拆除。

| 序号 | 结构类型 | 结构跨度 | 达到设计的砼立方抗压 强度标准值的百分率% |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 板 | ≤2m | ≥50 |  |
|  |  | >2m≤8m |  | ≥75 |
|  |  | >8m |  | ≥100 |
| 2 | 梁 | ≤8m |  | ≥75 |
|  |  | >8m |  | ≥100 |
| 3 | 悬臂结构 |  | ≥100 |  |

（3）拆模时应先支的后拆，后支的先拆，先拆除非承重部分，后拆除承重部分，复杂的模板拆除事先制定方案。

（4）拆除梁模板时，应从跨中开始，分别拆向两端。

（5）在拆除过程中，如发现质量、安全等问题，暂停拆除，经处理后方可继续拆模。

5、质量标准

（1）模板及其支撑系统、配件的材料质量应符合模板设计要求和材质标准。

（2）模板内侧保证设计形体和美观要求。模板接缝应严密，不得漏浆。

（3）模板接缝宽度应不大于2.5mm，用观察和楔形塞尺检查。

（4）模板与砼的接触面应清理干净，并采取防止粘结措施。

（5）模板安装允许偏差和检验方法详见下表。

| 序号 | 项目 |  |  | 允许偏差 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 轴线位移 |  | 基础 | 5 | 尺量 |
|  |  |  | 柱梁 | 5 |  |
| 2 | 标 高 |  |  | ±5 | 水准仪测量 |
| 3 | 截面尺寸 |  | 基础 | ±10 | 尺量 |
|  |  |  | 柱梁 | +4，-5 |  |
| 4 | 层高垂直度 | 不大于5米 大 |  | 6 | 用经纬仪或吊线、钢尺检查 |
|  |  | 大于5米 |  | 8 |  |
| 5 | 相邻两板表面高低差 |  |  | 2 | 尺量 |
| 6 | 表面平整度 |  |  | 5 | 2m靠尺和楔形塞尺检查 |

6、模板的清理和维修

拆下的模板要及时运离楼层，清理残渣污物，并将其中损伤模板挑出来修理，胶合板模板面的轻微划痕、碰伤用腻子嵌平磨光，模板表面严重损伤可用钉薄铁皮找平并刮腻子，形成孔洞者将孔洞切割下来后补同样大小的复合胶合板，补好后刮腻子找平。对于表面大面积严重损伤的模板翻转使用另一面，模板经检修后要涂刷隔离剂。

7、成品保护

（1）模板及支撑系统应按使用的不同层次部位和先后顺序进行编序堆放，以便安装、拆卸，提高综合利用率，还应注意在堆放中，应留出空地或交通道路，以便取用。

（2）模板堆放一般以平卧为主，每堆材料不宜过多，露天堆放应防腐、防水、防雨、防曝晒，并应设置消防箱，做好防火措施。

（3）模板与砼的接触面应清理干净并涂刷脱模剂。

（4）平台模板安装后，吊运的钢管、钢筋等材料应限量，均匀分散在模板上，严禁超载和集中堆放，模板要有专人看护。

（5）模板工程经验收合格后，在浇筑砼时应指定专人负责检查，如发现异常现象应及时修整加固。

### （二）、钢筋工程

1、钢筋工程的质量要求

（1）、本工程所用国产钢筋各项指标要符合国家规范要求，各种规格的钢筋均有产品合格证、质量保证书，同时做物理性能抽检试验，合格后方可使用。钢筋表面要洁净无损伤，铁锈等污物应在使用前清理干净。

（2）、钢筋加工过程中如发现脆断、焊接不良、机械性能异常等情况，应及时抽样做理化分析及专项检测。

（3）、钢筋的焊接应先做班前焊件试验，每批钢筋的焊接接头中应按规定抽取一定数量的试样进行抗拉强度和冷弯试验，其机械

性能必须符合《钢筋焊接验收规范》中的有关规定。

（4）、兼作避雷装置的柱钢筋，按设计要求布置施工并设置明显的标识备忘。

（5）、各结构部位必须按设计规定的保护层厚度放置垫块：

| 结 构 部 位 | 保护层(mm) | 垫块间距(mm) |
| --- | --- | --- |
| 基础 | 40 | 800 |
| 柱 | 30 | 1200 |
| 梁 | 25 | 1200 |
| 楼板 | 15 | 1000 |

（6）、钢筋的规格、数量、形状、尺寸、搭接部位及长度均应满足施工图纸及施工规范的要求。钢筋如需代换，必须办理正式手续，经业主、设计单位、监理单位认可同意后进行。

2、钢筋工程的施工技术措施

（1）、钢筋连接：柱中竖向钢筋采用直螺纹套筒连接，梁中纵向钢筋采用套筒挤压或闪光对焊。

（2）、钢筋的锚固及搭接长度：

根据规范和设计要求，钢筋的锚固长度和搭接长度必须符合下表要求，搭接长度受拉钢筋不得小于300MM，受压钢筋不得小于200MM，如施工图上有特殊要求时，按施工图施工。

（3）、对焊接头注意事项：

a.选用容量100KVA的对焊机，对焊前先清除钢筋端头约150MM范围内的铁锈、污泥，如端头有弯头，应予调直或切除。

b.当调换焊工或更换钢筋的规格和品种时，应先制作对焊试件（不少于3组）进行强度和冷弯试验，合格后才能大批施工焊。

c.焊接的技术参数根据钢材特性，气温高低，实际电压，焊机性能等具体情况进行修正。

（4）、严格控制钢筋配料尺寸

为使配制出的各种钢筋的箍筋的平直、方正、角度和弯钩准确，使误差控制在要求的范围内，首先严把配料关，派有经验的有员负责，实行定期和不定期抽检。

（5）、确保钢筋位置，预防钢筋位移

钢筋位移是钢筋工程的通病，也是砼施工重点解决的问题。总结以往经验，采取以下几项措施：

a.确保柱钢筋的位置准确，将柱位找中找方，找好主筋排距，将其与基础底板钢筋绑扎并用电焊固定，然后采取在其四角加焊ф18斜撑的加固措施，确保生根位置精确，不移动。

b.防止浇筑时柱筋移位：柱筋绑扎前调至准确位置，做到上下垂直，绑扎成型经检查合格后，将每根骨架的上、中、下部位三道箍筋与主筋焊牢，增强骨架整体性，保证主筋位置。

（6）、为保证楼面板负弯矩钢筋的有效高度，负弯矩筋下每0.8M2设ф12支撑一只（或用“负筋宝”，专人负责）。

（7）、工种配合保证钢筋的位置准确

在浇灌砼过程中，有关工种要安排专人在现场，测量放线工、钢筋工、木工各负其现，当发生异常情况时，随时可校正钢筋和模板位置。 另外，为了防止吊物碰撞钢筋等情况的发生，均要制定明确措施和相应的惩罚规定。各工种要密切配合保证钢筋位置准确，保证支模位置的准确。

（8）、钢筋位置的允许偏差控制

| 序号 | 项 目 |  | 允许偏差(mm) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 受力钢筋 | 间距 | ±10 |
| 2 |  | 排距 | ±5 |
| 3 | 箍筋、构造筋间距 |  | ±20 |
| 4 | 钢筋弯起点位置 |  | 20 |
| 5 | 受力钢筋保护层 | 基础 | ±10 |

3、成品保护

（1）钢筋进场后，必须按不同的品种规格、性能分别架空堆放好，并做好标识，防止锈蚀和污染。已成型的钢筋及产品、半成品分不同品种、规格、形状逐一挂牌，标明其名称、规格、数量及使用部位。

（2）对竖向结构的钢筋和管线宜先用架子临时支撑好，以免其任意歪斜造成钢筋偏位，施工人员不准在竖向结构的钢筋上攀爬上下。

（3）不准在已绑扎好的钢筋上堆放物料，同时就注意雨篷、挑檐、阳台等悬臂薄板结构钢筋不得踩下，以免影响结构质量和使用安全。

（4）模板支撑应搭设脚手板施工，严禁踩在已施工好的钢筋上制作模板。

（5）砼浇筑时，钢筋工要配合看护钢筋，以保证钢筋不变形。

### （三）、混凝土工程

主体结构砼采用商品砼，垂直运输采用QTZ30塔吊。

1、浇筑前的准备

在模板和钢筋工程施工完成后，会同监理单位和建设单位共同验收。在砼浇筑前，应清理模板内杂物和垃圾，并浇水湿润模板，但模板内不得有积水，模板底部缝隙用腻子补缝，谨防漏浆。

砼的搅拌、运输、振捣设备应处于良好的工作状态，并要考虑应钯措施，准备备用设备，以保证砼的连续浇筑。

2、砼的采购与进场

（1）、从总公司合格供应商名册中选定商品砼合格供应商。

（2）、根据工程量，制订采购计划，确保砼按时进场。

（3）、砼进场及时做坍落度试验，经常与商品砼站联系，严格控制水灰比。

3、砼浇筑

（1）收听天气预报，时刻掌握施工阶段的天气情况，特别在台风、暴雨季节要有防范措施，保证砼浇筑正常进行，确保砼质量。

（2）商品砼应随捣随浇，及时测定砼坍落度，并在初凝前浇筑完毕。

（3）砼浇捣过程中，要派专人看钢筋，保证砼保护层厚度及钢筋位置的正确性，不得踩踏钢筋，预埋件和预留孔洞的位置要正确，浇筑时不得移动。

（4）分层浇筑铺灰，柱每层50~60cm，梁铺灰每层30~40cm，长1.5~2m。

（5）浇筑方向：有主次梁的应顺次梁方向两端向中间对称浇筑，现浇板部分应顺板的短边方向浇筑。

（6）在浇筑深窄结构时，为避免砼浇筑至一定高度后，水泥浆上浮造成强度不均匀，在浇筑到适当高度时，应适当调整砼用水量。

（7）在浇柱、梁时采用插入式振捣器垂直振捣，做到“快插慢拔”，振捣时振动器插点应排列均匀，可采用“行列式”或“交错式”，按顺序移动，不应混用，以免造成混乱而发生漏振，每次移动位置的距离应不大于振动器作用半径的1.5倍，振动棒的作用半径一般为300~400mm，上下层振动搭接为5cm。

（8）现浇楼板砼浇筑时应有标高控制，一般在柱钢筋上刷红漆做标志以及在板中央位置1~2m用φ10短筋焊于板筋上作为浇捣板的厚度。楼板振捣用振捣棒初振，平板振动器振实，括尺括平，木蟹压实抹平。由于采用商品砼，水泥用量大，在砼表面形成水泥浆膜易造成地坪粉刷与之粘结不牢，应采取表面扫毛。

（9）试块留置：同一强度等级同一水泥品种，一般每台班不超过100立方米留置一组，现浇板每工作台班超过100立方米留置一组。现浇板的砼试块须多留一组，一组标养，一组工地同条件养护，为拆除承重支撑提供依据。

（10）施工缝留置：柱留设在梁板底50~100mm；梁留设在1/3跨中；砼基础留设在基础底盘上口，有基础梁时留设在基础梁上面位置。

（11）施工缝处理：当已浇筑砼的抗压强度不少于1.2N/mm2时，在已硬化的砼表面上清除水泥浮浆和松动石子以及软弱砼层，并加以充分湿润和冲洗干净，且不得积水，在浇砼前，应先在施工缝处铺一层与砼内成分相同的水泥砂浆。

（12）养护：应在砼浇筑终凝后（约8~12小时）即浇水养护，浇水次数以能保持砼处于湿润状态为宜，养护期不少于14天。

4、成品保护

（1）运输砼的道路应平坦通畅，以减少运输中的振荡，避免砼产生分层、离析、泌水等现象。

（2）拆除模板时，特别是拆除非承重的侧模板时，不得将混凝土的棱角、表面碰伤。若碰损应按有关规定进行修补处理。

### （四）、墙体砌筑

1、施工准备

墙体施工前应具备下列资料：

（1）上道工序交接验收资料；

（2）砂浆强度配合比通知单；

（3）原材料质保单及有关试件。

（4）施工技术交底记录。

2、施工要点

（1）KP1多孔砖的规格和质量必须符合设计要求，必须有出厂合格证，同时需经复试验证后方可使用。

（2）砌筑砂浆所用的材料和外加剂必须有出厂合格证和复试证明。

（3）砌筑砂浆的强度、用料、拌和时间、放置的最长时间都必须符合设计要求和施工验收规范要求。

（4）砌筑砂浆试块的制作、组数、养护、试压都应按施工验收规范执行，配合比由材料试验室给出，抗压试验也由材料试验室进行。

（5）砌体应上、下错缝，内外搭接，转角和交接处应同时砌筑，对不能同时砌筑而又必须留置的临时间断处应砌成斜槎，应保证顺直密实。

（6）砖在砌筑前一天应浇水湿润，增强砖与灰浆的粘结力，提高饱满度，但不宜采用即时浇水淋砌块即时使用的方法。

（7）所有砌体要保证砂浆的饱满度大于等于80%，保证砌体内三度、外三度都符合验收规范要求。

（8）圈梁上三皮及窗台应用标准砖砌筑。

## 四、屋面工程

A.屋面找平层

(1)找平层前须将屋面的洞口、落水管、斗埋设好，先将基层清理好，做好标准塌饼及分格缝。

(2)找平前对基层适当洒水湿润并于铺浆前1小时左右先在基层表面刷素水泥浆一道使找平层与基层牢固结合，在大面积找平前宜将突出屋面的连接处及其转角部位提前施工，阴阳角做成圆弧水落口的周围应做成略低的凹坑。

(3)水泥砂浆应严格按1：3的配合比计量搅拌砂浆，砂浆要随拌随用，已拌好的砂浆应在三小时内用完，一个分格缝内的砂浆要一次铺足不得留施工缝。水泥砂浆施工应根据塌饼做软冲筋，随即满铺砂浆后用刮尺刮平拍实，用木抹子搓压提浆，检查平整度，当水泥砂浆开始凝结时，即人踏上去有脚印但不下陷时，用铁板压第二遍，不得漏压并要把凹坑、死角、砂眼抹平，在水泥砂浆终凝前进行第三次抹平、压实。

B.屋面保温层

根据屋面排气道及排气孔布置图在屋面基层上定出位置排气道缝宽50，排气道两边先用多孔砖按坡度拉线砌出（低于保温层上表面70），排气道内必须清理干净，上部用水泥压力板铺盖，保证排气道纵横贯通。

C.刚防层施工

刚防层必须设置分格缝，刚防层的分格缝设置在屋面排气槽相应位置处，并在两个排气孔的正中再加设一条分格缝，分格缝宽 30mm，分格缝的木条须刨光，上口宽30mm、下口宽25mm，宽度低于防水层2mm，浇筑前木条须上油一遍，缝边要做到棱角整齐、无松散、破损、蜂窝麻面等缺陷。在女儿墙周边的缝宽做40mm，分格缝内的油膏嵌封，必须在细石混凝土养护之后，混凝土表面干燥发白时进行。

(1)工艺流程：

基层处理→立分格条→扎钢筋网片→铺垫下层混凝土→提钢筋网→铺上混凝土→平仓振捣→滚压→光面→二次压光→三次压光→起分格缝条→嵌修分格缝→养护→分格缝嵌胶或油膏。

(2)施工要点与技术要求

细石混凝土的水泥宜用普通硅酸钙水泥，其强度不得低于425#，并不得使用火山灰水泥，粗骨料的最大直径不宜大于15mm，含泥量不应大于1%，细骨料应采用中砂或粗砂，含泥量不应天于7%，拌合用水应采用不含有害物质的纯净水。

混凝土中的钢筋网片分格缝要段开，其保护层厚度不应小于10mm。混凝土浇捣时，不在一个分格内可先铺盖25mm-30mm，再将扎好的钢筋网提升到上面，然后再铺盖上层混凝土，拉刮平整，虚铺控制在案1.2压实厚度（即虚铺48mm），先用平板振动器振实，然后用滚筒十字交叉来回滚压到表面平整、密实、泛出水泥浆，再由专人抹光。在抹压时不得在表面洒水，加水泥浆或撒干水泥。

在混凝土初凝时进行第二次压光，剔除露出的松动石子，使表面砂浆基本成型。在终凝前再次压光，然后起出分格缝木条，并用1:2水泥砂浆修补好缝口。

混凝土终凝后即用塑料薄膜遮盖养护。

C.防水卷材施工

(1)原材料的质量要求：（防水卷材的外观要求）

| 项目 | 外观质量要求 |
| --- | --- |
| 折痕 | 每卷不超过2处，总长度不超过20mm |
| 杂质 | 颗粒不得大于0.5mm |
| 胶块 | 每卷不超过6处，每处面积不大于4平方毫米 |
| 缺胶 | 每卷不超过6处，每处不大于7mm，深度不超过本身厚度的30% |

(2)基层处理剂质量要求：

用于基层表面处理要求施工性能好，耐候性、耐霉菌性好，其粘合后的剪切强度不小于0.2N/mm2。基层胶粘剂用于防水卷材与基层之间的粘合，应具有施工性能好，有良好的耐候、耐日光性、耐水性等，其粘贴剥离强度不应低于70%。

卷材接缝胶粘剂，卷材与卷材之间接缝的胶粘剂应具有良好的耐腐蚀性、耐老化性、耐候性，其粘结剥离强度应大于20N/25mm。

(3)施工工艺流程：

清理基层→涂布基层处理剂→增强层处理→涂布胶粘剂→铺设卷材→卷材接缝粘接→卷材密封处理→蓄水试验→施工保护层。

基层处理保证基层干燥干净是合成高分子防水卷材防水效果的关键，基层水泥砂浆强度要大于5Mpa，表面平整2M直尺检查，最大缝隙不应超过5mm、无起砂、脱皮等缺陷，表面要用高压吹风机将灰尘吹尽。

采用喷或涂等方法均匀涂布在基层表面上，将配制好的基层处理剂搅拌均匀，先用漆刷醮胶在阴阳角、水落口、管道根部等复杂部位均匀一致，均匀反复来回涂刷，也不得漏刷露底，涂刷基层处进剂后，常温下干燥四小时以后，后感不粘时，即可进行下道工序施工，基层处理剂涂刷宜在当天施工防水层。

(4)特殊部位的增强处理

①天沟、水落口处理

天沟处卷材应顺天沟整幅铺贴，尽量减少接头，接头应顺流水方向搭接，并用密封膏封严。

水落口处应用细石混凝土嵌固，并与基层接触处应流宽20mm，深20mm凹槽，嵌填密封材料，并做成以水落口为中心，比天沟低30mm，在周围50cm范围内应先涂基层处理剂，在涂刷2mm厚的密封膏，并宜加衬一层胎体增强材料，然后做一层卷材附加层，深入水斗不少于100mm，上部剪开将四周贴好，在铺天沟卷材层并剪开深入水落口，并用密封膏封严。

②阴阳角卷材铺贴

阴阳角的基层应做好圆弧，其半径为20mm。涂底胶后，再用密封膏涂封，其范围距转角每边宽20cm，再增铺一层卷材附加层，接缝处用密封膏封固。

③卷材在墙体女儿墙处的处理

屋面与主墙体接处应抹成圆弧形或钝角（用密封膏或用油膏）卷材在女儿墙的收头处用5cm2压光木条钉牢，木条外包不锈钢槽，并用胶水粘接，待面砖贴好后，不锈钢条上打黑色硅胶。

④排气管洞、卷材收头处理

排气管根部应先用细石混凝土填嵌密实，并做出圆弧或45度左右的坡面，上口留20mm宽、20mm深的凹槽，等大面积卷材铺贴完，再加铺二层附加层。在大面积卷材铺贴时，应先从天沟处向两边铺贴，卷材平行于天沟。最后一幅卷材上翻到女儿墙上的高度不得小于３0cm。另外在两侧女儿墙顺坡度方向设一条卷材，卷材与女儿墙的高度一致，增设刚防层的在刚防层做好后增设离屋面距离不得小于30cm。施工时，女儿墙上弹出水平线。

## 五、装饰工程

装饰工程将直接影响到工程观感和质量目标的实现，在组织装饰分部施工时，一定要选择素质好、技术高的操作班组（创建过市、省、部优质工程的班组），同时必须合理组织，精心操作，做到方案先行，样板开路，创出特色。

施工要点：四角规方，横线托平，竖线吊直，弹出有关控制线。内外装饰前先用托线板检查墙的平整，垂直程度，并根据检查的实际情况在兼顾抹灰的总平均厚度的原则下决定墙面抹灰厚度。

### （一）、内装饰

#### 1、墙面抹混合砂浆

1.1、作业条件

抹灰部位的主体结构均已检查合格，门窗框及需要预埋的管道已安装完毕，并经检查合格。

抹灰用的脚手架应先搭好，架子要离开墙面200～250mm。

将砼等表面凸出部分凿平，对蜂窝、麻面、疏松部分等凿到实处，用1：2.5水泥砂浆分层补平，把外露钢筋头和铅丝头等清除掉。

对于砖墙，应在抹灰前一天浇水湿润。

1.2、操作工艺

基层处理：清除墙面的灰尘、污垢、碱膜、砂浆块等附着物，要洒水湿润。

套方、吊直、做灰饼(打墩)：抹底层灰前必须先找好规矩，即四角规方，横线找平，立线吊直，弹出基准线和墙裙、踢脚线，属于中级和高级抹灰时，可先用托线板检查墙面平整、垂直程度，并在控制阳角方正(可用方尺规方)的情况下大致确定抹灰厚度后(最薄处一般不小于7mm),进行挂线“打墩”(打墩的厚度不包括面层)。

墙面冲筋：等砂浆墩结硬后，使用与抹灰相同的砂浆，在上下砂浆墩之间做宽约30～50mm的灰浆带，并以上下砂浆墩为准用压尺推平。冲筋完成后应待其稍干后才能进行墙面底层抹灰作业。

做护角：根据砂浆墩和门框边离墙面的空隙，用方尺规方后，分别在阳角两边吊直和固定好靠尺板，抹出水泥砂浆护角，并用阴角抹子推出小圆角，最后利用靠尺板，在阳角两边50mm以外位置，以40度斜角将多余砂浆切除、清净。

抹底层灰和中层灰：在墙体湿润的情况下抹底层灰，厚度为5～7mm,待底层灰稍干后,再抹中层灰,厚度宜为7～9mm。若中层灰过厚，则应分遍涂抹。然后以冲筋为准，用压尺刮平找直，用木磨板磨平。中层灰抹完磨平后，应全面检查其垂直度、平整度、阴阳角是否方正、顺直，发现问题要及时修补(或返工)处理，对于后做踢脚线的上口及管道背后位置应及时清理干净。

面层灰：底层灰和中层灰7～8成干，经检验符合要求后进行面层施工，面层应注意接槎，表面压光不得少于两遍。

1.3、质量标准：

一般抹灰质量允许偏差(mm)

| 项目 | 允许偏差（mm） |  | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 普通 抹灰 | 高级 抹灰 |  |
| 立面垂直度 | 4 | 3 | 用2米垂直检测尺检查 |
| 表面平整度 | 4 | 3 | 用2米靠尺和塞尺检查 |
| 阴阳角方正 | 4 | 3 | 用直角检测尺检查 |
| 分格条（缝）直线度 | 4 | 3 | 拉5m线，不足5m拉通线，用钢直尺检查 |
| 墙裙、勒脚上口直线度 | 4 | 3 | 拉5m线，不足5m拉通线，用钢直尺检查 |

#### 2、顶棚抹灰

A、作业条件

在墙面和梁侧面弹上水平标高墨线。

根据室内高度和抹灰现场具体情况，提前搭好操作用脚手架，板面距顶底高度约1.8m。

将砼顶板底表面凸出部分凿平，对蜂窝、麻面、漏浆等处应凿到实处，用1：2水泥砂浆分层抹平。

抹灰前一天浇水湿润基体。

B、操作工艺

（1）、基层处理：对采用木模板施工的板底进行毛化处理，再浇水湿润。

（2）、根据墙柱上弹出的水平墨线，用粉线在顶板下100mm的四周墙面上弹出一条水平线，作为顶板抹灰的水平控制线。对于面积较大的楼盖顶棚或质量要求较高的顶棚，宜通线设置标准墩。

（3）、抹底灰：在顶板砼湿润的情况下，先刷素水泥浆一道或用砼界面处理剂，随刷随打底，打底采用1：1：6水泥混合砂浆。结顶板凹度较大的部位，先大致找平并压实，待其干后再抹大面积底灰，其厚度每遍不宜超过6mm，操作时须用力抹压，然后用压尺刮抹顺平，再用木模板磨平，要求平整稍毛，不必光滑，但不得过于粗糙，不许有凹陷深痕。

（4）、抹罩面灰：待底灰约六、七成干时，即可抹面层灰。如停歇时间长，底层过分干燥则应用水湿润。涂抹时先分两遍磨平、压实，其厚度不应大于2mm。待面层稍干，“收身”时（即经过灰匙压磨面灰浆表层不会为糊状时）要及时压光，不得有匙痕、气泡、接缝不平等现象。天花板与墙边或梁边相交的阴角应成一条水平直线，梁端与墙面、梁边相交处应成垂直线。

#### 3、墙面涂料

1、阴角弹线，阳角上铝合金直尺，用普通425#硅酸盐水泥掺107胶水和石膏粉调成腻子，修直阴阳角，阳角用腻子应掺入黑色矿物颜料。

2、大面用纯白水泥和107胶水调成腻子进行头遍批嵌1～2㎜厚，第二天随即用1～0#砂纸包在300㎜长刨直的木块上打磨平，如有凹凸处应补平或刨平。严禁在头遍批嵌腻子内掺入老粉或石膏粉。

3、底层批嵌干透后用滑石粉：白水泥：107胶水=5：3：1调成的腻子批嵌两遍，干透后用3/2#铁砂布打磨，如手感和目测均已平整，阴阳角挺直，即可进入下道工序。

4、批嵌后刷清漆一遍。

5、涂料分两遍滚涂。涂料不能掺水稀释，头遍直接用滚筒滚涂，二道待各道工序（除安装灯具外）均已完成后滚涂压光。涂料不得有透底、花色出现。

6、过道可能雨淋的地方用立邦漆滚涂，做法同内墙。内墙乳胶漆不能用在可能淋鱼的地方。

7、阳角用320～400#水砂纸木块均匀打磨出黑色批嵌腻子，宽度1㎜左右。

### （二）、外装饰

#### 1、外墙涂料墙面

1．1外墙面水泥砂浆抹灰

A、作业条件：与室内抹混合砂浆作业条件相似。

B、操作工艺：

（1）基层处理：清除墙面的灰尘、污垢、碱膜、砂浆块等附着物，要洒水湿润。

（2）吊直、做灰饼、自主体顶从上至下一步10kg线坠吊直，每转角处及间隔20m吊一次，然后根据吊线情况拉通线做灰饼，根据图纸要求，底层灰厚度为12厚。

（3）抹底层灰：在墙体湿润的情况下抹底层灰，底层灰按设计要求。（凡砼面处应先进行毛化处理）

（4）贴分格条：根据设计要求贴分格条，要求横平竖直，均应拉通线，分格条接头和顺。

（5）面层施工：分立面自上而下进行，每天收稍应收在分格条，严格控制配合比，保证抹面色泽一致。

1．2外墙涂料施工

（1）、专业队伍进场施工

（2）、涂料施工前，施工环境应当清洁干净，抹灰工程等全部完工后方可进行施工。

（3）、先进行底层抹腻子，磨砂纸，要打磨光滑，不可磨穿油底。

（4）、待被涂物干燥后，进行涂料、喷涂施工，线条处应用胶带线粘贴覆盖。

（5）分格条分色描漆，要求做到光滑和顺，不得污染墙面。

### 六、楼地面工程

### （一）、楼地面分部工程的施工程序

楼面：（门窗框安装）→室内外粉刷→楼面面层。

地面楼面的施工插入时间可按具体情况作适当调整。

### （二）、楼地面工程施工工艺要点

#### 1、室内外填土：

回填前应对基土进行处理隐蔽验收，必要时应换土，回填土的粒径不大于50毫米，回填土的质量应符合《土方与工程施工及验收规范》中第三章的有关规定，回填时，施工缝的错开、搭接方式，虚铺厚度（<300mm），压实遍数等符合《建筑地面工程施工及验收规范》（GB50290209-2002）的要求。

#### 2、碎石垫层：

粒径不得大于垫层厚度的2/3，碎石的质量应先用强度均匀和未风化的石料，碎石的铺贴厚度为100mm，虚铺时，应铺设水平地桩控制，虚铺厚度在8～10cm左右，其表面，在压实前应以粒径为5～25mm的细石子填补空隙，压实遍数不少于三遍，并压到不松动为止。

#### 3、地面砼垫层

设计厚度100mm，对于砼垫层的伸缩缝的设置，施工图纸未明确，按照《建筑地面施工及验收规范》GB50209-2002要求，部份室内楼地面面积已大于设置伸缩缝的最小面积36平方米，需设置伸缩缝。纵向缩缝采用平头缝，横向采用假缝，具体位置根据轴线平面位置，施工时另行确定，但面积不能超过36m2。假缝的缝宽为5mm，深为30mm，缝内嵌填1：3水泥砂浆，假缝的形成方法，可采取嵌木条或锯割。

#### 4、聚氨酯防水层处理（卫生间）：

⑴工序：基层清理、浇水湿润→防水部位粉12厚1：3水泥砂浆抹光，管洞吊孔浇灌砼→管洞周围灌胶泥→刮涂聚氨酯防水层一底二度→撒砂子→存水试验24小时。

ａ、防水施工前水电预埋管道、线盒全部到位，并办理工序交接手续。墙面、结平面清理干净，墙面凹槽、楞洞用1：3水泥砂浆（＜2㎝的槽＝或C15细石砼（＞2㎝的槽及洞）补平。基层隔夜浇水湿透。

ｂ、防水部位(卫生间离楼地面1m高处)粉12厚1：3水泥砂浆，刮平抹光。楼地面上用C20细石砼和1：3水泥砂浆找坡刮平抹光。阴角部位用φ40管子抽成圆角。阳角部位应掏圆角。

ｃ、穿过结平的管道，待防水基层抹灰结束安装校正后，四角吊模浇灌C30细石砼，较周围找坡层低5㎜。穿过墙体的管道四周应用1：3水泥砂浆填嵌密实，表面抹平。

ｄ、防水基层粉刷层、找坡层、管道边吊孔必须安排专人喷水养护3天，干透后由专业防水施工人员施工防水层。

ｅ、防水层采用一底二度聚氨酯，随即撒砂子。管道边灌5㎜厚沥青胶泥。

ｆ、防水层施工36小时后且防水层无空鼓、气泡、不粘即可存水试验。试验24小时后，会同有关部门共同验收，验收合格后办理工序交接手续并进行下道工序施工。

#### 5、地面砖的铺设

⑴铺设前的基本要求：水泥类材料基层强度不小于12Mpa；基层应刷浆或毛化处理，随刷随铺；水泥采用普硅等早期强度大的品种、标号不小于425号；结合层的砂浆体积比不小于1：2；强度≥M15，稠度25～35mm，踢脚线应待面层完成，墙面最后一层抹灰前施工。

⑵铺设后，表面应覆盖湿润，养护不小于7d，表面强度不小于1.2Mpa时方可上人行走。（水泥面5MPa）。

⑶铺设的工序要求：

①地面砖在进货检验时，应抽样检验及试验。

②铺设前，室内应勾方、弹线，确定铺贴水平标高，室内周边界限，根据铺贴界限及地面伸缩缝的位置，划分铺贴图案铺贴顺序。

③地砖边缝应与基层的缩缝上下对齐，门坎、板端缝等易开裂部位，应留设缩缝，缝的处理可用塑料条镶贴，或在此处设置地砖的拼缝。

④铺贴时，结合层的砂浆厚度不得小于10mm，面砖的尺寸、外观质量、色泽等进行预选，并应浸水湿润后晾干待用。

⑤铺贴用的砂浆宜干硬性，面砖紧密、坚实、砂浆饱满，紧密铺贴时缝隙不大于1mm，虚缝铺贴缝隙宽度宜为5～10mm。

⑥面层铺贴应在24小时内进行擦缝和勾缝工作，缝的深度宜为砖厚的1/3，擦缝和勾缝应采用同品种、同标号、同颜色的水泥，随做随清理，并做好养护和保护工作。

## 七、门窗工程

### （一）、铝合金门窗安装要点

（1）门窗的安装工作应在室内外粉刷找平、刮糙等湿作业完毕后进行。

（2）安装前，应认真熟悉图纸，检查预留洞口尺寸是否符合图纸设计要求。

（3）当窗框装入洞时，其上下框中线应与洞口中线齐，窗的上下框四角及横框和对称位置应用木楔或垫块塞紧作临时固定：当下框长度大于0.9m时，其中央也应用木楔或垫块塞紧临时固定。然后确定窗框在洞口墙体厚度方向的安装，并调整框的垂直度、水平度及直角度。

（4）框安装时，应根据设计图纸及门扇的开启方向确定门框的安装位置，安装时应有防止门框变形的措施。

（5）门窗框与洞口缝隙内采用发泡剂填塞，填塞不宜过紧，以免框架变形，门窗框四周的内外接缝应用密封膏嵌缝严密。

（6）门窗洞口内外侧与门窗框之间应用水泥砂浆或麻刀白灰浆填实抹平；靠近铰链一侧灰浆压住窗框的厚度宜以不影响扇的开启为限，待水泥砂浆硬化后，其外侧应采用嵌缝膏进行密封处理。

### （二）、防盗门

防盗门由厂方安装。

## 八、脚手架工程

### （一）、选型

1、外脚手选用双排脚手架。

2、内脚手选用满堂脚手架。

### （二）、钢管脚手架的材料要求

1、脚手架搭设材料选用Ф48×3.5钢管，对锈蚀、弯曲、压扁、损伤和裂纹者均要一一剔除。

2、对各类扣件，如有脆裂、变形、滑丝等现象要清查或修理。

3、各种钢管、扣件、型钢均要有出厂证明和合格证书。

4、各种材料要求规格统一，材质优良。搭设前对所用的构件和零配件需要认真检查，由安监部门严格验收，签发合格证后方可使用。

### （三）、脚手架施工过程中的注意事项

1、脚手搭设前编制脚手搭设方案。

2、脚手架搭设时应按立杆→大横杆→小横杆→剪刀撑→脚手板→栏板的顺序进行。

3、搭设场地应平整、夯实并设置排水措施。

4、每个节点的扣件螺栓要拧紧，脚手架搭设应横平竖直，立杆、大横杆的接头分别错开，不得在同一水平内。

5、需在脚手架上每隔50m设一道避雷装置，接地电阻≯10Ω。

6、鉴于安全起见附墙拉顶杆不能遗漏，所有脚手架外立面每6m设剪刀撑。

7、脚手架的拆除顺序正好与安装相反，一步一清，不准采用踏步式拆除法。无论是搭设还是拆除，均要严格按操作规程施工。安全作业，不留隐患。

### （四）、脚手架安全防护措施

为了保证本工程施工中的安全，须加强各边口、外围的围护，围护结构要牢固可靠，无安全保护措施决不允许施工。

1、建筑物外围的围护设置，材料选用彩色塑料阻燃安全网。

2、洞口及边口的围护：

（1）洞口围护采用Ф16钢筋焊成网状覆于洞口，并铺上竹筏防坠物。

（2）楼梯边采用Ф48钢管两道作临时栏杆。

## 九、垂直运输

### （一）、机械选择依据

一是依据建筑的体形，应考虑吊高、吊距，并按结构和装饰情况考虑吊重量；二是各种材料的吊运必须确保工程进度，吊运工效满足施工操作之需要；三是尽量减少水平、垂直的多次传递，减轻劳动强度；四是经济：在基本满足上述三条后减少机械费用。

### （二）、垂直运输机械选定

依据本工程九幢楼平面布置及吊重需要，主体施工时采用4台QTZ 30、一台井字架以满足施工要求。

# 第八章  实现目标各项措施

## 保证工期措施一览表

| 序号 | 措 施 项 目 名 称 | 简 要 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 列为公司重点工程 | 由公司生产副总直接主管，各职能部门密切配合。从物资设备、人员、资金、技术等方面全力支持，满足进度需要。 |
| 2 | 分班组平行施工，班组内节拍流水 | 本工程分班组平行施工，各班组内分段节拍流水，可以加快进度。 |
| 3 | 重计划，抓实效 | 根据工程特点应用科学的管理方法，排出行之有效的施工进度计划、材料进场计划、机具使用计划、劳动力需用量计划，并及时按程序文件《施工过程控制》进行全过程督促实施。 |
| 4 | 多方配合，加快进度 | 边施工、边指导、边验收、避免返工、隐蔽验收不占工期，主体等分部组织二次或多次验收，加快进度。 |
| 5 | 细化工期网络管理 | 按施工阶段进度要求，详细编制阶段性施工层的工期网络，达到有机配合，科学衔接，加快工期。 |
| 6 | 提高机械化施工水平 | 针对工程特点，砼采用商品砼，垂直运输采用塔吊，既减轻劳动强度，又加快进度。 |
| 7 | 二班和三班制工作 | 结合分项工程实际和季节特点，为使下道工序极早衔接加快进度，故上道工序采用二、三班制。 |
| 8 | 工种操作人员素质良好 | 各主要工种工人具有较高水平与操作技能，干一项成优一项，避免返工、延误工期。 |
| 9 | 建立有效的激励机制 | 在确保工程质量和安全施工前提下，对提前工期实行有关奖励 |
| 10 | 先进有效的施工方法 | 柱、梁、板采用整块夹板模板，利用塔吊，整块组装。 |
| 11 | 利用假期，缩短工期 | 节假日不放假、充分利用假期，缩短工期。 |
| 12 | 设立工种负责人 | 项目部设立由技师担任的工种负责人，各自协调负责各工种的进度、质量等，确保进度符合轮廓进度计划。 |
| 13 | 采用早拆模技术 | 现浇梁板采用早拆模技术，梁采用侧包底的支模法，以便尽早拆模，利于加快进度。 |

## 二、保证工程质量措施：

### （一）、健全质量保证体系：

1、质量管理目标

（1）质量管理目标：确保武进区优质工程。

（2）分项工程质量目标：基础、主体、装饰、屋面等主要分部工程达到规范要求，质量保证资料齐全，观感评分达到好。

（3）质量活动过程：工程调研与报价→合同评审→施工策划→物资采购→施工安装→检验与试验→竣工交验→保修服务

### （二）、质量保证措施：

1、认真贯彻ISO9001—2000质量体系标准：

（1）、贯彻执行公司质量方针、质量目标。公司质量方针：精心施工，创建优质树信誉；诚信守约，服务一流为用户；不断改进质量管理体系，向顾客提供符合国家规范标准的满意工程。本工程质量目标：主体达到市优质结构，工程质量等级达到武进区优质。

（2）、各级人员履行《质量保证手册》中所制定的职责和职权，弘扬主人翁精神。

（3）、加强程序管理，贯彻执行《质量体系程序文件》，确保质量体系有效运行。

（4）、学习和领会质量体系有关文件，加强和提高自身的质量意识。

2、建立优秀的创优质量管理网络。选择技术业务水平高、管理能力强、责任性强的人员进入质保体系，组建一支高质高效的管理班子。

3、实行全面质量管理，开展QC小组活动。利用科学的管理方法对工程质量不断进行PDCA循环，对关键工序实行预控，促使工程质量上台阶，管理上水平。

4、公司技术处、质量处每月抽查二次，公司质量科派员专职检查，施工现场配备专职质量员，坚持“严格把关，预防为主”的方针，认真做好事先把关，以“百年大计，质量第一”的方针贯彻到项目作业的全过程中去，确保工程质量目标的实现。

5、建立健全各种规章制度，检查各级岗位责任制落实情况，项目经理和技术负责人对质量全面负责。树立“一切为用户服务”的观点。

6、加强技术管理工作，执行国家施工规范和验评规范，组织学审图纸，消灭图纸差错，认真编制项目质量计划、施工组织设计，公司编订创优方案及指导项目部制订好关键特殊工序的作业指导书。进行各分级技术交底，严格按图、按变更、按工艺施工。虚心接受质检部门、监理部门和建设单位代表的监督、检查、指导，及时做好隐蔽工程验收记录，做到资料与实物施工同步，建立质量台帐，编制好质量记录，对质量统计上墙公布，组织质量周会，总结本周质量情况，提出下周质量目标。

7、抓好分部分项工程质量检查，组织好各工序自检、互检、交接检，明确下道工序对前道工序的质量负责，消灭不合格分项。

8、做好政治思想工作，提高职工的质量意识。定期开展质量评比、质量竞赛的活动，严肃质量奖惩制度，明确质量在经济分配中的否决作用。

9、认真学习图纸、设计规范、施工规范，对新材料、新工艺、新技术组织参观培训，并积极推广实施。

10、实行总包管理制度，严格控制分包单位的质量行为。

### （三）、施工质量控制措施：

质量控制是工程建设的重中之重，针对该工程的特点及我公司的成功质量管理经验，在工程上我们将采取预防为前，过程控制居中，质量验评控制断后的拉网式控制方法，道道把关，层层设防，力求使质量隐患消灭在萌芽状态，使工程质量始终处于受控状态。

1、预控阶段：

⑴设计图纸控制：工程中标后，我们公司将由公司组织相关技术人员认真学审、分析设计文件，吃透设计意图，消除设计中的差错；将设计中不合理、容易产生质量通病的做法及时向设计、业主提出，协商、沟通，并达成一致意见，确保设计图纸的高质量。

⑵方案控制：方案控制是预控的关键所在，通过确定编写各分部（项）的施工方案，尤其是一些关键（特殊）工序的施工方案，在工程施工的每个人心中都一目了然，该道工序怎么去做，做到什么标准，做时应注意什么都应进行预先控制。

⑶样板控制：对工程上一些较难把握的工序以及面积、工作量较大工序通过先做样板间（段）的方法，在墙板间（段）通过验收认定的基础上再进行大面积施工，可以很好地控制施工质量通病的产生。

2、过程控制

⑴坚持技术交底制度，每道工序施工前应根据施工组织设计，施工方案向操作人员作好技术交底工作。

⑵实行各工序之间的自检、互检、交接检制度，严格按施工操作规程和程序施工。

⑶实行工序质量跟踪管理制度，每道工序施工中由专职质检员全过程检查督促，并将工作质量纳入职工的经济分配中进行考核。

⑷施工过程中还应控制好原材料、构配件、半成品的质量关，从采购到施工现场各环节均落实材料责任制。未经检验和试验不合格的不能投入使用，实行材料检验见证取样制度。

3、质量验评控制

⑴工序质量验评。认真组织各级质检人员对每道工序完成后的质量验收及评定，严禁上道工序不合格而进入下道工序施工。确保施工质量隐患消灭在最终检验阶段。

⑵工序质量验评。项目经理负责组织企业有关部门进行检验评定。并将有关检验、试验、评定资料提交业主、监理、当地质检部门或主管部门核定。

附图表（施工阶段质量控制要点一览表）

### （四）、建立QC小组，推行全面质量管理：

1、实行全面质量管理，开展QC小组活动

⑴认真学习和深刻领会公司质量方针，上至项目经理，下至每一位操作工人，从产品和服务质量，人人做好本职工作，广泛开展QC小组活动，经全体职工上下努力，为顾客提供满意的产品或服务。

⑵注重全过程的质量管理，从开工、各分部分项工程施工、交工到交工后的维修服务的全过程的质量管理，应明确规划，责任到人，使产品质量形成的全过程的各个环节和有关因素处于受控状态，做到预防为主，防检结合，以确保不断提高工程质量。

⑶通过多种科学方法，广泛、灵活的运用，把专业技术、施工组织管理和数据统计方法有机结合起来，真正形成行之有效的质量管理方法。

⑷开展全面质量管理活动，结合公司贯彻ISO9001—2000质量体系文件相互补充，相互促进，从而使质量管理协会联合发布的《关于推进企业质量管理小组活动意见》中指出：“为了便于自主地开展现场改善活动，小组一般以3到10人为宜”，QC小组的组建应在项目经理、项目技术负责人的指导下成立，以稳定工序质量、改进产品质量、降低消耗、改善施工现场环境为目的。

⑸本项目在筹建QC小组时，应根据本项目的特点，重点成立三类QC小组：现场型、攻关型、管理型。组建后的QC小组由项目部向公司QC活动领导小组注册登记，以便得到公司总公办、工程技术处、质量处、安全处等部门支持和帮助。

3、QC小组活动课题选择

⑴现场型QC小组的课题选择：

现场型QC小组以工序现场操作工人为主体，稳定工序质量，改进产品质量、降低消耗、改善生产环境为目的，拟选择以下几个方面课题：

怎样改善模板支撑系统，杜绝砼漏浆、涨模现象；

怎样使砼施工缝接缝平顺；

怎样保证在浇筑砼过程中，板负弯距筋不被人为踩下；

墙面装饰质量和效果。

具体课题的命名由QC小组根据各施工时期的生产任务确定。

⑵攻关型QC小组

由项目技术负责人、施工员、质量员、工长及班组长组成，它以解决技术关键为目的。根据本工程情况，选择以下课题作为主攻项目：

柱梁交接处处理方法；

装饰细部做法。

⑶管理型QC小组

由现场施工人员组成，主要成员有项目经理、材料员、核算员、会计、后勤人员、机械管理员、有关工长组成，课题宜选择具体管理业务的工作改进，主攻项目有：

施工现场的合理布置；

材料及周转材料的堆放及调整；

工人宿舍的安排及后勤供应的保证；

文明工地和标准化现场的贯彻落实；

制订和落实降低成本的措施。

4、QC小组活动程序

QC小组活动应以事实为依据，用数据说明问题，发现或预计症状所在，制定对策，检查落实，即遵循P（Plan）、D（Do）、C（Check）、A（动作）循环。

## 三、施工安全保证措施：

### （一）、安全管理目标及安全保证体系：

1、安全管理目标

保证安全生产，确保无重大伤亡事故的发生，创安全达标工地。

2、安全保证体系

根据谁负责生产谁负责安全的原则，建立由工程负责人挂帅，由专职安全管理员和主要工种班组长兼职安全员组成的安全和生产管理网络。

### （二）、安全管理制度：

1、安全教育

岗位教育：新工人、调换新工作岗位人员在上岗之前，必须进行安全技术规程、安全规章制度和安全防护设施应用及个人防护用品使用等岗位教育，通过学习，经考核合格后，方能上岗独立操作。

特殊作业人员教育和培训：架子、电气、起重、机械操作等特殊工种，除接受一般性安全教育外，还必须进行专门的安全操作技术培训，经考核合格后，持证上岗。

经常性安全教育：开展各种类型的安全活动，如安全月、安全技术交流会等，使安全教育工作贯穿施工全过程。

2、安全检查及记录

落实预防为主的安全方针，为了及时发现事故隐患，堵塞事故漏洞，必须进行安全生产的监督检查。并认真做好原始记录工作，记录主要内容有：安全教育记录、安全检查记录、安全技术交底记录、安全奖惩记录、安全会议记录等。

### （三）、安全技术措施：

1、现场安全生产

凡进入现场施工的作业人员，必须认真执行和遵守安全技术操作规程；各种机具设备、材料、构件、临时设施等，必须按照施工总平面图布置，保证现场道路和排水畅通；高压线路和防火措施要遵照供电和公安消防部门的规定，设施应完备、可靠，使用方便；根据工程需要，施工现场应具有可靠的防护措施，以及各种安全设备和标志，确保安全作业。

2、基坑安全施工措施

（1）、施工时，应经常检查挖方边坡的稳定性，及时清除悬置土，如出现滑坡现象时，应暂停施工，通知设计单位提出处理意见。

（2）、夜间作业时，机上及工作地点必须有足够的照明设施，基坑四周设防护栏杆并设红灯警示。

（3）、基坑遇土质较差时做好支护工作，在基坑底四周做好排水，保持基底干燥。

（4）、操作工人上下施工搭设跑道。

3、脚手架防护

（1）、防触电措施：斜道严禁架设在外电线路的一侧。

（2）、防雷击措施：钢管脚手宜每隔50米设一处接地装置，接地线宜采用直径不小于6mm的圆钢，厚度不小于3mm的扁铁，接地线与接地件宜采用焊接，焊接长度应为导线直径的6倍以上，防雷措施施工完毕后及每年雷雨季节前应测量接地电阻，合格后方可使用。

（3）、安全网设置：脚手架的外侧、跑道及休息平台两则必须设置全封闭安全网，安全网的外边口应由边绳及支杆绑牢，外口应高于内口60cm以上，网的内口离墙面不得大于15cm，网与网之间必须搭接牢固，不得留空隙，网的转角处必须搭牢、绑紧。

（4）、拆除措施：脚手架的拆除应经现场施工负责人签字同意并作专门技术安全交底后才能进行，连墙件应在位于其上的全部可拆件拆除后才能拆除，拆下的材料不能直接向下抛掷，四周应设围栏和警戒标志并有专人看管。

（5）其他措施：六级以上台风、大雾、暴雨天气或照明不足时，严禁在脚手架上操作。

4、“三宝”、“四口”及临边防护

（1）、“三宝”：进场人员必须戴好安全帽，建筑物四周按规定设置安全网，高空作业系好安全带。

（2）“四口”：预留孔口必须设置牢固的盖板，楼梯口、通道口必须设置防护栏杆，电梯口必须设置防护栏杆或固定棚门，电梯井内应每隔二层设一道安全网。

（3）临边防护：夜间施工在施工现场通道及坑槽处设红灯示警；基坑周边，尚未安装栏杆的阳台，料台及挑平台周边都必须设置防护栏杆；井架和脚手架等建筑物通道的两侧边必须设防护栏杆，地面通道上面应搭设安全防护棚；防护栏杆应有二道，上杆离地1.2m，下杆离地0.4m。

5、健全机械的防护装置

所有机械的传带部位，明齿轮、暗轴、飞轮等都应设置防护网或罩，电锯和木工平刨机也应设防护装置。电动机械有保护接电或接零，各种起重设备根据需要配备安全限位、重量控制、联锁开关等安全装置。机具设备要经常检查、保养和维护，保证其灵敏可靠。

6、施工用电安全

现场施工用电根据施工要求制定出具体的用电计划，并有临时用电平面布置图。现场配齐电箱、闸刀、触电保护器等，并编号使用。高压线安全距离、支线架设及现场照明电路及设备等符合规范要求，严禁无证人员从事电气作业。

7、雨天施工安全

收听天气预报，雨天之前，要组织电气人员认真检查现场所有的电器设备、线路及漏电保护装置，发现问题立即处理。凡露天使用的电器设备和电闸等，都要有可靠的防雨防潮措施，现场做好排水措施。

8、其它安全措施

分部项工程的施工，要制定针对性的安全措施，并向施工班组交底。施工动用明火，必须按所在区域的动火等级进行动火报批手续，在动火时必须派监护人员值班。高空明火作业，必须在其下采取隔离措施。对施工中使用的有毒、有污染材料要采取防毒措施，对有粉尘、噪声、电焊光等作业场所，应采取相应的保护措施，预防职业病的发生。及时收听气象预报，加强防台、防汛期间的值班工作。基坑四周用钢管扣件搭设栏杆，钢管上用红白漆标记。禁止向基坑内抛掷物体。

运输车辆进出工地有专人指挥，并服从业主协调。

## 四、文明施工措施：

### （一）、文明施工管理制度：

#### 1、文明施工目标：

创建成“武进区文明工地”。

#### 2、目标管理：

项目施工严格执行国家及市有关施工现场安全、场容、场貌、环保、卫生等规定，明确现场文明施工管理目标，即紧紧围绕创“标准化现场”这一目标进行管理。

#### 3、管理责任制：

健全以项目经理（或项目副经理）为首，专职抓文明施工的管理员及队组有关人员组成的管理网络，建立管理责任制，采取责任划区，区块到人，层层落实，有效实施，项目实行全面、全过程、全员的标准化管理制度。

### （二）、文明施工管理措施：

#### 1、现场施工管理：

现场按照有关规定悬挂五牌一图，标牌规格统一，文字清晰，排列整齐。现场设置安全标志。

按照施工总平面布置图设置各项临时设施，施工现场材料、机具堆放整齐，现场施工面保持无积存垃圾、无积存废水、无散落材料、无弃废物品，施工道路按平面图或业主要求进行硬化，确保畅通。场内禁止未经清洗夹带泥沙的车辆出场，在出口处一侧设清洗场地。

脚手架外侧满挂密目安全网，且每步设防护栏道0.18m和1.20m二道，操作层满铺竹笆。根据现场情况在建筑物四周脚手架外30cm左右设排水明沟，每25m左右设集水沉淀池一个，同样在现场施工道路一侧也设明沟沉淀池，由专人经常清理，使清水外排。

施工现场的用电线路、用电设施的安装和使用必须符合安装规范和安全技术规程，严禁任意拉线接电。现场保证有足够的夜间照明。

#### 2、现场卫生管理：

职工宿舍做到天天有人打扫，窗明洁净通风良好，严禁使用电炉、煤炉及其他电加热器具，不乱接乱拉电线。

食堂卫生做到远离污染源，饮管人员有健康证，灶台及周围镶贴白磁砖，地面贴地砖，吊顶并刷白，生熟分开，有严格的防尘、防蝇措施，有洗刷、消毒设备。

办公室有卫生值日表，办公用具摆设整齐，不乱扔烟蒂、杂物。楼地面施工现场无积水，施工垃圾，做到“活完脚下清，工完场地净”。厕所应远离食堂30m，门窗齐全，照明、通风良好，专人负责天天打扫，无明显臭味。门前道路地坪做到“三包”，门前硬地坪经常清扫和冲洗，所有车辆出门必须清扫干净，门卫处道路一侧浇一块20平方米的砼地坪，以停车清洗。

#### 3、环境保护及绿化：

工地四周设置连续、整齐、牢固的围墙，围墙表面刷白，标语整洁美观；现场施工排水设施畅通，施工污水经沉淀后排入下水道；现场宣传标语有针对性，有黑板报并经常更换内容。

在道路侧、办公区、生活区种植常绿植物及花卉，五牌一图，办公室门前摆盆景，切实搞好绿化工作。并且对周围已有绿化采取保护措施，如搭设钢管围栏、悬挂保护牌等，确保周围已有树木花草不受损坏。

## 五、消防、卫生及保卫措施：

### （一）、消防防火措施：

1、为了加强施工现场的防火工作，严格执行防火安全规定，消除不安全隐患，预防火灾事故的发生，进入施工现场的单位要建立健全防火安全组织，责任到人，确定专（兼）职现场防火员。建立消防领导小组，组织义务消防队，加强消防意识和消防制度教育，认真贯彻各项消防制度，经常开展消防活动。

2、施工现场考虑临时消防水源，工地设消火栓，保持必要的水压和水量，消防用水和施工用水分开，按施工现场防火规定，在工地各区域设灭火机，其位置在显眼易取地方，各幢设在相同位置，严禁在宿舍用电炉做饭等。

2、在各专业施工的防火操作区内应根据工作性质、工作范围配备相应的灭火器材，生活区也应配齐灭火器材。工地工棚搭建避免使用易燃物品搭设，以防火灾发生。

3、加强定期检查，检查义务消防人员在岗情况，消防水泵、消防器材、消防道路的畅通。

4、在各专业施工的防火操作区应根据工作性质、工作范围配备相应的灭火器材，生活区也应配齐灭火器材。工地工棚搭建避免使用易燃物品搭设，以防火灾发生。

5、施工现场危险区应有醒目的禁烟、禁火标志。

6、杜绝现场动用非生产必需的明火。

7、在有易燃物料的施工现场，禁止吸流动烟和小太阳灯照明，如有违反规定将处以罚款。

8、施工现场如因生产需要动用明火，如电焊等，必须办理动用明火许可证。在用火操作中引起火花的应有控制措施，在用火操作结束离开现场前，要对作业面进行一次安全检查，熄灭、清除火源熔渣，消除隐患。

9、严格用电制度，施工单位应配有专职电工、合格的配电箱，如需用电应事先与电工联系。严禁擅自乱拉乱接电源，严禁使用电炉。

10、根据消防要求在施工道路规划时考虑设置消防通道。

### （二）、卫生：

工地设保健箱，并有一名保健医生定期进行巡回检查，工地男女厕所由专人每天冲洗，各层垃圾集中堆放，统一由垂直运输机械运送。生活饮用茶水，派人送至各施工区域，施工区域设保温茶水桶一个，应有卫生措施，专人负责供应、清洗、消毒。装饰阶段有粉尘和有毒气体作业，除必要的防护设备外，应加强通风。

搞好生活区卫生设施，搭建男、女厕所及浴室，专人负责保洁工作，宿舍安装纱窗，并做好灭蚊工作。工地食堂整洁，有防火及卫生制度，食堂设冰箱，生熟分开，洗、清、消三池分开，三池贴白磁砖。食堂工作人员定期健康检查，持证上岗，防止疾病传播。宿舍统一用双层床铺，严禁随便用砖块、木凳支搭。

### （三）、保安措施：

（1）、施工现场出入口，制作安装防卫铁栅门，在工作时间将铁栅关上（或锁上），设置监察，登记所有进出的车辆及物料等。

（2）、建立出入口保安日夜值班制度，做好看护工作，不准未经授权的来访者进入现场，经授权的来访者作好登记，并保存好登记薄，对来访者提供安全帽。

（3）、保安人员经专职培训，并着统一的保安服装，应起到看护工程、物料、施工机械等免遭损失和破坏的作用。

（4）、外来施工人员要做到“三证”齐全，做好工人进退场记录，严禁私自乱招，并接受公司有关规章制度和用工制度。

（5）、合理安排工人宿舍，严禁男女混居，宿舍建立管理制度，统一由舍长负责，外出、回工地要有记录，做好卫生清洁工作，宿舍区设1—2个生活垃圾集中桶，每天专人送往集中地。

（6）、项目部创造条件，组织工人收看电视和有益文娱活动，严禁赌博。

## 六、保证节假日、农忙施工措施：

一旦我公司中标，我们承诺节假日正常施工，并采取下列措施保证节假日、农忙期间正常施工：

1、加强学习领会江泽民同志“三个代表”精神。

2、做好职工的思想工作，组织职工进行联欢活动，给职工有一个家的感觉，使职工有一个安心稳定的情绪加班施工。

2、公司工会经常对职工进行走访，及时帮助解决一些实际问题，以解职工的后顾之忧。

3、项目部管理人员经常与职工谈心，及时了解职工的思想动态。五.一节、十.一节、元旦等节日组织职工夜间进行联欢活动。

4、提高职工节假日的工资待遇，除按劳动法规定发施的工资以外，适当发放节假日加班奖金。

5、节假日加班的职工，在空作时间安排调休。

6、做好后勤工作，节假日为职工提供免费伙食。

7、农忙期间提高职工的工资待遇，对农忙不休息的职工发放一定的补贴，让其请帮工完成家中农忙活。

8、加强各工种责任制的考核工作，做到责任到人。

## 七、夜间施工措施：

（1）、夜间施工在建筑物场外，垂直运输设备等地设置大功率太阳灯，施工现场配置大功率太阳灯，各转角处设照明灯具，确保施工、运输照明无死角，减少事故发生。

（2）、基坑未回填以前，除四周设安全防护栏外，夜间在每一间应设安全红灯示警。

（3）、夜间施工工人，白天安排轮休，晚上提供夜餐。

（4）、夜间特别应注意临边安全，四周脚手超出工作层一步架高，围护密目网封密，并设挡脚板。

（5）、施工管理人员加强夜间检查值班，发现不安全因素立即整改。

（6）、浇筑砼时，专人指挥车辆进出，确保道路行走车辆及行人的安全。

（7）、作息时间6：00——22：00，噪声大的机具在午休及晚上停止使用。

（8）、若因工程需要必须进行夜间施工，则要向上级主管申请，经审批同意后才能作，并提前向居民告示。

## 八、季节性施工技术措施：

根据该工程进度及施工情况应采取如下措施：

### （一）、夏季施工措施：

1、高温季节施工应注意操作环境、安全通道，做好防暑降温措施，并在工地设集中茶水棚，各楼层分设茶水桶。

2、水源供应畅通，保证生活、生产用水。

3、明确作息时间，高空室外操作人员避开高温高峰时间，谨防中暑。

4、配备必要的防暑降温设施和药品，合理调整作业时间，保证工人有足够的休息时间。

5、内外装饰工程每天操作前应对基层浇水湿润，特别是高温天气，应采取遮阳措施，在脚手架立面上挂条布遮阳。

6、在阳光直射部位外墙抹灰，利用早晚施工，并在抹灰完成24小时后喷水养护。

7、砼内应掺用缓凝剂以延长砼的凝结时间，砼的输送泵管应盖草包并浇水，砼浇好后应及时派员收头，避免收头不及时而出现收水裂缝及表面不平整等质量通病。

8、砌体砌筑时，应做到隔夜浇水湿润，砂浆应当天拌制当天使用，以增加粘结力，确保砌墙质量。

9、垂直运输机械、脚手架设防雷接地设置，以防雷击发生意外事故。

10、在接受到台风预报后，应做好脚手架、机械设备的加固措施，避免台风经过造成不必要的损失，台风过后应对施工现场进行全面认真检查，排除隐患后才能继续施工。

11、生活垃圾及时清运处理，减少蝇、蚊、鼠滋生，传染病的发生，确保职工身体健康。

12、加强食堂管理，防止食物变质中毒事故。

13、进入砼施工阶段，定人定班浇水养护，特别早期7天内24小时循环浇水。

14、砼浇捣连续作业不能间歇时，采用短时间多班制轮流作业，同时采取降温措施。

### （二）、雨期施工措施：

1、场地排水畅通，对集水井、排水沟专人进行经常清理疏通。

2、 各种电器、机械均设防雨防晒搭设，机电设备有安全接地装置，机动电闸箱的保护装置良好。

3、雨季及时测定砂石含水率，及时调整砼、砂浆配合比。

4、雨天严禁露天电焊作业。

5、雨后应寻电气线路、机械设备及脚手架等进行全面检查，针对检查出的具体情况，应采取相应有尽有的措施及时整改。

6、雨季必须连续施工的砼工程，应有可靠的防雨措施，备足防雨物资，及时了解情况，选择合适的时间施工。如中途施工应采取覆盖和调整砼坍落度等方法。加强计量工作，及时准确测定砂、石含水率，从而准确地调整配合比，确保施工质量。

7、外装饰、屋面雨天不施工，主体封顶屋面及时找坡，敷设临时落水管，把水收出墙外，避免冲刷墙面影响内外装饰。

8、楼层洞口及时封罩，避免雨水进入室内，进料口有防雨设施。

## 九、材料控制及降低成本措施：

### （一）、材料控制及管理措施：

1、材料控制：

1.1、严格执行公司ISO9001—2000贯标程序文件。

1.2、确定供应商必须坚持诚信、可靠、对口、买卖公道的原则。

1.3、由采购人员和有关人员提供供应商名单，择优选择合格供应商。

1.4、项目工程师根据工程进度，编制物资进场计划表，并由项目经理签字认可。

1.5、现场材料生产耗用时，必须做好耗用流向表，以便销帐可追溯。

1.6、业主和监理有权在供应商的货源处、供货地点、工程现场对供应商的产品物资验证。

1.7、对不同的物资，要采取适宜的搬运方法和手段，搬运过程中，搬运人员要保护好产品标识。

1.8、运输、搬运、贮存易燃、易损、有毒性化工材料物品时，必须远离火源。防止高温、受潮、避免震动、碰撞、撞击。

1.9、搬运过程中，要随时保护好物资，轻拿轻放，杜绝野蛮作业。

1.10现场材料员、仓库保管员根据物资的不同类别及特性进行合理堆放，保证发放使用时进出方便。

2、材料进场质量验证

2.1  材料进场验证内容

（1）验证数量和外观质量符合要求，无损伤，不过期。产品标识符合规定。

（2）验证质量保证书、合格证、试验报告。

A、厂方出具的质量保证书，必须详细列明生产厂名、生产日期、品种、规格、批号、质量标准、实际检测数据。

B、各项材料复试时的取样方法、试验标准，均应符合现行标准。

C、尚未制订国家、行业、地方标准的新材料及特殊材料，在采购前必须取得厂方提交的质量标准、鉴定证书、试验报告、使用说明以及生产许可证等有关资料及样品，送交技术部门并提交监理工程师批准后采购。材料进场后按厂方提供的标准验证。

D、施工图纸中有特殊要求的材料以及外观有色泽要求的装饰材料，必须先提供样品，经监理工程师和业主认可封样，作为主要验证标准之一。

2.2  原材料的检验

（1）钢材、水泥进场时必须提供生产厂方出具的或由供货方抄转具有可追溯性的质量保证书。质保书应详细列明其试验数据、生产日期及批号。进场后应按规定取样复检，合格后方可使用。

（2）砖、砂、石子等大宗地方材料进场后均应取样检验，合格后方可使用。

（3）其它材料进场时必须有合格证。对质量有怀疑时，应取样抽检。

（4）本工程业主有提供样品要求的材料，应采取事先提供样品，经业主选定认可后封样保存。进货时会同业主及有关部门对照封样进行验收。

3、商品砼的检验

3.1  商品砼的供应

项目经理部应在每月28日前向搅拌站提供下月度商品砼进场计划，计划中应具体说明商品砼的使用部位、标号、数量和进场的具体时间等内容。

3.2  商品砼检验

商品砼进场后，应由专人对商品砼进行验收并取样，商品砼应按规定进行坍落度试验，取样组数应按规范要求，取样制作的试块应送试验室进行标准养护并进行强度试验。根据提前拆模和冬季施工要求，还应制作与构件同条件养护的试块。

3.3  商品砼强度认证

为保证取样的公证性，取样采用第三方认证方式，应会同监理工程师共同取样送试，试验单位必须具备经过有关部门认证批准的资质。

### （二）、降低成本措施：

1、加强思想教育工作，使每位职工自觉做到节约材料。

2、加强计量管理工作，做好材料回收和领发记录。

3、加强施工质量管理工作，控制好主体工程垂直度、平整度，从而保证装饰材料不发生超用浪费现象。

4、加强支模质量的检查，做到牢固和拼缝严密，减少炸模和漏浆的损失。

5、砌墙和粉刷抹灰时，墙根铺设接灰板，随收随用，减少落地灰的浪费。

6、推广运用新技术，如竖向钢筋连接用电渣压力焊，水平向连接用闪光对焊，节约绑扎搭接长度，并且保证质量。

7、材料堆场浇好水泥地坪，分仓堆放、防止浪费。

8、精简进货手续，直接采供，以保物美价廉。

## 十、成品、半成品保护措施：

根据公司《成品、半成品保护和交付程序》要求，为保证交付的工程符合规定的质量要求，对施工过程中的成品、半成品应运用合理有效的办法，采取适当的措施实施有效的保护。

（一）  管理措施

1、做好分包队伍的管理工作，制订总分包管理制度，确保总包方和各分包人施工协调，实现本工程合同目标。

2、加强对分包人施工部位的成品保护管理，确保最终建筑产品质量。

3、以合同、协议等形式明确各工种的成品保护责任，并通过经济手段促进各工种成品保护责任的落实。

4、材料质量应符合标准或合同的规定，并有出厂合格证，材料进场要进行验收，材料堆放、保管及运输应有防止损坏的措施。

5、上道工序与下道工序应有必要的交接手续，以明确各方的责任。

6、在工程收尾阶段，应有专人分层划片看管，以防止产品破坏。

（二） 技术措施

1、浇捣砼时应注意已埋设的预埋件、预埋管的保护，振捣砼时，应避免直接振捣在埋设的预埋件和预埋套上。

2、禁止在已完工的楼地面上拌和砂浆，揉制油灰，调制油漆等，防止地面污染受损。

3、要求养护的地面应保证有足够的养护期，达到设计强度方可上人。

4、楼地面完成后要加以覆盖，防止磨、砸造成缺陷，对楼梯踏步、门厅等部位应采取特殊保护措施。

5、已安装的门窗框应采取保护措施。铝合金门窗应有保护膜，易磨损部位应用塑料薄膜包扎或扎木板条保护。

6、严禁将门窗作为脚手架支点或固定点使用，防止脚手板砸碰损坏，防止门窗位移变形。

7、抹灰时，应先核查门窗框的垂直及位置正确与否，而后才能开始抹灰，门窗框表面不应污染。

8、已安装的门窗扇应采取必要的防风防雨措施，避免损坏门窗。防止雨水浸湿木地板及内部装饰。

9、内墙面、涂料时，注意对已安装的配电箱、开关插座、灯具等成品进行保护。

10、外墙饰面时，除保护好墙上的预埋件、预留洞口外，还应注意多工种穿插，自上而下，逐层完成逐层清理。防止因工序穿插造成的污染及损坏。

11、油漆涂料施工前，首先清理好周围的环境，防止尘土飞扬，影响油漆质量。每道油漆完成后，都应将门窗扇固定，防止窗框粘结，并立即将滴在地面上、窗台上、墙面上及五金上的油漆清擦干净。

12、已成型的外粉刷要防止污染和碰坏。已成型的内粉刷不得碰坏和乱涂乱写。不得玷污砂浆和涂料。

13、砂浆、油漆涂料及油膏不得冲入下水管道、雨水管道中，避免堵塞。对已安装的主管、地漏均要用泡沫板封堵。防止砂浆及垃圾堵塞。

14、伸出屋面的管道等，应在防水层施工前安设完毕。屋面防水层完工后，应避免在其上凿孔打洞。

15、翻搭脚手架前,应先清理干净架上杂物，防止撞坏外门窗、窗台以及外墙饰面。

## 十一、减少扰民，降低环境污染和噪音措施：

除一般的工程施工注意事项外，针对本工程我们将采取下列措施：

1、强调全员管理概念，制订施工环保计划，学习并实施ISO14000有关要求，强化环保意识，做到谁施工，谁负责，减少由于人为的因素造成影响。

2、防止大气污染。水泥和其它易飞扬的细颗散体材料，要在库房内存放或严密遮盖，运输时车辆要封闭，以防止遗散、飞扬。砼采用商品砼，减少现场水泥用量。

3、高空作业，垃圾集中处理，不随意向窗外乱抛；施工现场垃圾应集中及时清运，适量洒水，在易产生扬尘的季节经常洒水降尘，减少扬尘。

4、运土车辆，全部经冲洗后进出，避免泥水带出场外；施工现场设置沉淀池，使废水经沉淀后排至业主指定下水道。

5、噪音大的机械避免在夜间及午休时使用。

6、四周搭设围墙，做到全封闭作业，避免影响到临近单位的正常工作；

7、做好职工的文明施工教育，提高职工的思想素质；

8、模板辅助料在场外加工后运至现场，减少圆盘锯现场使用量；

9、建筑物外围采取密目网全封闭，防止杂物外抛。同时在密目安全网内再挂一层镀膜隔声布，以防止声源、光源影响周围环境。

10、建筑垃圾及固体废弃物在指定地点堆放，生活垃圾设置专用垃圾箱，装箱存放，定期清运。

11、现场严禁熔烧能产生有害气体的物质，禁止有视而不见有毒废弃物随地填埋，所有建筑垃圾和生活垃圾装载清运处理的车辆，采取防止尘土飞扬、散落或流溢的有力措施。

12、施工现场合理布设排水、排污系统，确保施工排水经沉淀后排入下水道或场外河道，生活污水通入沉淀池后，做到达标排放。

13、施工现场的生活活动区进行绿化布置。

14、合理安排施工作息时间，严格控制夜间施工，执行夜间10点钟后停止施工的规定，如施工工艺要求连续作业，要向有关部门办理施工手续，并和业主商量协调，预先与工地附近居委会联系，做好附近居民工作，同时采取降低施工噪音的措施。

15、同业主有关部门联系，并设专线投诉电话及投诉箱，项目部设专人处理，倾听周围居民和有关方面意见，及时改进施工方法。

## 十二、保证强制性条文的实施措施：

1、本工程执行的主要强制性条文

（1）、地基与基础工程施工中，对隐蔽工程进行中间验收，合格后，方能进行下一工序的施工。完工后，应进行验收。

（2）、基坑边界周围地面应设排水沟，且应避免漏水、渗水进入坑内；放坡时，应对坡顶、坡面、坡脚采取降排水措施。

（3）、基坑开挖过程中，采取防护措施，防止碰撞支护结构，严禁控制挖土标高，防止碰撞工程桩和扰动基底原状上。

（4）、基坑周边严禁超堆荷载。

（5）、砼结构工程的施工应根据设计图纸的要求进行。砼结构各分部或分项工程的施工，应在前一分部或分项工作检查合格后进行。

（6）、用外加剂时，应根据砼的性能要求、施工工艺及气候条件，结合砼原材料性能、配合比以及水泥的适用于性等因素，通过试验确定其品种和掺入量。砼中掺用外加剂的质量及应用技术应符合现行国家《标准混凝土外加剂》GB8076、《混凝土外加剂应用技术规范》GB50119街道 有关环境保护的规定。

（7）、模板必须根据工程结构形式、荷载大小、地基土类别、施工设备和材料供应等条件进行设计计算，模板及其支架应具有足够的承载能力、刚度和稳定性，能可靠的承受浇筑砼的重、侧压力以及施工荷载。

（8）、模板及其支架拆除的顺序及安全措施应严格按报监理单位同意的施工技术方案执行。

（9）、钢筋进场时，应按现行国家标准《钢筋混凝土用热轧带肋钢筋》GB1499等的规定抽取试作作力学性能检验（即见证取样试验），其质量必须符合有关标准的规定才允许使用。

（10）、钢筋焊接前，必须根据施工条件进行试焊，合格后方可施焊。焊工必须有焊工考试合格证，并在规定范围内进行焊接操作。

（11）、水泥进厂时对品种、级别等进行检查，并对其强度、安定性及其他必要的性能指标进行复验（即见证取样试验），其质量必须符合现行国家标准《硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥》GB175等的规定。

（12）、混凝土的强度等能必须符合设计要求，用于检查结构构件混凝土强度的试件，必须在浇筑地点随机抽取，取样与试件留置符合下列规定：

每一楼层、同一配合比的砼，取样不得少于一次。

当一次连续浇筑超过1000立方米时，同一配合比的砼每200立方米取样不得少于一次。

每次取样至少留置一组标养试件，同条件养护试件的留置组数每层结束平留置一组，用于拆模要求的留置一组。

（13）、对已浇筑完毕的砼，应加以覆盖和浇水，竖向构件拆模后及时喷涂养护液。

（14）、砖砌体的转角处和交接处应同时砌筑，严禁无可靠措施的内外墙分砌施工。对不能同时砌筑而有必须留置的临时间断处成斜槎，斜槎水平投影长度不小于高度的2/3。

（15）、砌体临时间断处的高度，不得超过一步脚手架的高度，临时施工洞口净宽度不应超过1m。设计要求的洞口、管道、沟槽和预埋件等应于砌筑时正确留出或预埋，宽度超过300mm的洞口，应设置过梁，多孔砖、空心砖、小砌块墙体不得留置水平沟槽。

2、保证措施

（1）、加强全体职工，特别是项目技术人员的培训学习，使其掌握工程建设强制性条文的内容，以增强执行时诉效力。

（2）、项目开工前期，项目部技术管理人员应根据项目所涉及的强制性条文归类整理，对班组操作人员进行交底，让施工人员认识到贯彻条文的重要性。

（3）、项目部制定严格的规章制度，强化管理机制，落实分工，明确职责，将责、权、利有机地统一，充分体现工程建设强制性条文在施工过程中的必要性。

（4）、坚持预控为主，根据本工程的特点，编制贯彻执行计划，并在施工过程中一一对照实施、逐一检查。

（5）、建立以质量、安全为龙头的监督机制，接受业主、监理对强制性条文的执行情况的检查，发现问题及时纠正、整改，整改不合格，决不下道工序施工。

（6）、对强制性条文的执行，制订相应奖征制度。

## 十三、砼试块留置计划

商品砼到场应复核随车单证，按照开工前编制的《试块制作计划》和有关规范标准进行试块制作和坍落度试验。

（一）、砼试块留置所遵守的原则为：

1．每浇捣一次砼都应做好砼试块，并做好施工记录。

2．每100m3现浇砼或每一楼层、每一验收项目中，同一配合比砼不少于一组。

3．当一次连续浇筑超过1000m2，同一配合比的混凝土每200m3不少于一组。

（二）、同条件养护试块的留置所遵守的原则为：

1．对砼结构工程中和各混凝土强度等级，均应留置。

2．同一强度等级的砼，其留置的数量相应根据砼工程量和重要性确定，不宜少于10组，且不应少于3组。

3．试块拆模后，应放置在靠近相应结构构件或结构部位的的适当位置，并应采取相同的养护方法。

4．同条件养护试块应在达到等效养护龄期时进行强度试验。

5．等效养护龄期按日平均混度逐日累计达到600ºC·d时所对应的龄期，0ºC以下的龄期不计入。

6．等效养护龄期不应小于14天，也不宜大于60天。

（三）、本工程砼砼试块留置：

根据本工程施工实际情况，合理划分施工段，每段每层按规范留设试块。。

同条件养护试块留置：每一楼层结平每施工段留置一组。

## 十四、地下管线及地下地上设施保护加固：

1、详细对现场进行踏勘了解现场的实际情况，并采取切实可行的措施；

2、查阅原有该地段的水管、电缆及煤气管道等设施的预埋情况；挖土如遇地下预埋管道，先进行加固，然后再挖土；

3、根据勘探报告，确定合理的放坡及工作面，防止坑边坍方影响安全。

4、认真执行有关部门对设施保护的规定，建立施工现场管理责任制并组织实施。

5、工程开工前，主动要求建设单位提供施工现场范围内的地下管线布设资料，并根据地下管线的性质制度施工技术措施。

6、根据地下管线布设资料确定区域范围，设置地下管线的醒目标志，施工中派专人负责监督检查，严禁野蛮施工。

7、在施工中发现地下管线，随即暂停施工，保护好现场，并应及时向有关部门报告，在按照有关规定处理后，方可继续施工。

8、地下管线由于施工原因受损，随即停止施工，保护好现场，并应及时向有关部门牌号报告，在损坏管线修复前不能进行施工。同时应认真分析原因，吸取教训，以防类似事件的发生。

9、埋设地下的管线避让遵循以下原则：

①临时性管线让永久性管线；②支管让主管；③易弯曲管线让不易弯曲管线；④压力管让重力管；⑤小口径管让大口径管；⑥技术要求低的管线让技术要求高的管线。

10、地下管线部位施工时，应根据有关规定和工程施工规范要求采取有效的加固措施，以保证地下管线可靠稳定。

11、施工时发现文物、古迹、爆炸物，立即停止施工，保护好现场，及时向有关部门报告，按照有关规定处理后方可继续施工工。

12、地上设施认真执行建设单位和有关部门的具体要求，保护加固应根据施工情况制订相应的措施，并在施工中付诸实施。

13、对施工确切需受损的地上设施，应当向有关主管部门提出申请，经批准后在专业人员指导下进行。

## 十五、内部民工管理：

为了加强内部民工用工管理，加强针对内部民主队伍的监督管理，做到合理使用，特制订以下措施：

1、认真执行国家有关法令、法规格化及行业管理的有关规定，保障内部民工合法劳动权益。

2、招收外地人来民工，必须具备身份证、务工证、暂住证、计划生育证（包括避孕措施）“四证”，并具备三表：个人登记表、用工表、企业批准表，缺一不得使用。

3、在工程开工前按内部民工务工登记表内容，把人员登记清楚，做好上岗的三级教育，做到先培训后上岗。

4、严禁使用未满十六周岁的未成年月日人和年龄偏大、患病、丧失或部分丧失劳动能力的劳动者。

5、对民工进行法制宣传和普法教育，使民工增强法律意识，以治安管理条例规范行为，自觉抵制恶劣现象，做到遵纪守法，不酗酒、不闹事、文明礼貌。

6、对民工进行安全生产宣传教育，使民工了解、掌握安全知识和安全操作技能，提高民工的安全生产知识。

7、建立健全各类建筑安全、卫生制度，严格执行建筑安全操作规程，防止劳动过程中的事故发生，减少职业危害。

8、大力改善民工的生活卫生设施，为民工提供符合国家规定的劳动安全卫生条件，必要的劳动者动保护用品和劳动保护设施。

9、有组织地招用内部民工，并按规定签订劳动协议、劳动合同，同时相应签订安全责任合同，以确保安全生产。

10、内部民工工要认真履行各级施工企业的用工制度，遵章守纪，认真执行建筑安全生产规程，遵守劳动纪律和职业道德。

## 十六、 回访维修服务措施：

### （一）、实行回访维修服务卡制度：

（1）工程竣工交付的同时，由公司施工技术科将回访维修服务卡直接送交业主并提供有效使用，维修说明。

（2）工程交付后一月内项目部组织专业人员驻工地做到及时维修施工缺陷，对合同中明确的配合业主进行和对业主操作人员进行交底、培训，免除操作人员不当引起的不符合规定的要求。

### 1、工程质量回访

（1）由公司质量处编制回访名册，并下达下达项目部，由项目部编制回访计划，并由项目部组织予以实施。

（2）回访时间：工程竣工交付三个月开始回访，每年梅雨季后，公司组织工程质量回访，并发放回访维修服务意见单，并在雨天过后由施工部门主动打电话询问建设单位有关质量情况。

（3）回访评估：回访后，经评估，对所存在的质量问题及时制订措施，报公司质量处批准后，组织人员落实物资进行修理。

### 2、维修服务

（1）制订维修措施及维修计划：

（2）在保修期内，对影响使用功能的24小时内立即作出反映，组织力量抢修，对维修量较大的，一般在回访后一月内完成，对维修难度较大的，适当延期，直到维修结束为止。

（3）维修检验：维修后由公司质量科负责检查验收，并征求业主意见，直到满意为止。

（4）服务态度：不论是回访发现问题，还是业主提出问题，随时登门维修服务。

### 3、用户投诉处理

（1）发现质量问题，用户可电话通知公司有关部门，交将信息反馈公司质量处，安排有关部门立即解决。

（2）用户直接来公司主管部门走访投诉或挂件投诉，我公司将热忱接待，先服务后论责，做到用户满意。

（3）对一些非施工因素，或保修期后的用户意见，我公司将一如继往积极帮助，优惠服务。

### 4、回访维修服务考核

公司质量处对回访服务进行总结考核，对回访好、维修少的项目部进行表彰奖励。

## 十七、工程施工文件管理及归档计划

### （一）、项目部工程施工文件管理

（1）、工程合同签订后，项目部技术负责人应负责收集施工图纸及与施工图相适应的标准图，通用图，地质勘察资料等相关文件，报公司施工技术科进行受控发放，并作好相应标识。

（2）、施工图纸交底会审纪要和设计交底需经设计、业主（监理）施工等相关人员签字、单位盖章，公司施工技术科负责登记发放，各持有单位应按图纸保管要求进行留档保管。

（3）、项目部资料员负责做好单位工程全过程文件材料的编制、收集、签发、登记、积累、分类、保管等工作，公司资料员负责督促、核查、汇总。

（4）、单位工程竣工前，项目部技术负责人应落实专人编制竣工图、技术负责人进行复核，公司技术经理审核后，由质量处加盖“竣工图”印章，

（5）、工程竣工资料，经公司技术经理复核后，送总公司质量处，由质量处负责审核，并按合同要求向业主提供。

### （二）、工程施工文件归档的质量要求

（1）、工程施工文件资料的内容必须真实、准确，与工程实际相符合，并符合国家有关工程勘察、设计、施工、监理等方面的技术规范、标准和规程。

（2）、施工文件字迹清楚，图样清晰，图表整洁，签字盖章手续完备。

（3）、工程文件使用电脑时，纸张采用A4规格，文字打印必须用打印机打印。

（4）、所用竣工图均应加盖竣工图章。

### （三）、工程施工文件归档计划

（1）、在工程施工开工前，我公司对项目部技术负责人、质量员，根据施工文件编制、收集、归档的要求进行交底。

（2）、在工程施工到主体结构1/2时，请武进城建档案管理人员对施工文件进行指导。

（3）、在组织工程竣工验收前，应提请武进城建档案管理人员对施工文件（工程档案）进行预验收。

（4）、工程竣工后3个月内（或按合同要求规定），分别向城建档案管理馆移交两套符合规定的工程文件，城建档案管理馆为原件。并同时做移交手续。