目  录

第一章　编制依据	1

1.1　招标文件	1

1.2　施工图纸	1

1.3　主要标准、规范	2

1.4　主要图集	3

1.5　主要法规	3

1.6　其它	4

第二章　工程概况	5

2.1　工程建设概况	5

2.2　建筑工程及设计概况	5

2.3  结构工程概况	7

2.4  电气工程概况	7

2.5  给水系统概况	8

2.6  暖通工程概况	9

2.7  现场情况	10

2.8  工程招标范围	10

2.9  本工程特点分析及对策	10

第三章  施工部署	12

3.1  工程管理总目标	12

3.2  工程项目组织机构	13

3.3  施工流水段的划分	19

3.4  施工工艺流程	20

3.5  主要施工方法和创优安排	22

第四章　施工准备工作	25

4.1  施工技术准备	25

4.2  现场准备	26

4.3  外部环境准备	27

4.4  临时通讯准备	27

第五章  施工进度计划	28

5.1  工期目标	28

5.2  施工进度计划	28

5.3  施工进度计划编制说明	28

5.4  关于地下结构工期的合理化建议	28

第六章  施工总平面布置	30

6.1　施工总平面布置依据及原则	30

6.2  围墙、临建及场地硬化	30

6.3  施工平面布置	31

6.4　施工现场消防器材及设施的布置情况	31

6.5　施工临时用水设计	32

6.6  施工临时用电设计	32

第七章  拟投入本工程资源计划	36

7.1  劳动力计划	36

7.2  施工机械、机具设备计划	39

7.3  施工测量及试验器具计划	40

7.4  周转材料计划	40

第八章  总承包管理协调配合方案	41

8.1　施工总承包管理的承诺	41

8.2　总包管理协调方案	42

8.3  总包与业主、监理单位的配合	43

8.4  总包与设计单位的配合	44

8.5　总包对各专业分包的管理与服务	44

8.6  总包对各主要分包商的具体协调措施	46

8.7  工程总承包管理主要工作流程	51

第九章  主要土建分部（分项）工程施工技术方案	56

9.1　测量工程	56

9.2　降水、土方、护坡及地基处理工程	63

9.3  模板工程	76

9.4  钢筋工程	92

9.5  混凝土工程	104

9.6  清水混凝土施工	120

9.7　地下室防水混凝土防止碱集料反应技术	127

9.8  脚手架工程	129

9.9  屋面工程	134

9.10  防水工程	135

9.11  砌筑工程	138

9.12　门窗工程	139

9.13  楼地面工程	145

9.14  顶棚工程	149

9.15　墙面工程	153

9.16  油漆工程	154

9.17　石材工程	155

第十章　主要机电设备安装分部（分项）工程施工技术方案	157

10.1  冷热水系统及通风系统	157

10.2  电气系统安装	174

10.3　系统调试	182

第十一章  施工组织各项管理保证措施及方案	187

11.1  质量管理及保证措施	187

11.2　成品保护措施	211

11.3　安全生产、消防管理及保证措施	214

11.4　工期保证措施	219

11.5　文明施工及CI设计方案	222

11.6　环境保护方案	225

11.7  季节性施工保证措施	235

11.8  农民工工资支付保障措施	240

11.9　降低成本措施	241

11.10  建筑新技术、新工艺的应用	243

11.11　计算机综合管理技术的应用	244

11.12　工程回访与保修	246

附件：

1、总承包项目管理组织机构图

2、拟投入的主要施工机械设备表

3、劳动力计划柱状图

4、临时用地表

5、降水、土方、护坡、地基处理附图

6、土方开挖及地基处理进度计划

7、施工总进度计划横道图

8、施工总进度计划网络图

9、地下结构施工平面布置图

10、地上结构施工平面布置图

11、施工现场水电平面布置图

## 第一章　编制依据

## 1.1　招标文件

表1-1-1

| 招标文件 | 招标编号 | 日 期 |
| --- | --- | --- |
| 标文件 |  | 2006年05月12日 |

## 1.2　施工图纸

表1-2-1

| 专业 | 图纸编号 | 日期 |
| --- | --- | --- |
| 建筑 | 建施1-1～建施1-28 建施2-1～建施2-28 建施3-1～建施3-27 建施4-1～建施4-27 建施5-1～建施5-29 建施6-1～建施6-22 建施7-1～建施7-19 | 2006.4 |
| 结构 | 结施1-1～结施1-28 结施2-1～结施2-28 结施3-1～结施3-32 结施4-1～结施4-33 结施2(5#楼) 结施2(6#楼) 结施1～结施23 | 2006.4 |
| 电气 | 电施1-1～电施1-30 电施2-1～电施2-30 电施3-1～电施3-25 电施4-1～电施4-25 电施5-2 电施6-2 电施7-1～电施7-13 | 2006.4 |
| 给排水 | 水施1-1～水施1-19 水施2-1～水施2-19 水施3-1～水施3-17 水施4-1～水施4-16 水施5-1 水施6-1 水施7-1～水施7-6 | 2006.4 |
| 暖通专业 | 暖施1-01～暖施1-09 暖施2-01～暖施2-09 暖施3-01～暖施3-08 暖施4-01～暖施4-08 暖施5-1 暖施6-1 暖施7-1～暖施7-5 | 2006.4 |

## 1.3　主要标准、规范

表1-3-1

| 类别 | 名称 | 编号 |
| --- | --- | --- |
| 国家 | 建筑工程施工质量验收统一标准 | GB50300-2001 |
| 国家 | 建筑地基基础工程施工质量验收规范 | GB50202-2002 |
| 国家 | 砌体工程施工质量验收规范 | GB50203-2002 |
| 国家 | 混凝土结构工程施工质量验收规范 | GB50204-2002 |
| 国家 | 屋面工程质量验收规范 | GB50207-2002 |
| 国家 | 屋面工程技术规范 | GB50345-2004 |
| 国家 | 地下防水工程施工质量验收规范 | GB50208-2002 |
| 国家 | 建筑地面工程施工质量验收规范 | GB50209-2002 |
| 国家 | 建筑给水排水与采暖工程施工质量验收规范 | GB50242-2002 |
| 国家 | 通风与空调工程施工质量验收规范 | GB50243-2002 |
| 国家 | 建筑电气工程施工质量验收规范 | GB50303-2002 |
| 国家 | 电梯工程施工质量验收规范 | GB50310-2002 |
| 国家 | 工程测量规范 | GB50026-93 |
| 国家 | 人防工程施工及验收规范 | GBJ134-90 |
| 国家 | 地下工程防水技术规范 | GB50108-2001 |
| 国家 | 混凝土质量控制标准 | GB50164-92 |
| 国家 | 组合钢模板技术规范 | GB50214-2001 |
| 国家 | 建筑装饰装修工程质量验收规范 | GB50210-2001 |
| 国家 | 电梯工程施工质量验收规范 | GB50310-2002 |
| 国家 | 安全防范工程技术规范 | GB50348-2004 |
| 行业 | 钢筋焊接及验收规程 | JGJ18-2003 |
| 行业 | 钢筋机械连接通用技术规程 | JGJ107-2003 |
| 行业 | 混凝土小型空心砌块建筑技术规程 | JGJ/T14-2004 |
| 行业 | 回弹法检测混凝土抗压强度技术规程 | JGJ/T23-2001 |
| 行业 | 建筑施工安全检查标准 | JGJ59-99 |
| 行业 | 建筑施工高处作业安全技术规范 | JGJ80-91 |
| 行业 | 建筑机械使用安全技术规程 | JGJ33-2001 |
| 行业 | 施工现场临时用电安全技术规范 | JGJ46-2005 |
| 行业 | 建筑基坑支护技术规程 | JGJ120-99 |

## 1.4　主要图集

表1-4-1

| 类 别 | 名 称 | 编 号 |
| --- | --- | --- |
| 国家 | 建筑物抗震构造详图 | 97G329（一）～（九） |
| 国家 | 混凝土结构施工图平面整体表示方法制图规则和构造详图 | 03G101-1 |
| 地方 | 工程做法 | 88J1-1 |
| 地方 | (全套华北标图集) | 华北标88J- |
| 地方 | 框架结构填充空心砌块构造图集 | 京94SJ19 |
| 地方 | 建筑设备施工安装通用图集 | 91SB1-4、6 |
| 地方 | 建筑电气通用图集 | 91DQ1-3、5、7-13 |
| 地方 | 北京市地下室防水推荐做法 | 京95TJ3 |

## 1.5　主要法规

表1-5-1

| 类别 | 名 称 | 编 号 |
| --- | --- | --- |
| 国家 | 中华人民共和国建筑法 | 主席令第91号 |
| 国家 | 建设工程质量管理条例 | 国务院令第279号 |
| 行业 | 房屋建筑工程和市政基础设施工程 实施见证取样和送检的规定 | 建 [2000]211号 |
| 地方 | 建筑工程资料管理规程 | DBJ01-51- 2003 |
| 地方 | 商品混凝土质量管理规程 | DBJ01-6- 90 |
| 地方 | 预防混凝土结构工程碱集料反应规程 | DBJ01-95-2005 |
| 地方 | 建设工程施工现场安全防护、场容卫生环境保护和保卫消防标准 | DBJ01-83-2003 |
| 地方 | 建筑结构长城杯工程质量评审标准 | DBJ/T01-70-2003 |
| 地方 | 工程建设标准强制性条文（房屋建筑部分） | 2002年版 |

## 1.6　其它

表1-6-1

| 类 别 | 名 称 | 编 号 |
| --- | --- | --- |
| ISO体系 | ISO9002系列及公司质量管理体系文件 | GB/T19001－2000 |
| ISO体系 | ISO14001系列及公司环境管理体系文件 | GB/T24001－2004 |
| OHSAS | OHSAS18000职业健康安全管理体系 | GB/T28001-2001 |

## 第二章　工程概况

## 2.1　工程建设概况

工程建设概况一览表                   表2-1-1

| 工程名称 |  | 工程地址 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 |  | 招标代理机构 |  |
| 设计单位 |  | 工程性质 | 民用住宅 |

## 2.2　建筑工程及设计概况

2.2.1工程概况

本工程主要包括1-1#楼、1-2#楼、1-3#楼、1-4#楼、1-5#楼、1-6#楼住宅楼及1#地下车库建筑安装工程；

工程位置：

2.2.2 建筑工程概况

建筑面积：

1-1#楼：建筑面积11643.57㎡，其中地上住宅建筑面积：9628.80㎡，地下建筑面积1971.25㎡；人防出口：43.52㎡。

1-2#楼：建筑面积11600.05㎡，其中地上住宅建筑面积：9628.80㎡，地下建筑面积1949.49㎡；人防出口：21.76㎡。

1-3#楼：建筑面积11533.05㎡，其中地上住宅建筑面积：10061.93㎡，地下建筑面积1449.36㎡；人防出口：21.76㎡。

1-4#楼：建筑面积10061.93㎡，其中地上住宅建筑面积：10061.93㎡，地下建筑面积1465.12㎡；人防出口：43.52㎡。

1-5#楼：建筑面积12634.50㎡；1-6#楼：建筑面积17264.35㎡

1-5#6#楼底层商业9685.28㎡

总建筑面积为：119992㎡

建筑层数和高度：地上5～22层，高度18.8～68.9m，地下3层。设计标高±0.000m相当于绝对标高（黄海系）38

主要结构形式：钢筋混凝土框架结构，筏板基础。

主要工程做法：

1）墙体：

（1）外墙：钢筋混凝土剪力墙，200厚陶粒混凝土砌块。

（2）内墙：钢筋混凝土剪力墙，内隔墙地下采用陶粒空心砌块墙，局部采用轻钢龙骨石膏板，二层以上采用100-150厚轻质石膏砌块，卫生间隔墙采用100厚防水石膏砌块，电梯井道