一 工程概况

- 工程概况

1、工程名称：汀兰家园一期室外后三通工程

2、建设规模：汀兰家园一期室外后三通工程，范围包括除室外门卫、开闭所、围墙、大门，室外水电（喷泉）、景观灯具、绿化以外的所有室外工程。

3、道路、场地、汽车位的结构层作法为：

(1)6米以上车行道路：素土夯实+600厚6%灰土+450厚二灰碎石+5厚下封层+70厚粗粒式沥青混凝土+30厚细粒式沥青混凝土。

（2）6米及6米以下车行道路：素土夯实+400厚6%灰土+300厚二灰碎石+5厚下封层+70厚粗粒式沥青混凝土+30厚细粒式沥青混凝土。

（3）自行车及走道结构：素土夯实+400厚6%灰土+300厚二灰碎石+30厚1:水泥砂浆找平层+30厚细粒式沥青混凝土。

（4）石材铺地（可通车）：素土夯实+400厚6%灰土+200厚二灰碎石垫层+150厚C20混凝土分隔缝5米（横）*6米（纵）

（5）石材铺地（人行道）：素土夯实+300厚6%灰土+150厚二灰碎石垫层+100厚C20混凝土分隔缝5米（横）*6米（纵）+30厚1:3水泥砂浆粘结层+50厚灰色石材铺地密铺。

（6）汽车通车位（停车场植草砖）：400厚6%灰土+350厚二灰碎石+100厚C20混凝土+30厚粗砂层+80厚植草砖。

（7）小青砖铺地：素土夯实+300厚6%灰土+150厚二灰碎石垫层+100厚C20混凝土分隔缝5米（横）*6米（纵）+30厚1:3水泥砂浆粘结层+30厚灰色石材铺地密铺。

（8）健身广场（弹性地面）：素土夯实+300厚6%灰土+300厚二灰碎石+50厚中粒式沥青混凝土+30厚细粒式沥青混凝土+塑胶面层。

（9）高压混凝土砖铺地：素土夯实+300厚6%灰土+300厚二灰碎石+30厚1：3水泥砂浆+60厚高压混凝土砖。

（10）鹅卵石路面：素土夯实+150厚碎石垫层+100厚C15混凝土+白色鹅卵石

二 工期及质量目标

本公司本着对汀兰家园一期室外后三通工程高度负责的态度，精心安排、组织施工，并根据本工程的具体特点。重点抓“施工管理、质量管理、确保工期”这三项工作来组织指导施工。现场设置项目经理部，配备施工经验丰富的现场管理人员，运用先进的管理方法，配备精良适用的机械设备，科学合理地安排施工进度，与业主方、监理方密切配合，保证按期完成，工程质量目标达到合格。

- 管理目标

- （一）工期目标

按招标工期130天执行，即本工程开工日期为2006年3月，竣工日期为2006年7月，视土建、机电、室外、装修工程施工进度，工期为（日历天）130天。加强工程施工现场的二级动态管理，确立本工程“施工工期130日历天，全面完成招标文件中全部施工内容的施工总进度计划控制的工期管理目标。

- （二）质量目标

全面贯彻落实我公司质量手册和质量体系程序文件，确立本工程“确保姑苏杯，争创扬子杯”为本工程的质量目标管理。

为保证单位工程的达到《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001合格目标，其分部工程的质量等级必须符合所含分项工程的质量全部合格。

- （三）安全目标

全面贯彻落实我公司质量手册，确立本工程“施工现场安全防护率100%，综合优良率≥85%”、“实现无重大伤亡事故、无重大设备安全事故、无重大火灾事故、无重大多人急性中毒事故”的安全目标管理。

三 施工准备情况

从接到中标通知书即日起，3日内由项目经理组织各施工队组负责人、技术人员、放线测量人员、材料设备人员等先遣人员进场，查看沿线情况，根据任务划分和其它设置，开始着手现场临时设施搭设，并和有关部门联系解决拟建道路范围内相关设施的拆移及临时用地、电源等。工程技术人员在接到图纸后，认真会审，编制好实施性施工方案。测量人员做好交接桩和全线的测量工作，为全线开工作好前期准备工作。

四 施工组织管理网络

- 现场施工管理网络

- （一）项目管理组织体系的建立

根据本工程的影响和地处位置，以及工程的进度要求和难易程度，成立以取得具有项目经理资质、具备较强协调管理能力并承担过较大工程施工任务的项目经理为首的项目经理部，具体组织体系详见《项目管理组织体系》。

- （二）项目经理部管理主要组织机构职能

1、项目经理

全面履行合同，全面控制工程的进度计划和工程质量、安全工作，明确所设部门的管理职现，决定项目资源配备。确定项目质量方针和保证质量方针和目标实现。控制工程成本，有权评审分包商和材料供应商，并向业主推荐并确定分包商和材料供应商。定期组织召开施工现场协调会。

- 2、项目副经理

全面组织管理施工现场的生产、材料、机械设备、劳动力调配和安全生产工作。负责与其他施工队的协调管理，对各工种、各专业之间和生产矛盾进行协调，按月、周安排生产进度计划和实施细则，并根据业主代表及监理的要求调整工作计划。

- 3、项目工程师

负责对工程技术、质量、安全进行全面监控，以确保合同条款中的质量等级得到实现，对技术有决定权，对质量是还决权，对安全有控制权。全面负责工种的技术、质量工作，具体协调各种工程间的技术问题，确定施工技术方案，解决生产过程的技术问题，严格控制工程质量，纠正工程质量通病，严肃工序间的质量检验。

- 4、施工员

负责技术管理 包括：编制施工组织设计及分项工程的施工方案，报送业主、监理单位签订可后实施；负责对施工图预审、会审翻样、现场测量放线工作；现场试块的制作、养护、送试工作；现场计量器具的定期检测工作；负责编制周、月计划并报送这业主、落实生产单位；做好各种、专业之间的协调工作，定期召集生产会议，落实生计划；负责做好生产计划完成情况的统计报送工作。具体负责资料及工程技术档案保管信函住来、强化信息传递、负责文档传递运转。对来往文件及时登记，并交所有甲乙方的文件及时送项目经理、监理、业主及有关部门。

- 5、质安员

负责质量、安全动态管理。负责对工程质量的预控、监督和检查工作；按照招标文件对工程质量的要求及国家、苏州市及本企业的有关规定，对每个分项工程进行检验，并通知业主、监理单位办理验收认可手续；负责工地安全生产的预控和监控，预防事故发生。

- 6、材料员

负责材料管理，根据设计图纸所规定的材料采样，并送建设、监理单位认可填充样后进行批量采购；负责按工程分阶段材料需用计划组织代应；并对进声原材料、成品、半成品进行验收、保管、发放；负责对各种材料的计量进行监督检查，并做好记录。

- 7、设备员

负责设备管理，对大型设备进场、运输、安装、拆卸、保养、维修工作，制定具体实施方案，并予以实施；对一般施工机械的正常运转进行检查维修，以保证工程的顺利进行。

- 8、核算员

按月将完成工作量列清单，并报送业主、监理单位认可，做好项目经理部内部的材料、人工工资等核算工作。

- 9、后勤

做好项目经理部内的生活、后勤的和管理工作。负责工地的防火、防盗等安全保卫工作；负责做好施工现场文明的监督、检查和预防工作。

五 施工总体部署

- 施工管理

1、施工组织管理总体思路

若我公司一旦中标，即将该工程列为公司2006年度的重点工程之一。组建汀兰家园一期室外后三通工程项目经理部，负责承包范围内各项工程的工作进度、质量、安全及施工文明等各项工作，具体组织施工现场协调会议，解决生产过程中各工种之间的各种矛盾，平衡工程进度，解决工种之间的有关技术问题，确保优质、高速地全面完成承包范围以内的各项任务，使工程达到预定的工期要求和质量目标。

- 2、生产计划管理

按照总进度计划的目标，按月编制控制性生产计划，报业主、监理审核调整后实施。各工种、各专业的月度生产计划按照控制性生产计划，编制出各自的形象进度和配合要求，各工种、各专业根据月度生产计划进一步细化，排出每周生产作业计划。

- 3、技术、质量、安全管理

充分依靠本公司的科技优势，运用先进合理的施工方法和施工工法，优化施工方案，并严格执行，充分发挥技术向导作用，并融入施工过程之中，具体解决各专业的技术难点，对各专业间的技术性和技术关键进行协调、解决和预控。

根据招标文件所明确的质量等级要求，严格按照国家验收规范、操作规程和企业工程质量管理标准来严格控制本工程的各分部、分项的工程质量等级，针对本工程特点，重点抓住工程测量、雨污水管道安装、道路工程、景观工程等关键性分部、分项工程在施工过程中的事前预控、过程控制和事后检查，在公司、项目部二级质量监督管理下，首先保证各分项工程的合格等级，进而确保分部工程的合格，最终保证工程的质量等级达到合格等级。项目经理部每周召集各工种负责人集中进行周质量大检查，对工程质量进行严密监控，消灭返工现象。各工种由专人进行过程监理，形成四级监理体系，即：

工种过程监理→项目部工程技术监理→项目工程师→业主委托专职监理

建立项目部安全监控体系，形成安全管理四级网络，即：

工种兼职安全员→项目部工程专职安全员→项目工程师→公司安全科。

每周在工程专职安全员的组织下，由各工种兼职安全员及消防保卫进行安全生产检查，公司每半月至工地全面检查，确保安全事故隐患能得到及时排除。同时施工现场作好安全保卫工作，设定专人负责施工现场保卫工作。

- 4、材料设备管理

按照周、月生产计划和工程现状的实际需要，协调材料供应关系。提前做好工程所需材料选购工作，事先提供材料样品报建设方、监理看货封样，并建立样品陈列室。选择质优的产品，从原材料入物严格控制质量。加强施工现场的材料管理，按照现场文明要求，做好材料堆放和仓库的保管，确保工程材料供应，做到工程进场退场有序。

为确保本工程的施工进度，及时根据施工组织设计设备需求量供应。凡进入现场的设备，完好率必须达到95%以上，并由专职设备机电人员对进场机械进行验收后安装使用。对大型设备，在工程项目部专职机电人员验收的基础上，由公司进行验收，以确保在施工过程中的机电设备完好，避免因机械故障而影响工期或造成事故。严格按照公司设备管理标准，按保养规程进行一级或二级保养，以保证工程顺利进行。

- 5、劳动力管理

对劳动力的管理，实行由公司劳工部门、项目经理部二级管理使用体制，并优化劳动组合，合理投入劳动力，使各工种技术等级配合合理。针对本工程的特点，做好对劳动力队伍的技术、质量、安全及自身素质的提高教育。在合理运用经济杠杆作用下充分发挥劳动力的潜潜在积极性，消除各种可能发生的不良后果及隐患，充分体现本公司在劳动力管理上的优势。并对劳动力设专人管理，确保工程正常顺利进行。

- 6、现场文明标化管理

本工程为中新苏州工业园区开发有限公司开发，为保持周围良好环境，做好文明施工，必须加强本工地施工现场文明、卫生管理工作，确保符合园区的标准要求。做到管理到位，责任到位，明确职位，确保落实，使整个工地做到文明卫生，整洁有序。

六 主要分部、分项施工方法

- 一、施工步骤

本工程从施工工艺和项目分类上来看，分为雨污水管道工程、道路工程、景观工程三个单位工程。三个单位工程既独立又不可分割，互相牵制，需统筹安排，协调管理，避免发生互相干扰，影响工程进度。单位工程施工步骤如下：

- 污水→雨水→车行道→人行道→绿化带

1、雨水管施工流程

沟槽开挖→管道基础→安管→管道接口→窨井施工→沟槽回填。

2、污水管施工流程

沟槽开挖→管道基础→安管→管道接口→窨井施工→闭水试验→沟槽回填。（详见排水工程施工工艺）

3、道路施工流程

土基碾压处理→石灰土→二灰结石→侧平石→沥青路面施工→人行道→绿化带

4、硬质铺面工艺流程：
清理地面→弹中心线→安放标准块→试拼→铺贴→养护→嵌缝→清洗

本工程分为八个区段施工，施工顺序遵循合理、节约原则。

- 二、雨污水施工

- 1、测量放样：

- 施工前首先对业主提供的本工程的所有导线点坐标、水准点进行认真细致的复测，导线点的复测采用附合测量法，用全站仪对导线点、水准点进行认真测量，认真做好记录，报监理工程师认可。施工中根据设计管道中线。可按设计给定的中线控制点，在现场测设出中线的起点、终点、平面折点、纵向折点及直线段控制中心桩（用木桩顶钉中心然设定），并在起点、终点及平面折点的沟槽外适当位置，设计方向控制桩，并且通过丈量确定桩号。管理工程往往需增设临时水准点，应在稳固且不易被碰撞处设置，其间距为不大于100m为宜。临时水准点闭合差应符合±12根号L（L为水准点之间的水平距离，km）的规定标准。

2、沟槽土方开挖

雨水沟槽采用放坡大开挖。挖掘机挖土时，采取后退式控挖土方法，严禁挖掘机进入未设支撑的区域内施工。机械挖土严格控制标高，避免超挖或扰动基底面，槽底以下20cm采用人工修整底面，槽底应开挖纵向排水沟并设置集水坑进行排水，保证槽底土基不受浸泡。槽底经验收合格后，即进行基础施工。

- 3、管道基础

（1）管道基础的垫层厚度，应按设计规定的基础宽度厚度铺筑、摊平、振实(采用平板式振动机)。

（2）在铺垫层前应先用龙门板复核槽底土层标高。

- 4、管道铺设

- 待用的管节现场搬运用人工搬运，搬运时轻抬轻放。严禁管材在地面上拖拉。下管用人工进行，由地面人员将管材传递给沟槽底施工人员，严禁将管材至槽边滚入槽内。管材将插口顺水流方向，承口逆水流方向安装，有下游往上游进行。管材按需要长度，用手锯截取，断口应修边。橡胶圈放在管道插口第二至第三根筋之间的槽内，接口时，先将承口内壁及插口橡胶圈上涂上润滑剂，然后将承插口端的中心轴线对齐。接口方法：一人用棉纱绳吊住管的插口，另一人用长撬棒斜插入基础，并抵住管端端部中心位置的横档板，然后用力将管插口缓慢插入管承口的至预定位置。接口橡胶圈到位的检验方法：一是在插口端一定位置（一般长约23cm）划出标志线，安装时检查该标志线是否到位。二是听声音，一般到位时，插口与承口接触会发出撞击的声音。

- 5、沟槽回填

管道铺设完成经验收合格后尽快回填，回填时不得使用淤泥和垃圾土，回填土中不得含有块石及其他杂硬物体。沟槽回填一般分两次进行，随着管道铺设的同时，先回填管道两侧至管顶以上至少0.1M，并分层夯实，在管道接口前后各0.2M范围内不得回填，以便观察试压情况。第二次回填在管道以上回填土不少于0.5M。沟槽回填分层夯实，并及时进行夯实土压实度试验，检测合格后方可进行下一道工序施工。

6、窨井砌筑：

窨井底板下土体密实稳定，窨井按规定砌筑井圈，内壁相互垂直，砌筑避免通缝，灰缝饱满，粉刷平整不渗漏，井内流槽平顺，位置正确，清除井内建筑垃圾、杂物等，井框、井盖完整无损，安装平整，方位与道路平行垂直。

- 7、闭水

污水管采用窨井闭水，闭水试验在管道和闭水井灌满水后经24小时后再进行，对闭水试验测定时间不少于30分钟。检验时将准备进行闭水检验的管道接通一座窨井，另一端封堵管口，在闭水试验合格后再施工此端窨井。管道闭水试验必须沟槽内没有积水的条件下进行。允许渗水量要满足规范要求。闭水通过后即拆除封头，以免忘记留下隐患，并作书面闭水、拆封记录。

8、雨水口及连管：

雨水口井壁无渗漏，边管线挺直，顺坡不错口，腰箍不裂缝、水空鼓，管口与井壁齐平，井内落底正确，井周及连管回填土不夹带10cm以上的硬块，回填土密实满足路基要求。

- 三、道路施工

道路用地范围内的各种管线工程及除属结构物的施工，按“先地下、后地上”、“先深后浅”的原则安排，管线施工保证回填质量，以满足路基要求。

（一）施工准备

路基施工之前，复核地下管线和地下隐蔽设施的位置和标高，检查井、雨水口以及公用管线的附属设施清楚注明，避免埋设或堵塞。对新近埋设的地下管线，复验其沟槽回填质量。如未达到规定要求，采取补救措施。根据加密测量控制点放出道路中心桩，桩距在直线段一般为20m。验证沿线地质和地下水位状况，取样试验，确定最佳含水量和最大干密度。

- 开工前及施工过程中做好排水措施和防讯措施，在路基范围内开挖给横向的排水边沟，保证施工期间排水畅通。

- （二）测量放线

- 在地面上进行中线测量前，应由设计部门办理交桩手续。转角点桩及方向桩应在线外设栓点，并作点志标记。直线部分每隔500m应加设方向桩。复核水准点：沿中线作水平测量以复核地面标高及原有水准基点标高，根据施工要求，每隔200米设一临时水准点。

- 1．挖土施工方法

在挖土施工之前，根据设计的路床高程和施工区域内原地面高程，进行高程测量，定出挖方部分的面积及挖方深度，挖方主要采用机械挖除，局部地区采用人工配合挖方，挖土由边到中，分层循序进行。挖土过程中保持一定的纵横坡，不得挖成坑塘，严禁掏空挖土。若发生超挖，用与挖方相同的土壤填实，压实至规定压实度，若达不到规定，采用合适的筑路材料填补压实。

2、填土

填方前将原地面上建筑垃圾等全部清除，然后进行路基填土，路基填土不使用腐殖土、生活垃圾、建筑垃圾等不良材料，回填土粒径不大于15mm，粒径大于15mm时，将其敲碎，用同种类的土分层填筑，优良土壤在上层，用透水性较小的土填筑，筑成2％～4％的双向横坡，并将透水性较大的土层包覆。

一般每层松土厚不超过20cm，采用薄铺轻碾方法，每层松土在15～20cm厚度。

填土段表层保证无积水，填筑做到逐段分层进行，先填低洼地段，后填一般地段，先填路中，再填路边，路基填筑宽度大于设计宽度。压路机压不到的部位，采用人工夯实或小型机夯。

3、路基压实

- 压实前先整平路基，做出路拱。

- 据土质情况，确保碾压机具的选用和碾压的遍数。

- 当测定实际含水量符合或接近最佳含水量时，开始碾压。

- 压路机碾压时遵循先后重、先稳后快、先边后中、先高后低，以及轮迹重叠等原则，且碾压轮超过两地施工段的接缝。方向顺道路中心线方向，碾压速度均匀，轮迹重叠宽度：二轮压路机30cm，三轮压路机为两后轮宽度的一半。

- 压路机碾压不到之处，用小型机械或人力夯循序夯实，夯击面的纵横方向均相互重叠一半，防止漏夯。

- 路基压实完毕后，即取土样试验，并记录其结果，确保压实度符合设计要求。

- 若未达到设计要求，及时请示监理工程师作出处理方案。

（8）路基主要质量标准：路基底填筑前原地面压实度≥93% 。

4、灰土基层

（1）材料：石灰选用规定的3级以上要求，七天无侧限抗压强度≥0.6Mpa。

（2）施工要求：施工时应遵守下列规定：a、灰剂量准确；b、拌和均匀；c、最佳含水量碾压；d、严格控制厚度和高程。

（3）路拌施工：生石灰应经过7－10天充分消解，根据路基宽度、厚度和预定干密度分段备料，用平地机均匀摊铺到预定宽度上，用稳定土拌和机和平地机相配合进行拌和，拌和应做到均匀彻底，拌和过程中应及时检查含水量，控制混合料处于最佳含水量状态，然后进行整型和碾压。施工中应做好接和调头处的处理工作。

（4）碾压和整型：采用人工整型和机械整型相结合，先用平地机初步整平，直线段二侧向中心刮平。必要时回刮一遍。用振动压路机快速碾压一遍，以暴露不平，可用平地机整平，低洼处将表面5cm打碎找平。边缘采用人工挂线整平。坡度和路拱合适，按缝处理良好。碾压整平后，当混合料处于最佳含水量时进行碾压。碾压采用18-21T三轮压路机，碾压时由两侧向中心碾压，次数根据试验所得结果确定。碾压完毕后，用灌砂法进行压实度试验，到达到规范要求为止。

5、二灰碎石基层：

二灰碎石混合料采用机械集中拌和（厂拌），摊铺机械摊铺碾压的施工工艺，集料级配采用部颁《公路沥青路面设计规范》（JTJ014-97）表5.1.5-2的基层级配，压碎值不大于30%，集料的含量大于等于80%。

（1）施工前准备

a、本工程二碎石基层的下承层为路床，二灰结石摊铺必须在底基层达到规定的强度、平整度、拱度等基础上，经验收后，才能进行二灰摊铺。

b、恢复中线。每10-15m设置一桩，用指示桩标出摊铺宽度。

c、进行水平测量，在每一断面上设置5个指示桩，用明显标记标出二灰碎石基层摊铺厚度和设计高程。

d、培肩。为减少二灰碎石混合料在碾压过程中的侧向位移，保证二灰碎石压实度，采取培肩措施。为保证雨天排水，可每隔5-10m开挖临时排水沟。

e、施工前必须有详细计划安排，尽量减少横向接缝，避免纵向接缝。

（2）摊铺

a、车行道的二灰碎石基层一层摊铺。

b、二灰碎石摊铺采用摊铺机摊铺，松铺系数通过各自的试铺确定，一般在1.1～1.5，根据松铺系数纵向标商，并钉桩挂线。

c、运到工地的二灰碎石混合料含水量控制在最佳含水量的+2%~1%，以二灰碎石料“手捏成团，落地能散”为现场控制检验标准。检验合格的二灰碎混合料及时摊铺，若由于施工条件限制不能及时摊铺，在工地堆放时间不能超过24小时。二灰碎石摊铺当天碾压，未碾压及堆放的二灰碎石则采取防雨措施。

（3）整型

a、每次整型都应按规定的坡度和路拱进行，对于直线拱用8m长尺校正（用2根4m长铝合金接）。

b、用轻型压路机碾压1～2遍暴露潜在蜂窝和不平整处，对于局部粗集料集中产生的蜂窝，用少许二灰石屑料（专门员行加工）嵌实后再进行碾压。对于局部高出部分，及时铲修整平，对局部低洼处，将表层下5cm以上厚耙松，再进行找补整平，避免在碾压成型的二灰碎石上直接找补。

c、在用重型压路机碾压1～2遍后，同样仔细观察，按以上方法及时调整，低洼处调平后适当增加碾压遍数。

d、碾压结束前，进行终平，高出部分细心铲除，防止表面松散，低洼处不再进行找补。

e、补料时为防止离析，用小车装料至找补处定位投料，再进行碾压。

（4）碾压

a、轻型压路机采用6～8T二轮压路机，重型压路机采用15T以上的三轮压路机（12T压路机要加满水或砂）、重型轮胎压路机或振动压路机。碾压过程中，以重型压路机为主，轻型压路机仅作补压整型和收光用。

b、碾压自路边向路中进行，轮迹重叠双轮为30cm，三轮为后轮宽的1/2，碾压至表面无明显轮变，达到要求的压实度为止。15T压路机碾压遍数不小于10遍。18T以上的压路机一般需6～8遍。用振动式压路机时，初次碾压振荡器应关闭，待全幅初压一遍后，可开启振荡器继续碾压至达到压实标准。

c、碾压速度头2遍采用1.5～1.7KM/H，以后用2.0～km/h。碾压顺序为轻一重一轻。

d、严禁压路机和送料车在刚压实和压实的二灰碎石路段上和石灰土路基上调头和急刹车，如保证道路基层不受破坏。

e、碾压过程中，如混合料水分蒸发过快，可补洒少许水控制在最佳含水量左右，如有弹簧、松散，必须及时挖除并及时换料。经摊铺整形后的混合料处于最佳含水量土1％，为碾压的最佳时机，并有利于减少收缩裂缝。

（5）养生

二灰碎石基层碾压完成后注意养生，使基表面保持湿润。养生期不少于七天。二灰碎石养生期间封闭交通。

6．侧平石施工

（1）施工前核对道路中心线无误后，依次丈量路面边界，进行边线放样，定出边框。

（2）侧石施工：本工程平侧石为花岗岩侧石，根据施工图确定侧石平面位置和顶面标高，放出施工线，相邻侧石接缝平齐，要求紧缝施工，检查无误后及时坞膀。

（3）平石施工：平石和侧石错缝对中相接，要求紧缝排砌，平石与路面接边线保证顺直。

（4）侧平石坞膀拍实，无松动，外侧填土夯实。

7．沥青下封层

（1）原材料要求

沥青下封层：用于沥青下封层的沥青表处，集料符合《公路沥青路面施工技术规范》（JTJ032-94）附录D表D2关于铺层乳化沥青单层表处规定的要求。

（2）施工准备

在沥青下封层施工前对二灰碎石层进行验收，在各项指标均达到规定要求后才能安排沥青封层施工。

视养生天气条件，在上基层湿润养生数天，待基层表面基本干燥后，即可浇沥青下封层，浇洒前表面应清扫干净，表面不能有杂物浮土或表面松动石子裸露现象。当基层表面过分干燥，清扫后在表面适量洒水，稍干后再浇沥青封层。同时密切注意天气预报，如遇大风、下雨不进行沥青下封层施工。

特别要注意，在沥青下封层施工前，还要采取防止污染侧平石及其他相邻构造物的措施。

（3）沥青下封层施工

下封层施工采用层铺法的单层沥青表处施工。沥青洒布中保持车速均匀，不随意变速、转向或急刹车，以免产生漏油，或油量集中，对漏洒部位，以人工补洒。沥青洒布后，即采用人工按7～9m3/1000㎡的标准迅速均匀洒布粗砂或石屑，粗砂细度模数在2.7以上，洒布细料时操作人员不能直接踩在油层上作业。细料洒布均匀后，即用6~8T光轮压路机稳压一遍，然后进行封闭养护，养生期间禁止车辆通行。养生到沥青充分渗透，水分蒸发后，其时间不得少于24小时。

沥青封层施工效果检验：两天后用马王钉刻划时不出现脱皮而仅有划印为好。出现因基层浮浆产生脱皮或沥青漏洒等，则局部返工。进行人工补洒处理（补洒前铲除不合格处）。

（4）施工要求及注意事项

a、严禁柴油、机油等漏、洒在封层，因此现场车辆等设备不得漏油，压路机碾压时为防止粘轮，向轮上涂洒少量水，尽量不用油。

b、沥青下封层施工之前，必须仔细检查二灰碎石表面标高，标高如不符合要求。不得进行封层施工。

c、为确保效施工效果，逐段摊铺，逐段碾压，初压后对不平整、离析等现象，必须及时用热料找平处理。

d、压路机匀速行驶，不得在碾压层面调头、移位、转向、急刹车或停置。

e、工人操作时穿软底胶鞋或平底鞋，不得穿硬底高跟鞋。

f、在二灰碎石平整的基础上，沥青摊铺厚度要基本保持均匀，不平整时要适当减薄加厚，但最小厚度应保证4mm，以免产生闻析或渗水现象。

g、摊铺终压完成后，进行养护，第二天方开放交通（应限制载重、车速、转变、刹车、污染等）。

8．沥青混凝土施工：

本工程为7CM粗粒式[AC-25型]沥青砼+5CM细粒式[AC-16型]沥青砼，分二层摊铺。

摊铺沥青混合料前路面底层的准备工作

- 测量放线：为了保证路面平整度和路面纵横断高程，应在路面底层（基层表面）上测设5M*5M方格网，并按虚厚在主侧石上弹出路边虚铺高程，保证路边平整度和顺畅的纵坡，防止积水。

- 在摊铺沥青混合料前，应将道牙和平石安装完毕。同时将路边松动的和不平整的底层整平压实。

- 路面上的雨水口、检查井等应事先升降好，符合路面标高，井周仔细夯实。如路面基层是松散性材料，检查井和雨水口周边即难以夯实，碾压又难以到位的部分，应起掉原填的松散材料，换填低标号混凝土。

- 在路面冷接茬处或与检查井、雨水口衔接处，铺油前应涂刷一层刷边沥青粘层油。

（一）一般要求

沥青砼铺筑时宜选择在气候较好的晴天或多云天气的白天施工，不得在雨水施工。

（二）运输

运输保证均衡连续送料，运料车为有混合料保温措施的后倾式卡车，车厢内壁及底板涂有薄层隔离剂，混合料到达工地的温度满足规范要求。

混合料拌和均匀，色泽一致，无成块成团、枯集干散，油重明显过多过少，以及出厂温度超过范围或工地温度低于规定混合料，不得使用。

（三）摊铺

基层养生期满7天后，将表面清理干净。经检验合格，按设计要求喷洒透油层，24小时后即可进行中粒式沥青混凝土摊铺。

根据摊铺厚度（虚），测设高程，在测钎或测墩上挂上钢丝绳，用例链坚固至钢丝绳无下垂挠度，测钎间距5m～10m。

ABG摊铺机就位，按摊铺宽度及松铺厚度，垫上厚20～30cm木板，放下熨平板，安装电脑传感器于两侧的钢丝绳上，选择适当的摊铺速度。

设专人检验和验收，指挥自卸载重汽车往摊铺机料壮举卸料，并测试温度。

摊铺机预热10分钟后，开始启动。待螺旋输送器横向送料槽中的贮存的混合料达到输送轴高度2/3以上时，以4～6m/min的速度前进，均速，连续地进行摊铺作业。

混合料的要求：拌和好的沥青混合料应均匀，无花白料无离析，无结团结块、无沥青过热发集等现象，出厂温度应符合要求，各项指标合格。

（四）碾压

本公司建立相应的全面质量管理体系，配置先进的拌和、摊铺、碾压机械，严格工序管理，并配备相应的试验、质量检验人员以确保沥青路面施工质量。

A．沥青混合料摊铺一段，油温适合时，即可碾压，一般用6-8T双轮碾压至无轮迹时，再用10-12T碾压密实，并消除轮迹。

B 沥青开始碾的温度不高于140度，终了温度振动不低于65度；煤沥青开始碾压温度不高于110度，终了碾压温度不低于50度。

C 碾压先从路边开始向路中心错半轴碾压，速度以每分钟25M为宜。

D 弯道及八字路口处碾压不要拐死弯，避免将混合料壅起。用二台以上碾子同时碾压时，应配合好，使路面各处碾压遍数均匀一至。

E 碾轮应保持清洁，可往碾轮上喷刷稀释柴油（柴油：水为1：1-1：2）等防粘混合液，喷刷时要少、勤、匀。切忌用量过多或过于集中而浸蚀破坏路面。

F 当碾压一遍后，应检查路面，有无局部粗麻不平现象，应及时用细料找补，一次找齐，防止掉渣。

（五）接茬

A 横缝与纵缝都应采取直茬热接，茬缝方向应与路线垂直或平行。下次铺油前在立茬上刷一薄层粘油，用热混合料覆盖预热，约5-10min后清除，换新热料接茬摊铺，并用热烙铁将缝接实熨平后碾压。

B 路边、侧石根部、雨水口、检查井及其他构筑物周边碾压不到位部分，应用墩锤夯实平用热络铁熨平。

（六）放行

A 石油沥青混合料面层温度降至大气温度时，即可放行。

B 煤沥青混合料面层，须经12h后放行，在30度以上高温时，应隔一天放行。

（七）质量标准

平整度：力求做一到3米直尺2mm以下，合格率95%，均方差控制在0.7以下，接缝处3米直尺2mm以下，合格率90%。

厚度			+20mm，-5mm		宽度			-20mm					中线高程	±20mm

四 景观施工

1地面浮渣清理干净；
2找出施工面四周的中心，弹出中心线，由标准标高线挂出地面标高线；
3花岗石饰面板表面不得有隐伤、风化等缺陷，不得采用易褪色的材料包装；
4预制人造石材面板应表面平整，几何尺寸准确，表面石粒均匀、洁净、颜色一致；
5安放标准块，用水平尺和角尺校正无误；
6图案拼花和纹理走向清晰的石材要试拼，满意后再正式拼贴；
7一般地面应从中间向四周铺贴，台阶一般由下向上铺设；
8正式铺贴前，用素水泥浆将基层刷一遍，随刷随铺；
9用1：2-1：3干性水泥砂浆找平，石材用水全部湿润并阴干放置；
10水泥浆涂抹在材背面，安放时必须四角同时落下，用橡皮锤敲击平实，缝隙顺直且小于1MM；
11室外安装光面和毛面的饰面板，接缝可干接或在水平缝中垫硬塑料条，垫硬塑料条时，应将压出保留部分，待砂浆硬化后，将硬塑料条剔出，用水泥细砂浆勾缝。干接缝处宜用与饰面板颜色相同的勾缝剂填抹；
12粗磨面、麻面、条纹面、天然面的接缝和勾缝应用水泥砂浆。勾缝深度应符合设计要求；
13路面碎拼石材施工前，应进行试拼，先拼图案，后拼其它部位。接缝应调协，不得有通缝，缝宽为5~20MM；
14施工时采用胶料的品种、掺合比例应符合设计要求并具有产品合格证；
15铺好的地面在2~3天内禁止上人，素水泥或勾缝剂嵌缝，表面应清洁干净。光面和镜面的饰面板经清洗晾干后方可打蜡擦亮；
16整批石材到货后，需先挑选石材色差、对角、大小、尺寸不一的，统一安排后方能正式铺贴；

17拌制砂浆应为不含有害物质的纯洁水。

七 本工程特点采取的特殊措施

一、施工技术措施

工程技术措施是施工质量、进度以及安全生产、文明施工的保证。根据本工程特点，按照施工技术规范，保证原材料质量，重点抓好路基处理、二灰碎石基层、景观硬质铺装的施工。鉴于此，我们制定了详细的技术措施：

（1）组织施工人员现场踏勘和作详细的调查研究，进一步了解现场的自然条件、地上地下管线、施工条件、交通条件、水电供应情况、材料具体位置，结合业主指定，择优选择材料和半成品的供应厂商，订立供货合同。

（2）认真详细阅读、领会设计意图，熟悉有关技术规范和标准，分析地质资料，听到设计交底，认真编制完善具体的施工组织设计，制定切实可行的施工方案。根据工期要求编制更详细的进度计划和流水网络计划，优化劳动组合，并按有关规定报批，科学合理的组织施工实施。

（3）进行施工测量和放样复核，根据业主移交的桩点坐标、里程桩号和水准点，根据施工图纸进行测量复核，检查标高，如发现问题及时向业主和监理汇报，研究制定处理方法和措施。

（4）布设施工测量放样控制点，施工基准线和施工水准点， 将其设置在不受干扰、牢固可靠且通视良好、便于控制的地方。基准线控制点采用经纬仪进行测放，其精度做到符合规范要求。水平测量采用S3水准仪进行闭合差不超过 ±12√Lmm（式中L为水准点间距离，以km计）。所有测量精度均须符合规范要求。然后上报监理工程师审核查验，经批准后方可使用，并按要求设立识别标志加以保护，资料系统，保存完整。

（5）所有用于本工程的材料进场时都须按规定具有材料合格证明文件、准用证和测试资料，并按有关技术规范的规定进行分批抽取试件送本工程监理工程师认可的材料试验单位进行检验，经检验合格后的材料方可进场使用，且在工地办公室留有一份样品，以便材料员、质量员对照检验把关。沥青混合料，二灰碎石应在开工前根据技术标准，设计提供的配比及所选用的材料通过试验来确定，并提供混合料搅拌厂（站），在施工中严格控制。

（6）路基土方的开挖及回填：A路基土方开挖前组织技术人员制定开挖程序，确定开挖方法，弃土地点。B开挖过程中，要注意经常测量标高和校对平面位置，开挖后请监理工程师检验鉴证，及时办理好手续，组织力量进行下道工序的施工。C回填根据设计要求，每层灰土摊铺压实厚度为20CM，压路机慢速碾压，下层压实后经验收合格后及时铺筑上层，直至设计高程。

（7）二灰碎石基层施工：A二灰碎石上基层施工前，下基层必须经监理验收合格，并将表面浮石、泥土和松散的二灰清扫干净，在保证下基层不破坏的情况下，尽早摊铺上基层二灰碎石。B经摊铺、整型后的混合料，处于最佳含水量+2%～-1%时为碾压的最佳时机。C若到场的二灰碎石含水量偏大，可以适当延长碾压时间。以防止起浆在表面形成二灰薄层（若出现必须清除）；若含水量偏小，可适度均匀洒水（洒水量按含水量不超过10.4%控制）。D洒水时必须有监理旁站，施工人员不得擅自洒水。严禁洒水吊浆。E二灰碎石基层终压完成后，必须立即用塑料薄膜覆盖（无论是晴天还是雨天），以保温养生，防雨防灰。F上基层采用薄膜覆盖养生至沥青封层施工时再撤除。养生期间，必须设置交通护栏，禁止一切车辆在上行驶，并设专人维护交通。G二灰碎石终压完成后，外观应做到既平整又不形成光面，既粗糙又要保证密实，同时标高、厚度横坡均符合有关规定。H在终压后，如出现离析、松散现象，按如下方法处理：将离析处凿成深10厘米的垂直坑，清扫干净坑面，重铺二灰碎石，用重型压路机碾8遍以上，严禁薄层贴补。

（8）沟槽土方采用机械挖机施工时，应根据土质情况和设计埋深确定分段挖土长度。对埋深较大土质差的施工段应采用开挖与铺管及回填土应逐段挖土，分段施工，切不全线开挖以免造成大面积塌方。沟槽若有塌方要及时将塌方清除，按规定做支撑加固措施。沟槽回填土，管顶30CM范围内，必须用人工回填，严禁机械摊土回填。回填先从管底与基础结合部位开始，沿管胸腔两侧同时对称分层回填并夯实，每层回填高度不超过20CM，直至管顶以上30CM。回填材料盾量应符合设计要求。采用摊土机或碾压机械碾压，管顶以上的复土厚度不应小于70CM。

（9）当沥表料未经碾压即被雨淋，就会大大降低其粘结力，严重影响路面质量。因此沥表砼路面不允许在下雨时施工，为此在雨季施工表砼必须采取有效措施，以保证施工顺利进行和工程质量。

ａ、加强气象站的联系，密切工地与沥青拌和厂的联系。

ｂ、做好基层排水系统，对已渗入基层内的雨水，在雨后将其迅速排走，必要时可将已做好的侧平石（缘石）扒开，让窝存在底层的雨水顺利排出路面，使基层尽快恢复干燥状况。

ｃ、现场缩小工作面，各工序紧密衔接。做到两个及时，及时摊铺及时碾压成活，以防止突然遇雨。

ｄ、现场备好苫布防雨设备，当阵雨下来时及时苫盖。

ｅ、下雨时立即停止洒油或摊铺沥表混合料。

ｆ、雨后底潮湿，必需晒干后才以能摊铺沥表砼面层，对于双层式施工，雨后应注意清扫干净底层以确保雨层紧密结合为一个整体。

ｇ、在雨季施工时，为改善沥青路面的施工条件，在加热的沥青内加入1～1.5％的抗湿剂（如硬脂妥、硬脂酸等高度活物质）它能提高沥青表面活动，使沥青与湿的矿料有较好的粘结。

（10）在炎热气候混凝土施工时，二灰碎石基层施工时，如遇高温气候条件下，应注意覆盖浇水养护。施工人员保证休息好，有充足体力及精神，做好防暑降温工作。

（11）铺贴工程质量保证措施
1、组织材料采购人员进行市场调研，做到“货比三家”。严把材料采购关，做到价廉物美。
2、基层要求按施工面做到平整，铺贴时按面积分成若干块，先铺贴角点及中心点位置，用水平仪操平定位后拉“米”字线铺贴，确保表面平整。
3、嵌缝时按缝宽做一压缝工具，确保嵌缝密实、平滑。
4、检查拼装图案、颜色，确认无误后进行养护。

- 八 季节性施工措施

季节性施工：本工程要抓好夏雨季的施工措施，夏雨季施工能否顺利进行，在于施工计划措施是否符合客观要求。因此在施工前必须深入现场实地勘察，根据工程的特征与实际情况针对不同的工程项目采取切实可行的措施。对路基土方工程，在施工部署上，要贯彻预防为主的方针。在设计安排上要做到“两个优先”，在施工中坚持“三完、两及时”的施工方法。

ａ、预防集中工力，分段突击，完成一段再开一段，切忌全线大挖大填土方。在路肩处每隔6-10ｍ挖一道横向排水沟。填土时留出3％以上横坡，每日收工前或预报有雨时，应将已填土碾压坚实平整。挖土地段注意疏通边沟，必要时加设排水沟。

ｂ、计划安排要贯彻两个优先：对因雨易翻浆地段优先安排施工。对低洼处等不利地段优先施工。

ｃ、坚持“三完、两及时”的施工方法：每段施工坚持“三完”即：当天挖完、填完、压完。每段施工坚持“两及时”即遇雨及时检查，发现路槽积水尽快排除，雨后及时检查，发现翻浆彻底处理。

- 九 质量保证措施

（一）管理人员配备及职责

（1）项目经理

ａ、领导制定、贯彻、实施项目质量方针、全面负责项目质量体系的建立、完善和运行，主持项目质量体系评审。

ｂ、决定项目资源设备，明确职能部门的质量职能。

ｃ、确定项目质量方针、目标并保证质量方针和目标协调，采取必要的组织、管理和教育措施，使质量方针为全体职工掌握并贯彻执行。

ｄ、选择和评审分承包方、分供方，审核其资质和经济合同。

（2）项目工程师

ａ、全面负责项目技术、质量日常管理，具体协调质量计划实施及质量过程管理事务。

ｂ、负责制订项目质量计划，督促检查项目质量计划的实施。

ｃ、负责施工组织设计的编制。

ｄ、负责施工过程中的全面质量监控，加强施工过程监控能力。

ｅ、按规定对紧急放行事宜进行控制。

（3）施工技术员

ａ、按质量体系文件的规定和要求进行测量、试验和质量管理和实施，以确定其符合性。

ｂ、在项目工程师领导下，负责编制施工方案，并确定施工方案是

否符合质量体系文件和施工质量要求。

ｃ、为工程项目施工过程能满足规定质量要求，开展有计划、有系统的技术活动，提供适当信任和追溯性的证据。

ｄ、有效、动态地对施工活动实施全方位、全过程监控。

ｅ、合理安排施工搭接，确保每道工序质量，形成最终优质产品。

ｆ、实施作业过程中质量检测指导，确保工序管理点顺利实施。

（4）材料设备

ａ、按质量设计和施工方案，提供合格的材料与设备。强化原材料、半成品等质量管理，提高设备的完好及作用率。

ｂ、严格控制无质保文件和不符合技术规范指标的材料投入施工，杜绝设备带病运行。负责原材料、半成品、成品、设备及其状态的标识。

ｃ、实施工程项目现场管理标准化，使操作现场工作环境不影响工程质量。

（5）质量安全

ａ、按质量体系文件和合同要求，实施质量控制和检查监督工作。

ｂ、负责对分部、分项及最终产品的检验和参与最终产品质量评定工作，独立行使施工过程中的质量监督权力。

ｃ、负责各种检验状态质量记录资料的填制、收集、立卷工作。

（6）综合办公室

ａ、加强项目基础管理及内外协调工作，强化信息传递。

ｂ、确立内部基础管理流程，制定岗位责任制，积累各类资料。

ｃ、负责文件资料的登记、分办、催办、签收、用印、传递、立卷、归档和销毁等工作。

ｄ、来往文件资料收发应及时登入台帐，视文件资料的内容和性质，准确及时递交项目经理、业主、监理和有关部门批示和办理。

ｅ、负责接收各部门文件资料，责任人按阶段递交的已立卷的文件资料，并按规定进行审核、归档和保管。

ｆ、在工程竣工后，负责将文件资料立卷移交公司。

- （二）工程的质量控制及检验

所有材料采购进场之前，应对分承包商（材料供应商）进行考察审核，作出评价，确定合格分承包商。按有关规范的规定进行采样试验，试验合格后方可进场，并按贯标要求进行标识，严禁不合格材料使用在本工程上。

- 材料进场验证内容

（1）数量和外观质量符合要求，无损伤，不过期。产品标识符合规定。

（2）质量保证书、合格证、试验报告。

ａ、厂方出具的质量保证书，必须详细列明生产厂名、生产日期。

ｂ、品种、规格、批号、质量标准、实际检测数据。

ｃ、各项材料复试时的取样方法、试验标准，均应符合现行标准。

ｄ、尚未制订国家、行业、地方标准的新材料及特殊材料，在采购前必须取得厂方提交的质量标准、鉴定证书、试验报告、使用说明以及生产许可证等有关资料及样品，送交技术部门并提交业主或监理批准后采购。材料进场后按厂方提供的标准验证。

ｅ、合同中有要求的材料及外观有色泽要求的装饰材料，必须先提供样品，经业主、设计、监理认可封样，作为主要验证标准之一。

2、原材料的检验

（1）钢筋、水泥进场时必须提供生产厂方出具的或由供货方抄转具有可追溯性的质量保证书。质保书应详细列明其试验数据、生产日期及批号。进场后应按规定取样复检，合格后方可使用。

（2）砖、砂、石子等大宗地方材料进场后均应取样检验，合格后方可使用。

（3）其它材料进场时必须有合格证。对质量有怀疑时，应取样抽检。

（4）本工程根据业主或监理的要求，对有提供样品要求的材料，应采取事先提供样品，经监理选定认可后封样保存。进货时会同业主、监理对照封样进行验收。

3、成品、半成品的检验

（1）成品、半成品构件进场时，必须有出厂合格证及检验合格证标识。

4、现场试块的试验

（1）现场浇灌砼、砂浆，按规范规定的取样组数制作试块，进行标准养护，送试验室试验。

（2）根据夏期施工措施等施工需要，现场制作同条件养护之试块并按规定龄期送试。

5、回填土的检验

根据施工图要求，土方分层回填夯实，严禁带水作业，并做到回填土质无淤泥、腐植土及杂物，回填土及土基密实度应及时取样试验。

6、取样及试验的公正性

（1）为确保取样的公正性，取样时采取由第三方认证方式，会同监理共同取样送试。

（2）试验单位必须具备经过有关部门认证批准的不低于土建一级的资质。

（3）工程质量检测、试验所用仪器、设备、工具的名称、度量范围的精度要求按本公司有关规定执行。

7、进场材料的储存及使用

（1）按产品的特性，由项目部材料员（仓库保管员）提供恰当的贮存场地，并选不同的贮存方式和防范措施，以防止产品损坏、变质或丢失。

ａ、水泥：须按品种及标号分类分别存放，加以标记，记录进库日期。坚持先进先用的程序，防止超期变质；

ｂ、砂石：必须按品种，规格分别堆放，不混杂使用；

（2）产品入库，必须执行“产品、标识和可追溯性控制程序”加以标识区别存放。

（3）项目部材料员每月定期检查库存和堆放情况，并予以记录，分别向项目部、材料设备科反映库存动态，为做好最终清查盘点积累资料。

（4）业主提供产品，有条件的应单独存放，并加以标识，若时间较长的要妥善保管好，如有变质或失效，应及时报告业主，并做好记录。

（5）对超过贮存期限和变质的产品必须加以标识，并按不合格品的控制程序及时处理，防止误用。

（6）项目部的材料员应认真做好材料收发工作，登记好收发台帐。

（7）遵照“先进先出”的产品发放原则，变质的产品严禁发放使用。

8、质量预控及检测程序

质量预控及检测是保证工作质量的一个重要手段。项目经理部从施工图纸到手开始，经图纸会审、编制施工组织设计、分项分部工程质量评定、单位工程质量评定、竣工验收、直到竣工后服务，每一道环节都由专人负责、专人检查、专人评定，层层把关，严格执行。同时接受业主及监理公司的监督及政府质量监督机构――工程质量监督站的指导和监督，实现工程质量达到优良的目标。质量预控及检测程序详见图《质量预控及检测流程图》。

质量预控及检测是保证工程质量的一重要手段，项目部从施工图纸到手开始，经图纸会审，编制施工组织设计，分项分部工程质量评定，单位工程质量评定施工验收，直到竣工后保修服务，每个环节都由专人负责、专人检查、专人评定，层层把关严格执行，同时认真接受业主委派的监理工程师及政府质量监督机构的指导和监督，经过内外共同作用，互相合作实现工程质量一次达到投标质量等级的要求。质量预控及检测程序详见图：

质量预控及检测程序图

分项工程结

束，小组自检填写自检记录

竣工后质量

回访及维修

业主及监

理工程师

项目质监员进行质量检查、等评定办理隐蔽工程验收手续

单位工程

竣工验收

质　量

监督部

单位工程

质量评定

办理工序

交接手续

分部工程

质量评定

- （三）质量保证措施

1、工程项目经理职责

（1）抓住项目管理的中心环节，制定出质量方针、目标，对企业领导及上级主管部门和建设单位、监理单位作出承诺，并保证体体人员和部门的理解和贯彻执行，以整个工程达到优良目的。

（2）工程项目目标进行具体分析，对工程的关键项目、特殊工序，主要管理工作明确其控制点和质量目标，并有责任部门制定具体措施。

（3）在施工过程中定期组织考评并与经济承包责任制挂钩。

（4）不断完善质量体系的组织机构、责任、程序、过程及资源。

（5）对施工现场质量职能进行合理分配，注重加强质量、成本、管理，包括：材料质量、质量检验、安全生产、施工进度等措施的协调。

2、工程项目质量保证措施及原则

（1）抓住抓好工程项目形成的8个环节：①任务承接②施工准备③材料采购④施工⑤试验与检验⑥功能试验⑦竣工交验⑧回访与保修

（2）成立管理、攻关、现场ＱＣ小组，落实具有专业知识的人员，带动好施工人员，克服工作困难，解决实际难题，使工序、工作质量确保，项目质量目标实现。

（3）资源和人员：项目经理主要领导专业管理人员，由专业技能和管理资质的人员担任。关键、特殊工序人员必须持上岗证。

（4）落实及制定各种质量计划。如新工艺质量计划；原材料、构配件质量控制计划；施工质量控制计划；工序质量控制计划；质量检验计划；分部分项工程一定要使用合格材料。

（5）施工前做好各种原材料的试验。如黄砂、石子、钢筋、水泥等检测工作，原则上一定要使用合格材料。

（6）施工过程中切实做好工程变更、质量审核、复审、评定记录等。

3、工程项目质量成本管理

（1）管理好各项运行质量成本和外部质保证成本两部分。

（2）施工时采取先进的工艺技术和施工方法。

（3）提高机械化施工的程度，提高生产力，降低生产成本。

（4）采用及更新有关设备。减少材料浪费，从而降低生产费用。

（5）尽量减少不必要的开支费用。

（6）制定合理的原材料构配件计划，材料消耗定额、工时定额。

（7）落实制定好能源、公用设施、环境因素控制措施与计划。

4、采购质量保证措施

（1）按设计施工图的要求和规定，采用符合要求的各种原材料。

（2）选择好合格的供方，了解供方的材料是否合格、产品是否符合设计规定的要求。

（3）水泥等具有产品质保书。

（4）根据工地进度，制定好进货检验计划和进货控制计划。

（5）保存好各批物资的识别记录，以保证对供方质量现状和质量趋势和评价。

5、施工过程控制

（1）落实现场质量责任制，对施工现场进行明确的责任区域划分，建立与经济挂勾的奖罚制度实施。制定同控质量标准，贯彻以样板指导施工的原则。

（2）贯彻并加强工艺纪律的管理。制定工艺纪律检查与评定办法，合理使用生产工具、设备及材料。

（3）抓好文明施工与均衡生产、抓文明操作、文明管理、环境卫生和安置管理，施工按生产节拍和作业计划组织有节奏的生产，管理数量同时管理质量，保证按期完成生产任务。

（4）正常开展ＱＣ小组活动，领导班子在施工中将全面质量管理工作与日常管理工作结合一起，加强工程项目方针目标管理；落实、协调质量职能；定期进行工程项目质量分析。施工中ＱＣ小组做到有计划有目标地展开工作，运用科学管理方法，提高工作质量，以保证工序质量，实现工程项目总目标。

6、工序管理点控制的措施

（1）根据不同管理层次设置不同管理点，对质量目标的重要项目、薄弱环节、关键部位着重控制，同时加强对质量、成本、安全、材料、新技术、新工艺等环节的控制。

（2）落实管理点质量责任，开展好管理点ＱＣ小组活动，着重控制各工序要求，做好管理点的质量记录，落实与经济挂勾的考核制度。

（3）工序管理点要具备文件记录，包括：管理点流程、管理点岗位责任自检、交接检记录、工序质量分析等。

（4）做好工序管理点实际效果的考查

ａ、质量项目通过自检、互检、交接检。

ｂ、砂石含泥量，通过实验室检定。

ｃ、配合比计量，由班长检验，法定单位检定。

ｄ、控制及考查内容。

砂石含泥量；水泥标号安定性；配合比计量；搅拌时间；砼运输时间；钢筋原材料性能；弯筋起弯点尺寸；箍筋构造间距；焊接中心线位移；模板的轴线位移；模板的垂直平整度；浇灌厚度；倾落高度；振捣密实；钢筋间距；及时覆盖洒水；合理拆模；及时修复混凝土表面缺陷；正确及时注意修复后的复验。

7、不合格控制与纠正措施

施工过程中对不合格质量产品。要进行检验与分析，及时处理补救。

预防不合格产品的产生，分析相关的过程、操作，质量记录，找到问题发生的原因和潜在因素，消除质量隐患，使产品达到优良标准。

8、半成品与成品保护措施

（1）组织措施：教育全体职工要对国家、对人民负责，爱护公物，尊重他人和自己的劳动成果，施工操作时珍惜已完成的和部分完成的工程。

（2）保护措施：主要实施疏导、堵挡、遮盖、排水、防雷、避雨施工、加固防陷等措施，对可能被下道工序或临近其它工程施工污染，甚至破坏的部位，采取覆盖或挡护措施。

（3）技术措施：ａ、合理安排施工工序：按正确的施工工流程组织施工。ｂ、在工程项目施工部署上，为保证总进度计划的前提下，减少工序间交叉作业，避免后期集中抢工，以达到保护成品的目的。ｃ、采用新工艺、新材料，尽量减少工序，以达到减少交叉作业的目的。

（4）季节施工措施：夏季要制定夏季措施。

9、工程质量检验与验证

（1）组织好技术人员，做好各道工序的检测记录，并由有关人员签字列入工程档案。

（2）重视隐蔽工程的检验工作：包括沟槽土质情况、槽基几何尺寸、标高及软土基处理。

10、工程回访与保修

根据工程项目施工具有一次性特点，在该项目组织机构撤消后，认真做好工程回访与保修工作，并落实好施工企业与业主单位职能部门的协调工作。

11、工程项目质量文件与记录工作

（1）做好质量体系文件的备挡工作，包括：施工图纸与变更恰商；施工组织设计与工艺操作规程；工序质量控制管理点规定；试验检验规定与作为程序；技术交底与作业指导；有关质量保证的文件和资料。

（2）做好工程项目质量记录工作，包括：工程隐检、预检资料与分部、分项工程验收资料；各种试验数据，鉴定报告，材料试验单；各种验证报告；工序质量审核资料，工程质量审定报告，质量体系审核报告；有关施工中质量信息记录；ＱＣ小组活动记录；质量成本报告；各种质量管理理活动记录等工作。

12、人员配备措施

（1）项目经理让有资格证书的人员担任。

（2）工长、技术员、质检员、劳资员、预算员、采购员、材料员等技术人员和管理人员，由相对资格证书、业务素质能力强的人担任。

（3）ＱＣ小组人员由素质高、施工经验丰富、技术过硬的人担任。

13、测量和试验设备的控制措施

（1）配备完整先进的仪器及设备，用于测量、放样、检测等。

（2）保证测量器具、试验设备的正确性，保证具有使用精度。

主要材料试验、测量、质检仪器设备表

| 序号 | 仪器设备名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 性能 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 湿气养护箱 | ＹＨ-40Ｂ | 个 | 1 | 良好 |
| 2 | 灰剂量仪器 |  | 套 | 1 | 良好 |
| 3 | 灌砂筒 |  | 套 | 1 | 良好 |
| 4 | 环刀 |  | 个 | 10 | 良好 |
| 5 | 铝盒 |  | 个 | 30 | 良好 |
| 6 | 石子标准筛 |  | 套 |  | 良好 |
| 7 | 砂子标准筛 |  | 套 | 1 | 良好 |
| 8 | 台称 | ＡＧＴ610 | 套 | 1 | 良好 |
| 9 | 良好天平 |  | 台 | 2 | 良好 |
| 10 | 量水器 | ＬＳ-170 | 个 | 8 | 良好 |
| 11 | 水准仪 | ＤＳＺ-2 | 套 | 2 | 良好 |
| 12 | 经纬仪 | ＴＳ-2 | 套 | 1 | 良好 |
| 13 | 红外测距仪 | Ｇ30Ｅ30 | 套 | 1 | 良好 |

- 14、工程产品安全与责任

（1）对因施工质量引起的制造施工缺陷，负责维修和重做，应对质量事故进行分析处理，详见《施工质量分析处理框图》

（2）对设计考虑不周密或结构设计上有误造成的开发设计缺陷负责协调或商洽。

（3）做好确保工程安全的工作：

ａ、施工中严格贯彻、遵宁有关安全的法令条例、规定等。

ｂ、加强操作者安全生产意识教育，树立预防为主的主导思想。

ｃ、施工中杜绝违章指挥，违章操作。

ｄ、定能获得安全、可靠的有关工程程序，监督和落实好方案及措施的实施工作。

- 15、做好统计方法的应用

数理统计方法作为质量体系要素来抓，使其贯穿在各个要素的施工过程中，对施工过程及管理过程，认真做好统计分析，研究其分布状况，找出规律性，制定调整对策，充分发挥其作用。

- 16、施工准备工作

（1）认真学习会审图纸，并做好各级的技术交底工作。

（2）认真阅图，编制施工方案并进行交底。

（3）坚持专业检查与群众检查相结合，贯彻队组自检、互检、交接班检查，严格执行隐蔽工程验收。

（4）严格执行国家施工验收规范和操作程序，加强分部分项工程质量评定工作。

（5）指派公司专职质量员常驻工地。

17、测量工程

（1）测量定位放线所用的经纬仪、水准仪、测距仪、钢卷尺等测量器具及工艺控制质量检测设备必须经过计量部门检定合格，在使用周期内的计量器具按二级计量进行计量检测控制。

（2）测量基准点要严格保护，避免撞击、损坏。在施工期间，要定期复核基准点是否生位移。

- 18、各分项工程

各分项工程质量技术措施详见主要项目施工方法。

- 19、特殊气候施工质量保证措施

由于本工程施工工期较长，将跨越春、夏季时间区段。为保证工期的如期完成和达到工程预定的质量目标。针对本工程特点制定如下施工技术措施。

（1）雨季深基槽（坑）挖土，应做好排水工作，边坡两侧应放有足够坡度或加设临时支撑。在基础施工中，不得被水浸泡基土。

- （2）混凝土浇灌前事先与气象台联系，下雨时不宜浇灌混凝土，如遇有大雨，应有覆盖措施，防止新旧混凝土被雨水冲刷。

- 十 工期保证措施

- 一、工期保证措施

1、待工程中标后，我公司立即组成项目总经理部，并进驻现场开展各项施工开工阶段准备工作；搭设临时设施，全线放样定位、机械进场，进场后在条件较好的地段率先开工，紧接着安排各施工队按平行流水作业进入正常施工。

2、严密组织、统筹安排、制定详细的分段工程施工计划，抓好施工现场分项工程的工序衔接。

3、在总进度计划的指导下，编制各分项工程详细的月度及旬度施工组织计划，找出控制工程进度的关键项目，进行重点控制，定期和不定期地召开施工生产会议，专题研究并解决关键工程施工生产中的有关难题，确保关键工程顺利进行，定期召开有技术人员和分项工程施工负责人参加的生产会议并邀请监理工程师出度会议，专题研究和解决施工中出现的影响质量和进度的技术难题，以及相互间的配合问题，使整个工程顺利进行。

4、采用平行流水作业法施工，组建施工突击小分队，对工程重点项目和工期制约项目进行突击施工，特别要针对本工程施工技术较复杂、难度较大、质量要求较高的特点，充分考虑施工中可能出现的各种因素，事先布置好对应措施，由项目经理部统一调度，安排各分项工程的进度，围绕确保关键线路工程进行施工。

5、制定科学合理的施工方案，加强施工现场管理，减少因生产安排不当而造成的不必要的损失，根据工程实际进展情况合理地及时调配劳动力和调协，充分发挥人、材、物的使用效率，特别要加强施工机械设备的保养和维修，保证机械设备的完好率，确保工程质量和工程进度。

6、项目部管理人员必须认真学习项目部与业主签订的合同文本，全面理解和掌握合同文本规定的要求，在工程实施中，以合同文本为依据，自始自终贯彻执行到整个项目部施工管理全过程，确保工种优质如期完成。

7、以合同规定的承包施工范围工程质量、工期、安全、文明施工等要求，项目经理部编制详细、完善的施工组织设计，由公司总工程师签发后，进行实施。

8、以合同规定总工期要求，编制本工程施工总进度网络计划，利用项目管理project软件实施对工程进度的实时控制，以此有效地对工程进度计划进行总控制。

9、以总工期为依据，编制本工程进行分阶段实施计划（施工准备计划；劳动力进场计划；施工材料、设备、机具进场计划；材料进场计划；劳动力进场计划等）。

10、根据总进度计划，编制出分部项详细进度计划，报请现场监理审批同意后进行施工。

11、项目经理部每周定期与各专业施工队召开一次协调会，解决生产过程中发生的问题和存在的困难，按项目经理部周计划要求检查分项工程每周完成情况及布置下周施工生产计划。

12、当实际进度比计划慢时，在总工期不变的前提下，增加设备和劳动力，必要时加班加点，保质量，抢工期。

13、认真阅读图纸，熟悉施工步骤，抓住施工要点，按规范规程施工，保证质量，不返工，不浪费。

14、及时进驻现场，安排好生活、生产设施和材料、机具进场，配合好用电、用水工作，使工作进展顺利。

15、与建设单位和监理、设计部门协调好关系，使工作中减少纠纷，加强配合。

16、建立施工进度实施组织系统，进行施工任务目标分解，把目标落实到施工队、作业级，甚至每一个施工人员。

17、实施施工任务制度，将每天的施工任务下达到施工班组，明确具体目标及要求，实行奖罚制度，促使班组能按质按期完成任务，从而确保施工要求。

18、及时测量放样、合理安排流水作业，各道工序交叉施工，相互衔接，充分利用劳力、机具设备。每道工序必须交接。

19、加强与砂石料、水泥、管道设备等材料供应商及施工队的联系，提前上报材料需用计划，保证不误工期。

20、及时收听天气预报，抢晴天、抢雨隙，抓住有利时机，环环相扣，步步为营。

21、雨季施工适当调整计划，并挖好排水沟，尽量减少雨水对施工进度的影响。

22、非关键线路工作要适当提前完成，保证有足够的自由时间，不影响整个工期。

23、根据施工要求，统一安排施工队伍的人力、机械设备和材料合理配置、互相配合、协调、保证整个工作的工期。

- 十一  安全生产和文明施工措施

- 一、安全管理措施

- （一）安全管理体系

建立健全现场安全管理网络，落实安全责任制。本工程实行项目经理负责制。由项目经理对现场安全工作全面负责，分管生产的副经理主持日常安全管理工作，项目工程师负责安全技术工作。项目经理部配备专职安全员，各班组配备兼职安全员。

- （二）主要岗位安全职责

1、项目经理：

（1）履行合同要求，确定安全管理目标，确保项目工程安全施工，对工程项目的安全全面负责；

（2）参与编制施工组织设计，建立项目安全生产保证体系，组织编制安全保证计划；

（3）贯彻执行各项有关安全生产的法令、法规、标准、规范攻制度，落实施工组织设计中的安全技术措施和资源配置；

（4）支持项目安全员及施工管理人员行使安全监督检查工作。

2、项目副经理：

（1）根据项目安全保证计划组织有关人员，制定针对性的安全技术措施，并注意督促检查；

（2）协调安全保证体系运行中的重大问题，组织召开安全生产工作会议；

（3）定期组织管理人员进行安全操作规程和安全规章制度的学习；

（4）实施现场管理标准化；确保施工现场工作环境不影响施工安全；

（5）组织安全设施的验收，协助上级部门对工程项目的安全检查和督促；

（6）负责安全设施所需材料、设备及设施的审核；

（7）处理一般工伤事故，协助处理重大工伤、机械事故，处理事故遵循“四不放过”原则，并采取有效整改措施，防止再发生；

（8）对各分包单位制定例会制度，建立会议纪要，并发给有关人员。

3、项目工程师：

（1）编制相应安全保证计划，通过后督促实施；

（2）确定危险部位和过程，对风险较大和专业性强的工程项目组织安全技术验证，并对施工操作方案中有关内容进行优化；

（3）作出因本工程项目特殊而须补充的安全操作规定；

（4）选择或制定施工各阶段针对性安全技术交底文本；

（5）对工程技术部门负责的安全内容进行监控，落实改进措施。

4、安全员：

（1）贯彻各项安全技术措施，组织参与安全设施、施工用电、施工机械验收；

（2）监督、检查操作人员遵章守纪，组织参与安全技术交底，对施工全过程安全实施控制，并做好记录；

（3）制止违章作业，严格安全纪律，当安全与生产发生冲突时，有权制冒险作业；

（4）掌握安全动态，发现事故苗子及时采取预防措施；

（5）以进入现场使用的各种安全用品及机械设备，配合材料部门进行验收检查工作；

（6）协助上级部门安全检查，如实汇报工程项目的安全状况；

（7）负责一般事故检查、分析，提出处理意见，协助处理重大工伤、机械事故，并参与制订纠正、预防措施，防止再发生。

- 二、安全保证措施

1、严格贯彻执行国家颁发的《建筑安装安全技术操作规范》、《施工现场临时用电安全技术规范》等有关规定。实行施行现场标准化管理。

2、建立健全现场安全管理网络，落实安全责任制。本工程贯彻实行项目经理负责制。由项目经理对现场安全工作全面负责，主持日常安全管理工作，项目工程师负责安全技术工作。项目经理部配备专职安全员，各班组设兼职安全员。

3、完善和健全安全管理各种台帐，强化安全管理软件资料工作；开展安全教育工作，做好分部（分项）工程技术安全交底工作；特殊工种必须持证上岗。

4、项目部设专人开展对项目部成员成劳动力的消防安全的教育工作。实施对施工全过程的安监控，参与工地的安全检查工作，并落实整改事宜。

5、项目部制定具体措施，定期检查各项措施落实情况。

6、认真安全教育制度、安全会议制度及安全值班巡视制度。

（1）工人入场前必须经过安全教育。

（2）布置生产任务的同时进行安全交底。

（3）项目部每周进行一次安全会议，布置总结安全工作。班组上班前召开碰头会，安排任务同时交待安全注意事项。

（4）每日设安全值班员，在现场进行巡回检查，发生问题立即处理。

（5）每月组织一次施工现场标准化管理达标检查，保证按部颁标准打分不低于80分，达到优良标准。

7、严格执行特殊式种持证上岗制度，未经培训领证不得上岗。

8、进入现场人员必须戴好安全帽。现场应按要求设置各种安全标志牌。

9、要协调好土方开挖作业面及运输道路之间的关系，避免相互影响。

10、加强现场施工用电管理。

（1）现场动力电源及照明线路应按建设部《施工现场临时用电安全技术规范》文件及施工组织设计有关规定架设。电源线路架空架设或埋地敷设。各操作面使用的手持电动工具均由分电箱内接出。现场不得乱拉乱接电接。

（2）夜间施工应有足够的照明，并派电工跟班作业。

（3）现场电动工机具必须按规定设置保护接地或接零，并必须安装触电保护器，现场使用的电箱、闸刀、触保器必须编号，严格按三级保护用电，做到单机，单闸，单触保器，防止触电事故的发生。

（4）现场的机具设备一律应设安全防护罩。机具操作应有专人负责。所有工作必须有资质的专业人员进行。安装后必须经过公司的安全部门验收合格后方可使用，使用中要定期维护保养。

- 三、现场文明施工和综合管理措施

为加强施工现场工作，维护工地正常的施工秩序，保证工程建设的顺利进行，以全面完成工程建设和各项任务，保障治安保卫、消防、环境卫生、职工生活、安全用电、保护成品、工种配合等各种环节责任目标的实现，结合工程建设的实际工作要求。以社区活动的形式，对施工现场进行综合治理。

- （一）组织落实

项目部内部成立综合治理领导小组，把现场参加综合治理的负责人和具体实施人员网络及全体员工的花名册报综合治理领导小组，如员工增减应及时调整，员工进入工地应佩戴胸卡，头戴安全帽。

综合治理领导小组进行昼夜值班，负责人员，物料和成品保护，监督治安保了，消防，环境卫生。职工生活管理，安全用电等工作的到位。现场施工人员要自觉接受工作小组的管理。

- （二）施工现场标化和文明卫生措施

1、施工工地必须有七牌一图，即：工程概况，工程项目管理人员名单，创施工现场标准化管理，工程环保牌，防火须知，施工现场平面布置图、标牌的制作，挂置必须符合标准，工地上应设置专职卫生负责人，明确职责。

2、实现施工工地门前“三包”，门前墙外清洁无垃圾，围栏外无建筑材料、垃圾，门前场地无污水。

3、施工现场设置冲洗站，车辆进出必须冲洗干净，严禁运输车辆跑、冒、滴、漏行为。必须保持园区道路的清洁卫生。

4、施工现场的污水应有组织排放，经沉淀池沉淀后排入河渠或城市管网，厕所的污水应经化粪池处理后经沉淀池沉淀后方可排入河渠。

5、作业环境强调落手清，建筑垃圾及时归堆及外运，物料堆放要整齐，不乱倒生活垃圾。

6、按项目部指令做好场容场貌管理工作，建筑材料按区域整齐堆放，施工区域内做到“工完料尽场地清”。

7、施工现场设临时卫生间，定专人清扫，定期进行化粪池清运工作。

8、现场设垃圾房，定措施、讲制度，做到垃圾进房，时常保持现场整洁、干净。

9、保持工地卫生文明，努力做好宿舍卫生工作。

- （三）施工现场治安保卫措施

1、工地应建立治安保卫组织，各专业队伍要签订治安责任书，同时建立施工现场治安保卫工作台帐。

2、工地应有仓库，对贵重材料，小型生产工具等要实行专人管理，责任到人。

3、做好工地物品的防盗工作，现场必须备专职人员，建造围墙或围护设施，现场材料、设备进出必须履行收发领用手续。

4、严格控制非施工人员进出。

5、在施工现场严禁打架斗殴、无理取闹、扰乱正常的生产、工作和生活秩序，违者严肃处理，并负责赔偿对方的一切经济损失，情节严重的将报公安机关处理。

6、凡在工地做工人员须自觉遵纪守法，严禁在工地聚众赌博，偷盗工地的公私财物，如有发现，即送公安机关处理。

7、外来施工人员使用前要明确治安责任人，签订治安管理责任书，收缴治安押金，并对所有民工统一登记造册，报单位保卫部门及报在地公安机关备案，同时办理相应的手续。

- （四）施工现场消防防火措施

因本工程在建设过程中要求有针对性的做好消防安全工作，具体措施如下：

1、为了加强施工现场的防火工作，严格执行防火规定，消除不安全隐患，预防火灾事故的发生，进入施工现的单位要建立健全防火安全组织，责任到人，确定专（兼）职现场防火员。

2、在各专业施工的防火操作区内应根据工作性、工作范围配备相应的灭火器材，办公区也应配齐灭火器材。

3、施工现场危险区应有醒目的禁烟、禁火标志。

4、杜绝现场动用非生产必需的明火。

5、施工现场如因生产需要动用明火，须实行工程负责人审批制度办理动用明火许可证。在用火操作中引起火花的应有控制措施，在用火操作结束离开现场前，要对作业进行一次安全检查，熄灭、清除火源熔渣，消除隐患。

6、严格用电制度，施工单位应配有专职电工、合格的配电箱，如需用电应事先与电工联系。严禁擅自乱接乱拉电源，严禁使用电炉。

- （五）对物资管理措施

1、以材料员为首，成立项目组内部采供部，建立材料出库、入库制度，严格出入库手续，按计划采购、供应，以减少浪费。

2、进场物资的流转程序：各种进场物资必须在10天前向项目经理部提出申请，具体写明进场物资的名称、数量、规格及所占场地面积，待项目经理部批复后再执行。

3、物资进场后，须24小时内及时搬运至指定地点堆放。并落实专人对进场物资予以保管，并注意对产品进行保护，防止失窃与损坏，尤其对汴件贵重物资及易燃物品重点进行保管。

4、所有材料采购进场之前，应按有关规范的规定进行采样试验，试验合格后方可进场，严禁不合格材料使用在本工程上。

5、所有现场材料、半成品，均应按施工总平面布置图做好水泥场地，分门别类地堆放，并按先进先用的原则进行。

6、经常检查材料的质量和使用情况，凡发现不符合质量要求的材料，立即采取相应的措施，确保不合格材料不致流入本工程。

十二 降低成本、提高经济措施

技术的先进性及机械设备的适用性，提高了工程的质量及进度，同时降低了成本，增加了经济效益。

1、沟槽施工

沟槽开挖采用PC200-5挖掘机施工。沟槽回填严格按胸膛、管顶及管顶以上分层夯实。对胸膛回填采用HCD70型震动冲击夯夯实。至管顶50cm回填采用ZH-3汽油夯实机夯实。管顶50cm以上采用ZH-3汽油夯实机及压路机压实。

2、土基施工

土路基成型到高程符合设计高程后，采用平地机平整土基。土基碾压

时采用振动压路机及三轮重型压路机反复碾压。

3、二灰基层施工

二灰基层铺设时，采用徐工产摊铺机分层摊平铺设。碾压时采用振动压路机及三轮重型压路机反复碾压。

4、沥青砼施工

沥青摊铺采用具有自动找平功能的德国摊铺机摊铺，再拉钢丝绳双向控制标高。碾压采用二轮压路机及九轮压路机按工艺流程前后碾压。

- 十三 主要施工机械和工具、主要周转材料、劳动力安排一览表

一、劳动力配置

本工程计划安排排水、道路、景观三个作业队，并设置材料设备、测量、试验、质检、安全等五项管人员，制定相应的规章制度，把工作责任落实到一个人。

工程项目经理全面负责工程进度计划安排，施工人员的组织、质量、安全工作。技术负责人在施工现场具体管理、处理和安排好施工上各项技术问题，专业技术分管具体工作。

本工程计划安排劳动力140人，其中技术工人40人，普通工人120人，另外配备机驾人员18人，管理人员10人，施工时劳动力安排根据进度计划调整。

劳动力一览表

| 序 号 | 工 种 | 单 位 | 数 量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 技术工人 | 个 | 40 |
| 2 | 普通工人 | 个 | 120 |
| 3 | 机驾人员 | 个 | 18 |
| 4 | 管理人员 | 个 | 10 |

二、材料配置计划

为了保证工程按期竣工，材料部门应提前了解所需材料品种，提前联系厂家，在施工准备期间，技术员提供详细的材料需求计划，以便材料部门做好供货合同的订立和完善。为了减少材料存放场地的占地面积，降低临时设施贯用及占用资金，在施工组织上加上管理力度，根据施工进度，安排好材料供应计划，并在开工前做好存放材料的月计划、周计划，即保证施工现场不积压材料，以便施工有序进行。在材料运输方面，根据材料计划安排，组织相应能力的运输车辆及时供应各阶段材料。

- 三、施工机械配置计划

根据工程数量和工期要求，组织足够的、性能好的机械进场，提高施工机械化程度，本工程所需主要施工机械详见《主要施工机械一览表》。

本工程施工内容较多，所使用的机具设备较复杂，进场时间也不一样，施工时按照工程进行安排进退场。

（1）排水工程设备：开工挖机即用汽车运进现场，直至排水工程结束退场。

（2）道路工程设备：开工后部分路基工程和便道施工设备进场，大部分设备在道路开工后2天进场，退场时间根据各工序完成时间而定。

（3）景观工程设备：开工后各种机械随即进场，直至景观工程制作完毕

主要施工机械表

| 机械名称 | 规格 型号 | 功率或容量 | 厂牌 | 数 量（台） |  |  |  | 新旧 程度 （%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 小计 | 拥有 | 新购 | 租赁 |  |
| 1M3挖掘机 | PC200 |  |  | 2 | 2 |  |  | 80 |
| 推土机 | 海120 |  | 上海 | 2 | 2 |  |  | 70 |
| 平地机 | PY160 | 118KW/3.6W | 徐州 | 1 | 1 |  |  | 60 |
| 振动压路机 | ZY14B | 12-15t | 徐州 | 1 | 1 |  |  | 70 |
| 压路机 | 3Y18-21 | 18-21t | 徐州 | 2 | 1 |  | 1 | 80 |
| 压路机 | 3Y12-15 | 12-15t | 徐州 | 1 | 1 |  |  | 70 |
| 压路机 | 2Y8 | 8t | 徐州 | 1 | 1 |  |  | 70 |
| 自卸汽车 | EQ3141 | 8t | 东风 | 10 | 2 |  | 8 | 80 |
| 路拌机 | WSB210 | 210kw | 镇江 | 1 | 1 |  |  | 80 |
| 洒水车 | CQ3191 |  |  | 1 | 1 |  |  | 80 |
| 旋耕机 |  |  |  | 2 | 2 |  |  | 70 |
| 沥青砼摊铺 | QY25 | 12M | 德国 | 1 |  |  | 1 | 90 |
| 沥青洒布车 | ABG425 | 4000L |  | 1 |  |  | 1 | 70 |
| 潜水泵 |  |  |  | 5 | 5 |  |  | 80 |
| 砂浆搅拌机 |  | 200L |  | 3 | 2 |  | 1 | 80 |
| 砼搅拌机 | JS350 | 350L | 扬州 | 2 | 2 |  |  | 80 |
| 砼振动器 | X-60 | 1.5kw |  | 10 | 10 |  |  | 80 |
| 机动翻斗车 | FC-1 | 1T | 扬州 | 6 | 4 |  | 2 | 60 |

四、材料进场计划

本工程所用材料从陆路运进施工现场，各分项工程所用材料进场时间如下：

（1）排水工程材料施工3天到达现场

（2）道路工程材料施工前3天到达现场

（3）景观工程材料施工前1天到达现场

主要施工材料一览表

| 材料名称 | 品牌 | 规格型号 | 生产厂家 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| D160UPVC | 公元 | D160 | 上海公元建材发展有限公司 | 768M |
| D200HDPE | 公元 | D200 | 上海公元建材发展有限公司 | 610M |
| D300HDPE | 公元 | D300 | 上海公元建材发展有限公司 | 1850M |
| D400HDPE | 公元 | D400 | 上海公元建材发展有限公司 | 236M |
| 二灰碎石 |  |  | 苏州市政集团二灰材料拌和厂 | 12676.56M2 |
| 沥青混凝土 |  |  | 苏州市政集团路桥沥青工程有限公司 | 17647 M2 |
| 花岗岩侧平石 |  |  | 河北 | 5412M |
| 石材铺筑 |  |  | 河北 | 7783M2 |

十四 施工进度计划

- 形象进度计划

形象进度

（1）包括机械进场、临时设施搭建、交桩放线、图纸复核等工作，施工时间暂定为2006年4月1日～4月4日。

（2）排水管道工程工期计划37天，施工时间为2006年4月5日～2006年5月12日。

（3）车行道工期计划48天，施工时间为2006年5月13日～2006年7月5日。

（4）硬质铺装、景观工程工期计划2006年6月20日～7月25日

（4）竣工扫尾阶段工期计划5天，施工时间为2006年7月25日—2006年7月30日。

详见附表《施工进度计划表》

十五 施工现场总平面布置

- 现场平面布置

- （一）平面布置原则

依据招标文件提供的工程施工范围，结合本工程施工特点，在满足正常施工和生产的前提下，本着节约、安全、合理、经济、整洁、文明的目的进行布置。

1、临时设施布置简洁，减少临时工程施工工期。

2、临时设施可靠、合理、经济，充分利用现有的设施，充分考虑季节，夜间和行交叉作业的影响因素。

3、方便交通及信息的沟通，降低搬运成本，创造更好生产、生活环境。

4、充分考虑施工方法和施工要求。

（二）布置位置

本着节约占地便利施工的原则，为确保本工地被评为标化工地，在房屋搭设和场地硬化方面准备予以较大的投入。

施工总平面布置图

汀                 兰                     巷

机械停放

办公基地		星

堆场

河

龙

道	街

说 明：1、办公室   30平方      3、机械停放场地       150平方

2、宿  舍   100平方   4、材料堆场  120平方

施工总体计划表

| 年度 | 2006年 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 天 主要工程 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 |
| 1.施工准备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.排水工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.路基填筑 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.路面基层 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.路面铺筑 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.人行道 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10、景观工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.硬质铺装 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

排水工程施工工艺

挖沟槽土

运进管节

钢板桩木

支撑

根

垫层

椐

平基

不

同

测量放样

设立水准点

深

准备工作

大开挖

按装管节

节口

度

及

地

管座（磅砂）

质

情

砌井

支管铺设

况		污水管

采		进行闭水试验

用

水泵排水

井点降水

闭水试验

不合格

拆封头

质量分析处理

回填

项目管理组织体系

施工员

项目经理

景观施工队

质

量员

安全员

材料核算员

试验资料员

排水施工队

道路施工队

项目工程师

主要项目管理人员一览表

| 机构 | 项目工程师 | 姓名 | 职务 | 职称 | 主要资历、经验及承担过的项目 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总部 | 项目主管 | 朱韵翔 | 总经理 | 助工 | 大专 从事市政施工11年 人民路改造工程 |
|  | 技术负责人 | 庄维健 | 总工 | 高工 | 本科 从事市政工作16年 凤凰街拓宽工程 |
| 现场 | 项目经理 | 吴再华 |  | 助工 | 大专 从事市政工作8年 鹿山路三标段工程 |
|  | 项目副经理 | 高天恒 |  | 助工 | 大专 从事市政工作6年 苏大新校区道路、雨污水工程三标段 |
|  | 项目工程师 | 高天恒 |  | 助工 | 大专 从事市政工作6年 苏大新校区道路、雨污水工程三标段 |
|  | 质量管理 | 潘雪峰 |  | 助工 | 本科 从事市政工作7年 苏州市道前街改造工程 |
|  | 材料管理 | 王守鹤 |  | 助工 | 本科 从事市政工作18年 苏州工业园区星海人家小区市政工程 |
|  | 安全管理 | 徐卫 |  | 助工 | 中专 从事市政工作20年 苏州工业园区星海人家小区市政工程 |
|  | 计划管理 | 沈文斌 |  | 统计师 | 本科 从事市政统计管理15年 昆山朗晴园小区市政工程 |