目录

第一章                                         编制依据

第二章                                         工程概况

第三章                                         施工部署

第四章                                 施工管理总体安排

第五章                                         施工方案

第六章                                 特殊部位施工方案

第七章                                     施工进度计划

第八章                                     资源需求计划

第九章                                         施工准备

第十章                                     施工平面布置

第十一章                                   施工保证措施

第十二章           新技术、新工艺、新材料、新设备的应用

第十三章                               主要经济技术指标

第十四章                                   工程档案管理

第十五章                                   塔吊安拆方案

第十六章                                     防非典措施

第一章 编制依据

本投标施工组织设计严格按照工程招标范围和招标文件对施工组织设计的要求进行编制，根椐本工程设计特点，功能要求，本着对业主资金的合理利用，对工程质量的高度责任感，由我公司参加过类似工程施工的有关人员和公司相关职能部门一起，形成方案编制，专题小组，采用“对比优化，博采众长”的编制思路，尊循“经济，合理，优质，高效‘的原则，力求本方案重点突击：全面性，可行性，针对性和先进性。

本施工方案的主要编制依据文件如下：

- 重庆市轻轨牛角沱住宅改造工程招标文书。

- 重庆市轻轨牛角沱住宅改造工程的设计图纸。

- 现场踏勘及调查资询资料

- 招标答疑回复

- 重庆市轻轨交通工程安全文明施工及环境保护实施细则

- 我公司的技术，设备装备情况及管理制度

- 国家及政府有关安全，文明施工，及环境保护等方面的相应法规和    技术标准

- 国家和行业的现行施工及验收规范

具体如下表：

序号     标准编号         标准名称

- GB/T50326—2001    《建设工程项目管理规范》

2       GBJ201—83         《土方与爆破工程施工及验收规范》

3       GB50202—2002      《建筑地基基础工程施工质量验收规范》

4        GBJ107—87           《砼强度检验评定标准》

5        GB50194—93          《建设工程施工现场供用电安全规范》

6        GB50208—2002        《地下防水工程质量验收规范》

7        GB50/5018—2001     《建筑边坡支护技术规范》

8        GB50204—2002       《砼结构工程施工质量验收规范》

9        GB50203—2002        《砌体工程施工质量验收规范》

10        JGJ130—2001         《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》

11        GB50210—2001        《建筑装饰装修工程质量验收规范》

12        GB50207—2002        《 屋面工程质量验收规范》

13        GB50209—2002         《建筑地面工程施工质量验收规范》

14       JGJ18—96             《 钢筋焊接及验收规程》

15       GBJ107—87            《砼强度检验评定标准》

16       GBJ108—87            《地下工程防水技术规范》

17       JBJ59—99              《建筑施工安全检查标准》

18      GB50303—2002           《建筑电气工程施工质量验收规范》

19      GB50242—2002          《建筑给排水及采暖工程施工质量验收规范》

20      GB50205—2001          《钢结构工程施工质量验收规范》

21      GB50169—92            《电气装置安装工程接地线路施工及验收规范》

22      GB50168—92             《 电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》

23       GB50259—92           《电气装置安装工程电气照明装置施工及验收规范》

24      GBJ50184—93           《工业金属管道工程质量检验评定标准》

25      GBJ234—82             《现场设备管道焊接工程施工及验收规范》

26      GB/50300—2001        《建筑工程施工质量验收统一标准》

第二章 工程概况

2.1、建设地点及环境特征

本工程为重庆市轻轨牛角沱住宅改造工程，位于重庆市渝中区牛角沱。拟建工程背面与较新轻轨毗邻，正面靠牛角沱至沙坪坝的公路，现场道路已通，水、电接口已有，拆迁工作已完，场地部分土石方未开挖。工程施工场地较窄。工程施工条件基本具备。

2.2、工程特点：本工程为重庆市轻轨牛角沱住宅改造工程，集商场与住宅于一体，建筑规模较大，功能组成复杂，拥有现代化的通风，消防，空调等系统，是重庆市轻轨总公司的重要附属工程。

2.2.1、建筑特点：本工程为超高层建筑，建筑面积约56107M2，建筑总高度123.15M，共38层，地下2层，7层裙房。采用框肢剪力墙结构形式;填充墙为加气混凝土砌块。本工程防火类别：一类，级别：防火一级。

各分部装饰做法如下:

序号     分部分项工程                    做法

1         屋面                          采用卷材防水

2         顶棚                          混合砂浆喷涂料

3         楼地面                        水泥砂浆及地砖楼面

4         防潮层                        热沥青涂料防潮层

5         墙面                          水泥砂浆墙面

6         墙裙                          釉面砖墙裙

7         外墙                          面砖饰面

8         油漆                          油性调和漆

9         门窗                          白色塑钢门窗

2.2.2、结构特点：

本工程为全现浇框剪结构，中间结合楼梯，电梯间为核心剪力筒，裙房顶为结构转换层，按6度抗震设防，抗震类别为丙级。基础采用大直径人工挖孔桩和筏板基础。主体采用矩形柱，主筋连接采用电渣压力焊。本工程混凝土采用商品混凝土浇筑。

填充墙做法详下表：

| 部位 | 做法 |
| --- | --- |
| 基础上 | Mu10页岩砖,M7.5水泥砂浆砌筑 |
| 梁板上 | 加气混凝土砌块M7.5混合砂浆砌筑 |

楼层柱，楼板砼强度等级等级不一样（详下表）

混凝土强度等级

| 标高（米） | 墙 | 柱 | 梁 | 板 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| -34.50——+0.00 | C50 | C50 | C30 | C30 |
| +0.00——19.20 | C50 | C50 | C50 | C50 |
| 19.20——28.20 | C50 | C50 | C30 | C30 |
| 28.20——56.20 | C40 | C40 | C30 | C30 |
| 56.20——109.35 | C30 | C30 | C30 | C30 |

2.2.3，安装特点

1，给排水特点

所有管道管卡，管架，支吊架必须埋设牢固；穿墙，楼板必须予留洞及埋设套管；室外排水管道管顶埋深不得小于700毫米。

各系统管道安装类别祥下表

| 系统类别 |  | 管道类别 |
| --- | --- | --- |
| 给水系统 | 室外管径>100 mm | 塑料给水管 |
|  | 室外管径<100 mm | 双面热镀锌钢管 |
|  | 室内 | PP—R管管 |
| 排水系统 |  | UPVC塑料 |
| 消防系统 |  | 镀锌钢管丝扣连接 |

2，电气安装概况

本工程外电源由市政开闭所引来一路10KV专用电源及自备600KW柴油发电机一台。接地系统采用三相五线制，接地极采用40*4镀锌扁钢，联合接地电阻不大于1Ω。强电主要包括应急照明及照明，弱电包括火灾自动报警及消防联动控制系统，电信系统和广播系统。

3，通风及防排烟系统概况

本工程前室，合用前室，防烟楼梯间设置独立的机械加压送风系统；地下车库设置机械兼排风系统及补风系统；地下设备用房设置机械兼排风系统及补风系统。

4，中央空调安装概况

本工程裙房采用中央空调，负二层至一层商场，二层会所仅考虑供冷。

空调系统的划分与组成祥下表：

| 系统 编号 | 服务 房间 | 送风量 | 设计负荷(KW) |  | 空调 方式 | 气流 组织 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | （m3/h） | 夏季 | 冬季 |  |  |
| KT—1 | 负二层商场 | 72000 | 534 | / | 单风道低速送、回风 | 散流器平送、上回 |
| KT—2 | 负一层商场 | 52000 | 379 | / | 同上 | 同上 |
| KT—3 | 一层商场 | 38000 | 262 | / | 同上 | 同上 |
| KT—4 | 二层会所 | 40000 | 272 | / | 同上 | 同上 |

2.2.4、施工条件及特点

本工程位于渝中区牛角沱，拟建工程前后紧靠轻轨与正面干道，左右与已建房屋相邻，现场施工场地较狭窄。已具备基本施工条件，基于以上施工条件及本工程的工程特点，本工程的主要施工关键在以下几方面：

- 由于本工程紧靠周围建筑，而且施工场地较窄，故在施工平面布置必须合理，紧凑安排；避免施工影响在周围建筑的使用。

- 由于本工程地下室及裙房单层面积较大且有车道及弧形故轴线标高必须严格控制。

- 由于本工程基础为大直径挖孔桩及筏板基础，大部分楼层柱、梁与板砼强度等级不一致等，故这些局部施工必须严格施工方案，保证工程质量达到设计要求。

- 由于本工程有地下室及水池，地下室挡墙和底板砼及水池砼为自防水砼，砼的抗渗等级为S12，防水挡墙每35M设一道后浇带，故该部份施工时，必须处理好后浇带的施工，严格保证砼抗渗等级达到设计要求。

- 由于本工程柱、墙断面因建筑高度变化而减小，故柱、墙定形模板配置要求变化，核心筒为剪力墙，故其内模可采用定型提升式筒模，外模采用定型模板。

- 由于本工程位于闹市区，为超高层建筑且外围为框架，多工种需交叉作业，故安全防护必须重视，并加强安全技术措施。故外架采用整体提升脚手架。并每五层设一道水平防护。

- 由于招标文书对本工程的结构质量要求必须达到优良，为确保工程实现优良目标，故必须对质量目标分解，定出质量控制点，并采取相应措施。

第三章   施工部署

- 3.１　本工程的质量，进度及安全目标

3.1.质量目标：                                                 ，保证本工程一次性交验达到优良标准。

我公司在多年的施工管理中，积累了一套完整的质量保证体系，在我公司的质保体系手册中，明确了企业的质量方针和质量目标，并规定了我们承担的义务和承诺，充分体现本公司对质量的追求，使业主满意、放心。若我公司有幸中标，将把“质量管理、重在工序”的主导思想结合公司的质量保证体系如实运作于项目之中以回报业主的选择与信任，用实际行动来证明我公司的承诺。为实现质量目标，主要从下述几方面工作进行管理：

1、质量保证体系中所有人员的质量责任制必须落实到每个人头。

2、严格执行公司程序文件《不合格物资控制程序》和《不合格工序产品控制程序》，遵循的流程是：

发现不合格→标识→记录→评审→整改（处置）→整改后确认→作出不合格品整改（处置）报告采取纠正措施→纠正措施的跟踪验证。

3、按公司程序文件《纠正和预防措施控制程序》：项目工程部每月召开一次质量分析会，就各种信息反映出的影响质量的主要问题进行广泛深入的分析，从人、机、料、法、环等方面寻找产生不合格的原因。并针对主要原因采取有效的措施，明确实施部门、责任人、完成时间、验证人员及方式等。

4、按GB50300—2001《建筑工程施工质量验收统一标准》，项目工程部，执法部的有关人员对所有分项工程、分部工程的检验批质量进行自检，最后报监理确认。技术内业按照《工程技术资料控制程序》和市建委关于新实行的工程技术档案资料的有关规定，认真整理好工程技术资料。

5、严格执行公司有关程序文件《工程成品防护控制程序》，除质量计划（施工组织设计）制定的成品保护措施外，对设计有特定要求的工程成品保护由项目内业技术员编制专门的防护措施，规定防护方法，采用的材料、设备、发生损坏的修补等，该防护方法报项目生产技术副经理和公司有关部门审批，在工序交接时应包括防护状态的交接以及防止交叉污染。

- 3.1.2施工工期管理目标

本工程的总工期为560天。

在保证质量、安全、文明的前提下，根据我公司的施工管理能力，技术水平和机械设备状况，本工程完全可在560天内全面竣工交验。

按计划要求总建设工期与招标工期相同（即560天）为施工工期目标进行全施工过程管理。主要从下述几方面工作进行管理：

1、大量投入人力、物力加快工期。

2、备足性能良好的机械设备及其配件保证目标工期。

3、采用四新技术加快工期。

4、科学合理的进行工序穿插缩短工期。

- 3.1.3安全管理目标

以杜绝伤亡事故，重大设备事故，重大行车责任事故，重大火灾事故，重伤频率6‰，负伤频率15‰为安全管理目标，主要从下述几方面进行管理：

1、强制执行建设部《建筑施工安全检查标准》，项目工程部建立以项目经理为组长的生产安全领导小组，层层落实安全生产责任制，并落实到每个人头。

2、重点抓好“四口、五临边”防护工作。

3、执行三相五线制、本级配电两级保护，实行一箱、一闸、一漏电保护器的要求。

4、机械设备的维护、养护管理。

5、脚手架、安全防护验收及维护。

6、制止违章行为，严肃事故处理。

- 3.1.4文明施工目标

认真贯彻执行建设部颁发的《建筑工程施工安全检查标准》（JGJ59—99）和《重庆市建筑工程文明施工标准》，加强现场安全文明施工管理，争创“安全文明施工工地”称号。

3.2   施工组织机构

- 3.2.1施工组织机构的建立

我公司针对此工程严格实行“项目法”施工，参考建设工程项目管理规范新组建一个由公司总经理挂帅，公司总工程师亲临现场指导技术，由公司优秀的项目经理组建的项目部来负责此工程的具体施工管理。同时向贵单位承诺：针对此工程项目，我公司推选的项目班子一律持证上岗、押证施工，并且该项目经理部全面负责此工程。实行项目经理责任制，项目经理将对质量、工期、安全、成本及文明施工全面负责。各施工管理职能部门在项目经理部的直接指导下做到有计划的组织施工，确保工程质量、工期、安全等方面达到目标要求。

该项目经理部采用老、中、青相结合的方式，把老同志的丰富经验、中年同志的稳重干练、年轻同志的开拓进取精神有机结合，形成强有力的项目班子。其项目部主要人员均来自施工生产管理第一线的骨干力量，年富力强、精力充沛，而且个人素质高，专业技术水平强。

- 3.2.2施工组织结构框图

项目工程部组织机构图如下：

公司经理

公司项目管理部

项目经理

技术经理              执法经理           商务经理

工程部      技术部      　 执法部              商务部

| 试验 1 | 测量计量2 | 技术资料2 | QC技术攻关2组 |
| --- | --- | --- | --- |

| 质量检查2 | 安全文明2 | 后勤消防1 | 保卫 1 |
| --- | --- | --- | --- |

| 机械管理 1 | 土建施工 3 | 水电安装 2 |
| --- | --- | --- |

| 劳资管理1 | 材料施工3 | 预算、合 同 2 | 财务 2 |
| --- | --- | --- | --- |

- 3.2.3工程项目成员名单

本工程项目部组成人员名单以及拟投入施工现场的主要管理人员情况中标后送业主单位。

- 3.2.4施工组织机构的启动与高效运行

1、根据本工程各方面情况及特点，有针对性的组建项目班子，并且人选一旦经过甲、乙双方确认，全班人选将处于启动状态，未进场之前可根据设计要求积极为本工程做好开工前的准备工作（材料、机械、技术等准备工作与策划工作），并且以无条件满足本工程需要为前提。未经业主同意中途变换人选，我公司愿意接受建设单位的处罚。

2、根据项目经理部的工作实际，具体明确每个项目管理人员的责、权、利，使全体管理人员有条不紊、忙而有绪地开展工作，从而使项目经理部管理体系有更多的精力和时间来分析运筹各种复杂的管理局面，做到项目整体下活一盘棋，充分发挥每个棋子的作用，并且决策有的放矢，成竹在胸，不打无把握之仗，无准备之仗。

3、以已制定的各项目管理制度来指导、督促、规范每个管理人员的工作质量、效率。变“人管理人”“人盯人”为“制度管理人”，做到项目管“有章可循，执法必严、违章必纠”，这样形成军令如山，赏罚分明的先进管理模式。

4、特别值得一提的是：我公司项目管理不仅看重经济效益，更看重社会效益，将项目职业道德作为专项考核制度，并在项目管理中大力提倡和推广，收到了良好效果和较多老客户及新任务的回报。具体做法是把项目施工职业道德的具体含义，标准分解落实到项目每个管理人员和操作人头上并与他们的收入挂勾，形成了自觉抵制施工质量和材料质量上的以次充好、偷工减料、弄虚作假等不良行为的企业文化，施工质量做到业主与监理是否在场都一样，让业主和用户放心享受精品工程的高品质使用价值。有口皆碑的质量，为我公司发展赢得一个又一个的新老朋友，而优秀的管理和真诚的服务又为我公司知名度的提高起到了锦上添花的作用。以上所述是否言之偏颇，均可从我公司的业绩和业主对我公司的考察中得以印证。

- 3.2.5施工组织机构高效运作的保障措施

1、组织强有力的项目班子，选派思想好、业务精、能力强、善合作、服务好的管理人员进入项目管理班子。

2、建立健全项目经理、工长、内业、材料、机械、劳资等岗位责任制，由公司领导小组定期对各专业进行考核。

3、强化激励与约束机制，制定业绩评比，奖罚办法，定时组织项目经理部管理人员召开会议，检查工作质量。

4、建立工程领导小组现场办公制，每半月召开一次现场办公会，重点帮助解决项目的资金、质量、进度等难题，以确保资金为前提，带动项目各项工作的高效运转。

5、每天下午召开由项目经理主持的班后碰头会，对次日的工作进行协调安排。

6、质安、劳资等部门及监理公司驻现场代表；项目部主要管理人员及分包单位主管参加，例会重点解决质量、进度、施工技术等难点。明确各项问题的解决办法及时间，并形成会议纪要。

7、实行劳动用工管理，选派组织能力强，技术水平高，能打硬仗的作业队伍，树立连续作战的精神，确保工期的按时和提前完成。

3.3本工程施工区段的划分及施工顺序安排

- 3.3.1、施工顺序安排

施工总顺序

基础及地下室

主体

装饰、安装预留预埋

穿插进行，电梯安装预留施工时间。

- 3.3.2、标准层施工流水段划分

- Ⅰ    Ⅱ

- 段    段

- 重庆市轻轨牛角沱住宅改造工程流水段划分示意图

主体分层：主要模板，钢筋、砼浇筑、砌砖 、抹灰、屋面、装饰七大施工过程组织流水施工。

- 3、基础施工

基础施工，先做柱基、挡土墙基础，后做地梁及筏板。

- 4、主体结构施工

钢筋砼主体结构分段施工，具体详见主体施工流水段划分示意图。负一至二层按框架柱剪力墙、再楼面梁板顺序施工。地面待地下管网施工后与主体结构穿插进行，安装专业的预留预埋配合土建施工。

主体结构砌体、室内抹灰和安装施工按二个自然层为一竖向施工作业层，自下而上进行。在主体框架进行到第七层时插入砌体、室内粗装及安装施工。水、电等专业施工待钢筋砼结构施工用支撑系统拆除后进行，并穿插于砌体、室内粗装施工中，在适当的时候进行管道试压，管道试压工作及屋面防水施工完后。

室内精装饰施工自上而下进行，各安装专业有装饰性的设备、成品等安装同时配合进入，室内精装饰施工顺序，应符合下列规定：

A、防水施工和管道设备试压完成，并不致被后继工程所损坏和玷污的条件下进行。

B、塑钢窗及其玻璃工程，宜在湿作业完工后进行，否则须加强保护。

C、室内精装饰施工顺序：顶棚→公共室内墙面罩面→楼梯地面面层。

各工序进行过程中必需做好成品保护。

D、屋面结构完工后，开始室外装饰施工，室外装饰施工自上而下进行，室外装饰完后，即应展开室外环境工程施工。

- 5、施工缝的留置

A、框架柱的水平施工缝，留置在每层楼盖结构的梁底、板面。

B、剪力墙的水平施工缝，留置在每层楼盖结构的板底、板面，在与框架梁相交处留置“梁窝”。

C、梁板施工缝设在梁板跨中1/3内。垂直施工缝用钢丝网隔断，并用短钢筋固定钢丝网。楼梯间预留楼梯洞设施工缝，比筒体滞后一层施工。

D、特殊施工缝的留置按设计和有关施工及验收规范要求确定，原则上留置在结构剪力较小、且便于施工的地方。

- 6、施工统筹网络计划

保证工期的几项施工措施

A、合理安排平面流水和立体交叉作业。

B、安排两班制流水作业。

C、钢筋砼主体结构施工中，采取自拌砼。

D、装饰工程采取内外装饰同时进行，立体交叉作业。

E、安装工程与土建工程配合穿插作业，同步进行，不占用整体工期。

F、利用二台外附着式塔机作材料的水平、垂直运输机械。

G、塔楼结构上升及外墙装修采用整体提升外脚手架，以加快施工进度。

H、场内场外进行钢筋加工，场面外加工钢筋晚间进场绑扎。

I、钢筋竖向焊机2台，以保证竖向焊接进度。

J、技术工人均为本公司职工，不受农忙、节假日的限制而影响工期进度。

K、柱模与梁、板、墙模板同时进行。

L、施工中做到严格把关，从测量放线、搭架、支模、定位、浇砼前应派专人负责检查，也就加快了施工进度。

M、与业主、设计院、监理方等密切配合，把图纸中的问题以询答方式尽快解决，也能加快施工进度。

N、协调好与甲方及各分包方的关系，对各方提出的涉及到我方的问题要立即解决。

- 3.3.3交叉作业的部署安排及施工协调

1、交叉作业部署

从施工网络计划中，为充分利用工作面，我们考虑各项交叉作业。

A、主体施工阶段，有砌体、粗装修、楼地面、安装交叉作业，屋面防水与外装饰工程交叉作业，外装饰与塑钢窗交叉作业等。

B、收尾阶段有楼梯间与涂料油漆交叉作业，安装与土建、装饰、环境交叉作业等情况。

2、施工协调

A、各专业间的图纸会审，搞好专业工序交接，并研究明确交叉配合中的有关问题。

B、按合理的施工工序，根据整个工程综合施工网络计划，按计划进行分解和区域分解，并编制各专业工种作业的明细计划表。

C、在阶段性的计划安排中，基础、主体施工作业期间，其施工协调以土建为主，水电安装配合，在水电安装期间，施工协调以安装为主，土建配合创造条件，使安装调试尽早插入，各专业、工种作业时，应采取平行流水，立体交叉的方式进行，努力提高工作效率。

D、施工协调中，应加强对成品的保护，以合理的工序安排。可靠的技术措施来防止成品的损坏、污染。

E、施工协调应坚持及时、灵活的原则，发现问题及时处理，处理方法要求灵活多变，突出重点，确保工程目标的实出。

第四章    施工项目管理总体安排

- 4.1指导方针

本工程为高层框剪结构。其施工质量、施工进度乃至场容场貌，对业主、承建人都具有重要的现实意义，因此，我公司对本工程的施工指导方针如下：

1、由公司总经理挂帅，将本工程列为公司2003年度的重点工程。

2、我公司将对业主履行以科学管理创时代精品是企业永恒的主题，以优质服务让业主满意是我们庄严承诺的质量方针。

3、在目前国际、国内经济普遍疲软的前提下，业主能筹集到如此规模的基建资金的确来之不易。我们深知将每一分钱用在刀刃上的含义，为此，我公司愿用自身特有的各种优势，如用建造过类似工程所积累的施工经验，先进技术为业主降低工程造价，最大限度的为业主提供优惠承诺。

本工程的经营宗旨是“保本、微利、求发展”。

4、以科学、求实、严格的施工管理，敢为人先的创业精神和热忱周到的配合服务，赢得业主的信任。

我公司全体员工深信：“今天的质量和服务，就是明天的市场”。4.2组织协调

1、总承包组织施工以土建为主，装饰及安装配合施工，协调业主所指定的配合单位施工。

2、整体工程分结构施工工期；装饰施工工期；精装饰施工工期。分部控制工期，通过平衡协调和调度，确保按计划工期组织施工。

3、本工程工期以土建为主要进度控制，中间插入其它专业分部分项工程，确保结构施工总进度计划。水电、消防，电梯，综合布线等配合单位（含业主指定的配合单位）应服从施工总计划。土建与安装具体施工配合措施如下：

本工程施工的总体安排为四个阶段：基础及地下部分施工阶段→主体施工阶段→装饰装修施工阶段→室外总平、安装调试、竣工收尾阶段。

各段施工工序约束严格，程序固定化，每道工序的质量工期均影响工程的整个效果，所以对工序质量时间控制作为管理重点。主体施工分两个施工段流水作业，各段工序熟练，施工速度、质量相对稳定，但因工作面头绪增多，安装管理应及时插入，组织立体交叉流水作业，在此阶段应对设备订货送型，装饰设计进行统筹安排，为进入全面装饰装修作好充分准备。在装饰装修施工阶段，由于两众目施工段先后进入装饰装修，且由于工序多，二装设计变化大，各工序管理的松散性及相互交叉影响是整个工程质量、工期成败的关键。所以我公司在总结多层建筑施工经验基础上，对装饰装修策划及总包龙头管理有成套管理制度和技术，即以总包龙头管理为主，各专业协调配合，采取各种管理、技术措施，确保工程的整体效果，现分述如下：

1、以土建成为龙头，以统一制度的约束措施来管理现场。凡进入现场施工的安装、二装等专业单位，必须遵守现场管理制度，服从土建统一规划、平衡。在生活、生产加工、施工库房、施工用电、施工用水等方面的划分区域，建立施工现场统一指挥协调小组负责协调各专业单位之间的施工程序。建立现场协调会制度，及时解决土建、安装、二装等专业单位施工中存在的问题及矛盾，并以会议纪要形式，各单位签字、盖章即具备法律效力，对各方均有法律约束效力。

2、以统一的施工计划、施工程序规划为指导，确保整个工程优质、高速，按期交付使用。

A、基础及地下部分、主体施工阶段，安装应紧密配合土建进度，按照设计图纸进行前期的预留预埋工作，土建要配合安装作好隐蔽的预留预埋产品保护，提供准确的测量放线基准。在主体施工阶段，土建砌筑抹灰应按设计图纸预留安装孔洞、槽，并采取在管槽面加设钢丝的防裂缝措施。为保证相互间创造工作面，安装、设备的锚固铁件、连接吊杆等应按土建要求进度提前插入。

B、装饰装修阶段，土建每月安排总控制计划，各单位按总计划编制配套作业计划，定期检查计划执行情况，并严格统一签字认可程序。由于装饰装修施工立体交叉作业，所以除计划控制外采取立体工作量，校定表方式，跟踪监督。使各专业单位有一个统一的施工程序和控制程序。

C、室外总平、安装调试、竣工收尾阶段，以工作项目内容为基准，采取划分控制点的方式确保后期工作不松懈，工期有保证。同时，为保证顺利竣工，各专业分包单位必须及时提供交工资料，交由总包审核，由现场协调小组统一指挥、监督。

D、以统一的技术管理手段及配合措施，强化各专业单位的技术管理及配合意识。

a、土建及时奖有关部分项质量控制计划交现场协调小组签发，各专业单位共同执行此计划，确保分项工程质量有计划可循。

b、土建、安装、二装及各专业单位共同核定图纸，相互对照，将工序矛盾问题消灭在施工图纸阶段。防止返工损失造成工期延误或造成无法恢复的质量隐患。

c、加强装饰装修的二次设计工作，确保实现该工程的使用功能和观感功能及整体效果。

d、执行统一技术交底制度和规范标准验收制度，加强装饰装、安装的细部配合处理，特别是卫生间、门窗边框，不同装饰材料的交界面等处理要仔细，统一协商，按程序进行。

e、土建应将标高水平控制基准线和墙体位置控制线，轴线控制线弹在墙或柱上，明确水平标高线高度、明确墙体及安装位置平面、明确定位测量基准，由土建测量工长统一核定，技术负责人批准。

3、土建单位在本工程中使用计算机以实现整个工程的系统管理

A、采用微机控制总工期及各阶段、各专业单位控制工期的动态管理。

B、采用微机实现立体交叉作业的工作量模块控制形象管理。

C、采用微机实现整个工程的质量控制计划，并实现全方位监督指示。

D、采用微机提高现场协调小组的工作效率和信息传递。

4、采取统一资金控制手段和奖惩手段，协调、监督、控制施工各单位的协调配合及工作完成进度、质量状况。经济手段是最根本、最现实、最有力的手段，其它手段、措施的落脚点在于经济手段与技术手段的有效运用。

A、土建、安装等专业单位当月完成量应统一交由现场协调小组审核，最后交建设单位校准批示，作为拨付进度款的依据。

B、根据工作完成计划，检查各专业单位是否按总进度计划要求及总控制质量计划要求完成统一规划工作面上的工作内容，并在拨进度款时按一定比例于下月补拨，作为下月工作计划完成的保证措施。

C、对完成工作较好，质量、进度保证，与其它作业队伍配合较好的作业单位，给予一定奖励，对于完成较差的单位给予一定惩罚，对特别差的单位采取强制手段或作为合同违约并与合同配套执行。

D、在物质奖励的同时，现场建立评比专栏，公布各单位质量、进度、配合评比打分情况，开展作业竞赛活动，此方法是相当行之有效的。

5、建立成品保护制度和施工服务制度，各参战单位共同遵守，达成共识。

A、各作业单位均在进场时接受统一的入场教育，并分别进行作业人员的成品保护意识教育，互相尊重劳动成果。

B、大型设备安装，特殊设备搭架、吊运等土建应积极配合、互相协商，竖立服务第一的观点，确保施工工序的衔接紧凑。

C、搂层设置统一的监督员、楼层巡视员，发现有人违章作业，破坏成品应及时阻止，并交现场协调小组处理。

D、采取必要的成品保护措施（参见成品保护措施内容）。

E、所有参战单位主要负责人，施工人员均应按时参加协调会，并建立统一指挥、通讯、联络体系，打成表格，人手一份。

F、除以上配合措施外，建立协调的合作关系和树立互相服务、支持工作的良好作风是整个工程顺利完成、达到预定目标的前提，所以，各单位应互相尊重、互相学习、取长补短、共同进步，以实现共同目标。

现场协调小组

土建

安装

空调、消防

建设单位

给、排水

通风、排烟

装饰装修

强电弱电

- 4.3建立质量、安全保证体系及质量检验体系

在全面熟悉施工图，充分领会设计意图的前提下，建立以公司总经理、总工程师为首的质量、安全管理、检验保证体系，全面控制项目的工程质量。

1、质量保证体系（见下页）

质量保证体系如下框图：

总经理

- 决

策

总工程师

总经济师

总会计师

管理者代表

层

质量管理领导小驵

工程部

质安部

技术部

经营部

财务部

试验室

劳务部

预算部

材料部

租赁部

质管办主任

项目经理

实

项目技术负责人

项目副经理

- 施

- 层

施工员

质检员

内业员

材料 员

安全员

测量员

试验员

机械员

- 公司质量保证体系示意图

- 2、安全管理体系

安全管理体系如下框图：

公司生产

领导小组

公 司

领 导

质安部

技术部

租赁部

材料部

工

会

项目主管

安全设施检查

规章制度执行

安全组

工   长

文明施工检查

机械员

机械设备检查维修保养

材料员

劳保用品供应及质量检查

工会主席

落实劳动力保护

- 公司安全管理体系示意图

- 3、施工质量检验系统

施工质量检验系统如下框图：

质量总监

总工办

质安部

建设监理

设

计

工程技术部

质

监站

质

监站

技术副经理

项目经理

执法副经理

工

长

质

安

内

业

材

料

工

长

内

业

试

验

材

料

班组质量

- 施工质量检验系统示意图

第五章 施工方案

- 5.1建筑物的定位与标高测量施工方法

1、测量依据：

根据建设单位提供的点位坐标、高程资料及设计图纸所示平面尺寸。

测量检核：

A、甲方提供的资料要数据准确，字迹清晰，手续齐全。

B、资料上的点位必须由甲方代表现场实地交接，并履行相关手续。

C、甲方提供的数据资料，应检测无误后方可使用。

2、平面控制：

平面控制以甲方提供的点位坐标和设计图纸，布设平面控制网，根据本工程的实际情况，平面控制点如下

- .A                      .B

- .C                      . D

按上图将平面控制点布设完成后，稳固埋点，刻设标志。主控点为A，C，D三点，B两点作为闭合校正点，各楼层，平面控制采用激光铅垂仪进行控制点传递A，C，D三点，最后用B两点进行闭合检查。裙楼圆弧部分采用J2经伟仪，通过极坐标法进行轴线布放。

3、高程控制：

根据甲方提供的水准点及数据资料，采用DS3水准仪引测至施工区域，稳固埋设2—3个高程控制水准基点，相对闭合检查合格后用于施工，以水准点为依据，采用吊尺法向上传递来控制各楼层的标高，传递过程中，应始终利用同一基准点向上传递。高程控制水准点应布置在建筑物外稳固无沉降基岩上，并埋设铜芯铁件作为标志。

沉降观测：

在主楼±0.000层的有代表性的柱子上+500mm外引测、埋设沉降观测点，以水准点为依据，采用精密水准仪进行观测，沉降观测按设计及甲方要求和测量规范的要求进行。

精度要求：

平面控制水平角观测测角中误差15″。

主轴线正交角90之比差≤7″。

距离测量相对中误差1/15000。

水准测量按三等测量要求12√R（R为测段长度）。

各楼层中心线投点允差≤3mm，档层标高测量≤3mm。

沉降观测环形闭合差±0.4√n(n为测站数)。

5.2、基础施工

5.2.1负二层土石方工程施工

1，组织专业爆破队,采用线孔松动爆破方法进行施工，辅以机械切割及人工剔凿。（边坡及核芯筒下沉部分采用机械切割辅以人工剔凿）

因本工程与四周建筑相邻,且土石方施工区域位于地下室,故在施工期间为避免影响周围建筑的正常使用,必须严格以下操作原则.

- 爆破孔点布设最近距挡墙位置必须≥3.5M.

- 必须严格控制药孔深度,及装药量.

- 爆破时必须控制一次引爆孔数,并在水平面覆盖棕垫.

经松动爆破后,用一台反铲式挖掘机,4台自卸式装载机进行清土，最后利用人工对局部岩石立面进行剔凿，以满足设计要求。

2，首先用挖掘机将开挖范围内的杂填土挖除干净，直至岩面，再进行爆破。

3，岩石部分开挖边坡坡度为1：0.1，杂填土开挖边坡坡度为1：0.5，可以根据实际情况适当调整。

4，由于本工程施工场地较窄，地下室顶标高距现有公路标高相差二十多米，无法在土石方施工时修建入场道路，故挖掘机采用吊车吊到施工现场，已经松动的土石方采用塔吊转运至公路上的自卸式运输车上。

- 5.2.2基础施工方法

1、基础施工第一部分为大直径挖孔桩；第二部分是挡墙带形基础、地梁及筏板。为保证场内必要的施工作业面，土石方应及时运出场外。

2、施工顺序：放线→开挖→设计标高（满足地耐力）→砼垫层→落轴线→绑扎钢筋→检查→浇砼→拆模养护→回填夯实。

3、基础施工要安装好塔机，作好地面排水管沟、沉沙井、排污抽水井的工作，并作好车辆入场道路的硬化处理和车辆冲洗位置。

4、凡重要结构基础，如挖孔桩基础、承载力较大的基础，均应采集原岩，岩块送市建筑工程质量检测中心加工成ф50*100m的标准试件，每组不少于6个，进行饱和处理后作试验以检验是否满足设计要求，并留档作交工资料。

5、挖孔桩施工：

挖孔桩采用人工开挖，桩底部分采取先挖桩身园柱体，再按扩底尺寸修扩成形。弃土装入吊盘，利用孔口安设的提升架吊至地面后，塔吊上车，自卸汽车运至指定弃渣场。

在各桩位进行定位放线后，在每个桩位用砖砌120厚、180高的井圈，并抹水泥砂浆，这样可将第一个桩的纵、横轴线标识在井圈口，便于随时检查桩下挖过程中的中心位置及垂直度，同时也预防石子、杂物在滚动掉下井里伤人，减少往井下渗透的流水。挖孔桩施工时，井上井下密切配合，轮流交换，井下操作必须作好防护棚，防止提运物体打击。深于4m的按图示考虑不间断送风，并配置好警铃和爬梯。如因大雨和其他原因，坑底出现积水，则用软轴泵排水。

在施工过程中，管理人员必须对挖孔桩施工跟班巡视，一旦出现任何影响井下作业人员的人身安全的情况，必须立即采取有效措施保证人员安全，待消除危险后再作业。另外，井口必须有防雨措施，井下照明必须用安全电压。

砼料斗       砼溜板                 绞盘     简易取土器

孔内送风管

36*60W灯

上下梯

串筒

孔口平台

取土器

串筒法浇砼示意图                  孔内取土照明通风图

6、基础钢筋工程：

钢筋采取场内加工，凡水平受力主筋均采取对焊焊接或搭接焊，（除带形基础部分均采用绑扎搭接）。竖向受力主筋均采用电渣压力焊连接。

钢筋加工计划由专业工程师提出，钢筋加工计划的提取和加工，必须严格按照设计图纸和施工规范。

钢筋绑扎应注意绑扎顺序，特别注意按设计配合好柱、梁、主筋的防雷焊接，凡柱中用于避雷引下线的主筋，均应在上部用红油漆作好明显标记。保护好安装工程所预埋的管、盒、槽及铁件等。

钢筋施工必须认真按结构总说明实施，其中对结构有较大影响，往往在其他工程又容易被忽略的柱和梁的箍筋，必须严格按图纸实施。

7、基础模板工程：

本工程基底承载力较强（主要以砂岩为主），基础开挖时应严格控制尺寸。

基础模板采用普通的组合钢模、散装散拆，钢管架料作支撑系统，选择较好的模板。

模板安装时，应严格检查轴线尺寸，水平标高和支撑系统是否牢固可靠，钢筋位置是否正确，与安装有关的各种预埋件是否到位，防雷接地的施工是否完成。

8、基础砼工程：

基础砼施工，面积大，工作面分散，设计砼的品种标号较多。为了保证不混标，不掉标，自拌砼由现场统一指挥，专人负责砼的标号、数量、初凝和终凝时间。

桩身砼应用串筒灌注并分层捣实，桩身砼宜一次浇筑完成，确需留施工缝时，应在施工缝上面插短钢筋，浇筑新砼前，将缝面清理干净。

钢筋砼挡墙施工：

根据业主提供的设计图，在该工程负一层部分剪力墙兼挡墙。

A、挡墙基础为带形，基槽开挖采用人工凿石，场地人工和塔吊转运土石方，在基槽打至设计标高，经有关部门验槽后，用同基础强度等级的砼封底，绑扎基础钢筋 ，并预埋挡墙竖向钢筋并绑扎牢固，施工缝及后浇带处设止水带，经验收合格后浇筑砼。

挡墙施工：搭设脚手架，扎挡墙钢筋，待业主和监理方验收合格后支模校正，同时加强墙体支撑抗浇筑挡墙时砼对模板的侧压力。

B、施工工艺流程：定位放线→凿打基槽→验收合格后封底→绑扎基础钢筋→预埋挡墙竖筋→浇筑基础砼→挡墙搭架→与挡墙有关柱施工挡墙绑扎钢筋→验收钢筋→浇筑砼。

C、施工要点：施工缝表面凿毛、清扫干净，砼浇前用水冲洗干净，模板底部留出渣孔。模板拆除向上翻，每次顶上300宽模板必须保留，解决施工缝空子及上层模板支撑联结。支架周边必须高出操作面1.5m作为安全护架。

D、 筏板及芯筒砼底板砼

1   筏板及芯筒砼底板厚较大，砼强度等级C40，均为商品砼。

2.  由于其厚度较大，施工时应严格进行水化热的控制。防止砼裂缝。可采用全面分层浇筑法施工，每层浇筑厚度为500mm，当已浇筑的第一层砼尚未初凝时，即开始浇筑第二层，如此逐层渐进，直至浇筑完毕。每层每次的铺设宽度不大于2.00米。砼浇灌用1台泵车从建筑物的西侧向东推进。砼振捣采用4台插入式振捣器（两台备用），随浇筑方向行进。操作时应快插慢拔并将振动棒上下抖动，使上下振动均匀，以砼表面不再出现显著下沉，不出现气泡，表面泛出灰浆为佳。分层浇筑时，振动棒应插入下层砼5cm左右，以消除两层之间的接缝。面层边振边用刮尺刮平，木模子搓毛，并处理好上面的泌水、浮浆。并在终凝前用木抹子反复抹压表面。

3.  砼由于采用分层浇筑法施工，上下层施工间隔的时间尽量拉长，但不得超过4个小时，所以一层砼浇筑结束后可暂停，转浇筑其他柱、槽基砼。待初凝前再连续浇筑。商品砼站每20分钟到现场砼不得少于一罐车。

4.砼由于水泥水化热大，将形成较大的温度应力，以致砼产生温度应力裂缝，可采取以下措施预防。

要求商品砼供应站选用水化热较低的水泥（如矿渣水泥、火山灰水泥、粉煤灰水泥等）来配制砼初凝；掺和不大于12%水泥用量的UEA膨胀剂；选用级配良好的骨料；严格控制砂石含泥量；降低水灰比；原材料、砼运输中有遮阳装置；砼塌落度17-19；初凝时间不大于12h。

注意振捣，以保证砼的密实性，减少砼的收缩和提高砼的抗拉强度。

在大体积砼浇前，根据施工拟采取的措施和施工条件，对砼的水泥水化热最高升温值、收缩当量温差和弹性模量进行计算，估量可能产生的最大温度收缩应力，如不超过砼的抗拉强度，则表示所采取的措施能有效控制、预防裂缝的出现；如超过砼的抗拉强度，则可采取砼中使用卵石填充、掺石块或设置必要的温度配筋。

浇筑完毕初凝后，要立即覆盖塑料布，在砼上面蓄水养护。

砼的测温：测温孔分层布置，第一层孔深为板厚1/2处；第二层孔深板厚1/4处；第三层在表面。水平布置点按对角线或中心线对称布置为5个点。测温孔用外径Φ20的镀锌钢管底部封住预埋而成，砼浇注时一定要保持好位置。采用普通温度计，设专人测温。孔内注入清水做导热介质，取出后立即读数，并做记录。

大体积砼试块的留置：从浇筑砼开始，直至结束，现场随机抽取样品制作试块，共计需要14组，其中7d、14d各一组，28d为10组，60d、90d各一组进行强度检测。

E、 基槽砼可一次浇满，待相隔一段时间后（未初凝），再浇筑连续墙砼，浇前用木板将基顶封牢（详模板支设图），以防砼塌落，产生孔洞。

为保证新浇筑砼有适宜的硬化条件（不包括大体积砼），浇筑后12小时进行浇水养护，防止因温差过大而产生裂缝。浇水次数应能保证砼处于润湿状态，养护时间不得少于14天。

5.2.3负二层施工方法

为了确保主体结构施工工期，先施工负二层墙体、柱，然后进行楼盖结构施工，结构施工上升后，底板穿插施工。

1、施工缝留设：

墙体、柱与底板垂直施工缝留设，墙体水平施工缝留设。

2、施工顺序：

负二层施工顺序：先施工负二层墙体、柱子竖向结构，后施工地下楼盖梁板结构。

3、负二层墙体施工方法：

周边连续剪力墙模板用普通钢模板竖向拼成定型大模板，模板刚度通过背肋纵横双肢钢管，满足整体安装要求。模板支撑用钢管斜撑和水平撑与室内梁板支撑架连接。模板就位采用塔吊，用3—5T千斤顶与花篮螺栓校正；模板斜支撑在高度2.5m范围内斜撑三道，纵向间距0.6m，高2.5m以上部分作水平支撑，间距0.6*0.6m，砼侧压力用Φ14对拉螺栓承受。

4、模板工程

外连续墙模板搭设按下图

斜撑

已完基础

竖楞间距200

地下室外连续墙模板图

地下室外连续墙由于为原槽浇灌,因此支设单面模板。为了保证模板有可靠的钢度、强度，地下室-2层层高为5200，通过计算，模板底部的砼侧压力非常大，靠用单面支撑来承受砼侧压力不能保证其要求，决定采用原岩石打眼预埋钢筋的方法焊接螺栓对模板双向对拉。

Φ14止水螺栓 下间距450 ；中间距550；上间距650

外墙施工段之间垂直施工缝，预埋35*35木条用于放置膨胀止水条。

5、负二层框架、楼盖施工方法：

负二层框架柱、楼盖结构施工方法，与主体结构施工方法相同。挡墙后浇带位置应避开梁端。

6、砼浇筑方法：

负二层墙体的砼，采用UEA微膨胀剂以补偿砼收缩，由于加入UEA，使砼更加密实，抗渗性能好，并且使砼产生体积膨胀，以自应力形式储存于砼中，抵消砼体积收缩，温度收缩等，防止开裂。

5.3  主体施工

主体分部是最重要的分部，也是决定工期的主要分部，采用合理的施工方法，科学组织和严格管理是结构施工成败的关键。根据我司的成功经验和工程的具体情况，确定以下施工方案：

- 5.3.1施工平面布置（见施工总平面图）

1、本工程不采取流水作业，同时施工，场地、机械设备、材料耗用等都比较紧张；

2、施工现场派专人按施工平面图的要求进行各种建材、机械设备和材料，减省浪费，确保工期。

- 5.3.２水平及垂直运输

1、本工程选用二台庆江自升式塔吊（分别为63 t.m 、40t.m），基本能够覆盖全部工作范围。对于裙楼部分极少数不能覆盖处，此砼的浇筑、预制构件的安装采用在室内满堂脚手架上搭设作平台进行浇筑与安装；

2、本工程塔吊在主体施工阶段只作模板、架料、砼、钢筋等材料的吊装，包括砌筑、抹灰等材料的运输，在主体施工到六层完后，在建筑的核心筒处搭设两台提升井吊运材料。人员上、下利用施工施工电梯解决。

3、设备在施工中起着相当重要的作用，工期的长短往往取决于这些设备的运输能力以及较好利用率，所以在施工中对这些设备的合理使用和维护尤为重要，要坚持按公司ISO9001：2000质量程序文件进行。

- 5.3.3水平标高和轴线的控制及传递

1、水平标高的控制和传递：

A、对引测至基础平面的±0.000标高再次进行校核，确定引测点标高无误后，作为基础顶面标高控制依据，再用水平仪根据施工图将基础顶面标高引测到模板或插筋 上作为浇灌砼时的标高依据；

B、在外墙上设置±0.000标高及总高程标识点以用红色油漆作好标识写上相对标高数，作为结构各层的高程控制原始点。引测过程进行闭合测量，误差率必须满足规范要求；

C、随着结构工程的进行，每层标高控制均用同一把50m钢卷尺从原始点按图示高度向上丈量引测，作为各层高程控制点，然后以此点为依据，控制各种梁、板的高度，进而达到控制楼层标高的目的；

D、质量标准：层间测量偏差≤5mm，总高偏差≤20mm。

2、轴线的控制和传递：

当基础工程施工完后，及时按平面控制图设好控制点，最后闭合无误后用红色油漆作好标识。以纵横控制轴线分别测量各开间的轴线间距，其往近丈量的相对误差每单元不得超过±2mm，确认满足规范要求后，并用红色油漆做好明显标识，作为主体工程轴线传递的依据。测设楼层轴线时，将激光铅垂仪置于地面控制点上，向上层楼面传递控制点。

- 5.3.4结构模板的选择及设计

在根据市场各类模板的销售、租赁价格，结合本工程的自身结构特点，在满足设计要求，确保施工质量、工期的前提下，确定本工程的结构模板采用木模板组合、及胶木板、木枋。其特点：周转达率高、拼装方便。

1、模板的施工方法：

A、施工技术人员在施工前必须认真熟悉图纸及相关的规范、规程，熟悉各构件轴线位置及标高，绘制出构件的配模图，根据配模图提出详细的配模计划；

B、模板入场后，必须分类分规格堆码，进行质量检查，发现误差过大，则必须退换和组织维修；

C、施工前，施工员要向工人班组作详细的技术交底。内容包括：模板组拼校正方法、检查标准、质量要求、楼层施工流程及时间要求、模板拆除时间、方法等；

D、根据轴线控制方法，在模板上弹出各轴线及各类构件的平面控制线。

2、模板安装：

- A、柱模板安装：

a、工艺流程：弹柱定位线——细石砼作定位墩——绑扎钢筋——隐蔽验收——安装柱模板——钢管固定——搭操作平台——办理预检。

b、施工方法：

柱模安装前必须弹出柱轴线和柱几何尺寸线，采用柱混凝土强度等级相同的细石砼做定位墩，宽同柱厚，高为50mm，以保证柱轴线、边线的准确，防止钢筋移位；

模板清理、整形、刷脱模剂；

柱模夹具；

柱模夹具采用8#槽钢夹具，槽钢夹具和满堂架连接成整体，槽钢夹具沿柱模竖向布置，钢管设四道，最下一道距地300mm。

柱支模方法详图

8#槽钢间距

500mm

50*100木方间                                                                                                                    距250mm

螺栓间距500mm

矩形柱模板支设

螺栓间距500mm

- 定型圆柱模

8#槽钢间距

500mm

- 圆形柱模板示意图

B、顶板模板

顶模采用12mm厚竹胶板，纵向木龙采用50*100木方间距200mm。木方与板面交接处应刨平，下部横向采用钢管，间距500mm，下部支撑系统用满堂红脚手架支撑。

满堂红脚手架立杆不大于1000米，搭设时要横平竖直，梁下加撑一顶管，管顶用顶托顶紧。横杆最下一道扫地杆距楼（地面）不大于300，第二道横杆距楼（地面）可为1700mm，便于行人，顶横杆不大于900mm。每柱与柱之间加剪刀撑。

竹胶板采用硬拼，拼缝处粘50mm胶带防止漏浆。顶板模板与梁侧模、墙模交接处应刨平后粘结密封带，安装时用铁钉钉牢。

具体支设方法见附图

竹胶板

50*100木方间距200

横管间距500

1000

PVC套管

对拉螺栓

1700

900

说明：芯茼内-电梯井坑要作集水坑用，因此周围墙体必须用止水螺栓。

平板、剪力墙模板支设

C、 梁模板

梁底模板采用木夹板,下部沿梁长方向铺三根木方,梁底木方横搁在脚手架的横杆上,横杆间距500mm,主梁下加顶撑,间距1000mm。

梁侧模用18厚木夹板，用木方做次楞，纵向摆放，250mm。竖楞及斜撑用钢管。梁高大于750mm时，加Ф14螺栓，侧模落在脚手架的横杆上。

底、侧模板在拼装部位加密封条，防上漏浆。

具体设置详见附图

竹胶板

木方

木夹板侧模

木楞间距250mm

梁高大于750

用 Ф14螺栓

斜撑间距

1000mm

横杆间距500mm

顶杆间距1000mm

梁模板支设

D 、 门窗洞口模板：采用可拆卸的定型模板，角部加100*100角钢包角，并用木方顶牢。侧模制作方法同梁侧模，中间用斜撑保证洞口方正。两边用木方顶牢。

E 、 楼梯模板配置与楼面板相同。

F、  作业条件

在原地(楼)面上放出轴线控制、墙柱边线控制线（墙柱边线外300mm），经校核把偏差控制在允许范围内。

在柱下沿柱边线用高强水泥砂浆做2cm高找平。

框架梁、板、标高控制：搭满堂脚手架时，在钢管上、柱模上弹出建筑50线（楼面建筑标高上500mm），并返至梁下50mm处的柱模上。

G 、 操作工艺

1 柱模操作工艺

柱底砂浆找平层→单片柱模组拼→第一片模板安装就位→第二、第三、第四片模板安装就位→检查对角线，垂直度和平面位置→安装柱箍→固定定位箍并校正→全面检查，固定。

操作要点：根据模板组拼方案，将准备好的模板组拼好，模板背部用50*100木方按间距250钉好，保证模板的平整；配模完毕后应检查模板的对角线、平整度和外形尺寸，并编号、涂刷脱模剂，分规格堆放；四角木方应刨平直，安装时在角的一侧粘贴密封条，防止跑浆；自下而上安装柱箍，并随之拉结对拉螺栓，校正柱模轴线位移、垂直偏差、截面尺寸、对角线；调节好后，做好柱模支撑。一流水段柱模安装好后，作好群体水平拉杆及剪力支撑。

2   墙模操作工艺

外侧四大角及芯茼电梯井茼内模可制作大模。制作可用木夹板作面板，角钢作背楞；外阳角及内阴角可联系钢模厂制作定型模板。

定型角模

螺栓

木夹板面

角铁背楞

钢管横楞

钢管撑

电梯井筒模

工艺流程：  安装前检查→安装门窗洞口模板→安装一侧墙模，临时支撑→插入穿墙螺栓→清扫墙内杂物（单面支模预先清扫）→安装另一侧模板→穿墙螺栓穿过另一侧模板→调整模板位置→紧固穿墙螺栓→与满堂脚手架连接。

操作要点：将一侧拼装好的模板按位置线吊装就位，在顶部用线坠吊直，拉线找平，再临时固定，使其稳定坐落于基准面上；安装结束后上口拉通线调直，全面检查扣件、螺栓、斜撑是否紧固，稳定。模板拼缝及下口是否严密。

3  梁模操作工艺

工艺流程：弹出梁轴线及水平线并复核→搭设梁模支架→梁底模安装就位→梁侧模安装就位→梁侧支撑固定→检查梁口平直模板的尺寸→与相临模板连接。

操作要点：搭设满堂红脚手架时，根据标高拉通线安装梁底横杆；先将底模与墙、柱的连接部位的阴角模与梁、柱连接好，然后向跨中铺设，侧模的两端及接头要钉牢，中间尽量少钉；对于窄条和异形模板，则根据尺寸将模板锯开后嵌补，保证拼缝严密；全部铺设完毕后，用靠尺、塞尺和水平仪检查平整度和楼板底标高，并校正。

按设计要求对梁进行起拱，如设计无要求时，当跨度大于等于4米时，在梁的跨中要起拱，起拱高度为梁跨中的0.2%~0.3%。

H、模板拆除

外围墙、柱侧模可在砼终凝后拆除。由于本工程采用整体木模支设，因此在上层施工结束后，对下面楼层的砼强度达到设计强度值的75%时，可整体拆除。柱模板的拆除可在砼终凝后，砼不缺棱掉角后进行；

挑梁要求砼强度达到100%才能拆除；框架梁在砼达到80%时才能拆除。为加强模板拆除的科学性，每层增加一组7d砼强度，其强度值作为拆模依据；

现浇板的模板拆除强度值要求：单向板达到强度值50%—70%，双向板达到强度值70%—80%；

模板的拆除严禁生拉硬撬，破坏砼外观尺寸；

模板拆除注意拆模顺序，拆下的板板由人工接下，不得往下乱扔，防止模板飞出伤人，拆除模板注意分类堆放，

拆除工艺：拆除支架顶部份水平杆和剪力撑 →拆除梁连接件斜撑及竖杆→拆除梁侧模板→拆除板底水平杆及木方→拆除板底模→松开墙、柱螺栓；拆除柱箍及墙水平钢管→拆除墙柱侧模→拆除整体脚手架→清理、分类堆放整齐等上层再用。  拆模时，不得用大锤、撬棍硬砸猛撬，以免砼外形和内部受到损伤。

质量标准

模板及其支架必须有足够的强度、刚度和稳定性；其支撑部份应有足够的支撑面积，底层应直接坐落在岩石上。

接缝宽度不得大于1.5mm；模板表面清理干净，并采取防止粘结措施，模板上粘浆和满刷隔离剂的累计面积：墙板应不大于1000cm2；柱、梁应不大于400cm2。

允许偏差项目不得超过规范要求。

I、 成品保护

由于场地狭小，预制的柱、梁侧模要集中堆放，下部用木方垫稳。立放制作时，应做分类模板架，其与地面夹角为75度，以保证模板不扭曲、不变形。

工作面已安装完毕的墙、柱模板，不得在吊运其它模板时碰撞，不准在预拼模板就位前作为临时依靠，以防止模板变形或产生垂直偏差。工作面已安装完毕的平面模板，不可作临时堆料和作业平台，以保证支架的稳定，防止平面模板标高和平整

- J、满堂脚手架的搭设

楼层的满堂脚手架，是支承梁、板模板，抵抗砼对柱、梁、板压力的支承系统，支承架的刚度、强度是关系到系统安全的关键，本工程根据有关资料及设计数据，对满堂架作如下要求：

1、间距800—1000mm，排距1000mm。

2、横杆必须在每步梁下连通，配置齐全，本工程横杆分三道，最下一道距地300mm；

3、一层施工，立柱下必须铺垫厚木板，增大立柱的受力面，防止立柱受力下沉。

- 5.3.5钢筋工程

1、施工准备：

A、钢筋工程施工前，主办施工员及操作班组必须认真熟悉图纸、规范以及施工验收标准，编写钢筋计划。

B、选定钢筋加工场地，规划好原材料堆码加工区、半成品堆放区，搭建钢筋加工房，安装钢筋加工设备；

C、主办施工员在施工前向操作班组作详细的技术交底，内容包括各种钢筋的下料、成型方法、误差范围方面的内容；

D、选择组织好技术过硬的劳务队伍；

E、做好抄平放线工作，弹出柱、墙的外皮尺寸线；

F、模板安装完毕办完预栓，清除模板内杂物；

G、垫块制作：用水泥砂浆预制成50mm见方的厚度等于保护层厚度的垫块，用于墙、柱的垫块要预留20—22#扎丝。

2、钢筋加工

A、本工程的钢筋加工采用现场制作、绑扎；

B、钢筋进场必须有出厂质量合格证，合格证须注明批量和进场日期，并抽取试件进行复栓，复检不合格的钢筋应清理出场；

C、钢筋加工的顺序由主办施工员根据工作安排加工，减少钢筋堆场占用；

D、本工程的钢筋调直、切断、弯曲成型等都采用机械完成；

E、加强对钢筋的除锈检查工作；

F、本工程按7度设防，箍筋末端作135度弯钩，平直部份长度不小一10d

3、钢筋连接方式：

A、柱、墙中的II级钢筋采用现场电渣压力焊，柱、墙筋接头区域错开，错开间距35d且≥500mm，错开区域的受力钢筋截面面积小于竖筋总截面的50%，焊接时应防止上、下钢筋错位和夹具变形，电渣压力焊的参数应符合JGJ18—96钢筋焊接及验收规程的规定。电渣压力焊接头缺陷及防止措施。

B、墙、板筋不够长时，采用搭接焊时，双面搭接焊大于5d，单面搭焊大于10d，也可采用绑扎；

C、梁筋不够长时，采用闪光时，在钢筋焊接过程中各操作环节应密切配合，以保证焊接质量。若出现异常情况或焊接缺陷时，参照JGJ18—96钢筋焊接及验收规程表查找原因及时清除。闪光对焊的质量标准：接头处不得有横向裂 纹：与电极接角处的钢筋表面，不得有明显烧伤：接头的弯折不得有明显烧伤：接头的弯折不得大于4度；接头处钢筋轴线偏移不得大于0.1d，同时不得大于2mm；

D、梁的上部钢筋在跨中1/3搭接，梁的下部及板筋（下部受力筋）只能在支座处1/3跨内搭接，柱的搭接区域超过hc（hc为长肢长度），搭接区钢筋应错开搭接，受压区搭接钢筋截面面积低于总面积的50%，受拉区为25%；

E、所有焊接必须由持有焊工考试合格证的焊工进行施焊，所用焊条焊剂必须具备合格证方可使用，并由专职质量检员、主管施工员对所有焊接进行检查，试件须有现场见证送检及时形成资料，根据接头数量，本工程每层取二组电渣压力焊及搭接焊试验。

F、钢筋绑扎

a、柱筋绑扎：

工艺流程：套柱箍筋——电渣压力焊接竖向受力筋——画箍筋间距线——绑扎

施工方法：

套柱箍筋按图纸要求，将箍筋套在下层伸出的搭接筋上，然后立柱主筋；

凡柱、墙竖向钢筋大于或等于φ16的均采用电渣压力焊，焊接须符合J818——84钢筋焊接及验收规程第3。5。5条规定；

将已套好箍筋往上移动由上往下绑扎，宜采用缠扣绑扎，箍筋与立筋垂直，箍筋与主筋交点要绑扎，柱筋保护层厚度应符合设计要求，垫块绑扎在竖筋外皮上，间距1000	mm。

b、梁钢筋绑扎

工艺流程：梁底模校正——穿底部受力主筋、腰筋、上部通筋——箍筋——分画间距线——绑扎——支座负筋——绑扎

施工方法：

箍筋在叠合处的弯钩，在梁中应交错绑扎，梁端第一个箍筋应设置中距离柱节点边缘50mm处，箍筋间距及加密长度均应符合设计要求；

在主次受力筋 下应垫垫块。垫块为1：2水泥砂浆50×50mm，D厚度为设计保护层厚度。受力筋为双排时，用短钢筋φ25（长度为梁宽）按每1m间距垫两层钢筋之间，钢筋排距应符合设计院要求；

梁筋的搭接，梁筋搭接位置及长度均应符合设计及规范要求。

c、板筋绑扎

工程流程：清理模板——模板上画线——绑板受力筋 ——绑板上部筋 ——绑负弯矩筋；

施工方法：

清理模板上的杂物，用粉笔在模板上分画好主筋，分布盘间距，先摆好主筋后施分布筋，及时预留厨厕管洞，绑扎板筋除支座处，钢筋间的相交点应全部绑扎外，其余各点可交错绑扎，负弯矩筋每处相交点均要绑扎，在钢筋下面垫好垫块，间距1.5m，垫块厚度等于设计保护层厚度，为保证双层筋 之距离，在绑扎板筋时，纵横每隔1m加铁马支撑。板筋的搭接位置及长度应满足设计及规范要求。

100

h

100

100

（说明：h：板厚减一倍保护层）

- 铁马支撑示意图

- E、钢筋工程隐蔽验收：

各分项钢筋工程完成后，须按《砼结构工程施工及验收规范》中第二章有关规定进行自检。自合格后请建设单位，监理单位进行隐蔽验收，并作好隐蔽资料。

首层与顶层的钢筋隐蔽还应请设计单位、质监单位到现场隐蔽验收。

电渣压力焊接头缺陷及其防止措施表

| 序号 | 焊接缺陷 | 防止措施 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 偏心 | 1、把钢筋端部矫正 |
|  |  | 2、上钢筋安旗正直 |
|  |  | 3、顶压用力适当 |
|  |  | 4、及时检修夹具 |
| 2 | 弯折 | 1、把钢筋端部矫直 |
|  |  | 2、上钢筋安旗正直 |
|  |  | 3、适当延迟松开机具时间 |
| 3 | 咬边 | 1、适当调小焊接电流 |
|  |  | 2、适当缩短焊接通电时间 |
|  |  | 3、及时停机 |
|  |  | 4、适当加大顶压量 |
| 4 | 未熔合 | 1、提高钢筋下送速度 |
|  |  | 2、延迟断电时间 |
|  |  | 3、检查夹具使钢筋均匀下送 |
|  |  | 4、适当增大焊接电流 |
| 5 | 焊包不匀 | 1、钢筋端部切平 |
|  |  | 2、铁丝圈放置正中 |
|  |  | 3、适当加大熔化量 |
| 6 | 气孔 | 1、按规定烘烤焊剂 |
|  |  | 2、把铁锈清除干净 |
| 7 | 烧伤 | 1、钢筋端部彻底除锈 |
|  |  | 2、把钢筋夹紧 |
| 8 | 焊包下流 | 1、塞好石棉布 |

5.3.6砼工程

本工程砼浇筑采用商品砼。主体砼强度为C50C40C30

- A、原材料技术要求及质量要求

水泥：国营正规大厂生产的PO52.5，PO42.5普通硅酸盐水泥，用于自拌砼生产，水泥的性能指标除全部符合国家标准外，初凝时间不早于45min，终凝时间不迟于10h。质量监控：搅拌站建立专门供应台帐，水泥供应到站后，应随同提供除28d强度的检验报告单外，搅拌站还应按每100t为一验收批取样送法定试验机构试验，检验得出3d强度后使用。

细骨料： C50C40C30砼细骨料采用细度模数不小于1的河砂，含泥量不大于1%。质量监控：每100t为一验收批，抽样送法定试验机构检验细度模数及含泥量。现场分堆堆放，不得与其它品种规格的砂混杂，并防止泥块杂物混入。

粗骨料：技术要求：砼采用5—30mm碎石，最大粒径DMOX<30mm，含泥量大于1%，级配5—15mm，30—50%，15—30mm，50—70%。质量控制：每100t为验收批，抽样送市法定试验机构检验最大粒径、级配及含泥量，现场分堆堆放，不得与其它品种、规格石子混放，并防止泥块杂物混入。

- B、砼配合比

砼的施工配合比，应按结构设计对强度要求和施工对砼拌合物的和易性要求与凝结时间，并充分考虑施工运载和环境温度等条件通过试配确定，经现场试验确认合格后方可正式使用。

砼的施工配制强度必须超过设计强度标准值，以满足强度保证的需要，其超过的数值应根据砼强度标准差确定。

配制C50C40C30砼所用水灰比（重量比）宜控制在0.3—0.45范围内。

粉煤灰掺量不超过胶结料总量的15%，C30砼的砂率宜控制在20—25%。

泵送剂掺量按规定掺入。

C、砼的拌制

砼必须采用强制式搅拌机。

砼原材料的定量均按重量计，称量允许偏差不应超过下列限值：水泥和掺合物为±1%，细骨料为±2%，水为±1%，外加剂为±0.5%。

配制预拌砼必须准确控制用水量，除事先规定的部分用水可留在现场补加外，严禁在拌料出机后外加水份。

外加剂宜采用后掺法，加入外加剂后，砼拌料在搅拌机中继续搅拌的时间：当用粉剂时，不得少于60s，当用水剂时不得少于30s。

D、砼浇筑

砼配管、砼泵车的设定：

由于受现场条件限制，砼泵车仅能利用一台，位置在大门口靠公路一侧；大门内能停靠一辆运输车。

泵管布置：

在地下室及公路以下裙楼时，根据所施工的位置，使配管的倾斜角度尽量减小，为防管内砼因自重下移，造成石子与砂浆的分离，容易堵塞管道。故在斜管的上端设排气阀，施工时地上水平管轴线与Y形管出料口轴线应垂直。

公路以上布管。在十层以下时，立管可放在砼泵附近向上。进入十层以上时（高层），由于本工程浇筑总高度达一百多米，地面水平长度应尽量拉长，水平长度为垂直长度的1/4，因此立管可考虑水平管从地面通过公路平街层直线行走，并在泵机出料口3~6m处设置截止阀，以防砼反流。详下图

砼输送管

楼面

截止阀

砼泵车

3-6M

±0.000

输送管的固定，水平管每隔4m用钢筋制作成马凳支撑，垂直管用预埋件在每层框架柱或框架梁上预埋，每节不得少于1个固定点。

进入高层后，主管宜用直径为150mm管，且在楼面不宜用软管。

在进入高温度季节施工时，要在输送管上遮盖湿罩布或湿草袋，避免阳光直射，并注意每隔一定的时间洒水湿润。

泵车计算：

最大水平输送距离Lmax：

Φ150立管：140m×5=700m

Φ175~150锥形管：          4m

900 弯管（R=0.5）：4根   ×12=48m

地面水平管                  30m

楼面水平管                  50m

软管：                      20m

合计                        852m

泵最大出口压力Pmax：

Pmax=Lmax ×ΔPH

=852×0.005

=4.26(MPa)

附加截止阀0.8MPa   ； 起动内耗0.08MPa。

共计：5.14MPa

砼泵选用：到最高层的最大压力  Pmax=5.14MPa，HBT60砼泵最大压力Pmax=4.62MPa，因此施工到最高几层后可改用HBT80型砼输送泵。

施工工艺

由于本工程标准层楼面柱、墙、梁、板砼用量不大，因此层高为5.2m以下的层次一次性浇筑；层高大于5.2m的层高的竖向结构分两次浇筑。

砼浇筑顺序：先竖向结构后水平结构；由远而近。

施工要求：

砼泵与输送管连通后，应按所用砼泵使用说明书的规定进行全面检查，并开机空运转，启动后先泵送适量的水，经确认泵及管内没有异物后，可用与浇筑砼同配比的水泥砂浆加以润滑管道。润滑用产砂浆应分散布料。砼泵的操作均由商品砼站负责。

在浇竖向结构时，出口应离模板内侧面不应小于50mm，不向模板内侧面直冲布料，也不得直冲骨架；浇筑水平结构时，不得在同一处连续布料，应在2~3m范围内水平移动布料，且宜垂直于模板。

砼浇筑过程中，应严格保持钢筋平直，位置和保护层厚度正确，并严格保持预埋件和预留孔洞位置的正确。操作人员不应在模板和钢筋上行走，应随时将模板内钢筋临时支撑和砼厚度标志随时抽出，不得埋入砼内。

由于商品砼掺粉煤灰，和易性极好，且柱内箍筋较密，因此当柱高（一般5m内）时，可一次性从上口投料，不易产生离析现象。砼浇筑的间歇时间不得超过其初凝时间。

柱、梁、板、墙连成整体浇筑时，先浇筑柱、墙砼到顶后，适当停歇使砼初步沉实，再继续浇筑，柱、墙、楼面砼标号不一致时用钢板网将之隔开，并应先浇筑高标号构件。

柱子浇筑时应分层下料振捣，施工缝留在主梁下口。

梁、板浇筑：梁、板砼一次浇筑量大，且纵横交叉多，梁、柱结点处钢筋直径大，且根数多，浇筑时较困难，浇筑时一定注意振捣密实。梁、板一次浇筑时应由短边方向向长边方向推进，长边方面成坡形斜面，短边方向分层下料，砼振捣采用Ф50、Ф3.2振动棒与插扦相结合，逐层振捣。

- E、砼平整度控制

采用建立标高控制网的施工方法，砼浇筑前先在框架柱钢筋上用红油漆画出板面控制标高线，控制标高比楼面高0.5m，由于该建筑柱间跨距较大，所以在柱筋标志之间，还须设置大于3m间距的控制点，设置方法是：预制100*100，高度比楼面厚度小于20mm的砼墩，用同强度砼砂浆将预制墩垫高到楼面厚度并固定，并把各标高砼墩连线控制网络，检查砼墩是否等高，用铝合金尺枋置于砼墩上，再用水平仪进行校核检查，确保楼面平整度。

- F、砼的养护

现场固定工人24小时连续养护，每批砼养护时间不小于7天，且随时保证湿度。

- 材料的选择及要求：

水泥：本工程C50采用PO52.5水泥，C40、C30砼，水泥全部采用PO42.5水泥，水泥除合格证外，还必须有复检报告方能使用。

砂：全部采用长江砂，必须定期定批复检，保证砂的细度模数，含泥量等技术指标达到砼强度等级的要求。

石子：采用碎石，粒径0.5-2.0cm石子，石子必须检验连续级配、压碎批标等。

拌合水：本工程采用自来水作水源。

外加剂：使用建科院提供的有质量保证的早强剂。

- 浇砼前的准备工作：

清理模板内杂物，检查钢筋垫块，用水冲洗湿润模板，抄好水平标高作好标识；

检查机具设备是否正常，电源线、照明线路是否安全齐备；

由项目经理下达任务书，确定砼的组配材料数量，由材料部门按时、按量组织供应。

设立专门计量工二名砼施工下班组配合，计量工必须了解主体结构各部位的砼强度等级，如实记载每工作班的砼盘数。

- 砼的浇灌程序：

砼的浇灌：先进行砼的浇灌，砼一次浇至梁板下口，后进行梁、板砼浇灌一次成型，不留施工缝。

柱、墙砼每次下料高度控制在50cm内，就必须用插入式振动棒捣一次，要求振捣柱角边和四面模板宽度的中部及柱中心部，插心均匀排列墙振捣采用分层赶浆施工（每层厚度30cm），其砼浇筑超始点必须不超过半小时，确保砼不致达到初凝状态，振动棒不得触模板，振动时要快插慢拔，确保砼不离板和内部起心窝；

柱砼浇到标高后检查有无漏棒处和振捣不密实处，用锤击检查，有空响者重打捞振捣砼，达到内实外光；

砼浇筑时应派专人观察模板、钢筋、预留孔洞、预埋件和钢筋等有无移动、变形或堵塞情况，发现问题应立即处理。

每个梁柱结点和梁、墙节点，在浇楼盖时均必须淋同配合比砂浆，然后再现浇砼确保密实度接合密实；

楼梯间的砼先浇柱，再浇梯步和平台，梯步从第一步向上浇，边浇边捣边收光；

浇砼墙浇筑厚度以300mm厚为宜，分层赶浆施工；

现浇板浇砼采用振动棒施振，施工时在钢筋上铺木枋或竹胶板等，增大受力面，保护钢筋。

- 砼的养护：

现场固定工人24小时连续养护每批砼养护时间不少于7天，且随时保证湿润。

- 5.3.7砼整浇层施工方法：

砼整浇层应在本层脚手架全部拆除、板缝完后进行。

1、清理楼层砼残渣、杂物。

2、在楼板面上划出钢筋纵、横间距线；

3、绑扎钢筋，绑扎完毕后经建设、监理单位验收，并输隐蔽验收签字后方可浇筑砼；

4、板面平整度的控制用3m×3m间距设置C20细石砼标高，并用60×160×3500的长木枋纵横进行整平，并用铁抹子原浆收光；

5、加强砼的养护，防止温差引起开裂。

- 5.3.8砼的质量检查和评定

1、施工中质量检查

A、严格按配合比进行计量；

B、严格控制砼的坍落度。

2、砼试块的制作；

A、砼的抗压强度，由边长为150mm立方体为标准试件，在温度20主攻相对湿度90%以上的潮湿环境或水中的标准备件下经28天养护的强度及同条件养护砼试件达600℃.ｄ来确定。试件必须在浇筑地点同盘制作，试验结果作为评定结构是否达到设计砼强度的依据。

B、当采用标准试件时应乘以相应的折算系数：100mm的边长为0.95、200mm边长为1.05；

C、检验评定砼台用的度件组数，应按下列规定制作；

不超过100m3的同配合比砼不足100 m3，取样次数不少于一次；

每工作班组浇筑同配合比砼不足100m3，取样次数不少于一次；

现场搅拌浇筑同配合比砼每100盘，取样次数不少于一次；

现浇楼层，每层取样不少于一组；

应与监理（建设）方一同确定同条件养护砼试件留置组数。

为了检验早期强度时，应留置相应的试件组数。

3、试验设一试验工专门负责：试模的选择、试件的取样、成型、编号以至养护、提高试件代表性，正确反映砼结构的强度。

4、砼强度检验评定：根据砼强度检验评定标准GBJ107-87的规定方法进行。

- 5.3.8砌体施工

1、准备工作：

A、结构工程经质监站、建设单位、监理单位等，检查、验收，同意插入砌体施工；

B、拉结筋已全部剥离出来；

C、页岩砖入场验收合格，并提前冲洗湿润。

D、切锯砌块的专用工具已备好；

E、依据设计施工图纸以及排版图计算公式，预先绘制砌块排列图；

2、砌体材料选择及要求：

本工程砌体材料为页岩砖、烧结页岩空心砖二种，墙厚240、200，100三种形式。

A、本工程的砌体材料选用容量重≤7KN/M3加气混凝土砌块，砌块选用正规生产达到家，并有卫生合格证等出厂合格证明。

B、砌体（除地下室采用水泥砂浆）采用混合砂浆，砂浆配合比应事先通过试配确定，本工程砌体等砂浆配合比按设计要求：

C、水泥应按品种、标号、出厂日期分别堆放，并保持干燥：砂浆用砂采用特细砂，不得含有杂质：用水采用饮用水；

3、砌体配筋：

A、所有砌块墙与柱、剪力墙均预留拉结筋，拉结筋的规格数量、间距长度符合设计要求。拉结筋 锚入墙内不少于墙长的1/5及700，如墙长不超过700，则将拉结筋弯折放入灰缝内，预留拉结筋沿柱高@500设置，对有遗漏或剥离不出的，剔出柱筋加焊2φ6.5的拉结筋，如局部不在箍筋间距模数上，用电锤钻φ18孔，孔深200，钻孔倾角5度插入2φ8钢筋后灌注粘结砂浆，形成拉接筋（粘接砂浆按1：3加水玻璃配制）；

B、墙体的转角如不能同时砌筑留直槎，宜沿墙高@ 600，各锚入700设预埋预留筋；

C、砌体中构造柱设置：砌体长度超过96m，阳台墙板超过2m均应居中设构造柱（阳台两端也设构造柱），构造柱配筋：主筋4φ12，箍筋φ6。5 @200断面120×180,沿构造柱@600设2φ6.5各锚入砌体700；

D、在女儿墙砌体施工中，在梁内预留φ8 @500锚入女儿墙砌体中;

E、在窗下口沿砌块通长高C20砼现浇带厚6cm,内配2φ8通长筋,分布筋φ6.5 @300.

4、砌体施工

施工工艺：清理基层——找平——分墨弹线——试摆——组砌勾缝——检查验收；

施工要求：

砌筑前，应将砌筑部位砼的掉浆、杂物清除干净，并浇水湿润；

根据预先绘制的砌块排列图沿长度方向，排列砌块的块数和竖向灰缝的宽度，以确定排砖方法和错缝位置是否与排列图一致，尽可能采用主规格整体砌块，其数量应占总量的75%至80%；

根据纵横定位轴线弹出墙身线，弹线后校核墙和门窗洞口边线房间对角线等。使上、下各层吻合一致，并在柱上弹好水平线，同时检查拉结筋 的数量和质量；

墙体砌筑：组砌方式按JSJT-78施工，组砌时转角处和交接处应同时砌筑，纵横墙交接处第一线采用整砖居中采花，转角处整砌。灰缝应横平竖直，砂浆饱满，水平灰缝厚度不得大于15mm，垂直灰缝不得大于20mm；

砌筑时应上、下错缝，搭接长度不宜小于砌块长度的1/3，并应不小于150mm，不能满足时，在水平缝中应设置2φ6钢筋或φ4钢筋网片加强，加强筋 长度不应中于500mm；

砌体接槎时，必须将接槎处的表面清理干净，浇水湿润，并应填实砂浆，保持灰缝平直；

厨房及卫生间墙底部应砌300mm高红砖防潮；

门窗固定处采用规则整齐的红小砖在窗框固定点进行砌筑；

砌至接近梁、板底时，采用红小砖斜砌挤紧，其倾斜度宜为60度左右，砌筑砂浆应饱满、密实，防止砌体顶端为自由端。砌体灰缝采用砂浆随砌随勾平缝，并使灰缝光滑密实；

伸缩缝中不得夹有砂浆、块材碎渣和杂物等；

给、排水管支架固定点处，应采用红小砖砌筑，固定点的位置由水电安装队指定；

砌体砌筑采用里脚手架，脚手架采用φ15焊接的钢筋马凳，上铺竹跳施工，砌体上不许留设脚手架眼。

5、砌体的水平控制：

各层的标高统一，外墙上窗口多，外墙装饰相同，如水平不统一，外墙装饰的缺陷较难处理，故砌体的标高控制很重要：

A、砌体施工时应将砌体标高弹于柱上，根据水平标高，来控制门窗洞口、窗台、预制构件的标高；

B、砌体施工应根据水平标高拉线砌筑，严禁随手砌筑。

5.4   屋面及橱厕防水施工方案

本工程屋面形式为平屋面。

- 5.4.1施工准备：

- 屋面材料的要求：

必须送检合格方能使用。

刚性防水层的材料要求：水泥选用PO32.5普通硅酸盐水泥，3-6mm的瓜米石，河砂采用特细砂，细度模数≥0.6，含泥量＜3%，刚性层砼水灰比≤0.55。

2、屋面的作业条件：

A、机房及女儿墙施工完毕；

B、卷材等材料已进场并作清扫晾干等工作，砂、石、水泥等材料应核对库存数量，以保证满足施工要求；

C、伸出屋面的管道等须在防水层施工前安装核对完毕并在周围嵌油膏；

D、检查准备的机械，防止施工中机械损坏，影响工期和质量；

E、女儿墙已抹底层砂浆，待屋面施工完毕后，再抹面层砂浆，防止墙面污染或抹灰色泽不一致。

- 5.4.2工艺流程：

基层清理——找平层——保温隔热找坡层——卷材铺贴——保护层——刚性防水层——面层缸砖。

- 5.4.3施工方法

1、清理基层：施工防水层前将已验收合格的基层表面清理干净，不得有浮尘、杂物等；

2、找坡和找平层；

A、找平层砂浆按1：2.5的比例配制，砂浆铺设由远到近、由高到低的程序进行，严格控制坡度，用2m铝合金尺枋找平；

B、找坡层用现浇水泥膨胀珍珠岩砂浆，最薄处30MM，施工时按照设计的2%坡度尽可能一次完成，程序由远到近，用2m长尺方刮平，同时用铁滚子碾压密实，为控制好平整度和坡度，找坡层施工前用水准仪找出标高拉线冲筋。

C、为防止温度引起伸缩，在每块层面沿坡度方向的中间按3m见方设分格缝，缝高同找坡层厚度，缝宽20mm，小木条嵌缝，砂浆终凝聚臆可将小木条取出。

D、水泥砂浆找平层与基层粘结必须牢固、无松动、起壳等现象。

E、在找平层干燥、清洁后，涂刷冷底子油，开始铺设卷材。

F、特殊部位处理，在阴阳角、管根、吐水口细部复杂部位均匀涂刷一遍底胶，不得有漏刷。

3、卷材铺贴

A、卷材应平行屋脊从檐口自下向上铺贴，卷材搭接应顺流水方向，长边及端头的搭接宽度满粘法均为80mm，且短边端头接搓应错开1/3卷材长度；

B、卷材铺贴平面与立面相连接的卷材，应由下向上进行，卷材紧贴阴阳角，铺展时对卷材不可拉得太紧，且不得有折纹，空鼓等现象；

C、卷材应从流水坡度的下坡开始，按卷材规格弹出基准线铺贴，并使卷材的长向与流水坡度垂直，注意卷材配制减少阴阳角处接头；

D、排汽：每当铺完一卷材后，应立即用干净松软长把滚刷从卷材的一端开始，朝卷材的横向顺序用力滚压一遍，以排除卷材粘接层的空气；

E、卷材末端收头封边嵌固：为了防止卷材末端剥落，造成渗水，卷材末端收头必须用水泥钉，间距1000mm固定在墙上，再用水泥砂浆压缝封闭；

F、防水层终凝后立即浇水养护2天，强度达到一定时，封闭雨水口，作关水养护、试验。

G、防水层的试验：在卷材防水施工后，经隐蔽验收确信做法符合设计要求后，经关水试验24h确认不渗水方可施工防水层上的保护层。

H、室内橱房、卫生间的防水层施工及工艺同屋面，不同防水材料要结合说明书进行操作和施工，对于防水层的施工要有防水资质等级的队伍才能操作，并要有具体防水操作方案。

5.5   装饰工程

- 5.5.1 塑钢窗施工

A、施工准备：

a、塑钢窗型材在工厂加工制作，在施工现场进行组合安装，为防止碰撞后变形、磨损，安装场地应先平整、扫净。

b、对组装好的窗要检查门窗品种、规格等，并对其外形、平整度检查校正，合格后方可安装。

c、安装前，要检查窗洞口尺寸与框四周空隙，空隙不够时，要先将洞口修整好；空隙太大，则须经抹灰处理后安装。同时还应复核标高、预留洞口的基准线等，确保安装位置准确。

B、安装方法：

a、安装时施工程序为：预留窗洞口→弹水平线与垂直线→安装窗框→窗框四周填嵌1：2水泥砂浆→墙面内外粉刷→安装窗扇及附件→检查校正→嵌防水密封膏。

b、窗框与墙体固定一般采用用冲击电钻钻Ф10mm孔，埋入膨胀螺栓固定或用射钉枪将Ф4-5mm饮钉射入墙体固定。

c、窗框与墙体间缝隙嵌应饱满密实，表面平整、光滑、无裂缝，填嵌1：2水泥砂浆，外表面留5-8mm深槽口，便于填嵌防水密封膏，以避免框边收缩而产生裂缝导致渗水，防水密封膏要求表面平整光滑。

d、为防止门窗在施工中受污染和损坏，在安装前，对门窗框用薄腊胶纸贴好保护。

e、待内、外装饰完毕后，清扫干净，方可进行门窗安装工作，先撕开框上的保护纸，再安装门窗扇。

f、检查门窗扇启闭是否平稳、轻松、自如，扣合是否紧密后，外框四周预留槽口嵌填防水密封膏。

- 5.5.2外墙面砖施工

外墙面砖是本工程外墙装饰中的主要部分，外墙面砖施工中易发生拚缝不直、缝子不匀、空鼓、脱落、裂缝等质量通病，根据我司多年外墙面砖施工经验积累和成熟的施工方法，完全可消除该部分质量隐患，具体措施如下：

1、防止拚缝不直、缝子不匀措施

A、粘贴前认真检查基层垂直、平整情况，修补平整。

B、粘贴前面砖应试排。

C、粘贴前弹线贴灰饼，每2m左右先竖向贴一条砖，作为控制墙面垂直、平整和厚度的标准，找好规矩，做好排砖，严格认真操作，每贴好一块（或一行），用靠尺检查一次，及时校正横竖缝，使其平直均匀。

2、防止面砖空鼓、脱落措施

A、打底灰时表面应平整划毛，抹前应清理干净，将表面浇水湿润。

B、面砖使用前应浸泡1小时后取出阴干备用。

C、严格掌握砂浆配合比，稠度适中，铺贴时砂浆厚薄均匀，饱满密实，粘结牢固。

D、初凝后严禁调整灰缝，勾缝做到严密，防止进水造成脱落。

3、防止面砖变色或表面沾污措施

A、作好面砖在运输、堆放和粘贴过程中的保护工作。

B、面砖应进行选材，使用前用水浸泡，取出晾干备用，粘贴完成及时将表面擦洗干净，防止表面污染。

- 5.5.3、磁砖墙裙施工

1、磁砖墙裙施工工艺：结构层→10厚1：3水泥砂浆打底→5厚1：3水泥砂浆扫毛→5厚1：1水泥砂浆（掺5%聚乙烯醇缩甲醛胶）粘贴层→6釉面砖面层配色水泥浆擦缝。

2、施工要点：

A、使用前先选材，并放入水中浸泡后取出阴干备用，墙面润湿，光滑表面应凿毛，用1：3水泥砂浆打底，随手带毛、养护。

B、墙面找好规矩，弹水平线和垂直控制线，定出水平标准和皮数，进行预排。

C、粘贴时先湿润底层，用1:1.5-2水泥砂交满铺釉面砖背面，然后按线逐块铺贴，并用小铲把轻轻敲击牢固，灰缝厚度7—10mm。

D、贴好后检查，用水洗净用棉纱擦干。

- 5.5.4陶瓷锦砖楼地面施工

1、铺前在基层应找好规矩和浇水、清扫干净。扫水泥浆、贴灰饼、做冲筋，然后用1：3或1：4水泥砂浆找平，厚约20mm。

2、铺时先薄刷水泥浆一道，接着抹1：1水泥砂浆粘结层，随铺随贴，锦砖面应刷水湿润，每铺完一张，在其上垫木板，用木锤拍打一遍，使其平整密实，用靠尺靠平找正。

3、面层宜整间一次铺完，如有间歇，须将接搓切齐，余灰清理干净。

铺后次日铺干锯屑或砂养护3—4d，养护期间不准上人。

- 5.5.5水泥砂浆楼地面施工

1、基层清扫干净，用水湿润，并根据水平线尺寸在房间四周及中间贴灰饼、冲筋，其间距离为1.5m。

2、铺前用小板隔成3m宽区段，并测出标高，以控制厚度。

3、铺时先均匀扫水泥浆，然后逐仓按顺序随扫随铺砼随用长刮尺刮平拍实。

4、取出分格条木板，随用抽角铁抽压平直。24小时后，及时浇水养护。

- 5.5.6室内抹灰及喷涂施工

室内抹灰施工中易产生空鼓、裂缝、抹灰面不平、阴阳角不垂直、不方正、阳仍不牢等质量通病， 司在施工时，将对其进行重点施工，使质量隐患得以消除，以下对各种质量隐患作防治处理。

1、防止抹灰面空鼓措施

A、认真做好基层处理，表面清理干净；砼墙面光滑应适当凿毛，基层在施工前应流水湿润。

B、抹灰砂浆应保持良好的和易性和粘贴强度。

C、墙面不平时，应分层抹面，每层厚度控制不大于5mm。

D、门窗口与砖墙间空隙先用砂浆嵌实嵌严，然后抹墙面。

E、抹完后加强养护不少于7d。

2、防止抹灰面产生裂缝措施

A、底子灰应浇水湿润后再抹罩面灰，并压实，压光。

B、原材料应选用中砂，含泥量较大者不得用于施工。

3、防止抹灰面不平、阴阳角不垂直，不方正措施

A、按规矩将房间找方、挂线、找垂直和贴灰饼、冲筋。

B、阴阳角两边应冲筋抹灰，并用方尺检查角的方正。

4、防止阳角不牢措施

在大面抹杰前，在阳角处用1：3水泥砂浆做护角，待砂浆稍干后，用水泥素浆做成小圆角，然后再抹面。

5、喷涂施工

A、基层处理：

a、抹灰在表面灰尘、污垢、溅沫和砂浆流痕等用刷子、铲刀、扫帚等清理干净。

b、裂缝、凹陷处用油腻子嵌补均匀，干后磨光。抹灰层内小块石灰，要用小刀挖去嵌腻子，粗糙处用砂纸磨光。

B、腻子基层：腻子施工三次成活，第一次打底，主要找补孔眼，大面找平；第二次腻子满刮，形成大面平整，阴阳找角，隔日进行粗砂；第三次腻子满刮应达到表面完全平整，达到腻子密实均，横平竖直，棱角方正，并用细砂纸仔细打磨光滑，用靠尺或逆光检验以进行局部修整。

C、涂料面层：

a、涂料色质应进行工前检验，确定同部位使用涂料为同批次同厂家生产并未受到污染后方可使用。

b、墙面涂料滚刷应由上至下均匀进行，施工停歇应交于阴阳角，滚刷涂料以墙面无流坠、颗粒为宜，涂刷次数两至三遍，时间间歇由下层涂料干透方可进行再次涂刷。

c、涂料涂时相对相邻装饰成品进行保护，防止污染，局部滴落流坠应即时清除干净，成品涂料墙面天棚应有成品保护措施，防止雨水、管道水侵蚀，施工后应保持通风防止泛黄。

- 5.5.7外装饰施工质量保证措施

1、装饰材料质量保证措施

A、严把材料入场关，以高质量的材料来保证工程质量。材料采购应考虑季节、运输、生产能力等因素，统筹安排采购计划，坚持及早采购、一次定货、同批产品的原则。各种材料入场时，应有出厂合格证及相关质量保证书做到无证不许进场。

B、施工现场应加强材料的收发核验管理工作，杜绝不合格材料入场。材料实行分类分规格存放，实行限量领料，减少材料损坏。

2、立面装饰效果质量保证措施

A、本工程外墙装饰包括铝合金门窗、外墙面砖等几大部分；内墙包括室内抹灰等部分。在施工前编制施工总体计划、施工准备计划、分类装饰施工方案及重要技术、安全措施，合理安排各专业施工队伍协调穿插，作好成品保护。

B、严格审查装饰作业队伍与人员资质，要求其必须具备熟练操作技能和类似工程成功的施工经验，以此作为保证外装饰工程质量的首要前提。

C、外墙施工中应对墙面分格弹线加强控制，保证横平竖直，线条均匀和谐。不同材料交接处应作好接头处理，在墙面转角或凹凸处，应照顾好切割与墙面整体美观的关系。

5.6   建筑给排水安装（给水、排水、消防水、热水、空调水系统）

- 5.6.1施工准备

室内给排水管道及卫生器具的施工一般在土建主体工程完成，内外墙装饰前进行。为了保证施工质量，加快施工进度，施工前应熟悉和会审施工图纸及编制各种施工计划。要密切配合土建部门，做好预留各种孔洞、对架预埋、管道预埋等施工准备工作。

室内给水排水管道工程施工的主要依据是施工图纸及全国通用给排水标准图，在施工中还必须严格执行现行国家标准《采暖与卫生工程施工及验收规范》的操作规程和质量标准。施工前必须熟悉施工图纸，由设计人员向施工技术人员进行技术交底，说明设计意图、设计内容和对施工质量要求等。应使施工人员了解建筑结构及特点、生产工艺流程流程、生产工艺对给排水工程的要求，管道及设备布置及要求以及有关加工件和特殊材料等。

设计图纸包括给排水管道平面图、剖面图、给排水系统图及施工详图等。熟悉图纸的过程中，必须弄清室内给排水管道与室外给排水管道连接情况，包括室外给水排水管道走向、给水引入管和排水排出管的具体作法；弄清室内给水排水管道的布置，包括管道的走向、管径、标高、坡度、位置及管道与卫生器具或生产设备的连接方式；搞清室内给水排水管道所用管材、配件、支架的材质和形式，卫生器具、消防设备、加热设备、供水设备、局部污水处理设施的型号、规格、数量和施工要求；还要搞清建筑的结构、楼层标高、管井、门窗洞槽的位置等。

施工前，要根据工程特点、材料设备互货情况、劳动力、机具和技术状况，制定切实可行的施工组织设计，用以指导施工。

施工班组根据施工组织设计的要求，做好材料、机具、现场临时设施及技术上的准备，必要时到现场根据施工图纸进行实地测绘，画出管道预制加工草图。管道加工草图一般采用轴测图形式，在图上要详细标注管道中心线间距、各管配件间的距离、管径、标高、阀门位置、设备接口位置、连接方法，同时画出墙、柱、梁等的位置。根据管道加工草图可在管道预制场基施工现场进行预制加工。

- 5.6.2、施工流程：

进料检验→预留预埋→管道加工→管道安装→试压、试水、冲洗→水表、喷头等管道附属物安装→管道防腐施工→系统调试→竣工验收。

进料检验

工程中所用的材料必须符合有关设计和规范要求，消防系统必须使用消防部门认可的厂家生产的产品。

预留预埋

为了保证整个工程质量，加快施工进度，减少安装工程打洞及土建单位补洞工作量，防止破坏建筑结构，在土建施工过程中，宜密切配合土建施工进行预埋或预留孔洞。

为了保证预留孔洞的正确，在土建施工开始时，安装单位应派专人根据设计图纸的要求，配合土建预留孔洞，土建在砌筑基础时，可以按下表中给出的尺寸预留孔洞。土建浇筑棉絮板之前，较大孔洞的预留应用模板围出；较小的孔洞一般可用短圆木或竹筒牢牢固定在楼板上；预埋的伯件可用电焊固定在图纸所规定的位置上，无论采用何种方式预留预埋，均须固定牢靠，以防浇捣砼时移动错位，保证孔洞大小和平面位置的正确。立管穿楼板预留孔洞尺寸可按要求进行预留。给水排水立管距墙的距离可根据卫生器具样本以及管道施工规范确定。

引入管和排出管穿基础留洞尺寸

| 管径（mm） | 100 | 125--150 | 200 |
| --- | --- | --- | --- |
| 引入管（L*B）（mm） | 300*300 | 400*400 | 500*500 |
| 排水管（L*B）（mm） | (DN+300)*(DN+300) | (DN+300)*(DN+300) | 600*500 |

注：1、如留圆形洞，则圆洞内切于方洞尺寸；

2、给水引入管，管顶上部净空一般不小于100mm；

3、排出管，管顶上部净空一般不小于150mm。

立管穿楼板留洞尺寸

| 管径（mm） | ≤25 | 32--50 | 65--100 | 125--150 | 200 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 引入管（L*B）（mm） | 100*100 | 150*150 | 200*200 | 300*300 | 400*400 |
| 排水管（L*B）(mm) |  | 150*150 | 200*200 | 300*300 | 400*400 |

- 5.6.3管道加工

为了加快施工进度，确保工程质量，管道利用地下室作为预制工作场所，管井内各种立管、吊顶、墙槽内各类干管及支管、标准层卫生间、厨房的配管、设备层泵、水箱等设备的配管等。管道的预制加工前，必须深入现场实测以取得实际安装尺寸，然后绘制管道加工图，据此进行管道预制加工。预制立管和干管的长度应考虑到安装的方便与可能。镀锌钢管使用型材切割机或管割刀切割，无缝钢管用氧—乙炔火焰切割，铸铁管液压铡管机切割或用手工剁断。

- 5.6.4管道安装

管井内管道安装施工，各种管道系统自下而上按顺序安装，必须注意立管上分支管口）的高度、方向应准确，以利于支管的连接，各种管的安装顺序为先大后小，如果发生安装矛盾，通常小管让大管、压力管让重力流管，即先装污水及雨水管，后安装给水、热水管道。

- 1、给水系统安装

A、给水道安装

高层建筑给水系统安装，先预埋水池进水管及进户管，然后安装水泵、气压罐等设备，再安装立管、支管，最后安装卫生器具。

立管安装在管道井里，安装立管时，应在每层都要设管道支架，管道支架用各种型钢（槽钢、角钢等）制作，应注意管道支架应牢固可靠，防止管道下沉和脱位。高层建筑的给水水平干管均敷设在设备层（技术层）或吊顶内。吊顶的高度一般为0.6—0.8m。安装时，应采取支架、吊架或托架固定牢靠，应注意技术层及吊顶内各种管线的综合，宜共用托架、支架，吊顶内的管道经试压后，吊顶方能进行装饰。

室内给水管道所用的管材、配件、阀门等应根据施工图纸的规定选用。

建筑给水管道安装顺序为：

引入管→干管→立管→支管→水压试验合格→卫生器具或用水设备或配水器具→竣工验收。

A、引入管的安装

引入管安装时，应尽量与建筑物外墙轴线相垂直，这样穿过基础或外墙的管段最短。引入管的安装，大多为埋地敷设，埋设深度应满足设计要求，如设计无要求，需根据当地土壤冰冻深度及地面载荷情况，参照室外给水接管点的埋深而定。

引入管的安装宜采取管道预埋或预留孔洞的方法。引入管敷设在预留孔洞内或直接进行引入管预埋，均要保证管顶距孔洞壁的距离不小于100mm。预留孔与管道间空隙用粘土填实，两端用M5水泥砂浆封口，当引入管穿越地下室外墙时，应采取防水措施。

引入管上设有阀门或水表时，应与引入管同时安装，并作好防护设施，以防损坏。

引入管敷设时，为便于维修时将室风系统中的水放空，其坡度应不小于0.003，坡向室外。

当有两条引入管在同一处引入时，管道之间净距应不小于0.1m，以便安装和维修。

B、建筑内部给水管道的安装

预制化施工是在现场安装之前，按建筑内部给水系统的施工安装图和土建有关尺寸预行下料，加工，部件组合的施工方法。这种方法要求土建结构施工尺寸准确，预留孔洞及预埋套管，铁件的尺寸、位置无误（为此现在采用机械钻孔而不必留孔）。这种方法还要求施工安装人员下料、加工技术水平高，准备工作充分。

C、给水干管安装

明装管道的给水管安装位置，一般在建筑物的地下室顶板或建筑物的顶层顶棚内。给水干管安装之前应将管道支架安装好。管道支架必须装设在规定的标高上，一排支架的高度，形式离墙距离应一致。为减省高空作业，管径较大的架空敷设管道，应在地面上进行组装，将分支管上的三通、四通、弯头、阀门等装配好，经检查尺寸无误，即可进行安装，各段管子起吊安装在支架上后，立即用螺栓固定好，以防坠落。

架空敷设的给水干管，应尽量沿墙、柱子敷设，大管径管子装在里面，小管径管子装在外面，同时管道应避开门窗的开闭。干管与墙、柱、梁、设备以及另一条干管之间应留有便于安装和维修的间距，通常管道外壁距墙面不小于100mm，管道与梁、柱及设备之间的距离可减少到50mm。

当敷设在顶棚里时，应考虑冬季的防冻措施（保温）；当敷序曲在地沟内，不允许起接敷设在沟底，应敷设在支架上。

D、给水管立管安装

给水立管用管卡安装，层高小于或等于5m，每层须安装1个；层高大于5m，每层不得少于2个。管卡安装主度，距地面为1.5—1.8m，2个以上管卡可匀称安装。

立管穿楼板应加钢制套管（也可用钢管制作），套管直径应大于立管1—2号，套管可采取预留或现场打洞安装，安装时，套管底部应与楼板底部平齐，顶部高出楼板地面10—20mm，立管的接口，不允许设在套管，人，以免维修困难。

给水立管出地坪设阀门时，阀门应设在距地坪0.5m以上，并应安装可拆卸的连接件（如活接头或法兰），以便于操作和维修。

暗装管道的立管，一般设在管道井内或管槽内，采用型钢支架或管卡固定，以防松动。设在管槽内的立管安装一定要在墙壁抹灰前完成，并应作水压试验，检查其严密性各种阀门及管道活接件不得埋入墙内，设在管槽内的阀门，应设在便于操作和维修的检查口。

E、横支管安装

横支管的管径较小，一般可集中预制，现场安装。明装横支管，一般沿墙敷设，并设有0.002—0.005的坡度，坡向泄水装置。横支管安装时，要注意管子的平直度，明装横支管绕过梁、柱时，各平行管上的弧形弯曲部分应平行。水平横管不应有明显的弯曲现象，其弯曲的允许偏差为：管径DN≤100mm，每10m为5mm；管径>100mm时，每10m为10mm。热水管应在冷水管上面；垂直并行安装时，热水管应装在冷水管左侧，其管中心距为80mm，在卫生器具上，安装冷、热水龙头时，热水龙头应装在左侧，横支管一般采用管卡固定，固定点一般设在配水点附近及管道转弯附近。

- 2、室内排管安装

室内排水管的安装一般先安装排出管，然后安装排水立管和排水支管，最后安装卫生器具。

- A、排出管安装

排出管的安装宜采取排出管预埋或预留孔洞方式。当土建砌筑基础时，将排出管按设计坡度，承口朝来朋方向敷设，安装时一般按标准坡度，坡向检查井。不能小于最小坡度。为了减少管道的局部阻力和防止污物堵塞管道，排出管与排水管立管的连接应采用两个45°弯头连接，排水管道的横管与横管、横管与立管的连接应采用45°三通或45°四通和90°斜三通或90°斜四通，预埋的管道接口处应进行临时封堵，防止堵塞。

排水管道穿过地下室外墙或地下构筑物的墙壁处，应设刚性或柔性防水套管。

排水管的埋深：在素土夯实等地面，应有尽有满足排水铸铁管管顶至地面的最小覆土厚度0.7m。

- B、排水立管安装

排水立管在施工前应检查楼板预留孔洞的位置和大小是否正确，未预留或留得位置不对，应重新打洞。立管通常沿墙角安装，立管中心距墙面的距离应以不影响美观，便于接口操作原则。一般立管管径DN50—75mm，距墙110mm左右；DN100mm时，距墙140mm；DN150mm时，距墙180mm左右。

排水立管安装宜采取预制组装法，即先实测建筑物层高，以确定立管加工长度，然后进行立管上管件预制，最后分楼层由下而上组装，排水立管预制时，应注意下列管件所在位置。

a、检查口设置及标高

排水立管每两层设置一个检查口只是 最底层和有卫生器具的最高层必须设置。检查口中心距地面的距离为1m，允许偏差20mm，并且至少高出该层卫生器具上边缘0.15mm。

b、三通或四通设置及标高

排水立管上有排水支管（横管）接入时，须设置三通或四通管件，当支管沿楼层地面安装时，其三通或四通口中心至楼板底面距离为350—400mm。此间距太小不利于接口操作；太大影响美观，且浪费管材。立管在分层组装时，必须注意立管上检查口盖板向外，开口方向与墙面成45度夹角；设在管槽内立管检查口处应设检修门，以便立管清通，还应注意三通或四通口的方向要准确。

立管必须垂直安装，安装时可用线锤样校验检查，当达到要求再进行接口。立管的底部弯管处应设砖支墩或砼支撑。伸顶通气管应高出屋面0.3m，并且应大于最大积雪厚度。经常有人活动的平屋顶，伸顶通气管应高出屋面2m。通气口上应做网罩，以防落入杂物。伸顶通气管伸出屋面应作防水处理。

- C、排水支管（横管）安装

立管安装后，应按卫生器具的位置和管道规定的坡度敷设排水支管。排水支管通常采取加工场预制或现场地面组装预制，然后现场吊装连接的方法。排水管预制过程主要有测线、下料切、连接养护等工序。

测线要依据卫生器具、地漏、清通设备和立管的平面位置，对照现场建筑物的实际尺寸，确定各卫生器具排水口，地漏接口和清通设备的确切位置。实测出排水支管的建筑长度，再根据立管预留的三通或四通高度与各卫生器具排水口的标准高度，并考虑坡度因素求得各卫生器具排水管的建筑高度。

在实测和计算卫生器具排水管的建筑材料高度时，必须准确地掌握土建实际的各楼层地坪线和楼板实际厚度，根据卫生器具的实际构造尺寸和国标大样图准确在确定其建筑尺寸。

排水支管连接时要算好坡度，接口要直，排水支管组装完毕后，应靠墙或贴地坪放置，不得绊动，接口湿养护时间不少于48h。

排水支管吊装前，应先设置支管吊架或托架，吊架或托加樟距一般为1.5m左右，宜设在支管的承口处。

吊装方法一般用人工绳索吊装，吊装时应不小于十个吊点，以便吊装时使管段保持水平状态，卫生器具排水管穿过楼板调整好，待整体到位后将支管末端插入立管三通或四通内，用吊架吊好，采取水平尺测量并调整吊杆顶端螺母以满足所需坡度，最后进行立管与支管的接口，并进行养护。

伸出楼板的卫生器具排水管，应进行有效地临时封堵，以防施工中杂物落入堵塞管道。

- D、排出管安装

由于硬聚氯乙烯抗冲击能力低，埋地铺设的排出管道宜分两段施工。第一段先做0.000以下的室内部分，至伸出外墙为止。待土建施工结束后，再铺设第二段，从外墙接入检查井。排出管穿墙，基础预留孔洞尺寸符合要求，穿地下室墙或地下构筑物的墙壁处，应作防水处理。埋地铺设的管材为硬聚氯乙烯排水管时，应作100-150mm厚的砂垫层基础。回填时，应先填100mm左右的中、细砂层，然后再回填挖填土。排出管如采用排水铸铁和，底层硬聚氯乙烯排水立管插入排水铸铁管件承口前，应先用砂约打毛，插入后用麻丝填嵌均匀，以石棉水泥捻口，不得采用水泥砂浆，操作时应注意防止塑料管变形。

硬聚氯乙烯排水管的粘接

下料及坡口→清理粘接面→管端插入承口深度→粘接剂涂刷→承插接口的连接→承插接口的养护。

- E、立管的安装

按设计要求设置伸缩节，伸缩节安装时，应注意将管插口要平直插入伸缩节承口橡胶圈中，用力应均衡，不可摇挤，避免顶歪橡胶圈造成漏水。安装完毕后，即可将立管固定。

立管穿楼板预留孔洞或打洞尺寸符合设计要求，立管穿越楼板比较容易漏水，若立管穿越楼板是非固定的，应在楼板中埋设钢制防水套管，套管高于地坪面10-15mm，套管与立管之间的缝隙用油麻或沥青玛蹄脂填实。当立管穿越楼板或屋面处固定时，应用不低于楼板标号的细石砼填实，立管周围抹成高出楼面10—15mm的防水坡。还可以采用硬聚氯乙烯防漏环，环与立管粘接，安装方法同橡胶圈。

立管上的伸缩节应设置在靠近支管处，使支管在立管连接处位移几乎等于零。管端插入伸缩节处预留的间隙应为：夏季5—10mm，冬季15—20mm。

伸顶通气管穿屋面应作防水处理，通气管也可采用排水铸铁管，接口采取石棉水泥接口。

- F、支管的安装

支管安装前，应预埋吊架，支管安装时，应按设计要求设置伸缩节，伸缩节的承口应逆水流方向，安装时根据季节情况，预留膨胀间隙。支管的安装坡度就符合设计要求。

硬聚氯乙烯排水管安装必须 保证立管垂直度，排出管、支管弯曲度要求。立管垂直度允许偏差每米为3mm，排出管、支管弯曲度允许偏差每米为2mm，三通或四通口标高允许偏差为10mm。

- G、塑料管道的施工安全

塑料管道粘接所使用的清洁剂等属易燃物品，其存放、使用过程中，必须远离火源，室内严禁明火。管道粘接场所，禁上明火和吸烟，通风必须良好。集中操作预制场所，还应设置排风设施。管道粘接时，操作人员应站在上风处并应配带防护手套、防护眼镜和口罩等，避免皮肤与眼睛同粘接剂接触。冬季施工，应采取防寒防冻措施。操作场所应保持空气流通，不得密闭。粘接剂和清洁剂易挥发，装粘接剂和清洁剂的瓶盖应随随开，不用时就立即盖紧，严禁非操作人员使用。

- 5.6.5给水系统试压

1、试压设备与装置

水压试验设备按所需动力装置分为手摇式试压与电动试压泵两种。给水系统较小或局部给水管试压，通常选择手摇式试压泵；给水系统较大，通常选择电动试压泵。水压试验采用的压力表必须校验准确；阀门要启闭灵活，严密性好，保证有可靠的水源。

试压前，应将给水系统上各旗水处（即连接水龙头、卫生器具上的配水点）采取临时封堵措施，系统上的进户管上的阀门应关闭，各立管、支管上阀门打开。在系统上的最高点装设排气阀（自动排气阀或手动排气阀），以便试压充水时排气。

2、水压试验压力

建筑内部给水管道系统水压试验如设计无规定，按以下规定执行。

给水管道试验压力不应小于0.6MPa；生活用水和生产、消防合用的管道，试验压力应为工作压力的1.5倍，但不得超过1.0MPa。对使用消防水泵的给水系统，以消防泵的最大工作压力作为试验压力。

试验时，达到规定压力即停止加压，在10分钟内压力降不大于0.05MPa，然后将试验压力降至工作压力作外观检查，以不漏为合格。

3、水压试验的方法及步骤

单位现场代表及有关人员到场，作好对水压试验的详细记录。各方面负责人签章，并作为技术资料存档。

水压试验的步骤如下：

A、将水压试验装置进水管接在自来水管（也可设置水箱或临时水池）上，出水管接入给水系统上。试压泵、阀门等附件宜用活接头或法兰连接，便于拆卸。然后给水系统加压。加压泵加压应分阶段使压力升高，每达到一个分压阶段，应停止加压对管道进行检查，无问题时才能继续加压，一般应分2—3次使压力至试验压力。

B、当压力升至试验压力，停止加压，观测10分钟，压力降不大于0.05MPa；然后将试验压力降至工作压力作管道、附件等处未发现漏水现象为合格。

C、试压过程中，发现接口渗漏、管道砂眼、阀门等附件漏水等问题，应作好标记，待系统水泄空后，进行维修后继续试压，直至合格。

D、试压合格后，应将进水管与试压装置断开。开启放水阀，将系统中水放空，并拆除试压装置。

- 5.6.6排水系统闭水试验

建筑内部排水管道为重力流管道，一般作闭水（灌水）试验，以检查其严密性。建筑内部暗装或埋地排水管道，应在隐蔽或覆土之前作闭水试验，其灌水高度应不低于底层地面高度。确认合格后方可进行回填或进行隐蔽。对生活排水管道系统，管内灌水高度以一层楼的高度为准；雨水 管的灌水高度必须到每根立管最上部的雨水斗。灌水试验以满水15mm后，再灌满延续5秒，液面不下降为合格。灌水试验时，除检查管道及其接口有无渗漏现象外，还应检查是否有堵塞现象。排水系统的灌水试验采取排水管试漏胶囊。

管道防腐

严格按有关设计和规范要求，对管道进行防腐处理。

- 5.6.7竣工验收

给水排水工程，应按分项、分部或单位工程验收。分项、分部工程由施工单位会同建设单位共同验收，单位工程则应由主管单位组织施工、设计、建设及有关单位联合验收。验收期间应做好记录、签署文件，最后立卷归档。

分项、分部工程的验收，应根据工程施工特点，可分为隐蔽工程的验收，分项是间验收和竣工验收。

1、隐蔽工程验收

隐蔽工程在隐蔽前，应由施工单位组织建筑单位及有关人员进行检查验收，并填写好隐蔽工程的检查记录，签署文件。

2、分项工程的验收

在给水排水管道安装过程 ，其分项工程完工、交付使用时，应办理中间验收手续，作好检查记录，以明确使用保管责任。

3、竣工验收

建筑给排水系统进行外观检查、水压实验及闭水（灌水）实验验收，工程质量检查。

给水管道工程质量检查的主要内容有：

管道的平面位置、标高和坡道是否符合设计要求；

管道、支架和卫生器具安装是否牢固；

管道、阀件、水泵、水表等安装是否正确及有无渗漏现象。

排水管道工程质量检查的主要内容有：

管道的平面位置、标高、坡道、管材、管径是否达到设计要求；

立管、干管、支管及卫生器具位置是否正确，有无渗漏现象；

排水系统按给水系统的1/3配水点同时开放，检查各排水点是否畅通，接口有无渗漏；

管道油漆和保温是否符合设计要求。

建筑给水排水管道工程竣工后，须办理验收证明书后，方可交付使用，对办理过验收手续的部分不再重新验收。竣工验收应重点检查工程质量是否达到设计要求及施工验收规范。对不符合设计要求和施工验收规范要求的地方，不得交付使用，可列出未完成进行整改或保修项目一览表，整改、修好后达到设计要求和规范要求再交付使用。单位工程的竣工验收，应在分项、分部工程验收的基础上进行，各分项、分部工程的质量，均应符合设计要求和施工验收规范的有关规定。

验收时，施工单位应提供下列资料：

施工图、竣工图及设计变更文件；

设备、制品和主要材料的合格证或试验记录；

隐蔽工程验收记录和中间试验记录；

设备试运转记录；

水压试验记录；

管道冲洗记录；

闭水试验记录；

工程质量事故处理记录；

分项、分部、单位工程质量检验评定记录。

施工单位应如实反映情况，实事求是，不得伪造、修改及补办。资料必须经各级有关技术人员审定。上述资料由建设单位立卷归档，作为各项工程合格使用的凭证，工程维修、扩建时的依据。

5.7   建筑电气安装工程（包括强、弱电，消防电气，空调电气）

- 5.7.1施工程序及安全注意事项

电气施工程序分为施工准备、安装、调试、收尾、试运行和交工验收等几个步骤。

1、电气安装施工人员必须严格按照操作规程进行施工，不准违章。

2、施工现场用火，以及进行气焊，使用喷灯、电炉等，均应有防火及防护措施。

3、施工现场临时供电线路的架设和电气设备的安装，应符合临时用电要求，所用导线应绝缘良好，电气设备的金属外壳应接地。户外临时配电盘（板）及开关装置应有防雨措施。电动设备或电气照明器具全部拆除后，应拆除带电导线，如果导线必须保留，则应切断电源，将裸露线头施以绝缘，并将导线提高到距地面2.5m以上的高度。

4、在施工方案中，对高空作业必须提出详细的安全措施。对参加高空作业的人员应进行身体检查，患有精神病癫痫病、高血压、尽脏病、精神不振、酒后以及医生鉴定患有不宜从事高空作业病症的人员，不许参加高空作业，高空作业时必须拴好安全带，进入施工现场必须戴好安全帽，并且在使用前应对安全带、安全帽及其他安全用具进行严格质量检查试验。高空作业时，严禁上下抛掷工具和材料。一般在遇到6级以上大风、暴雨、打雷及有雾时应停止露天高空作业。

5、施工使用梯子时应先进行外观检查，确认坚实无损伤方能使用。梯子的顶端应与建筑物靠牢，立梯的倾斜角一般应与地面保持60°，并应做好必要的防滑措施。人字梯须有坚固的绞链和绳索。人在梯子上时不可移动梯子，梯子上只许站一人工作，并应备有工具袋，上下梯子时应将工具放在工具袋内，不可拿在手中，所用梯子不得缺档。

6、制作加工件使用机械钻孔时，严禁戴手套操作或用手端着工件进行钻孔。

7、进行吊装工作时，应根据负荷的大小选择吊装机具，所吊物件不准超过吊装机具的允许工作负荷，吊装前应对所用吊装机具严格检查，确认完好无损，方可使用。

8、雨季施工时，应对临时电源线路、配电盘及电气设备经常进行绝缘检查，绝缘不良者应立即进行修理和干燥，对施工案用具，如安全带、安全网等亦应经常检查，加强管理，防止霉烂就质，影响使用安全。

9、进入现场施工的人员应精力集中，切实做到时时想到安全，处处注意安全。

10、每个施工人员都应养成文明施工的良好习惯，工程完工和下班时，都要对施工现场进行清扫整理，切实做到工完场清。

- 5.7.2电气工程对土建工程的要求和配合

1、电气工程与主体工程的配合

电气安装工程施工如配管、配线、开关电器及配电筋（箱）的安装等都应在土建施工过程中密切配合，做好预埋和预留孔洞的工作。对于钢筋砼建筑物的暗配管工程，在浇灌砼前将一切管路、接线盒和电机、电器、配电盘（箱）的基础安装部分等全部预埋好，其他工程则可以等砼干固后再施工，明设工程，若支架沿墙敷设时，也应在栩合土建施工时装好，避免以后过多地凿打破坏建筑物。其他室内明设工程，可在抹灰工作及表面装饰工作完成后再进行施工。

2、对提交进行电气安装的房屋应满足下列要求：

A、应结束屋内顶面的工作。

B、应结束粗制地面的工作，并在墙上标明最后抹光地面的标高。在电容器室内，设备的构架及母线的构架安装后，应做好抹光地面的工作。

C、设备的砼基础及构架应达到允许进行安装的强度。

D、对需要进行修饰的墙壁、间壁、柱子及基础的表面，如在电气装置安装时或安装后，由于进行修饰而可能损坏已装好的装置，或安装后不能再进行修饰，则应在电气装置前结束修饰工作。

E、对电气装置安装有影响的建筑部分的模棉絮、脚手架应拆除，并清除废料。但对于电气装置安装可以利用的脚手架等应根据工作需要逐步加以拆除。

3、电气装置安装后，投入运行之前应结束下列工作：

A、清除电气装置及构架上的污垢，结束修饰工作（粉刷、涂漆、补洞、抹制地面、表面修饰等）。

B、户外变电站区域的永久性围墙以及场地平整。

C、拆除临时性设施，更换为永远久设施（如永久性门窗、梯子、栏杆）。

建筑电气安装工程除和土建工程有着密切关系需要协调配合外，还和其他安装工程，如给排水工程、采暖、通风工程等有密切关系。施工前应做好图纸会审工作，避免发生安装位置的冲突；互相平行或交叉安装时，要保证安全距离的要求，不能满足时，应采取保护措施。

- 5.7.3电气安装工程的竣工验收

建筑电气安装工程施工结束，应进行全面质量检验，合格后办理竣工验收手续。质量检验和验收工作应依据现行《建筑电气安装工程质量检验评定标准》和《电气装置安装工程施工及验收规范》，按分项、分部和单位工程的划分，对其保证项目，基本项目和允许偏差项目逐项进行。

工程质量的评定均分“合格”和“优良”两个等级。分项工程质量合格的条件是：

A、保证项目必须符合相应质量检验评定标准的规定。

B、基本项目的抽检处（件）应符合相应质量检验评定标准的合格规定。

C、允许偏差项目抽检的点数中，有90%及其以上的实测值应在相应质量检验评定标准的允许偏差范围内。

分部工程质量等级的划分是：当其所含分项工程的质量全部合格，即为合格，当所含分项工程的质量全部合格，且其中有50%及其以上为优良时（必须含指定的主要分项工程），即为优良。

单位工程质量等级的划分是：当所含分部工程质量全部合格，质量保证资料基本齐全，观感质量的评定（室外单位工程不进行观感质量评定）得分率达到70%及其以上时，其质量为合格；当所含分部工程的质量全部合格，且其中有50%及其以上的分部工程质量达到优良（指定的分部工程必须达到优良），质量保证资料基本齐全，观感质量的评定得分率达到85%及其以上时，质量为优良。

工程验收是检验评定工程质量的重要环节，在施工过程中应根据施工进度，适时对隐蔽工程、阶段工程和竣工工程进行检查验收。工程验收的要求、方法和步骤有别于一般产品的质量检验。

工程竣工验收是对建筑安装企业生产技术活动成果的一次综合检查验收。一般工程正式验收前，应由施工单位进行自检预验收，检查工程质量及有关技术资料，发现问题及时处理，充分做好交工验收准备工作，然后提出竣工验收报告，则建设单位、设计单位、施工单位、当地质检部门及有关工程技术人员共同进行检查验收。检查内容一般包括：

A、检查竣工工程是否符合设计要求。

B、检查验收规范所规定的检查项目是否符合质量要求。

C、检查验收规范规定应提交的技术资料是否齐全。应提交的技术资料一般包括：设计变更部分的实际施工图，变更设计的证明文件，制造厂提供的产品说明书、试验记录、合格证及安装图纸等，安装技术记录、调整试验记录以及规范规定的其他技术文件。

D、依据质量检验评定标准，进行质量等级评定。

E、质量合格，办理验收签证手续。

- 5.7.4室内配线与照明安装

1、室内配线的一般要求：

室内配线，应符合电气装置安装的基本要求：安全、可靠、经济、方便、美观。施工中除考虑以上几条七本要求外，应使整个线路布置合理、整齐、安装牢固。在整个施工过程中，还应严格按照其技术要求，进行合理的施工。

2、室内配线一般要求如下：

- 所用导线的额定电压应大于线路的工作电压。导线的绝缘应符合线路的安装方式和敷设环境条件。导线截面应能满足供电质量和机械强度的要求，导线允许最小截面见下表所列数值。

| 敷设方式及用途 | 线芯最小截面（mm2） |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 一、敷设在室内绝缘支持件上的裸导线 | 铜芯软线 | 铜线 | 铝线 |
| 二、敷设在绝缘支持件上的 绝缘导线，其支持点间距为： （1）1m及以下 室内 室外 （2）2m及以下 室内 室外 （3）6m及以下 （4）12m及以下 |  | 2.5 | 4 |
|  |  | 1.0 1.5 1.0 2.5 2.5 2.5 | 1.5 1.5 2.5 2.5 4 6 |
| 三、穿管敷设的绝缘导线 | 1.0 | 1.0 | 2.5 |
| 四、槽板内敷设的绝缘导线 |  | 1.0 | 1.5 |
| 五、塑料护套线敷设 |  | 1.0 | 1.5 |

B、导线敷设时，应尺量避免接头。因为常常由于导线接头质量不好而造成事故。若须接头时，应采用压接或焊接。

C、导线在连接和分支处，不应受机械力的作用，导线与电器端子的连接要牢靠压实。

D、穿在管内的导线，在任何情况下都不能有接头，必须接头时，应把接头放在接线盒、开关盒或灯头盒内。

E、各种明配线应垂直和水平敷设，要求横平竖直，导线水平高度距地不应小于2.5m；垂直敷设不应低于1.8m，否则应加管槽保护，以防机械损伤。

F、导线穿墙时应装过墙管保护，过墙管两端伸出墙面不小于10mm，也不能过长。

G、当导线沿墙壁或天花板敷设时，导线与建筑物之间的最小距离：瓷夹板配线不应小于5mm，瓷瓶配线不应小于10mm。在通过伸缝的地方，导线敷设应稍有松驰。对于线管配线则应设补偿盒，以适应建筑物的伸缩。

H、为确保用电安全，室内电气管线与其它管道应保持一定距离。

3、室内配线施工程序

A、根据施工图纸，确定电器安装位置，导线敷设途径及导线穿过墙壁 和楼板的位置。

B、在土建抹灰前，将配线所有的固定点打好孔洞，埋设好支持构件，最好配合土建搞好预埋预留工作。

C、装设绝缘支持物、线夹、支架或保护管。

D、敷设导线。

E、安装灯具及电器设备。

F、测试导线绝缘，连接导线。

G、校验、自检、试通电。

4、布线位置的确定

A、施工时应本着所配线路安全、整洁、美观、适用并与建筑物结构平行的原则，依据图纸，首先确定灯具、开关、插座和配电箱等设备的安装位置，然后确定导线的敷设途径、导线穿过墙壁 和楼板的位置。用铅笔或粉笔标出记号，用粉线弹出线路的中心线，然后按规定的间距均匀确定瓷夹或瓷瓶的固定点。

B、塑料护套线敷设

当导线套线用力要均匀，不应损伤护套和芯线的绝缘层，其弯曲半径不应小于导线外径的3倍，弯曲角度不小于90°。当导线通过墙壁和楼板时应加保护管，保护管可用钢管、瓷管或塑料管。当导线水平敷设距在面低于2.5m或垂直敷设距地面低于1.8m时应加管保护。塑料护套线在分支接头和中间接头处，应装置接线盒，接头应采用焊接或压接。塑料护套线亦可以穿管敷设，有关技术要求和线管配线相同。

C、线管配线

- a、线管选择

管子规格的选择应根据管内所穿导线的根数和截面决定，一般规定管内导线的总截面面积不应超过管子内径截面积的40%。

- b、线管加工

除锈涂漆

对于非镀锌钢管，为防止生锈，在配管前应对管子进行除锈、刷防腐漆。管子内壁除锈，可用圆形钢丝刷，两头各绑一根铁丝，穿过管子，来回拉动钢丝刷，把和内铁锈清除干净。管子外壁除锈，可用钢丝刷打磨，也可用电动除锈机。除锈后，将管子的内外表面涂以防腐漆。钢管外壁刷漆要求与敷设方式有关：（1）埋入砼内的钢管应刷红丹漆等防腐漆；（2）埋入垫层和土层内的钢管应刷两道沥青或使用镀锌钢管；（3）埋入砖墙内的钢管应刷红丹漆等防腐漆；（4）明敷钢管应刷一道防腐漆，一道面漆；（5）埋入有腐蚀性土层中的钢管，应按设计规定进行防腐处理。电线管一般因为已刷防腐漆，故只需在管子焊接处和连接处以及漆脱落处补刷同样色漆。

切割套丝

在配管时，应根据实际需要长度对管子进行切割，管子的切割应使用钢锯、管子切割刀或电动切管机，严禁用气割。

管子和管子连接，管子和接线盒、配电箱的连接，都需要在管子端部进行套丝，焊接钢管套丝，可用管子绞板（俗称代丝）或电动套丝机。电线管和硬塑料管套丝，可用圆丝板。

大套丝时，先将管子在管子压力上固定压紧，然后再套丝。如利用电动套丝机，可提高工效。套完丝后，应随即清扫管口，将管口端面和内壁的毛刺用锉刀锉光，使管口保持光滑，以免割破导线绝缘。

弯曲

钢管的弯曲一般都用弯管器进行。先将管子需要弯曲部位的前段放在弯管器内，焊缝放在弯曲方向背面或侧面，以防管子弯扁，然后用脚踩住管子，手扳弯管器进行弯曲，并逐点移动弯管器，便可得到所需要的弯度，弯曲半径应符合下列要求：

明配时一般不小于管外径的6倍；只有一个弯时，可不小于管外径的4倍，整排钢管在转弯处，宜弯成同心圆的弯儿。

暗配时，不应小于管外径的6倍，敷设于地下或砼楼板内时，不应小于管外径的10倍。

为了线穿插线方便，水平敷设的电线管路超过下列长度时，或弯曲过多时中间应增设接线盒或拉线盒，否则应选择大一级的管径。

管子长度每超过45米，无弯曲时；

管子长度每超过30米，有1个弯时；

管子长度每超过20米，有2个弯时；

管子长度每超过12米，有3个弯时。

当管子长度每超过50mm时，可用弯管机或热煨法。

硬塑料管的弯曲，应采用热煨法。

- c、线管连接

钢管连接

无论是明敷还是暗敷，一般都采用管箍连接，管端套丝长度不应小于管箍长度的1/2。为了保证管接口的严密性，管子的丝扣部分应涂以铅油缠上麻丝，或缠以聚四氟乙烯塑料防水带。用管钳子拧紧，使丙管口间吻合。不允许将管子对焊连接。对于直径50mm及以上的暗配管可采用套管焊接的方式，套管的长度为所连接管子外径的1.5—3倍，连接管的对口外应在套管的中心，焊口应焊接牢固、严密。钢管采用管箍连接时，管箍两端要焊接用圆钢或扁钢制作的跨接线，以保证接地良好，跨接线的规格按设计要求来选择。

钢管进入灯头盒、开关盒、拉线盒及想电箱时，暗配管可用焊接固定，管口露出盒（箱）应小于5mm；明配管应用锁紧螺母或管帽固定，露出锁紧螺母的丝扣为2—4扣。

硬塑料管连接

硬塑料管连接通常有两种方法，即丝扣连接和粘接。丝扣连接完全和钢管作法相同。粘接法有插入法和套接法。插入法分为一步插入法和二步插入法。一步插入法适用于直径为50mm及以下的硬塑料管；二步插入法适用于直径为65mm及以上的硬塑料管。

- I、一步插入法

将管口倒角，将需要连接的两个管端，一个管端加工成内斜角（作阴管）一个管端加工成外斜角（作阳管），角度均为30°。

阴管、阳管插接段的尘埃等杂物除净。

将阴管插接段（插接长度为管径的1.1—1.8倍），放在电炉上加热数分钟，使其呈柔软状态，加热温度为145°左右。

- II、二步插入法

将管口倒角，如一步插入法。

清理插接口，如一步插入法。

阴管加热扩口。把阴管插入温度为145°的热甘油或石腊中（也可采用喷灯、电炉、炭火炉加热），加热部分的长度的1.1—1.3倍，待至柔软状态后，即插入已被甘油加热的金属模具，进行扩口，待冷却至50°左右时取下模具，再用冷水内外浇，继续冷却，使管子恢复原来硬度。成型模的外径比硬管内径大2.5%左右。

此道工序也可改为焊接连接，即将阳管插入阴管后，用聚氯乙烯焊条在接合处焊2—3圈，以保证密封。

- III、套接法

先把同直径的硬塑料管加热扩大成套，然后把需要连接的两端倒角，并用汽油或酒精将插接端擦干净，待汽油挥发后，涂以胶合剂迅速插入热套管中，并用湿布冷却。也可以用焊接方法予以焊牢密封。

- d、线管敷设

线管敷设，俗称配管。配管工作一般从配电箱开始，逐段配至用电设备处，有时也可从用电设备端开始，逐段配至配电箱处。

暗配管

在现浇砼构件内敷设管子，可用铁丝将管子绑扎在钢筋上，也可以用钉子钉在模板上，但应将管子用垫块垫起，用铁丝绑牢。垫块可用碎石块，垫高15mm以上。此项工作是在浇灌前进行的。当线管配在砖墙内时一般是随同土建砌砖时预埋；否则，应先在砖墙上留槽或开槽。线管在砖墙内的固定方法，可先在砖缝里打入木楔，再在木楔上钉钉子，用铁丝将管子绑扎在钉子上，再将钉子打入，使管子充分嵌入槽内，应保证管子离墙表面净距不小于15mm。在地坪内配管，必须在土建浇筑砼前埋设，固定方法可用木桩或加圆钢等打入地中，再用铁丝将管子绑牢。为使管子全部埋设在地坪砼层内，应将管寺垫高，离土层15—20mm，这样，可减少地下湿土对管子的腐蚀。埋于地下的电线管路不宜穿过设备基础，在穿过建筑物基础时，应加保护管保护。当有许多管子并排敷设在一起时，必须使其各个离开一定距离，以保证其间也灌上砼。进入落进式配电箱的管子应排列整齐，管口应高出配电箱基础面不小于50mm。为避免管口堵塞影响穿线，管子配好后要将管口用木塞或塑料塞堵好，管子连接秘以及钢管与接线盒连接处，要做好接地处理。

当电线管中遇到建筑物伸缩缝、沉降缝时，必须相应作伸缩、沉降处理。一般是装设补偿盒。在补偿盒的侧面开一个长孔，将管端穿入长孔中，无需固定，而另一端则要用六角螺母与接线盒打紧固定。

明配管

明配管应排列整齐，固定点均匀。一般管路应沿着建筑物水平或垂直敷设，其允许偏差在2米以内均为3mm，全长不应超过管子内径的1/2。当管子沿墙、柱或屋架等处敷设时，可用管卡固定。管卡的固定方法，可用膨胀螺栓或弹簧螺丝直接固定在墙上，也可以固定在支架上。支架形式可根据地具体情况按照国家标准图集选择，当管子沿建筑物的金属构件敷设时，若金属构件允许点焊，可把厚壁管用电焊直接点焊在钢构件上，对于薄壁管（电线管）和塑料管只能在支架和管卡固定。管卡与终端、转弯中点、电气器具或接线盒边缘的距离为150—500mm；中间管卡最大间距应符合下表的规定。管子贴墙敷设进入开关、灯头、插座等接线盒内时，要适当将管子煨成双弯，不能使管子斜插到接线盒内。同时要使管子平整地紧贴于建筑表面，在距接线盒300mm处，用管卡将管子固定，在有弯头的地方，弯头两边也应用管子卡固定。

线管中间管止最大距离和最大允许偏差

| 敷设 方式 | 线管直径（mm） 最大 允许距 线管类别（mm） | 15--20 | 25--30 | 40--50 | 65--100 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 吊架 支架 或沿 墙敷 设 | 水煤气钢管 | 1500— 30 | 2500— 40 | 2500— 50 | 3500— 60 |
|  | 电线管 | 1000— 30 | 1500— 40 | 2000— 50 |  |
|  | 塑料管 | 1000— 30 | 1500— 40 | 2000— 50 |  |

明配钢管经过建筑物伸缩缝时，可采用软管进行补偿。将软管套在钢管端部，并使金属软管略有弧度，以便基础下沉时，借助软管的弹性而伸缩。

硬塑料管沿建筑物表面敷设时，在直线段上应每隔30米装设一只温度补偿装置，以适应其膨胀，在支架上架空敷设的硬塑料管，因可以改变其挠度来适应长度的变化，所以，可不装设补偿装置。

明配硬塑料管在穿过楼板等易受机械损伤的地方时，应有钢管保护，其保护高度距楼面不应低于500mm。在爆炸危险场所进行明配管，凡是自非防爆房间进入防爆房间的引入口应采取密封措施，使有爆炸危险的空气不能逸出。另外还应在电机的进线口、管路与电气设备连接困难处、管路通过建筑物的伸缩缝秘装设防爆挠性连接管，防爆挠性连接管弯曲半径不应小于管外径的5倍。

管子间及管子与接线盒、开关盒之间都必须用螺纹连接，螺纹处必须用白漆麻丝或四氟乙烯带缠绕后旋紧，保证密封可靠。麻丝及四氟乙烯带的缠绕方向必须顺螺纹旋紧方向，以防松散。

引入电机或其它受电设备的电源线的连接点，应有防止松脱的措施，并应放在密封的接线盒或接线罩内。动力电缆不许有中间接头。

- e、线管穿线

管内穿线工作一般应在管子全部敷设完毕及土建地坪和粉刷工程结束后进行，在穿线前应将管中的积水及杂物清除干净。

导线穿管时，应先穿一根钢线作引线，当管路较长或弯曲 较远销时，也可在配管时就引线穿好。一般在现场施工中对于管路较长，弯曲较多，从一端穿入钢引线有困难时，多采用从两端同时穿钢引线，且将引线头弯成小钩，当估计一根引线端头超过另一根引线端头时，用手旋转较短的一根，使两根引线绞在一起，然后把一根引线拉出，此时就可以引线的一闲与需穿的导线结扎在一起，在所穿电线根数较多时，要以将电线分段结扎。

拉线时应由两人操作，较熟练的一人担任送线，另一人担任拉线，两人送拉动作要配合协调，不可硬送硬拉。当导线拉不动时，两人应反复来回拉1—2次再向前拉，不可过分勉强而将引线或导线拉断。

在较长的垂直管路中，为防止由于导线的本身自重拉断导线拉脱线盒中的接头，导线每超过下列长度，应在管口处或接线盒中加以固定：当50mm2以下的导线，长度为30米时；70—95mm2导线，长度为20米时；120—240mm2导线，长度18米时。导线在接线盒内的固定方穿线时应严格按照规范要求进行，不同回路、不同电压和交流与直流的导线，不得穿入同一根管子内，但下列回路可以除外：（1）电压力65V以下的回路；（2）同一台设备的电机回路和无抗干扰要求的控制回路；（3）照明花灯的所有回路；（4）同类照明的几个回路，但管内导线总数不应多于8根。同一交流回路的导线必须穿于同一根钢管内。导线在管内不得有接头和扭结，其接头应放在接线盒内。

配至设备的钢管，应将钢管敷设到设备内，如不能有直接进入是地，可在钢管口处加金属软管或软塑料管引入设备，金属软管和钢管、接线盒等的连接要用管接头，硬塑料管配至设备的作法。

- f、绝缘导线的连接

在室内配线工程中应尽量减少导线接头，并应特别注意接头的质量。但必要的连接是不可避免的，为了保证导线接头质量，导线连接应符合下列要求：

接触紧密，使接头处电阻最小。

连接处的机械强度与非连接处相同。

耐腐蚀。

接头处的绝缘强度与非连接处导线绝缘强度相同。

对于绝缘导线的连接，其基本步骤为：剥切绝缘层；线芯连接（焊接或压接）；恢复绝缘层。

导线与设备端子的连接：

截面在10mm2及以下的单股铜（铝）导线可直接与设备接线端子连接，线头弯曲的方向一般均为顺时针方向，圆圈的大小应适当，而且根部的长短也要适当。6mm2以下的多股铜芯软导线与设备接线端子连接时，为防止线端松散，可在导线端部搪上一层焊锡，使其象整股导线一样，然后再弯成圆圈，连接到接线端子上。

铜导线接线端子的装接，可采用锡焊或压接两种方法。锡焊时，应先将导线表面和接线端子孔内用砂布擦干净，涂上一层无酸焊锡膏。

- g、电气照明装置安装

（1）电气照明基本线路

电气照明基本线路，应具有电源、导线、开关及负载（电灯）这4部分组成，应根据开关、灯具的实际安装位置布置导线。

常用灯具安装

通常有吸顶式、嵌入式、吸壁式和悬吊式。悬吊式又可分为软丝吊灯、链条吊灯和钢管吊灯。吊线灯重量限于1kg以下，当重量在1kg以上3kg以下时，则应采用吊链式或吊杆式固定。采用吊链时，灯线宜与吊链编叉在一起，灯线不受力。采用吊杆时，其吊杆内径一般不小于10mm。

灯具安装一般在配线完毕之后进行，其安装高度一般不低于2.5m，在危险性较大及特别危险场所，如灯具高度低于2.4m应采取保护措施或采用36v及以下安全电压供电。

（2）照明配电箱安装

- I、悬挂式配电箱的安装

悬挂式配电箱可安装在墙上或柱子上。直接安装在墙上时，应先埋设固定螺栓，或用膨胀螺栓。螺栓的规格应根据配电箱的型号和重量选择。其长度应为埋设深度（一般为120—150mm）加箱壁厚度以及螺帽和垫圈的厚度，再加3—5扣的余量长度。

施工时，先量好配电箱安装孔的尺寸，在墙上划好孔位，然后打洞，埋设螺栓（或用金属膨胀螺栓）。待填充的砼牢固后，即可安装配电箱。安装配电箱时，要用水平尺放在箱顶上，测量箱体是否水平。如果不平，可调整配电箱的位置以达到要求，同时在箱体的侧面用磁力吊线锤，测量配电箱上下端与吊线的距离，如果相等，说明配电箱装得垂直，否则应查明原因，并进行调整。

配电箱安装在支架上时，应先将支架加工好，支架上钻好安装孔，然后将支架埋设固定在墙上，或用抱箍固定在柱子上，再用螺栓将配电箱安装在支架上，并调整其水平和垂直，应注意加工支架时，下料和钻孔严禁使用气割，支架焊接就应平整，不能歪斜，并应除锈露出金属光泽，而后刷红丹漆一道，灰色油漆两道。

照明配电箱的安装高度应施工图纸要求。、若无要求时，一般底边距在面1.5m，安装垂直误差不应大于3mm。配电箱上应注明用电回路名称。

- II、暗装式配电箱安装

配电箱暗装（嵌入式安装）通常是配合土建砌墙时将箱体预埋在墙内。面板四周边缘应紧贴墙面，箱体与墙体接触部分应刷防腐漆；按需要砸下敲落孔压片；有贴脸的配电箱，应把贴脸揭掉。一般当主体工程砌至安装高度就可以预埋配电箱，配电箱的宽度超过300mm时，箱上应加过梁，避免安装后受压变形。放入配电箱时应使其保持水平和垂直，应根据箱体的结构形式和墙面装饰厚度来确定突出墙仃的尺寸。预埋的电线管均应配入配电箱内。配电箱安装之时，先清除杂物、补齐护帽、检查盘面安装的各种部件是否齐全、牢固。配电盘安装好后，安装地线。零线要直接接地，不应经过熔断器。暗装照明配电箱安装高度一般为底边距在面1.5m；安装垂直误差不大于3mm。导线引出盘面，均应套绝缘管。箱内装设的螺旋式熔断器，其电源线应接在中间触点的端子上，负荷线接在螺纹的端子上。

（3）室内配线及照明工程验收

配线工程完成之后要进行一次试验，以检查其质量的好坏，试验内容主要是测量导线的绝缘电阻和检查相位。要作好测试记录。

测量导线绝缘电阻：对100—100V电气设备或回路，应使用500-1000V摇表。测量时，应将线路中熔断器拆除。在电力回路中，还应使用电设备、电器和仪表断开，在照明回路中，应将灯泡拧下，但插座、开关和配电盘仍应保留。

测量要求：在相邻的两个熔断器间或在最末一个熔断器后面，导线对地或两根导线间绝缘电阻应不小于0.5mΩ。

验收时，配线应符合下列要求：

各种规定的距离符合要求；

各种支持件的固定符合要求；

配管的弯曲半径、盒箱设置符合要求；

明配线路的允许偏差符合要求；

导线的连接和绝缘符合要求；

非带电金属部分的接地或接零良好；

铁件防腐良好、油漆均匀无遗漏。

照明装置安装应符合下列要求：

成排安装的灯具、开关、插座，其中心轴线、垂直偏差、距地高度符合要求；

暗装开关、插座的盖板应紧贴墙面，不同电压插座的安装符合要求；

大型灯具悬吊绞车的闭锁装置及吊扇的防松、防振措施符合要求；

检查明、暗装配电箱的安装和回路编号符合要求；

灯具试亮；

有接地螺栓的灯具、插座、开关等接地或接零可靠。

在验收时应提交下列资料和方件：

变更设计部分的实际施工图；

变更设计的证明文件；

安装技术记录；

试验记录（包括绝缘电阻的测试记录、大型灯具过载起吊试验记录）；

制造厂提供的产品说明书、试验记录、合格证件及安装图纸等技术文件。

- III、桥架安装

电缆桥架安装顺序为：放线→打孔→立柱安装→托壁安装→桥架安装→接地线敷设。

为保证电缆桥架安装的直线度，用经纬仪测量放线，立柱间距为1.5m，立柱与托臂为螺栓连接，并结合工艺管道敷设尺寸安装。

电缆敷设

电缆在桥架中敷设时只能排两层，要求排列整齐、顺直；到电机接线盒的电缆穿金属软管保护。电缆在支架上应捆扎固定，电缆井风的电缆绑扎在桥架上，每1.5m绑扎一道，在电缆井内竖直敷设电缆时，如无电缆桥架，则应用Ω卡将每一根电缆卡在支架上。

母线槽安装

在竖井中安装母线槽时，应先将每层的支架制作安装完毕后，再进行曲母线安装。

母线槽安装顺序：母线槽绝缘电阻测试→吊运→安装→测试绝缘电阻值→安装→测试全长绝缘电阻值→安装每层插接连箱→测试绝缘电阻值→试投电→运行。

特别强调一点就是，母线槽安装一节，测试一节，并要做好测试记录。

- IIII、设备接地保护及防雷接地

所有电气设备的不带电金属部分均采取保护接地。

防雷接地引下线利用主体结构钢筋，作引下线用钢筋除土建施工本身的电渣压力焊外，电气应在钢筋接头处（或柱变截面处），利用短钢筋上下连接焊牢，经检查无虚焊、漏焊后才隐蔽。

每个柱基地阻测量应作好记录，作为参考；整个接地网施工完后，测量地阻值，如达不到设计要求，必须会同甲方及设计单位研究处理方法后再行补充施工。

5.8电梯安装

5.8.1施工准备

5.8.1.1根据施工图和电梯生产厂家提供的设备技术资料，编制符合现场实际情况的施工方案，向相关人员进行技术及安全交底。

- 5.8.2脚手架搭设

5.8.2.1根据井道平面尺寸作出脚手架搭设图。井道安装用脚手架采用单井字架，其承载能力不小于2500N/㎡，从负二层算满十层做单井字架加固处理；脚手架空档处张挂安全网，各安全网的垂直距离不大于9m.

5.8.3施工电源

5.8.3.1、施工电源应遵守《施工现场临时用电安全技术规范》的有关规定，井道设220V变36V行灯变压器供井道安装照明。

5.8.3.2、施工电源前端设电源总开关，照明及电动工具电源设分开关，并配置与线路及负荷相配合的过载，短路和漏电保护装置；电源开关设在机房专用施工配电箱内。

5.8.4井道、机房的测理、定位与放线

5.8.4.1根据土建提供的井道测绘图和每层的基准线，对井道尺寸、预留孔洞及预埋件位置进行复测，复测无误后，即可确定运行轨道中心线、平衡轨道中心线、门洞中心线和层门柱高控制线。

5.8.4.2根据放线结果，用优质木材制作样板架（井道顶部和底部），即可对机房设备进行定位，放线布置机房设施的相对位置，做好电梯安装的基础准备工作，为电相关性安装创造条件。

5.8.5设备开箱及运输

5.8.5.1根据电梯生产厂提供的设备装箱清单，对井道导轨、门套、层门、对重等进行外观检查，并作好开箱验收记录。

5.8.5.2电梯曳引机和电控设备用塔机整体吊运至机房。

5.8.5.3机房设备就位利用机房上方的吊环提运。

5.8.5.4轨道利用一层门洞运送至井道，然后垂直提升至安装组合点。

5.8.5.5门套、层门采用人工搬运至安装楼层。

5.8.6层门安装

5.8.6.1地坎

根据厂家地坎的尺寸，定出中线，依据样板架上悬挂的层门净宽线及中心线，确定地坎的水平安装位置 并确定地坎的标高。

地坎水平度的偏差控制在1/1000，并且高出装修地面2～5mm，并保持1/100～1/50的过渡斜坡。

5.8.6.2门框安装

将门框立柱与地坎的连接板用螺栓连接牢固，将立柱地脚螺栓埋入井壁固定。

门套垂直度的偏差控制在1/1000，横梁水平度的偏听偏差控制在1/1000，且固定牢固，门套紧贴地坎，门套的外沿突出门厅装饰面0～5mm。

5.8.6.3层门导轨安装

在样板架上悬下两根据铅垂线，并固定在底坑样板架上，核对各层实际标高，校正导轨后，再固定地脚螺栓。

导轨表面光滑、平整，槽形导轨内滑动表面清洁，无毛刺。

5.8.6.4门扇安装

将滚轮放入顶部轨道，连接滚轮与门扇，调整好门扇 下端与地坎面的间隙，使门扇 运行时平稳无跳动。

在门扇未装联动机构前，在门扇的中心处，沿导轨的水平方向左右拉动门扇，调整其拉力；轻微用手扒开门缝时，强迫关门装置闭合严密。

5.8.6.5门锁安装

从顶层在轿厢门上的活动门刀顶面位置悬殊下一铅垂线到底坑，稳固，以此为准，安装各层层门门锁及联锁装置。

调整活动门刀与各层层门地坎，门锁滚轮与轿厢地坎面的间隙，各层门锁在关门时无撞击声，接触良好，手动开锁装置灵活可靠。

5.8.7导轨安装

5.8.7.1导轨架安装

根据井道放线的结果，把导轨中心线与井道侧壁的垂线投射到墙上，并确定出导轨支架的员线。对预留孔洞或预埋件进行修正，（导轨的固定方式由电梯供应商确定）。

导轨支架水平度偏差控制在5mm以内；每根导轨的支架数不得少于两付。

5.8.7.2导轨安装

折出导轨架铅垂线，在各列导轨中心端央外5mm处，从导轨架上悬下铅垂线，并准确地稳固在底坑样板上。

导轨吊装全部从一层或分层运入井道。

导轨由底坑向上逐段立起，最下一根导轨严格找正后，下端垫以适当厚度的硬木垫，待导轨全部安装、调整完后拆出木垫。

导轨在导轨架上的固定，必须达到80%的面接触，导轨接触位置与导轨架错开；导轨工作面接头处不得有连续缝隙，且面部缝隙小于0.5mm；导轨接头处允许台阶不大于0.05mm；每根导轨侧工作面对安装基准线的偏差，每5米不得超过.7mm，相互偏差在整个高度上不超过1mm。

两根导轨（轿厢）接头不得在同一水平面上，并且两桶轿厢导轨下端距坑底平面保持60～80mm悬空。

5.8.8机房设备安装

5.8.8.1承重梁安装

承重梁的安装位置符合设计要求。

承重梁长度方向水平度的偏差不得大于.5/1000，且总长控制在3mm；承重梁相到之间的高差不超过2mm，平行度的偏差不超过6mm。

5.8.8.2曳引机安装

曳引机的安装形式由承重梁安装形式确定。

在机房上方悬挂两根铅垂线，使之与样板上的相应点重合，曳引机底盘水平度的偏差不大于2/1000；曳引轮的位置偏差，在前后（抽着对重）方向不超过±2mm，在左右方向不超过±1mm，垂直度的偏差不大于0.5mm。

制动器动作灵活可靠。

5.8.8.3导向轮、复绕轮安装

导向轮的安装方法和安装精度同曳引轮。

复绕轮的安装方法同导向轮，垂直度的偏差水大于.5mm；复绕轮和曳引轮的平行度偏差不大于±1mm。

5.8.8.4限速器、选层器安装

符合设备技术文件的要求。

5.8.9轿厢安装

5.8.9.1轿厢架安装

轿厢在顶层井道内组合安装。

折出顶层井道蚋脚手架，设置二根方木支承梁或型钢梁，支承梁的水平度和平行度校正后，两端埋入墙内固定。

在轿厢架中点位置，通过机房楼板的曳引绳孔，在机房承重梁上悬挂2～3吨手拉葫芦。

将下梁水平安放在支承梁上，按两列导轨中心线调整其平行度，下梁水平度的偏差不超过2/1000；将立柱与下梁连接紧固，调整立柱使其在整个高度上的垂直主匠偏差不超过1.5mm；用手拉葫芦将上梁吊起，与两侧立柱连接，再次调整立柱的垂度，合格后紧固连接螺栓；将轿厢架的固定底盘或轿厢底盘平放在支承横梁上，调整其水平度的偏差不超过2/1000，用拉条将底盘与立柱连接紧固；在上、下梁上安导靴、减震元件、限位开关等。

轿厢架组装完毕 后，轿厢平度不超过2/1000，轿厢立醉在整个度度上垂度偏差不超过1.5mm；组装完后可用钢丝绳穿过上梁固定在机房承重梁上，防止轿厢架下滑。

5.8.9.2安全钳安装

将安全钳梆块装入轿厢架或对重架上的安全钳座内，将梆块拉杆、梆块拉杆和上梁拉杆架连接，调整各梆块拉杆上端螺母，调整梆块工作面与导轨侧面的间隙（3～4mm）；调整上梁上的安全钳联动机械的非自动复位开关，使之当安全钳动作瞬间，即能断开电气控制回路，只有将轿厢（或对重）提起，才能使用权安全钳释放，安全钳钳口与导轨顶面间隙应不小于3mm，间隙差值不大于0.5mm。

5.8.9.3轿厢安装

整体型轿顶可用手拉葫芦将轿顶悬挂在井道梁下面；按后壁、侧壁、前壁的组装顺序，校正其轿门一面轿壁的垂直度偏差不大于1/1000；将轿壁与轿顶、轿壁与底连接紧固，稞轿壁垂度。

根据轿厢门的驱动方式确定开门机的中心位置，安装好开门机固定架并找平，将开门机安装在固定架上，使开门机中心线与轿门中线一致，每组传动轮校准在同一平面内。

5.8.9.4导靴安装

轿厢架和对重梁的上、下四个导轨安装在同一垂平面，以免造成轿厢架或对重架歪斜面。

5.8.10井道设备安装

5.8.10.1对重安装

对重安装在底层进行，将对重架提升悬挂就位，装好对重导靴对重块与对重架可靠紧固。

5.8.10.2缓冲器安装

根据轿厢、对重的超程要求，确定缓冲器的安装高度。

缓冲器底座安装应用水平仪校正（不超过1/1000），并用铅垂线检查液压缓冲器柱塞垂直度的偏差不大于±0.5m；同一基础上安装的两个缓冲器顶部高差不大于2mm。

5.8.10.3悬挂装置安装

曳引钢丝绳的长度通过实际丈量的方法截取。

曳引钢丝绳子绳子头制作方式符合设备供应商的要求。

将钢丝绳从轿顶穿过楼板到导向轮、曳引轮再穿入到对重，钢丝绳悬挂历完毕经检查列误后，将轿厢用手拉葫 芦提起，拆除轿厢下的垫木和支承梁，将轿厢缓缓放下，并调整钢丝绳锥套上的组合螺母，使各绳子张力均匀。然后进行导靴和安全钳的调整。

5.8.11电器装置

电器装置的安装符合本方案供配电部份的有关要求。

5.8.12电梯运行试验和超载试验

符合电梯设备技术文件要求。

5.8.13电梯竣工、检测、验收

符合重庆市 技术监督局的要求，并提供检测。

5.9通风工程（包括防排烟系统）

5.9.1能风系统所用的材料，必须符合设计的要求和重庆市现行材料标准的规定；设备进场时，应核对设备的型号、规格、性能参数和数量，对不符合设计的有关规定的产品，予以更换和拒绝施工。

5.9.2复核结构施工图上有关梁、柱、地面、楼面、屋面的预留孔洞以及设备基础和支吊架位置 与主要尺寸；对电施、水施中的管道走向、坐标、标高与通风空调系统之间的交叉配合等进行综合校核。

5.9.3负一层、负二层的通风设备由一层沿车道运至安装点。

5.9.4位置 屋顶的加压送风机由塔斯社机直接吊运至安装点。

5.9.5所有风管均由现场加工制作，人工运至安装点。

5.9.6风管等部件安装

5.9.6.1支、吊、托架：支、吊、托架预埋件位置要正确，牢固可靠。支、吊、托架预埋件宽度要比风管直径（边长）大，保温风管应加两侧保温厚度。支、吊、托架埋入墙体部分要除去油污，其埋入深度不得少于150mm。

5.9.6.2水平安装支、吊、托架间距控制：风管直径或边长小于400mm，间距不超过4m，大于或等于400mm，不得超过3m，保温风管由于重量增加，水平距离应缩短。

5.9.6.3垂直安装支托架间距：垂安装支托架间距不大于4m，屋高大于m时，每根立管的固定件不少于两个。

5.9.6.4保温风管与支、吊、托架的隔热措施：保温风管与支、吊、托架接触处用木块隔热，木块长度为100mm，宽度与支、吊、托架角钢相同，高度比保温材料厚度大5mm，每付支、吊、托架配二个，并作沥青漆处理。

5.9.6.5支、吊、托架布置：支、吊、托架不得在风口、阀门、检视门处，风管吊架吊杆螺丝露出螺帽部位不少于30mm保温风管大边大于或等于1250mm时配双螺母，吊架不得吊在风管法兰上。

5.9.6.6风管嫌的允许偏差：风管水平安装，水平度的允许偏差每米不应两面三刀于3mm；风管垂安装垂直度的允许偏差，每米不得大于20mm。

5.9.6.7风管的严密性：风管之间的连接两法兰接触紧密，连接可靠。

5.9.6.8各类风口：风口安装位置正确，转动灵活，外露部分平整，与风管的连接牢固可靠。

5.9.6.9防火阀：防火阀安装符合设计要求的方向位置。防火阀、排烟阀距离操作位置符合设计要求和满足消防电气的控制要求。

5.9.7设备安装

5.9.7.1消声器：消声器安装的气流方向正确，消声器的支、托、吊架单独设置，消声器与周边缝隙 按规定填实，不漏风。

5.9.7.2明确风机筋管安装位置正确，同一房间同一轴线上多台安装排列整齐，风机盘管同治热管道的连接，必须在管道清洗拓污后进行，以防堵塞热交换器。

5.9.7.3风机安装：通风机型号、机号、传动方式、叶轮旋转方向、风口角度、位置、电机型号、减振器形式等必须符合设计要求和设备出厂技术文件的规定；安装前检查基础各部民主党派、标高；二次灌浆前地脚螺栓应清理干净，其砼标号比基础高一级；安装时用成对斜垫铁垫平，地脚螺栓配垫圈及弹簧垫圈；能风机壳轴承座及滑轨水平安装或固定在减振座架上，长平长正以通风机为准。

5.9.7.4能风机试运转：按照设备出厂技术文件的要求进行。

5.9.8通风工程（防排烟系统工程）的试运转按设备出厂技术文件和设计要求进行。

5.10  重点部位的施工方法及措施

- 5.10.1地面、内墙抹灰平整度、厚度控制措施

1、地面平整度、厚度控制措施

因本工程现浇楼地面面积较大，因此须对楼地面平整度，厚度进行控制。

A、支梁板底模→钢筋绑扎→清理和湿润模板→测楼面标高将控制点用白油漆涂在墙筋上，每间房不少于四个点→浇灌梁板砼→振捣→用铁滚碾压→找平收光，在标高控制点上横向、竖向、交叉拉线控制压光平整度→养护。

B、加强对操作者的教育：加强自检、互检，增加控制点。对找平收光操作人员进行技术交底和培训，加强操作人员的责任心。

C、加强各环节控制

模板工程：安装模板时注重垂直度、中心线、标高及部位尺寸。模板缝应密，支撑系统要满足刚度和稳定性要求。

砼工程：水泥、骨料、外加剂满足规范要求，严格控制坍落度。钢筋较蜜实处，梁柱接头、核心区选择小卵石级配砼，并采用小直径振捣棒。楼板平板振动器振动。

钢筋工程：首先要控制好梁墙钢筋的几何尺寸，搂面双层钢筋1500*1500mm间距安装钢筋支撑，控制平整度。

- 5.10.2卫生间防水工程施工

1、组织管理措施

卫生间是工程质量通病最常出现的部位，应做到精心组织，认真施工，以确保工程质量。

组织工程技术人员、施工班组、工长、管道工长、电气工长，认真熟悉施工图纸，完善相应的技术措施。施工工艺流程，组织班组进行样板间装修施工，总线提高，并大面积推广。编制施工工艺卡，并逐级进行交底，做到心中有数。

明确土建、安装自预留预埋开始至卫生洁具安装及收尾清理全过程的施工步骤、顺序和各自责任，密切配合。建立装饰装修管理制度，各分项工程进度、安全、质量方面的奖罚条例，确定装饰装修项目负责人，配备必要的老工人以及技术指导人员进行质量把关。

分项工程施工前，应配齐所有的施工材料，包括装饰材料的主材、辅材和连接配件。技术负责人要亲自检查落实。坚持材料验收制度，严格原材料进场质量关，对施工必需的小型施工机具，如切割机、开孔机、打眼机提前做好配套准备。

2、施工方法

A、卫生间施工工艺流程图

砌筑砖墙、预埋水、电暗管接线盒→水管打压试验→补墙洞及管线槽→墙上弹水平控制线→墙面打巴→安装上下水管道→堵管道口→打压试验→地漏安装→分两次浇灌管道缝→地漏处闭水试验→穿电线→安装门窗框→做地面找平层→铺贴防水层→关水试验→做砂浆保护层。

B、主要项目施工措施

地面找平层完成后，进行防水施工，采用SPV防水卷材，并在管道处做附加层。防水层翻上墙面30cm以上，防水层完成后，进行闭水试验24小时，检查无渗漏现象后，方可进行下一道工序。

管道口的堵塞、地面闭水检查：上下管安装后，由土建施工单位指定专人进行管道口灌缝施工。施工方法为：洞口下面用铁丝挂上模板，分两次用细石砼填满，洞口凿成毛面，并用水冲洗干净，第一次用细石砼灌洞口高度的一半，塞紧捣实，48h后，进行余下的一半填充，并捣实收平，找平层施工后可在第3d做闭水试验 ，不漏水时才能拆除模板。

- 5.10.3重点控制部位技术要求措施

- 重点控制部位

| 序 号 | 控制部 位名称 | 技术要求及措施 | 执行单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 平面 与垂 直控 制 | 根据设计、规范和工程特点编制施测方案。 平面控制采用“#”形主轴线控制。 塔搂采用激光铅直仪进行平面和垂直控制。 平面控制水平角观测测角中误差：15″。 主轴线正交角与90°（或180°）之比差≤7″。 各楼层中心线投点允许偏差≤3mm，楼层标高测量允许偏差≤3mm |  |
| 2 | 砼 质量 控制 | 进行原材料、外加剂的检测。 试配、优化砼配合比。 砼从搅拌机中卸出到浇筑完毕的延续时间不超过规定。 砼浇筑不得发生离检，砼倾落高度≤3mm，振捣必须密实。 砼浇筑完毕12h内，应进行覆盖，并进行浇水养护，养护时间满足要求；砼外立表面刷养护剂养护。 为保证泵送落度，采用现场二次添加外事处加剂技术。 砼试块的制作、养护、试压以及强度统计评定必须符合标准要求。 |  |

| 3 | 钢筋 接头 控制 |  | 钢筋连接严格按设计和规范要求。 除对焊连接外，为确保质量、加快进度，柱子竖向钢筋采用电渣压力焊，其余钢筋采取绑扎连接。 加强钢材合格证、复检试验资料焊件试验的跟踪，确保资料的齐全、准确和工程建设的同步。 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | 砌体 工程 质量 控制 |  | 严格控制砂的含泥量；拌制砂浆时必须使用重量比，严格控制砂浆的配料精度；严禁人工拌制机械拌制的时间，自投料后算起，应控制在3—5秒以内。 严格砌体组砌方法和设立皮数杆。 灰缝砂浆必须饱满；砌筑时严禁一次铺灰过长。 排砖时，应考虑门窗洞口位置对竖缝的影响。 正确预留砌体上的洞口（预埋管件）。 |  |
| 5 | 抹灰 质量 控制 |  | 认真清理基层和润水。 两种不同基层（材料）交界处抹灰层中增设钢丝网。 门窗框与结构间隙嵌填密实。 抹灰、砼楼地面分遍抹压、多遍成活。 |  |
| 6 | 水泥 砂浆 楼地 面 质量 控制 |  | 基层处理必须认真，使基层具有粗糙、洁净的表面。 为控制成活的平整度，必须根据房间四周水平基准线设计标高和厚度，以间距1.5—3m打巴出柱。 在铺水泥砂浆前，应先在基层上均匀涂刷一遍水灰比0.4—0.5的水泥浆，并应随刷随铺水泥砂浆。 水泥砂闪初凝后，应进行第一遍抹压；用2靠尺检查平整度，并应修整至符合要求为止。 在水泥砂浆接近终凝时，作第二遍压实收光，做到表面平整、密实、光滑、无抹纹。 压抹完毕，应及时养护，养护时间不少于7d。 |  |
| 7 |  | 外墙 饰面 砖 质量 控制 | 饰面砖的品种、规格、颜色和图案必须符合设计要求或满足建设、设计、施工三方共同确定的式样。 饰面砖镶贴必须牢固，无歪斜、缺楞掉角和裂缝等缺陷。 饰面砖表面应平整、洁净，色择协调，无变色、泛碱、污痕和显著的光泽受损处。] 饰面砖接缝应嵌填密实、平直、宽窄均匀、颜色一致。阴阳角处的砖（板）搭接方向正确、非整砖使用部位适宜。 突出周围的砖用整砖套割吻合，边缘整齐；墙裙、贴脸等突出墙面的厚度一致。 |  |
| 8 |  | 管道 安装 质量 控制 | 管道安装严格按设计要求和规范要求。 加强管件、阀门等成品、半成品进货检验。 额头安装坡度应符合设计要求，特别是空调冷凝水管的安装坡度必须保证。 按系统、按楼层进行试压，试验压力符合要求。 重要部位的排水管，应作灌水试验。 |  |
| 9 |  | 母线槽 接头 质量 控制 | 母线槽连接前，测试绝缘电阻值。 用白沙带擦净接头处粉尘，校正接头钢排。 接头位置不得错位，钢排的搭接面应平直，安装完毕，用0.5mm塞尺检查接头的搭接是否达到规范要求。接头不应受外力作用。 |  |
| 10 |  | 连梁边柱、边板外缘线控制 | 所有塔接二结构外包线放线应取负公差。 浇砼前再次检查外包线应符合要求。 |  |

第六章 本工程的特殊部位施工方案

6.1 轴线，标高控制方案详第四章，施工方案。

6.2梁、柱与板节点砼强度等级不同的施工

根据本工程施工图，部分楼层。柱砼强度等级与梁板不一至（例如柱、梁为C50，板为C30）故为保证施工质量达到设计要求，必须按如下步骤进行节点砼的浇筑。

⑴、从组织管理上需求，施工人员及现场质量检查人员进行旁站值班；杜绝将梁柱砼按板砼强度等级进行浇筑。

⑵、砼搅拌站必须持出两种砼强度等等级的配合比，当浇至节点处应将梁柱浇至板面，伸出梁柱50。

⑶、节点砼不同强度等级的浇筑范围至少按下图所示进行施工。

≥50   ≥50

6.3外脚手架搭设方案

- 6.3.1、外架搭设平面布置

- 整体爬升脚手架

6.3.2.整体爬升脚手架的施工

按有资质生产的正规生产厂家购买，爬升脚手架，并要求 进行搭设，搭设完后，报有关部分验收后，方进行施工运行，并将整个爬升外架的运行与维护交由厂家管理。

6.3.3双排扣件式脚手架的搭设

本工程裙楼施工外架采用双排扣件式脚手架

- 1.  脚手架、安全网的搭设措施：

A、双排外脚手架的搭拆措施：保证立杆支承的强度，将地机挖平，并垫于45mm厚的通长木板垫，并将基底夯实，必要时作换土处理，并保持排水畅通。架体搭设：以免倒蹋伤人，立杆立好后即搭设第一步脚手架的大小横杆，当第一步架设完成即在上面铺脚手板，做好固定件，以方便操作者上去搭设第二步脚手架，同时在立柱外侧的规定位置及时设置剪刀撑以防止脚手架倾倒。脚手架的小横杆，上下步必须交叉设置于立柱的不同侧面，使立柱在负载作用下偏心较小。外安全网和水平安全网同步挂设。

  - 立柱接长使用直接扣件，大中横杆与立杆连接采用直角扣件，按以上方法逐步向上搭设到本施工所需的高度，操作人员必须戴安全帽和拴安全带。搭设完工后经检查验收合格挂牌后方可使用。

  - 由于本工程为高层建筑故外架每四层（4，8，12层）从边梁按下图搭设挑架。

双排扣件式脚手架的搭设

E， 连墙杆每五跨两层设一道，必须与现浇框架可靠连接。

F、外架拆除：从上往下拆除，先拆小横杆剪刀撑最后拆立柱按此方法逐层拆除，严禁先拆结杆和将管件往外抛甩，所有管件用塔吊吊放，拆除的材料按指定堆点码整齐。严禁患有高血压、心脏病、恐高症的高空作业人员上架操作。

| 序号 | 项目 |  | 技术要求 | 允许偏差 | 检查方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 地基 基础 | 表面 | 坚实平整 |  | 观察 |
|  |  | 地基土质 | 符合技术要求 |  |  |
|  |  | 排水 | 不积水 |  |  |
|  |  | 垫板 | 不晃动 |  |  |
| 2 | 立 柱 垂直度 | H≤20m时 |  | H/20 | 用经纬仪或吊线尺量检查 |
|  |  | H≤21—40m时 |  | H/400 |  |
|  |  | H≤41—60m时 |  | H/600 |  |
|  |  | H≤61—80m时 |  | H/800 |  |
| 3 | 间 距 | 步距偏差 | 1.8m | ±20 | 尺量 |
|  |  | 柱距偏差 | 纵向20m | ±50 |  |
|  |  | 排距偏差 | 横向1.5m | ±20 |  |
| 4 | 大横杆 高 差 | 杆两端同步 | 1.8m | ±20 |  |
|  |  | 两边并同跨 |  | ±10 |  |
| 5 | 小横杆外 伸长度 | 小横杆间距先 千靠墙方向 | 1.1m | ±50 | 尺量 |
|  |  |  | 外伸500mm | ±50 |  |
| 6 | 扣件 安装 | 中心节点处各件距中心节点偏差 |  | ≤150 | 尺量 |
|  |  | 两根相邻立柱对接扣件高差 | ≥500 |  | 拉线与 尺 量 |
|  |  | 扣件螺栓拧紧扭力矩 | 40—70NM | -50 | 扭力板的手检查 |
| 7 | 剪刀撑角度（与地面） | 至少与基本构件有三道连接 | 45°--60° |  | 用角尺 检查 |
| 8 | 脚手板的 接搭设宽度 | 搭接长度小横杆至 | ≥200 | +50 |  |
|  |  | 宽度 | 满铺 | ≤150 |  |
| 9 | 安全网 | 立面 | 全封闭 |  |  |
|  |  | 平面 | 操作层下挂网 |  | 满铺脚手 |

6.4 其它特殊控制部位的施工方法及措施：

1、梁、柱节点细部处理措施

A、节点是框架结构较重要的部位，而节点是多个方向柱、梁的交叉，钢筋集中，为了满足设计要求，梁外侧的纵向钢筋应置于柱主筋内侧。同时，节点部位的箍筋对于保证框架的质量至关重要，但由于受传统施工工艺和顺序的影响，对于梁高较大时，绑扎该部位筋尤其不便，施工中往往造成箍筋遗漏现象。因此，在施工中一方面要提高施工人员对该处钢筋重要性的认识，另一方面箍筋可在梁绑扎后穿套就位或采用二个开口箍对拼相互搭接30d方法解决。

B、浇筑节点处砼时，应将节点部位清理干净，同时要保证砼保护层厚度及钢筋位置的正确性，特别是在上部负钢筋又粗又多时为防止砼下料困难，该部位可改用同强度等级的、细石砼进行浇筑，与此同时，振捣棒头可改用片或并以人工捣固配合，并加强节点部位砼的湿润养护。梁柱不同标号时，应按设计位置加设钢筋网片。

2、轻质烧结空心砌块围护墙防渗漏技术措施

A、应重视砌块质量，把干砖浸水、砂浆强度及砌体灰浆饱满度作为重点来抓。墙体砌好后，施工员及质检员应检查墙体是否有亮缝，然后再抹外墙底灰。

B、砌筑砂浆应选用洁净的砂，严格按配合比配置砂浆，确保砂浆强度及提高抗渗性能。

C、外墙脚手架连墙杆、悬挑脚手架拆架时，将穿墙钢管全部拆除再用细石砼堵洞。

D、外门窗洞口位置留置应正确，大小适中，一般每边大20mm，窗框塞缝定人定位，塞缝前应清理干净，窗顶滴水、窗台泛水应明显。

E、塑钢窗周边应用砂浆堵实，外饰面做完后沿窗周边打下玻璃胶。

F、外墙面抹灰厚度每次≯5—7mm，抹灰砂浆严格按设计配合比施工。

G、砼结构与填充墙不同材质交接处贴一层每边≮150mm宽的钢丝网，以避免受温度影响收缩不均而产生开裂。

H、室内、卫生间应做好防水处理，室内地面防水应卷至四周墙面≮300mm。

I、外墙面砖镶贴是否牢固，拆架前应全部仔细检查。外墙面砖镶贴应离开门窗框5mm，缝隙内满打玻璃胶，玻璃胶不得采用不合格产品。

J、面砖用1：1干硬性水泥砂浆勾缝、压光。

3、抹灰面层防裂缝、空鼓、脱落措施

A、为防止抹灰层由于不均收缩产生裂缝，抹灰前认真作好基层处理，必须按施工工艺流程施工，严格控制抹灰厚度，做到墙面抹灰平整，厚薄均匀。

B、为防止不同材料收缩不一造成墙面抹灰开裂，在不同材质界面交接处粘贴每边≮150mm宽的钢丝网。

C、加气砼墙体超长超高，易受温度影响造成拉裂，施工中须按设计要求施工圈梁和构造柱。

4、屋面防渗漏措施

屋面渗漏主要是山墙或女儿墙、屋面出入口、落水管穿防水层等处易发部位处理不好造成，我们将根据该工程的相应特点作出相应的预防措施。

A、做屋防水层时将女儿墙浇水湿透，阴角泛水做成圆弧，该部位砼应插捣密实，且将表面收光，抹压密实，加强养护。同时尽量使泛水的板面的防水层一次浇成，不留施工缝。

B、出屋面管道处防水应作泛水，防水涂抹均匀涂刷管周以防雨水下浸。

5、卫生间防渗漏措施

A、卫生间墙体凡为轻质砌块砌筑的部位，均应在底部做300高C20砼地垄墙以防潮湿，并解决水沿砖缝毛细孔渗漏和墙壁浸湿。

B、清水管、排污管道、地漏应按规定在结构预留孔洞时，埋设带止水环导管，导管需高出楼面30mm。

C、用1：2干硬性水泥砂浆找平，做到排水坡主导、坡向，保证排水通畅，墙面底部300高作防水砂浆。

6、室内排污管道防堵塞措施

A、为防止各种杂物在施工中进入排污管道内造成管道堵塞，可事先将便盆或污水斗等管道入口处，进行密封处理。

B、为了防止由于各种异常情况使排污立管堵塞，可在底层和最上一层排污管的检查口处，设置临时堵板，各种杂物就不易进入立管内，且便于清理，竣工验收之前将临时堵板和堵口拆除并清理干净，以保证室内排污的畅通。

6.5 为保证业主要的工程质量优良目标所确定的质量控制点及相应措施      详下表

工程质量控制点              表1

| 控制阶段 | 控制环节 |  | 控制要点 |  | 主要控制人 | 参与控制人 | 主要控制内容 | 参与控制内容 | 工作依据 | 工作见证 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1.1 | 设计交底工艺审图 | 1.1.1 | 图纸技术文件自审 | 各专业责任工程师 | 项目总工程师 | 图纸资料是否齐全，能否满足施工要求 |  | 施工阶段的图纸技术文件 | 自审记录 |
|  |  |  | 1.1.2 | 设计交底或技术会谈 | 项目总工程师 | 各专业责任工程师 | 了解设计意图，提出问题 | 解决问题方法 | 同上 | 设计交底，外事记录，会谈记录 |
|  |  |  | 1.1.3 | 图纸会审 | 项目总工程师 | 各专业责任工程师 | 对图纸的完整性、准确性进行会审 |  | 同上 | 图纸审会记录 |
|  | 1.2 | 制定施工工艺文件 | 1.2.1 | 施工组织设计 | 项目经理、项目总工程师 | 各专业责任工程师 | 按企业标准要求进行编制施工组织设计，组织审批 | 编制 | 施工图技术标准、规范 | 批准的施工组织设计 |
|  |  |  | 1.2.2 | 专题施工方案或施工工艺 | 项目总工程师 | 各专业责任工程师 | 组织审批 | 编写 | 施工图及评定标准 | 焊接工艺评定报告 |
|  | 1.3 | 焊接工艺评定 | 1.3.1 | 工艺试验 | 项目总工程师 | 焊接工程师 | 审核后报公司总工程师批准 | 提出评定项目或试验报告 | 施工图及评定标准 | 焊接工艺评定报告 |
|  | 1.4 | 材料机具准备 | 1.4.1 | 各专业提出需用坟墓 | 安装工程师 | 各责任工程师 | 审核报批 | 编制 | 规范定额 | 材料预算和机具计划 |
|  | 1.5 | 技术交底 | 1.5.1 | 技术总交底和分专业技术交底 | 项目总工程师，安装工程师 | 各专业责任工程师 | 组织 | 编写交底书，实施技术交底 | 施工图、验收规范、质量评定标准 | 技术交底 |
|  | 1.6 | 设备材料进场 | 1.6.1 | 设备材料进场计划 | 材料责任工程师 | 材料员 | 编写材料平衡计划，组织进货 | 建帐、卡 | 材料预算 | 计划表 |
|  |  |  | 1.6.2 | 设备开箱检验 | 材料责任工程师 | 各专业责任工程师 | 核对规格、型号，查清备品备件和随机文件是否齐全 |  | 供货清单、产品说明书 | 开箱记录 |
|  |  |  | 1.6.3 | 材料验收 | 各专业责任技术员 | 队材料员 | 审核材料、质保书、清查数量 | 清查数量、规格型号 | 合同、材料预算 | 材料验收单 |
|  |  |  | 1.6.4 | 材料保管 | 材料员 |  | 分类存放、建立帐卡 |  | 供应计划 | 进料单 |
|  |  |  | 1.6.5 | 材料发放 | 材料员 | 领料员 | 核对名称、规格、型号、材质、合格证 |  |  |  |
|  | 1.7 | 施工机具准备 | 1.7.1 | 设备购置进场 | 项目经理工程师 | 装置工程师 | 上报审批 | 提出计划 |  | 批准计划书 |
|  | 1.8 | 人员资格认可 | 1.8.1 | 焊工资格认可 | 焊接责任工程师 | 检验责任工程师 | 审查焊工合格证有效项目 | 检查确认 | 焊工考试规定 | 批准计划书 |
|  |  |  | 1.8.2 | 特殊工种机械操作工 | 机械责任工程师 | 检验责任工程师 | 审查操作证 | 确认 | 规程 | 资格证书 |
|  | 1.9 | 桩基础验收 | 1.9.1 | 轴线复测继续降水以防基础漂浮 | 测量工程师 | 设备责任工程师、检验责任工程师 | 交工验收资料，复测记录，地下水位记录。 | 复测 | 施工图、规范 | 交验记录 |

工程质量控制点             表2

| 控制阶段 | 控制环节 |  | 控制要点 |  | 主要控制人 | 参与控制人 | 主要控制内容 | 参与控制内容 | 工作依据 | 工作见证 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工准备阶段 | 1.10 | 计量 | 1.10.1 | 计量年审 | 计量工程师 | 同上 | 审查年审证 | 确认 | 计量法 | 交验记录 |
|  | 1.11 | 试验 | 1.11.2 | 取样 | 质量工程师 | 试验员 | 混凝土试块、钢筋接头 | 取样见证 | 规范 | 交验记录 |
| 施 工 阶 段 | 2.1 | 开工报告 | 2.1.1 | 确认施工条件 | 项目经理总工程师 | 各责任工程师 | 质保人员上岗、设备材料进场、机具进场 |  | 施工准备工作计划 | 批准开工报告 |
|  | 2.2 | 设计变更 |  | 设计变更 | 装置工程师 | 各专业责任工程师 | 审核 | 确认下达执行 | 设计变更通知单 | 设计变更通知单位 |
|  | 2.3 | 材料代用 |  | 材料代用 | 各专业责任工程师 |  | 工艺性审查 |  | 材料代用通知单 | 核准意见书 |
|  | 2.4 | 预制与安装 | 2..4.1 | 管道钢结构 | 总工程师，安装工程师 | 各专业责任工程师 | 主持质保体系运转，组织解决技术质量问题 | 监督按图、按技术标准施工 | 施工图、验收规范 | 各项原始记录 |
|  |  |  | 2.4.2 | 探伤，焊接二次返修 | 项目总工程师 | 焊接，无损探伤责任工程师 | 审批返修方案 | 制定返修方案 | 探伤报告，焊接记录 | 返修方案 |
|  | 2.5 | 测量 |  | 布设准点和控制点 | 测量工程师 | 测量人员 | 定位放样、沉隆观测 | 测量记录 | 规范规程 | 施工组织设计 |
|  | 2.6 | 模板 |  | 放样图 | 土建工程师 | 木工工长 | 球壳、拱梁模板 | 施工图 | 验收规范、质量标准 | 隐蔽验收记录 |
|  | 2.7 | 钢筋 |  | 钢筋翻样和焊接 | 土建工程师 | 钢筋工长 | 钢筋焊接、直螺纹接头控制 | 取样试验报告单 | 规范和工法 | 同上 |
|  | 2.8 | 混凝土 |  | 防水混凝土施工控制、 | 土建工程师 | 混凝土工长和预应力专业工长 | 配合比，防渗、防水外加剂，碱骨料试验， | 同上 | 同上 | 同上 |
|  | 2.9 | 试运转 | 2.9.1 | 变电装置送电 | 安装工程师 | 电气责任工程师 | 审核送电方案 | 制定 、和组织实施送电方案 | 送电方案 | 工作日记 |
|  |  |  | 2.9.2 | 仪表调试 | 安装工程师 | 仪表调试责任工程师 | 组织监督 | 组织实施 | 调试方案 | 原始记录试调记录 |
|  |  |  | 2.9.3 | 设备管道度压 | 设备、管道工程师 | 检验责任工程师 | 组织实施 | 检查确认 | 规范方案 | 试压记录 |
|  | 2.10 | 大件设备吊装 | 2.9.4 | 联动试运转 | 项目总工程师 | 各专业责任工程师 | 单机无负荷，有负荷，联机无负荷，联动试运转 | 实施 | 方案 | 试车记录 |
|  |  |  |  | 吊装 | 项目总工程师装置工程师 | 各专业责任工程师 | 组织实施 | 检查确认起吊装备工作就绪 | 方案 | 吊装记录 |

第七章  进度计划

- 指导思想：结合本工程特点，为保证业主提出的工期目标的实现。根据工程量接近原则，将本工程拟分为两个流水段进行施工，以避免周材闲置及劳动力的窝工。（具体划分详施工布置）装饰，安装工程适时插入。做到经济，合理，又能保证工期目标的实现。

2、  编制依据： ①、本工程拟定期的工期目标。

②、本工程施工图及工程特点。

③、本工程的已定的施工方案。

④、本工程的主要工作结构分解图。

3，  编制思路：

        - 因工期较紧，基础负二层施工采用全面并行施工，加强劳动力，及资源设备的投入确保在无完成，并根据实际情况，适时插入负一层工段基础施工，确保整个基础同时验收。然后从Ⅱ段开始先施工与工段形成流水作业。

        - 主体施工按Ⅰ，Ⅱ两段采用流水作业。

        - 砌体工程在地下室完成后插入，并在主体裙楼及标准层完成二十二层后，进行主体中间验收，插入装饰及安装工程的施工。

        - 具体施工流水及叉作业情况详网络计划图。

4，使用注意事项：

因本工程采用流水，交叉作业融洽一体，故为保证工期目标的实现，应按以下几点进行控制。

  - 根据网络图制，施工作业的月、旬（周）计划，注意关键线路的各工序工期控制。

  - 按照编制月，旬（周）计划；检查每月，旬

的施工实现完成情况，并在网络上划出前锋线，找出工期提前，滞后的施工工序，然后分析原因；在下一个月，计划中进行适时调整，

C,   对出现将影响关键工序的工期的施工工序，应加大人力物力投入；制定切实可行的措施，抢回延误工期，以确保过程总工序的实现。

D，  对因工程实际情况而出现的部分关键工序工期不能按时完成，应根据实际情况，调整网络计划，确保总工期的实现。

- 本工程施工项目的主要工作结构图。

- 总体网络进度计划

第八章 资源需求计划

- 8.1 劳动力计划

1、劳动力的实施

A、对现场的施工队伍进行严格的资格审查，施工班组必须配备兼职质检员，随做随清随检查。

B、对已进场的队伍实施动态管理，不许其擅自扩充和随意抽调，以确保施工队伍的素质和人员相对稳定。

C、未经项目部质量、安全培训的操作工人不许上岗。

D、加强对劳务单位的管理，凡进场的劳务单位必须配备一定数量的专职协调、质检、安全的管理人员。

2、劳动力的配置计划

根据地建筑安装工程劳动定额，结合本工程具体情况和施工进度计划，本工程不同施工阶段劳动力配置计划分别见下表所示：

劳动力配置计划（按分部工程安排）

| 序 号 | 施工阶段 工种名称 人数 | 基础 阶段 | 主体 阶段 | 安装装饰阶段 | 清理 收尾 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 石工 | 60 | 10 | 10 | 6 |
| 2 | 钢筋工 | 25 | 40 | 2 |  |
| 3 | 木模工 | 20 | 60 | 4 |  |
| 4 | 砼工 | 30 | 30 | 1 |  |
| 5 | 架子工 | 20 | 30 | 20 | 2 |
| 6 | 电焊工 | 6 | 8 | 8 | 1 |
| 7 | 防水工 | 3 |  | 22 |  |
| 8 | 电工 | 4 | 8 | 12 | 2 |
| 9 | 机械工 | 3 | 2 | 4 |  |
| 10 | 钳工 | 2 | 2 | 10 |  |
| 11 | 机操工 | 6 | 8 | 8 |  |
| 12 | 机修工 | 2 | 2 | 2 |  |
| 13 | 水暖工 | 6 | 10 | 12 |  |
| 14 | 油漆工 |  |  | 30 | 2 |
| 15 | 砖抹工 |  | 50 | 60 | 4 |
| 16 | 测量工 | 2 | 2 | 1 |  |
| 17 | 试验工 | 2 | 2 | 1 |  |
| 18 | 材料保管 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| 19 | 工地护警 | 3 | 3 | 3 | 6 |
| 20 | 普工 | 30 | 40 | 40 | 20 |
| 21 | 合计 | 214 | 309 | 247 | 44 |

说明：

A、各阶段需用劳动力为单独作业所需人数。

B、由于各阶段的交叉搭接和人员平衡调配，高峰期总人数为309人左右。

3、劳动力组织和管理的关键环节

装饰装修、收尾阶段的劳动力组织和管理是直接影响本工程能否顺利完成的一个关键环节，为此我们将采取以下几点措施：

A、施工现场项目经理及主办工长做到全盘考虑，认真学习和研究施工图纸，领会设计意图，拟定出本工程各阶段施工所需投入的人力何时进场、何时退场，做到心中有数，减少盲目性，以免造成不应有的人员紧缺或窝工现象。

B、在人员使用上执行竞争上岗的制度，防止出工不出力和返工现象的发生。

C、本工程装饰装修项目较多，标准较高，在收尾阶段，要教育好我们的工人，特别重视成品保护，防止已完工的部位被损坏和污染，要同各配合单位取得联系，组织足够人员参加保护工作。

- 8.2 机具设备，仪器，材料要求计划

按施工进度计划及有关设计要求，认真按月编制各种物资的需要计划及进场计划，分别落实货源，安排运输和储备，应满足连续施工的要求。

- A、施工仪器及通讯设备计划

| 序号 | 仪器名称 | 单位 | 数量 | 用途及说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | J2激光经纬仪 | 台 | 2 | 施工定位放线用 |
| 2 | DS3水平仪 | 台 | 2 | 楼层标高定位用 |
| 3 | 激光铅垂仪 | 台 | 1 | 施工定位放线用 |
| 4 | 无线对讲机 | 对 | 3 | 塔吊指挥用（其中各用一对） |
| 5 | 电脑 | 台 | 2 | 编制施工方案、预算、 计划、施工管理用 |
| 6 | 激光打印机 | 台 | 1 | 打印各种文件 |
| 7 | 电话 | 部 | 1 | 对外联络用 |
| 8 | 照相机及摄像机 | 部 | 各1 | 收集图片声像资料 |

  - 周材需求计划

| 材料名称 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 钢管 | 80000 | M |  |
| 扣件 | 30000 | 个 |  |
| 竹胶板 | 6000 | M2 |  |
| 木枋 | 80 | M3 |  |
| 安全网 | 6000 | M2 |  |
| 钢模 | 2000 | M2 |  |

D， 工程主要材料需求计划（略）

E， 主要施工机具计划表

| 序号 | 机具名称 | 规格型号 | 数量 | 用电量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 塔式起重 | QTZ40 | 2台 | 50KW/台 |
| 2 | 提升井 |  | 2台 |  |
| 3 | 施工电梯 |  | 1台 |  |
| 4 | 钢筋对焊机 | BXZ | 1台 | 100KVA/台 |
| 5 | 钢筋切断机 | QJ4 | 2台 | 7KW/台 |
| 6 | 钢筋弯曲机 | GW4 | 2台 | 2.8KW/台 |
| 7 | 园盘锯 | MJ1 | 2台 | 4.5KW/台 |
| 8 | 电焊机 | BX3 | 4台 | 3.4KVA/台 |
| 9 | 电渣压力 | LDZ | 2台 | 60KVA/台 |
| 10 | 卷扬机 | JJIK—1/3 | 2台 | 5KW/台 |
| 11 | 砼振捣器 |  | 10台 | 2.2KW/台 |
| 12 | 砂浆搅拌 | HK--32 | 2台 | 3KW/台 |
| 13 | 切割机 |  | 2台 | 1.5KW/台 |
| 14 | 套丝机 |  | 1台 | 0.75KW/台 |
| 15 | 咬口机 |  | 1台 | 2.5KW/台 |
| 16 | 电锤 |  | 2台 | 0.5KW/台 |
| 17 | 拼板机 |  | 1台 | 1.5KW/台 |
| 18 | 弯头机 |  | 1台 | 1.5KW/台 |
| 19 | 木工平刨机 |  | 2台 | 2.8KW/台 |
| 20 | 台钻 |  | 2台 | 0.5KW/台 |
| 21 | 砂轮切割机 |  | 2台 | 0.25KW/台 |
| 22 | 混凝土泵 |  | 1台 | HBT60 |
| 23 | 手电钻 |  | 6台 | 0.3KW/台 |
| 24 | 电烙铁 |  | 6把 | 0.5KW/把 |

第九章，施工准备

9.1技术准备

1、严格执行国家现行的技术标准和设计与发包方推荐的标准，在施工前以求得共识。

2、认真熟悉施工图纸和有关的技术资料，进行图纸自审，参加设计技术交底和施工图纸会审，把施工图上的问题解决在施工前，特别是各安装工程预留预埋及管道、设备安装工作与土建结构及装饰施工的配合，由项目部组织施工作业队进行图纸会审及各专业施工作业队之间的技术交底，合理安排各专业施工顺序。

3、作好原始资料的调查分析，认真编制施工图预算及施工预算，并做好分部工程工料分析。

4、编制施工组织设计（或施工方案）和进度计划，在协议条款约定的日期内提交甲方。

5、制定各部技术措施，组织技术交底，使各级人员熟悉工程情况，了解设计意图，掌握规范及技术要求和施工方法，在施工中做到心中有数，确保工程质量，全面完成任务。技术交底的主要对象是项目部及施工作业队管理人员，作业层班组的操作人员。

技术交底的主要内容：工程任务，施工图要点，质量标准，操作规程，施工方法，施工技术措施，施工进度，工种配合和安全施工技术等，对新结构、新材料、新工艺、新技术、新机具以及特殊要求应进行专门的技术交底。

6、根据设计要求及施工工艺委托试验室进行砼配合比的设计，试验和优化，以满足施工要求。

9.2 资源准备

1 组织最精干的队全，并按劳动力需用计划组织工作进场，对进场工人进行技术、质量、安全、防护火和文明施工等教育；

2 根据施工图、会审经要编制材料需求计划，根据计划签定物资供应合同，并按进度计划要求组织进场；

3 根据施工机具需用计划按照进度计划准备施工机具。

4 根据劳动力计划按照进度计划配备劳动力。

9.3建立生产及检查制度。

1由项目经理主持召开每天施工现场例行碰头倒，项目部全体管理人员、职能科室、班组长、协作单位参加，汇报当日工作及时解决生产中存在的问题，安排次日生产。

2 项目经理参加由建设单位、监理单位主持召开的每周协调会，解决外部之间的协调和配问题。

9.4阶段性结构验收划分。

为了便于计划管理和资料整理，将工程阶段结构验收作如下划分：

| 工程阶段结构验收划分表 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 部位及标高 |  | 阶段验收 |
| 1 | 基础 |  | 基础结构验收 |
| 2 | 主体 | 负二层及裙楼 | 主体中间结构验收 |
| 3 |  | 八层至二十二层 | 主体中间结构验收 |
| 4 |  | 二十三层至三十六层 | 主体结构验收 |
| 5 | 单位工程 |  | 初验 |

9.5，现场准备

根据平面布置图将临设布置好。

- 依据建设单位提供的点位座标、高程资料及设计图纸所示平面尺寸，会同建设单位有关技术人员进行资料和现场检核、复测，对场地进行中间交接，并进行施工控制网的布设。

- 做好进出场道路的硬化，沉沙井及排水沟。

- 按施工平面布置图做好施工围墙（大门按下图施工）

100                                                                                     100

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10          铁      门      11    12   13   14   15

500                                                                                     500

4750         4750      1000      5000       1000           10*1000

120 240 120    说明：1、1—15分别为：门前三包责任制、防火须知、文明

300       施工、安全纪律、现场出入制度牌、共青团安全监督岗、

1600       项目管理人员、企业标志、质量认证牌、立面效果图、

砂浆抹面                     公告、工程概况、工程平面图、施工进度计划。    1800      公 司 名 称

500       2、1-5为铝合金镜框，6-15为铝合金边框。                铁    门

3、彩旗部位预埋PVCФ25管。

- 现场文明施工大门示意图

第十章 施工平面布置

- 10.1 施工总平面布置图及说明

为了确保文明施工，创建安全文明工地，根据施工现场实际情况，本着布置合理、结构紧凑、尽量不占少占用地的原则，在有利施工、方便生活、符合劳动保护、技术安全和防火要求且尽可能避免造成对市容、周边居民及过往行人及过往行人干扰的原则进行施工总平面布置，施工总平面规划如下：

根据建筑平面形状和施工现场进出口位置，考虑平面覆盖及吊运材料的必须面各及提升效率，设二台附着式塔吊QTZ40、QTZ63（裙楼楼板预留洞口），吊臂长40m，作为主体施工垂直运输机具。主体中间结构验收后在核心筒处安设两台提升井作为砌筑，抹灰材料的垂直运输。安设一台施工电梯作为施工人员的上下。

在施工现场周边砌筑240mm厚、2100mm高砖围墙（压顶），在出入口处设置门卫房，设专人值班，避免闲杂人员入内，形成安全保卫隐患。

10.2施工用水，用电

10.2.1施工用水

为保证整个现场充足的临时用水，使供水管网简洁化、规范化，根据施工总平面布置图，结合工程的用水特点及要求，对该现场的工程供水管网进行规划布置。

1、临时施工用水的水源，由建设单位提供在阀门井内施工单位安装。

2、由于市政供水高度有限，根据实际情况安装高压清水泵。

3、工程量用水量计算

A、砼搅拌、养护用水量计划每班浇砼Ni=60m3，每立方砼耗水Q1=400L/m3。未预计系数K1取1.10，现场施工用水量不均衡系数 K2取150，则砼搅拌、养护用水量为：

q1=(K1.Q1.N.K2)/8×3600

=(1.10×400×60×1.5)/8×3600

=1.38(L/S)

B、砌体工程用水量

砌体工程计划每班砌砖N1=100m3,每立方耗水量Q1=200L/m3,未预计系数 K1取1.10,现场施工用水量不均衡系数K2取1.50,则砌体工程用水量为:

- Q2=(K1.Q1.N.K2)/8×3600

=(1.10×200×100×1.5)/8×3600

=1.15(L/S)

C、抹灰工程用水量

抹灰工程计划每班抹灰N1=500 m3，每立方耗水量Q1=30L/m3,未预计系数 K1取1.10,现场施工用水量不均衡系数K2取1.50,则砌体工程用水量为:

- Q2=(K1.Q1.N.K2)/8×3600

=(1.10×30×500×1.5)/8×3600

=0.86(L/S)

D、施工工程用水量为：

Q1=q1+q2+q3=3.39（L/S）

E、施工机械钢筋为现场加工，需用水的机械是对焊机，使用台烽为q2=1，此机械每台班用水量为N2=300L，未预计系数 K1取1.10,现场施工用水量不均衡系数K3取2.00,则砌体工程用水量为:

- Q2=(K1.Q2.N.K3)/8×3600

=(1.10×1×300×2.00)/8×3600

=0.02(L/S)

F、施工现场生活用水量计算

本工程施工现场高峰昼夜人数为P1=300每天生活用水为N3=55L

Q3=（P1.N3.K4）/8×3600

=300×55×1.4/5×8×3600

=0.196(L/S)

G、本工程临进用水总量为：

- Q=Q1+Q2+Q3

=3.822（L/S）

H、供水管径的选择

本工程供水管内水流速为V=1.2m/S，则管径直径为：DN=50

4、施工专场供管网布置

根据现场的珍体情况，该临时供水采用树枝状管网供水方式，以施工叫平面布置图为依据，在食堂前方设置用水节点，从节点出来分引两条管道，一条引至办公室、宿舍用水节点，一条引至两个搅拌点，分别设节点3和4，管材采用镀锌管，埋地部分作防腐处理。

5、施工排水

A、现场采用明沟的形式作排水道，经过沉砂井沉淀后直接排入市政内的排水沟内；

B、为防止楼面施工排水沿楼梯口及管道井乱流，做到有组织排水，在每个楼梯口以及所有管道井外则口，作120高挡水线（砖砌抹灰），并在卫生间污水预留口处临时安装φUPVC排水管，使楼面施工排水有组织地京戏入底层明沟内。

- 10.2.2施工供电

根据《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-88规定，本工程施工供电以“三相五线制”为原则，保证施工供电的质量，提高施工供电站的安全性，避免发生施工用电事故，并结合施工现场的供电特点及要求，对该现场进行施工供电方案的设计。

1、配电房、电源朱线路走向及配电箱位置

A、本工程动力、照明用电分别由医院配电室单独引入施工现场配电房，动力、照明用电分别装表单独计量；

B、根据现场的实际情况，为提供固定设备的动力电源和移动设备的临时用电，在考虑其安栓笥和可行性的情况下，本工程采用TN——S接零保护系统的低压电力系统，其接地电阴不得大于4Ω；

C、配电房采用砖砌墙体，非易燃材料作屋面。配电房设置配电屏，配屏四周应有良好的通道，门向外开并配锁。配电屏应设有功电度表和无功电度表，并应分路装设电流、电压表，电流表与计费电表不得共用一组电流互感器，配电屏应装设短路、过负荷保护装置和漏电保护器。配电屏或配电本路维修时应悬挂停电标志牌，配电房由专业电工进行管理，非专业管理电工严禁入内。配电房内应设干粉灭火器材，电度表应有每月计度记录。

2、施工现场主要用电施工设备

电力负荷的计算

各单项负荷的计算：

砼搅拌机：Kx=0.7   COSψ=0.68  tgω

Pjs=kx∑Ps

=2×15×0.7

=21(KW)

Qjs=Kx∑Pstgψ

=21×1.17

=24.57

塔吊(每台)：Kx=0.25 cosψ=0.7  tg=ψ1.02

Pjs=Kx∑Ps=21(KW)

电焊机：Kx=0.45   COSψ=0.45  tg=ψ1.98

Pjs=kx∑Ps

=9.88(KW)

Qjs=Kx∑Pstgψ

=19.56(Kvar)

对焊机：Kx=0.65   COSψ=0.45  tg=ψ1.98

Pjs=kx∑Ps

=27.21(KW)

Qjs=Kx∑Pstgψ

=53.88(Kvar)

弯钢机：Kx=0.7   COSψ=0.7  tg=ψ1.02

Pjs=kx∑Ps

=2.1(KW)

Qjs=Kx∑Pstgψ

=2.14(Kvar)

拉丝机：Kx=0.7   COSψ=0.7  tg=ψ1.02

Pjs=kx∑Ps

=5.25(KW)

Qjs=Kx∑Pstgψ

=3.36(Kvar)

断钢机：Kx=0.7   COSψ=0.7  tg=ψ1.02

Pjs=kx∑Ps

=2.1(KW)

Qjs=Kx∑Pstgψ

=2.14(Kvar)

其它小机：Kx=0.7   COSψ=0.7  tg=ψ1.98

Pjs=kx∑Ps

=27.21(KW)

Qjs=Kx∑Pstgψ

=53.88(Kvar)

其它照明：Kx=0.65   Cosψ=0.45  tg=ψ1.98

Pjs=kx∑Ps

=5(KW)

Qjs=Kx∑Pstgψ

=0(Kvar)

镝灯：K1=0.8

Ljs=18×2×0.8

=28.8(A)

总计算负荷：

取同期系数KP=0.8，因现场对焊机使用较少，固不考虑对焊机负荷，如须使用，必须怀浇砼时间错开。

总的有功计算负荷（取同期系数KP=0.8）

P∑js=KP(Pjs+ Pjs+ Pjs+ Pjs+ Pjs+ Pjs+ Pjs+ Pjs+ Pjs+ Pjs)

=83(KW)

总的无功计算负荷

Q∑js=KP(Qjs+ Qjs+ Qjs+ Qjs+ Qjs+ Qjs+ Qjs+ Qjs+ Qjs+ Qjs)

=91.5(KVar)

总的视在计算负荷

S∑js=(P2∑js+Q2∑js)1/2=123.9(KVA)

C根据总视在计算负荷选择配电房的进户线：

从建设方配电室架空四入施工现场配电房的进户线，现对进户张作出选择，该线中的计算电流为：

L∑js=S∑js×103/31/2+ljs=217(A)

采有BV铜芯线架空敷设，查500V铜芯绝缘导线长期持续负荷容许电流，选用导线截面为365mm2，当环境温度为25度时，容截流量为170A，满足要求，保护零线选用16mm2的即可。

校核电压损失：

△U=B.Pjs.L/C.s=1.2%<5%

E配电箱位置：

塔吊配电箱设置在塔吊旁；

砼撑机械配电箱设备在水泥库房；

电焊机为可移动设备采用专用回路供电，层线采用橡胶套软线；钢筋加工房设备由中间箱集中供电，其位置在塔吊旁。

施工现场低压线路布置：

由于施工现场供电的电力负荷较大，电力负荷不宜分布在一路干线上，宜多路干线分散地分布，以有利用电的安全可靠、施工方便的原则，结合土建施工总体平面布置图，把该低压配电线路分三路干线布置：

第一路干线线路负荷：塔吊、镝灯及钢筋加工房用电：

第二路干线线路负荷：1台砼泵、1台电焊机与小型用电设备；

第三路干线线路负荷：同第二干线负荷。

办公室临时设施的照明用电单独从配电室内引出，220V办公室照明线采用木槽板敷设，材料室、伙食团采用PVC管甫设，农工宿舍采用36V低压供电，配线全部采用BV线。

三路干线的控制分别在配电房仙的配电柜上进行，以免因一支路发生故障或检修而影响别的一路的供电。

10.3 施工平面布置图

- 第十一章 施工保证措施

11.1  保证质量措施

本工程的质量保证措施主要从对工程质量影响较大的质量方针和目标，组织机构和职责落实，施工组织设计和专项技术方案控制，文件和资料管理，物质采购及检验控制，施工过程控制，分部分项质量评定，计量器具管理，纠正和预防措施，工程技术资料管理，工程回访保修等十一个方面进行控制，分别叙述如下：

11.1.1质量方针和质量目标

1、质量为本是我司多年遵循的质量方针，该方针已为我司作全体职工所理解，并将该方针贯彻在各项工作中，本工程的质量管理也将贯彻这一方针。

2、质量目标

A、本工程单位工程质量目标为优良。

B、基础分部，主体分部，装饰分部，屋面分部，电气安装分部，暖卫工程，电梯；7个分部，工程质量目标为优良，分部优良率达75%以上。

工程观感质量评定得分率86%以上。

争创重庆市“巴渝杯”优质工程。

满足建设单位在合同规定的特殊质量要求（包括超过规范、标准规定的要求）。

- 11.1.2组织机构及职责

1、质量保证体系网络（见附图）明确职责是各项质量保证措施能否落实的关键。项目经理和项目技术负责人，是项目主要负责人，其职责如下：

2、项目经理

A、贯彻公司质量方针，全面履行工程承包合同规定的责任。

B、负责项目组织机构的建立和人员安排及确定职责范围。

C、组织编制质量计划，领导项目质量管理，保持质量体系在项目上有效运行。

D、负责项目资源的组织配置。

E、根据授权进行项目经营管理决策，制订项目管理文件。

F、组织竣工验收、交付。

3、项目技术负责人的职责

A、组织实施项目质量计划；

B、编制施工组织设计和施工方案；

C、负责施工技术，质量管理；

D、负责本工程所需规范，标准，设计图纸和技术资料的控制；

负责项目的技术培训。

- 11.1.3施工组织设计和专项技术方案控制

1、工程设计图纸会审后，由项目经理组织各专业人员编制出完整的施工组织设计。

2、施工组织设计必须有项目经理，技术负责人的签字。

3、施工组织设计在工程实施前10天报公司相关部门审核后，报总公司总工程师审批。

4、施工组织设计经各级审核（批），并按审核（批）意见进行修改完善，经上报同意后方可实施。

5、施工组织设计更改必须报原审批单位批准。

6、对特殊部位及特殊工序编制专项技术方案。

11.1.4文件和资料控制

1、文件和资料是指质量体系文件，技术文件（图纸，设计变更，规范，标准，施工组织设计，工程技术档案）及上级部门下发的与质量有关的文件。

文件和资料按公司统一规定进行编号，收发、登记、标识、拷贝、存档。管理流程如下：

文件收发——登记签章——传递处理——文件存档——处理保存

2、项目根据工程需要，配齐所需的施工规范、标准、图集，并同公司颁布的“有效片本一览表”进行对照，确保不使用作废文件。

项目对设计文件存有疑问，需同业主和设计人员协商时，由项目技术人员提出书面意见，经项目技术负责人批准后，报业主和设计人员批准。

对业主和设计单位签发的设计变更，由项目技术负责人组织有关部门进行评审，由资料员发至有关部门。对重大设计变更，应报公司总工程师处理。

项目及各有关部门按设计变更文件，在原设计的变更部位用文字或图示做出标识，以免误用作废文件。

- 11.1.5工程材料控制

1、物质供应部门根据项目用料计划，以及工程颁布的《合格分供方名单》中选择分供商进行采购。对末列入《合格分供方名单》的分供方（工程需要），物质供应部门应提前会同工程管理部门，质检部门对其进行评审，确认合格后，方可进行采购，需先提供样品的，在采购合同中明确。

2、物质进场后，材料供应部门应向现场材料员办理移交手续，提供质量证明书。项目主办材料员组织对进场物质认证，并记录。质检员对该项工作进行监督。经项目难证为不合格的物质，经材料主管部门确认后按公司《不合格品控制程序》执行。

3、建设单位提供的物质，由材料公司同建设方供货单位协商供货方式，并规定验证方法，包括观感检验，测量试验。

4、建设单位提供的物质，现场材料员应对其进行标识，并加以记录，根据物质性质单独贮存的适合的场所，并定期进行检查维护。

5、按规范规定需进行试验的物质，由项目材料员根据项目技术负责人，编制的检验和试验计划的规定通知现场试验工进行取样关检。取样送样时，通知建设单位或监理单位派人鉴证取样送样。发现问题立即与供货商联系。本工程主要材料试验规定如下：

水泥必须取样进行物理试验；

钢筋原材料必须取样进行物理试验，进口钢筋除物理试验外还需进行化学分析及可焊性试验；

所有防水材料必须进行取样复试

C30等级以上的砼的骨科必须进行取样分析

砼所用外加剂必须进行复试并与所用水泥做相容性试验。

11.1.6施工过程控制

- 1、技术、质量交底制度

技术、质量的交底工作是施工过程基础管理中一项不可缺少的重要工作内容，咨询采用书面签证确认形式，具体如下：

接到设计图纸后，由公司总工程师、项目经理分别召集保有关人员对图纸进行认真学习，将各自读图纪要审核汇总后交建设单位，并约请建设单位组织设计交底。

施工组织设计编制完毕并送审确认后，由项目经理牵头，项目技术负责人组织全体人员学习施工方案，并进行技术、质量、安全书面交底，列出监控部位及监控要点。

本着谁负责施工谁负责质量、安全工作的原则，各分管工程负责人在安排施工任务的同时，对施工班组进行书面技术质量安全交底，做到交底不明确不上岗，不签证不上岗。

- 2、技术复核，隐蔽工程验收制度

由项目技术负责人编制的技术复核计划，明确复核内容、部位、复核人员及复核方法。

本工程技术复核内容如下表如示

工程技术复核表

技术复核结果应填写有关记录，作为施工技术资料归档。

凡分项工程的施工结果，被后道工序所覆盖前，均应进行隐蔽验收。

技术复核与隐蔽工程验收流程，如下 图所示。

- 3、施工阶段砼、砂浆搅拌及试块管理制度

砂浆和砼搅拌前，由项目技术负责人根据图纸和试验室开具的配合比报告单，结合砂、石含水率试验结果，向当班施工员签发施工配合比通知单。

施工员根据通知单校准磅等计量器具，核对原材料质量情况，并向施工班组司磅员进行配合比交底，同时通知试验工进行现声场试块制作，养护及送试工作。

试块取样频率按审批后的《检验和试验计划进行》

项目技术负责人依据规范规定的检验批对砼、砂浆强度评定。

- 4、施工阶段“砼浇灌令”制度

砼浇筑必须在砼浇筑许可证签署后进行。

项目经理负责填写“砼浇筑许可证”申请单，项目技术负责人负责“砼浇筑许可证”签发前检查准备工作及送签工作。

“砼浇筑许可证”申请签发的条件：

模板的支撑系统按施工方案施工完毕；

模板、钢筋及其支架质量符合规定，验收合格；

技术复核，隐蔽工程验收合格并已签证；

施工范围内安全设施落实；

施工机具，准备就绪且能正常运转；

材料供应准备完毕。

- 5、劳动力控制

进入本工程的所有特殊工种（机操工、指挥工、电工、水工、电焊工、防水工）必须是经过专业培训并取得上岗资料的。

进入本工程的其它技术工种（本工、砼工、钢筋工、抹灰工、油漆工）所属的班组必须在我司颁布的《合格分包方名单》中选取上述技术工人上岗前均需通过劳工部门组织的考核，经试用合格者方可正式上岗。

经考核合格正式上岗的技术工人，末经项目经理同意不得随意更换。经同意更换的技术工人，重新进行考核。

- 11.1.7分部分项质量评定制度

分项工程施工过程中，各分管工种负责人督促班组做好自检工作，确保当天整改完毕。

分项工程施工完毕后，各分管工种负责人必须及时组织班组进行分项工程质量评定工作，并填写分项工程质量评定表交项目经理确认了终评定表由分公司质检科专职质检员核定。

项目经理每月组织一次施工班组之间的质量互检，并进行质量讲评。

质检部门对每个项目进行不定期抽样检查，发现问题以书面形式发出限期整改指令单，项目经理负责在指定期限内将整改情况以书面形式反馈到质检部门。

按监理工程师《监理大纲》的要求：对《监理大纲》指定需参加核定的部分提前以书面形式通知监理核验。

为保证钢筋焊接质量，除按规范规定抽取试件外，还将使用无损检测仪增加对钢筋焊接质量检测，以保证结构质量。为保证厨房卫生间不渗水，实行二次试水制度，即防水层完成试一次水，验收前试第二次水，合格者，签发防水合格证。

- 11.1.8计量器管理

1、现场计量器具由专人保管，专人使用，他人不得随意动用，以免造成人为损坏。

2、损坏的计量器具必须及时申报修理调换，不得带病工作。

3、计量器具定期进行核对、鉴定、严禁使用未经核对过的器具。

4、使用过程中失准仪器立即停止使用。并对该仪器则过的数据进行追溯，直到合格得到确认为止。

5、项目内业人员建立项目使用的检验、测量和试验设备的台帐及使用记录，以便一旦发现设备失准时，使测试结果具有可追溯性。

11.1.9纠正和预防措施。

1、项目经理每月召集质检、技术、工程、物质管理部门，综合分析建设单位、监理工程师对工程质量的意见，分析产生问题的原因，制定纠正措施，防止问题再次发生。

2、对各种反馈信息，应用统计方法进行分析，找出潜在的不合格因素，制定预防措施，防止问题发生。

3、对分析分上制定的各项措施，要明确由谁负责去实施，明确完成时限，明确措施完成后由谁去检查。

11.1.10工程技术资料管理。

1、施工过程中积累的原始记录和资料，均按重庆市规定的各类统一表格填写、汇总。

2、项目设专职资料员，定期收集各横向部门、各分包单位提供的各类资料、分类汇总审核、装订，供监理工程师、设计人和市质监站检查。

3、工程竣工后，根据设计变更，监理书面指令技术核定单位编制出竣工图，并按市档案馆要求装订成册。

4、工程交付后，将审核后的竣工图和工程技术资料一并移交建设单位。

11.1.11工程回访保修

1、工程施工期间的产品由我司负责保护，我司将针对不同部位制订相应的成品保护措施，确保将全新、完整的工程移交甲方。

2、工程交付建设单位使用后，保修期内，我方每月进行一次回访，征询用户意见。

3、工程质量回访（保修期内随叫随到），凡属我方在施工时造成的质量问题，均由我方负责维修，费用由我方负责。凡不属于我方造成的问题，而建设单位要求维修的，我方将协助解决。

4、保修期外发生质量问题，建设单位要求维修的，我方也积极协助解决，解除建设单位后顾之忧。

- 11.1.12工程试验计划

1、原材料试验，入场的钢筋、水泥、预拌砼防水材料，必须向建设及监理报验，并作有见证试验，不合格材料不得进场使用。

2、砼试件，砂浆试件，钢筋焊接试件按规范规定的送检批量，件数进行现场取样，及时监控施工过程中的质量。

3、成品后的使用试验，以保证各段达到使用要求基础完成之后做动测试验，屋面、厨卫做防水试验。

11.2安全保证措施

1、安全责任制度

根据管生产必须管安全的原则，确立本工程的安全生产保障体系，详安全生产保障体系图。

本工程项目经理是该现场的安全生产负责人，对工程安全总负责，项目技术负责人是本现场的安全技术负责人，负责组织安全技术措施的编写和审核，安全技术的交底和安全技术的教育。

本工程的专业施工员是现场执行安全技术措施的具体负责人，在生产中指导工人班组对客观存在安全生产的技术措施的贯彻执行，不得违章指挥。

现场专职安全员是负责安全管理的监督检查，班组专职或兼职安全员对生产操作全面进行班前、班后检查，查出隐患及时整改，严禁在有隐患的条件下进行操作。

2、安全教育制度

对进入工地的全体职工必须进行入场教育，定期进行客观存在全意识教育，新工 进行上岗教育，各工种结合培训进行安全操作规程教育，对具体的分部分项工程要进行技术安全交底，每一次下达任务对工人班级要进行安全技术交底，班组长每天上班对全班工人要进行上岗安全交底。

3、安全设施验收制度

安全设备是按照施工组织设计及分部分项工程技术安全措施配备的，当这些安全设施按规定设置后，为了保证数量、质量、位置、性能都符合原措施规定的要求，必须经公司质安科和设备科检查验收，合格后挂牌才能使用。

本工程对下列设施执行挂牌制度

4、脚手架

全部垂直运输设备（塔式起重机、施工电梯、砼泵等）

活动悬挑平台

各种洞口临边围栏及防护措施

登高和登高作业设施

施工组织设计中为作业安全、机电安全、防火需要等专门配置的各种设施。

5、安全检查制度

安全检查分定期的例行检查及不定期的专业检查。定期的例行检查包括现场每月一次的全面安全检查，由项目经理与有关专业人员实施，对整个工地从安全意识、安全制度、安全措施各个方面检查，结合安全活动日将检查结果进行安全生产讲评，工段每旬进行一次的例行定期检查，由施工实施，检查结果在班组会议上进行讲评，每个作业班组结合上岗安全交底每天开展安全上岗检查，保证操作机具和作业环境的安全。不定期的安全检查由公司质安科进行。通过安全检查，可以发现和解决隐患。

6、安全技术措施

坚持“安全三施”使用，凡进入现场的职工必须能戴好安全帽，不准穿拖鞋、不准穿高跟鞋，不准穿长大衣和风衣，本工程上升至第二层时，所有必须挂密眼安全网封闭，高空作业必须栓安全带。

基础施工的安全防护

A、在高边坡四周必须搭设垂直拦护，高不低于1.2m，绑挂安全网，涂刷警示色，夜间悬挂红灯和标语牌，坡1.2m以内不得堆放任何材料和弃物，以防止坡坍塌。

B、为防止四周稳定土和场内原有的建筑垃圾下坠，（条基）开挖必须搭设水平防护和垂直防护，水平防护和垂直防护以及必须连通宽度以竹跳3m为宜。

C、周边土体设人每日观察有无变化，危险，有险及时排除。

7、施工用电管理：

电路勘测和辅设

严格按照施工平面图所设定的机械、照明、施工进度，排列出线大小和位置，照明和单相要配均匀，宿舍部分使用架空线所有电线不得接触外架和房屋内钢管。

电工必须持证上岗

配电房必须有24h值班电工。

所有电路辅设、操作和维护必须严格执行用电规范。

定期和不定期的对电器进行检查。

所有施工配电板都必须有漏电保护器。

实行三相五线，一机一闸一漏制。

电房和其它用电重点部位须有醒目标志。

所有入场的安全教育都必需有用电安全内容。

8.施工垂直运输机具的安全措施。

A、所有施工现场使用的电器设备等必须根据功率大小设置漏电保护器，机电设备必须接零接地，接地电阻不大于10欧姆。

B、塔吊装拆必须会同技术部门及动力部门研究切实可行的方案后，方准装拆。

9.主体施工的安全技术措施

A、塔楼主体结构，外装饰工程采用双排脚手架，满挂密目安全网、全封闭施工，作业层脚平板外边设15cm高档脚板，脚手架板上的建筑垃圾每天至少清理一次。

B、脚手架必须考虑避雷接地装置，本工程按建筑物周边长度30m内不少于一个接地保护装置，接地电阻不大于10欧姆。

C、作好"四口五临连"防护，并派专人管理，经常检查防护措施的可靠性和完备性。

D、在已浇筑的砼楼面上及吊料平台上堆放钢筋，模板应限量，施工人员必须随时检查，严禁超重。

E、坚持劳动保护用品必备，正确使用，机械操作不准戴帆布手套，值班维护电工必须穿鞋戴胶手套，高空作业必须穿软底鞋，焊接作业各辅助焊接人员必须戴防护眼镜等等。

F、施工水平安全防护

施工现场四周应搭设人行通道，在人行通道上搭设水平防护。（附图）

- 主体上升时，双排脚手架顺裙楼结构上升。（搭设附图）

10.消防措施

A、在施工过程中施工水源按消防要求设置，并安设高压水泵，临时消防水管随结构上升，每隔一层必须设立临时消火栓，配齐消防带及水枪，在地面和临设周围，必须设置临时消防栓和配备干粉灭火机、泡沫灭火机。施工现场的项目经理，就是本工程的消防负责人，除组织好义务消防队员外，对重点防火区，配电房，职工临时宿舍，必须有专人看守，防火防盗。

B、施工用火、电、气焊必须执行审批制度，办理动火手续，开用火证明，并有看火措施，设专业看火员后才准施工，高空明火作业，必须在其下方采取隔离措施，不得使火种从高空散落。

- 11.3文明施工保证措施

针对该工程特点，若我司承建该工程，必将文明施工、安全生产置于施工过程重要位置。为使该工程优质快速的承建，并充分展现我司各方面实力及精神风貌，将采取下列措施：

- 11.3.1技术措施

1、为使本工程施工环境严密，根据施工现场周边环境及实际情况，设置240厚2.5m高砖围墙，实行全封闭施工。墙面用水泥砂浆抹光，刷白色外墙涂料，并书写文明施工等语。

2、建筑四周外架采用薄型竹胶板配合落地式脚手架对建筑进行全封闭施工，防止高空坠落，降低噪音，加强安全措施。

3、严格按施工现场动态平面规划，布置各种临时设施，机械设备和材料堆物，施工前，应修好现场的临时通路，并砌筑排水沟。

4、按施工进场计划编制工程材料用量计划，组织材料按计划入场，并按施工动态平面布置图搞好材料的分类保管、堆码整齐。

5、工地进出口路口应设置冲洗车辆的临时场地和高压水枪，防止施工运输车辆带泥上路，影响市政道的清洁和环境卫生。

6、施工作业班组必须做好施工后场地清理，随作随清，物尽其用。项目部应制定有关考核制度，定期检查平分考核。

7、现场出入口（靠人行道侧）搭设防护棚，进出场材料和塔吊的垂直运输应避开上下班人员高峰期，其工作应尽量在白天进行。

8、现场机械化运转应尽量减少噪声，砼浇筑过程应安排在白天进行，防止对居民产生过大干扰。

- 11.3.2组织措施

1、参建人员不论是管理人员或是操作组工人一律挑选综合素质较高，遵守企业的规章制度的员工，并且按职别不同制佩带不同标记的上岗证。

2、将对入场人员进行入场教育，务必做到文明施工，礼貌待人，注意企业形象，言谈举止文明。

3、现场项目部设置具有较强综合协调能力的人员，积极配合社会各方作好工地附近的环保、冶安、交通及社会工作，以利施工顺利进行。

4、文明安全施工，我们一定从一切施工的细节抓起，把施工不扰民作为维护政府形象和保障安宁的一件大事来抓，通过我们认真努力，与业主相邻各单位进行协调，共建文明工地，努力在企业与业主、政府之间架起一座理解和信任的桥梁。

5、建立健全安全生产管理机构在施工过程中，建立由项目经理全面负责的安全生产管理体制体系，在各分部分项工程施工中，应首先考虑所有作业人员施工安全的健康，在项目经理领导下成立一个工地领导小组，专职检查工地的施工安全检查生产。项目经理担任组长，定期或不定期地召开安全生产会议，研究项目安全生产工作，及时发现问题及时处理。实行逐通讯签订安全承包合同，制定好各自的安全规则，达到全员参加，全面管理的目的，充分体现“安全生产、人人有责”的原则，做到砌底消除隐患。

6、建立各项安全制度及防护措施。

7、深化安全教育、强化安全意识，工作人员上岗必须进行工作技术培训和安全教育，牢记“安全第一”的宗旨，安全员坚持持证上岗。

8、抓好现场管理，搞好文明施工。

9、抓好现场管理是做好安全检查工作的一个重要环节，易燃易爆品要妥善保管，工程材料合理堆放，正确敷设供电线路。施工工序有条不紊，做到文明施工，保证安全生产。

10、加强班组建设，选好班组长、安全员，集思广益，发现隐患，及进处理，把事故消除在萌芽状态。

认真实施标准化作业，奖惩分明。严格施工纪律，和劳动纪律，杜绝违章指挥和违章操作，使安全生产建立在科学管理的基础上。

F、各种建筑材料有相应的保管措施，如钢材 堆放必须11.4  成 品 保 护 措 施

- 1周材多次周转使用变形后，需经修复后，才可继续使用，以确保砼外观质量；

2钢筋绑扎好后，应及时在过往通道上铺垫木板，防止踩踏钢筋，浇砼前必须搭马凳；

3室内装饰施工完后，要及时清理垃圾杂物。清理时严禁从窗口、门洞、楼梯口乱抛乱倒，做到有序清理，文明施工，脏水不乱倒，严禁污染墙面；

4做好不需装修部份的保护；

5施工完毕后拆除脚手架、跳板，运送工具材料时不要碰、撞作好的墙面、门窗等；

6做找平层、铺石子时，应注意不要损坏已埋好的其它管道、预埋件等，保护好地漏、出水口要封堵，以免砂浆堵塞；

7对已做好的外墙，架体未拆除前，应将竹跳推向外立柱斜靠，以免下雨溅水污染墙面；

8抹窗套时应将铝合金窗用保护薄膜缠好，防止砂浆对其面层的侵蚀；

9地面做完后应有专人管理，以防污染，严禁在完工后的地面上拌合砂浆；

10施工时应严格按设计规定的荷载施工，不得加大施工荷载，以免损害结构，楼板灌缝后需继续施工时，待砼达到设计规定强度后方可进行；

11楼梯踏步做完后未达到强度前进行封闭，达到强度后应及时将踏步用木板或竹跳加以保护，避免施工中将棱角损坏。室内也作好柱、墙棱角、墙面的保护；

12各种抹灰，在未凝结形成一定强度前，不能用水冲、物击，要注意保护，但应注意洒水养护，一般不少于7天；

13涂刷油漆、涂料时，踢脚线、滴水线采取贴保护胶带、地面上铺塑料彩色布的方法防止过界污染；

14各道工序不得相互污染，谁污染谁负责处理，后者保护前者的成品。

11.5成本控制措施

节约是获得较好施工经济效益的重要手段，因此励行节约，精打细算，充分利用和合理利用人、财、物是十分必要的。根据本工程情况，采用以下节约措施。

1、施工基础前，对本工程地坪标高进行复核，详细计算基础挖填土方量，节约运输费用和因回填方旋转不当造成的损失。

2、认真编制施工网络计划，把住关键线路工序，强化管理体制，组织好人、财、物供应，不断优化网络计划，使整个施工过程都在受控状态，确保以高效率提前完成施工任务。

3、注意对职工的技术培训和按规范施工，强化技术管理和产品质量监督，认真开展QC活动，不断提高产品合格率和优良率，推进质量进步，消灭返工事故和尽量减少一般返修事故。把基础、主体质量都控制在合格优良范围内，以产品优良创信誉，争效益。

4、积极采用新技术、新材料、新工艺以降低成本。

5、钢筋采用节制配料，仔细计算配料长度，在符合规范要求条件下，长材不短用，短材按长用，实现节约钢材。

6、严格控制砂浆、砼配合比，节约水泥和其他材料。

- 11.5 环境保护措施

由于本工程位于闹市区，以及工程背面为嘉陵江，正面为主干道，左右为已建建筑，据此必须严格以下几方面的环境保护。

1，  严禁工程施工影响住院楼的使用。

将噪声大的设备布置在建筑物背面，建筑物正面裙楼搭设双排全封闭脚手架以防止噪声影响周围居民的生活及保证路人的安全。

- 严格消防措施。

严格根据建筑平面总图红线进行临设的布置，按规定做好消防设施避免发生火灾并由专人负责。

- 严格控制进出场车辆影响市容市貌。

专设一人负责进出场车辆的清洗工作，特别是雨天必须严格清洗出场车辆保证其不带泥土进入街道，对于基础土石方的外运必须选择在夜间出土，并设专门的道路清扫队务必保证白天道路的清洁。

- 严格控制施工噪声，污水影响环境。

具体施工方法如下

A，严格按市政府要求夜间作业申报制度进行夜间施工。

B，因工程需要，只有进行夜间施工时应对作业影响范围内的居民区域贴出安民告示。以征得居民有谅解。并提前办好夜间施工许可证。

C，对于施工场内的生产废水做到有组织排水，而且必须经过澄清后才能排入市政管网。严禁施工人员随地乱大小便，生活废水必须经过化粪池才能排入市政管网。严禁废水不经处理排入江中。

- 11.6、冬．雨施工措施

重庆地区气温较高，冬季温度根据多年记录，最低温度一般在5度以上，但均高于日平均温度，重庆的低温对建筑工程无大影响。

重庆降水量较大，全年降雨量在1000mm以上，特别是夏季，常有暴雨，雨季施工应做好以下工作。

A、本工程的基础施工要以过雨季，因此做好基坑周围的挡护工作相当重要。开挖有组织排水明沟，防止坑外雨水向坑内汇流，另外，还将作好基坑底集水井的排放工作。在基础工程施工前，形成施工现场有一个完整的临时排水系统。

B、指定专人负责收集每天的天气预报，浇砼要避开大雨和中雨天气，若砼量大要在浇灌前与气象台联系；

C、浇砼前，随时准备好防雨材料，如塑料薄腊等，如遇零星小雨或毛毛细雨等可及时遮盖砼；

D、楼层的雨水、现场的雨水，施工污水等要有组织沉淀后排入城市下水道，防止污染环境和影响施工；

E、对现场使用的塔吊等机具设备和较高的建筑，制定防雷措施。

下部架空，防止被水浸泡生锈、水泥、木材、库房必须考虑可靠的防雨防潮措施等；

G、施工人员要进行雨天安全施工教育，并有雨天防雨、防滑、防雷、防漏电等安全保护措施；

H、雨太大时，暂停室外施工。

11.7、工期保证措施．

按工程合同工期完工仅是投标者须尽的合同责任，同时工程能否按期完成也直接影响投标者的社会信誉和经济效益。为此，本公司将忠实执行合同条款、业主的批示和要求、采取种种有效措施确保工程工期。

根据本公司的综合分析，我司可在560天内完成施工任务。

- 1、组织保证措施

A、项目部衽 统一指挥、台化管理。项目经理对施工全过程负责。统一计划、组织、调度和协调管理，公司管理人员、劳动力、机具设备、材料物资等各个方面全力以赴，保证工程的顺利进行。

B、全面推行计划管理，按五能制定施工计划，构成一个自上面上、从总体到细部的完整计划体系，运用网络计划跟踪持术实施动态管理。

第一级：制定主要形象进度控制点，编制施工网络衷情进长控制计划；

第二级：分部分项计划；

第三级：月进长计划；

第四级：周进度计划，包括本击详细计划和下周粗略计划；

第五级：日计划，按各分项工程在各楼层的施工部位和工程量制定。

施工时，以网络计划为主，把二、三、四、五级落实，不论何种因表素，影响了上一级的计划进长，一定要在下一级计划中采取打电话补回进度；

对工人班组采取分项定合同的形式，定质量和进度要求，对按期完成的有奖，质量上采取优质优价，每月由质检员负责考核质量，完不成任务的必须受罚，水平低的班组及时清理退场；

- C、加强各工序统筹安排、加快工期

运用统筹法组织施工，尽快插入后续工序，加快进度。

- 第十二章  新技术、新工艺、新设备、新材料的推广应用

- 12.1采用“四新”的基本态势及原则

我公司采用“四新”的基本态势，在采用“四新”方面，我公司坚持“科学技术是第一生产力”的观点。改革开放以来，制定一系列措施，已形成了一套完整的系统和成熟的科技项目管理制度，取得较好的经济效益和社会效益。某些项目在编制本施工组织设计时已有选择的用于本工程的施工技术和施工工艺中。

- 12.2推广应用“四新”的三原则

在推广应用“四新”过程中，无疑会遇到质量、工期、安全及成本这四个主要方面的对立和统一问题，我们坚持了以下三个原则：

一是坚持树立“百年大计，质量第一”的观点，首先必须在确保设计，操作方法安全、质量有保证的情况下，再考虑压缩工期和降低成本的问题，即上述四个主要方面的排列顺序是，质量、安全、工期、成本；二是使用“四新”必须是通过精密策划，有成熟的技术方案及实施报告，得到建设方和有关部门批准后才能实施。即不能打无准备的仗，又不能打无组织的仗。三是采用“四新”必须在有关科研部门指导下成立实验班，实验成功后才能大面积推广应用，以减少某些不必要的损失，即实行所谓的样板制度。

- 12.3本工程拟用“四新”的项目及程度

我们采用现代管理手段的同时，在“四新”的施工工艺取得科研创新基础上本工程拟用以下几项：

1、新材料

高强竹胶合板是建设部九五建设就应用推广项目之一，用于现浇钢筋砼结构的施工。

外加剂的使用，在本工程主体砼施工中掺入早强剂和缓凝剂。

2、新工艺

钢筋电渣压力焊：用于竖向钢筋的连接；

钢筋闪光对焊：用于水平钢筋的连接；

卫生间防水二次设防工艺；

大型组合模板，加快安拆周转。

3、新技术

激光铅垂仪测量技术

砼24小时早期测强技术；

4，计算机管理技术；计算管理技术用于本工程的工程预结算，施工组织设计的编制、竣工图绘制、劳动力管理、工程质量管理、文档资料的管理技术。

条件必须且经允许下，可采用静态爆破技术；用于本工程的平基中。采用“四新”在确保质量、降低成本、缩短工期等方面的作用：

本工程在采取上述“四新”后，将产生以下显著效果：砼（含柱、剪力墙、特别是现浇楼板）掺外事处加剂中的早强剂，砼在七天内达到常规要求，二十天左右达到75%的强度，快硬早强及时拆模，达到加快模板周转控制工期的要求，且节约成本；

高强竹胶板，因其强度高、幅面大、耐磨、平整光滑、易脱模、重量轻、便于装拆、提高工效、不易变形、损坏，能大幅度地提高模板的周转次数，从面降低成本，我司已在多个工程中应用，效果较好；

钢筋的电渣压力焊和闪光对焊均可保证焊接质量，提高工效，加快进度，节省钢筋，降低成本，相对于搭接焊，其经济效益尤其显著；

对于设计项中的“四新”部分，我们要严格按设计工艺和操作规范实施，尽量达到预期效果；对“四新”的应用，我们将在实践中广泛收集资料，虚心学习类似工程的成功经验，确保工程质量；

对使用“四新”后在确保质量、降低成本、缩短工期等方面所起的作用等数据，我们将在施工中收集整理，为以后的工程借鉴。

- 第十三章 主要经济技术指标

1、工期指标

采用先进的网络进度计划，先进的施工方法和技术措施，提高施工速度，达到各分部分项工期控制点要求，在520天内完成本工程的全部工作任务。

2、质量指标

采用全面质量管理方法对施工质量进行系统控制，对暴露出的质量薄弱环节实行PDCA循环（见下图）。

工程质量控制

## A

## A

A                                 专业质量控制

## D

## C

台

## D

## C

- 总体质量控制

- PDCA循环

- 说明：P—计划阶段

- D—实施阶段

- C—检验阶段

- A—处理阶段

分部分项工程合格率必须达到100%的要求，中间验收合格率100%，并实行工程质量奖罚制度。制度如下：

A、公司遵循“谁施工、谁负责”的原则，对各配合单位进行全面质量管理和追踪管理。

B、凡各配合单位在施工过程中违反操作规程，不按图纸施工，屡教不改或发生了质量问题，公司有权对配合单位进行处罚，处罚形式为整改停工、罚款直至勒令退场。

C、凡各配合单位在施工过程中，按图施工，质量一次性达到合格，公司可对配合单位进行奖励，奖励形式为表扬、表彰、奖金。

D、公司在实施奖罚时，以平常检查、抽查、每月一次大检查、质监站抽查、评定质量等形式作为依据。

3、劳动生产率指标

提高劳动生产率，实行项目承包，层层签订承包合同，健全承包制度，以调动全体参战人员劳动积极性，本工程年劳动生产率指标为10万元/每人。

4、安全指标

严格执行施工安全生产责任制，加强安全生产教育，积极做好危险区域、危险工种的安全防护工作，做到无工伤死亡事故，年度轻伤频率控制在6‰左右。

5、机械设备完好率和利用率

积极做好现场机械设备的维护、维修和保养工作，保证机械设备良好的工作状态，并充分利用时间和空间，提高机械化施工程度，机械设备完好率达到95%，利用率达到75%。

6、降低成本率和三材节约指标

总降低成本率按2%控制，三材节约指标如下：

A、钢材：采用竖向钢筋电渣压力焊，水平钢筋闪光对焊和窄间隙焊粗钢筋连接技术，节约钢材2%。

  - 水泥：采用高效复合外加剂及粉煤灰利用技术，节约水泥3%。

- 第十四章  工程档案管理

按照公司《档案管理标准》和《工程档案管理办法》，本单位工程投技术内业专职负责工程档案的收集、整理、立卷、归档工作。工程档案的管理与工程相适应并实行全过程管理，其归档内容及各项目负责人。在技术交底时，要具体交待单位工程在不同阶段需编制的工程技术资料，实行跟踪管理，保证工程档案资料的及时、完整、正确。工程重要部位及隐蔽工程应及时留取照片资料。

工程完工时，技术内业必须对所有档案资料进行全面认真的清朝、复查、审核、确保工程档案齐全全整，合符要求，然后装订成册，先后由项目经理审查，后由分公司技术负责人审定。经审定合格的工程档案一式二份，其中送建设单位自存一份。

第十五章   塔机安拆及安全措施

本工程采用两台庆江外爬自升式塔式起重机，根据工程周边情况与设计的总平面布置图安装。

15．1塔基浇筑根据现场地质情况，浇砼时须安装模板、搭架，在浇筑塔机基础时，采用钢管架固定预埋地面肢螺栓，经保证地脚螺栓与塔机基座的安装精度，钢管架与砼一并浇筑不拆出，砼强度等级为C25。

15．2塔机安装顺序

用20吨吊车安装基座—起渡节—塔帽—后臂—前臂—配重

塔机首次安装到30m高度 处，随后塔机的每次爬升高度随工程进长进行爬升，按爬升程序安装说明书要求进行。

- 15．3塔机防倒倒措施

本工程二台塔吊安装高度都在塔吊安全标准高度内，设置防倒附着，只有靠近综合楼那台塔吊在标准高度极限位置施工综合楼女儿墙留一缺口进屋顶少许的材料。

15．4塔机拆除方案

在装饰施工完后拆除

塔机拆除顺序：用20吨吊车拆配重——前臂——后臂——塔帽——起渡节——基座

将临时设施拆除并修整好吊车、运输车辆临时进场道路后，将塔机降至理想高度，用20吨吊车直接吊出内外套架、塔帽，并将地面的解体构件用20吨吊车组织装车退场。

第十五章  防非典措施

严格执行国家及重庆市关于非典防治的有关政策、法规，并基于此制订本项目部的相关管理制度。

- 项目部成立非典防治领导小组，由项目经理任组长，各分包单位负责人任成员，以严格严格执行国家及重庆市关于非典防治的有关政策、法规。

- 建立项目部工作人员定期体温测量制度，对于有非典迹象人员严格按有关规定进行隔离。

- 建立项目部工作人员进出场登记制度，严禁非工作人员进入施工现场，并对外地出差回来的人员严格按国家及重庆市关于非典防治的有关政策、法规进行管理。

- 成立项目部卫生检查小组，保证工作人员有一个健康的生活和工作环境。

- 建立项目部医疗后勤保障制度，定期发放非典防治药品，预防用品。

- 建立项目部关于非典防治的宣传制度，定期以板报、会议等形式宣传关于非典防治最新情况。