3.1.4.2、下二、三层基坑土石方开挖及技术措施

1、下二、三层基坑土石方开挖顺序和施工方法

车站基坑按主体结构施工分段进行纵向开挖分段，分段长度为11.5m～20m，竖向按支撑架设和挖掘机最大开挖深度能力分层。

一号线为二层结构及部分三层结构，四号线为三层结构，二层结构基坑竖向分两层四块开挖，三层结构基坑分三层六块开挖。深基坑竖向分层分块开挖方法见附图11所示。

一号线部分下二、三层基坑第一开挖分层高度为5.23m；第二开挖分层高度为3.75m；四号线第一开挖分层为4.04m，第二开挖分层为5.2m，第三开挖分层为3.8m。采用中部挖槽法开挖基坑，在中心挖槽处布置挖掘机，避免碰撞已架设的钢支撑，并沿围护桩两侧各留

3.5m宽的平台，充分利用其土体抗力保证围护的稳定，又利用此平台进行桩间护壁的凿除，及时封堵围护结构的渗漏水；在钢支撑架设完备后，进行下面一层土方开挖前再挖除预留平台部位土方。

车站一号线部分基坑纵向分三次10段开挖：第一次从Ⅰ-10段顺1号土石方运输坡道放坡开挖出土通道，即先开挖出第一层土方，再按Ⅰ-1→Ⅰ-2→Ⅰ-3→Ⅰ-4→Ⅰ-5段方向开挖出第二层土方；第二次从Ⅰ-6→Ⅰ-7段方向开挖出Ⅰ-6、Ⅰ-7段下二层结构土方。第三次从Ⅰ-8→Ⅰ-10段方向，采用分台阶法开挖出Ⅰ-8、Ⅰ-9段第二层土方及大部分Ⅰ-10段第二层土方，最后Ⅰ-10段剩余土方采用长臂挖掘机开挖出基坑，交汇处第三层基坑土方随车站四号线部分基坑开挖一同进行。

车站四号线部分基坑纵向分5次共10段开挖，第一次从Ⅰ-8顺

1号土石方运输坡道放坡挖出出土通道，即先开挖Ⅳ-1→Ⅳ-6段第一层土方，第二次采用台阶法从Ⅳ-1→Ⅳ-5段方向，用台阶法开挖出Ⅳ-1、Ⅳ-2、Ⅳ-3、Ⅳ-4段第二、三层土方及Ⅳ-5段第二层土方，第三次从Ⅳ-10段顺2号土石方运输坡道挖出出土通道，开挖Ⅳ-7→Ⅳ-9段第一层土方；第四次开挖出Ⅳ-5、Ⅳ-6段下二、三层土方；第五次从Ⅳ-10→Ⅳ-8段方向，采用台阶法开挖Ⅳ-8、Ⅳ-9、Ⅳ-10段下二、三层土方，该几段改用吊车配2.5m３出土斗提升出土。

下二、三层基坑纵向开挖方法见《xx站下二、三层基坑纵向开挖方法图》JT-09图所示。纵向分台阶法开挖车站基坑，每间隔一个台阶布置一台PC-220液压挖掘机，用挖掘机转运法将下层基坑内土方接力转运至坡顶，再用位于地面的挖掘机直接挖装，15t自卸汽车运至规定弃土场。

2、下二、三层深基坑开挖技术措施

①、由于基坑开挖前已进行管井降水，以及密排桩的防水作用，基坑内积水主要为地表雨水及工程用水聚积而成。因此，车站在基坑开挖排水以明排水为主，抽排基坑积水至桩顶外1.0m处截水沟，将水流引入积水井后由电动抽水机排至沉淀池。同时，每段基坑开挖完成后，均在该段设置一个1.0×1.0×1.5m的集水坑，将基坑内水排入集水坑，再用电动抽水机排至沉淀池。

②、基坑土石方采用放坡分台阶开挖，放坡坡道即为土石方外运通道，为避免此坡道表面软化影响土石方正常运输，坡道用石粉和碎石进行铺填，路面宽度为8m，车道纵坡坡率小于10％，并放2％的横坡，在较低侧设一个0.3×0.4m的临时排水沟，并派人进行保养维修，保证路面稳固，道路畅通。

③、基坑开挖前已进行管井降水，基坑开挖过程中采取架设支撑和安装拉杆等措施保证基坑开挖的正常工作。

④、充分备好排除基坑积水的排水设备，为保证基坑开挖面不浸水，并确保排干基坑开挖范围的贮水，必须事先备好足够的排水设备，以保证开挖作业顺利进行。

⑤、基坑开挖接近坑底时，为保证坑底平整，控制超欠挖，开挖到设计坑底标高以上20～30cm时，采用人工开挖找平，局部洼坑用砂压实、填平，同时设置集水井排除坑底积水，并立即进行结构垫层施工。

⑥、随基坑开挖及时凿除挖孔桩护壁，并对桩间渗漏用湿固性环氧树脂或水溶性聚氨脂及双快水泥等止水封堵。

⑦、设立监测体系，建立信息反馈系统，在开挖过程中对支撑体系的稳定性派专人检查、观测、监测地表沉降，排桩位移、水位变化、钢支撑轴力变化等，并作好观测记录，出现异常立即处理。

与相邻承包商的配合措施　第 2 页 共 85 页

3.3.4、与相邻承包商的配合措施

与本站相邻的工程分别为与一号线两端相邻的xx～xx_区间，东端的xx_～xx区间，与四号线北端相邻的xx～xx_区间，南端的xx～xx_区间，共四个区间。

3.3.4.1、施工组织与施工管理

车站一号线部分下二层的东、西段无围护结构，车站端头基坑土方的开挖及出土方式均应于相邻区间协调。相邻区段的道路疏解以及引入便道，在施工组织与施工管理中协调进行。

3.3.4.2、测量与监测

本站与相邻区间的共用水准点相互闭合，导线点应贯通测定。各接口部位的结构施工时，必须以双方的测量资料进行校核。相邻区段接口的地表沉降、土体变形、水位监测等监测资料应经常对比分析，根据监测信息指导施工。

3.3.4.3、施工方案及技术措施

各接口部位均以变形缝的形式进行连接，对于变形缝的处理、结构的整体防水、以及各类预埋件的安设均应全面考虑，及时互通信息。

主体结构施工分段说明　第 2 页 共 85 页

3.1.4.1、主体结构施工分段说明

地铁车站基坑土方及主体结构工程均采用分段分层施工，以减少基坑暴露时间，尽早将结构施工完成，确保基坑稳定；同时，通过合理的施工组织又可以控制结构混凝土的收缩，提高结构抗渗性能。施工分段分层首先满足结构分段分层施工技术要求和构造要求，又结合施工能力及合同工期要求。xx站施工节段的划分原则如下：

①、施工缝设置于两中间柱跨距的1/4～1/3位置。

②、施工节段的划分考虑与楼梯口、电梯井口及电缆隧道位置错开。

③、施工节段的长度小于20m。

根据分段原则，本站施工分段情况详见《xx站主体结构施工分段图》JT-07图所示。

本站施工节段的具体划分情况为：

①、一号线部分自西向东分别划分为：Ⅰ-1～Ⅰ-10共10个施工段，节段长度分别为：15.9m、17.5m、11.5m、15.2m、16.5m、15.5m、16.0m、20.0m、20.0m、19.9m。

②、四号线部分从北向南分别划分为Ⅳ-1～Ⅳ-10共10段，施工节段长度分别为12.16m、12.5m、15.75m、16.0m、14.25m、17.5m、19.5m、19.0m、16.50m、11.7m。

③、xx站共分为20个节段，其中Ⅳ-2～Ⅳ-4节段及Ⅰ-2～Ⅰ-4节段是四号线与一号线十字形交汇部位。

主体结构施工工艺及技术措施　第 3 页 共 85 页

3.1.4.7、主体结构施工工艺及技术措施

1、模板及支撑体系

车站侧墙及中板层和顶板结构施工均采用可调式DWJ碗扣式满堂脚手架支模灌注混凝土。车站结构施工脚手架及模板构造详见《xx站模板支撑构造图》JT-11图所示。

①、车站的圆形中间立柱采用定型钢模，板墙腋角采用特制异形钢模；各层侧墙模型采用1.0×1.0m及0.3×1.0m的组合钢模，用可调式支撑体系调节模板的大面平整度及垂直度，以保证结构的正确位置和外观质量。

②、模型及支撑体系均需进行强度及变形检算，根据检算结果预留适当的变形量。模板检算情况见《xx站模板支撑构造图》所示。

③、挡头模板采用木模，根据施工缝、变形缝所采用的止水材料进行设置，并注意保证其稳固、可靠、不变形、不漏浆。

④、选择亲水性的高级C系列脱模剂，不使用油性脱模剂，保证建筑装修与结构混凝土间的粘结能力。

⑤、侧墙模板使用混凝土短撑加固，不采用穿墙螺栓，提高侧墙混凝土的抗渗性能。因为穿墙拉杆紧固于模板上，混凝土浇筑过程中，下部混凝土已处于初凝及终凝状态，上部混凝土震捣使穿墙拉杆产生震动，易在结构混凝土中产生微小裂隙，造成混凝土墙面成局部渗漏。据xx地铁多家施工单位总结，穿墙拉杆处极易产生渗漏，且处理难度大。

⑥、在有外露结构面墙体施工时，采用对撑及多道斜撑支撑模板。为防止墙体混凝土在浇捣过程中产生"爬模"现象，可用紧线器连接模板与底层板上的预留钢筋，产生垂直向下的分力，可有效地杜绝"爬模"产生。

⑦、预埋件和预留孔按放线座标，精确固定在模板上，并采用钢筋固定等将预埋件和孔洞模板加固牢固，确保位置准确。

2、钢筋工程

进场钢筋材料必须首先进行材质试验和可焊性试验，保证用于结构的钢筋为合格产品。

①、按设计图纸在加工场加工钢筋，用吊机吊放到工作面进行施工。

②、纵横向主筋均采用闪光对焊至所需长度，每节段均须按规范预留出与下节段连接的钢筋，节段间钢筋的连接采用绑条焊。

③、钢筋施工时，应对预埋件的安装位置、稳固程度有切实可行的保证措施。

④、钢筋施工时应对防杂散电流的钢筋焊接成网状闭合回路，节段施工时对其进行标识，所有防杂散电流的钢筋焊接不得漏焊和误焊。

⑤、钢筋按照结构要求，分层、分批进行绑扎，所有钢筋焊接接头均应按规范错开，对于多层钢筋，应在层间设置足够的撑筋，以保证钢筋骨架的整体刚度，防止浇注混凝土时钢筋骨架错位和变形。

⑥、钢筋施工完备后，应对每个结构面预留出设计所需保护层厚度，以满足结构的设计受力状况和结构防水的要求。

⑦、结构钢筋绑扎时一定要做好对柔性防水层的保护。

3、混凝土灌注施工

①、车站主体结构选用抗渗、耐蚀、微膨涨的商品混凝土，它须具备缓凝、早强、高流态的特点，以适应结构混凝土灌注工艺需要和确保结构混凝土质量。

②、商品混凝土用混凝土运输车运送至灌注地点，用高架混凝土布料车输送至灌注面。

③、结构板体混凝土采取分层、分幅灌注，幅宽1.0～2.0m，侧墙混凝土的灌注必须分层对称地进行，层高为0.50m。当混凝土灌注落差≥2m时，则使用串筒把混凝土输送至工作面。

④、结构混凝土采用"一个坡度，薄层浇注，循序推进，一次到顶"的灌注方法来缩小混凝土暴露面；以及加大浇筑强度以缩短浇注时间等措施防止产生浇注冷缝，提高结构混凝土的防裂抗渗能力。

⑤、针对节段每次灌注混凝土数量最大的为Ⅰ-8及Ⅰ-9节段，其底板混凝土数量为：443m３，下二层侧墙及中板409m３，下一层侧墙及顶板539m３，根据我公司施工经验及现有施工技术设备水平，以每节段的灌注混凝土时间不超过24小时为控制。组织两套浇注设备及两个作业组同时浇注，每小时浇注30m３混凝土，板体分幅为2m，1小时即可完成一幅的施工，侧墙0.5m分层，1小时即可完成一个层位施工，可以保障连续的不间断施工。

⑥、防水混凝土施工缝处采用二次捣固工艺施工，即对浇筑后的混凝土在振动界限以前给予二次振捣，能够排除混凝土因泌水在粗骨料、水平钢筋下部生成的水分和空隙，提高混凝土与钢筋的握裹力，防止因混凝土沉落而出现的裂缝。同时又减小内部裂缝，增加混凝土密实度，从而提高抗裂及抗渗性。二次捣固的恰当时间必须经试验测定即：将运转着的振动棒以其自身的重力逐渐插入混凝土进行振捣，如果混凝土仍可恢复塑性的程度使振动棒小心拨出时混凝土仍能自行闭合，而不留下孔穴，此时施加的二次振捣是适宜的。二次震捣时间既要考虑技术上的合理，又要满足分层浇筑、循环周期的安排，重要的是避免由于操作失误而造成冷接头。因此，二次捣固工艺是一个有经验的施工单位所必须掌握的施工工艺，从我公司在xx地铁的施工情况来看，施工缝处进行二次捣固，效果良好，能有效地避免产生渗漏水的路径。

⑦、每节段施工缝在混凝土浇注前必须凿毛及清洗干净，不能在浇注前灌注同等标号水泥砂浆的施工缝，如板横向施工缝，都采用涂抹YJ-302混凝土界面处理剂处理，以提高混凝土接缝处的粘接力。

⑧、混凝土灌注过程中，采用插入式捣固器振捣混凝土，在纵梁及钢筋密集区采用φ32捣固器，设专人捣固确保混凝土浇筑质量。当墙高超过3m时设"门子板"进行捣固。

⑨、顶板及结构外墙采用覆盖养护14天，侧墙内侧采用喷水养护，底板采用蓄水养护。

⑩、顶板混凝土灌注后终凝前进行"提浆、压实、抹光"工艺，消灭混凝土凝固初期产生的收缩裂纹，又保证结构外防水层粘土牢固。

主体结构施工方法及技术措施和施工流程　第 5 页 共 85 页

3.1.4.6、主体结构施工方法及技术措施和施工流程

本站一号线部份分为两层双柱三跨结构及交汇处的三层双柱三跨结构，四号线部份为三层单柱双跨结构。车站主体结构采取"纵向分段、竖向分层"的原则进行施工，任一施工节段之间混凝土浇筑间隔时间大于10天，以避免混凝土早期收缩产生有害裂纹。

车站侧墙模板可在混凝土达到设计强度的70％后拆除，但本站每节段板体模型及支架均需待结构板达到设计强度后，方可拆除，以降低结构施工风险。模板及支架拆除顺序是由下一层到下三层。

车站所有变形缝、施工缝、后浇带均须进行白蚁防治。

1、四号线三层结构施工方法和流程

车站四号线部分的结构为三层单柱双跨结构，竖向由下至上共分八个分部施工。基坑开挖至设计标高后，先施工底板倒滤层、混凝土垫层及外防水层，再浇筑底板和底梁；底板达到设计强度后拆除下二道钢支撑进行下三层结构施工；当下三层结构达到强度后拆除下一道钢支撑，进行下二层结构的施工；下二层结构完工后，再紧接着施作下一层结构。车站四号线三层双跨结构分部及施工顺序见附图17所示。

2、一号线两层结构施工方法和流程

车站一号线部分结构为两层三跨结构，与四号线交汇处为三层三跨框架结构，两层结构竖向由下至上共分六个工序分部施工。基坑开挖至设计标高后，先施工底板垫层混凝土和外防水层，再灌注底板和底纵梁；底板达到设计强度后拆除下二道钢支撑，进行下二层结构侧墙和中楼板施工；下二层结构达到设计强度后，拆除第一道钢支撑进行下一层结构侧墙和顶板施工。车站一号线二层三跨结构施工分部及施工顺序见附图18所示。施工工艺流程如前图中板下二层开始部分所述。交汇处的三层三跨结构施工分部及顺序同四号线三层结构。车站结构施工工艺流程见附图19所示。

3、关键及特殊部位施工技术

①、车站一号线与四号线交汇部位的十字区结构施工是本工程施工的重点。交汇处结构施工顺序为：

Ⅰ-3→Ⅰ-2→Ⅰ-1

Ⅳ-1→Ⅳ-2→Ⅳ-3Ⅳ-4→Ⅳ-5

Ⅰ-4→Ⅰ-5→Ⅰ-6

以确保十字交汇处每一个结构段的混凝土浇注时间错开10天。

②、一号线部分的Ⅰ-3段由于交汇及分段原则的影响，分段长度仅为11.5m。为防止结构板梁悬臂过长，拆模后发生开裂，该节段的模板及脚手架除满足由下至上的结构达到强度外，尚需等待十字交汇处的四号线部分Ⅳ-4段的板施工完成后才能同时拆除。

③、穿越车站的电缆隧道同车站四号线部分的Ⅳ-6节段下二层结构一同施工，该节段划分时已考虑电缆隧道结构处不设施工缝。电缆隧道与下二层板和侧墙结构同时一次灌注，隧道箱体按桥梁箱梁一次成型工艺施工，即隧道箱体的结构模板一次安装，但从结构的箱体内模的顶板及底板处开浇注口，或从两端浇注混凝土，结构混凝土达到设计强度后，再从隧道两端拆除模板及脚手架。隧道模型加固见附图20所示。从而保证箱体与车站结构无施工缝，有效防止该结构向车站渗漏水。

④、四号线的Ⅳ-1和Ⅳ-10段的结构端墙预留出比两端暗挖隧道二次衬砌大0.1m的洞口，该洞口处的接口施工详另见有关章节所述。

⑤、结构施工采用了我公司在xx地铁结构施工经验，即将结构的侧墙与板一同灌注，可以减少侧墙施工缝，提高结构的抗渗漏能力，同时又加快节段施工进度，增强脚手架的稳定。

⑥、交汇处钢支撑的中立柱处，采用底板钢筋穿过钢立柱腹板，并在工字钢立柱中间焊接防水板，下侧加设遇水膨胀橡胶止水条，将钢立柱直接浇注于结构底板中；下二道支撑拆除后，拆除该立柱。用钢筋拉结固定于下一层土钉墙预留钢筋上的方法保护第一道钢支撑。

⑦、降水井管预留孔处理：利用降水井管预留孔作消浮口，施工垫层及底板混凝土时，在降水井管处预留1.0m×1.0m的方孔，并预留钢筋，接缝面中部设置企口榫槽并按规定埋入止水带，待主体结构全部完成后，拆除降水井，用碎石回填，预埋一根φ20引水注浆管，用掺入12%UEA的微膨胀混凝土封填垫层及底板预留孔，并认真振捣；封口处混凝土达到设计强度后，从预留孔处注浆管中压入水泥浆

液固结降水井中的碎石。

信息化施工和组织措施　第 6 页 共 85 页

3.1.10.1、信息化施工和组织措施

根据本站的规模、地形地质条件、支护类型和参数、开挖方式等制定施工监测计划，通过量测收集必要的位移、受力数据，绘制各种时态关系图，进行回归分析，对支护的受力状况和施工安全做出综合判断，并及时反馈于施工中，调整施工措施，使施工完全进入信息化控制中。

本车站施工监测控制拟成立专业小组，专业小组四人，由两名监测工程师负责工程的监测点设计、布置和量测操作以及数据处理，并将监测信息返回给施工指挥部门，实施信息化施工。本站信息化施工流程见附图30所示。

倒滤层及底板垫层的施工方法及技术措施　第 7 页 共 85 页

3.1.4.5、倒滤层及底板垫层的施工方法及技术措施

1、倒滤层施工

车站四号线部份每节段土方开挖完成后，进行基底验槽及办理隐检手续后，即可施作倒滤层。底板倒滤层施工方法为：

①、测量放出倒滤层肓沟管的位置，人工按设计断面开挖。

②、铺设底基层级配砂卵石，埋设透水肓沟管。

③、铺设顶层级配砂卵石，封闭肓沟顶层，防止垫层施工时砂浆渗入倒滤层影响肓沟连通透水性能。

2、底板垫层施工

基底经检查处理后，应及时进行封底垫层施工，为保证封底混凝土质量，一般采用排水封底垫层施工。垫层施工方法为：

①、在坑内开挖排水沟、集水井，抽干基底积水；坑底渗水较大，且有一定承压性时，则采取排水减压的措施后浇注封底混凝土。

②、当垫层混凝土强度达到70％以后，方可停止抽水，采用预留注浆管，封闭集水井。

③、垫层混凝土施工完必须保证其表面平顺、干净、干燥，再按设计要求在其表面进行防水砂浆找平层施工。防水砂浆为掺入10-12%UEA-H膨胀性的砂浆，抹面时按宽3.0m分幅放线分格施工，砂浆终凝前进行"提浆、压实、抹光"工艺，保证防水砂浆面光洁平整。

出入口、通道施工方法及技术措施和施工流程　第 7 页 共 85 页

3.1.7、出入口、通道施工方法及技术措施和施工流程

通道及出入口均采用土钉墙围护，明挖顺筑法施工，结构为单层矩形钢筋混凝土框架结构。

1、土石方开挖及土钉墙施工

所有通道土石方开挖及土钉墙随同主体结构下一层基坑开挖及土钉墙一起施工。施工方法、技术措施及工艺流程详见主体围护结构施工有关章节所述。

2、出入口通道结构施工方法及流程

通道及出入口均为单层矩形框架结构，结构施工均沿通道中心线纵向分段施工，其中2号、3号、4号、5号通道均分为三个施工分段，1号通道连接大中华下沉式广场地，不做分段，一次施工完毕。

通道结构施工分段情况详见附图23所示。

通道结构竖向分为两部施工，即结构底板为一施工分部，结构侧墙及顶板一同施工，通道结构施工工艺流程见附图24所示：

通道结构采用WDJ多功能碗扣式支架，1.0×1.0m大块定型钢模，转角处采用特制加工的钢模板，通道结构模板施工均采用混凝土短撑支撑模板，不设穿墙拉杆以确保防水质量和通道防渗能力。通道结构采用输送泵泵送运至工地的商品混凝土灌注；侧墙灌注采取开"门子板"措施，从灌注窗口捣固混凝土，顶板及底板外露面混凝土初凝后进行"提浆、压实、抹光"，以保证外露面质量。

3、出入口通道施工技术措施

①、通道相邻节段的主体结构完工后，即可进行通道施工，进行通道基坑捡底整平。其中3号、4号通道由于主体下一层放坡开挖影响，出入口地段开挖基底标高小于设计出入口基底标高，须先进行该部位回填，回填密实度和标高符合要求后即可进行底板垫层施工。

②、垫层混凝土采用C15商品混凝土，底板防水层施工要满足设计和规范要求，做防水层时要求垫层平顺、干燥、干净。

③、结构钢筋在加工房内按设计加工成型，运至工地安装，钢筋的接长和搭接内按有关规范进行。

④、结构混凝土采用缓凝、早强型混凝土灌注，混凝土高架布料车浇注入模，混凝土浇注时采取分层对称平行灌注，以利于整个支撑体系受力平衡。

⑤、板面混凝土初凝后，进行"提浆、压实、抹光"处理，终凝后用湿麻袋覆盖，定时洒水养护不小于14天。

⑥、按设计要求施作外防水层，特别是侧墙外防水层与顶板防水层的收口，根据设计采取措施保证质量，防水层施作后及时施作保护层。

回填土及管线恢复配合　第 8 页 共 85 页

3.1.8.1、回填土及管线恢复配合

1、回填的施工准备

在车站结构达到设计强度并施作防水层后，应对基坑进行回填，回填之前，应选择回填料并对回填料进行取样试验，排出坑内水，清除余泥，以及其它建筑废料，测量回填断面，制订回填白蚁防治方案，报经监理核查、审批。

2、基坑回填

①、回填应随着结构的施工进度进行。车站一号线部分的Ⅰ-1段和Ⅰ-5段下二层结构施工之前，先对放坡开挖处下三层基坑回填。随着下一层结构及出入口通道、风道结构施工的完成情况进行下一层基坑的回填。

②、用符合设计或规范要求的填料进行回填。由于车站结构顶标高以下的基坑面窄小，故用人工分层填筑，人工摊铺层厚度不大于0.20m，蛙式打夯机夯实，夯与夯之间重叠不小于夯底宽度的1/3。在车站结构外侧0.5m范围内用粘性土分层填筑，人工或立式打夯机夯实。每层夯实后应大面平整，并用核子密度仪检测密实度，若未达到密实度要求的应再夯实直至合格。在夯实过程中应避免碰撞防水层的防护砖墙。

③、车站结构顶以上0.5m范围内用粘性土，人工分层回填蛙式打夯机夯打密实。车站结构顶0.5m以上用推土机摊铺回填土、人工配合，振动压路机碾压密实，每层压实厚度不大于0.3m，核子密度仪检测密实度。分段填筑应将已填边坡挖成不小于1m宽，不大于0.5m高的台阶，保证分段填筑边坡处有足够的搭接交错，避免土体填筑后产生滑动。

④、回填至路基面时应测量路基填筑宽度，并控制好路基面的横向排水坡，确保路基准确成型。

⑤、在回填过程中，应注意了解地下管线的埋设标高和走向，当回填至一定的标高时应为施工管线的单位提供场地，相互联系，配合施工，确保回填顺利完成。

3、基坑回填的技术措施

①、基坑回填尽量安排在无雨季施工，若在回填过程中下雨，应立即停止回填，并将已摊铺好的土表面压光在适当的位置设集水坑，用抽水机排水，待雨停之后排出余水，并将填土表层挖开晒干后，再碾压密实。

②、若采用不同类土回填时，应按土类的分层铺填，并将透水性大的土层放在透水性较小的土层之下，不得混填。每填筑一层要进行一次测量，用以控制填土层厚度。

4、基坑回填白蚁防治

①、准备工作

首先进行车站的现场勘察，开挖前清理场地杂物将地面和深埋地下的树根、木桩等清除，结合本工程的地质、水文资料制定白蚁预防方案。

②、白蚁防治范围

结合施工图及白蚁防治的规范要求，xx站回填的白蚁防治范围有：主体结构顶板以上，穿过下二层的电缆隧道与主体墙相接段，出入口通道、风道、地面以下1.0m内的回填。

③、防治施工

清除回填土中的木块和含有纤维素的废物。将氯丹乳剂按规定比例稀释。车站结构顶以上0.3m在回填过程中对回填土喷洒药液做隔离带，厚度达到0.3m再碾压密实，在未铺路面混凝土前的路基顶面应全面喷洒防蚁药水，剂量为3L/m２，再施工路面混凝土。在电缆隧道与下二层主体结构外墙处用1:30的药液拌和灰沙土填堵隧道四周。车站的1～5号出入通道、风道外侧墙地面以下1.0m范围作好防水层后，用喷施剂3L/m２喷射外侧墙，后再进行分层回填夯实。

围护结构工程的施工方法、技术措施和程序说明　第 10 页 共 85 页

3.1.3、围护结构工程的施工方法、技术措施和程序说明

1、围护结构工程设计概况

本站下二、三层采用密排咬合人工挖孔灌注桩围护结构。挖孔桩顶部由冠梁连接为整体，不对称设计的挖孔桩顶部冠梁上部设置有一道水平间距为1.5m的5d-15预应力钢绞线锚杆锁定在土体内。基坑开挖后，架设两道φ609钢支撑支撑围护结构。全站共计人工挖孔桩525根，其中φ1300挖孔桩330根，φ1200挖孔桩195根，平均桩长16.1m。

2、总体施工程序

xx站下二、三层围护结构采用分段平行顺序施工，施工分段同主体结构施工分段。总体施工程序为：先施工十字区，再施工东、南端条形部分，即一号线部分先施工Ⅰ-1～Ⅰ-5段围护结构，再施工Ⅰ-6～Ⅰ-10段围护结构，四号线部分则先施作Ⅳ-1～Ⅳ-5段围护结构，再施作Ⅳ-6～Ⅳ-10段围护结构，总体施工程序见附图5所示。

3、人工挖孔桩施工方法及流程

根据本站的特点、工期安排，挖孔桩开挖采用"跳三挖一"的顺序施工，共分四个循环施工完成密排挖孔桩，围护挖孔桩成孔顺序详见附图6所示。人工挖孔桩施工工艺流程详见附图7所示。

挖孔桩采用人工开挖，小型卷扬机起吊土石方，分节开挖及灌护壁混凝土成孔，分节开挖深度视地质情况采用0.5～1.0m，护壁混凝土采用现场自拌。钢筋笼在加工房加工成型，用两台QY型汽车吊

整体起吊放入孔内。人工挖孔桩桩芯混凝土全部采用商品混凝土，串筒法灌注，挖孔桩施工技术措施为：

①、施工前先由技术负责人和施工负责人逐孔全面检查各项施工准备，逐级进行技术、安全交底和安全教育，使各项安全、技术措施

在思想上、组织上、操作上得到落实。

平整挖孔桩施工场地，布设挖孔桩位测量控制点，并编制桩位编号及坐标表，经复核无误后现场放桩中心点，并从桩中心向四周引测桩中心控制点桩。

②、由人工自上而下逐层用镐、锹进行开挖。挖土次序为先挖中间部分，后挖周边，允许尺寸误差3cm。第一节深度0.5～1.0m桩孔开挖完成后，进行护壁钢筋混凝土施作。护壁模型采用组合式钢模板拼装而成，模板用U型卡连接，上下设两半园组成的钢圈顶紧，并用桩心点作校正模板位置。护壁混凝土采用C25早强混凝土，现场自行拌制，用机动翻斗车运至现场灌注，插入式捣固器振捣密实。孔口护壁混凝土应比其余护壁厚10～15cm，护壁顶面应高出现场地面

15～20cm，以防杂物掉入伤人及地表水渗入孔桩内。

第一节孔圈护壁完成以后，重新布设控制点，将挖孔桩中心点用十字线布设于护壁顶面，将桩控制标高布设于护壁上，并检查复测其准确性和精度，在挖孔桩成孔过程中，经常检查其垂直度和几何尺寸。

③、安装半园形防护罩于孔口，安设垂直运输架、起重用卷扬机、活底吊土桶及排水、通风、照明设施，并检查其安全性能。在使用过程中，施工现场所有设备、设施、安全装置、工具、配件以及个人劳保用品等必须经常进行检查，确保完好和安全使用。

④、开挖土石方由小型卷扬机配吊土桶起吊出桩外。采用分节开挖及灌注护壁混凝土成孔，分节开挖深度视地质情况采用0.5～1.0m。护壁钢筋竖筋用φ12＠200沿周边布置，箍筋用4φ8。护壁混凝土需振捣密实，防止渗漏水，桩孔开挖后应尽快灌注护壁混凝土，且必须一次灌注完毕。

挖孔桩土石方开挖后，用机械翻斗车转运至临时弃土场，再利用自卸汽车外运至指定弃土场。

挖孔通过淤泥、流砂层采用0.3m～0.5m短进尺，加厚护壁，增加护壁钢筋，护壁主筋超前或采用插打钢护筒等措施通过。孔内渗水较小时，采用桶提排除，若渗水较大时，则用污水泵连续抽排，排出泥水须经过深淀池沉淀后再排放至城市下水通道内。

⑤、为保证护壁稳定性及整体性，护壁分节灌注成形时节与节之间要保证5cm以上搭接长度及预留连接钢筋。接头搭接处先进行凿毛处理，下一节灌注时，在接头处应加强振捣，以确保接头防水质量。

⑥、本站设计为咬合挖孔桩，桩芯咬合是施工中的技术难点，咬合桩施工的好坏直接关系到车站防水的成败。当开挖第二批、第三批、第四批挖孔桩时，须将相邻桩的护壁混凝土凿除，并将相邻桩桩芯混凝土部分凿除至设计要求，以保证咬合宽度。护壁分节同先行桩护壁、节间交错布置，护壁钢筋同先行桩护壁钢筋相连接，护壁处理见附图8所示。

采用压注水泥浆或水溶性聚氨脂等封堵护壁漏水，防止孔外水通

过护壁流入桩孔内，影响桩身混凝土的抗渗能力。

⑦、钢筋笼用两台QY型汽车吊整体起吊放入孔内。吊放钢筋笼入孔时，不得碰撞孔壁，钢筋笼加工同时将预埋件安装好，并严格放

线定位安装，钢筋笼吊放时采用临时吊放钢筋，将钢筋笼定位以确保预埋件位置准确。

⑧、挖孔桩桩身混凝土浇灌时选用坍落度为4～8cm的商品混凝土，用串筒法灌注，连续分层灌注桩身混凝土，分层厚度不超过0.5m，采用插入式捣固器捣固和人工插实相结合的方法振捣，以保证混凝土的密实。第二批挖孔桩混凝土灌注前，应将先行桩进行凿毛处理，并对桩身相接施工缝处涂刷YJ-302环氧混凝土界面处理剂，提高桩间接缝混凝土的防水抗渗能力。

因在开挖前进行管井降水，尽量不采用水下混凝土灌注桩身，以免出现桩间渗漏，影响围护咬合桩排抗渗能力，增大防水难度。

4、挖孔桩施工安全技术措施

①、为防止地面施工人员和物体坠落桩孔内，孔口四周必须设置0.8m高的护栏进行围护。挖出的土石方应及时运走，孔口四周2m范围内不得堆放淤泥杂物，机动车辆的通行不得对井壁的安全造成影响。

②、孔顶设第一道半圆形防护钢筋盖板，井下作业人员头顶1.0m设置第二道半圆形钢筋护盖，在土石方起吊过程中，人员必须站在盖板之下，防止高处坠物伤人。

③、供人员上下井采用在井内设置钢筋制成的软梯，软梯必须焊接牢固，人上下井时须扣拴安全绳，安全的一端扣锚于井口所设置的地垅上，以策万无一失。

④、因桩身较长，须注意开挖过程中地面与孔内开挖人员的上下呼应，防止井下发生意外。

⑤、当桩孔开挖深度超过5m时，每日开工前应进行有毒气体的检测，并向孔内送风5min，使孔内混浊空气排出后，才准下人。孔深超过10m时，地面应配备向孔内送风的专门设备，风量不小于25L/S。孔底凿岩时应加大送风量，用仪器、小动物进行测试与试验，并采用湿式作业法，加强通风除尘以保人身安全。

⑥、施工场内的一切电源、电器的安装和拆除，必须由持证电工专管，电器必须严格接地、接零和使用漏电保护器。电器安装后经验收合格后才准接通电源使用。各桩孔用电必须分闸，严禁一闸多孔和一闸多用。孔上电线、电缆架空，严禁拖地和埋压土中。孔内电缆、电线必须绝缘，并有防磨损、防潮、防断等保护措施，孔内作业照明应采用安全矿灯和12V安全灯。

⑦、钢筋笼吊放须由专人指挥，确保周围建筑物和行人的安全。

5、冠梁施工

车站密排咬合人工挖孔桩桩顶均设置冠梁，将排桩连接为整体。冠梁采用组合钢模型支模，现场绑扎钢筋，商品混凝土运至现场灌注，插入式捣固器振捣密实，车站冠梁随挖孔桩进度分段施作，并预留连接钢筋和预埋锚杆钻机钻孔钢管。冠梁施工工艺流程详见附图9所示。

冠梁施工技术措施为：

①、将挖孔桩顶部进行凿毛整平至设计标高，用高压风清洗后采用YJ-302环氧混凝土界面处理剂涂抹桩顶，以免与冠梁连接时施工缝成为渗漏面，提高其防水抗渗能力。

②、放线固定预埋锚杆钻机钻孔钢管。将钢管按测量放线的几何位置和倾斜角焊接加固在冠梁主筋和挖孔桩锚固钢筋上，并再复核检查其可靠性和准确性。混凝土灌注时注意对预埋钢管的保护，不得碰撞和振捣使钢管的位置发生变化，影响钢绞线锚杆施工的精度。

③、灌注冠梁混凝土时，加强对混凝土的振捣，使其密实可靠，特别是施工缝处的混凝土密实度，以增强其防水抗渗能力。

6、锚杆施工

车站东、南侧围护在挖孔桩顶圈梁上设有一道5d-15钢绞线锚

杆，水平间距为1.5m，锚杆采用MD50型螺旋钻机干作业法成孔，BW250/50型注浆泵二次灌浆，YCQ-60型穿心式千斤顶张拉锚定。锚杆施工工艺流程详见附图10所示。锚杆施工技术措施为：

①、由于已在冠梁上预留钻孔钢管，钻孔前需检查钢管预留位置及角度。钻孔用MD50型螺旋钻机干作业法成孔，钻孔过程中要保证位置正确，要随时注意调整好锚孔位置，防止高低参差不齐和相互交错。钻孔时要根据不同地层随时调节钻机回转速度。为保证锚孔的有效长度，钻孔孔深应比设计深度长0.5m左右。

②、成孔后立即进行清孔作业，采用空气压缩机风管冲洗孔，将孔内孔壁残留废土清除干净。清孔后进行孔深、孔径、孔形检查，要求孔壁垂直，不得塌陷和松动。

③、钢绞线使用前要检查各项性能，检查有无油污、锈蚀、缺股断丝等情况，如有不合格的应进行更换或处理。断好的钢绞线长度要

基本一致，偏差不得大于5cm。端部要用铁丝绑扎牢，不得参差不齐或散架，端头焊一个锥形导向帽，一次和二次注浆管应与锚索一并安设，安设长度应大于锚杆长度的95％，且不得超深，以防外露长度

不够，注浆管使用前，要检查有无破裂堵塞，接口处要处理牢固，防止压力加大时开裂跑浆。

锚杆安装前要检查导向帽、箍筋环、架线环及定位托架是否准确牢靠，锚杆自由段外加PVC软管，软管长度不能超过自由段，PVC软管靠锚固端需堵塞牢靠，避免注浆时浆液进入，从而减短自由段长度。

④、第一次注浆采用UBH-3型注浆泵，注浆至孔口溢浆，注浆液应按设计要求配制，选用灰砂比1：0.5～1：1，水灰比0.38～0.45的水泥砂浆，外加剂采用UEA-H膨胀剂，砂浆强度应不低于25Mpa，注浆压力一般为0.4Mpa左右。第二次注浆时间根据试验孔试验确定，

一般应在一次注浆24小时以后进行，注浆采用BW250/50型注浆泵，压力在2.0～2.5Mpa之间，注浆液采用水灰比0.45～0.5的纯水泥浆，外加剂采用UEA-H作膨胀剂。

注浆后自然养护不少于7天，待强度达到设计强度等级的85％

以上，方可进行张拉工艺。在灌浆体硬化之前，不能承受外力或由外力引起的锚杆移动。

⑤、按顺序对注浆强度达到设计要求的锚杆进行预应力张拉，张拉实行双向控制，以油压表为主，以伸长量进行校核，并控制在-3％～+6％之内。张拉前应对张拉设备进行检查标定，校核千斤顶，检验锚具精度。张拉采用YCQ-60型穿心式千斤顶，SY-60型高压油泵，OVM锚具及其它辅助工具。

锚杆锚固前应进行试拨检验，试拨最大拉力为锚杆的设计轴向拉力的1.1倍，按拉力的10％逐级加荷，卸荷时按轴向拉力的1/5逐级卸荷。

在正式张拉前应取设计拉力值的0.1～0.2倍拉力进行预拉一次，使各部位接触紧密，锚杆体完整平直。预张拉后，直接张拉至设计拉力的1.0～1.1倍，持荷10～15min，观察变化趋于稳定时卸荷至锁定荷载进行锁定，锁定荷载应保证锚杆锁定后符合设计锁定预拉力。锁定后如果发现有明显的预应力损失，应进行补偿张拉，张拉完后应用混凝土或砂浆封锚。

⑥、在钻孔、注浆、高压注浆、锚杆张拉过程中派专人管理并作详细的施工记录，并在每道工序完成后，经监理检查签认后方可进行下道工序的施工。

围护结构的安全稳定措施　第 14 页 共 85 页

3.3.5、围护结构的安全稳定措施

车站主体结构下一层基坑用土钉墙支护，下二、三层基坑用挖孔桩支护基坑，围护结构的安全稳定是车站施工的保证。围护结构的安全稳定措施如下：

①、场地内开挖线以外的部分全部硬化处理，场地周围设排水沟，以防地表水冲刷边坡，渗透流入基坑。设置管井降水，防止地下水位升高产生较大的侧压力作用于围护结构上，观察地下水位的变化情况，并随时抽排管井水。

②、围护结构施工时应严格按设计图施工，保证土钉墙锚杆有足够的锚固长度和正确的入土角度，以及喷锚混凝土的厚度和强度。保证围护桩有足够的入土深度和铅垂度，以及桩与桩之间很好的咬合。防止围护桩漏水或渗水。

③、对车站土钉墙施工好后，应派专人随时检查观测，并作好观测记录，若发现地面沉陷，坡面发生裂纹，应立即分析原因，采取对应的处理措施。下二、三层基坑土方开挖时，应按设计工况要求及时架设钢支撑，并在交汇区钢支撑中部设置型钢立柱支托钢支撑，钢围檩应与牛腿牢固连接。钢支撑应在结构混凝土达到规定的强度后，按工况要求进行拆除。

④、随时检查、监测钢支撑的轴力变化及围护桩的收敛情况，发现轴力增大或减小应分析原因进行处理。监测锚杆的预应力变化情况，若发现应力损失应立即查找原因，并补足应力。

⑤、严禁任何机械和其它物体对钢支撑和立柱的碰撞。

⑥、开挖到基底时，应及时进行封底，防止基底软化造成围护结构失稳。

⑦、严禁地面水流入管井内。

围护结构防水施工及技术措施　第 14 页 共 85 页

3.1.9.2、围护结构防水施工及技术措施

1、人工挖孔桩围护结构易沿桩间接缝和环向护壁渗漏水，为改善和提高该种围护结构防水性能，采取以下施工方法、程序和技术措施。

①、挖孔桩灌注原则为：保证桩心混凝土灌注时孔内无积水，一般不采用水下混凝土灌注法灌注。

②、用管井降低地下水位。先行施工的挖孔桩作好护壁的防水，对局部渗漏点用堵漏剂封堵漏水，清洗干净护壁。抽干孔内积水，用串筒灌注混凝土，插入式捣固器振捣至密实，确保挖孔桩桩心混凝土的质量。

③、后施工的桩与先施工桩护壁节距相错布置。成孔后，桩心混凝土灌注前，再将施工接缝凿毛清洗一次，并用YJ-302型混凝土界面处理剂涂刷一层。灌注要求及方法与先行桩相同，专人负责该接口处混凝土捣固。

2、基坑开挖后，凿除挖孔桩围护结构内侧护壁，填平桩间凹槽后涂聚氨脂防水涂料作主体结构外防水层，围护挖孔桩桩间填平防水质量，直接关系着车站结构外防水层施工质量。

①、随开挖随凿除内侧护壁，以及凿毛桩心多余台阶和桩外露面。

②、桩间局部渗漏水点先钻孔引排，沿桩间凹槽用堵漏剂封堵漏水点无明显漏水后，再用专用注浆泵压注聚氨脂堵漏剂封堵。

注浆压力：≯1.5Mpa，注浆材料：水溶性聚氨脂。

堵漏材料：快速堵漏灵或双快水泥。

③、随结构施工顺序，从下至上用掺入10~12%UEA微膨胀剂防水砂浆，分三层分块抹平桩间凹槽。抹砂浆前，先喷水充分湿润基面，用水泥净浆涂刷一层，用掺入FDN-1000早强剂，灰砂比为1：1.25，水灰比为<0.65的新鲜水泥拌制的水泥砂浆抹平桩间凹槽。桩间填平砂浆终凝后，再以同样的砂浆用两米靠尺抹平围护内侧面；第二层砂浆初凝时，立即进行"提浆、压实、摸光"工艺，以确保防水层基面平整光洁。

④、下二、三层钢支撑钢背梁处桩间凹槽，待拆除后立即用快凝水泥砂浆填平和抹平。

⑤、抹平砂浆终凝后，喷水养护抹面，防止开裂。清理干净桩顶杂物和积土，防止污水污染基面。

土钉墙施工方法、技术措施及流程　第 15 页 共 85 页

3.1.2.3、土钉墙施工方法、技术措施及流程

车站主体及附属工程下一层基坑采用放坡开挖，土钉墙支护边坡。在修整后的开挖边坡面上先施作一层5cm厚的喷射混凝土，按照1.2×1.2m网格设置Φ25钢筋土钉，土钉长度为7～11m，斜插角为10°，然后挂设φ6＠20钢筋网，再复喷厚7cm第二层混凝土。土钉墙随下一层基坑开挖而分段分层施作。

1、土钉墙施工方法及工艺流程

土钉成孔采用MD50型螺旋钻干作业法成孔，UBH-3型注浆泵进行填充式注浆，钢筋网现场绑扎成形，喷射混凝土采用TK-961型混凝土湿喷机施作，其施工工艺详见附图3所示。

2、土钉墙施工工艺技术措施

①、施工前先由技术负责人和施工负责人检查施工机具、材料的

准备情况，并逐级进行技术、安全交底和安全教育，使各项安全、技

术措施在思想上、组织上、操作上得到落实。

②、土钉墙的施作是随着下一层基坑开挖而展开。下一层基坑开挖由挖掘机配合自卸汽车分层分段进行，每次开挖深度为1.5m，开挖后的边坡用人工进行修整，力求做到平顺密实，以免造成混凝土喷

射层厚薄不均。按规定设置PVC泄水管并暂时封堵管口。用TK-961型湿喷机及时喷射一层厚度为5cm的混凝土封闭边坡以保证边坡的稳定性。

③、在边坡坡面上定出土钉的孔位。采用螺旋钻机干作业法成孔，成孔过程中调整钻杆倾角，保证孔位和斜插角的精度。为确保土钉的锚固长度，成孔深度应较设计深度大0.2～0.3m。

④、钻孔完成后，进行成孔检查，然后用压缩空气将孔内残留及扰动的废土清除干净。将经检查合格的Φ25钢筋土钉连同注浆管一并放入孔内。安装土钉时，定位器应向下。注浆管应检查有无破裂堵塞，接口处要处理牢固，防止压力过大时开裂跑浆。

⑤、注浆采用UBH-3型注浆泵施作，注浆前先检查注浆设备和管路是否良好，孔口部位是否设置好止浆塞和排气孔。注浆时用水引路润湿注浆管。浆液采用水泥砂浆内加膨胀剂，掺入量由试验确定。注浆液应按设计要求配制，选用灰砂比1：0.5～1：1，水灰比0.38～0.45的水泥砂浆，外加剂采用UEA-H膨胀剂，砂浆强度应不低于25Mpa，注浆压力一般为0.4Mpa，采用充填式注浆，即浆液溢出孔口，则停止注浆。如浆液初凝后收缩，应及时补浆。注浆后及时用水清洗搅拌、压浆设备及输浆管等。土钉墙施作后应按规范要求对土钉进行抗拨力试验，试验数量按要求进行，抗拨力试验结果需满足设计要求，否则要采取补强措施。

⑥、在边坡上绑扎钢筋网φ6＠200，并将锚杆加固钢筋焊接在锚杆上，同时将加固筋同钢筋网绑扎在一起，并保证施工接口部分的搭接质量。

⑦、将第一次喷射混凝土面清扫冲洗干净并润湿，钢筋网检查合格后，用湿喷机组复喷第二层厚7cm的混凝土。钢筋网与土钉横竖向加固筋应连接牢固，喷射混凝土时钢筋网不得晃动，喷射混凝土结束后钢筋网不得外露。每次喷射混凝土施作完成后都要及时清洗设备及管路。

3、湿喷混凝土施工工艺

湿喷混凝土施工具有粉尘少、回弹少，水灰比可控，一次喷射混凝土较厚等优点，本站选用湿喷混凝土施工土钉墙。设备选用JS-500型强制式搅拌机和国产TK-961型湿喷机，混凝土搅拌运输车运输混凝土至工作面。湿喷混凝土工艺流程见附图4所示。

湿喷混凝土施工方法及技术措施如下：

①、喷射机械安设调整好后，先注水、通风，清除管道内杂物，清扫坡面，清除坡面松散土体或杂物尘埃。

②、喷射混凝土大堆料要储放于集料棚内，避免露天堆放淋雨及

环境污染和倒运材料而引起的泥污染集料，引起堵管和强度降低等现象。

③、喷射前，先开速凝剂阀门，后开风，再送料，以易粘结，回弹量小，表面湿润光泽为准。严禁随心所欲地加大速凝剂掺量，任意加大速凝剂掺量会降低混凝土的后期强度，使用时尽量用新鲜的水泥，存放较长时间的水泥将会影响喷射混凝土的凝结时间。

④、喷射机的工作风压严格控制在0.3～0.4Mpa范围内。严格控制好喷嘴与坡面的距离和高度。喷嘴与受喷坡面垂直，有钢筋时角度适当放偏30°左右，喷嘴与受喷坡面距离控制在1.0～1.2m范围内。喷射顺序自下而上，料束呈旋转轨迹运动，一圈压半圈，纵向按蛇形状，每次蛇形长度3～4m。

⑤、喷射混凝土由专人喷水养护，以减少由于水化热引起的开裂，发现裂纹用红油漆作上标识，进行观察和监测，确定其是否继续发展并找出原因进行处理。对不再发展的裂纹，采取在其附近加设土钉或加喷一层混凝土的办法处理，以策安全。

⑥、用预埋检测桩法测设喷混凝土厚度，不够设计厚度的重新加喷补够。

⑦、试验室负责优选喷射混凝土配合比和施工控制，喷射混凝土中掺DS型液体速凝剂，以减少回弹和粉尘，按配合比称料拌和，严格控制外加剂的掺量，确保喷射混凝土强度符合设计要求。喷混凝土施工技术参数：

水泥：普通硅酸盐525＃水泥。

砂：Mn≥2.3的优质中粗河砂。

碎石：5mm～15mm碎石。

速凝剂：DS液体速凝剂，掺量为3％～6％。

水：能饮用的清洁水。

配合比：水泥与砂石重量比1：4～1：4.5，砂率为45％～55％，水灰比0.4～0.45。

外防水层施工方法、流程及技术措施　第 17 页 共 85 页

3.1.9.3、外防水层施工方法、流程及技术措施

本站采用全包防水设计，外防水层采用防水效果较好的聚氨脂防水层，从我们在xx地铁一号线两站工程的多种外防水层施工经验和效果看，该种防水层具有价格低廉、施工操作工艺相对简单及可以在潮湿基面上施工，以及实际的防水效果较好的特点。若业主同意，我们建议外防水层收口及接头采用见附图26所示的防水构造。

虽然聚氨脂防水层质量易控制和保证，我们针对xx路站的防水设计和xx市属于多雨潮湿地区的特点，还必须采取如下的施工方法和技术措施，并严格按供货商提供的产品操作技术要求组织施工。

1、基面处理

①、排干板墙面的积水。底板垫层面、围护桩抹平面及侧墙与挖孔桩冠梁接触等处的积水应引出施工面外。

②、雨季施工时应用雨棚遮盖施工面，防止施工面直接被雨水冲洗。

③、顶板上翻梁腋角处先用水泥砂浆抹成R=10cm的圆角。防水层施工前，先用高压水清洗干净基面，并凉干至规定干燥值。

2、潮湿基面处理和底油

①、防水层施工基面受地下水或是受雨季影响，个别部位往往很难达到涂料防水层施工要求的干燥值，如围护桩抹平面及顶梁顶面等处；为此，对这些部位防水涂料施工前，先用高压风再次吹干基面，用厂家提供的潮湿基面处理剂涂刷一层。

②、基面处理剂风干后，立即均匀地在基面上沿不同方向涂刷厂家提供的专用底油。

3、聚氨脂涂料防水层施工

①、按聚氨脂的配合比，将两种组份混合并用搅拌器搅至涂料均匀即涂料发亮止，用专用刮板均匀沿两个方向一次性刮涂至规定厚度。

②、上翻梁的侧面、施工缝加厚层等处在大面积防水涂料施工前先施工至规定厚度。侧墙防水层应分三至四次刮涂至设计2.5mm厚。

4、接头处理

①、为避免侧墙聚氨脂防水涂料施工时污染下部已施工的结构，结构侧墙外防水层每一施工段，整段施工至围护桩顶梁防水层接头处止。接头搭接为比相邻段落防水层加厚一层。

②、纵向防水层接头距结构施工缝外1.5m以上，接头相互搭接1.0m以上。结构下一层与下二层防水层接头在围护桩顶梁处相接，防水层接头长度大于1.0m。

5、保护及填土

①、底板防水层施工完成并凝固后，在沿底纵梁两侧各1.0m处及距侧墙1.0m范围内和横向均每隔2.0m抹2.0cm厚，宽1.0m的砂浆带，防止钢筋绑扎时破坏底板防水层，砂浆保护层间相互不联通，确保底板防水质量。

②、在与结构底板及中板对应的侧墙面防水层处，临时加2mm薄钢板保护层，墙竖向钢筋接长也加2mm钢板遮挡，以防止结构钢筋绑扎及电焊焊接弧光将防水层刺破和引起防水层炭化及老化失效。

③、防水涂料风干后，检查防水涂料的厚度和完好情况，立即灌注顶板防水层细石混凝土和砌筑保护层，并及时按要求分层夯填回填土覆盖。

大口径管井降水施工方法及降水控制措施　第 18 页 共 85 页

3.1.2.1、大口径管井降水施工方法及降水控制措施

1、大口径管井布置设计

①、涌水量计算

本站深基坑由一号线部分同四号线部分交叉组成十字形，为简化计算，其基坑最大总涌水量按一号线部分和四号线部分的单基坑计算涌水量，叠加算出总涌水量。

四号线部分基坑以左线地质断面SCK2+906作为控制断面计算四号线基坑总涌水量。

计算参数：按砾砂渗透系数K=5m/d，承压含水层厚度：M=8.8m。设计基坑水位降深Sk=12.6m，即降水至砂层下1.0m。

则引用半径R０=R+ｒ０=282+1603=1885m。计算过程如下：

R值，查《深基坑工程设计施工手册》P５８表2.4-9公式计算

R=10Sｋ=10×12.6×=282m

按长条形计ｒ０=0.25F

四号线井群轮廓范围面积F=6410m２

故ｒ０=0.25×6410=1603m

则本站四号线部分基坑总涌水量为：

Q=2.73×K×M×Sｋ/lg=2.73×5×=21506m３/d

若按潜水完整井计算：

Q=1.366×=1.366×=12962m３/d，式中：H-潜水含水层厚度11.6m，S-降水深度12.6m。

一号线基坑以右线地质断面CK7+967.158作为控制断面计算一号线基坑总涌水量。

计算参数：渗透系数K=5m/d，含水层厚度M=7.2m。设计基坑降水深度SＫ=9.3m，即降至砂层下1.0m。

则降水影响半径R０=R+ｒ０=282+2004=2286m

R-282m（见四号线基坑计算）

ｒ０=0.25F=0.25×8015=2004

一号线井群轮廓范围面积F=8015m２

一号线部分基坑总出水量为：

Q=2.73×K×M×SK/lg=2.73×5×=15985m３/d

若按潜水完整井计算

Q=1.366×==5666m３/d，式中：H-潜水含水层厚度7.2m，S-降水深度9.3m。

②、单井出水量计算

Q单=102DL=102×0.4×8.8×=614m３/d，式中：D-过滤器外径0.4m，L-过滤器长8.8m，K-5m/d。

③、井点数量计算

降水井点数量为：n=（1.1～1.2）

承压井时：Q=Q+Q=21506+15985=37491m３/d

则ｎ=（1.1～1.2）×=(1.1～1.2）×61=67～73（个）。

潜水井时：Q=12962+5666=18628m３/d

则ｎ=（1.1～1.2）×=(1.1～1.2）×30=33～36（个）。

基坑周长L=784m，采用67个井管时，井管间距L==11.7m；采用36个井管时，井管间距L==21.8m。

按《招标文件》提供井管数50个，L==15.7m，实际间距取17m布置降水管井。

④、井管点埋置深度计算

根据上计算，井点管埋深：H=h1+h1+△h+ih1+L0=11.6+4+1.0+0.1×19.8+8.8=27.38m，故本站降水管井深度为27.5m。

⑤、井点布置

本站采用大口径管井降水，由钢筋笼管井滤网和高扬程潜水泵组成。根据以上设计计算分析并结合《招标文件》有关内容综合考虑，

且基坑总涌水量计算时十字交汇部分重叠计算，所以井管采用50个孔布置，管井间距为17.0m，其中基坑周边布置41孔，四号线部分基坑内布置9孔，管井深27.5m。本站降水管井布置详见《xx站降水管井平面布置图》JT-06图所示。

2、大口径管井降水施工方法及工艺流程

大口径管井采用旋转钻机成孔，下放钢筋笼井管，高扬程潜水泵抽水，施工工艺流程详见附图2所示。

降水管井及降水施工技术方法为：

①、测量放线定位：根据设计降水平面布置图，测量定出每个管

井准确位置，钻机按井点位置就位。

②、钻孔：采用GZQ-800型回转钻机正循环钻进成孔，成孔垂直偏差控制在1％之内，成孔深度应比设计深度深0.5m以上。孔口设长1.5m、φ900钢护筒，钢护筒埋设高出地面0.3～0.4m，外围封填堵塞，设溢浆孔和进浆管，并保证孔内液面高出地下水位，护筒周围设置排浆沟、泥浆池、沉淀池。采用原土造浆护壁，泥浆沉淀净化后再利用，泥浆比重控制在1.1～1.2g/cm３，含砂率不大于5％，下设井管前，采用正循环清孔，让泥浆翻清，清除孔内沉碴。

③、下设井管：井管采用钢筋笼制作，钢筋笼采用8φ16钢筋作主筋，外设φ10＠200箍筋，内部设φ16＠500加强箍，主筋与箍筋、加强箍之间点焊连接形成骨架，外包50目的尼龙网和41目的两层铁丝网，钢筋笼内径为φ400，将制作好的钢筋笼井管，用汽车吊吊放入井内，井管安放应力求垂直并位于井孔中间，管顶部比地面高出50cm左右，并有加固措施。

④、填砾料：井管放入井内后，及时在井管与孔壁间填充粒径为3～8mm细砾石滤料。滤料必须符合级配要求，将设计砂砾规格上、下限以外的颗粒筛除，合格率要大于90％，杂质含量不大于3％，用铁锹下料，以防止分层不均匀和冲击井管，填滤料要一次连续完成，从底填到井口下1m左右，上部采用不含砂石的粘土分层回填并夯压封口。

⑤、洗井：采用压力为0.8Mpa，排气量为9m３/min空压机及潜水泵联合洗井，直至抽出清水为止。洗井应在下完井管，填好滤料，封口后8小时内进行，一气呵成，避免时间过长，护壁泥皮逐渐老化，难以破坏，影响渗水效果。

⑥、下放水泵：JQB1.5-6型潜水泵在安装前应对水泵本身和控制系统作一次全面细致的检查。检验电动机的旋转方向，各部位的螺栓是否拧紧，润滑油是否加足，电缆接头的封口有无松动，电缆线有无破坏折断等情况，然后在地面上转3～5min，如无问题，始可放入井中使用。用绳索将潜水泵吊入滤水层部位，潜水电动机、电缆及接头应有可靠绝缘，每台泵应配置一个控制开关，主电源线路沿深井排水管路设置，安装完毕应进行试抽水，满足要求始转入正常工作。

3、大口径管井降水控制措施

①、管井降水施工前，根据设计参数进行试验管井施工，并进一步验证基坑涌水量和地质情况，以调整管井布置及施工参数。

②、管井使用时，基坑周围管井应对称同时抽水，使水位差控制在要求限度内。并派专人值班，负责抽水，采取分级降水，一次降低水位5m以内，稳定24小时后再进行下次降水，直到水位降到所需深度。

③、建筑物附近管井降水时，要加强水位观测，当水位差超过警戒要求时，应立即采取减少部分管井抽水或回灌水等补救措施。

④、井点供电系统应采用双线路，防止中途停电或发生其他故障影响排水。

⑤、潜水泵在运行时应经常观测水位变化情况，检查电缆线是否和井壁相碰，以防磨损后水沿电缆芯渗入电动机内。同时，还须定期检查密封的可靠性，以保证正常运转。

⑥、井管使用完毕，用汽车吊将井管管口套紧，徐徐拨出，井管拨出洗净后备用，拨出所留的孔洞用砂砾填充、捣实。

⑦、管井分期降水技术：根据施工不同阶段，采取不同的降水措施。在下一层基坑开挖施工时，将地下水位降至人工挖孔桩冠梁顶以下2.0m处即可；在人工挖孔桩施工时，则需将地下水位降至下二层结构底板以下即可，在下二、三层基坑开挖和结构施工过程中，则将地下水位稳定控制在人工挖孔桩冠梁顶以下2.0m处，以避免地下水大量流失而引起地基和周围建筑物的大幅度变形，充分利用密排咬合挖孔桩的防水能力，同时加强对围护结构变形监测，并在出现异常情况时采取针对性措施。

安全生产保证措施　第 22 页 共 85 页

3.3.10、安全生产保证措施

3.3.10.1、总目标：

本站施工安全目标确定为："三无一杜绝"，"一创建"。"三无"即：无工伤死亡事故、无重大、大的交通事故和机破事故，无火灾、洪灾事故；"一杜绝"即：杜绝重伤事故；"一创建"即：创建安全文明标准工地；年负伤频率控制在5‰以下。

3.3.10.2、安全防范重点

根据xx站工程特点，重点安全防范有如下几个方面：

①、防坑道坍塌事故；②、防高处坠落事故；

③、防起重伤害事故；④、防机械伤害事故；

⑤、防触电、雷击事故；⑥、防机破、交通事故；

⑦、防火灾、洪灾事故。

3.3.10.3、主要施工项目安全技术措施

1、施工现场安全技术措施

①、施工现场的布置应符合防火、防台风、防雷击、防洪、防触电等安全规定，施工现场的生产、生活用房、仓库、材料堆放场、修理间、停车场等应按业主批准的总平面布置图进行统一布置。

②、施工现场道路应平整、坚实、畅通。危险地点应悬挂警示灯或警告牌，有人经过的坑、洞应设防护围栏和明显的红灯示警，以免车辆、行人坠落在坑、洞内，造成伤害事故。在醒目的地方设置固定的大幅安全标语及各种安全操作规程牌。

③、施工现场的生产、生活区按《消防法》有关规定，设置消防池和配备足够的消防设施，明确消防责任人。消防器材应集中管理，不允许乱拿乱动，组织一支30人的义务消防队。

④、住房、库棚、料场、修理间等的消防安全距离应符合《消防法》有关规定，严禁在室内存放易燃、有毒等危险品；严禁在加工棚、料库、修理间等场所吸烟，加工房的易燃品，随时清除干净。

⑤、氧气瓶不得沾染油脂，乙块瓶应安装防回火安全装置，氧气瓶与乙块瓶必须隔离存放，隔离存放的距离应符合《安规》要求。

⑥、施工现场临时用电，严格按《施工现场临时用电安全技术规程》中的有关规定办理：

a、现场临时用电线路的安装、维修、拆除应由取得特殊工种上岗证的专职电工进行操作。

b、所有电线路应采用"三相五线制"、机电设备必须按"一机一闸一漏电"设保护装置。场内禁止使用裸体导线，架设的电力线应符合《施工现场临时用电安全技术规范》有关规定。

c、变压器必须设接地保护装置，其接地电阻不得大4Ω，变压器设围栏，设门加锁，专人管理，并悬挂"高压电危险，切勿靠近"的警示牌。

d、室内配电柜、配电箱前应设绝缘垫，并安装漏电保护装置。各类电器开关箱和电气设备，按规定设接地或接零保护装置。禁止电源开关箱内存放工具、杂物，并加锁。

e、检修电气设备时必须停电作业，电源箱或开关握柄上应挂"有人操作，严禁合闸"的警示牌或派人看管，严禁带电作业。

f、施工现场用的手持照明灯应使用36V以下的安全电压，在潮湿的基坑、洞室掘进用的照明灯必须使用12V以下的安全电压。

g、生活照明用电，禁止个人乱拉乱接电线路，私自安装插座或使用大功率电炊具。

h、露天照明，应采用防水灯头。残缺的灯头、灯泡应及时更换，防止发生电击事故。严禁用金属丝代替电熔丝。

2、施工机械的安全控制措施

①、车辆驾驶员和各类机械操作员，必须持证上岗，严禁无证操作。对驾驶员、机械操作员应定期进行《安规》教肓。

②、严禁酒后驾驶车辆和操作机械，车辆严禁"三超"，禁止使用带病的车辆、机械和超负荷运转，并坚持"三查一检"制。

③、机械设备在施工现场停放时，集中停放。严禁对运转中的机械设备进行检修、保养。

④、指挥机械作业的指挥人员，指挥信号必须准确，操作人员必须听从指挥，严禁蛮干作业。

⑤、起重作业应严格执行《建筑机械使用安全技术规程》和《建筑安装工人安全技术操作规程》中的有关规定和要求。

⑥、使用钢丝绳的机械，在运行中禁止工作人员跨越钢丝绳，用钢丝绳起吊、拖拉重物时，现场人员应远离钢丝绳。

⑦、对机械设备、各种车辆定期检查，对查出的隐患按"三不放过"的原则进行处理，并制定防范措施，防止发生机械伤害事故。

3、高处作业的安全技术措施

本站自然地面距基底深度约22.0m，坑内施工属于高处作业，凡进入基坑内进行作业人员必须符合下列要求：

①、高处作业人员应戴好安全帽、系好安全带、穿防滑鞋。安全带定期按《安规》要求作荷载、冲击试验。

②、高处作业人员不得穿拖鞋、硬底鞋、易滑鞋上班。禁止其他无关人员进入施工场地。

③、在基坑边缘50～120cm处，设置防护围栏，高度不得小于1.2m，要求牢固、结实、可靠。

④、从事架子、起重作业人员，定期检查身体，必须持证上岗。

⑤、高处作业的平台上的脚手板必须满铺，且平顺、牢固，无探头板。施工搭设的梯道、脚手架、防护栏、安全网等防护设施应符合安全要求，经安全员验收合格后方可投入使用。架子工程施工应严格执行《建筑施工高处作业安全技术规范》和《建筑安装安全技术操作规程》有关规定。

⑥、基坑内施工的人员上、下班应走专用的斜道或梯道，禁止攀登模板、脚手架。

⑦、高处作业面上用的料具应放置稳妥，小型工具、材料应随时放入工具袋内，传递料具应安全可靠，严禁抛掷，禁止重叠施工。

⑧、脚手架拆除时，应经安全员检查同意后方可拆除，按自上而下的顺序进行，禁止将脚手架、扣件、模板等向下抛掷。

⑨、夜间作业应保持有良好的照明，基坑周围应悬挂醒目安全警示牌和警示灯。

⑩、高处作业使用的各种机电设备、钢丝绳等设备应按有关规定办理，并指定专人负责检查。

4、深基坑开挖施工安全技术措施

①、开工前，技术部门要根据设计图纸提供的地下构造物的位置、走向进行复核。按设计要求，对地下构造物应先改建，后开挖。

②、由于xx地区地下水位高，地下水十分丰富，在开挖前，按设计要求先在基坑周围设管井分层降水。同时，在基坑的周围内外侧设排水沟，坑外设沉淀池，将沉淀后的水排入就近的地下管道。

③、本站设计基坑深度约22.0m，技术部门应根据现场核实的资料，对照施工方案和技术措施，确定施工顺序，选择合理的施工方法和采取相应的安全措施，确保施工安全。深基坑开挖安全技术措施如下：

a、第一层放坡明挖基坑，深度约8m，因地质较差，为防止基坑边坡坍塌，应按设计要求放坡，采取边开挖、边作土钉墙，以防止边坡滑坡。

b、采取分段开挖，开挖顺序按业主批准的施工组织设计或施工方案进行，不得随意开挖。

c、在分段开挖的区段内，泥沙层采取分段开挖，并按设计要求放出一定的坡度，先降水，后开挖的施工方法。

5、围护挖孔桩施工安全技术措施

①、挖孔桩开工前，技术部门根据设计图认真复核施工区域内桩位的地质、水文等资料，并测量放线定出挖孔桩的位置。

②、严格按制定的开挖顺序组织施工，对施工人员进行安全培训和安全技术交底。

③、挖出的弃土应及时运走，不准在孔口四周200cm范围内堆放弃土，车辆、机械设备不得在孔壁附近行走，以免造成安全威胁。

④、为了防止地面施工人员和物体坠落孔桩内，孔口四周必须设置80cm高的防护栏进行围护，井口护壁混凝土应高出基坑面20cm。挖孔时，要随时观测周围地基和土钉墙的变化情况，若发生下沉，开裂时，应停止施工并将人员、设备撤出，分析原因，采取加固措施。

⑤、挖孔桩在穿过淤泥或流砂层时，应采取短进尺、快护壁的措施，防止坍孔。人员上下孔井使用的标准爬梯应安全可靠。并设置应急软爬梯或其它安全设施，人员上下不准带工具、材料。

⑥、当桩开挖深度超过5m时，每日开工前用有毒检测仪检测孔内气体，并向孔内送风5min，方准下人。当孔深超过10m时，应定时通风，风量不宜小于25L/S。

⑦、挖孔桩起吊土石方时，井内人员应躲避到安全防护棚下，防止被桶内泥土、石碴溢出砸伤。孔内起吊出的土石方应及时运走。

⑧、各桩孔用电必须采用"一孔一闸"制，严禁一闸多孔或一闸多用。孔上电线路应架空，严禁拖地和埋压土中。孔内电缆、电线必须保证绝缘性能良好，孔内照明应采用12V的安全灯。

6、钢支撑安装安全技术措施

①、钢支撑安装前技术部门要进行详细检算，应满足支撑围护结构的强度及刚度要求。对钢支撑安装的操作人员进行培训和技术交底。

②、边挖边设置钢围檩，钢围檩处的护壁混凝土应凿除干净，并将内壁面修整齐平，使钢围檩与桩体内壁面密贴，然后设置钢支撑，并施加一定预应力，钢支撑通过钢围檩与桩体平整密贴防止桩体位移。

③、钢支撑的吊装应符合《建筑安装工人安全技术规程》有关规定。

④、在钢支撑端头采取固定支托措施，防止钢支撑滑落。

⑤、在挖土、起吊或吊装下一道钢支撑时，严禁撞击已安装完毕的钢支撑，禁止吊臂下站人或从事其他工作。

⑥、对围护结构和钢支撑的变形、位移，要随时进行观测、监控，以便采取措施，确保结构和人身安全。

⑦、钢支撑拆除时，应经技术部门同意，由专人指挥拆除工作。

7、土石方吊装安全技术措施

①、根据施工组织设计安排，基坑开挖采用履带式挖掘机挖、装及履带式起重机作垂直吊运土石方，挖运前各种设备要置于坑内安全稳定的地基上。

②、提、放吊斗，应由专人负责指挥，使用对讲机作联络信号。起吊时，坑内作业人员要躲避在安全处，停止施工，若吊斗上粘有泥土时，需要铲除，必须将吊斗放在地面上铲除，严禁将吊斗悬空铲泥。

③、在起吊作业时，对司机进行安全技术培训和技术交底，司

机要认真操作，精力集中，严禁吊斗撞击钢支撑。

④、夜间施工必须有充足的照明设施，若遇有暴雨、大风、台风、地面发生下沉等情况时，应停止施工。

8、白蚁防治安全措施

①、白蚁防治专业技术人员必须通过培训，持证上岗。

②、药物库房设在人员居住稀少的地方，且符合安全、防火、防盗、低温、干燥、通风的要求。

③、白蚁防治药物应由专人保管，并建立台帐，出入库进行登记，领用人必须持工序技术负责人的审批单，保管员才能发放，领用人履行签字手续。

④、剩余药物必须及时办理退库手续，严禁私自保存。

⑤、离水源6m以内地下水位以下的土层不准施水溶剂。

⑥、白蚁防治施工人员必须戴安全帽、胶手套、穿工作服、长筒靴鞋。严禁抽烟和吃食物，防止发生中毒。

9、土钉墙施工安全措施

①、土钉墙施工前，对施工操作人员进行安全培训和技术交底。同时，必须清除锚喷支护作业区边坡上的浮土，施工机械应安放在稳固的地基上。

②、边坡锚喷施工时，必须严格遵循以下安全规定。

a、锚喷支护要紧跟基坑边坡开挖面，防止开挖面暴露太久，造成滑坡。

b、必须先喷后锚，喷射混凝土厚度不小于5cm，

c、锚杆施工应在喷射混凝土终凝3小时后进行。

③、在锚喷施工中，应随时检查电线路、设备的电器部份，确保用电安全。

④、对喷射机、水箱、风包及注浆罐等进行密封性能和耐压试验，验收合格后，方能使用。要经常检查输料管、弯头、注浆管、管路接头等有无磨薄、击穿、松脱现象，发现问题及时处理。

⑤、在处理机械故障时，必须断电、停风。

⑥、在处理堵管时，应将输料管顺直，按紧喷射头疏通管的工作风压不得超过0.4Mpa。

⑦、锚杆孔压浆时，注浆罐内应保持一定数量的砂浆，防止罐体放空，砂浆喷出击伤人，严禁非操作人员进入施工作业区，施工中，喷头和注浆管前方严禁站人。

⑧、施工操作人员的皮肤应避免与速凝剂直接接触。

⑨、检验土钉墙锚杆锚固应严格执行以下安全规定：

a、拉力计必须牢固可靠。

b、作接力检验搭设的操作平台应牢固可靠，并设置安全防护栏。

c、拉拔锚杆时，拉力计后方或下方严禁站人。

d、锚杆杆端一旦发生颈缩时，应及时卸除荷载。

⑩、土钉墙预应力锚索施工必须执行下列安全规定：

a、对千斤顶、油泵、油表进行校正，保证张拉过程中严格控制张拉力，避免张拉力过大发生安全事故。

b、张拉过程中，千斤顶后方不许有人站立，不得堆放重要物品。

c、设置标志，让其他施工人员知道正在进行危险作业。

d、脚手架搭设牢固，防止张拉中因脚手架不稳固发生事故。

e、封孔水泥浆未达到设计强度的70%时，禁止在锚索端部悬挂重物或碰撞外锚具。

11、为降低粉尘浓度，采用湿喷混凝土的施工工艺。

12、喷射混凝土的操作人员作业时，必须戴防尘罩、防尘帽等防护用具。

对周围建筑物的影响及施工监测设计　第 28 页 共 85 页

3.1.10.2、对周围建筑物的影响及施工监测设计

1、施工对周围建筑物的影响

本站采用大口径管井降水，降水影响半径较大，降水时将造成砂层含水大量减少，可能会造成地层、南端部分建筑物基础及供水、

供电、通讯、雨水、污水、煤气等地下管线沉降；同时，基坑开挖后，围护挖孔桩将产生侧向位移，也会引起基坑周围地层产生不同程度的水平位移。而紧邻车站的大中华广场基础深入较好的持力地层，车站施工不会引起有害沉降。

2、施工监测设计

为掌握土体内变形情况及围护挖孔桩侧向位移，必须对支护结构及被支护周围土体的水平、垂直位移及受力状况进行监测，并将实际情况与设计值进行对比分析，以利采取对策。本站监控量测项目内容有：

土钉墙坡顶、排桩桩顶水平位移及沉降的监测；

地表沉降与桩后土体变形的监测；

围护桩桩体变形的监测，监测开挖过程中桩体变形；

土钉、锚杆应力的监测，钢支撑轴力的监测。

降水、开挖过程中的水位监测。

各项监测的测点设置时间、选用仪器、监测数量见附表-3：

施工监控测点布置见xx站监测点平面布置图JT-12图所示。

对工程的工期保证措施　第 28 页 共 85 页

3.3.1、对工程的工期保证措施

3.3.1.1、工期的组织管理措施

①、本站规模大，施工组织较困难，要在合同工期内完成施工任务，必须精心组织、周密安排。我公司将把该项目列为重点工程，从组织领导、人力、物资及设备上给予强有力的保障。

②、按项目法组织施工，施工现场成立高效运行的项目经理部，主要施工技术人员和管理人员由参加过xx地铁一号线施工的人员组成。

③、快速进场，人、机、料限期到位，缩短施工准备时间，按期开工。

④、有针对性地编制实施性施工组织设计，并根据施工过程中的实际情况，不断优化施组以指导施工。

⑤、根据总网络计划安排，编制"月、旬、周"作业计划，并根据实施过程中的完成情况，及时采取措施进行修正调整，做到"以日保周、以周保旬、以旬保月"，确保总网络计划的实现。

⑥、重视对施组的动态管理和不断优化，抓住施工中的关键工序，确保施工生产有秩序、有目的地进行。

⑦、实行责任成本承包，充分调动全体员工的积极性和创造性。制定、完善和落实确保工期的奖惩制度，使"保工期"形成系统，把措施落实到项目实施的各个环节、各项活动中，做到"工期重任人人挑，人人全力保目标"。

⑧、加强管理，抓好施工中的统筹、协调与控制。特别要做好土石方与土钉墙、挖孔桩及结构分段流水施工的组织与协调，把做好工序衔接和抓好各关键工序的进展作为施工管理的中心。

⑨、坚持每周一现场碰头会及每日工程进度调度统计、报告制度，加强检查监督，确保各项计划的落实兑现。

⑩、严格执行操作规程和质量标准，加强施工现场管理，做到文明施工，使施工作业、施工管理标准化、科学化，保证施工生产有序地顺利进行。

11、利用我公司在xx地铁施工中形成的成熟工法，积极推广应用"四新"技术，充分发挥设备能力和材料性能，不断提高劳动生产率，把加快施工进度，确保工期建立在技术先进、措施有效的基础上。

12、精心组织、周密安排，保证材料设备提前到位及施工机具完好，避免因机械设备、材料等原因造成窝工及工期延误。

13、做好雨季施工的管理和安排，加强同车站东西端明挖区间施工单位的联系与协调，为施工创造良好的外部环境，减少对施工的影响。

14、加强同业主、监理、设计单位的联系与密切配合，及时解决施工中出现的困难和问题，以保证工程的顺利进行。

3.3.1.2、围护结构施工工期保证措施

①、投入足够的土锚钉墙施工人员和足够的挖孔桩设备及人员。

②、把好土钉墙、挖孔桩的施工质量关，确保其有良好的挡土止水效果，避免质量事故发生影响工期。

③、作好施工准备，加强技术管理及后勤服务工作，及时降排水、给挖孔桩及土钉墙施工创造较好的施工条件。

④、及时了解现场实际地质情况，以确定围护结构施工的最佳方法。

3.3.1.3、土方开挖的工期保证措施

①、开挖前及时作好管井降水和地表排水，以及开挖后基坑内排水。

②、投入足够的挖土机械和运输设备，以确保施工安排中日产量的实现。

③、投入足够的钢支撑，确保深基坑明挖的安全，避免因发生安全事故而影响工期。

④、确保运输道路的畅通。

⑤、处理好周围环境的关系，及时沟通联系，合理组织土方外运。

3.3.1.4、主体结构工期的保证措施

①、合理安排工序循环，在满足质量要求和施工安全的前提下，开展多工序平行作业，加快结构施工进度。

②、根据结构施工安排，准备足够的脚手架、模板等周转材料。

③、合理安排混凝土浇筑时间，以避免交通阻塞对结构混凝土施工造成的影响。

3.3.1.5、防水层施工工期保证措施

①、熟悉设计图纸和施工规范，组织具有施工防水层经验的专业队伍进行施工。

②、随时观测地下水位并作好地下水排出工作，随时了解天气预报掌握天气情况，合理安排工作时间和工作量。

③、结构混凝土达到设计强度后及时处理基面施作防水层。

④、作好相关工序的衔接工作，有效地组织平行流水作业。

对预埋件、预留孔洞质量保证措施　第 30 页 共 85 页

3.3.7、对预埋件、预留孔洞质量保证措施

预埋件、预留孔洞是地铁车站工程中不可缺少的重要部分，它直接影响到车站机电设备安装和建筑装饰工序的施工和质量，因此采取以下措施保证预埋件、预留孔洞不漏设、不错设，位置、数量、尺寸大小符合设计要求。

1、图纸汇审

开工前由项目总工程师应对土建结构设计图与下道工序相关的设备安装、建筑装饰等图纸进行对照审核，对各类图纸中反映的预埋件、预留孔洞作详细的汇审研究，确定预埋件、预留孔洞的位置、大小、规格、数量、材质等是否相互吻合，若不吻合，编制预埋件、预埋孔埋设计划。发现预埋件不吻合时，应及时向驻地监理及设计院以书面报告的形式进行汇报，待得到设计院的变更设计或监理的正式批复书后。再将预埋件、预留孔洞单独绘制成图，责成专人负责技术指导、检查，并作好技术交底工作。

2、测量放线

根据设计要求，分段对预埋件、预留孔洞进行测量放线，测量放线应执行测量"三级"复核制。对板的预埋件、预留孔洞应在土模或基础垫层、模板上用红油漆标出预埋件、预留孔洞的位置或预留孔洞形状、大小；对围护桩上的预埋铁件，应选定两根主钢筋来控制预埋件高度、位置及方向，且焊接牢固。预埋件、预留孔洞应以线路中线来控制放线定位，保证位置准确，精度满足规范和设计要求。

3、施工控制

预留孔洞模型应按设计大小、形状、垂直度进行制作，其精度应符合设计要求。预埋件应按设计规定的材质、大小、形状进行加工制作。并严格按测量放线位置正确安装，保证焊接牢固，支撑稳固，不变形和不位移。

4、检查验收

预留孔洞模型安装、预埋件安装完成后，由总工程师、质检、工序技术人员组织检查验收，重点检查预埋位置、数量、尺寸、规格是否符合设计要求。自检合格后，报请驻地监理工程师检查验收，并办理签证手续，签认后，方能进行下道工序施工。

5、结构灌注时的保护

工序技术负责人在施工现场指挥，跟班把关，并对施工人员进行现场技术交底，使操作人员清楚预埋件、预留孔洞的位置、精确度的重要性。对预埋件、预留孔洞位置要小心布料，捣固时，捣固棒不能离孔模太近，捣固应密实，以防止预埋件、预埋孔洞中线移位或预留孔洞外边缘变形等而发生质量问题，并制定质量保证措施。

6、模板拆除

禁止使用撬棍沿孔边缘硬撬。拆模后，测量组要对预埋件、预留孔洞位置、孔洞尺寸、孔壁垂直度等进行复测，误差是否在规范的允许范围内，超出的尽快修复，以满足规范要求。对接地体或易破坏的预埋件、预留孔洞应采取保护措施，防止被损坏。

工序施工组织及施工顺序　第 31 页 共 85 页

3.2.2.2、工序施工组织及施工顺序

1、工序施工顺序组织原则

本站为地铁一号线与四号线交汇换乘站，根据四号线为地下三层及一号线为地下两层的结构形式和所采取的围护形式，以及结合采用的施工方法及技术措施，按"先中心交汇段，后东南端条形段"的总施工顺序组织平行流水作业。分别投入两套施工设备及材料，从交汇端双向推进，确保工期。

开挖降水、基坑开挖、围护结构及主体结构按附图42所示施工顺序组织平行流水作业。2、下一层基坑开挖及支护施工组织和工序进度指标

①、下一层开挖及土钉墙支护总施工作业顺序为：Ⅳ-1～Ⅳ-5→Ⅳ-6～Ⅳ-10和Ⅰ-1～Ⅰ-5→Ⅰ-6～Ⅰ-10，即分别将基坑开挖及支护按一号线和四号线划分为两组两段组织施工，平均每一施工分段施工时间为65天。

②、分别投入两套土石方开挖设备及土钉墙施工设备和施工人

员，从车站交汇处的两端开始组织施工。土石方施工设备为：三台PC220及一台EX300挖掘机和25台15t自卸汽车，土钉墙施工设备为：二台TK-961湿喷机和五台锚杆钻机及机具。技术生产率为：土石方开挖2000m3/d，土钉80根/d，网喷混凝土20m3/d，实际平均施工进度指标为：下一层基坑土石方开挖900m3/d，土钉：40根/d，网喷混凝土：6m3/d，所配设备和劳动力可满足下一层土石方开挖和土钉墙支护施工进度需要。

③、土石方开挖及土钉墙施工均采用竖向分层纵向分段法施工，每一分段高度为1.5m，纵向分段平均长15m，每一分层开挖土石方900m3，土钉墙70m2，土钉25根。平均六个作业循环可以开挖至设计深度，每个作业循环时间为5天。

3、围护人工挖孔桩施工组织和进度指标

①、围护人工挖孔桩施工顺序与下一层基坑开挖施工顺序相同，也分为两组两段组织平行流水作业。车站围护结构采用"跳三挖一"工序成墙，每一分段挖孔桩分四批成孔和灌注。

②、投入75套人工挖孔桩施工设备，每根桩孔平均每天开挖成孔0.95m。车站四号线部分φ1300围护挖孔桩平均桩深17.8m，18天可以开挖成孔；一号线部分φ1200围护挖孔桩平均桩深12.3m，14天可以开挖成孔，平均开挖成孔深度为0.95m/d。

③、围护桩顶梁随挖孔桩施工成型分段组织施工，每一施工分段施工作业时间为5天。

④、东侧锚杆在围护桩顶梁施工完成后施工。投入五台锚杆钻机从车站北端顺序施工锚杆，每台锚杆机组平均每天成杆5根，锚杆注浆后10天可张拉锁定。

4、下二、三层基坑开挖和进度指标

①、下二、三层基坑开挖包括基坑土石方开挖及钢支撑架设，以及随开挖随凿除围护桩内侧护壁和桩面清理。

②、下二层基坑开挖顺序为：

Ⅳ-1～Ⅳ-5→Ⅳ-6～Ⅳ-7→Ⅳ-8～Ⅳ-10；

Ⅰ-1～Ⅰ-5→Ⅰ-6～Ⅰ-7→Ⅰ-8～Ⅰ-10。

下三层基坑开挖顺序为：

Ⅳ-1～Ⅳ-2→Ⅳ-3～Ⅳ-4、Ⅰ-2～Ⅰ-4→Ⅳ-5～Ⅳ-6→Ⅳ-7～Ⅳ-8→Ⅳ-9～Ⅳ-10。

③、下二、三层基坑开挖采用"纵向分段、竖向分层"开挖，基坑开挖分段为主体结构施工分段长度。下二层基坑竖向分为两层开挖，下三层基坑开挖竖向分为三层开挖。

④、投入三台PC220及三台EX300挖掘机和25台15t自卸汽车开挖二、三层基坑土石方，技术生产率为每天开挖1200m3。用90天开挖时间将车站交汇处的北端第一段基坑开挖至设计基底，尽早转入结构施工，下二、三层基坑开挖平均进度为300m3/d。交汇段开挖完成后，将设备分为两组，待最先开挖段结构施工完成拆除钢支撑后，一组沿四号方向开挖，另一组沿一号线方向开挖基坑土石方。

⑤、钢支撑采用两台50t履带吊整根吊装安装，总共须投入钢支撑100根。

5、车站主体结构施工组织和工序进度指标

①、车站主体结构施工顺序即为总施工顺序，即采取纵向推进分段平行流水作业组织施工。

②、车站主体结构施工工序作业时间见附表-5所示。

三层结构施工时间为：95天，两层结构施工时间为72天。为防止结构开裂，确保工程质量，须待相应结构养护至85%设计强度后，才拆除钢支撑；同时，每一分段结构全部完成并养护至设计强度后，方可拆除脚手架和模板。

③、分别对三层结构投入四套料具，其中钢模板6000m2及脚手架4500m2，和二层结构投入三套料具，其中脚手架1800m2及模板2500m2，从车站北端和西端开始组织快速平行流水作业。

④、待主体结构施工完成并且拆除脚手架后施工站台板，施工顺序与主体结构相同，根据主体结构施工情况组织材料及机具施工站台板。

6、附属工程施工组织

车站附属工程包括1～5＃出入口通道结构和1～4＃风道风亭。附属工程待相接的主体结构施工完成后组织施工，其施工顺序为：

2＃出入口、通道→1＃、5＃出入口、通道→3＃、4＃出入口、通道

2＃风道风亭→3＃风道风亭→1＃风道风亭→4＃风道风亭

7、外防水层、基坑回填施工组织和工序进度指标

分别投入两组防水施工专业组负责下一层结构外防水层施工，作业顺序同主体结构施工顺序，外防水涂料层施工完成后及时施工保护层，防水层平均施工进度指标为：200m2/d组。

两组回填施工机具及人员随防水层施工进行基坑回填。

3.2.2.3、施工总进度横道图

根据施工方法、施工顺序及施工组织，采用推荐的P3计划管理专业软件编制了本站施工计划进度横道图，各工序施工进度时间安排详见xx地铁xx站土建工程施工计划进度横道图JT-13和施工进度网络图JT-14图所示。

3.2.2.4、总工期及主要工序工期安排

1、合同工期

《xx地铁一期工程xx站土建工程招标文件》规定xx站土建工程施工工期为：xx_个月。

2、投标工期

经我公司认真分析招标文件，结合我公司制定的施工方法和施工组织确定投标工期为：xx_个月，比合同计划工期提前xx_个月。

3、主要工序工期安排

①、施工准备及降水工期：xx_个月。

②、下一层基坑开挖及土钉墙施工：xx_个月。

③、围护结构施工：xx_个月

④、下二层、下三层基坑开挖施工：xx_个月。

⑤、主体结构施工：xx_个月。

⑥、附属工程、站台板及回填土：xx_个月。

3.2.2.5、进度控制方法及向监理报告进度的方法

1、施工进度管理

①、根据施工进度计划横道图及施工网络图编制施工进度年度、季度、月份计划，并向作业班组下达旬日作业计划。

②、采取以工作计划及责任成本等包干形式的承包模式，将计划完成情况与项目班子及所有作业人员收入挂钩，以形成强有力的计划保证制度。

③、根据施工情况及时调整施工进度计划，实施项目计划动态管理。

2、确保关键工序工期

①、展开以关键工序为主的施工进度控制措施，加大人、材、物及施工机具的投入，确保关键工序工期，以关键工序确保整个工程工期。

②、实行计算机信息化管理，采用P3计划管理软件，专人收集施工进度情况，根据计算机预报信息及时调整个施工进度计划网络和横道图，充分发挥投入资源优势保关键工序工期。

3、向监理报告进度的方法

①、采用专业的计划管理P3软件编制符合作业标准施工进度计划，并根据实际进度跟踪调整，按作业标准向监理提交计划软盘报告进度情况。

②、采用Expedition合同管理软件对工程合同进行计算机标准化管理，确保合同文件管理的有效和时效，并与监理进行联网管理。

3.2.3、劳动力投入直方图

1、劳动力直方图

本站劳动力直方图，详见xx地铁xx站土建工程施工计划进度横道图JT-13图中劳动力资源图。

2、分月管理、技术及工程投入表

详见《xx站分月管理、技术及工种投入表》附表-6所示。

3.2.4、施工供水、供电计划、材料供应计划

1、施工供水计划：

详见《xx站施工供水分月计划表》附表-7所示。

2、供电需求计划：

详见《xx站施工供电需求分月计划表》附表-8所示。

3、材料供应计划：

详见《xx站分月主要材料供应计划》附表-9所示。

3.2.5、完成投资计划的编制

完成投资计划详见xx站分月完成图所示。

3.2.6、施工设备配备情况

本站加工机械配备、进场时间安排详见《xx站施工设备配备表》附表-10所示。

工程位置　第 36 页 共 85 页

1、工程位置

xx_站是xx_地铁一号线和四号线交汇的一个换乘站，位于xx_处。车站建成后，将与规划的东南侧CBD旅馆及商业办公区和西北侧、西南侧公共绿地及中央高架绿地构成未来xx_市中心的一大景观，成为xx_市集商业、交通、休闲、娱乐为一体的一颗璀灿明珠。

工程地质及水文地质概况　第 36 页 共 85 页

4、工程地质及水文地质概况

本站站址位于xx_，地形平坦，局部为人工堆积土，高低不平。其地质构造从上至下分别为：

素填土层，层厚0～13.7m，为夹有砂砾、砾石、土质坚硬～软塑的第四系全新统人工堆积层（Q4ｍl）。

全新统冲积层（Q4ｍl），厚度约3～11m，为由粘土、粉质粘土、中砂、粉砂和砾砂组成，其中，粘性土渗透性较小，砂性土渗透性较强，渗透系数为5m/d。地下水较丰富，且砂层分布不均匀，西侧较厚，东侧较薄。

第四系中更新统残积层（Q2el），多为砾质粘性土，埋深在16m左右，渗透系数为0.5m/d。

燕山期全风化（厚度4～5m）及强风化花岗岩（r53），其中有正长岩岩脉穿插，埋深在21.5m左右，风化层岩面高程较稳定。

本站一号线部分车站底板在残积砾质粘性土内，四号线部分底板在残积砾质粘性土和花岗岩的全风化层之中，其土质较坚硬，开挖后土体变形量小，是较好的持力层。

车站位置地下水位埋深一般为2.1～6.3m，水位变幅1.0～1.5m，主要补给来源于大气降水，流向由北向南。地下水主要有三种形式：

赋存于第四系素填土和粉质粘土中的孔隙水。

赋存于第四系砾砂、中砂层中的孔隙承压水，承压水头为0.79～4.45m。

赋存于花岗岩强风化、中风化带中，略具承压性，承压水头为0.1～3m的基岩裂隙水。

地下水对混凝土具有弱酸性、弱中等分解性、弱溶解性及弱硫酸盐腐蚀，对钢结构具有弱腐蚀性。

本站范围的地下水比较发育，地下水对车站施工将有较大影响。因此，车站施工期间须采取在基坑内外设降水井降低地下水位，来保证土钉墙、围护结构的稳定和土石方开挖正常施工；底板设倒滤层消浮，以确保车站结构抗浮稳定。

工程特点及主要对策　第 37 页 共 85 页

3.0.4、工程特点及主要对策

1、工程特点

xx站是一号线和四号线的一个换乘站，总建筑面积大，深基坑开挖深度达xx_m，且十字交汇区结构复杂，总施工工期仅有xx_个月。因此，本站土建工程施工具有以下特点。

工期紧：从开工之日起至竣工，总工期为xx_个月，在此时间内要完成挖孔桩xx_m、土钉墙xx_m2、土石方开挖xx_m３、混凝土浇筑xx_m３及钢筋制安xx_t的工程量，受地铁施工技术要求及结构施工工艺顺序的制约，本站的施工工期将非常紧张。

技术要求高：车站防水是重点，一号线与四号线十字交汇部位施工是关键。挖孔咬合桩施工、结构角部、接头、施工缝、变形缝的防水处理及结构混凝土防渗水、防开裂等防水技术要求高；十字交汇区施工技术更为复杂，工艺要求更高。

施工组织难度大：车站施工分四个阶段进行，第一阶段为施工准备阶段，第二阶段为下一层基坑开挖、土钉墙支护及挖孔桩施工，第三阶段为十字区基坑开挖与结构施工及东、南条形部分基坑开挖与结构施工，第四阶段为出入口、风道风亭及收尾工作；因而不可避免地形成土石方开挖与结构交叉施工，造成相互干扰。在车站施工期间，东西端明挖区间也将同时施工，又加之xx地区炎热季节长，雨季长，这些都给施工组织带来很大困难。

安全威胁大：车站一号线部分结构内净宽24m至38.3m，四号线部分结构内净宽27.2m至36.0m，基坑最大挖深达22m，基坑呈十字交叉，平面形状不规则。在南方多雨地区，基坑及围护桩的稳定是该工程成败的关键；同时挖孔桩施工、土石方开挖和运输机械的进出、钢支撑安拆及材料、设备的起吊，以及人员的上下等，对车站施工安全威胁较大。

2、主要对策措施

根据本站的特点和技术要求，结合所采取的施工方法和类似工程的施工经验，拟采取见附表-2所示对策措施，确保高效、优质、按期完成xx站施工。

工程站址环境　第 38 页 共 85 页

3、工程站址环境

因中心区的规划与建筑尚未形成，过往车辆较少，无公交线路，因此对地铁施工干扰较小。

然而道路周边下方管线较多，有煤气管、电信管、路灯管、电力管、下水管、雨水管及污水管等，距车站南侧0.9m～1.5m，并与地铁车站平行的一座4.3m×3.35m的电缆隧道，对车站施工有一定的影响；同时，东西端的明挖区间与车站同时施工，对本站施工组织有一定的影响。施工期间，除西南侧、西北侧各1根φ1200雨水管、φ400污水管作永久性迁移外，其它管线在施工范围内作临时迁移，待车站施工完后恢复。拆除车站范围电缆隧道，改为将该隧道穿过车站，并与车站相应结构一起施工。

工程设计概况　第 38 页 共 85 页

2、工程设计概况

本站平面呈端头交汇的十字交叉布置，一号线部分呈东西走向，东起xx_，西迄xx_8，站台中心线里程为xx_，长xx_m，内净宽xx_m至xx_m，为双柱三跨两层钢筋混凝土框架结构，岛式站台，站台宽16m，有效长度140m。四号线部分呈南北走向，南起xx_，北迄xx_，站台中心线里程为xx_，长xx_m，内净宽xx_m至xx_m，为单柱双跨三层钢筋混凝土框架结构，侧式站台，站台宽xx_m，有效长度xx_m。车站设有1～5号出入口通道，风道风亭4座，整个工程总建筑面积xx_m2。结构设计时充分考虑了车站各种功能的需要，主体结构一号线东半部为地下二层，西半部为地下三层，四号线部分均为地下三层结构，车站顶板覆土为xx_m。

车站下一层为站厅层，设置有管理用房、风机房等，面积较下二层为大。考虑到车站荷载、地质条件、层数的不同，为使车站结构在一号线、四号线两个方向均有足够的强度，采用了现浇十字形钢筋混凝土框架结构，以每层的梁板与侧面内衬墙构成纵横向刚度，以承受列车的动载及地基可能产生的变形。本站采用土钉墙和挖孔桩作深基坑开挖支护，明挖顺筑法施工，挖孔桩围护结构在使用阶段作为主体结构侧墙的一部分，与内衬共同作用，构成重合式侧墙。本次投标仅为xx站的土建工程部分，其主要工程量见附表-1所示。

总体施工方法及流程　第 39 页 共 85 页

3.0.3、总体施工方法及流程

本站采用明挖顺筑法施工。下一层基坑采用放坡开挖，土钉墙支护；下二、三层基坑采用密排咬合人工挖孔桩支护，φ609钢支撑及深孔锚杆支挡围护桩。拟用"纵向分段，竖向分层"法施工车站土石方和结构工程。

先施工十字交汇区的土石方开挖和结构，再施工东南端条形部分的土石方和结构。梁、板、柱及侧墙采用碗扣式脚手架支撑定型钢模支模，输送泵泵送商品混凝土灌注结构，防水层施工随着结构逐段进行。车站相应的结构完成后，施工出入口通道及风道风亭，逐段进行基坑回填。xx站总体施工工艺流程见附图1所示。

成品保护的保证措施　第 39 页 共 85 页

3.3.12、成品保护的保证措施

1、加强对全体员工的成品保护意识教育，认真贯彻落实成品保护责任制。

①、项目经理部成立以主管生产的副经理为组长，由质检、施技、施工员、班组长组成的施工现场成品保护领导小组，负责成品保护工作。

②、定期对管理及施工人员进行成品保护意识教育，提高员工自觉保护成品质量意识的能力。

③、经理部经常进行成品保护检查，发现被撞、损坏或污染要及时采取措施进行纠正处理，追究责任人的责任，给予经济处罚。

2、加强现场管理，合理安排，有序布置，作好成品保护。

①、编制施工现场管理和成品保护管理办法，合理安排施工顺序，凡下道工序对上道工序可能产生损伤或造成污染时，要对上道工序采取保护措施，若造成成品损伤或污染的要及时处理或清除。

②、在成品或半成品区域进行施工或装卸作业时，要派专人指挥和管理，防上被撞伤或刮伤成品，对路边可能被污染的混凝土路面，一是要对混凝土路面进行遮盖，二是对混凝土路面进行清扫和冲洗。

③、施工现场使用的钢材、水泥、防水材料等物资能入库的要及时入库，不能入库的进行遮盖、支垫，防止被日晒、雨淋和受潮。

④、对主体结构、墙、柱为防止被撞伤，用塑料布进行包装或用围栏隔离保护，对内衬墙可能造成污染的，施工前采用彩条塑料布进行覆盖。在对成品构成损伤或污染等情况的，采取保护措施。

⑤、顶部结构在没有覆盖土之前，禁止任何车辆在上面通行，并设栏杆进行围护或派专人看守。

接地网施工方法及措施　第 40 页 共 85 页

3.1.4.4、接地网施工方法及措施

1、接地网施工方法

在每节段土方开挖至设计标高后，测量放线出垂直接地体及水平接地网位置。水平接地网采用人工挖槽埋设，垂直接地体采用XY-1型地质钻机造孔埋设。垂直接地体与水平接地网在敷设的同时周边均应施放降阻剂，使降阻剂握裹接地体，降低电阻。对于水平均压带不施放降阻剂，为使接地网形成连通回路，垂直、水平接地体交叉处均应采取气焊法将其焊牢。

2、接地网施工技术措施

①、接地网在车站底板垫层下的埋设深度不小于0.6m，若底板垫层底部标高有变化，仍应保持0.6m的相对关系。

②、接地网的引出线，要求引出车站底板以上0.5m。为防止结构钢筋发生电化学腐蚀，必须用绝缘热缩带进行绝缘处理，为防止地下水沿引出线渗入地底结构，引出线上还应安设止水板。接地网引出线防水措施见附图16所示。

③、接地引出线应妥善保护，严防断裂。

④、每一节段接地网施工完备后应进行接地电阻、接触电位差及跨步电位差测试，如不满足相关标准要求，则视具体情况进行处理。

量测方法：依据DL-475-92《接地装置工频特性参数的测量导则》执行。

⑤、水平接地网沟用粘性土回填密实后方可进行下道工序的施工。

文明施工保证措施　第 40 页 共 85 页

3.3.11、文明施工保证措施

文明施工原则：管理有序，场容整洁，便民利民，保护环境

3.3.11.1、文明施工目标

本站工程施工全过程中，将严格执行x建施（1998）年41号关于《xx市建设工程现场文明施工管理办法》及《xx地铁工程现场文明施工管理办法（暂行）》有关规定，并结合本项目特点，积极争创业主及xx市文明施工标准工地。

3.3.11.2、文明施工管理措施

项目经理部指派一名副经理主抓文明施工工作，并落实责任承包制，将文明施工与管理人员和各班组的工资考核直接挂钩。

3.3.11.3、文明施工保证措施

1、场容管理措施

①、根据施工场地总平面布置图，按规定修建生产、生活临时设施，铺设水、电线路，做到布置合理、整齐有序、美观大方、易于消防和维修，使施工现场处于有序状态。

②、整个施工场地按施组设计用2.3m高砖砌围墙围护，内外侧墙面用砂浆抹平，粉刷白涂料，并作简易装饰；场地内用水泥砂浆或混凝土整体硬化。

③、施工场地与生活办公区用砖砌围墙分开；场地出入口采用铁制大门，并设保安人员对进出人员、车辆进行登记管理。

④、场地内的所有临时房屋（生活、生产用房）均用砖砌墙体，锌铁瓦盖顶，并按规划设置文明、卫生、消防标牌及标语。

⑤、在大门上悬挂"xx二局集团xx地铁xx站项目经理部"标牌。

⑥、在场地内显著位置按规定设置"五牌一图"。

⑦、现场运输道路平整、畅通、排水良好，路面无坑洼积水；现场内的沟、井或坑设防护盖、防护围栏和安全标志。

⑧、场地内外的散积料及垃圾渣土及时清理；场地内无随地大、小便痕迹。

⑨、施工流水段，设备配置符合施工组织设计。

⑩、所有管理及施工人员统一着装，并佩戴证明其身份的标志牌。

2、料具管理措施

①、场地内各种料具分规格堆放整齐，做到横成排，竖成行，并挂标识牌。

②、材料保管要有防雨、防潮、防损坏措施。

③、钢材、木材等料具合理使用，优材不劣用。

④、工人操作做到活完料净脚下清。

⑤、施工垃圾集中存放，及时分拣回收，清运。

⑥、现场无长流水，无长明灯。

⑦、资料管理严格，进出场手续齐全。

⑧、实行限额发料，领退料手续齐全。

3、卫生管理措施

①、施工现场整齐清洁、无积水。

②、办公室内清洁整齐，窗明地净。

③、宿舍、更衣室清洁，床铺上下整齐卫生。

④、生活区周围不随意泼污水、倒污物。

⑤、生活垃圾实行袋装化，按指定地点集中，及时清理。

⑥、食堂灶面、墙面贴白瓷砖，室内外清洁卫生，无蝇无鼠无蛛网，食品符合卫生标准，并取得卫生许可证，炊事员应持有效的健康证明，持证上岗。

⑦、厕所按xx文明施工管理办法修建，化粪池必须加盖，粪便经净化后才能排入就近的城市地下污水管道；厕所卫生经常打扫冲洗，并定期喷药消灭"四害"。

⑧、有卫生管理制度及落实卫生责任区。

⑨、进行经常性的卫生检查，并作好检查记录。

施工总体布置　第 42 页 共 85 页

3.1.1、施工总体布置

1、施工场地平面布置

业主提供可供施工临时使用场地仅为xx_m２，主要分布于车站西南及西北侧。根据xx市文明施工规定和施工场地所处的交通及环境条件，场地布置优先考虑施工生产设施，同时兼顾生活设施，并将生产、生活设施隔离设置。场内便道、加工房及材料库房等施工生产设施布置在车站附近，所有生活用房及住地监理用房均布置在车站的西南侧，配电房布置在车站的东南侧。本站施工场地总体平面布置详见《xx_站施工总平面布置图》JT-01图所示。

场地围蔽：场地四周均采用砖围墙半围蔽进行封闭施工。围墙采用2.3m高，0.12m厚砖围墙，每3.0m设0.24m砖方柱。围墙内外均用砂浆抹面，外侧用涂料刷白进行装饰，并按规定标明业主、设计、监理和施工单位。生活区与施工生产区用1.8m高0.12m厚砖墙隔离。在基坑开挖的坡顶线以外0.5m处设0.24m高，宽0.12m的砖彻踢脚和1.20m高的φ48钢管围栏，并用绿色安全网封闭，以防止地面物体坠落基坑和确保施工人员安全。

办公及监理用房：项目经理部办公室及监理用房设于车站西南侧，为砖混结构，上下两层。下层作办公用房，上层作住宿用房，监理用房200m２，项目经理部用房500m２。

施工人员生活用房：施工人员住房为两层砖混结构房屋，单层建筑面积800m２，可供350人居住；高峰期住房不足时，施工人员可住在我公司南山基地。

生产用房：工地零料库及试验室采用双层砖混结构，占地面积约为180m２，安装一个100t散装水泥筒仓，钢筋及木工加工房均为单层轻型钢结构厂房，在车站场地内的西北侧修300m２的设备库房，西南侧修100m２的修理房。

临时排水：根据现场地形，在车站开挖坡顶线以外1.0m处设一砖砌排水沟，其断面为0.5×0.5m。在生活区内设同截面排水沟，所有排水均排入南北大门旁300m３的蓄水池经沉淀处理后排入邻近的下水管道。下一层基坑坡底1.0m处设置砖砌排水沟，每100m设20m３集水井，安设抽水机直接排至地面排水沟流入沉淀蓄水池。临时排水见《xx站临时管线平面布置图》JT-02所示。

场地硬化：施工现场所有生活及办公区均采用5～10cm厚的水泥砂浆硬化，钢筋、木工加工场和材料堆码场均采用10～20cm厚混凝土硬化，场内的其余空地也用5cm厚砂浆硬化。

现场照明：基坑土方开挖处设多盏探照灯照明，以保证工程施工有足够亮度，均匀不闪烁。施工场地周围设置照明灯，以供场内夜间施工有足够亮度。

门卫及洗车槽：根据各施工阶段的具体情况，在施工场地出入口设置洗车槽及门卫值班室。洗车槽用混凝土结构，上设钢格栅，平面为10×5×2m，可同时供两辆运土车冲洗。门卫负责现场安全保卫及出入登记检查工作。

2、临时供水与供电

生产用水：从业主指定的位置接DN100主供水管分别接到施工现场各处，临时供水方法详见《xx站临供水方案图》JT-03图所示。

临时供电：在业主提供的变压器位置修一配电房，用电缆接入工地配电箱，施工现场供电线路采用架空电缆和部分埋设电缆以保证用电安全。为防止意外停电对工程正常施工造成影响，施工现场自备一台200KVA发电机。施工临时供电方法详见《xx站临时供电方案图》JT-04图所示。

3、通讯

工地报装三台程控电话，其中一台提供监理使用。配备对讲机10台，作为指挥、控制施工生产的联络工具。

4、混凝土生产与供应

除土钉墙喷射混凝土及挖孔桩护壁混凝土用工地自备的拌和机自拌外，其余大用量结构混凝土均用港创商品混凝土公司生产的商品混凝土。结构混凝土应尽量安排在交通不繁忙时段施工，并提前与港创公司联系，提供混凝土用量计划与技术指标，作好混凝土的供应，确保工程质量。

5、预防地表水和地下水污染的措施

①、派专人对地面排水沟进行检查，随时疏通排水沟，基坑积水抽排至地上排水沟，使场内积水排入沉淀蓄水池，过滤后方可排入市政排水管道。

②、专人负责抽排和检查管井内的地下水。封闭管井口防止地表水流入管井，开挖后渗透出的地下水在坑内引入集水井，专人负责抽排，以免地表水和地下水的污染。

③、机械维修等的油污水不得直接排入排水沟而直接排放，用专用槽车抽排至规定的排放处，经处理后方可排放。

6、施工期间的交通疏解和场内交通组织

本站处于xx_处，故本路段车辆通行很少，施工期间可封闭11号路和福华路。

①、交通疏解

车站施工期间，南北方向的车辆可走xx_田路和xx路，东西方向的车辆可走xx_大道和xx_大道，对交通不产生影响。

②、场内交通组织

沿车站的四周修建5m宽混凝土道路，并与xx_路及xx_路接通，在xx_路南端，绕过盾构井，在盾构井的东侧修一条宽5.0m长约60m的道路，把11号路与xx_路连通。临时道路在11号北端向北可直接进入平行于福华路的相邻道路，使场内的道路与场外的道路相互连通，作为施工期间场内土石方运出及材料运入的运输通道。为了方便下一层基坑开挖及土钉墙施工和下二、三层围护结构及基坑开挖施工，分别在1号风道、4号风道位置处修建斜坡道路进入下一层基坑，当下一层基坑开挖完成后，在基坑内沿车站中心纵横修筑一条宽5m的道路，并与1号、4号风道处的坡道及地面道路接通，并且根据各施工阶段的情况设置交通标志，正确引导车辆进出。

车站下一层土方开挖、土钉墙施工以及挖孔桩和下二、三层交汇区土方开挖施工，运土车辆均从北大门经4号风道处的坡道进入下一层基坑，再从1号风道处的坡道经南大门出。施工期间交通组织详见《xx站场内交通组织图一、二》JT-05-1、JT-05-2图所示。

交汇区结构建成后，车站东端条形部分施工车辆从南大门进入场内经东南角内的地面道路从1号风道处的坡道进入基坑，然后从1号风道处的坡道经东北角内的场内道路由北大门出；车站南端条形部分的下二、三层开挖及结构施工车辆从北大门途经西北、西南角内的地面道路再经4号风道处的坡道进入基坑，然后由4号风道处的坡道途经西南角内的地面道路从南大门出，这样可减少会车时间，提高施工效率。

施工期间对隐蔽工程的质量保证措施　第 45 页 共 85 页

3.3.6、施工期间对隐蔽工程的质量保证措施

3.3.6.1、总则

为确保本站工程质量自始自终处于受控状态，采用ISO9001质量标准，不断完善工程质量检查和验收制度，保证工程质量一次成优。

3.3.6.2、质量管理措施

①、隐蔽工程的检查验收坚持自检、互检、专检"三检制"。

②、每道工序完工后，由分管该工序的技术人员、质检、领工员组织作业组长，按规范和验标要求进行验收，对不符合质量验收标准的，返工重作，直至再次验收合格。

③、工序中间交接时，应填写工序交接清单和工序质量自检评定表，互相签字认可。各班组对各工序要严格执行"三工制"。

④、隐蔽工程经自检合格后，邀请甲方驻地监理工程师检查验收，同时作好隐蔽工程验收质量记录和签字工作，并归档保存。

⑤、所有隐蔽工程必须经监理工程师签字认可后，方能进行下一道工序施工，未经签字认可的，禁止进行下道工序施工。

⑥、经监理工程师检查验收不合格的隐蔽工程项目，返工自检复验合格后，重新填写隐蔽工程验收记录，并向驻地监理工程师发出复检报告，经检查认可后，及时办理签认手续。

⑦、按竣工文件编制要求进行整理各项隐蔽工程验收记录，并按ISO9001质量标准《文件、资料控制程序》分类归档保存。工序施工中应保证施工日志、隐蔽工程验收记录、分项、分部工程质量评定记录等资料齐全。按《工程质量检验评定标准》要求用碳素墨水填写，其内容及签字齐全，，使其具有可追溯性。

3.3.6.3、分项、分部工程检查项目

本站主要隐蔽工程按建筑、铁路、地铁、防水、市政工程等相关技术规范和验标进行检查验收，其隐蔽工程项目详见附表-14所示。

3.3.6.4、质量保证措施

为确保隐蔽工程质量符合验收标准，保证一次验收合格，杜绝和消灭质量缺陷，采取如下措施：

①、加强对施工人员"质量第一，顾客至上"的质量意识教育，强化岗位责任制，定期组织技能培训，提高员工的操作技能，开展QC小组活动，消除人为因素造成的工序质量缺陷。

②、对机械设备定期进行维修和保养，结合本项目的实际情况，配置先进、适用、性能良好、配套的机械设备，消除机械设备因素而造成的工序质量缺陷。

③、加强物资采购各环节的控制工作，实行定点、定量采购，严格按照《过程检验与试验程序》进行控制，消除材料因素而造成的工序质量缺陷。

④、坚持持证上岗，严格施工纪律，按规范组织施工，严格操作规程，消除施工方法不当而造成的工序质量缺陷。

⑤、确保工序施工有一个良好的施工环境，加强现场管理，搞好文明施工，消除环境因素而造成的工序质量缺陷。

⑥、定期对计量设备进行周期鉴定，保证检验、测量、试验的准确性。推广和应用先进计量设备和快速准确的测试技术，消除检验、测量、试验、设备因素而造成的工序质量缺陷。

⑦、项目总工程师应全面对设计图纸进行审核，掌握实用的各类规范，明确质量标准和要求，作好技术交底，参加人员应履行签字手续，形成状态过程的可追溯性。

⑧、质检工程师应熟悉相关的技术规范、设计要求、验收标准，作好工序质量检查记录，负责隐蔽工程检查验收签认，填写工程质量评定表，质量事故（隐患）报告处理等行之有效的质量管理制度，使工程质量处于受控状态。

⑨、各隐蔽工程项目工序技术负责人，应熟悉设计图纸，吃透设计文件精神，搞好班组的技术交底工作，并作好质量记录。

施工期间风险分析及对策和雨季施工措施　第 46 页 共 85 页

3.1.11、施工期间风险分析及对策和雨季施工措施

本站的地质结构复杂，素填土层之下有粘土、粉质粘土、中砂、粉砂和砾砂，粉砂和砾砂土的参透水性强，虽然采取在基坑内外用管井降水，降低地下水位，但xx属于华南多雨地区，地下水补给量充足且周围地下水比较丰富。当基坑开挖和挖孔桩开挖时，升高的地下水将会在场力作用下沿开挖面渗流出来，易导致坡面坍塌或挖孔桩坍孔，从而影响土钉墙及围护桩的稳定。此外，地下水渗透入基坑会导致基底及坡脚软化，从而降低土的承载力，易引起边坡失稳或基底上隆。同时，地下水位升高使土的抗剪力降低，使水和土体产生较大的土压力作用于围护结构上，增加围护结构受力并使围护结构产生偏移变形，土体变形危及附近地下管线和建筑物的安全。若大量抽排地下水将也会导致地面下沉，使周围建筑物倾斜和开裂，地下管线断裂。

由于车站施工时间长达两年之久，围护结构及主体结构均要经过雨季和洪水季节。在雨季和洪水季节施工应将地表水和坑内水及时通过排水沟排出，若不及时将这些水排出会冲刷边坡，浸泡基底造成坍方，影响土钉墙及围护桩的稳定，而且污染基坑影响结构施工的质量和进度。

综上所述，地下水和雨季施工对围护稳定及结构施工的影响，应采取如下措施：

1、防止地下水影响围护结构稳定措施

①、成立以项目经理为组长、总工程师为副组长，所有管理人员为成员的应急领导小组，收集分析现场监测和观测资料，找出影响围护结构稳定的原因，制订合理可行的应急治理方案，及时应急处理。

②、对地下水上涨所导致对围护结构稳定的影响，及时采取增加抽水设备，通过管井抽排地下水，对要加固的部位增加钢支撑，并加强地下水位的跟踪观测。在异常的情况下可对基坑进行局部回填，待业主、设计院、监理共同研究制订处理方案后再进行施工，抽排地下水时严格控制降低水位，降低后的水位应与警界水位基本一致。

2、管线保护措施

根据平行于基坑外侧地下管线的材料、接头形式和埋深条件，在开挖前设好基坑外侧管道地基不均匀沉降观测点和调整管道地基沉降量的跟踪注浆管。开挖前备好所有注浆材料和设备，以在管道沉降量和各相邻测量线段沉降值大于控制值时，及时跟踪注浆，调整管道地基沉降线。

3、雨季施工措施

①、在雨季和洪水季节施工要经常与气象站保持联系，掌握天气的变化情况，组织人员，备齐抽水设备和发电机，疏通地面排水系统，大量抽排坑内集水，避免地表水冲刷土钉墙和长久浸泡基坑。管井周围缝隙用粘土填密实并用钢筋网盖将管井口封盖，使管井口高出地面，不让地面水流入管井。

②、对未施工完的开挖边坡用彩条布覆盖，防止雨水冲刷形成泥浆流入基坑。

③、混凝土施工前，应了解天气变化情况，避开雨天施工。若在施工中途下雨，应立即用雨布搭棚遮盖已施工的混凝土，以免雨水冲洗混凝土。

④、基坑回填应避开雨天，下雨时不得进行回填，若在回填中突然下雨，立即停止填筑，用压路机将填土表面压光，并挖一集水坑，用抽水机排水，待雨停之后，清除泥浆和余水，将填土表层挖开晒干后碾压密实，再接着进行回填，保证填土质量。

施工现场管理　第 47 页 共 85 页

3.2.1、施工现场管理

一旦中标，我公司成立"xx二局集团有限公司xx站项目经理部"，对本工程实行项目法管理，以保证各阶段目标和最终目标的实现。

3.2.1.1、组织机构

3.2.1.2、现场管理目标

见xx站创优目标管理图附图32所示。

3.2.1.3、项目计划管理

根据本站施工组织安排的总体布置，每年编制年度计划，每季编制季度计划，每月编制月计划，对作业班组编制旬日计划。内容包括：施工进度计划，各主要工种劳动力平衡计划，机械设备配置计划，钢筋、商品混凝土材料及配件购置计划等。以"日保旬、旬保月、月保季、季保年度"工期目标的实现。并且从实际出发，确保计划的严肃性和科学性，明确主攻方向，保竣工、创优质产品，实现最终经济效益，本站项目计划管理体系图详见附图33所示。

3.2.1.4、项目施工管理

1、开工管理

①、根据xx市地铁公司的规定，办理好开工手续。

②、组织技术人员熟悉审查设计图纸，编制实施性施工组织设计，组织技术培训及技术交底，作好开工前的技术准备工作。

③、施工现场的平整与道路的修筑，生产设施及生活设施的修建，接通水、电、安装通讯，保证工程顺利开工。

2、施工生产调度管理

我公司将对工程项目施工全过程的人力、物力、财力进行有计划、有步骤、高效率地规划、组织、指挥和控制，并协调好内外关系，使工程项目在合理的工期内，以较低的造价，高质量地完成任务。协调一致，互相配合，妥善地解决施工中出现的问题。及时准确地反馈信息，以高效率的管理达到工程项目的施工快速、优质、安全、低耗的目标。

②、保证施工作业计划的贯彻，将各项计划具体落实到施工班组或施工人员，使人人明确计划目标的要求，调动生产积极性，加强计划管理的检查监督。

③、加强施工检查，检查施工班组当天任务的完成情况，对施工形象进度、安全与质量情况进行检查、考核，并作好原始记录。

④、作好施工日志，从开工之日到竣工验收结束的全部施工过程，每天必须做好记录，要求准确、完整。

3、班组管理

对班组实行责任成本承包，亦即是制造成本承包。首先对制造成本的工、料、机费用进行测算，交与班组讨论，然后经理部与班组实行承包合同。合同中规定双方的责任、权力和义务，在施工生产活动中严格按合同进行管理。

4、现场文明施工管理

①、实行领导负责制：明确一位副经理负责组织和协调各部门共同管理。

②、区域责任制：将施工现场划分为若干区域，将每个区域的责任落实到各班组。

③、齐抓共管制：由生产部门落实，各部门分工负责，共同管理。

④、奖罚责任制：建立明确的奖罚制度。

⑤、日常管理制：经常宣传、随时检查，使施工现场形成良好的文明施工风气。

3.2.1.5、项目技术管理

实行项目总工程师技术负责制。在施工全过程中，项目总工程师运用计划、组织、指挥、协调和控制的职能，开展技术工作，使之正确贯彻执行国家的技术标准和有关技术规范，科学地组织各项技术工作，以保证高质量地按期完成本工程项目。

1、技术管理组织机构

本站技术管理组织机构见附图34所示。2、主要技术工作

为保证本项目工程的顺利进行，杜绝技术质量事故的发生，保证工程质量，提高经济效益，做好以下技术管理工作。

对图纸的熟悉审查工作。根据施工进度，分阶段熟悉、审查图纸，并且做到技术超前，全面考虑和布置施工方法，特别要注意施工技术措施、工序搭接配合、重点及关键部位的技术交底，对设计上或施工

有疑点之处，及时与建设单位、监理工程师和设计部门进行研究，洽商变更，把好图纸、测量、试验三关。

②、坚持技术学习制度。包括业务学习和技术规范、设计文件，

以及与本工程有关的新技术、新工艺的学习，不断提高素质和技术管理水平。

③、主持开好生产技术碰头会。每日或每周召开由经理部管理人员及工班长参加的碰头会，总结上日或上周完成生产任务情况，包括进度、安全、质量及存在的问题，分析原因，制订相应的对策措施，下达下日或下周生产计划。

④、分阶段、分工序进行技术交底。以书面的形式组织管理人员和施工操作人员进行技术交底，并作好交底记录，参加人员应履行签字手续。

⑤、经常巡视现场，重点项目现场把关。对各工序的施工操作，库存材料的使用、工序衔接、施工质量、安全生产要进行经常检查，对重要及关键部位，要亲临现场指挥和把关。

⑥、检查和督促技术档案资料的积累。

⑦、执行各级技术责任制，明确各级人员组织职责分工。

3、本工程技术管理的关键工序

本站工程技术管理的关键工序见附图35所示。

3.2.1.6、质量管理

我公司将严格按照ISO9001标准进行控制，并对各项关键工序、关键部位开展QC小组攻关活动，按部级优质工程严格组织施工。

1、控制原则

①、坚持"百年大计，质量第一"的原则。

②、以人为本，把人作为控制的动力，调动人的积极性、创造性，增强人的责任感，树立"质量第一"观念，提高人的素质，避免人的失误，以人的工作质量保证工序质量和工程质量。

③、预防为主：把对质量的事后检查，转为对质量的事前控制，把对工程产品质量的检查，转向对工作质量的检查，对工程质量的检查和对中间产品的检查。

④、坚持质量标准，严格检查，一切用数据说话。

⑤、认真贯彻科学、公正、守法的职业道德。

2、质量控制过程

施工项目的质量控制必须从工序质量到分项工程质量、分部工程质量、单位工程质量进行系统控制，xx站质量控制过程见附图36所示。

3、质量控制要素，详见《质量策划》及《质量计划》。

3.2.1.7、材料及设备管理

1、材料管理

施工过程也就是材料的消耗过程，在本站工程施工中，材料的消耗量很大，品种、规格复杂繁多，因此，做好施工材料的供应、保管和使用等工作，将直接影响到本工程的质量。

①、材料供应计划：根据施组编制项目工程的材料计划及年度计划，编制季度、月材料计划，以保证材料的供应。

②、在计算材料的需用量时，应有一定的储备，以保证施工的连续性。

③、材料的采购，详见《质量计划》材料采购要素控制。

2、设备管理

①、根据本站的自然条件、地质、工程量具体施工情况来确定机械使用的最佳配制方案。

②、选用先进的施工设备，保证机械性能良好，耗能少、效率高。

③、对特殊工程施工的机械，要进行专门研究，并报监理工程师审批。

④、要经常进行维修、保养，严格按操作规程进行操作，保证设备的完好率和使用率。

⑤、设备配备，详见《xx站施工设备配备表》附表-8所示。

⑥、设备管理，详见《质量计划》设备管理要素控制。

3.2.1.8、成本管理

1、作好成本管理工作

①、施工项目成本预测。

②、施工项目成本决策。

③、施工项目成本计划。

④、施工项目成本控制。

⑤、施工项目成本核算。

⑥、施工项目成本分析。

⑦、施工项目成本检查。

2、施工项目成本管理程序

施工项目成本管理程序见附图37所示。

3、降低施工项目成本措施

①、根据本站工程的性质、规模、工艺特点、复杂程度和现场条件、施工设备情况、人员素质等，选择经济合理、切实可行，又能保证工程质量和工期要求的施工方案，有计划地搞好劳动组织、技术工作和物资供应，保持均衡施工，降低工程成本。

②、加强技术管理，大力推广应用"四新"技术，即：新方法、新工艺、新材料、新设备，加强施工过程中的质量检验制度，提高工程质量，避免返工损失。

③、在本工程项目中，对班组实行制造成本承包制，加强劳动纪律，改善劳动条件，努力提高劳动生产率。

④、节约材料消耗，提高机械设备利用率。

⑤、按照"精简、节约、效能"的原则，合理设置管理机构，减少管理层次，提高工作效率和质量。

3.2.1.9、安全生产管理

安全生产管理，必须贯彻执行"安全第一，预防为主"的方针，在进行生产管理过程中，同时采用制度、组织、技术等手段，并根据生产中人、机、料、法、环等因素，有效地控制生产活动中的不安全因素，只有坚持全员、全过程、全方位、全天候的动态管理，才能实现安全生产目标。

1、建立健全安全生产管理制度

根据国家及我公司的有关安全生产政策、法规、条例、规范和标准，结合本站工程项目的实际情况，制定项目经理部的安全生产管理制度。

2、落实安全责任，实施责任管理

有领导地开展安全管理工作。

②、建立各岗位人员安全生产责任制，明确其安全责任，抓制度、责任制落实，定期检查安全责任制的落实情况。

③、坚持特殊工种持证上岗制度，杜绝无证上岗操作行为。

④、管理、操作人员均需与项目经理部签订安全协议，向施工项目作出安全保证。

3、建立健全安全生产管理机构

本站安全管理机构见附图38所示。

4、建立完善的安全生产保证体系。

本站安全生产保证体系见附图39所示。

5、建立专业与全员相结合的安全生产监控网络

本站安全生产监控网络图见附图40所示。

6、实行安全生产业务系统管理

本站安全生产业务系统管理图见附图41所示。

7、加强工程项目安全教育和培训

①、安全教育要与思想教育相结合，提高操作者的安全意识和自保互保能力,牢固树立"安全高于一切，责任重于泰山"的思想。

③、班组实行制造成本承包，项目经理部不能以包代管，要根据班组承包的内容，及时进行安全操作规程教育，做好岗前安全培训。

④、特种作业人员必须进行专门培训、考核合格，持证上岗。

⑤、每周一必须坚持安全学习，班前进行安全训话制。

8、加强工程项目安全技术管理

①、施工组织设计与施工方案必须编制详细的施工安全技术措施。

②、在编制各工序施工方案的同时，要编制实施性的安全措施及安全注意事项。

③、在布置施工平面图时，必须符合安全技术上的管理和要求。

9、作好施工安全技术交底

在开工前和施工过程中，随同施工组织设计，向参加施工的职工认真进行安全技术措施的交底，包括：

①、分部工程安全技术交底：土钉墙、挖孔桩、土石方施工、钢支撑的架拆等。

②、对特殊工种作业人员进行安全技术交底：起重工、架子工、电工、钢筋工、电焊工（气焊）、挖机司机、吊车司机等。

凡进行安全技术交底的都要填写安全技术交底卡，交底人与被交底人签字齐全各存一份，以便安全技术措施的实施与检查。

10、加强安全生产检查

①、专职安全员每日进行检查，做到"三勤"，即"勤看、勤听、勤说"。

②、定期检查：每周五由项目经理组织有关部门会同各作业班长进行全面的安全检查。

③、突击性安全检查：对特殊施工部位、特殊设备必须采取突击性安全检查。

④、对查出的事故隐患，严格按照"三不放过"原则进行处理，决不姑息迁就。

3.2.1.10、工程项目竣工验收管理

竣工验收是工程项目建设的最后一个阶段，因此必须做好以下工作。

1、收尾工作

①、对成品进行保护：对已经全部完工的部位要立即组织检查验收，保护好成品，严禁无关人员进入工地，防止损坏成品。

②、有计划地拆除施工现场的各种临时设施，组织人员清理施工现场，清运垃圾和杂物。

③、有步骤地组织材料、工具的回收、转移工作。

2、竣工验收

①、组织工程技术人员绘制竣工图，整理各项向建设单位移交的工程档案资料，编制竣工档案和办理资料移交手续。

②、组织有关人员编制竣工结算表。

③、准备好工程开、竣工报告、竣工验收证明书等资料。

④、组织工程自检，对检查出的问题，及时进行处理和维修。

⑤、准备好工程质量评定的各项资料，作为工程评优的依据。

⑥、报请建设单位、设计单位、监理单位及档案馆进行正式验收。

⑦、验收通过后，将竣工资料移交给建设单位及档案馆。

3、工程保修及回访

工程保修按照合同要求办理，工程回访主要采取：季节性回访、技术性回访、保修期满前回访。回访时应认真听取建设单位的意见，并做好回访记录，以便作为今后工程中借鉴材料。

4、工程项目结算

工程项目完工办理验收手续后，组织技术、预算、财务等有关人员编制真实反映工程全部造价的经济文件，通过建设单位审查无误，取得审计中心认可后，与建设单位共同办理竣工结算签认手续。

5、工程项目施工总结

工程项目全部完成后，组织有关人员对整个工程项目施工进行全面总结，主要包括工期、安全、质量、成本、技术方法等进行总结，作出结论，吸取教训，以便促进企业发展。

施工监测实施方法　第 54 页 共 85 页

3.1.10.3、施工监测实施方法

1、基坑周围环境的监控测试

①、地表沉降观测

为了解在围护结构完成后，基坑开挖全过程中及侧墙施工时基坑周围地表下沉的范围和下沉情况而设置地表沉降观测点。

测点选择在结构转角处布置，并根据测点周围的地面障碍情况适当增减。地表沉降在量测区间内原则上采用1次/1~2日的测试频率监测。沉降观测采用WildT2+GPM3精密水准仪配铟钢塔尺观测，测量精度达0.01mm。

②、管线沉降监测

为了解车站施工中，管线因地面发生沉降而产生变形，在管线所在覆盖土的正上方挖孔布置观测点。主要选择煤气管、供水管、污水管进行设点监测。

在观测点上方挖出覆盖土直至露出管面，在管面标注记号作为管线沉降监测点。测点直径为φ200mm的钢管，钢管长度略小于覆盖土的厚度，并加工盖板将观测孔盖住，以保护观测点。

管线沉降的测试频率采用1次/1~2日，测量方法同地表沉降。

③、建筑物沉降及倾斜观测

结合车站地质和地面建筑物情况，拟对车站附近大中华广场和南端部分房屋布置观测点，进行建筑物沉降和倾斜观测。

建筑物沉降及倾斜测点布置，原则上在建筑物周围墙脚点处设测点，建筑物沉降和倾斜的观测频率取用1次/1~2天。

④、建筑物开裂观测

建筑物开裂不作专门的预测设计布点。施工前和施工过程中随时对已有建筑物或在建建筑物进行仔细的观察，当发现建筑物有裂缝时即时进行观测工作。在裂缝处作标记，用裂隙仪量取初始读数，然后每天观测一次，查看裂缝的发展情况，直到施工结束。

⑤、地下水位观测

地下水位观测主要是了解在大面积基坑开挖过程中地下水位的升降情况以及施工排水对工程带来的影响程度。

根据本站的具体情况，在距抽水井8m处布置第一个观测孔，距抽水井25m处布置第二个观测孔。观测孔口径选择60mm，井深达预测的最大下降水位以下2~3m，即为28m左右。

水位观测采用电子水位仪测量。降水开始前，所有抽水井、观测井统一时间联测静水位，统一编号、量测基准点。选择典型代表性的一排观测井孔，从降水开始，水位观测按抽水试验观测要求进行，以复核、修正设计方案，并进行必要的调整。

观测井孔的观测时间间隔分别采用0.5h、1h、2h、4h、8h、12h，以后每隔12h观测一次，直到降水工程结束。前后两次观测水位差小于5cm时，可跳过下一时间间隔，直到降水工程结束。

2、基坑施工及围护支撑的监控测试

①、坡顶、桩顶位移观测

本站施工场地通视条件较好，采用视准线法观察基坑侧向位移。具体作法为：沿基坑边缘设置一条视准线，在该线的两端设置基准点，在此基线上沿基坑边缘设置侧向位移观测点。基准点设置在与基坑有一定距离的稳定地段，测量时采用全站仪测出各测点对基线的偏离值，两次偏离值之差，就是测点垂直于视准线的水平位移值。

坡顶、桩顶位移观测测试频率：基坑开挖时每天两次，若地下水位、桩收敛等有异常情况，增加为每天4次。

②、土体变形监测

土体变形采用活动式测斜仪量测，测量沿垂直方向土层内部水平位移。在基坑开挖之前先将带四个相互垂直导槽的测斜管埋入被支护的土体中。埋设时，在支护土体中用钻机钻孔，然后将测斜管逐节组装并放入钻孔内，测斜管底部装有底盖，管内注满清水，下入钻孔内预定深度后，即向测斜管与孔壁之间的间隙由下而上逐段灌浆，固定测斜管。及时检查测斜管内的一对导槽，其指向是否与测量的位移方向一致，并及时修正。然后，量测测斜管导槽方位、管口坐标及高程，及时做好保护装置，并加以记录。

测量前，用清水将固定好的测斜管内冲洗干净，用测头模型放入测斜管内，沿导槽上下滑行，检查导槽是否畅通无阻，滚轮是否滑出导槽。测量时，将活动式测头放入测斜管，使测头上的导向滚轮卡在测斜管内壁的导槽中，沿槽滚动，活动式测头可连续地测定沿测斜管整个深度的水平位移变化。

测斜仪测量方法：检查测斜管畅通无阻后，联接测头和测读仪，检查密封装置、电池充电量、仪器是否工作正常。将测头插入测斜管，使滚轮卡在导槽上，缓慢下至孔底，测量自孔底开始，自下而上沿导槽全长每隔一定距离测读一次，每次测量时，将测头稳定在某一位置上。测量完毕后，将测头旋转180度插入同一对导槽，按以上方法重复测量，两次测量的各测点在同一位置上，此时各测点的两次读数应数值接近、符号相反。如果测量数据有疑问，及时补测。

观测频率：侧向位移的初始值为基坑开挖之前连续三次测量无明显差异读数的平均值。观测间隔时间，根据侧向位移的绝对值或位移增长速率而定，当侧向位移明显增大时，加密观测次数。

③、围护桩变形观测

围护桩变形亦采用活动式测斜仪量测。将与测斜仪配套的测斜管现场组装后，安装在围护桩钢筋笼上，随钢筋笼浇注在混凝土中，浇注混凝土之前在测斜管内注满清水，防止测斜管在浇注混凝土时浮起。

采用活动式测斜仪量测围护桩变形的工作原理和量测方法同土体变形量测。

④、土钉、锚杆应力观测

在基坑开挖过程中，为了检查土钉、锚杆在整个施工期间是否按设计预定的方式起作用，需对土钉、锚杆进行长期监测，以确定土钉、锚杆荷载的变化量和土钉、锚杆的蠕变量。由于长时间测量微小的位移变化非常困难，因此土钉、锚杆的监测采用测量荷载的变化量，土钉、锚杆应力观测采用振弦式测力计。

把测力计安装在承压板和锚头之间，当土钉或锚杆进行预应力张拉时，记录下测力计上的初始荷载。在基坑开挖过程中每天测读不少于一次，监测次数根据开挖进行和测力计的荷载变化而适当增减。当基坑开挖至设计标高后，监测仍继续进行，此时锚杆上的荷载相对稳定。如果每周荷载的改变量大于5%锚杆所受的荷载，查明原因及时采取适当的措施。

⑤、围护桩钢筋应力测试

桩身应力监测，在基坑围护桩的主受力筋上布置钢筋应力计，监测围护桩结构在基坑开挖过程中的应力变化。

桩身应力测点布置于桩身设计最大弯矩处。

桩身应力采用振弦式钢筋应力计测量，安装时将经过标定后的钢筋应力计焊接在被测主筋上，尽量使钢筋应力计处于不受力状态。将应力计上的导线逐段捆扎在邻近的钢筋上，引至地面的测试匣中。围护桩浇注混凝土后，检查应力计电路电阻值和绝缘情况，作好引出线和测试匣的保护措施。

桩身应力的量测频率：基坑开挖时，在每层钢管横撑的施工间隔时间内测定2次。当基坑开挖至设计深度时，每两周测读2次，一直测到结构混凝土浇注完毕，并且最上层支撑拆除为止。

⑥、钢支撑轴力测试

本站采用明挖顺作法施工，基坑开挖设计为两道钢支撑支护，作钢支撑轴力测试，了解支撑的受力情况。在布置观测点时，沿收敛量测断面方向，架设钢管横支撑，在钢管横支撑一端端头与桩排墙腰梁支顶处安设荷载传感器，进行轴力测试。

钢支撑轴力监测频率：基坑土石方开挖时，每天监测两次支撑变化情况，直至支撑拆除为止。支撑轴力变化及相应的施工监测项目反映异常时，增加为每天监测３～４次。

测试频率：根据基坑开挖速度确定，一般为1次/1~2天。

⑦、围护桩收敛量测

在车站或区间主体结构的标准断面地段沿开挖节段布置收敛量测断面，量测在基坑开挖过程中两侧桩排墙的位移之和，即收敛量测，以确定车站断面自开挖到变形稳定期间的总收敛值。

收敛量测线按两条水平线布置，其位置在顶板和中板以上0.5m处。收敛量测采用GY-1数字式收敛计测试，在基坑开挖顶板位置时开始量测，一直量测到顶板混凝土浇注完毕并达到设计强度后为止。

测试频率：围护桩水平变形的测试频率根据变形速度确定，当变形速度v＞10mm/d时，1~2次/日；v=5~10mm/d时，1次/日；v=1~5mm/d时，1次/2日；v＜1mm/d时，1次/周。

施工监测要求及信息化施工措施　第 58 页 共 85 页

3.1.10.4、施工监测要求及信息化施工措施

1、变形监测要求

变形观测的基准点，是测定检验工作基准点稳定性和直接测量变形监测点的依据。因此，本车站设置四个稳定可靠的基准点，并定期检查其稳定性。

本车站基坑支护结构的变形值：

最大水平位移允许值＝0.0025H，其中H-基坑开挖深度（mm）。

2、观测精度要求

变形测量采用二等变形测量标准，其精度要求为：垂直位移测量，变形点的高程中误差±0.5mm，相邻变形点高程中误差±0.3mm；水平位移测量：变形点的点位中误差±3.0mm。

沉降观测采用二等水准测量，视线长度≤15m，前后视距差≤0.3m，视距累计差≤1.5m。

地下水位测试精度为±10mm。

3、施工监测措施

①、坚持按计划、有步骤的进行，监测前编制工程监测实施性计划，包括监测程序、方法、使用的仪器、监测精度、监测点的布置、监测的频率和周期，监测质量的保证措施等。

②、使用的仪器及传感器在施工监测过程中保证其精度和可靠性。组织有经验的监测工程技术人员参加的监测小组，确保施工监测质量。

③、根据施工具体情况确定监测项目，设定变形值、内力值及其变化速率预警值，当发现超过预警监测值时，及时报告监理并采取应急补救措施。

④、安排有经验的工程技术人员按期进行施工现场观察，并作好记录。检查影响基坑侧向位移，不利于支护结构稳定的因素，如支护结构的施工质量，施工条件的改变，基坑四周堆载的变化，管道渗漏和不适当的排水以及气候条件变化等等，在日常的现场观察中都能及时发现。此外，工程事故隐患，如基坑四周的地面裂缝，支护结构的裂缝，变形或渗漏也可以通过现场观察及时发现，使出现的问题及时得到处理，消除可能出现的事故。

每个工程项目的监测资料保持有完整清晰的监测记录、图表、曲线和监测文字报告，并报送监理审查。

⑤、测点变形值采用回归分析，求出回归精度最高的变形与时间回归方程和变形与距开挖深度回归方程，以推算最终位移和掌握位移变化规律。回归分析可选择目前常用的对数函数、指数函数、双曲线函数方程进行。根据所选择的回归方程，将回归曲线画到相应的整理后的变化图上。

对大量的量测信息，使用计算机引进计算软件和绘图仪进行数据现场处理和绘图，及时利用量测信息反馈和指导施工。

检测试验手段及措施　第 59 页 共 85 页

3.3.8、检测试验手段及措施

①、中心试验室主要负责现场送来的样品的保管、试验、出具试验资料及进行现场指导。

②、现场试验室主要负责现场材料进货检验、标识、抽样送检及现场质量控制。

3.3.8.2、试验和检测设备

检验和检测设备见主要施工设备一览表附表-10

3.3.8.3、进货检验和试验

1、检验程序

本站工程检验程序见附图44所示。

2、试验程序

本站工程试验程序见附图45所示。

3.3.8.4、过程检验和试验

1、试验项目、手段及保证措施

本站土建工程主要检验项目、试验手段及质量保证措施见附表-15所示。

2、过程检验

①、检验标准：按照国家和xx市地铁相关标准进行检验。

②、检验程序：项目工序完成后，操作人员进行"自检、互检"合格后，由项目技术负责人进行检验，关键工序和特殊工序的检验，应由项目技术负责人先进行检验，合格后，提前8小时通知经理部质检工程师检验合格后，再报监理工程师、设计院共同进行检验。在特殊或紧急情况下，可提前4小时检验。

③、见证点检验

本站工程见证点设置为：挖孔桩、土钉墙、车站基坑监测、基坑尺寸、基底标高、地质状况、主体结构、防水层、车站接口等，此类见证点必须由施工方质量监察工程师、甲方监理工程师、设计院三方到现场共同检验认可，三方缺一不可。

④、停止点检验

本站工程停止点设置为：喷射混凝土、混凝土、钢筋混凝土灌注前检验，钢筋、各种预埋件、模板安装检验及防水层检验等，进行此类监督点作业前，工序技术负责人应按规定时间提前通知质检工程师、甲方监理工程师、设计院到现场共同检验，并作好签认。

3、最终检验和试验

本站最终检验和试验按照《质量计划》之《4.10检验和试验控制》执行。

4、检验和试验状态控制

按照《质量计划》之《4.12检验和试验状态控制》执行。

混凝土施工组织措施　第 60 页 共 85 页

3.3.2.2、混凝土施工组织措施

1、组织管理

①、由一名副经理专管混凝土浇注，一名领工员和两名试验员负责监督管理。

②、成立专门负责混凝土浇注的作业班，并对作业人员的职责分工明确。

③、进行技术交底，明确安全注意事项。

④、实行终身质量责任制，参与施工人员均在混凝土浇注记录上签字。

2、计划管理

①、每月提供月生产计划，以书面形式向搅拌站提供混凝土需用量计划及混凝土浇注形象进度计划。

②、计划内容应包括但不限于：混凝土使用部位、混凝土强度等级及技术要求、使用时间及需要量。

③、混凝土使用前24小时，再向搅拌站提出计划。

3、设备及人员安排

根据混凝土浇注部位、浇注工艺、浇注数量安排设备及人员。

4、混凝土运输组织保证混凝土运输道路畅通、安全，并在场地内派人专门指挥混凝土运输车进、出、到位。

混凝土浇注质量控制措施　第 61 页 共 85 页

3.3.2.3、混凝土浇注质量控制措施

1、混凝土浇注前的准备

①、对基岩、地基、旧混凝土面作必要的清理准备工作。

②、对模型、钢筋、浇注设备及临时设备作最终检查。

③、作好电力、动力、照明、养生等的准备工作。

2、混凝土浇筑

①、不能引起混凝土离析，混凝土自卸高度控制在2m以内。

②、不做冷接缝：一次浇注厚度控制在捣固棒长度2/3以内，防止浇注厚度过大，水泥浆流动远而造成冷接缝。混凝土间隙浇注时间不超过60min。

③、在合理时间内浇注完毕，浇注速度不能过快，否则，易使模板侧向压力增大，振捣不充分，表面泛浆及沉降过大。

3、混凝土捣固

①、在一处振捣时间控制在10～20s为宜，以振捣器附近混凝土表面开始出现光泽，混凝土不再下沉为振捣合适。

②、捣固棒插入间距以0.50～0.60m为宜。

③、不能将振捣器横置。

④、不能用振捣器使混凝土横向流动。

⑤、不能用振捣器弄散堆积的混凝土。

⑥、不能直接振动钢筋代替混凝土捣固。

4、养生

①、混凝土外露部分表面抹平后，立即遮蔽，以防日照、风雨侵蚀，并进行喷雾养护或薄膜覆盖养护。

②、当混凝土终凝后，应加强浇水养护，要保证混凝土表面有充足的水分。

③、在混凝土达到一定强度前，避免承受荷载和冲击。

④、采取麻袋覆盖等适当的保温措施，防止混凝土温度急剧变化，而造成混凝土开裂。

5、拆模

①、挖孔桩护壁混凝土强度达到10Mpa时，方可拆模。

②、顶板、中板混凝土强度达到设计强度的100%时，方可拆模。

③、侧墙混凝土强度达到设计强度的70%时，方可拆模。

④、柱混凝土强度达到设计强度的70%时，方可拆模。

混凝土配合比设计与管理　第 62 页 共 85 页

3.3.2.1、混凝土配合比设计与管理

根据招标文件规定，主体结构混凝土全部采用商品混凝土，只有一次需用量<5m３的挖孔桩护壁混凝土及喷射混凝土属现场自拌。

1、自拌混凝土配合比设计

自拌混凝土配合比设计内容：

①、土钉墙喷射C20湿喷混凝土配合比设计。

②、锚杆膨胀水泥砂浆配合比设计。

③、挖孔桩护壁C25混凝土配合比设计。

设计原则：

按照试验规程及施工技术要求、规范进行设计，严格控制水泥、砂、石及外加剂等的质量。

设计控制要素

①、喷射混凝土

a、喷射混凝土工艺采用湿喷法，配合比设计时，应使用复合外加剂，即减水剂+速凝剂，速凝剂应采用DS型液体速凝剂。

b、速凝剂的初凝时间应≤5min，终凝时间≤10min；掺量＜5%。

c、水泥宜采用PO51.5Mpa水泥。

d、所用砂、石料应符合JGJ52-92、JGJ53-92规定的质量标准要求，石子最大粒径≤15mm。

e、混凝土坍落度控制在12～15cm范围。

f、喷射混凝土1d强度应≥10Mpa，28d强度≥20Mpa。

②、锚杆膨胀水泥砂浆

a、水泥宜采用PO51.5Mpa水泥。

b、外加剂宜采用FDN系列；膨胀剂采用高效UEA-H或铝酸盐水泥，掺量根据试验确定。

c、水灰比应控制在0.4～0.45。

d、28d强度应满足设计要求。

③、挖孔桩护壁混凝土

a、水泥宜采用PO51.5Mpa水泥。

b、外加剂应采用FDN早强型外加剂。

c、砂、石料符合JGJ52-92、JGJ53-92质量标准要求，石子最大粒径为20mm。

d、混凝土坍落度控制在3～5cm。

e、混凝土1d强度应≥10Mpa，28d强度≥25Mpa；

2、混凝土管理

自拌混凝土管理

①、将标准配合比换算成施工配合比，并填写施工配料单，经总工程师签认后实施。

②、当材料有变化时，应重新送样进行配合比设计。

③、严格控制各种材料的计量误差，水、水泥、外加剂计量误差±1%，砂、石计量误差±2%。

④、除试验人员外，任何人不得随意调整配合比。

⑤、根据规范规定检查混凝土的坍落度、含砂率等，并留取试块作强度试验。

商品混凝土管理

①、使用混凝土前，要求厂商提供满足各项技术指标的混凝土设计配合比。

②、每车混凝土到达现场，要检查料单上混凝土的各项指标是否与需要的混凝土各项指标相符，若不符合，则不签收，退货。

③、对每车混凝土的数量、坍落度、和易性、含砂率、混凝土运输时间及混凝土温度等进行检查，若不能满足要求，则不签收，退货。

④、随时对混凝土搅拌站的水泥、砂、石、外加剂及计量器具进行质量检查。

⑤、根据规范及施工要求，制取混凝土试件作强度试验；

⑥、采用X-Rs-Rm控制图对混凝土质量进行动态管理，使混凝土质量处于受控状态。

环境保护管理措施　第 64 页 共 85 页

3.3.9、环境保护管理措施

①、施工场地出入口实行"门前三包"环境保洁责任制，落实负责人。不准在工地门前、围墙外、公共场所堆放材料、余泥、垃圾等。

②、在施工出入口设置车辆洗车槽，并配用高压水枪，专人清洗，出场车辆不准带泥上路，污染道路、环境。被污染了的道路应派人清扫冲洗，确保场地整洁、美观。

③、所有的生活或其它污水应经过处理后，方可经新建排水沟排入就近的城市地下污水管道。

④、钻孔桩的泥浆采用泥浆分流器过滤后，再放入泥浆沉淀池沉淀；洗车槽洗车的泥水、基坑内排出的水，经沉淀后，方能排入城市地下排水管道。未经沉淀，禁止外排。废浆、淤泥应采用封闭式专用车辆外运。

⑤、在土石方开挖过程中若发现有文物时，要立即停止作业，作好保护工作，及时报告有关部门，待处理后，方能恢复施工。

⑥、在施工中应确保城市公共设施的安全，妥善保护各类地下管线。施工方法和保护措施必须报业主审批后方能实施，不明管线应先探明，严禁蛮干。

⑦、尽量不使用噪音大、振动超标的施工机械。工程确实需要使用这类机械时，应事先办理审批手续，加强管理，采取集中使用，缩短使用时间、降低噪音措施，把噪音控制在85分贝以下。

⑧、禁止用有毒化学物质作注浆防水剂，禁止将有毒有害废弃物用于回填。

⑨、禁止在施工现场熔融沥青或焚烧油毡、油漆及其他会产生有毒有害烟尘、恶嗅气体的物质。

⑩、在装卸有粉尘的材料时，首先应进行洒水湿润或在库房内进行，以防止粉尘对周围环境污染。

11、土钉墙锚喷采用湿喷混凝土，以降低粉尘对周围环境污染。

12、土石方外运时，应按照深府（1999）5号文关于《xx市土石方工程管理办法》及深府（1999）第87号令《xx经济特区污染物排放许可证管理办法》中的规定，办理xx市余泥渣土排放证和准运证。运输土石方、建筑垃圾的车辆的车型、档板高度要符合规定的要求，应配备覆盖用的蓬布或具备其它有效防止泥土洒漏和飞扬的措施，车辆必须携带准运证正本和排放证副本。出场车辆必须冲洗干净，严禁带泥上路，污染道路和环境，若有污染的要派人清扫或冲洗。

13、爱护环境，保护绿化。凡在施工场地内不影响工程或对工程影响较小的树木、花草要尽量保护。

结构施工缝、变形缝防水施工及技术措施　第 65 页 共 85 页

3.1.9.4、结构施工缝、变形缝防水施工及技术措施

1、结构施工缝防水施工方法及技术措施

本站结构施工缝采用遇水膨胀止水条作防水加强处理。遇水膨胀止水条具有施工简单、施工缝处混凝土质量易保证的特点，且造价较低；但止水条也有遇水过早膨胀及预留槽口不平整等难于控制和安装的弊病，因此预留槽口的平整度、选择缓膨型止水条，选择合理的止水条粘贴时机，是止水条安装质量的关键，也是施工缝防水质量好坏的关键技术。为确保止水条的安装质量和施工缝处混凝土质量，采用以下方法和技术措施预留止水条槽口和安装止水条。

①、施工缝处挡头板是保证该处混凝土质量的关键，预留止水条槽口的挡头板应牢固可靠并封堵严密不漏浆。挡头板用短钢筋焊接固定于结构纵向通长钢筋上以保证施工缝处挡头板平整，挡头板与钢筋及围护结构间缝隙用小木板填塞严密以保证挡头板不漏浆。板墙施工缝尽量保持在一个截面上，挡头板采用根据各层板钢筋分布情况定制的钢模。

②、结构板施工缝挡头板于混凝土灌注24小时后拆除，而侧墙施工缝应待相应结构达到75%设计强度后方能拆除。人工将施工缝处混凝土凿毛修整，并铲除钢筋上混凝土积渣，但不得将止水条粘贴处的槽口凿毛。

③、选择缓膨涨时间大于24小时，纵向膨胀率较低的止水条产品。止水条使用前先检查核实保质期，并再在表面及切断口处涂刷厂方提供的缓膨胀剂，风干后待用。

④、安排好相应段的结构混凝土灌注时间，止水带安装8小时前停止施工处混凝土养护，并采取措施防止水进入粘贴止水条的槽口。止水带安装时，先用高压风吹干净贴面，用氯丁胶或湿固性环氧树脂均匀地涂刷在槽口基面上，风干后立即粘贴止水条，并根据粘接情况用水泥钢钉或膨胀螺栓辅助固定止水条。

⑤、施工缝处混凝土灌注时，要加强振捣施工缝处的混凝土，但不得直接振捣止水条。

⑥、侧墙水平施工缝受天气及施工环境响较大，不易清理干净，极易导致止水条安装质量不良；因此，该施工缝也是车站结构产生渗漏水的薄弱处。为改善墙水平施工缝的防水质量和增强防水效果，本站水平施工缝采取见附图27所示的防水构造。

⑦、侧墙水平施工缝其成型过程为：侧墙混凝土灌注至板上5cm

后，从预埋钢筋顶下放一根15号槽钢于混凝土面上，点焊固定于钢筋上，再灌注靠围护桩侧部位的混凝土并加强振捣成型，混凝土灌注24小时后拆除槽钢，将施工缝水平面凿毛处理。若业主同意，建议该处采用具有较长缓膨时间的金属复合型821BF止水带。

⑧、侧墙混凝土灌注时，先灌注3～5cm掺入10~12%UEA并与混凝土同标号的水泥砂浆，施工缝处混凝土灌注也应加强振捣。

⑨、一号线与四号线交汇处Ⅰ-２~Ⅰ-4与Ⅳ-2~Ⅳ-4结构段施工

缝呈十字形布置，止水条设置与竖向施工缝止水条位置应相对应。

⑩、施工缝外防水层按外防水层接头处理措施加厚一层聚氨脂防水层。

2、结构变形缝防水施工方法及技术措施

车站主体结构与附属结构通道间设有两道变形缝，形成"S"型柔形防水接头，变形缝内设有剪切杆防止变形缝产生错动。变形缝安装固定止水带较困难、变形缝处板墙间缝不在一个平面上和预留缝用的泡沫板极易移位，此外还有变形缝处受止水带及钢筋较密影响而导致的混凝土不密实等，都是造成变形缝产生大量渗漏水的重要原因。为改善变形缝的防水质量，使变形缝达到有效作用，总结我公司xx地铁一线车站变形缝施工经验，我们认为：只要保证了止水带位置正确和混凝土灌注时挡头板不移位及不漏浆，则变形缝防水质量也较易得到控制和保证。本站变形缝施工采取见附图28所示的方法和技术措施。确保变形缝止水带安装质量及提高变形缝处混凝土质量的施工方法、程序及技术措施如下。

①、变形缝结构施工前，先排干积水和截断外部流入施工面处的地表水。实践证明，较好的作业环境有利于保证变形缝止水带安装质量和混凝土浇注施工。

②、在变形缝内侧主筋上焊接φ10的方框的钢筋，并用铁丝拉

结固定止水带。剪力杆一端用φ8钢筋固定在钢筋上。

③、变形缝挡头模板及止水带固定采用见附图29所示的安装方式，即用挡头板方木夹注止水带，挡头板用沥青软木板，从相应结构的钢筋上焊接临时钢筋固定该挡头板，并用斜撑等加固挡头板，使挡头板位于在垂直于轴线方向的一平面上。用成型木条固定于模板上以预留变形缝接水槽口。

④、变形缝处混凝土灌注时，先灌注该止水带处的混凝土，并用捣固器和人工配合加强振捣。变形缝一侧混凝土养护至规定强度后，只拆除挡头板的支架方木和钢筋。采用相同的方法固定另一侧的止水带，混凝土灌注时也先行灌注该部位的混凝土，并加强振捣。

⑤、结构变形缝处的外防水层与结构外防水层施工方法相同，但按搭接接头处理。需在变形缝两侧各1.0m范围加厚一层聚氨脂防水层。

⑥、凿除变形缝内侧填缝材料，用高压风吹干积水并风干后用双组份聚硫密缝胶填缝；用膨胀螺栓固定内侧接水止水带。

结构混凝土防渗漏保证措施　第 67 页 共 85 页

3.3.3、结构混凝土防渗漏保证措施

地下车站防水是工程质量的一个重要指标，防水好坏直接影响到外观形象及结构的使用性能，甚至将对结构性能造成危害。本站根据设计文件要求，车站结构必须达到一级防水技术要求，即不允许有渗漏现象。为防止混凝土渗漏水，应遵守"混凝土防开裂"的原则，采取行之有效的措施，防止结构发生渗漏现象。

3.3.3.1、结构混凝土渗漏水原因分析

结构混凝土渗漏水主要原因见附表-11所示。

3.3.3.2、防渗漏保证措施

1、施工组织管理

①、成立以项目经理为组长，项目总工程师为副组长，各有关业务人员参加的防渗漏技术攻关小组，对"防水"课题进行专题攻关活动，其成员见附表-12所示。

②、每周或遇技术难点，组织召开研讨会，集思于益，提合理化建议。

③、严格按照PDCA循环对防水工作开展活动，使各工序质量处于受控状态。

2、防渗漏对策措施

防渗漏对策措施见附表-13所示。

结构防水工程的施工组织及方法程序说明和附图　第 68 页 共 85 页

3.1.9、结构防水工程的施工组织及方法程序说明和附图

本站采用密排相交人工挖孔桩围护，明挖顺筑法施工，聚氨脂防水涂料全包防水设计，车站防水要求较高。围护挖孔桩间接缝、车站结构混凝土质量、主体结构的施工缝、结构变形缝以及车站外防水层的质量和各接口处防水效果是本站防水质量的关键。我们认为：合理的防水设计概念和合适的防水材料，较好的防水混凝土质量，及与此相适应的施工方法和流程都是地下工程防水质量的基础；而具有较强防水质量意识和施工经验的施工人员，严格按方法及流程施工，以及严密的保证措施是保证车站防水效果好坏的关键。为此，结合我公司在xx地铁一号线车站工程防水施工的经验教训，我们除严格按设计要求及正确的操作程序施工外，同时还将从防水工程施工的组织保证、技术等着重来采取措施，保证xx站防水质量。

编制依据　第 68 页 共 85 页

3.0.1、编制依据

①、xx_地铁一期工程xx_站土建工程招标文件Ⅰ～Ⅳ卷及01～03号补遗书。

②、业主主持召开的投标预备会及现场踏勘。

③、xx_府5号《关于印发xx_市土石方工程管理办法的通知》。

④、xx市建设工程文明施工管理办法。

⑤、与地下铁道工程有关的国家标准、规范。

质量策划　第 68 页 共 85 页

3.4、质量策划

3.4.1、质量策划目的

采取适当的质量策划，确保本站工程质量达到预期目的，并不断提高管理水平，使工程质量得到有效受控。

3.4.2、适用范围

项目经理部所承建的xx地铁一期工程xx车站全部项目。

3.4.3、支持性文件

①、合同条款。

②、ISO90001质量体系文件、程序文件。

③、地铁设计规范，以及工程质量验收评定标准。

④、施工图和设计图。

⑤、实施性施工组织设计。

⑥、工程创优规划。

3.4.4、策划内容

3.4.4.1、对工程项目策划

1、本站是xx地铁一线和四线的换乘站，质量标准高、施工难度大、结构较复杂，为确保把xx地铁xx站建成部级优质工程，特制定xx站工程创优规划，xx站创部级优质工程目标管理图见附图33及质量保证体系图附图46所示。

2、具体总目标

①、工程质量：单位工程质量合格率100%，优良率95%以上，杜绝重大及大的质量事故。

②、工期：工期为25个月以内。

③、安全：杜绝伤亡事故，交通事故、机破事故、火灾事故，杜绝第三方责任性重大事故，月负伤率低于0.6‰，年负伤率低于5.0‰。

④、降低成本3.0%，节约原材料：钢材损耗2%、木材4%、机械完好率86%，使用率75%。

⑤、文明施工：a、施工场地布置合理，水、风、电路铺设有序，道路平整，排水畅通，机具、材料堆码有序，场地整洁、环境美观。b、施工条理有序，操作符合安全标准，工地建设达标，各项安全标志、标牌明显、正规。c、施工用水排放、弃土、施工垃圾、泥浆处理均符合xx市环保规定。

⑥、经济技术资料：a、各项资料建档齐全，记载及时清晰、准确、可信，签证及时并完备归档。b、竣工资料与工程初验同步完成，竣工资料在工程初验后两个月内完成。

3.4.4.2、特殊过程和关键工序界定

本站特殊过程界定为：管井降水、基坑开挖、监测监控、钢支撑安拆、混凝土防开裂防渗水；关键工序界定为：咬合桩、土钉墙、外包防水层、变形缝及施工缝施工。

3.4.4.3、管理和作业策划

在管理上加强科学管理，作业上采取新的工艺流程，对已健全的质量体系加强内审和管理评审，作到持续有效运行。

为了更好地实现以上质量策划，经理部确定根据质量策划进一步编制xx车站质量计划书。附《xx站质量计划书》

1、适用范围

项目经理部所承建的xx地铁一期工程xx站土建工程的全部项目。

2、引用标准

☆合同条款

☆ISO9001质量体系文件、程序文件

☆xx地铁设计规范，以及工程质量验收评定标准

☆施工图和设计图

☆实施性施工组织设计

☆工程创优规划

3、术语定义

☆质量术语采用GB/T6583-1994-ISO8402：P1994的规定

☆技术术语采用国家颁发有关标准、规范、规程中的规定

质量计划内容不合格品的控制　第 70 页 共 85 页

4.13、不合格品的控制

4.13.1、对不合格原材料、不合格半成品及不合格成品要进行有效控制，确保不合格的材料不投入使用，不合格品不转序、不交付。

4.13.2、在施工中若发现不合格原材料、不合格半成品、成品要进行及时有效的处理，以满足其使用功能。

4.13.3、在施工中若发现质量事故，坚决按"三不放过"原则进行处理。

质量计划内容产品标识和可追溯性　第 71 页 共 85 页

4.8、产品标识和可追溯性

①、采购产品

a、用于工程上的原材料（包括钢材、商品砼、止水带、防水材料）及主要辅助材料在存放地悬挂标牌进行标识，并作好记录。

b、检验、测量、试验及其它施工设备在仪器设备上贴签标识，并作好记录。

c、建立材料档案，以便追溯可查。

②、工程施工过程产品

工程施工过程中的每道工序、每个部位、分项、分部工程及单位工程的标识用质量检查证和质量记录来载明。

③、产品标识记录和控制由工程技术人员、领工员、材料员、试验员及质检员进行实施，以确保根据产品标识，实现对工程质量形成过程、状态的追溯。

质量计划内容其他　第 71 页 共 85 页

4.14、纠正和预防措施

4.14.1、在施工过程中，全面贯彻以预防为主的原则，有效地采取纠正和预防措施，防止发生不合格品。

4.14.2、对施工中可能出现的质量事故或质量通病，先分析原因，找出可能出现的影响因素，归纳出主要影响因素，再针对主要影响因素制订相应的对策措施，并责成专人负责执行，专人检查，限期完成。

4.15、搬运、贮存、防护和交付

本站凡涉及到物资的搬运、贮存时，都必须采取适当的防护措施，以防止物资、成品、半成品在搬运贮存过程中有损坏和变质现象发生，物资的搬运、贮存由物资部门负责。

本站最后竣工验收交付过程按《xx地铁工程竣工验收交接办法》执行。

4.16、质量记录

4.16.1、质量记录是提供产品质量符合规定要求和质量体系有效运行的真实、准确的依据，因此质量记录按规定要求做到真实、准确、及时、完整。

4.16.2、质量记录严格按施工合同要求建立，并指定专人进行填写和填报。

4.16.3、质量记录由技术部门归档管理，经理部每月组织相关业务部门进行监督检查，以确保质量记录的连续性和完整性。

4.17、内部质量审核

为了确保本站经理部质量体系的正常运行，并不断地改进，经理部制定内部质量审核计划和审核制度，定期进行内审，对不合格产品和不合格项进行评审，提出行之有效的处理纠正措施，并对不合格产品和不合格项填写质量记录，由资料室统一管理，内部质量审核由项目经理任组长，项目总工程师任副组长，其它各部门负责人任组员。

4.18、培训

培训由经理部人事部安排，编制培训计划，对有与质量相关的人员进行培训，提高他们的质量意识和专业技能，以确保质量体系有效运行，培训的具体工作由公司有关部门安排执行，对特殊工种人员必须进行专门的专业培训、考核由国家权威机构发给正式的资格证书，并持证上岗。

4.19、服务

本站完工后，公司开展质量回访保修等服务工作，并定期进行一次，凡涉及到我方质量问题立即限期进行补修，达到质量要求，树立起质量信誉。

4.20、统计技术

为了强化质量控制，提高工作效率，不断进行质量改进，结合实际需要，应用统计技术，工程部负责统计技术的推广应用，工程试验、施工组织设计以及对产品的抽样检查，均可运用统计技术。

质量计划内容合同评审　第 72 页 共 85 页

4.3、合同评审

4.3.1、投标书的评审

公司经理部组织合同部和工程管理部对投标书进行评审，合同部负责对投标书的各项条款，针对本经理部实际情况进行评审，包括工程数量、单价、造价、工费、定额、取费标准。工程部对标书中涉及到的技术标准，施工组织、设计、规范、工期、质量、施工方案等要求进行评审。技术标准：《地下铁道设计规范》（GB50157）、《施工招标文件第三卷》（技术规范）以及适合xx地铁的其它规范规定。

4.3.2、签约前的合同评审

在合同签约前必须进行一次评审，通过评审确认顾客的要求，是明确的可以接受的就形成文件，任何与标书不一致的内容均需双方达成协议后，形成文件。

质量计划内容文件和资料的控制　第 73 页 共 85 页

4.5、文件和资料的控制

①、本站经理部所有文件和资料的控制，首先由各部门负责人收集第一手资料进行整理，最后归口于工程部资料室集中管理，建立文件资料库，编写统一目录。

②、工程部负责工程技术档案、文件和资料的收集、编制、发放和更改。

③、安全质量部负责检验文件和资料的控制与管理。

④、试验室负责试验文件和资料的控制与管理。

⑤、文件和资料的归档按不同分类来管理，分A类：质量体系文件和资料。B类：工程技术性文件。C类：其它文件和资料。

⑥、文件发放管理

经理部所有文件的发放都必须办理鉴字手续，便于追溯。

质量计划内容施工过程控制　第 73 页 共 85 页

4.9、施工过程控制

4.9.1、施工管理过程控制

①、严格执行ISO9000（GB/T1900）系列标准，并根据xx地铁xx车站的合同要求，补充完善内部质量保证体系，保证工程质量优良率达95%以上。

②、建立以项目经理为组长，总工程师为副组长，经理部各部门负责人为组员的创全优领导小组，主持和组织项目创优活动，实行总工程师质量总负责，质量管理工程师专职监察，各单项工程和施工工序、工艺负责人和技术负责人的质量责任制，使创优落实到人头和各项具体工作中，做到分兵把关，层层包保。

③、运用全面质量管理原理，抓好施工全过程质量控制，开工前即组织技术人员及有关管理人员、生产骨干熟悉设计标准和相关施工规范，制定实施性施工组织设计的同时，一并制定施工细则和质量措施，施工中，首先把好技术标准关，作好技术交底，其次抓好测量复核和试验检验，第三严格施工纪律和劳动纪律，严格各工序质量检验与控制，确保工程一次合格，一次成优。

④、认真执行质量管理制度，把施工图审签制、技术交底制、质量自检、互检、专检"三检制"、隐蔽工程检查签证制、安全质量检查评比奖罚制，验工计量质量签证制、分项工程质量评定制、质量事故（隐患）报告处理制等行之有效的质量管理制度，具体到施工活动中去，使质量控制做到群众结合、上下结合、内外结合、贯穿施工全过程。

⑤、开展技术培训，组织技术攻关，解决质量管理中的难点，对本项目工程中的土钉墙、挖孔桩、土石方施工、钢支撑架设、结构砼施工、接口处理、防水层施工、防砼开裂、防渗水等关键部位，分别成立QC小组和技术攻关小组，解决施工技术难关，确保工程创优。

⑥、坚持"预防为主，检验把关相结合"的方针，加强对原材料，中间产品质量的检验，杜绝不合格材料在工程中使用，按规定及时检测砼强度，据以指导配合比调整或改进施工工艺，达到结构工程内实外美。

⑦、工程质量，工作质量与分配挂钩，质量不合格的，不能计产量，不准验工，出了质量事故，按公司文件规定予以处罚，并将合同规定的优良工程奖，在施工过程中，奖励被评为优良的分项、分部工程的施工班组和个人。

4.9.2、关键工序及特殊过程的控制

本站特殊过程界定为：管井降水、基坑开挖、监测监控、钢支撑安拆、混凝土防开裂防渗水；关键工序界定为：咬合桩、土钉墙、外包防水层、变形缝及施工缝施工。其质量控制详见施工组织设计施工方法及措施。

质量计划内容检验、测量和试验设备的控制　第 74 页 共 85 页

4.11、检验、测量和试验设备的控制

4.11.1、经理部检验、测量和试验设备的保管分别由使用人保管，即检验设备由质检人员保管，测量仪器及工具由测量主管保管，试验设备由试验室主任保管，保管人员必须按要求妥善保管，保证设备的准确性和完好性。

4.11.2、所有设备都必须标识其使用状态，定期进行检验和校核，无标识和到期不核的设备禁止使用。

质量计划内容检验和试验　第 74 页 共 85 页

4.10、检验和试验

4.10.1、检验质量保证体系

检验质量保证体系图见附图48所示。

4.10.2、检验计划

a、钢材

原材料试验：每批≤60t，制作一组试件作拉力试验和冷弯试验。

钢筋焊接：每一批制作一组试件作拉力试验及冷弯试验，每焊200个接头抽取一组试件作拉力试验和冷弯试验。

b、水泥：进场必须有出厂合格证或进场试验报告，并按规定作水泥试验。

c、砂、石材料：当其材料来源发生变化，或质量出现较大差异时，应作材质鉴定。

d、混凝土

配合比：不同强度等级，不同技术要求，均应作配合比设计，在应用配合比过程中，当其材料来源发生变化，或质量出现较大差异时，应重新选定配合比。

试件制取：按招标文件第三卷《技术规范》规定执行。

e、其它需要检验的项目按规范规定进行取样检验。

质量计划内容检验和试验状态　第 75 页 共 85 页

4.12、检验和试验状态

4.12.1、本站将对所有原材料、半成品、成品进行检验和试验状态标识，确保其合格的才能转入下道工序进行使用。

4.12.2、经理部安质部负责施工全过程检验和试验状态的监察并归口管理；物资部负责进货过程中的检验和试验状态标识控制；试验室负责施工全过程试验状态标识控制；安质部负责施工全过程中成品或半成品的检验状态标识。

4.12.3、检验和试验状态的标识必须明确规定"未检"、"待检验"、"不合格"、"合格"四种检验试验状态。

4.12.4、在施工过程中必须对状态标识牌进行保护，保证不丢失，不损坏。

质量计划内容物资采购　第 75 页 共 85 页

4.6、物资采购

①、本站物资采购主要对商品砼、钢材、止水带、防水材料等进行控制。

②、做好市场调查，从中选择几个生产管理好、质量可靠的厂家作为待定的购货方，并列入档案。

③、从待定的供货方产品中取样，并送市质检站进行试验。

④、试验合格后，进行比较，从中选择最优厂家，作为合格的供货方，建立供货关系。

⑤、建立供货方档案，随时对材料进行抽检，促使提供稳定合格产品，否则重新认定合格的供货方。

4.7、顾客提供产品控制

本站顾客提供产品由物资部门管理，对顾客提供的产品进行抽样检验、登记，并按要求进行状态标识和可追溯性标识。

质量计划内容管理职责　第 76 页 共 85 页

4、质量计划内容

4.1、管理职责

4.1.1、质量方针、质量目标

质量方针：以人为本，创优质工程，追求卓越，让用户满意

质量目标：a、重誉守约，确保合同兑现率100%。

b、工程质量合格率100%，优良率95%以上。

c、杜绝重大工程质量事故，杜绝重大伤亡事故。

d、严格质量体系的审核与评审，不断完善和改进，

确保适应性和有效性。

4.1.2、管理组织机构

本站管理组织机构见《xx二局集团xx地铁xx站项目经理部组织机构图》见附图32所示。

4.1.3、主要负责人质量职责

①、经理质量职责

a、在上级的领导下，认真贯彻集团公司的质量方针和目标，组织制订具体措施，并确保本经理部全体人员理解贯彻执行。

b、根据质量计划，结合项目工程的实际，建立健全组织机构，配齐所需资源，落实质量责任制。

c、全面履行项目工程的质量管理职责，对工程重大、大质量事故负全面责任。

d、主持项目工程的质量策划，参与、组织质量审核，组织落实纠正措施，并督促实施。

e、深入工地调查研究，及时推广保证工程质量的先进施工方法，表彰奖励质量管理先进集体和个人。

f、加强质量管理知识学习，支持质量检验人员的工作，主持召开QC小组成果发布会。

g、坚持"质量第一"的思想，推进创全优勤务员活动。

②、总工程师质量职责

a、在经理领导下，认真贯彻集团公司的质量计划和目标，组织制订项目工程的质量保证措施。

b、严格项目工程的施工技术和质量检验管理，并对其工程质量负责。

c、制订和实施项目工程质量计划，加强施工过程的控制，对因技术管理原因造成的重大、大质量事故负全责。

d、监督检查采购物资的检验和试验及设备的控制，主持不合格品的评审和处理。

c、推广应用统计技术，加强文件和资料的控制，建立质量记录。

d、制订和实施纠正措施和预防措施，严把"图纸、测量、试验"关。

e、主持编制项目工程实施性施工组织设计，明确其技术保证和质量保证措施。

f、组织推广和应用"四新"技术，主持关键工序操作人员的培训，编写有关成果报告和施工技术总结。

③、质检员质量职责

a、制定经理部质量工作计划，并协助经理部领导组织实施

b、认真收集有关质量管理的合理化建议，及时反馈各种信息，协助领导分析质量状况。

c、收集、保管质量档案，参与质量体系文件和资料的控制。

d、经常深入现场，掌握质量生产动态，对不合格产品即时加以制止，提出纠正和预防措施，进行监督实施，并做好质量记录。

e、组织开展质量培训工作，指导并参加QC小组活动。

④、安全员质量职责

a、在经理领导下，总工程师指导下，负责全经理部安全生产宣传与监督检查责任。

b、深入施工现场，掌握生产中的安全动态，对违章指挥和违章作业，即时加以制止，有权暂停生产，并提出整改措施。

c、参加经理部组织的定期和不定期的安全检查，对查出的问题实行书面报告，并限期改进。

d、组织经理部全体员工进行安全学习和安全教育。

e、参加安全事故的调查与分析，并提出书面分析报告。

f、填写安全报表和安全资料。

⑤、材料员质量职责。

a、深入现场，根据施工生产需要，做好料具供应工作。

b、熟悉各种材料规格及验收标准，进场材料除应有出厂说明书和合格证外，应对原材料进行检验，否则禁止使用。

c、实行计划用料，根据施工场地情况堆放材料，加强材料现场管理和使用。

d、做好修旧利废工作。建立物资进出审批制度，严格控制工程日用品的消耗。

e、健立保管制度，严格领、发料制度，做到定期盘点，账物相符。

⑥、试验员质量职责

a、负责试验设备及计量检定设备的购置、保养和检修。

b、负责对采购材料的检验、试验，对不合格品有权下令禁用，并提出处理措施。

c、负责对砼的各种参数进行设计试验并对施工过程中的砼质量控制。

d、负责对试验资料的收集和整理。

质量计划和质量体系　第 78 页 共 85 页

4.2、质量计划和质量体系

本站按照质量策划建成部级优质工程要求编制质量计划，其质量保证体系和质量职能分配见《xx站质量保证体系图》附图47、《xx站质量职能分配表》附表-16所示。

车站与区间及附属工程之间接口施工技术　第 78 页 共 85 页

3.1.5、车站与区间及附属工程之间接口施工技术

1、车站与通道接口施工

本站共设1~5号五个通道，2号、3号、4号、5号共四个地面出入口，通道宽度为5m。其中：1号通道连接大中华下沉式广场，3号、4号通道预留人防接口，5号通道预留出入通道。车站与通道接口关键施工技术方法为：

①、主体结构与附属通道之间设置有变形缝，变形缝内的附属通道接口的结构随同主体结构一同施工，一次成型。除变形缝外，不再设置施工缝，以提高结构的防裂抗渗能力。

②、车站与附属结构接口又是重点防水部分，除按设计要求设置止水带外，接口部位的外防水层及变形缝处的防水层在结构完成后适当加厚处理。

③、变形缝是防水薄弱处，变形缝的施工方法及防水构造另见有关章节所述，并严格按设计要求安装好剪切杆和内接式止水带。

2、车站与一号线区间接口施工技术

与本站相接的一号线xx~益田、岗厦~xx区间均采用明挖顺筑法施工，区间与车站防水等级相同，且两区间均采用同车站结构相似的结构形式，因而车站与明挖区间结构的接口构造较为简单。车站与明挖区间之间在车站端部外侧1.0m处将结构纵向梁、板、墙均断开，变形缝处设双柱，缝两侧底板设凹凸槽相接，变形缝中设中置式橡胶止水带。该接口的施工方法同车站主体结构与附属结构间接口施工方法，将变形缝内的结构同车站端头墙一并施工，但须将车站与区间的防水层相互搭接，并在变形缝两侧各一定距离设置隔水止水条，以防止车站与区间地下水相互窜漏，以提高接口的防水能力和改善车站防水功能。

3、车站与四号线暗挖区间隧道接口

与xx站相接的四号线xx~水晶岛、xx~福民区间均为浅埋暗挖施工隧道，由于区间隧道的防水等级与方法和车站不同，且该接口施工技术难度较大，因而车站与隧道接口防水施工和施工技术是该接口施工的关键技术。若业主同意我公司拟采用见附图21所示的接口施工方法和构造时，其接口施工技术方法为：

①、车站下三层结构端头墙施工时，先将侧墙外防水涂料按设计接口轮廓涂刷成型，在端头墙上安装比隧道二次衬砌外轮廓大0.1m的预留洞口模板，将端墙预留钢筋穿入预留的模板内，在预留洞口处同时预留一条宽40mm的止水条安装槽口，待端墙结构灌注完成后，拆除预留洞口模板。

②、待区间隧道与车站围护结构外侧贯通并施工初期支护后，建议区间采取注浆等防水加强措施，使隧道与围护桩间尽量不产生渗漏水。采用风镐凿除围护桩钢筋保护层，切断钢筋，打眼装入静态爆破剂等方法，将洞口处围护桩截断打开洞口。

③、修平围护桩凿除的内轮廓面，并辅以防水水泥砂浆将轮廓面抹平顺。安装两道止水条，用聚氨脂涂料涂刷至防水层接口处，并将隧道防水层延伸至该止水条，并固定好。把预留钢筋板弯成设计形状，电焊接长加工成型钢筋至变形缝处。

④、安装接口隧道衬砌的模板，并在接口变形缝处按要求安装中置式止水带，用混凝土输送泵一次将接口处的衬砌一次灌注成型。

车站与区间接口防水施工方法、程序及技术措施　第 79 页 共 85 页

3.1.9.5、车站与区间接口防水施工方法、程序及技术措施

1、暗挖区间隧道与车站接口防水

四号线区间暗挖隧道与车站之间接口，受隧道防水层收口困难和施工条件较差等影响，极易在接口处产生渗漏水。暗挖隧道与主体结构端墙防水构造建议采用见附图29所示的防水构造。

①、通过采取初期支护背后及地层注浆等技术，提高初期支护与车站接口处间的防水能力，改善防水环境和防止地下水窜漏。

②、在主体结构端头墙预留洞口，沿洞口预留一条止水条槽口，

洞口结构钢筋安装时，用氯丁胶粘结固定缓膨型止水条。

③、用混凝土锯在凿除的围护桩洞口面环向切3cm宽斜面，用双快水泥砂浆抹平围护桩修凿面，达到规定干燥值后，刮涂双组份聚氨脂，并与侧墙防水层联接。用湿固性环氧树脂将止水条固定在新切缝修凿的光洁面上，并用水泥钢钉辅助固定

④、将隧道BFP防水层接长至止水条端部，可用聚氨脂涂料辅助固定防水层端部。

⑤、绑扎洞口钢筋，专用模板立模并按变形缝防水技术措施及方法固定止水带和端头模板。洞内钢筋安装和焊接时，采用铁皮隔离防水层，防止烧穿和刺破防水板。

⑥、车站接口处结构一次灌注，采用混凝土输送泵一次成型拱顶，以改善接口处衬砌整体质量和提高防水性能。

3、明挖区间与车站接口防水

一号线明挖区间与车站主体结构之间接口和通道与主体结构间防水构造相同，同样设置"S"柔型防水接头。明挖区间与主体结构防水及变形缝施工方法同前有关章节所述。

车站站台板施工　第 80 页 共 85 页

3.1.4.8、车站站台板施工

主体结构大部分施工完成后，做为工序调节安排即可进行站台板结构施工。站台板结构采用分部施工，第一部份为侧墙施工，第二部份为板体施工。纵向沿施工节段分段施工，站台板施工技术方法：

①、支撑体系采用可调式DWJ碗扣式支架，墙体加固可使用穿墙螺栓。

②、模型采用1.0×0.30m及1.0×1.0m组合钢模。

③、采用混凝土输送泵灌注运至工地的商品混凝土。

④、结构钢筋在加工房内按设计加工成型，人工运至工地安装，侧墙钢筋与底板上的预留钢筋连接采用焊接。

⑤、板面混凝土初凝后，进行压实、抹面，终凝后用湿麻袋覆盖，定时洒水养护。

通风道施工方法及技术措施和施工流程　第 81 页 共 85 页

3.1.6、通风道施工方法及技术措施和施工流程

本站有1号、2号、3号、4号共四个通风道、风井及风亭结构，采用明挖顺筑法施工，随车站相接的主体结构施工而同时进行。风井与风道结构施工方法相同，风亭结构物的施工按有关工民建筑规定执行。

1、通风道土石方开挖

通风道的土方开挖随主体结构下一层土方同步进行，均采用履带式挖掘机分部、分层施工，围护结构亦采用土钉墙支护。其施工方法、技术措施及工艺流程详见主体结构围护结构施工有关章节所述。

2、通风道结构施工方法及流程

风道结构竖向分三部分施工，第一部分结构底板施工，第二部分中隔墙，第三部分侧墙及顶板施工，其施工流程详见附图22所示。

3、风道施工技术措施

①、风道相邻节段的主体结构下一层板完工后，即可进行风道基坑清底，施作C15混凝土垫层和按设计要求施作底板防水层，做防水层时要求垫层平顺、干燥、干净。

②、结构钢筋在加工房内按设计加工成型，运至工地安装，钢筋的接长和搭接均按规范要求进行。

③、风道结构施工支撑体系也采用满堂DWJ多功能碗扣式支架，模板采用1.0×1.0m组合钢模，倒角处采用按设计要求特制定型钢模。

④、结构外露面设多道斜撑，以保证结构面平整，侧墙模板间设混凝土短撑，不设穿墙拉杆，以利于结构抗渗要求。

⑤、混凝土浇注时采取分层对称平行灌注，以利于整个支撑体系受力平衡。

⑥、输送泵车布料灌注运至工地的商品混凝土，专人负责捣固，侧墙用长捣固器捣固。每层混凝土灌注高度控制0.5m以内，特殊部位及结构变化处和结构钢筋密集处由专人负责捣固。墙高超过3m，则设"门子板"捣固。

⑦、板面混凝土初凝后，进行压实、抹面、压光处理，终凝后用湿麻袋覆盖，定时洒水养护不小于14天。

⑧、按设计要求施作外防水层，特别注意侧墙外防水层与顶板防水层的收口处理。

钢支撑架设施工及其技术措施　第 81 页 共 85 页

3.1.4.3、钢支撑架设施工及其技术措施

1、钢支撑设计布置

本站下二、三层围护结构的支撑体系采用钢支撑和锚杆联合支撑。钢支撑体系为双管双层支撑，水平向双管中心间距为1.5m，组距中心为6.5m，竖向对应距离为5m。第一道支撑设于底板顶面以上7.8m处，第二道支撑设于底板顶面以上2.8m处；端部及十字交汇区处采用斜撑，并在十字交汇处的钢支撑中心加设钢立柱，以确保钢支撑的稳定，从而确保挖孔桩围护结构的稳定。钢支撑采用φ609、δ=11mm的钢管，钢支撑与围护桩之间加设45号工字钢围檩。钢支撑布置详见《xx站下二、三层基坑及钢支撑架设图》JT-10图所示。

2、钢支撑架设方法及流程

钢支撑架设与基坑土方开挖是深基坑施工密不可分的两道关键工序，支撑架设极具时间性和协调性，支撑架设的时间、位置及预加力的大小直接关系到深基坑稳定的成败，支撑架设必须严格满足设计工况的要求。

钢支撑采用地面整体拼装，由两台履带式吊机起吊整根安装。钢支撑架设工艺方法为：

①、每节段分层开挖至支撑架设工况的高度后，立即测出支撑位置。

②、凿出挖孔桩的预埋钢板焊接钢牛腿，并在挖孔桩上凿出0.20m×2.0m的平面作为钢围檩的支撑面，使钢围檩与围护桩接触密贴。

③、按标准段宽度组拼成一端固定，一端活动的钢支撑，长度为25m、23m两种规格，在变化段用调整管进行长度调整，用45号工字钢做钢围檩，微调采用特制钢楔。

④、用两台履带吊车吊放钢支撑到钢牛腿上，用固定端旋转法使活动端较宽位置支撑于钢围檩上，支撑端部固定详见附图12所示。

⑤、采用两台油压千斤顶施加钢支撑预加力，在活动端沿支撑两侧对称逐级加压，施加预加力为设计支撑轴力的0.85倍，当压力表

无明显衰减为止，并采用特制定型钢楔锁定钢支撑。

⑥、端部与十字交汇区斜支撑的架设安装方法与标准段相同。但必须在挖孔桩预埋钢板上焊好端面与斜支撑轴线垂直的三角钢板撑座，并保证其强度可靠。斜撑端头固定方法见附图13所示。

十字交汇处的钢支撑施加轴力为四组支撑同时进行，以防止荷载偏心引起支撑滑移。

⑦、在钢围檩上方的挖孔桩上安装吊环螺栓吊拉钢围檩。

⑧、履带吊吊装支撑于牛腿上并进行架设安装。钢支撑架设施工工艺流程见附图14所示。

3、确保钢支撑稳定的技术措施

①、钢支撑在拼装时，轴线偏差≤2cm，并保证支撑接头的承载力符合设计要求。钢支撑连接时必须对称上螺栓，按顺序紧固。用φ10钢

筋做吊环，紧固于围护桩上，以防坠落，同时用于微调的钢楔也应串联，防止坠落。②、十字交汇区的钢支撑跨度过大，在支撑中部设竖向立柱，以确保大跨度钢支撑的稳定。钢支撑固定立柱施工方法为：错开结构底纵梁布置立柱，立柱基础采用φ800旋转钻机成孔，灌注水下混凝土成型，基础顶面标高低于底板底0.6m；混凝土初凝前下放45A工字钢钢立柱，嵌入混凝土基础中；钢支撑架设施工预加力后，在立柱上安装8.0m长水平工字钢及斜撑，并用φ12钢筋将钢支撑焊接固定于水平工字钢上，以确保支撑稳定。交汇区钢支撑稳定措施见附图15所示。

③、采用中心挖槽法或小型挖掘机开挖支撑附近土方，以防止机械碰撞支撑。结构施工时，避免从有中心立柱处起吊下放机具和材料。

④、根据支撑轴力监测情况，将受力与设计工况下的受力进行比较，若有异常情况立即加强支撑。

4、钢支撑拆除方法

①、为防止车站结构开裂，对应板层结构混凝土达到设计强度后才拆除钢支撑。

②、用两台吊车将钢支撑托起，在活动端设200t千斤顶，施加轴力至钢楔块松动，取出钢楔块，逐级卸载至取完钢楔，吊下支撑。

防水工程施工组织措施　第 83 页 共 85 页

3.1.9.1、防水工程施工组织措施

①、成立以项目经理为主的防水作业组织管理机构，防水作业施工的组织管理质量保证体系见附图25所示。防水施工直接由项目经理、项目总工程师及防水施工技术负责人专职负责。防水技术负责人由原xx地铁防水技术负责人担任，各有关防水作业主要人员由在xx地铁一号线担任施工和管理人员组成。

②、工程施工前，由项目经理组织，项目总工程师及专业负责人主持，组织防水作业组及相关作业组进行加强防水质量意识教育，并对本站的防水设计、施工方法及流程等进行学习研究。各防水作业组及相关的作业组人员必须经重新考试，持证上岗操作，无证者不得安排在与防水有关的工序施工。

③、各相应的防水部位施工前，由专职防水技术负责人向作业组人员进行施工方法、技术质量要求等技术交底，让作业组的作业人员充分理解设计意图和施工方法，作到施工人员人人心中有数。

④、防水技术负责人既是技术负责人，又是施工组织负责人；直接组织防水作业组施工，以确保工序质量。防水部位防水构造按设计施工完成后，由质检工程师进行工序质量评定并将质量情况上报项目经理，由项目经理和总工程师决定是否进行下一工序施工。

⑤、防水作业组及防水技术负责人除专职负责防水施工外，还参与相应结构防水部位施工质量控制与管理，如变形缝及施工缝处混凝土灌注施工等均要由防水负责人进行质量监督。

⑥、积极开展防水作业施工合理化建议活动，开展旨在提高防水质量的QC小组群众性攻关活动。如止水带安装、止水条安装及防水部位混凝土灌注等工序质量。

⑦、制定严励的防水质量的奖惩条例，鼓励作业人员积极的劳动，并实行防水工序质量否决制度。防水作业施工按我公司正在推广的责任承包方式组织施工，所有作业人员和专职的技术负责人的工资收入和业绩直接与质量好坏挂钩。

下一层基坑开挖方法、技术措施及程序说明　第 84 页 共 85 页

3.1.2.2、下一层基坑开挖方法、技术措施及程序说明

1、下一层基坑开挖方法

车站下一层基坑开挖采取"纵向分段、竖向分层"机械开挖法施工。下一层基坑纵向分段同主体结构施工分段，一号线部分和四号线部分共分为20段，分段情况详见《xx站主体结构施工分段图》JT-07图所示。

车站下一层基坑纵向采用放坡开挖，即一号线自西向东，从Ⅰ-1到Ⅰ-10段；四号线部分自北向南，从Ⅳ-1到Ⅳ-10段的顺序开挖，在东、南端的1号风道和4号风道设两个出土通道供运输汽车通行。开挖时，一号线部分从西向东开挖，挖至出土坡度处改为按10％的放坡至地面形成出土通道，再逐段分层开挖成形；四号线部分自北向南开挖，挖至出土坡度处改为按10％的放坡至地面形成出土通道，再逐段分层开挖成形。

土石方竖向分层开挖，分层厚度为1.5m，以利随开挖分层施作土钉墙支护结构，及时封闭开挖基坑边坡。风道、通道土石方开挖及土钉墙支护施工，随同主体结构下一层基坑开挖及土钉墙支护施工一并进行。出土通道放在车站东端和南端的1号风道和4号风道，出土通道随下一层基坑开挖顶面的标高降低而逐渐向基坑外按10％上坡放坡延展，并与站外道路相连通，直至下一层基坑开挖完毕，形成两条完整的出土通道。出土通道的位置详见《xx站施工平面总体布置图》JT-01图所示。

下一层土石方采用PC-220和EX300-3HHE型液压挖掘机开挖，15t自卸汽车在开挖处装土运至指定弃土场。下一层基坑分层分段开挖方法详见《xx站下一层基坑开挖方法图》JT-08图所示。

2、下一层基坑开挖技术措施

①、根据有关地下管线资料，采用槽探方法，进一步核实，查明管线类型、规格、埋深，经有关部门或单位同意后，确定拆迁、改移或悬吊措施。

②、按工程监测要求，作好各种不同类型的测量点布置，并测得各测点的初始数据。测放出下一层基坑开挖点，并按开挖顺序分段破除旧路面。

③、开挖时及时作好排水沟，并在结构拐角处等设置集水井，集水井较开挖深1.0m以上，并将汇聚而来的水及时抽出基坑，经沉淀后排放。

④、随基坑开挖的展开及时人工修整边坡面，喷射混凝土封闭开挖边坡面，以稳定基坑边坡，并随即施作土钉和网喷混凝土，土钉墙分层施工按开挖分层厚度而定。

⑤、开挖到距设计标高0.2～0.3m时，采用人工开挖、捡底、整平，作到一次开挖成型，尽量避免扰动原状土和避免超欠挖。

⑥、在基坑开挖前20天进行降水，根据地质和水文资料，作好地面排水、地下排水、降水方案，基坑开挖时采取架设支撑和安装拉杆等措施保证基坑开挖的正常工作。

⑦、充分备齐排除基坑积水的排水设备，以防暴雨季节淹没基坑，造成重大危害。雨天用塑料蓬布覆盖开挖边坡，并停止土石方开挖，以保证边坡坡面稳定。

⑧、设立严格的监测体系，建立信息反馈系统，在开挖过程中设专人观测地表沉降和水位变化，并作好记录，发现异常情况立即采取针对性措施进行处理。